## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | Tercer Trimestre de 2012
ANEXO XXIV
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=17/15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=23/22 | 25
7-CHIAPAS RECURSO 2012
SUBSIDIOS 787 REGISTROS
|  | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 2489526705; Ministrado 15: 1314610631; Programado 16: 2243849342; Ejercido 17: 850381658; Ejercido 18=17/15: 64.7%; Generados 19: 2007; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 35411836.03; Ejercidos 23: 15785724.38; Ejercidos 24=23/22: 44.6%
FORTALECIMIENTO A LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD Y EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
145034 |  |  |  | SOCIEDAD Y GOBIERNO UNIDOS POR LA EQUIDAD DE GENERO EN VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS; VARIAS LOCALIDADES | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GAFODEIMMTB000012012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | VILLA COMALTITLAN | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 349300 | 349300 | 349300 | 349300 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE REALIZO CON EL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INSTANCIAS MUNICIPALES DE LA MUJER.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
105845 |  |  |  | CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITÓM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000 (CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SUBTRAMO: DEL KM 31+600 AL KM. 32+600) | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D010049OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3 884 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 6541500 | 1962450 | 6541500 | 1722329 | 87.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
48074 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO (POCOLUM-CRUCERO MAJOSIK-TRES CERROS)CHANA-MAJOSIK 3A ETAPA | 102-TENEJAPA | MAJOSIK | RURAL | 093-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | PERSONA 1563 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 16074872 | 4822186 | 4492718 | 4492718 | 93.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 1.2 | 40% | EL TOTAL DE ESTA OBRA ES DE $22,964,102.47 DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: CDI $16,074,871.73 FISE $3,444,615.37 INVERSION 2012 $3,444,615.37. ESTA OBRA QUEDA REFRENDADA.
AMPLIACIÓN
82173 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 16+500 (PERIFERICO SUR PTE)-CORRALITO UNO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | CORRALITO UNO | RURAL | 078-03-0078 PIBAI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONA 174 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1546478 | 1546478 | 1546478 | 1546478 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100% | OBRA TERMINADA EJERCIDA CON RECURSO PIBAI.
82091 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 6+000 (SAN CRISTOBAL-ZINACANTAN) SELVA NATIVIDAD | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0077 PIBAI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONA 697 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1341736 | 1341736 | 1341736 | 1341736 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.42 | 1.42 | 100% | OBRA EJERCIDA AL 100% RECURSO PIBAI.
83404 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION E.C. KM 129 (CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL-COMITAN)-NAPITE | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | NAPITE | RURAL | 078-03-0080 PIBAI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONA 1421 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1654711 | 1654711 | 1654711 | 1654711 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100% | RECURSO PIBAI EJERCICIO 2012.
105744 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 153 TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL | 86-SAN JUAN CANCUC | BAQUELCHÁN | RURAL | NCE66C01D001112OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 782 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 4885718 | 1465715 | 4885718 | 1465715 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
MODERNIZACIÓN
105843 |  |  |  | CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO-IGNACIO ZARAGOZA)-CERRO LAS CAMPANAS-VILLAFLORES-SAN LORENZO-REFORMA Y PLANADA, (SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (CUNETAS, CARP. ASF., RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO)) | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D008005OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2 440 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1560551 | 468165 | 1560551 | 468090 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1.64 | 82%
105837 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: BOCHIL - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+931.50 (SUBTRAMO: DEL KM 2+000 AL 3+500 (CUNETAS, CARPETA ASFÁLTICA, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO | 15-BOCHIL | EMILIANO ZAPATA | RURAL | RAE66C03D002013OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 226 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 3871422 | 1161427 | 3871422 | 1143985 | 98.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 0.95 | 63.3%
105847 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 62+000 (SUBTRAMO: DEL KM 23+700=28+700 AL 24+700=29+700) | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D012017OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 7 081 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 8309842 | 2492953 | 8309842 | 2274752 | 91.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.1 | 10%
105846 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+800 (SCLC - SAN JUAN CHAMULA) - BECHIJTIC - TZOJLUM (TIERRA COLORADA) (SUBTRAMO: DEL KM. 8+500 AL KM 9+500) | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D011023OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3 499 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 6559000 | 1967700 | 6559000 | 1829317 | 93% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
105849 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: MITONTIC - BELISARIO DOMÍNGUEZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+165.65 (SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000) | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D014023OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3 472 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 6077140 | 1823142 | 6077140 | 1823142 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0% | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMÍNGUEZ
105841 |  |  |  | CAMINO: JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO DEL KM 18+000 AL 20+000 (CUNETAS, CARPETA ASFÁLTICA, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO)) | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D006047OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 6 100 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 2662510 | 798753 | 2662510 | 798632 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1.5 | 75%
105848 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: GUADALUPE TEPEYAC - JERUSALÉN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 25+000 (SUBTRAMO: DEL KM 25+000 AL KM 24+000) | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE TEPEYAC | RURAL | RAE66C03D013052OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 682 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 5817000 | 1745100 | 5817000 | 1632199 | 93.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.46 | 46% | TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE JERUSALEN
105839 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMP. DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO-SAN ISIDRO-AMÉRICA LIBRE-TIERRA Y LIBERTAD - NUEVA ORIZABA, (SUBTRAMO: DEL KM 3+000 AL 4+000 (CUNETAS, CARP. ASF., RIEGO DE SELLO, SEÑALAMIENTO)) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D004116OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3 165 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 788405 | 236522 | 788405 | 236502 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
105844 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL) - SAN JUANITO - QUECHIT - PAMALÁ - EL REAL - YAXOQUINTELA - PLÁCIDO FLORES (SUBTRAMO: DEL KM. 39+000 AL KM. 40+000.) | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D009059OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3 504 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 6123997 | 1837199 | 6123997 | 1771220 | 96.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.75 | 75%
105838 |  |  |  | CAMINO: PANTELHÓ - AURORA ESQUIPULAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 28+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO DEL KM DEL 5+000 AL 6+500 (CUNETAS, CARPETA ASFÁLTICA, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO)) | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | RAE66C03D003066OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 7 121 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1803000 | 540900 | 1803000 | 540896 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100% | TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE AURORA ESQUIPULAS
105836 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMP. DEL CAMINO: E.C. (PUEBLO NUEVO - JITOTOL) - ARROYO GRANDE - EJIDO SONORA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+560 (SUBTRAMO: DEL KM. 3+000 AL K 5+000 (CUNETAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS)) | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | ARROYO GRANDE | RURAL | RAE66C03D001072OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 825 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 3010026 | 903008 | 3010026 | 902556 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SONORA
105840 |  |  |  | ODERNIZACIÓN Y AMP. DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC-GUAQUITEPEC- SITALÁ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 32+000 (SUBTRAMO: DEL KM 10+500 AL KM 12+500 (CUNETAS, CARPETA ASFÁLTICA, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO)) | 86-SAN JUAN CANCUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D005112OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 7 658 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1886493 | 565948 | 1886493 | 564772 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
105842 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TAPALAPA - LIQUIDÁMBAR , TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000 (SUBTRAMO DEL KM. 3+000 AL KM. 4+500 (CUNETAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO)) | 99-TAPALAPA | LIQUIDÁMBAR | RURAL | RAE66C03D007090OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 155 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 2602349 | 780705 | 2602349 | 780696 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100%
128678 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VILLA COMALTITLAN-FRACCIÓN LA UNIDAD NUMERO 2, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+740, SUBTRAMO A MODERNIZAR; DEL KM 1+760 AL KM 3+760; FRACCIÓN LA UNIDAD 2 | 114-VILLA COMALTITLÁN | FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO DOS | RURAL | DAUB040020012012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | FRACCIÓN LA UNIDAD NUMERO 2 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 3411490 | 43.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1.7 | 85% | ESTA OBRA SE PRESUPUESTO CON RECURSO DE PIBAI 2012 Y FISE 2012; DEL PIBAI 2012 SE PRESUPUESTO $7,840.000 Y DEL FISE 2012 SE PRESUPUESTO $$4,200,000.00, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $12,040.000.00; DEL PIBAI 2012 SE HA EJERCIDO $3,411,489.78 Y DEL FISE 2012 SE HA INVERTIDO $4,200,000.00, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. POR ESTE MOTIVO SE GENERAN DOS FOLIOS PARA ESTA OBRA; ESTE FOLIO SE REFIERE AL PIBAI 2012
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
167720 |  |  |  | ATENCION A LA EXTRAEDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A028000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 200000 | 183960 | 183960 | 14180 | 7.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 50 | 37 | 74% | RECURSOS DEL EJERCICIO
167661 |  |  |  | EDUCACION BASICA SIN FRONTERAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A014000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS Y PROFESORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 393413 | 393413 | 393413 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 2274 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO
167638 |  |  |  | ESCUELA Y SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A012000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS Y PROFESORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 500000 | 333295 | 333295 | 72279 | 21.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 1375567 | 1031675 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
167791 |  |  |  | PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION NORMAL ( PEFEN ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FHA00E05A005000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 10878299 | 10878299 | 10878299 | 9561660 | 87.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 4927 | 3695 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
167992 |  |  |  | PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00E05A006000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 7645850 | 5539725 | 5539725 | 4697275 | 84.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 3518 | 2638 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
167828 |  |  |  | PROGRAMA DE SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00E01A005000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROFESORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 6569167 | 6230566 | 6230566 | 2255793 | 36.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 57895 | 43421 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
167693 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS SIEMPRE ABIERTA ( PROESA ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A022000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 6804580 | 6304580 | 6304580 | 839932 | 13.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 22557 | 16917 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
167862 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00E01A006000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROFESORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 903152 | 897272 | 897272 | 110960 | 12.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 2674 | 2005 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
167758 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO EN SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A031000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROFESORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1005770 | 678429 | 678429 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 3904 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO
167543 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA ARTICULACION DE LA REFORMA CURRICULARA EN EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FBA20E01A004000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ADOLECENTES Y PROFESORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 3594224 | 1790549 | 1790549 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 62480 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO
167526 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA ARTICULACION DE LA REFORMA CURRICULAR EN EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FAA20E01A005000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS Y PROFESORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1520006 | 392988 | 392988 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 240772 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO
167600 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA ARTICULACION DE LA REFORMA CURRICULAR EN EDUCACION SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FCA20E01A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS Y PROFESORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1754439 | 995127 | 995127 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 99130 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO
167746 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA ATENCION A ESCUELAS MULTIGRADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A030000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROFESORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 24 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO
167708 |  |  |  | TRANSICION PRIMARIA-SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A026000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 300000 | 300000 | 300000 | 79568 | 26.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 300 | 225 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES
168156 |  |  |  | PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A015000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 3973685 | 3395201 | 3395201 | 617950 | 18.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 1920 | 1440 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
SERVICIOS PERSONALES
168386 |  |  |  | SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIA00E05A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 10821250 | 10821250 | 10821250 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 200 | 0 | 0% | EL RECURSO DE ESTE PROYECTO A LA FECHA NO HA SIDO EJERCIDO.
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
168405 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A033000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PERSONA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 134497761 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 21361 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA
168186 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SEGURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A016000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNIOS PROFESORES Y FAMILIAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 6399837 | 6125768 | 6125768 | 235172 | 3.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 1603360 | 1202520 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
DEPORTE
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
112532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | LA COLONIA PAKAL NA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 5100000 | 2300000 | 2300000 | 2284408 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN FRANCISCO PAKAL NA
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
168264 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ECOLARES DE APRENDIZAJE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A019000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROFESORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 7488279 | 7488279 | 7488279 | 1652051 | 22.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 948 | 711 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
168295 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A021000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 13510654 | 13510654 | 13510654 | 482592 | 3.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 17466 | 13099 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA
SERVICIOS PERSONALES
61416 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22002FMA20E01A566000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2649038 | 2366452 | 2649038 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | EN ESPERA DE LOS AVANCES FISICOS, RECURSOS FAEB OS.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
168485 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A034000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1135302 | 762347 | 762347 | 273885 | 35.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 19719 | 14789 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
135804 |  |  |  | IMPULSO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | FIA00E05A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 115-COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILING܅ | 29550323 | 20846934 | 12509333 | 12509333 | 60% | 2002 | 0 | SUBSIDIO | 29550323 | 12509333 | 42.3%
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
168114 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A013000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROFESORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1100000 | 599179 | 599179 | 268978 | 44.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 3000 | 2250 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO Y PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL, LINGܦIacute;STICA Y CULTURAL
SERVICIOS PERSONALES
61409 |  |  |  | PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO Y PARA LA ATENCION EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL, LENGUISTICA Y CULTURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22002FMA20E01A563000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | MAESTRO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 6820000 | 5234630 | 6820000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MAESTRO | 0 | 0 | 0% | EN ESPERA DE LOS AVANCES FISICOS, RECURSOS FAEB OS.
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
168374 |  |  |  | BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS ( PROMAJOVEN ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A023000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 9750000 | 7800000 | 7800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 1500 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO
CARAVANAS DE LA SALUD
151193 |  |  |  | CARAVANAS DE LA SALUD. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00A24A009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 21569278 | 15215546 | 21569278 | 11534652 | 75.8% | 0 | 0 | CONSULTA | 49929 | 34432 | 69%
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
151320 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2012. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00S05A018 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 203468035 | 181480928 | 203468035 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONSULTA | 629839 | 0 | 0% | LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
152769 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043 PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CHIAPAS | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 57248365 | 53248379 | 47123359 | 49877545 | 93.7% | 0 | 0 | OTROS | 13765 | 12915 | 93.8% | METAS: PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
190600 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 49-LA CONCORDIA | LA CONCORDIA | URBANO | KCE86C01D002020OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 433 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 6395352 | 3197676 | 6395352 | 1915600 | 59.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.08 | 8%
190601 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 57-MAPASTEPEC | MAPASTEPEC | URBANO | KCE86C01D001051OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3 624 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 13968556 | 10121467 | 13968556 | 4053557 | 40% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
105749 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (CAD. 9+530 AL 13+914.20) PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | NCE77C01D011079OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8 708 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 8655964 | 7283781 | 8655964 | 2021663 | 27.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
105723 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PONIENTE | 96-SUCHIATE | CIUDAD HIDALGO | URBANO | KCE77C01D002087OA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 14 437 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 1356470 | 1356470 | 1356470 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105722 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SUR PONIENTE (2A. ETAPA) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | KCE77C01D001089OA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 189 991 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 818277 | 818277 | 818277 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105724 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL TOTOPOSTE | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | KCE77C01D003101OA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 490 455 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ RJE-INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | 1714881 | 1714881 | 1714881 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105725 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CAPTACIÓN Y LA INTERCEPCIÓN DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES INTERCEPTOR DE AGUAS PLUVIALES POTINASPAK | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | KCE77C01D004101OA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 251 000 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 14348376 | 14348376 | 14348376 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105748 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CRUCES ESPECIALES Y DERIV. ZONA KM 4 TANQUES SARH-LA CARRETA (BRAZO NORTE) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NCE77C01D008101OA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 91 463 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 7974129 | 7974129 | 7974129 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
190599 |  |  |  | LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO ZONA ALTA SUR (BRAZO SUR) 1A. ETAPA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NCE77C01D010101OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 25 573 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 22469452 | 18907487 | 22469452 | 4620051 | 24.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.92 | 92%
105750 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) (2A. ETAPA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | NCE77C01D012108OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 31 082 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 80290120 | 67562162 | 80290120 | 21756977 | 32.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
105745 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | NCE77C01D004019OA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 83 571 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 940264 | 940264 | 940264 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.06 | 6%
105747 |  |  |  | SECTORIZACIÓN DE LA RED (1A. ETAPA) | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | NCE77C01D007065OA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 37 301 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 1907494 | 1907494 | 1907494 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105746 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | NCE77C01D006068OA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 14 017 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 1054738 | 1054738 | 1054738 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.82 | 82%
105751 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | NCE77C01D013071OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2 523 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 6199164 | 5216440 | 6199164 | 1710281 | 32.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.23 | 23%
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
105930 |  |  |  | ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NCE78C01D027000OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 30 047 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 4847966 | 2754614 | 4847966 | 361475 | 13.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
190602 |  |  |  | MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NCE78C01D028000OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 110 910 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 560000 | 318192 | 560000 | 42000 | 13.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
105765 |  |  |  | SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NCE78C01D029000OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 30 047 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 5214000 | 2962595 | 5214000 | 510908 | 17.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
105736 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 1-ACACOYAGUA | HIDALGO | RURAL | KCE78C01D018001OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 209 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 360000 | 204552 | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.1 | 10%
105737 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 3-ACAPETAHUA | CONSUELO ULAPA | RURAL | KCE78C01D019003OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 937 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 360000 | 204552 | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.05 | 5%
105818 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 4-ALDAMA | REVOLUCIÓN FIU | RURAL | NCE78C01D049113OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 406 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 14879 | 17.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.05 | 5%
105760 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 6-AMATÁN | EL MIRADOR (BERLÍN) | RURAL | NCE78C01D022005OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 312 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 1168588 | 663992 | 1168588 | 349878 | 52.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105762 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 6-AMATÁN | SAN FERNANDO | RURAL | NCE78C01D024005OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 146 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 604053 | 343223 | 604053 | 178796 | 52.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105753 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | POTRERILLO | RURAL | NCE78C01D012006OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2 062 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 3091310 | 0 | 3091310 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105739 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | NUEVA MORELIA | RURAL | KCE78C01D021006OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 032 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 360000 | 204552 | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.4 | 40%
105738 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | RÍO GUERRERO | RURAL | KCE78C01D020006OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 939 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 360000 | 204552 | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105766 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | OJO DE AGUA | RURAL | NCE78C01D031006OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 390 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 120000 | 68184 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.55 | 55%
105731 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 12-BELLA VISTA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | KCE78C01D011011OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 232 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 2259364 | 1283771 | 2259364 | 673459 | 52.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105741 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | ROBERTO BARRIOS | RURAL | KCE78C01D023114OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 741 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 360000 | 204552 | 360000 | 35350 | 17.3% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.4 | 40%
105755 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DE 13 LOCALIDADES | 15-BOCHIL | ALLENDE ESQUIPULAS | RURAL | NCE78C01D015013OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 6 921 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 43665444 | 25652421 | 43665444 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 13 | 0 | 0%
105726 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 17-CATAZAJÁ | EL PARAÍSO | RURAL | KCE78C01D004016OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 534 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 3043392 | 1729255 | 3043392 | 912278 | 52.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105727 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 17-CATAZAJÁ | PUNTA ARENA | RURAL | KCE78C01D005016OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 365 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 7130745 | 4127777 | 7130745 | 2149204 | 52.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
140144 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | NCE78C01D077017OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 16 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 442644 | 251510 | 442644 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105767 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 18-CINTALAPA | NUEVO JERUSALÉN | RURAL | NCE78C01D032017OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 331 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 120000 | 68184 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.1 | 10%
140037 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN) | 18-CINTALAPA | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | NCE78C01D076017OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 163 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 1348054 | 765965 | 1348054 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
139985 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN) | 18-CINTALAPA | NUEVAS MARAVILLAS | RURAL | NCE78C01D075017OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 327 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 1495116 | 849525 | 1495116 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
139689 |  |  |  | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCIÓN) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | KCE78C01D027017OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 407 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 9429266 | 5204209 | 9429266 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105813 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 22-CHALCHIHUITÁN | BALUNACO | RURAL | NCE78C01D044022OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 630 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 14879 | 17.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.05 | 5%
105814 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 23-CHAMULA | JOMALHO | RURAL | NCE78C01D045023OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 931 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 14879 | 17.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.05 | 5%
105733 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ZONA 1 Y ZONA 2) | 26-CHENALHÓ | BEUMPALE | RURAL | KCE78C01D014026OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 390 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 1683599 | 956621 | 1683599 | 504698 | 52.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105732 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 31-CHILÓN | RAMOSIL (TZAJALNABIL) | RURAL | KCE78C01D012031OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 499 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 2737410 | 1555396 | 2737410 | 798856 | 51.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105756 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 34-ESCUINTLA | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | NCE78C01D017032OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 185 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 401840 | 228325 | 401840 | 120298 | 52.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
139591 |  |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CONSTRUCCIÓN) | 36-FRONTERA COMALAPA | NUEVA LIBERTAD | RURAL | KCE78C01D026034OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 329 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 4776248 | 2713864 | 4776248 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105761 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NCE78C01D023039OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 150 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 1101211 | 625708 | 1101211 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIIA A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO
105752 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 46-JIQUIPILAS | QUINTANA ROO | RURAL | NCE78C01D011046OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 243 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 3200718 | 1818648 | 3200718 | 959724 | 52.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105769 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 46-JIQUIPILAS | GALILEA (POTRERO CARRIZAL) | RURAL | NCE78C01D034046OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 164 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 120000 | 68184 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.1 | 10%
105768 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 51-LA INDEPENDENCIA | FRANCISCO SARABIA | RURAL | NCE78C01D033041OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1499 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 120000 | 68184 | 120000 | 11779 | 17.3% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105740 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | KCE78C01D022052OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 626 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 360000 | 204552 | 360000 | 35264 | 17.2% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.3 | 30%
105770 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | JALISCO | RURAL | NCE78C01D036052OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 915 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 120000 | 68184 | 120000 | 11916 | 17.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105806 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL PASCACIO GAMBOA | RURAL | NCE78C01D037052OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 213 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 120000 | 68184 | 120000 | 11916 | 17.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105743 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 63-MITONTIC | PULUMSIBAC | RURAL | KCE78C01D025056OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 585 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 250000 | 142050 | 250000 | 24941 | 17.6% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.3 | 30%
105815 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 63-MITONTIC | OXINAM | RURAL | NCE78C01D046056OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 033 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 14988 | 17.6% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.3 | 30%
105807 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-OCOSINGO | FRANCISCO GUERRERO | RURAL | NCE78C01D038059OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 592 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 120000 | 68184 | 120000 | 11975 | 17.6% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.15 | 15%
105808 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-OCOSINGO | LAS MARAVILLAS | RURAL | NCE78C01D039059OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 290 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 120000 | 68184 | 120000 | 11975 | 17.6% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.15 | 15%
105811 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-OCOSINGO | NUEVO JERUSALÉN | RURAL | NCE78C01D042059OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 540 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 120000 | 68184 | 120000 | 11916 | 17.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105834 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | CRUZTÓN | RURAL | NCE78C01D065064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 705 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 14801 | 17.4% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105823 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | EL TZAY | RURAL | NCE78C01D054064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 594 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.1 | 10%
105825 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | NAJA | RURAL | NCE78C01D056064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 110 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.1 | 10%
105827 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | NUEVA ESPERANZA | RURAL | NCE78C01D058064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 156 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105828 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | SAKMUKULJÁ | RURAL | NCE78C01D059064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 111 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105829 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | SAN JUAN DEL VALLE | RURAL | NCE78C01D060064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 159 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105826 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | SANTA CRUZ | RURAL | NCE78C01D057064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 147 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.1 | 10%
105831 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | STENLE'AKIL | RURAL | NCE78C01D062064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 120 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 14801 | 17.4% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105821 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | TEMAX | RURAL | NCE78C01D052064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 142 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 14763 | 17.3% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.3 | 30%
105820 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | TIAQUIL | RURAL | NCE78C01D051064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 135 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 14763 | 17.3% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.3 | 30%
105824 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | TOLBILJA | RURAL | NCE78C01D055064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 400 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.1 | 10%
105830 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | TZAJALCHÉN | RURAL | NCE78C01D061064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 89 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105819 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | TZONTEALJA | RURAL | NCE78C01D050064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 315 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 14763 | 17.3% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.3 | 30%
105832 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | TZOPILJA | RURAL | NCE78C01D063064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 245 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 14801 | 17.4% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105833 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | TZUNÚN | RURAL | NCE78C01D064064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 568 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 14801 | 17.4% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105822 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | YAALCOTZ | RURAL | NCE78C01D053064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 122 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 14763 | 17.3% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.3 | 30%
139874 |  |  |  | TANQUE DE CAPTACIÓN PLUVIAL (CONSTRUCCIÓN) | 72-OXCHUC | EL RETIRO | RURAL | NCE78C01D074064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 619 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 2565966 | 1457982 | 2565966 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
139822 |  |  |  | TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL (CONSTRUCCIÓN) | 72-OXCHUC | BENITO JUÁREZ | RURAL | NCE78C01D073064OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 575 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 6502968 | 3694986 | 6502968 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105812 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 73-PALENQUE | CHOCOLJAÍTO | RURAL | NCE78C01D043065OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 472 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 120000 | 68184 | 120000 | 11975 | 17.6% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.15 | 15%
105816 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 74-PANTELHÓ | EL ROBLAR | RURAL | NCE78C01D047066OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 216 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 14879 | 17.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.05 | 5%
105763 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 82-SALTO DE AGUA | LA CONCORDIA (MONTE GRANDE) | RURAL | NCE78C01D025077OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 211 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 1658994 | 942640 | 1658994 | 495372 | 52.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105764 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL) | 86-SAN JUAN CANCUC | ONILTIC | RURAL | NCE78C01D026112OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 849 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 5388356 | 3061664 | 5388356 | 1516328 | 49.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105817 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 86-SAN JUAN CANCUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NCE78C01D048112OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 250 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 14894 | 17.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.3 | 30% | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE ACHJA
105835 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 86-SAN JUAN CANCUC | TZAMETAL | RURAL | NCE78C01D066112OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 591 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 85230 | 150000 | 14894 | 17.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.3 | 30%
105809 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 89-SILTEPEC | EL RODEO | RURAL | NCE78C01D040080OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 806 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 120000 | 68184 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.55 | 55%
105754 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 90-SIMOJOVEL | LAS LIMAS | RURAL | NCE78C01D014081OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 695 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 1396705 | 793608 | 1396705 | 418106 | 52.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105758 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 98-TAPACHULA | EL PORVENIR | RURAL | NCE78C01D019089OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 489 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 1991725 | 1131698 | 1991725 | 594341 | 52.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105757 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 98-TAPACHULA | ZARAGOZA | RURAL | NCE78C01D018089OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 438 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 1435977 | 815922 | 1435977 | 429977 | 52.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105810 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 98-TAPACHULA | BIJAHUAL | RURAL | NCE78C01D041089OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 827 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 120000 | 68184 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.55 | 55%
105742 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 100-TAPILULA | PORTACELI | RURAL | KCE78C01D024091OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 459 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 280000 | 159096 | 280000 | 27779 | 17.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105735 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 101-TECPATÁN | RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA) | RURAL | KCE78C01D017092OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 882 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 320000 | 181824 | 320000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.1 | 10%
105729 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 102-TENEJAPA | CHACOMA | RURAL | KCE78C01D009093OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 462 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 5562105 | 3803784 | 5562105 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105730 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 102-TENEJAPA | TZAJALCHÉN | RURAL | KCE78C01D010093OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2 276 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 10528486 | 6343694 | 10528486 | 2058990 | 32.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105734 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 103-TEOPISCA | GALILEA | RURAL | KCE78C01D016094OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 569 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 120000 | 68184 | 120000 | 11779 | 17.3% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105759 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | SHOCTIC | RURAL | NCE78C01D020096OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 717 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 3054267 | 1735435 | 3054267 | 914372 | 52.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105728 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | PARAÍSO DEL GRIJALVA | RURAL | KCE78C01D006106OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 930 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 9159010 | 5204149 | 9159010 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
7882 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES: RANCHERIA SAN MARCOS, AMATES, LAS LIMAS Y RANCHERIA EL CASTAÑO | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 2999000 | 2999000 | 2999000 | 2999000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.93 | 93% | ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO: FISM 2012 $2,536,684.00 FISE 2012 $2,919,928.00 PDZP 2012 $2,999,000.00 TOTAL $8,455,612.00
44221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | RURAL | PDZP-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 721140 | 721140 | 721140 | 721140 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 101 | 101 | 100% | EJIDO ROSARIO IXTAL, AHUACATLAN Y BENITO JUAREZ SAN VICENTE
44251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 100 ACCIONES DE PISO FIRME | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PDZP-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 714000 | 714000 | 714000 | 714000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100% | CABECERA MUNICIPAL
44242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 108 ACCIONES DE PISO FIRME | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | RURAL | PDZP-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 108 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 771120 | 771120 | 771120 | 771120 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 108 | 108 | 100% | EJIDO EL CARMEN, EJIDO FAJA DE ORO, EJIDO MIXCUM
44230 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 177 ACCIONES DE PISO FIRME | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | RURAL | PDZP-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1263780 | 1263780 | 1263780 | 1263780 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 177 | 177 | 100% | EJIDO AGUACALIENTE, CANTON CAMAMBE, EJIDO EL PROGRESO, CANTON TECOYTAC, EJIDO UNION ROJA, CANTON LAS PULGAS, CANTON NUEVO PLATANILLO, FRACCION LA SOLEDAD, LA LAGUNA SECA, AMPLIACION SANMIGUEL, LA VEGA DEL COATAN, CANTON LA BOQUILLA, LA LAGUNA, TOJBACH, TOCHAMAN, LA VENTANA
51941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 63 ACCIONES DE PISO FIRME | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | RURAL | PDZP-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 449820 | 449820 | 449820 | 449820 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 63 | 63 | 100% | EJIDO EL AGUILA, EJIDO AZTECA, EJIDO PIEDRA PARADA, FRACCION RANCHO QUEMADO, BARRIO SAN CRISTOBAL, CANTON PIEDRA PARADA, CANTON ROSALES, EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE
51963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 64 ACCIONES DE PISO FIRME | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | RURAL | PDZP-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 456960 | 456960 | 456960 | 456960 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 64 | 64 | 100% | FRACCION AZTECA, FRACCION DOS DE MAYO, CANTON MILAN, SANTA MARIA LA VEGA, FRACCION LAS NUBES GUATIMOC, EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES, FRACCION LAS NUBES (LOS PATIOS, SANTA LUCIA
51905 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 64 ACCIONES DE PISO FIRME | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | RURAL | PDZP-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 456960 | 456960 | 456960 | 456960 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 64 | 64 | 100% | FRACCION BELLAVISTA, EJIDO GUATIMOC, EJIDO EL PLATANAR, EJIDO B.J. EL PLAN, FRACCION NUMANCIA, BARRIO MIRAMAR, FRACCION TOQUIAN
44236 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 66 ACCIONES DE PISO FIRME | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | RURAL | PDZP-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 471240 | 471240 | 471240 | 471240 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 66 | 66 | 100% | FRACCION AZTECA, FRACCION DOS DE MAYO, CANTON MILAN, SANTA MARIA LA VEGA, FRACCION LAS NUBES GUATIMOC, EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES, FRACCION LAS NUBES (LOS PATIOS), POBLADO SANTA LUCIA
51978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 96 ACCIONES DE PISO FIRME | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PDZP-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 685440 | 685440 | 685440 | 685440 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 96 | 96 | 100% | CABECERA MUNICIPAL Y CANTON ISHCANALERO
44238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 99 ACCIONES DE PISO FIRME | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | RURAL | PDZP-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 99 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 706860 | 706860 | 706860 | 706860 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 99 | 99 | 100% | EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE Y EJIDO ALPUJARRAS
173826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA URBANA (NORTE PONIENTE, NORTE ORIENTE Y SUR PONIENTE) COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2048 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 2607192 | 1607192 | 1607192 | 1255096 | 78.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15.51 | 15.51 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. 1274321/DSH/PDZP-0022/2012 Y NUMERO DE OBRA: 2DZP07046257
173839 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO ZONA URBANA ( SUR OTE) Y ZONA RURAL (MICROREGION ALTOS) COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2400 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 2615107 | 2615107 | 2615107 | 2606916 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15566.11 | 15566.11 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.1274321/DSH/PDZP-0022/2012 Y NUMERO DE OBRA. 2DZP07046257
173869 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO ZONA RURAL MICROREGION DEPRESION CENTRAL Y MICROREGION CORDILLERA, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 4445 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 3482010 | 3482010 | 3482010 | 3462998 | 99.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20726.25 | 20726.25 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. 1274321/DSH/PDZP-0022/2012 Y NUMERO DE OBRA: 2DZP07046257
174005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO ZONA RURAL MICROREGION MESETA COMITECA Y MICRORREGION ALTIPLANO, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 3145 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 3482010 | 3482010 | 3482010 | 2869636 | 82.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20726.25 | 20726.25 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. 1274321/DSH/PDZP-0022/2012 Y NUMERO DE OBRA: 2DZP07046257
5426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 106-TOTOLAPA | PONCIANO ARRIAGA | RURAL | 098-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | 66 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 302.5 | 302.5 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE. LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL. MONTO TOTAL DE OBRA POR: 60,500.00
5420 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | 305 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 264032 | 264032 | 264032 | 264032 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1650.2 | 1650.2 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE LLEVADA ACABO CON MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPAL Y FEDERAL. LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL MONTO OBRA: 330,040.00
5428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 106-TOTOLAPA | VILLA DE GUADALUPE | RURAL | 098-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | 108 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 495 | 495 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE LLEVADA ACABO CON MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPAL Y FEDERAL. LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL. MONTO TOTAL DE OBRA POR: 99,000.00
AMPLIACIÓN
174020 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A. ETAPA, BARRIO LA CUEVA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 592 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 2338070 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1702 | 170 | 10% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. 1274315/DSH/DZP-145 Y NUMERO DE OBRA: 2DZP07072753
5414 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (BARRIO SANTA CECILIA) | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-03-0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | 4215 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 918391 | 918391 | 918391 | 918391 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 36 | 36 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%. FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE, LLEVADA ACABO CON MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPAL Y FEDERAL, LO REPORTADO CORRESPONDE A LA PARTICIPACION FEDERAL. MONTO TOTAL DE LA OBRA POR: 1,583,433.OO
MODERNIZACIÓN
4651 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 9277 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 600000 | 180600 | 180600 | 180600 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | ESTUDIO REALIZADO EN LAS COLONIAS PEDREGAL SAN ÁNGEL, EL REFUGIO, PLAN CHIAPAS, JULIO CESAR RUIZ FERRO, INDEPENDENCIA 2000 Y JORGE OBISPO
125709 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS; CANTÓN CINCO DE MARZO (SANTA ROSA) | 114-VILLA COMALTITLÁN | CINCO DE MARZO (SANTA ROSA) | RURAL | RASG030000182012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | CANTÓN CINCO DE MARZO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1130246 | 1130246 | 1130246 | 1130246 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 50 | 50 | 100% | ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON FISM 2012, APORTACIÓN DE SEDESOL Y APORTACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, DEL FISM 2012 SE INVIRTIO $307,550.00, DE SEDESOL SE INVIRTIO $1,130,246.00 Y DE GOBIERNO DEL ESTADO SE INVIRTIO $99,953.00, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $1,537,749.00; OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE; FOLIO DE REFERENCIA: 125640
125523 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS SOLARES; EJIDO NUEVO BRASIL | 114-VILLA COMALTITLÁN | NUEVO BRASIL | RURAL | RASG030000192012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | EJIDO NUEVO BRASIL | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 337964 | 337964 | 337964 | 337964 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 23 | 23 | 100% | ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON RECURSO FISM 2012, APORTACIÓN DE SEDESOL Y APORTACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, DEL FISM 2012 SE INVIRTIO $142,337.00, DE SEDESOL SE INVIRTIO $337,964.00 Y DE GOBIERNO DEL ESTADO SE INVIRTIO $231,383.00, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $711,684.00; OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
REHABILITACIÓN
125238 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA; CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN | 114-VILLA COMALTITLÁN | CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN | RURAL | RASG020030212012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | CANTÓN SANTA CRUZ | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 519707 | 519707 | 519707 | 519707 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100% | RECURSO DE SEDESOL, ESTA SE LLEVO A CABO CON RECURSO DE FISM 2012, APORTACIÓN DE SEDESOL Y APORTACIÓN DEL ESTADO; DEL FISM 2012 SE INVIRTIO $218,880.00, DE SEDESOL SE INVIRTIO $519,707.00 Y DE GOBIERNO DEL ESTADO SE INVIRTIO $355,811.00, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $1,094,398.00; OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. (FOLIO DE REFERENCIA: 125136)
PROGRAMA HABITAT
CONSTRUCCIÓN
166391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SEGURO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, COLONIA CENTRO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 1351 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1247.07 | 1247.07 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.REF.127.2100/PH/AP-0114 Y NO. DE OBRA: 070191ME012
163401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, BARRIO SANTA CECILIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 80 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 323118 | 323118 | 323118 | 323118 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 267.76 | 267.76 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE OFICIO REF.127.2100/PH/AP-0080 Y NO DE OBRA: 070191ME003
125660 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION PARA ADULTOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 31585 | 31585 | 31585 | 31585 | 100% | 0 | 0 | TÍTULO | 3 | 3 | 100%
113027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SEGURO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 17267 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4804.88 | 4804.88 | 100%
114598 |  |  |  | CURSO DE AGRICULTURA URBANA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 17450 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 48532 | 48532 | 48532 | 48532 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
114548 |  |  |  | CURSO DE ALTA PANADERIA Y REPOSTERIA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 17450 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 72285 | 71575 | 71575 | 71575 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1.9 | 95%
125674 |  |  |  | CURSO DE INGLES BASICO PARA NIÑOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 40855 | 40855 | 40855 | 40855 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
113047 |  |  |  | CURSO DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 17450 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 79157 | 79157 | 79157 | 79157 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
114508 |  |  |  | CURSO DE TAPICERIA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 17450 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 65057 | 65057 | 65057 | 65057 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
113043 |  |  |  | CURSOS DE BORDADO Y TEJIDO ARTESANAL | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 17267 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 77387 | 77387 | 77387 | 77387 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
121233 |  |  |  | CURSOS DE CARPINTERIA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 17450 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 61542 | 60742 | 60742 | 60742 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1.96 | 98%
121170 |  |  |  | CURSOS DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 17450 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 60942 | 60942 | 60942 | 60942 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
113051 |  |  |  | CURSOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 17450 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 42914 | 42914 | 42914 | 42914 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
113012 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 17562 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 514532 | 514532 | 514532 | 514532 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1494 | 1494 | 100%
113024 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 17262 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1338 | 1338 | 100%
113018 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 17262 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 902530 | 902530 | 902530 | 902530 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1494 | 1494 | 100%
125638 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER CERVICO UTERINO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 17450 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 57307 | 57307 | 57307 | 57307 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 100 | 100%
121390 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 17450 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 92182 | 92182 | 92182 | 92182 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 150 | 150 | 100%
121359 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE EMBARAZOS NO DESEADOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 17450 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 202540 | 199930 | 199930 | 199930 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 4.75 | 95%
125649 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 77182 | 77182 | 77182 | 77182 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 100 | 100%
106023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | BARRIO NIÑOS HEROES COL PAKALNA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 697017 | 697017 | 697017 | 697017 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1120 | 1120 | 100%
105059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRULICO EN LA COL. LA ILUSION | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | COLONIA LA ILUCION | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 501601 | 501601 | 501601 | 501601 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1296 | 1296 | 100%
105907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LINDA VISTA PAKALNA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | BARRIO LINDA VISTA 1RA SECC PAKAL NA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 423491 | 423491 | 423491 | 423491 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 203.44 | 203.44 | 100%
105215 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | EN LA COLONIAS LAS JOYAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 504885 | 504885 | 504885 | 504885 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1280 | 1280 | 100%
105439 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EL BARRIO SANJUAN | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | BARRIO SAN JUAN | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 422490 | 422490 | 422490 | 422490 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1151 | 1151 | 100%
105278 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO PARQUE DE FERIA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | BARRIO PARQUE DE FERIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 443000 | 443000 | 443000 | 443000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1251 | 1251 | 100%
105525 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | BARRIO SAN JOSE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1439 | 1439 | 100%
105322 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LINDA VISTA COL. PAKAL NA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | BARRIO LINDAVISTA 1RA SECCION COL PAKALNA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 845749 | 845749 | 845749 | 845749 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2381 | 2381 | 100%
72388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 1A AV RIO JORDAN (COL RIO JORDAN) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 070781ME011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 459 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 494311 | 247155 | 247155 | 247155 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 178.2 | 89.1 | 50% | RECURSO FEDERAL DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SECCION 1.40X1.50 MTS. A BASE DE CONCRETO ARMADO EN PROMEDIO.
76447 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. CLAVELES Y CALLE ALCANFORES (FRACC. LAS GARDENIAS) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 945 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1019405 | 1019405 | 1019405 | 1019405 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2021 | 2021 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012
93659 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MOLINO (COL. LA ISLA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 070781ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONAS 463 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 497180 | 497180 | 441100 | 441100 | 88.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 983.71 | 983.71 | 100% | MEZCLA DE RECURSOS FISM HABITAT 2012.
81075 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD LOS CRONISTAS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 070781ME010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 426 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 373247 | 373247 | 373247 | 373247 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1224 | 1224 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012.
72454 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AV. DIEGO RIVERA CON CONCRETO HIDRAULICO (B. SAN RAMON) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 070781ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 1020 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 637148 | 360199 | 360199 | 360199 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1700 | 961.01 | 56.5% | PAVIMENTACION DE 1700 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO. OBRA EN PROCESO
103269 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. JARDINES DEL NORTE. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-01-01-03-027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 442 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 462191 | 462191 | 462191 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 434 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
103270 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 6 DE JUNIO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SC-01-00-03-030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 282 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 292652 | 292652 | 292652 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2574.95 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
103271 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO. JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1230 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1528212 | 760823 | 760823 | 760823 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2854.88 | 1285 | 45% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO.
103272 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLES. AZTECA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-03-03-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 529 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 655747 | 130309 | 130309 | 130309 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1058.54 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
146176 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES Y BANQUETAS EN BARRIO SAN SEBASTIAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 604 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 641222 | 641222 | 641222 | 639849 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1990.03 | 1990.03 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 138874
149637 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLES C/CONCRETO HDCO. TRAMO I, 4934.38 DE 200 KG/CM2 DE 15 CMS ESPESOR REFORZADO C/MALLA-LAC 6-6/10-10 LIMPIA TRAZO NIVELACION DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 4989 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4934.38 | 4934.38 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 149636
149639 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLES C/CONCRETO HDCO. TRAMO II, 4934.38 M2 DE 200 KG/CM2 DE 15 CMS ESPESOR REFORZADO C/MALLA-LAC 6-6/10-10 LIMPIA TRAZO NIVELACION DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 4989 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4934.38 | 4934.38 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 149638
151907 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLES 4854.72 M2 CONCRETO HDCO. FC=200 KG/CM2 15 CM ESPESOR, 242.80 ML RED DRENAJE SANITARIO, 26 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 314 ML. TUB. AGUA POTABLE 2 Y 50 TOMAS DOMICILIARIAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SEÑOR DEL POZO | RURAL | 106-03-0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 674 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1702392 | 1702392 | 1702392 | 1701634 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4854.72 | 4854.72 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 151776
138820 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1853 M2 CALLES C/CONCRETO HDRAULICO, 606 ML GUARNICIONES 114.06 M3 MURO PIEDRA BRAZA 745 M2 DE GRADAS BARRIO EL CARMEN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | 749 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 796358 | 796358 | 796358 | 796305 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1853 | 1853 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 138750
146333 |  |  |  | PAVIMENTACION 1407 M2 CALLES C/CONCRETO HIDRAULICO 469 ML GUARNICIONES 227.50 ML TUB. SANITARIO 8 48 ML TUB. SANITARIO 6 211 M3 MURO PIEDRA BRAZA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SEÑOR DEL POZO | RURAL | 106-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 613 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 646130 | 646130 | 646130 | 645972 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1407 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 146272
149073 |  |  |  | PAVIMENTACION 649.04 M2 CALLES C/CONCRETO HDCO. 200.60 ML GUARNICIONES LIMPIA TRAZO NIVELACION DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 150 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 188209 | 188209 | 188209 | 188209 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 649.04 | 649.04 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 149055
167216 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO BAJIAL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081ME010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | 191 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 951033 | 951033 | 951033 | 621810 | 65.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2980.6 | 2980.6 | 100% | MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
167222 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO GUADALUPE) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081ME004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | 125 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 621810 | 621810 | 621810 | 621810 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1269.73 | 1269.73 | 100% | MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
167211 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO MATZUMÓN) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | 88 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 438038 | 438038 | 438038 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1368.5 | 1368.5 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y 20
167206 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO PASO TRAPICHE) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081ME008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | 131 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 653991 | 653991 | 653991 | 653991 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2058 | 2058 | 100% | CONTIENE MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
RECONSTRUCCIÓN
167224 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) (BARRIO BAJIAL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081ME009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 188 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 937465 | 937465 | 937465 | 937465 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 410.8 | 410.8 | 100% | ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSOS FISM RAMO 33 Y HABITAT
167218 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) (BARRIO MATZUMÓN) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081ME005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 142 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 705868 | 705868 | 705868 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 363.21 | 363.21 | 100% | MEZCLA DE RECURSOS CON FISM DEL RAMO 33 Y HABITAT
167207 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) (BARRIO PASO TRAPICHE) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081ME007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 208 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1035544 | 1035544 | 1035544 | 1035544 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 567.6 | 567.6 | 100% | MEZCLA DE RECURSOS CON FISM RAMO 33 Y HABITAT
AMPLIACIÓN
150572 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO LA CUEVA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 38 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 44880 | 44880 | 44880 | 44880 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 324.5 | 324.5 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE OFICIO: REF.127.2100/PH/AP-0105, NO. DE OBRA: 070191ME001
150443 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE,BARRIO CALZADA DEL PANTEON | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 524 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 454690 | 454690 | 454690 | 136407 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1049.5 | 1049.5 | 100% | NO. DE OFICIO REF.127.2100/PH/AP-0067, NO. DE OBRA:070191ME002
150813 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LA CUEVA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 258 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 301475 | 301475 | 301475 | 301475 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 726.4 | 726.4 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.REF.127.2100/PH/AP-0067 Y NO. DE OBRA: 070191ME005
163835 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO,BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 207 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 240849 | 240849 | 240849 | 72254 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 229.27 | 229.27 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO REF.127.2100/PH/AP-001 NO. DE OBRA: 070191ME004
167867 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (OBRA EXTERIOR E INTERIOR), BARRIO LA CUEVA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 412 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 499986 | 499986 | 499986 | 499986 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. REF.127.2100/PH/AP-0081 Y NO DE OBRA 070191ME019
105941 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO LINDA VISTA PAKALNA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | BARRIO LINDAA VISTA 2DA SECC COL PAKALNA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 49100 | 49100 | 49100 | 49100 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 260 | 100%
105704 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO LOS OLVIDADOS EN LA COL. PAKALNA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | BARRIO LOS OLVIDADOS COL PAKALNA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 494175 | 494175 | 494175 | 494175 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 426.9 | 426.9 | 100%
68534 |  |  |  | AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA (OBRA DE CABEZA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 070781ME001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 1685 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 2106456 | 250344 | 250344 | 250344 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.12 | 12% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-HABITAT 2012, PERFORACION DE POZO PROFUNDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO, ELECTRIFICACION TREN DE DESCARGA, CASETA DE CONTROL, PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA.
103273 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL POLÍGONO 50907003. JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SC-02-00-03-029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 266052 | 266052 | 266052 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
103274 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-02-01-03-028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 410 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 494454 | 174729 | 174729 | 174729 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 402.48 | 20 | 5% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
149630 |  |  |  | AMPL. RE DRENAJE SANITARIO TRAZO NIVELACION EXCAVACION PLANTILLA SUMIN E INSTAL TUB PVC 8 DIAMET TUB 6 RELLENOS POZOS VISITA TUB. 2 HDCO C/CAMPANA TOMAS DOMICILIARIAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | EL PALMAR | RURAL | 106-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 117 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 278955 | 278955 | 278955 | 278612 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 396 | 396 | 100% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 149627
167213 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES (BARRIO 20 DE NOVIEMBRE) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081ME003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 157 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 784910 | 784910 | 784910 | 784910 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 363.21 | 363.21 | 100% | MEZCLA DE RECURSO FISM DEL RAMO 33 Y HABITAT
167225 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COLECTOR ZONA NORTE 4TA ETAPA (BARRIO REFORMA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081ME002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | 215 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 967495 | 967495 | 967495 | 967495 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 426.2 | 426.2 | 100% | MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
MODERNIZACIÓN
145655 |  |  |  | CURSO DE MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
103275 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. LOMAS DEL ORIENTE. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 298 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 300692 | 205550 | 205550 | 205550 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 289 | 144.5 | 50% | NO SE CUENTA CON EL AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
MEJORAMIENTO
145039 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION DE PRIMARIA , COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 46305 | 46305 | 46305 | 46305 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100%
128605 |  |  |  | CONFORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 5 | 5 | 100%
144896 |  |  |  | CURSO DE MANUALIDADES Y PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES LABORALES, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 775 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 845827 | 845827 | 845827 | 845827 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 32 | 32 | 100% | EL PROYECTO SE DIVIDE EN:CURSO DE MANUALIDADES (BISUTERIA) $55,840.00, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 50,000.00, TALLER DE MANUALIDADES ELABORACION DE PIÑATAS Y PAPEL PICADO 78,755.00, CURSO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 116,940.00, CURSO CULTORA DE BELLEZA 100,950.00, CURSO DE GASTRONOMIA REGIONAL 100,000.00, CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA 49,585.00, CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA 84,796.00, CURSO DE FLORICULTURA Y JARDINERIA 61,355.00, CURSO ECOTECNIAS(HUERTOS, TRASPATIOS Y ELABORACION DE BIOINSECTICIDAS)147,606.00
144627 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 12 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | METAS: ESTIMULO
147312 |  |  |  | MANUAL PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 40 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
167755 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 1085 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1282046 | 1282046 | 1282046 | 1282046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3047.8 | 3047.8 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. REF.127.2100/PH/AP-0050 CON NO DE OBRA. 070191ME018
164392 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO BOSQUES DE COMITAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 553 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 652183 | 652183 | 652183 | 195654 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1755 | 1755 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. REF.127.2100/PH/AP-0067 Y NO. DE OBRA 070191ME007
164710 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO BOSQUES DE COMITAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 1359 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1607681 | 1607681 | 1607681 | 1607681 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3386.5 | 3386.5 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.REF.127.2100/PH/AP-0067 CON NO. DE OBRA:070191ME008
167702 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN ANTONIO EL CEDRO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 110 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 129364 | 129364 | 129364 | 111253 | 86% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 306 | 306 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. REF.127.2100/PH/AP-0050 Y NO DE OBRA. 070191ME017
167622 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN MIGUEL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 139 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 162950 | 162950 | 162950 | 162950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 385 | 385 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. REF.127.2100/PH/AP-0050 Y NO DE OBRA: 070191ME016
165569 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN VICENTE BUENA VISTA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 549 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 646401 | 646401 | 646401 | 532037 | 82.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1583.9 | 1583.9 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.REF.127.2100/PH/AP-0067 Y NO DE OBRA:070191ME009
166210 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 870 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1029346 | 1029346 | 1029346 | 308803 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2746.6 | 2746.6 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.REF.127.2100/PH/AP-0067 Y NO. DE OBRA: 070191ME010
166496 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, FRACCIONAMIENTO EL CEDRO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 138 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 165654 | 165654 | 165654 | 162744 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330 | 330 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE OFICIO:REF.127.2100/PH/AP-0050 Y NO DE OBRA:070191ME0
145821 |  |  |  | PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS CON ARTES PLASTICAS Y TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 122700 | 122700 | 122700 | 122700 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 9 | 9 | 100% | EL PROYECTO SE DIVIDE EN: TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS $41,250.00 Y PREVINIENDO CONDUCTAS DELICTIVAS Y ARTES PLASTICAS $81,450.00
164291 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO EL CEDRO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 157 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 184709 | 184709 | 184709 | 55412 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 267.2 | 240.5 | 90% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. REF.127.2100/PH/AP-0067 CON NO. DE OBRA: 070191ME006
148259 |  |  |  | TALLER DE CULTURA AMBIENTAL, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
148145 |  |  |  | TALLER DE FORMACION ECOLOGICA, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 85361 | 85361 | 85361 | 85361 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 10 | 100%
147939 |  |  |  | TALLER DE NUTRICION Y EJERCICIOS AEROBICOS , COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 51466 | 51466 | 51466 | 51466 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
147989 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES Y BAILE MODERNO, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 150 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 64592 | 64592 | 64592 | 64592 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 5 | 100%
148599 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE EMBARAZOS NO DESEADOS, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 105 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 172660 | 172660 | 172660 | 172660 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100%
148494 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS E INFANTILES, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 420 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 162120 | 162120 | 162120 | 162120 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | EL PROYECTO SE DIVIDE EN: TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES INFANTILES $85,670.00 Y TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS $76,450.00
147165 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA INFANTIL Y FUTBOL INFANTIL DE VERANO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 53707 | 53707 | 53707 | 53707 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100%
148563 |  |  |  | TALLER DE SALUD BUCAL, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 210 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 68665 | 68665 | 68665 | 68665 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 6 | 100%
146884 |  |  |  | TALLER DE TEJIDO, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 58843 | 58843 | 58843 | 58843 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 3 | 100%
146780 |  |  |  | TALLER INGLES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 75 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 45356 | 45356 | 45356 | 45356 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 3 | 100%
146986 |  |  |  | TALLER PARA IMPLEMENTAR LA IGUALDAD DE GENEROS, BORDADO Y TEJIDO, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 5 | 100%
145706 |  |  |  | TALLERES PARA EL DESARROLLO DE APRENDIZAJE EN PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 125 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 117708 | 117708 | 117708 | 117708 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 5 | 100% | EL PROYECTO DE DIVIDE EN: TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA BRAILE $72,413.00 Y TALLER DE LENGUAJE PARA SORDOMUDOS $45,295.00
148414 |  |  |  | TALLERES PARA LA PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO Y DE PROSTATA, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 350 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 181978 | 181978 | 181978 | 181978 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 10 | 100% | EL PROYECTO SE DIVIDE EN:PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO $101,053.00 Y TALLER DE PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA $80,925.00
147815 |  |  |  | TALLERES PARA MEJORAR EL AUTOESTIMA EN PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TALLER DE MUSICA, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 120 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 66713 | 66713 | 66713 | 66713 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 5 | 100% | EL PROYECTO SE DIVIDE EN: TALLER DE AUTOESTIMA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MUSICA $36,680.00, TALLER DE AUTOESTIMA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES $30,033.00
113035 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 17267 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 49075 | 49075 | 49075 | 49075 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 6 | 100%
125923 |  |  |  | SUSTITUCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 2232938 | 2232938 | 2232938 | 2232938 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1428.49 | 1428.49 | 100%
125747 |  |  |  | TALLER DE EQUIDAD DE GENERO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 54605 | 2075 | 2075 | 2075 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0.5 | 12.5%
125807 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 124330 | 2075 | 2075 | 2075 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0.25 | 6.3%
125732 |  |  |  | TALLERES Y TERAPIAS DE ESTIMULACION MULTISENSORIALA A PACIENTES PLURIDEFICIENTES | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 84373 | 84373 | 84373 | 84373 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
86879 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL COLONIA BISMARK | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 070781DS002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONAS 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 47412 | 47412 | 45000 | 45500 | 96% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, ESTIMULO PARA 10 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR.
84028 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS (COL. BISMARK) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 070781DS006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONAS 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 37898 | 37898 | 37055 | 37055 | 97.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.97 | 97% | OBRA TERMINADA, ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS CON ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR QUIENES REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EN DIFERENTES CURSOS Y TALLERES.
73481 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. LA INDEPENDENCIA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 070781ME006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONA 900 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 970000 | 970000 | 485000 | 485000 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 957 | 478 | 49.9% | RECURSO HABITAT 2012, OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS, REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE NARCISO MENDOZA E IGNACIO ALDAMA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8) DE DIAMETRO SERIE 25 DE 957 ML. 8 POZOS DE VISITA DE 2 MTS. DE PROFUNDIDAD, 172 DESCARGAS DOMICILIARIAS.
86812 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA COLONIA BISMARK | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 070781DS005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONAS 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 483500 | 483500 | 479998 | 479998 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, TALLERES PREVENTIVOS PARA BRINDAR UNA ATENCION DE SALUD PREVENTIVA RESPECTO AL CANCER DE MAMA.
86616 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO COLONIA BISMARK | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 070781DS003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONAS 525 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 292792 | 292792 | 291039 | 291039 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, TALLERES DE PREVENCION CON RL OBJRTIVO DE BRINDAR UNA ATENCION DE SALUD PREVENTIVA RESPECTO AL CANCER CERVICOUTERINO.
MANTENIMIENTO
166250 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CALZADA DEL PANTEON | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 490 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 579010 | 579010 | 579010 | 569102 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1568 | 1568 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.REF.127.2100/PH/AP-0067 Y NO. DE OBRA: 070191ME011
REHABILITACIÓN
105571 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JOSE | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | BARRIO SAN JOSE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 255818 | 255818 | 255818 | 255818 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 324.6 | 325.6 | 100.3%
105872 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JUAN | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | BARRIO SAN JUAN | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 136031 | 136031 | 136031 | 136031 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 157.3 | 157.3 | 100%
105665 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA ILUCION | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | COLONIA LA ILUSION | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 124273 | 124273 | 124273 | 124273 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 157.3 | 157.3 | 100%
105782 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO PARQUE DE FERIA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | BARRIO PARQUE DE FERIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 106538 | 106538 | 106538 | 106538 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 127.3 | 127.3 | 100%
149041 |  |  |  | REHAB. RED DRENAJE SANITARIO, INSTALACION 405.7 ML TUB. SANITARIO PVC 10 Y 134 DE 8, TUB. SANITARIO 6, POZOS VISITA 1.25 M PROFUNDIDAD SUM Y COLOC TUB. 2 PVC HDCO. C/CAMPANA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | EL CARMEN | RURAL | 106-03-0037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 426 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 537608 | 537608 | 537608 | 537608 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 539.7 | 539.7 | 100% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 149023
149634 |  |  |  | REHAB. RED DRENAJE SANITARIO TRAZO NIVELACION EXCAVACION PLANTILLA 514.40 ML TUB. SANITARIA 8 DIAMET TUB. 6 DIAMET RELLENOS POZOS VISITA 1.25 M. LIMPIEZA GRAL | 113-VENUSTIANO CARRANZA | LOS LLANITOS | RURAL | 106-03-0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 258 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 450294 | 450294 | 450294 | 449826 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 514.4 | 514.4 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 149633
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
147668 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA (AREA LUMINOTERAPIA), COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 1055 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: LOTE DE EQUIPO
147558 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 14 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 146158 | 146158 | 146158 | 146158 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: LOTE DE EQUIPO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
147056 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACIÓN, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: LOTE DE EQUIPO
125681 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 17450 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
MAQUINARIA
158977 |  |  |  | INSTALACIÓN DE MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACIONES (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081DS002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 45 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 177144 | 177144 | 177144 | 177144 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.2 | 20% | ESTE PROYECTO CONTIENE MEZCLA DE RECURSOS FAFM 2012.
OTROS
1845 |  |  |  | CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0045 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 44626 | 25926 | 25926 | 25926 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
1676 |  |  |  | CURSO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0030 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 33098 | 10998 | 10998 | 10998 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
1842 |  |  |  | ELABORACION DE FILTROS PARA AGUA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0044 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 43167 | 1334 | 1334 | 1334 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
1746 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 7 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 67411 | 4411 | 4411 | 4411 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 7 | 100%
1737 |  |  |  | MANEJO DE COMPOSTAJE Y RESIDUOS | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0040 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 41879 | 24879 | 24879 | 24879 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 2 | 50%
1855 |  |  |  | TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, CIUDADANIA, TRABAJO Y FAMILIA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0046 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 11895 | 4245 | 4245 | 4245 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 3 | 100%
1743 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES BISUTERIA PROFESIONAL | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0041 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 45491 | 35291 | 35291 | 35291 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
1794 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES DECORACION CON GLOBOS | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0043 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 37098 | 26898 | 26898 | 26898 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
1728 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES ELABORACION DE JABONES ECOLOGICOS Y ARTESANALES | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0039 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 32522 | 22502 | 22502 | 22502 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
1704 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES ELABORACION DE TARJETERIA ARTESANAL | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0035 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 44719 | 36319 | 36319 | 36319 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
1711 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES ELABORACION DE TOCADOS Y BOUQUET DE NOVIAS | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0036 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 31503 | 31503 | 31503 | 31503 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
1686 |  |  |  | TALLER DE NUTRICION | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0032 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 17180 | 1334 | 1334 | 1334 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
1681 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION Y DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0031 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 435 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 109820 | 109820 | 109820 | 109820 | 100% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 435 | 435 | 100%
1859 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION Y DETECCION DEL CANCER DE MAMA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0047 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 130802 | 130802 | 130802 | 130802 | 100% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 200 | 200 | 100%
1697 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION Y DETECCION DEL CANCER DE PROSTATA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0033 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 109802 | 109802 | 109802 | 109802 | 100% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 300 | 300 | 100%
1717 |  |  |  | TALLER DE REGULARIZACION DE CLASE | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 26371 | 5971 | 5971 | 5971 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0.5 | 25%
1862 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCION Y DETECCION DEL CANCER CERVICOUTERINO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0048 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 132802 | 132802 | 132802 | 132802 | 100% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 200 | 200 | 100%
125913 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
125833 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE COLDOSCOPIA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
125907 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE LUMINOTERAPIA 2A. ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
125847 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE ODONTOLOGIA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
103276 |  |  |  | AGRICULTURA URBANA (SANTA ANA). BIENESTAR SOCIAL, SANTA ANA, SAN JUAN SABINITO, EL ROBLE, PASEO DEL BOSQUE, | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-02-01-04-083 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 142883 | 108120 | 108120 | 108120 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 8 | 6 | 75%
103277 |  |  |  | AGRICULTURA URBANA (SANTA CRUZ). EL CARMEN, SANTA CRUZ, LA ESPERANZA, CAPULINES 1, CAPULINES 2 Y JARDINES | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-02-01-04-082 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 123727 | 95400 | 95400 | 95400 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 4.62 | 77%
109032 |  |  |  | ATENCIÓN DEL MÓDULO PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DEMOCRÁTICA. DEMOCRÁTICA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-06-01-04-106 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 71585 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0 | 0%
108801 |  |  |  | ATENCIÓN DEL MÓDULO PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 6 DE JUNIO. 6 DE JUNIO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-06-01-04-105 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 71585 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0 | 0%
108589 |  |  |  | CURSO DE FORMACIÓN DE LIDERAZGO COMUNITARIO. 6 DE JUNIO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-02-01-04-085 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 97831 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 0 | 0%
106893 |  |  |  | CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES AVANZADO DEMOCRÁTICA. DEMOCRÁTICA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-02-01-04-079 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 25000 | 9027 | 9027 | 9027 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.36 | 36%
106816 |  |  |  | CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES AVANZADO 6 DE JUNIO. 6 DE JUNIO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-02-01-04-078 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 25000 | 9027 | 9027 | 9027 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.36 | 36%
103278 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-076 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 16 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 78143 | 66142 | 66142 | 66142 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 13.5 | 84.4% | METAS: ESTÍMULO
103279 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-077 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 156519 | 156519 | 156519 | 156518 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: ESTÍMULO
107307 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA. DEMOCRÁTICA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-TB-03-00-04-080 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 15 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 14435 | 7781 | 7781 | 7781 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 1.07 | 53.5%
109148 |  |  |  | TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS EN ADOLESCENTES. LAS GRANJAS Y LOS PÁJAROS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-TB-01-02-04-107 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 28031 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 0 | 0%
103280 |  |  |  | TECNOLOGÍA SUSTENTABLE BASADA EN FOTOCELDAS (ELMAR SELTZER). ELMAR SELTZER, DEMOCRÁTICA Y LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-02-01-04-084 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 82621 | 47700 | 47700 | 47700 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 1.73 | 57.7%
103281 |  |  |  | TECNOLOGÍA SUSTENTABLE BASADA EN FOTOCELDAS (JARDINES DEL PEDREGAL IV). JARDINES DEL PEDREGAL SECCIÓN IV. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-02-01-04-081 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 82640 | 47700 | 47700 | 47700 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 1.73 | 57.7%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
113032 |  |  |  | CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL | 17267 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 100% | 0 | 0 | COMITÉ | 2 | 2 | 100%
185580 |  |  |  | ARTESANIAS REGIONALES CURSOS DE TEJIDOS E HILADOS, 2 GRUPOS DE 25 PERSONAS C/U DURACION 360 HRS. 2 HRS. TURNO VESPERTINO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 70400 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1 | 50% | PROYECTO EN PROCESO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $140,800.00; DEL FORTAMUN $70,400.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $70,400.00 ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 185579
185583 |  |  |  | CURSOS DE CULTORA DE BELLEZA, FORMARAN 2 GRUPOS 20 PERSONAS DURACION 180 HRS. C/U DRUACION 180 HRS. 2 HRS. DIARIAS TURNO VESPERTINO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | 40 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 59200 | 44405 | 44405 | 44405 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1 | 50% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE $118,400.00; DEL FORTAMUN $59,200.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $59,200.00 ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 185582
185587 |  |  |  | CURSOS DE MEDIOS AUDIOVISUALES AVANZADO, GRUPO 25 PERSONAS DURACION 144 HRS. DIAS MARTES JUEVES Y SABADOS 3 HRS DIARIAS TURNO VESPERTINO EN EL CEDECO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 25000 | 20694 | 20694 | 20694 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.5 | 50% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE $50,000.00; DEL FORTAMUN $25,000.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $25,000.00 ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 185584
185591 |  |  |  | CURSOS DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA FORMARAN 2 GRUPOS 15 PERSONAS C/U DURACION 200 HRS 2 HRS. DIARIAS DE LUNES A VIERNES EN EL CEDECO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 71150 | 54940 | 54940 | 54940 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1 | 50% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE $142,300.00; DEL FORTAMUN $71,150.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $71,150.00; ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 185589
185596 |  |  |  | CURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION FORMARAN 2 GRUPOS 16 PERSONAS DURACCION 180 HRS. DE LUNES A VIERNES 2 HRS DIARIAS EN EL CEDECO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | 32 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 53750 | 43900 | 43900 | 43900 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1 | 50% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE $107,500.00; DEL FORTAMUN $53,750.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $53,750.00; ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 185594
185608 |  |  |  | ELABORACION DE MANUEL DE OPERACION Y ADMINISTRACION PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | 8786 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | GUÍA TÉCNICA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO TERMINADO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $30,000.00; DEL FORTAMUN $15,000.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $15,000.00; ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 185605
185619 |  |  |  | ESTIMULO A ADULTOS MAYORES Q VIVEN EN EL POLIGONO HABITAT Q COMPARTAN SUS CONOCIMIENTOS HABILIDADES ESPERIENCIAS Y VOCACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | 15 ADULTOS MAYORES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 54000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ADULTO MAYOR | 15 | 9 | 60% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 185,618
185616 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA ATENDER HOGARES QUE VIVE EN EL POLIGONO HABITAT DE LUNES A VIERNES 6 HORAS DIARIAS INDUMENTARIA Y MATERIAL DE APOYO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | 9 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 86400 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 0 | 0 | PROMOTOR | 9 | 3 | 33.3% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 185,614
185621 |  |  |  | ODONTOLOGIA BRINDAR ATENCION A LA HIGIENE Y ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD ORAL D EPERSONA Q VIVIEN EN HOGARES DELPOLIGONO HABITAT P/PREVENIR CONCIENTIZAR Y COMBATIR ESTE TIPO DE ENFERMEDADES 26 GPOS. 10 | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | 260 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 69000 | 53573 | 53573 | 53573 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 260 | 115 | 44.2% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 185,620
185602 |  |  |  | PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO, FORMARAN 20 GRUPOS DE 25 PARTICIPANTES DURACION 10 HRS LUNES A VIERNES EN EL CEDECO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | 500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 295400 | 292400 | 292400 | 292400 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 500 | 350 | 70% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE $590,800.00; DEL FORTAMUN $295,400.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $295,400.00; ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 185599
185629 |  |  |  | PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR SE INFORMARA Y SENSIBILIZARA A JOVENES ADOLESCENTES PREPARATORIANOS Q VIVEN EN HOGARES DEL POLIGONO HABITAT FORMARAN 4 GRUPOS 20 PARTICIPANTES DURACION 50 HRS LUNES | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | 80 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 29000 | 16650 | 16650 | 16650 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 3 | 75% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 185,624
158939 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACIÓN (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0031 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 80 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 61158 | 61158 | 61158 | 19398 | 31.7% | 0 | 0 | ASESORÍA | 4 | 0.8 | 20%
158940 |  |  |  | CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DEREHOS DE LAS MUJERES (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 37471 | 37471 | 37471 | 37471 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 2 | 20%
159042 |  |  |  | CURSO DE INGLES BÁSICO (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081DS025 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 135 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 219371 | 219371 | 219371 | 35888 | 16.4% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.1 | 10% | CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN
158941 |  |  |  | CURSOS DE ALTA COSTURA (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 49805 | 49805 | 49805 | 49805 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.9 | 45%
158942 |  |  |  | CURSOS DE BELLEZA (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 48 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 86839 | 86839 | 86839 | 86839 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 2 | 50%
158943 |  |  |  | CURSOS DE REPOSTERÍA NIEVE ARTESANAL (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0036 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 54955 | 54955 | 54955 | 54955 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.4 | 20%
158944 |  |  |  | CURSOS DE TELEINFORMÁTICA (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 42 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 88243 | 88243 | 88243 | 83987 | 95.2% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 1.05 | 35%
158945 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PROFR. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR SANTIAGO (4TA. ETAPA) (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 65 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 54884 | 54884 | 54884 | 54884 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
158987 |  |  |  | ESTÍMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081DS0004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 8 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 40000 | 40000 | 40000 | 6350 | 15.9% | 0 | 0 | BECA | 8 | 1.6 | 20% | LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER ESTIMULO.
158946 |  |  |  | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIETO | 4 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 20000 | 20000 | 20000 | 1314 | 6.6% | 0 | 0 | BECA | 4 | 0.8 | 20%
158947 |  |  |  | PREVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERES HUMANOS (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0.75 | 15%
158948 |  |  |  | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL MALTRATO INFANTIL (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 23409 | 23409 | 23409 | 14709 | 62.8% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 1 | 20%
158949 |  |  |  | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 19934 | 19934 | 19934 | 19934 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0.85 | 17%
158950 |  |  |  | PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 300 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 246825 | 246825 | 246825 | 233775 | 94.7% | 0 | 0 | TALLER | 15 | 6.75 | 45%
158951 |  |  |  | PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS DEL HOMBRE (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 110959 | 110959 | 110959 | 102259 | 92.2% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 5 | 50%
159065 |  |  |  | TALLERES DE AGRICULTURA URBANA POR HIDROPONIA (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081DS026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 98205 | 98205 | 98205 | 98205 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0.4 | 20% | ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSOS DE FORTAMUN
158952 |  |  |  | TALLERES DE CUIDADOS DEL ENFERMO (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 40 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 36776 | 36776 | 36776 | 29815 | 81.1% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0.4 | 20%
158953 |  |  |  | TALLERES DE CUIDADOS PRENATALES E INFANTILES (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0016 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 39914 | 39914 | 39914 | 31214 | 78.2% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0.3 | 15%
158954 |  |  |  | TALLERES DE EQUIDAD DE GÉNERO (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 18394 | 18394 | 18394 | 9694 | 52.7% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 1 | 20%
158955 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES A JÓVENES ESTUDIANTES (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIETNO | 32 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0.6 | 30%
158956 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES PARA JÓVENES Y ADULTOS (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0040 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 28093 | 28093 | 28093 | 24613 | 87.6% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0.4 | 20%
158957 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 9714 | 9714 | 9714 | 9714 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0.4 | 20%
158958 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 300 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 43894 | 43894 | 43894 | 43894 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 3 | 30%
158959 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0028 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 200 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 136030 | 136030 | 136030 | 127330 | 93.6% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 3.5 | 35%
158960 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA OSTEOPOROSIS (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0035 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 74645 | 74645 | 74645 | 65945 | 88.3% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 3 | 30%
158961 |  |  |  | TALLERES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 300 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 51302 | 51302 | 51302 | 51302 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 15 | 4.5 | 30%
158962 |  |  |  | TUTORÍAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 31780 | 31780 | 31780 | 31780 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 3 | 0.6 | 20%
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
182982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO ZACATEPEC, BARRIO EL ARENAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 4468 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1798221 | 1798221 | 1798221 | 1798221 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE OBRA 07019EMF001 Y NO DE OFICIO D.127.2400/0111/2012
183222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO TENAM, FRACCIONAMIENTO TENAM | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2354 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1142899 | 1142899 | 1142899 | 1142899 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE OBRA 07019EMF002 Y NO DE OFICIO D.127.2400/0083/2012
93559 |  |  |  | PARQUE SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-12-01-03-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 4526 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1352628 | 1352628 | 1352628 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0.4 | 40% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO.
MEJORAMIENTO
171186 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL , BARRIO LOS CIPRECES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-004 Y NO DE OBRA 07019ESC010
170484 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-007 Y NO DE OBRA 07019ESC019
170167 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, BARRIO CERRITO CONCEPCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-005 Y NO DE OBRA 07019ESC013
169847 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, BARRIO EL ARENAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-002 Y NO DE OBRA 07019ESC004
170074 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, BARRIO PILITA SECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-001 Y NO DE OBRA 07019ESC003
170963 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, BARRIO SAN SEBASTIAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-003 Y NO DE OBRA 07019ESC007
170212 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, COLONIA CHICHIMA CONCEPCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 10 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-006 Y NO DE OBRA 07019ESC018
171227 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, FRACCIONAMIENTO TENAM | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-009 Y NO DE OBRA 07019ESC021
180689 |  |  |  | CURSO DE AEROBICS, BARRIO LOS CIPRECES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-004 Y NO DE OBRA 07019ESC010
172921 |  |  |  | CURSO DE EVENTO DE CONCIERTOS, BARRIO EL ARENAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-002 Y NO DE OBRA 07019ESC004
172693 |  |  |  | CURSO DE FUTBOL, BARRIO EL ARENAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-002 Y NO DE OBRA 07019ESC004
177194 |  |  |  | CURSO DE HOCKEY, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-007 Y NO DE OBRA 07019ESC019
172422 |  |  |  | CURSO DE MUSICA, BARRIO EL ARENAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 13062 | 13062 | 13062 | 13062 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-002 Y NO DE OBRA 07019ESC004
173599 |  |  |  | CURSO DE YOGA , BARRIO PILITA SECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-001 Y NO DE OBRA 07019ESC003
175996 |  |  |  | CURSO DE YOGA Y MUSICA , BARRIO CERRITO CONCEPCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 397010 | 39710 | 39710 | 39710 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-005 Y NO DEOBRA 07019ESC013
180197 |  |  |  | CURSOS DE MUSICA Y YOGA, BARRIO SAN SEBASTIAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 22750 | 22750 | 22750 | 22750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-003 Y NO DE OBRA 07019ESC007, EL PROYECTO SE DIVIDE EN (CURSO DE YOGA) $12,750.00 CURSO DE MUSICA $10,000.00
181056 |  |  |  | CURSOS DE YOGA, MUSICA, CONCIERTOS, FRACCIONAMIENTO TENAM | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 90 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 55250 | 55250 | 55250 | 55250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-009 Y NO DE OBRA 07019ESC021 EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO DE YOGA $17,500.00, CURSO DE MUSICA $20,000.00 Y CONCIERTO $17,750.00
177293 |  |  |  | CURSOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA , BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-007 Y NO DEOBRA 07019ESC020, EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO HABILIDADES PARA LA VIDA $10,000.00 Y TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA $8,750.00
176042 |  |  |  | CURSOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA, BARRIO CERRITO CONCEPCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 90 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 25070 | 25070 | 25070 | 25070 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 3 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-005 Y NO DE OBRA 07019ESC014
173440 |  |  |  | CURSOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA, BARRIO EL ARENAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 120 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 44687 | 44687 | 44687 | 44687 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-002 Y NO DE OBRA 07019ESC005, EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO DE VIOLENCIA DE GENERO $ 12,500.00 CURSO HABILIDADES PARA LA VIDA $12,500.00 CURSO PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) $ 12,500.00 TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA $7,187.50
180799 |  |  |  | CURSOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA, BARRIO LOS CIPRECES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-004 Y NO DE OBRA 07019ESC011, EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO PREVENCION DE ADICCIONES $9,375.00 Y CURSO HABILIDADES PARA LA VIDA $9,375.00
173501 |  |  |  | CURSOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA, BARRIO PILITA SECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-001 Y NO DE OBRA 07019ESC001, EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO LIDERAZGO JUVENIL $8,125.00 CURSO DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) $8,125.00
180452 |  |  |  | CURSOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA, BARRIO SAN SEBASTIAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-003 Y NO DE OBRA 07019ESC008 HABILIDADES PARA LA VIDA $8,125.00 COMUNICACIÓN ASERTIVA $8,125.00
176299 |  |  |  | CURSOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA, COLONIA CHICHIMA CONCEPCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-006 Y NO DEOBRA 07019ESC016, EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO HABILIDADES PARA LA VIDA CURSO $12,500.00 PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) $10,000.00
181224 |  |  |  | CURSOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA, FRACCIONAMIENTO TENAM | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 90 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 28750 | 28750 | 28750 | 28750 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 3 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-009 Y NO DE OBRA 07019ESC022, EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) $10,000.00, CURSO HABILIDADES PARA LA VIDA $10,000.00 Y CURSO PATERNIDAD RESPONSABLE $8,750.00
177570 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-007 Y NO DEOBRA 07019ESC024
173567 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO PILITA SECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-001 Y NO DE OBRA 07019ESC002
180538 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO SAN SEBASTIAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-003 Y NO DE OBRA 07019ESC009
176397 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, COLONIA CHICHIMA CONCEPCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-006 Y NO DEOBRA 07019ESC017
181852 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, FRACCIONAMIENTO TENAM | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-009 Y NO DE OBRA 07019ESC023
176179 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO CERRITO CONCEPCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-005 Y NO DE OBRA 07019ESC015
173465 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO EL ARENAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-002 Y NO DE OBRA 07019ESC006
180923 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO LOS CIPRECES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-004 Y NO DE OBRA 07019ESC011
176835 |  |  |  | EVENTOS DANZA REGIONAL Y CONCIERTOS, COLONIA CHICHIMA CONCEPCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 230 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-006 Y NO DEOBRA 07019ESC018, EL PROYECTO SE DIVIDE EN EVENTO DANZA REGIONAL $14,000.00 Y CONCIERTOS $14,000.00
83824 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EL BOSQUE | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 07078ESC003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONAS 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 17500 | 17500 | 17274 | 17274 | 98.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | OBRA TERMINADA, SE CONSIDERO 1 ESTUDIANTE PRESTADOR DE SERVICIO Y 2 PROMOTORES COMUNITARIOS, CON EL FIN DE APOYAR A LA REALIZACION DE LAS ACCIONES SOCIALES.
81999 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 07078ESC007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONAS 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 17700 | 17700 | 17483 | 17483 | 98.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98% | OBRA TERMINADA SE CONSIDERO 1 ESTUDIANTE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL Y 2 PROMOTORES COMUNITARIOS CON EL FIN DE APOYAR EN LA REALIZACION DE LAS ACCIONES SOCIALES.
83649 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EL BOSQUE | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 07078ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONAS 260 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 53551 | 53551 | 49665 | 49665 | 92.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.93 | 93% | OBRA TERMINADA, SE REALIZO CURSO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, PATERNIDAD RESPONSABLE UN EVENTO CONMEMORACIONES ALUSIVAS A LA VIOLENCIA, PREVENCION DE ADICCIONES CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL.
83258 |  |  |  | PARQUE DOPORTIVO Y RECREATIVO EL BOSQUE | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 07078ESC001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONAS 370 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 113750 | 113750 | 113750 | 113750 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, SE REALIZO ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE ORGANIZACION, PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL COMUNITARIA, SE IMPARTIERON 8 DIFERENTES CURSOS.
79846 |  |  |  | PARQUE LOS LIRIOS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 07078ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONAS 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 17500 | 17500 | 17274 | 17274 | 98.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98% | OBRA TERMINADA, SE CONSIDERA 1 ESTUDIANTE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL Y 2 PROMOTORES COMUNITARIOS, CON EL FIN DE APOYAR A LA REALIZACION DE LAS ACCIONES SOCIALES.
77382 |  |  |  | PARQUE LOS LIRIOS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 07078ESC004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONAS 400 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 80440 | 80440 | 54440 | 54440 | 67.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.68 | 68% | OBRA EN PROCESO DEL EJERCICIO 2012, SE REALIZAN ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE ORGANIZACION PARA LA COMUNIDAD CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL COMUNITARIA.
79207 |  |  |  | PARQUE LOS LIRIOS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 07078MSC005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONA 130 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 22646 | 22646 | 22646 | 22646 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA SE REALIZO UN CURSO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, Y UN EVENTO DE PROMOCION DE UNA CULTURA DE GENERO, PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL.
80792 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 07078ESC009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONAS 410 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 80440 | 80440 | 80440 | 80440 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, SE REALIZARON ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y DE ORGANIZACION PARA LA COMUNIDAD CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL COMUNITARIA
81453 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 07078ESC008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PERSONAS 160 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 32646 | 32646 | 32646 | 32646 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, SE REALIZO ACTIVIDADES DE ORGANIZACION PARA LA COMUNIDAD CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL COMUNITARIA.
93560 |  |  |  | PARQUE COPOYA. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-12-02-03-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 5099 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 247372 | 247372 | 247372 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
REHABILITACIÓN
183618 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE DE FUTBOL, BARRIO PILITA SECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 6984 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1732836 | 906107 | 906107 | 826728 | 91.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70% | NO DE OBRA 07019EMF003
EQUIPAMIENTO
OTROS
172858 |  |  |  | AEROBICS, CAMPO DEPORTIVO DE ZACATEPEC | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON NUMERO DE OBRA: 07019ESC004
172557 |  |  |  | COMPOSICION, CAMPO DEPORTIVO ZACATEPEC | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON NO. DE OBRA 07019ESC004
172947 |  |  |  | FUTBOL AMERICANO, CAMPO DEPORTIVO DEL ZACATEPEC | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON NUMERO DE OBRA: 07019ESC004
172127 |  |  |  | YOGA, CAMPO DEPORTIVO DE ZACATEPEC | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON NUMERO DE OBRA: 07019ESC004
93561 |  |  |  | AEROBICS. COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-01-04-051 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 15 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4500 | 4500 | 4500 | 4165 | 92.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.92 | 92%
93562 |  |  |  | AEROBICS. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-01-04-052 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 15 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4500 | 4500 | 4500 | 4193 | 93.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.93 | 93%
93563 |  |  |  | AEROBICS. JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-01-04-050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4500 | 4500 | 4500 | 4165 | 92.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.92 | 92%
93564 |  |  |  | AEROBICS. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-01-04-049 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 15 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 6750 | 6750 | 6750 | 6431 | 95.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.95 | 95%
174187 |  |  |  | ARTESANÍA. JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-041 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4500 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
174275 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-068 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
174262 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-063 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
174272 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-066 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
174274 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-067 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
174269 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-065 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
174268 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-064 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
174278 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-069 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
174258 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-062 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
174250 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-060 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
174256 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-061 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
174248 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-059 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
174242 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-058 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
174295 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIA FAMILIAR. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-TB-03-00-04-071 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
174202 |  |  |  | CUENTA CUENTOS. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-044 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5000 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
93565 |  |  |  | DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-03-00-04-039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
174197 |  |  |  | DIAGNÓSTICO COMUNITARIO Y DISEÑO PARTICIPATIVO DEL ESPACIO PÚBLICO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-043 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
93566 |  |  |  | FUTBOL. LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-01-04-040 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 15 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4500 | 4500 | 4500 | 3980 | 88.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.88 | 88%
174216 |  |  |  | GLOBOFLEXIA. COLONIA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC . | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5000 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
174224 |  |  |  | GLOBOFLEXIA. COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-054 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4500 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
174227 |  |  |  | GLOBOFLEXIA. LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-055 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4500 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
174191 |  |  |  | HIP HOP. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5000 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
174211 |  |  |  | PINTURA. POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-048 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4500 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
174206 |  |  |  | PINTURA. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-047 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 6500 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
93567 |  |  |  | PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTÍMULO
93568 |  |  |  | PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTÍMULO
93569 |  |  |  | PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTÍMULO
93570 |  |  |  | PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTÍMULO
93571 |  |  |  | PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-029 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: ESTÍMULO
93572 |  |  |  | PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTÍMULO
174167 |  |  |  | PREVENCIÓN DE ADICCIONES. COLONIA COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-03-00-04-030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
174181 |  |  |  | PREVENCIÓN DE ADICCIONES. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-03-00-04-031 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
174302 |  |  |  | PREVENCIÓN DE ADICCIONES. JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-03-00-04-074 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
174304 |  |  |  | PREVENCIÓN DE ADICCIONES. LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-03-00-04-075 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
174298 |  |  |  | PREVENCIÓN DE ADICCIONES. POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-03-00-04-073 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
174279 |  |  |  | PREVENCIÓN DE ADICCIONES. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-03-00-04-070 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
93573 |  |  |  | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-03-00-04-038 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 100%
93574 |  |  |  | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-03-00-04-035 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5000 | 5000 | 5000 | 4997 | 99.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
93575 |  |  |  | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-03-00-04-036 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5000 | 5000 | 5000 | 4997 | 99.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
93576 |  |  |  | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-03-00-04-033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5000 | 5000 | 5000 | 4997 | 99.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
93577 |  |  |  | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-03-00-04-034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5000 | 5000 | 5000 | 4997 | 99.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
93578 |  |  |  | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-03-00-04-032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5000 | 5000 | 5000 | 4997 | 99.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
93579 |  |  |  | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-03-00-04-037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
174297 |  |  |  | PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-TB-04-00-04-072 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
93580 |  |  |  | PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: ESTÍMULO
93581 |  |  |  | PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: ESTÍMULO
93582 |  |  |  | PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-020 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: ESTÍMULO
93583 |  |  |  | PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: ESTÍMULO
93584 |  |  |  | PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 5 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: ESTÍMULO
93585 |  |  |  | PROMOTOR COMUNITARIO. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: ESTÍMULO
174237 |  |  |  | TEATRO. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-057 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4500 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
174233 |  |  |  | TEATRO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5000 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
93586 |  |  |  | ZUMBA. POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-01-04-045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4500 | 4500 | 4500 | 4499 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
93587 |  |  |  | ZUMBA. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-01-04-046 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 15 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 6750 | 6750 | 6750 | 6431 | 95.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.95 | 95%
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
78097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE 25.00 M.L. | 12-BELLA VISTA | LAS FLORES | RURAL | 2PET07030993 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 65212000 | 32606000 | 65212000 | 32606000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 65212 | 32606 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1110/2295 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
77596 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE PARA CAPTACION DE AGUA DE 5.15 X 2.90X0.30 MTS. Y 6 LAVADEROS, TECHO Y ANDADOR | 33-EL PORVENIR | NUEVA ESPERANZA UNO | RURAL | 2PET07030841 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTCIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 102244500 | 51122250 | 102244500 | 51122250 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 102244.5 | 51122.25 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1110/2295 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
78546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE 5.00 X 9.00 MTS. | 35-FRANCISCO LEÓN | NARANJO | RURAL | 2PET07046202 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETRAIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 2500000 | 1250000 | 2500000 | 1250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2500 | 1250 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1591/5095 DE FECHA 23/07/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
78731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 50.00 M.L. DE ENMALLADO PERIMETRAL PARA ESCUELA PRIMARIA | 35-FRANCISCO LEÓN | RIVERA EL VIEJO CARMEN | RURAL | 2PET07045813 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 2500000 | 1250000 | 2500000 | 1250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2500 | 1250 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1112/2297 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
77272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIONDE 15.00 X 2.50 MTS. | 50-LA GRANDEZA | EL CHORRO | RURAL | 2PET07028495 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 50000000 | 2500000 | 5000000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 50000 | 25000 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/0563/1142 DE FECHA 03/04/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
78283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE 227.00 M.L., PARA ESCUELA TELESECUNDARIA | 65-MOTOZINTLA | NIQUIVIL | RURAL | 2PET07031095 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 55098000 | 27549000 | 55098000 | 27548000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 55098 | 27549 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1110/2295 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
78462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 192.50 M.L. DE ENMALLADO PERIMETRAL Y UN ANDADOR PARA ESCUELA PRIMARIA | 101-TECPATÁN | SAN JOSÉ REFORMA | RURAL | 2PET07049548 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 50000000 | 25000000 | 50000000 | 25000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 50000 | 25000 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1112/2297 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
REHABILITACIÓN
75865 |  |  |  | REHABILITACION DE 6 AULAS DE 6.00 X 5.00 MTS.Y CONST. DE UN SANITARIO DE 6.00 X 5.00 MTS. | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 2PET07049464 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 75000 | 37500 | 75000 | 37500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 75000 | 37500 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1112/2297 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
76700 |  |  |  | REHABILITACION DE 3 AULAS DE 5.50 X 8.00 MTS. PARA JARDIN DE NIÑOS. | 15-BOCHIL | GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA) | RURAL | 2PET07049725 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DEARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 2500000 | 1250000 | 2500000 | 1250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2500 | 1250 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1112/2297 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
76632 |  |  |  | REHABILITACION DE 9 AULAS DE 7.70 X 8.30 MTS. PARA ESCUELA PRIMARIA | 15-BOCHIL | GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA) | RURAL | 2PET07049410 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 2500000 | 1250000 | 2500000 | 1250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2500 | 1250 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1112/2297 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
77959 |  |  |  | REHABILITACION DE 12 AULAS DE 6.00X8.00 MTS., ANDADOR DE 14.00X3.00 MTS. PARA ESCUELA PRIMARIA | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | 2PET07029326 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 30554350 | 15277170 | 30554350 | 15277170 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 30554.35 | 15277.17 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1110/2295 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
78033 |  |  |  | REHABILITACION DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y ENMALLADO PERIMETRAL DE 188.05 M.L. PARA JARDIN DE NIÑOS | 19-COAPILLA | LLANO GRANDE | RURAL | 2PET07044853 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5000000 | 2500000 | 5000000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5000 | 2500 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1112/2297 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
77654 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y RECONSTRUCCION DE UN SANITARIO PARA ESCUELA PRIMARIA | 33-EL PORVENIR | CANADÁ | RURAL | 2PET07050311 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5000000 | 2500000 | 5000000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5000 | 2500 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1112/2297 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
76378 |  |  |  | REHABILITACION DE 7 AULAS DE 8.00 X 7.00 MTS. PARA ESCUELA TELESECUNDARIA | 39-HUITIUPÁN | ZACATONAL DE JUÁREZ | RURAL | 2PET07031220 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTCIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 42500000 | 21250000 | 42500000 | 21250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 42500 | 21250 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1110/2295 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
76543 |  |  |  | ENMALLADO PERIMETRAL DE 200.00 M.L. PARA LA ESCUELA PRIMARIA | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 2PET07050056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 34708000 | 17354000 | 34708000 | 17354000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 34708 | 17354 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1112/2297 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
76452 |  |  |  | REHABILITACION DE 8 AULAS DE 7.00X8.00 MTS. Y ENMALLADO PERIMETRAL DE 200.00 M.L. PARA ESC. PRIM. | 47-JITOTOL | CARMEN ZACATAL | RURAL | 2PET07032608 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 60000000 | 30000000 | 60000000 | 30000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 60000 | 30000 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1110/2295 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
76806 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA EJIDAL DE 15.00 X 15.00 MTS. | 51-LA INDEPENDENCIA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | RURAL | 2PET07023987 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 50000000 | 25000000 | 50000000 | 25000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 50000 | 25000 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/0562/1141 DE FECHA 03/04/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
77009 |  |  |  | REHABILITACION DE 3 AULAS DE 12.00X8.00 MTS. PARA ESCUELA PRIMARIA | 51-LA INDEPENDENCIA | RÍO BLANCO | RURAL | 2PET07025064 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 75000000 | 37500000 | 75000000 | 37500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 75000 | 37500 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/0562/1141 DE FECHA 03/04/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
77130 |  |  |  | REHABILITACION DE 2 AULAS DE 12.00 X 8.00 MTS. PARA ESCUELA PRIMARIA | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO HUIXTÁN | RURAL | 2PET07019568 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 72500000 | 36250000 | 72500000 | 36250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 72500 | 36250 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/0563/1142 DE FECHA 03/04/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
75815 |  |  |  | REHABILITACION DE 3 AULAS DE 6.00X8.00 MTS. Y ANEXOS PARA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL | 61-MAZATÁN | MAZATÁN | URBANO | 2PET07019354 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 40000 | 20000 | 40000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 40000 | 20000 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/0563/1142 DE FECHA 03/04/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
78375 |  |  |  | REHABILITACION DE 3 AULAS DE 6.00X8.00 MTS. PARA ESCUELA PRIMARIA | 65-MOTOZINTLA | MOTOZINTLA DE MENDOZA | URBANO | 2PET07050153 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 44902000 | 22451000 | 44902000 | 22451000 | 100% | 0 | 0 | NÚCLEO AGRARIO | 44902 | 22451 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1112/2297 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
75842 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 4.00X2.90X3.50 MTS. | 67-OCOSINGO | SAN ANTONIO GUAYAQUIL | RURAL | 2PET07027188 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 75000 | 37500 | 75000 | 37500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 75000 | 37500 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/0562/1141 DE FECHA 03/04/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
76023 |  |  |  | REHABILITACION DE 3 AULAS DE 7.00 X 8.00 MTS. Y CONST. DE UN MURO DE CONTENCION DE 30.00 M.L. | 75-PANTEPEC | EL AVELLANO | RURAL | 2PET07032600 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 31724500 | 15862250 | 31724500 | 15862250 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 31724.5 | 15862.25 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1110/2295 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
75965 |  |  |  | REHABILITACION DE 5 AULAS DE 7.00 X 8.00 MTS. PARA ESCUELA PRIMARIA | 75-PANTEPEC | SAN ANTONIO 2A. SECCIÓN | RURAL | 2PET07027832 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 68275500 | 34137750 | 68275500 | 34137750 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 68275.5 | 34137.75 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/0562/1141 DE FECHA 03/04/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
76067 |  |  |  | REHABILITACION DE 25 AULAS DE 8.00 X 7.00 MTS. PARA JARDIN DE NIÑOS | 83-SAN ANDRÉS DURAZNAL | SAN ANDRÉS DURAZNAL | URBANO | 2PET07028109 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 89776000 | 44888000 | 89776000 | 44888000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 89776 | 44888 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/0562/1141 DE FECHA 03/04/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
76124 |  |  |  | REHABILITACION DE 7 AULAS DE 7.00 X 8.00 MTS. PARA JARDIN DE NIÑOS. | 83-SAN ANDRÉS DURAZNAL | SAN ANDRÉS DURAZNAL | URBANO | 2PET07032715 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 35224000 | 17612000 | 35224000 | 17612000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 35224 | 17612 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1110/2295 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
79030 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE 12.00 X 6.00 MTS. | 88-SANTIAGO EL PINAR | CHOYO | RURAL | 2PET07049797 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 47500000 | 23750000 | 47500000 | 23750000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 47500 | 23750 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1591/5095 DE FECHA 23/07/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
77461 |  |  |  | REHABILITACION DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS., UN SANITARIO DE 3.00 X 2.00 MTS. Y UN ANDADOR DE 40.00 M2. PARA ESC. TELESECUNDARIA | 89-SILTEPEC | CRUZ DE PIEDRA | RURAL | 2PET07049158 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5000000 | 2500000 | 5000000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5000 | 2500 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1112/2297 DE FECHA 12/06/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
77347 |  |  |  | REHABILITACION DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. PARA ESC. TELESECUNDARIA | 89-SILTEPEC | LLANO GRANDE | RURAL | 2PET07027310 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 96792000 | 48396000 | 96792000 | 48396000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 96792 | 48396 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/0563/1142 DE FECHA 03/04/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
79179 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE 8.00 X 7.00 MTS. | 102-TENEJAPA | TRES CERROS | RURAL | 2PET07049908 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 67442000 | 33721000 | 67442000 | 33721000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 67442 | 33721 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/1591/5095 DE FECHA 23/07/12, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
75792 |  |  |  | REHABILITACION DE 7 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y UN ANEXO PARA ESCUELA PRIMARIA | 112-UNIÓN JUÁREZ | TRINIDAD | RURAL | 2PET07017972 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 50000 | 25000 | 50% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2012/AE/213/0429/0923 DE FECHA 23/03/2012, SE HA ENTREGADO EL 50% DEL MONTO TOTAL.
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
CONSTRUCCIÓN
147187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS DE 7.15X6.15 | 56-LA TRINITARIA | LA VICTORIA | RURAL | PMT-DOP-FONHAPO-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4489600 | 489600 | 489600 | 489600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 9 | 9 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $973,414.80 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: $489,600.00 INVERSION POR PARTE DE SEDESOL, $435,144.06 INVERSION DEL FISM 2012 Y $48,670.74 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS
147438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS | 56-LA TRINITARIA | BENITO JUÁREZ | RURAL | PMT-DOP-FONHAPO-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 65 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 707200 | 707200 | 707200 | 707200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13 | 13 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $1,406,043.60 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: $707,200.00 INVERSION POR PARTE DE SEDESOL, $628,541.42 INVERSION DEL FISM 2012 Y $70,302.18 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.
147832 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS | 56-LA TRINITARIA | NUEVA ESPERANZA | RURAL | PMT-DOP-FONHAPO-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $1,622,358.00 EL CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA: $816,000.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE SEDESOL, $725,240.01 INVERSION DEL FISM 2012 Y $81,117.99 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.
147632 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS | 56-LA TRINITARIA | LINDAVISTA | RURAL | PMT-DOP-FONHAPO-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 54 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 979200 | 979200 | 979200 | 979200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 18 | 18 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $1,946,829.60 EL CUAL ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: $979,200.00 INVERSION POR PARTE DE SEDESOL, $870,288.12 INVERSION DEL FISM 2012 Y $97,341.48 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.
146511 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 42 VIVIENDAS DE 7.15X6.15 MTS | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PMT-DOP-FONHAPO-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 210 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 2284800 | 2284800 | 2284800 | 2284800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 42 | 42 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $4,542,602.40 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: $2,284,800.00 INVERSION POR PARTE DE SEDESOL, $2,030,672.28 INVERSION DEL FISM 2012 Y $227,130.12 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.LA OBRA ESTA UBICADA EN EL EJIDO JOSE CASTILLO TIELLEMANS.
112342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | DOP/TC/0081/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4240000 | 4240000 | 4239995 | 4239995 | 100% | 5 | 0 | VIVIENDA | 80 | 80 | 100% | EL IMPORTE EXACTO DE $4.34 CORRESPONDE A RENDIMIENTO GENEADOS EN LA CUENTA Y ECONOMIA MANO DE OBRA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO
5424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA (BARRIO 20 DE NOVIEMBRE) | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | 180 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES | 1632000 | 1632000 | 1632000 | 1632000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 30 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERAY DOCUMENTALMENTE LLEVADA ACABO CON MEZCLA DE RECURSO MUNICIPAL Y FEDERAL. LO REPORTADO CORRESPONDE ALA APORTACION FEDERAL (FONHAPO). MONTO TOTAL DE LA OBRA: 2,830,980.00
5422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO DANIEL DELGADILLO | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | 84 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES | 761600 | 761600 | 761600 | 761600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 14 | 14 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE LLAVADA ACABO CON MEZCLA DE RECURSO MUNICIPAL Y FEDERAL. LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (FONHAPO)
163829 |  |  |  | CONST. 33,887.47 M2 PISO FIRME CONCRETO HDCO. FC=150 KG/CM2 8 CM ESPESOR VARIAS COMUNIDADES PLAN DE LOS ANGELES EL CARMELITO RICARDO FLORES MAGON GUADALUPE VICTORIA MARCOS E. BECERRA MARIANO MATAMOROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES | 61341 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5422134 | 5422134 | 5422134 | 5422134 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 33887.47 | 33887.47 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 163778
72252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN FRANCISCO PUJILTIC | URBANO | 106-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 55 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 11 | 11 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 72163
72423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VICENTE GUERRERO | RURAL | 106-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 544000 | 544000 | 544000 | 544000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 12 | 12 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 72379
135426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS POR TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | LA TOMA | RURAL | 106-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 70 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 761600 | 761600 | 761600 | 761600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 14 | 14 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO NUMERO 135387
135713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN PEDRO BUENAVISTA | RURAL | 106-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 80 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 870400 | 870400 | 870400 | 870400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 135679
138137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA) | URBANO | 106-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 85 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 326400 | 326400 | 326400 | 326400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 17 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 138107
149624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6X 8 MTS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 105 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 870400 | 870400 | 870400 | 870400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 26 | 26 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 149099
138303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN ANTONIO YERBASANTA | RURAL | 106-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 15 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 138169
72326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS TIPO RURAL 6 X 8 MTS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | GUADALUPE LA CUCHILLA | RURAL | 106-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 15 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULACION CON EL FOLIO 72288
135508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 106-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 25149 | 25149 | 25149 | 25149 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 135455
138399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | MONTECRISTO | RURAL | 106-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ESTE REGISTRO TIEN VINCULO CON EL FOLIO 138365
138541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN PEDRO EL PUY | RURAL | 106-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 138438
138680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SOYATITÁN | URBANO | 106-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 138643
135582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | LA GLORIA (LA TRANCA) | RURAL | 106-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 6 | 100% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 135542
72068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6X8 MTS. | 113-VENUSTIANO CARRANZA | RICARDO FLORES MAGÓN | URBANO | 106-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 40 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 435200 | 435200 | 435200 | 435200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 8 | 100% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 71962
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
166647 |  |  |  | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTUTA SOCIAL ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NAE00I12B001 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 202999474 | 0 | 202999474 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | RECURSOS CONTEMPLADOS EN LA 26500
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 1645761683; Ministrado 15: 1412975687; Programado 16: 1613915511; Ejercido 17: 832061526; Ejercido 18=17/15: 58.9%; Generados 19: 10378; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 50538349.74; Ejercidos 23: 40323091.61; Ejercidos 24=23/22: 79.8%
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
AMPLIACIÓN
176517 |  |  |  | LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ [LIBERACION DEL DERECHO DE VIA TRAMO: SUCHIAPA (KM 9+517) AL ENTRONQUE BOULEVARD DE TERAN (18+115)] | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CTFFMTG/0004/2012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | 662022 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 50049900 | 20400000 | 50049900 | 14748448 | 72.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 258784 | 133531 | 51.6% | RECURSOS AUTORIZADOS CON OFICOO N SH/SSPPYE/00330/2012 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2012, FINANCIADO CON RECURSOS FEDERAES DEL FONDO METROPOLINATO CON SUSTENTO EN EL ACUERDO N CTFFMTG/0004/2012
MEJORAMIENTO
110567 |  |  |  | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | EBP80I05B001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 410-UNIDAD DE INVERSIONES | 50100000 | 40080000 | 50100000 | 40080000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 50100000 | 40080000 | 80% | EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ, A LA FECHA, HA RECIBIDO RECURSOS DE LA FEDERACIÓN POR UN MONTO DE 40 MILLONES 80 MIL PESOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO: LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIÉRREZ (LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA, TRAMO 2). BENEFICIANDO A 705 MIL 201 HABITANTES.
FONDOS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
105502 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (NUEVOS MUNICIPIOS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NGE00I12B0020001S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 46773468 | 0 | 46773468 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
105493 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAHÚLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NCE00C01B0020001S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 19000000 | 0 | 19000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
110226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEDE ACAPETAHUA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS, (TERMINACION) | 3-ACAPETAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13D008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1500 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 5814887 | 5814887 | 5814887 | 3638712 | 62.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:ACAPETAHUA META: CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, DEMOLICIÓN EN MUROS DE FACHADA PRINCIPAL, MURO CON TUBOS EN FACHADAS Y MURO DE MAMPOSTERIA EN MALLA
105483 |  |  |  | DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION AMATENANGO DEL VALLE Y CHANAL (ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO) | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | NAE06I12B0210071S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8 728 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 443918 | 443918 | 443918 | 443918 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105492 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | NAE09C03B0011141S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 17 282 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5899919 | 59% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15066.15 | 7533.08 | 50%
105482 |  |  |  | ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EN BERRIOZABAL | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | NAE00I12B1100121S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 43 179 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
183904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INSTALACION ELECTRICA SUBTERRANEA EN ANDADOR PEATONAL, COMITAN DE COMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 141013 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10180610 | 10180610 | 10180610 | 10180610 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 2 | 2 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, LA OBRA:CONSTRUCCION DE INSTALACION ELECTRICA SUBTERRANEA EN ANDADOR PEATONAL, COMITAN DE DOMINGUEZ, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DE FONREGION.
182222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, COMITAN DE DOMINGEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 1128 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1845340 | 1845340 | 1845340 | 1568897 | 85% | 784 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA DE EJECUTA CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, COMITAN DE DOMINGUEZ, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DE FONREGION.
181385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, UBICADA EN: BARRIO LA CUEVA 2DA. SECCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 550 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 463242 | 463242 | 463242 | 231621 | 50% | 196 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE , UBICADA EN: BARRIO LA CUEVA 2DA. SECCION, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DE FONREGION.
105636 |  |  |  | AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO (CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA) | 27-CHIAPA DE CORZO | FRANCISCO SARABIA | RURAL | RDE01A07B0070271S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 87 603 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1670440 | 1670440 | 1670440 | 1670440 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105460 |  |  |  | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO (CONSTRUCCIÓN) | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | GCB00S05B0420271S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 87 603 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 43000000 | 43000000 | 43000000 | 20707262 | 48.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
105459 |  |  |  | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN) | 29-CHICOASÉN | CHICOASÉN | URBANO | GCB00S05B0400291S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 5 018 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 10813559 | 49.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.01 | 1%
105484 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION DE HUIXTAN Y OXCHUC (DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES) | 40-HUIXTÁN | HUIXTÁN | URBANO | NAE06I12B0220381S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 21 507 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 492672 | 492672 | 492672 | 492672 | 100% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 1 | 100%
105464 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DEL COLECTOR GENERAL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN HUIXTLA | 41-HUIXTLA | HUIXTLA | URBANO | KCE00C01B0320401S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 716 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 575000 | 575000 | 575000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
105490 |  |  |  | DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION DE LARRAINZAR | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | NAE06I12B0310491S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20 349 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 492672 | 492672 | 492672 | 492672 | 100% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 1 | 100%
105461 |  |  |  | HOSPITAL BÁSICO DE 12 CAMAS (CONSTRUCCIÓN) | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | RURAL | GCB00S05B0430751S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 25 530 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 43000000 | 43000000 | 43000000 | 21038566 | 48.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.03 | 3%
105488 |  |  |  | DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOSCENTROS DEPOBLACION DE ZAMORAPICODEORO Y MARAVILLA TENEJAPA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | NAE06I12B0271161S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 9 856 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 541426 | 541426 | 541426 | 541426 | 100% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 0.9 | 90%
105479 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES Y AVENIDAS, EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA PICO DE ORO (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES Y AVENIDAS) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | NAE00C03B0181161S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 9 856 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 19971864 | 19971864 | 19971864 | 10375892 | 52% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 24319 | 14591.4 | 60%
105485 |  |  |  | DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION DE MITONTIC Y CHENALHÓ | 63-MITONTIC | MITONTIC | URBANO | NAE06I12B0230561S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 11 157 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 541426 | 541426 | 541426 | 541426 | 100% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 1 | 100%
110228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEDE MOTOZINTLA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (TERMINACION) | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13D010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 6000 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 3990603 | 3990603 | 3990603 | 2385738 | 59.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:MOTOZINTLA DE MENDOZA META:TERMINACIÓN DE 11 AULAS DIDÁCTICAS, TALLAER DE COMPUTO, 3 LABORATORIOS, UN AREA DE CUBICULO ( 11 CUBICULOS) AREA ADMINISTRATIVA ( COORDINACIÓN, OFICINA, SALA DE JUNTAS, SERVICIOS SANITARIOS) AUDIOVISUAL (CAPACIDAD DE 132 PERSONAS) SALA DE USOS MULTIPLES
105496 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA (INCLUYE PLANTA POTABILIZADORA) | 70-OSTUACÁN | OSTUACÁN | URBANO | NCE00C01B0610621S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2 979 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 700000 | 700000 | 700000 | 668100 | 95.4% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
110223 |  |  |  | CONSTRUC. DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS EN OXCHUC (TERM | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13D005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1500 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 10717868 | 10717868 | 10717868 | 10078818 | 94% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:OXCHUC META:TERMINACIÓN DE EDIFICIO A CONSTRUCCIÓN DE MODULO ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR
105494 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 77-PIJIJIAPAN | TAMAULIPAS (JOAQUÍN AMARO) | RURAL | NCE00C01B0590691S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 567 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
105468 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 77-PIJIJIAPAN | GUSTAVO LÓPEZ GUTIÉRREZ | RURAL | KCE00C01B0410691S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 50 079 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 200000 | 200000 | 200000 | 142451 | 71.2% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
105469 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 77-PIJIJIAPAN | TAMAULIPAS (JOAQUÍN AMARO) | RURAL | KCE00C01B0420691S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 250000 | 250000 | 250000 | 200889 | 80.4% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
105495 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 77-PIJIJIAPAN | GUSTAVO LÓPEZ GUTIÉRREZ | RURAL | NCE00C01B0600691S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 321 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 150000 | 150000 | 126215 | 84.1% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
105463 |  |  |  | RECTIFICACIÓN, ENCAUZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BORDOS EN LOS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO MOSQUITO | 77-PIJIJIAPAN | GUSTAVO LÓPEZ GUTIÉRREZ | RURAL | KBE00M02B0190691S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 50 079 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 3178970 | 3178970 | 3178970 | 2928275 | 92.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
141398 |  |  |  | HOSPITAL UNIVERSAL DE 30 CAMAS (CONSTRUCCIÓN) | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | GCB00S05B0410741S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 40 711 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 139579720 | 116316433 | 139579720 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105486 |  |  |  | DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION SABANILLA Y SALTO DE AGUA | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | NAE06I12B0240761S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 25 187 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 541426 | 541426 | 541426 | 541426 | 100% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 0.9 | 90%
110224 |  |  |  | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MEXICO Y CENTRO AMERICA (CESMECA) TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13D006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 6000 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 2462069 | 2462069 | 2462069 | 1199518 | 48.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS META: EDIFICIO AULA POSGRADO (ACABADOS, AIRE ACONDICIONADO, PERGOLAS EN MODULO DE ESCALERAS) Y TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR ( INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RED VOZ Y DATO, ESTACIONAMIENTO, BARDA PERIMETRAL, ANDADORES, CANAL PLUVIAL Y CASETA DE VIGILANCIA)
105499 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (CAD. 9+530 AL 13+914.20) PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | NCE77C01D0110791S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8 708 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5772643 | 4618114 | 5772643 | 2426285 | 52.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
105633 |  |  |  | POCOLUM - TRES CERROS (E. C. TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KM. 42+000), TRAMO : KM. 0+000 AL KM. 8+807 (T. A.) (CONSTRUCCIÓN) | 86-SAN JUAN CANCUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B1141121S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 29 016 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.8 | 1.8 | 100%
110230 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA (TERMINACION ) DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13D012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1500 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 22587326 | 22587326 | 22587326 | 13164600 | 58.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:SUCHIAPA META:OBRA INTERIOR Y EXTERIOR (CISTERNA, ANDADOR, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDORSANITARIA, HIDRO NEUMATICO, ACABADOS DEL EDIFICIO (FALSO PLAFON, PISO DE LOSETA, PINTURA) INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE VOS Y DATOS, RELLENOS MEJORADO PARA LA CIMENTACIÓN
105476 |  |  |  | RECINTO FERIAL DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS PARA ÁREA DE JUEGOS MECÁNICOS) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | MAE00S03B0390891S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 320 451 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 510750 | 510750 | 510750 | 249750 | 48.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105477 |  |  |  | RECINTO FERIAL TAPACHULA (BAÑOS PÚBLICOS) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | MAE00S03B0400891S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 320 451 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 885811 | 885811 | 885811 | 433150 | 48.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105473 |  |  |  | RECINTO FERIAL TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VEHICULAR Y REHABILITACIÓN E ILUMINACIÓN DE ANDADORES PERIMETRALES) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | MAE00S03B0360891S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 320 451 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 14834557 | 14834557 | 14834557 | 10890796 | 73.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105478 |  |  |  | RECINTO FERIAL TAPACHULA (ESTACIONAMIENTO PÚBLICO) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | MAE00S03B0410891S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 320 451 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 397250 | 397250 | 397250 | 194250 | 48.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105475 |  |  |  | RECINTO FERIAL TAPACHULA (INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | MAE00S03B0380891S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 320 451 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5107500 | 5107500 | 5107500 | 4364728 | 85.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105471 |  |  |  | RECINTO FERIAL TAPACHULA (PALENQUE DE GALLOS) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | MAE00S03B0340891S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 320 451 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 54450042 | 54450042 | 54450042 | 52888570 | 97.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105491 |  |  |  | SEGUIMIENTO DE OBRA Y CONTROL DE TOPOGRAFÍA DE LA VILLA RURAL GENERAL EMILIANO ZAPATA | 101-TECPATÁN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | NAE06I12B0320921S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 884 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1688094 | 1688094 | 1688094 | 1688094 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105487 |  |  |  | DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION TENEJAPA Y SAN JUAN CANCUC | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | NAE06I12B0260931S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 40 268 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 541426 | 541426 | 541426 | 541426 | 100% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 1 | 100%
110229 |  |  |  | CONSTRUC. DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS EN TUXTLA GUTIERREZ (TERMINACIÓN) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13D011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1500 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 28939106 | 28939106 | 28939106 | 10080073 | 34.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ META:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ELEVADORES, PLAFONES EN LOS TRES NIVELES,CONTACTOS, CANCELERIA Y PUERTAS INTERIORES, TABLEROS E INTERRUPTORES EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
110227 |  |  |  | CONSTRUC. DEL AUDITORIO BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS, EN TUXTLA GUTIERREZ, (TE | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13D009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1500 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 22785883 | 22785883 | 22785883 | 15494681 | 68% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ META:ESTRUCTURA, AIRE ACONDICIONADO, ACABADOS, TEXTURIZADOS, PISOS DE MARMOL, ALFOMBRA, RECUBRIMIENTO, PLAFON, INGENIERÍA TEATRAL, RED ELÉCTRICA EXTERIOR E INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS
168747 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPIO Y REHABILITACIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, PISOS DE ZAMPEADO Y DESAZOLVE DEL CANAL TRAMO CALLE CENTRAL A 4ª NTE. OTE. TUXTLA GUTÍERREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-02-38-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 42099931 | 42099931 | 42099931 | 42099931 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 879 | 879 | 100%
168748 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONCRETO CICLÓPEO Y PISOS DE ZAMPEADO EN 4ª NORTE Y 6ª ORIENTE (AMBOS MÁRGENES DEL RIO SABINAL). TUXTLA GUTÍERREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-01-02-38-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 12034441 | 12034441 | 12034441 | 12034441 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 148 | 148 | 100%
168749 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO SABINAL (SITIO 16). TUXTLA GUTÍERREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-01-02-38-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 17576463 | 17576463 | 17576463 | 17576463 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100%
168750 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO SABINAL (SITIO 2). TUXTLA GUTÍERREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-01-02-38-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 8215318 | 8215318 | 8215318 | 8215318 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 170 | 100%
168751 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO SABINAL (SITIO 8). TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-01-02-38-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 16623937 | 16623937 | 16579310 | 16579310 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 344 | 344 | 100%
168752 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL CIPRÉS SOBRE EL RÍO SABINAL, UBICADO EN LA CALLE CIPRÉS ENTRE 10 A. ORIENTE Y CALLE FAUSTINO MIRANDA DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-05-02-38-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 14662000 | 14662000 | 11826682 | 11826682 | 80.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 41 | 0 | 0%
168753 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SABINAL, UBICADO EN LA 10A. CALLE PONIENTE ENTRE 4A. Y 5A. NORTE. TUXTLA GUTÍERREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-05-02-38-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 8378678 | 8378678 | 8378678 | 8378678 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 23 | 0 | 0%
168754 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SABINAL, UBICADO EN LA 4A. AVENIDA NORTE ENTRE 5A. Y 6A. ORIENTE. TUXTLA GUTÍERREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-05-02-38-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 8560000 | 8560000 | 8560000 | 8560000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 23 | 0 | 0%
168755 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SABINAL, UBICADO EN LA 5A. CALLE PONIENTE ENTRE 4A. Y 5A. NORTE. TUXTLA GUTÍERREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-05-02-38-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 8345000 | 8345000 | 6939146 | 6939146 | 83.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 23 | 0 | 0%
168756 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SABINAL, UBICADO EN LA 6A, CALLE ORIENTE ENTRE 3A. NORTE Y CALLE CIPRÉS. TUXTLA GUTÍERREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-05-02-38-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 15750000 | 15750000 | 11350885 | 11350885 | 72.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 41 | 0 | 0%
168757 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SABINAL, UBICADO EN 4A. CALLE ORIENTE ENTRE 5A. Y 7A. NORTE. TUXTLA GUTÍERREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-05-02-38-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 8450000 | 8450000 | 7318530 | 7318530 | 86.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 23 | 0 | 0%
190580 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL ESCURRIMIENTOS PLUVIALES QUE INUNDAN LAS ZONAS URBANAS DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL ARROYO EL COCAL. INTERCEPTOR PLUVIAL EL COCAL - CHEDRAUI | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | KCE00C01B0341011S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 55 3374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1269321 | 1269321 | 1269321 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.7 | 70%
190583 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPT. Y EVACUACIÓN DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES QUE INUNDAN LAS ZONAS URBANAS DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL ARROYO SAN PASCUALITO INTERC. PLUVIAL PENIPAK | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | KCE00C01B0371011S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1045821 | 1045821 | 1045821 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.7 | 70%
190581 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN CONDUCCIÓN Y EVACUACIÓN DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES QUE INUNDAN LAS ZONAS URBANA DE LA CUENCA MEDIA DEL ARROYO CERRO HUECO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | KCE00C01B0351011S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 55 3374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1135243 | 1135243 | 1135243 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.7 | 70%
190579 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN Y EVACUACIÓN DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES QUE INUNDAN LAS ZONAS URBANAS DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL ARROYO PATRIA NUEVA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | KCE00C01B0331011S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 55 3374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1447668 | 1447668 | 1447668 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.7 | 70%
190582 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN Y EVACUACIÓN DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES QUE INUNDAN LAS ZONAS URBANAS DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL ARROYO RINCÓN. INTERCEPTOR PLUVIAL XAMAIPAK | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | KCE00C01B0361011S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1094213 | 1094213 | 1094213 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.7 | 70%
105467 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE DISIPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DEL CAUCE ARROYO CERRO HUECO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | KCE00C01B0401011S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 66320 | 66320 | 66320 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
105465 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CAPTACIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL TOTOPOSTE | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | KCE00C01B0381011S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 643721 | 643721 | 643721 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
105466 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA TRES CRUCES DEL INTERCEPTOR PLUVIAL POTINASPAK CON EL CAUCE DEL ARROYO POTINASPAK | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | KCE00C01B0391011S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 313990 | 313990 | 313990 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
141496 |  |  |  | HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS (PROYECTO EJECUTIVO, OBRA, MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | GCB00S05B0521011S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.72 | 72%
105498 |  |  |  | LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO ZONA ALTA SUR (BRAZO SUR) 1A. ETAPA EN TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NCE77C01D0101011S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 25 573 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 33704178 | 26963342 | 33704178 | 6930077 | 25.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.92 | 92%
170976 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 1A. ORIENTE ENTRE 3A Y 5A. NORTE. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SE-07-01-38-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1662196 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1032.66 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
170888 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A. NORTE ENTRE 2A. PONIENTE Y CALLE CENTRAL. TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SE-07-01-38-021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1680320 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1304.44 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
170927 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A. NORTE ENTRE 3A. Y 2A. PONIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SE-07-01-38-023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 917188 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 512.4 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
170777 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A. NORTE ENTRE 4A. Y 2A. ORIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SE-07-01-38-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 2423324 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2367.48 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
170906 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A. NORTE ENTRE 4A. Y 3A. PONIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SE-07-01-38-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 908126 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 799.8 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO.
170562 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A. NORTE ENTRE 2A. ORIENTE Y CALLE CENTRAL. TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-07-01-38-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1662196 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1033.8 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
170721 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A. NORTE ENTRE 2A. Y 1A. PONIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SE-07-01-38-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 908126 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 596.96 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
170496 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A. NORTE ENTRE 4A. Y 2A. ORIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SE-07-01-38-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1662196 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1182.4 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
170675 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A. NORTE ENTRE 4A. Y 3A. PONIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SE-07-01-38-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1063400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 657.98 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
170953 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A. NORTE ENTRE 2A. Y 1A. ORIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SE-07-01-38-024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 899064 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 705.25 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
106259 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00C03B0451011S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 36265016 | 36265016 | 36265016 | 7176093 | 19.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31818 | 5409.06 | 17% | LAS METAS SON: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLES Y AVENIDAS, NOTA POR SITUACIÓN DE ESPACIOS EN EL FORMATO NO ES POSIBLE INCLUIR TODAS LAS METAS.
105480 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE PLAN DE AYALA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00C03B0441011S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 3268550 | 27.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15894.04 | 10966.89 | 69%
105481 |  |  |  | PUENTE PEATONAL TORRE CHIAPAS (PROYECTO EJECUTIVO) ((ESTUDIO DE PUENTE PEATONAL EN LIBRAMIENTO NORTE Y CALZADA SERRA ROJAS) ) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00I12B1041011S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1082106 | 1082106 | 1082106 | 1082106 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
110225 |  |  |  | CONSTRUC. DE LA DE LA SEDE REGIONAL VILLA CORZO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (2DA. ETAPA) | 115-VILLA CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13D007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1500 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 11131629 | 11131629 | 11131629 | 3864954 | 34.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:VILLA CORZO META:CONSTRUCCIÓN DE 8 AULA DIDÁCTICA, BIBLIOTECA, SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR
105500 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) (2A. ETAPA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | NCE77C01D0121081S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 31 082 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 74458498 | 59566798 | 74458498 | 35371471 | 59.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
115950 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE YAJALÓN | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 26400GCB00S05D001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 70200000 | 70000000 | 70200000 | 30000000 | 42.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.27 | 27% | EL BAJO AVANCE SE DEBE AQUE SE CONTINUAN CON LA REUBICACION DE LOS TRABAJOS, COMO FUE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO QUE AFECTABA EL DESPLANTE DE LAS EDIFICACIONES Y EN LA INDISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR MOTIVOS DE ORDEN SOCIAL.
144221 |  |  |  | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDIPLINARIA. | 117-YAJALÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13D004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10365276 | 10365276 | 10365276 | 3125054 | 30.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: YAJALON TERMINACION DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDICIPLINARIA: CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE ACCESO, CASETA DE VIGILANCIA, PUENTE VEHICULAR, RAMPA DE ACCESO PARA EL ESTACIONAMIENTO, CANAL PLUVIAL A CIELO ABIERTO, SUBDRENES, PLUVIALES MURO
105489 |  |  |  | DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION DE ZINACANTÁN Y CHAMULA | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | RURAL | NAE06I12B0281111S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 36 489 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 492672 | 492672 | 492672 | 492672 | 100% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 0.85 | 85%
105497 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 118-ZINACANTÁN | NACHIG | RURAL | NCE00C01B0621111S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3 260 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 150000 | 150000 | 94619 | 63.1% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
105470 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MICRO TUNEL | 118-ZINACANTÁN | NAVENCHAUC | URBANO | KCE00C01B0431111S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1189454 | 1189454 | 1189454 | 938069 | 78.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
105631 |  |  |  | CAMINO E.C. (BOCHIL-LUIS ESPINOSA) - ALLENDE DE ESQUIPULAS (RECONSTRUCCIÓN) | 15-BOCHIL | BOCHIL | URBANO | RAE00C03B0980131S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 600 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9219332 | 97% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20.5 | 20.09 | 98%
105632 |  |  |  | CAMINO: COAPILLA-LAGUNA VERDE (RECONSTRUCCIÓN) | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | RAE00C03B0990181S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 900 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
190578 |  |  |  | CAMINO: E.C.KM.17.8 (COPAINALÁ-COAPILLA) SAN JUAN BAUTISTA-RIVERA POPOC-COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COLONIA SAN SEBASTIÁN (RECONSTRUCCIÓN) | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | RAE00C03B1000181S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11.5 | 9.43 | 82%
190577 |  |  |  | CAMINO KM. 21 COPAINALÁ COAPILLA RIVERA TIERRA BLANCA (RECONSTRUCCIÓN) | 19-COAPILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B1010181S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 400 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1531000 | 1531000 | 1531000 | 459320 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.38 | 92%
105634 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 31.00 (SOYALÓ - CHICOASÉN) - DESVÍO OSUMACINTA, TRAMO : KM. 0+000 AL KM. 5+000 (T.A | 29-CHICOASÉN | CHICOASÉN | URBANO | RAE00C03B1150291S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 5 018 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 7825282 | 7825282 | 7825282 | 4212086 | 53.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 4.35 | 87%
105506 |  |  |  | CAMINO: LAGUNA SECA - LAGUNA TZISCAO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+120 (RECONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B0770991S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 7 500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.12 | 0.12 | 100%
105629 |  |  |  | CAMINO RURAL: E.C. (COMITÁN - CIUDAD CUAUHTÉMOC) - LA CAMPANA - FRANCISCO VILLA - EL SABINALITO (RECONSTRUCCIÓN) | 56-LA TRINITARIA | LA CAMPANA | RURAL | RAE00C03B0790991S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 15 700 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 14241379 | 14241379 | 14241379 | 13259664 | 93.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 27 | 27 | 100%
105635 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC - SITALÁ, TRAMO : KM. 0+000 AL KM. 32+000 (RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+500) | 86-SAN JUAN CANCUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B1161121S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 29 016 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.5 | 8.5 | 100%
105505 |  |  |  | CAMINO: PANTEPEC - TAPALAPA, TRAMO: KM. 7+000 AL KM. 18+000 (RECONSTRUCCIÓN) | 99-TAPALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B0460901S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 4 121 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 15258621 | 15258621 | 15258621 | 8717289 | 57.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11 | 8.25 | 75%
105507 |  |  |  | CENTRO ECOTURISTICO AGUA AZUL (RECONSTRUCCION DE CALLE DE ZAMPEADO TRAMO KM. 0+000 AL KM. 0+400 Y REVESTIMIENTO DEL KM. 0+400 AL KM. 0+750) | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B0781001S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2039067 | 2039067 | 2039067 | 2039067 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.75 | 0.75 | 100%
168758 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA CON CONCRETO ARMADO, REHABILITACIÓN DE PISOS DE ZAMPEADO Y DESAZOLVE TRAMO 6 PTE A CALLE CENTRAL. TUXTLA GUTÍERREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-02-38-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 17000671 | 17000671 | 16709197 | 16709197 | 98.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 555 | 555 | 100%
AMPLIACIÓN
105462 |  |  |  | HOSPITAL GENERAL DE 20 CAMAS (AMPLIACIÓN) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | GCB00S05B0440171S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 78 103 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 10971222 | 47.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.05 | 5%
183404 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN: EJIDO PUEBLO NUEVO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 80 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 188830 | 188830 | 188830 | 0 | 0% | 80 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN PUEBLO NUEVO, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DE FONREGION.
183537 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN: FLORES DE LA CIENEGA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 60 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 137781 | 137781 | 137781 | 0 | 0% | 61 | 0 | POSTE | 10 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN: FLORES DE LA CIENEGA, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DE FONREGION.
182800 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN: RANCHERIA CASH | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | CASH | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE COMINGUEZ | 150 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 432947 | 432947 | 432947 | 0 | 0% | 183 | 0 | POSTE | 22 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN: RANCHERIA CASH, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DE FONREGION.
182435 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1°. ETAPA), UBICADA EN RANCHERIA CASH | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | CASH | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 840441 | 840441 | 840441 | 754798 | 89.8% | 357 | 0 | METRO LINEAL | 2776 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1 . ETAPA), UBICADA EN: RANCHERIA CASH, EL ORIGEN DEL RECURSO CORREPONDE AL PROGRAMA DE RONREGION.
105474 |  |  |  | RECINTO FERIAL TAPACHULA (AMPLIACIÓN DEL MASIVO) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | MAE00S03B0370891S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 320 451 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 729694 | 73% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
105637 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSRTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | UAE00C03B0030001S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 3194793 | 0 | 3194793 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
105630 |  |  |  | CAMINO EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ-POLMORONA, TRAMO: KM. 0+000-KM. 5+000 (EST. Y PROY. TIPO C IMPACTO AMBIENTAL EST. DE FACT. COSTO BENEFICIO PUENTE S/RIO MARGARITAS 75.0 M.L. KM. 1+520) ) | 77-PIJIJIAPAN | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS) | RURAL | RAE00C03B0820691S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 531 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 783862 | 783862 | 783862 | 201951 | 25.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100% | TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE POLMORONA
REHABILITACIÓN
105504 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO: E.C. KM. 4.5 (COAPILLA - OCOTEPEC) - TAPALAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+500 (T.A.) (RECONSTRUCCIÓN) | 19-COAPILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B0450181S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8 444 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 22891304 | 22891304 | 22891304 | 15763620 | 68.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11.5 | 6.67 | 58%
105503 |  |  |  | CAMINO: ACCESO A CAHUARE; CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+380 (T.A.) (CONSERVACIÓN) | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | RAE00C03B0350271S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 47 958 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 607000 | 607000 | 607000 | 607000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.38 | 0.38 | 100%
105472 |  |  |  | RECINTO FERIAL TAPACHULA (REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE CASONA E INSTALACIONES) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | MAE00S03B0350891S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 320 451 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 7196433 | 73.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
131784 |  |  |  | -PREPARATORIA NO. 7 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 27300FEA00E13D035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 761 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1616430 | 1616430 | 1616430 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ; CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA
168759 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, PISOS DE ZAMPEADO Y DESAZOLVE TRAMO 12 A 6 PTE. TUXTLA GUTÍERREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-02-38-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 16385365 | 16385365 | 10927631 | 10927631 | 66.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 582 | 494.7 | 85%
169894 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 45 CMS. DE DIAMETRO, 5A. AV. NORTE ENTRE 2A. AV. PONIENTE Y 5A. AV. PONIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SD-03-01-38-14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 4897 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 841769 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 41 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO.
105501 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | NCE77C01D0130711S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2 523 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 4649373 | 3719498 | 4649373 | 2565421 | 69% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.23 | 23%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
5831 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIA00I12B002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 120-COORDINACIÓN EJECUTIVA | 9412724 | 0 | 9412724 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 1 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS SE CONTEMPLAN DENTRO DE LA 26500 Y SE REQUISITA AVANCE FÍSICO PARA EFECTOS DE ESTE FORMATO
5933 |  |  |  | HOSPITAL UNIVERSAL DE REFORMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GCB00I12B001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5893053 | 0 | 5893053 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 0 | 0% | RECURSOS CONTEMPLADOS EN LA 26500
115019 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS DE TUXTLA GUTIERREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 26400GCB00S05B003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 35972367 | 99.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO.
OTROS
5815 |  |  |  | BONOS DE VIVIENDA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NAE00I12B0061S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HDB-COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA | 15381251 | 0 | 15381251 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | RECURSOS CONTEMPLADOS EN LA 26500, PARA EFECTOS DE LLENADO DE ESTE FORMATO, SE REQUISITA AVANCE FÍSICO.
5992 |  |  |  | PROGRAMA DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OAH00I12B001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CONTEMPLADOS EN LA 26500
PROGRAMAS REGIONALES
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
169167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ESTUDIOS EN FISICA Y MATEMATICAS BASICAS APLICADAS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIA00E05B011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 542 | 0 | 0% | EL RECURSO DE ESTE PROYECTO AÚN NO HA SIDO EJERCIDO.
169216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIO PARA CIENCIAS AGRÍCOLAS C-IV | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIA00E05B012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0% | EL RECURSO DE ESTE PROYECTO AUN NO HA SIDO EJERCIDO.
149969 |  |  |  | CAMINO: ETA - EL CASTAÑO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+802.65 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM 6+000) | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B1360511S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 42 789 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 20000000 | 10000000 | 20000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
187827 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL LLAVE EN MANO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCION DEL CEFAR, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0701000016100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | HABITANTES COLONIA LAS PALMAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 99900000 | 99900000 | 99900000 | 50000000 | 50.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DE PROGRAMAS REGIONALES 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, LA POLIGONAL QUE CONFORMAN LAS CALLES DE IGNACIO RAMIREZ, TERCERA SUR PROLONGACION Y UNIDAD ADMINISTRATIVA, COLONIA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS.
170753 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A. NORTE ENTRE 1A. PONIENTE Y CALLE CENTRAL. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SE-07-01-38-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 862815 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 665.9 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
FIDEM
148127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SC01-0003016100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 310 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4427012 | 4427012 | 4427012 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE CON UN MONTO TOTAL DE $4,427,012.10 IMPORTE QUE ENTREGO EL FIDEM POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, LA OBRA ES PARA BENEFICIAR A VARIAS LOCALIDADES (RANCHERIA LA ESMERALDA, SAN FRANCISCO, ALVARO OBREGON II, SAN JOSE CAMPO ALEGRE,LA ESPERANZA Y GUADALUPE. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
23238 |  |  |  | EMBOVEDADO DE CANAL DE AGUAS NEGRAS | 99-TAPALAPA | TAPALAPA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 1600 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | EMBOVEDADO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
36444 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TRAMO CABECERA MUNICIPAL -HEROES DE CHAPULTEPEC, CABECERA MUNICIPAL | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | SC030000016100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | PERSONAS | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 5571771 | 5571771 | 5571771 | 5571771 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
CONSTRUCCIÓN
148223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (8A. CALLE ORIENTE ENTRE CENTRAL SUR Y 1A. AVENIDA SUR) | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-006-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 12991 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 680439 | 680439 | 680439 | 680439 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
12561 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO. | 46-JIQUIPILAS | NUEVA PALESTINA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
17611 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GASE0601001620010900 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 890 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5000 | 5000 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRAN TERMINADA Y OPERANDO AL 100 %, Y SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEPTIMA PONIENTE TRAMO LIBRAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD UNICACH, 10 AV. NORTE, BARRIO OLIMPICO, MAPASTEPEC, CHIAPAS.
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
110485 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES EN COBACH 222, EJIDO PLAN DE AYALA | 38-HUEHUETÁN | PLAN DE AYALA | RURAL | 00032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | PERSONAS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 403096 | 403096 | 403096 | 403096 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEP
110457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COBACH 221, EJIDO GUADALUPE | 38-HUEHUETÁN | GUADALUPE | RURAL | 00028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | PERSONAS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 396696 | 396696 | 396696 | 396696 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEP
110263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC PRIM RURAL MARIANO MATAMOROS, CANTON CUNTALAPA | 38-HUEHUETÁN | CUNTALAPA | RURAL | 00029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | PERSONAS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 805548 | 805548 | 805548 | 805548 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEP
110397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL | 38-HUEHUETÁN | HUEHUETÁN | URBANO | 00033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | PERSONAS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 697971 | 697971 | 697971 | 697971 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEP
110350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL | 38-HUEHUETÁN | HUEHUETÁN | URBANO | 00031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | PERSONAS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 706889 | 706889 | 706889 | 706889 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEP
109429 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA JAIME TORRES BODET, CANTON GUACHIPILIN | 38-HUEHUETÁN | GUACHIPILÍN | RURAL | 00030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | PERSONAS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 805548 | 805548 | 805548 | 805548 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DE PROGRAMA FOPEDEP
109775 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL SUR, CABECERA MUNICIPAL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 00034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | PERSONAS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2322572 | 2322572 | 2322572 | 2322572 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJECUTADO AL 100% REALIZADO CON RECURSO DEL PROGRAMA FEPEDEP
109965 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SEXTA AVENIDA SUR, ENTRE SEGUNDA Y CUARTA PONIENTE | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 00037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | PERSONAS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 611625 | 611625 | 611625 | 611625 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEP
109878 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE REHAB DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV PANAMERICANA, EST. HUEHUETAN | 38-HUEHUETÁN | HUEHUETÁN ESTACIÓN F. F. C. C. | URBANO | 00035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | PERSONAS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 935245 | 935245 | 935245 | 935245 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA EJERCIDO AL 100% CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEP
167475 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0601230026100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 500 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 905747 | 905747 | 905747 | 516102 | 57% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1188 | 475 | 40% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEP 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA CINCO DE FEBRERO SECCION TRES.
167492 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | BENITO JUÁREZ | RURAL | 098SE0200230046100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 450 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 644054 | 644054 | 644054 | 312247 | 48.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 771.2 | 215.9 | 28% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEP 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA BENITO JUAREZ.
167482 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0200230036100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 750 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2251349 | 2251349 | 2251349 | 2047205 | 90.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4720 | 4295 | 91% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEP 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA LOS AMORES.
167536 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0200230066100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 750 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 759534 | 759534 | 759534 | 644374 | 84.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124.22 | 989 | 88% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEP 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA BELEN II.
167502 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0200230056100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 400 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 775170 | 775170 | 775170 | 609347 | 78.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1666.36 | 1216 | 73% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEP 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA BRISAS DEL CAHOACAN.
169377 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0200230106100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA | 650 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 861300 | 861300 | 861300 | 258390 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1328 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEP 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA ANTORCHA VIVAH.
169237 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0200230096100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA | 700 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 895126 | 895126 | 895126 | 688649 | 76.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1302.89 | 912 | 70% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEP 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA LAS DELICIAS.
167572 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | LAS PALMERAS | RURAL | 098SE0200230086100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 400 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 649999 | 649999 | 649999 | 488608 | 75.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1319.2 | 989 | 75% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEP 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA PALMERAS I.
167463 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | RINCÓN DEL BOSQUE | RURAL | 098SE0200230016100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 700 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 857507 | 857507 | 857507 | 670788 | 78.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1816.66 | 1471 | 81% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEP 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA RINCON DEL BOSQUE.
167555 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | SAN ISIDRO | RURAL | 098SE0200230076100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 700 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 849428 | 849428 | 849428 | 254828 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1676.42 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEP 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA SAN ISIDRO 3.
77134 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIO GUADALUPANO, CABECERA MUNICIPAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FOPEDEPSE07010022012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1200963 | 1200963 | 1200963 | 1200963 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 207.23 | 207.23 | 100% | RECURSO FOPEDEP 2012, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
5409 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, DECIMA AVENIDA SUR ENTRE CALLEJON LA PRIMAVERA Y CAMINO EL MULATAL, BARRIO GUADALUPANO, CABECERA MUNICIPAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FOPEDEPSE06010012012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 797037 | 797037 | 797037 | 797037 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 197.5 | 197.5 | 100% | RECURSO FOPEDEP 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
AMPLIACIÓN
110017 |  |  |  | AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA 15 DE ENERO, ESTACION HUEHUETAN | 38-HUEHUETÁN | HUEHUETÁN ESTACIÓN F. F. C. C. | URBANO | 00040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | PERSONAS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1938060 | 1938060 | 1938060 | 1938060 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEP
110099 |  |  |  | SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 15 DE ENERO, ESTACION HUEHUETAN | 38-HUEHUETÁN | HUEHUETÁN ESTACIÓN F. F. C. C. | URBANO | 00050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | PERSONAS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 59940 | 59940 | 59940 | 59940 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100% CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEP
REHABILITACIÓN
109605 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES INNOMINADAS, CABECERA MUNICIPAL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 00038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | PERSONAS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 447651 | 447651 | 447651 | 447651 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJERCIDO CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEP
170264 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE SOFTBOL Y CICLOPISTA (BACHEO Y PINTURA SOBRE PISTA) EN EL CENTRO RECREATIVO CAÑA HUECA. SAN FRANCISCO SABINITO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-07-02-39-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2281 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1108110 | 1009907 | 1009907 | 1009907 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES
CONSTRUCCIÓN
44192 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPEDAPRIE-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 263 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 599897 | 599897 | 599897 | 599897 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 563.5 | 563.5 | 100% | 23A. AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3A. ORIENTE, BARRIO GUADALUPE
44200 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPEDAPRIE-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 320 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1637059 | 1637059 | 1637059 | 1637059 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1453.63 | 1453.63 | 100% | 2A. AV. SUR ENTRE 4 Y 8 CALLE PONIENTE Y 8A. CALLE PONIENTE ENTRE 2A. Y CENTRAL SUR, BARRIO EMILIANO ZAPATA
44207 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPEDAPRIE-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1872443 | 1872443 | 1872443 | 1872443 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1880.9 | 1880.9 | 100% | 23A. CALLE ORIENTE, ENTRE CENTRAL Y 5A. NORTE Y 3A. AV.NORTE ENTRE 21 Y 25 CALLE ORIENTE, BARRIO TRES HERMANOS
44180 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPEDAPRIE-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 5000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1884601 | 1884601 | 1884601 | 1884601 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1890 | 1890 | 100% | PAVIMENTACION DE LA 25 AV. NORTE SUR ENTRE 6 Y CENTRAL ORIENTE, BARRIO ANAHUAC
166177 |  |  |  | (107-R23-FOPEDAPRIE-00012) PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD AL E.C. COMITAN-ALTAMIRANO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 288 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1585839 | 1585839 | 1585839 | 1585839 | 100% | 838 | 0 | METROS CUADRADOS | 2041 | 2041 | 100% | LA OBRA DE EJECUTO CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, LA OBRA: (107-R23-FOPEDAPRIE-00012)PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE PRICIPAL DE LA COMUNIDAD AL E-C- COMITAN - ALTAMIRANO, UBICADA EN: RANCHERIA SEÑOR DEL POZO, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DEL FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES.
168262 |  |  |  | (107-R23-FOPEDAPRIE-00013) PAVIMENTACION DE CALLES Y AV. CON CONCRETO HIDRAULICO (9A.C. NTE. PTE. ENTRE 13A. AV. PTE. NTE. Y AV. LOS FUNDADORES AV. LOS FUND. ENTRE 8A. Y 9A. C. NTE. PTE; B. EL PIEDRON | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 192 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1171238 | 1171238 | 1171238 | 1171238 | 100% | 619 | 0 | METRO CUADRADO | 2160 | 2160 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, LA OBRA:(107-R23-FOPEDAPRIE-00013)PAVIMENTACION DE CALLES Y AV. CON CONCRETO HIDRAULICO (9A. CALLE NTE. PTE. ENTRE 13A. AV. PTE. NTE. Y AV. LOS FUNDADORES, AV. LOS FUNDADORES ENTRE 8A.Y 9A. CALLE NTE. PTE), UBICADA EN: BARRIO EL PIEDRON, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DEL FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES.
168543 |  |  |  | (107-R23-FOPEDAPRIE-00014) PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE BELEN ENTRE LAS CALLES JERUSALEM Y JERICO, C. PRIV. JETZEMANI ESQ. CALLE JORDAN, BARRIO BETHEL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 74 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 540393 | 540393 | 540393 | 540393 | 100% | 285 | 0 | METRO CUADRADO | 639 | 639 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS MINISTRADOS EN LE JERCICIO 2012, LA OBRA:(107-R23-FOPEDAPRIE-00014)PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE BELEN ENTRE LA CALLES JERUSALEM Y JERICO, CALLE PRIV. JETZEMANI ESQ. CALLE JORDAN)UBICADA EN: BARRIO BETHEL, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DEL FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES.
169238 |  |  |  | (107-R23-FOPEDAPRIE-00015) PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA ENTRE 11A. Y 13A. AV. OTE. SUR) BARRIO LOS CIPRESES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 74 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1042452 | 1042452 | 1042452 | 809804 | 77.7% | 551 | 0 | METRO CUADRADO | 639 | 639 | 100% | LA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, LA OBRA:(107-R23-FOPEDAPRIE-00015)PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA ENTRE 11A. Y 13A. AV. OTE. SUR)UBICADA EN: BARRIO LOS CIPRESES, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DE FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES.
169451 |  |  |  | (107-R23-FOPEDAPRIE-00016) PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (5A. CALLE SUR PTE. ENTRE 6A. Y 7A. AV. PTE. SUR, PRIV. INNOMINADA ESQ. 5A. CALLE SUR PTE) BARRIO CRISTOBAL COLON | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 100 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 973137 | 973137 | 973137 | 973137 | 100% | 514 | 0 | METRO CUADRADO | 1035 | 1035 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, LA OBRA: (107-R23-FOPEDAPRIE-00016) PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (5A. CALLE SUR PTE. ENTRE 6A. Y 7A. AV. PTE. SUR PRIV. INNOMINADA ESQUINA 5A. CALLE SUR PTE)EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DEL FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES.
169653 |  |  |  | (107-R23-FOPEDAPRIE-00017) PAVIMENT. DE AV. CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. RIO GRIJALVA AV. RIO ASUM. Y AV. RIO JATATE ENTRE PROL. DE LA 11A. C. SUR PTE. Y C. LOS SABINOS) FRACC. EL HERRAJE | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUES | 280 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1215313 | 1215313 | 1215313 | 1045977 | 86.1% | 642 | 0 | METRO CUADRADO | 1560 | 1560 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, DE LA OBRA: (107-R23-FOPEDAPRIE-00017)PAVIMENTACION DE AVENIDA CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. RIO GRIJALVA, AV. RIO USUMACINTA Y AV. RIO JATATE, ENTRE PROL. DE LA 11A. CALLE SUR PTE. Y CALLE LOS SABINOS)
169782 |  |  |  | (107-R23-FOPEDAPRIE-00018) PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE OLIVOS ENTRE AV. GIRASOLES Y LA PRIMAV. Y PRIV. ACASIAS) BARRIO SAN JUAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE COMINGUEZ | 204 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1115193 | 1115193 | 1115193 | 1115193 | 100% | 589 | 0 | METRO CUADRADO | 2040 | 2040 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, DE LA OBRA:(107-R23-FOPEDAPRIE-00018)PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE OLIVOS ENTRE AVENIDA GIRASOLES Y LA PRIMAVERA Y PRIVADA ACASIAS), UBICADA EN: BARRIO SAN JUAN, EL ORIGEN DEL RECURSO AL PROGRAMA DE FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REAHBILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES.
170011 |  |  |  | (107-R23-FOPEDAPRIE-00019) PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, FRACC. SOLIDARIDAD COMITECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIETNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 156 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1210397 | 1210397 | 1210397 | 1210397 | 100% | 640 | 0 | METRO CUADRADO | 1657 | 1657 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, LA OBRA: (107-R23-FOPEDAPRIE-00019)PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADA EN: FRACC. SOLIDARIDAD COMITECA, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DEL FONDO DE PAVIMENTACION, EAPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES.
170361 |  |  |  | (107-R23-FOPEDAPRIE-00020) CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DEPORTIVA, EN RANCHERIA GPE. QUISTAJ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 570 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 634582 | 634582 | 634582 | 634177 | 99.9% | 335 | 0 | METRO CUADRADO | 672 | 672 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012 LA OBRA: (107-R23-FOPEDAPRIE)CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DEPORTIVA, UBICADA EN: RANCHERIA GUADALUPE QUISTAJ, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DEL FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REAHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES
170565 |  |  |  | (107-R23-FOPEDAPRIE-00021) CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 855 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 320624 | 320624 | 320624 | 316531 | 98.7% | 169 | 0 | METRO CUADRADO | 560 | 560 | 100% | LA OBRA DE EJECUTA CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, LA OBRA: (107-R23-FOPEDAPRIE-00021) CONSTRUCCION DE CANCHA DE DEPORTIVO DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN:EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DE FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES.
170759 |  |  |  | (107-R23-FOPEDAPRIE-00022) CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DEPORTIVA, EN RANCHERIA YOCNAJAB EL ROSARIO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 422 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 547053 | 547053 | 547053 | 546561 | 99.9% | 289 | 0 | METRO CUADRADO | 672 | 672 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, LA OBRA: (107-R23-FOPEDAPRIE-00022)CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DEPORTIVA, UBICADA EN:RANCHERIA YOCNAJAB EL ROSARIO, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE A PROGRAMA DEL FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES.
170221 |  |  |  | (107-R23-FOPEDAPRIE-00023) CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, EN RANCH. SAN ANT. COPALAR 1°. SECC. | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 141 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 406164 | 406164 | 406164 | 406164 | 100% | 214 | 0 | METRO CUADRADO | 676 | 676 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, LA OBRA:(107-R23-FOPEDAPRIE-00023)CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, RANCHERIA SAN ANTONIO COPALAR 1 . SECCION, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DEL FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES.
144766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE 18.00X30.00 METROS | 56-LA TRINITARIA | VALLE ALEGRE | RURAL | 107-R23-FOPEDAPRIE08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 560 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 448932 | 448932 | 448932 | 448932 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
142245 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 500 METROS LINEALES DE LA CALLE PRINCIPAL | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | 107-R23-FOPEDAPRIE03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 940 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1677072 | 1677072 | 1677072 | 1677072 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
141779 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 500 ML DE CALLES | 56-LA TRINITARIA | JUAN ALDAMA | RURAL | 107-R23-FOPEDAPRIE01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 560 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1721726 | 1721726 | 1721726 | 1721726 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
142465 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 530 METROS LINEALES DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | 107-R23-FOPEDAPRIE04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 1720 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2053474 | 2053474 | 2053474 | 2053474 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 530 | 530 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO EL AMATE. OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
142627 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 781 METROS LINEALES DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD | 56-LA TRINITARIA | LA PERLA | RURAL | 107-R23-FOPEDAPRIE05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 1720 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3129272 | 3129272 | 3129272 | 3129272 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 781 | 781 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADO EN EL BARRIO LA PERLA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
144717 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DEL KM 1+100 AL 1+675 | 56-LA TRINITARIA | RUBÉN JARAMILLO | RURAL | 107-R23-FOPEDAPRIE07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 690 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2174122 | 2174122 | 2174122 | 2174122 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.57 | 0.57 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
2881 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 7500.19 MTS2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA | 71-OSUMACINTA | OSUMACINTA | URBANO | 071R23FOPEDAPRIE0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS | 2023 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3995408 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7500.19 | 7500.19 | 100%
112098 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1116295 | 1116295 | 1116295 | 1115872 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4000 | 4000 | 100%
23201 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO | 99-TAPALAPA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 280 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 550 | 550 | 100%
155597 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA AV. PENITENCIARIA Y RAYON COL. EL BOSQUE | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | FOPEDAPRIE/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 5500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 92371 | 90848 | 90848 | 90848 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500 | 2500 | 100%
155235 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. ALLENDE ENTRE ITURBIDE Y FCO. JAVIER MINA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | FOPEDAPRIE/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 475 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 201513 | 198191 | 198191 | 198191 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 372 | 372 | 100%
155682 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. CHURUBUSCO ENTRE 1O. DE MAYO Y ZARCO COL. EVOLUCION | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | FOPEDAPRIE/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 5500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1017715 | 1010261 | 1010261 | 1010261 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2650 | 2650 | 100%
155523 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. JOAQUIN MIGUEL GTZ. ENTRE 1O DE MAYO Y JUAN JOSE CALZADA COL. NUEVA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | FOPEDAPRIE/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 5000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1128155 | 1117615 | 1117615 | 1117615 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1786 | 1786 | 100%
155273 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. LAS GRANADITAS ENTRE INDEPENDENCIA Y 5 DE FEBRERO BARRIO SAN FCO. | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | FOPEDAPRIE/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 3000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 471500 | 465403 | 465403 | 465403 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 710 | 710 | 100%
155217 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. LAS GRANADITAS ENTRE 1O. DE MAYO Y JUAN JOSE CALZADA COL. EVOLUCION | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | FOPEDAPRIE/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 6050 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 931710 | 931710 | 931710 | 931710 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1744 | 1744 | 100%
155202 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE ALLENDE Y RIITO BARRIO NUEVO | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | FOPEDAPRIE/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 2000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 352608 | 347518 | 347518 | 347518 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 625 | 625 | 100%
155285 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1O DE MAYO Y PROLONGACION CALZADA DE GUADALUPE COL. EVOLUCION | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | FOPEDAPRIE/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 5500 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1133102 | 1130857 | 1130857 | 1130857 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1844 | 1844 | 100%
155538 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COL. FERROCARRILERA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | FOPEDAPRIE/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 1500 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1515160 | 1515160 | 1515160 | 1515160 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3218 | 3218 | 100%
155188 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPT. ENTRE AV. GUERRERO Y 27 DE SEPT. BARRIO LOS FLORES | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | FOPEDAPRIE/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 3700 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 420644 | 420644 | 420644 | 420644 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 496 | 496 | 100%
155494 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AMPLIACION COL. FERROCARRILERA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | FOPEDAPRIE/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 800 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 583666 | 582569 | 582569 | 582569 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 986 | 986 | 100%
36601 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 100.46 DE ANDADOR LADO DERECHO DE LA CARRETERA: COMITAN-TUXTLA GUTIERREZ | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | SE06000006100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | PERSONAS | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100.46 | 100.46 | 100%
MODERNIZACIÓN
172181 |  |  |  | (107-R23-FOPEDAPRIE-00024) MODERNIZACION DE LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 141013 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5721111 | 5721111 | 5721111 | 5721111 | 100% | 3032 | 0 | METRO LINEAL | 644 | 644 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, LA OBRA:(107-R23-FOPEDAPRIE-00024)MODERNIZACION DE LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, COMITAN DE DOMINGUEZ, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DEL FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES.
REHABILITACIÓN
144959 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | 107-R23-FOPEDAPRIE09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 8500 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1072666 | 1072666 | 1072666 | 1072666 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO GUADALUPE CARRETERA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
111897 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDA DEPORTIVA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | CABECERAA MUNICIPAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2879704 | 2879704 | 2879704 | 2462767 | 85.5% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.8 | 80%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
CONSTRUCCIÓN
158991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. ETAPA) RAMO ADMINISTRATIVO 20 | 37-FRONTERA HIDALGO | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 035-003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 13291 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1282696 | 658407 | 658407 | 658407 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
159082 |  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33. RECURSOS CONAGUA | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-000-0038 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 12991 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 150000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 6258872606; Ministrado 15: 3806503367; Programado 16: 6041240762; Ejercido 17: 2097638768; Ejercido 18=17/15: 55.1%; Generados 19: 17550; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 6913653; Ejercidos 23: 4700673.42; Ejercidos 24=23/22: 68%
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
94512 |  |  |  | FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10101ABR00R08A0041PS | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS | AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CONGRESO LOCAL FUNCIONARIOS PUBLICOS | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 101-AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | 6591026 | 4793472 | 4793472 | 4050084 | 84.5% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 13 | 7 | 53.8% | AL CIERRE DEL PERIODO QUE SE INFORMA SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN 6 AUDITORIAS; ASÍ MISMO, SE EFECTUÓ LA CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS DEL ESTADO, REALIZANDOSE: 06 CURSOS CON EL TEMA RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES CON LA PARTICIPACIÓN DE 205 SERVIDORES PÚBLICOS DE 105 AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES, 06 EVENTOS DEL TALLER OBSERVANCIA DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LA CONFORMACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL CON LA PARTICIPACIÓN DE 195 SERVIDORES PÚBLICOS DE 103 AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES, 06 EVENTOS DEL TALLER PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL CON LA PARTICIPACIÓN DE 185 SERVIDORES PÚBLICOS DE 100 AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES; ASÍ TAMBIÉN, SE LLEVÓ A CABO LA CAPACITACIÓN A ENTIDADES DEL ESTADO: 02 CURSOS CON EL TEMA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE 43 SERVIDORES PÚBLICOS DE 13 ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y 02 CURSOS CON EL TEMA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS FEDERALES DEL RAMO 33 CON LA PARTICIPACIÓN DE 50 SERVIDORES PÚBLICOS DE 13 ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TÉCNOLÓGICA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
189411 |  |  |  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | FJA00E05A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3000000 | 2250000 | 3000000 | 829458 | 36.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
57392 |  |  |  | COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, OPD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FEA00E03A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS OPD | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 861252838 | 723232628 | 861252838 | 478371500 | 66.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 95149 | 0 | 0% | DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO QUE SE INFORMA Y EL AUTORIZADO SIAHE ES DE 60,013,690.00 QUE LO INTEGRAN TRES AMPLIACIONES NO AUTORIZAS EA10010 POR LA CANTIDAD DE 2,973,318.00, LA EA10012 POR LA CANTIDAD DE 23,438,354.19 Y LA EA10007 POR LA CANTIDAD DE 33,602,018.00 DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO QUE SE INFORMA Y EL MINISTRADO SIAHE ES POR LA CANTIDAD DE 26,411,672.00 QUE LA INTEGRAN DOS AMPLIACIONES NO AUTORIZADAS LA EA10012 POR LA CANTIDAD DE 23,438,354.19 Y LA EA10 POR LA CANTIDAD DE 2,973,318.00 NOTA: ESTAS AMPLIACIONES NO SE HAN RECIBIDO EN COLEGIO PARA SU REGISTRO CONTABLE Y PTAL.
141582 |  |  |  | IMPARTIR E IMPULSAR ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FFA00E03A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 266737590 | 213324573 | 266737590 | 125275611 | 58.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 20956 | 15983 | 76.3%
147783 |  |  |  | DESARROLLO ACADEMICO UNIVERSITARIO | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | FJA00E05A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA | ATENCION A UNA MATRICULA DE 2752 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 40042530 | 28790373 | 28790373 | 19386447 | 67.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 2752 | 2866 | 104.1% | EL GOBIERNO FEDERAL MEDIANTE OFICIO 500/2012.-083 AUTORIZO EL PRESUPUESTO ANUAL 2012 POR UN IMPORTE DE 39 819,211.00, POR LO CUAL SE ESTAN REALIZANDO LAS GESTIONES ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA IGUALAR EL PRESUPUESTO AL FEDERAL. DEBIDO AL OFICIO NO 514.1.1113/2012 DE LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS EL PRESUPUESTO ANUAL AUMENTA POR $ 223,319.00 PESOS.
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
AMPLIACIÓN
166669 |  |  |  | OTROS SUBSIDIOS (REFRENDOS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NGD00I12B001 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 72184325 | 0 | 72184325 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | RECURSOS CONTEMPLADOS EN LA 26500
EQUIPAMIENTO
OTROS
177211 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA TRANSVERSALIZAR LA PERSPECTIVA DE GENERO, LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | LHC58A22A001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES | 2023 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 9629781 | 6669730 | 9629781 | 3841692 | 57.6% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1362 | 6191 | 454.6% | SE REPORTA UN INCREMENTO CONSIDERABLE DEBIDO A QUE EN LAS UNIDADES Y CENTROS DE ATENCION INSTALADOS EN 20 MUNICIPIOS DEL ESTADO SE DIERON ASESORIAS PSICOLOGICAS, JURIDICAS Y DE TRABAJO SOCIAL.
166660 |  |  |  | OTROS SUBSIDIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | JFE00I12B001 Y B002 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 238078 | 0 | 238078 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | RECURSOS CONTEMPLADOS EN LA 26500
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
104345 |  |  |  | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BAF00F02B006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE LA JUDICATURA | SERVIDORES PUBLICOS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2775000 | 2775000 | 2775000 | 135000 | 4.9% | 0 | 0 | CURSO | 11 | 5 | 45.5% | RECURSOS MINISTRADOS PRESUPUESTALMENTE $2,775,000.00 RECURSOS MINISTRADOS FINANCIERAMENTE $1,110,000.00
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
OBRA PÚBLICA
MODERNIZACIÓN
172810 |  |  |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL (REINGENIERIA INMOBILIARIA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | JAF00O03B01 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL DIRECCION DE CATASTRO URBANO Y RURAL | 2193088 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 461255 | 461255 | 461255 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 0 | 0% | RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, MEDIENTE OFICIO N SH/SSPPYE/01097/2012 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, MEDIANTE OFICIO N ICJYAL/SCRP/DCUR/DVS/OIC/002627/2012 INFORMA EL LIDER DEL PROYECTO QUE NO SE ALCANZO LA META DEBUDO AL AUMENTO EN LOS COSTOS DE ADQUISICION
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
137553 |  |  |  | PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS SUPERIORES DE CALIDAD | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | FJA00EO5A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 18879100 | 14007889 | 14007889 | 9705052 | 69.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | EL EJERCICIO DEL GASTO CORRIENTE SE INTEGRA POR: (SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES)
102051 |  |  |  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN 2012) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | FJA00E05A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 127-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS | 22000000 | 12000000 | 15620000 | 12000000 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1200 | 1155 | 96.3% | LO REPORTADO COMO RECURSO MINISTRADO CORRESPONDE AL SUBSIDIO ORDINARIO ACUMULADO (ENERO-SEPTIEMBRE)QUE LA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP)A MINISTRDO A TESORERÍA ÚNICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO, EXISTE UN MONTO PENDIENTE DE MINISTRAR POR LA CANTIDAD DE 7 MILLONES DE PESOS. POR OTRA PARTE, DE LA MATRÍCULA TOTAL (1,155 ALUMNOS) 20 CORRESPONDE A ALUMNOS-INVESTIGADORES MATRÍCULADOS EN EL POSGRADO DE ENERGÍAS RENOVABLES.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
168276 |  |  |  | SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIA00E05A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 865301914 | 712290669 | 712290669 | 429690947 | 60.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 21013 | 21013 | 100% | LAS CIFRAS DEL EJERCIDO DE ESTE INFORME,SERÁN COMPROBADAS EN EL MES DE OCTUBRE A TRAVÉS DEL SIAHE.
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
173004 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. ETAPA, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 141013 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3169638 | 3169638 | 3169638 | 3169638 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
112401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA Y CARCEL MUNICIPAL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | PALENQUE | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 4987822 | 4987822 | 4987822 | 3336764 | 66.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
58657 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL BANCO DE ARMAS EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL. | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | INFRAESTRUCTURA 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 158027 PERSONAS | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 857894 | 428947 | 428947 | 428947 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | CONSTRUCCION DE BANCO DE ARMAS EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL, RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2012.
158661 |  |  |  | CONSTRUCCION COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | SUBSEMUN004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | 98619 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 1917704 | 1917704 | 1917704 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | RECURSO SUBSEMUN 2012. SECRETARIADO EJECUTIVO
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
172967 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 141013 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3423000 | 2423000 | 2423000 | 1942483 | 80.2% | 0 | 0 | TECNOLOGÍA | 1 | 0.8 | 80%
MAQUINARIA
58521 |  |  |  | EQUIPAMIENTO SUBSEMUN 2012 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | EQUIPAMIENTO 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 158027 PERSONAS | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 5184000 | 3436981 | 3436981 | 3436981 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 16 | 8 | 50% | APORTACION FEDERAL SUBSEMUN 2012, PARA COMPRA DE MOTOS, CAMIONETAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS MISMAS.
OTROS
172796 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 141013 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0 | 0%
172931 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 141013 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1407361 | 407361 | 407361 | 333564 | 81.9% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 1 | 0.82 | 82%
112389 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS DE SUBSEMUN | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | POLICIAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1431800 | 1431800 | 1431800 | 1431800 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 160 | 160 | 100%
170107 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-01-02-01-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 12162154 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 628 | 0 | 0% | METAS: POLICÍAS
170159 |  |  |  | PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-02-05-01-03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 4511718 | 4508400 | 4508400 | 4508400 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
170149 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-03-06-01-02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 553374 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 5884719 | 434965 | 434965 | 434965 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.1 | 10%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
112370 |  |  |  | PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | PALENQUE | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2000000 | 500000 | 500000 | 350000 | 70% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.3 | 30%
112381 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | PALENQUE | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1580378 | 500000 | 112500 | 112500 | 22.5% | 0 | 0 | PERSONA | 160 | 0 | 0%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
58794 |  |  |  | FORMACION DE EDUCADORES Y PROMOTORES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL AMBITO FAMILIAR. | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | PREVDEL03 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 158027 PERSONAS | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 300000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.4 | 40% | FORMACION DE EDUCADORES Y PROMOTORES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL AMBITO FAMILIAR, DENTRO DE LOS PROYECTOS DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA.
158662 |  |  |  | EQUIPAMIENTO (VILLAFLORES CABECERA MUNICIPAL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | SUBSEMUN003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | 98619 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 5021700 | 5021700 | 5021700 | 4793229 | 95.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 22 | 20.9 | 95% | RECURSO SUBSEMUN 2012. SECRETARIADO EJECUTIVO
158663 |  |  |  | PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA (VILLAFLORES CABECERA MUNICIPAL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | SUBSEMUN001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | 98619 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 5 | 0 | 0% | RECURSO SUBSEMUN 2012. SECRETARIADO EJECUTIVO
158664 |  |  |  | PROFESIONALIZACION (VILLAFLORES CABECERA MUNICIPAL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | SUBSEMUN002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | 98619 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1060596 | 1060596 | 1060596 | 367595 | 34.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 9 | 3.06 | 34% | RECURSO SUBSEMUN 2012. SECRETARIADO EJECUTIVO
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
65284 |  |  |  | PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OBH00C08B005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL CAMPO | PRODUCTOR | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 1529854 | 1529854 | 1529854 | 1146612 | 74.9% | 0 | 0 | TALLER | 15 | 15 | 100% | A CONTINUACIÓN SE SEÑALA OTRA META ALCANZADA, QUE NO ES POSIBLE CAPTURAR EN EL SISTEMA: HECTAREAS 140.
67957 |  |  |  | RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS CUENCAS DEL RÍO GRIJALVA Y COSTA DE CHIAPAS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OBH00C08D001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DEL CAMPO | PRODUCTOR | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 9957157 | 9957157 | 9957157 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 3817 | 1940.67 | 50.8% | A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN OTRAS METAS QUE NO SE PUEDEN CAPTURAR EN EL SISTEMA: ZANJAS TRINCHERA 17HA TERRAZAS 133.61 HA BARRERA 60.12HA PRESAS FILTRANTES 903.6 M3 CABECEO 296 M2, ZANJAS BORDO 23.5 HA. EL BAJO AVANCE FÍSICO-FINANCIERO QUE PRESENTA SE DEBE A QUE EL PROYECTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÚMERO SH/SSPPYE/01138/2012, DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO.
MANTENIMIENTO
66691 |  |  |  | SANIDAD FORESTAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OBH 00 C08 B006 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL CAMPO | PRODUCTOR | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 1472909 | 1472909 | 1472909 | 703099 | 47.7% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4800 | 3446 | 71.8% | A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN OTRAS METAS ALCANZADAS, QUE NO SE PUEDEN CAPTURAR EN EL SISTEMA: HECTAREAS 3,513.99 HECTAREAS 2,550 HECTÁREAS 2,007 FORO 0.
EQUIPAMIENTO
OTROS
64681 |  |  |  | SEGURO AGRÍCOLA CATASTROFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAH 00 M02 D001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DEL CAMPO | PRODUCTOR | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 91627898 | 91627898 | 91627898 | 91627898 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1105529 | 1105529 | 100% | ESTE PROYECTO ESTÁ AL 100%.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
151836 |  |  |  | ATENCIÓN MÉDICA, PLANTILLA DE PERSONAL (SPSS 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GEB68A24A005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 602059065 | 423329655 | 602059065 | 356696324 | 84.3% | 0 | 0 | PAGO | 65700 | 45777 | 69.7% | EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE NO SE PRESENTARON LAS PERSONAS CON EL PERFIL ADECUADO PARA LOS PUESTOS OFERTADOS, POR LO QUE NO SE REALIZARON LA TOTALIDAD DE LAS CONTRATACIONES PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, ASÍ MISMO LOS PAGOS FUERON MENORES DE LO PROGRAMADO.
151887 |  |  |  | PRECARIOS REGULARIZADOS ALINEADAS AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SPSS 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GEB68A24A006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 802625413 | 564315775 | 802625413 | 478421498 | 84.8% | 0 | 0 | PAGO | 77950 | 56124 | 72%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
152801 |  |  |  | APOYO CON UNIFORMES AL PERSONAL DE BASE Y REGULARIZADO (SPSS 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GEB68P12A028 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 8995575 | 8995575 | 8995575 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 11247 | 11247 | 100%
152873 |  |  |  | APOYO CON UNIFORMES AL PERSONAL EVENTUAL (SPSS 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GEB68P12A029 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 5472043 | 5472043 | 5472043 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 5759 | 0 | 0% | NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE.
152148 |  |  |  | CARAVANAS DE LA SALUD (SPSS 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GEB68A24A011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 30413111 | 30413111 | 30413111 | 2591656 | 8.5% | 0 | 0 | CONSULTA | 70409 | 48558 | 69%
152660 |  |  |  | CONSULTA SEGURA (SPSS 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GEB68A24A018 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 80526014 | 80526014 | 80526014 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONSULTA | 1738422 | 186791 | 10.7%
152593 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE DIABÉTICO (SPSS 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GEB68A24A016 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 15969340 | 15969340 | 15969340 | 0 | 0% | 0 | 0 | USUARIO | 2000 | 0 | 0% | EL NULO AVANCE SE DEBE A QUE ESTA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE.
152441 |  |  |  | PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN (SPSS 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GEB68A24A012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 438880 | 2.6% | 0 | 0 | EVENTO | 144 | 57 | 39.6%
151772 |  |  |  | REPSS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (SPSS 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GEB68A24A004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 56457721 | 56457721 | 56457721 | 2536392 | 4.5% | 0 | 0 | PERSONA | 564 | 530 | 94% | EL PORCENTAJE DE AVANCE SE ENCUENTRA DENTRO DE LO PROGRAMADO YA QUE LA META ESTABA PREVISTA CUMPLIRSE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, Y ADEMAS CONTRATAR AL PERSONAL DESDE ESA FECHA PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD A TRAVÉS DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y GESTORIA PARA LOS PROCESOS DE AFILIACION Y REAFILIACIÓN Y LA FUNCION OPERATIVA DEL REPSS.
151389 |  |  |  | SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB68A24A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1498341842 | 24790671 | 1498341842 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 18 | 13 | 72.2% | LAS ACCIONES ESTAN PROGRAMADAS PARA REPORTARSE EN EL CUARTO TRIMESTRE, SIN EMBARGO, A LA FECHA SE HAN EMITIDO 13 AUTORIZACIONES DE FINANCIAMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE PROYECTOS ORIENTADOS AL SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS,CONTRATACION DE PERSONAL, ACCIONES DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD, PAGO DE SERVICIOS BASICOS. CONFORME AL PROGRAMA DE GASTO, ESTO DEBIDO A QUE LAS DIRECCIONES INTEGRAN LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA EVITAR UN SUBEJERCICIO PARA EL PRESENTE AÑO.
152726 |  |  |  | SUBROGACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS (SPSS 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GEB68A24A020 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 1360 | 0 | 0% | EL NULO AVANCE SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADO AL CUARTO TRIMESTRE.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD
151721 |  |  |  | PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (SPSS 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GEB68A02A003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 260317482 | 260317482 | 260317482 | 5884766 | 2.3% | 0 | 0 | PROCESO | 969475 | 484643 | 50%
ESTUDIOS DE REFORESTACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
87462 |  |  |  | PROGRAMA DE MANEJO DE AREAS NATURALESPROTEGIDAS ESTATALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KET00C08D003000PS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 501960 | 501960 | 501960 | 51923 | 10.3% | 0 | 0 | PERSONA | 571978 | 571978 | 100%
100839 |  |  |  | 2A FASE DEL PROG. DE ACCION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO DEL ESTADO DE CHIS; FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EST., PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MITIGACION Y ADAPTACION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KET00C08D002000PS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 600000 | 600000 | 600000 | 159250 | 26.5% | 0 | 0 | PERSONA | 564274 | 564274 | 100%
93499 |  |  |  | LISTADO FLORISTICO DEL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | 65-MOTOZINTLA | MOTOZINTLA DE MENDOZA | URBANO | KET00G02D002000PS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 423167 | 423167 | 423167 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 627339 | 627339 | 100%
94392 |  |  |  | CONSERVACION Y FOMENTO DE PLANTAS COMESTIBLES Y MEDICINALES DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS. | 75-PANTEPEC | PANTEPEC | URBANO | KET00M01D001067PS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 259107 | 259107 | 259107 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 600 | 600 | 100%
94595 |  |  |  | DIAGNOSTICO DE ESPECIES NATIVAS DEL CLIMA TEMPLADO, CON POTENCIAL EN EL PAISAJE URBANO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | KET00C08D006078PS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 279468 | 279468 | 279468 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 185917 | 185917 | 100%
88089 |  |  |  | REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ESPECIES NATIVAS TROPICALES, USO ACTUAL Y POTENCIAL EN EL PAISAJE URBANO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | KET00C08D005108PS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 279468 | 279468 | 279468 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 554824 | 554824 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
87342 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL CONTROL POBLACIONAL DE PECES NO NATIVOS EN HUMEDALES DE CHIAPAS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KET00C08D001000PS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 518792 | 518792 | 518792 | 155077 | 29.9% | 0 | 0 | PERSONA | 203057 | 203057 | 100%
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
110239 |  |  |  | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 27300FGA00E13D003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 150 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 4899989 | 4899989 | 4899989 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE LA 1A ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II; COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
110240 |  |  |  | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 27300FGA00E13D004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 150 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE LA 1A ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II; TAPACHULA
REHABILITACIÓN
133693 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL FORO CENTRAL DEL AUDITORIO POLYFORUM | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | MBA00P09B009101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO POR SRÍA. DE HACIENDA ESTATAL CON OFICIO SH/SSPPYE/0912/2012 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
133538 |  |  |  | CENTRO DE TEXTILES DEL MUNDO MAYA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | MBA00P09B010078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO POR LA SRÍA. DE HACIENDA ESTATAL EL 04 DE OCTUBRE CON OFICIO SH/SSPPYE/01540/2012, EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
61432 |  |  |  | ESCUELA SIEMPRE ABIERTA (PROESA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22002FMA20E01A565000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 5275000 | 5275000 | 5275000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | EN ESPERA DE LOS AVANCES FISICOS, RECURSOS FAEB PS.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
133986 |  |  |  | FESTIVAL INTERNACIONAL DE LETRAS JAIME SABINES | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | MBAP10B004101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE EJECUCIÓN PROGRADO PARA EL 4 TRIMESTRE
PROGRAMAS SALUD
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
151473 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE YAJALÓN | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 26400GCB00S05D001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 114400000 | 94400000 | 114400000 | 33883024 | 35.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.27 | 27% | EL BAJO AVANCE SE DEBE AQUE SE CONTINÚAN CON LA REUBICACIÓN DE LOS TRABAJOS, COMO FUE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO QUE AFECTABA EL DESPLANTE DE LAS EDIFICACIONES Y EN LA INDISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR MOTIVOS DE ORDEN SOCIAL.
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
151595 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS, EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 26400GCB00S05D002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 238976513 | 238976513 | 238976513 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | EL NULO AVANCE SE DEBE A QUE ESTA PROGRAMADO AL CUARTO TRIMESTRE
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)
OTROS
122020 |  |  |  | POLICIA MINISTERIAL ACREDITABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BBF 00 C11 D004 000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 255 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 63657142 | 25462856 | 63657142 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 2071 | 0 | 0% | AL TERCER TRIMESTRE QUE SE INFORMA, ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, NOS AUTORICE LA REPROGRAMACIÓN DE METAS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES; ESTE SUBSIDIO SE RIGE POR 3 MINISTRACIONES DURANTE EL AÑO. EL RECURSO FUE LIBERADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO CON FECHA 31 DE JULIO DEL 2012. EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $63,657,142.00, SEGUN EL CONVENIO FIRMADO. SE SELECCIONA LOCALIDAD: COBERTURA MUNICIPAL Y AMBITO: URBANO, PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE GUARDAR LA INFORMACIÓN.
181094 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (POLICÍA ACREDITABLE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IAF00P11B013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 19279917 | 13495942 | 13495942 | 1179356 | 8.7% | 16562 | 0 | EQUIPO | 813 | 132 | 16.2% | SE ADQUIRIÓ EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DE LA POLICIA ACREDITABLE. EL PORCENTAJE DE AVANCE ES BAJO YA QUE LOS RECUSOS PRESUPUESTARIOS FUERON LIBERADOS EL 12 DE JULIO DEL 2012 POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO , POR LO QUE AUN ESTAN EN PROCESO DE ADQUISICION EL EQUIPO PROGRAMADO
PROGRAMA DE APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP)
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
182563 |  |  |  | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IDF00P11B001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 22 SERVIDORES PÚBLICOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 5890125 | 5890125 | 5415125 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO CONSIDERA TAMBIÉN EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO, UNA VEZ QUE SE HAYA TERMINADO LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL MISMO. ASÍ TAMBIÉN, SE ENCUENTRA EN TRÁMITE ANTE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA LA AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
EQUIPAMIENTO
OTROS
5695 |  |  |  | ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IDF00P11B002PS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PART CIUDADANA | 122 MUNICIPIOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0 | 0% | EL RECURSO VA DIRIGIDO A ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.
182475 |  |  |  | CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IDF00P11B004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 22 SERVIDORES PÚBLICOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTÁ DESTINADO PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE OPERA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ACTUALMENTE, YA SE CUENTA CON EL DICTÁMEN Y EL PROYECTO EJECUTIVO PARA SU LICITACIÓN.
177293 |  |  |  | GENERACIÓN DE LAS CAPACIDADES BÁSICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IDF00P11B005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 122 MUNICIPIOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO ESTÁ ORIENTADO PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN, EL CUAL YA TIENE EL DICTÁMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE Y SE ENCUENTRA EN ESPERA DE SU LICITACIÓN.
121293 |  |  |  | INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGÍA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BBF 00 C11 D002 000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 56 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 17000000 | 870291 | 17000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 234 | 0 | 0% | AL TERCER TRIMESTRE QUE SE INFORMA, LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO,NO CUENTA CON LA 2DA. LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, PARA INICIAR CON LOS PROCESOS DE LICITACIÓN, YA QUE ESTE SUBSIDIO SE RIGE POR 3 MINISTRACIONES DURANTE EL AÑO. EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $17,000,000.00, SEGUN EL CONVENIO. SE SELECCIONA LOCALIDAD: COBERTURA MUNICIPAL Y AMBITO: URBANO, PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE GUARDAR LA INFORMACIÓN.
182391 |  |  |  | PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IDF00P11B003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 122 MUNICIPIOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 5970670 | 5018671 | 5018671 | 0 | 0% | 0 | 0 | ORGANISMO | 1 | 1 | 100% | EL PRESENTE PROYECTO ESTÁ ORIENTADO A LA CREACIÓN DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GOBERNANZA URBANA, EL CUÁL YA ESTÁ CREADO. ACTUALMENTE, SE ENCUENTRA EN PROCESO EL EQUIPAMIENTO DEL MISMO. YA SE CUENTA CON EL PROYECTO EJECUTIVO PARA SU LICITACIÓN. ASIMISMO, SE CONSIDERA UN CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS INTEGRANTES DEL OBSERVATORIO, PARA LO CUAL TAMBIÉN SE CUENTA CON EL PROYECTO EJECUTIVO PARA SU LICITACIÓN.
120614 |  |  |  | SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL Y PERICIAL. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BBF 00 C11 D001 000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 1810 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 19086499 | 19086499 | 19086499 | 5894695 | 30.9% | 0 | 0 | PERSONA | 1810 | 419 | 23.1% | AL TERCER TRIMESTRE QUE SE INFORMA, ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS CON CONTRATOS, ACTUALMENTE SE ESTAN IMPARTIENDO LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, DIPLOMADOS Y MAESTRIAS, POR LO QUE COMO SON PROYECTOS A DESARROLLARSE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO, SE IRA CUMPLIENDO LA META GRADUALMENTE. EL RECURSO FUE LIBERADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO, CON FECHA 31 DE JULIO DEL 2012. SE SELECCIONA EL RUBRO DEL GASTO: EQUIPAMIENTO (EN VIRTUD QUE NO TIENE LA OPCIÓN CAPACITACIÓN), LOCALIDAD: COBERTURA MUNICIPAL Y AMBITO: URBANO, PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE GUARDAR LA INFORMACIÓN.
182306 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (SSPC) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IAF00P11B011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 20565444 | 14395811 | 14395811 | 8215661 | 57.1% | 988 | 0 | SERVICIO | 43 | 43 | 100% | PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES PARA APOYAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA
APORTACIONES FEDERALES 6732 REGISTROS
|  | FAEB |  |  | 14: 14412209583; Ministrado 15: 10405150268; Programado 16: 13470356166; Ejercido 17: 9530890544; Ejercido 18=17/15: 91.6%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 21362491; Ejercidos 23: 14855812; Ejercidos 24=23/22: 69.5%
OBRA PÚBLICA
61162 |  |  |  | MICROPLANEACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00D11A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 345996 | 345590 | 345996 | 67870 | 19.6% | 0 | 0 | ESTUDIO | 260 | 50 | 19.2% | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS. RECURSOS FAEB AS
61175 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA - TAPACHULA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E05A550089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 630435 | 444161 | 630435 | 230884 | 52% | 0 | 0 | USUARIO | 9000 | 6750 | 75% | ATENCION A USUARIOS DE SERVICIO BIBLIOGRAFICO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
61176 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA - TUXTLA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E05A551101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 48362 | 37672 | 48362 | 8270 | 22% | 0 | 0 | USUARIO | 14000 | 10000 | 71.4% | ATENCION A USUARIOS DE SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS. RECURSOS FAEB AS.
EQUIPAMIENTO
61180 |  |  |  | ADMINISTRACION CENTRAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00S01A555000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 604662830 | 474799403 | 604662830 | 423721834 | 89.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 10 | 10 | 100% | EFICIENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
61181 |  |  |  | ADMINISTRACION REGIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00S01A556000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 5200110 | 4049547 | 5200110 | 2798821 | 69.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1903448 | 1427586 | 75% | EFICIENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO. RECURSOS FAEB AS.
61197 |  |  |  | ALBERGUES RURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22002FMA20E01A516000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 3172810 | 2632100 | 3172810 | 1482929 | 56.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 200 | 200 | 100% | ALUMNOS ATENDIDOS EN ALBERGUES RURALES. RECURSOS FAEB AS.
57378 |  |  |  | ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACION PREESCOLAR RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A504000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 51854 | 51854 | 51854 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 5714 | 5714 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR RURAL 2006-2007 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION) RECURSOS FAEB AE.
57643 |  |  |  | ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACION PREESCOLAR RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A504000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 12334460 | 9253653 | 12334460 | 4596092 | 49.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 5714 | 5714 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR RURAL 2006-2007 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION) RECURSOS FAEB AS.
61191 |  |  |  | APOYOS TECNICOS PADAGOGICOS A LA EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A510000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 8047118 | 6747075 | 8047118 | 3899920 | 57.8% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 1501 | 0 | 0% | ESCUELAS BENEFICIADAS CON MATERIAL DIDÁCTICO. RECURSOS FAEB AS.
61193 |  |  |  | APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A512000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 11464047 | 11383648 | 11464047 | 5335223 | 46.9% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 2833 | 0 | 0% | DOTAR DE MATERIAL DIDÁCTICO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL.RECURSOS FAEB AS.
61194 |  |  |  | APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION PRIMARIA INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A513000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 3682891 | 3682891 | 3682891 | 1765140 | 47.9% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 2494 | 0 | 0% | PROPORCIONAR MATERIAL DIDÁCTICO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA. RECURSOS FAEB AS.
61195 |  |  |  | APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A514000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 330763 | 330763 | 330763 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 55 | 0 | 0% | PAQUETE DE MATERIAL DIDÁCTICO A OTORGAR A ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES. RECURSOS FAEB AS.
61196 |  |  |  | APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A515000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 242632 | 242632 | 242632 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 177 | 0 | 0% | PROPORCIONAR MATERIAL DIDÁCTICO A ESCUELAS DE SECUNDARIA TÉCNICA. RECURSOS FAEB AS.
61192 |  |  |  | APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOSA LA EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A511000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 436038 | 436038 | 436038 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 1568 | 0 | 0% | PROPORCIONAR MATERIAL DIDACTICO A ESCUELAS DE PREESCOLAR INDIGENA. RECURSOS FAEB AS.
61202 |  |  |  | ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A521000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 39530103 | 39530103 | 39530103 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOCALIDAD | 1700 | 0 | 0% | DETECCIÓN Y SELECCIÓN DE LOCALIDADES. RECURSOS FAEB AS.
61200 |  |  |  | ARRAIGO DEL MAESTRO EN MEDIO RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A520000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 15011496 | 15011496 | 15011496 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOCALIDAD | 807 | 0 | 0% | DETECCIÓN Y SELECCIÓN DE LOCALIDADES. RECURSOS FAEB AS.
61179 |  |  |  | ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00I04A554000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 145994 | 109890 | 145994 | 36727 | 33.4% | 0 | 0 | COMITÉ | 9228 | 6921 | 75% | INTEGRACIÓN Y/O REESTRUCTURACIÓN DE COMITÉS DE PADRES DE FAMILIA. RECURSOS FAEB AS.
61170 |  |  |  | ATENCION AL PUBLICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E01A542000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 29108 | 24257 | 29108 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 215 | 162 | 75.3% | NIÑOS Y JOVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS CANALIZADOS. RECURSOS FAEB AS
61199 |  |  |  | ATENCION PREVENTIVA Y COMPENSATORIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A518000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 807772 | 725541 | 807772 | 216851 | 29.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 10000 | 0 | 0% | ALUMNOS ATENDIDOS EN PREVENCION Y NIVELACION ACADÉMICA. RECURSOS FAEB AS.
61215 |  |  |  | AUTOEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A526000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 149152 | 149152 | 149152 | 104128 | 69.8% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 142 | 105 | 73.9% | ABATIR REZAGO DE MANTENIMIENTO EN MOBILIARIO ESCOLAR. RECURSOS FAEB AS.
61187 |  |  |  | BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A506000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 6142500 | 4299750 | 6142500 | 3685500 | 85.7% | 0 | 0 | BECA | 4550 | 4550 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE PRIMARIAS. RECURSOS FAEB AS.
61189 |  |  |  | BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A508000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1215000 | 850500 | 1215000 | 729000 | 85.7% | 0 | 0 | BECA | 900 | 900 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE SECUNDARIAS GENERALES. RECURSOS FAEB AS.
61190 |  |  |  | BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A509000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1822500 | 1275750 | 1822500 | 1093500 | 85.7% | 0 | 0 | BECA | 1350 | 1350 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE SECUNDARIAS TECNICAS. RECURSOS FAEB AS.
61222 |  |  |  | BECAS PARA NORMAL EXPERIMENTAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E05A546000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 737000 | 515900 | 737000 | 442200 | 85.7% | 0 | 0 | BECA | 134 | 134 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS PARA NORMALES EXPERIMENTALES. RECURSOS FAEB AS.
61184 |  |  |  | BECAS PARA PRIMARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 5851200 | 4095840 | 5851200 | 3510720 | 85.7% | 0 | 0 | BECA | 2438 | 2438 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE PRIMARIA GENERAL. RECURSOS FAEB AS.
61188 |  |  |  | BECAS PARA PRIMARIA INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A507000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 6480000 | 4536000 | 6480000 | 3888000 | 85.7% | 0 | 0 | BECA | 4800 | 4800 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE PRIMARIAS INDIGENAS. RECURSOS FAEB AS.
61185 |  |  |  | BECAS PARA SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A504000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 530000 | 371000 | 530000 | 318000 | 85.7% | 0 | 0 | BECA | 212 | 212 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE SECUNDARIAS GENERALES. RECURSOS FAEB AS.
61186 |  |  |  | BECAS PARA SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A505000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 2250000 | 1575000 | 2250000 | 1350000 | 85.7% | 0 | 0 | BECA | 900 | 900 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE SECUNDARIAS TECNICAS. RECURSOS FAEB AS.
61172 |  |  |  | CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E05A547000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 12965090 | 9820483 | 12965090 | 9265396 | 94.3% | 0 | 0 | CURSO | 1270 | 250 | 19.7% | PROFESIONALIZACIÓN AL DOCENTE (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS
57858 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 160661007 | 114311331 | 160661007 | 108987600 | 95.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 1738 | 1738 | 100% | ATENCION A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION) RECURSOS FAEB AS.
57656 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION PREVENTIVA EN EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A505000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 27908434 | 19938765 | 27908434 | 19249011 | 96.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 4113 | 4113 | 100% | ATENCION DE NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
57583 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20A16A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 31287030 | 23446947 | 31287030 | 20571679 | 87.7% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 455 | 455 | 100% | MADRES DE FAMILIA BENEFICIADAS CON EL CENDI (INCLUYE GASTOS DE OPERACION) RECURSOS FAEB AS.
57305 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20A16A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 17240 | 17240 | 17240 | 17240 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 455 | 455 | 100% | MADRES DE FAMILIA BENEFICIADAS CON EL CENDI (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)RECURSOS FAEB AE.
61160 |  |  |  | CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FLA20E04A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 14619472 | 10585444 | 14619472 | 10081006 | 95.2% | 0 | 0 | ADULTO | 2080 | 2079 | 100% | ATENCION A LA POBLACION ADULTA CON EDUCACION BASICA (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
57942 |  |  |  | CENTROS DE INTEGRACION SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A506000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 30358572 | 22651058 | 30358572 | 17150838 | 75.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 585 | 546 | 93.3% | PROPORCIONAR EDUCACIÓN A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
61178 |  |  |  | CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00I04A553000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 313899 | 242670 | 313899 | 92815 | 38.2% | 0 | 0 | CONSEJO | 118 | 88 | 74.6% | INTEGRACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES. RECURSOS FAEB AS.
61212 |  |  |  | CURSO DE INDUCCION A LA DOCENCIA EN EL MEDIO INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A523000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1918707 | 1356775 | 1918707 | 525005 | 38.7% | 0 | 0 | MAESTRO | 158 | 158 | 100% | ASPIRANTES A PROFESORES BILINGUES DE NUEVO INGRESO CAPACITADOS (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
61219 |  |  |  | DIFUSION DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A540000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 31460 | 31460 | 31460 | 0 | 0% | 0 | 0 | ADULTO | 1000 | 750 | 75% | DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. RECURSOS FAEB AS.
61217 |  |  |  | DIFUSION DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A538000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 42875 | 34683 | 42875 | 17450 | 50.3% | 0 | 0 | VISITA | 5609 | 5609 | 100% | CAMPAÑA DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL. RECURSOS FAEB AS.
61218 |  |  |  | DIFUSION DEL PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A539000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 73914 | 73914 | 73914 | 49920 | 67.5% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 93335 | 93335 | 100% | CAMPAÑAS DE DIFUSION A LA EDUCACION PREESCOLAR. RECURSOS FAEB AS.
61216 |  |  |  | DISEÑO Y ELABORACION DE GRAMATICA Y DICCIONARIOS DE LAS LENGUAS INDIGENAS PARA LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÚE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A527000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1735850 | 1314917 | 1735850 | 927526 | 70.5% | 0 | 0 | INVESTIGACIÓN | 4 | 3 | 75% | INVESTIGACIÓN DE CAMPO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
61213 |  |  |  | DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS GRATUITOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A524000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1524080 | 1377245 | 1524080 | 812684 | 59% | 0 | 0 | LIBRO | 12780000 | 7830000 | 61.3% | PROPORCIONAR LIBROS DE TEXTO DE EDUCACION BASICA A ALUMNOS Y MAESTROS. RECURSOS FAEB AS.
57671 |  |  |  | EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A506000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 36488 | 31802 | 36488 | 9223 | 29% | 0 | 0 | ALUMNO | 59101 | 59101 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR 2010-2011. RECURSOS FAEB AS.
57418 |  |  |  | EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A507000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1011136 | 1011136 | 1011136 | 1011136 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 339820 | 339820 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AE.
57962 |  |  |  | EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A507000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 307526469 | 220525482 | 307526469 | 211923140 | 96.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 339820 | 339820 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
58396 |  |  |  | EDUCACION DE POSGRADO PEDAGOGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FKA00E02A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | POSGRADO | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 132449 | 132332 | 132449 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 40 | 0 | 0% | PROPORCIONAR EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EFICIENTAR EL SERVICIO. RECURSOS FAEB AS.
57870 |  |  |  | EDUCACION ESPECIAL EN ZONAS RURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22002FBA20E01A504000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 37817 | 31514 | 37817 | 0 | 0% | 0 | 0 | MAESTRO | 400 | 300 | 75% | CAPACITACIÓN A DOCENTES EN ZONAS RURALES. RECURSOS FAEB AS.
57687 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A507000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 417341 | 417026 | 417341 | 186305 | 44.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 564 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS DE PREESCOLAR GENERAL. RECURSOS FAEB AS.
57705 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PREESCOLAR INDÍGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A508000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 676882 | 674975 | 676882 | 305918 | 45.3% | 0 | 0 | PIEZA | 927 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS DE PREESCOLAR INDIGENA. RECURSOS FAEB AS.
57971 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A508000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 2270499 | 2269633 | 2270499 | 1052989 | 46.4% | 0 | 0 | PIEZA | 2839 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y ÉQUIPO A LAS ESCUELAS DE PRIMARIA. RECURSOS FAEB AS.
58030 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PRIMARIA INDÍGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A509000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1756522 | 1755121 | 1756522 | 813273 | 46.3% | 0 | 0 | PIEZA | 2193 | 2193 | 100% | DOTAR DE MOBILIARIO Y ÉQUIPO A LAS ESCUELAS DE PRIMARIA INDÍGENA. RECURSOS FAEB AS.
58287 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A504000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 728967 | 728509 | 728967 | 335013 | 46% | 0 | 0 | PIEZA | 903 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS SECUNDARIA GENERALES. RECURSOS FAEB AS.
58317 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA SECUNDARIA TÉCNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A505000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 778914 | 778151 | 778914 | 361013 | 46.4% | 0 | 0 | PIEZA | 974 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y ÉQUIPO A LAS ESCUELAS SECUNDARIA TÉCNICA. RECURSOS FAEB AS.
58364 |  |  |  | ESCUELA NORMALINDIGENA INTERCULTURAL BILINGÚE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22002FHA20E05A504000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1852023 | 1664678 | 1852023 | 1097041 | 65.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 213 | 213 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL LI.) 2011-2012. RECURSOS FAEB AS.
57532 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00S01A560000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 6800251 | 4708344 | 6800251 | 2660621 | 56.5% | 0 | 0 | MAESTRO | 2000 | 2046 | 102.3% | PROFESORES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL. RECURSOS FAEB AE.
61171 |  |  |  | INDUCCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E01A545000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 174097 | 174097 | 174097 | 11173 | 6.4% | 0 | 0 | LIBRO | 1000 | 0 | 0% | APOYO BIBLIOGRÁFICO A DOCENTES Y DIRECTIVOS. RECURSOS FAEB AS
61224 |  |  |  | INSCRIPCIONES EN FEBRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20S01A559000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 76553 | 76553 | 76553 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | REALIZAR CAMPAÑA PARA DIFUNDIR LAS INSCRIPCIONES EN FEBRERO. RECURSOS FAEB AS.
57927 |  |  |  | INTERNADO EN EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A505000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 4210757 | 3407332 | 4210757 | 1689910 | 49.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 300 | 300 | 100% | PROPORCIONAR EDUCACIÓN PRIMARIA A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. RECURSOS FAEB AS.
58226 |  |  |  | INTERNADO EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 4066726 | 3305480 | 4066726 | 1324359 | 40.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 184 | 184 | 100% | ATENCION DE ALUMNOS CON EDUCACION SECUNDARIA TECNICA. RECURSOS FAEB AS.
61177 |  |  |  | INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E05A552000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 644412 | 469202 | 644412 | 96249 | 20.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 17 | 17 | 100% | SERVICIO DE INVESTIGACION EN POSGRADO PARA TITULACION. RECURSOS FAEB AS.
61169 |  |  |  | INVESTIGACION Y ACTUALIZACION EN EDUCACION ESPECIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E01A541000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 37606 | 31338 | 37606 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 20 | 15 | 75% | CURSO DE PROFESIONALIZACION AL DOCENTE. RECURSOS FAEB AS
61214 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A525000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 6654782 | 6608053 | 6654782 | 3177660 | 48.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 786 | 658 | 83.7% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA. RECURSOS FAEB AS.
58399 |  |  |  | MISIONES CULTURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FLA00E04A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 41511419 | 29382661 | 41511419 | 27859371 | 94.8% | 0 | 0 | ADULTO | 4200 | 4198 | 100% | ATENCIÓN DE ADULTOS EN TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
58327 |  |  |  | NORMAL DE EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FHA20E05A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1263969 | 972173 | 1263969 | 884142 | 90.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 156 | 156 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL LICENCIATURA)(INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
58343 |  |  |  | NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FHA20E05A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 193464 | 166704 | 193464 | 46864 | 28.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 158 | 158 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL LICENCIATURA). RECURSOS FAEB AS.
58356 |  |  |  | NORMAL RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FHA20E05A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 72948903 | 53971272 | 72948903 | 50247250 | 93.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 241 | 241 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL LICENCIATURA)(INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
61220 |  |  |  | ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A543000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 4283401 | 2880288 | 4283401 | 2880287 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 5609 | 5609 | 100% | ATENCION A PADRES DE FAMILIA CON SESIONES DE ORIENTACION. RECURSOS FAEB AS.
61221 |  |  |  | ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA INDIGENAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A544000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 36444511 | 25718381 | 36444511 | 24846190 | 96.6% | 0 | 0 | PERSONA | 6892 | 6892 | 100% | ATENCION A PADRES DE FAMILIA INDIGENA CON SESIONES DE ORIENTACION (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
57361 |  |  |  | PREESCOLAR GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 67233 | 67233 | 67233 | 67233 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 237882 | 237882 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR GENERAL 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AE.
57603 |  |  |  | PREESCOLAR GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1372530520 | 978223237 | 1372530520 | 944314514 | 96.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 237882 | 237882 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR GENERAL 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
57620 |  |  |  | PREESCOLAR INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 540243204 | 381117696 | 540243204 | 370043363 | 97.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 173907 | 173907 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR INDÍGENA 2010-2011, (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
57774 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 3861044597 | 2909961185 | 3861044597 | 2673547170 | 91.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 386097 | 386097 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PRIMARIA GENERAL 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION) RECURSOS FAEB AS.
57393 |  |  |  | PRIMARIA INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 895330 | 895330 | 895330 | 826339 | 92.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 229979 | 229979 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PRIMARIA INDÍGENA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION) RECURSOS FAEB AE.
57845 |  |  |  | PRIMARIA INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1867085172 | 1341853225 | 1867085172 | 1190766091 | 88.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 229979 | 229979 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PRIMARIA INDÍGENA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION) RECURSOS FAEB AS.
61198 |  |  |  | PROPUESTA PARA APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA Y DE LA MATEMATICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A517000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 171729 | 139833 | 171729 | 109607 | 78.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 77629 | 54100 | 69.7% | ALUMNOS ATENDIDOS CON ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. RECURSOS FAEB AS.
61203 |  |  |  | RECONOCIMIENTOS Y ESTIMULOS PARA ALUMNOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A522000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 618455 | 618455 | 618455 | 326784 | 52.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 687 | 687 | 100% | ESTIMULAR A LOS ALUMNOS DESTACADOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LOS SUBSISTEMAS FEDERAL Y ESTATAL. RECURSOS FAEB AS.
57435 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1720005 | 1720005 | 1720005 | 1720005 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 37532 | 37532 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA GENERAL 2006-2007 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AE.
58096 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 815206685 | 583235059 | 815206685 | 561874453 | 96.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 37532 | 37532 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA GENERAL 2006-2007 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).RECURSOS FAEB AS.
61161 |  |  |  | SECUNDARIA PARA TRABAJADORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FLA20E04A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 26066886 | 18647877 | 26066886 | 17863555 | 95.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 233 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
57445 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 3312827 | 3312827 | 3312827 | 1299229 | 39.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 66107 | 66107 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA TÉCNICA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AE.
58210 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1327277800 | 951678551 | 1327277800 | 912486976 | 95.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 66107 | 66107 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA TÉCNICA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
61163 |  |  |  | SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION INICIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E01A532000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 31139 | 25729 | 31139 | 12653 | 49.2% | 0 | 0 | VISITA | 20 | 11 | 55% | VISITAS TÉCNICO PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVAS A CENTROS DE TRABAJO. RECURSOS FAEB AS
61164 |  |  |  | SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E01A533000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 435089 | 355520 | 435089 | 140251 | 39.4% | 0 | 0 | VISITA | 126 | 0 | 0% | VISITAS TECNICO PEDAGÓGICAS ADMINISTRATIVAS A ESCUELAS DE PREESCOLAR. RECURSOS FAEB AS
61165 |  |  |  | SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E01A534000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 744228 | 744228 | 744228 | 472496 | 63.5% | 0 | 0 | VISITA | 201 | 201 | 100% | SUPERVISAR Y ASESORAR A LAS ESCUELAS PRIMARIAS GENERALES. RECURSOS FAEB AS
61166 |  |  |  | SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION PRIMARIA INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E01A535000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 628319 | 613482 | 628319 | 577299 | 94.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 2494 | 1704 | 68.3% | SUPERVISAR Y ASESORAR ESCUELAS PRIMARIA INDÍGENA. RECURSOS FAEB AS
61167 |  |  |  | SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E01A536000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 229250 | 229250 | 229250 | 203778 | 88.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 66 | 66 | 100% | SUPERVISAR Y ASESORAR A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES. RECURSOS FAEB AS
61168 |  |  |  | SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E01A537000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 291927 | 291927 | 291927 | 266994 | 91.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 531 | 531 | 100% | SUPERVISAR Y ASESORAR A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS. RECURSOS FAEB AS
61201 |  |  |  | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A519000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 178947465 | 126989163 | 178947465 | 121324813 | 95.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 4475 | 4475 | 100% | ATENCION A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
61182 |  |  |  | ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES UPN-TAPACHULA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00S01A557089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 3829132 | 2622270 | 3829132 | 1412103 | 53.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 4 | 3 | 75% | EFICIENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
61173 |  |  |  | DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA - TAPACHULA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E05A548089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 653455 | 464868 | 653455 | 124406 | 26.8% | 0 | 0 | EVENTO | 4200 | 3000 | 71.4% | EVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS
57513 |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ABIERTA - TAPACHULA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FIA20E05A501089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 118100 | 118100 | 118100 | 118100 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 472 | 472 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2008-2009 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AE.
58375 |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ABIERTA - TAPACHULA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FIA20E05A501089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 6526858 | 4612527 | 6526858 | 2741010 | 59.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 472 | 472 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2008-2009 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
61183 |  |  |  | ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES UPN - TUXTLA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00S01A558101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 5745853 | 3980167 | 5745853 | 2216019 | 55.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 10000 | 7500 | 75% | EFICIENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
61174 |  |  |  | DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA-TUXTLA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E05A549101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1261922 | 891521 | 1261922 | 464609 | 52.1% | 0 | 0 | EVENTO | 4000 | 2500 | 62.5% | EDICIÓN DE REVISTAS Y GACETAS (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS
58383 |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ABIERTA - TUXTLA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FIA20E05A502101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 20578975 | 14390776 | 20578975 | 8511665 | 59.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 2748 | 2748 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AS.
SERVICIOS PERSONALES
142425 |  |  |  | BECAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A006000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 10665000 | 4828800 | 4828800 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 9727 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO
142165 |  |  |  | CORREDOR CULTURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00S03A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 1 | 0 | 0% | RECUSOS DEL EEJRCICIO
141549 |  |  |  | DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00E01A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 1664542 | 1248407 | 1248407 | 1248407 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 57895 | 43421 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
142789 |  |  |  | DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS DE CONTROL ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20I12A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 6967802 | 6967802 | 6967802 | 369492 | 5.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 9334 | 7000 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
141597 |  |  |  | EDUCACION AMBIENTAL E IDENTIDAD CULTURAL PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00E01A004000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 3401999 | 3401999 | 3401999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 16060 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO
139057 |  |  |  | EDUCACION PARA TODOS PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FAA20E01A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 88336999 | 58145568 | 58145568 | 49447353 | 85% | 0 | 0 | ALUMNO | 22518 | 16888 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
139564 |  |  |  | EDUCACION PARA TODOS PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FBA20E01A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 187732165 | 133493239 | 133493239 | 79938674 | 59.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 48816 | 36612 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
139296 |  |  |  | EDUCACION PRIMARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FBA20E01A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 289374465 | 182721922 | 182721922 | 163060925 | 89.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 221418 | 166063 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
141090 |  |  |  | EDUCACION TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FCA20E01A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 2222384604 | 1492452154 | 1492452154 | 1416633911 | 94.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 267898 | 200923 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
142231 |  |  |  | EDUCADOR COMUNITARIO INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 38687405 | 27544890 | 27544890 | 19245354 | 69.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 40905 | 30678 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
139639 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FBA20E01A003000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 1173000 | 1173000 | 1173000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 21585 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO
142529 |  |  |  | ESTIMULOS A DOCENTES Y ALUMNOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A007000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 1441664 | 1441664 | 1441664 | 247307 | 17.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 293 | 219 | 74.7% | RECURSOS DEL EJERCICIO
142318 |  |  |  | FOMENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DEL APRENDIZAJE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A003000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 2088377 | 1678189 | 1678189 | 1198989 | 71.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 488850 | 366637 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
141781 |  |  |  | FORMACION DOCENTE PARA MAESTROS DE LA ZONA CHOL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00E05A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 1690146 | 1335105 | 1335105 | 612678 | 45.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 24800 | 18600 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
141472 |  |  |  | GRUPO OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00D11A004000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 5088980 | 3473150 | 3473150 | 3312333 | 95.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 2204072 | 1653054 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
141179 |  |  |  | MAESTRIA EN TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FKA00E02A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | POSGRADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 400000 | 377986 | 377986 | 34134 | 9% | 0 | 0 | ALUMNO | 12960 | 9720 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
141879 |  |  |  | NIVELACION ACADEMICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00E05A004000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 1252924 | 860671 | 860671 | 484040 | 56.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 6000 | 4500 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
141296 |  |  |  | PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00D11A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 1651197 | 1142744 | 1142744 | 1120584 | 98.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 447234 | 335425 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
140202 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED EDUSAT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FCA20A05A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 600000 | 460562 | 460562 | 255942 | 55.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 6135 | 4601 | 75% | RECURSOS DEL EJERCICIO
|  | FASSA |  |  | 14: 2909862006; Ministrado 15: 2034540115; Programado 16: 2909862006; Ejercido 17: 1363450675; Ejercido 18=17/15: 67%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 6105684; Ejercidos 23: 4027050; Ejercidos 24=23/22: 66%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
118577 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00S05A008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 622537655 | 420298451 | 622537655 | 342812481 | 81.6% | 0 | 0 | PAGO | 70200 | 48518 | 69.1%
121174 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00S05A009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1469328889 | 989673203 | 1469328889 | 797803840 | 80.6% | 0 | 0 | PAGO | 98020 | 69996 | 71.4%
134794 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GCB00S05A008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 66700466 | 45031985 | 66700466 | 35563283 | 79% | 0 | 0 | PAGO | 5434 | 3912 | 72%
135437 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GDB00S05A008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 111167437 | 75053300 | 111167437 | 58317217 | 77.7% | 0 | 0 | PAGO | 11310 | 7747 | 68.5%
118809 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00S05A010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 24432638 | 19024735 | 24432638 | 6787419 | 35.7% | 0 | 0 | SERVICIO | 720 | 540 | 75%
121273 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00S05A010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 16699563 | 13173637 | 16699563 | 3224513 | 24.5% | 0 | 0 | SERVICIO | 1152 | 864 | 75%
135528 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GDB00S05A010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 130662546 | 105023767 | 130662546 | 10919696 | 10.4% | 0 | 0 | SERVICIO | 72 | 54 | 75%
119557 |  |  |  | ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00A24A002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 111085524 | 84957716 | 111085524 | 58243047 | 68.6% | 0 | 0 | CONSULTA | 179473 | 141596 | 78.9%
119470 |  |  |  | ATENCIÓN MÉDICA DEL PRIMER NIVEL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00A24A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 82066265 | 63129281 | 82066265 | 19420578 | 30.8% | 0 | 0 | CONSULTA | 2550165 | 1691410 | 66.3%
134503 |  |  |  | CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GCB00C02A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1523867 | 1169130 | 1523867 | 382585 | 32.7% | 0 | 0 | EVENTO | 80 | 48 | 60%
116561 |  |  |  | COMBATIR LAS ADICCIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00A02A007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 998801 | 780989 | 998801 | 395297 | 50.6% | 0 | 0 | OTROS | 591226 | 417027 | 70.5% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ORIENTACION.
118923 |  |  |  | COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, CHAGAS, LEISHMANIOSIS Y ONCOCERCOSIS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00V02A002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 32187345 | 25067825 | 32187345 | 17164443 | 68.5% | 0 | 0 | CASO | 4096 | 3528 | 86.1% | EL ALTO AVANCE EN CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR DETECTADOS Y CONFIRMADOS SE DEBE A QUE SE PRESENTARON DIVERSOS BROTES EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL ESTADO COMO SON: LOS MUNICIPIOS DE ACALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, REFORMA, TAPACHULA Y HUIXTLA.
134477 |  |  |  | COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, CHAGAS, LEISHMANIOSIS Y ONCOCERCOSIS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00V02A002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 426461 | 319845 | 426461 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROCESO | 276226 | 210 | 0.1% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A TRATAMIENTO. EL BAJO AVANCE EN TOTAL DE TRATAMIENTOS OTORGADOS SE DEBE A QUE A PESAR DE QUE NO SE HAN ENCONTRADO CASOS, SE ADMINISTRARON TRATAMIENTOS COMO PARTE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS PROGRAMAS.
134585 |  |  |  | DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECÁNICO E INMUEBLES). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GCB00I12A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 9351600 | 7055670 | 9351600 | 1441864 | 20.4% | 0 | 0 | SERVICIO | 350 | 282 | 80.6% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MANTENIMIENTO.
117594 |  |  |  | DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 17842063 | 13570226 | 17842063 | 3313659 | 24.4% | 0 | 0 | CONSULTA | 297009 | 182250 | 61.4% | EL BAJO AVANCE SE DEBE A LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS QUE HAN IMPACTADO POSITIVAMENTE, DISMINUYENDO EL NÚMERO DE ENFERMOS QUE ACUDEN A CONSULTA POR ESTA PATOLOGÍA.
120092 |  |  |  | DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00P12A005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1110312 | 832734 | 1110312 | 0 | 0% | 0 | 0 | NIÑO | 278972 | 250765 | 89.9% | EL ALTO AVANCE EN LA ACTIVIDAD DE INFORMAR A MADRES O RESPONSABLES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, SE DEBE A QUE SE DISTRIBUYÓ EL VIDA SUERO ORAL EN FEBRERO Y MAYO EN EL MARCO DE LA 1 Y 2 SEMANA NACIONAL DE SALUD 2012 Y EL RESTO SERÁ DISTRIBUIDO EN LA 3A QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE OCTUBRE.
119204 |  |  |  | DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00V02A005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 2114108 | 1599580 | 2114108 | 520707 | 32.6% | 0 | 0 | INFORME | 3081 | 4819 | 156.4% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A NOTIFICACION.EL ALTO AVANCE SE DEBE, A LA PRESENCIA DE UN NUEVO GENOTIPO DE ROTAVIRUS LO CUAL LA ENFERMEDAD AFECTA A TODA LA POBLACIÓN, ASÍ COMO LOS CUATRO SEROTIPOS DE DENGUE QUE CIRCULAN, (DENV-1, DENV-2, DENV-3 Y DENV-4 CADA SEROTIPO CREA INMUNIDAD. ESPECIFICA A LARGO PLAZO CONTRA EL MISMO SEROTIPO (HOMÓLOGO), ASÍ COMO UNA INMUNIDAD CRUZADA DE CORTO PLAZO CONTRA LOS OTROS TRES SEROTIPOS, LA CUAL PUEDE DURAR VARIOS MESES. LOS CUATRO SEROTIPOS SON CAPACES DE PRODUCIR INFECCIÓN ASINTOMÁTICA, ENFERMEDAD FEBRIL Y CUADROS SEVEROS QUE PUEDEN CONDUCIR HASTA LA MUERTE.
134536 |  |  |  | DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GCB00D08A003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 329490 | 249850 | 329490 | 92144 | 36.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 1200 | 889 | 74.1% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MANTENIMIENTO.
117161 |  |  |  | DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00I04A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 2272800 | 1708091 | 2272800 | 772680 | 45.2% | 0 | 0 | PERSONA | 555 | 485 | 87.4% | EL ALTO AVANCE SE DEBE A QUE EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES CON ANTICIPACIÓN DEBIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012.
134670 |  |  |  | DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GCB00S05A002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 269699 | 203574 | 269699 | 106152 | 52.1% | 0 | 0 | SOLICITUD | 60 | 39 | 65%
117006 |  |  |  | EQUIDAD DE GÉNERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00C02A003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 599062 | 450555 | 599062 | 162146 | 36% | 0 | 0 | PERSONA | 500 | 322 | 64.4% | EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE LAS ACTIVIDADES FUERON REPROGRAMADAS AL CUARTO TRIMESTRE PORQUE EL RECURSO SERÁ MINISTRADO EN EL SIGUIENTE MES.
116435 |  |  |  | FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00A02A002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 456434 | 342840 | 456434 | 151621 | 44.2% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 30 | 1 | 3.3% | EL BAJO AVANCE SE DEBE, A QUE LOS REPRESENTANTES EJIDALES NO PERMITEN EL ACCESO A LAS COMUNIDADES PARA LA SUPERVISIÓN PARA EL TRÁMITE DE LA CERTIFICACIÓN.
117855 |  |  |  | FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00R02A014 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1033432 | 795166 | 1033432 | 313009 | 39.4% | 0 | 0 | OPERATIVO | 1475 | 1310 | 88.8% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MONITOREO.EL ALTO AVANCE SE DEBE A QUE SE INTENSIFICO EL MUESTREO POR RESULTADOS POSITIVOS A NO O1 EN EL MES DE FEBRERO , MARZO, ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO EN LOS MUNICIPIOS DE BERRIOZABAL, CHIAPA DE CORZO, TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, COMITAN DE DOMINGUEZ, TRINITARIA, PICHUCALCO Y TAPACHULA; ASI COMO BROTES DE HEPATITIS POR LO QUE SE REALIZARON MAS MUESTREOS.
117953 |  |  |  | FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00R04A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1384822 | 1044351 | 1384822 | 457617 | 43.8% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 9803 | 7860 | 80.2%
135237 |  |  |  | FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GDB00M05A004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 987000 | 742619 | 987000 | 86990 | 11.7% | 0 | 0 | INFORME | 38 | 27 | 71.1%
118407 |  |  |  | FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00S05A005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 31023398 | 23710803 | 31023398 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 0 | 0% | EL NULO AVANCE SE DEBE A QUE ESTA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE.
120973 |  |  |  | FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00S05A005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 117102664 | 99075228 | 117102664 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 275 | 198 | 72%
134730 |  |  |  | FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GCB00S05A005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 612885 | 610673 | 612885 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0% | EL NULO AVANCE SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE.
135359 |  |  |  | FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GDB00S05A005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 23251753 | 16348523 | 23251753 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 2275 | 1638 | 72%
120815 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00S05A002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1711647 | 1300927 | 1711647 | 410942 | 31.6% | 0 | 0 | USUARIO | 8217 | 3454 | 42%
118106 |  |  |  | GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00S05A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1000000 | 829689 | 1000000 | 62343 | 7.5% | 0 | 0 | OTROS | 480 | 360 | 75% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DONACION.
120722 |  |  |  | GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00S05A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1185462 | 948526 | 1185462 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 19398 | 12960 | 66.8%
119277 |  |  |  | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00V02A008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 4817219 | 3922612 | 4817219 | 1210038 | 30.8% | 0 | 0 | PRUEBA | 11400 | 7985 | 70% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MUESTRAS.
119372 |  |  |  | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00V02A009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 2064522 | 1640180 | 2064522 | 461208 | 28.1% | 0 | 0 | PRUEBA | 91570 | 82918 | 90.6% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MUESTRA.
134964 |  |  |  | PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GDB00E14A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1500000 | 1147935 | 1500000 | 441581 | 38.5% | 0 | 0 | REUNIÓN | 25 | 21 | 84%
119867 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA/ITS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00P12A003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 22809 | 17107 | 22809 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROCESO | 2796 | 0 | 0% | NO PRESENTA AVANCE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, NO HA REALIZADO LA MINISTRACIÓN DEL RECURSO AL INSTITUTO DE SALUD
120442 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00P12A006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 676994 | 564162 | 676994 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROCESO | 217017 | 126672 | 58.4% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A TRATAMIENTO.EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL MES DE JULIO, POR INCONSISTENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS).
117689 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 896704 | 691210 | 896704 | 141455 | 20.5% | 0 | 0 | ENCUESTA | 250592 | 256886 | 102.5% | EL ALTO AVANCE SE DEBE A QUE LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL SE HAN INTENSIFICADO EN TODO EL ESTADO, A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE DETECCIÓN A POBLACIÓN ABIERTA Y EN COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS COMO SEDESOL (PRO. ADULTOS MAYORES 70 AÑOS) INSTITUTO AMANECER (ADULTOS MAYORES DE 64 AÑOS), LO QUE CONDICIONO QUE ESTOS INDICADORES ESTÉN SUPERANDO LAS METAS PROGRAMADAS.
117389 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y LEPRA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 2330744 | 1777761 | 2330744 | 588417 | 33.1% | 0 | 0 | PERSONA | 35 | 8 | 22.9% | EL BAJO AVANCE SE DEBE AL DESABASTO DE TRATAMIENTOS DE SEGUNDA LÍNEA A NIVEL NACIONAL, SECUNDARIO A QUE LOS FÁRMACOS UTILIZADOS SON DE MANUFACTURA EXTRANJERA Y DEPENDE DE LAS EXISTENCIAS A NIVEL MUNDIAL PARA REALIZAR LAS COMPRAS, ADEMÁS DEL PROCESO PARA INGRESAR DICHO TRATAMIENTO AL PAÍS.
120594 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00P12A007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 156800 | 117600 | 156800 | 70560 | 60% | 0 | 0 | PERSONA | 700 | 411 | 58.7% | EL BAJO AVANCE, SE DEBE A QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL MES DE JULIO, YA QUE EN LOS SIGUIENTES MESES NO HUBO AVANCES DEBIDO A QUE NO SE REGISTRARON PERSONAS AGREDIDAS POR ANIMAL SILVESTRE.
119063 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00V02A004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 92824 | 69618 | 92824 | 23645 | 34% | 0 | 0 | LOCALIDAD | 1 | 1 | 100% | EL ALTO AVANCE, ES DEBIDO A QUE SE INTENSIFICARON LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL EN ATENCIÓN A LAS ALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS POR CÓLERA EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGEPI), EN LAS QUE MENCIONAN LA PRESENCIA DE UN CASO CONFIRMADO DE CÓLERA EN EL ESTADO DE SINALOA. ADEMÁS, LAS JURISDICCIONES SANITARIAS RECIBIERON HISOPOS DE CARY BLAIR DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (LESP) COMO PARTE DEL REFORZAMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA POR LO QUE LA DETECCIÓN Y TOMA DE MUESTRA SE INCREMENTÓ EN TODO EL ESTADO.
117303 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA/ITS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 316941 | 241585 | 316941 | 55793 | 23.1% | 0 | 0 | PIEZA | 53750 | 0 | 0% | NO PRESENTA AVANCE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, NO HA REALIZADO LA MINISTRACIÓN DEL RECURSO AL INSTITUTO DE SALUD
117772 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE LA ZOONOSIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1866429 | 1399851 | 1866429 | 678973 | 48.5% | 0 | 0 | PERSONA | 700 | 520 | 74.3%
117489 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 2648676 | 2026813 | 2648676 | 453880 | 22.4% | 0 | 0 | OTROS | 114479 | 38915 | 34% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EXPLORACION MAMARIA.EL BAJO AVANCE EN LOS INDICADORES SE ATRIBUYE A DIVERSOS FACTORES COMO SON SUS CREENCIAS CULTURALES, RELIGIOSAS; AUNADO QUE LA MUJER PRIORIZA OTRAS ACTIVIDADES COMO LA FAMILIA, SITUACIÓN ECONÓMICA, DEJANDO COMO SEGUNDA OPCIÓN SU SALUD.
119979 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00P12A004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 204036 | 159461 | 204036 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONSULTA | 3744 | 1257 | 33.6% | EL BAJO AVANCE EN LOS INDICADORES SE DEBE EN UN GRAN PORCENTAJE A QUE LAS MUJERES YA CON RESULTADO DE CITOLOGIA CERVICAL POSITIVO A LESION PRECURSORA DE CANCER CERVICO UTERINO NO ACUDEN A SU CITA A LAS CLINICAS DE COLPOSCOPIA POR LOS TIEMPOS DE TRASLADO, AUNADO A QUE LOS RESULTADOS DE BIOPSIA SON EXTEMPORANEOS PORQUE EN EL ESTADO SOLO SE CUENTA CON UN LABORATORIO DE PATOLOGIA QUE INTEREPRETA EN GENERAL LAS MUESTRAS.
116662 |  |  |  | PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00A24A004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 795249 | 597421 | 795249 | 152754 | 25.6% | 0 | 0 | CONSULTA | 55637 | 37601 | 67.6%
119665 |  |  |  | PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00A24A004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 498787 | 377286 | 498787 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRUEBA | 51740 | 20569 | 39.8% | LA BAJA COBERTURA SE DEBE A QUE LA INFORMACIÓN REFLEJADA, CORRESPONDE AL MES DE JULIO, DEBIDO A INCONSISTENCIAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD. (SIS)
135069 |  |  |  | PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GDB00M05A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 500000 | 383224 | 500000 | 16966 | 4.4% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
118287 |  |  |  | PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00S05A004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 742215 | 557495 | 742215 | 194189 | 34.8% | 0 | 0 | PIEZA | 748030 | 523423 | 70%
119753 |  |  |  | PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00A24A008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 6101574 | 4595259 | 6101574 | 33286 | 0.7% | 0 | 0 | PERSONA | 5117 | 2971 | 58.1% | EL BAJO AVANCE EN LOS INDICADORES, ES DEBIDO A INCONSISTENCIAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) Y EL SUBSISTEMA AUTOMATIZADO DE EGRESOS HOSPITALARIOS (SAEH), POR LO QUE LA INFORMACIÓN PRESENTADA CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE.
118686 |  |  |  | PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00S05A006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 173395 | 130046 | 173395 | 1657 | 1.3% | 0 | 0 | PROCESO | 86444 | 73780 | 85.4% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A TRATAMIENTO. EL ALTO AVANCE SE DEBE A QUE SE HA PRIORIZADO LA OBTURACIÓN DENTAL POR SER ACTIVIDAD CONSERVADORA DE LOS DIENTES.
|  | FAIS |  |  | 14: 4726040578; Ministrado 15: 3968328905; Programado 16: 4337767700; Ejercido 17: 3391851502; Ejercido 18=17/15: 85.5%; Generados 19: 1617410; Ejercidos 20: 1606438; Ejercidos 22: 9667393.82; Ejercidos 23: 8726105.48; Ejercidos 24=23/22: 90.3%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
105023 |  |  |  | APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B072000CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 22420000 | 18599914 | 22420000 | 9938248 | 53.4% | 0 | 0 | APOYO | 280 | 0 | 0%
104831 |  |  |  | PROGRAMA DE AGUA POTABLE (PROYECTOS INTERMUNICIPALES EN ZONAS MARGINADAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NCE00C01B001000CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 224054707 | 0 | 224054707 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
105088 |  |  |  | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | UAE00C03B002000CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 178216059 | 0 | 178216059 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
104821 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 1-ACACOYAGUA | HIDALGO | RURAL | KCE78C01D018001CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.1 | 10%
104822 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 3-ACAPETAHUA | CONSUELO ULAPA | RURAL | KCE78C01D019003CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.05 | 5%
105049 |  |  |  | CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO-I. ZARAGOZA)-CERRO LAS CAMPANAS-VILLAFLORES-SAN LORENZO-REFORMA Y PLANADA, (SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (CUNETAS, CARP. ASFÁLTICA, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO)) | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D008005CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 668808 | 668808 | 668808 | 200610 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1.64 | 82%
104946 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | POTRERILLO | RURAL | NCE78C01D012006CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1572434 | 1572434 | 1572434 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104824 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | NUEVA MORELIA | RURAL | KCE78C01D021006CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.4 | 40%
104823 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | RÍO GUERRERO | RURAL | KCE78C01D020006CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
104953 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | OJO DE AGUA | RURAL | NCE78C01D031006CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.55 | 55%
105008 |  |  |  | CAMINO: E.C. (TEOPISCA - NUEVO LEÓN) - SAN CARALAMPIO CHAVÍN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+800 (SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 4+600) | 8-AMATENANGO DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B054007CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 5835910 | 5835910 | 5835910 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.6 | 4.6 | 100% | BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE: TEOPISCA, NUEVO LEON, SAN CARALAMPIO Y CHAVIN
104841 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL | 8-AMATENANGO DEL VALLE | MORELIA | RURAL | NCE00C01B032006CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 93332 | 93332 | 93332 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
136577 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 8-AMATENANGO DEL VALLE | CRUZ QUEMADA | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
137139 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 8-AMATENANGO DEL VALLE | GUADALUPE PORVENIR | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
136505 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 8-AMATENANGO DEL VALLE | LA MERCED | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
137017 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 8-AMATENANGO DEL VALLE | RANCHO NUEVO | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
137060 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 8-AMATENANGO DEL VALLE | SAN JOSÉ LA REFORMA | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
136547 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 8-AMATENANGO DEL VALLE | SAN MIGUEL EL ALTO | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104818 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 12-BELLA VISTA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | KCE78C01D011011CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 564841 | 564841 | 564841 | 168365 | 29.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104826 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | ROBERTO BARRIOS | RURAL | KCE78C01D023114CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 8838 | 9.8% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.4 | 40%
104948 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DE 13 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BOCHIL | 15-BOCHIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NCE78C01D015013CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 18713762 | 18713762 | 18713762 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE ALLENDE ESQUIPULAS
105043 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMP. DEL CAMINO: BOCHIL-EMILIANO ZAPATA,TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+931.50 (SUBTRAMO: DEL KM 2+000 AL 3+500 (CUNETAS, CARPETA ASFÁLTICA, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO AL KM 3+931.50) | 15-BOCHIL | EMILIANO ZAPATA | RURAL | RAE66C03D002013CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1659181 | 1659181 | 1659181 | 490279 | 29.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 0.95 | 63.3%
105032 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: BOCHIL - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+931.50 (SUBTRAMO: DEL KM 3+500 AL KM 3+931.50) | 15-BOCHIL | EMILIANO ZAPATA | RURAL | RAE00C03B125013CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 31500 | 31500 | 31500 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.43 | 0.11 | 25.6%
105025 |  |  |  | CAMINO RURAL: CHESPAL VIEJO - AGUA CALIENTE; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+560 (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL ZARCO DE 25 ML UBICADO EN EL KM 9+436) | 16-CACAHOATÁN | AGUA CALIENTE | RURAL | RAE00C03B076015CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 614429 | 614429 | 614429 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25 | 25 | 100% | TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CHESPAL VIEJO
104815 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 17-CATAZAJÁ | EL PARAÍSO | RURAL | KCE78C01D004016CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 760848 | 760848 | 760848 | 228070 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104816 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 17-CATAZAJÁ | PUNTA ARENA | RURAL | KCE78C01D005016CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1782686 | 1782686 | 1782686 | 537301 | 30.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105020 |  |  |  | CAMINO E. C.: (CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR) GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO KM 0+000 - KM 25+000 (SUBTRAMO: KM 5+600 - KM 18+100 | 18-CINTALAPA | LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | RAE00C03B069017CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19114707 | 95.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12.5 | 12.5 | 100% | TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE GENERAL RAFAFEL CAL Y MAYOR
136126 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | NCE78C01D077017CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 110661 | 110661 | 110661 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104936 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN ELOY BORRAZ, ESPERANZA DE LOS POBRES Y NUEVA LIBERTAD | 18-CINTALAPA | ESPERANZA DE LOS POBRES | RURAL | NCE00C01B053017CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 379003 | 379003 | 379003 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TAMBIEN BENEFICIA A: ELOY BORRAZ Y NUEVA LIBERTAD
104954 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 18-CINTALAPA | NUEVO JERUSALÉN | RURAL | NCE78C01D032017CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.1 | 10%
105036 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 62+000 (SUBTRAMO: DEL KM 23+700=28+700 AL 24+700=29+700) | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B129017CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 92104 | 92104 | 92104 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.1 | 10%
105085 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 62+000 (SUBTRAMO: DEL KM 23+700=28+700 AL 24+700=29+700) | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D012017CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 3561361 | 3561361 | 3561361 | 974894 | 27.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.1 | 10%
135727 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN) | 18-CINTALAPA | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | NCE78C01D076017CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 337014 | 337014 | 337014 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
135683 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN) | 18-CINTALAPA | NUEVAS MARAVILLAS | RURAL | NCE78C01D075017CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 373779 | 373779 | 373779 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
109787 |  |  |  | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCIÓN) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | KCE78C01D027017CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2357316 | 2357316 | 2357316 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105027 |  |  |  | CAMINO: E.C. COPAINALÁ - COAPILLA - EJIDO MORELIA - RIVERA TRINIDAD - EL CARMEN (RECONSTRUCCIÓN) | 19-COAPILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B088018CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1574850 | 1574850 | 1574850 | 787425 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 3.8 | 100%
105004 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CHALCHIHUITÁN - CANTEAL - TZACUCUM, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 (SUBTRAMO DEL KM 5+540 AL KM 10+540) | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | RAE00C03B050022CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1118684 | 1118684 | 1118684 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100% | TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CANTEAL Y TZACUCUM
136181 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL: PACANAM - PATKANTEAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+470 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 0+780 (TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO)) | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B153022CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.78 | 0 | 0%
105009 |  |  |  | CAMINO: SACLAMANTON - YITIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+124.80 (SUBTRAMO: KM. 9+000 AL 17+124.80) | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B055023CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 78121038 | 78121038 | 78121038 | 37305390 | 47.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.12 | 2.44 | 30%
190590 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO | 23-CHAMULA | EPALCHÉN | RURAL | KCE00C01B021023CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 361747 | 361747 | 361747 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
137310 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 23-CHAMULA | NET AK'TIK | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
137216 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 23-CHAMULA | TZAJALUM | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104846 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE AGUA POTABLE | 23-CHAMULA | CHICUMTANTIC | RURAL | NCE00C01B037023CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 670778 | 670778 | 670778 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105035 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+800 (SCLC - SAN JUAN CHAMULA) - BECHIJTIC - TZOJLUM (TIERRA COLORADA) (SUBTRAMO: DEL KM. 8+500 AL KM 9+500) | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B128023CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 72698 | 72698 | 72698 | 18418 | 25.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
105052 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+800 (SCLC - SAN JUAN CHAMULA) - BECHIJTIC - TZOJLUM (TIERRA COLORADA) (SUBTRAMO: DEL KM. 8+500 AL KM 9+500) | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D011023CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2811000 | 2811000 | 2811000 | 783993 | 27.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
105087 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: MITONTIC - BELISARIO DOMÍNGUEZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+165.65 (SUBRAMO: SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000) | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D014023CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2604488 | 2604488 | 2604488 | 781347 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0% | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMÍNGUEZ
105038 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: MITONTIC - BELISARIO DOMÍNGUEZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+165.65 (SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000) | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B131023CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 67357 | 67357 | 67357 | 9541 | 14.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0% | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMÍNGUEZ
27026 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NECC1A14B001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | - | - | 6088200 | 0 | 6088200 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1068 | 0 | 0% | DERIVADO QUE A LA FECHA SE HIZO UNA SOLICITUD DE MODIFICACION DE CAMBIO DE LOCALIDADES, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CEROS.
104814 |  |  |  | SISTEMA DE ALACANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCIÓN) | 23-CHAMULA | CH'ULTIC | RURAL | KCE00C01B031023CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 407810 | 407810 | 407810 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104938 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 26-CHENALHÓ | YAXGEMEL UNIÓN | RURAL | NCE00C01B055026CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 538748 | 538748 | 538748 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104804 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 26-CHENALHÓ | LA ESPERANZA | RURAL | KCE00C01B020026CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 196780 | 196780 | 196780 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105030 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YIBELJOB (E.C. MAJOMUT - LOS CHORROS KM. 2+800), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+800 (T.A.) | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | RAE00C03B113026CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2626596 | 87.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.8 | 1.62 | 90%
105026 |  |  |  | CAMINO: TECPATÁN - RAUDALES MALPASO (CONSTRUCCIÓN DE BERMAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL SUBTRAMO: KM. 89+265 AL KM. 89+330 T.A.) | 29-CHICOASÉN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B087029CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1698511 | 1698511 | 1698511 | 1698511 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.26 | 0.26 | 100%
105016 |  |  |  | CAMINO: CHICOMUSELO - VADO ANCHO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 22+000 (RECONSTRUCCIÓN) | 30-CHICOMUSELO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B064030CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 12377101 | 12377101 | 12377101 | 3640324 | 29.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 22 | 20.9 | 95%
105017 |  |  |  | CAMINO: LA LUCHA - BAREJONAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+500 (RECONSTRUCCIÓN) | 30-CHICOMUSELO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B065030CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 4902961 | 4902961 | 4902961 | 1470888 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 8.37 | 93%
104929 |  |  |  | AGUA POTABLE (SISTEMA POR BOMBEO) | 31-CHILÓN | AGUA AZUL CHICO | RURAL | NCE00C01B046031CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 351053 | 351053 | 351053 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104930 |  |  |  | AGUA POTABLE (SISTEMA POR BOMBEO) | 31-CHILÓN | SAN JACINTO | RURAL | NCE00C01B047031CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 91472 | 91472 | 91472 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104928 |  |  |  | AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) | 31-CHILÓN | SUYALÁ | RURAL | NCE00C01B045031CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 715428 | 715428 | 715428 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105029 |  |  |  | CAMINO: E.C. (YCHIBJA-JOLSACUM) PIEDRÓN (RECONSTRUCCIÓN) (TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | RAE00C03B097031CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 3103912 | 3103912 | 3103912 | 1551956 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20 | 19.6 | 98%
104934 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | PECHTÓN ICOLSIJÁ | RURAL | NCE00C01B051031CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 95336 | 95336 | 95336 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104924 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN RAMOSIL (TZAJALNAVIL) | 31-CHILÓN | RAMOSIL (TZAJALNABIL) | RURAL | NCE00C01B041031CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 869726 | 869726 | 869726 | 719969 | 82.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104949 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 34-ESCUINTLA | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | NCE78C01D017032CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 100460 | 100460 | 100460 | 30074 | 29.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104798 |  |  |  | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL (CONSTRUCCIÓN) | 35-FRANCISCO LEÓN | RIVERA EL VIEJO CARMEN | RURAL | GCB00S05B024033CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104833 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD | 35-FRANCISCO LEÓN | RIVERA EL VIEJO CARMEN | RURAL | NCE00C01B024033CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 181470 | 181470 | 181470 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105010 |  |  |  | CAMINO: SAN CARALAMPIO - TIERRA BLANCA (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR) | 36-FRONTERA COMALAPA | SAN CARALAMPIO | RURAL | RAE00C03B057034CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 833651 | 833651 | 833651 | 833651 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7 | 7 | 100%
190589 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN EL BARRIO CUSHU | 36-FRONTERA COMALAPA | FRONTERA COMALAPA | URBANO | RAE00C03B059034CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1179486 | 1179486 | 1179486 | 650936 | 55.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 25.2 | 63%
105011 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO EL SABINITO | 36-FRONTERA COMALAPA | FRONTERA COMALAPA | URBANO | RAE00C03B058034CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 5997504 | 5997504 | 5997504 | 5997504 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 14.5 | 14.5 | 100%
104942 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 36-FRONTERA COMALAPA | LAS CHAMPAS | RURAL | NCE00C01B064034CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
109634 |  |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CONSTRUCCIÓN) | 36-FRONTERA COMALAPA | NUEVA LIBERTAD | RURAL | KCE78C01D026034CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2046963 | 2046963 | 2046963 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104967 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. INTERNACIONAL (CHAMIC - EJIDO TAMAULIPAS; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+300 (RECONSTRUCCIÓN) | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B040034CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 4493782 | 4493782 | 4493782 | 3880428 | 86.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 30.3 | 30.3 | 100%
104922 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 38-HUEHUETÁN | CANTÓN LA LIMA | RURAL | NCE00C01B039037CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 608819 | 608819 | 608819 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105040 |  |  |  | CAMINO: HUITIUPÁN - AMATÁN; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+000 (T.A.) (RECONSTRUCCIÓN) | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B145039CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 7482030 | 28.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 25 | 0 | 0%
105019 |  |  |  | CAMINO E.C. (RANCHO NUEVO - OCOSINGO) KM 207+500 SAN JOSÉ LA NUEVA, TRAMO KM 0+000 AL KM 20+000 (SUBTRAMO: DEL KM 9+100 AL KM 14+000) | 40-HUIXTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B068038CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 7600000 | 7600000 | 7600000 | 7600000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.9 | 4.9 | 100%
109590 |  |  |  | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA) | 40-HUIXTÁN | HUIXTÁN | URBANO | GCB00S05B051038CE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 62421 | 62421 | 62421 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104803 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 40-HUIXTÁN | BUENAVISTA | RURAL | KCE00C01B019038CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 276505 | 276505 | 276505 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104925 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN IGNACIO ZARAGOZA (ZONA ALTA) | 42-IXHUATÁN | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | NCE00C01B042042CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
104945 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 46-JIQUIPILAS | QUINTANA ROO | RURAL | NCE78C01D011046CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 800180 | 800180 | 800180 | 239931 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104956 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 46-JIQUIPILAS | GALILEA (POTRERO CARRIZAL) | RURAL | NCE78C01D034046CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.1 | 10%
105047 |  |  |  | CAMINO: JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO DEL KM 18+000 AL 20+000 (CUNETAS, CARPETA ASFÁLTICA, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO)) | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D006047CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1141076 | 1141076 | 1141076 | 342271 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1.5 | 75%
105018 |  |  |  | CAMINO: JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 25+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: DEL KM 13+000 AL KM 18+000) | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B067047CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 3.93 | 78.6% | BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE: AGUA DULCE, ALTAMIRANO, EL AMATE, AMOR DE DIOS, BUENAVISTA, TZAJAL-CHEN (CAFETAL SOCORRO), CARMEN CHIQUITO (EL AGUACATE), CALIDO, SANTA ROSA LA LIBERTAD, EL OCOTAL, SAN JOSÉ, SANTA MARIA, EL CHEN, EL ROSARIO, PALMARCITO Y CACATEAL
137876 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 50-LA GRANDEZA | NIÑOS HÉROES | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344827 | 344827 | 344827 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104797 |  |  |  | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN) | 51-LA INDEPENDENCIA | LA INDEPENDENCIA | URBANO | GCB00S05B022041CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 22804209 | 22804209 | 22804209 | 11402104 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.54 | 54%
104955 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 51-LA INDEPENDENCIA | FRANCISCO SARABIA | RURAL | NCE78C01D033041CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105012 |  |  |  | CAMINO: EL MOMÓN - EL EDÉN, TRAMO: 0+000 AL KM. 15+700 (RECONSTRUCCIÓN) | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B060052CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 9738165 | 9738165 | 9738165 | 8204356 | 84.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15.7 | 14.92 | 95%
105022 |  |  |  | CAMINO FRANCISCO I. MADERO - EL TRAPICHITO - RÍO BLANCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 40+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: DEL KM 21+700 AL KM 25+700) | 53-LAS MARGARITAS | ARTÍCULO 27 | RURAL | RAE00C03B071052CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE FRANSCISCO I. MADERO
104965 |  |  |  | CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 74+000 (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: 0+000 AL 74+000 (T.A.) | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B036052CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 14017220 | 14017220 | 14017220 | 11342570 | 80.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 74 | 68.08 | 92%
104808 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO HUIXTÁN | RURAL | KCE00C01B025052CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1217068 | 1217068 | 1217068 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
138011 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344827 | 344827 | 344827 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104825 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | KCE78C01D022052CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 8816 | 9.8% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.3 | 30%
104957 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | JALISCO | RURAL | NCE78C01D036052CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 2979 | 9.9% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
104958 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL PASCACIO GAMBOA | RURAL | NCE78C01D037052CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 2979 | 9.9% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105037 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: GUADALUPE TEPEYAC - JERUSALÉN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 25+000 (SUBTRAMO: DEL KM 25+000 AL KM 24+000) | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE TEPEYAC | RURAL | RAE00C03B130052CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 64474 | 64474 | 64474 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.46 | 46% | TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE JERUSALEN
105086 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: GUADALUPE TEPEYAC - JERUSALÉN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 25+000 (SUBTRAMO: DEL KM 25+000 AL KM 24+000) | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE TEPEYAC | RURAL | RAE66C03D013052CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2493000 | 2493000 | 2493000 | 699514 | 28.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.46 | 46% | TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE JERUSALEN
105051 |  |  |  | CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITÓM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000 (CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SUBTRAMO: DEL KM 31+600 AL KM. 32+600) | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D010049CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2803500 | 2803500 | 2803500 | 738141 | 26.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
105034 |  |  |  | CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITÓM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000 (CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SUBTRAMO: DEL KM 31+600 AL KM. 32+600 ) | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B127049CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 72504 | 72504 | 72504 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
104969 |  |  |  | CAMINO: LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+600 (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+600) (TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 (2A. ETAPA) (CONSTRUCCIÓN) | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B042049CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 18380187 | 18380187 | 18380187 | 9190094 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.6 | 6.6 | 100%
104966 |  |  |  | CAMINO: NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+000 (RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 8+840 - KM. 12+920) (RECONSTRUCCIÓN) | 54-LARRÁINZAR | NACHITOM | RURAL | RAE00C03B038049CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 6783079 | 6783079 | 6783079 | 6783079 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.08 | 4.08 | 100% | TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO
138140 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERANTIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 55-LAS ROSAS | CANJOBITO | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344827 | 344827 | 344827 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
138166 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERANTIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 55-LAS ROSAS | SAN MATEO | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344827 | 344827 | 344827 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
138032 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 55-LAS ROSAS | EL CABILDO | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344827 | 344827 | 344827 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
138298 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 55-LAS ROSAS | LA FORTUNA | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344827 | 344827 | 344827 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
138116 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERTANTIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 55-LAS ROSAS | CANJOB | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344827 | 344827 | 344827 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105013 |  |  |  | CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR (KM. 348+000), LOMA BONITA - AMATITLÁN - ARGENTINA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 33+200 (RECONSTRUCCIÓN) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B061115CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 6900472 | 6900472 | 6900472 | 2099551 | 30.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 33.2 | 28.22 | 85%
105014 |  |  |  | CAMINO: E.C. (FRONTERIZA DEL SUR KM. 351+450) - ZACUALTIPÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000 (RECONSTRUCCIÓN) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B062115CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1369461 | 1369461 | 1369461 | 410838 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 4 | 50%
105015 |  |  |  | CAMINO: GUADALUPE MIRAMAR - LOMA BONITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (RECONSTRUCCIÓN) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B063115CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 946896 | 946896 | 946896 | 284069 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 5.4 | 60%
104923 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | SANTA RITA LA FRONTERA | RURAL | NCE00C01B040116CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 44840 | 44840 | 44840 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL PIRUL
105045 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMP.DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO-SAN ISIDRO-AMÉRICA LIBRE-TIERRA Y LIBERTAD- NUEVA ORIZABA, (SUBTRAMO: DEL KM 3+000 AL 4+000 (CUNETAS, CARP. ASFÁLTICA, RIEGO DE SELLO, SEÑALAMIENTO)) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D004116CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 337888 | 337888 | 337888 | 101358 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
136229 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EJIDO GALACIA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+800 | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | GALACIA | RURAL | RAE00C03B156116CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1486907 | 1486907 | 1486907 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.8 | 0 | 0%
104844 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 60-MAZAPA DE MADERO | EL HORIZONTE | RURAL | NCE00C01B035053CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1321437 | 1321437 | 1321437 | 1106710 | 83.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104834 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 60-MAZAPA DE MADERO | LIBERTAD FRONTERA | RURAL | NCE00C01B025053CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 804706 | 804706 | 804706 | 610932 | 75.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104842 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 60-MAZAPA DE MADERO | LOMA CUACHE | RURAL | NCE00C01B033053CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 111200 | 111200 | 111200 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104927 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 60-MAZAPA DE MADERO | VERACRUZ | RURAL | NCE00C01B044053CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104935 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 63-MITONTIC | PULUMSIBAC | RURAL | NCE00C01B052056CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 663321 | 663321 | 663321 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104802 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (LAGUNAS FACULTATIVAS 0.63 L/S) | 63-MITONTIC | CHIMHUCUM | RURAL | KCE00C01B017056CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 247510 | 247510 | 247510 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104921 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE AGUA POTABLE | 65-MOTOZINTLA | EL CARRIZAL | RURAL | NCE00C01B038057CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 108189 | 108189 | 108189 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104843 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN) | 66-NICOLÁS RUIZ | NICOLÁS RUÍZ | URBANO | NCE00C01B034058CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 592870 | 592870 | 592870 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105007 |  |  |  | CAMINO: E.C. (OCOSINGO - ALTAMIRANO) - PATIHUITZ - LA SULTANA - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 124+000 (CONSTRUCCIÓN DE SUBTRAMO KM 20+000 AL KM 30+000) | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B053059CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 13325642 | 13325642 | 13325642 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100%
104970 |  |  |  | CAMINO: E.C. (OCOSINGO - ALTAMIRANO) - TONINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.) (CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000 (T.A.)) | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B043059CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 12492295 | 12492295 | 12492295 | 6246148 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100%
105039 |  |  |  | CAMINO: OCOSINGO - SAN QUINTÍN - DESVÍO OCOSINGO - ALTAMIRANO, TRAMO KM. 0+000 - KM. 125+000, SUBTRAMO: KM. 38+000 (CONSTRUCCIÓN) | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | RAE00C03B139059CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 13500000 | 9720000 | 13500000 | 3913143 | 40.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 87.01 | 26.1 | 30%
104801 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 67-OCOSINGO | NUEVO FRANCISCO LEÓN | RURAL | KCE00C01B016059CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 556322 | 556322 | 556322 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
137928 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 67-OCOSINGO | SAN FRANCISCO | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344827 | 344827 | 344827 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
137943 |  |  |  | CONSTRUCCIONN Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 67-OCOSINGO | SAN PEDRO | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344827 | 344827 | 344827 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104959 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-OCOSINGO | FRANCISCO GUERRERO | RURAL | NCE78C01D038059CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 2994 | 10% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.15 | 15%
104960 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-OCOSINGO | LAS MARAVILLAS | RURAL | NCE78C01D039059CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 2994 | 10% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.15 | 15%
104963 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-OCOSINGO | NUEVO JERUSALÉN | RURAL | NCE78C01D042059CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 2979 | 9.9% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105033 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL) - SAN JUANITO - QUECHIT - PAMALÁ - EL REAL - YAXOQUINTELA - PLÁCIDO FLORES (SUBTRAMO: DEL KM. 39+000 AL KM. 40+000.) | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B126059CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 67877 | 67877 | 67877 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.75 | 75%
105050 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL) - SAN JUANITO - QUECHIT - PAMALÁ - EL REAL - YAXOQUINTELA - PLÁCIDO FLORES (SUBTRAMO: DEL KM. 39+000 AL KM. 40+000.) | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D009059CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2624570 | 2624570 | 2624570 | 759094 | 28.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.75 | 75%
135583 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES (REVESTIMIENTO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS) | 67-OCOSINGO | NUEVA PALESTINA | URBANO | NAE00C03B048059CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 22164226 | 18470188 | 22164226 | 6536568 | 35.4% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
104926 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRACION DE AGUA POTABLE TIPO DISCOVERY, EN FRONTERA COROZAL Y NUEVA PALESTINA | 67-OCOSINGO | FRONTERA COROZAL | URBANO | NCE00C01B043059CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 4585700 | 4585700 | 4585700 | 4585699 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA
104813 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KCE00C01B030060CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 90938 | 90938 | 90938 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE: LOMAS ALEGRES, SAN JUAN Y SANTA TERESA
104968 |  |  |  | CAMINO: DE ACCESO A INSTALACIONES DE ACUAGRANJAS DOS LAGOS (DIQUE MICOS) - E.C. (NUEVO XOCHIMILCO - PEÑITAS), TRAMO: KM.0+000 - KM 2+300 (CONSTRUCCIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO) | 70-OSTUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B041062CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 7154019 | 7154019 | 7154019 | 7032764 | 98.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.21 | 2.21 | 100% | BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE: BAJO AMACOITE Y NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN JUAN DEL GRIJALVA (CIUDAD RURAL SUSTENTABLE)
105021 |  |  |  | CAMINO: DESVÍO TOLBILJÁ - EL PARAJE TZONTEALJÁ, TRAMO KM 0+000 - KM 16+000 (SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000) | 72-OXCHUC | TOLBILJA | RURAL | RAE00C03B070064CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
104812 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 72-OXCHUC | EL PARAISO | RURAL | KCE00C01B029064CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 309510 | 309510 | 309510 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
137333 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 72-OXCHUC | CONOILJA | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104964 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 73-PALENQUE | SAN LORENZO (CHOCOLJÁ) | RURAL | NCE78C01D043065CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 2994 | 10% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.15 | 15%
104828 |  |  |  | REVESTIMIENTO ASFALTICO EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO AVENIDA 12 DE OCTUBRE) | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | NAE00C03B027065CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 237034 | 237034 | 237034 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
105044 |  |  |  | CAMINO: PANTELHÓ - AURORA ESQUIPULAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 28+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO DEL KM DEL 5+000 AL 6+500 (CUNETAS, CARPETA ASFÁLTICA, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO)) | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | RAE66C03D003066CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 772714 | 772714 | 772714 | 231813 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100% | TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE AURORA ESQUIPULAS
105042 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (PUEBLO NUEVO-JITOTOL)-ARROYO GRANDE-EJIDO SONORA,TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+560 (SUBTRAMO: DEL KM. 3+000 AL KM 5+000 (CUNETAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS)) | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | ARROYO GRANDE | RURAL | RAE66C03D001072CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1290011 | 1290011 | 1290011 | 386810 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SONORA
137841 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERANTIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 79-RAYÓN | MANZANILLO PINABETO | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344827 | 344827 | 344827 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
137818 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 79-RAYÓN | CUMBRE DE MANZANILLO | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344827 | 344827 | 344827 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105024 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SIN NOMBRE DE 36 M.L. UBICADO EN KM 3+000 SOBRE CAMINO: E.C.(SALTO DE AGUA-CENOBIO AGUILAR)-EJIDO SAN PEDRO SABANA | 82-SALTO DE AGUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B075077CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 36 | 36 | 100%
104832 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON 120 TOMAS DOMICILIARIAS | 82-SALTO DE AGUA | TIEMOPA | RURAL | NCE00C01B023077CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104933 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 82-SALTO DE AGUA | SANTA MARÍA | RURAL | NCE00C01B050077CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 90955 | 90955 | 90955 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104800 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 82-SALTO DE AGUA | RÍO TULIJA | RURAL | KCE00C01B015077CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 755187 | 755187 | 755187 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104799 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 82-SALTO DE AGUA | TIEMOPA | RURAL | KCE00C01B014077CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 908918 | 908918 | 908918 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104845 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN ANTONIO LAS ROSAS | RURAL | NCE00C01B036078CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104809 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | EL AGUAJE (LA ALBARADA) | RURAL | KCE00C01B026078CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 636984 | 636984 | 636984 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
137403 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | CORRALITO UNO | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
137416 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | DOS LAGUNAS (LA SOLEDAD FRACCIÓN DOS) | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
137479 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN ANTONIO BUENAVISTA | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
137516 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN ISIDRO LAS HUERTAS | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
147924 |  |  |  | PAGO DE CREDITO CON BANOBRAS | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | AD/001/2012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 9271249 | 9271249 | 9271249 | 9271249 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EXPEDIENTE VALIDADO
104943 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 153 TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL | 86-SAN JUAN CANCUC | BAQUELCHÁN | RURAL | NCE00C01B082112CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 54152 | 54152 | 54152 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
104944 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 153 TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL | 86-SAN JUAN CANCUC | BAQUELCHÁN | RURAL | NCE66C01D001112CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2093879 | 2093879 | 2093879 | 628164 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
105046 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMP.DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC-GUAQUITEPEC-SITALÁ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 32+000 (SUBTRAMO: DEL KM 10+500 AL KM 12+500 (CUNETAS, CARPETA ASFÁLTICA, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO)) | 86-SAN JUAN CANCUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE66C03D005112CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 808497 | 808497 | 808497 | 242045 | 29.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
105003 |  |  |  | CAMINO: SAN LUCAS -CHIAPILLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+700 (OBRA DE DESVIO UBICADO EN EL KM 10+500 DEL KM 0+000 AL KM 1+000) | 87-SAN LUCAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B044110CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 510000 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
104830 |  |  |  | CIUDAD RURAL SUSTENTABLE SANTIAGO EL PINAR (CONSTRUCCIÓN DE PILOTES DE CONCRETO ARMADO PARA VIVIENDAS PREFABRICADAS) | 88-SANTIAGO EL PINAR | SANTIAGO EL PINAR | URBANO | NAE06I12B029119CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 3066723 | 3066723 | 3066723 | 3066723 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104806 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 88-SANTIAGO EL PINAR | CHOYO | RURAL | KCE00C01B023119CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 256063 | 256063 | 256063 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104829 |  |  |  | VIVIENDAS PREFABRICADAS EN SUSTITUCION DE LAS VIVIENDAS EXISTENTES DE MADERA (CONSTRUCCION DE BASES PARA LA CIMENTACION) | 88-SANTIAGO EL PINAR | SANTIAGO EL PINAR | URBANO | NAE06I12B025119CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 7162492 | 7162492 | 7162492 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104835 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 89-SILTEPEC | CERRO PEROTE | RURAL | NCE00C01B026080CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 303479 | 303479 | 303479 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104961 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 89-SILTEPEC | EL RODEO | RURAL | NCE78C01D040080CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.55 | 55%
105031 |  |  |  | CAMINO: REVOLUCIÓN CARDENISTA - CAMPO LA GRANJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+600 (RECONSTRUCCIÓN) | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B120081CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 5519730 | 5519730 | 5519730 | 4188319 | 75.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12.6 | 12.6 | 100%
104947 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 90-SIMOJOVEL | LAS LIMAS | RURAL | NCE78C01D014081CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 598588 | 598588 | 598588 | 179188 | 29.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104937 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAL SI PUEDES, 20 DE NOVIEMBRE Y LA CEIBA) | 90-SIMOJOVEL | SAL SI PUEDES | RURAL | NCE00C01B054081CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 416278 | 416278 | 416278 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TAMBIEN BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE 20 DE NOVIEMBRE Y LA CEIBA
104807 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 90-SIMOJOVEL | EL JARDÍN | RURAL | KCE00C01B024081CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 237996 | 237996 | 237996 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
136417 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 92-SOCOLTENANGO | BENITO JUÁREZ | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 2491.- MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION Y 2492.- ESTRUCTURA Y MANUFACTURA, PROGRAMADA EN ESTE PROYECTO, SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN PROCESO DE LICITACION ANTE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES, DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION, POR LO CUAL NO SE PRESENTA NINGUN AVANCE FISICO Y FINANCIERO. ( ESTA OBSERVACION ES PARA TODOS LOS FOLIOS DE ESTE PROYECTO QUE SUMA LA CANTIDAD DE 10 MILLONES DE PESOS).
104939 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NCE00C01B056086CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 367445 | 367445 | 367445 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85% | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PÉREZ ORTÍZ
104931 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL | 98-TAPACHULA | BUENAVISTA (TOCHMAY) | RURAL | NCE00C01B048089CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 21523 | 21523 | 21523 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104951 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 98-TAPACHULA | EL PORVENIR | RURAL | NCE78C01D019089CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 497931 | 497931 | 497931 | 148585 | 29.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104838 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 98-TAPACHULA | NUEVA GRANADA | RURAL | NCE00C01B029089CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 469748 | 469748 | 469748 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104837 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 98-TAPACHULA | SAN CRISTÓBAL BUENAVISTA | RURAL | NCE00C01B028089CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 509823 | 509823 | 509823 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104950 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 98-TAPACHULA | ZARAGOZA | RURAL | NCE78C01D018089CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 358994 | 358994 | 358994 | 107494 | 29.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104962 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 98-TAPACHULA | BIJAHUAL | RURAL | NCE78C01D041089CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.55 | 55%
105048 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TAPALAPA - LIQUIDÁMBAR , TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000 (SUBTRAMO DEL KM. 3+000 AL KM. 4+500 (CUNETAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO)) | 99-TAPALAPA | LIQUIDÁMBAR | RURAL | RAE66C03D007090CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1115292 | 1115292 | 1115292 | 334584 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100%
104827 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 100-TAPILULA | PORTACELI | RURAL | KCE78C01D024091CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 6945 | 9.9% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
105005 |  |  |  | CAMINO: E.C. (TECPATÁN - LA LIBERTAD - SAN JOSÉ MASPAC) - LA SARDINA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+440 (SUBTRAMO DEL KM 8+300 - KM 11+440) | 101-TECPATÁN | LA LIBERTAD | RURAL | RAE00C03B051092CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2223516 | 2223516 | 2223516 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.14 | 3.14 | 100% | TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MASPAC Y LA SARDINA
104820 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 101-TECPATÁN | RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA) | RURAL | KCE78C01D017092CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.1 | 10%
104932 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 102-TENEJAPA | EL RETIRO | RURAL | NCE00C01B049093CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 37951 | 37951 | 37951 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104836 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 102-TENEJAPA | GUADALUPE | RURAL | NCE00C01B027093CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 40517 | 40517 | 40517 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
17176 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO (POCOLUM-CRUCERO, MAJOSIK-TRES CERROS)CHANA-MAJOSIK 3A. ETAPA | 102-TENEJAPA | MAJOSIK | RURAL | 093-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 3444615 | 3444615 | 3444418 | 3444418 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 1.2 | 40% | TOTAL ANUAL; $22.964.102.47 INVERSION 2012 $3.444.615.37 PIBAI 2012 $16.074.871.73 Y FISE 2012: $ 3.444.615.37
137531 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 103-TEOPISCA | DOS LAGUNAS (SAN ISIDRO) | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104819 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 103-TEOPISCA | GALILEA | RURAL | KCE78C01D016094CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 2945 | 9.8% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
104839 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | MASOJA YOCHIJA | RURAL | NCE00C01B030096CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 342286 | 342286 | 342286 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104952 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | SHOCTIC | RURAL | NCE78C01D020096CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 763567 | 763567 | 763567 | 228593 | 29.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104810 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 104-TILA | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | KCE00C01B027096CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 394981 | 394981 | 394981 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104811 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | KCE00C01B028096CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 363754 | 363754 | 363754 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104941 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NCE00C01B058096CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 3843734 | 3843734 | 3843734 | 1153120 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80% | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE JONOLPA
104840 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | CERRO MISOPA | RURAL | NCE00C01B031096CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 580053 | 580053 | 580053 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104940 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NCE00C01B057100CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 792005 | 792005 | 792005 | 789113 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIA AL EJIDO AGUA AZUL
150050 |  |  |  | CAMINO: VIEJO A METAPA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+320 (CONSTRUCCIÓN) | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B180102CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 13414627 | 6707314 | 13414627 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.32 | 0 | 0%
190588 |  |  |  | CAMINO: E.C. (MOTOZINTLA - HUIXTLA) - RAMAL A EJIDO TARRAL; TRAMO: KM. 5+780 AL KM. 6+000 (RECONSTRUCCIÓN) | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B154103CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2690900 | 2690900 | 2690900 | 1346335 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.22 | 0.17 | 77.3%
105041 |  |  |  | CAMINO: TUZANTÁN - EJIDO SANTA SOFÍA, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 8+000, (T. A.) (CONSERVACIÓN) | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B160103CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1482185 | 29.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 3.4 | 85%
105006 |  |  |  | CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - NICOLÁS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 14+880 (SUBTRAMO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, KM 0+000 - KM 2+940) | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B052106CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 23560202 | 23560202 | 23560202 | 23395987 | 99.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.94 | 2.94 | 100%
104817 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | PARAÍSO DEL GRIJALVA | RURAL | KCE78C01D006106CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 3925290 | 3925290 | 3925290 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
128720 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VILLA COMALTITLAN-FRACCIÓN LA UNIDAD NUMERO 2, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+740, SUBTRAMO A MODERNIZAR; DEL KM 1+760 AL KM 3+760; FRACCIÓN LA UNIDAD 2 | 114-VILLA COMALTITLÁN | FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO DOS | RURAL | DAUB040020022012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUN ICIPAL | - | - | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1.7 | 85% | ESTA OBRA SE PRESUPUESTO CON RECURSO DE PIBAI 2012 Y FISE 2012, DEL RECURSO PIBAI 2012 SE PRESPUESTO $7,840,000.00 Y DEL RECURSO FISE 2012 SE PRESUPUESTO $4,200,000.00, DANDO UN TOTAL PRESUPUESTADO DE LA OBRA DE $12,040,000.00, DEL RECURSO PIBAI 2012 SE HA EJERCIDO $3,411,489.78 Y DEL FISE 2012 SE HA EJERCIDO $4,200,000.00, DANDO UN TOTAL EJERCIDO DE $7,611,489.78; OBRA EN PROCESO. ESTE FOLIO HACE REFERENCIA AL FISE 2012, POR ESTA RAZÓN SE GENERARÓN DOS FOLIOS PARA ESTA OBRA, FOLIO DE REFERENCIA 128678
137788 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 115-VILLA CORZO | EL EDÉN | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344827 | 344827 | 344827 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
105028 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOSN (RECONSTRUCCIÓN DE 11 CAMINOS RURALES CON UNA LONGITUD TOTAL DE 47.20 KM.; RECONSTRUCCIÓN DE 15 CAMINOS RURALES CON UNA LONGITUD TOTAL DE 31.40 KM.) | 117-YAJALÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B092109CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 4192902 | 28% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 78.6 | 39.3 | 50%
104805 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | RURAL | KCE00C01B022111CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 107794 | 107794 | 107794 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
137563 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 118-ZINACANTÁN | CHAJTOJ | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
137584 |  |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA | 118-ZINACANTÁN | ZEQUENTIC | RURAL | 21800NCS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
164203 |  |  |  | PROGRAMA DE AGUA POTABLE EN ZONAS MARGINADAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NCE00I12B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | - | - | 11884892 | 0 | 11884892 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | RECURSOS CONTEMPLADOS EN LA 26500
169796 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA VIVIENDA DE COBERTURA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27400NEE00A14B038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS | - | - | 23192794 | 23192794 | 23192794 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 233 | 0 | 0% | EN PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
76026 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1-ACACOYAGUA | LAS LIMAS | RURAL | 26200NCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | - | - | 2919928 | 2919928 | 2919928 | 2919928 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.6 | 60% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 60% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
7899 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES: RANCHERIA SAN MARCOS, LOS AMATES, LAS LIMAS Y RANCHERIA EL CASTAÑO | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 2919928 | 2919928 | 2919928 | 2919928 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.93 | 93% | ESTA OBRA ES REALIZADA POR MEZCLA DE RECURSOS: FISM 2012 $2,536,684.00 FISE 2012 $2,919,928.00 PDZP 2012 $2,999,000.00 TOTAL $8,455,612.00
73128 |  |  |  | REHABILTIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 26200NCC81P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE ACALA | - | - | 1154100 | 1154100 | 1154100 | 1154100 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
73280 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 26200KCC81P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO | - | - | 1611976 | 1611976 | 1611976 | 1611976 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.35 | 35% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 35% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
66194 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 5-ALTAMIRANO | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ | RURAL | 26200KCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO | - | - | 1345854 | 1345854 | 1345854 | 1345854 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.56 | 56% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 56% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
75839 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 6-AMATÁN | AMATÁN | URBANO | 26200NDC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE AMATÁN | - | - | 1166170 | 1166170 | 1166170 | 1166170 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.6 | 60% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 60% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
66332 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | AMATENANGO DE LA FRONTERA | URBANO | 26200NCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | - | - | 2015113 | 2015113 | 2015113 | 2015113 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.91 | 91% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 91% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
76487 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 26200NDC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 1397740 | 1397740 | 1397740 | 698870 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
76556 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 26200KCC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | - | - | 15837 | 15837 | 15837 | 15837 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
66775 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 21-COPAINALÁ | COPAINALÁ | URBANO | 26200NCC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE COPAINALÁ | - | - | 552090 | 552090 | 552090 | 276045 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
56266 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL E. C. 15+540 (CHALCHIHUITAN - TZACUCUM) - JOLTEALAL, TRAMO DEL KM. 27+540; SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/DGP/FISM1520/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 2964321 | 2964321 | 2964321 | 2964321 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
73385 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 24-CHANAL | LA MENDOZA | RURAL | 26200KCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 569599 | 569599 | 569599 | 569599 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.25 | 25% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 25% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
66560 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 24-CHANAL | SIBERIA | RURAL | 26200KCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 3341687 | 3341687 | 3341687 | 3341687 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
66676 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 25-CHAPULTENANGO | CHAPULTENANGO | URBANO | 26200NDC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO | - | - | 2132849 | 2132849 | 2132849 | 2132849 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
66722 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 30-CHICOMUSELO | NUEVA AMÉRICA | RURAL | 26200NDC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE CHICOMUSELO | - | - | 2231558 | 2231558 | 2231558 | 2231558 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
76077 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 37-FRONTERA HIDALGO | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 26200KCC81P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE FRONTERA HIDALGO | - | - | 878180 | 878180 | 878180 | 878180 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.65 | 65% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 65% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
67086 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 40-HUIXTÁN | CHEMPIL | RURAL | 26200NCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE HUIXTÁN | - | - | 1500430 | 1500430 | 1500430 | 1500430 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
68320 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 26200NCC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE IXHUATÁN | - | - | 972623 | 972623 | 972623 | 972623 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
72753 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 43-IXTACOMITÁN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 26200KCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITÁN | - | - | 1415119 | 1415119 | 1415119 | 1415119 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.85 | 85% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 85% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
75987 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 47-JITOTOL | CARMEN ZACATAL | RURAL | 26200KCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE JITOTOL | - | - | 2413503 | 2413503 | 2413503 | 2413503 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.95 | 95% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 95% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
68460 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 48-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 26200KCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ | - | - | 1642336 | 1642336 | 1642336 | 1642336 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
68763 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 49-LA CONCORDIA | LA CONCORDIA | URBANO | 26200NCC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | - | - | 896524 | 896524 | 896524 | 448262 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
67180 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 50-LA GRANDEZA | LLANO GRANDE | RURAL | 26200NCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA | - | - | 551421 | 551421 | 551421 | 551421 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
75859 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 26200KCC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | - | - | 1109398 | 1109398 | 1109398 | 554699 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
73461 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTA BLE | 55-LAS ROSAS | IXTAPILLA | RURAL | 26200NCC81P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | - | - | 1311665 | 1311665 | 1311665 | 1311665 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.6 | 60% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 60% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
76183 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 57-MAPASTEPEC | MAPASTEPEC | URBANO | 26200KCC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC | - | - | 884552 | 884552 | 884552 | 884552 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.95 | 95% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 95% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
75877 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 58-MARAVILLA TENEJAPA | MARAVILLA TENEJAPA | URBANO | 26200NCC81P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | - | - | 1499780 | 1499780 | 1499780 | 1499780 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
75822 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 67-OCOSINGO | SIBACA | RURAL | 26200KCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | - | - | 3649393 | 3649393 | 3649393 | 3649393 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
67504 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 26200NDC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC | - | - | 906475 | 906475 | 906475 | 906475 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.95 | 95% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 95% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
72503 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 71-OSUMACINTA | OSUMACINTA | URBANO | 26200NCC81P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA | - | - | 1919378 | 1919378 | 1919378 | 1919378 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.6 | 60% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 60% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
73028 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 75-PANTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 26200NDC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC | - | - | 459135 | 459135 | 459135 | 459135 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
76432 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 80-REFORMA | ZAPOTAL 2A. SECCIÓN | RURAL | 26200NDC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | - | - | 240905 | 240905 | 240905 | 240905 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
72553 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 86-SAN JUAN CANCUC | CHANCOLOM | RURAL | 26200NDC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | - | - | 1544504 | 1544504 | 1544504 | 1544504 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
73489 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 87-SAN LUCAS | FRANCISCO VILLA | RURAL | 26200KCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS | - | - | 3131175 | 3131175 | 3131175 | 3131175 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
67992 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 90-SIMOJOVEL | BERLÍN | RURAL | 26200KCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | - | - | 1211604 | 1211604 | 1211604 | 1211604 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
68050 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 93-SOLOSUCHIAPA | SOLOSUCHIAPA | URBANO | 26200NDC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA | - | - | 1206348 | 1206348 | 1206348 | 1206348 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
73055 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 93-SOLOSUCHIAPA | AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA) | RURAL | 26200NDC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA | - | - | 1133875 | 1133875 | 1133875 | 1133875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.55 | 55% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 55% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
72584 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 96-SUCHIATE | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 26200NDC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE | - | - | 686001 | 686001 | 686001 | 686001 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
72625 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 99-TAPALAPA | SAN AGUSTÍN | RURAL | 26200NDC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA | - | - | 602536 | 602536 | 602536 | 602536 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
68129 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 100-TAPILULA | VIDEME DE OCAMPO 1A. SECCIÓN | RURAL | 26200NDC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TAPILULA | - | - | 1184635 | 1184635 | 1184635 | 1184635 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
73108 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 103-TEOPISCA | NUEVO ZINACANTÁN | RURAL | 26200NCC81P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | - | - | 733780 | 733780 | 733780 | 733780 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
73527 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | TILA | URBANO | 26200NCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TILA | - | - | 1921561 | 1921561 | 1921561 | 1921561 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
76385 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 110-TUZANTÁN | NUEVA TENOCHTITLÁN | RURAL | 26200NDC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TUZANTÁN | - | - | 149760 | 149760 | 149760 | 149760 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
75946 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA | 110-TUZANTÁN | TUZANTÁN | URBANO | 26200NDC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TUZANTÁN | - | - | 669133 | 669133 | 669133 | 669133 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
73545 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 111-TZIMOL | FRANCISCO VILLA | RURAL | 26200NCC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | - | - | 376825 | 376825 | 376825 | 376825 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
72880 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 111-TZIMOL | REFORMA AGRARIA DOS | RURAL | 26200NCC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | - | - | 486927 | 486927 | 486927 | 486927 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
72658 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | 26200KCC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | - | - | 1309635 | 1309635 | 1309635 | 1309635 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.35 | 35% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 35% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
72699 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 114-VILLA COMALTITLÁN | CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN | RURAL | 26200NDC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE VILLA COMALTITLÁN | - | - | 355811 | 355811 | 355811 | 355811 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
4235 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES: RANCHERIA SAN MARCOS, AMATES, LAS LIMAS Y RANCHERIA EL CASTAÑO | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 2536684 | 754870 | 754870 | 754870 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.93 | 93% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS: FISM 2012 $2,536,684.00 FISE 2012 $2,919,928.00 PDZP 2012 $2,999,000.00 TOTAL $8,455,612.00
156442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (EJIDO LUIS ESPINOSA) | 5-ALTAMIRANO | LUIS ESPINOZA | RURAL | 30033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 2048428 | 2048428 | 2048428 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5873.1 | 5873.1 | 100%
156287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LA ESPERANZA) | 5-ALTAMIRANO | LA ESPERANZA | RURAL | 30080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 2559826 | 2559826 | 2559826 | 2414734 | 94.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
156311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (/SANTA CRUZ) | 5-ALTAMIRANO | SANTA CRUZ | RURAL | 30081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 2559826 | 1586544 | 1586544 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
145623 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALTAMIRANO | EL NUEVO JARDÍN | RURAL | 30040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 1817142 | 1817142 | 1817142 | 1817142 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
25304 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (CONST. SIST. AGUA POT. 1A. ETAPA) | 16-CACAHOATÁN | LA UNIDAD | RURAL | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 278496 | 278496 | 278496 | 278496 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 420 | 100% | BARRIO LA UNIDAD SECTOR ETA, EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2011
25217 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (CONST. SIST. DE AGUA POTABLE) | 16-CACAHOATÁN | LAS NUBES GUATIMOC | RURAL | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 303518 | 303518 | 303518 | 303518 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
25239 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (CONST. SIST. DE AGUA POTABLE) | 16-CACAHOATÁN | LAS NUBES GUATIMOC | RURAL | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 303518 | 303518 | 303518 | 303518 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
25277 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (CONST. SIST. DE AGUA POTABLE) | 16-CACAHOATÁN | SANTA LUCÍA | RURAL | 51 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 165245 | 165245 | 165245 | 165245 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
59390 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) | 16-CACAHOATÁN | LA UNIDAD | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 529762 | 325000 | 325000 | 325000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1626.5 | 1626.5 | 100% | LA UNIDAD SUR ETA
185808 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ª. ETAPA, RANCHERIA GUADALUPE YOCNAJAB | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 617662 | 617662 | 617662 | 617662 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,664/2012, BENEFICIANDO A 187 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DE 2011 POR EL IMPORTE DE $24,999,999.63) (11 MESES)
147782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, RANCHERIA SAN FRANCISCO EL ARENAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 183768 | 183768 | 183768 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 490 | 490 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000646/2012, BENEFICIANDO A 201 PERSONAS
62141 |  |  |  | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 25-CHAPULTENANGO | MOVAC 1A. SECCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1749326 | 598803 | 598803 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA ETIQUETADA PARA LA NUEVA ADMINISTRACION
62131 |  |  |  | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 25-CHAPULTENANGO | NANCHITAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 964365 | 672018 | 672018 | 672018 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 968.3 | 568.3 | 58.7%
167219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (B. SANTOCHEN) | 26-CHENALHÓ | YIBELJOJ | RURAL | 026-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHIAPAS | - | - | 1358633 | 637573 | 637573 | 637573 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.65 | 65%
2198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ( 2A. ETAPA ) | 27-CHIAPA DE CORZO | GALECIO NARCÍA | RURAL | 027-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1213523 | 364057 | 364057 | 364057 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
127562 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 27-CHIAPA DE CORZO | LAS MERCEDES | RURAL | 027-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1591793 | 795897 | 795897 | 795897 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
127523 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 27-CHIAPA DE CORZO | NUEVA PALESTINA (NANDAYACUTI) | RURAL | 027-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2496639 | 1712461 | 1712461 | 1712461 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
127410 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ( 2A. ETAPA ) | 27-CHIAPA DE CORZO | JUAN DEL GRIJALVA | RURAL | 027-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2166725 | 1760703 | 1760703 | 1760703 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
2209 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ( 2A. ETAPA ) | 27-CHIAPA DE CORZO | SAN PEDRO AGUA AZUL | RURAL | 027-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1707282 | 1145545 | 1145545 | 1145545 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
3470 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO | 29-CHICOASÉN | LAS PILAS | RURAL | 029-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 403765 | 403765 | 403765 | 403765 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
126519 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | CHICH 2A. SECCIÓN | RURAL | FISM2012-173 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1184299 | 523745 | 523745 | 523745 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FISICO ES DE 80%
113055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | NUEVO PINO SUÁREZ | RURAL | FISM2012-160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1154614 | 1067316 | 1067316 | 1067316 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
98669 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2 ETAPA | 31-CHILÓN | FILADELFIA | RURAL | FISM2012-34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2281982 | 1991899 | 1991899 | 1991899 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | EL VANCE FISICO ES DE 95%
98619 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | EL JARDÍN | RURAL | FISM2012-32 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNIICIPAL DE CHILON CHIAPA | - | - | 4473405 | 3269442 | 3269442 | 3269442 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
111662 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | JOY JOY CHÉN | RURAL | FISM2012-116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2068285 | 1034142 | 1034142 | 1034142 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FISICO ES DE 90%
142636 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | SANTA ANITA | RURAL | FISM2012-045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 664014 | 540425 | 540425 | 540425 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
99303 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO 20 DE NOVIEMBRE | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | FISM2012-097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3283624 | 1641812 | 1641812 | 1641812 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FISICO ES DE 80%
126472 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 31-CHILÓN | TOPOTEEL | RURAL | FISM2012-171 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 591835 | 295917 | 295917 | 295917 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
126452 |  |  |  | COSTRUCCIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | SAN JOSÉ PULEMAL | RURAL | FISM2012-170 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS | - | - | 4371600 | 1310853 | 1310853 | 1310853 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FISICO ES DE 70%
166605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 33-EL PORVENIR | SAN JOSÉ LAS PILAS | RURAL | 070-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2376928 | 2376928 | 2376928 | 2376928 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
166624 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 33-EL PORVENIR | EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ | URBANO | 070-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3219216 | 3219216 | 3219216 | 3219216 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
166684 |  |  |  | COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA | 33-EL PORVENIR | CHIMALAPA | RURAL | 070-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1571397 | 1571397 | 1571397 | 1571397 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
166682 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 33-EL PORVENIR | EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ | URBANO | 070-03-0037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, QUE INCLUYE UNA MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONJUNTO DE PLANOS INGENIERILES Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES DOCUMENTO (1)
166603 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 33-EL PORVENIR | SAN JOSÉ LAS PILAS | RURAL | 070-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN ELABORACION DE UN ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, QUE INCLUYE UNA MEMORIOA DESCRIPTIVA Y PLANOS INGENIERILES Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES DOCUMENTO Y LA META 1
91555 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 38-HUEHUETÁN | FLOR DE UN DÍA | RURAL | 03015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 309065 | 309065 | 309065 | 309065 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1824 | 1824 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
9424 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 2A. ETAPA | 39-HUITIUPÁN | CERRO LA PAVA | RURAL | 0390052SC004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 705897 | 705897 | 705897 | 705897 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
8673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 542444 | 488199 | 488199 | 134989 | 27.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 83 | 27.7%
11466 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 46-JIQUIPILAS | NUEVA PALESTINA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA REFRENDADA
13230 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COMPLEMENTARIA) | 46-JIQUIPILAS | NUEVA PALESTINA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MPAL | - | - | 393687 | 393687 | 393687 | 393687 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
179370 |  |  |  | [FISM_036-03-0005] CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 50-LA GRANDEZA | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | FISM_00044/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 3184732 | 3184732 | 3184732 | 3184732 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
179446 |  |  |  | [FISM_036-03-0006] CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 50-LA GRANDEZA | ALTAVISTA | RURAL | FISM-00040/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 3357220 | 3357220 | 3357220 | 3357220 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
41068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO ( SEGUNDA ETAPA) | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1305000 | 995258 | 995258 | 995258 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.76 | 76%
46699 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE (LAS FLORES) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2762357 | 2762357 | 2762357 | 2762357 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
81002 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | ANTIOQUÍA | RURAL | 0201 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICPAL | - | - | 1235078 | 1235078 | 1235078 | 1235078 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
82206 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | CUAUHTÉMOC CHANCALA (EL GUANAL) | RURAL | 0210 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2920791 | 2920791 | 2920791 | 2918675 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
81626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ | RURAL | 0206 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3695192 | 3695192 | 3695192 | 3653208 | 98.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
76705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | EL RECUERDO | RURAL | 0169 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 334728 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTARA EN EL MES DE OCTUBRE
61133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | EMILIO RABASA | RURAL | 021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 3254723 | 3254723 | 3254723 | 3252589 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
61129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | LA ALIANZA | RURAL | 018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2247956 | 2247956 | 2247956 | 1991440 | 88.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.85 | 85%
74954 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | MARGARITA MAZA DE JUÁREZ | RURAL | 0115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3332276 | 3332276 | 2500000 | 2471851 | 74.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.8 | 80%
74973 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | NUEVO EGIPTO | RURAL | 0117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 2646545 | 2646545 | 2646545 | 2643875 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
74981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | NUEVO PARAÍSO | RURAL | 0118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1678625 | 1678625 | 1678625 | 1675982 | 99.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
75008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTYAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2413057 | 800000 | 800000 | 773804 | 96.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50% | SE REALIZA EN EL EJIDDO LINDAVISTA XINICH
89325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0228 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2527952 | 800000 | 800000 | 757603 | 94.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30% | LA OBRA SE REALIZA EN LA RANCHERIA LUIS ALFREDO
82257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | SAN JAVIER 2DA. SECCIÓN | RURAL | 0211 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1800058 | 1800058 | 1800058 | 1798876 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
81665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | SAN JUAN EL SACRIFICIO | RURAL | 0207 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2073464 | 2073464 | 2073464 | 2071867 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
61125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | SAN MATEO | RURAL | 017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1786009 | 1786009 | 1786009 | 1784563 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
74960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | 0116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1548034 | 1548034 | 1548034 | 1438457 | 92.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
61130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | VICTORICO GRAJALES | RURAL | 019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 3813702 | 3813702 | 3813702 | 3813702 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
61132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | 30 DE MARZO (EL VERGEL) | RURAL | 020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1586630 | 1586630 | 1586630 | 1586630 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
81337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTICIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | ARROYO BELÉN | RURAL | 0203 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 2925402 | 2925402 | 2925402 | 2923456 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
81134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTICIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | BABILONIA | RURAL | 0202 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3151652 | 3151652 | 3151652 | 3149378 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
81526 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTICIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | EL SACRIFICIO | RURAL | 0205 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2724338 | 2724338 | 2724338 | 2722878 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
79529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA | 73-PALENQUE | EL BASCÁN 2A. SECCIÓN | RURAL | 0192 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1452775 | 440000 | 440000 | 435832 | 99.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
89373 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | ACH'LUM SAN MARCOS | RURAL | 0229 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 893871 | 893871 | 300000 | 268162 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
79134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | POBLADO NUEVO ARROYO | RURAL | 0189 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2259719 | 1100000 | 1100000 | 1010227 | 91.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50%
82148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMAA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0209 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 475124 | 475124 | 475124 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
131327 |  |  |  | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 75-PANTEPEC | EL TRIUNFO | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1380875 | 1380875 | 1380875 | 1380875 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EL 100%
44177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2A ETAPA | 77-PIJIJIAPAN | TOPÓN | RURAL | 069-03-045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1075127 | 980542 | 980542 | 980542 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 94,585.00
56107 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 77-PIJIJIAPAN | BENITO JUÁREZ | RURAL | 069-03-041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
172580 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA | 79-RAYÓN | RIVERA SAN ANTONIO | RURAL | 0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 932909 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
172475 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 79-RAYÓN | JOSÉ DOLORES LÓPEZ DOMÍNGUEZ | RURAL | 0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 647625 | 647625 | 647625 | 647625 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 686 | 686 | 100%
49111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 81-SABANILLA | ANDRÉS QUINTANA ROO | RURAL | DOP/SE/FISM-011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 3200000 | 3193787 | 3193787 | 3193787 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2540 | 2540 | 100%
47076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 81-SABANILLA | EL CALVARIO | RURAL | DOP/SE/FISM-005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 2756093 | 825364 | 825364 | 825364 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3948 | 2100 | 53.2%
48014 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SITEMA DE AGUA POTABLE | 81-SABANILLA | NUEVO MÉXICO | RURAL | DOP/SE/FISM-006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 2797042 | 839112 | 839112 | 839112 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2772 | 1550 | 55.9%
190879 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 82-SALTO DE AGUA | SAN MIGUEL TULIJA | RURAL | SC03XIV0770304 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1689735 | 1689735 | 1689735 | 1666229 | 98.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
192261 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 82-SALTO DE AGUA | BUENAVISTA | RURAL | SD04XIV0770014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
192236 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECOSNTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 82-SALTO DE AGUA | JERUSALÉN | RURAL | SC06XIV0770040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
192202 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 82-SALTO DE AGUA | JERUSALÉN | RURAL | SC06XIV0770040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
192253 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 82-SALTO DE AGUA | LA CONFORMIDAD | RURAL | SC06XIV0770020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
190327 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 82-SALTO DE AGUA | TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE) | RURAL | SC03XIV0770351 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 371198 | 371198 | 371198 | 111359 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1163 | 1163 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
67896 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | RANCHO NUEVO | RURAL | 078-03-0075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 923925 | 923925 | 923925 | 923925 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, SEDESOL, SE APORTARON RECURSOS PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO, CASETA DE COMBEO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION. OBRA CONCLUIDA AL 100%
64122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (B.SANTA CRUZ) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 3325191 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6904.2 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE, SIN EJERCER.
64278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0062 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 2623733 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE, SIN EJERCER.
147294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | AP/013/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 624674 | 624674 | 624674 | 624674 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EXPEDIENTE VALIDADO
137521 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, BARRIO POKONÁ | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-03-0054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUDCHIAPAS | - | - | 95959 | 95959 | 95959 | 95959 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 726 | 726 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
84494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | CHININTIÉ | RURAL | 030085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS | - | - | 3433157 | 3433157 | 3433157 | 2622527 | 76.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1468 | 1468 | 100%
104466 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | JOLPOKITIOC | RURAL | 030143 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1709837 | 1282377 | 1282377 | 683935 | 53.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
96652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | NICOLÁS BRAVO | RURAL | 030084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1567640 | 1175730 | 1175730 | 627056 | 53.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 645 | 258 | 40%
98463 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 030083 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 3582250 | 2686687 | 2686687 | 1432900 | 53.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5374.49 | 2149.79 | 40%
168700 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO. EMILIANO ZAPATA (MOCRI). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SC-01-00-03-015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2996917 | 2511391 | 2511391 | 2511391 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1112 | 945 | 85%
168701 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 6 DE JUNIO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SC-01-00-03-030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | - | - | 292652 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2574.95 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.
3507 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VILLA HIDALGO | 110-TUZANTÁN | VILLA HIDALGO | RURAL | SC06030109109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 526020 | 526020 | 526020 | 526020 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | RECURSO UTILIZADO PARA MEZCLA DE RECURSOS CON SEDESOL (PDZP), LA OBRA FUE EJECUTADA FISICAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2011.
35376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FILTRO RAPIDO (ANEXO), CABECERA MUNICIPAL | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | SC0100030236100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H YUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 561572 | 561572 | 561572 | 561572 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
150664 |  |  |  | CONST. CAJA COLECTORA C/CANAL LLAMADA, LINEA CONDUCCION, CAJAS ROMPEDORAS D PRESION, CONEXIONES A TANQUES Y SUAVIZADOR D AGUA. | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN FRANCISCO PUJILTIC | URBANO | 106-03-0060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3025933 | 3025933 | 907780 | 907780 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6380 | 1915 | 30% | OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, UNICAMENTE SE LE HA PROPORCIONADO EL 30% DEL ANTICIPO
150509 |  |  |  | CONST. SISTEMA CAPTACION A BASE CAJA COLECTORA C/CANAL LLAMADA, LINEA CONDUCCION P/GRAVEDAD TUB. PVC RD-26 2 DIAM. LONG. 6960 ML TANQUE ALMACENAMIENTO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN FRANCISCO PUJILTIC | URBANO | 106-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2604236 | 2604236 | 2604236 | 2604236 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA TEMINADA Y OPERANDO
149641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2580 ML LINEA CONDUCCION CAPTACION Y TANQUE ALMACENAMIENTO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | EL FORTÍN | RURAL | 106-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1560803 | 1560803 | 1560803 | 1560803 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 2580 | 2580 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,560,803.42
163114 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EL VALLE9 | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN FRANCISCO PUJILTIC | URBANO | 106-03-0071 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EN DESTINO DEL GASTO UTILIZE EL DE CONSTRUCCION POR QUE NO BIENE EL DE ESTUDIO Y PROYECTO, Y EN UNIDAD DE MEDIDA UTILIZE SISTEMA PERO ES DE DOCUMENTO, PROYECTO TERMINADO
149631 |  |  |  | PAGO DE AMORTIZACIONES A CAPITAL E INTERESES ORDINARIOS AL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 22/JULIO/2011 NO. INSCRIPCION 259-FAIS/2011, ANUNCIADAS EN EL ANEXO A | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0042 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 10252016 | 10252016 | 10252016 | 10252016 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | AMORTIZACION TOTAL DEL CREDITO OTORGADO POR BANOBRAS, S.N.C.
163222 |  |  |  | SUMINISTRO 450 ML LINEA CONDUCCION 1402.11 ML RED DISTRIBUCION 2 DIAM. Y 87.35 ML 2.5 TUB. PVC REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DESINFECCION Y SERVICIO BASE TOMAS DOMICILIARIAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE | RURAL | 106-03-0072 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 944566 | 944566 | 944566 | 944566 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1489.46 | 1489.46 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO
159103 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA (2DA. ETAPA) | 116-VILLAFLORES | EL PARAÍSO | RURAL | 108-03-0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 197623 | 191626 | 191626 | 191626 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1260 | 1260 | 100% | FISM-000143/2012
190987 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA DE ESCUELAS NIVEL MEDIO SUPERIOR Y UNIDAD HABITACIONAL | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1694 | 1694 | 100%
190607 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE | 117-YAJALÓN | SAN JOSÉ EL PULPITILLO | RURAL | 020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 560407 | 560407 | 560407 | 560407 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
190585 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 117-YAJALÓN | TIERRA Y LIBERTAD | RURAL | 019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 2482457 | 2482457 | 2482457 | 2482457 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
3785 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO JUAN SABINES | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 1113055 | 1100971 | 1100971 | 1100971 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6242 | 6242 | 100% | OBRA FINIQUITADA .LA DIFERENCIA CORESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGOS.
20405 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 17-CATAZAJÁ | VICENTE GUERRERO | RURAL | 016-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 233149 | 233149 | 233149 | 233149 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1497 | 1497 | 100% | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO VICENTE GUERRERO.
130830 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO LA CUEVA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 44880 | 44880 | 44880 | 44880 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 324.5 | 324.5 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,119/2012, BENEFICIANDO A 38 PERSONAS
130741 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO CALZADA DEL PANTEON | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 75 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 454690 | 454690 | 454690 | 136407 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1049.5 | 1049.5 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,050/2012, BENEFICIANDO A 524 PERSONAS
192157 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO EL MIRADOR | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 144 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 431790 | 431790 | 431790 | 431790 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 570 | 570 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,124/2012, BENEFICIANDO A 300 PERSONAS
147960 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, RANCHERIA GUADALUPE YOCNAJAB | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 383985 | 383985 | 383985 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 677.36 | 677.36 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,037/2012, BENEFICIANDO A 187 PERSONAS
127967 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 27-CHIAPA DE CORZO | EL TEJAR | RURAL | 027-03-0085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 555595 | 277798 | 277798 | 277798 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
9474 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 39-HUITIUPÁN | EL AZUFRE | RURAL | 0390005SC024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1790046 | 1790046 | 1790046 | 1790046 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
63415 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 39-HUITIUPÁN | HUITIUPÁN | URBANO | 0390001SC011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 590641 | 590641 | 590641 | 590641 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
8654 |  |  |  | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA ADQUISICION DE BOMBA | 43-IXTACOMITÁN | LA PROVIDENCIA | RURAL | 0430055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 85370 | 76833 | 76833 | 48228 | 62.8% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0.62 | 62%
118208 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 45-IXTAPANGAJOYA | LLANOS MORELOS 2A. SECCIÓN | RURAL | 045-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 185257 | 185257 | 185257 | 185257 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
11942 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 46-JIQUIPILAS | NUEVA FRANCIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MPAL | - | - | 841009 | 841009 | 841009 | 722190 | 85.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2416 | 2050 | 84.9%
78964 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 47-JITOTOL | EL AMATE | RURAL | 047003006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 550000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA
78588 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 47-JITOTOL | SAN ANTONIO BUENAVISTA | RURAL | 047003003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 400000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
48216 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1615440 | 1615440 | 1615440 | 1615440 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
45055 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE (LAS FLORES) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 437463 | 437463 | 437463 | 437463 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
137872 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE STENLEJSOTZTETIC | 54-LARRÁINZAR | STENLEJSOTZTETIC | RURAL | 049-03-0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 123645 | 123645 | 123645 | 123645 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
157278 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA | 60-MAZAPA DE MADERO | VILLA HIDALGO | RURAL | 053-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE MAZAPA DE MADERO | - | - | 940233 | 940233 | 940233 | 940233 | 100% | 391135 | 391135 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA AL 100%
92432 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0248 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 518548 | 518548 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1647.4 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE
69858 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. PAKALNA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 49100 | 49100 | 49100 | 49100 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 260 | 100%
78798 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE FRACC. CHACAMAX | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0184 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 314372 | 314372 | 314372 | 252127 | 80.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.8 | 80%
78080 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 73-PALENQUE | CRUCERO CHANCALA | RURAL | 0176 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 444052 | 444052 | 444052 | 359980 | 81.1% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0.7 | 70%
190496 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 82-SALTO DE AGUA | MI PATRIA ES PRIMERO | RURAL | SC03XIV07700351 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 505057 | 505057 | 505057 | 498193 | 98.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE PARA CERRAR LA OBRA
70428 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (VARIAS LOCALIDADES) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1478450 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2635 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE, OBRA EN PROCESO.
68342 |  |  |  | AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (OBRA DE CABEZA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 2672520 | 317586 | 317586 | 317586 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.12 | 12% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-HABITAT 2012, CONSISTE EN PERFORACION DE POZO PROFUNDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO, ELECTRIFICACION TREN DE DESCARGA, CASETA DE CONTROL, PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA.
70576 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012.
4526 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL CERRITO | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0064 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1281661 | 1281661 | 1281661 | 384498 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
17015 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02 | 98-TAPACHULA | SANTA ROSA | RURAL | 098SC0200030226100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 625577 | 625577 | 625577 | 479659 | 76.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1424.69 | 1097 | 77% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. COLONIA SANTA ROSA LA JOYA.
103437 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 29743 | 23795 | 23795 | 2042 | 8.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 250 | 50%
94509 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO (ARCOCHEN) DE LA LOCALIDAD EJIDO TEOPISCA. | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 325342 | 260273 | 260273 | 52410 | 20.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
168702 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE. PLAN DE AYALA ZONA ALTA Y MEDIA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SC-02-00-03-017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2782464 | 1255148 | 1255148 | 1255148 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2160 | 0 | 0%
168703 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE. PLAN DE AYALA, ZONA BAJA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SC-02-00-03-018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 396416 | 396416 | 396416 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 706.04 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.
168704 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL POLÍGONO 50907003. JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SC-02-00-03-029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | - | - | 266052 | 266052 | 266052 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.
168705 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PLAN DE AYALA (CALLEJÓN SAN ANTONIO ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLEJÓN SAN AGUSTÍN Y AV. CHIAPAS ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE BUENOS AIRES). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SC-02-00-03-019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 86595 | 86595 | 86595 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210.84 | 73.8 | 35%
3511 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS, PARA LA EJECUCION DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO XOCHILTEPEC | 110-TUZANTÁN | XOCHILTEPEC | RURAL | SC0630129109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 88169 | 88169 | 88169 | 88169 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA EJECUTADA FISICAMENTE AL 100% EN EL EJERCICIO 2011; LA UNIDAD DE MEDIDA ES: DOCUMENTO.
3503 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS, PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 110-TUZANTÁN | SAN CRISTÓBAL | RURAL | SC02020179109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 149791 | 149791 | 149791 | 149791 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO DE DESTINO PARA MEZCLA DE RECURSOS CON SEDEPAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LA DEPENDENCIA SE ENCARGO DE LA EJECUCION FISICA. OBRA CONCLUIDA AL 100 % FISICAMENTE
35113 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 111-TZIMOL | FRANCISCO VILLA | RURAL | SC02000300126100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 103051 | 103051 | 103051 | 103051 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1393.01 | 1393.01 | 100%
34833 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 111-TZIMOL | REFORMA AGRARIA DOS | RURAL | SC0200030136100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 299537 | 299537 | 299537 | 299537 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5539.39 | 5539.39 | 100%
150555 |  |  |  | CONST. LINEA CONDUCCION A BASE TUBERIA PVC RD-26 4 DIAM. AMPLIACION RED DISTRIBUCION A BASE TUB. PVC 4 3 2 DIAM. CONST. TANQUE SUPERFICIAL 70 M2 DESINFECCION Y TOMAS DOMICILIARIAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN FRANCISCO PUJILTIC | URBANO | 106-03-0059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1412672 | 1412672 | 1412672 | 1412672 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL $1,412,672.38
148753 |  |  |  | CONST. POZO TIPO NORIA 3 MTS DIAM. X 7 MTS. PROFUNDIDAD, 2990 ML LINEA CONDUCCION TUB. FOGO 2 1064.50 MTS TUB. FO.GO. 2 Y 335 MTS DE 3 RED DISTRIBUCION, 35 TOMAS DOMICILIARIAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | POBLADO SAN BARTOLOMÉ DE LOS LLANOS | RURAL | 106-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2480817 | 2480817 | 2480817 | 2480817 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2990 | 2990 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL DE OBRA $2,480,817.25
163018 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 113-VENUSTIANO CARRANZA | POBLADO SAN BARTOLOMÉ DE LOS LLANOS | RURAL | 106-03-0070 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EN DESTINO DEL GASTO UTILIZE ESTE CONCEPTO POR QUE NO HAY EL DE ESTUDIO Y PROYECTO, EN UNIDAD DE MEDIDA ES DOCUMENTO PERO NO BIENE, EL MONTO DE OBRA $70,000.50
71846 |  |  |  | RAHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONST. MUROS CONTENCION EN CAPTACION, LINEA CONDUCCION, CONEXIONES DE TANQUE EXISTENTE, LINEA ALIMENTACION RED DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARI | 113-VENUSTIANO CARRANZA | AGUA BENDITA II | RURAL | 106-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1335108 | 1335108 | 1335108 | 1335108 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2014 | 2014 | 100% | TERMINADA Y OPERANDO
151411 |  |  |  | REHAB. LINEA CONDUCCION SISTEMA INTEGRAL AGUA POTABLE, EN TRAMOS AISLADOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 4221153 | 4221153 | 1262958 | 1262958 | 29.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30% | OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, IMPORTE TOTAL DE LA OBRA $4,221,153.20
99283 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2011 POR UN IMPORTE DE $5,223,999.19 (1 AÑO). REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA); BARRIO GUADALUPANO | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASC030000332012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3409043 | 3409043 | 3409043 | 2534426 | 74.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10647.66 | 10647.66 | 100% | RECURSO FISM 2012 (BANOBRAS), OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICENTEMENTE, FINANCIERAMENTE SOLO SE HA EJERCIDO UN 74.34%, FALTA POR EJERCER MAS RECURSO
159159 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA. ETAPA) (EJ. NIQUIDAMBAR) | 116-VILLAFLORES | NIQUIDÁMBAR | RURAL | 108-03-0155 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 223360 | 223360 | 223360 | 223360 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1251 | 1251 | 100% | FISM-000564/2012
MANTENIMIENTO
74035 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-ACALA | NUEVO ALTAMIRA | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 108121 | 108121 | 108121 | 108121 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1394.36 | 1394.36 | 100% | ESTA OBRA FUE HECHA CON MEZCLA DE RECURSO SEDESOL, ESTADO Y MUNICIPIO; APORTACION SEDESOL $374,101.00; APORTACION DEL ESTADO $58,386.00 Y APORTACION DEL MUNICIPIO $108,121.00. LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE.
123001 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (BARRIO PEMEX) | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-000297/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 117147 | 117147 | 117147 | 117147 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 570 | 570 | 100% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM-HABITAT 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $234,294.00 EN DONDE EL FISM 2012 APORTA $ 117,147.00 Y HABITAT 2012 $ 117,147.00. SE REPORTA AL 100%
30370 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DIST. DE AGUA POTABLE | 16-CACAHOATÁN | DOS DE MAYO | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1059022 | 417707 | 417707 | 417707 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4871.33 | 4000 | 82.1%
20004 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 17-CATAZAJÁ | SAN AGUSTÍN | RURAL | 016-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 696696 | 696696 | 696696 | 696696 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4880 | 4880 | 100%
4613 |  |  |  | REHABILITACION DEL LA LINEA DE CONDUCCION POZO NO. 5 Y GALERIAS FILTRANTES DEL CARCAMO DE BOMBEO | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 920899 | 920899 | 650000 | 643488 | 69.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 195.23 | 97.61 | 50%
188301 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE ( CALLE INNOMINADA ENTRE CARRETERA A ALTAMIRANO Y CALLE DEL RIO GRANDE, RANCHERIA RIO GRANDE | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 131 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,671/2012, BENEFICIANDO A 285 PERSONAS
188308 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, RANCHERIA TUILAITO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 132 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 25377 | 25377 | 25377 | 14246 | 56.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,116/2012, BENEFICIANDO A 150 PERSONAS
131320 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, RANCHERIA SAN ANTONIO BELLA VISTA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SAN ANTONIO BELLAVISTA | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 286611 | 286611 | 286611 | 286611 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1292.4 | 1292.4 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000295/2012 BENEFICIANDO A 1293 PERSONAS
2184 |  |  |  | RAHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 27-CHIAPA DE CORZO | BUENAVISTA LA ESCALERA | RURAL | 027-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 763889 | 490850 | 490850 | 490850 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
3169 |  |  |  | PAGO DE CRÉDITO A BANOBRAS (REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE) | 29-CHICOASÉN | LA REPRESA | RURAL | 029-03-0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 453929 | 453929 | 453929 | 453929 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDE A AMORTIZACIÓN E INTERESES A BANOBRAS.( DEL PROYECTO REHABILIATACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE)
166550 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETEPA | 33-EL PORVENIR | LAS SALVIAS | RURAL | 070-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 428049 | 428049 | 428049 | 428049 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 900 | 100%
15374 |  |  |  | REHABILITACIN DE 2 POZOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 37-FRONTERA HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 035-03--0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
15299 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTEBLE (CAMINO VIEJO) | 37-FRONTERA HIDALGO | TEXCALTIC | RURAL | 035-003-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 160697 | 160697 | 160697 | 160697 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
9479 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0390000SC072 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 182333 | 182333 | 182333 | 136564 | 74.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
9434 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 39-HUITIUPÁN | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 0390039SC023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 3432578 | 3432578 | 3432578 | 3432578 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
142560 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 42-IXHUATÁN | AGUA AZUL | RURAL | 0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 577702 | 577702 | 0 | 577702 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA QUEDO AL 100%
11472 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 46-JIQUIPILAS | CHIAPAS NUEVO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 1438530 | 1438530 | 1438530 | 1366644 | 95% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA REFRENDADA
83967 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA | 47-JITOTOL | LAS MARAVILLAS | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 220000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
78797 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 47-JITOTOL | SANTA MARÍA | RURAL | 047003037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
78507 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 47-JITOTOL | ALTAMIRANO | RURAL | 0470030014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
45535 |  |  |  | ENTUBAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION | 53-LAS MARGARITAS | LA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 776076 | 776076 | 776076 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.78 | 78%
56936 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | AMPARO AGUA TINTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
42627 |  |  |  | REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | RÍO AMÉRICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 252386 | 252386 | 252386 | 252386 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
60141 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE SANTO TOMÁS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 999628 | 299888 | 299888 | 299888 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
47169 |  |  |  | REHABILITACION DE SISITEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ANA LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 908146 | 908146 | 908146 | 908146 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
47156 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | BÉLGICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 1273000 | 1273000 | 1273000 | 1273000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
48077 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | MATÍAS CASTELLANOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1117177 | 1117177 | 1117177 | 1117177 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
41389 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | SANTA MARTHA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 217 | 217 | 100%
45265 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MATZÁM | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 642739 | 642739 | 642739 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.64 | 64%
44929 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | PIEDRA HUIXTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
53214 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE SANTO TOMÁS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250600 | 1250600 | 1250600 | 1250600 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
49030 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) | 53-LAS MARGARITAS | EL EDÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500031 | 2500031 | 2500031 | 2500031 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
45029 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) | 53-LAS MARGARITAS | EL EDÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
134813 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 54-LARRÁINZAR | BAYALEMO DOS | RURAL | 049-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 471950 | 471950 | 471950 | 471950 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
98286 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO | 56-LA TRINITARIA | TIERRA BLANCA | RURAL | EASC03-00-00626100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1969260 | 1969260 | 1969260 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
2969 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 369269 | 369269 | 369269 | 369269 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
2932 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 71-OSUMACINTA | OSUMACINTA | URBANO | 063-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 2024091 | 610000 | 607227 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.6 | 60% | ERL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES: $6,746,970.00; ES UNA MEZCLA DE RECURSOS CON SEDESOL FEDERAL POR $2,803,501.00 ESTATAL $1,919,378.00 Y FISM 2012 $2,024,091.00; Y SE AGOTO EL RECURSO DE SEDESOL
81413 |  |  |  | REHABILIRACION DE SISTEMA DE ABASTICIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | TZELTAL MUKUL-JÁ | RURAL | 0204 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2287899 | 2287899 | 2287899 | 2285645 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
85972 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | FRANCISCO VILLA | RURAL | 0221 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 636220 | 636220 | 636220 | 190866 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1181.4 | 0 | 0%
61135 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73-PALENQUE | NUEVA ESPERANZA 1A. SECCIÓN | RURAL | 022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1991442 | 1991442 | 1991442 | 1990355 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
52960 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 109916 | 68885 | 68885 | 68885 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
96525 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 92-SOCOLTENANGO | SAN VICENTE PAUCHIL CHANIVAL | RURAL | 083-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 53942 | 53942 | 53942 | 53942 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
51991 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 92-SOCOLTENANGO | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 083-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 649293 | 649293 | 649293 | 649293 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
110022 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORAABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 472944 | 91131 | 91131 | 91131 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.18 | 18%
109963 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COBERTURA MUNICIPAL) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 498003 | 219121 | 219121 | 219121 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.45 | 45%
17794 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA 8A. SUR ENTRE LA CALLE CENTRAL Y 14AV. PONIENTE, 03 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SC0300030716100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 2490627 | 2490627 | 2490627 | 1245313 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 956.6 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DOL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012.
96801 |  |  |  | REHABILITACION DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCC. Y TANQUE DE REGULARIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | YOK POKITIOK | RURAL | 030082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1058277 | 793707 | 793707 | 423311 | 53.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
149632 |  |  |  | REHAB. DE 2095.30 LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE TRAMOS AISLADOS CONEXIONES SALIDA TANQUE 400 M3 ALIMENTACION TANQUE 400 M3 TANQUE EXISTENTE 600 M3 | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN FRANCISCO PUJILTIC | URBANO | 106-03-0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2445453 | 2445453 | 2445453 | 2445453 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2095.3 | 2095.3 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO
159094 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ESTUBADA (FRACCIONAMIENTO BUENA SUERTE) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 101613 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95.4 | 95.4 | 100% | FISM-000183/2012
182121 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 117-YAJALÓN | LUCIO BLANCO | RURAL | 018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 1386829 | 1386829 | 1386829 | 1386829 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
181507 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 117-YAJALÓN | ESPERANZA PORVENIR | RURAL | 016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 1098550 | 1098550 | 1098550 | 1098550 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
191156 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 117-YAJALÓN | FRACCIÓN LA UNIÓN | RURAL | 025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 759588 | 759588 | 759588 | 759588 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
182030 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 117-YAJALÓN | LA ALDEA | RURAL | 017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 798086 | 798086 | 798086 | 798086 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
190634 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 117-YAJALÓN | TULAQUIL | RURAL | 021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 633938 | 633938 | 633938 | 633938 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
191014 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 117-YAJALÓN | LA LAGUNA | RURAL | 024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 2159038 | 2159038 | 2159038 | 2159038 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
191000 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 7408825 | 7408825 | 7408825 | 7408825 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
74406 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 118-ZINACANTÁN | ELAMBO BAJO | RURAL | 111-03-0092 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 67000 | 67000 | 67000 | 66812 | 99.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
74428 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 118-ZINACANTÁN | NACHIG | RURAL | 111-03-0093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
25831 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (64) | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | URBANO | 111-03-0064 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
NORIAS
CONSTRUCCIÓN
87345 |  |  |  | ENRROCAMIENTO DE LA OBRA DE CAPTACION GUAPINOL | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 219822 | 219822 | 219822 | 219822 | 100% | 0 | 0 | NORIA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
98186 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 01 NORA | 56-LA TRINITARIA | ACACHSNAJAB | RURAL | EASC01-00-00616200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 144313 | 144313 | 144313 | 144193 | 99.9% | 0 | 0 | NORIA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $120.36
113365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 01 NORIA | 56-LA TRINITARIA | SAN JOSÉ LA NORIA | RURAL | EASC01-00-00856200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 190128 | 190128 | 190128 | 189458 | 99.6% | 0 | 0 | NORIA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $669.89
159152 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS TIPO NORIA (N.C.P. LAS TRINITARIAS) | 116-VILLAFLORES | LAS TRINITARIAS | RURAL | 108-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 219472 | 219472 | 219472 | 0 | 0% | 0 | 0 | NORIA | 6 | 4 | 66.7% | FISM-000167/2012
159155 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS TIPO NORIA 2DA. ETAPA (RIA. LAS TRINITARIAS) | 116-VILLAFLORES | LAS TRINITARIAS | RURAL | 108-03-0084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 182893 | 182893 | 182893 | 182893 | 100% | 0 | 0 | NORIA | 5 | 5 | 100% | FISM-000204/2012
159156 |  |  |  | TERMINACIÓN DE POZO TIPO NORIA (RANCHERÍA EL BRASILITO) | 116-VILLAFLORES | EL BRASILITO | RURAL | 108-03-0180 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 96610 | 96610 | 96610 | 96610 | 100% | 0 | 0 | NORIA | 1 | 1 | 100% | FISM-000610/2012
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
192122 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2A. ETAPA, RANCHERIA MIGUEL DE LA MADRID | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 143 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 687303 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,656/2012, BENEFICIANDO A 132 PERSONAS
192039 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2A. ETAPA, RANCHERIA SAN JOSE YOCNAJAB | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 141 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUE | - | - | 529678 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000647/2012, BENEFICIANDO A 1,220 PERSONAS
3278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO INCLUYE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 818480 | 818480 | 818480 | 818480 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
190622 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 100 ML | 82-SALTO DE AGUA | CHIVALITO 1A. SECCIÓN | RURAL | SC0101XIV0770025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1873343 | 1873343 | 1873343 | 1348430 | 72% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
190647 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 80 ML (PRIMERA ETAPA) | 82-SALTO DE AGUA | LA FLOR DE BASCÁN | RURAL | SC0101XIV0770291 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 335264 | 335264 | 335264 | 329546 | 98.3% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | PENDIENTE POR REPORTAR EN 4TO TRIMESTRE
159081 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS TIPO NORIA | 116-VILLAFLORES | LOS LAURELES | RURAL | 108-03-0070 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 146315 | 146315 | 146315 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 4 | 4 | 100% | FISM-000183/2012
MEJORAMIENTO
44078 |  |  |  | AMPLIACION Y AFORO DE POZO | 53-LAS MARGARITAS | CHENCHUMAJÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
151909 |  |  |  | SUSTITUCION DE POZO PROFUNDO DE 60 MTS. | 105-TONALÁ | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | 097/03/0041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 592616 | 444462 | 444462 | 270454 | 60.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 189.83 | 114 | 60.1%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
145721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 12 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 5-ALTAMIRANO | LAGUNA EL PARAÍSO | RURAL | 30048 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 145125 | 145125 | 145125 | 145125 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 12 | 12 | 100%
145220 |  |  |  | CONSTRUCION DE 15 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD PARA 1980 LTS. | 5-ALTAMIRANO | EL ROSARIO | RURAL | 30039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 181384 | 181384 | 181384 | 181384 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 15 | 15 | 100%
149103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE (CON VARIOS LAVADEROS PUBLICOS) | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | LA LAGUNA | RURAL | FISM-000557/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL | - | - | 243919 | 243919 | 243919 | 243919 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | PROYECTO: CONSTRUCCION DE TANQUE (CON LAVADEROS PUBLICOS)
149050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUES (CON VARIOS LAVADEROS PUBLICOS) | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | ALTAMIRANO | RURAL | FISM-000558/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO | - | - | 224465 | 224465 | 224465 | 224465 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 01 TANQUE (CON LAVADEROS PUBLICOS)
149069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUES (CON VARIOS LAVADEROS PUBLICOS) | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | LOS AGUACATALES | RURAL | FISM-000 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO | - | - | 229855 | 229855 | 229855 | 229855 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TANQUE (CON LAVADEROS PUBLICOS)
172293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUES (PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA) | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | EL MOLINO | RURAL | FISM-000186/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 809390 | 809390 | 809390 | 809390 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 32 | 32 | 100% | OBRA FINIQUITADA 150 BENEFICIARIOS
148502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUES (PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA) | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | EL TRIUNFO | RURAL | FISM00188/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO | - | - | 845766 | 845766 | 845766 | 845766 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 35 | 35 | 100% | OBRA FINIQUITADA
132473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUES (PARA LAMACENAMIENTO DE AGUA) | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | LAS PILAS | RURAL | FISM000190/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 675976 | 675976 | 675976 | 675976 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 20 | 20 | 100% | OBRA FINIQUITADA
192260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL METALICO DE 100 M3 DE CAPACIDAD, FRACCIONAMIENTO VALLE BALUN CANAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 161 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 572765 | 286382 | 286382 | 286382 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,036/2012, BENEFICIANDO A 1500 PERSONAS
131440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUES TRADICIONALES, EJIDO GUADALUPE PALMIRA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | GUADALUPE PALMIRA | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 71985 | 71985 | 71985 | 71985 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 7 | 7 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000110/2012 BENEFICIANDO A 35 PERSONAS
192026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 26 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA (VARIAS LOCALIDADES) COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 90065 | 90065 | 90065 | 88493 | 98.3% | 0 | 0 | TANQUE | 26 | 26 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,122/2012, BENEFICIANDO A 130 PERSONAS
98728 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES | 31-CHILÓN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | FISM2012-46 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1748333 | 1748333 | 1748333 | 1748333 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 22 | 22 | 100%
166565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUES ( PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA) | 33-EL PORVENIR | LAS PILAS | RURAL | 070-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 522379 | 522379 | 522379 | 522379 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 21 | 21 | 100%
166561 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUES (PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE) | 33-EL PORVENIR | MALE | RURAL | 070-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 679155 | 679155 | 679155 | 679155 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 29 | 29 | 100%
61787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 10 M3 | 53-LAS MARGARITAS | EL MILAGRO (SAN PEDRITO EL XOCH) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
60265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 TANQUES DOMICILIARIOS PARA AGUA | 53-LAS MARGARITAS | EL HORIZONTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66991 | 66991 | 66991 | 66991 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 10 | 10 | 100%
60248 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 33 TANQUES DOMICILIARIOS PARA AGUA | 53-LAS MARGARITAS | EL RECUERDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 33 | 33 | 100%
76657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0168 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 514710 | 160000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE
86528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y REHABILITACION DE POZO | 80-REFORMA | GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 2A. SECCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 1609334 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO SE INICIÓ.
68019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 30 M3 (BARRIO OJO DE AGUA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 305926 | 305926 | 305926 | 305926 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | CONSISTENTE EN EXCAVACION, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES, MUROS DE MAMPOSTERIA, CONCRETO PARA ESTRUCTURAS, CIMBRAS, ACEROS DE REFUERZOS, IMPERMEABILIZACION EN SUPERFICIE DE TANQUES. OBRA TERMINADA.
51910 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS, EJERCICIO 2012 CONTRATO DE FECHA 12/07/2011 (2AÑOS) | 102-TENEJAPA | YASHANAL | RURAL | 093-03-033 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 174289 | 174289 | 174289 | 174289 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
115069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZOS ARTESANOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO (B. SAN JOSE) | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 336876 | 336876 | 336876 | 283368 | 84.1% | 0 | 0 | TANQUE | 2 | 2 | 100%
86058 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 030148 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 914507 | 914507 | 914507 | 457253 | 50% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
188328 |  |  |  | TERMINACION DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA DE 30M3 DE CAPACIDAD, RANCHERIA LOS LAURELES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 37376 | 37376 | 37376 | 37376 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,662/2012, BENEFICIANDO A 243 PERSONAS
118427 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 161543 | 161543 | 161543 | 161543 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
104373 |  |  |  | REHABILITACION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 123-EL PARRAL | EL RETIRO | RURAL | FISM-0007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 340827 | 340827 | 340827 | 340827 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 240 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
MANTENIMIENTO
42536 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 53-LAS MARGARITAS | EL TRAPICHITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 346057 | 346057 | 346057 | 346057 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
134123 |  |  |  | REHABILITACION DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE | 112-UNIÓN JUÁREZ | CÓRDOVA MATASANOS | RURAL | 105-03-112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 681016 | 681016 | 681016 | 681016 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
TOMA DOMICILIARIA
AMPLIACIÓN
142178 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 598317 | 598317 | 0 | 598317 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 100 | 100 | 100% | EN ESTA OBRA HUBO UNA MEZCLA DE RECURSOS: MUNICIPAL : 598,317.00 ESTATAL 972,623.00 Y RECURSO FEDERAL (SEDESOL)$ 1,420,643.00 HACIENDO UN TOTAL DE $ 2,991,583.00 DE LA OBRA ANTES MENCIOADA
OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
72665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 620521 | 609784 | 609784 | 609784 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL
64197 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 996993 | 866471 | 866471 | 866471 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA DE CAPTACION PLUVIAL QUE INCLUYE TRABAJOS PRELIMINARES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE PVC DE 1 MM. DE ESPESOR, GUARNICIONES DE CONCRETO, PISOS DE CONCRETO REFORZADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA. OBRA TERMINADA.
25846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA PLUVIA (68) | 118-ZINACANTÁN | NACHIG | RURAL | 111-03-0068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 902400 | 902400 | 902400 | 902400 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
145797 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 2612453 | 2612453 | 2612453 | 2612453 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 90.5 | 90.5 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA, METRO LINEAL.
141437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOSA | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM-00465/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 161767 | 161767 | 161767 | 161767 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE LOSA DE 6.60 ML. EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA CON UN MONTO TOTAL DE $ 161,767.00 CON RECURSO DEL FISM 2012. SE REPORTA AL 100%
131186 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL; E.C. LIBRAMIENTO ORIENTE SUR TRAMO: COMITAN-ALTAMIRANO EN EL KM. 94+600, FRACCIONAMIENTO EL LAUREL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 77365 | 77365 | 77365 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 15 | 4.5 | 30% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUBICOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000111/2012 BENEFICIANDO A 141,013 PERSONAS
185766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (PANTEON MUNICIPAL ENTRE LA CALZADA DEL PANTEON Y PROLONGACION 1O DE MARZO), BARRIO EL ARENAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 165 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 202607 | 202607 | 202607 | 202184 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 124 | 124 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA ALCANTARILLA, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,668/2012, BENEFICIANDO A 97,537 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS)
99286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL Y ANDADORES EN ACCESO A LA ACABECERA MUNICIPAL (BARRO JUXALA) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FISM2012-085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPALDE CHILON | - | - | 4552482 | 4024543 | 4024543 | 4024543 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 0 | 0% | AVANCE FISICO ES DE 90%
166546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL | 33-EL PORVENIR | EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ | URBANO | 070-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 486120 | 486120 | 486120 | 486120 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 129 | 129 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 129 MTROS DE CANAL PLUVIAL A BASE DE PSIO DE CONCRETO Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA (1)
166552 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL | 33-EL PORVENIR | EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ | URBANO | 070-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 876002 | 876002 | 876002 | 876002 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 213 | 213 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 213 ML A BASE DE PISO DE CONCRETO LA UNIDAD DE MEDIDA ES M L
127600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL ANDADOR (FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SD0102120206100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 107052 | 107052 | 107052 | 107052 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
15475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS PLUVIALES DE CAMINO (TRAMO DE CAMINO PRINCIPAL) | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | RURAL | 035-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 67868 | 67868 | 67868 | 67868 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
142941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL A CIELO ABIERTO (BARRIO MIRADOR) | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 910668 | 910668 | 0 | 910668 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTAD AL 100%
13378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL | 46-JIQUIPILAS | VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MPAL | - | - | 58004 | 58004 | 58004 | 58004 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 8 | 8 | 100%
56487 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CANAL PLUVIAL | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO HUIXTÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 45 | 45 | 100%
134766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CABEZOTES Y ALCANTARILLAS | 54-LARRÁINZAR | YOLTÉ | RURAL | 049-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 59774 | 59774 | 59774 | 59774 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
62596 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL | 66-NICOLÁS RUIZ | NICOLÁS RUÍZ | URBANO | 03003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | - | - | 963482 | 963482 | 963482 | 963482 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 175 MTS LINEALES DE DREN PLUVIAL
76192 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL NUEVO ARROYO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1109745 | 1109745 | 1109745 | 1109745 | 100% | 0 | 0 | EMBOVEDADO | 1 | 1 | 100%
76506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO | 73-PALENQUE | NUEVA CENTRAL | RURAL | 0164 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 696666 | 696666 | 696666 | 696666 | 100% | 0 | 0 | EMBOVEDADO | 1 | 1 | 100%
61106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 219766 | 219766 | 219766 | 219766 | 100% | 0 | 0 | EMBOVEDADO | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
76115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN LA COL. GUADALUPE PAKALNA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0159 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 491268 | 491268 | 491268 | 336936 | 68.6% | 0 | 0 | EMBOVEDADO | 1 | 0.5 | 50%
188781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL ( BARRIO SAN JANCITO) | 75-PANTEPEC | PANTEPEC | URBANO | 0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 299026 | 299026 | 299026 | 299026 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 255 | 255 | 100%
86688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE AGUAS NEGRAS | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 285570 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EMBOVEDADO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, QUEDANDO PROGRAMADO PARA LA NUEVA ADMINISTRACION.
49820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | DOP/SD/FISM-019/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1508969 | 924611 | 924611 | 924611 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 560 | 450 | 80.4%
73101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE LEÑADORES (B. DE CANDELARIA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0123 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 206252 | 206252 | 146878 | 146878 | 71.2% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 100 | 70 | 70% | CONSTRUCCION DE 100 ML DE DREN PLUVIAL CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, CORTES CON CORTADORA EN PAVIMENTO ASFALTICO.
72687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALZADA DEL CEMENTERIO (B. DE FATIMA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0107 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1125697 | 1125697 | 1017171 | 1017171 | 90.4% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 330 | 300 | 90.9% | OBRA EN PROCESO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES.DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO CON EQUIPO NEUMATICO
72191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 1A. AV. RIO JORDAN (COL. RIO JORDAN) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0094 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 498336 | 431638 | 431638 | 431638 | 100% | 0 | 0 | CUNETA | 1 | 0.86 | 86% | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SECCION 1.40 X 1.50 MTS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN PROMEDIO. OBRA CON MEZCLA DE RECURSO FISM-HABITAT DEL EJERCICIO 2012.
14161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL (AV.CENTRAL NORTE PROLONGACION), 01 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SD0102030046100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 4600034 | 4600034 | 4600034 | 4141599 | 90% | 0 | 0 | COLECTOR | 839.21 | 772 | 92% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. 839.21 ML.
117880 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE (B . SAN JOSE) | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0142 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 67600 | 54080 | 54080 | 26691 | 49.4% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100%
85420 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL | 104-TILA | NUEVA ESPERANZA | URBANO | 030110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1416571 | 1062428 | 1062428 | 424971 | 40% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 36 | 15 | 41.7%
149625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENA PLUVIAL, 920 ML TUB. PVC 18 DIAMETRO, DEMOLICION PISOS CONCRETO, REPOSITO CONCRETO POZOS DE VISITA BROCALES ESTRUCTURAS DE DESCARGAS LIMPIA TRAZO NIVELACION | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN FRANCISCO PUJILTIC | URBANO | 106-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1199991 | 1199991 | 1199991 | 1199991 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 920 | 920 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL DE LA OBRA $1,199,991.19, LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES PERO NO APARECE EL CONCEPTO POR ESO TOME METROS
73882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL | 118-ZINACANTÁN | JECH CHENTIC | RURAL | 111-03-0074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 679155 | 679155 | 679155 | 679155 | 100% | 0 | 0 | CUNETA | 352 | 352 | 100%
3448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL | 122-MEZCALAPA | ROBERTO BARRIOS | RURAL | 122-03-0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 220000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 11 | 3.3 | 30% | SE CONSIDERAN LOS METROS CUBICOS, TODA VEZ QUE EN LA BASE DE DATOS NO APARECEN LOS METROS LINEALES
AMPLIACIÓN
170368 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO EL HULAR) | 3-ACAPETAHUA | ACAPETAHUA | URBANO | SD0201300016100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA | - | - | 226472 | 226472 | 226472 | 226472 | 100% | 0 | 0 | RED | 279.9 | 279.9 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100% FALTA FINIQUITAR
122526 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETA PLUVIAL | 10-ARRIAGA | PUNTA FLOR | RURAL | FISM-000300/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 377924 | 377924 | 377924 | 377924 | 100% | 0 | 0 | CUNETA | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012, REALIZANDOSE 100 ML DE CUNETA PLUVIAL CON UN MONTO TOTAL DE $ 377,923.96 SE REPORTA AL 100%
166639 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (5A CALLE PONIENTE) | 33-EL PORVENIR | EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ | URBANO | 070-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 465855 | 465855 | 465855 | 465855 | 100% | 0 | 0 | RED | 213 | 213 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN AMPLIACION DE 213 METROS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL (213)
MEJORAMIENTO
131226 |  |  |  | DESAZOLVE DE ARROYO PLUVIAL TRAMOS VARIOS ENTRE PROLONGACION DE AVENIDA YALCHIVOL LIBRAMIENTO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO EL LAUREL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 96000 | 96000 | 96000 | 6450 | 6.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 400 | 50% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000338/2012 BENEFICIANDO A 141,013 PERSONAS
98529 |  |  |  | REHABILITACION DE 613.31 ML DE DRENAJE EN 1ª AV NTE OTE 2ª ETAPA | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASD03-00-00646100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 2026707 | 2026707 | 2026707 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 613.31 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
98478 |  |  |  | REHABILITACION DE 697.95 ML DE DRENAJE EN CALLE CENTRAL 1ª ETAPA | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASD03-00-00636100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 2170551 | 2170551 | 2170551 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 697.95 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
MANTENIMIENTO
147454 |  |  |  | DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL, RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 50766 | 50766 | 50766 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANAL | 0 | 0 | 0% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA CANAL, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,712/2012, BENEFICIANDO A 100 PERSONAS
131627 |  |  |  | REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL (9A CALLE SUR PTE ENTRE 6A Y 7A AV. PTE SUR, BARRIO NICALOCOK | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 88 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 27161 | 27161 | 27161 | 24792 | 91.3% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 10 | 10 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA ALCANTARILLA, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,098/2012, BENEFICIANDO A 1220 PERSONAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
72034 |  |  |  | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 2-ACALA | ROBERTO ALBORES GUILLÉN | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1795.85 | 1795.85 | 100% | OBRA CERRADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE; ESTA OBRA SE EJECUTÓ POR ADMINISTRACION DIRECTA. YA TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS DEL EDO.
156618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 5-ALTAMIRANO | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ | RURAL | 30045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 1419278 | 1419278 | 1419278 | 684992 | 48.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.48 | 48%
145916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 5-ALTAMIRANO | VILLA PARAÍSO | RURAL | 30061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 754588 | 754588 | 754588 | 754588 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
131600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED HIDROSANITARIA EN NAVE PRINCIPAL DE LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO, BARRIO LA PILETA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 86 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 875721 | 875721 | 875721 | 437860 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA OBRA, POR NO EXISTIR LA PALABRA SISTEMA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,035/2012, BENEFICIANDO A 141,013 PERSONAS
123562 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 24-CHANAL | LA MENDOZA | RURAL | F3-2012-54 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 155768 | 155768 | 155768 | 155768 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVEZ DE UNIDAD 262, CON GOBIERNO FEDERAL ATRAVEZ DE SEDESOL (PDZP) Y DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). UNIDAD 262 569,599.00 SEDESOL (PDZP) 832,318.00 FISM 155,768.00 TOTAL 1,557,685.00
123439 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTOS 1RA. ETAPA | 24-CHANAL | SIBERIA | RURAL | F3-2012-53 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 913628 | 913628 | 913628 | 913628 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVEZ DE LA UNIDAD 262 Y CON EL GOBIERNO FEDERAL ATRAVEZ DE SEDESOL (PDZP)Y DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (SEDESOL (PDZP) 4,880,967.00 UNIDAD 262 3,341,687.00 FISM (2012) 913,628.00 TOTAL DE LA OBR 9,136,282.00)
110528 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILADO SANITARIO 2 ETAPA | 31-CHILÓN | ALÁN-SAC'JÚN | RURAL | FISM2012-112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 4213315 | 3907167 | 3907167 | 3907167 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FISICO ES DE 90%
111611 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2201697 | 2101454 | 2101454 | 2101454 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
13042 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 32-EL BOSQUE | LA GLORIA CHIKINCHÉN | RURAL | 014-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 1490258 | 1490258 | 1490258 | 1490258 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1320 | 1320 | 100%
127521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROL. AV. 20 DE NOV. BARRIO LA BENDICION) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SD0101120246100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 147821 | 147821 | 147821 | 147821 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
63406 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 39-HUITIUPÁN | GUAYABAL SINAÍ | RURAL | 0390083SD028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2903345 | 2903345 | 2903345 | 2903345 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
9435 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 39-HUITIUPÁN | PLANADA VILLA LUZ | RURAL | 0390156SD019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2971328 | 2971328 | 2971328 | 2971328 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
9478 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 39-HUITIUPÁN | SAN FRANCISCO LA FRONTERA | RURAL | 0390109SD017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2961814 | 2961814 | 2961814 | 2961814 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
9486 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 39-HUITIUPÁN | SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO) | RURAL | 0390073SD018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2912776 | 873833 | 873833 | 873833 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80% | OBRA EN PROCESO
9491 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2A. ETAPA | 39-HUITIUPÁN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 0390025SD008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2276207 | 2276207 | 2276207 | 2276207 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
9430 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2A. ETAPA | 39-HUITIUPÁN | LA VENTANA ( SAN JULIAN ) | RURAL | 0390091SD007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1258215 | 1258215 | 1258215 | 1258215 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
9423 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2A. ETAPA | 39-HUITIUPÁN | NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA | RURAL | 0390154SD003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2468464 | 2468464 | 2468464 | 2468464 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
9469 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 3A. ETAPA | 39-HUITIUPÁN | BUEN PASO (SHOCTIC) | RURAL | 0390051SD012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2256852 | 2256852 | 2256852 | 2256852 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
8627 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA | 43-IXTACOMITÁN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 04334 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 870521 | 783468 | 783468 | 781468 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 598 | 99.7%
8569 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2 ETAPA | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1767215 | 1590493 | 1590493 | 1590493 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 900 | 100%
78412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO 2A. ETAPA | 47-JITOTOL | CÁLIDO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1438172 | 1101138 | 1101138 | 1101138 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO 2A. ETAPA
47506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR 7A. AV. SUR PTE. CRUZANDO CAMPO EXPERIMENTAL ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 29 HASTA 4A. AVE. SUR PTE. | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1337008 | 1337008 | 1337008 | 1337008 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1277 | 1277 | 100%
150461 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE 10ª ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LAS PALMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2636.85 | 2636.85 | 100% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANOBRAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
47597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR 9A. CALLE PTE NTE (SANTA CECILIA) PROLOG. AV. PTE. NTE. (SANTA CECILIA) HASTA 2A. AVE. OTE. NTE. (LA PILA) POR RIO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1918960 | 1918960 | 1918960 | 1918960 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 757.82 | 757.82 | 100%
42115 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANIEAMIENTO | 53-LAS MARGARITAS | YASHA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1999962 | 1755396 | 1755396 | 1755396 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.88 | 88% | UNIDAD DE MEDIDAD SISTEMA
48703 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) | 53-LAS MARGARITAS | JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2301 | 2301 | 100%
157308 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 60-MAZAPA DE MADERO | EL HORIZONTE | RURAL | 053-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE MAZAPA DE MADERO | - | - | 3207250 | 3207250 | 3207250 | 3207250 | 100% | 350211 | 350211 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA AL 100%
62607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ACCESO PRINCIPAL | 66-NICOLÁS RUIZ | NICOLÁS RUÍZ | URBANO | 03007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | - | - | 257584 | 257584 | 257584 | 257584 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 61.7 | 61.7 | 100%
62604 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO. | 66-NICOLÁS RUIZ | NICOLÁS RUÍZ | URBANO | 03006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | - | - | 758669 | 758669 | 758669 | 758669 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100%
7085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA), LOC. SANTO DOMINGO | 68-OCOTEPEC | SANTO DOMINGO | RURAL | SD-01-06-30024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 362035 | 356106 | 356106 | 356106 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 118.46 | 116.52 | 98.4%
7078 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA), LOC. CERRO DEL MONO | 68-OCOTEPEC | CERRO DEL MONO | RURAL | SD-01-06-30023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 1156786 | 826329 | 826329 | 826329 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 132.65 | 94.76 | 71.4%
86180 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0227 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 931287 | 931287 | 300000 | 275786 | 29.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 595 | 0 | 0%
69727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0092 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 423491 | 423491 | 423491 | 422815 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 203.44 | 203.44 | 100% | SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA DE LA COL. PAKAL NA
86091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0225 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1017777 | 1017777 | 350000 | 305333 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 673 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LA LOMITA
91658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0242 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1196599 | 400000 | 400000 | 358976 | 89.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 981.19 | 0 | 0%
78268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EBEN EZER | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0178 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 899304 | 270000 | 270000 | 269108 | 99.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.3 | 30%
76567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LOS PINOS | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0166 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 801615 | 801615 | 250000 | 240484 | 30% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.3 | 30% | LA SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA
75505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PAKALKIN | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0158 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 800645 | 800645 | 800645 | 800645 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1230 | 1230 | 100%
78305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL.PAKALNA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0179 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 951378 | 951378 | 550000 | 540636 | 56.8% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.8 | 80%
91715 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0243 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1191129 | 400000 | 400000 | 357338 | 89.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 916 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA PALENQUE 2000
131374 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO (2DA ETAPA) | 75-PANTEPEC | JULIÁN GRAJALES | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMINIENTO MUNICIPAL | - | - | 1497033 | 1497033 | 1497033 | 1497033 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA AVANZADA EL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE
131337 |  |  |  | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 75-PANTEPEC | EL NARANJO | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2384437 | 2384437 | 2384437 | 2384437 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EL 100 %
86674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 80-REFORMA | EL CARMEN (EL LIMÓN) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 679570 | 679570 | 679570 | 679570 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
86703 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 311298 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, QUEDANDO PROGRAMADA PARA LA NUEVA ADMINISTRACION, Y SE LE APLICÓ UNA REDUCCIÓN DE RECURSOS.
49907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 81-SABANILLA | EL VERGEL | RURAL | DOP/SD/FISM-020/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 934354 | 522415 | 522415 | 522415 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 443 | 350 | 79%
190960 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SSANITARIO PRIMERA ETAPA | 82-SALTO DE AGUA | PUEBLO NUEVO | RURAL | SD0101XIV0770066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 999451 | 999451 | 999451 | 824145 | 82.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 552.01 | 552.01 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA 4TO TRIMESTRE
192266 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO | 82-SALTO DE AGUA | PUEBLO NUEVO | RURAL | SD04XIV0770066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE EJERCIO LA OBRA AL 100%
71048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL EL SUMIDERO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 953349 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 386.93 | 0 | 0% | OBRA AAUTORIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012.
71134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES JOSE WEBER Y PATRICIA ARMENDARIZ (B. SAN DIEGO) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 414818 | 414818 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 236.85 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012.
70889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0090 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 667642 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 342.76 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012.
70726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-030029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 2671643 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1987 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012. PENDEINTE DE EJERCER.
71248 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES (COL. LAS MINAS) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 694258 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 475 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE, DEL EJERCICIO 2012.
144811 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 85-SAN FERNANDO | EL COPALAR | RURAL | AP/012/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 288855 | 288855 | 288855 | 288855 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 562 | 562 | 100% | EXPEDIENTE VALIDADO
144738 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR INTEGRAL SANITARIO 1A. ETAPA | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | AP/011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 1313600 | 1313600 | 1313600 | 1313600 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3084 | 3084 | 100% | EXPEDIENTE VALIDADO
34047 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 681238 | 681238 | 681238 | 681238 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7067.66 | 7067.66 | 100%
4518 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO MONTERREY | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 478528 | 478528 | 478528 | 478528 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 171 | 171 | 100%
17399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, 01 | 98-TAPACHULA | SAN AGUSTÍN | RURAL | 098SD0101030536100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 370093 | 370093 | 370093 | 370093 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 771 | 771 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE ESTHER ZUNO Y AV. ABSALON CASTELLANOS (ALVARO PEREZ SALINAS)
17472 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SD0101030556100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 282868 | 282868 | 282868 | 282868 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 527.2 | 527.2 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE, COLONIA MARCELIN.
23042 |  |  |  | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 99-TAPALAPA | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | 0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1601429 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON 27 POZOS DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,000.00 ML. DE 8 Y 360.00 ML. DE 6 DE TUBERIA PVC SANITARIO.
86029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 030113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 611310 | 611310 | 611310 | 497432 | 81.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
93871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON ACCESO AL CAIC | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 030073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 291053 | 291053 | 291053 | 291053 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 115.57 | 115.57 | 100%
86444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO SAN JUAN 1RA CALLE AV MENDEZ | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 030123 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 971258 | 971258 | 971258 | 971258 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 185 | 185 | 100%
85168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 104-TILA | CHULUM JUÁREZ | RURAL | 030078 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 5351671 | 5351671 | 5351671 | 5351671 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2151.55 | 2151.55 | 100%
85191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 | 104-TILA | CHULUM JUÁREZ | RURAL | 030074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 4549565 | 4549565 | 4549565 | 4549565 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2151.55 | 2151.55 | 100%
106718 |  |  |  | CONSTRUCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 104-TILA | NUEVO LIMAR | RURAL | 030076 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 3737762 | 3737762 | 3737762 | 2943801 | 78.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
123828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS FLOR DE ALIANZA | 107-TUMBALÁ | LA ALIANZA | RURAL | 0102/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 789050 | 789050 | 789050 | 789050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 27 | 27 | 100%
117677 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 107-TUMBALÁ | TAKINUKUM PEÑASCAL | RURAL | 075/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 588334 | 588334 | 588334 | 588334 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
117895 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 077/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
117864 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2ª ETAPA BARR. SAN CRISTOBAL 2ª ETAPA | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 076/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUIBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 282.5 | 282.5 | 100%
169189 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO. FRACCIONAMIENTO BARRANCA VERDE. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SD-01-01-03-035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNATMIENOT MUNICIPAL | - | - | 1705924 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 575 | 0 | 0%
168706 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. JARDINES DEL NORTE. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-01-01-03-027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 462192 | 462192 | 462192 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 434 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
168707 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. COLONIA C.C.I. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2692160 | 955528 | 955528 | 955528 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 290.3 | 145.15 | 50%
3514 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMER CANTON TEJERIAS | 110-TUZANTÁN | PRIMER CANTÓN | RURAL | SD010130189109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 177733 | 177733 | 177733 | 177733 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 693.08 | 693.08 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100 EN EL EJERCICIO 2011, LA LOCALIDAD ES: PRIMER CANTON TEJERIAS
34999 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EMISOR A PRESION) | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | SD01010300116100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1282913 | 1282913 | 1282913 | 1282913 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1794.5 | 1794.5 | 100%
71741 |  |  |  | CONST. SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO, 11532.76 ML TUBERIA PVC SANITARIO SERIE 25 DE 8 DIAMETRO, EXCAVACIONES, RELLENOS POZOS VISITA DIFERENTES PROFUNDIDADES, 1194 ML TUB. PVC 6 DIAMTRO P/DESCARGAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | EL PUERTO | RURAL | 106-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8351843 | 8351843 | 8351843 | 8324243 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 11532.76 | 11532.76 | 100% | TERMINADA Y OPERANDO, LA DIFERENCIA QUEDO COMO AHORRO PRESUPUESTAL
191273 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA DE ESCUELAS NIVEL MEDIO SUPERIOR Y UNIDAD HABITACIONAL | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 686800 | 686800 | 686800 | 686800 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
191462 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 117-YAJALÓN | ROSARIO SACLUMIL | RURAL | 033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 1835504 | 1835504 | 1835504 | 1835504 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
191186 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 386717 | 386717 | 386717 | 386717 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 351 | 351 | 100%
AMPLIACIÓN
73606 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA | - | - | 400464 | 400464 | 400464 | 400464 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 658.24 | 658.24 | 100% | EXPEDIENTE CERRADO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
83892 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 426.52 | 426.52 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
83982 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 2-ACALA | EL PAQUESCH | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 178464 | 178464 | 178464 | 178464 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 402.75 | 402.75 | 100% | OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
170480 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (5A. AVENIDA SUR ENTRE CENTRAL Y 2A. CALLE PONIENTE Y 2A. CALLE PONIENTE ENTRE 5A. Y 2A. AVENIDA SUR, BARRIO GUADALUPANO) | 3-ACAPETAHUA | ACAPETAHUA | URBANO | SD0201300046200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA | - | - | 1010745 | 1010745 | 1010745 | 1010745 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 549.5 | 549.5 | 100%
145847 |  |  |  | AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 2381282 | 2381282 | 2381282 | 2381282 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1258.74 | 1258.74 | 100%
156701 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 8-AMATENANGO DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 07SD0201000236100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 949868 | 474934 | 474934 | 474934 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.8 | 80% | LA LOCALIDAD ES BARRIO LA GRANDEZA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA
156865 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 8-AMATENANGO DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 07SD0201000276100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 350000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 410.6 | 369.54 | 90%
3276 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO MIRAVALLE | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 635197 | 635197 | 635197 | 635197 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 900 | 100% | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO
3730 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO CANDELARIA | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 203323 | 203323 | 203323 | 203323 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 194 | 194 | 100%
5861 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 153108 | 149542 | 149542 | 149542 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 189 | 57 | 30.2% | OBRA FINIQUITADA . LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGOS.
5851 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LINDAVISTA | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 1245296 | 1233447 | 1233447 | 1233447 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1006 | 1006 | 100% | OBRA FINIQUITADA .LA DIFERENCIA CORESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGOS.
3814 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO MIRADOR | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | - | - | 272928 | 272928 | 272928 | 272928 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 240 | 100%
4139 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 95078 | 88596 | 88596 | 88596 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 96 | 96 | 100%
145954 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LOS SABINOS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 94 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 96727 | 96727 | 96727 | 96727 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000109/2012, BENEFICIANDO A 130 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2012, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE $24,999, 999.63 (11 MESES)
147865 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA) RANCHERIA SAN FRANCISCO EL ARENAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 133854 | 133854 | 133854 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 135.5 | 135.5 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000663/2012, BENEFICIANDO A 327 PERSONAS
144171 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (AV. HUIZACHE ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE CHABACANO) FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 90 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 37709 | 37709 | 37709 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18 | 18 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,658/2012, BENEFICIANDO A 60 PERSONAS
130479 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 68 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 240849 | 240849 | 240849 | 72254 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 229.27 | 229.27 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,043/2012, BENEFICIANDO A 207 PERSONAS
146112 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 95 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 649447 | 649447 | 649447 | 649447 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 434.96 | 434.96 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,666/2012, BENEFICIANDO A 435 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE $24, 999, 999.63 (11 MESES)
130890 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LA CUEVA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 301476 | 301476 | 301476 | 301476 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 726.4 | 726.4 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,620/2012, BENEFICIANDO A 258 PERSONAS
192229 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LAS LAJITAS EL PEDREGAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 155 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 574526 | 574526 | 574526 | 574526 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 490.48 | 490.48 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000691/2012, BENEFICIANDO A 400 PERSONAS
149888 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CARRETERA POLIDEPORTIVO ENTRE LIBRAMIENTO ORIENTE Y CARRETERA RUMBO AL TECNOLOGICO DE COMITAN, RANCHERIA CHICHIMA BENITO JUAREZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 111 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 434886 | 434886 | 434886 | 434886 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 546.4 | 546.4 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,060/2012, BENEFICIANDO A 546 PERSONAS
131072 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (ENTRADA A ZAPATA ENTRE PRIVADA DE LA 5A. AVE. OTE. SUR Y AVE. JOSEFINA GARCIA) BARRIO LOS SABINOS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 126470 | 126470 | 126470 | 126470 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 223.2 | 223.2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000297/2012, BENEFICIANDO A 224 PERSONAS
145685 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO VALLE BALUN CANAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 93 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 771518 | 771518 | 771518 | 771518 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 148.5 | 148.5 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,665/2012, BENEFICIANDO A 149 PERSONAS, (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2012, CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE $24999,999.63 (11 MESES)
192221 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA (CALLE LAS LAJITAS ESQ CON AV. EL CEDRO, CALLE ESMERALDA ESQ. CON AVE. EL CEDRO, CALLE LAS PERLAS ESQ. CON AVE. EL CEDRO) BARRIO LAS LAJITAS EL PEDREGAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 154 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 383017 | 83017 | 83017 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 192.72 | 192.72 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000690/2012, BENEFICIANDO A 400 PERSONAS
131086 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA, FRACCIONAMIENTO VALLE BALUN CANAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 1104768 | 1104768 | 1104768 | 995153 | 90.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 713.7 | 713.7 | 100% | AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000344/2012, BENEFICIANDO A 569 PERSONAS
148757 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (2A CALLE NTE PTE ENTRE 7A Y 8A AV. PTE. NTE) BARRIO CANDELARIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 188802 | 188802 | 188802 | 185835 | 98.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110.2 | 110.2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,096/2012, BENEFICIANDO A 100 PERSONAS
26019 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 282161 | 282161 | 282161 | 282161 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 421 | 421 | 100%
116640 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | 32-EL BOSQUE | PLÁTANOS | RURAL | 014-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 7254832 | 7254832 | 7254832 | 7254832 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
166556 |  |  |  | AMPLAICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA | 33-EL PORVENIR | EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ | URBANO | 070-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 728197 | 728197 | 728197 | 728197 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 762 | 762 | 100%
125834 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FIANCIAMIENTO DE BANOBRAS 2012. AMPLIACION DE 1052 MTS DE RED DE ALCANTARILLADO | 37-FRONTERA HIDALGO | TEXCALTIC | RURAL | 035-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 420525 | 420525 | 420525 | 420525 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1052 | 1052 | 100%
162060 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE | 44-IXTAPA | MODELO (EL ZAPOTAL) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 929828 | 929828 | 929828 | 929828 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1044.05 | 1044.05 | 100%
118617 |  |  |  | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 45-IXTAPANGAJOYA | LA GLORIA | RURAL | 045-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 774008 | 774008 | 774008 | 774008 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
83602 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | 47-JITOTOL | RUBÉN JARAMILLO | RURAL | 0470030015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO
67645 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047030036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 395699 | 395699 | 395699 | 395699 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA E ALCANTARILLADO SANITARIO
79788 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANIOTARIO 2A. ETAPA | 47-JITOTOL | MATASANO | RURAL | 0470030069 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 512948 | 512948 | 512948 | 512948 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO
179064 |  |  |  | [FISM_036-03-0025] AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLA SANITARIO Y SANEAMIENTO (3A. ETAPA) | 50-LA GRANDEZA | LLANO GRANDE | RURAL | FISM_000606/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
44167 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | EL PROGRESO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1430 | 1430 | 100%
44232 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | ESPÍRITU SANTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 726904 | 726904 | 726904 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.81 | 81%
52885 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 928264 | 928264 | 928264 | 928264 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 717 | 717 | 100%
56748 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 596 | 178.8 | 30%
150501 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 938220 | 938220 | 938220 | 938220 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 960.3 | 960.3 | 100% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANOBRAS 2012, CON FECHA DE DEPOSITO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
151211 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1514047 | 1514047 | 1514047 | 1514047 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1527.71 | 1527.71 | 100% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS EMPRESTITO, BANOBRAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
59483 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | 53-LAS MARGARITAS | PISANTÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 922.51 | 627.3 | 68%
58359 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE (2A. ETAPA) | 53-LAS MARGARITAS | EL PROGRESO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 922.51 | 922.51 | 100%
44181 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 580742 | 580742 | 580742 | 580742 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 590.5 | 590.5 | 100%
65543 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | EL ENCANTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1037.6 | 1037.6 | 100%
44114 |  |  |  | AMPLIACION DE 407 ML. DE RED DE DRENAJE EN LA 1A. AVENIDA PONIENTE NORTE ENTRE 7A. Y 9A. CALLE NORTE PONIENTE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 407 | 122.1 | 30%
59733 |  |  |  | AMPLIACION DEL COLECTOR SANITARIO DEL HOSPITAL GUADALUPE TEPEYAC | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE TEPEYAC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 565.78 | 169.73 | 30%
98154 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3ª ETAPA | 56-LA TRINITARIA | EL ALTO | RURAL | EASD02-00-00606100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1500713 | 1500713 | 1500713 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
62586 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE | 66-NICOLÁS RUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | - | - | 401033 | 401033 | 401033 | 401033 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 271.8 | 271.8 | 100%
69376 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 494175 | 494175 | 494175 | 494175 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 426.9 | 426.9 | 100% | SE REALIZA EN EL BARRIO LOS OLVIDADOS DE LA COL. PAKALNA
137762 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), COMUNIDAD NICHTEEL SAN ANTONIO | 86-SAN JUAN CANCUC | NICHTEEL SAN ANTONIO | RURAL | 1120-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1458914 | 1458914 | 1458914 | 1458914 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 769.6 | 769.6 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
111051 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL CAMPO | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 33715 | 33715 | 33715 | 33715 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 190 | 190 | 100%
4517 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA CENTRAL | 94-SOYALÓ | FRANCISCO SARABIA | URBANO | 085-03-0053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 145258 | 145258 | 145258 | 145258 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
4519 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA CENTRAL | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO | - | - | 478488 | 478488 | 478488 | 478488 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 305 | 305 | 100%
17120 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SD0201030366100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 200485 | 200485 | 200485 | 200485 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 476.2 | 476.2 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. COLONIA LOS LIRIOS.
93544 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2012, CONTRATO DE FECHA 10/11/11. | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0069 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 216167 | 172934 | 172934 | 99208 | 57.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 396.1 | 396.1 | 100%
104867 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO. | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 122680 | 122680 | 122680 | 115310 | 94% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 5 | 100%
168708 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-02-01-03-028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 494454 | 174729 | 174729 | 174729 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 402.48 | 20.1 | 5% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
168709 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. PLAN DE AYALA (AV. CAMPECHE ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NUEVO LEÓN). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-02-01-03-012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 193773 | 193773 | 192488 | 192488 | 99.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120.2 | 102.17 | 85%
168710 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. PLAN DE AYALA ZONA MEDIA (CIRCUITO LAS GUACAMAYAS CONECTANDO HASTA AV. CHIAPAS A COLECTOR EXISTENTE). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-02-01-03-020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 458231 | 308463 | 308463 | 308463 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 406.62 | 406.62 | 100%
26841 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRETERA INTERNACIONAL A TALISMAN MARGEN DERECHO KM 15. | 109-TUXTLA CHICO | LA TOMA GALERA | RURAL | SD02004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 525648 | 517667 | 525648 | 517667 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
3515 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMENTO BANOBRAS PARA LA EJECUCION DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA EN TERCER CANTON LA CURVA | 110-TUZANTÁN | TERCER CANTÓN LA CURVA | RURAL | SD0201030029109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 543543 | 543543 | 543543 | 543543 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2707.63 | 2707.63 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2011
34233 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MAGMANTIC | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | SD0201030016100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 515754 | 515754 | 515754 | 515754 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100%
149627 |  |  |  | AMPL. RED DRENAJE SANITARIO TRAZO NIVELACION EXCAVACION PLANTILLA SUMIN E INSTALACION TUB PVC 8 DIAMET TUB PVC 6 RELLENOS POZOS VISITA TUB. 2 HDCO. C/CAMPANA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | EL PALMAR | RURAL | 106-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 278960 | 278960 | 278960 | 278960 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 396 | 396 | 100% | OBRA TERMINADA Y OOPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $557,915.00 SIENDO DEL FISM $278,960.00 Y PROGRAMA HABITAT $278,955.00
121508 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO; CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN | 114-VILLA COMALTITLÁN | CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN | RURAL | EASD030010132012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 941009 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1845.5 | 0 | 0% | RECURSO FISM 2012, ESTA OBRA ESTA PRESUPUESTADA CON FISM 2012 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, DEL FISM 2012 CORRESPONDE $941,009.66 Y DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS CORRESPONDE $104,556.63 DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $1,045,566.29; ESTA OBRA NO SE HA LLEVADO A CABO, NO SE HA EJERCIDO NADA DEL FISM 2012 Y DE LOS BENEFICIERIOS; FISICA Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 0.00%
191255 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 158263 | 158263 | 158263 | 158263 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100%
191385 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 138288 | 138288 | 138288 | 138288 | 100% | 0 | 0 | RED | 13 | 13 | 100%
191309 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 570 | 570 | 100%
MEJORAMIENTO
73393 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA | - | - | 500943 | 500943 | 500943 | 500943 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 156.45 | 156.45 | 100% | EXPEDIENTE COMPLETO AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
73056 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ACALA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 94 | 94 | 100% | EL EXPEDIENTE ESTA CERRADO AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE CON SU OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
73136 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ACALA | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 177.2 | 177.2 | 100% | OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
145962 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO (BARRIO CANDELARIA Y LAS CASITAS) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 352851 | 352851 | 352851 | 352851 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
141859 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE (BARRIO PEMEX) | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-00515/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 3000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4151.7 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM 2012-CODECOM CON UN MONTO TOTAL DE $ 5,000,000.00 EN DONDE FISM APORTA $ 3,000,000.00 Y CODECOM $ 2,000,000.00. UNICAMENTE SE HA APLICADO EL ANTICIPO DEL 30%.
188363 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 4A CALLE NTE. OTE ENTRE 2A. AV. OTE. NTE. Y 3A. AVE. OTE. NTE., BARRIO LA PILA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 138 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 80982 | 30982 | 30982 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 74.7 | 67.2 | 90% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,058/2012, BENEFICIANDO A 80 PERSONAS
78079 |  |  |  | PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 47-JITOTOL | CARMEN ZACATAL | RURAL | 040030071 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
78298 |  |  |  | PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 47-JITOTOL | LAS MARAVILLAS | RURAL | 0470030073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 150220 | 150220 | 150220 | 150220 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
52852 |  |  |  | AMPLEACION DE RED DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | EL ENCANTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 931.8 | 931.8 | 100%
113088 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASD03-00-00766200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 150143 | 150143 | 150143 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
54212 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2A AV PTE NORTE ENTRE LA 4A Y 5A CALLE | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASD03-00-106200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 43488 | 43488 | 43488 | 29005 | 66.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $14,483.07
104984 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | 61-MAZATÁN | MAZATÁN | URBANO | FIII-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 536075 | 536075 | 536075 | 536075 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
190669 |  |  |  | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA | 82-SALTO DE AGUA | CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD) | RURAL | SD0201XIV0770018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1600955 | 1600955 | 1600955 | 1474544 | 92.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1478.46 | 1478.46 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
73388 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. LA INDEPENDENCIA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 970001 | 970001 | 952136 | 952136 | 98.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 957 | 937 | 97.9% | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE NARCISO MENDOZA E IGNACIO ALDAMA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO.
168711 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED SANITARIA. PLAN DE AYALA (PRIVADA COAHUILA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE SAN FRANCISCO). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 740596 | 260978 | 260978 | 260978 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550.8 | 550.8 | 100%
168712 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED SANITARIA. PLAN DE AYALA, ZONA ALTA Y MEDIA (VARIAS CALLES). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1649181 | 1649181 | 1649181 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1613.36 | 0 | 0%
168713 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED SANITARIA. PLAN DE AYALA, ZONA MEDIA (ARROYO SAN AGUSTÍN ENTRE CALLES BUENOS AIRES Y CALLE ESTADO DE MÉXICO). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1903266 | 1350714 | 1350714 | 1350714 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1029.07 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.
168714 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. PLAN DE AYALA (PRIVADA EL ROBLE ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLEJÓN ANONAS, AV. GARDENIA ENTRE CALLE EL HIGO Y AV. GIRASOL). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 330832 | 330832 | 330832 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 66.2 | 0 | 0%
168715 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. LOMAS DEL ORIENTE. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 300692 | 205550 | 205550 | 205550 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 289 | 144.5 | 50% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.
149633 |  |  |  | REHAB. RE DRENAJE SANITARIO TRAZO NIVELACION EXCAVACION PLANTILLA 514.40 ML TUB. SANITARIA PVC 8 DIAMET TUB. 6 DIAMET RELLENOS POZOS VISITA LIMPIEZA GRAL | 113-VENUSTIANO CARRANZA | LOS LLANITOS | RURAL | 106-03-0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 450294 | 450294 | 450294 | 449826 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 514.4 | 514.4 | 100% | 0BRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $900,588.00 SIENDO DEL FISM $450,294.00 Y PROGRAMA HABITAT $450,294.00
163587 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES (BARRIO 20 DE NOVIEMBRE) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 784910 | 784910 | 784910 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 363 | 363 | 100% | FISM-000495/2012
163589 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | 116-VILLAFLORES | EL RECUERDO DOS | RURAL | 108-03-0121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 190029 | 190029 | 190029 | 190029 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 347 | 224.7 | 64.8% | FISM-000472/2012
163599 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO LA FRAYLESCA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 255405 | 255405 | 255405 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 45 | 0 | 0% | FISM-000565/2012
163581 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SECTOR III) (EJ. JESUS MARIA GARZA (SECTOR III)) | 116-VILLAFLORES | JESÚS MARÍA GARZA | URBANO | 108-03-0135 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 236181 | 236181 | 236181 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 252 | 252 | 100% | FISM-000177/2012
163580 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SECTOR IV) (EJ. JESUS MARIA GARZA (SECTOR IV) ) | 116-VILLAFLORES | JESÚS MARÍA GARZA | URBANO | 108-03-0185 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 304607 | 304607 | 304607 | 277379 | 91.1% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 225 | 225 | 100% | FISM-000615/2012
163584 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA. ETAPA) (FRACC. SANTA MARGARITA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0179 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 440398 | 440398 | 440398 | 440398 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 302 | 302 | 100% | FISM-000609/2012
163596 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA | 116-VILLAFLORES | FRANCISCO VILLA | RURAL | 108-03-0176 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 995630 | 995630 | 995630 | 995630 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 958.12 | 958.12 | 100% | FISM-000606/2012
163585 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) (SECTOR V) | 116-VILLAFLORES | VILLA HIDALGO | RURAL | 108-03-0130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 243204 | 243204 | 243204 | 243204 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 438 | 438 | 100% | FISM-000499/2012
163594 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COLECTOR ZONA NORTE 4TA ETAPA (BARRIO REFORMA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0127 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 1175187 | 1175187 | 1175187 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 426.2 | 255.72 | 60% | FISM-000496/2012
163583 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO (2DA. ETAPA) (FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPERANZA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0090 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 295329 | 295329 | 295329 | 295329 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 382 | 382 | 100% | FISM-000295/2012
163626 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | 116-VILLAFLORES | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ | RURAL | 108-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 384585 | 384585 | 384585 | 367610 | 95.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 669 | 669 | 100% | FISM-000169/2012
163595 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0143 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 196787 | 196787 | 196787 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.9 | 90% | FISM-000534/2012
163602 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PANTEÓN EJIDAL | 116-VILLAFLORES | JESÚS MARÍA GARZA | URBANO | 108-03-0229 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | FISM-000869/2012
163598 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLDO PLUVIAL (BARRIO SAN JOSÉ) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0145 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 185802 | 185802 | 185802 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 173.27 | 173.27 | 100% | FISM-000536/2012
159118 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ( EJ. VILLA HIDALGO SECTOR III) | 116-VILLAFLORES | VILLA HIDALGO | RURAL | 108-03-0081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 374003 | 374003 | 374003 | 374003 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 106 | 106 | 100% | FISM-000182/2012
163597 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO ESQUIPULAS) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0158 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 316051 | 316051 | 316051 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 185 | 185 | 100% | FISM-000567/2012
163590 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN MIGUEL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 775426 | 775426 | 775426 | 775426 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 347.75 | 278.2 | 80% | FISM-000664/2012
163601 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SANTA CATARINA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0159 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 332399 | 332399 | 332399 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 186.4 | 186.4 | 100% | FISM-000568/2012
163588 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) | 116-VILLAFLORES | VILLA HIDALGO | RURAL | 108-03-0140 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 251878 | 251878 | 251878 | 251878 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 304 | 304 | 100% | FISM-000531/2012
159119 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (EJ CRISTOBAL OBREGÓN SECTOR I) | 116-VILLAFLORES | CRISTÓBAL OBREGÓN | URBANO | 108-03-0075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 249647 | 249647 | 249647 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 261 | 261 | 100% | FISM-000177/2012
159145 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (EJ. CRISTOBAL OBREGON SECTOR II) | 116-VILLAFLORES | CRISTÓBAL OBREGÓN | URBANO | 108-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 180705 | 180705 | 180705 | 172969 | 95.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 224.7 | 224.7 | 100% | FISM-00064/2012
163586 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (FRACC. BUENA SUERTE) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0141 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 95220 | 95220 | 95220 | 95220 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 99.4 | 99.4 | 100% | FISM-000532/2012
163627 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SECTOR IV) | 116-VILLAFLORES | CRISTÓBAL OBREGÓN | URBANO | 108-03-0167 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 219068 | 219068 | 219068 | 204723 | 93.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 220 | 220 | 100% | FISM-000576/2012
163600 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SECTOR V) | 116-VILLAFLORES | JESÚS MARÍA GARZA | URBANO | 108-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 235342 | 235342 | 235342 | 217095 | 92.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 397 | 397 | 100% | FISM-000170/2012
163591 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO NAMBIYIGUA I) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 195341 | 195341 | 195341 | 195341 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 173.5 | 173.5 | 100% | FISM-000145/2012
163593 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) (BARRIO BAJIAL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0207 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 937465 | 937465 | 937465 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 410.8 | 410.8 | 100% | FISM-000739/2012
163592 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) (BARRIO MATZUMÓN) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0205 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 705868 | 705868 | 705868 | 705868 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 379 | 227.4 | 60% | FISM-000737/2012
163582 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) (BARRIO PASO TRAPICHE) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0206 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 1035544 | 1035544 | 1035544 | 1035544 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 568 | 568 | 100% | FISM-000738/2012
MANTENIMIENTO
84235 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 212819 | 212819 | 212819 | 212818 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 154.9 | 154.9 | 100% | OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION Y CERRADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
122778 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO MALPASO) | 10-ARRIAGA | AZTECA (LA PUNTA) | RURAL | FISM-000307/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 73243 | 73243 | 73243 | 72480 | 99% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 510 | 510 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012, CON UN MONTO TOTAL DE $ 198,738.43, DE LOS CUALES $ 73,243.35 ES DEL RECURSO FISM Y $ 125,495.08 ES OTRA APORTACION, LA OBRA SE REPORTA AL 100%.
122803 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO PEMEX) | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-000298/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 1517319 | 1517319 | 1517319 | 1517319 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1117.67 | 1117.67 | 100% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM-HABITAT 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 3,034,637.00 EN DONDE FISM 2012 APORTA $ 1,517,319.00 Y HABITAT 2012 $ 1,517,318.00. SE REPORTA AL 100%
24421 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (REHAB. DE DRENAJE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 68 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 308965 | 308965 | 308965 | 308965 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 236.2 | 236.2 | 100% | REHABILITACION DE DRENAJE EN 7A. AV. SUR ENTRE 6 Y 14 CALLE ORIENTE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
17786 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012(REHAB. DE DRENAJE SANITARIO) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 53 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 226167 | 226167 | 226167 | 226167 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1396 | 1396 | 100% | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL. OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBRAS 2011. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
30393 |  |  |  | REHAB. DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 605240 | 570290 | 570290 | 570290 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 163.85 | 163.85 | 100% | 8A. ORIENTE ENTRE 7A. Y 11A.AV.NORTE, BARRIO ALVARO OBREGON
59548 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 64 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 306142 | 306142 | 306142 | 306142 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 114.4 | 114.4 | 100% | 23 OTE/CTRAL. Y 5A AV. NTE. Y 3A. AV. NORTE/21 Y 23 ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL
59503 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 62 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 299924 | 299924 | 299924 | 299924 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 244.5 | 244.5 | 100% | 4A CALLE OTE. / 17A Y 25A AV. SUR, BARRIO ALVARO OBREGON
60072 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 360430 | 360430 | 360430 | 360430 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 303.86 | 303.86 | 100% | 25A. AV. SUR/CENTRAL Y 6A. OTE.
60040 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 401929 | 401929 | 401929 | 401929 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 202.8 | 202.8 | 100% | 2A SUR/4A Y 8A CALLE PTE Y 8A. CALLE PTE./2A Y CENTRAL SUR,BARRIO EMILIANO ZAPATA
19791 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS. | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016-03-007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 889054 | 889054 | 889054 | 889054 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1713 | 1713 | 100%
188349 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA 13A CALLE SUR PTE (FRENTE A LA ESCUELA SEC DEL ESTADO 14 DE SEPTIEMBRE Y ENTRADA PRINCIPAL AL PANTEON MUNICIPAL), BARRIO CALZADA DEL PANTEON | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 137 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 157118 | 57118 | 57118 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 67.7 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,059/2012, BENEFICIANDO A 68 PERSONAS
146971 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (14A CALLE SUR OTE. ENTRE 4A Y 5A AV. OTE. SUR) BARRIO EL ARENAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 98 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 119750 | 119750 | 119750 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 147 | 147 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,711/2012, BENEFICIANDO A 100 PERSONAS
130701 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO EL CEDRO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 74 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 184709 | 184709 | 184709 | 55412 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 267.2 | 240.6 | 90% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,049/2012, BENEFICIANDO A 157 PERSONAS
9482 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0390000SD073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 110000 | 82310 | 82310 | 82310 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
11412 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO TRAMOS AISLADOS | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 618423 | 618423 | 618423 | 618422 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100%
11421 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | 46-JIQUIPILAS | SAN FRANCISCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 65672 | 65672 | 65672 | 65672 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 65 | 65 | 100%
11414 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 46-JIQUIPILAS | QUINTANA ROO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 791773 | 791773 | 791773 | 791773 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1150 | 1150 | 100%
84396 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047030059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO
49064 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 421299 | 421299 | 421299 | 421299 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 251.2 | 251.2 | 100%
61676 |  |  |  | SUSTITUCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2232938 | 2232938 | 2232938 | 2232938 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1428.49 | 1428.49 | 100%
3021 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 537711 | 537711 | 537711 | 537711 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1430 | 1430 | 100%
69410 |  |  |  | RAHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0090 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 106538 | 106538 | 106538 | 106538 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 127.3 | 127.3 | 100% | SE REALIZA EN EL BARRIO PARQUE DE FERIA
69043 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 124273 | 124273 | 124273 | 124273 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 157.3 | 157.3 | 100% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COL. LA ILUSION
69506 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0091 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 136031 | 136031 | 136031 | 136031 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 157.3 | 157.3 | 100% | SE REALIZA EN EL BARRIO SAN JUAN
78746 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. BAJLUNTIE | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0183 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1009425 | 1009425 | 1009425 | 1009425 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
69017 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0087 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 255818 | 255818 | 255818 | 255818 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 324.6 | 324.6 | 100% | LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SAN JOSE
44136 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1355024 | 1355024 | 1355024 | 1355024 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 560.02 | 560.02 | 100%
44123 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JUAN | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1439931 | 1439931 | 1439931 | 1439931 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 575 | 575 | 100%
44172 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE BARRIO SANTA CRUZ | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 598012 | 597745 | 597745 | 597745 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 440.32 | 440.32 | 100%
44169 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DR. RAFAEL ALFARO GONZALEZ | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 291436 | 270840 | 270840 | 270840 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 130 | 92.9%
51658 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | DOP/SD/FISM-040/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1194404 | 1087447 | 1087447 | 1087447 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 74 | 68 | 91.9%
49638 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | DOP/SD/FISM-017/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1436847 | 435185 | 435185 | 435185 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 80 | 57.1%
51875 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 81-SABANILLA | BASHIJA | RURAL | DOP/SD/FISM-051/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 715663 | 214698 | 214698 | 214698 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 496 | 250 | 50.4%
50815 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 81-SABANILLA | SAN PEDRO | RURAL | DOP/SD/FISM-028/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1066232 | 539435 | 539435 | 539435 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 506 | 350 | 69.2%
17198 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BOULEVARD AKISHINO, 03 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SD0301030386100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1608599 | 1608599 | 1608599 | 1168633 | 72.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 989.7 | 633 | 64% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012.
17780 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 8A. NORTE ENTRE 9 Y 13 AV. PONIENTE, 03 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SD0301030646100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 553498 | 553498 | 553498 | 490773 | 88.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 409.5 | 91% | OBRA Y/O ACCION DOL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012.
14167 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, 03 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SD0301030026100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1438848 | 1438848 | 1438848 | 1181045 | 82.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1378.15 | 1074.95 | 78% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE.
16914 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, 03 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SD0301030146100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 323875 | 323875 | 323875 | 323875 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 369.5 | 369.5 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE AMPLIACION, DEL CALLEJON FRANCISCO I MADERO (NIÑOS HEROES) Y CALLE AGUSTIN MELGAR
17096 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, 03 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SD0301030306100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 2519541 | 2519541 | 2519541 | 2519541 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2960.03 | 2960.03 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE.
14176 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03 | 98-TAPACHULA | VIVA MÉXICO | RURAL | 098SD0301030036100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 760325 | 760325 | 760325 | 760325 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 947.2 | 947.2 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. COLONIA VIVA MEXICO.
149023 |  |  |  | REHAB. RED DRENAJE SANITARIO INSTALACION 405.70 ML TUB. SANITARIA PVC 10 134 DE 8 DIAMETRO, TUB. PVC 6 DIAM. RELLENOS POZOS VISITA 1.25 M PROFUNDIDAD | 113-VENUSTIANO CARRANZA | EL CARMEN | RURAL | 106-03-0037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 555214 | 555214 | 555214 | 551962 | 99.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 539.7 | 539.7 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL DE OBRA $1,089,822.00 SIENDO DEL FISM $552,214.00 Y PROGRAMA HABITAT $537,608.00
191322 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 117-YAJALÓN | CHIVILTIC | RURAL | 030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 69059 | 69059 | 69059 | 69059 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 83.6 | 83.6 | 100%
191449 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 117-YAJALÓN | IXCAMUT | RURAL | 032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 643147 | 643147 | 643147 | 643147 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 471.2 | 471.2 | 100%
191479 |  |  |  | REHABILITACION DE LIBRAMIENO DE YAJALON, DEL KM. 0+000 AL KM 3+900 (1RA. ETAPA) | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 2974113 | 2974113 | 2974113 | 2974113 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 39 | 39 | 100%
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
CONSTRUCCIÓN
167129 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CELDAS EN RELLENO SANITARIO (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0190 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 1974491 | 1540840 | 1540840 | 1540840 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA OBRA
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
127746 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANT DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 37-FRONTERA HIDALGO | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 035-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 540219 | 277288 | 277288 | 277288 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
15183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 37-FRONTERA HIDALGO | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 035-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 878180 | 450766 | 450766 | 450766 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
131359 |  |  |  | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 75-PANTEPEC | LA CRUZ | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2317257 | 2317257 | 2317257 | 2317257 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AVANZADA EL 100% Y FINANCIERAMENTE EL 100%
71819 |  |  |  | CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 113-VENUSTIANO CARRANZA | EL PUERTO | RURAL | 106-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1721248 | 1721248 | 1721248 | 516375 | 30% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.3 | 30% | UNICAMENTE SE LE HA PROPORCIONADO EL 30% DE ANTICIPO PARA INICIOS DE LA OBRA, PERO COMO YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SE LE ASIGNA EL TOTAL DE LA OBRA
AMPLIACIÓN
117983 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA) | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | 045-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 396041 | 396041 | 396041 | 396041 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
LETRINAS
CONSTRUCCIÓN
144844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 14 LETRINAS (NUEVA ESPERANZA) | 5-ALTAMIRANO | NUEVA ESPERANZA | RURAL | 30016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 400606 | 400606 | 400606 | 400606 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 14 | 14 | 100%
144845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS | 5-ALTAMIRANO | 12 DE OCTUBRE | RURAL | 30013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 572296 | 572296 | 572296 | 568937 | 99.4% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 20 | 20 | 100%
144846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS | 5-ALTAMIRANO | LINDAVISTA | RURAL | 30035.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 801227 | 801227 | 801227 | 801227 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 25 | 25 | 100%
4641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS | 18-CINTALAPA | EL MIRADOR | RURAL | 017-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 1686594 | 1686594 | 1686594 | 1550100 | 91.9% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 64 | 64 | 100%
94690 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS (VARIAS LOCALIDADES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 222808 | 222808 | 222808 | 206924 | 92.9% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 21 | 21 | 100% | AUTORIZADO CON OFICO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000112/2012 BENEFICIANDO A 21 PERSONAS
131404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN SALON DE USOS MULTIPLES, RANCHERIA CORRALA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | CORRALA | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 192439 | 192439 | 192439 | 192439 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000301/2012 BENEFICIANDO A 388 PERSONAS
127703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 27-CHIAPA DE CORZO | UNIÓN EL PALMAR | RURAL | 027-03-0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1450773 | 1450773 | 1450773 | 1450773 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 73 | 73 | 100%
110343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS | 31-CHILÓN | COLOQUILJÁ | RURAL | FISM2012-107 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 649729 | 649729 | 649729 | 649729 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 21 | 21 | 100%
109718 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 44 LETRINAS | 31-CHILÓN | BUENAVISTA TENOJIB | RURAL | FISM2012-102 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1350013 | 675007 | 675007 | 675007 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 44 | 40 | 90.9%
99192 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 117 LETRINAS (BARRIO OJO DE AGUA) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FISM2012-065 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3589787 | 3479932 | 3479932 | 3479932 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 117 | 117 | 100%
110474 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS (SEGUNDO GUADALUPE PAXILA) | 31-CHILÓN | GUADALUPE PAXILÁ | RURAL | FISM2012-111 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 455496 | 455496 | 455496 | 455496 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 15 | 15 | 100%
126664 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS | 31-CHILÓN | CRUCERO CANXANIL | RURAL | FISM2012-184 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | - | - | 485826 | 469957 | 469957 | 469957 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 16 | 16 | 100%
112525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS | 31-CHILÓN | CAMPO GRANDE | RURAL | FISM2012-144 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | - | - | 521605 | 513850 | 513850 | 513850 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 17 | 17 | 100%
112903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS | 31-CHILÓN | SAN JUAN TENOJIB | RURAL | FISM2012-150 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 448488 | 448488 | 448488 | 448488 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 19 | 19 | 100%
111962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS | 31-CHILÓN | SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS | RURAL | FISM2012-128 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 582962 | 291481 | 291481 | 291481 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 19 | 19 | 100%
98571 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS | 31-CHILÓN | ALBANIA PAKALNÁ | RURAL | FISM2012-21 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 786308 | 786308 | 786308 | 786308 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 21 | 21 | 100%
139224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS | 31-CHILÓN | JOL YAXTELHÁ | RURAL | FISM2012-038 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 648250 | 641873 | 641873 | 641873 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 21 | 21 | 100%
98686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS | 31-CHILÓN | PALMA XHANAIL | RURAL | FISM2012-39 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 644319 | 628462 | 628462 | 628462 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 21 | 21 | 100%
112097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS | 31-CHILÓN | LOQU'IB-JÁ | RURAL | FISM2012-136 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 674997 | 337496 | 337496 | 337496 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 22 | 22 | 100%
135394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 23 LETRINAS | 31-CHILÓN | SAN PEDRO ZAPOTAL | RURAL | FISM2012-022 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 705673 | 691490 | 691490 | 691490 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 22 | 22 | 100%
112057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 24 LETRINAS | 31-CHILÓN | SAN MIGUEL CATARRAYA | RURAL | FISM2012-133 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 736376 | 368188 | 368188 | 368188 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 24 | 22 | 91.7%
99231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 27 LETRINAS | 31-CHILÓN | BANACAXÁ | RURAL | FISM2012-066 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 828423 | 808096 | 808096 | 808096 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 27 | 27 | 100%
138421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS | 31-CHILÓN | AURORA EL PARAÍSO | RURAL | FISM2012-029 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 859097 | 859097 | 859097 | 859097 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 28 | 28 | 100%
98551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS | 31-CHILÓN | CHICH 2A. SECCIÓN | RURAL | FISM2012-16 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 859097 | 848071 | 848071 | 848071 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 28 | 28 | 100%
130819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS | 31-CHILÓN | SAN ANTONIO | RURAL | FISM2012-194 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 859097 | 429548 | 429548 | 429548 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 28 | 28 | 100%
111900 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 31 LETRINAS | 31-CHILÓN | CENTRO SAN GABRIEL | RURAL | FISM2012-125 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 951140 | 475570 | 475570 | 475570 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 31 | 31 | 100%
99145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 32 LETRINAS | 31-CHILÓN | K'AQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN | RURAL | FISM2012-061 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 971674 | 961591 | 961591 | 961591 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 32 | 32 | 100%
112535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 32 LETRINAS | 31-CHILÓN | SAN JUAN CHICH'NIHTIC | RURAL | FISM2012-145 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | - | - | 971674 | 971674 | 971674 | 971674 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 32 | 32 | 100%
141700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 35 LETRINAS | 31-CHILÓN | BAJ TRANCA | RURAL | FISM2012-041 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1062798 | 531399 | 531399 | 531399 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 35 | 35 | 100%
98544 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 35 LETRINAS (RANCHERIA JOLCHALHA) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-15 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1105054 | 1105054 | 1105054 | 1105054 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 35 | 35 | 100%
99296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 36 LETRINAS (JOL HICBATIL) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-092 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1104532 | 1046233 | 1046233 | 1046233 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 36 | 36 | 100%
98943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 37 LETRINAS | 31-CHILÓN | SUYALÁ | RURAL | FISM2012-52 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1135233 | 1135233 | 1135233 | 1135233 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 37 | 37 | 100%
98678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 38 LETRINAS | 31-CHILÓN | BA'PAXILÁ | RURAL | FISM2012-37 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1173027 | 1167195 | 1167195 | 1167195 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 38 | 38 | 100%
110570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 38 LETRINAS | 31-CHILÓN | SAN LUIS NAPILÁ | RURAL | FISM2012-113 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1082143 | 1082143 | 1082143 | 1082143 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 38 | 38 | 100%
112046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 38 LETRINAS | 31-CHILÓN | TANCHIVIL | RURAL | FISM2012-132 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1173027 | 586513 | 586513 | 586513 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 38 | 35 | 92.1%
128688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS | 31-CHILÓN | SAN GABRIEL 2DA. SECCIÓN | RURAL | FISM2012-191 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1227274 | 613637 | 613637 | 613637 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 40 | 35 | 87.5%
99234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 41 LETRINAS | 31-CHILÓN | CHICHABANTELJÁ | RURAL | FISM2012-067 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1307458 | 1307458 | 1307458 | 1307458 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 41 | 41 | 100%
138827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS | 31-CHILÓN | NUEVO JOTOAQUIL | RURAL | FISM2012-033 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1472724 | 1391479 | 1391479 | 1391479 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 48 | 48 | 100%
99290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 49 LETRINAS | 31-CHILÓN | BAJ ASHUPÁ | RURAL | FISM2012-088 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1518937 | 910781 | 910781 | 910781 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 49 | 46 | 93.9%
112560 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS | 31-CHILÓN | SAN JOSÉ GUAYAQUIL | RURAL | FISM2012-147 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1534083 | 1534083 | 1534083 | 1534083 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 50 | 50 | 100%
138550 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 51 LETRINAS | 31-CHILÓN | JET MESIL | RURAL | FISM2012-031 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1564767 | 1564767 | 1564767 | 1564767 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 51 | 51 | 100%
98559 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 52 LETRINAS | 31-CHILÓN | XHANAIL | RURAL | FISM2012-17 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1625309 | 1625309 | 1625309 | 1625309 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 52 | 52 | 100%
137957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 56 LETRINAS 2 ETAPA | 31-CHILÓN | AURORA GRANDE | RURAL | FISM2012-028 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1718168 | 1716540 | 1716540 | 1716540 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 56 | 56 | 100%
146197 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 62 LETRINAS | 31-CHILÓN | JALALAL 1RA. SECCIÓN | RURAL | FISM2012-051 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1921907 | 1867568 | 1867568 | 1867568 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 62 | 62 | 100%
137278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 69 LETRINAS 2 ETAPA | 31-CHILÓN | EL CARMEN | RURAL | FISM2012-025 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2117052 | 2117052 | 2117052 | 2117052 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 69 | 69 | 100%
112414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 77 LETRINAS | 31-CHILÓN | GUADALUPE POJCOL | RURAL | FISM2012-140 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2362513 | 2285280 | 2285280 | 2285280 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 77 | 77 | 100%
126569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 9 LETRINAS | 31-CHILÓN | BATZEL CANJÁ | RURAL | FISM2012-176 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 273294 | 273294 | 273294 | 273294 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 9 | 100%
128698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 9 LETRINAS | 31-CHILÓN | EL NARANJO | RURAL | FISM2012-192 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 276142 | 138071 | 138071 | 138071 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 9 | 100%
99239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 95 LETRINAS | 31-CHILÓN | CHIK AKIL POJCOL | RURAL | FISM2012-069 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2914796 | 2851938 | 2851938 | 2851938 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 95 | 95 | 100%
111651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE101 LETRINAS (2 ETAPA) (POJCOL CHIQUINIVAL) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-115 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3098865 | 2389361 | 2389361 | 2389361 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 101 | 96 | 95%
112019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE17 LETRINAS | 31-CHILÓN | SAN PEDRO BETANIA | RURAL | FISM2012-131 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 524786 | 262393 | 262393 | 262393 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 17 | 17 | 100%
99302 |  |  |  | CONSTRUCCION 58 LETRINAS | 31-CHILÓN | GUADALUPE PAXILÁ | RURAL | FISM2012-096 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1779552 | 1707344 | 1707344 | 1707344 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 58 | 58 | 100%
131294 |  |  |  | CONSTRUCCIONDE DE 40 LETRINAS | 31-CHILÓN | CANTETIC | RURAL | FISM2012-019 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1227274 | 1057954 | 1057954 | 1057954 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 40 | 40 | 100%
98472 |  |  |  | COSTRUCCION DE 48 LETRINAS | 31-CHILÓN | CHICO CACATEEL | RURAL | FISM2012-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1515481 | 1515481 | 1515481 | 1515481 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 48 | 48 | 100%
21810 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINA | 32-EL BOSQUE | UNIÓN TIERRA TZOTZIL | RURAL | 014-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 25 | 25 | 100%
63402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS | 39-HUITIUPÁN | CAMPO ALEGRE | RURAL | 0390192SD045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 765647 | 765647 | 765647 | 765647 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 15 | 15 | 100% | OBRA CONCLUIDA
63398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS | 39-HUITIUPÁN | EL REMOLINO | RURAL | 0390062SD026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1480252 | 1480252 | 1480252 | 1480252 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 29 | 29 | 100% | OBRA CONCLUIDA
120422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS | 45-IXTAPANGAJOYA | NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS | RURAL | 045-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 510400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 53 | 53 | 100% | RECURSO QUE SE EJERCERA EN EL ULTIMO TRIMESTRE.
163038 |  |  |  | [FISM_036-03-0034] CONSTRUCCION DE LETRINAS | 50-LA GRANDEZA | PINO SUÁREZ | RURAL | FISM-000656/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 223599 | 223599 | 223599 | 223599 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 30 | 30 | 100% | CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS
67959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ EL PUENTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 110875 | 110875 | 110875 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 4 | 2.96 | 74%
61532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINA EN ESC. PRIMARIA JOSE E. GRAJALES, CLAVE 07DPR4740L | 53-LAS MARGARITAS | MATÍAS CASTELLANOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 2.34 | 2.34 | 100%
61527 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINA EN LA ESC. PREESCOLAR IGNACIO ALDAMA, CLAVE 07DCC1478A | 53-LAS MARGARITAS | LUCHA CAMPESINA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 2.34 | 2.34 | 100%
44963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE (LAS FLORES) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 59 | 59 | 100%
44010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 16 BAÑOS | 53-LAS MARGARITAS | EL ZAPOTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 16 | 16 | 100%
113115 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE 48 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIO ECOLOGICOS EN VARIAS LOCALIDADES | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EASI01-00-00786200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1014327 | 1014327 | 1014327 | 1014327 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 48 | 48 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
3371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | EL PORVENIR | RURAL | 116-03-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1909153 | 461085 | 1909153 | 461085 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 35 | 35 | 100% | SE HABIA REPORTADO COMO EJERCIDO PORQUE PRESUPUESTALMENTE ESTA AL 100% PERO LA DIFERENCIA ESTA COMO PASIVO
67166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 73-PALENQUE | ACH'LUM MAYA | RURAL | 052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 423854 | 423854 | 423854 | 423852 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 33 | 33 | 100%
67445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 73-PALENQUE | AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ | RURAL | 056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 411321 | 411321 | 411321 | 272057 | 66.1% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 33 | 20 | 60.6%
67423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 73-PALENQUE | CHANCALA ZAPOTE | RURAL | 055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 323616 | 323316 | 323616 | 322817 | 99.8% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 26 | 26 | 100%
67469 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 73-PALENQUE | EL LACANDÓN | RURAL | 057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 295414 | 295414 | 295414 | 295343 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 23 | 23 | 100%
67130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 73-PALENQUE | GRAL. EMILIANO ZAPATA | RURAL | 051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 590828 | 590828 | 590828 | 590824 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 46 | 46 | 100%
67247 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 73-PALENQUE | LA FLOR DE CHIAPAS | RURAL | 053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 834865 | 834865 | 834865 | 834861 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 65 | 65 | 100%
67560 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 73-PALENQUE | RÍO SAN DIEGO | RURAL | 058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 462387 | 462387 | 462387 | 462387 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 36 | 36 | 100%
67108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIOGESTOR | 73-PALENQUE | LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | RURAL | 050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 577984 | 577984 | 577984 | 577980 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 45 | 45 | 100%
67323 |  |  |  | CONSTRUCION DE LETRINAS | 73-PALENQUE | EL MANGO | RURAL | 054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 102752 | 102752 | 102752 | 102728 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 8 | 100%
135741 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES | 74-PANTELHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 066-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 815722 | 815722 | 815722 | 815722 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 32 | 32 | 100%
135865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES | 74-PANTELHÓ | LA PIEDAD | RURAL | 066-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 815722 | 815722 | 815722 | 815722 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 32 | 32 | 100%
135715 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES | 74-PANTELHÓ | NUEVA JERUSALÉN | RURAL | 066-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1478496 | 1478496 | 1478496 | 1478496 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 58 | 58 | 100%
135993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES | 74-PANTELHÓ | NUEVA LINDA | RURAL | 066-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1272714 | 1272714 | 1272714 | 1272714 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 53 | 53 | 100%
137534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES | 74-PANTELHÓ | SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 066-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 841213 | 841213 | 841213 | 841213 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 33 | 33 | 100%
135657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES | 74-PANTELHÓ | SAN MARTÍN CABALLERO | RURAL | 066-03-00001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 390927 | 390927 | 390927 | 390927 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 23 | 23 | 100%
63765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 82-SALTO DE AGUA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | SI02XIV0770999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 311432 | 311432 | 311432 | 309866 | 99.5% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 20 | 20 | 100% | LA OBRA SE TERMINO Y SOBRO AHORO PRESUPUESTAL CON $ 1,565.95 PESOS.
63887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 82-SALTO DE AGUA | LA CAROLINAS | RURAL | SU05XIV0770276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 202075 | 202075 | 202075 | 202075 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 13 | 100% | SE EJERCIO AL 100% LA OBRA
64127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 82-SALTO DE AGUA | LA CONFORMIDAD | RURAL | SH05XIV0770020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1128442 | 1128442 | 1128442 | 1120054 | 99.3% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 70 | 70 | 100% | SE EJERCIO LA OBRA AL 100% Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL CON LA CANTIDAD DE $ 8,388.40 PESOS.
63773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 82-SALTO DE AGUA | NUEVO MUNDO 2A. SECCIÓN | RURAL | SH05XIV0770518 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 902185 | 902185 | 902185 | 901789 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 54 | 54 | 100% | LA OBRA EJERCIO AL 100% Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL CON LA CANTIDAD DE $ 396.62
18328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 82-SALTO DE AGUA | OJITO DE AGUA | RURAL | SH05XIV0770999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 191782 | 191782 | 191782 | 191782 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 12 | 12 | 100% | TERMINO LA OBRA AL 100% CON EL RECURSOS FISM 2012
96666 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERIVICIOS SANITARIOS (LOCALIDADES VARIAS) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 321852 | 100578 | 100578 | 100578 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 32 | 10 | 31.3%
2377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 14 LETRINAS HUMEDAS | 102-TENEJAPA | EL CORRALITO | RURAL | 093-03-0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 480488 | 480488 | 480488 | 480488 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 14 | 14 | 100%
16273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS HUMEDAS | 102-TENEJAPA | BANAVIL | RURAL | 093-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 652050 | 652050 | 652050 | 652050 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 19 | 19 | 100%
16208 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS HUMEDAS | 102-TENEJAPA | CRUZ TZIBALTIC | RURAL | 093-03-0045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 720744 | 720744 | 720744 | 720744 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 21 | 21 | 100%
16188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS | 102-TENEJAPA | CHULJÁ | RURAL | 093-03-0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1416493 | 1416493 | 1416493 | 1416493 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 40 | 40 | 100%
16518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 44 LETRINAS HUMEDAS | 102-TENEJAPA | BAJCHÉN | RURAL | 093-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1558143 | 1558143 | 1558143 | 1558142 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 44 | 44 | 100%
2187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 55 LETRINAS HUMEDAS | 102-TENEJAPA | NAVIL | RURAL | 093-03-0060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1947678 | 1947678 | 1927729 | 1927729 | 99% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 55 | 55 | 100% | ESTA OBRA QUEDA CON AHORRO PRESPUESTAL DE $19,949.28
16092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 60 LETRINAS HUMEDAS | 102-TENEJAPA | SHISHINTONIL | RURAL | 093-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 2124740 | 2124740 | 2124740 | 2124740 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 60 | 60 | 100%
16231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 61 LETRINAS HUMEDAS | 102-TENEJAPA | CHANA | RURAL | 093-03-0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 2126650 | 2126650 | 2126650 | 2126650 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 61 | 61 | 100%
16542 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 72 LETRINAS HUMEDAS (MERCEDES BANAVIL) | 102-TENEJAPA | MERCEDES | RURAL | 093-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 2471124 | 2471124 | 2471124 | 2471124 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 72 | 72 | 100%
84510 |  |  |  | CONSTRUCCCION DE 115 LETRINAS | 104-TILA | CERRO MISOPA | RURAL | 030046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS | - | - | 3349935 | 3149935 | 3149935 | 3149345 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 115 | 115 | 100% | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA
86440 |  |  |  | CONSTRUCCIOIN DE 26 LETRINAS | 104-TILA | TAQUINTENÁN | RURAL | 030124 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 757496 | 757496 | 757496 | 757496 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 26 | 26 | 100%
85129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 115 LETRINAS | 104-TILA | TZA'QUIL | RURAL | 030114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 3436282 | 2577211 | 2577211 | 1030884 | 40% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 115 | 58 | 50.4%
84519 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS | 104-TILA | SHOCTIC | RURAL | 0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS | - | - | 337215 | 337215 | 337215 | 337215 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 12 | 12 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%
86427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 120 LETRINAS | 104-TILA | MASOJA GRANDE | RURAL | 030115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 3496135 | 3496135 | 3496135 | 3028070 | 86.6% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 120 | 105 | 87.5%
108353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 1.80X1.50 MTS. BARRIO LA LIBERTAD | 104-TILA | EL OCOTAL | RURAL | 030164 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 728361 | 546270 | 546270 | 364180 | 66.7% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 25 | 13 | 52%
84885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS | 104-TILA | PANSUTZTEOL | RURAL | 030044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS | - | - | 750877 | 563157 | 563157 | 520934 | 92.5% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 26 | 20 | 76.9%
96522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 32 LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 104-TILA | VILLAFLORES | RURAL | 030043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 902965 | 902965 | 902965 | 902965 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 32 | 32 | 100%
84569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS | 104-TILA | CHUCTIÉJA | RURAL | 030045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS | - | - | 1195228 | 1195228 | 1195228 | 1195228 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 40 | 40 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%
85494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS | 104-TILA | COROZAL NUEVO | RURAL | 030117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1165378 | 874033 | 874033 | 582689 | 66.7% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 40 | 20 | 50%
85530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS | 104-TILA | LA INDEPENDENCIA | RURAL | 030120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1165378 | 1165378 | 1165378 | 1165378 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 40 | 40 | 100%
86437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 44 LETRINAS | 104-TILA | LA CUMBRE Y CUESTA | RURAL | 030118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1281916 | 961437 | 961437 | 640958 | 66.7% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 44 | 22 | 50%
86081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 69 LETRINAS | 104-TILA | EL OCOTAL | RURAL | 030041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2010278 | 2010278 | 2010278 | 1005139 | 50% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 69 | 35 | 50.7%
84555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 92 LETRINAS | 104-TILA | PANHUITZ TIANIJA | RURAL | 030040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS | - | - | 2585319 | 2585319 | 2585319 | 2585319 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 92 | 92 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%
71656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS CON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, BASE ZAPATAS AISLADAS 40X40 CONCRETO ARMADO FC=200 KG/CM ARMADO VARILLA 3, MURO BLOCK, | 113-VENUSTIANO CARRANZA | NUEVO JERUSALÉN | RURAL | 106-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 961989 | 961989 | 961989 | 961989 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 26 | 26 | 100% | TERMINADA Y OPERANDO
166373 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS (RIA. EL PORVENIR) | 116-VILLAFLORES | EL PORVENIR | RURAL | 108-03-0037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 174237 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 11.7 | 90%
166357 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS (RIA. GUAYMAS) | 116-VILLAFLORES | GUAYMAS | RURAL | 108-03-0053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 107222 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 8 | 100%
166392 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS (RIA. NUEVO LEON) | 116-VILLAFLORES | NUEVO LEÓN | RURAL | 108-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 134028 | 134028 | 134028 | 134028 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 10 | 100%
166382 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS (RIA. SAN JOSE LA CUCHILLA) | 116-VILLAFLORES | LA CUCHILLA | RURAL | 108-03-0087 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 147431 | 147431 | 147431 | 147431 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 11 | 100%
TANQUES SÉPTICOS
122282 |  |  |  | INSTALACION ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA CASA DE SALUD | 10-ARRIAGA | AGUA FRÍA | RURAL | FISM-000111/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 67464 | 67464 | 67464 | 67464 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 12 | 12 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO DEL FISM AMORTIZANDO EL CAPITAL 2012 POR UN MONTO DE $ 67,464.17 Y A LA FECHA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
84009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS | 47-JITOTOL | LAS MARAVILLAS | RURAL | 047030043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 100000 | 99249 | 99249 | 99249 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 400 | 400 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS
137503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES (BARRIO SAN ANTONIO) | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 373930 | 373930 | 373930 | 373930 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 22 | 22 | 100%
MANTENIMIENTO
99129 |  |  |  | DESAZOLVE DE TANQUES DE SEDIMENTACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CHALACA) | 114-VILLA COMALTITLÁN | CANTÓN CHALACA | RURAL | EASE090030542012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 380303 | 380303 | 380303 | 374322 | 98.4% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE, FINANCIERAMENTE FALTA POR PAGAR EL 2% SOBRE NOMINA. ESTA OBRA SE PRESUPUESTO CON FISM 2012 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, DEL FISM 2012 SE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE $380,303.08 Y DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE $20,015.95, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $400,319.03; LOS BENEFICIARIOS UNICAMENTE APORTARON LA CANTIDAD DE $9,000.00
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
3485 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 200 ML DE PAVIMENTO MIXTO POR 6.00 MTS DE ANCHO EN CALLE PRINCIPAL | 1-ACACOYAGUA | MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 604570 | 604570 | 604570 | 480260 | 79.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
3089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 274.00 ML DE PAVIMENTO MIXTO, INCLUYE MURO DE CONTENCION | 1-ACACOYAGUA | CONSTITUCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 886995 | 886995 | 886995 | 663782 | 74.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274 | 274 | 100%
3538 |  |  |  | PAVIMENTACIN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2 CALLES) | 1-ACACOYAGUA | HIDALGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 1070682 | 1070682 | 1070682 | 1055682 | 98.6% | 0 | 0 | METROS | 840 | 840 | 100%
3583 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE VERACRUZ ENTRE AV. CONSTITUCION Y MIGUEL HIDALGO Y AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NUEVO LEON) BARRIO MORELOS | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 1441875 | 1441875 | 1441875 | 1201178 | 83.3% | 0 | 0 | METROS | 266 | 266 | 100%
90627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ACCESOS EN PERIMETROS DE ESCUELAS | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 487876 | 487876 | 487876 | 487876 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 569.97 | 569.97 | 100% | OBRA CERRADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
71575 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 354586 | 354586 | 354586 | 354586 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 754.4 | 754.4 | 100% | OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
73512 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 2-ACALA | UNIÓN BUENAVISTA | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA | - | - | 354586 | 354586 | 354586 | 354586 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 754.4 | 754.4 | 100% | EXPEDIENTE CERRADO AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
93802 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 2-ACALA | UNIÓN BUENAVISTA | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 354652 | 354652 | 354652 | 354652 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 674 | 674 | 100% | OBRA CERRADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
93921 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 2-ACALA | UNIÓN BUENAVISTA | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 354661 | 354661 | 354661 | 354661 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 757.6 | 757.6 | 100% | OBRA CERRADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
67618 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1471 | 1471 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (NOTA: SE MODIFICO EL VOLUMEN DEL PROYECTO DEBIDO A OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SURGIERON PARA GARANTIZAR LA OBRA (VOLUMEN DE OBRA EN EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL Y PROYECTO)).
146018 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2.15 KM DE CALLES Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE | 5-ALTAMIRANO | AGUA ESCONDIDA LAS ESPERANZAS | RURAL | 30076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 1989434 | 1989434 | 1989434 | 1989434 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2150 | 2150 | 100%
144847 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 436127 | 436127 | 236127 | 436127 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100%
144848 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ALLENDE (BARRIO PANTEON) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 779706 | 779706 | 779706 | 704459 | 90.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 948 | 948 | 100%
144849 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ ENTRE CALLE CONSTITUCION E IGNACIO ALLENDE (BARRIO CENTRO) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 991451 | 991451 | 991451 | 991451 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1029.2 | 1029.2 | 100%
146092 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN C JUAQUIN MIGUEL GUTIERREZ ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALZADA AL PANTEON | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 1290785 | 1290785 | 1290785 | 1290785 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1249.6 | 1249.6 | 100%
144850 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BELIZARIO DGUEZ (BARRIO GUADALUPE) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 721592 | 721592 | 721592 | 721592 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 825.1 | 825.1 | 100%
144851 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION MEXICANA ENTRE AV. FRANCISCO JAVIER MINA Y AV. JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ (BARRIO CANDELARIA) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 1214102 | 1214102 | 1214102 | 1214102 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 992 | 992 | 100%
156676 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. UBILIO GARCIA Y 20 DE NOVIEMBRE | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 632711 | 632711 | 632711 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 481 | 0 | 0%
144852 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AV. JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ Y AV. FCO. JAVIER MINA (BARRIO CASITAS) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 352825 | 352825 | 352825 | 352825 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 399 | 399 | 100%
158493 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO ALTAMIRANO-JALISCO (EJIDO JALISCO) | 5-ALTAMIRANO | JALISCO | RURAL | 30010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 5115360 | 5115360 | 5115360 | 5115360 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2125 | 2125 | 100%
156578 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (B. SAN FRANCISCO) | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 07SE0100000166100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 751747 | 751747 | 751747 | 751747 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1040 | 1040 | 100% | LOCALIDAD BARRIO SAN FRANCISCO. UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
156480 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCERTO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA | 8-AMATENANGO DEL VALLE | EL MADRONAL | RURAL | 07SE070101000046100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1432775 | 1432775 | 1432775 | 1432775 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2600 | 2600 | 100%
156464 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INNOMINADA (B. CASCAJAL) | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 07SE070101000026100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1019940 | 1019940 | 1019940 | 1019940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1806 | 1806 | 100% | LOCALIDAD BARRIO CASCAJAL
156472 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INNOMINADA (B. LA GRANDEZA) | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 07SE070101000036100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1074581 | 1074581 | 1074581 | 1074581 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1950 | 1950 | 100% | LOCALIDAD BARRIO LA GRANDEZA
156455 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 07SE070101000016100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1044907 | 1044907 | 1044907 | 1044907 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1612.18 | 1612.18 | 100%
156558 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (B. CIPRESAL) | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 07SE0701000136100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 350494 | 350494 | 350494 | 350494 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | LOCALIDAD BARRIO LA GRANDEZA
156493 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATENANGO DEL VALLE | PIE DEL CERRO | RURAL | 07SE070101000066100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
156486 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO (B. SANTA CRUZ) | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 07SE070101000056100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 600696 | 600696 | 600696 | 600696 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | LOCALIDAD BARRIO SANTA CRUZ
156589 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 07SE0701000176100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1150000 | 575000 | 575000 | 575000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2151.6 | 2151.6 | 100%
122113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-000301/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 790134 | 790134 | 790134 | 790134 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2080.58 | 2080.58 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL CAPITAL BANOBRAS 2012, CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE $ 1,810,347.00 AMORTIZADO EN EL 2011 $ 1,020,212.68 Y EN EL 2012 $ 790,134.32 QUEDANDO AL 100%
123353 |  |  |  | PAGO DE INTERESES | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-000115/2012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 140255 | 140255 | 140255 | 140255 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO BANOBRAS CON RECURSO DEL FISM 2012 POR UN MONTO TOTAL DE $ 140,255.06 DEL RECURSO DEL PRESTAMO BANOBRAS SE EJECUTARON VARIAS OBRAS DE DIFERENTES MODALIDADES COMO PAVIMENTACION,REHABILITACION DE ESCUELAS,ALUMBRADO PUBLICO,PUENTE HAMACA ETC. POR ESO EN TIPO DEL GASTO SE UBICO EN URBANIZACION MUNICIPAL Y EN UNIDAD DE MEDIDA SE OPTA POR METROS CUADRADOS POR QUE NO SE ENCUENTRA POR DOCUMENTO.SE REPORTA AL 100%
123104 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO PEMEX) | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-000299/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 1441961 | 1441961 | 1441961 | 1441961 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4160 | 4160 | 100% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM-HABITAT 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 2,883,921.00 DONDE EL FISM APORTA $ 1,441,961.00 Y HABITAT $ 1,441,960.00 ESTA OBRA SE REALIZO EN LA 12A. CALLE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 9A. AV. PONIENTE.SE REPORTA AL 100%
122564 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM-000304/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 599968 | 599968 | 599968 | 599968 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1170.5 | 1170.5 | 100% | ESTA OBRA ES DEL RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 599,968.00. SE UTILIZO COBERTURA MUNICIPAL POR QUE NO SE ENCONTRO LA COMUNIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, SE REPORTA AL 100%
122183 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GUATEMALITA (2A. ETAPA) | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-000305/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 974721 | 974721 | 974721 | 974721 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1832.62 | 1832.62 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 3,317,273.00 AMORTIZANDO EN EL 2011 $ 2,342,552.02 Y AMORTIZANDO EN EL 2012 $ 974,720.98. OBRA EJECUTADA AL 100%.
122404 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 12A. CALLE SUR DE LA 15A. A LA 9A. PTE. (BARRIO LOS POCITOS) | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-000317/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 1323575 | 1323575 | 1323575 | 1323575 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3880 | 3880 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO FISM 2012-HABITAT 2012 APORTANDO $ 1,323,575.00 FISM Y $ 1,323,575.00 HABITAT. SE REPORTA AL 100%
171534 |  |  |  | PAVIMENTACON DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | BEJUCAL DE OCAMPO | URBANO | FISM-000724/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 1295148 | 1295148 | 1295148 | 1295148 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1831.15 | 1831.15 | 100% | OBRA FINIQUITADA 315 BENEFICIARIOS
14675 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2011, RECURSO UTILIZADO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES. | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 26 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 179711 | 179711 | 179711 | 179711 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, DEBIDO A QUE ES PAGO DE INTERESES DE ADELANTOS DEL FISM 2011, RECURSO UTILIZADO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES.
3760 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 14-BERRIOZÁBAL | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 012-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 1500000 | 1482748 | 1482748 | 1482748 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | OBRA FINIQUITADA . LA DIFERENCIA CORESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGOS.
4122 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO CANDELARIA | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 528914 | 528507 | 528507 | 528507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1555 | 1555 | 100% | OBRA FINIQUITADA.LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGOS.
3532 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 739861 | 739147 | 739147 | 739147 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1993 | 1993 | 100% | OBRA FINIQUITADA.LA DIFERENCIA CORESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTE DE PAGAR
5844 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO GUADALUPE ORIENTE | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 818337 | 809401 | 809401 | 809401 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1167 | 1167 | 100% | OBRA FINIQUITADA . LA DIFERENCIA CORESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGOS.
5995 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO LAS BUGAMBILIAS | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 1889416 | 1884814 | 1884814 | 1884814 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2853 | 2853 | 100% | OBRA FINIQUITADA . LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGOS.
3769 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO MIRADOR | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 760306 | 748578 | 748578 | 748578 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2084 | 2084 | 100% | OBRA FINIQUITADA .LA DIFERENCIA CORESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO.
3524 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO ROCHESTER | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 1129994 | 1062721 | 1062721 | 1062721 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1515 | 1515 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO ROCHESTER, CALLES BUGAMBILIA, CAOBA Y CEDRO
3778 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN FRANCISCO | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 270552 | 263866 | 263866 | 263866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 712 | 712 | 100% | OBRA FINIQUITADA . LA DIFERENCIA CORESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGOS.
4033 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN JOSE | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 1750000 | 1726462 | 1726462 | 1726462 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4182 | 4182 | 100% | OBRA FINIQUITADA .LA DIFERENCIA CORESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGOS.
3573 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN MARCOS | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 1498031 | 1498031 | 1498031 | 1498031 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1786 | 1786 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN MARCOS (3A. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA NORTE)
3867 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 1064129 | 1064129 | 1064129 | 1064129 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1179 | 1179 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN (2A. NORTE ENTRE 1 Y 3 ORIENTE).
5842 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SANTA CECILIA | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 1306830 | 1306830 | 1306830 | 1306830 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2323 | 2323 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SANTA CECILIA
4182 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SANTA CRUZ | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | - | - | 255749 | 254463 | 254463 | 254463 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 696 | 696 | 100% | OBRA FINIQUITADA . LA DIFERENCIA CORESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGOS.
24417 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 531343 | 531343 | 531343 | 531343 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 819.94 | 819.94 | 100% | 2A. AV. SUR ENTRE CENTRAL Y 4A. PONIENTE, BARRIO E. ZAPATA. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACIÓN DEL FISM 2012
24419 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 487571 | 487571 | 487571 | 487571 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 997.6 | 997.6 | 100% | 7A. AV.NORTE SUR / 1A. Y 2A. ORIENTE. BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
24418 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 38 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 418438 | 418438 | 418438 | 418438 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 867.76 | 867.76 | 100% | 7A. AV. NORTE/ 1A. Y 5A. ORIENTE, BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
24422 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 37 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 677217 | 677217 | 677217 | 677217 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1303.83 | 1303.83 | 100% | 7A. AV.NORTE SUR/2A. Y 6A. ORIENTE, BARRIO ALVARO OBREGON. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
24414 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 65 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 593487 | 593487 | 593487 | 593487 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1318.57 | 1318.57 | 100% | 7A. AV. NORTE/5 Y 9 NORTE, BARRIO GUADALUPE; OBRA EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACIÓN DEL FISM 2012
17804 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 615458 | 615458 | 615458 | 615458 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1135.45 | 1135.45 | 100% | PAVIMENTACION HCA.DE CALLE, 7A. AV. NORTE/9A. Y 13A. OTE., BARRIO GUADALUPE. OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBRAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
44118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES | 16-CACAHOATÁN | EL PROGRESO | RURAL | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 286229 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1710.38 | 1710.38 | 100%
27724 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-CACAHOATÁN | AGUA CALIENTE | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 546436 | 546436 | 546436 | 546436 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100%
29932 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 825884 | 712735 | 712735 | 712735 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 627.44 | 627.44 | 100% | 2 . AV. SUR ENTRE 8 . Y 12 . CALLE PONIENTE, BARRIO EMILIANO ZAPATA; ESTA OBRA INCL. REHAB.DE DRENAJE Y AGUA POTABLE
29974 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 362947 | 356600 | 356600 | 356600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 384 | 384 | 100% | 17. AV. NORTE, ENTRE 7 . Y 9 . ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL, INCL. REHAB. DE AGUA POTABLE.ESTE PROYECTO SUFRIO MOD. POR AJUSTE DE COSTOS
30387 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1151221 | 1129458 | 1129458 | 1129458 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 769.68 | 769.68 | 100% | 1A. AV. NORTE SUR ENTRE 1A.Y 2A. ORIENTE, BARRIO A. OBREGON, INCL. REHAB. DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
39191 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2388402 | 1982978 | 1982978 | 1982978 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1921.75 | 1921.75 | 100% | 1A. AV. SUR ENTRE 6A. Y 14A. CALLE ORIENTE, BARRIO ALVARO OBREGON, INCL. REHAB. DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.ESTA OBRA TUVO AJUSTE DE COSTOS.
60097 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 81390 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 871.64 | 871.64 | 100% | 12A, CALLE OTE./13A., 15A., 17A., Y 19A. AV. SUR, CAB. MPAL.ESTA OBRA TIENE APORTACION DE CHIAPAS SOLIDARIO $ 200,000.00
30388 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-CACAHOATÁN | FAJA DE ORO | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1254668 | 1181625 | 1181625 | 1181625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1586.56 | 1586.56 | 100%
29896 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-CACAHOATÁN | AHUACATLÁN | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2522444 | 2479267 | 2479267 | 2479267 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4008.61 | 4008.61 | 100%
43055 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 637127 | 570000 | 570000 | 570000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 574.6 | 574.6 | 100%
30398 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1218633 | 1198833 | 1198833 | 1198833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 870.53 | 870.53 | 100% | CENTRAL ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A. SUR, BARRIO GUADALUPE, INCL.REHAB.DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE
30383 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1109571 | 843316 | 843316 | 843316 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 737.68 | 737.68 | 100% | 1A. AV. NORTE ENTRE 1A.Y 5A. ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, INCL.REHAB. DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
30378 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 338591 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 154 | 100 | 64.9% | 4 . AV. SUR ENTRE 10 . Y 14 . CALLE PONIENTE, BARRIO EMILIANO ZAPATA, INCL. REHAB. DE DRENAJE Y AGUA POTABLE. ESTA OBRA TUVO MOF. PRESUPUESTAL, AJUSTE DE COSTOS Y METAS
30396 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 779733 | 779733 | 779733 | 779733 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 677.1 | 677.1 | 100% | 1A. AV. NORTE SUR ENTRE 2A. Y 6A. ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, INCL. REHAB. DE ALCAN.Y AGUA POTABLE
30373 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1730373 | 1419609 | 1419609 | 1419609 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 815.72 | 815.72 | 100% | 1 . AV. NORTE ENTRE 5 . Y 17 . CALLE ORIENTE, BARRIO GUADALUPE. REHAB. DE DRENAJE Y AGUA POT.
39200 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 327018 | 327018 | 327018 | 327018 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 227.52 | 227.52 | 100% | 11A CALLE OTE ENTRE 13A Y 15A, BARRIO GUADALUPE
39172 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1207228 | 1207225 | 1207225 | 1207225 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 896.4 | 896.4 | 100% | 19A. AV. SUR ENTRE CENTRAL Y 6A. ORIENTE, BARRIO ALVARO OBREGON, INCL. REHAB. DE ALANTARILLADO SAN. Y AGUA POTABLE
43005 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 616453 | 604808 | 604808 | 604808 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 487.9 | 487.9 | 100% | 17A. PONIENTE ENTRE CENTRAL Y 2A. AV.NORTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO
60018 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 741041 | 741041 | 741041 | 741041 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 934.31 | 934.31 | 100% | 8A. CALLE OTE./ CENTRAL Y 3A. AV. SUR.CABECERA MUNICIPAL
39202 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-CACAHOATÁN | SALVADOR URBINA | URBANO | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 724641 | 661500 | 661500 | 661500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 371.8 | 371.8 | 100%
29864 |  |  |  | PAVIMENTACION HCA. DE CALLES | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2785442 | 2737763 | 2737763 | 2737763 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3388.85 | 3388.85 | 100% | 13A AVENIDA NORTE ENTRE 17 Y 19A CALLE ORIENTE, 17A CALLE ORIENTE ENTRE 7 Y 25A AVENIDA NORTE, 15A AVENIDA NORTE ENTRE 9 Y 11A CALLE ORIENTE, BARRIO TRES HERMANOS, GUADALUPE Y ANAHUAC.
29886 |  |  |  | PAVIMENTACION HCA.DE CALLES | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 988450 | 971530 | 971530 | 971530 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1004.52 | 1004.52 | 100% | 16 . CALLE PONIENTE ENTRE 6 . Y 10 . AV. SUR; Y 8 . AV. SUR, ENTRE 12 . Y 14 . CALLE PONIENTE, BARRIO EMILIANO ZAPATA.
29911 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 514165 | 502768 | 502768 | 502768 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1066.6 | 1066.6 | 100% | BACHEO EN TRAMOS AISLADOS EN CABECERA MUNICIPAL
20461 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDOS DE PROTECCION | 17-CATAZAJÁ | CUYO SANTA CRUZ | RURAL | 016-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1623976 | 1623976 | 1623976 | 1623976 | 100% | 0 | 0 | METROS | 45145 | 45145 | 100% | CONSTRUCCION DE BORDOS DE PROTECCION CONSISTENTE EN 45,145,49 METROS CUBICOS
20365 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 17-CATAZAJÁ | CUYO (ÁLVARO OBREGÓN) | RURAL | 016-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 461234 | 461234 | 461234 | 461234 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 603 | 603 | 100%
82082 |  |  |  | PAVIMENTACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES. | 17-CATAZAJÁ | CUYO (ÁLVARO OBREGÓN) | RURAL | 016-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1849553 | 1849553 | 1849553 | 1849553 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 524 | 524 | 100%
4646 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (B. EL MIRADOR) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 224135 | 224135 | 224135 | 224135 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1396.2 | 1396.2 | 100%
4636 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (B. ABSALON CASTELLANOS) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 783006 | 783006 | 783006 | 783006 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2227 | 2227 | 100%
4647 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (B. CENTRO) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 200000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 729 | 350 | 48%
4619 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (B. JUAN SABINES GTZ) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 1000803 | 1000803 | 1000803 | 1000803 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2653.2 | 2653.2 | 100%
4639 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (B. JUAN SABINES I) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 1068057 | 1068057 | 1068057 | 1068057 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3154 | 3154 | 100%
4633 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (B. SAN MARTIN) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 1584327 | 1584327 | 1584327 | 1584327 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4749 | 4749 | 100%
4634 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (B. SEGURO SOCIAL) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 1641118 | 1641118 | 1641118 | 1641118 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5260 | 5260 | 100%
4621 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES, EJIDO TEHUACAN | 18-CINTALAPA | TEHUACAN | RURAL | 017-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 815243 | 815243 | 813000 | 812777 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2774.88 | 2770 | 99.8%
192043 |  |  |  | APERTURA DE CALLES VARIAS ( CENTRO DE LA LOCALIDAD) EJIDO SANTA ROSALIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 336400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 200 | 200 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,697/2012, BENEFICIANDO A 700 PERSONAS
192034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL INFANTIL, BARRIO PILITA SECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 286288 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,702/2012, BENEFICIANDO A 350 PERSONAS
83308 |  |  |  | APERTURA DE CALLES | 24-CHANAL | SIBERIA | RURAL | FIII-025-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 1005340 | 301602 | 301602 | 301602 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1043.7 | 500 | 47.9%
72748 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMEINTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO RURAL TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE - CHANALITO. | 24-CHANAL | CHANALITO | RURAL | F3-2012-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 652096 | 652096 | 652096 | 652096 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1120 | 1120 | 100%
72885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PORVENIR - SAQUILCHEN | 24-CHANAL | SAQUILCHÉN | RURAL | F3-2012-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 748514 | 748514 | 748514 | 748514 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1453 | 1453 | 100%
91803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL TRAMO SAQUILCEHN - NUEVO PORVENIR | 24-CHANAL | SAQUILCHÉN | RURAL | F3-047-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 248604 | 248604 | 248604 | 248604 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 482 | 482 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CAMINO SAQUILCHEN - NUEVO PORVENIR
83011 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (CHORITO), BARRIO NUEVO | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | FIII-022-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 528772 | 528772 | 528772 | 528772 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 816 | 816 | 100%
83114 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (JOSE MARIA MORELOS) BARRIO CENTRO YAXNICHIL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | FIII-023-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 692116 | 692116 | 692116 | 692116 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1185 | 1185 | 100%
83242 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (JUSTO SIERRA) BARRIO PÁMAL AQUIL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | FIII-024-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 692116 | 692116 | 692116 | 692116 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1185 | 1185 | 100%
92469 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (MARZO) AMPLIACION (BARRIO LA MONTAÑA) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-050-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 884148 | 879117 | 879117 | 879117 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1215 | 1215 | 100%
82619 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (MARZO) BARRIO LA MONTAÑA | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | FIII-021-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 730678 | 730678 | 730678 | 730678 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1140 | 1140 | 100%
92233 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (PANTEON) BARRIO A ISLA | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-049-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 493548 | 493548 | 493548 | 493548 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
82455 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (SALIDA AL NARANJAL) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | FIII-020-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 638044 | 638044 | 638044 | 638044 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100%
72934 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 24-CHANAL | NARANJAL | RURAL | F3-2012-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 692160 | 692160 | 692160 | 692160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1299 | 1299 | 100%
73043 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 24-CHANAL | SAXCHILBALTÉ | RURAL | F3-2012-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 651298 | 651298 | 651298 | 651298 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 917 | 917 | 100%
73112 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (GUADALUPE VICTORIA), BARRIO YAXNICHIL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 730739 | 730739 | 730739 | 730739 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1320 | 1320 | 100%
73299 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (VICENTE GUERRERO) BARRIO YAXNICHIL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 736499 | 736499 | 736499 | 736499 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
62165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTESION Y RELLENO EN CANCHA DEPORTIVA | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 0 | 0 | 0%
61972 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS | 25-CHAPULTENANGO | RÍO NEGRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 807158 | 10437 | 10437 | 10437 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1197 | 1197 | 100%
167214 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CRETO HIDRAULICO (BARRIO ESQUIPULAS) | 26-CHENALHÓ | MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) | RURAL | 026-03-0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHIAPAS | - | - | 1985149 | 1650105 | 1650105 | 1650105 | 100% | 0 | 0 | METROS | 301700 | 274000 | 90.8%
127637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 569608 | 569608 | 569608 | 569608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
127657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 416472 | 416472 | 416472 | 416472 | 100% | 0 | 0 | METROS | 17.5 | 17.5 | 100%
2167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ( 2A. ETAPA ) | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 938818 | 938818 | 938818 | 938818 | 100% | 0 | 0 | METROS | 311.59 | 311.59 | 100% | OBRA REALIZADA EN LA COLONIA SANTA ANA
127536 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 592626 | 592626 | 592626 | 592626 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
2142 |  |  |  | CONTRUCCION DE ANDADORES | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1586355 | 904127 | 904127 | 904127 | 100% | 0 | 0 | METROS | 412.12 | 234.91 | 57%
4430 |  |  |  | PAGO CREDITO BANOBRAS | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 9418934 | 9418934 | 9418934 | 9418934 | 100% | 0 | 0 | METROS | 10 | 10 | 100%
127482 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL LIBRAMIENTO NORTE | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1835684 | 1835682 | 1835682 | 1835682 | 100% | 0 | 0 | METROS | 197.07 | 197.07 | 100%
2109 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 208956 | 208956 | 208956 | 208956 | 100% | 0 | 0 | METROS | 74.11 | 74.11 | 100% | OBRA REALIZADA EN LA RIBERA DE CAHUARE
2114 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 27-CHIAPA DE CORZO | CUPASMÍ | RURAL | 027-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 593852 | 593852 | 593852 | 593852 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 941 | 941 | 100%
2124 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 27-CHIAPA DE CORZO | EMILIANO ZAPATA UNO | RURAL | 027-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 806778 | 403389 | 403389 | 403389 | 100% | 0 | 0 | METROS | 237.02 | 118.51 | 50%
127616 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 27-CHIAPA DE CORZO | LA CANDELARIA | RURAL | 027-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 750000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1278 | 639 | 50%
2151 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 27-CHIAPA DE CORZO | NARCISO MENDOZA | RURAL | 027-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 998941 | 499470 | 499470 | 499470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 287.18 | 143.59 | 50%
2111 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 27-CHIAPA DE CORZO | RIBERA CUPÍA (LA MESA) | RURAL | 027-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 653451 | 653451 | 653451 | 653451 | 100% | 0 | 0 | METROS | 309.02 | 309.02 | 100%
2159 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 27-CHIAPA DE CORZO | RIBERA EL AMATAL | RURAL | 027-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 750504 | 750504 | 750504 | 750504 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 438 | 438 | 100%
127465 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 27-CHIAPA DE CORZO | SAN JOSÉ MUJULAR | RURAL | 027-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1368942 | 1344167 | 1344167 | 1344167 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 225.43 | 221.35 | 98.2%
127877 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES, BARRIO SAN MIGUEL | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2386932 | 716080 | 716080 | 716080 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3834 | 1150.02 | 30%
3131 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 15 DE AGOSTO) | 29-CHICOASÉN | CHICOASÉN | URBANO | 029-03-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 1086623 | 1086623 | 1086623 | 1086623 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1453.68 | 1453.68 | 100%
131111 |  |  |  | APERTURA DE 580 ML DE CALLE | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | FISM2012-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2313082 | 2313082 | 2313082 | 2313082 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3570 | 3570 | 100%
117798 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE | 31-CHILÓN | ALÁN CAMPO | RURAL | FISM2012-164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1507808 | 1074105 | 1074105 | 1074105 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1744 | 1744 | 100%
99281 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 31-CHILÓN | COQUILTÉEL 2DA. SECCIÓN | RURAL | FISM2012-084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3521364 | 1055823 | 1055823 | 1055823 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2056 | 2056 | 100%
131012 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 31-CHILÓN | PATATEHEL | RURAL | FISM2012-195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3860669 | 1926162 | 1926162 | 1926162 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.6 | 1.4 | 87.5%
109903 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM2, EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN EL BARRIO LINDA VISTA | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FISM2012-103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2677347 | 2316516 | 2316516 | 2316516 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2311.8 | 2311.8 | 100%
146141 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CON CONCRETO HIDRAULICO | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FISM2012-048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1340414 | 1335348 | 1335348 | 1335348 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1004.9 | 1004.9 | 100%
99269 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO GUADALUPE SAN JERONIMO | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | FISM2012-078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2812747 | 1406373 | 1406373 | 1406373 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3036 | 3036 | 100%
99309 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2, CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO GUADALUPE CENTRO | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FISM2012-101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1124371 | 1124371 | 1124371 | 1124371 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1684.2 | 1684.2 | 100%
110252 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR CALLE VICENTE GUERRERO, BARRIO SAN JOSE | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FISM2012-104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1999988 | 1999988 | 1999988 | 1999988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1312 | 1312 | 100%
126496 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LA GARDENIA CON CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM2 (BARRIO SAN ANTONIO JUXALA) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FISM2012-172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1709579 | 854789 | 854789 | 854789 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.5 | 316 | 50%
110422 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA (2A ETAPA) BARRIO BENITO JUAREZ | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | FISM2012-109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 609953 | 609953 | 609953 | 609953 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 762 | 762 | 100%
110360 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA (2A ETAPA) BARRIO BENITO JUAREZ | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | FISM2012-109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 609953 | 609953 | 609953 | 609953 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 762 | 762 | 100%
111951 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CIPRES II, CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO GUADALUPE | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FISM2012-127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2503747 | 1251873 | 1251873 | 1251873 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1125 | 1100 | 97.8%
99121 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y MUROS DE CONTENSION (BARRIO SAN ANTONIO CENTRO) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FISM2012-056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 4042766 | 4041822 | 4041822 | 4041822 | 100% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 215 | 215 | 100%
99140 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN ANTONIO) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FISM2012-060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3659046 | 3659046 | 1300849 | 1300849 | 35.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2374.27 | 1900 | 80%
112002 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE NETZAHUALCOTL) SAN SEBASTIAN | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | FISM2012-130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1729011 | 1616040 | 1616040 | 1616040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1458 | 1458 | 100%
99306 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA (BARRIO SANTA LUCIA) | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | FISM2012-099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2243543 | 2243543 | 2243543 | 2243543 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2543 | 2543 | 100%
99272 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE (CALLE JUAN SABINES SAN SEBASTIAN ) | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | FISM2012-080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | - | - | 2593780 | 2583545 | 2583545 | 2583545 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2129.05 | 2129.05 | 100%
99293 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE (CALLE PENCIL) SAN JERONIMO | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | FISM2012-090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1235374 | 1141708 | 1141708 | 1141708 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2129.05 | 2129.05 | 100%
142806 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES VELASCO SUAREZ Y BELISARIO DOMINGUEZ CON CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FISM2012-047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3957665 | 3955321 | 3955321 | 3955321 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3630.05 | 3630.05 | 100%
128669 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 31-CHILÓN | GUADALUPE PAXILÁ | RURAL | FISM2012-189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 582312 | 291156 | 291156 | 291156 | 100% | 0 | 0 | METROS | 4400 | 4400 | 100%
26008 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 148628 | 148628 | 148628 | 148628 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 25 | 25 | 100%
26010 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA | 32-EL BOSQUE | SAN ANTONIO | RURAL | 014-03-0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 56583 | 56583 | 56583 | 56583 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 15 | 15 | 100%
21812 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO | 32-EL BOSQUE | SABINOTIC | RURAL | 014-03-0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 665 | 665 | 100%
26013 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO | 32-EL BOSQUE | LOS ÁNGELES | RURAL | 014-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 1141949 | 1141949 | 1141949 | 1141949 | 100% | 0 | 0 | METROS | 140 | 140 | 100%
26033 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 32-EL BOSQUE | PLÁTANOS | RURAL | 014-03-0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 699999 | 699999 | 699999 | 699999 | 100% | 0 | 0 | METROS | 140 | 140 | 100%
10527 |  |  |  | PAVIMETANCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CUARTA ETAPA) | 32-EL BOSQUE | NUEVA UCRANIA | RURAL | 014-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 225 | 225 | 100%
166601 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE PORVENIR | 33-EL PORVENIR | EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ | URBANO | 070-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO ARTIFICIAL TECHADA, CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA, TROTAPISTA, SANITARIOS, VESTIDORES, AREA DE JUEGOS INFANTILES Y ASADEROS Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD DEPORTIVA (1) CABE HASER MENCION QUE ESTA OBRA SU COSTO ES DE ; $ 10,000,000.00 -APORTACION FEDERAL $ 5,500,000.00 -APORTACION MUNICIPIO 4,500,000.00
166677 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CENTRO DEPORTIVO EL PORVENIR | 33-EL PORVENIR | EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ | URBANO | 070-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMEINTO MUNICIPAL | - | - | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE UN CENTRO DEPORTIVO QUE INCLUYE UN MODELO DE JUSTIFICACION DE PROYECTO, CONJUNTO DE PLANOS INGENIERILES Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES DOCUMENTO (1)
166538 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 33-EL PORVENIR | EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ | URBANO | 070-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2302541 | 2302541 | 2302541 | 2302541 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4255.75 | 4255.75 | 100%
131554 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. CHAPULTEPEC) | 34-ESCUINTLA | EL TRIUNFO | RURAL | 034SE0601120296100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 166042 | 166042 | 166042 | 166042 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
131564 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. CUAUHTEMOC ENTRE C. MOCTEZUMA Y C. ALDAMA) | 34-ESCUINTLA | EL TRIUNFO | RURAL | 034SE0601120316100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 591079 | 591079 | 591079 | 591079 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 47 | 47 | 100%
131538 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. JUAREZ NORTE ENTRE C. VENUSTIANO CARRANZA OTE. Y CARRETERA COSTERA) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120296100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 904045 | 904045 | 904045 | 904045 | 100% | 0 | 0 | METROS | 95 | 95 | 100%
131393 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. MORELOS ENTRE C. I. ZARAGOZA Y FCO. JAVIER MINA) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120236100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 671578 | 671578 | 671578 | 671578 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74 | 74 | 100%
131520 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. RIO SAN NICOLAS ENTRE C. RIO GRIJALVA Y C. RIO CHALACA BARR. EL MANANTIAL) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120276100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 582758 | 582758 | 582758 | 582758 | 100% | 0 | 0 | METROS | 60 | 60 | 100%
147830 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. S/NOMBRE ENTRE CARRETERA COSTERA Y AND. LA BENDICION) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120496100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 1164308 | 1164308 | 1164308 | 1164308 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100%
131579 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (C. BELISARIO DOMINGUEZ. PTE. ENTRE AV. A. OBREGON Y AV. JUAREZ) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120326100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 304862 | 304862 | 304862 | 304862 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 65 | 100%
131441 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (C. I. ALLENDE PTE. ENTRE AV. RIO CINTALAPA Y AV. CONST.SUR Y C. ALLENDE PTE. ENTRE AV. CONST. Y AV. ART. 123 SUR) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120266100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 1272959 | 1272959 | 1272959 | 1272959 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
131595 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (C. 16 DE SEPT. OTE. ENTRE AV. GUERRERO SUR Y AV. SIN NOMBRE ENTRE CALLE16 DE SEPT. Y MATAMOROS) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120346100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 827077 | 827077 | 827077 | 827077 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
131419 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (PROLONGACION I. ALLENDE ENTRE CALLE INNOMINADA Y AV. GUERRERO BARR. STA. CRUZ) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE060112056100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 945384 | 945384 | 945384 | 945384 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 88 | 88 | 100%
147967 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. FCO. I. MADERO ENTRE 5 DE MAYO Y ZARAGOZA PTE. BARRIO EL CARMEN) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120506100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 588514 | 588514 | 588514 | 588514 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100%
148237 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. JUAREZ ENTRE C. ZAPATA Y FCO. I. MADERO) | 34-ESCUINTLA | EL TRIUNFO | RURAL | 034SE0601120566100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 470092 | 470092 | 470092 | 470092 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 95 | 100%
146922 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. LAZARO CARDENAS) | 34-ESCUINTLA | SAN FELIPE TIZAPA | RURAL | 034SE0601120356100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 428362 | 428362 | 428362 | 428362 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 102 | 102 | 100%
127991 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. RIO SECO ENTRE C. GRIJALVA Y C. V. CARRANZA BARRIO EL MANANTIAL) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120186100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESUINTLA CHIAPAS | - | - | 2436334 | 2436334 | 2436334 | 2436334 | 100% | 0 | 0 | METROS | 125 | 125 | 100%
148141 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. 20 DE NOV. SUR ENTRE C. I. ALLENDE Y 16 DE SEPT.) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120526100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 785215 | 785215 | 785215 | 785215 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
147732 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (C. FCO. JAVIER MINA ENTRE AV. RIO CINTALAPA Y CONSTITUCION) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120486100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 699412 | 699412 | 699412 | 699412 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100%
148095 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (C. I. ZARAGOZA ENTRE AV. 20 DE NOV. SUR Y FCO. I. MADERO SUR BARR. EL CARMEN) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120516100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 520377 | 520377 | 520377 | 520377 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 110 | 100%
147324 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (C. I. ZARAGOZA ENTRE AV. 20 DE NOV. Y AV. MORELOS SUR (BARR. STO. DOMINGO) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120466100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 524002 | 524002 | 524002 | 524002 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
127924 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (C. ITURBIDE ENTRE AV. GUERRERO Y AV. SIN NOMBRE BARRIO SANTA CRUZ) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120166100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 845047 | 845047 | 845047 | 845047 | 100% | 0 | 0 | METROS | 63 | 63 | 100%
147591 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (C. MOCTEZUMA ENTRE ACCESO PRINC. Y AV. CUAUHTEMOC) | 34-ESCUINTLA | EL TRIUNFO | RURAL | 034SE0601120476100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 452349 | 452349 | 452349 | 452349 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 62 | 62 | 100%
147068 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (C. ROSARIO CASTELLANOS) | 34-ESCUINTLA | SAN FELIPE TIZAPA | RURAL | 034SE0601120386100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 480556 | 480556 | 480556 | 480556 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
147010 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (C. SIN NOMBRE ENTRE AV. MORELOS SUR Y A. OBREGON SUR) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120376100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 519547 | 519547 | 519547 | 519547 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
127859 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE FCO. JAVIER MINA ENTRE 20 DE NOV. Y RIO CINTALAPA | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120156100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 1012900 | 1012900 | 1012900 | 1012900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100%
127819 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO EL TRIUNFO) | 34-ESCUINTLA | EL TRIUNFO | RURAL | 034SE0601120146100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 147186 | 147186 | 147186 | 147186 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 47 | 47 | 100%
148291 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO RINCON VERACRUZ) | 34-ESCUINTLA | VERACRUZ | RURAL | 034SE0601121056100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 505405 | 505405 | 505405 | 505405 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100%
148183 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIV. SEBASTIAN VAZQUEZ ESQ. AV. MORELOS) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120556100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 359360 | 359360 | 359360 | 359360 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
147262 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PROL. GUERRERO ENTRE C. 16 DE SEPT. OTE. Y C. ITURBIDE BARRIO STA. CRUZ) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120456100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 1457981 | 1457981 | 1457981 | 1457981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100%
148752 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (EJIDO SN JUAN PANAMA) | 34-ESCUINTLA | SAN JUAN PANAMÁ | RURAL | 034SE0601120116100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 388972 | 388972 | 388972 | 116692 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
148798 |  |  |  | PAVIMENTAQCION CON CONCRETO MIXTO (BARRIO BELISARIO DGUEZ. EJIDO SN JUAN PANAMA) | 34-ESCUINTLA | SAN JUAN PANAMÁ | RURAL | 034SE0603120126100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 464975 | 464975 | 464975 | 464975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
131380 |  |  |  | PAVIMENTION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. ROSARIO CASTELLANOS ENTRE C. JUAN SABINES Y PROL. MARIANO MATAMOROS OTE. FRACC. NVO. MILENIO | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120216100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 422871 | 422871 | 422871 | 422871 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
18014 |  |  |  | CAPITAL COMPROB. DEL FINANC. BANOBRAS, EJERC. 2011, CONTR.30/09/2011. CONSTRUC. CALLE EMPEDRADO MIXTO, 280 M LONGITUD Y 3.30 M ANCHO. 924 M2 DE EMPEDR. MIXTO, CALLE PRINCIPAL 560 ML GUARNICIONES | 37-FRONTERA HIDALGO | TEXCALTIC | RURAL | 035-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 493445 | 493445 | 493445 | 493445 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 907.5 | 907.5 | 100%
92189 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 935036 | 935036 | 935036 | 935036 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1656 | 1656 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
90749 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, INCLUYE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN 5A AV SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y CUARTA ORIENTE, BARRIO SANTA MARIA | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 1593124 | 1593124 | 1593124 | 1593124 | 100% | 0 | 0 | METROS | 300 | 300 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
51611 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4TA. AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE. BARRIO STO. DOMINGO | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 1192120 | 1192120 | 1192120 | 1192120 | 100% | 10972 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 950 | 100% | EJERCIDO AL 100%, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REGISTRAN SON EL MONTO TOTAL GENERADO EN LA CUENTA DEL FISM.
90223 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN 5A. CALLE ORIENTE BARRIO SAN JACINTO | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 2474627 | 2474627 | 2474627 | 2474627 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
9437 |  |  |  | APERTURA DE CALLES | 39-HUITIUPÁN | SAN JOSÉ LA UNIÓN | RURAL | 0390090SE020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 796861 | 796861 | 796861 | 796861 | 100% | 0 | 0 | METROS | 490 | 490 | 100% | OBRA CONCLUIDA
9489 |  |  |  | APERTURA DE CALLES | 39-HUITIUPÁN | SOMBRA LAGUNITA | RURAL | 0390086SE015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 674741 | 674741 | 674741 | 674741 | 100% | 0 | 0 | METROS | 260 | 260 | 100% | OBRA CONCLUIDA
9429 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN AV. CENTRAL, 1A. AV. NORTE Y 2A. CALLE ORIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO | 39-HUITIUPÁN | HUITIUPÁN | URBANO | 0390001SE025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2638989 | 2638989 | 2638989 | 2638989 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2628.16 | 2628.16 | 100% | OBRA CONCLUIDA
9431 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO | 39-HUITIUPÁN | LA COMPETENCIA | RURAL | 0390016SE021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2031577 | 2031577 | 2031577 | 2031577 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2296 | 2296 | 100% | OBRA CONCLUIDA
9467 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO | 39-HUITIUPÁN | QUINCE DE AGOSTO | RURAL | 0390114SE022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 836731 | 836731 | 836731 | 836731 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 762.5 | 762.5 | 100% | OBRA CONCLUIDA
9428 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO | 39-HUITIUPÁN | SEIS DE NOVIEMBRE | RURAL | 0390034SE013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1500718 | 1500718 | 1500718 | 1500718 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1501.15 | 1501.15 | 100% | OBRA CONCLUIDA
9432 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO | 39-HUITIUPÁN | BENITO JUÁREZ | RURAL | 0390018SE014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1850117 | 1850117 | 1850117 | 1850117 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1320 | 1320 | 100% | OBRA CONCLUIDA
9476 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO | 39-HUITIUPÁN | RAMOS CUBILETE | RURAL | 0390152SE029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1641014 | 1641014 | 1641014 | 1641014 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1833 | 1833 | 100% | OBRA CONCLUIDA
144764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES | 42-IXHUATÁN | SAN MIGUEL | RURAL | 0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1061129 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE ETIQUETADA PARA LA SIGUINETE ADMINISTRACION 2012-2015
144348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2023736 | 2023736 | 0 | 2023736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA QUEDO AL 100%
144833 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 42-IXHUATÁN | RIVERA EL CARMELO | RURAL | 0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | IXHUATAN | - | - | 1200000 | 1200000 | 0 | 100000 | 8.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 20 | 20% | ESTA OBRA QUEDO EN PROCESO FINANCIERAMENTE SE GASTO 8.3% Y FISICAMENTE 20%
144126 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 1RA. AVENIDA ORIENTE (2DA. ETAPA) | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1999992 | 1999992 | 0 | 1999992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA QUEDO AL 100 %
8560 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA DE DRENAJE | 43-IXTACOMITÁN | MATAMOROS 1A. SECCIÓN | RURAL | 0430031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1501619 | 1351457 | 1351457 | 1350616 | 99.9% | 0 | 0 | METROS | 200 | 199.5 | 99.8% | ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN CIEN PORCIENTO TANTO, FISICO COMO FINANCIERO.
162106 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 44-IXTAPA | NUEVO SAN JUAN CHAMULA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIETO MUNICIPAL | - | - | 257274 | 257274 | 257274 | 257274 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450.71 | 450.71 | 100%
162287 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (ACCESO A CAB. MPAL. AV. CENTRAL CARRET. INT. Y PTE.) | 44-IXTAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1864.24 | 1864.24 | 100%
162255 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO CENTRO 1A. NORTE CARRET. INT. Y 2A. PTE.) | 44-IXTAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 542731 | 542731 | 542731 | 542731 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 937.84 | 937.84 | 100%
162194 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO CENTRO 2A A.V. NTE. CARRET. INT. Y 1A. PTE. | 44-IXTAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 719662 | 719662 | 719662 | 719662 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1341.59 | 1341.59 | 100%
162335 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO NUEVA LIBERTAD) | 44-IXTAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 571420 | 571420 | 571420 | 571420 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
162235 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC) | 44-IXTAPA | NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 634574 | 634574 | 634574 | 634574 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1324.79 | 1324.79 | 100%
120577 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: FACO I MADERO 2DA -CAOBA 1RA | 45-IXTAPANGAJOYA | FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN | RURAL | 045-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 642374 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1230 | 0 | 0% | RECURSO QUE SE EJERCERA EN EL ULTIMO TRIMESTRE.
118717 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA. ETAPA) | 45-IXTAPANGAJOYA | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 045-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 430224 | 430224 | 430224 | 430224 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 455 | 455 | 100%
13547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL | 46-JIQUIPILAS | NUEVA PALESTINA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MPAL | - | - | 782147 | 782147 | 782147 | 782147 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2262 | 2262 | 100%
11381 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 46-JIQUIPILAS | CUAUHTÉMOC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 879782 | 879782 | 879782 | 845174 | 96.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2158 | 2158 | 100%
11462 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO JIQUIPILAS | - | - | 431015 | 431015 | 431015 | 325843 | 75.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 550 | 78.6%
11409 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 46-JIQUIPILAS | JULIÁN GRAJALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 1197673 | 1197673 | 1197673 | 1197672 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2600 | 2600 | 100%
11393 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 46-JIQUIPILAS | UNIÓN AGRARISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 724622 | 724622 | 724622 | 656245 | 90.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1416 | 1283 | 90.6%
11433 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 46-JIQUIPILAS | VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 759981 | 759981 | 759981 | 759981 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1400 | 1400 | 100%
11406 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO | 46-JIQUIPILAS | NUEVA INDEPENDENCIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 804165 | 804165 | 804165 | 787594 | 97.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1700 | 94.4%
11403 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO | 46-JIQUIPILAS | SINALOA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 393481 | 393481 | 393481 | 378952 | 96.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 458 | 420 | 91.7%
11428 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO | 46-JIQUIPILAS | TILTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1139572 | 95% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 2300 | 95.8%
11385 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO (ACCESO ICATECH) | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 1182213 | 1182213 | 1182213 | 1182213 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2650 | 2650 | 100%
163223 |  |  |  | [FISM_036-03-0001] CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 50-LA GRANDEZA | MELCHOR OCAMPO | RURAL | FISM_00033/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
163354 |  |  |  | [FISM_036-03-0011] PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 50-LA GRANDEZA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | FISM-00037/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2891.06 | 2891.06 | 100%
163611 |  |  |  | [FISM_036-03-0027] PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 50-LA GRANDEZA | EL ORIENTE | RURAL | FISM-000600/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1287.5 | 1287.5 | 100%
179009 |  |  |  | [FISM_036-03-0031] PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 50-LA GRANDEZA | LLANO GRANDE | RURAL | FISM-000604/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2360 | 2360 | 100%
45202 |  |  |  | APERTURA DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | VICTÓRICO R. GRAJALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1596 | 478.8 | 30%
41262 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1.44 | 1.44 | 100% | LA COMUNIDAD ES CARMEN VILLAFLORES ANEXO GUADALUPE TEPEYAC
47570 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | EL SUSPIRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1050 | 1050 | 100%
45069 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 4516 | 4516 | 100%
40246 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | SAN MATEO ZAPOTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1499982 | 1499982 | 1499982 | 1499982 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2040.52 | 2040.52 | 100%
48623 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | BARRIO DE LLANO REDONDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 328.16 | 328.16 | 100%
40500 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 225.89 | 225.89 | 100%
39819 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1199976 | 1199976 | 1199976 | 1199976 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 345.18 | 345.18 | 100% | UBICADO EN BARRIO CENTRO
40547 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 512.9 | 512.9 | 100%
41906 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 981500 | 981500 | 981500 | 100% | 0 | 0 | METROS | 311.33 | 311.33 | 100%
45701 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 182.3 | 54.69 | 30%
40440 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3020 | 3020 | 100%
45019 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | YALCOC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 849797 | 849797 | 849797 | 849797 | 100% | 0 | 0 | METROS | 265.5 | 265.5 | 100%
42893 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRULICO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 850280 | 850280 | 850280 | 100% | 0 | 0 | METROS | 300 | 255 | 85% | LA LOCALIDAD SE LLAMA SHOYOJA
137952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE SIMOJOVEL DE LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 65982 | 65982 | 65982 | 65982 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100%
134388 |  |  |  | PAVIMEMTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE INNOMINADA | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 601868 | 601868 | 601868 | 601868 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 649 | 649 | 100%
134367 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO (PARAJE POTOBTIC) | 54-LARRÁINZAR | CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS | RURAL | 049-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 4378072 | 4378072 | 4378072 | 4378072 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1140 | 1140 | 100%
134398 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, AV. MAZARIEGOS Y AV. SIMOJOVEL | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 821932 | 821932 | 821932 | 821932 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 728.55 | 728.55 | 100%
136693 |  |  |  | REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN AVENIDA JUAN SABINES DE LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 445220 | 445220 | 445220 | 445220 | 100% | 0 | 0 | METROS | 944 | 944 | 100%
134510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 12 PALAPAS | 56-LA TRINITARIA | EL VERGEL | RURAL | EASE08-00-0079-6200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 277828 | 277828 | 277828 | 277828 | 100% | 0 | 0 | PARADERO | 12 | 12 | 100% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 12 PALAPAS EN LO QUE RESPECTA AL RUBRO DEL GASTO SE DEJO COMO CALLES PORQUE NO SE ENCONTRO EL RUBRO PARA LA OBRA SEGUN EL OFICIO DE REGISTRO ES ESPACIOS PUBLICOS DESTINADOS A COMBATIR LA POBREZA VULNERABILIDAD REZAGO Y MARGINACION, LA UNIDAD DE MEDIDA SON 12 PALAPAS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $0.12
98655 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y EMPEDRADO DE 613.31 ML EN 1ª AV NTE OTE 2ª ETAPA | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASE07-00-00666100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 5439928 | 5439928 | 5439928 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 613.31 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
98681 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y EMPEDRADO DE 697.95 ML EN CALLE CENTRAL 1ª ETAPA | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASE07-00-00676100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 4954641 | 4954641 | 4954641 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 697.95 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
98693 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1000 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | RODULFO FIGUEROA | RURAL | EASE06-00-00686200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 3352421 | 3352421 | 3352421 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
70980 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 320 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | EASE07-00-00386100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1087227 | 1087227 | 1087227 | 1087227 | 100% | 0 | 0 | METROS | 320 | 320 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
38786 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 376 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | CRISTÓBAL COLÓN (LAGOS DE COLÓN) | RURAL | EASE06-00036100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1339529 | 1339529 | 1339529 | 1339529 | 100% | 0 | 0 | METROS | 376 | 376 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
66888 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 390 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL | 56-LA TRINITARIA | VEINTE DE ABRIL | RURAL | EASE07-00-00356100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1335301 | 1335301 | 1335301 | 1335301 | 100% | 0 | 0 | METROS | 390 | 390 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
66301 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 400 ML DE CALLLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | GUADALUPE EL ZAPOTE | RURAL | EASE07-00-00346100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1308197 | 1308197 | 1308197 | 1308197 | 100% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
71282 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 500 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | UNIÓN LAGARTERO | RURAL | EASE07-00-00406100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1587279 | 1587279 | 1587279 | 1587279 | 100% | 0 | 0 | METROS | 500 | 500 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
71115 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 605 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | CHIHUAHUA | RURAL | EASE07-00-00396100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 2421941 | 2421941 | 2421941 | 2421941 | 100% | 0 | 0 | METROS | 605 | 605 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
55389 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 614 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | EL PROGRESO | RURAL | EASE07-00-00126100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 2120152 | 2120152 | 2120152 | 2120152 | 100% | 0 | 0 | METROS | 614 | 614 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
38863 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 630 MLDE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASE06-00046100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 2199863 | 2199863 | 2199863 | 2199863 | 100% | 0 | 0 | METROS | 630 | 630 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANICIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
74350 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 634 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | SANTIAGO EL VÉRTICE | RURAL | EASE07-00-426100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 2048428 | 2048428 | 2048428 | 2048428 | 100% | 0 | 0 | METROS | 634 | 634 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
125071 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 850 ML DE CALLES | 56-LA TRINITARIA | RÍO DE JANEIRO | RURAL | EASE07-00-00936200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 279371 | 279371 | 279371 | 279371 | 100% | 0 | 0 | METROS | 850 | 850 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
156296 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EASE0601036610001091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 969625 | 969625 | 969625 | 969625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255 | 255 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100 % Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTA CECILIA
156333 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 57-MAPASTEPEC | ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ | RURAL | EASE0601304610001091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 508253 | 508253 | 508253 | 508253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100 %.
192655 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 798.00 M2. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1O. DE MAYO. | 58-MARAVILLA TENEJAPA | MARAVILLA TENEJAPA | URBANO | 115-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | - | - | 685400 | 685400 | 685400 | 685400 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100%
105526 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA | 61-MAZATÁN | BUENOS AIRES | URBANO | FIII-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2145333 | 2145333 | 2145333 | 2145333 | 100% | 0 | 0 | METROS | 630 | 630 | 100%
105804 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA | 61-MAZATÁN | BUENOS AIRES | URBANO | FIII-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2888606 | 2888606 | 2888606 | 2888606 | 100% | 0 | 0 | METROS | 793 | 793 | 100%
185734 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (CONVENIO SEDESOL) | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | EASE1801030045802 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1400000 | 70% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 1400 | 70%
62590 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRADA PRINCIPAL | 66-NICOLÁS RUIZ | NICOLÁS RUÍZ | URBANO | 03002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | - | - | 2724058 | 2724058 | 2724058 | 2724058 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6952.4 | 6952.4 | 100%
7040 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (BARRIO ASUNCION) | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | SE-07-06-30001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 1950081 | 1154206 | 1154206 | 1154206 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2047 | 1211.69 | 59.2%
7064 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE, LOC LOMAS ALEGRES | 68-OCOTEPEC | LOMAS ALEGRES | RURAL | SE-07-06-30003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 843553 | 784492 | 784492 | 784492 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 514.63 | 478.6 | 93%
7091 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE, LOC. SAN FRANCISCO OCOTAL. | 68-OCOTEPEC | SAN FRANCISCO OCOTAL | RURAL | SE-07-06-30014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 266696 | 236002 | 236002 | 236002 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 282 | 249.55 | 88.5%
7066 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE, OCOTEPEC | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | SE-07-06-30004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 551239 | 542589 | 542589 | 542589 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 602.38 | 592.93 | 98.4%
7096 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (RIO FRIO TOMBAK) | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | SE-07-06-30019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 803082 | 631369 | 631369 | 631369 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 980 | 770.46 | 78.6%
7061 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE, SAN ANTONIO POYONO | 68-OCOTEPEC | SAN ANTONIO POYONO | RURAL | SE-07-06-30002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 884720 | 867278 | 867278 | 867278 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 688 | 674.44 | 98%
3028 |  |  |  | PAGO DE INTERESES Y CAPITAL BANOBRAS 2012 | 71-OSUMACINTA | OSUMACINTA | URBANO | 063-03-0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 738536 | 738536 | 738536 | 738536 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 732 | 732 | 100% | 063-03-01 ESTE NUMERO DE OBRA LA META ES: ACCION, EN EL TIPO DE GASTO NO ENCONTRE NINGUNA OPCION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS PERO SI EXISTE DIGAME CUAL PARA CORREGIR GRACIAS
2981 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 71-OSUMACINTA | EL PARAÍSO | RURAL | 063-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 352477 | 352477 | 352477 | 352477 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
3043 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 71-OSUMACINTA | LIBERTAD CAMPESINA | RURAL | 063-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 1201927 | 1201927 | 1201927 | 1201927 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
60707 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | SAN ANTONIO CHUYIPÁ | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 724877 | 724877 | 724877 | 719697 | 99.3% | 0 | 0 | METROS | 2100 | 2100 | 100%
74619 |  |  |  | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | EL NARANJO | RURAL | 0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 545301 | 545301 | 545301 | 385202 | 70.6% | 0 | 0 | METROS | 420 | 350 | 83.3%
74654 |  |  |  | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 469534 | 469534 | 469534 | 292649 | 62.3% | 0 | 0 | METROS | 1310 | 980 | 74.8%
61114 |  |  |  | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 73-PALENQUE | NUEVO MÉXICO | RURAL | 012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 802542 | 802542 | 802542 | 802542 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100%
78604 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 708298 | 708298 | 708298 | 708053 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2560 | 2560 | 100%
76530 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 765647 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 2380 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA PAKALNA Y SE EJECUTARA EN EL MES DE OCTUBRE
74594 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | PUEBLO NUEVO | RURAL | 0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 808107 | 808107 | 808107 | 792270 | 98% | 0 | 0 | METROS | 1286 | 1286 | 100%
75454 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | REFORMA AGRARIA (CHINIQUIJA) | RURAL | 0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 246831 | 246831 | 246831 | 168553 | 68.3% | 0 | 0 | METROS | 1200 | 850 | 70.8%
85297 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | SANTA MARÍA | RURAL | 0215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 171120 | 171120 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1100 | 0 | 0%
76394 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES BARII PARAISO DE JUAREZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 447377 | 447377 | 447377 | 408203 | 91.2% | 0 | 0 | METROS | 230 | 230 | 100%
76595 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DECALLESEN LA COL. NUEVA CANNAN | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 407593 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 2300 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTARA EN ELE MES DE OCTUBRE
85185 |  |  |  | OBRAS DE BRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 156512 | 156512 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 0 | 0%
68855 |  |  |  | PAVIEMNTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 443000 | 443000 | 443000 | 132725 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1251 | 0 | 0%
68757 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 501601 | 400000 | 400000 | 338617 | 84.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1296 | 950 | 73.3%
75249 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | ÁNGEL ALBINO CORZO 1A. SECCIÓN | RURAL | 0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1445095 | 1445095 | 1445095 | 1440233 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2100 | 100%
79490 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 0191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 907802 | 907802 | 907802 | 907802 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2500 | 2500 | 100%
68810 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | LA JOYA | RURAL | 0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 504885 | 504885 | 504885 | 151465 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1280 | 520 | 40.6%
68957 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 165000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1439 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL
75473 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1036730 | 1036730 | 1036730 | 1036730 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2540 | 2540 | 100%
85379 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1072043 | 1072043 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1946 | 0 | 0%
85443 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 998212 | 998212 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1721.13 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA CARRIZAL
91349 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1386463 | 450000 | 450000 | 415938 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1672 | 0 | 0%
68886 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 845749 | 270000 | 270000 | 253724 | 94% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2381 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZA EN BARRIO LINDA VISTA 1RA SECC. COL. PAKALNA
75322 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL. LA ILUSION | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1486934 | 1486934 | 1486934 | 1486934 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2127 | 2127 | 100%
79454 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA PAKALNA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 697017 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 2340 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTARA EN EL MES DE OCTUBRE PARA LA LIBERANCION DEL RECURSO
75483 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOS OLVIDADOS | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 982834 | 982834 | 300000 | 294850 | 30% | 0 | 0 | METROS | 1320 | 390 | 29.5%
75501 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. LA MIELERA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1066281 | 1066281 | 1066281 | 1066281 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2780 | 2780 | 100%
76455 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. LOS PINOS | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 488166 | 488166 | 488166 | 488166 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1230 | 1230 | 100%
75443 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRULICO COL. LA PRIMAVERA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | - | - | 990573 | 990573 | 300000 | 297171 | 30% | 0 | 0 | METROS | 1230 | 370 | 30.1%
68918 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCREWTO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 422490 | 422490 | 422490 | 126747 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1151 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL
136308 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE AV. BENITO JUAREZ , REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1276580 | 1276580 | 1276580 | 1276580 | 100% | 0 | 0 | METROS | 180 | 180 | 100%
136247 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1482259 | 1482259 | 1482259 | 1482259 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1540.62 | 1540.62 | 100%
136487 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-03-0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 899304 | 899304 | 899304 | 899304 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 825 | 825 | 100%
136364 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN AV. PROLONGACION VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2278489 | 2278489 | 2278489 | 2278489 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2319 | 2319 | 100%
136401 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2278489 | 2278489 | 2278489 | 2278489 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2319 | 2319 | 100%
136186 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 752249 | 752249 | 752249 | 752249 | 100% | 0 | 0 | METROS | 220 | 220 | 100%
136144 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES, REHABILITACION DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE | 74-PANTELHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 066-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1392011 | 1392001 | 1392001 | 1392001 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1166.06 | 1166.06 | 100%
146061 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 76-PICHUCALCO | NAPANA | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 4199860 | 4199860 | 4199860 | 4199860 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4199860 | 4199860 | 100%
146618 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 687449 | 687449 | 687449 | 687449 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1560 | 1560 | 100%
146148 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 1361890 | 1361890 | 1361890 | 1361890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1361890 | 1361890 | 100%
53487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL BARRIO NUEVO MEXICO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 537334 | 537334 | 537334 | 537334 | 100% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
44357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO MILENIO RENACIMIENTO 17 DE MAYO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 879117 | 879117 | 879117 | 879117 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1640 | 1640 | 100%
53419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO MILENIO RENACIMIENTO 17 DE MAYO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1705768 | 1705768 | 1705768 | 1705768 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3150 | 3150 | 100%
44303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO | 77-PIJIJIAPAN | NUEVA FLOR | RURAL | 069-03-035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 353264 | 353264 | 353264 | 353264 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 109.5 | 109.5 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
104614 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 150248 | 150248 | 150248 | 147120 | 97.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 302.36 | 302.36 | 100%
44289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO BARRIO LOS PINOS | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 672639 | 669627 | 669627 | 669627 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1380 | 1380 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO CON UN SALDO DE $ 3,011.98
44296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO BARRIO SAN FRANCISCO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 755459 | 755459 | 755459 | 755459 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1768 | 1768 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
53407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO FRACCIONAMIENTO SANTA RITA | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 434132 | 434132 | 434132 | 434132 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1016 | 1016 | 100%
86509 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 2743931 | 2743931 | 2743931 | 2743931 | 100% | 0 | 0 | METROS | 300 | 300 | 100%
86511 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EL PLATANAL) | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 1630334 | 1630334 | 1630334 | 1630334 | 100% | 0 | 0 | METROS | 178 | 178 | 100%
51736 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMEINTO DE CALLES | 81-SABANILLA | ASUNCIÓN HUITIUPAN | RURAL | DOP/SE/FISM-042/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 2458857 | 2457357 | 2457357 | 2457357 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2960 | 2960 | 100%
51768 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 81-SABANILLA | BUENAVISTA | RURAL | DOP/SE/FISM-044/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 797387 | 797387 | 797387 | 797387 | 100% | 0 | 0 | METROS | 600 | 600 | 100%
51812 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 81-SABANILLA | MAJASTIC | RURAL | DOP/SE/FISM-048/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 337987 | 337987 | 337987 | 337987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
51599 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE ANDADORES Y GRADAS | 81-SABANILLA | JESÚS CARRANZA | RURAL | DOP/SE/FISM-038/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1257701 | 1257701 | 1257701 | 1257701 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 511 | 511 | 100%
51758 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA | 81-SABANILLA | MAJASTIC | RURAL | DOP/SE/FISM-043/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1286881 | 1286881 | 1286881 | 1286881 | 100% | 0 | 0 | METROS | 250 | 250 | 100%
50750 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 01 (PRIMERA ETAPA) | 81-SABANILLA | EL PARAÍSO | RURAL | DOP/SE/FISM-026/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 703706 | 703706 | 703706 | 703706 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 909 | 909 | 100%
51181 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 01 (PRIMERA ETAPA) | 81-SABANILLA | QUIOICH | RURAL | DOP/SE/FISM-033/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 493512 | 493512 | 493512 | 493512 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 605 | 605 | 100%
49153 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2A ETAPA) | 81-SABANILLA | LOS NARANJOS | RURAL | DOP/SE/FISM-012/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1996661 | 1829055 | 1829055 | 1829055 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2640 | 2450 | 92.8%
51365 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 81-SABANILLA | MANUEL VELASCO SUÁREZ | RURAL | DOP/SE/FISM-034/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HOONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 632197 | 632197 | 632197 | 632197 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 765 | 765 | 100%
51576 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | DOP/SE/FISM-037/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 414530 | 414530 | 414530 | 414530 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 512 | 512 | 100%
49008 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 81-SABANILLA | UNIÓN JUÁREZ | RURAL | DOP/SE/FISM-009/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1431552 | 1431552 | 1431552 | 1431522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100%
46380 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A ETAPA) | 81-SABANILLA | 20 DE NOVIEMBRE | RURAL | DOP/SE/FISM-001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 937027 | 937027 | 937027 | 937027 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 960 | 960 | 100%
46570 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 350 ML CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A ETAPA) | 81-SABANILLA | FRONTERA EMILIANO ZAPATA | RURAL | DOP/SE/FISM-002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1451056 | 1451056 | 1451056 | 1451056 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2100 | 2100 | 100%
176343 |  |  |  | APERTURA DE LA CALLE 1,2,3,4 Y REVESTIMIENTO DE LAS CALLES A,B,C,D,F CON OBRAS DE DRENAJE | 82-SALTO DE AGUA | LAS COLMENAS | RURAL | SE01XIV0770019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 626210 | 62.6% | 0 | 0 | METROS | 1523.04 | 1523.04 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA Y SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE 2012
176048 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE ( CALLE LAZARO CARDENAS, EMIALIANO ZAPATA ,FRANCISCO VILLA , FRANCISCO I MADERO ..) DE 960.50 ML CON UNA OBRA DE ALCANTARILLADO Y SIETE VADOS | 82-SALTO DE AGUA | EMILIANO ZAPATA (LA PRECIOSA) | RURAL | SE01XIV0770013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 871354 | 871354 | 871354 | 261406 | 30% | 0 | 0 | METROS | 906.5 | 906.5 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
178186 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SEXIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 982964 | 982964 | 982964 | 599836 | 61% | 0 | 0 | METROS | 712.2 | 712.2 | 100% | PENDIENTEN POR REPORTAR EN 4TO TRIMESTRE LA COL. BENEFICIADO ES BICENTENARIO
177830 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SE01XIV0770065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 770608 | 770608 | 770608 | 450062 | 58.4% | 0 | 0 | METROS | 732.4 | 732.4 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE ( COL. LUZ Y ESPERANZA)
178656 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES: 1,2,3,4,5,6,7,8; CON OBRAS DE DRENAJE | 82-SALTO DE AGUA | BUENAVISTA | RURAL | SE01XIV0770014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPA DE SALTO DE AGUA | - | - | 797015 | 797015 | 797015 | 238339 | 29.9% | 0 | 0 | METROS | 1108.12 | 1108.12 | 100% | PENDIENTE POR REPORTAR EN 4TO TRIMESTRE
171179 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 715.00 MLDE CALLES INCLUYE OBRAS DE DRENAJE (3 LINEAS DE ALCANTARILLAS DE 7 M DE LARGO Y 100 ML DE RAMPAS Y ZAMPEADO CON UN ANCHO DE 1.50 M Y 20 CM DE ESPESOR | 82-SALTO DE AGUA | ACTIEPA YOCHIB | RURAL | SE01XIV0770122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 860001 | 860001 | 860001 | 412840 | 48% | 0 | 0 | METROS | 715 | 715 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EL 4TO TRIMESTRE
167635 |  |  |  | PAVIMENTACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES ; CABECERA MPA (CALLE FERROCARIL Y GUERRERO) | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SE0302XIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 3377404 | 3377404 | 3377404 | 2449176 | 72.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3918.3 | 3918.3 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR Y SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
166320 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SE0601XIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 4606187 | 4606187 | 4606187 | 4329561 | 94% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4309.18 | 4309.18 | 100% | PENDIENTE POR REPORTAR EL 4TO TRIMESTRE
167568 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE, CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE DE ACCESO PRINCIPAL) | 82-SALTO DE AGUA | SAN RAFAEL | RURAL | SE06XIV0770143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 837709 | 837709 | 837709 | 823640 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 979.8 | 979.8 | 100% | SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE 2012
166226 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 82-SALTO DE AGUA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | SE0701XIV0770033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 2349490 | 2349490 | 2349490 | 1692131 | 72% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2526 | 2526 | 100% | PENDIENTE POR REPORTAR EL 4TO TRIMESTRE
163194 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 82-SALTO DE AGUA | POZA AZUL | RURAL | SE0701XIV0770426 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 866101 | 866101 | 866101 | 866101 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
159698 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 212.00 ML DE 6 MTS DE ANCHO | 82-SALTO DE AGUA | EL RUBÍ TULIJA | RURAL | SE0701XIV0770461 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1029958 | 1029958 | 1029958 | 916237 | 89% | 0 | 0 | METROS | 212 | 212 | 100% | LA OBRA TERMINADA Y FALTA FINIQUITAR POR CUAL PENDIENTE POR REPORTARTAR EN 4TO TRIMESTRE
141730 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 215.00 ML. DE 6 METROS DE ANCHO. | 82-SALTO DE AGUA | RÍO JORDÁN | RURAL | SE0701XIV0770069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DEGUA | - | - | 1015040 | 1015040 | 1015040 | 997474 | 98.3% | 0 | 0 | METROS | 215 | 215 | 100% | FALTA FINIQUITAR LA OBRA Y PENDIENTE POR REPORTAR EL 4TO TRIMESTRE.
163418 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 230 ML DE 6 MTS DE ANCHO | 82-SALTO DE AGUA | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | RURAL | SE0701XIV0770047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1187680 | 1187680 | 1187680 | 1135904 | 95.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1380 | 1380 | 100% | Y SE REPORTARA EN 4TO TRIMESTRE 2012
159585 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 2010.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (335.00 ML) | 82-SALTO DE AGUA | AMÉRICA LIBRE | RURAL | SE0601XIV077006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1400338 | 1400338 | 1400338 | 1368820 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2010 | 2010 | 100% | TERMINO LA OBRA Y PENDIENTE POR REPORTAR EN 4TO TRIMESTRE 2012
166163 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 2028.00 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE FC=200 KGS/CM2 (338ML) | 82-SALTO DE AGUA | SANTA MARÍA | RURAL | SE07XIVXIV0770082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1620661 | 1620661 | 1620661 | 486198 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2028 | 2000 | 98.6% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA, POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
184067 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 350 ML DE CAMINO DE 4.60 ML DE ANCHO Y 15 CMS. DE ESPESOR EN RAMPAS, ZAMPEADO DE PIEDRA - GUARNICION - CUNETAS. Y MURO DE 23 ML DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA. | 82-SALTO DE AGUA | EL ZAPOTE 1A. SECCIÓN | RURAL | UB0401XIV0770104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SALTA DE AGUA | - | - | 1377738 | 1377738 | 1377738 | 989290 | 71.8% | 0 | 0 | METROS | 350 | 350 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
177800 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 3412.40 ML DE CALLES ( CALLE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) Y VADOS | 82-SALTO DE AGUA | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | SE0703XIV0770012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1000011 | 1000011 | 1000011 | 300003 | 30% | 0 | 0 | METROS | 3412.4 | 3412.4 | 100% | PENDIENTE POR REPORTAR EN 4TO TRIMESTRE
72959 |  |  |  | APORTACIONES PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS Y ACCESOS PARA ABATIR LA MARGINACION Y LABULNERAVILIDAD | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | AGUA DE PAJARITO | RURAL | 078-03-0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS | - | - | 600172 | 600172 | 600172 | 600172 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE ACCESO DEL CAMINO GRUTAS DEL MAMUT Y ESTACIONAMIENTO VEHICULAR,CASETA DE VIGILANCIA ENTRE OTROS
75801 |  |  |  | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 2988943 | 2988943 | 2988943 | 2988943 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 6206.74 | 6206.74 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012
81359 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 141757 | 141757 | 141757 | 141757 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 300 | 300 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012.
76256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE PISTA SKATE BOARDING Y BREAK DANCE II (B. SAN ANTONIO) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1679569 | 1679569 | 1329226 | 1329226 | 79.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 633.12 | 79.1% | OBRA EN PROCESO DEL EJERCICIO 2012, CONSISTE EN PISO DE CONCRETO HIDRAULICO ACABADO ABRILLANTADO, REFORZADO CON MALLA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PERIMETRALES CON CONCRETO, CICLOPISTA DE MATERIAL MEJORADO, ILUMINACION SOLAR ENTRE OTROS CONSEPTOS SEGUN PROYECTO
73538 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CELDA EMERGENTE PARA LA DISPOCICION DE RECIDUOS SOLIDOS URBANOS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | CORRALITO UNO | RURAL | 078-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS | - | - | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CELDA EMERGENTE PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO
75997 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. MOLINO (COL. LA ISLA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 497180 | 497180 | 441100 | 441100 | 88.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 983.71 | 872.74 | 88.7% | PAVIMENTACION DE 983.71 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO. OBRA EN PROCESO
75826 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NUBE (COL. NUEVO AMANECER) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 810633 | 810633 | 810633 | 810633 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1280 | 1280 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012
76180 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. CLAVELES Y CALLE ALCANFORES | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1019406 | 1019406 | 1019406 | 1019406 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2021 | 2021 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012
70607 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. SAN MIGUEL (COL. SAN MIGUEL) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 254264 | 254264 | 254264 | 254264 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 369.25 | 369.25 | 100% | OBRATERMINADA.
81544 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ELOY CABAZOS Y 1A CALLE DE LOS PINOS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1589336 | 1589336 | 1283852 | 1283852 | 80.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2285.3 | 1846.06 | 80.8% | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. OBRA EN PROCESO
72941 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA (COL LA HORMIGA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1593764 | 1593764 | 1540766 | 1540766 | 96.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2640 | 2552.08 | 96.7% | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. OBRA EN PROCESO
73004 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA (COL LA HORMIGA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS | - | - | 1197066 | 1197066 | 1197066 | 1197066 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1196 | 1196 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012
75887 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INNOMINADA (COL SEGUNDO JERUSALEN) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 694984 | 694984 | 694984 | 694984 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 387.5 | 387.5 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012
72876 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EXODO CANTARES Y GENESIS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1518616 | 1518616 | 1518616 | 1518616 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2415.23 | 2415.23 | 100% | OBRA TERMINADA EN TERCER TRIMESTRE 2012.
71433 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO OSUMASINTA COL. 31 DE MARZO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1115096 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012.
80891 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO DEL BOULEVARD LOS CRONISTAS (COL. PRUDENCIO MOSCOSCO) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 488850 | 488850 | 488850 | 488850 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1224 | 1224 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012.
70289 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CHICATANA CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. PATRIA NUEVA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 525185 | 525185 | 525185 | 474695 | 90.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 942.4 | 855.04 | 90.7% | PAVIMENTACION DE 942.40 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO. OBRA EN PROCESO
71084 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CRONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TABASCO 3RA ETAPA BARRIO DE SAN RAMON | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 252068 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 212.85 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012.
70472 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE REAL PEJE DE ORO CON CONCRETO HIDRAULICO (B. PEJE DE ORO) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 700400 | 700400 | 700400 | 700400 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1224 | 1224 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL TRECER TRIMESTRE 2012.
71146 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE RIO COLORADO Y CERRADA RIO BLANCO (COL. 31 MARZO) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 928934 | 438729 | 438729 | 438729 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1213.42 | 573.09 | 47.2% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. OBRA EN PROCESO
71326 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ROMERILLO CON CONCRETO HIDRAULICO (B. FATIMA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1191292 | 1191292 | 1191292 | 1191292 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1598.4 | 1598.4 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012.
71670 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AV. DIEGO RIVERA CON CONCRETO HIDRAULICO (B. SAN RAMON) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 637149 | 360199 | 360199 | 360199 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1700 | 961.01 | 56.5% | PAVIMENTACION DE 1700 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO. OBRA EN PROCESO
143195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 85-SAN FERNANDO | BENITO JUÁREZ | RURAL | MSF/DOPM/FISM/05/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 1054710 | 1054710 | 1054710 | 1054710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510 | 160 | 31.4% | VALIDADO
144203 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 85-SAN FERNANDO | EL PROGRESO | RURAL | MSF/DOPM/FISM/09/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 1030257 | 1030257 | 1030257 | 1030257 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1465 | 1465 | 100% | EXPEDIENTE VALIDADO
143196 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 85-SAN FERNANDO | GABRIEL ESQUINCA | RURAL | MSF/DOPM/FISM/06/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 1442018 | 1442018 | 1442018 | 1442018 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 900 | 30% | VALIDADO
143197 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 85-SAN FERNANDO | MIGUEL HIDALGO (LENIN) | RURAL | MSF/DOPM/FISM/01/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 540 | 30% | VALIDADO
144313 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 85-SAN FERNANDO | MONTERREY | RURAL | MSF/DOPM/FISM/10/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 1000000 | 1000000 | 851630 | 851630 | 85.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1075 | 980 | 91.2% | EXPEDIENTE VALIDADO
143198 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 85-SAN FERNANDO | VICENTE GUERRERO | RURAL | MSF/DOPM/FISM/07/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1856 | 590 | 31.8% | VALIDADO
143199 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO EL CAIPOQUI | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | MSF/DOPM/FISM/02/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 1419550 | 1419550 | 1419550 | 1419550 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1660 | 1400 | 84.3% | VALIDADO
143200 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO LOS ANZA | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | MSF/DOPM/FISM/01/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 1086126 | 1086126 | 1086126 | 1086126 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1119 | 1119 | 100% | VALIDADO
143201 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES, EN EL BARRIO LOMA BONITA | 85-SAN FERNANDO | EL PROGRESO | RURAL | MSF/DOPM/FISM/04/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 1030257 | 1086126 | 1086126 | 1086126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1465 | 440 | 30% | VALIDADO
140840 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PLATAFORMA, LOCALIDAD TZEMÉN | 86-SAN JUAN CANCUC | TZEMEN | RURAL | 112-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 654355 | 654355 | 654355 | 654355 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 220 | 220 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
141405 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAKLLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL, COMUNIDAD NAILCHEN | 86-SAN JUAN CANCUC | NAILCHÉN | RURAL | 112-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 2372333 | 2372333 | 2372333 | 2372333 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3750 | 3750 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
136542 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO PRINCIPAL | 86-SAN JUAN CANCUC | IWILTIC | RURAL | 1120-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1073751 | 1073751 | 1073751 | 1073751 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1804.5 | 1804.5 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
136523 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO PRINCIPAL | 86-SAN JUAN CANCUC | TZAJALHUCUM | RURAL | 1120-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1628326 | 1628326 | 1628326 | 1628326 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2835 | 2835 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
141598 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO PRINCIPAL (2A ETAPA, TERMINACIÓN), COMUNIDAD CHACTÉ | 86-SAN JUAN CANCUC | CHACTÉ | RURAL | 112-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 2256062 | 2256062 | 2256062 | 2256062 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
136558 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO PRINICIPAL | 86-SAN JUAN CANCUC | BAQUELCHÁN | RURAL | 112-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1359664 | 1359664 | 1359664 | 1359664 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2500 | 2500 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
141192 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL (B. CHIXTETICK) | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 5326784 | 5326784 | 5326784 | 5326784 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7850 | 7850 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
141302 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, COMUNIDAD TZAJALCHEN | 86-SAN JUAN CANCUC | TZAJALCHÉN | RURAL | 112-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 981655 | 981655 | 981655 | 981655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
141093 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, PARAJE INDEPENDENCIA | 86-SAN JUAN CANCUC | INDEPENDENCIA | RURAL | 112-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 837924 | 837924 | 837924 | 837924 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
141511 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO A CRUSILJÁ) | 86-SAN JUAN CANCUC | CRUSILJÁ | RURAL | 112-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 4717482 | 4717482 | 4717482 | 4717482 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5200 | 5200 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
136586 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE ACESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO (B. BAAKIL) | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1755661 | 1755661 | 1755661 | 1755661 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2500 | 2500 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
35377 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL E INTERÉS BANOBRAS | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 024 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2083568 | 2083568 | 2083568 | 2083568 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1500 | 1500 | 100%
33548 |  |  |  | PAVIMENRACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO BARRIO EL CALVARIO | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 381053 | 381053 | 381053 | 381053 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 364 | 364 | 100% | IMPORTANTE:ESTA OBRA ES DE UN IMPORTE TOTAL DE $381,053 PERO SOLO $10,957 PERTENECE AL FISM, EL RESTO FUE PAGADO CON PRÉSTAMO BANOBRAS.
33500 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO LA PRIMARIA | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 828397 | 828397 | 828397 | 828397 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 827.84 | 827.84 | 100%
33477 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. PINO SUAREZ BARRIO EL CALVARIO | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1016212 | 1016212 | 1016212 | 1016212 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1300 | 1300 | 100%
33579 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAVIER MINA BARRIO REV. MEXICANA | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 307440 | 307440 | 307440 | 307440 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 385 | 385 | 100%
33559 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULIO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO LA PRIMARIA | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 407873 | 407873 | 407873 | 407873 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 342 | 342 | 100%
33591 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO CENTRO | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 458000 | 458000 | 458000 | 458000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 549 | 549 | 100%
33528 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL SAN JOSE BUENAVISTA | 87-SAN LUCAS | SAN JOSÉ BUENAVISTA | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 540 | 500 | 92.6% | IMPORTANTE: ESTA OBRA FUE PAGADA CON PRÉSTAMO BANOBRAS
33662 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE VIECENTE GUERRERO | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 410748 | 410748 | 410748 | 410748 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 583 | 583 | 100%
33832 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. GPE. VICTORIA BARRIO EL CALVARIO | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 703216 | 703216 | 703216 | 703216 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 781.5 | 781.5 | 100%
33650 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REV. MEXICANA BARRIO REV. MEXICANA | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 488782 | 488782 | 488782 | 488782 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 438 | 438 | 100%
33636 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 5 DE MAYO BARRIO REV. MEXICANA | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 413992 | 413992 | 413992 | 413992 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 384 | 384 | 100%
33486 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN JOAQUIN BARRIO EL CALVARIO | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 601769 | 601769 | 601769 | 601769 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 501.6 | 501.6 | 100%
51927 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDINES VECINALES LOC. ABASOLO | 92-SOCOLTENANGO | NUEVO TAMAULIPAS | RURAL | 083-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2569880 | 2569880 | 2015023 | 2015023 | 78.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 650 | 76.5%
51947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDINES VECINALES LOC. BENITO JUAREZ | 92-SOCOLTENANGO | BENITO JUÁREZ | RURAL | 083-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1985578 | 1985578 | 1985578 | 1985578 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 870 | 870 | 100%
51902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDINES VECINALES LOC. CAMPESINA | 92-SOCOLTENANGO | UNIÓN CAMPESINA | RURAL | 083-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1799781 | 1799781 | 1799781 | 1799781 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
51892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDINES VECINALES LOC. TZINIL | 92-SOCOLTENANGO | TZINIL | RURAL | 083-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2986282 | 2986282 | 2986282 | 2986282 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
4467 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 94-SOYALÓ | EL SABINAL | RURAL | 085-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 554943 | 554943 | 554943 | 554943 | 100% | 0 | 0 | METROS | 55.7 | 55.7 | 100%
4470 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 94-SOYALÓ | GUADALUPE | RURAL | 085-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 577046 | 577046 | 577046 | 577046 | 100% | 0 | 0 | METROS | 75 | 75 | 100%
7330 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 94-SOYALÓ | SAN ANTONIO ZARAGOZA | RURAL | 085-03-0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 61.3 | 0 | 0%
4466 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO ANGEL ALBINO CORZO | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 773358 | 773358 | 773358 | 773358 | 100% | 0 | 0 | METROS | 137.5 | 137.5 | 100%
4473 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO ANGEL GUADALUPE | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 667674 | 667664 | 667664 | 667664 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 539 | 539 | 100%
7329 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO EL MANGO I | 94-SOYALÓ | FRANCISCO SARABIA | URBANO | 085-03-0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 803456 | 803456 | 803456 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 880.5 | 0 | 0%
7331 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO EL PEDREGAL II | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 529112 | 529112 | 529112 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 72 | 0 | 0%
4471 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO EL SABINITO | 94-SOYALÓ | FRANCISCO SARABIA | URBANO | 085-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 621929 | 621929 | 621929 | 621929 | 100% | 0 | 0 | METROS | 60 | 60 | 100%
4468 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO FLORES MAGON | 94-SOYALÓ | FRANCISCO SARABIA | URBANO | 085-03-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 782794 | 782794 | 782794 | 782794 | 100% | 0 | 0 | METROS | 85 | 85 | 100%
4477 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO FRANCISCO SARABIA | 94-SOYALÓ | FRANCISCO SARABIA | URBANO | 085-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1461118 | 1461118 | 1461118 | 1461118 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 1050 | 100%
4465 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO LA CENTRAL | 94-SOYALÓ | FRANCISCO SARABIA | URBANO | 085-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 613181 | 613181 | 613181 | 613181 | 100% | 0 | 0 | METROS | 76 | 76 | 100%
4474 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO VILLAHERMOSITA | 94-SOYALÓ | FRANCISCO SARABIA | URBANO | 085-03-0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 720807 | 720807 | 720807 | 216242 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 687.6 | 0 | 0%
16924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA 2A.AV.NORTE TRAMO DE LA CALLE CENTRAL PTE. A LA 13 CALLE PONIENTE, 03 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0302030166100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 2140312 | 2140312 | 2140312 | 1449623 | 67.7% | 0 | 0 | METROS | 2926.3 | 1638 | 56% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012.
17371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS , 06 | 98-TAPACHULA | PRIMAVERA | RURAL | 098SE0603030506100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 564079 | 564079 | 564079 | 436071 | 77.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 384.09 | 295.74 | 77% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA PRIMAVERA SANTA CRUZ.
16027 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 0.71 KM, 06 | 98-TAPACHULA | LEONCILLO | RURAL | 098SE0602030126100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1302418 | 1302418 | 1302418 | 390725 | 30% | 0 | 0 | METROS | 710 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012.UNIDAD DE MEDIDA 0.71 KM, CANTON LEONCILLO.
16021 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 0.72 KM, 03 | 98-TAPACHULA | TINAJAS 3A. SECCIÓN | RURAL | 098SE0602030116100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1303771 | 1303771 | 1303771 | 391131 | 30% | 0 | 0 | METROS | 720 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. UNIDAD DE MEDIDA 0.72 KM.
16064 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV.CENTRAL NORTE ENTRE 41A. CALLE PTE. CRUCERO A COLINAS DEL REY | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0601030136100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 2659332 | 2659332 | 2659332 | 2486237 | 93.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2489.22 | 2314.97 | 93% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. COLONIA COLINAS DEL REY.
17028 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE AV.CENTRAL NORTE ENTRE CRUCERO, 06 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0601030256100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 3676000 | 3676000 | 3676000 | 2838920 | 77.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4057.09 | 3205 | 79% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. CRUCEROS COLINAS DEL REY Y FRACCIONAMIENTO VILLA IZAPA.
14183 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA 3A. AV. SUR ENTRE 18 Y 20 OTE. (REHAB.RED ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE), 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030016100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1358739 | 1358739 | 1358739 | 1271024 | 93.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1650 | 1600.5 | 97% | GASTO REALIZADO DEL FONDO III FISM 2012, OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012.
17089 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0601030286100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1310052 | 1310052 | 1310052 | 1310052 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1040 | 1040 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR.
17023 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 19A. ORIENTE ENTRE LA CENTRAL Y 11 AV. NORTE, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030246100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 5159614 | 5159614 | 5159614 | 5158453 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6455.74 | 6455.74 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012.
17796 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES CAMINO AL PANTEON, 02 | 98-TAPACHULA | EL EDÉN | RURAL | 098SE0200030726100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 988772 | 988772 | 988772 | 988772 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2640 | 2640 | 100% | OBRA Y/O ACCION DOL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, EJIDO EL EDEN.
17221 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | ALTAMIRA | RURAL | 098SE0200030436100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 501076 | 83.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1230 | 984 | 80% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, CANTON ALTAMIRA.
17202 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | CINCO DE MAYO | RURAL | 098SE0200030396100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 643224 | 643224 | 643224 | 192967 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1655 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, EJIDO 5 DE MAYO.
17744 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 098SE0200030586100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 54511 | 54511 | 54511 | 54511 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 360 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, CANTON EL CHAPARRON.
14193 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0200030106100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 906876 | 906876 | 906876 | 549486 | 60.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2480.88 | 1786.23 | 72% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE.
17092 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0200030296100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 893119 | 893119 | 893119 | 267935 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1196.27 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. FRACCIONAMIENTO ANTIGUO AEROPUERTO.
17104 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0200030336100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 681818 | 681818 | 681818 | 435340 | 63.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1585.4 | 808 | 51% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. COLONIA BELEN.
17782 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0200030656100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 415868 | 415868 | 415868 | 343998 | 82.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 741.6 | 615.52 | 83% | OBRA Y/O ACCION DOL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA 12 DE OCTUBRE.
17749 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0200030596100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1218.8 | 1218.8 | 100% | OBRA Y/O ACCION DOL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA EL VERGEL.
17783 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0200030666100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 747000 | 747000 | 747000 | 224100 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1262.88 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DOL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA PERLA DEL SUR.
17789 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0200030696100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 564472 | 564472 | 564472 | 282236 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DOL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA PALMERAS II.
17792 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0200030706100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 399976 | 399976 | 399976 | 308638 | 77.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 951.6 | 751.76 | 79% | OBRA Y/O ACCION DOL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA CHESPAL NUEVO.
17787 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | PARAÍSO | RURAL | 098SE0200030686100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 540328 | 540328 | 540328 | 162098 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1298.64 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DOL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA EL PARAISO.
17175 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | TEÓFILO ACEBO DOS | RURAL | 098SE0200030376100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 465034 | 465034 | 465034 | 407473 | 87.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 871.2 | 766.65 | 88% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA TEOFILO ACEBO 2, FRACCION SANTA CRUZ.
17099 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02 | 98-TAPACHULA | UNIÓN MEXICANA (UNIÓN INDEPENDENCIA) | RURAL | 098SE0200030316100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 322107 | 322107 | 322107 | 96632 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 930 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. EJIDO UNION INDEPENDENCIA.
17020 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0603030236100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 911047 | 75.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1495.3 | 1166 | 78% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. COLONIA SANTA CECILIA SECCION D.
17382 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0603030526100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 866494 | 58.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3049.4 | 1311 | 43% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA UNIDAD Y FUERZA.
17361 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06 | 98-TAPACHULA | RAYMUNDO ENRÍQUEZ | RURAL | 098SE0603030486100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1153.25 | 1153.25 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA RAYMUNDO ENRIQUEZ.1, 3, 5 NORTE.
16928 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06 | 98-TAPACHULA | SANTA CECILIA | RURAL | 098SE0603030176100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1034247 | 1034247 | 1034247 | 1034247 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1227 | 1227 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. COLONIA SANTA CECILIA.
16931 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06 | 98-TAPACHULA | VIVA MÉXICO | RURAL | 098SE0603030186100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1925308 | 1925308 | 1925308 | 576066 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3099.46 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. COLONIA VIVA MEXICO.
23025 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO | 99-TAPALAPA | SAN ANTONIO BLANCA ROSA | RURAL | 0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1038000 | 1038000 | 1038000 | 1038000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 819 | 819 | 100% | ESTA OBRA CONSISTE EN PAVIMENTACION DE 819 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ASI COMO SUMINISTRO E INTALACION DE 257.50 ML. DE TUBERIA PVC HIDRAULICO, 99.50 ML. DE PVC SANITARIO, 31 TOMAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE Y 11 DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO.
2169 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (1A. ETAPA) | 102-TENEJAPA | YASHANAL | RURAL | 093-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1413527 | 1413527 | 1413527 | 1413527 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2350 | 100%
95243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD TEOPISCA. | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 198198 | 158558 | 158558 | 90114 | 56.8% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
93882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA LOCALIDAD EJIDO EL PORVENIR. | 103-TEOPISCA | EL PORVENIR | RURAL | 094-03-0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 28096 | 22477 | 22477 | 10562 | 47% | 0 | 0 | PARADERO | 1 | 1 | 100%
106021 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y RELLENO (B. GUADALUPE) | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 551662 | 441329 | 441329 | 431126 | 97.7% | 0 | 0 | METROS | 110.9 | 110.9 | 100%
115796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA VIVIENDAS AFECTADAS DE TZINTUL. | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 64722 | 64722 | 64722 | 63173 | 97.6% | 0 | 0 | M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1 | 1 | 100% | EN EL AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDAD ES: OBRA.
86429 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 104-TILA | JOCHINTIOL | RURAL | 030098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1236108 | 1236108 | 1236108 | 1236108 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1559.6 | 1559.6 | 100%
95937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR EL BILIL THON Y FRANCISCO I. MADERO | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 030096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 259305 | 259305 | 259305 | 259305 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 138.2 | 138.2 | 100%
96025 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN EL BARRIO WASH | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 030094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 311190 | 311190 | 311190 | 311190 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 294 | 294 | 100%
97238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, BARRIO CONCEPCION | 104-TILA | TILA | URBANO | 030172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 812907 | 609680 | 609680 | 325162 | 53.3% | 0 | 0 | METROS | 214.2 | 85.68 | 40% | UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS
91643 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO BARRIO CENTRO NORTE | 104-TILA | USIPA | RURAL | 30032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1360507 | 1360507 | 1360507 | 1360507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 1680 | 100%
86418 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 104-TILA | COQUIJA | RURAL | 030047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1007159 | 1007159 | 1007159 | 1007159 | 100% | 0 | 0 | METROS | 260 | 260 | 100%
86220 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 104-TILA | EL CRUCERO | RURAL | 030202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1310561 | 1310561 | 1310561 | 1310561 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1543.42 | 1543.42 | 100%
84541 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 104-TILA | JOLNOPA GUADALUPE | RURAL | 030049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS | - | - | 1046418 | 1046418 | 1046418 | 1026639 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 935.78 | 935.78 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%
86110 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 104-TILA | JOLNOPA GUADALUPE | RURAL | 030162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 749726 | 749726 | 749726 | 749726 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 885.4 | 885.4 | 100%
86438 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 104-TILA | MASOJA CHICO | RURAL | 030111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1416282 | 1416282 | 1416282 | 1416282 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1736 | 1736 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO(SECTOR 1 CALLES CENTRO Y NOGALES; SECTOR 2: CALLES RIO CHICO Y EL CEDRO)
85149 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 104-TILA | MONTERREY 1RA. SECCIÓN | RURAL | 030163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 918643 | 688982 | 688982 | 275593 | 40% | 0 | 0 | METROS | 300 | 120 | 40%
84584 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 104-TILA | NUEVO LIMAR | RURAL | 030146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS | - | - | 1288160 | 1288160 | 1288160 | 1288160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1608 | 1608 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%
86169 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 104-TILA | SHOCTIC | RURAL | 030138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2142317 | 1606737 | 1606737 | 1071158 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2572.8 | 1291.4 | 50.2%
123914 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 104-TILA | SHOCTIC | RURAL | 030145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2662086 | 1996564 | 1996564 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2571.2 | 0 | 0%
84779 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 104-TILA | TOCOB LEGLEMAL | RURAL | 030155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS | - | - | 750716 | 563037 | 563037 | 375358 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 758 | 225 | 29.7%
84804 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 104-TILA | TOCOB LEGLEMAL | RURAL | 030154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS | - | - | 750031 | 750031 | 750031 | 661894 | 88.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 702.5 | 620 | 88.3% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GRANDE (CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE 2)
84633 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 104-TILA | TOCOB LEGLEMAL | RURAL | 030055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS | - | - | 749275 | 749275 | 749275 | 749275 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 535 | 535 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CHICO CALLES 16 Y AL CEMENTERIO
85290 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 104-TILA | VICTORIA | RURAL | 030060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 617779 | 617779 | 617779 | 617779 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 431 | 431 | 100%
92375 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIOS: BENITO JUAREZ, SAN ANDRES, SAN JERONIMO Y SAN CARLOS) | 104-TILA | MISIJA | RURAL | 030139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2035498 | 2035498 | 2035498 | 2035498 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2580 | 2580 | 100%
95206 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN ANTONIO | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 030095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 180147 | 180147 | 180147 | 180147 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 237.27 | 237.27 | 100%
91868 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AV MOCTEZUMA Y BELISARIO DOMINGUEZ EN EL BARRIO LA CEIBA | 104-TILA | EL LIMAR | URBANO | 030099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1824415 | 1824415 | 1824415 | 1824415 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2509.5 | 2509.5 | 100%
86041 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B. SAN JOSE, C. ADOLFO LOPEZ MATEO, MANUEL V Y CALLEJON | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 030112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 589367 | 589367 | 589367 | 589367 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 806.28 | 806.28 | 100%
124006 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CENTRO 1RA | 104-TILA | NUEVA ESPERANZA | URBANO | 030169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1294014 | 970510 | 970510 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1416 | 0 | 0%
107497 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CHICTIEJA (CALLES 5A PTE SUR Y CALLES 1A PTE SUR | 104-TILA | TILA | URBANO | 030173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 3615288 | 2711466 | 2711466 | 1807643 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3392.6 | 1696.3 | 50%
110366 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CHIJTIEJA 2DA SECCION | 104-TILA | TILA | URBANO | 030052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 986476 | 739857 | 739857 | 493238 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 600 | 50%
93342 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO COLOQUIL | 104-TILA | EL LIMAR | URBANO | 030137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1892095 | 1892095 | 1892095 | 1892095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2654 | 2654 | 100%
92156 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO ICHICH, C. JAIME SABINES, 20 NOVIEMBRE Y E. ZAPATA) | 104-TILA | TILA | URBANO | 030106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2165746 | 2165746 | 2165746 | 2165746 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2981.2 | 2981.2 | 100%
95848 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LA CRUZADA | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 030097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 276733 | 276733 | 276733 | 276733 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 318.4 | 318.4 | 100%
91390 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAGRADO CORAZON (CALLE BARRIO JUAREZ Y C. SANTA CRUZ ) | 104-TILA | USIPA | RURAL | 030053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1398591 | 1398591 | 1398591 | 1398591 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 1680 | 100%
96723 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS PEREZ, EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ | 104-TILA | JOL-AKO | RURAL | 030107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1311512 | 983634 | 983634 | 524604 | 53.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1425.6 | 570.24 | 40%
105452 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO | 104-TILA | EL LIMAR | URBANO | 030136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1997588 | 1997588 | 1997588 | 1997562 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2528.3 | 2528.3 | 100%
123797 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO JUSTO SIERRA | 104-TILA | NUEVA ESPERANZA | URBANO | 030141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 3117415 | 2338061 | 2338061 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3611.43 | 0 | 0%
95584 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SHACTIQUIL | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 030133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 313501 | 313501 | 313501 | 313501 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 289.75 | 289.75 | 100%
92813 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL LIMAR (BARRIO COLOQUIL) | 104-TILA | EL LIMAR | URBANO | 030058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 839957 | 839957 | 839957 | 839957 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1116.34 | 1116.34 | 100%
93126 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ | 104-TILA | GRACIAS A DIOS | RURAL | 030056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 977976 | 977976 | 977976 | 977976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 771.46 | 771.46 | 100%
86441 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, 24 DE FEBRERO, JOSE MA. MORELOS, EMILIANO ZAPATA, BENITO JUAREZ Y REVESTIMIENTO DE CALLES LAZARO CARDENAS | 104-TILA | CANTIOC | RURAL | 030059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2824706 | 2118529 | 2118529 | 847411 | 40% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3507.2 | 1052.16 | 30%
86176 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 030071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 3581930 | 2686447 | 2686447 | 1074579 | 40% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3674 | 1469 | 40%
86442 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 030131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 389689 | 389689 | 389689 | 389689 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 287.24 | 287.24 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO(BARRIO CARACOLITO, CALLE FRANCISCO I MADERO)
109424 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SANTA MARTHA | 104-TILA | TILA | URBANO | 030157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 4111813 | 3083859 | 3083859 | 2055906 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3774.79 | 1887.39 | 50%
123970 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO CALLE SANTA CRUZ | 104-TILA | TILA | URBANO | 030161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2048235 | 1536176 | 1536176 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1769.19 | 0 | 0%
123838 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE BARRIO CENTRO 2DA SECCION CALLE PRINCIPAL) | 104-TILA | NUEVA ESPERANZA | URBANO | 030142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2631898 | 1973924 | 1973924 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2561 | 0 | 0%
97715 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | 104-TILA | TILA | URBANO | 030068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1493945 | 1067958 | 1067958 | 711972 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1296.16 | 648.08 | 50%
86430 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION SANITARIO CALLE VICENTE | 104-TILA | TILA | URBANO | 030072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2612871 | 2612871 | 2612871 | 2612871 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2317.25 | 2317.25 | 100%
123744 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SANTA CRUZ 2DA SECCION | 104-TILA | NUEVA ESPERANZA | URBANO | 030140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2933466 | 2200099 | 2200099 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3210 | 0 | 0%
93622 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 104-TILA | MASOJA CHICO | RURAL | 030132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 370902 | 370902 | 370902 | 370902 | 100% | 0 | 0 | METROS | 150 | 150 | 100%
84654 |  |  |  | PAVIMENTAION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 104-TILA | TOCOB LEGLEMAL | RURAL | 030057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS | - | - | 748985 | 748985 | 748985 | 748985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 512 | 512 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE
145657 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO | 105-TONALÁ | GENERAL ALBERTO PINEDA | RURAL | 097/03/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1500574 | 1500574 | 1500574 | 1500574 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3482 | 3482 | 100%
146914 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO | 105-TONALÁ | MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO) | RURAL | 097/03/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1504052 | 1504052 | 1504052 | 1504052 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3346 | 3346 | 100%
145010 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO | 105-TONALÁ | MORELOS (MOJARRAS) | RURAL | 097/03/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1514034 | 1514034 | 1514034 | 1514034 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3282 | 3282 | 100%
144986 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO | 105-TONALÁ | RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 097/03/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1498348 | 1478929 | 1478929 | 1478929 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3003 | 3003 | 100%
148440 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO FRACC. TONATLAN | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1537148 | 1515679 | 1515679 | 1515679 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3153 | 3153 | 100%
152225 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TONALÁ | CABEZA DE TORO | URBANO | 097/03/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1201762 | 901321 | 901321 | 637941 | 70.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1687 | 1180 | 69.9%
144966 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | 097/03/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1497574 | 1488843 | 1488843 | 1488843 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 2800 | 100%
145347 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN PEDRO | 105-TONALÁ | TRES PICOS | URBANO | 097/03/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1516876 | 1500635 | 1500635 | 1500635 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2919 | 2919 | 100%
146959 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL. COCOTEROS | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1382205 | 1351524 | 1351524 | 1351524 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3238 | 3238 | 100%
147007 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMANOS SERDAN | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1058733 | 1034820 | 1034820 | 1034820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3027 | 3027 | 100%
145037 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO (BARRIO MANUEL VELASCO SUAREZ) | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | 097/03/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1766682 | 1646421 | 1646421 | 1646421 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3160 | 3160 | 100%
145100 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO BARRIO NUEVO | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2725 | 2725 | 100%
145051 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO COL. 6 DE DICIEMBRE | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 838166 | 838166 | 838166 | 838166 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1319 | 1319 | 100%
147633 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO EN COL. EL VALLE | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1499066 | 1498506 | 1498506 | 1498506 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3080 | 3080 | 100%
5415 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO DANIEL DELGADILLO | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 1220925 | 1220925 | 1220925 | 1220925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2091.9 | 2091.9 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE. MONTO DE OBRA POR:1,271,467.OO LA DIFERENCIA FUE AHORRO PRESUPUESTAL DE FISM 2011.
123870 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 107-TUMBALÁ | VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | 01047/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 527681 | 527681 | 527681 | 527681 | 100% | 0 | 0 | METROS | 641 | 641 | 100%
123956 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 107-TUMBALÁ | MARISCAL SUBIKUSKI | RURAL | 0107/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 989850 | 989850 | 989850 | 989850 | 100% | 0 | 0 | METROS | 600 | 600 | 100%
116204 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 107-TUMBALÁ | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 013/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 464242 | 464242 | 464242 | 464242 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 182 | 182 | 100%
117186 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 107-TUMBALÁ | TIOBUJÚN | RURAL | 0068/100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 700551 | 700551 | 700551 | 700551 | 100% | 0 | 0 | METROS | 460 | 460 | 100%
117110 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 107-TUMBALÁ | YERBABUENA | RURAL | 0067/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1621 | 1621 | 100%
117510 |  |  |  | APERTURA Y REVSTIMIENTO DE CALLES(1ª ETAPA) | 107-TUMBALÁ | EL CIELO | RURAL | 070/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 564811 | 564811 | 564811 | 564811 | 100% | 0 | 0 | METROS | 684.1 | 684.1 | 100%
169289 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO AV. IGNACIO ALLENDE ENTRE C. NICOLÁS BRAVO Y C. FCO. I. MADERO, C. FCO. I. MADERO ENTRE AV. IGNACIO ALLENDE Y MIGUEL HIDALGO. COL. CASTILLO TIELMANS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SE-06-01-03-038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 229557 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 265.22 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO.
168716 |  |  |  | OBLIGACIONES FINANCIERAS. PRÉSTAMO BANOBRAS 2011 (ANTICIPO FAIS) PAGO DE CAPITAL E INTERESES. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-OF-03-00-03-021 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 22321452 | 22321452 | 22321452 | 22321452 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 8 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES ACCIÓN.
168717 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO. JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1528212 | 760823 | 760823 | 760823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2854.88 | 1284.6 | 45% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
168718 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLES. AZTECA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-03-03-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 655747 | 130309 | 130309 | 130309 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1058.54 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.
26836 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COL SANTA ELENA CAB. MUNICIPAL | 109-TUXTLA CHICO | TUXTLA CHICO | URBANO | SE07001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 1160605 | 1143874 | 1160605 | 1143874 | 100% | 0 | 0 | METROS | 270.5 | 270.5 | 100%
26832 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA CALLE FELICITO LOPEZ, JUAN MENDEZ, AV. EMILIANO ZAPATA Y CONSTRUCCION DE PUENTE FILANERO. | 109-TUXTLA CHICO | MANUEL LAZOS | RURAL | SE07007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 1568823 | 1420834 | 1420000 | 1420834 | 100% | 0 | 0 | METROS | 319 | 300 | 94%
26843 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (HACIA EL RIO, CASIMIRA Y HERMINIO) | 109-TUXTLA CHICO | SILVANO GATICA | RURAL | SE07010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 703590 | 494398 | 494000 | 494398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 880 | 880 | 100%
26850 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA EN AV. ESTADO DE MEXICO. | 109-TUXTLA CHICO | TALISMÁN | RURAL | SE060305 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 593723 | 583212 | 593723 | 583212 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1183 | 1183 | 100%
26844 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA EN CALLES CAMINO MIGUEL HIDALGO-TUXTLA CHICO, TRAMO 1 KM 0+020 AL KM 0+261, TRAMO 2 KM0+281 AL KM 0+360. | 109-TUXTLA CHICO | MIGUEL HIDALGO | RURAL | SE07012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 873114 | 858508 | 873114 | 858508 | 100% | 0 | 0 | METROS | 320 | 320 | 100%
3527 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS, PARA LA EJECUCION DE LA OBRAPAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE | 110-TUZANTÁN | TUZANTÁN | URBANO | SE0601030079109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 440847 | 440847 | 440847 | 440847 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1523 | 1523 | 100% | OBRA EJECUTADA FISICAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
2734 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. ARGENTINAS Y CALLE CALIFORNIA) | 110-TUZANTÁN | ESTACIÓN TUZANTÁN | RURAL | SE06010303362002012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 1200058 | 1200058 | 1200058 | 1200058 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3200 | 3200 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%
2735 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE A ESCUELA TELESECUNDARIA Y CALLE INNOMINADA) | 110-TUZANTÁN | SANTA SOFÍA | RURAL | SE06010302761002012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 535759 | 535759 | 535759 | 428620 | 80% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 615 | 615 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%
2736 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE AL CHIPILIN Y CALLE AL RIO) | 110-TUZANTÁN | XOCHILTEPEC | RURAL | SE06010302261002012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 1584195 | 1584195 | 1584195 | 1584195 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2352.48 | 2352.48 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%
2737 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA) | 110-TUZANTÁN | NUEVA SONORA | RURAL | SE06010302461002012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 825537 | 825537 | 825537 | 825537 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 884 | 884 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%, SE ENVIO FICHA TECNICA DE COMPROBACION AL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE OF. NO. CPLOFFT/001/2012, RECEPCIONADO EL 03/08/2012
2738 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (PROLONGACION DE CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE AV INDEPENDENCIA Y CALLE INNOMINADA) | 110-TUZANTÁN | TUZANTÁN | URBANO | SE06010303061002012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 1085890 | 1085890 | 1085890 | 1085890 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%, SE ENVIO FICHA TECNICA DE COMPROBACION AL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE OF. NO. CPLOFFT/006/2012, RECEPCIONADO EL 17/08/2012
2739 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO (CALLE INNOMINADA) | 110-TUZANTÁN | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | SE06030302661002012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 637820 | 637820 | 637820 | 637820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 512.21 | 512.21 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%, SE ENVIO FICHA TECNICA DE COMPROBACION AL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE OF. NO. CPLOFFT/001/2012, RECEPCIONADO EL 03/08/2012
33822 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 80 MTS. LINEALES DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE LA CLINICA EN LA COL SAN VICENTE LA MESILLA | 111-TZIMOL | SAN VICENTE LA MESILLA | RURAL | SE0602030026100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2687784 | 2687784 | 2687784 | 2687784 | 100% | 0 | 0 | METROS | 800 | 800 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES PAVIMENTACION DE 800 M.L.
35481 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA BARRIO LAS CRUCES | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | SE0601030106100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 539745 | 539745 | 539745 | 539745 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 979 | 979 | 100%
33965 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA PRIMERA AV. SUR ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA ENTRE CARRETERA COMITAN TUXTLA GTZ. | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | SE0602030036100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1610281 | 1587401 | 1587401 | 1587401 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3976 | 3976 | 100%
33889 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 800 MTS. LINEALES DE CALLES CON MEZCLA ASFALICA EN FRIO DE CALLE DE LA FERRETERIA UBICADA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA LOC. SAN VICENTE LA MESILLA | 111-TZIMOL | SAN VICENTE LA MESILLA | RURAL | SE0602030086100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2348702 | 2348702 | 2348702 | 2348702 | 100% | 0 | 0 | METROS | 800 | 800 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES PAVIMENTACION DE 800 M.L.
159153 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS CONTRATO DE FECHA 27/07/11 | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105-03-001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 994718 | 994718 | 994718 | 994718 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1677 | 1677 | 100%
159158 |  |  |  | PAV. DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, (CALLES PROLOG. LAZARO CARDENAS ESQ. AV NICOLAS BRAVO) | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | - | - | 449853 | 449853 | 449853 | 449853 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 545.14 | 545.14 | 100%
160272 |  |  |  | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO MIXTO AV EMILIANO ZAPATA | 112-UNIÓN JUÁREZ | SANTO DOMINGO | URBANO | 105-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 361976 | 361976 | 361976 | 361976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 618 | 618 | 100%
159208 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MIXTA (AV IGNACIO ZARAGOZA , CALLE LEONA VICARIO Y CALLE LAS CRUCES | 112-UNIÓN JUÁREZ | SANTO DOMINGO | URBANO | 105-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | - | - | 1247382 | 1247382 | 1247382 | 1247382 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1297.55 | 1297.55 | 100%
159160 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO (CALLE PRINCIPALES ) | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105.03-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | - | - | 822967 | 822967 | 822967 | 822967 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1677 | 1677 | 100%
160309 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO CALLE PRINCIPAL | 112-UNIÓN JUÁREZ | SAN JERÓNIMO | RURAL | 105-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 599484 | 599484 | 599484 | 599484 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 958 | 958 | 100%
134124 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (MIXTO) AV. 12 DE OCTUBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 112-UNIÓN JUÁREZ | SANTO DOMINGO | URBANO | 105-00 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 1129138 | 1129138 | 1129138 | 1129138 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1468.65 | 300 | 20.4%
160179 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES UNIONN JUAREZ | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPA | - | - | 277404 | 277404 | 277404 | 277404 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 362 | 362 | 100%
134122 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS (MIXTO) | 112-UNIÓN JUÁREZ | ONCE DE ABRIL | RURAL | 105-03-00 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 1495980 | 1495980 | 1495980 | 1122122 | 75% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2132.6 | 2132.6 | 100%
163963 |  |  |  | CONSTRUCCION FORO CULTURAL MANUE VLEESCHOWER BORRAS, ESTRUCTURA CONCRETO HERRERIA Y CANCELERIA INSTALACION ELECTRICAS E HIDROSANITARIOS PISOS RECUBRIMIENTOS, ACABADOS Y JARDINES | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION D OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 994382 | 99.4% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL DE $2,500,000.00 DEL FISM $1,000,000.00 DE CONACULTA $1,500,000.00; LA DIFERENCIA ES AHORRO PRESUPUESTAL
149645 |  |  |  | PAV. 1500 M2 CALLES CONCRETO HDCO. FC=200 KG/CM2 15 CM ESPESOR 500 ML GUARNICION CONCRETO FC=150 KG/CM2 15X20X40 CM SECCION LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN FRANCISCO PUJILTIC | URBANO | 106-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 846312 | 846312 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 0 | 0% | LA OBRA SE DEJA PRIORIZADA PARA EJECUCION DE LA PROXIMA ADMINISTRACION
149644 |  |  |  | PAV. 600 M2 CALLES C/CONCRETO HDCO. FC=200 KG/CM2 15 CM ESPESOR 240 ML. GUARNICION CONCRETO FC=150 KG/CM2 15X20X40 CM LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVASIONES Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN ISIDRO LA SOCIEDAD | RURAL | 106-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 366121 | 366121 | 366121 | 366121 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $366,121.40
149636 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLES C/CONCRETO HDCO. TRAMO I, 4934.38 M2 DE 200 KG/CM2 15 CMS ESPESOR REFORZADO C/MALLA-LAC 6-6/10-10 LIMPIA TRAZO NIVELACION DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1550432 | 1550432 | 1550432 | 1549499 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4934.38 | 4934.38 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $2,670,432.00 SIENDO DEL FISM $1,550,432.00 Y PROGRAMA HABITAT $1,120,000.00
149638 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLES C/CONCRETO HDCO. TRAMO II, 4934.38 M2 DE 200 KG/CM2 DE 15 CMS ESPESOR REFORZADO C/MALLA-LAC 6-6/10-10 LIMPIA TRAZO NIVELACION DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1550776 | 1550776 | 1550776 | 1548595 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4934.38 | 4934.38 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $2,670,776.00 SIENDO DEL FISM $1,550,776.00 Y PROGRAMA HABITAT $1,120,000.00
149643 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLES C/CONCRETO HDCO. 624 M2 DE 200 KG/CM2 DE 15 CMS ESPESOR 208 ML GUARNICIONES LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | LOS PINOS | RURAL | 106-03-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 368842 | 368842 | 368842 | 368842 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 624 | 624 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $368,842.57
151776 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLES 4854.72 M2 CONCRETO HDCO. FC=200 KG/CM2 15 CM ESPESOR, 242.80 ML RED DRENAJE SANITARIO, 26 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 314 ML. TUB. AGUA POTABLE 2 Y 50 TOMAS DOMICILIARIAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SEÑOR DEL POZO | RURAL | 106-03-0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1702393 | 1702393 | 1702393 | 1702393 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4854.72 | 4854.72 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL $3,404,785.00 DEL FISM $1,702,393.00 Y PROGRAMA HABITAT $1,702,392.00
163408 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLES1200 M2 CONCRETO HDCO. FC=200KG/CM2 15 CM ESPESOR 382 ML GUARNICIONES FC=150 KG/CM2 CORTE CORTADORA EN CALLES CADA 3 MTS. EXCAVACIONES, RELLENOS ACARREOS LIMPIA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | LA GLORIA (LA TRANCA) | RURAL | 106-03-0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 693817 | 693817 | 693817 | 676771 | 97.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES
152066 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL, REALIZANDO TRABAJOS DE TERRACERIAS Y 385 ML CARPETA ASFALTICA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN FRANCISCO PUJILTIC | URBANO | 106-03-0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1000231 | 1000231 | 1000231 | 1000231 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 385 | 385 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,000,231.61
146272 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1407 M2 CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO 469 ML GUARNICIONES 227.50 ML TUBERIA SANITARIO 8, 48 ML TUB. SANITARIO 6 211 M3 MUROS PIEDRA BRAZA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SEÑOR DEL POZO | RURAL | 106-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 646130 | 646130 | 646130 | 645972 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1407 | 1407 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON UN TOTAL DE $1,292,260.00 SIENDO DEL FISM $646,130.00 Y PROGRAMA HABITAT $646,130.00; LA DIFERNCIA QUEDA COMO AHORRO PRESPUESAL
148784 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1407 M2 CALLES C/CONCRETO HDCO. 451 ML GUARNICIONES 245.01 M3 MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA EXCAVACIONES RELLENOS ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | CACAO DOS | RURAL | 106-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1405799 | 1405799 | 1405799 | 1405799 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1407 | 1407 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL DE OBRA $1,405,799.71
147061 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1810.8 M2 CALLES C/CONCRETO HDCO. 466 ML GUARNICIONES, 87 ML TUB. PVC 8 96 ML 6 SILLETAS DEMOLICIONES EXCAVACIONES RELLENOS ACARREOS LIMPIA TRAZO NIVELACION | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SOYATITÁN | URBANO | 106-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1516773 | 1516773 | 1516773 | 1516773 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1810.8 | 1810.8 | 100% | NA EL TOTAL DEL IMPORTE POR CONTAR CON OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL OBRA TERMINADA Y OPREANDO
138750 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1853 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 606 ML GUARNICIONES 114.06 M3 MURO PIEDRA BRAZA, 745 M2 GRADAS BA. EL CARMEN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 796359 | 796359 | 796359 | 796305 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1853 | 1853 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,592,717.00; DEL F.I.S.M. $796,359.00 Y PROGRAMA HABITAT $796,358.00
146716 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1997.70 M2 CALLES C/CONCRETO HDCO. 607 ML GUARNICIONES 367.5 M2 BANQUETAS, EXCAVACIONES, ACARREOS RELLENOS LIMPIA TRAZO Y NIVELACION | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN VICENTE AGUA BENDITA | RURAL | 106-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1291297 | 1291297 | 1291297 | 1291297 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1997.7 | 1997.7 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO
146854 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 2308.90 M2 CALLES C/CONCRETO HDCO. 570 ML GUARNICIONES EXCAVACIONES RELLENOS ACARREOS LIMPIA TRAZO NIVELACION MURO MAMPOSTERIA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | MARIANO MATAMOROS | RURAL | 106-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1497541 | 1497541 | 1497541 | 1497541 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2308.9 | 2308.9 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL $1,497,541.52
146809 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 2586 M2 CALLES C/CONCRETO HDCO. 838 ML GUARNICIONES EXCAVACIONES RELLENOS ACARREOS LIMPIA TRAZO NIVELACION | 113-VENUSTIANO CARRANZA | MONTE DE LOS OLIVOS | RURAL | 106-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1502097 | 1502097 | 1502097 | 1502097 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2586 | 776 | 30% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO
146957 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 2638.9 M2 CALLES C/CONCRETO HDCO. 929.90 ML GUARNICIONES EXCAVACIONES RELLENOS ACARREOS LIMPIA TRAZO NIVELACION | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN PEDRO EL PUY | RURAL | 106-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1519560 | 1519522 | 455868 | 455868 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2638.9 | 792 | 30% | UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 30% DE LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DEL IMPORTE POR CONTAR CON OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL
146475 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 3069.15 M2 CALLES C/CONCRETO HDCO. 960.60 ML. GUARNICIONES EXCAVACIONES RELLENOS ACARREOS LIMPIA TRAZO NIVELACION | 113-VENUSTIANO CARRANZA | RICARDO FLORES MAGÓN | URBANO | 106-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1782625 | 1782625 | 1782625 | 1782625 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3069.15 | 3069.15 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO
149055 |  |  |  | PAVIMENTACION 649.04 M2 CALLES C/CONCRETO HDCO. 200.60 ML GUARNICIONES, LIMPIA TRAZO NIVELACION DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 218804 | 218804 | 218804 | 218804 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 649.04 | 649.04 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL DE LA OBRA $407,013.00 DEL FISM $218,804.00 DEL PROGRAMA HABITAT $188,209.00
164778 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE | 116-VILLAFLORES | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ | RURAL | 108-03-0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 490 | 490 | 100% | FISM-000497-2012
164784 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 234355 | 234355 | 234355 | 234355 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 442 | 442 | 100% | FISM-000373/2012
164773 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE | 116-VILLAFLORES | VILLAHERMOSA | RURAL | 108-03-0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 254758 | 254758 | 254758 | 254758 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 483 | 483 | 100% | FISM-000500/2012
159120 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE (EJ. GUADALUPE VICTORIA SECTOR II) | 116-VILLAFLORES | GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS) | URBANO | 108-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 237390 | 237390 | 237390 | 237390 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 488 | 488 | 100% | FISM-00041/2012
159121 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE (EJ. GUADALUPE VICTORIA SECTOR III) | 116-VILLAFLORES | GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS) | URBANO | 108-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 237392 | 237392 | 237392 | 237392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 488 | 488 | 100% | FISM-00042/2012
159122 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE (EJ. GUADALUPE VICTORIA SECTOR IV) | 116-VILLAFLORES | GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS) | URBANO | 108-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 237392 | 237392 | 237392 | 237392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 488 | 488 | 100% | FISM-00043/2012
159123 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE (EJ. NUEVO HORIZONTE) | 116-VILLAFLORES | EL HORIZONTE | RURAL | 108-03-0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 209866 | 209866 | 209866 | 209866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100% | FISM-000180/2012
164763 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE (FRACC. LA CEIBA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 387889 | 387889 | 387889 | 387889 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 582.92 | 582.92 | 100% | FISM-000608/2012
164756 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE (FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 338712 | 338712 | 338712 | 338712 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600.84 | 600.84 | 100% | FISM-000296/2012
164774 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE (PREDIO ATOTONILCO) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 367256 | 367256 | 367256 | 367256 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 861.4 | 861.4 | 100% | FISM-000502/2012
164877 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE (RANCHERÍA MIGUEL HIDALGO) | 116-VILLAFLORES | MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN) | RURAL | 108-03-0168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 216397 | 216397 | 216397 | 216397 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 432 | 432 | 100% | FISM-000577/2012
159124 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO LAS FLORES I) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 267467 | 267467 | 267467 | 267467 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 620.8 | 620.8 | 100% | FISM-00047/2012
164878 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 116-VILLAFLORES | AGRÓNOMOS MEXICANOS | RURAL | 108-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 437521 | 437521 | 437521 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 912.63 | 912.63 | 100% | FISM-000164/2012
164768 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 116-VILLAFLORES | CALZADA LARGA | RURAL | 108-03-0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 388380 | 388380 | 388380 | 388380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 784.8 | 784.8 | 100% | FISM-000184/2012
164766 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 116-VILLAFLORES | HERIBERTO JARA | RURAL | 108-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 490760 | 490760 | 490760 | 490760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 784 | 784 | 100% | FISM-000166/2012
164777 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 116-VILLAFLORES | NUEVA PALESTINA | RURAL | 108-03-0221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 108184 | 108184 | 108184 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 175 | 175 | 100% | FISM-000861/2012
164765 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 116-VILLAFLORES | PROGRESO AGRARIO | RURAL | 108-03-0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 328453 | 328453 | 328453 | 308103 | 93.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 651 | 651 | 100% | FISM-000148/2012
164776 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 116-VILLAFLORES | TENOCHTITLÁN | RURAL | 108-03-0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 420416 | 420416 | 420416 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 861.2 | 775.08 | 90% | FISM-000371/2012
164758 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (BARRIO SAN CARLOS) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 473271 | 473271 | 473271 | 473271 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 959.3 | 959.3 | 100% | FISM-000299/2012
164762 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (COL. SOLIDARIDAD) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 425888 | 425888 | 425888 | 425888 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 752 | 752 | 100% | FISM-000185/2012
164759 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (COLONIA SAN JUAN) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 66897 | 66897 | 66897 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | FISM-000654/2012
164770 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO BAJIAL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 951033 | 951033 | 951033 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2980.6 | 1490.3 | 50% | FISM-000493/2012
164769 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO GUADALUPE) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 621810 | 621810 | 621810 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1269.73 | 126.97 | 10% | FISM-000494/2012
164771 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO MATZUMÓN) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 438038 | 438038 | 438038 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1368.5 | 684.25 | 50% | FISM-000492/2012
164772 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO PASO TRAPICHE) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 653991 | 653991 | 653991 | 653991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2058 | 2058 | 100% | FISM-000491/2012
159146 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. CALIFORNIA) | 116-VILLAFLORES | CALIFORNIA | RURAL | 108-03-0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 299709 | 299709 | 299709 | 187979 | 62.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 604 | 604 | 100% | FISM-000176/2012
159125 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. CHAMPERICO) | 116-VILLAFLORES | CHAMPERICO | RURAL | 108-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 220065 | 220065 | 220065 | 220065 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 407.8 | 407.8 | 100% | FISM-00039/2012
159147 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. CRISTOBAL OBREGON SECTOR II) | 116-VILLAFLORES | CRISTÓBAL OBREGÓN | URBANO | 108-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 248834 | 248834 | 248834 | 239566 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | FISM-00062/2012
159148 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. CRISTOBAL OBREGON SECTOR III) | 116-VILLAFLORES | CRISTÓBAL OBREGÓN | URBANO | 108-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 429287 | 429287 | 429287 | 341762 | 79.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | FISM-00045/2012
159126 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. CRISTOBAL OBREGON SECTOR V) | 116-VILLAFLORES | CRISTÓBAL OBREGÓN | URBANO | 108-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 249917 | 249917 | 249917 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 455 | 455 | 100% | FISM-00048/2012
159127 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. CUAUHTEMOC SECTOR III) | 116-VILLAFLORES | CUAUHTÉMOC | URBANO | 108-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 210621 | 210621 | 210621 | 210621 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 432 | 432 | 100% | FISM-00050/2012
159128 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. EL PORTILLO) | 116-VILLAFLORES | EL PORTILLO | RURAL | 108-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 196794 | 196794 | 196794 | 196794 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 355 | 355 | 100% | FISM-00066/2012
159129 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. GUADALUPE VICTORIA (SECTOR I)) | 116-VILLAFLORES | GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS) | URBANO | 108-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 237392 | 237392 | 237392 | 237392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | FISM-00040/2012
159130 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. HERMENEGILDO GALEANA) | 116-VILLAFLORES | HERMENEGILDO GALEANA | RURAL | 108-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 368789 | 368789 | 368789 | 368789 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | FISM-00051/2012
159131 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. JERUSALEN) | 116-VILLAFLORES | JERUSALÉN | RURAL | 108-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 145889 | 145889 | 145889 | 145889 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 256.4 | 256.4 | 100% | FISM-00046/2012
159149 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. SAN MARCOS) | 116-VILLAFLORES | SAN MARCOS | RURAL | 108-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 181860 | 181860 | 181860 | 123618 | 68% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 264 | 264 | 100% | FISM-00061/2012
159132 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. TRES PICOS) | 116-VILLAFLORES | TRES PICOS | RURAL | 108-03-0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 283643 | 283643 | 283643 | 283643 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 546 | 546 | 100% | FISM-000179/2012
159133 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. URSULO GALVAN) | 116-VILLAFLORES | ÚRSULO GALVÁN | RURAL | 108-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 544118 | 544118 | 544118 | 544118 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 997.5 | 997.5 | 100% | FISM-00060/2012
159134 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. VILLAHIDALGO SECTOR II) | 116-VILLAFLORES | VILLA HIDALGO | RURAL | 108-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 248387 | 248387 | 248387 | 248387 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 447 | 447 | 100% | FISM-00063/2012
159135 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. VILLAHIDALGO SECTOR IV) | 116-VILLAFLORES | VILLA HIDALGO | RURAL | 108-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 249505 | 249505 | 249505 | 249505 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 504 | 504 | 100% | FISM-00044/2012
159136 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. 16 DE SEPTIEMBRE) | 116-VILLAFLORES | DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE | RURAL | 108-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 501974 | 501974 | 501974 | 501974 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1012 | 1012 | 100% | FISM-00038/2012
164767 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 390658 | 390658 | 390658 | 390658 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 837.8 | 837.8 | 100% | FISM-000168/2012
164764 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 176185 | 176185 | 176185 | 176185 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 322.75 | 322.75 | 100% | FISM-000374/2012
164761 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR I) | 116-VILLAFLORES | CUAUHTÉMOC | URBANO | 108-03-0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 423816 | 423816 | 423816 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | FISM-000537/2012
164775 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR I) | 116-VILLAFLORES | JESÚS MARÍA GARZA | URBANO | 108-03-0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 423761 | 423761 | 423761 | 366206 | 86.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 856 | 856 | 100% | FISM-000462/2012
164783 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR II) | 116-VILLAFLORES | CUAUHTÉMOC | URBANO | 108-03-0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 256829 | 256829 | 256829 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | FISM-000294/2012
164779 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR II) | 116-VILLAFLORES | NUEVO MÉXICO | URBANO | 108-03-0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 196481 | 196481 | 196481 | 196481 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 374.71 | 374.71 | 100% | FISM-000372/2012
164781 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR III) | 116-VILLAFLORES | NUEVO MÉXICO | URBANO | 108-03-0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 204689 | 204689 | 204689 | 204689 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 390 | 100% | FISM-000369/2012
164780 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR IV) | 116-VILLAFLORES | CRISTÓBAL OBREGÓN | URBANO | 108-03-0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 210392 | 210392 | 210392 | 190431 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 424 | 424 | 100% | FISM-000370/2012
164760 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR IV) | 116-VILLAFLORES | CUAUHTÉMOC | URBANO | 108-03-0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 256097 | 256097 | 256097 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 528 | 475.2 | 90% | FISM-000571/2012
164782 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR IV) | 116-VILLAFLORES | NUEVO MÉXICO | URBANO | 108-03-0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 201160 | 201160 | 201160 | 201160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 371.25 | 371.25 | 100% | FISM-000368/2012
159137 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO 30 SEPTIEMBRE) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 323820 | 323820 | 323820 | 323820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 678.4 | 678.4 | 100% | FISM-00065/2012
164757 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLES (FRACC. NAMBIYIGUA II) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 175807 | 175807 | 175807 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2521.6 | 0 | 0% | FISM-000187/2012
192674 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 422272 | 422272 | 422272 | 422272 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100%
192726 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 2DA. AV. SUR PTE. | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 2161181 | 2161181 | 2161181 | 2161181 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2718.68 | 2718.68 | 100%
192735 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 621371 | 621371 | 621371 | 621371 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1283.06 | 1283.06 | 100%
192729 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 410948 | 410948 | 410948 | 410948 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 841.8 | 841.8 | 100%
192734 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 1305875 | 1305875 | 1305875 | 1305875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3025.28 | 3025.28 | 100%
192667 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 1RA. PONIENTE SUR ENTRE 1° Y 5° SUR | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 846054 | 846054 | 846054 | 846054 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2051.13 | 2051.13 | 100%
192732 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN 3° AV. SUR | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 491022 | 491022 | 491022 | 491022 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 789.84 | 789.84 | 100%
74384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS | 118-ZINACANTÁN | PINAR SALINAS | RURAL | 111-03-0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 139718 | 139718 | 139718 | 139718 | 100% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 36.67 | 36.67 | 100%
74297 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 118-ZINACANTÁN | PINAR SALINAS | RURAL | 111-03-0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
124750 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 118-ZINACANTÁN | PATOSIL | RURAL | 111-03-0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 228096 | 228096 | 228096 | 227505 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910 | 910 | 100%
74322 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 118-ZINACANTÁN | SHULVO | RURAL | 111-03-0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 146487 | 146487 | 146487 | 146487 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 460 | 100%
74034 |  |  |  | PAVIMENTACION EN ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO ((JECHCHENTIC II) | 118-ZINACANTÁN | JECH CHENTIC | RURAL | 111-03-0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349462 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1400 | 1400 | 100%
73795 |  |  |  | PAVIMENTSCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 118-ZINACANTÁN | PATOSIL | RURAL | 111-03-0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 228096 | 228096 | 228096 | 227505 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 910 | 910 | 100%
3441 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-03-0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 95481 | 28644 | 28644 | 28644 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190 | 57 | 30%
3406 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 122-MEZCALAPA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO 54 | RURAL | 122-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 350007 | 105002 | 105002 | 105002 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 672.5 | 201.75 | 30%
3403 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 122-MEZCALAPA | EL PROGRESO (CHINTUL) | RURAL | 122-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 837.5 | 251.25 | 30%
3400 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 122-MEZCALAPA | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | RURAL | 122-03-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 350009 | 105003 | 105003 | 105003 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 634 | 190.2 | 30%
3443 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 202026 | 60607 | 60607 | 60607 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 318.74 | 95.62 | 30%
3449 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-03-0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 292267 | 87680 | 87680 | 87680 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 500 | 150 | 30%
3446 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 122-MEZCALAPA | RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA) | RURAL | 122-03-0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 526378 | 157913 | 157913 | 157913 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 950 | 285 | 30%
3438 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE | 122-MEZCALAPA | SAN MARCOS | RURAL | 122-03-0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 87841 | 26352 | 26352 | 26352 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 150 | 30% | SE CONSIDERAN LOS METROS CUADRADOS, TODA VEZ QUE EN LA BASE DE DATOS NO APARECEN LOS METROS LINEALES
3440 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 122-MEZCALAPA | EL PROGRESO (CHINTUL) | RURAL | 122-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 150097 | 45029 | 45029 | 45029 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 265.43 | 79.63 | 30%
AMPLIACIÓN
84359 |  |  |  | AMPLIACION DE LOS ACCESOS PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CORTES EN EL FRACCIONAMIENTO PENJAMO | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 987707 | 987707 | 987707 | 987707 | 100% | 0 | 0 | METROS | 630 | 630 | 100% | OBRA CERRADA FISICAMENTE Y FINANCIERTAMENTE AL 100%
130974 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (OBRA EXTERIOR E INTERIOR) BARRIO LA CUEVA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 499987 | 499987 | 499987 | 499987 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METRO, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA,AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,655/2012, BENEFICIANDO A 412 PERSONAS
91695 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (CHORRITO) AMPLIACION (BARRIO NUEVO) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-046-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 653720 | 652472 | 652472 | 652472 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1215 | 1215 | 100%
91998 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (GUADALUPE VICTORIA) AMPLIACION (BARRIO CENTRO YAXNICHIL) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-048-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 1453432 | 1432317 | 1432317 | 1432317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 1680 | 100%
128059 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. 20 DE NOV. ENTRE C. B. DOMINGUEZ E I. ZARAGOZA PTE. BARRIO EL CARMEN) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601120196100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 161965 | 161965 | 161965 | 161965 | 100% | 0 | 0 | METROS | 43 | 43 | 100%
192013 |  |  |  | AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE 1122.20 METROS LINEALES DE CALLE Y AVENIDAS. | 58-MARAVILLA TENEJAPA | PLAN SANTO DOMINGO | RURAL | FISM-00072/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | - | - | 1500289 | 1500289 | 1500289 | 1500289 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
192011 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES, DE LAS CALLES NO. 1 A LA CALLE NO. 8 Y DE LA AVENIDA NO. 1 A LA AVENIDA NO. 8 | 58-MARAVILLA TENEJAPA | PLAN DE RÍO AZUL | RURAL | FISM-00074/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | - | - | 1651031 | 1651031 | 1651031 | 1651031 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
33751 |  |  |  | AMPLIACION DE PAVIMENTACIÓN AV. GUADALUPE VICTORIA | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 110213 | 110213 | 110213 | 110213 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 200 | 200 | 100%
94128 |  |  |  | REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD TEOPISCA. | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 848696 | 848696 | 848696 | 848696 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
3163 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES DELA COLONIA LOS AMATES, CON MATERIAL MEJORADO | 1-ACACOYAGUA | LOS AMATES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 682483 | 682483 | 682483 | 672866 | 98.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1429 | 1429 | 100%
73434 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1007.94 | 1007.94 | 100% | OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACION DIRECTA. CERRADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
146056 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 5 DE MAYO ENTRE C CENTRAL Y VICENTE GUERRERO | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 557283 | 557283 | 557283 | 557283 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 552 | 552 | 100%
14001 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (AV. INSURGENTES ENTRE BOULEVARD Y LA CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN) (AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 2012) | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 3933963 | 3933963 | 3933963 | 3933963 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 440 | 440 | 100%
13630 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE (2DA. ETAPA) AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE 1 | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | FLOR DE CACAO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 650024 | 650024 | 650024 | 650024 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 697 | 697 | 100%
13992 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS (AV. TABASCO, CALLE EMILIO ZAPATA, AV. VERACRUZ, CALLE ERNESTO ZEDILLO) | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 581276 | 581276 | 581276 | 523148 | 90% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 13000 | 13000 | 100%
13863 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS (AVENIDA 3) | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | NUEVO CHIHUAHUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 600035 | 600035 | 600035 | 600035 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 8500 | 8500 | 100%
13649 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS (CALLE 1 - 2 Y 3) | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | NUEVO VERACRUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 686557 | 686557 | 686557 | 480589 | 70% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 9311 | 9311 | 100%
13925 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS; INCLUYE OBRAS DE DRENAJE (CALLES DE LA 1 A LA 6 Y AVENIDAS DE 1 A LA 4) | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENITO JUÁREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 647174 | 647174 | 647174 | 647174 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 2000 | 100%
7426 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 17-CATAZAJÁ | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 016-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1135193 | 1135193 | 1135193 | 1135193 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 2000 | 100% | REVESTIMIENTO DE 2 KM DE CALLES DE 6 MTS DE ANCHO Y 20 CMS DE ESPESOR
148107 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE PANAMA ENTRE 9A. Y 10A. AV. PTE. SUR) FRACCIONAMIENTO LATINOAMERICANA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 599433 | 599433 | 599433 | 539490 | 90% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 770 | 770 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000648/2012, BENEFICIANDO A 88 PERSONAS
128604 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, FRACCIONAMIENTO EL CEDRO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 165654 | 165654 | 165654 | 162744 | 98.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 330 | 330 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,042/2012
150174 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIVADA DE LA 4A AV. OTE. NTE. ENTRE 4A Y 5A CALLE NORTE OTE.) BARRIO LA PILA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 165485 | 165485 | 165485 | 162978 | 98.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 245.98 | 245.98 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,057/2012, BENEFICIANDO A 56 PERSONAS
130788 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 1282046 | 1282046 | 1282046 | 1282046 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3047.8 | 3047.8 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,056/2012, BENEFICIANDO A 1,085 PERSONAS
130664 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO BOSQUES DE COMITAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 652183 | 652183 | 652183 | 195654 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1755 | 1755 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,048/2012, BENEFICIANDO A 553 PERSONAS
130576 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CALZADA DEL PANTEON | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 579010 | 579010 | 579010 | 569102 | 98.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1568 | 1568 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,045/2012, BENEFICIANDO A 490 PERSONAS
130638 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA CUEVA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 1607682 | 1607682 | 1607682 | 1607682 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3386.5 | 3386.5 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,047/2012, BENEFICIANDO A 1,359 PERSONAS
130944 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN ANTONIO EL CEDRO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 129364 | 129364 | 129364 | 111253 | 86% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 306 | 306 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,654/2012, BENEFICIANDO A 110 PERSONAS
130924 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN MIGUEL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 162950 | 162950 | 162950 | 162950 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 385 | 385 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,653/2012, BENEFICIANDO A 139 PERSONAS
130614 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN VICENTE BUENA VISTA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 646402 | 646402 | 646402 | 532038 | 82.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1583.9 | 1583.9 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,046/2012, BENEFICIANDO A 549 PERSONAS
130543 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 1029347 | 1029347 | 1029347 | 308804 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2746.6 | 2746.6 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,044 /2012, BENEFICIANDO A 870 PERSONAS
131421 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD) (2A. ETAPA) EJIDO FRANCISCO SARABIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | FRANCISCO SARABIA | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 1527594 | 1527594 | 1527594 | 1374831 | 90% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3000 | 2700 | 90% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000203/2012 BENEFICIANDO A 400 PERSONAS
64805 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES EN ZONA CENTRO Y PERIFERIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | ABELARDO L. RODRÍGUEZ | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 258759 | 258759 | 258759 | 151886 | 58.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 1600 | 80% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000159/2012 BENEFICIANDO A 569 PERSONAS
58622 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES EN ZONA CENTRO Y PERIFERIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | ARTURO ALBORES | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 119413 | 119413 | 119413 | 116691 | 97.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000535/2012 BENEFICIANDO A 92 PERSONAS
66143 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES EN ZONA CENTRO Y PERIFERIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | PAMALA | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 137976 | 137976 | 137976 | 36000 | 26.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000515/2012 BENEFICIANDO A 311 PERSONAS
112023 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES EN ZONA CENTRO Y PERIFERIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SAN ISIDRO TINAJAB | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 59529 | 59529 | 59529 | 46897 | 78.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 400 | 80% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,727/2012 BENEFICIANDO A 382 PERSONAS
65551 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES EN ZONA CENTRO Y PERIFERIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | YALTZI TRES LAGUNAS | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 88472 | 88472 | 88472 | 62369 | 70.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 510 | 85% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000517/2012 BENEFICIANDO A 546 PERSONAS
131253 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (CENTRO DE LA LOCALIDAD) 2A. ETAPA, COLONIA GUADALUPE TEPEYAC | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 47180 | 94.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000113/2012 BENEFICIANDO A 350 PERSONAS
54769 |  |  |  | PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2012 | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/DGP/FISM1073/2012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 215030 | 215030 | 215030 | 215030 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
52851 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/CDRP/FISM146/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 1844253 | 1844253 | 1844253 | 1844253 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2922 | 2922 | 100%
52854 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/CDRP/FISM147/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3041.15 | 3041.15 | 100%
127998 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE | 27-CHIAPA DE CORZO | SANTO DOMINGO | RURAL | 027/03-0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 790800 | 769890 | 769890 | 769890 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
99184 |  |  |  | REVESTIMEINTO DE 6255.70 ML DE CALLES | 31-CHILÓN | EL MANGO | RURAL | FISM2012-063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2036076 | 2036076 | 2036076 | 2036076 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6255.7 | 6255.7 | 100%
128659 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE | 31-CHILÓN | SAN JERÓNIMO TULIJÁ | RURAL | FISM2012-188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1186375 | 593187 | 593187 | 593187 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10300 | 9300 | 90.3%
144181 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 42-IXHUATÁN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1384139 | 1384139 | 0 | 1384139 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA QUEDA EJECUTADA AL 100%
84284 |  |  |  | REVESTIMIENTO Y BACHEO DE CALLES | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 3 | 3 | 100% | REVESTIMIENTO Y BACHEO DE CALLES
58208 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | YALCOC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 143.27 | 42.98 | 30%
42070 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | JERUSALÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1800000 | 1530916 | 1530916 | 1530916 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 430 | 365.3 | 85%
61639 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219258 | 219258 | 219258 | 219258 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 44.15 | 44.15 | 100%
56841 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO HUIXTÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 323.97 | 97.19 | 30%
44122 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | EL PARAÍSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2250 | 675 | 30%
52932 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 3.3 | 3.3 | 100%
52866 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1366.39 | 1366.39 | 100%
41521 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | LOMANTÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 999993 | 849649 | 849649 | 849649 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3468 | 2947.8 | 85%
43976 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO POZA RICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2222 | 2222 | 100%
42087 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LAS PALMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4614.56 | 4614.56 | 100%
39413 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA SONORA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 791159 | 791159 | 791159 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 2.37 | 79%
134353 |  |  |  | REHABILITACION DE CUBICULOS Y ACCESOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASE08-0058-6200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 151400 | 151400 | 151400 | 151400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES REHABILITACION DE CUBICULOS Y ACCESOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LO QUE RESPECTA AL RUBRO DEL GASTO NO SE ENCONTRO PARA ESTA OBRA SEGUN EL OFICIO DE REGISTRO ES ESPACIOS PUBLICOS DESTINADOS A COMBATIR LA POBREZA VULNERABILIDAD REZAGO Y MARGINACION Y NO ENCONTRANDO OTRO MAS QUEDA COMO CALLES. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
74212 |  |  |  | REMODELACION DE JARDINES VECINALES | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASE08-00-00416100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 461382 | 461382 | 461382 | 461382 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
70359 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 2000 ML DE CALLES | 56-LA TRINITARIA | EL ALTO | RURAL | EASE01-00-00366200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 301732 | 301732 | 301732 | 301732 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 2000 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO EL ALTO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
56062 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 3.06 KMS DE CALLES | 56-LA TRINITARIA | LOS PINOS | RURAL | EASE07-00-00236100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1066161 | 1066161 | 1066161 | 1066161 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.06 | 3.06 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
3078 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES (BARRIO SAN JOSE) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1172949 | 1172949 | 1172949 | 1172949 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 66258 | 66258 | 100%
185720 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011, PAV. DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA PROLOG. CALLE CARRANZA | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | EASE0601030036100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119842 | 119842 | 119842 | 119842 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
131550 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO | 75-PANTEPEC | CONCEPCIÓN | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 181898 | 181898 | 181898 | 181898 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100%
131536 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO | 75-PANTEPEC | NUEVA REFORMA | RURAL | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 266153 | 266153 | 266153 | 266153 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 684 | 684 | 100%
172227 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES S/ CON CONCRETO HIDRAULICO | 79-RAYÓN | RAYÓN | URBANO | 0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1576353 | 1576353 | 1576353 | 1576353 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100%
172447 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES S/ N CON CONCRETO HIDRAULICO | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1374878 | 1374878 | 1374878 | 1374878 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1260 | 1260 | 100%
172238 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES S/ N CON CONCRETO HIDRAULICO | 79-RAYÓN | RAYÓN | URBANO | 0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2143990 | 2143990 | 2143990 | 2143990 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1830 | 1830 | 100%
172435 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1498329 | 661811 | 661811 | 661811 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1800 | 650 | 36.1% | ESTA OBRA ESTA REFRENDADO
172214 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO | 79-RAYÓN | JOSÉ DOLORES LÓPEZ DOMÍNGUEZ | RURAL | 0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 693121 | 693121 | 693121 | 693121 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 750 | 750 | 100%
172463 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES S7 CON CONCRETO HIDRAULICO | 79-RAYÓN | EL PINABETO | RURAL | 0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H A YUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 906 | 906 | 100%
49055 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | DOP/SE/FISM-010/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1364840 | 1364840 | 1364840 | 1364840 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1365 | 1365 | 100%
176588 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (A,B,C,D,E,F), CON OBRAS DE DRENAJE | 82-SALTO DE AGUA | DOS RÍOS | RURAL | SE01XIV0770236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 465485 | 465485 | 465485 | 459028 | 98.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 906.2 | 906.2 | 100% | PENDIENTE POR REPORTAR EN 4TO TRIMESTRE
70230 |  |  |  | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRIJALVA (B. DE FATIMA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 352785 | 247205 | 247205 | 247205 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 779.25 | 545.47 | 70% | OBRA EN PROCESO DEL EJERCICIO 2012. LIMPIA TRAZO, Y NIVELACION DEMOLICION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B, COMPACTACION Y RELLENO CON MATERIAL MEJORADO. EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR.
86838 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL COLONIA BISMARK | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0072 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 47412 | 47412 | 45000 | 45000 | 94.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, ESTIMULO PARA 10 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR.
83927 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS ( COL. BISMARK) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0067 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 37898 | 37898 | 36000 | 36000 | 95% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.94 | 94% | OBRA TERMINADA, ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS CON ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR QUIENES REALIZARON DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EN LOS DIFERENTES CURSOS Y TALLERES.
80326 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0055 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 80440 | 80440 | 80440 | 80440 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, SE REALIZARON ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y DE ORGANIZACION PARA LA COMUNIDAD CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL COMUNITARIA.
83472 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EL BOSQUE | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0059 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 53551 | 53551 | 49665 | 49665 | 92.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.92 | 92% | OBRA TERMINADA, SE REALIZO CURSO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, PATERNIDAD RESPONSABLE Y UN EVENTO CONMEMORACIONES ALUSIVAS A LA VIOLENCIA, PREVENCION DE ADICCIONES CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL.
82203 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EL BOSQUE | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 113750 | 113750 | 113750 | 113750 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, SE REALIZO ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE ORGANIZACION, PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL COMUNITARIA, SE IMPARTIERON 8 DIFERENTES CURSOS.
83751 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EL BOSQUE | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0060 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 17500 | 17500 | 17274 | 17274 | 98.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98% | OBRA TERMINADA, SE CONSIDERO 1 ESTUDIANTE PRESTADOR DE SERVICIO Y 2 PROMOTORES COMUNITARIOS, CON EL FIN DE APOYAR A LA REALIZACION DE LAS ACCIONES SOCIALES.
76699 |  |  |  | PARQUE LOS LIRIOS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 80440 | 80440 | 54440 | 54440 | 67.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.67 | 67% | OBRA EN PROCESO DEL EJERCICIO 2012, SE REALIZAN ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE ORGANIZACION PARA LA COMUNIDAD CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL COMUNITARIA.
79566 |  |  |  | PARQUE LOS LIRIOS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0054 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 17500 | 17500 | 17274 | 17274 | 98.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98% | OBRA TERMINADA, SE CONSIDERA 1 ESTUDIANTE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL Y 2 PROMOTORES COMUNITARIOS, CON EL FIN DE APOYAR A LA REALIZACION DE LAS ACCIONES SOCIALES.
78870 |  |  |  | PARQUE LOS LIRIOS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 22646 | 22646 | 22646 | 22646 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, SE REALIZO UN CURSO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, Y UN EVENTO DE PROMOCION DE UNA CULTURA DE GENERO, PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL.
80998 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 32646 | 32646 | 32646 | 32646 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, SE REALIZO ACTIVIDADES DE ORGANIZACION PARA LA COMUNIDAD CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL COMUNITARIA.
81668 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0057 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 17700 | 17700 | 17483 | 17483 | 98.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98% | OBRA TERMINADA, SE CONSIDERO 1 ESTUDIANTE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL Y 2 PROMOTORES COMUNITARIOS CON EL FIN DE APOYAR EN LA REALIZACION DE LAS ACCIONES SOCIALES.
86684 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA COLONIA BISMARK | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0069 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 483500 | 483500 | 479998 | 479998 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, TALLERES PREVENTIVOS PARA BRINDAR UNA ATENCION DE SALUD PREVENTIVA RESPECTO AL CANCER DE MAMA.
86538 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO COLONIA BISMARK | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0068 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 292792 | 292792 | 288748 | 288748 | 98.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, TALLERES DE PREVENCION CON RL OBJRTIVO DE BRINDAR UNA ATENCION DE SALUD PREVENTIVA RESPECTO AL CANCER CERVICOUTERINO.
141783 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD CRUZTON | 86-SAN JUAN CANCUC | CRUZTÓN | RURAL | 112-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 916067 | 916067 | 916067 | 916067 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1169.47 | 1169.47 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
51956 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA 5A CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 9A FRANCISCO I MADERO Y PLANTEL COBACHO 046 | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3150946 | 3150946 | 3150946 | 3150946 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
105868 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (B. CERRO EL TECOLOTE). | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 341190 | 272952 | 272952 | 29744 | 10.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 230 | 184 | 80%
90751 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO. | 103-TEOPISCA | EL SANTUARIO | RURAL | 094-03-0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 330524 | 264419 | 264419 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 318.4 | 159.2 | 50%
91030 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO. | 103-TEOPISCA | NUEVO LEÓN | RURAL | 094-03-0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 53857 | 43085 | 43085 | 43085 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 298 | 298 | 100%
94660 |  |  |  | REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO LEON. | 103-TEOPISCA | NUEVO LEÓN | RURAL | 094-03-0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 2360757 | 1888605 | 1888605 | 88976 | 4.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
119962 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 107-TUMBALÁ | BENITO JUÁREZ | RURAL | 0088/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
123899 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MAGISTERIAL | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 0105/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 357478 | 357478 | 357478 | 357478 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 357.5 | 357.5 | 100%
34107 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 3,500 M.L. DE CALLES, AVENIDAS Y OBRAS DE DRENAJE | 111-TZIMOL | OCHUSJOB | RURAL | SE0603030046100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 905536 | 905536 | 905536 | 905536 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3500 | 3500 | 100%
86447 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (AVENIDA CENTRAL, DESDE LA PRIMERA CALLE S/N HASTA LA TERCERA CALLE S/N), EJIDO LÁZARO CÁRDENAS | 114-VILLA COMALTITLÁN | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | EASE070010072012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 841663 | 841663 | 841663 | 841663 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1684.68 | 1684.68 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
123445 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE SUR Y 1A. AVENIDA NORTE SUR), CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN ISIDRO) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASE070010062012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 794537 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 887.18 | 0 | 0% | RECURSO FISM 2012, ESTA OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 0.00%, NO SE HA REALIZADO
86439 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE FERROCARRIL ORIENTE ENTRE 4A. Y 6A. AVENIDA SUR) CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPANO) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | AESE070010272012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 406703 | 406703 | 406703 | 406703 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 633.64 | 633.64 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
123875 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE 4A. ORIENTE ENTRE 10A. SUR Y CALLEJÓN S/N), CABCERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPANO) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASE070010152012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 808320 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1650.4 | 0 | 0% | RECURSO FISM 2012, ESTA OBRA NO SE HA REALIZADO, FISICO Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 0.00%
123668 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (1A. CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1A. AVENIDA NORTE), CABCERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA LUCIA) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASE070010112012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 432398 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 415.14 | 0 | 0% | RECURSO FISM 2012, ESTA OBRA NO SE HA REALIZADO, FISICA Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 0.00%
86443 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (6A. CALLE PONIENTE ENTRE 3A. Y 5A. AVENIDA SUR), CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN ISIDRO) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASE070010172012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 603664 | 603664 | 603664 | 603664 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 924 | 924 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
124898 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (7A. CALLE PONIENTE ENTRE 3A. AVENIDAD NORTE Y RIO CHALACA), CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA LUCIA) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASE070010562012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 422367 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 544.9 | 0 | 0% | RECURSO FISM 2012, ESTA OBRA ESTA PRESUPUESTADO CON FISM 2012 POR UN IMPORTE DE $422,366.83, ESTA OBRA NO SE HA REALIZADO, FISICO Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA EN 0.00%
81587 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO; 1A. AVENIDA SUR ENTRE 6A. Y 10A. CALLE PONIENTE; CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN ISIDRO | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASE070010062012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1099544 | 1099544 | 1099544 | 1099544 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1694 | 1694 | 100% | RECURSO FISM 2012, PROYECTO TERMINADO, FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
86435 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRÁULICO (5A. CALLE PONIENTE ENTRE 3A. AVENIDA NORTE Y RIO CHALACA; CABCERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA LUCIA | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASE070010232012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 455062 | 455062 | 455062 | 455062 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 544.9 | 544.9 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
86445 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLES INNOMINADAS), EJIDO UNIÓN COSTA RICA | 114-VILLA COMALTITLÁN | UNIÓN COSTA RICA | RURAL | EASE070010152012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1261085 | 1261085 | 1261085 | 1261085 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1440 | 1440 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
86449 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (CALLES INNOMINADAS), CABECERA MUNICIPAL (FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASE070030082012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1307569 | 1307569 | 1307569 | 1307569 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2787.51 | 2787.51 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
81750 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO, EJIDO ALTAMIRA UNO | 114-VILLA COMALTITLÁN | ALTAMIRA UNO | RURAL | EASE070030202012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 333526 | 333526 | 333526 | 333526 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 700 | 700 | 100% | RECRURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE; ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON FISM 2012 POR UN IMPORTE DE $333,526.23 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS POR UN IMPORTE DE $37,058.47, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $370,584.70
82079 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DE LA DECIMA CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y PRIMERA AVENIDA SUR, CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN ISIDRO | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASE070010102012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 597601 | 597601 | 597601 | 597601 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1016.4 | 1016.4 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
3385 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 122-MEZCALAPA | NUEVA ESPERANZA | RURAL | 122-03-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 501465 | 150439 | 150439 | 150439 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 875 | 262.5 | 30%
3388 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 296025 | 88807 | 88807 | 88807 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 470 | 141 | 30%
106495 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO LAS FLORES) | 123-EL PARRAL | JERICÓ (PORVENIR) | RURAL | FISM-00032/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 817677 | 817677 | 817677 | 817677 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1533 | 1533 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
106054 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (SECTOR I) | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FISM-00030/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 623049 | 623049 | 623049 | 623049 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1320.9 | 1320.9 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
105071 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (SECTOR II) | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FISM-00027/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 716960 | 716960 | 716960 | 716960 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1520 | 1520 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
105219 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (SECTOR III) | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FISM-00028/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 738863 | 738863 | 738863 | 738863 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1641.6 | 1641.6 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
105675 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (SECTOR IV) | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FISM-00029/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 750867 | 750867 | 750867 | 750867 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1564.2 | 1564.2 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
106986 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES (BARRIO 5 DE MAYO) | 123-EL PARRAL | JERICÓ (PORVENIR) | RURAL | FISM-000367/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 323328 | 323328 | 323328 | 323328 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 808 | 808 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
MANTENIMIENTO
92493 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 623297 | 623297 | 623297 | 623297 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 786.75 | 786.75 | 100% | OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL; OBRA HECHA POR ADMINISTRACION
67115 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS | 2-ACALA | SANTA ISABEL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4420 | 4420 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE CON SU OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
72247 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS | 2-ACALA | SANTA ISABEL | RURAL | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4420.5 | 4420.5 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
122149 |  |  |  | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO E HIDRAULICO) | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-000303/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 442056 | 442056 | 442056 | 442056 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1476.54 | 1476.54 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 AMORTIZANDO EL PRESTAMO BANOBRAS. POR UN MONTO TOTAL DE $ 442,055.88 OBRA EJECUTADA AL 100%.
24423 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (REHAB. DE CALLES) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 159987 | 159987 | 159987 | 159987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 908.99 | 908.99 | 100% | VARIOS TRAMOS. CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
20340 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 17-CATAZAJÁ | EL PAJONAL | RURAL | 016-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 511207 | 511207 | 511207 | 511207 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1170 | 1170 | 100% | REVESTIMIENTO DE 1,170 METROS LINEALES DE CALLES DE 4.60 MTS DE ANCHO Y 20 CMS. DE ESPESOR .
131375 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD) RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADAS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SANTO DOMINGO LAS GRANADAS | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 1784733 | 1784733 | 1784733 | 1606255 | 90% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3900 | 3900 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000114/2012 BENEFICIANDO A 400 PERSONAS
131305 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD) EJIDO LA FLORESTA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 2000024 | 2000024 | 2000024 | 1773991 | 88.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3468 | 3468 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000202/2012 BENEFICIANDO A 400 PERSONAS
192265 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO A LA COMUNIDAD) RANCHERIA LOS RIEGOS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | LOS RIEGOS | RURAL | 163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 63566 | 63566 | 63566 | 63405 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100.8 | 100.8 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,112/2012, BENEFICIANDO A 1,740 PERSONAS
192262 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE PRIVADA LA PILETA ENTRE 8A CALLE SUR PTE. Y 2A AV. PTE SUR) BARRIO LA PILETA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 114845 | 114845 | 114845 | 110161 | 95.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,055/2012, BENEFICIANDO A 200 PERSONAS
148593 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 266429 | 88.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000664/2012, BENEFICIANDO A 141,013 PERSONAS
131041 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS), COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 695617 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000654/2012, BENEFICIANDO A 141,013 PERSONAS
150006 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE) FRACCIONAMIENTO LOS PORTALES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 100069 | 100069 | 100069 | 100069 | 100% | 0 | 0 | METROS | 417.5 | 417.5 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,659/2012, BENEFICIANDO A 100 PERSONAS
188270 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE C. ABASOLO Y JOSE VASCONSELOS) FRACCIONAMIENTO VALLE BALUN CANAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 45770 | 45770 | 45770 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 200 | 100 | 50% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,661/2012, BENEFICIANDO A 400 PERSONAS
188250 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (CALLES VARIAS), BARRIO LOS SABINOS 2A. SECCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 215000 | 100000 | 100000 | 76472 | 76.5% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 600 | 60% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,099/2012, BENEFICIANDO A 350 PERSONAS
144320 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE) COLONIA CHICHIMA BRASILITO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 97046 | 97046 | 97046 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 260 | 260 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,669/2012, BENEFICIANDO A 120 PERSONAS
131567 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (ZONA RURAL), COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 88006 | 88006 | 88006 | 74878 | 85.1% | 0 | 0 | METROS | 347.14 | 295 | 85% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,026/2012, BENEFICIANDO A 510 PERSONAS
131588 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (ZONA URBANA), COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 73557 | 73557 | 73557 | 18618 | 25.3% | 0 | 0 | METROS | 377.13 | 301.7 | 80% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,028/2012, BENEFICIANDO A 150 PERSONAS
131613 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (8A CALLE NORTE OTE. ENTRE 11A AV. OTE. NTE. Y LIBRAMIENTO OTE. Y PROL. DE LA 13A AV. OTE. NTE. ENTRE 8A Y 9A CALLE NTE. OTE.) BARRIO JERUSALEM | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 68387 | 68387 | 68387 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 283 | 283 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,095/2012, BENEFICIANDO A 200 PERSONAS
13223 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETA HIDRAULICO | 32-EL BOSQUE | ALTAGRACIA | RURAL | 014-03-27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 948449 | 948449 | 948449 | 948449 | 100% | 0 | 0 | METROS | 50 | 50 | 100%
148884 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO OCHO DE AGOSTO) | 34-ESCUINTLA | OCHO DE AGOSTO | RURAL | 034SE0603120336100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 366735 | 366735 | 366735 | 366735 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
102000 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO EN TRAMO CABECERA MUNICIPAL A CARRETERA COSTERA | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 456693 | 456693 | 456693 | 456693 | 100% | 0 | 0 | METROS | 600 | 600 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
55564 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1440 | 1440 | 100% | OBRA UBICADA EN EL EJIDO LA GLORIA
58768 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE) | 53-LAS MARGARITAS | OJO DE AGUA (ANEXO NUEVO SAN JUAN CHAMULA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3539 | 3539 | 100%
67249 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 902530 | 270759 | 270759 | 270759 | 100% | 0 | 0 | METROS | 394.92 | 118.47 | 30% | OBRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO DE SANTA CECILIA
59585 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 192 | 57.6 | 30%
59838 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 311.33 | 93.39 | 30%
60336 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 58019 | 58019 | 58019 | 58019 | 100% | 0 | 0 | METROS | 16.69 | 16.69 | 100%
66731 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 198 | 198 | 100% | BARRIO DE SAN SEBASTIAN
66891 |  |  |  | PAVIMIENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 514532 | 514532 | 514532 | 514532 | 100% | 0 | 0 | METROS | 199 | 199 | 100%
42426 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL CON OBRAS DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MOMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 992223 | 992223 | 992223 | 992223 | 100% | 0 | 0 | METROS | 680 | 680 | 100%
50801 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | BAJUCÚ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 799977 | 676948 | 676948 | 676948 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2321.5 | 1972 | 84.9%
61861 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | GABINO VÁZQUEZ SAN SEBASTIÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 299999 | 299999 | 299999 | 100% | 0 | 0 | METROS | 950 | 950 | 100%
44174 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | JALISCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 499998 | 420775 | 420775 | 420775 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1440 | 1209 | 84%
61836 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | LA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 499999 | 411402 | 411402 | 411402 | 100% | 0 | 0 | METROS | 4599 | 3771 | 82%
40757 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SANTO TOMÁS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1400 | 1400 | 100%
61820 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL RAMÍREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 679999 | 641884 | 641884 | 641884 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1850 | 1739 | 94%
60185 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | SAN MATEO ZAPOTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 40 | 40 | 100%
48947 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES 2A. ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | GONZÁLEZ DE LEÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2301 | 2301 | 100%
120144 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 1355 ML DE CALLES | 56-LA TRINITARIA | NUEVA ESPERANZA | RURAL | EASE07-00-00916200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 273192 | 273192 | 273192 | 273166 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1355 | 1355 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $25.60
75448 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | 5 DE MAYO | RURAL | 0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 459255 | 459255 | 250000 | 235279 | 51.2% | 0 | 0 | METROS | 1500 | 750 | 50%
52926 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 77-PIJIJIAPAN | PUENTE MARGARITAS | RURAL | 069-03-042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 238098 | 135139 | 135139 | 135139 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1290 | 735.3 | 57%
56842 |  |  |  | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO LAZARO CARDENAS DEL RIO BARRIO NUEVO MEXICO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 87 | 87 | 100%
44312 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 77-PIJIJIAPAN | ISLA SAN JOSÉ | RURAL | 069-03-054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 292147 | 248599 | 248599 | 248599 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 850 | 85%
176515 |  |  |  | APERTURA DE LA CALLE 1Y 2, REVESTIMIENTO DE CALLE 3 HASTA LA 9 VADOS DE CONCRETO DE 6X3 MTS | 82-SALTO DE AGUA | DOS ARROYOS 2A. SECCIÓN (LA CALZADA) | RURAL | SE01XIV0770129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1294183 | 1294183 | 1294183 | 836302 | 64.6% | 0 | 0 | METROS | 2022.85 | 2022.85 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
176233 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUYE 4 OBRAS DRENAJE, ZAMPEADO DE PIEDRA CON HUELLA DE CONCRETO DE 120 ML Y UN MURO DE 19 ML DE LARGO | 82-SALTO DE AGUA | CHIVALITO 3A. SECCIÓN | RURAL | SE01XIV0770232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1340734 | 1340734 | 1340734 | 402220 | 30% | 0 | 0 | METROS | 520 | 520 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
79033 |  |  |  | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y PAVIMENTO ASFALTICO TRAMO VISTA HERMOSA CARRISAL GRANDE | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1002632 | 1002632 | 717055 | 717055 | 71.5% | 0 | 0 | METROS | 530 | 380 | 71.7% | OBRA EN PROCESO, BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 530 MTS. CON UN ANCHO PROMEDIO DE 1.79 MTS. INCLUYE DEMOLICIONES CORTES, TERRAPLENES, ACARREOS DE MATERIAL, OBRAS DE DRENAJE, CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, POREO Y CONCRETO HIDRAULICO.
111417 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BOULEVARES NORTE Y SUR | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 114094 | 114094 | 114094 | 114094 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2086 | 2086 | 100%
86241 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 104-TILA | CAMPANARIO | RURAL | 030108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 948635 | 948635 | 948635 | 948635 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2600.46 | 2600.46 | 100%
98271 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL BARRIO CENTRO | 104-TILA | UNIÓN JUÁREZ | RURAL | 030093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 797478 | 598108 | 598108 | 398739 | 66.7% | 0 | 0 | METROS | 1255 | 627.5 | 50%
84826 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES EN LOS BARRIOS CENTRO, ICHICH, COLOQUIL Y CEIBA | 104-TILA | EL LIMAR | URBANO | 030069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS | - | - | 534697 | 534697 | 534697 | 534697 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2900 | 2900 | 100% | REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES EN LOS BARRIOS CENTRO, ICHICH, COLOQUIL Y LA CEIBA. OBRA EJECUTADA AL 100%
168719 |  |  |  | BACHEO CON CONCRETO PARA USO DE ESTRUCTURA. DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2163168 | 2163168 | 2163168 | 2163168 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4440 | 4440 | 100%
99299 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2011 POR UN IMPORTE DE $5,223,999.19 (1 AÑO). BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE CENTRAL NORTE; BARRIO SANTA LUCIA | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASE070010302012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 128307 | 128307 | 128307 | 95389 | 74.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 223.36 | 223.36 | 100% | RECURSO FISM 2012 (BANOBRAS), OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE, FINANCIERAMENTE SOLO SE HA EJERCIDO UN 74.34%, FALTA POR EJERCER MAS RECURSO
99311 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2011 POR UN IMPORTE DE $5,223,999.19 (1 AÑO). BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, (TRAMO I; CALLE CENTRAL ORIENTE); BARRIO GUADALUPANO | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASE070010322012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 538438 | 538438 | 538438 | 400297 | 74.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1224.42 | 1224.42 | 100% | RECURSO FISM 2012 (BANOBRAS), OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE; FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO UN 74.34%, FALTA POR EJERCER MAS RECURSO
99314 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2011 POR UN IMPORTE DE $5,223,999.19 (1 AÑO). BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, (TRAMO II; CALLE CENTRAL ORIENTE); BARRIO GUADALUPANO | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASE070010342012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 667162 | 667162 | 667162 | 495996 | 74.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1487.62 | 1487.62 | 100% | RECURSO FISM 2012 (BANOBRAS), OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE; FINANCIERAMENTE SOLO SE HA EJERCIDO UN 74.34%, FALTA POR EJERCER MAS RECURSO
99307 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2011 POR UN IMPORTE DE $5,223,999.19 (1 AÑO). BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, (2DA. AVENIDA SUR; BARRIO GUADALUPANO) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASE070010312012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 481048 | 481048 | 481048 | 357632 | 74.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1118.44 | 1118.44 | 100% | RECURSO FISM 2012 (BANOBRAS), OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE, FINANCIERAMENTE SOLO SE HA EJERCIDO UN 74.34%, FALTA POR EJERCER MAS RECURSO
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
3074 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 8.00 ML SOBRE EL RIO PUSCKS UBICADO EN LA CALLE SANTA CECILIA A 300 MTS. DEL ENTRONQUE DEL CAMINO FRACC. VIDA MEJOR-PUERTO ARTURO (BARRIO SANTA CECILIA) | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 861484 | 861484 | 861484 | 793983 | 92.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 8 | 8 | 100%
3488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 9.50 M. DE LARGO POR 8.00 MTS DE ANCHO SOBRE EL RIO SAN PAPALO UBICADO EN LA RANCHERIA JALAPA | 1-ACACOYAGUA | JALAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 1457551 | 1457551 | 1457551 | 1457551 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 9.5 | 9.5 | 100%
123895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA UNACH CAMPUS IX | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-00350/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 14.5 | 14.5 | 100% | SE REALIZO LA APORTACION POR LA CANTIDAD DE $ 250,000.00 DEL RECURSO FISM 2012 PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE Y ACCESO PRINCIPAL DE LA UNACH CAMPUS IX
131167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR (PROLONGACION DE LA 4A. CALLE NTE. OTE. ENTRE 9A. Y 10A. AVENIDA ORIENTE NTE.), BARRIO EL JORDAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 292010 | 292010 | 292010 | 279208 | 95.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 125 | 125 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS LINEALES POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO CUADRADO AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000300/2012 BENEFICIANDO A 1220 PERSONAS
59565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y REVESTIMIENTO DE 500 ML EN CALLE CENTRAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | EFRAÍN A. GUTIÉRREZ | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 200552 | 200552 | 200552 | 184966 | 92.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 503 | 503 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,054/2012 BENEFICIANDO A 768 PERSONAS
62105 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 25-CHAPULTENANGO | BUENOS AIRES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1096723 | 327587 | 327587 | 327587 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10 | 7 | 70%
127726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FRANJAS DE CONCRETO (EJIDO OVANDO PIÑUELA) | 34-ESCUINTLA | OVANDO LA PIÑUELA | RURAL | 034SE0601120076100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 413275 | 413275 | 413275 | 413275 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 45 | 45 | 100%
48994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO | 53-LAS MARGARITAS | LINDAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 730428 | 628532 | 628532 | 628532 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 430 | 86%
39521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO | 53-LAS MARGARITAS | SAN CARLOS DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 652229 | 652229 | 652229 | 652229 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 192 | 192 | 100%
3102 |  |  |  | ESTACIONAMIENTO PARA AUDITORIO MUNICIPAL | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 388216 | 388216 | 388216 | 388216 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
146558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 76-PICHUCALCO | SAN CARLOS | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 3061970 | 3061970 | 3061970 | 3061970 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 55 | 55 | 100%
51504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS | 81-SABANILLA | EL BEBEDERO | RURAL | DOP/SE/FISM-035/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 294930 | 88479 | 88479 | 88479 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 74 | 40 | 54.1%
AMPLIACIÓN
188775 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ANDADORES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO(BARRIO SAN JUAN) | 75-PANTEPEC | PANTEPEC | URBANO | 0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 83880 | 83880 | 83880 | 83880 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 245.5 | 245.5 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y FINACIERAMENTE AL 100%
MEJORAMIENTO
48442 |  |  |  | REMODELACION DE PARQUE CENTRAL | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/CDRP/FISM091/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 1382783 | 1382783 | 1382783 | 1382783 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
52951 |  |  |  | REMODELACION DE PARQUE CENTRAL (2DA. ETAPA) | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/DGP/FISM942/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 5566179 | 5566179 | 5566179 | 5566179 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
51659 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO, TRAMO RAFAEL RAMIREZ-RAFAEL PASCACIO GAMBOA EN TRAMOS AISLADOS | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL PASCACIO GAMBOA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1799998 | 1799998 | 1799998 | 1799998 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1182 | 1182 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
123337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA (2A. ETAPA) | 10-ARRIAGA | VILLA DEL MAR | RURAL | FISM-000302/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 679223 | 679223 | 679223 | 679223 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 75 | 75 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FISM 2012, AMORIZANDO EL CAPITAL 2012 DE BANOBRAS EJECUTANDO LA OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
149374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | OJO DE AGUA CENTRO | RURAL | FISM-000554/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 449421 | 449421 | 449421 | 449421 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LOS CONCEPTOS EN LAS CELDAS DE DESTINO DE GASTO NO APARECEN PARA ESTE TIPO DE OBRA
30000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES | 16-CACAHOATÁN | EL ÁGUILA | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 521054 | 386551 | 386551 | 386551 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 136.75 | 136.75 | 100% | ESTE PROYECTO SUFRIO UN AJUSTE DE COSTOSY AJUSTE DE METAS
7335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ. | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1321520 | 1321520 | 1321520 | 1321520 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1055 | 1055 | 100% | SE CONSTRUYERON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERRES POR MIL CINCUENTA Y CINCO METROS LINEALES DE CONCRETO HIDRAULICO.
131205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (PROLONGACION DE AVE. MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE ABASOLO Y CARRETERA A CHICHIMA) COLONIA MIGUEL ALEMAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 127986 | 127986 | 127986 | 127107 | 99.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 123 | 123 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000340/2012 BENEFICIANDO A 1220 PERSONAS
139558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL(EN LA 3A CALLE SUR OTE. ENTRE AVE. CENTRAL SUR Y 1A AVENIDA OTE SUR) COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 560332 | 560332 | 560332 | 280166 | 50% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 234.61 | 234.61 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS LINEALES POR NO EXISTIR, METRO CUADRADO, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,105/2012, BENEFICIANDO A 141,013 PERSONAS
192198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN 7A. AVE. OTE. SUR. ENTRE 9A. Y 10A. CALLE SUR ORIENTE. BARRIO LOS MAGUEYES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 20980 | 20980 | 20980 | 19906 | 94.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,118/2012, BENEFICIANDO A 100 PERSONAS
188371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (ENTRE 12 A. AVENIDA PTE. NTE. Y CALLE INNOMIDA) BARRIO LA REPRESA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 124664 | 124664 | 124664 | 122227 | 98% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 90 | 90 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METRO LINEALES, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO CUADRADO, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000650/2012, BENEFICIANDO A 1,220 PERSONAS
185789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN EL TERRENO ACCESO AL MERCADO DEL FRACCIONAMIENTO, FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 84234 | 84234 | 84234 | 84234 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 245.15 | 245.15 | 100% | (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DE 2011 POR EL IMPORTE DE $24,999,999.63) (11 MESES) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS LINEALES, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO CUADRADO, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,667/2012, BENEFICIANDO A 120,000 PERSONAS
3139 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HAMACA (2DA. ETAPA) | 29-CHICOASÉN | SANTA ANA | RURAL | 029-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 173905 | 164682 | 164682 | 164682 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 60 | 100% | $9,223.00 QUEDA COMO AHORRO PRESUPUESTAL.
9426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, 2A. ETAPA | 39-HUITIUPÁN | AGUSTÍN RUBIO ( RÍO TORO ) | RURAL | 0390063SE002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1591305 | 1591305 | 1591305 | 1591305 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 110 | 110 | 100% | OBRA CONCLUIDA
144708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE | 42-IXHUATÁN | LOMA DE CABALLO | RURAL | 0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 254168 | 254168 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE ETIQUETADA PARA LA SIGUIENTE ADMINISTRACION 2012-2015
141359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE RIO AMATAN | 42-IXHUATÁN | CHAPAYAL GRANDE | RURAL | 0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 533877 | 533877 | 0 | 533877 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA FUE EJCUTADA FINANCIERAMENTE Y Y FISICAMENTE AL 100%
119252 |  |  |  | CONTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE ARROYO INNOMINADO | 45-IXTAPANGAJOYA | JANA 2A. SECCIÓN | RURAL | 045-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 261123 | 261123 | 261123 | 261123 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 6 | 100%
52957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO Y PASOS PEATONALES | 53-LAS MARGARITAS | LA CONSTITUCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 846 | 846 | 100%
61792 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDASOR PEATONAL | 53-LAS MARGARITAS | BELLO PAISAJE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 792.27 | 792.27 | 100%
61848 |  |  |  | CONSTRUCCION DE APROCHES EN PUENTE VEHICULAR | 53-LAS MARGARITAS | RÍO COROZAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 290904 | 290904 | 290904 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 13 | 12.61 | 97%
52923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES Y OBRAS DE DRENAJE, TRAMO SAN JUAN BAUTISTA- SAN VICENTE EL ENCANTO | 53-LAS MARGARITAS | SAN VICENTE EL ENCANTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10.4 | 10.4 | 100%
56619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 57 | 17.1 | 30% | LA OBRA PERTENCE AL BARRIO DE LA PILA
60153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 446856 | 446856 | 446856 | 446856 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 13 | 13 | 100%
136060 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL | 74-PANTELHÓ | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 066-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1503868 | 1503868 | 1503868 | 1503868 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 102.4 | 102.4 | 100%
146410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 460286 | 460286 | 460286 | 460286 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 12 | 12 | 100%
51785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS Y ANDADORES | 81-SABANILLA | BASHIJA | RURAL | DOP/SE/FISM-045/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 702853 | 702853 | 702853 | 702853 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 300 | 100%
49470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE TUBO | 81-SABANILLA | CRISTÓBAL COLÓN | RURAL | DOP/UB/FISM-015/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 2255717 | 1355166 | 1355166 | 1355166 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 20 | 15 | 75%
51930 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE SAN PATRICIPIO | 81-SABANILLA | UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO) | RURAL | DOP/UB/FISM-053/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 348580 | 348580 | 348580 | 348580 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
87631 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-03-0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 101376 | 101376 | 101376 | 101376 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 102 | 102 | 100% | OBRA TERMINADA EN TERCER TRIMESTRE DE 2012
69337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CALLE RANULFO TOVILLA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 442246 | 382445 | 382445 | 382445 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 580 | 498.8 | 86% | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 580 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO. OBRA EN PROCESO
68952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (LAS PIEDRECITAS) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | LAS PIEDRECITAS | RURAL | 078-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 666828 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 142.87 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN EL EJERCICIO 2012 PENDIENTE DE EJERCER.
14238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA 2DA. AVENIDA SUR TRAMO DE LA CALLE CENTRAL PTE A LA 14 CALLE PTE, 03 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0302030096100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 2883960 | 2883960 | 2883960 | 2738656 | 95% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 3306.68 | 3141.34 | 95% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. UNIDAD DE MEDIDA: M2 3306.68
15941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA 4TA. AVENIDA NORTE-SUR, 03 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0302030066100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 3108531 | 3108531 | 3108531 | 2071110 | 66.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 5202.31 | 2861.27 | 55% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. UNIDAD DE MEDIDA: 5202.31 M2.
15946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA 6TA. AVENIDA NORTE-SUR, 03 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0302030056100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 2840849 | 2840849 | 2840849 | 1902593 | 67% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 4625 | 2543.75 | 55% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. UNIDAD DE MEDIDAD: M2 4625.
15951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA 8VA. AVENIDA NORTE-SUR | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0302030076100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 4375044 | 4375044 | 4375044 | 2795857 | 63.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 4555 | 2323 | 51% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. UNIDAD DE MEDIDA M2 4555.
17785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, 03 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0301030676100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 89818 | 89818 | 89818 | 89818 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 411.9 | 411.9 | 100% | OBRA Y/O ACCION DOL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA DIDIER CRUZ FUENTEVILLA.
17457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS, 03 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0302030546100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 575662 | 575662 | 575662 | 460530 | 80% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1760.19 | 1408 | 80% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE, COLONIA PALMEIRAS. UNIDAD DE MEDIDA:M2 1760.19
16023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR 3A. ETAPA | 102-TENEJAPA | BALÚN CANÁN | RURAL | 093-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 473085 | 473085 | 444791 | 444791 | 94% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 430 | 430 | 100%
95682 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JUAN 2A | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 030135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 191056 | 191056 | 191056 | 191056 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 8 | 8 | 100%
98164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA | 104-TILA | LOS MANGOS | RURAL | 030126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 505362 | 379021 | 379021 | 252681 | 66.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 42.5 | 21.25 | 50%
96088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA | 104-TILA | SHOCTIC | RURAL | MTC/DOPM/FISM-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 233686 | 233686 | 233686 | 233686 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 40 | 40 | 100%
85380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 104-TILA | NUEVA ESPERANZA | URBANO | 040 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1313856 | 985392 | 985392 | 394156 | 40% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 15.6 | 6.25 | 40.1%
109848 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE AL RASTRO, BARRIO SANTA LUCIA | 104-TILA | TILA | URBANO | 030168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1095960 | 821970 | 821970 | 547980 | 66.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 11 | 6 | 54.5%
147038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON LOZA DE CONCRETO ARMADO COL. BIENESTAR SOCIAL | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 398324 | 398324 | 398324 | 398324 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 57.6 | 57.6 | 100%
123854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR | 107-TUMBALÁ | BENITO JUÁREZ | RURAL | 0103/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 301857 | 301857 | 301857 | 301857 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 300 | 100%
115692 |  |  |  | CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO SANTA BARBARA | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 05/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1527558 | 1527558 | 1527558 | 1527558 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 21 | 21 | 100%
3516 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA LA EJECUCION DE: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL EJIDO XOCJILTEPEC | 110-TUZANTÁN | XOCHILTEPEC | RURAL | SE0302030139109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 35310 | 35310 | 35310 | 35310 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 45 | 45 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100 EN EL EJERCICIO 2011
34603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 585.25 M. DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | SE0302030076100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1850994 | 1850994 | 1850994 | 1850994 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 585 | 585 | 100%
152521 |  |  |  | CONST. TRABAJOS PRELIMINARES CIMENTACION ESTRUCTURAS CONCRETO MURO CADENA CASTILLO CANCELERIA INSTALACION ELECTRICA HIDRAULICA Y SANITARIA ACABADOS Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7627182 | 7627182 | 7627182 | 7627182 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES UNA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ESPACIO PUBLICO PERO NO APARECE DENTRO DE LOS RUBROS DE REGISTRO POR ELLO SELECCIONE LOS ARRIBA DESCRITOS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
138874 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES Y BANQUETAS BARRIO SAN SEBASTIAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 641222 | 641222 | 641222 | 639849 | 99.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1990 | 1990 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, SIENDO $641,222.00 DEL FISM, PROGRAMA HABITAT $641,222.00 HACIENDO UN TOTAL DE $1,282,444.00; LA DIFERENCIA QUEDA COMO AHORRO PRESUPUESTAL
163671 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR 5.50 MTS CLARO 20 CMS ESPESOR ARMADO ACERO NO. 4 Y REFUERZOS ACERO NO. 3 TRABES 30X40 CMS DIMENSION MUROS MAMPOSTERIA DIAFRAGMA PASAMANOS EXCAVACIONS ACHIQUE LIMPIA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 106-03-0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 336749 | 336749 | 336749 | 253660 | 75.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 22 | 17 | 77.3% | OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
192663 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA 3A. OTE. NORTE | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 341411 | 341411 | 341411 | 341411 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 33 | 33 | 100%
192671 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 4A. ORIENTE ENTRE 6A. Y 7A. SUR | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 28 | 28 | 100%
3444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-03-0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 530462 | 159138 | 159138 | 159138 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 106 | 31.8 | 30%
3397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL | 122-MEZCALAPA | RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA) | RURAL | 122-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 303160 | 90948 | 90948 | 90948 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 624 | 187.2 | 30% | SE CONSIDERA COMO METROS LINEALES, TODA VEZ QUE EN LA BASE DE DATOS NO APARECE COMO METRO CUADRADO
103457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR DEL TRAMO PARRAL BOQUERON | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FISM-0001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 129496 | 129496 | 129496 | 129496 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 42 | 42 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
AMPLIACIÓN
192650 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS. | 58-MARAVILLA TENEJAPA | FLOR DE CAFÉ | RURAL | 115-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | - | - | 1001176 | 1001176 | 1001176 | 1001176 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100%
MEJORAMIENTO
13922 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE, CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE Y PUENTE EN EL BARRIO EL AZUFRE DE LA CABECERA MUNICIPAL | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 498390 | 498390 | 498390 | 448551 | 90% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 16 | 14.4 | 90%
26022 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 87270 | 87270 | 87270 | 87270 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20.25 | 20.25 | 100%
61735 |  |  |  | ANDADOR PEATONAL SEGURO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
51808 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES (UBICADO 1A. AV.OTE. SUR ENTRE CALLE CENTRAL OTE. Y 1A. SUR OTE.) | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1603179 | 1193171 | 1193171 | 1193171 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 866.8 | 641.43 | 74%
61780 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO OJO DE AGUA SEGUNDO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+300 | 53-LAS MARGARITAS | OJO DE AGUA SEGUNDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 473472 | 473472 | 473472 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.3 | 1.23 | 94.6%
157315 |  |  |  | TERMINACION DE PUENTE HAMACA | 60-MAZAPA DE MADERO | VALLE OBREGÓN | RURAL | 053-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE MAZAPA DE MADERO | - | - | 2614822 | 2614822 | 2614822 | 784447 | 30% | 784447 | 784447 | METRO LINEAL | 187.9 | 56.37 | 30% | QUEDA UN SALDO DE $1,830,375.61 LO CUAL SERA EJERCIDO POR LA NUEVA ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO
144462 |  |  |  | REHABILITRACION DEL PUENET PEATOBAL IXHUATAN-BARRIO MIRADOR | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 278664 | 278664 | 0 | 278664 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | OBRA QUE SE EJECUTO AL 100 %
69869 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION AL MARGEN DEL RIO AMARILLO (B. TLAXCALA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1421681 | 1421681 | 1421681 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 942.4 | 0 | 0% | PAVIMENTACION DE 942.40 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO. OBRA EN PROCESO
RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN
83705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESOS A LAS INSTALACIONES DE CASA MATERNA Y UNIDAD DEPORTIVA | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 122.02 | 122.02 | 100% | OBRA CERRADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
188319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN 4A CALLE NTE. OTE. 9A. AVE. OTE. NTE Y CALLE EL JORDAN, BARRIO EL JORDAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 165023 | 165023 | 165023 | 139571 | 84.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 350 | 350 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,714/2012, BENEFICIANDO A 350 PERSONAS
128503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, BARRIO SANTA CECILIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 323119 | 323119 | 323119 | 323119 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 267.76 | 267.76 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000342/2012 BENEFICIANDO A 80 PERSONAS
192245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, BARRIO EL CEDRO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 103772 | 103772 | 103772 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 122 | 85.4 | 70% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,701/2012, BENEFICIANDO A 141,013 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS , CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE 24,999,999.63)(11 MESES)
127691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES (PANTEON MUNICIPAL) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0501120366100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 386763 | 386763 | 386763 | 386763 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
92319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE CENTRAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 339954 | 339954 | 339954 | 339954 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 28 | 28 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
143821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y RIO LA SIERRA (BARRIO NUEVA ESPERANZA) | 42-IXHUATÁN | NUEVA ESPERANZA | RURAL | 0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1081955 | 1081955 | 0 | 1081955 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100 %
3100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA PARA DOMO DE USOS MULTIPLES | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 116-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1089438 | 1089438 | 1089438 | 1089438 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
131466 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL | 75-PANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 957767 | 957767 | 957767 | 957767 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 483 | 483 | 100%
104761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES | 77-PIJIJIAPAN | SAN ISIDRO | RURAL | 069-03-050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 74996 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1427 | 1427 | 100%
16919 |  |  |  | TERMINACION DE PARQUE ALVARO OBREGON, 08 | 98-TAPACHULA | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 098SE0801030156100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. EJIDO ALVARO OBREGON.
99288 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA (CENTRO DE SALUD, CALLE FERROCARRIL ORIENTE Y 4A. AVENIDA SUR) CABECERA MUNICIPAL (CENTRO DE SALUD) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASE030020402012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 83826 | 83826 | 83826 | 41918 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 205.14 | 205.14 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE; FINANCIERAMENTE SOLO SE HA EJERCIDO EL 50.01%, FALTA POR EJERCER MAS RECURSO
86458 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA (UNIDAD HABITACIONAL DR. FRANCISCO RELLEROS NUEVO MILENIO) | 114-VILLA COMALTITLÁN | DOCTOR FRANCISCO RELLERO (NUEVO MILENIO) | RURAL | EASE080010262012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 389206 | 389206 | 389206 | 389206 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 576 | 576 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
86454 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA, EJIDO BRUNO GOMEZ | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASE080010132012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1436970 | 1436970 | 1436970 | 1436970 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 697 | 697 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO CON RECURSO FISM 2012 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFEICIARIOS, CORRESPONDIENDO AL FISM 2012 $1,436,970.23 Y DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS $75,630.01, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $1,512,600.24
86451 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL CON CANCHA DEPORTIVA, EJIDO NUEVO BRASIL | 114-VILLA COMALTITLÁN | NUEVO BRASIL | RURAL | EASE080010222012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 782076 | 782076 | 782076 | 782076 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE, ESTA OBRA SE PRESUPUESTA CON FISM 2012 Y APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, CON UN PRESUPUESTO DEL FISM 2012 DE $782,076.26 Y UN PRESUPUESTO DE LOS BENEFICIARIOS DE $86,897.36, DANDO UN PRESUPUESTO TOTAL DE $868,973.62; LOS BENEFICIARIOS UNICAMENTE APORTAN LA CANTIDAD DE $40,000.00
86450 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL, EJIDO XOCHICALCO NUEVO | 114-VILLA COMALTITLÁN | XOCHICALCO | RURAL | EASE080010122012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1328624 | 1328624 | 1328624 | 1328624 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE; ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON RECURSO FISM 2012 Y APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, DEL RECURSO FISM 2012 SE EJERCIÓ $1,328,624.49 Y DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS $50,000.00, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $1,378,624.49
86456 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO, EJIDO TEZIUTLAN | 114-VILLA COMALTITLÁN | TEZIUTLÁN | RURAL | EASE080010142012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 934026 | 934026 | 934026 | 934026 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 697 | 697 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE; ESTA OBRA SE LLEVA A CABO CON FISM 2012 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENDO AL FISM 2012 $934,026.31 Y A LOS BENEFICIARIOS $50,000.00, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $984,026.31
86460 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA, EJIDO VICENTE GUERRERO | 114-VILLA COMALTITLÁN | VICENTE GUERRERO | RURAL | EASE080010162012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 744560 | 744560 | 744560 | 744560 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 540 | 540 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE, ESTA SE LLEVO A CABO CON FISM 2012 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENDO AL FISM 2012 $744,560.25 Y DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS $39,187.38, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $744,560.25
MANTENIMIENTO
192210 |  |  |  | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 741779 | 741779 | 741779 | 668913 | 90.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,699/2012, BENEFICIANDO A 141,013 PERSONAS
6791 |  |  |  | REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 36578 | 10973 | 10973 | 10973 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 1 | 0.3 | 30% | LA OBRA CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, REHABILITACION DE PUERTAS, PORTON Y RAMPA, ASI COMO PINTURA
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
156878 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 5-ALTAMIRANO | GETZEMANÍ | RURAL | 30091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 334993 | 334993 | 288854 | 288854 | 86.2% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.82 | 82%
144853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO (CAB. UNICIPAL) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 1625273 | 1625273 | 1625273 | 1625273 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
146235 |  |  |  | SUMINISTRO DE CELDAS SOLARES | 5-ALTAMIRANO | VILLAHERMOSA | RURAL | 30052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 5 | 5 | 100%
62622 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO ESCUELA PRIMARIA EXPROPIACION PETROLERA | 66-NICOLÁS RUIZ | NICOLÁS RUÍZ | URBANO | 03010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100%
7111 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, LOC SAGRADO CORAZON DE JESUS DOS | 68-OCOTEPEC | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DOS | RURAL | SG-02-06-30006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 564739 | 528997 | 528997 | 528997 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 8 | 88.9%
167701 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO (CALLE FERROCARIL, CALLE GUERRERO) | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SG0101XIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1704358 | 1704358 | 1704358 | 1675883 | 98.3% | 0 | 0 | POSTE | 94 | 94 | 100% | SE EJECUTO LA OBRA Y PENDIENTE POR REPORTAR EL 4TO TRIMESTRE 2012
17770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, 01 | 98-TAPACHULA | TEÓFILO ACEVO | RURAL | 098SG0101030626100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 548755 | 548755 | 548755 | 164626 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DOL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA TEOFILO ACEBO SANTA ROSA.
AMPLIACIÓN
149457 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 5-ALTAMIRANO | EL HORIZONTE | RURAL | 30092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 336956 | 336956 | 336956 | 326061 | 96.8% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
149342 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 5-ALTAMIRANO | GETZEMANÍ | RURAL | 30088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 304144 | 304144 | 304144 | 304144 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
123822 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (BARRIO GUATEMALITA) | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-00379/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 249503 | 249503 | 249503 | 249503 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 249,503.00. SE REPORTA AL 100%
138091 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 281213 | 281213 | 281213 | 281213 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100%
30286 |  |  |  | AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASG01-00-00496100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 3418873 | 3416373 | 3416373 | 3416373 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANACIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)
137346 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES DE 50 WATTS | 74-PANTELHÓ | FRACCIÓN SAN CARALAMPIO | RURAL | 066-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 310342 | 310342 | 310342 | 310342 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 12 | 12 | 100%
137324 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES DE 50 WATTS | 74-PANTELHÓ | NUEVO PROGRESO | RURAL | 066-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 310342 | 310342 | 310342 | 310342 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 12 | 12 | 100%
137475 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES DE 50 WATTS | 74-PANTELHÓ | SAN FRANCISCO | RURAL | 066-03-0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 284480 | 284480 | 284480 | 284480 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 11 | 11 | 100%
137297 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES DE 50WATTS | 74-PANTELHÓ | NUEVA SANTA ROSA | RURAL | 066-03-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 181032 | 181032 | 181032 | 181032 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 7 | 7 | 100%
15498 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA | 102-TENEJAPA | ACHLUM | RURAL | 093-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 48 | 48 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
166593 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 33-EL PORVENIR | EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ | URBANO | 070-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 60742 | 60742 | 60742 | 60742 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25 | 25 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCESORIOS (25)
41839 |  |  |  | INSTALACION DE SISTEMA ANTIROBO DE ENERGIA (SARE) | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 457707 | 457707 | 457707 | 457707 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 27 | 27 | 100% | NO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE QUE SON ACCESORIOS
144820 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMPARAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 999991 | 999991 | 999991 | 999991 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1500 | 1500 | 100%
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
123328 |  |  |  | ADQUISICION Y COLOCACION DE PANELES SOLARES | 10-ARRIAGA | POZA GALANA | RURAL | FISM-000114/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 117951 | 117951 | 117951 | 117951 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 6 | 6 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 117,951.12 ESTA EJERCIDA AL 100%.
99128 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE 14 MODULOS SOLARES | 31-CHILÓN | TZAQUIL | RURAL | FISM2012-058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 372139 | 372139 | 372139 | 372139 | 100% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 14 | 14 | 100%
112436 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 MODULOS SOLARES | 31-CHILÓN | GUADALUPE TZAJALUCUM | RURAL | FISM2012-141 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 388826 | 388826 | 388826 | 388826 | 100% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 15 | 15 | 100%
99125 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE 24 MODULOS SOLARES | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 637953 | 637953 | 637953 | 637953 | 100% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 24 | 24 | 100%
80662 |  |  |  | SUMISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES | 73-PALENQUE | RÍO USUMACINTA | RURAL | 0199 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 465056 | 465056 | 465056 | 465056 | 100% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 24 | 24 | 100%
51805 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 21 PAQUETES DOMESTICOS RURAL CON MODULO SOLAR DE 85 WATTS | 81-SABANILLA | FLOR DE GUACAMAYA | RURAL | DOP/SG/FISM-047/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 100% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 21 | 21 | 100%
51799 |  |  |  | SUMISTRO Y COLOCACION DE 19 PAQUETES DOMESTICOS RURAL CON MODULO SOLAR DE 85 WATTS | 81-SABANILLA | BENITO JUÁREZ | RURAL | DOP/SG/FISM-046/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 418000 | 418000 | 418000 | 418000 | 100% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 19 | 19 | 100%
192365 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADORES PARA MODULO SOLARES | 82-SALTO DE AGUA | SHOTAL | RURAL | SG03XIV0770233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 101500 | 101500 | 101500 | 100083 | 98.6% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 25 | 25 | 100% | SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
84977 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLAR | 104-TILA | CHULUM ITURBIDE | RURAL | 030063 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | - | - | 1066971 | 1066971 | 1066971 | 1066971 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 39 | 39 | 100%
84997 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLAR | 104-TILA | ZAQUITEL OJO DE AGUA | RURAL | 030064 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | - | - | 1805644 | 1805644 | 1805644 | 1805644 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 66 | 66 | 100%
85022 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES | 104-TILA | CHICHONAL | RURAL | 030061 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | - | - | 766031 | 766031 | 766031 | 766031 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 28 | 28 | 100%
85082 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES | 104-TILA | CORTA FLOR | RURAL | 030062 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | - | - | 437732 | 437732 | 437732 | 437732 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 16 | 16 | 100%
85103 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALCION DE 22 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES | 104-TILA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 030065 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 601881 | 601881 | 601881 | 601881 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 22 | 22 | 100%
169450 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA A INTERRUPTOR PRINCIPAL Y SISTEMA DE TIERRA EN EL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SG-03-00-03-041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 304541 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES EQUIPO COMPLEMENTARIO.
125640 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS SOLARES; CANTÓN 5 DE MARZO (SANTA ROSA) | 114-VILLA COMALTITLÁN | CINCO DE MARZO (SANTA ROSA) | RURAL | EASG030000182012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 307550 | 307550 | 307550 | 307550 | 100% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 50 | 50 | 100% | ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON FISM 2012, APORTACIÓN DE SEDESOL Y APORTACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO; DE FISM 2012 SE INVIRTIO $307,550.00, DE SEDESOL SE INVIRTIO $1,130,246.00 Y DE GOBIERNO DEL ESTADO SE INVIRTIO $99,953.00, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $1,537,749.00; OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
125411 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS SOLARES; EJIDO NUEVO BRASIL | 114-VILLA COMALTITLÁN | NUEVO BRASIL | RURAL | EASG030000192012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 142337 | 142337 | 142337 | 142337 | 100% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 23 | 23 | 100% | ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON FISM 2012, APORTACIÓN DE SEDESOL Y APORTACIÓN DEL ESTADO; DEL FISM 2012 SE INVIRTIO $142,337.00, DE SEDESOL SE INVIRTIO $337,964.00 Y DEL ESTADO SE INVIRTIO $231,383.00, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $711,684.00; OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE.
3494 |  |  |  | MODULOS SOLARES | 122-MEZCALAPA | SAL SI PUEDES | RURAL | 122-03-0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 202042 | 60612 | 60612 | 60612 | 100% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 8 | 2.4 | 30%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
149324 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 5-ALTAMIRANO | SANTA CECILIA | RURAL | 30078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 2082631 | 2082631 | 2082631 | 2082631 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 37 | 37 | 100%
62134 |  |  |  | CONTRUCCION DE LINEA TRIFASICA | 25-CHAPULTENANGO | CHAPULTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2249208 | 1635000 | 1635000 | 1635000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 230 | 50 | 21.7%
112483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 31-CHILÓN | QUISISAL BAWITZ | RURAL | FISM2012-142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | - | - | 1834412 | 917206 | 917206 | 917206 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 10 | 50%
126624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 31-CHILÓN | SAN MARCOS BAJÁ | RURAL | FISM20121-180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3102202 | 2700647 | 2700647 | 2700647 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
99263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (SAN PEDRO YOKVAVIL) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 644729 | 644729 | 644729 | 644729 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
112965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE DE ENERGIA ELECTRICA | 31-CHILÓN | BATZEL CANTELÁ | RURAL | FISM2012-155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 878893 | 811908 | 811908 | 811908 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 10 | 90.9%
131214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 31-CHILÓN | CH' ENTIKILHA | RURAL | FISM2012-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1299490 | 1234525 | 1234525 | 1234525 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100%
98580 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHERIA NACHEJEB) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1482561 | 1482561 | 1482561 | 1482561 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100%
99274 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RAN JALALAL 23 SECCION) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2235064 | 2235064 | 2235064 | 2235064 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 34 | 34 | 100%
112932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIO SAN PEDRO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | - | - | 992739 | 992739 | 992739 | 992739 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
112512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 31-CHILÓN | CANTELÁ | RURAL | FISM2012-143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1626593 | 1301274 | 1301274 | 1301274 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 18 | 81.8%
111861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA | 31-CHILÓN | BATZEL | RURAL | FISM2012-123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2014091 | 1877284 | 1877284 | 1877284 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 29 | 100%
99277 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA EECTRICA | 31-CHILÓN | BEREA BUENAVISTA | RURAL | FISM2012-082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1610711 | 1610711 | 1610711 | 1610711 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100%
98675 |  |  |  | OCNSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 31-CHILÓN | BAWITZ SAMARIA 2A. SECCIÓN | RURAL | FISM2012-36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1694078 | 1561973 | 1561973 | 1561973 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100%
119485 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 32-EL BOSQUE | LA ESPERANZA | RURAL | 014-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 501600 | 501600 | 501600 | 501600 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
100179 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO.- INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, FRACCION EL TRIUNFO | 38-HUEHUETÁN | CANTÓN EL TRIUNFO | RURAL | 03018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 981337 | 981337 | 981337 | 981337 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
99880 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO.-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, FRACC. JUAN SABINES GUERRERO | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 767396 | 767396 | 767396 | 767396 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
92446 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO 06 DE ABRIL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 03010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 1406367 | 1406367 | 1406367 | 1406367 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 51 | 51 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
9436 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 39-HUITIUPÁN | PABUCHIL COVADONGA | RURAL | 0390167SG032 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 3838756 | 3838756 | 3838756 | 3838756 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 54 | 54 | 100% | OBRA CONCLUIDA
9427 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, 2A. ETAPA | 39-HUITIUPÁN | DIECIOCHO DE ABRIL | RURAL | 0390195SG006 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1661245 | 1661245 | 1661245 | 1661245 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 28 | 100% | OBRA CONCLUIDA
11416 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 385056 | 385056 | 385056 | 385056 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
11390 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 677068 | 677068 | 677068 | 677068 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
11387 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA | 46-JIQUIPILAS | TRES DE MAYO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 1132686 | 1132686 | 1132686 | 1132686 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
53066 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | CINTALAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
44103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 4A. ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SANTIAGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2693125 | 2693125 | 2693125 | 2693125 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 50 | 50 | 100%
137384 |  |  |  | INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 74-PANTELHÓ | EL OCOTAL | RURAL | 066-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2684250 | 2684250 | 2684250 | 2684250 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 32 | 100%
44108 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO FELIPE CARRILLO PUERTO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-031 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1486768 | 1486768 | 1486768 | 1486768 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 26 | 100%
44113 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LAS LIMAS | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-032 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1296543 | 1296543 | 1296543 | 1296543 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100%
44098 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO 3 DE JUNIO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-030 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1499814 | 1499814 | 1499814 | 1499814 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100%
49968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | DOP/SG/FISM-021/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 2089811 | 1707121 | 1707121 | 1707121 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 39 | 34 | 87.2%
49555 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 81-SABANILLA | BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN | RURAL | DOP/SG/FISM-016/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1597086 | 1092450 | 1092450 | 1092450 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 20 | 76.9%
192666 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA | 82-SALTO DE AGUA | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | SG0201XIV0770999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPA | - | - | 536233 | 536233 | 536233 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA
192643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 82-SALTO DE AGUA | SAN SEBASTIAN | RURAL | SG0201XIV0770059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 98075 | 98075 | 98075 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA
192657 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 82-SALTO DE AGUA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | SG0101XIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1036483 | 1036483 | 1036483 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
75783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN LA UNIDAD MEDICA SANTA MARIA (FRACC. SANTA MARIA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 471635 | 471635 | 471635 | 471635 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750, TRANSICION AEROSUBTERRANEA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR, SUMINSITRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION, EXCAVACIONES, SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 45 KVA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES.
17101 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, 01 | 98-TAPACHULA | PRIMAVERA | RURAL | 098SG0101030326100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 524153 | 524153 | 524153 | 157246 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. COLONIA LA PRIMAVERA 3.
17756 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SG0101030606100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPÍO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 925193 | 925193 | 925193 | 277557 | 30% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DOL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA JUAN SABINES GUERRERO.
17482 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SG0101030566100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 436952 | 436952 | 436952 | 294466 | 67.4% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0.56 | 56% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE, COLONIA UNION POPULAR.
17032 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, 01 | 98-TAPACHULA | LOS PINOS | RURAL | 098SG0101030276100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 628818 | 628818 | 628818 | 188645 | 30% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 2 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. COLONIA LOS PINOS.
17214 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 02 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 098SG0201030416100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 931506 | 931506 | 931506 | 735244 | 78.9% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 2 | 1 | 50% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, POBLADO LA CIGUEÑA.
23074 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 99-TAPALAPA | SAN AGUSTÍN | RURAL | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 370654 | 370654 | 370654 | 370654 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100% | ESTA OBRA SE EJERCIO UN MONTO DE $ 1,853272.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL ATRAVES DE LA SEDESOL LA CUAL APORTO $ 1,482,618.00 Y RECURSOS DEL FISM CON UNA APORTACION DE $ 370,654.00.
105574 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (B. JUAN SABINES GUERRERO). | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0107 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 30276 | 30276 | 30276 | 30276 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
84951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA | 104-TILA | ICHICH | RURAL | 030066 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | - | - | 3308132 | 3308132 | 3308132 | 3308132 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 52 | 52 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
147802 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 105-TONALÁ | PLAYA DEL SOL | RURAL | 097/03/0065 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 125180 | 125180 | 125180 | 125180 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 35 | 35 | 100%
117776 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 1ª ETAPA | 107-TUMBALÁ | NUEVO MARISCAL | RURAL | 0073/100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2094404 | 2094404 | 2094404 | 2094404 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
169427 |  |  |  | REUBICACIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN CANCHA DE FUTBOL Y CANCHA DE ÚSOS MÚLTIPLES. LA MISIÓN. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SG-01-03-03-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 128128 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0%
163338 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL TRAMO QUE CONDUCE AL RELLENO SANITARIO, COLOC. 24 POSTES DE CONCRETO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1515756 | 1515756 | 1515756 | 1515756 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL $1,515,756.60
AMPLIACIÓN
3738 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO MORELOS III | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 1048508 | 1048508 | 1048508 | 687873 | 65.6% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 29 | 100%
146177 |  |  |  | AMPLIACION DE RE DE DISTRIBUCION DENERGIA ELECTRICA | 5-ALTAMIRANO | RANCHO ALEGRE | RURAL | 30089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 484031 | 484031 | 484031 | 484031 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
144854 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA (NVO. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ) | 5-ALTAMIRANO | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ | RURAL | 30017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 1482077 | 1482077 | 1482077 | 1482077 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100%
156551 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (B. LA GRANDEZA) | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 07SG0202000126100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 869749 | 869749 | 869749 | 869749 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | LOCALIDAD BARRIO LA GRANDEZA
156531 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PIE DE CERRO 2A. SECCION) | 8-AMATENANGO DEL VALLE | PIE DEL CERRO | RURAL | 07SG0202000116100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1396892 | 1396892 | 1396892 | 1396892 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100%
123851 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-00348/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 267333 | 267333 | 267333 | 267333 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE % 267,332.71. SE REALIZO EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE REPORTA AL 100%
123767 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM-00427/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 416208 | 124862 | 124862 | 124862 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 416,208.00, EJECUTANDOSE $ 124,862.40 Y FALTA POR EJECUTAR $ 291,345.60 SE REALIZA LA OBRA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA
171864 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | JUSTO SIERRA | RURAL | FISM-00728/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 1673473 | 1673473 | 1673473 | 1673473 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 28 | 100% | OBRA FINIQUITADA 107 BENEFICIARIOS
11827 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL 2012) | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 1653036 | 1653036 | 1653036 | 1653036 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100%
27979 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | RURAL | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1114489 | 869255 | 869255 | 869255 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 4 | 3 | 75% | BARRIO LA NORIA
29982 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 242737 | 232533 | 232533 | 232533 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | BARRIO LA UNIDAD
29988 |  |  |  | AMPLIACION DELA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 16-CACAHOATÁN | LA UNIDAD | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 609173 | 332100 | 332100 | 332100 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 2 | 1 | 50% | BARRIO LA UNIDAD NORTE
24428 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA) | 16-CACAHOATÁN | LA UNIDAD | RURAL | 49 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 92639 | 92639 | 92639 | 92639 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 2 | 2 | 100% | BARRIO LA UNIDAD NORTE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 20112
24429 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA) | 16-CACAHOATÁN | LA UNIDAD | RURAL | 80 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 58258 | 58258 | 58258 | 58258 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
24431 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA) | 16-CACAHOATÁN | MONTEBELLO | RURAL | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 160484 | 160484 | 160484 | 160484 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 4 | 4 | 100% | BARRIO MONTEBELLO SUR. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
24432 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA) | 16-CACAHOATÁN | 24 DE JUNIO (LA GALLERA) | RURAL | 73 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 70168 | 70168 | 70168 | 70168 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 2 | 2 | 100% | EJIDO SALVADOR URBINA, BARRIO 24 DE JUNIO,ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
24427 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (AMPL.DE ENERGIA ELECTRICA) | 16-CACAHOATÁN | MONTEBELLO | RURAL | 36 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 125229 | 125229 | 125229 | 125229 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 4 | 4 | 100% | BARRIO MONTEBELLO NORTE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
4615 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 18-CINTALAPA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 017-03-0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 1288839 | 1288839 | 800000 | 746068 | 57.9% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 6 | 50%
148206 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA (AV COPALAR ENTRE LIBRAMIENTO ORIENTE Y 31A CALLE SUR OTE Y 33 AVE OTE SUR ENTRE AVE. LA PRIMAVERA Y CALLE SIN NOMBRE) LOS SABINOS 2A. SECCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 417366 | 417366 | 417366 | 417366 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,033/2012, BENEFICIANDO A 36 PERSONAS
192247 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO NUEVO ROSARIO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 892976 | 892976 | 892976 | 892976 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000102/2012, BENEFICIANDO A 150 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS , CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE 24,999,999.63)(11 MESES)
192251 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO YALCHIVOL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 447075 | 447075 | 447075 | 447075 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000103/2012, BENEFICIANDO A 100 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS , CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE 24,999,999.63)(11 MESES)
192257 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO PASHTON ACAPULCO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 1799929 | 1799929 | 1799929 | 1799929 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000106/2012, BENEFICIANDO A 285 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS , CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE 24,999,999.63)(11 MESES)
146596 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ, BARRIO PILITA SECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 793397 | 793397 | 793397 | 793397 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 0.3 | 0.3 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA COLONIA, POR NO EXISTIR LA PALABRA KM. AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000105/2012, BENEFICIANDO A 671 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011 POR EL IMPORTE DE $24,999,999.63 A 11 MESES)
192249 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, FRACCIONAMIENTO NUEVA ERA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 477075 | 477075 | 477075 | 477075 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000104/2012, BENEFICIANDO A 295 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS , CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE 24,999,999.63)(11 MESES)
147160 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (14A CALLE SUR OTE ENTRE 4A Y 5A AV OTE SUR) BARRIO EL ARENAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 384227 | 384227 | 384227 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 0.12 | 0 | 0% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA COLONIA, POR NO EXISTIR LA PALABRA KM. Y FUE AUTORIZADA LA CANTIDAD DE 0.125 KM. CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,715/2012, BENEFICIANDO A 100 PERSONAS
148156 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICCA (1A CALLE NTE PTE ENTRE 14A Y 15A AV. PTE. NTE., BARRIO LA CUEVA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 854779 | 854779 | 854779 | 854779 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,034/2012, BENEFICIANDO A 38 PERSONAS
148342 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AREA DE VACUNOLOGIA DEL HOSPITAL NUEVO, RANCHERIA CHICHIMA ACAPETAHUA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | CHICHIMA ACAPETAGUA | RURAL | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 801468 | 801468 | 801468 | 801468 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,030/2012, BENEFICIANDO A 97,537 PERSONAS
53329 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 22-CHALCHIHUITÁN | PATCHENTIC | RURAL | SH/DGP/FISM949/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100%
127574 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 27-CHIAPA DE CORZO | EL PALMAR (SAN GABRIEL) | RURAL | 027-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1501321 | 1501321 | 1501321 | 1501321 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 33 | 33 | 100%
127585 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 27-CHIAPA DE CORZO | FRANCISCO SARABIA | RURAL | 027-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1762793 | 1424347 | 1424347 | 1424347 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 28 | 100%
111836 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 31-CHILÓN | JOL CHEWAL | RURAL | FISM2012-122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2348318 | 1858487 | 1858487 | 1858487 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100%
10589 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 32-EL BOSQUE | CHABAJEBAL | RURAL | 014-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 696789 | 696789 | 696789 | 696789 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
10602 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 685932 | 685932 | 685932 | 685932 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
170378 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2F-3H ACSR 3/0 | 33-EL PORVENIR | BUENAVISTA | RURAL | 070-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | - | - | 1611852 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO DENTRO DEL CUARTO TRIMESTRE POR FALTA DE MINISTRACIONES DE TESORERIA DEL EATADO
148931 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHERIA LA GLORIA) | 34-ESCUINTLA | LA GLORIA | RURAL | 034SG0202120136100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 817948 | 817948 | 817948 | 817948 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0%
83929 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047030041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 350 | 350 | 100% | REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA
45126 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 53-LAS MARGARITAS | CARMEN CHIQUITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 961831 | 961831 | 961831 | 961831 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
66559 |  |  |  | INSTALACION DE DISPOSITIVO ANTIFRAUDE DE CONEXION DIRECTA (S.A.R.E.) | 53-LAS MARGARITAS | BUENAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 296009 | 296009 | 296009 | 296009 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 21 | 21 | 100%
134410 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 54-LARRÁINZAR | BACHÉN | RURAL | 049-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 3557040 | 3557040 | 3557040 | 3557040 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 46 | 46 | 100%
134433 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 54-LARRÁINZAR | TALONHUITZ | RURAL | 049-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2564441 | 2564411 | 2564411 | 2564411 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 38 | 38 | 100%
136179 |  |  |  | REHABILITACION DEL SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA 3F-4H 13200 KV | 54-LARRÁINZAR | TIABNAL | RURAL | 049-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2129267 | 2129267 | 2129267 | 2129267 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 38 | 38 | 100%
99198 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2ª ETAPA | 56-LA TRINITARIA | CANAL OJO DE AGUA | RURAL | EASG02-00-00716100 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 486434 | 486434 | 486434 | 486434 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
7107 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA (CENTRO DE SALUD) | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | SG-01-06-30005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 669526 | 659066 | 659066 | 659066 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
75286 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COL. MI PREFERIDA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0134 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1012840 | 1012840 | 1012840 | 812648 | 80.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1100 | 980 | 89.1%
75048 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA | 73-PALENQUE | MONTECRISTO | RURAL | 0122 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 2401724 | 2401724 | 2401724 | 2271068 | 94.6% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1890 | 1890 | 100% | FALTA PAGO DE RETECCIONES
61124 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA | 73-PALENQUE | EL RETIRO | RURAL | 016 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 2728716 | 2728716 | 2728716 | 2512453 | 92.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 16 | 11 | 68.8%
74859 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA | 73-PALENQUE | EL RINCÓN | RURAL | 0110 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2118337 | 2118337 | 2118337 | 1721853 | 81.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1100 | 800 | 72.7%
92285 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA | 73-PALENQUE | SAN ANTONIO | RURAL | 0247 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICPAL | - | - | 2293878 | 700000 | 700000 | 686804 | 98.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1100 | 0 | 0%
86028 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y ALTA TENSION | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0223 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 979144 | 979144 | 350000 | 292838 | 29.9% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 490 | 0 | 0%
86012 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y ALTA TENSION | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0222 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1122492 | 1122492 | 400000 | 335756 | 29.9% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 417 | 0 | 0%
77118 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0172 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2087746 | 2087746 | 2087746 | 1971382 | 94.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2130 | 2000 | 93.9% | LA OBRA SE REALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS GARDENIAS
78550 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 73-PALENQUE | VICTORIA CAMPESINA II | RURAL | 0181 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1575143 | 1575143 | 1575143 | 1476792 | 93.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100%
75297 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA | 73-PALENQUE | EL PALMAR 2A. SECCIÓN | RURAL | 0136 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2764924 | 2764924 | 2764924 | 2749521 | 99.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2040 | 2040 | 100%
74846 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA | 73-PALENQUE | SAN MANUEL | RURAL | 0109 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1882178 | 1882178 | 1882178 | 1638945 | 87.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2869 | 2800 | 97.6%
61123 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AREA | 73-PALENQUE | MEDELLÍN 1A. SECCIÓN | RURAL | 015 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2174982 | 2174982 | 2174982 | 1726734 | 79.4% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 10 | 66.7%
74933 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE EENERGIA ELECTRICA AREA EN LA COL. LOS TAXISTAS | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0113 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2034963 | 2034963 | 2034963 | 1817875 | 89.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 745 | 700 | 94%
74870 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0111 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 560624 | 170000 | 170000 | 167663 | 98.6% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 130 | 0 | 0%
75068 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA | 73-PALENQUE | SAN FRANCISCO CHANCALA | RURAL | 0124 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 811055 | 811055 | 811055 | 808968 | 99.7% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 625 | 625 | 100% | FALTA PAGO DE RETENCIONES
75289 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COL. LA MONTAÑA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0135 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1825650 | 1825650 | 1825650 | 1642922 | 90% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 510 | 490 | 96.1%
74725 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COL. PLAN DE LAS ROSAS | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0108 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1708721 | 1708721 | 1708721 | 1705728 | 99.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 867 | 867 | 100%
77041 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA FRACC. LOMAS DE SAN ANGEL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0171 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1362514 | 1362514 | 1362514 | 1226234 | 90% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 430 | 350 | 81.4%
137427 |  |  |  | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 74-PANTELHÓ | SAN CLEMENTE | RURAL | 066-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 843292 | 843292 | 843292 | 843292 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
44090 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 3RA ETAPA | 77-PIJIJIAPAN | EL HUANACASTAL | RURAL | 069-03-029 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 2472447 | 2472447 | 2472447 | 2472447 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 47 | 47 | 100%
86661 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 80-REFORMA | CRISTO REY | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 2257702 | 2257702 | 2257702 | 2257702 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | INICIALMENTE ESTE PROYECTO ESTABA PROGRAMA CON MEZCLA DE RECURSOS, SIN EMBARGO SE EJECUTÓ SOLO CON RECURSOS DEL FISM.
86667 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 80-REFORMA | CRISTO REY | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 677311 | 338655 | 338655 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 0 | 0%
86645 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 80-REFORMA | ZAPOTAL 2A. SECCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 368661 | 368661 | 368661 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS, CON LA SEDESOL ATRAVES DEL PROGRAMA MICRORREGIONES, CON UN MONTO TOTAL DE $ 1 843,303.00
33817 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO EL TRUNFO | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 742127 | 742127 | 742127 | 742127 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 700 | 700 | 100%
111452 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 92-SOCOLTENANGO | EL BANCO | RURAL | 083-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 792956 | 237886 | 237886 | 237886 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 4 | 26.7%
17376 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 02 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SG0202030516100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1050958 | 1050958 | 1050958 | 315287 | 30% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 2 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA EMILIANO ZAPATA (PUERTO MADERO).
145946 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 105-TONALÁ | JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA ESMERALDA) | RURAL | 097/03/0024 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1055578 | 1005578 | 1005578 | 1005578 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100%
145975 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 105-TONALÁ | LA JOYITA UNO | RURAL | 097/03/0025 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 927246 | 924311 | 924311 | 924311 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
145155 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 105-TONALÁ | LAS GRANJITAS | RURAL | 097/03/0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 132207 | 132207 | 132207 | 132120 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
145822 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. HERMANOS SERDAN 1A. SECCION | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0022 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 807462 | 700951 | 700951 | 700951 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
5412 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (BARRIO SANTA CECILIA) | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-03-0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 665042 | 665042 | 665042 | 665042 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 36 | 36 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERA, FISICA Y DOCUMENTALMENTE.OBRA CON MEZZCLA DE RECURSOS MUNICIPAL Y FEDERAL. LO REPORTADO CORRESPONDE A LA PARTE DE APORTACION MUNICIPAL. MONTO TOTAL DE LA OBRA POR: 1,583,433.00
71694 |  |  |  | AMPL. ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION 3H-3F 13.2 KV, 16 POSTES CONCRETO, SUM. Y COLOC ESTRUCTURAS P/ALTA Y BAJA TENSION, CABLE NEUTRANEL Y DE ALUMINIO, MANO OBRA, MANIOBRAS ARMADO Y MONTADO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | RUBÉN JARAMILLO TRES PICOS | RURAL | 106-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 979179 | 979179 | 979179 | 962112 | 98.3% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | TERMINADA Y OPERANDO, LA DIFERENCIA QUEDO COMO AHORRO PRESUPUESTAL
125136 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA; CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN | 114-VILLA COMALTITLÁN | CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN | RURAL | EASG020030212012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 218880 | 218880 | 218880 | 218880 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA,OPERANDO EFICIENTEMENTE, ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON INVERSIÓN DE FISM 2012, APORTACIÓN DE SEDESOL Y APORTACIÓN DEL EDO. DEL FISM 2012 SE INVIRTIO $218,880.00, DE SEDESOL SE INVIRTIO $519,707.00 Y DE APORTACIÓN DEL EDO. SE INVIRTIO $355,811.00, EL TOTAL DE LA OBRA ES $1,094,398.00
166809 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (BARRIO LAS CRUCES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0063 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 95040 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0%
166816 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EJ. TIERRA Y LIBERTAD) | 116-VILLAFLORES | TIERRA Y LIBERTAD | RURAL | 108-03-0057 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 420219 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
166751 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (RIA. EL GIRASOL) | 116-VILLAFLORES | EL GIRASOL | RURAL | 108-03-0062 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 303470 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
166822 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (S.P.R. UNION VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | UNIÓN VILLAFLORES | RURAL | 108-03-0060 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 391702 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
166745 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRIFÁSICA (RIA. LA TRINITARIA) | 116-VILLAFLORES | LA TRINITARIA | RURAL | 108-03-0065 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 143925 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0%
166827 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA ETAPA (FRACCIONAMIENTO LA SIRENA) | 116-VILLAFLORES | LA SIRENA | RURAL | 108-03-0058 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 230749 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
166812 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. ETAPA (RANCHERÍA ALCAPARROSA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0055 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 196611 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
166826 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2DA ETAPA) (RIA. SAN VICENTE) | 116-VILLAFLORES | SAN VICENTE | RURAL | 108-03-0064 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 329539 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0.95 | 95%
166774 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED ENERGÍA ELÉCTRICA (TRIFÁSICA) (EJ. PALENQUE LOS PINOS) | 116-VILLAFLORES | PALENQUE DE LOS PINOS | RURAL | 108-03-0068 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 358513 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
166829 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2DA. ETAPA) (RIA. JUQUILA) | 116-VILLAFLORES | JUQUILA | RURAL | 108-03-0059 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 300001 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
OBRA COMPLEMENTARIA
90895 |  |  |  | REUBICACION Y MEJORA DE LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA, TRAMO CARRETERA COSTERA- CABECERA MUNICIPAL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 484515 | 484515 | 484515 | 484515 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
83884 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047030040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIIENTO | - | - | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 300 | 100% | REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA
166801 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (RIA. EL VERGEL) | 116-VILLAFLORES | EL VERGEL | RURAL | 108-03-0086 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 228447 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
166818 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. ETAPA (BARRIO EL BRASILITO) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0056 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 166927 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
166804 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. ETAPA (FRACCIONAMIENTO LAS GARDENIAS) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0061 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 238144 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
166756 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. ETAPA (RIB. EL PORVENIR) | 116-VILLAFLORES | EL PORVENIR | RURAL | 108-03-0067 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 206337 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
192193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA MATERNA EN NUEVO HOSPITAL DE COMITAN, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 148 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 600000 | 200000 | 200000 | 171741 | 85.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 258.93 | 77.6 | 30% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,663/2012, BENEFICIANDO A 141,013 PERSONAS
3468 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD | 29-CHICOASÉN | CHICOASÉN | URBANO | 029-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 542319 | 542319 | 542319 | 542319 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 624.54 | 624.54 | 100% | EL AYUNTAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, UNICAMENTE APORTARÁ PARA EL TERRAPLENADO DEL TERRENO,DRENAJE, Y AGUA POTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SERÁ EJECUTADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.
119629 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 45-IXTAPANGAJOYA | JANA 2A. SECCIÓN | RURAL | 045-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 700980 | 700980 | 700980 | 700980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
154971 |  |  |  | [FISM_036-03-0002] CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL CON TECHO COMUNITARIO Y EQUIPAMIENTO MEDICO | 50-LA GRANDEZA | LA PINADA | RURAL | FISM-00031/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
41412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.3 | 97.3 | 100% | LA LOCALIDAD ES BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN
44183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | EL ENCANTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.3 | 29.19 | 30%
53192 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ALLENDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.3 | 97.3 | 100%
35942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | LUCHA CAMPESINA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.3 | 97.3 | 100%
41209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | LUCHA CAMPESINA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.3 | 97.3 | 100%
52982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | SAN CARLOS DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 551398 | 551398 | 551398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.3 | 59.35 | 61%
124965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LA REVANCHA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.3 | 29.19 | 30%
41166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | SAN PEDRO YUTNIOTIC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.3 | 97.3 | 100%
40403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA SONORA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.3 | 97.3 | 100%
67838 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 114.48 | 34.34 | 30% | OBRA UBICADA EN EL BARRIO DE BARRIO DE GUADALUPE
30303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER PARA LA ASISTENCIA RURAL DE SALUD | 56-LA TRINITARIA | LA GLORIA | RURAL | EASE08-00486200 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 474433 | 474433 | 474433 | 474433 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER PARA LA ASISTENCIA RURAL DE SALUD, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CENTRO DE SALUD. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% MO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
48933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 81-SABANILLA | ALEGRÍA | RURAL | DOP/SE/FISM-008/2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 918946 | 300041 | 300041 | 300041 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 57 | 36 | 63.2%
49298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 81-SABANILLA | LA PROVIDENCIA | RURAL | DOP/SO/FISM-013/2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 892920 | 293273 | 293273 | 293273 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 56 | 30 | 53.6%
190575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA CENTRO DE SALUD | 82-SALTO DE AGUA | LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN | RURAL | SO01XIV0770043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 325893 | 325893 | 325893 | 273408 | 83.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 200 | 200 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
143202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (MICRO REGIONALES) | 85-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MSF/DOPM/FISM/03/12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 80.3 | 25 | 31.1% | EN VALIDACION
143448 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN CLÍNICA DE SALUD (BARRIO YASHA) | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 340208 | 340208 | 340208 | 340208 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 223 | 223 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
17298 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE SALUD, 01 | 98-TAPACHULA | RÍO FLORIDO | RURAL | 098SO0100030466100EA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 650771 | 650771 | 650771 | 258443 | 39.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 60 | 24 | 40% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, EJIDO RIO FLORIDO.
16995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 098SO0100030196100EA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 650771 | 650771 | 650771 | 322279 | 49.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 60 | 29.4 | 49% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. TINAJAS 2A. SECCION.
86073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 104-TILA | CHACHALACA | RURAL | 030048 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1092511 | 1092511 | 1092511 | 546255 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 69.66 | 35 | 50.2%
86432 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 104-TILA | EL CARRIZAL | RURAL | 030151 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 601805 | 601805 | 601805 | 444271 | 73.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 69.66 | 55 | 79%
4672 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL | 106-TOTOLAPA | PONCIANO ARRIAGA | RURAL | 098-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 2249217 | 2249217 | 2249217 | 2249217 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VALIDADO TECNICAMENTE Y YA SE CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA Y TERMINADA AL 100%.
AMPLIACIÓN
85459 |  |  |  | AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA RURAL (IMSS) | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 030050 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 380000 | 285000 | 285000 | 190000 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
93485 |  |  |  | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y CAIC | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASE08-00-6200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 182567 | 182567 | 182567 | 182567 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 2733.53 | 2733.53 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA ES METRO CUADRADO. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
17777 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DE SALUD, 03 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SO0300030636100EA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 134587 | 134587 | 134587 | 134587 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | OBRA Y/O ACCION DOL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA EL VERGEL.
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
156612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 07SO0100000196100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 942995 | 471497 | 471497 | 471497 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.8 | 80% | UNIDAD DE MEDIDA ES: UNIDAD MEDICA
123492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTANCIA COMUNITARIA | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM-00457/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 132603 | 88.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 50.4 | 47 | 93.3% | ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 150,000.00, SE HA EJECUTADO $ 132,603.01 QUEDANDO POR EJECUTAR $ 17,396.99
123385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTANCIA COMUNITARIA | 10-ARRIAGA | NUEVO COLOSIO | RURAL | FISM-000306/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48 | 48 | 100% | ESTA OBRA ES CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 150,000.00. SE REPORTA AL 100%
21811 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 32-EL BOSQUE | EL CARRIZAL | RURAL | 014-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 633089 | 633089 | 633089 | 633089 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
51534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD | 81-SABANILLA | EL BEBEDERO | RURAL | DOP/SO/FISM-036/2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 823957 | 614823 | 614823 | 614823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 89 | 80 | 89.9%
AMPLIACIÓN
76486 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012, CONTRATO DE FECHA 27/07/11 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0081 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 311828 | 311828 | 311828 | 311828 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | EL CAPITAL 2012 POR $311,827.64, SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO QUE SE ANEXA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DEL BARRIO DE SAN DIEGO DE LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.
MEJORAMIENTO
144116 |  |  |  | REHABILITACION DE ESTANCIA COMUNITARIA | 10-ARRIAGA | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | FISM-00411/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA ESTANCIA COMUNITARIA EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE CON UN MONTO TOTAL DE $ 100,000.00 DEL RECURSO FISM 2012.
53252 |  |  |  | REHABILITACION DEL ALBERGUE COMUNITARIO EL CERRO DE TEPEYAC EN EL HOSPITAL RURAL GUADALUPE TEPEYAC | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE TEPEYAC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
146346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS EN COBACH | 5-ALTAMIRANO | VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | 30077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 1329610 | 1329610 | 1329610 | 1329610 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
149480 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL COBACH N193 CCT: 07EMS0130K | 5-ALTAMIRANO | PUERTO RICO | RURAL | 30065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 966770 | 966770 | 966770 | 953099 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
144855 |  |  |  | CONTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEL CONALEP PLANTEL ALTAMIRANO (CAB. MPAL.) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 746732 | 746732 | 746732 | 746732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 660 | 660 | 100%
156504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS EN COBACH PLATEL NO. 256 CVE: 07EMS0172J | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 07SJ0104000086100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1189464 | 1189464 | 1189464 | 1189464 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100%
149287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO 070 VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 07ETH0075L | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | BEJUCAL DE OCAMPO | URBANO | FISM-000731/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 1066710 | 1066710 | 1066710 | 1066710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
14009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA PARA TELE BACHILLERATO NO. 112 LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 07ETH0106O | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | NUEVO CHIHUAHUA | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 137489 | 137489 | 137489 | 123740 | 90% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 1.8 | 90% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS PARA TELE BACHILLERATO
27733 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBACH 03 | 16-CACAHOATÁN | ROSARIO IXTAL | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 340885 | 340885 | 340885 | 340885 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 201 | 201 | 100%
39205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 16-CACAHOATÁN | EL PLATANAR | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 928512 | 911791 | 911791 | 911791 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 420.16 | 420.16 | 100%
39187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA | 16-CACAHOATÁN | GUATIMOC | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1897302 | 1864825 | 1864825 | 1864825 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 522 | 522 | 100%
39183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA | 16-CACAHOATÁN | MIXCUM | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1611870 | 1584279 | 1584279 | 1584279 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 539.4 | 539.4 | 100%
39178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA | 16-CACAHOATÁN | FAJA DE ORO | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1910076 | 1877381 | 1877381 | 1877381 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 545.75 | 545.75 | 100%
7893 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRIBUNAS DE ESTADIO DE BEISBOL | 17-CATAZAJÁ | PUNTA ARENA | RURAL | 016-003-0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1077533 | 1077533 | 1077533 | 1077533 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA ( TRIBUNAS DE BEISBOL.)
8011 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA R.C. | 17-CATAZAJÁ | EL ROSARIO | RURAL | 016-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 461857 | 461857 | 461857 | 461857 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS DE ESTRUCTURA R.C.
7948 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS.ESTRUCTURA R.C. ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC | 17-CATAZAJÁ | EL ROSARIO | RURAL | 016-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 461857 | 461857 | 461857 | 461857 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA R.C.
192213 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN TELEBACHILLERATO NO. 07, BICENTENARIO, CLAVE 07ETH0097X, EJIDO YALTZI TRES LAGUNAS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | YALTZI TRES LAGUNAS | RURAL | 153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 153840 | 153840 | 153840 | 153840 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS AULAS, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,110/2012, BENEFICIANDO A 40 ALUMNOS
192204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA CIVICA DEL CBTIS 108, BARRIO LOS DESAMPARADOS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 1676563 | 1676563 | 1676563 | 1634057 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS AULA, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,657/2012, BENEFICIANDO A 1,080 ALUMNOS
167132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-03-044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 2193322 | 2193322 | 2193322 | 2193322 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITAD Y PERTENECE A LA COMUNIDAD MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS
149425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO | 26-CHENALHÓ | SANTA MARTHA | RURAL | 026-03-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 2280666 | 2280666 | 2280666 | 2280666 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149074 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 026-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1056585 | 1012503 | 1012503 | 1012503 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 1 | 0.49 | 49% | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN TALLER COMUNITARIO
2690 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESC. PREPARATORIA FLORINDA LAZOS | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1046281 | 1046281 | 1046281 | 1046281 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
3172 |  |  |  | PAGO DE CRÉDITO A BANOBRAS (CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS (ATÍPICAS) EN EL COBACH 192, CLAVE: 07EMS0132I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN MARCOS) | 29-CHICOASÉN | CHICOASÉN | URBANO | 029-03-001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 453607 | 453607 | 453607 | 453607 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EL DESTINO DEL GASTO ES OBLIGACION FINANCIERA. LA UNIDAD DE MIDIDA ES ACCIÓN
99279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS 2EE ESTRUCTURA U-C1 EN EL COBACH PLANTEL 028 | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | FISM2012-083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 970062 | 970062 | 970062 | 970062 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
110328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EE, ESTRUCTURA U-1 EN COBACH EMSAD 204 (JOTOAQUIL TZOBOJITLE) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1038915 | 1038915 | 1038915 | 1038915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
166513 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. COLEGIO DE EST. CIENTIFICOS Y TECNOCLOGICOS DEL EDO. CHIS. CECIYT | 33-EL PORVENIR | EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ | URBANO | 070-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIOPAL | - | - | 1404262 | 1404262 | 1404262 | 1404262 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 477.2 | 477.2 | 100% | SE ANOTO LA META PATIO PORQUE NO SE ENCONTRO LA META ML
149110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 ANEXOS (MODULOS ADMINISTRATIVOS ESC. PREPARATORIA DOROTEO ARANGO) | 34-ESCUINTLA | EL TRIUNFO | RURAL | 034SJ0104120176100EA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 1049730 | 1049730 | 1049730 | 1049730 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 240 | 240 | 100%
90972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIERREZ | 38-HUEHUETÁN | CHAMULAPITA | RURAL | 03027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHAIPAS | - | - | 403500 | 403500 | 403500 | 403500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
143517 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL ALBERGUE ESCOLAR JUAN DE LA BARRERA CLAVE: CT. 07TA100110 | 42-IXHUATÁN | CHAPAYAL GRANDE | RURAL | 0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2179478 | 2179478 | 0 | 2179478 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA AL 100%
141471 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES EN COBACH PLANTEL 76 CLAVE: 07ECB0078Y | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1633977 | 1633977 | 0 | 1633977 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 100 | 100% | OBRA QUE QUEDO AL 100 %
144973 |  |  |  | CONSTRUCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 42-IXHUATÁN | EL CIMIENTO | RURAL | 0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 706424 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA QUEDO ETIQUETADA PARA LA SIGUIENTE ADMINISTRACION
13217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO (COMPLEMENTARIA) | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MPAL | - | - | 169492 | 169492 | 169492 | 169492 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
80577 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS | 47-JITOTOL | TRÁNSITO DOS | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 462000 | 396754 | 396754 | 396754 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 200 | 200 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS
80256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOOL | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 425063 | 324043 | 324043 | 324043 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 350 | 350 | 100% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOOL
77282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047030026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 520 | 520 | 100% | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO
190914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADERIO Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047030023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE GRADERIO Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA
80340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE LA JUVENTUD | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1997500 | 1754361 | 1754361 | 1754361 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1000 | 1000 | 100% | CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE LA JUVENTUD
83654 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 47-JITOTOL | CAFETAL SOCORRO | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 550000 | 344235 | 344235 | 344235 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 250 | 250 | 100% | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES
66694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 47-JITOTOL | EL ÁMBAR | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 930000 | 930000 | 0 | 930000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 120 | 120 | 100% | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES
83829 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 810000 | 715984 | 715984 | 715984 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 450 | 450 | 100% | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES
83686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047030029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H MUNICIPAL | - | - | 899000 | 899000 | 899000 | 899000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 850 | 850 | 100% | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA
191308 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047030044 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIOENTO MUNICIPAL | - | - | 90683 | 90683 | 90683 | 90683 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | PAGO DE INTERESES POR ADELANTO DE RECURSOS DEL FONDO III FINANCIADO POR BANOBRAS SEGUN CONTRATO DE CREDITO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2011.
57463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1 EN ESCUELA TELEBACHILLERATO N 05 CARLOS A CARRILLO CLAVE 07ETH0005Q | 53-LAS MARGARITAS | BAJUCÚ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 529998 | 158999 | 158999 | 158999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
44125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA R.C. DE 6.00X8.00MTS EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 071 CLAVE 07DUP0001C | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LAS PALMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 254030 | 254030 | 254030 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 30.72 | 64%
44170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EE C/U EST. U-1C DE 6.48X 8 MTS. EN ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 07EBH0043D | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 935915 | 935915 | 935915 | 935915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 103.68 | 103.68 | 100%
52949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO DE 8.0X6.48 MTS DE 2 E.E. ESTRUC. U-1C EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (EMSDA) PLANTEL 263 FRANCISCO INDALECIA MADERO CLAVE 07EMS0179C | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100%
45443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA E.E. ESTRUCTURA U-1 EN ESCUELA COBACH EMSAD NO. 290 CLAVE: 07EMS0290G | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL RAMÍREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 529998 | 272540 | 272540 | 272540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.51 | 51%
44943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 56 CLAVE: 07DML0056A | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
44047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN CENTRO DE MAESTROS NO. 723 CLAVE: 07FMB0023A | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 234579 | 234579 | 234579 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 28.32 | 59%
134679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON AUDIOVISUAL EN EL COBACH NO. 60 | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 5009010 | 1502703 | 1502703 | 1502703 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 200 | 100 | 50%
134456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO EN LOS ANGELES | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 103637 | 103637 | 103637 | 103637 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 30 | 30 | 100%
92410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASE08-00-00506100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 450878 | 450878 | 450878 | 450878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
97145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS 2EE C/U EST U-1C EN COBACH PLANTEL 129 CLAVE 07EMS006Z | 56-LA TRINITARIA | LAS DELICIAS | RURAL | EASJ01-00-00566200 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 923158 | 923158 | 923158 | 923158 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON AULAS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
192668 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE. | 58-MARAVILLA TENEJAPA | MARAVILLA TENEJAPA | URBANO | 115-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | - | - | 328369 | 328369 | 328369 | 328369 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 100 | 100%
89614 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2EE Y ESCALEREAS NIVEL SUPERIOR | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0230 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1244079 | 1244079 | 400000 | 373224 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 0 | 0% | LA OBRA ES PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PRIMERA ETAPA
60704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBACH PLANTEL NO.- 23 CLAVE 07EMS0188K | 73-PALENQUE | LAS DELICIAS | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1094626 | 1094626 | 1094626 | 1094626 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA
75269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 73-PALENQUE | LA REVOLUCIÓN | RURAL | 0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1069316 | 1069316 | 1069316 | 1069316 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
90040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0232 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1069316 | 350000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZA EN EL PLNTEL CECYTECH NO.- 19
74917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS A NIVEL MEDIO SUPERIOR COBACH | 73-PALENQUE | NUEVA GALILEA | RURAL | 0112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1393737 | 1393737 | 1393737 | 1393737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100%
74938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS,NIVEL MEDIO SUPERIOR COBACH | 73-PALENQUE | NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA | RURAL | 0114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1393737 | 1393737 | 1393737 | 1393737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100%
188769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 75-PANTEPEC | LA SOLEDAD | RURAL | 0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 146737 | 146737 | 146737 | 146737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 55 | 55 | 100%
44240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA | 77-PIJIJIAPAN | COAPA | RURAL | 069-03-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 353218 | 353218 | 353218 | 353218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
53196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS | 77-PIJIJIAPAN | SAN ISIDRO | RURAL | 069-03-033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 539373 | 539373 | 539373 | 539373 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
44260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA EMSAD 148 | 77-PIJIJIAPAN | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS) | RURAL | 069-03-017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 336155 | 255230 | 255230 | 255230 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
44197 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL ESC PREPARATORIA FELIPE CARRILLO PUERTO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 662845 | 646675 | 646675 | 646675 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 555 | 555 | 100%
48761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRIBUNAS EN LA CANCHA DE FUT-BOL SOCCER | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | DOP/SE/FISM-007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 2767034 | 1881391 | 1881391 | 1881391 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 400 | 300 | 75%
190240 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL DE MURO Y BARANDAL DE TUBO ( PERAPARATORIA LIC. SALAMON GONZALES BLANCO ) | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SJ0104XIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 820091 | 820091 | 820091 | 478504 | 58.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
170962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SERVICIO SANITARIO (COBACH NUM 274) | 82-SALTO DE AGUA | AGUA BLANCA | RURAL | SJ0104XIV0770004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1985577 | 1985577 | 1985577 | 595673 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | PENDIENTE POR TERMINAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
190301 |  |  |  | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30 X 24 MTS | 82-SALTO DE AGUA | SAN MIGUEL | RURAL | SE0801XIV0770077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 2239021 | 2239021 | 2239021 | 671706 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
17211 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 TIPO RC EN TELEBACHILLERATO N.79 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE:07ETH0077J, 04 | 98-TAPACHULA | ZARAGOZA | RURAL | 098SJ0104030406100EA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 331497 | 331497 | 331497 | 99449 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, EJIDO CONGREGACION ZARAGOZA. UNIDAD DE MEDIDA: 1 AULA.
97135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, TECHADO Y MURO DE MAPOSTERIA | 104-TILA | LA REVOLUCIÓN | RURAL | 030109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2215486 | 1661614 | 1661614 | 886194 | 53.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
96402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION TELEBACHILLERATO NO 23 PAULO FRAILE | 104-TILA | NUEVA ESPERANZA | URBANO | MTC/DOPM/FISM-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 319397 | 319397 | 319397 | 319397 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 140.53 | 140.53 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METRO CUBICO
104982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 45.05X34.20 MTS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 030195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2831494 | 2123620 | 2123620 | 1415747 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA
120046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS COBACH 151 | 107-TUMBALÁ | IGNACIO ALLENDE | RURAL | 0089/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 687651 | 687651 | 687651 | 687651 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 8 | 8 | 100%
168720 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE ÚSOS MÚLTIPLES. LA MISIÓN | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-07-01-03-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1136296 | 1065754 | 1065754 | 1065754 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 2 | 1.8 | 90% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES CANCHA DEPORTIVA.
168721 |  |  |  | PARQUE SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-12-01-03-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1352628 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 0.4 | 40% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PLAZA.
159253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 2 EE ESTRU.U-1C EN COBACH PLANTEL 30 CLAVE 07ECB031D | 112-UNIÓN JUÁREZ | SANTO DOMINGO | URBANO | 105-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | SE CONSTRUYO 1 AULA
149885 |  |  |  | CONST. AULA ROYAL BUILDING SISTEM MODULO DOBLE, PREPARATORIA PUJILTIC CLAVE 07EBH0083E | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN FRANCISCO PUJILTIC | URBANO | 106-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 586892 | 586892 | 586892 | 586892 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL $586,892.30 MODULO DOBLE
150417 |  |  |  | CONST. LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO ESC. PREPARATORIA ESTADO ISAAC NEWTON CLAVE 07EBH0092M | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2404203 | 2404203 | 2404203 | 2404203 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO
162965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA PREFABRICADA TIPO ROYAL BUILDING SISTEM MODULO DOBLE, CECYT 22 | 113-VENUSTIANO CARRANZA | RICARDO FLORES MAGÓN | URBANO | 106-03-0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 586892 | 586892 | 586892 | 573019 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TRMINADA Y OPERANDO, PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES
96155 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA (CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD Y CASA EJIDAL). EJIDO RIO ARRIBA SALVACIÓN | 114-VILLA COMALTITLÁN | RÍO ARRIBA SALVACIÓN | RURAL | EASE080010242012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 931310 | 931310 | 931310 | 931310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 137.07 | 137.07 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
103250 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MODULO ADMINISTRATIVO EN EL COBACH 071; CLAVE: 07ECB0074B; COLONIA HIDALGO | 114-VILLA COMALTITLÁN | HIDALGO | RURAL | EASJ010040512012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 642918 | 642918 | 642918 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.85 | 85% | RECURSO FISM 2012, OBRA EN PROCESO. ESTA OBRA SE PRESUPUESTO CON FISM 2012 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENDO AL FISM 2012 $642,918.38 Y DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS $71,435.37, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $714,353.75, FINANCIERAMENTE SE HA DADO UN ANTICIPO DEL 50% QUE CORRESPONDE A $321,459.19
166659 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS COBACH NO. 44 CVE: 07ECB0053P (FRACCIONAMIENTO LA SIRENA) | 116-VILLAFLORES | LA SIRENA | RURAL | 108-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 917096 | 792392 | 792392 | 792392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
166703 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOMO CECYTECH CVE: 07ETC0014C (EJ. JESUS MARIA GARZA) | 116-VILLAFLORES | JESÚS MARÍA GARZA | URBANO | 108-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 486785 | 486785 | 486785 | 486785 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA OBRA
166668 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS Y 01 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 87 CLAVE 07ETH0088F (EJ. BENITO JUAREZ) | 116-VILLAFLORES | BENITO JUÁREZ | URBANO | 108-03-0153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 1123122 | 566280 | 566280 | 566280 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
150568 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA C.B.T.A. NO. 44 CLAVE: 07DPA0044Z | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 347000 | 347000 | 347000 | 347000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
74134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO | 118-ZINACANTÁN | EL PIG | RURAL | 111-03-0081 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100%
74001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO | 118-ZINACANTÁN | ZEQUENTIC BAJO | RURAL | 111-03-0078 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100%
73908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO (AVANCHEN) | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | RURAL | 111-03-0075 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100%
73979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO (JOIGELITO ALTO) | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | RURAL | 111-03-0077 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100%
74184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO (POTOBTIC BAJO) | 118-ZINACANTÁN | POTOJTIC | RURAL | 111-03-0082 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100%
25814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO 58 (BOCHOJBO ZINACANTAN) | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | URBANO | 111-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100%
25817 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO (59) | 118-ZINACANTÁN | TZAJALNAM | RURAL | 111-03-0059 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 535197 | 535197 | 535197 | 535197 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100%
25820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO (60) | 118-ZINACANTÁN | TIERRA BLANCA | RURAL | 111-03-0060 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100%
25823 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO (61) | 118-ZINACANTÁN | CHAINATIC | RURAL | 111-03-0061 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 590813 | 590813 | 590813 | 590813 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100%
25825 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO 62 (SANTA ROSA) | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | RURAL | 111-03-0062 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 590813 | 590813 | 590813 | 590813 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100%
25828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO 63 (PETZTOJ I) | 118-ZINACANTÁN | PETZTOJ | RURAL | 111-03-0063 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 470323 | 470323 | 470323 | 470322 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100%
25848 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO (69) | 118-ZINACANTÁN | LA GRANADILLA | RURAL | 111-03-0069 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 840924 | 840924 | 840924 | 840924 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100%
25852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO (70) | 118-ZINACANTÁN | ELAMBÓ | RURAL | 111-03-0070 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
79242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 760000 | 711253 | 711253 | 711253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 350 | 350 | 100% | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES
MEJORAMIENTO
141560 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA JORGE H. BEDWELL | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-00409/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 127324 | 127324 | 127324 | 127324 | 100% | 0 | 0 | AULA | 5 | 5 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 127,323.84. SE REPORTA AL 100%
11787 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA PARA CAMPUS UNIVERSITARIOS | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 385514 | 385514 | 385514 | 115654 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
29765 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA COMUNAL | 16-CACAHOATÁN | TOQUIÁN | RURAL | 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 206114 | 202570 | 202570 | 202570 | 100% | 0 | 0 | M2, TALLER | 120 | 120 | 100%
3115 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS PINOS) | 29-CHICOASÉN | CHICOASÉN | URBANO | 029-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIOAL DE CHICOASEN | - | - | 1154850 | 1154850 | 1154850 | 1154850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 363.46 | 363.46 | 100%
7135 |  |  |  | ENMALLADO PERIMETRAL (COBACH 052), LOC. SN FRANCISCO OCOTAL. | 68-OCOTEPEC | SAN FRANCISCO OCOTAL | RURAL | SJ-01-06-30020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 501641 | 105492 | 105492 | 105492 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
84453 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN CABECERA MUNICIPAL | 104-TILA | TILA | URBANO | 030159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1692679 | 1692679 | 1692679 | 1692679 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 640 | 640 | 100%
84472 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN CABECERA MUNICIPAL | 104-TILA | TILA | URBANO | 030159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1692679 | 1692679 | 1692679 | 1692679 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 640 | 640 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
152053 |  |  |  | APORTACION DE MATERIALES PARA ENMALLADO PERIMETRAL EN COBACH 083 | 105-TONALÁ | MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO) | RURAL | 097/03/0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 150003 | 150003 | 150003 | 150003 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
168722 |  |  |  | PARQUE COPOYA. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-12-02-03-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 247372 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.
169236 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL (PINTURA SOBRE CANCHA) EN EL CENTRO RECREATIVO CAÑA HUECA. SAN FRANCISCO SABINITO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SE-07-02-03-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 445432 | 445432 | 445432 | 422110 | 94.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO.
168723 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FRONTON Y DETALLES VARIOS EN CAÑA HUECA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-07-02-03-006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 961000 | 918184 | 918184 | 918184 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 483.65 | 483.65 | 100%
169371 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LUMINARIA EN CAMPO DE SOFTBOL Y REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN DE 150 KVA EN EL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SG-01-03-03-039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
168724 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS EN CAMPO NO.1, CAMPO NO.2, CAMPO NO.3 Y CAMPO INFANTIL. CAÑA HUECA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-07-02-03-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2522000 | 2522000 | 2522000 | 2522000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2168.3 | 2168.3 | 100%
168725 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS EN LAS COLONIAS ROSARIO, LAS GRANJAS, LINDA VISTA SHANKA, CAMPO 1 PATRIA NUEVA, LA MISIÓN Y LA HACIENDA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-07-02-03-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3426640 | 3426640 | 3426640 | 3426640 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11801.2 | 11801.2 | 100%
MANTENIMIENTO
122306 |  |  |  | REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-000112/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 195851 | 195851 | 195851 | 195851 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 473.32 | 473.32 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012.AMORTIZZANDO AL CAPITAL BANOBRAS UN MONTO TOTAL DE $ 195,850.70 ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100%.
7880 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO | 17-CATAZAJÁ | LA SIRIA 1A. SECCIÓN | RURAL | 016-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 978175 | 978175 | 978175 | 978175 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO.
EQUIPAMIENTO
168726 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA MISIÓN Y ALUMBRADO DEL CAMPO NÚM.1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PATRIA NUEVA Y CAMPO LA MISIÓN. LA MISIÓN Y PATRIA NUEVA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-07-02-03-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1315234 | 1315234 | 1315234 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 2 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES UNIDAD DEPORTIVA. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
3487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1.00 ESPACIO QUE FUNGIRA COMO AULA EN LA SUPERVISION PREESCOLAR ZONA:088, CON CLAVE: 07FZP0088R EN BARRIO MORELOS 2 | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 228589 | 228589 | 228589 | 194903 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
149412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ, CLAVE 07DJN0299Y | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | LAS TABLAS | RURAL | FISM-000556/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 190809 | 190809 | 190809 | 190809 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
14019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA J.N. JEAN PEAGET CLAVE:07DCC1285M | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 107639 | 107639 | 107639 | 107639 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA
29821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 99811 | 86175 | 86175 | 86175 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | J.N. ANAHUAC, BARRIO ANAHUAC
4644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA J.N. OSCAR GONZALEZ | 18-CINTALAPA | LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 017-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
148493 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTADO PLUTARCO ELIAS CALLES CLAVE: 07EJN0269C, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 120263 | 120263 | 120263 | 120263 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 46.65 | 46.65 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,097/2012, BENEFICIANDO A 250 ALUMNOS
188283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JESUS CLEMENTE DURAN MANDUJANO CLAVE:07DJN1536Q, RANCHERIA AJAYAXH | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 260830 | 260830 | 260830 | 260830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,115/2012, BENEFICIANDO A 15 PERSONAS
192192 |  |  |  | TERMINACION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS GILBERTO PINTO YAÑEZ CLAVE 07DJN1499C, RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 47532 | 47532 | 47532 | 47532 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,123/2012, BENEFICIANDO A 42 ALUMNOS
52847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, EN ESCUELA PREESCOLAR BILINGUE NIÑOS HEROES, CLAVE: 07DCC2012C | 22-CHALCHIHUITÁN | CH'ENMUT | RURAL | SH/CDRP/FISM145/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 801489 | 801489 | 801489 | 801489 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
127390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JOSE FELIPE FLORES | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 481049 | 481049 | 481049 | 481049 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
127684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MARIA ARIAS BERNAL | 27-CHIAPA DE CORZO | CUPASMÍ | RURAL | 027-03-0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 481049 | 481049 | 481049 | 481049 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
127254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS FEDERICO FROEBEL | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 302065 | 302065 | 302065 | 302065 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
127232 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS GAVILONDO SOLER | 27-CHIAPA DE CORZO | SANTA FE | RURAL | 027-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 241744 | 241744 | 241744 | 241744 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
127424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS FRAY MATIAS DE CORDOBA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 637848 | 637848 | 637848 | 637848 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
127327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 637848 | 637848 | 637848 | 637848 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
128648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC, EN LA ESC PREESCOLAR INDIGENA FRANCISCO INDALECIO MADERO C.C.T. 07DCC1823U | 31-CHILÓN | TZINTEEL | RURAL | FISM2012-187 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 430901 | 215450 | 215450 | 215450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | AVANCE FISCO ES DE 80%
166489 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENEXO PARA COCINA Y DESAYUNOS ESCOLARES ESC. JARDIN DE NIÑOS 15 DE MAYO | 33-EL PORVENIR | UNIÓN BUENAVISTA 2 | RURAL | 070-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 363860 | 363860 | 363860 | 363860 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100% | EL ANEXO (UNIDAD DE MEDIDA) DE ESTE PROYECTO ES LA CONTRUCCIÓN DE UN AREA COMO DESAYUNADOR DE 13 X7 METROS, POR ESO SE TOMA COMO 1 ANEXO.
148998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURAL (JARDIN DE NIÑOS 23 DE MARZO COL. EL TRIUNFO) | 34-ESCUINTLA | EL TRIUNFO | RURAL | 034SJ0101120396100EA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 382517 | 382517 | 382517 | 382517 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 36 | 36 | 100%
18143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO DE 7X8 MTS. PARA SUPERVISORIA ESCOLAR DE PREESCOLAR, ZONA 97. (SECTOR III CABECERA MUNICIPAL) | 37-FRONTERA HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 035-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 380390 | 380390 | 380390 | 380390 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
18157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION PRIMERA ETAPA | 37-FRONTERA HIDALGO | SAN RAQUEL | RURAL | 035-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1490 | 1490 | 100% | EN ESTA PRIMERA ETAPA SOLO SE ADQUIRIO EL TERRENO
127800 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO CLAVE 07EJN0366E | 37-FRONTERA HIDALGO | TEXCALTIC | RURAL | 035-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 271209 | 271209 | 271209 | 271209 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 224 | 224 | 100%
162195 |  |  |  | [FISM_036-03-0029] CONSTRUCCION DE AULA PARA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 07DJN2220Z | 50-LA GRANDEZA | LA PINADA | RURAL | FISM-00603/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
60169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINA EN ESCUELA PREEESCOLAR ESCUDO NACIONAL CLAVE 07DJN0973J | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ALLENDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2.83 | 2.83 | 100%
44006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JAIME SABINES GUTIERREZ CLAVE: 07DJN2268S DEL BARRIO DE SHOYOJA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
45148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PREESCOLAR MARIANO ABASOLO CLAVE: 07DCC1431C LA LIBERTAD EL SALVADOR | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 198141 | 198141 | 198141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 24 | 50%
45642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS ELODIA DIAZ VIUDA DE ZENTENO CALVE: 07EJN0078M | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 14.4 | 30%
44196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN PREESCOLAR BILINGUE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE: 07DCC0639Q | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MATZÁM | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 126896 | 126896 | 126896 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 15.36 | 32%
61634 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MODULO SANITARIO RURAL (04 RETRETES) DE 5.94 X 2.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS BALUN CANAN CLAVE 07DJN177T | 53-LAS MARGARITAS | GONZÁLEZ DE LEÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11.88 | 11.88 | 100%
44000 |  |  |  | COSNTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS CARLO ANTONIO CASTRO ZAMBRANO CLAVE: 07EJN608L | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
139422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COMUNIDAD CHUCHULTON | 54-LARRÁINZAR | CHUCHILTÓN | RURAL | 049-03-0057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 48306 | 48306 | 48306 | 48306 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
137804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 174542 | 174542 | 174542 | 174542 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
3390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAIC | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1126953 | 1126953 | 1126953 | 1046177 | 92.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y LA CANTIDAD ES 01 SE OBTIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $80,776.06 FABOR DE CANCELAR EL MOVIMIENTO 3106 YA QUE POR ERROR SE CAPTURO AL 100% EN LO FINANCIERO POR ESTA RAZON SE ESTA CAPTURANDO CON ESTE NUEVO FOLIO, DEVIDO A QUE NO ME DIO ACCESO EN EL RUBRO DE MODIFICACIONES/CANCELACIONES. GRACIAS
2958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ENMALLADO PERIMETRAL EN EL JARDI DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO | 71-OSUMACINTA | NUEVA ESPERANZA | RURAL | 063-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 264527 | 264527 | 211813 | 211813 | 80.1% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.8 | 80% | MI META ES: OBRA; 1 PERO NO ME LA OPCION DE OTROS PARA ESCRIBIR
75038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL CON MALLA Y MURO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 428504 | 428504 | 428504 | 420761 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 167 | 167 | 100%
137840 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-03-0067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1000995 | 1000995 | 1000995 | 1000995 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
104155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA | 77-PIJIJIAPAN | GUANAJUATO | RURAL | 069-03-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 353218 | 353218 | 353218 | 353218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
44254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EDUCATIVA JARDIN DE NIÑOS RENATO DESCARTES | 77-PIJIJIAPAN | BUENAVISTA | RURAL | 069-03-014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 353218 | 345501 | 345501 | 345501 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO CON UN SALDO DE $ 7,717.13
53402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS BARRIO GUADALUPE | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 11993 | 11993 | 11993 | 11993 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
53317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 77-PIJIJIAPAN | EL PALMARCITO | RURAL | 069-03-013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 499488 | 487262 | 487262 | 487262 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 180 | 180 | 100%
53324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL FRACCIONAMIENTO EL PICHICHI | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 25143 | 25142 | 25142 | 25142 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 20 | 20 | 100%
53296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GALERA J.N. LUIS HIDALGO MONRROY COLONIA OBRERA | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 167304 | 154889 | 154889 | 154889 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
44262 |  |  |  | TERMINACION DEL DOMO ESTRUCTURAL EN EL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO | 77-PIJIJIAPAN | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS) | RURAL | 069-03-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 260585 | 234556 | 234556 | 234556 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
46890 |  |  |  | BARDEADO PERIMETRAL | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | DOP/SE/FISM-003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 517424 | 517424 | 517424 | 517424 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 168 | 168 | 100%
168489 |  |  |  | EMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR : GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 07DCC1511S | 82-SALTO DE AGUA | ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES) | RURAL | SJ0101XIV0770008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 103559 | 103559 | 103559 | 99764 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | SE SE REPORTARA EN 4TO TRIMESTRE PARA CERRAR EL EJERCICIO 2012
142221 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA | 86-SAN JUAN CANCUC | IWILTIC | RURAL | 112-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1523463 | 1523463 | 1523463 | 1523463 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 4 | 4 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
96485 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS HENRI WALLON, CLAVE:07DJN06710 | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 282602 | 282602 | 84780 | 84780 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.3 | 30% | LA UNIDAD DE MEDIDA REAL SERIA OBRA:1 DEBIDO A QUE CORESPONDE UNICAMENTE A TECHADO DE PLAZA CIVICA NO CONSTRUCCION DE CANCHA, PERO SE COLOCO ESE CONCEPTO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON ESE CONCEPTO
104154 |  |  |  | ANEXO ESCOLAR EN J.N. FLAVIO GUILLEN ESPAÑA CRE 07DJN0592B (B. GUADALUPE). | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 85675 | 68540 | 68540 | 17534 | 25.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 0.5 | 50%
93155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL J.N. ARTURO SANTIAGO MORETT CVE 07DJN1588W (B. EL RASTRO) | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 79402 | 79402 | 79402 | 79402 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 123.58 | 123.58 | 100%
92372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL J.N. MARIA MONTESSORI CVE 07DCC1977X. | 103-TEOPISCA | SAN ANTONIO BELLAVISTA | RURAL | 094-03-0062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 102791 | 82233 | 82233 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 144 | 0 | 0%
147117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN J.N. FRAY MATIAS DE LEON | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | 097/03/0043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 387326 | 367474 | 367474 | 367474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 189.83 | 189.83 | 100%
148045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN J.N. HELLEN KELLER | 105-TONALÁ | MORELOS (MOJARRAS) | RURAL | 097/03/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 226977 | 226977 | 226977 | 226977 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 269 | 269 | 100%
116635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO GUADALUPE | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 037/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 79028 | 79028 | 79028 | 79028 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 62.6 | 62.6 | 100%
159236 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ENJARDIN DE NIÑOS ARQUELES VEGA CLAVE 07DJN1775Q | 112-UNIÓN JUÁREZ | EL DESENGAÑO | RURAL | 105-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 268473 | 268473 | 268473 | 268473 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 50.8 | 50.8 | 100%
150377 |  |  |  | CONST. AULA DIDÁCTICA PREFABRICADA TIPO ROYAL BUILDING SISTEM JARDIN NIÑOS 24 FEBRERO CLAVE 07DJN1810F | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SANTA ROSA | RURAL | 106-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 273268 | 273268 | 273268 | 266767 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $273,268.65 LA DIFERENCIA ES DEL PAGO DE RETENCIONES
99159 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ESCOLAR (JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA; CLAVE: 07DJN1685Y), CANTÓN EL PROGRESO | 114-VILLA COMALTITLÁN | CANTÓN EL PROGRESO | RURAL | EASJ010010442012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 115747 | 115747 | 115747 | 115747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.92 | 25.92 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
150987 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN PREESCOLAR INDIGENA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 07DC1675B (AULA Y SANITARIO) | 117-YAJALÓN | BARRANCA NABIL | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
74280 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA J.N. JUSTO SIERRA MENDEZ CVE. 07EJN0136M (BOCHOJBO) | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | RURAL | 111-03-0085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 64000 | 64000 | 64000 | 61710 | 96.4% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
21820 |  |  |  | AMPLIACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (JARDIN DE NIÑOS JESUS CARRANZA, CLAVE 07DJN0959Q) SECTOR II. AMPLIACION DE TECHADO 12.00 M X 9.00 M CON COLUMNAS A BASE DE MONTEN. | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HDALGO CHIAPAS | - | - | 78349 | 78349 | 78349 | 78349 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 12 | 12 | 100%
117614 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL J.N. LEONARDO DA VINCI CVE 07DJN1955A.( B. SAN SEBASTIAN). | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 152991 | 122393 | 122393 | 28000 | 22.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.5 | 50%
145771 |  |  |  | TERMINACION DE DOMO ESTRUCTURAL J.N. MELCHOR OCAMPO | 105-TONALÁ | DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (LA BARRA) | RURAL | 097/03/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 190694 | 187620 | 187620 | 187620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 406 | 406 | 100%
MEJORAMIENTO
4637 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO CON CLAVE 07DCC0857D | 18-CINTALAPA | ESPERANZA DE LOS POBRES | RURAL | 017-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 130847 | 130847 | 130847 | 130847 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
131331 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MARGARITA MAGON DE FLORES CLAVE: 07DJN1240F 2A. ETAPA, EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | EFRAÍN A. GUTIÉRREZ | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 99414 | 99414 | 99414 | 99414 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000337/2012 BENEFICIANDO A 150 ALUMNOS
2074 |  |  |  | ENMALLADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS PETRONA GOMEZ GUTU | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 306336 | 306336 | 306336 | 306336 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA REALIZADA EN LA RIBERA MONTE RICO
128022 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 232998 | 232998 | 232998 | 232998 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
60660 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS PAZ Y PROGRESO CLAVE 07DCC0236X | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE TEPEYAC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
61647 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 07DJN1652G | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO VENECIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
134572 |  |  |  | ENMALLADO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 54-LARRÁINZAR | MUCTAHUITZ | RURAL | 049-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 63069 | 63069 | 63069 | 63069 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
3307 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS LUIS GONZALES OBREGON CLAVE:07EJN0434 XONA 049 | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 348059 | 348059 | 348059 | 348059 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
146258 |  |  |  | REHABILITACION DE PINTURA EN MUROS | 76-PICHUCALCO | PLATANAR ABAJO 2A. SECC. B (BATERÍA CHIAPAS) | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 20184 | 20184 | 19000 | 18505 | 91.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 479 | 421 | 87.9% | TERCER TRIMESTRE
53250 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS | 77-PIJIJIAPAN | SAN ISIDRO | RURAL | 069-03-046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 396740 | 223370 | 223370 | 223370 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 1.5 | 50%
159268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN JARDIN DE NIÑOS SALVADOR URBINA CLAVE 07DEJN00642T | 112-UNIÓN JUÁREZ | TRINIDAD | RURAL | 105-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 158814 | 158814 | 158814 | 158814 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 50.8 | 50.8 | 100%
151241 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MURO DE JARDIN DE NIÑOS | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 227661 | 227661 | 227661 | 227661 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 84.15 | 84.15 | 100%
MANTENIMIENTO
122218 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIO RABAZA ESTEBANELL | 10-ARRIAGA | PUNTA FLOR | RURAL | FISM-000109/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 59063 | 59063 | 59063 | 59063 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 639.14 | 639.14 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012. AMORTIZANDO DEL CAPITAL BANOBRAS CON UN MONTO TOTAL DE $ 59,063.42. ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100%.
44085 |  |  |  | REHABILITACION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ CLAVE: 07DCC0640F | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA SONORA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 288834 | 288834 | 288834 | 288834 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
3484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO DE 32.00 MTS DE LARGO X20.00 MTS DE ANCHO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CON CLAVE 07DPB31910 | 1-ACACOYAGUA | SATÉLITE MORELIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 1002394 | 1002394 | 1002394 | 976904 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
3486 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1.00 ESPACIO QUE FUNGIRA COMO AULA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS ALFONSO BALBOA ROBLES CON CLAVE;07DJN0831L | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 228589 | 228589 | 228589 | 194903 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
144856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO (BARRIO CAMPO) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 746732 | 746732 | 746732 | 736825 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580 | 580 | 100%
149470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA ILHUICAMINA CLAVE: 07DPB2788Q | 5-ALTAMIRANO | NUEVA GALILEA | RURAL | 30049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 541709 | 541709 | 541709 | 541709 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
156719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 5-ALTAMIRANO | LA GRANDEZA | RURAL | 30031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 603406 | 505005 | 505005 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0%
144857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE LA ESC. NUEVA JERUSALEM (NUEVA JERUSALEM) | 5-ALTAMIRANO | NUEVO JERUSALÉN | RURAL | 30019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 811212 | 811212 | 811212 | 811212 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 448 | 448 | 100%
156638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM JUAN ESCUTIA | 8-AMATENANGO DEL VALLE | LA CAÑADA | RURAL | 07SJ0102000206100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 504 | 504 | 100%
156520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO CVE: 07KPB1561O | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 07SJ0102000106100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 446311 | 223156 | 223156 | 223156 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 680 | 340 | 50% | LOCALIDAD BARRIO SAN JOSE LA VENTANA
123310 |  |  |  | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA | 10-ARRIAGA | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | FISM-000183/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 283887 | 283887 | 283887 | 283887 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 370 | 370 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO FISM 2012 POR UN MONTO TOTAL DE $ 283,887.00. SE REPORTA AL 100%
148813 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO J. MUJICA | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | LA HACIENDA | RURAL | FISM000318/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO | - | - | 859645 | 859645 | 859645 | 859645 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA BENEFICIARIOS 306 ALUMNOS
148880 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | EL TRIUNFO | RURAL | FISM000319/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO | - | - | 817790 | 817790 | 817790 | 817790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA BENEFICIARIOS 143 ALUMNOS
171419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 07KPR3696R | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | CRESTÓN DEL GALLO | RURAL | FISM-000559/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 445351 | 445351 | 445351 | 445351 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
14031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CON CLAVE:07DPB1461F | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 137489 | 137489 | 137489 | 137489 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS
13988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | NUEVA MAGDALENA | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 473728 | 473728 | 473728 | 473728 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.
14042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL BENEMERITO DE LAS AMERICAS CLAVE: 07EPRO619H | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 44780 | 44780 | 44780 | 44780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL PARA LA ESCUELA
17790 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (CONSTRUCCION DE BARDA PERIM.) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 39 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 143643 | 143643 | 143643 | 143643 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 91.32 | 91.32 | 100% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ. OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBRAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
44173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR | 16-CACAHOATÁN | CAMAMBÉ | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 92689 | 85093 | 85093 | 85093 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
29807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 98973 | 87351 | 87351 | 87351 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | ESC. PRIM. TENOCHTITLAN, BARRIO ANAHUAC
39182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR (BIBLIOTECA) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 151687 | 150529 | 150529 | 150529 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 110.18 | 110.18 | 100% | PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL
60122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIM. CHIAPAS LIBRE | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 86 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 100262 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 281.06 | 281.06 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO CON CHIAPAS SOLIDARIO
30403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA | 16-CACAHOATÁN | LA BOQUILLA | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 400786 | 337759 | 337759 | 337759 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 336 | 336 | 100% | PRIM. BIL. JUAN ALDAMA
25319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA (COMPLEMENTO) | 16-CACAHOATÁN | LA PRIMAVERA | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 54729 | 54729 | 54729 | 54729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN MEZCLA DE RECURSO CON LA SEC. DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL.
144635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE: 07DPR1168C, BARRIO SAN MIGUEL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 92 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 43449 | 43449 | 43449 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, AULAS, POR NO EXISTIR LA PALABRA ANEXO, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,713/2012, BENEFICIANDO A 230 ALUMNOS.
131347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL CRISTOBAL COLON, CLAVE 07DPR2983U, RANCHERIA CHACALJOCOM | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | CHACALJOCOM | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 378665 | 378665 | 378665 | 378476 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, CANCHA POR NO EXISTIR LA PALABRA CANCHA DEPORTIVA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000302/2012 BENEFICIANDO A 240 ALUMNOS
131339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CLAVE 07KPR1446Y, RANCHERIA SAN ANTONIO LAS MINAS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SAN ANTONIO LAS MINAS | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 120327 | 120327 | 120327 | 120327 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000341/2012 BENEFICIANDO A 25 ALUMNOS
131387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA PROFA. MIRNA JOSEFINA VERA TELLEZ, CLAVE 07DPR4218O, RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADAS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SANTO DOMINGO LAS GRANADAS | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 509027 | 509027 | 509027 | 509010 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000343/2012 BENEFICIANDO A 25 ALUMNOS
131576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CVE: 07KPR5103D, RANCHERIA SAN VICENTE BUENA VISTA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 84 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 409201 | 409201 | 409201 | 409201 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 676.2 | 676.2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,027/2012, BENEFICIANDO A 40 PERSONAS
131152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTATAL CUAUHTEMOC, CLAVE 07EPR0249F 1A. ETAPA, BARRIO YALCHIVOL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 199300 | 199300 | 199300 | 198875 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000345/2012 BENEFICIANDO A 360 ALUMNOS
131133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTEBAN ALFONZO CLAVE: 07DPR0780L, COLONIA MIGUEL ALEMAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 451726 | 451726 | 451726 | 451726 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000299/2012 BENEFICIANDO A 560 ALUMNOS
131108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE: 07DPR2268I, BARRIO PILITA SECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 402326 | 402326 | 402326 | 402326 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA. AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000298/2012 BENEFICIANDO A 720 ALUMNOS
53269 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA MAESTROS, EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA RURAL IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE: 07DPB1260I | 22-CHALCHIHUITÁN | SISIM | RURAL | SH/DGP/FISM946/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 216 | 216 | 100%
52934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE, EN ESCUELA PRIMARIA JULIO DE LA FUENTE, CLAVE: 07DPB0693P | 22-CHALCHIHUITÁN | CANECH | RURAL | SH/CDRP/FISM928/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 836328 | 836328 | 836328 | 836328 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
50033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA MAESTROS Y SALA DE JUNTAS EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA 21 DE MARZO, CLAVE: 07DPB2140C | 22-CHALCHIHUITÁN | JOLITONTIC | RURAL | SH/CDRP/FISM107/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 803500 | 803500 | 803500 | 803500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2237 | 2237 | 100%
50123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS EN CANCHA DE BASQUETBOL, EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS, CLAVE: 07DPB3020X | 22-CHALCHIHUITÁN | CANALUMTIC | RURAL | SH/CDRP/FISM108/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 702420 | 702420 | 702420 | 702420 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
52886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUET BOL, EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL, CLAVE: 07DPB1880Q | 22-CHALCHIHUITÁN | TZOMOLTÓN | RURAL | SH/CDRP/FISM295/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 889028 | 889028 | 889028 | 889028 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
50726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUET BOL, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE: 07DPB1465B | 22-CHALCHIHUITÁN | ISRAEL | RURAL | SH/CDRP/FISM143/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 1135013 | 1135013 | 1135013 | 1135013 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 855 | 855 | 100%
52863 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO CASTAÑEDA, CLAVE: 07DPB3250P | 22-CHALCHIHUITÁN | LOBOLALTIC (TOJTIC) | RURAL | SH/CDRP/FISM292/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 851678 | 851678 | 851678 | 851678 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
90555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 07DPB0456K | 24-CHANAL | ONILJA | RURAL | F3-042-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 548721 | 548721 | 548721 | 548721 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
76813 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE 07DPB1288O (BARRIO NUEVO) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 605571 | 605571 | 605571 | 605571 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 695 | 695 | 100%
93055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CARMEN G. BASURTO CLAVE: 07DPB0541K (CHANAL, BARRIO BAJO) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-51 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 1226344 | 1226344 | 1226344 | 1226344 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 540 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CANCHA Y EL TECHADO DE LA MISMA
77037 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSE VASCONCELOS CALDERON CLAVE 07DPB2155E | 24-CHANAL | SAN JOSÉ TZIBALCHÉ | RURAL | F3-2012-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CHANAL | - | - | 748665 | 736631 | 736631 | 736631 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 695 | 695 | 100% | OBRA AL 100% TERMINADA FISICAMENTE EL SALDO KE PRESENTE CORRESPONDE A IMPUESTO NO PAGADOS
78340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 07DPB1241U | 24-CHANAL | TZAJALNICH | RURAL | F3-2012-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 871473 | 871473 | 871473 | 871473 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 695 | 695 | 100%
82328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DÉPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DPB0571E (BARRIO PAMAL AQUIL) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | FIII-019-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 605571 | 602053 | 602053 | 602053 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE EL SALDO SON IMPUESTOS POR PAGAR
82151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07DPB1506L (BARRIO LA ISLA) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | FIII-018-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 605571 | 605571 | 605571 | 605571 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
78425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07DPB0544H (BARRIO LA MONTAÑA) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 664364 | 638778 | 638778 | 638778 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 695 | 695 | 100%
79133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 07DPB0457M | 24-CHANAL | SAXCHILBALTÉ | RURAL | F3-2012-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 718627 | 614398 | 614398 | 614398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 695 | 660 | 95%
87427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA CLAVE 07DPB2422K | 24-CHANAL | FRONTERA MEXIQUITO | RURAL | F3-036-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 591170 | 591170 | 591170 | 591170 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
93552 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ANGEL ALBINO CORZO CLAVE 07DPB3207A | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-52 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 655376 | 655376 | 655376 | 655376 | 100% | 16635 | 16635 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 540 | 100%
83742 |  |  |  | TECHADO DE CNCHA DEPORTIVA PRIMARIA BILINGUE CENTRO REVOLUCION CLAVE 07DPB2420M (CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | FIII-029-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 620111 | 600823 | 600823 | 600823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
62100 |  |  |  | CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO | 25-CHAPULTENANGO | CARMEN TONAPAC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1792999 | 1339845 | 1339845 | 1339845 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.8 | 80%
62137 |  |  |  | PAGO DE INTERESES CON CREDITO DE BANOBRAS 2012, PARA LA CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO | 25-CHAPULTENANGO | CHAPULTENANGO | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 57673 | 7790 | 7790 | 7790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.14 | 14%
167217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR PRIMARIA INDIGENA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CVE 07DPB1033N | 26-CHENALHÓ | JAVALTÓN | RURAL | 026-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHIAPAS | - | - | 1397815 | 912130 | 912130 | 912130 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.8 | 80%
127436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 792529 | 792529 | 792529 | 792529 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
127362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIM. URBANA FEDERAL 12 DE AGOSTO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1046281 | 1046281 | 1046281 | 1046281 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
127372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO | 27-CHIAPA DE CORZO | SALVADOR URBINA | RURAL | 027-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1046281 | 1046281 | 1046281 | 1046281 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
2684 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. DANIEL ROBLES SASSO | 27-CHIAPA DE CORZO | RIBERA DE MONTE RICO (NACAMUCUYI) | RURAL | 027-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1000801 | 1000801 | 1000801 | 1000801 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
112892 |  |  |  | CONASTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIM BILINGUE DIEGO RIVERA C.C.T. 07DPB2436N | 31-CHILÓN | COJTOMIL | RURAL | FISM2012-149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1638259 | 1179407 | 1179407 | 1179407 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1097.82 | 890 | 81.1%
126557 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA LA ESC. TELESECUNDARIA 559 JOSE VASCONSELOS C.C.T. 07ETV0584H | 31-CHILÓN | XAXAJATIC | RURAL | FISM2012-174 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 599027 | 299513 | 299513 | 299513 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
126582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MLTIPLES | 31-CHILÓN | EL PIEDRÓN | RURAL | FISM2012-178 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | - | - | 531676 | 520014 | 520014 | 520014 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
126619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 31-CHILÓN | DELINA BAJA | RURAL | FISM2012-179 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 483945 | 472820 | 472820 | 472820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 10 | 1 | 10%
99289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 07DPB3011P (BARRIO OJO DE AGUA) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FISM2012-087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 334371 | 296697 | 296697 | 296697 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
112993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.20X16.20 | 31-CHILÓN | SAMARIA | RURAL | FISM2012-157 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 383930 | 383930 | 383930 | 383930 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
112920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 EN ESC. PRIM. INDIGENA CLAVE 07DPB2357A (NARANAJO LIQUILWITZ) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 448488 | 448488 | 448488 | 448488 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
111708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 EN LA ESC. PRIM. FRNACISCO I. MADERO CLAVE 07DPB1884M | 31-CHILÓN | BAJYULUBMAX | RURAL | FISM2012-118 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 489667 | 451203 | 451203 | 451203 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
99256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 EN LA ESC. PRIM. INDIGENA 07DPB2357A | 31-CHILÓN | SAN ISIDRO | RURAL | FISM2012-074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | - | - | 450928 | 450928 | 450928 | 450928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
98721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES C.C.T. 07DPR4482N | 31-CHILÓN | PACH'IL | RURAL | FISM2012-44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 452975 | 452975 | 452975 | 452975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
112983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.20 X 19.20 MTS EN LA ESC. PRIM INDIGENA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 07DPB2284Z | 31-CHILÓN | ACHALELJÁ | RURAL | FISM2012-156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 416031 | 416031 | 416031 | 416031 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
141283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AL ESC PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DPB1965X | 31-CHILÓN | CORRALCHÉN | RURAL | FISM2012-040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS | - | - | 567782 | 557674 | 557674 | 557674 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
99298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EMSAD NO. 161 CLAVE 07EMS0088L | 31-CHILÓN | CACATEEL | RURAL | FISM2012-094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 433028 | 421121 | 421121 | 421121 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
98611 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BILINGUE BELISARIO DOMINGUEZ VALENCIA CLAVE 07DPB3138W | 31-CHILÓN | MOJÁ | RURAL | FISM2012-30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 627337 | 627337 | 627337 | 627337 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
112372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CLAVE 07DPB3116J | 31-CHILÓN | YALEMESIL | RURAL | FISM2012-139 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 473708 | 473708 | 473708 | 473708 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
99297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE VICENTE SUAREZ CLAVE 07DPB2734M | 31-CHILÓN | BATZEL PAMALHÁ | RURAL | FISM2012-093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 780057 | 780057 | 780057 | 780057 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
99304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 07DPB3255K | 31-CHILÓN | CHEWAL CACATEEL | RURAL | FISM2012-098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 598458 | 552345 | 552345 | 552345 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
112341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 31-CHILÓN | GEMEL | RURAL | FISM2012-138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILN CHIAPAS | - | - | 524279 | 524279 | 524279 | 524279 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
99258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 140 CLAVE DE 07DST0142Z | 31-CHILÓN | EL MANGO | RURAL | FISM2012-075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 580935 | 580935 | 580935 | 580935 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
128677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CLAVE 07DPB3116J | 31-CHILÓN | YALEMESIL | RURAL | FISM2012-190 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 473708 | 473708 | 473708 | 473708 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
99260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES GRADASY TECHADO EN LA ESC. PRIM. BILINGUE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE C.C.T. 07ST0023 | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FISM2012-076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | - | - | 1737062 | 1720780 | 1720780 | 1720780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
122612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, TECHADO Y GRADAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 63 C.C.T. 07DST0067J BARRIO 20 DE NOVIEMBRE | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | FISM2012-167 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1712213 | 1705583 | 1705583 | 1705583 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
137578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN AL ESC. PRIM. LIC BENITO JUAREZ | 31-CHILÓN | TZAJALÁ JERICÓ | RURAL | FISM2012-027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1289398 | 1289398 | 1289398 | 1289398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
98567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN AL ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON C.C.T. 07DPR4094W | 31-CHILÓN | POQUIL | RURAL | FISM2012-20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1195091 | 872210 | 872210 | 872210 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
5787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN ESC. PRIMARIA 05 DE FEBRERO CLAVE 07DPB1188P | 31-CHILÓN | RAMOSIL (TZAJALNABIL) | RURAL | FISM2012-04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | - | - | 2431383 | 2431383 | 2431383 | 2004715 | 82.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
120361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JAVIER MINA C.C.T. 07DPB1393Z | 31-CHILÓN | YULUBMAX | RURAL | FISM2012-166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1680219 | 1676898 | 1676898 | 1676898 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
99134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLESEN LA ESCUELA PRIMARIA FRAL. BILINGUE CUAHUTEMOC C.C.T. 07DPB2272U. SAN JERONIMO BARRI GUADALUPE | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | FISM2012-59 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 638392 | 638392 | 638392 | 638392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
126635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 | 31-CHILÓN | JOL CATARRAYA | RURAL | FISM2012-181 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 380321 | 380321 | 380321 | 380321 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
111926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PAR ALA ESC. PRIM INDIGENA GUILLERMO PRIETO CLAVE 07DPB1003T | 31-CHILÓN | CUMBRE NAJCHOJ | RURAL | FISM2012-126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 423384 | 423384 | 423384 | 423384 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
98532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADO TEMPLETE, 2 LETRINAS Y GRADAS EN LA ESC. PRIM. INDIGENA MELCHOR OCAMPO CLAVE 07DPB1190O | 31-CHILÓN | MEQUEJA | RURAL | FISM2012-13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1621415 | 1621415 | 1621415 | 1621415 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
111770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS 2 EE, ESTRUC. U-1C, ENE L COBACH EMSAD PLANTEL 279 CLAVE 07EMS0194V | 31-CHILÓN | TEMÓ | RURAL | FISM2012-120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1108748 | 554374 | 554374 | 554374 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
99155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MOCTEZUMA C.C.T. 07DPB2273T | 31-CHILÓN | YA'ALTZEMEN | RURAL | FISM2012-62 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CILON CHIAPAS | - | - | 872087 | 872087 | 872087 | 872087 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
98591 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO Y GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 07DPR0652Q | 31-CHILÓN | MAPIL | RURAL | FISM2012-26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1415198 | 1415198 | 1415198 | 1415198 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
5062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 M ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. BILINGUE ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 07DPB2258A | 31-CHILÓN | NUEVA JERUSALÉN | RURAL | FISM2012-03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 375247 | 375247 | 375247 | 193822 | 51.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
98536 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIMARIA INDIGENA BENITO JUAREZ C.C.T. 07DPB1464C | 31-CHILÓN | K'LSISAL | RURAL | FISM2012-14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 378968 | 372769 | 372769 | 372769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
99029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6.00X8.00 MTS EST RC EN LA ESC PRIM. REPUBLICA DEL PERU CLAVE 07EPB0304H | 31-CHILÓN | SAN MIGUEL TULIJÁ | RURAL | FISM2012-54 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 373284 | 366490 | 366490 | 366490 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
126643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN 01 AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIMARIA CONAFE INIDIGENA BICENTENARIO CLAVE 07KPB1776O | 31-CHILÓN | BUENAVISTA | RURAL | FISM2012-182 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 407149 | 407149 | 407149 | 407149 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
3780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIMARIA INDIGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPB2254E | 31-CHILÓN | CENTRO MAJCHUM | RURAL | FISM2012-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 436804 | 436804 | 436804 | 367636 | 84.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
141796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA DE 6.00 X8.00 M ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. INDIGENA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 07DPB285C | 31-CHILÓN | OXJETJÁ 2A. SECCIÓN (MUC' ULVE) | RURAL | FISM2012-042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 430168 | 430168 | 430168 | 430168 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
111982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA DE6.00 X 8.00 MTS EST RC EN LA ESC. PRIM. BILINGUE LIC BENITO JUAREZ | 31-CHILÓN | ESTRELLA DE BELÉN | RURAL | FISM2012-129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 373284 | 183478 | 183478 | 183478 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
99295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUC. RC EN LA ESC. PRIMARIA INDIGENA CUAHUTEMOC C.C.T. 07DPB3199I | 31-CHILÓN | PEÑA FUERTE | RURAL | FISM2012-091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 373695 | 360096 | 360096 | 360096 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
111883 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC. EN ESC. PRIMARIA INDIGENA JUSTO SIERRA MENDEZ C.C.T. 07DPB3013N | 31-CHILÓN | FRACCIÓN BUENAVISTA | RURAL | FISM2012-124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 394578 | 197289 | 197289 | 197289 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
146551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 MTS EST. RC EN AL ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FELIPE CARRILLO CLAVE 07DPB1227A | 31-CHILÓN | MUC'ULJA' | RURAL | FISM2012-053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 366957 | 366957 | 366957 | 366957 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
99246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2 EE, ESTRUCTURA U-1C | 31-CHILÓN | SACÚN CUBWITZ | RURAL | FISM2012-071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1144111 | 1144111 | 1144111 | 1144111 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
122787 |  |  |  | CONSTRUCCIONN 4 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM INDIGENA NIÑOS HEROES C.C.T. 07DPB1136J BARRIO 20 DE NOVIEMBRE SAN JERONIMO | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | FISM2012-168 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1238991 | 619495 | 619495 | 619495 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 4 | 3 | 75%
98834 |  |  |  | CONSTRUCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. BILINGUE FRANCISCO I MADERO CLAVE 07DPB30120 | 31-CHILÓN | TIERRA Y LIBERTAD | RURAL | FISM2012-49 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 431195 | 420594 | 420594 | 420594 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
26002 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON DOMO ESTRUCTURAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO LUIS ESPINOZA C.C.T.: 07EPR0016Q | 32-EL BOSQUE | ÁLVARO OBREGÓN | RURAL | 014-03-0054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 1084921 | 1084921 | 1084921 | 1084921 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
166498 |  |  |  | CONST. DE ANEXO PARA COCINA Y DES. ESCOLARES EN ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | 33-EL PORVENIR | CAPILLA | RURAL | 070-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H ATYUNTAMIENTOM MUNICIPAL | - | - | 341961 | 341961 | 341961 | 341961 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 13 | 13 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ANEXO DE COCINA, QUE MIDE 13X7 METROS
166506 |  |  |  | CONST. DE ANEXO PARA COCINA Y DES. ESCOLARES ESC. PRIM . FEDERAL IGNACIO ALDAMA | 33-EL PORVENIR | EL CAMBIL | RURAL | 070-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 372578 | 372578 | 372578 | 372578 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 13 | 13 | 100% | ESTEPROYECTO CONSISTE EN UN DESAYUNADOR QUE MIDE 13 X 7 MTROS Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO
166493 |  |  |  | CONST. DE ANEXO PARA COCINA Y DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. FEDERAL JOSE VASCONCELOS | 33-EL PORVENIR | BUENAVISTA UNO | RURAL | 070-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 341961 | 341961 | 341961 | 341961 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 13 | 13 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTPO ES ANEXO, EL ANEXO ES LA CONTRUCCCIÓN DE UN DESYUNADOR DE 13 X 7 MTS.
166528 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC.- PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA | 33-EL PORVENIR | LAS NUBES | RURAL | 070-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 627930 | 627930 | 627930 | 627930 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200.3 | 200.3 | 100% | SE ANOTO M2 PORQUE NO SE ENCONTRO ML
166569 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. DEL ESTADO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 33-EL PORVENIR | LAS SALVIAS | RURAL | 070-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 850648 | 850648 | 850648 | 850648 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 201 | 201 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTGE EN CONSTRUCCION DE 201 MTROS. DE BARDA PERIMETRAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL (201)
166534 |  |  |  | CONST. DE TEHCADO DE CANCHA DE USO MULTIPLES ESC. PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA | 33-EL PORVENIR | MOJÓN | RURAL | 070-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1085800 | 1085800 | 1085800 | 1085800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 19 | 19 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19 X 32 MTROS. Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA (1)
166579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FEDERAL FERNANDO MONTES DE OCA | 33-EL PORVENIR | LAS MARAVILLAS UNO | RURAL | 070-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 694245 | 694245 | 694245 | 694245 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 221 | 221 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 221 MTROS. DE BARDA PERIMETRAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL (221)
166573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. PRIM. FEDERAL JUAN ESCUTIA | 33-EL PORVENIR | NUEVA ESPERANZA | RURAL | 070-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 740092 | 740092 | 740092 | 740092 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
166633 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. FEDERAL JUAN ESCUTIA | 33-EL PORVENIR | NUEVA ESPERANZA | RURAL | 070-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE UN SANITARIO ESCOLAR QUE INCLUYE DOS MUEBLES SANITARIOS DOS PARA MUJERES Y DOS PARA HOMBRES Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO (1)
166597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA JOSE VASCONCVELOS | 33-EL PORVENIR | EL REMATE | RURAL | 070-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 976830 | 976830 | 976830 | 976830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 18 | 18 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 29 METROS Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL (266)
149078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SJ0102120536100EA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 348263 | 348263 | 348263 | 348263 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 380 | 380 | 100%
149042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO (ESC. PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SJ0102120086100EA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 239766 | 239766 | 239766 | 239766 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100%
18161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COCINA Y COMEDOR (ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE: 07DPR0015S) | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 408748 | 408748 | 408748 | 408748 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 189.58 | 189.58 | 100%
100510 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM JUAN ALVAREZ, CANTON SANTA ELENA | 38-HUEHUETÁN | SANTA ELENA | RURAL | 03024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 198146 | 198146 | 198146 | 198146 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 618 | 618 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
144668 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCAH DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC CLAVE: CC.T 07DPR0105K | 42-IXHUATÁN | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2201169 | 2201169 | 0 | 2190370 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA FISICAMNETE AL 100% Y FINANCIERAMENTE 99.5 %
8572 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 02 AULAS | 43-IXTACOMITÁN | LA OTRA BANDA | RURAL | 0430026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 840752 | 840752 | 840752 | 840752 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN CIEN PORCIENTO, TANTO FISICO COMO FINANCIERO.
11490 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 46-JIQUIPILAS | EL TRIUNFO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 705776 | 705776 | 705776 | 705776 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
11448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 46-JIQUIPILAS | GALICIA GALILEA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 328426 | 328426 | 328426 | 328426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
11495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | 46-JIQUIPILAS | UNIÓN AGRARISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 705776 | 705776 | 705776 | 705776 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
79605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ | 47-JITOTOL | SAN ANTONIO LA CUMBRE | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 487000 | 487000 | 487000 | 487000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 800 | 800 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BILINGUE BENITO JUAREZ
191065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIMARIA FEDERAL DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047030022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1998800 | 1998800 | 1998800 | 1998800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 624 | 624 | 100% | CONSTRUCCION DE TECAHDO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PROM. FRAL. RAFAEL PASCACIO GAMBOA
161662 |  |  |  | [FISM_036-03-0028] CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA CON CLAVE: 07EPR0462Y | 50-LA GRANDEZA | LA PINADA | RURAL | FISM_00601/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 1032000 | 1032000 | 1032000 | 1032000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100%
162970 |  |  |  | [FISM_036-03-0030] CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CON CLAVE: 07DPR3664P | 50-LA GRANDEZA | LLANO GRANDE | RURAL | FISM-00602/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 1032000 | 1032000 | 1032000 | 1032000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100%
57927 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA R.C. DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL AMADO NERVO CLAVE 07DPR3260X | 53-LAS MARGARITAS | SAN RAFAEL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
59982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EULALIO GUTIERREZ CLAVE 07DPB2451F | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE AYALA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 712041 | 712041 | 712041 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 297 | 175.23 | 59%
150778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 07DPR1141W | 53-LAS MARGARITAS | EL EDÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 384000 | 330981 | 330981 | 330981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 576 | 495.36 | 86% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS EMPRESTITO, BANOBRAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
42171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL RICARDO FLORES MAGON CLAVE 07DPR0028W | 53-LAS MARGARITAS | OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA CANCHA (1)
45188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS CLAVE: 07DPB3049B | 53-LAS MARGARITAS | CHACALA ANEXO SALTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 342 | 102.6 | 30%
150660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS R.C. DE 6.0 X 8.0 MTS EN ESC. PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO CLAVE 07PDB2035S | 53-LAS MARGARITAS | JALISCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 691205 | 691205 | 691205 | 691205 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO BANOBRAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
45115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC CLAVE: 07DPR0871C | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 28.8 | 30%
58626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. DE 6.00 X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NIÑOS HEROES CLAVE 07DPR0777Y | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MONTECRISTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 0.6 | 30%
60217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 07DPR48421 | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE (LAS FLORES) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99090 | 99090 | 99090 | 99090 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5.87 | 5.87 | 100%
44097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE: 07DPB1224D | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LA NUEVA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 144 | 100%
42411 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA E.C. 6.00 X 8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL RICARDO FLORES MAGON CLAVE 07DPR0028W | 53-LAS MARGARITAS | OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
52897 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0 X8.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CLAVE 07DPR3500F | 53-LAS MARGARITAS | BUENAVISTA PACHÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
44175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALVARO OBREGON CLAVE: 07DPB0921T | 53-LAS MARGARITAS | VICTÓRICO R. GRAJALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 126896 | 126896 | 126896 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 15.36 | 32%
45485 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPB0927N | 53-LAS MARGARITAS | LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 14.4 | 30%
44199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ROSARIO CASTELLANOS CLAVE: 07DPB0815J | 53-LAS MARGARITAS | SAN PEDRO YUTNIOTIC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 126896 | 126896 | 126896 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 15.36 | 32%
44206 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE TELPOCHCALLI CLAVE: 07DPB2094H | 53-LAS MARGARITAS | RANCHO ALEGRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 250189 | 250189 | 250189 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 30.24 | 63%
44140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 07DPB1585O | 53-LAS MARGARITAS | SAN VICENTE EL ENCANTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
45217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO BENITO JUAREZ CLAVE: 07EPR0259M | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
44189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ANTONIO BARBOSA HELDT, CLAVE: 07DPR1474K | 53-LAS MARGARITAS | AMPARO AGUA TINTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 126896 | 126896 | 126896 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 15.36 | 32%
44228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, CLAVE: 07DPR0044N | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
44138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO LIC AGUSTIN YAÑEZ CLAVE: 07DPB0056R | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ANA LA LAGUNA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
44039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE: 07DPR3257J | 53-LAS MARGARITAS | EL SALVADOR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 289655 | 289655 | 289655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 34.56 | 72%
150569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.0 X 8.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE 07DPR1141W | 53-LAS MARGARITAS | EL EDÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 384000 | 310740 | 310740 | 310740 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.81 | 81% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANOBRAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE 2011.
44081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EULALIO GUTIERREZ CLAVE 07DPB2451F | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE AYALA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
44093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA DEL BARRIO DE SANTA CECILIA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 554481 | 554481 | 554481 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 90 | 76.5 | 85%
42676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO CHAPULTEPEC CLAVE 07EPR0124Y | 53-LAS MARGARITAS | VERACRUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 636205 | 636205 | 636205 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 290 | 185.6 | 64%
134463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO Y TRIBUNA DE LA CANCHA | 54-LARRÁINZAR | LA LAGUNA | RURAL | 049-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 964500 | 964500 | 964500 | 964500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 600 | 600 | 100%
192032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE SUAREZ, CLAVE 07DPB1016X. | 58-MARAVILLA TENEJAPA | AGUA AZUL | RURAL | FISM-000216/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | - | - | 428502 | 428502 | 428502 | 428502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 100 | 100%
191495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE SUSO MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE 07DPB164OR | 58-MARAVILLA TENEJAPA | GUADALUPE MIRAMAR | RURAL | FISM-00064/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | - | - | 1663462 | 1663462 | 1663462 | 1663462 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 100 | 100%
191466 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CLAVE 07DPB1981O. | 58-MARAVILLA TENEJAPA | LOMA BONITA | RURAL | FISM-00063-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | - | - | 1550438 | 1550438 | 1550438 | 1550438 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 50 | 50%
191774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE DE C.T. 07DPB1710W. | 58-MARAVILLA TENEJAPA | NUEVA LINDAVISTA | RURAL | FISM-00065/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | - | - | 1630040 | 1630040 | 1630040 | 1630040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 100 | 100 | 100%
3110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON DOMO | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | EL PIRÚ | RURAL | 116-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1200017 | 1200017 | 1200017 | 1188653 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $11,364.51 LA OBRA ESTA FINIQUITADA AL 100%
157491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. PRIM. ESTADO DE CHIHUAHUA | 60-MAZAPA DE MADERO | LIBERTAD FRONTERA | RURAL | 053-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE MAZAPA DE MADERO | - | - | 1229041 | 1229041 | 1229041 | 1223659 | 99.6% | 64010 | 64010 | METROS CUADRADOS | 715.04 | 715.04 | 100% | QUEDA UN SALDO DE $5,381.38 LO CUAL SE REFLEJA COMO UN AHORRO PRESUPUESTAL
105310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 61-MAZATÁN | LÁZARO CÁRDENAS (LOS CUATES) | RURAL | FIII-005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 378807 | 378807 | 378807 | 378807 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 540 | 100%
2973 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDERNAS DEL RIO | 71-OSUMACINTA | NUEVA ESPERANZA | RURAL | 063-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 472822 | 472822 | 412929 | 412929 | 87.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.75 | 75% | MI META ES: OBRA; 1 EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES: $514,427.45 QUE CORRESPONDE DEL FISM 2012 $472,822.80 INVERSIONES ANTERIORES E INTERESES $41,604.65
91115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESC. PRIM FRAY MATIAS | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 87068 | 87068 | 87068 | 87068 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 207.17 | 207.17 | 100%
61098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL CON MALLA Y MURO DE ACCESO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 966932 | 966932 | 966932 | 966932 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
91943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM FED. MELCHOR OCAMPO | 73-PALENQUE | LA REFORMA DE OCAMPO | RURAL | 0245 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 788444 | 250000 | 250000 | 236533 | 94.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0 | 0%
75024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA | 73-PALENQUE | PORTACELI | RURAL | 0120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 787416 | 787416 | 787416 | 518314 | 65.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 324 | 280 | 86.4%
76998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS EN LA ESC. PRIMARIA GRAL. JESUS GONZALEZ ORTEGA | 73-PALENQUE | NUEVO SAN JOAQUÍN | RURAL | 0170 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 422252 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2012
61110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 73-PALENQUE | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 422252 | 422252 | 422252 | 418252 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
60742 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 73-PALENQUE | LAGUNA EMILIANO ZAPATA | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 422252 | 422252 | 422252 | 422252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
77148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 73-PALENQUE | NUEVO MERIDA | RURAL | 0173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 422252 | 422252 | 422252 | 422252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
60718 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 73-PALENQUE | RÍO CHANCALÁ | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMINIENTO MUNICIPAL | - | - | 422252 | 422252 | 422252 | 422252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
81975 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0208 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1307946 | 1307946 | 1307946 | 1307946 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
137704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DOROTEO ARANGO | 74-PANTELHÓ | SAN LUIS USIG | RURAL | 066-03-0062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 248208 | 248208 | 248208 | 248208 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
137777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO COMONFORT | 74-PANTELHÓ | LA ISLA | RURAL | 066-03-0064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 500047 | 500047 | 500047 | 500047 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
137805 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ILHUICAMINA | 74-PANTELHÓ | SAN JOSÉ BUENAVISTA TERCERO | RURAL | 066-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 470187 | 470187 | 470187 | 470187 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
137570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PRIMARIA CONAFE IGNACIO ARANGO | 74-PANTELHÓ | LA UNIÓN CARMEN REFORMA | RURAL | 066-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 512875 | 512875 | 512875 | 512875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
188758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO CANCHA DE BASQUET BOOL EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON CLAVE 07DPV2191J | 75-PANTEPEC | LIQUIDÁMBAR | RURAL | 0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1524605 | 1524605 | 1524605 | 1524605 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 510 | 510 | 100%
44256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EDUCATIVA ESC PRIMARIA 5 DE MAYO | 77-PIJIJIAPAN | LAS BRISAS | RURAL | 069-03-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 353218 | 269945 | 269945 | 269945 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
44188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIMARIA 10 DE ABRIL | 77-PIJIJIAPAN | EL ROSARIO | RURAL | 069-03-023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 370870 | 370870 | 370870 | 370870 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
44205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL | 77-PIJIJIAPAN | NUEVA URBINA | RURAL | 069-03-007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 641565 | 639751 | 639751 | 639751 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
44235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL | 77-PIJIJIAPAN | PROGRESO | RURAL | 069-03-004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 641565 | 604143 | 604143 | 604143 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
53304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL | 77-PIJIJIAPAN | UNIÓN CARRIZAL | RURAL | 069-03-006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 641565 | 641565 | 641565 | 641565 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
44193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 77-PIJIJIAPAN | TAMAULIPAS (JOAQUÍN AMARO) | RURAL | 069-03-026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 641565 | 599574 | 599574 | 599574 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
44278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA | 77-PIJIJIAPAN | EL CARMEN | RURAL | 069-03-034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 641565 | 631727 | 631727 | 631727 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO CON UN SALDO DE $ 9,838.31
116452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL ESCUELA PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE | 77-PIJIJIAPAN | TUTUÁN | RURAL | 069-03-018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 641565 | 606817 | 606817 | 606817 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
44201 |  |  |  | COSNTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 77-PIJIJIAPAN | LA GRANDE | RURAL | 069-03-005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 305714 | 305714 | 305714 | 305714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
46941 |  |  |  | BARDEADO PERIMETRAL | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | DOP/SE/FISM-004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HOONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 723841 | 723841 | 723841 | 723841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 168 | 168 | 100%
50372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 81-SABANILLA | EL CALVARIO | RURAL | DOP/SJ/FISM-022/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 448550 | 440948 | 440948 | 440948 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 576 | 576 | 100%
51716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO 6 X 8 MTS ESTRUCTURA RC | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | DOP/SJ/FISM-041/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 666130 | 325773 | 325773 | 325773 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 48 | 30 | 62.5%
168370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES | 82-SALTO DE AGUA | INDEPENDENCIA | RURAL | SJ0102XIV0770380 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 340244 | 340244 | 340244 | 268605 | 78.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
168279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES | 82-SALTO DE AGUA | LAS CATARATAS | RURAL | SJ0102XIV0770243 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 638434 | 638434 | 638434 | 374889 | 58.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
192328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA RC (ESCUELA PRIMARIA ESCOLAR CLAVE:07DPR4634B NIÑOS HEROES) | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SJ0102XIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 470755 | 470755 | 470755 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
168542 |  |  |  | EMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGE VICENTE GUERRERO CON CLAVE: 07DP2213E | 82-SALTO DE AGUA | ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES) | RURAL | SJ0102XIV0770008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 229711 | 229711 | 229711 | 221314 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | TERMINO LA OBRA POR LO CUAL FALTA FINIQUITAR Y SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
76081 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011, CONTRATO DE FECHA 27/7/11 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 958242 | 958242 | 958242 | 958242 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | EL CAPITAL 2012, POR $958,242.17, SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO QUE SE ANEXA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO 2EE C/U EST U-2C EN PRIMARIA FRAY VICTOR MARIA FLORES CVE 07DPR0729O DEL BARRIO SAN FELIPE ECATEPEC DE LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.
75837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CVE 07DPR0886E | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 591564 | 591564 | 353886 | 353886 | 59.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.59 | 59% | OBRA EN PROCESO, CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO NO. 3 Y MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, CON VARILLA NO. 3, MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO.
75881 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE CVE 07DPR4794M | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 264851 | 264851 | 264851 | 264851 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, CONSTRUCCION DE AULA A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MURO DE ENRACE, LOSA A DOS AGUAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARS DEL NO. 2,3,4 COLOCADAS CON CONCRETO FC=250 KG/CM2, CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE E INTERMEDIA, TIMPANO ARMADO, ZOCLO DE 10 CMS DE ESPESOR, MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN DE 15 Y 21 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM:ARE 1,2,3.
75961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO CVE 07EPR0355P (COL. NUEVA ESPERANZA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 332875 | 332875 | 332875 | 332875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, CONSTRUCCION DE CANCHA DE 18X30 MTS. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CIMENTACION CON MUROS DE 15 CMS DE ESPESOR DE BLOCK RELLENO DE 15X20X40 CMS. PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, REFOPRZADA CON MALLA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYADO CON CROCHA, PINTURA EN RAYAS.
75803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA PRIM. VICENTE GUERRERO CVE 07DPR0458M (BARRIO DE MARIA AUXILIADORA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 752883 | 752883 | 752883 | 752883 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B Y C, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CIMENTACION CON MUROS DE 20 CMS DE ESPESOR DE BLOCK RELLENO, PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA, BASE DE PORTERIA EN CANCHA.
142634 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO EN ECUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA, COMUNIDAD CHOJCHOW | 86-SAN JUAN CANCUC | CHOJCHOW | RURAL | 112-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 279173 | 279173 | 279173 | 279173 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
142376 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS TIPO UC EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ | 86-SAN JUAN CANCUC | YANCH'EN | RURAL | 112-03-0049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1115385 | 1115385 | 1115385 | 1115385 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
136497 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESCUELA PRIMARIA BILINGE UNIDAD EDUCATIVA, CLAVE 07DPB0362Z | 86-SAN JUAN CANCUC | TZAMETAL | RURAL | 112-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1281312 | 1200000 | 1078557 | 1078557 | 89.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 2.5 | 83.3%
136418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA, ESCUELA PRIMARIA BILINGE NIÑOS HÉROES, CLAVE 07DPB0557L | 86-SAN JUAN CANCUC | ONILTIC | RURAL | 112-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 587729 | 587729 | 587729 | 587729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
52065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL, C.C.T. 07DPB232F | 92-SOCOLTENANGO | ANEXO LAS ROSAS DE GUADALUPE | RURAL | 083-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 60014 | 60014 | 60014 | 60014 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 120 | 120 | 100%
52107 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE: 07DPB0174F | 92-SOCOLTENANGO | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 083-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 759126 | 759126 | 759126 | 759126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 600 | 600 | 100%
52140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONSELOS CLAVE; 07DPR4313S | 92-SOCOLTENANGO | SAN MIGUEL SOCTIC | RURAL | 083-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 386192 | 386192 | 287906 | 287906 | 74.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 402.3 | 74.5%
52017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESC PRIMARIA CRISTOBAL COLO C.C.T. 07DPR2263N | 92-SOCOLTENANGO | UNIÓN GUADALUPE | RURAL | 083-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 759126 | 759126 | 227738 | 227738 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 600 | 180 | 30%
52150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE: 07DPR4342N | 92-SOCOLTENANGO | EL SANTUARIO DOS (CAÑA CASTILLA) | RURAL | 083-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 759126 | 759126 | 759126 | 759126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
96430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO I. MADERO, CLAVE DE TRABAJO: 07DPB1816P | 92-SOCOLTENANGO | LA PLANADA | RURAL | 083-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 759126 | 759126 | 227738 | 227738 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 600 | 180 | 30%
17109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESC.PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CLAVE:07DPR05372, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 098SJ0102030346100EA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 416512 | 416512 | 416512 | 124953 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. EJIDO MORELOS.
17009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC.PRIM.LIC.GABRIEL RAMOS MILLAN, CLAVE:07EPR02535, 01 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SJ0102030216100EA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 696691 | 696691 | 696691 | 629872 | 90.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 470 | 423 | 90% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012.
17117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC.PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA, CLAVE:07DPR4552S, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SJ0102030356100EA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 842324 | 842324 | 842324 | 704052 | 83.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 620 | 496 | 80% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. COLONIA EL VERGEL.
17290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA ESC.PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CLAVE:07DPRD552R, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 098SJ0102030456100EA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 804883 | 804883 | 804883 | 715998 | 89% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 454.4 | 404.41 | 89% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, EJIDO EL TRIUNFO.
17216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA ESC.PRIM.JORGE CASANOVA CASTILLO CLAVE:07DPR23832 | 98-TAPACHULA | SAN AGUSTÍN JITOTOL | RURAL | 098SJ0102030426100EA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 820630 | 820630 | 820630 | 743771 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 491.4 | 91% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, EJIDO SAN AGUSTIN JITOTOL.
17497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO ESC.PRIMARIA DIEGO RIVERA CLAVE:07DPR4676A, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SJ0102030576100EA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 538988 | 538988 | 538988 | 161696 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE, COLONIA PALMEIRAS.
17364 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHADO EN CANCHA ESC.PRIMARIA OCHO DE MAYO CLAVE:07DPR34635, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 098SJ0102030496100EA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 834555 | 834555 | 834555 | 250366 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, FRACCION LAS GALERAS EL RETIRO.
17305 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC.PRIMARIA ESCUADRON 201 CLAVE:07EPR02535, 01 | 98-TAPACHULA | CEBADILLA 2A. SECCIÓN | RURAL | 098SJ0102030476100EA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 842324 | 842324 | 842324 | 759294 | 90.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 620 | 558 | 90% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, SEGUNDA SECCION CEBADILLA.
17285 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC.PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON CLAVE:07EPR0464W, 01 | 98-TAPACHULA | TINAJAS 1A. SECCIÓN | RURAL | 098SJ0102030446100EA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 842324 | 842324 | 842324 | 405259 | 48.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 620 | 297.6 | 48% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, PRIMERA SECCION DE TINAJAS.
23014 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALTAMIRANO , CLAVE: 07DPR3799D | 99-TAPALAPA | SAN ANTONIO | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1708994 | 1708994 | 1708994 | 1708994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 448 | 448 | 100% | CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA IGNACIO ALTAMIRANO, CLAVE: 07DPR3799D EL LA RIBERA SAN ANTONIO POR UN MONTO DE $ 1,708,994.82 CONSISTENTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 448 M2 DE LAMINA AUTOSOPORTABLE CAL.22, ASI COMO COSTRUCCION DE 80.63 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA.
23020 |  |  |  | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO 2DA. ETAPA | 99-TAPALAPA | MAZONO | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 225919 | 225919 | 225919 | 225919 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
2143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR CON GRADAS ESC. PRIM. BIL. MIGUEL DOMINGUEZ CVE.07DPB2491G | 102-TENEJAPA | CHACOMA | RURAL | 093-03-0055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 222571 | 222571 | 222571 | 222571 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 195.5 | 195.5 | 100% | LA META PARA ESTA OBRA ES: METRO LINEA.
16344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. BIL. LEONA VICARIO CVE CCT07DPB1373L | 102-TENEJAPA | CHIXTONTIC | RURAL | 093-03-0049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 444050 | 444050 | 444050 | 444050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA META DEL PROGRAMA ANUAL ES: CANCHA DEPORTIVA 1.
2372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ CVE 07KPB1480D | 102-TENEJAPA | TS'AKUBILJA | RURAL | 093-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 616002 | 616002 | 616002 | 616002 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA META PARA ESTA OBRA ES DE UNA CANCHA DEPORTIVA.
46140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. FRANCISCO INDALECIO MADERO CVE 07DPB0347G | 102-TENEJAPA | YETZUCUM | RURAL | 093-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 343600 | 343600 | 286729 | 286729 | 83.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA META PARA ESTA OBRA ES DE UNA CANCHA DEPORTIVA. ESTA OBRA QUEDA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $56,871.56
16073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE CVE 07DPB3079W | 102-TENEJAPA | LOS MANGOS | RURAL | 093-03-0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 601944 | 601944 | 601944 | 601944 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA META DEL PROGRAMA ANUAL FISICO ES: OBRA; 1.
2368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 6X8 MTS. PRIM. EDUARDO GUZMAN GOMEZ CVE 07DPR4894O | 102-TENEJAPA | YANCH'EN | RURAL | 093-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 275941 | 275941 | 275941 | 275941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA META PROGRAMADO ANUAL FISICO ES: OBRA; 1
117409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES CVE 07DPR1387V. | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 153289 | 122631 | 122631 | 76658 | 62.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 95.84 | 95.84 | 100%
91416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL ESC. PRIM. GONZALO AGUIRRE BELTRAN CVE 07DPB2302Y. | 103-TEOPISCA | SAN ANTONIO BELLAVISTA | RURAL | 094-03-0061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMEINTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 149146 | 119317 | 119317 | 2436 | 2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 200 | 50 | 25%
105103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN J.N. MAURO CALDERON CVE 07DJN0017Z (B. CENTRO). | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 113946 | 91157 | 91157 | 83109 | 91.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 27 | 27 | 100%
106892 |  |  |  | BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. RUBEN MIGUEL RINCON COUTIÑO CLAVE: 07DPR1220I | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 030166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1903876 | 1427907 | 1427907 | 951938 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 289.52 | 144.76 | 50%
90984 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE INES ESTRADA CAJIJA CLAVE 07DPR1376J | 104-TILA | EL LIMAR | URBANO | 030122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | - | - | 1019664 | 1019664 | 1019664 | 1019664 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 74.3 | 74.3 | 100% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE INES ESTRADA CAJIJA CLAVE 07DPR1376J METAS ES EN METRO LINEAL
97012 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL EN LA ESC. PRIM. FED. ANGEL ALBINO CORZO CLAVE:07EPR0182O | 104-TILA | TILA | URBANO | 030086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 830526 | 622894 | 622894 | 332210 | 53.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 74.3 | 29.72 | 40% | UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL
85440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDEDADO PERIMETRAL | 104-TILA | LOS ÁNGELES | RURAL | 030054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 467930 | 467930 | 467930 | 467930 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 182 | 182 | 100%
86434 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO | 104-TILA | EL PARAÍSO | RURAL | 030130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 463531 | 347648 | 347648 | 231765 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 643.5 | 322 | 50% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30X17 MTS ESCUELA PRIMIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE:07DPB1915Q
84906 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA FED. BIL. SIERVO DE LA NACION | 104-TILA | EL OCOTAL | RURAL | 030039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS | - | - | 376010 | 376010 | 376010 | 376010 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28 X 16 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SIERVO DE LA NACION C.C.T. 07DPB0312R. OBRA EJECUTADA AL 100%
96150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (ESC. PRIM. BIL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CLAVE: 07DPB1703M | 104-TILA | JOMAJIL | RURAL | MTC/DOPM/FISM-088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 576365 | 576365 | 576365 | 576365 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
86103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM FED BIL. FELIPE CARRILLO PUERTO | 104-TILA | CARMEN 2A. SECCIÓN | RURAL | 030036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 426306 | 426306 | 426306 | 416560 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
85258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLESESC PRIM CONAFE | 104-TILA | SAN NICOLÁS | RURAL | 030174 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 434666 | 434666 | 434666 | 434666 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
85348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y MODULOS SANITARIOS 2DA ETAPA | 104-TILA | JOLSIBAQUIL | RURAL | 030156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1760331 | 1760331 | 1760331 | 1760331 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA TIENDAS COMUNITARIAS Y SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA.
84931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA | 104-TILA | WOWOSLUMIL | RURAL | 030091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | - | - | 433041 | 433041 | 433041 | 433041 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA 28 DE AGOSTO CLAVE 07KPB1714B. OBRA EJECUTADA AL 100%
86098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA EN ESC PRIM BIL. VASCO DE QUIROGA | 104-TILA | CARMEN 3A. SECCIÓN (CARMEN CHINAL) | RURAL | 030035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 394976 | 394976 | 394976 | 394976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
86446 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28X15MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ CLAVE 07DPB2495C | 104-TILA | TILA | URBANO | 030038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1222188 | 1222188 | 1222188 | 1222188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100%
109024 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 16.50 MTS. (ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 07DPB2596A) | 104-TILA | TOCOB LEGLEMAL | RURAL | 030165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1211935 | 908951 | 908951 | 627229 | 69% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 528 | 264 | 50%
109646 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.10 MTS. (ESC. PRIM. EMILIO RABASA CLAVE: 07DPB2039O) | 104-TILA | EL LIMAR | URBANO | 030149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1309184 | 981888 | 981888 | 676781 | 68.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
86425 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC JOSE MARIA MORELOS | 104-TILA | TIONTIEPA BENITO JUÁREZ | RURAL | 030090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1299086 | 1299086 | 1299086 | 1095518 | 84.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.8 | 80% | CORRECCION EN EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE SER TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE 33.00X19.50 MTS. ESC. PRIM. BIL. RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 07DPB2497A DE LA LOCALIDAD LIBERTAD JONISHTIE 2A. SECCION
86436 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO | 104-TILA | EL PARAÍSO | RURAL | 030116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1288101 | 966075 | 966075 | 644050 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 33X19.5 MTS ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE:07DPB1915Q
85226 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM 24 DE FEBRERO | 104-TILA | MISOPA CHINAL | RURAL | 030034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1299934 | 1299934 | 1299934 | 1299934 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
84605 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. JOSE MARIA MORELOS | 104-TILA | TIONTIEPA BENITO JUÁREZ | RURAL | 030033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS | - | - | 1277901 | 1277901 | 1277901 | 1277901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 33 X 19.50 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 07DPB1913R. OBRA EJECUTADA AL 100%
152477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC. PRIM. FRAY MATIAS DE CORDOVA | 105-TONALÁ | SANTA ROSA LAS LIMAS | RURAL | 097/03/0046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 381746 | 286310 | 286310 | 197523 | 69% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
146747 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESC. PRIMARIA 12 DE OCTUBRE | 105-TONALÁ | IGNACIO RAMÍREZ | RURAL | 097/03/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 780796 | 778961 | 778961 | 778961 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 552 | 552 | 100%
146867 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESC. PRIMARIA 18 DE MARZO | 105-TONALÁ | PUEBLO NUEVO (SAN CAYETANO) | RURAL | 097/03/0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 806746 | 796065 | 796065 | 796065 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 552 | 552 | 100%
151991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO BARRIO SAN FELIPE | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 229826 | 226403 | 226403 | 226403 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 160.55 | 160.55 | 100%
134121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS CLAVE 07DPR3399H | 112-UNIÓN JUÁREZ | SANTO DOMINGO | URBANO | 105-03-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 339923 | 339923 | 339923 | 339923 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 441.66 | 441.66 | 100%
150338 |  |  |  | CONST. AULA DIDÁCTICA PREFABRICADA TIPO ROYAL BUILDING SISTEM ESC. PRIMARIA FRAY VICTOR MARIA FLORES CLAVE 07EPR0214Q | 113-VENUSTIANO CARRANZA | AGUACATENANGO | URBANO | 106-03-0055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 273268 | 273268 | 273268 | 266737 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $273,268.65 LA DIFERENCIA ES DEL PAGO DE RETENCIONES
150295 |  |  |  | CONST. AULA DIDÁCTICA PREFABRICADA TIPO ROYAL BUILDING SISTEM ESC. PRIMARIA GASPAR DIAZ REYES CLAVE 07DPR0850Q | 113-VENUSTIANO CARRANZA | ZONA URBANA | RURAL | 106-03-0054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 273268 | 273268 | 273268 | 266767 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE DE $273,268.65
99180 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC (ESCUELA PRIMARIA DEL EDO. 13 DE ENERO; CLAVE: 07EPR0410S), CABECERA MUNICIPAL ( BARRIO GUADALUPANO) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASJ010020112012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 331207 | 331207 | 331207 | 327571 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE, FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO EL 98.90% FALTA POR PAGAR EL 2% SOBRE NOMINA. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON FISM 2012 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, DEL FISM 2012 LE CORRESPONDE $331,206.87 Y DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS LE CORRESPONDE $25,000.00
166689 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESCUELA PRIM JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CVE: 07DNR0734Z (EJ. CRISTOBAL OBREGON) | 116-VILLAFLORES | CRISTÓBAL OBREGÓN | URBANO | 108-03-0201 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 1136068 | 1048822 | 1048822 | 1048822 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA OBRA
166712 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y LAVADERO ESC. PRIM. MIGUEL ALEMÁN VELDÉZ CVE: 07EPR0365W (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0196 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 239094 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 13.5 | 13.5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
166683 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PET (N.C.P. LAS TRINITARIAS) | 116-VILLAFLORES | LAS TRINITARIAS | RURAL | 108-03-0194 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 134445 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
151558 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES | 117-YAJALÓN | NUEVA ESPERANZA | RURAL | 014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
150876 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA ECONÓMICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGE LA INDEPENDENCIA CLAVE: 07DPB3248A | 117-YAJALÓN | SAN MIGUEL OJO DE AGUA | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
149768 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA ECONÓMICA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA VICENTE GUERRERO CLAVE: 07DPB2024M | 117-YAJALÓN | EL PRADO | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE YAJALON | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
150746 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA ECONÓMICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 07DPB3062W | 117-YAJALÓN | SANTA CANDELARIA | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
151634 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA ECONOMICA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE :07EPB0852M | 117-YAJALÓN | LA PERSEVERANCIA | RURAL | 015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
151169 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA ECONOMICA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA CLAVE: 07KPB1223O | 117-YAJALÓN | CALLEJÓN LORENA SHASHIJÁ | RURAL | 009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
151298 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA ECONOMICA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA CLAVE: 07KPB1665J | 117-YAJALÓN | SAN PEDRO JOTOLÁ | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
149794 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 07DPR0978V | 117-YAJALÓN | SAN VICENTE | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
151479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FED. CLEMENTE TRUJILLO CLAVE: 07DPR3601D | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
149860 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM.BENEMERITO DE LAS AMERICAS CLAVE: 07DPB0032H | 117-YAJALÓN | SHASHIJÁ | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
151390 |  |  |  | TECHADO DE PLAZA CIVICA | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 710000 | 710000 | 710000 | 710000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
149814 |  |  |  | TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS 21 DE MARZO CLAVE: 07DJN0621G | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
74216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. ANGEL ALBINO CORZO CVE. 07EPR0224X | 118-ZINACANTÁN | NAVENCHAUC | URBANO | 111-03-0083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1253733 | 1253733 | 1253733 | 1253733 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
74054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. CUAUHTEMOC CVE. 07DPB2338M | 118-ZINACANTÁN | CHAJTOJ | RURAL | 111-03-0080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 348121 | 348121 | 348121 | 348121 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
74348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. 14 DE SEPTIEMBRE CVE. CTO7KPBM058 | 118-ZINACANTÁN | CHIQUINIVALVO | RURAL | 111-03-0088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 306499 | 306499 | 306499 | 306499 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
3424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESC. PRIM. FRAL. FRAY MATIAS DE CORDOVA CLAVE 07DPR0569R | 122-MEZCALAPA | EL PROGRESO (CHINTUL) | RURAL | 122-03-0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 297502 | 89251 | 89251 | 89251 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.3 | 30%
AMPLIACIÓN
52977 |  |  |  | AMPLIACION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE: 07DPB1465B | 22-CHALCHIHUITÁN | ISRAEL | RURAL | SH/DGP/FISM943/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100%
2907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMRIA JOSE VASCONSELOS CALDERON | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | QUIRINGUICHARO | RURAL | 116-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 383386 | 383386 | 383386 | 383386 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
105969 |  |  |  | PLAZA CIVICA | 61-MAZATÁN | MAZATÁN | URBANO | FIII-010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 134036 | 134036 | 134036 | 134036 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 323.3 | 323.3 | 100%
MEJORAMIENTO
150382 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO, CLAVE: 07DPR2982V, RANCHERIA SAN JOSE YOCNAJAB | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 96466 | 96466 | 96466 | 91524 | 94.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,113/2012, BENEFICIANDO A 227 PERSONAS
188380 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL ROSARIO MARIN ESQUINCA CLAVE: 07DPR2984T, RANCHERIA LAGUNA LARGA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | LAGUNA LARGA | RURAL | 140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 122388 | 122388 | 122388 | 121328 | 99.1% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000649/2012, BENEFICIANDO A 92 PERSONAS
128034 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 349497 | 349497 | 349497 | 349497 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
2936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS EROES CLAVE: 07DPR48530 | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | SANTA RITA LA FRONTERA | RURAL | 116-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYNTAMIENTO MUNICIPÁL | - | - | 383385 | 383385 | 383385 | 383385 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
2923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLESEN ESCUELA PRIMARIA PROF. EFRAIN ABADIA RINCON: CLAVE: 07DPR3737 ZONA 111 | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 116-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 383386 | 383386 | 383386 | 383386 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
7806 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (2A ETAPA), LOC. OCOTEPEC | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | SE-08-06-30015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 548851 | 164655 | 164655 | 164655 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (ESC. PRIM. COMUNITARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA) | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | SJ-01-06-30010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | - | - | 351685 | 345656 | 345656 | 345656 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA (ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO) | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | SJ-01-06-30022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 930076 | 279023 | 279023 | 279023 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
142868 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGE BENITO JUAREZ GARCIA, COMUNIDAD YOKWITZ | 86-SAN JUAN CANCUC | YOR'WITZ | RURAL | 112-03-0055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 287650 | 287650 | 287650 | 287650 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
51970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE: 07DPR0488G | 92-SOCOLTENANGO | EL SANTUARIO | RURAL | 083-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1067302 | 1067302 | 1067302 | 1067302 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
52185 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE: 07KPR5054L | 92-SOCOLTENANGO | NUEVA JERUSALÉN CASCAJAL | RURAL | 083-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 236208 | 236208 | 236208 | 236208 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
86433 |  |  |  | ENMALLADO PERIMETRAL (ESC. PRIMARIA BIL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 104-TILA | EL CALVARIO | RURAL | 030037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 793755 | 595316 | 595316 | 396877 | 66.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 242.84 | 161 | 66.3% | ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPV0576Z
3502 |  |  |  | REHABILITACION DE UNA AULA EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 07DP1762C | 122-MEZCALAPA | NUEVO MÉXICO | RURAL | 122-03-0077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 111605 | 33481 | 33481 | 33481 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
109158 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA: BENIGNO GOMEZ CAL Y MAYOR C.T. 07EPR0348F | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FISM-000381/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 32618 | 32618 | 32618 | 32618 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 647.02 | 647.02 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
109099 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL: HERMENEGILDO GALEANA C.T. 07DPR0721W | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FISM-000380/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 42560 | 42560 | 42560 | 42560 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 844.23 | 844.23 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
108799 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA: FELIPE CARRILLO PUERTO C.T. 07DPR0331G | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FISM-000379/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 14481 | 14481 | 14481 | 14481 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 287.25 | 287.25 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
108483 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA: VICENTE GUERRERO C.T. 07DPR0722V | 123-EL PARRAL | JERICÓ (PORVENIR) | RURAL | FISM-000378/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 34210 | 34210 | 34210 | 34210 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 678.6 | 678.6 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
MANTENIMIENTO
123116 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA | 10-ARRIAGA | PUNTA FLOR | RURAL | FISM-000110/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 211490 | 211490 | 211490 | 211490 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1201.28 | 1201.28 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 211,490.39. ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100%.
123291 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE | 10-ARRIAGA | EL PLEITO | RURAL | FISM-000185/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 405.05 | 405.05 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 100,000.00. SE REPORTA AL 100%
123268 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL M. CORZO | 10-ARRIAGA | SAN PABLO | RURAL | FISM-000184/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 143820 | 143820 | 143820 | 143820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 208.22 | 208.22 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 143,820.13. SE REPORTA AL 100%
123204 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 24 DE FEBRERO | 10-ARRIAGA | AGUA FRÍA | RURAL | FISM-000201/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 99023 | 99023 | 99023 | 99023 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 690.52 | 690.52 | 100% | ESTA OBRA ES DEL RECURSO FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 99,023.24. SE REPORTA AL 100%
192162 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE: 07DPR2097F, RANCHERIA SANTA ELENA LAS AGUJAS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SANTA ELENA LAS AGUJAS | RURAL | 145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 17151 | 17151 | 17151 | 17019 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,670/2012, BENEFICIANDO A 15 ALUMNOS
131432 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 07DPR4183P, BARRIO LA PILETA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 131169 | 131169 | 131169 | 129319 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, AULA POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000339/2012 BENEFICIANDO A 242 ALUMNOS
8699 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA (NIVEL PRIMARIA) | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 170000 | 153000 | 153000 | 126878 | 82.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 60 | 49 | 81.7%
46031 |  |  |  | REHABILITACION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LA UNION CLAVE: 07EPR0457M | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 560000 | 168000 | 168000 | 168000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 0.9 | 30%
61664 |  |  |  | REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO BENITO JUAREZ, CLAVE 07EPR0259M | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LAS PALMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
60320 |  |  |  | REHABILITACION Y PROTECCION DE BARDA EN ESC. PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO, CLAVE 07DPB20355 | 53-LAS MARGARITAS | JALISCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 164744 | 164744 | 164744 | 164744 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 723.08 | 723.08 | 100%
134531 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHADO EN ESC. PRIM. FRAY MATIAS DE CORDOVA | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 337840 | 337587 | 337587 | 337587 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 600 | 600 | 100%
64539 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE 07 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA POLICRONIO FIGUEROA CLAVE 07DPR06310 | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASJ02-02-00336200 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 124986 | 124986 | 124986 | 120412 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 7 | 7 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $4,574.21. LA UNIDAD DE MEDIDA SON 07 AULAS
3009 |  |  |  | REHABILITCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. RURAL DR. JAIME BODET, CLAVE: 07DPR1509J | 71-OSUMACINTA | EL PARAÍSO | RURAL | 063-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 523604 | 523604 | 490441 | 490441 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.85 | 85% | MI META EN ESTA OBRA ES: OBRA;1 EL SISTEMA NO ME LA OPCION DE ESCRIBIR
90620 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA AULAS | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0234 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICPAL | - | - | 67512 | 67512 | 67512 | 67512 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100%
EQUIPAMIENTO
138148 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALVARO OBREGON DE LA COMUNIDA DE LUQUILHO | 54-LARRÁINZAR | LUQUILHO | RURAL | 049-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 40260 | 40260 | 40260 | 40260 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
3085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1.00 ESPACIO QUE FUNGIRA COMO AULA EN ESC. TELEBACHILLERATO ENSAD 219 CON CLAVE: 07ENSO129V | 1-ACACOYAGUA | LOS CACAOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 432401 | 432401 | 432401 | 425227 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
156514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. TELESECUNDARIA NO. 100 MARIA MONTESSORI (B. CASCAJAL) | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 07SJ0103000096100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 476499 | 238493 | 238493 | 238493 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 513 | 256.5 | 50% | LOCALIDAD BARRIO CASCAJAL
123185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ESC. SECUNDARIA JUAN JAIME DOMINGUEZ ORTEGA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-000200/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 382306 | 382306 | 382306 | 382306 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | ESTA OBRA ES DEL RECURSO FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 382,306.00. SE REPORTA AL 100%
14054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA #337 CRISTOBAL COLON CLAVE: 07ETV0331E | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 64347 | 64347 | 64347 | 64347 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL PARA LA ESCUELA
5938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA | 14-BERRIOZÁBAL | RÍO BLANCO | RURAL | 012-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | - | - | 518946 | 506494 | 506494 | 506494 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA . LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO.
44142 |  |  |  | CONST. DE ANEXO ESCOLAR, TELESEC. 1312 | 16-CACAHOATÁN | PLATANILLO | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 92689 | 84962 | 84962 | 84962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
29744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 187529 | 177620 | 177620 | 177620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | ESC. SEC. TECNICA 15, BARRIO MIGUEL HIDALGO
39210 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS, TELESEC. 059 | 16-CACAHOATÁN | UNIÓN ROJA | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 221193 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 237.42 | 237.42 | 100%
188291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BASAMENTO EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO COMITAN , CON CLAVE : 07EES0013M, BARRIO NICALOCOK | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 7999 | 7999 | 7999 | 7495 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,117/2012, BENEFICIANDO A 480 PERSONAS
192188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO COMITAN, CLAVE: 07EES0013M, BARRIO NICALOCOK | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 425796 | 425796 | 425796 | 387941 | 91.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,029/2012, BENEFICIANDO A 480 ALUMNOS
50744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUET BOL, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 84, CLAVE: 07DST0088W | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/CDRP/FISM144/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 866429 | 866429 | 866429 | 793616 | 91.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
91027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA TELESECUNDARIA NO. 883 BELISARIO DOMINGUEZ | 24-CHANAL | SIBERIA | RURAL | F3-044-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 456387 | 456387 | 456387 | 456387 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
167229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA TELESECUNDARIA NO. 908 JOSE VASCONSELOS CALDERON CVE 07ETV0956H | 26-CHENALHÓ | YABTECLUM (PUEBLO VIEJO) | RURAL | 026-03-0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHIAPAS | - | - | 1279651 | 1045439 | 1045439 | 1045439 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.9 | 90%
2697 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA ESC. SEC. JOSE EMILIO GRAJALES | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1046281 | 1046281 | 1046281 | 1046281 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
112278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO 806 (JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ) | 31-CHILÓN | JOL SACÚN | RURAL | FISM2012-137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 638865 | 634292 | 634292 | 634292 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
5015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES GRADAS Y TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 C.C.T. 07STO023M | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FISM2012-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPÁS | - | - | 1964185 | 1964185 | 1964185 | 1950305 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
10563 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON DOMO ESTRUCTURAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 110 C.C.T.:07DFCT0113E | 32-EL BOSQUE | SAN CAYETANO | RURAL | 014-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 1654810 | 1654810 | 1654810 | 1654810 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | SE MANEJO EN UNIDAD DE MEDIDA OBRA, YA QUE SE HIZO LA CANCHA Y EL DOMO ESTRUCTURAL.
166523 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA 199 JOSE VASCONCELOS | 33-EL PORVENIR | LAS SALVIAS | RURAL | 070-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 843999 | 843999 | 843999 | 843999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 266 | 266 | 100% | SE ANOTO M2 PORQUE NO SE ENCONTRO LA META M LINEAL
166530 |  |  |  | CONST. DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULT. ESC. TELESC. ROSARIO CAST. F. | 33-EL PORVENIR | EL CAMBIL | RURAL | 070-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 998374 | 998374 | 998374 | 998374 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 19.3 | 19.3 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.30X 32.00 MTS. Y LA UNIDAD DE MEDIAD ES OBRA
166578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TEKESECUNDARIA 571 ROSARIO CAST. FIGUEROA | 33-EL PORVENIR | EL CAMBIL | RURAL | 070-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 620014 | 620014 | 620014 | 620014 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 181 | 181 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 181 MTROS. DE BARDA PERIMETRAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL (181)
127892 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011 (CONSTRUCC. TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. ESC. TELESECUNDARIA 1224, EMILIO RABASA ESTEBANELL. CLAVE 07ETV1247NS | 37-FRONTERA HIDALGO | POBLADO FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 035-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 808117 | 808117 | 808117 | 808117 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580 | 580 | 100%
101106 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC TELESEC 432, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EJIDO PLAN DE AYALA | 38-HUEHUETÁN | PLAN DE AYALA | RURAL | 03023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 381384 | 381384 | 381384 | 381384 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 576 | 576 | 100% | PROYECTO EJERDICO AL 100%
162492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO ESCUELA SECUNDARIA TEC. NUM. 25. | 44-IXTAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 863521 | 863521 | 863521 | 863521 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 628.16 | 628.16 | 100%
11821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | 46-JIQUIPILAS | MICHOACÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MPAL | - | - | 705776 | 705776 | 705776 | 705776 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 614.2 | 614.2 | 100%
190968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. SEC. NIÑOS HEROES | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047030021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 899000 | 899000 | 899000 | 899000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 270 | 270 | 100% | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. NIÑOS HEROES
190891 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. SEC. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047030020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1064000 | 1064000 | 1064000 | 1064000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 537 | 537 | 100% | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA
161345 |  |  |  | [FISM_036-03-0026] CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME SABINES GUTIERREZ CON CLAVE: 07ETV0196Q | 50-LA GRANDEZA | LLANO GRANDE | RURAL | FISM-000605/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 209.3 | 209.3 | 100%
61652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N 1194 IGNACIO JOSE DE ALLENDE CLAVE 07ETV1217T | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ALLENDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2.83 | 2.83 | 100%
42661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO ROSARIO CASTELLANOS, CLAVE 07EES0148A | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 561350 | 561350 | 561350 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.86 | 86% | SE ESPECIFICA EN LAS METAS COMO UN MODULO SANITARIO
151293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTIVA R.C. 6.0 X 8.0 MTS. EN ESC. TELESECUNDARIA N 1193 JUAN SABINES GUTIERREZ CLAVE: 07ETV1216U | 53-LAS MARGARITAS | CHIAPAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS EMPRESTITO, BANOBRAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
45302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 599 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07ETV0650Q | 53-LAS MARGARITAS | EL ENCANTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 126896 | 126896 | 126896 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 15.36 | 32%
45356 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1193 JUAN SABINES CLAVE: 07ETV1216U | 53-LAS MARGARITAS | CHIAPAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
44121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00MTS, EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1202 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: 07ETV1225B | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO POZA RICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 126896 | 126896 | 126896 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 15.36 | 32%
105090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 61-MAZATÁN | MARTE R. GÓMEZ | RURAL | FIII-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 340349 | 340349 | 340349 | 340349 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 540 | 100%
91832 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESC. SEC. PALENQUE DEL ESTADO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0244 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 154096 | 154096 | 154096 | 154096 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 319.9 | 319.9 | 100%
61096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 73-PALENQUE | FRANCISCO I. MADERO NORTE | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 422252 | 422252 | 422252 | 422252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
77264 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 73-PALENQUE | GRACIANO SÁNCHEZ | RURAL | 0174 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 422252 | 145000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTARA EN ELE MES DE OCTUBRE, SE SE REALIZA EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO.- 985
60745 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 73-PALENQUE | LA AURORA | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 422252 | 180000 | 180000 | 170810 | 94.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.4 | 40% | OBRA EN PROECESO
92512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA TELSEC. NO.- 1111 | 73-PALENQUE | ARROYO JERUSALÉN | RURAL | 0249 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 422252 | 130000 | 130000 | 126675 | 97.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0 | 0%
89740 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA SEC. TEC. NO.- 10 | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0231 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 695937 | 695937 | 250000 | 208781 | 30% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 0 | 0%
77304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0175 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1069316 | 1069316 | 550000 | 512584 | 47.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.5 | 50% | LA OBRA SE REALIZA EN EJEIDO LAS JOYAS
79564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES | 73-PALENQUE | RÍO CHANCALÁ | RURAL | 0193 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1069316 | 1069316 | 1069316 | 1069316 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
78337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. ESTATAL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0180 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1069316 | 1069316 | 1069316 | 1069316 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
97324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TELESEC. N0.- 498 | 73-PALENQUE | LA REFORMA DE OCAMPO | RURAL | 0123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1069316 | 1069316 | 1069316 | 1069316 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
78109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES NE LA ESC. SEC. FEDERAL BENITO JUAREZ NO.- 025 | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0177 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1457913 | 1457913 | 1457913 | 1457913 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
44184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 622 SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 77-PIJIJIAPAN | PLAN DE AYALA | RURAL | 069-03-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 353218 | 258943 | 258943 | 258943 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
53279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL | 77-PIJIJIAPAN | SANTA VIRGINIA | RURAL | 069-03-049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 25000 | 24994 | 24994 | 24994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 100 | 100%
169287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 82-SALTO DE AGUA | SAN PEDRO SABANA | RURAL | SJ0103XIV0770350 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 436848 | 436848 | 436848 | 202301 | 46.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
76399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO TELESECUNDARIA NO. 1410 MI PATRIA ES PRIMERO CVE 07ET1433J | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 622609 | 622609 | 622609 | 622609 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO NO. 3 Y MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION, CADENAS Y CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2.
136876 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 154, CLAVE 07DST0156C | 86-SAN JUAN CANCUC | IWILTIC | RURAL | 112-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1361108 | 1361108 | 1361108 | 1361108 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 4 | 4 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
15990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL SEC.TECNICA CECATI NO.86 CLAVE:07DBT0006V, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SJ0103030086100EA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 820000 | 820000 | 820000 | 738174 | 90% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 544 | 489.6 | 90% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. INDECO CEBADILLA.
147452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. TELESECUNDARIA | 105-TONALÁ | MIGUEL HIDALGO NO. 1 | RURAL | 097/03/0048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 381746 | 286309 | 286309 | 212625 | 74.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 480 | 350 | 72.9%
145068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESC. SEC. JESUS GARCIA CORONA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 731366 | 721966 | 721966 | 721966 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 552 | 552 | 100%
147984 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL ESC. SEC. BELISARIO DOMINGUEZ | 105-TONALÁ | CABEZA DE TORO | URBANO | 097/03/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 784186 | 782527 | 782527 | 782527 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 552 | 552 | 100%
2740 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA (ESC. SEC. UNION Y PROGRESO CCT 07DES0038W) | 110-TUZANTÁN | XOCHILTEPEC | RURAL | SJ01030302561002012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 1079560 | 1079560 | 1079560 | 828506 | 76.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 633.6 | 633.6 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%
150227 |  |  |  | CONST. AULA DIDÁCTICA PREFABRICADA TIPO ROYAL BUILDING SISTEM ESC. SECUNDARIA NO. 54, CLAVE 07DST0054F | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SOYATITÁN | URBANO | 106-03-0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 273268 | 273268 | 273268 | 266767 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $273,268.65 LA DIFERENCIA ES DEL PAGO DE RETENCIONES
124010 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE 208.68 METROS LINEALES, PARA LA ESCUELA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, CLAVE: 07EES0012N (3RA ETAPA) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASJ010030092012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 468358 | 468358 | 468358 | 468358 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 208.68 | 208.68 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA,OPERANDO EFICIENTEMENTE, ESTA OBRA SE PRESUPUESTO CON FISM 2012 POR UN IMPORTE DE $468,358.28 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFECIARIOS POR UN IMPORTE DE $52,039.81, DANDO UN IMPORTE TOTAL DE $520,398.09. DEL FISM 2012 SE EJERCIO $468,358.28 Y LOS BENEFICIARIOS APORTARÓN $27,500.00
99196 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, 2A. ETAPA (ESCUELA SECUNDARIA DEL EDO. ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA; CLAVE: 07EES0173Z); CABECERA MUNICIPAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASJ010030352012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 233531 | 233531 | 233531 | 233531 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 98.15 | 98.15 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON FISM 2012 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, DEL FISM 2012 SE INVIRTIO $233,530.94 Y DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS LE CORRESPONDE $25,947.88, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $259,478.82
82218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 365 MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CLAVE: 07ETV0375B, EN CANTON LAS BRISAS | 114-VILLA COMALTITLÁN | CANTÓN LAS BRISAS | RURAL | EASJ010040042012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 288700 | 288700 | 288700 | 288700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 474.14 | 474.14 | 100% | PROYECTO FISM 2012, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE, ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON FISM 2012 CON UNA IMPORTE DE $288,700.00, Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS POR UN IMPORTE DE $32,077.78, DANDO UN IMPORTE TOTAL DE LA OBRA DE $320,777.78
166653 |  |  |  | TERMINACIÓN DE 01 ANEXO ESC. TELESECUNDARIA NO. 737 CLAVE 07ETV0722T (FRACCIONAMIENTO LA FRAYLESCA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 258694 | 258694 | 258694 | 258694 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ANEXO
3433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESC. CECYTECH 13 CON CLAVE 07ETC0013A | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-03-0054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 472000 | 141600 | 141600 | 141600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
AMPLIACIÓN
3304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO RC PARA ESCUELA TELESECUNDARIA 1311MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 07ETV13450 BARRIO SAN JOSE | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | BARRIO SAN JOSÉ | RURAL | 116-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 333063 | 333063 | 333063 | 333063 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
2917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1206 GUADALUPE VICTORIA CLAVE: 07ETV1223Y | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | LA VICTORIA | RURAL | 116-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 427247 | 427247 | 427247 | 427247 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
3293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN DOMO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA 338, ALFONZO GARCIA ROBLES CLAVE: 07FTV3320 | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1242966 | 1242966 | 1242966 | 1242966 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
71625 |  |  |  | REHAB. AULAS ESCOLARES EST 4, CLAVE 07DST0004Y, TRES MODULOS Y UN LABORATORIO, DESMONTE Y COLOCACION DE LAMINA R27 CAL. 26, COLOC. PLAFON Y PINTURA EN GRAL. | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1204817 | 1204817 | 1204817 | 1204817 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1102.93 | 1102.93 | 100% | TERMINADA Y OPERANDO
159138 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULAS, ESC. SEC. TEC. NO. 55 CVE: 07DST0055E (EJ. JESUS MARIA GARZA) | 116-VILLAFLORES | JESÚS MARÍA GARZA | URBANO | 108-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 512551 | 512551 | 512551 | 512551 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | FISM-000160/2012
107379 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA: TECNICA N° 34 MIGUEL LARA VASALLOS, CLAVE 07DST0034S | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FISM-000377/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 22913 | 22913 | 22913 | 22913 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
MANTENIMIENTO
122247 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA NO. 419 OCTAVIO PAZ LOZANO | 10-ARRIAGA | PUNTA FLOR | RURAL | FISM-000113/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 190921 | 190921 | 190921 | 190921 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1406.44 | 1406.44 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012. AMORTIZANDO EL CAPITAL BANOBRAS CON UN MONTO TOTAL DE $ 190,921.11. ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100%.
63267 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS AULAS ESCOLARES EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 671 VICENTE GUERRERO | 39-HUITIUPÁN | EL OCOTAL | RURAL | 0390048SJ077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 122182 | 122182 | 122182 | 122182 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 192 | 192 | 100% | OBRA CONCLUIDA
5411 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS, ESC. TELESECUNDARIA JUAN SABINES 241, CLAVE: O7ETV0073G | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 190457 | 190457 | 190457 | 190457 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3543 | 3543 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
124100 |  |  |  | PISO FIRME (COBERTURA MUNICIPAL) | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM-00419/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 1963500 | 392700 | 392700 | 392700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9350 | 9350 | 100% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE $ 1,963,500.00 DEL CUAL $ 392,700.00 DEL FISM Y $ $ 1,570,800.00.SE REPORTA AL 100%.
141226 |  |  |  | PISOS FIRMES (CABECERA MUNICIPAL) | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-00381/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 321300 | 321300 | 321300 | 321300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7650 | 7650 | 100% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE $ 1,606,300.00 DE LOS CUALES FISM APORTA $ 321,300.00 Y HABITAT $ 1,285,200.00. SE REPORTA AL 100%
5981 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) ZONA SUROESTE | 14-BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 012-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | - | - | 802536 | 784594 | 784594 | 784594 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19108 | 9554 | 50% | OBRA FINIQUITADA . LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO
61790 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVENDA: PISO FIRME | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1339464 | 1339464 | 1339464 | 1339464 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31892 | 31892 | 100% | ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSO CON OBRAS DEL RAMO 20, PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS.
4643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME (1A ETAPA) DIVERSAS COMUNIDADES | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 017-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 909636 | 909636 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 21658 | 0 | 0%
146825 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) GRUPO BARRIO LA CUEVA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 49982 | 49982 | 49982 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,725/2012, BENEFICIANDO A 60 PERSONAS
186431 |  |  |  | PISO FIRME ZONA RURAL MICROREGION CORDILLERA, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 304928 | 304928 | 304928 | 304928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3580 | 3580 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,681/2012, BENEFICIANDO A 3580 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DE 2011 POR EL IMPORTE DE $24,999,999.63) (11 MESES)
186868 |  |  |  | PISO FIRME ZONA RURAL MICROREGION ALTOS, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 826258 | 826258 | 826258 | 826258 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10046.4 | 10046.4 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,680/2012, BENEFICIANDO A 1,400 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DE 2011 POR EL IMPORTE DE $24,999,999.63) (11 MESES)
186963 |  |  |  | PISO FIRME ZONA RURAL MICROREGION DEPRESION CENTRAL, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 344159 | 344159 | 344159 | 344159 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4238.4 | 4238.4 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,683/2012, BENEFICIANDO A 608 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DE 2011 POR EL IMPORTE DE $24,999,999.63) (11 MESES)
186581 |  |  |  | PISO FIRME ZONA RURAL MICROREGION MESETA, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 1272651 | 1272651 | 1272651 | 1272651 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15091 | 15091 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,679/2012, BENEFICIANDO A 2,124 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DE 2011 POR EL IMPORTE DE $24,999,999.63) (11 MESES)
3194 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME | 29-CHICOASÉN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 029-03-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 84252 | 84252 | 84252 | 84252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 401.2 | 401.2 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $421,260.00 DE LOS QUE DEL FISM APORTA $84,252.00 Y DEL SUBSIDIO PDZP $337.008.00
3065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 71-OSUMACINTA | OSUMACINTA | URBANO | 063-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 34267 | 34267 | 34267 | 34267 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 816 | 816 | 100% | EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE $171,355.76, MEZCLA DE RECURSOS CON SEDESOL $137,088.00
66690 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 73-PALENQUE | MONTE DE SIÓN | RURAL | 040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 121945 | 121945 | 121945 | 121945 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29 | 29 | 100%
65438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 82-SALTO DE AGUA | EL PARAÍSO | RURAL | SH05XIV0770142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 312581 | 312581 | 312581 | 308081 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1237.5 | 1237.5 | 100% | EJERCIO AL 100% Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL CON UN $ 4,500.53 PESOS
64750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 82-SALTO DE AGUA | LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN | RURAL | SH05XIV0770044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 350582 | 350582 | 350582 | 349908 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1612.5 | 1612.5 | 100% | SE BENEFICIO EJIDO LOS LUCERO 1ERA SECCION Y NO APARACE EN LA LISTA DE LAS LOCALIDAD Y SE REGISTRO LOS LUCEROS 2DA SECCION. CIERRE DE EJERCCIO 2012 Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 674.58 PESOS
64955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 82-SALTO DE AGUA | POTIOJA 2A. SECCIÓN | RURAL | SH05XIV0770249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 684859 | 684859 | 684859 | 656807 | 95.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3150 | 3150 | 100% | SE EJERCIO AL 100% LA OBRA Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 28,051.40 PESOS
66118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 82-SALTO DE AGUA | SAN JOSÉ SIVALCHEM 1RA. SECCÍON | RURAL | SH05XIV0770368 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 357498 | 357498 | 357498 | 357498 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1387.5 | 1387.5 | 100% | CIERRE DE EJERCICIO DE RECURSOS FISM 2012 Y SE EJECUTO AL 100% DE LA OBRA
144490 |  |  |  | APORTACION PISO FIRME | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | AP/006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 429828 | 429828 | 429828 | 429828 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10234 | 10234 | 100% | EXPEDIENTE VALIDADO
147212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME VARIAS LOCALIDADES | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 448764 | 448237 | 448237 | 448237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10688 | 10688 | 100%
147338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME VARIAS LOCALIDADES | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 434280 | 325710 | 325710 | 301130 | 92.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8272 | 8272 | 100%
147257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME VARIAS LOCALIDADES | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 452303 | 452303 | 452303 | 452303 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10765 | 10765 | 100%
147306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME VARIAS LOCALIDADES | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 434280 | 431651 | 431651 | 431651 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8272 | 8272 | 100%
5425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 106-TOTOLAPA | PONCIANO ARRIAGA | RURAL | 098-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 302.5 | 302.5 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE. LLEVADA ACABO CON MEZCLA DE RECURSO MUNICIPAL Y FEDERAL. LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL FISM 2012 MONTO TOTAL DE OBRA POR: 60,500.00
5419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 66008 | 66008 | 66008 | 66008 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1650.2 | 1650.2 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE. LLEVADO ACABO CON MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPAL Y FEDERAL, LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. MONTO DE OBRA POR: 330,040.00 UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPA, CHIAPAS.
5427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 106-TOTOLAPA | VILLA DE GUADALUPE | RURAL | 098-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 495 | 495 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% LLEVADA ACABO CON MEZCLA DE RECURSO MUNICIPAL Y FEDERAL. LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL FISM 2012. MONTO DE OBRA POR: 99,000.00
35844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | SH0500030146100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 160146 | 160146 | 160146 | 160146 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7626 | 7626 | 100%
159219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | - | - | 500741 | 500741 | 500741 | 500741 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11968 | 11968 | 100%
163778 |  |  |  | CONST. 33,887.47 M2 PISO FIRME C/CONCRETO HDCO. FC=150 KG/CM2 8 CM ESPESOR VARIAS COMUNIDADES, PLAN ANGELES, EL CARMELITO RICARDO FLORES MAGON GUADALUPE VICTORIA MARCOS E. BECERRA MARIANO MATAMOROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1355533 | 1355533 | 1355533 | 1355533 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33887.47 | 33887.47 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL DE OBRA $6,777,668.00 DEL FISM $1,355,533.60 Y PROGRAMA PISO FIRME $5,422,134.40
166535 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (BARRIOS VARIOS) 108-03-0209 | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
166616 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (CABECERA MUNICIPAL BARRIOS VARIOS) 108-03-0213 | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
166422 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (COMUNIDADES VARIAS) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
166469 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (COMUNIDADES VARIAS) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
166500 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (COMUNIDADES VARIAS) 108-03-0212 | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2250 | 90%
166525 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (COMUNIDADES VARIAS) 108-03-0217 | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 37267 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 625 | 25%
166560 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (EJ. JESUS MARIA GARZA) | 116-VILLAFLORES | JESÚS MARÍA GARZA | URBANO | 108-03-0208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
166604 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (FRACC. LA SIRENA) | 116-VILLAFLORES | LA SIRENA | RURAL | 108-03-0214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
166515 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (LOCALIDADES VARIAS) 108-03-0211 | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
166591 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (LOCALIDADES VARIAS) 108-03-0215 | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
166545 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (POBLADO VILLAFLORES) 108-03-0218 | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
VIVIENDA
144858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (EJIDO SAN MARCOS) | 5-ALTAMIRANO | SAN MARCOS | RURAL | 30015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 2985978 | 2985978 | 2985978 | 2985978 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 40 | 100%
144859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS DE 6X6 MTS. EN RIA. SAN LUIS | 5-ALTAMIRANO | SAN LUIS | RURAL | 30038.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 416767 | 416767 | 416767 | 416767 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 6 | 100%
144988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DE 6X6 MTS. | 5-ALTAMIRANO | EL ARBOLITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 1098077 | 1098077 | 1098077 | 1098077 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100%
157000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA | 5-ALTAMIRANO | SANTO TOMÁS LOS CIMIENTOS | RURAL | 30068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 232938 | 232938 | 232938 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 0 | 0%
144860 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 32 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DE 6X6 MTS. | 5-ALTAMIRANO | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 30057.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 2388783 | 2388783 | 2388783 | 2388783 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 32 | 32 | 100%
144861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS DE 6X6 MTS. | 5-ALTAMIRANO | PUSHILA | RURAL | 30036.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 2239484 | 2239484 | 2239484 | 2239484 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 40 | 100%
144862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 6X6 MTS. | 5-ALTAMIRANO | TIERRA Y LIBERTAD | RURAL | 30072.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 388837 | 388837 | 388837 | 388837 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100%
144863 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DE 6X6 MTS. | 5-ALTAMIRANO | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 30084.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 424087 | 424087 | 424087 | 424087 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 6 | 100%
156722 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL | 8-AMATENANGO DEL VALLE | BENITO JUÁREZ | RURAL | 07SH0102000246100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 678434 | 334217 | 334217 | 334217 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22 | 11 | 50%
156846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA TU CASA | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 07SH0102000266100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 700867 | 350434 | 350434 | 350434 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 51 | 25 | 49%
11946 |  |  |  | EDIFICACIÓN DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (UBV) TIPO DE 36 M2, INCLUYE SANITARIO | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 3392860 | 3392860 | 3392860 | 2375002 | 70% | 0 | 0 | VIVIENDA | 75 | 67.5 | 90%
20819 |  |  |  | CONSTRUCCIO DE PLATAFORMA | 17-CATAZAJÁ | LINDA VISTA 1A. SECCIÓN | RURAL | 016-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 229799 | 229799 | 229799 | 229799 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 3874 | 3874 | 100%
20106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS | 17-CATAZAJÁ | PATRICIO | RURAL | 016-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1027990 | 1027990 | 1027990 | 1027990 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
20077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA | 17-CATAZAJÁ | TECOLPA | RURAL | 016-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2270664 | 2270664 | 2270664 | 2270664 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 27200 | 27200 | 100%
20710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS | 17-CATAZAJÁ | NUEVO ROSARIO | RURAL | 016-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 205689 | 205689 | 205689 | 205689 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3468 | 3468 | 100%
186776 |  |  |  | PISO FIRME ZONA RURAL MICROREGION ALTIPLANO, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 756185 | 756185 | 756185 | 756185 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9082 | 9082 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,682/2012, BENEFICIANDO A 1,268 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DE 2011 POR EL IMPORTE DE $24,999,999.63) (11 MESES)
83863 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA. | 24-CHANAL | NATILTÓN | RURAL | F3-030-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 604712 | 493042 | 493042 | 493042 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 28 | 28 | 100% | LA OBRA CONSISTE EN LA ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA
83909 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA. | 24-CHANAL | TZAJALNICH | RURAL | FIII-031-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL | - | - | 543121 | 447404 | 447404 | 447404 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 24 | 24 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA
87490 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA (BARRIO BAJO) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-037-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 1466531 | 1179000 | 1179000 | 1179000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 45 | 45 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA Y PAGO DE MANO DE OBRA
90426 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA (BARRIO LA MONTAÑA) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-041-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 1014499 | 803642 | 803642 | 803642 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 33 | 33 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA Y PAGO DE MANO DE OBRA
87082 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA (BARRIO NUEVO) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-035-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 848398 | 691318 | 691318 | 691318 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 44 | 44 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA Y PAGO DE MANO DE OBRA
86633 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA. (BARRIO PAMAL AQUIL) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-032-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 566125 | 456811 | 456811 | 456811 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 35 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA Y PAGO DE MANO DE OBRA.
91392 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL | 24-CHANAL | CHANALITO | RURAL | F3-045-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 75266 | 66086 | 66086 | 66086 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL.
87016 |  |  |  | SUMINSTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA (BARRIO SITIMILJA). | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | FIII-034-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 208100 | 169030 | 169030 | 169030 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 6 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA Y PAGO DE MANO DE OBRA.
127796 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 27-CHIAPA DE CORZO | RIBERA EL AMATAL | RURAL | 027-03-0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 459360 | 459360 | 459360 | 459360 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 85 | 85 | 100%
63355 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA | 39-HUITIUPÁN | FRANCISCO VILLA | RURAL | 0390099SH016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 834954 | 834954 | 834954 | 805186 | 96.4% | 0 | 0 | VIVIENDA | 47 | 47 | 100% | OBRA CONCLUIDA; AHORRO PRESUPUESTAL
9472 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA | 39-HUITIUPÁN | HUITIUPÁN | URBANO | 0390001SH010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1298884 | 1298884 | 1298884 | 1283975 | 98.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 76 | 76 | 100% | OBRA CONCLUIDA; AHORRO PRESUPUESTAL
63410 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA | 39-HUITIUPÁN | HUITIUPÁN | URBANO | 0390001SH011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 817189 | 817189 | 817189 | 817189 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 46 | 46 | 100% | OBRA CONCLUIDA
63352 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA | 39-HUITIUPÁN | HUITIUPÁN | URBANO | 0390001SH046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1555243 | 1555243 | 1555243 | 1534329 | 98.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 91 | 91 | 100% | OBRA CONCLUIDA; AHORRO PRESUPUESTAL
63383 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0390073SH049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 40250 | 40250 | 40250 | 40250 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 23 | 23 | 100% | LOCALIDAD:FRANCISCO I. MADERO; OBRA CONCLUIDA
63377 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) | 39-HUITIUPÁN | EL DESENGAÑO | RURAL | 0390194SH038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 28 | 28 | 100% | OBRA CONCLUIDA
63372 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) | 39-HUITIUPÁN | EL OCOTAL | RURAL | 0390048SCH077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 50 | 100% | OBRA CONCLUIDA
63388 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) | 39-HUITIUPÁN | LA CASCADA | RURAL | 0390012SH051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100% | OBRA CONCLUIDA
63364 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) | 39-HUITIUPÁN | PABUCHIL COVADONGA | RURAL | 0390167SH032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 47250 | 47250 | 47250 | 47250 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 27 | 27 | 100% | OBRA CONCLUIDA
63391 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) | 39-HUITIUPÁN | PLANADA VILLA LUZ | RURAL | 0390156SH019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 54250 | 54250 | 54250 | 54250 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 31 | 31 | 100% | OBRA CONCLUIDA
63369 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) | 39-HUITIUPÁN | SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO) | RURAL | 0390073SH018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 127750 | 127750 | 127750 | 127750 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 73 | 73 | 100% | OBRA CONCLUIDA
63393 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) | 39-HUITIUPÁN | SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES | RURAL | 0390202SH071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 46 | 46 | 100% | OBRA CONCLUIDA
13534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA | 46-JIQUIPILAS | NUEVA INDEPENDENCIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MPAL | - | - | 204687 | 102343 | 102343 | 102343 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100%
13474 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA BASICA | 46-JIQUIPILAS | MICHOACÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MPAL | - | - | 245625 | 122812 | 122812 | 122812 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 7 | 100%
13463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA BASICA | 46-JIQUIPILAS | VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MPAL | - | - | 245625 | 122812 | 122812 | 122812 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 6 | 100%
13556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA (JIQUIPILAS Y RANCHO GPE) | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MPAL | - | - | 84656 | 42328 | 42328 | 42328 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 2 | 2 | 100%
12920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MPAL | - | - | 306031 | 270000 | 270000 | 262257 | 97.1% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 7 | 100%
13541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 46-JIQUIPILAS | UNIÓN AGRARISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MPAL | - | - | 245625 | 122812 | 122812 | 122812 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 6 | 100%
12973 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS | 46-JIQUIPILAS | BENITO JUÁREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MPAL | - | - | 286562 | 225000 | 225000 | 220257 | 97.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 7 | 100%
13441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES | 46-JIQUIPILAS | LIBERACIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MPAL | - | - | 204687 | 102343 | 102343 | 102343 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100%
12625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 06 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDAS | 46-JIQUIPILAS | NUEVA PALESTINA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MPAL | - | - | 245625 | 245625 | 245625 | 245625 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 6 | 100%
150366 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 931127 | 931127 | 931127 | 931127 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1069.9 | 1069.9 | 100% | RECURSO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANOBRAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.OBRA UBICADA EN BARRIO SAN SEBASTIAN.
135788 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 114 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE LOS ALTOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1812600 | 543780 | 543780 | 543780 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 114 | 34.2 | 30% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO BANOBRAS 2012
141111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 41 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 53-LAS MARGARITAS | SAN CRISTÓBAL BUENOS AIRES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 651900 | 195570 | 195570 | 195570 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41 | 12.3 | 30% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANOBRAS 2012 CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE 2011.
139166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 90 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 53-LAS MARGARITAS | LA REALIDAD TRINIDAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1431000 | 1223262 | 1223262 | 1223262 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 90 | 76.5 | 85% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO. BANOBRAS 2012 LA FECHA DEL DEPOSITO FUE EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
137415 |  |  |  | EJERCICIO BANOBRAS DE UNIDAD BASICA DE 64 VIVIENDAS RURAL | 53-LAS MARGARITAS | LAS PERLAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1017600 | 661440 | 661440 | 661440 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 64 | 19.2 | 30% | PROYECTO EJERCIDO CON EL PRESTAMO BANOBRAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
137123 |  |  |  | EJERCICIO BANOBRAS UNIDAD BASICA DE 167 VIVIENDAS RURAL | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA INVERNADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2655300 | 2305880 | 2305880 | 2305880 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 167 | 145.2 | 86.9% | PROYECTO EJERCIDO CON PRESTAMO BANOBRAS 2012,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
134301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENA RURAL | 54-LARRÁINZAR | SAN CRISTOBALITO | RURAL | 049-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 5508684 | 5508684 | 5508684 | 5508684 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100%
137482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DE LA COMUNIDAD DE BASHANTIC | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 873000 | 873000 | 873000 | 873000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 50 | 100%
137352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA | 54-LARRÁINZAR | BUENAVISTA | RURAL | 049-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 768240 | 768240 | 768240 | 768240 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 44 | 44 | 100%
137560 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DE LA COMUNIDAD DE CHALOTOJ | 54-LARRÁINZAR | CHALOTOJ | RURAL | 049-03-0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 87300 | 87300 | 87300 | 87300 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100%
137525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DE LA COMUNIDAD DE MUCTAHUITZ | 54-LARRÁINZAR | MUCTAHUITZ | RURAL | 049-03-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 698400 | 698400 | 698400 | 698400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 40 | 100%
137406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL EN LA COMUNIDAD DE CAMTEALHUCHUM II | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 261900 | 261900 | 261900 | 261900 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100%
137761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL EN LA COMUNIDAD DE SUYTIK | 54-LARRÁINZAR | SUYTIK | RURAL | 049-03-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 331740 | 331740 | 331740 | 331740 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
134280 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 54-LARRÁINZAR | BAJOVELTIC | RURAL | 049-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 4583605 | 4583605 | 4583605 | 4583605 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100%
134323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 54-LARRÁINZAR | BATZITETIC | RURAL | 049-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 231495 | 231495 | 231495 | 231495 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100%
134287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 54-LARRÁINZAR | NOCTIC | RURAL | 049-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1157476 | 1157476 | 1157476 | 1157476 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100%
134335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 54-LARRÁINZAR | OK ' OXTON | RURAL | 049-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 972279 | 972279 | 972279 | 972279 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 21 | 21 | 100%
134272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 54-LARRÁINZAR | PONTEHUITZ | RURAL | 049-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1435270 | 1435270 | 1435270 | 1435270 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100%
134352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 54-LARRÁINZAR | STENLEJSOTZTETIC | RURAL | 049-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 4074315 | 4074315 | 4074315 | 4074315 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 88 | 88 | 100%
134243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 54-LARRÁINZAR | TRES PUENTES UNO | RURAL | 049-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1952836 | 1952836 | 1952836 | 1952836 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100%
134341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 54-LARRÁINZAR | YUCHÉN CARRIZAL | RURAL | 049-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1157476 | 1157476 | 1157476 | 1157476 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 25 | 25 | 100%
38976 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE 138 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS (VARIAS LOCALIDADES ZONA CALIDA) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH02-000146200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 4951020 | 4951020 | 4951020 | 2873033 | 58% | 0 | 0 | VIVIENDA | 138 | 80 | 58% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $6,841,969.14 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: $4,951,020.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y $1,890,949.14 ES INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
53408 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE 180 ACCIONES DE PISO FIRME | 56-LA TRINITARIA | LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | EASH05-000216200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1210500 | 1210500 | 1210500 | 1209300 | 99.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 180 | 180 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $1,200.00
64148 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE 198 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BOQUERON | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH02-00-00316200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 7093674 | 7093674 | 7093674 | 6813757 | 96.1% | 0 | 0 | VIVIENDA | 198 | 160 | 80.8% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
38968 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE 203 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS (VARIAS LOCALIDADES ZONA SELVA) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH-02-000136200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 7800618 | 7800618 | 7800618 | 6153831 | 78.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 203 | 150 | 73.9% | AL OBRA ES AUTOCONSTRUCCION DE 203 VIVIENDAS, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $10,582,231.33 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: $7,800,618.35 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y $2,781,612.98. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
53420 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE 268 ACCIONES DE PISO FIRME | 56-LA TRINITARIA | SANTA RITA | RURAL | EASH-05-00226200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 876038 | 876038 | 876038 | 874824 | 99.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 268 | 268 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $1,214.16
97314 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE 421 ACCIONES DE COCINAS ECOLOGICAS (VARIAS LOCALIDADES) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH04-00-00576200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 4972010 | 4972010 | 4972010 | 4337830 | 87.2% | 0 | 0 | VIVIENDA | 421 | 350 | 83.1% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
38983 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS. (CABECERA MUNICIPAL) | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASH02-000156200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1653450 | 1653450 | 1653450 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $2,338,576.35 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: $1,653,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y $685,126.35 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
39000 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE PISOS FIRMES | 56-LA TRINITARIA | CRISTÓBAL COLÓN (LAGOS DE COLÓN) | RURAL | EASH05-0000206200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 347620 | 347620 | 347620 | 347620 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 52 | 52 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $563,218.50 LOS CUALES ESTAN INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA $347,620.00 CORRESPONDEN A LA INVERSION DE FISM 2012 Y $215,598.58 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
38959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS DE 7.15X16.16 MTS | 56-LA TRINITARIA | LINDAVISTA | RURAL | EASH01-00096100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 870288 | 870288 | 870288 | 870288 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 18 | 18 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $1,946,829.60 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: $870,288.12 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, $979,200.00 INVERSION POR PARTE DEL FONHAPO SEDESOL Y $97,341.48 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
38884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS DE 7.15X6.15 MTS | 56-LA TRINITARIA | LA VICTORIA | RURAL | EASH-0102-00056100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 435144 | 435144 | 435144 | 435144 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 9 | 9 | 100% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $973,414.80 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: $435,144.06 CORRESPONDE A LA INVERSION FISM 2012, $489,600.00 A LA INVERSION POR PARTE DEL FONHAPO SEDESOL Y $48,670.74 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUENDANDO NINGUN AHORRO.
38895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS. | 56-LA TRINITARIA | BENITO JUÁREZ | RURAL | EASH-01-00066100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 628541 | 628541 | 628541 | 628541 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13 | 13 | 100% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $1,406,043.60 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: $628,541.42 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, $707,200.00 INVERSION POR PARTE DEL FONHAPO SEDESOL Y $70,302.18. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
38907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS | 56-LA TRINITARIA | NUEVA ESPERANZA | RURAL | EASH01-00076100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 725240 | 725240 | 725240 | 725240 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $1,622,358.00 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: $725,240.01 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, $816,000.00 INVERSION POR PARTE DEL FONHAPO SEDESOL Y $81,117.99 POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
38952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 42 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS | 56-LA TRINITARIA | JOSÉ CASTILLO TIÉLEMANS | RURAL | EASH01-00086100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 2030672 | 2030672 | 2030672 | 2028172 | 99.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 42 | 42 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $4,542,602.40 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: $2,030,672.28 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, $2,284,800.00 INVERSION POR PARTE DEL FONHAPO SEDESOL Y $227,130.12 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $2,500.00 DENTRO DE LA INVERSION DE FISM 2012.
2948 |  |  |  | CONSTRUCCIN DE VIVIENDA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | PLAYÓN LA GLORIA | RURAL | 116-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 780058 | 780058 | 780058 | 780058 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
3027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | LA CORONA | RURAL | 116-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1014075 | 1014075 | 1014075 | 1014075 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 26 | 26 | 100%
3036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | GALACIA | RURAL | 116-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1170086 | 1170086 | 1170086 | 1170086 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 30 | 100%
3040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 116-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 936069 | 936069 | 936069 | 936069 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 24 | 24 | 100%
3015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | SANTA MARTA EL CARACOL | RURAL | 116-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1792820 | 1792820 | 1792820 | 1792820 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 26 | 26 | 100%
75277 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 73-PALENQUE | BABILONIA 3A. SECCIÓN | RURAL | 0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 276407 | 276407 | 276407 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 0 | 0%
70196 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 73-PALENQUE | NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA | RURAL | 0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 238282 | 238282 | 238282 | 238282 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 25 | 25 | 100%
75312 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 843785 | 843785 | 843785 | 843761 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 313 | 313 | 100%
70167 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS | RURAL | 0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 190625 | 190625 | 190625 | 190625 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
70225 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | ZARAGOZA (LOS CERRILLOS) | RURAL | 0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 209688 | 209688 | 209688 | 209685 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22 | 22 | 100%
68653 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | ÁNGEL ALBINO CORZO 2A. SECCIÓN | RURAL | 0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 662322 | 662322 | 662322 | 659924 | 99.6% | 0 | 0 | VIVIENDA | 26 | 26 | 100%
67619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | AMPLIACIÓN 2A. EMILIO RABASA | RURAL | 0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 178317 | 178317 | 178317 | 178316 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 7 | 100%
68001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | ARROYO JERUSALÉN | RURAL | 0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 254739 | 254739 | 254739 | 254737 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
67873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | BENITO JUÁREZ | RURAL | 0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 173000 | 173000 | 173000 | 172999 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 7 | 100%
67907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 229265 | 229265 | 229265 | 229263 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 9 | 9 | 100%
67851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | EL NARANJAL | RURAL | 0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 247143 | 247143 | 247143 | 247142 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
68453 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | EL SINAÍ | RURAL | 0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 254739 | 254739 | 254739 | 254737 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
67773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 254739 | 254739 | 254729 | 254737 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
68046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | EMILIO RABASA | RURAL | 0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1044431 | 1044431 | 1044431 | 946262 | 90.6% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41 | 38 | 92.7%
68555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | FRANCISCO I. MADERO NORTE | RURAL | 0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 222429 | 222429 | 222429 | 222427 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 9 | 9 | 100%
67825 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | GUADALUPE | RURAL | 0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 98857 | 98857 | 98857 | 98857 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 4 | 100%
68626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | LA CASCADA | RURAL | 0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 358271 | 358271 | 358271 | 358268 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100%
68580 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | LA ESPUELA | RURAL | 0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 101895 | 101895 | 101895 | 101895 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 4 | 100%
68022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | LA FORTUNA | RURAL | 0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 101895 | 101895 | 101895 | 101895 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 4 | 100%
66677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | LA GLORIA | RURAL | 039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 638595 | 638595 | 638595 | 638595 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 67 | 67 | 100%
67963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | LA UNIÓN | RURAL | 0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 407583 | 407583 | 407583 | 407580 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100%
70141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | NUEVA INDEPENDENCIA | RURAL | 0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 463372 | 463372 | 463372 | 463367 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 34 | 34 | 100%
66653 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | NUEVO MONTES AZULES | RURAL | 038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1018561 | 1018561 | 1018561 | 1018561 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 95 | 95 | 100%
67935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | NUEVO YAJALÓN | RURAL | 0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 458531 | 458531 | 458531 | 458527 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 18 | 18 | 100%
86066 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3438983 | 3438983 | 1500000 | 1135005 | 33% | 0 | 0 | VIVIENDA | 135 | 0 | 0%
67588 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | RAYMUNDO ENRÍQUEZ | RURAL | 0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 741430 | 741430 | 741430 | 613677 | 82.8% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 25 | 83.3%
68696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | SAN ANTONIO | RURAL | 0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 509479 | 509479 | 509479 | 509476 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
67648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | SAN JOSÉ | RURAL | 0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 331161 | 331161 | 331161 | 331158 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13 | 13 | 100%
68422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | SAN MARCOS 2DA. SECCIÓN | RURAL | 0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 203791 | 203791 | 203791 | 203791 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 8 | 100%
68525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | SANTA ISABEL | RURAL | 0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 127369 | 127369 | 127369 | 127368 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100%
70106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAD RURAL | 73-PALENQUE | RÍO CHANCALÁ | RURAL | 0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 545144 | 545144 | 545144 | 497254 | 91.2% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 40 | 100%
68498 |  |  |  | NSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | EL PROGRESO | RURAL | 0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 738744 | 738744 | 738744 | 738739 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 29 | 29 | 100%
66842 |  |  |  | REHABILOITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | SAN FRANCISCO PALENQUE | RURAL | 045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 102915 | 102915 | 102915 | 102911 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 53 | 53 | 100%
136686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 74-PANTELHÓ | AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA) | RURAL | 066-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 798905 | 798905 | 798905 | 798905 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 35 | 100%
136653 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 74-PANTELHÓ | AURORA ESQUIPULAS | RURAL | 066-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2122804 | 2122804 | 2122804 | 2122804 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 93 | 93 | 100%
137124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 74-PANTELHÓ | EL CAMPO | RURAL | 066-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 228258 | 228258 | 228258 | 228258 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
137151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 74-PANTELHÓ | EL RETIRO | RURAL | 066-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 228258 | 228258 | 228258 | 228258 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
137224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 74-PANTELHÓ | LA ESMERALDA | RURAL | 066-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 68477 | 68477 | 68477 | 68477 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100%
136729 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 74-PANTELHÓ | NUEVA REFORMA | RURAL | 066-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 228258 | 228258 | 228258 | 228258 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
136963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 74-PANTELHÓ | NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ | RURAL | 066-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 456517 | 456517 | 456517 | 456517 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
137086 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 74-PANTELHÓ | SAN CARLOS CORRALITO | RURAL | 066-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 913034 | 913034 | 913034 | 913034 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 40 | 100%
136758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 74-PANTELHÓ | SAN FERNANDO | RURAL | 066-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 228258 | 228258 | 228258 | 228258 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
136545 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 74-PANTELHÓ | SAN JOSÉ BUENAVISTA PRIMERO | RURAL | 066-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 342387 | 342387 | 342387 | 342387 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100%
137034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 74-PANTELHÓ | SAN JOSÉ LA AURORA | RURAL | 066-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 228258 | 228258 | 228258 | 228258 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
136799 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 74-PANTELHÓ | SAN LUIS USIG | RURAL | 066-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 342387 | 342387 | 342387 | 342387 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100%
136884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 74-PANTELHÓ | SAN RAFAEL | RURAL | 066-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 342387 | 342387 | 342387 | 342387 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100%
136983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 74-PANTELHÓ | YAB MUCTANA | RURAL | 066-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 159736 | 159736 | 159736 | 159736 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 8 | 100%
137250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (BARRIO CENTRO) | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 199670 | 199670 | 199670 | 199670 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
136615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (BARRIO LOS NARANJOS) | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 499175 | 499175 | 499175 | 499175 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 25 | 25 | 100%
136518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (BARRIO SAN FELIPE) | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 252870 | 252870 | 252870 | 252870 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
136575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (BARRIO SANTA CRUZ) | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 299505 | 299505 | 299505 | 299505 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100%
51005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA | 81-SABANILLA | VILLAFLORES | RURAL | DOP/SH/FISM-032/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 943099 | 667751 | 667751 | 667751 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 8 | 80%
50890 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | DOP/SH/FISM-029/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1414648 | 624282 | 624282 | 624282 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 10 | 66.7%
50791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA | 81-SABANILLA | 20 DE NOVIEMBRE | RURAL | DOP/SH/FISM-027/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1603268 | 1603268 | 1603268 | 1603268 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 17 | 17 | 100%
50444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA | 81-SABANILLA | EL MIRADOR | RURAL | DOP/SH/FISM-024/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1886197 | 1885354 | 1885354 | 1885354 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100% | ESTE PROYECTO QUEDO FINIQUITADO AL 100% CON UN AHORRO DE $843.40
50409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | DOP/SH/FISM-023/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 2169127 | 2168554 | 2168554 | 2168554 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 23 | 23 | 100%
50954 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA | 81-SABANILLA | FRANCISCO VILLA | RURAL | DOP/SH/FISM-031/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 2546367 | 1777434 | 1777434 | 1777434 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 27 | 22 | 81.5%
50540 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA | 81-SABANILLA | ATOYAC NAYLUM | RURAL | DOP/SH/FISM-025/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 471549 | 471549 | 471549 | 471549 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100%
51629 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 CON TECHUMBRE DE LAMINA | 81-SABANILLA | ASUNCIÓN HUITIUPAN | RURAL | DOP/SH/FISM-039/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 4715494 | 3697386 | 3697386 | 3697386 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 40 | 80%
50912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA | 81-SABANILLA | ALEGRÍA | RURAL | DOP/SH/FISM-030/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 660169 | 466294 | 466294 | 466294 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 5 | 71.4%
69059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | ARROYO PALENQUE | RURAL | SH0102XIV0770010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS OUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1222323 | 1222323 | 1222323 | 1219113 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 60 | 60 | 100% | LA OBRA SE EJERCIO AL 100% Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 3,210.26 PESOS
69466 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | EGIPTO | RURAL | SH0102XIV0770028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1831995 | 1831995 | 1831995 | 1826571 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 91 | 91 | 100% | SE EJERCIO AL 100% DE LA OBRA Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 5,423.33 PESOS
136099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN) | RURAL | SH0102XIV0770011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1047603 | 1047603 | 1047603 | 826358 | 78.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 50 | 100% | FALTA POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL ESTA PENDIENTE CERRARLO EN CUARTO TRIMESTRE
135325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | JESÚS NAZARENO | RURAL | SH0102XIV0770446 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 811691 | 811691 | 811691 | 647970 | 79.8% | 0 | 0 | VIVIENDA | 37 | 37 | 100% | FALTA POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL ESTA PENDIENTE DE CERRARLO EN CUARTO TRIMESTRE
68319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | LA PALMA | RURAL | SH0102XIV0770055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1177374 | 1177374 | 1177374 | 1174926 | 99.8% | 0 | 0 | VIVIENDA | 58 | 58 | 100% | SE EJERCIO LA OBRA AL 100% Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 2,448.89 PESOS
135841 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | SH0102XIV0770042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 932891 | 932891 | 932891 | 839968 | 90% | 0 | 0 | VIVIENDA | 45 | 45 | 100% | FALTA POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL ESTA PENDIENTE CERRARLO EN CUARTO TRIMESTRE
72609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | NUEVA ESPERANZA | RURAL | SH0102XIV0770049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1327753 | 1327753 | 1327753 | 1325854 | 99.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 64 | 64 | 100% | TERMINO LA OBRA AL 100%, Y QUEDO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 1,899.60 PESOS
70151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | NUEVO MUNDO | RURAL | SH0102XIV0770051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 614777 | 614777 | 614777 | 609691 | 99.2% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 30 | 100% | LA OBRA SE EJERCIO AL 100% LA OBRA Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 5,085.98 PESOS
68947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | PLAN DE AYALA | RURAL | SH0102XIV0770495 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 311414 | 311414 | 311414 | 311414 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100% | LA OBRA SE EJERCIO AL 100%
86839 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | RÍO JORDÁN | RURAL | SH0102XIV0770069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 832858 | 832858 | 832858 | 819738 | 98.4% | 0 | 0 | VIVIENDA | 14 | 14 | 100% | SE EJERCIO LA OBRA AL 100% Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 13,119.48 PESOS
136304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH0101XIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1167645 | 1167645 | 1167645 | 940907 | 80.6% | 0 | 0 | VIVIENDA | 58 | 58 | 100% | SE BENEFICIO LA CABECERA MPAL( COL. LA CEIBA )PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL ESTA PENDIENTE POR CERRAR EN CAURTO TRIMESTRE
135548 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SAN JUAN BARTOLOMÉ | RURAL | SH0102XIV0770324 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 958050 | 958050 | 958050 | 375113 | 39.2% | 0 | 0 | VIVIENDA | 43 | 43 | 100% | FALTA POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL ESTA PENDIENTE CERRALO Y REPORTARLO EN CUARTO TRIMESTRE
69801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SANTA LUCÍA 1A. SECCIÓN | RURAL | SH0102XIV0770081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 577744 | 577744 | 577744 | 575453 | 99.6% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 30 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO AL 100% Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 2,291.07
74919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SANTA ROSA BASCÁN | RURAL | SH0102XIV0770082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 220170 | 220170 | 220170 | 220170 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 11 | 11 | 100% | SE EJERCIO LA OBRA AL 100%
135128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | ÚRSULO GALVÁN | RURAL | SH0102XIV0770100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1332018 | 1332018 | 1332018 | 1036366 | 77.8% | 0 | 0 | VIVIENDA | 65 | 65 | 100% | FALTA POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL ESTA PENDIENTE DE CERRARLO EN CUARTO TRIMESTRE.
73288 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EL BOSQUE (2DA ETAPA) (FRACC. BOSQUE DEL PEDREGAL) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1744692 | 1744692 | 1441174 | 1441174 | 82.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.82 | 82% | OBRA EN PROCESO DEL EJERCICIO 2012, CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO CON LAS SIGUIENTES METAS: CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, CANCHA INFANTIL, ANDADOR PEATONAL, BANQUETAS, GUARNICIONES ENTRE OTROS CONSEPTOS SEGUN PROYECTO.
78438 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EL BOSQUE (2DA ETAPA) FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL. | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 07078EMF001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1744692 | 1744692 | 872346 | 872346 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | OBRA EN PROCESO DEL EJERCICIO 2012, CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO CON LAS SIGUIENTES METAS, CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, CANCHA INFANTIL, ANDADOR PEATONAL, BANQUETAS, GUARNICIONES ENTRE OTROS CONSEPTOS SEGUN PROYECTO.
33977 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2425800 | 2425800 | 2425800 | 2425800 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 78 | 78 | 100% | REALIZADA POR MEZCLA DE RECURSOS
16155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 102 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | YASHANAL | RURAL | 093-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 4306094 | 4306094 | 4306094 | 4306094 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 102 | 102 | 100%
2304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | CHALAM | RURAL | 093-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 506599 | 506599 | 506599 | 506599 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 12 | 12 | 100%
2295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | JERUSALÉN | RURAL | 093-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H YUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 506599 | 506599 | 506599 | 506599 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 12 | 12 | 100%
2120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | LA LIBERTAD | RURAL | 093-03-0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 548816 | 548816 | 548816 | 548816 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13 | 13 | 100%
2291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | NUEVO POBLADO NARANJA SECA | RURAL | 093-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 591032 | 591032 | 591032 | 591032 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 14 | 14 | 100%
2263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | PACTETÓN | RURAL | 093-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 591032 | 591032 | 591032 | 591032 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 14 | 14 | 100%
2285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | EL PACH | RURAL | 093-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 717682 | 717682 | 717682 | 717682 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 17 | 17 | 100%
2279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | SIBACTEL | RURAL | 093-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 844332 | 844332 | 844332 | 844332 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
2269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | EL RETIRO | RURAL | 093-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 970982 | 970982 | 970982 | 970982 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 23 | 23 | 100%
2275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | CHIXALTONTIC | RURAL | 093-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1393148 | 1393148 | 1393148 | 1393148 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 33 | 33 | 100%
2271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | SIVACTEL | RURAL | 093-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1477581 | 1477581 | 1477581 | 1477581 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 35 | 100%
15224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | JUXALJA | RURAL | 093-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1688664 | 1688664 | 1688664 | 1688664 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 40 | 100%
15370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 45 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | CRUZ PILAR | RURAL | 093-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1899747 | 1899747 | 1899747 | 1899747 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 45 | 45 | 100%
16222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 45 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | MAJOSIK | RURAL | 093-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1899747 | 1899747 | 1899747 | 1899747 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 45 | 45 | 100%
16172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 47 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | CAÑADA CHICA | RURAL | 093-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1984180 | 1984180 | 1984180 | 1984180 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 47 | 47 | 100%
2342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | NARANJA SECA (VIEJO POBLADO) | RURAL | 093-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 2110830 | 2110830 | 2110830 | 2110830 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 50 | 100%
2349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | CRUZCHÉN | RURAL | 093-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 2237480 | 2237480 | 2237480 | 2237480 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 53 | 53 | 100%
15209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 54 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | JOMANICHIM | RURAL | 093-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 2279697 | 2279697 | 2279697 | 2279695 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 54 | 54 | 100% | ESTA OBRA TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $1.81
2311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | PAJALTÓN | RURAL | 093-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 2532996 | 2532996 | 2532996 | 2532996 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 60 | 60 | 100%
2298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | RURAL | 093-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 295516 | 295516 | 295516 | 295516 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 7 | 100%
15593 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | TRES CERROS | RURAL | 093-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 2955162 | 2955162 | 2953173 | 2953173 | 99.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 70 | 70 | 100%
16107 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | SIBANILJÁ POCOLUM | RURAL | 093-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 2955162 | 2955162 | 2955162 | 2955162 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 70 | 70 | 100%
2330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | CHACOMA | RURAL | 093-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 3377328 | 3377328 | 3377328 | 3377328 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 80 | 100%
2337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 90 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | KOTOLTE | RURAL | 093-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 3799495 | 3799495 | 3799495 | 3799495 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 90 | 90 | 100%
15306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 90 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | TZ'AQUIVILJOK | RURAL | 093-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 3799495 | 3799495 | 3799495 | 3799495 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 90 | 90 | 100%
116214 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDAS RURALES. | 103-TEOPISCA | YASHLUMILJA | RURAL | 094-03-0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 535532 | 428425 | 428425 | 11136 | 2.6% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 20 | 50%
147059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 105-TONALÁ | LA JOYITA DOS | RURAL | 097/03/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1414079 | 1388190 | 1388190 | 1388190 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
5423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA (BARRIO 20 DE NOVIEMBRE) | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 1198980 | 1198980 | 1198980 | 1198980 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 30 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE LLEVADO ACABO CON MEZCLA DE RECURSO MUNICIPAL Y FEDERAL, LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. MONTO TOTAL DE LA OBRA: 2,830,980.00
5421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, BARRIO DANIEL DELGADILLO | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 559524 | 559524 | 559524 | 559524 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 14 | 14 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE. LLEVADA ACABO CON MEZCLA DE RECURSO MUNICIPAL Y FEDERAL. LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL FISM 2012
123626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | EL PORVENIR | RURAL | 0097/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 824950 | 824950 | 824950 | 824950 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
116600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | NARANJIL | RURAL | 0034/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 824950 | 824950 | 824950 | 824950 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
123755 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS BARRIO FLORES MAGON | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 0100/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 824950 | 824950 | 824950 | 824950 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
120107 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | CHUCULUMTIEL | RURAL | 0090/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 989940 | 989940 | 989940 | 989940 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 12 | 12 | 100%
116870 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 107-TUMBALÁ | CHUCTIEPA | RURAL | 0064/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 659960 | 659960 | 659960 | 659960 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 8 | 100%
116750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 107-TUMBALÁ | MARISCAL LOS JIMÉNEZ | RURAL | 049/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 907445 | 907445 | 907445 | 907445 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 11 | 11 | 100%
116972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA BARRIO LINDA VISTA CALZADA VILLANUEVA | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 065/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 577465 | 577465 | 577465 | 577465 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 7 | 100%
116346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA COOPROPIEDAD LAZARO CARDENAS | 107-TUMBALÁ | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 0023/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 412475 | 412475 | 412475 | 412475 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100%
120210 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | TEHUACAN | RURAL | 0091/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1402415 | 1402415 | 1402415 | 1402415 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 17 | 17 | 100%
120564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 03 VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL 2ª SECCION | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 0094/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 247485 | 247485 | 247485 | 247485 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100%
123691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 04 VIVIENDAS BARRIO SAN CRISTOBAL 1ª SECCION | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 0099/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 329980 | 329980 | 329980 | 329980 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 4 | 100%
120616 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 06 VIVINEDAS EN BARRIO UNIDAD DEPORTIVA | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 0095/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 494970 | 494970 | 494970 | 494970 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 6 | 100%
116533 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | ARROYO PANSHUC | RURAL | 060/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 824950 | 824950 | 824950 | 824950 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
118614 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | CHUCHUCRUZ 2A. SECCIÓN | RURAL | 0083/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 593500 | 593500 | 593500 | 593500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
123596 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | LAS PALMAS | RURAL | 096/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 577465 | 577465 | 577465 | 577465 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 7 | 100%
123653 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | YEVALCHÉN PLANADA | RURAL | 098/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 824950 | 824950 | 824950 | 824950 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
116447 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS JOLJAMIL PLANADA | 107-TUMBALÁ | JOLJAMIL | RURAL | 30/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 824950 | 824950 | 824950 | 824950 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
120352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | COLOLIL | RURAL | 092/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 989940 | 989940 | 989940 | 989940 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 12 | 12 | 100%
123779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | JOLJAMIL | RURAL | 0101/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1237425 | 1237425 | 1237425 | 1237425 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100%
120459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EL POTRERO | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 0093/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1237425 | 1237425 | 1237425 | 1237425 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100%
119479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 20 VIVENDAS | 107-TUMBALÁ | LA ESPERANZA DEL PORVENIR | RURAL | 0086/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 647900 | 647900 | 647900 | 647900 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
119356 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 0085/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD FEDERAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 999050 | 999050 | 999050 | 999050 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 30 | 100%
119010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | JOSHIL | RURAL | 0084/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1053450 | 1053450 | 1053450 | 1053450 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 30 | 100%
123986 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS EN SOMBRA,OBREGON LOMA Y OBREGON PLANADA | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0108/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2804830 | 2804830 | 2804830 | 2804830 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 34 | 34 | 100%
115781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | LA ILUSIÓN | RURAL | 0056/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 742455 | 742455 | 742455 | 742455 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 9 | 9 | 100%
116106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | LA ILUSIÓN | RURAL | 0056/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 577465 | 577465 | 577465 | 577465 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 7 | 100% | AQUI FUE UNA CORRECION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOLO SON 07 NO 09
72163 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN FRANCISCO PUJILTIC | URBANO | 106-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 779234 | 779234 | 779234 | 779234 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 11 | 11 | 100% | TERMINADA Y OPERANDO CON UN TOTAL DEL VALOR DE LA OBRA DE $1,106,562.16 DEL FISM $779,234.03 PROGRAMA TU CASA $272,000.00 Y APORTACION BENEFICIARIOS $55,328.13
72379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS TIPO RURAL 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VICENTE GUERRERO | RURAL | 106-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 602800 | 602800 | 602800 | 602800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 12 | 12 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CUENTA CON IMPORTE TOTAL DE $1,207,158.72 DEL FISM $602,800.76 PROGRAMA TU CASA $544,000.00 Y APORTACION BENEFICIARIOS $60,357.96
135387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | LA TOMA | RURAL | 106-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES | - | - | 576334 | 576334 | 576334 | 576334 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 14 | 14 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CUENTA CON IMPORTE TOTAL DE $1,408,351.84 DEL FISM $576,334.22 PROGRAMA TU CASA $761,600.00 Y APORTACION BENEFICIARIOS $70,417.62
135679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN PEDRO BUENAVISTA | RURAL | 106-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 658667 | 658667 | 658667 | 658667 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,609,544.96 DEL FISM $658,67.68 PROGRAMA TU CASA $870,400.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $80,477.28
138107 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA) | URBANO | 106-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1298234 | 1298234 | 1298234 | 1298234 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 17 | 17 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CONTANDO CON UN IMPORTE DE $1,710,141.52 DEL FISM $1,298,234.41 PROGRAMA TU CASA $326,400.00 Y APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS $85,507.11
149099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1614334 | 1614334 | 1614334 | 1614334 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 26 | 26 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL DE OBRA $2,615,510.59 DEL FISM $1,614,334.98 DEL PROGRAMA TU CASA $870,4000.00 Y APORTACION BENEFICIARIOS $130,775.58
138169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN ANTONIO YERBASANTA | RURAL | 106-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 123500 | 123500 | 123500 | 123500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CONTANDO CON UN IMPORTE DE $301,789.68 DEL FISM $123,500.19 PROGRAMA TU CASA $163,200.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $15,089.49
72288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS TIPO RURAL 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | GUADALUPE LA CUCHILLA | RURAL | 106-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 123500 | 123500 | 123500 | 123500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | OBRA TRMINADA Y OPERANDO, CUENTA CON IMPORTE TOTAL DE $301,789.68 DEL FISM $123,500.19 PROGRAMA TU CASA $163,200.00 Y APORTACION BENEFICIARIOS $15,089.49
135455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 106-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 477833 | 477833 | 477833 | 477833 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CUENTA CON IMPORTE TOTAL DE $502,982.80 DEL FISM $477,833.65 PROGRAMA TU CASA $25,149.15
138365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | MONTECRISTO | RURAL | 106-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 205833 | 205833 | 205833 | 205833 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CONTANDO CON UN IMPORTE DE $502,982.80 DEL FISM $205,833.65 PROGRAMA TU CASA $272,000.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $25,149.15
138438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN PEDRO EL PUY | RURAL | 106-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 205833 | 205833 | 205833 | 205833 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CONTANDO CON UN IMPORTE DE $502,982.80 DEL FISM $205,833.65 PROGRAMA TU CASA $272,000.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $25,149.15
138643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SOYATITÁN | URBANO | 106-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 205833 | 205833 | 205833 | 205833 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO,CUENTA CON UN VALOR DE $502,982.80 DEL FISM $205,833.65 PROGRAMA TU CASA $272,000.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $25,149.15
135542 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | LA GLORIA (LA TRANCA) | RURAL | 106-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 355800 | 355800 | 355800 | 355800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 6 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CONTANDO CON UN IMPORTE DE $603,579.36 DEL FISM $355,800.38 PROGRAMA TU CASA $217,600.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $30,178.98
149640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 MTS. | 113-VENUSTIANO CARRANZA | PARAÍSO DEL GRIJALVA | RURAL | 106-03-0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 764533 | 764533 | 764533 | 764533 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 8 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $804,772.48 SIENDO DEL FISM $764,533.84 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $40,238.64
71962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6X8 MTS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | RICARDO FLORES MAGÓN | URBANO | 106-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 329333 | 329333 | 329333 | 329333 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 8 | 100% | TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $804,772.48 SIENDO DEL F.I.S.M. $329,333.84 PROGRAMA TU CASA $435,200.00 Y APORTACION BENEFICIARIOS $40,238.64
101911 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL, CANTÓN CINCO DE MARZO | 114-VILLA COMALTITLÁN | CINCO DE MARZO (SANTA ROSA) | RURAL | EASE080010252012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 298220 | 298220 | 298220 | 298220 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 74.88 | 74.88 | 100% | RECRUSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON RECURSO FISM 2012 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, DEL FISM 2012 SE EJERCIO UN IMPORTE DE $298,219.91 Y DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS CORRESPONDE UN IMPORTE DE $33,135.55
MEJORAMIENTO
146306 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 194195 | 194195 | 194195 | 194195 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41 | 41 | 100%
146285 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 5-ALTAMIRANO | GABINO BARRERA (PAMALA) | RURAL | 30083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 203058 | 203058 | 203058 | 203058 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 36 | 36 | 100%
123605 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RANCHERIA BOLA DE ORO) | 10-ARRIAGA | BOLA DE ORO | RURAL | FISM-00453/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22 | 22 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 49,996.00. SE REPORTA AL 100%
123664 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJIDO LA PAZ) | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM-00452/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 9 | 9 | 100% | ESTA OBRA ES RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 49,996.00. SE REPORTA AL 100%
123573 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (RANCHERIA LA BONDAD) | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM-00458/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22 | 22 | 100% | ESTA OBRA SE EJERCIO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 49,996.00. SE REPORTA AL 100%.
172743 |  |  |  | RAHABILITACION DE VIVIENDAS | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | EL CERCADILLO | RURAL | FISM-00726/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO | - | - | 999369 | 999369 | 999369 | 999369 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 156 | 156 | 100% | OBRA FINIQUITADA 156 FAMILIAS BENEFICIADAS
172800 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENAS | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | LA HACIENDA | RURAL | FISM-000727/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 1598949 | 1598949 | 1598949 | 1598949 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 222 | 222 | 100% | OBRA FINIQUITADA 222 FAMILIAS BENEFICIADAS
172602 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDAS | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | LA NUEVA LIBERTAD | RURAL | FISM-000732/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 1728850 | 1728850 | 1728850 | 1728850 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 245 | 245 | 100% | OBRA FINIQUITADA 245 FAMILIAS BENEFICIADAS
61853 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: TECHO DIGNO | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 307.4 | 307.4 | 100%
27953 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: TECHO DIGNO | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1343333 | 1343333 | 1343333 | 1343333 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 600 | 600 | 100% | VARIAS LOCALIDADES. SUMINISTRO DE LAMINA. LA MANO DEOBRA CORRESPONDE A LA COMUNIDAD, ESTA OBRA SE DIVIDIO EN 2 EXPEDIENTES POR LOCALIDAD
103899 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) ZONA ALTOS Y COORDILLERA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 298000 | 298000 | 298000 | 298000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 101 | 101 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000539/2012 BENEFICIANDO A 101 PERSONAS
105690 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) (GRUPO DE TRABAJO 2) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 89400 | 89400 | 89400 | 89400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 44 | 44 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,700/2012 BENEFICIANDO A 44 PERSONAS
104253 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) ZONA ALTIPLANO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 206600 | 206600 | 206600 | 206600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 74 | 74 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000536/2012 BENEFICIANDO A 74 PERSONAS
103765 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) ZONA DEPRESION CENTRAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 12 | 12 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000537/2012 BENEFICIANDO A 12 PERSONAS
103640 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) ZONA MESETA COMITECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 298800 | 298800 | 298800 | 298800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 103 | 103 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000538/2012 BENEFICIANDO A 103 PERSONAS
103401 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) ZONA NORTE ORIENTE | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 161800 | 161800 | 161800 | 161800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 62 | 62 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000543/2012 BENEFICIANDO A 62 PERSONAS
102718 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) ZONA NORTE PONIENTE | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 108 | 108 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000542/2012 BENEFICIANDO A 108 PERSONAS
102555 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) ZONA SUR ORIENTE | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 456600 | 456600 | 456600 | 456600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 172 | 172 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000541/2012 BENEFICIANDO A 172 PERSONAS
101924 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) ZONA SUR PONIENTE | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 300200 | 300200 | 300200 | 300200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 111 | 111 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000540/2012 BENEFICIANDO A 111 PERSONAS
49914 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 22-CHALCHIHUITÁN | PATCHENTIC | RURAL | SH/CDRP/FISM96/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 484352 | 484352 | 484352 | 484352 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 33 | 33 | 100% | METAS: PIE DE CASA
49734 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 22-CHALCHIHUITÁN | TZACUCUM | RURAL | SH/CDRP/FISM095/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 264612 | 264612 | 264612 | 264612 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 18 | 18 | 100% | METAS: PIE DE CASA
49952 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 22-CHALCHIHUITÁN | TZOMOLTÓN | RURAL | SH/CDRP/FISM097/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 330061 | 330061 | 330061 | 330061 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 21 | 21 | 100%
52913 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DOTACION DE MATERIAL) | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/CDRP/FISM555/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 299531 | 299531 | 299531 | 299531 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100%
52891 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DOTACION DE MATERIAL) | 22-CHALCHIHUITÁN | SACLUM | RURAL | SH/CDRP/FISM296/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 1552500 | 1552500 | 1552500 | 1552500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 115 | 115 | 100%
52893 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DOTACION DE MATERIAL) | 22-CHALCHIHUITÁN | SISIM | RURAL | SH/CDRP/FISM297/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 2307470 | 2307470 | 2307470 | 2307470 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 266 | 266 | 100%
52907 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DOTACION DE MATERIAL Y MANO DE OBRA) | 22-CHALCHIHUITÁN | BALUNACO | RURAL | SH/CDRP/FISM554/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 1023813 | 1023813 | 1023813 | 1023813 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 42 | 42 | 100%
52904 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DOTACION DE MATERIAL Y MANO DE OBRA) | 22-CHALCHIHUITÁN | PACANAM | RURAL | SH/CDRP/FISM553/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 1971567 | 1971567 | 1971567 | 1971567 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 75 | 75 | 100%
52922 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DOTACION DE MATERIAL Y MANO DE OBRA) | 22-CHALCHIHUITÁN | TZACUCUM | RURAL | SH/DGP/FISM742/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 821590 | 821590 | 821590 | 821590 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 30 | 100%
49715 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL | 22-CHALCHIHUITÁN | CRUZTÓN | RURAL | SH/CDRP/FISM094/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 654863 | 654863 | 654863 | 654863 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 42 | 42 | 100%
49626 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL | 22-CHALCHIHUITÁN | SACLUM | RURAL | SH/CDRP/FISM093/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 356907 | 356907 | 356907 | 356907 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 26 | 100% | METAS: PIE DE CASA
52928 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL | 22-CHALCHIHUITÁN | TZACUCUM | RURAL | SH/DGP/FISM743/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 360114 | 360114 | 360114 | 340989 | 94.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 150 | 150 | 100%
89675 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO LA ISLA) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-039-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 313538 | 237832 | 237832 | 237832 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REPELLOS EN MURO, PUERTAS, VENTANAS)
90928 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA. | 24-CHANAL | SIBERIA | RURAL | F3-043-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMEINTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 1641039 | 1641039 | 1641039 | 1641039 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 201 | 201 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMINA PARA LA TECHUMBRE DE 201 VIVIENDAS
167154 |  |  |  | EWHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | SANTA MARTHA | RURAL | 026-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 272251 | 272251 | 272251 | 272251 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 55 | 55 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
167210 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 26-CHENALHÓ | NATIVIDAD | RURAL | 026-03-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHIAPAS | - | - | 187880 | 187880 | 187880 | 187880 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 149 | 149 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
167165 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | CANOLAL | RURAL | 026-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHIAPAS | - | - | 728614 | 546460 | 546460 | 546460 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 49 | 49 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
167221 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) | RURAL | 026-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHIAPAS | - | - | 2809513 | 2285708 | 2285708 | 2285708 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 138 | 138 | 100% | LA OBRA SE ENCUNTRA FINIQUITADA
167199 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | YABTECLUM FRACCIÓN TRES | RURAL | 026-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHIAPAS | - | - | 641146 | 641146 | 641146 | 641146 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 129 | 129 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
167172 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | YABTECLUM FRACCIÓN UNO | RURAL | 026-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHIAPAS | - | - | 571564 | 571564 | 571564 | 571564 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 115 | 115 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
167170 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | YABTECLUM (PUEBLO VIEJO) | RURAL | 026-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHIAPAS | - | - | 889652 | 889652 | 889652 | 889652 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 179 | 179 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
167201 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL(B. LA FRONTERA) | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 219780 | 219780 | 219780 | 219780 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 37 | 37 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149065 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | ACTEAL | RURAL | 026-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1343172 | 1343172 | 1343172 | 1343172 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 126 | 126 | 100% | LA OBRA ESTA FINIQUITADA
149244 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | BEUMPALE | RURAL | 026-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1421056 | 1421056 | 1421056 | 1421056 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 124 | 124 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149153 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | CAMPO LOS TOROS | RURAL | 026-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1906333 | 1830079 | 1830079 | 1830079 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 126 | 126 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149117 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | CARIDAD SAN ANTONIO | RURAL | 026-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 2363017 | 2363017 | 2363017 | 2363017 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 168 | 168 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149084 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | CHEN HOC | RURAL | 026-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 890227 | 885820 | 885820 | 885820 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 52 | 52 | 100%
167151 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1758244 | 1758244 | 1758244 | 1758244 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 296 | 296 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149161 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | CHIMIX PRIMERA | RURAL | 026-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3094964 | 3094964 | 3094964 | 3094964 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 208 | 208 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
167146 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | CRUZTÓN | RURAL | 026-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 3146016 | 3143016 | 3143016 | 3143016 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149298 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | GUAYABAL | RURAL | 026-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 3334234 | 3334234 | 3334234 | 3334234 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 159 | 159 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
167228 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | IKALUM | RURAL | 026-03-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1102475 | 1102475 | 1102475 | 1102475 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 70 | 70 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y LA COMUNIDAD REAL ES YIBELJOJ
149353 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | LA ESPERANZA | RURAL | 026-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1723415 | 1723415 | 1723415 | 1723415 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 114 | 114 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149140 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | LA LIBERTAD | RURAL | 026-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1423818 | 1423818 | 1423818 | 1423818 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 140 | 140 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149062 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | LAS LIMAS | RURAL | 026-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1637561 | 1637561 | 1637561 | 1637561 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
167159 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | LOOM | RURAL | 026-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 683456 | 683456 | 683456 | 683456 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41 | 41 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149318 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | MAJUMPEPEN | RURAL | 026-03-0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1931620 | 1931620 | 1931620 | 1931620 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 118 | 118 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149343 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | SHUNUCH | RURAL | 026-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 3012018 | 3012018 | 3012018 | 3012018 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 184 | 184 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
166976 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | TICHÉN | RURAL | 026-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 483420 | 483420 | 483420 | 483420 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 29 | 29 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149309 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | TZELTAL | RURAL | 026-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTOMUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 3087777 | 2933017 | 2933017 | 2933017 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 167 | 167 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
167162 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | YABTECLUM FRACCIÓN DOS | RURAL | 026-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1620261 | 1620261 | 1620261 | 1620261 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 326 | 326 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149240 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | YAXALUMIL | RURAL | 026-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 2422451 | 2422451 | 2422451 | 2422451 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 157 | 157 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149178 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | YAXGEMEL UNIÓN | RURAL | 026-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 2782491 | 2782491 | 2782491 | 2782491 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 187 | 187 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149361 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | YIBELJOJ | RURAL | 026-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 2453495 | 2453495 | 2453495 | 2453495 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 165 | 165 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149382 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | YOCVENTANA | RURAL | 026-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1366912 | 1366912 | 1366912 | 1366912 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 82 | 82 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
127815 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 27-CHIAPA DE CORZO | EL PARAÍSO | RURAL | 027-03-0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 468592 | 468592 | 468592 | 468592 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
8440 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | ARGENTINA | RURAL | 014-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 40 | 100%
8260 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | CARMEN GUAYABAL | RURAL | 014-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 54 | 54 | 100%
8465 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 110 | 110 | 100%
8455 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 682500 | 682500 | 682500 | 682500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 83 | 83 | 100%
8486 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 60 | 60 | 100%
8449 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 468000 | 468000 | 468000 | 468000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 120 | 120 | 100%
8502 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 53 | 53 | 100%
8544 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 104 | 104 | 100%
8543 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 48 | 48 | 100%
8497 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 280800 | 280800 | 280800 | 280800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 26 | 26 | 100%
8649 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 714000 | 714000 | 714000 | 714000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 85 | 85 | 100%
8638 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 380 | 380 | 100%
8547 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 641240 | 641240 | 641240 | 641240 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 440 | 440 | 100%
8629 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 53 | 53 | 100%
8540 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 46 | 46 | 100%
8432 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | EL PEDREGAL | RURAL | 014-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 63 | 63 | 100%
8381 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | FLORENCIA | RURAL | 014-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 54 | 54 | 100%
8219 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | LA TRINIDAD | RURAL | 014-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 382000 | 382000 | 382000 | 382000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 42 | 42 | 100%
8652 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | LAS DELICIAS | RURAL | 014-03-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 63 | 63 | 100%
8505 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | LOS ÁNGELES | RURAL | 014-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 185 | 185 | 100%
8628 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | MERCEDES LA ILUSIÓN | RURAL | 014-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 388800 | 388800 | 388800 | 388800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 33 | 33 | 100%
8240 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | NUEVA JERUSALÉN | RURAL | 014-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
8253 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | SAN ANDRÉS LA LAGUNA | RURAL | 014-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 68 | 68 | 100%
8363 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | SAN ANTONIO EL BRILLANTE | RURAL | 014-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 50 | 100%
8229 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | SAN MIGUEL | RURAL | 014-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 114 | 114 | 100%
8648 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | SAN PEDRO NICHTALUCUM | RURAL | 014-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 129 | 129 | 100%
8646 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | SAN PEDRO NICHTALUCUM | RURAL | 014-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 370 | 370 | 100%
8641 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-EL BOSQUE | SAN PEDRO NICHTALUCUM | RURAL | 014-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 120 | 120 | 100%
63359 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) | 39-HUITIUPÁN | BUEN PASO (SHOCTIC) | RURAL | 0390051SH012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 61250 | 61250 | 61250 | 61250 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 35 | 100% | OBRA CONCLUIDA
63363 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) | 39-HUITIUPÁN | CACATEAL PITAL | RURAL | 0390009SH048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 64750 | 64750 | 64750 | 64750 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 37 | 37 | 100% | OBRA CONCLUIDA
63254 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) | 39-HUITIUPÁN | EL AZUFRE | RURAL | 0390005SH024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 124 | 124 | 100% | OBRA CONCLUIDA
63255 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) | 39-HUITIUPÁN | HUANAL | RURAL | 0390033SH009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 211750 | 211750 | 211750 | 211750 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 121 | 121 | 100% | OBRA CONCLUIDA
63260 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) | 39-HUITIUPÁN | LA VENTANA ( SAN JULIAN ) | RURAL | 0390091SH007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 57750 | 57750 | 57750 | 57750 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 33 | 33 | 100% | OBRA CONCLUIDA
63263 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) | 39-HUITIUPÁN | NAQUEM | RURAL | 0390045SH058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 29750 | 29750 | 29750 | 29750 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 17 | 17 | 100% | OBRA CONCLUIDA
63261 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) | 39-HUITIUPÁN | RAMOS CUBILETE | RURAL | 0390152SH029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 183750 | 183750 | 183750 | 183750 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 105 | 105 | 100% | OBRA CONCLUIDA
144617 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 417600 | 417600 | 0 | 294060 | 70.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 70.4 | 70.4% | OBRA EJECUTADA FISICAMENTE AL 100 % Y FIANCIERAMENTE 70.4%
118987 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO | 45-IXTAPANGAJOYA | CACATAL | RURAL | 045-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 96698 | 96698 | 96698 | 96698 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41 | 41 | 100%
119141 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO | 45-IXTAPANGAJOYA | DOCTOR RAFAEL PASCACIO GAMBOA | RURAL | 045-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 91326 | 91326 | 91326 | 91326 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 42 | 42 | 100%
118900 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO | 45-IXTAPANGAJOYA | EL CAOBA | RURAL | 045-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 111566 | 111566 | 111566 | 111566 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 47 | 47 | 100%
119960 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO | 45-IXTAPANGAJOYA | EL CAOBA | RURAL | 045-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 56062 | 56062 | 56062 | 56062 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 23 | 23 | 100%
119735 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO | 45-IXTAPANGAJOYA | LLANOS MORELOS 2A. SECCIÓN | RURAL | 045-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 48 | 48 | 100%
120052 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO | 45-IXTAPANGAJOYA | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 045-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13 | 13 | 100%
136231 |  |  |  | - | 45-IXTAPANGAJOYA | - | - | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 47870 | 47870 | 47870 | 47870 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | INTERES PRESTAMO BANOBRAS, PAGADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012
13560 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDAS | 46-JIQUIPILAS | MACABIL DE LA LIBERTAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MPAL | - | - | 260820 | 260820 | 260820 | 260820 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 29 | 29 | 100%
98040 |  |  |  | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 53-LAS MARGARITAS | CARMEN LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 697953 | 697953 | 697953 | 697953 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 80 | 100%
97879 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | AMPARO AGUA TINTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 191897 | 191897 | 191897 | 191887 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22 | 22 | 100% | LA LOCALIDAD ES AMPARO AGUA TINTA (SANTA ELENA)
97766 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 174488 | 174488 | 174488 | 174488 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100% | LA LOCALIDAD ES PUERTO SAN BARTOLO
97689 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 165763 | 165763 | 165763 | 165763 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 19 | 19 | 100%
98126 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 628158 | 628158 | 628158 | 628158 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 72 | 72 | 100% | OBRA UBICADA EN BARRIO LOS POSITOS
97981 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | LOMANTÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 697953 | 697953 | 697953 | 697953 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 80 | 100%
98157 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | MATÍAS CASTELLANOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 43622 | 43622 | 43622 | 43622 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100%
98180 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | PALMA REAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 392598 | 392598 | 392598 | 392598 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 45 | 1125%
97932 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO LOS ALTOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 584536 | 584536 | 584536 | 584536 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 67 | 67 | 100%
97789 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO VENECIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 191937 | 191937 | 191937 | 191937 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22 | 22 | 100%
97000 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | SAN RAFAEL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 80 | 100%
98166 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA INVERNADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 174480 | 174480 | 174480 | 174480 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
98192 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ROSA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 261732 | 261732 | 261732 | 261732 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 30 | 100%
98070 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | VICTORIA LA PAZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 314059 | 314059 | 314059 | 314059 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 36 | 36 | 100%
86976 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | AGUA LIMPIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100%
85194 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | ANEXO PALMA REAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 24 | 24 | 100%
87021 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | AQUILES SERDÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13 | 13 | 100%
92043 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | BAJUCÚ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 626050 | 626050 | 626050 | 626050 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 461 | 461 | 100%
85278 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | BÉLGICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29250 | 29250 | 29250 | 29250 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 45 | 45 | 100%
81697 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | BELLO PAISAJE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 50 | 100%
101378 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | BENITO JUÁREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 313300 | 227500 | 227500 | 227500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 132 | 96.36 | 73%
78472 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | BUENAVISTA BAWITZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 142350 | 142350 | 142350 | 142350 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 219 | 219 | 100%
87059 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | CHACALA ANEXO SALTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 21 | 21 | 100%
92464 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | CHENCHUMAJÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 178100 | 178100 | 178100 | 178100 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 68 | 68 | 100%
82775 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100% | LA LOCALIDAD ES SAN ANTONIO CIMARRON
85221 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 63700 | 63700 | 63700 | 63700 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 98 | 98 | 100% | LA LOCALIDAD ES ANEXO ZARAGOZA
82901 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69550 | 69550 | 69550 | 69550 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 107 | 107 | 100%
85756 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 44 | 44 | 100% | LA LOCALIDAD ES SAN CRISTOBALITO
85900 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 48 | 48 | 100% | LA LOCALIDAD ES LA GLORIA
89362 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100%
88606 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 28 | 28 | 100% | LA LOCALIDAD ES PLAN DE GUADALUPE
90390 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 50 | 100%
89976 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 35100 | 35100 | 35100 | 35100 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 54 | 54 | 100%
90488 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 181350 | 181350 | 181350 | 181350 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 279 | 279 | 100% | LA LOCALIDAD ES NUEVO SAN JUAN CHAMULA
92651 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 426400 | 426400 | 426400 | 426400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 206 | 206 | 100%
91139 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 80600 | 80600 | 80600 | 80600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 124 | 124 | 100%
92743 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 514150 | 514150 | 514150 | 514150 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 441 | 441 | 100%
101700 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 396500 | 205400 | 205400 | 205400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 294 | 155.82 | 53% | LA LOCALIDAD ES BARRIO CENTRO
85916 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 399100 | 399100 | 399100 | 399100 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 146 | 146 | 100%
85304 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | CRUZ DEL ROSARIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148850 | 148850 | 148850 | 148850 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 229 | 229 | 100%
87132 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 282100 | 282100 | 282100 | 282100 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 84 | 84 | 100%
93472 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | EL CARACOLITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 27 | 27 | 100%
87165 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | EL PROGRESO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200850 | 200850 | 200850 | 200850 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 309 | 309 | 100%
87204 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | EL RECUERDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 38 | 38 | 100%
85433 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | EL SALVADOR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 38 | 38 | 100% | LA LOCALIDAD ES LIBERTAD EL SALVADOR
87408 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | EL SALVADOR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 55250 | 55250 | 55250 | 55250 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 85 | 85 | 100%
87707 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | EL TRAPICHITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77350 | 77350 | 77350 | 77350 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 119 | 119 | 100%
85054 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | EL VERGEL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 893100 | 893100 | 893100 | 893100 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 215 | 215 | 100%
85026 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | EL VERGELITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 19 | 19 | 100%
85334 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | FELIPE CARRILLO PUERTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98800 | 98800 | 98800 | 98800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 152 | 152 | 100%
85357 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | FLOR DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24050 | 24050 | 24050 | 24050 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 37 | 37 | 100%
87929 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 472550 | 472550 | 472550 | 472550 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 727 | 727 | 100%
85860 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE (LAS FLORES) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 67 | 67 | 100%
78587 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | HIDALGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 162 | 162 | 100%
81966 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 241150 | 241150 | 241150 | 241150 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 371 | 371 | 100%
87997 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | JALISCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 74100 | 74100 | 74100 | 74100 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 114 | 114 | 100%
93517 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | JERUSALÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 163800 | 163800 | 163800 | 163800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 252 | 252 | 100%
85117 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176150 | 176150 | 176150 | 176150 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 271 | 271 | 100%
85374 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LA CONQUISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 112 | 112 | 100%
85876 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LA CONSTITUCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 59150 | 59150 | 59150 | 59150 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 91 | 91 | 100%
82301 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 253500 | 253500 | 253500 | 253500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 390 | 390 | 100%
85396 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LA ESTACIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 53300 | 53300 | 53300 | 53300 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 82 | 82 | 100%
90980 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LA ESTACIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 57 | 57 | 100%
85009 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LA ILUSIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40300 | 40300 | 40300 | 40300 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 62 | 62 | 100%
78752 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LA LIBERTAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 31 | 31 | 100%
82380 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LA LIBERTAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 53 | 53 | 100%
85413 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LAGUNA LAS DELICIAS (LA GLORIA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 12 | 12 | 100%
88039 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS CRUCES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 26650 | 26650 | 26650 | 26650 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41 | 41 | 100%
89551 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LINDAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 33150 | 33150 | 33150 | 33150 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 51 | 51 | 100%
78947 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LOMANTÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 52 | 52 | 100%
85448 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | MATÍAS CASTELLANOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61100 | 61100 | 61100 | 61100 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 94 | 94 | 100%
85467 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | MIGUEL HIDALGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 36 | 36 | 100%
88110 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | MONTE SINAÍ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100%
88156 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | MORELIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 47450 | 47450 | 47450 | 47450 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 73 | 73 | 100%
79117 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | MORELIA (ANEXO SAN ANTONIO BAWITZ) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 0 | 0 | 0%
90549 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVA NICARAGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 24050 | 24050 | 24050 | 24050 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 37 | 37 | 100%
85075 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MÉXICO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98800 | 98800 | 98800 | 98800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 152 | 152 | 100%
85731 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MOMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 544350 | 544350 | 544350 | 544350 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 283 | 283 | 100%
85503 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MONTECRISTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 83850 | 83850 | 83850 | 83850 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 129 | 129 | 100%
91297 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MONTERREY | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 27950 | 27950 | 27950 | 27950 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 43 | 43 | 100%
91381 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO POZA RICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 170300 | 170300 | 170300 | 170300 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 262 | 262 | 100%
89722 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SAN ANTONIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 68 | 68 | 100%
88384 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SANTIAGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 80 | 100%
89613 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SANTO TOMÁS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 226200 | 226200 | 226200 | 226200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 348 | 348 | 100%
85527 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 32 | 32 | 100%
88490 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | OJO DE AGUA SEGUNDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 47450 | 47450 | 47450 | 47450 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 73 | 73 | 100%
85178 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | PALMA REAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 290 | 290 | 100%
85144 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | PIEDRA HUIXTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 29 | 29 | 100%
82497 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | PISANTÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 30 | 100%
82703 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE AGUA PRIETA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 31 | 31 | 100%
79464 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE AYALA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 958 | 958 | 100%
91485 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | PLAN RÍO AZUL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 108 | 108 | 100%
85580 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | PLAYAS DEL CARMEN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 11 | 11 | 100%
88679 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL PASCACIO GAMBOA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 23 | 23 | 100%
88734 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL RAMÍREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 95 | 95 | 100%
89770 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | RANCHO ALEGRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 31 | 31 | 100%
91657 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | RIZO DE ORO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 130 | 130 | 100%
79515 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | ROSARIO BAWITZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61100 | 61100 | 61100 | 61100 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 94 | 94 | 100%
79577 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO BAWITZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 181350 | 181350 | 181350 | 181350 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 279 | 279 | 100%
88780 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO LOS ALTOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 110500 | 110500 | 110500 | 110500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 170 | 170 | 100%
91737 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO LOS MONTES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 191100 | 191100 | 191100 | 191100 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 294 | 294 | 100%
88880 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO MONTERREY | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 35100 | 35100 | 35100 | 35100 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 54 | 54 | 100%
88941 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO VENECIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 110 | 110 | 100%
85166 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN CARALAMPIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89050 | 89050 | 89050 | 89050 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 137 | 137 | 100%
90131 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN CARLOS DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 32 | 32 | 100%
84973 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33150 | 33150 | 33150 | 33150 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 51 | 51 | 100%
85773 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ ZAPOTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120900 | 120900 | 120900 | 120900 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 186 | 186 | 100%
85653 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JUAN DEL POZO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 155350 | 155350 | 155350 | 155350 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 239 | 239 | 100%
89059 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JUAN IRLANDA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13 | 13 | 100%
89215 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JUAN PENANA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 251550 | 251550 | 251550 | 251550 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 87 | 87 | 100%
85676 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN LORENZO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 68 | 68 | 100%
89304 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN MIGUEL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 6 | 100% | LA LOCALIDAD ES SAN MIGUEL DEL NORTE
85686 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ANA LA LAGUNA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100%
85700 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ANA LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40950 | 40950 | 40950 | 40950 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 63 | 63 | 100%
85797 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SANTA MARGARITA AGUA AZUL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55900 | 55900 | 55900 | 55900 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 86 | 86 | 100%
80022 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA SONORA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 129350 | 129350 | 129350 | 129350 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 199 | 199 | 100%
85092 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SANTUARIO ANEXO JUSTO SIERRA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100%
83179 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | UNIÓN VICTORIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 69 | 69 | 100%
89424 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | VALLE DORADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100%
84993 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 406900 | 406900 | 406900 | 406900 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 626 | 626 | 100%
85713 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | VICTORIA LA PAZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 34 | 34 | 100%
85483 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | VIEJO MONTECRISTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 77350 | 77350 | 77350 | 77350 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 119 | 119 | 100%
84942 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | YASHA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 745530 | 745530 | 745530 | 745530 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 717 | 717 | 100%
86948 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | 27 DE MARZO DEL 94 (EL QUIS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 118950 | 118950 | 118950 | 118950 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 183 | 183 | 100%
86173 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE 273 ACCIONES DE PISO FIRME (ZONA DE RIEGO) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EASH05-00-00456200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1251705 | 1251705 | 1251705 | 1251705 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 273 | 273 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
60262 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE PISO FIRME | 56-LA TRINITARIA | LOS ENCUENTROS | RURAL | EASH05-00-00276200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 125370 | 125370 | 125370 | 125370 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 28 | 28 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
60209 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME | 56-LA TRINITARIA | NUEVO LLANO GRANDE | RURAL | EASH05-00-00266200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 204250 | 204250 | 204250 | 204250 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 50 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
86287 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE 589 ACCIONES DE PISO FIRME (VARIAS LOCALIDADES ZONA SELVA GRUPO II) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EASH05-00-00476200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINATARIA | - | - | 3277785 | 3277785 | 3277785 | 3277785 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 589 | 589 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
75545 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE PISO FIRME | 56-LA TRINITARIA | CUATRO ESQUINAS | RURAL | EASH05-00-00446200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 21210 | 21210 | 21210 | 8700 | 41% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
119267 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE 855 ACCIONES DE PISO FIRME (VARIAS LOCALIDADADES GRUPO I) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH05-00-00896200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 4758075 | 4758075 | 4758075 | 4758075 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 855 | 855 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
120007 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE 911 ACCIONES DE PISO FIRME | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH05-00-00906200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 5069715 | 5069715 | 5069715 | 5069715 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 911 | 911 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
98604 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE 95 ACCIONES DE PISO FIRME | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH05-00-00656200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 826595 | 826595 | 826595 | 826585 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 95 | 95 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $10.00
86219 |  |  |  | AUTOCOSNTRUCCION DE 60 ACCIONES DE PISO FIRME GRUPO 2 | 56-LA TRINITARIA | NUEVO LLANO GRANDE | RURAL | EASH05-00-00466200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 275100 | 275100 | 275100 | 275100 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 60 | 60 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
96596 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 02 VIVIENDAS DE 7.15X6.15 MTS. | 56-LA TRINITARIA | BENITO JUÁREZ | RURAL | EASH01-00-00526200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 216314 | 216314 | 216314 | 213418 | 98.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $2,896.36
60306 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDA (VARIAS LOCALIDADES) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH02-00-00286200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 3000450 | 3000450 | 3000450 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1245 | 1245 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $450.00
96669 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS. (BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL GRUPO III) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EASH-02-00-0536200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 3000450 | 3000450 | 3000450 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1245 | 1245 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $450.00
38989 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA BOQUERON) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH02-00176200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 3539754 | 3539754 | 3539754 | 3000450 | 84.8% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1245 | 1100 | 88.4% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $4,438,596.51 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: $3,539,754.94 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y $898,841.57 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
96797 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA BOQUERON GRUPO II) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH02-00-00546200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 2000300 | 2000300 | 2000300 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 830 | 830 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDA DE $300.00
97052 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA SELVA GRUPO II) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH02-00-00556200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 2000300 | 2000300 | 2000300 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 830 | 830 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $300.00
118415 |  |  |  | REHABILITACION DE 457 TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES CABEECERA MUNICIPAL GRUPO III) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH02-00-00876200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 2489007 | 2489007 | 2489007 | 2154117 | 86.5% | 0 | 0 | VIVIENDA | 457 | 350 | 76.6% | LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
2960 |  |  |  | REHABILITACION DE CUBIERTA DE 200 ACCIONES DE VIVIENDA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 662244 | 662244 | 662244 | 662244 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 200 | 200 | 100%
3033 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | NUEVO PARAÍSO | RURAL | 116-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1604200 | 1604200 | 1604200 | 1604200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 46 | 46 | 100%
7120 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. OCOTEPEC | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | SH-05-06-30021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 1435822 | 1100106 | 1100106 | 1100106 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 103 | 79 | 76.7%
82370 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 762502 | 762502 | 762502 | 762492 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 80 | 100%
79039 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 73-PALENQUE | PROFR. ROBERTO BARRIOS | RURAL | 0188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 171563 | 171563 | 171563 | 171563 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
91002 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 73-PALENQUE | SAN FRANCISCO PALENQUE | RURAL | 0237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 296538 | 296538 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 110 | 0 | 0%
66810 |  |  |  | ILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA | RURAL | 044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 153402 | 153402 | 153402 | 116503 | 75.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 79 | 65 | 82.3%
67083 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 73-PALENQUE | CUAUHTÉMOC CHANCALA (EL GUANAL) | RURAL | 049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 242208 | 242208 | 242208 | 242208 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 72 | 72 | 100%
61139 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDA | 73-PALENQUE | 5 DE MAYO | RURAL | 024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 149518 | 149518 | 149518 | 149513 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 77 | 77 | 100%
66281 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA COCINA RURAL | 73-PALENQUE | GRACIANO SÁNCHEZ | RURAL | 037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 130100 | 130100 | 130100 | 130095 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 67 | 67 | 100%
66721 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVENDA | 73-PALENQUE | LA CASCADA | RURAL | 041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 116508 | 116508 | 116508 | 116503 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 60 | 60 | 100%
69929 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVENDA RURAL | 73-PALENQUE | CHACAMAX | RURAL | 0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 95148 | 95148 | 95148 | 95144 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 49 | 49 | 100%
78896 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | BAJADAS GRANDES | RURAL | 0185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 256317 | 256317 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 45 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTARA EN EL MES DE OCTUBRE
78940 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS | RURAL | 0186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 80778 | 80778 | 80778 | 80775 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
85758 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | EBEN EZER | RURAL | 0218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 209714 | 209714 | 209706 | 209706 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 54 | 54 | 100%
61143 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | EL CHINAL | RURAL | 026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 389525 | 389525 | 389525 | 389510 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 59 | 59 | 100%
70263 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | EL PALMAR 1A. SECCIÓN | RURAL | 0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 31068 | 31068 | 31068 | 31067 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 32 | 32 | 100%
61144 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | EL PROGRESO | RURAL | 027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 316513 | 316513 | 316513 | 316501 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 163 | 163 | 100%
78974 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA) | RURAL | 0187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 310688 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 0 | 0% | SE EJECUTARA EN EL MES DE OCTUBRE
65886 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | GRACIANO SÁNCHEZ | RURAL | 032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 296124 | 296124 | 296124 | 296112 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 61 | 61 | 100%
66103 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | LA ASUNCIÓN | RURAL | 036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 26214 | 26214 | 26214 | 26213 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 27 | 27 | 100%
61145 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | LA ESPUELA | RURAL | 028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 9709 | 9709 | 9709 | 9709 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
61138 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | LA REVOLUCIÓN | RURAL | 023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 97090 | 97090 | 97090 | 97086 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 25 | 25 | 100%
70335 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | LA REVOLUCIÓN | RURAL | 0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 77672 | 77672 | 77672 | 77669 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
61148 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | LIC. JOSÉ CASTILLO TIELMANS | RURAL | 030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 133595 | 133595 | 133595 | 133590 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 86 | 86 | 100%
65847 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | MIGUEL HIDALGO (ESTACIÓN LACANDÓN) | RURAL | 0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7767 | 7767 | 7767 | 7767 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 4 | 100%
61146 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 81555 | 81555 | 81555 | 81552 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 21 | 21 | 100% | LA RANCHERIA SE LLAMA SAN VICENTE
65903 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 695941 | 695941 | 695941 | 695913 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 241 | 241 | 100%
66771 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 49710 | 49710 | 49710 | 49708 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100%
66940 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | PROFR. ROBERTO BARRIOS | RURAL | 047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 431079 | 431079 | 431079 | 413062 | 95.8% | 0 | 0 | VIVIENDA | 74 | 74 | 100%
90951 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | SAN JOSÉ CHANCAL | RURAL | 0236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 217481 | 217481 | 217481 | 217473 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 56 | 56 | 100%
85913 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | SAN JUAN | RURAL | 0219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 264084 | 264084 | 264084 | 264074 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 68 | 68 | 100%
85929 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | SAN LUIS | RURAL | 0220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 14563 | 14563 | 14563 | 14563 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100%
65928 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | 034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 12621 | 12621 | 12621 | 12621 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13 | 13 | 100%
70291 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 58254 | 58254 | 58254 | 58251 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
66736 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVINEDA | 73-PALENQUE | ARIMATEA | RURAL | 042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 80584 | 80584 | 80584 | 80581 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 83 | 83 | 100%
66911 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO,PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN) | RURAL | 046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 262143 | 262143 | 262143 | 262132 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 45 | 45 | 100%
80916 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 73-PALENQUE | AGUA BLANCA SERRANÍA | RURAL | 0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 326222 | 326222 | 326222 | 326209 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 240 | 240 | 100%
61141 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 73-PALENQUE | ESTRELLA DE BELÉN | RURAL | 025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 58254 | 58254 | 58254 | 58251 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22 | 22 | 100%
70071 |  |  |  | REHABILITACION DETECHO PARA VIVIENDA RURAL | 73-PALENQUE | ARIMATEA | RURAL | 0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 788564 | 788564 | 788564 | 788534 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 131 | 131 | 100%
65999 |  |  |  | REHABILITACIONDE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | AGUA BLANCA SERRANÍA | RURAL | 035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 528169 | 528169 | 528169 | 528148 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 272 | 272 | 100%
67028 |  |  |  | REHABILITACIONDE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENQUE | CHOCOLJAÍTO | RURAL | 048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 320397 | 320397 | 320397 | 320384 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 66 | 66 | 100%
188763 |  |  |  | REHAB ILITACION DE VIVIENDA (COBERTURA MUNICIPAL) | 75-PANTEPEC | PANTEPEC | URBANO | 0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2060160 | 2060160 | 2060160 | 2060160 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 159 | 159 | 100%
104878 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS) BARRIO HEBERTO CASTILLO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 167996 | 167996 | 167996 | 167996 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 80 | 100%
54953 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS) BARRIO NUEVO GUADALUPE | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 87999 | 87999 | 87999 | 87999 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 150 | 150 | 100%
55199 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS) BARRIO NUEVO MEXICO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 74998 | 74998 | 74998 | 74998 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 75 | 75 | 100%
55151 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS) BARRIO SAN FELIPE | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 99998 | 99998 | 99998 | 99998 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100%
55036 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS) BARRIO SAN FRANCISCO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 99998 | 99998 | 99998 | 99998 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100%
55250 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS) BARRIO SAN PEDRO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 99974 | 99974 | 99974 | 99974 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100%
55094 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS) BARRO LAS FLORES | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 99998 | 99998 | 99998 | 99998 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100%
172518 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDAS | 79-RAYÓN | CARRIZAL | RURAL | 0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 31 | 31 | 100%
53484 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 81-SABANILLA | EL BEBEDERO | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 233661 | 233661 | 233661 | 233661 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1490 | 1490 | 100%
53424 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) | 81-SABANILLA | ANDRÉS QUINTANA ROO | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 274434 | 274434 | 274434 | 274434 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1750 | 1750 | 100%
53489 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) | 81-SABANILLA | CHILINTIEL DE JUÁREZ | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 170076 | 170076 | 170076 | 170076 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 870 | 870 | 100%
53428 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) | 81-SABANILLA | EL CALVARIO | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 349708 | 349708 | 349708 | 349708 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2230 | 2230 | 100%
53421 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) | 81-SABANILLA | FRANCISCO VILLA | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 203309 | 203309 | 203309 | 203309 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1040 | 1040 | 100%
53412 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) | 81-SABANILLA | GENERAL CASTELLANOS DOMÍNGUEZ | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 234588 | 234588 | 234588 | 234588 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1200 | 1200 | 100%
53417 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) | 81-SABANILLA | LOS MARTÍNEZ | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 273686 | 273686 | 273686 | 273686 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1400 | 1400 | 100%
53430 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) | 81-SABANILLA | SAN JUAN EL MIRADOR | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 130160 | 130160 | 130160 | 130160 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 830 | 830 | 100%
53492 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) | 81-SABANILLA | SANTA ANITA | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 44 | 44 | 100%
53426 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) | 81-SABANILLA | UNIÓN JUÁREZ | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 246207 | 246207 | 246207 | 246207 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1570 | 1570 | 100%
53486 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS9 | 81-SABANILLA | JESÚS CARRANZA | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 222684 | 222684 | 222684 | 222684 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1420 | 1420 | 100%
6172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHIMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | PACTIÚN CHICO | RURAL | SH05XIV0770999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 24420 | 24420 | 24420 | 24420 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
6626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | ACH'LUM TULIJÁ | RURAL | SH05XIV0770193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 34188 | 34188 | 34188 | 34188 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 7 | 100% | SE EJERCIO RECURSO 2012
5826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | AGUA CLARA | RURAL | SH07XIV0770212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNCIPAL | - | - | 503053 | 503053 | 503053 | 503053 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 103 | 103 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
3045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | ARROYO EL ENCANTO 1A. SECCIÓN | RURAL | SH07XIV0770009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 371185 | 371185 | 371185 | 371185 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 76 | 76 | 100% | SE EJERCIO CON EL RECURSO FISM 2012
6156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | ARROYO EL ENCANTO 2A. SECCIÓN | RURAL | SH07XIV0770130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 146520 | 146520 | 146520 | 146520 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 30 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
2985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | CACATEEL | RURAL | SH05XIV0770175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 205128 | 205128 | 205128 | 205128 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 42 | 42 | 100% | SE EJERCIO CON EL RECURSO FISM 2012
5975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | CERRO NORTE DON JUAN | RURAL | SH05XIV0770173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 537241 | 537241 | 537241 | 537241 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 110 | 110 | 100% | SE EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
7285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | CHAPAYAL | RURAL | SH05XIV0770195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 117216 | 117216 | 117216 | 117216 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 24 | 24 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
5657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | CHIVALITO 1A. SECCIÓN | RURAL | SH05XIV0770025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 268620 | 268620 | 268620 | 268620 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 55 | 55 | 100% | SE EJERCIO RECURSO FISM 2011
14814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | CHIVALITO 2A. SECCIÓN | RURAL | SH05XIV0770025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | - | - | 424909 | 424909 | 424909 | 424909 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 87 | 87 | 100% | EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
6183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | CHIVALTIC NUEVO | RURAL | SH05XIV0770127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO D AGUA | - | - | 732602 | 732602 | 732602 | 732602 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 150 | 150 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
8385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | CRISTOBAL COLON (MIGUEL HIDALGO) | RURAL | SH05XIV0770057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNCIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 83028 | 83028 | 83028 | 83028 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 17 | 17 | 100% | OBRA TERMINADA Y SE EJERCIO AL 100%
5703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA) | RURAL | SH05XIV0770133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 278389 | 278389 | 278389 | 278389 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 57 | 57 | 100% | SE EJECUTO CON RECURSO FISM 2012
5956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | EL CONEJO | RURAL | SH05XIV0770227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 78144 | 78144 | 78144 | 78144 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100% | SE EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
7304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | EL COROZAL | RURAL | SH05XIV0770999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 73260 | 73260 | 73260 | 73260 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
6901 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | EL FARO JUSHIL | RURAL | SH05XIV0770222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 166056 | 166056 | 166056 | 166056 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 34 | 34 | 100% | SE EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
5625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | EL GUANALITO | RURAL | SH05XIV0770999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 97680 | 97680 | 97680 | 97680 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
3411 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | EL MICHOL | RURAL | SH05XIV0770593 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 78144 | 78144 | 78144 | 78144 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
5691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | EL PROGRESO | RURAL | SH05XIV0770065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1010991 | 1010991 | 1010991 | 1010991 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 207 | 207 | 100% | EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
6161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | EL TORO | RURAL | SH05XIV0770093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 571430 | 571430 | 571430 | 571430 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 117 | 117 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
10650 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | EL TORTUGUERO 2A. SECCIÓN | RURAL | SH05XIV0770475 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 312577 | 312577 | 312577 | 312577 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 64 | 64 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
5575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | SH05XIV0770999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 136752 | 136752 | 136752 | 136752 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 28 | 28 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
14722 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | GENERACIÓN 95 | RURAL | SH05XIV0770444 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 239316 | 239316 | 239316 | 239316 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 49 | 49 | 100% | EJERCIO CON EL RECURSOS FISM 2012
5980 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | HUANAL | RURAL | SH05XIV0770035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 156288 | 156288 | 156288 | 156288 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 32 | 32 | 100% | SE EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
8359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | JACARANDA | RURAL | SH05XIV0770201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNCIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 87912 | 87912 | 87912 | 87912 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 18 | 18 | 100% | CIERRE DE OBRA 2012 Y SE EJERCIO 100%
3387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | JERUSALÉN | RURAL | SH05XIV0770040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 688646 | 688646 | 688646 | 688646 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 141 | 141 | 100% | SE EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
2752 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | JILUMIL | RURAL | SH07XIV0770041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLCAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 385837 | 385837 | 385837 | 385837 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 79 | 79 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
5930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | RURAL | SH05XIV0770447 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 346765 | 346765 | 346765 | 346765 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 71 | 71 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
76804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | LA ESPERANZA | RURAL | SH05XIV0770049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 34188 | 34188 | 34188 | 34188 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 7 | 100% | SE EJECUTO AL 100% LA OBRA
7328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | LA FLOR DE BASCÁN | RURAL | SH05XIV0770291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 107448 | 107448 | 107448 | 107448 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22 | 22 | 100% | EJERCIO CON EL RECURSO FISM 2012
76623 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | LIC. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ | RURAL | SH05XIV0770487 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 395605 | 395605 | 395605 | 395605 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 81 | 81 | 100% | SE EJECUTO LA OBRA AL 100%
3377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | LOMAS DE VENADO | RURAL | SH05XIV0770449 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 356533 | 356533 | 356533 | 356533 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 73 | 73 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSOS FISM 2012
3393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN | RURAL | SH05XIV0770044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 146520 | 146520 | 146520 | 146520 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 30 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012; SE BENEFICIO EL EJIDO LOS LUCEROS 1ERA SECCION QUE NO APARACE REGISTRADO
2730 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | LUMIJA | RURAL | SH05XIV0770328 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | - | - | 639806 | 639806 | 639806 | 639806 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 131 | 131 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM
5982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | MIGUEL HIDALGO DOS | RURAL | SH05XIV0770337 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 146520 | 146520 | 146520 | 146520 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 30 | 100% | SE EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
6675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | NAZARETH | RURAL | SH05XIV0770048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 571430 | 571430 | 571430 | 571430 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 117 | 117 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
77463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | NUEVA PALESTINA (SAN JORGE) | RURAL | SH05XIV0770381 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 136752 | 136752 | 136752 | 136752 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 28 | 28 | 100% | SE EJECUTO AL 100% LA OBRA
6175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | NUEVA PRECIOSA (BULUJIB) | RURAL | SH05XIV0770397 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 395605 | 395605 | 395605 | 395605 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 81 | 81 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
5652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | NUEVO BERLÍN | RURAL | SH05XIV0770999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 341881 | 341881 | 341881 | 341881 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 70 | 70 | 100% | SE EJERCICIO EL RECURSO FISM 2012
3426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA) | RURAL | SH05XIV0770145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 302809 | 302809 | 302809 | 302809 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 62 | 62 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSOS FISM 2012
8336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | NUEVO MUNDO | RURAL | SH05XIV0770370 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 410257 | 410257 | 410257 | 410257 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 84 | 84 | 100% | LA OBRA SE EJERCIO AL 100% CON EL RECURSOS FISM 2012
3363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | NUEVO MUNDO 2A. SECCIÓN | RURAL | SH05XIV0770518 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 297925 | 297925 | 297925 | 297925 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 61 | 61 | 100% | SE EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
3350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | NUEVO MUNDO 2A. SECCIÓN | RURAL | SH05XIV0770518 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 297925 | 297925 | 297925 | 297925 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 61 | 61 | 100% | SE EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
5716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | PALMA TULIJÁ | RURAL | SH07XIV0770203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 200244 | 200244 | 200244 | 200244 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41 | 41 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
2716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | PASO NARANJO 1A. SECCIÓN | RURAL | SH05XIV0770058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 385837 | 385837 | 385837 | 385837 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 79 | 79 | 100% | SE EJERCIO CON RECURSO FISM
5835 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | PRIMERO DE ENERO | RURAL | SH05XIV0770516 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 659342 | 659342 | 659342 | 659342 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 135 | 135 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
15311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | RÍO TULIJA | RURAL | SH05XIV0770460 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 625154 | 625154 | 625154 | 625152 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 128 | 128 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
5937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH05XIV0770999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 73260 | 73260 | 73260 | 73260 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012 NO APARECE REGISTRADO EN LA LOCALIDAD EL BENEFICIADO ES POBLADO EL FANGO.
6148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH05XIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 327229 | 327229 | 327229 | 327229 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 67 | 67 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012; POR LO CUAL SE BENEFICIO LA COLONIA: FRAY BARTOLOME
6155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH05XIV0770065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 161172 | 161172 | 161172 | 161172 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 33 | 33 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
6167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH05XIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNCIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 371185 | 371185 | 371185 | 371185 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 76 | 76 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012; SE BENEFICIO LA COLONIA LUZ Y ESPERANZA
6151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH05XIV0770999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 97680 | 97680 | 97680 | 97680 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012: LA LOCALIDAD QUE SE BENEFICIO ES EJIDO LUMIJA 3ERA SECCION
7323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH05XIV0770999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 39072 | 39072 | 39072 | 39072 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 8 | 100% | SE EJECUTO CON RECURSO FISM 2012; LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES PROPIEDAD LA UNION IXTELJA
7282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH05XIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 195360 | 195360 | 195360 | 195360 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 40 | 100% | SE EJERCION EL RECURSO FISM 2012 SE BENEFICIO LA COLONIA FRANCISCO SARABIA
7266 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH05XIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 444445 | 444445 | 444445 | 444445 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 91 | 91 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012; SE BENEFICIO LA COLONIA INDEPENDENCIA
11225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH05XIV0770101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 34188 | 34188 | 34188 | 34188 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 26 | 26 | 100% | LA RANCHERIA BENEFICIADA ES : VICENTE GUERRERO Y SE EJERCIO AL 100%
14696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH05XIV0770999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 68376 | 68376 | 68376 | 68376 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 14 | 14 | 100% | NO APARECE EN LA LISTA DE LAS LOCALIDADES EL POBLADO EMILIANO ZAPATA PORVENIR ES LA QUE FUE BENEFICIADA Y SE EJERCIO CON EL RECURSOS FISM 2012
15245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH05XIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 876803 | 876803 | 876803 | 876803 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 200 | 200 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012; SE BENEFICIO LA COLONIA BICENTENARIO
15444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH05XIV0770999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 356533 | 356533 | 356533 | 356533 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 73 | 73 | 100% | SE BENEFICIO EL EJIDO BETEL YOCHIB Y SE EJECIO AL 100%
14366 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SAN JOSÉ EL BASCÁN | RURAL | SH05XIV0770095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 78144 | 78144 | 78144 | 78144 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100% | EJERCIO CON EL RECURSO FISM 2012
5944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SAN JOSÉ JUSHIL | RURAL | SH05XIV0770223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 126984 | 126984 | 126984 | 126984 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 26 | 26 | 100% | SE EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
7326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SAN LUIS | RURAL | SH05XIV0770224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 39072 | 39072 | 39072 | 39072 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 8 | 100% | EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
7321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SAN MIGUEL TULIJA | RURAL | SH05XIV0770304 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 297925 | 297925 | 297925 | 297925 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 61 | 61 | 100%
6424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SAN PEDRO SABANA | RURAL | SH05XIV0770350 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 634922 | 634922 | 634922 | 634922 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 130 | 130 | 100% | SE EJERCIO CON EL RECURSO FISM 2012
5675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SANTA LUCÍA 1A. SECCIÓN | RURAL | SH05XIV0770081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 161172 | 161172 | 161172 | 161172 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 33 | 33 | 100% | SE EJERCIO CON EL RECURSO FISMN 2012
5683 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SANTA LUCÍA 2A. SECCIÓN | RURAL | SH05XIV0770231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 595850 | 595850 | 595850 | 595850 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 122 | 122 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
5611 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SANTA RITA | RURAL | SH05XIV0770046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 73260 | 73260 | 73260 | 73260 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100% | EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
15193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SANTA ROSA BASCÁN | RURAL | SH05XIV0770085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 53724 | 53724 | 53724 | 53724 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 11 | 11 | 100% | EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
9515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SANTA TERESA DE JESÚS | RURAL | SH05XIV0770999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNCIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 97680 | 97680 | 97680 | 97680 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012, LA RANCHERIA SE BENEFICIO SANTA TERESA
5605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SHINTIEJA | RURAL | SH05XIV0770023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 141636 | 141636 | 141636 | 141636 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 29 | 29 | 100% | SE EJERCIO AL CON EL RECURSO FISM 2012
2648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SHOTAL | RURAL | SH05XIV0770232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 122100 | 122100 | 122100 | 122100 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 25 | 25 | 100% | SE EJECUTO EL RECURSO FISM
10556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SUCLUMPA | RURAL | SH05XIV0770086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | - | - | 957267 | 957267 | 957267 | 957267 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 196 | 196 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM DEL 2012
6169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | TACUBA | RURAL | SH05XIV0770114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 68376 | 68376 | 68376 | 68376 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 14 | 14 | 100% | EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
78355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | TIEMOPA | RURAL | SH05XIV077008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 742370 | 742370 | 742370 | 742370 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 152 | 152 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FEDERADAL AL 100%
3421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | TIOQUIPA EL BASCÁN | RURAL | SH05XIV0770092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 747254 | 747254 | 747254 | 747254 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 153 | 153 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
6168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | TRÁNSITO PARAÍSO | RURAL | SH05XIV0770095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 29304 | 29304 | 29304 | 29304 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 6 | 100% | EJERCIO CON EL RECURSOS FISM 2012
2655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | TRAPICHE | RURAL | SH05XIV0770096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 395605 | 395605 | 395605 | 395605 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 81 | 81 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
76068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | VICENTE GUERRERO | RURAL | SH07XIV0770352 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 737486 | 737486 | 737486 | 737484 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 151 | 151 | 100% | SE EJECUTO LA OBRA AL 100% Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL CON LA CANTIDAD DE $ 2.66 PESOS
3374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | XUYA-HA | RURAL | SH07XIV0770999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 136752 | 136752 | 136752 | 136752 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 28 | 28 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
5594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | YIXHTIÉ | RURAL | SH05XIV0770147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 126984 | 126984 | 126984 | 126984 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 26 | 26 | 100% | SE EJERCICIO EL RECURSO FISM 2012
7269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA (ASOCIACION SOLIDARIA) | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH05XIV0770999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 122100 | 122100 | 122100 | 122100 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 25 | 25 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
7327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA (COL. TERCER MILENIO) | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH05XIV0770999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 195360 | 195360 | 195360 | 195360 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 40 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
73408 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD HERMANOS DOMINGUEZ | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-03-0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS | - | - | 718450 | 718450 | 718450 | 718450 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2300 | 2300 | 100% | DEMOLICIÓN DE ENTORTADO DE AZOTEA,LEVANTAR Y QUITAR IMPERMEABILIZANTE VIEJO,RASPADO DE AZOTEA JUNTA CONSTRUCTIVA,TORNILLERIA PARA FIJAR BUTACAS REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN E INSTALACIÓN HIDRÁULICA ENTRE OTROS.
148079 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 85-SAN FERNANDO | CUAUHTÉMOC | RURAL | AD/005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 900000 | 700000 | 616759 | 616759 | 88.1% | 0 | 0 | VIVIENDA | 143 | 100 | 69.9% | EXPEDIENTE VALIDADO
96572 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDAS (COBERTURA MUNICIPAL) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2333664 | 1195477 | 604460 | 604460 | 50.6% | 0 | 0 | VIVIENDA | 97 | 25 | 25.8%
52244 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CASA DE PENSIONADOS | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 250671 | 250671 | 250671 | 250671 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EN EL TIPO DE GASTO Y RUBRO DE GASTO CORRESPONDE REALMENTE AL PROGRAMA DE URBANIZACION, PERO NO SE TOMO ESA OPCION DEBIDO A QUE EN EL APARTADO DE RUBRO DE GASTO NO TIENE LAS OPCIONES QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DE CASA DE PENSIONADOS, SOLO HAY DE CALLES Y OTROS QUE NO APLICAN A LA OBRA A EJERCER
52211 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 399701 | 399701 | 399701 | 399701 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 571 | 571 | 100%
110067 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (SUMINISTRO DE LAMINAS Y MONTENES) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 500 | 500 | 100%
4535 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 94-SOYALÓ | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 085-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 84 | 84 | 100%
4570 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 94-SOYALÓ | EL SABINAL | RURAL | 085-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100%
4184 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 94-SOYALÓ | GUADALUPE | RURAL | 085-03-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 28 | 28 | 100%
4532 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO ANGEL ALBINO CORZO | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 55 | 55 | 100%
4536 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO ANGEL GUADALUPE | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNATMIENTO | - | - | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 42 | 42 | 100%
4558 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL AMATE / LA CLINICA | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 121800 | 121800 | 121800 | 121716 | 99.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 87 | 87 | 100% | SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $84.00
4564 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CONVENTO | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 47600 | 47600 | 47600 | 47544 | 99.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 34 | 34 | 100% | SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $56.00
4575 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL PEDEGRAL I | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 57400 | 57400 | 57400 | 57247 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41 | 41 | 100% | SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $153.00
4459 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL PEDREGAL II | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 19 | 19 | 100%
4529 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL POZO | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 57400 | 57400 | 57400 | 57372 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41 | 41 | 100% | SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $28
4528 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL PROGRESO | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 47600 | 47600 | 47600 | 47463 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 34 | 34 | 100% | SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $137.00
4534 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO LA ARENERA | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 45 | 45 | 100%
4566 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO LA CARIDAD | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 37 | 37 | 100%
4573 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO LA INTERNACIONAL | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 33600 | 33600 | 33600 | 33513 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 24 | 24 | 100% | SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $87.00
4530 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO LAS TUNAS | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 25140 | 99.8% | 0 | 0 | VIVIENDA | 18 | 18 | 100% | SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $60.00
4533 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO LINDA VISTA | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 71400 | 71400 | 71400 | 71372 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 51 | 51 | 100% | SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $28.00
4568 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO LOS CEDROS | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 35 | 100%
4560 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO MONTERREY | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 84000 | 84000 | 84000 | 83982 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 60 | 60 | 100%
4531 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO OJO DE AGUA | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
4556 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ELBARRIO LOS PINOS | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 123200 | 123200 | 123200 | 123200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 88 | 88 | 100%
4537 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ELBARRIO LOS SABINOS | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNATMIENTO | - | - | 58800 | 58800 | 58800 | 58791 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 42 | 42 | 100% | SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $9.00
23109 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) | 99-TAPALAPA | TAPALAPA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 640038 | 640038 | 640038 | 640038 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 160 | 160 | 100% | ESTA OBRA TUBO UNA INVERSION TOTAL DE $ 3,040,038.40 LA CUAL SE EJECUTO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL ATRAVES DE LA SEDESOL (FONHAPO) LA CUAL APORTO $ 2,400,000.00 Y EL MUNICIPIO CON RECURSO DEL FISM LA CUAL APORTO $ 640,038.40.
58334 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 102-TENEJAPA | SANTA ROSA | RURAL | 093-03-0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 242793 | 242793 | 242793 | 242793 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 38 | 38 | 100%
2319 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1674088 | 1674088 | 1674088 | 1674088 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 89 | 89 | 100%
2134 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL | 102-TENEJAPA | YAALCHUCH | RURAL | 093-03-0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 376968 | 376968 | 376968 | 376968 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 59 | 59 | 100%
103057 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDAS RURALES DE LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS (SAN ISDRO). | 103-TEOPISCA | DOS LAGUNAS (SAN ISIDRO) | RURAL | 094-03-0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 1566430 | 1253144 | 1253144 | 217713 | 17.4% | 0 | 0 | VIVIENDA | 117 | 93.6 | 80%
103636 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. | 103-TEOPISCA | GALILEA | RURAL | 094-03-0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 1174709 | 939767 | 939767 | 901960 | 96% | 0 | 0 | VIVIENDA | 261 | 261 | 100%
111671 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 104-TILA | ÁLVARO OBREGÓN | RURAL | 030203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 608850 | 608850 | 608850 | 553377 | 90.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 150 | 135 | 90%
120987 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 104-TILA | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 030018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 282948 | 282948 | 282948 | 282948 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 38 | 38 | 100%
111351 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 104-TILA | CHACHALACA | RURAL | 030024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 543558 | 543558 | 543558 | 521679 | 96% | 0 | 0 | VIVIENDA | 73 | 73 | 100%
122804 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 104-TILA | CHEBOPA | RURAL | 030019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 549780 | 549780 | 549780 | 306240 | 55.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 60 | 34 | 56.7%
120743 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 104-TILA | ESPERANZA OCOTAL | RURAL | 030023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 125829 | 125829 | 125829 | 125829 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 31 | 31 | 100%
111446 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 104-TILA | HUANAL | RURAL | 030020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 297840 | 297840 | 297840 | 242400 | 81.4% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 33 | 82.5%
111566 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 104-TILA | JOLJÁ | RURAL | 030022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2197866 | 2197866 | 2197866 | 1831962 | 83.4% | 0 | 0 | VIVIENDA | 342 | 290 | 84.8%
120369 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 104-TILA | JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN | RURAL | 030027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 223380 | 223380 | 223380 | 223380 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 30 | 100%
111916 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 104-TILA | NUEVO LIMAR | RURAL | 030198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 77121 | 77121 | 77121 | 72160 | 93.6% | 0 | 0 | VIVIENDA | 19 | 19 | 100%
122031 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 104-TILA | NUEVO MÉXICO | RURAL | 030013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 178618 | 178618 | 178618 | 146740 | 82.2% | 0 | 0 | VIVIENDA | 23 | 19 | 82.6%
111496 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 104-TILA | PANCHUC COROZIL | RURAL | 030021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 513774 | 513774 | 513774 | 418140 | 81.4% | 0 | 0 | VIVIENDA | 69 | 57 | 82.6%
112521 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 104-TILA | PASO CHINAL | RURAL | 030176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 247599 | 247599 | 247599 | 247599 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 61 | 61 | 100%
112087 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 104-TILA | TILA | URBANO | 030196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 357192 | 357192 | 357192 | 357192 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 88 | 88 | 100%
112861 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 104-TILA | TIUTZOL | RURAL | 030010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 297840 | 297840 | 297840 | 297840 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 40 | 100%
111768 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 104-TILA | USIPA | RURAL | 030190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 138006 | 138006 | 138006 | 138006 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 34 | 34 | 100%
112428 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 104-TILA | VICTORIA | RURAL | 030188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 328779 | 328779 | 328779 | 328779 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 81 | 81 | 100%
122536 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 104-TILA | EL CRUCERO | RURAL | 030016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 692478 | 692478 | 692478 | 563580 | 81.4% | 0 | 0 | VIVIENDA | 93 | 76 | 81.7%
123635 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 104-TILA | SAN NICOLÁS | RURAL | 030002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 76670 | 76670 | 76670 | 76670 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 17 | 17 | 100%
112951 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 104-TILA | TAQUINTENÁN | RURAL | 030028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 238272 | 238272 | 238272 | 238272 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 32 | 32 | 100%
112289 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 104-TILA | TILA | URBANO | 030189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1177110 | 1177110 | 1177110 | 1177110 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 290 | 290 | 100%
122260 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CHULUM JUAREZ ANEXO LA CRUZ | 104-TILA | CHULUM JUÁREZ | RURAL | 030014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 271810 | 271810 | 271810 | 223300 | 82.2% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 29 | 82.9%
123239 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL BARRIO CHIJTIEJA | 104-TILA | TILA | URBANO | 030025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 64944 | 64944 | 64944 | 64944 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100%
112927 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN MIGUEL | 104-TILA | LOS MANGOS | RURAL | 030012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 198891 | 198891 | 198891 | 198891 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 49 | 49 | 100%
123441 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA LUCIA JOLJA | 104-TILA | TILA | URBANO | 030026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 69003 | 69003 | 69003 | 69003 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 17 | 17 | 100%
121385 |  |  |  | NEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL BARRIO SALINAS DE GORTARI | 104-TILA | TILA | URBANO | 030017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 245196 | 245196 | 245196 | 245196 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 36 | 36 | 100%
117995 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAMINAS | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0074/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 770642 | 770642 | 770642 | 770642 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 7 | 7 | 100%
148871 |  |  |  | AMPLIACION 400 VIVIENDAS LAMINAS 3.05 MTS CAL 32 MONTEN 3 CAL 14, PIJAS AUTOTALADRANTES Y 400 FOGONES AHORRADORES LEÑA FIERRO TIPO PEDESTAL | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1708700 | 1708700 | 1708700 | 1708700 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 400 | 400 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO
148969 |  |  |  | REHABILITACION TECHO D 500 VIVIENDAS C/LAMINAS 3.05 MTS CAL. 32 MONTES 3 CAL 14 PIJAS AUTOTALADRANTES | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1314500 | 1314500 | 1314500 | 1314500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 500 | 500 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL DE OBRA $1,382,411.14
166437 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. ROBLADA GRANDE) | 116-VILLAFLORES | ROBLADA GRANDE | RURAL | 108-03-0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 549888 | 549888 | 549888 | 549888 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 358 | 358 | 100%
166413 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EL CARMELO) | 116-VILLAFLORES | EL CARMELO | RURAL | 108-03-0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 158100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 85 | 0 | 0%
166482 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VILLAFLORES (BARRIO AMPLIACION SAN MIGUEL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 125 | 125 | 100%
166571 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHO) RIA. EL CARMELO | 116-VILLAFLORES | EL CARMELO | RURAL | 108-03-0222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 155330 | 155330 | 155330 | 155330 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 73 | 73 | 100%
166490 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA (EJIDO ESFUERZO CAMPESINO SOCAMA II) | 116-VILLAFLORES | ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL | RURAL | 108-03-0191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 90048 | 90048 | 90048 | 90048 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 67 | 67 | 100%
166581 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS (PISO Y TECHO) EJ. CARMEN EL SANTUARIO | 116-VILLAFLORES | CARMEN EL SANTUARIO | RURAL | 108-03-0220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 97836 | 47616 | 47616 | 47616 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 31 | 31 | 100%
74239 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL | 118-ZINACANTÁN | CHAINATIC | RURAL | 111-03-0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 642179 | 642179 | 642179 | 642179 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 139 | 139 | 100%
14292 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL - BOCHOJBO BAJO (5) | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | URBANO | 111-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 112789 | 112789 | 112789 | 112789 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 24 | 24 | 100%
14274 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL - CAB. MPAL. (1) | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | URBANO | 111-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1550998 | 1550998 | 1550998 | 1550998 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 330 | 330 | 100%
14310 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL - JECHENTIC II (12) | 118-ZINACANTÁN | JECH CHENTIC | RURAL | 111-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 324299 | 324299 | 324299 | 324299 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 69 | 69 | 100%
14309 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL - JECHENTIC 1 (11) | 118-ZINACANTÁN | JECH CHENTIC | RURAL | 111-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 263199 | 263199 | 263199 | 263199 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 63 | 63 | 100%
25764 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 37 (LA GRANADILLA ALTO) | 118-ZINACANTÁN | LA GRANADILLA | RURAL | 111-03-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 211500 | 211500 | 211500 | 211500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 45 | 45 | 100%
14307 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (10) | 118-ZINACANTÁN | NACHIG | RURAL | 111-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 4422713 | 4422713 | 4422713 | 4422713 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 494 | 494 | 100%
14333 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (13) | 118-ZINACANTÁN | SHULVO | RURAL | 111-03-00013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1160786 | 1160786 | 1160786 | 1160786 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 247 | 247 | 100%
14335 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (14) | 118-ZINACANTÁN | ELAMBÓ | RURAL | 111-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 587499 | 587499 | 587499 | 587499 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 125 | 125 | 100%
14337 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (15) | 118-ZINACANTÁN | ELAMBO ALTO | RURAL | 111-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 291400 | 291400 | 291400 | 291400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 62 | 62 | 100%
14340 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (16) | 118-ZINACANTÁN | ELAMBO BAJO | RURAL | 111-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 366599 | 366599 | 366599 | 366599 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 78 | 78 | 100%
25512 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (17) | 118-ZINACANTÁN | SAN ANTONIO | RURAL | 111-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 89300 | 89300 | 89300 | 89300 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 19 | 19 | 100%
25532 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 18 (AVANCHEN) | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | RURAL | 111-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 25 | 25 | 100%
25535 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (19) | 118-ZINACANTÁN | SAN ISIDRO | RURAL | 111-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 300800 | 300800 | 300800 | 300800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 111 | 111 | 100%
25537 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (20) | 118-ZINACANTÁN | CHAJTOJ | RURAL | 111-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 314899 | 314899 | 314899 | 314899 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 67 | 67 | 100%
25540 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (21) | 118-ZINACANTÁN | GUADALUPE SHUCÚN | RURAL | 111-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 296097 | 296097 | 296097 | 296097 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 63 | 63 | 100%
25542 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (22) | 118-ZINACANTÁN | YALENTAY (SAN JOAQUÍN) | RURAL | 111-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 465298 | 465298 | 465298 | 465298 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 99 | 99 | 100%
25545 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (23) | 118-ZINACANTÁN | EL PIG | RURAL | 111-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 333699 | 333699 | 333699 | 333699 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 71 | 71 | 100%
25548 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (24) | 118-ZINACANTÁN | NAVENCHAUC | URBANO | 111-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 733196 | 733196 | 733196 | 733196 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 156 | 156 | 100%
25550 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (25) | 118-ZINACANTÁN | APAS | RURAL | 111-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1583901 | 1583901 | 1583901 | 1583901 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 337 | 337 | 100%
25553 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (26) | 118-ZINACANTÁN | CHAINATIC | RURAL | 111-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 719098 | 719098 | 719098 | 719098 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 153 | 153 | 100%
25556 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (27) | 118-ZINACANTÁN | JOYGEL GRANDE | RURAL | 111-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 545198 | 545198 | 545198 | 545198 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 116 | 116 | 100%
25561 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 28 (JOIGELITO ALTO) | 118-ZINACANTÁN | JOIGELITO | RURAL | 111-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 371299 | 371299 | 371299 | 371299 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 79 | 79 | 100%
25564 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 29 (JOIGELITO ANEXO) | 118-ZINACANTÁN | JOIGELITO | RURAL | 111-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 108100 | 108100 | 108100 | 108100 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 23 | 23 | 100%
14286 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (3) | 118-ZINACANTÁN | SAN NICOLÁS BUENAVISTA | RURAL | 111-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 164500 | 164500 | 164500 | 164500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 35 | 100%
25566 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 30 (ZEQUENTIC CENTRO) | 118-ZINACANTÁN | ZEQUENTIC | RURAL | 111-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1339493 | 1339493 | 1339493 | 1339493 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 285 | 285 | 100%
25568 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 31 (ZEQUENTIC II) | 118-ZINACANTÁN | ZEQUENTIC | RURAL | 111-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 451200 | 451200 | 451200 | 451200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 96 | 96 | 100%
25571 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 32 (ZEQUENTIC ALTO) | 118-ZINACANTÁN | ZEQUENTIC | RURAL | 111-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 206799 | 206799 | 206799 | 206799 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 44 | 44 | 100%
25573 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (33) | 118-ZINACANTÁN | ZEQUENTIC BAJO | RURAL | 111-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 883609 | 883609 | 883609 | 883609 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 188 | 188 | 100%
25645 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (34) | 118-ZINACANTÁN | K'AQUETE | RURAL | 111-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 159799 | 159799 | 159799 | 159799 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 34 | 34 | 100%
25694 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (35) | 118-ZINACANTÁN | PIEDRA PARADA | RURAL | 111-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 25 | 25 | 100%
25731 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (36) | 118-ZINACANTÁN | LA GRANADILLA | RURAL | 111-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1847097 | 1847097 | 1847097 | 1847097 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 393 | 393 | 100%
25769 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 38 (POTOBTIC BAJO) | 118-ZINACANTÁN | POTOJTIC | RURAL | 111-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 394799 | 394799 | 394799 | 394799 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 84 | 84 | 100%
25772 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 39 (POTOBTIC CENTRO) | 118-ZINACANTÁN | POTOJTIC | RURAL | 111-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 277300 | 277300 | 277300 | 277300 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 59 | 59 | 100%
14290 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (4) | 118-ZINACANTÁN | LA SELVA | RURAL | 111-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 333803 | 333803 | 333803 | 333803 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 71 | 71 | 100%
25773 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 40 | 118-ZINACANTÁN | AJTETIC ALTO | RURAL | 111-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 164499 | 164499 | 164499 | 164499 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 35 | 100%
25774 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 41 (AJTETIC CENTRO) | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | RURAL | 111-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 197399 | 197399 | 197399 | 197399 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 42 | 42 | 100%
25776 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (42) | 118-ZINACANTÁN | AJTETIC BAJO | RURAL | 111-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 361871 | 361871 | 361871 | 361871 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 77 | 77 | 100%
25777 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (43) | 118-ZINACANTÁN | CHIQUINIVALVO | RURAL | 111-03-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 380699 | 380699 | 380699 | 380699 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 81 | 81 | 100%
25778 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 44 (SANTA ROSA) | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | RURAL | 111-03-0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 249100 | 249100 | 249100 | 249100 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 53 | 53 | 100%
25780 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (45) | 118-ZINACANTÁN | PINAR SALINAS | RURAL | 111-03-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 390099 | 390099 | 390099 | 390099 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 83 | 83 | 100%
25782 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (46) | 118-ZINACANTÁN | TIERRA BLANCA | RURAL | 111-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 404115 | 404115 | 404115 | 404115 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 86 | 86 | 100%
25784 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 47 (PETZTOJ I) | 118-ZINACANTÁN | PETZTOJ | RURAL | 111-03-0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 300799 | 300799 | 300799 | 300799 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 64 | 64 | 100%
25787 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 48 (PETZTOJ II) | 118-ZINACANTÁN | PETZTOJ | RURAL | 111-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 155091 | 155091 | 155091 | 155091 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 33 | 33 | 100%
25793 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 49 (PETZTOJ BAJO) | 118-ZINACANTÁN | PETZTOJ | RURAL | 111-03-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 469999 | 469999 | 469999 | 469999 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100%
25794 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 50 (OCOTAL) | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | RURAL | 111-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 93999 | 93999 | 93999 | 93999 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
25795 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 51 (BOCHOJBO ZINACANTAN) | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | URBANO | 111-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 187999 | 187999 | 187999 | 187999 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 40 | 100%
25796 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 52 | 118-ZINACANTÁN | JECH CHENTIC | RURAL | 111-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 422999 | 422999 | 422999 | 422999 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 90 | 90 | 100%
25798 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (53) | 118-ZINACANTÁN | NAVENCHAUC | URBANO | 111-03-0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 4277730 | 4277730 | 4277730 | 4277730 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 910 | 910 | 100%
25800 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (54) | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | URBANO | 111-03-0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14671791 | 14671791 | 14671791 | 14671791 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6840 | 6840 | 100%
25801 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (56) | 118-ZINACANTÁN | PASTÉ | URBANO | 111-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1350240 | 1350240 | 1350240 | 1350240 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 291 | 291 | 100%
25804 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (56) | 118-ZINACANTÁN | PASTÉ | URBANO | 111-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1350240 | 1350240 | 1350240 | 1350240 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 291 | 291 | 100%
14295 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (6) | 118-ZINACANTÁN | TZAJALNAM | RURAL | 111-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 549899 | 549899 | 549899 | 549899 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 117 | 117 | 100%
14300 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (7) | 118-ZINACANTÁN | BOCHOJBO ALTO | RURAL | 111-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 798998 | 798998 | 798998 | 798998 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 170 | 170 | 100%
14303 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (8) | 118-ZINACANTÁN | PATOSIL | RURAL | 111-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2138497 | 2138497 | 2138497 | 2138497 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 455 | 455 | 100%
14305 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (9) | 118-ZINACANTÁN | JECHTOCH | RURAL | 111-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 361900 | 361900 | 361900 | 361900 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 77 | 77 | 100%
3372 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 122-MEZCALAPA | ACHIOTE | RURAL | 122-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 200376 | 60113 | 60113 | 60113 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 69 | 20.7 | 30%
3492 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 122-MEZCALAPA | ASÍ ES LA VIDA | RURAL | 122-03-0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 98736 | 29620 | 29620 | 29620 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 34 | 10.2 | 30%
3331 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 122-MEZCALAPA | CHINTULITO CAMPAMENTO | RURAL | 122-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 87120 | 26136 | 26136 | 26136 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 9 | 30%
3336 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 122-MEZCALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 122-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 46464 | 13939 | 13939 | 13939 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 4.8 | 30%
5410 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 122-MEZCALAPA | EL PALMAR | RURAL | 122-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 37752 | 11325 | 11325 | 11325 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13 | 3.9 | 30%
3461 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 122-MEZCALAPA | EL RETIRO | RURAL | 122-03-0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 54450 | 16335 | 16335 | 16335 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 4.5 | 30%
3212 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 122-MEZCALAPA | JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | RURAL | 122-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 168432 | 50529 | 50529 | 50529 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 65 | 19.5 | 30%
3458 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 122-MEZCALAPA | KILÓMETRO 57 | RURAL | 122-03-0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 58080 | 17424 | 17424 | 17424 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 6 | 30%
3379 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 122-MEZCALAPA | LA ESPERANZA | RURAL | 122-03-0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 163350 | 49005 | 49005 | 49005 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 45 | 13.5 | 30% | SE ASIGNO LA OBRA A LA ESPERANZA, TODA VEZ QUE NO APARECE EN LA BASE DE DATOS EL EJIDO ENCANTO DE LA ESPERANZA
3457 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 122-MEZCALAPA | LA FLORIDA UNO | RURAL | 122-03-0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 58080 | 17424 | 17424 | 17424 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 6 | 30%
3326 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 122-MEZCALAPA | LOS OLIVOS | RURAL | 122-03-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 58080 | 17424 | 17424 | 17424 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 6 | 30%
3455 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 122-MEZCALAPA | NUEVO MÉXICO | RURAL | 122-03-0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 130680 | 39204 | 39204 | 39204 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 45 | 13.5 | 30%
3375 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-03-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 258456 | 77537 | 77537 | 77537 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 89 | 26.7 | 30%
3460 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-03-0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 72600 | 21780 | 21780 | 21780 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 6 | 30% | SE CONSIDERÓ RAUDALES MALPASO, TODA VEZ QUE EL EJIDO NUEVO PARAISO NO APARECE EN LA BASE DE DATOS
3491 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-03-0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 58080 | 17424 | 17424 | 17424 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 6 | 30% | SE CONSIDERÓ LA LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO, TODA VEZ QUE EL EJIDO EL PORVENIR NO APARECE EN LA BASE DE DATOS.
CUARTOS DORMITORIO
CONSTRUCCIÓN
73868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALBERGUE | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
105644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EJIDO TEPEHUITZ | 38-HUEHUETÁN | TEPEHUITZ | RURAL | 00037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 64520 | 64520 | 64520 | 64520 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJECUTADO AL 100%
MUROS
71939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CEDECO (COL. LA GARITA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1265111 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
75843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (EL CORRALITO) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 604036 | 604036 | 604036 | 604036 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y MATERIAL MEJORADO, CONCRETO ARMADO, ACERO DE REFUERZO MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION,CADENA Y CASTILLO ENTRE OTROS CONSEPTOS SEGUN PROYECTO.
TECHO DE CONCRETO
87991 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (BARRIO BAJO) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-038-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL | - | - | 944869 | 769973 | 769973 | 769973 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 31 | 31 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO Y PAGO DE MANO DE OBRA
89984 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (BARRIO CENTRO YAXNICHIL) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-040-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 688699 | 571716 | 571716 | 571716 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 36 | 36 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO Y PAGO MANO DE OBRA
86966 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (BARRIO PAMAL AQUIL.) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-033-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 565074 | 492460 | 492460 | 492460 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 42 | 42 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO Y PAGO DE MANO DE OBRA.
2355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO | 102-TENEJAPA | BARRIO ALTO | RURAL | 093-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1090103 | 1090103 | 1090103 | 1090103 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 44 | 44 | 100%
15182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO (2A ETAPA) | 102-TENEJAPA | TZAJALCHÉN | RURAL | 093-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 6193765 | 6193765 | 6193765 | 6193765 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 250 | 250 | 100% | ESTA OBRA TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $0.12
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
144864 |  |  |  | APERTURA, REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO SACACOSECHA (SOCIEDAD LA VICTORIA) | 5-ALTAMIRANO | SOCIEDAD LA VICTORIA | RURAL | 30023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 2560541 | 2560541 | 2650541 | 2650541 | 103.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.25 | 1.25 | 100%
171970 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA (B. REFORMA - B. PILAS 2) | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | LAS PILAS | RURAL | FISM-000730/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 3156044 | 3156044 | 3156044 | 946813 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0.45 | 30% | OBRA EN PROCESO 144 BENEFICIARIOS
13375 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | ROBERTO BARRIOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 649998 | 649998 | 649998 | 649998 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100%
12562 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA: INCLUYE OBRAS DE DRENAJE | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 605269 | 605269 | 605269 | 605269 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
13388 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | LA NUEVA UNIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 649442 | 649442 | 649442 | 649442 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 17.7 | 17.7 | 100%
27710 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 16-CACAHOATÁN | AZTECA | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 184196 | 179737 | 179737 | 179737 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.06 | 0.06 | 100%
39176 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 16-CACAHOATÁN | BELLAVISTA | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 369174 | 110752 | 110752 | 110752 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.1 | 0.08 | 80%
29710 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 209461 | 202973 | 202973 | 202973 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.12 | 0.12 | 100% | CANTON LA CEIBA, PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO
29726 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 16-CACAHOATÁN | MIRAMAR | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 218105 | 215414 | 215414 | 215414 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.7 | 0.7 | 100%
30401 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 16-CACAHOATÁN | SAN VICENTE | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 391339 | 385164 | 385164 | 385164 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.14 | 0.14 | 100%
30405 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 16-CACAHOATÁN | SANTA MARÍA LA VEGA | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 372909 | 367197 | 367197 | 367197 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.09 | 0.09 | 100%
30400 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 16-CACAHOATÁN | TOQUIÁN LAS NUBES | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 475373 | 468060 | 468060 | 468060 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.15 | 0.15 | 100%
80731 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | YALTZI TRES LAGUNAS | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 75006 | 75006 | 75006 | 74464 | 99.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 727 | 654 | 90% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000533/2012 BENEFICIANDO A 546 PERSONAS SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL
83646 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO E.C. PAKALTULAN-PAIXAN (CHANAL, BARRIO BAJO) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | FIII-028-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 983084 | 968907 | 968907 | 968907 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.29 | 1.29 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA FISICAMENTE EL SALDO CORRESPONDE A PAGO DE IMPUESTOS
79701 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO NUEVO PORVENIR - YUT CHEN CADENAMIENTO 0+000 AL 1+081.676 | 24-CHANAL | NUEVO PORVENIR | RURAL | F3-2012-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 865192 | 852721 | 852721 | 852721 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.08 | 1.08 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE 100% EL SALDO CORRESPONDE A IMPUESTOS POR PAGAR
42638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO CAMINO PIEDRA HUIXTLA - SAN CARALAMPIO TRAMOS AISLADOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN CARALAMPIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 628.9 | 628.9 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
3320 |  |  |  | APERTURA DE 2.5 KM. DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500 | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | LA CORONA | RURAL | 116-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
3008 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DE 1 KM. | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS | RURAL | 116-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 900116 | 900116 | 900116 | 900116 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
3067 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM. 0+000 (DEL POBLADO) AL KM. 2+000 (A LAS PARCELAS) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | RURAL | 116-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 956010 | 956010 | 956010 | 840015 | 87.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | SE OBTIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $115,994.51 SE CUMPLIO CON LA OBRA AL 100% POR LO QUE EL SALDO QUEDA COMO AHORRO PRESUPUESTAL
3283 |  |  |  | APERURA DE CAMINO SACACOSECHA DE 2 KM. | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 205826 | 205826 | 205826 | 205826 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
75352 |  |  |  | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO | 73-PALENQUE | SANTA CRUZ | RURAL | 0140 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1012435 | 1012435 | 800000 | 600381 | 59.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 5 | 71.4%
75093 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO | 73-PALENQUE | EL MANGO | RURAL | 0126 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 128189 | 128189 | 128189 | 90024 | 70.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.7 | 70%
75386 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO | 73-PALENQUE | FRANCISCO VILLA | RURAL | 0144 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 776179 | 776179 | 776179 | 677142 | 87.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
75366 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO | 73-PALENQUE | GRAL. FELIPE ÁNGELES | RURAL | 0142 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 547132 | 547132 | 547132 | 547132 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
75494 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO | 73-PALENQUE | LA REFORMA DE OCAMPO | RURAL | 0157 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1188416 | 1188416 | 1188416 | 1041601 | 87.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 3 | 75%
74714 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA | 73-PALENQUE | LA NUEVA UNIÓN | RURAL | 0107 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ATUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 541271 | 541271 | 541271 | 541271 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.16 | 2.16 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
40779 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+900 | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.9 | 0.9 | 100%
47139 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+00 AL KM 4+200 | 53-LAS MARGARITAS | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 126000 | 126000 | 100%
44202 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 0+600 TRAMO ROSARIO BAWITZ AREAS DE CULTIVO | 53-LAS MARGARITAS | ROSARIO BAWITZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 399975 | 399975 | 399975 | 399975 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.6 | 100%
44025 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA E.C. SAN PEDRO SOCH- OJO DE AGUA SEGUNDO TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 1+570 Y TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+890, TRAMO 3 DEL KM 0+000 AL KM 0+441 | 53-LAS MARGARITAS | EL MILAGRO (SAN PEDRITO EL XOCH) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.18 | 1.25 | 29.9%
45471 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN-AREAS DE CULTIVO TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+900 TRAMO 2 DEL KM 0+000AL KM 0+065 | 53-LAS MARGARITAS | GABINO VÁZQUEZ SAN SEBASTIÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 399999 | 399999 | 399999 | 399999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.96 | 0.96 | 100%
44076 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA IGNACIO ZARAGOZA-AREAS DE CULTIVO TRAMO 01 DEL KM 0+000 AL KM 0+650, TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+269 | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.91 | 0.91 | 100%
44141 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LA SOMBRA- AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+626 | 53-LAS MARGARITAS | LA SOMBRA (ANEXO SAN CARLOS DEL RÍO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1199999 | 1199999 | 1199999 | 1199999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.62 | 0.62 | 100%
61876 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO NUEVO HUIXTAN A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2+700 | 53-LAS MARGARITAS | MEXIQUITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 929736 | 929736 | 929736 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.7 | 2.51 | 93%
42441 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO NUEVO MOMON A CAMPOS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO DEL KM 1+100 AL KM 1+960 | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MOMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 507777 | 507777 | 507777 | 507777 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.86 | 0.86 | 100%
41977 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SALTILLO A AREAS DE CULTIVO TRAMO 01 DEL KM 3+500 AL KM 4+210 Y TRAMO 3 DEL KM 4+150 AL KM +4860 | 53-LAS MARGARITAS | SALTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.13 | 0.64 | 30%
45325 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: SAN JOSE LAS FLORES A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+560 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+800 | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION D EOBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 394326 | 394326 | 394326 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.79 | 98.8%
44233 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN JUAN PENANA A AREAS DE CULTIVO TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+550 TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+611.4 | 53-LAS MARGARITAS | SAN JUAN PENANA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 338832 | 338832 | 338832 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.16 | 0.98 | 84.5%
44176 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TABASCO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+4440 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000 | 53-LAS MARGARITAS | TABASCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 415945 | 415945 | 415945 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.83 | 83%
44171 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMOS AISLADOS: 10 DE ABRIL DEL 94 A CAMPOS DE CULTIVO: TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+857 , TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+587 | 53-LAS MARGARITAS | DIEZ DE ABRIL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 399989 | 399989 | 399989 | 399989 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.43 | 1.43 | 100%
61827 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO SACACOSECHA | 53-LAS MARGARITAS | FLOR DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 995692 | 995692 | 995692 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.74 | 1.74 | 100%
41111 |  |  |  | RECOSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: SAN JOSE LA ESPERANZA A CAMPÓS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+860 | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.86 | 0.86 | 100%
61898 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DE ARTICULO 27 A AREAS DE CULTIVO, TRAMO 1 KM 0+000 AL KM 0+200 TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+900 TRAMO 3 DEL KM 0+000 AL KM 0+4792 | 53-LAS MARGARITAS | ARTÍCULO 27 | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 92883 | 92883 | 92883 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.59 | 0.3 | 18.9%
40850 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EJ. MARGARITAS - AREAS DE CULTIVO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 3+408 | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 999095 | 999095 | 999095 | 999095 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.4 | 3.4 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN
42037 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LA LIBERTAD A AREAS DE CULTIVO TRAMO 01 DEL KM 0+300 AL KM 3+180 Y TRAMO 02 DEL KM 3+380 AL KM 4+360 | 53-LAS MARGARITAS | LA LIBERTAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 678699 | 678699 | 678699 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.06 | 3.45 | 85%
MANTENIMIENTO
170399 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (BACHEO) (TRAMOS AISLADOS) | 3-ACAPETAHUA | LAS CRUCES | RURAL | UB0201300036100 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA | - | - | 749026 | 749026 | 749026 | 749026 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11.8 | 11.8 | 100%
156573 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA | 8-AMATENANGO DEL VALLE | EL MADRONAL | RURAL | 07UB0201000156100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 780647 | 390324 | 390324 | 390324 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.42 | 1.42 | 100%
156881 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 07UB0201000286100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2574894 | 1225500 | 1225500 | 1225500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.5 | 3 | 46.2%
13455 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM. 0+000 AL KM. 36+000; INCLUYE:BACHEO EN TRAMOS AISLADOS Y OBRAS DE DRENAJE EN LA MICRO REGION DE LOS RIOS | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | EL MOLLEJÓN SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 605008 | 605008 | 605008 | 605008 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 36 | 36 | 100%
13241 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | ARROYO DELICIAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 560089 | 560089 | 560089 | 560089 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.5 | 8.5 | 100%
13471 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA LAS LOMAS, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 227742 | 227742 | 227742 | 227742 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.5 | 6.5 | 100%
127764 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL | 27-CHIAPA DE CORZO | EL COYOLAR | RURAL | 027-03-0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 334637 | 334637 | 334637 | 334637 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.05 | 2.05 | 100%
127840 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA | 27-CHIAPA DE CORZO | EL OCOTE | RURAL | 027-03-0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 398832 | 398832 | 398832 | 398832 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.55 | 2.55 | 100%
46576 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN ISIDRO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+200 | 53-LAS MARGARITAS | SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 960 | 960 | 100%
3313 |  |  |  | REHABILITACION DE CAAMINO SACACOSECHA COBERTURA MUNICIPAL | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 750249 | 750249 | 750249 | 750249 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25 | 25 | 100%
3366 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | QUIRINGUICHARO | RURAL | 116-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 657837 | 657837 | 657837 | 657837 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11.5 | 11.5 | 100%
75403 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO | 73-PALENQUE | CHOCOLJAÍTO | RURAL | 0146 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 430987 | 430987 | 430987 | 383812 | 89.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
26833 |  |  |  | CONSERVACION DE 7.6 KILOMETROS DE CAMINO EN VARIAS LOCALIDADES | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | UB020101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 324492 | 319409 | 324492 | 319409 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.6 | 7.6 | 100%
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
4100 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO DE EJIDO NUEVA LIBERTAD A EJIDO VIOLETA DE 2.34 KM POR 3.00 MTS DE ANCHO PROMEDIO, DEL TRAMO 0+000 KM AL 2+340 KM | 1-ACACOYAGUA | NUEVA LIBERTAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 274850 | 274850 | 274850 | 218347 | 79.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
3170 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 0.20 KM DE CAMINO CON CONRETO MIXTO EN EL CAMINO LAS GOLONDRINAS-ROSARIO ZACATONAL (TRAMO 0+000+ AL 0+202) INCLUYE OBRAS DE DRENAJE | 1-ACACOYAGUA | LAS GOLONDRINAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 699854 | 699854 | 699854 | 678665 | 97% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.2 | 100%
3182 |  |  |  | REHABILITACION DE 2.5 KM DE CAMINO, TRAMO ACACOYAGUA- EL ENCUENTRO 0+360 KM AL2+415 KM (1A ETAPA) | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 1105718 | 1105718 | 1105718 | 746908 | 67.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
3096 |  |  |  | REVESTIMIENT DE 4.0 KM DE CAMINO RURAL (NUEVO MILENIO-LA CADENA) TRAMO KM 0+000 AL 4+000 DE 5.50 MTS DE ANCHO, INCLUYE 350 ML DE PAVIMENTO MIXTO | 1-ACACOYAGUA | LA CADENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 2112563 | 2112563 | 2112563 | 1789146 | 84.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
3489 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 8.0 KM DE CAMINO RURAL DE KM 0+000 AL 8+000 TRAMO TAJUKO-LOS CACAOS | 1-ACACOYAGUA | LOS CACAOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 1208633 | 1208633 | 1208633 | 880040 | 72.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
88670 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO EN POLIGONO DEL BASURERO MUNICIPAL | 2-ACALA | UNIÓN BUENAVISTA | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 105307 | 105307 | 105307 | 105307 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.44 | 0.44 | 100% | OBRA CERRADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE
157211 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO (NUEVAS DELICIAS) | 5-ALTAMIRANO | NUEVA CODICIA | RURAL | 30070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 1064180 | 879546 | 879546 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.98 | 0 | 0%
146685 |  |  |  | APERTURA Y REVESETIMIENTO DE CAMINO | 5-ALTAMIRANO | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 30043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 2320638 | 2320638 | 2320638 | 2320638 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.91 | 0.91 | 100%
149493 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 5-ALTAMIRANO | SAN ISIDRO | RURAL | 30063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 784171 | 784171 | 784171 | 484005 | 61.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
144865 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1768.01 ML DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL MEJORADO | 5-ALTAMIRANO | EL NANCE | RURAL | 30032.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.76 | 1.76 | 100%
157160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO (SAN LUIS POTOSI) | 5-ALTAMIRANO | SAN LUIS POTOSÍ | RURAL | 30066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 1645386 | 999585 | 999585 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0 | 0%
144866 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO LA MENDOZA -EL NANCE-NVA. VIRGINIA, TRAMO KM. 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR EL NANCE- NVA. VIRGINIA DEL KM 16+300 AL KM 17+800 | 5-ALTAMIRANO | EL NANCE | RURAL | 30024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 4468260 | 4468260 | 4468260 | 4468260 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
157775 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO (EJIDO ALTAMIRANO) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 3466619 | 159263 | 159263 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0 | 0%
156566 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+700 | 8-AMATENANGO DEL VALLE | LA MERCED | RURAL | 07UB0101000146100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1199999 | 1199999 | 1199999 | 1199999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.7 | 1.7 | 100%
156497 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO MANZANILLO - SANTA ANITA - SAN SEBASTIAN | 8-AMATENANGO DEL VALLE | MANZANILLO | RURAL | 07UB0201000076100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 858024 | 429012 | 429012 | 429012 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 0.8 | 50%
148984 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL (DESVIO SONORA - PANTEON) | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | REFORMA | RURAL | FISM000553/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO | - | - | 2596045 | 2596045 | 2596045 | 778813 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.82 | 0.85 | 30.1% | OBRA EN PROCESO PAGADO EL 30% DE ANTICIPO
148924 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL (TRAMO CABECERA MUNICIPAL-GRUTAS YALINCUN) | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | BEJUCAL DE OCAMPO | URBANO | FISM000555/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL | - | - | 2548397 | 2548397 | 2548397 | 2548397 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.04 | 2.04 | 100% | BENEFICIADOS 61
13248 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | FRANCISCO JULIÁN GRAJALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 647662 | 647662 | 647662 | 647662 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.7 | 0.7 | 100%
13256 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | NUEVO ORIZABA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 591196 | 591196 | 591196 | 591196 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 18.4 | 18.4 | 100%
24425 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CAMINO) | 16-CACAHOATÁN | ALPUJARRAS | RURAL | 82 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 177063 | 177063 | 177063 | 177063 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.12 | 0.12 | 100% | OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012.
58284 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 16-CACAHOATÁN | BENITO JUÁREZ EL PLAN | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 416722 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.12 | 0.12 | 100%
7852 |  |  |  | PAVIMENTAQCION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS.) | 17-CATAZAJÁ | PUNTA ARENA | RURAL | 016-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 560714 | 560714 | 560714 | 560714 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1004 | 1004 | 100% | NOTA. LOS 1,004 KILOMETROS QUE AQUI SE MENCIONAN SON METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO SE MENCIONA KILOMETROS PORQUE EL SISTEMA NO ME DA METROS CUADRADOS.
83555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | NUEVA DALIA | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 124395 | 124395 | 124395 | 82490 | 66.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 350 | 280 | 80% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000534/2012 BENEFICIANDO A 53 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL
84455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | TIERRA NEGRA | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 159502 | 159502 | 159502 | 159474 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 288 | 260 | 90.3% | AUTORIZADO CON RECURSO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000526/2012 BENEFICIANDO A 83 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL
150334 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO E.C. COMITAN-SAN ANTONIO COPALAR A LA RANCHERIA CANALUM TRAMO DEL KM. 0+500 AL KM 1+000, RANCHERIA CANALUM | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 1717820 | 1717820 | 1717820 | 1712380 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000108/2012, BENEFICIANDO A 400 PERSONAS
49986 |  |  |  | APERTURA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+311, EN DIFERENTES TRAMOS | 22-CHALCHIHUITÁN | CHIQUINSHULUM | RURAL | SH/CDRP/FISM098/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL | - | - | 441784 | 441784 | 441784 | 441784 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.57 | 0.57 | 100%
53073 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO JOLTEALAL - ONTIC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+221.63, SUBTRAMO DEL KM. 0+860 AL KM. 1+221.63 (2DA ETAPA). | 22-CHALCHIHUITÁN | JOLTEALAL | RURAL | SH/DGP/FISM944/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 864455 | 864455 | 864455 | 864455 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.36 | 0.36 | 100%
53285 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+615.29 | 22-CHALCHIHUITÁN | CHIQUINSHULUM | RURAL | SH/DGP/FISM947/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 2699439 | 2699439 | 2699439 | 2699439 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.61 | 1.61 | 100%
50326 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN CAMINO RURAL TRAMO: JOLTEALAL - CHAMULA, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+040 | 22-CHALCHIHUITÁN | JOLTEALAL | RURAL | SH/CDRP/FISM141/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.04 | 1.04 | 100%
56208 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL E. C. 15+540 (CHALCHIHUITAN - TZACUCUM - JOLTEALAL, TRAMO DEL KM. 27+540, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000) | 22-CHALCHIHUITÁN | TZACUCUM | RURAL | SH/DGP/FISM1520/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
55031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, TRAMO E. C. PACANAM - PATKANTEAL, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+740 | 22-CHALCHIHUITÁN | PATKANTEAL | RURAL | SH/DGP/FISM1140/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 2322174 | 2322174 | 2322174 | 2322174 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.74 | 0.74 | 100%
50267 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL TRAMO: CANTEAL - BARRIO MEONLUM | 22-CHALCHIHUITÁN | CANTEAL | RURAL | SH/CDRP/FISM140/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 3057033 | 3057033 | 3057033 | 3057033 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.33 | 1.33 | 100%
53218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE, TRAMO E. C. CHIQUINSHULUM - RIO, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+920. | 22-CHALCHIHUITÁN | SACLUM | RURAL | SH/DGP/FISM945/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 801725 | 801725 | 801725 | 801725 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.92 | 0.92 | 100%
48932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO JOLTEALAL - ONTIC, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+780 | 22-CHALCHIHUITÁN | JOLTEALAL | RURAL | SH/CDRP/FISM092/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 398884 | 398884 | 398884 | 398884 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.34 | 0.34 | 100%
81714 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO EL BOSQUE - SAN ISIDRO LA FLORECILLA, CADENAMIENTO 0+000 AL 2+340 | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 2207694 | 2176955 | 2176955 | 2176955 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.34 | 2.34 | 100% | EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES SAN ISIDRO LA FLORECILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE EL SALDO SON IMPUESTOS POR PAGAR.
83540 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO TRAMO E.C. FRONTERA MEXIQUITO - PUERTO MORELOS CADENAMIENTO 0+000 AL 0+500 | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | FIII-027-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 567839 | 531187 | 531187 | 531187 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% EL SALDO ES UN AHORRO PRESUPUESTAL
61977 |  |  |  | APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL TRAMO RIO NEGRO-VALTIERRA CENTRO | 25-CHAPULTENANGO | VALTIERRA CENTRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 3090933 | 908977 | 908977 | 908977 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1640 | 940 | 57.3%
62080 |  |  |  | APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL TRAMO: 0+00 AL 0+860 | 25-CHAPULTENANGO | CUMBRE VALTIERRA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2185430 | 634229 | 634229 | 634229 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 860 | 620 | 72.1%
112857 |  |  |  | AÉRTURA Y REVESTIMIENTO CAMINO RURAL TRAMO BISPUILJA-ARROYO MUSTANJA DEL KM. 0+960 AL KM. 1+740 2 ETAPA | 31-CHILÓN | ARROYO MUSTANJA | RURAL | FISM2012-148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | - | - | 2761881 | 2020435 | 2020435 | 2020435 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.78 | 0.78 | 100%
98482 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL DE TRAMO CACATEEL SAN SEBASTIAN DEL KM. 1+960 AL KM. 3+751.70 (2 ETAPA) Y CONSTRUCCION DE 4 OBRAS DE DRENAJE | 31-CHILÓN | CACATEEL | RURAL | FISM2012-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 4171796 | 4171796 | 4171796 | 4169439 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.79 | 1.79 | 100%
128557 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMEINTO DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE DE CAMINO (CHICH II SECCION-COQUITEEL)-TZAJALUCUM DEL KM 0+600 AL KM 1+900 2 ETAPA | 31-CHILÓN | TZAJALUCUM | RURAL | FISM2012-185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1841302 | 920651 | 920651 | 920651 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 1 | 76.9%
99188 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCIN DE OBRAS DE DRENAJE | 31-CHILÓN | LACANTAJAL | RURAL | FISM2012-64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 4673011 | 4052078 | 4052078 | 4052078 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.6 | 100%
99301 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 31-CHILÓN | PAXILA | RURAL | FISM2012-095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 961664 | 490832 | 490832 | 490832 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.6 | 100%
111828 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CHAPUYIL-CHEN UCH (1A ETAPA) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | - | - | 4241345 | 1271763 | 1271763 | 1271763 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1 | 83.3%
110269 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO KM.0+000 AL KM 1+554 | 31-CHILÓN | ONTEEL | RURAL | FISM2012-105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3317443 | 2937341 | 2937341 | 2937341 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.55 | 1.55 | 100%
126576 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL OCOTAL-SAN FRANCISCO DEL KM 0+000 AL KM 0+900 | 31-CHILÓN | SAN FRANCISCO | RURAL | FISM2012-177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1327163 | 663581 | 663581 | 663581 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.9 | 0.9 | 100%
120083 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL 1+240 (LUMILJA) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2007099 | 1676634 | 1676634 | 1676634 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.24 | 1.1 | 88.7%
126655 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHERIA CRUZ TON YETAL MAP DEL KM. 0+000 AL KM 2+000 | 31-CHILÓN | CRUZTÓN YETAL MAP | RURAL | FISM2012-183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1925229 | 962614 | 962614 | 962614 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
123472 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO TUT AXUPJA-JET-UKUM DEL KM 0+000 AL KM 0+780 (PRIMERA ETAPA) | 31-CHILÓN | JET UCUM | RURAL | FISM2012-169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1849444 | 1223945 | 1223945 | 1223945 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.78 | 0.78 | 100%
130770 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO OCOTAL- JOL SACUN | 31-CHILÓN | OCOTAL | RURAL | FISM2012-193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3982600 | 1991295 | 1991295 | 1991295 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.4 | 87.5%
98889 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO SAN MARCOS-PINAVETAL-EL EDEN-GUAQUITEPEC-BACHAJON-SITALA-BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM. 46+850 | 31-CHILÓN | EL EDÉN | RURAL | FISM2012-50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2193397 | 2193397 | 2193397 | 2193397 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 44.95 | 44.95 | 100%
99271 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHILON-TACUBA NUEVA DEL KM. 0+000 AL KM 20+000 | 31-CHILÓN | TACUBA NUEVA | RURAL | FISM2011-079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | - | - | 4188121 | 4186210 | 4186210 | 4186210 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 20 | 100%
135973 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CENTRO CHICH-PATELNA SUBTRAMO BAJA DEL KM 0+000 AL KM 2+180 | 31-CHILÓN | BAJÁ | RURAL | FISM2012-024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2051607 | 2051607 | 2051607 | 2051607 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.18 | 2.18 | 100%
99243 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACON DE CAMINO EC (PALENQUE-OCOSINGO)-COTOMIL TRAMO KM 6+400 AL KM. 14+740 SUBTRAMO KM 10+000 AL KM. 11+000 | 31-CHILÓN | COJTOMIL | RURAL | FISM2012-070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 5601577 | 3060432 | 3060432 | 3060432 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0% | TIENE UN AVANCE DE 94%
26027 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS EN CAMINO RURAL DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS | 32-EL BOSQUE | SAN CAYETANO | RURAL | 014-03-0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 803383 | 803383 | 803383 | 803383 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.35 | 1.35 | 100%
21809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RODADAS EN CAMINOS RURALES | 32-EL BOSQUE | SAN CAYETANO | RURAL | 014-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL BOSQUE | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.27 | 1.27 | 100%
166628 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL 2A ETAPA | 33-EL PORVENIR | CARRIZALITO | RURAL | 070-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2834966 | 2834966 | 2834966 | 2834966 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
149340 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL NARANJO | 34-ESCUINTLA | EL NARANJITO | RURAL | 034UB041120306100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 287437 | 287437 | 287437 | 287437 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.78 | 0.78 | 100%
149308 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO RANCHERIA GRIJALVA I | 34-ESCUINTLA | GRIJALVA | RURAL | 034UB0401120096100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 162167 | 162167 | 162167 | 162167 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.35 | 0.35 | 100%
102125 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO.- PAVIMENTACION DE 500 MTS DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, EJIDO GUADALUPE-CANTON | 38-HUEHUETÁN | GIBRALTAR | RURAL | 03016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 1004689 | 1004689 | 1004689 | 1004689 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
9422 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL; TRAMO: NUEVA REFORMA - POBLADO BUENOS AIRES, 2A. ETAPA | 39-HUITIUPÁN | BUENOS AIRES | RURAL | 0390007UB001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1128682 | 1128682 | 1128682 | 1128682 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.48 | 0.48 | 100% | OBRA CONCLUIDA
9425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM.1+100 AL5+340 | 39-HUITIUPÁN | HUANAL | RURAL | 0390033UB009 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 456531 | 456531 | 456531 | 456531 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.2 | 100% | OBRA CONCLUIDA
145001 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAIMNO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO: EC. IXHUATAN-CERRO LAS CAMPANAS-MAJAHUAL | 42-IXHUATÁN | EL MAJAGUAL | RURAL | 0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1356954 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 0 | 0% | ESTA OBRA QUEDO ETIQUETADA PARA LA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015
142354 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EC: IXHUATABN-SANTA ANITA-RIBERA POJAYAL 1RA, SECCION | 42-IXHUATÁN | POJAYAL 2A. SECCIÓN | RURAL | 0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 812830 | 812830 | 0 | 812830 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA QUEDO AL 100%
141737 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EC: IXHUATAN-SANTA ANITA-RIBERA POJAYAL 1A. SECCION | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 708556 | 708556 | 0 | 708556 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA AL 100%
8626 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO 1ERA. ETAPA | 43-IXTACOMITÁN | SAN MIGUEL | RURAL | 0430025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2000000 | 1800000 | 1800000 | 1531116 | 85.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 1.7 | 85%
118348 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: E-C IXTAPANGAJOYA-ZAPOTILLO-JANA 1RA. SECC. | 45-IXTAPANGAJOYA | JANA 1A. SECCIÓN | RURAL | 045-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 1301555 | 1301555 | 1301555 | 1301555 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
80819 |  |  |  | APERTURA DE CALLE Y REVESTIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE | 47-JITOTOL | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 733583 | 690143 | 690143 | 690143 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 500 | 500 | 100% | APERTURA DE CALLES REVESTIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE
84118 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 47-JITOTOL | SANTA ROSA LA LIBERTAD | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CSMINO
77687 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047003005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
67973 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047030030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 788700 | 788700 | 788700 | 788700 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | OAVIEMNETACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
67870 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047030001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
77627 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 47-JITOTOL | LA LAGUNA | RURAL | 0470030004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 450000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
83736 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 47-JITOTOL | PLAN PAREDÓN | RURAL | 0470030017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
79130 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO | 47-JITOTOL | BENITO JUÁREZ | RURAL | 0470030016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 893000 | 751559 | 751559 | 751559 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
66813 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO | 47-JITOTOL | EL OCOTAL | RURAL | 047030002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 450000 | 448846 | 450000 | 448846 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLE DE 640 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
67522 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULIO | 47-JITOTOL | UNIÓN ZARAGOZA | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
45234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO | 53-LAS MARGARITAS | LA ESMERALDA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 600 | 600 | 100%
45372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD 20 DE MAYO DEL 85 | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0.3 | 100%
42136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS | 53-LAS MARGARITAS | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 655.3 | 655.3 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES, NO ENCUENTRO COMO PODER CLASIFICAR A LAS RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO SI ENTRAN DENTO DE CAMINOS RURALES Y PUENTES
42606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO TRAMO E.C. NUEVO MUNDO-LA ESMERALDA DE LOS CIPRESES, TRAMOS AISLADOS | 53-LAS MARGARITAS | LA ESMERALDA DE LOS CIPRESES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.28 | 0.28 | 100%
60670 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 200 MTS. DE RODADAS DE CONCRETO | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SAN CRISTOBALITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 200 | 200 | 100%
44069 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO E.C. (COMITAN-ALTAMIRANO)-PLAN DE AYALA DEL KM 0+000 AL KM 3+265 SUBTRAMO DEL KM 2+665 AL KM 3+265 | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE AYALA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.18 | 30%
40816 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMOJALISCO - RAFAEL RAMIREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+260 | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL RAMÍREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 582034 | 525551 | 525551 | 525551 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.26 | 0.23 | 88.5%
52877 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO: JALISCO-RAFAEL RAMIREZ DEL KM 0+800 AL KM 1+385 | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL RAMÍREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.58 | 0.58 | 100%
43970 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA 2A. ETAPA DEL TRAMO E.C. (COMITAN-ALTAMIRANO) BAJUCU A LA PIEDAD DEL KM 0+000 AL KM 12+000 SUBTRAMO DEL KM 4+840 AL KM 5+600 | 53-LAS MARGARITAS | ROSARIO BAWITZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 2589926 | 2589926 | 2589926 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.76 | 0.65 | 85.5%
45618 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA 3A. ETAPA DEL TRAMO E.C. (COMITAN-ALTAMIRANO) BAJUCU A LA PIEDAD DEL KM 0+000 AL KM 12+000 SUBTRAMO DEL KM 1+600 AL KM 2+280 | 53-LAS MARGARITAS | BAJUCÚ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 1833523 | 1833523 | 1833523 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.62 | 0.37 | 59.7%
139201 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE NINTETIC | 54-LARRÁINZAR | NINTETIC | RURAL | 049-03-0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 101734 | 101734 | 101734 | 101734 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.8 | 1.8 | 100%
136411 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE PATHUITZ | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 119936 | 119936 | 119936 | 119936 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
134560 |  |  |  | APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE | 54-LARRÁINZAR | BATZITETIC | RURAL | 049-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 225264 | 225264 | 225264 | 225264 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.13 | 0.13 | 100%
134377 |  |  |  | APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL | 54-LARRÁINZAR | TZAJALHÓ | RURAL | 049-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 3827710 | 3827710 | 3827710 | 3827710 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.69 | 1.69 | 100%
64366 |  |  |  | MODERNIZACION DEL CAMINO RANCHERIA SAN JUAN DEL VALLE-COPALAR TRAMO DEL KM 1+000 AL 1+500 | 56-LA TRINITARIA | SAN JUAN DEL VALLE | RURAL | EAUB04-02-00326100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 2533879 | 2533879 | 2533879 | 2533879 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | LA OBRA ESTA TERMIMADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
192024 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO ACCESO AL EJIDO SAN VICENTE 1A, ETAPA TRAMO E.C. KM. 1+200 CAMINO SAN FELIPE LA CAÑADA AL KM. 7+000 SUB-TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 | 58-MARAVILLA TENEJAPA | SAN FELIPE JATATE | RURAL | FISM-000205/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | - | - | 1600238 | 1600238 | 1600238 | 1600238 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
105261 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1KM. CON CARPETA ASFALTICA | 61-MAZATÁN | AQUILES SERDÁN | RURAL | FIII-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2600245 | 2600245 | 2600245 | 2600245 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
105432 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1KM. CON CARPETA ASFALTICA | 61-MAZATÁN | EFRAÍN A. GUTIÉRREZ | RURAL | FIII-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2625274 | 2625274 | 2625274 | 2625274 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
105709 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 0.5 KM | 61-MAZATÁN | EL AGUACATE | RURAL | FIII-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1523176 | 1523176 | 1523176 | 1523176 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
7069 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL, LOC CERRO JAQUIMA | 68-OCOTEPEC | CERRO JAQUIMA | RURAL | UB-01-06-30008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 5050141 | 4791502 | 4791502 | 4791502 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.42 | 94.7%
7071 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE (APERTURA DE CAMINO RURAL CERRO DE JAQUIMA) | 68-OCOTEPEC | CERRO JAQUIMA | RURAL | UB-05-06-30007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 258104 | 254072 | 254072 | 254072 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | EN ESTE EXPEDIENTE UNICAMENTE SE CONSIDERA EL PAGO POR EL ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CERRO DE JAQUIMA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC; ES DECIR, QUE NO ES LA EJECUCION DE LA OBRA. LA REALIZACION DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CERRO DE JAQUIMA ES POR EL IMPORTE DE $5,050,141.08(YA FUE REGISTRADA EN EL SISTEMA DE FORMATO UNICO SEGUN FOLIO NO.7069).
75432 |  |  |  | APERTURA OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO | 73-PALENQUE | LA FORTUNA | RURAL | 0149 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 916483 | 916483 | 700000 | 641534 | 70% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 2 | 66.7%
61112 |  |  |  | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 73-PALENQUE | GUADALUPE | RURAL | 011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 880576 | 880576 | 880576 | 880576 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
86112 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 73-PALENQUE | CHANCALA RÍO SECO | RURAL | 0226 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 806252 | 806252 | 300000 | 241876 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.99 | 0 | 0%
85268 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 73-PALENQUE | SAN JOSÉ DEL CARMEN (EL BASCANCITO) | RURAL | 0214 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 694961 | 694961 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.64 | 0 | 0%
61116 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 73-PALENQUE | NIÑOS HEROES | RURAL | 013 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 809860 | 809860 | 809860 | 551833 | 68.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 1.5 | 50%
139062 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL | 74-PANTELHÓ | EMILIANO ZAPATA SEGUNDO | RURAL | 066-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1244726 | 1244726 | 1244726 | 1244726 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.4 | 0.4 | 100%
49767 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 81-SABANILLA | LINDAVISTA | RURAL | DOP/UB/FISM-018/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 2031211 | 2029156 | 2029156 | 2029156 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
51864 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 81-SABANILLA | CERRO BLANCO | RURAL | DOP/UB/FISM-050/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1665760 | 1178184 | 1178184 | 1178184 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.9 | 4 | 81.6%
178260 |  |  |  | APERTURA DE 160 ML Y REVESTIMIENTO DE 1554.50 ML DE CALLES, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE | 82-SALTO DE AGUA | CHUCHUCLUMIL | RURAL | UB0101XIV0770026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1144603 | 1144603 | 1144603 | 835803 | 73% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.55 | 1.55 | 100% | PENDIENTE POR REPORTAR EN 4TO TRIMESTRE
184619 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1 KM DE CAMINO RURAL ( INCLUYE OBRAS DE DRENAJE ) TRAMO PASO NARANJO CENOBIO AGUILAR ENTRONQUE MI PATRIA ES PRIMERO- JESUS NAZARANO | 82-SALTO DE AGUA | RECUERDO IXTELJA | RURAL | UB0101XIV0770288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 2683650 | 2683650 | 2683650 | 1796742 | 67% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE 2012
189779 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.59 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE TRAMO/ A FARO JUSHIL POBLADO EL FARO | 82-SALTO DE AGUA | EL FARO | RURAL | UB0101XIV0770221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1837293 | 1837293 | 1837293 | 1304306 | 71% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.59 | 1.59 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
184175 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2.44 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE TRAMO R/A EL FARO JUSHIL R/A LA PROVIDENCIA | 82-SALTO DE AGUA | LA PROVIDENCIA | RURAL | UB0101XIV0770216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 2797962 | 2797962 | 2797962 | 1803442 | 64.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.44 | 2.44 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA Y SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
184288 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2,520 ML DE CAMINO CON OBRAS DE DRENAJE | 82-SALTO DE AGUA | LAS NUBES | RURAL | UB00101XIV0770071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1639534 | 1639534 | 1639534 | 655886 | 40% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.52 | 2.52 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
184522 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 3,180.00 ML DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE ( VADOS Y EMBOVEDADOS DE CONCRETO) | 82-SALTO DE AGUA | ESTRELLA DE BELÉN | RURAL | UB0101XIV0770030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1619549 | 1619549 | 1619549 | 485864 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.18 | 3.18 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
189923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1.54 KM DE CAMINO RURAL, OBRAS DE DRENAJE; EN ACCESO AL RELLENO SANITARIO | 82-SALTO DE AGUA | LUMIJA | RURAL | UB0101XIV0770045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 1669716 | 1669716 | 1669716 | 1644433 | 98.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.54 | 1.54 | 100% | PENDIENTE POR CERRAR POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
184095 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE 2.40 KM CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE | 82-SALTO DE AGUA | LA TRONCONADA | RURAL | UB0301XIVXIV0770098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | - | - | 1633248 | 1633248 | 1633248 | 1592844 | 97.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.4 | 2.4 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
78859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETA CON CONCRETO HIDRAULICO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1437321 | 1437321 | 1437321 | 1437321 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.44 | 2.44 | 100% | OBRA TERMINADA, CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN EXCAVACION EN MATERIAL B, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, CONCRETO HIDRAULICO ELABORADO DE FC=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA.
80924 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C.TRAMO 16+500 (PERIFERICO SUR PTE) CORRALITO UNO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | CORRALITO UNO | RURAL | 078-03-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 4725447 | 4725447 | 1233068 | 1233068 | 26.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0.39 | 26% | MODERNIZACION DEL CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 AL 6+300, SUBTRAMO 3+000, CON META DE 3.30 KMS CONSISTENTE EN TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS.
80558 |  |  |  | RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | EL PAISAJE | RURAL | 078-03-0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 442355 | 442355 | 442355 | 442355 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.19 | 0.19 | 100% | RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES TRAMOS DEL CAMINO EL PAISAJE, LIMPIA, TRZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO C, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL MEJORADO EN CPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, TENDIDO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, EN RODADAS DE 1 M. DE ANCHO Y 15 CMS DE ESPESOR.
79544 |  |  |  | RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | LA FORTUNA | RURAL | 078-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 233929 | 233929 | 233929 | 233929 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.91 | 0.91 | 100% | OBRA TERMINADA RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RANCHERIA LA FORTUNA DEL KM 0+000 AL 0+150 Y DEL TRAMO 0+220 AL 0+280, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO C, RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, TENDIDO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 EN RODADAS DE UN METRO DE ANCHO Y 15 CMS DE ESPESOR.
80204 |  |  |  | RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 638663 | 638663 | 638663 | 638663 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.31 | 0.31 | 100% | LIMPIA, TRAZO Y NEVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO C, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, TENDIDO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 EN RODADAS DE UN METRO DE ANCHO Y 15 CMS DE ESPESOR.
79702 |  |  |  | RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | TZEMENI | RURAL | 078-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 469278 | 469278 | 469278 | 469278 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.22 | 0.22 | 100% | RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES TRAMOS DEL CAMINO DE TZEMENI CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO C, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, TENDIDO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, EN RODADAS EN UN METRO DE ANCHO Y 15 CMS DE ESPESOR.
144187 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL ACCESO A TAKÍ (BARRIO TAKÍ) | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-03-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 5432067 | 5432067 | 5432067 | 5432067 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
144070 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DEL TRAMO KM 0+000 AL 1+000, COMUNIDAD CHICJÁ | 86-SAN JUAN CANCUC | CHICJÁ | RURAL | 112-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 2903740 | 2903740 | 2903740 | 2903740 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
136721 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE, ACCESO TZULUWITZ-PAYAJAW (TERMINACIÓN) | 86-SAN JUAN CANCUC | TZULUWITZ | RURAL | 112-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1839229 | 1839229 | 1839229 | 1839229 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.97 | 0.97 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
144132 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE (BARRIO EL POZO CENTRO) | 86-SAN JUAN CANCUC | EL POZO | RURAL | 112-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1016498 | 1016498 | 1016498 | 1016498 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.4 | 0.4 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
136749 |  |  |  | APERTURA DE CAMINOR RURAL DE 0.20 KMS, REVESTIMIENTO, OBRAS DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE DOS PLATAFORMAS | 86-SAN JUAN CANCUC | EL POZO | RURAL | 112-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1279563 | 1279563 | 1279563 | 1279563 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.2 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
146192 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, COMUNIDAD BAPUZ | 86-SAN JUAN CANCUC | BAPUZ | RURAL | 112-03-0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 7004536 | 7004536 | 7004536 | 7004536 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.1 | 2.1 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
144644 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO IWILTIC - TEMASH (TRAMOS AISLADOS) | 86-SAN JUAN CANCUC | TE'MASH | RURAL | 112-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 556978 | 556978 | 556978 | 556978 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.19 | 0.19 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
145638 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO ACCESO A TZUNJOK | 86-SAN JUAN CANCUC | TZUNJOK | RURAL | 112-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTMAIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1284214 | 1284214 | 1284214 | 1284214 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.4 | 0.4 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
144697 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRONQUE JUCHILJÁ - BAPUZ | 86-SAN JUAN CANCUC | BAPUZ | RURAL | 112-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 2949510 | 2949510 | 2949510 | 2949510 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.74 | 0.74 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
144743 |  |  |  | PAVIMENTACION DECAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CHACTÉ - JUCHILJÁ | 86-SAN JUAN CANCUC | JUCHILHÁ | RURAL | 112-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTYO DE SANJUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 2013274 | 2013274 | 2013274 | 2013274 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.54 | 0.54 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
2365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO | 102-TENEJAPA | CAÑADA GRANDE | RURAL | 093-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1038923 | 1038923 | 1038923 | 1038923 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.52 | 0.52 | 100% | LA META DEL PROGRAMA ANUAL FISICO ES DE: 0.525.
2249 |  |  |  | PAVIMENACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAHULICO | 102-TENEJAPA | KOTOLTE | RURAL | 093-03-0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1750317 | 1750317 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.84 | 0 | 0% | LA META PARA ESTA OBRA ES: 0.840. ESTA OBRA SE QUEDA EN PROCESO.
2220 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAHULICO | 102-TENEJAPA | KULAKTIK | RURAL | 093-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1550306 | 1550306 | 1550306 | 1550306 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.66 | 0.66 | 100% | LA META PARA ESTA OBRA ES: 0.660 KILOMETROS.
2214 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAHULICO | 102-TENEJAPA | LAS MANZANAS | RURAL | 093-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1381476 | 1381476 | 1381476 | 1381476 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.6 | 100% | META PARA ESTA OBRA: 0.600 KILOMETROS.
2235 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAHULICO | 102-TENEJAPA | SHISHINTONIL | RURAL | 093-03-0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1862846 | 1862846 | 1862846 | 1862846 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.58 | 0.58 | 100% | LA META PARA ESTA OBRA ES: 0.586.
2228 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAHULICO | 102-TENEJAPA | SIBANILJÁ POCOLUM | RURAL | 093-03-0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1083159 | 1083159 | 1083159 | 1083159 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.45 | 0.45 | 100% | LA META PARA ESTA OBRA ES: 0.450 KILOMETROS.
2240 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAHULICO. | 102-TENEJAPA | TZ'AQUIVILJOK | RURAL | 093-03-0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1037662 | 1037662 | 1037662 | 1037662 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.4 | 0.4 | 100% | LA META PARA ESTA OBRA ES: 0.400 KILOMETROS.
15624 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 102-TENEJAPA | KOKIL | RURAL | 093-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 999276 | 999276 | 999276 | 999276 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.26 | 0.26 | 100% | LA META DEL PROGRAMA ANUAL FISICO ES DE: 0.268.
15681 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 102-TENEJAPA | SAN ANTONIO | RURAL | 093-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 999877 | 999877 | 999877 | 999877 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.32 | 0.32 | 100% | LA META DEL PROGRAMA ANUAL FISICO ES DE: 0.324.
2179 |  |  |  | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL PACH-MAJOSIK DEL KM. 0+000 AL 1+300 | 102-TENEJAPA | EL PACH | RURAL | 093-03-0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1076967 | 1076967 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1300 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE QUEDA EN PROCESO.
2256 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 102-TENEJAPA | AMAQUIL (PATIO AMPLIO) | RURAL | 093-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 935173 | 935173 | 935173 | 935173 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.85 | 0.85 | 100%
2260 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 102-TENEJAPA | LAS MANZANAS | RURAL | 093-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1348028 | 1348028 | 1348028 | 1348028 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.93 | 2.93 | 100% | LA META DEL PROGRAMA ANUAL AVANCE FISICO ES DE 2.928 KILOMETROS.
2360 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 102-TENEJAPA | WINIKTON | RURAL | 093-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 632458 | 632458 | 632458 | 632458 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.07 | 2.07 | 100%
16461 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS | 102-TENEJAPA | MATZAM | RURAL | 093-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1218316 | 1218316 | 1218316 | 1218316 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.05 | 3.05 | 100% | LA META PARA ESTA OBRA PROGRAMADO ANUAL ES: 3.050 KILOMETROS.
124077 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA TRAMO MIGUEL ALEMAN- RAYA TABASCO (SUBTRAMO EMILIANO ZAPATA- MISOPA CHINAL) DEL CAD. 16+000 AL 16+800 | 104-TILA | MISOPA CHINAL | RURAL | 030204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 3922589 | 2941941 | 2941941 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0 | 0%
123924 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL 1ª ETAPA | 107-TUMBALÁ | EMBARCADERO JOYETA | RURAL | 0106/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 4269855 | 4269855 | 4269855 | 4269855 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
26848 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS DISPERSOS, TRAMO DEL RIO ACHAPA RIO NARANJA. | 109-TUXTLA CHICO | OMOHA | RURAL | SE07005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 787515 | 775980 | 787515 | 775980 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.28 | 0.28 | 100%
26845 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO. | 109-TUXTLA CHICO | IZAPA 1A. SECCIÓN | RURAL | UB040204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 756628 | 642427 | 642400 | 642427 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.23 | 0.23 | 100%
26838 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO CABECERA - CAMINO REAL A TAPACHULA. | 109-TUXTLA CHICO | CAHUA 1A. SECCIÓN | RURAL | UB040202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 588339 | 507027 | 588339 | 507027 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.18 | 0.18 | 100%
26842 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO EL MANGUITO - 5 DE MAYO. | 109-TUXTLA CHICO | EL SACRIFICIO | RURAL | UB04020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 910873 | 792462 | 792462 | 792462 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.32 | 0.32 | 100%
26851 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE LA TIERRA KM 0+300 AL KM0+575 | 109-TUXTLA CHICO | SECCIÓN DE GUILLÉN NORTE | RURAL | UB04015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 759804 | 748192 | 759804 | 748192 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.26 | 0.26 | 100%
26839 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL-EJ. SILVANO GATICA KM 3+290 AL KM 3+430 | 109-TUXTLA CHICO | CAHUA 2A. SECCIÓN (BUENA VISTA) | RURAL | UB040203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 464319 | 406675 | 464319 | 406675 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.14 | 0.14 | 100%
26840 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA EN LOS CALLEJONES DE LOS FLORES Y DE LOS GAMBOA | 109-TUXTLA CHICO | EL AGUINAL | RURAL | SE07008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 663152 | 651214 | 663152 | 651214 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.29 | 0.29 | 100%
2741 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO RANCHERIA STA. SOFIA-FRACC. MANFO BUENA VISTA) | 110-TUZANTÁN | TUZANTÁN | URBANO | UB05000303261002012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 468502 | 72.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 7.5 | 75% | EL PRESENTE PROYECTO TIENE COMO META: 1 DOCUMENTO
2742 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO | 110-TUZANTÁN | BENITO JUÁREZ | RURAL | UB04010302861002012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.2 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%, SE ENVIO FICHA TECNICA DE COMPROBACION AL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE OF. NO. CPLOFFT/001/2012, RECEPCIONADO EL 03/08/2012
34074 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1.0 KM. DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA (COLOCACION DE SELLO) DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA-EJIDO REFORMA AGRARIA | 111-TZIMOL | REFORMA AGRARIA UNO | RURAL | UB0402030066100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 203971 | 203971 | 203971 | 203971 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
159367 |  |  |  | PAVIMETACION MIXTA DE CAMINO (CAMINO PRINCIPAL) | 112-UNIÓN JUÁREZ | CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO) | RURAL | 105-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | - | - | 499975 | 499975 | 499975 | 499975 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0% | EN LA UNDAD DE MEDIDA ES KM Y LA CANTIDAD ES .145
166889 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 116-VILLAFLORES | NUEVA ESPERANZA | RURAL | 108-03-0193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 567618 | 567618 | 567618 | 356648 | 62.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.96 | 0.77 | 80.2% | FISM-000163/2012
166880 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO (2DA. ETAPA) | 116-VILLAFLORES | VIVA CHIAPAS | RURAL | 108-03-0174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 430919 | 430919 | 430919 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.46 | 0.32 | 69.6% | FISM-000662/2012
166874 |  |  |  | APERTURA Y REHABILLITACIÓN DE CAMINOS RURALES (COBERTURA MUNICIPAL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1513800 | 1513800 | 1513800 | 1513800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 80 | 80 | 100% | FISM-000870/2012
166873 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO AL PANTEÓN (SECTOR I,II,III,IV) | 116-VILLAFLORES | DOCTOR DOMINGO CHANONA | RURAL | 108-03-0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 970902 | 970902 | 970902 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.13 | 0.12 | 92.3% | FISM-000137/2012
159139 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO (EJ. EL PALMAR) | 116-VILLAFLORES | EL PALMAR | RURAL | 108-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 242876 | 242876 | 242876 | 242876 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.44 | 0.44 | 100% | FISM-00033/2012
166879 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO MIXTO | 116-VILLAFLORES | EL TRIUNFO | RURAL | 108-03-0134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 231978 | 231978 | 231978 | 231978 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.18 | 0.18 | 100% | FISM-000572/2012
166885 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO MIXTO | 116-VILLAFLORES | HORACIO GRAJALES | RURAL | 108-03-0166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 130518 | 130518 | 130518 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.18 | 0.18 | 100% | FISM-000503/2012
159140 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO MIXTO (EJ. SAN PEDRITO) | 116-VILLAFLORES | SAN PEDRITO | RURAL | 108-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 281149 | 281149 | 281149 | 281149 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.12 | 0.12 | 100% | FISM-00049/2012
166890 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO MIXTO (2A. ETAPA) | 116-VILLAFLORES | POMARROSA | RURAL | 108-03-0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 158975 | 158975 | 158975 | 158975 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.12 | 0.12 | 100% | FISM-000498/2012
159141 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO (RIA. BELEN) | 116-VILLAFLORES | BELÉN | RURAL | 108-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 323169 | 323169 | 323169 | 323169 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.63 | 0.63 | 100% | FISM-00034/2012
166882 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO (2DA. ETAPA) | 116-VILLAFLORES | LOS LAURELES | RURAL | 108-03-0129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 228569 | 228569 | 228569 | 228569 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.14 | 0.14 | 100% | FISM-000651/2012
159142 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO (2DA. ETAPA) (EJ. NUEVA INDEPENDENCIA) | 116-VILLAFLORES | NUEVA INDEPENDENCIA | RURAL | 108-03-0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 301854 | 301854 | 301854 | 301854 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.59 | 0.59 | 100% | FISM-000207/2012
166876 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS | 116-VILLAFLORES | LAS PIEDRITAS | RURAL | 108-03-0195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 135752 | 135752 | 135752 | 135752 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.04 | 0.04 | 100% | FISM-000867/2012
166869 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO | 116-VILLAFLORES | ARGENTINA | RURAL | 108-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 229867 | 229867 | 229867 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.97 | 0 | 0% | FISM-000605/2012
166877 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO | 116-VILLAFLORES | EL SABINO | RURAL | 108-03-0183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 64346 | 64346 | 64346 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.06 | 0 | 0% | FISM-000162/2012
166883 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO | 116-VILLAFLORES | SAN JOSÉ LA CUCHILLA | RURAL | 108-03-0154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1732858 | 1732858 | 1732858 | 1732858 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100% | FISM-000613/2012
166884 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | 116-VILLAFLORES | CALZADA LARGA | RURAL | 108-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 487648 | 487648 | 487648 | 487648 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.38 | 3.38 | 100% | FISM-000141/2012
166878 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | 116-VILLAFLORES | CRISTÓBAL OBREGÓN | URBANO | 108-03-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 877858 | 877858 | 877858 | 877858 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.5 | 4.5 | 100% | FISM-000655/2012
166881 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | 116-VILLAFLORES | JESÚS MARÍA GARZA | URBANO | 108-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 300841 | 300841 | 300841 | 300841 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.38 | 2.38 | 100% | FISM-000865/2012
166870 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | 116-VILLAFLORES | LIBERTAD MELCHOR OCAMPO | RURAL | 108-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1773005 | 1773005 | 1773005 | 1773005 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9.2 | 9.2 | 100% | FISM-000569/2012
166872 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | 116-VILLAFLORES | ÚRSULO GALVÁN | RURAL | 108-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 609636 | 609636 | 609636 | 609636 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.6 | 4.6 | 100% | FISM-000161/2012
166888 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS (RANCHERÍA MIGUEL HIDALGO) | 116-VILLAFLORES | MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN) | RURAL | 108-03-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 433528 | 433528 | 433528 | 433528 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.27 | 3.27 | 100% | FISM-000614/2012
166875 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS TRAMO E.C. (VILLAFLORES-DR. DOMINGO CHANONA)-VILLALTA | 116-VILLAFLORES | DOCTOR DOMINGO CHANONA | RURAL | 108-03-0225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 137690 | 137690 | 137690 | 137690 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.4 | 1.4 | 100% | FISM-000165/2012
166887 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS TRAMO EJ. JESÚS M. GARZA-RÍA. SANTA FE-EJ. LA CIÉNEGA | 116-VILLAFLORES | JESÚS MARÍA GARZA | URBANO | 108-03-0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2271026 | 2271026 | 2271026 | 2271026 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10.2 | 10.2 | 100% | FISM-000604/2012
166871 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS TRAMO JESÚS MARÍA GARZA | 116-VILLAFLORES | JESÚS MARÍA GARZA | URBANO | 108-03-0227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 511651 | 511651 | 511651 | 511651 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100% | FISM-000570/2012
166886 |  |  |  | ZAMPEADO DE CAMINOS | 116-VILLAFLORES | DISTRITO FEDERAL | RURAL | 108-03-0165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 114790 | 114790 | 114790 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.17 | 0.17 | 100% | FISM-000538/2012
192174 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RAMAL YAJALON-AMADO NERVO DEL KM 0+000 AL KM 1+763.56 (1° ETAPA) | 117-YAJALÓN | NUEVA JERUSALÉN | RURAL | 037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 443640 | 443640 | 443640 | 443640 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.76 | 1.76 | 100%
192164 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RAMAL YAJALON-LA VENTANA A EL ARENAL DEL KM 0+000 AL KM 2+398.27 (1° ETAPA) | 117-YAJALÓN | EL ARENAL | RURAL | 035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 412621 | 412621 | 412621 | 412621 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.39 | 2.39 | 100%
192167 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: TZAJAL LUMIL- OCOT YASWINIC DEL 1.2+00 AL 3+000 | 117-YAJALÓN | OCOT YASHWINIC | RURAL | 036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 2435656 | 2435656 | 2435656 | 2435656 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.8 | 1.8 | 100%
25854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y CUNETAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+256.16 | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | URBANO | 111-03-0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1276443 | 1276443 | 1276443 | 1276443 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.25 | 0.25 | 100%
3445 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 122-MEZCALAPA | BENITO JUÁREZ LÁMINA UNO | RURAL | 122-03-0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 250000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.92 | 0.28 | 30.4%
3392 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 122-MEZCALAPA | CHINTULITO CAMPAMENTO | RURAL | 122-03-0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 300003 | 90001 | 90001 | 90001 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.11 | 0.03 | 27.3%
3414 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 122-MEZCALAPA | LA FLORIDA DOS | RURAL | 122-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 589723 | 176917 | 176917 | 176917 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.06 | 30%
RECONSTRUCCIÓN
192299 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO, RANCHERIA LAS DELICIAS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 205089 | 205089 | 205089 | 130525 | 63.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3100 | 2170 | 70% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA KILOMETROS, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,726/2012, BENEFICIANDO A 45 PERSONAS
50631 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO E. C. JOLITONTIC - JOLIKALUM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+960 | 22-CHALCHIHUITÁN | JOLIK'ALUM | RURAL | SH/CDRP/FISM142/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.97 | 1.97 | 100%
53314 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO, TRAMO E. C. ISRAEL - JOVELTIC, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+773 | 22-CHALCHIHUITÁN | JOVELTIC | RURAL | SH/DGP/FISM948/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.77 | 1.77 | 100%
112938 |  |  |  | BACHEO DE CAMINO TRAMO BACHAJON- SAN MARTIN CRUZTON DEL KM. 0+000 AL 8+000 | 31-CHILÓN | SAN MARTÍN CRUZTÓN | RURAL | FISM2012-153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 698553 | 698553 | 698553 | 698553 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
112948 |  |  |  | BACHEO DE CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500 (GAUQUITEPEC-LA VICTORIA (BENITO JUAREZ,HORIZONTE AMAWITZ, PEÑA FUERTE)) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 460973 | 460973 | 460973 | 460973 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
114511 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RAMOSIL-TANCHIVIL DEL KM 10+200 AL KM 25+220 | 31-CHILÓN | TANCHIVIL | RURAL | FISM2012-162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3525311 | 1057593 | 1057593 | 1057593 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9.1 | 4.55 | 50%
111742 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO TZAJALA(BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ-TZAJALA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+700) | 31-CHILÓN | TZAJALÁ | RURAL | FISM2012-119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1337930 | 1129346 | 1129346 | 1129346 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.7 | 5.7 | 100%
99236 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO TRAMO REFUGIO-POJCOL CHIQUINIVAL DE KM 0+000 AL KM. 25+000 Y RAMALES MAJCHUM DEL KM. 0+000 AL KM 2+000 RAMAL 1 0+000 AL KM. 0+500 Y RAMAL JOTOAQUIL DEL KM 0+000AL KM. 1+000 | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1817596 | 1817596 | 1817596 | 1817596 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2825 | 2825 | 100%
99292 |  |  |  | MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHILON-BANC CHAWUC DEL KM 0+000 AL KM 1+700 | 31-CHILÓN | BANAC CHAWUC | RURAL | FISM2012-089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1437038 | 1270323 | 1270323 | 1270323 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.7 | 1.7 | 100%
111682 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL PAMALHA-CHUTALILJA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 (PAMALHA-CHUTALILJA, MOJONERA, JOL TUBO | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 958445 | 958445 | 958445 | 958445 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
99248 |  |  |  | REHABILITACION DE 14.10 KMS DE CAMINO CRUCERO CACATEEL-BAWITZ GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 14+100 | 31-CHILÓN | BAWITZ GUADALUPE | RURAL | FISM2012-072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3524025 | 3522038 | 3522038 | 3522038 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14.1 | 14.1 | 100%
63419 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+400 | 39-HUITIUPÁN | SOMBRA CARRIZAL | RURAL | 0390085UB076 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1734094 | 1734094 | 1734094 | 1734094 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.4 | 2.4 | 100% | OBRA CONCLUIDA
9433 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL; HUITIUPAN - HUANAL, E.C.LINDA VISTA ALMANDRO | 39-HUITIUPÁN | LINDAVISTA ALMANDRO | RURAL | 0390040UB033 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 709433 | 709433 | 709433 | 709433 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 1.3 | 100% | OBRA CONCLUIDA
141579 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO EC: IXHUATAN-SANTA ANITA-RIBNERA POJAYAL 3RA. SECCION | 42-IXHUATÁN | POJAYAL 3A. SECCIÓN | RURAL | 0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 815941 | 815941 | 0 | 815941 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA AL 100%
84225 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 47-JITOTOL | CONGREGACIÓN EL PALMAR | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | REVESTIMIENTO DE CAMINO
153068 |  |  |  | [FISM_036-03-0012] RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: FRANCISCO I MADERO - EL CENOTE | 50-LA GRANDEZA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | FISM-00039/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.78 | 1.78 | 100%
153854 |  |  |  | [FISM_036-03-0015] RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA LUCHA - PROVIDENCIA | 50-LA GRANDEZA | LA LUCHA | RURAL | FISM-00038/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.8 | 1.8 | 100%
154027 |  |  |  | [FISM_036-03-0033] RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 50-LA GRANDEZA | LA PINADA | RURAL | FISM-000655/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 538574 | 538574 | 538574 | 538574 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.7 | 12.7 | 100%
44212 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL KM 0+000 AL KM 1+628.95 | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.62 | 1.62 | 100%
39439 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO CHIAPAS-EJIDO LEYVA VELAZQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 13+840 | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1199939 | 1199939 | 1199939 | 1199939 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.61 | 5.61 | 100% | LA OBRA ES EJECUTADA EN LA LOCALIDAD LEYVA VELAZQUEZ
41864 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO AMPARO AGUA TINTA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+500 | 53-LAS MARGARITAS | AMPARO AGUA TINTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1800000 | 1520416 | 1520416 | 1520416 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 2.94 | 84%
57307 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO FRANCISCO VILLA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+580 | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO VILLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 473000 | 141900 | 141900 | 141900 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.58 | 0.17 | 29.3%
52966 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+680 | 53-LAS MARGARITAS | GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 680114 | 680114 | 680114 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.68 | 1.42 | 84.5%
59050 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACAC0SECHA TRAMO SALTILLO A AREAS DE CULTIVO EN TRAMOS AISLADOS 2A. ETAPA DEL KM 0+000 AL KM 4+627.14 | 53-LAS MARGARITAS | SALTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.62 | 1.38 | 29.9%
40204 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO CARMEN LAS FLORES-EL ROSARIO DEL KM 0+000 AL KM 2+747.50 | 53-LAS MARGARITAS | CARMEN LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2400000 | 2052348 | 2052348 | 2052348 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.74 | 2.35 | 85.8%
41792 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO CARRETERA RANCHERIA LA ESPERANZA RUMBO AL ENCANTO DEL KM 0+000 AL KM 4+300 | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 677591 | 677591 | 677591 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.3 | 3.65 | 84.9%
39789 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA LAGOS DE MONTEBELLO - MARAVILLA TENEJAPA- AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 4+920 SUB TRAMO DEL KM 2+000 AL KM 4+920 | 53-LAS MARGARITAS | JERUSALÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.92 | 2.92 | 100%
39644 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EJIDO PLAN DE GUADALUPE SAN JUAN IRLANDA DEL KM 0+000 AL KM 1+740 | 53-LAS MARGARITAS | SAN JUAN IRLANDA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1059994 | 1059994 | 1059994 | 1059994 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.74 | 1.74 | 100%
39656 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EJIDO PLAN RIO AZUL - EJIDO MATZAN DEL KM 0+000 AL KM 8+424 | 53-LAS MARGARITAS | PLAN RÍO AZUL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1499994 | 1499994 | 1499994 | 1499994 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.42 | 8.42 | 100%
42055 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO NUEVO PLAN DE AYALA - LA REVANCHA DEL KM 0+000 AL KM 10+000 EN TRAMOS AISLADOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LA REVANCHA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.55 | 3.55 | 100%
65915 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO RIO EUSEBA A BENITO JUEREZ DEL KM 0+000 AL KM 3+300 | 53-LAS MARGARITAS | BENITO JUÁREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.3 | 3.3 | 100%
44187 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO RIO EUSEBA A LA FORTUNA DEL KM 0+000 AL KM 3+880 | 53-LAS MARGARITAS | LA FORTUNA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 2072485 | 2072485 | 2072485 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.88 | 2.67 | 68.8%
42153 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO ZARAGOZA - ANEXO NUEVO MEXICO - PALMA REAL DEL KM 0+000 AL KM 7+400 SUBTRAMO DEL KM 2+500 AL KM 5+300 | 53-LAS MARGARITAS | PALMA REAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.8 | 2.8 | 100%
48878 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO ZARAGOZA ANEXO NUEVO MEXICO - ANEXO PALMA REAL DEL KM 0+000 AL K M 1+200 | 53-LAS MARGARITAS | ANEXO PALMA REAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
48445 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO 2A, ETAPA TRAMO E.C. LAS MARGARITAS - SAN CARLOS VERACRUZ - SAN FRANCISCO EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 10+560, SUBTRAMO DEL KM 3+000 AL KM 5+420 | 53-LAS MARGARITAS | SAN FRANCISCO EL NARANJO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 2026856 | 2026856 | 2026856 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.42 | 2.42 | 100%
45515 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO 5A. ETAPA TRAMO E.C. LAS MARGARITAS-SAN CARLOS VERACRUZ-SAN FRANCISCO EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 11+200 SUBTRAMO DEL KM 5+460 AL KM 9+400 | 53-LAS MARGARITAS | SAN FRANCISCO EL NARANJO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 1612052 | 1612052 | 1612052 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.94 | 2.12 | 53.8%
49117 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO4A. ETAPA TRAMO RANCHO GUADALUPE - ROSARIO BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 7+720, SUBTRAMO DEL KM 3+940 AL KM 6+040 | 53-LAS MARGARITAS | ROSARIO BUENAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 2524744 | 2524744 | 2524744 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.1 | 1.76 | 83.8%
52838 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO SACACOSECHA NUEVO SAN MATEO-AREAS DE CULTIVO, TRAMO 01 DEL KM 0+000 AL KM 1+600, TRAMO 02 DEL KM 0+000 AL KM 0+700, TRAMO 03 DEL KM 0+000 AL KM 0+400 | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SAN MATEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.2 | 3.2 | 100%
57625 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN ANTONIO LOS MONTES A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+140 | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO LOS MONTES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.14 | 1.14 | 100%
40603 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO GALLO GIRO- AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+403 | 53-LAS MARGARITAS | LA FORTUNA GALLO GIRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 799991 | 652238 | 652238 | 652238 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.4 | 0.32 | 80%
44032 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. AGUA MARIA-LAS CUMBRES-SAN LORENZO DEL KM 0+000 AL KM 10+000 | 53-LAS MARGARITAS | LAS CUMBRES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 679574 | 679574 | 679574 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 8.5 | 85%
68112 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL MOMON-EL EDEN DEL KM 2+000 AL KM 15+000 | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MOMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 934974 | 934974 | 934974 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 13.95 | 93%
45007 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GUADALUPE LOS ALTOS A E.C. GUADALUPE TEPEYAC-SAN QUINTIN DEL KM 0+000 AL KM 6+500 EN TRAMOS AISLADOS | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE LOS ALTOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 849601 | 849601 | 849601 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.5 | 5.52 | 84.9%
61970 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO FLOR DEL RIO-SANTA ANA LAS FLORES SAN ANTONIO LOS MONTES DEL KM 0+000 AL KM 29+000 | 53-LAS MARGARITAS | EL EDÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1318558 | 1318558 | 1318558 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 29 | 25.52 | 88%
40963 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO FCO. VILLA - SAN ANTONIO LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 3+348 | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.34 | 1 | 29.9%
40622 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO RIZO DE ORO- RANCHO ALEGRE DEL KM 0+000 AL KM 3+920 | 53-LAS MARGARITAS | RIZO DE ORO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.92 | 3.92 | 100%
134711 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES (TRAMOS VARIOS) | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 433376 | 433376 | 433376 | 433376 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100%
191822 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO EJE PRINCIPAL TRAMO GUADALUPE MIRAMAR A EJIDO NUEVA ESPERANZA SUB-TRAMO ARGENTINA LINDA VISTA Y SUBTRAMO ARGENTINA- NUEVA ESPERANZA | 58-MARAVILLA TENEJAPA | NUEVA ESPERANZA | RURAL | FISM-00067/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
137941 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 74-PANTELHÓ | CRISTO REY CHACTÚ | RURAL | 066-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 3211739 | 3211739 | 3211739 | 3211739 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.14 | 2.14 | 100%
184338 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE 1,260.00 ML, CON OBRAS DE DRENAJE ( VADOS) | 82-SALTO DE AGUA | EL RETIRO | RURAL | UB0201XIV0770459 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 650633 | 650633 | 650633 | 641107 | 98.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.26 | 1.26 | 100% | PENDIENTE POR REPORTAR EN 4TO TRIMESTRE
178891 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (TRAMO EJIDO ACTIEPA YOCHIB A POBLADO LA GLORIA LOTE8). INCLUYE: 5 OBRAS DE DRENAJE, VADOS Y ZAMPEADOS DE PIEDRA CON HUELLAS DE CONCRETO DE 577.00 ML. | 82-SALTO DE AGUA | LOTE OCHO (LA GLORIA) | RURAL | UB0301XIV0770172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 2602971 | 2602971 | 2602971 | 1691257 | 65% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.2 | 6.2 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA Y POR LO CUAL PENDIENTE POR REPORTAR EL 4TO TRIMESTRE
136676 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REVESTIMIENTO DE CAM INO RURAL DE 2.80 KMS) Y DESASOLVE DE ALCANTARILLAS | 86-SAN JUAN CANCUC | LA PALMA UNO | RURAL | 112-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 311702 | 311702 | 311702 | 311702 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.8 | 2.8 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
34076 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 549187 | 549187 | 549187 | 549187 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.1 | 2.1 | 100%
33624 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CAMINO VIEJO | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 447896 | 447896 | 447896 | 447896 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.18 | 0.18 | 100%
52253 |  |  |  | CONSERVACION DEL TRAMO CARRETERO CABECERA MUNICIPAL-EC PUJILTIC | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 199926 | 199926 | 155295 | 155295 | 77.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 3.85 | 77%
52227 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE BIENES COMUNALES | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 296606 | 296606 | 296606 | 296606 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15.8 | 15.8 | 100%
52118 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES (TRAMOS AISLADOS, VARIAS LOCALIDADES), TRAMO 1: SAN AGUSTIN EL PORVENIR, TRAMO 2: EL BAJIO | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 446480 | 446480 | 446480 | 446480 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 29.5 | 29.5 | 100%
106535 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO EJIDO TEOPISCA. | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 1887551 | 1510041 | 1510041 | 9000 | 0.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 5 | 10%
85665 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO, CONSTRUCCION DE LOSA DE 7X6 MTS. Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AL ACCESO | 104-TILA | VICENTE GUERRERO | RURAL | 030152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2192537 | 2192537 | 2192537 | 1696538 | 77.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 3 | 75%
192659 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO ESTRELLA DE BELEN-SAN ANTONIO LA GIRALDA DEL KM 0+000 AL KM 2+298 | 117-YAJALÓN | SAN ANTONIO LA GIRALDA | RURAL | 040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.29 | 2.29 | 100%
3365 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO | 122-MEZCALAPA | NUEVA ESPERANZA | RURAL | 122-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 250000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 54.7 | 16.41 | 30%
3451 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO | 122-MEZCALAPA | VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS) | RURAL | 122-03-0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 299303 | 89790 | 89790 | 89790 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.6 | 1.68 | 30%
AMPLIACIÓN
113037 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 62+000 (OCOSINGO-PALENQUE9-ALAN SACJUN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 0+800 | 31-CHILÓN | ALÁN-SAC'JÚN | RURAL | FISM2012-159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2385175 | 2385175 | 2385175 | 2385175 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
136617 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COMUNIDAD DE JOLNACHOJ | 54-LARRÁINZAR | JOLNACHOJ | RURAL | 049-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 67613 | 67613 | 67613 | 67613 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
83898 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012, CONTRATO DE FECHA 27/07/11 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | CORRALITO UNO | RURAL | 078-03-0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 4734117 | 4734117 | 4734117 | 4734117 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012, CONTRATO DE FECHA 27/07/11
83943 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012, CONTRATO DE FECHA 27/07/11 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | NAPITE | RURAL | 078-03-0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 5065442 | 5065442 | 5065442 | 5065442 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012, CONTRATO DE FECHA 27/07/11
83840 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012, CONTRATO DE FECHA 27/07/11 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SELVA NATIVIDAD DOS | RURAL | 078-03-0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 2738236 | 2738236 | 2738236 | 2738236 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.42 | 1.42 | 100% | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012, CONTRATO DE FECHA 27/07/11.
81650 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 16+500 (PERIFERICO SUR PTE) CORRALITO UNO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | CORRALITO UNO | RURAL | 078-03-0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 662776 | 662776 | 662776 | 662776 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 AL 6+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 3+000 CON META DE 3 KMS CONSISTENTE EN PAVIMENTOS, RIESGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTOS EN LA LOCALIDAD DE CORRALITO UNO.
81501 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 6+000 (SAN CXCRISTOBAL-ZINACANTAN)-SELVA NATIVIDAD. | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 575029 | 575029 | 575029 | 575029 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.42 | 1.42 | 100% | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 AL 1+420, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 1+420 CON META DE 1.42 KMS CONSISTENTE EN PAVIMENTOS, RIESGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTOS EN LA LOCALIDAD DE SELVA NATIVIDAD.
82440 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION E.C. KM 129 (CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL-COMITAN)-NAPITE. | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | NAPITE | RURAL | 078-03-0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 709161 | 709161 | 709161 | 709161 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-PIBAI, TERMINADA.
145740 |  |  |  | AMPLIACIÓN EN PERLATE DE CURVAS EN CAMINO TRAMO CHILOLJÁ - EL POZO | 86-SAN JUAN CANCUC | CHILOLJÁ | RURAL | 112-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | - | - | 488190 | 488190 | 488190 | 488190 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.15 | 0.15 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
15468 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO(POCOLUM-CRUCERO)MAJOSIK-TRES CERROS)-CHANA-MAJOSIK | 102-TENEJAPA | MAJOSIK | RURAL | 093-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 3444615 | 3444615 | 3444418 | 3444418 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 1.2 | 40% | TOTAL ANUAL $22.964.102.47 INVERSION 2012 $3.444.615.37 PIBAI 2012 $16.074.871.73 Y FISE 2012 $3.444.615.37.
26829 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO 1 160 METROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS | 109-TUXTLA CHICO | EL SUR DE GUILLÉN | RURAL | UB0403 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 1700000 | 1674926 | 1700000 | 1674926 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.44 | 0.44 | 100%
26830 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO 2 KM 5+825 AL KM 6+298 | 109-TUXTLA CHICO | 2A. SECCIÓN DE GUILLÉN | RURAL | UB04002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 1700000 | 1674907 | 1700000 | 1674907 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.47 | 0.47 | 100%
MANTENIMIENTO
3518 |  |  |  | CONSERVACION DE 4,208.50 ML DE CAMINO RURAL EL TUMBADOR TRAMO 1 DE LAS VILLAS DE FERROCARRIL AL ENTRONQUE DE CAMINO EL CASTAÑO: 0+000 AL2+655.50 KM Y TRAMO 2: DEL ENTRONQUE 1+180 DEL TRAMO 1 AL 1+553 | 1-ACACOYAGUA | EL TUMBADOR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 1222937 | 1222937 | 1222937 | 1202906 | 98.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4208.5 | 4208.5 | 100%
3525 |  |  |  | REHABILITACION DE 2.32 KM DE CAMINO RURAL (FLOR DEL CARMEN-EL ENCUENTRO), DEL KM 0+000 AL 0+2320.50 KM | 1-ACACOYAGUA | FLOR DEL CARMEN UNO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 955615 | 955615 | 955615 | 810058 | 84.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.32 | 2.32 | 100%
157314 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO TRAMO GETZEMANI-NAZARETH | 5-ALTAMIRANO | GETZEMANÍ | RURAL | 30034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 545389 | 211296 | 211296 | 211296 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.3 | 2 | 37.7%
157493 |  |  |  | CONSERVACION DE 900 ML DE CAMINO LA MENDOZA-ALTAMIRANO-RANCHO MATEO | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 2329113 | 2103247 | 2103247 | 2103247 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.9 | 0.81 | 90%
122503 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM-000318/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 99615 | 99615 | 99615 | 99615 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FISM 2012 POR UN MONTO TOTAL DE $ 99,615.58. ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100%.
13441 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y PUENTES | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | NUEVA REFORMA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 848814 | 848814 | 848814 | 848814 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100%
13321 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | ROBERTO BARRIOS RÍO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 484258 | 484258 | 484258 | 484258 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
13554 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RIVEREÑO RIO LACANTUN | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 601559 | 601559 | 601559 | 601559 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13.4 | 13.4 | 100%
13543 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RIVEREÑO RIO USUMACINTA | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 842689 | 842689 | 842689 | 842689 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100%
3746 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO CAB MPAL - LAS MARAVILLAS TRAMO KM 0+000 AL KM 25+000 | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 1769572 | 1758895 | 1758895 | 1758895 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA .LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGOS.
4105 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE DEL CAMINO CAB MPAL-JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (MONTEBELLO) | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-00 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
131548 |  |  |  | BACHEO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM. 2+000, TRAMOS AISLADOS, DE LA RANCHERIA SAN ISIDRO TUYALALTIC A LA RANCHERIA LAS DELICIAS, RANCHERIA SAN ISIDRO TUYALALTIC | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SAN ISIDRO TUYALALTIC | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 77867 | 77867 | 77867 | 77867 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000107/2012 BENEFICIANDO A 500 PERSONAS
188337 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO DEL EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ A RANCHERIA EL OCOTE KM 0+000 AL KM 3+900 TRAMOS AISLADOS, | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | ABELARDO L. RODRÍGUEZ | RURAL | 136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3900 | 3900 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,698/2012, BENEFICIANDO A 855 PERSONAS
90410 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | RINCÓN GUADALUPE | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 68992 | 68992 | 68992 | 43817 | 63.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1000 | 100 | 10% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000516/2012 BENEFICIANDO A 66 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL
83822 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SAN ISIDRO TUYALALTIC | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 29275 | 29275 | 29275 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,053/2012 BENEFICIANDO A 34 PERSONAS, EN PROGRAMADO ANUAL FUE AUTORIZADO 0.305
85754 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SAN MIGUEL LA CAÑADA | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 196552 | 196552 | 196552 | 181104 | 92.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3800 | 3041 | 80% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000527/2012 BENEFICIANDO A 40 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL
188239 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO ACCESO A LA RANCHERIA BOLANTON, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 6+000, RANCHERIA BOLANTON | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 300000 | 150000 | 150000 | 148333 | 98.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3000 | 2700 | 90% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA KILOMETROS, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000652/2012, BENEFICIANDO A 195 PERSONAS
88651 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO TRAMO CADENA PASHTON A CASETA DE VIGILANCIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SAN JOSÉ ALALCEVO | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 316946 | 316946 | 316946 | 243180 | 76.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5500 | 4950 | 90% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,107/2012 BENEFICIANDO A 20 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL
88020 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 145475 | 145475 | 145475 | 90044 | 61.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1200 | 600 | 50% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000532/2012 BENEFICIANDO A 55 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, EN LO QUE CORRESPONDE A LOCALIDAD SE SELECCIONA COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRAR CAMPESINOS UNIDOS LAS PALMAS.
85706 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SAN ANTONIO OGOTZIL | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 353063 | 353063 | 353063 | 305411 | 86.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2500 | 2250 | 90% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000529/2012 BENEFICIANDO A 303 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL
68517 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SAN PEDRO UNINAJAB | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 231236 | 231236 | 231236 | 215080 | 93% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2000 | 1800 | 90% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000530/2012 BENEFICIANDO A 170 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METROS LINEALES
87148 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SAN VICENTE EL CIPRESÓN | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 221548 | 221548 | 221548 | 184788 | 83.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1800 | 1620 | 90% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000528/2012 BENEFICIANDO A 19 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL
187214 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO A LA RANCHERIA SAN RAFAEL FALSO CORRAL TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM.1+000, RANCHERIA SAN RAFAEL FALSO CORRAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 128332 | 128332 | 128332 | 110023 | 85.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1000 | 1000 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA KILOMETROS, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000653/2012, BENEFICIANDO A 30 PERSONAS
131448 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO CARRETERA COMITAN-ALTAMIRANO E.C.RANCHERIA RIO GRANDE A LA RANCHERIA LAS GRANADAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+449.50, RANCHERIA RIO GRANDE | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | RÍO GRANDE | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 78109 | 78109 | 78109 | 78109 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 449.5 | 449.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA KILOMETROS POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000296/2012 BENEFICIANDO A 200 PERSONAS
82260 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | GUADALUPE QUISTAJ | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 100814 | 100814 | 100814 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1300 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000520/2012 BENEFICIANDO A 380 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL
89315 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | LOS RIEGOS | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 190799 | 190799 | 190799 | 189769 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1100 | 990 | 90% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000521/2012 BENEFICIANDO A 1159 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL
84212 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | RÍO GRANDE | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 131976 | 131976 | 131976 | 55369 | 42% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1000 | 540 | 54% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,108/2012 BENEFICIANDO A 560 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO ENCONTRAR LA PALABRA METRO LINEAL
77278 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SAN RAFAEL JOCOM | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 551013 | 551013 | 551013 | 489894 | 88.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 2.55 | 85% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,052/2012 BENEFICIANDO A 379 PERSONAS
55236 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E. C. BARRIO CHIXTETIC, BALUNACO Y JOVELTIC | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/DGP/FISM1142/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 316653 | 316653 | 316653 | 316653 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10.06 | 10.06 | 100%
55162 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO E. C. CANALUMTIC - POM | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/DGP/FISM1141/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 336400 | 336400 | 336400 | 336400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.32 | 12.32 | 100%
55342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+144, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+812, SUBTRAMO DESVIO NO. 1 DEL KM. 0+000 AL KM. 0+232 Y SUBTRAMO DESVIO NO. 2 DEL KM. 0+000 AL KM 0+100 | 22-CHALCHIHUITÁN | SACLUM | RURAL | SH/DGP/FISM1143/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 307628 | 307628 | 307628 | 307628 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.14 | 1.14 | 100%
62151 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 4KM DE CAMINO RURAL TRAMO. ENTRONQUE CHAPUTENANGO-SAN ANTONIO ACAMBAC | 25-CHAPULTENANGO | SAN ANTONIO ACAMBAC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 749856 | 748572 | 748572 | 748572 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
149372 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 26-CHENALHÓ | BAJOVELTIC | RURAL | 026-03-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 2998825 | 2998825 | 2998825 | 2998825 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149098 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 26-CHENALHÓ | LA MERCED | RURAL | 026-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1998509 | 1998509 | 1998509 | 1998509 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.03 | 2.03 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
149132 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS | 26-CHENALHÓ | YUT-UK'UM | RURAL | 026-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 998976 | 998976 | 998976 | 998976 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.51 | 0.51 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
127779 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO | 27-CHIAPA DE CORZO | NUCATILI | RURAL | 027-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 398832 | 398832 | 398832 | 398832 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.55 | 2.55 | 100%
114307 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO SAN MARCOS TULIJA-SAN GERONIMO TULIJA-DIAMANTE, DEL DIAMANTE, DEL KM 0+000 AL KM. 20+220 | 31-CHILÓN | SAN MARCOS TULIJÁ | RURAL | FISM2012-161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2224412 | 1112207 | 1112207 | 1112207 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20.2 | 20.2 | 100%
98698 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO TRAMO CHILON-SAN JOSE CHAPAPUYIL KM 1+000 AL 1+150 | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 576190 | 564353 | 564353 | 564353 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.2 | 80%
98467 |  |  |  | CONSERVACION DE 13 KM DE CAMINO RURAL DEL TRAMO ALAN SACUN-TUT AXUPJA DEL KM 0+000 AL KM 12+500 Y 0+000 AL 0+500 DE RAMAL | 31-CHILÓN | TUT ASHUPÁ | RURAL | FISM2012-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 4522326 | 4522326 | 4522326 | 4520235 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13 | 13 | 100%
131134 |  |  |  | CONSERVACION DE 36.00 KMS DE CAMINO RURAL | 31-CHILÓN | JET-JA | RURAL | FISM2012-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 4635142 | 4632689 | 4632689 | 4632689 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 36 | 36 | 100%
112551 |  |  |  | CONSERVACION DE 4.00 KM DE CAMINO RURAL DEL GTRAMO CRUCERO MUC AQUIL A RANCHERIA SAN JACINTO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 | 31-CHILÓN | MUC'AQUIL | RURAL | FISM2012-146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1913292 | 1913292 | 1913292 | 1913292 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
131188 |  |  |  | CONSERVACION DE 4.70 KMS DE CAMINO RURAL | 31-CHILÓN | PATATEHEL | RURAL | FISM2012-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2008739 | 2008739 | 2008739 | 2008739 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.7 | 4.7 | 100%
5080 |  |  |  | CONSERVACION DE 52.10 KM DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS TUNAPAZ-CACATEEL Y RAMALES COLOLOTEEL, BAWITZ TUTZILTIK, EMILIANO ZAPATA, BAWITZ TAKIN UKUM Y JOL CACUALA | 31-CHILÓN | CACATEEL | RURAL | FISM2012-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 4549087 | 4549087 | 4549087 | 4210923 | 92.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 52.1 | 52.1 | 100%
128630 |  |  |  | CONSERVACION DE 9.10 KM DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO 2DO CHICH-SHULUPWITZ DEL KM 0+000 AL KM 9+100 | 31-CHILÓN | SULUPHUITZ | RURAL | FISM2012-186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1834683 | 1834683 | 1834683 | 1834683 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9.1 | 9.1 | 100%
113019 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C KM 42+800 (OCOSINGO-PALENQUE)-CENTRO CHICH TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+142.60, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM 1+500 | 31-CHILÓN | CENTRO CHICH | RURAL | FISM2012-158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 4201807 | 4181210 | 4181210 | 4181210 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
117020 |  |  |  | OBRAS DE DRENAJE Y VADOS EN CAMINO RURAL | 32-EL BOSQUE | CARMEN GUAYABAL DOS | RURAL | 014-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 948449 | 948449 | 948449 | 948449 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.08 | 0.08 | 100%
166621 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL | 33-EL PORVENIR | MALE | RURAL | 070-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 56899 | 56899 | 56899 | 56899 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
129404 |  |  |  | REHABILITACION DE 8.5 KM DE CAMINO DEL PANTEON MUNICIPAL AL ENTRONQUE CAMINO SANTA LUCIA | 37-FRONTERA HIDALGO | SANTA CRUZ | RURAL | 035-003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 398583 | 398583 | 398583 | 398583 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.5 | 8.5 | 100%
129454 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL CANTON LA VIUDAS. 224.10 KM | 37-FRONTERA HIDALGO | LAS VIUDAS | RURAL | 035-003-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 224.1 | 224.1 | 100%
129443 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL EJIDO MADERO DIAZ ORDAZ A CAMINO SANTA LUCIA UNO | 37-FRONTERA HIDALGO | POBLADO FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 035-003-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 782201 | 782201 | 782201 | 782201 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.62 | 2.62 | 100%
21818 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO (TRAMO: DEL CRUCERO DEL CAMINO AL CANTÓN SAN JUAN CINTAHUAYATE). REHABIL. DE 2,230 M DE CAMINO DE 5 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR A BASE DE MATER. MEJORADO PARA REVESTIMIENTO. | 37-FRONTERA HIDALGO | SAN JUAN ZINTAHUAYATE | RURAL | 035-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 470209 | 470209 | 470209 | 470209 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.23 | 2.23 | 100%
90432 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO CANTON EL TIVOLI | 38-HUEHUETÁN | CANTÓN EL TÍVOLI | RURAL | 03003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 294089 | 294089 | 294089 | 294089 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.02 | 0.02 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
90394 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO, CANTON SANTA CECILIA | 38-HUEHUETÁN | SANTA CECILIA | RURAL | 03002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 710469 | 710469 | 710469 | 710469 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
91099 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CANTON SANTE MARIA EL ALTO | 38-HUEHUETÁN | SANTA MARIA | RURAL | 03001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 1067714 | 1067714 | 1067714 | 1067714 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.05 | 0.05 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
9483 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL,TRAMO: MORELOS POB. SAN FRANCISCO II | 39-HUITIUPÁN | SAN FRANCISCO DOS | RURAL | 0390173UB005 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 455332 | 455332 | 455332 | 455332 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.42 | 3.42 | 100% | OBRA CONCLUIDA
8576 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES VARIAS LOCALIDADES | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0430033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 401227 | 361104 | 361104 | 341331 | 94.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 9.45 | 94.5%
163348 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO AL BASURERO) | 44-IXTAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.17 | 1.17 | 100%
84206 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO | 47-JITOTOL | CÁLIDO | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYIUNTAMIENTO | - | - | 800000 | 664379 | 664379 | 664379 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL
83783 |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 336348 | 336348 | 336348 | 336348 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL
79495 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047003034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 482300 | 482300 | 482300 | 482300 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
77941 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 47-JITOTOL | BUENAVISTA | RURAL | 0470030012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE CAMINO RURAL
84470 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 47-JITOTOL | MATASANO | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL
61841 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | LA ESTACIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 353753 | 353753 | 353753 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.15 | 10.69 | 88%
61889 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA ESMERALDA-NUEVO JERUSALEN DEL KM 0+000 AL KM 3+500 | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO JERUSALÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 235147 | 235147 | 235147 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 2.82 | 94%
60677 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE DE 90 MTS. DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | SANTA MARGARITA AGUA AZUL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 177144 | 177144 | 177144 | 177144 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 90 | 90 | 100% | NO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE MEDIA EN METROS LINEALES
61909 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN CARLOS VERACRUZ-ROSARIO RIO BLANCO KM 0+000 AL KM 15+700 | 53-LAS MARGARITAS | SANTA LUCÍA OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 934063 | 934063 | 934063 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15.7 | 14.6 | 93%
57702 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN ANTONIO LOS MOMENTOS NUEVO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 4+620 | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SAN ANTONIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.62 | 4.62 | 100%
61867 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. LAS MARGARITAS-RAFAEL RAMIREZ-MEXIQUITO DEL M 0+000 AL KM 3+000 | 53-LAS MARGARITAS | MEXIQUITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 655000 | 619479 | 619479 | 619479 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 2.85 | 95%
47288 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NUEVA NICARAGUA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+000 | 53-LAS MARGARITAS | NUEVA NICARAGUA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 416668 | 416668 | 416668 | 416668 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1000 | 1000 | 100%
61855 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN JOSE LAS PALMAS-AGUA PRIETA DEL KM 0+000 AL KM 4+200 | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 77960 | 77960 | 77960 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.2 | 0.67 | 16%
61803 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTA ROSA-GRUTAS DE ARCOTON DEL KM 0+000 AL KM 1+480 | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ROSA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 364877 | 364877 | 364877 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.48 | 1.34 | 90.5%
99224 |  |  |  | REHABILITACION DE 0.5 KM DE CAMINO | 56-LA TRINITARIA | SAN NICOLÁS | RURAL | EAUB02-00-00726200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 185738 | 185738 | 185738 | 185185 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $553.04
113013 |  |  |  | REHABILITACION DE 06 KM DE CAMINO DEL EJIDO UNION JUAREZ A LA RANCHERIA JALAL | 56-LA TRINITARIA | UNIÓN JUÁREZ | RURAL | EAUB02-00-00746200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 539084 | 539084 | 539084 | 538816 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $268.48
97770 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 2.00 KM DE CAMINO | 56-LA TRINITARIA | EL RELICARIO | RURAL | EAUB02-00-00596200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 232452 | 232452 | 232452 | 232317 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DEL $134.96
99255 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 2.00 KM DE CAMINO TRAMO DEL KM0+000 AL 2+000 | 56-LA TRINITARIA | BELÉN | RURAL | EAUB02-00-00736200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 272597 | 272597 | 272597 | 271972 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $271,972.14
125017 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 4.00 KMS DE CAMINO DEL KM0+000 AL 4+000 | 56-LA TRINITARIA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | EAUB02-00-00926200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 415667 | 415667 | 415667 | 415424 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $243.57
38753 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 4.5 KM DE CAMINO DE ACCESO | 56-LA TRINITARIA | LOMA LINDA | RURAL | EAUB02-00376200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 351159 | 351159 | 351159 | 351159 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.5 | 4.5 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. LA OBRA TUVO UNA REDUCCION EN EL PRESUPUESTO POR LO QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CAPTURO CON UN IMPORTE DE $385,573.00 Y EN ESTE TERCER TRIMESTRE QUEDA CON UN IMPORTE DE $351,159.27
113063 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 7.05 KM KMS DE CAMINO | 56-LA TRINITARIA | SAMALACHIC | RURAL | EAUB02-00-00756200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 468052 | 468052 | 468052 | 468052 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.05 | 7.05 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
99168 |  |  |  | REVESTIMMIENTO DE 2.00 KM DE CAMINO TRAMO DEL KM0+000 AL 2+000 | 56-LA TRINITARIA | CHILÁ EL VÉRTICE | RURAL | EAUB02-00-00706200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 196338 | 196338 | 196338 | 196276 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $61.95
192005 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO E.C. CARRETERA JERUSALEN-LAS NUBES A LA CABERNA DEL KM. 0+000 AL 1+080. | 58-MARAVILLA TENEJAPA | LAS NUBES | RURAL | FISM-00073/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | - | - | 1326438 | 1326438 | 1326438 | 1326438 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
191998 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DEL EJIDO SAN FELIPE JATATE AL EJIDO LA CAÑADA 3A. ETAPA DEL KM. 0+000 AL 4+140 Y OBRAS DE DRENAJE COMPLEMENTARIAS. | 58-MARAVILLA TENEJAPA | LA CAÑADA | RURAL | FISM-00068/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | - | - | 775796 | 775796 | 775796 | 775796 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
3359 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINO DE LA REGION RIVEREÑA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 116-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 281427 | 281427 | 281427 | 281427 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 38.5 | 38.5 | 100%
3325 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINOS VARIOS REGION ORIENTE, DEL KM. 0+000 AL KM. 42+500 | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 673045 | 673045 | 673045 | 673045 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 42.5 | 42.5 | 100%
6287 |  |  |  | REVETIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 33+500 DE LA REGION CENTRO | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | SANTA MARTA EL CARACOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 466349 | 466349 | 466349 | 466349 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 33.5 | 33.5 | 100%
62600 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO NICOLAS RUIZ-MATAMOROS | 66-NICOLÁS RUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 03004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | - | - | 450917 | 450917 | 450917 | 450917 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.2 | 2.2 | 100%
7785 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. OCOTEPEC | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | UB-02-06-30016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 814750 | 244425 | 244425 | 244425 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.52 | 1.06 | 30.1%
75078 |  |  |  | CONSERVACCION DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE | 73-PALENQUE | CALATRABA | RURAL | 0125 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 762715 | 762715 | 762714 | 733299 | 96.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.8 | 2.8 | 100%
75418 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO | 73-PALENQUE | ESTACIÓN CHACAMAX | RURAL | 0148 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 404821 | 404821 | 404821 | 404821 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
90776 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL | 73-PALENQUE | ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN | RURAL | 0235 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 137007 | 137007 | 137007 | 137007 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
92134 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL | 73-PALENQUE | NUEVO PALENQUE | RURAL | 0246 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1371799 | 500000 | 500000 | 411539 | 82.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.54 | 0 | 0%
91222 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL | 73-PALENQUE | ZARAGOZA (LOS CERRILLOS) | RURAL | 239 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 680713 | 680713 | 680713 | 631559 | 92.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
75392 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE | 73-PALENQUE | BELÉN | RURAL | 0145 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 338717 | 338717 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE
97358 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE | 73-PALENQUE | EL EDÉN | RURAL | 0127 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 467804 | 250000 | 250000 | 228546 | 91.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 22 | 16 | 72.7%
75412 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE | 73-PALENQUE | SAN JUAN CHANCALAÍTO | RURAL | 0147 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 418966 | 418966 | 418966 | 418966 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
91413 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE RURALES | 73-PALENQUE | MONTE DE SIÓN | RURAL | 0241 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 463836 | 463836 | 200000 | 139150 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.3 | 30%
75359 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 73-PALENQUE | EL PITAL | RURAL | 0141 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 388148 | 388148 | 388148 | 388147 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
90157 |  |  |  | CONSERVACION, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 73-PALENQUE | LA RUEDA | RURAL | 0233 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 526959 | 526959 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0 | 0%
75373 |  |  |  | CONSERVACION,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 73-PALENQUE | LA RUEDA | RURAL | 0143 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 526959 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 0 | 0%
61108 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURA | 73-PALENQUE | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | RURAL | 09 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 2924250 | 2924250 | 2924250 | 2303906 | 78.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100%
138894 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION | 74-PANTELHÓ | NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ | RURAL | 066-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2840927 | 2840927 | 2840927 | 2840927 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13.21 | 13.21 | 100%
139224 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 74-PANTELHÓ | SAN JOSÉ BOCHTIC | RURAL | 066-03-0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 375443 | 375443 | 375443 | 375443 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.6 | 100%
139009 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION | 74-PANTELHÓ | LA PIEDAD | RURAL | 066-03-0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1452993 | 1452993 | 1452993 | 1452993 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.36 | 2.36 | 100%
138958 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, PAVIMENTACION Y OBRAS DE DRENAJE | 74-PANTELHÓ | SAN CARALAMPIO | RURAL | 066-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1647296 | 1647296 | 1647296 | 1647296 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.91 | 6.91 | 100%
139305 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+000 | 74-PANTELHÓ | SAN BENITO | RURAL | 066-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 729700 | 729700 | 729700 | 729700 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
138003 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL 4+100 | 74-PANTELHÓ | SAN FERNANDO | RURAL | 066-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1471581 | 1471581 | 1471581 | 1471581 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.1 | 4.1 | 100%
139110 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL 6+000 | 74-PANTELHÓ | LA VICTORIA | RURAL | 066-03-0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1882688 | 1882688 | 1882688 | 1882688 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100%
139178 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL 6+000 | 74-PANTELHÓ | LAS LIMAS | RURAL | 066-03-0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1834348 | 1834348 | 1834348 | 1834348 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.07 | 3.07 | 100%
138840 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA LINDA-NUEVO SAN CARLOS | 74-PANTELHÓ | NUEVO SAN CARLOS | RURAL | 066-03-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 959700 | 959700 | 959700 | 959700 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.07 | 3.07 | 100%
138801 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS VARIOS | 74-PANTELHÓ | EL ROBLAR | RURAL | 066-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2351961 | 2351961 | 2351961 | 2351961 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.44 | 7.44 | 100%
104332 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 77-PIJIJIAPAN | LAS BRISAS | RURAL | 069-03-057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 100001 | 100001 | 100001 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.97 | 0.97 | 100%
52933 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 77-PIJIJIAPAN | LAS GARZAS | RURAL | 069-03-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 963711 | 963647 | 963647 | 963647 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.5 | 12.5 | 100%
44215 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 77-PIJIJIAPAN | LAS GUADALUPES | RURAL | 069-03-038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 104533 | 103200 | 103200 | 103200 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 1,333.40
44225 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO Y ALCANTARILLADO | 77-PIJIJIAPAN | NUEVA ESPERANZA | RURAL | 069-03-028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 333133 | 333079 | 333079 | 333079 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 1.3 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL $ 53.74
44343 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES | 77-PIJIJIAPAN | CENICEROS | RURAL | 069-03-069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 318495 | 318432 | 318432 | 318432 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.66 | 1.66 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMANTE QUEDANDO CON UN SALDO DE $ 62.47
44347 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES | 77-PIJIJIAPAN | MÁRTIRES DOCE DE FEBRERO | RURAL | 069-03-062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 248877 | 248877 | 248877 | 248877 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.05 | 2.05 | 100%
44351 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES | 77-PIJIJIAPAN | POLMORONA | RURAL | 069-03-061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 391011 | 390494 | 390494 | 390494 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.5 | 4.5 | 100%
44337 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES | 77-PIJIJIAPAN | SALTO DE AGUA | RURAL | 069-03-060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 402864 | 402864 | 402864 | 402864 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
53396 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES COMUNIDAD EL OAXAQUEÑO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 100001 | 86140 | 86140 | 86140 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.97 | 0.83 | 85.6%
44354 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES UNIDAD PUENTE MARGARITAS | 77-PIJIJIAPAN | PUENTE MARGARITAS | RURAL | 069-03-048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 348914 | 348914 | 348914 | 348914 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.15 | 0.15 | 100%
172798 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL - UNION LAJAS | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 073-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.7 | 7.7 | 100%
53569 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 968032 | 968032 | 968032 | 968032 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100%
53567 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS (ZONA ALTA) | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 894548 | 894548 | 894548 | 894548 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.5 | 5.5 | 100%
51834 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ATOYAC NAYLUM CRISTOBAL COLON | 81-SABANILLA | ATOYAC NAYLUM | RURAL | DOP/UB/FISM-049/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1497216 | 914553 | 914553 | 914553 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 2 | 66.7%
190161 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL . INCLUYE : OBRAS DE DRENAJE Y UN EMBOVEDADOS DE 5 MTS DE CLARO | 82-SALTO DE AGUA | EL COROZO (EL BAJO GRANDE) | RURAL | UB0201XIV0770345 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | - | - | 986544 | 986544 | 986544 | 779272 | 79% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.89 | 2.89 | 100% | PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
79240 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO EN VARIAS COMUNIDADES | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 2456137 | 2456137 | 2383800 | 2383800 | 97.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9.87 | 9.58 | 97.1% | SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA LOS ACCESOS EN MAL ESTADO DE DIFERENTES COMUNICDADES QUE INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, OPERACION DE TENDIDO Y DE CONFORMACION DE MATERIAL.
144458 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (COBERTURA MUNICIPAL) | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 294073 | 248698 | 248698 | 248698 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 50 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
144290 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE, PARAJE EL ROSARIO | 86-SAN JUAN CANCUC | EL ROSARIO | RURAL | 112-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 449081 | 449081 | 449081 | 449081 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.9 | 1.9 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
136779 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 1.80 KILÓMETROS DE CAMINO RURAL (B. AXULTIC) | 86-SAN JUAN CANCUC | JUC'NIL | RURAL | 112-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 426612 | 426612 | 426612 | 426612 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.8 | 1.8 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
33687 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LA CRUZ VERDE | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 567129 | 567129 | 567129 | 567129 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.33 | 1.33 | 100%
111432 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 92-SOCOLTENANGO | NUEVO CHEJEL | RURAL | 083-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 126672 | 126672 | 126672 | 126672 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
45859 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 102-TENEJAPA | GUADALUPE | RURAL | 093-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 191561 | 191561 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.35 | 0 | 0% | ESTA OBRA QUEDA EN PROCESO.
84841 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO, TRAMO E.C MIGUEL ALEMAN-MISOPA CHINAL A CARMEN CHINAL TERCERA | 104-TILA | CARMEN 3A. SECCIÓN (CARMEN CHINAL) | RURAL | 030067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS | - | - | 455125 | 455125 | 455125 | 455125 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%
86421 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO TRAMO MIGUEL ALEMAN - EMILIANO ZAPATA - COROZAL NUEVO | 104-TILA | COROZAL NUEVO | RURAL | 030079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1091839 | 1091839 | 1091839 | 1091839 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100%
85711 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS TRAMO TILA CHULUM JUAREZ A LA PRECIOSA | 104-TILA | LA REVOLUCIÓN | RURAL | 030031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2943938 | 2207953 | 2207953 | 1471969 | 66.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 6 | 50%
85051 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TILA SALTO DE AGUA A JOLHUITZ | 104-TILA | JOLHUITZ | RURAL | 030153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | - | - | 1802362 | 1802362 | 1802362 | 1802362 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.4 | 3.4 | 100%
145117 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 105-TONALÁ | EL GUAYABO | RURAL | 097/03/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1436225 | 1436225 | 1436225 | 1436225 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.32 | 1.5 | 64.7%
145686 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 105-TONALÁ | SAN PEDRO | RURAL | 097/03/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1186079 | 1186079 | 1186079 | 1186079 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.17 | 1.17 | 100%
145795 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO CELESTINO GASCA VILLASEÑOR | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1504791 | 1503567 | 1503567 | 1503567 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.26 | 3.26 | 100%
152710 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL HUANACASTAL-VILLAHERMOSA | 105-TONALÁ | HUANACASTAL | RURAL | 097/03/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 149967 | 149967 | 149967 | 149967 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.7 | 5.7 | 100%
148513 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUIZACHAL SAN LUQUEÑO | 105-TONALÁ | HUIZACHAL | RURAL | 097/03/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 99998 | 99065 | 99065 | 99065 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
147745 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 105-TONALÁ | EL NARANJO | RURAL | 097/03/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1445325 | 1445325 | 1445325 | 1445325 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
147662 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 105-TONALÁ | EL NARANJO | RURAL | 097/03/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1445325 | 1445325 | 1445325 | 1445325 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
5429 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 106-TOTOLAPA | PONCIANO ARRIAGA | RURAL | 098-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 622751 | 622751 | 622751 | 622751 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 43.5 | 43.5 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE. FISM 2012
119813 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 107-TUMBALÁ | HUESHIB | RURAL | 0087/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 130911 | 130911 | 130911 | 130911 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
117569 |  |  |  | REVSTIMIENTO DE CAMINO | 107-TUMBALÁ | BUENAVISTA | RURAL | 072/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 541756 | 541756 | 541756 | 541756 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
26835 |  |  |  | REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL AGUACATE PARTE NORTE 1.4 KILOMETROS | 109-TUXTLA CHICO | IZAPA 2A. SECCIÓN | RURAL | UB02009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 208398 | 205072 | 208398 | 205072 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.4 | 1.4 | 100%
71584 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, CONSISTE EN SOBRE CARGAR CORONA C/MAT. MEJORADO BANCO C/ESPESOR 20 CMS ANCHO PROMEDIO 6 MTS, INCLUY EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1379672 | 1379672 | 1379672 | 1379672 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.7 | 7.7 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO
124371 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS DISPERSOS), CANTÓN MULATAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EAUB020010192012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 496731 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 0 | 0% | RECURSO FISM 2012, ESTA OBRA SE PRESUPUESTO CON FISM 2012 CON UN IMPORTE DE $496,731.24 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENENEFICIARIOS DE $55,192.36, DANDO UN TOTAL PRESUPUESTADO DE $551,923.60. ESTA OBRA NO SE HA REALIZADO, FISICO Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 0.00%
124246 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS DISPERSOS), CANTÓN SANTO DOMINGO | 114-VILLA COMALTITLÁN | SANTO DOMINGO | RURAL | EAUB020010182012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 452979 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.1 | 0 | 0% | RECURSO FISM 2012, ESTA OBRA ESTA PRESUPUESTADA CON FISM 2012 CON UN IMPORTE DE $452,978.86 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE $50,330.98, DANDO UN TOTAL PRESUPUESTADO DE $503,309.84. ESTA OBRA NO SE HA REALIZADO, FISICO Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 0.00%
99235 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS DISPERSOS), CANTON EL ESCOBO | 114-VILLA COMALTITLÁN | EL ESCOBO | RURAL | EAUB020010422012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 502451 | 502451 | 502451 | 502451 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.2 | 2.2 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
124428 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS DISPERSOS), AMPLIACIÓN LAS BRISAS | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EAUB02001022012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 359603 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.82 | 0 | 0% | RECURSO FISM 2012, ESTA OBRA ESTA PRESUPUESTADA CON FISM 2012 POR UN IMPORTE DE $359,602.85. ESTA OBRA NO SE HA REALIZADO, FISICO Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA EN 0.00%
192182 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 2+150 | 117-YAJALÓN | CUEVA JOCTIUL | RURAL | 039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 162974 | 162974 | 162974 | 162974 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
106857 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA, LIMITE PARRAL AL PANTEON | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FISM-000875/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 3615140 | 3615140 | 3615140 | 3615140 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.1 | 1.1 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
103854 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL TRAMO CASETA AL CANELAR DEL KM 0+000 AL KM 7+900 | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FISM-0002/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 641515 | 641515 | 641515 | 641515 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.9 | 7.9 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
104501 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO EL MANGUITAL-LAGUNA PATO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FISM-00021/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 1174645 | 1174645 | 1174645 | 1174645 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
106709 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: JERICÓ (E.C. TENAMASTE AL MONO) DEL KM 0+000 AL KM 9+000 | 123-EL PARRAL | JERICÓ (PORVENIR) | RURAL | FISM-000365/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 1112373 | 1112373 | 1112373 | 1112373 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9 | 9 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
106172 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: JERICÓ (VELASCO SUAREZ-CIMARRON) DEL KM 0+00 AL KM 15+100 | 123-EL PARRAL | JERICÓ (PORVENIR) | RURAL | FISM-00031/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 1706320 | 1706320 | 1706320 | 1706320 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15.1 | 15.1 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
106621 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: E.C. IGNACIO-OCOTAL LINDA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 8+000. | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FISM-00069/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 1076476 | 1076476 | 1076476 | 1076476 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
104292 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL TRAMO: DEL PANTEON MUNICIPAL-GUADALUPE-AGUA DULCE, DEL KM 0+000 AL KM 10+150 EN TRAMOS AISLADOS | 123-EL PARRAL | GUADALUPE | RURAL | FISM-0006/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 648393 | 648393 | 648393 | 648393 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10.15 | 10.15 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
104214 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA-ESPINO PRIETO DEL KM 0+000 AL KM 6+500 | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FISM-0005/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 584731 | 584731 | 584731 | 584731 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.5 | 6.5 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
103985 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PARRAL A TRES CERRITOS DEL KM 0+000 AL KM 5+200 | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FISM-0003/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 645788 | 645788 | 645788 | 645788 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.2 | 5.2 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
104112 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO SANTA CRUZ-HIGON DEL KM 0+000 AL KM 4+400 | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FISM-0004/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 587862 | 587862 | 587862 | 587862 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.4 | 4.4 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
124068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO AZTECA A LA ALTURA DE LA COLONIA MAL PASO | 10-ARRIAGA | AZTECA (LA PUNTA) | RURAL | FISM-00420/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 131613 | 131613 | 131613 | 131613 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 131,613.20. SE REPORTA AL 100%
124302 |  |  |  | DRAGADO DEL RIO NICOLAS BRAVO | 10-ARRIAGA | AZTECA (LA PUNTA) | RURAL | FISM-00380/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13200 | 13200 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 250,000.00. SE REALIZO EL DRAGADO DEL RIO Y LA CONSTRUCCION DE BORDOS O MUROS DE CONTENCION PARA EVITAR EL DESBORDAMIENTO DEL RIO.SE REPORTA AL 100%
48151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON DOMO Y MURO DE CONTENCION | 22-CHALCHIHUITÁN | TZUNUNIL | RURAL | SH/CDRP/FISM090/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 1413992 | 1413992 | 1413992 | 1413992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100%
52867 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CANCHA DE BASQUET BOL | 22-CHALCHIHUITÁN | CRUZTÓN | RURAL | SH/CDRP/FISM293/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 830337 | 830337 | 830337 | 830337 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 439.49 | 439.49 | 100%
83469 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 24-CHANAL | SIBERIA | RURAL | FIII-026-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 214296 | 214296 | 214296 | 214296 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 71.52 | 71.52 | 100%
99287 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO NAPAQUILJA-RANCHERIA YETAL MOBALTE DEL KM. 0+000 AL KM 1+440 | 31-CHILÓN | YETAL MOBALTE | RURAL | FISM2012-086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | - | - | 1978675 | 1978675 | 1978675 | 1978675 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.44 | 1.44 | 100%
166704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 33-EL PORVENIR | EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ | URBANO | 070-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 186219 | 186219 | 186219 | 186219 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36.1 | 36.1 | 100% | SE ANOTO LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO
91735 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO:-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION, EJIDO TEPEHUITZ | 38-HUEHUETÁN | TEPEHUITZ | RURAL | 03021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 562838 | 562838 | 562838 | 562838 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 55.72 | 55.72 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
134596 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 185714 | 185714 | 185714 | 185714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 39.1 | 39.1 | 100%
17001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, 03 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0303030206100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 840646 | 840646 | 840646 | 650167 | 77.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 424 | 339 | 80% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. COLONIA VENUSTIANO CARRANZA. UNIDAD DE MEDIDA 424 M3.
17031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, 03 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0303030266100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1459758 | 1459758 | 1459758 | 1007629 | 69% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 238.43 | 164.5 | 69% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. COLONIA AZTECA.
117316 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 070/100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 4411081 | 4411081 | 4411081 | 4411081 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100%
73938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 118-ZINACANTÁN | JECHTOCH | RURAL | 111-03-0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 285517 | 285517 | 285517 | 285517 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 37 | 37 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
114781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA (LAS GOLONDRINAS) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 866212 | 427081 | 427081 | 427081 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 78 | 74 | 94.9%
99250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA (SAMARIA LIQUILQUIZ) | 31-CHILÓN | SAMARIA | RURAL | FISM2012-073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 972201 | 972201 | 972201 | 972201 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 95 | 95 | 100%
126564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL JOL-HICBATIL | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM2012-175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 484045 | 242022 | 242022 | 242022 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 18 | 18 | 100%
110462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL TUNAPAZ | 31-CHILÓN | TUNAPAZ | RURAL | FISM2012-110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 889842 | 889842 | 889842 | 889842 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30 | 30 | 100%
118096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMCA | 32-EL BOSQUE | SAN FRANCISCO | RURAL | 014-03-0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 217508 | 217508 | 217508 | 217508 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 35.5 | 35.5 | 100%
91876 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO.-CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, CANTON SIRIA | 38-HUEHUETÁN | CANTÓN LA SIRIA | RURAL | 03019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 483172 | 483172 | 483172 | 483172 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 20 | 20 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
91975 |  |  |  | CAPITAL COMPROBADO.-CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, CANTON TAMARINDAL | 38-HUEHUETÁN | CANTÓN EL TAMARINDAL | RURAL | 03020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 687446 | 687446 | 687446 | 687446 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 38 | 38 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
51639 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, CANTON CARRETERA NUEVA | 38-HUEHUETÁN | CARRETERA NUEVA | RURAL | 03006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 266297 | 266297 | 266297 | 266297 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 400 | 400 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
39740 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 799999 | 799999 | 799999 | 799999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 480.74 | 480.74 | 100% | UBICADA EN SAN JOSE EL PALMAR
39935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 600 | 600 | 100%
39594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MONTERREY | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1099896 | 1099896 | 1099896 | 1099896 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 478 | 478 | 100%
40225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO | 53-LAS MARGARITAS | SANTA MARGARITA AGUA AZUL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 858.18 | 858.18 | 100%
105179 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE ALCANTARILLA | 61-MAZATÁN | LA GLORIA | RURAL | FIII-003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 167371 | 167371 | 167371 | 167371 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 33 | 33 | 100%
61119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA | 73-PALENQUE | DIVISIÓN DEL NORTE | RURAL | 014 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 228312 | 228312 | 228312 | 132823 | 58.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 5 | 2.5 | 50%
49377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA | 81-SABANILLA | SHUSHUPÁ | RURAL | DOP/SE/FISM-014/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1033253 | 1033253 | 1033253 | 1033253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 70 | 70 | 100%
109919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO GUADALUPE | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 29997 | 29997 | 29997 | 29997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 4 | 4 | 100%
25835 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (65) | 118-ZINACANTÁN | PINAR SALINAS | RURAL | 111-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 23318 | 23318 | 23318 | 23318 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 15 | 15 | 100%
RAMPA
86431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL | 104-TILA | EL CARRIZAL | RURAL | 062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1054761 | 1054761 | 1054761 | 874454 | 82.9% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 0.3 | 0.3 | 100%
VADO
91157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | EL ROSARIO | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 143092 | 143092 | 143092 | 142243 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 225 | 90% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000531/2012 BENEFICIANDO A 54 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR METRO LINEAL
88976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | LAGUNA SECA | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 65027 | 65027 | 65027 | 64250 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 90 | 90% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000524/2012 BENEFICIANDO A 47 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR METRO LINEAL
85558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SAN ANTONIO LAS MINAS | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 83226 | 83226 | 83226 | 83189 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 135 | 90% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000525/2012 BENEFICIANDO A 38 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS POR NO ENCONTRAR LA PALABRA METRO LINEAL
77855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SANTA ELENA LAS AGUJAS | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 218850 | 218850 | 218850 | 218666 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 397 | 358 | 90.2% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000523/2012 BENEFICIANDO A 84 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS POR NO ENCONTRAR LA PALABRA METRO LINEAL
87401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SAN FRANCISCO EL DESENGAÑO | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 29798 | 29798 | 29798 | 29490 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18 | 16.2 | 90% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,109/2012 BENEFICIANDO A 112 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR METROS LINEALES
85303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO KM 0+980, KM 0+800, KM 0+100 | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | YALTZI | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 25581 | 25581 | 25581 | 25365 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19 | 17 | 89.5% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000522/2012 BENEFICIANDO A 57 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UN UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR METROS LINEALES
11483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO (SEGUNDA ETAPA) | 46-JIQUIPILAS | VICENTE GUERRERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 1276647 | 1276647 | 1276647 | 1276647 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
PUENTES VEHICULARES
149502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE SALVADOR REYES | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 226336 | 226336 | 226336 | 226336 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 3.8 | 3.8 | 100%
146887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 PUENTES VEHICULARES | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 1020494 | 1020494 | 1020494 | 1020494 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 12 | 12 | 100%
156666 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 8-AMATENANGO DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 07UB0102000216100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 3.31 | 3.31 | 100% | LA LOCALIDAD ES BARRIO CIPRESAL 2 SECCION Y LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
156827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 8-AMATENANGO DEL VALLE | SAN CARALAMPIO CHAVÍN | RURAL | 07UB0102000256100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1714405 | 1457203 | 1457203 | 1457203 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 115 | 97.75 | 85%
13529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 4 X 3 METROS. LA OAXACA | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 73299 | 73299 | 73299 | 73299 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 4 | 4 | 100%
39212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA | 16-CACAHOATÁN | ROSARIO IXTAL | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 54041 | 53250 | 53250 | 53250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 11.6 | 11.6 | 100%
62085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE REFORZADO | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 499970 | 236521 | 236521 | 236521 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 5 | 3 | 60%
112088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20.00 ML | 31-CHILÓN | GUAYAZA | RURAL | FISM2012-135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2139450 | 2139450 | 2139450 | 2139450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 20 | 20 | 100%
112076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR IGNACIO ZARAGOZA | 31-CHILÓN | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | FISM2012-134 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2226199 | 2226199 | 2226199 | 2226199 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 20 | 20 | 100%
99308 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | FISM2012-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1617663 | 1617663 | 1617663 | 1617663 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 8 | 8 | 100%
26016 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 32-EL BOSQUE | SAN CAYETANO | RURAL | 014-03-0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 114188 | 114188 | 114188 | 114188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 5.7 | 5.7 | 100%
166675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 33-EL PORVENIR | EL ROBLE | RURAL | 070-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2290652 | 2290652 | 2290652 | 2290652 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 20 | 20 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHIUCLAR DE 20 METROS DE CLARO Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES (20)
149286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA (EJIDO RICARDO FLORES MAGON) | 34-ESCUINTLA | RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 034UB0102120226100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 473383 | 473383 | 473383 | 473383 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 67 | 67 | 100%
89165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO GUADALUPE | 38-HUEHUETÁN | GUADALUPE | RURAL | 03005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 1712412 | 1712412 | 1712412 | 1712412 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 800 | 800 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
91008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO CHAMULAPITA | 38-HUEHUETÁN | CHAMULAPITA | RURAL | 03004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 1288747 | 1288747 | 1288747 | 1288747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 90 | 90 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
68072 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 47-JITOTOL | EL ROSARIO | RURAL | 047030013 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR
40703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES DE 5 MTS. DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 810725 | 666152 | 666152 | 666152 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 5 | 4.1 | 82% | EXISTIO UNA MODIFICACION EN LA OBRA POR AUMENTO DE LO PRESUPUESTADO.
45921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10 MTS DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | CHIAPAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 10 | 3 | 30%
40735 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 13 MTS. DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1553144 | 1553144 | 1553144 | 1553144 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 13 | 13 | 100%
39862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 18 M DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | BUENAVISTA PACHÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1499622 | 1499622 | 1499622 | 1499622 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 18 | 18 | 100%
40376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20.00 MTS. DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | CHIAPAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 20 | 20 | 100%
45342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 30MTS DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA INVERNADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2800000 | 840000 | 840000 | 840000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30 | 9 | 30%
39707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (UBICADO EN LA 8A. CALLE SUR PONIENTE Y 2A. Y 3A. ORIENTE) | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 885611 | 885611 | 885611 | 885611 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30 | 30 | 100%
39721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (UBICADO EN 5A. CALLE SUR ENTRE 8A. Y 9A. AV) | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 614255 | 614255 | 614255 | 614255 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 25 | 25 | 100%
46090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 13 MTS DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | BELISARIO DOMÍNGUEZ (SAN PEDRO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 13 | 13 | 100%
55286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 02 PUENTES VEHICULARES DE 13 ML SOBRE EL RIO CHAHUITALES | 56-LA TRINITARIA | RODULFO FIGUEROA | RURAL | EAUB01-00-00116100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 2607366 | 2607366 | 2607366 | 1688612 | 64.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 26 | 16 | 61.5% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
192025 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 16.5 MTS. DE LARGO. | 58-MARAVILLA TENEJAPA | LA BELLA ILUSIÓN | RURAL | FISM-000215/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | - | - | 1499951 | 1499951 | 1499951 | 1499951 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 100 | 100 | 100%
3332 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOZA PARA PUENTE VEHICULAR DE 12.00 MTS DE LONGITUD | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | SAN ISIDRO | RURAL | 116-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 96634 | 96634 | 96634 | 96634 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 12 | 12 | 100%
3288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 4.00 X 8.00 MTS. (CAMINO SACACOSECHA) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | QUIRINGUICHARO | RURAL | 116-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 305300 | 305300 | 305300 | 305300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 8 | 8 | 100%
3311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA HUBICADO EN EL KM. 0+000 AL EJIDO LOPEZ PORTILLO | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | AMÉRICA LIBRE | RURAL | 116-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1815672 | 1815672 | 1815672 | 1815672 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
75307 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAL EN EL BARRIO CHINO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 3293778 | 3293778 | 3293778 | 2865209 | 87% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 50 | 40 | 80%
75260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 73-PALENQUE | EL LIMONAR | RURAL | 0131 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 724611 | 724611 | 724611 | 724611 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 670 | 670 | 100%
92665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 73-PALENQUE | LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | RURAL | 0250 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2176193 | 2176193 | 700000 | 652858 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30 | 0 | 0%
75462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNATMIENTO MUNICIPAL | - | - | 438105 | 438105 | 438105 | 438105 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO NUEVA GENERACION DE LA COL. PAKALNA
75242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COL LA PRIMAVERA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0129 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1381159 | 1381159 | 1381159 | 1381159 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 10 | 10 | 100%
44272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 PUENTES COMPUERTAS 2A ETAPA | 77-PIJIJIAPAN | EL DIAMANTE | RURAL | 069-03-037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 663397 | 648279 | 648279 | 648279 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 6.9 | 6.9 | 100%
51899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 70.0 M LONGITUD, 4.50 M DE CALZADA Y 1 M DE BANQUETAS AMBOS LADOS EN EL TRAMO CARRETERO 1+200 AL 1+270 DEL CAMINO SAN PATRICIO UNION HIDALGO | 81-SABANILLA | UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO) | RURAL | DOP/UB/FISM-052/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 2631352 | 788850 | 788850 | 788850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 70 | 40 | 57.1%
144230 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR, PARAJE JUCNIL | 86-SAN JUAN CANCUC | JUC'NIL | RURAL | 112-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 2782558 | 2782558 | 2782558 | 2782558 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 10 | 10 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
52237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 13031 | 13031 | 13031 | 13031 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 13 | 13 | 100% | OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS FIDEM CON UNA APORTACION POR LA CANTIDAD DE $47,931.46 Y UN COSTO TOTAL DE LA OBRA DE $60,963.29 EJECUTADA POR ADMINISTRACION DIRECTA
110813 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 29807 | 29807 | 29807 | 29807 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 4 | 4 | 100%
102733 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE TEOPISCA. | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 348000 | 278400 | 278400 | 110367 | 39.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 7.6 | 3.04 | 40%
152645 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE DE ALCANTARILLA Y VADO CON LOSA DE CONCRETO ARMADO | 105-TONALÁ | LLANO LARGO | RURAL | 097/03/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 91169 | 90557 | 90557 | 90557 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 14 | 14 | 100%
5430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 106-TOTOLAPA | VILLA DE GUADALUPE | RURAL | 098-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 523573 | 523573 | 523573 | 523573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 15 | 4.5 | 30% | LO REPORTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA (AVANCE EJECUTADO)LA OBRA SE CANCELO POR PROBLEMAS SOCIALES, POR LO QUE LO REPORTADO CORRESPONDIENTE AL 30% ES EL TOTAL DE LA OBRA NO SE EJECUTARA EL RESTO DEL RECURSO (OBRA CANCELADA)
159384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y LOSAS DE ACCESO | 112-UNIÓN JUÁREZ | SAN JERÓNIMO | RURAL | 105-03-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 24.2 | 24.2 | 100%
148997 |  |  |  | CONST. PUENTE VEHICULAR 8 ML, BASE DE ESTRIBO MAMPOSTERIA DE PIEDRA 253.80 M3, LOSA CONCRETO REFORZADO C/ACERO ALTA RESISTENCIA- DIAFRAGMA ANCHO CALZADA 4 MTS UN CLARO 8 ML ALTURA 6 MTS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | EL CACAO | RURAL | 106-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 678762 | 678762 | 678762 | 678088 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 8 | 8 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL DE OBRA $678,762.19
148821 |  |  |  | CONST.PUENTE VEHICULAR AMPL CAUCE DE RIO 10 A 15 MTS. REALIZANDO ESTRIBOS MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA, CORONA CONCRETO ARMADO 250 KG/ CM2 LOZA REFORZADA DOS NERVADURAS Y DIAFRAGMAS ANCHO CALZADA 5.10 MTS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | GRANDEZA DEL RÍO BLANCO (SAN JOSÉ LA GDEZA.) | RURAL | 106-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1663570 | 1663570 | 1663570 | 1663570 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 15 | 15 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL DE OBRA $1,663,570.88
148661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 15 ML ANCHO CALZADA 4 MTS Y UN CLARO DE 15 MTS. ALTURA DE 5 MTS P/CARGA VIVA DE H15 LOZA 26.42 M3 MURO PROTECCION CONCRETO CICLOPE 30 ML RIO ARRIBA MARGEN IZQUIERDO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | MONTECRISTO | RURAL | 106-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1200355 | 1200355 | 1200355 | 1200355 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 15 | 15 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL DE OBRA $1,200,355.23
103439 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR DE 7 MTS. DE CLARO (SOBRE EL DREN DE MEDIO CAMINO); RANCHERIA MEDIO CAMINO | 114-VILLA COMALTITLÁN | MEDIO CAMINO | RURAL | EAUB010020102012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 422468 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 7 | 0 | 0% | RECURSO FISM 2012, ESTA OBRA NO SE HA LLEVADO CABO, FISICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRA ESTA AL 0.00%
99227 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR SOBRE EL RIO MAXIXAPA (SEGUNDA ETAPA); COMUNIDAD MONTE FLORIDO | 114-VILLA COMALTITLÁN | MONTE FLORIDO | RURAL | EAUB010020472012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 636503 | 636503 | 636503 | 636503 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 20 | 20 | 100% | RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. ESTA OBRA SE PRESUPUESTA CON RECURSO FISM 2012 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENDO AL FISM 2012 $636,502.71 Y DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS $70,722.52, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $707,225.23
166960 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 116-VILLAFLORES | EL TRIUNFO | RURAL | 108-03-0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 201194 | 201194 | 201194 | 201194 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30 | 30 | 100% | FISM-000538/2012
166959 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 116-VILLAFLORES | DOCTOR DOMINGO CHANONA | RURAL | 108-03-0199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 398473 | 398473 | 398473 | 309174 | 77.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 8 | 8 | 100% | FISM-000655/2012
166957 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 116-VILLAFLORES | NUEVA INDEPENDENCIA | RURAL | 108-03-0230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 317585 | 317585 | 317585 | 238202 | 75% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 8 | 5.6 | 70% | FISM-000870/2012
166962 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 116-VILLAFLORES | NUEVO MUNDO | RURAL | 108-03-0149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 476766 | 476766 | 476766 | 476766 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 10 | 10 | 100% | FISM-000540/2012
166958 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 116-VILLAFLORES | SAN GUILLERMO | RURAL | 108-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 209868 | 209868 | 209868 | 209868 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 4 | 4 | 100% | FISM-000165/2012
166963 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EJ. VILLAFLORES (PREDIO ORIZABA-CHAHUITES) | 116-VILLAFLORES | ORIZABA | RURAL | 108-03-0192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 200783 | 200783 | 200783 | 200782 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 10 | 10 | 100% | FISM-000659/2012
166664 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (RIA. LINDA VISTA) | 116-VILLAFLORES | LINDAVISTA | RURAL | 108-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 368809 | 368809 | 368809 | 368809 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 7 | 7 | 100% | FISM-000172/2012
166961 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (2DA. ETAPA TERMINACIÓN) (EJIDO SOMBRA DE LA SELVA) | 116-VILLAFLORES | LA SOMBRA DE LA SELVA | RURAL | 108-03-0184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 588221 | 588221 | 588221 | 588221 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 15 | 15 | 100% | FISM-000614/2012
159143 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES (EJ. BELEN) | 116-VILLAFLORES | BELÉN | RURAL | 108-03-0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 167768 | 167768 | 167768 | 167768 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 4 | 4 | 100% | FISM-000178/2012
192660 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TRAMO RANCHO SAN MIGUEL-SAN JOSE EL PARAISO | 117-YAJALÓN | SAN JOSÉ EL PARAÍSO | RURAL | 041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 1037846 | 1037846 | 1037846 | 1037846 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 8 | 8 | 100%
25837 |  |  |  | CONSTRUCCIO DE PUENTE VEHICULAR 66 (BOCHOJBO) | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | URBANO | 111-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
25841 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (67) | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | URBANO | 111-03-67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 252098 | 252098 | 252098 | 252098 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
144898 |  |  |  | REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR RIO LA SIERRA (2DA ETAPA) | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 167618 | 167618 | 0 | 167618 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA AL 100 %
2743 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ACAPA | 110-TUZANTÁN | PRIMER CANTÓN | RURAL | UB03020302361002012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 18.2 | 18.2 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%, SE ENVIO FICHA TECNICA DE COMPROBACION AL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE OF. NO. CPLOFFT/001/2012, RECEPCIONADO EL 03/08/2012
MANTENIMIENTO
192177 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR TRAMO ENTRONQUE CHIVILTIC-EMILIANO ZAPATA | 117-YAJALÓN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 105703 | 105703 | 105703 | 105703 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 13 | 13 | 100%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN
4640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JAQUEYES | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 017-03-0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 670000 | 670000 | 670000 | 560711 | 83.7% | 0 | 0 | M2, PRESA | 100 | 100 | 100%
110489 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL PARA DESAGUE DE TERRENOS AGRICOLAS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | CHACALJOCOM | RURAL | 63 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 176769 | 176769 | 176769 | 166920 | 94.4% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 2000 | 1800 | 90% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,672/2012 BENEFICIANDO A 704 PRODUCTORES
110862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL PARA DESAGUE DE TERRENOS AGRICOLAS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 64 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 58244 | 58244 | 58244 | 53700 | 92.2% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 1200 | 1152 | 96% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,674/2012 BENEFICIANDO A 65 PRODUCTORES, SE CONSIDERA EN LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRAR SAN JOSE LOS PINOS
109854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL PARA DESAGUE DE TERRENOS AGRICOLAS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | FRANCISCO J. MÚJICA | RURAL | 62 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 168873 | 168873 | 168873 | 164900 | 97.6% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 1500 | 1350 | 90% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,673/2012 BENEFICIANDO A 452 PRODUCTORES
192327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS DE LOMBRICULTURA, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 166 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 6034 | 6034 | 6034 | 6034 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,710/2012, BENEFICIANDO A 1 PRODUCTOR, (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2012, CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE $24999,999.63 (11 MESES).
69381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | CARMEN VILLAFLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISMO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 165200 | 165200 | 165200 | 165200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA POR LO QUE NO SE ENCUENTRA SE LE PONE LA MAS CERCANA
42697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO | 53-LAS MARGARITAS | 27 DE MARZO DEL 94 (EL QUIS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1018641 | 1018641 | 1018641 | 1018641 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 1 | 1 | 100%
76078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | AMPARO AGUA TINTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
71271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | ARTÍCULO 27 | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
74860 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | BELISARIO DOMÍNGUEZ (SAN PEDRO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 232400 | 232400 | 232400 | 232400 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
71201 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | BUENAVISTA PACHÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 350400 | 350400 | 350400 | 350400 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
74901 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | BUENAVISTA PACHÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 301000 | 301000 | 301000 | 301000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
71717 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | CHIAPAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
71661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | CHIAPAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
75116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 300300 | 300300 | 300300 | 300300 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
75339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SACSALUM.
76259 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 219100 | 219100 | 219100 | 219100 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.OBRA UBICADA EN EL BARRIO DE SANTA CECILIA.
76116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN
77211 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.OBRA UBICADA EN EL BARRIO DE SACSALUM.
76514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 439400 | 439400 | 439400 | 439400 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.OBRA UBICADA EN EL BARRIO LOS POCITOS.
75327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
75096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | EL EDÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
70158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | EL PARAÍSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
74648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | EL PARAÍSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 181300 | 181300 | 181300 | 181300 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
75284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | EL PARAÍSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
74948 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | EL PROGRESO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 200200 | 200200 | 200200 | 200200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
75037 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | EL VERGELITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 232400 | 232400 | 232400 | 232400 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
75259 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | ESPÍRITU SANTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 180600 | 180600 | 180600 | 180600 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
75053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO VILLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
72314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | JALISCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 285600 | 285600 | 285600 | 285600 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
75273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | LA CONSTITUCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 180600 | 180600 | 180600 | 180600 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
75204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | LA FORTUNA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
74935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | LA PIEDAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
72025 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | LAGUNA EL CARRIZAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 282800 | 282800 | 282800 | 282800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
75315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVA REVOLUCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
74588 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO HUIXTÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 290500 | 290500 | 290500 | 290500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
71076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MÉXICO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 242200 | 242200 | 242200 | 242200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
72396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MÉXICO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 172200 | 172200 | 172200 | 172200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
76440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SAN MARCOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 291200 | 291200 | 291200 | 291200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
76397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | ROSARIO BAWITZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
75184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SALTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
74486 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SALTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 301000 | 301000 | 301000 | 301000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
70506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO LOS MONTES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
71152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO VENECIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
70611 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SAN BARTOLO (EL PUERTO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
75349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
74501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ EL PUENTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 291200 | 291200 | 291200 | 291200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
74561 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LAS PALMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 150500 | 150500 | 150500 | 150500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
71843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ELENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 282800 | 282800 | 282800 | 282800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
75244 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ROSA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 180600 | 180600 | 180600 | 180600 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
71415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 350400 | 350400 | 350400 | 350400 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
71348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | VERACRUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
75224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | VICENTE GUERRERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 350200 | 350200 | 350200 | 350200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
94067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | AQUILES SERDÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
94325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | CHACALA ANEXO SALTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
72540 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 301000 | 301000 | 301000 | 301000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
96706 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | CUATRO DE OCTUBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
71531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | EL ENCANTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
96668 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 201500 | 201500 | 201500 | 201500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
94135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | GRACIANO SÁNCHEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
94244 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | JALISCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 48100 | 48100 | 48100 | 48100 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
71614 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
96645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | LAS CRUCES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
93869 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | MONTE SINAÍ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
94618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | MORELIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
93958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL RAMÍREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 94250 | 94250 | 94250 | 94250 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
94506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | SALTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 30550 | 30550 | 30550 | 30550 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
96687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | SAN NICOLÁS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
139116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE LUQUILHO | 54-LARRÁINZAR | LUQUILHO | RURAL | 049-03-0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 62405 | 62405 | 62405 | 62405 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
139561 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TIVO ALTO | 54-LARRÁINZAR | TIVO | RURAL | 049-03-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 81716 | 81716 | 81716 | 81716 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
138035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TRES PUENTES | 54-LARRÁINZAR | TRES PUENTES UNO | RURAL | 049-03-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1386678 | 1386678 | 1386678 | 1386678 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
139298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
125573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA FIJA SIN SOPORTE DE CAJA | 56-LA TRINITARIA | EL PORVENIR AGRARISTA | RURAL | EATG03-00-00826200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.12 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $264,500.00 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: $130,000.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y $134,500.00 CORRESPONDE A AHORROS DEL FISM 2011.
125355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA FIJA SIN SOPORTE DE CAJA | 56-LA TRINITARIA | LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | EATG03-00-00836200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.12 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $264,500.00 LOS CUALES SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA $130,000.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y $134,500.00 CORRESPONDE A ECONOMIAS DEL FISM 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
3082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JAGUEYES | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 328257 | 328257 | 328257 | 328257 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 64 | 64 | 100%
151498 |  |  |  | CONST. SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO P/CULTIVO HORTALIZAS CONSISTENTE EN INSTALACION LINEA DE BAJA TENSION Y CONST. CASETA DE CONTROL | 113-VENUSTIANO CARRANZA | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 106-03-0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 613000 | 61300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0% | OBRA QUE EJECUTARA LA ADMINISTRACION ENTRANTE
AMPLIACIÓN
136345 |  |  |  | REHABILITACION DE TALLER COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 317211 | 317211 | 317211 | 317211 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
CONSERVACIÓN
96148 |  |  |  | REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL C. AURELIANO DIAZ MOLINA | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 249227 | 249227 | 249227 | 249227 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.12 | 0.12 | 100% | OBRA CERRADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE
92199 |  |  |  | RESTAURACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL AGROPECUARIO | 2-ACALA | SAN PEDRO NICHI | RURAL | 18 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 815452 | 815452 | 815452 | 815452 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.12 | 0.12 | 100% | OBRA CERRADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
14652 |  |  |  | REHABILITACION DE 16 UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA DEDICADAS A LA PRODUCCION DE LIMON PERSA | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 16 | 16 | 100% | REHABILITACION DE 16 UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA DEDICADAS A LA PRODUCCION DE LIMON PERSA
86939 |  |  |  | DESAZOLVE DE CANAL DE RIEGO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SAN PEDRO UNINAJAB | RURAL | 43 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 71239 | 71239 | 71239 | 68920 | 96.7% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1390 | 1320 | 95% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,106/2012 BENEFICIANDO A 130 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA POR NO ENCONTRAR LA PALABRA METRO LINEAL
160514 |  |  |  | APOYO AL FOM ENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | CONCEPCIÓN | RURAL | 044-03-0025 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3300720 | 3300720 | 3300720 | 3300720 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1294.4 | 1294.4 | 100%
164342 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AFRICOLA | 44-IXTAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044-03-0050 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 714000 | 714000 | 714000 | 714000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 280 | 280 | 100%
161238 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | AZTLÁN (RANCHO NUEVO) | RURAL | 044-03-0039 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1746240 | 1746240 | 1746240 | 1746240 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 684.8 | 684.8 | 100%
154899 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | CACATE | RURAL | 044-03-0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1823760 | 1823760 | 1823760 | 1823760 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 715.2 | 715.2 | 100%
160986 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | CARLOS A. VIDAL | RURAL | 044-03-0042 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 530400 | 530400 | 530400 | 530400 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 208 | 208 | 100%
154486 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | CHIGTÓN | RURAL | 044-03-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1791120 | 1791120 | 1791120 | 1791120 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 702.4 | 702.4 | 100%
161195 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | CINCO DE FEBRERO | RURAL | 044-03-0027 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 832320 | 832320 | 832320 | 832320 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 326.4 | 326.4 | 100%
151283 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044-03-0022 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 9669600 | 966960 | 966960 | 966960 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 379.2 | 379.2 | 100%
160390 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044-03-000015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 469200 | 469200 | 469200 | 469200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 180.8 | 180.8 | 100%
160886 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044-03-0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 8 | 8 | 100%
151249 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | CONGREGACIÓN LAS PILAS | RURAL | 044-03-0024 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 440640 | 440640 | 440640 | 440640 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 172.8 | 172.8 | 100%
160473 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | CONGREGACIÓN MONTERREY | RURAL | 044-03-0041 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 53040 | 53040 | 53040 | 53040 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20.8 | 20.8 | 100%
170942 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | CUAUHTÉMOC (SAN NICOLÁS) | RURAL | 044-03-0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1260720 | 1260720 | 1260720 | 1260720 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 494.4 | 494.4 | 100%
154610 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | EL MANGUITO BUENAVISTA | RURAL | 044-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1093440 | 1093440 | 1093440 | 1093440 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 428.6 | 428.6 | 100%
160065 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | EL NOPAL | RURAL | 044-03-0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4041730 | 4041730 | 4041730 | 4041730 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 5550.1 | 5550.1 | 100%
160136 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | EL PARAÍSO | RURAL | 044-03-0038 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 53040 | 53040 | 53040 | 53040 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20.8 | 20.8 | 100%
160165 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | EL ROBLÓN | RURAL | 044-03-0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 359040 | 359040 | 359040 | 359040 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 140.8 | 140.8 | 100%
154951 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | EL ZAPOTILLO | RURAL | 044-03-0034 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2154240 | 2154240 | 2154240 | 2154240 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 844.8 | 844.8 | 100%
154995 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | FRANCISCO JAVIER MINA | RURAL | 044-03-0026 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1782960 | 1782960 | 1782960 | 1782960 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 669.2 | 669.2 | 100%
160932 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | FRANCISCO ROMO SERRANO | RURAL | 044-03-0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 493680 | 493680 | 493680 | 493680 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 193.6 | 193.6 | 100%
161089 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | FRANCISCO VILLA | RURAL | 044-03-0035 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 126 | 126 | 100%
160190 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | IXTAPA | URBANO | 044-03-0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1199520 | 1199520 | 1199520 | 1199520 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 470.4 | 470.4 | 100%
160535 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | IXTAPA | URBANO | 044-03-0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | - | - | 787440 | 787440 | 787440 | 787440 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 308.8 | 308.8 | 100%
161016 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | LA TRAYA | RURAL | 044-03-0037 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 516 | 516 | 100%
160316 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | LAS CAÑITAS | RURAL | 044-03-0043 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1452480 | 1452480 | 1452480 | 1452480 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 569.6 | 569.6 | 100%
151222 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | LLANO ALTO | RURAL | 044-03-0020 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 436560 | 436560 | 436560 | 436560 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 171.2 | 171.2 | 100%
160845 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | MATASANO | RURAL | 044-03-0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 399840 | 399840 | 399840 | 399840 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 156.8 | 156.8 | 100%
164385 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | MAZANILHO | RURAL | 044-03-0032 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1374960 | 1374960 | 1374960 | 1374960 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 539.2 | 539.2 | 100%
160342 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | MODELO (EL ZAPOTAL) | RURAL | 044-03-0033 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2011440 | 2011440 | 2011440 | 2011440 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 788.8 | 788.8 | 100%
160412 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | MULTAJO | RURAL | 044-03-0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1060800 | 1060800 | 1060800 | 1060800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 416 | 416 | 100%
160218 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | NAVOLÓN | RURAL | 044-03-0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 89760 | 89760 | 89760 | 89760 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 35.2 | 35.2 | 100%
160294 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | NUEVA ESPERANZA | RURAL | 044-03-0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 77520 | 77520 | 77520 | 77520 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 30.4 | 30.4 | 100%
160773 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | NUEVO MONTERREY | RURAL | 044-03-0029 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 159120 | 159120 | 159120 | 159120 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 62.4 | 62.4 | 100%
160453 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | NUEVO POBLADO LA CIÉNEGA | RURAL | 044-03-0021 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 85680 | 85680 | 85680 | 85680 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 33.6 | 33.6 | 100%
160715 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | NUEVO PORVENIR | RURAL | 044-03-0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 257040 | 257040 | 257040 | 257040 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100.8 | 100.8 | 100%
160101 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | PLAN DE AYALA | RURAL | 044-03-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | - | - | 954720 | 954720 | 954720 | 954720 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 374.4 | 374.4 | 100%
160807 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | SAN GABRIEL | RURAL | 044-03-0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 530400 | 530400 | 530400 | 530400 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 208 | 208 | 100%
161046 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | SAN JOSÉ PUENTE DE TIERRA | RURAL | 044-03-0030 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 465120 | 465120 | 465120 | 465120 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 182.4 | 182.4 | 100%
160365 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | SANTA BÁRBARA | RURAL | 044-03-0040 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 57120 | 57120 | 57120 | 57120 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 22.4 | 22.4 | 100%
151323 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | TELESTAQUÍN | RURAL | 044-03-0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1068960 | 1068960 | 1068960 | 1068960 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 419.2 | 419.2 | 100%
160964 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA) | RURAL | 044-03-0036 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 723840 | 723840 | 723840 | 723840 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1248 | 1248 | 100%
160656 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | VISTAHERMOSA | RURAL | 044-03-0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 73440 | 73440 | 73440 | 73440 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 28.8 | 28.8 | 100%
151175 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA IV | 44-IXTAPA | IXTAPA | URBANO | 044-03-0057 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 346800 | 346800 | 346800 | 346800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 136 | 136 | 100%
160737 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO PARA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | EL LIMÓN | RURAL | 044-03-0031 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 106080 | 106080 | 106080 | 106080 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 41.6 | 41.6 | 100%
113323 |  |  |  | REHABILITACION DE CASAS SOMBRAS | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EATG05-00-00816200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 50000 | 33.3% | 0 | 0 | HECTÁREA | 30 | 10 | 33.3% | LA OBRA ES REHABILITACION DE CASA SOMBRA LA UNIDAD DE MEDIDA SON 30 CASAS SOMBRAS RUSTICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
145634 |  |  |  | RESTABLECIMIENTO DE PRADERAS DE GANADO AGRICOLA | 105-TONALÁ | LAS MARÍAS | RURAL | 097/03/0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 999500 | 983211 | 983211 | 983211 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 270 | 270 | 100%
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL
CONSTRUCCIÓN
3092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO BOVINO | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 390555 | 390555 | 390555 | 390555 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100% | SE PUDE COMO UNIDAD DE MEDIDA BODEGA PORQUE NO ENCONTRE LA OBCION DE CORRAL
51976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA ACOPIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS | 92-SOCOLTENANGO | SAN ANTONIO CRUCILA | RURAL | 083-03-0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 565557 | 565557 | 565557 | 565557 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100%
97196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0031 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 59373 | 59373 | 59373 | 59373 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100% | SE HACE LA ACLARACION QUE EN UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO REALMENTE CORRESPONDE A OBRA:1, O EN SU CASO TANQUE ELEVADO POR ALMACENAMIENTO DE AGUA POR LO QUE SE COLOCO EL CONCEPTO DE BODEGA
INFRAESTRUCTURA APÍCOLA
EQUIPAMIENTO
26031 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN APIARIO PARA LA PRODUCCIÓN DE MIEL | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | COLMENAS | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL
CONSTRUCCIÓN
137876 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE USO COMUNITARIO | 74-PANTELHÓ | LAS LIMAS | RURAL | 066-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 960043 | 960043 | 960043 | 960043 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA PECUARIA
192321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JAGUEYES PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EJIDO FRANCISCO J. MUJICA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | FRANCISCO J. MÚJICA | RURAL | 61 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 114840 | 114840 | 114840 | 114840 | 100% | 0 | 0 | BODEGAS | 10 | 10 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA BODEGAS, POR NO EXISTIR LA PALABRA JAGUEY, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001,111/2012, BENEFICIANDO A 10 PRODUCTORES
118906 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRANJA AVICOLA PARA GALLINAS PONEDORAS | 32-EL BOSQUE | SAN CAYETANO | RURAL | 014-03-0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 100000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 1 | 1 | 100% | EL AYUNTAMIENTO APORTO $80,000 Y LOS BENEFICIARIOS APORTARON $20,000
119206 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJA DE PAVOS DE ENGORDA | 32-EL BOSQUE | PLÁTANOS | RURAL | 014-03-0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 100000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 1 | 1 | 100% | EL AYUNTAMIENTO APORTO $80,000 Y LOS BENEFICIARIOS APORTARON $20,000
192017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GALERAS PARA AVES (COBERTURA MUNICIPAL). | 58-MARAVILLA TENEJAPA | MARAVILLA TENEJAPA | URBANO | FISM-00076/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | - | - | 99475 | 99475 | 99475 | 99475 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 100 | 100 | 100%
192016 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GALERAS PARA GANADO BOVINO. | 58-MARAVILLA TENEJAPA | PLAN SANTO DOMINGO | RURAL | FISM-00073/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | - | - | 63899 | 63899 | 63899 | 63899 | 100% | 0 | 0 | ESTABLO/APRISCO | 100 | 100 | 100%
3091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO BOVINO MICROREGION RIVEREÑA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 390555 | 390555 | 390555 | 390555 | 100% | 0 | 0 | ESTABLO/APRISCO | 1 | 1 | 100%
3098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO BOVINO REGION ORIENTE | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 390555 | 390555 | 390555 | 390555 | 100% | 0 | 0 | ESTABLO/APRISCO | 1 | 1 | 100% | SE LE PUSO ESTABLO COMO LA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE NO EXISTE LA UNIDAD COMO CORRAL U OBRA
MANTENIMIENTO
14615 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION PECUARIA (NOVILLAS PARA PIE DE CRIA) | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 49 | 49 | 100% | REHABILITACION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION PECUARIA
20485 |  |  |  | REHABILITACION DE 15 UNIDADES PECUARIAS CON CERCAS CONVENCIONALES (ALAMBRE DE PUAS) EN VARIAS LOCALIDADES | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 47 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 61677 | 61677 | 6677 | 61677 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 15 | 15 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 15 UNIDADDES PECUARIAS
14638 |  |  |  | REHABILITACION DE 99 UNIDADES PECUARIAS PARA FORTALECER LA PRODUCCION DE BECERROS DE ENGORDA | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 814500 | 814500 | 814500 | 814500 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 99 | 99 | 100% | REHABILITACION DE 99 UNIDADES PECUARIAS PARA OFRTALECER LA PRODUCCION DE BECERROS DE ENGORDA
14623 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 2 UNIDADES PACUARIAS (APIARIOS) PARA LA PRODUCCION DE MIEL | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | ARROYO DELICIAS | RURAL | 13 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 145040 | 145040 | 145040 | 145040 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 2 | 2 | 100% | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 2 UNIDADES PACUARIAS PARA LA PRODUCCION DE MIEL
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
2812 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 800000 | 239400 | 239400 | 239400 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
2066 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 27-CHIAPA DE CORZO | AURORA BUENAVISTA | RURAL | 027-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 121249 | 121249 | 121249 | 121249 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
2097 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 121249 | 121249 | 121249 | 121249 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | ESTUDIO REALIZADOS EN LAS COLONIAS SAN IGNACIO Y LAS MERCEDES
2065 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 121249 | 121249 | 121249 | 121249 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
2063 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 76395 | 76395 | 76395 | 76395 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
2096 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 27-CHIAPA DE CORZO | JUAN DEL GRIJALVA | RURAL | 027-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 121249 | 121249 | 121249 | 121249 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
2064 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 27-CHIAPA DE CORZO | SAN JOSÉ MUJULAR | RURAL | 027-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 121249 | 121249 | 121249 | 121249 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
2062 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 27-CHIAPA DE CORZO | 3 DE MARZO | RURAL | 027-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 121249 | 121249 | 121249 | 121249 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
2061 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO AGUA AZUL Y COLONIA EMILIANO ZAPATA III | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 121249 | 121249 | 121249 | 121249 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO DE ESTUDIO REALIZADOS EN LA COLONIAS SAN PEDRO AGUA AZUL Y COL. EMILIANO ZAPATA III
125195 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EAU901-00-00696200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 376288 | 376288 | 376288 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
30064 |  |  |  | PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2012 | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EAOF03-00016200 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 538910 | 538910 | 538910 | 538910 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
131403 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLLADO SANITARIO Y SANEAMINETO | 75-PANTEPEC | SAN ANTONIO 2A. SECCIÓN | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 181498 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTAL | 0 | 0 | 0% | OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 0%
131430 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 75-PANTEPEC | BERLÍN | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 138706 | 138706 | 138706 | 138706 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTAL | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%
53566 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2012 | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 3127484 | 2295346 | 2295346 | 2295346 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 8 | 66.7%
95507 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | JOLPOKITIOC | RURAL | 030186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
94938 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | YOK POKITIOK | RURAL | 030187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
118465 |  |  |  | PRODIM CURSOS DE CAPACITACION | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 0080/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600014 | 600014 | 600014 | 600014 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 0 | 0 | 0%
99264 |  |  |  | PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2011 (1 AÑO), CABECERA MUNICIPAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EAOF030000292012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 182637 | 182637 | 182637 | 171236 | 93.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | RECURSO FISM 2012, PROYECTO EN PROCESO, FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO UN 93.76%
166907 |  |  |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 116-VILLAFLORES | JESÚS MARÍA GARZA | URBANO | 108-03-0203 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 782386 | 782386 | 782386 | 782386 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | FISM-000661/2012
166923 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (LIBRAMIENTO VILLAFLORES-FRANCISCO VILLA) KM.0+000 AL KM 6+968 | 116-VILLAFLORES | FRANCISCO VILLA | RURAL | 108-03-0170 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 139360 | 139360 | 139360 | 139360 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | FISM-000579/2012
166915 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (LIBRAMIENTO VILLAFLORES-OCOZOCOAUTLA)-JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ KM.0+000 AL 4+600 | 116-VILLAFLORES | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ | RURAL | 108-03-0172 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | FISM-000581/2012
166921 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (LIBRAMIENTO VILLAFLORES-OCOZOCOAUTLA)-ÚRSULO GLAVÁN KM.0+000 AL 7+513 | 116-VILLAFLORES | ÚRSULO GALVÁN | RURAL | 108-03-0171 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 150260 | 150260 | 150260 | 150260 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | FISM-000580/2012
166931 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (SALTILLO-CUAUHTÉMOC) DEL KM.0+000 AL KM 9+197 | 116-VILLAFLORES | CUAUHTÉMOC | URBANO | 108-03-0169 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 183940 | 183940 | 183940 | 183940 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | FISM-000578/2012
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
95771 |  |  |  | INTEGRACION, OPERACION DE LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ACALA CHIAPAS | - | - | 684772 | 451828 | 451828 | 451828 | 100% | 0 | 0 | INFORME TÉCNICO | 1 | 1 | 100% | ACCION CERRADA AL 100%
146970 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO : MODERNIZACION DEL CAMNO EL NANCE-PUERTO RICO | 5-ALTAMIRANO | PUERTO RICO | RURAL | 30093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 210095 | 210095 | 210095 | 210095 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
56850 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1284853 | 879949 | 879949 | 879949 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | INC. SUELDO DE SUPERVISORES, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE COMPUTO, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, MANTENIMIENTO VEHICULOS Y GASOLINA
80856 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1411042 | 922063 | 922063 | 922063 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
167142 |  |  |  | ASESORIA Y CONSULTORIA (PRODIM) | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-03-068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1893728 | 1420296 | 1420296 | 1420296 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80%
8651 |  |  |  | ENMALLADO Y PINTURA DE LA CANCHA PUBLICA MUNICIPAL | 43-IXTACOMITÁN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 0430054 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 116719 | 116719 | 116719 | 116000 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 198 | 99%
163066 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 44-IXTAPA | IXTAPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1853964 | 1181979 | 1181979 | 1181979 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
62603 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 66-NICOLÁS RUIZ | NICOLÁS RUÍZ | URBANO | 03005 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | - | - | 240730 | 240730 | 240730 | 176595 | 73.4% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.75 | 75%
2995 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 71-OSUMACINTA | OSUMACINTA | URBANO | 063-03-0006 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 177589 | 177589 | 177589 | 177589 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
49922 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 811080 | 811080 | 616549 | 616549 | 76% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.75 | 75%
118289 |  |  |  | PRODIM ASISTENCIA TECNICA | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0079/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 1 | 100%
168727 |  |  |  | PROGRAMA DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-U9-01-00-03-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1960747 | 1120563 | 1120563 | 1120563 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 6.85 | 57.1%
134118 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | 105-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 473799 | 297146 | 297146 | 297146 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 5 | 5 | 100%
86428 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EAU9010000012012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 941316 | 700000 | 699000 | 697776 | 99.7% | 0 | 0 | INFORME | 60 | 44.48 | 74.1% | RECURSO FISM 2012, PROYECTO EN PROCESO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
143582 |  |  |  | ADQUISICIONES | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-00268/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 45901 | 34425 | 34425 | 19614 | 57% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 45,900.86 EJERCIENDO LA CANTIDAD DE $ 19,614.32. PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA
142959 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-00428/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 247647 | 185735 | 185735 | 156288 | 84.1% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 247,647.13 EJECUTANDOSE LA CANTIDAD DE $ 156,288.18.
124133 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION PRODIM 2012 | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-00267/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 97849 | 97849 | 97849 | 97849 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 97,849.33. SE REPORTA AL 100%
123949 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FISM-00349/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 587096 | 304084 | 304084 | 304084 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 587,095.99, SE EJECUTA $ 304,083.72 ESTANDO EN PROCESO LA EJECUCION DE LA MISMA.
14150 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 934663 | 934663 | 934663 | 599546 | 64.1% | 0 | 0 | PERSONA | 8 | 5.12 | 64%
3661 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2012 | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 841524 | 614246 | 614246 | 614246 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
30381 |  |  |  | PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO BANOBRAS | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | URBANO | 20 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 215117 | 215117 | 215117 | 215117 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
123802 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 67 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 2317932 | 2317932 | 2317932 | 1643077 | 70.9% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.7 | 70% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000336/2012 BENEFICIANDO A 12 PERSONAS
53339 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SH/DGP/FISM1072/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 1323271 | 1006187 | 1006187 | 1006187 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.75 | 75%
62090 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 497167 | 224923 | 224923 | 224923 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.2 | 20%
149056 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-03-0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 3782692 | 2942242 | 2942242 | 2942242 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90% | ESTA OBRA SE TRATA DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA DARLE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DEL FISM
2130 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2144983 | 1310372 | 1310372 | 1310372 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
3101 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2012 | 29-CHICOASÉN | CHICOASÉN | URBANO | 029-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASÉN | - | - | 174130 | 142696 | 142696 | 142696 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
117873 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 1728482 | 1728482 | 1728482 | 1728482 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
166617 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 33-EL PORVENIR | EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ | URBANO | 070-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1124342 | 1124342 | 1124342 | 1124342 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EXCLUSIVAMENTE PARA EL PROCESO DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO, OPERACION Y EVALUACION DE LAS OBRAS Y/O PROYECTOS DEL RAMO 33 FISM Y FAFM
149224 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2012 | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034U90100120011111EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 1348565 | 1213708 | 1150000 | 1014351 | 83.6% | 0 | 0 | PERSONA | 48 | 36 | 75%
129362 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA) | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-003-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 144444 | 108333 | 108333 | 108333 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 1 | 100%
125726 |  |  |  | PAGO DE INTERESES A BANOBRAS | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-03-0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 63206 | 63206 | 63206 | 63206 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
51733 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 793647 | 592210 | 592210 | 592210 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100% | PROYECTO EN PROCESO
63240 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0390001U9000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1981977 | 1500000 | 1500000 | 1487015 | 99.1% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.75 | 75% | PROYECTO EN PROCESO
8681 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 431682 | 388514 | 388514 | 291277 | 75% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 2.25 | 75%
135697 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 182017 | 182017 | 182017 | 182017 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
11540 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 1069512 | 630000 | 630000 | 595000 | 94.4% | 0 | 0 | INFORME | 1069512 | 595000 | 55.6%
154341 |  |  |  | [FISM_036-03-0021] GASTOS INDIRECTOS | 50-LA GRANDEZA | LA GRANDEZA | URBANO | FISM-000195/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 873279 | 873279 | 873279 | 873279 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
141876 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0034 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2243561 | 2243561 | 2243561 | 2243561 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
75479 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EAU901-00-00436200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 3920635 | 3920635 | 3920635 | 2722640 | 69.4% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
3346 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1071453 | 857162 | 1071453 | 823338 | 96.1% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
185790 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | EAU90100030052101 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30980 | 30980 | 30980 | 30980 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA | 100 | 100 | 100%
80147 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL GASTOS INDIRECTOS | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 6744393 | 6744393 | 5000000 | 4947753 | 73.4% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.7 | 70%
139394 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 74-PANTELHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066-03-0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2505355 | 2505355 | 2505355 | 2505355 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
165588 |  |  |  | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 290000 | 280000 | 266000 | 264320 | 94.4% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100% | TERCER TRIMESTRE
146766 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 558487 | 470000 | 470000 | 464674 | 98.9% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.8 | 80%
52943 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1275668 | 977065 | 977065 | 977065 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
172853 |  |  |  | PAGO DE INTERES BANOBRAS 2012 | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 073-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 71456 | 71456 | 71456 | 71456 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
137078 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 30001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 2671947 | 2562527 | 2562527 | 2562527 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | PROYECTO TERMINADO OPERANDO ADECUADAMENTE. SE REALIZÓ MODIFICACIÓN DEL IMPORTE ANUAL TOTAL POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO.
4522 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 448982 | 448982 | 448982 | 299520 | 66.7% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.66 | 66%
166381 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2012, 01 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098U90100030746200EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 4350000 | 4350000 | 4350000 | 2569840 | 59.1% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012.
2164 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-03-0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 4124229 | 4124229 | 2049520 | 2049520 | 49.7% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50% | ESTE INFORME QUEDA EN PROCESO.
96462 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 104-TILA | TILA | URBANO | 030105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 8916874 | 6687655 | 6687655 | 5984560 | 89.5% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN INTEGRAMENTE PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENT Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA
131130 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1590869 | 1193151 | 1193151 | 1083696 | 90.8% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE OPERACION EN SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DE FONDO III.
4675 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 289147 | 289147 | 289147 | 289147 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.78 | 78% | LO REPORTADO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS 2012, DICHO RECURSO SE DETINARA INTEGRAMENTE PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA Y LA CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL CON EL PERFIL NECESARIO. EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VALIDADO TECNICAMENTE Y YA SE CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
116665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. LEONA VICARIO | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 042/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80038 | 80038 | 80038 | 80038 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 110.4 | 110.4 | 100%
34039 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 456796 | 313783 | 313783 | 313783 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.7 | 70%
134120 |  |  |  | PRODIM | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | 105-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | - | - | 236899 | 170896 | 170896 | 170896 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 3 | 0 | 0%
162439 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2192020 | 2192020 | 1626690 | 1626690 | 74.2% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75% | SE REGISTRA UNICAMENTE EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA DEL PROGRAMA, PROYECTO EN PROCESO
165011 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 3547079 | 2717118 | 2717118 | 2717118 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.76 | 76%
3454 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ( GASTOS DE OPERACION PARA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 130680 | 39204 | 39204 | 39204 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.3 | 30%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
7334 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 828048 | 233139 | 233139 | 233139 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 0.56 | 28%
192292 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 2011, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 164 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 413719 | 413719 | 413719 | 413719 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000335/2012, BENEFICIANDO A 141,013 PERSONAS
61762 |  |  |  | PRODIM | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6463110 | 3233420 | 3233420 | 3233420 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
76740 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0061 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 4360574 | 4360574 | 2871232 | 2871232 | 65.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.65 | 65% | OBRA EN PROCESO, GASTOS INDIRECTOS.
SEGUIMIENTO DE OBRA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
157110 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 3385557 | 2685147 | 2685147 | 2433895 | 90.6% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.9 | 90%
MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
61748 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9694665 | 3254278 | 3254278 | 3254278 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.34 | 34%
86489 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 332572 | 332572 | 262238 | 262238 | 78.9% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
118146 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2671685 | 2671685 | 2671685 | 2671685 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
57092 |  |  |  | ASITENCIA TECNICA (PRODIM) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 503940 | 457820 | 457820 | 457820 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA | 3 | 3 | 100% | ASISTENCIA DE DOS LIC. EN INFORMATICA Y UN CONTADOR PUBLICO. ESTE PROYECTO TUVO AJUSTE EN EL PRESUPUESTO
81082 |  |  |  | ASESORIA Y CONSULTORIA (PRODIM) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 705521 | 529141 | 529141 | 529141 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN ASESORIA Y CONSULTARIA AL PERSONAL ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA.
62612 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA PRODIM | 66-NICOLÁS RUIZ | NICOLÁS RUÍZ | URBANO | 03008 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | - | - | 120365 | 120365 | 120365 | 90000 | 74.8% | 0 | 0 | INFORME TÉCNICO | 1 | 0.75 | 75% | CONTRATACION DE SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
79787 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA PRODIM | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2596049 | 2596049 | 1800000 | 1690851 | 65.1% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.6 | 60%
52950 |  |  |  | HONORARIOS PRODIM | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 637834 | 471424 | 471424 | 471424 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
4524 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 224491 | 224491 | 224491 | 182640 | 81.4% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.81 | 81%
166397 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (PRODIM) 2012, 02 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098U90201030756200EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 2175000 | 2175000 | 2175000 | 1566132 | 72% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. ASISTENCIA TECNICA PRODIM 2012.
144902 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1000000 | 999971 | 999971 | 999971 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 30.5 | 10 | 32.8%
35967 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE UN ASESOR TECNICO DE COMPROBACION RAMO XXXIII) | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | U90201030176200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 135611 | 91020 | 91020 | 91020 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
162312 |  |  |  | CONSISTE EN CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA EN LA INTEGRACION Y SUPERVISION DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 751128 | 751128 | 751128 | 560716 | 74.6% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.75 | 75% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION
164745 |  |  |  | ADQUISICIONES DE MOBILIARIO DE OFICINA (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 57300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 26 | 0 | 0%
160290 |  |  |  | AMORTIZACIÓN CAPITAL DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0097 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 16032306 | 16032306 | 16032306 | 16032306 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | FISM-000298/2012
164813 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACIÓN (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 591179 | 413825 | 413825 | 413825 | 100% | 0 | 0 | INSCRIPCIÓN | 10 | 7 | 70%
160734 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS 2012 (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0177 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 436041 | 436041 | 436041 | 436041 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | FISM-000607/2012
PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3813 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL (RELLENO SANITARIO) | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 565772 | 94.3% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100%
142089 |  |  |  | PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2012 DE LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0030 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 132143 | 132143 | 132143 | 132143 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
159150 |  |  |  | CAPITAL COMPORADO DE DEL FINANCIAS | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105-03-003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | - | - | 1301357 | 1301357 | 1301357 | 1301357 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 856 | 856 | 100%
167175 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES (FRACC. EL TRIUNFO) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 342889 | 342889 | 342889 | 342889 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 568 | 568 | 100%
167196 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 116-VILLAFLORES | BENITO JUÁREZ | URBANO | 108-03-0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 339886 | 339886 | 339886 | 339886 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000292/2012
167171 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 116-VILLAFLORES | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 108-03-0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 1043079 | 194222 | 1043079 | 194222 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000465/2012
167115 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 116-VILLAFLORES | JESÚS MARÍA GARZA | URBANO | 108-03-0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 339886 | 339886 | 339886 | 339886 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000290/2012
167176 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 116-VILLAFLORES | ROBLADA GRANDE | RURAL | 108-03-0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 1043079 | 214140 | 1043079 | 214140 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000469/2012
167169 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 116-VILLAFLORES | TIERRA Y LIBERTAD | RURAL | 108-03-0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 1043079 | 983180 | 1043079 | 983180 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000464/2012
167173 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 116-VILLAFLORES | TRES PICOS | RURAL | 108-03-0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 1043079 | 980904 | 1043079 | 980904 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000466/2012
167152 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 116-VILLAFLORES | VILLA HIDALGO | RURAL | 108-03-0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 1043079 | 199654 | 1043079 | 199654 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000470/2012
167198 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (EJ. DR. DOMINGO CHANONA) | 116-VILLAFLORES | DOCTOR DOMINGO CHANONA | RURAL | 108-03-0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 1043079 | 1031564 | 1031564 | 1031564 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
167126 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (EJ. LOS ANGELES (SEDE)) | 116-VILLAFLORES | LOS ÁNGELES | RURAL | 108-03-0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 1043079 | 713104 | 1043079 | 713104 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000467/2012
166977 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES | 116-VILLAFLORES | CUAUHTÉMOC | URBANO | 108-03-0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 1200847 | 1157700 | 1200847 | 1157700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000275/2012
167164 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES | 116-VILLAFLORES | FRANCISCO VILLA | RURAL | 108-03-0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 1043079 | 1030615 | 1043079 | 1030615 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000463/2012
167110 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES | 116-VILLAFLORES | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ | RURAL | 108-03-0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 339886 | 339886 | 339886 | 339886 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000291/2012
167160 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES | 116-VILLAFLORES | NUEVO MÉXICO | URBANO | 108-03-0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 339886 | 339886 | 339886 | 339886 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000293/2012
166979 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES (EJ. MELCHOR OCAMPO) | 116-VILLAFLORES | LIBERTAD MELCHOR OCAMPO | RURAL | 108-03-0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 161464 | 161464 | 161464 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
167118 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES (EJ. TENOCHTITLAN) | 116-VILLAFLORES | TENOCHTITLÁN | RURAL | 108-03-0164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 1247138 | 1115131 | 1115131 | 1115131 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
166974 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOMO | 116-VILLAFLORES | NUEVO MÉXICO | URBANO | 108-03-0219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 704027 | 703976 | 704027 | 703976 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 721 | 721 | 100% | FISM-000859/2012
166980 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOMO (COL. SANTA CATARINA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 648672 | 648672 | 648672 | 648672 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000273/2012
167084 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO (EJ. 30 DE NOVIEMBRE (CHILON)) | 116-VILLAFLORES | 30 DE NOVIEMBRE | RURAL | 108-03-0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 214649 | 214649 | 214649 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
167150 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PANTEÓN MUNICIPAL | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 43171 | 43171 | 43171 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 16 | 16 | 100% | FISM-000866/2012
167124 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (2A. ETAPA) | 116-VILLAFLORES | NUEVO MÉXICO | URBANO | 108-03-0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 436016 | 436016 | 436016 | 436016 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 65 | 65 | 100% | FISM-000297/2012
167143 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO (FRACC. LA UNIÓN-INVI) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 343536 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 13.5 | 30%
167119 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO (FRACC. LA EMBAJADA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 400000 | 388529 | 400000 | 388529 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000274/2012
167131 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO (2 ETAPA FRACCIONAMIENTO LA CEIBA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 358269 | 237813 | 358269 | 237813 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000375/2012
166929 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (EJ. CRISTOBAL OBREGON) | 116-VILLAFLORES | CRISTÓBAL OBREGÓN | URBANO | 108-03-0175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 1812650 | 1307353 | 1307353 | 1307353 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
166948 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (EJ. CUAUHTEMOC) | 116-VILLAFLORES | CUAUHTÉMOC | URBANO | 108-03-0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 1730415 | 1163599 | 1163599 | 1163599 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
166944 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (EJ. GUADALUPE VICTORIA) | 116-VILLAFLORES | GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS) | URBANO | 108-03-0160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 1915975 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
167083 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (2DA. ETAPA) | 116-VILLAFLORES | BUENAVISTA | RURAL | 108-03-0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 587466 | 412858 | 587466 | 412858 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000206/2012
167149 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL TAMAYO GUZMÁN (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 4735890 | 4735890 | 4735890 | 4735890 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
167144 |  |  |  | ENMALLADO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL MIGUEL TAMAYO GUZMÁN | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 551528 | 0 | 551528 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000868/2012
167137 |  |  |  | ENMALLADO PERIMETRAL DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (RIA. EL JARDIN) | 116-VILLAFLORES | EL JARDÍN | RURAL | 108-03-0181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 136400 | 136400 | 136400 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
167167 |  |  |  | OPERATIVIDAD DEL RELLENO SANITARIO (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0189 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 2296800 | 2296800 | 2296800 | 2296800 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
167135 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL (2DA. ETAPA)(POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 328220 | 0 | 328220 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000864/2012
166964 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PANTEÓN EJIDAL (EJ. JESUS MARIA GARZA) | 116-VILLAFLORES | JESÚS MARÍA GARZA | URBANO | 108-03-0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
167193 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PARQUE (VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO LAS FLORES II)) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 290776 | 290776 | 290776 | 290776 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000471/2012
167153 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 1764010 | 1764010 | 1764010 | 1764010 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
167194 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL (EJ. UNION Y PROGRESO) | 116-VILLAFLORES | UNIÓN Y PROGRESO | RURAL | 108-03-0157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 509868 | 509868 | 509868 | 509868 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
167140 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO 2A. ETAPA (FRACC. NUEVO MILENIO) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 57748 | 57748 | 57748 | 57748 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FISM-000863/2012
167113 |  |  |  | REMODELACIÓN DE MERCADO PÚBLICO SANTA CATARINA (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 499749 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL
7333 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (PRODIM) | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 414024 | 192168 | 192168 | 192168 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 5 | 2.92 | 58.4%
10758 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0026 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 388262 | 177539 | 177539 | 177539 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | NOTA: CON LOS FOLIOS 130393 (1ER. TRIM) Y 45813 (2O. TRIM)SE INFORMO LO RELATIVO A ESTE PROYECTO PERO ERRONEAMENTE SE INFORMO EN EL RUBRO DE CAPACITACION, CUANDO LO CORRECTO ES ASISTENCIA TECNICA.
123987 |  |  |  | ASESORIA Y/O CONSULTORIA (CONTRATACION DE ASESORES Y/O CONSULTORES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 68 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 1016262 | 1016262 | 1016262 | 762196 | 75% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.75 | 75% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000396/2012 BENEFICIANDO A 9 PERSONAS
3107 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (PRODIM) | 29-CHICOASÉN | CHICOASÉN | URBANO | 029-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 87065 | 87065 | 87065 | 87065 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
166641 |  |  |  | ASESORIA Y/O CONSULTORIA (PRODIM) | 33-EL PORVENIR | EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ | URBANO | 070-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 743955 | 743955 | 743955 | 743955 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO DEL RAMO 33 Y LA REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y UNITARIOS DE COMPROBACION ASIGNADO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS
89101 |  |  |  | PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2011 | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03025 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETA CHIAPAS | - | - | 225286 | 225286 | 225286 | 225286 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJERCIDO AL 100%
183930 |  |  |  | [FISM_036-03-0018-2012] ASISTENCIA TECNICA | 50-LA GRANDEZA | LA GRANDEZA | URBANO | FISM-000194/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 339648 | 339648 | 339648 | 339648 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
60104 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EAU902-00-00246200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1503600 | 1503600 | 1503600 | 1127700 | 75% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
3297 |  |  |  | CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION) PRODIM | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0029 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 178575 | 178575 | 178575 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
3080 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA | 71-OSUMACINTA | OSUMACINTA | URBANO | 063-03-0011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 88794 | 88794 | 88794 | 88794 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
79711 |  |  |  | CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 556800 | 556800 | 556800 | 470960 | 84.6% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
78573 |  |  |  | ASESORIA Y CONSULTORIA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1960287 | 1960287 | 1050402 | 1050402 | 53.6% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.53 | 53% | ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA PARA FORTALECER LAS DISTINTAS AREAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, TENDIENTES A MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD Y LA OPTIMIZACION EN LA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS EN EL BENEFICIO DE LA POBLACION.
143733 |  |  |  | ASESORIA Y CONSULTORIA (CONTRATACIÓN DE ASESORE Y/O CONSULTORIA) | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1020000 | 765000 | 765000 | 765000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
110874 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (CURSOS DE CAPACITACION PAA LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO , PRESIDENTE, SINDICO, TESORERO, REGIDORES Y FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 131181 | 108145 | 108145 | 108145 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.75 | 75%
49981 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA(PRODIM) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0037 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 405483 | 304112 | 304112 | 304112 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.75 | 75%
2201 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-03-0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1831583 | 1831583 | 619000 | 619000 | 33.8% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.33 | 33% | ESTA OBRA SE REFIERE A: CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, ESPECIALIZADOS EN EL RAMO ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO, QUE SE ENCARGARA DEL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y FONDOS.(PRODIM). ESTE INFORME QUEDA EN PROCESO.
2147 |  |  |  | PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2012 | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-03-0056 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 6543 | 6543 | 6543 | 6543 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
131159 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (PRODIM) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 795435 | 596576 | 596576 | 580866 | 97.4% | 0 | 0 | INFORME TÉCNICO | 1 | 1 | 100% | SE CONTRATA PERSONAL CAPACITADO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
168728 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-U9-02-02-03-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 980373 | 980373 | 980373 | 980373 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 8 | 8 | 100%
34056 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (PRODIM) | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | U902010300176200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 135611 | 135611 | 49500 | 49500 | 36.5% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.37 | 37%
164673 |  |  |  | ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA Y/O CONSULTORÍA (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 1475839 | 1050486 | 1050486 | 1050486 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.71 | 71%
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
62095 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (PRODIM) | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 248583 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.2 | 20%
149168 |  |  |  | PRODIM 2012 CONTRATACION DE PERSONAL | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034U90201120021111EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 674282 | 480711 | 485900 | 372783 | 77.5% | 0 | 0 | PERSONA | 36 | 27 | 75%
3300 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (PRODIM) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0030 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 341929 | 273543 | 256466 | 256446 | 93.7% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
159117 |  |  |  | PAGO INTERESES BANOBRAS 2012 | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105-03-0027 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | - | - | 97944 | 97944 | 97944 | 97944 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
8639 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA Y VIGILANCIA | 43-IXTACOMITÁN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 0430053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 155466 | 139919 | 139919 | 138919 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 9.9 | 99%
84451 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047030049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA
134744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ARCHIVO MUNICIPAL | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 434309 | 434309 | 434309 | 434309 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
4673 |  |  |  | PAGO DE INTERESES Y CAPITAL BANOBRAS 2011 | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-03-0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 2220327 | 2220327 | 2220327 | 2220327 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VALIDADO TECNICAMENTE Y YA SE CUENTA CON OFCIO DE REGISTRO Y CONTROL. LO REPORTADO CORRESPONDE AL PAGO DE AMORTIZACIONES A CAPITAL E INTERESES DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA: 16 DE FEBRERO 2011. BANOBRAS 2011. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMA METROS CUADRADOS DEBIDO A FALLAS EN EL SISTEMA. EN EL EXPEDIENTE LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ACCION. Y CON ESTA FECHA SE LIQUIDA AL 100% DICHO CREDITO.
36259 |  |  |  | ADQUISICIONES (ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA CONSISTENTE EN DOS SILLAS GENERALES Y DOS ARCHIVEROS DE TRES GAVETAS | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | U90301030205101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 8834 | 8834 | 8834 | 8834 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE EL PROGRAMA U9.- DEFINICIOM Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE
146549 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 30029 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 370378 | 370378 | 370378 | 370378 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
10727 |  |  |  | ADQUISICIONES (PRODIM) | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0025 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 32500 | 32263 | 32263 | 32263 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ADQUISICIONES DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO Y UNA IMPRESORA. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL POR UN MONTO DE $236.55
126662 |  |  |  | ADQUISICIONES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 69 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 142703 | 142703 | 142703 | 142703 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000397/2012 BENEFICIANDO A 12 PERSONAS
149264 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE IMPRESION PARA OBRAS PUBLICAS | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034U90302120065102EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
183998 |  |  |  | [FISM_036-03-0020] ADQUISICIONES | 50-LA GRANDEZA | LA GRANDEZA | URBANO | FISM-000407/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 96991 | 96991 | 96991 | 96991 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
79634 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA (FOTO COPIADORA) | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 219347 | 219347 | 219347 | 219347 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
53570 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 75512 | 41296 | 41296 | 41296 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 4 | 66.7%
58814 |  |  |  | ADQUISICIONES (06 EQUIPOS DE COMPUTO Y 13 CAMARAS FOTOGRAFICAS) | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-03-0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 107341 | 107341 | 107341 | 107341 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | (PRODIM)
58426 |  |  |  | ADQUISIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO (02 COPIADORAS Y 07 DE SUMADORAS) | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-03-0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 123190 | 123190 | 123190 | 123190 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | (PRODIM)
36352 |  |  |  | ADQUISICION (ADQUISICION DE EQUIPO (OFICINA-COMPUTO) | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | U90302030195206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 8834 | 8834 | 8834 | 8834 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
164571 |  |  |  | ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-03-0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 240400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 123 | 0 | 0%
6769 |  |  |  | ADQUISICIONES | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-03-0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 64334 | 64334 | 64334 | 64334 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | SE CONSIDERÓ RAUDALES MALPASO POR SER LA CABECERA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE MEZCALAPA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS. LA ADQUISICION CONSISTE EN: 3 COMPUTADORAS, 1 VIDEO PROYECTOR, 1 PANTALLA, 2 MULTIFUNCIONAL, 1 IMPRESORA, 1 CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL RAMO 33
109863 |  |  |  | ADQUISICIONES | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FISM-000740/2012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 59393 | 59393 | 59393 | 59393 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS AREAS DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION PARA FORTALECER LAS AREAS OPERATIVAS, YA QUE ES UN H. CONCEJO MUNICIPAL DE NUEVA CREACIÓN.
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
51763 |  |  |  | PRODIM, ASISTENCIA TECNICA | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 396949 | 313518 | 313518 | 313518 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100%
11740 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (PRODIM) | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 534756 | 375384 | 375384 | 351696 | 93.7% | 0 | 0 | INFORME | 534756 | 351696 | 65.8%
ORGANIZACIONAL
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
7332 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM) | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 138008 | 96605 | 96605 | 96605 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 7 | 4.1 | 58.6%
11782 |  |  |  | CAPACITACION (PRODIM) | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-03-0027 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 140254 | 112203 | 112203 | 112203 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION 2012.AHORRO PRESUPUESTAL DE UN MONTO $28,050.80
57130 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 254820 | 229338 | 229338 | 229338 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 10 | 7 | 70%
126695 |  |  |  | CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 70 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 386322 | 386322 | 386322 | 231793 | 60% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.6 | 60% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000398/2012 BENEFICIANDO A 150 PERSONAS
55575 |  |  |  | CURSOS DE INSTITUCIONES, ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES) | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/DGP/FISM1353/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 318650 | 254920 | 254920 | 254920 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.75 | 75%
81382 |  |  |  | CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS Y PRIVADAS (PRODIM) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 235173 | 188139 | 188139 | 188139 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
62097 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION (PRODIM) | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 82861 | 24859 | 24859 | 24859 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.2 | 20%
2707 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0059 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1072491 | 1072491 | 1072491 | 1072491 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
2713 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION PRODIM | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0060 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 357497 | 285998 | 285998 | 285998 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
3111 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION (PRODIM) | 29-CHICOASÉN | CHICOASÉN | URBANO | 029-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASÉN | - | - | 29021 | 23217 | 23217 | 23217 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
166667 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM) | 33-EL PORVENIR | EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ | URBANO | 070-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUINTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 247985 | 247985 | 247985 | 247985 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO AUN NO CUENTA CON AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS
129373 |  |  |  | CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES) | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-003-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 48148 | 38518 | 38518 | 38518 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | PENDIENTE CURSO POR EL IAP SEGUN CALENDARIO DE CURSOS AUTORIZADOS, SE LLEVARAN A CABO POR LA NUEVA ADMNISTRACIO MUNICIPAL EN EL ULTIMO TRIMESTRE 2012
101553 |  |  |  | PRODIM, CURSOS | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03014 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 135104 | 0 | 135104 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | PROYECTO QUE AUN SE EJERCERA
63242 |  |  |  | PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012 | 39-HUITIUPÁN | HUITIUPÁN | URBANO | 0390001U9000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 376184 | 376184 | 376184 | 338566 | 90% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 60 | 55 | 91.7% | PROYECTO EN PROCESO
135821 |  |  |  | ASITENCIA TECNICA PRODIM | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 121344 | 121344 | 121344 | 121344 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
136002 |  |  |  | CAPACITACION PRODIM | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 30336 | 24268 | 30336 | 24268 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.8 | 80%
11524 |  |  |  | CURSOS DE ACTUALIZACION IAP | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 178252 | 178252 | 178252 | 142601 | 80% | 0 | 0 | CURSO | 12 | 10 | 83.3%
183957 |  |  |  | [FISM_036-03-0019] CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM) | 50-LA GRANDEZA | LA GRANDEZA | URBANO | FISM-000193/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 145546 | 145546 | 145546 | 145546 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
138869 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA EN LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0052 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1121780 | 1121780 | 1121780 | 1121780 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
138992 |  |  |  | CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-03-0053 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 373926 | 373926 | 373926 | 373926 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
60142 |  |  |  | CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS O PRIVADAS | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EAU904-00-00256200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 716153 | 716153 | 716153 | 501307 | 70% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
62617 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION PRODIM | 66-NICOLÁS RUIZ | NICOLÁS RUÍZ | URBANO | 03009 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | - | - | 40122 | 40122 | 40122 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 12 | 9 | 75%
3090 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION (PRODIM) | 71-OSUMACINTA | OSUMACINTA | URBANO | 063-03-0012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 29598 | 29598 | 22198 | 22198 | 75% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.7 | 70%
79609 |  |  |  | CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS O PRIVADAS | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1124065 | 1124065 | 400000 | 400000 | 35.6% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.4 | 40%
86497 |  |  |  | CAPACITACION GLOBAL (PRODIM) | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 55429 | 41571 | 33257 | 33257 | 80% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
53547 |  |  |  | CURSOS IAP/2012 | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 521247 | 151224 | 151224 | 151224 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 1 | 25%
78437 |  |  |  | CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS). | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0115 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 726762 | 726762 | 581410 | 581410 | 80% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.8 | 80% | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA FORTALECER LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y COORDINACIONES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, TENDIENTES A MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD Y A LA OPTIMIZACION EN LA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION.
143203 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | AD/02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 143614 | 120000 | 114891 | 114891 | 95.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 19 | 10 | 52.6% | EN VALIDACION
143204 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | AD-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 861685 | 861685 | 643241 | 643241 | 74.6% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50% | VALIDADO
143205 |  |  |  | PRODIM | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | AD/03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 430842 | 430842 | 300000 | 284792 | 66.1% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
4525 |  |  |  | CAPACITACION (PRODIM) | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-03-0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 74830 | 74830 | 74830 | 44898 | 60% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.6 | 60%
166409 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION PRODIM 2012, 04 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098U90402030766200EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 725000 | 725000 | 725000 | 507500 | 70% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012.
2207 |  |  |  | CURSOS DE INSTITUCIONES, ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES) | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-03-0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 687371 | 687371 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | ESTE INFORME SE QUEDA EN PROCESO.
110860 |  |  |  | PRODIM | 104-TILA | TILA | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 5944582 | 4958436 | 4958436 | 4781334 | 96.4% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
148919 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION PRODIM/2012 | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/03/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 265145 | 212115 | 212115 | 212115 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
5417 |  |  |  | PRODIM (CURSOS DE CAPACITACION) | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-03-0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 62600 | 37576 | 37576 | 37576 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 7 | 5 | 71.4% | LO REPORTADO CORRESPONDE A LA ACTUALIZACION Y CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE.
168729 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACIÓN (PRODIM). TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-U9-04-02-03-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 326791 | 287576 | 287576 | 287576 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50%
159309 |  |  |  | CURSOS INSTITUCIONALES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS. | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUANTAMIENTO MUNCIPAL | - | - | 78966 | 78966 | 78966 | 78966 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
162410 |  |  |  | CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 2012, CON EL INSTITUTO ADMON. PUB. DEL EDO. AC. S/CONCTRATO NO. AIP12-22, 04/ENERO/2012 | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 576317 | 576317 | 576317 | 463454 | 80.4% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.8 | 80% | PROYECTO EN PROCESO
84789 |  |  |  | ASISTENCIA TÉCNICA (CONTRTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EAU9020010022012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 469134 | 320330 | 318330 | 315331 | 98.4% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3.93 | 98.3% | RECURSO FISM 2012, PROYECTO EN PROCESO
99211 |  |  |  | CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES), CABECERA MUNICIPAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EAU9040020032012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 156887 | 156887 | 156887 | 156887 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | RECURSO FISM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
6736 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-03-0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 412026 | 123607 | 123607 | 123607 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.3 | 30% | SE CONSIDERÓ RAUDALES MALPASO POR SER CABECERA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE MEZCALAPA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS. LA ASISTENCIA TECNICA CONSISTE EN LA CONTRATACION DE 2 PERSONAS CON CONOCIMIENTOS TECNICOS PROFESIONALES PARA ASISTIR A LAS AREAS SUSTANTIVAS DEL MUNICIPIO.
TÉCNICAS
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNCIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
8688 |  |  |  | PRODIM | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430058 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 287788 | 259009 | 259009 | 132478 | 51.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 1 | 50%
86494 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (PRODIM) | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 114240 | 85680 | 72000 | 72000 | 84% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO TIENE UNA DISMINUCIÓN, DEBIDO A QUE ES POR HONORARIO Y SOLO ALCANZÓ PARA UNA PERSONA, LA DIFERENCIA SE CANALIZÓ PARA EL FONDO GENERAL DEL FISM.
5418 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA PRODIM 2012 | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 187800 | 140850 | 140850 | 140850 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75% | LO REPORTADO CORRESPONDE A LA ASISTENCIA TECNICA RAMO 33 PRODIM
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 1147003571; Ministrado 15: 866724480; Programado 16: 850022799; Ejercido 17: 802139616; Ejercido 18=17/15: 92.5%; Generados 19: 4596; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 13425812.33; Ejercidos 23: 8142691.91; Ejercidos 24=23/22: 60.6%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
114353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO PARA AGENCIA MUNICIPAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | GUADALUPE SALVATIERRA | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 29963 | 29963 | 29963 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,677/2012 BENEFICIANDO A 150 PERSONAS
148275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA CANCHA DE FUTBOL | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 278491 | 83547 | 83547 | 83547 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 9.8 | 8 | 81.6%
192412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CENTRAL | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-04-0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 2297553 | 2297553 | 2297553 | 2297553 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | FUE MODIFICADO EL NOMBRE DE LA OBRA AHORA ES: REMODELACION Y CONSTRUCCION EN PLAZA CENTRAL Y SE ENCUENTRA FINIQUITADA
192400 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO TRAMO A MIGUEL HIDALGO | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-04-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 129699 | 129699 | 129699 | 129699 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
150354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA RPBI Y TECHADO EN EL CENTRO DE SALUD | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | FAFM2012-023 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPA | - | - | 419745 | 419745 | 419745 | 419745 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 5063 | 5063 | 100%
155168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 418510 | 418510 | 418510 | 418510 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
157011 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL | 31-CHILÓN | LA VICTORIA | RURAL | FAFM2012-037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | - | - | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 38 | 38 | 100%
156063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS CONSULTORIOS MEDICOS Y OBRA EXTERIOR | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-033 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 271937 | 271937 | 271937 | 271937 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS | 31-CHILÓN | CHOXILTIC | RURAL | FAFM2012-021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS1 | - | - | 734311 | 734311 | 734311 | 734311 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 33 | 33 | 100%
150923 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES INNOMINADAS | 31-CHILÓN | CHABÁN | RURAL | FAFM2012-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 437508 | 437508 | 437508 | 437508 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3656.7 | 3656.7 | 100%
28531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGE | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-04-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 127014 | 127014 | 127014 | 127014 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 52 | 52 | 100%
28515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 32-EL BOSQUE | FLORENCIA | RURAL | 014-04-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 72752 | 72752 | 72752 | 72752 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6 | 6 | 100%
30350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-04-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 341096 | 341096 | 341096 | 341096 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
30364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | 32-EL BOSQUE | PLÁTANOS | RURAL | 014-04-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 42770 | 42770 | 42770 | 42770 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 120 | 1 | 0.8%
28518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE | 32-EL BOSQUE | FLORENCIA | RURAL | 014-04-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 106066 | 106066 | 106066 | 106066 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
28508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-04-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
152226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC CLAVE: 07DPR0105K | 42-IXHUATÁN | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 188238 | 188238 | 0 | 183405 | 97.4% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA QUE QUEDA FISICAMENTE AL 100 % Y FINANCIERAMENTE 97.4%
151978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 533, CLAVE CCT.07ETV0558J | 42-IXHUATÁN | CHAPAYAL GRANDE | RURAL | 0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 385405 | 385405 | 0 | 385405 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | ONRA QUE QUEDA AL 100%
152446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADERIO EN CANCHA PUBLICA | 42-IXHUATÁN | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 131743 | 131743 | 0 | 118750 | 90.1% | 0 | 0 | CANCHA | 100 | 100 | 100% | OBRA QUE QUEDA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE 90.01%
91520 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENOS | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047040013 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10000 | 10000 | 100% | ADQUISICION DE UN TERRENO
94301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047040008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 174000 | 131341 | 131341 | 131341 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 302 | 302 | 100% | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
152852 |  |  |  | [FAFM_036-04-0002] CONSTRUCCION DE MURO DE GAVION | 50-LA GRANDEZA | LA GRANDEZA | URBANO | FAFM-000243/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 52 | 52 | 100%
151507 |  |  |  | [FAFM_036-04-0012] CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 50-LA GRANDEZA | LA GRANDEZA | URBANO | FAFM-000545/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
151811 |  |  |  | [FAFM_036-04-0013] CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 50-LA GRANDEZA | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | RURAL | FAFM-000546/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
109396 |  |  |  | CONFORMACION DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 3150 | 2248 | 2248 | 2248 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.71 | 71%
124096 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SERVICIO MEDICO FORENCE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
118213 |  |  |  | DOTACION DE MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.12 | 0 | 0%
118305 |  |  |  | DOTACION DE MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 323700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.24 | 0 | 0%
123819 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO DE GUADALUPE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
138118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPARRILLADO PARA LA PRODUCCION DE GRANADILLA | 54-LARRÁINZAR | BUENAVISTA | RURAL | 049-04-0021 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
138299 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPARRILLADO PARA LA PRODUCCION DE GRANADILLA | 54-LARRÁINZAR | SAN CRISTOBALITO | RURAL | 049-04-0022 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
137763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE JITOMATE | 54-LARRÁINZAR | TIVO | RURAL | 049-04-0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 89525 | 89525 | 89525 | 89525 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
137915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE JITOMATE, EN LA COMUNIDADA DE CAMTEALHUCHUM II | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-04-0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 89525 | 89525 | 89525 | 89525 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
2777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-04-0013 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 87844 | 87844 | 87844 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 13.4 | 0 | 0% | OBRA DE REDUCCION DE RIESGOS. (PROTECCION CIVIL) LA CUAL NO SE HA EJECUTADO POR TAL MOTIVO SE REPORTA EN CEROS POR CONTAR CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
66787 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA EL PANTEON MUNICIPAL | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 803545 | 803545 | 803545 | 803545 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
166521 |  |  |  | ENROCAMIENTO, APROCHE Y BORDO DEL RIO CAHUA, EN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO KM 00+200, 02 | 98-TAPACHULA | CARRILLO PUERTO | URBANO | 098RD0202040086100FA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 497224 | 497224 | 497224 | 497224 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO.
43018 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA PREESCOLAR | 102-TENEJAPA | TRES POZOS | RURAL | 093-04-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.24 | 0.24 | 100%
42825 |  |  |  | ADQUISICION DE UN TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA (DOS POZOS) | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-04-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.39 | 0.39 | 100%
42850 |  |  |  | ADQUISICION DE UN TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA TELESECUNDARIA | 102-TENEJAPA | OCOCH | RURAL | 093-04-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.42 | 0.42 | 100%
43099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | KULAKTIK | RURAL | 093-04-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 888915 | 888907 | 888907 | 888907 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 35 | 100% | INVERSION 2012 $888,914.96 INVERSION 2011 $588,666.24
122080 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS BARRIO SAN FRANCISCO | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 211446 | 178885 | 178885 | 178885 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 953 | 810 | 85%
121848 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL. EVOLUCION | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 796226 | 791726 | 791726 | 791726 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2271 | 2271 | 100%
148427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 111-TZIMOL | VERAPAZ | RURAL | SS0901040296200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 65490 | 64887 | 64887 | 64887 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | IRRD0201040076200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 81664 | 72384 | 72384 | 72384 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 733.5 | 733.5 | 100%
148101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 111-TZIMOL | LAGUNA ESQUEL | RURAL | RD02002040216200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 199975 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 131.8 | 0 | 0%
147962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL SAN VICENTE Y LENINGRADO) | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | SH0102040186100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 64980 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FAFM INVERSION ANTERIOR 13,947.70 BENEFICIARIOS 53,300.00 INVRSION 2011 228,769.98 FONHAPO 664,570.14 FAFM 2012 64,940.70
23424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO EN RIO CHALACA, CANTON SANTA CRUZ | 114-VILLA COMALTITLÁN | CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN | RURAL | FAAE020000182012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 520681 | 520681 | 520681 | 520681 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, OBRA TERMIBNADA, FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
158204 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (2A. ETAPA) (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2618332 | 2618332 | 2618332 | 2618332 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | FAFM-000129/2012
RECONSTRUCCIÓN
4581 |  |  |  | REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
154822 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE 2.9 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO XAQUILA-ENTRONQUE CARRETERO OCOSINGO.PALENQUE | 31-CHILÓN | XAQUILÁ | RURAL | FAFM2012-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 363329 | 363329 | 363329 | 363329 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.9 | 2.9 | 100%
130984 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE 1.5 KMS DE CAMINO DE CALLES POR AFECTACIONES POR LLUVIAS | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAIRRD02-0067-6200 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 580578 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
126934 |  |  |  | REMODELACION DE PLAZA RECREATIVA BARRIO LA PLAYITA | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | 097/04/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 320971 | 315723 | 315723 | 315723 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
131044 |  |  |  | REMODELACION DEL MERCADO ESTACION TRES PICOS 2A. ETAPA | 105-TONALÁ | TRES PICOS | URBANO | 097/04/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 801538 | 601154 | 601154 | 240461 | 40% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
137484 |  |  |  | AMPLIACION DE GRANJA AVICOLA DE POSTURA | 54-LARRÁINZAR | STENLEJSOTZTETIC | RURAL | 049-04-0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.4 | 0.4 | 100%
135990 |  |  |  | DESRROLLO COMUNITARIO | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-04-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 39891 | 39891 | 39891 | 39891 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 100%
130269 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL TURULO | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 666952 | 648467 | 648467 | 648467 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 165 | 165 | 100%
MODERNIZACIÓN
149034 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | TACUBA NUEVA | RURAL | FAFM2012-020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
151317 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | LA VICTORIA | RURAL | FAFM2012-026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
152552 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO (COBERTURA MUNICIPAL) | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 150800 | 150800 | 0 | 150800 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 100 | 100 | 100% | OBRA QUE QUEDA AL 100%
151873 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 98252 | 98252 | 0 | 98252 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA AL 100%
MEJORAMIENTO
126779 |  |  |  | AYUDA HUMANITARIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 350133 | 350133 | 350133 | 182706 | 52.2% | 0 | 0 | PIEZA | 1476 | 770 | 52.2% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000367/2012 BENEFICIANDO A 700 PERSONAS
121811 |  |  |  | CLORACION DE AGUA (ZONA RURAL) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 31549 | 31549 | 31549 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 270 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,092/2012 BENEFICIANDO A 10,000 PERSONAS
119801 |  |  |  | ESTUDIO GEOFISICO PARA EL EMPLAZAMIENTO DE PERFORACION EXPLORATORIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 40600 | 40600 | 40600 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,721/2012 BENEFICIANDO A 141,013, SE CONSIDERA EN LOCALIDAD COMITAN DE DOMINGUEZ POR NO ENCONTRAR EL HERRAJE, EN UNIDAD DE MEDIDA SE REALIZARAN 3 SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES, ANALISIS DE LA INFORMACION DISPONIBLE DE LOS POZOS EXISTENTES.
127129 |  |  |  | TALLER DE CULTURA AMBIENTAL, BARRIO PILITA SECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,720/2012 BENEFICIANDO A 30 PERSONAS
126995 |  |  |  | TALLER DE FORMACION ECOLOGICA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 85361 | 85361 | 85361 | 85361 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 10 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000670/2012 BENEFICIANDO A 200 PERSONAS
154956 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE | 31-CHILÓN | AKTELJÁ | RURAL | FAFM2012-028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 32281 | 32281 | 32281 | 32281 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 7 | 7 | 100%
155093 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE | 31-CHILÓN | AURORA GRANDE | RURAL | FAFM2012-029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 412275 | 412275 | 412275 | 412275 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 280 | 280 | 100%
155222 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE | 31-CHILÓN | BANAC CHAWUC | RURAL | FAFM2012-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 106066 | 106066 | 106066 | 106066 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 105 | 105 | 100%
156617 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE | 31-CHILÓN | CANTELÁ | RURAL | FAFM2012-034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 110677 | 110677 | 110677 | 110677 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 96 | 96 | 100%
7652 |  |  |  | AYUDA HUMANITARIA ADQUISICION DE LAMINAS FOMED | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 229947 | 172460 | 172460 | 170000 | 98.6% | 0 | 0 | PIEZA | 1532 | 1509 | 98.5%
124069 |  |  |  | DESAZOLVE DE CANAL DE AGUA RESIDUALES, RIO SAN CARLOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1499987 | 1499987 | 1499987 | 1499987 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100%
105660 |  |  |  | PAGO DE INTERESES BANOBRAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 48098 | 47665 | 47665 | 47655 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
134822 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049-04-0011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
131017 |  |  |  | REVESTIMENTO DE CALLES POR AFECTACIONES | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAIRRD-0069-6200 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 210525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
71485 |  |  |  | ADQUISICION DE UN LOTE DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 77-PIJIJIAPAN | EL PALMARCITO | RURAL | 069-04-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 500 | 500 | 100%
54403 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINA GALVANIZADA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. PARA RESERVA ESTRATEGICA EN TEMPORADAS DE LLUVIA | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | AE0101040096200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 73101 | 73101 | 73101 | 73101 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 413 | 413 | 100%
MANTENIMIENTO
95983 |  |  |  | DESAZOLVE DEL CAUCE DEL RIO CHIQUITO DEL KM. 0+000 AL KM 1+500 | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 448580 | 448580 | 448580 | 448580 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 8146.7 | 8146.7 | 100% | OBRA CERRADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
13577 |  |  |  | CONSTRUCCION,MEJORAMMIENTO O AMPLIACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000331/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 30814 | 23111 | 23111 | 5419 | 23.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE EJECUTA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 30,814.49
3108 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL NOMBRE DEL PROYECTO ES (OPTIMIZAR Y MEJORAR LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO)
46923 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL E. C.: LOBOLALTIC - PACANAM - DESVIO PACANAM A DESVIO JOVELTIC A DESVIO TZUNUNIL E ISRAEL | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/DGP/FAFM1555/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 425299 | 425299 | 425299 | 425299 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10.6 | 10.6 | 100%
47342 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E. C.: CABECERA MUNICIPAL - SISIM Y DE BARRIO CHITIC - ISRAEL | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/DGP/FAFM1719/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 480044 | 480044 | 480044 | 480044 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15.09 | 15.09 | 100%
47586 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E. C. CHIQUINSHULUM - PACANAM - JOLTEALAL | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/DGP/FAFM1720/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 457171 | 457171 | 457171 | 457171 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11.7 | 11.7 | 100%
149045 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 289107 | 289107 | 289107 | 38224 | 13.2% | 0 | 0 | LUMINARIA | 210 | 20 | 9.5%
157101 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHAPAPUYIL DEL KM 0+000 AL KM 2+300 | 31-CHILÓN | CHAPUYIL | RURAL | FAFM2012-038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1114327 | 1114327 | 1114327 | 1114327 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.3 | 2.3 | 100%
156655 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 4500 | 4500 | 100%
28170 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-04-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 300 | 300 | 100%
104498 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0400120126200FA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 699200 | 560000 | 534108 | 534108 | 95.4% | 0 | 0 | PIEZA | 850 | 660 | 77.6%
50706 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 762000 | 501000 | 501000 | 501000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
151915 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA QUEDA AL 100%
152590 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA COMISARIA EJIDAL | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 118234 | 118234 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0% | ESTA OBRA QUEDA ETIQUETADA PARA LA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015
151629 |  |  |  | [FAFM_036-04-0013] MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO | 50-LA GRANDEZA | LA GRANDEZA | URBANO | FAFM-000244/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | - | - | 153804 | 153804 | 153804 | 153804 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 106 | 106 | 100%
3453 |  |  |  | CAMPAÑA DE DE DETENCION DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | QUIRINGUICHARO | RURAL | 116-04-0002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 44294 | 44294 | 44294 | 44294 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 1737 | 1737 | 100%
3459 |  |  |  | LIMPIEZA DE RIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 28489 | 28489 | 28489 | 28458 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $30.60
186682 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION EN EL CULTIVO DE MAIZ | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | FATF0100040026200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO | - | - | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 100 | 100%
186733 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION EN EL CULTIVO DE MAIZ CANTON CACAHOATALES | 62-METAPA | CACAHOATALES | RURAL | FATF0100040066200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO | - | - | 60200 | 60200 | 60200 | 60200 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 100 | 100%
186743 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION EN EL CULTIVO DE MAIZ CANTON CANDELARIA | 62-METAPA | CANDELARIA | RURAL | FATF0100040076200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO | - | - | 46900 | 46900 | 46900 | 46200 | 98.5% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 98 | 98%
186665 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION EN EL CULTIVO DE MAIZ CANTON EL ARENAL | 62-METAPA | EL ARENAL | RURAL | FATF0100040016200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO | - | - | 4200 | 4200 | 4200 | 3500 | 83.3% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 80 | 80%
186689 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION EN EL CULTIVO DE MAIZ CANTON LOS HULES | 62-METAPA | LOS HULES | RURAL | FATF0100040036200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO | - | - | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 100 | 100%
186723 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION EN EL CULTIVO DE MAIZ (LAS PILAS II) | 62-METAPA | LAS PILAS | RURAL | FATF0100040056200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO MUNICIPAL | - | - | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 100 | 100%
186711 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION EN EL CULTIVO DE MAIZ (LAS PILAS 1) | 62-METAPA | LAS PILAS | RURAL | FATF0100040046200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO | - | - | 53900 | 53900 | 53900 | 52500 | 97.4% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 90 | 90%
186782 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONG. DE LA CALLE CARRANZA HACIA EL HOSPITAL | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | FASE0601000046100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 687312 | 687312 | 687312 | 674471 | 98.1% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 98 | 98%
186773 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA PAV. DE CALLE EN PROL. CARRANZA | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | FASE0601000016200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10443 | 10443 | 10443 | 10443 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
2962 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-04-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 262740 | 262740 | 262740 | 262740 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 250 | 250 | 100% | RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
149108 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES) | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 079-04-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDDO CHIAPAS | - | - | 149580 | 149580 | 149580 | 149580 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 18 | 18 | 100%
146913 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-04-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | - | - | 573101 | 573101 | 573101 | 573101 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE. SE DISMINUYE EL IMPORTE DEL TOTAL ANUAL, POR REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE LA OBRA.
166533 |  |  |  | DESASOLVE DEL RIO PUMPUAPA KM 00+1800, 02 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098RD0202040096100FA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 830848 | 830848 | 830848 | 830848 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012.
148180 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | S51502040206200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 125734 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 500 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
95894 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 1084956 | 1084956 | 1084956 | 1084956 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3541.5 | 3541.5 | 100% | OBRA CERRADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
118369 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLE Y REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00519/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 178210 | 178210 | 178210 | 178210 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 112.9 | 112.9 | 100% | SE EJECUTO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 178,210.03 QUEDANDO AL 100%
172934 |  |  |  | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | OJO DE AGUA CENTRO | RURAL | FAFM-000751/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS 896
61111 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 97210 | 97210 | 97210 | 97210 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 37 | 37 | 100% | ADQ.DE ACCESORIOS PARA REHABILITAR LAMPARAS YA EXISTENTES. ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 $97,209.54 Y AHORROS PRESUP. FAFM 2011 $11,741.96, TOTAL $108,951.50
3360 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA (B. LINDA VISTA) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 160461 | 160461 | 85000 | 81572 | 50.8% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.5 | 50%
3328 |  |  |  | REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 167069 | 167069 | 167069 | 167069 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3331.78 | 3331.78 | 100%
155305 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA Y TECHUMBRE DE ESC. PRIM. FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPBR3819A | 31-CHILÓN | PAXILÁ LIQUILWITZ | RURAL | FAFM2012-032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 113965 | 113965 | 113965 | 113965 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
156711 |  |  |  | REHABILITACION DE DE ALUMBRADO PUBLICO | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 291767 | 291767 | 291767 | 291767 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2450 | 2450 | 100%
30361 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 32-EL BOSQUE | EL PEDREGAL | RURAL | 014-04-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 97392 | 97392 | 97392 | 97392 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 200 | 100%
30358 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 32-EL BOSQUE | SAN CAYETANO | RURAL | 014-04-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 39209 | 39209 | 39209 | 39209 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120 | 120 | 100%
30369 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 32-EL BOSQUE | ALTAGRACIA | RURAL | 014-04-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100%
28549 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 32-EL BOSQUE | LOS ÁNGELES | RURAL | 014-04-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 252441 | 252441 | 252441 | 252441 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 125 | 125 | 100%
28558 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES | 32-EL BOSQUE | UNIÓN TIERRA TZOTZIL | RURAL | 014-04-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 59404 | 59404 | 59404 | 59404 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 125 | 125 | 100%
30360 |  |  |  | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 32-EL BOSQUE | PLÁTANOS | RURAL | 014-04-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 45867 | 45867 | 45867 | 45867 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
30356 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 32-EL BOSQUE | LAS DELICIAS | RURAL | 014-04-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 42699 | 42699 | 42699 | 42699 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 46 | 46 | 100%
30365 |  |  |  | REHABILITACION SE SALON DE USOS MILTIPLES | 32-EL BOSQUE | EL CARRIZAL | RURAL | 014-04-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 85634 | 85634 | 85634 | 85634 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
131031 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 57.60 ML DE COLECTOR PRINCIPAL | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAIRRD-02-0070-6200 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 189399 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 57.6 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
62983 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE TECHOS | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 279560 | 279560 | 279560 | 279560 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
62981 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DESAZOLVE DE ARROYOS | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 257492 | 257492 | 257492 | 257492 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1260 | 1260 | 100%
149087 |  |  |  | REHABILIATCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 07-04-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 126639 | 126639 | 126639 | 126639 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 18 | 18 | 100%
111646 |  |  |  | IMPERMIABILIZACION PALACIO MUNICIPAL | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 90653 | 90653 | 90653 | 90653 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
166505 |  |  |  | REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA (BASE LECHUZA), 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098PP0103040076100FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 131915 | 131915 | 131915 | 129633 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. COLONIA LAS HUACAS.
119814 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ZANATENCO 2A. ETAPA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1000000 | 985331 | 985331 | 985331 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
120463 |  |  |  | SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA COCOTEROS | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 257432 | 255592 | 255592 | 255592 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 371.6 | 371.6 | 100%
125458 |  |  |  | SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL.JARDNES DE TONALA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 511559 | 498542 | 498542 | 498542 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 458 | 458 | 100%
146658 |  |  |  | REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LLUVIAS (LOCALIDADES VARIAS) | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | AE0102040266200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 54870 | 54870 | 54870 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 31 | 31 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES REPARACION DE 31 VIVIENDAS
185574 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL V. CARRANZA, CHIS. | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO
118012 |  |  |  | DESAZOLVE DEL ARROYO SANTO DOMINGO TRAMO EL PARRAL | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FAFM-000583/2013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 107475 | 107475 | 107475 | 107475 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 3122.72 | 3122.72 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
128502 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORME Y EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 3-ACAPETAHUA | ACAPETAHUA | URBANO | IRRD0201400026200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA | - | - | 112067 | 112067 | 112067 | 85937 | 76.7% | 0 | 0 | PIEZA | 285 | 250 | 87.7% | RECURSO EN PROCESO
137301 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 101 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 146158 | 146158 | 146158 | 146158 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,084/2012 BENEFICIANDO A 1,055 PERSONAS
157304 |  |  |  | ADQUISICION DE UN EQUIPO RECOLECTOR DE BASURA (CAMION VOLTEO) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-042 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1011471 | 1011471 | 1011471 | 1011471 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
148408 |  |  |  | ADQUISICIONES DE RADIO PORTATILES | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 185310 | 185310 | 185310 | 185310 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
148681 |  |  |  | REFACCIONES ADSCRITAS A PROTECCION CIVIL | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 80000 | 79858 | 79858 | 79858 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 3 | 3 | 100%
123571 |  |  |  | ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034S51502120185305FA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 15881 | 15881 | 15881 | 15881 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA COMPRA ES DE $ 767, 155.30. DE ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES SE OCUPARON $ 751274.52 DE ECONOMIA DEL AÑO EN CURSO $ 15,880.78
119821 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034RD0203120305102FA | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 121524 | 121524 | 121524 | 121524 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA Y UNA MESA DE TRABAJO
24482 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (ADQUIRIR UNA PLANTA ELECTRICA CON MOTOR A GASOLINA DE 5HP CON CAPACIDAD DE GENERAR 5000 WATTS | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-04-0018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 139258 | 139258 | 139258 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | A LA FECHA DEL INFORME AUN NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO
145803 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACION | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 30091 | 30091 | 0 | 30091 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 100 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100 %
138983 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIO PORTATIL | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | 045-04-0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 50866 | 50866 | 50866 | 50866 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 8 | 8 | 100%
91348 |  |  |  | ADQUIISCION DE UN LOTE, TERRENO PARA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047040014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100% | ADQUISICION DE UN TERRENO
102742 |  |  |  | EQUIMIENTO DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | TABASCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
102710 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO POZA RICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
102680 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | RIZO DE ORO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
135274 |  |  |  | ADQUISICION DE UN CAMION TRES TONELADAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049-04-0016 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 459827 | 459827 | 459827 | 459827 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
134961 |  |  |  | ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA PARA EL AREA DE TESORERIA Y SECRETARIA MUNICIPAL | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049-04-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 107095 | 107095 | 107095 | 107095 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | COMO ES UN BIEN INMUEBLE Y ENTRA EN EL INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO POR ESO SE CLASIFICA COMO TIPO DE GASTO COMO UN BIEN INMUEBLE Y POR LO TANTO EL RUBRO ES EQUIPAMIENTO PARA EL MUNICIPIO Y ES UNA INVERSION; POR LO QUE SU SECTO Y SUBSECTOR EN UN DESARROLLO REGIONAL.
3456 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA UMPC | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-04-0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 194218 | 194218 | 194218 | 155526 | 80.1% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA QUEDA EN PROCESO CON UN IMPORTE DE $38,691.95
42955 |  |  |  | ADQUISICION DE AMBULANCIA EQUIPADA | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-04-0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 725600 | 725600 | 725600 | 725600 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
43591 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-04-0012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 570534 | 500000 | 89859 | 89859 | 18% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 1.26 | 18% | ADQUISICION DE DOS UNIDADES MARCA NISSAN
73808 |  |  |  | ADWUISICION DE 3 PATRULLAS MUNICIPALES | 104-TILA | TILA | URBANO | 040005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 685284 | 685284 | 685284 | 685284 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100% | ADQUISICION DE 3 PATRULLAS EQUIPADAS CON:(TORRETAS, SIRENAS DISCRETAS, BOCINAS DE USO RUDO, ESTRUCTURA METALICA, Y ROTULADO) ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
114877 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 51388 | 51388 | 51388 | 51388 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 40 | 40 | 100% | SE ADQUIEREN MOBILIARIO PARA EQUIPAR A BIBLIOTECAS PUBLICAS DE ESTA LOCALIDAD
114933 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0045 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 198494 | 198494 | 198494 | 198494 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 52 | 52 | 100% | SE ADQUIERE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL
171585 |  |  |  | ADQUISICION DE 1 CAMIONETA PARA PROTECCION CIVIL | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
136373 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACIÓN, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 88 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,085/2012 BENEFICIANDO A 100 PERSONAS
114779 |  |  |  | INSTALACION DE EQUIPO PARA INTERNET | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | VILLAHERMOSA YALUMÁ | RURAL | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,693/2012 BENEFICIANDO A 2,153 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA LOTE POR NO ENCONTRAR LOTE DE EQUIPO
145113 |  |  |  | CONTRATACION DE ELEMENTOS PRA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1387645 | 1387645 | 0 | 1036265 | 74.7% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 74.7 | 74.7% | ESTA OBRA QUEDA EN PROCESO PARA LA SIGUIENTE ADMISNISTRACION 2012 -2015
145752 |  |  |  | CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DEL COMITE DE CONSULTA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 74645 | 74645 | 0 | 59567 | 79.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 79.8 | 79.8% | OBRA QUE QUEDA EN PROCESO
139290 |  |  |  | ADQUISICION DE UNA REPETIDORA | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 86130 | 86130 | 86130 | 86130 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
MAQUINARIA
128497 |  |  |  | ADQUISICION DE PIPA PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 3-ACAPETAHUA | ACAPETAHUA | URBANO | IRRD02014000016200 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA | - | - | 702249 | 702249 | 702249 | 702249 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100%
148598 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1536200 | 1536200 | 1536200 | 1536200 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 5 | 5 | 100%
97731 |  |  |  | ADQUISICION DE 1 CAMION RECOLECTOR DE BASURA | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047040021 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1262700 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA
120230 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20 YARDAS CUBICAS | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 723289 | 723288 | 723288 | 723288 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
158620 |  |  |  | INSTALACIÓN DE MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACIONES (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0057 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | - | - | 177144 | 177144 | 177144 | 177144 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.2 | 20% | ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA CON RECURSOS HABITAT DEL RAMO 20 POR LA CANTIDAD DE: $177,144.00
OTROS
136985 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 43 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40029 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 337434 | 337434 | 337434 | 337384 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 43 | 43 | 100%
13225 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC) | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000217/2012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 211883 | 158912 | 158912 | 158912 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 22803 | 17102 | 75% | SE REALIZA CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 211,883.17
28155 |  |  |  | APOYO A BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALES | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | URBANO | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | APOYO A BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALES DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL, COMO APOYO EN LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES
28033 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A BRIGADAS VOLUNTARIAS DE PROTECCION CIVIL | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | URBANO | 4 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 400432 | 400432 | 400432 | 400432 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO A 400 PERSONAS QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS VOLUNTARIAS DE PROTECCION CIVIL EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
61102 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 252204 | 252204 | 252204 | 252204 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
2561 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 017-04-003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 100000 | 10000 | 11000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
4579 |  |  |  | EQUIPAMIENTO URBANO EN EL PARQUE PUBLICO, PARQUE SANTO DOMINGO | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 40 | 40 | 100%
131399 |  |  |  | DESARROLLO DE CAPACIDADES MUSICALES EN LA NIÑEZ, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 110994 | 110994 | 110994 | 73660 | 66.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.66 | 66% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000101/2012 BENEFICIANDO A 105 PERSONAS
131381 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 22024 | 22024 | 22024 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA LOTE POR NO EXISTIR LA PALABRA LOTE DE EQUIPO AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000100/2012 BENEFICIANDO A 13 PERSONAS
117239 |  |  |  | SUMINISTRO DE TINACOS EMPOTRADOS PARA CAPTACION PLUVIAL (MESETA COMITECA) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 354808 | 354808 | 354808 | 354808 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 247 | 247 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000363/2012 BENEFICIANDO A 247 PERSONAS
116924 |  |  |  | SUMINISTRO DE TINACOS EMPOTRADOS PARA CAPTACION PLUVIAL (ZONA URBANA) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 1283365 | 1283365 | 1283365 | 1283365 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 885 | 885 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000357/2012 BENEFICIANDO A 885 PERSONAS
118498 |  |  |  | SUMINISTRO DE TINACOS EMPOTRADOS PARA CAPTACION PLUVIAL PLUVIAL (VARIAS LOCALIDADES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 80 | 80 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000669/2012 BENEFICIANDO A 80 PERSONAS
115863 |  |  |  | SUMINISTRO DE TINACOS EMPOTRADOS PARA CAPTACION PLUVIAL (ALTIPLANO) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 196796 | 196796 | 196796 | 196796 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 137 | 137 | 100% | AUTORIZADO CON OFICION NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000358/2012 BENEFICIANDO A 137 PERSONAS
117665 |  |  |  | SUMINISTRO DE TINACOS EMPOTRADOS PARA CAPTACION PLUVIAL (COORDILLERA) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 204141 | 204141 | 204141 | 204141 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 125 | 125 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000364/2012 BENEFICIANDO A 125 PERSONAS
117433 |  |  |  | SUMINISTRO DE TINACOS EMPOTRADOS PARA CAPTACION PLUVIAL (DEPRESION CENTRAL) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 210082 | 210082 | 210082 | 210082 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 121 | 121 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000365/2012 BENEFICIANDO A 121 PERSONAS
121241 |  |  |  | SUMINISTRO DE TINACOS EMPOTRADOS PARA CAPTACION PLUVIAL (VARIAS LOCALIDADES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 22965 | 22965 | 22965 | 0 | 0% | 0 | 0 | TINACO | 15 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,520/2012 BENEFICIANDO A 15 PERSONAS
116517 |  |  |  | SUMINISTRO DE TINACOS EMPOTRADOS PARA CAPTACION PLUVIAL (ZONA ALTOS) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 330388 | 330388 | 330388 | 330388 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 230 | 230 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000362/2012 BENEFICIANDO A 230 PERSONAS
126903 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA PARA AGUAS JABONOSAS (VARIAS LOCALIDADES) COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 25024 | 25024 | 25024 | 25024 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-00099/2012 BENEFICIANDO A 5 PERSONAS
46114 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMIONETA FORD F-150, EQUIPADA CON TORRETA Y EQUIPO MOVIL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SH/CDRP/FAFM004/2012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 316968 | 316968 | 316968 | 316968 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
65018 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F4-008-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 95919 | 95919 | 95919 | 95919 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 33 | 33 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 06 POLICIAS MUNICIPALES Y 27 POLICIAS CIUDADANO SOLIDARIO.
148996 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LITRO | 625 | 0 | 0%
131767 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE 02 PATRULLAS MUNICIPALES | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 206520 | 20999 | 20999 | 20999 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.27 | 27%
131778 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 88577 | 88577 | 88577 | 88577 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: POLICIAS
148700 |  |  |  | ADQUISICION DE 4 RADIOS BASES | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 77349 | 77349 | 77349 | 77349 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | METAS: RADIOS
148972 |  |  |  | ADQUSICION DE BOMBAS ASPERSORAS | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 74331 | 74331 | 74331 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 62 | 0 | 0%
131800 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y BASES | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | ES
148639 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1362768 | 1362768 | 1362768 | 1362768 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150466 |  |  |  | INSTALACION DE DISPOSITIVO DE DISTRIBUCION ANTIFRAUDE EN BAJA TENSION Y CUCHILLAS DE OPERACION EN GRUPO | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2770718 | 1385359 | 1385359 | 1385359 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1256 | 756 | 60.2%
28612 |  |  |  | PRODUCCION DE TOMATE EN INVERNADERO | 32-EL BOSQUE | SAN CAYETANO | RURAL | 014-04-0017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 110000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | VIVEROS | 1 | 1 | 100% | EL AYUNTAMIENTO APORTO $80,000 Y $30,000 APORTO LOS BENEFICIARIOS
122802 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (UNIFORMES Y ACCESORIOS) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034RD0203120312701FA | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 92924 | 92924 | 92924 | 92924 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100%
145652 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUROS Y MATENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 377721 | 377721 | 0 | 279329 | 74% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 74 | 74% | LA OBRA QUEDA EN PROCESO ,PARA LA SIGUIENETE ADMINISTRACION 2012-2015.
145968 |  |  |  | ADQUISISCION DE RADIO BASE | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 75323 | 75323 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 0 | 0% | OBRA QUE QUEDA ETIQUETADA PARA LA SIGUIENTE ADMINISTRACION 2012-2015
145694 |  |  |  | CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO DE CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 73867 | 73867 | 0 | 55161 | 74.7% | 0 | 0 | INFORME | 100 | 74.7 | 74.7% | OBRA QUE QUEDA EN PROCESO PARA LA SIGUIENTE ADMINITRACION 2011 -2015
146094 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MOVIL DE PROTECCION CIVIL | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 100 | 0 | 0% | OBRA QUE QUEDA ETIQUETADA PARA LA SIGUIENTE ADMINISTRACION 2012-2015
145301 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A LOS ELEMENTSO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 155096 | 155096 | 0 | 155096 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%
152487 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 27858 | 27858 | 0 | 27858 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100% | OBRA QUE QUEDA AL 100 %
145906 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA UNIDAD MOVIL DE PROTECCION CIVIL | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNATMIENTO | - | - | 76048 | 76048 | 0 | 49654 | 65.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 65.3 | 65.3% | OBRA EN PROCESO PARA LA SIGUIENTE ADMINISTRACION
144342 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A POLICIA MUNICIPAL | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | 045-04-0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | EQUIPAMIENTO A POLICIA MUNICIPAL | - | - | 141111 | 141111 | 141111 | 141111 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: POLICIAS
143361 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | 045-04-0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 108786 | 108786 | 108786 | 108786 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 31 | 31 | 100%
8173 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS | - | - | 310590 | 310590 | 310590 | 310590 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
90836 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047040018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 249305 | 249305 | 249305 | 249305 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1531 | 1531 | 100% | ADQUIISCION DE LAMINAS DE ZINC. ALUMINIO
90561 |  |  |  | ADQUISICION DE MOLINOS DE MANO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047040019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1400 | 1400 | 100% | ADQUIISCION DE MOLINO DE MANO
91895 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 04704005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 229260 | 225260 | 225260 | 225260 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 87 | 87 | 100% | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS
105953 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA ECOLOGICA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 170000 | 168985 | 168985 | 168985 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
112022 |  |  |  | APOYO A MUJERES CON PAQUETES DE AVES DE CORRAL | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1000 | 1000 | 100%
112528 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 50 | 50 | 100% | LOCALIDAD ES BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN
114572 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | CRUZ DEL ROSARIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
112543 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
114510 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 351780 | 351780 | 351780 | 351780 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 74 | 74 | 100%
112553 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | JERUSALÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 102 | 102 | 100%
114739 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO HUIXTÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 151 | 151 | 100%
114658 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | ROSARIO RÍO BLANCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
112604 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LA REVANCHA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 150 | 1500 | 1000%
111952 |  |  |  | APOYO CON BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 120 | 120 | 100%
111938 |  |  |  | APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 781800 | 781800 | 781800 | 781800 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1200 | 1200 | 100%
111984 |  |  |  | CAMPAÑA DE PLACAS DENTALES | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 50 | 50 | 100%
111275 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION PARA ADULTOS (TUTORIAS) | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 31585 | 19755 | 19755 | 19755 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.62 | 62%
111030 |  |  |  | COCINAS ESCOLARES | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 41064 | 17110 | 17110 | 17110 | 100% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 20 | 8.34 | 41.7%
112348 |  |  |  | CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
111547 |  |  |  | CURSO DE AGRICULTURA URBANA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 48533 | 37445 | 37445 | 37445 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 2.31 | 77%
111467 |  |  |  | CURSO DE ALTA PANADERIA Y REPOSTERIA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 72285 | 54750 | 54750 | 54750 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1.51 | 75.5%
111119 |  |  |  | CURSO DE BORDADO Y TEJIDO ARTESANAL | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 77388 | 61513 | 61513 | 61513 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1.59 | 79.5%
111583 |  |  |  | CURSO DE CARPINTERIA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 61542 | 45167 | 45167 | 45167 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1.46 | 73%
111198 |  |  |  | CURSO DE INGLES BASICO PARA NIÑOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 40855 | 25073 | 25073 | 25073 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 1.22 | 61%
111231 |  |  |  | CURSO DE PREPARACION Y CONSERVERACION DE ALIMENTOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 79158 | 63623 | 63623 | 63623 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1.6 | 80%
111493 |  |  |  | CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 60943 | 46575 | 46575 | 46575 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1.52 | 76%
111435 |  |  |  | CURSO DE TAPICERIA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 65057 | 49482 | 49482 | 49482 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1.52 | 76%
111370 |  |  |  | CURSO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 65057 | 26352 | 26352 | 26352 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1.22 | 61%
111082 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 5666342 | 2434756 | 2434756 | 2434756 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 704480 | 302926 | 43%
114316 |  |  |  | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 53-LAS MARGARITAS | GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 375 | 375 | 100%
112478 |  |  |  | DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | EL EDÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 49.5 | 49.5 | 100%
112900 |  |  |  | DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | EL VERGELITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 330200 | 330200 | 330200 | 330200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 112.5 | 112.5 | 100%
112912 |  |  |  | DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | LOMANTÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 82.75 | 82.75 | 100%
112859 |  |  |  | DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MOMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 274000 | 274000 | 274000 | 274000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 97.75 | 97.75 | 100%
112459 |  |  |  | DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SAN CARLOS DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 274000 | 274000 | 274000 | 274000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 97.75 | 97.75 | 100%
112922 |  |  |  | DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 159600 | 159600 | 159600 | 159600 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 57 | 57 | 100%
114201 |  |  |  | DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | BAJUCÚ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 62.5 | 62.5 | 100%
114116 |  |  |  | DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL RAMÍREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 274000 | 274000 | 274000 | 274000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 97.7 | 97.7 | 100%
112281 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CASA DE SALUD SANTA ANA LAS FLORES | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
123958 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE COLPOSCOPIA DEL BARRIO DE GUADALUPE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
123915 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE ODONTOLOGIA DEL BARRIO DE GUADALUPE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
111620 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 60 | 60 | 100%
123885 |  |  |  | EQUIPAMIENTO MODULO DE LUMINOTERAPIA 2A. ETAPA DEL BARRIO DE GUADALUPE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
111872 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 37 | 37 | 100%
111414 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 49075 | 49075 | 49075 | 49075 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 6 | 100%
112507 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION OVINA | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ROSA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 270 | 270 | 100%
111738 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER CERVICO UTERINO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 57307 | 1625 | 1625 | 1625 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0.02 | 2%
111777 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 92182 | 91625 | 91625 | 91625 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0.99 | 99%
111712 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE EMBARAZOS NO DESEADOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 202540 | 2610 | 2610 | 2610 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0.06 | 1.2%
111809 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 77182 | 76625 | 76625 | 76625 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 99.28 | 99.3%
111653 |  |  |  | TALLERES Y TERAPIAS DE ESTIMULACION MULTISENSORA A PACIENTES PLURIDEFICIENTES | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 84374 | 25573 | 25573 | 25573 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 2.42 | 30.3%
3463 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-04-0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 266842 | 266842 | 266842 | 71166 | 26.7% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: POLICIA
3469 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-04-0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF ESTATAL | - | - | 287541 | 287541 | 287541 | 156739 | 54.5% | 0 | 0 | OTROS | 62752 | 62752 | 100% | METAS: DESAYUNOS
2483 |  |  |  | ADQ. DE UNIDORMES Y EQUIPAMIENTO PARA 25 POLICIAS MUNICIPALES Y 43 UNF. DE POLCIAS CIUDADANO SOLIDARIO | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-04-0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 220429 | 220429 | 220429 | 220429 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 68 | 68 | 100% | RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
34235 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0029 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | - | - | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 13 | 13 | 100%
69287 |  |  |  | ADQUISICION DE SEGUROS PARA LAS UNIDADES DEL CRRAE | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 77005 | 57753 | 57753 | 35304 | 61.1% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
66716 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES) | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-028 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 323000 | 323000 | 323000 | 323000 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 92 | 92 | 100%
62982 |  |  |  | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PROTECCION CIVIL | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 62907 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEJÁNDOLO PROGRAMADO PARA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN, PARA DARLE SEGUIMIENTO.
62988 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIO COMUNICACION | 80-REFORMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 119990 | 119990 | 119990 | 119990 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 11 | 11 | 100% | SE HACE UNA REDUCCIÓN DE METAS, TODA VEZ QUE NO SE LE HABÍA CONSIDERADO AL EQUIPAMIENTO DE LOS RADIOS. (ANTENA)
62984 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
111731 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 383591 | 349632 | 330336 | 330336 | 94.5% | 0 | 0 | OTROS | 271 | 220 | 81.2% | METAS: POLICIA
111767 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 66976 | 66976 | 66976 | 66976 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
22572 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBÑICA MUNICIPAL | 99-TAPALAPA | TAPALAPA | URBANO | 090040008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 68806 | 68806 | 68806 | 68806 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 12 | 12 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA 12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DICHOS ACCESORIOS ESTAN REGLAMENTADOS SEGUN EL MANUAL DE IMAGEN DE EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
22923 |  |  |  | ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA | 99-TAPALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 090040004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 62290 | 62290 | 62290 | 62290 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1321 | 1321 | 100% | ESTE PROYECTO LS CUAL TUBO UNA INVERSION DE $ 62,290.53 RE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DE DE AHORROS DE DESAYUNOS ESCOLARES 2010,2011 E INTERESES 2010.
22585 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 99-TAPALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 090040001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 51773 | 51773 | 51773 | 51773 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 69 | 69 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COMO: RADIO BASE, BOMBAS DE ASPERSION, EXTINGUIDORES, BOTAS, CHAMARRAS, CHALECOS, CASCOS Y MASCARILLAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.
42991 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-04-0006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 50718 | 50718 | 46818 | 46818 | 92.3% | 0 | 0 | LOTE | 20 | 20 | 100% | ADQUISICION DE 20 LOTES DE EQUIPAMIENTO PARA LA U.M.P.C. (EQUIPO DE PROTECCION CIVIL) LAS CUALES SERAN USADAS PARA LA IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES.
117768 |  |  |  | ADQUISICION DE EXTINTORES PARA DIFERENTES BIBLIOTECAS PUBLICAS | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 19140 | 19140 | 19140 | 19140 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
114858 |  |  |  | ADQUISICION DE LIBROS EDUCATIVOS PARA BIBLIOTECAS | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 149960 | 149960 | 149960 | 149960 | 100% | 0 | 0 | LIBRO | 90 | 90 | 100% | SE ADQUIEREN LIBROS EDUCATIVOS PARA DIFERENTES BIBLIOTECAS PUBLICAS EN ESTA LOCALIDAD
115034 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0044 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 140592 | 140592 | 140592 | 140592 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 13 | 13 | 100% | SE ADQUIEREN RADIOS DE COMUNICACION PARA DIFERENTES LOCALIDADES DENTRO DEL PROGRAMA DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL
116277 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0046 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 184834 | 184834 | 184834 | 184834 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 140 | 140 | 100% | SE ADQUIRIERON UNIFORMES PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (PLAYERAS, PANTALONES, BOTAS, CAMISAS OPERATIVAS Y GORRAS)
105777 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE AYUDA HUMANITARIA. COLONIAS VARIAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-AE-01-00-04-109 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1000 | 1000 | 100% | METAS: CAJA
105890 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL. COLONIAS VARIAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-AE-02-00-04-110 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 999999 | 509976 | 509976 | 509976 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 94073.37 | 47977 | 51%
104408 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES. COLONIAS VARIAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PD-03-00-04-108 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1177957 | 1177957 | 1177957 | 1177957 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1912 | 1912 | 100%
105937 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y CONSUMIBLES. COLONIAS VARIAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108IRRD-02-03-04-112 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 249980 | 249980 | 249980 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 204 | 0 | 0%
104233 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL. COLONIAS VARIAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-AE-02-00-04-111 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 872340 | 214823 | 214823 | 214823 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 51 | 12.5 | 24.5% | METAS: MANTENIMIENTO
23924 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FAPP010020052012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 281654 | 281654 | 281654 | 278654 | 98.9% | 0 | 0 | PERSONA | 59 | 59 | 100% | RECURSO FAFM 2012, ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO CON FAFM 2012 Y FAFM 2011, CORRESPONDIENDO AL FAFM 2012 UN IMPORTE DE $281,654.04 Y AL FAFM 2011 LA CANTIDAD DE $385,640.00, DANDO UN TOTAL DE $667,294.04, POR ESTE MOTIVO SE CREAN DOS FOLIOS PARA ESTE PROYECTO; PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DEL FAFM 2012 DE $3,000.00
5376 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICIACIÓN Y REFACCIONES | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FAPP060090072012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 131173 | 131173 | 131173 | 131173 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
158205 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LOS CURSOS DE BELLEZA DEL PROGRAMA HÁBITAT (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 99572 | 99572 | 99572 | 99572 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | FAFM-00098/2012
158206 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LOS TALLERES DE AGRICULTURA URBANA DE PROGRAMA HÁBITAT (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0041 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 99556 | 99556 | 99556 | 99556 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
158207 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE PROT. CIVIL, PARA CONTAR CON TRANSPORTE) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0053 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 1001846 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0% | FAFM-000259/2012. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO: COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON TRANSPORTE PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN LA PROTECCIÓN CIVIL.
115525 |  |  |  | ADQUISICION DE MALLAS PARA PESCADORES (EJIDO JERICÓ) | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FAFM-00086/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 65100 | 65100 | 65100 | 65100 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO FUE ASIGNADO PARA LA ADQUISICION DE MALLAS PARA FORTALECER LA PRODUCCION DE LOS PESCADORES DEL EJIDO JERICÓ APOYANDO CON DOS MALLAS POR CADA PRODUCTOR.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
60669 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS DEL MPIO. | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 668098 | 440559 | 440559 | 440559 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 22 | 22 | 100% | VARIAS BIBLIOTECAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO.
192405 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA FORTALECER LAS AREAS ADMINISTRATIVAS | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-04-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1908642 | 1426321 | 1426321 | 1426321 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0.75 | 75%
24478 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-04-0017 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 18508 | 18508 | 18508 | 18508 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 56 | 56 | 100%
142249 |  |  |  | CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPAL | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | 045-06-0010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 140610 | 140610 | 140610 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | METAS: POLICIA
139843 |  |  |  | CAPACITACION Y DIFUSION EN MATERIA DE P.C. | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | 045-04-0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 8 | 0 | 0% | RECURSO NO EJERCIDO.
144711 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | 045-04-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATACION DE POLICIA | - | - | 1210334 | 840505 | 840505 | 840505 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 17 | 85% | METAS: POLICIAS
142917 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | 045-04-0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 75261 | 75261 | 75261 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 75261 | 0 | 0% | METAS: POLICIAS
8121 |  |  |  | CURSOS BASICOS INICIAL PARA LA POLICIA MUNICIPAL | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
96632 |  |  |  | ADQUISICION DE DESPENSAS | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047040009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 460 | 460 | 100% | ADQUISICION DE DESPENSA
92772 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTILLA | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047040001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1915812 | 1125172 | 1125172 | 1125172 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 27 | 27 | 100% | ADQUISICION DE PLANTILLA
97261 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL TEC.PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047040015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 216189 | 216189 | 216189 | 216189 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100% | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL
93065 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CMSP | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047040002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 185866 | 112908 | 112908 | 112908 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100% | CONTRATACION DEL PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATATIVOS
94089 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 58180 | 58180 | 58180 | 58180 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100% | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
93461 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047040004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 89538 | 89538 | 89538 | 89538 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 13 | 13 | 100% | EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA
93209 |  |  |  | GRATIFICACION A POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047040003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 329562 | 184526 | 184526 | 184526 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 58 | 58 | 100% | GRATIFICACION A POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS
93907 |  |  |  | OPERATIVOS CONJUNTO Y COMBATE AL NARCOMENUDEO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047040006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 421414 | 302876 | 302876 | 302876 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 2 | 2 | 100% | OPERATIVO CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOMENUDEO
105328 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1889310 | 1407313 | 1407313 | 1407303 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 0.16 | 16%
134487 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049-04-0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1153655 | 865241 | 865241 | 865241 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0.75 | 75%
130943 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA BRIGADAS DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAS5-09-00-0065-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 150000 | 137700 | 137700 | 137700 | 100% | 0 | 0 | JORNAL | 1350 | 1200 | 88.9% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
3450 |  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ASISTENCIA TECNICA) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-04-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1371900 | 1371900 | 1371900 | 1028925 | 75% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
62209 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIAL (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES) | 66-NICOLÁS RUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | - | - | 154224 | 115668 | 115668 | 113400 | 98% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 1.5 | 75% | LO EJERCIDO ES MAYOR AL PRESUPUESTADO, SE PAGO LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO EN FORMA PROPORCIONAL, DEBIDO POR LA TERMINACION DEL PERIODO DE LA ADMINISTRACION 2011-2012.
62299 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA REFORZAR LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 66-NICOLÁS RUIZ | NICOLÁS RUÍZ | URBANO | 04006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | - | - | 224910 | 224910 | 224910 | 224910 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 3 | 100% | CONTRATACION DE PERSONAL PARA REFORZAR LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, ESTE PERSONAL SE CONTRATO POR 7 MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL 2012.
62288 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO | 66-NICOLÁS RUIZ | NICOLÁS RUÍZ | URBANO | 04005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | - | - | 474600 | 355650 | 355650 | 355650 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 9 | 6.75 | 75% | CONTRATACION DE POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO PARA EL PATRULLAJE DE ESTE MUNICIPIO LO EJERCIDO ES MAYOR AL PRESUPUESTADO, SE PAGO LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO EN FORMA PROPORCIONAL, DEBIDO POR LA TERMINACION DEL PERIODO DE LA ADMINISTRACION 2011-2012.
62272 |  |  |  | CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA. | 66-NICOLÁS RUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | - | - | 78540 | 58905 | 58905 | 57750 | 98% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 0.75 | 75% | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA. LO EJERCIDO ES MAYOR AL PRESUPUESTADO, SE PAGO LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO EN FORMA PROPORCIONAL, DEBIDO POR LA TERMINACION DEL PERIODO DE LA ADMINISTRACION 2011-2012.
2434 |  |  |  | INCENTIVO PARA 43 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-04-0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 394740 | 295410 | 295410 | 295410 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
2745 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIAL | 71-OSUMACINTA | OSUMACINTA | URBANO | 063-04-0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 822470 | 528730 | 498781 | 498781 | 94.3% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 10 | 71.4% | METAS: POLICIA
2724 |  |  |  | CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO Y PROYECTO MUNICIPAL DEL DELITO | 71-OSUMACINTA | OSUMACINTA | URBANO | 063-04-0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 62832 | 62832 | 38104 | 38104 | 60.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.6 | 60%
2751 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | 71-OSUMACINTA | OSUMACINTA | URBANO | 063-04-0008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 65688 | 42228 | 39836 | 25300 | 59.9% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.7 | 70%
53411 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 038 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 536411 | 536411 | 536411 | 521209 | 97.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 3 | 50%
54624 |  |  |  | AYUDA HUMANITARIA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0039 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 353055 | 353055 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | LA AYUDA SE REALIZARA EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CRESIENTES DE RIOS
53076 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 031 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 20150512 | 13000000 | 13000000 | 12048032 | 92.7% | 0 | 0 | PERSONA | 190 | 110 | 57.9%
52980 |  |  |  | CONTRATACION DE UN MEDICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 31 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 106983 | 80000 | 80000 | 66410 | 83% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.6 | 60%
53068 |  |  |  | CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 033 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 780472 | 560000 | 560000 | 511380 | 91.3% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.7 | 70%
54583 |  |  |  | DESASOLVE DE RIOS, DRENAJE EN LAS COLONIAS | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 039 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 342740 | 342740 | 342740 | 338325 | 98.7% | 0 | 0 | PERSONA | 12 | 12 | 100%
53406 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA U.M.P C. | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0054 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 34390 | 34390 | 34390 | 18375 | 53.4% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.5 | 50%
53403 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 045 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 129864 | 129864 | 129864 | 116663 | 89.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.8 | 80%
53409 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECION CIVIL (OFICINAS) | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 042 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 609955 | 609955 | 609955 | 482388 | 79.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.7 | 70%
54528 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 040 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 440007 | 97.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100%
53398 |  |  |  | OPERATIVOS CONJUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 035 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3392165 | 3392165 | 3392165 | 3390814 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 190 | 190 | 100%
53401 |  |  |  | PLATAFORMA MEXICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0032 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 447205 | 447205 | 350000 | 302696 | 67.7% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 2 | 50%
53393 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 030 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 606983 | 250000 | 250000 | 164410 | 65.8% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.6 | 60%
53413 |  |  |  | SEGUROS DE LOS VEHICULOS PROTECCION CIVIL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 041 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 0 | 0% | NO SE HA REALIZADO EL PAGO
35914 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 640916 | 463800 | 463800 | 463800 | 100% | 0 | 0 | CONTRATO | 10 | 10 | 100%
35904 |  |  |  | PAGOS DE SUELDOS A POLICIAS SOLIDARIOS | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNRAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 766327 | 532766 | 532766 | 532766 | 100% | 0 | 0 | CONTRATO | 15 | 15 | 100%
35921 |  |  |  | SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 128520 | 94500 | 94500 | 94500 | 100% | 0 | 0 | CONTRATO | 1 | 1 | 100%
52263 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL RAMO 33 | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-04-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 3574969 | 2633000 | 2613578 | 2613578 | 99.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.95 | 95% | ESTA OBRA SE QUEDA EN PROCESO.
37130 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | PP05010400176200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1813124 | 1059722 | 1059722 | 1059722 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 29 | 29 | 100% | CONTRATACION DE 1 SUBOFICIAL, 2 SEGUNDOS POLICIAS, 6 TERCEROS POLICIAS Y 20 POLICIAS RAZOS, LA UNIDAD DE MEDIDA ES POLICIAS
54447 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICION (CONTRATACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.) | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | PP07010400166200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 258499 | 102498 | 102498 | 102498 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.4 | 40%
54430 |  |  |  | PREVENCION AL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA (CONTRATACION DEL COORDINADOR INCLUYEND AGUINALDO Y SEGURO DE VIDA) | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | PP02010400106200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 72281 | 44907 | 44907 | 44907 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.6 | 60%
23827 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, CABCERA MUNICIPAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FAAE010020102012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 150000 | 80000 | 79000 | 78293 | 97.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.52 | 52% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO EN PROCESO
17463 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (JARDÍN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES; CLAVE: 07DJN1154); CANTÓN BUENAVISTA | 114-VILLA COMALTITLÁN | BUENAVISTA | RURAL | FASJ040010402012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
23735 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, CABECERA MUNICIPAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FAAE010020082012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1099560 | 800000 | 790000 | 774139 | 96.8% | 0 | 0 | PERSONA | 18 | 18 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO EN PROCESO
142123 |  |  |  | NOMINA DE GRATIFICACION POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 1107108 | 845678 | 845678 | 845678 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMINA DE GRATIFICACION DE 32 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS
141885 |  |  |  | NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 3281223 | 2314527 | 2314527 | 2314527 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 60 | 60 | 100% | NOMINA DE 60 POLICIAS MUNICIPALES
142290 |  |  |  | NOMINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 103275 | 71550 | 71550 | 71550 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75% | NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA
116177 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA CASA DE LA CULTURA | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FAFM-00087/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL EL PARRAL | - | - | 223953 | 223953 | 223953 | 212055 | 94.7% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0.94 | 94%
118198 |  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FAFM-00088/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 1679789 | 1679789 | 1679789 | 1666160 | 99.2% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
4451 |  |  |  | ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 218680 | 218680 | 218680 | 218680 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 3150 | 3150 | 100%
4454 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS PARA AYUDA HUMANITARIA | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 21630 | 21630 | 21630 | 21630 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 103 | 103 | 100%
6281 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 171122 | 171122 | 171122 | 86311 | 50.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15556 | 15556 | 100%
6073 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 329459 | 329459 | 292852 | 192558 | 58.4% | 0 | 0 | PERSONA | 7 | 7 | 100%
6267 |  |  |  | CONTRATACION Y SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 533356 | 533356 | 474094 | 313153 | 58.7% | 0 | 0 | PERSONA | 7 | 7 | 100%
5371 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES (LOCALIDADES VARIAS) | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 213666 | 213666 | 213666 | 0 | 0% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 49284 | 49284 | 100% | EN DESAYUNOS ESCOLARES ES SOLO CAPTURA HAGO LA ACLARACION QUE NO HUBO NINGUN PAGO.
6084 |  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 282593 | 282593 | 282593 | 175000 | 61.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 2 | 2 | 100%
6285 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 88291 | 88291 | 78480 | 36559 | 41.4% | 0 | 0 | SERVICIO | 2 | 2 | 100%
13669 |  |  |  | INSTACION DE DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000275/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 217434 | 163076 | 163076 | 163076 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 24 | 18 | 75% | SE EJECUTA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 217,434.49
116622 |  |  |  | INSTANCIA DE DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000276/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 23571 | 17679 | 17979 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 24 | 0 | 0% | SE EJECUTARA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 23,571.50
2557 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 017-04-004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 669694 | 669694 | 50000 | 46489 | 6.9% | 0 | 0 | LITRO | 38700 | 6700 | 17.3%
4583 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTORES, COMPACTADORES DE BASURA | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 944326 | 944326 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 0 | 0%
2556 |  |  |  | AYUDA HUMANITARIA (DESPENSAS) | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 017-04-006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 50000 | 50000 | 30000 | 27216 | 54.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.54 | 54% | METAS: PAQUETE
3323 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PROTECCION AMBIENTAL ANTE EL CAMBIO CLIMATICO (PACMUN) | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 017-04-0079 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0%
2564 |  |  |  | MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 017-04-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 750000 | 750000 | 670000 | 670000 | 89.3% | 0 | 0 | CABEZA | 134 | 134 | 100%
3356 |  |  |  | PAGO DE LAUDOS A TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0075 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 665944 | 665944 | 560000 | 550492 | 82.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.82 | 82%
3340 |  |  |  | PLAN DE ACCION MUNICIPAL INTERINSTITUCIONAL Y MULTISECTORIAL | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 017-04-0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 0 | 0%
65019 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO | 24-CHANAL | SIBERIA | RURAL | F4-007-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 224112 | 224112 | 224112 | 224112 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA CONSISTE EN LA ELABORACION Y ESTUDIO DE UN PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO LA LOCALIDAD DE SIBERIA.
65020 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES DEL RAMO 33 | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F4-2012-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CHANAL | - | - | 428400 | 319800 | 319800 | 319800 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE 02 PERSONAS, PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
100506 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNIICPAL DE SEGURIDAD (SUELDO, PAPELERIA Y VIATICOS DEL COMSEP) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034PP0701120071111FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 381122 | 381122 | 381122 | 276998 | 72.7% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 18 | 75%
117678 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASESS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034PP0601120283503FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 44231 | 44231 | 44231 | 44231 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 5 | 100%
101898 |  |  |  | OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOMENUDEO (COMBUSTIBLE, MANTTO, ROTULACION Y SEGURO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034PP0104120042601FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 535790 | 535790 | 472409 | 472409 | 88.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 48 | 36 | 75%
117285 |  |  |  | PLATAFORMA MEXICO (ADQUISICION E INSTALACION DE RADIO COMUNICACION BASE Y MOVILES) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034PP0601120195204FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 137144 | 102858 | 102858 | 29232 | 28.4% | 0 | 0 | PIEZA | 30 | 7 | 23.3%
101443 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA (SUELDOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS, PAPELERIA Y PINTA DE BARDAS) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034PP0201120051111FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 212771 | 212771 | 118643 | 118643 | 55.8% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 3 | 75%
24486 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-04-0012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 147500 | 147500 | 147500 | 147500 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 35 | 35 | 100%
21847 |  |  |  | AYUDA HUMNITARIA (ADQUISICION DE DESPENSAS) 100 DESPENSAS COMO RESERVA ESTRATEGICA | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-04-0015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTRA HIDALGO | - | - | 20500 | 20500 | 20500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 0 | 0% | A LA FECHA DEL IFORME AUN NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO DE ESTE PROYECTO AUTORIZADO
24483 |  |  |  | CAPACITACION Y DIFUSION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA POBLACION EN GENERAL | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-04-0019 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 5 | 5 | 100%
51832 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LAS COCINAS DE DESAYUNOS ESCOLARES | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-004-0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 17990 | 17990 | 17990 | 17990 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
52250 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA A 35 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-004-0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 40180 | 40180 | 40180 | 40180 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 35 | 35 | 100%
130698 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ.ADQUISICIN DE 91 BOLSAS DE SEMILLA PIONEER | 37-FRONTERA HIDALGO | SANTA CRUZ | RURAL | 035-004-0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 277 | 277 | 100%
24484 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-04-0020 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | - | - | 29820 | 29820 | 29820 | 29820 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
43762 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES MOVILES Y BASES ANALÓGICOS Y/O DIGITALES | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-04-0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
24480 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA Y PAGO DEL SEGURO PARA LA PATRULLA DE LA UNIDAD VEHICULAR DE PROTECCCION CIVIL | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-04-0014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 50853 | 50853 | 50853 | 33247 | 65.4% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | A LA FECHA DEL INFORME SON LOS GASTOS EFECTUADOS EN MATERIA DE SEGURO Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA DE LA UPC
24481 |  |  |  | OPERATIVO SEMANAS ANTA (DOTACIÓN DE EQUIPO PARA EQUIPAR Y OPERAR EL PROYECTO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2012 | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-04-0016 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 19000 | 19000 | 19000 | 18331 | 96.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
50759 |  |  |  | ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40023 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 341448 | 293192 | 293192 | 293192 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 2430 | 1215 | 50% | SE MODIFICA EL PRESUPUESTO ANUAL POR LAS NECESIDADES DEL PROYECTO
7695 |  |  |  | CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 67249 | 50437 | 50437 | 42866 | 85% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 0.85 | 85%
7677 |  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33 | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430052 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 127852 | 95889 | 95889 | 75747 | 79% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 2.37 | 79%
7667 |  |  |  | RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (RELLENO SANITARIO) | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430051 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 182889 | 137167 | 137167 | 20541 | 15% | 0 | 0 | TONELADA | 200 | 29.9 | 15%
144279 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTTO DE PATRULLA. | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | 045-04-0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 207072 | 207072 | 207072 | 207072 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: POLICIAS
154997 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | 045-04-0011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 279602 | 124527 | 124527 | 124527 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 33004 | 25000 | 75.7% | METAS: DESAYUNOS
144469 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIO | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | 045-04-0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
8177 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS | - | - | 31133 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
8174 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA EJIDO GALICIA GALILEA | 46-JIQUIPILAS | GALICIA GALILEA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
8176 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA EJIDO HIERBA SANTA | 46-JIQUIPILAS | HIERBA SANTA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS | - | - | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
8175 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA EJIDO SUBTENIENTE PEDRO SANCHEZ | 46-JIQUIPILAS | SUBTENIENTE PEDRO SÁNCHEZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS | - | - | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
8123 |  |  |  | AYUDA HUMANITARIA | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
8122 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1164325 | 750000 | 750000 | 645098 | 86% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
8172 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS | - | - | 2645720 | 2645720 | 2645720 | 2645720 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
97053 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047040011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO | - | - | 35000 | 4830 | 4830 | 4830 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE VEHICULO
97321 |  |  |  | ADQUISICION DE FERTILIZANTE | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047040016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 28 | 28 | 100% | ADQUISICION DE FERTILIZANTE
97603 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 047040020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 793911 | 341132 | 341132 | 341132 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 101972 | 76479 | 75% | DESAYUNOS ESCOLARES
106648 |  |  |  | ESTIMULO A LA CULTURA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0.66 | 66%
110926 |  |  |  | FONDO MUNICIPAL PARA PROTECCION CIVIL | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2519207 | 1889698 | 1889698 | 1889698 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.75 | 75%
103867 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL BANOBRAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2777777 | 2777777 | 2777777 | 2777777 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 100%
102860 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 17186025 | 10499048 | 10499048 | 10499048 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 0.61 | 61%
130998 |  |  |  | AYUDA HUMANITARIA | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAAE-01-00-0068-6200 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 663859 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
3464 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-04-0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 500000 | 333333 | 500000 | 332403 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | OBRA EN PROCESO, LA INFORMACION ES CORRECTA DE ACUERDO A LA CUENTA PUBLICA
3462 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-04-0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 934547 | 934547 | 934547 | 691910 | 74% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: POLICIA
3466 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION A POLICIAS | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-04-0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | METAS: POLICIA
3467 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-04-0010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 45890 | 51% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 13 | 100% | METAS: POLICIA
3465 |  |  |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-04-0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 114383 | 114383 | 114383 | 85787 | 75% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
186754 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE LUZ POR ENERGIA ELECTRICA | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | FAOF0100040083104 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145138 | 145138 | 145138 | 145138 | 100% | 0 | 0 | ASUNTO | 100 | 100 | 100%
62221 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES | 66-NICOLÁS RUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | - | - | 71024 | 71024 | 71024 | 71024 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 22 | 22 | 100% | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL, SE COMPRO UNIFORME PARA LA POLICIA SALIENTE Y OTRO UNIFORME SE COMPRO PARA LA POLICIA ENTRANTE EN COMUN ACUERDO CON EL NUEVO AYUNTAMIENTO ENTRANTE.
62280 |  |  |  | COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE PATRULLAS | 66-NICOLÁS RUIZ | NICOLÁS RUÍZ | URBANO | 04004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | - | - | 390078 | 292557 | 292557 | 290689 | 99.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.75 | 75% | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL
62310 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 66-NICOLÁS RUIZ | NICOLÁS RUÍZ | URBANO | 04007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | - | - | 62220 | 46665 | 46665 | 36080 | 77.3% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 23550 | 17662.5 | 75% | DESAYUNOS ESCOLARES PARA LAS PRIMARIAS Y JARDIN DE NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO
2704 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 71-OSUMACINTA | OSUMACINTA | URBANO | 063-04-0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 73008 | 73008 | 37194 | 37194 | 50.9% | 0 | 0 | OTROS | 16280 | 7500 | 46.1% | METAS: DESAYUNOS
2714 |  |  |  | EVALUCION DE CONTROL DE CONFIANZA | 71-OSUMACINTA | OSUMACINTA | URBANO | 063-04-0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 48208 | 48208 | 30130 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 5 | 62.5% | METAS: POLICIA
2722 |  |  |  | OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOMENUDEO (COMBUSTIBLE Y SEGUROS PARA DOS PATRULLAS) | 71-OSUMACINTA | OSUMACINTA | URBANO | 063-04-0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 420406 | 250000 | 212000 | 212000 | 84.8% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 0 | 0% | METAS: POLICIA
2718 |  |  |  | UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 71-OSUMACINTA | OSUMACINTA | URBANO | 063-04-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 57327 | 57327 | 57327 | 57327 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 14 | 100% | METAS: POLICIA
172989 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTEMIENTO DE TRES PATRULLAS MUNICIPALES. | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 481788 | 231337 | 231337 | 231337 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 3 | 3 | 100%
173236 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA POLICIAS MUNICIPALES | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 073-04-00004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 19 | 19 | 100%
173002 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTILLA ( CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES) | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | A AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1119551 | 838705 | 838705 | 838705 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 19 | 19 | 100% | ESTE PROYECTO CORREPONDE A LA CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES, DENTRO DEL PROYECTO SE CONSIDERA; SUELDOS, AGUINALDO,SEGURO DE VIDA. CON SALDO A FAVOR $280,846.00
173172 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 92259 | 68797 | 68797 | 68797 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100% | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CON SALDO A FAVR $23,461.00
172979 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 136582 | 136582 | 136582 | 136582 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 17 | 17 | 100% | ESTE PROYECTO SE REFIERE A LA EVALUCION DE CONTROL Y CONFIANZA A LOS ELMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LO CUAL ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA PERTENECER AL COORPORATIVO DE POLICIAS MUNICIPALES.
5434 |  |  |  | MANTENIMIENTO GENERAL DE RADIOS | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-03-0010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | MONTO TOTAL DE OBRA POR: 57,960.32 LLEVADO ACABO CON RECURSO DE FAFM 2012 CON UN IMPORTE DE 26,000.00 Y FAFM 2011 AHORRO PRESUPUESTAL POR 31,960.32
54577 |  |  |  | EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA (EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS) | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | PP01010400116200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 42000 | 30509 | 30509 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 6 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES POLICIA
167272 |  |  |  | ELABORACION DE MUNUAL DE PROCEDIMIENTOS | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 266290 | 266290 | 266290 | 266290 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANUAL
167290 |  |  |  | EVALUACION DE RESULTADOS Y/O DESEMPEÑO | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
167294 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO EC UNION JUAREZ - TALQUIAN RAMAL A CHIQUIHUITE | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 266054 | 266054 | 266054 | 266054 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
24213 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAS5080020142012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 164329 | 164329 | 164329 | 147625 | 89.8% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO PERO AUN FALTA POR EJERCER EL RECURSO
158208 |  |  |  | ACCIONES EMERGENTES (COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES CON QUE CUENTA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0052 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 316028 | 251335 | 251335 | 251335 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.79 | 79% | LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER MANTENIMIENTO PERO NO APARECE, UTILICE LA DE SERVICIO. FAFM-000257/2012. EL PROYECTO CONSISTE EN: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES CON QUE CUENTA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL
158209 |  |  |  | AYUDA HUMANITARIA (COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE COBERTORES Y LAMINA DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS CON RESPECTO A FENOMENOS METEOROLÓGICOS) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0054 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 910600 | 910600 | 910600 | 910600 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DEBE SER PAQUETE. UTILICE LA UNIDAD: LOTE. FAFM-000258/2012 EL PROYECTO COMPRENDE: ADQUISICIÓN DE COBERTORES Y LAMINA DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS CON RESPECTO A FENOMENOS METEOROLÓGICOS COMO SON: LOS SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS EN EL MUNICIPIO.
158210 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACIÓN (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 61158 | 19398 | 19398 | 19398 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0.8 | 20%
158211 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LOS CURSOS DE ALTA COSTURA DEL PROGRAMA HÁBITAT (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 93025 | 93025 | 93025 | 93025 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
158212 |  |  |  | CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DEREHOS DE LAS MUJERES (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 37471 | 37471 | 37471 | 37471 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 2 | 20%
158213 |  |  |  | CURSOS DE ALTA COSTURA (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 49805 | 33101 | 33101 | 33101 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.9 | 45%
158232 |  |  |  | CURSOS DE REPOSTERÍA NIEVE ARTESANAL (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0036 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 54955 | 54955 | 54955 | 54955 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.4 | 20%
158214 |  |  |  | CURSOS DE TELEINFORMÁTICA (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 88243 | 46110 | 46110 | 46110 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 1.05 | 35%
158489 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 97 CENTROS ESCOLARES (POBLADO DE VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | - | - | 2520541 | 1873373 | 1873373 | 1873373 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 570318 | 427738.5 | 75% | LA UNIDAD DE MEDIAD DEBE SER DESAYUNO ESCOLAR
158215 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PROFR. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR SANTIAGO (4TA. ETAPA) (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 54884 | 54884 | 54884 | 54884 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
158216 |  |  |  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (PROTECCIÓN CIVIL) ( POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0042 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 573976 | 573976 | 573976 | 543271 | 94.7% | 0 | 0 | SERVICIO | 10 | 10 | 100%
158217 |  |  |  | OPERATIVO CONJUNTO Y COMBATE AL NARCOMENUDEO (CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 2026986 | 1793286 | 1793286 | 1793286 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 120 | 105.6 | 88% | FAFM-00096/2012
158218 |  |  |  | PLAN DE GESTIÓN DE LA CUENCA CAÑÓN DEL SUMIDERO (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100%
158219 |  |  |  | PREVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERES HUMANOS (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0.75 | 15%
158220 |  |  |  | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL MALTRATO INFANTIL (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 23409 | 14709 | 14709 | 14709 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 1 | 20%
158221 |  |  |  | PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 246825 | 132119 | 132119 | 132119 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 15 | 6.75 | 45%
158222 |  |  |  | PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS DEL HOMBRE (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0013 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 110959 | 59305 | 59305 | 59305 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 5 | 50%
158223 |  |  |  | PROGRAMA DE COMBATE CONTRA EL DENGUE (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 719520 | 719520 | 719520 | 719518 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
158224 |  |  |  | TALLERES DE CUIDADOS DEL ENFERMO (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 36776 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0.4 | 20%
158225 |  |  |  | TALLERES DE CUIDADOS PRENATALES E INFANTILES (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 39914 | 24109 | 24109 | 24109 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0.3 | 15%
158226 |  |  |  | TALLERES DE EQUIDAD DE GÉNERO (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 18394 | 9694 | 9694 | 9694 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 1 | 20%
158228 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES PARA JÓVENES Y ADULTOS (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0040 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 28093 | 8352 | 8352 | 8352 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0.4 | 20%
158229 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIETNO | - | - | 18066 | 9714 | 9714 | 9714 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0.4 | 20%
158230 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0028 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 136030 | 72216 | 72216 | 72216 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.35 | 35%
158231 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA OSTEOPOROSIS (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0035 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 74645 | 48720 | 48720 | 48720 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 3 | 30%
158227 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCION DE ADICCIONES A JOVENES ESTUDIANTES (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 17250 | 8898 | 8898 | 8898 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0.6 | 30%
158233 |  |  |  | TALLERES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 51302 | 51302 | 51302 | 51302 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 15 | 4.5 | 30%
158234 |  |  |  | TUTORÍAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 31780 | 31780 | 31780 | 31780 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 3 | 0.6 | 20%
117832 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIOCOMUNICACION 11 PORTATILES Y 03 BASE | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FAFM-000306/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 128868 | 128868 | 128868 | 128868 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
OBLIGACIONES FINANCIERAS
6075 |  |  |  | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 1592888 | 1592888 | 1415900 | 1153650 | 72.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
115888 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS ANTERIORES POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EJERCIO ANTERIORES | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00413/2012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 1543992 | 1157994 | 1157994 | 1157994 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | SE EJECUTA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 1,543,992.29
13924 |  |  |  | PAGO DE LAUDOS E INDEMNIZACIONES | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000502/2012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 790715 | 593036 | 593036 | 131129 | 22.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 17 | 3 | 17.6% | SE REALIZA CON RECURSO DEL FAFM CON UN MONTO TOTAL DE $ 790,715.18 DEL CUAL $ 614,465.18 ES DEL RECURSO FAFM 2011 Y $ 176,250.00 DEL RECURSO FAFM 2012
2430 |  |  |  | PAGO DE AMORTIZACIÓN DE INTERESES DE LA DEUDA CON BANOBRAS 2012 | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 490479 | 369516 | 373090 | 369516 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.75 | 75%
2422 |  |  |  | PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL DE LA DEUDA CON BANOBRAS 2012 | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 731444 | 548583 | 548583 | 548583 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.75 | 75%
3679 |  |  |  | PAGO DE DEUDA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2012 | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 713171 | 591334 | 591334 | 591334 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.83 | 83%
23561 |  |  |  | PAGO DE LA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL DE LA DEUDA DEL MERCADO PUBLICO 2012 | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 02 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LAS AMERICAS | - | - | 706476 | 706476 | 529857 | 529857 | 75% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.75 | 75%
23535 |  |  |  | PAGO DE LA AMORTIZACION DE INTERESES DE LA DEUDA DEL MERCADO PUBLICO 2012 | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 600 | 600 | 180 | 180 | 30% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
3114 |  |  |  | PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES CREDITO BANOBRAS | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0027 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 93613 | 93613 | 93613 | 93613 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS (SE REPORTA EL 3ER TRIMESTRE POR UN AJUSTE DE $31.00 PESOS)
3093 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEUDOS 2011 | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0026 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 1362195 | 1362195 | 1362195 | 1362195 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (ADEUDOS 2011) (ENVIO PARA REGISTRAR NUMERO DE OBRA)
5074 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016-04-0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 673310 | 673310 | 673310 | 673310 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 17000 | 17000 | 100% | PAGO A COMISION FEDERAL ,POR ADEUDOS DE LOS AÑOS 2010 Y 2011 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO Y SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE.
70714 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F4-2012-11 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 1023216 | 432473 | 432473 | 432473 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN EL PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA
1645 |  |  |  | PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0025 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
1649 |  |  |  | PAGO POR INDEMNIZACION PARA LA REPARACION DE DAÑOS EXTRAJUDICIALES | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0026 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
3478 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORE (2010 - 2011) | 29-CHICOASÉN | CHICOASÉN | URBANO | 029-04-0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 106632 | 98999 | 98999 | 98999 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
3479 |  |  |  | PAGO DE LAUDO LABORAL (AGUSTINA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ) | 29-CHICOASÉN | CHICOASÉN | URBANO | 029-04-0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
148534 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 365845 | 257081 | 257081 | 257081 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | AVANCE FISICO 70%
30368 |  |  |  | CONTRATACION DE ASESORIA PARA ENTREGA RECEPCION | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-04-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
28464 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-04-0007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 1842670 | 1842670 | 1842670 | 1842670 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 572200 | 572200 | 100% | METAS: DESAYUNO
30353 |  |  |  | ESCUELA DE CALIDAD (PRIMARIA) ADQUISICION DE MATERIALES | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-04-0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 12 | 12 | 100%
106493 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA (EJERCICIOS 2008 AL 2011) | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034OF0100120263104FA | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 1015920 | 1015920 | 1015920 | 1015920 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 15000 | 15000 | 100%
50664 |  |  |  | PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 2010 | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40026 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 1726035 | 1288140 | 1288140 | 1288140 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
50640 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL MAS INTERESES DEL PRESTAMO 251648 2010 BANOBRAS | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40025 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 2481876 | 1659410 | 1659410 | 1659410 | 100% | 1182 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ESTE PROYECTO SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL FONDO IV 2012
58433 |  |  |  | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PERIODO 2008-2010 | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40027 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 99782 | 62259 | 62259 | 62259 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
58512 |  |  |  | PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS PERIODO 2008-2010 | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40028 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 583158 | 0 | 583158 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | HASTA LA FECHA NO SE HA LLEGADO A UN ACUERDO CON HACIENDA DEL ESTADO
58384 |  |  |  | PAGO DE LAUDOS LABORALES A EXEMPLEADOS | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40024 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 35750 | 0 | 35750 | 0 | 0% | 3414 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | EL MONTO DE INTERESES QUE SE REPORTA ES POR EL TOTAL GENERADO POR LA CUENTA DEL FORTAMUN
7613 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO A LA C.F.E. | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 043035 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 301123 | 225842 | 225842 | 224974 | 99.6% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 5.97 | 99.5%
169636 |  |  |  | EJECUCION DEL PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICADEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 44-IXTAPA | IXTAPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 450000 | 326496 | 326496 | 326496 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA | 1 | 1 | 100%
136477 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA C.F.E. | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 125955 | 125955 | 125955 | 125955 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
7915 |  |  |  | INDEMNIZACION (PAGO DE LAUDOS) | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 886202 | 886202 | 886202 | 543000 | 61.3% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
7958 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 627106 | 627106 | 627106 | 627106 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
130962 |  |  |  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAOF01-00-0066-6200 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 182661 | 182661 | 182661 | 182661 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
125700 |  |  |  | PAGO PARCIAL DEL CREDITO DE BANOBRAS | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAOF01000-00106200 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 824374 | 824374 | 824374 | 813509 | 98.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE $10,864.68
155930 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAOF0140103104010901 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 2284514 | 2284514 | 2284514 | 2284514 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO AL 100 % TERMINADO.
155975 |  |  |  | PAGO DE LAUDO LABORAL | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAOF0140231316010901 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION AL PROYECTO, QUEDANDO AL 100 % TERMINADO.
54865 |  |  |  | PAGO DE LAUDOS LABORALES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 030 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3292382 | 3292382 | 3292382 | 3292382 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
65082 |  |  |  | ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIO 2011 | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 3652556 | 3652556 | 3652556 | 3652556 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
71171 |  |  |  | PAGO DE LAUDOS LABORALES | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-038 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1106000 | 829500 | 829500 | 256000 | 30.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
66686 |  |  |  | PAGO DE LAUDOS LABORALES C. MARTIN TORRES CINCO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 171380 | 171380 | 171380 | 171380 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
67112 |  |  |  | PAGO DE LAUDOS LABORALES JUAN ALBERTO CARMOLINGA SERRATO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-033 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
65766 |  |  |  | PAGO DE PRESTAMO A BANOBRAS DEL CREDITO 9134 | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1875905 | 1381319 | 1381319 | 1381319 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
65294 |  |  |  | PAGO DE PRESTAMOS A BANOBRAS DEL CREDITO 8726 | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1697838 | 1272408 | 1272408 | 1272408 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
62979 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2009) | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 2439340 | 626856 | 626856 | 626856 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | EN RELACION A ESTE PROYECTO, LOS CARGOS LO APLICÓ LA SECRETARÍA, AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, POR LO QUE SE REINTEGRARÁN LOS RECURSOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE
53146 |  |  |  | FOMENTO A LA ENGORDA DE TORETES | 81-SABANILLA | PLANADA DE ZARAGOZA | RURAL | FAFM-000741/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 122135 | 62065 | 62065 | 62065 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 24 | 12 | 50%
53217 |  |  |  | FORTALECIMIENTO Y REHABILITACION DE LA UNIDAD APICOLA | 81-SABANILLA | SHUSHUPÁ | RURAL | FAFM-000928/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 21249 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLMENAS | 10 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO NO TIENE AVANCE FISICO NI FINANCIERO PERO YA CONTAMOS CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL PARA PODER EJECUTARLO EN ESTE ULTIMO TRIMESTRE
53340 |  |  |  | PAGO DE LAUDO LABORAL AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ ESTRADA | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | S/N | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
39708 |  |  |  | AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 15590000 | 10410076 | 10410076 | 10410076 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.6 | 60% | AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NO. 8759 DEL 2010, OTORGADO AL MUNICIPIO POR LA BANCA DE DESARROLLO BANOBRAS.
149165 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 079-04-0021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 1025348 | 1025348 | 1025348 | 1025348 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 230362 | 230362 | 100%
149190 |  |  |  | PAGO POR CONVENIO DE LAUDO CONDENATORIO SEGUN EXPEDIENTES JUDICIALES NO. 436/A2006 Y 392/C2006 | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 079-04-0022 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
149016 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CALZADA BENITO JUAREZ -BARRIO SANTUARIO) | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 079-04-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 33219 | 33219 | 33219 | 33219 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 13 | 13 | 100% | NO DE OBRA: 079-04-0003
111843 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0018 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
4687 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AÑO 2010 | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-04-0012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 360862 | 360862 | 360862 | 360862 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
166544 |  |  |  | PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS, 01 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098OF0100040106200FA | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 4836991 | 4836991 | 4836991 | 3401117 | 70.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012.
166435 |  |  |  | PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DE CREDITO OTORGADO POR BANOBRAS AL H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, 01 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098OF0100040016200FA | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 27000000 | 20000000 | 20000000 | 12410708 | 62.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2012. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012.
166441 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR ADEUDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CON LA C.F.E., 01 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098OF0100040026200FA | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 13571840 | 13571840 | 13571840 | 11016909 | 81.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2012. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012.
74636 |  |  |  | NUTRICION AL CULTIVO DEL MAIZ FERTILIZANTES | 104-TILA | TOCOB LEGLEMAL | RURAL | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
114632 |  |  |  | ADEUDO ENERGIA ELECTRICA EJERCICIO 2011 | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0038 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 3310846 | 3310846 | 3310846 | 3310846 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CON ESTOS RECURSOS SE PAGA LA DEUDA CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
115738 |  |  |  | AMORTIZACION CREDITO 8155 DE BANOBRAS | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0039 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 3676708 | 2757531 | 2757531 | 2608971 | 94.6% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 12 | 9 | 75%
120670 |  |  |  | OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE LAUDOS 2012 | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0085 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1200000 | 924678 | 924678 | 924678 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CON ESTOS RECURSOS SE PAGAN LAS DEMANDAS LABORALES POR CONCEPTO DE CUANTIFICACION DE CONDENAS DECRETADAS EN LAUDOS DE EJERCICIO ANTERIORES.
91037 |  |  |  | ADEUDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. CADENAS PRODUCTIVAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-OF-01-00-04-012 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1646314 | 1646314 | 1646314 | 1646314 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
106603 |  |  |  | ADEUDOS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS SUBROGADOS CON ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS. CADENAS PRODUCTIVAS. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-OF-01-00-04-114 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 12361013 | 12361013 | 12361013 | 12361013 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
105985 |  |  |  | ADEUDOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. CADENAS PRODUCTIVAS. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-OF-01-00-04-113 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 22353428 | 22353428 | 22353428 | 22353428 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
104139 |  |  |  | ADEUDOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. CADENAS PRODUCTIVAS. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-OF-01-00-04-115 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 586597 | 586597 | 586597 | 586597 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
91038 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES) DEL PRESTAMO BANOBRAS 2009. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-OF-01-00-04-003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25253022 | 20938038 | 20938038 | 20938038 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.82 | 82%
54386 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | OF0100040016200 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
166488 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105-04-0016 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 128481 | 128481 | 128481 | 128481 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
158235 |  |  |  | PAGO PARCIAL DE ADEUDO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES (VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0051 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | FAFM-000241/2012.
116652 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FAFM-000188/2012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 118642 | 118642 | 118642 | 118642 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
6089 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE RESCATE Y HERRAMIENTA PARA PROTECCION CIVIL | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 90000 | 90000 | 80000 | 36306 | 40.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
6303 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIAL | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 1305686 | 1305686 | 1305686 | 994080 | 76.1% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 24 | 100% | ESTA OBRA ES DEL AÑO 2011 = $442,858.95 Y SE REALIZO PAGO EN EL AÑO 2012$1,305,686.03 UN TOTAL DE $1,748,544.98.
6310 |  |  |  | CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 106968 | 106968 | 95082 | 73656 | 68.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
6322 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA (COMSEP) | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 165817 | 165817 | 165817 | 96458 | 58.2% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 12 | 100%
6330 |  |  |  | EVALUACION DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 148694 | 148694 | 148694 | 114494 | 77% | 0 | 0 | PERSONA | 19 | 19 | 100%
4585 |  |  |  | MANTENIMIENTOS DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 39258 | 39258 | 39258 | 11256 | 28.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 9 | 9 | 100%
4588 |  |  |  | PLATAFORMA MEXICO (MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RADIOS BASE/MOVIL Y PORTATILES) | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 89422 | 99.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
6337 |  |  |  | SEGURO DE PATRULLAS, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA Y ROTACION DE UNIDADES | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 535166 | 535166 | 475703 | 193032 | 36.1% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 24 | 100%
4587 |  |  |  | SEGURO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 27205 | 27205 | 27205 | 22384 | 82.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 2 | 2 | 100%
138752 |  |  |  | ADQUISICION DE UN VEHICULO EQUIPADO PARA PIPA | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40044 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 623800 | 623800 | 623800 | 623800 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
158650 |  |  |  | COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE PATRULLAS | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40035 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 720072 | 589150 | 589150 | 385946 | 65.5% | 0 | 0 | PERSONA | 43 | 43 | 100%
158682 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL JUEZ CALIFICADOR | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40032 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 81535 | 61772 | 61772 | 61772 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 0 | 0%
136986 |  |  |  | CONTRATACION DE 43 ELEMENTOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2012 | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40034 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 2462370 | 2159000 | 2045000 | 1730150 | 80.1% | 0 | 0 | PERSONA | 43 | 43 | 100%
136987 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2012 | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40031 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 223441 | 202550 | 202550 | 165139 | 81.5% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.75 | 75%
158850 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40045 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 26060 | 26060 | 26060 | 3902 | 15% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
158636 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA PARA 21 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40028 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 151746 | 151746 | 151746 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 21 | 0 | 0%
158665 |  |  |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40033 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 190047 | 143992 | 143992 | 143992 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 0 | 0%
137013 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS Y MOVIL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2012 | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40030 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 118144 | 118144 | 118144 | 45200 | 38.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.38 | 38%
13635 |  |  |  | ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000326/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 1801177 | 1350882 | 1350882 | 1350882 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 70 | 0 | 0% | SE EJECUTA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 1,801,176.62
13438 |  |  |  | CAPACITACION Y DIFUSION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000221/2012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 32258 | 24193 | 24193 | 12000 | 49.6% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 1 | 33.3% | SE EJECUTA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 32,258.00
13324 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CRRAE | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000219/2012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 263595 | 197696 | 197696 | 181221 | 91.7% | 0 | 0 | LITRO | 23853 | 21467.7 | 90% | SE REALIZA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 263,594.60
13488 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE INCENDIOS FORESTALES | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000163/2012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 525823 | 394367 | 394367 | 267269 | 67.8% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 0 | 0% | SE EJECUTA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 525,823.30
13538 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000327/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 225272 | 225272 | 225272 | 225272 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 70 | 70 | 100% | SE EJECUTO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 225,272.00 QUEDANDO AL 100%
13566 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000328/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 139068 | 104301 | 104301 | 57499 | 55.1% | 0 | 0 | OTROS | 46 | 0 | 0% | SE EJECUTA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 139,068.12
13574 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICION | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000329/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 93496 | 70122 | 70122 | 52566 | 75% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | SE EJECUTA CON RECURSO DEL FAFM 2012 POR UN MONTO TOTAL DE $ 93,495.65
13384 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL CRRAE | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000220/2012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 347127 | 260345 | 260345 | 237050 | 91.1% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 5 | 83.3% | SE REALIZA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 347,126.77
13643 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000330/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 74243 | 55682 | 55682 | 33670 | 60.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SE EJECUTA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 74,243.39
172972 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | BEJUCAL DE OCAMPO | URBANO | FAFM-000657/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 317110 | 317110 | 317110 | 56016 | 17.7% | 0 | 0 | OBRA | 7 | 7 | 100%
23518 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE COBERTURA AMPLIA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 1162331 | 1162331 | 922515 | 922515 | 79.4% | 0 | 0 | PERSONA | 23 | 18.17 | 79%
2264 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICÍAS MUNICIPALES | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 23 | 23 | 100%
2477 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE PLANTILLA (CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL) | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 1412604 | 899437 | 925030 | 899437 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 23 | 14.64 | 63.7%
2636 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 180216 | 111764 | 116496 | 111764 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 1.86 | 62%
2626 |  |  |  | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 134364 | 70799 | 134364 | 70799 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 9 | 5.49 | 61%
3137 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 1581768 | 1153325 | 1153325 | 1153325 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS MUNICIPALES
3178 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION Y REPETIDORA | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-00 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 145649 | 145649 | 145649 | 145649 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION Y REPETIDORA
3160 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0022 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 113828 | 101067 | 101067 | 101067 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL
3136 |  |  |  | CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS) | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 5379108 | 3216511 | 3216511 | 3216511 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CONTRATACION PARA EL CUERPO POLICIAL
3132 |  |  |  | CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 149960 | 65687 | 65687 | 65687 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO
3134 |  |  |  | CONTRATACION DEL JUEZ CALIFICADOR | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 99960 | 66406 | 66406 | 66406 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CONTRATACION DEL JUEZ CALIFICADOR
3130 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 364160 | 209439 | 209439 | 209439 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA
3166 |  |  |  | EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA A 60 POLICIAS MUNICIPALES | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-00 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 361560 | 361560 | 361560 | 361560 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 1 | 1 | 100% | EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA
3171 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-00 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | - | - | 49011 | 49011 | 49011 | 49011 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
60763 |  |  |  | ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIIVL | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 66666 | 23668 | 23668 | 23668 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 1 | 33.3% | PAGO DE SEGURO PARA 3 VEHICULOS DE LA UMPC, CON NO. ECON. 04, 05 Y 06
28025 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 1 | 100% | INCLUYE 2 UNIFORMES POR POLICIA, UNO PARA TRANSITO Y VIALIDAD Y EL OTRO PARA POLICIAS MUNICIPALES
60695 |  |  |  | ALIMENTACION A POLICIAS, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO PARA PATRULLAS | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | URBANO | 17 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1382983 | 1379818 | 1379818 | 1379818 | 100% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 1 | 100% | PAGO DE ALIMENTACION A 70 POLICIAS, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE A 8 PATRULLAS DE LA DIR. SEG. PUB. MPAL.
60657 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 05 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1619524 | 945658 | 945658 | 945658 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 30 | 30 | 100%
60647 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7833824 | 5284275 | 5284275 | 5284275 | 100% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 1 | 100% | CONTRATACION DE 140 POLICIAS,INCL. SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, DESPENSA EN EFECTIVO, SEGURO PAPA POLICIAS. ESTE PROYECTO TUVO UN AJUSTE EN LOS SUELDOS E IMPUESTOS
60673 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 155681 | 91357 | 91357 | 91357 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100% | INCL. SUELDO, AGUINALDO E IMPUESTOS
60701 |  |  |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 124509 | 85480 | 85480 | 85480 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.75 | 75% | INCL. PAGO DE SECRETARIA Y ASESOR LEGAL. SUELDO, AGUINALDO E IMPUESTOS. MATERIAL DE OFICINA, DE COMPUTO Y DE LIMPIEZA, VIATICOS Y PASAJES PARA PERSONAL DEL COMITE
28013 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 221197 | 221188 | 221188 | 221188 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100%
28166 |  |  |  | PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1010514 | 262434 | 262434 | 262434 | 100% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 1 | 100% | INC. PAGO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ AL CENTRO DE EVALUACION Y CONFIANZA
5236 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ,SEGUROS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016-04-0010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 524129 | 265531 | 265531 | 265531 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 34883 | 34883 | 100% | ADQUISICION DE 34,883.27 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA 4 UNIDADES TIPO PATRULLAS MANTENIMIENTO Y SEGURO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
5082 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION A POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016-04-0011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 5 | 5 | 100% | CURSO DE CAPACITACION A 5 ( CINCO ) ELEMENTOS POLICIACOS PARA ASI CONTAR CON AREAS ESPECIALIZADAS PARA EL DESARROLLO Y QUE APORTEN SOLUCIONES APLICABLES A LAS DISTINTAS PROBLEMATICAS QUE ENFRENTAN EN EL AREA DE A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
5480 |  |  |  | EQUIPAMIENTO (ADQUISICION DE 47 UNIFORMES PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A SEGURIDAD PUBLICA. | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016-04-0012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 178007 | 178007 | 178007 | 178007 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 47 | 47 | 100% | ADQUISICION DE 47 UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
80427 |  |  |  | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA. | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016-04-0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2553623 | 1530439 | 1023184 | 1530439 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 47 | 47 | 100%
2562 |  |  |  | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A PROTECCION CIVIL | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 017-04-003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 250000 | 250000 | 30000 | 25555 | 10.2% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 0.8 | 10% | METAS: SERVICIIO
46106 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SH/CDRP/FAFM003/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 356760 | 356760 | 356760 | 356760 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 32 | 32 | 100% | METAS: POLICIA
46092 |  |  |  | CONTRATACION DE SEGURO PARA TRES PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SH/CDRP/FAFM002/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 52765 | 52765 | 52765 | 52765 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: POLICIA
46377 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/CDP/FAFM1002/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 142800 | 106900 | 106900 | 106900 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.75 | 75%
46638 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A 2 POLICIAS MUNICIPALES | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/DGP/FAFM1005/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 12052 | 12052 | 12052 | 12052 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: POLICIA
45922 |  |  |  | PAGO DE INCENTIVOS A 27 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS, Y LA CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SH/CDRP/FAFM001/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 2070600 | 1817300 | 1817300 | 1817300 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.75 | 75%
65021 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA 02 VEHICULOS ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F4-2012-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 252000 | 189000 | 189000 | 189000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | ESTA CAPTURA SUSTITUYE A LA CAPTURA DE NUMERO DE FOLIO 63537 POR ESTAR MAL CAPTURADO EL DESTINO DEL GASTO.
67023 |  |  |  | ADQUISICION DE DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F4-2012-09 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 19955 | 19955 | 19955 | 19955 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE DIFERENTES HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECION CIVIL COMO: PALAS, PICOS, CARRETILLAS, MARROS.
65022 |  |  |  | ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE 01 VEHICULOS PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F4-2012-05 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMEINTO DE CHANAL | - | - | 224476 | 224476 | 224476 | 224476 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UN VEHICULO PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL
66475 |  |  |  | CONTRATACION DE UN COORDINADOR Y GRATIFICACION DE POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F4-2012-02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 1137259 | 848900 | 848900 | 848900 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UN COORDINADOR PARA LA PREVENCION DEL DELITO ASI COMO LA GRATIFICACION PARA LOS POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS
66303 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F4-2012-04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 235620 | 175890 | 175890 | 175890 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CONSISTE EN LA CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 65023 POR ESTAR MAL CAPTURADO
65024 |  |  |  | CONTRATACION PARA EL PERSONAL ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (POLICIAS MUNICIPALES) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F4-2012-03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 314160 | 234507 | 234507 | 234507 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN EL PAGO DE SALARIOS DE 06 POLICIAS MUNICIPALES
131780 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 264180 | 46500 | 46500 | 46500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | METAS: PERSONAS
131708 |  |  |  | CONTRATACION DE 20 POLICIAS MUNICIPALES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1317944 | 284055 | 284055 | 284055 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: POLICIAS
131716 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | METAS: POLICIAS
131773 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 33757 | 33757 | 33757 | 33757 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
192402 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-04-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 239448 | 239448 | 239448 | 239448 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
192404 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO Y TORRETA PARA PATRULLA | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-04-0010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 262859 | 256759 | 256759 | 256759 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA EL NOMBRE REAL DEL PROYECTO ES ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULO DE LA U.M.P.C.
192410 |  |  |  | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-04-0006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 95964 | 95962 | 95962 | 95962 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
192399 |  |  |  | COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA PATRULLAS | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-04-0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 347737 | 347737 | 347737 | 347737 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 30 | 30 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
192408 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA TEMPORADA DE LLUVIA | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-04-0007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 125664 | 91008 | 91008 | 91008 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 1.44 | 72%
192406 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-04-0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 299516 | 214357 | 214357 | 214357 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 6 | 4.5 | 75%
192414 |  |  |  | EVALUACION A POLICIAS MUNICIPALES | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-04-0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 18075 | 18075 | 18075 | 18075 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 3 | 100% | EL PROYECTO SE ENCUENTRA FINIQUITADO
192407 |  |  |  | GRATIFICACION DE POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-04-0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1165164 | 832464 | 832464 | 832464 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.71 | 71%
3490 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIAL | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 7889084 | 4846542 | 4846542 | 4846542 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 105 | 105 | 100%
3499 |  |  |  | COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE VEHICULOS DEL GRUPO TACTICO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1461945 | 1460758 | 1460758 | 1460758 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
1600 |  |  |  | CONTRATACION DE JORNALES PARA LE PREVENCION EN TEMPORADAS DE INCENDIOS, LLUVIAS Y TEMPORADA INVERNAL | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 649944 | 567542 | 567542 | 567542 | 100% | 0 | 0 | JORNAL | 31 | 31 | 100%
3496 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DEL SISTEMA DE INFORMACION Y GASTOS DE OPERACION PARA EL C.S.P.M | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 284086 | 167823 | 167823 | 167823 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
3501 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 703562 | 332642 | 332642 | 332642 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 105 | 105 | 100%
3493 |  |  |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 3742756 | 2536780 | 2536780 | 2536780 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 112 | 112 | 100%
3495 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1630207 | 857128 | 857128 | 857128 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
1586 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, LANCHAS Y MOTOCICLETAS DE PROTECCION CIVIL | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 102867 | 102867 | 102867 | 102867 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
1594 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, LANCHA Y MOTOCICLETA DE PROTECCION CIVIL | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-00017 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 140105 | 140105 | 140105 | 140105 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 12 | 100%
3474 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE COMUBUSTIBLE, PAGO DE SEGURO Y MANTENIMIENTO DE 02 PATRULLAS | 29-CHICOASÉN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 029-04-0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 173000 | 141552 | 141552 | 141552 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
3473 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (01 REPETIDOR) | 29-CHICOASÉN | LAS PILAS | RURAL | 029-04-009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 58 | 58 | 100% | 17 POLICIAS MUNICIPALES Y 41 POLICIAS CIUDADANO SOLIDARIO
3472 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA POLICIAS MUNICIPALES Y CIUDADANO SOLIDARIO | 29-CHICOASÉN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 029-04-006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 168091 | 168091 | 168091 | 168091 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 45 | 45 | 100% | UNIFORMES Y EQUIPOS PARA 17 POLICIAS MUNICIPALES Y PARA 28 POLICIAS CIUDADANO SOLIDARIO
3471 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE POLICIAS MUNICIPALES | 29-CHICOASÉN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 029-04-0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 852390 | 608971 | 608971 | 608971 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 17 | 17 | 100% | META: POLICIAS
3476 |  |  |  | CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DE DELITOS Y GRATIFICACION DE PARA 41 POLICIAS CIUDADANO SOLIDARIO | 29-CHICOASÉN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 029-04-0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 343957 | 256098 | 256098 | 256098 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 42 | 42 | 100% | META: POLICIAS
3475 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 29-CHICOASÉN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 029-04-0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 91909 | 67416 | 67416 | 67416 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | META: SUELDO
3481 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECIÓN CIVIL | 29-CHICOASÉN | CHICOASÉN | URBANO | 029-04-0012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 113391 | 113391 | 113391 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
3477 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA PARA 09 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 29-CHICOASÉN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 029-04-0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 56507 | 56507 | 56507 | 56507 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 9 | 9 | 100%
148208 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES, POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO ESCOLARES | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 538344 | 537929 | 537929 | 537929 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 146 | 146 | 100%
147546 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1595000 | 1286631 | 1286631 | 1286631 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 70 | 70 | 100%
148305 |  |  |  | CONSTRATACION DE JUEZ CALIFICADOR | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 122363 | 64000 | 64000 | 64000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | AVANCE 52%
148267 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 6750231 | 4042498 | 4042498 | 4042498 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 70 | 35 | 50%
148474 |  |  |  | PAGO DE GRATIFICACION A POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS, POLICIA ESCOLAR Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA. | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3683340 | 2131909 | 2131909 | 2131909 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 0 | 0% | AVANCE FISICO 59%
28414 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE,REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-04-0004 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 22 | 22 | 100% | METAS: POLICIAS
28307 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-04-0002 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 22 | 22 | 100% | METAS: POLICIAS
28402 |  |  |  | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-04-0003 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
28426 |  |  |  | CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-04-0005 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 1955000 | 1955000 | 1955000 | 1955000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 22 | 22 | 100% | METAS: POLICIAS
28203 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA POLICIAS | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | 014-04-0001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 22 | 22 | 100% | METAS: POLICIAS
102169 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034AE0200120022601FA | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 250000 | 250000 | 219444 | 219444 | 87.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 24 | 18 | 75%
104129 |  |  |  | ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELICUENCIA (EQUIPAMIENTO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034PP0102120126404FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTA MIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 325010 | 325010 | 325010 | 325010 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 141 | 141 | 100%
103978 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVL | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034AE0200120011111FA | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTA MIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 1475130 | 1091344 | 1091344 | 1091344 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 564 | 423 | 75%
118583 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNA PIPA) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034RD0203120295305FA | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 547886 | 547886 | 547886 | 547886 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
116558 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (VIATICOS PAGO DEL EXAMEN) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034PP0101120213906FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 225785 | 169339 | 169339 | 44796 | 26.5% | 0 | 0 | PERSONA | 160 | 30 | 18.8% | EL RECURSO EJERCIDO ES UNICAMENTE LO REFENTE A VIATICOS DE 30 ELEMENTOS.
100997 |  |  |  | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA (SUELDOS Y SEGURO DE VIDA DE POLICIAS MUNICIPALES) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034PP0501120061111FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 3591218 | 3591218 | 2608262 | 2608262 | 72.6% | 0 | 0 | PERSONA | 564 | 423 | 75%
102061 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034AE020012003350FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 100000 | 100000 | 69332 | 69332 | 69.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 24 | 18 | 75%
50175 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 230000 | 169673 | 169673 | 169673 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 22030 | 21369 | 97% | SE DISMINUYE LO EJERCIDO POR CAUSA DE DEJAR RECURSO PARA LOS TRES MESES QUE EJERCERA EL GOBIERNO ENTRANTE
49542 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 258088 | 258018 | 258018 | 258018 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 51 | 51 | 100% | RECURSO SOBRANTE QUEDA COMO AHORRO PRESUPUESTAL
50423 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 74246 | 58737 | 58737 | 58737 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 14 | 14 | 100% | RECURSO FALTA POR EJERCERSE EN EL CUARTO TRIMESTRE
59489 |  |  |  | APORTACION PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL DIDACTICO | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
58624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION, BARRIO LAS BRISAS | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40032 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 755351 | 755344 | 755344 | 755344 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
49898 |  |  |  | CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 89505 | 66852 | 66852 | 66852 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
49075 |  |  |  | CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40009 - 40010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 3056962 | 2084079 | 2084079 | 2084079 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 51 | 51 | 100% | SE CLASIFICA CON DOS NUMEROS DE PROYECTO, DEBIDO A QUE SE SEPARAN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONTROL INTERNO LOS TIPOS DE GASTO DE UN MISMO PROYECTO: (SUELDOS NUM 40009 Y SEGUROS DE VIDA 40010
50205 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40016 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 567211 | 390761 | 390761 | 390761 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 14 | 14 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE A SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS)
50013 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 234090 | 173297 | 173297 | 173297 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 2 | 100%
49957 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 24734 | 0 | 24734 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 8 | 8 | 100% | SE EJERCERA POR EL NUEVO GOBIERNO PARA SU CAPACITACION DE SUS NUEVOS ELEMENTOS
49158 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (MANTENIMIENTO DE RADIOS) | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | A LA FECHA NO SE PRESUPUESTO NINGUN PAGO DE ESTE PROYECTO, CONSIDERANDO QUE LA ADMINISTRACION ENTRANTE LES DARA EL MANTENIMIENTO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS MISMOS.
49371 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 329713 | 241046 | 241046 | 241046 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 43 | 43 | 100% | SE EVALUAN MENOS ELEMENTOS DE LOS CONSIDERADOS POR NO PASAR LOS EXAMENES ALGUNOS ELEMENTOS HASTA LA FECHA
50310 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40017 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 30089 | 3918 | 3918 | 3918 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 14 | 14 | 100% | ESTE PROYECTO SE REFIERE AL MANTENIMIENTO DE 14 RADIOS DE COMUNICACION
50333 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 150000 | 129820 | 129820 | 129820 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 6 | 6 | 100%
49799 |  |  |  | OPERATIVOS CONJUNTOS (ADQ. DE COMBUSTIBLE, MANTTO. DE UNIDADES, ADQ. DE SEGUROS DE UNIDADES Y APOYO DE ALIMENTACION A SEG. PUB. | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40003400044000540006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 791099 | 537625 | 537625 | 537625 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 44 | 44 | 100% | HASTA LA FECHA SE HA EJERCIDO ESTA CANTIDAD CON LA FINALIDAD QUE EL AYUNTAMIENTO ENTRANTE TENGA RECURSO ECONOMICO PARA LAS UNIDADES.
63520 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA 33 ELEMENTOS DE S.P.M. | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP0102000036200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 189350 | 189350 | 189350 | 189350 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 33 | 33 | 100% | PROYECTO CONCLUIDO
63506 |  |  |  | CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP0508000056200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2179517 | 1600000 | 1600000 | 1575577 | 98.5% | 0 | 0 | PERSONA | 33 | 33 | 100% | PROYECTO EN PROCESO
63508 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y PERSONAL DE APOYO DEL CMSP | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP0710000026200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 139944 | 105000 | 105000 | 104468 | 99.5% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.75 | 75% | PROYECTO EN PROCESO
63510 |  |  |  | GRATIFICACION DE POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PP0205000066200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1116409 | 810000 | 810000 | 808676 | 99.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.75 | 75% | PROYECTO EN PROCESO
63522 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP0102000036200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 19964 | 19964 | 19964 | 19964 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CONCLUIDO
7550 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DE S.P.M. | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 435000 | 326250 | 326250 | 284791 | 87.3% | 0 | 0 | LITRO | 23277.47 | 20311 | 87.3%
7500 |  |  |  | CONTRATACION DE 28 ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA MUNICIPAL. | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1823536 | 1367652 | 1367652 | 931139 | 68.1% | 0 | 0 | PERSONA | 28 | 19.1 | 68.2%
7509 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE S.P.M. Y UN AUXILIAR | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 208258 | 156194 | 156194 | 90000 | 57.6% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 1.15 | 57.5%
7592 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA PARA POLICIAS DE S.P.M. | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 200000 | 150000 | 150000 | 120000 | 80% | 0 | 0 | PERSONA | 30 | 24 | 80%
7554 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 30000 | 22500 | 22500 | 20000 | 88.9% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 17.6 | 88%
7951 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 680596 | 510000 | 510000 | 307798 | 60.4% | 0 | 0 | LITRO | 36702 | 22150 | 60.4%
7898 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO JIQUIPILAS | - | - | 547200 | 547200 | 547200 | 547199 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 178 | 178 | 100%
7935 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 192780 | 144585 | 144585 | 98505 | 68.1% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100%
8116 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPLAS | - | - | 701172 | 415000 | 415000 | 410455 | 98.9% | 0 | 0 | PERSONA | 12 | 12 | 100%
7928 |  |  |  | CONTRATACION DE 40 ELEMENTOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 2708844 | 1450000 | 1450000 | 1393310 | 96.1% | 0 | 0 | PERSONA | 40 | 40 | 100%
7940 |  |  |  | CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 1185700 | 890000 | 890000 | 732325 | 82.3% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
7887 |  |  |  | EVALUACION DEL CONTROL DE CONFIANZA | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 70000 | 20000 | 20000 | 16050 | 80.3% | 0 | 0 | PERSONA | 40 | 40 | 100%
7955 |  |  |  | PLATAFORMA MEXICO | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 155242 | 130000 | 130000 | 118512 | 91.2% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
8120 |  |  |  | REDUCION DE RIESGOS (DESAZOLVE Y CONST. DEL BORDO DE ARENA EN EL RIO LA VENTA) | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 278800 | 92.9% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
134359 |  |  |  | ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIF. VEH. Y MAQ. PES. DEL AYUNT.MPAL | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-04-0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 521034 | 521034 | 521034 | 521034 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 5 | 5 | 100%
135127 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-04-0015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 100%
134755 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y SEGURO PARA PATRULLAS | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-04-0010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 5 | 5 | 100%
134692 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES DE POLICIAS MUNICIPALES Y POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS Y EQUIPAMIENTO | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-04-0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 202288 | 202288 | 202288 | 202288 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
134523 |  |  |  | CONTRATACION DE CHOFERES | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-04-0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1059623 | 794717 | 794717 | 794717 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0.75 | 75%
134650 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-04-0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1772940 | 1329705 | 1329705 | 1329705 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.75 | 75%
134565 |  |  |  | NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES (AMPLIACION DE PLANTILLA) | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-04-0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 266722 | 200041 | 200041 | 200041 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 5 | 5 | 100%
125920 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIAL | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAPP05-00096200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 7110626 | 4552938 | 4552938 | 4552938 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 112 | 70 | 62.5% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
125842 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS Y GASTOS DE OPERACION | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAPP01-00066200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1230000 | 884653 | 884653 | 884653 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 112 | 60 | 53.6% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
125906 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAPP07-00076200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 500507 | 337655 | 337655 | 337655 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
125780 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAPP01-00046200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 371000 | 68500 | 68500 | 68500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 25 | 50% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
125712 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAPP-0600026200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
125737 |  |  |  | PROFESIONALIZACION (NUEVO MODELO POLICIAL) | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAPP-03-00036200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 85 | 85 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
125818 |  |  |  | UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAPP-01-00056200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 618835 | 618835 | 618835 | 618835 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 112 | 112 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMNETE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
2710 |  |  |  | ADQ. DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL. | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-04-0011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 78240 | 38794 | 38794 | 38794 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
2486 |  |  |  | ADQ. DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-04-0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 505965 | 291287 | 291287 | 291287 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 25 | 100% | RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
2482 |  |  |  | CONTRATACION DE 25 POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-04-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 1598346 | 850605 | 850605 | 850605 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 25 | 100% | RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
2485 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-040005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 194234 | 95473 | 95473 | 95473 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
2490 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION PARA 5 POLICIAS MUNICIPALES | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-04-0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 43800 | 43800 | 43800 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE REPORTA EN CEROS PORQUE HASTA EL MOMENTO NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO PERO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
2487 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA PARA 5 POLICIAS MUNICIPALES | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-04-0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 36630 | 36630 | 36630 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE REPORTA EN CEROS PORQUE HASTA LA FECHA NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO PERO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
2484 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-04-0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
54954 |  |  |  | CONTRATACION DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 044 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 833666 | 833666 | 833666 | 453208 | 54.4% | 0 | 0 | PERSONA | 14 | 7 | 50%
140141 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA POLICIAS MUNICIPALES Y POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-04-0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 70546 | 70546 | 70546 | 70546 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 21 | 21 | 100%
140761 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-04-0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 248586 | 248586 | 248586 | 248586 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 4 | 100%
139670 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA UMPC | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-04-0020 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 363479 | 363479 | 363479 | 363479 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
139596 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-04-0022 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO | - | - | 320392 | 240294 | 240294 | 240294 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 3 | 75%
139903 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-04-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 282497 | 211872 | 211872 | 211872 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 3 | 75%
140058 |  |  |  | GRATIFICACION A POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-04-0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 968320 | 726240 | 726240 | 726240 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.75 | 75%
64883 |  |  |  | ADQUISICION DE SEGUROS VEHICULAR,COMBUSTIBLE Y MANTTO DE PATRULLAS | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-029 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 860000 | 830651 | 830651 | 830651 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 92 | 92 | 100%
64804 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-026 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 5330051 | 3563746 | 3563746 | 3563746 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 92 | 92 | 100%
70488 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-027 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
62991 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
62992 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 164320 | 164320 | 164320 | 164320 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
53323 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 72000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 6469 | 6200 | 95.8%
53314 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGURO Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 976000 | 732000 | 732000 | 732000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 57 | 57 | 100%
53336 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS PARA AYUDA HUMANITARIA | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 120594 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 0 | 0%
53325 |  |  |  | ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 75000 | 54750 | 54750 | 54750 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 4 | 4 | 100%
53328 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 198097 | 198097 | 198097 | 198097 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
53307 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y UNA PATRULLA PARA POLICIAS MUNICIPALES | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 685800 | 282800 | 282800 | 282800 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 57 | 57 | 100%
53320 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 807248 | 565073 | 565073 | 565073 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 19 | 19 | 100%
53316 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 2781853 | 1780386 | 1780386 | 1780386 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 57 | 57 | 100%
53337 |  |  |  | DESASOLVE DE MARGEN DE RIO | 81-SABANILLA | LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | RURAL | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 250459 | 250459 | 250459 | 250459 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 440 | 440 | 100%
53395 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1984531 | 992265 | 992265 | 992265 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 6560 | 6560 | 100%
53300 |  |  |  | EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 238000 | 47600 | 47600 | 47600 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 51 | 51 | 100%
51781 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS PARA AYUDA HUMANITARIA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0029 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 677746 | 677746 | 677746 | 677746 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2508 | 2508 | 100% | ADQUISICION DE 1300 LAMINAS ACANALADAS DE 3.05 MTS. ZINTRO ALUM SELLO ROJO, 500 COLCHONETAS, 500 COBERTORES Y 208 DESPENSAS.
50626 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y PATRULLAS PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0024 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 2198357 | 1716566 | 1716566 | 1716566 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 305 ELEMENTOS DE LA POLICIA, TRANSITO Y POLICIA TURISTICO MUNICIPAL, ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA PICK UP Y AUTOMOVIL CUATRO PUERTAS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL
47946 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0021 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 29077241 | 17028652 | 17028652 | 17028652 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75% | CONTRATACION DE 287 ELEMENTOS PARA LA POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL, INCLUYE PAGO DE NOMINA, AGUINALDO, SEGURO DE VIDA, VALES DE DESPENSA, 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS Y SUBSIDIO AL EMPLEO, ESTIMULO AL PERSONAL DE BANDA DE GUERRA, GRATIFICACION A ELEMENTOS Y PAGO DE NOMINA A 18 POLICIAS TURISTICOS.
39335 |  |  |  | CONTRATACION DE 30 BRIGADISTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 2371181 | 2100586 | 2100586 | 1388064 | 66.1% | 0 | 0 | PERSONA | 30 | 30 | 100% | OBRA EN PROCESO, REPORTANDO EL TERCER TRIMESTRE.
50315 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0023 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 425375 | 276684 | 276684 | 276684 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.75 | 75% | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, INCLUYE PAGO DE NOMINA, AGUINALDO, 2% SOBRE NOMINA, IMPUESTO SOBRE SUELDO Y SALARIO Y SUBSIDIO AL EMPLEO Y PAGO DE SEGURO DE VIDA.
51755 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0027 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 222061 | 222061 | 222061 | 222061 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 119 | 119 | 100% | ADQUISICION DE LAMINAS TRIANGULARES, ASADONES, CINTA DE PRECAUCION, PALAS, RASTRILLOS, HACHAS, GUANTES, CARRETILLAS, IMPERMEABLES TIPO CAPA, LAMPARAS DE MANO, CASCOS DE PROTECCION, CONOS, ESCALERA, LITERA CON COLCHONES, COMPUTADORA DE ESCRITORIO, IMPRESORAS, ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO.
40747 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS SUMIDEROS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0006 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1800124 | 1767628 | 1767628 | 1767628 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 10054.81 | 10054.81 | 100% | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS SUMIDEROS A MANO, EXCAVACIONES DE LOS SUMIDEROS A MANO Y CANAL DE DESFOGUE A MAQUINA, ACARREOS DE TODOS LOS MATERIALES MIXTOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, DESAZOLVE Y EXCAVACION CON CAMIONES VOLTEO Y MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE PROTECCION.
39630 |  |  |  | MANTENIMIENTO, PINTURA, ROTULACION Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL. | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 211760 | 211760 | 211760 | 81396 | 38.4% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 1 | 50% | PAGO DE MANTENIMIENTO, PINTURA, ROTULACION Y COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL.
50144 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE, SEGURO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0022 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 2302891 | 1519138 | 1519138 | 1519138 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75% | PAGO DE COMBUSTIBLE, SEGURO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR, INCLUYE 45 UNIDADES ENTRE OTROS VEHICULOS, CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS, ASI COMO EL ASEGURAMIENTO DE 2 UNIDADES NUEVAS, ROTULACION DE LAS MISMAS DE LA DIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL.
51714 |  |  |  | PROYECTOS DE PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0026 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 3059395 | 1797847 | 1797847 | 1797847 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 6 | 3 | 50% | CONTRATACION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO, INCLUYE PAGO DE NOMINA, AGUINALDO, 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS Y SUBSIDIO AL EMPLEO Y PAGO DE SEGURO DE VIDA, GRATIFICACION A POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS Y POLICIAS ESCOLARES, PROGRAMAS DE PROMOTORES COMUNITARIOS, JOVENES ESTUDIANTES QUE PERMITAN CONVERTIRLOS EN AGENTES DE CAMBIO EN SUS BARRIOS, ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO.
51615 |  |  |  | RENIVELACION ACADEMICA A ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0025 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1470000 | 752640 | 752640 | 752640 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.6 | 60% | APOYO A 150 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA CURSAR O CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR (RECURSO SUBSEMUN 2012)
43303 |  |  |  | SEÑALIZACION VIAL | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 903936 | 452864 | 452864 | 452864 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 354 | 177 | 50% | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN COLOR BLANCO Y/O AMARILLO DE 10 CMS DE ANCHO Y 22 ML. INCLUYE MICROESFERA, PINTURA Y MANO DE OBRA, ADQUISICION DE 3 SEMAFOROS PEATONALES, 60 SEÑALES PREVENTIVAS DE 60X45 CMS, 120 SEÑALES RESPECTIVAS DE 60X45 CMS. 120 SEÑALES RESPECTIVAS DE 60X45 CMS. Y 170 SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIO.
148950 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y PAGO DE SEGURO PARA 6 PATRULLAS | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 079-04-0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 48208 | 48208 | 48208 | 48208 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | METAS: POLICIAS
148949 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y PAGO DE SEGURO PARA 6 PATRULLAS | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 079-04-0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 580000 | 580000 | 403363 | 403363 | 69.5% | 0 | 0 | OTROS | 47 | 0 | 0% | METAS: POLICIA
148944 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 079-04-0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 486254 | 486254 | 486254 | 486254 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 403 | 403 | 100% | METAS: POLICIAS
148945 |  |  |  | CONSTRATACION DE DOS MEDICOS LEGISTAS | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 079-04-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 285600 | 285600 | 121400 | 121400 | 42.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
148946 |  |  |  | CONTRATACION DE 47 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICAS | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 079-04-0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 4353280 | 3606622 | 1846517 | 1846517 | 51.2% | 0 | 0 | OTROS | 47 | 35 | 74.5% | METAS: POLICIAS
148947 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 079-04-0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 114240 | 114240 | 66000 | 66000 | 57.8% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
148948 |  |  |  | GRATIFICIACION A 403 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS Y CONTRATACION DE UN COORDINADOR DEL DELITO | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 079-04-0010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 1454724 | 1200000 | 1077861 | 1077861 | 89.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 403 | 380 | 94.3%
148951 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOS DE COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 079-04-0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 500000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
146763 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA PATRULLAS | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | - | - | 441429 | 300000 | 300000 | 250919 | 83.6% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 4 | 80% | METAS: POLICIA
147088 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA POLICÍA MUNICIPALES | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-04-0012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 114990 | 95538 | 95538 | 95538 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 18 | 18 | 100% | METAS: POLICIA
146615 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE POLICIAS MUNICIPALES | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 40001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 382900 | 250000 | 250000 | 237945 | 95.2% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 4 | 80% | METAS: POLICIA
146643 |  |  |  | CONTRATACIÓN DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y POLICIAS SOLIDARIOS MUNICIPALES | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 40002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1030847 | 850000 | 850000 | 815882 | 96% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.7 | 70%
146728 |  |  |  | CONTRATACIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA Y AUXILIAR TECNICO | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 40003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 443451 | 400000 | 373418 | 373418 | 93.4% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.7 | 70%
147276 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-04-0017 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 513097 | 513097 | 513097 | 513097 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
40249 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLES | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 132760 | 100046 | 100046 | 100046 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 15000 | 15000 | 100%
40232 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PATRULLAS | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 87000 | 50588 | 50588 | 50588 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
111693 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES PATRULLAS | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 228206 | 228206 | 174515 | 174516 | 76.5% | 0 | 0 | OTROS | 29 | 21 | 72.4% | METAS: POLICIA
111619 |  |  |  | CONTRATACION ANUAL DE ELEMENTOS POLICIACOS MUNICIPALES Y VIALES | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1520264 | 986759 | 986759 | 986759 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 29 | 21 | 72.4% | METAS: POLICIA
111609 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 345450 | 253125 | 253125 | 253125 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 6 | 4.5 | 75%
111657 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 87366 | 87366 | 28122 | 28122 | 32.2% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3.84 | 32% | METAS: POLICIA
111701 |  |  |  | EVALUACIONES DE CONTROL Y DE CONFIANZA A POLICIAS MUNICIPALES | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 76000 | 76000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 19 | 0 | 0% | OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS PERO SIN EJERCER
111747 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y MOBILES | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 56552 | 56552 | 56552 | 56552 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
111546 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA(GRATIFICACION POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS Y SUELDO COORDINADORA PREVENCION DEL DELITO) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1753283 | 1080438 | 1080438 | 1080438 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 1.5 | 75%
4684 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-04-0010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 40000 | 35320 | 35320 | 35320 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 4036.32 | 3564 | 88.3%
4677 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-04-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 92820 | 92820 | 92820 | 56100 | 60.4% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.6 | 60%
4676 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A POLICIAS | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-04-0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 106045 | 106045 | 106045 | 106045 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 32 | 32 | 100% | METAS: POLICIA
4686 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-04-0008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 40000 | 24503 | 24503 | 24503 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.61 | 61%
4681 |  |  |  | EVALUACION A POLICIAS | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-04-0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 102445 | 102445 | 102445 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 0 | 0% | METAS: POLICIA
4682 |  |  |  | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-04-0011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1336360 | 703754 | 703754 | 703754 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 21 | 11.07 | 52.7% | METAS: POLICIA
4678 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-04-0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 39064 | 39064 | 39064 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
4683 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-04-0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 40095 | 40095 | 40095 | 40095 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
4685 |  |  |  | OBRAS DE REDUCCION DE RIESGOS | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-04-0007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
4680 |  |  |  | OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOMENUDEO | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-04-0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 626383 | 310061 | 310061 | 310061 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 21 | 10.4 | 49.5% | METAS: POLICIA
4679 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-04-0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 507840 | 333652 | 333652 | 333652 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.57 | 57%
166582 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, 02 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098RD0203040126200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 340551 | 340551 | 340551 | 340551 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 3795 | 3795 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012.
166456 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIAL, 05 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098PP0501040036200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 61838601 | 37394220 | 37394220 | 34495006 | 92.2% | 0 | 0 | OTROS | 608 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2012. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012., INCLUYE SUELDOS, SERVICIOS ASISTENCIALES Y SEGURO DE VIDA, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
166471 |  |  |  | COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGURO DE VEHICULOS, ALIMENTACION Y RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIA, 01 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098PP0104040046200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 15869600 | 15869600 | 15869600 | 9293878 | 58.6% | 0 | 0 | OTROS | 300 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2012. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012.
166484 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098PP0701040066200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1534263 | 1534263 | 1534263 | 784945 | 51.2% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2012. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012.
166559 |  |  |  | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, 01 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098PP0100040116200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 60 | 60 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012.
166478 |  |  |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, 02 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098PP0201040056200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 679643 | 679643 | 679643 | 225741 | 33.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2012. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012.
166589 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, 01 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098AE0102040136200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 802789 | 802789 | 802789 | 183971 | 22.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 20 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012.
23410 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA 02 PATRULLAS | 99-TAPALAPA | TAPALAPA | URBANO | 090040006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 113619 | 113619 | 113619 | 113619 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.84 | 42% | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA 02 PATRULLAS POR UN MONTO DE $ 270,217.52 ESTO CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
22581 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOS DE COMUNICACION | 99-TAPALAPA | TAPALAPA | URBANO | 090040009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 101384 | 101384 | 101384 | 101384 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE 10 RADIOS PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2302 CON BATERIA, CARGADOR, ANTENA Y CLIP, 01 RADIO BASE MARCA KENWOOD MODELO TK-7302 CON ACCESORIOS, ANTENA, MASTIL, CONECTORES Y CABLE, 02 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD MODELO TK-2170 CON BATERIA, CARGADOR, ANTENA Y CLIP.
23427 |  |  |  | CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 99-TAPALAPA | TAPALAPA | URBANO | 090040005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 761515 | 481652 | 481652 | 481652 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 7.6 | 63.3% | CONTRATACION DE 12 ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON UN MONTO DE $ 761,515.40 INCLUYE: SUELDO, RETENCION DEL 2% SOBRE NOMINA, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PROPORCIONAL A 60 DIAS DE AGUINALDO, RETENCION DEL 2% SOBRE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y SEGURO DE VIDA, DESPENSAS Y SERVICIO MEDICO BRINDADO POR EL I.M.S.S.
23439 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 99-TAPALAPA | TAPALAPA | URBANO | 090040007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 89964 | 54558 | 54558 | 54558 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.6 | 60% | CONTRATACION DE UN LICENCIADO COMO SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL CUAL DARA SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD.
22559 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 99-TAPALAPA | TAPALAPA | URBANO | 090040010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 65035 | 65035 | 65035 | 65035 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN PAGO POR EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA NUEVE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., ASI COMO PAGO DE VIATICOS EN HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ASISTIR A DICHA PRUEBA.
45001 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTILLA | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-04-0014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 622608 | 622608 | 427945 | 427945 | 68.7% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 4.59 | 65.6% | METAS: POLICIA
45197 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTO ADMINISTRATIVO PARA EL CMSP | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-04-0015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 186360 | 186360 | 127920 | 127920 | 68.6% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.7 | 70% | CONTRATACION DE UNA PERSONA QUE DESEMPEÑARA EL CARGO DE SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
49105 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-04-0011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: POLICIA
43683 |  |  |  | OPERATIVOS CONJUNTOS | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-04-0013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1064355 | 961138 | 223346 | 223346 | 23.2% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 0.14 | 2% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES ASIGNADA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
45473 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-04-0016 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 6848240 | 5090650 | 4953791 | 4953791 | 97.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 2.1 | 70% | CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO Y 155 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS.
73467 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 722966 | 542224 | 542224 | 479004 | 88.3% | 0 | 0 | LITRO | 65724 | 49293 | 75% | OPERATIVOS CONJUNTOS: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEGURO DE PATRULLAS, RENTA DEL LOCAL PARA COMANDANCIA Y PINTADO DE PATRULLAS.
73613 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICAS | 104-TILA | TILA | URBANO | 040001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 167281 | 125460 | 125460 | 32757 | 26.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE 10 RADIOS PORTATILES 5 RADIOS BASE Y 8 RADIOS MOVIL ANALOGICOS INCLUYE PROGRAMA E INSTALACION DE LOS MISMOS CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA BUENA COMUNICACION VERAS Y OPORTUNA PARA ACUDIR AL LLAMADO DE LA CIUDADANIA PARA SALVAGUARDAR LA PAZ Y EL ORDEN SOCIAL DEL MUNICIPIO.
73712 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA POLICIAS MUNICIPALES | 104-TILA | TILA | URBANO | 040005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 301516 | 301516 | 301516 | 301470 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 126 | 126 | 100% | ADQUISICION DE 3 PATRULLAS EQUIPADAS CON:(TORRETAS, SIRENAS DISCRETAS, BOCINAS DE USO RUDO, ESTRUCTURA METALICA, Y ROTULADO) ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
73360 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTILLA CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2382123 | 1786592 | 1786292 | 1148818 | 64.3% | 0 | 0 | OTROS | 39 | 39 | 100% | METAS: POLICIA
73045 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040044 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 80000 | 57400 | 57400 | 57400 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 7273 | 4156 | 57.1%
147279 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION | 104-TILA | TILA | URBANO | 040002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TTILA CHIAPAS | - | - | 35000 | 26250 | 26250 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 0 | 0% | CURSOS DE CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES, LA CUAL VA DIRIGIDO A ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO, CON EL OBJETO DE QUE PUEDEN REALIZAR SUS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FUNCION POLICIAL DE MANERA PROFESIONAL.
73110 |  |  |  | EQUIPAMIENO A PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 40048 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 182524 | 136893 | 136893 | 65627 | 47.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PAQUETE
145719 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, MEDIANTE LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA. | 104-TILA | TILA | URBANO | 040047 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 627476 | 627476 | 627476 | 622076 | 99.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | EQUIOAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL MEDIANTE LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA ESTO DEBIDO A QUE LA POBLACION SIEMPRE ESTA EXPUESTA A CONTINGENCIAS Y ES NECESARIO CONTAR CON EL EQUIPAMIENTO DE LA UMPC PARA ALERTAR Y PROTEGER A LA POBLACION DURANTE UNA EMERGENCIA DANDO ASISTENCIA DE PRIMEROS AUXILIOS O TRASLADOS DE PERSONAS QUE REQUIERAN ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ESTADOS VECINOS.
146130 |  |  |  | EQUIPAMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION (VARIAS LOCALIDADES) | 104-TILA | TILA | URBANO | 040011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 120000 | 90000 | 90000 | 14490 | 16.1% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 1 | 11.1% | EQUIPAMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DONDE SE BENEFICIARA A 9 COMUNIDADES COMO SON CUMBRE CUESTA, NUEVO MEXICO, CORTA FLOR, SAN JUAN CARRIZAL, EL PORVENIR, PASO CHINAL, PANTIANIJA, ETC.
145679 |  |  |  | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA | 104-TILA | TILA | URBANO | 040003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 181000 | 181000 | 181000 | 181000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA A 30 POLICIAS MUNICIPALES DE ACUERDO A LA LEY ESTATAL DE DERECHOS, ART 32-B SE PAGARA A LA SHCP LOS SIGUIENTES DERECHOS CONSISTENTE EN EXAMENES EN LA ESPECIALIDAD DE POLIGRAFIA, PSICOLOGIA, INVESTIGACION SOCIOECONOMICA, MEDICA Y TOXICOLOGICO; CON LA FINALIDAD DE VALORAR SUS APTITUDES FISICAS, MEDICAS, DE PERSONALIDAD Y ACTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES CON EL OBJETO DE DOTAR A LA CIUDADANIA DE ELEMENTOS QUE BASEN SUS OPERACIONES EN LA LEGALIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO Y HONRADEZ.
73432 |  |  |  | GRATIFICACION PARA POLICIAS SOLIDARIOS | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2262411 | 1696808 | 1696808 | 1689660 | 99.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PAGO DE GRATIFICACION A 87 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS UBICADOS EN LA SIGUIENTES LOCALIDADES: PETALCINGO, NUEVA ESPERANZA, CHULUM JUAREZ, OSTELUCUM, CHININTIE, USIPA, CHULUM CARDENAS Y EL LIMAR. EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE SE ENCARGARA DE LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.
73487 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PATRULLAS MUNICIPALES | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 300000 | 225000 | 225000 | 186760 | 83% | 0 | 0 | OTROS | 39 | 39 | 100% | OPERATIVOS CONJUNTOS: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEGURO DE PATRULLAS, RENTA DEL LOCAL PARA COMANDANCIA Y PINTADO DE PATRULLAS.
73541 |  |  |  | RENTA PARA EL LOCAL QUE OCUPA LA COMANDANCIA MUNICIPAL | 104-TILA | TILA | URBANO | 040007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 60000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OPERATIVOS CONJUNTOS: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEGURO DE PATRULLAS, RENTA DEL LOCAL PARA COMANDANCIA Y PINTADO DE PATRULLAS.
73524 |  |  |  | ROTULACION DE PATRULLAS MUNICIPALES | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 30000 | 22500 | 22500 | 17395 | 77.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OPERATIVOS CONJUNTOS: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEGURO DE PATRULLAS, RENTA DEL LOCAL PARA COMANDANCIA Y PINTADO DE PATRULLAS.
73132 |  |  |  | SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CABECERA | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040049 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 2825259 | 2118944 | 2118944 | 2078104 | 98.1% | 0 | 0 | PERSONA | 104 | 104 | 100%
114761 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0102 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 2648543 | 1986407 | 1986407 | 1635608 | 82.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 45 | 45% | RECURSOS QUE SE EJERCEN PARA EL MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.
120603 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0040 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 144207 | 128361 | 128361 | 128361 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 13109.77 | 11667.7 | 89%
121660 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0106 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 608350 | 608350 | 608350 | 608350 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 118 | 118 | 100%
117226 |  |  |  | APOYO A POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS Y PERSONAL DE PREVENCION AL DELITO | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0100 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1701682 | 1276262 | 1276262 | 1264263 | 99.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | SE LE APOYARA A 110 POLICIAS DE PROXIMIDAD ASI COMO EL PAGO DEL COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, AGUINALDOS Y SEGUROS DE VIDA
116555 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL JUZGADO CALIFICADOR | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0101 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 182845 | 132633 | 132633 | 129617 | 97.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
115601 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA (AMPLIACION DE PLANTILLAS) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0099 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 7881635 | 5911226 | 5911226 | 5519155 | 93.4% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 118 | 118 | 100%
116443 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DEL 066 (PLATAFORMA MEXICO) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0105 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 422133 | 316600 | 316600 | 247605 | 78.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 3 | 100% | CON ESTOS RECURSOS SE SOLVENTARAN TODOS LOS GASTOS OPERATIVOS COMO RENTA, TELEFONO Y ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL 066 Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION.
116588 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0041 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 75168 | 75168 | 75168 | 75168 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 81 | 81 | 100% | CON ESTOS RECURSOS SE LE BRINDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS RADIOS DE PROTECCION CIVIL QUE SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES LOCALIDADES
116663 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0042 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 289000 | 216751 | 216751 | 61110 | 28.2% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
122397 |  |  |  | PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN LAS TEMPORADAS DE LLUVIA Y FRIO | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0048 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 562387 | 421790 | 421790 | 363498 | 86.2% | 0 | 0 | JORNAL | 24 | 16 | 66.7%
117371 |  |  |  | PAGO AL PERSONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0043 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 137088 | 126978 | 126978 | 126978 | 100% | 0 | 0 | JORNAL | 24 | 24 | 100%
117090 |  |  |  | SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0034 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1180502 | 885377 | 885377 | 845641 | 95.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
5439 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-04-0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 211942 | 211942 | 211942 | 211942 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 23 | 23 | 100% | LA OBRA CONSISTE EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO A POLICIAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y PARA MEJORAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TOTOLAPA, CHIAPAS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES POLICIA, SE TOMA OPCION DE PERSONA DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO MANEJA POLICIA. LO REPORTADO CORRESPONDE AL TOTAL GASTADO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE.
5432 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098- | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 219840 | 162000 | 162000 | 162000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.75 | 75% | EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN VALIDACION TECNICA EN LA DEPENDENCIA NORMATIVA. LA OBRA CONSISTE EN LA CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGO DE AGUINALDO DE 45 DIAS Y PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA.LO REPORTADO CORRESPONDE LO GASTADO, PAGADO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE.
5436 |  |  |  | EVALUACIONES DEL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DE 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIAPAS | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-04-0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 103391 | 86321 | 86321 | 86321 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.75 | 75% | LA OBRA CONSISTE EN LA EVALUACION DE 13 POLICIAS MUNICIPALES. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: POLICIA PERO SE TOMA LA OPCION DE CURSO DEBIDO A QUE EL SITEMA NO DA LA OPCION. LO REPORTADO CORRESPONDE AL TOTAL GASTADO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
5431 |  |  |  | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-04-0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 605412 | 446113 | 446113 | 446113 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 13 | 9.75 | 75% | EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN VALIDACION TECNICA EN LA DEPENDENCIA NORMATIVA. EL PAGO CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, INCLUYE SEGUROS DE VIDA, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA, Y AGUINALDO DE 45 DIAS. LO REPORTADO CORRESPONDE LO GASTADO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE.
5438 |  |  |  | OPERATIVOS CONJUNTOS | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-04-0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 427230 | 320251 | 320251 | 320251 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 13 | 7 | 53.8% | LO REPORTADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGURO PARA 1 PATRUYA, MANTENIMIENTO, Y ALIMENTACION DE POLICIAS. LO REPORTADO CORRESPONDE AL TOTAL GASTADO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
5435 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-04-0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 369196 | 288517 | 288517 | 288517 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.75 | 75% | LO REPORTADO CORRESPONDE A GASTOS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE COMITE DE CONSULTA, CONTRATACION DE UN COORDINADOR Y GRATIFICACION A 10 POLICIAS CIUDADADANOS SOLIDARIOS. LO REPORTADO CORREPONDE EL TOTAL GASTADO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE.
5437 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-04-0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 168640 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 10 | 0 | 0% | LO REPORTADO CORRESPONDE AL TECHO FINANCIERO DESTINADO PARA CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y VIATICOS. LA OBRA SE ENCUENTRA REGISTRADA Y PROGRAMADA, A LA FECHA NO SE HAN LLEVADO ACABO LOS CURSOS DE PROFESIONALIZACION POR PARTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL.
94080 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-01-02-04-090 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 829516 | 829516 | 829516 | 828536 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 260 | 260 | 100% | METAS: POLICÍA
91039 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE PLANTILLA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-05-08-04-091 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 104992155 | 68553326 | 68553326 | 68553326 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1018 | 665 | 65.3% | METAS: POLICÍA
91040 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-07-10-04-010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 197513 | 132891 | 132891 | 132891 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 8 | 66.7%
91041 |  |  |  | COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROYECTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LAS INFRACCIONES Y POLICÍA CIUDADANO SOLIDARIO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-02-05-04-011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 8972010 | 5233124 | 5233124 | 5233124 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 1.75 | 58.3%
93970 |  |  |  | MANTENIMIENTO, REFACCIONES, ROTULACIÓN Y ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR (VEHÍCULOS Y MOTOS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-01-04-04-009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000000 | 10593922 | 10593922 | 10593922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1018 | 713 | 70% | METAS: POLICÍA
37215 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MARCA FORD TIPO COURIER MODELO 2012 | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | IRRD020104076200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 161796 | 161796 | 161796 | 161796 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
54471 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA 3 PATRULLAS Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y SEGURO DE PATRULLAS | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | PP07010400166200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 246791 | 170956 | 170956 | 170956 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 29 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE ES D 69.27%
147181 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA 29 POLICIAS | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | PP010204122701 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 226675 | 175092 | 175092 | 175092 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 29 | 29 | 100%
147264 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RADIOS ANALOGICOS | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | PP0601040153501 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 40000 | 8223 | 8223 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.21 | 21%
147772 |  |  |  | PROFESIONALIZACION (NUEVO MODELO POLICIAL), CURSO DE CAPACITACION | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | PP0301040143302 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 5 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES POLICIAS
160415 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | - | - | 228823 | 228673 | 228673 | 228673 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 34 | 34 | 100% | METAS: POLICIA
160324 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTILLA CONNTRATACION DE PEERSONAL PARA SEG. PUBLICA MUNICIPAL | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | - | - | 1463232 | 1011684 | 101684 | 101684 | 10.1% | 0 | 0 | OTROS | 34 | 34 | 100% | METAS: POLICIA
160448 |  |  |  | COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA; Y ALIMENTACION A POLICIAS | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | - | - | 450024 | 216260 | 216260 | 216260 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
160498 |  |  |  | COMBUTIBLE, MTTO Y SEGURO PARA PETCCION CIVIL | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 180000 | 68617 | 68617 | 68617 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
160369 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL (JUEZA CALIFICADOR Y MEDICO LEGISTA) | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105-04-011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | - | - | 212372 | 160561 | 160561 | 160561 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100%
160353 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105-04.0013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | - | - | 69033 | 50630 | 50630 | 50630 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
160533 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A LA UNIDD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 318369 | 318345 | 318345 | 318345 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
166539 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105-04-0010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 302650 | 59213 | 59213 | 59213 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 36 | 36 | 100%
160394 |  |  |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, PREVENCION DEL DELITO, POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | - | - | 175652 | 143674 | 143674 | 143674 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
23803 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, CABECERA MUNICIPAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FAAE010020092012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 424200 | 310000 | 309000 | 307003 | 99% | 0 | 0 | LITRO | 42420 | 30542.4 | 72% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO EN PROCESO
24019 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE CPOMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA PATRULLAS Y ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FAPP010040022012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1634206 | 1235000 | 1233000 | 1231135 | 99.7% | 0 | 0 | PERSONA | 59 | 59 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO EN PROCESO
23591 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PLAYERAS Y ACCESORIOS DE PREVENCIÓN, CABECERA MUNICIPAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FAIRRD020030472012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 119996 | 119996 | 119996 | 119996 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
23689 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS PARA CREAR 220 DESPESAS, CABECERA MUNICIPAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FAAE010010482012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 220 | 0 | 0% | RECURSO FAFM 2012
23542 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FAIRRD020030452012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 84753 | 84753 | 84753 | 84753 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
24038 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA POLICIAS MUNICIPALES | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FAPP050080012012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4168216 | 3041000 | 3036600 | 3036210 | 99.8% | 0 | 0 | PERSONA | 59 | 59 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO EN PROCESO.
24146 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FAPP070100032012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 542490 | 410000 | 405000 | 402128 | 98.1% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.98 | 98% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO EN PROCESO
24030 |  |  |  | CONTRATACIÓN DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y GASTOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FAPP020050042012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 336288 | 235000 | 234000 | 233229 | 99.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.99 | 99% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO EN PROCESO
23841 |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA A POLICIAS MUNICIPALES | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FAPP010010062012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 264891 | 80000 | 75000 | 66000 | 82.5% | 0 | 0 | PERSONA | 33 | 33 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO EN PROCESO, HASTA LA FECHA SOLO SE HA EJERCIDO EL 82.5% FINANCIERAMENTE
158236 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 115240 | 77185 | 77185 | 77185 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.66 | 66% | FAFM-00094/2012
158237 |  |  |  | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 19934 | 8700 | 8700 | 8700 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0.85 | 17%
158238 |  |  |  | PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROTECCIÓN CIUDADANA (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 1309387 | 194557 | 194557 | 194557 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.14 | 14% | FAFM-00095/2012
162929 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 527748 | 379477 | 379477 | 379477 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 60 | 60 | 100% | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTO DE 5 PATRULLAS
162606 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POLICIAS MUNICIPALES | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 411403 | 411403 | 411403 | 411403 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 60 | 60 | 100% | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 60 POLICIAS MUNICIPALES
162346 |  |  |  | PAGO DE EVALUACIONES | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 356600 | 356600 | 356600 | 238516 | 66.9% | 0 | 0 | OTROS | 51 | 40 | 78.4% | PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA 51 POLICIAS
7074 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0017 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 190700 | 57210 | 57210 | 57210 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 0.9 | 30% | SE CONSIDERA RAUDALES MALPASO POR SER LA CABECERA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE MEZCALAPA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE 3 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.
7086 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0021 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 224297 | 67289 | 67289 | 67289 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 39 | 11.7 | 30% | SE CONSIDERÓ RAUDALES MALPASO POR SER LA CABECERA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE MEZCALAPA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS. ADQUISICION DE 39 RADIOS DE COMUNICACION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.
7098 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0023 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 9103 | 2730 | 2730 | 2730 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 24 | 7.2 | 30% | SE CONSIDERÓ RAUDALES MALPASO POR SER LA CABECERA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE MEZCALAPA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS.
7089 |  |  |  | ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULO | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0022 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 295654 | 88696 | 88696 | 88696 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL | 1 | 0.3 | 30% | SE CONSIDERÓ RAUDALES MALPASO POR SER LA CABECERA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE MEZCALAPA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS. ADQUISICION DE UN VEHICULO Y EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.
5413 |  |  |  | CONTRATACION DE BRIGADISTAS | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 561127 | 168338 | 168338 | 168338 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 16 | 4.8 | 30%
8721 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 98697 | 29609 | 29609 | 29609 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 23 | 6.9 | 30% | SE CONSIDERÓ RAUDALES MALPASO POR SER LA CABECERA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE MEZCALAPA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS. ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
5416 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0026 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 138874 | 41662 | 41662 | 41662 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 23 | 6.9 | 30% | SE CONSIDERA RAUDALES MALPASO POR SER LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZCALAPA
8712 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICION | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0027 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 179010 | 53703 | 53703 | 53703 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.3 | 30% | SE CONSIDERÓ RAUDALES MALPASO POR SER LA CABECERA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE MEZCALAPA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS. CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO.
8708 |  |  |  | OPERATIVOS CONJUNTOS | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0025 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 565418 | 169625 | 169625 | 169625 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 23 | 6.9 | 30% | SE CONSIDERÓ RAUDALES MALPASO POR SER LA CABECERA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE MEZCALAPA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO PARA 2 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
8728 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0029 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 68850 | 20655 | 20655 | 20655 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30% | SE CONSIDERÓ RAUDALES MALPASO POR SER LA CABECERA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE MEZCALAPA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS. CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO.
4635 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 98890 | 29667 | 29667 | 29667 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 350 | 105 | 30% | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES.
8745 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO Y JUZGADO CALIFICADOR | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0030 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 96390 | 28917 | 28917 | 28917 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30% | SE CONSIDERÓ RAUDALES MALPASO POR SER LA CABECERA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE MEZCALAPA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS. CONTRATACION DE UN MEDICO LEGISTA.
116581 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FAFM-00090/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 54560 | 54560 | 54560 | 54560 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 5500 | 5500 | 100%
117670 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA 02 PATRULLAS MUNICIPALES | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FAFM-000305/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 107440 | 107440 | 107440 | 107440 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 23 | 23 | 100% | METAS: POLICIA
117472 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA POLICIA MUNICIPAL | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FAFM-000303/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 88561 | 88561 | 88561 | 88561 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 23 | 23 | 100% | METAS: POLICIA
117399 |  |  |  | CONTRATACION DE 01 POLICIA PRIMERO, 02 POLICIA SEGUNDO, 05 POLICIA TERCERO, 15 POLICIAS Y ADQUISICION DE 23 SEGUROS DE VIDA | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FAFM-000302/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 1092697 | 1092697 | 1092697 | 1039945 | 95.2% | 0 | 0 | OTROS | 23 | 23 | 100% | METAS: POLICIA
117580 |  |  |  | CONTRATACION DE 01 SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FAFM-000304/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 69614 | 69614 | 69614 | 67330 | 96.7% | 0 | 0 | INFORME | 3 | 3 | 100%
163138 |  |  |  | MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ADSCRITO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FAFM-00089/2012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49504 | 99% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
4592 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CULTIVOS VARIOS PROPIOS DE LA REGION (VARIAS LOCALIDADES) | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 439425 | 439425 | 439425 | 439425 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 465 | 465 | 100%
4591 |  |  |  | REHABILITACION DE CAFETALES (VARIAS LOCALIDADES) | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | - | - | 341250 | 341250 | 341250 | 341250 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 84 | 84 | 100%
140042 |  |  |  | ADQUISICION DE OVINOS PARA PIE DE CRIA Y ENGORDA | 5-ALTAMIRANO | GUADALUPE CHITULTIC | RURAL | 40039 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 218250 | 218250 | 218250 | 218250 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 273 | 273 | 100%
158877 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40057 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 809649 | 700002 | 700002 | 627702 | 89.7% | 0 | 0 | EVENTO | 187664 | 75136 | 40%
136988 |  |  |  | DOTACCION DE VACAS LECHERAS (ALTAMIRANO) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40026 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LATAMIRANO | - | - | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 14 | 14 | 100%
140154 |  |  |  | DOTACION DE ALIMENTO PARA POLLOS | 5-ALTAMIRANO | CARMEN RUSIA | RURAL | 40051 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1.4 | 1.4 | 100%
149521 |  |  |  | DOTACION DE EQUIPO DE CARPINTERIA | 5-ALTAMIRANO | EL TRIUNFO | RURAL | 40066 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 4 | 4 | 100%
139545 |  |  |  | DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS | 5-ALTAMIRANO | CARMEN RUSIA | RURAL | 40053 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 13 | 13 | 100%
141578 |  |  |  | DOTACION DE MOLINO ELECTRICO | 5-ALTAMIRANO | NUEVO SAN CARLOS | RURAL | 40042 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
141540 |  |  |  | DOTACION DE MOLINOS DE MANO | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40041 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 53 | 53 | 100%
140429 |  |  |  | DOTACION DE MOLINOS DE MANO | 5-ALTAMIRANO | NUEVA ESPERANZA | RURAL | 40040 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 13 | 13 | 100%
141883 |  |  |  | DOTACION DE MOLINOS MANUALES | 5-ALTAMIRANO | EL ROSARIO | RURAL | 40062 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 10 | 100%
141671 |  |  |  | DOTACION DE MOTO BOMBA DE RIEGO | 5-ALTAMIRANO | VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | 40059 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 5313 | 5313 | 5313 | 5313 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 12 | 12 | 100%
149513 |  |  |  | DOTACION DE MOTOR ELECTRICO | 5-ALTAMIRANO | EL ROSARIO | RURAL | 40064 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
141738 |  |  |  | DOTACION DE UNA PICADORA DE FORRAJE | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40040 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 13 | 13 | 100%
139080 |  |  |  | DOTACION DE UNIFORMES Y EQUIPO DEPORTIVO PARA ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40047 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 99994 | 99994 | 99994 | 58974 | 59% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.59 | 59%
139868 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE MODULOS PARA LA PRODUCCION OVINA | 5-ALTAMIRANO | AGUA ESCONDIDA RANCHO ALEGRE | RURAL | 40036 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 227950 | 227950 | 227950 | 227950 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 273 | 273 | 100%
139629 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ | 5-ALTAMIRANO | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ | RURAL | 40054 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 15 | 15 | 100%
136989 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (ALTAMIRANO) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40013 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100%
136990 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (NUEVO SAN CARLOS) | 5-ALTAMIRANO | NUEVO SAN CARLOS | RURAL | 40012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.9 | 0.9 | 100%
136991 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (PUEBLA RANCHO NUEVO) | 5-ALTAMIRANO | PUEBLA (RANCHO NUEVO) | RURAL | 40005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100%
136992 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (ALTAMIRANO) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40020 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LATAMIRANO | - | - | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 13 | 13 | 100%
136993 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (BELISARIO DOMINGUEZ) | 5-ALTAMIRANO | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 40014 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.9 | 0.9 | 100%
136994 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (BELIZARIO DOMINGUEZ) | 5-ALTAMIRANO | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 40002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3 | 3 | 100%
136996 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (CARMEN RUSIA) | 5-ALTAMIRANO | CARMEN RUSIA | RURAL | 40017 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LATAMIRANO | - | - | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 14 | 14 | 100%
136995 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (CARMEN RUSIA) | 5-ALTAMIRANO | CARMEN RUSIA | RURAL | 40006 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 9 | 9 | 100%
136997 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (FLOR DE MAGUEY) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4 | 4 | 100%
136998 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ) | 5-ALTAMIRANO | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ | RURAL | 40003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 5 | 5 | 100%
136999 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (LA FLORIDA) | 5-ALTAMIRANO | LA FLORIDA | RURAL | 40016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LATAMIRANO | - | - | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 6 | 6 | 100%
137001 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (LA LAGUNA) | 5-ALTAMIRANO | LA LAGUNA | RURAL | 40022 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LATAMIRANO | - | - | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 19 | 19 | 100%
137000 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (LA LAGUNA) | 5-ALTAMIRANO | LA LAGUNA | RURAL | 40010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 21 | 21 | 100%
137002 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (NUEVO JORDAN) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.5 | 1.5 | 100%
137005 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (PUERTO RICO) | 5-ALTAMIRANO | PUERTO RICO | RURAL | 40024 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LATAMIRANO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 30 | 30 | 100%
137004 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (PUERTO RICO) | 5-ALTAMIRANO | PUERTO RICO | RURAL | 40023 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LATAMIRANO | - | - | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 12 | 12 | 100%
137003 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (PUERTO RICO) | 5-ALTAMIRANO | PUERTO RICO | RURAL | 40007 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 15 | 15 | 100%
137006 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (PUSHILA) | 5-ALTAMIRANO | PUSHILA | RURAL | 40021 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LATAMIRANO | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 5 | 5 | 100%
137007 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (SALTILLO) | 5-ALTAMIRANO | SALTILLO | RURAL | 40019 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LATAMIRANO | - | - | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 8 | 8 | 100%
137008 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (SAN MIGUEL CHIPTC) | 5-ALTAMIRANO | SAN MIGUEL CHIPTIC | RURAL | 40025 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LATAMIRANO | - | - | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 6 | 6 | 100%
137009 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (SAN MIGUEL CHIPTIC) | 5-ALTAMIRANO | SAN MIGUEL CHIPTIC | RURAL | 40015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LATAMIRANO | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 14 | 14 | 100%
137010 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCIION DEL MAIZ (ABSALON CASTELLANOS) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 40011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 7 | 7 | 100%
139352 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCION DEL MAIZ | 5-ALTAMIRANO | NUEVA VIRGINIA | RURAL | 40049 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | - | - | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 15 | 15 | 100%
137011 |  |  |  | FORTALECIOMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (CANDELARIA) | 5-ALTAMIRANO | CANDELARIA | RURAL | 40018 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LATAMIRANO | - | - | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10.5 | 10.5 | 100%
137012 |  |  |  | FORTRALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ (CARMEN RUSIA) | 5-ALTAMIRANO | CARMEN RUSIA | RURAL | 40004 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 13 | 13 | 100%
117617 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE AULA PARA SALA AUDIOVISUAL EN LA ESC. PREPARATORIA ARRIAGA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00417/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 188926 | 188926 | 188926 | 188926 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 45 | 45 | 100% | SE EJECUTO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 188,925.60 QUEDANDO AL 100%
12619 |  |  |  | ADQUISICION DE INSUMOS (AYUDA HUMANITARIA) | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000218/2012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 49961 | 49961 | 49961 | 49961 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES DEL RECURSO FAFM 2012 POR UN MONTO TOTAL DE $ 49,961.20 LA CUAL SE ENCUANTRA AL 100%
13658 |  |  |  | ADQUISICION DE PACAS DE FORRAJE | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM-000274/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 149940 | 149940 | 149940 | 149940 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 52 | 52 | 100% | SE EJECUTO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 149,940.00 EJECUTADA AL 100%
120733 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION DE ORTOGRAFIA, REDACCION Y GRAMATICA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00400/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 140072 | 52527 | 52527 | 16036 | 30.5% | 0 | 0 | CURSO | 10 | 1 | 10% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE $ 140,072.00 DEL CUAL $ 70,036.00 ES DEL FAFM Y $ 70,036.00 DE HABITAT.
13722 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000277/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 1120503 | 840378 | 840378 | 606822 | 72.2% | 0 | 0 | PERSONA | 28 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 1,120,503.59
119068 |  |  |  | CURSO DE ESTILISMO PROFESIONAL | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00393/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 151834 | 56938 | 56938 | 12861 | 22.6% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 1 | 25% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 Y HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE $ 151,834.00 DEL CUAL $ 75,917.00 PERTENECE AL FAFM 2012 Y $ 75,917 A HABITAT.
120929 |  |  |  | CURSO DE REGULARIZACION DE INGLES NIVEL INTERMEDIO | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00401/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 180072 | 67527 | 67527 | 18036 | 26.7% | 0 | 0 | CURSO | 10 | 1 | 10% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 Y HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE $ 180,072.00 DEL CUAL $ 90,036.00 PERTENECE AL FAFM Y $ 90,036.00 A HABITAT.
121033 |  |  |  | CURSO DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS PARA NIVEL SECUNDARIA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00402/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 146772 | 55039 | 55039 | 19386 | 35.2% | 0 | 0 | CURSO | 10 | 1 | 10% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE $ 146,772.00 DEL CUAL $ 73,386.00 ES DEL FAFM Y $ 73,386.00 DE HABITAT.
13914 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM-000408/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 816598 | 612449 | 612449 | 452439 | 73.9% | 0 | 0 | OTROS | 176638 | 97867 | 55.4% | SE REALIZA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 816,598.38
120496 |  |  |  | ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR FEMENINA DE ALTA COSTURA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00392/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 193486 | 72557 | 72557 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE $ 193,486.00 DE LOS CUALES $ 96,743.00 PERTENECE AL FAFM Y $ 96,743.00 A HABITAT.
116354 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM-000273/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 298200 | 223650 | 223650 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 142 | 0 | 0% | SE EJECUTARA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 298,200.00
121172 |  |  |  | ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00404/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 192630 | 72236 | 72236 | 43815 | 60.7% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 2 | 20% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE $ 192,630.00 DEL CUAL $ 96,315.00 ES DEL FAFM Y $ 96,315.00 DE HABITAT.
13806 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LA LINEA Y 5 DE MAYO | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM-000378/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 53400 | 40050 | 40050 | 40050 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0% | SE REALIZA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 53,400.00, SE REALIZA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL CAMINO DE LAS ARENAS-PESQUERIA LA LINEA Y EN EL CAMINO DE ARRIAGA-COLONIA 5 DE MAYO.
13459 |  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000100/2012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 612418 | 459313 | 459313 | 304078 | 66.2% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | SE EJECUTA CON RECURSO DEL FAFM 2012 POR UN MONTO TOTAL DE $ 612,417.82
117374 |  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00412/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 951204 | 713403 | 713403 | 477115 | 66.9% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | SE EJECUTA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 951,203.65. CON ESTE RECURSO SE PAGAN SUELDOS Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO Y PAGO DEL 2% DEL PERSONAL
117932 |  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00438/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 255600 | 14600 | 14600 | 14600 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | SE EJECUTO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO $255,600.00 APORTANDO CON RECUSO FEDERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO $ 14,600.00 Y $ 241,000.00 POR OTROS. SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS.
13531 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DE LA GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO LAGARTERO | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000101/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 925278 | 693959 | 693959 | 543079 | 78.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SE REALIZA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 925,278.51
13648 |  |  |  | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFECIONAL DE CARRERA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-000325/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 4342514 | 3256885 | 3256885 | 2066639 | 63.5% | 0 | 0 | OTROS | 70 | 0 | 0% | SE EJECUTA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 4,342,513.73
13754 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM-000414/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 23780 | 23780 | 23780 | 23780 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 25 | 100% | SE EJERCIO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 23,780.00 QUEDADNDO AL 100%
115522 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM-00499/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 453009 | 339757 | 339757 | 330600 | 97.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | SE REALIZA CON RECURSO DEL FAFM 2012 Y ECONOMIAS, DEL CUAL $32,346.80 PERTENECE AL FAFM 2011 Y $420,662.40 AL FAFM 2012 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE $ 453,009.20. ESTA OBRA CONSISTE EN LA ENTREGA DE LOTES DE LAMINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.
115068 |  |  |  | PAGO DE ESCRITURACION DE BODEGA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-0004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 42139 | 31604 | 31604 | 20000 | 63.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE EJECUTA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 42,139.00
120113 |  |  |  | PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN NIÑOS Y JOVENES Y LA INFLUENCIA POSITIVA DEL ARTE | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00399/2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 157158 | 58934 | 58934 | 21879 | 37.1% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 1 | 20% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE $ 157,158.00 DE CUAL $ 78,579.00 DEL FAFM Y $ 78,579.00 DE HABITAT.
119447 |  |  |  | PREVENCION DE VIOLENCIA EN MUJERES Y LAS MANUALIDADES COMO TERAPIA OCUPACIONAL | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00403/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 72412 | 27155 | 27155 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 -HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE $ 72,412.00 DEL CUAL $ 36,206.00 PERTENECE AL FAFM Y $ 36,206.00 A HABITAT.
120235 |  |  |  | PREVENCION Y CUIDADO DE PERSONAS QUE SUFREN DIABETES | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00395/2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 108278 | 40604 | 40604 | 40604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 2 | 40% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE $ 108,278.00 DEL CUAL $ 54,139.00 PERTENECE AL FAFM Y $ 54,139.00 A HABITAT.
119651 |  |  |  | PREVENCION Y DETECCION DE CANCER DE PROSTATA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00398/2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 121570 | 45589 | 45589 | 45589 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 4 | 40% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE $ 121,570.00 DEL CUAL $ 60,785.00 PERTENECE AL FAFM Y $ 60,785.00 A HABITAT.
119912 |  |  |  | PREVENCION Y DETECCION DE LA HIPERTENCION ARTERIAL | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00394/2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 156448 | 58668 | 58668 | 39904 | 68% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 2 | 25% | ESTA OBRA ES MEXCLA DE RECURSO FAFM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE $ 156,448.00 DEL CUAL $ 78,224.00 PERTENECE AL FAFM Y $ 78,224.00 A HABITAT.
119811 |  |  |  | PREVENCION Y DETECCION DE LA TUBERCULOSIS | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00397/2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 140102 | 52538 | 52538 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES MEXCLA DE RECURSO FAFM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE $ 140,102.00 DEL CUAL $ 70,051.00 PERTENECE AL FAFM Y $ 70,051.00 A HABITAT.
118770 |  |  |  | PREVENCION Y DETECCION DEL CANCER CERVICOUTERINO | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00405/2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 311452 | 116794 | 116794 | 8166 | 7% | 0 | 0 | CURSO | 350 | 5 | 1.4% | ESTA OBRA ES MINISTRADA CON UNA MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE $ 311,452.00, DEL CUAL $ 155,726.00 DEL FAFM 2012 Y $ 155,726.00 DEL RECURSO HABITAT
120015 |  |  |  | PREVENCION Y ORIENTACION A LA NUTRICION Y ACTIVACION FISICA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00396/2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 127714 | 47893 | 47893 | 47893 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 3 | 50% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE $ 127,714.00 DEL CUAL $ 63,857.00 PERTENECE AL FAFM Y $ 63,857.00 A HABITAT.
118102 |  |  |  | REHABILITACION DE BODEGA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FAFM-00518/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 200903 | 150677 | 150677 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE REALIZARA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE $ 200,902.95
2395 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (UMPC) | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 390522 | 390522 | 390522 | 390522 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
2723 |  |  |  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 922488 | 594719 | 594719 | 594719 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 9 | 5.76 | 64%
3014 |  |  |  | ADQUISICION DE DESPENSAS, COBERTORES Y COLCHONETAS | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE COBERTORES, COLCHONETAS Y DESPENSAS PARA DISTRIBUIRLO CON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS AFECTADOS POR CONTINGENCIAS SUFRIDAS EN TEMPORADAS DE LLUVIAS Y FRIOS EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL
3099 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y HERRAMIENTAS PARA PROTECCION CIVIL | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 49700 | 47610 | 47610 | 47610 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE UNIFORMES Y UN LOTE DE HERRAMIENTAS PARA PROTECCION CIVIL
3024 |  |  |  | CAMPAÑA DE ATENCION A LA SALUD | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0028 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REALIZARA UNA CAMPAÑA DE ATENCION A LA SALUD EN GENERAL, BENEFICIANDO A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, A LOS BENEFICIARIOS SE LES BRINDARA ATENCION MEDICA, ASI COMO MEDICAMENTOS PRA LOS ADULTOS Y NIÑOS QUE VIVEN EN SITUACION DE PROBREZA PATRIMONIAL
3199 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | - | - | 142199 | 11630 | 11630 | 11630 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | CURSO CUYO OBJETIVO ES REGULARIZAR Y AUMENTAR EL NIVEL ACADEMICO DE NIÑOS PARA EVITAR LA DESCERCION ESCOLAR
3088 |  |  |  | CONTRATACION DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0016 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 113847 | 75898 | 75898 | 75898 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 6 | 6 | 100% | CONTRATACION DE BRIGADISTAS (3ER TRIMESTRE)
3087 |  |  |  | CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA MANTENIMIENTO Y COSERVACION DEL RIO SABINAL | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 113847 | 113847 | 113847 | 113847 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL RIO SABINAL(ABRIL-JUNIO)
3084 |  |  |  | CONTRATACION DE BRIGADISTAS (PRIMER TRIMESTRE) | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0017 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 113847 | 113847 | 113847 | 113847 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | CONTRATACION DE BRIGADISTAS (EN TEMPORADA DE INCENDIOS)
3133 |  |  |  | CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 185640 | 119080 | 119080 | 119080 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CONTRATACION DEL PERSONAL (PARAMEDICOS) PARA ATENCION DE EMERGENCIAS (RESCATE)
3197 |  |  |  | CURSO DE AGRICULTURA | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 104309 | 34265 | 34265 | 34265 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
3198 |  |  |  | CURSO DE CORTE Y CONFECCION DE BLANCOS | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 172290 | 130687 | 130687 | 130687 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
3222 |  |  |  | CURSO DE REPOSTERIA | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-00 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | - | - | 232 | 232 | 232 | 232 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
3228 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | - | - | 1107107 | 822849 | 822849 | 822849 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 3230 | 3230 | 100%
3181 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 107697 | 90092 | 90092 | 90092 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
2941 |  |  |  | FOMENTO A LA CRIANZA Y PRODUCCION DE POLLITAS EN TRASPATIO (R. OVEJERIA) | 14-BERRIOZÁBAL | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 012-04-0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 18417 | 18417 | 18417 | 18417 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 21 | 21 | 100%
2904 |  |  |  | FOMENTO A LA CRIANZA Y PRODUCCION DE POLLITAS EN TRASPATIO (SAN ISIDRO) | 14-BERRIOZÁBAL | SAN ISIDRO | RURAL | 012-04-0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | - | - | 21925 | 21925 | 21925 | 21925 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 25 | 25 | 100%
2880 |  |  |  | FOMENTO A LA RENOVACION DE CAFETALES (AGUA ESCONDIDA) | 14-BERRIOZÁBAL | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 012-04-0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | - | - | 17940 | 17940 | 17940 | 17940 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 6 | 6 | 100%
2889 |  |  |  | FOMENTO A LA RENOVACION DE CAFETALES (CUCHUMBAC) | 14-BERRIOZÁBAL | CUCHUMBAC | RURAL | 012-04-0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 22425 | 22425 | 22425 | 22425 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 7.5 | 7.5 | 100%
2840 |  |  |  | FOMENTO A LA RENOVACION DE CAFETALES (EFRAIN A. GTZ) | 14-BERRIOZÁBAL | EFRAÍN A. GUTIÉRREZ | RURAL | 012-04-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 43355 | 43355 | 43355 | 43355 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 14.5 | 14.5 | 100%
2860 |  |  |  | FOMENTO A LA RENOVACION DE CAFETALES (EL CARACOL) | 14-BERRIOZÁBAL | EL CARACOL | RURAL | 012-07-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 35880 | 35880 | 35880 | 35880 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 12 | 12 | 100%
2848 |  |  |  | FOMENTO A LA RENOVACION DE CAFETALES (SN. MARTIN) | 14-BERRIOZÁBAL | SAN MARTÍN | RURAL | 012-04-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | - | - | 37375 | 37375 | 37375 | 37375 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 12.5 | 12.5 | 100%
2972 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | - | - | 127000 | 62019 | 62019 | 62019 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 4 | 100% | CONSISTENTE EN LA DISPOSICION Y RECOLECCION DE BASURA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL, PARA EVITAR CONTAMINACION Y BROTE DE ENFERMEDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
3103 |  |  |  | IMPLEMENTACION DE BECAS A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | - | - | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 125 | 125 | 100%
3195 |  |  |  | TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 41989 | 3021 | 3021 | 3021 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
3206 |  |  |  | TALLER DE EQUIDAD DE GENERO | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-00 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 55833 | 2694 | 2694 | 2694 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
3185 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES BISUTERIA | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 72318 | 37670 | 37670 | 37670 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
3187 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES BORDADOS Y TEJIDOS | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | - | - | 86891 | 52242 | 52242 | 52242 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
3189 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES DE PINTADO DE CERAMICA | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 64407 | 47039 | 47039 | 47039 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
3216 |  |  |  | TALLER DE NUTRICION | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-00 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 64985 | 774 | 774 | 774 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
3208 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-00 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 57829 | 1935 | 1935 | 1935 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
3201 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-00 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | - | - | 147630 | 134989 | 134989 | 134989 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
3210 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y JOVENES | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-00 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 325366 | 2476 | 2476 | 2476 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
3203 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE MALTRATO INFANTIL | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-00 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 44000 | 3821 | 3821 | 3821 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
3192 |  |  |  | TECNICA DE ESTUDIOS CULTURA DE LA LECTURA | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 012-04-0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | - | - | 40381 | 8004 | 8004 | 8004 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
60661 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA RECOLECCION DE BASURA | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 770182 | 507270 | 507270 | 507270 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 23 | 23 | 100%
60653 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MEDICA DE SALUD | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1131946 | 921090 | 921090 | 921090 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | PERSONAL OPERATIVO 30
60733 |  |  |  | CURSO TALLER REHABILITACION DE CAFETALES | 16-CACAHOATÁN | EL PLATANAR | RURAL | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 82500 | 74250 | 74250 | 74250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
61104 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 742048 | 742048 | 742048 | 742048 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 173752 | 173752 | 100%
28144 |  |  |  | PROGRAMA ALIMENTARIO DE TORTILLA | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1879236 | 1879236 | 1879236 | 1879236 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | UN KILO DE TORTILLA PARA 1283 BENEFICIARIOS DIRECTOS
28064 |  |  |  | REHABILITACION DE CAFETALES | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 169472 | 169472 | 169472 | 169472 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 34231 | 34231 | 100% | ADQUISICION DE PLANTAS DE CAFE PARA RENOVAR LAS PLANTACIONES, VARIAS COMUNIDADES. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO FONDO 4 2012 $ 169,471.66 Y FONDO 4 EJERCICIOS ANTERIORES $ 53,028.34. CON UN TOTAL DE $ 222,500.00
5077 |  |  |  | ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS TIPO ESPECIE ZOOTECNIA COMPONENTE DE 40 SEMENTALES BOVINOS | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016-04-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 40 | 40 | 100% | ADQUISICION DE 40 CABEZAS DE SEMENTALES ESPECIE ZOOTECNIA BOVINOS.
81293 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016+-04-0022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 450085 | 0 | 450085 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 42 | 42 | 100% | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIAS.
5192 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS. | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016-04-0017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 882000 | 882000 | 882000 | 882000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 10000 | 10000 | 100% | SE ADQUIRIERON 10000 LAMINAS PARA LAS COMUNIDADES DE CUYO ALVARO OBREGON , PUNTA ARENA VILLA FRACCIONAMIENTO POPULAR EL ROSARIO ,CATAZAJA Y SERRANAL.
5684 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016-04-0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 332693 | 332693 | 332693 | 332693 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 750 | 750 | 100% | SE BENEFICIARON A DEPORTISTAS CON LA COMPRA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS EN LAS DIFERENTES RAMAS DEL DEPORTE TALES COMO: FUT-BOL VAZQUET-BOL Y BEISBOL DE LA DIFERENTES COMUNIDADES (LOMA BONITA ,IGNACIO ZARAGOZA ,AGUA FRIA, CUAHUTEMOC,CATAZAJA, FRANCISCO J. GRAJALES PUNTA ARENA, PAJONAL, SAN AGUSTIN,ETC. ETC.
5220 |  |  |  | ADQUISICION DE REDES | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016-04-0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 235122 | 0 | 235122 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1168 | 1168 | 100% | ADQUISICION DE 1168 REDES DE PESCA PARA BENEFICIAR A DIFERENTES SOCIEDADES COOPERATIVA PESQUERAS EN DIVERSAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CATAZAJA, PUNTA ARENA, PAJONAL Y PARAISO.
90529 |  |  |  | ADQUISICION DE 3000 PAQUETES DE AVES DE CORRAL | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016-04-0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 537000 | 537000 | 537000 | 537000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 3000 | 3000 | 100% | ADQUISICION DE 3000 PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA PRODUCCION DE AVES DE CORRAL PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
81016 |  |  |  | ADQUISICION DE 6 CUÑETES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 40% | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016-04-0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 6 | 6 | 100% | ADQUISICION DE 6 CUÑETES DE HIPOCLORITO DE SODIO EQUIVALENTE A 240 KGS.
91108 |  |  |  | ADQUISICION DE 937 PAQUETES DE DESPENSAS | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016-04-0013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 183883 | 183883 | 183883 | 183883 | 100% | 0 | 0 | PADRE DE FAMILIA | 937 | 937 | 100% | ADQUISICION DE 937 PAQUETES DE DESPENSAS PARA AYUDA HUMANITARIA PARA LAS FAMILIAS DE LA ZONA DE LOS RIOS QUE SE VERAN AFECTADAS POR LAS FUERTES LLUVIAS .
6935 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES PARA 26 CENTROS ESCOLARES | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016-04-0015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 829476 | 349935 | 479541 | 349935 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1447 | 1447 | 100%
90837 |  |  |  | PROTECCION CIVIL 5% | 17-CATAZAJÁ | EL REMOLINO 2A. SECCIÓN | RURAL | 016-04-0014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 203429 | 203429 | 203429 | 203429 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1270 | 1270 | 100% | ADQUISICION DE 127 PAQUETES DE LAMINAS QUE SON AFECTADAS POR CONTINGENCIA EN LA ZONA DE LOS RIOS. CON UN TOTAL DE 1270 PIEZAS DE LAMINAS.
4559 |  |  |  | APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS (PARQ. REVOLUCION MEXICANA) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 24100 | 24100 | 10000 | 7500 | 31.1% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 1.3 | 32.5% | METAS: ESTIMULO
4580 |  |  |  | APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS (UNIDAD DEPORTIVA) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTIMULO
2547 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 18-CINTALAPA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 017-04-0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 80 | 80 | 100%
2553 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 18-CINTALAPA | EL MIRADOR | RURAL | 017-04-0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 70 | 70 | 100%
2554 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 18-CINTALAPA | EL PROGRESO | RURAL | 017-04-0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 18 | 18 | 100%
2551 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 18-CINTALAPA | JOSÉ CASTILLO TIELMANS | RURAL | 017-04-0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 80 | 80 | 100%
2549 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 18-CINTALAPA | LA FLORIDA | RURAL | 017-04-0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 120 | 120 | 100%
2550 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 18-CINTALAPA | LOS JOAQUINES | RURAL | 017-04-0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 36 | 36 | 100%
2555 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 18-CINTALAPA | UNIDAD MODELO | RURAL | 017-04-0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100%
3401 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION EN MATEMATICAS | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0060 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 140750 | 140750 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 15 | 0 | 0%
2559 |  |  |  | CONTRATACION DE BRIGADA EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES 2012 | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 017-04-006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 373350 | 373350 | 25000 | 18612 | 5% | 0 | 0 | JORNAL | 2700 | 2060 | 76.3%
2560 |  |  |  | CONTRATACON DE BRIGADA DE PREVENCION Y COMBATES DE INCENDIOS FORESTALES 2012 | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 017-04-0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 321851 | 321851 | 321851 | 320765 | 99.7% | 0 | 0 | JORNAL | 1500 | 1500 | 100%
3395 |  |  |  | CURSO DE AGRICULTURA URBANA | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0062 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 109250 | 109250 | 25000 | 20023 | 18.3% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0.69 | 17.3%
3391 |  |  |  | CURSO DE ALTA COSTURA | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0064 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 64250 | 64250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
3407 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIA REGIONAL Y TALABARTERIA | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0057 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0%
3399 |  |  |  | CURSO DE BASQUETBOL, ZUMBA,YOGA,FUTBOL,AEROBIC, CONTRALORIA Y RED SOCIAL (PAR STO DOMINGO) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0061 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 82882 | 82882 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 7 | 0 | 0%
3435 |  |  |  | CURSO DE BASQUETBOL,CONTRALORIA YREDES SOCIALES (PARQ. CENT. REV. MEXICANA) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
3431 |  |  |  | CURSO DE COREL DRAW Y PHOTOSHOP | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 36750 | 36750 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
4562 |  |  |  | CURSO DE CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 49250 | 49250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0 | 0%
3432 |  |  |  | CURSO DE ECOTECNIAS ENERGIA ALTERNATIVA | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0044 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 79250 | 79250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0 | 0%
3413 |  |  |  | CURSO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0055 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 44250 | 44250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0 | 0%
3394 |  |  |  | CURSO DE ELECTRICIDAD BASICA EN CASA HABITACION | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0063 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 49250 | 49250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0%
4576 |  |  |  | CURSO DE FUTBOL,ZUMBA,TAEKWON DO,CONTRALORIA Y REDES SOCIALES (UNIDAD DEPORTIVA) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 31100 | 31100 | 31100 | 31100 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 3 | 100%
4561 |  |  |  | CURSO DE HABIL. PARA LA VIDA PREVENCION DE VIOL. FAFM. (URBANA SUR) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
3439 |  |  |  | CURSO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, CONMEMORATIVA ALUSIVA A LA NO VIOLENCIA (PARQ. MIRADOR GUADALUPE) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0040 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
4582 |  |  |  | CURSO DE HABILIDADES PARA LA VIDA,DERECHOS SOCIALES Y SOCIALES PERSONAL CON DISCAP. (PARQ GUADALUPE) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
3410 |  |  |  | CURSO DE MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES AVANZADO | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0%
3376 |  |  |  | CURSO DE MANEJO Y RECICLAJE DEL PET | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0070 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 59250 | 59250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0 | 0%
3382 |  |  |  | CURSO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0067 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 130545 | 130545 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0 | 0%
3373 |  |  |  | CURSO DE MASOTERAPIA | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0071 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 38250 | 38250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
3384 |  |  |  | CURSO DE PANADERIA REGIONAL | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0066 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 55900 | 55900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0%
3381 |  |  |  | CURSO DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS PREPARADOS CON HONGO SETA, NOPAL Y SOYA | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0068 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 81750 | 81750 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0 | 0%
3378 |  |  |  | CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICO | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0069 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 49250 | 49250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0%
3389 |  |  |  | CURSO DE REPOSTERIA NIEVE REGIONAL | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0065 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 29250 | 29250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
4569 |  |  |  | CURSO DE ZUMBA,AJEDRES,CONTRALORES SOCIAL,REDES Y EVENTO DE TEATRO (PARQ MIRADOR GUADALUPE) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-040027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 31100 | 31100 | 31100 | 31100 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
4571 |  |  |  | CURSO DE ZUMBA,BOX,BASQUETBOL,CONTRALORIA SOCIAL,REDES SOCIALES (PARQ. GUADALUPE) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 31100 | 31100 | 31100 | 31100 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 3 | 100%
3402 |  |  |  | ELABORACION DEL MANUAL DEL CDC | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
4553 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0038 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | METAS: ESTIMULO
3367 |  |  |  | ESTIMULO A ADULTOS MAYORES | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0073 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 31500 | 31500 | 20000 | 10000 | 31.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.32 | 32% | METAS: ESTIMULO
3434 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0043 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 30000 | 30000 | 5000 | 4500 | 15% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 1 | 16.7% | METAS: ESTIMULO
4577 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTORES Y PREST DE SERV. SOCIAL /CULTURAL URBANA SUR) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 11300 | 11300 | 3500 | 3500 | 31% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.62 | 31% | METAS: ESTIMULO
4565 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PARQ. MIRADOR GUADALUPE) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0029 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 6400 | 6400 | 4000 | 3000 | 46.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.46 | 46% | METAS: ESTIMULO
4554 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PARQ. SANTO DOMINGO) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | METAS: ESTIMULO
4567 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICOS A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PARQ. RECRE. GUADALUPE) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 6400 | 6400 | 2000 | 1000 | 15.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.15 | 15% | METAS: ESTIMULO
3347 |  |  |  | INSTALACION DEL COMITE DE CUENCA | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 017-04-0076 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100%
3404 |  |  |  | PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO E INTERCOLEGIAL DE BAILE | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0058 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 79250 | 79250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 12 | 0 | 0%
4574 |  |  |  | PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTOGESTION SOCIAL | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 4794918 | 4794918 | 4300000 | 4264424 | 88.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.89 | 89%
4584 |  |  |  | TALLER DE ARTESANIA,ZUMBA,BASQUETBOL,CONTRALORIA SOCIAL Y REDES SOCIALES (PARQ. URBANA SUR) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 26200 | 26200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0%
4555 |  |  |  | TALLER DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0036 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 79250 | 79250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 12 | 0 | 0%
4557 |  |  |  | TALLER DE HABIL. PARA LA VIDA CONME. ALUSIVAS A LA NO VIOLENCIA Y PATERNIDAD RESP ( REV. MEXICANA) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0035 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 21077 | 21077 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0%
4572 |  |  |  | TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA (PARQ. SANTO DOMINGO) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 41296 | 41296 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0%
3369 |  |  |  | TALLER DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0072 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 79250 | 79250 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 12 | 0 | 0%
4563 |  |  |  | TALLER DE PREV. DE VIOL. HACIA PERSONAS CON DISC. Y CONM. ALUSIVAS A LA NO VIOL. (UNIDAD DEPORTIVA) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
3425 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES(ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDECIA) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 79250 | 79250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 12 | 0 | 0%
3430 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER CERVICO UTERINO | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0046 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 77750 | 77750 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 0 | 0%
3428 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS DELECTIVAS | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0048 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 79250 | 79250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 12 | 0 | 0%
3419 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE EMBARAZOS NO DESEADOS PARA ADOLESCENTES | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0052 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 84250 | 84250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 20 | 0 | 0%
3417 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA ESCOLAR | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 79250 | 79250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 12 | 0 | 0%
3416 |  |  |  | TALLER DE RECICLAJE DE PILAS | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0054 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 69305 | 69305 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0%
3427 |  |  |  | TALLER DE ROLES DE GENERO | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0049 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 79250 | 79250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 12 | 0 | 0%
4552 |  |  |  | TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 79250 | 79250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 12 | 0 | 0%
3423 |  |  |  | TALLER DE TRANSTORNOS ALIMENTICIOS | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0051 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 79250 | 79250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 12 | 0 | 0%
3437 |  |  |  | TALLER PREVENTIVO DE CANCER DE PROSTATA | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0041 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 71000 | 71000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 210 | 0 | 0%
3429 |  |  |  | TALLER PREVENTIVO DE ODONTOLOGIA | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-04-0047 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 79250 | 79250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 300 | 0 | 0%
138388 |  |  |  | ACTIVACION FISICA CON ENFOQUE BIO-PSICO-SOCIAL DE LA SALUD, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 94 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 40002 | 40002 | 40002 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,091/2012 BENEFICIANDO A 150 PERSONAS
128022 |  |  |  | APORTACION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA FOMENTO AGRICOLA (VARIAS LOCALIDADES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 39 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 231120 | 231120 | 231120 | 231120 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 214 | 214 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,694/2012 BENEFICIANDO A 214 PRODUCTORES
139997 |  |  |  | APOYO A ARTESANOS COMITECOS, COMITAN DE DOMIGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 97 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,093/2012 BENEFICIANDO A 15 PERSONAS
141153 |  |  |  | BECAS A PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO, BARRIO PILITA SECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 98 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 22750 | 22750 | 22750 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,717/2012 BENEFICIANDO A 8 PERSONAS
130723 |  |  |  | CONDUCTOR DESIGNADO POR UNA CULTURA VIAL ACTIVA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 59381 | 59381 | 59381 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,090/2012 BENEFICIANDO A 150 PERSONAS
131362 |  |  |  | CONFORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 5 | 5 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000675/2012 BENEFICIANDO A 30 PERSONAS
131283 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000602/2012 BENEFICIANDO A 10 PERSONAS
128507 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, BARRIO EL ARENAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000614/2012 BENEFICIANDO A 10 PERSONAS
131330 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, BARRIO LOS CIPRECES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000618/2012 BENEFICIANDO A 10 PERSONAS
131293 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, BARRIO SAN SEBASTIAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIOANL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000626/2012 BENEFICIANDO A 10 PERSONAS
131206 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, COLONIA CHICHIMA CONCEPCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000610/2012 BENEFICIANDO A 10 PERSONAS
130907 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, EL ARENAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000614/2012 BENEFICIANDO A 10 PERSONAS
131179 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIALY RED SOCIAL, BARRIO CERRITO CONCEPCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000606/2012 BENEFICIANDO A 10 PERSONAS
131127 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIALY RED SOCIAL, BARRIO PILITA SECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000622/2012 BENEFICIANDO A 10 PERSONAS
126828 |  |  |  | CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITE DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNAS DE MONTEBELLO (VARIAS LOCALIDADES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 171015 | 85.5% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0.97 | 97% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-00098/2012 BENEFICIANDO A 9,249 PERSONAS
127836 |  |  |  | CULTIVO DE AGUACATE HASS (VARIAS LOCALIDADES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | AUTORIZADO CON EL OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,519/2012 BENEFICIANDO A 20 PRODUCTORES
141436 |  |  |  | CURSO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTISTICAS, BARRIO PILITA SECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 257156 | 257156 | 257156 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,719/2012 BENEFICIANDO A 250 PERSONAS
133541 |  |  |  | CURSO DE AEROBICS, BARRIO LOS CIPRECES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000619/2012 BENEFICIANDO A 100 PERSONAS
132540 |  |  |  | CURSO DE HOCKEY, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 67 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 50 | 50 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000603/2012 BENEFICIANDO A 30 PERSONAS
135080 |  |  |  | CURSO DE MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 82 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 46305 | 46305 | 46305 | 46305 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,080/2012 BENEFICIANDO A 60 PERSONAS
135263 |  |  |  | CURSO DE MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 13000 | 52% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.52 | 52% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000682/2012 BENEFICIANDO A 20 PERSONAS
134876 |  |  |  | CURSO DE MANUALIDADES Y PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES LABORALES,COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 845827 | 845827 | 845827 | 746027 | 88.2% | 0 | 0 | CURSO | 32 | 28.23 | 88.2% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,079/2012 BENEFICIANDO A 775 PERSONAS, EL PROYECTO DE DIVIDE ENCURSO ECOTECNIAS(HUERTOS, TRASPATIOS Y ELABORACION DE BIOINSECTICIDAS) $147,606.00, CURSO DE FLORICULTURA Y JARDINERIA $61,355.00, CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA $84,796.00, CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA, $49,585.00 CURSO DE GASTRONOMIA REGIONAL $100,000.00, CURSO CULTORA DE BELLEZA $100,950.00, CURSO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA $116,940.00, TALLER DE MANUALIDADES ELABORACION DE PIÑATAS Y PAPEL PICADO $78,755.00, CURSO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $50,000.00 CURSO DE MANUALIDADES (BISUTERIA) $55,840.00
133801 |  |  |  | CURSO DE TAEKWONDO BASICO PARA NIÑAS Y NIÑOS, FRACCIONAMIENTO MONTE VERDE | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 79 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 38750 | 38750 | 38750 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO NO SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,071/2012 BENEFICIANDO A 8 PERSONAS
131686 |  |  |  | CURSO DE YOGA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000623/2012 BENEFICIANDO A 30 PERSONAS
131706 |  |  |  | CURSO DE YOGA Y MUSICA, BARRIO CERRITO CONCEPCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 39710 | 39710 | 39710 | 31710 | 79.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 1.59 | 79.5% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000607/2012 BENEFICIANDO A 60 PERSONAS EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO DE YOGA $19,500.00, CURSO DE MUSICA $20,210.00
131416 |  |  |  | CURSO SOBRE DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO AGRARIO, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 6 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-00097/2012 BENEFICIANDO A 300 PERSONAS
131526 |  |  |  | CURSOS DE MUSICA, COMPOSICION, FUTBOL, AEROBICS, CONCIERTOS, FUTBOL AMERICANO, YOGA, BARRIO EL ARENAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 103562 | 103562 | 103562 | 91562 | 88.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 6.2 | 88.6% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000615/2012 BENEFICIANDO A 240 PERSONAS EL PROYECTO SE DIVIDE EN:CURSO DE YOGA $13,500.00,CURSO DE MUSICA $13,062.50, CURSO EVENTO DE COMPOSICION $22,500.00, CURSO DE FUTBOL $12,500.00,CURSO DE AEROBICS $15,000.00,CURSO DE EVENTO DE CONCIERTOS $12,000.00,CURSO DE FUTBOL AMERICANO $15,000.00
133371 |  |  |  | CURSOS DE MUSICA Y YOGA, BARRIO SAN SEBASTIAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 22750 | 22750 | 22750 | 16750 | 73.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 1.47 | 73.5% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000627/2012 BENEFICIANDO A 60 PERSONAS, EL PROYECTO SE DIVIDE EN:CURSO DE MUSICA $10,000.00, CURSO DE YOGA $12,750.00
133715 |  |  |  | CURSOS DE YOGA, MUSICA, CONCIERTOS, FRACCIONAMIENTO TENAM | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 55250 | 55250 | 55250 | 49250 | 89.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 2.66 | 88.7% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000631/2012 BENEFICIANDO A 90 PERSONAS, EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO DE YOGA $17,500.00, CURSO DE MUSICA $20,000.00, CONCIERTO $17,750.00
133609 |  |  |  | CURSOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA , BARRIO LOS CIPRECES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 74 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000620/2012 BENEFICIANDO A 60 PERSONAS, EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO PREVENCION DE ADICCIONES $9,375.00, CURSO HABILIDADES PARA LA VIDA $9,375.00
133729 |  |  |  | CURSOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA , FRACCIONAMIENTO TENAM | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 28750 | 28750 | 28750 | 28750 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 3 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000632/2012 BENEFCIANDO A 90 PERSONAS, EL PROYECTO SE DIVIDE EN: CURSO PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) $10,000.00, CURSO HABILIDADES PARA LA VIDA $10,000.00, CURSO PATERNIDAD RESPONSABLE $8,750.00
132983 |  |  |  | CURSOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 68 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000604/2012 BENEFICIANDO A 60 PERSONAS, EL PROYECTO SE DIVIDE EN:CURSO HABILIDADES PARA LA VIDA $10,000.00, TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA $8,750.00
131729 |  |  |  | CURSOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA, BARRIO CERRITO CONCEPCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 62 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 25070 | 25070 | 25070 | 25070 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 3 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000608/2012 BENEFICIANDO A 90 PERSONAS EL PROYECTO SE DIVIDE EN: CURSO HABILIDADES PARA LA VIDA $8,000.00, CURSO PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) $8,000.00, CURSO PATERNIDAD RESPONSABLE $9,070.00
131555 |  |  |  | CURSOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA, BARRIO EL ARENAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 44687 | 44687 | 44687 | 44687 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000616/2012 BENEFICIANDO A 120 PERSONAS EL PROYECTO SE DIVIDE EN:CURSO DE VIOLENCIA DE GENERO $12,500.00, CURSO HABILIDADES PARA LA VIDA $12,500.00, CURSO PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) $12,500.00, TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA $7,187.50
131644 |  |  |  | CURSOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA, BARRIO PILITA SECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 58 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000624/2012 BENEFICIANDO A 60 PERSONAS EL PROYECTO SE DIVIDE EN:CURSO DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) $8,125.00, CURSO LIDERAZGO JUVENIL $8,125.00
133391 |  |  |  | CURSOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA, BARRIO SAN SEBASTIAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000628/2012 BENEFICIANDO A 60 PERSONAS, EL PROYECTO SE DIVIDE EN:HABILIDADES PARA LA VIDA $8,125.00, COMUNICACIÓN ASERTIVA $8,125.00
131768 |  |  |  | CURSOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA, COLONIA CHICHIMA CONCEPCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 64 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000612/2012 BENEFICIANDO A 60 PERSONAS, EL PROYECTO SE DIVIDE EN:CURSO HABILIDADES PARA LA VIDA $12,500.00, CURSO PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) $10,000.00
141355 |  |  |  | CURSOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y ESCOLAR, BARRIO PILITA SECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 99 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 108302 | 108302 | 108302 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 7 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,718/2012 BENEFICIANDO A 300 PERSONAS
127322 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 112 CENTROS ESCOLORES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 4768484 | 4768484 | 4768484 | 1527404 | 32% | 0 | 0 | OTROS | 633070 | 202500 | 32% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000319/2012 BENEFICIANDO A 8,555 ALUMNOS
137930 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA (AREA LUMINOTERAPIA), COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 92 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000679/2012 BENEFICIANDO A 1,055 PERSONAS
133822 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000684/2012 BENEFICIANDO A 12 PERSONAS
133529 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO SAN SEBASTIAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO AL OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000629/2012 BENEFICIANDO A 2 PERSONAS
133277 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, BELISARIO DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000605/2012 BENEFICIANDO A 2 PERSONAS
131862 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, COLONIA CHICHIMA CONCEPCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 65 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000613/2012 BENEFICIANDO A 2 PERSONAS
133777 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, FRACCIONAMIENTO TENAM | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000633/2012 BENEFICIANDO A 2 PERSONAS
131665 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL,BARRIO PILITA SECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 59 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000625/2012 BENEFICIANDO A 2 PERSONAS
131614 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO EL ARENAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000617/2012 BENEFICIANDO A 3 PERSONAS
133619 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO LOS CIPRECES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 75 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000621/2012 BENEFICIANDO A 3 PERSONAS
131751 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL,BARRIO CERRITO CONCEPCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000609/2012 BENEFICIANDO A 3 PERSONAS
127423 |  |  |  | ESTIMULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO EN PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 525000 | 525000 | 525000 | 510000 | 97.1% | 0 | 0 | BECA | 175 | 170 | 97.1% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000833/2012 BENEFICIANDO A 175 ALUMNOS
131906 |  |  |  | EVENTOS DANZA REGIONAL Y CONCIERTOS, COLONIA CHICHIMA CONCEPCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 28000 | 28000 | 28000 | 22000 | 78.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 1.57 | 78.5% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000611/2012 BENEFICIANDO A 230 PERSONAS, EL PROYECTO SE DIVIDE EN:EVENTO DANZA REGIONAL $14,000.00, CONCIERTOS $14,000.00
136639 |  |  |  | EXPRESION ARTISTICA A TRAVES DE BAILES FOLKLORICOS Y MUSICA EN GUITARRA,COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 90 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 82994 | 82994 | 82994 | 77024 | 92.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.92 | 92% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,094/2012 BENEFICIANDO A 11 PERSONAS
127517 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (VARIAS LOCALIDADES) COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 335790 | 335790 | 335790 | 335790 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 455 | 455 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000322/2012 BENEFICIANDO A 455 PRODUCTORES
127618 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION PORCINA, FRANCISCO J. MUJICA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | FRANCISCO J. MÚJICA | RURAL | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 15 | 15 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000657/2012 BENEFICIANDO A 5 PRODUCTORES
137102 |  |  |  | MANUAL PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 91 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,086/2012 BENEFICIANDO A 40 PERSONAS
127736 |  |  |  | MEJORAMIETNO GENETICO BOVINO (VARIAS LOCALIDADES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 33 | 33 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,064/2012 BENEFICIANDO A 33 PRODUCTORES
135760 |  |  |  | PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS CON ARTES PLASTICAS Y TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 122700 | 122700 | 122700 | 122700 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 9 | 9 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,081/2012 BENEFICIANDO A 200 PERSONAS, EL PROYECTO DE DIVIDE EN: PREVINIENDO CONDUCTAS DELICTIVAS Y ARTES PLASTICAS $81,450.00 Y TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS $41,250.00
131411 |  |  |  | RESCATE DE BAILES FOLKLORICOS REGIONALES, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 34722 | 34722 | 34722 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-00096/2012 BENEFICIANDO A 105 PERSONAS
138670 |  |  |  | TALLER DE NUTRICION Y EJERCICIOS AEROBICOS , COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 95 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 51466 | 51466 | 51466 | 39466 | 76.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 3.05 | 76.3% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000680/2012 BENEFICIANDO A 200 PERSONAS
139027 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES Y BAILE MODERNO, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 96 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 64593 | 64593 | 64593 | 64593 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 5 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000676/2012 BENEFICIANDO 150 PERSONAS
130583 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE EMBARAZOS NO DESEADOS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 172660 | 172660 | 172660 | 172660 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,082/2012 BENEFICIANDO A 105 PERSONAS
130292 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS E INFANTILES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 162120 | 162120 | 162120 | 151620 | 93.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 11.22 | 93.5% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,088/2012 BENEFICIANDO A 420 PERSONAS, EL TALLER SE DIVIDE EN:TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS Y TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES INFANTILES
136495 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA INFANTIL Y FUTBOL INFANTIL DE VERANO, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 89 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 53707 | 53707 | 53707 | 53707 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,089/2012 BENEFICIANDO A 60 PERSONAS
130454 |  |  |  | TALLER DE SALUD BUCAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 68665 | 68665 | 68665 | 68665 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 6 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000678/2012 BENEFICIANDO A 210 PERSONAS
136010 |  |  |  | TALLER DE TEJIDO, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 86 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 58843 | 58843 | 58843 | 58843 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 3 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-0001,087/2012 BENEFICIANDO A 60 PERSONAS
136201 |  |  |  | TALLER PARA IMPLEMENTAR LA IGUALDAD DE GENEROS, BORDADO Y TEJIDO, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 5 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000681/2012 BENEFICIANDO 100 PERSONAS
135444 |  |  |  | TALLERES PARA EL DESARROLLO DE APRENDIZAJE EN PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ,COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 84 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 117708 | 117708 | 117708 | 117708 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 5 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000683/2012, BENEFICIANDO A 125 PERSONAS EL PROYECTO SE DIVIDE EN: TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA BRAILE $72,413.00 Y TALLER DE LENGUAJE PARA SORDOMUDOS $45,295.00
130128 |  |  |  | TALLERES PARA LA PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO Y DE PROSTATA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN | - | - | 181978 | 181978 | 181978 | 181978 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 10 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000673/2012 BENEFICIANDOA 350 PERSONAS
138084 |  |  |  | TALLERES PARA MEJORAR EL AUTOESTIMA EN PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TALLER DE MUSICA, COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 93 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 66713 | 66713 | 66713 | 66713 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 5 | 100% | AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000677/2012 BENEFICIANDO A 120 PERSONAS, EL PROYECTO SE DIVIDE EN:TALLER DE AUTOESTIMA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MUSICA $36,680.00, TALLER DE AUTOESTIMA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES $30,033.00
46129 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES 2012 | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/CDRP/FAFM005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 476385 | 476385 | 476385 | 476385 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 102712 | 102712 | 100% | METAS: DESAYUNOS
69723 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES 2012 | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F4-2012-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 344215 | 206225 | 206225 | 206225 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1005 | 1005 | 100% | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN DOTAR DE DESAYUNOS ESCOLARES A 1,005 ALUMNOS DE 7 CENTROS ESCOLARES. EL PRESENTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 68736 QUE SE DEBE DE CANCELAR POR ESTAR MAL CAPTURADO
131795 |  |  |  | CLORACION DE AGUA POTABLE | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 16864 | 9500 | 9500 | 9500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 270 | 160 | 59.3% | METAS: KILOGRAMOS
131791 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL | 25-CHAPULTENANGO | CHAPULTENANGO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 214200 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.4 | 40%
148855 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 25-CHAPULTENANGO | CARMEN TONAPAC | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 1 | 100%
147612 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 354404 | 1368 | 1368 | 1368 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 78976 | 65000 | 82.3% | METAS: DESAYUNOS
1569 |  |  |  | ADQUISICION DE DOS MOTOCARROS PARA RECOLECCION DE BASURA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 163800 | 163800 | 163800 | 163800 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
1556 |  |  |  | ADQUISICION DE UN RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
1562 |  |  |  | ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 42840 | 42840 | 42840 | 42840 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100%
1545 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCION DEL DENGUE | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 176968 | 176968 | 176968 | 176968 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
1577 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANGEL POLA MORENO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 367510 | 323341 | 323341 | 323341 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 3 | 100%
1631 |  |  |  | CULTIVO DE TOMATE ROJO BAJO SISTEMA DE EMPABELLONADO | 27-CHIAPA DE CORZO | EMILIANO ZAPATA UNO | RURAL | 027-04-0022 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.25 | 0.25 | 100%
1625 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE ABONO ORGANICO A BASE DE LOMBRICULTURA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0021 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 55696 | 39575 | 39575 | 39575 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
3506 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 0007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 4160904 | 1551260 | 1551260 | 1551260 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 1049800 | 787350 | 75%
2787 |  |  |  | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0027 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 3913057 | 2353036 | 2353036 | 2353036 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
1635 |  |  |  | DOTACION DE FERTILIZANTE UREA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ | 27-CHIAPA DE CORZO | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 027-04-0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 449680 | 449680 | 449680 | 449680 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 58.4 | 58.4 | 100%
1638 |  |  |  | DOTACION DE FERTILIZANTE UREA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ DE TEMPORADA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0024 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1368000 | 1368000 | 1368000 | 1368000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3000 | 3000 | 100%
1657 |  |  |  | EJECUCION DEL PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0029 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1691833 | 1302254 | 1302254 | 1302254 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
1617 |  |  |  | ELABORACION DE TEJIDOS Y BORDADOS | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0020 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
1609 |  |  |  | ELABORACION DE TEJIDOS Y BORDADOS | 27-CHIAPA DE CORZO | JUAN DEL GRIJALVA | RURAL | 027-04-0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
1552 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA A TRAVES DE LA MARIMBA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 257040 | 194880 | 194880 | 194880 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 47 | 34 | 72.3%
1540 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 606355 | 252648 | 252648 | 252648 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 100%
2797 |  |  |  | RECOLECCION DE BASURA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 027-04-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1762272 | 1199917 | 1199917 | 1199917 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 16704 | 12528 | 75%
3480 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 29-CHICOASÉN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 029-04-0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 155459 | 115541 | 115541 | 115541 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 10 | 10 | 100%
157162 |  |  |  | ADQUISICION DE UN LOTE DE MEDICAMENTOS (GENERICOS INTERCAMBIABLES) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM2012-039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 368350 | 368350 | 368350 | 368350 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
148904 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO A LA EDUCACION (BECAS) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 935400 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 302 | 302 | 100%
148570 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA COBNTRATACION DE PERSONAL CALIFICADO (OBRAS PUBLICAS) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2275443 | 2275443 | 2275443 | 2275443 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 15 | 15 | 100%
148824 |  |  |  | AYUDA HUMANITARIA (COBERTURA, COLCHONES, DESPENSAS Y LAMINAS) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 396115 | 396115 | 396115 | 396115 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 5 | 5 | 100%
148756 |  |  |  | CONSTRATACION DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 100861 | 50814 | 50814 | 50814 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 6 | 3 | 50%
157262 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 587808 | 307875 | 307875 | 307875 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 8 | 8 | 100%
148781 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (BRIGADA CONTRA INCENDIOS) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 240091 | 226831 | 226831 | 226831 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 19 | 19 | 100%
148802 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (BRIGADA EN TEMPORADA DE LLUVIA) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM2012-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 240091 | 216335 | 216335 | 216335 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 19 | 19 | 100%
157213 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA BRIGADA DE SALUD | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-040 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 368350 | 368350 | 368350 | 368350 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 17 | 17 | 100%
148933 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-017 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3598569 | 3088525 | 3088525 | 3088525 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | AVANCE FISCO 87%
158547 |  |  |  | DOTACION DE MOLINOS MANUALES PARA TRABAJOS DOMESTICOS DE LAS MUJERES INDIGENAS | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 423400 | 423400 | 423400 | 423400 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1460 | 1460 | 100%
158608 |  |  |  | DOTACION DE MOLINOS MANUALES PARA TRABAJOS DOMESTICOS DE LAS MUJERES INDIGENAS | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 370910 | 370910 | 370910 | 370910 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1279 | 1279 | 100%
166690 |  |  |  | DOTACION DE MOLINOS MANUALES PARA TRABAJOS DOMESTICOS DE LAS MUJERES INDIGENAS | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 410350 | 410350 | 410350 | 410350 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1415 | 1415 | 100%
166727 |  |  |  | DOTACION DE MOLINOS MANUALES PARA TRABAJOS DOMESTICOS DE LAS MUJERES INDIGENAS | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 402230 | 402230 | 402230 | 402230 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1387 | 1387 | 100%
166706 |  |  |  | DOTACION DE MOLINOS MANUALES PARA TRABAJOS DOMESTICOS DE LAS MUJERES INDIGENAS | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 465740 | 465740 | 465740 | 465740 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1606 | 1606 | 100%
166716 |  |  |  | DOTACION DE MOLINOS MANUALES PARA TRABAJOS DOMESTICOS DE LAS MUJERES INDIGENAS | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 422240 | 422240 | 422240 | 422240 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1456 | 1456 | 100%
166741 |  |  |  | DOTACION DE MOLINOS MANUALES PARA TRABAJOS DOMESTICOS DE LAS MUJERES INDIGENAS | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 415860 | 415860 | 415860 | 415860 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1434 | 1434 | 100%
166743 |  |  |  | DOTACION DE MOLINOS MANUALES PARA TRABAJOS DOMESTICOS DE LAS MUJERES INDIGENAS | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 457910 | 457910 | 457910 | 457910 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1579 | 1579 | 100%
166748 |  |  |  | DOTACION DE MOLINOS MANUALES PARA TRABAJOS DOMESTICOS DE LAS MUJERES INDIGENAS | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 78590 | 78590 | 78590 | 78590 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 271 | 271 | 100%
148979 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE DOTACION LA DOTACION DE AVES DE POSTURA | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 369410 | 369410 | 369410 | 369410 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 6970 | 6970 | 100%
149008 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE LA DOTACION DE AVES DE POSTURA | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 390080 | 390080 | 390080 | 390080 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 7360 | 7360 | 100%
158081 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE LA DOTACION DE MALLA CICLONICA | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 465500 | 465500 | 465500 | 465500 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 499 | 499 | 100%
158070 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE LA DOTACION DE MALLA CICLONICA PARA TRASPATIO | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILO CHIAPAS | - | - | 477850 | 477850 | 477850 | 477850 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 503 | 503 | 100%
157878 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE LA DOTACION DE MALLA CICLONICA PARA TRASPATIO | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | - | - | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 500 | 500 | 100%
158063 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE LA DOTACION DE MALLA CICLONICA PARA TRASPATIO | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 476900 | 476900 | 476900 | 476900 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 502 | 502 | 100%
158487 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE LA DOTACION DE MALLA CICLONICA PARA TRASPATIO | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 464550 | 464550 | 464550 | 464550 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 489 | 489 | 100%
158308 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE LA DOTACION DE MALLA CICLONICA PARA TRASPATIO | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 470250 | 470250 | 470250 | 470250 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 495 | 495 | 100%
158201 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE LA DOTACION DE MALLA CICLONICA PARA TRASPATIO | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 460750 | 460750 | 460750 | 460750 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 485 | 485 | 100%
158146 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE LA DOTACION DE MALLA CICLONICA PARA TRASPATIO | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 470250 | 470250 | 470250 | 470250 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 495 | 495 | 100%
158365 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE LA DOTACION DE MALLA CICLONICA PARA TRASPATIO | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | - | - | 449350 | 449350 | 449350 | 449350 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 473 | 473 | 100%
158138 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE LA DOTACION DE MALLA CICLONICA PARA TRASPATIO | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 465500 | 465500 | 465500 | 465500 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 490 | 490 | 100%
150296 |  |  |  | SUMINISTRO DE TINACOS CON CPAACIDADES DE 1,100 LITROS | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM2012-022 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1459200 | 1459200 | 1459200 | 1459200 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 33 | 33 | 100%
123736 |  |  |  | ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SC0500120276200FA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 66 | 48 | 72.7%
104887 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ (ADQUISICION DE FERTILIZANTE) | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034TF0100120226200FA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 332520 | 332520 | 325520 | 332520 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 326 | 326 | 100%
105075 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CULTIVO DE MANGO (ADQUISICION DE FERTILIZANTE ORGANICO) | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034TF0100120256200FA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 20 | 20 | 100%
50779 |  |  |  | APORTACION PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL DIDACTICO | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
50869 |  |  |  | APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL MAIZ | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 40029 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 949260 | 949260 | 949260 | 949260 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 121 | 102 | 84.3% | SE MODIFICA PRESUPUESTO ANUAL POR MEZCLA DE RECURSO CON OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
59035 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES 2012 | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 68561 | 51420 | 51420 | 51420 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
65543 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJA PORCINA DE DOBLE PROPOSITO | 38-HUEHUETÁN | GIBRALTAR | RURAL | 40030 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 100740 | 0 | 100740 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
50951 |  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 348423 | 248364 | 248364 | 248364 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100%
50914 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION Y PAGOS DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE LA CUENCA DEL RIO HUEHUETAN | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 145579 | 145579 | 145579 | 145579 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100% | EJERCIDO AL 100%
59387 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
63538 |  |  |  | ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO | 39-HUITIUPÁN | ACAPULQUITO | RURAL | TF0200000076200FA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 20 | 20 | 100% | PROYECTO CONCLUIDO
63530 |  |  |  | ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO | 39-HUITIUPÁN | BENITO JUÁREZ | RURAL | TF0200000026200FA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 36 | 36 | 100% | PROYECTO CONCLUIDO
63537 |  |  |  | ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO | 39-HUITIUPÁN | HUITIUPÁN | URBANO | TF0200000066200FA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 24 | 24 | 100% | PROYECTO CONCLUIDO
63531 |  |  |  | ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO | 39-HUITIUPÁN | LA COMPETENCIA | RURAL | TF0200000036200FA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 35 | 35 | 100% | PROYECTO CONCLUIDO
63534 |  |  |  | ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO | 39-HUITIUPÁN | LA COMPETENCIA | RURAL | TF0200000056200FA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 25 | 25 | 100% | PROYECTO CONCLUIDO
63533 |  |  |  | ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO | 39-HUITIUPÁN | LINDAVISTA ALMANDRO | RURAL | TF0200000046200FA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 34 | 34 | 100% | PROYECTO CONCLUIDO
63528 |  |  |  | ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO | 39-HUITIUPÁN | SOMBRA CARRIZAL | RURAL | TF0200000016200FA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 100 | 100 | 100% | PROYECTO CONCLUIDO
63553 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS Y DESPENSAS PARA AYUDA HUMANITARIA | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | AE0400000026200FA | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 129605 | 129605 | 129605 | 129605 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 120 | 120 | 100% | PROYECTO CONCLUIDO
63550 |  |  |  | ADQUISICION DE 1 HA. DE TERRENO PARA REUBICACION DE 30 VIVIENDAS POR DESLIZAMIENTO DE TERRENO | 39-HUITIUPÁN | ZACATONAL DE JUÁREZ | RURAL | AE0400000026200FA | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CONCLUIDO
63512 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO Y CHOFER DE AMBULANCIA PARA LA CABECERA MUNICIPAL Y EJIDO HUANAL | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SO0500000106 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 278460 | 210000 | 210000 | 207870 | 99% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100% | PROYECTO EN PROCESO
63514 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA CASA DE LA CULTURA Y PROMOTOR DE CCA | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SS0103000116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 179354 | 140000 | 140000 | 133888 | 95.6% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 4 | 100% | PROYECTO EN PROCESO
7604 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 642050 | 481537 | 481537 | 205656 | 42.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 20 | 8.54 | 42.7%
7596 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 351040 | 263280 | 263280 | 250000 | 95% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.95 | 95%
169835 |  |  |  | ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO | 44-IXTAPA | IXTAPA | URBANO | 044-04-0014 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 30336 | 30336 | 30336 | 30336 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
168194 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS | 44-IXTAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 38531 | 38531 | 38531 | 38531 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100%
169781 |  |  |  | ADQUISICION DE UTENCILIOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES | 44-IXTAPA | IXTAPA | URBANO | 044-04-0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 152065 | 152065 | 152065 | 152065 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1672 | 1672 | 100%
169863 |  |  |  | APOYO CON INSUMOS AGRICOLAS | 44-IXTAPA | IXTAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 349920 | 349920 | 349920 | 349920 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1296 | 1296 | 100%
169723 |  |  |  | APOYO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | 44-IXTAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 224.25 | 224.25 | 100%
169589 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 44-IXTAPA | IXTAPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 546784 | 388355 | 388355 | 388355 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
169745 |  |  |  | RECOLECCION DE BASURA | 44-IXTAPA | IXTAPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 257.5 | 257.5 | 100%
8013 |  |  |  | ADQ, DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES DE PROTECCION CIVIL | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 130159 | 110000 | 110000 | 97099 | 88.3% | 0 | 0 | LITRO | 9090 | 8022 | 88.3%
8118 |  |  |  | ADQUISICION DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE AGUA | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 200000 | 100000 | 100000 | 96871 | 96.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
7907 |  |  |  | ADQUISICION DE UN LOTE DE MEDICAMENTO | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299997 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
8015 |  |  |  | BRIGADISTAS EN EPOCAS DE INCENDIOS FORESTALES (TRES MESES) | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 189361 | 150000 | 150000 | 148256 | 98.8% | 0 | 0 | PERSONA | 22 | 22 | 100%
7903 |  |  |  | BRIGADISTAS EN EPOCAS DE LLUVIAS Y CICLONES | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 189361 | 189361 | 189361 | 160949 | 85% | 0 | 0 | PERSONA | 21 | 21 | 100%
8021 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO MEDICO | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 707916 | 385000 | 385000 | 369733 | 96% | 0 | 0 | PERSONA | 9 | 9 | 100%
8114 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 363551 | 175000 | 175000 | 168777 | 96.4% | 0 | 0 | PERSONA | 9 | 9 | 100%
8082 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECION Y DISPOSICION DE BASURA | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 640148 | 390000 | 390000 | 380403 | 97.5% | 0 | 0 | PERSONA | 12 | 12 | 100%
8119 |  |  |  | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 361146 | 225000 | 225000 | 215145 | 95.6% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 3 | 100%
134386 |  |  |  | ADQUISICION DE UN TERRENO PARA UN MODULO MIGO | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-04-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | INMUEBLE | 1 | 1 | 100%
134912 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049-04-0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 711149 | 528555 | 528555 | 528555 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.75 | 75%
134442 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA PESADA | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 049-04-0006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 329473 | 329473 | 329473 | 329473 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 100%
126457 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | CUAUHTÉMOC | RURAL | FATF01-00-00246200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 300 | 300 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130116 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | LA ESPERANZA | RURAL | FATF01-00-0037-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 150 | 150 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130626 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | ÁLVARO OBREGÓN | RURAL | FATF01-00-0054-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 634000 | 634000 | 634000 | 634000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 634 | 634 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
130048 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | ÁNGEL ALBINO CORZO | RURAL | FATF01-00-00326200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 215 | 215 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130901 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | BENITO JUÁREZ | RURAL | FATF-01-00-0064-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 114 | 114 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
130653 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | CARMEN XHÁN | RURAL | FATF-01-00-0055-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 393000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 393 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
130225 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | CHIHUAHUA | RURAL | FATF01-00-0043-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 215 | 215 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
126357 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | CRISTÓBAL COLÓN (LAGOS DE COLÓN) | RURAL | FATF01-00-00226200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 138 | 138 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
130081 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | EL ALTO | RURAL | FATF01-00-00356200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 350 | 350 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
126117 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | EL PARAÍSO | RURAL | FATF01-00-00176200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 182 | 182 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130607 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | JOSÉ MARÍA MORELOS | RURAL | FATF01-00-0053-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 999 | 999 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
130268 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | JUAN ALDAMA | RURAL | FATF01-00-0044-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 117 | 117 | 100% | LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
126480 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | JUAN SABINES GUTIÉRREZ | RURAL | FATF01-00-00266200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 218000 | 218000 | 218000 | 218000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 218 | 218 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130805 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | JUNCANÁ (LAGUNA BLANCA) | RURAL | FATF-01-00-0060-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 239000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 239 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
130203 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | LA CANDELARIA | RURAL | FATF01-00-0042-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 250 | 250 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130569 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | LA ESPERANZA | RURAL | FATF01-00-0051-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 874000 | 874000 | 874000 | 874000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 874 | 874 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
130191 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | LA GLORIA | RURAL | FATF01-00-0041-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 201 | 201 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130068 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FATF01-00-00346200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 250 | 250 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130312 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FATF01-00-0046-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 276000 | 276000 | 276000 | 276000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 276 | 276 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130132 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FATF01-00-0038-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 500 | 500 | 100% | LA OBRA ESTA UBIACADA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130547 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FATF-01-00-0050-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 323000 | 323000 | 323000 | 323000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 323 | 323 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
130518 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FATF-01-00-0049-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 134 | 134 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. EL LUGAR DE LA OBRA ES EN EL BARRIO SANTA CECILIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
130371 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FATF01-00-0047-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 160 | 160 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LOS OCOTES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130457 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FATF01-00-0048-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 109 | 109 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. LA OBRA ESTA UBICADO EN EL BARRIO SANTA TERESA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
130758 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | FATF-01-00-0058-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 848000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 848 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
130781 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | FATF-01-00-0059-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 762000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 762 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
130290 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | MICHOACÁN | RURAL | FATF01-00-0045-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 158 | 158 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
130685 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | MIGUEL HIDALGO | RURAL | FATF01-00-0056-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 698000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 698 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
130038 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | NUEVA VENECIA | RURAL | FATF001-00-00316200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | - | - | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 88 | 88 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
126218 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | NUEVO LLANO GRANDE | RURAL | FATF01-00-00216200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 305 | 305 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
129982 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | NUEVO RECUERDO | RURAL | FATF01-00-00286200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 107 | 107 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130103 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | NUEVO SALTILLO | RURAL | FATF-01-00-00366200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 150 | 150 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
126145 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | NUEVO VILLAFLORES | RURAL | FATF01-00-00196200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 349000 | 349000 | 349000 | 349000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 349 | 349 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130015 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | NUEVO ZAPALUTA | RURAL | FATF01-00-00306200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 89 | 89 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
126523 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | REFORMA AGRARIA | RURAL | FATF01-00-00276200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 166 | 166 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
126202 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | RODULFO FIGUEROA | RURAL | FATF01-00-00206200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 800 | 800 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
129991 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | SAN AGUSTÍN ZANJA SECA | RURAL | FATF01-00-00296200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 117 | 117 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130176 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | FATF01-00-0040-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 142 | 142 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130059 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | SAN LUIS | RURAL | FATF01-00-00336200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130871 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | SAN NICOLÁS | RURAL | FATF01-00-0063-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 72 | 72 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
126468 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | SAN VICENTE | RURAL | FATF01-00-00256200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINIATARIA | - | - | 157000 | 157000 | 157000 | 157000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 157 | 157 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130156 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | SANTA MARTHA | RURAL | FATF01-00-0039-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 129 | 129 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130851 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | SANTA ROSA EL ORIENTE | RURAL | FATF-01-00-0062-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 114 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
130732 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | TIERRA BLANCA | RURAL | FATF01-00-0057-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 311000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 311 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
126390 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | TZISCAO | RURAL | FATF01-00-00236200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 500 | 500 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130827 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | UNIÓN JUÁREZ | RURAL | FATF-01-00-0061-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 454000 | 454000 | 454000 | 454000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 454 | 454 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% NO QUEDANDO AHORRO
126136 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | VEINTE DE ABRIL | RURAL | FATF001-00-00186200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 269000 | 269000 | 269000 | 269000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 269 | 269 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
130587 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | VICENTE GUERRERO | RURAL | FATF01-00-0052-6200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 340 | 340 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
126029 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (CABECERA MUNICIPAL) | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FATF01-00-00116200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 500 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 848 | 848 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $848,5000.00 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: $500.00 INVERSION 2012, $276,838.62 INVERSION 2011, $568,518.26 INVERSION ANTERIOR, $2,354.46 INTERES 2011 Y $288.66 INTERES 2012. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO DE $500.00 QUE NO SE UTILIZO DE LA INVERSION DE 2012.
126094 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA BOQUERON) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF-01-00-00156200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 260 | 260 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO
126106 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA DE RIEGO) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF01-00-00166200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 212000 | 212000 | 212000 | 212000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 212 | 212 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
126083 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA FRIA) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF-01-00-00146200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 268421 | 268421 | 268421 | 268421 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 467 | 467 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $467,000.00 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA $268,421.81 CORRESPONDE A LA INVERSION DE 2012, $160,035.55 CORRESPPONDE A LA INVERSION 2011, 36,844.18 CORRESPONDE A INTERESES 2011 Y 1,698.46 A INTERES 2012. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
125928 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FASB01-00016200 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 4397976 | 1866954 | 1866954 | 1866954 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 1073532 | 450000 | 41.9% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
155993 |  |  |  | SUBSIDIO A SAPAM POR LA CLORACION DE AGUA | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FASC0540192501010901 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 365400 | 365400 | 365400 | 365400 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4050 | 4050 | 100% | PROYECTO 100 % TERMINADO.
2870 |  |  |  | AYUDA HUMANITARIA | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-04-0012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 32791 | 32791 | 32791 | 32791 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 680 | 680 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $148,313.81 LA CUAL $110,000.00 CORRESPONDE AL AHORRO PRESUPUESTAL 2011, $564.57 INTERESES BANCARIOS 2012, $4,957.69 INTERESES BANCARIOS 2011 Y $32,791.55 RECURSO FAFM 2012.
2728 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-04-0016 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 69530 | 36747 | 36747 | 36747 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100% | RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
2991 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-04-0009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 336524 | 250118 | 250118 | 250118 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 73778 | 73778 | 100% | RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
2942 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-04-0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 368640 | 368640 | 368640 | 368640 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 299 | 299 | 100% | RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012
2902 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION PECURIA | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-04-0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 26 | 26 | 100% | RECURSO EJERCIDO CON CIERRE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
57817 |  |  |  | ADQQUISISCCION DE LAMINA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 363699 | 363699 | 363699 | 363699 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1873 | 1873 | 100%
60644 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 191849 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 988 | 0 | 0%
56734 |  |  |  | APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 185107 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 2175 | 0 | 0% | LA ADQUISICION Y LA ENTREGA SE HARA EN MES DE OCTUBRE
56824 |  |  |  | APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 186903 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 2186 | 0 | 0% | LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES SERALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE
56851 |  |  |  | APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 221701 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 2593 | 0 | 0% | LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE
56884 |  |  |  | APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 156636 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 1832 | 0 | 0% | LA COMPRA DE UTILES SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE
56773 |  |  |  | APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 288325 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 3035 | 0 | 0% | LA COMPRA DE UTILES SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE
56920 |  |  |  | APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 319513 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 3737 | 0 | 0% | LA COMPRA DE UTILES SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE
57636 |  |  |  | APOYO A LA EDUCACION SECUNDARIA CON UTILES ESCOLARES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNATMIENTO MUNICIPAL | - | - | 220846 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 2583 | 0 | 0%
57581 |  |  |  | APOYO A LA EDUCACION SECUNDARIA CON UTILES ESCOLARES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 97213 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 1137 | 0 | 0% | LA COMPRA SE REALIZRA EN EL MES DE OCTUBRE
57554 |  |  |  | APOYO A LA EDUCACION SECUNDARIA CON UTILES ESCOLARES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 368590 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 4311 | 0 | 0% | LA COMPRA DE UTILES SE REALIZRA EN EL MES DE OCTUBRE
56798 |  |  |  | APOYO A LLA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 158688 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 1856 | 0 | 0% | LA COMPRA DE UTILES SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE
60650 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3047597 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 346838 | 0 | 0% | SE REALIZARAN LOS PAGOS EN OCTUBRE
50122 |  |  |  | FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGRO INDUSTRIAL | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0020 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 402900 | 402900 | 402900 | 402900 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 474 | 474 | 100%
50034 |  |  |  | FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 360 | 360 | 100%
50104 |  |  |  | FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 00019 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 381650 | 381650 | 381650 | 381650 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 449 | 449 | 100%
49976 |  |  |  | FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 267750 | 267750 | 267750 | 267750 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 315 | 315 | 100%
50139 |  |  |  | FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0021 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 415650 | 415650 | 415650 | 415650 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 489 | 489 | 100%
50016 |  |  |  | FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 504050 | 504050 | 504050 | 504050 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 593 | 593 | 100%
55027 |  |  |  | FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 046 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 175500 | 175500 | 175000 | 175500 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 234 | 234 | 100%
56384 |  |  |  | FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 047 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 29 | 29 | 100%
56425 |  |  |  | FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 048 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 245250 | 245250 | 245250 | 245250 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 327 | 327 | 100%
57242 |  |  |  | FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 063 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 10 | 100%
56478 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 049 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 269000 | 269000 | 269000 | 269000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 13450 | 13450 | 100%
57414 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION AGROINDUSTRIAL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 065 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 304460 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1171 | 0 | 0% | LA COMPRA SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE
57364 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION AGROINDUSTRIAL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 064 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 449800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1171 | 0 | 0% | LA COMPRA SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE
56615 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 051 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 339200 | 339200 | 339200 | 339200 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 16960 | 16960 | 100%
56651 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 052 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 409000 | 409000 | 409000 | 409000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20450 | 20450 | 100%
56565 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 050 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 339600 | 339600 | 339600 | 339600 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 16980 | 16980 | 100%
56682 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 053 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 306800 | 306800 | 306800 | 306800 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 15340 | 15340 | 100%
57448 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 066 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 31488 | 31488 | 31488 | 31488 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1280 | 1280 | 100%
57679 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 071 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2730 | 2730 | 100%
50273 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO SEMIINTENCIVO | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0025 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 440895 | 440895 | 440895 | 440895 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 663 | 663 | 100%
50207 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO SEMIINTENSIVO | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0024 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 414960 | 414960 | 414960 | 414960 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 624 | 624 | 100%
57149 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUUCION AGROINDUSTRIAL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 062 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | YUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 59400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 297 | 0 | 0%
49375 |  |  |  | FORTALECIMENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 638 | 638 | 100%
49996 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 318750 | 318750 | 318750 | 318750 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 375 | 375 | 100%
49471 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 355800 | 355800 | 355800 | 355800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 593 | 593 | 100%
49602 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 297600 | 297600 | 297600 | 297600 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 496 | 496 | 100%
49816 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 154800 | 154800 | 154800 | 154800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 258 | 258 | 100%
50194 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 41384 | 41384 | 41384 | 41384 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 28 | 28 | 100%
49906 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 345 | 345 | 100%
50170 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0022 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 19055 | 19055 | 19055 | 19055 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 103 | 103 | 100%
50424 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0028 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 11523 | 11523 | 11523 | 11523 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 23 | 23 | 100%
50400 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0026 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 358785 | 358785 | 358785 | 358785 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 603 | 603 | 100%
50414 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0027 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 428400 | 428400 | 428400 | 428400 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 720 | 720 | 100%
49394 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 13 | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 418200 | 418200 | 418200 | 418200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 697 | 697 | 100%
49787 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 07 | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 225 | 225 | 100%
49960 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 1 | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 245400 | 245400 | 245400 | 245400 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 409 | 409 | 100%
49652 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 10 | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 286200 | 286200 | 286200 | 286200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 477 | 477 | 100%
49459 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 12 | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 181200 | 181200 | 181200 | 181200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 302 | 302 | 100%
49920 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 2 | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 00013 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 427800 | 427800 | 427800 | 427800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 713 | 713 | 100%
49742 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 8 | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 424200 | 424200 | 424200 | 424200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 707 | 707 | 100%
49721 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 9 | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 286200 | 286200 | 286200 | 286200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 477 | 477 | 100%
49865 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAUZ SEDE 5 | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 334800 | 334800 | 334800 | 334800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 558 | 558 | 100%
57530 |  |  |  | MEJORAMIENTO GENETICOS DE BOVINOS | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 067 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CABEZA | 120 | 0 | 0%
139622 |  |  |  | ADQUISICION DE AYUDA HUMANITARIA | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-04-0021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 101771 | 101771 | 101771 | 101771 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 720 | 720 | 100%
141452 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL DIF MUNICIPAL | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-04-0030 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
141424 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-04-0029 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 182200 | 182200 | 182200 | 182200 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
141298 |  |  |  | CONTRATACION ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-04-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 683248 | 512436 | 512436 | 512436 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0.75 | 75%
141404 |  |  |  | CONTRATACION DE CHOFER PARA LOS VEHICULOS OFICIALES | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-04-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 727456 | 545592 | 545592 | 545592 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0.75 | 75%
141356 |  |  |  | CONTRATACION DE OPERADORES PARA MAQUINARIA PESADA | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-04-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 417408 | 313056 | 313056 | 313056 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0.75 | 75%
141140 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-04-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1094432 | 820824 | 820824 | 820824 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0.75 | 75%
141204 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE TESORERIA | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-04-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 926580 | 694935 | 694935 | 694935 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0.75 | 75%
141089 |  |  |  | CONTRATACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-04-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 128160 | 96120 | 96120 | 96120 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0.75 | 75%
141012 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES 2012 | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 066-04-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 985159 | 738869 | 738869 | 738869 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 210382 | 157786.5 | 75%
141997 |  |  |  | DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO | 74-PANTELHÓ | AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA) | RURAL | 066-04-0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 73363 | 73363 | 73363 | 73363 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 17.75 | 17.75 | 100%
141678 |  |  |  | DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO | 74-PANTELHÓ | CRISTO REY CHACTÚ | RURAL | 066-04-0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 127431 | 127431 | 127431 | 127431 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 30.75 | 30.75 | 100%
141813 |  |  |  | DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO | 74-PANTELHÓ | EL PORVENIR | RURAL | 066-04-0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 96249 | 96249 | 96249 | 96249 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 23.25 | 23.25 | 100%
141884 |  |  |  | DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO | 74-PANTELHÓ | EL ROBLAR CHISHTONTIC | RURAL | 066-04-0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 96249 | 96249 | 96249 | 96249 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 23.25 | 23.25 | 100%
141785 |  |  |  | DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO | 74-PANTELHÓ | SAN BENITO | RURAL | 066-04-0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 117431 | 117431 | 117431 | 117431 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 28.75 | 28.75 | 100%
141731 |  |  |  | DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO | 74-PANTELHÓ | SAN JOAQUÍN | RURAL | 066-04-0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 127431 | 127431 | 127431 | 127431 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 30.75 | 30.75 | 100%
68851 |  |  |  | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS PRODUCTORES ACUICOLAS | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-032 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
105399 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 315260 | 315260 | 315260 | 315260 | 100% | 0 | 0 | LIBRO | 35 | 35 | 100%
68993 |  |  |  | ADQUISICION DE PAQUETES DE DESPENSAS, COBERTORES Y COLCHONETAS | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 169000 | 169000 | 169000 | 169000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 700 | 700 | 100%
105301 |  |  |  | ADQUISICION DE UN MOTOR FUERA DE BORDA | 77-PIJIJIAPAN | CHOCOHUITAL | RURAL | 069-04-023 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
71050 |  |  |  | ADQUISICION DE UN MOTOR FUERA DE BORDA | 77-PIJIJIAPAN | ISLA MORELOS | RURAL | 069-04-035 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
68689 |  |  |  | ADQUISICION DE UNA PICADORA Y UNA DESGRANADORA | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-031 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
105220 |  |  |  | ADQUISICION DE 19 TRICICLOS CABECERA MUNICIPAL | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 19 | 19 | 100%
70842 |  |  |  | APOYO A TALLERES DE COSTURA | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-034 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 1 | 100%
69592 |  |  |  | APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN MOTOR DE 75 CABALLOS DE FUERZA | 77-PIJIJIAPAN | ISLA MORELOS | RURAL | 069-04-022 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 1 | 100%
70186 |  |  |  | APOYO PARA LA LIMPÍEZA Y RECOLECCION DE BASURA SOBRE LOS MARGENES DE LOS ESTEROS | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-025 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1400 | 1400 | 100%
70104 |  |  |  | APOYO PARA LA LIMPÍEZA Y RECOLECCION DE BASURA SOBRE LOS MARGENES DE LOS ESTEROS | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-024 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1500 | 1500 | 100%
66888 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 940430 | 669951 | 669951 | 669951 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
105102 |  |  |  | COMPRA VENTA DE CAMARON | 77-PIJIJIAPAN | BUENAVISTA | RURAL | 069-04-011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 10 | 10 | 100%
105078 |  |  |  | COMPRA VENTA DE PESCADO | 77-PIJIJIAPAN | ISLA MORELOS | RURAL | 069-04-014 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 20 | 20 | 100%
105187 |  |  |  | COMPRA VENTA DE ROPA CABECERA MUNICIPAL | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 13 | 13 | 100%
67794 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES (APOYO A 68 CENTROS ESCOLARES EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES) | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1338183 | 1008706 | 1008706 | 1008706 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 288082 | 216061.5 | 75% | APOYO A 68 CENTROS ESCOLARES EN LA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN
66296 |  |  |  | DESAZOLVE DE RIOS | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-017 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1679.06 | 1679.06 | 100%
105174 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE DOS APIARIOS CON 10 COLMENAS CADA UNO | 77-PIJIJIAPAN | SAN MARCOS (LA MORITA) | RURAL | 069-04-008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | COLMENAS | 10 | 10 | 100%
62985 |  |  |  | ADQUISICION DE AYUDA HUMANITARIA | 80-REFORMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEJÁNDOLA PROGRAMA PARA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN PARA SU SEGUIMIENTO.
62980 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 80-REFORMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 1780872 | 746955 | 746955 | 746955 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 2815 | 1500 | 53.3%
52918 |  |  |  | ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL MANUAL PARA MUJERES CAMPESINAS RURALES | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | FAFM-000737/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 336436 | 336436 | 336436 | 336436 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 964 | 964 | 100%
52936 |  |  |  | ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL MANUAL PARA MUJERES CAMPESINAS RURALES | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | FAFM-000734/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 140298 | 140298 | 140298 | 140298 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 402 | 402 | 100% | EN ESTE PROYECTO SE UTILIZA EL NOMBRE DE LOCALIDAD EL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEBIDO A QUE ESTAN INMERSAS VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA
52944 |  |  |  | ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL MANUAL PARA MUJERES CAMPESINAS RURALES | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | FAFM-000738/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 274663 | 274663 | 274663 | 274633 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 787 | 787 | 100%
52895 |  |  |  | ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL MANUAL PARA MUJERES CAMPESINAS RURALES | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | FAFM-000736/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 175547 | 175547 | 175547 | 175547 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 503 | 503 | 100% | EN ESTA OBRA ESTAMOS PONIENDO EN LOCALIDAD A LA CABECERA MUNICIPAL DEBIDO A QUE FUE UN PROYECTO DONDE ESTAN INMERSAS VARIAS LOCALIDADES DELA MICROREGION ZONA NORTE
52931 |  |  |  | ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL MANUAL PARA MUJERES CAMPESINAS RURALES | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | FAFM-000733/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 300140 | 300140 | 300140 | 300140 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 860 | 860 | 100% | EN ESTE PROYECTO EN LOCALIDAD SE UTILIZA EL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEBIDO A QUE ESTAN INMERSAS VARIAS LOCALIDADES DE LA MICROREGION ZONA MEDIA
52940 |  |  |  | ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL MANUAL PARA MUJERES CAMPESINAS RURALES | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | FAFM-000735/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 153909 | 153909 | 153909 | 153909 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 441 | 441 | 100%
52948 |  |  |  | ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL MANUAL PARA MUJERES CAMPESINAS RURALES | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | FAFM-000740/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 33504 | 33504 | 33504 | 33504 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 96 | 96 | 100%
52955 |  |  |  | ADQUISICION DE MOLINOS ELECTRICOS DE NIXTAMAL | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | FAFM-000739/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 4 | 4 | 100%
53400 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA VIVIENDA | 81-SABANILLA | LA PROVIDENCIA | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD FEDERAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 150004 | 150004 | 150004 | 150004 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SU COSTO REAL FUE DE $232,644.10 (DOS CIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 10/100 M.N). PERO TUVO UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS INTERESES GENERADOS DEL TECHO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2011. POR LA CANTIDAD DE $82,640.00 (OCHENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS CUARENTA PESOS.
52981 |  |  |  | APOYO A LA ACTIVIDAD AVICOLA DE TRASPATIO FAMILIAR | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | FAFM-000927/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 252225 | 252225 | 252225 | 252225 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 177 | 177 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAMOS PIEZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA MALLA
53067 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | FAFM-000926/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 327888 | 327888 | 327888 | 327888 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 297 | 297 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAMOS PIEZA YA QUE NO ENCONTRAMOS BOMBAS DE MOCHILA
52972 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | FAFM-000923/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 67344 | 67344 | 67344 | 67344 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 61 | 61 | 100%
53005 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | FAFM-000924/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 249504 | 249504 | 249504 | 249504 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 226 | 226 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAMOS PIEZA YA QUE NO ENCONTRAMOS BOMBAS ASPERSORAS
53089 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION BOVINA | 81-SABANILLA | EL PARAÍSO | RURAL | FAFM-000929/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 170600 | 170600 | 170600 | 170600 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 24 | 24 | 100%
53207 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION BOVINA | 81-SABANILLA | LAS PALMAS SANTA CATARINA | RURAL | FAFM-000922/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 69400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CABEZA | 0 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO A LA FECHA NO TIENE AVANCE FISICO NI FINANCIERO PERO YA TENEMOS LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL PARA PODER EJECUTARLOS EN ESTE PROXIMO TRIMESTRE
53140 |  |  |  | FORTALECIMIENTO Y REHABILITACION DE LA UNIDAD APICOLA | 81-SABANILLA | EL PARAÍSO | RURAL | FAFM-000742/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 23600 | 11800 | 11800 | 11800 | 100% | 0 | 0 | COLMENAS | 10 | 5 | 50%
52959 |  |  |  | MEJORAMIENTO GENETICO AL HATO GANADERO | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | FAFM-000732/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 23 | 23 | 100%
39385 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION Y EQUIPO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 118231 | 118231 | 118231 | 116548 | 98.6% | 0 | 0 | PIEZA | 12 | 12 | 100% | ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION Y EQUIPO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.
45472 |  |  |  | CONSOLIDACION DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES (FODEIMM) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 22 | 22 | 100% | FOMENTAR Y VIGILAR LA EQUIDAD DE GENERO, EN TODOS LOS AMBITOS Y NIVELES DE DECISION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.
45099 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES 2012 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 3226058 | 2397743 | 2397743 | 2397743 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 714026 | 714026 | 100% | DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2012, OTORGARON 714,026 DESAYUNOS ESCOLARES EN BENEFICIO DE 9,649 ALUMNOS DE 85 CENTROS ESCOLARES.
43062 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROYOS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0007 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 2726680 | 2556109 | 2556109 | 2556109 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 18017.63 | 18017.63 | 100% | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROYOS A MANO, EXCAVACION DE LOS RIOS, CANALES Y ARROYOS A MANO Y A MAQUINA, ACARREOS EN CARRETILLA, ACARREOS EN CAMION CON CARGA A MAQUINA DE TODOS LOS MATERIALES MIXTOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y EXCAVACION.
44679 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN EDUCACION PREESCOLAR | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | MATERIAL DE REFERENCIA | 6 | 6 | 100% | EL AYUNTAMIENTO APORTO EN EFECTIVO LA CANTIDAD DE $5,000.00 A SEIS JARDINES DE NIÑOS, QUE FUERON LA CONSTITUCION, JUAN DE LA BARRERA, ADOLFO LOPEZ MATEOS, GIL GONZALEZ AVILA, MARIA MONTESSORI Y CARLOS PELLICER CAMARA, INCORPORADOS AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD.
44948 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN EDUCACION PRIMARIA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | MATERIAL DE REFERENCIA | 7 | 7 | 100% | EL AYUNTAMIENTO APORTO EN EFECTIVO LA CANTIDAD DE $5,000.00 A SIETE ESCUELAS PRIMARIAS: VICENTE GUERRERO, ADOLFO LOPEZ MATEOS, VALENTIN GOMEZ FARIAS, JUSTO SIERRA MENDEZ, JOSE VASCONSELOS CALDERON, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y ROMEO DOMINGUEZ LOPEZ INCORPORADAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD.
44848 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | MATERIAL DE REFERENCIA | 6 | 6 | 100% | EL AYUNTAMIENTO APORTO EN EFECTIVO $10,000.00 A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 998 MIGUEL LARA VASALLO Y $5,000.00 A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 66, TECNICA 111, TELESECUNDARIA 324 EL RELICARIO, TELESECUNDARIA 801 AGUSTIN YAÑEZ Y TELESECUNDARIA 997 AMADO NERVO, INCORPORADOS AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD.
45867 |  |  |  | PROYECTO Y CLAUSURA DE CELDA EMERGENTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 2946400 | 2305000 | 2305000 | 2305000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | SE ELABORO UN ESTUDIO Y PROYECTO, CONTROL Y MANEJO DE CELDAS EMERGENTE, PAGANDOSE EL PROYECTO TECNICO, RENTA DE MAQUINARIA Y VOLTEOS, CLAUSURA DE CELDAS EMERGENTES PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS DEL MUNICIPIO.
46149 |  |  |  | RECOLECCION, TRASLADO, TRANSFERENCIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 8770992 | 6431307 | 6431307 | 6431307 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 33563 | 33563 | 100% | PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE 154 TONELADAS DE BASURA, TRANSFERENCIA DE 12,847 TONELADAS Y DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE 33,563 TONELADAS EN EL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2011 Y DE ENERO Y FEBRERO DE 2012.
47230 |  |  |  | REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DEL RAMO 33 (TESORERIA MUNICIPAL) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DEL RAMO 33 (TESORERIA MUNICIPAL).
149037 |  |  |  | ADQUISICION DE LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 079-04-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 35 | 35 | 100% | -
149063 |  |  |  | ADQUISICION DE LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 079-04-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 80766 | 80766 | 80766 | 80766 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 41 | 41 | 100%
149143 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE DE CUENCA DEL RIO SABINAL | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 079-04-0020 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | CONTRATATACION DE DE CUATRO PERSONAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO, SUBGERENCIA DEL COMITE DE CEUNCA DEL RIO SABINAL, LOS CUALES BRINDAN LA ASESORIA ADMINITRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA, POR EL PERIODO DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
148943 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AILADOS) | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 079-04-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 820000 | 800000 | 780245 | 780245 | 97.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 8 | 80%
148086 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL, COMUNIDAD BAPUZ | 86-SAN JUAN CANCUC | BAPUZ | RURAL | 112-04-0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 107250 | 107250 | 107250 | 107250 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
148050 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL, SAN JUAN CANCUC | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-04-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 3000 | 3000 | 100%
147918 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA, (BARIO XPOMUL | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-04-0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1500 | 1500 | 100% | METAS: AVE
147861 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA, (BARRIO XPOMUL) | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-04-0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1500 | 1500 | 100% | METAS: AVE
147959 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA, COMUNIDAD BAPÚZ | 86-SAN JUAN CANCUC | BAPUZ | RURAL | 112-04-0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1500 | 1500 | 100% | METAS: AVE
147794 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA, COMUNIDAD CHILOLJÁ | 86-SAN JUAN CANCUC | CHILOLJÁ | RURAL | 112-04-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 70590 | 70590 | 70590 | 70590 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1500 | 1500 | 100% | METAS: AVE
147985 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA, COMUNIDAD CHILOLJÁ | 86-SAN JUAN CANCUC | CHILOLJÁ | RURAL | 112-04-0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 134381 | 134381 | 134381 | 134381 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3700 | 3700 | 100% | METAS: AVE
147341 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA, COMUNIDAD EL POZO | 86-SAN JUAN CANCUC | EL POZO | RURAL | 112-04-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 70590 | 70590 | 70590 | 70590 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1500 | 1500 | 100% | METAS: AVE
148014 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA, SAN JUAN CANCUC | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-04-0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1900 | 1900 | 100% | METAS: AVE
147825 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA, SAN JUAN CANCUC | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-04-0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 120189 | 120189 | 120189 | 120189 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3000 | 3000 | 100% | METAS: AVE
40379 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE (PTROYECTOS PRODUCTIVOS) | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 373405 | 373405 | 373405 | 373405 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
40485 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COCINA PARA DESAYUNOS ESCOLARES | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 83432 | 83432 | 83432 | 83432 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
40435 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 260203 | 260203 | 260203 | 260203 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
111781 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 319997 | 319997 | 319997 | 319997 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2000 | 2000 | 100%
112031 |  |  |  | APOYO A LA APICULTURA | 92-SOCOLTENANGO | PUERTO RICO | RURAL | 083-04-0021 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 92417 | 92417 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 0 | 0% | OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS NO EJERCIDA
111631 |  |  |  | APOYO AL SECTOR PECUARIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE DOBLE PROPOSITO | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 41 | 41 | 100% | LA LOCALIAD A LA QUE CORRESPONDE ESTE PROYECTO ES A LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS PERO EN EL SISTEMA NO SE ENCUENTRA REGISTRADO ESTA LOCALIDAD POR LO QUE ACLARO EN ESTE APARTADO.
111988 |  |  |  | APOYO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA CULTIVOS BASICOS | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0020 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 349998 | 349998 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0% | OBRA CON RECURSOS MINISTRADO NO EJERCIDA
111912 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 48 CENTROS ESCOLARES | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 911099 | 391486 | 391486 | 391486 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 115514 | 48515 | 42% | METAS: DESAYUNO
111825 |  |  |  | DOTACION DE EQUIPO PARA LA PESCA | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 82624 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 491 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA PERO EL RECURSO AUN NO ESTA MINISTRADO
111535 |  |  |  | DOTACION DE MATERIAL PARA LA PESCA | 92-SOCOLTENANGO | EL SANTUARIO | RURAL | 083-04-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ARTE DE PESCA
4692 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-04-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 85512 | 64960 | 64960 | 64960 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: PERSONAL
4688 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-04-0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 325887 | 180588 | 180558 | 180558 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 72372 | 40094 | 55.4% | METAS: DESAYUNO
4691 |  |  |  | EJECUCION DEL PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-04-0016 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 221340 | 108407 | 108407 | 108407 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49%
22602 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL | 99-TAPALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 090040011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 41349 | 41349 | 41349 | 41349 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 3 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONTRATACION DE TRES PERSONAS EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA COMBATIR INSENDIOS FORESTALES EN LAS DEFERENTES AREAS FORESTALES DEL MUNICIPIO.
23294 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 99-TAPALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 090040012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 244458 | 85941 | 85941 | 85941 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 405 | 250 | 61.7%
23457 |  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33 | 99-TAPALAPA | TAPALAPA | URBANO | 090040002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 119952 | 85344 | 85344 | 85344 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.71 | 71% | CONTRATACION DEL DIRECTOR DE PLANEACION EL CUAL SERA EL INDICADO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LOS AVANCES DE LAS OBRAS DEL RAMO 33.
52171 |  |  |  | AYUDA HUMANITARIA | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-04-0004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 133620 | 100600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 298 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE QUEDA EN PROCESO.
43412 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES 2012 | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-04-0010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1398573 | 1039478 | 750853 | 750853 | 72.2% | 0 | 0 | OTROS | 301550 | 217700 | 72.2% | ESTA OBRA QUEDA EN PROCESO.
73277 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIOS PARA EL PROYECTO TAXISTA VIGILANTE | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040046 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 850000 | 637500 | 637500 | 511332 | 80.2% | 0 | 0 | OTROS | 162 | 98 | 60.5% | METAS: RADIO
73917 |  |  |  | ADQUISICION DE UN LOTE DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL | 104-TILA | TILA | URBANO | 040018 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE UN LOTE DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL PARA EL ABASTO, COBERTURA DE ATENCION A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS, ASI COMO CAMPAÑAS DE PROMOCION PARA LA SALUD, EN EL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.
74132 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA AMANECER | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 180000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 12 | 9 | 75% | MEDIANTE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS BASICOS, CONTRATACION DE SONIDO, CONSISTENTE EN: LA PREPARACION DE ALIMENTOS, AMENIZAR CON MUSICA EL TIEMPO DE ESPERA PARA EL PAGO DE ESTIMULOS ECONOMICOS DENTRO DEL PROGRAMA AMANECER EN EL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.
147026 |  |  |  | APOYO MEDIANTE DESPENSAS Y COBERTORES A DAMNIFICADOS | 104-TILA | TILA | URBANO | 040043 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TTILA CHIAPAS | - | - | 300000 | 225000 | 225000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1353 | 0 | 0% | ADQUISICON DE DESPENSAS Y COBERTORES PARA APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VULNERABLES DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL MUNICIPIO.
146252 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE | 104-TILA | TILA | URBANO | 040016 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 50000 | 37500 | 37500 | 2585 | 6.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | MEDIANTE EL COMBATIMIENTO DE LA PROLIFERACION DEL MOSQUITO CONSISTENTE EN NEBULIZACION CON MAQUINAS PORTATILES, CONTROL DE LARVARIO, (CON LA APLICACION DE ARENA CON INSECTICIDA ADERIDO)Y DESCACHARRIZACION PARA NO DALE HABITA AL VECTOR, PARA LLEVAR ACABO ESTA CAMPAÑA ES NECESARIO PROPORCIONAR ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE SALUD.
73895 |  |  |  | CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL | 104-TILA | TILA | URBANO | 040019 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 977670 | 733252 | 733252 | 730235 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF Y HOSPITAL INTEGRAL MUNICIPAL;CONSISTENTE EN: 2 CIRUJANOS GENERAL, 2 ANESTECIOLOGOS, 1 MEDICO GENERAL Y UN GINECOLOGO, ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER UNA MAYOR COBERTURA EN MATERIA DE SALUD PARA LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO.
74007 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA, RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA | 104-TILA | TILA | URBANO | 040009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1284396 | 963297 | 963297 | 956868 | 99.3% | 0 | 0 | PERSONA | 28 | 28 | 100% | CONSISTENTE EN LA ORGANIZACION PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA EN DIVERSAS AREAS DE LA CABECERA MUNICIPAL; ASI COMO DE SUS ALREDEDORES PARA EVITAR PROBLEMATICA Y LA CONTAMINACION QUE ORIGINA LA ACUMULACION DE BASURA.
75002 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 104-TILA | TILA | URBANO | 040020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 4229341 | 3172005 | 3172005 | 1817293 | 57.3% | 0 | 0 | OTROS | 552928 | 232229 | 42% | DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 113 CENTROS ESCOLARES, DONDE SE BENEFICIARAN A 7,472 ALUMNOS ATRAVES DE 552,928 DESAYUNOS.
147134 |  |  |  | DOTACION DE DESPENSAS Y COBERTORES Y LAMINAS A DAMNIFICADOS | 104-TILA | TILA | URBANO | 040045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TTILA CHIAPAS | - | - | 200000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 294 | 0 | 0% | DOTACION DE DESPENSAS Y COBERTORES Y LAMINAS PARA APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VULNERABLES DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL MUNICIPIO.
145977 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS Y ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MEDIANTE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, NOTEBOOK E IMPRESORAS | 104-TILA | TILA | URBANO | 040014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS Y ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MEDIANTE LA ADQUISICION DE 4 EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, 7 NOTEBOOK, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 1 IMPRESORA NORMAL.
141729 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FRUTICOLAS (DURAZNOS) VARIAS ZONA ALTA | 104-TILA | TILA | URBANO | 040022 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 29 | 29 | 100%
74589 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FRUTICOLAS EN 5 LOCALIDADES | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040023 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 95380 | 95380 | 95380 | 95380 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 251 | 251 | 100% | PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LAS PARCELAS DE LOS PRODUCTORES ES NECESARIO DOTARLOS DE FRUTALES ACORDES A LA ZONA QUE LO SOLICITAN, ES POR ELLO Q SE DESTINARAN A SEMBRAR 2510 PLANTAS DE FRUTALES TALES COMO LAS NARANJAS, LIMONES, MANDARINA, MANGOS Y GUAYABAS EN 5 LOCALIDADES DE TILA, CHIAPAS, EN BENEFICIO DE 251 PRODUCTORES.
74494 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE VIVIEROS INDIVIDUALES DE CAFE LOCALIDADES ZONA ALTA | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040025 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100% | PARA EL MEJORAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CAFETALES SE DOTARA DE 120 MIL PESETILLAS DE CAFE Y 400 KG DE BOLSAS PARA VIVERO A LOS CAFETALEROS DE 5 LOCALIDADES DE LA ZONA ALTA, LAS CUALES SE DESTINARAN PARA RENOVAR 100 HECTAREAS DE CAFETALES EN LOS CUALES SE BENEFICIARAN A 100 CAFETALEROS.
73001 |  |  |  | FOMENTO A LA EDUCACION MEDIANTE BECAS | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 120800 | 90600 | 90600 | 89600 | 98.9% | 0 | 0 | BECA | 12 | 12 | 100%
74274 |  |  |  | FOMENTO AGROINDISTRIAL MOLINOS MANUALES 15 LOCALIDADES | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 168480 | 168480 | 168480 | 168480 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 624 | 624 | 100%
145168 |  |  |  | FOMENTO AGROINDUSTRIAL (MOLINOS MANUALES) | 104-TILA | TILA | URBANO | 040039 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 104220 | 104220 | 104220 | 104220 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 386 | 386 | 100% | MEDIANTE ESTE PROYECTO SE HARA LA DOTACION DE 386 MOLINOS MANUALES QUE FORTALECERA LAS LABORES DEL HOGAR, BENEFICIANDO A 386 AMAS DE CASA DE 14 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.
145400 |  |  |  | FOMENTO AGROINDUSTRIAL (MOLINOS MANUALES) | 104-TILA | TILA | URBANO | 040040 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 343440 | 343440 | 343440 | 343440 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1272 | 1272 | 100% | MEDIANTE ESTE PROYECTO SE HARA LA DOTACION DE 1272 MOLINOS MANUALES QUE FORTALECERA LAS LABORES DEL HOGAR, BENEFICIANDO A 1272 AMAS DE CASA DE 8 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS.
74230 |  |  |  | FOMENTO AGROINDUSTRIAL MOLINOS MANUALES | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040024 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 291060 | 291060 | 291060 | 291060 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1078 | 1078 | 100% | MEDIANTE ESTE PROYECTO SE HARA LA DOTACION DE 1078 MOLINOS MANUALES QUE FORTALECERA LAS LABORES DEL HOGAR, BENEFICIANDO A 1078 AMAS DE CASA DE 9 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS.
74194 |  |  |  | FOMENTO AGROINDUSTRIAL MOLINOS MANUALES | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 254070 | 254070 | 254070 | 254070 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 941 | 941 | 100%
74254 |  |  |  | FOMENTO AGROINDUSTRIAL MOLINOS MANUALES | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 315090 | 315090 | 315090 | 315090 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 1167 | 1167 | 100%
74393 |  |  |  | FOMENTO AGROINDUSTRIAL MOLINOS MANUALES EN 16 LOCALIDADES | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040038 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 336960 | 336960 | 336960 | 336960 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1248 | 1248 | 100% | MEDIANTE ESTE PROYECTO SE HARA LA DOTACION DE 1248 MOLINOS MANUALES QUE FORTALECERA LAS LABORES DEL HOGAR, BENEFICIANDO A LAS 1248 AMAS DE CASA DE 16 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.
74335 |  |  |  | FOMENTO AGROINDUSTRIAL MOLINOS MANUALES LOCALIDADES ZONA ALTA | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040026 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 392850 | 392850 | 392850 | 392850 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1455 | 1455 | 100% | PARA MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE LAS MUJERES EN LA PREPARACION DE LAS TORTILLAS Y EL POZOL, ES NECESARIO DOTARLAS DE EQUIPO BASICOS PARA LA MOLIENDA DE NIXTAMAL; POR TAL MOTIVO SE DOTARA DE 1455 MOLINOS MANUALES EN BENEFICIO DE 1455 MUJERES AMAS DE CASA DE 24 LOCALIDADES DE LA ZONA ALTA DEL MUNICPIO DE TILA, CHIAPAS.
147657 |  |  |  | FOMENTO AL DEPORTE | 104-TILA | TILA | URBANO | 040013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TTILA CHIAPAS | - | - | 150000 | 112500 | 112500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | MEDIANTE LA ADQUISICION DE 1 PAQUETE DE MATERIAL DEPORTIVO QUE CONSTA DE UNIFORMES DE BEIS-BALL, FUT BALL SOCCER, VOLEY BALL, BASQUET BALL, ASI COMO ARTICULOS Y ACCESORIOS QUE SON NECESARIOS PARA LA PRACTICA Y ENTRENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES; ESTO CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR EL DEPORTE ENTRE LA NIÑEZ Y JOVENES PARA COADYUVAR A QUE TOMEN HABITOS NEGATIVOS COMO LA DROGA, ALCOHOL QUE AFECTAN AL ESTADO FISICO MENTAL DEL SER HUMANO.
141221 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AGRICOLA (BOMBAS ASPERSORAS) | 104-TILA | TILA | URBANO | 040021 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 230 | 230 | 100%
144605 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AGRICOLA (BOMBAS ASPERSORAS) | 104-TILA | TILA | URBANO | 040033 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 185400 | 185400 | 185400 | 185400 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 206 | 206 | 100% | PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR MAICERO, ES NECESARIO DOTAR DE EQUIPOS BASICOS PARA EL CONTROL DE LAS PLAGAS DEL MAIZ, POR TAL MOTIVO SE DOTARA DE 206 BOMBAS ASPERSORAS DE 15 LITROS DE CAPACIDAD
144709 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AGRICOLA (EQUIPAMIENTO CAFETALERO) | 104-TILA | TILA | URBANO | 040034 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 108185 | 108185 | 108185 | 108185 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 281 | 281 | 100% | SE FORTALECERA LAS LABORES DEL CAMPO A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO A CAFETICULTORES MEDIANTE LA DOTACION DE 281 SERRUCHOS, 281 COAS Y 281 TIJERAS DE PODADORAS, BENEFICIANDO A 281 PRODUCTORES DE 5 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.
74509 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AGRICOLA EQUIPOS E INSUMOS EN 2 LOCALIDADES | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
144993 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AGRICOLA (HERRAMIENTAS AGRICOLAS) | 104-TILA | TILA | URBANO | 040036 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 78720 | 78720 | 78720 | 78720 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 192 | 192 | 100% | SE FORTALECERA LAS LABORES DEL CAMPO A TRAVES DE EQUIPAMIENTO A AGRICULTORES MEDIANTE LA DOTACION DE 192 PARES DE BOTAS, 192 MACHETES, 192 LIMAS Y 192 COAS BENEFICIANDO A 192 PRODUCTORES DE 7 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.
144825 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AGRICOLA (HERRAMIENTAS AGRICOLAS) | 104-TILA | TILA | URBANO | 040035 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 392780 | 392780 | 392780 | 392780 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 958 | 958 | 100% | SE FORTALECERA LAS LABORES DEL CAMPO A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO A AGRICULTORES MEDIANTE LA DOTACION DE 935 PARES DE BOTAS, 958 MACHETES, 958 LIMAS Y 958 COAS, BENEFICIANDO A 958 PRODUCTORES DE 6 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS.
146799 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AGRICOLA (HERRAMIENTAS AGRICOLAS) | 104-TILA | TILA | URBANO | 0048 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TTILA CHIAPAS | - | - | 296840 | 296840 | 296840 | 296840 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 586 | 586 | 100%
146724 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AGRICOLA (HERRAMIENTAS AGRICOLAS) | 104-TILA | TILA | URBANO | 0041 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TTILA CHIAPAS | - | - | 296840 | 296840 | 296840 | 296840 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 585 | 585 | 100%
146918 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AGRICOLA (HERRAMIENTAS AGRICOLAS) | 104-TILA | TILA | URBANO | 0049 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TTILA CHIAPAS | - | - | 430910 | 430910 | 430910 | 430910 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 707 | 707 | 100%
74411 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AGRICOLA HERRAMIENTAS AGRICOLAS | 104-TILA | PETALCINGO | URBANO | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 309550 | 309550 | 309550 | 309550 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
74469 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AGRICOLA HERRAMIENTAS AGRICOLAS LOCALIDADES DE LA ZONA ALTA | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 217710 | 217710 | 217710 | 217710 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
74445 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AGRICOLA HERRAMIENTAS AGRICOLAS EN 19 LOCALIDADES | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040037 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 207870 | 207870 | 207870 | 207870 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 507 | 507 | 100% | CON EL PRESENTE PROYECTO SE DOTARA DE 507 BOTAS DE HULE, 507 MACHETES MARCA TRUPER, 507 LIMAS Y 507 COAS CURVAS, SE FORTALECERA LA ACTIVIDAD AGRICOLAPARA BENEFICIAR A 507 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TILA; (19 LOCALIDADES).
144214 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AVICOLA | 104-TILA | TILA | URBANO | 040032 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 335 | 335 | 100% | CON EL PRESENTE PROYECTO SE FORTALECERA LA ACTIVIDAD AVICOLA MEDIANTE LA ENTREGA DE 335 AVES DE POSTURA DE 10 SEMANAS DE EDAD PARA BENEFICIAR DE MANERA DIRECTA A 67 E INDIRECTAMENTE A 67 AMAS DE CASA DE 4 LOCALIDADES ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.
144005 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AVICOLA (PAVOS DE DOBLE PECHUGA) | 104-TILA | TILA | URBANO | 040031 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 65160 | 65160 | 65160 | 65160 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 362 | 362 | 100% | CON EL PRESENTE PROYECTO SE FORTALECERA LA ACTIVIDAD AVICOLA MEDIANTE LA ENTREGA DE 362 PAVITOS DE 3 SEMANAS DE EDAD Y 181 SACOS DE ALIMENTO INICIAL (20KG) PARA BENEFICIAR DE MANERA DIRECTA A 181 AMAS DE CASA DE 8 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.
143039 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AVICOLA (POLLOS DE ENGORDA) | 104-TILA | TILA | URBANO | 040028 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 260 | 260 | 100% | CON EL PRESENTE PROYECTO SE FORTALECERA LA ACTIVIDAD AGRICOLA MEDIANTE LA ENTREGA DE 2600 POLLITOS DE ENGORDA Y 260 SACOS DE ALIMENTO INICIAL (20KG). PARA BENEFICIAR A 260 AMAS DE CASA DE 8 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.
142572 |  |  |  | FORTALECIMIENTO PORCICOLA | 104-TILA | TILA | URBANO | 040027 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 216900 | 216900 | 216900 | 216900 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 241 | 241 | 100% | CON ESTE PROYECTO SE FOMENTARA LA PRODUCCION PORCICOLA MEDIANTE LA ADQUISICION DE 241 VIENTRES PORCINOS DE LA RAZA YORSHIRE PARA 241 PRODUCTORES DE MANERA DIRECTA DICHAS GRANJAS SERAN ESTABLECIDAS A 700MTS DE LA POBLACION.
143535 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE PASTIZALES | 104-TILA | TILA | URBANO | 040030 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 30100 | 30100 | 30100 | 30100 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 43 | 43 | 100% | CON EL PRESENTE PROYECTO SE DOTARA DE 86 KG DE SEMILLA DE PASTO DE LA VARIEDAD BRISANTHA PARA MEJORAR LA PRODUCCION DE FORRAJE PARA EL GANADO VACUNO, SE BENEFICIARA A 43 PRODUCTORES DE MANERA DIRECTA E INDIRECTAMENTE A 129 DE 3 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.
74727 |  |  |  | NUTRICION AL CULTIVO DEL MAIZ FERTILIZANTES | 104-TILA | TOCOB LEGLEMAL | RURAL | 040041 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 210 | 210 | 100% | PARA UN MAYOR DESARROLLO DEL CULTIVO DEL MAIZ Y PARA MEJORAR SU PRODUCCION POR UNIDAD DE SUPERFICIE ES NECESARIO APLICAR FERTILIZANTES QUIMICOS COMO MEDIDA PARA INCREMENTAR LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS, ES POR ELLO QUE A LAS PRODUCTORAS SE LES DOTARA DE 420 BULTOS DE FERTILIZANTES NITROGENADO (UREA) EN BENEFICIO DE 210 CAMPESINAS DE LA LOCALIDAD DE TOCOB LEGLEMAL.
74038 |  |  |  | OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECAS PUBLICAS | 104-TILA | TILA | URBANO | 040010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 771120 | 578340 | 578340 | 556764 | 96.3% | 0 | 0 | PERSONA | 26 | 26 | 100% | MEDIANTE LA CONTRATACION DE PERSONAL CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN BUEN SERVICIO Y ORIENTACION A LOS ESTUDIANTES, PROFESORES Y AL PUBLICO EN GENERAL EN SUS INVESTIGACIONES.
147965 |  |  |  | PROMOCION DE LA SALUD REPRODUCTIVA | 104-TILA | TILA | URBANO | 040017 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TTILA CHIAPAS | - | - | 50000 | 37500 | 37500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 163 | 0 | 0% | PROMOCION DE LA SALUD REPRODUCTIVA MEDIANTE LA REALIZACION DE 163 ANALISIS CLINICOS PARA LA ATENCION DE ANTIGENOS PARA EL DIAGNOSTICO OPORTUNO DE ATROFIAS EN LA SALUD REPRODUCTIVA DE LA MUJER.
74542 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCOS VIVOS ALAMBRE DE PUAS EN 8 LOCALIDADES | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040029 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 67500 | 67500 | 100% | CON LA REHABILITACION DE 225 HECTAREAS DE CERCOS VIVOS CON ALAMBRE DE PUAS DE 300 METROS LINEALES POR CADA PRODUCTOR PARA UN TOTAL DE 67,500 METROS LINEALES, PARA MEJORAR LAS UNIDADES DE PRODUCCION ANIMAL LO CUAL SE DOTARA DE 225 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA IGUAL NUMERO DE BENEFICIARIOS EM 8 LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA.
146530 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHADO DE AUDITORIO MUNICIPAL | 104-TILA | TILA | URBANO | 040008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 925770 | 925770 | 925770 | 925770 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1348.75 | 1348.75 | 100%
118100 |  |  |  | ACCIONES DEPORTIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA TIERRA DEL SOL | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 58000 | 43375 | 43375 | 43375 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE IMPARTIRAN DIFERENTES CURSOS DE CAPACITACION Y TALLERES Y SE DOTARAN DE MATERIALES.
117917 |  |  |  | ACCIONES DEPORTIVAS Y ARTESANALES EN EL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO LA CRUCECITA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 37220 | 30470 | 30470 | 30470 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CON ESTOS RECURSOS SE CONFORMARA LA CONTRALORIA SOCIAL Y SE CAPACITARA EN DIFERENTES CURSOS Y SE LES DOTARA DE MATERIALES.
118330 |  |  |  | ACCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL PARQUE RECREATIVO EL CHUMPIPE | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 58000 | 49500 | 49500 | 49500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE CONFORMARA LA CONTRALORIA SOCIAL CON CURSOS DE CAPACITACION Y TALLERES DONDE SE LES DOTARA DE MATERIALES.
119384 |  |  |  | ACCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ZANATENCO | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 116500 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 2 | 28.6% | SE CONFORMARA LA CONTRALORIA SOCIAL CURSOS DE CAPACITACION Y TALLERES DONDE SE LES DOTARA DE MATERIALES.
114832 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS, COLCHONETAS Y COBERTORES PARA AYUDA HUMANITARIA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0047 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 179802 | 124702 | 124702 | 124702 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 687 | 687 | 100% | MATERIAL QUE SE ADQUIERE PARA AYUDA HUMANITARIA EN CASO DE DESASTRES NATURALES
120145 |  |  |  | APOYO A ALFAREROS PARA LA FABRICACION DE LADRILLOS Y TEJAS | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 51481 | 51481 | 51481 | 51481 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 32 | 32 | 100%
127709 |  |  |  | APOYO A PESCADORES MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO DE LANCHAS | 105-TONALÁ | BOCA DEL CIELO | RURAL | 097/04/0075 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 120060 | 120060 | 120060 | 120060 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 4.5 | 4.5 | 100%
130297 |  |  |  | APOYO A PESCADORES RIBEREÑOS CON PAÑOS DE RED (VARIAS LOCALIDADES) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0079 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 299810 | 299810 | 299810 | 299810 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 441 | 441 | 100%
119994 |  |  |  | APOYO A PRODUCTORES DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0027 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 29 | 29 | 100%
130707 |  |  |  | APOYO CON INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A BASE DE GRANOLA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0084 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 23960 | 23960 | 23960 | 23960 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTO | 385 | 385 | 100%
130526 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA EL CULTIVO DE CAMARON | 105-TONALÁ | GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (VUELTA RICA) | RURAL | 097/04/0081 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 20018 | 20018 | 20018 | 20018 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
130631 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA REHABILITACION DE GALERAS-PESADERO EN SOCIEDADES COOPERATIVAS PESQUERAS | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0083 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 149890 | 149890 | 149890 | 149890 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
119858 |  |  |  | APOYO ECONOMICO A PESCADORES PARA ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORDA | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | 097/04/0024 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100% | 0 | 0 | PESCADOR | 4 | 4 | 100%
119920 |  |  |  | APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE TRASPATIO (VARIAS LOCALIDADES) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0025 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 21193 | 21193 | 21193 | 21193 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
117683 |  |  |  | APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES DE SANDIA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 176 | 176 | 100%
119967 |  |  |  | APOYO EN EQUIPAMIENTO A PRODUCTORES DE PAN (VARIAS LOCALIDADES) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0026 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 23860 | 23860 | 23860 | 23860 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
130324 |  |  |  | APOYO EN EQUIPAMIENTO A UNA NEVERIA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0080 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
130563 |  |  |  | APOYO EN EQUIPAMIENTO CON LANCHAS A PESCADORES RIBEREÑOS | 105-TONALÁ | MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO) | RURAL | 097/04/0082 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 65300 | 65300 | 65300 | 65300 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
115077 |  |  |  | APOYO EN EQUIPAMIENTO DE PESCADORES JAIBEROS | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | 097/04/0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 25172 | 25172 | 25172 | 25172 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
117647 |  |  |  | APOYO EN EQUIPAMIENTO PARA GRUPO DE ARTESANAS DEDICADAS A LA ELABORACION MANUAL DE TORTILLAS DE HORNO | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | 097/04/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 9965 | 9965 | 9965 | 9965 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
120119 |  |  |  | APOYO EN LA ADQUISICION DE ALIMENTO PARA ENGORDA DE MOJARRA TILAPIA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0028 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 41990 | 41990 | 41990 | 41990 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 3.8 | 3.8 | 100%
126037 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION DE LECTURA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 90451 | 77760 | 77760 | 77760 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 6 | 100%
126043 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 90451 | 77760 | 77760 | 77760 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 6 | 100%
125486 |  |  |  | CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
115184 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL FONDO IV | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 471240 | 353430 | 336842 | 336842 | 95.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
115424 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SECRETARIO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 174282 | 140206 | 140206 | 140206 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
117427 |  |  |  | CREDITO REVOLVENTE PARA ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PECES | 105-TONALÁ | BENITO JUÁREZ | RURAL | 097/04/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 1 | 100%
117714 |  |  |  | CREDITO REVOLVENTE PARA ENGORDA DE MARRANOS | 105-TONALÁ | LAS PIEDRITAS | RURAL | 097/04/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO TONALA CHIAPAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 10 | 10 | 100%
117495 |  |  |  | CREDITO REVOLVENTE PARA ENGORDA DE MARRANOS (VARIAS LOCALIDADES) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 1 | 100%
117517 |  |  |  | CRIANZA DE AVES DE TRASPATIO (VARIAS LOCALIDADES) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 100001 | 100001 | 100001 | 100001 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 6664 | 6664 | 100%
125707 |  |  |  | CURSO DE BELLLEZA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 60225 | 45169 | 45169 | 27410 | 60.7% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
125976 |  |  |  | CURSO DE CARPINTERIA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 70595 | 52946 | 52946 | 34093 | 64.4% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
125632 |  |  |  | CURSO DE ELECTRICIDAD | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 51095 | 38321 | 38321 | 25920 | 67.6% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
125987 |  |  |  | CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 58595 | 43946 | 43946 | 24778 | 56.4% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
125741 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 57345 | 43009 | 43009 | 23686 | 55.1% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
126055 |  |  |  | CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 32625 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 6 | 100%
126020 |  |  |  | CURSO DE ORIENTACION NUTRICIONAL Y ACTIVACON FISICA PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGERATIVAS | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 63352 | 55049 | 55049 | 55049 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
125932 |  |  |  | CURSO DE SASTRERIA Y DE ALTA COSTURA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 82973 | 62230 | 62230 | 56092 | 90.1% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
126009 |  |  |  | CURSO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 47500 | 40762 | 40762 | 40762 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
131084 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES PARA 38 CENTROS EDUCATIVOS | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 803443 | 602582 | 602582 | 597152 | 99.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 38 | 38 | 100%
125532 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 98500 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 10 | 10 | 100%
117998 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO LA CRUCECITA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 17000 | 16500 | 16500 | 16500 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 3 | 3 | 100% | SE LES APOYARA CON UN ESTIMULO MENSUAL A 2 MUJERES Y UN HOMBRE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.
118651 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL PARQUE RECREATIVO EL CHUMPIPE | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 17000 | 16500 | 16500 | 16500 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 3 | 3 | 100% | SE LES APOYARA CON UN ESTIMULO MENSUAL A DOS MUJERES Y UN HOMBRE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
118458 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA TIERRA DEL SOL | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 17000 | 16500 | 16500 | 16500 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 3 | 3 | 100% | SE LES APOYARA CON ESTIMULO MENSUAL A 2 MUJERES Y UN HOMBRE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.
118615 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DEPORTIVA ZANATENCO | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 22500 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 4 | 4 | 100% | SE LES APOYARA CON ESTIMULO MENSUAL A 3 MUJERES Y UN HOMBRE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
125595 |  |  |  | ESTIMULO PARA ADULTOS MAYORES | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 126100 | 94575 | 94575 | 80000 | 84.6% | 0 | 0 | APOYO | 40 | 40 | 100%
116121 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION Y PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE GERENCIA DE CUENCA ZANATENCO | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0036 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 738515 | 553886 | 553886 | 545293 | 98.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
115881 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION Y SUELDOS DEL PERSONAL DE GERENCIA DE CUENCAS TILTEPEC | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 334668 | 251001 | 251001 | 234720 | 93.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
126084 |  |  |  | MODULO DE ATENCION E INFORMACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0069 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 58950 | 45931 | 45931 | 45931 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 100%
130972 |  |  |  | PAGO DE JORNAL PARA REFORESTACION DE RIOS | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0092 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 55887 | 55887 | 55887 | 54791 | 98% | 0 | 0 | JORNAL | 4 | 4 | 100%
118370 |  |  |  | PREVENCION DE ADICCIONES EN LOS ADOLESCENTES EN LA UNIDAD DEPORTIVA TIERRA DEL SOL | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 2 | 2 | 100% | SE REALIZO TALLER DE CONFERENCIAS DE PREVENCION DE ADICCIONES Y EVENTO CON UN CICLO DE CONFERENCIAS.
119495 |  |  |  | PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO EN EL PARQUE RECREATIVO EL CHUMPIPE | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 100% | SE REALIZARA TALLER DE CONFERENCIAS PARA PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO Y SE LES DOTARA DE MATERIAL DIDACTICO.
118253 |  |  |  | PREVENCION DE VIOLENCIA EN LOS JOVENES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ZANATENCO | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 2 | 2 | 100% | SE REALIZARA EVENTO PARA PREVENIR VIOLENCIA ENTRE LOS JOVENES CONFERENCIA Y SE LES DOTARA DE MATERIAL DIDACTICO.
119705 |  |  |  | PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO LA CRUCECITA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 100% | RE REALIZARA EVENTO DE CONFERENCIAS DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SE LES BRINDARA MATERIAL DIDACTICO.
125666 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 113765 | 88182 | 88182 | 88182 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 6 | 100%
4674 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS Y DESPENSAS PARA AYUDA HUMANITARIA | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-04-0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 144056 | 144056 | 144056 | 144056 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 683 | 683 | 100% | EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VALIDADO TECNICAMENTE Y YA SE CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. LO REPORTADO CORRESPONDE AL FONDO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2012.
5440 |  |  |  | APOYO AL FOMENTO AGRICOLA | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-04-0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 377871 | 377871 | 377871 | 377871 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 754 | 754 | 100% | LO REPORTADO CONSISTE EN LA ADQUISICION Y DOTACION DE 754 BOLSAS DE SEMILLAS DE MAIZ MEJORADO PARA LO CUAL SE BENEFICIO A 754 PRODUCTORES.
5433 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-04-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 131549 | 97770 | 97770 | 97770 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 29600 | 29600 | 100% | LO REPORTADO CORRESPONDE A DESAYUNOS ESCOLARES 2012 CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCINAL HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESAYUNOS SE TOMA LA OPCION DE ALUMNOS DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO MANEJA DESAYUNOS.
91043 |  |  |  | ACTIVACIÓN FÍSICA EN TU COLONIA. COLONIAS VARIAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-03-04-002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 48 | 48 | 100%
91044 |  |  |  | AEROBICS. COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-01-04-051 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4165 | 92.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.92 | 92%
91045 |  |  |  | AEROBICS. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-01-04-052 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4193 | 93.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.93 | 93%
91046 |  |  |  | AEROBICS. JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-01-04-050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4165 | 92.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.92 | 92%
91047 |  |  |  | AEROBICS. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-01-04-049 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 6750 | 6431 | 6431 | 6431 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.95 | 95%
91048 |  |  |  | AGRICULTURA URBANA (SANTA ANA). BIENESTAR SOCIAL, SANTA ANA, SAN JUAN SABINITO, EL ROBLE, PASEO DEL BOSQUE, | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-02-01-04-083 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 142883 | 108120 | 108120 | 108120 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 8 | 6 | 75%
91049 |  |  |  | AGRICULTURA URBANA (SANTA CRUZ). EL CARMEN, SANTA CRUZ, LA ESPERANZA, CAPULINES 1, CAPULINES 2 Y JARDINES | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-02-01-04-082 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 123727 | 123727 | 123727 | 95400 | 77.1% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 4.62 | 77%
91050 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCIÓN. COPOYA, CERRO HUECO, EMILIANO ZAPATA, TERÁN, FRANCISCO VILLA, FRANCISCO I. MADERO, EL JOBO, PLAN DE AYALA, TIERRA COLORADA, LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108TF-01-00-04-016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 923925 | 97.3% | 0 | 0 | TONELADA | 84 | 81.7 | 97.3% | REDUCCIÓN DE METAS DE 168.79 A 84.00 TONELADAS.
114424 |  |  |  | ARTESANÍA. JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-041 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4500 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
108908 |  |  |  | ATENCIÓN DEL MÓDULO PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DEMOCRÁTICA. DEMOCRÁTICA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-06-01-04-106 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 71585 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0 | 0%
108631 |  |  |  | ATENCIÓN DEL MÓDULO PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 6 DE JUNIO. 6 DE JUNIO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-06-01-04-105 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 71585 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0 | 0%
91051 |  |  |  | BECAS EN ESPECIE. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SB-02-00-04-013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 821871 | 821871 | 821871 | 791999 | 96.4% | 0 | 0 | BECA | 747 | 719 | 96.3%
168419 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-068 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
151000 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-063 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
151049 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-066 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
168407 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-067 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
151028 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-065 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
151018 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-064 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
168431 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-069 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
150976 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-062 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
150927 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-060 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
150955 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-061 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
150904 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-059 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
150892 |  |  |  | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-058 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
103900 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y PANTEONES. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-08-02-04-121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 605355 | 396887 | 396887 | 396887 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 7 | 63.6% | METAS: PERSONAL
168505 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIA FAMILIAR. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-TB-03-00-04-071 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
91052 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE 104 JORNALEROS PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-AE-01-020-04-008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2422672 | 2422672 | 2422672 | 2010838 | 83% | 0 | 0 | JORNAL | 104 | 87 | 83.7%
91053 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE 94 JORNALEROS PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR TEMPORADA DE ESTIAJE E INCENDIOS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-AE-01-02-04-007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1459815 | 1459815 | 1459815 | 1459715 | 100% | 0 | 0 | JORNAL | 94 | 94 | 100%
116492 |  |  |  | CUENTA CUENTOS. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-044 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 5000 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
108475 |  |  |  | CURSO DE FORMACIÓN DE LIDERAZGO COMUNITARIO. 6 DE JUNIO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-02-01-04-085 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 97831 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 0 | 0%
106863 |  |  |  | CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES AVANZADO DEMOCRÁTICA. DEMOCRÁTICA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-02-01-04-079 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25000 | 9027 | 9027 | 9027 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.36 | 36%
106733 |  |  |  | CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES AVANZADO 6 DE JUNIO. 6 DE JUNIO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-02-01-04-078 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25000 | 9027 | 9027 | 9027 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.36 | 36%
91054 |  |  |  | DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-03-00-04-039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
91055 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SB-01-00-04-005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 21329918 | 8665494 | 8665494 | 8665494 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2536410 | 1030000 | 40.6% | METAS: DESAYUNOS
116417 |  |  |  | DIAGNÓSTICO COMUNITARIO Y DISEÑO PARTICIPATIVO DEL ESPACIO PÚBLICO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-02-04-043 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
91056 |  |  |  | FORTALECIMIENTO, INTEGRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FAFM. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SU-04-01-04-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 932805 | 932805 | 932805 | 611088 | 65.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.65 | 65%
91057 |  |  |  | FUTBOL. LAS GRANJAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-01-04-040 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 3980 | 88.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.88 | 88%
150751 |  |  |  | GLOBOFLEXIA. COLONIA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 5000 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
150794 |  |  |  | GLOBOFLEXIA. COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-054 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4500 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
150812 |  |  |  | GLOBOFLEXIA. LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-055 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4500 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
114563 |  |  |  | HIP HOP. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 5000 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
91058 |  |  |  | INSTITUTO CIUDADANO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (ICIPLAM). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-U9-05-00-04-093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 855229 | 855229 | 855229 | 641422 | 75% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
103461 |  |  |  | LIMPIEZA MANUAL EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-08-02-04-117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 5814922 | 3535875 | 3535875 | 3535875 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 116 | 70 | 60.3% | METAS: PERSONAL
91059 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7679071 | 4852130 | 4852130 | 4852130 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 148 | 93.5 | 63.2% | METAS: PERSONAL
91060 |  |  |  | OPERACIÓN DE LAS 15 CASAS DE ATENCIÓN INFANTIL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-02-05-04-004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2000000 | 1306092 | 1306092 | 1306092 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 9.8 | 65.3% | METAS: CASA
116583 |  |  |  | PINTURA. POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-048 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4500 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
116543 |  |  |  | PINTURA. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-047 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 6500 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
91061 |  |  |  | PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTÍMULO
91062 |  |  |  | PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTÍMULO
91063 |  |  |  | PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTÍMULO
91064 |  |  |  | PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTÍMULO
91065 |  |  |  | PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-029 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: ESTÍMULO
91066 |  |  |  | PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTÍMULO
91067 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-076 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 78143 | 78143 | 78143 | 66142 | 84.6% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 13.5 | 84.4% | METAS: ESTÍMULO
109421 |  |  |  | PREVENCIÓN DE ADICCIONES. COLONIA COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-03-00-04-030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
114376 |  |  |  | PREVENCIÓN DE ADICCIONES. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-03-00-04-031 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
168550 |  |  |  | PREVENCIÓN DE ADICCIONES. JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-03-00-04-074 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
168567 |  |  |  | PREVENCIÓN DE ADICCIONES. LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-03-00-04-075 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
168536 |  |  |  | PREVENCIÓN DE ADICCIONES. POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-03-00-04-073 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
168494 |  |  |  | PREVENCIÓN DE ADICCIONES. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-03-00-04-070 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
91068 |  |  |  | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-03-00-04-038 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 100%
91069 |  |  |  | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-03-00-04-035 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 4997 | 99.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
91070 |  |  |  | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-03-00-04-036 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 4997 | 99.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
91071 |  |  |  | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-03-00-04-033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 4997 | 99.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
91072 |  |  |  | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-03-00-04-034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 4997 | 99.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
91073 |  |  |  | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-03-00-04-032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 4997 | 99.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
91074 |  |  |  | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-03-00-04-037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
103977 |  |  |  | PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-13-00-04-118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3017887 | 1896967 | 1896967 | 1896967 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 7 | 63.6% | METAS: PERSONAL
168515 |  |  |  | PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-TB-04-00-04-072 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
91075 |  |  |  | PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: ESTÍMULO
91076 |  |  |  | PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: ESTÍMULO
91077 |  |  |  | PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-020 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: ESTÍMULO
91078 |  |  |  | PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: ESTÍMULO
91079 |  |  |  | PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: ESTÍMULO
91080 |  |  |  | PROMOTOR COMUNITARIO. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: ESTÍMULO
91081 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-077 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 156519 | 156519 | 156519 | 156518 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: ESTÍMULO
104056 |  |  |  | PROYECTO ESPECIAL PARA SUPERVISIÓN Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SU-04-01-04-120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1442028 | 975710 | 975710 | 975710 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 21 | 14 | 66.7%
94311 |  |  |  | RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-08-02-04-119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1798874 | 1130754 | 1130754 | 1130754 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 15 | 60% | METAS: PERSONAL
107054 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA. DEMOCRÁTICA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-TB-03-00-04-080 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 14435 | 7781 | 7781 | 7781 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 1.07 | 53.5%
109108 |  |  |  | TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS EN ADOLESCENTES. LAS GRANJAS Y LOS PÁJAROS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-TB-01-02-04-107 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 28031 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 0 | 0%
150875 |  |  |  | TEATRO. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-057 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4500 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
150827 |  |  |  | TEATRO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SS-01-01-04-056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 5000 | 71 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
91082 |  |  |  | TECNOLOGÍA SUSTENTABLE BASADA EN FOTOCELDAS (ELMAR SELTZER). ELMAR SELTZER, DEMOCRÁTICA Y LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-02-01-04-084 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 82621 | 47700 | 47700 | 47700 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 1.75 | 58.3%
91083 |  |  |  | TECNOLOGÍA SUSTENTABLE BASADA EN FOTOCELDAS (JARDINES DEL PEDREGAL IV). JARDINES DEL PEDREGAL SECCIÓN IV. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-02-01-04-081 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 82640 | 47700 | 47700 | 47700 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 1.75 | 58.3%
179496 |  |  |  | ZUMBA. POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-01-04-045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4449 | 98.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99%
179512 |  |  |  | ZUMBA. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-01-04-046 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 6750 | 6750 | 6750 | 6431 | 95.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.95 | 95%
148306 |  |  |  | ADQUISICION DE TINACOS EUREKA 1100 LT. (DONACION DE 20 TINACOS EUREKA DE 1100 LTS. PARA 20 FAMILIAS VULNERABLES) | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | SC0700040276200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 20 | 20 | 100%
148550 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (APOYO CON 228 GARRAFAS DE HERBICIDA TACSAFATO) | 111-TZIMOL | HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN) | RURAL | TF0100040254202 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 64980 | 64980 | 64980 | 64980 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 228 | 228 | 100%
54526 |  |  |  | APOYO DE 250 PIEZAS DE RED DE MONOFILAMENTO DE 0.20X31/2X50X100 VERDE | 111-TZIMOL | LENINGRADO | RURAL | TF0600040066200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 36057 | 36057 | 36057 | 36057 | 100% | 0 | 0 | PESCADOR | 250 | 250 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL ES ARTES DE PESCA
148635 |  |  |  | APOYOS A LA PRODUCCION | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | TF0100040324202 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 599992 | 599992 | 599992 | 599992 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 740 | 740 | 100%
148253 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 26 CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | SB0100040192201 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 588818 | 117000 | 117000 | 117000 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 76886 | 20000 | 26% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESAYUNOS ECOLARES
54493 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | TF0200040046200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 6 | 6 | 100%
148662 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION BOVINA (APOYO CON UN SEMENTAL DE RAZA CEBU SUIZO) | 111-TZIMOL | FELIPE ÁNGELES | RURAL | TF0200040244202 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 13880 | 13880 | 13880 | 13880 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 1 | 1 | 100%
148454 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA | 111-TZIMOL | HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN) | RURAL | TF0100040224202 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3 | 3 | 100%
148508 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (APOYO CON 245 GARRAFAS DE HERBICIDA) | 111-TZIMOL | FELIPE ÁNGELES | RURAL | TF0100040234202 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 69825 | 69825 | 69825 | 69825 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 245 | 245 | 100%
54489 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION BOVINA (ADQUISICION DE UN SEMENTAL) | 111-TZIMOL | HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN) | RURAL | TF0200040036200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
54503 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION PESQUERA | 111-TZIMOL | FELIPE ÁNGELES | RURAL | TF0600040056200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | PESCADOR | 138 | 138 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL ES ARTES DE PESCA
148579 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD | 111-TZIMOL | DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ | RURAL | TF0100040314202 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100%
54544 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCION BOVINA (APOYO DE 60 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS MARCA POTRERO DE 35KG. C/U) | 111-TZIMOL | HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN) | RURAL | TF0200040026200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 15 | 15 | 100%
166666 |  |  |  | ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 204893 | 204893 | 204893 | 204893 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3600 | 3600 | 100% | METAS: KG
167297 |  |  |  | BACHEO DE CAMINO UNION JUAREZ CORDOVA MATASANOS | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 124325 | 124325 | 124325 | 124325 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 33.4 | 33.4 | 100%
166590 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105-04-004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 458553 | 458553 | 458553 | 458553 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 107004 | 107004 | 100% | METAS: DESAYUNO
167268 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 285643 | 285643 | 285643 | 285643 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 36 | 36 | 100%
167271 |  |  |  | MANUAL DE ORGANIZACION Y ASESORIA | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 266290 | 266290 | 266290 | 266290 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANUAL
185575 |  |  |  | APOYO A LA ARTESANIA LOCAL, ADQ Y DOTACION 48 PAQ. HILO IRIS MIS BLANCO 24 PAQ. HILO IRIS MIS COLOR 180 PZAS. TUBO ARTISELA NO.10 180 NO. 80 Y 60 CONOS HILO IRIS 4000 MTS 12 ARTESANAS BA. SN FRANCISCO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN FRANCISCO | RURAL | 106-04-0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | - | - | 32760 | 32760 | 32760 | 32760 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $38,760.00 DEL FORTAMUN $32,760.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $6,000.00
185578 |  |  |  | APOYO ARTESANIA LOCAL BA. CENTRO ADQ. Y DOTACION 52 PAQ. HILO IRIS MIS BLANCO Y 26 PAQ. DE COLOR, 195 PZAS TUBO ARTISELA NO. 80 Y 65 CONOS HILO 4000 MTS. P/BENEFICIO 13 ARTESANAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | - | - | 35490 | 35490 | 35490 | 35490 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $41,990.00; DEL FORTAMUN $35,490.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $6,500.00
185576 |  |  |  | APOYO ARTESANIA LOCAL BA. CONVENTO ADQ. Y DOTACION 40 PAQ. HILO IRIS MIS BLANCO Y 20 DE COLOR 150 PZAS TUBO ARTISELA NO. 10 Y 150 NO. 80 50 CONOS HILO 4000 MTS P/10 ARTESANAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | - | - | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $32,300.00 DEL FORTAMUN $27,300.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $5,000.00
185579 |  |  |  | ARTESANIAS REGIONALES CURSOS DE TEJIDOS E HILADOS, FORMARAN 2 GRUPOS 25 PERSONAS C/U DURACION 360 HRS. 2 HRS. DIARIAS EN HORARIO VESPERTINO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | - | - | 70400 | 16095 | 16095 | 16095 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1 | 50% | PROYECTO EN PROCESO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $140,800.00; DEL FORTAMUN $70,400.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $70,400.00
185582 |  |  |  | CURSOS DE CULTORA DE BELLEZA, FORMARAN 2 GRUPOS 20 PERSONAS C/U DURACION 180 HRS. C/U EN TURNO VESPERTINO 2 HRS. DIARIAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | - | - | 59200 | 32645 | 32645 | 32645 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1 | 50% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE $118,400.00; DEL FORTAMUN $59,200.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $59,200.00
185584 |  |  |  | CURSOS DE MEDIOS AUDIOVISUALES AVANZADO, GRUPO 25 PERSONAS DURACION 144 HRS. DIAS MARTES JUEVES Y SABADO 3 HRS DIARIAS TURNO VESPERTINO EN EL CEDECO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | - | - | 25000 | 4250 | 4250 | 4250 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.5 | 50% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE $50,000.00; DEL FORTAMUN $25,000.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $25,000.00
185589 |  |  |  | CURSOS DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA 2 GRUPOS 15 PARTICIPANTES DURACION 200 HRS 2 HRS. C/GRUPO EN HORARIO MIXTO MATUTINO Y VESPERTINO EN EL CEDECO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | - | - | 71150 | 40400 | 40400 | 40400 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1 | 50% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE $142,300.00; DEL FORTAMUN $71,150.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $71,150.00
185594 |  |  |  | CURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION FORMARAN 2 GRUPOS 16 PERSONAS C/U DURACION 180 HRS LUNES A VIERNES EN EL CEDECO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | - | - | 53750 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1 | 50% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE $107,500.00; DEL FORTAMUN $53,750.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $53,750.00
185605 |  |  |  | ELABORACION DE MANUEL DE OPERACION Y ADMINISTRACION PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | GUÍA TÉCNICA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO TERMINADO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $30,000.00; DEL FORTAMUN $15,000.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $15,000.00
185618 |  |  |  | ESTIMULO A ADULTOS MAYORES Q VIVIEN DENTRO DEL POLIGONO HABITAT Y COMPARTAN SUS CONOCIMIENTOS HABILIDADES EXPERIENCIAS Y VOCACION DE SERVICIO EN ACITIVDADES DE DESARROLLO SOCIAL | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | - | - | 54000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ADULTO MAYOR | 15 | 9 | 60% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION CON UN IMPORTE TOTAL DE $108,000.00 DEL FORTAMUN $54,000.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $54,000.00
185614 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA ATENDER HOGARES QUE VIVEN EN EL POLIGONO HABITAT DE LUNES A VIERNES 6 HORAS DIARIAS INDUMENTARIA Y MATERIAL DE APOYO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | - | - | 86400 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 0 | 0 | PROMOTOR | 9 | 3 | 33.3% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE $172,800.00; DEL FORTAMUN $86,400.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $86,400.00
185620 |  |  |  | ODONTOLOGIA ATENCION A LA HIGIENE Y ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD ORAL PERSONAS Q VIVIEN EN HOGARES DEL POLIGONO HABITAT P/PREVENIR CONCIENTIZAR Y COMBATIR ESTE TIPO ENFERMEDADES 26 GPOS. 10 PERSONAS C/U | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | - | - | 69000 | 4900 | 4900 | 4900 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 260 | 115 | 44.2% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE $138,000.00; DEL FORTAMUN $69,000.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $69,000.00
185624 |  |  |  | PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR SE INFORMARA Y SENSIBILIZARA A JOVENES ADOLESCENTES PREPARATORIANOS Q VIVEN EN HOGARES DEL POLIGONO HABITAT SE FORMARAN 4 GRUPOS 20 PARTICIPANTES DURACION 50 HRS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | - | - | 29000 | 21650 | 21650 | 21650 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 3 | 75% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE $58,000.00; DEL FORTAMUN $29,000.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $29,000.00
185599 |  |  |  | PREVENCION DEL CANCER CERVICOUTERINO, FORMARAN 20 GRUPOS DE 25 PARTICIPANTES DURACION 10 HRS. DE LUNES A VIERNES EN CINCO MESES EN EL CEDECO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | - | - | 295400 | 278900 | 278900 | 278900 | 100% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 500 | 350 | 70% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE $590,800.00; DEL FORTAMUN $295,400.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT $295,400.00
185572 |  |  |  | PROG. MAIZ VOLUNTAD P/DESARROLLO AGROPECUARIO ADQ Y DOTACION 400 BOLSA MAIZ PIONEER 30F96 800 LTOS GLIFOSATO 800 LTOS 4-D AMINA 800 LTOS PARAQUAT Y 400 FRASCOS CIPERMETRINA, EN APOYO A 400 PRODUCTORES | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO AGROPECUARIO | - | - | 311200 | 311200 | 311200 | 311200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 400 | 400 | 100% | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO CON UN IMPORTE TOTAL DE $571,200.00 DEL FORTAMUN $311,200.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $260,000.00
185571 |  |  |  | PROGRAMA DE MAIZ VOLUNTAD PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, ADQ. Y DOTACION 2500 BOLSAS MAIZ PIONNER 30F94 5000 LTOS GLIFOSATO 5000 LTOS 2-4 AMINA 5000 LTOS PARAQUAT Y 2500 LTOS CIPERMETRINA P/2500 HAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-04-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO AGROPECUARIO | - | - | 1945000 | 1945000 | 1945000 | 1945000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2500 | 2500 | 100% | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO
16504 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC EN EL JARDÍN DE NIÑOS ADELA FORMOSO DE OBREGÓN SANTACILIA, CLAVE: 07DJ1284C, CANTON CHALACA | 114-VILLA COMALTITLÁN | CANTÓN CHALACA | RURAL | FASJ040010382012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
17613 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO; CLAVE: 07EPR0560Z); CANTÓN ZAPALUTA | 114-VILLA COMALTITLÁN | ZAPALUTA | RURAL | FASJ040020342012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
17576 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR; CLAVE: 07DPR0412R); EJIDO PROVIDENCIA | 114-VILLA COMALTITLÁN | PROVIDENCIA | RURAL | FASJ040020372012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012; PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
17622 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ; CLAVE: 07DPR3809U); CANTÓN UNIÓN HERMOSILLO | 114-VILLA COMALTITLÁN | UNIÓN HERMOSILLO | RURAL | FASJ040020412012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
17643 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA; CLAVE: 07DPR1523C); EJIDO TEZIUTLAN | 114-VILLA COMALTITLÁN | TEZIUTLÁN | RURAL | FASJ040020422012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
21294 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS; CLAVE: 07DPR3719B); CABECERA MUNICIPAL, BARRIO CHALACA | 114-VILLA COMALTITLÁN | CANTÓN CHALACA | RURAL | FASJ040020222012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
21465 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 477 MANUEL VELASCO SUAREZ; CLAVE: 07ETV0503G); CANTÓN EL ESCOBO | 114-VILLA COMALTITLÁN | EL ESCOBO | RURAL | FASJ040030212012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
21484 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 583 VICENTE GUERRERO; CLAVE: 07ETV0608A); EJIDO VICENTE GUERRERO | 114-VILLA COMALTITLÁN | VICENTE GUERRERO | RURAL | FASJ040030202012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO
21708 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 789 VENUSTIANO CARRANZA; CLAVE: 07ETV0808Z); EJIDO PROVIDENCIA | 114-VILLA COMALTITLÁN | PROVIDENCIA | RURAL | FASJ040030192012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
21696 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 822 EMILIANO ZAPATA SALAZAR; CLAVE: 07ETV0895K); COLONIA EMILIANO ZAPATA | 114-VILLA COMALTITLÁN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | FASJ040030302012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO
16578 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (JARDÍN DE NIÑOS DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA; CLAVE: 07EJN00319); CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTA LUCIA | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FASJ040010392012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
16660 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (JARDÍN DE NIÑOS EDUARDO JAVIER ALBORES; CLAVE: 07EJN0540V); EJIDO RIO ARRIBA SALVACIÓN | 114-VILLA COMALTITLÁN | RÍO ARRIBA SALVACIÓN | RURAL | FASJ040010272012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
16633 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ROJAS GONZALEZ; CLAVE: 07DJN1136U); CANTÓN MIGUEL HIDALGO | 114-VILLA COMALTITLÁN | MIGUEL HIDALGO | RURAL | FASJ040010332012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
17480 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (JARDÍN DE NIÑOS JESUS GARCIA CORONA; CLAVE: 07DJN1137T); COLONIA EMILIANO ZAPATA | 114-VILLA COMALTITLÁN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | FASJ040010262012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
16639 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (JARDÍN DE NIÑOS JUAN SEBASTIAN ELCANO; CLAVE: 07DJN0565E); EJIDO TEZIUTLAN | 114-VILLA COMALTITLÁN | TEZIUTLÁN | RURAL | FASJ040010322012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
17373 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO; CLAVE: 07EJN0454Z); EJIDO LAZARO CARDENAS | 114-VILLA COMALTITLÁN | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | FASJ040010242012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
17545 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (JARDÍN DE NIÑOS LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA; CLAVE: 07EJN0455Y); CANTÓN ZACUALPA | 114-VILLA COMALTITLÁN | ZACUALPA | RURAL | FASJ040010232012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
17492 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (JARDÍN DE NIÑOS MANUEL MARIA PONCE; CLAVE: 07EJN0207Q); COLONIA HIDALGO | 114-VILLA COMALTITLÁN | HIDALGO | RURAL | FASJ040010252012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | MATERIAL DE REFERENCIA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
17389 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL LARA VASALLO; CLAVE: 07EJN0453Z); CANTON SANTA CRUZ LA UNIÓN | 114-VILLA COMALTITLÁN | CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN | RURAL | FASJ040010292012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
17412 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRÓN; CLAVE: 07EJN0209O); EJIDO PROVIDENCIA | 114-VILLA COMALTITLÁN | PROVIDENCIA | RURAL | FASJ040010352012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
17432 |  |  |  | APORTACIÓN AL PEC 2012 (JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA; CLAVE: 07EJN0208P); CANTON UNIÓN HERMOSILLO | 114-VILLA COMALTITLÁN | UNIÓN HERMOSILLO | RURAL | FASJ040010362012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
16538 |  |  |  | APORTACION AL PEC 2012 (JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN FARRERA ESPONDA; CLAVE 07DJN0350E; CABECERA MUNICIPAL, BARRIO GUADALUPANO | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FASJ040010312012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
16551 |  |  |  | APORTACION AL PEC 2012 (JARDÍN DE NIÑOS DIEGO MONTEMAYOR; CLAVE: 07DJN0564F; EJIDO VICENTE GUERRERO | 114-VILLA COMALTITLÁN | VICENTE GUERRERO | RURAL | FASJ040010282012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
24291 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES, VARIAS LOCALIDADES | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FASB010000462012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 71450 | 71450 | 71450 | 52386 | 73.3% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 16058 | 11770.51 | 73.3% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $19,113.49
21749 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJA DE BORREGOS DE CRIA; VARIAS LOCALIDADES | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF020000162012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIUPAL | - | - | 270480 | 270480 | 270480 | 270480 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 350 | 350 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE; ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO CON RECURSO FAFM 2012, FAFM 2011 Y APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENDO AL FAFM 2012 $270,480.00; FAFM 2011 $215,600.00 Y LOS BENEFICIARIOS $121,520.00; DANDO UN TOTAL DEL PROYECTO DE $607,600.00, POR ESTE MOTIVO SE GENERAN DOS FOLIOS PARA ESTE PROYECTO
5377 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PARA CRIA Y APROVECHAMIENTO DE AVES DE POSTURA, VARIAS COMUNIDADES | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF020000152012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ESPECIE | 250 | 250 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE, ESTE PROYECTO TIENE UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE $30,000.00 Y DEL FAFM 2012 $30,000.00, DANDO UN IMPORTE TOTAL DE $60,000.00 DEL PROYECTO
5381 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CULTIVOS PROPIOS DE LA REGIÓN, VARIAS COMUNIDADES | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATG030000132012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 171152 | 171152 | 171152 | 171152 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 783 | 783 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
5379 |  |  |  | PROPAGACIÓN DE PLANTAS MADERABLES EN EL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL, VARIAS COMUNIDADES | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF03000011212 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 69277 | 69277 | 69277 | 69277 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 180 | 180 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
5378 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES PARA GANADO BOVINO, VARIAS COMUNIDADES | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF020000172012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 230 | 230 | 100% | RECURSO FAFM 2012, ESTE PROYECTO TUVO UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE $195,000.00, DANDO UN TOTAL DEL PROYECTO DE $390,000.00. PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
5380 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE LA PARCELA MUNICIPAL, EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO | 114-VILLA COMALTITLÁN | MANUEL ÁVILA CAMACHO | RURAL | FATF020000122012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 35394 | 35394 | 35394 | 35394 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 9 | 9 | 100% | RECURSO FAFM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
158239 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAÍZ OTOÑO-INVIERNO (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 900 | 900 | 100% | FAFM-00025/2012
158240 |  |  |  | APOYO ALCULTIVO DE MAIZ CICLO PRIMAVERA - VERANO 2012 (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0050 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2750 | 2750 | 100% | FAFM-000240/2012
158241 |  |  |  | COMPLEMENTO DE TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0024 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 99205 | 99205 | 99205 | 99205 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
158242 |  |  |  | COMPLEMENTO DE TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0022 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 98944 | 98944 | 98944 | 98944 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
158243 |  |  |  | COMPLEMENTO DE TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS DEL HOMBRE (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0023 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 99651 | 99651 | 99651 | 99651 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
158615 |  |  |  | CURSO DE INGLES BÁSICO (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0055 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | - | - | 219371 | 38874 | 38874 | 38874 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO TIENE MEZLA DE RECURSO HABITAT POR LA CANTIDAD DE: $219,371.00
158244 |  |  |  | CURSOS DE BELLEZA (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 86839 | 86839 | 86839 | 70134 | 80.8% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 2 | 50%
158552 |  |  |  | ESTÍMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0038 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | - | - | 45586 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 8 | 1.6 | 20% | LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER ESTIMULO. ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA CON RECURSOS HABITAT DEL RAMO 2O POR LA CANTIDAD DE:$40,000.00
158245 |  |  |  | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 82756 | 5441 | 5441 | 5441 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0.2 | 20%
158246 |  |  |  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (COORDINACIÓN SALUD MUNICIPAL) (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0044 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1107650 | 1107650 | 1107650 | 1024066 | 92.5% | 0 | 0 | SERVICIO | 19 | 19 | 100%
158247 |  |  |  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (EDUCACIÓN) (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0046 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 817515 | 817515 | 817515 | 815281 | 99.7% | 0 | 0 | SERVICIO | 15 | 15 | 100%
158248 |  |  |  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (FOMENTO AGROPECUARIO) (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0047 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1616317 | 1616317 | 1616317 | 1614672 | 99.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 31 | 31 | 100%
158249 |  |  |  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (PERSONAL ADMINISTRATIVO) (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0043 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1077783 | 1077783 | 1077783 | 1061227 | 98.5% | 0 | 0 | SERVICIO | 9 | 9 | 100%
158250 |  |  |  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (PERSONAL OPERATIVO) (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0045 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 915533 | 915533 | 915533 | 846317 | 92.4% | 0 | 0 | SERVICIO | 9 | 9 | 100%
158251 |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA (AMPLIACIÓN DE PLANTILLA Y RENIVELACIÓN SALARIAL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 13514533 | 10039376 | 10039376 | 10039376 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 120 | 88.8 | 74% | UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER POLICIA. FAFM-00093/2012
158252 |  |  |  | MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO BOVINO (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 680000 | 91.3% | 0 | 0 | CABEZA | 149 | 149 | 100% | FAFM-00026/2012
158555 |  |  |  | TALLERES DE AGRICULTURA URBANA POR HIDROPONIA (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0056 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | - | - | 98205 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0.4 | 20% | ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSOS HABITAT POR UN MONTO DE: $98,205.00
158253 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS (POBLADO VILLAFLORES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 108-04-0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 43894 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 3 | 30%
185205 |  |  |  | APOYO AL SERVICIO SOCIAL | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 131203 | 131203 | 131203 | 131203 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
185095 |  |  |  | CAMPAÑAS DE SALUD | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-025 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 323750 | 323750 | 323750 | 323750 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 3 | 3 | 100% | IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SALUD BUCAL, PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA Y CANCER CERVICOUTERINO
171963 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | DIF ESTATAL | - | - | 2741736 | 1034616 | 1034616 | 997788 | 96.4% | 0 | 0 | OTROS | 711800 | 498260 | 70% | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE 711,800 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 3,559 ALUMNOS DE 59 CENTROS ESCOLARES
185196 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-027 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 218723 | 218723 | 218723 | 218723 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 2 | 100% | ADQUISICION DE 2 LOTES DE EQUIPAMIENTO PARA COCINA Y TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
171994 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-013 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 139421 | 139421 | 139421 | 124759 | 89.5% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE UN LOTE DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL
182674 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE MICROGRANJAS FAMILIARES CON PAVOS DE ENGORDA | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-021 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 199750 | 199750 | 199750 | 199750 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 850 | 850 | 100% | METAS: PAQUETE
182591 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE MICROGRANJAS FAMILIARES CON POLLOS DE ENGORDA | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-020 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 241500 | 241500 | 241500 | 241500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1610 | 1610 | 100% | METAS: PAQUETE
183085 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD DOMESTICA CON MOLINOS DE NIXTAMAL MANUALES | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-023 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1860 | 1860 | 100%
183068 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD DOMESTICA CON TORTILLADORAS MANUALES | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-022 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 625 | 625 | 100% | METAS: PAQUETE
185082 |  |  |  | IMPLEMENTACION DE CURSOS Y TALLERES PARA AMPLIACION DE CAPACIDADES LABORALES | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-024 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 881672 | 881672 | 881672 | 881672 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: CURSO / TALLER
185107 |  |  |  | IMPLEMENTACION DE TALLERES DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 47684 | 47684 | 47684 | 47684 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | IMPLEMENTACION DE TALLERES DE EQUIDAD DE GENERO Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA
163195 |  |  |  | NOMINA DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA PUBLICA | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 352512 | 259633 | 259633 | 259633 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | NOMINA DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
163623 |  |  |  | NOMINA DEL PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 1380525 | 1020666 | 1020666 | 1020666 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 28 | 28 | 100% | NOMINA DEL PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA
163030 |  |  |  | NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 828623 | 559370 | 559370 | 559370 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 15 | 15 | 100% | SUELDO DE 15 PERSONAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL
163402 |  |  |  | NOMINA DEL PERSONAL DE SALUD | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 236045 | 146675 | 146675 | 146675 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | NOMINA DE SUELDO DE 1 MEDICO GENERAL Y 1 CHOFER DE AMBULANCIA
185212 |  |  |  | PAGO DE ESTIMULOS A ADULTOS MAYORES | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-029 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 77398 | 77398 | 77398 | 77398 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182525 |  |  |  | PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA BAJO CONDICIONES DE INOCUIDAD | 117-YAJALÓN | AMADO NERVO | RURAL | 109-04-019 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | METAS: PAQUETE
182448 |  |  |  | PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA BAJO CONDICIONES DE INOCUIDAD | 117-YAJALÓN | ARROYO CARRIZAL | RURAL | 109-04-018 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | METAS: PAQUETE
182318 |  |  |  | PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA BAJO CONDICIONES DE INOCUIDAD | 117-YAJALÓN | LA LAGUNA | RURAL | 109-04-015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | METAS: PAQUETE
182414 |  |  |  | PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA BAJO CONDICIONES DE INOCUIDAD | 117-YAJALÓN | LUCIO BLANCO | RURAL | 109-04-017 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | METAS: PAQUETE
182369 |  |  |  | PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA BAJO CONDICIONES DE INOCUIDAD | 117-YAJALÓN | SAN PEDRO BUENAVISTA | RURAL | 109-04-016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | METAS: PAQUETE
172191 |  |  |  | REHABILITACION DE BARANDALES EN PUENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 109-04-014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 279510 | 279510 | 279510 | 279510 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 177 | 177 | 100% | REHABILITACION DE 177 ML DE BARANDALES EN PUENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL
4630 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 309150 | 92745 | 92745 | 92745 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 3 | 30% | SE CONSIDERÓ LA LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO, POR SER LA CABECERA MUNICIPAL
4638 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 839246 | 251773 | 251773 | 251773 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 187664 | 56299.2 | 30% | DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 48 CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO
6836 |  |  |  | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE RIESGO PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ESC. COBACH 162 | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | SE CONSIDERÓ RAUDALES MALPASO POR SER LA CABECERA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE MEZCALAPA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS. CONTRATACION DE UNA PERSONA FISICA O MORAL PARA LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD.
7080 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA AULAS DEL COBACH 162 | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 40600 | 12180 | 12180 | 12180 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0.3 | 30% | SE CONSIDERÓ RAUDALES MALPASO POR SER LA CABECERA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE MEZCALAPA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS. CONTRATACION DE UNA PERSONA FISICA O MORAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LAS AULAS DEL COBACH 162
4601 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA | 122-MEZCALAPA | ACHIOTE | RURAL | 122-04-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 49424 | 49424 | 49424 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD DE PESQUERÍA | 1 | 1 | 100% | CONSISTE EN UN MOTOR DE 15 HP Y 10 CHALECOS SALVAVIDAS
8675 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA | 122-MEZCALAPA | CINCO DE MAYO | RURAL | 122-04-0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 142790 | 42837 | 42837 | 42837 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD DE PESQUERÍA | 1 | 0.3 | 30% | ADQUISICION DE UN MOTOR Y 60 CHALECOS SALVAVIDAS
4612 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA | 122-MEZCALAPA | EL ESTRECHO | RURAL | 122-04-0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 208950 | 208950 | 208950 | 208950 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD DE PESQUERÍA | 7 | 7 | 100% | CONSISTE EN 7 MOTORES
4602 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA | 122-MEZCALAPA | EL LIMÓN | RURAL | 122-04-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD DE PESQUERÍA | 22 | 22 | 100% | CONSISTE EN 22 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO
4617 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA | 122-MEZCALAPA | LOS PINOS | RURAL | 122-04-0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 78880 | 78880 | 78880 | 78880 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD DE PESQUERÍA | 10 | 10 | 100% | CONSISTE EN 10 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO
4609 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA | 122-MEZCALAPA | NUEVA ALIANZA | RURAL | 122-04-0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 205751 | 205751 | 205751 | 205751 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD DE PESQUERÍA | 1 | 1 | 100% | CONSISTE EN UNA LANCHA Y 10 CHALECOS SALVAVIDAS
4604 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA | 122-MEZCALAPA | PLAN DE AYALA | RURAL | 122-04-0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 205751 | 205751 | 205751 | 205751 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD DE PESQUERÍA | 1 | 1 | 100% | CONSISTE EN UNA LANCHA Y 10 CHALECOS SALVAVIDAS
4603 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA | 122-MEZCALAPA | RANCHO ALEGRE | RURAL | 122-04-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 142550 | 142550 | 142550 | 142550 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD DE PESQUERÍA | 1 | 1 | 100% | CONSISTE EN UNA LANCHA Y 10 CHALECOS SALVAVIDAS
4606 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 153406 | 153406 | 153406 | 153406 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD DE PESQUERÍA | 1 | 1 | 100% | CONSISTE EN UNA LANCHA Y 10 CHALECOS SALVAVIDAS Y FUE ASIGNADO A RAUDALES MALPASO TODA VEZ QUE LA RANCHERIA LOS GUAYABOS NO APARECE EN LA BASE DE DATOS
8746 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0031 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 190061 | 57018 | 57018 | 57018 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD DE PESQUERÍA | 1 | 0.3 | 30% | CONSISTE EN UNA LANCHA, UN MOTOR Y 10 CHALECOS SALVAVIDAS
4624 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA | 122-MEZCALAPA | SANTO DOMINGO | RURAL | 122-04-0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 153406 | 153406 | 153406 | 153406 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD DE PESQUERÍA | 1 | 1 | 100% | CONSISTE EN UNA LANCHA Y 10 CHALECOS SALVAVIDAS
7063 |  |  |  | FOMENTO AL SERVICIO COMUNITARIO Y DESARROLLO SOCIAL | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 261400 | 78420 | 78420 | 78420 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0.3 | 30% | SE CONSIDERÓ RAUDALES MALPASO POR SER LA CABECERA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE MEZCALAPA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS. UNIDAD MOVIL PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS
8680 |  |  |  | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0024 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | - | - | 1763010 | 528903 | 528903 | 528903 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 23 | 6.9 | 30% | SE CONSIDERÓ RAUDALES MALPASO POR SER LA CABECERA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE MEZCALAPA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS.
2701 |  |  |  | OPERACIÓN PARA EL CONTROL Y RECOLECCION DE LA BASURA EN EL MUNICIPIO | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | 122-04-0013 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL | - | - | 673662 | 673662 | 673662 | 673662 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100% | ESTA OBRA CONSISTE EN ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE BASURA Y ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIETNO DE LA UNIDAD.
117912 |  |  |  | ADQUISICION DE AGROQUIMICOS (1,000 LITROS DE VELFOSATO 12X1) | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FAFM-000582/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 74783 | 74783 | 74783 | 74783 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 500 | 500 | 100%
117286 |  |  |  | ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIAR A 12 CENTROS ESCOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FAFM-000190/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 200577 | 200577 | 200577 | 149077 | 74.3% | 0 | 0 | OTROS | 44992 | 33438 | 74.3% | METAS: DESAYUNO
117168 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA RECOLECCION DE BASURA Y MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | FAFM-000189/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL | - | - | 178645 | 178645 | 178645 | 171127 | 95.8% | 0 | 0 | PERSONA | 8 | 8 | 100%
|  | FAM |  |  | 14: 1054779392; Ministrado 15: 1003107661; Programado 16: 1054779392; Ejercido 17: 268091053; Ejercido 18=17/15: 26.7%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 78740750; Ejercidos 23: 45744198.57; Ejercidos 24=23/22: 58.1%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
150736 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LEC 52 A22 B001 000 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 290436264 | 290436264 | 290436264 | 67782600 | 23.3% | 0 | 0 | OTROS | 58633613 | 33873380 | 57.8% | ACTIVIDAD ADICIONAL: PORCENTAJE DE RACIONES ALIMENTARIAS, MODALIDAD FRÍA ENTREGADA- META ANUAL: 2,670,462 RACIONES - REALIZADO: 685,906 RACIONES - AVANCE DE 25.68% ANUAL.-------------------------------------------------------------------------------------------- DERIVADO DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE COBERTURA, SE ACTUALIZARON LOS BENEFICIARIOS, AL INICIO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA, SE GESTIONA LA MODIFICACIÓN DE METAS, BENEFICIARIOS Y RECURSOS,POR LO QUE AL PERIODO SE REFLEJA UN AVANCE BAJO, SIN EMBARGO SE CUMPLIRÁ AL 100% AL CUARTO TRIMESTRE.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
159954 |  |  |  | APOYOS CON KITS ESCOLARES Y DEPORTIVOS PARA NIÑOS Y NIÑAS IDENTIFICADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LHC 20 A22 B001 000 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2969466 | 2969466 | 2969466 | 1972923 | 66.4% | 0 | 0 | APOYO | 2281 | 423 | 18.5% | ACCIONES ADICIONALES:--PORCENTAJE DE KITS ESCOLARES DE PREESCOLAR ENTREGADOS.--META ANUAL: 1,536 PAQUETES.--REALIZADO: 0.--AVANCE: 0%.----------------------------------------------PORCENTAJE DE KITS ESCOLARES DE SECUNDARIA ENTREGADOS.--META ANUAL: 393 AYUDAS.--REALIZADO: 6.--AVANCE: 1.53%.-----------------------------------------------------------EN LOS KITS ESCOLARES Y DEPORTIVOS DE PREESCOLAR.-NO REFLEJA AVANCE DEBIDO A QUE ESTAN EN PROCESO DE ENTREGA LOS PAQUETES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES GANADORES EN LA LICITACIÓN AL SISTEMA DIF.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN LOS KITS ESCOLARES Y DEPORTIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.-PRESENTA UN AVANCE BAJO DEBIDO A QUE LOS KITS ESCOLARES Y DEPORTIVOS ESTAN EN PROCESO DE ENTREGA EN SU TOTALIDAD POR PARTE DE LOS PROVEEDORES GANADORES EN LA LICITACIÓN AL SISTEMA DIF, SIN EMBARGO SERAN REPORTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO.------------------------------------------------------
159324 |  |  |  | ATENCIÓN ALIMENTARIA A POBLACIÓN EN RIESGO, DESAMPARO Y VULNERABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LEC 57 A22 B002 000 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 226433808 | 226433808 | 226433808 | 91195226 | 40.3% | 0 | 0 | OTROS | 15776343 | 9203637 | 58.3% | ACCIONES ADICIONALES:--PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS A POBLACIÓN VULNERABLE.--META ANUAL:14,059,225 APOYOS.--REALIZADO:8,675,363 APOYOS.--AVANCE:61.71%.--------------------------PORCENTAJE DE AYUDA ALIMENTARIA PROPORCIONADA A ADULTOS MAYORES.--META ANUAL: 1,179,600 AYUDAS.--REALIZADO: 554,730 AYUDAS.--AVANCE: 47.03%----------------------------------PORCENTAJE DE DESPENSAS ENTREGADAS A FAMILIAS EN DESAMPARO.--META ANUAL: 54,750 DESPENSAS.--REALIZADO: 40,423 DESPENSAS.--AVANCE: 73.83%.--------------------------------------DERIVADO DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE COBERTURA SE ACTUALIZARON LOS BENEFICIARIOS, AL INICIO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SE GESTIONA LA MODIFICACIÓN DE METAS, BENEFICIARIOS Y RECURSOS, POR LO QUE AL PERÍODO SE REFLEJA UN AVANCE BAJO, SIN EMBARGO SE CUMPLIRÁ AL 100% AL CUARTO TRIMESTRE.
150232 |  |  |  | AYUDAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LHC 57 A22 B001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 999926 | 999926 | 999926 | 998846 | 99.9% | 0 | 0 | PIEZA | 447 | 0 | 0% | ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISTRIBUCIÓN POR PARTE DE LAS DELEGACIONES REGIONALES, LO CUAL QUEDARÁ CONCLUIDO AL SIGUIENTE TRIMESTRE, ASÍ MISMO ÚNICAMENTE SE ADQUIRIERON 338 AYUDAS TÉCNICAS DE LAS 447 PROGRAMADAS, DEBIDO A LOS ALTOS COSTOS DE LAS MISMAS.
150502 |  |  |  | CAPULLITO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LHC 57 A22 B005 000 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1020912 | 1020912 | 1020912 | 1020911 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1600 | 0 | 0% | AL TERCER TRIMESTRE NO SE TIENE AVANCES, YA QUE LAS CANASTAS BÁSICAS SE RECEPCIONARON A PRINCIPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DEBIDO A LA ENTREGA RECEPCIÓN POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DE PRESIDENTAS MUNICIPALES NO HA SIDO POSIBLE LA DISTRIBUCIÓN DE DICHO APOYO, POR LO QUE SE ESPERA ENTREGARLAS CON LAS NUEVAS PRESIDENTAS MUNICIPALES DURANTE EL PRÓXIMO TRIMESTRE.
160282 |  |  |  | FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LIC 00 S02 B001 000 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1050074 | 0 | 1050074 | 0 | 0% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 6 | 5 | 83.3% | POR CIERRE SEXENAL NO SE ELABORARÁ NINGÚN PROYECTO CON EL FÍN DE CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN XIX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
151625 |  |  |  | MATERNIDAD SEGURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LEC 57 A22 B001 000 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 86638418 | 86638418 | 86638418 | 36583078 | 42.2% | 0 | 0 | APOYO | 4325520 | 2666550 | 61.6% | DERIVADO DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE COBERTURA SE ACTUALIZARON LOS BENEFICIARIOS, AL INICIO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SE GESTIONA LA MODIFICACIÓN DE METAS, BENEFICIARIOS Y RECURSOS, POR LO QUE AL PERIODO SE REFLEJA UN AVANCE BAJO, SIN EMBARGO SE CUMPLIRÁ AL 100% AL CUARTO TRIMESTRE.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
110109 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 8442895 | 0 | 8442895 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 450 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS; COBERTURA ESTATAL
119868 |  |  |  | CAIC | 2-ACALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B711 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 2572319 | 2572319 | 2572319 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0 | 0% | LOCALIDAD: ACALA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, AULA COCINA, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (UN ESPACIO AULA), CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, LUMINARIAS CON PUNTA DE POSTE,CERCADO PERIMETRAL Y ANDADORES
119602 |  |  |  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | 2-ACALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 410345 | 410345 | 410345 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: 20 DE NOVIEMBRE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
116925 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MARCOS E. BECERRA | 3-ACAPETAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B755 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1397053 | 1397053 | 1397053 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.4 | 40% | LOCALIDAD: ACAPETAHUA TERMINACIÓN DE OBRA
110144 |  |  |  | PRIM. JUAN ESCUTIA | 3-ACAPETAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3400672 | 3400672 | 3400672 | 919550 | 27% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA 6 AULAS DIDÁCTICAS Y ASTA BANDERA; ACAPETAHUA
120028 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA | 5-ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B713 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD: ALTAMIRANO CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
118429 |  |  |  | PRIMARIA LUIS PASTEUR | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: HOJA BLANCA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
119332 |  |  |  | PRIMARIA NIÑO ARTILLERO | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 213069 | 21.3% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD: LA LAGUNITA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
119292 |  |  |  | PRIMARIA NIÑOS HEROES | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD: SONORA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
119374 |  |  |  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:NUEVA AMÉRICA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
110171 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1297 VENUSTIANO CARRANZA | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 279000 | 27.9% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.2 | 10% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; FRANCISCO I. MADERO
110172 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 823 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 180963 | 18.1% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.02 | 1% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; EL ZAPOTAL
135408 |  |  |  | CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE DE JALTENANGO LA PAZ | 9-ANGEL ALBINO CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B737 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 38691601 | 38691601 | 38691601 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.27 | 27% | LOCALIDAD:ÁNGEL ALBINO CORZO;CONSTRUCCIÓN DE 26 AULAS DIDÁCTICAS; UN LABORATORIO; 2 TALLERES Y 27 ANEXOS
110135 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUAREZ | 12-BELLA VISTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 937840 | 937840 | 937840 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:EL PROGRESO META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA )
122475 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ISABEL CASTILLEJOS VELASCO | 14-BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B732 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 34596 | 34596 | 34596 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:BERRIOZÁBAL TERMINACIÓN DE OBRA
110136 |  |  |  | PRIM. GENERAL LUCIO BLANCO | 15-BOCHIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 613488 | 61.3% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS; LLANO GRANDE
122295 |  |  |  | PRIMARIA NIÑOS HEROES | 15-BOCHIL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D386 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:BOCHIL CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS
110137 |  |  |  | J.N. ENRIQUE C. REBSAMEN | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 326753 | 25.1% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.2 | 60% | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BANQUETA, CANCHA CIVICA; CINTALAPA
110138 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL RODULFO FIGUEROA ESQUINCA | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 27300FCA00E13B619 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4622759 | 4622759 | 4622759 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIO, MOBILIARIO PARA LABORATORIO, TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO, CAMBIO DE RED ELÉCTRICA, PINTURA GENERAL; CINTALAPA
120810 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 835 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B688 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: CONSTITUCIÓN (EL CHAYOTAL) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA
137367 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | 19-COAPILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B734 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 37106 | 37106 | 37106 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COAPILLA DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
122506 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑO MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B735 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 27441 | 27441 | 27441 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:COMITÁN DE DOMÍNGUEZ TERMINACIÓN DE OBRA
122331 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ PANTALEÓN DOMÍNGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B752 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 455663 | 455663 | 455663 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:LA FLORESTA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
144125 |  |  |  | PRIMARIA CLUB DE LEONES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D211 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 58323 | 58323 | 58323 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:JATON CHACALJEMEL META:TERMINACION DE OBRA
110139 |  |  |  | PRIMARIA ARICARDO FLORES MAGÓN | 21-COPAINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1069628 | 1069628 | 1069628 | 239549 | 22.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:COPAINALÁ META:EDIFICIO EXCEDENTE DE PLATAFORMA Y BANQUETA, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y CISTERNA
119724 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI | 21-COPAINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 549681 | 549681 | 549681 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:SAN JOSÉ SAN MARCOS CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
110140 |  |  |  | PRIMARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES; PARAJE PAJALTON
110141 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 133 | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B243 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1027914 | 1027914 | 1027914 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:EL PARAJE DE TENTIC META:TERMINACIÓN DE TALLER DE COMPUTO
120636 |  |  |  | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 134 | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B686 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 464886 | 27.3% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.1 | 55% | LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, ADECUACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA A CANCHA DE USOS MÚLTIPLES E INSTALACIÓN DEL ENMALLADO PERIMETRAL
110142 |  |  |  | J.N. IGNACIO ALLENDE | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2850991 | 2850991 | 2850991 | 698490 | 24.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.2 | 20% | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS,DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA); IGNACIO ALLENDE
121970 |  |  |  | PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D387 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | LOCALIDAD:CHIAPA DE CORZO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y BIBLIOTECA (EN UN ESPACIO AULA)
110143 |  |  |  | J.N. DANTE ALIGHIERI | 29-CHICOASÉN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2880078 | 2880078 | 2880078 | 581261 | 20.2% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0.75 | 15% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE COCINA Y SANITARIOS RURALES; CM 31-E JUY JUY
110145 |  |  |  | ESCUELA SECUNSDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 147 | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2107484 | 2107484 | 2107484 | 709272 | 33.7% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 2.5 | 50% | LOCALIDAD:RAMOSIL (TZAJALNABIL) META:CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MURO DE CONTENCIÓN, DRENES PLUVIALES Y TRANSICIÓN AREA DE TRANSFORMADOR
139845 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑO QUETZALCIATL | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B736 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 25604 | 25604 | 25604 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: BACHAJÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE OBRA
117597 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B913 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 58401 | 58401 | 58401 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:GUAQUITEPEC TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
139776 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1034 | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B698 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 81277 | 81277 | 81277 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CACATEEL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE OBRA
110146 |  |  |  | CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC) | 32-EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3061914 | 3061914 | 3061914 | 795341 | 26% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 3.85 | 55% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA DIDÁCTICA, UN AULA COCINA, UN AULA COMEDOR, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS; EL BOSQUE
110147 |  |  |  | PRIM. RAFAEL RAMIREZ | 32-EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1495038 | 1495038 | 1495038 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.2 | 60% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MURO DE CONTENCIÓN; LOS PLATANOS
117649 |  |  |  | PRIMARIA DAMIÁN CARMONA (REFRENDO) | 32-EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B927 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1139974 | 1139974 | 1139974 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EL BOSQUE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 14 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA ESCOLAR CON BODEGA DE EDUCACIÓN FÍSICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHADO, UN AULA DE MEDIOS, UNA BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR
115690 |  |  |  | PRIMARIA RAFAEL JIMÉNEZ | 32-EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B432 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 868001 | 868001 | 868001 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0% | LOCALIDAD: LA COMUNIDAD EL PLATANO CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO
110148 |  |  |  | PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 32-EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2892248 | 64.3% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD:EL BOSQUE META: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, AULA DE MEDIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN
110149 |  |  |  | PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS | 33-EL PORVENIR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 565431 | 565431 | 565431 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE COCINA, CASETA PARA TANQUE ELEVADO DE GAS, BASE PARA TINACO, RED ELÉCTRICA Y SANITARIA EXTERIOR DIDÁCTICA; EL CAMBIL
135450 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA | 36-FRONTERA COMALAPA | NUEVA LIBERTAD | RURAL | 27300FBA00E13D397 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | LOCALIDAD:NUEVA LIBERTAD;EQUIPAMIENTO DE 9 AULA DIDÁCTICAS
116997 |  |  |  | PRIMARIA INDIGENA GUADALUPE VICTORIA (REFRENDO). | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B861 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 172989 | 172989 | 172989 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FRAMBOYÁN TERMINACIÓN TECHADO DE CANCHA Y 150 MTS. DE BARDA PERIMETRAL
118010 |  |  |  | PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D204 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1963000 | 1963000 | 1963000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | LOCALIDAD:LOMA BONITA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
121787 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 29 OTILIO EDUARDO MONTAÑO | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B812 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD:CIUDAD CUAUHTÉMOC CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
110150 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 373 | 38-HUEHUETÁN | CHAMULAPITA | RURAL | 27300FCA00E13B622 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1231034 | 1231034 | 1231034 | 369308 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.01 | 1% | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA;HUEHUETÁN
110151 |  |  |  | PRIMARIA NILÑOS HEROES | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1019750 | 1019750 | 1019750 | 146925 | 14.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS; HUITIUPÁN
117556 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1350 GUADALUPE VICTORIA | 40-HUIXTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B817 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 420573 | 420573 | 420573 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: LA LIBERTAD CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, HIDROSANITARIA (CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y FOSA SÉPTICA) RED DE VOZ Y DATOS Y CUNETAS
144099 |  |  |  | TERMINACION DE MURO DE CONTENCION Y CONSTRUCCION DE ESCALONES | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B690 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 155106 | 155106 | 155106 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: IXHUATÁN TERMINACION DE MURO DE CONTENCION Y CONSTRUCCION DE ESCALONES
110152 |  |  |  | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 46-JIQUIPILAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2506592 | 2506592 | 2506592 | 704110 | 28.1% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 1.6 | 32% | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, SALÓN DE USOS MULTIPLES, DREN PLUVIAL Y REHABILITACIÓN GENERAL; MIGUEL HIDALGO
110153 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 133 | 46-JIQUIPILAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1917799 | 1917799 | 1917799 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS; JIQUIPILAS
110154 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1036 | 51-LA INDEPENDENCIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; LA INDEPENDENCIA
110155 |  |  |  | J.N. 5 DE FEBRERO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 135005 | 27% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN COCINA COMEDOR EJIDO CHIAPAS
110156 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 848 JUAN RULFO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 195734 | 19.6% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; AMPARO AGUA TINTA
110157 |  |  |  | J. DE N. JOSÉ VASCONCELOS | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B431 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 251337 | 18% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 1.08 | 36% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS JUBILEO 2000
121918 |  |  |  | PRIMARIA CUAUHTEMOC | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D388 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | LOCALIDAD:ALTAMIRA DOS CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
110158 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 296224 | 59.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; LAS NUBES
135287 |  |  |  | PRIMARIA ANDRES QUINTANARRO | 58-MARAVILLA TENEJAPA | MARAVILLA TENEJAPA | URBANO | 27300FBA00E13D210 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 68258 | 68258 | 68258 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: MARAVILLA TENEJAPA; TERMINACIÓN DE OBRA
110165 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 106200 | 25.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; EMILIANO ZAPATA
110166 |  |  |  | J.N. LUIS GONZALEZ OBREGÓN | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 245483 | 20.5% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y ENMALLADO PERIMETRAL ZAMORA PICO DE ORO
110167 |  |  |  | PRIM. 12 DE OCTUBRE | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1435000 | 1435000 | 1435000 | 339482 | 23.7% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EJIDO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ
144139 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D213 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 33269 | 33269 | 33269 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:EMILIANO ZAPATA META:TERMINACION DE OBRA
120455 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: QUIRINGUICHARO TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y CAMBIO DE TUBERÍA DEL DRENAJE
110168 |  |  |  | PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; EMILIANO ZAPATA
110169 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1228 BENITO JUÁREZ GARCÍA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 100830 | 24% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; MARQUÉS DE COMILLAS
117321 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA NO. 153. | 63-MITONTIC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B566 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 210438 | 210438 | 210438 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD:MITONTIC CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
110170 |  |  |  | PRIM. PROFR. EDGAR ROBLEDO SANTIAGO | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 279000 | 27.9% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.9 | 45% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS CHELAJU CHICO
119819 |  |  |  | PRIMARIA IGNACIO ALLENDE | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 549681 | 549681 | 549681 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: MOTOZINTLA DE MENDOZA CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA
144079 |  |  |  | 89172.-SECUNDARIA GENERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B689 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 184949 | 184949 | 184949 | 172039 | 93% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:MOTOZINTLA RED ELECTRICA EXTERIOR Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO
122362 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D202 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 794017 | 794017 | 794017 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:BARRIO POKOL WINIK TERMINACIÓN DE OBRA
117082 |  |  |  | PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (REFRENDO). | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B867 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 754027 | 754027 | 754027 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: DAMASCO TERMINACIÓN DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS C, F Y G, CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN BODEGA, SERVICIO SANITARIOS Y REHABILITACIÓN
121862 |  |  |  | PRIMARIA REVOLUCIÓN | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D390 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | LOCALIDAD:LA AURORA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIO SANITARIOS
122117 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1185 EMILIO RABASA ESTEBANELL | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B813 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | LOCALIDAD:LA NUEVA ESPERANZA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
119500 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1310 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B684 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 549681 | 549681 | 549681 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:ARROYO GRANIZO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
122075 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 458 RICARDO FLORES MAGÓN | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B814 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | LOCALIDAD:TANIPERLA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
144114 |  |  |  | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B715 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 54005 | 54005 | 54005 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA META:TERMINACION DE TALLER DE COCINA, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS
120848 |  |  |  | PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D391 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: BARRIO SAN MIGUEL CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
119633 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 549681 | 549681 | 549681 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
122398 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1280 NARCISO MENDOZA | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B692 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 282788 | 282788 | 282788 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:TUXAQUILJA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN
110173 |  |  |  | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE (CAM NO. 10) | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 27300FAA00E13B509 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2154310 | 2154310 | 2154310 | 486629 | 22.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, MURO DE CONTENCIÓN, ENMALLADO PERIMETRAL REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B, ASTA DE BANDERA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR;PALENQUE
110174 |  |  |  | PRIMARIA MOCTEZUMA I | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 1072578 | 51.1% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | LOCALIDAD:PALENQUE META:CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS
121257 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 624 SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B815 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | LOCALIDAD: PROF.. ROBERTO BARRIOS CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
117143 |  |  |  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO). | 75-PANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B879 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 15666 | 15666 | 15666 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:LAGUNA CHICA TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
110175 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 27300FAA00E13B511 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 820690 | 820690 | 820690 | 246207 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.1 | 10% | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA;PICHUCALCO
120967 |  |  |  | PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN | 80-REFORMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D392 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD: EL ROSARIO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
135342 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1123 FRANCISCO INDALECIO MADERO | 82-SALTO DE AGUA | LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN | RURAL | 27300FCA00E13B699 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 136228 | 136228 | 136228 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: LOS LUCEROS;TERMINACIÓN DE OBRA
115753 |  |  |  | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO. 30 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B751 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 2717902 | 2717902 | 2717902 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN, MURO DE ACOMETIDA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR, TRÁMITES Y DICTAMEN ANTE CFE, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTONES, MURO DE PIEDRA
144030 |  |  |  | ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL NO. 01 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B716 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1795030 | 1795030 | 1795030 | 200303 | 11.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION, TALLER COCINA, SALON DE JUEGO Y ENMALLADO PERIMETRAL
110176 |  |  |  | J. DE N. DIEGO DE ORDAZ | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2125224 | 2125224 | 2125224 | 535257 | 25.2% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.34 | 78% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y MURO DE CONTENCIÓN; SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
120362 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑO JUAN DE LA BARRERA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B714 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN
110177 |  |  |  | PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURIETA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 193658 | 19.4% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.8 | 40% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS NUEVA MARAVILLA
110178 |  |  |  | PRIM. TELPOCHCALLI | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 5737948 | 5737948 | 5737948 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0.2 | 5% | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CAMPO DE FUTBOL, DRENES PLUVIALES Y REHABILITACIÓN GENERAL MITZITON
110179 |  |  |  | PRIMARIA FRAY VICTOR MARIA FLORES. | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 27300FBA00E13B022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 256466 | 256466 | 256466 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | COLOCCACIÓN DE MALLA EN PARTE SUPERIOR DE BARDA PERIMETRAL; SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
117189 |  |  |  | PRIMARIA FRAY VICTOR MARIA FLORES (REFRENDO). | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B889 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 767695 | 767695 | 767695 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN FELIPE ECATEPEC TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 13 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR, PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA Y ACCESO PERIMETRAL
110180 |  |  |  | PRIMARIA MARIANO MATAMOROS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN LUIS CHUPACTIC | RURAL | 27300FBA00E13B025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA;SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
139620 |  |  |  | PRIMARIA VALENTÍN GOMEZ FARIAS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D208 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 53361 | 53361 | 53361 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
110181 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 66 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 617161 | 617161 | 617161 | 149508 | 24.2% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS META:CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL (ADECUACIÓN A TALLER DE COMPUTO)
121826 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO.1356 EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B816 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1460728 | 1460728 | 1460728 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | LOCALIDAD:EL ESCALÓN (LA LAGUNA) CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS RURALES
110182 |  |  |  | J.N. TANKAH-PAKBAL | 85-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2894621 | 2894621 | 2894621 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.5 | 75% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS TANKAH PAKBAL
122524 |  |  |  | PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | 85-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D209 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 15325 | 15325 | 15325 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:SAN FERNANDO TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ACABADOS)
120588 |  |  |  | PRIMARIA TANKAH-PAKBAL | 85-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1743966 | 1743966 | 1743966 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: TANKAH PAKBAL TECHADO DE PLAZA CÍVICA, REHABILITACIÓN GENERAL DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA AZOTEA, CANCELERÍA, REPOSICIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA ÁREAS ESPECÍFICAS
110183 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 53 | 85-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B242 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1245000 | 1245000 | 1245000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:SAN FERNANDO META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS Y REHABILITACIÓN
110184 |  |  |  | TELESECUNDARIA TÉCNICA NO. 216 JUSTO SIERRA MENDEZ | 87-SAN LUCAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 319334 | 24.2% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS; SAN LUCAS
110185 |  |  |  | PRIM. DR. ALFONSO CASO | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:CHACACAL META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
110186 |  |  |  | PRIMARIA JULIO DE LA FUENTE | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 945000 | 945000 | 945000 | 122824 | 13% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:LÁZARO CÁRDENAS META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
139588 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D182 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 71169 | 71169 | 71169 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.98 | 98% | LOCALIDAD: SIMOJOVEL DE ALLENDE DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
122438 |  |  |  | PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS(REFRENDO) | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B706 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 414814 | 414814 | 414814 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:SIMOJOVEL DE ALLENDE TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA DE MEDIOS
119981 |  |  |  | PRIMARIA NICOLAS BRAVO | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 549681 | 549681 | 549681 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: SAN ANTONIO NUEVO LEÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
117230 |  |  |  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFRENDO). | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B890 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 56892 | 56892 | 56892 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SOLO DIOS TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
110187 |  |  |  | PRIMARIA GUILLERMO PRIETO | 94-SOYALÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 667279 | 667279 | 667279 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:SOYALÓ META:CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, ANDADORES, ACABADOS, ENVOLVENTES, TINACO E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
118155 |  |  |  | PRIMARIA 5 DE MAYO | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D206 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1019750 | 1019750 | 1019750 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: SUCHIAPA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS
110188 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA S/N | 95-SUCHIAPA | SUCHIAPA | URBANO | 27300FCA00E13B157 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2726198 | 2726198 | 2726198 | 812804 | 29.8% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 5.4 | 90% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS RURALES Y CANCHA DE USOS MULTIPLES;SUCHIAPA
110189 |  |  |  | J.N. ANTONIO CASTRO LEAL | 96-SUCHIATE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 191882 | 19.2% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EMILIANO ZAPATA
118246 |  |  |  | PRIMARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA | 96-SUCHIATE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 375000 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.02 | 2% | LOCALIDAD: CIUDAD HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
110190 |  |  |  | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE BENITO JUAREZ GARCIA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE USOS MULTIPLES, UN AULA COCINA-COMEDOR, DIRECCIÓN, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS ( EN UN ESPACIO AULA) TAPACHULA
119559 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B712 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1472957 | 1472957 | 1472957 | 316429 | 21.5% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | LOCALIDAD: PUERTO MADERO CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS
110191 |  |  |  | J.N. JUAN DE LA BARRERA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 300122 | 21.4% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS TAPACHULA
110192 |  |  |  | J.N. NIÑOS ARTILLEROS | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOS CAFETALES
110193 |  |  |  | PRIM. JFERNADO MONTES DE OCA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 236010 | 23.6% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.1 | 5% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOS ÁNGELES
117950 |  |  |  | PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D203 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 501905 | 501905 | 501905 | 45484 | 9.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.01 | 1% | LOCALIDAD: TAPACHULA CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL
144133 |  |  |  | PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 29114 | 29114 | 29114 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:LA LIBERTAD META:TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA ( CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA
118104 |  |  |  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D205 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 493757 | 25.3% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COQUIJA CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS RURALES
137336 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 88 | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B691 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 27377 | 27377 | 27377 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EL LIMAR DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE OBRA
144182 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 554 EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B695 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 27377 | 27377 | 27377 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: JOLPOKITIOC TERMINACION DE OBRA
144173 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 557 ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B694 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 27465 | 27465 | 27465 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:CHULUM JUÁREZ TERMINACION DE OBRA
144165 |  |  |  | 99377.-TELESECUNDARIA NO. 1016 FRANCISCO INDALECIO MADERO | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B693 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 27377 | 27377 | 27377 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHININTIE TERMINACION DE OBRA
144190 |  |  |  | 99380.-TELESECUNDARIA NO. 1018 SIMÓN BOLIVAR | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B696 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 27377 | 27377 | 27377 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:USIPA TERMINACIÓN 1 TERMINACION DE OBRA
110110 |  |  |  | CAM BÁSICO Y LABORAL MARIA ISABEL AGUILERA DE SABINES | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B424 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1306260 | 29% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 3.64 | 52% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE USOS MULTIPLES, UN AULA COCINA-COMEDOR, DIRECCIÓN, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS ( EN UN ESPACIO AULA) BAHÍA PAREDÓN
110111 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEUN AULA DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B425 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 409500 | 29.3% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0.24 | 8% | CONSTRUCCIÓN DEUN AULA DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS PUERTO ARISTA
110112 |  |  |  | J. DE N. GILBERTO MARIN RIZO | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B423 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y ENMALLADO PERIMETRAL TONALÁ
110113 |  |  |  | J. DE N. JUAN SABINES GUTIÉRREZ | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B426 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 697586 | 697586 | 697586 | 260702 | 37.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.54 | 54% | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TONALÁ
110114 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS DE LEÓN | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | 27300FAA00E13B512 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1678129 | 1678129 | 1678129 | 257938 | 15.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.01 | 1% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MULTIPLES (6X8) Y REHABILITACIÓN; TONALÁ
110115 |  |  |  | PRIM. DIEGO RIVERA | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.75 | 75% | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EL TRÉBOL
110116 |  |  |  | PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS BAHÍA PAREDÓN
110117 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO SARABIA | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | 27300FBA00E13B961 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4529121 | 4529121 | 4529121 | 1278323 | 28.2% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 0.08 | 1% | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, COLOCACIÓN DE TABLEROS Y PORTERIAS PARA LAS CANCHAS DEPORTIVAS Y REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PARA DOCENTES; TONALÁ
110118 |  |  |  | PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | 27300FBA00E13B026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1384914 | 1384914 | 1384914 | 412115 | 29.8% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.02 | 1% | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS; TONALÁ
110119 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B548 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1359750 | 1359750 | 1359750 | 224153 | 16.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.12 | 12% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UN AULA DE MEDIOS; TONALÁ
117911 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL PROF. RAMÓN ESCOBAR BALBOA | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B549 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1239750 | 1239750 | 1239750 | 199808 | 16.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.37 | 37% | LOCALIDAD: TONALÁ CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS Y RED ELÉCTRICA
110120 |  |  |  | CEBECH DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B432 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 5392354 | 5392354 | 5392354 | 4266093 | 79.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.52 | 52% | CONSTRUCCÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADO, DREN PLUVIAL, CAMPO DE FUTBOL Y TECHADO DE GRADAS TUXTLA GUTIÉRREZ
110121 |  |  |  | J. DE N. JEAN PLAGET | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B428 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2743966 | 2743966 | 2743966 | 1004274 | 36.6% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 5.94 | 99% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SAERVICIOS SANITARIOS ( EN UN ESPACIO AULA ) CANCHA DE USOS MULTIPLES CON ASTA BANDERA, ENMALLADO PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL, RED ELÉCTRICA E HIDORSANITARIA EXTERIOR TUXTLA GUTIÉRREZ (SAN CAYETANO)
110122 |  |  |  | J. DE N. MANUEL M. PONCE | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B427 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2982664 | 2982664 | 2982664 | 2319508 | 77.8% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS ( EN UN ESPACIO AULA) PLAZA CIVICA , ANDADORES, ACCESO PRINCIPAL Y ENMALLADO PERIMETRAL TUXTLA GUTIÉRREZ (BARRIO SAN FRANCISCO)
110123 |  |  |  | J. DE N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 27300FAA00E13B429 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 359052 | 359052 | 359052 | 106512 | 29.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE BARDA; TUXTLA GUTIÉRREZ
121509 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JORGE SABINES GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B754 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 6709138 | 6709138 | 6709138 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 0 | 0% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y MURO DE CONTENCIÓN
110124 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PASCACIO GAMBOA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B187 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3505250 | 3505250 | 3505250 | 1498343 | 42.7% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 4.15 | 83% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (CAPULINES III) META:CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS RURALES, ENMALLADOS, ACCESO, PLAZA CIVICA Y ASTA DE BANDERA
135525 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS JORGE SABINES GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 27300FAA00E13B422 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 6709138 | 6709138 | 6709138 | 2530154 | 37.7% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ; CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN; SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
144146 |  |  |  | JARDÍN DENIÑO DR. ROMEO RINCON CASTILLEJOS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B733 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 50103 | 50103 | 50103 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ META:TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR
110125 |  |  |  | PRIM. UNESCO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1943363 | 1943363 | 1943363 | 881163 | 45.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.51 | 51% | REHABILITACIÓN; TUXTLA GUTIÉRREZ
110126 |  |  |  | PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3151086 | 3151086 | 3151086 | 994854 | 31.6% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. SATÉLITE) META: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES, 2 AULAS DIDÁCTICAS, OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, ACCESO PRINCIPAL, FOSA CEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN
115589 |  |  |  | PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B429 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 5697412 | 5697412 | 5697412 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEMÁTICAS, AULA DE CÓMPUTO, MÓDULO DE ESCALERAS EN EST. U - 2C, MURO DE CONTENCIÓN, BARDA PERIMETRAL
110127 |  |  |  | PRIMARIA CAMPO MILITAR | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 5022830 | 5022830 | 5022830 | 2614075 | 52% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS, BIBLIOTECA, SALA DE MAESTROS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, 02 BODEGAS, TRANSICIÓN AEREA A SUBTERRANEA PARA LA RED ELÉCTRICA MEDIA TENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CIVICA Y ASTA BANDERA DIDÁCTICA
122046 |  |  |  | PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D393 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
120093 |  |  |  | PRIMARIA COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 375000 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.01 | 1% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
119462 |  |  |  | PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 2785000 | 2785000 | 2785000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SALON DE USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A,B,C, DEMOLICIÓN, SUSTITUCION DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES Y RAMPAS DE ACCESO
114897 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D394 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ENMALLADO PERIMETRAL
110128 |  |  |  | PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2601405 | 2601405 | 2601405 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. SAN CAYETANO) META:CONSTRUCCIÓN DE UNA DIRECCIÓN, BODEGA Y REHABILITACIÓN DE COCINA EN EDIFICIO ATIPICO
117856 |  |  |  | PRIMARIA OCTAVIO PAZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B830 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 6645059 | 6645059 | 6645059 | 3246089 | 48.8% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 11 | 100% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA Y OBRA EXTERIOR
121657 |  |  |  | PRIMARIA OCTAVIO PAZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D395 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 6645059 | 6645059 | 6645059 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA, OBRA EXTERIOR, TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y MURO DE CONTENCIÓN
110129 |  |  |  | SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B547 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2403897 | 2403897 | 2403897 | 1708837 | 71.1% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA; TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. PAULINO AGUILAR)
139551 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL JUAN SABINES GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B685 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 656994 | 656994 | 656994 | 585676 | 89.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA, OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, ENMALLADO PERIMETRAL, MURO DE ACCESO, PLAZA CÍVICA Y ASTA BANDERA)
121297 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 156 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B732 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 8050000 | 8050000 | 8050000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0.54 | 9% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, TALLER DE ELECTRICIDAD, MAS OBRA EXTERIOR, INCLUYE MOBILIARIO Y CÓMPUTO
110130 |  |  |  | J. DE N. VICENTE SUAREZ | 111-TZIMOL | SAN VICENTE LA MESILLA | RURAL | 27300FAA00E13B430 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 443957 | 21.7% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO C;TZIMOL
121009 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS | 116-VILLAFLORES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D396 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD: CRISTÓBAL OBREGÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
110131 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 127 | 116-VILLAFLORES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B244 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1997018 | 1997018 | 1997018 | 404372 | 20.2% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 1 | 25% | LOCALIDAD:URSULO GALVÁN META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS, DIRECCIÓN, BODEGA Y BIBLIOTECA
110132 |  |  |  | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE (CAM) | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 27300FAA00E13B710 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 8306000 | 8306000 | 8306000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.48 | 48% | TERMINACIÓN DE EDIFICIO D INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y ELÉCTRICA: OBRA EXTERIOR, MURO DE CONTENCIÓN, ANDADORES Y RAMPA, PLAZA CIVICA, ACCESO PRINCIPAL, RED ELÉCTRICA, RED DE VOZ Y DATOS; YAJALÓN
110133 |  |  |  | J DE .N. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA . | 117-YAJALÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: SAN JOSÉ LA FLORIDA YOB META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
110134 |  |  |  | PRIMARIA FRAY VICTOR MARIA FLORES | 117-YAJALÓN | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 27300FBA00E13B962 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 195868 | 19.6% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; YAJALÓN
137316 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1022 FERNANDO CASTAÑON GAMBOA | 118-ZINACANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B697 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 337162 | 337162 | 337162 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NAVENCHAUC DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
119924 |  |  |  | PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA | 121-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 461638 | 461638 | 461638 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD: 20 DE NOVIEMBRE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES
REHABILITACIÓN
110201 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA | 3-ACAPETAHUA | JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA) | RURAL | 27300FCA00E13B618 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1231034 | 1231034 | 1231034 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN; ACAPETAHUA
120724 |  |  |  | PRIMARIA CUAUHTEMOC | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D201 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: RAFAEL CAL Y MAYOR REHABILITACIÓN GENERAL
120777 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 787 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B687 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: RAFAEL CAL Y MAYOR REHABILITACIÓN GENERAL
110199 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B186 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 45849 | 45849 | 45849 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:LOS RANCHOS META:REHABILITACIÓN
110200 |  |  |  | PRIM. NIÑOS HEROES | 29-CHICOASÉN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1231034 | 1231034 | 1231034 | 369310 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE MEDIO, COCINA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES; CM 31-E JUY JUY
118288 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑO 21 DE MARZO | 37-FRONTERA HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B717 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 718103 | 718103 | 718103 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:TEXCALTIC REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
114759 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 41-HUIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B808 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 2512185 | 2512185 | 2512185 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: CANTÓN LAS DELICIAS REHABILITACIÓN DEL PLANTEL
121204 |  |  |  | PRIMARIA PLAN DE ANENECUILCO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D389 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: LAS MARGARITAS REHABILITACIÓN GENERAL
117803 |  |  |  | PRIMARIA BONAMPAK (REFRENDO) | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B936 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 147222 | 147222 | 147222 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CON 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
117746 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ESCUTIA | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D398 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 834518 | 834518 | 834518 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B, C, D,E,F,G,H (HERRERÍA, CANCELERÍA,INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ACABADOS)
144067 |  |  |  | PRIMARIA LUIS BRAILE | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D207 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 140191 | 140191 | 140191 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:OCOSINGO META:TERMINACION DE OBRA
117697 |  |  |  | PRIMARIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D399 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 259716 | 259716 | 259716 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A (PRELIMINARES, ESTRUCTURA, HERRERÍA, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y ACABADOS), EDIFICIO B (PRELIMINARES, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS)
110202 |  |  |  | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN GENERAL TZOPILJA
110203 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JORGE CAMACHO VIDAL | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 27300FAA00E13B510 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1025862 | 1025862 | 1025862 | 307759 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.01 | 1% | REHABILITACIÓN (PINTURA, BARANDALES, RED HIDROSANITARIA) Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES;PICHUCALCO
110204 |  |  |  | PRIMARIA 24 DE FEBRERO | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 27300FBA00E13B024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2154310 | 2154310 | 2154310 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN;PICHUCALCO
121045 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL JUAN SABINES GUTIÉRREZ | 76-PICHUCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B809 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:PICHUCALCO REHABILITACIÓN
121089 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B753 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1952344 | 1952344 | 1952344 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: TAPACHULA (REFORMA) REHABILITACIÓN GENERAL DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, DEMOLICIÓN DE BARDA, CONSTRUCCIÓN DE MURO, CERCADO DE MALLA Y CISTERNA)
110194 |  |  |  | SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERON | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | 27300FCA00E13B620 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1333621 | 1333621 | 1333621 | 296314 | 22.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.01 | 1% | REHABILITACIÓN (PINTURA, ELÉCTRICA Y SERVICIOS SANITARIOS); TONALÁ
110195 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 14 | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | 27300FCA00E13B621 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1743966 | 1743966 | 1743966 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | TRANSFORMADOR, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y RED ELÉCTRICA; TONALÁ
110196 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS I. D. H. ESCUELA DE TERAPIA FISÍCA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B185 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 537755 | 537755 | 537755 | 161326 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.22 | 22% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ META:TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO
110197 |  |  |  | PRIM. PROFR. RAUL ISIDRO BURGOS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 27300FBA00E13B021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1949138 | 1949138 | 1949138 | 584741 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.65 | 65% | SUSTITUCIÓN DE ENMALLADO Y REHABILITACIÓN GENERAL;TUXTLA GUTIÉRREZ
117280 |  |  |  | PRIMARIA JOSEFA GARRIDO DE GONZALEZ BLANCO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D401 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 522162 | 522162 | 522162 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN (RED ELÉCTRICA EXTERIOR) Y TERMINACIÓN DE BARDA (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS)
110198 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 55 | 116-VILLAFLORES | JESÚS MARÍA GARZA | URBANO | 27300FCA00E13B552 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 10207328 | 10207328 | 10207328 | 2854614 | 28% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS B Y C OBRA EXTERIOR; VILLAFLORES
EQUIPAMIENTO
140106 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 908 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 45999 | 45999 | 45999 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: YABTECLUM (PUEBLO VIEJO) DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
144012 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 139 | 32-EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B810 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 291808 | 291808 | 291808 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:CHABAJEBAL META:EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, SERVICIO SANITARIOS, PORTICO, COOPERATIVA, BODEGA Y MURO DE CONTENCION
110205 |  |  |  | PRIMARIA BANDERA DE MEXÍCO | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | RURAL | 27300FBA00E13B020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS; MARQUÉS DE COMILLAS
144088 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 108 | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B811 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 423000 | 423000 | 423000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:FRONTERA COROZAL META:EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CONSERVACION DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS
144051 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑO DR. MAMUEL GAMIO | 86-SAN JUAN CANCUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B546 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 261595 | 261595 | 261595 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:CHILOLJÁ META:ENMALLADO PERIMETRAL
114963 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN | 103-TEOPISCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 409631 | 409631 | 409631 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:BETANIA BIENES INFORMATICOS
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
110207 |  |  |  | INSTITUTO TÉCNOLOGICO DE FRONTERA COMALAPA | 36-FRONTERA COMALAPA | FRONTERA COMALAPA | URBANO | 27300FJA00E13B004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIO; FRONTERA COMALAPA
121154 |  |  |  | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE POSGRADO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 18449157 | 18449157 | 18449157 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 21 | 0 | 0% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ PLANTA BAJA: ATENCIÓN ESCOLAR, UN AULA DE POSGRADO, TALLER DE CÓMPUTO,SITE,AUDIOVISUAL, MÓDULO DE ESCALERAS CON SERVICIOS SANITARIOS EN DESCANSO, PRIMER NIVEL 5 AULAS DE POSGRADO,SALA DE ASESORÍAS, SERVICIOS SANITARIOS EN DESCANSO DE ESCALERAS
110206 |  |  |  | UNIVERSIDAD DE CIENCIA Y ARTES DE CHIAPAS CAMPUS CARRANZA. | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS CARRANZA; VENUSTIANO CARRANZA
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
164334 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM), EN SU RUBRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAA00E13B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | - | - | 2717043 | 0 | 2717043 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | RECURSOS CONTEMPLADOS EN LA 26500
164349 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIA00E13B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | - | - | 39461719 | 0 | 39461719 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | CONTEMPLADOS EN LA 26500
110209 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1256 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA | 31-CHILÓN | CAMPO BOLONTINÁ | RURAL | 27300FCA00E13B551 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 754853 | 754853 | 754853 | 204440 | 27.1% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA;CHILÓN
110210 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1187 BENITO JUAREZ | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 116775 | 23.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA MARQUÉS DE COMILLAS
110211 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 151 | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1299847 | 1299847 | 1299847 | 371999 | 28.6% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 1.08 | 36% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y MURO DE CONTENCIÓN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
110212 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 52 | 70-OSTUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 88271 | 29.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.05 | 5% | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS OSTUACÁN
110208 |  |  |  | CEBECH | 120-BELISARIO DOMINGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B421 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17137977 | 17137977 | 17137977 | 16545710 | 96.5% | 0 | 0 | OTROS | 19 | 19 | 100% | COSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA 8 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, DESAYUNADOR, PLAZA CIVÍCA, ANDADORES Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; RODULFO FIGUEROA
REHABILITACIÓN
110213 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 501 JAIME SABINES GUTIÉRREZ | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B164 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.75 | 75% | REHABILITACIÓN GENERAL OXCHUC
110214 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 211 PABLO NERUDA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B550 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 259303 | 28.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.15 | 15% | REHABILITACIÓN GENERAL SAN FELIPE ECATEPEC
|  | FASP |  |  | 14: 312695544; Ministrado 15: 269746460; Programado 16: 51203751; Ejercido 17: 41559827; Ejercido 18=17/15: 15.4%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 404308; Ejercidos 23: 95024; Ejercidos 24=23/22: 23.5%
OTROS
OTROS
164400 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BBF00P11B001 | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | - | - | 9643924 | 0 | 9643924 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | CONTAMPLADOS EN LA 26500
CATÁLOGO 2012
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
139161 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 2205800 | 1985220 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 190 | 0 | 0%
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
139287 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 20000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 0 | 0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
139056 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 74200 | 66780 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 226 | 0 | 0%
EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES
3000 - SERVICIOS GENERALES
142969 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 900000 | 810000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 422 | 260 | 61.6%
FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
141467 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CENTRO UNICO DE CAPACITACION POLICIACA DE INVESTIGACION PREVENTIVA DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO UNICO DE CAPACITACION POLICIACA DE INVESTIGACION PREVENTIVA DEL ESTADO | - | - | 1405773 | 1265196 | 1184678 | 1184678 | 93.6% | 0 | 0 | PIEZA | 80 | 58 | 72.5%
143999 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 5525897 | 4973307 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 12 | 0 | 0%
143758 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 13517491 | 12165742 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 282 | 0 | 0%
143537 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 42261146 | 38035031 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 130 | 0 | 0%
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
144069 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8942904 | 8048614 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 0 | 0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
143474 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 7220424 | 6498382 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 249448 | 0 | 0%
141136 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CENTRO UNICO DE CAPACITACION POLICIACA DE INVESTIGACION PREVENTIVA DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO UNICO DE CAPACITACION POLICIACA Y DE INVESTIGACION PREVENTIVA DEL ESTADO | - | - | 195750 | 195750 | 195750 | 195750 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 250 | 250 | 100%
143217 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5604865 | 5044379 | 590049 | 590049 | 11.7% | 0 | 0 | PIEZA | 23276 | 3934 | 16.9%
3000 - SERVICIOS GENERALES
141334 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 460000 | 414000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 230 | 0 | 0%
141280 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 4686000 | 3781633 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 2343 | 0 | 0%
141392 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6893123 | 6203811 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 2372 | 0 | 0%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
138631 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | - | - | 15983864 | 14385478 | 3691969 | 3691969 | 25.7% | 0 | 0 | PIEZA | 1567 | 156 | 10%
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
138715 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | - | - | 25545768 | 22991191 | 5827319 | 5827319 | 25.3% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 3 | 100%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
138383 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | - | - | 4446700 | 4418222 | 4418222 | 4418222 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 97 | 14 | 14.4%
3000 - SERVICIOS GENERALES
138483 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | - | - | 5757525 | 5181773 | 792224 | 792224 | 15.3% | 0 | 0 | LOTE | 104 | 88 | 84.6%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
140364 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 27082917 | 24374625 | 331027 | 331027 | 1.4% | 0 | 0 | LOTE | 228 | 138 | 60.5%
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
140648 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 21402166 | 16261949 | 4797809 | 4797809 | 29.5% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 1 | 50%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
139819 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 2498180 | 2248362 | 9999 | 9999 | 0.4% | 0 | 0 | LOTE | 6874 | 4 | 0.1%
HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
138848 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 14151000 | 12735900 | 7000000 | 7000000 | 55% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 1 | 50%
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
138947 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 0 | 0%
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
139427 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | - | - | 30000000 | 27000000 | 9804563 | 9804563 | 36.3% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
141742 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 1068619 | 961757 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 130 | 0 | 0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
141545 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 2036138 | 1832525 | 1507229 | 1507229 | 82.2% | 0 | 0 | LOTE | 110003 | 89265 | 81.1%
3000 - SERVICIOS GENERALES
141663 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 2268636 | 2041772 | 497838 | 497838 | 24.4% | 0 | 0 | LOTE | 1377 | 283 | 20.6%
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
142086 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 3691000 | 3321900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 353 | 0 | 0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
141818 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 70000 | 63000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 150 | 0 | 0%
3000 - SERVICIOS GENERALES
141947 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 3298480 | 2968632 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 121 | 113 | 93.4%
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
142571 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL MDE JUSTICIA | - | - | 5693025 | 5123723 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1487 | 0 | 0%
142517 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 686656 | 617990 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
142391 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6223500 | 5601150 | 571170 | 571170 | 10.2% | 0 | 0 | LOTE | 412 | 37 | 9%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
142159 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 91000 | 81900 | 44138 | 44138 | 53.9% | 0 | 0 | LOTE | 25 | 12 | 48%
3000 - SERVICIOS GENERALES
142314 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 403180 | 362862 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 6 | 0 | 0%
142229 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2365512 | 2128961 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 458 | 138 | 30.1%
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
142912 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6773250 | 6095925 | 22400 | 22400 | 0.4% | 0 | 0 | PIEZA | 69 | 1 | 1.4%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
142781 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 215060 | 193554 | 185890 | 185890 | 96% | 0 | 0 | LOTE | 796 | 26 | 3.3%
3000 - SERVICIOS GENERALES
142829 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 906071 | 815464 | 87553 | 87553 | 10.7% | 0 | 0 | LOTE | 760 | 238 | 31.3%
|  | FAETA |  |  | 14: 259854653; Ministrado 15: 206103730; Programado 16: 232876622; Ejercido 17: 152305014; Ejercido 18=17/15: 73.9%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 186696; Ejercidos 23: 173703; Ejercidos 24=23/22: 93%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
136975 |  |  |  | PROPORCIONAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FDA00E03A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | CONALEP CHIAPAS | - | - | 114562385 | 98095955 | 87584354 | 76576330 | 78.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 7800 | 7731 | 99.1% | GASTO CORRIENTE NO SE ALCANZARON LAS METAS DEBIDO A QUE EXISTEN OTROS SISTEMAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO QUE HAN AMPLIADO SU COBERTURA
EDUCACIÓN DE ADULTOS
SERVICIOS PERSONALES
173689 |  |  |  | ADMINISTRACION GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26600FLA07D11A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS | - | - | 117260799 | 83748822 | 117260799 | 65388603 | 78.1% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 12 | 9 | 75% | EL AMBITO CORRESPONDE AL URBANO Y ANUAL
177771 |  |  |  | EDUCACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26600FLAOTE04A002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 12311900 | 10864949 | 12311900 | 8738903 | 80.4% | 0 | 0 | ADULTO | 98608 | 97082 | 98.5% | EL AMBITO CORRESPONDE A RURAL Y URBANO. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CORTE DE LA INFORMACION DEL SIAE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
180793 |  |  |  | ATENCION A GRUPOS ETNICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26600FLA07E04A003F5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 9541672 | 8227766 | 9541672 | 1052185 | 12.8% | 0 | 0 | ADULTO | 32240 | 27342 | 84.8% | EL AMBITO CORRESPONDE A URBANO Y RURAL
181076 |  |  |  | CON HECHOS LEEMOS Y ESCRIBIMOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26600FLA07E04A005FS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 3561897 | 2625238 | 3561897 | 0 | 0% | 0 | 0 | ADULTO | 47923 | 41426 | 86.4% | EN EL RECUADRO DESTINO DEL GASTO EL AMBITO CORRESPONDE A RURAL Y URBANO Y TODOS LOS DATOS CORRESPONDEN CON EL CORTE DEL SIAE.
180950 |  |  |  | PLAZAS COMUNITARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26600FLA07E04A004FS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 2616000 | 2541000 | 2616000 | 548993 | 21.6% | 0 | 0 | PLAZA COMUNITARIA | 113 | 113 | 100% | EN EL RECUADRO DEL GASTO EL AMBITO CORRESPONDE A RURAL Y URBANO
|  | FAFEF |  |  | 14: 1519524949; Ministrado 15: 1218427726; Programado 16: 1231629587; Ejercido 17: 975400686; Ejercido 18=17/15: 80.1%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 146431.15; Ejercidos 23: 130000.16; Ejercidos 24=23/22: 88.8%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
168849 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA TEÓRICA (ICTP). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIA00E05B009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | - | - | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 610 | 0 | 0% | EL RECURSO DE ESTE PROYECTO AÚN NO HA SIDO EJERCIDO.
168734 |  |  |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA TERMINACION DE 573 M2 DEL EDIFICIO DE CUBICULOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS C-V | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIA00E05B003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | - | - | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 610 | 0 | 0% | EL RECURSO DE ESTE PROYECTO AUN NO HA SIDO EJERCIDO
88008 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26200NGC76P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | CON ESTE PROGRAMA SE FINANCIARÁN LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104720 |  |  |  | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS 28 MMIDH (PIBAI ESTATAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | UAE66C01D001000HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
104697 |  |  |  | MÓDULOS MI GOBIERNO 1A. ETAPA (OBRAS PREELIMINARES Y EXTERIORES) | 2-ACALA | ACALA | URBANO | NAE00I12B095002HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 412106 | 412106 | 412106 | 206053 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104698 |  |  |  | PLAZA PARA MÓDULOS INTERACTIVOS MI GOBIERNO (CONSTRUCCIÓN) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | NAE00I12B096004HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 721559 | 721559 | 721559 | 614287 | 85.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104719 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN CARRILES DE DESACELERACIÓN CARRETERA TAPANATEPEC - ARRIAGA, KM. 30+624. | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | RAE00C03B112009HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 881600 | 881600 | 881600 | 440800 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.28 | 1.28 | 100%
96055 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS | 12-BELLA VISTA | LAS FLORES | RURAL | 26200FAC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 65212 | 65212 | 65212 | 65212 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
79468 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO | 12-BELLA VISTA | BELLA VISTA | URBANO | 26200KAC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 575860 | 575860 | 575860 | 287930 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104699 |  |  |  | PLAZA PARA MÓDULOS INTERACTIVOS MI GOBIERNO (CONSTRUCCIÓN) | 15-BOCHIL | BOCHIL | URBANO | NAE00I12B097013HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1498745 | 1498745 | 1498745 | 749373 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
96426 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE JARDÍN DE NIÑOS | 19-COAPILLA | LLANO GRANDE | RURAL | 26200FAC83P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 33891 | 33891 | 33891 | 33891 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104685 |  |  |  | PARADOR TURISTICO ARTESANAL DE COMITAN (OBRA EXTERIOR) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | MAE00S03B064019HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 503046 | 503046 | 503046 | 485584 | 96.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
94902 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 23-CHAMULA | MACVILHO | RURAL | 26200NAC83P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE CHAMULA | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
78950 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 23-CHAMULA | PATBÓN | RURAL | 26200NCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA | - | - | 809545 | 809545 | 809545 | 809545 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
79579 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 23-CHAMULA | BECHIJTIC | RURAL | 26200KCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 2878049 | 2878049 | 2878049 | 1439024 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
83305 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 23-CHAMULA | JOLNAJOJTIC | RURAL | 26200KCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA | - | - | 1073592 | 1073592 | 1073592 | 1073592 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
78862 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 23-CHAMULA | NICHÉN | RURAL | 26200KCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA | - | - | 1482285 | 1482285 | 1482285 | 1482285 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.75 | 75% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 75% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
94485 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 27-CHIAPA DE CORZO | LAS MARÍAS | RURAL | 26200NAC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ORGANIZACIÓN PROLERARIA INDÍGENA Y POPULAR DEL ESTADO DE CHIAPAS A C | - | - | 232500 | 232500 | 232500 | 232500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.4 | 40% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 40% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104700 |  |  |  | PLAZA PARA MÓDULOS INTERACTIVOS MI GOBIERNO (CONSTRUCCIÓN) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | NAE00I12B098031HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1723254 | 1723254 | 1723254 | 861627 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
96107 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA CAPTACIÓN DE AGUA | 33-EL PORVENIR | NUEVA ESPERANZA | RURAL | 26200NCC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 102245 | 102245 | 102245 | 102245 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
96603 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA | 35-FRANCISCO LEÓN | RIVERA EL VIEJO CARMEN | URBANO | 26200FBC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
97090 |  |  |  | CONTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD | 35-FRANCISCO LEÓN | NARANJO | RURAL | 26200GCC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 147500 | 147500 | 147500 | 147500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.18 | 18% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 18% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104711 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN Y LINEA DE ALIMENTACIÓN | 36-FRONTERA COMALAPA | FRONTERA COMALAPA | URBANO | NCE00C01B006034HS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1590223 | 1590223 | 1590223 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.7 | 70%
94811 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 41-HUIXTLA | MONTECRISTO PLAYA GRANDE | RURAL | 26200NAC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA | - | - | 232500 | 232500 | 232500 | 232500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
76718 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | 26200NDC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 1716131 | 1716131 | 1716131 | 1716131 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
83245 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 46-JIQUIPILAS | MACABIL DE LA LIBERTAD | RURAL | 26200NDC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | - | - | 1844896 | 1844896 | 1844896 | 1844896 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104715 |  |  |  | CAMINO. E.C. KM. 181+000 (TUXTLA GUTIÉRREZ - PICHUCALCO) - LAS MARAVILLAS (CONSTRUCCIÓN) (PUENTE SIN NOMBRE UBICADO EN EL KM 1+000) | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B056047HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1006313 | 1006313 | 1006313 | 980943 | 97.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20 | 20 | 100%
96338 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 26200FBC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 19942 | 19942 | 19942 | 19942 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104701 |  |  |  | RASTRO REGISTRADO REGIONAL DE BOVINOS (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO) | 48-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | NAE00I12B099048HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1667463 | 1667463 | 1667463 | 1667463 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
88977 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HAMACA | 49-LA CONCORDIA | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 26200LHC82P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CLUB DE MIGRANTES LAS TORRES | - | - | 1088740 | 1088740 | 1088740 | 1088740 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.4 | 40% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 40% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
95590 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN | 50-LA GRANDEZA | EL CHORRO | RURAL | 26200NAC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.51 | 51% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
134589 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDICIPLINARIA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13D001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:LAS MARGARITAS CONCLUSION DE LA UNIDAD MULTIDICIPLINARIA
94687 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN | 57-MAPASTEPEC | ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ | RURAL | 26200VAC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
78068 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL | 63-MITONTIC | ALAMUL | RURAL | 26200NCC81P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE MITONTIC | - | - | 2878604 | 2878604 | 2878604 | 2878604 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.85 | 85% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 85% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
95867 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA TELESECUNDARIA | 65-MOTOZINTLA | NIQUIVIL | RURAL | 26200FCC83P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 55098 | 55098 | 55098 | 55098 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
94946 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 67-OCOSINGO | NUEVO FRANCISCO LEÓN | RURAL | 26200NAC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | - | - | 232500 | 232500 | 232500 | 232500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.75 | 75% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 75% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
96641 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA CAPTACIÓN DE AGUA | 74-PANTELHÓ | PANTELHÓ | URBANO | 26200NCC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 89453 | 89453 | 89453 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104678 |  |  |  | CLINICA DE LA MUJER (OBRA COMPLEMENTARIA) | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | GCB00S05B023068HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2087034 | 2087034 | 2087034 | 1043517 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
77154 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 79-RAYÓN | RAYÓN | URBANO | 26200NCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE RAYÓN | - | - | 1516537 | 1516537 | 1516537 | 1516537 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.78 | 78% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 78% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104691 |  |  |  | MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL (CONSTRUCCIÓN) | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | NAE00I08B011076HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 8485012 | 8485012 | 8485012 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
82614 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | 26200NCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 1878886 | 1878886 | 1878886 | 939443 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
89064 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ECOTURÍSTICO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | AGUA DE PAJARITO | RURAL | 26200VAC82P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CLUB DE MIGRANTES SITALTECOS RADICADOS EN HOUSTON | - | - | 600172 | 600172 | 600172 | 600172 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.28 | 28% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 28% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
101332 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA 9A ETAPA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 22800VAD69D07D004HS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | - | 6155172 | 6155172 | 6155172 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO HEMANOS DOMÍNGUEZ.
88894 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | RANCHO NUEVO | RURAL | 26200NCC82P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CLUB DE MIGRANTES SITALTECOS RADICADOS EN HOUSTON | - | - | 814082 | 814082 | 814082 | 814082 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.25 | 25% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 25% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
94597 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 85-SAN FERNANDO | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 26200NAC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO | - | - | 232500 | 232500 | 232500 | 232500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
78463 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL | 86-SAN JUAN CANCUC | YASHNAIL | RURAL | 26200NCC81P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | - | - | 1632304 | 1632304 | 1632304 | 1632304 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
94652 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR TURÍSTICO | 90-SIMOJOVEL | PAUCHIL DOS LOS COCOS | RURAL | 26200VAC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | - | - | 36618 | 36618 | 36618 | 36618 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
83137 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 90-SIMOJOVEL | LA CEIBA | RURAL | 26200NCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 2313238 | 2313238 | 2313238 | 1156619 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
180722 |  |  |  | ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN FERROVIARIA Y UNA TERMINAL INTERMODAL EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE. | 96-SUCHIATE | SUCHIATE | RURAL | 233OOSAD12I03B001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA PARA EL DESARROLLO DE LA FRONTERA SUR Y ENLACE PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL | - | - | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
170662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 11,908.16 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SH0700080556100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 837739 | 837739 | 837739 | 837739 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11908.16 | 11908.16 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. VARIAS LOCALIDADES (AZTECA, CALLE LAURELES Y CIPRESES, COLONIA SAN JUAN, COLONIA TEOFILO ACEBO FRACCION SANTA LUCIA, COLONIA LOS LLANOS).
170692 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 11,911.18 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SH0700080566100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 837951 | 837951 | 837951 | 837316 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11911.18 | 11911.18 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. VARIAS LOCALIDADES (12 DE DICIEMBRE, 5 DE FEBRERO, ALBORES, BRISAS DE CAHUACAN, CENTRO, EL ROSARIO).
170728 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 17,942.14 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SH0700080576100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1262229 | 1262229 | 1262229 | 1261416 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 17942.14 | 17942.14 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. VARIAS LOCALIDADES (28 DE OCTUBRE, BELISARIO DOMINGUEZ).
170532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2,242.16 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SH0700080496100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 157735 | 157735 | 157735 | 157735 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2242.16 | 2242.16 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (TINAJAS 2A SECCION, SANTA ELENA, PLAN LAS PALMAS).
170268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2,260.89 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SH0700080436100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 159053 | 159053 | 159053 | 159053 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2260.89 | 2260.89 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (TINAJAS 1A. SECCION, SAN ANTONIO NEXAPA, SIMON BOLIVAR).
170355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2,310.11 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SH0700080466100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 162516 | 162516 | 162516 | 162516 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2310.11 | 2310.11 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (NUEVO CHESPAL, CONQUISTA CAMPESINA, NUEVA LIBERTAD).
170491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2,333.60 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SH0700080486100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 164168 | 164168 | 164168 | 164168 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2333.6 | 2333.6 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (LA JOYA, LA CIGUEÑA, UNION MEXICANA (INDEPENDENCIA), LA FORTUNA).
170244 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2,386.00 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | ZARAGOZA | RURAL | 098SH0700080426100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 142845 | 142845 | 142845 | 142845 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2386 | 2386 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, EJIDO ZARAGOZA.
169799 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2,386.57 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SH0700080346100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 167895 | 167895 | 167895 | 167895 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2386.57 | 2386.57 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (EL PORVENIR, MALPASO, MEXIQUITO, LA PAZ).
170324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2,387.57 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SH0700080456100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 167965 | 167965 | 167965 | 167965 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2387.57 | 2387.57 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (FRACCION EL RETIRO, VIVA MEXICO, LA PATRIA).
170010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2,390.62 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SH0700080366100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 168179 | 168179 | 168179 | 168179 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2390.62 | 2390.62 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (INDEPENDENCIA, HERMOSILLO, SALCHIJI, SANTA ROSA, VEGA DE MALACATE).
169835 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2,391.92 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SH0700080356100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 168271 | 168271 | 168271 | 168271 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2391.92 | 2391.92 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (FRACCION LAS GALERAS, SANTA ELENA, NVA. ESPERANZA, SAN AGUSTIN).
170294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2,394.53 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SH0700080446100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 168455 | 168455 | 168455 | 168455 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2394.53 | 2394.53 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (20 DE NOVIEMBRE, VILLA LAS LOMAS).
170578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2,394.63 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SH0700080506100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 168462 | 168462 | 168462 | 168462 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2394.63 | 2394.63 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. VARIAS LOCALIDADES (SAN ANTONIO CHICHARRAS, SAN JOSE REFORMA).
170220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2,406.71 M2 DE PIOS FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SH0700080416100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 169312 | 169312 | 169312 | 169312 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2406.71 | 2406.71 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (26 DE OCTUBRE, TOQUIAN CHIQUITO).
170393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2,415.62 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SH0700080476100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 169938 | 169938 | 169938 | 169938 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2415.62 | 2415.62 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (SAN FRANCISCO, LA CONCORDIA, FRACCION LAS PALMAS, EL ROSARIO).
170188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2,418.92 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SH0700080386100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 170171 | 170171 | 170171 | 170171 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2418.92 | 2418.92 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (PLAN DE ESPERANZA ALTA Y BAJA, HORIZONTE, EL RETIRO, PUERTO MADERO).
170131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2,474.64 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | LA PROVIDENCIA | RURAL | 098SH0700080376100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 174090 | 174090 | 174090 | 174090 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2474.64 | 2474.64 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012, COLONIA LA PROVIDENCIA.
170620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4,886.60 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07 | 98-TAPACHULA | LLANO DE LA LIMA | RURAL | 098SH0700080516100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 343772 | 343772 | 343772 | 343772 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4886.6 | 4886.6 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. EJIDO LLANO DE LA LIMA.
101469 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE PUERTO MADERO (MALECON) | 98-TAPACHULA | PUERTO MADERO (SAN BENITO) | URBANO | 22800VAD69D07D005HS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | - | 2564655 | 2564655 | 2564655 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PALAPA, ESTACIONAMIENTO, ILUMINACIÓN Y MOBILIARIO EN LA ZONA DE PUERTO MADERO.
104688 |  |  |  | CASA FRAILESCANA (CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y CANAL PLUVIAL) | 100-TAPILULA | TAPILULA | URBANO | MBE00S03B010091HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 818091 | 818091 | 818091 | 398734 | 48.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.65 | 65%
104713 |  |  |  | CAMINO: E.C. (TECPATÁN - FRANCISCO LEÓN) - SAN JOSÉ MASPAC, TRAMO: KM. 2+450 AL KM. 17+700 (EXTRACCIÓN DE DERRUMBES) T.A | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B037092HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2472806 | 2472806 | 2472806 | 1236403 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15.25 | 15.25 | 100%
96515 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA | 101-TECPATÁN | SAN JOSÉ REFORMA | RURAL | 26200FBC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
89117 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS | 103-TEOPISCA | JARDÍN DEL NUEVO EDÉN | RURAL | 26200NEC82P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CLUB DE MIGRANTES SITALTECOS RADICADOS EN HOUSTON | - | - | 685991 | 685991 | 685991 | 685991 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.43 | 43% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 43% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
94547 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 103-TEOPISCA | NUEVO LEÓN | RURAL | 26200NAC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ORGANIZACIÓN PROLETARIA INDIGENA Y POPULAR DEL ESTADO DE CHIAPAS A C | - | - | 232500 | 232500 | 232500 | 232500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.4 | 40% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 40% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
79036 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | TILA | URBANO | 26200NCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TILA | - | - | 1837005 | 1837005 | 1837005 | 1837005 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.2 | 20% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 20% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
76887 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 104-TILA | CHULUM CÁRDENAS | RURAL | 26200KCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TILA | - | - | 1357489 | 1357489 | 1357489 | 1357489 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.4 | 40% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 40% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104717 |  |  |  | CAMINO: VICENTE GUERRERO - ESMERALDA - PALO BLANCO (REHABILITACIÓN) (PUENTE VEHICULAR DE ESTRUCTURA METALICA) | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B074097HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 408616 | 408616 | 408616 | 348193 | 85.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 43.63 | 21.82 | 50%
104681 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 105-TONALÁ | CABEZA DE TORO | URBANO | KCE00C01B012097HS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2270706 | 2270706 | 2270706 | 455975 | 20.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104679 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 105-TONALÁ | HUANACASTAL | RURAL | KCE00C01B010097HS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 449505 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
104680 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 105-TONALÁ | IGNACIO RAMÍREZ | RURAL | KCE00C01B011097HS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1144153 | 1144153 | 1144153 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
104682 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO | 105-TONALÁ | CABEZA DE TORO | URBANO | KCE00C01B013097HS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1401387 | 1401387 | 1401387 | 544637 | 38.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
88945 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE | 105-TONALÁ | MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO) | RURAL | 26200NAC82P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CLUB DE MIGRANTES LAS TORRES | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.46 | 46% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 46% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
77678 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 105-TONALÁ | PLAYA DEL SOL | RURAL | 26200NDC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TONALÁ | - | - | 381580 | 381580 | 381580 | 381580 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.65 | 65% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 65% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104692 |  |  |  | MERCADO PÚBLICO (CONSTRUCCIÓN) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | NAE00I08B012097HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 38218043 | 38218043 | 38218043 | 11465413 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
104702 |  |  |  | MUELLE DE PAREDÓN (DEMOLICIÓN) | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | NAE00I12B100097HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 655088 | 655088 | 655088 | 655088 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104716 |  |  |  | PAREDÓN - E.C. (TONALÁ PUERTO ARISTA) KM. 10+920 (RECONSTRUCCION DE APROCHES)) (PUENTE DEL RIO ZANATENCO EN EL TRAMO PAREDON, E.C. (TONALÁ- PUERTO ARISTA) KM. 10+920) | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B073097HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 614429 | 614429 | 614429 | 614429 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 576 | 576 | 100%
121922 |  |  |  | ACABADO EN CRUCEROS (96). TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SE-06-01-02-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3417.71 | 0 | 0%
121511 |  |  |  | ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS Y COMERCIALES. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SG-01-01-02-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7567019 | 6547945 | 6547945 | 6547945 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3763 | 0 | 0% | METAS: ACCESORIO
104683 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO (SEGUNDA ETAPA) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | MAE00S03B001101HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 4654101 | 4654101 | 4654101 | 4494208 | 96.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
88745 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 26200NCC76P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104710 |  |  |  | FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL ORIENTE (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00I12B112101HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 594000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
142875 |  |  |  | PALACIO DE GOBIERNO (ADECUACIÓN DE TECHUMBRE DE BALCÓN Y AREA DE CAMPANA) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00I12B128101HE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
136745 |  |  |  | PARQUE CENTRAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | MAE00S03B068101HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 680963 | 680963 | 680963 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
142371 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00C03B045101HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 19294924 | 19294924 | 19294924 | 3737268 | 19.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.16 | 16% | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV.CIRO FARRERA ENTRE CARRETERA CHICOASÉN Y PASEO DE LAS GÁRGOLAS(FRACC.BUENA VISTA);PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 4A.SUR ENTRE PRIV.4A.PONIENTE Y CALLE PROGRESO(COL.SAN JOSÉ TERÁN);PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV.JERUSALÉN ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE LOS LAURELES(COL. PLAN DE AYALA NTE.);PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV.SAUCE ENTRE BUGAMBILIAS Y JARDÍN(COL.6 DE JUNIO);PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV.SAUCE ENTRE TULIPÁN Y GIRASOL(COL.6 DE JUNIO);PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV.SAUCE ENTRE JARDÍN Y JAZMÍN(COL.6 DE JUNIO);PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV.SAUCE ENTRE JAZMÍN Y TULIPÁN(COL.6 DE JUNIO);PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS TORRES ENTRE LIBR. NTE. Y JERUSALÉN(COL.PLAN DE AYALA NORTE);PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVO LEÓN ENTRE AV. JERUSALÉN Y AV.PALENQUE(COL.PLAN DE AYALA NORTE);PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVO LEÓN ENTRE AV.PALENQUE Y AV.SINALOA(COL.PLAN DE AYALA NORTE);PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVO LEÓN ENTRE AV.SINALOA Y AV.TLAXCALA(COL.PLAN DE AYALA NORTE);PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVO LEÓN ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y JERUSALÉN (COL.PLAN DE AYALA NORTE);PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA 4A.PONIENTE ENTRE 3A. Y 4A. SUR(COL.SAN JOSÉ TERÁN):PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO DE LA COL.ROBLE
104689 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACIÓN DE LA 6A. NORTE ENTRE 21A. ORIENTE Y AVENIDA ARAUCARIAS (COLONIA EL VERGEL)) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00C03B015101HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 829947 | 829947 | 829947 | 796032 | 95.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 788.5 | 788.5 | 100%
104704 |  |  |  | SECCIÓN 40 (CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00I12B102101HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 7034597 | 7034597 | 7034597 | 3277029 | 46.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104706 |  |  |  | TORRE CHIAPAS (GERENCIA DE PROYECTOS DE PROYECTO INTEGRAL; PROYECTO EJECUTIVO, OBRA Y MOBILIARIO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00I12B106101HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 6387065 | 6387065 | 6387065 | 193532 | 3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
104707 |  |  |  | TORRE CHIAPAS (PROYECTO EJECUTIVO, OBRA Y MOBILIARIO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00I12B107101HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 60010241 | 60010241 | 60010241 | 46281339 | 77.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104708 |  |  |  | TORRE CHIAPAS (SUMINISTRO Y COLOCACION E IMPLEMENTACION DE DATA CENTER) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00I12B109101HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 60141656 | 60141656 | 60141656 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
121837 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SE-06-01-02-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 879.55 | 0 | 0%
104709 |  |  |  | URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO (CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN)) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00I12B111101HS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 6635000 | 5706100 | 6635000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
121775 |  |  |  | 4 CRUCEROS (2A. ORIENTE Y 4A. SUR, 2A. ORIENTE Y 5A. SUR, 3A. ORIENTE Y 4A. SUR). TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SE-06-01-02-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 765000 | 688489 | 688489 | 688489 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 669.44 | 0 | 0%
96856 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE | RURAL | 26200FBC83P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 100882 | 100882 | 100882 | 50441 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
77005 |  |  |  | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS SOLARES | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | 26200NDC81P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE VILLA COMALTITLÁN | - | - | 331336 | 331336 | 331336 | 331336 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104703 |  |  |  | MÓDULOS MI GOBIERNO (OBRAS PREELIMINARES Y EXTERIORES) | 115-VILLA CORZO | REVOLUCIÓN MEXICANA | URBANO | NAE00I12B101107HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 276986 | 276986 | 276986 | 276986 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104705 |  |  |  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA CORZO (CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN EXTERNA) | 115-VILLA CORZO | VILLA CORZO | URBANO | NAE00I12B103107HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 14995485 | 14995485 | 14995485 | 7692742 | 51.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
83056 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PARA BOMBEO | 116-VILLAFLORES | CRISTÓBAL OBREGÓN | URBANO | 26200NDC81P22C004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 2153159 | 2153159 | 2153159 | 1076579 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104696 |  |  |  | EDIFICIO PÚBLICO PARA SERVICIOS MUNICIPALES (CONSTRUCCIÓN) | 120-BELISARIO DOMINGUEZ | RODULFO FIGUEROA | RURAL | NAE00I12B084120HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
104694 |  |  |  | EDIFICIO PÚBLICO PARA SERVICIOS MUNICIPALES (CONSTRUCCIÓN) | 121-EMILIANO ZAPATA | 20 DE NOVIEMBRE | URBANO | NAE00I12B082121HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
104695 |  |  |  | EDIFICIO PÚBLICO PARA SERVICIOS MUNICIPALES (CONSTRUCCIÓN) | 122-MEZCALAPA | RAUDALES MALPASO | URBANO | NAE00I12B083122HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
104693 |  |  |  | EDIFICIO PÚBLICO PARA SERVICIOS MUNICIPALES (CONSTRUCCIÓN) | 123-EL PARRAL | EL PARRAL | URBANO | NAE00I12B081123HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
RECONSTRUCCIÓN
104718 |  |  |  | MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS VULNERABLES (EXTRACCION DE DERRUMBES EN TRAMOS DE LA RED DEL ESTADO) | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B080032HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 780000 | 780000 | 780000 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 3937.06 | 3937.06 | 100%
122028 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCIÓN DE 10 DE DIAM. DE PVC EN 4A. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. PONIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SC-03-00-02-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1264000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 691.95 | 0 | 0%
104690 |  |  |  | REENCARPENTAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (SAN JORGE) (RECICLADO DE PAVIMENTO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00C03B016101HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 7933825 | 7933825 | 7933825 | 7933825 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 42267 | 42267 | 100%
AMPLIACIÓN
82843 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 26200NDC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | - | - | 2339419 | 2339419 | 2339419 | 2339419 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
83411 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 26200KCC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | - | - | 440706 | 440706 | 440706 | 212434 | 48.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
82763 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 26-CHENALHÓ | YIBELJOJ | RURAL | 26200NCC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
77308 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 26200NDC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE ESCUINTLA | - | - | 1195033 | 1195033 | 1195033 | 1195033 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
77632 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 85-SAN FERNANDO | EL CANELO | RURAL | 26200KCC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO | - | - | 2824240 | 2824240 | 2824240 | 2824240 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
77523 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 85-SAN FERNANDO | TERRERO COPALAR | RURAL | 26200KCC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO | - | - | 188715 | 188715 | 188715 | 188715 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
77848 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 26200NDC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPA | - | - | 373234 | 373234 | 373234 | 373234 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
79202 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | 26200NDC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
MODERNIZACIÓN
168433 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSITARIA DR. CARLOS MACIEL ESPINOSA (PRIMERA ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIA00E05B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | - | - | 11660000 | 11660000 | 11660000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4050 | 0 | 0% | EL RECURSO DE ESTE PROYECTO AÚN NO HA SIDO EJERCIDO.
104714 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (PUEBLO NUEVO - JITOTOL) - ARROYO GRANDE - EJIDO SONORA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+560 (SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000) | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | ARROYO GRANDE | RURAL | RAE00C03B049072HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2185319 | 2185319 | 2185319 | 2117754 | 96.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100% | TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SONORA
MEJORAMIENTO
168526 |  |  |  | ILUMINACION EXTERIOR EN LA COLINA UNIVERSITARIA DE LA UNACH | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIA00E05B002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | - | - | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 0 | 0% | EL RECURSO DE ESTE PROYECTO AUN NO HA SIDO EJERCIDO.
87966 |  |  |  | MEJORAMIENTO FÍSICO DE ESPACIOS PÚBLICOS | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 26200NAC67P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
87874 |  |  |  | MEJORAMIENTO FÍSICO DE ESPACIOS PÚBLICOS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 26200NAC67P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
137081 |  |  |  | TORRE CHIAPAS (ADECUACIÓN DE ESPACIO EN EL PISO NÚMERO 20) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00I12B126101HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 9675205 | 9675205 | 9675205 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
135682 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GCB00S05B001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 103 | 0 | 0% | LAFALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCIÓN PRESPUESTAL NECESARIA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES
168822 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO EN EL AUDITORIO DE LOS CONSTITUYENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | - | - | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1350 | 0 | 0% | EL RECURSO DE ESTE PROYECTO AUN NO HA SIDO EJERCIDO
137284 |  |  |  | CAMINO: BETANIA - SOYATITÁN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 111+800 (CONSERVACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 36+000 (T.A.) | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | RAE00C03B144027HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 36 | 33.84 | 94%
136962 |  |  |  | AUDITORIO POLIFORUM (MANTENIMIENTO GENERAL) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | MAE00S03B069101HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 848870 | 848870 | 848870 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
96769 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 26200FBC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104712 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 9-ANGEL ALBINO CORZO | JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO) | URBANO | NCE00C01B022008HS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2401028 | 2401028 | 2401028 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75%
77977 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 12-BELLA VISTA | LAS CHICHARRAS | RURAL | 26200NCC81P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA | - | - | 1553700 | 1553700 | 1553700 | 1553700 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.85 | 85% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 85% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104686 |  |  |  | AUTÓDROMO CHIAPAS (BACHEO Y ACONDICIONAMIENTO DEL OVALO DE LA PISTA; REHABILITACIÓN DEL OVALO DE LA PISTA, CURVAS 1,2,3) | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | MAE00S03B065012HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1156323 | 1156323 | 1156323 | 578162 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
96463 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA PARA JARDÍN DE NIÑOS | 15-BOCHIL | GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA) | RURAL | 26200FAC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALQ | - | - | 46320 | 46320 | 46320 | 46320 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
96486 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 15-BOCHIL | GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA) | RURAL | 26200FBC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍ DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 148680 | 148680 | 148680 | 148680 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
95920 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | 26200FBC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 30554 | 30554 | 30554 | 30554 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104687 |  |  |  | TEMPLO DE SAN SEBATIAN Y SAN JERONIMO (RESTAURACIÓN) | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | MBE00S03B009031HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 3603545 | 3603545 | 3603545 | 2730399 | 75.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
96671 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 33-EL PORVENIR | CANADÁ | RURAL | 26200FBC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 85437 | 85437 | 85437 | 85437 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
96154 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA TELESECUNDARIA | 39-HUITIUPÁN | ZACATONAL DE JUÁREZ | RURAL | 26200FCC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
95980 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 47-JITOTOL | CARMEN ZACATAL | RURAL | 26200FBC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
95007 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 51-LA INDEPENDENCIA | RÍO BLANCO | RURAL | 26200FBC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.51 | 51% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
95061 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CASA EJIDAL | 51-LA INDEPENDENCIA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | RURAL | 26200NAC83P22C004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.51 | 51% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
95677 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO HUIXTÁN | RURAL | 26200FBC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.51 | 51% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
95621 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA | 61-MAZATÁN | MAZATÁN | URBANO | 26200FCC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.51 | 51% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
96397 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 65-MOTOZINTLA | MOTOZINTLA DE MENDOZA | URBANO | 26200FBC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 44902 | 44902 | 44902 | 44902 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
95207 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 67-OCOSINGO | SAN ANTONIO GUAYAQUIL | RURAL | 26200NCC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.51 | 51% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
96301 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 75-PANTEPEC | EL AVELLANO | RURAL | 26200FBC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 31724 | 31724 | 31724 | 31724 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
95556 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 75-PANTEPEC | SAN ANTONIO 2A. SECCIÓN | RURAL | 26200FBC83P22001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 68276 | 68276 | 68276 | 68276 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.51 | 51% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
96268 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA PARA JARDÍN DE NIÑOS | 83-SAN ANDRÉS DURAZNAL | SAN ANDRÉS DURAZNAL | URBANO | 26200FAC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 35224 | 35224 | 35224 | 35224 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
95491 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 83-SAN ANDRÉS DURAZNAL | SAN ANDRÉS DURAZNAL | URBANO | 26200FBC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 89776 | 89776 | 89776 | 89776 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.51 | 51% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
104684 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA EL CERRILLO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | MAE00S03B062078HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 323663 | 323663 | 323663 | 323663 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
77403 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 26200NCC81P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO | - | - | 515471 | 515471 | 515471 | 515471 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.6 | 60% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 60% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
97123 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD | 88-SANTIAGO EL PINAR | CHOYO | RURAL | 26200GCC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.18 | 18% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 18% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
96701 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA TELESECUNDARIA | 89-SILTEPEC | CRUZ DE PIEDRA | RURAL | 26200FCC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 81416 | 81416 | 81416 | 81416 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
95644 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA TELESECUNDARIA | 89-SILTEPEC | LLANO GRANDE | RURAL | 26200FCC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 96792 | 96792 | 96792 | 96792 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.51 | 51% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
97057 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD | 102-TENEJAPA | TRES CERROS | RURAL | 26200GCC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 27558 | 27558 | 27558 | 27558 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.18 | 18% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 18% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
122106 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-SD-03-01-02-007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2677000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 87.21 | 0 | 0%
101590 |  |  |  | ACCESOS VIALES A SITIOS DE INTERES TURISTICO/RESCATE DE ZONAS ARQUEOLOGICAS. IZAPA | 109-TUXTLA CHICO | IZAPA 1A. SECCIÓN | RURAL | 22800VAD69D07D006HS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | - | 2564655 | 2564655 | 2564655 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE REHABILITACIÓN DE 1.1KM DE ACCESO VEHICULAR A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE IZAPA.
92170 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN SANTO DOMINGO, UNION JUAREZ | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | 22800VAD69D07D002HS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | - | 1538793 | 1538793 | 1538793 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012. ACTIVIDAD A REALIZARSE: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, PISOS, JARDINERAS, GUARNICIONES, MOBILIARIO URBANO E ILUMINACIÓN DEL PARQUE SANTO DOMINGO.
94740 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 112-UNIÓN JUÁREZ | TRINIDAD | RURAL | 26200FBC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.15 | 15% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 15% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
EQUIPAMIENTO
OTROS
90129 |  |  |  | CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE LOS RECURSOS FEDERALES 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VAD 69 D07 D001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | - | 1176724 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | REUNIÓN | 4 | 0 | 0% | ES LA PREVENCIÓN DE RECURSOS DEL ESTADO PARA CONVENIR RECURSO CON LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2012. NO CORRESPONDE A UN PROYECTO OPERATIVO ÚNICAMENTE CONSTITUYE A UNA APERTURA PROGRAMÁTICA PARA RECEPCIONAR LOS RECURSOS FEDERALES DEL CONVENIO CON SECTUR FEDERAL.
92380 |  |  |  | PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 5TA. ETAPA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 22800VAD69D07D003HS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 12 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES PROMOCIIONALES EN EL DISTINO TURÍSTICO.
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
76802 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 26200NCC81P22C004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
SANEAMIENTO FINANCIERO
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO
164477 |  |  |  | FAFEF RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | JDE00I12B001 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | - | - | 7404736 | 0 | 7404736 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | RECURSOS CONTEMPLADOS EN LA 26500
142155 |  |  |  | PAGO DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26100XAP00P01B006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD ESTATAL | HACIENDA | - | - | 69080657 | 69080657 | 69080657 | 69080657 | 100% | 0 | 0 | TRÁMITE | 6 | 6 | 100% | DEL TOTAL DEL FOLIO NO. 56630 POR LA CANTIDAD DE $268,037,375 PRESENTADO AL PRIMER TRIMESTRE, SE REALIZÓ TRASPASO A ÉSTE PROYECTO POR LA CANTIDAD DE $69,080,657
142057 |  |  |  | PAGO DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26100XAP00P01B002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD ESTATAL | HACIENDA | - | - | 198956718 | 121780274 | 121780274 | 121780274 | 100% | 0 | 0 | TRÁMITE | 12 | 9 | 75% | DEL TOTAL DEL FOLIO NO.56630 POR LA CANTIDAD $268,037,375 PRESENTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE SE TRASPASO LA CANTIDAD DE $69,080,657 AL PROYECTO XAP00P01B006
141776 |  |  |  | PAGO DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26100XAP00P01B001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD ESTATAL | HACIENDA | - | - | 766422433 | 574816824 | 574816824 | 574816824 | 100% | 0 | 0 | TRÁMITE | 12 | 9 | 75%
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
MEDIA SUPERIOR
164492 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIA00I12B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | - | - | 4848225 | 0 | 4848225 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | RECURSOS CONTEMPLADOS EN LA 26500
CONVENIOS 111 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 14: 64222867; Ministrado 15: 56214470; Programado 16: 56214470; Ejercido 17: 30914814; Ejercido 18=17/15: 55%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 144381; Ejercidos 23: 109706; Ejercidos 24=23/22: 76%
BIENES MUEBLES
102174 |  |  |  | CONSEJO DE CUENCAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KBT00I03D001000JS | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 8300000 | 8300000 | 8300000 | 7372053 | 88.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 15 | 100% | CABE MENCIONAR QUE LAS ACCIONES DE ESTE PROYECTO SON TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REALIZAN DENTRO DE LAS GERENCIAS OPERATIVAS DE CUENCAS Y SUS ORGANOS AUXILIARES; ASÍ TAMBIEN EL PRESUPUESTO EJERCIDO ES EL DEFINITIVO QUE GENERA ESTA ENTIDAD CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012
102086 |  |  |  | PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KBT71I04D001000JS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2055880 | 2055880 | 2055880 | 748532 | 36.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 30 | 25 | 83.3% | CABE SEÑALAR QUE LAS ACCIONES SON FORTALECIMIENTOS Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA, ASÍ TAMBIEN EL PRESUPUESTO EJERCIDO ES EL REAL CON CONRTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 QUE GENERO ESTA ENTIDAD
OTROS
102569 |  |  |  | PROGRAMA AGUA LIMPIA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KBT71I03D001000JS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5988095 | 5988095 | 5988095 | 2676780 | 44.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 94335 | 72704 | 77.1% | CABE MENCIONAR QUE LAS ACCIONES DE ESTE PROGRAMA SON EQUIPOS DE DESINFECCIÓN DE AGUA, MONITOREOS DE CLORO, OPERATIVOS DE SANEAMIENTO Y CAPACITACIONES; ASÍ TAMBIEN EL PRESUPUESTO EJERCIDO REFLEJADO ES EL DEFINITIVO DE ESTA ENTIDAD AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012
104194 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | URBANO | 22800VAD69C02D001KS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 133746 | 133746 | 133746 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE, IMPARTIR 2 CURSOS DE CAPACITACION.
121820 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA | 57-MAPASTEPEC | MAPASTEPEC | URBANO | 22800VAD69C02D001KS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 67412 | 67412 | 67412 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE UN CURSO DE CAPACITACION TURISTICA.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
82521 |  |  |  | FOMENTO A LA CALIDAD DEL SECTOR LABORAL DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 63100SBD00C02A001000 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 613-DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | 43592440 | 36276688 | 36276688 | 18501261 | 51% | 0 | 0 | CURSO | 2820 | 2231 | 79.1%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
83577 |  |  |  | FOMENTO A LA CALIDAD DEL SECTOR LABORAL DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 63100SBD00C02A001000 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 613-DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | 1043274 | 766216 | 766216 | 646475 | 84.4% | 0 | 0 | PERSONA | 44278 | 32489 | 73.4%
86995 |  |  |  | FOMENTO A LA CALIDAD DEL SECTOR LABORAL DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 63100SBD00C02A001000 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 613-DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | 1505041 | 1089454 | 1089454 | 969713 | 89% | 0 | 0 | CONVENIO | 2874 | 2240 | 77.9%
139986 |  |  |  | INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CDR00P13D001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 904 | 904 | 904 | 0 | 0% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 1 | 100% | LAS METAS Y ACCIONES PROGRAMADAS YA SE REALIZARON, SIN EMBARGO LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTAN POR EJERCER.
140499 |  |  |  | INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CDR00P13D002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 4120 | 4120 | 4120 | 0 | 0% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 1 | 100% | LAS METAS Y ACCIONES PROGRAMADAS YA SE REALIZARON, SIN EMBARGO LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTAN POR EJERCER.
77994 |  |  |  | ESPECIALIZACION SOBRE ARTES INDIGENAS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MBS00P10A020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 151955 | 151955 | 151955 | 0 | 0% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 11 | 0 | 0% | SE LLEVO ACABO UN CONVENIO ENTRE EL CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS Y LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS, ENTRE AMBAS PARTES FIRMARON DICHO CONVENCION EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ EL 01 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS SIGUIENTES METAS QUE FORMAN PARTE DE ESTE PROYECTO PERSONA = 28, CAPACITACION = 2, DIFUSION = 2 Y REUNION = 2. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
78445 |  |  |  | FERIA DE ARTES INDIGENAS: ENCUENTRO CON NUESTRAS RAICES | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MBS00P10A019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | GRUPO | 9 | 0 | 0% | SE LLEVO ACABO UN CONVENIO ENTRE EL CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES Y LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS, ENTRE AMBAS PARTESFIRMARON EL CONVENIO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUIERREZ, CHIAPAS EL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2012. A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS SIGUIENTES METAS: EXPOSICION = 12, EVENTO = 1, DIFUSION = 11 Y PERSONA = 150. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
78892 |  |  |  | PUBLICACIONES EN LENGUAS DE CHIAPAS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MBS00P10A021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 580000 | 580000 | 580000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 4 | 0 | 0% | SE LLEVO ACABO UN CONVENIO ENTRE EL CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS Y SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS, ENTRE AMBAS FIRMARON EL CONVENIO ANTES MENCIONADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERRE, CHIAPAS A 01 DE AGOSTO DEL 2012. SE DESCRIBEN LAS SIGUIENTES METAS: PERSONA = 200, LIBRO = 8,000 Y DISEÑO = 8 ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
|  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 14: 18166433; Ministrado 15: 18166433; Programado 16: 18166433; Ejercido 17: 0; Ejercido 18=17/15: 0%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 10041; Ejercidos 23: 0; Ejercidos 24=23/22: 0%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
123112 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA 9A ETAPA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | GRUTAS DE SAN CRISTÓBAL | RURAL | 22800VAD69D07D004KS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO HEMANOS DOMÍNGUEZ
123194 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE PUERTO MADERO (MALECON) | 98-TAPACHULA | PUERTO MADERO (SAN BENITO) | URBANO | 22800VAD69D07D005KS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PALAPA, ESTACIONAMIENTO, ILUMINACIÓN Y MOBILIARIO EN LA ZONA DE PUERTO MADERO.
REHABILITACIÓN
123279 |  |  |  | ACCESOS VIALES A SITIOS DE INTERES TURISTICO/RESCATE DE ZONAS ARQUEOLOGICAS. IZAPA | 109-TUXTLA CHICO | IZAPA 1A. SECCIÓN | RURAL | 22800VAD69D07D006KS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE REHABILITACIÓN DE 1.1KM DE ACCESO VEHICULAR A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE IZAPA
122633 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN SANTO DOMINGO, UNION JUAREZ | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | 22800VAD69D07D002KS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
OTROS
94730 |  |  |  | FISCALIZACION DE RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10101ABR00R08B0053KS | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 101-AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | 0% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 0 | 0% | NO SE PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO, DEBIDO A QUE SE TIENE PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE.
123336 |  |  |  | MUNDO MAYA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22800VAD69T02D001KS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10000 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE ELABORACION DE CARTELES, ARTICULOS PROMOCIONALES Y MAPAS GENERAL, URBANO DEL ESTADO, GUIA TURISTICA Y TRAVEL PLANER DEL MUNDO MAYA, DISEÑO DE RECORRIDO VIRTUAL Y LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, ACTUALIZACION DE LA PAG WEB OFICIAL Y PLANEADOR DE VIAJES DEL MUNDO MAYA, INSERCION DE BANNERS PROMOCIONALES EN PAGINA WEB Y REVISTAS ESPECIALIZADAS, ELABORACION DE DIRECTORIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS MUNDO MAYA, ELABORACION DE FOLLETO ECOTURISTICO MUNDO MAYA.ELABORACION DE CUADRIPTICOS MUNDO MAYA.
103536 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA | 3-ACAPETAHUA | ACAPETAHUA | URBANO | 22800VAD69C02D001KS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1337 | 1337 | 1337 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE IMPARTIR 2 CURSOS DE CAPACITACION Y PLATICAS DE CULTURA TURISTICA.
104361 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 22800VAD69C02D001KS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 70765 | 70765 | 70765 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE UN CURSO DE CAPACITACION.
121931 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA | 61-MAZATÁN | MAZATÁN | URBANO | 22800VAD69C02D001KS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 66943 | 66943 | 66943 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE UN CURSO DE CAPACITACION TURISTICA.
122050 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | 22800VAD69C02D001KS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 134216 | 134216 | 134216 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE 2 CURSOS DE CAPACITACION.
122112 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 22800VAD69C02D001KS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 341730 | 341730 | 341730 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE 4 CURSOS DE CAPACITACION.
122251 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 22800VAD69C02D001K | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 346848 | 346848 | 346848 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE 2 CURSOS DE CAPACITACION.
122378 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 22800VAD69C02D001KS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 693423 | 693423 | 693423 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE 5 CURSOS DE CAPACITACION.
122477 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 22800VAD69C02D001KS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 134687 | 134687 | 134687 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE 2 CURSOS DE CAPACITACION TURISTICA.
122954 |  |  |  | PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 5TA ETAPA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 22800VAD69D07D003KS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 499500 | 499500 | 499500 | 0 | 0% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 12 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE 12 INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES PROMOCIIONALES EN EL DISTINO TURÍSTICO
122533 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 22800VAD69C02D001KS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 237268 | 237268 | 237268 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE 2 CURSOS DE CAPACITACION TURISTICA.
122584 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | 22800VAD69C02D001KS | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 134216 | 134216 | 134216 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE 2 CURSOS DE CAPACITACION TURISTICA.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
139618 |  |  |  | INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CDR00A27B002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 0 | 0% | LAS METAS Y ACCIONES ESTAN PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 21012
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 239324450; Ministrado 15: 145353528; Programado 16: 218041184; Ejercido 17: 53869016; Ejercido 18=17/15: 37.1%; Generados 19: 30564; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 3952736.35; Ejercidos 23: 82903.65; Ejercidos 24=23/22: 2.1%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
89393 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 17-CATAZAJÁ | CUYO (ÁLVARO OBREGÓN) | RURAL | 03-08-01-12-6100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 448946 | 448946 | 448946 | 448946 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95.26 | 95.26 | 100% | SE PAVIMENTARON CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO POR 95.26 METROS LINEALES, EN LA LOCALIDAD DEL CUYO (ALVARO OBREGON)
179516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPORTIVO TENAM, UBICADA EN: FRACC, TENAM | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2059933 | 2059933 | 2059933 | 2000135 | 97.1% | 689 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, LA OBRA: CONSTRUCCION DE DEPORTIVO TENAM, UBICADA EN: FRACCIONAMIENTO TENAM, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (CONADE)
56688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL E. C. 15+540 (CHALCHIHUITAN - TZACUCUM)- JOLTEALAL, TRAMO DEL KM. 27+540, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/DGP/FISM1520/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 13916750 | 9938458 | 9938458 | 9938458 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
135889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 114 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE LOS ALTOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 6201600 | 1850480 | 1850480 | 1850480 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 114 | 34.2 | 30% | RECURSO EJERCIDO POR CONVENIO FONHAPO 2012
142630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 41 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 53-LAS MARGARITAS | SAN CRISTÓBAL BUENOS AIRES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 2230400 | 669120 | 669120 | 669120 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41 | 12.3 | 30% | RECURSO EJERCIDO POR CONVENIO FONHAPO 2012.
142224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 64 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 53-LAS MARGARITAS | LAS PERLAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 3481600 | 2263040 | 2263040 | 226340 | 10% | 0 | 0 | VIVIENDA | 64 | 41.6 | 65% | RECURSO EJERCIDO POR CONVENIO FONHAPO 2012.
142386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 90 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 53-LAS MARGARITAS | LA REALIDAD TRINIDAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4896000 | 4126848 | 4126848 | 4126848 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 90 | 75.6 | 84% | RECURSO EJERCIDO POR CONVENIO FONHAPO 2012.
142104 |  |  |  | CONTRUCCION DE 167 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA INVERNADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 9084800 | 7778282 | 7778282 | 7778282 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 167 | 143.62 | 86% | RECURSO EJERCIDO POR CONVENIO FONHAPO 2012.
103402 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 95-SUCHIAPA | SUCHIAPA | URBANO | FJA57E05D008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 127-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 1200 | 1155 | 96.3% | EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE PROYECTO, SE ENCUENTRA EN TRÁMITES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA LA LIBERACIÓN DEL RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO, MISMO QUE FUE RECIBIDO POR TESORERÍA ÚNICA DEL ESTADO EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2012, SEGÚN RECIBO OFICIAL NO. 188147.
8725 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL | 96-SUCHIATE | CIUDAD HIDALGO | URBANO | CAPUFE-0004-2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 1596252 | 1596252 | 1596252 | 1596252 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUCHIATE
42712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA TENEJAPA | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5794200 | 5794200 | 2862335 | 2862335 | 49.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.5 | 50% | EL TOTAL DE ESTA OBRA ES DE $5,794,200.00 QUE LE CORRESPONDEN A LA OBRA $5,620,374.00 Y A LA SUPERVICION EXTERNA $173,826.00
36673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2841723 | 98% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
36824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | SE070100026100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
164245 |  |  |  | CONSTRUCCION FORO CULTURAL MANUEL VLEESCHOWER BORRAS ESTRUCTURAS CONCRETO HERRERIA Y CANCELERIA INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRO SANITARIAS PISOS RECUBRIMIENTOS ACABADOS Y JARDINS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO, TIENE VINCULO CON EL FOLIO 163963
128185 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 118-ZINACANTÁN | NACHIG | RURAL | 111-R23-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 315-UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL | 1650917 | 1650917 | 1650917 | 1650917 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2156.8 | 2156.8 | 100%
MODERNIZACIÓN
125586 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS SOLARES; EJIDO NUEVO BRASIL | 114-VILLA COMALTITLÁN | NUEVO BRASIL | RURAL | DASG030000192012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 231383 | 231383 | 231383 | 231383 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 23 | 23 | 100% | ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON FISM 2012, APORTACIÓN DE SEDESOL Y APORTACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, DE FISM 2012 SE INVIRTIO $142,337.00, DE SEDESOL SE INVIRTIO $337,964.00 Y DE GOBIERNO DEL ESTADO SE INVIRTIO $231,383.00, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $711,684.00; OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE; FOLIOS DE REFERENCIA: 125411, 125523
MEJORAMIENTO
89620 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES. | 17-CATAZAJÁ | EMILIANO ZAPATA (SAN JOAQUÍN) | RURAL | 03-12-06-10-6100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 494321 | 494321 | 494321 | 494321 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.29 | 1.29 | 100% | SE HIZO REVESTIMIENTO DE CALLES POR 1 KILOMETRO 29 METROS LINEALES.
88857 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO. | 17-CATAZAJÁ | CUAUHTÉMOC | RURAL | 03-12-06-09-6100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 584188 | 584188 | 584188 | 584188 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1475 | 1475 | 100% | SE LLEVO A CABO REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO DE 1 KILOMETRO 475 METROS .
81896 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO. | 17-CATAZAJÁ | LA TUZA (MACEO) | RURAL | 03-12-06-08-6203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 584381 | 584381 | 584381 | 584381 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1170 | 1170 | 100%
89296 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS). | 17-CATAZAJÁ | PATRICIO | RURAL | 03-12-06-11-6100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 315144 | 315144 | 315144 | 315144 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 737 | 737 | 100%
89157 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS. | 17-CATAZAJÁ | EL SERRANAL | RURAL | 03-12-06-14-6100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 55 | 55 | 100% | SE SUMINISTRO MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO POR DAÑOS DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA REGION.
125800 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS SOLARES; CANTÓN 5 DE MARZO (SANTA ROSA) | 114-VILLA COMALTITLÁN | CINCO DE MARZO (SANTA ROSA) | RURAL | DASG030000182012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 99953 | 99953 | 99953 | 99953 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 50 | 50 | 100% | ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON FISM 2012, APORTACIÓN DE SEDESOL Y APORTACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, DEL FISM 2012 SE INVIRTIO $307,550.00, DE SEDESOL SE INVIRTIO $1,130,246.00 Y DE GOBIERNO DEL EDO. SE INVIRTIO $99,953.00, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $1,537,749.00; OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE; FOLIOS DE REFERENCIA: 125640 Y 125709
MANTENIMIENTO
88932 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 17-CATAZAJÁ | PASO DE LA HAMACA | RURAL | 03-12-04-13-6100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 381686 | 381686 | 381686 | 381686 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | SE REHABILITO EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD PASO EL MACA
REHABILITACIÓN
89766 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 17-CATAZAJÁ | SAN SIMÓN | RURAL | 03-12-04-15-6100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 464830 | 464830 | 464830 | 464830 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMON
125360 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA; CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN | 114-VILLA COMALTITLÁN | CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN | RURAL | DASG020030212012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 355811 | 355811 | 355811 | 355811 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100% | ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON FISM 2012, APORTACIÓN DE SEDESOL Y APORTACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, DEL FISM 2012 SE INVIRTIO $218,880.00, DE SEDESOL SE INVIRTIO $519,707.00 Y DE GOBIERNO DEL ESTADO SE INVIRTIO $355,811.00, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $1,094,398.00; OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE; FOLIOS DE REFERENCIA: 125136, 125238.
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
166359 |  |  |  | PROGRAMA SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GBB00A24A009 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ A2O-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN | 16039010 | 0 | 16039010 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | RECURSOS CONTEMPLADOS EN LA 26500
OTROS
166298 |  |  |  | PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN DE LA ZONA PETROLERA DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NAE00I12B005 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | - | 18-ENERGÍA ¦ D00-COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | RECURSOS CONTEMPLADOS EN LA 26500
180545 |  |  |  | PRODUCCION DE BIODIESEL EN CONDICIONES SUPERCRITICAS | 98-TAPACHULA | PUERTO MADERO (SAN BENITO) | URBANO | PDH04A08B006089 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | ENTIDAD ESTATAL | BIODIESEL CHIAPAS | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRODUCTO | 3500000 | 0 | 0% | LA VARIACION QUE REPRESENTA, SE DEBE A QUE A ESTA FECHA AUN NO SE HA OBTENIDO LA AUTORIZACION REQUERIDA POR PARTE DEL COMITE DE LICITACION, LO QUE NOS CONLLEVA A EJERCER EL PROYECTO EN LOS MESES PROXIMOS.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
138609 |  |  |  | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00S05A017 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 992957 | 596947 | 992957 | 0 | 0% | 0 | 0 | ENCUESTA | 93005 | 0 | 0% | LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE
78424 |  |  |  | CONTROL ADMINISTRATIVO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | BAF 00 S01 A001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE LA JUDICATURA | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 18839138 | 11303483 | 18839138 | 7704700 | 68.2% | 29875 | 0 | PROYECTO | 7 | 2.5 | 35.7% | DEL TOTAL DE LOS SIETE PROYECTOS APROBADOS POR SETEC PARA EJERCICIO FISCAL 2012 POR UN MONTO DE $18,839,138.43 A LA FECHA HAN MINISTRADO $11,303,483.00 DE LOS CUALES HAN SIDO PAGADOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO: $4,350,000.00 DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION INTEGRAL PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICA PENAL DE CHIAPAS QUE PARA EFECTOS PRESUPUESTALES SE ENCUENTRA EN LA PARTIDA 5911 SOFTWARE; $2,444,700.00 DEL PROYECTO DISEÑO DE UN MODELO DE GESTION ESTRATEGIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN GRADUAL Y ADMINISTRACION DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL DE LA PARTIDA 3311 ASESORÍAS Y; $910,000.00 DEL PROYECTO PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA PENAL CORRESPONDIENTE PRESUPUESTALMENTE A LA PARTIDA 3311N DE ASESORÍAS. LOS $2,056,085.66 CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 5151 BIENES INFORMÁTICOS NO HA TENIDO NINGUNA AFECTACIÓN.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
139171 |  |  |  | ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00A24A010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 200 | 96 | 48% | EL BAJO AVANCE OBEDECE A LA LIBERACIÓN TARDIA DEL PRESUPUESTO Y DEBIDO A ESTO LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN SE PROGRAMARON PARA EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
167491 |  |  |  | BECALOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00E03A005000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO
137209 |  |  |  | CANCER CERVICO UTERINO (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1676799 | 1416016 | 1676799 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 93608 | 26325 | 28.1% | EL BAJO AVANCE EN LOS INDICADORES SE ATRIBUYE A DIFERENTES FACTORES COMO SON SUS CREENCIAS CULTURALES, RELIGIOSAS, AUNADO A QUE LAS MUJERES PRIORIZAN OTRAS RESPONSABILIDADES COMO SON LO ECONÓMICO, LA FAMILIA, ETC.
136906 |  |  |  | CANCER DE MAMA (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1809746 | 1251042 | 1809746 | 2945 | 0.2% | 0 | 0 | ESTUDIO | 114479 | 38915 | 34% | EL BAJO AVANCE EN LOS INDICADORES, ES DEBIDO A QUE EN LA CLÍNICA DE LA MUJER DE PICHUCALCO EL MASTOGRAFO SE ENCUENTRA SIN FUNCIONAR DEBIDO A PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA, EN LA CLÍNICA DE LA MUJER DE TAPACHULA SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL EQUIPO DE DIGITALIZACIÓN, EN LA CLÍNICA DE LA MUJER DE PIJIJIAPAN EL AIRE ACONDICIONADO SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO MISMO QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MASTOGRAFÓ DE ESTA CLÍNICA, ASI MISMO SE ENVIARON DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE AL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO LAS TÉCNICAS RADIÓLOGAS DE LAS CLÍNICAS DE LA MUJER DE VILLAFLORES Y OCOSINGO.
133974 |  |  |  | CHIAPANECOS EN EL MUNDO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBA00P10A015000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1000000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE EJECUCIÓN
137579 |  |  |  | COLECCIÓN HECHOS EN PALABRAS ( LAS HACIENDAS DE LOS LLANOS DE COMITÁN ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBA00I02A014000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2306902 | 2067632 | 2306902 | 0 | 0% | 0 | 0 | LIBRO | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO CON OFICIO SH/SSPPYE/0939/2012 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2012
137276 |  |  |  | COLECCIÓN HECHOS EN PALABRAS (NARRATIVA DE POESIA Y ESCRITORES CHIAPANECOS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBA00I02A014000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 912825 | 912825 | 912825 | 0 | 0% | 0 | 0 | LIBRO | 16 | 0 | 0% | EN PROCESO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO CON OFICIO SH/SSPPYE/0939/2012 DE 20 DE AGOSTO DE 2012
137364 |  |  |  | COLECCIÓN HECHOS EN PALABRAS (PREMIOS CHIAPANECOS DE LITERATURA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBA00I02A014000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 195556 | 195556 | 195556 | 0 | 0% | 0 | 0 | LIBRO | 5 | 0 | 0% | EN PROCESO DE EJECUCIÓN, AUTORIZADO CON OFICIO SH/SSPPYE/0939/2012 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2012.
133953 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ACERVOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBAP09A015000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 60 | 0 | 0% | EN PROCESO DE EJECUCIÓN
137076 |  |  |  | DENGUE (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 11661237 | 11661237 | 11661237 | 523778 | 4.5% | 0 | 0 | CASO | 200 | 200 | 100%
138002 |  |  |  | DIABETES MELLITUS (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A013 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2186123 | 2186123 | 2186123 | 0 | 0% | 0 | 0 | USUARIO | 1632 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PACIENTE.EL NULO AVANCE SE DEBE A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) UNEMES.
137881 |  |  |  | DOTACION DE MARIMBAS CHIAPANECAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBA00P10A014000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 29 | 0 | 0% | EN PROCESO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO CON OFICIO SH/SSPPYE/0914/2012 DE FECHA 10/08/2012
138426 |  |  |  | ENVEJECIMIENTO (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00S05A016 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 158688 | 158688 | 158688 | 0 | 0% | 0 | 0 | DETECCIÓN | 30000 | 0 | 0% | EL NULO AVANCE SE DEBE A QUE LAS ACTIVIDADES ESTÁN PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE.
151695 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA GRUPOS DE DANZA FOLKLÓRICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBA 00 P10 A003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS PARA EL PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA GRUPOS DE DANZA FOLKLÓRICA
136007 |  |  |  | ESCUELA Y SALUD (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00A02A010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 530000 | 530000 | 530000 | 123307 | 23.3% | 0 | 0 | EVENTO | 41 | 3 | 7.3% | EL BAJO AVANCE, SE DEBE A QUE SE REPROGRAMO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE YA QUE NO SE HA REALIZADO LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES.
139698 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00A24A012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4791447 | 4791447 | 4791447 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 315 | 0 | 0% | NO PRESENTA AVANCE, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE
151876 |  |  |  | HOMENAJES, NATALICIOS, FALLECIMIENTOS Y ANIVERSARIOS LUCTUOSOS DE CREADORES CHIAPANECOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBA 00 P10 A003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS PARA EL PROYECTO HOMENAJES Y NATALICIOS DE CREADORES CHIAPANECOS
133865 |  |  |  | IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS HISTÓRICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBA00P09A010000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 195000 | 195000 | 195000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 0 | 0% | AUTORIZACION ESTATAL EN EL MES DE AGOSTO, EN PROCESO DE EJECUCION
136724 |  |  |  | IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00C02A005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 21150 | 21150 | 21150 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE
133827 |  |  |  | INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (CICLO DE EXPOSICIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ARTISTAS INDEPENDIENTES ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBA00P09A008000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 200000 | 109911 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | EN PROCESO DE EJECUCIÓN
139499 |  |  |  | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (COMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA) AFASPE 2012. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00A24A011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRUEBA | 44763 | 0 | 0% | NO PRESENTA AVANCE, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE
152010 |  |  |  | ORQUESTA SINFÓNICA DE CHIAPAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBA 00 P10 A003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1127000 | 1127000 | 1127000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS PARA EL PAGO DE MÚSICOS BECARIOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA
138082 |  |  |  | OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A020 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 56550 | 56550 | 56550 | 0 | 0% | 0 | 0 | CASO | 35 | 0 | 0% | LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE
151521 |  |  |  | PRESENCIA DE CHIAPAS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBA 00 P10 A003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRESENCIA DE CHIAPAS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
136316 |  |  |  | PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00A02A012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 7010243 | 7010243 | 7010243 | 9204 | 0.1% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0% | EL NULO AVANCE, ES DEBIDO A QUE SE REALIZARAN 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE PADRES, LOS CUALES ESTÁN CONTEMPLADOS PARA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.
137299 |  |  |  | PREVENCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4779092 | 4779092 | 4779092 | 250000 | 5.2% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | LA FALTA DE AVANCE, SE DEBE A QUE LAS ACCIONES ESTÁN PROGRAMADAS PARA LLEVARSE A CABO AL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.
136514 |  |  |  | PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00A02A013 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 10 | 2 | 20% | EL BAJO SE DEBE A QUE LAS ACCIONES SE INTENSIFICARÁN EN LOS MESOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, EN EL MARCO DE LA CERTIFICACIÓN DE TUXTLA GUTIÉRREZ COMO CIUDAD Y DEL ESTADO
135847 |  |  |  | PROMOCIÓN DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00A02A009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL NULO AVANCE; SE DEBE A QUE ESTAS ACTIVIDADES SE TIENEN PROGRAMADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, PERO DERIVADO AL CIERRE ANTICIPADO DE LA CUENTA PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE NO SE CUENTA CON ESTA INFORMACIÓN, MISMO QUE SE ACUMULARA AL MES SIGUIENTE
121506 |  |  |  | PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL SECTOR PRODUCTIVO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S A D 16 P21 A006 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | - | 10-ECONOMÍA ¦ 100-SECRETARÍA | 200000 | 147121 | 147121 | 0 | 0% | 0 | 0 | EMPRESA | 20 | 0 | 0% | NO SE PRESENTAN AVANCES EN ESTE PROYECTO, DEBIDO A LA DEMORA EN EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS, POR LO QUE SE EJECUTARÁN LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PRÓXIMO TRISMESTRE.
138288 |  |  |  | PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2012. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00R02A015 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 8898401 | 8898401 | 8898401 | 180315 | 2% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 45 | 28 | 62.2% | EL BAJO AVANCE ES DEBIDO A QUE EL RECURSO FUE LIBERADO EN FORMA TARDÍA, ATRASANDO LOS PROCESOS DE ENTREGA DE MATERIAL
137830 |  |  |  | RIESGO CARDIOVASCULAR (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4064000 | 4064000 | 4064000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 36000 | 0 | 0% | EL NULO AVANCE SE DEBE A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) UNEMES.
139853 |  |  |  | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00S05A015 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1393683 | 1393683 | 1393683 | 182723 | 13.1% | 0 | 0 | PERSONA | 150 | 0 | 0% | EL NULO AVANCE SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE.
138850 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00V02A010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3721547 | 3721547 | 3721547 | 111942 | 3% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 6 | 6 | 100%
138957 |  |  |  | URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00V02A011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1072359 | 1072359 | 1072359 | 122319 | 11.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 5 | 2 | 40% | EL AVANCE ALCANZADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LO PROGRAMADO
136202 |  |  |  | VETE SANO, REGRESA SANO (AFASPE 2012). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00A02A011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONSULTA | 29800 | 9994 | 33.5% | EL BAJO AVANCE, SE DEBE A QUE ES UNA POBLACIÓN EN MOVIMIENTO MIGRATORIO QUE ASISTEN A LAS UNIDADES MÉDICAS PARA SU ATENCIÓN, SIN EMBARGO SU SITUACIÓN SOCIAL Y LEGAL EN ALGUNOS CASOS LOS IMPOSIBILITA PARA RECIBIR LOS SERVICIOS DE SALUD.
133893 |  |  |  | X EMISIÓN DE LAS MESAS REDONDAS Y CONFERENCIAS MAGISTRALES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBA00P09A013000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | EN PROCESO DE EJECUCIÓN
133730 |  |  |  | RED DE FESTIVALES ARTÍSTICOS PLURICULTURALES (FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES ROSARIO CASTELLANOS ) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | MBA00I04A015019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO EL REGISTRO EL EJERCICIO DEL GASTO E INFORMACIÓN CUALITATIVA.
133922 |  |  |  | INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LOS PARACHICOS EN LA FIESTA TRADICIONAL DE ENERO DE CHIAPA DE CORZO. | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBA00P09A014027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 282760 | 282760 | 282760 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE EJECUCIÓN
45620 |  |  |  | CONSOLIDACION DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES (FODEIMM) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 351000 | 351000 | 351000 | 351000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 22 | 22 | 100% | APORTACION DE RECURSO FEDERAL EN COORDINACION CON MUNICIPIO, APLICADOS A LA CONSOLIDACION DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES (FODEIMM).
133756 |  |  |  | RED DE FESTIVALES ARTÍSTICOS PLURICULTURALES (FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO BARROCO) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | MBA00I04A015084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0% | EVENTO PROGRAMADO PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2012.
118842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS (BENEFICIARIO) | 107-TUMBALÁ | CHUCHUCRUZ 2A. SECCIÓN | RURAL | 0083/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
119548 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS (SEDESOL) | 107-TUMBALÁ | LA ESPERANZA DEL PORVENIR | RURAL | 086/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1033600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 0 | 0%
119142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS (BENEFICIARIO) | 107-TUMBALÁ | JOSHIL | RURAL | 0084/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 132750 | 132750 | 132750 | 132750 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 30 | 100%
119265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS (SEDESOL) | 107-TUMBALÁ | JOSHIL | RURAL | 0084/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1468800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 0 | 0%
118944 |  |  |  | CONTRUCCION DE 20 VIVIEDAS /SEDESOL) | 107-TUMBALÁ | CHUCHUCRUZ 2A. SECCIÓN | RURAL | 0083/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1088000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 0 | 0%
119412 |  |  |  | OCONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS (SEDESOL) | 107-TUMBALÁ | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 0085/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1523200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 0 | 0%
142106 |  |  |  | CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL CAFÉ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | MBA 00 S03 B006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 500002 | 500002 | 500002 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO CULTURAL | 1 | 0 | 0% | RECURSOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MUSEO DEL CAFÉ
141518 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBA 00 S03 A004 101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA FEDERAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO CULTURAL | 1 | 0 | 0% | A LA FECHA NO SE HAN EJERCIDO ESTOS RECURSOS
102731 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2012 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | FJAAGE05A004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 127-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS | 1619290 | 1619290 | 1619290 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCENTE | 12 | 0 | 0% | EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE PROYECTO, SE ENCUENTRA EN TRÁMITES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA LA LIBERACIÓN DEL RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO, MISMO QUE FUE RADICADO A TESORERÍA DEL ESTADO POR LA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCCNICAS EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
133781 |  |  |  | RED DE FESTIVALES ARTÍSTICOS PLURICULTURALES (FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIMBISTAS) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | MBA00I04A015101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE REGISTRO LA INFORMACION CUALITATIVA Y EJERCICIO DEL GASTO.
7-CHIAPAS RECURSO 2011
SUBSIDIOS 186 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 72703615; Ministrado 15: 72703615; Programado 16: 72703615; Ejercido 17: 18341630; Ejercido 18=17/15: 25.2%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 68263; Ejercidos 23: 2; Ejercidos 24=23/22: 0%
PROGRAMA DE COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN INDÍGENA (PROCAPI)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
50687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CAFE ORGANICO | 102-TENEJAPA | KULAKTIK | RURAL | 093-004-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | 823 PRODUCTOR | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS 2011. CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA PARA LA POBLACIÓN RURAL E INDÍGENA
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
61403 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE LA EDUCACION INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22002FMA20E01A564000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 95314 | 95314 | 95314 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | EN ESPERA DE LOS AVANCES FISICOS, RECURSOS FAEB OC.
61396 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A ACTVIDADES DE LA EDUCACION INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22002FMA20E01A564000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 4904686 | 4904686 | 4904686 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | REDUCIR LAS DESIGUALDADES REGIONALES, DE GENERO Y ENTRE GRUPOS SOCIALES EN LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS. ESN ESPERA DE LOS AVANCES FISICOS, RECURSOS FAEB OB.
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO Y PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL, LINGܦIacute;STICA Y CULTURAL
61385 |  |  |  | PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO Y PARA LA ATENCION EDUCATIVA SOCIAL, LINGUISTICA Y CULTURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A563000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO Y PARA LA ATENCION EDUCATIVA SOCIAL LINGUISTICA Y CULTURAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 7053779 | 7053779 | 7053779 | 0 | 0% | 0 | 0 | MAESTRO | 0 | 0 | 0% | ESN ESPERA DE LOS AVANCES FISICOS, RECURSOS FAEB OB.
61401 |  |  |  | PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO Y PARA LA ATENCION EDUCATIVA SOCIAL, LINGUISTICA Y CULTURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A563000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO Y PARA LA ATENCION EDUCATIVA SOCIAL LINGUISTICA Y CULTURAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 998250 | 998250 | 998250 | 0 | 0% | 0 | 0 | MAESTRO | 0 | 0 | 0% | EN ESPERA DE LOS AVANCES FISICOS, RECURSOS FAEB OC.
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
61379 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A561000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | PERSONA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 15703000 | 15703000 | 15703000 | 15551500 | 99% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | RECURSOS DEL FAEB OB. EN ESPERA DE LOS AVANCES FISICOS.
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
151236 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2011. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00S05A014 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 38969789 | 38969789 | 38969789 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 68258 | 0 | 0% | EL NULO AVANCE SE DEBE A QUE ESTA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE.
CARAVANAS DE LA SALUD
95415 |  |  |  | FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON EL INSTITUTO DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10101ABR00R08A0051LB | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS | AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CONGRESO LOCAL Y FUNCIONARIOS PUBLICOS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 34273 | 34273 | 34273 | 0 | 0% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 0 | 0% | NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO, DEBIDO A QUE LA AUDITORÍA SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE.
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
140550 |  |  |  | MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NCE78C01D069000OC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 75 584 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 89944 | 89944 | 89944 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
140803 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN) | 34-ESCUINTLA | NUEVA FRANCIA | RURAL | NCE78C01D070032OC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 345 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 4024580 | 4024580 | 4024580 | 2012290 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
96565 |  |  |  | ELABORACION DEL ATLAS DE RIESGO | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | URBANO | 10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40975 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 330000 | 330000 | 330000 | 277840 | 84.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO DEL RAMO 20 SEDESOL POR $ 1,047,840.00 Y FONDO 4, RUBRO DE PROTECCION CIVIL $275,000.00. OBRA REFRENDADA 2011,IMPORTE REFRENDADO $65,200.00 PAGADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 Y PAGADO EN 2011 $209,800.00 DEL FONDO 4. REINTEGRO A FAVOR DE LA TESORERIA DE HACIENDA POR $52,160.00 DEL PROGRAMA PRAH SEDESOL
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 728955717; Ministrado 15: 694260012; Programado 16: 728925126; Ejercido 17: 385550676; Ejercido 18=17/15: 55.5%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 23479386.27; Ejercidos 23: 780816.1; Ejercidos 24=23/22: 3.3%
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
AMPLIACIÓN
172913 |  |  |  | RECUPERACION Y REGNERACION DEL RIO SABINAL (LIBERACION DEL DERECHO DE VIA PARA PEQEU LINEAL EN TUXTLA GUTIERREZ) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | ACUERDO FDZMTG/003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | 684156 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 23448397 | 750000 | 23448397 | 750000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 23448397 | 750000 | 3.2% | LA DIFERENCIA DE $22,698,397 SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE EJERCER, DEBIDO A QUE NO SE HAN INTEGRADO LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES, PARA SOLICITAR EL PAGO
FONDOS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
107697 |  |  |  | CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (REFRENDO) | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FJA00E13D002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 480 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 114570 | 114570 | 114570 | 28628 | 25% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE EDIFICIO: DIRECCIÓN DE ÁREA (RECEPCIÓN ESPERA, 2 DIRECCIONES, 2 CUBÍCULOS, SALA DE JUNTA Y ARCHIVO) CUBÍCULOS PROFESORES DE INVESTIGADORES, EDIFICIO B: LABORATORIO (CAPACIDAD 24 Y SERVICIOS SANITARIOS)
104439 |  |  |  | CAMINO: COPAL - AJILHO; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+700 (T.A.) | 15-BOCHIL | BOCHIL | URBANO | RAE00C03B1430131C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 30 642 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1002304 | 1002304 | 1002304 | 977413 | 97.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.7 | 3.7 | 100%
107696 |  |  |  | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13D015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 300 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 758377 | 758377 | 758377 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO: PLANTA BAJA: BIBLIOTECA (5 ANEXOS), LABORATORIO DE INGLES, TALLER DE COMPUTO (INCLUYE UN ANEXO) PRIMER NIVEL: 4 AULAS DIDÁCTICAS Y TALLER DE TURISMO (11 ANEXOS), SEGUNDO NIVEL: 6 AULAS DIDÁCTICAS
104437 |  |  |  | CAMINO: HUITIUPÁN - AMATÁN; TRAMO 0+000 - KM. KM. 25+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000 (T.A.) | 39-HUITIUPÁN | HUITIUPÁN | URBANO | RAE00C03B1410391C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 22 536 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 4.25 | 85%
104435 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA | 41-HUIXTLA | HUIXTLA | URBANO | NCE09C01D0020401C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 32 033 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.23 | 23%
104431 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA | 41-HUIXTLA | HUIXTLA | URBANO | KCE09C01D0060401C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 32 033 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5550000 | 5550000 | 5550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
107694 |  |  |  | CONSOLIDACIÓN DE LA SEDE MOTOZINTLA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS / MOTOZIL (REFRENDO) | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13D013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 120 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 99146 | 99146 | 99146 | 464 | 0.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 11 AULAS DIDÁCTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, 3 LABORATORIOS, UN ÁREA DE CUBÍCULO (11 CUBÍCULOS), UN ÁREA ADMINISTRATIVA (COORDINACIÓN, OFICINA, SALA JUNTA, SERVICIOS SANITARIOS) UN AUDIOVISUAL
104446 |  |  |  | CENTRO ECOTURÍSTICO ESCUDO JAGUAR (CONSTRUCCIÓN) | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | VAD00I11B0080591C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 198 877 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5089781 | 5089781 | 5089781 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.36 | 36%
107698 |  |  |  | CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA CRUCERO SAN JAVIER (COMUNIDAD LACANDONA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA) (REFRENDO) | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FJA00E13D003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 480 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3964955 | 3964955 | 3964955 | 19928 | 0.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE ÁREA (RECEPCIÓN Y ESPERA, 2 DIRECCIONES, 2 CUBÍCULOS, SALA DE JUNTA Y ARCHIVO) CUBÍCULOS INVESTIGADORES (RECEPCIÓN Y UN CUBÍCULO) EDIFICIO B: LABORATORIO DE INFORMÁTICA
107695 |  |  |  | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13D014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 300 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13282371 | 98.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.85 | 85% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO: PLANTA BAJA: BIBLIOTECA (5 ANEXOS), LABORATORIO DE INGLES, TALLER DE COMPUTO, PLANTA ALTA: 4 AULAS, TALLER DE TURISMO (INCLUYE 11 ANEXOS), MODULO DE ESCALERAS, EDIFICIO 2 SEGUNDA PLANTA
107699 |  |  |  | CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA (REGIÓN ZOQUE) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (REFRENDO) | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FJA00E13D004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 480 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13887709 | 13887709 | 13887709 | 1320492 | 9.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.42 | 42% | TERMINACIÓN DE EDIFICIO A: DIRECCIÓN DE ÁREA, CUBÍCULOS DE PROFESORES INVESTIGACIÓN, EDIFICIO B: LABORATORIO DE INFORMÁTICA (CAPACIDAD 24 ALUMNOS) Y SERVICIOS SANITARIOS
107693 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE ANDADORES DE LA UNIDAD CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (REFRENDO) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13D003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DEL TECHADO DE ANDADORES DE LA UNIDAD CENTRAL
107692 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (REFRENDO) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13D002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4773461 | 4773461 | 4773461 | 4773461 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.87 | 87% | PLANTA ALTA: DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO, RECEPCIÓN, ÁREA SECRETARIAL, COORDINACIÓN DE LICENCIATURA, COORDINACIÓN DE POSGRADO, 2 PRIVADOS PARA DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN, SALA DE CÓMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y SALA DE MAESTROS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
104436 |  |  |  | CAMINO: E.C. (CATÉ - SIMOJOVEL) - SAN PEDRO NISHTALUCUM TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 47+000 (T.A.) | 90-SIMOJOVEL | SIMOJOVEL DE ALLENDE | URBANO | RAE00C03B1400811C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 40 297 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2918387 | 2918387 | 2918387 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 47 | 21.15 | 45%
142116 |  |  |  | ALUMBRADO PÚBLICO LIBRAMIENTO NTE. OTE. CON CRUCE BOULEVARD ANDRÉS SERRA ROJAS-PASO LIMÓN; PUENTE PEATONAL LIBRAMIENTO NTE. OTE. (CLÍNICA DELA MUJER); PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00C03B0461011C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 19336768 | 19336768 | 19336768 | 2852002 | 14.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.73 | 73%
104440 |  |  |  | BOULEVARD AEROPUERTO TERÁN - RASTRO MUNICIPAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+570 (CONSTRUCCIÓN (2A. ETAPA) (CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE)) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | RAE00C03B1461011C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 59833584 | 47866867 | 59833584 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.5 | 3.74 | 68%
185232 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO BICENTENARIO. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-07-01-38-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 503320 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 25706313 | 51.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.62 | 62% | OBRA REFRENDADA AL EJERCICIO 2012. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FONREGION 2011.
104432 |  |  |  | URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00I12B1111011C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 58726 | 58726 | 58726 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.91 | 91%
104433 |  |  |  | URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO (TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00I12B1111011D | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 3408551 | 3408551 | 3408551 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104441 |  |  |  | CAMINO: E.C. (VILLACORZO - MONTERREY) - COLONIA 24 DE FEBRERO | 115-VILLA CORZO | VILLA CORZO | URBANO | RAE00C03B1481071C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 60 402 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 14824249 | 14824249 | 14824249 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 9.77 | 16.3%
104438 |  |  |  | CAMINO: TEMÓ - YAJALÓN; TRAMO: KM. 3+000 - KM. 30+000 (T.A.) | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | RAE00C03B1421091C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 34 028 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 4888817 | 4888817 | 4888817 | 2586446 | 52.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 27 | 14.85 | 55%
149881 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN) | 123-EL PARRAL | JERICÓ (PORVENIR) | RURAL | NCE09C01D0031231C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2 407 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 553110 | 553110 | 553110 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
RECONSTRUCCIÓN
104443 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ACCESO AL CENTRO ECOTURISTICO TRES LAGUNAS | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | RAE00C03B1500591C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 198 877 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 20345 | 20345 | 20345 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104445 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE ACCESO AL CENTRO ECOTURISTICO POZA POOP-CHAN | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | RAE00C03B1520591C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 198 877 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 543272 | 543272 | 543272 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 2 | 2 | 100%
104444 |  |  |  | REVESTIMIENTO DEL ACCESO AL CAMPAMENTO TURÍSTICO LOS LACANDONES | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | RAE00C03B1510591C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 198 877 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 144828 | 144828 | 144828 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
104442 |  |  |  | REVESTIMIENTO DEL ACCESO AL CENTRO ECOTURISTICO NUEVA ALIANZA | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | RAE00C03B1490591C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 198 877 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 129310 | 129310 | 129310 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
AMPLIACIÓN
104434 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | OXCHUC | URBANO | NCE09C01D0010641C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 6 468 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5276775 | 5276775 | 5276775 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
104430 |  |  |  | ESCUELA RURAL MACTUMATZA (REHABILITACIÓN DE ALBERCA) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | FHE00I12B0101011C | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 105278 | 105278 | 105278 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
173260 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES UNIDADES ACADEMICAS | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | FJA00E05B002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 1637227 | 12.1% | 0 | 0 | LOTE | 9 | 3 | 33.3%
149862 |  |  |  | ESCUELA RURAL MACTUMACTZA (EQUIPAMIENTO DE COCINA Y COMEDOR) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | FHE00I12B0121011C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 356566 | 356566 | 356566 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
PROGRAMAS REGIONALES
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
104534 |  |  |  | DESAZOLVÉ Y FORMACIÓN DE MUROS DE GAVIÓN EN RÍO CHIQUITO | 2-ACALA | ACALA | URBANO | KBE00M02B004002PC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 28 947 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1623000 | 1623000 | 1623000 | 811500 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104526 |  |  |  | HOSPITAL DE 8 CAMAS (OBRA COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCIÓN) | 6-AMATÁN | AMATÁN | URBANO | GCB00S05B033005PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 21 275 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 22287890 | 22287890 | 22287890 | 6686367 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
104547 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCIÓN EN EL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN DE JALTENANGO | 9-ANGEL ALBINO CORZO | JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO) | URBANO | NAE06I12B002008PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 26 628 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 15966974 | 15966974 | 15966974 | 15966974 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104524 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE LA MUJER (OBRA COMPLEMENTARIA) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | GCB00S05B031017PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 78 114 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 639406 | 639406 | 639406 | 639406 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104555 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD: COMITÁN - LAS MARGARITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+800 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 3+800 (BOULEVARD ADICIONAL, DRENAJE, AGUA POTABLE Y 2 PUENTES)) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | RAE00C03B027019PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 111 484 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 25432687 | 25432687 | 25432687 | 7629531 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104533 |  |  |  | DESAZOLVE DEL CAUCE DEL RÍO GRANDE | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | KBE00M02B003019PC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 141 013 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 4678992 | 4678992 | 4678992 | 4678992 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104523 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (OBRA COMPLEMENTARIA) | 23-CHAMULA | CHAMULA | URBANO | GCB00S05B030023PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 76 941 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 373925 | 373925 | 373925 | 373925 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104522 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 25-CHAPULTENANGO | CHAPULTENANGO | URBANO | GCB00S05B029025PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 7 332 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 22758871 | 22758871 | 22758871 | 11379436 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104559 |  |  |  | CAMINO: E.C. KM. 43.3 (LAS LIMAS - PARRAL), TRAMO: DEL KM. 43+300 AL KM. 45+920 (APERTURA DE CAMINO) | 27-CHIAPA DE CORZO | LAS LIMAS | RURAL | RAE00C03B032027PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 87 603 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 12990200 | 12990200 | 12990200 | 12584282 | 96.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.62 | 2.62 | 100%
104529 |  |  |  | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN CHILÓN (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCIÓN) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | GCB00S05B038031PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 111 554 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 3067090 | 3067090 | 3067090 | 3065074 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104546 |  |  |  | NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN EN IXHUATÁN (SISTEMA CONSTRUCTIVO EN MUROS DE PLATAFORMA Y ALUMBRADO PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SECUNDARIO DE ACCESO) | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | NAE06I12B001042PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 10 239 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 39037373 | 39037373 | 39037373 | 29010101 | 74.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104519 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | GCB00S05B026047PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 18 683 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 22568966 | 22568966 | 22568966 | 11284483 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
104552 |  |  |  | ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO PRINCIPAL Y SECUNDARIO (TERMINACIÓN) | 56-LA TRINITARIA | MIGUEL HIDALGO | RURAL | NDE00G04B002099PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 72 769 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 3971404 | 3971404 | 3971404 | 3971404 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104553 |  |  |  | CENTRO ECOTURISTICO SIMA DE LAS COTORRAS (CONSTRUCCIÓN DE 2.0 KM. DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN AÉREA) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | NDE00G04B004061PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 82 059 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1283789 | 1283789 | 1283789 | 1283789 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
104525 |  |  |  | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (OBRA COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCIÓN) | 72-OXCHUC | OXCHUC | URBANO | GCB00S05B032064PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 43 350 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1860386 | 1860386 | 1860386 | 930193 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104520 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (2A. ETAPA) | 77-PIJIJIAPAN | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS) | RURAL | GCB00S05B027069PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 50 079 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 11382809 | 11382809 | 11382809 | 5691404 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104532 |  |  |  | RECTIFICACIÓN, ENCAUZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BORDOS EN LAS MÁRGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO NARANJAL | 77-PIJIJIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KBE00M02B002069PC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 50 079 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2422337 | 2422337 | 2422337 | 2201997 | 90.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIA LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN
104528 |  |  |  | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (OBRA COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCIÓN) | 82-SALTO DE AGUA | SANTA MARÍA | RURAL | GCB00S05B035077PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 317 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 3109024 | 3109024 | 3109024 | 1554512 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104527 |  |  |  | CENTRO DE SALUD (OBRA COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCIÓN) | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | GCB00S05B034077PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 57 253 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1624986 | 1624986 | 1624986 | 812474 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104521 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO | 90-SIMOJOVEL | SIMOJOVEL DE ALLENDE | URBANO | GCB00S05B028081PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 40 297 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 33202708 | 33202708 | 33202708 | 16601354 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104537 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA NUEVA JERUSALÉN | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00C03B035101PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10 | 10 | 100%
104536 |  |  |  | PARQUE DE LOS NIÑOS HÉROES (CONSTRUCCIÓN) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | MAE00S03B002101PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 28500000 | 28500000 | 28500000 | 17100000 | 60% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104538 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00C03B036101PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5841649 | 5841649 | 5841649 | 5341043 | 91.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6461.45 | 6461.45 | 100% | LAS METAS SON: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA JUAN SABINES GUTIÉRREZ ENTRE AVENIDA RAQUEL MENDOZA Y ANDADOR COMITÁN; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ ENTRE AVENIDA CENTRAL Y DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS (COLONIA FRANCISCO I. MADERO); PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA JUAN SABINES GUTIÉRREZ ENTRE 5A. SUR Y AVENIDA RAQUEL MENDOZA
104540 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE LA AVENIDA MANUEL VELASCO SUAREZ ENTRE 17 DE OCTUBRE Y DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS (COLONIA MALDONADO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00C03B039101PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 388047 | 388047 | 388047 | 388042 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5511.88 | 5511.88 | 100%
104549 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 109-TUXTLA CHICO | TALISMÁN | RURAL | NCE00C01B018102PC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1 311 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2119732 | 2119732 | 2119732 | 635920 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104563 |  |  |  | CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - NICOLÁS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 14+880 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, KM 2+940 - KM 5+940) | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B084106PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 59 719 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 22007766 | 22007766 | 22007766 | 18508374 | 84.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 2.85 | 95%
RECONSTRUCCIÓN
104556 |  |  |  | CAMINO: E.C. (ARRIAGA - TONALÁ) - IGNACIO RAMÍREZ; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+650 (T.A.) (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO : DEL KM. 0+000 AL KM. 10+650) | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B028097PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 84 594 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 23290000 | 23290000 | 23290000 | 23290000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11.65 | 8.97 | 77%
AMPLIACIÓN
104542 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL (RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO) | 49-LA CONCORDIA | LA CONCORDIA | URBANO | NAE00C03B041020PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 44 082 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 7813565 | 7813565 | 7813565 | 6881565 | 88.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104544 |  |  |  | MERCADO SAN JUAN (REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | NAE00I08B001089PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 320 451 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 74648237 | 74648237 | 74648237 | 69394471 | 93% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
104530 |  |  |  | HOSPITAL RAFAEL PASCASIO GAMBOA (AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE RESONANCIA) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | GCB00S05B039101PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 4680804 | 4680804 | 4680804 | 1168358 | 25% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
104557 |  |  |  | CAMINO: COMITÁN - ALTAMIRANO - OCOSINGO; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 98+600 (T.A.) (CONSERVACIÓN, TRAMO : KM. 0+000 - KM. 98+600 (T.A.)) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B029019PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 29 865 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 7791392 | 7791392 | 7791392 | 7384414 | 94.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 98.6 | 98.6 | 100%
104554 |  |  |  | CAMINO: COMITÁN - LA MESILLA - PUJILTIC; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 (T.A) (CONSERVACIÓN DEL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 57+100 (T.A.)) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAE00C03B026019PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 141 013 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 19270000 | 19270000 | 19270000 | 5279031 | 27.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 57.1 | 5.71 | 10%
104558 |  |  |  | CAMINO: E.C. KM. 11.3 (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO, TRAMO: KM. 0+000 (TRAMO KM 0+000 - KM 12+100) | 27-CHIAPA DE CORZO | ÁNGEL ALBINO CORZO | RURAL | RAE00C03B031027PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 87603 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1515000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12.1 | 12.1 | 100%
104560 |  |  |  | CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+200 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO KM 0+000 - KM 23+200 (T.A.)) | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | RAE00C03B033034PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 67 012 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 10680000 | 10680000 | 10680000 | 10680000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 23.2 | 23.2 | 100%
104561 |  |  |  | CAMINO: E.C. LA COSTERA - EJIDO TAMAULIPAS (ESTACIÓN JOAQUÍN AMARO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+040 (T.A.) (CONSERVACIÓN DEL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+040) | 77-PIJIJIAPAN | TAMAULIPAS (JOAQUÍN AMARO) | RURAL | RAE00C03B034069PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 50 079 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2694503 | 2694503 | 2694503 | 808351 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.04 | 5.04 | 100%
104531 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO SAN AGUSTÍN | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | KBE00M02B001101PC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 3123726 | 3123726 | 3123726 | 3123726 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
104562 |  |  |  | CAM.: E.C. (REVOLUCIÓN MEXICANA - LA CONCORDIA) - NUEVO VICENTE GUERRERO - NUEVO SAN JUAN CHAMULA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000 (SUBTRAMO: KM. 4+900 - KM. 5+400) | 115-VILLA CORZO | VILLA CORZO | URBANO | RAE00C03B083107PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 81 876 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2875882 | 2875882 | 2875882 | 2875882 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.5 | 0.5 | 100%
REHABILITACIÓN
104543 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN EL CAMINO AL AEROPUERTO ÁNGEL ALBINO CORZO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000 (SUBTRAMO: KM. 2+000 AL KM. 5+000) | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | NAE00C03B043027PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 87 603 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 216256 | 216256 | 216256 | 216256 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 9 | 100%
104541 |  |  |  | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL LIBRAMIENTO SUR, DISTRIBUIDOR VIAL LA ANTORCHA Y 11ª PONIENTE (FRENTE A LA PGR) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00C03B040101PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 553 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 434816 | 434816 | 434816 | 434816 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 431.35 | 431.35 | 100%
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
186664 |  |  |  | EQUIPO DE CLORACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL PORCINO. TUXTLA GUTIÉRREZ (CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAPATA). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-08-01-37-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 321838 | 321838 | 321838 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO.
OTROS
95772 |  |  |  | FISCALIZACION DE RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10101ABR00R08B00131B | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS | AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CONGRESO LOCAL Y FUNCIONARIOS PUBLICOS | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 101-AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | 1448125 | 1448125 | 1448125 | 873778 | 60.3% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 9 | 5 | 55.6%
186690 |  |  |  | SEÑALAMIENTO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL RASTRO MUNICIPAL. TUXTLA GUTIÉRREZ (CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAPATA). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-08-01-37-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 503320 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 112171 | 112171 | 112171 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO PERTECENE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
57235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO BARRIO SAN FRANCISCO Y SAN JOSE | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5600000 | 5569409 | 5569409 | 5569409 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5000 | 5000 | 100%
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
110446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES | 10-ARRIAGA | AZTECA (LA PUNTA) | RURAL | FOPEDEP/001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | 1629 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 318061 | 318061 | 318061 | 318061 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 540 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FOPEDEP CON UN MONTO TOTAL DE $ 318,061.00 DEL EJERCIO 2011
110636 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FOPEDEP/003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | 1506 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 287237 | 287237 | 287237 | 287237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 473.04 | 473.04 | 100% | SE EJERCIO CON RECURSO DEL FOPEDE CON UN MONTO DE $ 287,237.00 DEL EJERCIO 2011
110507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA UNACH | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FOPEDEP/002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | 1200 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 287237 | 287237 | 287237 | 287237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 540 | 100% | ESTA OBRA SE EJERCIO CON RECURSO DEL FOPEDEP CON UN MONTO TOTAL DE $ 287,237.00 DEL EJERCIO 2011
110778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA UNACH | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | FOPEDEP/002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | 1200 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 394642 | 394642 | 394642 | 394642 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 540 | 100% | SE JERCIO CON RECURSO DEL FOPEDEP $ 394,642.00 DEL EJERCIO 2011
148019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-007-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 18759 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 2025540 | 2025540 | 2025540 | 2025540 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
56994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO MILENIO RENACIMIENTO 17 DE MAYO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | PERSONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1237500 | 1237500 | 1237500 | 1237500 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2250 | 2250 | 100%
166926 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (23A. C.PRIV.PTE ENTRE 8A. 10A. NORTE), 06 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0601230016100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 712 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 869203 | 869203 | 869203 | 869203 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1209 | 1209 | 100% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEP 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011.
166932 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CALLE GUATEMALA), 06 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0603230036100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 135 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 285494 | 285494 | 285494 | 285494 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 553 | 553 | 100% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEP 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA LAS AMERICAS.
166930 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA HEROES), 06 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0603230026100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 340 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 418985 | 418985 | 418985 | 418524 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 785.4 | 785.4 | 100% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEP 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA 1O. DE MAYO.
166937 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0603230056100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 366 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 451934 | 451934 | 451934 | 451934 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 876 | 876 | 100% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEP 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA CALCANEO BELTRAN.
166940 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0603230066100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 1409 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1738365 | 1738365 | 1738365 | 1738365 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3960 | 3960 | 100% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEP 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA JOAQUIN DEL PINO.
166935 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (23A. PRIV. PTE ESQ. 3A. OTE PROL.), 06 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0603230046100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 589 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 661316 | 661316 | 661316 | 660716 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000.14 | 1000.14 | 100% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEP 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA FRANCISCO VILLA.
EQUIPAMIENTO
OTROS
95598 |  |  |  | FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJECICIO 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10101ABR00R08B0013PB | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS | AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CONGRESO LOCAL Y FUNCIONARIOS PUBLICOS | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 101-AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | 2086611 | 2086611 | 2086611 | 115844 | 5.6% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 9 | 5 | 55.6%
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 211343639; Ministrado 15: 211343639; Programado 16: 211343639; Ejercido 17: 112702877; Ejercido 18=17/15: 53.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1205486; Ejercidos 23: 72.32; Ejercidos 24=23/22: 0%
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DE LA JUVENTUD
92313 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENA DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFRENDO 2011) | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MAS66P10B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 227908 | 227908 | 227908 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | YA SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS, Y SE FIRMO EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2012, CON LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
92652 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFRENDO 2011) | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MAS66P10B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | YA SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y SE FIRMO EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2012 UN CONVENIO CON LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDEA LA CONTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
92798 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFRENDO 2011) | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MAS66P10B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 188598 | 188598 | 188598 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURA DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
93503 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFRENDO 2011) | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MAS66P10B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 178185 | 178185 | 178185 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADOS DE CHIAPAS, Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURA DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
93654 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFRENDO 2011) | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MAS66P10B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 248600 | 248600 | 248600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE SABANILLA Y CHAMULA.
99840 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS ( REFRENDO 2011) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | 21800MAS66P10B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 223418 | 223418 | 223418 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURA DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
93848 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFRENDO 2011) | 40-HUIXTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MAS66P10B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 121977 | 121977 | 121977 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURAS DEL MUNICIPIO DE SABANILLA Y CHAMULA.
94246 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFRENDO 2011) | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MAS66P10B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 231639 | 231639 | 231639 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE ESTADO DE CHIAPAS, Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICIO DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURAS DE LOS MUNICIPIO DE SABANILLA Y CHAMULA.
94468 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFRENDO 2011) | 74-PANTELHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MAS66P10B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 203367 | 203367 | 203367 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICIO DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURA DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
100319 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MAS66P10B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 250793 | 250793 | 250793 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE FIRMO UN CONVENION ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE CASAS DE CULTURAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
99993 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFRENDO 2011) | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MAS66P10B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE FIRMO UN CONVENION ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE CASAS DE CULTURAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
100897 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENA DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFRENDO 2011) | 82-SALTO DE AGUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MAS66P10B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 231638 | 231638 | 231638 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y SE FIRMO UN CONVENION ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINAICON INTERISTITUCIONAL DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE CASAS DE CULTURAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
99647 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFRENDO 2011) | 86-SAN JUAN CANCUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MAS66P10B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 231639 | 231639 | 231639 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE FIRMO UN CONVENION ENTRA LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICIO DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
99696 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFRENDO 2011) | 102-TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MAS66P10B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 186406 | 186406 | 186406 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
100512 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFRENDO 2011) | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MAS66P10B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 242677 | 242677 | 242677 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE FIRMO UN CONVENION ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, ESTE CONVENIO ESPECIFICIO DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE CASAS DE CULTURAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
99764 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | 118-ZINACANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800MAS66P10B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 233155 | 233155 | 233155 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE FIRMO UN CONVENION ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
152509 |  |  |  | REPSS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (ECONOMÍAS). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GEB68A24A013 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 7496836 | 7496836 | 7496836 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 73 | 15 | 20.5% | LAS ACCIONES ESTAN PROGRAMADAS PARA REPORTARSE AL CUARTO TRIMESTRE, SIN EMBARGO, LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA EFECTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN.
ESTUDIOS DE REFORESTACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
87124 |  |  |  | MONITOREO DE LA PIARA REINTRODUCIDA DE PICARI DE COLLAR (PECARI TAJACU) CON UNA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACION DEL JAGUAR (PANTHERA ONCA), EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA LA ENCRUCIJADA, CHIAPAS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KET00C08B011000PC | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 371304 | 371304 | 371304 | 4420 | 1.2% | 0 | 0 | PERSONA | 650504 | 0 | 0%
87036 |  |  |  | COMPUTALIZACION DE LA COLECCION PALEONTOLOGICA DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | KET00G02B004101PC | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 36786 | 36786 | 36786 | 34619 | 94.1% | 0 | 0 | PERSONA | 554824 | 0 | 0% | REFRENDO
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
107785 |  |  |  | COBACH NO. 51 (REFRENDO) | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 378 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 977998 | 977998 | 977998 | 959712 | 98.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y FORMACIÓN DE LA PLATAFORMA YA QUE NO SE TENIA CONTEMPLADA EL CORTE DEL TERRENO TIPO C; AMATENANGO DE LA FRONTERA
107782 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 88 (REFRENDO) | 14-BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 525 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 174397 | 174397 | 174397 | 2931 | 1.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE OBRA, BERRIOZÁBAL
114297 |  |  |  | CENTRO MAYA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS (TERMINACIÓN) | 17-CATAZAJÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13D030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 120 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 11087372 | 11087372 | 11087372 | 3414130 | 30.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80% | LOCALIDAD: CATAZAJÁ CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA PRIMERA ETAPA EDIFICIO A (2 AULAS DIDÁCTICAS) EDIFICIO E (2 LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y 2 LABORATORIOS DE ENSEÑANZA) EDIFICIO C (BIBLIOTECA VITUAL, SALA DE CÓMPUTO, OBRA EXTERIOR, ESTUDIO)
107779 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA. NO. 85 | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 332 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1730983 | 1730983 | 1730983 | 535296 | 30.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F Y H; CHAMULA
107764 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFRENDO) | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 230819 | 230819 | 230819 | 174617 | 75.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; CHANAL
108218 |  |  |  | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13D015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 300 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 13228604 | 13228604 | 13228604 | 12470227 | 94.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO: PLANTA BAJA: BIBLIOTECA (5 ANEXOS), LABORATORIO DE INGLES, TALLER DE COMPUTO (INCLUYE UN ANEXO) PRIMER NIVEL: 4 AULAS DIDÁCTICAS Y TALLER DE TURISMO (11 ANEXOS), SEGUNDO NIVEL: 6 AULAS DIDÁCTICAS; CHIAPA DE CORZO
107790 |  |  |  | CENTRO DE BACHILLERATO INTERCULTURAL NO. 142 | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13B007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 170 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 4991809 | 4991809 | 4991809 | 3021193 | 60.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO; CHILÓN
107787 |  |  |  | CENTRO DE BACHILLERATO INTERCULTURAL NO. 143 | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13B004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 70 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 2388012 | 2388012 | 2388012 | 1090403 | 45.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN;CHILÓN
107789 |  |  |  | CENTRO DE BACHILLERATO INTERCULTURAL NO. 157 | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13B006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 150 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 3796532 | 3796532 | 3796532 | 1757369 | 46.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (HABILITACIÓN DE AULA ATÍPICA) AULA DE CÓMPUTO Y REHABILITACIÓN; CHILÓN
107767 |  |  |  | PRIMARIA LEONA VICARIO (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 338 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 236580 | 236580 | 236580 | 195400 | 82.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA); CHILÓN
107753 |  |  |  | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 36 (REFRENDO) | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 18 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 563582 | 563582 | 563582 | 558846 | 99.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE PRIMERA ETAPA: ADMINISTRACIÓN (EQUIVALE A 5 ANEXOS), PÓRTICO (EQUIVALE A UN ANEXO), CENTRO DE DIAGNOSTICO (EQUIVALE A 9 ANEXOS), SERVICIOS SANITARIOS (EQUIVALE A 2 ANEXOS) Y BODEGA (EQUIVALE A UN ANEXO), CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA; ESCUINTLA
107763 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 171 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 4446648 | 4446648 | 4446648 | 4194523 | 94.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, CANAL PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (RODAPIÉ PERIMETRAL, RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EXTERIOR); FRONTERA COMALAPA
108208 |  |  |  | PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO) | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13B022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 43 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 930442 | 930442 | 930442 | 251426 | 27% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EXTERIOR; HUEHUETÁN
107773 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFRENDO) | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 449 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 77765 | 77765 | 77765 | 1307 | 1.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA); HUEHUETÁN
107762 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR EDGAR ROBLEDO | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 121 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 256466 | 256466 | 256466 | 4310 | 1.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR; JITOTOL
108215 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL MAPASTEPEC DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFRENDO) | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 240 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 6915311 | 6915311 | 6915311 | 6915311 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE AUDITORIO, CAFETERÍA, AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE ESCALERAS TIPO H Y CERCADO PERIMETRAL; MAPASTEPEC
107759 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 137 ALUMNO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 154187 | 154187 | 154187 | 36939 | 24% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR; OCOSINGO
108217 |  |  |  | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13D014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 300 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 13223449 | 13223449 | 13223449 | 6534802 | 49.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.85 | 85% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO: PLANTA BAJA: BIBLIOTECA (5 ANEXOS), LABORATORIO DE INGLES, TALLER DE COMPUTO, PLANTA ALTA: 4 AULAS, TALLER DE TURISMO (INCLUYE 11 ANEXOS), MODULO DE ESCALERAS, EDIFICIO 2 SEGUNDA PLANTA; OCOSINGO
107770 |  |  |  | PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA (REFRENDO) | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 279 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 440834 | 440834 | 440834 | 65022 | 14.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS MÁS OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDRÁULICA Y SANITARIA; OCOTEPEC
113954 |  |  |  | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (TERMINACIÓN) | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13D028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 350 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100840 | 2.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: OXCHUC TERMINACIÓN CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
107800 |  |  |  | PREPARATORIA 14 DE SEPTIEMBRE (REFRENDO) | 76-PICHUCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13B020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 477 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 862567 | 862567 | 862567 | 266743 | 30.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.75 | 75% | TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA; PICHUCALCO
107791 |  |  |  | COBACH NO. 75 (REFRENDO) | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13B010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 315 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 290505 | 290505 | 290505 | 140309 | 48.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES (CIMENTACIÓN, ACABADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, OBRA DE PROTECCIÓN (SUBDREN); RAYÓN
107771 |  |  |  | PRIMARIA NICOLÁS BRAVO (REFRENDO) | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 300 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 125062 | 125062 | 125062 | 56336 | 45% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIO SANITARIO (CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED HIDROSANITARIA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR); RAYÓN
107776 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97 | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 515 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 559144 | 559144 | 559144 | 541734 | 96.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA DE MEDIOS, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y MUROS DE CONTENCIÓN; SABANILLA
107793 |  |  |  | COBACH NO. 38 (REFRENDO) | 82-SALTO DE AGUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13B013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 468 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 17759 | 17759 | 17759 | 298 | 1.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (TRABAJO DE RELLENO CON MATERIAL MEJORADO) Y OBRA EXTERIOR; SALTO DE AGUA
107795 |  |  |  | COBACH NO. 38 (REFRENDO) | 82-SALTO DE AGUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13B015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 421 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 270037 | 270037 | 270037 | 4538 | 1.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA, TRABAJOS DE CIMENTACIÓN, ACABADOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SALTO DE AGUA
107780 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1123 FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFRENDO) | 82-SALTO DE AGUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 37 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 147639 | 147639 | 147639 | 2481 | 1.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERÍA) CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR; SALTO DE AGUA
107777 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 128 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 496 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1035015 | 1035015 | 1035015 | 1035014 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE OBRA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
108212 |  |  |  | INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL | 89-SILTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FGA00E13B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 120 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 5668290 | 40.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.83 | 83% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA PROYECCIONES, 2 AULAS PARA SERVICIO DE CÓMPUTO, UN AULA PARA TRABAJO EN EQUIPO, SERVICIOS SANITARIOS Y SITE (EQUIVALEN A 3 ANEXOS), MÁS OBRA EXTERIOR (ENMALLADO PERIMETRAL, ANDADORES, PLAZA CÍVICA,, ESTACIONAMIENTO); SILTEPEC
108209 |  |  |  | PREPARATORIA SIMOJOVEL | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13B023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 479 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1369030 | 1369030 | 1369030 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MÚLTIPLES; SIMOJOVEL
107783 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 028 EDUCACIÓN PARA LA VIDA (REFRENDO) | 92-SOCOLTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 55 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 200043 | 200043 | 200043 | 105207 | 52.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UN AULA ADECUADA A AULA TELEMÁTICA Y REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; SOCOLTENANGO
107794 |  |  |  | COBACH NO. 65 (REFRENDO) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13B014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 226 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 161943 | 161943 | 161943 | 161943 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR);TAPACHULA
107769 |  |  |  | PRIMARIA 12 DE OCTUBRE (REFRENDO) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 283 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 44122 | 44122 | 44122 | 742 | 1.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR; TAPACHULA
107772 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL NO. 6 JUAN DE LA BARRERA (REFRENDO) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 258 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1065418 | 1065418 | 1065418 | 17800 | 1.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED HIDRÁULICA E HIDROSANITARIA Y MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL);TAPACHULA
108216 |  |  |  | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (REFRENDO) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 300 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 8068656 | 50.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.98 | 98% | TERMINACIÓN ADECUACIÓN DE ESPACIOS POLILABORATORIOS (SEGUNDA ETAPA); TAPACHULA
107766 |  |  |  | PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFRENDO) | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B118 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 103 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 66681 | 66681 | 66681 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR; TILA
107774 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89 | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 471 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 971885 | 971885 | 971885 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS DE CONTENCIÓN DE 45 ML Y 26.5 ML; TILA
108213 |  |  |  | FACULTAD DE HUMANIDADES CAMPUS VI (UNACH) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 300 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 2359483 | 2359483 | 2359483 | 39655 | 1.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 27 CUBÍCULOS (21 CUBÍCULOS, SALA DE JUNTAS, RECEPCIÓN, COCINETA, 2 ÁREAS COMUNES, MODULO DE ESCALERA); OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, SUBESTACIÓN, RED HIDROSANITARIA); TUXTLA GUTIÉRREZ
108214 |  |  |  | FACULTAD DE MEDICINA HUMANA (CAMPUS II) (UNACH) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 27300FIA00E13B002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1089 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1735345 | 1735345 | 1735345 | 29165 | 1.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE ADECUACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE A BIOTERIO, INCLUYE 9 ANEXOS (SECCIÓN CONEJOS, SECCIÓN CUYOS, SECCIÓN RATAS, ÁREA DE PREPARADO, CUBÍCULO, 2 BODEGAS Y BAÑO VESTIDOR); TUXTLA GUTIÉRREZ
107761 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ANTONIO PAOLI BOLIO (REFRENDO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 95 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1267315 | 1267315 | 1267315 | 638983 | 50.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍAS, SEÑALIZACIÓN, MANIOBRAS Y MONTAJES; CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: PLAZA CÍVICA, MURO DE ACCESO, ANDADORES, MURO DE CONTENCIÓN); TUXTLA GUTIÉRREZ
107755 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 109 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 78268 | 78268 | 78268 | 47365 | 60.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 3 AULAS Y DE OBRA EXTERIOR; TUXTLA GUTIÉRREZ
107760 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS RUFINO JOSÉ CUERVO (REFRENDO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 77 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1498377 | 1498377 | 1498377 | 703371 | 46.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIO SANITARIOS; OBRA EXTERIOR, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, BARDA PERIMETRAL, RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA, REHABILITACIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN; TUXTLA GUTIÉRREZ
107796 |  |  |  | PREPARATORIA NO. 5 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13B016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 571 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 5129310 | 5129310 | 5129310 | 2590290 | 50.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.85 | 85% | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; TUXTLA GUTIÉRREZ
107798 |  |  |  | PREPARATORIA NO. 2 DEL ESTADO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13B018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 972 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 4000862 | 4000862 | 4000862 | 2002840 | 50.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y TECHADO DE PLAZA CÍVICA; TUXTLA GUTIÉRREZ
107801 |  |  |  | PREPARATORIA NO.1 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13B021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2319 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 2488852 | 2488852 | 2488852 | 2488852 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN AMPLIACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS NO CONSIDERADOS EN CONTRATO F,H,I, VOLÚMENES ADICIONALES EN REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A,B,C,D,E Y J Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR, APLICACIÓN DE PINTURA EN ÁREA EXTERIOR (BANCA); TUXTLA GUTIÉRREZ
107799 |  |  |  | PREPARATORIA NO.1 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13B019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1824 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 2932826 | 2932826 | 2932826 | 2537790 | 86.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA VIRTUAL; TUXTLA GUTIÉRREZ
107778 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA. NO. 131 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 555 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1333621 | 1333621 | 1333621 | 1101080 | 82.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MURO DE CONTENCIÓN; TUXTLA GUTIÉRREZ
107775 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 PREVO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 941 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1384311 | 1384311 | 1384311 | 1384311 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE AUDITORIAS (PRELIMINARES Y ANDADORES); TUXTLA GUTIÉRREZ
107784 |  |  |  | CONALEP NO. 67 | 110-TUZANTÁN | TUZANTÁN | URBANO | 27300FDA00E13B047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 626 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 217757 | 217757 | 217757 | 198308 | 91.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO, REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO, CAMBIO DE VENTANALES, PUERTAS EN 7 AULAS Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; TUZANTÁN
107781 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 732 JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO) | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 82 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 169267 | 169267 | 169267 | 77080 | 45.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.5 | 50% | TERMINACIÓN DE SANITARIOS RURALES, CONSTRUCCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA E HIDROSANITARIA EXTERIOR Y MURO DE CONTENCIÓN; TUZANTÁN
108211 |  |  |  | CBTA NO. 46 (REFRENDO) | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13B005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 549 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 677733 | 677733 | 677733 | 11389 | 1.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE AUDIOVISUAL Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, VENUSTIANO CARRANZA
107792 |  |  |  | COBACH NO. 71 (REFRENDO) | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13B012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 357 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 178870 | 178870 | 178870 | 175198 | 97.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR);VILLA COMALTITLÁN
108210 |  |  |  | UNIDAD DE CAPACITACIÓN ICATECH (REFRENDO) | 116-VILLAFLORES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FFA00E13B002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 555 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 3375086 | 3375086 | 3375086 | 1305319 | 38.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE EDIFICIOS, MODIFICACIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN; VILLAFLORES
107752 |  |  |  | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) | 117-YAJALÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 245 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 7078448 | 7078448 | 7078448 | 6652956 | 94% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.48 | 48% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS CON SERVICIO SANITARIO, UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCIÓN, 2 TALLERES (BELLEZA Y COCINA), 3 AULAS DE DIAGNOSTICO (PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL, COMUNICACIÓN Y LENGUAJE) OBRA EXTERIOR; YAJALÓN
107788 |  |  |  | CENTRO DE BACHILLERATO INTERCULTURAL NO. 144 | 117-YAJALÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13B005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 110 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 4495451 | 4495451 | 4495451 | 2658180 | 59.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE CÓMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN; YAJALÓN
107786 |  |  |  | COBACH NO. 22 | 117-YAJALÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13B003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 671 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 22466379 | 22466379 | 22466379 | 18308718 | 81.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | CONSTRUCCIÓN DE 15 AULAS DIDÁCTICAS, UN MODULO ADMINISTRATIVO, 3 LABORATORIOS (IDIOMAS, CÓMPUTO, MULTIDISCIPLINARIO), UNA BIBLIOTECA, UN SALÓN AUDIOVISUAL, UNA SALA DE MAESTROS, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, UN AULA PARA ESCOLAR, UN CONTROL ESCOLAR; YAJALÓN
107797 |  |  |  | PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. | 117-YAJALÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13B017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 216 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 8925000 | 8925000 | 8925000 | 8847456 | 99.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.57 | 57% | TERMINACIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, UN TALLER OPERADOR DE PAQUETE DE CÓMPUTO, UN LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA BODEGA, UN ÁREA ADMINISTRATIVA, INTENDENCIA Y OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ACCESO PRINCIPAL); YAJALÓN
114176 |  |  |  | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (TERMINACIÓN) | 117-YAJALÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13D029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 350 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 50420 | 2.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: YAJALON TERMINACIÓN CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
REHABILITACIÓN
119534 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO HERMILA DOMÍNGUEZ EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN CHIAPAS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | MBA00P09B007019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO POR INSTANCIA NORMATIVA ESTATAL CON OFICIO SH/DDPPYE/01098/2012 CON FECHA 10/09/2012, EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
118137 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA CASA MUSEO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | MBA00P09B006019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | RECURSOS AUTORIZADOS SH/DDPPYE/0901/2012 CON FECHA 08/08/2012, EN PROCESO DE EJECUCIÓN
107757 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ (REFRENDO) | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 236 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 979465 | 979465 | 979465 | 496895 | 50.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN; OCOSINGO
107765 |  |  |  | PRIMARIA NIÑOS HÉROES | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 57 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 127441 | 127441 | 127441 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR; OCOSINGO
107754 |  |  |  | ESCUELA EDUCACIÓN ESPECIAL NO. 1 (REFRENDO) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 145 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 26242 | 26242 | 26242 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
107768 |  |  |  | PRIMARIA LIBERACIÓN SOCIAL (REFRENDO) | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 331 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2308190 | 2308190 | 2308190 | 1813677 | 78.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; SIMOJOVEL
107758 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET (REFRENDO) | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 156 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 153879 | 153879 | 153879 | 149845 | 97.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LOZA MULTIPANEL,SUCHIAPA
107756 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MARK TWAIN | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 56 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 12295 | 12295 | 12295 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL DE APLANADO EN MUROS Y APLICACIÓN DE PINTURA; TONALÁ
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
119755 |  |  |  | ADECUACIÓN Y MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO DE LA LACA Y LA SALA FRANCO LÁZARO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | MBA00P09B008027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO POR INSTANCIA NORMATIVA ESTATAL CON OFICIO SH/DDPPYE/01046/2012 DE FECHA 30/08/2012, EN PROCESO DE EJECUCIÓN
120071 |  |  |  | CENTRO DE TEXTILES DEL MUNDO MAYA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | MBA00P09B010078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO POR LA INSTANCIA NORMATIVA ESTATAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE, EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
OTROS
113500 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBA00P09B002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | BIBLIOTECAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO PARA SU EJECUCIÓN RESPECTIVA.
APORTACIONES FEDERALES 628 REGISTROS
|  | FAEB |  |  | 14: 121632060; Ministrado 15: 119063682; Programado 16: 121576360; Ejercido 17: 73293445; Ejercido 18=17/15: 61.6%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 4506458; Ejercidos 23: 4029330; Ejercidos 24=23/22: 89.4%
OBRA PÚBLICA
56840 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA - TAPACHULA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E05A550089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1747 | 1747 | 1747 | 1092 | 62.5% | 0 | 0 | USUARIO | 9000 | 6750 | 75% | ATENCION A USUARIOS DE SERVICIO BIBLIOGRAFICO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
EQUIPAMIENTO
49129 |  |  |  | ADMINISTRACION CENTRAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00S01A555000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 7626824 | 6269686 | 7626824 | 3706763 | 59.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 10 | 10 | 100% | EFICIENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AB.
56852 |  |  |  | ADMINISTRACION CENTRAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00S01A555000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 548141 | 548141 | 548141 | 544591 | 99.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 10 | 10 | 100% | EFICIENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
49313 |  |  |  | APOYOS TECNICOS PADAGOGICOS A LA EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A510000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 14782032 | 14782032 | 14782032 | 7280496 | 49.3% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 1501 | 0 | 0% | ESCUELAS BENEFICIADAS CON MATERIAL DIDÁCTICO. RECURSOS FAEB AB.
49381 |  |  |  | APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION PRIMARIA INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A513000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 3386753 | 3386753 | 3386753 | 3369565 | 99.5% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 2494 | 0 | 0% | PROPORCIONAR MATERIAL DIDÁCTICO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA. RECURSOS FAEB AB.
49284 |  |  |  | BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A506000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 810 | 810 | 810 | 810 | 100% | 0 | 0 | BECA | 4550 | 4550 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE PRIMARIAS. RECURSOS FAEB AB.
49106 |  |  |  | CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E05A547000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 23549 | 23549 | 23549 | 23549 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1270 | 250 | 19.7% | PROFESIONALIZACIÓN AL DOCENTE (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS 2011 FAEB AB.
56819 |  |  |  | CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E05A547000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 186483 | 186483 | 186483 | 186483 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1270 | 250 | 19.7% | PROFESIONALIZACIÓN AL DOCENTE (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
47831 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 885014 | 885014 | 885014 | 873509 | 98.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 1738 | 1738 | 100% | ATENCION A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION) FAEB AB.
56467 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 123893 | 123893 | 123893 | 123893 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1738 | 1738 | 100% | ATENCION A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
56355 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION PREVENTIVA EN EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A505000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 7711 | 7711 | 7711 | 7711 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 4113 | 4113 | 100% | ATENCION DE NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION) RECURSOS FAEB AD.
46918 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20A16A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 372625 | 372625 | 372625 | 231730 | 62.2% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 455 | 455 | 100% | MADRES DE FAMILIA BENEFICIADAS CON EL CENDI (INCLUYE GASTOS DE OPERACION) FAEB AB.
56292 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20A16A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1261894 | 1024894 | 1261894 | 1024894 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 455 | 455 | 100% | MADRES DE FAMILIA BENEFICIADAS CON EL CENDI (INCLUYE GASTOS DE OPERACION) RECURSOS FAEB AD.
56743 |  |  |  | CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FLA20E04A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 3814 | 3814 | 3814 | 3814 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 2080 | 2079 | 100% | ATENCION A LA POBLACION ADULTA CON EDUCACION BASICA (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
47947 |  |  |  | CENTROS DE INTEGRACION SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A506000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 409390 | 409390 | 409390 | 392043 | 95.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 585 | 546 | 93.3% | PROPORCIONAR EDUCACIÓN A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). FAEB AB.
56534 |  |  |  | CENTROS DE INTEGRACION SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A506000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 10003 | 10003 | 10003 | 10003 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 585 | 546 | 93.3% | PROPORCIONAR EDUCACIÓN A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
56910 |  |  |  | CURSO DE INDUCCION A LA DOCENCIA EN EL MEDIO INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A523000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 357280 | 357280 | 357280 | 357280 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 92 | 0 | 0% | ASPIRANTES A PROFESORES BILINGUES DE NUEVO INGRESO CAPACITADOS (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
47146 |  |  |  | EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A506000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 29011 | 29011 | 29011 | 7153 | 24.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 59101 | 59101 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR 2010-2011. FAEB AB.
56405 |  |  |  | EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A506000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 59101 | 59101 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR 2010-2011. RECURSOS FAEB AD.
48016 |  |  |  | EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A507000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 8839550 | 8839550 | 8839550 | 3838021 | 43.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 339820 | 339820 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). FAEB AB.
56561 |  |  |  | EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A507000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 80607 | 80607 | 80607 | 80607 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 339820 | 339820 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
47453 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A507000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 682168 | 682168 | 682168 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 564 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS DE PREESCOLAR GENERAL. FAEB AB.
47568 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PREESCOLAR INDÍGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A508000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1145073 | 1145073 | 1145073 | 572416 | 50% | 0 | 0 | PIEZA | 927 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS DE PREESCOLAR INDIGENA. FAEB AB.
48091 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A508000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 3943890 | 3943890 | 3943890 | 1971863 | 50% | 0 | 0 | PIEZA | 2839 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y ÉQUIPO A LAS ESCUELAS DE PRIMARIA. FAEB AB.
48214 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PRIMARIA INDÍGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A509000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 3050043 | 3050043 | 3050043 | 1524877 | 50% | 0 | 0 | PIEZA | 2193 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y ÉQUIPO A LAS ESCUELAS DE PRIMARIA INDÍGENA. FAEB AB.
48680 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A504000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1268225 | 1268225 | 1268225 | 634075 | 50% | 0 | 0 | PIEZA | 903 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS SECUNDARIA GENERALES. FAEB AB.
48758 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA SECUNDARIA TÉCNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A505000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1366674 | 1366674 | 1366674 | 683307 | 50% | 0 | 0 | PIEZA | 974 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y ÉQUIPO A LAS ESCUELAS SECUNDARIA TÉCNICA. RECURSOS FAEB AB.
49160 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00S01A560000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MAESTRO | 2000 | 2046 | 102.3% | PROFESORES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL. RECURSOS FAEB AB.
48990 |  |  |  | MISIONES CULTURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FLA00E04A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 133250 | 133250 | 133250 | 120988 | 90.8% | 0 | 0 | ADULTO | 4200 | 4198 | 100% | ATENCIÓN DE ADULTOS EN TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AB.
49722 |  |  |  | MISIONES CULTURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FLA00E04A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 172259 | 172259 | 172259 | 0 | 0% | 0 | 0 | ADULTO | 4200 | 4164 | 99.1% | ATENCIÓN DE ADULTOS EN TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AC.
56732 |  |  |  | MISIONES CULTURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FLA00E04A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 36586 | 36586 | 36586 | 36586 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 4200 | 4198 | 100% | ATENCIÓN DE ADULTOS EN TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
48931 |  |  |  | NORMAL RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FHA20E05A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 4889175 | 4889175 | 4889175 | 159526 | 3.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 241 | 241 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL LICENCIATURA)(INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AB.
56680 |  |  |  | NORMAL RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FHA00E05A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 884872 | 884872 | 884872 | 884872 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 241 | 241 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL LICENCIATURA)(INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
56932 |  |  |  | ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA INDIGENAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A544000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 37152 | 37152 | 37152 | 37152 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 6892 | 6892 | 100% | ATENCION A PADRES DE FAMILIA INDIGENA CON SESIONES DE ORIENTACION (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
46950 |  |  |  | PREESCOLAR GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 509773 | 509773 | 509773 | 330308 | 64.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 237882 | 237882 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR GENERAL 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). FAEB AB.
56324 |  |  |  | PREESCOLAR GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1059424 | 1059424 | 1059424 | 1059424 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 237882 | 237882 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR GENERAL 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
47018 |  |  |  | PREESCOLAR INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1210622 | 1210622 | 1210622 | 1136476 | 93.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 173907 | 173907 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR INDÍGENA 2010-2011, (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). FAEB AB.
56334 |  |  |  | PREESCOLAR INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 199278 | 199278 | 199278 | 198729 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 173907 | 173907 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR INDÍGENA 2010-2011. RECURSOS FAEB AD.
47594 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 5163031 | 5163031 | 5163031 | 506646 | 9.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 386097 | 386097 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PRIMARIA GENERAL 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)FAEB AB.
56428 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 9485823 | 9485823 | 9485823 | 9006126 | 94.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 386097 | 386097 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PRIMARIA GENERAL 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
47816 |  |  |  | PRIMARIA INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 4703962 | 4703962 | 4703962 | 1867477 | 39.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 229979 | 229979 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PRIMARIA INDÍGENA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION) FAEB AB.
56451 |  |  |  | PRIMARIA INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 988019 | 988019 | 988019 | 988019 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 229979 | 229979 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PRIMARIA INDÍGENA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
48333 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 2947620 | 2947620 | 2947620 | 1729596 | 58.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 37532 | 37532 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA GENERAL 2006-2007 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION) FAEB AB.
56586 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 2572890 | 2572890 | 2572890 | 1073193 | 41.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 37532 | 37532 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA GENERAL 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
49019 |  |  |  | SECUNDARIA PARA TRABAJADORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FLA20E04A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 3352 | 3352 | 3352 | 2341 | 69.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 233 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AB.
56769 |  |  |  | SECUNDARIA PARA TRABAJADORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FLA20E04A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 37139 | 37139 | 37139 | 37139 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 233 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
48560 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 8976069 | 8057529 | 8976069 | 4075938 | 50.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 66107 | 66107 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA TÉCNICA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). FAEB AB.
56626 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 2691676 | 2691676 | 2691676 | 2361700 | 87.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 66107 | 66107 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA TÉCNICA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
49041 |  |  |  | SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E01A534000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 100% | 0 | 0 | VISITA | 201 | 201 | 100% | SUPERVISAR Y ASESORAR A LAS ESCUELAS PRIMARIAS GENERALES. RECURSOS DEL FAEB AB.
56804 |  |  |  | SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E01A534000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0% | 0 | 0 | VISITA | 201 | 201 | 100% | SUPERVISAR Y ASESORAR A LAS ESCUELAS PRIMARIAS GENERALES. RECURSOS FAEB AD.
49072 |  |  |  | SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E01A537000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 3441 | 3441 | 3441 | 3441 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 531 | 531 | 100% | SUPERVISAR Y ASESORAR A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS. RECURSOS FAEB AB.
49460 |  |  |  | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A519000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 37396 | 37396 | 37396 | 25115 | 67.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 4475 | 4475 | 100% | ATENCION A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AB.
56891 |  |  |  | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A519000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 130316 | 130316 | 130316 | 130316 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 4475 | 4475 | 100% | ATENCION A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
56873 |  |  |  | ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES UPN-TAPACHULA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00S01A557089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 8744 | 8744 | 8744 | 8744 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 4 | 3 | 75% | EFICIENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION). RECURSOS FAEB AD.
56701 |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ABIERTA - TAPACHULA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FIA20E05A501089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 10495 | 10495 | 10495 | 10495 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 472 | 472 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2008-2009 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION) RECURSOS FAEB AD.
48961 |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ABIERTA - TUXTLA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FIA20E05A502101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 47589 | 47589 | 47589 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 2746 | 2746 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION) RECURSOS FAEB AB.
56717 |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ABIERTA - TUXTLA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FIA20E05A502101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 41858 | 41858 | 41858 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 2746 | 2746 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION) RECURSOS FAEB AD.
SERVICIOS PERSONALES
142048 |  |  |  | ADMINISTRACION DE LA EDUCACION BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00S01A003000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 494536 | 438836 | 438836 | 131523 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 604859 | 453644 | 75% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
142638 |  |  |  | EDUCACION ESPECIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A009000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 186631 | 186631 | 186631 | 114370 | 61.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 3556 | 2667 | 75% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
138951 |  |  |  | EDUCACION PARA TODOS PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FAA20E01A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 70127 | 70127 | 70127 | 11843 | 16.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 22518 | 16888 | 75% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
139454 |  |  |  | EDUCACION PARA TODOS PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FBA20E01A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 357530 | 357530 | 357530 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 48816 | 0 | 0% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
138853 |  |  |  | EDUCACION PREESCOLAR GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FAA20E01A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 930104 | 930104 | 930104 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 115312 | 0 | 0% | ECONOMINAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
139173 |  |  |  | EDUCACION PRIMARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FBA20E01A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 7406656 | 7406656 | 7406656 | 6734263 | 90.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 221418 | 166063 | 75% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
140553 |  |  |  | EDUCACION SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FCA20E01A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 1579807 | 1579807 | 1579807 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 82594 | 0 | 0% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
140870 |  |  |  | EDUCACION TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FCA20E01A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 13053058 | 13053058 | 13053058 | 13053058 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 267898 | 267898 | 100% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
|  | FASSA |  |  | 14: 2200000; Ministrado 15: 2200000; Programado 16: 2200000; Ejercido 17: 0; Ejercido 18=17/15: 0%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23: 0; Ejercidos 24=23/22: 0%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
134898 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN SANTA MARGARITA AGUA AZUL | 53-LAS MARGARITAS | SANTA MARGARITA AGUA AZUL | RURAL | 26400GCB00S05B002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA FALTA DE AVANCE DEL PROYECTO SE DEBE A QUE SE ESTÁ EN LA ESPERA DE QUE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ENVÍE A ESTA DIRECCIÓN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DE CADA TRABAJO, PARA REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS DEL PAGO DE ANTICIPO Y EN CONDICIONES DE REPORTAR LOS AVANCES FÍSICOS
|  | FAIS |  |  | 14: 139953697; Ministrado 15: 139482042; Programado 16: 138263599; Ejercido 17: 100595046; Ejercido 18=17/15: 72.1%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 173455.42; Ejercidos 23: 122659.82; Ejercidos 24=23/22: 70.7%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
136395 |  |  |  | MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO REFORMA OJO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN) | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | BEJUCAL DE OCAMPO | URBANO | KBE00M02B008010CB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
71752 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION PLUVIAL (BELLAVISTA, LA HACIENDA) REFRENDO 2011 | 12-BELLA VISTA | LA HACIENDA | RURAL | 21800NCS66C01B019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 389521 | 389521 | 389521 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | TOMANDO EN CONSIDERACION LAS MULTIPLES DEMANDAS QUE EXISTE EN LA SECRETARIA EN ESTE PROYECTO Y UNA VEZ VERIFICADO EN EL CAMPO LA IMPLEMENTACION DE LA HOYA, SE ACORDO BENEFICIAR A ESTA LOCALIDAD, NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACCIONES, MEDIANTE EL OFICIO NO. SPCI/267/2012 Y SE SIGUE EN ESPERA DEL OFICIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
71432 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (TZOTOMTETIC) REFRENDO 2011 | 23-CHAMULA | TZOTOMTETIC | RURAL | 21800NCS 66C01B019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 389521 | 389521 | 389521 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | TOMANDO EN CONSIDERACION LAS MULTIPLES DEMANDAS QUE EXISTEN EN ESTA SECRETARIA EN ESTE PROYECTO Y UNA VES VERIFICADO EN EL CAMPO LA IMPLEMENTACION DE LA HOYA, SE ACORDO BENEFICIAR A ESTA LOCALIDAD. NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACCIONES, EN EL MES DE SEPTIEMBRE MEDIANTE EL OFICIO NO. SPCI/267/2012 Y SE SIGUE EN ESPERA DEL OFICIO DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
71224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (NIÑOS HEROES) REFRENDO 2011 | 33-EL PORVENIR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800NCS66C01B021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 389522 | 389522 | 389522 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | TOMANDO EN CONSIDERACION LAS MULTIPLES DEMANDAS QUE EXISTEN EN ESTA SECRETARIA EN EL PROYECTO Y UNA VES VERIFICADO EN CAMPO LA IMPLEMENTACION DE LA HOYA, SE ACORDO BENEFICIAR A ESTA LOCALIDAD. NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO SER REALIZO LA REPROGRAMACION ENTRE PROYECTOS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO UN OFICIO NO. SPCI/267/2012 Y SE SIGUE EN ESPERA DEL OFICIO DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
136516 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN) | 34-ESCUINTLA | NUEVA FRANCIA | RURAL | NCE78C01D070032CC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1724820 | 1724820 | 1724820 | 862410 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
136333 |  |  |  | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA) | 40-HUIXTÁN | HUIXTÁN | URBANO | GCB00S05B051038CD | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 11222062 | 11222062 | 11222062 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
66342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (SAN CRISTOBALITO) (REFRENDO 2011) | 54-LARRÁINZAR | SAN CRISTOBALITO | RURAL | 21800NCS66C01B013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | SE REALIZO UNA NUEVA VISITA A ESTA LOCALIDAD Y NO CUENTA CON OPTIMAS CONDICIONES EL TERRENO POR LO QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION ENTRE PROYECTOS Y ACCIONES, CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, SE REALIZO EL TRAMITE MEDIANTE EL OFICIO NO. SPCI/UP/267/2012 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, Y SE ESTA EN ESPERA DEL OFICIO DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
66117 |  |  |  | CONSTRUCCION Y HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (CHUCHILTON) (REFRENDO 2011) | 54-LARRÁINZAR | CHUCHILTÓN | RURAL | 21800NCS66C01B013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | SE REALIZO UNA NUEVA VISTA A ESTA LOCALIDAD Y NO CUENTA CON OPTIMAS CONDICIONES EL TERRENO POR LO QUE SE REALIZO UNA REPGROGRAMACION ENTRE PROYECTOS Y ACCIONES, CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, SE REALIZO EL TRAMITE MEDIANTE EL OFICIO NO. SPCI/UP/267/2012 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, Y SE ESTA EN ESPERA DEL OFICIO DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
70012 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (LA FORTUNA) REFRENDO 2011 | 55-LAS ROSAS | LA FORTUNA | RURAL | 21800NCS66C01B023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 389522 | 389522 | 389522 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | TOMANDO EN CONSIDERACION LAS MULTIPLES DEMANDA QUE EXISTEN EN ESTA SECRETARIA EN ESTE PROYECTO Y UNA VES VERIFICADO EN CAMPO LA IMPLEMENTACION DE LA HOYA, SE ACORDO BENEFICIAR A ESTAR LOCALIDAD. NO SE REPORTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE REALIZO EL TRAMITE DE REPROGRAMACION ENTRE PROYECTOS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, CON EL OFICIO NO. SPCI/267/2012 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Y SE ESTA EN ESPERA DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
67439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (OXCUC, EL TZAY) (REFRENDO 2011) | 72-OXCHUC | EL TZAY | RURAL | 21800NCS66C01B018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | SE REALIZO UNA NUEVA VISITA DE CAMPO Y NO CUENTA CON OPTIMAS CONDICIONES EL TERRENO, POR LO QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION ENTRE PARTIDAS Y ACCIONES MEDIANTE EL OFICIO NO. SPCI/UP/267/2012 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, Y SE ESTA EN ESPERA DEL OFICIO DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
67187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, SANTA RITA) (REFRENDO 2011) | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | SANTA RITA | RURAL | 21800NCS66C01B017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | SE REALIZO UNA NUEVA VISITA DE CAMPO Y NO CUENTA CON OPTIMAS CONDICIONES EL TERRENO, POR LO QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION ENTRE PARTIDAS Y ACCIONES MEDIANTE EL OFICIO NO. SPCI/UP/267/2012 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, Y SE ESTA EN ESPERA DEL OFICIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
68783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (GUADALUPE SHUCALA) REFFRENDO 2011 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | GUADALUPE SHUNCALÁ | RURAL | 21800NCS66C01B024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 779043 | 779043 | 779043 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0 | 0% | TOMANDO EN CONSIDERACION LAS MULTIPLES DEMANDAS QUE EXISTEN EN ESTA SECRETARIA DE ESTE PROYECTO Y UNA VES VERIFICADO EN CAMPO LA IMPLEMENTACION DE LA HOYA, SE ACORDO BENEFICIAR A ESTA LOCALIDAD. NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION ENTRE PROYECTOS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE MEDIANTE EL OFICIO NO. SPCI/UP/267/2012 Y SE SIGUE EN ESPERA DEL OFICIO DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
83942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-063 RECURSO FISE | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 2719896 | 2719896 | 2719896 | 2719896 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 19477.04 | 19477.04 | 100% | OBRA TERMINADA
66799 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL ( JUAN CANCUC, JUCNIL) (REFRENDO 2011) | 86-SAN JUAN CANCUC | JUC'NIL | RURAL | 21800NCS66C01B016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | SE REALIZO UNA NUEVA VISITA A ESTA LOCALIDAD Y NO CUENTA CON OPTIMAS CONDICIONES EL TERRENO, POR LO QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION ENTRE PROYECTO Y ACCIONES MEDIANTE EL OFICIO NO. SPCI/UP/267/2012 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, Y SE ESTA EN ESPERA DEL OFICIO DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA,
50902 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO(POCOLUM-TRES CERROS)CHANA MAJOSIK | 102-TENEJAPA | MAJOSIK | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 2074818 | 2074818 | 2074818 | 2074818 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA PARTE DEL FISE DEL RECURSO DEL 2010. ESTA OBRA CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.
65781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (TILA, TIUTZOL) (REFRENDO 2011) | 104-TILA | TIUTZOL | RURAL | 21800NCS66C01B014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 389521 | 389521 | 389521 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION ENTRE PROYECTOS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, MEDIANTE EL OFICIO NO. SPCI/UO/267/2012 Y EL OFICIO DE AUTORIZACION SE ENCUENTRA EN FIRMA ANTE LA SRIA. DE HACIENDA.
66564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (TUMBALA, CHUCHUCRUZ 1RA. SECCION) (REFRENDO 2011) | 107-TUMBALÁ | CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 21800NCS66C01B015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | SE REALIZO UNA NUEVA VISITA A ESTA LOCALIDAD Y NO CUENTA CON OPTIMAS CONDICIONES EL TERRENO POR LO QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION ENTRE PROYECTOS Y ACCIONES Y PARA CUMPLIR Y EN TIEMPO Y FORMA, SE REALIZO EL TRAMITE MEDIENTE EL OFICIO NO. SPCI/2UP/267/2012 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, Y SE ESTA EN ESPERA DEL OFICIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
137400 |  |  |  | BOULEVARD AEROPUERTO TERAN - RASTRO MUNICIPAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+570 (LIBERACION DE DERECHO DE VIA) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00C03B052101HC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 4494540 | 4494540 | 4494540 | 49041 | 1.1% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
68383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (CHAJTOJ) REFRENDO 2011 | 118-ZINACANTÁN | CHAJTOJ | RURAL | 21800NCS66C01B022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 389522 | 389522 | 389522 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | TOMANDO EN COSIDERACION LAS MULTIPLES DEMANDAS QUE EXISTEN EN ESTE SECRETARIA DE ESTE PROYECTO Y UNA VEZ VERIFICADO EN CAMPO LA IMPLEMENTACION DE LA HOYA, SE ACORDO BENEFICIAR A ESTA LOCALIDAD. NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION ENTRE PROYECTOS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE MEDIANTE EL OFICIO NO. SPCI/UP/267/2012 Y SE SIGUE EN ESPERA DEL OFICIO DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
FISM
AGUA POTABLE
CÁRCAMO
CONSTRUCCIÓN
21834 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL, CARCAMO DE BOMBEO Y OBRA ELECTROMECANICA | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 546598 | 546598 | 546598 | 546598 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
129463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL, CARCAMO DE BOMBEO Y OBRA ELECTROMECANICA | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-003-0036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 546598 | 546598 | 546598 | 546598 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
SISTEMA DE AGUA POTABLE
82101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (B. LA GARITA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 313337 | 313337 | 313335 | 313335 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 983.02 | 983.02 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012
83976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0063 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1736453 | 1736453 | 1736453 | 1736453 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 19477.04 | 19477.04 | 100% | OBRA TERMINADA
77379 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, FRACCIÓN LA UNIDAD II | 114-VILLA COMALTITLÁN | FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO DOS | RURAL | EASC0100015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1187636 | 1187636 | 1187636 | 1187636 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3836 | 3836 | 100% | OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
AMPLIACIÓN
2410 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) | 102-TENEJAPA | YASHANAL | RURAL | 093-03-0070 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1421595 | 1421595 | 1421595 | 1421595 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1118.34 | 1118.34 | 100% | RECURSOS 2011 REFRENDADA QUE CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.
MANTENIMIENTO
77468 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO LAZARO CARDENAS | 114-VILLA COMALTITLÁN | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | EASC0300053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1089201 | 1089201 | 1089201 | 1089201 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100% | OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
77530 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO VICENTE GUERRERO | 114-VILLA COMALTITLÁN | VICENTE GUERRERO | RURAL | EASC0300054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 976846 | 976846 | 976846 | 976846 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2505.9 | 2505.9 | 100% | OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA FINIQUITADA FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE.
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
MEJORAMIENTO
77623 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE, FRACCIONAMIENTO NUEVO HORIZONTE | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASC0305052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 93223 | 93223 | 93223 | 93223 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO EFICIENTMENTE
MANTENIMIENTO
21086 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 77022 | 77022 | 77022 | 77022 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CON DEZASOLVAMIENTO NEUMATICO A PROFUND. ORIGINAL SUM DE 22 LATAS DE GRAV A EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP CON TRAMOS DE TUBO DE 3.10 MTS.
102003 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 3 | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | SIN NUMERO. | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO. INCLUYE POZOS PROFUNDOS DE VARIAS LOCALIDADES.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
169772 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL. CAÑA HUECA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-01-02-43-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1280281 | 1202032 | 1202032 | 1202032 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 277.5 | 235.75 | 85% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES EMPRÉSTITOS FAIS (ECONOMÍAS 2011). LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES METRO LINEAL.
77683 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (1ER. ETAPA), COLONIA HIDALGO | 114-VILLA COMALTITLÁN | HIDALGO | RURAL | EASD0102039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 719732 | 719732 | 719732 | 719732 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 810.7 | 810.7 | 100% | OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE; ESTA SE OBRA SE PRESUPUESTO CON RECURSO FISM 2011 POR UN IMPORTE DE $719,732.79 Y APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS POR UNA CANTIDAD DE $79,970.31, DANDO UN IMPORTE TOTAL DE $799,703.10; LOS BENEFICIARIOS SOLO APORTARON LA CANTIDAD DE $25,000.00
AMPLIACIÓN
86971 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL CASCAJAL | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 949198 | 949198 | 949198 | 949198 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100% | TERMINADA
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
3720 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | NUEVA MAGDALENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 214800 | 214800 | 214800 | 214800 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
129470 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CAMINO VIEJO A CANTON TEXCALTIC | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | 035-003-0035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 557859 | 557859 | 557859 | 557859 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
185204 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1 PONIENTE ENTRE 4 Y 7 SUR; 2 PONIENTE ENTRE 4 Y 8 SUR. COL. EL JOBO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-01-01-03-121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 805613 | 53.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 517 | 258.5 | 50% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
MEJORAMIENTO
4578 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | 94-SOYALÓ | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 085-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 994315 | 994315 | 994315 | 994315 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 978 | 978 | 100% | SE EJERCIDO $705,594 EN EL AÑO 2011 Y EN EL PRESENTE AÑO 2012 SE EJERCIÓ $288,721
MANTENIMIENTO
87028 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAPÓN | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-03-0131 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1970654 | 1970654 | 1970654 | 1970654 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
185075 |  |  |  | BIODIGESTOR DE AGUAS RESIDUALES. COLONIA NUEVO AMANECER DE SABINES. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-04-01-03-041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1063901 | 70.9% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.65 | 65% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES OBRA. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
LETRINAS
77837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS, CABECERA MUNICIPAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EASE0801020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 437124 | 437124 | 437124 | 437124 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 1 | 100% | RECURSO FISM 2011, OBRA INICIADA EN EL 2011, TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
104998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO BARRIO SAN JOSE | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1143090 | 1143090 | 1143090 | 1143090 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2217.32 | 2217.32 | 100%
88556 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE MANZANILLO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 078-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 397469 | 379469 | 379469 | 379469 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 236.96 | 236.96 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012
88062 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ASFALTO PROL. FRANCISCO LEON | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-03-0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1003340 | 1003340 | 1003340 | 1003340 | 100% | 0 | 0 | METROS | 680 | 680 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
87831 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. BELIZARIO DOMINGUEZ | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-003-00134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 3166929 | 3166929 | 3166929 | 3166929 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4146.2 | 4146.2 | 100% | TERMINADA
88404 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAPON | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-03-0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1256612 | 1256612 | 1256612 | 1256612 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2544.48 | 2544.48 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
88268 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERCERA CALLE DE LOS PINOS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-03-0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 2005602 | 2005602 | 2005602 | 2005602 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2366.93 | 2366.93 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
88142 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PROL. PUEBLA Y AV. GIRASOLES | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-003-0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1101427 | 1101427 | 1101427 | 1101427 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6202.5 | 6202.5 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
88097 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-003-66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 2127315 | 2127315 | 2127315 | 2127315 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3577.82 | 3577.82 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012.
88009 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FRACCIONAMIENTO SONORA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1359517 | 1359517 | 1359517 | 1359517 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2166.4 | 2166.4 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012.
88860 |  |  |  | PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE EDIFICIOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-03-0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1220263 | 1220263 | 1220263 | 1220263 | 100% | 0 | 0 | M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL EJERICIO FISCAL 2012
146562 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO TAKÍ CON CONCRETO HIDRÁULICO | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 997479 | 997479 | 997479 | 997479 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1702 | 1702 | 100% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE. ESTA OBRA FUE REALIZADA MEDIANTE AHORR0S PRESUPUESTALES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
155097 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. 5 DE MAYO ENTRE JOSE VASCONCELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | 097/03/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 676000 | 665021 | 665021 | 665021 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1520 | 1520 | 100%
185145 |  |  |  | PAV. CON CONCRETO HCO. C. LUIS D. COLOSIO ENT AV. P. GAMBOA Y AV. VISTA H., C. LUIS D. COLOSIO ENT AV. VISTA H. Y AV. E. ZAPATA, C. LUIS D. COLOSIO ENT AV. E. ZAPATA Y AV. FCO I. M.COL. DIANA LAURA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1187900 | 1187900 | 1187900 | 1187900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1663.32 | 1663.32 | 100% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011.
185100 |  |  |  | PAV. CON CONCRETO HCO. C. ONIX E. TOPACIO Y ALEJANDRINA,ONIX E. ALEJANDRINA Y ESMERALDA,ESMERALDA E. ONIX Y AMATISTA,AMATISTA E. ESMERALDA Y GRANATE,AMATISTA E. GRANATE Y OPALO.COL. JARD. DEL PEDREGAL | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4616.3 | 4616.3 | 100% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
182610 |  |  |  | PAV. DE 3237.50 M2 DE CALLE CON CONCRETO HCO. PREM. DE MR-45 Y CONST. DE 700.00 ML DE GUARNICIONES CON CONC. FC=150 KG/CM2 UBICADO EN LA 2ª PTE ENTRE AV. 9ª NTE. Y AV. 12ª NTE. BARRIO NIÑO DE ATOCHA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1297632 | 1297632 | 1297632 | 927854 | 71.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3237.5 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
185193 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO Y CUNETAS DE CONCRETO DE LA CALZADA EL COCAL ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y 18 PONIENTE SUR. COLONIA ROMEO RINCÓN. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-02-03-119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1920753 | 1920753 | 1920753 | 1920753 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1624 | 1624 | 100% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011.
185103 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. CÓNDOR. COL. LOS PÁJAROS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1445500 | 1445500 | 1445500 | 1445500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1830.5 | 1830.5 | 100% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011.
185148 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. IGNACIO ALLENDE ENTRE NICOLÁS BRAVO Y FCO. I. MADERO Y FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. IGNACIO ALLENDE Y AV. MIGUEL HIDALGO. COL. JOSÉ CASTILLO THIELMANS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1315.29 | 1302 | 99% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011.
185216 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE 1ª. Y 3ª. PONIENTE Y DE LA 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1ª. SUR. FRANCISCO I. MADERO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2033092 | 2033092 | 2033092 | 1926036 | 94.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2731.93 | 2322.15 | 85% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
185184 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN SABINES. COL. AGRIPINO GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1593000 | 1593000 | 1593000 | 1525905 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1499.87 | 1499.87 | 100% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
185198 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE AV. 10 DE OCTUBRE Y 18 DE NOVIEMBRE. LINDA VISTA SHANKA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1061856 | 70.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1459.5 | 1459.5 | 100% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
185094 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES PIJIJIAPAN Y FRONTERA COMALAPA. COL. LAS TORRES | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1732.1 | 1732.1 | 100% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
182528 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,200 M2 DE (ÁREA DE ESTACIONAMIENTO) CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR-45 Y CONSTRUCCIÓN DE 132.00 ML DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC=150 KG/CM2. INFONAVIT EL GRIJALVA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 572539 | 572539 | 572539 | 136690 | 23.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
182551 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,533.00 M2 DE CALLES, CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR-45 Y CONSTRUCCIÓN DE 438.00 ML DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC=150 KG/CM2. JOSÉ CASTILLO TIELMANS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 669248 | 669248 | 669248 | 333171 | 49.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1553 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
182599 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1600 M2 DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE 400 ML. DE GUARNICIÓN EN LAS AV. LOS AMATES Y CALLE MULATO, COLONIA PASEO DEL BOSQUE, CON CONCRETO HIDRÁULICO PREFABRICADO MR-45. PASEO DEL BOSQUE | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 876894 | 876894 | 876894 | 572006 | 65.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA FINIQUITADA.
182422 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,635.00 M2 DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE 436 ML DE GUARNICIÓN, CON CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO MR=45KG/CM2. BARRIO SAN FRANCISCO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 803693 | 803693 | 803693 | 394712 | 49.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1635 | 0 | 0% | LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO ES: CALLE 3RA. OTE. ENTRE 13VA. Y 14VA. SUR (PRIV) Y AV. 20 SUR ENTRE 3RA. Y 4TA. PTE. (CLLJON. SANTO DOMINGO). NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
182510 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,700.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO PREFABRICADO MR=45 Y CONSTRUCCIÓN DE 400.00 ML DE GUARNICIÓN CON CONCRETO FC=150 KG/CM2;CALLE IZTLACIHUALT ENTRE AV. TEXCOCO Y AV. AZTECA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1364144 | 1364144 | 1364144 | 369337 | 27.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
182759 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 2210 M2 DE CALLE Y 520 ML DE GUARNICIÓN EN LA AV. CHINCUYA ENTRE 7ª OTE SUR Y TZIQUITE Y AV. COYATOC ENTRE 7ª OTE SUR Y CALLE CEDRO CON CONC. HIDRÁULICO PREF. MR=45 KG/CM2.LA RELIQUIA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1047224 | 1047224 | 1047224 | 554719 | 53% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2210 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
185069 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 3,191.10 M2 DE CALLE, CON CONC. HIDRÁULICO PREMEZCLADO, EN LA 2ª AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3ª PTE, 1ª PTE ENTRE 2ª SUR Y 1ª SUR, 2ª.PTE. ENTRE 2ª. SUR Y 1ª. SUR. COL. EJIDO COPOYA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1535683 | 1535683 | 1535683 | 44037 | 2.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3191.1 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
185060 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 4,240.84 M2 EN LA 3ª CALLE NORTE PONIENTE ENTRE LA CA. CENTRAL Y LA 5ª CALLE PONIENTE DE LA COL. TERÁN, CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR.45. COL. TERÁN | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2247141 | 2247141 | 2247141 | 65613 | 2.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4240.84 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
182623 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 4,872 M2 EN AV. RÍO TULIJA, AV. RÍO USUMACINTA Y AV. RÍO SUCHIAPA, UBICADO EN LA COL. 24 DE JUNIO, CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR-45. 24 DE JUNIO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | - | - | 1766660 | 1766660 | 1766660 | 1199099 | 67.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4872 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
182577 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 5,160.00 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-45 Y CONSTRUCCIÓN DE 1,200.00 ML DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2. AV. FRESNO Y CALLE BAMBÚ. ALBANIA BAJA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2065644 | 2065644 | 2065644 | 1253811 | 60.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5160 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
185066 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 728.19 M2 DE CALLE, CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO UBICADO EN LA 2ª AV. SUR ENTRE 6ª Y 7ª ORIENTE. COL. EJIDO COPOYA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 381499 | 381499 | 381499 | 10625 | 2.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 728.19 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
182517 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 7,840.00 M2 EN EL BOULEVARD DE ACCESO A LA COLONIA LA MISIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR=45. LA MISIÓN. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3487069 | 3487069 | 3487069 | 1337479 | 38.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7840 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
182562 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 800 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR-45, UBICADO EN AV. 14 NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE SAUCE. BOSQUES DEL PARQUE. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 323665 | 323665 | 323665 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
185208 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA CALLE DURANGO ENTRE JUAN CRISPÍN Y CALLE GUERRERO. COL. PLAN DE AYALA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 658729 | 658729 | 658729 | 597423 | 90.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800.4 | 792 | 99% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
77967 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACABADO CON ESTAMPADO) CABECERA MUNICIPAL) | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EASE0601042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 313312 | 313312 | 313312 | 313312 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 269.68 | 269.68 | 100% | OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
78062 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACESSO AL JARDIN DE NIÑOS), EJ. MONTE FLOR ARRIBA | 114-VILLA COMALTITLÁN | MONTE FLOR ARRIBA | RURAL | EASE0601040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 694440 | 694440 | 694440 | 674153 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1354.05 | 1354.05 | 100% | OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $20,288.29
112352 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SANTA LUCIA), CABECERA MUNICIPAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EASE0601049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 498419 | 498419 | 498419 | 498419 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 829.25 | 829.25 | 100% | RECURSO FISM 2011, OBRA REFRENDADA, TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.
112378 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES, BARRIO GUADALUPANO, CABECERA MUNICIPAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EASE0601039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2952025 | 2952025 | 2952025 | 2952025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5459.74 | 5459.74 | 100% | OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
MEJORAMIENTO
3733 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS; INCLUYEN OBRAS DE DRENAJE | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 996842 | 996842 | 996842 | 996842 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6000 | 6000 | 100%
MANTENIMIENTO
87590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PRIM BIL CUITLAHUAC CVE 07DPB2399Z | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 078-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 146398 | 146398 | 146397 | 146397 | 100% | 0 | 0 | METROS | 38 | 38 | 100% | TERMINADA
87448 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO EN VARIAS CALLES Y COLONIAS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-03-0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 900386 | 900386 | 900386 | 900386 | 100% | 0 | 0 | METROS | 5160 | 5160 | 100% | TERMINADA
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
182932 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR DE 6.00 X 2.50 ML. DE LARGO. COL. NUEVO AMANECER | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-05-02-03-068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 213674 | 213674 | 213674 | 205449 | 96.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2.5 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
PUENTES Y PASOS PEATONALES
89177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 154.32 M2 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-03-00127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 277004 | 277004 | 277004 | 277004 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
50280 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR (SEGUNDA ETAPA) | 102-TENEJAPA | BALÚN CANÁN | RURAL | 093-03-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 338508 | 338508 | 264775 | 264775 | 78.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 312.93 | 312.93 | 100% | RECURSOS 2011, ESTA OBRA CONCLUYE CON UN AHORRO PRESPUESTAL DE $73,733.51
RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS PÚBLICOS
MANTENIMIENTO
96390 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL SANTA LUCIA, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPANO) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASE080020552012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 178538 | 178538 | 178538 | 178538 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON RECURSO FISM (AHORROS PRESUPUESTALES) 2011 Y PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES) 2011, CORRESPONDIENDO A LA INVERSIÓN DE FISM (AHORROS PRESUPUESTALES) 2011 LA CANTIDAD DE $178,538.46 Y DE PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES) LA CANTIDAD DE $269,286.42, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $447,824.88
140002 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL SANTA LUCIA; CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA LUCIA) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | EASE0800200562012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 269286 | 269286 | 269286 | 269286 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FISM 2011, ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON RECURSO FISM 2011 (AHORROS PRESUPUESTALES 2011 Y PRODUCTOS FINANCIEROS 2011) DE AHORROS PRESUPUESTALES 2011 SE INVIRTIO $178,538.46 Y DE PRODUCTOS FINANCIEROS SE INVIRTIO $269,286.42, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $447,824.88 POR ESTA RAZON SE GENERAN DOS FOLIOS PARA ESTA OBRA, FOLIO DE REFERENCIA: 96390; OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
3762 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS COBACH EMSAD #126 CLAVE:07EMS0032J | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | NUEVO ORIZABA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 243185 | 243185 | 243185 | 243185 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
89380 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA CEDECO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 344428 | 344428 | 344428 | 344428 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 164.09 | 164.09 | 100% | TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012
89484 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL EL CASCAJAL | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-03-0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 468238 | 468238 | 468238 | 468238 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100% | OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
2396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 102-TENEJAPA | YASHANAL | RURAL | 093-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 629772 | 629772 | 629772 | 629772 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 1 | 1 | 100% | TOTAL ANUAL $807.162.69 SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE $629.771.85, CONCLUYO EN EL 2012.
49818 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES | 102-TENEJAPA | BARRIO ALTO | RURAL | 093-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 749723 | 749723 | 692894 | 692894 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES PARA USO DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD. ESTA OBRA SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO, ESTA OBRA QUEDO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $56,829.21
49703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES | 102-TENEJAPA | CHIXALTONTIC | RURAL | 093-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 749704 | 749704 | 680804 | 680804 | 90.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA EN EL 2011 SE REPORTO EN PROCESO. ESTA OBRA QUEDA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $68,899.93
AMPLIACIÓN
169717 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE METAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOMOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-07-01-18-024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2044814 | 1680387 | 1680387 | 1680387 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 2160 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
2391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. PRIM BIL. 16 DE SEPTIEMBRE | 102-TENEJAPA | LOS MANGOS | RURAL | 093-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 475732 | 475732 | 475732 | 475732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | TOTAL ANUAL $661.814.08 ESTA OBRA SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE $475.732.32, CONCLUYO EN EL 2012.
2388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESC. PRIMARIA BIL JULIO DE LA FUENTE | 102-TENEJAPA | SIBACTEL | RURAL | 093-03-0047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 323927 | 323927 | 323927 | 323927 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 1 | 100% | TOTAL ANUAL $329.511.54 ESTA OBRA SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE $323.926.60 QUE CONCLUYE EN EL 2012.
2400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. CONAFE FELIPE CARRILLO PUERTO | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-03-0057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 550356 | 550356 | 550356 | 550356 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | REFRENDADA RECURSOS 2011, CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.
2380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. CUITLAHUAC | 102-TENEJAPA | CAÑADA GRANDE | RURAL | 093-03-0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 561659 | 561659 | 561659 | 561659 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | TOTAL ANUAL DE ESTA OBRA ES DE $734.272.14, SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE $561.659.38. CONCLUYO EN EL AÑO 2012.
185211 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOMO PARA CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES, ESC. PRIM. PLAN DE AYALA , EN LA CALLE NUEVO LEÓN, ESQ. AV. COAHUILA. COL. PLAN DE AYALA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-07-01-03-124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 910476 | 910476 | 910476 | 306578 | 33.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 697.6 | 628 | 90% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
SECUNDARIA
3774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO PARA ESCUELA TELESECUNDARIO #135 CLAVE: 07ETV1377G | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | QUETZALCÓATL 1RA. SECCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA 135 CLAVE 07ETV1377G | - | - | 243185 | 243185 | 243185 | 243185 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
89254 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA DE TELE SECUNDARIA TÉCNICA 128 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-03-0117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 944933 | 944933 | 944933 | 944933 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 263.2 | 263.2 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012
89333 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-03-0130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 254574 | 254574 | 254574 | 254574 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 149 | 149 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL 2012
185190 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES (TELESECUNDARIA INDUSTRIAL NO. 131). COL. AZTECA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-07-01-03-095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 749406 | 749406 | 749406 | 599498 | 80% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES CANCHA DEPORTIVA. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
79160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. ESC, TEC. NO. 81, COLONIA HIDALGO | 114-VILLA COMALTITLÁN | HIDALGO | RURAL | EASJ0103041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 172729 | 172729 | 172729 | 169569 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 110 | 110 | 100% | OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFIENTEMENTE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
50097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | LA LIBERTAD | RURAL | 093-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 124989 | 124989 | 109619 | 109619 | 87.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100% | ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE $573.334.80 ,PERO SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE $124,989, ESTA OBRA QUEDA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $15,369.85
185079 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CEDECO. CALLE CHICOZAPOTE ESQUINA AV. MANGO COL. CHIAPAS SOLIDARIO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-09-01-03-067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 973144 | 69.5% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
MEJORAMIENTO
119446 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO | 45-IXTAPANGAJOYA | FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN | RURAL | 045-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 36834 | 36834 | 36834 | 36834 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 14 | 14 | 100%
119537 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO | 45-IXTAPANGAJOYA | LLANO MORELOS 3A. SECCIÓN | RURAL | 045-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPNGAJOYA CHIAPAS | - | - | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 4 | 100%
185065 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS. COL. NUEVO AMANECER | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-03-01-03-071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 220197 | 220197 | 220197 | 62680 | 28.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1900 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
CUARTOS DORMITORIO
CONSTRUCCIÓN
108635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EJIDO TEPEHUITZ | 38-HUEHUETÁN | TEPEHUITZ | RURAL | 00037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 273253 | 273253 | 273253 | 273253 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJECUTADO AL 100%
MUROS
185061 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, ASENTANDO CON MORTERO CEM.-ARE. PROP. 1.4, COLADO DE PLANTILLA DE FC= 100 KG/CM2. COL. NUEVO AMANECER | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-03-03-03-070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 368469 | 368469 | 368469 | 357317 | 97% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 282.8 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
MANTENIMIENTO
3409 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA COBERTURA MUNICIPAL | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 373970 | 373970 | 373970 | 373970 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 29 | 29 | 100% | MESCLA DE DIFEENTES RECURSOS QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA INVERSION 2012 750,249.42 INVERSION 2011 373,970.26 INTERESES 2012 3,193.90 INTERESES 2011 35,488.13 OTROS 10,937.27
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
182844 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO MIXTO (CON HUELLAS DE CONCRETO HCO. Y PIEDRA ACOMODADA PARA SUPERFICIE), TRAMO CAMINO DE EJIDO ZAPATA A PANTEÓN EJIDAL DEL KM. 0+000 AL 0+700 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-03-03-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1821757 | 1821757 | 1821757 | 1726358 | 94.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5670 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES M2. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
79199 |  |  |  | ASFALTADO DE CAMINO, POBLADO XOCHICALCO | 114-VILLA COMALTITLÁN | POBLADO XOCHICALCO | RURAL | EAUB0402034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1765879 | 1765879 | 1765879 | 1765879 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
79258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 200 ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, EJIDO ALTAMIRA 1 | 114-VILLA COMALTITLÁN | ALTAMIRA UNO | RURAL | EASE0603030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 408140 | 408140 | 408140 | 408140 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1200 | 1200 | 100% | OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTMENTE
112415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 450 ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, FRACCIÓN LA UNIDAD I | 114-VILLA COMALTITLÁN | FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO UNO (PIEDRA BLANCA) | RURAL | EAUB0201027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 795364 | 795364 | 795364 | 795364 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.45 | 0.45 | 100% | RECURSO FISM 2011, OBRA REFRENDADA, TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
79509 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, RANCHERIA BENITO JUAREZ | 114-VILLA COMALTITLÁN | BENITO JUÁREZ | RURAL | EAUB0401037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 269992 | 269992 | 269992 | 269992 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.18 | 0.18 | 100% | OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
RECONSTRUCCIÓN
3756 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESO DEL KM 0+000 AL 4+500; INCLUYE: OBRAS DE DRENAJE | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PRIMERA SECCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 167253 | 167253 | 167253 | 167253 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.5 | 4.5 | 100%
2404 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 102-TENEJAPA | GUADALUPE | RURAL | 093-03-0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 550017 | 550017 | 550017 | 550017 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 934 | 934 | 100% | RECURSOS 2011 EN PROCESO QUE CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.
AMPLIACIÓN
106704 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO CARRET.COSTERA-CAB. MUNICIPAL KM. 0+800 AL 1+600 | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 00008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 2231118 | 2231118 | 2231118 | 2231118 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 800 | 800 | 100% | EJERCIDO AL 100%
106676 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, CARRETERA COSTERA -CABECERA MUNICIPAL KM. 0+000 AL 0+800 | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 00007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 479242 | 479242 | 479242 | 479242 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.02 | 0.02 | 100% | EJERCIDO AL 100%
89730 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (EJIDO SANTUARIO EL PINA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | EL PINAR | RURAL | 078-03-0055 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 654078 | 654078 | 654078 | 654078 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.06 | 2.06 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012
MANTENIMIENTO
129532 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DEL ENTRONQUE HACIA LA IGLESIA CATOLICA EN CANTON SANTA LUCIA UNO | 37-FRONTERA HIDALGO | SANTA LUCÍA UNO | RURAL | 035-003-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 105347 | 105347 | 105347 | 105347 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
129486 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO CANTON SANTA LUCIA DOS | 37-FRONTERA HIDALGO | SANTA LUCÍA DOS | RURAL | 035-003-0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 76821 | 76821 | 76821 | 76821 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
129524 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL CRUCERO EL AGUACATE AL CAMINO DORADO NUEVO | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | RURAL | 035-003-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 147150 | 147150 | 147150 | 147150 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
89774 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO EN VARIAS COMUNIDADES | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 078-03-0129 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1806104 | 1806104 | 1806104 | 1806104 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.08 | 6.08 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
79590 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO PROVIDENCIA | 114-VILLA COMALTITLÁN | PROVIDENCIA | RURAL | EAUB040111014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 641226 | 641226 | 641226 | 641226 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0.3 | 100% | RECURSO FISM 2011, OBRA REFRENDADA, TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
112442 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, EJIDO LAS MURALLAS | 114-VILLA COMALTITLÁN | LAS MURALLAS | RURAL | EAUB0201043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 494164 | 494164 | 494164 | 494164 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | RECURSO FISM 2011, OBRA REFRENDADA, TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
107927 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION, CABECERA MUNICIPAL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 00009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 395463 | 395463 | 395463 | 395463 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | EJERCIDO AL 100%
80274 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO GAVION, FRACCION SALTILLITO | 114-VILLA COMALTITLÁN | SALTILLITO | RURAL | EAOT0400045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 540000 | 540000 | 540000 | 537661 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 36 | 100% | OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011,OBRA TERMINADA FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $2,339.38
PUENTES Y PASOS PEATONALES
129479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA ESC. PRIMARIA DE CABECERA MUNICIPAL | 37-FRONTERA HIDALGO | SANTA LUCÍA UNO | RURAL | 035-003-0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 44622 | 44622 | 44622 | 44622 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
80357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA (PUENTE 1), CANTON ZACUALPA | 114-VILLA COMALTITLÁN | ZACUALPA | RURAL | EAUB0102046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 124338 | 124338 | 124338 | 124338 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 2 | 2 | 100% | OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
80566 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA (PUENTE 2), CANTON ZACUALPA | 114-VILLA COMALTITLÁN | ZACUALPA | RURAL | EAUB0102047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 124338 | 124338 | 124338 | 124338 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 2 | 2 | 100% | OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
80811 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTES ALCANTARILLA, CANTON BUENAVISTA | 114-VILLA COMALTITLÁN | BUENAVISTA | RURAL | EAUB0102025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 419052 | 419052 | 419052 | 419052 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 9 | 9 | 100% | OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.
PUENTES VEHICULARES
129528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO CARRETERA A TEXCALTIC | 37-FRONTERA HIDALGO | TEXCALTIC | RURAL | 035-003-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | - | - | 45424 | 45424 | 45424 | 45424 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
50390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL TRAMO MATZAM-SANTA ROSA | 102-TENEJAPA | MATZAM | RURAL | 093-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 2280020 | 2280020 | 1276412 | 1276412 | 56% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 5 | 5 | 100% | RECURSOS 2011. ESTA OBRA CONCLUYO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $1,003,607.92
2384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE Y REHABILITACION DE PUENTE EXISTENTE EN CAMINO TRAMO LA LIBERTAD-WINIKTON | 102-TENEJAPA | WINIKTON | RURAL | 093-03-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 477434 | 477434 | 477434 | 477434 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 5 | 5 | 100% | TOTAL ANUAL PARA ESTA OBRA $863.789.86 QUE SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE $ 477.433.59 RECURSO DEL 2011 QUE CONCLUYE EN EL AÑO 2012.
80888 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MAXIXAPA, COMUNIDAD MONTE FLORIDO | 114-VILLA COMALTITLÁN | MONTE FLORIDO | RURAL | EAUB0102051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 793962 | 793962 | 793962 | 793962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 20 | 20 | 100% | OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
96348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMPUERTA | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENT MUNICIPAL | - | - | 53700 | 53700 | 53700 | 53700 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 712 | 712 | 100% | OBRA A EJERCER CON ECONOMIAS E INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DE FISM 2011 POR LA CANTIDAD DE $53,700.36 Y MEZCLA DE RECURSOS CON FISM 2010 POR UN IMPORTE DE $5,850 Y FISM 2007 POR LA CANTIDAD DE $14,020.52 HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA POR $73,570.88
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
86901 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | RANCHO NUEVO | RURAL | 078-03-0059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 295506 | 295506 | 295506 | 295506 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
80926 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REMODELACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EASE110011003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 450080 | 450080 | 450080 | 450080 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2011 CON RECURSO FISM 2011, PROYECTO TERMINADO EFICIENTMENTE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
93032 |  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA OBRAS Y PROYECTOS DEL RAMO 33 | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1528056 | 1528056 | 1528056 | 1528056 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
88904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE PISTA SKATE BOARDING Y BRAK DANCE | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078-03-00122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1268248 | 1268248 | 1268248 | 1268248 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA EN EJERCICIO FISCAL 2012
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 163553267; Ministrado 15: 163074960; Programado 16: 162764136; Ejercido 17: 157034912; Ejercido 18=17/15: 96.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 53121.27; Ejercidos 23: 48676.8; Ejercidos 24=23/22: 91.6%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
152656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO (BARRIO NUEVA ESPERANZA) | 42-IXHUATÁN | NUEVA ESPERANZA | RURAL | 0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 151949 | 151949 | 0 | 151494 | 99.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA QUEDA FISICAMENTA AL 100% Y FINANCIERAMENTE 99.7%
80015 |  |  |  | ADQUISICION DEL TERRENO PARA PANTEON MUNICIPAL | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 667429 | 667429 | 667429 | 667429 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | EN ESTE PROYECTO SE TIENE MEZCLA DE RECURSO DE FONDO IV 2012 POR LA CANTIDAD DE 803,544.67 Y DE FONDO IV 2011 POR LA CANTIDAD DE 667,429.31
148132 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO (ACCESO A LA CLÍNICA), COMUNIDAD NICHTEEL SAN ANTONIO | 86-SAN JUAN CANCUC | NICHTEEL SAN ANTONIO | RURAL | 112-04-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 112678 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.12 | 0.12 | 100% | OBRA TERMINADA OPERNADO ADECUADAMENTE. (PROVIENE DE LOS RECURSOS 2011, CIERRE DE EJERCICIO)
50643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CAFE ORGANICO | 102-TENEJAPA | KULAKTIK | RURAL | 093-04-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TOTAL $1,000,000.00 INVERSION FISM 2011 $500,000.00 PROCAPI $500,000.00 . ESTA OBRA SE REPORTO EN EL 2011 COMO REFRENDADA, CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012
110481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | KULAKTIK | RURAL | 093-04-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 588666 | 588666 | 588666 | 588666 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 35 | 100% | ESTA OBRA ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: INVERSION 2012 $888,914.96 INVERSION 2011 $588,666.24 TOTAL DE LA OBRA $1,477,581.20
126882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA RECREATIVA | 105-TONALÁ | VICENTE GUERRERO | RURAL | 097/04/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 400391 | 400391 | 400391 | 393463 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
127666 |  |  |  | CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO PARA PARQUE COMUNITARIO | 105-TONALÁ | MORELOS (MOJARRAS) | RURAL | 097/04/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 223202 | 223202 | 223202 | 223202 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
24332 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL DIF MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPANO) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FASE160010502012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 94907 | 94907 | 94907 | 92439 | 97.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFM 2011, PROYECTO TERMINADO, FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $2,467.61
24346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO GAVION | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAPD020064 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 121919 | 121919 | 121919 | 121919 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 12 | 12 | 100% | RECURSO FAFM 2011, OBRA REFRENDADA, TERMINADA, FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
RECONSTRUCCIÓN
126826 |  |  |  | REMODELACION DE PLAZA RECREATIVA | 105-TONALÁ | IGNACIO RAMÍREZ | RURAL | 097/04/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 352957 | 347225 | 347225 | 347225 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 954 | 954 | 100%
AMPLIACIÓN
66307 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 99920 | 93372 | 93372 | 93372 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 150 | 150 | 100% | ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2011 LLAMADOS AHORROS PRESUPUESTALES EJERCICDA AL 100%
24322 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL (CALLE FERROCARRIL OTE ENTRE 2A Y 6A AVENIDA SUR), CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPANO) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FASD020020432012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 481048 | 481048 | 481048 | 481048 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 111.48 | 111.48 | 100% | RECURSO FAFM 2011, PROYECTO TERMINADO, FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
MODERNIZACIÓN
152694 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CASA CULTURA | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 23809 | 23809 | 0 | 23809 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 100 | 100 | 100% | OBRA QUE QUEDA AL 100%
MEJORAMIENTO
155038 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 90589 | 90589 | 90589 | 90589 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 37 | 37 | 100%
81427 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 43999 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE LAMINAS PARA BENEFICIAR A 50 PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS
175149 |  |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE LIMPIA DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-02-04-098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 142898 | 142898 | 142898 | 116700 | 81.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.81 | 81% | ESTE RECURSO PROVIENE DE 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
MANTENIMIENTO
174662 |  |  |  | LIMPIEZA MANUAL EN CALLES PERIFÉRICAS Y ALCANTARILLAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 815850 | 815850 | 815850 | 636482 | 78% | 0 | 0 | OTROS | 57 | 44.45 | 78% | ESTE RECURSO PROVIENE DE 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
174710 |  |  |  | LIMPIEZA MANUAL EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y CALLES | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1531180 | 1531180 | 1531180 | 1283389 | 83.8% | 0 | 0 | OTROS | 128 | 107.25 | 83.8% | ESTE RECURSO PROVIENE DE 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
174560 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN BOULEVARES | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1073777 | 1073777 | 1073777 | 901798 | 84% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 84 | 84% | ESTE RECURSO PROVIENE DE 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
174508 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDÍNES. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1083214 | 1083214 | 1083214 | 919972 | 84.9% | 0 | 0 | OTROS | 96 | 81.5 | 84.9% | ESTE RECURSO PROVIENE DE 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
174719 |  |  |  | PROGRAMA TRABAJAMOS MIENTRAS DESCANSAS LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y CALLES. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2349390 | 2349390 | 2349390 | 2120434 | 90.3% | 0 | 0 | OTROS | 130 | 117.35 | 90.3% | REDUCCIÓN EN EL MONTO INICIAL DEL PROYECTO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
175201 |  |  |  | PROGRAMA TRABAJAMOS MIENTRAS DESCANSAS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 934110 | 934110 | 934110 | 813585 | 87.1% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 43.55 | 87.1% | REDUCCIÓN EN EL MONTO INICIAL DEL PROYECTO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
174971 |  |  |  | PROGRAMA TUXTLA CIUDAD JARDÍN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN BOULEVARES | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1013672 | 1013672 | 1013672 | 901308 | 88.9% | 0 | 0 | OTROS | 44 | 39.1 | 88.9% | REDUCCIÓN EN EL MONTO TOTAL ANUAL DEL PROYECTO. ESTE RECURSO PROVIENEN DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
REHABILITACIÓN
61115 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 11742 | 11742 | 11742 | 11742 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 37 | 37 | 100% | ADQ.DE ACCESORIOS PARA REHABILITAR LAMPARAS YA EXISTENTES. ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 $97,209.54 Y AHORROS PRESUP. FAFM 2011 $11,741.96, TOTAL $108,951.50
61772 |  |  |  | REHABILITACION DE EDFICIO DE ESCUELAS | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 535897 | 535897 | 535897 | 535897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10077.27 | 10077.27 | 100% | SEC. LEYES DE REFORMA Y ESC. PRIM. CHIAPAS LIBRE. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS, PLAFONES Y HERRERIA.
66501 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES, CANTON EL TIVOLI | 38-HUEHUETÁN | CANTÓN EL TÍVOLI | RURAL | 41101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 299634 | 299634 | 299634 | 299634 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100% | EJERCIDA AL 100%
66444 |  |  |  | REHABILITACION DE 160 ML DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO (CALLE PRIVADA ENTRE 5A. Y 7A ORIENTE | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 99302 | 99302 | 99302 | 99302 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 97 | 60.6% | EJERCIDA AL 100%
66259 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 51194 | 49929 | 49929 | 49929 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 0.9 | 0.9 | 100% | ESTA ES UNA REFRENDADA DEL FONDO IV 2011 EJERCIDA AL 100
155084 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS PRIMARIA | 45-IXTAPANGAJOYA | IXTAPANGAJOYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | - | - | 35073 | 35073 | 35073 | 35073 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 10 | 10 | 100%
174713 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-04-00-04-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 892167 | 892167 | 892167 | 774041 | 86.8% | 0 | 0 | LUMINARIA | 32000 | 27775 | 86.8% | CAMBIO EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y PROGRAMADO ANUAL DE 1 EQUIPO COMPLEMENTARIO A 32,000 LUMINARIAS. ESTE RECURSO PROVIENE DE 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
175377 |  |  |  | TUXTLA CIUDAD JARDÍN, REHABILITACIÓN DE BOULEVARES DE TUXTLA GUTIÉRREZ, TRAMO DE ACCESO ORIENTE DE LA CIUDAD (DISTRIBUIDOR VIAL). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-10-04-04-060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1345480 | 1345480 | 1345480 | 286956 | 21.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.21 | 21% | ESTE RECURSO PROVIENE DE 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
54768 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 807144 | 807144 | 807144 | 807144 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
OTROS
3007 |  |  |  | UTENSILIOS PARA COCINAS ESCOLARES | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-04-0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 8324 | 8324 | 8324 | 8324 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
91034 |  |  |  | DOTACIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. COLONIAS VARIAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SC-07-00-04-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 374997 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 300 | 300 | 100% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FAFM 2011 ECONOMIAS.
23958 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FAPP010020052012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 385640 | 385640 | 385640 | 385640 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 59 | 59 | 100% | RECURSO FAFM 2011, ESTE PROYECTO SE REALIZA CON INVERSIÓN DEL FAFM 2012 Y FAFM 2011, CON UNA INVERSIÓN DEL FAFM 2012 DE $281,654.04 Y DEL FAFM 2011 UNA INVERSIÓN DE $385,640.00, DANTO UN TOTAL DEL PROYECTO DE $667,294.04, POR ESTA RAZON SE ASIGNAN DOS FOLIOS PARA ESTE PROYECTO (EL OTRO FOLIO ES 23924); PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DEL FAFM 2012 DE $3,000.00
23084 |  |  |  | ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS, CABECERA MUNICIPAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FASE180020442012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 160987 | 160987 | 160987 | 160984 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 605 | 605 | 100% | RECURSO FAFM 2011, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
43220 |  |  |  | PAGO DE LAUDOS LABORALES Y POR JUICIO ORDINARIO MERCANTIL | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 375962 | 375962 | 375962 | 375962 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PAGO DE LAUDOS POR JUICIO LABORAL RESUELTOS POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y POR JUICIO ORDINARIO MERCANTIL RESUELTO POR EL JUZGADO DEL RAMO CIVIL EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
8124 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AÑO 2010 | 94-SOYALÓ | SOYALÓ | URBANO | 085-04-0012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 114020 | 114020 | 114020 | 114020 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
22749 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A C.F.E. | 99-TAPALAPA | TAPALAPA | URBANO | 090040003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 141784 | 141784 | 141784 | 141784 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO LA CUAL TUBO UN MONTO DE $ 141,784.09 SE REALIZO CON RECURSOS PROVENIENTES DE AHORROS 210,2011, AHORRO POR AUDITORIA 2010 E INTERESES 2011.
5391 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | FA0F010060 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | RECURSO FAFM 2011, PROYECTO CANCELADO MEDIANTE ACTA DE CABILDO NO. 16-BIS, DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2012
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
57648 |  |  |  | ADQUISICION DE AYUDA HUMANITARIA | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 342456 | 336856 | 336856 | 336856 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1000 | 1000 | 100% | ADQUISICION DE RESERVA DE AYUDA HUMANITARIA LA CUAL INCLUYE 1900 COBIJAS, 1100 COLCHONETAS Y 1000 DESPENSAS, OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2011, TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012.
58228 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINA GALVANIZADA CON ACANALADO RECTANGULAR | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0028 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 130935 | 130926 | 130926 | 130926 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 350 | 350 | 100% | ADQUISICION DE 350 LAMINAS CON ACANALADO RECTANGULAR DE 8 CANALES ALTOS Y CANAL ANTISIFON DE UN EXTREMO,DIMENSIONES DE 2.44 MTS. DE LARGO POR 1 MT DE ANCHO DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DE PROTECCION CIVIL, CON UN METRO DE PODER CUBRIENTE INCLUIDO TRASLAPE, OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2011, TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012.
57795 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUINICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 268770 | 268769 | 268769 | 268769 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 51 | 51 | 100% | ADQUISICION DE 51 PANTALONES TIPO OTAN, 51 CAMISAS, 51 PLAYERAS TIPO POLO, 51 OVEROLES, 51 PARES DE BOTAS DE HULE, 51 GORRAS, 51 FAJILLAS, 51 PORTA LAMPARAS, 51 HOLSTER PARAMEDICO, 51 IMPERMEABLES, 51 SUDADERAS Y 56 CHAMARRAS, OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2011, TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012.
112091 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL Y DE CONFIANZA A POLICIAS MUNICIPALES | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 112500 | 112500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 0 | 0% | OBRA REFRENDADA PARA SU EJECUCION EN EL 2012 (OBRA AUN SIN EJERCER CON RECURSO ETIQUETADO)
50598 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMON PARA EL CONSEJO MPAL. DE SEGURIDAD PUBLICA | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-04-0015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 126591 | 126591 | 126591 | 126591 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL INFORME SE REFIERE A LA CONTRATACION DE UNA PERSONA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE SECRETARIO DEL CONSEJO MPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO LA ADQUISICION DE PAPELERIA. EL TOTAL ANUAL DE ESTA OBRA ES DE $318.783.57 SE REPORTO EN PROCESO EN EL 2011 POR LA CANTIDAD DE 126.591.00 Y CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.
50481 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICOS Y/O DIGITALES | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-04-0014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 19499 | 19499 | 19499 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS 2011 ESTA OBRA ESTA REFRENDADA, CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012. EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REPORTO COMO CONCLUIDO PERO YA NO SE CONCLUYO EL PROCESO DE PAGO Y COMPRA POR LO QUE SE CANCELO EL PAGO QUEDANDO NUEVAMENTE EL TOTAL ANUAL AUTORIZADO DE LA OBRA. ESTA OBRA QUEDA REFRENDADA.
179880 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE PLANTILLA Y RENIVELACIÓN SALARIAL DE ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-05-08-04-014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 75798817 | 75798817 | 75798817 | 75716171 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 761 | 760.5 | 99.9% | METAS: POLICÍA
179971 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE 260 ELEMENTOS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-05-08-04-019 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 14560445 | 14560445 | 14560445 | 14323479 | 98.4% | 0 | 0 | OTROS | 260 | 255.75 | 98.4% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011.
175389 |  |  |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLICÍA CIUDADANO SOLIDARIO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-02-05-04-010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7912277 | 7912277 | 7912277 | 6487127 | 82% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 1.64 | 82% | ESTE RECURSO PROVIENE DE 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
179931 |  |  |  | PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-03-06-04-013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3383788 | 3383788 | 3383788 | 3341530 | 98.8% | 0 | 0 | OTROS | 628 | 620.5 | 98.8% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
116547 |  |  |  | APOYO PARA LA COMPRA DE SEMENTALES BOVINOS | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFM-00436/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | - | - | 50000 | 37500 | 37500 | 0 | 0% | 0 | 0 | CABEZA | 10 | 0 | 0% | SE EJECUTARA CON RECURSO DEL FAFM 2011 CON UN MONTO TOTAL DE $50,000.00
2872 |  |  |  | FOMENTO A LA RENOVACION DE CAFETALES (EL TIROL) | 14-BERRIOZÁBAL | EL TIROL | RURAL | 012-04-0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | - | - | 16445 | 16445 | 16445 | 16445 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 5.5 | 5.5 | 100%
96473 |  |  |  | ELABORACION DEL ATLAS DE RIESGO | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | URBANO | 10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 65200 | 65200 | 65200 | 65200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO DEL RAMO 20 SEDESOL POR $ 1,047,840.00 Y FONDO 4, RUBRO DE PROTECCION CIVIL $275,000.00. OBRA REFRENDADA 2011,IMPORTE REFRENDADO $65,200.00 PAGADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 Y PAGADO EN 2011 $209,800.00 DEL FONDO 4
80868 |  |  |  | ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 016-04-0021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 235480 | 235480 | 235480 | 235480 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 100% | FORTLECIMIENTO DE UNA CULTURA TRADICIONAL QUE AÑO CON AÑO SE MUESTRA A MILES DE HABITANTES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO PARA UNA CONVIVENCIA SANA Y RECREATIVA DURANTE LOS DIAS 16 ,18 Y 19
3482 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA | 29-CHICOASÉN | CHICOASÉN | URBANO | 029-04-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 33305 | 33305 | 33305 | 33305 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | AHORRO PRESUPUESTAL DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL EJERCICIO 2011
66549 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION Y PAGOS DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE DE LA CUENCA DEL RIO HUEHUETAN | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 54420 | 8481 | 8481 | 8481 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO 2012 POR $ 145,580.00 Y RECURSO 2011 POR $ 54,420.00 POR LO QUE SOLO SE HA EJERCIDO HASTA LA FECHA SOLO CON RECURSO 2012.EL CUAL ESTA APLICADO EN EL PROYECTO N 40019
3112 |  |  |  | HAYUDA HUMANITARIA | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-04-0012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 115522 | 115522 | 115522 | 115522 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 680 | 680 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $148,313.81 LA CUAL $32,791.55 CORRESPONDE AL FONDEN 2012, $110,000.00 AHORRO PRESUPUESTAL 2011 Y $5,522.26 DE INTERESES BANCARIOS 2011 Y 2012.
80260 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-041 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 112382 | 112382 | 112382 | 112382 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
80601 |  |  |  | APOYO A MICROEMPRESA FAMILIAR | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-043 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 25 | 25 | 100% | PROYECTO QUE SE PAGARA CON RECURSO 2011 POR 86,623.48 Y LA DIFERENCIA CON RECURSO INVERSION ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE 163,376.52
81231 |  |  |  | APOYO A MUJERES POR LO QUE TU MERECES | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-044 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 20 | 20 | 100% | PROYECTO QUE TIENE MEZCLA DE RECURSO CON INVERSION 2011 POR LA CANTIDAD DE 86,623.47 Y CON INVERSION ANTERIOR LA CANTIDAD DE 163,376.53 QUE SERAN BENEFICIADAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN
67166 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COCINAS COMUNITARIAS | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 142536 | 142448 | 142448 | 142448 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
57425 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA VIVIENDA | 81-SABANILLA | LA PROVIDENCIA | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 82640 | 82640 | 82640 | 82640 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON UN INTERESES DEL TECHO FINANCIERO 2011 CON UN MONTO DE $82,640.00 (OCHENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.). CUANDO EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE $232644.10 (DOS CIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.). UTILIZANDO DEL TECHO FINANCIERO 2012 LA CANTIDAD DE $150,004.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.). CON NUMERO DE FOLIO 53400
57573 |  |  |  | PAGO DE SUELDO AL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO Y POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS. | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0017 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 2735571 | 2711884 | 2711884 | 2711884 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 6 | 6 | 100% | PAGO DE SUELDO AL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO Y POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS, OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2011, TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012.
57521 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS A POLICIA, TRANSITO Y POLICIA TURISTICO. | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 26020010 | 25686910 | 25686910 | 25686910 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PAGO DE SUELDOS A POLICIA, TRANSITO Y POLICIA TURSITICA, OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2011, TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012.
58342 |  |  |  | SEÑALIZACION | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-04-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 115792 | 104632 | 104632 | 104632 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES, PARA LO CUAL SE REQUIERE DE LAMINA GALVANIZADA PTR, CALHIDRA, CEMENTO Y PINTURA ENTRE OTROS CONCEPTOS PARA FOMENTAR LA CULTURA VIAL. OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2011, TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012.
112061 |  |  |  | APOYO PARA GRANJAS AVICOLAS DE TRASPATIO (VARIAS LOCALIDADES) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2500 | 2500 | 100% | METAS: AVE
112079 |  |  |  | DOTACION DE MOLINOS DE NIXTAMAL | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 78254 | 78254 | 78254 | 78254 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 391 | 391 | 100% | EJECUTADA CON ECONOMIAS 2011
112043 |  |  |  | DOTACION DE TINACOS PARA LA CAPTACION PLUVIAL (VARIAS LOCALIDADES) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 190001 | 190001 | 190001 | 190001 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 200 | 200 | 100% | OBRA EJECUTADA CON ECONOMIAS DE RECURSOS 2011
50671 |  |  |  | AYUDA HUMANITARIA | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-004-0018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 100000 | 100000 | 77434 | 77434 | 77.4% | 0 | 0 | OTROS | 18 | 12.6 | 70% | SE ADQUIRIRAN 431 LAMINAS ZINTRO ALUM. LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA BENEFICIAR A 18 FAMILIAS DE LA CABECERA MPAL. Y LA LOCALIDAD EL CORRALITO. MISMAS QUE FUERON AFECTADAS POR DERRUMBES Y ASENTAMIENTOS OCACIONADOS POR FENOMENOS NATURALES. ESTA OBRA EN EL 2011 SE REPORTO REFRENDADA. ESTA OBRA QUEDA REFRENDADA.
130247 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL CONSTRUCCION PARA HABILITAR COCINAS | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 92370 | 92370 | 92370 | 92370 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | CON ESTOS RECURSOS SE REHABILITAN LAS COCINAS DE ESCUELAS QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES.
127754 |  |  |  | ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097/04/0076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 120938 | 120938 | 120938 | 120938 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | CON ESOS RECURSOS DE ADQUIEREN UTENSILIOS DE COCINA PARA ESCUELAS QUE SE BENEFICIAN CON LOS DESAYUNOS ESCOLARES.
175397 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PD-03-00-04-127 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1289843 | 1289843 | 1289843 | 1289843 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 93 | 93 | 100% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. PROYECTO FINIQUITADO.
175399 |  |  |  | ASISTENCIA TÉCNICA E INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SU-04-01-04-120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1566000 | 1566000 | 1566000 | 1566000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO PROVIENE DE 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. PROYECTO FINIQUITADO.
175401 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE IMAGEN URBANA DEL EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-11-00-04-122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 227018 | 45.4% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0.45 | 45% | ESTE RECURSO PROVIENE DE 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
179805 |  |  |  | PROGRAMA TUXTLA CIUDAD JARDÍN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN BOULEVARES. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1136699 | 1136699 | 1136699 | 1135015 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 44 | 43.95 | 99.9% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011.
174716 |  |  |  | PROYECTO ESPECIAL PARA SUPERVISIÓN Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SU-04-01-04-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 331305 | 331305 | 331305 | 320801 | 96.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.97 | 97% | ESTE RECURSO PROVIENE DE 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
175375 |  |  |  | PROYECTO ESPECIAL PARA SUPERVISIÓN Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-04-01-04-140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 965022 | 965022 | 965022 | 962819 | 99.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 24 | 24 | 100% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EN ESTE PROYECTO EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO PARA PODER CUMPLIR CON LAS METAS.
174715 |  |  |  | RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 390772 | 390772 | 390772 | 389836 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 24.95 | 99.8% | ESTE RECURSO PROVIENE DE 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
175247 |  |  |  | TRABAJAMOS MIENTRAS DESCANSAS LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y CALLES . | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3635289 | 3635289 | 3635289 | 3299566 | 90.8% | 0 | 0 | OTROS | 130 | 118 | 90.8% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
167298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | 112-UNIÓN JUÁREZ | ONCE DE ABRIL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 276531 | 276531 | 276531 | 276531 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: CANCHA
24315 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% EN PASTILLAS, VARIAS LOCALIDADES | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FASC050000492012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 142357 | 142357 | 142357 | 142357 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 45 | 45 | 100% | RECURSO FAFM 2011, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
21766 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJA DE BORREGOS DE CRIA ; VARIAS LOCALIDADES | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF020000162012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 215600 | 215600 | 215600 | 215600 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 350 | 350 | 100% | RECURSO FAFM 2011, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE; ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO CON RECURSO FAFM 2012, FAFM 2011 Y APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS; CORRESPONDIENDO AL FAFM 2012 $270,480.00; FAFM 2011 $215,600.00 Y APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE $121,520.00, DANDO UN TOTAL DEL PROYECTO DE $607,600.00; FOLIO DE REFERENCIA 21749
|  | FAM |  |  | 14: 137660037; Ministrado 15: 137660037; Programado 16: 137660037; Ejercido 17: 47157989; Ejercido 18=17/15: 34.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 360; Ejercidos 23: 276.64; Ejercidos 24=23/22: 76.8%
ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
160429 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE CHIPS PARA IMPLANTES COCLEARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LHC 57 A22 B003 000 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 14763000 | 14763000 | 14763000 | 11068093 | 75% | 0 | 0 | APOYO | 37 | 0 | 0% | POR RETRASOS EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO (LICITACIÓN), AÚN A ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS A CIRUGÍA DE IMPLANTE COCLEAR.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
107113 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ | 1-ACACOYAGUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B435 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 24157 | 24157 | 24157 | 24157 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
107114 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA | 3-ACAPETAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B436 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1113960 | 1113960 | 1113960 | 47111 | 4.2% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.8 | 40% | TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL
107222 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ESCUTIA | 3-ACAPETAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B841 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3479341 | 3479341 | 3479341 | 1344724 | 38.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.75 | 75% | TERMINACIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS; ACAPETAHUA
107575 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA (REFRENDO) | 3-ACAPETAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B597 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 52596 | 52596 | 52596 | 38 | 0.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ACAPETAHUA; TERMINACIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA (ELÉCTRIFICACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y TALLER DE COMPUTO)
107157 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA | 5-ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B482 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 397682 | 397682 | 397682 | 223343 | 56.2% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ALTAMIRANO
107359 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA | 5-ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B918 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 723198 | 723198 | 723198 | 394849 | 54.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS SAN MARCOS
107115 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS QUINTANA ROO | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B437 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 192719 | 192719 | 192719 | 186589 | 96.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
107159 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B484 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 878282 | 878282 | 878282 | 30177 | 3.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL LA ESPERANZA
107140 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS BENEMERITO DE LAS AMERICAS | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B464 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 211018 | 28.5% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD: BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS META: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA
107218 |  |  |  | PRIMARIA GRAL. LUCIO BLANCO. | 15-BOCHIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B835 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 210949 | 28.5% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.5 | 75% | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA; LLANO GRANDE
107355 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B913 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 66504 | 66504 | 66504 | 65053 | 97.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA GUAQUITEPEC
107363 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B924 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 204324 | 204324 | 204324 | 204324 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DOMO FRANCISCO I. MADERO
107235 |  |  |  | PRIMARIA CLUB DE LEONES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B855 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 225534 | 225534 | 225534 | 90772 | 40.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN;
107356 |  |  |  | PRIMARIA PROFESOR VÍCTOR M. ARANDA LEÓN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B915 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 266557 | 266557 | 266557 | 189 | 0.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADO DE BARDA Y PINTURA GENERAL COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
107160 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ÁNGELA PERALTA | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B485 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 779834 | 779834 | 779834 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SISIM
107226 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B845 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2105877 | 2105877 | 2105877 | 431179 | 20.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL; CHAMULA
107578 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85 | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B600 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 771245 | 771245 | 771245 | 771245 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE COMPUTO RB, REHABILITACIÓN A,B,C,D,E,F. CHAMULA (CARRETERA A CUCHULUMTIC)
107482 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1336 | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B579 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 398570 | 398570 | 398570 | 73722 | 18.5% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; SACLAMANTON
107117 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B439 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 361289 | 361289 | 361289 | 23008 | 6.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
114371 |  |  |  | PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO) | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 413067 | 45.9% | 0 | 0 | AULA | 3 | 1.8 | 60% | LOCALIDAD: CHENALHÓ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
107229 |  |  |  | PRIMARIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1997 | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B848 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 56571 | 56571 | 56571 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; NUEVO YIBELJOJ
107483 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1314 EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B580 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 110313 | 110313 | 110313 | 110313 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS; YIBELJO
107361 |  |  |  | PRIMARIA CONAFE NIÑOS HÉROES | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B922 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 45151 | 12.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA CHILÓN
107233 |  |  |  | PRIMARIA DIEGO RIVERA | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B853 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 41099 | 41099 | 41099 | 36750 | 89.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DEMOLICIÓN; TACUBA NUEVA
107362 |  |  |  | PRIMARIA IGNACIO ALDAMA | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B923 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 36757 | 36757 | 36757 | 35007 | 95.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; TZAJALÁ;
107234 |  |  |  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B854 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 511444 | 511444 | 511444 | 229899 | 45% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO B; TZOBOJITLE
107579 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1319 EMILIANO ZAPATA | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B601 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 243108 | 243108 | 243108 | 25 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES PATELNA
107366 |  |  |  | PRIMARIA DAMIÁN CARMONA | 32-EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B927 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 860938 | 860938 | 860938 | 492016 | 57.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 14 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA ESCOLAR CON BODEGA, BODEGA DE EDUCACIÓN FÍSICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHADO, UN AULA DE MEDIOS, UNA BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR EL BOSQUE
107365 |  |  |  | PRIMARIA ESTADO DE SINALOA | 32-EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B926 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 87562 | 87562 | 87562 | 36754 | 42% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA UNIÓN TIERRA TZOLTZIL
107364 |  |  |  | PRIMARIA 5 DE FEBRERO | 32-EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B925 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 266458 | 266458 | 266458 | 143172 | 53.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EL BOSQUE (BARRIO SANTA LUCIA)
107467 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 139 | 32-EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B564 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2437299 | 2437299 | 2437299 | 47983 | 2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA EXTERIOR.-MURO DE CONTENCIÓN; CHABAJEVAL
107581 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1175 OCTAVIO PAZ LOZANO | 32-EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B603 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 409135 | 409135 | 409135 | 261836 | 64% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EL PEDREGAL
107120 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B442 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 413995 | 413995 | 413995 | 247536 | 59.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.8 | 90% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
107367 |  |  |  | PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B928 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 430854 | 430854 | 430854 | 369102 | 85.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS VIVALEY EL SABINO
107484 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1350 GUADALUPE VICTORIA | 40-HUIXTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B582 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1077862 | 1077862 | 1077862 | 721970 | 67% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN, BODEGAS Y SERVICIOS SANITARIOS; LA LIBERTAD
107123 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR EDGAR ROBLEDO | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B445 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 74152 | 74152 | 74152 | 48300 | 65.1% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
107594 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1036 | 51-LA INDEPENDENCIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B616 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 16803 | 2.3% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA; OJO DE AGUA
107242 |  |  |  | PRIMARIA BONAMPAK | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B866 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 85850 | 85850 | 85850 | 73512 | 85.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; LOMANTAN
107468 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 123 | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B565 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 779949 | 779949 | 779949 | 336273 | 43.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PÓRTICO, BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIO MÚLTIPLE; 20 DE NOVIEMBRE
107125 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B447 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 389957 | 389957 | 389957 | 131571 | 33.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA, ENMALLADO PERIMETRAL
107124 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERDÁN ALATRISTE | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B446 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 101407 | 101407 | 101407 | 46506 | 45.9% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA, OBRA EXTERIOR, ACCESO PRINCIPAL Y ENMALLADO PERIMETRAL
107126 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B448 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 172295 | 172295 | 172295 | 7316 | 4.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA, ENMALLADO PERIMETRAL
107369 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO VILLA | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B930 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 55540 | 55540 | 55540 | 41870 | 75.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA OVENTIC GRANDE
107241 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B865 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28154 | 28154 | 28154 | 6254 | 22.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR: ENMALLADO PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL, MURO DE ACOMETIDA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; UNENALTIC
107153 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO DOMÍNGUEZ BORRAZ | 55-LAS ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B477 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 69534 | 69534 | 69534 | 64723 | 93.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LA ROSAS
107203 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ESCUDO NACIONAL | 55-LAS ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B488 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 370009 | 370009 | 370009 | 265192 | 71.7% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS RURALES EMILIANO ZAPATA
107219 |  |  |  | PRIMARIA MELCHOR OCAMPO. | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B836 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 10418 | 2.3% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y LETRINA; BENITO JUÁREZ
107240 |  |  |  | PRIMARIA PASCUAL ORTIZ RUBIO | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B862 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 118692 | 118692 | 118692 | 110250 | 92.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS; LA GLORIA
107119 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B441 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 367822 | 367822 | 367822 | 8441 | 2.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: LAS NUBES METAS: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA
107469 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 153 | 63-MITONTIC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B566 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 253915 | 253915 | 253915 | 120939 | 47.6% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS; MITONTIC
107204 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B489 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 131805 | 131805 | 131805 | 131805 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR BELISARIO DOMÍNGUEZ
107583 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B605 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 264825 | 264825 | 264825 | 70000 | 26.4% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS BELISARIO DOMÍNGUEZ
107205 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA | 66-NICOLÁS RUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B490 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 389922 | 389922 | 389922 | 373838 | 95.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL NICOLÁS RUIZ
107358 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B917 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 147485 | 147485 | 147485 | 101196 | 68.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO DE CONTENCIÓN Y MURO DE ACCESO TENANGO (BARRIO POKOL WINIK)
107372 |  |  |  | PRIMARIA JESÚS FLORES MAGÓN | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B933 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 63219 | 63219 | 63219 | 25 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PLAZA CÍVICA, SUMINISTRO DE ENMALLADO 400 METROS LINEALES Y LETRINA SAN JAVIER
107243 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B867 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1869435 | 1869435 | 1869435 | 308821 | 16.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS C, F Y G, CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS , DIRECCIÓN, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN; DAMASCO
107244 |  |  |  | PRIMARIA LEANDRO VALLE | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B868 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 103672 | 103672 | 103672 | 73938 | 71.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; FRONTERA COROZAL
107370 |  |  |  | PRIMARIA MARÍA DEL CARMEN SERDÁN | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B931 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1099734 | 1099734 | 1099734 | 717092 | 65.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOS PINOS
107470 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 127 | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B567 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1072550 | 1072550 | 1072550 | 830818 | 77.5% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; NUEVA PALESTINA
107247 |  |  |  | PRIMARIA DELINA SALGADO PALACIOS | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B873 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 104817 | 104817 | 104817 | 25968 | 24.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; OCOZOCOAUTLA
107250 |  |  |  | PRIMARIA EZEQUIEL A CHÁVEZ | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B876 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 398428 | 398428 | 398428 | 70080 | 17.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.01 | 1% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; PALENQUE
107248 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ EMILIO GRAJALES | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 73505 | 73505 | 73505 | 70005 | 95.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; LA ILUSIÓN
107249 |  |  |  | PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B875 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 39584 | 39584 | 39584 | 35000 | 88.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; LUIS DONALDO COLOSIO
107486 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1285 | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B584 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 126007 | 126007 | 126007 | 110297 | 87.5% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS; MONTES AZULES
107206 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA | 74-PANTELHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B491 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 226904 | 226904 | 226904 | 147250 | 64.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PANTELHÓ (BARRIO EL REPARO)
107324 |  |  |  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 75-PANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B879 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 71821 | 71821 | 71821 | 36755 | 51.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; LAGUNA CHICA
107207 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS PAULO FREIRE | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B492 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 40984 | 40984 | 40984 | 31500 | 76.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN (COL. LOMITA)
107442 |  |  |  | PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B938 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 403125 | 403125 | 403125 | 343325 | 85.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS MANZANILLO PINABETO
107443 |  |  |  | PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B939 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 405899 | 405899 | 405899 | 173800 | 42.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS SABANILLA
107584 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97 | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B606 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1142721 | 1142721 | 1142721 | 438961 | 38.4% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA DE MEDIOS SABANILLA
107585 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 941 VEINTE DE NOVIEMBRE | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B607 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 199175 | 199175 | 199175 | 58944 | 29.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.15 | 15% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA 20 DE NOVIEMBRE
107330 |  |  |  | PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 82-SALTO DE AGUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B888 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 87360 | 87360 | 87360 | 36756 | 42.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA; EMILIANO ZAPATA
114345 |  |  |  | PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (REFRENDO) | 82-SALTO DE AGUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: SALTO DE AGUA TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
107331 |  |  |  | PRIMARIA FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B889 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2304232 | 2304232 | 2304232 | 1241579 | 53.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIOÓN DE 13 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR: PLAZA CIVÍCA, ASTA BANDERA Y ACCESO PRINCIPAL; SAN FELIPE ECATEPEC
107586 |  |  |  | SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 1 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B608 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 738058 | 738058 | 738058 | 22310 | 3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES E IMPERMEHABILIZACIÓN DE LAS AULAS SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
107472 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 128 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B569 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 183753 | 183753 | 183753 | 183750 | 100% | 0 | 0 | AULA | 5 | 5 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICA; SAN FELIPE ECATEPEC
107208 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B493 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 503543 | 503543 | 503543 | 495968 | 98.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN GENERAL, PLAZA CÍVICA, CUNETAS Y MURO DE CONTENCIÓN SIMOJOVEL (POBLADO NUEVO URBANO)
107456 |  |  |  | PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B953 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 378093 | 51.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (REFRENDO) LAS LIMAS
107332 |  |  |  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B890 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 723682 | 723682 | 723682 | 73985 | 10.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; SOLO DIOS
107587 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1003 SIMÓN BOLÍVAR | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B609 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1983555 | 1983555 | 1983555 | 1178844 | 59.4% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS SOLO DIOS
107209 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO | 91-SITALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B494 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 442821 | 442821 | 442821 | 228561 | 51.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA SENCILLA SITALÁ
107445 |  |  |  | PRIMARIA GUILLERMO PRIETO | 91-SITALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B941 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 304068 | 304068 | 304068 | 274148 | 90.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS GOLONCHAN VIEJO
107588 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 114 | 91-SITALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B610 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1417920 | 1417920 | 1417920 | 679556 | 47.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PARA BIBLIOTECA) Y MURO DE CONTENCIÓN SITALÁ
107589 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA | 92-SOCOLTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B611 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 502039 | 502039 | 502039 | 135876 | 27.1% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.74 | 37% | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS SOCOLTENANGO
107129 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JUAN FEDERICO | 94-SOYALÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B452 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 33287 | 33287 | 33287 | 28345 | 85.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
107130 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MOZART | 94-SOYALÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B453 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 32125 | 32125 | 32125 | 5581 | 17.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
107593 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1130 NIÑOS HÉROES | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B615 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 347616 | 347616 | 347616 | 61542 | 17.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LA PALMA
107333 |  |  |  | PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO | 96-SUCHIATE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B891 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1364722 | 1364722 | 1364722 | 641960 | 47% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.93 | 93% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EJIDO EL CAMPITO
107132 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B455 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 270204 | 270204 | 270204 | 31500 | 11.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.95 | 95% | TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN;
107133 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B456 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 79640 | 79640 | 79640 | 24150 | 30.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; EMILIANO ZAPATA
107336 |  |  |  | PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B894 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 275157 | 275157 | 275157 | 110250 | 40.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS; PINTORESCO
107335 |  |  |  | PRIMARIA LUCIO CABAÑAS | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B893 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 738130 | 738130 | 738130 | 105000 | 14.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.53 | 53% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN; LAS DELICIAS
107334 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B892 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 814183 | 814183 | 814183 | 303634 | 37.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.42 | 42% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS; CANTÓN VICTORIA
107448 |  |  |  | PRIMARIA NIÑOS HÉROES | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B944 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 840303 | 840303 | 840303 | 749413 | 89.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA Y AULA DE MEDIO EQUIPADA TAPACHULA
107460 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 574 FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (REFRENDO) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B557 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 40984 | 40984 | 40984 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA
107458 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO 723 LEYES DE REFORMA (REFRENDO) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B555 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 57841 | 57841 | 57841 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (REFRENDO)
107459 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO 902 BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B556 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 81451 | 81451 | 81451 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA
107590 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES | 99-TAPALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B612 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 473157 | 473157 | 473157 | 363257 | 76.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TAPALAPA (BARRIO MAGDALENA)
107566 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1014 | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B587 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 192740 | 192740 | 192740 | 114154 | 59.2% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS; NUEVO QUECHULA
107567 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 244 | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B588 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 368666 | 368666 | 368666 | 204492 | 55.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.01 | 1% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA)
107488 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 245 | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B586 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 36848 | 36848 | 36848 | 35098 | 95.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; LUIS ESPINOSA
107339 |  |  |  | PRIMARIA MOCTEZUMA ILHUICAMINA | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B897 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 171155 | 171155 | 171155 | 171155 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN; JOLJA TIONTIEPA
107476 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89 | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B573 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 75778 | 75778 | 75778 | 72278 | 95.4% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN); PETALCINGO
107568 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 555 JUAN AMOS COMENIO | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B589 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 80567 | 80567 | 80567 | 74098 | 92% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; CANTIOC
107569 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 557 ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B590 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 42931 | 42931 | 42931 | 42931 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; CHULUM JUÁREZ
107210 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B495 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1303834 | 1303834 | 1303834 | 197 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIAS EXTERIOR, CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN PAREDÓN
107450 |  |  |  | PRIMARIA CONAFE IGNACIO ALLENDE | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B946 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 333240 | 333240 | 333240 | 8391 | 2.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA IGNACIO ALLENDE
107354 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARÍA CÁCERES | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B912 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 6386 | 6386 | 6386 | 25 | 0.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIO TONALÁ
107449 |  |  |  | PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B945 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 414518 | 414518 | 414518 | 76 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TONALÁ
107213 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS DELFINA RICON | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B498 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 524347 | 524347 | 524347 | 229494 | 43.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS TUXTLA GUTIÉRREZ
107214 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B499 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1191826 | 1191826 | 1191826 | 16116 | 1.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
107216 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B508 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 419210 | 419210 | 419210 | 349535 | 83.4% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR; TUXTLA GUTIÉRREZ
107155 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B479 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 196483 | 196483 | 196483 | 196483 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TUXTLA GUTIÉRREZ
107139 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JUAN CAMILO MOURIÑO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B463 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 152936 | 152936 | 152936 | 76650 | 50.1% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, OBRA EXTERIOR: ASTA BANDERA, ANDADORES Y ACCESO PRINCIPAL; TUXTLA GUTIÉRREZ
107143 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B467 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS; AMPLIACIÓN COCAL
107147 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B471 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 126752 | 126752 | 126752 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES; RIVERA CERRO HUECO
107202 |  |  |  | JARDIN DE JUAN SABINES GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B487 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 231607 | 231607 | 231607 | 5839 | 2.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ DESCRIPCIÓN : CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR TUXTLA GUTIÉRREZ
107221 |  |  |  | PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B839 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 564000 | 564000 | 564000 | 14000 | 2.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y 3 AULAS DIDÁCTICAS TEMÁTICAS , UN AULA DE CÓMPUTO, MODULO DE ESCALERAS, MURO DE CONTENCIÓN, BARD PERIMETRAL, ACCESO, CARCAMO DE BOMBEO, DEMOLICIÓN DE EDIFICOS Y BARDA, DESMANTELAMIENTO DE REJA Y PINTURA GENERAL
107342 |  |  |  | PRIMARIA JAIME TORRES BODET | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B900 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 201035 | 201035 | 201035 | 178564 | 88.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA; TUXTLA GUTIÉRREZ
107452 |  |  |  | PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B948 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 171833 | 171833 | 171833 | 166864 | 97.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. POMARROSA)
107212 |  |  |  | PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B497 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 18783 | 18783 | 18783 | 6872 | 36.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. CHIAPAS SOLIDARIO)
107453 |  |  |  | PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B949 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 201015 | 201015 | 201015 | 191109 | 95.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TUXTLA GUTIÉRREZ (SAN CAYETANO)
107341 |  |  |  | PRIMARIA SALVADOR URBINA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B899 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 255847 | 255847 | 255847 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN; PASEO DE LOS BOSQUES
107477 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B574 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 270299 | 270299 | 270299 | 4 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA EXTERIOR.-MURO DE CONTENCIÓN Y CANAL PLUVIAL; AZTECA
107478 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 156 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B575 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 418956 | 418956 | 418956 | 282803 | 67.5% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.-RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA; TUXTLA GUTIÉRREZ
107479 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 PREVO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B576 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 588634 | 588634 | 588634 | 12889 | 2.2% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO INCLUYE 8 ANEXOS (2 CAMERINOS, 2 SERVICIOS SANITARIOS, BODEGAS Y SALA DE PROYECCIÓN); 13A. ORIENTE NORTE NO. 600 (CERRADA)
107576 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 64 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B598 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 428120 | 428120 | 428120 | 9 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. PLAN DE AYALA))
107480 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 65 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B577 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17894 | 17894 | 17894 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS F,H,K. Y OBRA EXTERIOR.-PINTURA DE BARDA, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR; TUXTLA GUTIÉRREZ
107137 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B460 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 24154 | 24154 | 24154 | 24150 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; MEDIO MONTE 1A SECCIÓN
107211 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL LARA VASSALLO | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B496 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 6886 | 6886 | 6886 | 6886 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TUXTLA CHICO
107451 |  |  |  | PRIMARIA MÉXICO LIBRE | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B947 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1013881 | 1013881 | 1013881 | 229381 | 22.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.77 | 77% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS ANITARIOS, CISTERNA, ALUMBRADO DEL PLANTEL, AGUA POTABLE Y PINTURA TALISMÁN
107340 |  |  |  | PRIMARIA 5 DE MAYO | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B898 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; CANTÓN 5 DE MAYO
107571 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 269 | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B592 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 121 | 121 | 121 | 121 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CANTÓN SACRIFICIO
107454 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO VILLA | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B951 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 711637 | 711637 | 711637 | 55 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS), EDIFICIO B ( 2 AULAS DIDÁCTICAS) Y OBRA EXTERIOR (REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE BARDA Y ACCESO) TUZANTÁN
107572 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 275 | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B593 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 79936 | 79936 | 79936 | 79936 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS: A,B. OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR ESTACIÓN TUZANTÁN
107156 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B480 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 61239 | 61239 | 61239 | 40060 | 65.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA 2011 AGUACATENANGO
107350 |  |  |  | PRIMARIA CUAUHTÉMOC | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B908 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 944401 | 944401 | 944401 | 446546 | 47.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.95 | 95% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA, CANAL PLUVIAL, REPOSICION DE PLAZA CIVÍCA Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS; VENUSTIANO CARRANZA
107574 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 448 | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B596 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 145111 | 145111 | 145111 | 115563 | 79.6% | 0 | 0 | AULA | 5 | 5 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, ENMALLADO PERIMETRAL , ACCESO PRINCIPAL Y ASTA BANDERA SAN FRANCISCO (EL CAVITO)
107573 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 502 NIÑOS HÉROES | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B595 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 74341 | 74341 | 74341 | 73500 | 98.9% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS AGUACATENANGO
107466 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL ROSARIOS CASTELLANOS | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B563 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 90563 | 90563 | 90563 | 81936 | 90.5% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS; VILLA COMALTITLÁN
107351 |  |  |  | PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 116-VILLAFLORES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B909 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 645511 | 645511 | 645511 | 342329 | 53% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; CUAUHTÉMOC
107591 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 55 | 116-VILLAFLORES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B613 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 289569 | 289569 | 289569 | 124143 | 42.9% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS JESÚS MARÍA GARZA
107592 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9 | 117-YAJALÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B614 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1387687 | 1387687 | 1387687 | 619737 | 44.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.32 | 32% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y VERIFICACIÓN DE RED ELÉCTRICA YAJALÓN
REHABILITACIÓN
107158 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS CARLOS LINNEO | 5-ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B483 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 55067 | 55067 | 55067 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PAREDES ALTAMIRANO
107360 |  |  |  | PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857 | 5-ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B919 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 549451 | 549451 | 549451 | 285917 | 52% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL, DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA BARDA ALTAMIRANO
107223 |  |  |  | PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B842 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 43817 | 43817 | 43817 | 149 | 0.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; ESCALÓN FRACCIÓN I
107224 |  |  |  | PRIMARIA CUAUHTÉMOC | 8-AMATENANGO DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B843 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 9581 | 9581 | 9581 | 2011 | 21% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; AMATENANGO DEL VALLE
107225 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO VILLA | 8-AMATENANGO DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B844 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 133980 | 133980 | 133980 | 1299 | 1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; AMATENANGO DEL VALLE
107116 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES.(REFRENDO) | 12-BELLA VISTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B438 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 438656 | 438656 | 438656 | 318747 | 72.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.69 | 69% | LOCALIDAD:LAS CHICHARRAS META:TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN
107481 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 951 | 14-BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B578 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 73277 | 73277 | 73277 | 628 | 0.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN; IGNACIO ZARAGOZA
107220 |  |  |  | PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B837 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 162558 | 162558 | 162558 | 4098 | 2.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
107236 |  |  |  | PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO | 21-COPAINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B856 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 323828 | 323828 | 323828 | 569 | 0.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; CAMPECHE
107580 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 79 12 DE OCTUBRE | 21-COPAINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B602 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 18334 | 18334 | 18334 | 38 | 0.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO C. LA NUEVA
107227 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B846 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 87205 | 87205 | 87205 | 6 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; LAS OLLAS
107118 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS DIGNA OCHOA Y PLACIDO | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B440 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 119110 | 119110 | 119110 | 6 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN
107228 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B847 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 220897 | 220897 | 220897 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; CHEN HOC
107577 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 148 | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B599 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CORTE DE TERRENO MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS)
107230 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B849 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 134297 | 134297 | 134297 | 28654 | 21.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; UNIÓN EL PALMAR
107161 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS XICOTÉNCATL | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B486 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 285858 | 285858 | 285858 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL BACHAJÓN
107231 |  |  |  | PRIMARIA LEONA VICARIO | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B850 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 103700 | 103700 | 103700 | 15 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; VOLANTÓN LA RAYA
107232 |  |  |  | PRIMARIA NETZAHUALCOTL | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B852 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 14384 | 14384 | 14384 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN
107238 |  |  |  | PRIMARIA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B860 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 219944 | 219944 | 219944 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; ESCUINTLA
107217 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 22862 | 22862 | 22862 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; ESCUINTLA
107237 |  |  |  | PRIMARIA RUBÉN MIGUEL RINCÓN COUTIÑO | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B858 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 65102 | 65102 | 65102 | 64 | 0.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; ESCUINTLA
107239 |  |  |  | PRIMARIA INDÍGENA GUADALUPE VICTORIA | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B861 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 334149 | 334149 | 334149 | 334149 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE TECHADO DE CANCHA Y 150 METROS DE BARDA PERIMETRAL; FRAMBOYÁN
107368 |  |  |  | PRIMARIA NIÑOS HÉROES | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B929 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 16766 | 16766 | 16766 | 26 | 0.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL, DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, BODEGA Y OBRA EXTERIOR HUITIUPÁN
107121 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS BERNANDO REYES PIMENTEL | 41-HUIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B443 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 286120 | 286120 | 286120 | 250091 | 87.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN
107461 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL DR. MANUEL VELASCO SUAREZ | 41-HUIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B558 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 59483 | 59483 | 59483 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN; HUIXTLA
107122 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B444 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 25433 | 25433 | 25433 | 6004 | 23.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN
107582 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 50 | 49-LA CONCORDIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B604 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 146223 | 146223 | 146223 | 73114 | 50% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.01 | 1% | APLICACIÓN DE PINTURA, ; LA CONCORDIA
107485 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 953 OCTAVIO PAZ LOZANO | 49-LA CONCORDIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B583 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 596819 | 596819 | 596819 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.6 | 60% | REHABILITACIÓN; PLAN DE LA LIBERTAD
135779 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS CUAHUTÉMOC | 54-LARRÁINZAR | SAN CRISTOBALITO | RURAL | 27300FAA00E13B748 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 37706 | 37706 | 37706 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: SAN CRISTOBALITO; REHABILITACIÓN: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, ZOCLOS, PROTECCIONES Y PUERTAS DE MADERA
135831 |  |  |  | PRIMARIA LEANDRO DEL VALLE | 54-LARRÁINZAR | SAN CRISTOBALITO | RURAL | 27300FBA00E13D381 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 461469 | 461469 | 461469 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: SAN CRISTOBALITO; REHABILITACIÓN GENERAL
107440 |  |  |  | PRIMARIA BONAMPAK | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B936 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 41862 | 41862 | 41862 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO CON 5 AULAS DIDÁCTICOS Y SERVICIOS SANITARIOS NUEVA PALESTINA
107245 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B869 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 402327 | 402327 | 402327 | 79225 | 19.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL, RED HIDRÁULICA SANITARIA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ENMALLADO: 12 METRO LINEAL; FRONTERA COROZAL
107373 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ESCUTIA | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B934 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1981 | 1981 | 1981 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN NUEVA PALESTINA
107246 |  |  |  | PRIMARIA NIÑOS HÉROES | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B870 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 74636 | 74636 | 74636 | 655 | 0.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR 79 METRO LINEAL; LACANJA CHANSAYAB
107371 |  |  |  | PRIMARIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B932 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 767076 | 767076 | 767076 | 697463 | 90.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN NUEVA PALESTINA
107439 |  |  |  | PRIMARIA TENOCH | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B935 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 59886 | 59886 | 59886 | 63 | 0.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL, SUMINISTRO DE ENMALLADO 400 METROS LINEALES, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA Y LETRINA BETHEL
107487 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 715 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B585 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 62293 | 62293 | 62293 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN; PALENQUE
107471 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 91 | 74-PANTELHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B568 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1340298 | 1340298 | 1340298 | 580040 | 43.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, OBRAS DE PROTECCIÓN, TALUD Y REHABILITACIÓN GENERAL, INCLUYE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ESTUDIO BÁSICO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO; PANTELHÓ
107251 |  |  |  | PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO | 75-PANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B877 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 26062 | 26062 | 26062 | 12645 | 48.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; EL LIMÓN
107325 |  |  |  | PRIMARIA JAIME SABINES | 75-PANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B880 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 487775 | 487775 | 487775 | 380 | 0.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; SAN ANTONI 1A SECC.
107441 |  |  |  | PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B937 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
107328 |  |  |  | PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B884 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 127200 | 127200 | 127200 | 15 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; NUEVO MÉXICO
107326 |  |  |  | PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B881 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1572 | 1572 | 1572 | 222 | 14.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; 20 DE NOVIEMBRE
107327 |  |  |  | PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B882 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 487422 | 487422 | 487422 | 87342 | 17.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; FRANCISCO VILLA
107329 |  |  |  | PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO | 82-SALTO DE AGUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B887 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 462435 | 462435 | 462435 | 232552 | 50.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; SALTO DE AGUA
107112 |  |  |  | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO. 30 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B434 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4011629 | 4011629 | 4011629 | 2429009 | 60.5% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE COMPUTO, SERVICIOS MÉDICOS, BODEGA, COMEDOR - COCINA, ROPERÍA, LAVANDERÍA, DORMITORIO SENCILLO MUJERES CON BAÑO COMPLETO
107152 |  |  |  | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO. 30 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B476 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 431981 | 431981 | 431981 | 286018 | 66.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE HABILITACIÓN DE 3 DORMITORIOS, COCINA COMEDOR, TANQUES ESTACIONARIOS DE GAS DE 30 LITROS, CISTERNA DE 10M3 Y ENMALLADO PERIMETRAL SAN CRISTÓBAL
107127 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS TIRSO MOLINA | 85-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B450 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 152726 | 152726 | 152726 | 9818 | 6.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN
135736 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN | 90-SIMOJOVEL | SIMOJOVEL DE ALLENDE | URBANO | 27300FAA00E13B335 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 611261 | 611261 | 611261 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SIMOJOVEL; TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN
107128 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B451 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 365717 | 365717 | 365717 | 235653 | 64.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA
107462 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MÉNDEZ | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B559 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 373133 | 373133 | 373133 | 603 | 0.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN; SIMOJOVEL
107154 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CULEBRO RUIZ | 92-SOCOLTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B478 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 490669 | 490669 | 490669 | 3274 | 0.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN TZINIL
107131 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS DOMINGO CHANONA RODRÍGUEZ | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B454 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 7435 | 7435 | 7435 | 7435 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN GENERAL
107446 |  |  |  | PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B942 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 265320 | 265320 | 265320 | 11927 | 4.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LA PALMA
107463 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL POETA SANTIAGO SERRANO | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B560 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1367290 | 1367290 | 1367290 | 9343 | 0.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN; SUCHIAPA
107357 |  |  |  | PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B916 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 624197 | 624197 | 624197 | 8 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR TAPACHULA
107447 |  |  |  | PRIMARIA INTERNADO NO. 11 GRAL. JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B943 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 24102 | 24102 | 24102 | 24102 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL TAPACHULA
107337 |  |  |  | PRIMARIA LIC. JESÚS MARCELINA SOLÍS | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B895 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 227722 | 227722 | 227722 | 65494 | 28.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN GENERAL Y ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS A DIRECCIÓN; VILLA LAS FLORES
107474 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1 PARA TRABAJADORES | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B571 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 535578 | 535578 | 535578 | 89859 | 16.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.23 | 23% | REHABILITACIÓN GENERAL; TAPACHULA
107473 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 3 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B570 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 73116 | 73116 | 73116 | 73105 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN GENERAL; TAPACHULA
107338 |  |  |  | PRIMARIA 5 DE MAYO | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B896 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 123805 | 123805 | 123805 | 7 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN; MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
107475 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51 | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B572 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 506230 | 506230 | 506230 | 327850 | 64.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN GENERAL; RAUDALES MALPASO
107135 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B458 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 337557 | 337557 | 337557 | 38998 | 11.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; TILA
107136 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MARK TWAIN | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B459 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 33637 | 33637 | 33637 | 32005 | 95.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL; EL PRADO
107570 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 239 | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B591 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 8409 | 8409 | 8409 | 8 | 0.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN EJIDO PALO BLANCO
107150 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA CASTELLANOS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B474 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 580667 | 580667 | 580667 | 133552 | 23% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; LOMA BONITA TERÁN
107146 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO CASTAÑÓN GAMBOA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B470 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 162237 | 162237 | 162237 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN;BARRIO SAN FRANCISCO
107138 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B461 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 321732 | 321732 | 321732 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y EXTERIOR; LA SOLEDAD
107145 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B469 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 211012 | 211012 | 211012 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; BARRIO HIDALGO
107148 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B472 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 442620 | 442620 | 442620 | 44775 | 10.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; EMILIANO ZAPATA
107142 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B466 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 32545 | 32545 | 32545 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA; TUXTLA GUTIÉRREZ
107141 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B465 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 90309 | 90309 | 90309 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; TUXTLA GUTIÉRREZ
107149 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B473 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 150698 | 150698 | 150698 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; LAS GRANJAS
107144 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B468 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 165266 | 165266 | 165266 | 101862 | 61.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; ARROYO BLANCO
107348 |  |  |  | PRIMARIA AQUILES SERDÁN | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B906 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 132002 | 132002 | 132002 | 10762 | 8.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. SAN FRANCISCO)
107346 |  |  |  | PRIMARIA CAMPO MILITAR | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B904 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1065809 | 1065809 | 1065809 | 59 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA; TUXTLA GUTIÉRREZ
107345 |  |  |  | PRIMARIA CLUB ROTARIO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B903 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 49325 | 49325 | 49325 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE LOSA POR TECHUMBRE DE MULTYPANEL; TUXTLA GUTIÉRREZ
107344 |  |  |  | PRIMARIA JOSEFA GARRIDO DE GONZÁLEZ BLANCO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B902 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 732342 | 732342 | 732342 | 689714 | 94.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA; TUXTLA GUTIÉRREZ
107343 |  |  |  | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B901 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 164285 | 164285 | 164285 | 15760 | 9.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN FACHADA PRINCIPAL 150 METROS LINEAL, REHABILITACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR DE LIGA, DEMOLICIÓN DE BARDA Y ANDADORES DE ACCESO; TUXTLA GUTIÉRREZ
107347 |  |  |  | PRIMARIA 14 SEPTIEMBRE 1824 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B905 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 121858 | 121858 | 121858 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. EL BRASILITO)
107464 |  |  |  | SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B561 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2061348 | 2061348 | 2061348 | 516207 | 25% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA EXTERIOR.-MURO DE CONTENCIÓN, CANALES Y DREN PLUVIALES; PAULINO AGUILAR
107465 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B562 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 411653 | 411653 | 411653 | 346439 | 84.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS B,E,Y,C; TUZANTÁN
107215 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ | 111-TZIMOL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B500 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 334260 | 334260 | 334260 | 22239 | 6.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN SAN VICENTE LA MESILLA
107455 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | 111-TZIMOL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B952 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 292474 | 292474 | 292474 | 272142 | 93% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN)
107151 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B475 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 81339 | 81339 | 81339 | 41 | 0.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; VENUSTIANO CARRANZA
107349 |  |  |  | PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B907 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 656128 | 656128 | 656128 | 13 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; EJIDO MONTE CRISTO
107353 |  |  |  | PRIMARIA VASCO DE QUIROGA | 118-ZINACANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B911 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 361957 | 361957 | 361957 | 2178 | 0.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; TZAJALNAM
107352 |  |  |  | PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 118-ZINACANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B910 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 387390 | 387390 | 387390 | 1225 | 0.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; BOCHOJBO ALTO
EQUIPAMIENTO
107444 |  |  |  | PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B940 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE ADQUISICÓN DE MOBILIARIO PROVERNIR CHANALUCUM
107134 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B457 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 77720 | 77720 | 77720 | 30000 | 38.6% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y BODEGA; HORTALIZAS JAPONESAS
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
107595 |  |  |  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 19008403 | 19008403 | 19008403 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA SUCHIAPA
107596 |  |  |  | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFRENDO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 6538372 | 6538372 | 6538372 | 614856 | 9.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE LA 4TA. ETAPA DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA TUXTLA GUTIÉRREZ
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
107457 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1262, LAZARO CARDENAS DEL RIO | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B554 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3721732 | 3721732 | 3721732 | 1620954 | 43.6% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 2.8 | 70% | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS DIDÁCTICAS TZOPILJA
|  | FASP |  |  | 14: 293102546; Ministrado 15: 293102546; Programado 16: 258928044; Ejercido 17: 258928044; Ejercido 18=17/15: 88.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 297165; Ejercidos 23: 269745; Ejercidos 24=23/22: 90.8%
CATÁLOGO 2011
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBRA PÚBLICA
114695 |  |  |  | MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 568190 | 568190 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 2 | 100%
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
115165 |  |  |  | MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | - | - | 9010140 | 9010140 | 8558903 | 8558903 | 95% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 2 | 100%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
114309 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 36113079 | 36113079 | 35071291 | 35071291 | 97.1% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
114108 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES: POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 827796 | 827796 | 202000 | 202000 | 24.4% | 0 | 0 | PIEZA | 153 | 77 | 50.3%
114211 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 13169359 | 13169359 | 13169359 | 13169359 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2149 | 2149 | 100%
114039 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 10312135 | 10312135 | 8297039 | 8297039 | 80.5% | 0 | 0 | LOTE | 15480 | 6445 | 41.6%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE CAPACITACIÓN DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
114362 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO UNICO DE CAPACITACION POLICIACA DE INVESTIGACION Y PREVENTIVA DEL ESTADO | - | - | 2462403 | 2462403 | 2461499 | 2461499 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 583 | 574 | 98.5%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
115036 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | - | - | 3865322 | 3865322 | 3689152 | 3689152 | 95.4% | 0 | 0 | PIEZA | 70203 | 65441 | 93.2%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
114493 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 68925830 | 68925830 | 68690557 | 68690557 | 99.7% | 0 | 0 | PIEZA | 1616 | 1616 | 100%
114408 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA JUDICIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 19805964 | 19805964 | 19633395 | 19633395 | 99.1% | 0 | 0 | LOTE | 3107 | 2866 | 92.2%
EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL
OBRA PÚBLICA
114910 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | - | - | 6008609 | 6008609 | 6008609 | 6008609 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
114535 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (T.S.J.) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | - | - | 2584111 | 2584111 | 2581650 | 2581650 | 99.9% | 0 | 0 | PIEZA | 281 | 281 | 100%
INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
OBRA PÚBLICA
114765 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 2026787 | 2026787 | 1797447 | 1797447 | 88.7% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 3 | 100%
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CONTROL DE CONFIANZA
CUENTA CORRIENTE
118223 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | - | - | 599041 | 599041 | 572357 | 572357 | 95.5% | 0 | 0 | PERSONA | 40 | 40 | 100%
INDICADORES DE MEDICIÓN
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
119650 |  |  |  | PROGRAMA DE EVALUACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 2 | 100%
119615 |  |  |  | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4988806 | 4988806 | 4985377 | 4985377 | 99.9% | 0 | 0 | LOTE | 195 | 193 | 99%
PLATAFORMA MÉXICO
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
118922 |  |  |  | MANTENIMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 13732477 | 13732477 | 2926613 | 2926613 | 21.3% | 0 | 0 | LOTE | 4 | 2 | 50%
118808 |  |  |  | OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 27155323 | 27155323 | 22858717 | 22858717 | 84.2% | 0 | 0 | LOTE | 108881 | 108839 | 100%
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
118709 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA APOYO A LA RED ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 1139757 | 1139757 | 290361 | 290361 | 25.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 5 | 41.7%
118575 |  |  |  | RADIOCOMUNICACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6542813 | 6542813 | 5006000 | 5006000 | 76.5% | 0 | 0 | LOTE | 533 | 1 | 0.2%
118410 |  |  |  | RED DE TRANSPORTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 665117 | 665117 | 664924 | 664924 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 33 | 28 | 84.8%
118326 |  |  |  | TELEFONÍA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7411144 | 7411144 | 7171744 | 7171744 | 96.8% | 0 | 0 | LOTE | 102 | 84 | 82.4%
118650 |  |  |  | VIDEOVIGILANCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 14665000 | 14665000 | 13969880 | 13969880 | 95.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 395 | 345 | 87.3%
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
CUENTA CORRIENTE
119552 |  |  |  | OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2021673 | 2021673 | 2021673 | 2021673 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 65577 | 65569 | 100%
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
119373 |  |  |  | CENTRO DE VERIFICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN REPUVE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1039252 | 1039252 | 48118 | 48118 | 4.6% | 0 | 0 | LOTE | 80 | 69 | 86.3%
119418 |  |  |  | ESTACIÓN MOVIL DE VERIFICACIÓN VEHICURAR REPUVE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 659354 | 659354 | 659354 | 659354 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 64 | 64 | 100%
119464 |  |  |  | PORTAL DE LECTURA DE CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN REPUVE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 702900 | 702900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 77 | 0 | 0%
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
119287 |  |  |  | SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA POR VOZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 300000 | 300000 | 288125 | 288125 | 96% | 0 | 0 | EQUIPO | 41 | 28 | 68.3%
119230 |  |  |  | SISTEMA BIOMÉTRICO DE IDENTIFICACIÓN DACTILAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 243500 | 243500 | 236826 | 236826 | 97.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 51 | 51 | 100%
119129 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEG PUB SRIA DE SEG Y PROT CIUDADANA Y PROC GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 9217170 | 9217170 | 8770385 | 8770385 | 95.2% | 0 | 0 | LOTE | 297 | 293 | 98.7%
SISTEMA PENITENCIARIO
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
117868 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE CERESOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 234751 | 234751 | 222172 | 222172 | 94.6% | 0 | 0 | PIEZA | 78 | 77 | 98.7%
117667 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 392000 | 392000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 2000 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELARES DE MENORES INFRACTORES (CENTROS DE READAPTACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL)
118107 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 103015 | 103015 | 99656 | 99656 | 96.7% | 0 | 0 | PIEZA | 22 | 18 | 81.8%
117963 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 81200 | 81200 | 6992 | 6992 | 8.6% | 0 | 0 | PIEZA | 400 | 79 | 19.8%
DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACERVO BIBLIOGRÁFICO
CUENTA CORRIENTE
117243 |  |  |  | REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS Y MANUALES PARA LAS INSTITUCIONES DIRIGIDAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1685926 | 1685926 | 1644167 | 1644167 | 97.5% | 0 | 0 | LOTE | 12500 | 9500 | 76%
EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA
116288 |  |  |  | EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 2041200 | 2041200 | 2041200 | 2041200 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 5000 | 3240 | 64.8%
EVALUACIÓN, HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES
115801 |  |  |  | EVALUACIÓN DE PERSONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 1959090 | 1959090 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EXAMEN | 4897 | 0 | 0%
FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
116921 |  |  |  | FORMACIÓN INICIAL DEL PERSONAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | - | - | 1893890 | 1893890 | 1516971 | 1516971 | 80.1% | 0 | 0 | PERSONA | 25 | 25 | 100%
FORMACIÓN ESPECIALIZADA
116612 |  |  |  | ACADEMIAS REGIONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 1776541 | 1776541 | 647500 | 647500 | 36.4% | 0 | 0 | PERSONA | 850 | 467 | 54.9%
116535 |  |  |  | CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ACTIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 7716498 | 7716498 | 3720785 | 3720785 | 48.2% | 0 | 0 | PERSONA | 450 | 310 | 68.9%
FORMACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIÓN DE POLICÍAS, MINISTERIOS PÚBLICOS, PERITOS Y CUSTODIOS
117149 |  |  |  | CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO UNICO DE CAP POLICIACA DE INVEST Y PREV DEL ESTADO Y SRIA DE SEG Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 6581721 | 6581721 | 6581718 | 6581718 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 853 | 853 | 100%
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
115733 |  |  |  | RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO UNICO DE CAPACITACION POLICIACA DE INVESTIGACION Y PREVENTIVA DEL ESTADO | - | - | 176450 | 176450 | 176416 | 176416 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 4 | 4 | 100%
PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA EN EL ÁMBITO PENAL
116681 |  |  |  | CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | - | - | 1039112 | 1039112 | 1039112 | 1039112 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
RENIVELACIÓN ACADÉMICA
116077 |  |  |  | INCREMENTO DEL NIVEL ESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 58100 | 58100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 20 | 0 | 0%
|  | FAETA |  |  | 14: 1640490; Ministrado 15: 916430; Programado 16: 1640490; Ejercido 17: 501949; Ejercido 18=17/15: 54.8%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 5; Ejercidos 23: 2; Ejercidos 24=23/22: 40%
EDUCACIÓN DE ADULTOS
SERVICIOS PERSONALES
182445 |  |  |  | ADMINISTRACION GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26600FLA07D11A001B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 99260 | 0 | 99260 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 1 | 0 | 0% | LA INFORMACION CORRESPONDE CON EL CORTE DEL SIAE
192254 |  |  |  | ADMINISTRACION GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FLA07D11A001B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 624800 | 0 | 624800 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 1 | 0 | 0% | LA INFORMACION CORRESPONDE CON EL CORTE DEL SIAE
182366 |  |  |  | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26600FLA07D11A001FB | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 128500 | 128500 | 128500 | 128500 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTO | 1 | 1 | 100% | EL AMBITO CORRESPONDE A RURAL Y URBANO LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A PRODUCTO TEC. DOCENTE Y TODOS LOS DATOS CORRESPONDEN AL CORTE DEL SIAE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
182309 |  |  |  | ADMINISTRACION GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26600FLA07D11A001FB | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 404558 | 404558 | 404558 | 373449 | 92.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | EL AMBITO CORRESPONDE A RURAL Y URBANO
182412 |  |  |  | ADMINISTRACION GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26600FLA07D11A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 383372 | 383372 | 383372 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | EL AMBITO CORRESPONDE A RURAL Y URBANO LOS DATOAS CORRESPONDES CON EL CORTE DEL SIAE
|  | FAFEF |  |  | 14: 57322976; Ministrado 15: 57322976; Programado 16: 57322976; Ejercido 17: 11257656; Ejercido 18=17/15: 19.6%; Generados 19: 32492; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 45901.4; Ejercidos 23: 45863.06; Ejercidos 24=23/22: 99.9%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
107072 |  |  |  | PREPARATORIA RENOVACIÓN ÁNGEL ROBLES RAMÍREZ | 2-ACALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13D004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1288460 | 1288460 | 1288460 | 251690 | 19.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE CÓMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS; ACALA
107089 |  |  |  | COBACH NO. 45 | 5-ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 38252 | 38252 | 38252 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE CÓMPUTO 3EE, (INCLUYE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO); ALTAMIRANO
107093 |  |  |  | COBACH NO. 133 | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 43117 | 43117 | 43117 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EST. U1C, 2.5 EE CADA UNA; AMATENANGO DE LA FRONTERA
107094 |  |  |  | COBACH NO. 146 | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1539729 | 1539729 | 1539729 | 558890 | 36.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.94 | 94% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EST. U1C, 2.5 EE CADA UNA Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE CÓMPUTO 3EE, (EL LABORATORIO INCLUYE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO); AMATENANGO DE LA FRONTERA
107070 |  |  |  | PREPARATORIA RAFAEL PASCASIO GAMBOA | 15-BOCHIL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13D002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 6490 | 6490 | 6490 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS; BOCHIL
107081 |  |  |  | UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE CATAZAJA ICATECH | 17-CATAZAJÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 4257711 | 4257711 | 4257711 | 3465383 | 81.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.97 | 97% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y OBRA EXTERIOR (ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS E IMPACTO AMBIENTAL, ESTACIONAMIENTO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, RED ELÉCTRICA CON SUBESTACIÓN Y RED HIDROSANITARIA); CATAZAJÁ
107073 |  |  |  | PREPARATORIA CHALCHIHUITÁN | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13D005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1023110 | 1023110 | 1023110 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE CÓMPUTO; CHALCHIHUITÁN
107075 |  |  |  | COBACH NO. 57 (REFRENDO) | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13D007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 77901 | 77901 | 77901 | 59 | 0.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, ANDADORES Y MURO BAJO CHAMULA
104386 |  |  |  | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL (CONSTRUCCIÓN) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | GCB00S05B050024HC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 322000 | 322000 | 322000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
104387 |  |  |  | MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVIÓN (CONSTRUCCIÓN) | 26-CHENALHÓ | POLHÓ | RURAL | NAE00M02B001026HC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 763507 | 763507 | 763507 | 660027 | 86.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
107087 |  |  |  | COBACH NO. 34 | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 309977 | 309977 | 309977 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST. U1C, 4EE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO); CHILÓN
107085 |  |  |  | COBACH NO. 23 | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 765678 | 765678 | 765678 | 523726 | 68.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.93 | 93% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 9 ANEXOS (3 CUBÍCULOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR, TOILET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS PROFESORAS Y PROFESORES) EST. U1C, 5 EE; FRONTERA COMALAPA
107080 |  |  |  | UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE JIQUIPILAS ICATECH | 46-JIQUIPILAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 251516 | 251516 | 251516 | 2785 | 1.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (INCLUYE 3 ANEXOS) ADMINISTRACIÓN (EQUIVALE A 11 ANEXOS: DIRECTOR, TOILET, SALA DE JUNTAS, DELEGADO ADMINISTRATIVO; JIQUIPILAS
107082 |  |  |  | CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL LA CONCORDIA ICATECH | 49-LA CONCORDIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 59091 | 59091 | 59091 | 59000 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA; LA CONCORDIA
104388 |  |  |  | CENTRO ECOTURÍSTICO CHINCULTIK (CONSTRUCCIÓN 2DA. ETAPA) | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | VAD00I11B009099HC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1044899 | 1044899 | 1044899 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
107092 |  |  |  | COBACH NO. 114 | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 222164 | 222164 | 222164 | 4500 | 2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST. U1C. 4EE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO) Y ADMINISTRACIÓN INCLUYE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS Y ÁREA SECRETARIAL); MAPASTEPEC
107091 |  |  |  | COBACH NO. 105 | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 17813 | 17813 | 17813 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL; OCOSINGO
107079 |  |  |  | CECYTE NO. 11 | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 514004 | 514004 | 514004 | 306587 | 59.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS; INCLUYE MOBILIARIO; OXCHUC
107086 |  |  |  | COBACH NO. 26 | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 299379 | 299379 | 299379 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 9 ANEXOS (3 CUBÍCULOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR, TOILET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS PROFESORAS Y PROFESORES) EST. U1C, 5 EE Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE CÓMPUTO EST. U1C 4 EE (INCLUYE MOBILIARIO); PALENQUE
104385 |  |  |  | MÓDULOS DE AULA TRIPLE CON DIVISIONES INTERNAS PARA PROFESORES (CONSTRUCCIÓN) | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | FME00I12B001068HC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 67895 | 67895 | 67895 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100%
107090 |  |  |  | COBACH NO. 47 | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1125619 | 1125619 | 1125619 | 520745 | 46.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS Y ÁREA SECRETARIAL) 3EE, PARA AMBOS EDIFICIOS (INCLUYE MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO); PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
107088 |  |  |  | COBACH NO. 36 | 89-SILTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 169564 | 169564 | 169564 | 37523 | 22.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST. U1C, 4EE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO); SILTEPEC
137463 |  |  |  | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MOSQUITO DEL DENGUE (CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | TBE00G02B001089HC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1289789 | 1289789 | 1289789 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
107068 |  |  |  | PRIMARIA MÉXICO (REFRENDO) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 159459 | 159459 | 159459 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SU EQUIPAMIENTO; TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ
91739 |  |  |  | 31 CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | RCEELR01B001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | FERROCARRILES | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | - | - | 4798300 | 4798300 | 4798300 | 0 | 0% | 0 | 0 | PREDIO | 3 | 0 | 0% | NO PRESENTA AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS DEBIDO A QUE SE ESTAN REALIZANDO LAS NEGOCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA COMPRA DE LOS PREDIOS.
107071 |  |  |  | PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13D003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 611476 | 611476 | 611476 | 521010 | 85.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE CÓMPUTO Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO; TAPILULA
104390 |  |  |  | CENTRO ECOTURÍSTICO CASCADA AGUA AZUL (CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO) | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | VAD00I11B011100HC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 193260 | 193260 | 193260 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL
104389 |  |  |  | CENTRO ECOTURÍSTICO CASCADAS DE AGUA AZUL (CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS) | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | VAD00I11B010100HC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 97875 | 97875 | 97875 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL
107078 |  |  |  | CECYTE NO. 34 (REFRENDO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FFA00E13D003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 7311270 | 7311270 | 7311270 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, LABORATORIO DE CÓMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, MODULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR; INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO; TUXTLA GUTIÉRREZ
107084 |  |  |  | COBACH NO. 13 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FFA00E13D009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 633613 | 633613 | 633613 | 362370 | 57.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.25 | 25% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL; TUXTLA GUTIÉRREZ
107095 |  |  |  | CONALEP NO. 312 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 154661 | 154661 | 154661 | 20000 | 12.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE CÓMPUTO; TUXTLA GUTIÉRREZ
64448 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMACTZÁ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | OEH 00 I12 D001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DEL CAMPO | - | - | 1531428 | 1531428 | 1531428 | 765714 | 50% | 0 | 0 | PROCESO | 1 | 1 | 100% | A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN OTRAS METAS ALCANZADAS DEL PROYECTO, QUE NO ES POSIBLE CAPTURAR EN EL SISTEMA: SEGUIMIENTO 1 SUPERVISIÓN 14 ACTAS 0
107096 |  |  |  | FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFRENDO). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13D016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17728 | 17728 | 17728 | 17728 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO (U3-C) DE 9EE, PARA 8 AULAS DIDÁCTICAS, 2 AULAS MAGNAS, 10 ANEXOS (SITE, CUBÍCULO, COORDINACIÓN, VIDEOTECA, ENLACE VIDEOCONFERENCIA/ EDICIÓN DE VIDEO, 4 MEDIOS BAÑOS, CUBÍCULO EN SÓTANO Y MODULO DE ESCALERAS) TUXTLA GUTIÉRREZ
107097 |  |  |  | I.D.H. ESCUELA DE TERAPIA FÍSICA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FMA00E13D001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 702968 | 702968 | 702968 | 210890 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.22 | 22% | TERMINACIÓN REFORZAMIENTO DE MURO Y PINTURA TUXTLA GUTIÉRREZ
107069 |  |  |  | PREPARATORIA NO. 6 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13D001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 9505 | 9505 | 9505 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.95 | 95% | TERMINACIÓN ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO;TUXTLA GUTIÉRREZ
142724 |  |  |  | PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NAE00C03B047101HB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 723470 | 723470 | 723470 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. JOSÉ PANTALEÓN DOMÍNGUEZ ENTRE ÁNGEL ALBINO CORZO Y CALZADA RÍO SABINAL (COL. UNIDAD CHIAPANECA); PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. SALVADOR URBINA ENTRE ÁNGEL ALBINO CORZO Y CALZADA RÍO SABINAL (COL. UNIDAD CHIAPANECA); PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. JUAN CLIMACO ENTRE ÁNGEL ALBINO CORZO Y CALZADA RÍO SABINAL (COL. UNIDAD CHIAPANECA); PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. SIMOJOVEL ENTRE COPAINALÁ Y PALENQUE
107083 |  |  |  | CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL VENUSTIANO CARRANZA ICATECH | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 45455 | 45455 | 45455 | 44080 | 97% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA; VENUSTIANO CARRANZA
107074 |  |  |  | COBACH NO. 32 (REFRENDO) | 115-VILLA CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13D006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 179309 | 179309 | 179309 | 30680 | 17.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA VILLA CORZO
AMPLIACIÓN
138569 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 26200JGC76P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON COSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
138463 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | 26200JGC76P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON COSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
REHABILITACIÓN
107077 |  |  |  | CECYTECH | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 34034 | 2.5% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES;JITOTOL
107076 |  |  |  | COBACH NO. 29 (REFRENDO) | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FFA00E13D001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 118823 | 118823 | 118823 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN RESTITUCIÓN DE LA CERCA DE MALLA CICLÓNICA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA PARA MITIGAR DAÑOS FUTUROS ASÍ COMO REPOSICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO; UNIÓN JUÁREZ
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
117223 |  |  |  | TV 10 CHIAPAS (REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPETIDORAS DE TV) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MCE 00 T01 B011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFÍA | - | - | 9653207 | 9653207 | 9653207 | 79867 | 0.8% | 16246 | 0 | LOTE | 34.7 | 29.4 | 84.7% | SE RECTIFICA QUE AL CIERRE DEL MES DE MAYO 2012, SE GENERO INTERESES POR $ 44.67, LOS CUALES FUERON REINTEGRADOS, SEGÚN RECIBO OFICIAL NO. 189444.ASI TAMBIÉN QUE LOS RECURSOS FUERON DEPÓSITADOS EN EL MES DE JUNIO 2012, GENERANDO INTERESES POR $2,756.48, EL CUÁL FUE REINTEGRADO SEGÚN RECIBO OFICIAL NO.188142; INFORMACIÓN QUE NO TENIAMOS AL ALCANCE Y NO INFORMAMOS EN EL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE. EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO SE GENERO INTERESES POR $ 4,824.79 Y $4,769.85, LOS CUALES FUERON REINTEGRADOS; SEGÚN RECIBO NO. 189445. EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE GENERARON INTERESES POR $3,850.25 EL CUAL FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA ÚNICA, SEGÚN EL CHEQUE NO. 010 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2012 DE LA CUENTA DE BANORTEQUEDANDO PENDIENTE EL NO. DE RECIBO OFICIAL. CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS SE INFORMA QUE EN PROCESO SE ENCUENTRAN 23.90 EN LOTE DE EQUIPO Y 10.80 EN SERVICIO, LOS CUALES LLEVAN UN AVANCE DEL 96% EN LOTE DE EQUIPO Y 58% EN SERVICIO.
116388 |  |  |  | TV 10 CHIAPAS (REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPETIDORAS DE TV) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MCE 00 T01 B011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFÍA | - | - | 9653207 | 9653207 | 9653207 | 79867 | 0.8% | 16246 | 0 | LOTE | 34.7 | 29.4 | 84.7% | SE RECTIFICA QUE AL CIERRE DEL MES DE MAYO 2012, SE GENERO INTERESES POR $ 44.67, LOS CUALES FUERON REINTEGRADOS, SEGÚN RECIBO OFICIAL NO. 189444.ASI TAMBIÉN QUE LOS RECURSOS FUERON DEPÓSITADOS EN EL MES DE JUNIO 2012, GENERANDO INTERESES POR $2,756.48, EL CUÁL FUE REINTEGRADO SEGÚN RECIBO OFICIAL NO.188142; INFORMACIÓN QUE NO TENIAMOS AL ALCANCE Y NO INFORMAMOS EN EL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE. EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO SE GENERO INTERESES POR $ 4,824.79 Y $4,769.85, LOS CUALES FUERON REINTEGRADOS; SEGÚN RECIBO NO. 189445. EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE GENERARON INTERESES POR $3,850.25 EL CUAL FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA ÚNICA, SEGÚN EL CHEQUE NO. 010 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2012 DE LA CUENTA DE BANORTE QUEDANDO PENDIENTE EL NO. DE RECIBO OFICIAL. CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS SE INFORMA QUE EL PROCESO SE ENCUENTRA 23.90 EN LOTE DE EQUIPO Y 10.80 EN SERVICIO, LOS CUALES LLEVAN UN AVANCE DEL 96% EN LOTE DE EQUIPO Y 58% EN SERVICIO.
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
OBRA PÚBLICA
MEDIA SUPERIOR
131757 |  |  |  | TELEBACHILLERATO NO. 75 | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13B232 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 211213 | 211213 | 211213 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:POMPOSO CASTELLANOS
131771 |  |  |  | PREPARATORIA AGROPECUARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ | 95-SUCHIAPA | SUCHIAPA | URBANO | 27300FEA00E13B233 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 963312 | 963312 | 963312 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:SUCHIAPA
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMBINADOS CON RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
RECONSTRUCCIÓN
119995 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | PFH00I12D169 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS | - | - | 360498 | 360498 | 360498 | 360493 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 120 | 102 | 85% | EN U PRINCIPIO SE CONTEMPLO ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRÍCOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A NUEVOS PROYECTOS; ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 100%; CON LOS QUE SE CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE. POR OTRO LADO, ESTE AVANCE ES CONFORME AL CIERRE REPORTADO DE LA CUENTA PÚBLICA.
119608 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LOS EJIDOS BENITO JUÁREZ Y LA TIGRILLA | 49-LA CONCORDIA | LA CONCORDIA | URBANO | PFH00I12D159 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS | - | - | 763484 | 763484 | 763484 | 761616 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 17771 | 17771 | 100% | EN U PRINCIPIO SE CONTEMPLO ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRÍCOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A NUEVOS PROYECTOS; ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 99.8%; CON LOS QUE SE CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE. POR OTRO LADO, ESTE AVANCE ES CONFORME AL CIERRE REPORTADO DE LA CUENTA PÚBLICA.
119835 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN POR GOTEO Y ASPERSIÓN DE LOS EJIDOS BENITO JUÁREZ Y LA TIGRILLA | 49-LA CONCORDIA | LA CONCORDIA | URBANO | PFH00I12D160 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS | - | - | 358117 | 358117 | 358117 | 357872 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1308 | 1308 | 100% | EN U PRINCIPIO SE CONTEMPLO ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRÍCOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A NUEVOS PROYECTOS; ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 99.9%; CON LOS QUE SE CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE. POR OTRO LADO, ESTE AVANCE ES CONFORME AL CIERRE REPORTADO DE LA CUENTA PÚBLICA.
118659 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN (COL. LÁZARO CÁRDENAS) | 96-SUCHIATE | SUCHIATE | RURAL | PFH00I12D146 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS | - | - | 473673 | 473673 | 473673 | 470520 | 99.3% | 0 | 0 | PIEZA | 26587 | 26587 | 100% | EN U PRINCIPIO SE CONTEMPLO ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRÍCOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A NUEVOS PROYECTOS; ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 100%; CON LOS QUE SE CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE. POR OTRO LADO, ESTE AVANCE ES CONFORME AL CIERRE REPORTADO DE LA CUENTA PÚBLICA.
CONVENIOS 43 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 14: 95450; Ministrado 15: 95450; Programado 16: 95450; Ejercido 17: 38639; Ejercido 18=17/15: 40.5%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 10; Ejercidos 23: 6; Ejercidos 24=23/22: 60%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
95687 |  |  |  | FISCALIZACION DE RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10101ABR00R08B0013KB | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 101-AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | 87450 | 87450 | 87450 | 38639 | 44.2% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 9 | 5 | 55.6%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
138418 |  |  |  | INSPECCION Y CONTROL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CDR00A27B001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 1 | 100% | LAS METAS Y ACCIONES PROGRAMADAS YA SE REALIZARON, SIN EMBARGO LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTAN POR EJERCER.
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 33588710; Ministrado 15: 33586710; Programado 16: 33586710; Ejercido 17: 14990575; Ejercido 18=17/15: 44.6%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 20737; Ejercidos 23: 20707.6; Ejercidos 24=23/22: 99.9%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
141441 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN CANOLAL | 26-CHENALHÓ | CANOLAL | RURAL | 26400GCB00S05D006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1110774 | 1110774 | 1110774 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0.7 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A CONSTRUCCION.LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE EL PREDIO DONDE SE PRETENDÍA CONSTRUIR EL CENTRO DE SALUD EN CANOLAL, SE ENCUENTRA EN UN ÁREA DE ALTO RIESGO, POR LO QUE SE HA OPTADO LLEVAR A CABO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
150918 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN NUEVO YIBELJOJ. | 26-CHENALHÓ | YIBELJOJ | RURAL | 26400GCB00S05D008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 58332 | 58332 | 58332 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0.13 | 0 | 0% | LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE EL PROYECTO NO HA SIDO LIBERADO
151042 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN TOMÁS MUNZER. | 67-OCOSINGO | TOMÁS MUNZER (NUEVA PATRIA) | RURAL | 26400GCB00S05D009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 327630 | 327630 | 327630 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0.37 | 0 | 0% | LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE EL PROYECTO NO HA SIDO LIBERADO
83650 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-030-0063 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 8318519 | 8318519 | 8318519 | 8318519 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 19477.04 | 19477.04 | 100% | OBRA TERMINADA
50804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES . | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1074 | 1074 | 100% | ESTA OBRA SE REPORTO EN PROCESO EN EL 2011. ESTA OBRA CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.
150871 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN JOLJA. | 104-TILA | JOLJÁ | RURAL | 26400GCB00S05D007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 36386 | 36386 | 36386 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 0.3 | 0 | 0% | LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE EL PROYECTO NO HA SIDO LIBERADO
185266 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL 5ª ORIENTE NORTE ENTRE 9ª Y 6ª NORTE ORIENTE. BARRIO LA PIMIENTA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-01-02-17-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 2403508 | 2403508 | 2403508 | 2358280 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 146.41 | 146.41 | 100% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES PEMEX 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
AMPLIACIÓN
140451 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE YABTECLUM CON MEDICINA TRADICIONAL, MÓDULO DE PARTO VERTICAL | 26-CHENALHÓ | YABTECLUM (PUEBLO VIEJO) | RURAL | 26400GCB00S05D003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 430086 | 430086 | 430086 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0.29 | 0.1 | 34.5% | EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE SE ESTÁ EN LA ESPERA DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA.
141065 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BACHAJÓN CON MEDICINA TRADICIONAL, MÓDULO DE PARTO VERTICAL | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | 26400GCB00S05D004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 430086 | 430086 | 430086 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0.29 | 0.05 | 17.2% | EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE SE ESTÁ EN LA ESPERA DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA.
141293 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO DE LARRÁINZAR CON MEDICINA TRADICIONAL, MÓDULO DE PARTO VERTICAL | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 26400GCB00S05D005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 298066 | 298066 | 298066 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 0.47 | 0 | 0% | LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE SE ESTÁ EN LA ESPERA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO SON: ESTIMACIONES, FACTURAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, PARA PROCEDER A REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES DE PAGO, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE REPORTAR AVANCES FISICOS.
51222 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTALBE (2A. ETAPA) | 102-TENEJAPA | YASHANAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 395573 | 395573 | 395573 | 395573 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011, CONTRATO CON FECHA 12-07-2011. ESTA OBRA CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.
REHABILITACIÓN
131692 |  |  |  | PRIMARIA AREVALO CAMACHO | 3-ACAPETAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 584906 | 584906 | 584906 | 32 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: ACACOYAGUA;REHABILITACIÓN GENERAL
131699 |  |  |  | PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ | 3-ACAPETAHUA | RÍO ARRIBA NUEVA ESPERANZA | RURAL | 27300FBA00E13D137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 381928 | 381928 | 381928 | 204408 | 53.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:RÍO ARRIBA NUEVA ESPERANZA;REHABILITACIÓN GENERAL
131676 |  |  |  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 3-ACAPETAHUA | LUIS ESPINOZA | RURAL | 27300FBA00E13D135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 584889 | 584889 | 584889 | 15 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:LUIS ESPINOZA; REHABILITACIÓN GENERAL
131683 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 037 JOSÉ VASCONCELOS CALDERON | 3-ACAPETAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B668 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 292437 | 292437 | 292437 | 286086 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: ACAPETAHUA;REHABILITACIÓN GENERAL
131718 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 10-ARRIAGA | VILLA DEL MAR | RURAL | 27300FBA00E13D139 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 251563 | 251563 | 251563 | 201738 | 80.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:VILLA DEL MAR;REHABILITACIÓN GENERAL
131723 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 015 LAZARO CARDENAS DEL RIO | 10-ARRIAGA | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 27300FCA00E13B670 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 492745 | 492745 | 492745 | 7871 | 1.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: LÁZARO CÁRDENAS;REHABILITACIÓN GENERAL
131731 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 57 | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B671 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 185944 | 185944 | 185944 | 176676 | 95% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:LARRAINZAR;REHABILITACIÓN GENERAL
131666 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 147 RAYMUNDO EFRAÍN ENRIQUE | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | VILLAHERMOSA | RURAL | 27300FCA00E13B667 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 584874 | 584874 | 584874 | 88818 | 15.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:VILLAHERMOSA
131738 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA | 90-SIMOJOVEL | SIMOJOVEL DE ALLENDE | URBANO | 27300FAA00E13B654 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 17852 | 17852 | 17852 | 63 | 0.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:SIMOJOVEL DE ALLENDE; REHABILITACIÓN GENERAL
131744 |  |  |  | SECUNDARIA DEL ESTADO POETA SANTIAGO SERRANO | 95-SUCHIAPA | SUCHIAPA | URBANO | 27300FCA00E13B672 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 315106 | 315106 | 315106 | 157628 | 50% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:SUCHIAPA; REHABILITACIÓN GENERAL
7102 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE 10 CM, DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA LAC 66/4-4, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL, $ 620,601.06 | 96-SUCHIATE | CIUDAD HIDALGO | URBANO | CAPUFE-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 620601 | 620601 | 620601 | 620601 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE 10 CM, DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA LAC 66/4-4, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL, CON UN IMPORTE DE $ 620,601.06
131749 |  |  |  | PRIMARIA CAMPO MILITAR 31 A | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 27300FBA00E13D140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 566275 | 566275 | 566275 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
131701 |  |  |  | PRIMARIA DAVID GOMÉZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 27300FBA00E13D138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 586395 | 586395 | 586395 | 1521 | 0.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ;REHABILITACIÓN GENERAL
131713 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 65 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 27300FCA00E13B669 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 292437 | 292437 | 292437 | 149592 | 51.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ;REHABILITACIÓN GENERAL
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
113441 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26300MBA00P09A022000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON SH/SSPPYE/0613/2012 DE FECHA JUNIO 2012, EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
169867 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | FJA00E05B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 2575655 | 2575655 | 2575655 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | ESTE RECURSO ES DEL 2011.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
141763 |  |  |  | CREACIÓN DEL CORO DE CÁMARA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBA 00 S03 B005 000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO CULTURAL | 1 | 0 | 0% | RECURSOS PARA LA CREACIÓN DE EL CORO DE CÁMARA DEL ESTADO DE CHIAPAS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
136612 |  |  |  | ACUERDOS DE GESTIÓN Y PROYECTO DE CAPACITACIÓN (2011). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00C02A004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 4 | 0 | 0% | LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE
113419 |  |  |  | CATALOGACION Y REGISTRO DEL ACERVO PLASTICO DEL CONECULTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26300MBA00P09A009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CATÁLOGO | 1 | 0 | 0% | OFICIO SH/SSPPYE/00659/12 DE FECHA JUNIO 2012 AUTORIZADO POR SRIA. HDA. ESTATAL EN PROCESO DE EJECUCION.
113438 |  |  |  | COLECCION HECHOS EN PALABRAS (ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DE LOS 60 AÑOS DEL ESCRITOR CHIAPANECO EFRAIN BARTOLOME) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26300MBA00I02A014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SH/SSPPYE/00228/12 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2012, AUTORIZA LA SEC. HDA. ESTATAL EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
113463 |  |  |  | COLECCION HECHOS EN PALABRAS (ALQUIMIA:TALLER LEÑATEROS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26300MBA00I02A014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | OFICION SH/SSPPYE/00227/12, FECHA ABRIL 2012,AUTORIZACION DE LA SRIA. DE HDA. EN PROCESO DE APLICACION DEL GASTO.
113475 |  |  |  | COLECCION HECHOS EN PALABRAS (CHIAPAS A TRAVES DE SUS PERSONAJES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26300MBAI02A014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO SH/SSPPYE/00460/12 DE FECHA JUNIO 2012,POR LA SRIA DE HDA. ESTATAL, PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL EL CNCA AUTORIZA MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO EL TÍTULO DEL LA OBRAA ESPLENDOR DE LAS ORQUÍDEAS DE CHIAPAS
113486 |  |  |  | ESCENARIO MOVIL DE CULTURA TRASHUMANTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26300MAA00S03A019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 155552 | 155552 | 155552 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | EL PROYECTO FUE AUTORIZADO EN 2011 POR $800,000 EN EL PRESENTE EJERCICIO SE APLICA LA DIFERENCIA PARA SU CONCLUSIÓN CON BASE A LA AUTORIZACION REALIZADA POR EL CNCA. AUTORIZADO EN 2012 DURANTE EL MES DE AGOSTO.
94952 |  |  |  | FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON EL INSTITUTO DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10101ABR00R08A0051LB | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 101-AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | 93346 | 93346 | 93346 | 25154 | 26.9% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 0 | 0% | NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN 1 AUDITORIA.
113433 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA MUNICIPAL (PROYECTOS CULTURALES DE LAS LOCALIDADES DE LOBOTIC Y BATZITETIC; TAPILULA, IXHUATAN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26300MBA00P10A013000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SH/SSPPYE/0578/2012 AUTORIZADO CON FECHA JUNIO 2012, EL PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012.
141043 |  |  |  | INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA XXXV EXAMEN NACIONAL DE ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CDR00A27A006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 645 | 645 | 645 | 0 | 0% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 1 | 100% | LAS METAS Y ACCIONES PROGRAMADAS YA SE REALIZARON, SIN EMBARGO LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTAN POR EJERCER.
113447 |  |  |  | INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL (EXPOSICIONES CON FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26300MBA00P09A008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 2 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO SH/SSPPYE/00229/12. DE FECHA ABRIL DE 2012 EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
135775 |  |  |  | PROMOCIÓN DE LA SALUD UNA NUEVA CULTURA (AFASPE 2011). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00A02A008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 499500 | 499500 | 499500 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0 | 0% | EL NULO AVANCE SE DEBE, A QUE EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGÚN MEMORÁNDUM DSP/DPS/0487/2012, SE SOLICITO LA CANCELACIÓN DE DICHO PROYECTO, YA QUE EL RECIBO OFICIAL NO TIENE SALDO.
113468 |  |  |  | DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL DE TUXTLA GUTIERREZ (EQUIPAMIENTO DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACION DEL CENTRO CULTURAL DE CHIAPAS JAIME SABINES) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 26300MBA00S03A004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 243550 | 243550 | 243550 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | AUTORIZADO CON OFICIO SH/SSPPYE/00226/12 DE FECHA ABRIL 2012, SE HAN REALIZADO LOS PROCESOS LICITARIOS, PENDIENTE EL REGISTRO DEL EJERCICIO DEL GASTO.
155024 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE CHIAPAS JAIME SABINES | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | MBA 00 S03 A004 108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 243550 | 243550 | 243550 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS PARA EL PROYECTO AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE CHIAPAS JAIME SABINES
7-CHIAPAS RECURSO 2010
SUBSIDIOS 147 REGISTROS
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 592742627; Ministrado 15: 592742627; Programado 16: 592742627; Ejercido 17: 542446488; Ejercido 18=17/15: 91.5%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 46400.45; Ejercidos 23: 46397.55; Ejercidos 24=23/22: 100%
PROGRAMAS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
122168 |  |  |  | PRIMARIA CARLOS PILLICER CAMARA (REFRENDO). | 4-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 50 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30046 | 30046 | 30046 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :JUXTÓN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
122206 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (REFRENDO). | 4-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 52 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 207762 | 207762 | 207762 | 177814 | 85.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :SLUMKA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
122300 |  |  |  | PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO). | 4-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 31 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24473 | 24473 | 24473 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :YETÓN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
122252 |  |  |  | PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO). | 4-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 39 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 204039 | 204039 | 204039 | 177814 | 87.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:TAVAC ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
136040 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 119 (REFRENDO). | 4-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B648 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 83081 | 83081 | 83081 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: ALDAMA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
118981 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFRENDO) | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B634 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 40 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18801 | 18801 | 18801 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:GUADALUPE VICTORIA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
139876 |  |  |  | PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFRENDO). | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 124 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2672 | 2672 | 2672 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA . LOCALIDAD:SAN LORENZO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
122355 |  |  |  | PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO (REFRENDO). | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 171 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8017 | 8017 | 8017 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:EL CALVARIO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
135578 |  |  |  | PRIMARIA CHIMALPOPOCA (REFRENDO). | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 61 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20067 | 20067 | 20067 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. LOCALIDAD:EL MIRADOR DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
137132 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFRENDO). | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 45 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 26101 | 26101 | 26101 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. LOCALIDAD:EMILIANO ZAPATA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
138686 |  |  |  | PRIMARIA JAIME NUNO (REFRENDO). | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 32 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8872 | 8872 | 8872 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA . LOCALIDAD:SAN FERNANDO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
136880 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO). | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 114 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 231591 | 231591 | 231591 | 177814 | 76.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. LOCALIDAD:EL PORVENIR TRES PICOS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
137838 |  |  |  | PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFRENDO). | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 160 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2672 | 2672 | 2672 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD:SAN ANTONIO TRES PICOS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
137413 |  |  |  | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFRENDO). | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 133 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2672 | 2672 | 2672 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERISON PARA EL COMBATE A LA POBREZA. LOCALIDAD:GUADALUPE VICTORIA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
136141 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 039 FRANCISCO VILLA (REFRENDO). | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B650 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 130 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9899 | 9899 | 9899 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: AMATAN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
136198 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1064 ANGEL ALBINO CORZO (REFRENDO). | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B651 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 22 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9282 | 9282 | 9282 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
136370 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO). | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B652 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 128 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31383 | 31383 | 31383 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN ANTONIO TRES PICOS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
141427 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (REFRENDO). | 8-AMATENANGO DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 42 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14195 | 14195 | 14195 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA . LOCALIDAD:LA CAÑADA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
142358 |  |  |  | PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (REFRENDO). | 8-AMATENANGO DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 24 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14707 | 14707 | 14707 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA . LOCALIDAD:SAN JOSÉ LA REFORMA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
141682 |  |  |  | PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR (REFRENDO). | 8-AMATENANGO DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 108 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 48280 | 48280 | 48280 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA . LOCALIDAD:LA MERCED DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
141341 |  |  |  | PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFRENDO). | 8-AMATENANGO DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 85 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 70858 | 70858 | 70858 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA . LOCALIDAD:EL MADRONAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
142842 |  |  |  | PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFRENDO). | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 171 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 67905 | 67905 | 67905 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA . LOCALIDAD:TZUNUNIL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
142738 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFRENDO). | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 159 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 70259 | 70259 | 70259 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA . LOCALIDAD:SACLUM DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
142516 |  |  |  | PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFRENDO). | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 259 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 42093 | 42093 | 42093 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA . LOCALIDAD:PACANAM DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
119232 |  |  |  | JARDI DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUÉZ (RREFRENDO). | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B635 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 60 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17929 | 17929 | 17929 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :TRES CRUCES ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META :TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
142932 |  |  |  | PRIMARIA CUITLAHUAC (REFRENDO). | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 124 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30400 | 30400 | 30400 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA . LOCALIDAD:CHILIMJOVELTIC DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
144175 |  |  |  | PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (REFRENDO). | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 96 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 26194 | 26194 | 26194 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA . LOCALIDAD:YAALHICHÍN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
143472 |  |  |  | PRIMARIA JACINTO PÉREZ PAJARITO (REFRENDO). | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 347 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 122396 | 122396 | 122396 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA . LOCALIDAD: EL POZO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
144100 |  |  |  | PRIMARIA MÉXICO (REFRENDO). | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 330 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20918 | 20918 | 20918 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA . LOCALIDAD:NICHNAMTIC DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
119312 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUÉZ (REFRENDO). | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B636 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 51 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36138 | 36138 | 36138 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:NATILTÓN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
144228 |  |  |  | PRIMARIA CENTRO REVOLUCCIÓN (REFRENDO). | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 353 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36138 | 36138 | 36138 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA . LOCALIDAD:CHANAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
135992 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO (REFRENDO). | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B647 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 480 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 138341 | 138341 | 138341 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHANAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
119396 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS CARLOS OLMOS (REFRENDO). | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B637 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 46 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2672 | 2672 | 2672 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:CHENALHÓ ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
144288 |  |  |  | PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFRENDO). | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 132 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2672 | 2672 | 2672 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA . LOCALIDAD:CHIXILTÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
120460 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B644 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 94 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 26098 | 26098 | 26098 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:SULUPHUITZ ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
120106 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B641 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 59 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 53587 | 53587 | 53587 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:GUADALUPE PAXILÁ ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
120227 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B643 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 49 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20399 | 20399 | 20399 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :MEQUEJA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
119757 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B638 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 52 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19147 | 19147 | 19147 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:BACHAJÓN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
119860 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS XICOTÉNCATL (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B640 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 119 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 27922 | 27922 | 27922 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:BACHAJÓN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
134549 |  |  |  | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFERENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 165 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5345 | 5345 | 5345 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: JET-JÁ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
134521 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 137503 | 137503 | 137503 | 137503 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EL CARMEN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
134571 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCÍA (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 219 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 62856 | 62856 | 62856 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: JOL SACÚN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
134396 |  |  |  | PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20508 | 20508 | 20508 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHILÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
134408 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETE (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 546 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 74927 | 74927 | 74927 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHILÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
134370 |  |  |  | PRIMARIA LA MONTAÑA (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 95 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 97366 | 97366 | 97366 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHIK AKIL POJCOL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
134594 |  |  |  | PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 304 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 118947 | 118947 | 118947 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SACÚN CUBWITZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
122094 |  |  |  | PRIMARIA NARCISO MENDOZA (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 108527 | 108527 | 108527 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CAMPO BOLONTINÁ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA
134431 |  |  |  | PRIMARIA PROFESOR DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 265 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 101262 | 101262 | 101262 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHIQUINIVAL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
134632 |  |  |  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 256 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37916 | 37916 | 37916 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN ANTONIO BULUJIB TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
136109 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 140 (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B649 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 189 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 91985 | 91985 | 91985 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EL MANGO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
137103 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1173 JOSÉ VASCONCELOS CALDERON (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B655 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 60 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24842 | 24842 | 24842 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: JOYBÉ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
137130 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B656 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 123 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15695 | 15695 | 15695 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: MEQUEJA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
136403 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 598 FRAY BARTOLOME DE LAS CASA (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B653 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 310 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 68252 | 68252 | 68252 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: ALÁN-SACJÚN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
136510 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 806 JOAQUIN MIGUE GUTIÉRREZ (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B654 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 160 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7623 | 7623 | 7623 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: JOL SACÚN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
134660 |  |  |  | PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO). | 35-FRANCISCO LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 233 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2672 | 2672 | 2672 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN MIGUEL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LA SARDINA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
120648 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFRENDO). | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B645 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 41 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25277 | 25277 | 25277 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :HUITIUPÁN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
134870 |  |  |  | PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO). | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 184 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13751 | 13751 | 13751 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: LA COMPETENCIA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
134712 |  |  |  | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFRENDO). | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 185 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 69342 | 69342 | 69342 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
134688 |  |  |  | PRIMARIA VICENTE LOMBARDO (REFRENDO). | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 42 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 23965 | 23965 | 23965 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
120958 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (REFRENDO). | 40-HUIXTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B646 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 46 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 48660 | 48660 | 48660 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :HUIXTÁN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
134938 |  |  |  | PRIMARIA ALEJANDRO CARRILLO (REFRENDO). | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 182 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24909 | 24909 | 24909 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: MUCTAHUITZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
134904 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO). | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 76 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24909 | 24909 | 24909 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: BAJOVELTIC TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
134985 |  |  |  | PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (REFRENDO). | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 195 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24909 | 24909 | 24909 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: STENLEJSOTZTETIC TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
135027 |  |  |  | PRIMARIA JUVENTINO ROSAS (REFRENDO). | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 55 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24909 | 24909 | 24909 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: YOLTÉ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
137243 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1153 (REFRENDO). | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B658 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 95 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17346 | 17346 | 17346 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN CRISTOBALITO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
137221 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1269 VICENTE GUERRERO (REFRENDO). | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B657 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 48 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17346 | 17346 | 17346 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: MAJOVAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
121952 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ (REFRENDO). | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B650 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 18 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2672 | 2672 | 2672 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :NUEVA LINDAVISTA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
121832 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA (REFRENDO). | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B648 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 60 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 26098 | 26098 | 26098 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:NUEVA ARGENTINA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
121149 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (REFRENDO). | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B647 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 109 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2672 | 2672 | 2672 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :MARAVILLA TENEJAPA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
121882 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFRENDO). | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B649 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 37 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2672 | 2672 | 2672 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD : NUEVA ESPERANZA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
135767 |  |  |  | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFRENDO). | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 81 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2672 | 2672 | 2672 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVO RODULFO FIGUEROA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
135570 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFRENDO). | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 37 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 56015 | 56015 | 56015 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVA LINDAVISTA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
135859 |  |  |  | PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (REFRENDO). | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 45 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 22616 | 22616 | 22616 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN FELIPE JATATE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
135790 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFRENDO). | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 57 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5345 | 5345 | 5345 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
135122 |  |  |  | PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO). | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 62 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40622 | 40622 | 40622 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVA ARGENTINA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
135658 |  |  |  | PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL (REFRENDO). | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 212 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 334035 | 334035 | 334035 | 334035 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVA SABANILLA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
135175 |  |  |  | PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFRENDO). | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 97 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 97364 | 97364 | 97364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
135939 |  |  |  | PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO). | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 299 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55462 | 55462 | 55462 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
135830 |  |  |  | PRIMARIA PLAN DE AYUTLA (REFRENDO). | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 102 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10633 | 10633 | 10633 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: PLAN DE RÍO AZUL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
135070 |  |  |  | PRIMARIA VICENTE SUAREZ (REFRENDO). | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D118 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 21 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18648 | 18648 | 18648 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: AGUA AZUL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
137270 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1214 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO). | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B659 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 25 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1144 | 1144 | 1144 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FLOR DE CAFÉ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
190612 |  |  |  | 1.- INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AGUA (SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AGUA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAE00C01B1270002S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 170488034 | 170488034 | 170488034 | 170488034 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1232 | 1232 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010 LAS METAS SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 441 EQUIPAMIENTO (SISTEMAS DISCOVERY; 175 EQUIPAMIENTO (SISTEMAS MIOX);616 CONSTRUCCIÓN (CASETAS DE PROTECCIÓN)
104603 |  |  |  | 29.- ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE (MANIFIESTOS DE IMPACTO AMBIENTAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JCE00C01B0350002S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 676344 | 676344 | 676344 | 676344 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 10 | 10 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
123382 |  |  |  | 27.- 1112001.- CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE SOFTWARE, ALIMENTOS, MICROBIOLOGIA Y REDES DEL INSTITUTO TÉCNOLOGICO DE CINTALAPA. | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FJA00E13B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1000 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999910 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | META:CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE SOFTWARE, ALIMENTOS, MICROBIOLOGIA Y REDES LOCALIDAD:CINTALAPA *CAPTURA A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO* (EL RESTO DE RECURSO FUE AUTORIZADO AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA PARA EL CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO)
104551 |  |  |  | 9.- CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ETA-EL CASTAÑO, TRAMO: DEL KM.0+000 AL KM. 23+802.65, SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+000) | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE00C03B0510572S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 12206193 | 12206193 | 12206193 | 12206193 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
104601 |  |  |  | 21.- CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | KCE09I12D0050672S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 29170144 | 29170144 | 29170144 | 29170144 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
104602 |  |  |  | 25.-CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | JAE00C01B1350672S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2349280 | 2349280 | 2349280 | 2349280 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
83603 |  |  |  | APORTACION A LA SOAIACC PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO DE PALENQUE | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | RDEEHR01B003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | AEROPUERTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | 316646 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL | 136607 | 136607 | 136607 | 136607 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60% | SE REPORTA COMO EJERCIDO AL 100% DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE TRANSPORTES ES LA ENCARGADA DE GESTIONAR LOS RECURSOS PARA TRASFERIRLOS Y EL FIDEICOMISO ES EL ENCARGADO DE EJECUTAR LA OBRA. POR LO CONSIGUIENTE EL AVANCE FISICO SE REFLEJA AL 60% HASTA CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO. ESTE PROYECTO INCLUYE 3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FIEF,FIES Y RECURSOS PROPIOS.
104548 |  |  |  | 7.- CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C (PIJIJIAPAN-TAPACHULA)-EJIDO EL PROGRESO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000 (SUBTRAMO: DEL KM.0+000 AL KM.2+000) | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | OAE00C03B0430772S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 9670706 | 9670706 | 9670706 | 9670706 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
104550 |  |  |  | 8.- CAMINO: E.C (ARRIAGA-TAPACHULA)-SAN ANTONIO-MIRAMAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+000 (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE RÍO LOCO, UBICADO EN EL KM. 15+243.2) | 77-PIJIJIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE00C03B0440772S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5823042 | 5823042 | 5823042 | 5823042 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 42.5 | 42.5 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
123380 |  |  |  | 3.- 912001.- CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA (CESMECA). | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 250 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9735704 | 97.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR LOCALIDAD : SAN CRISTOBAL *CAPTURA A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO* (EL RESTO DEL RECURSO FUE AUTORIZADO A LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS PARA EL CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO)
143042 |  |  |  | 37.- 89254.- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA) | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13B057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1500 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 23182532 | 23182532 | 23182532 | 18344989 | 79.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SUCHIAPA DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA CIMENTACIÓN Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS MUROS CURVOS, TRIDILOSA Y POLICARBONATO, ENMALLADO PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL, CARRIL DE ACELERACIÓN INTERIOR, AVENIDA PRINCIPAL, ESTACIONAMIENTO DE RECTORÍA, ANDADORES DE LA AVENIDA, LUMINARIA PUNTA DE PORTE Y PLANTA DE TRATAMIENTO, Y JARDINERÍA, PARA DEJAR AL 100% Y OBRA EXTERIOR SOLO LO BÁSICO PARA EL ACCESO *SE CAPTURA A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO*
179748 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | OEE00R01B002098 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | FERROCARRILES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | 285115 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J3L-FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | 18253691 | 18253691 | 18253691 | 8350000 | 45.7% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0.5 | 50% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN UN 45.70% AL CIERRE DEL 2010 Y LA CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010. REFRENDANDO EL OTRO 54.30% PARA EL EJERCICIO 2011. MEDIANTE RECIBO OFICIAL 168927 POR UN IMPORTE DE 9,903,691.40 DEL CUAL SE EJERCIERON 9,429,513.40. LA DIFERENCIA POR 474,178 SE ABONO AL ANTICIPO DE MINISTRACIÓN MUNERO 4248. SEGUN ANEXO 2 DEBE DE IR EL NUMERO DE PROYECTO 31 Y DENOMINACION LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA (COMPLEMENTO), REFERENTE A ESTE PUNTO ANTERIOR SEGUN AUTORIZACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS CON OFICIOS SH/SSPPYE/000924 Y SH/SSPPYE/000923 LA DENOMINAION DEL PROYECTO ES CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA.
104535 |  |  |  | 2.- CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN RÍO COATÁN (DERECHO DE VÍA Y OBRA 2A. ETAPA) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | QAD00I12B0120982S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 67786463 | 67786463 | 67786463 | 67786463 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
190614 |  |  |  | 35.- CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL EN TONALÁ (1A. ETAPA) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | KCE00I12B0021052S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 16241232 | 16241232 | 16241232 | 16241232 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
123381 |  |  |  | 4.- 912003.- CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DEL MAR (PRIMERA ETAPA) | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 120 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 22499456 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | META:CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE ENSEÑANZA, NIVEL LICENCIATURA, EDIFICIO DE ENSEÑANZA NIVEL POSGRADO, EDIFICIO DE INFORMÁTICA, EDIFICIO DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES AUDITORIO, CAFETERÍA, EDIFICIO DE 4 DEPTO. PARA ESTANCIA DE MAESTRO, UNIDAD DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA, ÁREA DE PRODUCCIÓN DE ESPECIES, ESTACIÓN METEREOLÓGICA-SISMOLOGICA, OBRA EXTERIOR. HABILITADO DEL EDIFICIO A: PLANTA BAJA (APOYO ADMINISTRATIVO CON 5 CUBÍCULOS, ARCHIVO, RECEPCIÓN, ÁREA DE RESERVO, ARCHIVO GENERAL, ARCHIVO MUERTO, COPIADORA, CAJA, BIBLIOTECA CON 3 ANEXOS: SALA DE LECTURA, ACERVO Y RECEPCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS E INTENDENCIA. PLANTA ALTA: DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, ARCHIVOS (4) RECEPCIÓN, ÁREA SECRETARIAL, COORDINACIÓN DE LICENCIATURA, COORDINACIÓN DE POSGRADO, 02 PRIVADOS PARA DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN, SALA DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y SALA DE MAESTROS. LOCALIDAD:TONALÁ CAPTURA A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO.
104539 |  |  |  | 5.- CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EJIDO LOS COCOS (ESTACIÓN TRES PICOS) - EJIDO MORELOS (ESTACIÓN MOJARRAS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+020, SUB-TRAMO DEL 0+000 AL 4+000 | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | OAE00C03B0371052S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 15679682 | 15679682 | 15679682 | 15679682 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
123383 |  |  |  | 28.- 89253/CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE INGENIERIA Y LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTEDE LA UNICACH (TERMI | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 143 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 5160574 | 5160574 | 5160574 | 5160489 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | EDIFICIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN E 09 AULAS DIDACTICAS, 02 AULAS DIDACTICAS DE POSGRADO, TALLER DE COMPUTO, ADMINISTRACIÓN (INCLUYE 08 ANEXOS), CUBICULOS PARA PROFESORES (INCLUYE 13 ANEXOS)LABORATORIOS 1 Y 2 (INCLUYE 01 ANEXO), LABORATORIOS 3 (INCLUYE 03 ANEXOS) Y 05 ANEXOS: AUDIVISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES, SERVICIOS SANITARIOS Y MODULO DE ESCALERAS) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ CAPTURA A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO.
104606 |  |  |  | 34.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | KAE00C03B0031082S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 27013925 | 27013925 | 27013925 | 27013925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 44649.45 | 44649.45 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
123384 |  |  |  | 36.- 101171.- CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIO DE LENGUAS (SISTEMA AUTONIVELANTE) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 3624 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 7426141 | 7426141 | 7426141 | 5134497 | 69.1% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 13 | 100% | META:CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y DE EDUCACION A DISTANCIA, ECOLOGIA EVOLUTIVA, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (LA INVERSION POR $7,426,141 SE INTEGRA DE $4,336,745 DE PROGRAMA NORMAL Y $3,089,396 ADICIONAL CON PRODUCTOS FINANCIEROS; DE LOS CUALES A EJERCIDO $4,149,531 Y $984,966 RESPECTIVAMENTE) *SE CAPTURA A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO*
190615 |  |  |  | 38.- ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA OBRA BRAZO SUR ALTO, 2A. ETAPA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NCE00C01B0991012B | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 28024068 | 28024068 | 28024068 | 0 | 0% | 0 | 0 | PREDIO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
190613 |  |  |  | 38.- ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA OBRA BRAZO SUR ALTO, 2A. ETAPA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | NCE00C01B0991012D | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2178261 | 2178261 | 2178261 | 0 | 0% | 0 | 0 | PREDIO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
104545 |  |  |  | 6.- CONSTRUCCIÓN DELCAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - NICOLÁS RUIZ, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 14+500, SUBTRAMO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA KM. 0+000 AL KM. 2+200 | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE00C03B0141132S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 10605559 | 10605559 | 10605559 | 10605559 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.2 | 2.2 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
RECONSTRUCCIÓN
104567 |  |  |  | 19.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTA CRUZ NIHÓ-ALLENDE ESQUIPULA, TRAMO: 0+000 AL KM. 20+500, SUBTRAMO KM. 14+800 AL KM. 20+500 | 15-BOCHIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE00C03B0420152S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 3422793 | 3422793 | 3422793 | 3422793 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.7 | 5.7 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
MODERNIZACIÓN
104564 |  |  |  | 10.-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CHALCHIHUITÁN-CANTEAL-TZACUCUM, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 DEL SUBTRAMO: KM. 10+540 AL KM. 15+000) | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE00C03B0390222S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 8785308 | 8785308 | 8785308 | 8785308 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.46 | 4.46 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
MANTENIMIENTO
104604 |  |  |  | 33.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL: ZARAGOZA-EL EDÉN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 9+000 | 14-BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE00C03B0690142S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5444569 | 5444569 | 5444569 | 5444569 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 9 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
104566 |  |  |  | 18.-CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. COMITÁN - LA MESILLA PUJILTIC, TRAMO : KM. 0+000 - KM. 54+000 (TTRAMOS AISLADOS) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE00C03B0100202S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2485733 | 2485733 | 2485733 | 2485733 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 54 | 54 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
104565 |  |  |  | 17.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO COPAINALÁ - COAPILLA - OCOTOPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+740 (TRAMOS AISLADOS) | 21-COPAINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE00C03B0040212S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 10317400 | 10317400 | 10317400 | 10317400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 38.74 | 38.74 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
104568 |  |  |  | 20.-CONSERVACIÓN DEL CAMINO: BETANIA - SOYATITÁN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 111+800 (TTRAMOS AISLADOS) | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE00C03B0050272S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 7810884 | 7810884 | 7810884 | 7810884 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 111.8 | 111.8 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
190616 |  |  |  | 16.-CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. CARRETERA INTERNACIONAL - LAGOS DE COLÓN, TRAMO : KM. 0+000 - KM. 10+000 (TRAMOS AISLADOS) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE00C03B0090562S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1985562 | 1985562 | 1985562 | 1985562 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
190611 |  |  |  | 15.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: EC KM 63 (BETANIA A SOYATITÁN)-NICOLÁS RUIZ TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+100 (TRAMOS AISLADOS) | 66-NICOLÁS RUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE00C03B0010662S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 16412466 | 16412466 | 16412466 | 16412466 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 17.1 | 17.1 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
141984 |  |  |  | 14.-CONSERVACIÓN DEL CAMINO: PICHUCALCO - JUÁREZ, TRAMO: KM 0+000 - KM 18+000 (TRAMOS AISLADOS) | 76-PICHUCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE00C03B0080762S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2995780 | 2995780 | 2995780 | 2995780 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 18 | 18 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
141872 |  |  |  | 13.-CONSERVACIÓN DEL CAMINO: CATÉ - SIMOJOVEL - HUITIUPÁN, TRAMO: KM 0+000 - KM 44+000 (TRAMOS AISLADOS) | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE00C03B0110902S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2996588 | 2996588 | 2996588 | 2996588 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 44 | 44 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
141799 |  |  |  | 12.-CONSERVACIÓN DEL CAMINO: TEOPISCA - NUEVO LEÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 26+500 (TRAMOS AISLADOS) | 103-TEOPISCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE00C03B0021032S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 19856217 | 19856217 | 19856217 | 19856217 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 26.5 | 26.5 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
104605 |  |  |  | 11.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: EC KM 45 (BETANIA-SOYATITÁN) - TOTOLAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (TRAMOS AISLADOS) | 106-TOTOLAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE00C03B0031062S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 13855952 | 13855952 | 13855952 | 13855952 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 9 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE FIEF 2010
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 103954438; Ministrado 15: 97874825; Programado 16: 103741469; Ejercido 17: 55086826; Ejercido 18=17/15: 56.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 602; Ejercidos 23: 91.04; Ejercidos 24=23/22: 15.1%
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
177160 |  |  |  | ACTUALIZACION DEL SITE DE COMUNICACIONES Y DATOS (RENAPO 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | JAF00O01D002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | 1819474 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 660923 | 660923 | 660923 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0 | 0% | A LA FECHA SE TIENE CONSIDERADO SOLICITAR EL REFRENDO DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL DEL ENLACE DEDICADO E1 POR LA CANTIDAD DE $660,923.28. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. RECURSOS AUTORIZADOS MENDIANTE OFICIO N SH/SSPPYE/00834/2012 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2012 EL LIDER DEL PROYETO REPORTARA LOS AVANCES AL CIERRE DEL EJERCICIO
177074 |  |  |  | REFORZAMIENTO DE LA RED INFORMATICA EXISTENTE (RENAPO 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | JAF00O01D001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | 1819474 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 74097 | 74097 | 74097 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 0 | 0% | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION PARA SERVIDOR DELL, Y REINSTALACIÓN DE FIREWALL PERIMETRAL COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE. ADICIONALMENTE SE ADQUIRIÓ 88 BIENES INFORMATICOS HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, POR LO QUE DURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL 2012 SE ENTREGARAN LOS EQUIPOS PARA SU INSTALACION EN LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL. SE REFRENDARA EN EL 2012 LA CANTIDAD DE $74,097 PARA LA ADQUISICION DE 3 FIREWALL PARA OFICIALIAS EN EL ESTADO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. RECURSOS AUTORIZADOS MEDIENTE OFICIO SH/SSPPYE/00834/2012 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2012, EL LIDER DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DEL DICTAMENTE TECNICO PARA REALIZAR LA COMPRA DEL EQUIPO EN MENCION
OTROS
177217 |  |  |  | CAMPAÑAS ESPECIALES P7LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL EN LAS REGIONES QUE CARECEN DE ÉL (RENAPO 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAF00O01D003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | 0 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 1186489 | 1186489 | 1186489 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0% | NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE PUDO HACER LA ADQUISICIÓN DEL VEHICULO EQUIPADO AL HABERSE DECLARADO DESIERTA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, POR LO QUE SE REFRENDARA EL RECURSO EN EL 2012 PARA SU ADQUISICIÓN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO N SH/SSPPYE/00834/2012 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2012
PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION
OBRA PÚBLICA
REHABILITACIÓN
172473 |  |  |  | INDEMNIZACION Y APOYO A LOS AFECTADOS POR LA OBSTRUCCION DEL CAUCE DEL RIO GRIJALVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | JAF00O03D001 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | 569 | 24-DEUDA PÚBLICA ¦ 210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO | 67691728 | 61612115 | 67691728 | 43370488 | 70.4% | 0 | 0 | PAGO | 569 | 66 | 11.6% | PAGO DE AFECTACIONES DE TIERRA CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS, SUS BIENES Y SU ENTORNO. EL INCREMENTO DE RECURSOS OTORGADOS INICIALMENTE SE DEBEN A LA AUTORIZACIÓN RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DE RECURSOS MEDIANTE OFICIO NO. SH/SSPPYE/001988/2011 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL 2011 AUTORIZACIÓN POR $20,051,403.09 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS). NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LOS AFECTADOS NO ACEPTARON EL MONTO OFRECIDO POR LO QUE SOLICITARON SE REALIZARA UNA NUEVA INSPECCION DEL PREDIO, ASI TAMBIEN SE AFECTARON ALGUNOS CASOS EN LOS QUE LOS AFECTADOS NO CUENTAN CON DOCUMENTOS QUE EMPARAN LA PROPIEDAD. EN CUANTO A LA META DE DEMOLICION DE 465 VIVIENDAS, NO SE ALCANZO POR QUE LOS AFECTADOS SOLICITARON PRORROGA PARA DESOCUPAR LAS VIVIENDAS Y OTROS SE HAN NEGADO A DESOCUPARLAS. POR LO QUE SE FINIQUITARA ESTE PROYECTO DURANTE EL AÑO 2012 RECURSOS AUTORIZADOSEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2012, MEDIANTE OFICIO N SH/SSPYE/00989/2012 NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA AL TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS AFECTADOS NO ACEPTARON EL MONTO OFRECIDO POR LA INDEMNIZACION DE LAS AFECTACIONES; POR LO QUE SOLICITARON SE REALIZARA UNA NUEVA INSPECCION DEL PREDIO, ASI TAMBIEN SE DETECTARON ALGUNOS CASOS EN LOS QUE LOS AFECTADOS NO CUENTAN CON DOCUMENTOS QUE AMPAREN LA PROPIEDAD, JUSTIFICACION ENVIADA POR EL LIDER DEL PROYECTO MEDIENTE OFICIO ICJYAL/DCUR/DVS/OIC/002522/2012 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
CONSTRUCCIÓN
141122 |  |  |  | PREPARATORIA RENOVACIÓN ÁNGEL ROBLES RAMÍREZ | 2-ACALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13D004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 349 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 203670 | 203670 | 203670 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAS:ACALA;CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS
138959 |  |  |  | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 45 | 5-ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 312 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 117941 | 117941 | 117941 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:ALTAMIRANO;CONSTRUCCIÓN DE TALLER OPERADOR DE PAQUETE DE COMPUTO 3EE; (INCLUYE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO)
139303 |  |  |  | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 133 | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 147 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 59856 | 59856 | 59856 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:AMATENANGO DE LA FRONTERA;CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EST. U1C; 2.5 EE CADA UNA
139417 |  |  |  | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 146 | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | EL LIMÓN | RURAL | 27300FFA00E13D019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 90 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 78528 | 78528 | 78528 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.94 | 94% | LOCALIDAD:EL LIMÓN;CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EST. U1C; 2.5 EE CADA UNA Y TALLER OPERADO DE PAQUETES DE COMPUTO 3EE, (EL LABORATORIO INCLUYE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO)
140805 |  |  |  | PREPARATORIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA | 15-BOCHIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13D002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 271 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 23903 | 23903 | 23903 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:BOCHIL;CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS
136715 |  |  |  | UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE CATAZAJA; INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIAPAS | 17-CATAZAJÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 300 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 79971 | 79971 | 79971 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.97 | 97% | LOCALIDAD: CATAZAJÁ; CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA; TALLER DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y OBRA EXTERIOR (ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELO E IMPACTO AMBIENTAL; ESTACIONAMIENTO, PLAZA CIVICA; ANDADORES, RED ELÉCTRICA CON SUBESTACIÓN Y RED HIDROSANITARIA
141300 |  |  |  | PREPARATORIA CHALCHIHUITÁN | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13D005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 71 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 460041 | 460041 | 460041 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHALCHIHUITÁN;CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO
113905 |  |  |  | EXTENCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (TERMINACIÓN) | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13D027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 300 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 5227661 | 5227661 | 5227661 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO
138826 |  |  |  | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 34 | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 409 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 161037 | 161037 | 161037 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:CHILÓN;CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST. U1C, 4EE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)
137264 |  |  |  | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 23 | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 424 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 10083 | 10083 | 10083 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.93 | 93% | LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA; CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 9 ANEXOS (3 CUBÍCULOS PARA MAESTROS; SALA DE JUNTAS, DIRECTOR; TOILET, SUBDIRECTOR; SANITARIOS PROFESORAS Y PROFESORES) EST U1, 5 EE
104010 |  |  |  | UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE JIQUIPILAS ICATECH (REFRENDO) | 46-JIQUIPILAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 300 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 943827 | 943827 | 943827 | 15863 | 1.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DEL TALLER DE ALIMENTOS, EXCEDENTES DE VOLUMEN Y CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL; JIQUIPILAS
136421 |  |  |  | UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE JIQUIPILAS INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIAPAS | 46-JIQUIPILAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 300 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 400360 | 400360 | 400360 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: JIQUIPILAS; CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES; TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (INCLUYE 3 ANEXOS); ADMINISTRACIÓN (EQUIVALE A 11 ANEXOS: DIRECTOR, TOILET; SALA DE JUNTAS, DELEGADO ADMINISTRATIVO
136781 |  |  |  | CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL LA CONCORDIA; INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIAPAS | 49-LA CONCORDIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 300 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 59091 | 59091 | 59091 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: LA CONCORDIA; TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA; TALLER DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA
139184 |  |  |  | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 114 | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 460 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1471890 | 1471890 | 1471890 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:MAPASTEPEC;CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST. U1C, 4EE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO) Y ADMINISTRACIÓN INCLUYE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO; TOILET, DIRECCIÓN; SALA DE JUNTAS Y ÁREA SECRETARIAL) 3EE, EST.U1C
143312 |  |  |  | CONSOLIDACIÓN DE LA SEDE MOTOZINTLA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFRENDO). | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13D021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 251319 | 251319 | 251319 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: MOTOZINTLA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 11 AULAS DIDÁCTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, 3 LABORATORIO, UN ÁREA DE CUBÍCULOS (11 CUBÍCULOS), UN ÁREA ADMINISTRATIVA (UN COORDINADO, UNA OFICINA, UNA SALA DE JUNTAS, SERVICIOS SANITARIOS), UN AUDIOVISUAL UNA SALA DE USOS MÚLTIPLES.
139099 |  |  |  | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 105 | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 100 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 17828 | 17828 | 17828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:ABASOLO;CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL
104011 |  |  |  | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (REFRENDO) | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 120 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 7361756 | 7361756 | 7361756 | 7361756 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA; OXCHUC
137370 |  |  |  | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 26 | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 297 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 54618 | 54618 | 54618 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: PALENQUE; CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 9 ANEXOS (3 CUBÍCULOS PARA MAESTROS; SALA DE JUNTAS, DIRECTOR; TOILET, SUBDIRECTOR; SANITARIOS PROFESORAS Y PROFESORES) EST U1C, 5 EE Y TALLER OPERADOR DE PAQUETE DE COMPUTO EST. U1C 4 EE (INCLUYE MOBILIARIO)
139028 |  |  |  | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 47 | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 381 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 90713 | 90713 | 90713 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN; CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO; TOILET, DIRECCIÓN; SALA DE JUNTAS Y ÁREA SECRETARIAL) 3EE, EST. U1C Y TALLER OPERADOR DE PAQUETE DE COMPUTO 3EE; PARA AMBOS EDIFICIOS INCLUYE MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO
138878 |  |  |  | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 36 | 89-SILTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 409 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 69968 | 69968 | 69968 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:SILTEPEC;CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST. U1C, 4EE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)
141037 |  |  |  | PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13D003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 80 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 369351 | 369351 | 156382 | 212969 | 57.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:TAPILULA;CONSTRUCCIÓN DE TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO
137133 |  |  |  | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS NO. 13(COBACH) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 27300FFA00E13D009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 300 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 633614 | 633614 | 633614 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.25 | 25% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ;CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL
136255 |  |  |  | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 27300FFA00E13D003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 300 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 7311270 | 7311270 | 7311270 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ; CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS; LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, LABORATORIO DE COMPUTO; SERVICIOS SANITARIOS, MODULO DE ESCALERA Y OBRA EXTERIOR; INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO
139589 |  |  |  | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA CONALEP NO. 312 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 300 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 2127623 | 2127623 | 2127623 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ;CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO
104009 |  |  |  | CONALEP NO. 312 (REFRENDO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FDA00E13B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 300 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 5346183 | 5346183 | 5346183 | 4125750 | 77.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CÓMPUTO, RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, ANDADORES Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR; TUXTLA GUTIÉRREZ
139703 |  |  |  | PREPARATORIA NO. 6 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 27300FEA00E13D001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 418 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1324953 | 1324953 | 1324953 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.95 | 95% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ; TERMINACIÓN ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
136907 |  |  |  | CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL VENUSTIANO CARRANZA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 300 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 45455 | 45455 | 45455 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA; TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA; TALLER DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA
FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
136118 |  |  |  | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 27300FIA00E13D026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1500 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 38691 | 38691 | 38691 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS; TERMINACIÓN TECHADO DE ANDADORES DE LA UNIDAD CENTRAL
APORTACIONES FEDERALES 201 REGISTROS
|  | FAEB |  |  | 14: 23173065; Ministrado 15: 23173065; Programado 16: 23173065; Ejercido 17: 1065839; Ejercido 18=17/15: 4.6%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 6; Ejercidos 23: 6; Ejercidos 24=23/22: 100%
OBRA PÚBLICA
103857 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE CARRERA MAGISTERIAL (REFRENDO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FMA00E13B002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 15678855 | 15678855 | 15678855 | 19293 | 0.1% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS E IMPACTO AMBIENTAL
103859 |  |  |  | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA (REFRENDO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FMA00E13B004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 7283213 | 7283213 | 7283213 | 1046546 | 14.4% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, OBRA EXTERIOR, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO
103858 |  |  |  | EDIFICIO DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (REFRENDO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FMA00E13B003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 210997 | 210997 | 210997 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE EDIFICIO
|  | FAIS |  |  | 14: 455813; Ministrado 15: 455813; Programado 16: 455813; Ejercido 17: 211686; Ejercido 18=17/15: 46.4%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 363; Ejercidos 23: 363; Ejercidos 24=23/22: 100%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
103916 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ALDAMA (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B832 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 97149 | 97149 | 97149 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
103915 |  |  |  | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B831 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 55050 | 55050 | 55050 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
103914 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN (REFRENDO) | 91-SITALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B433 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 77109 | 77109 | 77109 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA
103918 |  |  |  | PRIMARIA CUAUHTÉMOC (REFRENDO) | 91-SITALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B834 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 10685 | 10685 | 10685 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:SITALÁ TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
103917 |  |  |  | PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO (REFRENDO) | 91-SITALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B833 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4134 | 4134 | 4134 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SITALÁ TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
FISM
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
153006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO JUAN SABINES 2A. ETAPA | 105-TONALÁ | REFORMA | RURAL | 097/03/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 211686 | 211686 | 211686 | 211686 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 358 | 358 | 100%
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 81955; Ministrado 15: 81955; Programado 16: 81955; Ejercido 17: 58005; Ejercido 18=17/15: 70.8%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 18248; Ejercidos 23: 18234; Ejercidos 24=23/22: 99.9%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
2831 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION | 71-OSUMACINTA | OSUMACINTA | URBANO | 063-04-0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS | - | - | 23950 | 23950 | 23950 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 0 | 0% | METAS: POLICIA
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
28102 |  |  |  | REHABILITACION DE CAFETALES | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 53028 | 53028 | 53028 | 53028 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 18231 | 18231 | 100% | ADQUISICION DE PLANTAS DE CAFE PARA RENOVAR LAS PLANTACIONES, VARIAS COMUNIDADES. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO FONDO 4 2012 $ 169,471.66 Y FONDO 4 EJERCICIOS ANTERIORES $ 53,028.34. CON UN TOTAL DE $ 222,500.00
3483 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA | 29-CHICOASÉN | CHICOASÉN | URBANO | 029-04-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN | - | - | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | AHORRO PRESUPUESTAL DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL EJERCICIO 2010, SE REALIZÓ MEZCLA DE RECURSO CON AHORRO PRESUPUESTAL DE DESAYUNOS ESCOLARES 2011.
|  | FAM |  |  | 14: 90394048; Ministrado 15: 90394048; Programado 16: 90394048; Ejercido 17: 1568241; Ejercido 18=17/15: 1.7%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 261.27; Ejercidos 23: 240.43; Ejercidos 24=23/22: 92%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
110261 |  |  |  | SERVICIOS EDUCATIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B184 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 930000 | 930000 | 930000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COBERTURA ESTATAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
109405 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 1-ACACOYAGUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B415 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: ACACOYAGUA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
106894 |  |  |  | PRIMARIA CARLOS PELLICER CÁMARA (REFRENDO) | 4-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: JUXTÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
107101 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (REFRENDO) | 4-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D157 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SLUMKA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
107609 |  |  |  | PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO) | 4-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: YETÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
107374 |  |  |  | PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO) | 4-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: TAVAC TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
118257 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA NO. 119 (REFRENDO). | 4-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B680 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: ALDAMA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
104912 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFRENDO) | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B663 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 13884 | 13884 | 13884 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
107806 |  |  |  | PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO (REFRENDO) | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4799 | 4799 | 4799 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD: EL CALVARIO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
108650 |  |  |  | PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFRENDO) | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D167 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN LORENZO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
107969 |  |  |  | PRIMARIA CHIMALPOPOCA (REFRENDO). | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EL MIRADOR TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
108350 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFRENDO) | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
108504 |  |  |  | PRIMARIA JAIME NUNO (REFRENDO) | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN FERNANDO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
108459 |  |  |  | PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFRENDO) | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN ANTONIO TRES PICOS TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
108429 |  |  |  | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFRENDO) | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D164 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
118921 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO) | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B701 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12245 | 12245 | 12245 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | LOCALIDAD: SAN ANTONIO TRES PICOS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS
108968 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTÍNEZ (REFRENDO) | 8-AMATENANGO DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D169 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: LA CAÑADA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
109102 |  |  |  | PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (REFRENDO) | 8-AMATENANGO DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D171 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN JOSÉ LA REFORMA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
109037 |  |  |  | PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR (REFRENDO) | 8-AMATENANGO DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D170 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4799 | 4799 | 4799 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD: LA MERCED DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
108883 |  |  |  | PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFRENDO) | 8-AMATENANGO DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D168 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4799 | 4799 | 4799 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD: EL MADRONAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
108441 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 016 TIERRA Y LIBERTAD (REFRENDO) | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B714 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 87475 | 87475 | 87475 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
102612 |  |  |  | PRIMARIA JAIME TORRES BODET (REFRENDO) | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 86780 | 86780 | 86780 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
116601 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 088. | 14-BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 188371 | 188371 | 188371 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: BERRIOZÁBAL TERMINACIÓN DE OBRA
109519 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCIA (REFRENDO) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D228 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 377982 | 377982 | 377982 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD:COMITÁN DE DOMÍNGUEZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
109425 |  |  |  | PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFRENDO) | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D174 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4799 | 4799 | 4799 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD: TZUNUNIL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
109402 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFRENDO) | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 58726 | 58726 | 58726 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: SACLUM DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
109139 |  |  |  | PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFRENDO) | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D172 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: PACANAM DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
104985 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUÉZ (REFRENDO) | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B664 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 13894 | 13894 | 13894 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: TRES CRUCES TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
109493 |  |  |  | PRIMARIA CUITLAHUAC (REFRENDO) | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D175 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHILIMJOVELTIC TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
109911 |  |  |  | PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFRENDO) | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D178 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: YAALHICHÍN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
109514 |  |  |  | PRIMARIA JACINTO PÉREZ PAJARITO (REFRENDO) | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D176 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4799 | 4799 | 4799 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD: EL POZO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
109542 |  |  |  | PRIMARIA MÉXICO (REFRENDO) | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D177 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NICHNAMTIC TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
104772 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 133 | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B243 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 973366 | 973366 | 973366 | 274884 | 28.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EL PARAJE DE TENTIC TERMINACIÓN DE TALLER DE COMPUTO
105058 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUÉZ (REFRENDO) | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B665 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 13894 | 13894 | 13894 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NATILTÓN TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
109925 |  |  |  | PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (REFRENDO) | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D179 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHANAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
121401 |  |  |  | PRIMARIA CONAFE CUAUHTÉMOC CARDENAS (REFRENDO) | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D227 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: LA MENDOZA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
109951 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NATILTÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN
118220 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO (REFRENDO) | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B679 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 13478 | 13478 | 13478 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHANAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105081 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS CARLOS OLMOS (REFRENDO) | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B666 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 13894 | 13894 | 13894 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHENALHÓ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
114616 |  |  |  | PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (REFRENDO) | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D180 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHIXILTÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
109616 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 119 MANUEL LARRÁINZAR (REFRENDO) | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B717 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 84569 | 84569 | 84569 | 1432 | 1.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FRANCISCO SARABIA TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN
105553 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B671 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 15384 | 15384 | 15384 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SULUPHUITZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105302 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B669 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 41652 | 41652 | 41652 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: GUADALUPE PAXILÁ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105454 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS PABLO NERUDA (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B670 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 13884 | 13884 | 13884 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: MEQUEJA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105175 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCÓATL (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B667 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 13894 | 13894 | 13894 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: BACHAJÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105252 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS XICOTENCALT (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B668 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 13894 | 13894 | 13894 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: BACHAJÓNS TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
103821 |  |  |  | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B556 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 107660 | 107660 | 107660 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: DURAZNAL SANTA FE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED HIDROSANITARIA EXTERIOR
114896 |  |  |  | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUÉZ PALENCIA (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D188 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: JET-JÁ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
114864 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D187 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 64535 | 64535 | 64535 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD: EL CARMEN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS
114965 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D189 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 6199 | 6199 | 6199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: JOL SACÚN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
114745 |  |  |  | PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D184 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHILÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
114817 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETE (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D185 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4799 | 4799 | 4799 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD: CHILÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
114714 |  |  |  | PRIMARIA LA MONTAÑA (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D183 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4799 | 4799 | 4799 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: CHIK AKIL POJCOL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
115095 |  |  |  | PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D190 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 6399 | 6399 | 6399 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SACÚN CUBWITZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
104458 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: CHILÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS
114685 |  |  |  | PRIMARIA NARCISO MENDOZA (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D181 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: CAMPO BOLONTINÁ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
114843 |  |  |  | PRIMARIA PROFESOR DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D186 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4799 | 4799 | 4799 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD: CHIQUINIVAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
115679 |  |  |  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D191 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: SAN ANTONIO BULUJIB DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
118343 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 140 (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B681 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: EL MANGO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
104624 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1034 (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B677 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 108065 | 108065 | 108065 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CACATEEL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ENMALLADO PERIMETRAL
119524 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1081 VICENTE GUERRERO(REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B321 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 6123 | 6123 | 6123 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: JUAN SABINES VERAPAZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
119221 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1173 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B704 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 6123 | 6123 | 6123 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: JOYBÉ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
119592 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO). | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B705 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 29363 | 29363 | 29363 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: MEQUEJA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
118965 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 598 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B702 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12245 | 12245 | 12245 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | LOCALIDAD: ALÁN-SACJÚN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS
119089 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 806 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B703 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4561 | 4561 | 4561 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: JOL SACÚN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
108153 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO) | 33-EL PORVENIR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: EL PORVENIR TRES PICOS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
115716 |  |  |  | PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO) | 35-FRANCISCO LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D192 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN MIGUEL LA SARDINA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
110400 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 106 DIEGO RIVERA (REFRENDO) | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B718 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 404115 | 404115 | 404115 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD: NUEVA INDEPENDENCIA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
109473 |  |  |  | SECUNDARIA GRAL. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON(REFRENDO) | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B336 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1116 | 1116 | 1116 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: HUEHUETÁN ESTACIÓN F. F. C. C. TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EXTERIOR
104745 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 373 FRANCISCO INDALECIO MADERO(REFRENDO). | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B335 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 123713 | 123713 | 123713 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHAMULAPITA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
105678 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFRENDO) | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B672 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 13884 | 13884 | 13884 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: HUITIUPAN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
116676 |  |  |  | PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO) | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D195 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4799 | 4799 | 4799 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD: LA COMPETENCIA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
116650 |  |  |  | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFRENDO) | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D194 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
115761 |  |  |  | PRIMARIA VICENTE LOMBARDO (REFRENDO) | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D193 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105867 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (REFRENDO) | 40-HUIXTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B673 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 27768 | 27768 | 27768 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: HUIXTÁN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS
101760 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (REFRENDO) | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B660 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 45831 | 45831 | 45831 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: UNENALTIC I DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA, PLAZA CÍVICA Y ASTA BANDERA
116990 |  |  |  | PRIMARIA ALEJANDRO CARRILLO (REFRENDO). | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D197 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: MUCTAHUITZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
116927 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO) | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D196 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: BAJOVELTIC TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
117113 |  |  |  | PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (REFRENDO) | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D214 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: STENLEJSOTZTETIC TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
117231 |  |  |  | PRIMARIA JUVENTINO ROSAS (REFRENDO) | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D215 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: YOLTÉ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
119951 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1153 (REFRENDO) | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B707 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3061 | 3061 | 3061 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN CRISTOBALITO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
119709 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1269 VICENTE GUERRERO (REFRENDO) | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B706 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3061 | 3061 | 3061 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: MAJOVAL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
106490 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ (REFRENDO) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B677 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 13884 | 13884 | 13884 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVA LINDAVISTA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
106038 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA (REFRENDO) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B675 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 15384 | 15384 | 15384 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVA ARGENTINA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105903 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (REFRENDO) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B674 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 15384 | 15384 | 15384 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: MARAVILLA TENEJAPA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
106094 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFRENDO) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B676 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 15384 | 15384 | 15384 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
117760 |  |  |  | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUÉZ PALENCIA (REFRENDO) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D221 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVO RODULFO FIGUEROA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
117563 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFRENDO) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D219 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: NUEVA LINDAVISTA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
117964 |  |  |  | PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (REFRENDO) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D224 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN FELIPE JATATE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
117840 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFRENDO) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D222 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
117407 |  |  |  | PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (REFRENDO). | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D217 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: NUEVA ARGENTINA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
117688 |  |  |  | PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL (REFRENDO) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D220 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: NUEVA SABANILLA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
117468 |  |  |  | PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (REFRENDO) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D218 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4799 | 4799 | 4799 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
118008 |  |  |  | PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D225 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD: SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
117916 |  |  |  | PRIMARIA PLAN DE AYUTLA. (REFRENDO) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D223 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: PLAN DE RÍO AZUL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
117268 |  |  |  | PRIMARIA VICENTE SUAREZ (REFRENDO) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D216 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: AGUA AZUL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
119977 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1214 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B708 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 13684 | 13684 | 13684 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD: FLOR DE CAFÉ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
113850 |  |  |  | PRIMARIA HERÓICO COLEGIO MILITAR (REFRENDO) | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D229 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 392077 | 392077 | 392077 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | LOCALIDAD: MOSIL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DE USOS MÚLTIPLES Y DE MEDIOS, DIRECCIÓN, PÓRTICO, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
106561 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑO ANTONIO CASO. | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 13884 | 13884 | 13884 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: GUADALUPE BACJA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
108906 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 92 (REFRENDO) | 77-PIJIJIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B715 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 201296 | 201296 | 201296 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.41 | 41% | LOCALIDAD: HERMENEGILDO GALEANA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
109113 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 195 14 DE SEPTIEMBRE (REFRENDO) | 77-PIJIJIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B716 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 196369 | 196369 | 196369 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.4 | 40% | LOCALIDAD: LAS BRISAS TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
121186 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 542 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFRENDO). | 82-SALTO DE AGUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B709 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3061 | 3061 | 3061 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: ARROYO PALENQUE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
121214 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 719 JUSTI SIERRA MÉNDEZ (REFRENDO) | 82-SALTO DE AGUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B710 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3061 | 3061 | 3061 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
121270 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 870 NIÑOS HEROES (REFRENDO) | 82-SALTO DE AGUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B711 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3061 | 3061 | 3061 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
118116 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS (REFRENDO). | 83-SAN ANDRÉS DURAZNAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D226 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: RIVERA GALEANA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
118388 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 124 (REFRENDO) | 83-SAN ANDRÉS DURAZNAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B682 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: SAN ANDRÉS DURAZNAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
103986 |  |  |  | PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ (REFRENDO) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 63245 | 63245 | 63245 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA, ANDADORES
104032 |  |  |  | PRIMARIA VALÉNTIN GÓMEZ FARIAS (REFRENDO) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 664190 | 664190 | 664190 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN GENERAL DE PATIO CÍVICO
110453 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 111 (REFRENDO) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B719 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: LA CANDELARIA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA
113676 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 324 EL RELICARIO (REFRENDO) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B720 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 413665 | 413665 | 413665 | 28547 | 6.9% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD:SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
106655 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLIVAR (REFRENDO) | 86-SAN JUAN CANCUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B678 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 13884 | 13884 | 13884 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHANCOLOM TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
118450 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 146 (REFRENDO) | 86-SAN JUAN CANCUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B700 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: NICHTEEL SAN ANTONIO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
113721 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B422 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | LOCALIDAD: SIMOJOVEL DE ALLENDE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE MEDIO VISUAL Y REHABILITACIÓN
106780 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (REFRENDO) | 91-SITALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B679 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 13884 | 13884 | 13884 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: INSURGENTE PICOTÉ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
103891 |  |  |  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (REFRENDO) | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 22820170 | 22820170 | 22820170 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO -TALLER 2 CUERPO A EQUIVALE A 57 ANEXOS: 43 CUBICULOS, 6 CUBICULOS PARA TUTORIAS, SALA DE JUNTAS, 2 AREAS DE RECEPCIÓN Y ESPERA ,SITE DE COMPUTO, VESTIBULO, SANITARIO PARA PROFESORES Y PROFESORAS.PORTICO, CUERPO B: TALLER
103893 |  |  |  | CENTRO DE BIOCIENCIA UNACH (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 2) (REFRENDO) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 8763361 | 8763361 | 8763361 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.25 | 25% | EDIFICIO B: LABORATORIOS DE ENSEÑANZA (INCLUYE 4 ANEXOS CADA UNO: TRANSFER, CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, CUARTO DE EQUIPO Y REACTIVOS. CUBICULOS), 2 LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN (INCLUYE 4 ANEXOS CADA UNO : TRANFER. CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, CUARTO
109558 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS LIC. GABRIEL RÁMOS MILLÁN (REFRENDO) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B680 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 372030 | 372030 | 372030 | 115365 | 31% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
109655 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ESCUTIA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B417 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD: TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
121502 |  |  |  | PRIMARIA LIC. JOSÉ VALENZUELA RODRÍGUEZ | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B410 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: LA JOYA DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
103890 |  |  |  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA 1) (REFRENDO) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 13900840 | 13900840 | 13900840 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA Y ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS E IMPACTO AMBIENTAL
113735 |  |  |  | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUÉZ PALENCIA | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B423 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD: TAPILULA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCITCAS
109940 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 103-TEOPISCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B420 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 752700 | 752700 | 752700 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 24 | 100% | LOCALIDAD: BETANIA CONSTRUCCIÓN DE 13 AULAS DIDÁCTICAS, 2 AULAS DE MEDIOS Y AULA BIBLIOTECA, 2 MÓDULOS, SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA, BODEGA, INTENDENCIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, OBRA EXTERIOR, PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA, PÓRTICO DE ACCESO, ENMALLADO PERIMETRAL
103236 |  |  |  | PRIMARIA LEYES DE REFORMA (REFRENDO) | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 917712 | 917712 | 917712 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: SAN FRANCISCO EL OCOTAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN GENERAL
108356 |  |  |  | SECUNDARIA GRAL. JOSE VASCONCELOS(REFRENDO) | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B501 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 126000 | 126000 | 126000 | 28756 | 22.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: PAREDÓN TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, CANCELERÍA, PROTECCIÓN CIVIL, MANEOBRA Y MONTAJE
121456 |  |  |  | ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 601065 | 601065 | 601065 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA
116649 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS RUFINO JOSE CUERVO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1269164 | 1269164 | 1269164 | 1119164 | 88.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS; OBRA EXTERIOR, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, BARDA PERIMETRAL, RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, REHABILITACIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN
99459 |  |  |  | PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B411 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | LOCALIDAD: OMOHA DESCRIPCIÓN : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS
101527 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS SIMÓM BOLIVAR (REFRENDO). | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B659 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 212010 | 212010 | 212010 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: EL CARMELITO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA
109165 |  |  |  | PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B412 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 135582 | 135582 | 135582 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: SOYATITÁN CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN, REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR
104230 |  |  |  | PRIMARIA BENIGNO GÓMEZ CAL Y MAYOR (REFRENDO) | 115-VILLA CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 193369 | 193369 | 193369 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: EL PARRAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA
104320 |  |  |  | PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (REFRENDO) | 115-VILLA CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 193369 | 193369 | 193369 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: EL RETIRO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA
103301 |  |  |  | PRIMARIA LUIS VELASCO CASTRO (REFRENDO) | 115-VILLA CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 193369 | 193369 | 193369 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: VILLA CORZO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
103854 |  |  |  | PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFRENDO) | 116-VILLAFLORES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 218850 | 218850 | 218850 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: JESÚS MARÍA GARZA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
110367 |  |  |  | PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | 117-YAJALÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B421 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: LA VENTANA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
106840 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO | 118-ZINACANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 13884 | 13884 | 13884 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: PASTE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
121354 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1024 JOSÉ MARIA LUIS MORA (REFRENDO) | 118-ZINACANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B712 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 6123 | 6123 | 6123 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: TIERRA BLANCA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
REHABILITACIÓN
121814 |  |  |  | SECUNDARIA GENARAL JOSÉ EMILIO GRAJALES (REFRENDO) | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B713 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 469745 | 469745 | 469745 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN GENERAL
135688 |  |  |  | PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D380 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 112409 | 112409 | 112409 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: OCUILAPA DE JUÁREZ; TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR
103892 |  |  |  | CENTRO DE BIOCIENCIA UNACH (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 1) (REFRENDO) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 8763361 | 8763361 | 8763361 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | EDIFICIO A; 8 AULAS DIDÁCTICAS, AREA DE GOBIERNO (EQUIVALE A 9 ANEXOS: DIRECCIÓN , SALA DE JUNTAS, ADMINISTRACIÓN, SECRETARIO ACADEMICO. 2 COORDINADORES , CAFÉ CONTROL ESCOLAR, RECEPCIÓN Y ESPERA) Y MODULO DE ESCALERA CON 4 SERVICIOS SANITARIOS Y CUBI
103894 |  |  |  | CENTRO DE BIOCIENCIA UNACH CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 3 (REFRENDO) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 590000 | 590000 | 590000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | MODULO DE ESCALERAS Y 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS (EQUIVALE A 5 ANEXOS)
103895 |  |  |  | ESCUELA DE SISTEMA COSTERO UNACH (REFRENDO) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 6450751 | 6450751 | 6450751 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0.27 | 0.07 | 25.9% | EDIFICIO A: 1 LABORATORIO DE ENSEÑANZA (INCLUYE 4 ANEXOS: TRANSFER, CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, CUARTO DE EQUIPO Y REACTIVOS, CUVICULOS ), UN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN (INCLUYE 4 ANEXOS: TRANSFER, CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, CUARTO DE EQUIPO DE REACTIVOS.
103889 |  |  |  | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH) (REFRENDO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 291619 | 291619 | 291619 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE CANCELERIA, ALBAÑILERIA (AZOTEAS, MUROS DE BIENVENIDA, FALDONES PTR Y DUROKC, FIRME DE CONCRETO EN PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR), INSTALACIÓN (HIDRAULICA, SANITARIA, BAJADAS PLUVIALES. ELÉCTRICAS), INSTALACIONES ESPECIALES (CANALIZACION DE VO
EQUIPAMIENTO
121434 |  |  |  | CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC) | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 6805 | 6805 | 6805 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: MAJOMUT DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
109973 |  |  |  | PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ. | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B369 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
119998 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1187 BENITO JUÁREZ GARCÍA. | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 9184 | 9184 | 9184 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: AMÉRICA LIBRE DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
120590 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1206 GUADALUPE VICTORIA. | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 6123 | 6123 | 6123 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: LA VICTORIA DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
121147 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 914 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS. | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B167 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 6123 | 6123 | 6123 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: OCOTEPEC DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
109363 |  |  |  | PRIMARIA TEÓFILO ACEBO | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B414 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
101904 |  |  |  | PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2208 | 2208 | 2208 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN CAYETANO DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
121783 |  |  |  | PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (REFRENDO). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 81913 | 81913 | 81913 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
121298 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 305 BELISARIO DOMINGUÉZ PALENCIA. | 118-ZINACANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B171 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 6123 | 6123 | 6123 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NACHIG DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
103897 |  |  |  | EXTENCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REFRENDO) | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FJA00E13B006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 14295203 | 14295203 | 14295203 | 67 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL: PLANTA BAJA , 9 AULAS DIDÁCTICAS Y 3 ANEXOS (MODULO DE ESCALERAS Y SERVICIOS SANITARIOS), PLANTA ALTA, 5 AULAS DIDÁCTICAS Y 25 ANEXOS ( 19 CUBICULOS , SERVICIOS SANITARIOS , AREA DE CAFÉ, 3 SANITARIOS INDIVIDUALES Y MOD
103896 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (UTS) (REFRENDO) | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FJA00E13B005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 590025 | 590025 | 590025 | 26 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE LA PLAZA CIVICA DE ACCESO AL EDIFICIO, MATERIAL DE RELLENO, ANDADORES DE LIGA, JARDINERIA, CUNETA PARA ESTACIONAMIENTO DEL PATIO DE MANIOBRAS, SEÑALIZACIONES, PROTECCIÓN CIVIL Y MANIOBRAS DE MONTAJE
|  | FASP |  |  | 14: 287480495; Ministrado 15: 287480495; Programado 16: 280623224; Ejercido 17: 280623224; Ejercido 18=17/15: 97.6%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 242976; Ejercidos 23: 210201; Ejercidos 24=23/22: 86.5%
CATÁLOGO 2010
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBRA PÚBLICA
89419 |  |  |  | MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 0 | 0%
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
89910 |  |  |  | MEJORAMIENTOP O AMPLIACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | - | - | 1465003 | 1465003 | 1465003 | 1465003 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
88928 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES: POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 22804588 | 22804588 | 22804588 | 22804588 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 292 | 273 | 93.5%
88973 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 33644576 | 33644576 | 33558505 | 33558505 | 99.7% | 0 | 0 | PIEZA | 69980 | 44318 | 63.3%
88853 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 35359217 | 35359217 | 32899386 | 32899386 | 93% | 0 | 0 | PIEZA | 38433 | 32649 | 85%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
89125 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | - | - | 3035134 | 3035134 | 2426075 | 2426075 | 79.9% | 0 | 0 | PIEZA | 687 | 595 | 86.6%
89084 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | - | - | 418836 | 418836 | 418836 | 418836 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
89267 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 44518548 | 44518548 | 44518548 | 44518548 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1456 | 1326 | 91.1%
89221 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA JUDICIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 13292474 | 13292474 | 13292474 | 13292474 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 6 | 6 | 100%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
88484 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE CERESOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 57348 | 57348 | 57348 | 57348 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 17 | 17 | 100%
88351 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 3396037 | 3396037 | 3022350 | 3022350 | 89% | 0 | 0 | PIEZA | 8053 | 8053 | 100% | DE LOS RENDIMIENTOS FEDERALES SE AUTORIZO A ESTE EJE EL IMPORTE DE $2,269,400.00 DE LOS CUALES SE ENCUENTRA EJERCIDO A LA FECHA EL IMPORTE DE $1,650,000.00
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELARES DE MENORES INFRACTORES (CENTROS DE READAPTACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL)
88638 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 62300 | 62300 | 62300 | 62300 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 293 | 293 | 100%
88593 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 787835 | 787835 | 718865 | 718865 | 91.2% | 0 | 0 | PIEZA | 472 | 472 | 100%
EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL
89308 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (T.S.J.) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | - | - | 2419423 | 2419423 | 2408109 | 2408109 | 99.5% | 0 | 0 | PIEZA | 244 | 244 | 100%
INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL
OBRA PÚBLICA
89756 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | - | - | 5591307 | 5591307 | 5591307 | 5591307 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
89571 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 30483718 | 30483718 | 30483718 | 30483718 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 2 | 100%
89679 |  |  |  | MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 3129691 | 3129691 | 1968122 | 1968122 | 62.9% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 1 | 50%
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
CUENTA CORRIENTE
91523 |  |  |  | FORMACIÓN ESPECIALIZADA AVANZADA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | - | - | 458680 | 458680 | 379320 | 379320 | 82.7% | 0 | 0 | PERSONA | 53 | 53 | 100%
91398 |  |  |  | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | - | - | 795137 | 795137 | 795137 | 795137 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 30 | 30 | 100%
INDICADORES DE MEDICIÓN
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
92805 |  |  |  | PROGRAMA DE EVALUACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 3 | 100%
92713 |  |  |  | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4987718 | 4987718 | 4987718 | 4987718 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 211 | 211 | 100% | SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTO A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE $129,925.92 MISMOS QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN EJERCIDOS
PLATAFORMA MÉXICO
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
91972 |  |  |  | MANTENIMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 17285483 | 17285483 | 17285209 | 17285209 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 4 | 4 | 100%
91859 |  |  |  | OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 27598448 | 27598448 | 27552253 | 27552253 | 99.8% | 0 | 0 | LOTE | 119894 | 119576 | 99.7%
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
91765 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA APOYO A LA RED ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 76565 | 76565 | 76501 | 76501 | 99.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 16 | 1 | 6.3% | DE LOS RENDIMIENTOS SE HAN AUTORIZADO RECURSOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE $872,174.28 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO $815,576.37
91624 |  |  |  | TELEFONÍA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GRAL DE JUSTICIA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUB Y SRIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 6524910 | 6524910 | 5381695 | 5381695 | 82.5% | 0 | 0 | LOTE | 1120 | 395 | 35.3%
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
CUENTA CORRIENTE
92487 |  |  |  | OPERACIÓN DE CENTROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1342648 | 1342648 | 1342648 | 1342648 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 27 | 27 | 100%
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
92348 |  |  |  | CALIDAD Y SISTEMATIZACIÓN DE LA BASE DE DÁTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 165648 | 165648 | 165648 | 165648 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 14 | 14 | 100%
92401 |  |  |  | CENTRO DE VERIFICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN REPUVE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 14012 | 14012 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 7 | 0 | 0%
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
92138 |  |  |  | INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUB SRIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA Y PROCURADURIA GRAL DE JUSTICIA | - | - | 9074174 | 9074174 | 8842497 | 8842497 | 97.4% | 0 | 0 | LOTE | 268 | 248 | 92.5%
92279 |  |  |  | SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA POR VOZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 249900 | 249900 | 249800 | 249800 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 14 | 14 | 100%
SISTEMA PENITENCIARIO
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
OBRA PÚBLICA
90934 |  |  |  | MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | - | 13020383 | 13020383 | 12706848 | 12706848 | 97.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMACIÓN ESPECIALIZADA
CUENTA CORRIENTE
90414 |  |  |  | ACADEMIAS REGIONALES DE FORMACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
90289 |  |  |  | CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ACTIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3093311 | 3093311 | 3093311 | 3093311 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1218 | 1218 | 100%
PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA EN EL ÁMBITO PENAL
90485 |  |  |  | CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | - | - | 290817 | 290817 | 290817 | 290817 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 80 | 80 | 100%
90609 |  |  |  | CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y JUICIO ORAL EN ACADEMIAS REGIONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | - | - | 564526 | 564526 | 564526 | 564526 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 40 | 40 | 100%
RENIVELACIÓN ACADÉMICA
90099 |  |  |  | INCREMENTO DEL NIVEL ESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 69650 | 69650 | 11312 | 11312 | 16.2% | 0 | 0 | PERSONA | 30 | 30 | 100%
CONVENIOS 18 REGISTROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 34682764; Ministrado 15: 34682764; Programado 16: 34682764; Ejercido 17: 25423626; Ejercido 18=17/15: 73.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 471191; Ejercidos 23: 8056; Ejercidos 24=23/22: 1.7%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
186772 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ARENA METROPOLITANA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-07-01-13-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 32235714 | 32235714 | 32235714 | 25423626 | 78.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8050 | 8050 | 100% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE: RECURSOS FEDERALES (CONADE) 2010. OBRA REFRENDADA.
MODERNIZACIÓN
161130 |  |  |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL(RE: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EEP00308B001 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y ASISTENCIA LEGAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 503733 | 503733 | 503733 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMEDIO | 463125 | 0 | 0% | DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON AL MES DE JULIO DEL 2011 POR $410,111 Y $93,622 DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE HACEN UN TOTAL DE $503,733 ESTE RECURSO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE EJERCER PARA LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS A LA FECHA ESTOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA LICITACION DE DICHOS BIENES ANTE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO DE ESTE INSTITUTO
REHABILITACIÓN
131385 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 6 | 9-ANGEL ALBINO CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B660 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 95115 | 95115 | 95115 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:JALTENANGO DE LA PAZ
131410 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 53 RICARDO FLORES MAGÓN | 12-BELLA VISTA | EL PROGRESO | RURAL | 27300FCA00E13B661 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 140350 | 140350 | 140350 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:EL PROGRESO
131547 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 843 MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO | 12-BELLA VISTA | LA INDEPENDENCIA | RURAL | 27300FCA00E13B662 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 131712 | 131712 | 131712 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:LA INDEPENDENCIA
131376 |  |  |  | PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA | 17-CATAZAJÁ | LINDA VISTA 1A. SECCIÓN | RURAL | 27300FBA00E13D129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 33 | 33 | 33 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:LINDA VISTA
131634 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 18 | 17-CATAZAJÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B665 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CATAZAJÁ
131642 |  |  |  | -SECUNDARIA GENERAL JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 27300FCA00E13B666 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 185777 | 185777 | 185777 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:CHIAPA DE CORZO
131367 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS | 54-LARRÁINZAR | TALONHUITZ | RURAL | 27300FBA00E13D128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 3553 | 3553 | 3553 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:TALONHUITZ; TERMINACIÓN DE ENTORTADO DE LOSA, REHABILITACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIA Y REHABILITACIÓN DE PUERTA
131611 |  |  |  | -PRIMARIA GUILLERMO PRIETO | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 160805 | 160805 | 160805 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:LÁZARO CÁRDENAS
131625 |  |  |  | -PRIMARIA JUSTO SIERREA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 27300FBA00E13D133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 160805 | 160805 | 160805 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: PALENQUE
131592 |  |  |  | -JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO | 77-PIJIJIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B651 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 91839 | 91839 | 91839 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:LA CENTRAL
131397 |  |  |  | PRIMARIA BILINGE JUSTO SIERRA MÉNDEZ | 86-SAN JUAN CANCUC | YASHNAIL | RURAL | 27300FBA00E13D130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 16398 | 16398 | 16398 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:YASHNAIL;TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A
131646 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN | 90-SIMOJOVEL | SIMOJOVEL DE ALLENDE | URBANO | 27300FAA00E13B653 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 4828 | 4828 | 4828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:SIMOJOVEL DE ALLENDE
131655 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 90-SIMOJOVEL | JOSÉ CASTILLO TIELEMANS | RURAL | 27300FBA00E13D134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 301035 | 301035 | 301035 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: JOSÉ CASTILLO TIELEMANS
131586 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL PARA TRABAJADORES | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 27300FCA00E13B664 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 292373 | 292373 | 292373 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ
131577 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 766 | 110-TUZANTÁN | ISLAMAPITA (LOS CERRITOS) | RURAL | 27300FCA00E13B663 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 158905 | 158905 | 158905 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:ISLAMAPITA
131601 |  |  |  | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS | 117-YAJALÓN | ESPERANZA TAKINUKUM | RURAL | 27300FBA00E13D131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 199788 | 199788 | 199788 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:ESPERANZA TAKINUKUM
7-CHIAPAS RECURSO 2009
SUBSIDIOS 278 REGISTROS
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 37965414; Ministrado 15: 37965414; Programado 16: 37965414; Ejercido 17: 0; Ejercido 18=17/15: 0%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 261; Ejercidos 23: 255.37; Ejercidos 24=23/22: 97.8%
FONDOS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
102548 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ANDRES FABREGAS ROCA | 1-ACACOYAGUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13D035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 91 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 42475 | 42475 | 42475 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: HIDALGO TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
122274 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO SARABIA | 2-ACALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D278 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | O ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 86437 | 86437 | 86437 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:UNIÓN BUENAVISTA TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS ESTOS RECURZOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
144305 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 36(REFRENDO) | 5-ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B251 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 688 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 150362 | 150362 | 150362 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:ALTAMIRANO TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ACABADOS) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
102481 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1147 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 5-ALTAMIRANO | LUIS ESPINOZA | RURAL | 27300FCA00E13B253 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 98 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 64734 | 64734 | 64734 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:LUIS ESPINOZA; TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
102185 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 130 VENUSTIANO CARRANZA | 5-ALTAMIRANO | VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | 27300FCA00E13B252 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 136 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 43358 | 43358 | 43358 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:ALTAMIRANO;TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
102578 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 517 SOR JUANA INÉS DE LA CRU | 5-ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 94 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 54227 | 54227 | 54227 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ;CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
102668 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 916 ALBERT EINSTEIN | 5-ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B254 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 58 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 67113 | 67113 | 67113 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:MORELIA (VICTÓRICO RODOLFO GRAJALES); CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ACABADOS) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
122369 |  |  |  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR.(REFRENDO) | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B453 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 151 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 595642 | 595642 | 595642 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:AMATAN TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR ESTOS RECURZOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
144345 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 98 (REFRENDO) | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13D025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 237 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 95083 | 95083 | 95083 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:AMATÁN TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
102751 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO 5 DE MAYO (REFRENDO) | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B208 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 18 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38286 | 38286 | 38286 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: GRANADILLAL TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)
130921 |  |  |  | PRIMARIA LIC. JOSÉ ANTONIO RIVERA GORDILLO | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D279 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 46 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 194557 | 194557 | 194557 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:LAS MARÍAS TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURZOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
103596 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1067 BENITO JUÁREZ GARCÍA | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 49 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 97342 | 97342 | 97342 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:NUEVA PROVIDENCIA; CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS
103829 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1068 GABRIELA MISTRAL | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B260 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 123 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 79104 | 79104 | 79104 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:AMATENANGO DE LA FRONTERA;TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
103667 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 43 MOCTEZUMA | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 121 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32661 | 32661 | 32661 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:AMATENANGO DE LA FRONTERA; CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN
103757 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 836 JAIME SABINES GUTIÉRREZ | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B259 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 123 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 65098 | 65098 | 65098 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:AMATENANGO DE LA FRONTERA;TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
134168 |  |  |  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR.(REFRENDO) | 9-ANGEL ALBINO CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B462 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 193 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 187193 | 187193 | 187193 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO) DESCRIPCIÓN : TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
115946 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO | 9-ANGEL ALBINO CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D304 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 90 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55100 | 55100 | 55100 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: JALTENANGO DE LA PAZ; CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
134193 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ESCUTIA.(REFRENDO) | 9-ANGEL ALBINO CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B464 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 95 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 73679 | 73679 | 73679 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :JERUSALÉN DESCRIPCIÓN : TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
134229 |  |  |  | PRIMARIA NIÑOS HÉROES.(REFRENDO) | 9-ANGEL ALBINO CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B465 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 88 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50798 | 50798 | 50798 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :PLAN DE AYUTLA DESCRIPCIÓN : TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
130955 |  |  |  | PRIMARIA VICENTE GUERRÉRO.(REFRENDO) | 9-ANGEL ALBINO CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B461 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 172 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 415695 | 415695 | 415695 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD : SALVADOR URBINA LOCALIDAD: SALVADOR URBINA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
134179 |  |  |  | PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE.(REFRENDO) | 9-ANGEL ALBINO CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B463 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 86 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 58416 | 58416 | 58416 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :MONTEBELLO ALTAMIRA DESCRIPCIÓN : TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
134255 |  |  |  | PRIMARIA 5 DE MAYO.(REFRENDO) | 9-ANGEL ALBINO CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B466 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 23 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 167492 | 167492 | 167492 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: ARGENTINA DESCRIPCIÓN : TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
100571 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 06 | 9-ANGEL ALBINO CORZO | JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO) | URBANO | 27300FCA00E13B262 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 744 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 206290 | 206290 | 206290 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO); TERMINACIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN)
114494 |  |  |  | TELEBACHILLERATO NO. 09 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 9-ANGEL ALBINO CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13D029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 83 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 97829 | 97829 | 97829 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVA INDEPENDENCIA; CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
104301 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1266 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | 9-ANGEL ALBINO CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 61 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 144463 | 144463 | 144463 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:ANGEL ALBINO CORZO;CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN
104349 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 317 EL TRIUNFO | 9-ANGEL ALBINO CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 151 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55620 | 55620 | 55620 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:ANGEL ALBINO CORZO; CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN
104025 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 795 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | 9-ANGEL ALBINO CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 63 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55375 | 55375 | 55375 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:ANGEL ALBINO CORZO;CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
104470 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 016 TIERRA Y LIBERTAD | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B264 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 158 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 127417 | 127417 | 127417 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:ARRIAGA;TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
104393 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 419 OCTAVIO PAZ LOZANO | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 65 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 60235 | 60235 | 60235 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:ARRIAGA;CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
134469 |  |  |  | PRIMARIA DOCTOR MORA(REFRENDO) | 12-BELLA VISTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B473 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 96 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29920 | 29920 | 29920 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: LA HACIENDA DESCRIPCIÓN : TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
106390 |  |  |  | PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (REFRENDO) | 12-BELLA VISTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B471 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 97 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21797 | 21797 | 21797 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: LAS FLORES TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)
134423 |  |  |  | PRIMARIA 5 DE FEBRERO(REFRENDO) | 12-BELLA VISTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B472 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 331 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2192955 | 2192955 | 2192955 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: BELLA VISTA DESCRIPCIÓN : TERMINACIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
104588 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 86 SIMÓN BOLÍVAR | 12-BELLA VISTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B268 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 132 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 160032 | 160032 | 160032 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:BELLAVISTA;TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
102657 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS 21 DE ABRIL(REFRENDO) | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B410 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 122 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 406783 | 406783 | 406783 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
106616 |  |  |  | PRIMARIA GRAL. BENEMERITO DE LAS AMERICAS (REFRENDO) | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B813 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 282 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 340929 | 340929 | 340929 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
117508 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARÍO | 14-BERRIOZÁBAL | NUEVO CHACACAL | RURAL | 27300FAA00E13B212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 8 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 95622 | 95622 | 95622 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVO CHACACAL; TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA; MURO DE ACOMETIDA, MURO DE MAPOSTERIA Y ANDADOR
102960 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ANGELA MELCHOR DE CHANONA | 14-BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13D036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 147 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11159 | 11159 | 11159 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: BERRIOZÁBAL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
117335 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 14-BERRIOZÁBAL | NUEVO CHACACAL | RURAL | 27300FBA00E13B475 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 26 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 82943 | 82943 | 82943 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVO CHACACAL; TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA; MURO DE ACOMENTIDA, MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADORES
104726 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 951 14 DE SEPTIEMBRE | 14-BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B270 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 97 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 52797 | 52797 | 52797 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:BERRIOZABAL;TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y ANDADORES
114054 |  |  |  | ESCUELA PREPARATORIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA | 15-BOCHIL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13B027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 317 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 139547 | 139547 | 139547 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: BOCHIL; CONSTRUCIÓNDE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
105193 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 607 | 15-BOCHIL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B272 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 153 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 107166 | 107166 | 107166 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:LUIS ESPINOZA;TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
105301 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 488 ALBERTO C. CULEBRO | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B277 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 93 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 44303 | 44303 | 44303 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:CACAHOATAN;TERMINACIÓN DE DIRECCÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
114782 |  |  |  | TELEBACHILLERATO NO. 16 ISAAC NEWTON | 17-CATAZAJÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FFA00E13B011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 49 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36487 | 36487 | 36487 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:EL PARAÍSO;TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (TRABAJOS PRELIMINARES; CIMENTACIÓN, ANDADORES) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR
123205 |  |  |  | PRIM. VICENTE GUERRERO(REFRENDO) | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B479 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 282 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 51048 | 51048 | 51048 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:CINTALAPA DE FIGUEROA META:TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
134566 |  |  |  | PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS(REFRENDO) | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B478 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 365 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36329 | 36329 | 36329 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:CINTALAPA DE FIGUEROA DESCRIPCIÓN : TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
125636 |  |  |  | PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 19-COAPILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B484 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 362 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 412372 | 412372 | 412372 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:COAPILLA;CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
119416 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1075 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | 27300FCA00E13B283 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 40 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 374396 | 374396 | 374396 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO; TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS; CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA Y MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA
103297 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13D038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 212 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36475 | 36475 | 36475 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
129141 |  |  |  | PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA(REFRENDO) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B493 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 60 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 111939 | 111939 | 111939 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :CHICHIMA CHACALJEMEL META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
129291 |  |  |  | PRIM. EJERCITO MEXICANO(REFRENDO) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B495 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 136 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 35649 | 35649 | 35649 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:COMITÁN DE DOMÍNGUEZ META: TERMINACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
129269 |  |  |  | PRIM. PROF. RUBEN AGUILAR MORA(REFRENDO) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B494 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 82 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 5064 | 5064 | 5064 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :SAN ANTONIO OGOTZIL META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
129093 |  |  |  | PRIM. 24 DE FEBRERO(REFRENDO) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B492 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 83 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 33614 | 33614 | 33614 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD : FRANCISCO J. MÚJICA META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
116191 |  |  |  | PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | BUENAVISTA (GRACIAS A DIOS) | RURAL | 27300FBA00E13B496 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 30 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34588 | 34588 | 34588 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: BUENAVISTA (GRACIAS A DIOS); CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
106076 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 694 REVOLUCIÓN MEXICAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 61 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 243334 | 243334 | 243334 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:JATÓN CHACALJEMEL;CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
106023 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 811 GUADALUPE VICTORIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 55 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 68458 | 68458 | 68458 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:GUADALUPE PALMIRA;CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
102191 |  |  |  | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGROPECUARIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (PRIMERA ETAPA) | 21-COPAINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13D035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 100 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 337387 | 337387 | 337387 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COPAINALÁ ESTUDIOS
106498 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1076 JAIME SABINES GUTIÉRREZ | 21-COPAINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 69 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38069 | 38069 | 38069 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA);CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
106197 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 473 EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 21-COPAINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 49 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 67728 | 67728 | 67728 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:CAMPECHE;CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
117023 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO | 23-CHAMULA | CUCHULUMTIC | RURAL | 27300FAA00E13D043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 56 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 64168 | 64168 | 64168 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CUCHULUMTIC; TERMINACION DE ENMALLADO PERIMETRAL
117279 |  |  |  | PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO | 23-CHAMULA | CUCHULUMTIC | RURAL | 27300FBA00E13B512 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 270 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 191221 | 191221 | 191221 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CUCHULUMTIC; CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA (CIMENTACIÓN)
118758 |  |  |  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B513 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 45 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 67313 | 67313 | 67313 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: TZALATOM; TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR)
105852 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1251 OCTAVIO PAZ LOZANO | 23-CHAMULA | PAJALTÓN BAJO | RURAL | 27300FCA00E13B299 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 120 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38938 | 38938 | 38938 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:PAJALTÓN BAJO;CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES
105649 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1279 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B298 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 60 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 64270 | 64270 | 64270 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:YALCHITOM;TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (SOPORTE PARA TELEVISIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
105451 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 882 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 66 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 109071 | 109071 | 109071 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:YALTEM;CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
117801 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA | 26-CHENALHÓ | ACTEAL | RURAL | 27300FAA00E13B247 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 280548 | 280548 | 280548 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:ACTEAL; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN
117744 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS TENOCH | 26-CHENALHÓ | ACTEAL | RURAL | 27300FAA00E13B246 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 26 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2013733 | 2013733 | 2013733 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: ACTEAL; TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN, MURO DE CONTENCIÓN; ACARREOS Y HERRERIAS)
117853 |  |  |  | PRIMARIA LA REFORMA | 26-CHENALHÓ | ACTEAL | RURAL | 27300FBA00E13B525 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 69 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 271789 | 271789 | 271789 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: ACTEAL; TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ACARREO
116671 |  |  |  | -SECUNDARIA TÉCNICA NO. 148 | 26-CHENALHÓ | MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) | RURAL | 27300FCA00E13B238 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 177 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 165668 | 165668 | 165668 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS); CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN
117109 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 954 RUFINO TAMAYO | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 80 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 72773 | 72773 | 72773 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAC LUM; CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
114100 |  |  |  | ESCUELA PREPARATORIA GALECIO NARCIA | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13D025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 166 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 110046 | 110046 | 110046 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:GALECIO NARCÍA;CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
103069 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13D037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 97 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55298 | 55298 | 55298 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
116569 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL PRIMERO DE MARZO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 27300FCA00E13D067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 153 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32944 | 32944 | 32944 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO; CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN
105920 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1182 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | 30-CHICOMUSELO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B309 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 46 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 260928 | 260928 | 260928 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:RICARDO FLORES MAGÓN;TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
134514 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETE(REFRENDO) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B557 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 553 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 83944 | 83944 | 83944 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHILÓN DESCRIPCIÓN : TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES ) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
119209 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO | 31-CHILÓN | BAJYULUBMAX | RURAL | 27300FBA00E13B558 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 24 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31882 | 31882 | 31882 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:BAJYULUBMAX;TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN)
106829 |  |  |  | PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D271 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 115 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 646330 | 646330 | 646330 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHABÁN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
125925 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ALDAMA | 31-CHILÓN | MUQUENAL | RURAL | 27300FBA00E13B560 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 59811 | 59811 | 59811 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:MUQUENAL;TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN)
119261 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 31-CHILÓN | EL DURAZNAL SANTA FE | RURAL | 27300FBA00E13B559 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 106 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33872 | 33872 | 33872 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:EL DURAZNAL SANTA FE;TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN)
119319 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 23 | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | 27300FCA00E13B324 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 715 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 247995 | 247995 | 247995 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHILÓN; TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN); CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
105967 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 806 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ | 31-CHILÓN | JOL SACÚN | RURAL | 27300FCA00E13B323 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 166 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 27258 | 27258 | 27258 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:JOL SACÚN; TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN)
119458 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1275 RUBÉN DARÍO | 32-EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B274 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 63 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 231146 | 231146 | 231146 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: ÁLVARO OBREGÓN; TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
103423 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO(REFRENDO) | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B264 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 54 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 94874 | 94874 | 94874 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: ESCUINTLA TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
106567 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 957 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA | 35-FRANCISCO LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 59 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 41251 | 41251 | 41251 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:NARANJO;CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
103687 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON(REFRENDO) | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B267 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 126 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100894 | 100894 | 100894 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:NUEVA INDEPENDENCIA (LAJERÍO) TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
103806 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO(REFRENDO) | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B268 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 88 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37149 | 37149 | 37149 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: AGUA ZARCA TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
103913 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO(REFRENDO) | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B269 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 143 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29233 | 29233 | 29233 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
129553 |  |  |  | PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON(REFRENDO) | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B564 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 135 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 154984 | 154984 | 154984 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :BELLAVISTA DEL NORTE META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
129580 |  |  |  | PRIM. MANUEL JESUS MARTIN BRAGA(REFRENDO) | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B566 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 393 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 574022 | 574022 | 574022 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :FRONTERA COMALAPA META: TERMINACIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
106645 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1174 ROSARIO CASTELLANOS FIGUERO | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 54 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 74208 | 74208 | 74208 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: HUIXNAYAL;CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
129562 |  |  |  | 921063.- PRIM. 14 DE SEPTIEMBRE(REFRENDO) | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B565 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 566 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 806430 | 806430 | 806430 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :FRONTERA COMALAPA TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) ESTOS RECURZOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
107812 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA. | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 449 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 391969 | 391969 | 391969 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: HUEHUETÁN TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS(COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR(RED ELÉCTRICA)
107184 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFRENDO) | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B582 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 292 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 99885 | 99885 | 99885 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: ZACATONAL DE JUÁREZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA
129588 |  |  |  | PRIM. CRISTOBAL COLON(REFRENDO) | 40-HUIXTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B576 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 208 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 53758 | 53758 | 53758 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :HUIXTÁN META:TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA
106705 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1201 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA | 40-HUIXTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 108 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17401 | 17401 | 17401 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:CARMEN YALCHUCH;CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
106769 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1233 FRAY PEDRO DE GANTE | 40-HUIXTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 123 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 44044 | 44044 | 44044 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:VEINTE DE NOVIEMBRE;CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
100849 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 25 | 44-IXTAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13D026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 394 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 135272 | 135272 | 135272 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:IXTAPA CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS
106821 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 838 EDUCADOR CHIAPANECO | 44-IXTAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B348 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 52 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 153478 | 153478 | 153478 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:MULTAJO;TERMINACIÓN DE DIRECCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y MURO DE ACOMETIDA
114162 |  |  |  | ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ | 46-JIQUIPILAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13D026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 451 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38009 | 38009 | 38009 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: TILTEPEC; EQUIPAMIENTO
119855 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE | 46-JIQUIPILAS | LIBERACIÓN | RURAL | 27300FAA00E13B276 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 20 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 217334 | 217334 | 217334 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:LIBERACIÓN;CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
115781 |  |  |  | PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CALZADA | 46-JIQUIPILAS | TILTEPEC | RURAL | 27300FBA00E13B590 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 250 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 687661 | 687661 | 687661 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: TILTEPEC; CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
119748 |  |  |  | PRIMARIA JAIME NUNO | 46-JIQUIPILAS | JERUSALÉN | RURAL | 27300FBA00E13D306 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 75 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 157452 | 157452 | 157452 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:JERUSALÉN;CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
129594 |  |  |  | PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE. | 46-JIQUIPILAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D280 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 96 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 31608 | 31608 | 31608 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:HIERBA SANTA META:TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
101052 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 26 | 46-JIQUIPILAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13D027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 160 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 475363 | 475363 | 475363 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:TILTEPEC CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS
116809 |  |  |  | TELEBACHILLERATO NO. 68 JOSÉ EMILIO GRAJALES | 46-JIQUIPILAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13D032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 174532 | 174532 | 174532 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA; CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
106870 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 140 AMADO NERVO | 48-JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B353 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 131 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 99758 | 99758 | 99758 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EL TRIUNFO PRIMERA SECCIÓN;CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
125728 |  |  |  | PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA | 49-LA CONCORDIA | EL RETIRO | RURAL | 27300FBA00E13D308 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 87 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 229541 | 229541 | 229541 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:EL RETIRO;CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
107513 |  |  |  | SECUNDARIA NO. 673 FRANCISCO JAVIER MINA | 51-LA INDEPENDENCIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 227 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 378548 | 378548 | 378548 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:VENUSTIANO CARRANZA; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN
114187 |  |  |  | ESCUELA PREPARATORIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13D027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 751 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38012 | 38012 | 38012 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:LAS MARGARITAS; CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
119073 |  |  |  | PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D272 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 123 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 498637 | 498637 | 498637 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: IGNACIO ALLENDE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS
120927 |  |  |  | PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA. | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | 27300FBA00E13D273 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 176 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 349467 | 349467 | 349467 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD : LAS MARGARITAS TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS ESTOS RECURZOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
108434 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1271 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B371 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 48 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 125217 | 125217 | 125217 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ; TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (ACABADOS) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA
108296 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1289 EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B370 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 48 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 186308 | 186308 | 186308 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EL PARAÍSO; TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
108058 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 926 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B369 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 51 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 23106 | 23106 | 23106 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVO HUIXTÁN;TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y HERRERIA)
107748 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 930 PABLO NERUDA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 63 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 70348 | 70348 | 70348 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO;CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS
108484 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 971 OCTAVIO PAZ LOZANO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 74 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61091 | 61091 | 61091 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:ARTÍCULO 27; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
114023 |  |  |  | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 43 | 57-MAPASTEPEC | MAPASTEPEC | URBANO | 27300FFA00E13D021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 966 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 172938 | 172938 | 172938 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: MAPASTEPEC; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
104048 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13D039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 121 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 92000 | 92000 | 92000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:MAPASTEPEC TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN ESTOS RECURZOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
108595 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 402 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCI | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B356 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 45 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80083 | 80083 | 80083 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: PROGRESO DE CHIAPAS; TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
117216 |  |  |  | PRIMARIA ANDRÉS QUINTANAROO | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D305 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 148 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15396 | 15396 | 15396 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: MARAVILLA TENEJAPA; CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
104160 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS LUIS GONZALEZ OBREGON(REFRENDO) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B420 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 91 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55550 | 55550 | 55550 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:ZAMORA PICO DE ORO TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
134149 |  |  |  | PRIM. JOSE VASCONCELOS CALDERON(REFRENDO). | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B827 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 195 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 20425 | 20425 | 20425 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :QUIRINGUICHARO META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
134141 |  |  |  | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO). | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B826 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 43 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 179605 | 179605 | 179605 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :NUEVO PARAÍSO META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
134155 |  |  |  | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA(REFRENDO). | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B828 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 337 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 20425 | 20425 | 20425 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :ZAMORA PICO DE ORO META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
134159 |  |  |  | PRIM. 12 DE OCTUBRE(REFRENDO). | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B829 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 27 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 287903 | 287903 | 287903 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
114840 |  |  |  | TELEBACHILLERATO NO. 76 PORFIRIO DÍAZ MORÍ | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FFA00E13B017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 36 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 44386 | 44386 | 44386 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:BOCA DE CHAJUL; CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
108872 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1228 BENITO JUÁREZ GARCÍA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B543 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 112 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37672 | 37672 | 37672 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA; CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
108649 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 338 ALFONSO GARCÍA ROBLES | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B542 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 224 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 47702 | 47702 | 47702 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: ZAMORA PICO DE ORO; TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
144092 |  |  |  | SECUNDARIA GRAL. NIÑOS HEROES(REFRENDO) | 60-MAZAPA DE MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B374 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 112 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 69376 | 69376 | 69376 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:MAZAPA DE MADERO TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
109007 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1288 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA | 63-MITONTIC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 34 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11187 | 11187 | 11187 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: OXINAM; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
109093 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1313 GABRIELA MISTRAL | 63-MITONTIC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 33 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 71024 | 71024 | 71024 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CUCHUMTÓN; CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN
119020 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 794 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 64-MONTECRISTO DE GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B544 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 43 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 257676 | 257676 | 257676 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA; TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA Y MURO DE ACOMENTIDA
119122 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 906 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | 64-MONTECRISTO DE GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B545 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 58 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 224764 | 224764 | 224764 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: PUERTO RICO; TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA Y ANDADORES
104245 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO(REFRENDO) | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B288 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 55 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 56965 | 56965 | 56965 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:BREMEN TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
125917 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D311 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 31 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:MOTOZINTLA DE MENDOZA;CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
134184 |  |  |  | PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D282 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 40 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 5795 | 5795 | 5795 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:MOTOZINTLA DE MENDOZA META:TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
134174 |  |  |  | PRIMARIA 18 DE MARZO | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D281 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 343 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 84343 | 84343 | 84343 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:BREMEN META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
114922 |  |  |  | TELEBACHILLERATO NO. 43 ALBERT EINSTEIN | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13D030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 99 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 57834 | 57834 | 57834 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: BREMEN; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
109330 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1207 AMADO NERVO | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B379 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 44 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17762 | 17762 | 17762 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EL MIRADOR; TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
109137 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 163 VICENTE GUERRERO | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 185 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50729 | 50729 | 50729 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: BREMEN; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
104329 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (REFRENDO) | 66-NICOLÁS RUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B289 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 179 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 78663 | 78663 | 78663 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NICOLÁS RUÍZ CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y ANDADORES
119506 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | 67-OCOSINGO | ACH'LUM MONTE LÍBANO | RURAL | 27300FAA00E13D045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 83 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 48146 | 48146 | 48146 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: ACHLUM MONTE LÍBANO; CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
104868 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13D040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 236 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 42134 | 42134 | 42134 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: OCOSINGO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
125908 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | 27300FAA00E13D047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 236 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24736 | 24736 | 24736 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:OCOSINGO;CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
134212 |  |  |  | PRIM. JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ CANALES(REFRENDO) | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B624 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 31 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 278704 | 278704 | 278704 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:OCOSINGO META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
101334 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 62 | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 317 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100960 | 100960 | 100960 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:DAMASCO;TERMINACIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS ( PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
109397 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1039 20 DE NOVIEMBRE | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B401 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 137 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 122102 | 122102 | 122102 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: PERLA DE ACAPULCO; TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN; INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS)
109523 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 548 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | 67-OCOSINGO | NUEVO CANÁN | RURAL | 27300FCA00E13B402 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 165 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 417077 | 417077 | 417077 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVO CANÁN; TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN; INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS)
109611 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 914 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 27300FCA00E13B403 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 174 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 86226 | 86226 | 86226 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: OCOTEPEC; TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, ANDADORES Y MURO DE ACOMETIDA
134225 |  |  |  | PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ. | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D283 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 104 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 24404 | 24404 | 24404 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA META:TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
121146 |  |  |  | PRIMARIA PROFESORA ESPERANZA MANDUJANO BURGUETE. | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D274 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 386 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31784 | 31784 | 31784 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURZOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
109669 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 976 | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B405 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 53 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 196060 | 196060 | 196060 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: LAS PIMIENTAS; TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y ANDADORES
116979 |  |  |  | TELEBACHILLERATO NO. 64 GABRIEL RAMOS MILLÁN | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FFA00E13B014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 107 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 167329 | 167329 | 167329 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EL NIZ; TERMINACIÓN DE LAS 3 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR)
109964 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1046 OCTAVIO PAZ | 72-OXCHUC | TZONTEALJA | RURAL | 27300FCA00E13D058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 138 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25151 | 25151 | 25151 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: TZONTEALJA; TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS
110001 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1273 MARÍA MONTESSORI | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B422 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 50 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 143301 | 143301 | 143301 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: NUEVO SONORA; TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN); CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES
110032 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 989 JOSÉ EMILIO GRAJALES | 74-PANTELHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B426 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 106 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 386555 | 386555 | 386555 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA); TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
101383 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 106 | 75-PANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 159 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25242 | 25242 | 25242 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:PANTEPEC;TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
115033 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 34 DIEGO RIVERA | 75-PANTEPEC | PANTEPEC | URBANO | 27300FCA00E13D066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 94 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 104963 | 104963 | 104963 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: PANTEPEC, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
110063 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 764 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN | 75-PANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13D059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 234 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 57449 | 57449 | 57449 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:SAN ISIDRO LAS BANDERAS; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
134257 |  |  |  | PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ | 77-PIJIJIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13D285 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 126 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1376 | 1376 | 1376 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:PIJIJIAPAN META:TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
122643 |  |  |  | PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ (REFRENDO) | 77-PIJIJIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D287 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 153 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 86932 | 86932 | 86932 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:MIGUEL ALEMÁN VALDEZ (JERICÓ) TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
134244 |  |  |  | PRIMARIA 10DE ABRIL | 77-PIJIJIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D284 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 62 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 69550 | 69550 | 69550 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:NUEVO MILENIO META:TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
122600 |  |  |  | PRIMARIA 18 DE MARZO | 77-PIJIJIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D286 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 207 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 66878 | 66878 | 66878 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS) TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
122772 |  |  |  | PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (REFRENDO) | 77-PIJIJIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13D288 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 126 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 65391 | 65391 | 65391 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:EL VERGEL TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
144155 |  |  |  | SECUNDARIA GRAL. PRAXEDIS GILBERTO GUERRERO(REFRENDO) | 77-PIJIJIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B430 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 291 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50879 | 50879 | 50879 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:PIJIJIAPAN TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR