## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | Tercer Trimestre de 2012
ANEXO XXIV
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=17/15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=23/22 | 25
11-GUANAJUATO RECURSO 2012
SUBSIDIOS 168 REGISTROS
|  | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 495944298; Ministrado 15: 458170313; Programado 16: 455832400; Ejercido 17: 116440622; Ejercido 18=17/15: 25.4%; Generados 19: 665855; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 257799.58; Ejercidos 23: 256064.62; Ejercidos 24=23/22: 99.3%
FORTALECIMIENTO A LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD Y EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
56904 |  |  |  | DIANOSTICO DE LA CONDICCION Y POSICION DE GENERO DE LAS MUJERES EN EL MPIO SN FCO DEL RINCON | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | P056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | 380 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 247800 | 247800 | 247800 | 247800 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EQUIPO DE OFICINA, PLACA, CURSOS CAPACITACION NOTA DE LA GESTION: GOBIERNO DEL ESTADO NO CUENTA CON LA INFORMACION PARA CORTEJAR LOS NUMEROS SE DA EL VISTO BUENO PARA EL MUNICIPIO, CUMPLA CON LA INFORMACION REPORTADA PARA VALIDAR LOS RECURSOS DEL 2DO. TRIMESTRE
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
50199 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27297 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
93807 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO, | 40-TIERRA BLANCA | EL PICACHO | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3592048 | 1710682 | 1710682 | 1178155 | 68.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.76 | 76%
AMPLIACIÓN
94396 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE CAMINO LA CUEVA | 40-TIERRA BLANCA | EL SAUZ | RURAL | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 286040 | 284415 | 284415 | 142208 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
94358 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE DEL FRESNO | 40-TIERRA BLANCA | GUADALUPE | RURAL | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 270029 | 268184 | 268184 | 134092 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
94234 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES BENITO JUAREZ, LA PALMA Y PIE DE CERRO LA PALOMA | 40-TIERRA BLANCA | EL PICACHO | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 984764 | 982429 | 982429 | 491215 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100%
94707 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES LA HUERTA Y CARRETERA | 40-TIERRA BLANCA | CERRO COLORADO | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 312108 | 305263 | 305263 | 152631 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
94575 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES LOS PÉREZ Y PINO SUAREZ LA LOCALIDAD | 40-TIERRA BLANCA | RINCÓN DEL CANO | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 567162 | 565074 | 565074 | 282537 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
93976 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES PRIVADA RÍO COLORADO, CALLE DE LA PIAÑA DE LA SANTA CRUZ Y BARRIO EL SAGRADO CORAZON | 40-TIERRA BLANCA | EL SALTO | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 608729 | 602123 | 602123 | 301062 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
94053 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES PROLONGACION LOS ALAMOS | 40-TIERRA BLANCA | EL PROGRESO | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 64447 | 62643 | 62643 | 31321 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
94639 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, PRIVADA DE LOS HERNANDEZ Y LA CAPILLA | 40-TIERRA BLANCA | CANO DE SAN ISIDRO | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 525215 | 515743 | 515743 | 257872 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
94674 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS LOS PEREZ, EL CANTITO, PARQUE BICENTENARIO Y CALLE HACIA LAS ESCUELAS | 40-TIERRA BLANCA | LA CUESTA DE PEÑONES | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1078446 | 1074702 | 1074702 | 537351 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
94508 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA CUEVITA | 40-TIERRA BLANCA | LAS ADJUNTAS | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 671254 | 666810 | 666810 | 333405 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100%
94309 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA PRESITA | 40-TIERRA BLANCA | TORRECITAS | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 636747 | 635836 | 635836 | 317918 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
94753 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO LOS ROMEROS Y CALLE HACIA EL CAMPO DE FUTBOL | 40-TIERRA BLANCA | FRACCIÓN DEL CANO | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 514272 | 513314 | 513314 | 256657 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
94954 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE LA MOTO | 43-VICTORIA | LA ESTANCIA | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 323224 | 228162 | 228162 | 228162 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
94913 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE 3 DE MAYO | 43-VICTORIA | EL CARMEN | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 180526 | 121217 | 121217 | 121217 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
95009 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL CHARCO Y CALLEJON LOS NOGALES | 43-VICTORIA | LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE) | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 650620 | 421124 | 421124 | 421124 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
94867 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA MONERA | 43-VICTORIA | LA CALERA | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 109030 | 72536 | 72536 | 72536 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
95040 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR AL CALLEJON PRADOS | 43-VICTORIA | JACALASÚCHITL | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 149289 | 98198 | 98198 | 98198 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
MODERNIZACIÓN
95199 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO MONTECILLO DE NIETO-LA CRUZ DEL PALMAR, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 10+580, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 7+000 AL KM 10+580 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | MONTECILLO DE NIETO | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 10942301 | 7794160 | 7794160 | 6332755 | 81.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.58 | 3.23 | 90.2%
93910 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO E.C. KM 27+500 (CARR. EST. SAN JOSÉ ITURBIDE-STA CATARINA)-CERRO COLORADO-LA BARBOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+731 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 3+000 | 40-TIERRA BLANCA | TORRECITAS | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 12533748 | 9822285 | 9822285 | 5525035 | 56.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 2.5 | 83.3%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
EQUIPAMIENTO
OTROS
136731 |  |  |  | PROMEP 2012 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | VALENCIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS | 3 PROFESORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | RECURSO PROMEP 2012, SOLO SE ESTA REPORTANDO EQUIPAMIENTO.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
136482 |  |  |  | PROMEP 2012 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | VALENCIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS | 1 PROFESOR | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 48000 | 48000 | 48000 | 16000 | 33.3% | 0 | 0 | BECA | 12 | 4 | 33.3% | EL RECURSO PROMEP 2012 SE DIVIDE EN: 48 MIL BECA, Y 90 MIL PARA EQUIPAMIENTO. SE REPORTARÁ UN FOLIO POR CADA CONCEPTO
DEPORTE
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
150217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ETAPA FINAL DE MODULO COMUDAJ | 12-CUERÁMARO | CUERÁMARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISCA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0% | 10676 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
162426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EL ARROYITO | 13-DOCTOR MORA | DOCTOR MORA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 10485 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 4337414 | 4337414 | 4337414 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
162831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO Y GRADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CHARRO | 13-DOCTOR MORA | DOCTOR MORA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 18000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 5662586 | 5662586 | 5662586 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
163308 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 13-DOCTOR MORA | DOCTOR MORA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2195 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
151272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO PARALIMPICO NACIONAL DE IRAPUATO (SEGUNDA ETAPA CENTRO ACUATICO Y OBRA EXTERIOR) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 129436401 | 129436401 | 129436401 | 0 | 0% | 32757 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
149432 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TROTAPISTA CON ALUMBRADO Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 27723 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 3396291 | 3396291 | 3396291 | 0 | 0% | 5 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
151401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO BICENTENARIO TERCERA ETAPA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 1132937 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0% | 305 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
150003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVAS NORTE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 19506673 | 19506673 | 19506673 | 0 | 0% | 1061 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
163766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN LA UNIDAD DEPORTIVA INDEPENDENCIA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 28800 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
163716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO COMUNITARIO EN DEPORTIVA DEL CARMEN | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 21120 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 5900000 | 5900000 | 5900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
163803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 13824 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
162972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ETAPA FINAL DEL MODULO COMUDAJ EN EL PARQUE LOS EUCALIPTOS | 37-SILAO | SILAO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 8010273 | 8010273 | 8010273 | 0 | 0% | 2715 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
148524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (CANCHAS DE USOS MULTIPLES) | 45-XICHÚ | XICHÚ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 10592 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 1808 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO HA SIDO TRANSFERIDO AL 100% AL MUNICIPIO POR LA SFA
REHABILITACIÓN
148460 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE PRACTICAS DE FUTBOL Y UNA CANCHA DE FUTBOL PROFESIONAL EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS CELAYA | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 393600 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0% | 10127 | 0 | OBRA | 1 | 0.13 | 13% | EL RECURSO HA SIDO TRANSFERIDO AL 100% AL MUNICIPIO POR LA SFA
EQUIPAMIENTO
OTROS
149405 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA UN IDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 398510 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ G00-COMISIÓN DE APELACIÓN Y ARBITRAJE DEL DEPORTE | 192246 | 192246 | 192246 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
149360 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO TOTA CARBAJAL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 237785 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1055600 | 1055600 | 1055600 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
149331 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 942142 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1752154 | 1752154 | 1752154 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
163374 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1876 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
144543 |  |  |  | OPORTUNIDADES 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPORTUNIDADES 2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SLAUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | FAMILIAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 181811279 | 158244872 | 158244872 | 56749467 | 35.9% | 575033 | 0 | FAMILIA | 248061 | 248061 | 100% | EL TOTAL ANUAL AUTORIZADO EN CONVENIO 2012, ES POR $181,811,279.00, SIN EMABARGO, PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL NUMERO DE FAMILIAS AFILIADAS.
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
144204 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043 PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO GUANAJUATO | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 48197582 | 42245103 | 39907190 | 42211904 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 9533 | 7827 | 82.1% | SE INCLUYE POBLACIÓN BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS). EL IMPORTE EJERCIDO SUPERIOR AL PROGRAMADO CORRESPONDE A QUE HUBO UN ADELANTO DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL.
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 554556738; Ministrado 15: 363395853; Programado 16: 363395853; Ejercido 17: 5911171; Ejercido 18=17/15: 1.6%; Generados 19: 326997; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 54; Ejercidos 23: 19.56; Ejercidos 24=23/22: 36.2%
FONDOS METROPOLITANOS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
155452 |  |  |  | FONDO PARA LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KB46-01-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 350000000 | 158839115 | 158839115 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 9 | 0 | 0%
155398 |  |  |  | PRODUCTOR FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KB46-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60655 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES
40163 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | RF12-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCAL Y HUMANO Y COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | POBLACIÓN EN GENERAL | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 266342 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
70641 |  |  |  | FOPEDEP 2012 | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 1520 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 299700 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.29 | 29%
72171 |  |  |  | FOPEDEP 2012 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 72634 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3303303 | 3303303 | 3303303 | 1386551 | 42% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.02 | 2%
48968 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | KJ58-44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 696697 | 696697 | 696697 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.15 | 15%
70951 |  |  |  | FOPEDEP 2012 | 4-APASEO EL ALTO | APASEO EL ALTO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 27991 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
47340 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | KJ58-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 27327660 | 27327660 | 27327660 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
47450 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 9-COMONFORT | COMONFORT | URBANO | KJ58-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
71119 |  |  |  | FOPEDEP 2012 | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 250 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2582082 | 2582082 | 2582082 | 773850 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.15 | 15%
47560 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | KJ58-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 917918 | 917918 | 917918 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
71179 |  |  |  | FOPEDEP 2012 | 12-CUERÁMARO | CUERÁMARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 13948 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100211 | 100211 | 100211 | 100211 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
47593 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 12-CUERÁMARO | CUERÁMARO | URBANO | KJ58-27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9009009 | 9009009 | 9009009 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
71365 |  |  |  | FOPEDEP 2012 | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 149000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11109220 | 11109220 | 11109220 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
71579 |  |  |  | FOPEDEP 2012 | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 72237 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3275020 | 3275020 | 3275020 | 953939 | 29.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
47760 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | KJ58-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18634200 | 18634200 | 18634200 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
47829 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 16-HUANÍMARO | HUANÍMARO | URBANO | KJ58-29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
71451 |  |  |  | FOPEDEP 2012 | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 52000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2741874 | 2741874 | 2741874 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
47838 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | KJ58-30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2367346 | 2367346 | 2367346 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
48011 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | KJ58-31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
48074 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | KJ58-32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 39936879 | 39936879 | 39936879 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
48090 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | KJ58-33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45%
48213 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | KJ58-34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
48276 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 24-PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO | URBANO | KJ58-35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
48338 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | KJ58-36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
48503 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 26-ROMITA | ROMITA | URBANO | KJ58-37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
71710 |  |  |  | FOPEDEP 2012 | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 138000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1001587 | 1001587 | 1001587 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
48611 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | KJ58-38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10307633 | 10307633 | 10307633 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
71787 |  |  |  | FOPEDEP 2012 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 660661 | 660661 | 660661 | 198000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.15 | 15%
48675 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | KJ58-39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5439339 | 5439339 | 5439339 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
48698 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | KJ58-40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
48759 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | KJ58-41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
48874 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | KJ58-42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
48948 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN LUIS DE LA PAZ | URBANO | KJ58-43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
48984 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 34-SANTA CATARINA | SANTA CATARINA | URBANO | KJ58-45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
48999 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | SAN ANTONIO DE MORALES | RURAL | KJ58-46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
49013 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 36-SANTIAGO MARAVATÍO | SANTIAGO MARAVATÍO | URBANO | KJ58-47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.35 | 35%
49026 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 37-SILAO | SILAO | URBANO | KJ58-48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1109220 | 1109220 | 1109220 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
49039 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | KJ58-49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3009220 | 3009220 | 3009220 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
49053 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 40-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA | URBANO | KJ58-50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2609220 | 2609220 | 2609220 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
72262 |  |  |  | FOPEDEP 2012 | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 1438560 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45%
72561 |  |  |  | FOPEDEP 2012 | 43-VICTORIA | VICTORIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 2434 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1428428 | 1428428 | 1428428 | 760360 | 53.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.67 | 67%
49073 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 43-VICTORIA | VICTORIA | URBANO | KJ58-51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8480791 | 8480791 | 8480791 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
49083 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | KJ58-52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
49101 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN | 45-XICHÚ | XICHÚ | URBANO | KJ58-53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1109220 | 1109220 | 1109220 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
REHABILITACIÓN
47167 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | KJ58-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.55 | 55%
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 620825764; Ministrado 15: 317309293; Programado 16: 317309293; Ejercido 17: 184358810; Ejercido 18=17/15: 58.1%; Generados 19: 6304394; Ejercidos 20: 4832; Ejercidos 22: 69004; Ejercidos 23: 27247.5; Ejercidos 24=23/22: 39.5%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
CONSTRUCCIÓN
161099 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 4 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ C00-POLICÍA FEDERAL | 3247200 | 1356891 | 1356891 | 1356891 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSEMUN, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO. CELEBRADO EL DIA 29 DE FEBRERO 2012.
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
102768 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO SEDAN | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.09 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2850000 | 2719119 | 2719119 | 2719119 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100% | CON TODO EL EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
101316 |  |  |  | HERRAMAIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.16 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
102821 |  |  |  | RADIO MÓVIL | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.59 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ADQUISICION DE RADIO MÓVIL | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 0 | 0%
OTROS
99682 |  |  |  | SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUBSEMUN 2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS 2012 | POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS 2012 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 228854999 | 95541999 | 95541999 | 95541999 | 100% | 3405 | 0 | MUNICIPIO | 13 | 0 | 0% | EL TOTAL ANUAL DEL MONTO DE RECURSO PRESUPUESTARIO DISMINUYÓ EN 20 MILLONES DE PESOS DERIVADO A QUE EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO Y ACÁMBARO DECLINARON DEL SUBSIDIO MEDIANTE OFICIO PMP/0218/2012 Y PM/294/2012 RESPECTIVAMENTE, DIRIGIDOS AL SESNSP. ES POR ESO QUE TAMBIEN CAMBIA LA META DEL RUBRO DE PROGRAMADO ANUAL DE 15 A 13 MUNICIPIOS
110249 |  |  |  | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO SUBSEMUN 2012 | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-SUBSEMUN-02 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | POLICIA MUNICIPAL | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9085000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 0 | 0 | 0%
110285 |  |  |  | PROGRAMA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-SUBSEMUN-03 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | POLICIA MUNICIPAL | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 660625 | 493680 | 493680 | 493680 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
103514 |  |  |  | ACCESORIOS DE VESTUARIO DEL GRUPO TACTICO (CODERAS RODILLERAS PASAMONTAÑAS GUANTES FORNITURA FUNDA LATERAL) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 47761 | 19104 | 19104 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
103515 |  |  |  | ADQ DE CALZADO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 906000 | 362400 | 362400 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 755 | 0 | 0%
103516 |  |  |  | ADQ DE CAMISOLAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1510000 | 604000 | 604000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1510 | 0 | 0%
103517 |  |  |  | ADQ DE GORRAS O KEPIS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 151000 | 60400 | 60400 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 200 | 0 | 0%
103518 |  |  |  | ADQ DE LINTERNAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 229250 | 229250 | 229250 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 350 | 0 | 0%
103519 |  |  |  | ADQ DE PANTALONES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1510000 | 604000 | 604000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1510 | 0 | 0%
103520 |  |  |  | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN SEGURIDAD CIUDADANA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 250000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0 | 0%
103521 |  |  |  | CAPACITACION DE GRUPO TACTICO PARA PERSONAL OPERATIVO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 75000 | 49500 | 49500 | 49500 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 3 | 30%
103522 |  |  |  | CAPACITACION TÉCNICAS POLICIALES PARA PERSONAL OPERATIVO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 350000 | 231000 | 231000 | 231000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0%
103523 |  |  |  | CONSEJOS O COMITES DE PART CIUDADANA EN MAT DE SEG CIUD Y PREV SOCIAL DE LA VIOL Y LA DELINC | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 600000 | 240000 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONSEJO | 1 | 0 | 0%
103535 |  |  |  | CUARTEL DE POLICIA MONTADA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 7025250 | 2240951 | 2240951 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
103524 |  |  |  | DIAGNOSTICO LOCAL SOBRE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 750000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 0 | 0%
103525 |  |  |  | DIFUSION INTERNA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 300000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
103526 |  |  |  | ESTRATEGIA DE PREVENCION DE VIOLENCIAS ENTRE LAS JUVENTUDES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 330080 | 132032 | 132032 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
103527 |  |  |  | EVALUACIÓN DE HABILIDADES, DESTREZA Y CONOCIMIENTOS DE LA FUNCION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 213500 | 151700 | 151700 | 151700 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 305 | 305 | 100%
103528 |  |  |  | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 75750 | 30300 | 30300 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 505 | 0 | 0%
103529 |  |  |  | EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL DE CONFIANZA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 747000 | 298800 | 298800 | 270000 | 90.4% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 249 | 225 | 90.4%
103530 |  |  |  | MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO TECNOLOGIO DE LA UNID DE ANALISISY CAPTURA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 200000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
103531 |  |  |  | PLAN DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 650000 | 260000 | 260000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 0 | 0%
103532 |  |  |  | PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL CONSUMO DEL ALCOHOL Y LAS DROGAS ENTRE LOS JOVENES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
103533 |  |  |  | SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA PERSONAL DE MANDO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 105000 | 69300 | 69300 | 69300 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 30 | 30 | 100%
103534 |  |  |  | SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA PERSONAL OPERATIVO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CABECERA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 875000 | 577500 | 577500 | 577500 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 250 | 0 | 0%
51744 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEDURIDA PUBLICA MUNICIPAL | PLANTILLA DE SEGURIDAD 3602 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 49780250 | 19912100 | 19912100 | 7331200 | 36.8% | 443403 | 0 | EQUIPO | 2289 | 600 | 26.2%
144592 |  |  |  | EQUIPAMIENTO SUBSEMUN 2012 | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | CIUDADANIA EN GENERAL DEL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 6322000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO DE LOS RECURSOS SUBSEMUN 2012, REPORTE ENTREGADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EL 18/10/12
161100 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 3 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1140 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ C00-POLICÍA FEDERAL | 3861400 | 1802799 | 1802799 | 1802799 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1140 | 1118 | 98.1% | CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSEMUN, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO. CELEBRADO EL DIA 29 DE FEBRERO 2012.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
161101 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 273 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ C00-POLICÍA FEDERAL | 891400 | 321000 | 321000 | 321000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 273 | 107 | 39.2% | CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSEMUN, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO. CELEBRADO EL DIA 29 DE FEBRERO 2012.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
110378 |  |  |  | FOLIO DE AJUSTE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-SUBSEMUN AJUSTE | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | POLICIA MUNICIPAL | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3190882 | 4115583 | 4115583 | 4115583 | 100% | 47599 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | ESTE FOLIO ES DE AJUSTE PARA CUADRAR EL MONTO TOTAL ASIGNADO Y EL MINISTRADO A LA FECHA DEL REPORTE, ADEMAS LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS SON DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE
110065 |  |  |  | PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-SUBSEMUN-01 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | POLICIA MUNICIPAL | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3017900 | 682500 | 682500 | 682500 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 0 | 0 | 0%
65981 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 001/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | POLICIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 6920600 | 2000000 | 2000000 | 1699182 | 85% | 111 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | ESTE RUBRO ES PARA LA ADQUISICION DE 3 MOTOTCICLETAS Y ARMAS LARGAS,7,000 MUNICIONES, EQUIPO ANTIMOTIN, VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA COMANDANCIA.
65982 |  |  |  | PREFESIONALIZACION | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 003/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | POLICIAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 1079400 | 1000000 | 1000000 | 967800 | 96.8% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 86 | 64 | 74.4% | ESTE RECURSO SE APLICARA PARA EVALUACION DE HABILIDADES,DESEMPEÑO,DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES.
65983 |  |  |  | PREVENSION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 002/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 874988 | 87.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 5 | 2 | 40% | ESTE RUBRO ES PARA EL PAGO DE 3 PROYECTOS Y 2 CAPACIOTACIONES EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO.
51745 |  |  |  | OPERACIÓN POLICIAL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | PLANTILLA DE SEGURIDAD 3602 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 17690150 | 4676060 | 4676060 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1871 | 0 | 0%
51746 |  |  |  | PREVENCIÓN DEL DELITO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA E SEGURIDAD PÚBLICA | PLANTILLA DE SEGURIDDA 3602 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 19000000 | 10000000 | 10000000 | 9625128 | 96.3% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1153 | 1153 | 100%
51747 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PLANTILLA DE SEGURIDAD 3602 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 8529600 | 3411840 | 3411840 | 2609600 | 76.5% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 5465 | 3294 | 60.3%
144191 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | LOS HABITANTES EN GENERAL DEL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PREVENCION AL DELITO DEL SUBSEMUN 2012, REPORTE ELABORADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EL DIA 18/10/12
144417 |  |  |  | 02 | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | CIUDADANIA EN GENERAL DEL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1678000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 15601 | 4832 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROFESIONALIZACION DE RECURSOS SUBSEMUN 2012, REPORTE ENTREGADO POR LA DIRECCCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EL 18/10/12
102204 |  |  |  | BASTON POLICIAL | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.25 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 67200 | 66908 | 66908 | 66908 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 112 | 112 | 100%
101548 |  |  |  | CALZADO | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.15 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 604800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 504 | 0 | 0%
101494 |  |  |  | CAMISOLA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 756000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 756 | 0 | 0%
102140 |  |  |  | CANDADO DE NYLON | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.23 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 12600 | 12570 | 12570 | 12570 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 126 | 126 | 100%
100848 |  |  |  | CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS EN SEGURIDAD CIUDADANA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 250000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0.5 | 50% | CONSTRATADO
101759 |  |  |  | CHAMARRAS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.17 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 252000 | 251980 | 251980 | 251980 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 252 | 252 | 100%
100813 |  |  |  | DIAGNOSTICO LOCAL DE CONTEXTOS Y PROCESOS DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 0 | 0%
101237 |  |  |  | DIFUSION INTERNA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.15.1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUBLICACIÓN | 1 | 0 | 0% | DIFUSION INTERNA
102482 |  |  |  | ESPOSAS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.26 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 78400 | 77952 | 77952 | 77952 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 112 | 112 | 100%
101446 |  |  |  | EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS DE LA FUNCION | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.32 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 49800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 83 | 0 | 0%
101468 |  |  |  | EVALUACION DEL DESEMPEÑO | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.33 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 83 | 0 | 0%
101107 |  |  |  | EVALUACION INTEGRAL DE CONTROL DE CONFIANZA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.402 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 396000 | 251794 | 251794 | 198000 | 78.6% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 132 | 66 | 50% | EN PROCESO DE EVALUACIÓN
101354 |  |  |  | FORMACION INICIAL O EQUIVALENTE | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 80 | 0 | 0%
101922 |  |  |  | FORNITURAS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.18 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 252000 | 169545 | 169545 | 169545 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 252 | 126 | 50%
102090 |  |  |  | GAS LACRIMOGENO | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.22 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 126000 | 124236 | 124236 | 124236 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 252 | 252 | 100%
101565 |  |  |  | GORRAS O KEPIS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.16 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 504 | 0 | 0%
101372 |  |  |  | GRUPO TACTICO PARA PERSONAL OPERATIVO | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 10 | 0 | 0%
101969 |  |  |  | INSIGNIAS Y DIVISAS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.19 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 252 | 0 | 0%
100888 |  |  |  | JOVENES EN RIESGO QUE PARTICIPAN EN PANDILLAS PARA CONVERTIR A SUS ORGANIZACIONES EN GRUPOS IDENTITARIOS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
102028 |  |  |  | LINTERNA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.21 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 24000 | 23896 | 23896 | 23896 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100%
102801 |  |  |  | MANTENIMIENTO COLCTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPO TECNOLOGICO DE UNIDAD DE ANALISIS Y CAPTURA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.81 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 188950 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASISTENCIA | 1 | 0 | 0% | SE REFIERE AL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TECNOLOGICO
102609 |  |  |  | MUNICION ARMA CORTA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 88765 | 88765 | 88765 | 88235 | 99.4% | 0 | 0 | UNIDAD | 14000 | 14000 | 100%
102721 |  |  |  | MUNICION ARMA LARGA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 88235 | 88235 | 88235 | 86099 | 97.6% | 0 | 0 | UNIDAD | 5 | 5 | 100% | META 5 MILLARES
101513 |  |  |  | PANTALON | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.14 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 756000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 756 | 0 | 0%
100865 |  |  |  | PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL ALCOHOL Y LAS DROGAS ENTRE JOVENES | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
101414 |  |  |  | TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA PERSONAL OPERATIVO | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.206 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRERECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODO EL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 30 | 0 | 0%
161102 |  |  |  | PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 4 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ C00-POLICÍA FEDERAL | 2000000 | 519310 | 519310 | 500000 | 96.3% | 16133 | 0 | CAPACITACIÓN | 4 | 1.5 | 37.5% | CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSEMUN, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO. CELEBRADO EL DIA 29 DE FEBRERO 2012.
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
158451 |  |  |  | SPA-CA GUANAJUATO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SPA-CA-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | POBLACION ESTATAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 77781168 | 54446817 | 54446817 | 28490628 | 52.3% | 37751 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS SE INTEGRAN COMO SIGUE: PAGADOS 1,934,525.00 COMPROMETIDOS 26,556,103.02
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
97692 |  |  |  | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | A077 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PODER JUDICIAL | POBLACIÓN | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 19557487 | 11734492 | 11734492 | 567339 | 4.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA DE APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
126551 |  |  |  | OBRA PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OBRA PÚBLICA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SUGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA CECCEG Y SESESP | SISTEMA ESTATAL DE SUGURIDAD PÚBLICA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 61726412 | 43208488 | 43208488 | 12215041 | 28.3% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 1 | 25% | OBRAS 3 0 PROYECTO EJECUTIVO 1 1
MEJORAMIENTO
126554 |  |  |  | MEJORAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MEJORAMIENTO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SUGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA CECCEG Y SESESP | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 6218463 | 4352924 | 4352924 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
126538 |  |  |  | BIENES MUEBLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BIENES MUEBLES | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SUGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA CECCEG Y SESESP | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 38519634 | 26963744 | 26963744 | 336890 | 1.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 6434 | 113 | 1.8% | EQUIPO 6412 113 SISTEMA 2 0 MILLAR 20 0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
126547 |  |  |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SISTEM INFORMACIÓN | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SUGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA CECCEG Y SESESP | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 6465836 | 4526085 | 4526085 | 1361680 | 30.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 3 | 1 | 33.3%
OTROS
126544 |  |  |  | OTROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OTROS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SUGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA CECCEG Y SESESP | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1025736 | 718015 | 718015 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 17 | 0 | 0% | DOCUMENTO/PROYECTO 3 0 TARJETAS 12 0 SISTEMAS 2 0
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
126530 |  |  |  | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OTROS GTOS DE OPERAC | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA CECCEG Y SESESP | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 11821031 | 8274729 | 8274729 | 3082342 | 37.3% | 5740391 | 0 | PIEZA | 26104 | 5145 | 19.7% | PZA. 24823 3870 CAMPAÑA 2 0 CURSOS 4 0 PERSONAS 1275 1275
APORTACIONES FEDERALES 2556 REGISTROS
|  | FAEB |  |  | 14: 12172425535; Ministrado 15: 8569940142; Programado 16: 8569940142; Ejercido 17: 7598254142; Ejercido 18=17/15: 88.7%; Generados 19: 46794818; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 12129250711; Ejercidos 23: 7569649827; Ejercidos 24=23/22: 62.4%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
177317 |  |  |  | ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD (FORTIGATE) EN EL TALLER MUNTIFUNCIONAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA NICOLÁS BRAVO CON CCT 11DES0026D | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.12.KM03.1088.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 36315 | 36315 | 36315 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
177485 |  |  |  | ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD (FORTIGATE) EN EL TALLER MUNTIFUNCIONAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 13 CON CCT 11DST0013S | 1-ABASOLO | ESTACIÓN JOAQUÍN | RURAL | GG.12.KM03.1096.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 34360 | 34360 | 34360 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
177238 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1046 MIGUEL DE CERVANTES SAVEEDRA CON CCT 11ETV1046C | 1-ABASOLO | LAS CRUCES | RURAL | GG.12.KB03.1343.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 298331 | 298331 | 298331 | 89499 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
177298 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TIPO USAER EN SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CCT 11DPR1832U | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.12.KB03.1322.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 463333 | 463333 | 463333 | 139000 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
177266 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TIPO USAER EN SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA VICENTE GUERRERO CON CCT 11DPR1455I | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.12.KB03.1321.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 481231 | 481231 | 481231 | 144369 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
177132 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO, INCLUYE MICROPLANTA Y CISTERNA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 310 CON CCT 11ETV0304U | 1-ABASOLO | PERALTA | RURAL | GG.12.KB03.1014.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 32145171 | 32145171 | 32145171 | 24148100 | 75.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189022 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TIPO USAER EN SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN EL J.DE N. JUAN JACOBO ROUSSEAU CON CCT 11DJN0702D | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.12.KB03.1359.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 364022 | 364022 | 364022 | 109206 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189033 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TIPO USAER EN SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIM. IGNACIO RAMIREZ CON CCT 11DPR1810I | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.12.KB03.1360.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 364022 | 364022 | 364022 | 109207 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
188978 |  |  |  | 1 MÓDULO DE: 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA, MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS CON CIM. DE CONCRETO ARMADO EN LA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA CON CCT 11DPR2015S | 2-ACÁMBARO | GUADALUPE VEGA | RURAL | GG.12.KB03.1261.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1493128 | 1493128 | 1493128 | 763867 | 51.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189044 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO CON CCT 11DJN0979Q | 4-APASEO EL ALTO | BARAJAS | RURAL | GG.12.KB03.1046.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 451734 | 451734 | 451734 | 379531 | 84% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189050 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CON CCT 11DPR0985R | 4-APASEO EL ALTO | MESITA DE CÁPULA (EL CATORCE) | RURAL | GG.12.KB03.1267.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 451333 | 451333 | 451333 | 135400 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189055 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 888 CON CCT 11ETV0888N | 4-APASEO EL ALTO | MARROQUÍN | RURAL | GG.12.KB03.1270.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 456835 | 456835 | 456835 | 137050 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189136 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MICROPLANTA Y CISTERNA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO CON CCT 11EJN0637T | 5-APASEO EL GRANDE | EL TESORO | RURAL | GG.12.KB03.1175.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 137787 | 137787 | 137787 | 129930 | 94.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189142 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA EN EL JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL CON CCT 11EJN1091Z | 5-APASEO EL GRANDE | DULCES NOMBRES (EL TRISTE) | RURAL | GG.12.KB03.1268.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 235946 | 235946 | 235946 | 70784 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189123 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CON CCT 11DJN2336L | 5-APASEO EL GRANDE | SAN JOSÉ AGUA AZUL | URBANO | GG.12.KB03.1170.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 129084 | 129084 | 129084 | 50913 | 39.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189139 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON CCT 11DJN2736H | 5-APASEO EL GRANDE | EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN) | RURAL | GG.12.KB03.1266.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 238728 | 238728 | 238728 | 71618 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189138 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA EN EL JARDIN DE NIÑOS EL NIÑO ARTILLERO CON CCT 11EJN1132J | 5-APASEO EL GRANDE | LOS JULIANES (LOS ÁNGELES) | RURAL | GG.12.KB03.1176.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 241574 | 241574 | 241574 | 180723 | 74.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189134 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CON CCT 11EJN0635V | 5-APASEO EL GRANDE | SAN IGNACIO | RURAL | GG.12.KB03.1174.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 245222 | 245222 | 245222 | 181817 | 74.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189130 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA EN EL JARDIN NIÑOS DRA. LAURA ROTTER HERNANDEZ CON CCT 11DJN4218K | 5-APASEO EL GRANDE | OJO DE AGUA DE IXTLA (OJO DE AGUA) | RURAL | GG.12.KB03.1172.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 255556 | 255556 | 255556 | 76666 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189146 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 631 CON CCT 11ETV0710A | 5-APASEO EL GRANDE | EL NACIMIENTO | RURAL | GG.12.KB03.1269.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 485244 | 485244 | 485244 | 145573 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189131 |  |  |  | CONTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CON CCT 11EJN0634W | 5-APASEO EL GRANDE | OJO ZARCO | RURAL | GG.12.KB03.1173.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 257151 | 257151 | 257151 | 77145 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189128 |  |  |  | CONTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA INCLUYE MICROPLANTA Y CISTERNA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA LUIS MORA CON CCT 11DJN2717T | 5-APASEO EL GRANDE | OBRAJE DE IXTLA (EL OBRAJE) | RURAL | GG.12.KB03.1171.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 449299 | 449299 | 449299 | 231514 | 51.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189152 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA, EN EL JARDIN DE NIÑOS CON CCT 11EJN1043Q | 6-ATARJEA | EX-HACIENDA DE CHARCAS (CHARCAS) | RURAL | GG.12.KB03.1304.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 268606 | 268606 | 268606 | 80582 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189148 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ CON CCT 11EJN0640G | 6-ATARJEA | CERRO PRIETO | RURAL | GG.12.KB03.1303.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 296889 | 296889 | 296889 | 89066 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
192185 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA TIPO USAER EN SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CCT 11DPR3693X | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.12.KB03.1213.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 371766 | 371766 | 371766 | 200575 | 54% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189243 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TIPO USAER EN SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA FRANCO ESTRADA CON CCT 11DJN0510O | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.12.KB03.1263.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 448243 | 448243 | 448243 | 134472 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
192186 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TIPO USAER EN SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA FRANCO ESTRADA CON CCT 11DJN0510O | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.12.KB03.1263.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 448243 | 448243 | 448243 | 134473 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
192181 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TIPO USAER EN SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUETA MACÍAS PADILLA CON CCT 11DPR3843N | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.12.KB03.1316.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 391940 | 391940 | 391940 | 117582 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
192179 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TIPO USAER EN SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LA GRAN TENOCHTITLÁN CON CCT 11DPR3325C | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.12.KB03.1315.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 441866 | 441866 | 441866 | 132560 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
192183 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TIPO USAER EN SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. JOAQUIN BARRERA BRAVO CON CCT 11DPR1034Z | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.12.KB03.1212.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 392102 | 392102 | 392102 | 223186 | 56.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
189261 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA INCLUYE CISTERNA EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO CON CCT 11DJN3037U8 | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.12.KB03.1199.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 399794 | 399794 | 399794 | 119938 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EQUIPAMIENTO
111439 |  |  |  | EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | - | - | 12075760 | 12075760 | 12075760 | 10942263 | 90.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 12075760 | 10942263 | 90.6% | INFORMACIÓN GENERADA AL 11 DE OCTUBRE DE 2012 EL CALENDARIO DEL GASTO DE LA ENTIDAD DIFIERE DEL CALENDARIO DE LAS RADICACIONES FEDERALES.
111363 |  |  |  | SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | - | - | 396095 | 369879 | 369879 | 328361 | 88.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 396095 | 328361 | 82.9% | INFORMACIÓN GENERADA AL 11 DE OCTUBRE DE 2012 EL CALENDARIO DEL GASTO DE LA ENTIDAD DIFIERE DEL CALENDARIO DE LAS RADICACIONES FEDERALES.
SERVICIOS PERSONALES
111322 |  |  |  | EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | - | - | 11266287376 | 8151167294 | 8151167294 | 7236212065 | 88.8% | 46794818 | 0 | ALUMNO | 11266287376 | 7236212065 | 64.2% | INFORMACIÓN GENERADA AL 11 DE OCTUBRE DE 2012 EL CALENDARIO DEL GASTO DE LA ENTIDAD DIFIERE DEL CALENDARIO DE LAS RADICACIONES, EL EJERCIDO INCLUYE EL GASTO DEL ISSSTE, FOVISSSTE Y CESANTÍA.
111291 |  |  |  | EDUCACIÓN NORMAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | - | - | 43185361 | 29849306 | 29849306 | 26498770 | 88.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 43185361 | 26498770 | 61.4% | INFORMACIÓN GENERADA AL 11 DE OCTUBRE DE 2012 EL CALENDARIO DEL GASTO DE LA ENTIDAD DIFIERE DEL CALENDARIO DE LAS RADICACIONES, EL EJERCIDO INCLUYE EL GASTO DEL ISSSTE, FOVISSSTE Y CESANTÍA.
111240 |  |  |  | SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | - | - | 592608864 | 153839147 | 153839147 | 136570954 | 88.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 592608864 | 136570954 | 23% | INFORMACIÓN GENERADA AL 11 DE OCTUBRE DE 2012 EL CALENDARIO DEL GASTO DE LA ENTIDAD DIFIERE DEL CALENDARIO DE LAS RADICACIONES, EL EJERCIDO INCLUYE EL GASTO DEL ISSSTE, FOVISSSTE Y CESANTÍA.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
111495 |  |  |  | EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | - | - | 86961169 | 68651054 | 68651054 | 60945085 | 88.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 86961169 | 60945085 | 70.1% | INFORMACIÓN GENERADA AL 11 DE OCTUBRE DE 2012 EL CALENDARIO DEL GASTO DE LA ENTIDAD DIFIERE DEL CALENDARIO DE LAS RADICACIONES FEDERALES.
111477 |  |  |  | EDUCACIÓN NORMAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | - | - | 1822371 | 1255761 | 1255761 | 1114804 | 88.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 1822371 | 1114804 | 61.2% | INFORMACIÓN GENERADA AL 11 DE OCTUBRE DE 2012 EL CALENDARIO DEL GASTO DE LA ENTIDAD DIFIERE DEL CALENDARIO DE LAS RADICACIONES FEDERALES.
111458 |  |  |  | SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | - | - | 125913684 | 109557086 | 109557086 | 97037494 | 88.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 125913684 | 97037494 | 77.1% | INFORMACIÓN GENERADA AL 11 DE OCTUBRE DE 2012 EL CALENDARIO DEL GASTO DE LA ENTIDAD DIFIERE DEL CALENDARIO DE LAS RADICACIONES FEDERALES.
|  | FASSA |  |  | 14: 2154668884; Ministrado 15: 1480160030; Programado 16: 1480160030; Ejercido 17: 1182094763; Ejercido 18=17/15: 79.9%; Generados 19: 1498637; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 7044946; Ejercidos 23: 4725996; Ejercidos 24=23/22: 67.1%
SERVICIOS PERSONALES
123887 |  |  |  | G101 PROGRAMA DE GESTIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3104 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 1706905247 | 1085440494 | 1085440494 | 939116974 | 86.5% | 0 | 0 | CONSULTA | 5580930 | 3743883 | 67.1% | SE MODIFICA EL NUMERO DE FORMATOS UNICOS DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ESPECIFICACIONES EFECTUADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
123982 |  |  |  | E004 PROGRAMA DE SERVICIOS DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3104 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUDPUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 373573899 | 342129672 | 342129672 | 191560525 | 56% | 0 | 0 | CONSULTA | 1221444 | 819388 | 67.1% | SE MODIFICA EL NUMERO DE FORMATOS UNICOS DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
124122 |  |  |  | G101 PROGRAMA DE GESTION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3104 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 71917286 | 50694243 | 50694243 | 50694243 | 100% | 1498637 | 0 | CONSULTA | 235142 | 157741 | 67.1% | SE INCREMENTA EL NUMERO DE FORMATOS UNICOS DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
124404 |  |  |  | G102 PROGRAMA DE MANDO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3104 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 2272452 | 1895621 | 1895621 | 723021 | 38.1% | 0 | 0 | CONSULTA | 7430 | 4984 | 67.1% | SE INCREMENTA EL NUMERO DE FORMATOS UNICOS POR OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DEHACIENDAY CREDITO PUBLICO
|  | FAIS |  |  | 14: 1510371609; Ministrado 15: 1170543654; Programado 16: 1170543654; Ejercido 17: 822817628; Ejercido 18=17/15: 70.3%; Generados 19: 8608601; Ejercidos 20: 1461702; Ejercidos 22: 181569503.41; Ejercidos 23: 131923163.28; Ejercidos 24=23/22: 72.7%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
138250 |  |  |  | CANCELADA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: DRENAJE SANITARIO TASAJILLO DE VICTORIA
138248 |  |  |  | CANCELADA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: DRENAJE SANITARIO MANGAS DE CORRALEJO
71850 |  |  |  | SALDO DE PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 2076536 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
90490 |  |  |  | SALDO DE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOCIAL URBANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 344822 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
138215 |  |  |  | SALDO DE PROYECTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 332273 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | A NIVEL PROYECTO
142167 |  |  |  | SALDO DE PROYECTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 107332 | 96598 | 96598 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | A NIVEL PROYECTO
142166 |  |  |  | SALDO DE PROYECTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 6659 | 5992 | 5992 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | A NIVEL PROYECTO
142168 |  |  |  | SALDO DE PROYECTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 3003 | 2702 | 2702 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | A NIVEL PROYECTO
138247 |  |  |  | SALDO DE PROYECTO (SE CANCELA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | A NIVEL PROYECTO
108803 |  |  |  | SALDO FISE 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3105-2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESHU CEAG | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2278566 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | EN EL TOTAL ANUAL DEL FONDO SE PRESENTA LA INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DEL ESTADO, EN LOS SIGUIENTES PERIODOS SE HARÁN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA INFORMAR EL MONTO AUTORIZADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
138236 |  |  |  | TRABAJOS DIVERSOS PARA LA PROTECCION FISICA, SANITARIA Y DESINFECCION DE 30 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN VARIAS COMUNIDADES RURALES DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 695630 | 626067 | 626067 | 477285 | 76.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.68 | 68% | METAS: OBRA CIVIL
138235 |  |  |  | TRABAJOS DIVERSOS PARA LA PROTECCION FISICA, SANITARIA Y DESINFECCION DE 36 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN VARIAS COMUNIDADES RURALES DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 808151 | 727336 | 727336 | 207939 | 28.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: OBRA CIVIL
71851 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 800000 | 788774 | 788774 | 788774 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 108 | 0 | 0%
71864 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | - | - | 1000000 | 999729 | 999729 | 999729 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 230 | 0 | 0%
138244 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE CARCAMOS DE BOMBEOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN IRAMUCO | 2-ACÁMBARO | IRAMUCO | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 395754 | 395739 | 395739 | 395739 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: RED DE DRENAJE
138225 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | AGUA SALADA | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 664753 | 598278 | 598278 | 583485 | 97.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.91 | 91% | METAS: OBRA CIVIL
71878 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 331.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 678951 | 84.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 138 | 0 | 0%
71891 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 4-APASEO EL ALTO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 881308 | 88.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 160 | 0 | 0%
71922 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 278 | 0 | 0%
138226 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO EN LOS JULIANES (LOS ANGELES) | 5-APASEO EL GRANDE | LOS JULIANES (LOS ÁNGELES) | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 312733 | 281459 | 281459 | 74795 | 26.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.24 | 24% | METAS: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN
138227 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS JULIANES (LOS ANGELES) | 5-APASEO EL GRANDE | LOS JULIANES (LOS ÁNGELES) | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 155968 | 140371 | 140371 | 33013 | 23.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.29 | 29% | METAS: OBRA CIVIL
71923 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE LAMINA DE PVC DE 1 MM EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR Y AISLANTE DE POLIESTIRENO DE 2.5 CM DE ESPESOR CON MONTEN DE 4 | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 43642 | 43642 | 43642 | 43515 | 99.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 11 | 0 | 0%
71924 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA APLANADO DE MUROS EN VIVIENDA | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 150000 | 149204 | 149204 | 149204 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 122 | 0 | 0%
71925 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE PVC DE 1MM EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR Y AISLANTE DE POLIESTIRENO DE 25. CM DE ESPESOR, CON MONTEN DE 4 PULG. | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 636667 | 635375 | 635375 | 635375 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 128 | 0 | 0%
71926 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTEDE TINACOS CON CAPACIDAD DE 750 LITROS PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 343163 | 342231 | 342231 | 342231 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 292 | 0 | 0%
138242 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 1477453 | 1249838 | 1249838 | 499282 | 39.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.99 | 99% | METAS: RED DE DRENAJE
90501 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE EQUIPO PARA CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL COL. EL PÍPILA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 150000 | 135000 | 135000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
90495 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE EQUIPO PARA CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL, EN LA COLONIA EL FRAILE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
90498 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE EQUIPO PARA CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL, EN LA COLONIA SAN SILVESTRE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | - | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
90494 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE EQUIPO PARA CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
90500 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE EQUIPO PARA CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE (CAM) EN EL FRACC. LA HUERTA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 37.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
71927 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (ZONA RURAL) | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 206 | 0 | 0%
71928 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (ZONA URBANA) | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 180 | 0 | 0%
90502 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL (1ER MODULO 2DA ETAPA) Y EDIFICIO DE CONSULTORIOS (COL. EL PÍPILA) | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
90496 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL (2DA ETAPA) | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 291.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 1368266 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
90497 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL BARRIO DE LAS CUEVITAS | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
90499 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL , EN LA COLONIA SAN SILVESTRE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 241.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | - | - | 1500000 | 1350000 | 1350000 | 450000 | 33.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
71929 |  |  |  | ADQ DE LTE DE MAT P/TECHO DE CONCR LIG DE 18 CM ESP BASE SEMIVIG. Y BOV. SP+4/70 CAPA COMPR. DE 5 CM ESP BASE CONCR TIRADO FC= 200 KG/CM2 DE TE, TMA 3/4" RN 10 CM ARM C/ELECTROMALLA 6X6 10/10 | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 72.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | - | - | 394652 | 394652 | 394652 | 394652 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 58 | 0 | 0%
138241 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO EN TUTITLAN | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 282850 | 254565 | 254565 | 178011 | 69.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.65 | 65% | METAS: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN
138223 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA (LA MANGA) | 8-MANUEL DOBLADO | PIEDRA PARADA (LA MANGA) | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 2093985 | 1820406 | 1820406 | 305040 | 16.8% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.38 | 38%
71930 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIFROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN. | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 71.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | - | - | 305348 | 305040 | 305040 | 305040 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 47 | 0 | 0%
71931 |  |  |  | ADQ. DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA TERMOACUSTICA ESPESOR DE 2 MM CON MONTEN DE 4 CAL. 14 Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 200000 | 180000 | 180000 | 153530 | 85.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 89 | 89 | 100%
71932 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA TERMOACUSTICA ESPESOR DE 2 MM CON MONTEN DE 4 CAL. 14 Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 600000 | 540000 | 540000 | 460591 | 85.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 180 | 180 | 100% | SE ATENDIERON 180 VIVIENDAS
71852 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA R-101 ZINTRO CAL. 26 Y MONTEN DE 4 X 6.00 MT. CAL. 14 PINTADO | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 00101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 287 | 0 | 0%
71853 |  |  |  | APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10 | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 00102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 62 | 62 | 100%
138270 |  |  |  | SECTORIZACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LA GAVIA Y REHABILITACION DE LINEAS DE ALIMENTACION EN LA MINILLA, EL ZAPOTE, MANDIGA Y ARREGUIN DE ARRIBA | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 448542 | 403688 | 403688 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: OBRA CIVIL
71854 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE POLIESTIRENO CON MONTEN | 12-CUERÁMARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 00111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 54 | 0 | 0%
71855 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE 1.2 MM DE ESPESOR COLOR BLANCA Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO DE 25 MM DE ESPESOR INCLUYE MONTEN DE 4 CAL. 14 | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 00121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 500000 | 477352 | 477352 | 477352 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 98 | 0 | 0%
138232 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EN DERRAMADERO DEL ZAUS | 13-DOCTOR MORA | DERRAMADERO DEL SAUZ | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 56600 | 50940 | 50940 | 10782 | 21.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.2 | 20% | METAS: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN
71856 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA TERMOACUSTICA DE DOS CAPAS DE POLIMERO Y UNA AAISLANTE, CON MONTEN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 00131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | - | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 222 | 0 | 0%
138243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ERRE | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 3393551 | 3393551 | 3393551 | 3393551 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: RED DE DRENAJE
138219 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO EN SANTA CATARINA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SANTA CATARINA | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 377148 | 377148 | 377148 | 377148 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN
138233 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CERRITO DE SANTA CECILIA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CERRITO DE SANTA CECILIA | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 229550 | 206595 | 206595 | 199911 | 96.8% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.85 | 85%
71857 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 32 | 0 | 0%
71858 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 00141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 249995 | 249995 | 249995 | 249995 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 32 | 0 | 0%
71859 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 16-HUANÍMARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 00151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 64 | 0 | 0%
138271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO DE COBOS | 16-HUANÍMARO | PASO DE COBOS | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 363221 | 326899 | 326899 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: OBRA CIVIL
138256 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO EN PASO DE COBOS | 16-HUANÍMARO | PASO DE COBOS | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 185235 | 166711 | 166711 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN
138224 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO DE COBOS | 16-HUANÍMARO | PASO DE COBOS | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 59019 | 59019 | 59019 | 59019 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
90491 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE EQUIPO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3RA SAN GABRIEL | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
90504 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE EQUIPO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3RA SAN GABRIEL (2DA ETAPA) | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 161.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 66235 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
90505 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE EQUIPO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3RA SAN GABRIEL (2DA ETAPA) | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | - | - | 200456 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
71860 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE D EPOLIESTIRENO CON MONTEN | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 00161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 342 | 0 | 0%
138230 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE METALICO ELEVADO DE INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION EN EL TAJAMANIL | 17-IRAPUATO | TEJAMANIL | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 552092 | 496883 | 496883 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: OBRA CIVIL
71861 |  |  |  | ADQ. DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA TECHO | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 00171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | - | - | 300000 | 279000 | 279000 | 279000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 212 | 212 | 100%
71862 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE MATERIAL PARA APLANADO DE MEZCLA EN MURO. ACABADO ESPONJA A BASE DE MORTERO-ARENA, PROPORCIONES 1:5 DE 1.5 CM DE ESPESOR (INCLUYE MATERIALES) | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 00172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | - | - | 300000 | 270000 | 270000 | 244226 | 90.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 456 | 0 | 0%
71863 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 181.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 125 | 0 | 0%
71865 |  |  |  | ADQ DE LTE DE MAT P/TECHO VIG. PRETNSADA T-13 Y BOV. DE POLIESTIR. BP 13/64 CAPA DE COMPR DE .05 MT CONCR. PREMEZCL FC=250 KG/CM2 ARM. C/MALLA ELECTROSOL | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 192.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 229 | 0 | 0%
71866 |  |  |  | ADQ DE LTE MAT P/TECHO VIG PRETNSDA T-13 Y BOV. DE POLIESTIR. BP 13/64 Y CAPA COMPR DE .05 MT DE CONCR PREMEZCL FC=250 KG/CM2 ARM C/MALLA ELECTROSOL... | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 191.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 380 | 0 | 0%
138246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION Y TANQUE DE REGULACION EN LOS NARANJOS | 20-LEÓN | LOS NARANJOS | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 1653304 | 1487974 | 1487974 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: OBRA CIVIL
138217 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CEPIO | 21-MOROLEÓN | CEPIO | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 1820708 | 1638638 | 1638638 | 435714 | 26.6% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.36 | 36%
138272 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIÑICUARO | 21-MOROLEÓN | PIÑÍCUARO | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 319809 | 287828 | 287828 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
71867 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 201.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN | - | - | 500000 | 489376 | 489376 | 489376 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 80 | 0 | 0%
71868 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LADRILLO, CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON Y VARILLA | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | - | - | 300000 | 298730 | 298730 | 298730 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 0 | 0%
138277 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN SAN ISIDRO, CUEVAS, IBARRA, SANTA REGINA, CABRAS DE GUADALUPE Y EL TORREON | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 200000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN
138276 |  |  |  | INTERNCONEXIÓN DE POZO A TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN SAN ISIDRO, CUEVAS, IBARRA, SANTA REGINA, CABRAS DE GUADALUPE Y EL TORREON | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 502488 | 452239 | 452239 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: OBRA CIVIL
138239 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL TORREON, SANTA REGINA, IBARRA, SAN ISIDRO, CUEVAS Y CABRAS | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 530346 | 477311 | 477311 | 119592 | 25.1% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.43 | 43%
138249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO EN MANGAS DE CORRALEJO (LAS MANGAS) | 23-PÉNJAMO | MANGAS DE CORRALEJO (LAS MANGAS) | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 475826 | 428244 | 428244 | 112235 | 26.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.53 | 53% | METAS: RED DE DRENAJE
138229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION, TANQUE DE LA REGULARIZACION Y LINEA DE CONDUCCION EN RANCHO SECO DE BARAJAS | 23-PÉNJAMO | RANCHO SECO DE BARAJAS | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 389696 | 350726 | 350726 | 241720 | 68.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.76 | 76% | METAS: OBRA CIVIL
138228 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION , TANQUE DE REGULARIZACION Y REHABILITACION DEL TREN DE VALVULAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN LUIS EL ALTO, REFUGIO HERRERA, SAN PEDRITO | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 203574 | 183216 | 183216 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: OBRA CIVIL
138221 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO | 23-PÉNJAMO | CERRO BLANCO | RURAL | 08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 184496 | 166047 | 166047 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
138220 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA DE LA GOLONDRINA | 23-PÉNJAMO | LA CAJA DE LA GOLONDRINA | RURAL | 07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 960376 | 864338 | 864338 | 580085 | 67.1% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.85 | 85%
71869 |  |  |  | (1)ADQUISISCION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA TERMOACUSTICA COLOR BLANCO CON MONTEN. | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 221.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 121 | 0 | 0%
71870 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 24-PUEBLO NUEVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 231.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 34 | 0 | 0%
71871 |  |  |  | ADQ DE LTE MAT P/TECHO DE CONCR LIG DE 18CM ESP BASE VIG. PRETNSADA Y BOV. DE POLIESTIR. SP 13 + 4/70 DE 18CM CAPA COMPR. DE 5CM BASE CONCR. TIRADO FC=200 KG/CM2 ARM. C/ELECTROMALLA 6X6 10/10 | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 242.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 90 | 0 | 0%
71872 |  |  |  | ADQ DE LTE MAT P/TECHO DE CONCR LIG DE 18CM ESP BASE VIG. PRETNSADA Y BOV. DE POLIESTIR.SP 13 + 4/70 DE 18CM CAPA COMPR. 5CM BASE CONCR. TIRADO FC=200 KG/CM2 ARM. C/ELECTROMALLA 6X6 10/10 | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 241.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 146 | 0 | 0%
71873 |  |  |  | ADQ DE LTE MAT P/TECHO CONCR. LIG DE 18CM DE ESP. BASE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA LOSA DE COMPR. 5CM DE ESP. BASE CONCR HIDRAUL. C/UN FC=250 KG/CM2, REFORZ. C/MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10/10 | 26-ROMITA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 252.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 135 | 0 | 0%
71874 |  |  |  | ADQ DE LTE DE MAT P/LOSA PREFABRIC DE 19 CM ESP. BASE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO ARM. C/MALLA ELECTROSOLDADA CAPA COMPRESION DE 4CM C/CONCR. FC= 200 KG/CM2. | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 262.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 28 | 0 | 0%
71875 |  |  |  | ADQ DE LTE DE MAT P/LOSA PREFABRIC DE 19 CM ESP. BASE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO ARMADA C/MALLA ELECTROSOLDADA CAPA COMPR. DE 4CM C/CONCR. FC= 200 KG/CM2. | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 261.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 244 | 0 | 0%
138216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PALMA DE EMENGUARO (LA PALMA) | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 158416 | 158416 | 158416 | 158416 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: RED DE DRENAJE
138245 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SANTO TOMAS HUATZINDEO (SANTO TOMAS) | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 1214525 | 1093073 | 1093073 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: OBRA CIVIL
71876 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 271.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 400000 | 360000 | 360000 | 306509 | 85.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 79 | 79 | 100%
138254 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA) EN LAS LOCALIDADES DEL EL VENADITO, EL VARAL Y EL MEZQUITAL | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 967954 | 871159 | 871159 | 332380 | 38.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.06 | 6% | METAS: OBRA CIVIL
138234 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA HIDRAULICO EN VARIAS LOCALIDADES | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 160402 | 144362 | 144362 | 26366 | 18.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.14 | 14% | METAS: OBRA CIVIL
71877 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 281.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499362 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 181 | 0 | 0%
71879 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LISTONCILLO, CEMENTO, ARENA Y MONTEN | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 291.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 1000000 | 935735 | 935735 | 935735 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 336 | 0 | 0%
71880 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 301.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | - | - | 999998 | 999998 | 999998 | 999998 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 131 | 0 | 0%
90492 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE EQUIPO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COL LOMA DE BUENAVISTA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
71881 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 311.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 787067 | 98.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 168 | 0 | 0%
138252 |  |  |  | DISEÑO, CONSTRUCCION, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA POTABILIZADORA EN LOS PIRULES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | LOS PIRULES | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 90131 | 81118 | 81118 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: OBRA CIVIL
138240 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EX HACIENDA DE ORTEGA (EJIDO DE ORTEGA) | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 686030 | 617427 | 617427 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: OBRA CIVIL
138269 |  |  |  | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS DOLORES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | LOS DOLORES | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 335974 | 302376 | 302376 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
138425 |  |  |  | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ (EL SAUZ 3) | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | EL SAUZ TRES | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 216126 | 194514 | 194514 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
71882 |  |  |  | (1)ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN. | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 321.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 551250 | 78.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 149 | 0 | 0%
138258 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CHAPIN | 34-SANTA CATARINA | EL CHAPÍN | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 173582 | 156224 | 156224 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
71883 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 34-SANTA CATARINA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 341.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | - | - | 300000 | 298439 | 298439 | 298439 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 32 | 0 | 0%
138274 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE E INTERCONEXION A LA RED EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MERINO | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | SAN JOSÉ DE MERINO | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 104206 | 93785 | 93785 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: OBRA CIVIL
138273 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MERINO | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | SAN JOSÉ DE MERINO | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 80277 | 72250 | 72250 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN
138253 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN JOSE DE MERINO | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | SAN JOSÉ DE MERINO | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 205638 | 205638 | 205638 | 205638 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
71884 |  |  |  | (1)ADQUISISCION DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P7 DE 2.44 X 1 M, ESPESOR DE 5 MM. CON MONTEN | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 351.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 600000 | 598537 | 598537 | 598537 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 229 | 0 | 0%
71885 |  |  |  | (2)ADQUISICION DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P7 DE 2.44 X 1 M, ESPESOR DE 5 MM. CON MONTEN. | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 352.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 300000 | 297073 | 297073 | 297073 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 106 | 0 | 0%
71886 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. | 36-SANTIAGO MARAVATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 361.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | - | - | 200000 | 199910 | 199910 | 199910 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 36 | 0 | 0%
138238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES TRES MEZQUITES, LA ASUNCION, UNION DE TRES MEZQUITES, SAN LUIS DE LA CRUZ, FRACCION LA GRANJA Y EL COLON | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 281863 | 253677 | 253677 | 51581 | 20.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.35 | 35% | METAS: OBRA CIVIL
138237 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO EN LAS LOCALIDADES DE TRES MEZQUITES, LA ASUNCION, UNION DE TRES MEZQUITES, SAN LUIS DE LA CRUZ, FRACCIÓN LA GRANJA Y EL COLON | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 115242 | 103718 | 103718 | 32978 | 31.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.2 | 20% | METAS: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN
71887 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 371.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 172 | 0 | 0%
71888 |  |  |  | (2) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 372.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 92 | 0 | 0%
71889 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA TERMOACUSTICA DE 3 MM. DE ESPESOR FIJADA A MONTEN DE 4" CALIBRE 14 CON PIJA AUTOTALADRANTE Y ARANDELA DE HULE | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 381.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 394658 | 98.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 60 | 0 | 0%
138218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PIRMER ETAPA (TANQUE, CONDUCCION, DISTRIBUCION, SECTORIZACION) EN GALERA DE PANALES | 39-TARIMORO | GALERA DE PANALES (PANALES) | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 1948619 | 1753757 | 1753757 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: OBRA CIVIL
71890 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. | 39-TARIMORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 391.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 449453 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 82 | 0 | 0%
138279 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO EN EL PANALITO | 40-TIERRA BLANCA | EL PANALITO | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 296626 | 266964 | 266964 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: RED DE DRENAJE
71892 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 401.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | - | - | 500000 | 499934 | 499934 | 499934 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 47 | 0 | 0%
138255 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE CUPUATO | 41-URIANGATO | RANCHO NUEVO DE CUPUATO | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 606105 | 545495 | 545495 | 278273 | 51% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.48 | 48% | METAS: OBRA CIVIL
71893 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 411.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | - | - | 400000 | 397463 | 397463 | 397463 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 56 | 56 | 100% | SE BENEFICIARON 56 VIVIENDAS
90493 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE EQUIPO PARA CENTRO COMUNITARIO DE VALLE DE SANTIAGO COL. FRANCISCO VILLA | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | - | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
90503 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE VALLE DE SANTIAGO COL. FRANCISCO VILLA | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 421.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | - | - | 970221 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
71894 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA TERMOACUSTICA DE 3 MM DE ESPESOR, MONTEN DE 4" Y ACCESORIOS DE SUJECION A BASE DE PIJA AUTOTALADRANTE CON ARANDELA DE HULE. | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 421.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | - | - | 3912162 | 3912162 | 3912162 | 3912162 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 699 | 0 | 0%
138251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO EN EL TASAJILLO | 43-VICTORIA | TASAJILLO | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 468329 | 421496 | 421496 | 126890 | 30.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.33 | 33% | METAS: RED DE DRENAJE
138231 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO EN ALAMOS DE MARTINEZ | 43-VICTORIA | ÁLAMOS DE MARTÍNEZ | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 38160 | 34344 | 34344 | 10782 | 31.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.6 | 60% | METAS: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN
138275 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA (SAN ANTONIO DE LA CUEVA) | 43-VICTORIA | SAN ANTONIO DE LA CUEVA (LA CUEVA) | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 1006478 | 905830 | 905830 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
138222 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CUEVA (SE CANCELA) | 43-VICTORIA | SAN ANTONIO DE LA CUEVA (LA CUEVA) | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
138257 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA CIENEGUILLA | 43-VICTORIA | CIENEGUILLA | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 146927 | 132234 | 132234 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: OBRA CIVIL
71895 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA TERMO-ACUSTICA DE POLIMERO AT-136 DE 1.2 MM. DE ESPESOR Y UN PESO DE 2.2 KG/CM2 Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN. | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0431 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 797455 | 99.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 203 | 0 | 0%
71896 |  |  |  | (1) ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 44-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 441 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | - | - | 400000 | 399768 | 399768 | 399768 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 82 | 82 | 100%
71897 |  |  |  | (1)ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINAS DE 2 MM DE GROSOR EN TRES CAPAS CON PROPIEDADES DE ACUSTICA Y TERMICA CON MONTEN | 45-XICHÚ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0451 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 124 | 0 | 0%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
94391 |  |  |  | FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 888629 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
94348 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMUNITARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K848 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 7835954 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
57224 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA COMUNIDAD LA TINAJA DE NEGRETE* | 1-ABASOLO | LA TINAJA DE NEGRETE (LA TINAJA) | RURAL | K701-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
58218 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL TEPOCATE UBICADA JUNTO A LA IGLESIA. | 1-ABASOLO | EL TEPOCATE | RURAL | K701-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 30037 | 27034 | 27034 | 17998 | 66.6% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 3.96 | 99%
57830 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD LA ORDEÑA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO. | 1-ABASOLO | LA ORDEÑA | RURAL | K701-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 39076 | 35169 | 35169 | 11723 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 5.4 | 90%
57605 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE RIVAPALACIOS, COLONIA SAN JUAN, CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, GTO. | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | K701-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 40120 | 36108 | 36108 | 12036 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 2.55 | 85%
57932 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD LA ORDEÑA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO. | 1-ABASOLO | LA ORDEÑA | RURAL | K701-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 28629 | 25766 | 25766 | 8589 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0.75 | 25%
57642 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ALCOCER JUNTO A LA ESCUELA. | 1-ABASOLO | ALTO DE ALCOCER | RURAL | K701-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 30000 | 27000 | 27000 | 18000 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
58103 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL ZENZONTLE | 1-ABASOLO | ZENZONTLE | RURAL | K701-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 47223 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 3.5 | 50%
57421 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE FLORIDA DE GONZALEZ CERCA DE ESCUELA PREESCOLAR. | 1-ABASOLO | LA FLORIDA DE GONZÁLEZ (LA FLORIDA) | RURAL | K701-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 57865 | 52079 | 52079 | 34719 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
57958 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE GALERA DE GALLARDO JUNTO A CAMINO A TAMAZUCA | 1-ABASOLO | LA GALERA DE GALLARDO | RURAL | K701-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 38848 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 3.5 | 50%
57367 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA DE LA ESPERANZA CERCA DE CAMINO AL ZAPOTE. | 1-ABASOLO | LOMA DE LA ESPERANZA | RURAL | K701-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 75005 | 67505 | 67505 | 45003 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
59967 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA DE LA ESPERANZA JUNTO A CAMINO A LA PEÑUELA | 1-ABASOLO | LOMA DE LA ESPERANZA | RURAL | K701-64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 34965 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 1.5 | 50%
57857 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA POR CAMINO AL PITAYO. | 1-ABASOLO | LA PROVIDENCIA | RURAL | K701-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 43770 | 39393 | 39393 | 26183 | 66.5% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 4.5 | 90%
57668 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA TINAJA DE NEGRETE SOBRE CAMINO A PERALTA. | 1-ABASOLO | LA TINAJA DE NEGRETE (LA TINAJA) | RURAL | K701-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 78875 | 70987 | 70987 | 47315 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 6 | 60%
58032 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAREDO UBICADA EN CAMINO DE SAN LORENZO A LA PEÑA | 1-ABASOLO | LAREDO | RURAL | K701-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 39044 | 35140 | 35140 | 22928 | 65.2% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 1.5 | 30%
57571 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS CERCA DE POZO DE AGUA POTABLE | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | K701-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 88436 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 12.35 | 95%
57013 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE HUANUMO JUNTO A ESCUELA TELESECUNDARIA. | 1-ABASOLO | OJO DE AGUA DE HUANUMO (EL TORREÓN) | RURAL | K701-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 139488 | 125539 | 125539 | 83693 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
57802 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO SECO JUNTO A CALLE DEL TEMPLO | 1-ABASOLO | RANCHO SECO | RURAL | K701-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 43791 | 39412 | 39412 | 13137 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 4.5 | 90%
57719 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE HORTA (EL ALACRAN) CERCA DE CAMINO A LA CARROZA. | 1-ABASOLO | SAN FRANCISCO DE HORTA (EL ALACRÁN) | RURAL | K701-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 42835 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
57695 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DE HORTA SOBRE CAMINO A ENTRONQUE A CUERAMARO. | 1-ABASOLO | SAN RAFAEL DE HORTA | RURAL | K701-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 29668 | 26701 | 26701 | 17801 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
57134 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA COMUNIDAD DE CHAMACUA | 1-ABASOLO | CHAMACUA | RURAL | K701-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 56853 | 51167 | 51167 | 34112 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 7.2 | 80%
60146 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES DE AGUA CON ENERGIA SOLAR EL NOVILLERO | 1-ABASOLO | EL NOVILLERO | RURAL | K701-90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 88750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 79 | 0 | 0% | METAS: CALENTADOR
57449 |  |  |  | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COL. SAN JUAN 1 | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | K701-11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 722700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.55 | 55%
75293 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE PRIV. LUIS PASTEUR COL. VELASCO IBARRA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | K848-130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | - | - | 248079 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
84294 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | - | - | 249676 | 249676 | 249676 | 249676 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
75324 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE QUEBRADA ENTRE CALLE AV. SAN ANTONIO Y CALLE DIVISIÓN DE EJIDOS EN LA COL. SAN ISIDRO* | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | K848-191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | - | - | 893445 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 924.73 | 0 | 0%
75336 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE RECREO ENTRE AV. SAN ANTONIO Y CALLE LAS BRISAS EN LA COL. SAN ISIDRO* | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | K848-192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | - | - | 754289 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 490 | 0 | 0%
75314 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE 2A JUAN RUIZ DE ALARCON EN LA COL. SAN ISIDRO* | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | K848-190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | - | - | 1800011 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1170 | 0 | 0%
75305 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE REPUBLICA Y CALLE LUIS PASTEUR EN LA COL. SAN ISIDRO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | K848-189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | - | - | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1260 | 0 | 0%
75285 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS ÓRGANOS | RURAL | K848-22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 86509 | 77858 | 77858 | 77858 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 356.73 | 321 | 90%
82903 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | ALONSO YÁÑEZ | RURAL | K848-107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 420963 | 420963 | 420963 | 420963 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 0 | 0%
82689 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | BIZNAGA DE JARAL (LA BIZNAGA) | RURAL | K848-102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 400084 | 400084 | 400084 | 400084 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 0 | 0%
82820 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CINCO SEÑORES | RURAL | K848-106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 212246 | 212246 | 212246 | 212246 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0%
82791 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | EL HUIZACHAL | RURAL | K848-105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 97207 | 97207 | 97207 | 97207 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
82659 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | EL TIGRE | RURAL | K848-101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 325735 | 325735 | 325735 | 325735 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
83052 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | JALPA | RURAL | K848-109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 754470 | 754470 | 754470 | 754470 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 0 | 0%
82621 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS TORRES | RURAL | K848-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 49201 | 49201 | 49201 | 49201 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.05 | 0 | 0%
82986 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PALO BLANCO | RURAL | K848-108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 72653 | 72653 | 72653 | 72653 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
82588 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PRESITA DE SANTA ROSA | RURAL | K848-99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 53187 | 53187 | 53187 | 53187 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
82722 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PUERTO DEL AIRE | RURAL | K848-103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 148586 | 148586 | 148586 | 148586 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0%
82752 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | TETILLAS | RURAL | K848-104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 234499 | 234499 | 234499 | 234499 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.9 | 0 | 0%
83107 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE ORIZAVA ORIENTE Y PONIENTE, DOS CALLES MAS SIN NOMBRE | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | EL HUIZACHAL | RURAL | K848-110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 664730 | 664730 | 664730 | 664730 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 0 | 0%
82552 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE SIN NOMBRE | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | RANCHO VIEJO | RURAL | K848-98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 315799 | 315799 | 315799 | 315799 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0%
82297 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA PRINCIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA TINAJA | RURAL | K848-94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 189860 | 189860 | 189860 | 189860 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
82403 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DEL KINDER Y CALLE DE LA IGLESIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | BIZNAGA DE JARAL (LA BIZNAGA) | RURAL | K848-95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 696897 | 696897 | 696897 | 696897 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 0 | 0%
82480 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DEL PREESCOLAR | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | EL COLORADO | RURAL | K848-96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 40753 | 40753 | 40753 | 40753 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
82499 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIVADA LAS FLORES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | BANDA | RURAL | K848-97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 236623 | 236623 | 236623 | 236623 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0%
84304 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUE DE ALLENDE | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
75543 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES** | 4-APASEO EL ALTO | LA CUEVITA | RURAL | K848-65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 92439 | 83195 | 83195 | 54555 | 65.6% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
75593 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE** | 4-APASEO EL ALTO | CERRO PRIETO | RURAL | K848-72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 45234 | 40710 | 40710 | 27140 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
58392 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA EN CAMINO A LA MINA | 4-APASEO EL ALTO | EL SALTO DE ESPEJO | RURAL | K701-30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 27340 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 1.2 | 40%
75506 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PROL. JESUS JAREDA COL. EL REJALGAR** | 4-APASEO EL ALTO | APASEO EL ALTO | URBANO | K848-61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 101164 | 91048 | 91048 | 60477 | 66.4% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 3.8 | 95%
75487 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES MANUEL AVILA CAMACHO Y PEDRO MORENO* | 4-APASEO EL ALTO | BARAJAS | RURAL | K848-59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 294969 | 265472 | 265472 | 176981 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 7.68 | 96%
75358 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-APASEO EL ALTO | SAN ISIDRO DE GAMBOA | RURAL | K848-49 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 126010 | 113409 | 113409 | 37803 | 33.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 852.26 | 852.26 | 100%
75350 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-APASEO EL ALTO | SAN JOSÉ DE LA LOMA | RURAL | K848-48 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 80180 | 72162 | 72162 | 24054 | 33.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 237.55 | 237.55 | 100%
75369 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-APASEO EL ALTO | SANTA CRUZ DE GAMBOA | RURAL | K848-50 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 102625 | 92362 | 92362 | 30787 | 33.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 534.38 | 534.38 | 100%
75521 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE AV. PRINCIPAL** | 4-APASEO EL ALTO | PÁJARO AZUL | RURAL | K848-63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 33892 | 30503 | 30503 | 19089 | 62.6% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
75393 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA* | 4-APASEO EL ALTO | LA CAÑADA | RURAL | K848-52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 90716 | 81645 | 81645 | 54430 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
75379 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE JUAN RULFO, COLONIA SANTA ELENA SUR | 4-APASEO EL ALTO | APASEO EL ALTO | URBANO | K848-51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 26158 | 23542 | 23542 | 7847 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
75548 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LOS ANGELES** | 4-APASEO EL ALTO | LA CUEVITA | RURAL | K848-66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 49177 | 44259 | 44259 | 14753 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
58358 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL | 4-APASEO EL ALTO | TORREÓN DE LOS ÁNGELES (TORREÓN) | RURAL | K701-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 22230 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 1.6 | 40%
75474 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SAN AGUSTIN* | 4-APASEO EL ALTO | LA CUEVITA | RURAL | K848-58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 72136 | 64923 | 64923 | 42141 | 64.9% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
75598 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE** | 4-APASEO EL ALTO | EL POCITO (EL POCITO DE LA VIRGEN) | RURAL | K848-74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 104868 | 94381 | 94381 | 31460 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
75554 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ZACATECAS** | 4-APASEO EL ALTO | MESITA DE CÁPULA (EL CATORCE) | RURAL | K848-67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 76984 | 69286 | 69286 | 23095 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
75465 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE* | 4-APASEO EL ALTO | LA CUEVITA | RURAL | K848-57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 149735 | 134761 | 134761 | 89841 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
75497 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 5 DE FEBRERO* | 4-APASEO EL ALTO | MANDUJANO ATEPEHUACÁN | RURAL | K848-60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 70240 | 63216 | 63216 | 39381 | 62.3% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
75452 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 5 DE MAYO* | 4-APASEO EL ALTO | LA PRESITA | RURAL | K848-56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 72820 | 65538 | 65538 | 21846 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
75586 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES LAS CARMELITAS Y LOS AGUSTINOS** | 4-APASEO EL ALTO | LA CUEVITA | RURAL | K848-69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 111820 | 100638 | 100638 | 66781 | 66.4% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
75601 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES LAZARO CARDENAS Y REVOLUCION** | 4-APASEO EL ALTO | BARAJAS | RURAL | K848-75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 251086 | 225977 | 225977 | 145695 | 64.5% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
58376 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES MALAGON Y DEL RIO | 4-APASEO EL ALTO | EL SALTO DE ESPEJO | RURAL | K701-29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 55939 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 2.8 | 35%
75595 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE** | 4-APASEO EL ALTO | MARROQUÍN | RURAL | K848-73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 363369 | 327032 | 327032 | 218021 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 21.6 | 90%
58502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ | 4-APASEO EL ALTO | EL DURAZNO | RURAL | K701-34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 62572 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 1.2 | 15%
75557 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS** | 4-APASEO EL ALTO | EL CABERO | RURAL | K848-68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 177055 | 159350 | 159350 | 53117 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
58316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA LA MESITA. | 4-APASEO EL ALTO | APASEO EL ALTO | URBANO | K701-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 44456 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 1.6 | 40%
58407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAURELES | 4-APASEO EL ALTO | CERRO PRIETO | RURAL | K701-31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 44758 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 1.75 | 35%
75530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LOS ARQUITOS** | 4-APASEO EL ALTO | LOS ARQUITOS (LA CANTERITA) | RURAL | K848-64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 230462 | 207416 | 207416 | 69139 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 9.6 | 96%
58425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO | 4-APASEO EL ALTO | EL SALTO DE ESPEJO | RURAL | K701-32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 35455 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 1.2 | 40%
75591 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE** | 4-APASEO EL ALTO | SAN JOSÉ DE LA LOMA | RURAL | K848-71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 298159 | 268344 | 268344 | 89448 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
75410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 5 DE MAYO* | 4-APASEO EL ALTO | LA TINAJA SAMARITANA (LA TINAJA) | RURAL | K848-53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 74712 | 67240 | 67240 | 22413 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
59856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES CONSTITUYENTES Y REVOLUCION, COLONIA BENITO JUAREZ. | 4-APASEO EL ALTO | APASEO EL ALTO | URBANO | K701-59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 117341 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 6.4 | 40%
58331 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES INSURGENTES Y VENUSTIANO CARRANZA | 4-APASEO EL ALTO | EL TALAYOTE | RURAL | K701-27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 57883 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 1.6 | 20%
58441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES LOS ARBOLITOS Y EL AHOGADO | 4-APASEO EL ALTO | LA CUEVITA | RURAL | K701-33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 88969 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 1.2 | 10%
75587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES ZARAGOZA Y PRIVADA ZARAGOZA** | 4-APASEO EL ALTO | SANTA CRUZ DE GAMBOA | RURAL | K848-70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 110134 | 99120 | 99120 | 33040 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
75440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO REAL* | 4-APASEO EL ALTO | EL MINERAL | RURAL | K848-55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 75361 | 67825 | 67825 | 22608 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
75422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN VARIAS CALLES* | 4-APASEO EL ALTO | LA CEJA | RURAL | K848-54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 119882 | 107894 | 107894 | 35965 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
75511 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 5 DE MAYO** | 4-APASEO EL ALTO | LA SOLEDAD DE REALENGO (RANCHO LA SOLEDAD) | RURAL | K848-62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 72199 | 64979 | 64979 | 21660 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
58608 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE BENITO JUAREZ(PRIMERA ETAPA) | 4-APASEO EL ALTO | LA LUISIADA | RURAL | K701-36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1332 | 666 | 50%
59971 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA ETAPA, COMUNIDAD EL POCITO DE LA VIRGEN, APASEO EL ALTO, GTO. | 4-APASEO EL ALTO | EL POCITO (EL POCITO DE LA VIRGEN) | RURAL | K701-65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1080 | 0 | 0%
58517 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON | 4-APASEO EL ALTO | APASEO EL ALTO | URBANO | K701-35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 469294 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1497.89 | 0 | 0%
75605 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. FLORES MAGON, CALLES JESUS FLORES MAGON, ENRIQUE FLORES MAGON, RICARDO FLORES MAGON Y MANUEL LIBRADO RIVERA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | K848-131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 359882 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 15.68 | 98%
70188 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 2500000 | 2250000 | 2250000 | 1250000 | 55.6% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 1.5 | 50%
87069 |  |  |  | RED DE DRENAJE LOC. EL PEÑÓN | 5-APASEO EL GRANDE | EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN) | RURAL | KN84 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 1074138 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1661.17 | 0 | 0%
75610 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO HABITAT, EL CUAL COMPRENDE DE LAS COL. LA VILLITA CALLES (PAVON, ROSARIO, JUAN BERNARDINO, CALZADA DE ALLENDE). | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | K848-193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 1276721 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 603.88 | 0 | 0%
84413 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 6 | 6 | 100%
75248 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CHILARITO | 6-ATARJEA | EL CHILARITO | RURAL | K848-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 1380183 | 1242164 | 1242164 | 826703 | 66.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3338.64 | 1936 | 58%
75615 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE AZAFRAN COLONIA DEL BOSQUE 3RA. SECCION, TRAMO: 3RA. DE CACAO A 6 DE CACAO | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | K848-133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 356169 | 356169 | 356169 | 356169 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0%
75624 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE CUPEL DE LA COLONIA AMPLIACION PARAISO 2DA. SECCION TRAMO: OLIVOS-PARCELAS | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | K848-136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 195404 | 195404 | 195404 | 195404 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
76013 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE GRANJENO COLONIA AMPLIACION PARAISO 2DA SECCION, TRAMO: GRANADA-CAMINO ROJO | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | K848-140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 147904 | 147904 | 147904 | 147904 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
75633 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE HAYA, DE LA COLONIA DEL BOSQUE 1RA SECCION TRAMO: PINGUICA-VID | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | K848-138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 347477 | 347477 | 347477 | 347477 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 0 | 0%
75618 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE LAGO VICTORIA DE LA COLONIA LAGOS, TRAMO: LAGO SUPERIOR A CERRADA | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | K848-134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 69863 | 69863 | 69863 | 69863 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
75629 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE LAGUNA DE ZIRAHUEN DE LA COLONIA LAGOS, TRAMO: LAGO AZUL A LAGUNA DE SAN VICENTE | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | K848-137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 213509 | 213509 | 213509 | 213509 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
75621 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE PINOS DE LA COLONIA MONTE BLANCO, TRAMO: EUCALIPTO A AVENIDA SAN RAFAEL | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | K848-135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 124253 | 124253 | 124253 | 124253 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
75963 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE PROL. MONTE TAURO, TRAMO: PASEO DE SAN NICOLAS-REFORMA AGRARIA EN LA COLONIA SAN RAFAEL | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | K848-139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 154374 | 154374 | 154374 | 154374 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
76184 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EJIDO DEL MOLINO TRAMO: CALLE EJIDO SAN FELIPE A CALLE CERRO PRIETO COL. MONTE BLANCO* | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | K848-144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 1524867 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1375.47 | 0 | 0%
76059 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE FRANCISCO MARQUEZ TRAMO: CALLE REVOLUCION AGRARIA - VIAS F.F.C.C. COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA* | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | K848-142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 1124667 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1147.2 | 0 | 0%
76094 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE HERIBERTO JARA TRAMO:CALLE TIERRA Y LIBERTAD - CALLE GENOVEVO DE LA O. COL. EMILIANO ZAPATA* | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | K848-143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 2175333 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1764.08 | 0 | 0%
76041 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LA PAZ TRAMO: AV. REFORMA AGRARIA A CALLE LAS PALMAS, COL. SAN RAFAEL* | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | K848-141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 1909968 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1304.14 | 0 | 0%
76318 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MONTERREY Y NAYARIT TRAMO: DE CALLE MARIANO JIMENEZ A CALLE NAYARIT Y CALLE SANTOS DEGOLLADO | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | K848-145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 1145303 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1205.65 | 0 | 0%
60159 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE MARAVILLAS, MANUEL DOBLADO, GTO. | 8-MANUEL DOBLADO | MARAVILLAS | RURAL | K701-91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | - | - | 24299 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
79923 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TUTITLAN Y LOMA BONITA 1RA. ETAPA | 8-MANUEL DOBLADO | TUTITLÁN | RURAL | K848-129 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | - | - | 600000 | 540000 | 540000 | 360000 | 66.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 551.52 | 0 | 0%
70760 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | - | - | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 7 | 0 | 0%
79721 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE HUIZACHE DE SERRANOS | 8-MANUEL DOBLADO | HUIZACHE DE SERRANOS | RURAL | K848-79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | - | - | 647433 | 582690 | 582690 | 388460 | 66.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 906.68 | 272 | 30%
79594 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | 8-MANUEL DOBLADO | LOS OJOS DE AGUA | RURAL | K848-25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | - | - | 1481709 | 1333538 | 1333538 | 1333538 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.6 | 60%
79688 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TUTILAN Y LOMA BONITA | 8-MANUEL DOBLADO | TUTITLÁN | RURAL | K848-78 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | - | - | 70858 | 70858 | 70858 | 70858 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
76505 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE AL LADO DE LA IGLESIA | 9-COMONFORT | PICACHO | RURAL | K848-123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 76131 | 76131 | 76131 | 76131 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
76565 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE IGNACIO COMONFORT Y CONSTITUYENTES | 9-COMONFORT | LANDÍN | RURAL | K848-125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 506740 | 506740 | 506740 | 506740 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 0 | 0%
76467 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 9-COMONFORT | PICACHO | RURAL | K848-122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 268289 | 268289 | 268289 | 268289 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0%
76538 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE SOLIDARIDAD | 9-COMONFORT | SAN ISIDRO (LA LOMA) | RURAL | K848-124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 188462 | 188462 | 188462 | 188462 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
76638 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL HUIZACHAL | 9-COMONFORT | EL HUIZACHAL | RURAL | K848-127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 124350 | 124350 | 124350 | 124350 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
76596 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL TRIÁNGULO (EJIDO SAN ANTONIO ESPINOZA) | 9-COMONFORT | EL TRIÁNGULO (LA LOMA DE LA LAGUNA) | RURAL | K848-126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 179596 | 179596 | 179596 | 179596 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
76876 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EL PUERTECITO (CALLE PRINCIPAL)* | 9-COMONFORT | EL PUERTECITO | RURAL | K848-148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 612345 | 612345 | 612345 | 612345 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
76799 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA PRESA DE LOS OLALDE (CALLE LAS TINAJAS)* | 9-COMONFORT | COMONFORT | URBANO | K848-147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 268823 | 268823 | 268823 | 268823 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0% | EL RECURSO SERÁ EJERCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA (RANCHO DE LA PRESA DE LOS OLALDES)
76692 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION COMONFORT (COLONIA CAMACHO CALLEJON JALISCO)* | 9-COMONFORT | COMONFORT | URBANO | K848-146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 381779 | 381779 | 381779 | 381779 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0%
76434 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE 15 DE MAYO | 9-COMONFORT | SAN ISIDRO (LA LOMA) | RURAL | K848-121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 188462 | 188462 | 188462 | 188462 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
70247 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 1200000 | 1080000 | 1080000 | 600000 | 55.6% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0 | 0%
59977 |  |  |  | PAVIMENTO RIGIDO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. MORA | 9-COMONFORT | JALPILLA | RURAL | K701-66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 132458 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 784.74 | 94.16 | 12%
84909 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LAJA ACCESO A LA COMUNIDAD DE MORALES | 9-COMONFORT | MORALES | RURAL | KO97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 1850659 | 1665593 | 1665593 | 555198 | 33.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 475 | 0 | 0%
58872 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (ACCESO A CAPILLA DE LA HUERTA) EN LA LOC. LA HUERTA | 10-CORONEO | LA HUERTA | RURAL | K701-44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 11735 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
58769 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (ANTIGUO CAMINO REAL) EN LA LOC. CERRO PRIETO ORIENTE | 10-CORONEO | CERRO PRIETO ORIENTE | RURAL | K701-41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 35142 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
59985 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE RUBI SUR) EN LA LOC. PIEDRA LARGA | 10-CORONEO | PIEDRA LARGA | RURAL | K701-67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 28712 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
59055 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE SAN ANTONIO) EN LA LOC. LA PURISIMA | 10-CORONEO | LA PURÍSIMA | RURAL | K701-46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 30757 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
58628 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE SAN JUAN) EN LA LOC. CERRO COLORADO | 10-CORONEO | CERRO COLORADO | RURAL | K701-37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 42047 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
58805 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE SIN NOMBRE) EN LA LOC. ACATLAN | 10-CORONEO | ACATLÁN | RURAL | K701-43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 22387 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
59033 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. CERRO PRIETO CENTRO | 10-CORONEO | CERRO PRIETO CENTRO | RURAL | K701-45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 167773 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0%
58793 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (EVANGELINA) EN LA LOC. ACATLAN | 10-CORONEO | ACATLÁN | RURAL | K701-42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 17768 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
59462 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (LA PIEDRA PARADA) EN LA LOC. CEBOLLETAS | 10-CORONEO | CEBOLLETAS | RURAL | K701-48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 197197 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 0 | 0%
59391 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (LOS LIMITES CON MICH.) EN LA LOC. PIEDRA LARGA | 10-CORONEO | PIEDRA LARGA | RURAL | K701-47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 48143 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
58734 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (MARTINEZ) EN LA LOC. LA HUERTA | 10-CORONEO | LA HUERTA | RURAL | K701-39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 23999 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
58637 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECCION AZUCENA MADRIGAL) EN LA LOC. CERRO PRIETO PONIENTE | 10-CORONEO | CERRO PRIETO PONIENTE | RURAL | K701-38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 20655 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
59487 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECCION CLAUDIO BOLAÑOZ) EN LA LOC. EL SAUZ DE CEBOLLETAS | 10-CORONEO | EL SAUZ DE CEBOLLETAS | RURAL | K701-49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 52607 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
58759 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECCION GILBERTO TOVAR) EN LA LOC. SALTO DE LEON | 10-CORONEO | SALTO DE LEÓN | RURAL | K701-40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 16017 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
84807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA | 10-CORONEO | ACATLÁN | RURAL | K848-19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 1340000 | 1206000 | 1206000 | 1206000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1743.71 | 1743.71 | 100%
84394 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 20 | 18 | 90%
76996 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO D A PIEDRA LARGA POR LOMA DE LA PRESA (CAMINO VIEJO A PIEDRA LARGA) 1RA ETAPA. | 10-CORONEO | LA PRESA | RURAL | K848-187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.42 | 0 | 0%
59520 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 11-CORTAZAR | CORTAZAR | URBANO | K701-50 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 22050 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: LOTE DE EQUIPO
77346 |  |  |  | CANSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TAMAULIPAS ENTRE SONORA Y QUINTANA ROO DE LA COLONIA SAN MIGUEL | 11-CORTAZAR | CORTAZAR | URBANO | K848-117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 1017013 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 695.85 | 139.17 | 20%
77384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE PROLONGACION AMADO NERVO 2DA ETAPA, DEL CADENAMIENTO 0+330 AL 0+469 EN LA COLONIA ROSALES | 11-CORTAZAR | CORTAZAR | URBANO | K848-118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 964.35 | 96.43 | 10%
77313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAPULIN ENTRE CALLES PASEO DE TABACHIN Y ENCINO DE LA COLONIA CERRITO COLORADO | 11-CORTAZAR | CORTAZAR | URBANO | K848-116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 1984790 | 1786311 | 1786311 | 595437 | 33.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1720 | 258 | 15%
59533 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LAS CALLES I. ALDAMA Y MARIANO ESCOBEDO DE LA COL.CENTRO | 11-CORTAZAR | CORTAZAR | URBANO | K701-51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 290481 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 554.72 | 0 | 0%
77465 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SANTA MARTHA EN LA COLONIA FLORES MAGON | 12-CUERÁMARO | CUERÁMARO | URBANO | K848-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERÁMARO | - | - | 556366 | 500729 | 500729 | 333819 | 66.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 443.3 | 443.3 | 100%
70484 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 12-CUERÁMARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERÁMARO | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0 | 0%
77612 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD CERRITO DE LA ESTANCIA** | 13-DOCTOR MORA | CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE) | RURAL | K848-86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 119493 | 107544 | 107544 | 35844 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
77524 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ARBOLEDAS Y CALLE SIN NOMBRE | 13-DOCTOR MORA | PEÑITAS | RURAL | K848-38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 46480 | 41832 | 41832 | 27888 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
77677 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE * | 13-DOCTOR MORA | CUARTO BLANCO | RURAL | K848-149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 145639 | 131075 | 131075 | 43692 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
77644 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ** | 13-DOCTOR MORA | LA PRESA DEL GATO (LA PRESA) | RURAL | K848-87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 261934 | 235741 | 235741 | 78580 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0%
77759 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE AV. DR. MORA COMUNIDAD DE CERRO CHATO * | 13-DOCTOR MORA | CERRO CHATO | RURAL | K848-150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 121529 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
77926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE SAN DIEGO, COLONIA LA OTRA BANDA | 13-DOCTOR MORA | DOCTOR MORA | URBANO | K848-194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 804924 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1320 | 0 | 0%
70581 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 1050000 | 945000 | 945000 | 525000 | 55.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO ES EJERCIDO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
78124 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA TURBINA | RURAL | K848-151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 620099 | 620099 | 620099 | 620099 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 0 | 0%
78049 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COM. LA CUESTA DE TANDEROS** | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA CUESTA DE TANDEROS | RURAL | K848-90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 1044559 | 940103 | 940103 | 313368 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 61 | 9.15 | 15%
77996 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COM. SOLEDAD NUEVA** | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SOLEDAD NUEVA | RURAL | K848-89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 622178 | 559960 | 559960 | 186653 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 1.7 | 10%
85142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CANDELARIA, SAN ANTONIO DE RIOYOS, EL ROCIO Y BORDO DE SAN PEDRO (PRIMERA ETAPA) | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA CANDELARIA | RURAL | KL36 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 1356582 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7711 | 0 | 0%
78088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CANDELARIA, SAN ANTONIO DE RIOYOS, EL ROSILLO (EL ROSILLO DE ARRIBA) Y BORDO DE SAN PEDRO (2A. ETAPA SAN ANTONIO DE RIOYOS Y BORDO DE SAN PEDRO) | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | BORDO DE SAN PEDRO | RURAL | K848-132 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 1356582 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7711 | 0 | 0%
70701 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 1700000 | 1530000 | 1530000 | 849999 | 55.6% | 0 | 0 | OBRA | 9 | 0 | 0% | EL RECURSO ES EJERCIDO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
78281 |  |  |  | URBANIZACIÓN DEL CALLEJON GUERRERO (PRIMERA ETAPA)* | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | K848-152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 436.1 | 0 | 0%
78313 |  |  |  | URBANIZACIÓN DEL CALLEJON MERIDA (PRIMERA ETAPA)* | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | K848-153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 419.63 | 0 | 0%
78415 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LA TINAJA | 16-HUANÍMARO | LA TINAJA | RURAL | K848-40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO | - | - | 109980 | 98982 | 98982 | 98982 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 114.85 | 114.85 | 100%
78480 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES OJO DE AGUA, PRIVADA OJO DE AGUA, CIELO Y MANANTIALES | 16-HUANÍMARO | LOS OTATES | RURAL | K848-42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO | - | - | 238073 | 214266 | 214266 | 214266 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
78443 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOS OTATES (SALIDA A ABASOLO) | 16-HUANÍMARO | LOS OTATES | RURAL | K848-41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO | - | - | 130893 | 117804 | 117804 | 117804 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
78517 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROLONGACION MANUEL URIBE (SAN JUANITO) | 16-HUANÍMARO | HUANÍMARO | URBANO | K848-43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO | - | - | 108466 | 97619 | 97619 | 65079 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0.3 | 10%
78761 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SAN RAMON DE AGUIA (SALIDA A DEPORTIVA) | 16-HUANÍMARO | SAN RAMÓN | RURAL | K848-46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO | - | - | 163428 | 147085 | 147085 | 98057 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 3.3 | 55%
84281 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 16-HUANÍMARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 1.6 | 80%
78574 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA SEGUNDA ETAPA | 16-HUANÍMARO | SAN CRISTÓBAL DE AYALA (SAN CRISTÓBAL) | RURAL | K848-44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO | - | - | 312445 | 281201 | 281201 | 281201 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 197 | 157.6 | 80%
78662 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LATERAL | 16-HUANÍMARO | SAN ISIDRO DE AYALA | RURAL | K848-45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO | - | - | 263545 | 237191 | 237191 | 237191 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 285 | 285 | 100%
78374 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION TANQUE Y TREN DE VALVULAS 2DA. ETAPA | 16-HUANÍMARO | SAN JUAN GRANDE | RURAL | K848-39 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO | - | - | 173169 | 155852 | 155852 | 155852 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
78913 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CITLALI (TRAMO: CALLE XICALTONGO A CALLE SAN COSME) COLONIA LOS PINOS* | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | K848-114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 725063 | 652557 | 652557 | 217519 | 33.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 548.92 | 0 | 0%
85047 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE LA CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS, TRAMO: HERMANOS LICEA A J. JOAQUIN HERRERA HASTA EL FINAL DE LA PRIVADA COLONIA PLAYA AZUL* | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | KP08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 3293484 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2394.42 | 0 | 0%
78871 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE LA CALLE IZCALLI, TRAMO XICALTONGO A SAN COSME EN LA COLONIA LOS PINOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | K848-85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 1074752 | 967277 | 967277 | 644851 | 66.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 790.12 | 0 | 0%
79129 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE LA CALLE PALMERA, TRAMO: TLATELOLCO A GARDENIA, COLONIA LOS ALAMOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | K848-154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 1801099 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1443.93 | 0 | 0%
79171 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE LA PRIVADA ALAMO, TRAMO: ALAMO AL FONDO, COLONIA LOS ALAMOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | K848-155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 865639 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 393.12 | 0 | 0%
78977 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE SUDAMERICA, TRAMO: DARIEN A CARIBE, EN LA COLONIA LAS AMERICAS* | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | K848-115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 1226140 | 1103527 | 1103527 | 701195 | 63.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1050.02 | 0 | 0%
60174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN JARDIN DE NIÑOS BERTHA DOMINGUEZ | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | K701-93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | - | - | 145547 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: ANEXO
79263 |  |  |  | CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GLADIOLA 2DA. ETAPA | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | K848-33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | - | - | 918829 | 826947 | 826947 | 551018 | 66.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1004.6 | 1004.6 | 100%
60004 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ARROYO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PLACIDO RAZO 2DA. ETAPA | 18-JARAL DEL PROGRESO | VICTORIA DE CORTAZAR | URBANO | K701-68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | - | - | 347914 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1444.16 | 0 | 0%
79224 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARTIN TRIANA | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | K848-32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | - | - | 581171 | 523054 | 523054 | 348466 | 66.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 574.06 | 574.06 | 100%
60194 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE GARDENIA | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | K701-95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | - | - | 278093 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 661.46 | 0 | 0%
60182 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSAS Y GUARNICIONES EN KINDER MARIA MONTESORI | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | K701-94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | - | - | 79197 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
84469 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION | 19-JERÉCUARO | BENÍTEZ | RURAL | K848-3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 90893 | 81803 | 81803 | 27268 | 33.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: FOSA SEPTICA
84564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION | 19-JERÉCUARO | CANDELAS | RURAL | K848-14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 144558 | 130102 | 130102 | 43367 | 33.3% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
84487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION | 19-JERÉCUARO | EL CARRIZO | RURAL | K848-4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 520217 | 468195 | 468195 | 312130 | 66.7% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 24 | 80% | METAS: FOSA SEPTICA
84552 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION | 19-JERÉCUARO | ESTANZUELA DE ROMERO | RURAL | K848-13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 430774 | 387697 | 387697 | 129232 | 33.3% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
84530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION | 19-JERÉCUARO | LAS PILAS DE LA SALITRERA | RURAL | K848-11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 359220 | 323298 | 323298 | 107766 | 33.3% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 14 | 70% | METAS: FOSA SEPTICA
84544 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION | 19-JERÉCUARO | MANZANARES DEL FRESNO (MANZANARES) | RURAL | K848-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 520217 | 468195 | 468195 | 312130 | 66.7% | 0 | 0 | OTROS | 29 | 15 | 51.7% | METAS: FOSA SEPTICA
84586 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION | 19-JERÉCUARO | OJO DE AGUA DE LA ORDEÑA | RURAL | K848-16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 144558 | 130102 | 130102 | 86735 | 66.7% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
84495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION | 19-JERÉCUARO | PURÍSIMA DE LA BARRANCA (RANCHO NUEVO) | RURAL | K848-5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 108781 | 97903 | 97903 | 32634 | 33.3% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
84604 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION | 19-JERÉCUARO | SAN ANTONIO CORRALES | RURAL | K848-18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 90893 | 81803 | 81803 | 54536 | 66.7% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
84574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION | 19-JERÉCUARO | SAN LUCAS | RURAL | K848-15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 162447 | 146202 | 146202 | 48734 | 33.3% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
84592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION | 19-JERÉCUARO | SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS (SAN PEDRO) | RURAL | K848-17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 144558 | 130102 | 130102 | 43367 | 33.3% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 6 | 75% | METAS: FOSA SEPTICA
84516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION | 19-JERÉCUARO | VALLECILLO | RURAL | K848-10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 359220 | 323298 | 323298 | 215532 | 66.7% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
84509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION | 19-JERÉCUARO | YERBABUENA | RURAL | K848-6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 412886 | 371597 | 371597 | 247731 | 66.7% | 0 | 0 | OTROS | 23 | 13 | 56.5% | METAS: FOSA SEPTICA
84432 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0 | 0%
79542 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JEREZ DE ALDANA TRAMO: JEREZ DE SEVILLA A VALLE DE SANTIAGO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | K848-196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN | - | - | 785069 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 530.59 | 0 | 0%
79511 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JEREZ DE CASTELO TRAMO: DE CALLE JEREZ DE SEVILLA A CALLE VALLE DE SANTIAGO, COL. JESUS MARIA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | K848-195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN | - | - | 708194 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 573.35 | 0 | 0%
85003 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOMAS DE LA PLAZA, TRAMO: LOMAS DE LAS PETUNIAS A TOPAR, COLONIA LOMAS DE MEDINA** | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | KP05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | - | - | 5944131 | 4349717 | 4349717 | 2699780 | 62.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4678.97 | 0 | 0%
85020 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE AZUL. TRAMO: BLVD RIO MAYO -CALLE VALLE DE JORDAN DE LA COLONIA VALLE DE SAN JOSE** | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | KP06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | - | - | 1561277 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2843.08 | 0 | 0%
84984 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE DE SAN JOSE TRAMO: BLVD. RIO MAYO - CALLE VALLE DE JORDAN DE LA COLONIA VALLE DE SAN JOSE** | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | KP04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | - | - | 5130039 | 4095286 | 4095286 | 2498012 | 61% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4256.62 | 0 | 0%
79447 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE 2DA JEREZ DE ARRIBA TRAMO: JEREZ DE CARTAGENA - JEREZ DE FRONTERA, COLONIA VALLE DE JEREZ** | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | K848-119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN | - | - | 599998 | 539998 | 539998 | 359999 | 66.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 315.53 | 0 | 0%
79482 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA LARGA, TRAMO: CERRO DEL ZOYATE - CERRO LARGO. COLONIA POPULAR POLANCO** | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | K848-120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN | - | - | 764555 | 688099 | 688099 | 458733 | 66.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 567.5 | 0 | 0%
70811 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
80279 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE REACTOR ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE EN LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA | 22-OCAMPO | JESÚS MARÍA | RURAL | K848-80 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | - | - | 1070282 | 963254 | 963254 | 636667 | 66.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 529.05 | 0 | 0%
80204 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 22-OCAMPO | 20 DE NOVIEMBRE (EL VEINTE) | RURAL | K848-77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | - | - | 513101 | 461791 | 461791 | 306279 | 66.3% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 3 | 20%
84214 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | - | - | 1360000 | 1224000 | 1224000 | 680000 | 55.6% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0 | 0%
70905 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÉNJAMO | - | - | 2102711 | 2102711 | 2102711 | 2102711 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO SERÁ EJERCIDO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
80319 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORDOBA | 23-PÉNJAMO | PÉNJAMO | URBANO | K848-156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÉNJAMO | - | - | 1379000 | 1241100 | 1241100 | 413700 | 33.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 948.68 | 0 | 0%
85074 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL | 23-PÉNJAMO | EL TIGRE | RURAL | KP10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÉNJAMO | - | - | 3121000 | 2808900 | 2808900 | 936300 | 33.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3177.78 | 0 | 0%
71015 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 24-PUEBLO NUEVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | - | - | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40% | EL RECURSO SERÁ EJERCIDO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
80640 |  |  |  | EXTENSION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBESTACION DE 15 KVA EN CALLE ADELITA, COL. FRANCISCO VILLA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | K848-29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 145541 | 130987 | 130987 | 87325 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
80376 |  |  |  | EXTENSION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBESTACION DE 15 KVA EN CALLE MONTE CALVARIO, COL. LAS CRUCITAS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | K848-27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 118424 | 106581 | 106581 | 71054 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
80578 |  |  |  | EXTENSION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBESTACION DE 15 KVA EN CALLE PRIVADA DEL PEDREGAL, COL. LAS CRUCITAS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | K848-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 89661 | 80695 | 80695 | 53796 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
80722 |  |  |  | EXTENSION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBESTACION DE 15 KVA EN CALLE PRIVADA SANTA ELENA, COL. LAS CRUCITAS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | K848-30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 99928 | 89935 | 89935 | 59957 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
59948 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE POCITOS, COL. LOS VENEROS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | K701-62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 392850 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 866.44 | 0 | 0%
80805 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARROYO DEL MOGOTE | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | K848-157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 788.54 | 0 | 0%
80837 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MARIANO TALAVERA EN LA COL. LOS MANANTIALES | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | K848-158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 1546446 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1886.5 | 0 | 0%
80882 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE LAS CRUCES, ENTRE SANTA CRUZ Y PRIVADA LAS CRUCES, COL. CRUCITAS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | K848-197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1652 | 0 | 0%
59557 |  |  |  | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL EN PURISIMA DEL RINCON, GTO. | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | K701-52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 138816 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
59572 |  |  |  | REHABILITACION DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD DE LA DESCUBRIDORA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | LA DESCUBRIDORA | RURAL | K701-53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 206648 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: JARDIN
81006 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO (1RA ETAPA)* | 26-ROMITA | LOS OCOTES | RURAL | K848-84 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | - | - | 602574 | 542316 | 542316 | 180772 | 33.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1134.51 | 0 | 0%
71060 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 26-ROMITA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | - | - | 1100000 | 990000 | 990000 | 550000 | 55.6% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 0 | 0%
84655 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCON TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 26-ROMITA | SAN CARLOS DEL JAG܅Y | RURAL | K848-9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | - | - | 846010 | 761409 | 761409 | 253803 | 33.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 929.97 | 0 | 0% | LA META ML.929.97 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1
80927 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE | 26-ROMITA | SANTA ANITA DEL GUARICHO (COREA) | RURAL | K848-83 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | - | - | 1897426 | 1707684 | 1707684 | 569228 | 33.3% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
81143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO DE ASIS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | K848-47 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 1775970 | 1598373 | 1598373 | 1498547 | 93.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1763.05 | 1674.89 | 95%
85176 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS LUIS DONALDO COLOSIO, MONTE TABOR Y SANTA CLARA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | KN72 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 3524030 | 3171627 | 3171627 | 2968670 | 93.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2236.65 | 2124.81 | 95%
60139 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE NIÑOS HEROES TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADERO - CARRETERA PUEBLO NUEVO COMUNIDAD LA LABOR DE VALTIERRA | 27-SALAMANCA | LABOR DE VALTIERRA | RURAL | K701-89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 2066160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4615.68 | 0 | 0%
59589 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PEDRO INFANTE TRAMO: CALLE FRANCISCO VILLA- CALLE MORELOS COMUNIDAD VALTIERRA | 27-SALAMANCA | VALTIERRA | RURAL | K701-54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 1222917 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3582.92 | 0 | 0%
81272 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN PARA POZO Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE | 28-SALVATIERRA | SANTA ROSA TEJOCOTE (TEJOCOTE) | RURAL | K848-198 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 1851504 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: EQUIPAMIENTO
81368 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA | 28-SALVATIERRA | SANTA ROSA TEJOCOTE (TEJOCOTE) | RURAL | K848-199 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 1648496 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3169 | 0 | 0%
84928 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUVENTINO ROSAS | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | KO99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 813120 | 731808 | 731808 | 243936 | 33.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1823.28 | 0 | 0%
84953 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | KP01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 897970 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2898.2 | 0 | 0%
60011 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 28-SALVATIERRA | URIREO | URBANO | K701-69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 742610 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2524.86 | 0 | 0%
59732 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | K701-56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 430075 | 387068 | 387068 | 129023 | 33.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1510.06 | 0 | 0%
59708 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | K701-55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 445970 | 401373 | 401373 | 133791 | 33.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1510.5 | 0 | 0%
71107 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO SERÁ EJERCIDO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
59874 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE PIEDRA LAJA PRIMERA ETAPA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | K701-61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | - | - | 250000 | 225000 | 225000 | 75000 | 33.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO CUADRADO | 1374.98 | 0 | 0%
85104 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO (2DA. ETAPA) | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | LA PRESITA DE LA LUZ (LA PRESITA) | RURAL | KJ93 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION | - | - | 3000000 | 2700000 | 2700000 | 2696679 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7265.57 | 6175.73 | 85%
81457 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA 13.2 KV AN CALLE DILIGENCIAS, COL, LA CONCHITA | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | K848-31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 177832 | 160049 | 160049 | 53350 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
81420 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 132 KV EB LA COLONIA SAN SEBASTIAN | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | K848-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 150500 | 135450 | 135450 | 45150 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
85122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA | 30-SAN FELIPE | SAN JOSÉ DE LA VARILLA | RURAL | KJ94 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 4171666 | 3754500 | 3754500 | 2493923 | 66.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5410.73 | 2705.36 | 50%
84242 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 2200000 | 1980000 | 1980000 | 1764610 | 89.1% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 0 | 0%
75016 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
81503 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PROL. GUANAJUATO, EN LA COLONIA HIDALGO, ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE QUERETARO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | K848-82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 2499997 | 2249997 | 2249997 | 749999 | 33.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1804.55 | 0 | 0%
60067 |  |  |  | AMPL. DE R. E. EN C. VENADO C. JOSEFA ORTIZ, PRIV. ZARAZUA Y CAM. VIEJO STA. ANITA-EL CAPULIN | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SANTA ANITA | RURAL | K701-78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 116357 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 0 | 0%
60069 |  |  |  | AMPL. DE R. ELECTRICA EN C. FRACCIONAMIENTO CAJEME Y C. CARR. 5 DE MAYO-S.J.I. | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | EL CARMEN | RURAL | K701-79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 116782 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 0 | 0%
60198 |  |  |  | AMPL. DE R. ELECTRICA EN CALLE CIPRES Y CALLE CURVA EL CAPULIN | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | K701-96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 87705 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
60026 |  |  |  | AMPL. DE R. ELECTRICA EN CALLE HIDALGO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | 5 DE MAYO | RURAL | K701-71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 290107 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 0 | 0%
60074 |  |  |  | AMPL. DE R. ELECTRICA EN CARR. SAN JOSE I.-T. BLANCA, C. LA TIRA LARGA Y C. ZARAGOZA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | CARBAJAL | RURAL | K701-80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 202843 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 0 | 0%
81647 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y R.A.F.A. 2DA. ETAPA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA ESCONDIDA | RURAL | K848-161 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 200843 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 141.08 | 0 | 0%
85154 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y R.A.F.A. 2DA. ETAPA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN DIEGO DE LAS TRASQUILAS | RURAL | KM17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE | - | - | 1643001 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1890 | 0 | 0%
60040 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AVENIDA LA PURISIMA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | EL PINITO | RURAL | K701-73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 43055 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
60019 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. GARDENIAS, C. BUGAMBILIAS Y C. GLADEOLAS | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | K701-70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 53054 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
60053 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AYAMEL | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | EL GALOMO | RURAL | K701-75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 43787 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
60033 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN RUMBO. | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN ANTONIO VIBORILLAS | RURAL | K701-72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 78110 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0%
60062 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAUZ | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA VENTA | RURAL | K701-77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 48832 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0%
60056 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO A LAS TALEGAS | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | EL CAPULÍN | URBANO | K701-76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 31108 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
60043 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO A RANCHO VIEJO. | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA TORNA | RURAL | K701-74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 48163 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0%
81607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y R.A.F.A 2DA. ETAPA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LAS TALEGAS (ANASTACIO BASALDÚA NIETO) | RURAL | K848-160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 158394 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 0 | 0%
81571 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA LAS ADJUNTAS | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LAS ADJUNTAS | RURAL | K848-159 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 1042743 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 885 | 0 | 0%
60168 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE ARROYO DE CALLE GUARNICIONES Y BANQUETAS, ACCESO PRINCIPAL DE LA HUERTA, CALLE MANZANO Y DURAZNO, 2DA. ETAPA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA HUERTA | RURAL | K701-92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 792.41 | 0 | 0%
82139 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA COM. SAN IGNACIO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN IGNACIO | RURAL | K848-188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 88114 | 88114 | 88114 | 88114 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0%
82103 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA COM. MISION DE CHICHIMECAS* | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | MISIÓN DE CHICHIMECAS | URBANO | K848-169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 617051 | 617051 | 617051 | 617051 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 0 | 0%
82055 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA COM. PASO COLORADO* | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | PASO COLORADO | RURAL | K848-168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 182271 | 182271 | 182271 | 182271 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
81724 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL. NUEVA SAN ISIDRO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN LUIS DE LA PAZ | URBANO | K848-162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 90871 | 90871 | 90871 | 90871 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
81824 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COM. POZO HONDO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | POZO HONDO (EX-HACIENDA DE POZO HONDO) | RURAL | K848-164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 793790 | 793790 | 793790 | 793790 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 0 | 0%
81793 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COM. SAN CAYETANO ESC. SECUNDARIA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN CAYETANO | RURAL | K848-163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 61321 | 61321 | 61321 | 61321 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.12 | 0 | 0%
81911 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COM. SAN NICOLAS DEL CARMEN (CALLE ALVARO OBREGON) | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN NICOLÁS DEL CARMEN | RURAL | K848-165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 256714 | 256714 | 256714 | 256714 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0%
82009 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COMUNIDAD PURISIMA DE CERRO GRANDE* | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | PURÍSIMA DE CERRO GRANDE | RURAL | K848-167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 130394 | 130394 | 130394 | 130394 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
81969 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COMUNIDAD SOLEDAD DEL CHIVATO* | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | EL CHIVATO | RURAL | K848-166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 177911 | 177911 | 177911 | 177911 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
75045 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 5620501 | 5527270 | 5527270 | 5527270 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
82197 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE AGUA PRIETA (DE CALLE PRIMERO DE ENERO A CARRETERA A POZOS) COLONIA LAZARO CARDENAS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN LUIS DE LA PAZ | URBANO | K848-201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 501563 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 687.06 | 0 | 0%
82171 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE TEXCOCO (TRAMO ENTRE CARRETERA A POZOS Y CALLE PRIVADA PRIMERO DE ENERO) COLONIA NUEVO MEXICO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN LUIS DE LA PAZ | URBANO | K848-200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 351 | 0 | 0%
83410 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE AV. NO. 1 | 34-SANTA CATARINA | EL COPUDO | RURAL | K848-93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | - | - | 120057 | 120057 | 120057 | 120057 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
83335 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA SUR | 34-SANTA CATARINA | EL SABINO | RURAL | K848-91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | - | - | 237038 | 237038 | 237038 | 237038 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0%
83377 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA JABONERIA | 34-SANTA CATARINA | TRES ÁLAMOS | RURAL | K848-92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | - | - | 230827 | 230827 | 230827 | 230827 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.02 | 0 | 0%
83204 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL | 34-SANTA CATARINA | PAREDES | RURAL | K848-34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | - | - | 412078 | 370870 | 370870 | 247124 | 66.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 510 | 0 | 0%
75062 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 34-SANTA CATARINA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
59744 |  |  |  | URBANIZACIÓN CALLE GABRIELA MISTRAL 1RA. ETAPA | 34-SANTA CATARINA | SAN JOSÉ DEL CHILAR (EL CHILAR) | RURAL | K701-57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 0 | 0%
84860 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO COM. EL JARALILLO (INSURGENTES PIPILA)(3A. ETAPA) | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JARALILLO | RURAL | KM19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 2999985 | 2699982 | 2699982 | 899994 | 33.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
75089 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 1408496 | 1267646 | 1267646 | 808496 | 63.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
75113 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 36-SANTIAGO MARAVATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | - | - | 550000 | 495000 | 495000 | 275000 | 55.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
75182 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 2800000 | 2520000 | 2520000 | 1400000 | 55.6% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0 | 0%
83496 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ANTIGUO CAMINO PABILEROS SEGUNDA ETAPA | 37-SILAO | SILAO | URBANO | K848-171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 795094 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 815 | 0 | 0%
83466 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUATEMALA EN LA COLONIA VIA II | 37-SILAO | SILAO | URBANO | K848-170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 1004649 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 381.74 | 0 | 0%
83512 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE REFORMA | 37-SILAO | SILAO | URBANO | K848-172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 1081832 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 925 | 0 | 0%
83436 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EJIDAL | 37-SILAO | SILAO | URBANO | K848-128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 1618425 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1949.48 | 0 | 0%
57096 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO DE TERRACERIA A SAN LORENZO | 38-TARANDACUAO | HACIENDA VIEJA (SANTIAGO) | RURAL | K701-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | - | - | 70029 | 63026 | 63026 | 21009 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 4 | 50%
57400 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL CAMINO QUERETANO SUR | 38-TARANDACUAO | HACIENDA VIEJA (SANTIAGO) | RURAL | K701-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUO | - | - | 18795 | 16916 | 16916 | 5639 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.5 | 50%
60085 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SAN MIGUEL | 39-TARIMORO | LOS FIERROS | RURAL | K701-82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | - | - | 96031 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
60081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA | 39-TARIMORO | GALERA DE PANALES (PANALES) | RURAL | K701-81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | - | - | 28238 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
84785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIOY EN COLONIA GUANAJUATO 1A. ETAPA | 39-TARIMORO | SAN NICOLÁS DE LA CONDESA | RURAL | K848-20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | - | - | 1071392 | 964253 | 964253 | 964252 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1525.36 | 1449 | 95%
60100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO EN ESC. PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN EN PANALES GALERA, MUNICIPIO TARIMORO, GTO. | 39-TARIMORO | GALERA DE PANALES (PANALES) | RURAL | K701-84 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | - | - | 276640 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.2 | 20% | METAS: ANEXO
60092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO ESCUELA TV SECUNDARIA NO. 178 DEL ACEBUCHE, MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO. | 39-TARIMORO | EL ACEBUCHE | RURAL | K701-83 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | - | - | 218136 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: ANEXO
59956 |  |  |  | CONSTRUCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO EN ESC. SECUNDARIA MARIA FUENTES SANDOVAL | 39-TARIMORO | TARIMORO | URBANO | K701-63 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | - | - | 725835 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
60116 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO EN PANALES JAMAICA | 39-TARIMORO | PANALES JAMAICA (CAÑONES) | RURAL | K701-86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | - | - | 234632 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1056.65 | 0 | 0%
59866 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACION ALLENDE | 39-TARIMORO | TARIMORO | URBANO | K701-60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | - | - | 252973 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 416.2 | 0 | 0%
60108 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS Y PRIVADA | 39-TARIMORO | EL TORO | RURAL | K701-85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | - | - | 206216 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1217.29 | 0 | 0%
60124 |  |  |  | PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN MORTERO Y RODERAS DE CONCRETO EN PRIVADA GALEANA | 39-TARIMORO | TARIMORO | URBANO | K701-87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | - | - | 48104 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 233.45 | 105 | 45%
83638 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA* | 40-TIERRA BLANCA | FRACCIÓN DE GUADALUPE | RURAL | K848-111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | - | - | 738980 | 738980 | 738980 | 738980 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 0 | 0%
83658 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA* | 40-TIERRA BLANCA | PEÑA BLANCA DOS | RURAL | K848-112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | - | - | 373972 | 373972 | 373972 | 373972 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 0 | 0%
83675 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA* | 40-TIERRA BLANCA | LA CHAMACUERA | RURAL | K848-113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | - | - | 222900 | 222900 | 222900 | 222900 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
83585 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE DE ACCESO A BARRIO EL SALTO | 40-TIERRA BLANCA | CANO DE SAN ISIDRO | RURAL | K848-36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | - | - | 200000 | 180000 | 180000 | 119974 | 66.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 270 | 90%
84448 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 8 | 4 | 50%
83613 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS | 40-TIERRA BLANCA | RINCÓN DEL CANO | RURAL | K848-37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | - | - | 264148 | 237733 | 237733 | 157539 | 66.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 396.14 | 396.14 | 100%
83549 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE LAZARO CARDENAS | 40-TIERRA BLANCA | RINCÓN DEL CANO | RURAL | K848-35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | - | - | 199999 | 180000 | 180000 | 116142 | 64.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 361.8 | 361.8 | 100%
83711 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL DERRAMADERO, EN LA CALLE GUANAJUATO | 41-URIANGATO | EL DERRAMADERO | RURAL | K848-88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | - | - | 338518 | 338518 | 338518 | 338518 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
84320 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
57301 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | K701-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | - | - | 743722 | 669350 | 669350 | 445663 | 66.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2287.6 | 68.62 | 3%
56979 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA PRIVADA FRAY PEDRO DE GANTE | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | K701-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | - | - | 208123 | 187311 | 187311 | 124460 | 66.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 754.33 | 754.33 | 100%
83692 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE LA CALLE 18 DE MARZO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | K848-81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | - | - | 1881217 | 1693095 | 1693095 | 1128730 | 66.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1584.7 | 0 | 0%
83754 |  |  |  | EMISOR Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO | 42-VALLE DE SANTIAGO | QUIRICEO | RURAL | K848-24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | - | - | 1460427 | 1314385 | 1314385 | 1309490 | 99.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1001 | 500.5 | 50%
84227 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | - | - | 1267006 | 1267006 | 1267006 | 1267006 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 0 | 0%
83781 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (TRATAMIENTO PRIMARIO) | 42-VALLE DE SANTIAGO | ZAPOTILLO DE MOGOTES | RURAL | K848-76 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | - | - | 914219 | 822797 | 822797 | 546221 | 66.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.1 | 10%
83891 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA * | 43-VICTORIA | LA YERBABUENA | RURAL | K848-177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 334388 | 334388 | 334388 | 334388 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
83959 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA * | 43-VICTORIA | LAS TROJES | RURAL | K848-181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 120376 | 120376 | 120376 | 120376 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
84119 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA * | 43-VICTORIA | SAN JERÓNIMO (EL LLANITO) | RURAL | K848-186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 370033 | 370033 | 370033 | 370033 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.96 | 0 | 0%
83972 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA * | 43-VICTORIA | SAN SALVADOR DE AHORCADOS | RURAL | K848-182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 620258 | 620258 | 620258 | 620258 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
83812 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 43-VICTORIA | CERRITO COLORADO | RURAL | K848-174 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 111270 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 425.04 | 0 | 0%
84019 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA * | 43-VICTORIA | AGUA FRÍA | RURAL | K848-185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 32086 | 32086 | 32086 | 32086 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
84007 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA * | 43-VICTORIA | CAÑADA DE HIGUERAS (HIGUERAS) | RURAL | K848-184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 128744 | 128744 | 128744 | 128744 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
83933 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA * | 43-VICTORIA | DERRAMADEROS | RURAL | K848-179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 148775 | 148775 | 148775 | 148775 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.45 | 0 | 0%
83843 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA * | 43-VICTORIA | LA CEBOLLETA | RURAL | K848-175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 166595 | 166595 | 166595 | 166595 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
83988 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA * | 43-VICTORIA | LAS CHIVAS | RURAL | K848-183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 139450 | 139450 | 139450 | 139450 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
83910 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA * | 43-VICTORIA | LAS NARANJAS | RURAL | K848-178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 278362 | 278362 | 278362 | 278362 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
83946 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA * | 43-VICTORIA | PUERTO DE LA TAPONA (LA TAPONA) | RURAL | K848-180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 50867 | 50867 | 50867 | 50867 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.08 | 0 | 0%
83866 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE EL BARRIO) * | 43-VICTORIA | PANALES | RURAL | K848-176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.46 | 0 | 0%
75206 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 2000000 | 1800000 | 1800000 | 1000000 | 55.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
59842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | K701-58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | - | - | 130276 | 117248 | 117248 | 39083 | 33.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 556 | 528.2 | 95%
84427 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 44-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 17 | 17 | 100%
60134 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MINA. | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | K701-88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | - | - | 607763 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 877.18 | 307 | 35%
56931 |  |  |  | PISO A BASE DE ADOQUIN DE CONCRETO Y TECHUMBRE EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE SARABIA | 44-VILLAGRÁN | SARABIA | URBANO | K701-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | - | - | 55909 | 50318 | 50318 | 16773 | 33.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.97 | 97% | METAS: ANEXO
84357 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 46-YURIRIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | - | - | 3514405 | 3514405 | 3514405 | 3514405 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
84192 |  |  |  | RED ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO, COMUNIDAD EL ARMADILLO | 46-YURIRIA | COLONIA DEL ARMADILLO (EL ARMADILLO) | RURAL | K848-173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | - | - | 448730 | 448730 | 448730 | 448730 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 0 | 0%
FISM
AGUA POTABLE
CÁRCAMO
MANTENIMIENTO
50821 |  |  |  | REHABILITACION DE CARCAMO EN LA COL. MAGISTERIAL. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAMI | - | - | 4926184 | 4926184 | 4926184 | 1477855 | 30% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 0.3 | 30%
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
172314 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCIION ZONA DENOMINADA EVEERARDO MORALES 2DA. SECCION (2D ETAPA) | 2-ACÁMBARO | COLONIA EDUARDO MORALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0 | 0%
50862 |  |  |  | APORTACION MPAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION TANQUE METALICO ELEVADO DE INTERCONEXION | 17-IRAPUATO | TEJAMANIL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA EN GUANAJUATO CEAG | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 628075 | 628075 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
50822 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EMISOR PLUVIAL MARIANO J. GARCIA, TRAMO: CALLE ARCADIO RAMIREZ A CANAL 1RO. DE MAYO. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAMI | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
50863 |  |  |  | TRAMITES ANTE LA SEMARNAT | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26170 | 26170 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA META ES EL TRAMITE REALIZADO
177593 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURISIMA DE LA BARRANCA | 19-JERÉCUARO | PURÍSIMA DE LA BARRANCA (RANCHO NUEVO) | RURAL | 1279 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 199969 | 199969 | 199969 | 199969 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
188221 |  |  |  | AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A VISITANTES EL COPORO | 22-OCAMPO | SAN JOSÉ DEL TORREÓN (EL TORREÓN) | RURAL | 105 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 360070 | 360070 | 360070 | 360070 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
188709 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EL MIRADOR | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 136 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 645160 | 352092 | 352092 | 352092 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
60741 |  |  |  | VARIAS OBRAS DE AGUA POTABLE | 23-PÉNJAMO | PÉNJAMO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PENJAMO | - | - | 5003066 | 4002453 | 4002453 | 4002453 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 5003066 | 4002453 | 80%
119262 |  |  |  | LINEA DE AGUA POTABLE CALLE SATURNINO CEDILLO, COL. LAZARO CARDENAS 13 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 85977 | 85977 | 85977 | 85977 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 85976.82 | 85976.82 | 100%
185481 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD BAJÍO DE LOS CHILITOS , SAN FELIPE, GUANAJUATO. | 30-SAN FELIPE | LOS CHILITOS (HUERTA LOS CHILITOS) | RURAL | MSF/DOPM/LS/02-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1105160 | 85% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
185480 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DE VELASCO TRAMO: CALLE LEONA VICARIO- CALLE PINO SUAREZ | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | - | - | 500636 | 500636 | 500636 | 500636 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 100 | 100 | 100%
185310 |  |  |  | APORTACION A CONVENIOS ESTATALES PARA PROGRAMA DE AGUA POTABLE | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | F1-2012-03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5083240 | 4575240 | 4575240 | 575240 | 12.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | SE APORTO A CEAG, LO EJERCIDO PARA 4 ACCIONES
179086 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN LA COM DE RINCON DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | RINCÓN DE PARANGUEO | RURAL | F112 159 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1294339 | 1294339 | 1294339 | 1229790 | 95% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1336.39 | 1300 | 97.3%
AMPLIACIÓN
27765 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COM. SAN JOSE DE GOMEZ | 1-ABASOLO | SAN JOSÉ DE GÓMEZ | RURAL | F1 076 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 385251 | 308201 | 308201 | 308201 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 100 | 0 | 0%
176635 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTBALE, COM AGUA SALADA SMA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | AGUA SALADA | RURAL | 025-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 725858 | 725858 | 725858 | 725858 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
185482 |  |  |  | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DE SAN FRANCISCO , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | ESTANCIA DE SAN FRANCISCO | RURAL | MSF/DOPM/LP/002-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 384216 | 12.8% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
122444 |  |  |  | ACTUALIZACION DE SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE ZONA 3 | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 655599 | 524479 | 524479 | 524479 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2227 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
27766 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN ISIDRO DE LA COM.LABOR DE PERALTA | 1-ABASOLO | LABOR DE PERALTA | RURAL | F1 070 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1078947 | 863158 | 863158 | 648362 | 75.1% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 100 | 0 | 0%
27767 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA COL. TACUBAYA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 071 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 916430 | 733144 | 733144 | 733144 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 100 | 0 | 0%
27768 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA COM.BOQUILLAS | 1-ABASOLO | BOQUILLAS | RURAL | F1 072 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 112735 | 90188 | 90188 | 57864 | 64.2% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 100 | 0 | 0%
27769 |  |  |  | REHBAILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA COM, LAS MESAS | 1-ABASOLO | LAS MESAS (BUENA VISTA DE VACA) | RURAL | F1 073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 396872 | 317498 | 317498 | 317498 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 100 | 0 | 0%
170645 |  |  |  | LOS JULIANES (LOS ÁNGELES) REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO | 5-APASEO EL GRANDE | LOS JULIANES (LOS ÁNGELES) | RURAL | 48 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 554000 | 553960 | 553960 | 553960 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 554000 | 553960 | 100% | LOS JULIANES (LOS ÁNGELES) REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO. COMO UNIDAD DE MEDIDA METI SOLO SISTEMA.
74550 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LAS LOCALIDADES TANQUE NUEVO, DESMONTES, SANTA ANITA, EJIDO DESMONTES Y EL BARRENO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F1/2012-03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 285905 | 285905 | 285905 | 285905 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 5 | 5 | 100%
185483 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GALEANA TRAMO: AV. 5 DE MAYO A CALLEJÓN DEL ROCIÓ | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | - | - | 544264 | 544264 | 544264 | 544264 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 100 | 100 | 100%
DOTACIÓN DE AGUA
AMPLIACIÓN
177066 |  |  |  | REPOSICION DE MOTOR, BOMBA, EQUIPO ELECTRICO Y AJUSTE DE TRANSFORMADOR DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LICALIDAD DE MORAL PUERTO DE SOSA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | MORAL DE PUERTO DE SOSA | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66496 | 66496 | 66496 | 66496 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPAMIENTO
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
27983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ELECTRIFICACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COM . CERRITOS DE ACEVES | 1-ABASOLO | CERRITOS DE ACEVES | RURAL | F1 0083 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 628854 | 503083 | 503083 | 503083 | 100% | 0 | 0 | POZO | 100 | 100 | 100%
28151 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COM. ALTO DE SAN JOSE DE GONZALEZ | 1-ABASOLO | ALTO DE SAN JOSÉ DE GONZÁLEZ | RURAL | F1 0087 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 84373 | 67498 | 67498 | 67498 | 100% | 0 | 0 | POZO | 100 | 100 | 100%
176886 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MANANTIALES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | MANANTIALES | RURAL | 025-03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 188587 | 188587 | 188587 | 188587 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
102049 |  |  |  | CONTRUCCION EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE COM SAN ISIDRO DE LA CONCEPCION | 7-CELAYA | SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN | RURAL | MCE-01-0014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1680201 | 1333035 | 1333035 | 1333035 | 100% | 0 | 0 | POZO | 100 | 49 | 49%
179087 |  |  |  | PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | POZO DE PARANGUEO | RURAL | F112 65 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1579400 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
72702 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA CONVENIO CON CEAG | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA EN GUANAJUATO CEAG | - | - | 29158 | 29158 | 29158 | 29158 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
72682 |  |  |  | INCREMENTO DE PROFUNDIDAD EN LA COLUMNA DEL POZO SUM Y COLOC DE BOMBA SUMERGIBLE | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-EG-0083-12-032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 331922 | 331922 | 331922 | 99577 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
27770 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO EN LA COM. SAN FRANCISCO DE HORTA | 1-ABASOLO | SAN FRANCISCO DE HORTA (EL ALACRÁN) | RURAL | F1 074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 856061 | 684849 | 684849 | 684849 | 100% | 0 | 0 | POZO | 100 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
27771 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COM. CERRITO DE ACEVES | 1-ABASOLO | CERRITOS DE ACEVES | RURAL | F1 075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 335539 | 268431 | 268431 | 268431 | 100% | 0 | 0 | POZO | 100 | 0 | 0%
188711 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO DESMONTE DE TORRES | 22-OCAMPO | DESMONTE DE TORRES | RURAL | 137 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1893 | 947 | 947 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
168084 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO SAN ROQUE DE TORRES | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN ROQUE DE TORRES | RURAL | E071 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1000000 | 800000 | 800000 | 175672 | 22% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.22 | 22%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
28420 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO PARA BASES DE DEPOSITO DE AGUA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 0091 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25401 | 20323 | 20323 | 20323 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 100 | 100 | 100%
119879 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y DISTR. DE AGUA POT., SANTO TOMAS H. 17 | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1263626 | 1263626 | 1263626 | 1263626 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1263626.15 | 1263626.15 | 100%
185484 |  |  |  | ADQUISICION DE CISTERNAS VARIAS LOCALIDADES | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 336758 | 96.2% | 0 | 0 | TANQUE | 15 | 10 | 66.7%
164271 |  |  |  | AMPLIACION DE DISTRIBUCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE SUPERFICIAL | 41-URIANGATO | EL CERRO | RURAL | P21477 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 692404 | 692404 | 692404 | 692404 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
185485 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO (PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR) EN LAS LOCALIDADES DE LAS HARTONAS, LA ERA DE BRAVO Y EL LINDERO , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | EL LINDERO | RURAL | MSF/DOPM/AD/003-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 441861 | 40.2% | 0 | 0 | TANQUE | 10 | 5 | 50%
EQUIPAMIENTO
28023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3 PARA AGUA POTABLE COM. SAN ANTONIO DE GOMEZ | 1-ABASOLO | SAN ANTONIO DE GÓMEZ | RURAL | F1 0085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 17638 | 14110 | 14110 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 100 | 0 | 0%
27772 |  |  |  | PASO DE AGUA DE LA COM. BERUMBO | 1-ABASOLO | BERUMBO | RURAL | F1 057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 29033 | 23226 | 23226 | 23226 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 100 | 0 | 0%
178482 |  |  |  | SUMINISTRO DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA LAS COMUNIDADES DE LAS JICAMAS Y LLANO DE FERNANDEZ | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | F112 202 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13386 | 13386 | 13386 | 13386 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
172315 |  |  |  | COLECTOR PLUVIAL ZARAGOZA (2DA ETAPA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0 | 0%
172316 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JOLLY | 2-ACÁMBARO | COLONIA SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0 | 0%
36446 |  |  |  | APLICACION DE RECURSOS A TRAVEZ DE DESARROLLO SOCIAL EN TODO EL MUNICIPIO | 13-DOCTOR MORA | DOCTOR MORA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 5437091 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 100 | 25 | 25% | ESTE RECURSO SE EJECUTARA A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES PROYECTOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LA APERTURA PROGRAMATICA PARA EL EJERCICIO 2012 (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CAMINOS RURALES PRINCIPALMENTE)
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
27773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA EN TELESECUNDARIA EN LA COM. LAS MASAS | 1-ABASOLO | LAS MASAS (LA LUZ MASAS) | RURAL | F1 050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 65276 | 52221 | 52221 | 52221 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
27774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE (2DA ETAPA) COM. COFRADIA DE GUERRA | 1-ABASOLO | COFRADÍA DE GUERRA | RURAL | F1 023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 214617 | 171694 | 171694 | 171694 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 0 | 0%
27775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COL. SAN JUAN | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1614199 | 1291359 | 1291359 | 1291359 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 0 | 0% | NO SE ENCONTRO LA COL. SAN JUAN
27776 |  |  |  | DRENAJE 12 ML. COM. LA ORDEÑA | 1-ABASOLO | LA ORDEÑA | RURAL | F1 054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2116 | 1693 | 1693 | 1693 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
27777 |  |  |  | DRENAJE 36 ML. COM MARITAS | 1-ABASOLO | MARITAS | RURAL | F1 055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5911 | 4729 | 4729 | 4729 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
94625 |  |  |  | CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO COM LA CRUZ | 7-CELAYA | LA CRUZ | RURAL | MCE-01-0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4250000 | 3825000 | 3825000 | 3825000 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 100 | 85 | 85%
179284 |  |  |  | CONST.RED AGUA POTABLE EN COL. HDA. DE GUADALUPE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -008120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1353660 | 1353660 | 1353660 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3381 | 2000 | 59.2%
179285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA ALIMENTACION Y TANQUE DE REGULACIÓN EN LA COMINIDAD LOS NARANJOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV- 009120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO RURAL | - | - | 1791346 | 1791346 | 1791346 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CONTRATADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179281 |  |  |  | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN LA COMUNIDAD DE BARRERTOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -005120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL | - | - | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CONTRATADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179280 |  |  |  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -004120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1548234 | 1548234 | 1548234 | 1548234 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8322 | 94 | 1.1%
179174 |  |  |  | CONTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-028120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 507092 | 506761 | 506761 | 506761 | 100% | 0 | 0 | RED | 525 | 525 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
176253 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO COL. ESCONDIDA DE LA SELVA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -013120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1221330 | 1221330 | 1221330 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0%
179283 |  |  |  | INTRUDUCC RED ALCANTARILLADO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -007120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1908050 | 1835258 | 1835258 | 1835258 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4451 | 2900 | 65.2%
179279 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA VIVIENDA FOPROVI EN LAS COLONIAS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -003120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | IMUVI | - | - | 13800000 | 13800000 | 13800000 | 13800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 6 | 6 | 100% | COLONIAS: MAR SOL II, PUERTA HORIZONTE, VALLE DE LOS MILAGROS, CUESTAS DEL ROCIO, PORTONES DE SAN JACINTO Y VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA III
179282 |  |  |  | 3RA ETAPA DE EJECUCION OBRA"SUSTITUCION LINEA DE DRENAJE EN LA COLONIA 10 DE MAYO ME001 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -006120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1277253 | 588081 | 588081 | 588081 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CONTRATADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
188228 |  |  |  | DRENAJE CENTRO DE ATENCIÓN A VISITANTES EL COPORO | 22-OCAMPO | SAN JOSÉ DEL TORREÓN (EL TORREÓN) | RURAL | 106 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 307359 | 157014 | 157014 | 157014 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
188398 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CABRAS DE GUADALUPE | 22-OCAMPO | CABRAS DE GUADALUPE | RURAL | 123 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 256323 | 256323 | 256323 | 256323 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
188352 |  |  |  | PROGRAMA ADRENEL 2011 | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 260077 | 260077 | 260077 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100%
188214 |  |  |  | PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS 2011 | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1167538 | 1167538 | 1167538 | 1167537 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 8 | 8 | 100%
188408 |  |  |  | RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD EL CARMEN (CÁRCAMO) | 22-OCAMPO | EL CARMEN | RURAL | 124 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 90942 | 45471 | 45471 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
188427 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN RAFAEL (CARCAMO) | 22-OCAMPO | SAN RAFAEL DE LAS ÁNIMAS (SAN RAFAEL) | RURAL | 126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 90942 | 45471 | 45471 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
60747 |  |  |  | VARIAS OBRAS DE ALCANTARILLADO | 23-PÉNJAMO | PÉNJAMO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PENJAMO | - | - | 7362528 | 5890022 | 5890022 | 5890022 | 100% | 0 | 0 | RED | 7362528 | 5890022 | 80%
64215 |  |  |  | CONEXION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE EL TECOLOTE | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | EL TECOLOTE | RURAL | 6100-6141-03-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 247580 | 247580 | 247580 | 247580 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
42067 |  |  |  | CTA. 6141 CONSTR. RED DE DRENAJE SANITARIO COL. LUID. COLOSIO, MONTE TABOR Y STA. CLARA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3928523 | 3928523 | 3928523 | 1307607 | 33.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.33 | 33% | CUENTA 6141 DEL FONDO I DE 2012, CONSTR. RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LUIS D. COLOSIO, MONTE TABO Y STA. CLARA CONTRATO DGOP/PDIB/001-12 POR ING. JULIO NAVA MONDRAGON; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
42113 |  |  |  | CTA. 6141 CONSTR. RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. AMPL. SAN FCO. DE ASIS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2198820 | 2198820 | 2198820 | 413521 | 18.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.18 | 18% | CUENTA 6141 DEL FONDO I DEL 2012, CONSTR. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. AMPL. SAN FCO. DE ASIS CONTRATO DGOP/PDIBC/002-12 POR MAQ. Y ASOCIADOS DE SALAMANCA,S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
119118 |  |  |  | RED DE DRENAJE CALLE SATURNINO CEDILLO, COL. LAZARO CARDENAS 12 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 318962 | 318962 | 318962 | 318962 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 318962.19 | 318962.19 | 100%
74641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE TRATAMIENTO PRIMARIO SEGUNDA ETAPA LA PRESITA DE LA LUZ | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | LA PRESITA DE LA LUZ (LA PRESITA) | RURAL | MSD/R33/F1/2012-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 7170220 | 7170220 | 7170220 | 7170220 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
78015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | EL ROSALITO | RURAL | MSD/R33/F1/2012-16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1048911 | 465503 | 465503 | 465503 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA(1)
185518 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO EN LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA , SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | CIENEGUITA | RURAL | MSF/DOPM/LP/011-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | - | - | 7392871 | 7392871 | 7392871 | 671440 | 9.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7000 | 5000 | 71.4%
185486 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EL MONTECITO (SEGUNDA ETAPA) EN CALLES JUAN ESCUTIA, FERNANDO MONTES DE OCA, JUAN DE LA BARRERA Y AGUSTIN MELGAR. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 302106 | 86.3% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
185522 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO | 30-SAN FELIPE | SANTA FE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 1730678 | 1730678 | 1730678 | 1730678 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5000 | 2500 | 50%
185487 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO EN LA LOCALIDAD SANTA FE | 30-SAN FELIPE | SANTA FE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 1730678 | 1730678 | 1730678 | 1730678 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
185488 |  |  |  | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO LOCALIDADES SANTA ROSA Y CHIRIMOYA, SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SANTA ROSA | RURAL | MSF/DOPM/LP/005-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 46112382 | 26197185 | 26197185 | 7290333 | 27.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 14000 | 5000 | 35.7%
185489 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO DE BERRIOS (PRIMERA ETAPA) , SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN BARTOLO DE BERRIOS | URBANO | MSF/DOPM/LP/003-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 9008371 | 9008371 | 9008371 | 8780290 | 97.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10000 | 10000 | 100%
179088 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE QUIRICEO (PDIBC 2012) | 42-VALLE DE SANTIAGO | QUIRICEO | RURAL | F112 136 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2620816 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 3885.5 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
28007 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEAS DE DRENAJE EN LA ZONA NORTE DE LA COL. LAS MARGARITAS(CALLE PALMA, PARAISO Y AGUSTIN LARA) | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 0084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 647108 | 517686 | 517686 | 272661 | 52.7% | 0 | 0 | RED | 100 | 52.7 | 52.7%
170561 |  |  |  | COMPLEMENTO CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN) | 5-APASEO EL GRANDE | RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN) | RURAL | 47 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 99000 | 97221 | 97221 | 97221 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 99000 | 97221 | 98.2% | COMPLEMENTO CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN)
170415 |  |  |  | EL PEÑON, 3A. ETAPA RED DE DRENAJE SANITARIO | 5-APASEO EL GRANDE | EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN) | RURAL | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 301827 | 283434 | 283434 | 283434 | 100% | 0 | 0 | RED | 301827 | 283434 | 93.9% | EL PEÑON, 3A. ETAPA RED DE DRENAJE SANITARIO
176176 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA COL. VALLE DEL CONSUELO II SECCIÓN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -012120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 918065 | 918065 | 918065 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0%
121872 |  |  |  | AMPL. DE DRENAJE CALLE FRESNOS, EN MARAVATIO DEL ENCINAL 31 | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 105277 | 105277 | 105277 | 105279 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105276.71 | 105276.71 | 100%
121804 |  |  |  | AMPL. RED DE DRENAJE CALLE 4 CAMINOS, EL SABINO 30 | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 128580 | 128580 | 128580 | 128580 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 128580.07 | 128580.07 | 100%
77532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE LINDAVISTA 2A ETAPA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | MSD/R33/F1/2012-14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1247000 | 827813 | 827813 | 827813 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1097.54 | 1085 | 98.9% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS M2
168085 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT 2012 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E068 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 2941021 | 2352817 | 2352817 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLECTOR | 4 | 0 | 0%
163644 |  |  |  | RED DRENAJE SANITARIO EL LA COLONIA MANGA DEL PIRUL | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | P21311 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 230668 | 184534 | 184534 | 67621 | 36.6% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
27954 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON SISTEMA DE TRATAMIENTO COM. ESTACION JOAQUIN | 1-ABASOLO | ESTACIÓN JOAQUÍN | RURAL | F1 0082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1500000 | 1200000 | 1200000 | 393576 | 32.8% | 0 | 0 | RED | 100 | 32.8 | 32.8%
176636 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA) COM CORRALEJO DE ARRIBA SMA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CORRALEJO DE ARRIBA (CORRALEJO) | RURAL | 025-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS OBRAS PUBLICAS | - | - | 1594028 | 1594028 | 1594028 | 1594028 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
181000 |  |  |  | REHAB RED DRENAJE SANITARIO CALLE MIGUEL HIDALGO 1ER ETAPA | 18-JARAL DEL PROGRESO | VICTORIA DE CORTAZAR | URBANO | 6141-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1022848 | 818278 | 818278 | 818278 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 0 | 0%
185490 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: CALLE PINO SUAREZ- CALLE JIMENEZ | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | - | - | 542695 | 542695 | 542695 | 542695 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
122445 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE 2DA ETAPA EN BUENAVISTA | 38-TARANDACUAO | BUENAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 973055 | 778444 | 778444 | 778444 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 924 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
27778 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE LEANDRO VALLE EN CABECERA MPAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 98373 | 78698 | 78698 | 78698 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 0 | 0%
27779 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLEJON EMILIANO ZAPATA EN CABECERA MPAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 91413 | 73130 | 73130 | 73130 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
179089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS A BASE DE BIOGESTOR PARA UNA CAPACIDAD DE 114 PERSONAS (EL MALPAIS) | 42-VALLE DE SANTIAGO | FRACCIÓN RANCHO MALPAÍS | RURAL | F112 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 388572 | 388572 | 388572 | 388572 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
LETRINAS
78271 |  |  |  | CONSTRUCCION E INSTALACION DE BAÑOS DIGNOS | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F1/2012-17 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 633736 | 479870 | 479870 | 479870 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 41 | 41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES (UNIDAD)BAÑOS
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
27860 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN RAMON COL. POTRERO DE MARTINEZ | 1-ABASOLO | SAN RAMÓN | RURAL | F1 0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1041320 | 833056 | 833056 | 833056 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
27780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE PROL. RAYON EN LA COLÑ. MIGUEL HIDALGO-COL. LAS MARGARITAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1491677 | 1193342 | 1193342 | 1193342 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 0 | 0% | EN LA LOCALIDAD SE PUSOS ABASOLO POR QUE NO SE ENCONTRO LA COL. LAS MARGARITAS
27781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COL. LOMA BONITA | 1-ABASOLO | LA LOMA | RURAL | F1 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 557299 | 445839 | 445839 | 445839 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 0 | 0%
27782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PROL. JUVENTINO ROSAS COL. MIGUEL HIDALGO- COL. LOURDES | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1778009 | 1422407 | 1422407 | 777509 | 54.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 0 | 0% | EN LA LOCALIDAD SE PUSO ABASOLO POR QUE NO SE ENCONTRO LA COL. LOURDES
27783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JAZMIN EN LA COL. LOURDES | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 203261 | 162609 | 162609 | 162609 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 0 | 0% | EN LA LOCALIDAD SE PUSO ABASOLO POR QUE NO SE ENCONTRO LA COL. LOURDES
27784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAN DIEGO EN LA COL. OJO DE AGUA DE GALVAN | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 887573 | 710058 | 710058 | 710058 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 0 | 0%
27905 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DEPORTIVA COM. LA TRINIDAD | 1-ABASOLO | LA TRINIDAD | RURAL | F1 0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1632096 | 1305677 | 1305677 | 382883 | 29.3% | 0 | 0 | METROS | 100 | 29.3 | 29.3%
27874 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SAN ISIDRO DE LA COM. LABOR DE PERALTA | 1-ABASOLO | LABOR DE PERALTA | RURAL | F1 0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 19017 | 15214 | 15214 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 100 | 0 | 0%
27785 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO DE AACEOS A LA COM. DE RANCHO DE MORALES (2DA ETAPA) | 1-ABASOLO | MORALES | RURAL | F1 018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3690576 | 2952461 | 2952461 | 2952461 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 0 | 0%
27894 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL COM. LAS MESAS | 1-ABASOLO | LAS MESAS (BUENA VISTA DE VACA) | RURAL | F1 0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 9100 | 7280 | 7280 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 100 | 0 | 0%
27786 |  |  |  | TALLERES | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1165245 | 932196 | 932196 | 932196 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 0 | 0%
172317 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO CON CONCRETO EN ACCESO LATERAL AL PUENTE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 23873 | 29.8% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172318 |  |  |  | PAAVIMENTACION CALLE HIDALGO | 2-ACÁMBARO | IRAMUCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172322 |  |  |  | PAV. CALLE PALENQUE EN LA COL. CHICOAZEN | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172338 |  |  |  | PAV. CALLE JUAREZ SAN MIGUEL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172337 |  |  |  | PAV. CALLE MERIDA (COL. SAN ISIDRO) | 2-ACÁMBARO | COLONIA SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172321 |  |  |  | PAV. CALLE QUEBRADA . SAN ANTONIO Y CALLE DIVI. DE EJIDOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 298761 | 298761 | 298761 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172342 |  |  |  | PAV. DE CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE CALLLE ACUED. Y PRI. | 2-ACÁMBARO | COLONIA SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA | - | - | 750000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172333 |  |  |  | PAV. DE CALLE MONTORREY ENTRE CALLE ACUEDUCTO | 2-ACÁMBARO | COLONIA SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172334 |  |  |  | PAV. DE CALLE PRIMERA , SEGUNDA ETAPA , COL. VELASCO IBARRA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 800000 | 800000 | 500000 | 62.5% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172319 |  |  |  | PAV. PROLONGACION HIDALGO , ALDAMA Y ALINEACION TRAZO | 2-ACÁMBARO | IRAMUCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172320 |  |  |  | PAVIMENTACION ALLENDE ENTRE JUAREZ Y CALLEJON MADERO | 2-ACÁMBARO | PARÁCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172323 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ACUEDUCTO ENTRE CALLE LA PAZ Y TABASCO | 2-ACÁMBARO | COLONIA SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 933590 | 71.8% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172324 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE BOLIVIA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172325 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CUITLAHUAC RANCHO GRANDE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172326 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA | 2-ACÁMBARO | SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172327 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JUPITEER ENTRE MARTE Y SATURNO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 110087 | 36.7% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172328 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LAUREL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172329 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MADERO | 2-ACÁMBARO | CÚTARO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 72640 | 36.3% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172330 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MARTE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172331 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PINO SEGUNDA ETAPA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172332 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PIPILA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE | 2-ACÁMBARO | PARÁCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICA | - | - | 150000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172335 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PRIV. LOPEZ MATEOS | 2-ACÁMBARO | COLONIA SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172340 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PROLONGACION HIDALGO | 2-ACÁMBARO | IRAMUCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172341 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE TULIPAN | 2-ACÁMBARO | COLONIA SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA | - | - | 250000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172343 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 19 DE SEPTIEMBRE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172336 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CARMEN HURTADO | 2-ACÁMBARO | COLONIA SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1363826 | 90.9% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172344 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA (FRENTE A LA CLINICA | 2-ACÁMBARO | IRAMUCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172345 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE IGUALDAD LAS MALAYAS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1357283 | 1357283 | 1357283 | 1104716 | 81.4% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172346 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE RIO LERMA | 2-ACÁMBARO | LA CAÑADA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 100000 | 100000 | 60118 | 60.1% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172347 |  |  |  | PAVIMENTACION EL CAHUARO 2012 | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1404851 | 90.6% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172348 |  |  |  | PAVIMENTACION EMILIANO ZAPATA VEGA DEL SOCORRO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172349 |  |  |  | PROGRAMA FAIM SEDESHU | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 5929819 | 5929819 | 5929819 | 5173897 | 87.3% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172339 |  |  |  | REHAB. DE PAV. CALLE JUAREZ | 2-ACÁMBARO | IRAMUCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172350 |  |  |  | TERMINACION DE CALLE JUAREZ | 2-ACÁMBARO | CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 50000 | 50000 | 15485 | 31% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172351 |  |  |  | TERMINACION PAVIMENTACION CALLE DIVISION DE EJIDOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 75000 | 75000 | 54758 | 73% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
172352 |  |  |  | TERMINACION PAVIMENTACION CALLE LAS ROSAS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
176637 |  |  |  | HABITAT VERTIENTE GENERAL,SEDESOL CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 6838485 | 6838485 | 6838485 | 6838485 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
176638 |  |  |  | PROGRAMA FONDO DEL APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FAIM | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2639593 | 2639593 | 2639593 | 2639593 | 100% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0%
176639 |  |  |  | PROGRAMA MIGRANTES 3X1 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0%
176640 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE CO-PARTICIPACION CIUDADANA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1764927 | 1764927 | 1764927 | 1764927 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
170416 |  |  |  | CABECERA MUNICIPAL, CALLE CUAUHTEMOC(TRAMO DE MORELOS A ALLENDE) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 3 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 1325532 | 831943 | 831943 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1325535 | 0 | 0% | CABECERA MUNICIPAL, CALLE CUAUHTEMOC(TRAMO DE MORELOS A ALLENDE) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO
170417 |  |  |  | CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ASEGNACIÓN DE CABLEADO SUBTERRANEO (OBRA CIVIL) | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 14 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | - | - | 1793500 | 1777525 | 1777525 | 1777525 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1793500 | 1777525 | 99.1% | CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ASEGNACIÓN DE CABLEADO SUBTERRANEO (OBRA CIVIL)
170418 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES (EMPLEO TEMPORAL) | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 22 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APSEO EL GRANDE GTO | - | - | 250000 | 240895 | 240895 | 240895 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 250000 | 240895 | 96.4% | EMPEDRADO DE CALLES (EMPLEO TEMPORAL)
170419 |  |  |  | LA PALMA, COMPLEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PIPÍLA | 5-APASEO EL GRANDE | LA PALMA | RURAL | 23 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 316024 | 316024 | 316024 | 316024 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 316024 | 316024 | 100% | LA PALMA, COMPLEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PIPÍLA
170420 |  |  |  | LA PURISIMA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE JACARANDAS | 5-APASEO EL GRANDE | LA PURÍSIMA | RURAL | 17 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 135891 | 135591 | 135591 | 135591 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 135891 | 135591 | 99.8% | LA PURISIMA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE JACARANDAS
170421 |  |  |  | NORITA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE BENITO JUÁREZ | 5-APASEO EL GRANDE | LA NORITA | RURAL | 16 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 13775 | 13775 | 13775 | 13775 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 13775 | 13775 | 100% | NORITA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE BENITO JUÁREZ
170422 |  |  |  | TENANGO EL NUEVO, PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA LOS APASEOS | 5-APASEO EL GRANDE | SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO (TENANGO EL NUEVO) | URBANO | 21 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 200000 | 190406 | 190406 | 190406 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 200000 | 190406 | 95.2% | TENANGO EL NUEVO, PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA LOS APASEOS
170423 |  |  |  | TENANGO EL NUEVO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 5-APASEO EL GRANDE | SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO (TENANGO EL NUEVO) | URBANO | 18 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 375566 | 374579 | 374579 | 374579 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 375566 | 374579 | 99.7% | TENANGO EL NUEVO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE
170686 |  |  |  | VARIAS COMUNIDADES COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CAMINOS, ACCESO Y VIALIDADES (DONACIÓN DE ASFALTO)(RANCHO NUEVO) | 5-APASEO EL GRANDE | RANCHO NUEVO | RURAL | 49 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 129937 | 129937 | 129937 | 129937 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 129937 | 129937 | 100% | VARIAS COMUNIDADES COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CAMINOS, ACCESO Y VIALIDADES (DONACIÓN DE ASFALTO)(RANCHO NUEVO)
101585 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. ALVARO OBREGON COM ORQUE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MCE-01-0011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1346867 | 401001 | 401001 | 401001 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
95646 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO COLONIA VILLAS DEL BAJIO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5858515 | 5842706 | 5842706 | 5842706 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100% | EN ESTA ACCION SE CONSTRUYO EL CENTRO DE DES COMUNITARIO VILLAS DEL BAJIO POR LO QUE LOS INDICADORES Y EL TIPO DE GASTO NO COINCIDEN PARA EFECTOS DE CAPTURA SE ELIGIERON LOS ANTERIORES YA QUE NO ENTRA EN NINGUNA OTRA CLASIFICACION
101361 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL VILLAS DEL ROMERAL | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5036525 | 4957086 | 4957086 | 4957086 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100% | EN ESTA ACCION COMPRENDE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DES COM VILLAS DE ROMERAL LOS INDICADORES Y DESTINO Y APLICACION DEL GASTO NO CORRESPONDEN A LO QUE SE ESTA EJECUTANDO, SE ELIGIERON PARA EFECTOS DE CAPTURA
103009 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. MIGUEL ALEMAN COL AMPLIACION EMILIANO ZAPATA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 845003 | 262782 | 262782 | 262782 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 33 | 33%
102549 |  |  |  | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CUARNICIONES Y BANQUETAS C. EJIDO DE LA TRINIDAD COL EJIDAL | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1097879 | 79833 | 79833 | 79833 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 9 | 9%
102001 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. EJIDO DE LA MACHUCA COL MONTE BLANCO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0013 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1254684 | 83201 | 83201 | 83201 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 14 | 14%
101439 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. NIÑOS HEROES COM ROQUE | 7-CELAYA | ROQUE | URBANO | MCE-01-0010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1046823 | 117652 | 117652 | 117652 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
103258 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO VERDE COL PROGRESO SOLIDARIDAD | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0019 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250447 | 161075 | 161075 | 161075 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 13 | 13%
36447 |  |  |  | ASIGNACION DE RECURSOS PARA OBRAS PUBLICAS EN TODO EL MUNICIPIO | 13-DOCTOR MORA | DOCTOR MORA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 8293607 | 6311856 | 6311856 | 6311856 | 100% | 0 | 0 | METROS | 10000 | 10000 | 100% | EL MONTO DE ESTE PROYECTO, SE ASIGNA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA EJECUTARLO EN TODO EL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO 2012, CONSIDERANDO LOS RUBROS DE AGUA POTABLE, CAMINOS RURALES E INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
100880 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLEJONES Y CALLES | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 4654098 | 886136 | 886136 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | SE INDICARA EN EL SIGUIENTE REPORTE LAS METAS REALES.
100001 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CHIHUAHUA, ENCINO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1176000 | 1176000 | 1176000 | 347247 | 29.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 892.89 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES POR $1,176,000.00
100002 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA (SEGUNDA ETAPA TRAMO I) | 15-GUANAJUATO | LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE) | URBANO | 2012/010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 338111 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 984.53 | 0 | 0% | ADEMAS DE 286ML GUARNICION Y 372M2 DE BANQUETA.
100003 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JORGE IBARGENGOITI, COL. BUROCRATAS | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 129076 | 21.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 412.17 | 0 | 0% | ADEMAS DE 150ML GUARNICION Y 156M2 BANQUETA.
100004 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA, EN SANTA CATARINA DE CUEVAS(EL TINACO) | 15-GUANAJUATO | SANTA CATARINA DE CUEVAS (EL TINACO) | RURAL | 2012/016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 247463 | 247463 | 247463 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | ADEMAS DE 400ML GUARNICION Y 335M2 BANQUETA. ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES POR $1,039,441.82
100005 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LOMAS DEL PADRE (PRIMERA ETAPA) LOMAS DEL PADRE(PARCELA 10) | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 674851 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 836.23 | 0 | 0% | ADEMAS DE 392ML. DE GUARNICION Y 526.M2 DE BANQUETA.
100006 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL TRAMO FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA EL NIGROMANTE (SEGUNDA ETAPA) | 15-GUANAJUATO | LA PALMA | RURAL | 2012/049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES POR $70,000.00, ESTATALES POR $70,000.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS POR $70,000.00 LA META SE ACTUALIZARA EN EL SIGUIENTE REPORTE.
100007 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE REVOLUCION | 15-GUANAJUATO | HACIENDA GUADALUPE | RURAL | 2012/008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1233822 | 88.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 451.73 | 0 | 0% | ADEMAS DE 238ML GUARNICION Y 286M2 DE BANQUETA.
101164 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SAN ANTONIO ABAD, LOMAS DEL PADRE (FRACC. POZO DEL PADRE) | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2011/009-B | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 183689 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285 | 0 | 0%
101317 |  |  |  | RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRAS DEL PROG. PARTICIPACION MIGRANTES 3X1 | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 339395 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | EN EL SIGUIENTE REPORTE SE INDICARA LA META REAL.
100008 |  |  |  | URBANIZACION DELCALLEJON CHIHUAHUA, ENCINO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 892 | 0 | 0% | SE CANCELA LA OBRA
50860 |  |  |  | BACHEO DE LA CALLE: ABELARDO RODRIGUEZ RUIZ CORTINES (TRAMO: CALLE RUIZ CORTINEZ - AV MARIANO ABASOLO), CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO: ABELARDO RODRIGUEZ - AV CASIMIRO LICEAGA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SE-0631-12-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 585386 | 585386 | 585386 | 556092 | 95% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.95 | 95% | LA META ES EL AVANCE FISICO DE LAS REHABILITACIONES
50861 |  |  |  | BACHEO DE LA CALLE JOSE LOPEZ LIRA TRAMO: CALLE PRINCIPE CARLOS MAGNO - AV. REFUGIO); REHAB PRIV SAN BERNARDINO (TRAMO: CALLE DR ROBERTO RODRIGUEZ - CALLE NARDO COL, LAS HERAS) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SE-0326-12-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 425955 | 425955 | 425955 | 423955 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.99 | 99% | LA META ES EL AVANCE FISICO DE LAS REHABILITACIONES
50859 |  |  |  | BACHEO DE LA CALLE LIMON TRAMO: CALLE MORA-CALLE GOBIERNO DEL ESTADO COL. IRAPUATO; CALLE RUIZ CORTINEZ (TRAMO: ABELARDO RODRIGUEZ-AV CASIMIRO LICEAGA) COL. LOS PRESIDENTES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SE-0527-12-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 640292 | 640292 | 640292 | 638291 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA META ES EL AVANCE FISICO DE LAS REHABILITACIONES
51187 |  |  |  | BACHEO DE LA CALLE LOPEZ COTILLA CALZADA INSURGENTES, BACHEO CALLE ROBERTO SANCHEZ , BACHEO CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SE-0597-12-029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 430671 | 430671 | 430671 | 215336 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA META ES EL AVANCE FISICO DE LAS REHABILITACIONES
51185 |  |  |  | BACHEO DE LA CALLE VERANO , CALLE PRIMAVERAL Y CALLE DE LA ESCUELA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SE-1378-12-026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 659010 | 659010 | 659010 | 197703 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA META ES EL AVANCE FISICO DE LAS REHABILITACIONES
50823 |  |  |  | INFORMACION COMPLEMENTARIA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 39761311 | 19303771 | 19303771 | 0 | 0% | 233762 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | ESTE REGISTRO ES DE CARACTER INFORMATIVO PARA EL ESTADO ESPECIFICAMENTE PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS, ACERCA DE LA MINISTRACION QUE HA RECIBIDO EL MUNICIPIO AL PRESENTE TRIMESTRE. LOS INTERESES SON LOS GENERADOS AL PRESENTE TRIMESTRE DEL TOTAL DEL FONDO
50824 |  |  |  | PROY EJEC URBA DE LAS CALLES: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CLAVEL, FELIPE DE JESUS Y SAN JUSTINO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SE-036-12-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 216663 | 216663 | 216663 | 216663 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA META ES EL AVANCE FISICO DE LOS PROYECTOS
50825 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PIV LA VIRGEN (INCLUYE: ACCESO A LA COL. UCOPI) EN EL MPIO DE IRAPUATO, GTO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SI-111-12-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 796599 | 796599 | 796599 | 775209 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.96 | 96% | LA META ES EL AVANCE FISICO DE LOS PROYECTOS
50858 |  |  |  | REHAB CALLE 11 DE MARZO, GUADALUPE SANDOVAL, LUCIO CABAÑAS, EMILIANO ZAPATA, RUBEN JARAMILLO, LUCHA SOCIAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SE-024-12-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 598112 | 598112 | 598112 | 581165 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.97 | 97% | LA META ES EL AVANCE FISICO DE LAS REHABILITACIONES
51186 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIVADA MEZQUITE COL. LOS ALAMOS; REHABIITACION DE LA PRIVADA CHIRIMOYO COL. BAJADA DE SAN MARTIN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SE-0262-12-023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 638262 | 638262 | 638262 | 191479 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA META ES EL AVANCE FISICO DE LAS REHABILITACIONES
50826 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE ARROYOS TRAMO: TRIGALES A HELECHOS FRACC VALLE VERDE | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SE-222-12-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1747245 | 1747245 | 1747245 | 1509755 | 86.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1344 | 1330 | 99%
50855 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE BERRIOZABAL TRAMO: FRANCISCO I MADERO (PUENTE) - CAMINO REAL, COM ALDAMA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SE-0262-12-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2207401 | 2207401 | 2207401 | 631160 | 28.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1520 | 0 | 0%
50856 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE CEDRO TRAMO: CARRETERA A CANARIO, COM SAN JOSE DE BERNALEJO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SE-0142-12-024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2709962 | 2709962 | 2709962 | 1266808 | 46.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2091.99 | 0 | 0%
50854 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE CLAVEL TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A MARTA CHAPA DEL CADENAMIENTO (0+000 AL 0+120) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SE-0416-12-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1647853 | 1647853 | 1647853 | 785117 | 47.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 0 | 0%
50857 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE FRANCISCO DE PAULA ALCANTARA TRAMO: SEMBRADIO A PABLO CHAVEZ COL. PURISIMA DEL JARDIN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SE-0239-12-028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2418582 | 2418582 | 2418582 | 691540 | 28.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
50827 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE NARANJO TRAMO: CANARIO A LIMON | 17-IRAPUATO | SAN JOSÉ DE BERNALEJO (EL GUAYABO) | RURAL | ISM-SE-0114-12-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1071451 | 1071451 | 1071451 | 604089 | 56.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 667.84 | 268.1 | 40.1%
182232 |  |  |  | APORTACION FAIM 2012 PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO TROCHE TRAMO ESCUELA | 18-JARAL DEL PROGRESO | LOS LLANITOS (EL RANCHITO) | RURAL | 8531-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 301458 | 241166 | 241166 | 241166 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
181312 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL 3*1 PAVIMENTO DE CALLE GARDENIA | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 8531-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 188324 | 150659 | 150659 | 150659 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181474 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL 3*1 REHAB LOSAS Y GUARNICIONES EN KINDER MARIA MONTESORI | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 8531-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79197 | 63358 | 63358 | 63358 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
180838 |  |  |  | CONST PAV CONCRETO CALLE DE LA PRESA 2DA ETAPA EN LOC SAN JOSE DE OJOZARCO | 18-JARAL DEL PROGRESO | SAN JOSÉ DE OJO ZARCO (OJO ZARCO) | RURAL | 6141-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 343939 | 275151 | 275151 | 275151 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE CALLE
180730 |  |  |  | PROYECTO EJEC CONST CANCHA DE FUTBOL SOCCER DE PRACTICAS VESTIDORES, GRADAS Y OBRAS | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 138350 | 110680 | 110680 | 110680 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | ES PARA EL PROYECTO PARA DE LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN CABECERA
177594 |  |  |  | EMP EMB DE CALLEJON SALIDA A APASEO EL ALTO | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100%
177595 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE LOMA BONITA COL. PLAZA MARTINEZ EN CABECERA MUNICIPAL | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1275 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 300 | 300 | 100%
177596 |  |  |  | EMPEDRADO DEL CALLEJON DEL ZAPOTE EN CABECERA MUNICIPAL | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 720 | 720 | 100%
177597 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE DE ACCESO A PURISIMA DEL ZAPOTE | 19-JERÉCUARO | PURÍSIMA DEL ZAPOTE | RURAL | 1202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 304 | 304 | 100%
177598 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE DE ACCESO AL MONASTERIO EN CABECERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 500 | 500 | 100%
177599 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE DE LA ESCUELA EN LA SABANILLA | 19-JERÉCUARO | LA SABANILLA (SAN JOSÉ DE LA SABANILLA) | RURAL | 1238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 984 | 984 | 100%
177600 |  |  |  | EMPEDRADO COMBINADO DEL RODEO AL SALTO DE PEÑA | 19-JERÉCUARO | SALTO DE PEÑA | RURAL | 1244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
177601 |  |  |  | EMPEDRADO CON TEPETATE EN CALLE DE ACCESO A LA PASTORA | 19-JERÉCUARO | LA PASTORA | RURAL | 1243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2256 | 2256 | 100%
177602 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE AGUILAR Y MAYA 2 ACCESO A SAN IGNACIO | 19-JERÉCUARO | SAN IGNACIO (SAN IGNACIO MÁRTIR) | RURAL | 1251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
177603 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE AL REDOR DEL SANTUARIO EN CABECERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1359 | 1359 | 100%
177604 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE ALCANFORES EN PURISIMA DEL ZAPOTE | 19-JERÉCUARO | PURÍSIMA DEL ZAPOTE | RURAL | 1249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1905 | 1905 | 100%
177605 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE ALTAMIRANO EN EL FRESNO | 19-JERÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | 1217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 780 | 780 | 100%
177606 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE CEDROS 3RA ETAPA EN LA SABANILLA | 19-JERÉCUARO | LA SABANILLA (SAN JOSÉ DE LA SABANILLA) | RURAL | 1264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100%
177607 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO EN LA PURISIMA DE LA BARRANCA | 19-JERÉCUARO | PURÍSIMA DE LA BARRANCA (RANCHO NUEVO) | RURAL | 1273 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 420 | 420 | 100%
177608 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A EL GATAL | 19-JERÉCUARO | EL GATAL | RURAL | 1203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 536639 | 536639 | 536639 | 536639 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2640 | 2640 | 100%
177609 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A LA PREPARATORIA EN CABECERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 806966 | 806966 | 806966 | 806966 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1209 | 1209 | 100%
177610 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A LA PRESA DEL FRESNO | 19-JERÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | 1218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1924 | 1924 | 100%
177611 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A SAN LUCAS | 19-JERÉCUARO | SAN LUCAS | RURAL | 1258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
177612 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO AL CRISTO 2DA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1271 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 557000 | 557000 | 557000 | 557000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100%
177613 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO DE LA ESQUINA | 19-JERÉCUARO | LA ESQUINA | RURAL | 1204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2070 | 2070 | 100%
177614 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO DEL TEPOZAN | 19-JERÉCUARO | EL TEPOZÁN | RURAL | 1206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100%
177615 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO EN CHILARILLO | 19-JERÉCUARO | CHILARILLO | RURAL | 1214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 655 | 655 | 100%
177616 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO EN CIENEGUILLA DE ALZATI | 19-JERÉCUARO | CIENEGUILLA DE ALZATI | RURAL | 1209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 382476 | 382476 | 382476 | 382476 | 100% | 0 | 0 | METROS | 971 | 971 | 100%
177617 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO EN LA SABANILLA | 19-JERÉCUARO | LA SABANILLA (SAN JOSÉ DE LA SABANILLA) | RURAL | 1210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1622 | 1622 | 100%
177618 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO EN MESA DEL TEPOZAN | 19-JERÉCUARO | LA MESA DEL TEPOZÁN (LOS SÁNCHEZ) | RURAL | 1205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100%
177899 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO EN PURUAGUITA | 19-JERÉCUARO | PURUAGUA | URBANO | 1211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1200 | 1200 | 100%
177619 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO EN SANTA ISABEL | 19-JERÉCUARO | SANTA ISABEL | RURAL | 1208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 564 | 564 | 100%
177620 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO EN ZOMAYO | 19-JERÉCUARO | ZOMAYO (LA TRONERA) | RURAL | 1207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 799998 | 799998 | 799998 | 799998 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1948 | 1948 | 100%
177621 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE LA IGLESIA EN LA SABANILLA | 19-JERÉCUARO | LA SABANILLA (SAN JOSÉ DE LA SABANILLA) | RURAL | 1263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
177622 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE LA IGLESIA EN TACAMBARILLO | 19-JERÉCUARO | TACAMBARILLO | RURAL | 1248 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
177623 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE EL ZAPOTE (ICATEG) EN CABECERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 840 | 100%
177624 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA HACIA LA ESCUELA EN PURUAGUA | 19-JERÉCUARO | PURUAGUA | URBANO | 1256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100%
177625 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA 2DA ETAPA COL CHALMITA DE CABECERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 999256 | 999256 | 999256 | 999256 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1998 | 1998 | 100%
177626 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE EN EL TERRERO | 19-JERÉCUARO | EL TERRERO | RURAL | 1268 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1256 | 1256 | 100%
177627 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE EN RANCHO NUEVO | 19-JERÉCUARO | RANCHO NUEVO (LOS RUICES) | RURAL | 1216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2061 | 2061 | 100%
177628 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE ESPERANZA 2DA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 620 | 620 | 100%
177629 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE ESPERANZA 3RA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 250 | 250 | 100%
177630 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE EUCALIPTOS ACCESO A PURUAGUA | 19-JERÉCUARO | PURUAGUA | URBANO | 1227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 647302 | 647302 | 647302 | 647302 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1381 | 1381 | 100%
177631 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE GIRASOLES EN CABECERA MUNICIPAL | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 460957 | 460957 | 460957 | 460957 | 100% | 0 | 0 | METROS | 4364 | 4364 | 100%
177837 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE GUANAJUATITO EN OJO DE AGUA DE MENDOZA | 19-JERÉCUARO | OJO DE AGUA DE MENDOZA | RURAL | 1270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 383 | 383 | 100%
177838 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE HACIA ARROYO HONDO DE PURUAGUA | 19-JERÉCUARO | PURUAGUA | URBANO | 1226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2229 | 2229 | 100%
177839 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE HACIA EL CENTRO GERONTOLOGICO EN PURUAGUA | 19-JERÉCUARO | PURUAGUA | URBANO | 1228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1920 | 1920 | 100%
177840 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR EN CABECERA MUNICIPAL | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLCAS | - | - | 808177 | 808177 | 808177 | 808177 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1560 | 1560 | 100%
177841 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE JOSE ALFREDO DEL CASTILLO EN CABECERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1814 | 1814 | 100%
177842 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE MEXICO-GUERRERO 2DA. ETAPA EN ESTANZUELA DE ROMERO | 19-JERÉCUARO | ESTANZUELA DE ROMERO | RURAL | 1276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 70 | 70 | 100%
177843 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL TEJEDOR | 19-JERÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | 1219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2064 | 2064 | 100%
177844 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1 EN EL TEJEDOR | 19-JERÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | 1220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1260 | 1260 | 100%
177845 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA. ETAPA DEL CHILARILLO | 19-JERÉCUARO | CHILARILLO | RURAL | 1213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 616 | 616 | 100%
177846 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE NI;OS HEROES EN MORAS DEL CAPULIN | 19-JERÉCUARO | LA MORA DEL CAPULÍN | RURAL | 1260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 399442 | 399442 | 399442 | 399442 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 840 | 100%
177847 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PARAISO EN CABECERA MUNICIPAL | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 676247 | 676247 | 676247 | 676247 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1962 | 1962 | 100%
177848 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE DE PEÑA | 19-JERÉCUARO | SAN JOSÉ DE PEÑA | RURAL | 1223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1174 | 1174 | 100%
177849 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL EN EL SALTO DE PEÑA | 19-JERÉCUARO | SALTO DE PEÑA | RURAL | 1239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 360089 | 360089 | 360089 | 360089 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
177850 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL EN SANTA MARIA | 19-JERÉCUARO | SANTA MARÍA (LA SANGUIJUELA) | RURAL | 1229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1642 | 1642 | 100%
177851 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE QUERETARO EN CABECERA MUNICIPAL | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1265 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
177852 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EL TEPOZAN | 19-JERÉCUARO | EL TEPOZÁN | RURAL | 1250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1090 | 1090 | 100%
177853 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE 1 DE MAYO EN SAN LORENZO | 19-JERÉCUARO | SAN LORENZO | RURAL | 1266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 491516 | 491516 | 491516 | 491516 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 915 | 915 | 100%
177854 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE 5 DE MAYO EN JIMENEZ | 19-JERÉCUARO | JIMÉNEZ (RANCHITO DE JIMÉNEZ) | RURAL | 1259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
177855 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLEJON ALVARO OBRREGON EL EL TEPOZAN | 19-JERÉCUARO | EL TEPOZÁN | RURAL | 1231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 624820 | 624820 | 624820 | 624820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1606 | 1606 | 100%
177856 |  |  |  | EMPEDRADO DE EXPPLANADA EN MONUMENTO AL CRISTO | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 869402 | 869402 | 869402 | 869402 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100%
177857 |  |  |  | EMPEDRADO EMB DE CAMINO VIEJO EN ESTANZUELA DE ROMERO | 19-JERÉCUARO | ESTANZUELA DE ROMERO | RURAL | 1257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100%
177858 |  |  |  | EMPEDRADO EN TEPETATE DE CALLE EN EL AGOSTADERO | 19-JERÉCUARO | EL AGOSTADERO | RURAL | 1269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 962 | 962 | 100%
177859 |  |  |  | EMPEDRADO Y MURO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN SAN MIGUEL DEL SALTO | 19-JERÉCUARO | SAN MIGUEL DEL SALTO | RURAL | 1246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 596109 | 596109 | 596109 | 596109 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 870 | 870 | 100%
179225 |  |  |  | PAV. CALLE JEREZ DE GOMERA, TRAMO: DE VALLE DE SANTIAGO A TINTO, COL. JEREZ DE LA LUZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -205120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 890428 | 746673 | 746673 | 746673 | 100% | 0 | 0 | METROS | 99 | 88 | 88.9%
179221 |  |  |  | PAV. CALLE PRESA DE POZUELOS TRAMO: DE AV. RIO DE LOS CASTILLOS A PASEO DE LA PRESA, COL. RIVERA DE LA PRESA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -192120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2628143 | 888237 | 888237 | 888237 | 100% | 0 | 0 | METROS | 312 | 194 | 62.2%
179211 |  |  |  | PAV. CALLE CASTILLO CHICO TRAMO: DE MALECON DE BUCEFA A CALLE CASTILLO DE ABAJO COL. ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -143120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1037711 | 898989 | 898989 | 898989 | 100% | 0 | 0 | METROS | 104 | 99 | 95.2%
179210 |  |  |  | PAV. CALLE CASTILLO DE MOCTEZUMA TRAMO: DE MALECON DE BUCEFALO A CALLE CASTILLA DE ABAJO COL. ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -142120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 927973 | 785203 | 785203 | 785203 | 100% | 0 | 0 | METROS | 98 | 98 | 100%
179229 |  |  |  | PAV. CALLE CERRO DE TANCITARO DE J. DE CARTAGENA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -230120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2030302 | 167821 | 167821 | 167821 | 100% | 0 | 0 | METROS | 186 | 106 | 57%
179227 |  |  |  | PAV CALLE IXTAPANGO TRAMO: PRESA ALLENDE A PRESA SARDENETA COL. PRESITAS DEL CONSUELO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -207120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2424956 | 1078740 | 1078740 | 1078740 | 100% | 0 | 0 | METROS | 295 | 130 | 44.1%
179286 |  |  |  | PAV. CALLE KABAH DE CERBY A AREA DE DONACION | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD-232120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 440283 | 440283 | 440283 | 440283 | 100% | 0 | 0 | METROS | 330 | 185 | 56.1%
179292 |  |  |  | PAV. CALLE PERFECTO ARANDA Y RAMON RAMIREZ C | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD-240120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 468875 | 468875 | 468875 | 468875 | 100% | 0 | 0 | METROS | 283 | 251 | 88.7%
179228 |  |  |  | PAV. CALLE TERCERA ORDEN TRAMO: DE AV. OLIMPICA A PEDRO BERNARDONE COL. AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -224120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1653732 | 809066 | 809066 | 809066 | 100% | 0 | 0 | METROS | 115 | 59 | 51.3%
179224 |  |  |  | PAV. CALLE VALLE AZUL TRAMP; VALLE DE JORDAN A VALLE CABUERIGA COL. VALLE DE SAN JOSE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -198120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2393373 | 1780671 | 1780671 | 1780671 | 100% | 0 | 0 | METROS | 279 | 225 | 80.6%
179376 |  |  |  | PAV. CONCRETO HIDRAULICO DE MADRE ALEJANDRA A MADRE TIERRA A MADRE FABIOLA COL. 10 DE MAYO Y CALLE CERRO HERMOSO TRAMO: CERRO DEL CUBO A CERRO DE LOS MILAGROS COL. ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -354120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 432285 | 432285 | 432285 | 432285 | 100% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | OBRA CONTRATADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179230 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE MARTIRES DE TLATELOLCO TRAMO: DE 14 DE MAYO A CALLE 26 DE AGOSTO COL. MORELOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -245120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 703077 | 403985 | 403985 | 403985 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 77 | 77%
179209 |  |  |  | PAV.CALLE BRICHO TRAMO: DE DULCINEA DEL TABOSO A AVENIDA DE LA PRESA COL. VALLE HERMOSO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -141120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 578556 | 498134 | 498134 | 498134 | 100% | 0 | 0 | METROS | 72 | 72 | 100%
179297 |  |  |  | PAV.CALLE CAÑADA DE LOS SANTOS DE S ALTILLO A | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -252120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 190661 | 190661 | 190661 | 190661 | 100% | 0 | 0 | METROS | 169 | 169 | 100%
179291 |  |  |  | PAV.CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE DE ROA ABRC | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD-239120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 683160 | 683160 | 683160 | 683160 | 100% | 0 | 0 | METROS | 643 | 414 | 64.4%
179295 |  |  |  | PAV.CALLE CECILIO ESTRADA DE E.GOME GUERRA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -249120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 444097 | 444097 | 444097 | 444097 | 100% | 0 | 0 | METROS | 227 | 195 | 85.9%
179293 |  |  |  | PAV.CALLE JOSE MANUEL SOMERA DE M. ESCOBEDO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -247120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 389660 | 389660 | 389660 | 389660 | 100% | 0 | 0 | METROS | 205 | 164 | 80%
179232 |  |  |  | PAV.CALLE MADRE GLORIA DE MADRE SIERRA A BLVD | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -272120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1777997 | 533399 | 533399 | 533399 | 100% | 0 | 0 | METROS | 320 | 21 | 6.6%
179289 |  |  |  | PAV.CALLE NOPAL DE MEDINA DE ZARZAL DE MEDIN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD-235120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 381103 | 381103 | 381103 | 381103 | 100% | 0 | 0 | METROS | 219 | 191 | 87.2%
179294 |  |  |  | PAV.CALLE PIRUL DE MEDINA DE SOLIDA RIDAD A | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -248120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 254854 | 254854 | 254854 | 254854 | 100% | 0 | 0 | METROS | 165 | 87 | 52.7%
179231 |  |  |  | PAV.CALLE RAMON RAMIREZ DE TELLEZ C A ANTONIO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -246120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1191663 | 357499 | 357499 | 357499 | 100% | 0 | 0 | METROS | 127 | 112 | 88.2%
179288 |  |  |  | PAV.CALLE SAN JOSE DEL REFUGIO DE TIMOTEO LOZANO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD-234120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 767060 | 767060 | 767060 | 767060 | 100% | 0 | 0 | METROS | 329 | 280 | 85.1%
179296 |  |  |  | PAV.CALLE SAUZ DE MEDINA DE SOLIDA RIDAD A C | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -250120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 292086 | 292086 | 292086 | 292086 | 100% | 0 | 0 | METROS | 190 | 126 | 66.3%
179287 |  |  |  | PAV.CALLE VALLE DE MESOREA DE VALLE DE JORDA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD-233120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 442121 | 442121 | 442121 | 442121 | 100% | 0 | 0 | METROS | 280 | 260 | 92.9%
179222 |  |  |  | PAV.CALLE XOCHICALCO TRAMO: TEOTENANGO A TENOCHTITLAN COL. POPULAR ANAYA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -193120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 3292924 | 2255976 | 2255976 | 2255976 | 100% | 0 | 0 | METROS | 328 | 292 | 89%
179290 |  |  |  | PAV.CON CONCRETO AV.DE LA MORADA DE CRUCIFIXI | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD-238120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 916611 | 916611 | 916611 | 916611 | 100% | 0 | 0 | METROS | 895 | 678 | 75.8%
179298 |  |  |  | PAV.CON CONRETO C.OCALO DE MEDINA D E SOLIDAR | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -276120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 319712 | 319712 | 319712 | 319712 | 100% | 0 | 0 | METROS | 144 | 109 | 75.7%
179234 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JEREZ DE NAVARRA TRAMO: DE JEREZ DE SEVILLA A VALLE DE SANTIAGO COL. JESUS MARIA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -340120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 688397 | 206519 | 206519 | 206519 | 100% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | OBRA CONTRATADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
176451 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE AZUL TRAMO: BLVD. RIO MAYO A VALLE DE JORDAN COL. VALLE DE SAN JOSE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIGD -372120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2205389 | 2205389 | 2205389 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA CONTRATADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179235 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LACALLE AURORA LUMINOSA, TRAMO: DE CALLE DE LA MISERICORDIA A CALLE DEL EDEN COL. LA GLORIA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -373120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1032390 | 309717 | 309717 | 309717 | 100% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | OBRA CONTRATADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179213 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CERRO DE LA BUFA, TRAMO: CERRO DE TANCITARO - CERRO DE LAS CAMPANAS, COL. CERRITO DE JEREZ. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -182120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2612196 | 1416502 | 1416502 | 1416502 | 100% | 0 | 0 | METROS | 170 | 140 | 82.4%
179214 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JOSE MANUEL SOMERA, TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A CEFERINO ORTIZ COL. ORTIZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -183120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1347083 | 1168497 | 1168497 | 1168497 | 100% | 0 | 0 | METROS | 179 | 179 | 100%
179218 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MADRE LAURA, TRAMO: TOPAR LADO ORIENTE - TOPAR LADO PONIENTE, COL. DIEZ DE MAYO. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -189120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 612092 | 493977 | 493977 | 493977 | 100% | 0 | 0 | METROS | 119 | 119 | 100%
179223 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MADRE LORETO, TRAMO: BALDIO - BALDIO, COL. 10 DE MAYO. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -197120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 648276 | 312645 | 312645 | 312645 | 100% | 0 | 0 | METROS | 104 | 78 | 75%
179215 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE NUEVA DELHI, TRAMO: ALMENA - CANAL DE SARDENETA, COL. LA INDIA. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -186120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2284984 | 1262338 | 1262338 | 1262338 | 100% | 0 | 0 | METROS | 230 | 230 | 100%
179220 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PRIVADA AZORES, TRAMO: BALCONES DE LAS MARIPOSAS - B. DE LAS GRAJILLAS, COL. BALCONES DE LAS JOYAS. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -191120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 539324 | 226880 | 226880 | 226880 | 100% | 0 | 0 | METROS | 50 | 49 | 98%
179302 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DELOS, TRAMO: DE LA CALLE EROS A CALLE CORCIRA, COLONIA ERMITA YCALLE MADRE ADRIANA TRAMO: CALLE MADRE TIERRA A MADRE FABIOLA COL. 10 DE MAYO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHE -331120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 288488 | 288488 | 288488 | 288488 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1152 | 24 | 2.1%
179299 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VALLE DE ALMANZO TRAMO: CALLE VALLE ARIZPE A CALLE MADRE TIERRA COL. VALLE DE SAN JOSE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -330120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 261610 | 261610 | 261610 | 261610 | 100% | 0 | 0 | METROS | 219 | 33 | 15.1%
179233 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ALERCE TRAMO: DE ALISOS A CUENCA FLORIDA COL. SAN NICOLAS DEL PALOTE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -337120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1692649 | 507795 | 507795 | 507795 | 100% | 0 | 0 | METROS | 168 | 21 | 12.5%
179268 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ATANACIO HERNANDEZ , TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A MANUEL VALTIERRA , COL. LEON II | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD1 -217120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 392856 | 39910 | 39910 | 39910 | 100% | 0 | 0 | METROS | 284 | 284 | 100%
179226 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DE LA BUFA, TRAMO: CERRO DE SAN MIGUEL - CERRO DEL GIGANTE, COL. CERRITO DE JEREZ. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -206120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 872350 | 639069 | 639069 | 639069 | 100% | 0 | 0 | METROS | 72 | 72 | 100%
179269 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO UREÑO, TRAMO: CALLE RODRIGO MORENO ZERMEÑO - PASCUAL URTAZA, COL. LEON I. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD2 -197120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 115995 | 115995 | 115995 | 115995 | 100% | 0 | 0 | METROS | 101 | 101 | 100%
179216 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE IMPERIAL, TRAMO: ESCARAMULLO - GARRA DE AGUILA, COLONIA ARRAYANES II. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -187120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1193922 | 1120052 | 1120052 | 1120052 | 100% | 0 | 0 | METROS | 197 | 197 | 100%
179219 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE MADRID, TRAMO: JEREZ DE SEVILLA - VALLE DE SANTIAGO, COLONIA JESUS MARIA. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -190120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 643568 | 532526 | 532526 | 532526 | 100% | 0 | 0 | METROS | 64 | 64 | 100%
179217 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE REAL DE PLATA, TRAMO: REAL DEL CASTILLO - ARROYO, COLONIA REAL DEL CASTILLO. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -188120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1124315 | 822579 | 822579 | 822579 | 100% | 0 | 0 | METROS | 132 | 132 | 100%
179212 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1/2 CUERPO DE LA CALLE JEREZ DE LA LUZ, TRAMO: BLVD. DELTA A TINTO, COL. VALLE DE JEREZ 1ERA. SECCION. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -181120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1284832 | 730375 | 730375 | 730375 | 100% | 0 | 0 | METROS | 154 | 154 | 100%
179303 |  |  |  | RECURSO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIN GENERAL DE OBRA PBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3052496 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SE DEFINE CON LA CONTRTACIÓN DEL RECURSO. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA CON FINES DE TRANSPARENCIA
188377 |  |  |  | PAV. CALLE ACCESO AL SAUCITO | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1051733 | 528866 | 528866 | 524227 | 99.1% | 0 | 0 | METROS | 150 | 150 | 100%
188282 |  |  |  | PAV. CALLE BENITO JUAREZ EN SANTA BARBARA 2011 | 22-OCAMPO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 618121 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
188707 |  |  |  | PAV. CALLE HIDALGO EN SANTA BARBARA | 22-OCAMPO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 250471 | 157340 | 157340 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
188388 |  |  |  | PAV. CALLE LUCIANO HERRERA 1RA. ETAPA LA TINAJA | 22-OCAMPO | LA TINAJA | RURAL | 121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
188385 |  |  |  | PAV. CALLE MELCHOR OCAMPO 1RA. ETAPA EL PUERQUITO | 22-OCAMPO | EL PUERQUITO | RURAL | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1049970 | 1030953 | 1030953 | 1030953 | 100% | 0 | 0 | METROS | 110 | 110 | 100%
188331 |  |  |  | PAV. CALLE PINO SUAREZ 1RA. ETAPA SANTA BARBARA | 22-OCAMPO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 312359 | 312359 | 312359 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
60709 |  |  |  | VARIAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL | 23-PÉNJAMO | PÉNJAMO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PENJAMO | - | - | 56561220 | 45248976 | 45248976 | 45248976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56561220 | 45248976 | 80%
64216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS EN COL. DEL CARMEN | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 6100-6141-01-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 251 | 251 | 100%
55470 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO DE CALLE PRIV. LAS CRUCES | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 8-2-1-601-6141-01-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 367 | 367 | 100% | LA CANTIDAD PROGRAMADA ES EN METROS CUBICOS
64217 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO DE CALLE RIO NAZAS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 6100-6141-01-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 840573 | 840573 | 840573 | 840573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PPC 2012
55402 |  |  |  | PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO DE CALLE DEL CARRIL | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | JALPA DE CÁNOVAS | RURAL | 8-2-1-601-6141-01-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 185699 | 185699 | 185699 | 185699 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 430 | 430 | 100%
55606 |  |  |  | PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE CALLE CALICHE 2DA ETAPA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | EL TECOLOTE | RURAL | 8-2-1-601-6141-01-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196262 | 196262 | 196262 | 196262 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192 | 192 | 100%
54685 |  |  |  | PAVIMENTO A BASE DE RIEGO DE SELLO DE CALLE JACARANDAS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | EL TECOLOTE | RURAL | 8-2-1-601-6141-01-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13594 | 13594 | 13594 | 13594 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34.55 | 34.55 | 100%
64218 |  |  |  | RIEGO DE SELLO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FERNANDO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 6100-6141-01-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 294761 | 294761 | 294761 | 294761 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2401 | 2401 | 100%
41984 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. MAYO EN LA COL. CONSTELACION | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2223631 | 2223631 | 2223631 | 2223631 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.39 | 39% | CUENTA 6141 CONSTR.DE PAV. HIDR. C. MAYO EN LA COL. CONSTELACION, CONTRATO DGOP/FISM/009-12 POR PROM. INMOB.DE SALAMANCA,S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
41985 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. 5 DE MAYO EN COM. DE URUETARO | 27-SALAMANCA | URUÉTARO | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2726831 | 2726831 | 2726831 | 2726831 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.16 | 16% | CUENTA 6141 CONSTR. DE PAV. HIDR. C. 5 DE MAYO EN COM DE URUETARO, CONTRATO DGOP/FISM/008-12 POR ELISA M. RODRIGUEZ DESCHAMPS; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
41986 |  |  |  | CONSTR. DE RED DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN COM. EL GUARICHO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3428493 | 3428493 | 3428493 | 3204140 | 93.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.79 | 79% | CUENTA 6141 CONSTR. RED DE AGUA POTABLE Y LINEA CONDUCCION EN COM. EL GUARICHO, CONTRATO DGDOP/PDIBC/003-12 POR RENTA Y SERV. DE MAQUINARIA DE SALAMANCA,S.A.DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
41987 |  |  |  | CUENTA 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | - | - | 1960 | 1668 | 1668 | 0 | 0% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 1 | 0 | 0% | CUENTA 3361 IMPRESIONES DOC OFIC. DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES DEL FONDO I DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
41988 |  |  |  | CUENTA 3321 SERV. DE DISEÑO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1470000 | 1176000 | 1176000 | 677411 | 57.6% | 800000 | 800000 | METROS | 1 | 0 | 0% | CUENTA 3321 SERV. DE DISEÑO DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES DEL FONDO I DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
41989 |  |  |  | CUENTA 6111 EDIFICACION HABITACIONAL | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400000 | 1120000 | 1120000 | 1059075 | 94.6% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | CUENTA 6111 EDIFICACION HABITACIONAL DEL CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA DEL FONDO I DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
41990 |  |  |  | CUENTA 6121 EDIFICACION NO HABITACIONAL | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 142413 | 113930 | 113930 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | CUENTA 3611 DIFUSION ACTIV. GUBERN. DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES DEL FONOD I DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
41991 |  |  |  | CUENTA 6141 DIVISION DE TERRENOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14002770 | 6560824 | 6560824 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | CUENTA 6141 DIVISON DE TERRENOS PENDIENTE DE CONTRATAR DEL CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA DEL FONDO I DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
43004 |  |  |  | CUENTA 6141 CONSTR. C. TORNEROS EN COL. OBRERA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1361169 | 1361169 | 1361169 | 948561 | 69.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.69 | 69% | CUENTA 6141 DEL FONDO I 2012 CONSTR. DE PAV. HIDR. C. TORNEROS COL. OBRERA, CONTRATO DGOP/FISM/010-12 POR ORDI CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DLE MES DE SEPT.-12
42677 |  |  |  | CUENTA 6141 CONSTR. DE PAV. HIDR. C. CARLOS CRESPO EN COL. B. JUAREZ | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1135442 | 1135442 | 1135442 | 448804 | 39.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.39 | 39% | CUENTA 6141 DEL FONDO 1 DE 2012 CONSTR. DE PAV. HIDR. C. CARLOS CRESPO EN COL. B. JUAREZ CONTRATO DGOP/HABITAT/002-12 POR RENTA Y SERV. DE MAQ. DE SALAMANAC,S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
42639 |  |  |  | CUENTA 6141 CONSTR. DE PAV. HIDR. C. 13 DE JUNIO COL. ARTILLERO FELIPE ANGELES | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 574493 | 574493 | 574493 | 199541 | 34.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.34 | 34% | CUENTA 6141 DEL FONDO 1 DEL 2012, CONSTR. DE PAV. HIDR. C. 13 DE JUNIO EN COL. ARTILLERO FELIPE ANGELES, CONTRATO DGOP/HABITAT/004-12 POR ING. ROLANDO ALCANTARA TORRES REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
42781 |  |  |  | CUENTA 6141 CONSTR. PAV. HIDR. C. LIRIOS EN COL. SAN JOSE | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 683526 | 683526 | 683526 | 412476 | 60.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.6 | 60% | CUENTA 6141 DEL FONDO I DEL 2012 CONSTR. DE PAV. HIDR. C. LIRIOS COL. SAN JOSE CONTRATO DGOP/HABITAT/003-12 POR ELISA M. RODRIGUEZ DESCHAMPS; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
42831 |  |  |  | CUENTA 6141 CONSTR. PAV. HIDR. C. OCTUBRE COL. EL EDEN | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900683 | 900683 | 900683 | 782855 | 86.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.86 | 86% | CUENTA 6141 DEL FONDO I DEL 2012 CONSTR. PAV. HIDR. C. OCTUBRE COL. EL EDEN CONTRATO DGOP/FISM/006-12 POR LAS AGUILAS CONSTRUYE, S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DLE MES DE SEPT.-12
42972 |  |  |  | CUENTA 6141 CONSTR. PAV. HIDR. C. ORIZABA EN COL. SAN JUAN CHUIHUAHUA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1959878 | 1959878 | 1959878 | 1723374 | 87.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.87 | 87% | CUENTA 6141 DEL FONDO I DEL 2012 CONSTR. DE PAV. HIDR. C. ORIZABA EN COL. SAN JUAN CHIHUAHUA, CONTRATO DGOP/FISM/004-12 POR ING. SERGIO CEJA SALGADO; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
42603 |  |  |  | CUENTA 6141 PAV. HDR. C. 12 DE OCTUBRE EN COL. LOS PRINCIPES | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 637227 | 637227 | 637227 | 562000 | 88.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.88 | 88% | CUENTA 6141 DEL FONDO I DEL 2012, CONSTR. DE PAV. HIDR. C.12 DE OCTUBRE EN COL. LOS PRINCIPES, CONTRATO DGOP/FISM/005-12 POR JOSE LUIS GORDILLO ALVAREZ, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
41992 |  |  |  | CUENTA 6151 CONSTR. DE VIAS DE COMUNICACION | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4750000 | 3000000 | 3000000 | 740427 | 24.7% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | CUENTA 6151 CONSTR. DE VIAS DE COMUNICACION DEL CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA DEL FONDO I DEL 2012; CONSERVACION DE CAMINOS RURALES REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
41993 |  |  |  | CUENTA 6191 TRABAJOS DE ACABADOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999084 | 99.9% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | CUENTA 6191 TRABAJOS DE ACABADOS DEL CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA DEL FONDO I DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
41994 |  |  |  | CUENTA 8531 OTROS CONVENIOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | - | - | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | CUENTA 3332 SERV. DE PROCESOS DEL CAPITULO 3000 SERV. GRALES. DEL FONDO I DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
41995 |  |  |  | PAV. C. ABASOLO EN LA COL. SAN ROQUE CONTRATO DGOP/FISM/007-12 | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1330187 | 1330187 | 1330187 | 1310052 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.17 | 17% | CUENTA 6141 CONSTR. DE PAV. HIDR. C. ABASOLO COL. SAN ROQUE CONTRATO DGOP/FISM/007-12 POR ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO,S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
120096 |  |  |  | AMPL. CALLE SILAO 2DA. ETAPA, COL. GUANAJUATO 19 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 325644 | 325644 | 325644 | 325644 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 325643.95 | 325643.95 | 100%
119549 |  |  |  | AMPL. CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EL CAPULIN 15 | 28-SALVATIERRA | EL CAPULÍN | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 103331 | 103331 | 103331 | 103331 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 103331.25 | 103331.25 | 100%
120000 |  |  |  | AMPL. PAVIMENTACION CALLE ESPERANZA, OJUELOS 18 | 28-SALVATIERRA | OJUELOS | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 250245 | 250245 | 250245 | 250245 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250245.42 | 250245.42 | 100%
167602 |  |  |  | OBRAS POR EJECUTAR 2012 (2) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 13711131 | 8828386 | 8828386 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13711131 | 0 | 0%
121193 |  |  |  | PAV. ACCESO A LA ESC. PRIM. 2DA. ETAPA, PRESA DE SAN JUAN 25 | 28-SALVATIERRA | PRESA DE SAN JUAN (SAN JUAN DE LA PRESA) | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 16794 | 16794 | 16794 | 16794 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16793.83 | 16793.83 | 100%
121664 |  |  |  | PAV. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SANTO TOMAS HUATZINDEO 29 | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 429694 | 429694 | 429694 | 429694 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 429693.72 | 429693.72 | 100%
167603 |  |  |  | PAV. CALLE EJIDO URIREO (CAMINO A BALLESTEROS) 9 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 3649939 | 3649939 | 3649939 | 3649939 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3649939.12 | 3649939.12 | 100%
121490 |  |  |  | PAV. CALLE GONZALEZ ORTEGA, EL SABINO 28 | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 895861 | 895861 | 895861 | 895861 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 895861.06 | 895861.06 | 100%
167604 |  |  |  | PAV. CALLE GUILLERMO PRIETO, EL RANCHITO DE SAN JOSE DEL CARMEN 2 | 28-SALVATIERRA | EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN) | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 787500 | 787500 | 787500 | 787500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 787500 | 787500 | 100%
121936 |  |  |  | PAV. CALLE JUVENTINO ROSAS, EL SABINO 32 | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 804590 | 804590 | 804590 | 804590 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 804590.33 | 804590.33 | 100%
120634 |  |  |  | PAV. CALLE LEON, EL CAPULIN 21 | 28-SALVATIERRA | EL CAPULÍN | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 122317 | 122317 | 122317 | 122317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 122317.42 | 122317.42 | 100%
121082 |  |  |  | PAV. CALLE PENJAMO, COL. GUANAJUATO 24 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1099351 | 1099351 | 1099351 | 1099351 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1099351.59 | 1099351.59 | 100%
121287 |  |  |  | PAV. CALLE SAN CRISTOBAL, COL. SAN CRISTOBAL 26 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 188901 | 188901 | 188901 | 188901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 188901.11 | 188901.11 | 100%
120844 |  |  |  | PAV. CALLE SATURNINO CEDILLO, COL. LAZARO CARDENAS 23 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1291841 | 1291841 | 1291841 | 1291841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1291841.54 | 1291841.54 | 100%
121406 |  |  |  | PAV. CALLE VESNUSTIANO CARRANZA, SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS 27 | 28-SALVATIERRA | SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 165507 | 165507 | 165507 | 165507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 165506.63 | 165506.63 | 100%
167605 |  |  |  | PAV. CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA MAGDALENA 2 | 28-SALVATIERRA | LA MAGDALENA | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 312500 | 312500 | 100%
119361 |  |  |  | PROVISIONES PROGRAMA 3X1, MPIO. DE SALVATIERRA 14 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 3800889 | 3800889 | 3800889 | 3800889 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3800889.19 | 3800889.19 | 100%
74785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV. NORTE | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | MSD/R33/F1/2012-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1582689 | 1332689 | 1332689 | 1332689 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1040.23 | 1040 | 100%
74949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EL ROSALITO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | EL ROSALITO | RURAL | MSD/R33/F1/2012-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRASPUBLICAS | - | - | 2218580 | 893479 | 893479 | 893479 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1877.72 | 1877.7 | 100%
74724 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA (TRAMO GUERRERO-MINA) | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | MSD/R33/FI/2012-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1138507 | 1006336 | 1006336 | 1006336 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 757.11 | 756.25 | 99.9%
74831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AL ESC. SEC. ARQ. CARLOS OBREGON SANTACILIA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | MSD/R33/F1/2012-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 383912 | 380817 | 380817 | 380817 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES CANCHA DE USOS MULTIPLES
74850 |  |  |  | OBRAS AUN NO EJECUTADAS | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | MSD/R33/F1/2012-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1951424 | 149743 | 149743 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 10 | 0 | 0%
78399 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE PIEDRA LAJA 1A ETAPA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN ROQUE | RURAL | MSD/R33/F1/2012-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 281240 | 281240 | 281240 | 281240 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1374.98 | 1374.98 | 100% | LA CUMUNIDAD SE PUSO LA MAS CERCANA YA QUE EN EL MAPA NI EN EL SISTEMA APARECE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS QUE PERTENECE AL MUNICIPIO.
185491 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN SOLEDAD, (TRAMO: CALLE MANUEL DOBLADO-CALLE IZTLACIHUATL) COL. LA CONCHITA, CABECERA MUNICIPAL, SAN FELIPE, GTO, | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 960392 | 960392 | 960392 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0%
168086 |  |  |  | DISTRIBUCCION PARA OBRAS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E055 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 2642555 | 2114044 | 2114044 | 0 | 0% | 96896 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
168087 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COM. ARROYO SECO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | ARROYO SECO | RURAL | E065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 2781972 | 1692097 | 1692097 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
168088 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 2074628 | 1659702 | 1659702 | 799311 | 48.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 1.92 | 48%
168089 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE RAFAEL ZAPIEN PROGRAMA FOPEDEP | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1161313 | 929050 | 929050 | 317389 | 34.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.34 | 34%
185426 |  |  |  | APORTACION AL CONVENIO FAIM 2012 | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6104-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2500 | 0 | 0% | APORTACION CONVENIO SEDESHU FAIM 2012
185432 |  |  |  | APORTACION AL CONVENIO FOPEDEP 2012 | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6104-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1109220 | 1109220 | 1109220 | 1109220 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | APAORTACION A CONVENIO FOPEDEP 2012 PESO A PESO
185313 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA HABITAT 2012 | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 509-2012-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3420897 | 3420897 | 3420897 | 3420897 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3000 | 0 | 0% | ANTICIPO A 2 OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONVESIO CON SEDESOL
185468 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE GENERAL ANAYA 1A.ETAPA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6104-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1035423 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0%
185473 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE JUAREZ 1A. ETAPA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6104-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2365341 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 0 | 0%
185465 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL | 37-SILAO | REFUGIO DE OCAMPO | RURAL | 6104-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2368469 | 314084 | 314084 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 0 | 0%
185330 |  |  |  | PAV. CALLE AEROPUERTO, COL. NUEVO MEXICO | 37-SILAO | COLONIAS NUEVO MÉXICO | URBANO | 509-2012-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2012328 | 2012328 | 2012328 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0% | SE DIO EL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO
185321 |  |  |  | PAVIEMNTACION DE CALLE CANDIDO NAVARRO, COL. SOPEÑA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 509-2012-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1910567 | 1910567 | 1910567 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0%
185335 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. VILLAS DE GPE. | 37-SILAO | COLONIA VILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 509-2012-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAAS PUBLICAS | - | - | 1288685 | 1288685 | 1288685 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 0 | 0%
185344 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MEZQUITE COL. NORIAS DE SOPEÑA | 37-SILAO | NORIA DE SOPEÑA (RUFINO GÓMEZ) | RURAL | 509-2012-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1246749 | 1246749 | 1246749 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 0 | 0%
185445 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE INSURGENTES | 37-SILAO | LA ALDEA | URBANO | 6104-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2354315 | 2354315 | 2354315 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 0 | 0%
185461 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MARÍA AZUNTA COL.GUADALUPE | 37-SILAO | SILAO | URBANO | 6104-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2208385 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 0 | 0%
185339 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA ALDEA | 37-SILAO | LA ALDEA | URBANO | 509-2012-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2752436 | 2752436 | 2752436 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 0 | 0%
185347 |  |  |  | 2A. ETAPA EMP. CALLE BENITO JUAREZ BAJIO DE BONILLAS | 37-SILAO | BAJÍO DE BONILLAS | URBANO | 509-2012-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0%
122446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES RURALES (CMR) | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1100000 | 880000 | 880000 | 880000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11541 | 0 | 0%
122447 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2228058 | 1782446 | 1782446 | 1782446 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4716 | 0 | 0%
164272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA 1RA ETAPA/COM. CHARCO DE ABAJO | 41-URIANGATO | EL CHARCO | RURAL | P21477 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 288280 | 284929 | 284929 | 284929 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330 | 300 | 90.9%
164273 |  |  |  | FOLIO GENERAL | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 4857904 | 3337178 | 3337178 | 3171533 | 95% | 13201 | 0 | METROS CUADRADOS | 18000 | 0 | 0%
162420 |  |  |  | PAC. CALLE CERRADA DE PINO SUAREZ/ COL. EL CUITZILLO | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | P21322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200658 | 160526 | 160526 | 117732 | 73.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 308 | 0 | 0%
162215 |  |  |  | PAV. CALLE CERRADA DE DOLORES HIDALGO | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | P21322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 117457 | 93966 | 93966 | 93966 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 448 | 0 | 0%
161421 |  |  |  | PAV. CALLE CERRADA DE DURANGO/ DESEADA DE ARRIBA | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | P21322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 97247 | 77798 | 77798 | 77798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 251 | 0 | 0%
162259 |  |  |  | PAV. CALLE CERRADA DE EJERCITO NACIONAL | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | P21322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 374457 | 299566 | 299566 | 299566 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1493 | 0 | 0%
162087 |  |  |  | PAV. CALLE IGNACIO ALTAMIRANO/COL. LA JOYITA | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | P21322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 46499 | 37199 | 37199 | 37199 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2287 | 0 | 0%
162908 |  |  |  | PAV. CALLE PRIV. DE RIO BRAVO | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | P21322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 189286 | 151429 | 151429 | 118303 | 78.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 0 | 0%
162294 |  |  |  | PAV. CALLE REPUBLICA/ COL. EL CUITZILLO | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | P21322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 89315 | 71452 | 71452 | 71452 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 318 | 0 | 0%
162957 |  |  |  | PAV. CALLE RIO TECOLUTLA | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | P21322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 81492 | 65194 | 65194 | 63947 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285 | 0 | 0%
161995 |  |  |  | PAV. CERRADA FELIPE MUÑOZ/COL. DEPORTIVA | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | P21322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 110008 | 88006 | 88006 | 33002 | 37.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 362 | 0 | 0%
164274 |  |  |  | PAV. DE CALLE PUEBLA 1RA ETAPA/COM. EL CERRO | 41-URIANGATO | EL CERRO | RURAL | P21411 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 183332 | 183332 | 183332 | 183332 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 294 | 294 | 100%
164275 |  |  |  | PAV. DE CALLE TOMAS URBINA/COM. DE BUENAVISTA | 41-URIANGATO | BUENAVISTA | RURAL | P21411 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 319371 | 319371 | 319371 | 319371 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
161674 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE URRUTIA | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | P21322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 79514 | 63611 | 63611 | 63611 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 307 | 0 | 0%
164276 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE 1RA DE MAYO SEGUNDA ETAPA/COM. DE HUAHUEMBA | 41-URIANGATO | HUAHUEMBA | RURAL | P21411 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 720981 | 720981 | 720981 | 720981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 808 | 808 | 100%
161189 |  |  |  | PAV. DE LA PRIVADA FRAY PEDRO DE GANTE | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | P21322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 207433 | 165946 | 165946 | 165946 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 754 | 0 | 0%
179090 |  |  |  | CINSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA PLAZOLETA HIDALGO EN LA COMUNIDAD RANCHO SECO | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO SECO DE GUANTES | RURAL | F112 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230814 | 230814 | 230814 | 230814 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2307.4 | 2307.4 | 100%
179091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CLAVEL EN LA COMUNIDAD SAN VICENTE DE GARMA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN VICENTE DE GARMA (GARMA) | RURAL | F112 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 73359 | 73359 | 73359 | 73359 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 522.86 | 522.86 | 100%
179092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JUAREZ DE LA COMUNIDAD LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | F112 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 44325 | 44325 | 44325 | 44325 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 365 | 365 | 100%
179093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADDO EMBOQUILLADO EN LA CALLE LA MONTAÑA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE E INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | RINCÓN DE PARANGUEO | RURAL | F112 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100436 | 100436 | 100436 | 100436 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 743.75 | 743.75 | 100%
179094 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON RODADO DE CONCRETO EN LA CALLE EXPLANADA DE LA HACIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS PARANGUEO | RURAL | F112 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 799704 | 799704 | 799704 | 799704 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 5400 | 5400 | 100%
179095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO (CONTINUACION) COSTADOS DE LA CALLE EN SAN RAMON DE LOS PATIOS | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN RAMÓN DE LOS PATIOS | RURAL | F112 138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199713 | 199713 | 199713 | 199713 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2364.58 | 2364.58 | 100%
179096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN EL CALLEJON SIN NOMBRE (FRANCISCO VILLA) EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE GARMA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN VICENTE DE GARMA (GARMA) | RURAL | F112 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 51883 | 51883 | 51883 | 51883 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 361.61 | 361.61 | 100%
179097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ALDAMA (DE H. COLEGIO MILITAR HACIA ARRIBA) EN LA COLONIA LINDAVISTA | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112865 | 112865 | 112865 | 112865 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1002.38 | 1002.38 | 100%
179098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ALDAMA EN LA COMUNIDAD DE GUANTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO SECO DE GUANTES | RURAL | F112 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 216904 | 216904 | 216904 | 216904 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1983 | 297.45 | 15%
179896 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL JAHUIQUE | 42-VALLE DE SANTIAGO | JAG܉QUE (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE) | RURAL | F112 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91140 | 91140 | 91140 | 91140 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
179099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CENTRAL, CLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 140896 | 140896 | 140896 | 140896 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1156.35 | 1156.35 | 100%
179100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CENTRAL, PONIENTE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | RINCÓN DE PARANGUEO | RURAL | F112 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 378878 | 378878 | 378878 | 378878 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 3741.1 | 3741.1 | 100%
179101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE EMILIO PORTES GIL ESQUINA CON ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA VALLE DORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 19962 | 19962 | 19962 | 19962 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 144 | 144 | 100%
179102 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ESTRELLA EN LA COMUNIDAD LA COMPAÑIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LA COMPAÑÍA | RURAL | F112 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 129117 | 129117 | 129117 | 129117 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 976 | 976 | 100%
179103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE FRACISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS CAÑAS | RURAL | F112 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 135617 | 135617 | 135617 | 135617 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1049.5 | 1049.5 | 100%
179104 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE GUERRERO EN SAN NICOLAS PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS PARANGUEO | RURAL | F112 132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 462319 | 404083 | 404083 | 404083 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 3281.6 | 3281.6 | 100%
179105 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA DELA COMUNIDAD EL PERICO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL PERICO | RURAL | F112 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 120209 | 120209 | 120209 | 120209 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 804.58 | 804.58 | 100%
179106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA (2A ETAPA) DE LA COMUNIDAD EL PERICO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL PERICO | RURAL | F112 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 35022 | 35022 | 35022 | 35022 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 266.7 | 266.7 | 100%
179107 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMPAÑIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LA COMPAÑÍA | RURAL | F112 137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171084 | 171084 | 171084 | 171084 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1752 | 1752 | 100%
179868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE J MA MORELOS EN EL JAHUIQUE | 42-VALLE DE SANTIAGO | JAG܉QUE (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE) | RURAL | F112 82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111173 | 111173 | 111173 | 111173 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
179108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN PUERTA DE SAN ROQUE | 42-VALLE DE SANTIAGO | PUERTA DE SAN ROQUE | RURAL | F112 99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 643324 | 643324 | 643324 | 643324 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 5484.11 | 5484.11 | 100%
179109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JUAREZ (1) EN ZAPOTILLO DE MOGOTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | ZAPOTILLO DE MOGOTES | RURAL | F112 92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 136502 | 136502 | 136502 | 136502 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 929.12 | 929.12 | 100%
179110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JUAREZ (2) EN ZAPOTILLO DE MOGOTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | ZAPOTILLO DE MOGOTES | RURAL | F112 93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 63037 | 63037 | 63037 | 63037 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 744.53 | 744.53 | 100%
179111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JUAREZ (3) EN ZAPOTILLO DE MOGOTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | ZAPOTILLO DE MOGOTES | RURAL | F112 94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110999 | 110999 | 110999 | 110999 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1103.6 | 1103.6 | 100%
179112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE LA ARBOLEDA EN LA COMUNIDAD RINCON DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | RINCÓN DE PARANGUEO | RURAL | F112 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98849 | 98849 | 98849 | 98849 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 742.75 | 742.75 | 100%
179938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL JAHUIQUE | 42-VALLE DE SANTIAGO | JAG܉QUE (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE) | RURAL | F112 101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220102 | 220102 | 220102 | 220102 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
179124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN SAN NICOLAS PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS PARANGUEO | RURAL | F112 133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60314 | 54443 | 54443 | 54443 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 330.85 | 330.85 | 100%
179125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO DE MOGOTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | ZAPOTILLO DE MOGOTES | RURAL | F112 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 297154 | 297154 | 297154 | 297154 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 314.87 | 314.87 | 100%
179126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MALPAIS EN LA COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 304536 | 304536 | 304536 | 304536 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1463.62 | 1463.62 | 100%
179127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MARAVILLAS EN SAN ANTONIO DE PANTOJA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN ANTONIO DE PANTOJA | RURAL | F112 134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 236919 | 207119 | 207119 | 207119 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1679.25 | 1679.25 | 100%
179782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL JAHUIQUE | 42-VALLE DE SANTIAGO | JAG܉QUE (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE) | RURAL | F112 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 254412 | 254412 | 254412 | 254412 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
179128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS CAÑAS | RURAL | F112 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 516539 | 516539 | 516539 | 516539 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 3666.3 | 3666.3 | 100%
179129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE NIÑOS HEROES (2DA ETAPA) EN PUERTA DE SAN ROQUE | 42-VALLE DE SANTIAGO | PUERTA DE SAN ROQUE | RURAL | F112 130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 168294 | 147453 | 147453 | 147453 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1174.37 | 1174.37 | 100%
179130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE OBREGON EN ZAPOTILLO DE MOGOTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | ZAPOTILLO DE MOGOTES | RURAL | F112 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92640 | 92640 | 92640 | 92640 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 720 | 720 | 100%
179131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PEDREGAL EN CERRO PRIETO DEL CARMEN | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO PRIETO DEL CARMEN | RURAL | F112 95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 77413 | 77413 | 77413 | 77413 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 446.75 | 446.75 | 100%
179132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PINO SUAREZ (SEGUNDA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE GARMA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN VICENTE DE GARMA (GARMA) | RURAL | F112 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 368466 | 368466 | 368466 | 368466 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 21612.8 | 21612.8 | 100%
179133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PINO SUAREZ (3RA ETAPA) EN SAN VICENTE DE GARMA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN VICENTE DE GARMA (GARMA) | RURAL | F112 98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 247275 | 247275 | 247275 | 247275 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1400 | 1400 | 100%
179134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL CAMINO A CAÑAS EN PEGUEROS | 42-VALLE DE SANTIAGO | PEGUEROS | RURAL | F112 97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 454929 | 454929 | 454929 | 454929 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 3439 | 3439 | 100%
179135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL Y PRIV 20 DE NOVIEMBRE EN ALTO DE ALTAMIRA | 42-VALLE DE SANTIAGO | ALTO DE ALTAMIRA | RURAL | F112 131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 285670 | 239209 | 239209 | 239209 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2612.49 | 2612.49 | 100%
179136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA LIBERTAD EN LA COMUNIDAD ZAPOTILLO DE MOGOTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | ZAPOTILLO DE MOGOTES | RURAL | F112 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 40521 | 40521 | 40521 | 40521 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 314.87 | 314.87 | 100%
179137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | F112 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34356 | 34356 | 34356 | 34356 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 201.44 | 201.44 | 100%
179138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD EL PERICO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL PERICO | RURAL | F112 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 49876 | 49876 | 49876 | 49876 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 300 | 300 | 100%
179139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PROL MATAMOROS EN LA COM DE PEGUEROS | 42-VALLE DE SANTIAGO | PEGUEROS | RURAL | F112 96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87806 | 87806 | 87806 | 87806 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.22 | 631.22 | 100%
179140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRONGACION TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 109364 | 109364 | 109364 | 109364 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 844.25 | 844.25 | 100%
179141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE REVOLUCION EN LA COMUNIDAD RANCHO SECO | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO SECO DE GUANTES | RURAL | F112 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110243 | 110243 | 110243 | 110243 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 729.7 | 729.7 | 100%
179142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE SOLIDARIDAD E LA COMUNIDAD DE GUANTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO SECO DE GUANTES | RURAL | F112 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 124436 | 124436 | 124436 | 124436 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 947.42 | 947.42 | 100%
179143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE TIERRA BLANCA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL QUIRICEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN MANUEL QUIRICEO | RURAL | F112 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 333578 | 333578 | 333578 | 333578 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2040 | 2040 | 100%
179144 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN TINAJA DE GARCIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | TINAJA DE GARCÍA | RURAL | F112 84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 101424 | 101424 | 101424 | 101424 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 734 | 734 | 100%
179145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS CAÑAS | RURAL | F112 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18134 | 18134 | 18134 | 18134 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 151.5 | 151.5 | 100%
179146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA EXPLANADA DEL JARDIN ENLA COMUNIDAD DE CERRO COLORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO COLORADO | RURAL | F112 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 158733 | 158733 | 158733 | 158733 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1002.38 | 1002.38 | 100%
179147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA PRIVADA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE GUANTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO SECO DE GUANTES | RURAL | F112 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 115777 | 115777 | 115777 | 115777 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 933 | 933 | 100%
179148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA TELESECUNDARIA 531 EN LA COMUNIDAD DE QUIRICEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | QUIRICEO | RURAL | F112 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 58736 | 58736 | 58736 | 58736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 554.67 | 554.67 | 100%
179149 |  |  |  | CONSTRUCCION DEEMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA A LA COMUNIDAD EL PERICO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL PERICO | RURAL | F112 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD EL PERICO | - | - | 87196 | 87196 | 87196 | 87196 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 743.75 | 743.75 | 100%
179150 |  |  |  | CONSTRUCCION EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN VARIAS CALLES( SEGUNDA ETAPA) ACCESO, ISLANDIA, RUMANIA, HORALDA T ALEMANIA EN LA COLONIA SAN JOSE | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74664 | 74664 | 74664 | 74664 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 900 | 900 | 100%
179151 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ALLENDE EN LA COMUNIDAD LAS CAÑAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS CAÑAS | RURAL | F112 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 287911 | 287911 | 287911 | 287911 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1965.45 | 1965.45 | 100%
179152 |  |  |  | CONSTRUCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PROLONGACION TAMAULIPAS EN LA COLONIA AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84821 | 84821 | 84821 | 84821 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 844.25 | 844.25 | 100%
179304 |  |  |  | COSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JIMENEZ EN LA COMUNIDAD SAN MANUEL QUIRICEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN MANUEL QUIRICEO | RURAL | F112 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 78688 | 78688 | 78688 | 78688 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 516 | 516 | 100%
179305 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CIPRES DE LA CALLE PRESITA A MANUEL DOBLADO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1585456 | 1585456 | 1585456 | 1585456 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2565.28 | 2565.28 | 100%
179306 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNICAD DE PITAHAYO EN VALLE | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL PITAHAYO | RURAL | F112 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1446444 | 1376747 | 1376747 | 1376747 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2906.8 | 2906.8 | 100%
179307 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JALISCO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE CALLE GUANAJUATO A LA CALLE DURANGO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1416301 | 1416301 | 1416301 | 1416301 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1440.26 | 1440.26 | 100%
179308 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NARANJO EN LA COL LABRADORES TRAMO CALLE CIPRES A CALLE CEDRO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1530878 | 1530878 | 1530878 | 1530878 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1626 | 1626 | 100%
179309 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE HOYA DE CINTORA | 42-VALLE DE SANTIAGO | HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ABAJO) | RURAL | F112 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1534050 | 1534050 | 1534050 | 1534050 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2160 | 2160 | 100%
179310 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA CONCEPCION BELTRAN, VALLE DE SANTIAGO,GTO. | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 447715 | 447715 | 447715 | 447715 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 517.68 | 517.68 | 100%
179311 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION MADERO EN LA COL EL SOCORRO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 720063 | 220315 | 220315 | 220315 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 650.42 | 650.42 | 100%
179312 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPERANZA COL LAGUNILLA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35792 | 35792 | 35792 | 35792 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
179313 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DEL ROSAL EN LAGUNILLA DE MALPAIS EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37477 | 37477 | 37477 | 37477 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
176641 |  |  |  | REGISTRO GLOBAL CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM DEL 2012, DEL RAMO 33-F-III 2012 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48151114 | 30409402 | 30409402 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
176642 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) SECTOR 6,7 Y 8 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 29-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 849461 | 849461 | 849461 | 849461 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3766 | 3766 | 100%
181202 |  |  |  | APORTACION 3*1 PAVIMENTO DE ARROYO CALLE PLACIDO RAZO 2DA ETAPA | 18-JARAL DEL PROGRESO | VICTORIA DE CORTAZAR | URBANO | 8531-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 347913 | 278330 | 278330 | 278330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
64219 |  |  |  | CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y EXCEDENTES DE PAVIMENTACION DE CALLE RELAMPAGO, COL. NVO AMANCECER | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 6100-6141-01-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 193192 | 193192 | 193192 | 193192 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | SE REALIZARON UNICAMENTE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA.
64220 |  |  |  | VOL. EXCEDENTES PAVIMENTACON A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 6100-6141-01-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 677917 | 677917 | 677917 | 677917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | SE REALIZARON UNICAMENTE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA.
120778 |  |  |  | CAMINO REAL A SAN JOSE DEL CARMEN (AMPL. MORELOS), CAB. MPAL. 22 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 109580 | 109580 | 109580 | 109580 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 109579.82 | 109579.82 | 100%
185354 |  |  |  | COMPLEMENTO APORTACION PARA CALLE EN COMUNIDAD DE TREJO | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 509-2012-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
185361 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA CALLE EMP.COMUNIDAD SAN AGUSTIN | 37-SILAO | SAN AGUSTÍN DE LAS FLORES (SAN AGUSTÍN) | RURAL | 509-2012-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
185359 |  |  |  | COMPLEMENTOPARA LA OBRA DE CALLE DE COM. GUADALUPE DE RAMALES | 37-SILAO | GUADALUPE DE RAMALES (EL PESCUEZO) | RURAL | 509-2012-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
MEJORAMIENTO
27888 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE TACUBAYA COL. VICENTE GUERRERO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 748793 | 599034 | 599034 | 599034 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
176643 |  |  |  | INTERESES AL SEGUNDO TRIMESTRE F32012 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 322734 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
170424 |  |  |  | CABECERA, CALLE MADERO, REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MADERO | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 15 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 325986 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 325986 | 0 | 0% | CABECERA, CALLE MADERO, REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MADERO. EN LA UNIDAD DE MEDIA NO ENCONTRE EL CONCRETO ESTAMPADO NI LAS GUARNICIONES, POR LO CUAL LO METI EN ESA UNIDAD DE MEDIADA
170425 |  |  |  | CABECERA, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 6 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 526000 | 147768 | 147768 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526000 | 0 | 0% | CABECERA, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS
170426 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA REHABILITACIÓN DE PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ AGUA AZUL. | 5-APASEO EL GRANDE | SAN JOSÉ AGUA AZUL | URBANO | 25 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 65000 | 61138 | 61138 | 61138 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 65000 | 61138 | 94.1% | COMPLEMENTO PARA REHABILITACIÓN DE PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ AGUA AZUL. NO ESTOY SEGURA LA UNIDAD DE MEDIDA
170427 |  |  |  | (COMPLEMENTO) REHABILITACION DE PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO TENANGO | 5-APASEO EL GRANDE | SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO (TENANGO EL NUEVO) | URBANO | 20 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 127172 | 127172 | 127172 | 127172 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 127172 | 127172 | 100% | (COMPLEMENTO) REHABILITACION DE PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO TENANGO
170428 |  |  |  | JOCOQUE, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA VIAS F.F.C.C | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 13 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 913909 | 890901 | 890901 | 890901 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 913909 | 890901 | 97.5% | JOCOQUE, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA VIAS F.F.C.C
170429 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO PLAZA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 8 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 671100 | 670507 | 670507 | 670507 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 671100 | 670507 | 99.9% | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO PLAZA
170430 |  |  |  | SAN JOSE VIBORILLAS, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE NIÑOS HÉROES | 5-APASEO EL GRANDE | SAN JOSÉ VIBORILLAS | RURAL | 19 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 235780 | 235780 | 235780 | 235780 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 235780 | 235780 | 100% | SAN JOSE VIBORILLAS, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE NIÑOS HÉROES
170431 |  |  |  | SAN PEDRO TENANGO, 2DA. ETAPA REHABILITACIÓN DEL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD | 5-APASEO EL GRANDE | SAN PEDRO TENANGO | URBANO | 11 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 1215119 | 1171911 | 1171911 | 1171911 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1215119 | 1171911 | 96.4% | SAN PEDRO TENANGO, 2DA. ETAPA REHABILITACIÓN DEL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD
95483 |  |  |  | TIANGUIS SAN JUAN DE LA VEGA | 7-CELAYA | SAN JUAN DE LA VEGA | URBANO | MCE-01-0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2400000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 10 | 10% | EN ESTA ACCION EL MUNICIPIO APORTA A UN FIDEICOMISO, PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL TIANGUIS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA VEGA, MOTIVO POR EL CUAL LOS INDICADORES O EL TIPO Y DESTINO DEL GASTOS NO SON CONGRUENTES CON LO QUE REALMENTE SE EJECUTA Y PARA CUESTIONES DE CAPTURA SE ELIGIERON ESOS INDICADORES
100009 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE ATIGUO CAMINO A RAYAS (PRIMERA ETAPA) CERRO DEL CUARTO. | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 719544 | 28.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 721.82 | 0 | 0% | ADEMAS DE 254ML GUARNICION Y 243M2 DE BANQUETA.
100010 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLEJONES Y CALLES | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 2748783 | 2748783 | 2748783 | 738294 | 26.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3025.38 | 0 | 0% | ADEMAS DE 175.70ML GUARNICION Y 433M2 DE BANQUETA Y 35M2MURO DE CONCRETO
100011 |  |  |  | URBANIZACION CALLEJON OAXACA (SEGUNDA ETAPA) ENCINO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 0 | 0%
182202 |  |  |  | APORTACION FAIM 2012 REHABILITACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ | 18-JARAL DEL PROGRESO | SANTIAGO CAPITIRO | URBANO | 8531-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 698543 | 558834 | 558834 | 558834 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181163 |  |  |  | EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SANITARIOS Y CONTRAFUERTES | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6221-1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 778357 | 622685 | 622685 | 498920 | 80.1% | 0 | 0 | BARDAS | 2 | 2 | 100% | SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y CONTRAFUERTES EN EL EFICICIO DE SEGURIDAD PUBLICA
181058 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESO AL CETIS NO 160 | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 926469 | 741175 | 741175 | 741175 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
177807 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES CAPACITADOS E IMPUESTOS | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000,3341,3921, 3981 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 519400 | 415520 | 415520 | 299518 | 72.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 9 | 75% | SE REFIERE A LA REMUNERACION AL PERSONAL DE BACHEO Y OTRA PARTE A CAPACITACION
179176 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE LOS SAPOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-056120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1185856 | 1185856 | 1185856 | 1185856 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
179195 |  |  |  | PAV AGUA POTABLE Y DRENAJES DE CALLE GALLITOS TRAMO DE C. SABILA A C. BRICHO COL. VALLE HERMOSO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-127120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2235398 | 1712147 | 1712147 | 1712147 | 100% | 0 | 0 | METROS | 213 | 213 | 100% | OBRA DE PAVIMENTACION COMPLEMENTARIA CON AGUA POTABLE Y DRENAJES
179208 |  |  |  | PAV CALLE CASTILLO DE STA MARIA TRAMO DE CASTILLO A MALECON DE BUCEFALO COL ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-140120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1017957 | 916936 | 916936 | 916936 | 100% | 0 | 0 | METROS | 102 | 102 | 100%
179200 |  |  |  | PAV CALLE CERRO GORDO DE LOS ANGELES TRAMO DE CERRO DE LOS MILAGROS A CERRO DEL CUBO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-135120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 845566 | 761096 | 761096 | 761096 | 100% | 0 | 0 | METROS | 76 | 75 | 98.7%
179198 |  |  |  | PAV CALLE DE CORZO DE VALLE ARIZPE A CALLE MADRE TIERRSA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-133120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1913516 | 1685990 | 1685990 | 1685990 | 100% | 0 | 0 | METROS | 212 | 212 | 100%
179197 |  |  |  | PAV CALLE DE JEREZ DE BARCELONA TRAMO JERES DE SEVILLA A VALLE DE SANTIAGO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-132120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 628393 | 555398 | 555398 | 555398 | 100% | 0 | 0 | METROS | 59 | 59 | 100%
179185 |  |  |  | PAV CALLE DE JEREZ DE NAVIA DE BLVD DELTA A TINTO COL. VALLE DE JEREZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-089120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1273862 | 1145444 | 1145444 | 1145444 | 100% | 0 | 0 | METROS | 174 | 174 | 100%
179175 |  |  |  | PAV CALLE DEL OCASO, TRAMO: AL POTRERO - TEMPRANO COL. NUEVO AMANECER | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-049120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1297226 | 1281529 | 1281529 | 1281529 | 100% | 0 | 0 | METROS | 125 | 125 | 100%
179194 |  |  |  | PAV CALLE DEL SOLAR TRAMO CUENCA FLORIDA A CAMPO ESCONDIDO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-126120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1001220 | 989787 | 989787 | 989787 | 100% | 0 | 0 | METROS | 118 | 118 | 100%
179181 |  |  |  | PAV CALLE FRANCISCO LOMBARDO TRAMO DE JOSE GODOY A ROA BARCENA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-071120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 843507 | 843507 | 843507 | 843507 | 100% | 0 | 0 | METROS | 150 | 150 | 100%
179191 |  |  |  | PAV CALLE HEBE TRAMO EROS A CLOTO COL LA ERMITA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-123120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 475829 | 446270 | 446270 | 446270 | 100% | 0 | 0 | METROS | 90 | 90 | 100%
179182 |  |  |  | PAV CALLE JEREZ DE ARRIBA TRAMO JEREZ DE FRONTERA - JEREZ DE BLANES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-077120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 618887 | 547087 | 547087 | 547087 | 100% | 0 | 0 | METROS | 79 | 79 | 100%
179189 |  |  |  | PAV CALLE JUNCO TRAMO PASEO DE LA PRESA A RIO DE LOS CASTILLOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-115120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2370793 | 2195354 | 2195354 | 2195354 | 100% | 0 | 0 | METROS | 316 | 316 | 100%
179193 |  |  |  | PAV CALLE LISTRA TRAMO FILIPENSES A CORINTO COL. SN PABLO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-125120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1023299 | 413334 | 413334 | 413334 | 100% | 0 | 0 | METROS | 113 | 113 | 100%
179186 |  |  |  | PAV CALLE MADRE ELENA TRAMO MADRE FABIOLA - ATOTONILCO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-093120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 3506763 | 1671549 | 1671549 | 1671549 | 100% | 0 | 0 | METROS | 644 | 335 | 52%
179184 |  |  |  | PAV CALLE MADRE INES TRAMO DE TOPAR ORIENTE A TOPAR PONIENTE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-087120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 741596 | 546004 | 546004 | 546004 | 100% | 0 | 0 | METROS | 98 | 98 | 100%
179178 |  |  |  | PAV CALLE MADRE REYNA TRAMO MADRE TIERRA - MADRE MARINA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-061120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2036375 | 1826506 | 1826506 | 1826506 | 100% | 0 | 0 | METROS | 321 | 321 | 100%
179201 |  |  |  | PAV CALLE MADRE ROSARIO TRAMO MADRE MARINA A MADRE PATRICIA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-136120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1830982 | 1228292 | 1228292 | 1228292 | 100% | 0 | 0 | METROS | 342 | 342 | 100%
179180 |  |  |  | PAV CALLE MADRE SUSANA TRAMO: TOPAR ORIENTE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-070120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 637356 | 458927 | 458927 | 458927 | 100% | 0 | 0 | METROS | 119 | 119 | 100%
179207 |  |  |  | PAV CALLE MANUEL LOZADA TRAMO DE 14 DE MAYO A 26 DE AGOSTO COL MORELOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-138120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 717283 | 531262 | 531262 | 531262 | 100% | 0 | 0 | METROS | 140 | 140 | 100%
179202 |  |  |  | PAV CALLE MANUEL PAYNO TRAMO: DE JOSE A GODOY A JOSE MA. ROA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-137120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 920853 | 896486 | 896486 | 896486 | 100% | 0 | 0 | METROS | 150 | 150 | 100%
179179 |  |  |  | PAV CALLE MISERICORDIA TRAMO CALLE MADRE MAURA A MADRE AURORA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-063120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1435790 | 1249512 | 1249512 | 1249512 | 100% | 0 | 0 | METROS | 159 | 159 | 100%
179199 |  |  |  | PAV CALLE POLO NORTE TRAMO TULIPAN DEL NORTE A TIRINTO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-134120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1377139 | 585233 | 585233 | 585233 | 100% | 0 | 0 | METROS | 165 | 163 | 98.8%
179187 |  |  |  | PAV CALLE PRESA TILOSTOC TRAMO PRESA ALLENDE - PROL HILARIO MEDINA COL. PRESITAS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-094120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2959774 | 2263848 | 2263848 | 2263848 | 100% | 0 | 0 | METROS | 364 | 364 | 100%
179190 |  |  |  | PAV CALLE QUIO TRAMO EUBEA - EOLO COL. LA ERMITA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-122120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1434937 | 1139807 | 1139807 | 1139807 | 100% | 0 | 0 | METROS | 199 | 199 | 100%
179192 |  |  |  | PAV CALLES MILETO TRAMO BLVD MADRAZO A COLONENSES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-124120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1782170 | 1679292 | 1679292 | 1679292 | 100% | 0 | 0 | METROS | 198 | 198 | 100%
179177 |  |  |  | PAV DE CALLE NAGPUR TRAMO CANAL DE SARDENETA - TOPAR COL. CAÑON DE LA INDIA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-058120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1911728 | 1589754 | 1589754 | 1589754 | 100% | 0 | 0 | METROS | 206 | 206 | 100%
179188 |  |  |  | PAV DE LA CALLE DEL DISTRITO TRAMO DE ANDADOR HACIENDA A LA MORADA COL. VILLAS DE LEON | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-114120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1125484 | 1045499 | 1045499 | 1045499 | 100% | 0 | 0 | METROS | 116 | 116 | 100%
179183 |  |  |  | PAV DE LA CALLE MADRE AMALIA TRAMO DE ATOTONILCO A MADRE MARIANA COL 10 DE MAYO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-080120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2725 | 2231028 | 2231028 | 2231028 | 100% | 0 | 0 | METROS | 558 | 464 | 83.2%
179196 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CIEN HOJAS DE ESCARABULLO A LABRADOR | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD-131120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 696121 | 564026 | 564026 | 564026 | 100% | 0 | 0 | METROS | 119 | 119 | 100%
179157 |  |  |  | REH. DE LOS PAVIMENTOS AV AMAZONAS C. DERBY A | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC-262120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2469017 | 2469017 | 2469017 | 740705 | 30% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | OBRA INICIADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179159 |  |  |  | REH. DE LOS PAVIMENTOS C. CRUCIFIXION DE P. DE J. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC-264120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 998544 | 998544 | 998544 | 394297 | 39.5% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | OBRA INICIADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179155 |  |  |  | REH. DE LOS PAVIMENTOS CALLE BALCON DE LAS MARIPOSAS TRAMO DE BALCON A LAS GAVIOTAS A BALCON DE LOS RUISEÑORES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC-260120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 844796 | 844796 | 844796 | 408571 | 48.4% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | OBRA INICIADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179156 |  |  |  | REH. DE LOS PAVIMENTOS DE BLVD. ARISTOTELES A CALLE FROMM | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC-261120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1480982 | 1480982 | 1480982 | 1301351 | 87.9% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | OBRA INICIADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179161 |  |  |  | REH DE LOS PAVIMENTOS DE LA CALLE SN FRANCISCO DE ASIS, TRAMO DE CALLE MISION EVANGELINA A TELLEZ CRUCES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC-266120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1125127 | 1125127 | 1125127 | 550480 | 48.9% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | OBRA INICIADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179172 |  |  |  | REH. DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD TORRES LANDA TRAMO MANUEL GONZALEZ A MAXIPISTA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC1-134120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 75806 | 75806 | 75806 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
179173 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS BLVD.HERMENEGILDO BUSTOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC1-459120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 18859 | 18859 | 18859 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | OBRAAUN NO INICIADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179163 |  |  |  | REVESTIMIENTO BLVD GUANAJUATO A C DE MARQUEZA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC-268120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1868492 | 560548 | 560548 | 560548 | 100% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | OBRA INICIADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179160 |  |  |  | REVESTIMIENTO BLVD HACIENDA DE LEON AV. OLIMPICA A CALLE BAHIA DE SN JUAN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC-265120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1201599 | 1201599 | 1201599 | 923781 | 76.9% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | OBRA INICIADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179158 |  |  |  | REVESTIMIENTO C. UNIVERSALIDAD CRISTIANA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC-263120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1370500 | 1370500 | 1370500 | 794925 | 58% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | OBRA INICIADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179162 |  |  |  | REVESTIMIENTO CAMINO OJO DE AGUA DE MANANTIAL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC-267120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1937960 | 1810648 | 1810648 | 581388 | 32.1% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | OBRA INICIADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179164 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE AV. CIUDAD ASIS DE SN NICOLAS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC-269120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2368696 | 710609 | 710609 | 710609 | 100% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | OBRA INICIADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179153 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE C. RODOLFO PADILLA DE J. ALON | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC-258120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2491443 | 2491443 | 2491443 | 747433 | 30% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | OBRA INICIADA AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
188731 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 146 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCAMPO GTO | - | - | 5000 | 1500 | 1500 | 843 | 56.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 9 | 75%
178192 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P573 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 73006 | 73006 | 73006 | 66294 | 90.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 73006 | 66294 | 90.8%
170267 |  |  |  | FIDER | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P510 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 3500000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3500000 | 2550000 | 72.9%
170581 |  |  |  | PAV. A BASE DE COC. HICO. CALLE EL SABINO, COL. LA ALDEA CABECERA MUNICIPAL | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | PA08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 493599 | 493599 | 493599 | 493599 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 493599 | 493599 | 100%
170876 |  |  |  | PAV. A BASE DE CONC. HCO. CALLE LOPEZ MATEOS, COMUNIDAD LA ANGOSTURA | 46-YURIRIA | LA ANGOSTURA | RURAL | PA39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 498861 | 498861 | 498861 | 498861 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 498861 | 498861 | 100%
172467 |  |  |  | PAV. A BASE DE CONC. HCO. CALLE SAN ANDRES, COL. CRUZ GRANDE | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | PA68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 224635 | 224635 | 224635 | 224635 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 224635 | 224635 | 100%
177076 |  |  |  | PAV. A BASE DE CONC. HCO. CALLE SANTO TOMAS , COL. CRUZ GRANDE | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | PA70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 469937 | 469937 | 469937 | 170033 | 36.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 469937 | 170033 | 36.2%
172561 |  |  |  | PAV. A BASE DE CONC. HCO. DE LA CALLE SAN BARTOLOME, COL. CRUZ GRANDE | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | PA69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 545033 | 545033 | 545033 | 244232 | 44.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 545033 | 244232 | 44.8%
170939 |  |  |  | PAV. A BASE DE CONC. HCO. EN CALLE IGNACIO ALLENDE, COMUNIDAD DE LA CALERA | 46-YURIRIA | LA CALERA | URBANO | PA48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 999999 | 999999 | 100%
170733 |  |  |  | PAV. A BASE DE CONC. HCO. PROLONGACION VILLAFUERTE, CABECERA MUNICIPAL | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | PA21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 1996160 | 1996160 | 1996160 | 1996160 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1996160 | 1996160 | 100%
172301 |  |  |  | PAV. A BASE DE DE PIEDRA Y BOLA A BASE DE CONC. EN CALLE ALEGRIA,BARRIO LA JOYA | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | PA66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 599991 | 599991 | 599991 | 599991 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 599991 | 599991 | 100%
171165 |  |  |  | PAV. A BASE DE DOBLE RIEGO SELLO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, COMUNIDAD DE CERANO | 46-YURIRIA | CERANO (SAN JUAN CERANO) | URBANO | PA51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 1192096 | 1192096 | 1192096 | 1192096 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1192096 | 1192096 | 100%
171205 |  |  |  | PAV. A BASE DE DOBLE RIEGO SELLO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COMUNIDAD DE CERANO | 46-YURIRIA | CERANO (SAN JUAN CERANO) | URBANO | PA54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 552176 | 552176 | 552176 | 552176 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 552176 | 552176 | 100%
177664 |  |  |  | PAV. A BASE DE PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONC. DE LA CALLE S/N, COMUNIDAD DE PUQUICHAPIO | 46-YURIRIA | PUQUICHAPIO | RURAL | PA73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 499980 | 499980 | 499980 | 499980 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 499980 | 499980 | 100%
172414 |  |  |  | PAV. A BASE DE PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONC. CALLE JUSTO SIERRA, COL. LA ALDEA | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | PA67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 740537 | 740537 | 740537 | 740537 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 740537 | 740537 | 100%
177183 |  |  |  | PAV. A BASE DE PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO CALLE LAS FLORES,COL. GUADALUPANA | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | PA71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 499655 | 499655 | 499655 | 499655 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 499655 | 499655 | 100%
170672 |  |  |  | PAV.A BASE DE CON. HCO. CALLEJON DE JUAN DIEGO, COL. GUADALUPANA, CABECERA MPAL. | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | PA12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 599363 | 599363 | 599363 | 599363 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 599363 | 599363 | 100%
170388 |  |  |  | PROGRAMA 3X1 CALLES | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | PA03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 2875185 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2875185 | 1280000 | 44.5%
171394 |  |  |  | REH. A PAV. A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO CARRETERA ACCESO A TINAJA DE PASTORES | 46-YURIRIA | TINAJA DE PASTORES | RURAL | PA64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 479524 | 479524 | 479524 | 479524 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 479524 | 479524 | 100%
MANTENIMIENTO
176644 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) SECTOR 2 Y 3: EN COLONIAS POPULARES:SAN RAFAEL, OLIMPO, INDEPENDENCIA,ESTACION, TIRADO Y MIGUEL HIDALGO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 29-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | - | - | 741538 | 741538 | 741538 | 741538 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3734 | 2530 | 67.8%
176645 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO)SECTOR 4 Y 5 EN COLONIAS POPULARES:GUADALUPE,AURORA,SAN FRANCISCO,MEXIQUITO,SAN LUIS REY,GARAMBULLO, INFONAVIT ALLENDE | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 29-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 473476 | 473476 | 473476 | 473476 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 1870 | 62.3%
176646 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO)9,10,11,Y 12 EN COLONIAS POPULARES:GUADIANA,ALLENDE,LA LEJONA, SAN ANTONIO,LAS CUEVITAS, EL MALANQUIN,BELLAVISTA Y LOS FRAYLES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 29-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 808280 | 808280 | 808280 | 808280 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3766 | 3766 | 100%
170432 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIPILA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 7 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 996197 | 996197 | 996197 | 996197 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 996197 | 996197 | 100% | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIPILA
103853 |  |  |  | FOLIO DE AJUSTE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-AJUSTE | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15411552 | 12953544 | 12953544 | 12953544 | 100% | 465133 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | ESTE FOLIO ES DE AJUSTE PARA CUADRAR LOS MONTOS TANTO EL ASIGNADO COMO EL MINISTRADO AL PERIODO Y TODOS LOS AVANCES SON DADOS EN PROCENTAJES, Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
177893 |  |  |  | BACHEO (MATERIALES Y SUMINISTROS) | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2400 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 9 | 75% | SE REFIERE A BACHEO EN EN CALLES Y POR EL GASTO DE MATERIALES Y ES APLICADO TANTO URBANO COMO RURAL, SE PROGRAMA POR MESES
179154 |  |  |  | REH. DE LOS PAVIMENTOS CALLE DE JEREZ DE CARTAGENA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC-259120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2290549 | 2290549 | 2290549 | 687165 | 30% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | OBRA INICIADA AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
167606 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL MANTENIMIENTO URBANO Y BACHEO 2012 (1) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 3000000 | 1315144 | 1315144 | 1315144 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000000 | 1315144.09 | 43.8%
179314 |  |  |  | REAHILITACION DE CALLE DEMOCRACIA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 117215 | 117215 | 117215 | 117215 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1893.2 | 1893.2 | 100%
179315 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COL MIRAVALLE A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO MPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 628881 | 628881 | 628881 | 628881 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4613 | 4613 | 100%
179316 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE OLIVO ENTRE LA CALLE DEMOCRACIA Y CALLE CIPRES EN COL LABRADORES EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1379600 | 1305660 | 1305660 | 1305660 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1566.86 | 1566.86 | 100%
179317 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE PINO ENTRE LA CALLE CEDRO Y CALLE CIPRES EN COL LABRADORES EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1439107 | 1439107 | 1439107 | 1439107 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1637 | 1637 | 100%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
170433 |  |  |  | VIALIDADES DEL NUEVO MERCADO MUNICIPAL (INTERIOR) | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 1760709 | 290368 | 290368 | 290368 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1760709 | 290368 | 16.5% | VIALIDADES DEL NUEVO MERCADO MUNICIPAL (INTERIOR)
MEJORAMIENTO
95585 |  |  |  | MODIFICACION DE CRUCE EN AVENIDA MEXICO JAPON | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7500000 | 7493730 | 7493730 | 7493730 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 96 | 96%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
27787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MAMPOSTEO EN EL PARQUE HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 68822 | 55058 | 55058 | 55058 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 0 | 0%
27788 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COM. RANCHO NUEVO DE LA CRUZ | 1-ABASOLO | RANCHO NUEVO DE LA CRUZ | URBANO | F1 059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 100426 | 80341 | 80341 | 80341 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 0 | 0%
27789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COM. SAN RAFAEL DE HORTA | 1-ABASOLO | SAN RAFAEL DE HORTA | RURAL | F1 049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 37579 | 30063 | 30063 | 30063 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 0 | 0%
27790 |  |  |  | PROGRAMA DE SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 902881 | 722305 | 722305 | 722305 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 0 | 0%
27791 |  |  |  | PUENTE PARA PASO DE AGUA EN LA COM. SALITRE DE SAAVEDRA | 1-ABASOLO | SALITRE DE SAAVEDRA (EL SALITRE) | RURAL | F1 060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 42470 | 33976 | 33976 | 33976 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 0 | 0%
28117 |  |  |  | REHABILITACION DEL BOULEVARD MARIANO ABASOLO(1ERA ETAPA) | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 684710 | 547768 | 547768 | 547768 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100%
27927 |  |  |  | TERMINACION DE PISO PARA DIRECCION COM. TINAJA DE NEGRETE | 1-ABASOLO | LA TINAJA DE NEGRETE (LA TINAJA) | RURAL | F1 0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 16380 | 13104 | 13104 | 8059 | 61.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 61.5 | 61.5%
170749 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ARROYO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DE ACCESO A COL. CASAS BLANCAS (CUERPO NORTE) | 5-APASEO EL GRANDE | CASABLANCA | RURAL | 50 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 493592 | 493592 | 493592 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 493592 | 0 | 0%
50828 |  |  |  | PROY EJEC PUENTE ELEVADO EN LIBRAMIENTO NTE DE IRAPUATO CARR FEDERAL 45 | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-U9-111-12-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1968274 | 1968274 | 1968274 | 1781691 | 90.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0.95 | 95% | LA META ES EL PROYECTO
MEJORAMIENTO
170434 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE 5 DE MAYO (CUATRO VELAS ) DE LA CABECERA MUNICIPAL | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 24 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 104127 | 104127 | 104127 | 104127 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 104127 | 104127 | 100% | COMPLEMENTO PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE 5 DE MAYO (CUATRO VELAS ) DE LA CABECERA MUNICIPAL
MANTENIMIENTO
27792 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESO AL CBTIS A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CABECERA MPAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 117367 | 93894 | 93894 | 93894 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 0 | 0%
27793 |  |  |  | REPARACION DE BANQUETAS, POZOS Y BOCAS DE TORMENTA EN CABECERA MPAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 40000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 0 | 0%
177860 |  |  |  | REHABILITACION DE ANDADOR EN CABECERA MUNICIPAL | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 829 | 829 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
95524 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN DE LA VEGA | 7-CELAYA | SAN JUAN DE LA VEGA | URBANO | MCE-01-0006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2400000 | 2140578 | 2140578 | 2140578 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 90 | 90%
119727 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUMBRADO (AMPL. DE PLAZAS EN COMUNIDADES) MPIO. DE SALVATIERRA 16 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 612632 | 612632 | 612632 | 612632 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 612632.29 | 612632.29 | 100%
122448 |  |  |  | PROGRAMA MIGRANTES 3 X 1 | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
51183 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS Y COMUNIDADES. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 362448 | 362448 | 362448 | 144382 | 39.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | LA META ES LA ACCION YA QUE SON DIFERENTES MATERIALES LOS QUE SE ADQUIEREN
188393 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL PÁJARO | 22-OCAMPO | EL PÁJARO | RURAL | 122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30953 | 15476 | 15476 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100%
179318 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA AV LA CHARCA DE LOS PINZANOS Y CIRUELOS EN LAGUNILLA DE MALPAIS (FAIM 2012) | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 238 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 236384 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0%
OBRA COMPLEMENTARIA
179272 |  |  |  | DIFERENTES TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO POLIGONOS DE POBREZA (BLVD. SAN JUAN BOSCO Y RIZOS DEL SAUCILLO) | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICE -338120 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1392724 | 696362 | 696362 | 696362 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE, CON AVANCE DEL 75%. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179270 |  |  |  | HABILITADO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL FRACC. VILLAS DE SAN JUAN I; ÁREA 23 A LA 31 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICE -319120 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1403426 | 421028 | 421028 | 421028 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE, CON AVANCE DEL 95%. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179273 |  |  |  | MEJORA DE LAS INSTALACIONS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COLONIAS DEL POLIGONO DENOMINADO MEDINA Y CASTILLOS LEON. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICE -339120 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1099380 | 329814 | 329814 | 329814 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE, CON AVANCE DEL 75%. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179271 |  |  |  | MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS DE POLIGONO DENOMINADO JACINTO LOPEZ Y PILETAS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICE -329120 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 880347 | 440173 | 440173 | 440173 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE, CON AVANCE DEL 60%. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
175654 |  |  |  | MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS DEL POLIGONO DENOMINADO DIEZ DE MAYO. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICE -314120 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 498951 | 498951 | 498951 | 498951 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE, CON AVANCE DEL 75%. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
100814 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA | 15-GUANAJUATO | SANTA CATARINA DE CUEVAS (EL TINACO) | RURAL | 2012/094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 302536 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0% | EN EL SIGUIENTE REPORTE SE INDICARA LA META REAL.
100012 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | EL TABLÓN | RURAL | 2012/024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0%
100013 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | LAS VIÑAS (CERRO DE LAS ANTENAS) | RURAL | 2012/029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 91625 | 91625 | 91625 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
100014 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | OJO DE AGUA DE MEDINA | RURAL | 2012/025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 76693 | 76693 | 76693 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 205 | 0 | 0%
100015 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | SAN JOSÉ DEL GACHO (EL GACHO) | RURAL | 2012/023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 0 | 0 | 0%
100016 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | SANTA CATARINA DE CUEVAS (EL TINACO) | RURAL | 2012/028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 280739 | 280739 | 280739 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0%
100253 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 15-GUANAJUATO | EL TEJABÁN | RURAL | 2012/022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 218226 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | LA META SE COMPLEMENTARA EN EL SIGUIENTE REPORTE.
100017 |  |  |  | RECURSO PENDIENTE DE ASIGNAR A PROGRAMA FIDER | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 0 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS SE ASIGNARAN POSTERIORMENTE.
100018 |  |  |  | RECURSO PENDIENTE DE ASIGNAR A PROGRAMA PDIBC | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 42181 | 42181 | 42181 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS SE ASIGNARAN POSTERIORMENTE.
177861 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SALIDA A LAS CRUCITAS EN CABECERA MUNICIPAL | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1278 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 296163 | 296163 | 296163 | 296163 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
179277 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA COL. PARAISO REAL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -001120 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 110816 | 110816 | 110816 | 110816 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 20 | 95.2%
176115 |  |  |  | OBRAS DE ELECTRIFICACION EN LAS COLONIAS : BRISAS DE SAN FRANCISCO II, GRAN PARAÍSO Y JALICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -011120 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | IMUVI | - | - | 1741682 | 1741682 | 1741682 | 1741682 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 0 | 0%
175682 |  |  |  | OBRAS DE ELECTRIFICACION EN LAS COLONIAS : LOMAS DE LA SELVA, HACIENDAS DE IBARILLA I Y II | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -010120 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | IMUVI | - | - | 4086679 | 4086679 | 4086679 | 4086679 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 164 | 0 | 0%
179278 |  |  |  | OBRAS DE ELECTRIFICACION POBLADOS RURALES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -002120 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2950038 | 2950038 | 2950038 | 2950038 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 203 | 203 | 100% | LA CINTA, LOZA DE LOS PADRES (PRIV LA NORIA), GPE VICTORIA, PLAN GTO (LA SANDIA), MALAGANA, SAN JO SE DE LOS ROMEROS, LADRILLERAS DEL REFUGIO, ALFARO, LOS NARANJOS, ALBARRADONES Y BARRETOS
60765 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 23-PÉNJAMO | PÉNJAMO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PENJAMO | - | - | 1755900 | 1404720 | 1404720 | 1404720 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1755900 | 1404720 | 80%
42179 |  |  |  | CUENTA 6141 APORTACION MPAL. PARA ELECTRIFICACION OBRAS 2012 FAIM-FIDER | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 1405538 | 1405538 | 1405538 | 1405538 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | CUENTA 6141 DEL FONDO I DEL 2012, ELECTRIFICACION DE OBRAS EJERCICIO 2012 FAIM (FIDER) CONTRATO SEDESHU-GTO-FAIM-027/2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
167607 |  |  |  | ELECTRIFICACION ACCESO COMPLEJO CEDESS, SALVATIERRA 10 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 741587 | 741587 | 741587 | 741587 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 741586.47 | 741586.47 | 100%
164925 |  |  |  | ELECTRIFICACIONES | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P509 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 5280880 | 1609966 | 1609966 | 396805 | 24.6% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 5280880 | 396805 | 7.5% | FUE UNA APORTACION MUNICIPAL A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AMPLIACIÓN
27794 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CERCA DE LA ESCUELA PREESCOLAR EN LA COM. FLORIA DE GOMEZ | 1-ABASOLO | FLORIDA DE GÓMEZ | RURAL | F1 037 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 53664 | 42931 | 42931 | 42931 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27795 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA COM. EL TEPOCATE | 1-ABASOLO | EL TEPOCATE | RURAL | F1 011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PR5ESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 41053 | 32842 | 32842 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27796 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CERCA DEL CAMINO A LA CARROZA EN LA COM. SAN FRANCISCO DE HORTA | 1-ABASOLO | SAN FRANCISCO DE HORTA (EL ALACRÁN) | RURAL | F1 038 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 39595 | 31676 | 31676 | 31676 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27797 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO SAN LORENZO A LA PEÑA COM. LAREDO | 1-ABASOLO | LAREDO | RURAL | F1 043 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 55721 | 44577 | 44577 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27798 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COM. LA ORDEÑA | 1-ABASOLO | LA ORDEÑA | RURAL | F1 031 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 39043 | 31234 | 31234 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27799 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE RIVA PALACIOS EN LA COL. SAN JUAN | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 041 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 90158 | 72126 | 72126 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27800 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA COM. LA ORDEÑA | 1-ABASOLO | LA ORDEÑA | RURAL | F1 032 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 38586 | 30869 | 30869 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27801 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL. LOS PINOS | 1-ABASOLO | LOS PINOS | RURAL | F1 042 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 34336 | 27469 | 27469 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27802 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. CHAMACUA | 1-ABASOLO | CHAMACUA | RURAL | F1 016 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 55921 | 44737 | 44737 | 44737 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27803 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. EL ZENZONTLE | 1-ABASOLO | ZENZONTLE | RURAL | F1 013 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50970 | 40776 | 40776 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27804 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. HUITZATARITO | 1-ABASOLO | HUITZATARITO | RURAL | F1 068 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 110500 | 88400 | 88400 | 88400 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27805 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. LA PROVIDENCIA | 1-ABASOLO | LA PROVIDENCIA | RURAL | F1 040 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 73453 | 58762 | 58762 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27806 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. LAS BRISAS | 1-ABASOLO | LA BRISA | RURAL | F1 034 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 94605 | 75684 | 75684 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27807 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. LOMA DE LA ESPERANZA | 1-ABASOLO | LOMA DE LA ESPERANZA | RURAL | F1 035 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 73356 | 58685 | 58685 | 58685 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27808 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. SAN APARICIO | 1-ABASOLO | SAN APARICIO | RURAL | F1 036 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 39893 | 31914 | 31914 | 31914 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27809 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. TINAJA DE NEGRETE | 1-ABASOLO | LA TINAJA DE NEGRETE (LA TINAJA) | RURAL | F1 017 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 52471 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27810 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. TINAJA DE NEGRETE | 1-ABASOLO | LA TINAJA DE NEGRETE (LA TINAJA) | RURAL | F1 039 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 78858 | 63086 | 63086 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27811 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM.LA MINA | 1-ABASOLO | LA MINA | RURAL | F1 065 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 296124 | 236899 | 236899 | 236899 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27812 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA JUAN A CAMINO A TAMAZULA EN LA COM. GALERA DE GALLARDO | 1-ABASOLO | LA GALERA DE GALLARDO | RURAL | F1 030 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 56199 | 44959 | 44959 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27813 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA JUANTO A CAMINO A LA PEÑUELA COM. LOMA DE LA ESPERANZA | 1-ABASOLO | LOMA DE LA ESPERANZA | RURAL | F1 009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 34067 | 27254 | 27254 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27814 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA JUNTO A LA CALLE DEL TEMPLO EN LA COM. RANCHO SECO | 1-ABASOLO | RANCHO SECO | RURAL | F1 033 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 43782 | 35026 | 35026 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27823 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA JUNTO A LA ESCUELA EN LA COM. ALTOS DE ALCOCER | 1-ABASOLO | ALTO DE ALCOCER | RURAL | F1 012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27824 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA JUNTO A LA TELESECUNDARIA COM. OJO DE AGUA DE HUANUMO | 1-ABASOLO | OJO DE AGUA DE HUANUMO (EL TORREÓN) | RURAL | F1 028 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 139488 | 111590 | 111590 | 111590 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27825 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SOBRE CAMINO A ENTRONQUE A CUERAMARO EN LA COM. SAN RAFAEL DE HORTA | 1-ABASOLO | SAN RAFAEL DE HORTA | RURAL | F1 015 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 29668 | 23734 | 23734 | 23734 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
27826 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA UBICADA DETRAS DE LA TELESECUNDARIA #53M DE LA COM. RANCHO NUEVO DE LA CRUZ | 1-ABASOLO | RANCHO NUEVO DE LA CRUZ | URBANO | F1 010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 105183 | 84146 | 84146 | 84146 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
28169 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LAREDO | 1-ABASOLO | LAREDO | RURAL | F1 088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 88665 | 70932 | 70932 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 0 | 0%
176647 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMUNITARIA ADRENEL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0%
170435 |  |  |  | APASEO EL GRANDE, AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE GPE. Y LUIS DONALDO COLOSIO COL. LA VILLITA. | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 39 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 136703 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 136703 | 0 | 0% | APASEO EL GRANDE, AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE GPE. Y LUIS DONALDO COLOSIO COL. LA VILLITA.
170436 |  |  |  | CABECERA MUNICIPAL, COL. DEL CHARRO, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE DEL CHARRO, ADELITAS, ALAZANAS Y MANGANAS | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 44 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 176695 | 176694 | 176694 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 176695 | 0 | 0% | CABECERA MUNICIPAL, COL. DEL CHARRO, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE DEL CHARRO, ADELITAS, ALAZANAS Y MANGANAS
170437 |  |  |  | LA PURISIMA, AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE CONSTITUYENTES Y PRIV. ALLENDE | 5-APASEO EL GRANDE | LA PURÍSIMA | RURAL | 45 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 307083 | 292711 | 292711 | 292711 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 307083 | 292711 | 95.3% | LA PURISIMA, AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE CONSTITUYENTES Y PRIV. ALLENDE
94699 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PROLONGACION AMADO NERVO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MCE-01-0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 513884 | 513884 | 513884 | 513884 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 100 | 100 | 100%
100019 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | CALDERONES | RURAL | 2012/034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 262599 | 262599 | 262599 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE COMPLETA CON RECURSOS ESTATALES POR$262,599
100020 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE RED DE ELCTRICA EN TENERIA Y EL CUATE | 15-GUANAJUATO | TENERÍAS | RURAL | 2012/030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0%
100021 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 91542 | 91542 | 91542 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
100022 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. PEÑITAS(CALLE SAN RAFAEL CON CALLE PLAN DE AYALA) | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 112733 | 112733 | 112733 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
100462 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | SAN JOSÉ DE CERVERA (CERVERA) | RURAL | 2012/093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 457779 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | EN EL SIGUIENTE REPORTE SE INDICARA LA META REAL.
100023 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL. LOMA DEL PADRE PARCELA 39 (MANZANA4,5, Y 6) | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 215731 | 215731 | 215731 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
100024 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA1 | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 217651 | 217651 | 217651 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0%
100025 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | CAPULÍN DE BUSTOS (EL CAPULÍN) | RURAL | 2012/036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 596550 | 596550 | 596550 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 38 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE COMPLETA CON RECURSOS ESTATALES POR$596,550.00
100026 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | HACIENDA GUADALUPE | RURAL | 2012/035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 237050 | 237050 | 237050 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS ESTATALES POR$237,050.00
50829 |  |  |  | APORTACION PARA LLEVAR A CABO ELECTRIFICACIONES RURALES CONVENIO CON CFE PROGRAMA FIDER | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 3301783 | 3301783 | 3301783 | 3301783 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 18 | 18 | 100% | SON 18 COMUNIDADES
180928 |  |  |  | CREACION 2 NUEVAS AREAS DIST 15KW CALLE CERRADA BENJAMIN ARGUMEDO Y CORNEJO | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 403677 | 322941 | 322941 | 322941 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100%
188672 |  |  |  | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO | 22-OCAMPO | FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO | RURAL | 132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 526867 | 526867 | 526867 | 526867 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
54436 |  |  |  | EXTENSION DE LINEA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 4 | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 8-2-1-601-6131-02-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171075 | 171075 | 171075 | 171075 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
54456 |  |  |  | EXTENSION DE LINEA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PIEDRA CALIZA, LOMA ALTA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 8-2-1-601-6131-02-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99701 | 99701 | 99701 | 99701 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
74582 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES RURALES | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F1/2012-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 24 | 24 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMUNIDAD.
168090 |  |  |  | ELECTRIFICACIONES FAIM-CMR | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E064 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 2101036 | 1950308 | 1950308 | 1950308 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
179319 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLAE BICENTENARIO EN LA COM DE SAN NICOLAS QUIRICEO (FAIM 2012) | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS QUIRICEO | RURAL | F112 155 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 227437 | 227437 | 227437 | 227437 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
179662 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL JAHUIQUE | 42-VALLE DE SANTIAGO | JAG܉QUE (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE) | RURAL | F112 153 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230455 | 230455 | 230455 | 230455 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
179320 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE BRIONA COLONIA MALPAIS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 156968 | 156968 | 156968 | 156968 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
179321 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE HERNANDEZ VERA EN SAN NICOLAS QUIRICEO (FAIM 2012) | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS QUIRICEO | RURAL | F112 154 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 318486 | 318486 | 318486 | 318486 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
179522 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO EN EL JAHUIQUE (FAIM 2012) | 42-VALLE DE SANTIAGO | JAG܉QUE (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE) | RURAL | F112 151 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 362354 | 362354 | 362354 | 362354 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
179322 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LA LOMA EN EL MUNICIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 41 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 491133 | 491133 | 491133 | 491133 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
179323 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS CALLES ORQUIDEA, GARDENIA, TULIPAN Y CLAVEL FRACCIONAMIENTO EL PRADO EN VALLE DE SANTIAGO, GTO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1239572 | 1239572 | 1239572 | 1239572 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 32 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
100667 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS A CABLEADO SUBTERRANEO(OBRA ELECTRICA RED SUBTERRANEA DE MEDIA ,BAJA TENSION Y ALUM PUB. | 15-GUANAJUATO | SANGRE DE CRISTO | RURAL | 2012/088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 22090 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | EN EL SIGUIENTE REPORTE SE INDICARA LA META REAL.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
ANFITEATRO
CONSTRUCCIÓN
168091 |  |  |  | CONSTRUCCION GAVETAS Y PAVIMETACION PASILLOS EN LOTES PANTEON SN FCO. COM. JESUS MONTE | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E076 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 670000 | 536000 | 536000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ANFITEATRO | 5 | 0 | 0%
CENTROS DE SALUD
100027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONSULTORIO DENTAL | 15-GUANAJUATO | MARFIL | URBANO | 2011/088 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 6527 | 6527 | 6527 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
50844 |  |  |  | AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DE ESPECIALIDADES CENTRO NUEVA VIDA (CAPA) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SO-0945-12-027 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1066839 | 1066839 | 1066839 | 320052 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
50843 |  |  |  | DEMOLICION Y RECOSTRUCCION DE AMPLIACION EN EL CAISES COLON | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SO-0596-12-022 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 899883 | 899883 | 899883 | 454548 | 50.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
50845 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA EN PURISIMA DEL JARDIN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SO-0056-12-030 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 238382 | 238382 | 238382 | 119191 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
172353 |  |  |  | REHABILITACION CLINICA LOMA DORADA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0%
172355 |  |  |  | REHABILITACION CLINICA MUNGUIA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0%
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
MEJORAMIENTO
50830 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA FAMILIAS EN CRISIS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 424080 | 424080 | 424080 | 271032 | 63.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
50846 |  |  |  | MEJORAMIENTO PARA FAMILIAS EN CRISIS CON EQUIPO MEDICO Y DE CURACION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 141005 | 94% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
27827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA #309 DE LA COM. LOMA DE LA ESPERANZA | 1-ABASOLO | LOMA DE LA ESPERANZA | RURAL | F1 025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 375129 | 300103 | 300103 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 0 | 0%
177862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA DE ESTANZUELA DE RAZO | 19-JERÉCUARO | ESTANZUELA DE RAZO | RURAL | 1233 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 299568 | 299568 | 299568 | 299568 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA
177863 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA DE PURISIMA DE LA BARRANCA | 19-JERÉCUARO | PURÍSIMA DE LA BARRANCA (RANCHO NUEVO) | RURAL | 1232 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 299568 | 299568 | 299568 | 299568 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD CORRESPONDE A UNA OBRA
177864 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA SABANILLA | 19-JERÉCUARO | LA SABANILLA (SAN JOSÉ DE LA SABANILLA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 309624 | 309624 | 309624 | 309624 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011
177865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DEL FRESNO | 19-JERÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | 1251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA
177866 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS 2 EN ESTANZUELA DE ROMERO | 19-JERÉCUARO | ESTANZUELA DE ROMERO | RURAL | 1262 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 299568 | 299568 | 299568 | 299568 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
177867 |  |  |  | CONTRUCCION DE MONUMENTO A SAN MIGUEL EN CABECERA MUNICIPAL | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1240 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORERSPONDE A UN MONUMENTO
177868 |  |  |  | SALDO PENDIENTE DE REPORTAR | 19-JERÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 37731356 | 22753847 | 22753847 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | SALDO PENDIENTE DE REPORTAR
188710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA. ETAPA EN EL CECYTEG | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCAMPO GTO | - | - | 2596762 | 2596762 | 2596762 | 2596762 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 250 | 250 | 100%
188460 |  |  |  | EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 4TA. ETAPA | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 125 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 797788 | 407759 | 407759 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 2 | 66.7%
188246 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 1000 | 1000 | 100%
188309 |  |  |  | PRESA EL MOLINO 3RA. ETAPA | 22-OCAMPO | LAS TROJES | RURAL | 113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 279769 | 279658 | 279658 | 279658 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 100 | 100%
188344 |  |  |  | PROGRAMA CEDAF 2011 | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 65037 | 65037 | 65037 | 65037 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 18 | 18 | 100%
188662 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 439998 | 439998 | 439998 | 439998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 10000 | 10000 | 100%
74597 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/FI/2012-06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 6 | 6 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES BARDA
185492 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FRONTÓN CORTO DE 30 M. DE PRACTICAS EN INSTALACIONES DE CONALEP, CABECERA MUNICIPAL , SAN FELIPE, GUANAJUATO. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOPM/LP/009-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3086669 | 3086669 | 3086669 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 300 | 0 | 0%
185493 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO EN CONALEP | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2123304 | 2123304 | 2123304 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1500 | 1500 | 100%
185494 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN VIDEOBACHILLERATO DE CABECERA MUNICIPAL | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 499365 | 499365 | 499365 | 399492 | 80% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 200 | 0 | 0%
185495 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO U1C EN CBTIS NO. 148 | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 144 | 144 | 100%
185496 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN VIDEOBACHILLERATO DE CABECERA MUNICIPAL | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 554888 | 554888 | 554888 | 443911 | 80% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 826 | 0 | 0%
185378 |  |  |  | APORTACION PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO C CECYTEG | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 509-2012-23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 800 | 800 | 100%
185385 |  |  |  | APORTACION PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL CENTRO DE IDIOMAS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 509-2012-25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 500 | 500 | 100%
185450 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAM PARA EL DIF SILAO | 37-SILAO | SILAO | URBANO | 6106-06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ALBERGUE | 500 | 0 | 0%
160874 |  |  |  | CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL LA JOYITA 2DA ETAPA | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | P21366 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 569 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
179300 |  |  |  | AMP. DEL CDC COL. VALLE DE SAN JOSE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHE -253120 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 284362 | 284362 | 284362 | 284362 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | SE CONSIDERA EN LE RUBRO DE EDUCACIÓN, DERIVADO DE QUE LOS CENTROS COMUNITARIOS PROPORCIONAN CAPACITACIÓN PARA LAS PYMES DENTRO DE LA COMUNIDAD. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AMPLIACIÓN. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
179301 |  |  |  | AMPLIACION DEL CDC COL. ERMITA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHE -254120 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 750000 | 181195 | 181195 | 181195 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | SE CONSIDERA EN LE RUBRO DE EDUCACIÓN, DERIVADO DE QUE LOS CENTROS COMUNITARIOS PROPORCIONAN CAPACITACIÓN PARA LAS PYMES DENTRO DE LA COMUNIDAD. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 AMPLIACIÓN. LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
64221 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN VIBA DE CABECERA MUNICIPAL | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 6100-6121-02-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 293029 | 293029 | 293029 | 293029 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 42 | 42 | 100%
MEJORAMIENTO
50831 |  |  |  | ESCUELA DIGNA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 621297 | 31.1% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
50851 |  |  |  | REHAB DE C.A.M. CREE DE IRAPUATO, COL. FLORES MAGON SUR REHAB JOSE VASCONCEOS COL SOLIDARIDAD, PRIM ADOLFO RUIZ CORTINEZ COM MUNGUIA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SJ-1105-12-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 306209 | 306209 | 306209 | 304656 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
50849 |  |  |  | REHAB DE JDN BELISARIO DOMINGUEZ COL. SAN JUAN DE RETANA, JOSE VASCONCELOS COM DE ARANDAS, JDN JOSE VASCONCELOS CALDERON FRACC FLORESTA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SJ-0519-12-014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 334622 | 334622 | 334622 | 298097 | 89.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.88 | 88%
50848 |  |  |  | REHAB DE JDN JOSE ROSAS MORENO, LOC CAMINO REAL DE LO DE JUAREZ; PRIM 20 DE NOVIEMBRE COM EL BRETE | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SJ-0945-12-017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 338051 | 338051 | 338051 | 338050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
50852 |  |  |  | REHAB DE JDN LUZ MA SERRADEL COL. LAS CARMELITAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SJ-1233-12-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 236371 | 236371 | 236371 | 236371 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
50850 |  |  |  | REHAB EN ESCUELA PRIMARIA 1 DE MAYO COL. 1O DE MAYO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SJ-49-12-018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 419672 | 419672 | 419672 | 416216 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
50832 |  |  |  | REHABILITACION DE BODEGAS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CONVENIO CON EL SABES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45942 | 45942 | 45942 | 45942 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
50847 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ COM LA SOLEDAD | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SJ-0596-12-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 410652 | 410652 | 410652 | 399163 | 97.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
50853 |  |  |  | REHABILITACION DE PRIMARIA LOPEZ GARCIA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SJ-056-12-031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 383856 | 383856 | 383856 | 191928 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
74534 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F1/2012-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 23 | 23 | 100%
185497 |  |  |  | REHAB. DE BEBEDEROS Y CONSTRUC. DE SIST. DE CAPTACIÓN DE AGUAS GRISES EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, Y SIST. DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL Y TRAT. DE AGUAS GRISES EN CENTRO UNIDEG, EN CABECERA MPAL | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOPM/AD/015-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 197567 | 197567 | 197567 | 0 | 0% | 0 | 0 | BEBEDEROS | 2 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
172356 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
188207 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CCA EN LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA | 22-OCAMPO | LA ESCONDIDA | RURAL | 103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 231135 | 231135 | 231135 | 231135 | 100% | 3839 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 12 | 12 | 100%
188716 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CCA EN LAS TROJES | 22-OCAMPO | LAS TROJES | RURAL | 144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 258710 | 258710 | 258710 | 258710 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 20 | 20 | 100%
188722 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL CCA SAN JOSE DEL TORREON | 22-OCAMPO | SAN JOSÉ DEL TORREÓN (EL TORREÓN) | RURAL | 145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 61135 | 61135 | 61135 | 61135 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 25 | 25 | 100%
185379 |  |  |  | APORTACION PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 509-2012-24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 1 | 100%
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
170438 |  |  |  | COACHITI, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. JUAN ENRIQUE PEZTALOZI | 5-APASEO EL GRANDE | COACHITI | RURAL | 34 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 48209 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 48209 | 0 | 0% | COACHITI, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. JUAN ENRIQUE PEZTALOZI
170439 |  |  |  | SAN JOSÉ AGUA AZUL, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. LEONA VICARIO | 5-APASEO EL GRANDE | SAN JOSÉ AGUA AZUL | URBANO | 33 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 150000 | 0 | 0% | SAN JOSÉ AGUA AZUL, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. LEONA VICARIO
MANTENIMIENTO
182126 |  |  |  | APORTACION CONSTRUCCION TECHUMBRE ESTRUCT JARDIN DE NIÑOS BERTHA DOMINGUEZ | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 8531-5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145547 | 116437 | 116437 | 116437 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | ES LA APORTACION PARA LA TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN JARDIN DE NIÑOS
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
100028 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA ALHONDIGA DE GRANADITAS | 15-GUANAJUATO | EL COYOTE | RURAL | 2012/006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 447270 | 89.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | EN LOS SIGUIENTES REPORTES SE ACTUALIZARAN LAS METAS.
100029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO | 15-GUANAJUATO | HACIENDA GUADALUPE | RURAL | 2012/005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 458835 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | EN EL SIGUIENTE REPORTE SE ACTUALIZARAN LAS METAS.
100030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC | 15-GUANAJUATO | EL CEDRO (MINERAL DEL CEDRO) | RURAL | 2012/003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 463307 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EN LOS SIGUIENTES REPORTES SE ACTUALIZARAN LAS METAS.
100031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. PINO SUAREZ | 15-GUANAJUATO | SAN JOSÉ DE PINOS (PINOS) | RURAL | 2012/004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 269246 | 53.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | EN LOS SIGUIENTES REPORTES SE ACTUALIZARAN LAS METAS
177869 |  |  |  | BA;O CON BIODIGESTOS SEGUNDA ETAPA EN PRIMARIA DE SAN MIGUEL DEL SALTO | 19-JERÉCUARO | SAN MIGUEL DEL SALTO | RURAL | 1247 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 140905 | 140905 | 140905 | 140905 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 16 | 16 | 100%
177870 |  |  |  | SALIDA DE EMERGENCIA DE LA PRIMARIA HEROES DE MEXICO EN CABECERA MUNICIPAL | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1274 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 60 | 60 | 100%
185498 |  |  |  | CONSTRUC. DE 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES (8.00 X 12.00) AISLADA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO, EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y C., CALLE INDIO TRISTE NO. 408, COL. AVIACIÓN , SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOPM/AD/012-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 536103 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
185499 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO (COMEDOR ESCOLAR) EN ESC. PRIM. MANUEL ÁVILA CAMACHO DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RAYO , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO. | 30-SAN FELIPE | SAN JOSÉ DEL RAYO (EL RAYO) | RURAL | MSF/DOPM/AD/018-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 353792 | 70.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 48 | 48 | 100%
185500 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO (COMEDOR ESCOLAR) EN ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS DE LA LOCALIDAD PALO COLORADO , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO. | 30-SAN FELIPE | PALO COLORADO | RURAL | MSF/DOPM/AD/020-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 267721 | 53.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 48 | 48 | 100%
185501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA VARILLA. | 30-SAN FELIPE | SAN JOSÉ DE LA VARILLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
122449 |  |  |  | AULAS | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DESARROLLO SOCIAL | - | - | 54000 | 43200 | 43200 | 43200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0 | 0 | 0%
122450 |  |  |  | PATIO CIVICO Y CERCADO PERIMETRAL | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 42000 | 33600 | 33600 | 33600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
176991 |  |  |  | APORTACION DE MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCION | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 944142 | 944142 | 944142 | 944142 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0%
176648 |  |  |  | ESCUELA DIGNA PUBLICA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 204720 | 204720 | 204720 | 204720 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
176649 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA BECAS Y DESPENSAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1041740 | 1041740 | 1041740 | 1041740 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10630 | 4252 | 40% | PAGO SE REFIERE A DESPENSA
170440 |  |  |  | LOS ESCOBEDOS, REHABILITACIÓN DE AULA EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 36 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 161791 | 161791 | 161791 | 161791 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 161791 | 161791 | 100% | LOS ESCOBEDOS, REHABILITACIÓN DE AULA EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN NO ENCONTR EL RUBRO DE LOS ESCOBEDOS POR ESO LAS DEJE EN APASEO EL GRANDE
170441 |  |  |  | SAN RAMÓN, REHABILITACIÓHN DE BAÑOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 5-APASEO EL GRANDE | SAN RAMÓN | RURAL | 35 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 225000 | 220414 | 220414 | 220414 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, INODOROS | 225000 | 220414 | 98% | SAN RAMÓN, REHABILITACIÓHN DE BAÑOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
180090 |  |  |  | AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4431 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 600000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 45 | 45 | 100% | SON 45 ESCUELAS BENEFICIADAS EN TOTAL
185502 |  |  |  | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (VARIAS LOCALIDADES) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1012500 | 90% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 8 | 53.3%
164277 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD Y ESCUELA DIGNA | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | P5190 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EDUCACION Y CIVISMO | - | - | 609750 | 523400 | 523400 | 371540 | 71% | 0 | 0 | PESOS | 609750 | 371540 | 60.9%
MANTENIMIENTO
100032 |  |  |  | ACCIONES VARIAS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PLANTELES EDUCATIVOS | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2012/002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 890572 | 89.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | SE DESCONOCE AUN EL TOTAL DE LAS METAS A REALIZAR, EN LOS SIGUIENTES REPORTES SE ACTUALIZARAN.
179324 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD / PEC 2012 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 512050 | 512050 | 512050 | 512050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 32 | 32 | 100%
EQUIPAMIENTO
176650 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) USAE VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 0 | 0 | 0%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
170442 |  |  |  | OBRAJUELO CONSTRUCCIÓN DE PISO EN PATIO CIVICO EN TELESECUNDARIA 262 | 5-APASEO EL GRANDE | OBRAJUELO | URBANO | 37 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 273000 | 272198 | 272198 | 272198 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 273000 | 272198 | 99.7% | OBRAJUELO CONSTRUCCIÓN DE PISO EN PATIO CIVICO EN TELESECUNDARIA 262 ES TELESECUNDARIA, NO SECUNDARIA
64222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA PARA CANCHA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 54 | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 6100-6121-02-03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICA | - | - | 445297 | 445297 | 445297 | 445297 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA: CIMENTACON CON ZAPATAS AISLADAS Y CONTRATRABE DE LIGA, COLUMNAS DE TUBO DE 8, ARMADURAS DE MONTEN DE 10, MONTANTES Y DIAGONALES DE PTR DE 21/2 Y 2, CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26, CANALONES, CABALLETE, BAJADAS PLUVIALES Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO.
185503 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES (8.00X12.00) AISLADA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO EN LA TELESECUNDARIA NO. 238, DE LA LOCALIDAD SANTA ROSA , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO. | 30-SAN FELIPE | SANTA ROSA | RURAL | MSF/DOPM/AD/010-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 491082 | 89.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
185504 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES (8.00X12.00) AISLADA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO EN LA TELESECUNDARIA NO. 512 , CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GUANAJUATO. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOPM/AD/005-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 590026 | 590026 | 590026 | 590026 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
185394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SECUNDARIA EFRAIN HUERTA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 509-2012-27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5817015 | 5817015 | 5817015 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1500 | 0 | 0% | APORTACION PARA TELEAULA EN ESC. SECUNDARIA
185457 |  |  |  | TECHUMBRE PARA ESC. SECUNDARIA MIHUEL HIDALGO | 37-SILAO | SILAO | URBANO | 6106-07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
185388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TV SECUNDARIA 1065, COM. GPE. RAMALES | 37-SILAO | GUADALUPE DE RAMALES (EL PESCUEZO) | RURAL | 509-2012-26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 200 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
185525 |  |  |  | TRABAJOS DE ACABADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (SK) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2938931 | 2938931 | 2938931 | 1009738 | 34.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 450 | 90%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
27828 |  |  |  | PDZP SEDESOL COMPONENTE PISO FIRME | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 267446 | 213957 | 213957 | 213957 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
170443 |  |  |  | PISO FIRME | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 47 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEOE EL GRANDE GTO | - | - | 357833 | 345925 | 345925 | 345925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 357833 | 345925 | 96.7% | EL PISO FIRME FUE EN VARIAS COMUNIDADES
50837 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PISO FIRME | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 583500 | 583500 | 583500 | 583100 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
188656 |  |  |  | PROGRAMA PISO FIRME 2012 | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 90939 | 90939 | 90939 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10000 | 10000 | 100%
64223 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6100-6111-01-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 148179 | 148179 | 148179 | 148179 | 100% | 2954 | 0 | METROS CUADRADOS | 1493 | 1493 | 100%
167608 |  |  |  | PROG. /EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME (SEDESOL) 11 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 813833 | 813833 | 813833 | 813833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 813832.99 | 813832.99 | 100%
AMPLIACIÓN
172357 |  |  |  | APLICACIÓN DE PISO FIRME | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN
27829 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1673939 | 1339151 | 1339151 | 1339151 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0%
27830 |  |  |  | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 646552 | 517242 | 517242 | 517242 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0%
27831 |  |  |  | PROGRAMA VIVIENDA RURAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3498406 | 2798725 | 2798725 | 2798725 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0%
172358 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA 2DA. ETAPA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1372000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
176651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS SECOS SEDESOL VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
176652 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO SEDESHU | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 138 | 6 | 4.3%
176653 |  |  |  | PROGRAMA PDZP ACCIONES SOCIALES SEDESOL TAMBULA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
176654 |  |  |  | PROGRAMA PDZP INFRAESTRUCTURA SOCIAL SEDESOL (DRENAJES ELECTRIFICACIONES Y REDES DE AGUA POTABLE, CENTROS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
176655 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA APLIACION DE VIVIENDA Z RURAL 100 ACCIONES VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 0 | 0%
176656 |  |  |  | PROGRAMAS ESPECIALES FONHAPO 2012 RURAL UNIDAD BASICA DE VIVIENDA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 60 | 0 | 0%
170444 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 48 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 1050000 | 974067 | 974067 | 974067 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1050000 | 974067 | 92.8% | AMPLIACION DE VIVIENDA, EN VARIAS COMUNIDADES
188267 |  |  |  | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE 2012 | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 321920 | 321920 | 321920 | 321920 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 50 | 50 | 100%
167609 |  |  |  | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE (DIF), MUNICIPIO DE SALVATIERRA 4 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 488699 | 488699 | 488699 | 488699 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 488698.48 | 488698.48 | 100%
79184 |  |  |  | UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL TU CASA FONHAPO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 619277 | 619277 | 619277 | 619277 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON CASAS
185505 |  |  |  | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MI CASA DIFERENTE DIF) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 543986 | 98.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
122451 |  |  |  | MI CASA DIFERENTE | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 300000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 0 | 0%
179325 |  |  |  | CONSTRUCCION O INSTALACION DE SERVICIO SANITARIO EXCLUSIVO CON SANEAMIENTO (FOSA SEPTIECA, LETRINA O BIODIGESTOR) CONVENIO SEDESOL-PDZP-2012 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 964680 | 297904 | 297904 | 297904 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 68 | 68 | 100%
179326 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA MODALIDAD SUBSIDIOS PARA LA AMPLIACION DE VIVIENDA | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCINO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1249713 | 128338 | 128338 | 128338 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 66 | 66 | 100%
179327 |  |  |  | SUMINISTRO CONSTRUCCION E INSTALACION EN VIVIENDA DE SERVICIO SANITARI CON SANEAMIENTO (BIODIGESTOR) CONVENIO SEDESOL-PDZP-2012-114 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 740498 | 370800 | 370800 | 370800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 42 | 42 | 100%
179328 |  |  |  | SUMINISTRO CONSTRUCCION E INSTALACION EN VIVIENDA DE SERVICIO SANITARIO CON SANEAMIENTO (BIODIGESTOR) CONVENIO SEDESOL-PDZP-2012-111 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1168000 | 568404 | 568404 | 568404 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 71 | 71 | 100%
179329 |  |  |  | SUMINISTRO CONSTRUCCION E INSTALACION EN VIVIENDA DE SERVICIO SANITARIO CON SANEAMIENTO (BIODIGESTOR) CONVENIO SEDESOL-PDZP-2012-112 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1151249 | 696218 | 696218 | 696218 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 70 | 70 | 100%
179330 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONSTRUCCION E INSTALACION EN VIVIENDA DE SERVICIO SANITARIO CON SANEAMIENTO (BIODIGESTOR) CONVENIO SEDESOL -PDZP-2012-113 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 916104 | 483000 | 483000 | 483000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 55 | 55 | 100%
177953 |  |  |  | MI CASA DIFERENTE | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P574 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 509890 | 509890 | 509890 | 509890 | 100% | 0 | 0 | MATERIAL DE REFERENCIA | 509890 | 509890 | 100%
MEJORAMIENTO
172359 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1372000 | 800000 | 800000 | 686000 | 85.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
172360 |  |  |  | MI CASA DIFERENTE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1573242 | 1400000 | 1400000 | 987552 | 70.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
172361 |  |  |  | TECHO DIGNO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999732 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
176657 |  |  |  | MI CASA DIFERENTE DIF ESTATAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA MUNICIPAL DIF | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 60 | 0 | 0%
176658 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA AMPLIACION DE VIVIENDA Z. URBANA (IMUVI 20 ACCS) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL IMUVI | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 0 | 0%
176659 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL Z. URBANA (SEDESOL PROGRAMAS ESPECIALES (IMUVI 15ACCS) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100%
176660 |  |  |  | RED MOVIL COMUNIDADES DIFERENTES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF | - | - | 427200 | 427200 | 427200 | 427200 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
50842 |  |  |  | FOGONES ECOLOGICOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 694743 | 26.7% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
50833 |  |  |  | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 841469 | 841469 | 841469 | 642841 | 76.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.76 | 76%
180183 |  |  |  | APOYOS SOCIALES | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4411 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENTE MUNICIPAL | - | - | 130002 | 104002 | 104002 | 100000 | 96.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
188372 |  |  |  | APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 118 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 412500 | 206250 | 206250 | 112500 | 54.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1500 | 1500 | 100%
188298 |  |  |  | PROGRAMA FAMI 2011 | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 28732 | 28732 | 28732 | 28732 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 10 | 10 | 100%
120566 |  |  |  | TECHO DIGNO (SEDESHU), MUNICIPIO DE SALVATIERRA 20 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 400000 | 400000 | 100%
79706 |  |  |  | MI CASA DIFERENTE | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F1/2012-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 177822 | 177822 | 177822 | 177822 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 80 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (80)
79560 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F1/2012-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | - | - | 600000 | 229744 | 229744 | 229744 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 80 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA SON CUARTOS
185506 |  |  |  | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (TECHO DIGNO ) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 541114 | 47.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 350 | 165 | 47.1%
168092 |  |  |  | PROGRAMA TECHO DIGNO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 999998 | 999998 | 999998 | 999998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
185369 |  |  |  | APORTACION PARA PROGRAMA DE MI CASA DIFERENTE 2011 | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 509-2012-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 971610 | 97.2% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
179331 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA TERMOACUATICA DE 3MM DE ESPESOR MONTED DE 4 CALIBRE 14 Y ACCESORIOS DE SUJESION | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4125281 | 4125281 | 4125281 | 4125281 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 699 | 699 | 100%
CUARTOS DORMITORIO
CONSTRUCCIÓN
28194 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA, CUARTOS Y BANOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1538973 | 1231178 | 1231178 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0%
179334 |  |  |  | PROGRAMA VIVIENDA RURAL MODALIDAD AMPLIACION DE VIVIENDA TIPO DE ACCION RECAMARA ADICIONAL | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1137571 | 93361 | 93361 | 93361 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 60 | 60 | 100%
ESTUFAS ECOLÓGICAS
27832 |  |  |  | FOGONES ECOLOGICOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 319928 | 255942 | 255942 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0%
176661 |  |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS SEDESOL VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
188649 |  |  |  | PROGRAMA FOGONES ECOLÓGICOS 2012 | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 79000 | 39500 | 39500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 150 | 150 | 100%
185507 |  |  |  | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (FOGONES ECOLOGICOS) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 745500 | 82.8% | 0 | 0 | PIEZA | 310 | 258 | 83.2%
MUROS
MEJORAMIENTO
188665 |  |  |  | PROGRAMA PINTA TU ENTORNO 2012 | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 18250 | 18250 | 18250 | 18250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 50 | 50 | 100%
TECHO DE CONCRETO
CONSTRUCCIÓN
27833 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA VERTIENTE TECHO DIGNO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 788776 | 631021 | 631021 | 631021 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0%
172371 |  |  |  | AMPLIACION DE RED. ELECT. EN LA CALLE TLALOC ENTRE CALLES CON. TLALOC | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 274393 | 274393 | 274393 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
172362 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE ALDAMA Y PRIV. ALDAMA | 2-ACÁMBARO | IRAMUCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 128444 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
172363 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE AV. TOCUARO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 415376 | 400000 | 400000 | 374501 | 93.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
172364 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA | 2-ACÁMBARO | SAN MATEO TÓCUARO (TÓCUARO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 415169 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
172365 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ | 2-ACÁMBARO | SOLÍS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 223180 | 223180 | 223180 | 200898 | 90% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
172366 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE LA JOYA Y CALLE MICHOACAN | 2-ACÁMBARO | SAN JOSÉ DE LA PEÑA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 516522 | 318961 | 318961 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
172367 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE PRO 20 DE NOVIEMBRE | 2-ACÁMBARO | IRAMUCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 318683 | 300000 | 300000 | 292614 | 97.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
172368 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GUILLERMO PRIETO | 2-ACÁMBARO | IRAMUCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 407136 | 400000 | 400000 | 366418 | 91.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
172369 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 5 DE MAYO | 2-ACÁMBARO | ARROYO COLORADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 339621 | 300000 | 300000 | 132019 | 44% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
172370 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICQA CALLE FRANCISCO I. MADERO | 2-ACÁMBARO | ANDOCUTÍN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 667189 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
172372 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRIDCA EN LA CANTERA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 276678 | 276678 | 276678 | 260892 | 94.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
170445 |  |  |  | TECHO DIGNO | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 46 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 1162790 | 1010790 | 1010790 | 1010790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1162790 | 1010790 | 86.9% | TECHO DIGNO.SE HICIENRON EN VARIAS COMUNIDADES, Y NO ENCONTRE EL RUBRO EN LA UNIDAD DE MEDIDA
177871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE KIOSCO EN EL CHILARILLO | 19-JERÉCUARO | CHILARILLO | RURAL | 1215 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN KIOSCO
188323 |  |  |  | PROGRAMA TECHO DIGNO 2012 | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 334881 | 334881 | 334881 | 334881 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 100 | 100 | 100%
54348 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE CONCRETO LIGERO DE 18CM DE ESPESOR A BAE DE VIGUETA PRENSADA Y BOVEDILLA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8-2-1-601-6111-01-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000030 | 1000030 | 1000030 | 1000030 | 100% | 2200 | 0 | ACCIÓN | 1180 | 1180 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LAS COMUNIDADES DE DOLORES, SAN ANGEL, EL TECOLOTE, SAN ANDRES Y CABECERA MUNICIPAL.
122452 |  |  |  | TECHO DIGNO | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 250000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
176662 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
74565 |  |  |  | PROGRAMA TECHO DIGNO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F1/2012-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA PARA EL DIF MUNICIPAL | - | - | 1491828 | 1491828 | 1491828 | 1491828 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4243.43 | 4243.43 | 100% | EL TECHO ES DE LAMINA DE FIBROCEMENTO NO DE CONCRETO.
185364 |  |  |  | APORTACION DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MEVI/2011) | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 509-2012-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 2 | 2 | 100%
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
176663 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
167610 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS 2012 7 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 320000 | 320000 | 100%
168093 |  |  |  | PROGRAMA CAMINO SACACOSECHAS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 20 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
56109 |  |  |  | REHABILITACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE CAMINOS SACA COSECHAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8-2-1-601-6151-01-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 299997 | 299997 | 299997 | 299997 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 30 | 100%
AMPLIACIÓN
27834 |  |  |  | CAMINOS SACACOSECHAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 222200 | 177760 | 177760 | 177760 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
27835 |  |  |  | REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN DIIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO ZONA CENTRO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 679728 | 543782 | 543782 | 543782 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 0 | 0% | FUERON EN VARIAS COMUNIDADES
27836 |  |  |  | REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO ZONA OESTE | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 741636 | 593309 | 593309 | 593309 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 0 | 0% | SON DE VARIAS COMUNIDADES
27837 |  |  |  | REVESTIMIENTO CON MATERIL DE BANCO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO ZONA NORTE | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 791280 | 633024 | 633024 | 633024 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 0 | 0%
170446 |  |  |  | CONCERVACIÓN DE CAMINOS | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 57 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 500000 | 500000 | 100% | CONCERVACIÓN DE CAMINOS VARIAS COMUNIDADES
182024 |  |  |  | APORTACION SDA 2012 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS 2012 | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8531-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9 | 7 | 77.8% | ES LA APORTACION MUNICIPAL PARA 9 CAMINOS RURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES
181090 |  |  |  | CAMINO SACACOSECHAS 2012 | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 496000 | 396800 | 396800 | 396800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 6 | 75% | ES PARA 8 CAMINOS RURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES POR LO TANTO ES TANTO URBANO COMO RURAL
179335 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS 2012 EN VARIAS COMUNIDADES DEL EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 166 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 249500 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 0 | 0%
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
28219 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO PARA BORDERIAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 97800 | 78240 | 78240 | 78240 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
177015 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO ASFALTADO A JALPA, MPIO DE SMA GTO. | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | JALPA | RURAL | 028-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 448746 | 448746 | 448746 | 448746 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
177048 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO ASFALTADO RANCHO VIEJO-LAS CAÑAS, MPIO DE SMA, GTO. | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | RANCHO VIEJO | RURAL | 028-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 603588 | 603588 | 603588 | 603588 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
100033 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A SANTA ROSA DE LIMA(CARRETERA GUANAJUATO-DOLORES HIDALGO KM. 90+400)PRIMERA ETAPA | 15-GUANAJUATO | SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA) | RURAL | 2012/050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.89 | 0 | 0% | EL TOTAL DE LA META ES DE: 1894.94ML DE PAVIMENTO, 435.44M2 DE GUARNICION, 244.39M3 DE BANQUETA Y 817.44M2 MURO CONTENCION. ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES POR $1,000,000.00, ESTATALES POR$1,000,000.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS POR $500,000.00
50840 |  |  |  | PAVIMENTACION CAMINO EL NIDO-SAN JOSE DE JORGE LOPEZ | 17-IRAPUATO | SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ (SAN JOSÉ) | RURAL | ISM-UB-006-12-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8084983 | 8084983 | 8084983 | 7339525 | 90.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.24 | 2.24 | 100%
50841 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: DE LA COM DE SAN ANTONIO EL RICO, SAN ANTONIO TEXAS, BUENOS AIRES, A LA COM. DE SANTA BARBARA; PRIMERA ETAPA : SAN ANTONIO TEXAS A SANTA BARBARA | 17-IRAPUATO | SAN ANTONIO EL RICO | RURAL | ISM-UB-048-12-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6739962 | 6739962 | 6739962 | 2306508 | 34.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16.95 | 16.95 | 100%
50834 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL TRAMO: COM ARANDAS A COM LA GARRIDA | 17-IRAPUATO | LA GARRIDA | RURAL | ISM-U9-212-12-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 302320 | 302320 | 302320 | 257325 | 85.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.85 | 85% | LA META ES EL PROYECTO
51184 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 57338 | 57338 | 57338 | 57246 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA META ES EL REVESTIMIENTO DE LOS CAMINOS
60732 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 23-PÉNJAMO | PÉNJAMO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PENJAMO | - | - | 12269874 | 9815900 | 9815900 | 9815900 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12269874 | 9815900 | 80%
56167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO A LA UMAPS DE SAN BERNARDO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | SAN BERNARDO | RURAL | 8-2-1-601-6151-01-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 244993 | 244993 | 244993 | 244993 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
167611 |  |  |  | PROG. DE CAMINOS COMUNITARIOS, SACACOSECHAS Y/O REVESTIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDADES Y/O COLONIAS MPIO. DE SALVATIERRA 5 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1675000 | 1675000 | 1675000 | 1675000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1675000 | 1675000 | 100%
191142 |  |  |  | REVESTIMIENTO CAMINO RURAL MONTE DE LOS JUAREZ A SANTA MONICA OZUMBILLA | 46-YURIRIA | MONTE DE LOS JUÁREZ | RURAL | PA97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1000000 | 1000000 | 100%
191072 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CERANO A BUENA VISTA 2DA. ETAPA | 46-YURIRIA | BUENAVISTA (BUENA VISTA DE CERANO) | RURAL | PA94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1300000 | 1300000 | 100%
191002 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE BOSQUE Y CORDOBA | 46-YURIRIA | EL BOSQUE | RURAL | PA92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 700000 | 700000 | 100%
191011 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SAN VICENTE A EL VELADOR | 46-YURIRIA | SAN VICENTE CIÉNEGA | RURAL | PA93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE YURIRIA | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 850000 | 850000 | 100%
191159 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TEJOCOTE DE CALERA A SANTA RITA | 46-YURIRIA | TEJOCOTE DE CALERA | RURAL | PA98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1000000 | 1000000 | 100%
191084 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EL CANARIO A LAGUNA PRIETA 2DA ETAPA | 46-YURIRIA | EL CANARIO | RURAL | PA96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1300000 | 1300000 | 100%
191076 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PUERTO DE AGUILA A BUENA VISTA DE LA LIBERTAD | 46-YURIRIA | PUERTO DEL ÁGUILA | RURAL | PA95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1000000 | 1000000 | 100%
190990 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN ANDRES CALERA A CERANO | 46-YURIRIA | SAN ANDRÉS CALERA | RURAL | PA91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1300000 | 1300000 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
102930 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD PELAVACAS | 7-CELAYA | PELAVACAS (LOS PINOS) | RURAL | MCE-01-0017 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1463343 | 1313063 | 1313063 | 1313063 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 91 | 91%
102601 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO DE SAN ANTONIO GALLARDO A SAN JOSE DE MENDOZA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MCE-01-0016 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42846 | 42846 | 42846 | 42846 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 85 | 85%
AMPLIACIÓN
101964 |  |  |  | HABILITACION DE LATERAL CAMINO A JUAN MARTIN | 7-CELAYA | JUAN MARTÍN | URBANO | MCE-01-0012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 246570 | 246570 | 246570 | 246570 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
185375 |  |  |  | CAMINO A SAN MARCOS | 37-SILAO | SAN MARCOS | RURAL | 509-2012-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
27937 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO COM. SAN JOSE DE RUIZ | 1-ABASOLO | SAN JOSÉ DE RUIZ | RURAL | F1 0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 53219 | 42575 | 42575 | 42575 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
172373 |  |  |  | CAMINO ANDOCUTIN LADO 1ER. ENTRADA | 2-ACÁMBARO | ANDOCUTÍN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
172374 |  |  |  | MANTEMINIENTO DE CHUPICUARO EL SAUZ | 2-ACÁMBARO | CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
172375 |  |  |  | MANTENIMIENTO CAMINO A MUNGUIA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 100000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
172376 |  |  |  | MANTENIMIENTO CAMINO ARROLLO COLORADO | 2-ACÁMBARO | ARROYO COLORADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
172377 |  |  |  | MANTENIMIENTO CAMINO DE SAN JUAN VIEJO | 2-ACÁMBARO | SAN JUAN VIEJO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
172378 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PARACUARO LA MESA | 2-ACÁMBARO | PARÁCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
172379 |  |  |  | REPARACION DE CAMINO EL ESPAÑOL | 2-ACÁMBARO | EL ESPAÑOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
172380 |  |  |  | TERMINACION DE CAMINO A LA GRANJA | 2-ACÁMBARO | LA GRANJA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
36448 |  |  |  | RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, PARA EJECUTAR EN TODO EL MPIO | 13-DOCTOR MORA | DOCTOR MORA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1402500 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 5 | 25% | ESTE RECURSO FUE ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, CON EL FIN DE EJECUTARLO EN TODO EL MUNICIPIO, CONSIDERANDO LOS RUBROS DE BORDOS Y PROGRAMAS DE DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL.
188680 |  |  |  | BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO EL PAJARO-EL MAGUEY | 22-OCAMPO | EL PÁJARO | RURAL | 139 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCAMPO GTO | - | - | 592359 | 592359 | 592359 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100%
188725 |  |  |  | BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA CAMINO EL MEZQUITE | 22-OCAMPO | EL MEZQUITE | RURAL | 143 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCAMPO GTO | - | - | 6269 | 2000 | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
188698 |  |  |  | BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO LA HACIENDITA LOS GUZMAN | 22-OCAMPO | LA HACIENDITA | RURAL | 140 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCAMPO GTO | - | - | 323007 | 323007 | 323007 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100%
188478 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL SITIO ARQUEOLÓGICO EL COPORO | 22-OCAMPO | SAN JOSÉ DEL TORREÓN (EL TORREÓN) | RURAL | 127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 372404 | 186202 | 186202 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
175602 |  |  |  | GLOBAL 2012 | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 47570767 | 38056614 | 38056614 | 16618216 | 43.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 4.4 | 4.4% | SE PRESENTA UN SOLO FOLIO GLOBAL POR LOS RECURSOS DEL FI 2012, YA QUE HASTA LA FECHA NO SE HA PRESENTADO MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE ESTE EJERCICIO Y POR CONSECUENCIA AUN NO SABEMOS QUE OBRAS Y ACCIONES SON LAS QUE VAN A PRIORIZAR; ESTO YA QUE EL PRESUPUESTO INICIAL SE HABIA CONSIDERADO DE UN 47% MAS DE LO QUE NOS ASIGNARON. EN CUANTO TENGAMOS LA MODIFICACION DESGLOSAREMOS CADA OBRA Y ACCION CORRECTAMENTE
185372 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO A SAN DIEGUILLO | 37-SILAO | SAN DIEGO EL GRANDE (SAN DIEGO) | RURAL | 509-2012-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
122453 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 100000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0 | 0%
179336 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO: E.C. VALLE DE SANTIAGO-SALAMANCA A LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE GARMA DEL KM 0+000 AL KM 1+550 EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN VICENTE DE GARMA (GARMA) | RURAL | F112 60 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 662944 | 662944 | 662944 | 662944 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.03 | 1.03 | 100%
178419 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD COL DE GUADALUPE A BASE DE BACHEO Y RIEGO DE SELLO | 42-VALLE DE SANTIAGO | COLONIA DE GUADALUPE (GUADALUPE DE COPALES) | RURAL | F112 175 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69045 | 69045 | 69045 | 69045 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
178254 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE COALANDA A BASE DE BACHEO Y RIEGO DE SELLO | 42-VALLE DE SANTIAGO | COALANDA | RURAL | F112 174 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91506 | 91506 | 91506 | 91506 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
178926 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE COPALES A BASE DE BACHEO Y RIEGO DE SELLO | 42-VALLE DE SANTIAGO | COPALES | RURAL | F112 176 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 178497 | 178497 | 178497 | 178497 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
178890 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS PARANGUEO A BASE DE BACHEO Y RIEGO DE SELLO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS PARANGUEO | RURAL | F112 173 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78712 | 78712 | 78712 | 78712 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
179337 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE TERAN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO | 42-VALLE DE SANTIAGO | TERÁN | RURAL | F112 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1903423 | 1700796 | 1700796 | 1576881 | 92.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 27000 | 26500 | 98.1%
179338 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD DE SAN JERONIO, DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JERÓNIMO DE ARACEO | RURAL | F112 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 505840 | 505840 | 505840 | 505840 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.75 | 7.75 | 100%
179339 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD LA GACHUPINA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 42-VALLE DE SANTIAGO | MIRAFLORES (LA GACHUPINA) | RURAL | F112 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1867362 | 1867362 | 1867362 | 1867362 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5400 | 5400 | 100%
179340 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO E.C. GUARAPO A LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO A BASE DE BACHEO Y RIEGO DE SELLO | 42-VALLE DE SANTIAGO | GUARAPO | RURAL | F112 171 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 936259 | 936259 | 936259 | 936259 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 22481.57 | 22481.57 | 100%
178698 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO E.C. VALLE DE SANTIAGO EL PITAHAYO TRAMO LA GACHUPINA GRANJA DE AGUILARES A BASE DE BACHEO Y RIEGO DE SELLO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL PITAHAYO | RURAL | F112 172 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 882137 | 882137 | 882137 | 882137 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
167612 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA ENTREGA DE APOYOS PARA INFRAESTRUCTURA DE BORDERIA 2012 6 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250000 | 250000 | 100%
PUENTES VEHICULARES
179341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUETE VEHICULAR A UN COSTADO DE BADO EN LA COM DE SAN AGUSTIN | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN AGUSTÍN | RURAL | F112 78 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 51718 | 51718 | 51718 | 51718 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
27838 |  |  |  | BORDERIA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 160000 | 128000 | 128000 | 128000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 100 | 0 | 0%
27839 |  |  |  | EQUIPOS DE BOMBEO MOTOBOMBAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 092 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 751410 | 601128 | 601128 | 601128 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 0 | 0%
27840 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL AL CAMPESINO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 093 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1000250 | 800200 | 800200 | 800200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 0 | 0%
27841 |  |  |  | PROGRAMA FITOSANIATRIO PARA EL CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 094 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 0 | 0%
27842 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y COMUNITARIO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 097 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2463651 | 1970921 | 1970921 | 1970921 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 0 | 0%
172381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PILETAS PARA ABREVADEROS DE GANADO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 50% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0%
172382 |  |  |  | CONSTRUCCION O REHABILITACION DE BORDOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, BORDO | 1 | 0 | 0%
172383 |  |  |  | CONSTRUCCION REHABILITACION DE PUESTES Y VADOS EN CAMINOS SACACOSEHAS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249442 | 99.8% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0%
172384 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0%
172385 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO | 2-ACÁMBARO | VALLE CUAUHTÉMOC (VALLE) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0%
172386 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA INVERNADERO | 2-ACÁMBARO | LA GRANJA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0%
172387 |  |  |  | SISTEMAS POR RIEGO MULTICOMPUERTAS | 2-ACÁMBARO | LA MERCED | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0%
176664 |  |  |  | BORDERIAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 20 | 0 | 0%
170447 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE BORDERÍA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 56 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 251000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 251000 | 250000 | 99.6% | CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE BORDERÍA
188290 |  |  |  | PROGRAMA BORDERIA 2011 | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 110 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 138800 | 69400 | 69400 | 25000 | 36% | 0 | 0 | M2, BORDO | 25 | 25 | 100%
188692 |  |  |  | PROGRAMA BORDERIA 2012 | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 100000 | 100000 | 100%
61019 |  |  |  | EMPASTADO DE CAMPO DE FUT-BOL LAGUNA LARGA | 23-PÉNJAMO | PÉNJAMO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PENJAMO | - | - | 3930073 | 3144058 | 3144058 | 3144058 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3930073 | 3144058 | 80%
64224 |  |  |  | REHABILITACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE BORDERIA Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6100-6161-01-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 1 | 1 | 100% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTATAL DE BORDERIA 2012.
74651 |  |  |  | PROGRAMA BORDERIA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/FI/2012-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 39 | 39 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES BORDO
168094 |  |  |  | PROGRAMA BORDERIAS 2012 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 450000 | 360000 | 360000 | 250000 | 69.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 18 | 12.5 | 69.4%
122454 |  |  |  | PROGRAMA DE BORDERIA | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 160000 | 128000 | 128000 | 128000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 2000 | 0 | 0%
122510 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | - | - | 224495 | 179596 | 179596 | 179596 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 10 | 10 | 100%
179342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDERIA EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F112 152 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109785 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, BORDO | 13 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
27843 |  |  |  | ASPERSORAS DE MOTOR PARA POLVO Y LIQUIDO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 091 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 685800 | 548640 | 548640 | 269875 | 49.2% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 0 | 0%
50838 |  |  |  | APORTACION PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA INSUMOS AGRICOLAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1164128 | 89.5% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3 | 3 | 100% | LA META SON LOS PROGRAMAS: PROG DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO, INSUMOS AGRICOLAS Y DE APOYO A EMPRENDEDORES
50839 |  |  |  | PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 7457 | 7457 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
188668 |  |  |  | ADECUACION DE BODEGA INTEGRADORA DE FRIJOL | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 138 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCAMPO GTO | - | - | 827264 | 413632 | 413632 | 406503 | 98.3% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
185508 |  |  |  | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN (ADQUISICION DE SEMILLA) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1378756 | 46% | 0 | 0 | HECTÁREA | 500 | 300 | 60%
185509 |  |  |  | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN (ADQUISICION DE SEMILLA: MAIZ) | 30-SAN FELIPE | SAN ANDRÉS DEL CUBO (EL CUBO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 229365 | 14.3% | 0 | 0 | HECTÁREA | 200 | 20 | 10%
CONSERVACIÓN
27844 |  |  |  | MEJORAMIENTO GENETICO CON SEMENTALES | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 095 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 160000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 0 | 0%
176665 |  |  |  | PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESRROLLO SOCIAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0%
176666 |  |  |  | PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA, VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0%
178900 |  |  |  | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 600000 | 480000 | 480000 | 68927 | 14.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3 | 2 | 66.7% | AQUI SON PROGRAMAS QUE LLEVA LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y VAN ENCAMINADOS AL BIENESTAR DEL CAMPO, EN ESTE CASO SON TRES PROGRAMAS: CESAVEG 2012,CAMPAÑA DE EMPLEO TEMPORAL Y PRODEMUN QUE EN ESTE CASO SE HAN CUMPLIDO DOS DE ESTOS PROGRAMAS.
188702 |  |  |  | PROGRAMA A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2011 (ACTIVOS PRODUCTIVOS) | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 134 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100000 | 100000 | 100%
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL
CONSTRUCCIÓN
176667 |  |  |  | PROGRAMA EMPREDEDORES (SEDESHU) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION FOMENTO ECONOMICO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 0 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA FORESTAL
77821 |  |  |  | SUMINISTROS Y COLOCACION DE FOGONES ECOLOGICOS | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | MSD/R33/F1/2012-15 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRA PUBLICA | - | - | 58747 | 58747 | 58747 | 58747 | 100% | 0 | 0 | VIVEROS | 113 | 113 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON UNIDAD (FOGONES ECOLOGICOS, APOYANDO A 113 FAMILIAS
INFRAESTRUCTURA PECUARIA
122455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORRALES | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 90000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 20 | 0 | 0%
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
170448 |  |  |  | COMPUTADORAS Y EQUIPO DE PERIFONEO | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 53 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 17379 | 17379 | 17379 | 17379 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 17379 | 17379 | 100% | COMPUTADORAS Y EQUIPO DE PERIFONEO PARA COLOCAR EL DESTINO DEL GASTO NO ENCONTRE EN DONDE COLOCARLOS, EN LA META INDIQUE A QUE SE REFIERE
170449 |  |  |  | HONORARIOS ASIMILADOS | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 49 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 190000 | 175525 | 175525 | 175525 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 190000 | 175525 | 92.4% | NO ENCONTRE EN DONDE COLOCAR LSO HONORARIOS DENTRO DEL RUBRO DE LOS GASTOS IUNDIRECTOS NI EN LA UNIDAD DE MEDIDA
170450 |  |  |  | INSTALACIOJN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 52 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MINICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 14616 | 14616 | 14616 | 14616 | 100% | 0 | 0 | INSTALACIÓN | 14616 | 14616 | 100% | INSTALACIOJN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO EN EL DESTINO DEL GASTO LO METI EN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR QUE NO SABIA EN DONDE PONERLO
170451 |  |  |  | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 55 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 13189 | 13189 | 13189 | 13189 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 13189 | 13189 | 100% | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA EL DESTINO DEL GASTO LO METI EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
188718 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS VARIOS | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 142 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCAMPO GTO | - | - | 700000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 6 | 3 | 50%
167613 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LAS OBRAS DEL FISM, MPIO. DE SALVATIERRA 3 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1208520 | 491597 | 491597 | 491597 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1208519.64 | 491597.27 | 40.7%
74524 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 516388 | 391321 | 391321 | 321321 | 82.1% | 0 | 0 | DEPENDENCIA | 1 | 0.82 | 82%
185363 |  |  |  | CO-INVERSIONES CON PROGRAMAS SOCIALES | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 12513586 | 10010869 | 10010869 | 9909134 | 99% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 99 | 99%
185351 |  |  |  | EDUCACION | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 940000 | 752000 | 752000 | 248125 | 33% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 33 | 33%
185332 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE TESORERIA,OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 650173 | 520138 | 520138 | 13589 | 2.6% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 2.6 | 2.6%
185343 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 3710 | 2968 | 2968 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 0 | 0%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
172389 |  |  |  | INDIRECTOS DE TESORERIA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 146496 | 146496 | 146496 | 13508 | 9.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
172388 |  |  |  | INDIRECTOS OBRAS PUBLICAS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1318467 | 1318467 | 1318467 | 521129 | 39.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
170890 |  |  |  | SERVICIO DE PROCESO TECNICO Y EN TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACIÓN | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 51 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 25624 | 14024 | 14024 | 14024 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 25624 | 14024 | 54.7%
177872 |  |  |  | SERVICIOS DE LABORATORIO | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | CONTRATO | 1 | 1 | 100%
188190 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 102 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 551031 | 542126 | 542126 | 542126 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
185306 |  |  |  | ASESORIAS DE OBRA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F1-2012-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1676308 | 800000 | 800000 | 663054 | 82.9% | 0 | 0 | ASESORÍA | 3 | 3 | 100%
164278 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | P4170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 301424 | 287162 | 287162 | 287162 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 301424 | 287162 | 95.3%
179343 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | IND | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1431673 | 1388387 | 1388387 | 1388387 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
176668 |  |  |  | DIM DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 34.0 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 791390 | 791390 | 791390 | 791390 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 60 | 12 | 20%
176669 |  |  |  | INDIRECTOS DE DESARROLLO SOCIAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 36 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DESARROLLO SOCIAL | - | - | 150472 | 150472 | 150472 | 150472 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
176670 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 37 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA | - | - | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
103760 |  |  |  | PROYECTOS Y SUPERVISION | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0020 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1271630 | 1165832 | 1165832 | 1165832 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 97 | 97%
100034 |  |  |  | GATOS INDIRECTOS | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | GI-001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 793752 | 793752 | 793752 | 630041 | 79.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
50835 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL FAISM | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DG OBRAS PUBLICAS DESARROLLO SOCIAL TESORERIA | - | - | 3007381 | 3007381 | 3007381 | 2250012 | 74.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.75 | 75%
180487 |  |  |  | BIENES MUEBLES | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5000 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 20000 | 16000 | 16000 | 13099 | 81.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ES UNA COMPUTADORA PARA LA DIRECCION DE TESORERIA
178462 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3351 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL | - | - | 16310 | 13048 | 13048 | 8110 | 62.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | ES EL MANTENIMIENTO DE CONTRALORIA MUNICIAPL
179276 |  |  |  | AMP. DEL CDC EN LA COL. ERMITA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICESUP1 -358120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 1 | 1 | 100% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179275 |  |  |  | AMPLIACION DEL CDC COL.LA ERMITA (5TA ETAPA) | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICESUP -254120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 112500 | 54359 | 54359 | 54359 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 67 | 48 | 71.6% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179274 |  |  |  | AMPLIACION DEL CDC COL.VALLE DE SAN JOSE 5TA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICESUP -253120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 111550 | 72626 | 72626 | 72626 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 67 | 67 | 100% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179239 |  |  |  | PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE KABAH TRAMO: DERBY A AREA DE DONACION COL. EL POCHOTE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -232120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 128543 | 53880 | 53880 | 53880 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 61 | 34 | 55.7% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179240 |  |  |  | PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE VALLE MESOREA TRAMO: DE VALLE J ORDAN A VALLE DE CABUERIGA COL. VALLE DE SAN JOSE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -233120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 141011 | 98186 | 98186 | 98186 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 61 | 56 | 91.8% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179236 |  |  |  | PAV. CALLE IXTAPANGO TRAMO: PRESA ALLENDE A PRESASARDENETA COL. PRESITAS DEL CONSUELO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -207120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 149377 | 64128 | 64128 | 64128 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 61 | 26 | 42.6% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179249 |  |  |  | PAV. CALLE PIRUL DE MEDINA DE SOLI DARIDAD A | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -248120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 108738 | 64036 | 64036 | 64036 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 74 | 39 | 52.7% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179247 |  |  |  | PAV. CALLE RAMON RAMIREZ DE TELLEZ CRUCES A | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -246120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 77458 | 23237 | 23237 | 23237 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 82 | 50 | 61% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179251 |  |  |  | PAV. CALLE SAUZ DE MEDINA DE SOLIDA RIDAD A C | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -250120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 102798 | 62807 | 62807 | 62807 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 74 | 48 | 64.9% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179262 |  |  |  | PAV. CALLE VALLE ALMANZO DE VALLE ARIZPE A MA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -330120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 111271 | 111271 | 111271 | 0 | 0% | 0 | 0 | DÍA | 75 | 11 | 14.7% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179245 |  |  |  | PAV. CALLES PERFECTO ARANDA Y RAMON RAMIREZ C | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -240120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 102041 | 76530 | 76530 | 76530 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 81 | 72 | 88.9% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179242 |  |  |  | PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOPAL DE MEDINA TRAMO: DE SALTILLO A ZARZAL DE MEDINA COL. MEDINA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -235120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 104787 | 66053 | 66053 | 66053 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 61 | 53 | 86.9% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179263 |  |  |  | PAV.CALLE ALERCE DE ALISOS A CUENCA FLORIDA C | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -337120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 108330 | 108330 | 108330 | 0 | 0% | 0 | 0 | DÍA | 96 | 6 | 6.3% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179267 |  |  |  | PAV.CALLE ATANACIO HERNANDEZ DE BLV MARIANO E | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP2 -217120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 13090 | 1374 | 1374 | 1374 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 133 | 133 | 100% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179266 |  |  |  | PAV.CALLE AURORA LUMINOSA DE CALLE DE LA MI | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -373120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 67105 | 67105 | 67105 | 0 | 0% | 0 | 0 | DÍA | 89 | 0 | 0% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179252 |  |  |  | PAV.CALLE CAÑADA DE LOS SANTOS DE S ALTILLO A | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -252120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 82620 | 67933 | 67933 | 67933 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 67 | 54 | 80.6% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179244 |  |  |  | PAV.CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE DE ROA BARC | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -239120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 228631 | 68589 | 68589 | 68589 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 111 | 71 | 64% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179250 |  |  |  | PAV.CALLE CECILIO ESTRADA DE GOMEZ GUERRA A | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -249120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 86898 | 70387 | 70387 | 70387 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 74 | 63 | 85.1% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179238 |  |  |  | PAV.CALLE CERRO DE TANCITARO DE J, DE CARTAG | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -230120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 127706 | 38312 | 38312 | 38312 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 82 | 48 | 58.5% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179264 |  |  |  | PAV.CALLE JEREZ DE NAVARRA DE VALLE DE SANTI | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -340120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 44746 | 44746 | 44746 | 0 | 0% | 0 | 0 | DÍA | 111 | 0 | 0% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179248 |  |  |  | PAV.CALLE JOSE MANUEL SOMERA DE M. ESCOBEDO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -247120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 95350 | 72937 | 72937 | 72937 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 74 | 59 | 79.7% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179260 |  |  |  | PAV.CALLE MADRE GLORIA DE MADRE SIERRA A BLVD | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -272120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 113258 | 33978 | 33978 | 33978 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 96 | 77 | 80.2% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179246 |  |  |  | PAV.CALLE MARTIRES DE TLATELOLCO TRAMO: DE 14 DE MAYO A CALLE 26 DE AGOSTO COL MORELOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -245120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 45700 | 34275 | 34275 | 34275 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 96 | 73 | 76% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179241 |  |  |  | PAV.CALLE SAN JOSE DEL REFUGIO DE T IMOTEO LO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -234120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 138083 | 54663 | 54663 | 54663 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 61 | 51 | 83.6% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179237 |  |  |  | PAV.CALLE TERCERA ORDEN DE OLIMPICA A PEDRO B | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -224120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 106004 | 59761 | 59761 | 59761 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 82 | 42 | 51.2% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179243 |  |  |  | PAV.CON CONCRETO AV.DE LA MORADA DE CRUCIFIXI | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -238120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 249053 | 74716 | 74716 | 74716 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 81 | 61 | 75.3% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179375 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EROS A CALLE CORCIRAEN LA COL. ERMITA Y PAV. DE CONVRETO HIDRAULICO DE MADRE ADRIANA EN SU TRAMO: CALLE MADRE TIERRA A MADRE FABIOLA CONL. 10 DE MAYO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -331120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 121550 | 36465 | 36465 | 36465 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 75 | 12 | 16% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179261 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OCALO DE MEDINA TRAMO: DE SOLIDARIDAD A ARROYO COL. MEDINA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -276120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 93205 | 59681 | 59681 | 59681 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 60 | 45 | 75% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179265 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE AZUL TRAMO: RIO MAYO A CALLE VALLE JORDAN COL. VALLE DE SAN JOSE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -372120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 203023 | 203023 | 203023 | 0 | 0% | 0 | 0 | DÍA | 0 | 0 | 0% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
166012 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE LA AV. AMAZONAS, TRAMO: DE CALLE DERBY A CUENCA FLORIDA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICCSUP -262120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | - | - | 29924 | 29924 | 29924 | 29924 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 54 | 0 | 0% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179255 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE LA CALLE BALCON DE L AS MARIPOSAS TRAMO: DE BALCONES DE LAS GAVIOTAS A BALCON DE LOS RISUIÑORES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -260120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 37171 | 11151 | 11151 | 11151 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 40 | 0 | 0% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179166 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE LA CALLE CRUXIFICION TRAMO: DE BLVD. PASEO DE JEREZ A CASCADA DE REGLA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICCSUP -264120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | - | - | 43936 | 25969 | 25969 | 25969 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 39 | 0 | 0% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179254 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE LA CALLE JEREZ DE CARTAGENA TRAMO: DE SIERRA GORDA A BALCON DE POPOCATEPETL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -259120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 93913 | 59903 | 59903 | 59903 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 54 | 0 | 0% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179256 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE LA CALLE MARCEL TRAMO: DE BLVD. ARISTOTELES A CALLE FROMM | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -261120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 64719 | 19416 | 19416 | 19416 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 40 | 0 | 0% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179168 |  |  |  | REH.DE LOS PAVIMENTOS DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS TRAMO: DE CALLE MISIÓN EVANGELISTA A BLVD TELLEZ CRUCES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICCSUP -266120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | - | - | 49506 | 25016 | 25016 | 25016 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 40 | 0 | 0% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179170 |  |  |  | REVESTIMIENTO BLVD.GUANAJUATO DE C. MARQUEZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICCSUP -268120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | - | - | 79224 | 23767 | 23767 | 23767 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 54 | 0 | 0% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179253 |  |  |  | REVESTIMIENTO CALLE RODOLFO PADILLA TRAMO: DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A CALLE VILLEGAS LEON II | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -258120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 100654 | 80527 | 80527 | 80527 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 47 | 0 | 0% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179169 |  |  |  | REVESTIMIENTO CAMINO OJO DE AGUA DE MANANTIA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICCSUP -267120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | - | - | 81782 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | DÍA | 40 | 0 | 0% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179171 |  |  |  | REVESTIMIENTO CD. ASIS DE BVLD.SAN NICOLAS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICCSUP -269120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | - | - | 96643 | 96643 | 96643 | 0 | 0% | 0 | 0 | DÍA | 33 | 0 | 0% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179165 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE LA CALLE UNIVERSALIDAD CRISTIANA TRAMO: DE CALLE HEBREOS A CALLE CORINTO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICCSUP -263120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | - | - | 60302 | 25103 | 25103 | 25103 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 33 | 0 | 0% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
179167 |  |  |  | REVESTIMIENTO DEL BLVD. HACIENDAS DE LEON TRAMO. DE AV OLIMPICA A CALLE BAHIA DE SAN JUAN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICCSUP -265120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | - | - | 52870 | 41455 | 41455 | 41455 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 33 | 0 | 0% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
185510 |  |  |  | HONORARIOS ASIMILADOS | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | HONORARIOS ASIMILAD. | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2884708 | 2884708 | 2884708 | 1510826 | 52.4% | 0 | 0 | PESOS | 2884708 | 1510826 | 52.4%
185511 |  |  |  | IMPUESTOS SOBRE NOM. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | IMPUESTOS SOBRE NOM. | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 72572 | 72572 | 72572 | 20670 | 28.5% | 0 | 0 | PESOS | 72572 | 20572 | 28.3%
185512 |  |  |  | SERVICIOS FINAN. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | SERVICIOS FINAN. | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 3355 | 11.2% | 0 | 0 | PESOS | 30000 | 3355 | 11.2%
185477 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6303-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50003 | 0 | 0 | 0 | 0% | 380087 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
122549 |  |  |  | INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 209289 | 167431 | 167431 | 167431 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 30 | 30 | 100%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
27845 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1371860 | 1097488 | 1097488 | 468720 | 42.7% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 98.7 | 98.7%
176671 |  |  |  | INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 35 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1055927 | 1055927 | 1055927 | 1055927 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 60 | 12 | 20%
41996 |  |  |  | CUENTA 4415 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO OSOCIAL Y HUMANO | - | - | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1149107 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 4415 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ( MATERIAL DE CONSTRUCCION) CAPITULO 4000 TRANSF. ASIGN., SUBSIDIOS Y OTROS. DEL FONDO I DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
122456 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 250 | 200 | 200 | 200 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 0 | 0%
122457 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 139525 | 111620 | 111620 | 111620 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 0 | 0%
SEGUIMIENTO DE OBRA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
170452 |  |  |  | AUTOMOVILES Y CAMIONES | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 52 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 195902 | 195902 | 195902 | 195902 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 195902 | 195902 | 100% | AUTOMOVILES Y CAMIONES EL RUBRO DEL DESTINO DEL GASTO SOLO DICE QUE SON MANTENIMIENTOS PERO NO SE EN DONDE MÁS COLOCARLOS.
64131 |  |  |  | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8-2-1-601-2613 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 91205 | 91205 | 91205 | 86462 | 94.8% | 0 | 0 | OBRA | 20 | 19 | 95%
64225 |  |  |  | FOLIO GENERAL(RECURSO PRESPUESTADO PENDIENTE DE EJERCER) | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8-2-1-0-0-1001-601 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 2859524 | 1035417 | 1035417 | 0 | 0% | 1213 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO SE IRA DISMINUYENDO CONFORME SE VAYA EJERCIENDO EL RECURSO
MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
170453 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 51 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 45904 | 45904 | 45904 | 45904 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 45904 | 45904 | 100% | MATERIALES Y UTOLES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN NO ESTOY SEGURA EN DONDE VAN ESTOS MATERIALES POR ESO LOS COLOQUE EN EL RUBRO DE MATERIA FOTOGRAFIACO Y DE OBRAS
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
36449 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDEDOR | 13-DOCTOR MORA | DOCTOR MORA | URBANO | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 39125 | 26000 | 26000 | 26000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 39125 | 20000 | 51.1% | ESTE RECURSO FUE ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON EL FIN DE EJECUTARLO EN EL MUNICIPIO, CONSIDERANDO ACCIONES PARA EL EMPRENDEDOR
78577 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SIETE LETREROS INFORMATIVOS PARA OBRAS | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F1/2012-19 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 33200 | 33158 | 33158 | 33158 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 7 | 7 | 100% | EN DESTINO DEL GASTO NO SE ENCONTRO ALGO REALMENTE QUE DIERA CON LA OBRA YA QUE SON LETREROS PARA INFORMACION.
CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL
50836 |  |  |  | ASESORIA PARA SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | - | - | 2045837 | 2045000 | 2045000 | 1571065 | 76.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.77 | 77%
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
172390 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 976642 | 976642 | 976642 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
170454 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (DESARROLLO SOCIAL) | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 30 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50000 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (DESARROLLO SOCIAL) NO ENCONTRE EL RUBRO PARA HUBICARLO
170455 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (OBRAS PÚBLICAS) | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 32 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50000 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (OBRAS PÚBLICAS) NO ESTOY SEGURA DE LA HUBICACION EN EL RUBRO
170456 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (PRESIDENCIA) | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 31 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20000 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (PRESIDENCIA) NO ENCONTRE RUBRO
170457 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TESOSRERÍA) | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 29 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASOE EL GRANDE GTO | - | - | 47386 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 47386 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TESOSRERÍA) NO ENCONTRE UN RUBRO EN DONDE METER EL MOBILIARIO Y ME DA POR DE FAUL LA UNIDAD DE MEDIA
177873 |  |  |  | ELABORACION DE MURAL EN ACCESO PRINCIPAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 1241 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
177874 |  |  |  | PINTURA INTERNA DE PALCIO MUNICIPAL | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 39440 | 39440 | 39440 | 39440 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 4000 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE
27846 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 914573 | 731658 | 731658 | 731658 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 100 | 0 | 0%
170458 |  |  |  | BIENES INFORMATICOS (OBRAS PÚBLICAS) | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 27 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 50000 | 0 | 0% | BIENES INFORMATICOS (OBRAS PÚBLICAS)
170459 |  |  |  | BIENES INFORMATICOS (PRESIDENCIA) | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 26 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20000 | 0 | 0% | BIENES INFORMATICOS (PRESIDENCIA) NO ENCONTRE LA UNIDAD DE MEDIA
170460 |  |  |  | BIENES INFORMATICOS (TESORERÍA) | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 28 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 50000 | 0 | 0% | BIENES INFORMATICOS (TESORERÍA)
41997 |  |  |  | CUENTA 5151 COMPUTADORAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | - | - | 182914 | 172354 | 172354 | 172354 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 5151 COMPUTADORAS DEL CAPITULO 5000 BIENES, MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES DEL FONOD I DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
41998 |  |  |  | CUENTA 5191 OTROS MOBILIARIOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | - | - | 26610 | 26471 | 26471 | 26471 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 5191 OTROS MOBILIARIOS DEL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DEL FONDO I DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
185305 |  |  |  | ACCIONES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F1-2012-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1117538 | 540000 | 540000 | 361792 | 67% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
ORGANIZACIONAL
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
100035 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | DIM-002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 529165 | 529165 | 529165 | 268813 | 50.8% | 293818 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | AUN NO SE DETERMINA LAS METAS DEL PROGRAMA. LOS INTRERESES CORREPONDEN A LOS GENERADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2012.
166102 |  |  |  | CURSOS DE CAPACACITACIÓN Y SERVICIOS RAMO 33 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | CONV -091120 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA ESTATAL | IRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 3 | 3 | 100%
188175 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 101 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 314234 | 206404 | 206404 | 206404 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
167614 |  |  |  | PRODIM 2012 8 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 8 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 805680 | 33408 | 33408 | 33408 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 805679.8 | 33408.49 | 4.1%
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 2063995916; Ministrado 15: 1375997265; Programado 16: 1375997265; Ejercido 17: 1286053284; Ejercido 18=17/15: 93.5%; Generados 19: 6010538; Ejercidos 20: 78170; Ejercidos 22: 183870831.4; Ejercidos 23: 122907202.51; Ejercidos 24=23/22: 66.8%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
149821 |  |  |  | APORTACION CONVENIO SEDETUR | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 5500000 | 5147896 | 5147896 | 5147896 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | DE ESTE CONCEPTO $2,000,000.00 FUERON PARA EL CONVENIO SEDETUR Y EL RESTO PARA LA ESCULTURA DE IGNACIO ALLENDE.
150293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARCOS DEL MERCADO DE SAN JUAN DE DIOS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
149873 |  |  |  | CONVENIO CECYTEG | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | ESTE MONTO ES EL APORTADO POR EL MUNICIPIO AL CECYTEG PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS Y/O LABORATORIOS.
150002 |  |  |  | DIAGNOSTICO Y PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO ESPECIAL EN EL MUNICIPIO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 07-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 249400 | 249400 | 249400 | 249400 | 100% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 1 | 100%
149822 |  |  |  | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO CONCEPTUAL DE LA COLONIA AZTECA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 07-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 226200 | 226200 | 226200 | 226200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
150238 |  |  |  | OBRA COMPLEMENTARIA SUBCOMANDANCIA DE POLICIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
149823 |  |  |  | PLAN DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO HISTORICO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 07-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 1 | 100%
150052 |  |  |  | PLAN DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO HISTORICO EN LA PLAZA DE SAN FELIPE | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 07-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 1 | 100%
149824 |  |  |  | PLAN LOGISTICO PARA ELABORACION DE LAS MESAS DE TRABAJO PARA CONSULTAS PUBLICAS DE LAS NICRORREGIONES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 07-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 1 | 100%
149987 |  |  |  | PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 610017 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 0 | 0%
150225 |  |  |  | PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
149825 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT VERTIENTE CENTROS HISTORICOS. | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2993270 | 2993270 | 2993270 | 2993270 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
150123 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT VERTIENTE CENTROS HISTORICOS, TERCER CONVENIO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 09-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0% | RECURSO APORTADO POR EL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA HABITAT VERTIENTE CENTROS HISTORICOS (RECURSO ADICIONAL)
149826 |  |  |  | PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
149900 |  |  |  | PROGRAMA SABES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1700000 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | ESTE MONTO ES EL APORTADO POR PARTE DEL MUNICIPIO AL SABES MEDIANTE UN CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA EDUCACION.
149827 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN LA CALLE DE HIDALGO ENTRE PLAZA PRINCIPAL Y CALZADA DE LA LUZ | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 07-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
149828 |  |  |  | PUENTE BICENTENARIO, CIERRE ADMINISTRATIVO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2270068 | 2006494 | 2006494 | 2006494 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.88 | 88%
149829 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL PROYECTO DE LA CONCHA ACUSTICA DEL FORO SAN CARLOS EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 07-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1076583 | 826735 | 826735 | 826735 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.85 | 85%
135095 |  |  |  | CENTRO COMUNITARIO COLONIA MONTE BLANCO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0029 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5832398 | 3008133 | 3008133 | 3008133 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
135030 |  |  |  | CENTRO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO, (SEGUNDA NUEVA CELDA) TERCERA ETAPA. | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0027 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3500000 | 2979965 | 2979965 | 2979965 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 87 | 87%
134627 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y EMPASTADO NATURAL Ó SINTÉTICO EN CAMPOS DEPORTIVOS, INCLUYENDO SISTEMA DE RIEGO, ALUMBRADO Y DRENAJE ( PRIMERA ETAPA ). | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4000000 | 115224 | 115224 | 115224 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 5 | 5%
134592 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMER ETAPA DE LA CALLE VASCO QUIROGA Y PADRE KINO. | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 1341325 | 1341325 | 1341325 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 94 | 94%
134682 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CICLOPISTA CON PISO DE CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EJE NOR PONIENTE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2644455 | 2231628 | 2231628 | 2231628 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 75 | 75%
134865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO GUARNICIONES Y BANQUETAS ATRIO DEL BARRIO DE LA RESURECCION | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0020 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2008399 | 694859 | 694859 | 694859 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 98 | 98%
135261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA RECTICULAR EN ACCESO AL MUSEO DE MOMIAS DEL PANTEON NORTE DE CELAYA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0031 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84272 | 83105 | 83105 | 83105 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
135377 |  |  |  | CONVENIO DE OBRAS CON TURISMO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0034 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4000000 | 3557750 | 3557750 | 3557750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 14 | 14%
134955 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUANICIONES Y BANQUETAS, CALLE PLAN DE AMILPAS, DE PLAN DE ACULCO A TUXTEPEC, COL. LAZARO CARDENAS | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0024 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 377918 | 99391 | 99391 | 99391 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 15 | 15%
54876 |  |  |  | ADECUACION PEATONAL DEL CRUCERO VEHICULAR CALLE ESTRELLA CON BLVD ARANDAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SI-0597-12-019 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 979057 | 293717 | 293717 | 293717 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54877 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN EL BLVD ARANDAS TRAMO: SAN ANTONIO DE AYALA A 4TO CINTURON VIAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-5D-0067-12-028 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1043974 | 521987 | 521987 | 521987 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54813 |  |  |  | APORTACION PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INST DEPORTIVAS CANCHAS CEDAF | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5142543 | 5142543 | 5142543 | 5142543 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
54880 |  |  |  | BACHEO EN EL CAMINO LA SOLEDAD RIVERA DE GUADALUPE | 17-IRAPUATO | LA SOLEDAD | RURAL | FFM-SE-0383-12-029 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 266013 | 79804 | 79804 | 79804 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54842 |  |  |  | CALIFICADORA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 102080 | 102080 | 102080 | 102080 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
54814 |  |  |  | CASA ASISTENCIA PARA LA MUJER DE TODO CORAZON, A.C. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 840258 | 672207 | 672207 | 672207 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.8 | 80%
54939 |  |  |  | CONEXIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA TENSION, DE LAS LINFAS EN EL TRAYECTO DEL BLVD SOLIDARIDAD A LAS VIAS DEL FERROCARRIL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SG-1358-12-026 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2319510 | 695853 | 695853 | 695853 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54874 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENTRONQUE A NIVEL CON LAS VIAS DEL F.F.C.C. EN EL KM 1-3+778.77 PATIO IRAPUATO CON LA INTERSECCION DE BLVD A VILLAS DE IRAPUATO, BLVD LAZARO CARDENAS Y AV. PASEO IRAPUATO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SI-0466-12-017 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3984149 | 1195245 | 1195245 | 1195245 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54815 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 425 GAVETAS DE ADULTO Y 90 GAVETAS DE OSARIO EN EL PANTEON MPAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-001-12-007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 1993679 | 1993679 | 1993679 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
54816 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CECOM (2DA ASIGNACION) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-CK-009-11-050 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26404644 | 26321993 | 26321993 | 26321993 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO 2011
54817 |  |  |  | DEUDA PUBLICA PAGOS PARCIALES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DEL 4TO CINTURON VIAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | - | - | 42583701 | 29534828 | 29534828 | 29534828 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
54878 |  |  |  | EJECUCION DE LOS ALCANCES COMPLEMENTAROS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MALECON 200" COMO PARTE INTEGRAL DEL PROYECTO 4TO CINTURON VIAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SI-0865-12-018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 869732 | 260919 | 260919 | 260919 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54818 |  |  |  | ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO VIVEROS REVOLUCION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17921962 | 11615634 | 11615634 | 11615634 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.65 | 65%
54892 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (NIVELACION DE TERRENO EN UNIDAD DEPORTIVA EL COPAL PARA FUTURAS CANCHAS DE | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SL-0326-12-014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2640631 | 2640628 | 2640628 | 2640628 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
54819 |  |  |  | INFORMACION COMPLEMENTARIA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | - | - | 29811950 | 1998188 | 1998188 | 0 | 0% | 731891 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | ESTE REGISTRO ES DE CARACTER INFORMATIVO PARA EL ESTADO, ACERCA DE LA MINISTRACIÓN QUE HA RECIBIDO EL MUNICIPIO AL PRESENTE TRIMESTRE, LOS INTERESES SON LOS GENERADOS A LA FECHA DEL REPORTE DEL TOTAL DEL PROGRAMA
54820 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE SOBRE RIO GTO-CANAL CORIA Y ENTRONQUE A NIVEL EN ACCESO FLORESTA EN EL MPIO DE IRAPUATO, GTO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 998365 | 985557 | 985557 | 985557 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.98 | 98%
54872 |  |  |  | PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PLAZA, MONUMENTO, MUSEO Y ZONA DE COMERCIO EN LOS VIVEROS REVOLUCION DE ESTA CD | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-0654-12-015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3777650 | 1888825 | 1888825 | 1888825 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54879 |  |  |  | REHABILITACION DE BANQUETAS Y ADECUACION DE CRUCES EN BLVD ARANDAS AMBAS CERAS TRAMO: AV. JACARANDAS A AV. SAN ANTONIO DE AYALA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SI-0092-12-024 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 688069 | 206421 | 206421 | 206421 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54883 |  |  |  | REHABILITACION DE BANQUETAS Y ADECUACION DE CRUCES EN EL BLVD ARANDAS AMBAS ACERAS TRAMO: AV. PASEO IRAPUATO A AV. JACARANDAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SI-1172-12-023 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1732325 | 866162 | 866162 | 866162 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54882 |  |  |  | REHABILITACION DE LA VIALIDAD RIO PONIENTE EN EL FRACC COLON | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SE-0324-12-030 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 407595 | 203797 | 203797 | 203797 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54881 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE UNION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SE-1378-12-032 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210445 | 105223 | 105223 | 105223 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54940 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA GUADALUPE DE RIVERA | 17-IRAPUATO | GUADALUPE DE RIVERA | RURAL | FFM-5D-0039-12-020 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 786397 | 210376 | 210376 | 210376 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54821 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DEL CAMPO DE BEISBOL (DE ENTRENAMIENTO) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SL-048-12-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7350261 | 5875426 | 5875426 | 5875426 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.35 | 35%
54861 |  |  |  | SUBESTACION ELECTRICA EN CASETA DE BOMBEROS UBCADA EN PARQUE INDUSTRIAL CASTRO DEL RIO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-1481-12-035 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219407 | 109370 | 109370 | 109370 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54873 |  |  |  | TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, OBRA CIVIL, AIRE ACONDICIONADO, HERRERIA, VOZ Y DATOS EN ACCESO AL CNP Y EN EL INTERIOR | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-0055-12-034 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1342530 | 671265 | 671265 | 671265 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
54822 |  |  |  | VIVEROS REVOLUCION (ADAPTACION DE ACCESOS PEATONALES ETAPA D POR CALLE GRILLITO CANTOR | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-5D-079-12-004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1255428 | 1119305 | 1119305 | 1119305 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.88 | 88%
54823 |  |  |  | VIVEROS REVOLUCION (ADAPTACION DE ACCESOS PEATONALES ETAPA G POR AV CASIMIRO LICEAGA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-5D-089-12-005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1397035 | 1140649 | 1140649 | 1140649 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
54938 |  |  |  | 1ERA ETAPA (VIA LADERO VIEJO CAD 0+000 AL 0+390) DEL DESVIO FERRIOVIARIO D | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SI-0203-12-012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2315125 | 2257384 | 2257384 | 2257384 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
54841 |  |  |  | 4TO CINTURON VIAL CONSTRUCCION DE CUERPO PONIENTE DE CAMINO REAL TRAMO: GLORIETA DE LOS ARCO A MARGENES DEL RIO GTO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5007056 | 4961247 | 4961247 | 4961247 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE PAGO EL CONVENIO CON REC RAMO 33 LA OTRA PARTE SE PAGO CON CREDITO
54875 |  |  |  | 4TO CINTURON VIAL TRAMO: GLORIETA SAN ROQUE A AVENIDA HACIENDA LA VIRGEN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1899999 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA INICIALMENTE FUE CONTRATADA CON RECURSOS DEL CREDITO ÚNICAMENTE SE PAGA ESTE MONTO CON REC DE RAMO 33
64230 |  |  |  | BACHEO EN LA COMUNIDAD DE EL TECOLOTE | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | EL TECOLOTE | RURAL | 606-6100-6141-01-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 41126 | 41126 | 41126 | 41126 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
56447 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 8-2-1-606-6141-01-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 162142 | 162142 | 162142 | 162142 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
64231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS EN COL. EL CARMEN | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 606-6141-01-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
64232 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GAVETAS EN PANTEONES MUNICIPALES | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 606-6200-6121-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 469383 | 469383 | 469383 | 469383 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100% | LA GAVETAS FUERON CONSTRUIDAS EN EL PANTEON DE CABECERA MUNICIPAL. DE JALPA DE CANOVAS Y DE CAÑADA DE NEGOS.
56528 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MAIZ | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | DOLORES | RURAL | 8-2-1-606-6141-01-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270998 | 270998 | 270998 | 270998 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
64233 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO ARISTA COL. EL CARMEN | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 606-6141-01-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 97973 | 97973 | 97973 | 97973 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
168098 |  |  |  | ADEFAS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | P012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 7500000 | 5000000 | 5000000 | 3847364 | 76.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.54 | 54% | PAGO DEL CREDITO DEL BANCO PARA LA OBRA DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO
168099 |  |  |  | HABITAT (2012) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | E068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1201455 | 976043 | 976043 | 976043 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 1.65 | 33% | ACCIONES CULTURALES FORMATIVAS
168109 |  |  |  | REHABILITACION TECHOS MERCADOS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 105009 | 70006 | 70006 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
176254 |  |  |  | CONST DE RASTRO MUNICIPAL | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | K013 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4684360 | 2718050 | 2718050 | 2718050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
177930 |  |  |  | APORTACION PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO SILAO | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 504-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 2130584 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
164864 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE HOYA DE CINTORA (AMPLIACION DE CONTRATO) | 42-VALLE DE SANTIAGO | HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ABAJO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 317875 | 158438 | 158438 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
167330 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE REVOLUCION ENRRE CALLE CUAHTEMOC Y NEZAHUALCOYOTL EN COLONIA FRANCISCO VILLA EN VALLE (AMPLIACION DE CONTRATO) | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 531707 | 354472 | 354472 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
167431 |  |  |  | PROYECTO EJECITIVODE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN COLONIDA NUEVA DE GUANTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | COLONIA NUEVA DE GUANTES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42533 | 28356 | 28356 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
167398 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DEL CAÑON | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL CAÑÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42533 | 28356 | 28356 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
167517 |  |  |  | RECURSO SIN ASIGNAR A OBRA ESPECIFICA | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61399 | 40933 | 40933 | 0 | 0% | 106401 | 3365 | OBRA | 1 | 0 | 0%
RECONSTRUCCIÓN
149830 |  |  |  | RELLENO SANITARIO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PALO COLORADO | RURAL | 010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
134758 |  |  |  | TRANSFORMACION DE IMAGEN Y USO EN JARDINERAS DEL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400000 | 1233858 | 1233858 | 1233858 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 96 | 96%
AMPLIACIÓN
54859 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE CASETA DE POLICIA PREVENTICA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL EN LA COL. CHE GUEVARA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-0801-12-022 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30603 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54858 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE CASETA DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL EN LA COM. LA SOLEDAD | 17-IRAPUATO | LA SOLEDAD | RURAL | FFM-EG-0801-12-021 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92096 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
56363 |  |  |  | VOL. EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DE LA OBRA BACHEO EN CALLES FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8-2-1-606-6141-01-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54468 | 54468 | 54468 | 54468 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
168100 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | E070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 525372 | 424599 | 424599 | 424599 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 0 | 0% | AMPLIACION DE DOS OBRAS PLAZA CON ACCIONES
167332 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA SOLEDAD COLONIA LA SOLEDAD | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 254351 | 169567 | 169567 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
167333 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA INDUSTRIAL COMUNIDAD DE LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133700 | 89134 | 89134 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
167343 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA PEREZ 1 Y PEREZ 2 COMUNIDAD LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160435 | 160435 | 160435 | 160435 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
167336 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE ARACEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JERÓNIMO DE ARACEO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225916 | 150611 | 150611 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
167356 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN RINCON DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | RINCÓN DE PARANGUEO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152365 | 101577 | 101577 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MODERNIZACIÓN
149831 |  |  |  | ACTUALIZACION DE CARTOGRAFIA DEL PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AEA DE INFLUENCIA DE LA ZONA ARQUEOLOGICA CAÑADA DE LA VIRGEN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 07-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
149832 |  |  |  | PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA BOULEVARD DE LA CONSPIRACION | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 07-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
168113 |  |  |  | EMPLEO TEMPORAL PARA BORDERIAS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E110 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 50000 | 33333 | 33333 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 0 | 0%
168112 |  |  |  | EMPLEO TEMPORAL PARA CAMINOS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E111 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 50000 | 33333 | 33333 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
149833 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN LA CALLE INDIO TRISTE, SAN PEDRO Y SAN RAFAEL EN EL BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 07-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
149834 |  |  |  | TRABAJOS DIVERSOS URGENTES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 594724 | 475148 | 475148 | 475148 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6 | 0.79 | 13.2% | UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
134916 |  |  |  | CONEXIÓN DE ALUMBRADO DE ANDADORES Y CANCHA DE FUTBOL DEL PARQUE EL CAMPANARIO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0023 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23080 | 23080 | 23080 | 23080 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
134840 |  |  |  | PARQUE COL. VALLE DE LOS NARANJOS 1ERA SECCION | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1094249 | 53081 | 53081 | 53081 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 36 | 36%
134823 |  |  |  | PARQUE GIRASOLES 2DA ETAPA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0017 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 460581 | 215340 | 215340 | 215340 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 80 | 80%
134890 |  |  |  | PARQUE URBANO NOR PONIENTE (CAMPANARIO) TERCERA ETAPA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0021 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 845171 | 56856 | 56856 | 56856 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 11 | 11%
134787 |  |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD LOS HUESOS Y EN LA CALLE PIRACANTO COL. GIRASOLES, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MCE-04-0015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 686587 | 57096 | 57096 | 57096 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
134409 |  |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD LOS HUESOS Y EN LA CALLE PIRACANTO COL. GIRASOLES, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 686587 | 667108 | 667108 | 667108 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
135329 |  |  |  | TRABAJOS DE URBANIZACION CONSISTENTES EN REUBICACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, EN AV. CONSTITUYENTES Y MUTUALISMO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0033 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250000 | 198749 | 198749 | 198749 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 31 | 31%
54894 |  |  |  | 2DA ETAPA DE REHABIITACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-UE-0140-12-037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 333288 | 95299 | 95299 | 95299 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54893 |  |  |  | 2DA ETAPA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES (BIBLIOTECA COM ALDAMA, COM CALERA Y BENITO JUAREZ) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-0519-12-025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 350000 | 166309 | 166309 | 166309 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
64234 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA HOGAR DE ADULTOS MAYORES | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 606-6100-6111-01-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 235209 | 235209 | 235209 | 235209 | 100% | 13716 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
149835 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y VIALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1420813 | 1420813 | 1420813 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25000 | 23500 | 94%
135229 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTTO ILUMINACIÓN ESCENICA DE INMUEBLES: JARDÍN PRINCIPAL, PORTALES GUERRERO Y CORREGIDORA, BOLA DE AGUA, EL CARMEN, CASA DE LA CULTURA, IGLESIA Y PLAZA SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0030 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2497513 | 1285907 | 1285907 | 1285907 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 80 | 80%
135294 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE FACHADAS CENTRO HISTORICO, SAN AGUSTIN, CORAZON DE MARIA, TERCERA ORDEN, EL CARMEN Y FACHADAS | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0032 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 421863 | 421863 | 421863 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 95 | 95%
134988 |  |  |  | MNATENIMIENTO A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO TAMPICO A FUNDACION | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0026 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1711252 | 1217441 | 1217441 | 1217441 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 90 | 90%
84120 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIO PUBLICO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MSD/R33/F2/2012-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 341356 | 51813 | 51813 | 51813 | 100% | 0 | 0 | INMUEBLE | 12 | 12 | 100%
176582 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1200000 | 162147 | 162147 | 162147 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 15 | 3 | 20%
REHABILITACIÓN
134465 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA ALIVIO EN LA INTERSECCIÓN DE BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. 2 DE ABRIL (PUENTE VEHICULAR) MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4387667 | 643488 | 643488 | 643488 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 58 | 58%
134435 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA INTERSECCIÓN DE BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. 2 DE ABRIL (PUENTE VEHICULAR) MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5327017 | 3676268 | 3676268 | 3676268 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 69 | 69%
134705 |  |  |  | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PINO SUAREZ DE DIVISION DEL NORTE A ANTONIO PLAZA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1037715 | 988657 | 988657 | 988657 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
134532 |  |  |  | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES LATERALES DE LA AV. LAZARO CARDENAS | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2510023 | 1436126 | 1436126 | 1436126 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
134653 |  |  |  | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 2 DE ABRIL, BOSQUES DE CHAPULTEPEC, VALLE DE LERMA, CUARZO, MUTUALISMO, PROL HIDALGO, 12 DE OCTUBRE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1254084 | 968334 | 968334 | 968334 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
134733 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE PISO DE MOSAICO DE PASTA POR CONCRETO ESTAMPADO EN EL AREA PEATONAL DE LA CALZADA INDEPENDENCIA, TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADERO - CALLE MORELOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CELAYA, GTO. | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0013 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 584822 | 584817 | 584817 | 584817 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
54824 |  |  |  | DIGNIFICACION DEL MERCADO HIDALGO 1ERA ETAPA REHABILITACION DEL PAVIMENTO HIDAULICO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-127-12-006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1428692 | 1422351 | 1422351 | 1422351 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
54825 |  |  |  | REHABILITACION DE LA AVENIDA SAN MIGUEL DE ALLENDE, TRAMO: DE LA CALLE SALAMANCA A LAS VIAS DEL FERROCARRIL. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SI-212-12-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7191577 | 5381982 | 5381982 | 5381982 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.67 | 67%
56650 |  |  |  | BACHEO Y SUMINISTRO DE ASFALTO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8-2-1-606-6141-01-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 442499 | 442499 | 442499 | 240611 | 54.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
56270 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE MORELOS, GUERRERO, ALLENDE, CALZADA SAN JERONIMO, BLVD, INDEPENDENCIA, LOS ARCOS LOPEZ MOJICA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8-2-1-606-6141-01-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 254989 | 254989 | 254989 | 254989 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
64235 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE SAJONIA (PEREZ MAGAÑA) | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 606-6100-6141-01-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 496140 | 496140 | 496140 | 496140 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
56229 |  |  |  | REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE CARRIZO DE RUBIOS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | CARRIZO DE RUBIOS | RURAL | 8-2-1-606-6121-03-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112487 | 112487 | 112487 | 112487 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
182675 |  |  |  | AMORTIZACION DE PRESTAMO E INTERESES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 5092904 | 2500000 | 2500000 | 2201348 | 88.1% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 2.0
182676 |  |  |  | PARTICIPACION POR VIGILANCIA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 188700 | 94.4% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
182677 |  |  |  | PRIMA DE VACACIONES ,DOMINICAL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1656432 | 500000 | 500000 | 116620 | 23.3% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
182678 |  |  |  | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 16935908 | 14486514 | 14486514 | 12660695 | 87.4% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
22340 |  |  |  | CUENTA 5151 COMPUTADORAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CUIDADANA | - | - | 4639 | 4639 | 4639 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 5151 COMPUTADORAS DEL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DEL FONDO II DE 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
22166 |  |  |  | CUENTA 3571 INSTALACION, MAQ. Y OTROS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 13880 | 13880 | 13880 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 3571 INSTALACION, MAQ. Y OTROS DEL CAPITULO 2000 SERVICIOS GENERALES DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
21051 |  |  |  | CUENTA 5111 MUEBLES DE OFICINA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14847 | 14847 | 14847 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 5111 MUEBLES DE OFICINA DEL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DEL FONDO II DE 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEP.-12
22355 |  |  |  | CUENTA 5651 EQ. COMUNICACION | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 6987 | 6987 | 6987 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 5651 EQ. COMUNICACION DEL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DEL FONDO II DE 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
149836 |  |  |  | PLAN DE MOVILIDAD PARA EL CORREDOR EDUCATIVO DE LA ZONA NO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 07-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 1 | 100%
54826 |  |  |  | ACOMETIDA ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS PARA EL CENTRO PARALIMPICO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-052-12-003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1445180 | 1345243 | 1345243 | 1345243 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.95 | 95%
159802 |  |  |  | EQUIPO DE COMUNICACION 2012 (3) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 50000 | 0 | 0%
MAQUINARIA
22138 |  |  |  | CUENTA 2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 2239 | 2239 | 2239 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DEL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
OTROS
20066 |  |  |  | EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F2 006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2456591 | 1637728 | 1637728 | 1637728 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 100 | 100%
182679 |  |  |  | APORTACION PARA SEGUROS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 258960 | 258960 | 258960 | 210673 | 81.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
182680 |  |  |  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 1226 | 12.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
149837 |  |  |  | INTERESES GENERADOS DEL FORTAMUN DE ENERO A MARZO 2012 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 47002 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
149838 |  |  |  | OBLIGACIONES FINANCIERAS, CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 001 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 9630476 | 5831095 | 5831095 | 5831095 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 7 | 70%
149839 |  |  |  | PROGRAMA DE SEMILLA MEJORADA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES | - | - | 790000 | 752328 | 752328 | 752328 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 500 | 151 | 30.2% | UNIDAD DE MEDIDA: SACOS DE SEMILLA
149840 |  |  |  | SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 39330018 | 22119861 | 22119861 | 22119861 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 49 | 11 | 22.4%
54856 |  |  |  | ADQ DE MOBILIARIO PARA EL CECOM | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 499464 | 493200 | 493200 | 493200 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
54888 |  |  |  | APORTACION AL CONVENIO DE COINVERSION SOCIAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 422370 | 422370 | 422370 | 422370 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
54887 |  |  |  | APORTACION AL CONVENIO PARA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL DIF MUNICIPAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
54827 |  |  |  | APORTACION COMPLEMENTARIA PARA CONVENIO CON UNIVERSIDADES. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
54885 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO MEXICO BIO EN CONCURRENCIA CON CIVESTAV. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
54828 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA SUBSEMUN 2012 | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5370178 | 5370178 | 5370178 | 5370178 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
54884 |  |  |  | APORTACION PARA CONVENIO CON EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO. CERTIFICACION DE OFICIOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
54886 |  |  |  | APOYO A DISPENSARIO MEDICO Y CONSULTORIO, ASOCIACION CARITAS DE SAN PEDRO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 150000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.8 | 80%
54889 |  |  |  | BECAS EDUCAFIN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
54829 |  |  |  | BECAS JUNTOS EN MOVIMIENTO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 9000000 | 7043450 | 7043450 | 7043450 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
54855 |  |  |  | CERTIFICACION CALEA, INSUMOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 160000 | 158920 | 158920 | 158920 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
54830 |  |  |  | CONCESIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO MANUAL EN PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD CON 100 ELEMENTOS. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 6336829 | 3684688 | 3684688 | 3684688 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
54831 |  |  |  | DESARROLLO DE FOROS ORIENTADOS LA FORTALECIMIENTOS DE LAS MI PYMES DE IRAPUATO. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
54860 |  |  |  | DESARROLLO DEL PROGRAMA BIVALENTE PARA FORMACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 700000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.3 | 30%
54890 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
54832 |  |  |  | INSCRIPCION A ACREDITACION CALEA. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 217344 | 204688 | 204688 | 204688 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
54854 |  |  |  | INSCRIPCION A REFRENDO CERTIFICACION CALEA. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 40000 | 24013 | 24013 | 24013 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
54833 |  |  |  | LOTE DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 11022379 | 11022379 | 11022379 | 11022379 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL COMPLEMENTO DEL PAGO SE REALIZO CON EJERCICIOS 2011 Y 2012
54834 |  |  |  | MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO/CORRECTIVO DE CAMARAS FIJAS Y EN PATRULLAS Y SISTEMA DE ALARMA BOTON DE PANICO. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1971000 | 1516280 | 1516280 | 1516280 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.77 | 77%
54891 |  |  |  | MOBILIARIO PARA ESCUELAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 500000 | 392354 | 392354 | 392354 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.88 | 88%
54835 |  |  |  | NODO CUARTO CINTURON SOLIDARIDAD (SALIDA A LEON) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SI-229-12-011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3500000 | 1233996 | 1233996 | 1233996 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.11 | 11%
54836 |  |  |  | OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN INSTALACIONES SUBTERRANEAS, JARDINES DE IRAPUATO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-5D-067-12-013 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2217785 | 1169058 | 1169058 | 1169058 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.34 | 34%
54837 |  |  |  | PAGO DE ARENDAMIENTO DEL TERRENO DONDE SE UBICA EL ACTUAL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. PEÑITAS | 17-IRAPUATO | LAS PEÑITAS | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1089272 | 763835 | 763835 | 763835 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
54843 |  |  |  | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE MONITOREO GPS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 371664 | 165184 | 165184 | 165184 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.44 | 44%
54847 |  |  |  | PROGRAMA DE 100 AREAS VERDES. ADQUISICION DE CAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 5000 | 547 | 547 | 547 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.11 | 11%
54846 |  |  |  | PROGRAMA DE 100 AREAS VERDES. ADQUISICION DE LETREROS INFORMATIVOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 40000 | 39999 | 39999 | 39999 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
54845 |  |  |  | PROGRAMA DE 100 AREAS VERDES. ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 201000 | 117000 | 117000 | 117000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.56 | 56%
54844 |  |  |  | PROGRAMA DE 100 AREAS VERDES. ADQUISICION DE MOBILIARIO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 342 | 342 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
54848 |  |  |  | PROGRAMA DE 100 AREAS VERDES. ADQUISICION DE PINTURA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 62500 | 42893 | 42893 | 42893 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
54850 |  |  |  | PROGRAMA DE 100 AREAS VERDES. COMBUSTIBLE LUBRICANTE Y ADITIVOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
54849 |  |  |  | PROGRAMA DE 100 AREAS VERDES. CONTRATACION DE SERVICIO PARA MTTO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
54852 |  |  |  | PROGRAMA DE 100 AREAS VERDES. MATERIAL ELECTRICO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
54851 |  |  |  | PROGRAMA DE 100 AREAS VERDES. REFACCIONES Y ACCESORIOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 3000 | 2494 | 2494 | 2494 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
54853 |  |  |  | PROGRAMA DE 100 AREAS VERDES. REPARACION Y MTTO DE MAQUINARIA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
54838 |  |  |  | PROGRAMA PINTA TU ENTORNO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | COVEG | - | - | 136875 | 136875 | 136875 | 136875 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
54839 |  |  |  | REFORZAMIIENTO DE BORDO DEL RIO GTO EN COLON 1ERA SECCION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 543940 | 439672 | 439672 | 439672 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
54862 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA PUBLICA DEL ARTISTA UBICADA EN ALVARO OBREGON ESQ JUAREZ CENTRO HISTORICO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-5D-TOM-12-016 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4000000 | 2379919 | 2379919 | 2379919 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.66 | 66%
54857 |  |  |  | SEGURO DE VIDA COLECTIVO CON COBERTURA DE $150,000.00 Y DOBLE INDEMNIZACION POR MUERTE ACCIDENTAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 457400 | 457400 | 457400 | 457400 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
54840 |  |  |  | TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL GENERADOS EN EL MUNICIPIO. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 8092465 | 5394976 | 5394976 | 5394976 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
164176 |  |  |  | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIVYET -541120 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRÁNSITO MUNICIPAL | - | - | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
21052 |  |  |  | CUENTA 1131 SUELDOS BASE | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 39244444 | 25017666 | 25017666 | 25017666 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 1131 SUELDOS BASE DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES DEL FONDO II DE 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
21053 |  |  |  | CUENTA 1321 PRIMA VACACIONAL | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 1071004 | 757416 | 757416 | 757416 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 1321 PRIMA VACACIONAL DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
21054 |  |  |  | CUENTA 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 4284015 | 235027 | 235027 | 235027 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 1323 GRACTIFICACION DE FIN DE AÑO DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
21055 |  |  |  | CUENTA 1413 APORTACIONES IMSS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | - | - | 8044871 | 7784059 | 7784059 | 7784059 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 1413 APORTACIONES IMSS DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
21056 |  |  |  | CUENTA 2461 MATERIAL ELECTRICO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 2597123 | 1439061 | 1439061 | 1439061 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 2461 MATERIAL ELECTRICO DEL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
21057 |  |  |  | CUENTA 2611 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1300000 | 1299750 | 1299750 | 1299750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 2611 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
21058 |  |  |  | CUENTA 2612 COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES | - | - | 1494300 | 1412871 | 1412871 | 1412871 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 2612 COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS DEL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
21059 |  |  |  | CUENTA 2961 REFACCIONES, EQUIPO DE TRANSPORTE | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 1750000 | 982132 | 982132 | 982132 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 2961 REFACC. EQUIPO DE TRANSPORTE DEL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
21060 |  |  |  | CUENTA 3111 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES | - | - | 8089871 | 5516317 | 5516317 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 3111 SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS BASICOS DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
21061 |  |  |  | CUENTA 3252 ARREND., VEHIC. SERV. ADMON. | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES | - | - | 15750000 | 9541756 | 9541756 | 9541756 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 3252 ARREND. VEHIC. SERV. ADMON. DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
21062 |  |  |  | CUENTA 3261 ARREND. MAQ. Y EQUIPO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES | - | - | 4461700 | 2628802 | 2628802 | 2628802 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 3261 ARREND., MAQ. Y EQUIPO DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
21063 |  |  |  | CUENTA 5191 OTROS MOBILIARIOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 53530 | 53530 | 53530 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 5191 OTROS MOBILIARIOS DEL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DEL FONDO II DE 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
21064 |  |  |  | CUENTA 6221 EDIFICACION NO HABITACIONAL | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 433459 | 433459 | 433459 | 433459 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 6221 EDIFICACION NO HABITACIONAL DEL CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
21065 |  |  |  | CUENTA 6271 INSTALACIONES | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1103012 | 1103012 | 1103012 | 1103012 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 6271 INSTALACIONES DEL CAPITULO INVERSION PUBLICA DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
21066 |  |  |  | CUENTA 9111 AMORT. DEUDA INTERNA INST. | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4572166 | 3603673 | 3603673 | 3603673 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 9111 AMORT. DEUDA INTERNA INST. DEL CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
21067 |  |  |  | CUENTA 9211 INTERESES DEUDA INST. | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3320862 | 1709000 | 1709000 | 1708661 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 9211 INTERESES DEUDA INST. DEL CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZDO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
159803 |  |  |  | UNIFORMES 2012 (1) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 350000 | 350000 | 100%
186217 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES C020 | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 655000 | 436667 | 436667 | 281710 | 64.5% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 64.5 | 64.5%
178207 |  |  |  | PAGO DE AFECTACIONES DE OBRA PUBLICA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 509-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 858280 | 858280 | 858280 | 858280 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 2 | 2 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
20067 |  |  |  | PAGO SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F2 009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 16902954 | 11268636 | 11268636 | 11268636 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
182681 |  |  |  | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 30000 | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2040 | 1 | 0% | METAS: 2040.0
182682 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, Y ADITIVOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1186934 | 1186934 | 1186934 | 969063 | 81.6% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
182683 |  |  |  | DIFUSION POR RADIO Y TELEVICION Y OTROS MEDIOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12000 | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
182684 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 39997 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2040 | 1 | 0% | METAS: 2040.0
182686 |  |  |  | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNCACIONES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 50000 | 5000 | 5000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
182685 |  |  |  | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNCACIONES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 398605 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
182687 |  |  |  | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 150000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
182688 |  |  |  | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 19998 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 564 | 1 | 0.2% | METAS: 564.0
182689 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL DOMINICAL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 453951 | 105224 | 105224 | 31681 | 30.1% | 0 | 0 | OTROS | 2040 | 1 | 0% | METAS: 2040.0
182690 |  |  |  | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 40000 | 15000 | 15000 | 6148 | 41% | 0 | 0 | OTROS | 564 | 1 | 0.2% | METAS: 564.0
182691 |  |  |  | REFACCION Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 100000 | 20000 | 20000 | 18976 | 94.9% | 0 | 0 | OTROS | 2040 | 1 | 0% | METAS: 2040.0
182692 |  |  |  | REFACCIONES Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 500000 | 400000 | 400000 | 358532 | 89.6% | 0 | 0 | OTROS | 564 | 1 | 0.2% | METAS: 564.0
182693 |  |  |  | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 359840 | 300000 | 300000 | 261530 | 87.2% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
182694 |  |  |  | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE DE TRANSITO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 4187195 | 3000000 | 3000000 | 2920829 | 97.4% | 0 | 0 | OTROS | 2040 | 1 | 0% | METAS: 2040.0
182695 |  |  |  | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 799050 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
179837 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSPORTE | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 4 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 11829134 | 6296248 | 6296248 | 6296248 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 11829134 | 6296248 | 53.2% | SE UTILIZARIA EL D FONDO PARA PAGAR REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMA VACACIONAL GRATIFICACION FIN DE AÑO REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS. COMPENSACIONES POR SERVICIOS SEGURIDAD SOCIAL SEGUROS PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
103979 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MCE-02-01 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90833364 | 65656365 | 65656365 | 65656365 | 100% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 0 | 0 | 0%
136807 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 43075132 | 27035212 | 27035212 | 26205848 | 96.9% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75% | ESTE RUBRO ES PARA EL PAGO QUINCENAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, TANTO POLICIAS COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO, EN EL SE CONTEMPLA EL PAGO DE SUELDOS BASE, SUELDOS DE CONFIANZA, PRIMA QUINCENAL,ANTIGUEDAD, PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, APORTACIONES AL ISSEG, APORTACIONES AL IMSS, SEGURO DE VIAJES Y ACCIDENTES, LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, AYUDA DE DESPENSA, PREMIO DE ASISTENCIA BSE Y CONFIANZA, APOYO FAMILIAR MULTIPLE DE PERSONAL DE BSE Y CONFIANZA, REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES, IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y SUBSIDIOS AL EMPLEO.
164174 |  |  |  | SUELDOS BASE AL PERSONAL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIINOM -010120 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | - | - | 342223802 | 197565273 | 197565273 | 197565273 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1668 | 1668 | 100%
188325 |  |  |  | SUELDOS, PRIMAS VACACIONALES, AGUINALDOS, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, COMBUSTIBLES. | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCAMPO GTO | - | - | 5721478 | 3773198 | 3773198 | 3709805 | 98.3% | 1338 | 0 | OPERATIVO | 365 | 300 | 82.2%
21068 |  |  |  | CUENTA 3391 SERV. PROFESIONALES | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 750000 | 221606 | 221606 | 221606 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 3391 SERV.PROFESIONALES DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
159804 |  |  |  | COMPENSACIONES ADIC. PERSONAL DE CONFIANZA 2012 (13) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 13 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 130000 | 0 | 0%
159805 |  |  |  | DESPENSAS 2012 (9) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 9 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 570000 | 0 | 0%
159806 |  |  |  | ESTIMULOS AL PERSONAL (GRATIFICACIONES) 2012 (12) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 12 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 50000 | 0 | 0%
159807 |  |  |  | GRATIFICACION FIN DE AÑO 2012 (11) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 11 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1420000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 1420000 | 0 | 0%
159808 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 8 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 21720000 | 16563446 | 16563446 | 16563446 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 21720000 | 16563446.16 | 76.3% | ES LA TRANFERENCIA DE RAMO F2 2012 A NOMINA PARA PAGO DE SEGURIDAD Y VIALIDAD
159809 |  |  |  | PRIMAS DE VACACIONES 2012 (10) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 400000 | 0 | 0%
143314 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | SEGURIDAD PUBLICA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 27717407 | 17072436 | 17072436 | 17072436 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 27717407 | 17072436 | 61.6%
143315 |  |  |  | SERVICIOS PUBLICOS | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | SERVICIOS PUBLICOS | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 14872113 | 10895588 | 10895588 | 10895588 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 14872113 | 10895588 | 73.3%
168110 |  |  |  | ESCUELA DIGNA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 32444 | 21629 | 21629 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0% | 48 ESCUELAS BENEFICIARIAS
168111 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1650000 | 1100000 | 1100000 | 1093469 | 99.4% | 0 | 0 | BECARIO | 2616 | 2616 | 100% | 67 ESCUELAS BENEFICIARIAS
168101 |  |  |  | JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR (BECAS) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E057 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 3000000 | 2389650 | 2389650 | 2389650 | 100% | 0 | 0 | BECARIO | 5135 | 2054 | 40%
168102 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E056 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 26818271 | 16773133 | 16773133 | 14797561 | 88.2% | 104111 | 0 | OTROS | 3 | 2.66 | 88.7% | METAS: SUELDOS
168103 |  |  |  | SUBSEMUN 2012 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E056 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 3000000 | 2000000 | 2000000 | 1228619 | 61.4% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0.22 | 7.3% | METAS: SUELDOS
185812 |  |  |  | SERVICIOS PERSOBALES C020 | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 15820725 | 10547150 | 10547150 | 9574909 | 90.8% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 90.8 | 90.8%
177883 |  |  |  | ACCIONES DE PROTECCION CIVIL | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 504-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 2104334 | 1459244 | 1459244 | 1459244 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 11 | 11 | 100%
177817 |  |  |  | ACCIONES DE RECLUSORIO MUNICIPAL | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 504-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RECLUSORIO MUNICIPAL | - | - | 459355 | 146031 | 146031 | 146031 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100%
177783 |  |  |  | ACCIONES DE TRANSITO Y VIALIDAD | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 504-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD | - | - | 5940654 | 3803767 | 3803767 | 3803767 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 25 | 25 | 100% | INCLUYE GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES
177809 |  |  |  | ACCIONES DEL DEPTO. DE LICENCIAS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 504-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPTO DE LICENCIAS | - | - | 366943 | 203375 | 203375 | 203375 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 3 | 100%
177802 |  |  |  | ACCIONES DEL DEPTO. DE TRANSPORTE | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 504-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPTO DE TEANSPORTE | - | - | 476643 | 324813 | 324813 | 324813 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 4 | 100%
177668 |  |  |  | SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/F2R33-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 36525453 | 24786972 | 24786972 | 24786972 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 240 | 240 | 100% | SE PAGA A TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, SE INCLUYE EL GASTO DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES.
134779 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 700000 | 466667 | 466667 | 55414 | 11.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 30 | 1 | 3.3%
164690 |  |  |  | APORTACION MUNICPAL PROGRAMA SUBSEMUN 2012 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | P099 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 3000000 | 2000000 | 2000000 | 214589 | 10.7% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.1 | 10%
164691 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN 2012 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | P068 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 32979757 | 21986505 | 21986505 | 21324186 | 97% | 0 | 0 | SERVICIO | 365 | 270 | 74%
179879 |  |  |  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 28326 | 94.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 30000 | 28326 | 94.4%
180021 |  |  |  | LIQUIDACIONE SPOR INDEMNIZACIONES Y POR SULEDOS Y SALARIOS CAIDOS | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 311000 | 311000 | 311000 | 282047 | 90.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 311000 | 282047 | 90.7%
182031 |  |  |  | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P300 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 50000 | 0 | 0%
182128 |  |  |  | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P300 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 755928 | 550000 | 550000 | 543014 | 98.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 755928 | 543014 | 71.8%
190115 |  |  |  | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 55369 | 40000 | 40000 | 39758 | 99.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 55369 | 39758 | 71.8%
190151 |  |  |  | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P029 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 137724 | 137724 | 137724 | 62636 | 45.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 137724 | 62636 | 45.5%
180070 |  |  |  | PRESTACIONES ESTBLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 2935730 | 2300471 | 2300471 | 2300471 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2935730 | 2300471 | 78.4%
179812 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 181218 | 181218 | 181218 | 142516 | 78.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 181218 | 142516 | 78.6%
181738 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P300 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 38518 | 38518 | 38518 | 28549 | 74.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 38518 | 28549 | 74.1%
190140 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P029 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 6956 | 6956 | 6956 | 4057 | 58.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6956 | 4057 | 58.3%
190110 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 3076 | 3076 | 3076 | 2307 | 75% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3076 | 2307 | 75%
179983 |  |  |  | SEGUROS | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 244879 | 244879 | 244879 | 244879 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 244879 | 244879 | 100%
182397 |  |  |  | SUELDO BASE | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 38695 | 38695 | 38695 | 35177 | 90.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 38695 | 35177 | 90.9%
181164 |  |  |  | SUELDO BASE | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P300 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 1763832 | 1267032 | 1267032 | 1267032 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1763832 | 1267032 | 71.8%
179751 |  |  |  | SUELDO CONFIANZA | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 531296 | 371698 | 371698 | 371698 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 531296 | 371698 | 70%
190128 |  |  |  | SULEDO BASE | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P029 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 321355 | 146355 | 146355 | 146150 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 321355 | 146150 | 45.5%
190005 |  |  |  | SULEDO DE CONFIANZA | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 90500 | 90500 | 90500 | 57591 | 63.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 90500 | 57591 | 63.6%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
20068 |  |  |  | COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F2 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3839000 | 2559333 | 2559333 | 2559333 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 100 | 100 | 100%
20069 |  |  |  | COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F2 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1307000 | 871333 | 871333 | 871333 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 100 | 100 | 100%
20070 |  |  |  | CONTINGENCIAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F2 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | ÁREA NATURAL PROTEGIDA | 100 | 100 | 100%
20071 |  |  |  | DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F2 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2000000 | 1333333 | 1333333 | 1333333 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 100 | 100%
20072 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F2 005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5952650 | 3968433 | 3968433 | 3968433 | 100% | 0 | 0 | ASUNTO | 100 | 100 | 100%
20073 |  |  |  | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DE SGEURIDAD PUBLICA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F2 007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1600000 | 1066667 | 1066667 | 1066667 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 100 | 100%
20074 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SERVICIOS PUBLICOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F2 008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3297625 | 2198417 | 2198417 | 2198417 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 100 | 100%
182696 |  |  |  | ADQUISICION DE RESERVACIONES Y PAGO DE AFECTACIONES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 11.68 | 0.97 | 8.3% | METAS: 12.0
182697 |  |  |  | BECAS Y DESPENSAS A ESTIMULO A LA EDUCACION | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3200000 | 1500000 | 1500000 | 1110800 | 74.1% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
182698 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, Y ADITIVOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 195000 | 195000 | 195000 | 62348 | 32% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
182699 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, Y ADITIVOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 380000 | 380000 | 380000 | 205876 | 54.2% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 12.0
182700 |  |  |  | DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 3700000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 47 | 1 | 2.1% | METAS: 47.0
182701 |  |  |  | MATERIALES ELECTRICO Y ELECTRONICO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 581706 | 97% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
182702 |  |  |  | OTROS EQUIPOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 78770 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
182703 |  |  |  | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 1 | 11.1% | METAS: 9.0
182704 |  |  |  | PRIMA DE VACACIONES ,DOMINICAL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 92313 | 92313 | 92313 | 6151 | 6.7% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
182705 |  |  |  | PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 3904 | 9.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
182707 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 17168 | 34.3% | 0 | 0 | OTROS | 11.68 | 0.97 | 8.3% | METAS: 12.0
182706 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 62172 | 62.2% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
182708 |  |  |  | REFACCIONES Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
182709 |  |  |  | REFACCIONES Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 35100 | 35100 | 35100 | 7959 | 22.7% | 0 | 0 | OTROS | 11.68 | 0.97 | 8.3% | METAS: 12.0
182710 |  |  |  | RELLENO SANITARIO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 7000000 | 4000000 | 4000000 | 3575274 | 89.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
182711 |  |  |  | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
182712 |  |  |  | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 29900 | 29900 | 29900 | 16302 | 54.5% | 0 | 0 | OTROS | 11.68 | 0.97 | 8.3% | METAS: 12.0
182713 |  |  |  | SUELDO BASE DEL PERSONAL PERMANENTE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 758591 | 758591 | 758591 | 541258 | 71.4% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
182714 |  |  |  | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 35000 | 6000 | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 11.68 | 0.97 | 8.3% | METAS: 12.0
179838 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 12 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 1490000 | 1149027 | 1149027 | 1149027 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1490000 | 1149027 | 77.1% | SE COMPRARA MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRICO
179839 |  |  |  | BECAS | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 26 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 1300000 | 299649 | 299649 | 299649 | 100% | 0 | 0 | BECA | 1300000 | 299649 | 23% | BECAS
179840 |  |  |  | BIENES MUEBLES DE SERVICOS GENERALES | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 17 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 19800 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 19800 | 13000 | 65.7% | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. NO ENCONTRE LA CLASIFICACION
179841 |  |  |  | BIENES MUEBLES DE PROTECCION CIVIL | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 3 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 110000 | 0 | 0% | SE PRETENDE COMPRAR MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO TERRESTRE AUTOMOVILES O CAMIONESPOR LO CUAL MEJOR DETALLO AQUI EL USO
179842 |  |  |  | BIENES MUEBLES DE SEGURIDAD PUBLICA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 7 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 564650 | 241156 | 241156 | 241156 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 564650 | 241156 | 42.7% | EL FONDO SE GASTARIA EN LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ HERRAMIENTAS EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EQUIPO TERRESTRE AUTOMOVILES Y CAMIONES EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
179843 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 24 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 4200000 | 4125172 | 4125172 | 4125172 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4200000 | 4125172 | 98.2% | TERRENO PARA CANCHA EN LA CABECERA MUNICIPAL. NO ENCONTRE CLASIFICACION
179844 |  |  |  | CESAVEG | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 19 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 30000 | 0 | 0% | PREOGRAMA CESAVEG, NO ENCONTRE LA CLASIFICACION
179977 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA TERMINAR LOS COMEDORES DE SAN PEDRO TENANGO | 5-APASEO EL GRANDE | SAN PEDRO TENANGO | URBANO | 28 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 34000 | 34000 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA NO ENCONTRE METROS CUADRADOS EN COMEDORES
179845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 23 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 1446000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1446000 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL.NO SUPE DONDE CLASIFICARLO
179846 |  |  |  | DEDUDA PUBLICA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 22 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 5199434 | 3331844 | 3331844 | 3331844 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5199434 | 3331844 | 64.1% | PAGO LA DEUDA PUBLICA INTERNA E INTERESES INSTITUCIONES DE CREDITO. NO ENCONTRE CLASIFICACION
179847 |  |  |  | DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 25 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 1511310 | 1740124 | 1740124 | 1740124 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1511310 | 1740124 | 115.1% | PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA. NO ENCONTRE CLASIFICACION
179848 |  |  |  | DESARROLLO ECOTURISTICO | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 27 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 119190 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 119190 | 50000 | 41.9% | DESARROLLO ECOTURISTICO
179919 |  |  |  | FRACCIONAMIENTO FUENTES DE BALVANERA COMPLEMENTO PARA TERMINACION DE LA CANCHA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 27 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 132000 | 46644 | 46644 | 46644 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 132000 | 46644 | 35.3% | COMPLEMENTO PARA LA CANCHA
179849 |  |  |  | INSUMOS | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 20 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 285000 | 283579 | 283579 | 283579 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 285000 | 283579 | 99.5% | PROGRAMA DE INSUMOS AGRICOLAS
179850 |  |  |  | MAETRIALES Y SUMINISTROS DE PARQUES Y JARDINES | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 15 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 10440 | 6579 | 6579 | 6579 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10440 | 6579 | 63% | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS. NO ENCONTRE LA CLASIFICACION
179851 |  |  |  | MATERIAL AGROPECUARIO | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 11 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 130500 | 89115 | 89115 | 89115 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 130500 | 89115 | 68.3% | COMPRA DE MATERIAL AGROPECUARIO
179852 |  |  |  | MATERIALES DE LIMPIEZA Y REFACCIONES DEL RASTRO MUNICIPAL | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 13 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | - | - | 45600 | 6728 | 6728 | 6728 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 45600 | 6728 | 14.8% | SE UTILIZARA PARA SOVENTAR LOS GASTOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS. NO ENCONTRE RUBRO PARA PONERLO.
179853 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS DE PROTECCION CIVIL | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 527520 | 327404 | 327404 | 327404 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 527520 | 327404 | 62.1% | EN ESTE RUBRO ENGLOBO LOS GASTOS DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIALES DIVERSOS PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y UNIFORMES PRENDAS DE PROTECCION.
179854 |  |  |  | PANTEONES | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 18 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 60000 | 2675 | 2675 | 2675 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 60000 | 2675 | 4.5% | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO, CAL Y YESO,MADERA Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.
179855 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE PARQUES Y JARDINES | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 16 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 43500 | 10508 | 10508 | 10508 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 43500 | 10508 | 24.2% | INSTALACIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA.
179856 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE PROTECCION CIVIL | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 142480 | 87189 | 87189 | 87189 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 142480 | 87189 | 61.2% | SERVICIOS BASICOS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO,DE VEHICULOS,TERRESTRES,SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNDE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
179857 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 6 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 772500 | 363749 | 363749 | 363749 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 772500 | 363749 | 47.1% | SE PAGAN DIFERENTES SERVICIOS COMO SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES,TÉCNICOS, CAPACITACION SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
179858 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DEL RASTRO MUNICIPAL | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 14 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 90325 | 55060 | 55060 | 55060 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 90325 | 55060 | 61% | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
179859 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES II | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 9 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 691650 | 251384 | 251384 | 251384 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 691650 | 251384 | 36.3% | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES,SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS,TERRESTRES,INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA.
179860 |  |  |  | SERVICOS GENERALES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 8 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 3360800 | 3049575 | 3049575 | 3049575 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3360800 | 3049575 | 90.7% | MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIOS Y UNIFORMES HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE,DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
179861 |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 5 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 2454215 | 1939623 | 1939623 | 1939623 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2454215 | 1939623 | 79% | AQUI DETALLO LA UTILIZACION .HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, SUMINISTROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN, MATERIALES DIVERSOS PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO, MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI,COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y UNIFORMES PRENDAS DE PROTECCION PARA SEG. PUB.
179862 |  |  |  | TIANGUIS | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 28 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1800000 | 1800000 | 100% | TECHADO DEL TIANGUIS, NO ENCONTRE CLASIFICACION
134312 |  |  |  | APORT MPAL PROG SUBSEMUN 2012 | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-02 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | POLICIA MUNICIPAL | - | - | 4786322 | 2455403 | 2455403 | 2455403 | 100% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 0 | 0 | 0%
134327 |  |  |  | COMBUSTIBLE POLICIA MUNICIPAL | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-03 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | POLICIA MUNICIPAL | - | - | 12000000 | 10070173 | 10070173 | 10070173 | 100% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 0 | 0 | 0%
136376 |  |  |  | FOLIO DE AJUSTE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MCE-01-AJUSTE | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30948318 | 18480014 | 18480014 | 18480014 | 100% | 961389 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | ESTE FOLIO ES DE AJUSTE PARA CUADRAR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y EL MONTO MINISTRADO AL PERIODO ADEMAS LOS INTERESE SON LOS GENERADOS DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, Y LOS AVANCES FISICOS ESTAN DADOS EN PROCENTAJES
135433 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-05 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 12214251 | 8839075 | 8839075 | 8839075 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
135573 |  |  |  | PAGO POR DERECHO DE AGUAS | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MCE-07 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRATARIA DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 4800000 | 4165043 | 4165043 | 4165043 | 100% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 0 | 0 | 0%
135492 |  |  |  | PROGRAMA SB ESTIMULOS A LA EDUCACION | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-06 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2600000 | 1567700 | 1567700 | 1567700 | 100% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 0 | 0 | 0%
134564 |  |  |  | REHABILITACION CALLE LIMONERO, PARALELA A 12 DE OCTUBRE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-04-0007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1960660 | 1491250 | 1491250 | 1491250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 90 | 90%
36507 |  |  |  | PAGO DE CREDITOS Y DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO | 13-DOCTOR MORA | DOCTOR MORA | URBANO | 4 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2810500 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 2 | 16.7%
36508 |  |  |  | PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS | 13-DOCTOR MORA | DOCTOR MORA | URBANO | 5 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL | - | - | 2440000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24 | 6 | 25%
36509 |  |  |  | PAGOS POR OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 13-DOCTOR MORA | DOCTOR MORA | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4492778 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24 | 6 | 25%
36510 |  |  |  | RECURSOS ASIGNADOS PARA OPERAR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL | 13-DOCTOR MORA | DOCTOR MORA | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | - | - | 754297 | 198384 | 198384 | 198384 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24 | 6 | 25%
136808 |  |  |  | AMORTIZACION DE DEUDA Y PAGO DE INTERESES | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 5580673 | 3093867 | 3093867 | 3093867 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | ESTE RUBRO ES PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR EL MUNICIPIO.
136809 |  |  |  | APORTACION AL DIF MUNICIPAL | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1978190 | 1318806 | 1318806 | 1318806 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | ESTE RUBRO ES PARA LAS ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL QUE DA EL SISITEMA MUNICIPAL DIF.
136812 |  |  |  | CAPACITACION E INVESTIGACION | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1000000 | 228000 | 228000 | 228000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0 | 0% | ESTE RUBRO ES PARA LA APORTACION AL PROGRAMA SUBSEMUN 2012. EN LOS SIGUIENTES REPORTES SE ESPECIFICARA EN QUE CONSISTE DICHA CAPACITACION.
136810 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y PAGO DEL DEFICIENTE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 8767672 | 7364437 | 7364437 | 7364437 | 100% | 69268 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | LOS INTERESES GENERADOS SON DEL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE DEL 2012.
136811 |  |  |  | CONTINGENCIAS | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSOS SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ANDADOR SOBRE ANDADERA UBICADA EN EL CALEJON PRIVADA DE LOS CHANGOS.
136813 |  |  |  | MATERIALES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD CIUDADANA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 7380547 | 6485446 | 6485446 | 6485446 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 24 | 18 | 75% | ESTE RUBRO ES PARA EL PAGO DE LA ALIMENTACION DE LOS ELEMENTOS DE POLICIA DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASICOMO ALIMENTOS PARA ANIMALES(PERROS), TAMBIEN SE COMPRA LA GASOLINA PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA CORPORACION, PAGO DE SEGUROS, Y EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS.
136814 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 3320100 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 13020 | 8680 | 66.7% | ESTE PROGRMA ES PARA LA ENTREGA DE BECAS A 1,085 NIÑOS DE EDUCACION PRIMARIA.
136815 |  |  |  | PROGRAMAS DE COINVERSION | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 945636 | 764010 | 764010 | 764010 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 11 | 91.7% | ESTE RECURSO ES PARA LA APORTACION MUNICIPAL A DIFERENTES PROYECTOS DE CONINVERSION.
136816 |  |  |  | PROVISIONES FONDO DE EQUIPAMIENTO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 547755 | 275621 | 275621 | 275621 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 6 | 50% | ESTE RECURSO ES PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION,MOBILIARIO ETC. QUE SE VAYA REQUIRIENDO EN EL MUNICIPIO.
136817 |  |  |  | SERVICIOS BASICOS | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 4486413 | 3454013 | 3454013 | 3454013 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | ESTE RUBRO ES PARA LA COMPRA DE GASOLINA Y EL PAGO DE SERVICIOS , MENTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES,
184121 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 900000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 365 | 373 | 102.2% | SE REFIERE AL ALUMBRADO PUBLICO Y SE APLICA TANTO EN AMBITO RURAL COMO URBANO
184243 |  |  |  | BECAS ESPECIALES | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4421 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 1010000 | 673333 | 673333 | 673333 | 100% | 0 | 0 | BECA | 900 | 485 | 53.9%
184057 |  |  |  | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, AD Y MANTTO VEHICULOS | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2600/3551/3451 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3247967 | 2165311 | 2165311 | 2165311 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 365 | 373 | 102.2% | SE REFIERE AL COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS Y ESTA PROGRAMADO POR DIA
184331 |  |  |  | CONVENIOS APORT SUBSEMUN COPARTICIPACION | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8500 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 3004691 | 2003128 | 2003128 | 1002833 | 50.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24 | 18 | 75% | SE REFIERE A LA APORTACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN COPARTICIPACION Y ES APLICADO TANTO EN AMBITO RURAL COMO URBANO YA QUE EL SERVICIO DE SEGURIDAD ES PARA TODO EL MUNICIPIO
184289 |  |  |  | EQUIPO DE COMUNICACION E INSTALACION DE MOVILIARIO | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5651/3521 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 51000 | 34000 | 34000 | 34000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVICION Y UN MOVILIARIO
184030 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES, SEGUROS, E IMTO SOBRE NOMINA | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000/3981 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7605591 | 5070394 | 5070394 | 5070394 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 24 | 18 | 75% | SE REFIERE AL SUELDO DE LOS OFICIALES Y ESTADIVIDIDO EN 24 QUINCENAS
184262 |  |  |  | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5400 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 162335 | 108223 | 108223 | 108223 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 1 | 1 | 100% | ES LA COMPRA DE UN VEHICULO Y SE REQUIERE PARA SERVICIO TANTO RURAL COMO URBANO
184092 |  |  |  | VESTUARUI, BLANCOS, PRENDAS DE SEGURIDAD Y SUSTANCIAS QUIMICAS | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2700/2500 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 484000 | 322667 | 322667 | 322667 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 105 | 105 | 100% | SON 105 POLICIAS Y SE REFIERE AL UNIFORME DE CADA POLICIA
178135 |  |  |  | COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 963957 | 963957 | 963957 | 963957 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
164164 |  |  |  | AREAS VERDES MINIDEPORTIVAS COMUDE MANTENIMI | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -178120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 823648 | 823648 | 823648 | 484819 | 58.9% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.6 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164153 |  |  |  | BLVD.AEROPUERTO Y DISTRIBUIDOR VIAL MANTENIMI | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -167120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 816524 | 816524 | 816524 | 278803 | 34.1% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.64 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164165 |  |  |  | BULEVARES NUEVOS MANTENIMIENTO DE P ARQUES Y | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -208120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 916663 | 916663 | 916663 | 457637 | 49.9% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.58 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164175 |  |  |  | COMPRA DE PLANTAS PROTECCION A MEDIO AMBIENTE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIPR -001120 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 664914 | 664914 | 664914 | 455109 | 68.4% | 0 | 0 | PLANTA | 1500 | 800 | 53.3%
164173 |  |  |  | DEUDA PÚBLICA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIIBNT -003120 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 137403400 | 81742079 | 81742079 | 81742079 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
164154 |  |  |  | MALECON DEL RIO MANTENIMIENTO DE P. Y JARDIN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -168120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 825303 | 825303 | 825303 | 547115 | 66.3% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.62 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164163 |  |  |  | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -177120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 894778 | 894778 | 894778 | 443787 | 49.6% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.58 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164171 |  |  |  | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG1 -101120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 12929 | 12927 | 12927 | 12927 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0 | 0% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164131 |  |  |  | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -072120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 200978 | 200978 | 200978 | 200978 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0 | 0% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164132 |  |  |  | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES OFICINAS MUNICIPALES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -073120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 224240 | 224240 | 224240 | 205226 | 91.5% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0 | 0% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164170 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARQUE LOS CARCAMOS D PQREUS Y | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -395120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 606554 | 606554 | 606554 | 0 | 0% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0 | 0% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164161 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTI VO DE FU | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -175120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 808402 | 808402 | 808402 | 573743 | 71% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.64 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164133 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FUENTES EN VARIAS PARTES DE LA CIUDAD | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -074120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 239669 | 239669 | 239669 | 239669 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0 | 0% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164180 |  |  |  | MEJORA DE AREAS VERDES EN ACCESOS DE LA CIUDAD | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SE -095120 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
164177 |  |  |  | MEJORA DE AREAS VERDES EN ACCESOS DE LA CIUDAD | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SE -092120 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
164178 |  |  |  | MEJORA DE AREAS VERDES EN ACCESOS DE LA CIUDAD | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SE -093120 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 207900 | 207900 | 207900 | 207900 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
164179 |  |  |  | MEJORA DE AREAS VERDES EN ACCESOS DE LA CIUDAD | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SE -094120 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
164160 |  |  |  | MEJORA DE PLAZA URBANAS PAQ. I MANTENIMIENTO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -174120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 878614 | 878614 | 878614 | 500045 | 56.9% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.64 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164159 |  |  |  | MEJORA DE PLAZAS ZONA RURAL PARQUES Y JARDINE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -173120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 738651 | 738651 | 738651 | 376285 | 50.9% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.61 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164167 |  |  |  | MEJORA DE PLAZAS ZONA URB. 2 MTTO. DE PARQU | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -210120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 738941 | 738941 | 738941 | 346066 | 46.8% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.57 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164168 |  |  |  | MINIDEPORTIVAS COMUDE PAQ.2 PARQUES Y JARDINE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -212120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 867404 | 867404 | 867404 | 260221 | 30% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.5 | 0.5% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164162 |  |  |  | OFICINAS MUNICIPALES MANTENIMIENTO DE PARQUE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -176120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 713447 | 713447 | 713447 | 374520 | 52.5% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.62 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164157 |  |  |  | PROG. ARBOLIMETRO PAQ.1 AREAS DE RE FORESTACI | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -171120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 781327 | 781327 | 781327 | 506292 | 64.8% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.6 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164166 |  |  |  | PROG. ARBOLIMETRO PAQ.2 MANTENIMIEN TO DE PAR | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -209120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 867924 | 867924 | 867924 | 260377 | 30% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.56 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
163966 |  |  |  | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL NO PELIGROSO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -002120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2 | 2 | 100%
163965 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL CONSIDERADOS NO PELIGROSOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -001120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 212 | 212 | 100%
163977 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL CONSIDERADO NO PELIGROSO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -013120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 212 | 68 | 32.1%
163971 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL CONSIDERADO NO PELIGROSO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -007120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 212 | 59 | 27.8%
163972 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL CONSIDERADO NO PELIGROSO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -008120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 212 | 63 | 29.7%
163975 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL CONSIDERADO NO PELIGROSO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -011120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 212 | 171 | 80.7%
163976 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL CONSIDERADO NO PELIGROSO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -012120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 212 | 71 | 33.5%
163982 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL CONSIDERADO NO PELIGROSO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -018120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 212 | 152 | 71.7%
163983 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL CONSIDERADO NO PELIGROSO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -019120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 212 | 110 | 51.9%
163981 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL CONSIDERADO NO PELIGROSOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -017120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 212 | 59 | 27.8%
163980 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL CONSIDERADO NO PELIGROSOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -016120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 212 | 94 | 44.3%
163978 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL CONSIDERADO NO PELIGROSOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -014120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 263 | 263 | 100%
163979 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL CONSIDERADO NO PELIGROSOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -015120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 212 | 38 | 17.9%
163967 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL CONSIDERADOS NO PELIGROSO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -003120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 212 | 74 | 34.9%
163974 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL CONSIDERADOS NO PELIGROSOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -010120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 212 | 54 | 25.5%
163970 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL CONSIDERADOS NO PELIGROSOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -006120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 287 | 287 | 100%
163968 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL CONSIDERADOS NO PELIGROSOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -004120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 212 | 68 | 32.1%
163969 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL CONSIDERADOS NO PELIGROSOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -005120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 212 | 53 | 25%
163973 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPESIAL CONSIDERADO NO PELIGROSO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA -009120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 636145 | 636145 | 636145 | 462119 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1 | 1 | 100% | OBRA INICIADA, AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACION SE PRESENTA SOLO PARA FINES DE TRANSPARENCIA
164194 |  |  |  | RECURSO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | S/N | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 3406967 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3855388 | 0 | TONELADA | 10 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDICIÓN AUN NO ESTA DEFINIDA, HASTA TENER LA OBRA U ACCIÓM EN CONTRATO, LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
163994 |  |  |  | SERVICIO BARRIDO ZONA 11 ASEO PUBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -011120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 700745 | 700745 | 700745 | 507490 | 72.4% | 0 | 0 | TONELADA | 2317 | 1169 | 50.5%
163996 |  |  |  | SERVICIO DE BARRIDO EN LA ZONA 13 ASEO PUBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -013120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 592580 | 592580 | 592580 | 430472 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2532 | 1630 | 64.4%
163991 |  |  |  | SERVICIO DE BARRIDO EN LA ZONA 8 ASEO PUBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -008120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 693195 | 693195 | 693195 | 503562 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2485 | 1132 | 45.6%
163993 |  |  |  | SERVICIO DE BARRIDO ZONA 10 ASEO PUBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -010120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 246484 | 246484 | 246484 | 246484 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2211 | 1108 | 50.1%
163992 |  |  |  | SERVICIO DE BARRIDO ZONA 9 ASEO PUBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -009120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 693195 | 693195 | 693195 | 503562 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2122 | 1019 | 48%
164126 |  |  |  | SERVICIO RECOLECCION Y SEPARACION R ESI | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRBZN -001120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 6992823 | 6992823 | 6992823 | 5079841 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 12000 | 9679 | 80.7%
164182 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA II ASEO PÚBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM -002120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2396047 | 2283773 | 2283773 | 1597365 | 69.9% | 0 | 0 | TONELADA | 249 | 249 | 100%
164183 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA III ASEO PÚBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM -003120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2254977 | 1503318 | 1503318 | 1503318 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 240 | 240 | 100%
164184 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA IV ASEO PÚBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM -004120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2142616 | 1428411 | 1428411 | 1428411 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 195 | 195 | 100%
164189 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA IX ASEO PÚBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM -009120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2533311 | 2533311 | 2533311 | 1688874 | 66.7% | 0 | 0 | TONELADA | 193 | 193 | 100%
164185 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA V ASEO PÚBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM -005120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2416319 | 2416319 | 2416319 | 1598886 | 66.2% | 0 | 0 | TONELADA | 185 | 185 | 100%
164186 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA VI ASEO PÚBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM -006120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2202742 | 2202742 | 2202742 | 1468495 | 66.7% | 0 | 0 | TONELADA | 184 | 138 | 75%
164187 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA VII ASEO PÚBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM -007120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2399971 | 2399971 | 2399971 | 1599981 | 66.7% | 0 | 0 | TONELADA | 342 | 342 | 100%
164188 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA VIII ASEO PÚBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM -008120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2251392 | 2251392 | 2251392 | 1500928 | 66.7% | 0 | 0 | TONELADA | 192 | 192 | 100%
164190 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA X ASEO PÚBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM -010120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2424038 | 1616025 | 1616025 | 1616025 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 195 | 195 | 100%
164191 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA XI ASEO PÚBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM -011120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 3317278 | 2211519 | 2211519 | 2211519 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 222 | 222 | 100%
164192 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA XII ASEO PÚBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM -012120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 3079514 | 2053009 | 2053009 | 2053009 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 184 | 149 | 81%
164193 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA XIII ASEO PÚBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM -013120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2289695 | 1526463 | 1526463 | 1526463 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 150 | 95 | 63.3%
164181 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 1 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM -001120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2390449 | 2390449 | 2390449 | 1593633 | 66.7% | 0 | 0 | TONELADA | 184 | 167 | 90.8%
163984 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 1 ASEO PUBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -001120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 835871 | 835871 | 835871 | 607207 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1808 | 1178 | 65.2%
164128 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 10 ASEO P | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB1 -010120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 427116 | 427116 | 427116 | 244066 | 57.1% | 0 | 0 | TONELADA | 2211 | 1108 | 50.1%
164107 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 100 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -100120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 693195 | 693195 | 693195 | 503562 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1502 | 1078 | 71.8%
164108 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 101 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -101120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 645842 | 645842 | 645842 | 469163 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1916 | 1182 | 61.7%
164109 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 102 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -102120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 644188 | 644188 | 644188 | 467962 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2210 | 947 | 42.9%
164110 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 104 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -104120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 647407 | 647407 | 647407 | 470300 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1830 | 918 | 50.2%
164111 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 105 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -105120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 641661 | 641661 | 641661 | 466126 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1915 | 1230 | 64.2%
164112 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 106 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -106120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 676992 | 676992 | 676992 | 491792 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1872 | 1183 | 63.2%
164113 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 107 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -107120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 491081 | 491081 | 491081 | 356739 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1149 | 362 | 31.5%
164114 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 108 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -108120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 491081 | 491081 | 491081 | 356739 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 978 | 455 | 46.5%
164115 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 109 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -109120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 676992 | 676992 | 676992 | 491792 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1490 | 826 | 55.4%
164116 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 111 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -111120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 741869 | 741869 | 741869 | 538921 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1849 | 1101 | 59.5%
164117 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 112 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -112120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 745149 | 745149 | 745149 | 541303 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1340 | 705 | 52.6%
164118 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 113 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -113120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 687745 | 687745 | 687745 | 499603 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1317 | 1530 | 116.2%
164119 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 114 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -114120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 693351 | 693351 | 693351 | 503676 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2133 | 941 | 44.1%
164120 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 115 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -115120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 698602 | 698602 | 698602 | 507490 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1878 | 546 | 29.1%
164121 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 116 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -116120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 709398 | 709398 | 709398 | 515332 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1149 | 218 | 19%
164122 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 117 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -117120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 709398 | 709398 | 709398 | 515332 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1326 | 265 | 20%
164123 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 118 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -118120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 688671 | 688671 | 688671 | 500276 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1556 | 827 | 53.1%
164124 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 119 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -119120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 641671 | 641671 | 641671 | 466133 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1436 | 683 | 47.6%
163995 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 12 ASEO PUBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -012120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 621220 | 621220 | 621220 | 451277 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2599 | 816 | 31.4%
164125 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 120 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -120120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 707677 | 707677 | 707677 | 514082 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2401 | 888 | 37%
163997 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 14 ASEO PUBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -014120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 676992 | 676992 | 676992 | 491792 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2693 | 1238 | 46%
163998 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 15 ASEO PUBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -015120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 644119 | 644119 | 644119 | 467912 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2243 | 1107 | 49.4%
163999 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 16 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -016120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 676992 | 676992 | 676992 | 491792 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2379 | 1330 | 55.9%
164000 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 17 ASEO PU | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -017120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 641729 | 641729 | 641729 | 466176 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2923 | 1165 | 39.9%
164001 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 18 ASEO PUB | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -018120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 630384 | 630384 | 630384 | 457934 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2417 | 1232 | 51%
164002 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 19 ASEO PUB | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -019120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 676992 | 676992 | 676992 | 491792 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2282 | 1383 | 60.6%
164003 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 20 ASEO PUB | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -020120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 693195 | 693195 | 693195 | 503562 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2433 | 1316 | 54.1%
164004 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 21 ASEO PUB | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -021120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 693195 | 693195 | 693195 | 503562 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2262 | 1077 | 47.6%
164005 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 22 ASEO PUB | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -022120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 693253 | 693253 | 693253 | 503604 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2276 | 1214 | 53.3%
164129 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 23 ASEO P | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB1 -023120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 442477 | 442477 | 442477 | 252844 | 57.1% | 0 | 0 | TONELADA | 2462 | 1189 | 48.3%
164006 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 23 ASEO PUB | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -023120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 313929 | 313929 | 313929 | 250718 | 79.9% | 0 | 0 | TONELADA | 2462 | 1189 | 48.3%
164007 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 24 ASEO PUB | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -024120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 693195 | 693195 | 693195 | 503562 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1792 | 1355 | 75.6%
164008 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 25 ASEO PUB | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -025120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 659489 | 659489 | 659489 | 479077 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2378 | 1200 | 50.5%
164009 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 26 ASEO PUB | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -026120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 641661 | 641661 | 641661 | 466126 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2138 | 1045 | 48.9%
164010 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 27 ASEO PUB | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -027120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 644188 | 644188 | 644188 | 467962 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2420 | 969 | 40%
164011 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 28 ASEO PUB | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -028120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 676992 | 676992 | 676992 | 491792 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2052 | 1285 | 62.6%
164012 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 29 ASEO PUB | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -029120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 676992 | 676992 | 676992 | 491792 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2138 | 1124 | 52.6%
164127 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 3 A SEO P | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB1 -003120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 473546 | 473546 | 473546 | 270598 | 57.1% | 0 | 0 | TONELADA | 1798 | 1027 | 57.1%
163986 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 3 ASEO PUBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -003120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 268323 | 268323 | 268323 | 268323 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1798 | 1027 | 57.1%
164013 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 32 ASEO PUB | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -032120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 628657 | 628657 | 628657 | 456679 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2008 | 1068 | 53.2%
164014 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 33 ASEO PUB | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -033120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 676992 | 676992 | 676992 | 430058 | 63.5% | 0 | 0 | TONELADA | 1741 | 1193 | 68.5%
164029 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 34 ASEO PUB | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -034120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 660789 | 660789 | 660789 | 480021 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1846 | 1433 | 77.6%
164030 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 35 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -035120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 660789 | 660789 | 660789 | 480021 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1950 | 1438 | 73.7%
164064 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 35R ASEO PUB | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -074120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 592218 | 592218 | 592218 | 430209 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2178.8 | 745 | 34.2%
164052 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 357 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -057120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 693195 | 693195 | 693195 | 503562 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1853 | 1249 | 67.4%
164031 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 36 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -036120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 628657 | 628657 | 628657 | 456679 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2420 | 1348 | 55.7%
164032 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 37 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -037120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 676992 | 676992 | 676992 | 491792 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2287 | 1132 | 49.5%
164033 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 38 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -038120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 676992 | 676992 | 676992 | 493868 | 73% | 0 | 0 | TONELADA | 1963 | 1307 | 66.6%
164034 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 39 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -039120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 676992 | 676992 | 676992 | 491792 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2246 | 1203 | 53.6%
163987 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 4 ASEO PUBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -004120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 676992 | 676992 | 676992 | 491792 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2184 | 893 | 40.9%
164035 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 40 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -040120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 645842 | 645842 | 645842 | 469163 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1601 | 1297 | 81%
164036 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 41 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -041120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 693195 | 693195 | 693195 | 503562 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1721 | 1351 | 78.5%
164130 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 42 ASEO PU | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB1 -042120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 442477 | 442477 | 442477 | 252844 | 57.1% | 0 | 0 | TONELADA | 1887 | 974 | 51.6%
164037 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 42 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -042120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 250718 | 250718 | 250718 | 250718 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1887 | 974 | 51.6%
164038 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 43 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -043120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 652370 | 652370 | 652370 | 473905 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2205 | 1138 | 51.6%
164039 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 44 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -044120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 693195 | 693195 | 693195 | 503562 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2037 | 1089 | 53.5%
164040 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 45 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -045120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 665965 | 665965 | 665965 | 483781 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1824 | 1191 | 65.3%
164041 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 46 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -046120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 693195 | 693195 | 693195 | 503562 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2472 | 1265 | 51.2%
164042 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 47 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -047120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 709398 | 709398 | 709398 | 515332 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2508 | 1316 | 52.5%
164043 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 48 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -048120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 651076 | 651076 | 651076 | 472965 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2473 | 1178 | 47.6%
164044 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 49 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -049120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 709398 | 709398 | 709398 | 515332 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2609 | 1353 | 51.9%
163988 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 5 ASEO PUBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -005120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 621089 | 621089 | 621089 | 451181 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2489 | 1057 | 42.5%
164045 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 50 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -050120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 653966 | 653966 | 653966 | 475065 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2173 | 1244 | 57.2%
164046 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 51 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -051120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 709398 | 709398 | 709398 | 515332 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2294 | 996 | 43.4%
164047 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 52 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -052120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 709398 | 709398 | 709398 | 515332 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2258 | 1497 | 66.3%
164048 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 53 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -053120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 659444 | 659444 | 659444 | 479044 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1934 | 1159 | 59.9%
164049 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 54 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -054120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 709398 | 709398 | 709398 | 515332 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2307 | 1095 | 47.5%
164050 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 55 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -055120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 611837 | 611837 | 611837 | 444460 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2526 | 963 | 38.1%
164051 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 56 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -056120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 657071 | 657071 | 657071 | 477320 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2576 | 1203 | 46.7%
164053 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 58 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -058120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 663806 | 663806 | 663806 | 482213 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2688 | 1155 | 43%
164054 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 59 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -059120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 663806 | 663806 | 663806 | 482213 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2375 | 1210 | 50.9%
163989 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 6 ASEO PUBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -006120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 635635 | 635635 | 635635 | 461748 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2072 | 1247 | 60.2%
164055 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 60 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -060120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 650687 | 650687 | 650687 | 472682 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2732 | 1090 | 39.9%
164056 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 61 ASEO PUB | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -061120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 676992 | 676992 | 676992 | 491792 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2151 | 1087 | 50.5%
164057 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 62 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -062120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 663806 | 663806 | 663806 | 482213 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2543 | 1142 | 44.9%
164058 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 63 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -063120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 676992 | 676992 | 676992 | 491792 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1931 | 1114 | 57.7%
164059 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 69 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -069120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 631007 | 631007 | 631007 | 458386 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2228 | 1043 | 46.8%
163990 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 7 ASEO PUBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -007120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 641661 | 641661 | 641661 | 466126 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2353 | 1204 | 51.2%
164060 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 70 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -070120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 644586 | 644586 | 644586 | 468251 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2432.8 | 1153 | 47.4%
164061 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 71 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -071120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 660789 | 660789 | 660789 | 480021 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2674.8 | 1088 | 40.7%
164062 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 72 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -072120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 660789 | 660789 | 660789 | 480021 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2084.8 | 945 | 45.3%
164063 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 73 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -073120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 660789 | 660789 | 660789 | 480021 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2333.8 | 1099 | 47.1%
164065 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 75 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -075120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 660789 | 660789 | 660789 | 480021 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1905 | 1153 | 60.5%
164066 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 76 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -076120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 641680 | 641680 | 641680 | 466139 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1859 | 1320 | 71%
164067 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 77 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -077120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 676992 | 676992 | 676992 | 491792 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1859 | 1405 | 75.6%
164068 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 78 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -078120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 676992 | 676992 | 676992 | 491792 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1970 | 972 | 49.3%
164069 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 79 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -079120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 693253 | 693253 | 693253 | 503604 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1982 | 1119 | 56.5%
164070 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 80 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -080120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 709398 | 709398 | 709398 | 515332 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1787 | 1272 | 71.2%
164071 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 81 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -081120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 709398 | 709398 | 709398 | 515332 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2136 | 1207 | 56.5%
164072 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 82 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -082120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 709398 | 709398 | 709398 | 515332 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1899 | 967 | 50.9%
164073 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 83 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -083120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 709398 | 709398 | 709398 | 515332 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1478 | 1064 | 72%
164074 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 84 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -084120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 725648 | 725648 | 725648 | 527137 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1859 | 1322 | 71.1%
164075 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 85 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -085120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 725648 | 725648 | 725648 | 527137 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2256 | 1123 | 49.8%
164076 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 86 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -086120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 690337 | 690337 | 690337 | 501486 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1940 | 1145 | 59%
164077 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 87 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -087120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 725656 | 725656 | 725656 | 527143 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2003 | 1338 | 66.8%
164078 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 88 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -088120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 690046 | 690046 | 690046 | 501275 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1611 | 1291 | 80.1%
164096 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 89 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -089120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 725656 | 725656 | 725656 | 527143 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1598 | 1251 | 78.3%
164097 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 90 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -090120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 680606 | 680606 | 680606 | 494417 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1635 | 1179 | 72.1%
164098 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 91 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -091120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 692824 | 692824 | 692824 | 503292 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2027 | 914 | 45.1%
164099 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 92 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -092120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 657061 | 657061 | 657061 | 477313 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1777 | 418 | 23.5%
164100 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 93 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -093120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 663370 | 663370 | 663370 | 481896 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1988 | 1140 | 57.3%
164101 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 94 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -094120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 725656 | 725656 | 725656 | 527143 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1300 | 1256 | 96.6%
164102 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 95 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -095120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 725656 | 725656 | 725656 | 527143 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1750 | 917 | 52.4%
164103 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 96 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -096120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 670081 | 670081 | 670081 | 486771 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2310 | 995 | 43.1%
164104 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 97 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -097120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 675357 | 675357 | 675357 | 490604 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1923 | 1139 | 59.2%
164105 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 98 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -098120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 676926 | 676926 | 676926 | 491744 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1779 | 1042 | 58.6%
164106 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 99 ASEO PUBL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -099120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAP | - | - | 647434 | 647434 | 647434 | 470320 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1974 | 1275 | 64.6%
163985 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDOP EN LA ZONA 2 ASEO PUBLICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB -002120 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | SIAP | - | - | 740979 | 740979 | 740979 | 538274 | 72.6% | 0 | 0 | TONELADA | 1818 | 1073 | 59%
164169 |  |  |  | SISTEMAS DE RIEGO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -213120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 915698 | 915698 | 915698 | 274709 | 30% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.02 | 0% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164158 |  |  |  | ZONA CENTRO MANTENIMIENTO PREVENTIV DE ARBOL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -172120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 799063 | 799063 | 799063 | 532616 | 66.7% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.62 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164156 |  |  |  | ZONA NORTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARBOL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -170120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 864257 | 864257 | 864257 | 698772 | 80.9% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.7 | 0.7% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164155 |  |  |  | ZONA SUR MANTENIMIENTO PREVENTIVO D E ARBOLES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -169120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 803328 | 803328 | 803328 | 396002 | 49.3% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.62 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164134 |  |  |  | ZONA URB. 1 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQU | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -151120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 851000 | 851000 | 851000 | 529541 | 62.2% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.62 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164144 |  |  |  | ZONA URB. 11 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQU | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -161120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 855178 | 855178 | 855178 | 576860 | 67.5% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.64 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164149 |  |  |  | ZONA URB. 13 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQU | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -163120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 850690 | 850690 | 850690 | 558071 | 65.6% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.64 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164150 |  |  |  | ZONA URB. 14 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -164120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 862581 | 862581 | 862581 | 301659 | 35% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.62 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164152 |  |  |  | ZONA URB. 16 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -166120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 818866 | 818866 | 818866 | 245660 | 30% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.62 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164135 |  |  |  | ZONA URB 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL D E PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -152120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 851412 | 851412 | 851412 | 486786 | 57.2% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.62 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164137 |  |  |  | ZONA URB 4 MANTENIMIENTO INTEGRAL D E PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -154120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 850608 | 850608 | 850608 | 461159 | 54.2% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.62 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164138 |  |  |  | ZONA URB 5 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -155120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 841129 | 841129 | 841129 | 252339 | 30% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.62 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164139 |  |  |  | ZONA URB. 6 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQU | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -156120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 861848 | 861848 | 861848 | 596709 | 69.2% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.62 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164141 |  |  |  | ZONA URB. 8 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -158120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 853847 | 853847 | 853847 | 256154 | 30% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.6 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164142 |  |  |  | ZONA URB. 9 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQU | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -159120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 855909 | 855909 | 855909 | 559550 | 65.4% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.63 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164172 |  |  |  | ZONA URBANA V MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG2 -301120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 47152 | 47152 | 47152 | 46899 | 99.5% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0 | 0% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164143 |  |  |  | ZONA URB.10 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -160120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 860673 | 860673 | 860673 | 600489 | 69.8% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.62 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164145 |  |  |  | ZONA URB.12 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQU | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -162120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 857098 | 857098 | 857098 | 606882 | 70.8% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.62 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164151 |  |  |  | ZONA URB.15 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQU | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -165120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 844954 | 844954 | 844954 | 586717 | 69.4% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.65 | 0.7% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164136 |  |  |  | ZONA URB.3 MANTENIMIENTO INTEGRAL D E PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -153120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 844206 | 844206 | 844206 | 492935 | 58.4% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.64 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
164140 |  |  |  | ZONA URB.7 MANTENIMIENTO INTEGRAL D E PARQUE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG -157120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | - | - | 845621 | 845621 | 845621 | 575105 | 68% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0.64 | 0.6% | SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
188373 |  |  |  | ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, REFACCIONES Y PAGO DEL DAP. | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 204 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCAMPO GTO | - | - | 2458412 | 1145911 | 1145911 | 1145911 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100%
188346 |  |  |  | ADQ. MATERIAL HIDRAULICO, PAGO DE IMPUESTOS, COMBUSTIBLES, REPARACION DE POZOS DE AGUA POTABLE. | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 203 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCAMPO GTO | - | - | 796916 | 796916 | 796916 | 511995 | 64.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 300 | 250 | 83.3%
188304 |  |  |  | APOYO PARA PROTESIS DENTALES, Y APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO. | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 201 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DIF | - | - | 307619 | 307619 | 307619 | 306967 | 99.8% | 0 | 0 | PERSONA | 400 | 398 | 99.5%
188384 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 205 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCAMPO GTO | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 25570 | 73.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 365 | 300 | 82.2%
188402 |  |  |  | LIMPIA MUNICIPAL (RECOLECCION DE BASURA Y MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO) | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 207 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCAMPO GTO | - | - | 304279 | 225544 | 225544 | 225544 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 350 | 300 | 85.7%
188387 |  |  |  | PARQUES Y JARDINES (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AEREAS VERDES) | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 206 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCAMPO GTO | - | - | 71855 | 71855 | 71855 | 60355 | 84% | 0 | 0 | ACCIÓN | 300 | 250 | 83.3%
188471 |  |  |  | PROTECCION CIVIL (APOYOS DE SEGURIDAD A LA SOCIEDAD Y DE EMERGENCIA) | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 209 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCAMPO GTO | - | - | 37000 | 37000 | 37000 | 21010 | 56.8% | 0 | 0 | APOYO | 300 | 200 | 66.7%
188443 |  |  |  | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (SUPERVISION ) | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 208 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCAMPO GTO | - | - | 470395 | 406883 | 406883 | 406883 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 350 | 300 | 85.7%
188497 |  |  |  | TESORERIA (COMISIONES BANCARIAS) | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 210 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCAMPO GTO | - | - | 6122 | 6122 | 6122 | 5971 | 97.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 9 | 75%
64236 |  |  |  | ACCIONES OBRAS PUBLICAS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 606-007-0511 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1122808 | 665504 | 665504 | 665504 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 3 | 100% | LOTE DE TRES PARTIDAS
64237 |  |  |  | ACCIONES RASTRO MUNICIPAL | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 606-006-0510 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | - | - | 157500 | 48446 | 48446 | 48445 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 7 | 6 | 85.7% | LOTE DE 7 PARTIDAS DE LAS CUALES 6 HAN TENIDO MOVIMIENTOS.
64238 |  |  |  | ACCIONES SEGURIDAD PUBLICA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 606-005-0507 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12974507 | 8727925 | 8727925 | 8727925 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 24 | 18 | 75% | LOTE DE 24 PARTIDAS DE LAS CUALES SOLAMENTE 20 HAN TENIDO MOVIMIENTOS.
64239 |  |  |  | ACCIONES SERVICIOS PUBLICOS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 606-004-0510 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 6622137 | 4506733 | 4506733 | 4506733 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 22 | 13 | 59.1% | LOTE DE 22 PARTIDAS DE LAS CUALES SOLAMENTE 17 HAN TENIDO MOVIMIENTOS.
64240 |  |  |  | ACCIONES TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 606-008-0513 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL | - | - | 3019865 | 1544847 | 1544847 | 1544847 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 29 | 20 | 69% | LOTE DE 29 PARTIDAS DE LAS CUALES SOLAMENTE 24 HAN TENIDO MOVIMIENTOS.
64241 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 606-6100-6141-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1448915 | 1448915 | 1448915 | 1063309 | 73.4% | 0 | 0 | LOTE | 74 | 21 | 28.4% | LOTE DE 74 PARTIDAS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
64242 |  |  |  | FOLIO GENERAL(RECURSO PRESUPUESTADO PENDIENTE DE EJERCER) | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8-2-1-0-0-1001-606 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 2979840 | 1062208 | 1062208 | 0 | 0% | 3773 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO SE IRA DISMINUYENDO CONFORME SE VAYA EJERCIENDO EL RECURSO
21069 |  |  |  | CUENTA 7911 CONTING. POR FEN NAT. | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 243000 | 243000 | 243000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 7911 CONTING. POR FENOMENOS NAT. DEL CAPITULO 7000 INVERSIONES FINANC. Y OTRAS PROV. DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
21070 |  |  |  | CUENTA 3321 SERVICIO DE DISEÑO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 682987 | 168581 | 168581 | 168581 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 3321 SERV. DE DISEÑO DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
21071 |  |  |  | CUENTA 3551 MANTTO. VEHIC. | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 2600000 | 2477000 | 2477000 | 2477000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 3551 MANTTO. VEHIC. DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
21072 |  |  |  | CUENTA 3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO | - | - | 9700000 | 7834204 | 7834204 | 7834204 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
21073 |  |  |  | CUENTA 4415 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 237000 | 236640 | 236640 | 236640 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 4415 AYUDAS SOCIALES DEL CAPITULO 4000 TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTROS DEL FONOD II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
21074 |  |  |  | CUENTA 4421 BECAS, AYUDAS SOCIALES | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5423307 | 3391678 | 3391678 | 3391678 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 4421 BECAS, AYUDAS SOCIALES DEL CAPITULO 4000 TRANSF., ASIGNAC., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
22196 |  |  |  | CUENTA 4481 AYUDAS A DESASTRES NATURALES | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 4481 AYUDAS DESASTRES NATURALES DEL CAPITULO 4000 TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTROS DEL FONDO II DEL 2012; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
159810 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA SERV. MPALES. 2012 (17) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 17 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 800000 | 742845 | 742845 | 742845 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 800000 | 742845.37 | 92.9%
159811 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2012 (7) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1941451 | 1941451 | 1941451 | 1941451 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 1941450.67 | 1941450.67 | 100%
159812 |  |  |  | COMISIONES 2012 (30) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 30 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 8000 | 5947 | 5947 | 5947 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 8000 | 5947 | 74.3%
159813 |  |  |  | EQ. DE COMUNICACION DE SERVICIOS MPALES. 2012 (21) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 21 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 10000 | 0 | 0%
159814 |  |  |  | EQ. PARA AREAS VERDES 2012 (25) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 25 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 25000 | 0 | 0%
159815 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ACCESESORIOS HERRAMIENTAS MENORES SERV, M.2012(19) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 19 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 10000 | 0 | 0%
159816 |  |  |  | EQUIPAMIENTO 2012 (15) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 15 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVETIERRA | - | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 20000 | 0 | 0%
159817 |  |  |  | EXAMEN ANTIDOPING Y MEDICO 2012 (2) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 50000 | 1380 | 1380 | 1380 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 50000 | 1380.4 | 2.8%
159818 |  |  |  | HERRAMIENTAS MENORES PARA PARQUES Y JARNINES 2012 (22) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 22 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 10000 | 0 | 0%
159819 |  |  |  | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO 2012 (27) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 2276658 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 2276658 | 0 | 0%
159820 |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2012 (26) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 26 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 800000 | 365808 | 365808 | 365808 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 800000 | 365808.35 | 45.7%
159821 |  |  |  | MTTO. EQ. TRANSPORTE DE SERV. MPALES. 2012 (16) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 16 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 400000 | 375740 | 375740 | 375740 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 400000 | 375740.34 | 93.9%
159822 |  |  |  | MTTO. Y CONSERVACION . PARQUE Y JARDIN 2012 (24) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 24 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 25000 | 0 | 0%
159823 |  |  |  | MTTO Y CONSERVACION DE EQ. DE COMUNICACION 2012 (4) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 35000 | 0 | 0%
159824 |  |  |  | MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES 2012 (20) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 20 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 10000 | 3080 | 3080 | 3080 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 10000 | 3079.63 | 30.8%
159825 |  |  |  | MTTO. Y CONSERVACION DE VIAS PÚBLICAS 2012 (23) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 23 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 15000 | 0 | 0%
159826 |  |  |  | MTTO. Y EQ. DE TRANSPORTE 2012 (6) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 650000 | 644579 | 644579 | 644579 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 650000 | 644579 | 99.2%
159827 |  |  |  | RESIDUOS SOLIDOS PASIVOS (28) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 28 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 2675719 | 2675719 | 2675719 | 2675719 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2675719.23 | 2675719.23 | 100%
159828 |  |  |  | RESIDUOS SOLIDOS 2012 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 29 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 8799858 | 5028885 | 5028885 | 4806805 | 95.6% | 0 | 0 | TONELADA | 8799858.1 | 4806805.23 | 54.6%
159829 |  |  |  | SEGURO DE VEHICULOS DE SERV. MPALES. 2012 (18) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 18 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 50000 | 43807 | 43807 | 43807 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 50000 | 43806.36 | 87.6%
159830 |  |  |  | SEGURO DE VEHICULOS (14) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 14 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 380000 | 378441 | 378441 | 378442 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 380000 | 378441.26 | 99.6%
159831 |  |  |  | SEÑALAMIENTOS Y SEMAFOROS 2012 (5) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 0 | 0 | 0%
83907 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF MUNICIPAL | - | - | 1652066 | 463800 | 463800 | 463800 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 37103 | 37103 | 100%
83868 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | 2 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 772661 | 772380 | 772380 | 772380 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 936931 | 936931 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON PESOS
83964 |  |  |  | PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F2/2012-05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | DESARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 2616000 | 1496500 | 1496500 | 1496500 | 100% | 0 | 0 | BECA | 872 | 872 | 100%
83839 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 9347899 | 6710951 | 6710951 | 5903396 | 88% | 0 | 0 | CIUDADANO | 37103 | 29850 | 80.5%
83887 |  |  |  | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 1969192 | 1637340 | 1637340 | 1637340 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 37103 | 37103 | 100%
143316 |  |  |  | EDUCACIÓN | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | EDUCACIÓN | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | EDUCACIÓN | - | - | 2160000 | 1437000 | 1437000 | 1437000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 2160000 | 1437000 | 66.5%
143317 |  |  |  | PRESIDENCIA | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | PRESIDENCIA | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA | - | - | 3387020 | 2686000 | 2686000 | 2686000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3387020 | 2686000 | 79.3%
168104 |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA PARQUES Y JARDINES | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E084 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 688343 | 688343 | 688343 | 634724 | 92.2% | 0 | 74463 | OTROS | 2 | 0 | 0% | METAS: ADQUISICION DE MAQUINARIA
168105 |  |  |  | DEFICIENTE DE ALUMBRADO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E059 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 3034249 | 2022833 | 2022833 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: DEFICIENTE DE ALUMBRADO
168106 |  |  |  | PAGO DE AFECTACIONES | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1560000 | 1040000 | 1040000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 0 | 0% | PAGO AFECTACIONES POR VIALIDADES URBANAS
168107 |  |  |  | PROGRAMA APOYO A LA INVERSION INF. Y EQUIPAMIENTO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1400000 | 1170525 | 1170525 | 1170525 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | EQUIPO Y PROYECTOS
168108 |  |  |  | PROGRAMA DE INSUMOS AGRÍCOLAS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 500000 | 333333 | 333333 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0%
186715 |  |  |  | BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTAGIBLES | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 66667 | 66667 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 0 | 0%
185832 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS C020 | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3230000 | 2153333 | 2153333 | 2153333 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 100 | 100%
186632 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS C007 | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1800000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 100 | 100%
186669 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS C011 | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 1500000 | 1000000 | 1000000 | 938519 | 93.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 93.9 | 93.9%
186762 |  |  |  | OBRAS Y/O ACCIONES C007 | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2286981 | 1524654 | 1524654 | 1524654 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
186742 |  |  |  | PROGRAMAS C007 | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1900000 | 1266667 | 1266667 | 583421 | 46.1% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 46.1 | 46.1%
186726 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES C001 | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 3500 | 2333 | 2333 | 134 | 5.7% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 5.7 | 5.7%
186651 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES C007 | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1339914 | 893276 | 893276 | 634446 | 71% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 71 | 71%
186686 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES C011 | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 1814341 | 1209561 | 1209561 | 1111275 | 91.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 91.9 | 91.9%
185893 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES C020 | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2140000 | 1426667 | 1426667 | 1426667 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 100 | 100%
175603 |  |  |  | GENERAL | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 52054002 | 34702668 | 34702668 | 34702668 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100% | SE PRESENTA UN SOLO FOPIO GLOBAL POR LO RECURSOS DEL FII 2012, YA QUE NUESTRO PRESUPUESTO INICIAL ERA SUPERIOR A LOS RECURSOS QUE NOS ASIGNARON, HASTA LA FECHA NO SE HA PRESENTADO UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PRIORIZAR LAS ACCIONES QUE DEBEN SER PARA CUBRIR EL PRESPUESTO RECIBIDO
173429 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | K008 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 3089097 | 1667488 | 1667488 | 1667488 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 900 | 578 | 64.2%
173452 |  |  |  | BECAS PRIMERO TU EDUCACION | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1650000 | 1638000 | 1638000 | 1638000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 509 | 509 | 100%
173346 |  |  |  | DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | K006 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 179600 | 163294 | 163294 | 163294 | 100% | 0 | 0 | REUNIÓN | 24 | 18 | 75%
173458 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 350000 | 335000 | 335000 | 335000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 29 | 29 | 100% | EN EL AMBITO SON ESCUELAS RURALES Y URBANAS.
173420 |  |  |  | LIMPIA PARQUES Y JARDINES | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | K007 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | LIMPIA PARQUES Y JARDINES | - | - | 1502615 | 1368211 | 1368211 | 1368211 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 48 | 36 | 75% | EN LA UNDIAD DE MEDIDA SON 48 ACCIONES PARA MANTENER LOS ACCESOS DE LA CIUDAD LIBRES DE BASURA.
173520 |  |  |  | PENDIENTE DE EJERCER | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | K010 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 315640 | 315640 | 315640 | 0 | 0% | 61116 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
173342 |  |  |  | PROTECCION CIVIL | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | K005 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 1599806 | 1160953 | 1160953 | 1160953 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 700 | 525 | 75% | INCLUYEN SERVICIOS PERSONALES.
173446 |  |  |  | RASTRO MUNICIPAL | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | K009 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | RASTRO MUNICIPAL | - | - | 104172 | 90664 | 90664 | 90664 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 20000 | 14300 | 71.5% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON SACRIFICIOS.
173308 |  |  |  | RECLUSORIO MUNICIPAL | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | K003 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | RECLUSORIO MUNICIPAL | - | - | 1016282 | 605347 | 605347 | 605347 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 730 | 550 | 75.3% | INCLUYE SERVICIOS PERSONALES.
173302 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | K002 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 16556668 | 11302958 | 11302958 | 11302958 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 1000 | 735 | 73.5%
173297 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | K001 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 15000 | 1 | 0% | SE MODIFICO EL IMPORTE DE LAS COMISIONES YA QUE NOS BONIFICARON COMISIONES.
173313 |  |  |  | VIALIDAD | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | K004 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | VIALIDAD | - | - | 3389089 | 2240463 | 2240463 | 2240463 | 100% | 0 | 0 | OPERATIVO | 60 | 45 | 75% | INCLUYE SERVICIOS PERSONALES.
177888 |  |  |  | ACCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 504-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 3300000 | 1899161 | 1899161 | 1899161 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100%
177831 |  |  |  | ACCIONES DEL RASTO MUNICIPAL | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 504-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPTO RASTRO MUNICIPAL | - | - | 240000 | 230475 | 230475 | 230475 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100%
177684 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/R33-F2/2012-03 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 13521079 | 10173740 | 10173740 | 10173740 | 100% | 938 | 0 | CRÉDITO | 2 | 2 | 100% | SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA. Y SE REGISTRA EL PAGO DE AMORTIZACIONES Y PAGO DE INTERESES DE DEUDA DE MANERA MENSUAL.
177750 |  |  |  | PAGO DEL SERVISIO DE BARRIDO MANUAL Y RECOLECCION DE RESIDUOS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MS/R33-F2-04 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 11095507 | 8030118 | 8030118 | 8030118 | 100% | 0 | 0 | CONTRATO | 2 | 2 | 100%
178179 |  |  |  | TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y AYUDAS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 504-010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 855136 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0%
134780 |  |  |  | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 770661 | 513774 | 513774 | 513774 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
134781 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 250 | 166 | 166 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 0 | 0%
134782 |  |  |  | DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2340506 | 1560337 | 1560337 | 64221 | 4.1% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 0 | 0% | LOS PAGOS RESPECTO AL DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO PUEDE VARIAR DESDE UN SOLO PAGO HASTA MAS DE 4.
134783 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 709800 | 473200 | 473200 | 473200 | 100% | 0 | 0 | BECA | 338 | 0 | 0%
134784 |  |  |  | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 422219 | 281479 | 281479 | 236459 | 84% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
134785 |  |  |  | PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 295900 | 197267 | 197267 | 188300 | 95.5% | 0 | 0 | BECA | 98 | 0 | 0%
150598 |  |  |  | DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | 3112 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA FEDERAL | MUNICIPIO DE URIANGATO | - | - | 2812207 | 1874805 | 1874805 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 2812207 | 0 | 0%
150599 |  |  |  | DEUDA PUBLICA MUNICIPAL | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | 9111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3416570 | 2081817 | 2081817 | 1109599 | 53.3% | 0 | 0 | PESOS | 3416570 | 1109599 | 32.5%
150600 |  |  |  | FOLIO GENERAL | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 6667 | 6667 | 0 | 0% | 53865 | 0 | PESOS | 10000 | 0 | 0%
150601 |  |  |  | PROGRAMAS Y PROYECTOS | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | 6151, 4471 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2223745 | 1678394 | 1678394 | 1678394 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2223745 | 1678394 | 75.5%
150602 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y 066 | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | 1131/1323/1541/2721 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PROT CIVIL Y 066 | - | - | 18229241 | 12152829 | 12152829 | 11621143 | 95.6% | 0 | 0 | PESOS | 18229241 | 11621143 | 63.8%
164692 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | P125 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3006264 | 2004176 | 2004176 | 1864994 | 93.1% | 0 | 0 | CRÉDITO | 12 | 9 | 75%
164693 |  |  |  | MATERIALES Y EQUIPO PESADO MANTENIMIENTO MAQUINARIA UTILIZADA EN OBRA PUBLICA FORTAMUN | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | P090 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPTO DE MATERIALES Y EQUIPO PESADO MUNICIPAL | - | - | 2600000 | 2317518 | 2317518 | 2317518 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 365 | 270 | 74%
164694 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA GASTOS DE OPERACION | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 9013000 | 6008667 | 6008667 | 5920019 | 98.5% | 0 | 0 | SERVICIO | 365 | 270 | 74%
164695 |  |  |  | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | P119 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | - | - | 8805000 | 4874757 | 4874757 | 4762274 | 97.7% | 0 | 0 | SERVICIO | 365 | 270 | 74%
164696 |  |  |  | SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | P054 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE LIMPIA | - | - | 2160000 | 1851058 | 1851058 | 1851058 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 365 | 270 | 74%
190371 |  |  |  | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CREDITO | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P201 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 2215967 | 1773630 | 1773630 | 1773630 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2215967 | 1773630 | 80%
182192 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P300 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 486779 | 306000 | 306000 | 305510 | 99.8% | 0 | 0 | PESOS | 486779 | 305510 | 62.8%
180220 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 1889493 | 1431923 | 1431923 | 1431923 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1889493 | 1431923 | 75.8%
190238 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P019 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 1573600 | 913600 | 913600 | 911824 | 99.8% | 0 | 0 | LITRO | 1573600 | 911824 | 57.9%
190323 |  |  |  | CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 6368860 | 10123 | 10123 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASISTENCIA | 50000 | 0 | 0%
181035 |  |  |  | IMPUESTO SOBRE NOMINA | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 330000 | 140000 | 140000 | 135583 | 96.8% | 0 | 0 | PAGO | 330000 | 135583 | 41.1%
190311 |  |  |  | INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P024 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 74166 | 98.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 75000 | 74166 | 98.9%
190270 |  |  |  | INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIOA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P019 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 140000 | 54000 | 54000 | 53672 | 99.4% | 0 | 0 | SERVICIO | 140000 | 53672 | 38.3%
190383 |  |  |  | INTERES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P201 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 647553 | 80.9% | 0 | 0 | PAGO | 800000 | 647553 | 80.9%
182348 |  |  |  | MANENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P300 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 15000 | 10000 | 10000 | 8012 | 80.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 15000 | 8012 | 53.4%
180958 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 80000 | 20000 | 20000 | 19404 | 97% | 0 | 0 | EQUIPO | 80000 | 19404 | 24.3%
190290 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P019 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 29776 | 99.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 30000 | 29776 | 99.3%
190165 |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 523655 | 74.8% | 0 | 0 | MATERIAL DE REFERENCIA | 700000 | 523655 | 74.8%
190174 |  |  |  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P023 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 5305000 | 5305000 | 5305000 | 5283847 | 99.6% | 0 | 0 | PAGO | 5305000 | 5283847 | 99.6%
182244 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P300 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 40000 | 22000 | 22000 | 20944 | 95.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 40000 | 20944 | 52.4%
180446 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 350000 | 153303 | 153303 | 153303 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 350000 | 153303 | 43.8%
190247 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P019 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 300000 | 210708 | 210708 | 210708 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 300000 | 210708 | 70.2%
180484 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 39001 | 97.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 40000 | 39001 | 97.5%
180994 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE DEFENSA | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 69902 | 99.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 70000 | 69902 | 99.9%
180918 |  |  |  | SEGUROS BIENES PATRIMONIALES | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 155000 | 43076 | 43076 | 43076 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 155000 | 43076 | 27.8%
190304 |  |  |  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 3381000 | 3356195 | 3356195 | 3356195 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3381000 | 3356195 | 99.3%
180734 |  |  |  | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 12512 | 12512 | 12512 | 8172 | 65.3% | 0 | 0 | PAGO | 12512 | 8173 | 65.3%
180633 |  |  |  | SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | P014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YURIRIA | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 2587 | 86.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3000 | 2587 | 86.2%
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
178136 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | - | - | 43997 | 43997 | 43997 | 43997 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 5 | 100%
178137 |  |  |  | GASOLINA A UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | - | - | 2327589 | 2327589 | 2327589 | 2327589 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
178138 |  |  |  | MANTENIMINETO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JERECAURO GTO | - | - | 53005 | 53005 | 53005 | 53005 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 15 | 15 | 100%
178139 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | - | - | 216960 | 216960 | 216960 | 216960 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100%
178140 |  |  |  | SALDO PENDIENTE DE REPORTAR | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DEJERECUARO GTO | - | - | 14987108 | 7361015 | 7361015 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100% | EL SALDO SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
178141 |  |  |  | SUELDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DEJERECUARO GTO | - | - | 4285653 | 4285653 | 4285653 | 4285653 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 24 | 400%
|  | FAM |  |  | 14: 630344906; Ministrado 15: 556208840; Programado 16: 556208840; Ejercido 17: 257727235; Ejercido 18=17/15: 46.3%; Generados 19: 4751468; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 5246971; Ejercidos 23: 390587.4; Ejercidos 24=23/22: 7.4%
ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
121634 |  |  |  | APOYOS ASISTENCIALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KA59 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 10000000 | 9000000 | 9000000 | 8419660 | 93.6% | 0 | 0 | APOYO | 2500 | 1891 | 75.6%
121635 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K622 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 42581628 | 27512818 | 27512818 | 10747235 | 39.1% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 22892 | 22392 | 97.8% | SE PRESENTA UN AJUSTE EN EL PADRON DE BENEFICIARIOS EN EL MUNICIPIO DE SILAO.
121637 |  |  |  | DESAYUNOS COMEDORES COMUNITARIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K623 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 86675777 | 50000000 | 50000000 | 45584494 | 91.2% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 99887 | 111183 | 111.3%
121636 |  |  |  | DISTRIBUCIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K620 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 106496517 | 92000000 | 92000000 | 91147409 | 99.1% | 1347202 | 0 | BENEFICIARIO | 99708 | 103924 | 104.2%
122025 |  |  |  | MI CASA DIFERENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K610 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 47440338 | 40545376 | 40545376 | 40288979 | 99.4% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1694 | 0 | 0%
121638 |  |  |  | PREVENCION, DETECCION Y ADAPTACION DE AUXILIARES AUDITIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K612 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 100% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 1082 | 1082 | 100% | ADAPTACIÓN Y ENTREGA DE AUXILIARES AUDITIVOS.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
122712 |  |  |  | PROGRAMA ANUAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FAM_SALDO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.6220 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 106282684 | 106282684 | 106282684 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
117568 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SFYA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | REND. FINAN | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | VARIAS DEPENDENCIAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3191749 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | RENDIMIENTOS GENERADOS EN LAS CUENTAS DE LA SFYA CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS FAM 2012 EN SUS 4 VERTIENTES.
122713 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SFYA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | REND. FINAN | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 170260 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INIFEG CORRRESPONDIENTE A LOS RECURSOS FAM 2012
98457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 1-ABASOLO | RANCHO NUEVO DE LA CRUZ | URBANO | 41.12.KB01.1080.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 346728 | 346728 | 346728 | 332599 | 95.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
88532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 1-ABASOLO | COFRADÍA DE GUERRA | RURAL | 41.12.KB01.1027.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 334834 | 334834 | 334834 | 272732 | 81.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
88910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 1-ABASOLO | SAN ISIDRO | RURAL | 41.12.KB01.1029.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 339466 | 339466 | 339466 | 276792 | 81.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
89032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS.) EN SISTEMA RBS, TODO CON CIMENTACION DE CONCRETO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 41.12.KB01.1030.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 394453 | 394453 | 394453 | 382463 | 97% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
89119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA | 2-ACÁMBARO | LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN) | RURAL | 41.12.KB01.1148.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 251680 | 251680 | 251680 | 75504 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 90 | 90%
89174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA | 2-ACÁMBARO | SANTA INÉS | RURAL | 41.12.KB01.1149.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 244511 | 244511 | 244511 | 73353 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 90 | 90%
86672 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 8.00X 8.00 A 2.5 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C EN SITEMA TRADICIONAL , CON CIMENTACION DE ZAPATAS AISLADA Y CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS RODRÍGUEZ | URBANO | 41.12.KB01.1118.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 451724 | 451724 | 451724 | 328307 | 72.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 75 | 75%
88919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA CAMPANA | RURAL | 41.12.KB01.1145.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 324494 | 324494 | 324494 | 298679 | 92% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 92 | 92%
94377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTAS) MAS 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) AMBAS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | EL HUIZACHAL | RURAL | 41.12.KB01.1178.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 767550 | 767550 | 767550 | 230265 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
94483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) AMBAS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | BIZNAGA DE CERRO GRANDE | RURAL | 41.12.KB01.1179.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 624224 | 624224 | 624224 | 187267 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
94297 |  |  |  | COSNTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE ZAPATAS CORRIDAS DE MAMPOSTERIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOMA DE COCINAS (SAN ANDRÉS) | RURAL | 41.12.KB01.1177.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 288885 | 288885 | 288885 | 86666 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
86327 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA, INTERVENCION DE PISOS E INSTALACION ELECTRICA DEL EDIFICIO A, B, C Y D | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 41.12.KB01.1014.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 331091 | 331091 | 331091 | 328134 | 99.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
94240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 4-APASEO EL ALTO | SAN JUAN DEL LLANITO | URBANO | 41.12.KB01.1051.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 304098 | 304098 | 304098 | 91229 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
97208 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO | 5-APASEO EL GRANDE | RANCHO NUEVO | RURAL | 41.12.KB01.1069.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 399567 | 399567 | 399567 | 357880 | 89.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
91327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 5-APASEO EL GRANDE | EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN) | RURAL | 41.12.KB01.1160.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 377158 | 377158 | 377158 | 113147 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 80 | 80%
88861 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO EN SISTEMA RBS: EN PLANTA ALTA : 2 AULAS ADOSADAS (8.00X8.00M) | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1144.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 1180009 | 1180009 | 1180009 | 826006 | 70% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 70 | 70%
92311 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 8-MANUEL DOBLADO | SANTA MARÍA DE BOLAÑOS | RURAL | 41.12.KB01.1166.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 575315 | 575315 | 575315 | 345189 | 60% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 60 | 60%
90960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL DE 3.0 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C, CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1158.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 616217 | 616217 | 616217 | 184865 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
86767 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA PREFABRICADO RBS, CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 9-COMONFORT | PICACHO | RURAL | 41.12.KB01.1021.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 393685 | 393685 | 393685 | 378863 | 96.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
88057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 9-COMONFORT | DELGADO DE ARRIBA | RURAL | 41.12.KB01.1134.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 272223 | 272223 | 272223 | 81667 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 85 | 85%
86683 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 9-COMONFORT | PALMILLAS DE SAN JUAN | RURAL | 41.12.KB01.1020.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 304530 | 304530 | 304530 | 274433 | 90.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
86636 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 9-COMONFORT | SAN ANTONIO DE CORRALES (CORRALES) | RURAL | 41.12.KB01.1019.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 309433 | 309433 | 309433 | 221345 | 71.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 71.5 | 71.5%
89259 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL | 10-CORONEO | EL SAUZ DE CEBOLLETAS | RURAL | 41.12.KB01.1150.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 121556 | 121556 | 121556 | 36467 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
94413 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 10-CORONEO | BODO NORTE | RURAL | 41.12.KB01.1052.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 312724 | 312724 | 312724 | 93817 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 95 | 95%
97258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 11-CORTAZAR | CORTAZAR | URBANO | 41.12.KB01.1070.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 476730 | 476730 | 476730 | 429082 | 90% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
89030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA DE 3.0 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C EN SISTEMA TRADICIONAL, CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 12-CUERÁMARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1147.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 614305 | 614305 | 614305 | 422450 | 68.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 97 | 97%
90765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL DE 3.0 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C, CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 12-CUERÁMARO | TUPÁTARO | RURAL | 41.12.KB01.1157.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 648271 | 648271 | 648271 | 194481 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
92480 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. LUIS ECHEVERRIA A. C.C.T. 11DPR2303K, UBICADA EJIDO LUZ MAZAS ,CUERAMARO | 12-CUERÁMARO | EJIDO LUZ MAZAS | RURAL | 41.12.KB01.1168.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 348596 | 348596 | 348596 | 104579 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
86889 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 13-DOCTOR MORA | LOS AMOLES | RURAL | 41.12.KB01.1123.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 471390 | 471390 | 471390 | 282834 | 60% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
86551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | PALMITAS | RURAL | 41.12.KB01.1113.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 280291 | 280291 | 280291 | 211384 | 75.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 85 | 85%
86612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | 41.12.KB01.1114.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 280291 | 280291 | 280291 | 211384 | 75.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 85 | 85%
87046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN MARTÍN DE TERREROS (SAN MARTÍN) | RURAL | 41.12.KB01.1126.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 413636 | 413636 | 413636 | 124091 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 65 | 65%
87196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SANTA CRUZ DEL MECO (SANTA CRUZ) | RURAL | 41.12.KB01.1127.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 332476 | 332476 | 332476 | 99743 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 65 | 65%
87293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL DE 3.0 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C, CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS | RURAL | 41.12.KB01.1129.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 644441 | 644441 | 644441 | 193332 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 40 | 40%
87227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA PRESA DEL GALLINERO (LA PRESA) | RURAL | 41.12.KB01.1128.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 332377 | 332377 | 332377 | 99713 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 70 | 70%
86706 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MÁS 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AMBOS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA QUEMADITA | RURAL | 41.12.KB01.1119.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 868874 | 868874 | 868874 | 544683 | 62.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
87501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN ESTRUCTURA U-2C DE 6 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL: PLANTA BAJA: 1 AULA AISLADA (2.5 E.E.)MAS 1 AULA ADOSADA (2.5 E.E.)CON MODULO DE ESCALERA, CIMENTACION CONCRETO ARMADO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1130.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 1280792 | 1280792 | 1280792 | 384237 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 45 | 45%
90553 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 15-GUANAJUATO | EL COYOTE | RURAL | 41.12.KB01.1156.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 457653 | 457653 | 457653 | 418883 | 91.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 92 | 92%
91786 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 15-GUANAJUATO | SAN JOSÉ DE LLANOS | URBANO | 41.12.KB01.1164.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 362478 | 362478 | 362478 | 217487 | 60% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 60 | 60%
98189 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN SISTEMA PREFABRICADO RBS CON CIMENTACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO | 16-HUANÍMARO | SAN JOSÉ DE AYALA | RURAL | 41.12.KB01.1079.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 319390 | 319390 | 319390 | 294545 | 92.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
98099 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO EN SISTEMA PREFABRICADO RBS EN PLANTA BAJA DE 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1078.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 774449 | 774449 | 774449 | 682443 | 88.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
97971 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO EN SISTEMA PREFABRICADO RBS EN PLANTA BAJA DE 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1076.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 949686 | 949686 | 949686 | 895488 | 94.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 94.3 | 94.3%
86797 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO EN SISTEMA TRADICIONAL DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MÁS 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS), MÁS 1 SERVICIO SANIT RURAL, TODO CIMENTACION DE CONCRETO CISTERNA Y MICROPLANTA, | 17-IRAPUATO | LA SANABRIA | RURAL | 41.12.KB01.1120.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 1081834 | 1081834 | 1081834 | 861897 | 79.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 80 | 80%
98047 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS EN SISTEMA PREFABRICADO RBS CON CIMENTACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1077.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 663998 | 663998 | 663998 | 624675 | 94.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
95774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE PORTICO DE ACCESO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 17-IRAPUATO | GUADALUPE DE RIVERA | RURAL | 41.12.KB01.1186.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 919430 | 919430 | 919430 | 275829 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
94646 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1181.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 290470 | 290470 | 290470 | 87141 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
88576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS), CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1139.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 358901 | 358901 | 358901 | 347717 | 96.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
94559 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 17-IRAPUATO | CUARTA BRIGADA | RURAL | 41.12.KB01.1180.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 338254 | 338254 | 338254 | 101476 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
95887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 17-IRAPUATO | CUCHICUATO | URBANO | 41.12.KB01.1056.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 331228 | 331228 | 331228 | 321003 | 96.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
96034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 17-IRAPUATO | LA CALERA | URBANO | 41.12.KB01.1057.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 321444 | 321444 | 321444 | 311218 | 96.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
95766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 17-IRAPUATO | LA PURÍSIMA | RURAL | 41.12.KB01.1055.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 319732 | 319732 | 319732 | 242505 | 75.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
85718 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 17-IRAPUATO | SAN ANTONIO EL RICO | RURAL | 41.12.KB01.1091.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 327243 | 327243 | 327243 | 245288 | 75% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 85 | 85%
96074 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 17-IRAPUATO | SAN VICENTE | RURAL | 41.12.KB01.1058.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 344715 | 344715 | 344715 | 334489 | 97% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
87875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 41.12.KB01.1024.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 353130 | 353130 | 353130 | 332237 | 94.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
92445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO (LOMA DE ZEMPOALA) | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 41.12.KB01.1044.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 334615 | 334615 | 334615 | 250461 | 74.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
89286 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA (6.00 X 8.00 MTS) EN SISTEMA PREFABRICADO RBS, CON CIMENTACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1032.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 370129 | 370129 | 370129 | 222077 | 60% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
89175 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA (6.00 X8.00 MTS) EN SISTEMA PREFABRICADO RBS, CON CIMENTACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1031.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 348053 | 348053 | 348053 | 336139 | 96.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
85781 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN PLANTA BAJA EN SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1094.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 367963 | 367963 | 367963 | 338067 | 91.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
86816 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN PLANTA BAJA EN SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1121.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 382877 | 382877 | 382877 | 229726 | 60% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
94192 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA PREFABRICADO RBS CON CIMENTACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1176.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 503049 | 503049 | 503049 | 301830 | 60% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 60 | 60%
93070 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS.) EN SISTEMA PREFABRICADO RBS, CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1047.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 343394 | 343394 | 343394 | 206036 | 60% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
85745 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO EN SISTEMA PREFABRICADO RBS: 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MÁS 1 AULA ADOSADA (6.00 X 8.00 MTS) AMBAS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1092.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 914335 | 914335 | 914335 | 868759 | 95% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
85764 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO EN SISTEMA PREFABRICADO RBS: 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MÁS 1 AULA ADOSADA (6.00 X 8.00 MTS) AMBAS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1093.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 986114 | 986114 | 986114 | 939346 | 95.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
87667 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO EN SISTEMA RBS, EN PLANTA ALTA : 1 AULA AISLADA (8.00X8.00 M.) MAS 1 MODULO DE ESCALERAS ADOSADO (4.00X8.00 MTS.) | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1131.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 848922 | 848922 | 848922 | 594246 | 70% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
88104 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL DE 2.5 E.E. EN ESTRUCTURA U2 -C, (8.00 X 8.00MTS) | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1135.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 283745 | 283745 | 283745 | 85124 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 85 | 85%
89769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1034.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 293916 | 293916 | 293916 | 264735 | 90.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 90.1 | 90.1%
89538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | SAN JUDAS | RURAL | 41.12.KB01.1033.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 281556 | 281556 | 281556 | 252375 | 89.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
93843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1050.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 292421 | 292421 | 292421 | 87726 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
85491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1087.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 281747 | 281747 | 281747 | 264237 | 93.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 94 | 94%
88414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1137.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 280400 | 280400 | 280400 | 84120 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 65 | 65%
85272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1083.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 322272 | 322272 | 322272 | 96682 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
92166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1043.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 361310 | 361310 | 361310 | 343892 | 95.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 96 | 96%
93641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1049.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 334071 | 334071 | 334071 | 100221 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
93212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1048.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 344537 | 344537 | 344537 | 103361 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
85657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1089.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 299310 | 299310 | 299310 | 282499 | 94.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 94 | 94%
88157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1136.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 370677 | 370677 | 370677 | 111203 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 85 | 85%
91845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1041.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 318442 | 318442 | 318442 | 302379 | 95% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 96 | 96%
85678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 20-LEÓN | IBARRILLA | RURAL | 41.12.KB01.1090.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 298166 | 298166 | 298166 | 220448 | 73.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
85529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 20-LEÓN | LA LABORCITA | RURAL | 41.12.KB01.1088.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 306183 | 306183 | 306183 | 222853 | 72.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
88141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS.) EN SISTEMA RBS TODO CON CIMENTACION DE CONCRETO | 20-LEÓN | EL RESPLANDOR (EL CHORRO) | RURAL | 41.12.KB01.1026.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 397184 | 397184 | 397184 | 374349 | 94.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 94.3 | 94.3%
91974 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1042.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 324401 | 324401 | 324401 | 306983 | 94.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 96 | 96%
98491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 ADOSADA (6.00X8.00 MTS) AMBAS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1082.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 586535 | 586535 | 586535 | 175960 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
94886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 AULA ADOSADA(6.00X8.00 MTS) AMBAS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1183.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 565930 | 565930 | 565930 | 169779 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
93495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1173.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 706268 | 706268 | 706268 | 211880 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
88524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1138.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 539767 | 539767 | 539767 | 161930 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 65 | 65%
85964 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1001.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 1024403 | 1024403 | 1024403 | 307321 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
92830 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 41.12.KB01.1046.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 355573 | 355573 | 355573 | 255519 | 71.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
98475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL DE 2.5 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 23-PÉNJAMO | PÉNJAMO | URBANO | 41.12.KB01.1081.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 620228 | 620228 | 620228 | 329951 | 53.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 70 | 70%
88736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 23-PÉNJAMO | CAPILLA DE MÁRQUEZ | RURAL | 41.12.KB01.1028.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 333119 | 333119 | 333119 | 272732 | 81.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
93223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE CISTERNA | 23-PÉNJAMO | LA MULA DE AGUILAR | RURAL | 41.12.KB01.1170.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 552508 | 552508 | 552508 | 165752 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
91903 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO EN SISTEMA PREFABRICADO RBS: 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 M) MÁS 1 AULA ADOSADA (6.00 X 8.00 M) AMBAS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 41.12.KB01.1165.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 793266 | 793266 | 793266 | 475960 | 60% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 60 | 60%
87965 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO EN SISTEMA RBS: EN PLANTA ALTA : 1 AULA AISLADA (8.00X8.00M) MAS 1 MODULO DE ESCALERAS ADOSADO (4.00X8.00 MTS) | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 41.12.KB01.1132.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 789749 | 789749 | 789749 | 552824 | 70% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 95 | 95%
86315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 41.12.KB01.1013.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 322610 | 322610 | 322610 | 322610 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
86306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 41.12.KB01.1012.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 326207 | 326207 | 326207 | 326207 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
86301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | SAN ÁNGEL | RURAL | 41.12.KB01.1011.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 336313 | 336313 | 336313 | 336313 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
90287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE: 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL AMBAS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 41.12.KB01.1035.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 644027 | 644027 | 644027 | 631838 | 98.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 98.1 | 98.1%
90760 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 26-ROMITA | LOS AMOLES | RURAL | 41.12.KB01.1037.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 377759 | 377759 | 377759 | 366576 | 97% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 97 | 97%
90445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 26-ROMITA | ROMITA | URBANO | 41.12.KB01.1036.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 416463 | 416463 | 416463 | 374775 | 90% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 90 | 90%
91090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL DE 3.0 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C, CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 26-ROMITA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1159.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 661301 | 661301 | 661301 | 198390 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
86114 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 41.12.KB01.1108.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 689371 | 689371 | 689371 | 655283 | 95.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
85933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA A 3.0 E.E. EN ESTRUCTURA U-2C EN SISTEMA TRADICIONAL , CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 27-SALAMANCA | VALTIERRILLA | URBANO | 41.12.KB01.1098.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 766120 | 766120 | 766120 | 531423 | 69.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 75 | 75%
85460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA DE 3.0 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1086.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 549676 | 549676 | 549676 | 319251 | 58.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 75 | 75%
94709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 27-SALAMANCA | LOMA PELADA | URBANO | 41.12.KB01.1182.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 316845 | 316845 | 316845 | 95053 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
86179 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1110.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 332688 | 332688 | 332688 | 247983 | 74.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
85431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONALCON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 27-SALAMANCA | LOS MIRANDA (EL XOCONOXTLE DE ABAJO) | RURAL | 41.12.KB01.1085.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 403150 | 403150 | 403150 | 268923 | 66.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 95 | 95%
85388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MÁS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO AMBOS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA | 27-SALAMANCA | PALO BLANCO | RURAL | 41.12.KB01.1084.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 625008 | 625008 | 625008 | 407761 | 65.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 95 | 95%
91706 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 28-SALVATIERRA | SANTA ROSA TEJOCOTE (TEJOCOTE) | RURAL | 41.12.KB01.1040.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 420790 | 420790 | 420790 | 373142 | 88.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
90471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 28-SALVATIERRA | LA LUZ | RURAL | 41.12.KB01.1155.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 310194 | 310194 | 310194 | 174759 | 56.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
86624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | EL MEZQUITAL | RURAL | 41.12.KB01.1115.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 341980 | 341980 | 341980 | 340974 | 99.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
86637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO EN SISTEMA TRADICIONAL DE 2.0 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C MAS 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL DE 3.0 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C, CIMENTACION DE CONCRETO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1116.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 1684942 | 1684942 | 1684942 | 1481627 | 87.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 89 | 89%
88955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 30-SAN FELIPE | ARANJUEZ | RURAL | 41.12.KB01.1146.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 271522 | 271522 | 271522 | 154255 | 56.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
96871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 30-SAN FELIPE | JESÚS MARÍA | RURAL | 41.12.KB01.1065.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 276147 | 276147 | 276147 | 275141 | 99.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
97017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 30-SAN FELIPE | SAN FRANCISCO | RURAL | 41.12.KB01.1066.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 276147 | 276147 | 276147 | 274856 | 99.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
96544 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 30-SAN FELIPE | SANTA ROSA | RURAL | 41.12.KB01.1062.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 277314 | 277314 | 277314 | 83194 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
96611 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO (SAN JOSE DE RANCHO NUEVO [LOS ARRIEROS]) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | 41.12.KB01.1063.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 281633 | 281633 | 281633 | 206780 | 73.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 85 | 85%
86223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA DE 3.0 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C EN SISTEMA TRADICIONAL, CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1111.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 606383 | 606383 | 606383 | 254378 | 42% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 50 | 50%
96489 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 30-SAN FELIPE | SAN BARTOLO DE BERRIOS | URBANO | 41.12.KB01.1061.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 329678 | 329678 | 329678 | 327502 | 99.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
96697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 30-SAN FELIPE | MOLINO DE SAN JOSÉ | RURAL | 41.12.KB01.1064.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 314482 | 314482 | 314482 | 312307 | 99.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
86265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 30-SAN FELIPE | LAGUNA DE GUADALUPE | URBANO | 41.12.KB01.1112.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 324453 | 324453 | 324453 | 97336 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 85 | 85%
88813 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | EL SALTO DE ABAJO (SALTO) | RURAL | 41.12.KB01.1143.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 415247 | 415247 | 415247 | 365884 | 88.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 90 | 90%
88769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | BARRIO DE GUADALUPE | RURAL | 41.12.KB01.1142.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 291686 | 291686 | 291686 | 145626 | 49.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 49.9 | 49.9%
86298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | LA GLORIA | RURAL | 41.12.KB01.1010.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 327744 | 327744 | 327744 | 327744 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
88700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE: 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) MAS 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) AMBAS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | EL MAGUEY | RURAL | 41.12.KB01.1141.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 631856 | 631856 | 631856 | 450518 | 71.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 71.3 | 71.3%
86959 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO EN PLANTA ALTA EN SISTEMA PREFABRICADO RBS DE: 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MÁS 1 MÓDULO DE ESCALERA ADOSADO | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1125.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 689007 | 689007 | 689007 | 482305 | 70% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
86835 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO EN SIST PREFABRICADO RBS CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO: EN PLANTA BAJA: 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS); EN PLANTA ALTA: 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MÁS 1 ESCALERA ADOSADO | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1122.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 1156578 | 1156578 | 1156578 | 693947 | 60% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 90 | 90%
86933 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO EN SISTEMA PREFABRICADO RBS EN PLANTA ALTA: 1 AULA AISLADA (8.00X8.00 MTS) MÁS 1 AULA ADOSADA (8.00X8.00 MTS) MÁS 1 MÓDULO DE ESCALERA ADOSADO | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1124.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 1387372 | 1387372 | 1387372 | 971161 | 70% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 70 | 70%
92705 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) MÁS 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) AMBOS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, INCLUYE CISTERNA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1169.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 967662 | 967662 | 967662 | 290299 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 45 | 45%
93409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | EL CAPULÍN | URBANO | 41.12.KB01.1172.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 284455 | 284455 | 284455 | 85336 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 45 | 45%
86350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | MIRANDA | RURAL | 41.12.KB01.1016.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 232327 | 232327 | 232327 | 204057 | 87.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
86354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA CANTERA | RURAL | 41.12.KB01.1017.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 318546 | 318546 | 318546 | 277137 | 87% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
86378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA PALMITA | RURAL | 41.12.KB01.1018.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 291629 | 291629 | 291629 | 257713 | 88.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
86336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | POZO BLANCO DEL CAPULÍN | RURAL | 41.12.KB01.1015.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 295316 | 295316 | 295316 | 258695 | 87.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
93303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | TULILLO DE ARRIBA | RURAL | 41.12.KB01.1171.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 310204 | 310204 | 310204 | 93061 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
96428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | EL POZO BLANCO DE GALOMO | RURAL | 41.12.KB01.1060.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 355444 | 355444 | 355444 | 355444 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
93590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS DE 2.5 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1174.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 955225 | 955225 | 955225 | 286567 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
97106 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO EN SISTEMA RBS: EN PLANTA ALTA : 1 AULA AISLADA (8.00X8.00 M) MAS 1 AULA ADOSADA (8.00X8.00 M) MAS 1 MODULO DE ESCALERA ADOSADO MAS 1 AULA ADOSADA (8.00X8.00 M) | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN LUIS DE LA PAZ | URBANO | 41.12.KB01.1067.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 1773731 | 1773731 | 1773731 | 1693865 | 95.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 95.5 | 95.5%
86068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1004.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 279176 | 279176 | 279176 | 262887 | 94.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
86010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | EX-HACIENDA DE SANTA ANA (SANTA ANA Y LOBOS) | RURAL | 41.12.KB01.1103.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 341091 | 341091 | 341091 | 102327 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
86042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | PASO COLORADO | RURAL | 41.12.KB01.1105.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 340520 | 340520 | 340520 | 102156 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 95 | 95%
86026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | PUERTO DEL GATO | RURAL | 41.12.KB01.1104.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 341091 | 341091 | 341091 | 102327 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 95 | 95%
97382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN JUAN PRIMERO | RURAL | 41.12.KB01.1073.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 335052 | 335052 | 335052 | 178461 | 53.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
97658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO (LA HUERTA) | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN LUIS DE LA PAZ | URBANO | 41.12.KB01.1075.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 280537 | 280537 | 280537 | 162107 | 57.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
96378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | LA TINAJA | RURAL | 41.12.KB01.1059.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 313055 | 313055 | 313055 | 313055 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
89421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | PURÍSIMA DE CERRO GRANDE | RURAL | 41.12.KB01.1153.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 324020 | 324020 | 324020 | 97206 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
89297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN JUAN DE LOS RANGELES | RURAL | 41.12.KB01.1151.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 441867 | 441867 | 441867 | 132560 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
89372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | POZO BLANCO | RURAL | 41.12.KB01.1152.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 323420 | 323420 | 323420 | 97026 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
97308 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL DE 3.0 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C, CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO (LA HUERTA) | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN LUIS DE LA PAZ | URBANO | 41.12.KB01.1071.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 609893 | 609893 | 609893 | 259584 | 42.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
97509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | EL CORCOVADO | RURAL | 41.12.KB01.1074.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 343209 | 343209 | 343209 | 200895 | 58.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
97340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN NICOLÁS DEL CARMEN | RURAL | 41.12.KB01.1072.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 332979 | 332979 | 332979 | 197826 | 59.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
92390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN NICOLÁS DEL CARMEN | RURAL | 41.12.KB01.1167.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 291917 | 291917 | 291917 | 87575 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
95637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1054.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 338490 | 338490 | 338490 | 101547 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
94737 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1053.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 311359 | 311359 | 311359 | 221729 | 71.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 71.2 | 71.2%
85981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MICROPLANTA Y CISTERNA | 34-SANTA CATARINA | LAS LIMITAS | RURAL | 41.12.KB01.1101.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 644688 | 644688 | 644688 | 193406 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 95 | 95%
86009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 34-SANTA CATARINA | CRUZ DE DIEGO | RURAL | 41.12.KB01.1002.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 542210 | 542210 | 542210 | 500865 | 92.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
86171 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN SISTEMA PREFABRICADO RBS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | LOS DULCES NOMBRES | RURAL | 41.12.KB01.1109.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 421044 | 421044 | 421044 | 252626 | 60% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
86108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE CONCRETO | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1107.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 398212 | 398212 | 398212 | 277393 | 69.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
97160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | LA PURÍSIMA | RURAL | 41.12.KB01.1068.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 306797 | 306797 | 306797 | 269308 | 87.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
91388 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 37-SILAO | SILAO | URBANO | 41.12.KB01.1039.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 480331 | 480331 | 480331 | 288198 | 60% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 60 | 60%
95715 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO EN PLANTA BAJA EN SISTEMA PREFABRICADO RBS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE: 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MÁS 1 ESCALERA MÁS 1 SERVICIO SANITARIO CISTERNA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1185.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 1656529 | 1656529 | 1656529 | 993918 | 60% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 60 | 60%
88003 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS EN PLANTA ALTA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA PREFABRICADO RBS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1133.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 883885 | 883885 | 883885 | 618719 | 70% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 70 | 70%
94937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE: PORTICO DE ACCESO AMBOS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1184.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 1081638 | 1081638 | 1081638 | 324491 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
85918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 37-SILAO | NÁPOLES | RURAL | 41.12.KB01.1097.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 278735 | 278735 | 278735 | 209904 | 75.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 75.3 | 75.3%
85802 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 37-SILAO | SAN DIEGO EL GRANDE (SAN DIEGO) | RURAL | 41.12.KB01.1095.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 278735 | 278735 | 278735 | 209904 | 75.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 75.3 | 75.3%
85873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 37-SILAO | SAN JOSÉ DE GRACIA | RURAL | 41.12.KB01.1096.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 278735 | 278735 | 278735 | 209904 | 75.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 75.3 | 75.3%
86172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 37-SILAO | COMANJILLA | URBANO | 41.12.KB01.1006.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 259553 | 259553 | 259553 | 191141 | 73.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 85 | 85%
91013 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 37-SILAO | SILAO | URBANO | 41.12.KB01.1038.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 382192 | 382192 | 382192 | 340505 | 89.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 89.1 | 89.1%
86270 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 37-SILAO | COMANJILLA | URBANO | 41.12.KB01.1008.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 413173 | 413173 | 413173 | 346411 | 83.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 83.8 | 83.8%
86290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 37-SILAO | MENORES | RURAL | 41.12.KB01.1009.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 400545 | 400545 | 400545 | 274893 | 68.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 75 | 75%
86222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 37-SILAO | SALTILLO (LAS FUENTES) | RURAL | 41.12.KB01.1007.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 408229 | 408229 | 408229 | 341467 | 83.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 83.6 | 83.6%
86090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 M) EN SISTEMA RBS, TODO CON CIMENTACION DE CONCRETO | 37-SILAO | EL REFUGIO DE LOS SAUCES | RURAL | 41.12.KB01.1005.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 391342 | 391342 | 391342 | 354068 | 90.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 91 | 91%
85949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 40-TIERRA BLANCA | FRACCIÓN DEL CANO | RURAL | 41.12.KB01.1099.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 330456 | 330456 | 330456 | 99137 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 60 | 60%
86075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL AMBOS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA | 40-TIERRA BLANCA | CERRO COLORADO | RURAL | 41.12.KB01.1106.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 918753 | 918753 | 918753 | 822631 | 89.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 95 | 95%
85961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 40-TIERRA BLANCA | MONTE PRIETO | RURAL | 41.12.KB01.1100.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 375405 | 375405 | 375405 | 112622 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 95 | 95%
94076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-2C DE 9.0 E.E. EN SIST TRAD: 1 AULA AISLADA DE 2 E.E. MAS 3 AULAS ADOSADAS DE 2 E.E. MAS ESCALERA ADOSADO DE 1 E.E., CIM..DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.1175.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 2147746 | 2147746 | 2147746 | 699281 | 32.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 32.6 | 32.6%
88029 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA (6.00 X 8.00 MTS), EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN ANTONIO DE MOGOTES | RURAL | 41.12.KB01.1025.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 371556 | 371556 | 371556 | 342169 | 92.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
91559 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO SECO DE GUANTES | RURAL | 41.12.KB01.1162.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 433358 | 433358 | 433358 | 364847 | 84.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 84.2 | 84.2%
91414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SABINO DE SANTA ROSA (EL SABINO) | RURAL | 41.12.KB01.1161.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 420194 | 420194 | 420194 | 289186 | 68.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 85 | 85%
87548 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | PRESA DE SAN ANDRÉS | RURAL | 41.12.KB01.1023.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 335090 | 335090 | 335090 | 319175 | 95.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
92714 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANABRIA | RURAL | 41.12.KB01.1045.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 328275 | 328275 | 328275 | 248558 | 75.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
86036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 43-VICTORIA | LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE) | RURAL | 41.12.KB01.1003.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 279176 | 279176 | 279176 | 262887 | 94.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
88640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 44-VILLAGRÁN | MEXICANOS | URBANO | 41.12.KB01.1140.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 323224 | 323224 | 323224 | 312041 | 96.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
89606 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MÁS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO AMBOS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA, | 45-XICHÚ | LA HIGUERITA | RURAL | 41.12.KB01.1154.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 554277 | 554277 | 554277 | 166283 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
86652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 45-XICHÚ | SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS | RURAL | 41.12.KB01.1117.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 359155 | 359155 | 359155 | 107747 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 90 | 90%
85995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 45-XICHÚ | PUERTO DEL OCOTE (EL CONFITE) | RURAL | 41.12.KB01.1102.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 341091 | 341091 | 341091 | 102327 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
86828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 46-YURIRIA | SAN ANDRÉS ENGUARO | RURAL | 41.12.KB01.1022.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 354670 | 354670 | 354670 | 299148 | 84.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
91631 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 46-YURIRIA | CERÉCUARO | RURAL | 41.12.KB01.1163.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 261318 | 261318 | 261318 | 212222 | 81.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 85 | 85%
REHABILITACIÓN
122714 |  |  |  | PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO REHMAN_SALDO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.K585.6220 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 43592338 | 43592338 | 43592338 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
95885 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 2-ACÁMBARO | SAN DIEGO DE ALCALÁ (HACIENDA DE SAN DIEGO) | RURAL | 41.12.K585.1001.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 1705357 | 1705357 | 1705357 | 511607 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
95925 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.K585.1002.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEG | - | - | 2150198 | 2150198 | 2150198 | 645059 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
EQUIPAMIENTO
122715 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PLANTELES DE EDUCACION BASICA_SALDO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.12.KB01.MOB | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
102153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, ACCESOS A ESTACIONAMIENTOS EN CAMPUS II DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | - | - | 2449136 | 2449136 | 2449136 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
97282 |  |  |  | INTERCONECTIVIDAD ENTRE EL CAMPUS I Y EL CAMPUS II | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | - | - | 1150587 | 1150587 | 1150587 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
74201 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALBERCA TECHADA EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO, CORTAZAR, GTO. | 11-CORTAZAR | JUAN ALONSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 27002 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CAMBIO DE META APLICACIÓN FAM 2012 CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. CUP/656/2012
38507 |  |  |  | CAMPUS IRAPUATO SALAMANCA, SEDE IRAPUATO: TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA VIDA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | KA22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | - | - | 47239735 | 47239735 | 47239735 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
96379 |  |  |  | CONTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE BIBLIOTECA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON | - | - | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 0 | 0% | SE ESTAN REALIZANDO LOS TRÁMITES PARA LA MINISTRACIÓN DEL RECURSO A LA UTL
104085 |  |  |  | ANDADOR PARA CONECTAR UD1 CON LT1 | 37-SILAO | SAN JUAN DE LOS DURÁN | RURAL | KG16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL BICENTENARIO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CAMBIO DE META, OFICIO DE AUTORIZACION CUP/302/2012
104003 |  |  |  | 1 CANCHA DE FUTBOL | 37-SILAO | SAN JUAN DE LOS DURÁN | RURAL | KG16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL BICENTENARIO | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 15255 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CAMBIO DE META, OFICIO DE AUTORIZACION CUP/302/2012
EQUIPAMIENTO
85749 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | - | - | 2400277 | 2400277 | 2400277 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
105297 |  |  |  | MOBILIARIO BASICO Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 3000000 | 0 | 0%
104220 |  |  |  | EQUIPAMIENTO LT1 | 37-SILAO | SAN JUAN DE LOS DURÁN | RURAL | KG16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL BICENTENARIO | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 134681 | 6.7% | 0 | 0 | PESOS | 2000000 | 134681 | 6.7% | CAMBIO DE META, OFICIO DE AUTORIZACION CUP/302/2012
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
CONSTRUCCIÓN
84006 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, K000 | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | K000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | - | - | 5445314 | 5445314 | 5445314 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
|  | FASP |  |  | 14: 268356395; Ministrado 15: 241520759; Programado 16: 241520759; Ejercido 17: 24284215; Ejercido 18=17/15: 10.1%; Generados 19: 3903485; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 23877; Ejercidos 23: 200; Ejercidos 24=23/22: 0.8%
CATÁLOGO 2012
EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES
OTROS DE GASTO CORRIENTE
3000 - SERVICIOS GENERALES
157229 |  |  |  | EVAUACIÓN DE PROGRAMAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 900000 | 810000 | 810000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 0 | 0% | INFORME 1 0 ENCUESTA 1 0 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
157270 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PGJ Y SESESP | - | - | 11671117 | 10504005 | 10504005 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1463 | 0 | 0% | EQUIPO 1001 0 PIEZA 457 0 TORRE 4 0 SISTEMA 1 0 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
157277 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PGJ Y SESESP | - | - | 30895506 | 27805955 | 27805955 | 8789509 | 31.6% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 0 | 0% | OBRA 3 0 PROYECTO 1 0 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
157241 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PGJ Y SESESP | - | - | 104500 | 94050 | 94050 | 2500 | 2.7% | 0 | 0 | PIEZA | 97 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
3000 - SERVICIOS GENERALES
157259 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PGJ Y SESESP | - | - | 10140552 | 9126497 | 9126497 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 71 | 0 | 0% | LICENCIAS 71 0 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
155607 |  |  |  | CONTROL DE CONFIANZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE GTO Y PGJ C3 | - | - | 2841028 | 2556925 | 2556925 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 172 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
155690 |  |  |  | CONTROL DE CONFIANZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CENTRO EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE GTO Y PGJ C3 | - | - | 13480000 | 12132000 | 12132000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
154571 |  |  |  | CONTROL DE CONFIANZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE GTO Y PGJ C3 | - | - | 628157 | 565346 | 565346 | 0 | 0% | 3903485 | 0 | PIEZA | 8161 | 0 | 0% | SE REALIZA LA CAPTURA CON INFORMACIÓN DE LAS INSTACIAS EJECUTORAS.
3000 - SERVICIOS GENERALES
155567 |  |  |  | CONTROL DE CONFIANZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE GTO Y PGJ C3 | - | - | 289759 | 260783 | 260783 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INTANCIAS EJECUTORAS
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
156855 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | - | - | 26477626 | 23829863 | 23829863 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 788 | 0 | 0% | PIEZA 785 0 OBRA 3 0 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
156910 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | - | - | 29000000 | 26100000 | 26100000 | 7574213 | 29% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
156816 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | - | - | 4284735 | 3856262 | 3856262 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
3000 - SERVICIOS GENERALES
156838 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | - | - | 487639 | 438875 | 438875 | 95500 | 21.8% | 0 | 0 | PIEZA | 64 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
156615 |  |  |  | IBIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 7241460 | 6517314 | 6517314 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COES)
156199 |  |  |  | COE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 12743896 | 11469506 | 11469506 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 594 | 0 | 0% | PIEZA 593 0 KIT 1 0 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
156707 |  |  |  | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 27158498 | 24442648 | 24442648 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1840 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
156641 |  |  |  | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 1184340 | 1065906 | 1065906 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 47 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
3000 - SERVICIOS GENERALES
156684 |  |  |  | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 279279 | 251351 | 251351 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 14 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
155949 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PGJ Y SESESP | - | - | 2595420 | 2335878 | 2335878 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 470 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
156121 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PGJ Y SESESP | - | - | 27184000 | 24465600 | 24465600 | 5996973 | 24.5% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
155755 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PGJ Y SESESP | - | - | 342880 | 308592 | 308592 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1469 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
3000 - SERVICIOS GENERALES
155829 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PGJ Y SESESP | - | - | 19992400 | 17993160 | 17993160 | 1825520 | 10.1% | 0 | 0 | PIEZA | 8105 | 200 | 2.5% | CONVOCATORIAS 2 0 BECAS 15 0 OBRAS 2 0 PAR 200 0 PERSONA 6651 200 PIEZA 1235 0 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
157147 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PGJ Y SESESP | - | - | 28360603 | 25524543 | 25524543 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 388 | 0 | 0% | EQUIPO 361 0 PIEZA 19 0 SERVICIO 1 0 SISTEMA 7 0
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
156887 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PGJ Y SESESP | - | - | 850000 | 765000 | 765000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 0 | 0% | PIEZA 6 O LOTE 1 0 TARJETA 8 0 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
3000 - SERVICIOS GENERALES
156988 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PGJ Y SESESP | - | - | 7050000 | 6345000 | 6345000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 35 | 0 | 0% | EQUIPO 5 0 LICENCIA 4 0 PIEZA 2 0 SERVICIO 2 0 SISTEMA 12 0 OBRA 10 0 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
157179 |  |  |  | REPUVE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 2173000 | 1955700 | 1955700 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 66 | 0 | 0% | EQUIPO 65 0 LICENCIA 1 0
|  | FAETA |  |  | 14: 233257795; Ministrado 15: 168280021; Programado 16: 168280021; Ejercido 17: 150301007; Ejercido 18=17/15: 89.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 170398866; Ejercidos 23: 112599119; Ejercidos 24=23/22: 66.1%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
97910 |  |  |  | FORMACION PROFESIONAL TECNICA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | G102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 165308561 | 119913382 | 119913382 | 109338484 | 91.2% | 0 | 0 | PESOS | 165308561 | 109338484 | 66.1% | DATO CORREGIDO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
97975 |  |  |  | FORMACION PROFESIONAL TECNICA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | G102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 5067137 | 4911462 | 4911462 | 3243175 | 66% | 0 | 0 | PESOS | 5067137 | 3243175 | 64% | EN ESTE FORMATO NO EXISTE ERROR.
EDUCACIÓN DE ADULTOS
SERVICIOS PERSONALES
66524 |  |  |  | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DELEGACION ESTATAL EN CELAYA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DELEGACION ESTATAL EN CELAYA | - | - | 62882097 | 43455177 | 43455177 | 37719348 | 86.8% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 23168 | 17460 | 75.4%
|  | FAFEF |  |  | 14: 1148150561; Ministrado 15: 861112926; Programado 16: 861112926; Ejercido 17: 702013191; Ejercido 18=17/15: 81.5%; Generados 19: 5828323; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 187.31; Ejercidos 23: 118.85; Ejercidos 24=23/22: 63.5%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
69580 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | - | - | 28962050 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | EN TRÁMITE DE ASIGNACIÓN
69337 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAFEF 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5828323 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
43455 |  |  |  | TERMINACION DEL CAMINO DEL E.C. ROMITA - CUERAMARO, TIERRAS BLANCAS - EL PARAISO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
48676 |  |  |  | COMPLEMENTO Y ANÁLISIS DE CATÁLOGOS DE CONCEPTOS DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | 42 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 271154 | 105763 | 105763 | 105763 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.3 | 30%
52123 |  |  |  | GERENCIA DE SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL MATERNO DE CELAYA, GTO | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | KB19 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 1369953 | 397728 | 397728 | 397728 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO
52223 |  |  |  | HOSPITAL MATERNO DE CELAYA (40 CAMAS) | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | KB19 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL CONTRATO
46321 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JUVENTINO ROSAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL OCTOPAN EN EL MPIO. DE CELAYA , GTO. | 7-CELAYA | SAN MIGUEL OCTOPAN | URBANO | 67 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
43463 |  |  |  | PUENTE PEATONAL TENERIA DEL SANTUARIO EN LA CARRETERA CELAYA-EMPALME ESCOBEDO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 6244045 | 2690873 | 2690873 | 2690873 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.42 | 0.42 | 100% | METAS: 1.0
49856 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR GASPAR DE ALMANZA | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 2469068 | 2469068 | 2469068 | 2469068 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
43456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE RETORNO LAUREL - LAS TERESAS, SEGUNDA ETAPA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 18548050 | 12885811 | 12885811 | 12885811 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
43457 |  |  |  | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES ZONA GUANAJUATO | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 2425055 | 2425053 | 2425053 | 2425053 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
68940 |  |  |  | LIBERACION DE DERECHO DE VIA DE LA VIALIDAD DE RETORNO LAUREL - LAS TERESAS | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
43458 |  |  |  | LIBRAMIENTO JERECUARO | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 1.0
43459 |  |  |  | LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE JERECUARO, CUARTA ETAPA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 33 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 973712 | 973712 | 973712 | 973712 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
66707 |  |  |  | CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LAS JOYAS EN LEON | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | 4 CEDAF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | - | - | 7500000 | 2497230 | 2497230 | 2497230 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.63 | 63%
66708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | 1 CEDAF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | - | - | 20630132 | 12104821 | 12104821 | 12104821 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.28 | 28%
52246 |  |  |  | HOSPITAL PEDIATRICO DE LEON (40 CAMAS) | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | KB21 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 40017727 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
48962 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO A CENTRO COMERCIAL EN CERRITO DE JEREZ, EN LEON | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | 69 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 1500000 | 255020 | 255020 | 255020 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30%
67561 |  |  |  | CENTRO DEPORTIVO CASA VOZ JOVEN EN MOROLEON | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 2 CEDAF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | - | - | 9110835 | 7031223 | 7031223 | 7031223 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.97 | 97%
43460 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SARABIA - EL NACIMIENTO, PRIMERA ETAPA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 39 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 6432960 | 6297265 | 6297265 | 6297265 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
43461 |  |  |  | PUENTE PEATONAL EN LA CALLE SAN ANTONIO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 1.0
66828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | - | - | 3157809 | 1376261 | 1376261 | 1376261 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
53605 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO V Y POLIFUNCIONAL | 37-SILAO | EJIDO LA ESPERANZA (KM. 14) | RURAL | 1 SEG | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 25006300 | 3993530 | 3993530 | 3993530 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0.4 | 20% | EDIFICIO DE AULAS V YA ESTÁ CONCLUIDO. EN CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POLIFUNCIONAL
53606 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AULAS V Y POLIFUNCIONAL | 37-SILAO | EJIDO LA ESPERANZA (KM. 14) | RURAL | 2 SEG | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 8598353 | 7965784 | 7965784 | 7965784 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20% | EDIFICIO DE AULAS V YA ESTÁ CONCLUIDO. ESTÁ EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EL POLIFUNCIONAL
53607 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DEL IPN CAMPUS GTO. | 37-SILAO | EJIDO LA ESPERANZA (KM. 14) | RURAL | 03 SEG | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 3495347 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SIN OBSERVACIONES. TODO ACORDE A LO PLANEADO.
53608 |  |  |  | VOCACIONAL IPN | 37-SILAO | EJIDO LA ESPERANZA (KM. 14) | RURAL | 04 SEG | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 9750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO, GESTIONES PARA DONACIÓN DEL TERRENO EN PROCESO.
43462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO SANTO TOMAS, TIERRA BLANCA, GTO. | 40-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA | URBANO | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 1658656 | 1658656 | 1658656 | 1658656 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
49926 |  |  |  | BOULEVARD URIANGATO | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 2571592 | 2571592 | 2571592 | 2571592 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
67902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GIMNASIO DEPORTIVO (TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES) EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 3 CEDAF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | - | - | 7495584 | 3434171 | 3434171 | 3434171 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.88 | 88%
MODERNIZACIÓN
43464 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA DOCTOR MORA - 57, SEGUNDA ETAPA | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 13195973 | 11376068 | 11376068 | 11376068 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.11 | 0.11 | 100% | METAS: 1.0
MEJORAMIENTO
43465 |  |  |  | ADECUACION DE LA LINEA ELECTRICA DE 115 KV-2+400 1C-PT-477 ACSR CIRCUITO 73060 S. E. MOROLEON A S. E. URIANGATO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 44 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 11904486 | 11904486 | 11904486 | 11904486 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
43466 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO - SILAO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 2421752 | 802353 | 802353 | 802353 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.38 | 0.38 | 100% | METAS: 1.0
43467 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA SILAO - SAN FELIPE (TRAMO:1+400 -45+000) INCLUYE ENTRONQUE ARRASTRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 4984387 | 4379596 | 4379596 | 4379596 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.91 | 0.91 | 100% | METAS: 1.0
43468 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES. ZONA SUR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 2858928 | 1347437 | 1347437 | 1347437 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.37 | 0.37 | 100% | METAS: 1.0
43469 |  |  |  | DETERMINACION DEL INDICE INTERNACIONAL DE RUGOSIDAD EN EL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS ADMINISTRADAS POR EL ESTADO DE GUANAJUATO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 476887 | 476887 | 476887 | 476887 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
43470 |  |  |  | ESTUDIOS DE AFOROS VEHICULARES 1, 3 Y 7 DIAS EN LA RED ESTATAL DE CARRETERAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 917575 | 663499 | 663499 | 663499 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.88 | 0.88 | 100% | METAS: 1.0
46629 |  |  |  | PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 68 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
43471 |  |  |  | TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE LA CARRETERA SILAO-SAN FELIPE TRAMO KM 0+000 AL 26+000, TERCERA ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 8095550 | 7645393 | 7645393 | 7645393 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
43472 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA ABASOLO 1 | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 10523764 | 6191508 | 6191508 | 6191508 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.48 | 0.48 | 100% | METAS: 1.0
43473 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA ABASOLO 2 | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 9551707 | 6613719 | 6613719 | 6613719 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.62 | 0.62 | 100% | METAS: 1.0
43484 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA CELAYA 2 | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 7997390 | 4842736 | 4842736 | 4842736 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.47 | 0.47 | 100% | METAS: 1.0
43485 |  |  |  | CONSERVACION RUTNARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA CELAYA 1 | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 10487225 | 6759818 | 6759818 | 6759818 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.55 | 0.55 | 100% | METAS: 1.0
43474 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA DOLORES HIDALGO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 8183235 | 3756221 | 3756221 | 3756221 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.36 | 0.36 | 100% | METAS: 1.0
43475 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA GUANAJUATO | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 5346978 | 1890897 | 1890897 | 1890897 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.25 | 0.25 | 100% | METAS: 1.0
47762 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO EN LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA TRAMO 0+900 AL 5+240 (INCLUYE TUNEL Y ENTRONQUE ESCUELA NORMAL) | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 30881 | 30881 | 30881 | 30881 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.46 | 46%
43476 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA LEON 1 | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 11811372 | 8061282 | 8061282 | 8061282 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 59 | 59 | 100% | METAS: 1.0
43477 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA LEON 2 | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 9848554 | 8023075 | 8023075 | 8023075 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.77 | 0.77 | 100% | METAS: 1.0
43478 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA SALVATIERRA 1 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 11321616 | 8828866 | 8828866 | 8828866 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.75 | 0.75 | 100% | METAS: 1.0
43479 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA SALVATIERRA 2 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 12220000 | 7028075 | 7028075 | 7028075 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.44 | 0.44 | 100% | METAS: 1.0
43480 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA SAN LUIS DE LA PAZ | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 9708797 | 5083944 | 5083944 | 5083944 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.39 | 0.39 | 100% | METAS: 1.0
43481 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES RELATIVO A PROYECTO REFERIDO A PLATAFORMAS Y TERRACERIAS EN DIVERSOS TERRENOS Y PLAZAS DE ACCESO EN EL PARQUE GUANAJUATO BICENTENARIO | 37-SILAO | LOS RODRÍGUEZ | URBANO | 40 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 29897261 | 29897261 | 29897261 | 29897261 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
43482 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA CAÑADA DE MORENO - XICHU | 45-XICHÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 8206691 | 2239295 | 2239295 | 2239295 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.33 | 0.33 | 100% | METAS: 1.0
43483 |  |  |  | PAGO POR LA EVALUACION, RECEPCION Y DICTAMINACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRETERA PUERTO DEL AIRE - XICHU, CUARTA ETAPA | 45-XICHÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 102739 | 68493 | 68493 | 68493 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
MANTENIMIENTO
43486 |  |  |  | ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO - SAN MIGUEL DE ALLENDE TRAMO XOCONOXTLE - E.C. SAN MIGUEL DE ALLENDE - DOLORES HIDALGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 47 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 1085424 | 1009766 | 1009766 | 1009766 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.49 | 0.49 | 100% | METAS: 1.0
69087 |  |  |  | ASESORÍA FINANCIERA PARA LA LICITACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 1860000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0 | 0%
69088 |  |  |  | ASESORÍA LEGAL PARA LA LICITACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 1860000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0 | 0%
69089 |  |  |  | ASESORÍA TÉCNICA PARA LA LICITACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 1860000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0 | 0%
43487 |  |  |  | AVALUOS DE LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 50 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 40720 | 23200 | 23200 | 23200 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
47567 |  |  |  | AVALUOS DE LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 66 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
43490 |  |  |  | CONSERVACIÓN PERÍODICA DE LA CARRETERA CORTAZAR - JARAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 52 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 9822145 | 2946644 | 2946644 | 2946644 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
43493 |  |  |  | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA CARRETERA LEÓN - SANTA ROSA - CD. MANUEL DOBLADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 76969 | 76969 | 76969 | 76969 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
46163 |  |  |  | CONSERVACIÓN PERIODICA DE LA CARRETERA SILAO - ROMITA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 61 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 4665930 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
43488 |  |  |  | CONSERVACION PERIÓDICA DE LA CARRETERA APASEO EL ALTO - JERECUARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 39 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 113163 | 113163 | 113163 | 113163 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
43489 |  |  |  | CONSERVACION PERIÓDICA DE LA CARRETERA CELAYA - SAN MIGUEL DE ALLENDE, TRAMO (CELAYA - EMPALME ESCOBEDO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 33897 | 33897 | 33897 | 33897 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
43491 |  |  |  | CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA HUANIMARO - E.C. (IRAPUATO - ABASOLO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 43 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 4899985 | 3665068 | 3665068 | 3665068 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.71 | 0.71 | 100% | METAS: 1.0
43492 |  |  |  | CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA LEON - LA MURALLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 54 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 790478 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 45.5 | 1 | 2.2% | METAS: 45.5
43494 |  |  |  | CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA ROMITA - EL SAUCILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 38315 | 38315 | 38315 | 38315 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
43525 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 371144 | 371144 | 371144 | 371144 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
69090 |  |  |  | LIBERACIÓN DE AFECTACIONES DE LA CARRETERA ROMITA -PUERTO INTERIOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 2259055 | 1837008 | 1837008 | 1837008 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.99 | 99%
69091 |  |  |  | LIBERACIÓN DE AFECTACIONES DE LA CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNIÓN - SAN FELIPE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
69092 |  |  |  | LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA COMONFORT - SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 190945 | 190945 | 190945 | 190945 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
49133 |  |  |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y VIALIDADES EN VARIOS MUNICIPIOS CUARTA ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 43 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 2100000 | 629479 | 629479 | 629479 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
49632 |  |  |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y VIALIDADES EN VARIOS MUNICIPIOS QUINTA ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 64 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 1700000 | 1642187 | 1642187 | 1642187 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
49472 |  |  |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y VIALIDADES EN VARIOS MUNICIPIOS SEXTA ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 64 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 1700000 | 509972 | 509972 | 509972 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.88 | 88%
43526 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA ESTRUCTURA EN EL KM. 517+450 DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO - SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 46 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 549623 | 535813 | 535813 | 535813 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.3 | 0.3 | 100% | METAS: 1.0
43527 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA ESTRUCTURA EN EL KM. 520+300 DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO - SAN MIGUEL ALLENDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 49 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 490929 | 147279 | 147279 | 147279 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.3 | 0.3 | 100% | METAS: 1.0
43528 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA ESTRUCTURA EN EL KM. 521+840 DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO - SAN MIGUEL ALLENDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 549441 | 353551 | 353551 | 353551 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.3 | 0.3 | 100% | METAS: 1.0
43529 |  |  |  | PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS ESTRUCTURAS EN LOS KMS. 516+300 Y 516+410 DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO - SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 45 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 1117624 | 960395 | 960395 | 960395 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.3 | 0.3 | 100% | METAS: 1.0
47953 |  |  |  | REALIZACION DE POZOS A CIELO ABIERTO CUANDO LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO ESTÁ HECHA A BASE DE RIEGOS O MEZCLA ASFALTICA, INCLUYE: ESTRATIGRAFIA, CLASIFICACIÓN Y VRS POR CAPA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 105439 | 74248 | 74248 | 74248 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
69093 |  |  |  | SERVICIOS DE LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO - SAN MIGUEL DE ALLENDE TRAMO ENTRONQUE XOCONOXTLE - ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 51 SMA-DOLORES HIDALGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 2005696 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0 | 0%
69094 |  |  |  | SERVICIOS DE LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO-SAN MIGUEL DE ALLENDE TRAMO CARRETERA 45-ENTRONQUE LA TRINIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 2041751 | 238204 | 238204 | 238204 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.33 | 33%
43530 |  |  |  | TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA CARRETERA SILAO - SAN FELIPE TRAMO 0+000 AL 26+000 SEGUNDA ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 161438 | 161438 | 161438 | 161438 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
69032 |  |  |  | ASESORÍA LEGAL RELATIVA AL ANÁLISIS JURÍDICO DE LA ETAPA PREVIA A LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORORIENTE, QUE FORMA PARTE DE LA CONCESIÓN ESTATAL DENOMINADA LIBRAMIENTO DE CELAYA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0 | 0%
50019 |  |  |  | CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA RAMAL AL AEROPUERTO DE CELAYA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 3092645 | 3002901 | 3002901 | 3002901 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
43533 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA CELAYA 2 | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 42 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
69096 |  |  |  | LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA DEL LIBRAMIENTO DE CELAYA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 1400000 | 1139669 | 1139669 | 1139669 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
43531 |  |  |  | CONSERVACION PERIÓDICA DE LA CARRETERA DOLORES HIDALGO - XOCONOXTLE | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 64828 | 64828 | 64828 | 64828 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
48154 |  |  |  | CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA LABOR DE VALTIERRA - PUEBLO NUEVO | 24-PUEBLO NUEVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 200000 | 85608 | 85608 | 85608 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
49014 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA SALVATIERRA 2 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.44 | 44%
69095 |  |  |  | LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA DEL EJE METROPOLITANO | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 57000000 | 51526640 | 51526640 | 51526640 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.99 | 99%
43532 |  |  |  | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA CARRETERA RAMAL A CERANO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRA, GTO. | 46-YURIRIA | CERANO (SAN JUAN CERANO) | URBANO | 51 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 6998184 | 6354244 | 6354244 | 6354244 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.93 | 0.93 | 100% | METAS: 1.0
REHABILITACIÓN
43534 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA CORTAZAR - JARAL DEL PROGRESO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 2100000 | 2092051 | 2092051 | 2092051 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
46235 |  |  |  | COMPLEMENTO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO A EL CARRIZAL | 17-IRAPUATO | EL CARRIZAL GRANDE | URBANO | 63 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 699855 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
46188 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO AL CARRIZAL | 17-IRAPUATO | EL CARRIZAL GRANDE | URBANO | 62 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
43535 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA HERRADURA DE PÉNJAMO, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 53 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 439228 | 439228 | 439228 | 439228 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
EQUIPAMIENTO
OTROS
52505 |  |  |  | HOSPITAL MATERNO DE CELAYA (40 CAMAS) | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | KB19 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19469633 | 97.3% | 0 | 0 | INSTALACIÓN | 1 | 1 | 100%
52436 |  |  |  | HOSPITAL PEDIATRICO DE LEON (40 CAMAS) | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | KB21 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 16596867 | 87.4% | 0 | 0 | INSTALACIÓN | 1 | 1 | 100% | SE MODIFICO EL IMPORTE YA QUE SE REALIZO TRANSFERENCIA DE RECURSO A LA PARTIDA DE OBRA DEL MISMO PROGRAMA
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
119012 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | - | - | 569634300 | 515874441 | 515874441 | 359708206 | 69.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO
CONVENIOS 161 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 14: 59540181; Ministrado 15: 59540181; Programado 16: 59540181; Ejercido 17: 502302; Ejercido 18=17/15: 0.8%; Generados 19: 43297; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 14; Ejercidos 23: 0.4; Ejercidos 24=23/22: 2.9%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
95827 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42373 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
93201 |  |  |  | 2A ETAPA DE CONTRUCCIÓN DEL FORO SAN CARLOS (CONCHA ACÚSTICA) DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE FORMALIZÓ ELCONVENIO CON EL MUNICIPIO Y LA OBRA ESTA CONTRATADA. AUN NO SE GENERAN PAGOS
92729 |  |  |  | 3A ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A VISITANTES DE SANGRE DE CRISTO | 15-GUANAJUATO | SANGRE DE CRISTO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO TURÍSTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 11200000 | 11200000 | 11200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE CUENTA CON CONVENIO FORMALIZADO CON LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, LA CUAL ESTA POR INICIARSE
95416 |  |  |  | RUTA DE LA PLATA. 1A ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE BICICLETA DE MONTAÑA (CICLOVÍA), MINERAL DE POZOS, SAN LUIS DE LA PAZ | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA POR INICIARSE
95020 |  |  |  | 1A ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO ESCUELA MODELO (RESTAURACIÓN DE LA ANTIGUA ESCUELA MODELO, PLAZA COMERCIAL, ESTACIONAMIENTO, ÁREAS DE SERVICIO Y CONJUNTO ESTUDIANTIL) | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA POR INICIARSE
93736 |  |  |  | 2A ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A VISITANTES DE MINERAL DE POZOS, SAN LUIS DE LA PAZ | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA POR INICIARSE
REHABILITACIÓN
95520 |  |  |  | 2A ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL IGNACIO RAMIREZ EL NIGROMANTE, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA POR INICIARSE
95145 |  |  |  | REMODELACIÓN DE LA ALAMEDA HIDALGO, EN CELAYA | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO TURSITICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 412302 | 8.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10% | OBRA EN PROCESO
93646 |  |  |  | 2A ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE MINERAL DE POZOS, SAN LUIS DE LA PAZ | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA POR INICIARSE
93591 |  |  |  | 2A ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA MELCHOR OCAMPO, MINERAL DE POZOS, SAN LUIS DE LA PAZ | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA POR INICIARSE
EQUIPAMIENTO
OTROS
93474 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO DE LA CIUDAD | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE TIENE FORMALIZADO ELCONVENIO CON EL MUNICIPIO. AUN NO SE GENERAN PAGOS
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
95688 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.3 | 30% | EN EJECUCIÓN
77458 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PÓLIZA DE SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO 2012 | 15-GUANAJUATO | AGUA BUENA | RURAL | 06 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 131-DELEGACIÓN EN GUANAJUATO | 1540181 | 1540181 | 1540181 | 0 | 0% | 924 | 0 | UNIDAD | 2 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS SE PUEDEN COMENZAR A UTILIZAR UNA VEZ QUE LA ASEGURADORA HAYA DECLARADO SINIESTROS Y PAGUE LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 5274375240; Ministrado 15: 3766980293; Programado 16: 3687480293; Ejercido 17: 1951613460; Ejercido 18=17/15: 51.8%; Generados 19: 19398986; Ejercidos 20: 10817; Ejercidos 22: 510474057.71; Ejercidos 23: 337459465.63; Ejercidos 24=23/22: 66.1%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
52341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNDADES MEDICAS DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61695976 | 61695976 | 61695976 | 55520969 | 90% | 0 | 0 | OBRA | 15 | 0 | 0%
56453 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO CON SHCP 150 MDP | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | RF12-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | ISAPEG SDES Y SOP | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 210338 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
160951 |  |  |  | ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL DE CELAYA (LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VÍA) | 7-CELAYA | JUAN MARTÍN | URBANO | UNICO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | COMPETIVIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE U SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 90000000 | 90000000 | 13500000 | 1 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 25.71 | 0.01 | 0% | EXISTEN GESTIONES PARA MODIFICACION - AMPLIACION DEL CONVENIO EN EJERCIDO Y AVNACE ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REPORTA CIFRA ENUNCIATIVA; AL FINAL DE SEPTIEMBRE SE HAN REALIZADO DIVERSAS NEGOCIACIONES Y JERCIDO RECURSOS ESTATALES, NO SE HAN INICIADO LAS EROGACIONES DE RECURSOS FEDERALES.
55378 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESPECÍFICAS PARA SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE HASTA 20MW, PARA EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE CELAYA | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | COMPETIVIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31070371 | 31070371 | 31070371 | 31039331 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 1.18 | 59% | OBRA CONVENIDA CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RECURSOS LIBERADOS EN PROCESO INICIO DE CONSTRUCCION DE OBRA
72657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA SEPARADORA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL CEMIR Y SUS COMPONENTES | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KG70 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 9613520 | 5668056 | 5668056 | 5668056 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.64 | 64% | CONSTRUCCION DE PLANTA SEPARADORA DE RESIDUOS
72079 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO TIPO C DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO 2DA ETAPA (2012) | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KN71 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 2739000 | 1316700 | 1316700 | 0 | 0% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 0.7 | 70% | CONFORMACIÓN DE CELDA, RED DE CAPTACIÓN DE LIXIVIADOS, CASETA DE VIGILANCIA.
57597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR HACIENDA ARRIBA, LEON, GUANAJUATO | 20-LEÓN | HACIENDA DE ARRIBA SAN JOSÉ DE LA CONCEPCIÓN | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
52305 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE TRASFUSION SANGUINEA (PROYECTO INTEGRAL), CONSISTENTE EN PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO) | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37133486 | 37133486 | 37133486 | 19707309 | 53.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
81454 |  |  |  | FONDO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CECATI 5
81528 |  |  |  | FONDO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CECATI 146
81617 |  |  |  | FONDO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CECATI 146 ELECTRONICA
77475 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 14MDP PUENTE HACIENDA DE ARRIBA | 20-LEÓN | HACIENDA DE ARRIBA SAN JOSÉ DE LA CONCEPCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45317 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
72237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO A DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. (2012) | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KO58 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 12660169 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO CON EL OFICIO NO. IEE-DG-277/2012
111245 |  |  |  | SEGUNDO EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SALAMANCA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 0 | 0% | 21427 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD CONOCIDA COMO CIUDAD BAJÍO, SIN EMBARGO ESTA NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATÁLOGO
56893 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT 2012 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 131-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUANAJUATO | 4708016 | 4708016 | 4708016 | 950960 | 20.2% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 1 | 20% | MEJORAMIENTO ENTORNO Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PROMOCION AL DESARROLLO URBANO NOTA DE LA GESTION: GOBIERNO DEL ESTADO NO CUENTA CON LA INFORMACION PARA CORTEJAR LOS NUMEROS SE DA EL VISTO BUENO PARA EL MUNICIPIO, CUMPLA CON LA INFORMACION REPORTADA PARA VALIDAR LOS RECURSOS DEL 2DO. TRIMESTRE
56894 |  |  |  | PROGRAMA MIGRANTES 3X1 2012 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 131-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUANAJUATO | 69791 | 69791 | 69791 | 69791 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MEJORAMIENTO ENTORNO Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PROMOCION AL DESARROLLO URBANO NOTA DE LA GESTION: GOBIERNO DEL ESTADO NO CUENTA CON LA INFORMACION PARA CORTEJAR LOS NUMEROS SE DA EL VISTO BUENO PARA EL MUNICIPIO, CUMPLA CON LA INFORMACION REPORTADA PARA VALIDAR LOS RECURSOS DEL 2DO. TRIMESTRE
56895 |  |  |  | RED DRENAJE BARRIO DE GUADALUPE MEZQUITILLO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO | RURAL | E102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 9567094 | 9567094 | 9567094 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA FIDEM RED DRENAJE BARRIO GUADALUPE DEL MEZQUITILLO NOTA DE LA GESTION: GOBIERNO DEL ESTADO NO CUENTA CON LA INFORMACION PARA CORTEJAR LOS NUMEROS SE DA EL VISTO BUENO PARA EL MUNICIPIO, CUMPLA CON LA INFORMACION REPORTADA PARA VALIDAR LOS RECURSOS DEL 2DO. TRIMESTRE 2012
56896 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 131-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUANAJUATO | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2302367 | 51.2% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 2.55 | 51% | MEJORAMIENTO FISICO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA DEL PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS NOTA DE LA GESTION: GOBIERNO DEL ESTADO NO CUENTA CON LA INFORMACION PARA CORTEJAR LOS NUMEROS SE DA EL VISTO BUENO PARA EL MUNICIPIO, CUMPLA CON LA INFORMACION REPORTADA PARA VALIDAR LOS RECURSOS DEL 2DO. TRIMESTRE
MEJORAMIENTO
57426 |  |  |  | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS A LA RED CARRETERA ESTATAL (MEDICIÓN DE DEFLEXIONES, ESTRATIGRAFIA, CLASIFICACIÓN Y VRS POR CAPA). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2475325 | 2475325 | 2475325 | 2463183 | 99.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 2 | 1.99 | 99.5%
REHABILITACIÓN
57427 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES (SILAO - SAN FELIPE; LEÓN - LA MURALLA; SAN JOSÉ ITURBIDE - SANTA CATARINA; CELAYA - JUVENTINO ROSAS). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17624843 | 17624843 | 17624843 | 17598736 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
115780 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA ADULTOS MAYORES EN EL ÁREA RURAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K606 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 237804 | 237804 | 237804 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 538 | 0 | 0% | EL MOBILIARIO CONSTA MESAS Y SILLAS.
49598 |  |  |  | ASESOR TECNICO PEDAGOGICO Y PÁRA LA ATENCION EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL LINGUISTICA Y CULTURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ATP INDIGENA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 205000 | 205000 | 205000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0%
35778 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PARA LA DEFENSORÍA PENAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KO74 EQUI. T INF. DP | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 1524660 | 914796 | 914796 | 913056 | 99.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 11 | 0 | 0%
35572 |  |  |  | EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KO77 EQUIP.INFO.D.P. | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 1195288 | 717173 | 717173 | 671402 | 93.6% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 11 | 0 | 0% | LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE ENCUENTRAN EN PROCESOS DE LICITACIÓN E INVITACIÓN DE ACUERDO A LOS PROCESOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN ENCARGADA DE DICHOS TRAMITES
121355 |  |  |  | FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM30 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18012664 | 18012664 | 18012664 | 0 | 0% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 25 | 0 | 0%
114701 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LAS UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM06 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 185147 | 185147 | 185147 | 0 | 0% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIARA A UNA UNIDAD MUCIPAL DE REHABILITACION CON EQUIPO MEDICO. EN PROCESO DE COMPRA.
54957 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES EDUCATIVAS DE APRENDIZAJE (GESTION 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GESTION 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 12000 | 12000 | 12000 | 5000 | 41.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 12000 | 5000 | 41.7%
52971 |  |  |  | PROGRAMA DE REFORMA DE PRIMARIA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | REFOR PRIM 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 55000 | 0 | 0%
53074 |  |  |  | PROGRAMA DE REFORMA SECUNDARIA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | REFOR SEC 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 65664 | 65664 | 65664 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 65664 | 0 | 0%
55577 |  |  |  | PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS AGRICOLAS MIGRANTES 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PROMIN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 250000 | 250000 | 250000 | 200640 | 80.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 250000 | 200640 | 80.3%
85329 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PETC 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1476000 | 1476000 | 1476000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 1476000 | 0 | 0%
51857 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PROESA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 12644 | 12644 | 12644 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 12644 | 0 | 0%
54422 |  |  |  | PROGRAMA REFORMA DE PREESCOLAR 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | REF PREESC 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 58000 | 0 | 0%
10690 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | GTO-06-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA GUANAJUATO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 6639589 | 3983754 | 3983754 | 3972929 | 99.7% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO EN PROCESO DE LICITACION
MAQUINARIA
111391 |  |  |  | LABORATORIO - TALLER DE OPERACIONES UNITARIAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 2472 | 0 | EQUIPO | 100 | 0 | 0%
111426 |  |  |  | LABORATORIO DE CONTROL NUMÉRICO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 2472 | 0 | EQUIPO | 100 | 0 | 0%
111449 |  |  |  | LABORATORIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 1648 | 0 | EQUIPO | 100 | 0 | 0%
111301 |  |  |  | LABORATORIO DE ROBÓTICA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SALAMANCA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0% | 2967 | 0 | EQUIPO | 100 | 0 | 0%
111468 |  |  |  | TALLER DE SOLDADURA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 1978 | 0 | EQUIPO | 100 | 0 | 0%
OTROS
82143 |  |  |  | COFEPRIS 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | COFEPRIS 2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 13912195 | 13912195 | 13912195 | 3586600 | 25.8% | 123655 | 0 | VERIFICACIÓN | 0 | 79 | 0% | EL MONTO CONVENIDO ES DE $13,912,195 EL CUAL SE MINISTRO LA CANTIDAD COMPLETA. RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA COFEPRIS 2012,SE REALIZÓ UN REGISTRO PROVENIENTE DE UN PASIVO CORRESPONDIENTE A COFEPRIS 2011 POR LA CANTIDAD DE $131,800.00 EL CUAL QUEDO NEGATIVO PORQUE NO CORRESPONDE A COFEPRIS 2012.
83718 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE GUANAJUATO 2DA. ETAPA (2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KK76 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 715-DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES | 3700000 | 1110000 | 1110000 | 22179 | 2% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.9 | 90% | LOTE DE EQUIPO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE. SE HA ENTREGADO AL PROVEEDOR ANTICIPO POR $1,066,146.98
83158 |  |  |  | MANEJO INTEGRAL DE RECURSOS NATURALES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS (SUBPROYECTO 2) (2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KG74-2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 606000 | 596000 | 596000 | 25557 | 4.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.39 | 39% | ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO, INFORMATICO Y ESTACIONES METEREOLOGICAS
74159 |  |  |  | PROCURACION Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO 4TA ETAPA (SUBPROYECTO 2) (2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KE87-2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 413-DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL E INTEGRACIÓN REGIONAL Y SECTORIAL | 985007 | 985007 | 985007 | 241220 | 24.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.28 | 28% | LOTE DE EQUIPO DIVERSO. PROYECTO DENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PDIA). CON OFICIO NO. DGPAIRS/DFID/0676/12 DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA AMBIENTAL E INTEGRACION REGIONAL Y SECTORIAL DE LA SEMARNAT, SE AUTORIZA REDISTRIBUCION DE RECURSOS Y SE DETERMINAN ECONOMIAS POR $768,907.01 LO MINISTRADO SE REPORTA CONFORME EL MODIFICADO DEL PRESUPUESTAL, DE ACUERDO A EVENTO DE CAPACITACION Y CONFIRMACION DE DGP.
72985 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO MARCO IEG-SEMARNAT EN CUMPLIMIENTO AL ANEXO 36 DEL DPEF 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IEG-PF | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5980 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | SE REPORTAN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 POR LA TOTALIDAD DE LOS ANEXOS TECNICOS DEL CONVENIO MARCO SIGNADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA SEMARNAT PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 36 DEL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2012
97109 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA ADMON PUBL DEL EDO DE GTO EN EL USO DE ENERGIA COMO MEDIDA PARA MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO ETAPA1 (2012) | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | KO13 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 413-DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL E INTEGRACIÓN REGIONAL Y SECTORIAL | 1115132 | 1115132 | 1115132 | 196457 | 17.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE LOTE DE SISTEMAS DE ILUMINCAION, SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE Y EQUIPO INFORMATICO. ADQUISICIONES REALIZADAS, PENDIENTE SOLO LOS PAGOS. LO MINISTRADO SE REPORTA CONFORME AL MODIFICADO DEL PRESUPUESTAL, DE ACUERDO CON EVENTO DE CAPACITACION Y CONFIRMACION DE DGP
72706 |  |  |  | SISTEMA DE ASEO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. (2012) | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KO14 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 2131100 | 1065550 | 1065550 | 1065550 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.5 | 50% | ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
83468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVERO FORESTAL MUNICIPAL | 26-ROMITA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KO71 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ RHQ-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL | 520379 | 390284 | 390284 | 390284 | 100% | 0 | 0 | VIVEROS | 1 | 0.7 | 70%
56897 |  |  |  | PROGRAMA SUBSEMUN 2012 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E100 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 10000000 | 4000000 | 4000000 | 3910740 | 97.8% | 33 | 0 | OTROS | 4 | 1.6 | 40% | METAS: PROFESIONALIZACON, EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y OPERACION POLICIAL
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
83233 |  |  |  | CONVENIO DE COLABORACION FEDERAL ESTATAL CECYTEG | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | G102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 131-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | 269982679 | 217639410 | 217639410 | 127069834 | 58.4% | 61446 | 0 | UNIDAD | 269982679 | 219319446 | 81.2% | LOS INTERESES CORRESPONDEN AL PERIODO ENERO AGOSTO DE 2012, NO SE TIENE AUN EL MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 SE REALIZO LA CORRECCION DEL FORMATO UNICO
136984 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN JULIÁN DE LANDETA (SAN JULIÁN) | RURAL | G101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 9554040 | 7226057 | 7226057 | 7226057 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9554040 | 7226057 | 75.6% | METAS: SERVICIOS PERSONALES
124566 |  |  |  | PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES UPG | 11-CORTAZAR | JUAN ALONSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 24031933 | 18542912 | 18542912 | 8023425 | 43.3% | 0 | 0 | PESOS | 24031933 | 8023425 | 33.4%
110482 |  |  |  | CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | E042, G101, G102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 29775283 | 22506354 | 22506354 | 20042620 | 89.1% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 100 | 75 | 75% | CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.500/2012 DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
108641 |  |  |  | PLANTELES FEDERALES | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | E057.0400 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 613-DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | 52333033 | 35358161 | 35358161 | 28992421 | 82% | 0 | 0 | PESOS | 52333033 | 28992421 | 55.4%
139842 |  |  |  | CONVENIO DE COORDINACION PARA LA CREACION, OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PENJAMO | 23-PÉNJAMO | EL DERRAMADERO (LA CUCUNA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PENJAMO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 7519865 | 4852976 | 4852976 | 3409097 | 70.2% | 0 | 0 | PESOS | 7519865 | 3409097 | 45.3%
66537 |  |  |  | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 6134339 | 4409570 | 4409570 | 2336134 | 53% | 0 | 0 | ALUMNO | 620 | 618 | 99.7%
138005 |  |  |  | CONVENIO DE COORDINACION PARA LA OPERACION DE LA UPJR | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | VALENCIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 6033350 | 5183902 | 5183902 | 2748001 | 53% | 0 | 0 | PESOS | 6033350 | 2748001 | 45.5% | SE REPORTA CAP 1000
109975 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 37-SILAO | SAN JUAN DE LOS DURÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL BICENTENARIO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 5757791 | 4534750 | 4534750 | 4526258 | 99.8% | 0 | 0 | PESOS | 5757791 | 4534750 | 78.8%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
35716 |  |  |  | APLICACIÓN DEL MODELO DE REORGANIZACIÓN Y DE PROCESOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KO75 APLI.MOD.DE RE | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 1200000 | 720000 | 720000 | 400000 | 55.6% | 0 | 0 | MODELO | 1 | 0 | 0%
144310 |  |  |  | APLICACION DEL XXXVI EXAMEN NACIONAL DE ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | RESIDENCIAS MED 2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 603400 | 603400 | 603400 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | SE INFORMA LA CANTIDAD DE $603,400.00 COMO UNICA RADICACION PARA EL XXXVI EXAMEN DE ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS DEL EJERCICIO 2012
52872 |  |  |  | APLICACION DEL ESTUDIO INTERNACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | TALIS 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 100% | 9 | 0 | ALUMNO | 2040 | 2040 | 100%
49474 |  |  |  | ASESOR TECNICO PEDAGOGICO Y PARA LA ATENCION EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL LINGUISTICA Y CULTURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ATP INDIGENA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 328457 | 328457 | 328457 | 129520 | 39.4% | 11382 | 0 | ALUMNO | 328457 | 129520 | 39.4%
120986 |  |  |  | CENTROS ASISTENCIALES DE DESARROLLO INFANTIL. PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K153 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 100000 | 100000 | 100000 | 99906 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA CON INFRAESTRUCTURA A LOS CENTROS , MATERIAL DIDACTICO Y ASISITIR A REUNION NACIONAL.
121173 |  |  |  | CENTROS DE ASSTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS. PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K611 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 188435 | 188435 | 188435 | 187399 | 99.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA CON INFRAESTRUCTURA A LOS CENTROS , MATERIAL DIDACTICO
83286 |  |  |  | CONVENIO DE COLABORACION FEDERAL ESTATAL CECYTEG | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | G102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 131-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | 25095393 | 14658543 | 14658543 | 14658543 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 25095393 | 14658543 | 58.4%
120808 |  |  |  | DESARROLLO INTEGRAL PARA MENORES TRABAJADORES EN SITUACION DE CALLE. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLO INTEGRAL DE LA INFANCIA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K55 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 800000 | 800000 | 800000 | 9000 | 1.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 8 | 0 | 0% | LA DAD DE MEDIDA SON PROYECTOS PRODUCTIVOS.
74202 |  |  |  | DIABETES MELLITUS 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DIABETES MELLITUS | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 3348622 | 3348622 | 3348622 | 919681 | 27.5% | 194404 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | 1.EL IMPORTE DE $919,681.00 CORRESPONDE AL RECURSO COMPROMETIDO, DE MODO, QUE ES SUSCEPTIBLE A MODIFICACIÓN, EN VIRTUD DE QUE ESTÁ EN PROCESO DE COMPRA. 2. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 3. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO.
49085 |  |  |  | ENLACE MEDIA SUPERIOR 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EMS 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1816620 | 1816620 | 1816620 | 1749480 | 96.3% | 7181 | 0 | ALUMNO | 1816620 | 1749480 | 96.3%
75290 |  |  |  | ENVEJECIMIENTO AFASPE 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ENVEJECIMIENTO 2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 312504 | 312504 | 312504 | 0 | 0% | 194404 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | 1. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 2. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO.
74286 |  |  |  | ESCUELA Y SALUD AFASPE 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ESCUELA Y SALUD | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 0% | 194404 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0% | 1. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 2. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO.
82277 |  |  |  | ESTRATEGIA ESTATAL PARA EL USO Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN GUANAJUATO (2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KO52 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 573180 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0.38 | 19% | LAS ACCIONES COMPRENDEN LA IMPRESION DE LA ESTRATEGIA ESTATAL Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE FLORA Y FAUNA
112921 |  |  |  | FONDO DE INVERSION DIRECTA A ESCUELAS PEC IV | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PEC FIDE IV | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 24425 | 0 | ALUMNO | 4000000 | 4000000 | 100%
83897 |  |  |  | FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, CASOS 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FPGC,CASOS 2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 435654 | 435654 | 435654 | 0 | 0% | 0 | 0 | CASO | 0 | 0 | 0% | 1.-LA CNPSS, RADICO A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO EL 18 DE JULIO DEL 2012, RECURSOS EN LA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DE LA SFYA, POR LA CANTIDAD DE $ 435,654.00 CABE MENCIONAR QUE EL RECIBO OFICIAL DE INGRESO NO.A6994355 FUE EMITIDO POR LA DGI EL 04/10/2012.MISMO QUE ESTA PENDIENTE DE AMPLIAR PRESUPUESTALMENTE. 2.- EN EL TOTAL ANUAL, SE INFORMO EL MONTO MINISTRADO E IGUAL QUE EL PROGRAMADO, EN VIRTUD QUE EL CONVENIO NO MENCIONA IMPORTE CONVENIDO, DEPENDE DE LOS CASOS VALIDADOS POR LA CNPSS.
54773 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES EDUCATIVA DE APRENDIZAJE (TUTORIAS 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | TUTORIAS 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1101661 | 1101661 | 1101661 | 243700 | 22.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 1101661 | 243700 | 22.1%
54709 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES EDUCATIVAS DE APRENDIZAJE (DIPLOMADO 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DIPLOMADO 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2839908 | 2839908 | 2839908 | 165920 | 5.8% | 72666 | 0 | ALUMNO | 2839908 | 165920 | 5.8%
54928 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES EDUCATIVAS DE APRENDIZAJE (GESTION 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GESTION 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 281015 | 281015 | 281015 | 67363 | 24% | 0 | 0 | ALUMNO | 281015 | 67363 | 24%
112688 |  |  |  | GESTION PEDAGOGICA PARA INCREMENTAR LA MEJORA DEL LOGRO ACADEMICO DE LOS ALUMNOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | INNOVACION PEC 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 5180776 | 5180776 | 5180776 | 0 | 0% | 51426 | 0 | ALUMNO | 5180776 | 0 | 0%
97173 |  |  |  | IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y COMUNICACION PARA LA SUSTENTABILIDAD EN CONDICIONES DE CAMBIO CLIMATICO DEL EDO DE GTO (2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KK14 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 115-CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | 937300 | 707300 | 707300 | 618052 | 87.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1.98 | 66% | LAS ACCIONES COMPRENDEN CAMPAÑA DE COMUNICACION, DESARROLLO DE FOROS, CURSOS Y TALLERES Y PUBLICACION DE CONTENIDOS
121073 |  |  |  | K609 VALORES EN LA FAMILIA. PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K609 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 100000 | 100000 | 100000 | 80963 | 81% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | FORTALECIMENTO DEL PROGRAMA CON IMPRESION Y REPDORUCCION DE MANUALES Y MATERIAL LUDICO, IMPARTICION DE TALLERES, CAPACITACIONES Y ASISTENCIA A REUNION NACIONAL
82995 |  |  |  | MANEJO INTEGRAL DE RECURSOS NATURALES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS (SUBPROYECTO 1) (2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KG74-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 4361690 | 2609190 | 2609190 | 446040 | 17.1% | 0 | 0 | ÁREA NATURAL PROTEGIDA | 9 | 3.51 | 39% | ACCIONES DE CONSERVACION, RESTAURACION, INVESTIGACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS Y ELEMENTOS NATURALES
52019 |  |  |  | PESIV (ESCUELA Y SALUD) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PESIV ( ESC Y SALUD) | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1961052 | 1961052 | 1961052 | 534842 | 27.3% | 32577 | 0 | ALUMNO | 1961052 | 534842 | 27.3%
74474 |  |  |  | PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ADICCIONES 2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ X00-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ADICCIONES | 10058323 | 10058323 | 10058323 | 1204100 | 12% | 194404 | 0 | MUNICIPIO | 100 | 0 | 0% | 1.EL IMPORTE DE $1,204,100.00 CORRESPONDE AL RECURSO COMPROMETIDO, DE MODO, QUE ES SUSCEPTIBLE A MODIFICACIÓN, EN VIRTUD DE QUE ESTÁ EN PROCESO DE COMPRA. 2. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 3. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO.
119563 |  |  |  | PREVENCION, ATENCION, PROTECCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES MIGRANTES Y REPATRIADOS. PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y ES DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KG07 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 206000 | 206000 | 206000 | 13165 | 6.4% | 0 | 0 | MENOR | 150 | 38 | 25.3%
120635 |  |  |  | PREVERP. PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K149 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 200000 | 200000 | 200000 | 7457 | 3.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | FORTALECIMENTO DEL PROGRAMA CON IMPARTICION DE CURSOS, TALLERES, ASISTENCIA A REUNION NACIONAL E IMPRESION DE MANUALES Y TRIPTICOS
73958 |  |  |  | PROCURACION Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO 4TA ETAPA (2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KE87-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 413-DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL E INTEGRACIÓN REGIONAL Y SECTORIAL | 5014993 | 4448407 | 4448407 | 1848730 | 41.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.37 | 37% | PROYECTO DENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PDIA). ACCIONES DE ESTUDIOS Y CAPACITACIONES. CON OFICIO NO. DGPAIRS/DFID/0676/12 DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA AMBIENTAL E INTEGRACION REGIONAL Y SECTORIAL DE LA SEMARNAT, SE AUTORIZA REDISTRIBUCION DE RECURSOS Y SE DETERMINAN ECONOMIAS POR $768,907.01 LO MINISTRADO SE REPORTA CONFORME AL PRESUPUESTAL EN LO MODIFICADO, DE ACUERDO EVENTO DE CAPACITACION Y CONFIRMACION DE LA DGP.
72712 |  |  |  | PROGRAMA ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ARRANQUE PAREJO VIDA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 16500 | 1% | 194404 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | 1.EL IMPORTE DE $16,500.00 CORRESPONDE AL RECURSO COMPROMETIDO, DE MODO, QUE ES SUSCEPTIBLE A MODIFICACIÓN EN VIRTUD DE QUE ESTÁ EN PROCESO DE COMPRA. 2. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 3. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO.
72919 |  |  |  | PROGRAMA CÁNCER CERVICOUTERINO AFASPE 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CANCER CERVIX | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 16741240 | 4483132 | 4483132 | 56507 | 1.3% | 194404 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | 2. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 3. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO. 4.SE ENCUENTRA PENDIENTE POR MINISTRAR $12,258,108.00.
73912 |  |  |  | PROGRAMA CÁNCER DE MAMA AFASPE 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CÁNCER DE MAMA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 5052830 | 2313038 | 2313038 | 344333 | 14.9% | 194404 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | 1. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 2. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO. 3. SE ENCUENTRA PENDIENTE POR MINISTRAR $2,739,791.
54494 |  |  |  | PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | APROV ESC 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 132810 | 132810 | 132810 | 132810 | 100% | 786 | 0 | ALUMNO | 132810 | 132810 | 100%
57522 |  |  |  | PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PROBAPISS 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2576287 | 2576287 | 2576287 | 1822287 | 70.7% | 13097 | 0 | ALUMNO | 2576287 | 1822287 | 70.7%
85919 |  |  |  | PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA DETECCION Y PREVENCION DEL DEFICIT MOTRIZ 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DEF MOTRIZ 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 28000 | 28000 | 28000 | 27000 | 96.4% | 1073 | 0 | ALUMNO | 28000 | 27000 | 96.4%
52878 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | TELESC 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 40191 | 40191 | 40191 | 0 | 0% | 688 | 0 | ALUMNO | 40191 | 0 | 0%
58330 |  |  |  | PROGRAMA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PREVIOLEM 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 835251 | 835251 | 835251 | 124260 | 14.9% | 2922 | 0 | MAESTRO | 835251 | 124260 | 14.9%
54401 |  |  |  | PROGRAMA DE REFORMA DE PREESCOLAR 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | REF PREESC 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1281274 | 1281274 | 1281274 | 398467 | 31.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 1281274 | 398467 | 31.1%
53070 |  |  |  | PROGRAMA DE REFORMA SECUNDARIA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | REFOR SEC 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1824312 | 1824312 | 1824312 | 203750 | 11.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 1824312 | 203750 | 11.2%
74006 |  |  |  | PROGRAMA DENGUE 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DENGUE | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 3957023 | 3957023 | 3957023 | 302092 | 7.6% | 194404 | 0 | UNIDAD | 100 | 0 | 0% | 1.EL IMPORTE DE $302,092 CORRESPONDE AL RECURSO COMPROMETIDO, DE MODO, QUE ES SUSCEPTIBLE A MODIFICACIÓN, EN VIRTUD DE QUE ESTÁ EN PROCESO DE COMPRA. 2. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 3. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO.
55469 |  |  |  | PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS AGRICOLAS MIGRANTES 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PROMIN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1317624 | 1317624 | 1317624 | 458514 | 34.8% | 16711 | 0 | ALUMNO | 1317624 | 458514 | 34.8%
52129 |  |  |  | PROGRAMA ENLACE BASICA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ENL BAS 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 6374769 | 6374769 | 6374769 | 6348020 | 99.6% | 31707 | 0 | ALUMNO | 6374769 | 6348020 | 99.6%
85312 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PETC 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 20508131 | 20508131 | 20508131 | 641461 | 3.1% | 445845 | 0 | ALUMNO | 20508131 | 641461 | 3.1%
51907 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SEGURA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PES 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4009362 | 4009362 | 4009362 | 286249 | 7.1% | 227963 | 0 | ALUMNO | 4009362 | 286249 | 7.1%
51842 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PROESA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 8076380 | 8076380 | 8076380 | 7160577 | 88.7% | 43750 | 0 | ALUMNO | 8076380 | 7160577 | 88.7%
57697 |  |  |  | PROGRAMA EVALUACION CONCURSO NACIONAL DE PLAZAS DOCENTES 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZAS DOC 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 304591 | 304591 | 304591 | 292410 | 96% | 991 | 0 | MAESTRO | 304591 | 292410 | 96%
51975 |  |  |  | PROGRAMA EVALUACION UNIVERSAL 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EV UNIVERSAL 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 162700 | 162700 | 162700 | 153560 | 94.4% | 502 | 0 | ALUMNO | 162700 | 153560 | 94.4%
49963 |  |  |  | PROGRAMA INGLES 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | INGLES 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 6707642 | 6707642 | 6707642 | 6573180 | 98% | 31687 | 0 | ALUMNO | 6707642 | 6573180 | 98%
57388 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRACIÓN EDUCATIVA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | INT EDUC 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3710851 | 3710851 | 3710851 | 476043 | 12.8% | 17000 | 0 | ALUMNO | 3710851 | 476043 | 12.8%
49789 |  |  |  | PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DEL ESTUDIANTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PISA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 129867 | 129867 | 129867 | 129867 | 100% | 119 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0%
51951 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PNL 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 300087 | 300087 | 300087 | 131400 | 43.8% | 3769 | 0 | ALUMNO | 300087 | 131400 | 43.8%
74598 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE RED. DE MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACIÓN 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MORTALIDAD INFANTIL | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ R00-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | 3664236 | 3664236 | 3664236 | 0 | 0% | 194404 | 0 | NIÑO | 100 | 0 | 0% | 1. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 2. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO.
57631 |  |  |  | PROGRAMA ORQUESTA SINFONICA INFANTIL Y JUVENIL 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ORQUESTAS 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 132148 | 13.2% | 559 | 0 | ALUMNO | 1000000 | 132148 | 13.2%
83270 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA RESTAURACION DE SUELOS Y REFORESTACION DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA GORDA GUANAJUATO (2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KO61 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 3000000 | 1720333 | 1720333 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.18 | 18% | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA
52956 |  |  |  | PROGRAMA PREPARACION PROFESIONAL 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PREP PROF 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 700000 | 700000 | 700000 | 629470 | 89.9% | 2569 | 0 | ALUMNO | 700000 | 629470 | 89.9%
74403 |  |  |  | PROGRAMA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PREV. Y A. VIOLENCIA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 1070632 | 1070632 | 1070632 | 273575 | 25.6% | 194404 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | 1. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 2. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO.
52969 |  |  |  | PROGRAMA REFORMA DE PRIMARIA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | REFOR PRIM 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3126826 | 3126826 | 3126826 | 701956 | 22.4% | 30707 | 0 | ALUMNO | 3126826 | 701956 | 22.4%
74717 |  |  |  | PROMOCIÓN DE LA SALUD: HACIA UNA NUEVA CULTURA POR LA SALUD 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NUEVA CULTURA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 5044000 | 5044000 | 5044000 | 11878 | 0.2% | 194404 | 0 | CAPACITACIÓN | 100 | 0 | 0% | 1.EL IMPORTE DE $11,878. CORRESPONDE AL RECURSO COMPROMETIDO, DE MODO, QUE ES SUSCEPTIBLE A MODIFICACIÓN, EN VIRTUD DE QUE ESTÁ EN PROCESO DE COMPRA. 2. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 3. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO.
35646 |  |  |  | PROYECTO ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN DE ACTORES Y OPERADORES JURÍDICOS/DEFENSORÍA PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KO76 CAPACITACIÓN | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 800000 | 480000 | 480000 | 400000 | 83.3% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 3 | 75%
119807 |  |  |  | REGULARIZACIÓN DE PROYECTO DE VIDA DE MENORES ALBERGADOS. SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KL55 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MENOR | 707 | 0 | 0%
74884 |  |  |  | RIESGO CARDIOVASCULAR AFASPE 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | RGO CARDIOVASCULAR | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 3953000 | 3953000 | 3953000 | 130833 | 3.3% | 194404 | 0 | UNIDAD | 100 | 0 | 0% | 1. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 2. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO.
74961 |  |  |  | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SALUD SEXUAL | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 1652656 | 1652656 | 1652656 | 0 | 0% | 194404 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | 1. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 2. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO.
158549 |  |  |  | SETEC 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 450000 | 270000 | 270000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA EN DESARROLLO
74998 |  |  |  | SINAVE(COMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA) 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SINAVE COMPONENTE | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 194404 | 0 | UNIDAD | 100 | 0 | 0% | 1. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 2. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO.
50644 |  |  |  | SISTEMA DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SFCYSP 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 8878360 | 8878360 | 8878360 | 3099720 | 34.9% | 102418 | 0 | MAESTRO | 8878360 | 3099720 | 34.9%
138328 |  |  |  | SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | P500 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 3982741794 | 2641831493 | 2641831493 | 1390254986 | 52.6% | 12362460 | 0 | CONSULTA | 6288979 | 4227973 | 67.2% | 1. LAS CIFRAS DEL PROGRAMADO DEL AVANCE FISICO SON ESTIMADAS, POR LO QUE SE AJUSTAN, CADA VEZ QUE SE TIENE EL DATO EXACTO DE CONSULTAS REALIZADAS EN EL TRIMESTRE, MISMAS QUE SE VEN REFLAJAS EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE. 2. SE REPORTAN LOS INTERESES GENERADOS EN 2012 3. EL TOTAL ANUAL ES ESTIMADO.
75049 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VIG. EPIDEMIOLÓGICA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA | 4305319 | 4305319 | 4305319 | 0 | 0% | 194404 | 0 | UNIDAD | 100 | 0 | 0% | 1. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 2. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO.
112910 |  |  |  | SOLUCIONES DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | COMPETENCIAS 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 556800 | 556800 | 556800 | 29580 | 5.3% | 2483 | 0 | MAESTRO | 556800 | 29580 | 5.3%
115073 |  |  |  | SUBPROGRAMA ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO COMUNIDAD DIFERENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KH64 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 710000 | 710000 | 710000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 158 | 0 | 0%
52833 |  |  |  | UNA APROXIMACION A LA COMPETENCIA LECTORA Y HABITOS DE LECTURA DE LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | APROX LECTORA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 495880 | 495880 | 495880 | 442770 | 89.3% | 1995 | 0 | ALUMNO | 495880 | 442770 | 89.3%
75109 |  |  |  | URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | URGENCIAS EPID. | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 1787264 | 1787264 | 1787264 | 68568 | 3.8% | 194404 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | 1.EL IMPORTE DE $68,568. CORRESPONDE AL RECURSO COMPROMETIDO, DE MODO, QUE ES SUSCEPTIBLE A MODIFICACIÓN, EN VIRTUD DE QUE ESTÁ EN PROCESO DE COMPRA. 2. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 3. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO.
75203 |  |  |  | VETE SANO, REGRESA SANO AFASPE 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VETE SANO | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 300000 | 300000 | 300000 | 18000 | 6% | 194404 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | 1.EL IMPORTE DE $18,000.00 CORRESPONDE AL RECURSO COMPROMETIDO, DE MODO, QUE ES SUSCEPTIBLE A MODIFICACIÓN, EN VIRTUD DE QUE ESTÁ EN PROCESO DE COMPRA. 2. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 3. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO.
75266 |  |  |  | VIH SIDA E ITS AFASPE 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VIH SIDA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ K00-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA | 465000 | 465000 | 465000 | 0 | 0% | 194404 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | 1. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2012 A NOMBRE DE ISAPEG PERTENECIENTES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN (AGOSTO-SEPTIEMBRE)INCLUYE COMISIONES. 2. SE CARECE DEL AVANCE FÍSICO.
136481 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN JULIÁN DE LANDETA (SAN JULIÁN) | RURAL | G101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 1832379 | 1354961 | 1354961 | 364251 | 26.9% | 0 | 0 | OTROS | 1832379 | 1354961 | 73.9% | METAS: GASTOS DE OPERACION
124567 |  |  |  | PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES | 11-CORTAZAR | JUAN ALONSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 4776773 | 3965794 | 3965794 | 2472794 | 62.4% | 0 | 0 | PESOS | 4776773 | 2472794 | 51.8%
110483 |  |  |  | CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | E042, G101, G102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 4062985 | 3030223 | 3030223 | 2954079 | 97.5% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 100 | 75 | 75% | GASTO DE OPERACIÓN CAP. 2000 Y 3000 SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. 500/2012 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
83288 |  |  |  | CARAVANAS DE LA SALUD 2012 | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CARAVANAS 14 UNID | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 8116566 | 6175362 | 6175362 | 5077047 | 82.2% | 37344 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 0 | 60 | 0% | EL MONTO CONVENIDO ES DE $8,116,566 DE LOS CUALES SE MINISTRÓ LA CANTIDAD DE $4,422,328 ESTANDO PENDIENTES POR LLEGAR DOS MINISTRACIONES.EXISTE UNA CANTIDAD EN EL COMPROMETIDO DE $64,381.50 SUJETO A CAMBIO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPROBACIÓN. LOS INTERESES CORRESPONDEN A LA CUENTA DE FINANZAS E ISAPEG.
76057 |  |  |  | CONVENIO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 15-GUANAJUATO | AGUA BUENA | RURAL | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 201700000 | 201094900 | 201094900 | 77484430 | 38.5% | 1529185 | 10817 | BENEFICIARIO | 275110 | 105685 | 38.4% | RECURSOS RADICADOS DIRECTAMENTE DE LA FEDEACIÓN AL FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
82179 |  |  |  | ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL AREA NATURAL PROTEGIDA DE CARACTER ESTATAL: LA BUFA, LOS PICACHOS. EL HORMIGUERO Y ENTORNO NATURAL DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO. (2012) | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KO51 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 824824 | 321681 | 321681 | 301061 | 93.6% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.28 | 28%
77603 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO PECUARIO CATASTRÓFICO 2012 | 15-GUANAJUATO | AGUA BUENA | RURAL | 07 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 131-DELEGACIÓN EN GUANAJUATO | 186941 | 186941 | 186941 | 0 | 0% | 75 | 0 | UNIDAD | 2 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS PUEDEN COMENZAR A UTILIZARSE UNA VEZ QUE SE HAYA DECLARADO UN SINIESTRO Y LA ASEGURADORA CUBRA LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE
109372 |  |  |  | PLANTELES FEDERALES | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | E057.0400 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 613-DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | 6118674 | 4123874 | 4123874 | 4123874 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 80000 | 67562 | 84.5% | LA META ANUAL ES LA DE CAPACITAR A 80 000 PERSONAS PARA EL TRABAJO Y EN EL TRABAJO.
76449 |  |  |  | SENASICA | 15-GUANAJUATO | AGUA BUENA | RURAL | 02 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 131-DELEGACIÓN EN GUANAJUATO | 47616001 | 45667579 | 45667579 | 45600000 | 99.9% | 279498 | 0 | PROYECTO | 28 | 26 | 92.9%
76988 |  |  |  | SISTEMA DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 15-GUANAJUATO | AGUA BUENA | RURAL | 03 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 131-DELEGACIÓN EN GUANAJUATO | 3409048 | 3409048 | 3409048 | 1457514 | 42.8% | 32412 | 0 | OTROS | 47 | 21 | 44.7% | EL RECURSO ES TRANSFERIDO DIRECTAMENTE AL FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
10700 |  |  |  | PLANEACION INTEGRAL PARA LA TRANSICION GRADUAL AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | GTO-07-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA GUANAJUATO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 1158318 | 694991 | 694991 | 460737 | 66.3% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 6 | 1 | 16.7%
10672 |  |  |  | PROYECTO ESTRATEGICO DE CAPACITACION DE ACTORES Y OPERADORES JURIDICOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | GTO-04-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA GUANAJUATO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 1222500 | 733500 | 733500 | 345000 | 47% | 0 | 0 | CURSO | 10 | 5 | 50% | PROYECTO FUNCIONANDO DE ACUERDO A LO PLANEADO
10679 |  |  |  | TRANSICION AL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO EN LA REGION B DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | GTO-08-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA GUANAJUATO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 1500000 | 900000 | 900000 | 899274 | 99.9% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 7 | 1 | 14.3%
36429 |  |  |  | MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO E INFORMACION PARA LA EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 131-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 466050 | 15.9% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 450 | 71 | 15.8%
141163 |  |  |  | CONVENIO DE COORDINACION PARA LA CREACION, OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PENJAMO | 23-PÉNJAMO | EL DERRAMADERO (LA CUCUNA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PENJAMO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1378802 | 1267024 | 1267024 | 521545 | 41.2% | 0 | 0 | PESOS | 1378802 | 521545 | 37.8%
72864 |  |  |  | RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO DE LA ZONA ECOLOGICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MENDOZA (2012) | 27-SALAMANCA | SAN JOSÉ DE MENDOZA | RURAL | K | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO CON EL OFICIO NO. IEE-DG-275/2012
66683 |  |  |  | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 1403781 | 1131475 | 1131475 | 799620 | 70.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 620 | 618 | 99.7%
137235 |  |  |  | CONVENIO DE COORDINACION PARA LA OPERACION DE LA UPJR | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | VALENCIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1866650 | 1566098 | 1566098 | 1566098 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1866650 | 1566098 | 83.9%
110253 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 37-SILAO | SAN JUAN DE LOS DURÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL BICENTENARIO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 1272209 | 865250 | 865250 | 865250 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1272209 | 865250 | 68%
73612 |  |  |  | RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA SUBCUENCA DE YURIRIA (2012) | 46-YURIRIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KG73 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 1874600 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.49 | 49% | ACCION DE CONTROL INTEGRAL DE LIRIO ACUATICO EN LA LAGUNA DE YURIRIA
11-GUANAJUATO RECURSO 2011
SUBSIDIOS 130 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 392554691; Ministrado 15: 392293491; Programado 16: 392293491; Ejercido 17: 232849563; Ejercido 18=17/15: 59.4%; Generados 19: 2183711; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 38; Ejercidos 23: 27.75; Ejercidos 24=23/22: 73%
DEPORTE
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
163540 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3816 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
163637 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 49649 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
147245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD | 25500 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
148100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ 2DA. ETAPA FINAL (AMPLIACION) | 11-CORTAZAR | CORTAZAR | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 46550 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
147295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6TA. ETAPA DE MODULO DEPORTIVO COMUDAJ (GRADAS FIJAS Y TELESCOPICAS) EN CABECERA MUNICIPAL | 12-CUERÁMARO | CUERÁMARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD | 15000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
146991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, TROTAPISTA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COL. NOGALIA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD | 7800 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 852941 | 852941 | 852941 | 852941 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
146992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, TROTAPISTA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA III | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD | 29280 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 957902 | 957902 | 957902 | 957902 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
146993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL FRACCIONAMIENTO COLON 2A. SECCION. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD | 21000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 606594 | 606594 | 606594 | 606594 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
146994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL FRACCIONAMIENTO COLON 3A. SECCION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD | 5520 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 633775 | 633775 | 633775 | 633775 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
146995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COL. VALLE DE LAS FLORES II | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD | 12000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 616079 | 616079 | 616079 | 616079 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
146996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LAS LIEBRES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD | 33120 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 612066 | 612066 | 612066 | 612066 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
146997 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA CIUDAD DE IRAPUATO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD | 50000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 0 | 0% | 11795 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
146998 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO PARALIMPICO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD | 7100 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 78505868 | 78505868 | 78505868 | 78505868 | 100% | 17093 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
154937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LOMAS DE ECHEVESTE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 5483 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 775427 | 775427 | 775427 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL MUNICIPIO REINTEGRÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD $775,427.43
154938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 430 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 775427 | 775427 | 775427 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL MUNICIPIO REINTEGRÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD $775,427.43
154939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 20-LEÓN | SAN JOSÉ DEL POTRERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 1920 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 775427 | 775427 | 775427 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL MUNICIPIO REINTEGRÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD $775,427.43
154940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE EXTREMO JUVENIL EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LAS HILAMAS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 25040 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL MUNICIPIO REINTEGRÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD $14,100,000.00
154941 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO DE LOS 16.4 MDP | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 32873 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14717 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 0 | 0%
147361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA ANA PACUECO | 23-PÉNJAMO | SANTA ANA PACUECO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE YA TENCION A LA JUVENTUD | 10314 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1256653 | 1256653 | 1256653 | 1256653 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
147362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UPPE | 23-PÉNJAMO | EL DERRAMADERO (LA CUCUNA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD | 3150 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1243347 | 1243347 | 1243347 | 1243347 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
148006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA GIMNASIO MUNICIPAL | 26-ROMITA | ROMITA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 10000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100% | 1770 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
147789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA ALBERCA SEMI OLIMPICA. | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 34000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100% | 1410 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
147637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL PROFESIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA | 37-SILAO | SILAO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD | 50132 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
147638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LOS EUCALIPTOS | 37-SILAO | SILAO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 63843 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 100% | 1522 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
147639 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO SILAO | 37-SILAO | SILAO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 63843 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 23500000 | 23500000 | 23500000 | 23500000 | 100% | 25434 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
147640 |  |  |  | TERMINACION DE MODULO COMUDAJ EN PARQUE LOS EUCALIPTOS (CONSTRUCCION) | 37-SILAO | SILAO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 50132 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
148177 |  |  |  | TERMINACION DE MODULO COMUDAJ (AMPLIACION) | 39-TARIMORO | TARIMORO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 28064 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
147073 |  |  |  | REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA MANUEL AVILA CAMACHO | 4-APASEO EL ALTO | APASEO EL ALTO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD | 24300 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
147448 |  |  |  | REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER (PRACTICAS), CON EMPASTADO SINTETICO 1A. ETAPA EN LA UNIDAD DEPORTIVA INDEPENDENCIA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD | 45000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
147542 |  |  |  | REMODELACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE PASTO NATURAL EN LA CANCHA DE FUTBOL NÚM. 2 EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUNTUD | 25000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
147669 |  |  |  | REMODELACION DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y UNA DE TENIS EN UNIDAD DEPORTIVA | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD | 63447 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
OTROS
148064 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE MODULO COMUDAJ EN CAMPO UNION | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 150000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
148136 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE MODULO COMUDAJ EN CABECERA MUNICIPAL | 13-DOCTOR MORA | DOCTOR MORA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 20930 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
147543 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE MODULO COMUDAJ EN LA COMUNIDAD DE VALTIERRILLA | 27-SALAMANCA | VALTIERRILLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 44000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
94218 |  |  |  | COMUNIDADES SALUDABLES 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | COMUNIDADES 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 4 PROYECTOS GANADORES | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 1285050 | 1023850 | 1023850 | 1005922 | 98.2% | 21 | 0 | OTROS | 4 | 2 | 50% | 1.- RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL PRIMER TRIMESTRE 2012, SE INFORMARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE LOS GENERADOS EN LAS CUESTAS ESPECIFICAS DE LA SFA Y DEL ISAPEG. 2.-EL AVANCE FISICO, REFLEJA EL 50%, EN VIRTUD DE QUE EL RECURSO CONVENIDO FUE RADICADO POR LA DGPP EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.2.-EL INTERES ESTA EN LA CUENTA DE COMUNIDADES 2010 EN VIRTUD QUE LA SFA LO RADICÓ EN 2012 EN DICHA CUENTA.3.- EL INTERES ESTA EN LA CUENTA DE COMUNIDADES 2010,EN VIRTUD QUE LA SFA LO RADICO EN 2012 EN DICHA CUENTA.
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
144376 |  |  |  | OPORTUNIDADES 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPORTUNIDADES 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | FAMILIAS BENEFICIARIAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 175638135 | 175638135 | 175638135 | 67669766 | 38.5% | 2040790 | 0 | FAMILIA | 0 | 0 | 0%
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD
89911 |  |  |  | SICALIDAD 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SICALIDAD 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | POBLACIÓN | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 968650 | 96.9% | 15694 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | 1.- EN EL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, SON LOS CORRESPONDIENTES GENERADOS EN LAS CUENTAS ESPECIFICAS A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACÓN, ASI COMO A LA DEL ISAPEG.
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 481041193; Ministrado 15: 481041193; Programado 16: 481041193; Ejercido 17: 189722804; Ejercido 18=17/15: 39.4%; Generados 19: 21489928; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 56; Ejercidos 23: 44.68; Ejercidos 24=23/22: 79.8%
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
155346 |  |  |  | COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES ZONA METROPOLITANA, URIANGATO MOROLEÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM33-2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11427050 | 11427050 | 11427050 | 4541623 | 39.7% | 31856 | 0 | COLECTOR | 1 | 0.14 | 14%
155337 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PÍPILA DE URIANGATO Y ÁLVARO OBREGÓN DE MOROLEÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM33-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7200614 | 7200614 | 7200614 | 1411795 | 19.6% | 11602 | 0 | OBRA | 1 | 0.14 | 14% | .
153184 |  |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERONIMO. TERCERA ASIGNACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KB46-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17611786 | 17611786 | 17611786 | 17611786 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.96 | 96%
154067 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KB46-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 226451 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
153933 |  |  |  | ESTUDIOS DE PLANEACION Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA ZONA METROPOLITANA DE LEON 2011 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | KB46-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 490831 | 12.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
153644 |  |  |  | VIALIDADES LATERALES, CRUCE A NIVEL Y ADECUACION DE SERVICIOS DE LA INTERSECCION DE LA C.F. 45 CON EL BLVD. ANTONIO MADRAZO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | KB46-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 16301815 | 35.4% | 185263 | 0 | OBRA | 1 | 0.59 | 59%
153524 |  |  |  | VIALIDADES LATERALES, CRUCE A NIVEL Y ADECUACION DE SERVICIOS DE LA INTERSECCION DE LA C.F. 45 CON EL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | KB46-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 9853811 | 24.6% | 192672 | 0 | OBRA | 1 | 0.23 | 23%
155323 |  |  |  | ESTUDIOS PARA LA ZONA METROPOLITANA DE LA PIEDAD-PÉNJAMO 2011 | 23-PÉNJAMO | PÉNJAMO | URBANO | KM32-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
155310 |  |  |  | VIALIDAD ALTERNA RIVERA DEL RÍO LERMA, TRAMO PUENTE GUANAJUATO - CARRETERA FEDERAL 90 | 23-PÉNJAMO | PÉNJAMO | URBANO | KM32-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 473428 | 473428 | 473428 | 385846 | 81.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.82 | 82%
155317 |  |  |  | VIALIDAD DREN DE ALIVIO DESDE AVENIDA VILLAGRÁN HASTA VÍA LÁCTEA | 23-PÉNJAMO | PÉNJAMO | URBANO | KM32-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1002708 | 95.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.98 | 98%
153064 |  |  |  | VIALIDAD DE ACCESO BOULEVARD DEL CARMEN PRIMERA ETAPA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | KB46-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 4450342 | 14.4% | 20432428 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
153406 |  |  |  | BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVE, DEL VALLE), CUARTA ETAPA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | KB46-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 56000000 | 56000000 | 56000000 | 11914368 | 21.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.01 | 1%
153758 |  |  |  | EJEMETROPOLITANO LEON - SILAO (TRAMO ENTRONQUE CARR, SILAO-SAN FELIPE-CARR.COMANJILLA) | 37-SILAO | SILAO | URBANO | KB46-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 14747637 | 12.3% | 2271 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
153292 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL PARAÍSO-CERRO DEL CUBILETE | 37-SILAO | EL PARAÍSO | RURAL | KB46-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MODERNIZACIÓN
155303 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 90 (TRAMO IRAPUATO-LA PIEDAD, SUBTRAMO COMUNIDAD DE LAGUNA LARGA DE CORTÉS A PUENTE DE CUOTA) | 23-PÉNJAMO | PÉNJAMO | URBANO | KM32-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1968462 | 1968462 | 1968462 | 1876242 | 95.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.97 | 97%
FIDEM
CONSTRUCCIÓN
162068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO | 37-SILAO | MARAVILLAS DE LAS VICTORIAS (MARAVILLAS) | RURAL | MS/FIDEM/01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 829 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4102200 | 4102200 | 4102200 | 3465254 | 84.5% | 981 | 0 | COLECTOR | 1 | 0.85 | 85% | SE VALIDA LA INFORMACION PARA EFECTOS DE CUMPLIMIENTO DEL MUNICIPIO,EN VIRTUD DE QUE GOBIERNO DEL ESTADO NO CUENTA CON ELEMENTOS PARA VERIFICAR LA INFORMACION, ATENDIENDO A QUE LOS RECURSOS LLEGARON DIRECTAMENTE A LA HACIENDA DEL MUNICIPIO.
AMPLIACIÓN
162131 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO DE POZO | 37-SILAO | SAN FRANCISCO PUERTA GRANDE | RURAL | MS/FIDEM/03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1157 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3061688 | 3061688 | 3061688 | 734807 | 24% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.25 | 25% | SE VALIDA LA INFORMACION PARA EFECTOS DE CUMPLIMIENTO DEL MUNICIPIO EN VIRTUD DE QUE GOBIERNO DEL ESTADO NO CUENTA CON ELEMENTOS PARA VERIFICAR LA INFORMACION, ATENDIENDO A QUE LOS RECURSOS LLEGARON DIRECTAMENTE A LA HACIENDA DEL MUNICIPIO.
162093 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION,TANQUE Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 37-SILAO | EL REFUGIO DE LOS SAUCES | RURAL | MS/FIDEM/02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2036 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4819242 | 4819242 | 4819242 | 4819242 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 2 | 2 | 100% | : REHABILITACION DE 5120.13 M. ,2 TANQUES ELEVADOS Y 1 EQUIPO.SE VALIDA LA INFORMACION PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL MUNICIPIO EN VIRTUD DE QUE GOBIERNO DEL ESTADO NO CUENTA CON ELEMENTOS PARA VERIFICAR LA INFORMACION, ATENDIENDO A QUE LOS RECURSOS LLEGARON DIRECTAMENTE A LA HACIENDA DEL MUNICIPIO.
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
CONSTRUCCIÓN
40194 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANIEROS CONV 101.3 MDP FOPEDEP | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | RF11-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | CEDAF Y SDSH PRESIDENCIAS MUNICIPALES | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 406404 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
37060 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | KJ58-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
149237 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FOPEDEP) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 124068 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2264800 | 2264800 | 2264800 | 1070344 | 47.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.74 | 74%
37084 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | KJ58-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11571165 | 11571165 | 11571165 | 9577265 | 82.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37153 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 8-MANUEL DOBLADO | CIUDAD MANUEL DOBLADO | URBANO | KJ58-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5531586 | 5531586 | 5531586 | 5531586 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37108 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 9-COMONFORT | COMONFORT | URBANO | KJ58-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999492 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37113 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 12-CUERÁMARO | CUERÁMARO | URBANO | KJ58-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5785582 | 5785582 | 5785582 | 5785582 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37120 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 13-DOCTOR MORA | DOCTOR MORA | URBANO | KJ58-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 359143 | 359143 | 359143 | 359143 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
149043 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FOPEDEP) | 13-DOCTOR MORA | DOCTOR MORA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 276 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 640857 | 640857 | 640857 | 640857 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
149053 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FOPEDEP) | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 15200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1303142 | 1303142 | 1303142 | 1303142 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
149105 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FOPEDEP) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 485100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5785582 | 5785582 | 5785582 | 5785582 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
149121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PRACTICAS EN LA COL. LOMAS DE MEDINA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 30000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1111760 | 1111760 | 1111760 | 1111760 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37128 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | KJ58-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16244987 | 16244987 | 16244987 | 14458742 | 89% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
149156 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FOPEDEP) | 22-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 3647 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37389 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 24-PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO | URBANO | KJ58-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37418 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | KJ58-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 711337 | 711337 | 711337 | 711337 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
149179 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FOPEDEP) | 26-ROMITA | ROMITA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 651571 | 651571 | 651571 | 651571 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37427 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | KJ58-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5785582 | 5785582 | 5785582 | 5785582 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37437 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | KJ58-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
149217 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA. CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES NUM. 2 EN DEPORTIVA | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 24621 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1727350 | 1727350 | 1727350 | 1727350 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37443 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | KJ58-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4786260 | 4786260 | 4786260 | 4719885 | 98.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37450 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | KJ58-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5785582 | 5785582 | 5785582 | 5767095 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37454 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN LUIS DE LA PAZ | URBANO | KJ58-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3103518 | 3103518 | 3103518 | 2990804 | 96.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37461 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 34-SANTA CATARINA | SANTA CATARINA | URBANO | KJ58-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 531200 | 531200 | 531200 | 530340 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37467 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | KJ58-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 992838 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37472 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 36-SANTIAGO MARAVATÍO | SANTIAGO MARAVATÍO | URBANO | KJ58-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37478 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 37-SILAO | SILAO | URBANO | KJ58-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1711337 | 1711337 | 1711337 | 1682831 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37482 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 40-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA | URBANO | KJ58-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 350000 | 350000 | 350000 | 348976 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
149263 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLIMPICA Y FOSA DE CLAVADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA II DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. PRIMERA ETAPA. | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1058222 | 1058222 | 1058222 | 1058222 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37488 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | KJ58-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1656064 | 1656064 | 1656064 | 1654831 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37493 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 43-VICTORIA | VICTORIA | URBANO | KJ58-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1954714 | 1954714 | 1954714 | 1954714 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37496 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | KJ58-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999444 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
149141 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER Y FUTBOL 7 (PASTO SINTÉTICO) EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRAY LUIS GAYTAN | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 48000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2214286 | 2214286 | 2214286 | 2214286 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
149030 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FOPEDEP) | 4-APASEO EL ALTO | LA CUEVITA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 278 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
149130 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FOPEDEP) | 8-MANUEL DOBLADO | CIUDAD MANUEL DOBLADO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 25116 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2964656 | 2964656 | 2964656 | 2964656 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
149085 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FOPEDEP) | 15-GUANAJUATO | YERBABUENA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 36000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5986440 | 5986440 | 5986440 | 5986440 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
149170 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CANCHA DE TENIS, INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO PARA ACTIVIDAD IÍSICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA INDEPENDENCIA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 45000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 418189751; Ministrado 15: 415189751; Programado 16: 415189751; Ejercido 17: 403234065; Ejercido 18=17/15: 97.1%; Generados 19: 2158871; Ejercidos 20: 1072608; Ejercidos 22: 485441; Ejercidos 23: 485357; Ejercidos 24=23/22: 100%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
CONSTRUCCIÓN
65909 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA COMANDACIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2DA. FASE | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 423-DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS | 6600107 | 6600107 | 6600107 | 6600107 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
161645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA EN LA CALLE PIPILA ESQUINA CON CALLE COLON DE LA CIUDAD DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 3A | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ C00-POLICÍA FEDERAL | 297770 | 297770 | 297770 | 297770 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION DE FECHA 18/02/2011, CON CONTRATO DE OBRA MVS/AD/2011/047
MODERNIZACIÓN
83205 |  |  |  | CASETA DE POLICIA LA MARTINICA Y CASETA DE POLICIA SAN FRANCISCO (COECILLO) | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | HE - 345110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 720202 | 720202 | 720202 | 715777 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
83206 |  |  |  | CASETA DE POLICIA PREVENTIVA (MEJORAMIENTO) DE LA COMANDANCIA SAN JUAN DE ABAJO, VALLE DE SAN JOSE, SAN PEDRO , SAN MARCOS CUARTEL DE CANEROS DE POLICIA . | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | HE - 234110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 458684 | 458684 | 458684 | 458684 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
83207 |  |  |  | CASETAS DE COMANDANCIA LA SANDIA, S TA, ROSA PLAN DE AYALA, SANTA CROCCE Y CHAPALITA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | HE - 292110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 417668 | 417668 | 417668 | 394889 | 94.5% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
83208 |  |  |  | CASETAS DE POLICIA ECHEVESTE, LOS C ASTILLOS, MARAVILLAS Y VALLE DE SEÑORA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | HE - 294110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 405806 | 405806 | 405806 | 405806 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
83209 |  |  |  | CASETAS DE POLICIA EL CALVARIO, C. TAURO Y ATLANTIDA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | HE - 300110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 414974 | 414974 | 414974 | 414969 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100%
83210 |  |  |  | CASETAS DE POLICIA EN COMANDANCIAS LOS ANGELES, LA CARMONA (MARACAIBO) | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | HE - 312110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 354472 | 354472 | 354472 | 327197 | 92.3% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
83211 |  |  |  | CASETAS DE POLICIA EN VILLAS DE SAN JUAN,STA ANA DEL CONDE, DUARTE Y VALLE DE LA LUZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | HE - 293110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 367965 | 367965 | 367965 | 367965 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
83212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA EN LAS JOYAS, SAN JUAN BOSCO, LOS LIMONES Y SAN MIGUEL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | HE - 258110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 407783 | 407783 | 407783 | 395952 | 97.1% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
83213 |  |  |  | CONSTRUIR PALAPA COMANDANCIA POLICIA MONTADA IBARRILLA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SE -262110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 231000 | 231000 | OBRA | 1 | 1 | 100%
83214 |  |  |  | REMODELACION AREA ARMERIA DELEGACIO N NORTE SEGURIDA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SE -235110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 732953 | 732953 | 732953 | 732953 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
83215 |  |  |  | REMODELACION AREA ARMERIA DELEGACIO N PONIENTE SEGU | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SE -237110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 837745 | 837745 | 837745 | 837745 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
83216 |  |  |  | REMODELACION AREA ARMERIA DELEGACIO N SUR SEGURIDAD | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SE -236110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 845941 | 845941 | 845941 | 845941 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
83218 |  |  |  | REMODELACION AREA ARMERIA DELEGACIO ORIENTE SEGURIDA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SEM -238110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 347289 | 347289 | OBRA | 1 | 1 | 100%
83217 |  |  |  | REMODELACION AREA ARMERIA DELEGACIO ORIENTE SEGURIDA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SEF -238110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 259933 | 259933 | OBRA | 1 | 1 | 100%
83219 |  |  |  | REMODELACION DELEGACIÓN PONIENTE, AREA GRUPO SWAT. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SE -261110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 490932 | 490932 | 490932 | 490897 | 100% | 185607 | 185607 | OBRA | 1 | 1 | 100%
83220 |  |  |  | SUB COMANDANCIA PONIENTE BLVD.JUAN ALONSO DE TORRES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | HE - 335110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1090566 | 1090566 | 1090566 | 1090329 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
83221 |  |  |  | SUBCOMANDANCIA ORIENTE PROL.EPSILON Y SUBCOMANDANCIA NORTE, BLDV. TELLES CRUCES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | HE - 337110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1257948 | 1257948 | 1257948 | 1174996 | 93.4% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
83222 |  |  |  | SUBCONANDACIA SUR CARR.LEON-CUERAMA RO KM 3.5. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | HE - 336110 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA CIUDADANIA 1 522 985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1946360 | 1946360 | 1946360 | 1805295 | 92.8% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
REHABILITACIÓN
161646 |  |  |  | REHABILITACION DE CASETA DE POLICIA EN LA COLONIA LINDAVISTA SOBRE LA CALLE CORREGIDORA EN LA CIUDAD DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 3C | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ C00-POLICÍA FEDERAL | 45677 | 45677 | 45677 | 45677 | 100% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100% | CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION DE FECHA 18/02/2011, CON CONVENIO MVS/AD/2011-048
161647 |  |  |  | REHABILITACION DE CASETA DE POLICIA EN LA COMUNIDAD DE MOGOTES EN LA CIUDAD DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | 42-VALLE DE SANTIAGO | MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO | RURAL | 3B | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ C00-POLICÍA FEDERAL | 45677 | 45677 | 45677 | 45677 | 100% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100% | CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION DE FECHA 18/02/2011, CON CONTRATO MVS/AD/2011-048
EQUIPAMIENTO
OTROS
100047 |  |  |  | SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUBSEMUN 2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIAS MUNICIPALES BENEFICIADAS CON EL RECURSO | POBLACION DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS POR SUBSEMUN | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 228854999 | 225854999 | 225854999 | 225854999 | 100% | 26927 | 0 | MUNICIPIO | 13 | 12 | 92.3% | SE REPORTA UN ACUMULADO EN LA META DE 0 EN EL ENTENDIDO EN QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES MUNICIPIOS Y HASTA LA FECHA SOLO SE HA RECIBIDO EL 99% DE LOS RECURSOS. UNA VEZ QUE SE HAYA MINISTRADO EL 100% SE REPORTARA EL AVANCE CORRESPONDIENTE. SE CAPTURA EN EL CAMPO UNIDAD SECRETARIA TODA VEZ QUE NO SE TIENE HABILITADO EL CAMPO PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EL NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS AUMENTO DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO DE ACÁMBARO RESULTO BENEFICIADO POR SUSTITICIÓN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2011
161648 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 2 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ C00-POLICÍA FEDERAL | 6894191 | 6894191 | 6894191 | 6894191 | 100% | 48779 | 48779 | PIEZA | 8964 | 8964 | 100% | CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION DE FECHA 18/02/2011, EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN ARMAMENTO, MUNICIONES, TRANSPORTE, VESTUARIO, KIT DE ACCESORIOS Y PROTECCION PERSONAL. NOTA: DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE OBTUVIERON 51611 DE LOS CUALES SE REPROGRAMARON 48779 PARA PAGOS AUTORIZADOS Y LA DIFERENCIA DE 2832 FUERON REINTEGRAS A LA TESOFE.
161649 |  |  |  | OPERACION POLICIAL TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y NIVEL DE DESARROLLO Y OPERACION DEL MODELO POLICIAL | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 4 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ C00-POLICÍA FEDERAL | 596469 | 596469 | 596469 | 596469 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 14 | 14 | 100% | CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION DE FECHA 18/02/2011, LA OPERACION POLICIAL CONSISTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y NIVEL DE DESARROLLO Y OPERACION DEL MODELO POLICIAL
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
161650 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ C00-POLICÍA FEDERAL | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 3 | 3 | 100% | CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION DE FECHA 18/02/2011, LA PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA CONSISTE EN DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN MUNICIPAL, CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN TEMAS ESPECIFICOS DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y FORMAR REDES CIUDADANAS DE PREVENCION Y COHESION SOCIAL
161651 |  |  |  | PROFESIONALIZACION/CAPACITACION/EVALUACION/IMPLEMENTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ C00-POLICÍA FEDERAL | 996100 | 996100 | 996100 | 996100 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 425 | 425 | 100% | CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION DE FECHA 18/02/2011, LA PROFESIONALIZACION CONSISTE EN CAPACITACION, EVALUACIONES E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA,
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
65910 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | POLICIAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 421-DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 2046663 | 2046663 | 2046663 | 2046663 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 16 | 16 | 100% | ESTE RECURSO ES PARA LA ADQUISICION DE 4 CAMINONETAS PICK UP DOBLECABINA Y 11 RADIOS.; LOS INTERESES GENERADOS YA FUERON REINTEGRADOS A LA TESOFE.
65911 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 999855 | 999855 | 999855 | 999855 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 4 | 4 | 100% | ESTE RECURSO ES PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN MUNICIPAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, ELABORAR UN PROGRAMA PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE PREVENCION SITUACIONAL DETECTADAS EN RECORRIDOS EXPLORATORIOS VECINALES,ASI COMO PARA EL PAGO DE BECAS Y UN PROGRAMA DE JOVENES ESTUDIANTES QUE PERMITAN CONVERTIRLOS EN AGENTES DE CAMBIO.
65912 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | POLICIAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 318200 | 318200 | 318200 | 318200 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 86 | 86 | 100% | ESTE RECURSOS SE APLICARA PARA EVALUACIONES DE HABILIDADES, DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES, EVALUACION AL DESEMPEÑO Y EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL DE CONFIANZA. "SE REINTEGRARON RECURSOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR LA CANTIDAD DE $35,175.00"
83223 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PLANTILLA DE LA SECRETARIA 3602 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 54040012 | 54040012 | 54040012 | 53295935 | 98.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 469194 | 469194 | 100%
83224 |  |  |  | OPERACIÓN POLICIAL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PLANTILLA DE LA SECRETARIA 3602 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 15775589 | 15775589 | 15775589 | 15775589 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 302 | 220 | 72.8%
83225 |  |  |  | PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PLANTOLLA DE LA SECRETARIA 3602 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9422992 | 99.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 11 | 11 | 100%
83226 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PLANTILLA DE LA SECRETARIA 3602 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4934400 | 4934400 | 4934400 | 4934400 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 6363 | 6362 | 100%
83227 |  |  |  | RECURSO DERIVADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SIN CONTRATAR | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | TODA LA CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 664433 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | RENDIMIENTOS GENERADOS, NO CONTRATADOS RECURSO POR REINTEGRAR LA INFORMACIÓN SE PRESENTA CON FINES DE TRANSPARENCIA
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
158364 |  |  |  | SPA GUANAJUATO 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SPA-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | POBLACIÓN ESTATAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 60125622 | 85.9% | 394903 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NO SE RECIBIO LA TERCER MINISTRACIÓN, POR ELLO EL RECURSO QUEDO EN $ 70 000,000.00 (SETENTA MILLÓNES DE PESOS 00/100). LOS RECURSOS EJERCIDOS SE INTEGRAN COMO SIGUE: 57,726,162.11 RECURSOS PAGADOS 2,399,460.00 RECURSOS COMPROMETIDOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EL IMPORTE DE LOS INTERESES GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 ES DE 1,544,524.73 EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 SE REINTEGRO A LA TESOFE EL IMPORTE DE 1,149,622.00 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, QUEDANDO UN SALDO DE 394,902.73
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
BIENES MUEBLES
97525 |  |  |  | SISTEMA DE GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO EN SALA DE JUICIOS ORALES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN LUIS DE LA PAZ | URBANO | A022 EQUIPAMIENTO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PODER JUDICIAL | POBLACION | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 604043 | 604043 | 604043 | 604043 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA CERRADO.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
97526 |  |  |  | PROYECTO ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | A022 CAPACITACIÓN | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PODER JUDICIAL | POBLACION | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 3890000 | 3890000 | 3890000 | 2920381 | 75.1% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REALIZÓ EL REINTEGRO A LA TESOFE POR 969,618.92, DERIVADO DE CANCELACIONES DE CAPACITACIONES QUE SE ENCONTRABAN EN ESTATUS DE PASIVO. CON EL REINTEGRO REALIZADO SE DÁ EL PROGRAMA COMO CERRADO.
APORTACIONES FEDERALES 3251 REGISTROS
|  | FAEB |  |  | 14: 113911694; Ministrado 15: 113911694; Programado 16: 113911694; Ejercido 17: 111603730; Ejercido 18=17/15: 98%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 176; Ejercidos 23: 176; Ejercidos 24=23/22: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
133565 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.11.KB03.1262.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 900297 | 900297 | 900297 | 900091 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133566 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA NIÑOS HEROES | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1191.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1094635 | 1094635 | 1094635 | 1094635 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133567 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1199.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 551038 | 551038 | 551038 | 551038 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133568 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PREESCOLAR JUAN ENRIQUE PRESTALOZZI | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1198.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 624900 | 624900 | 624900 | 581202 | 93% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133569 |  |  |  | 1 A. AISLADA 3 A ADOSADAS MOD. 2: 1 A AISLADA 2 A ADOSADAS ( 6.00 X 8.00 MTS) CON CIM. DE CONCRETO ARM. PRIM. MARIANO MATAMOROS CON C.C.T. 11DPR1690M, | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1252.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2133204 | 2133204 | 2133204 | 2133204 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133570 |  |  |  | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONA, ESC. SECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1046.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 375159 | 375159 | 375159 | 345318 | 92% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133571 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO PRIMARIA 5 DE MAYO | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1270.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 501324 | 501324 | 501324 | 501324 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133572 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO PRIMARIA IGNACIO ALLENDE | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.11.KB03.1237.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 227052 | 227052 | 227052 | 227050 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133573 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO SECUNDARIA DR. FRANCISCO PAREDES VELASCO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1192.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 927311 | 927311 | 927311 | 927311 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133574 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITRACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1025.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 696164 | 696164 | 696164 | 696164 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133575 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITRACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS SECUNDARIA OTILIO E. MONTAÑO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1024.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 699333 | 699333 | 699333 | 699333 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133576 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE ZAPATA CORRIDA TELESECUNDARIA NÚM. 979 | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1241.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 860583 | 860583 | 860583 | 860583 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133577 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA TELESECUNDARIA NÚM. 32 | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1244.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 247256 | 247256 | 247256 | 247256 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133581 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA SISTEMA TRADICIONAL( 6.00 X 8.00 MTS) CON CIMENTACIÓN DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO PREESCOLAR JOSE CLEMENTE OROZCO CON C.C.T. 11DJN0975U | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1248.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 308994 | 308994 | 308994 | 308994 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133582 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA SISTEMA TRADICIONAL( 6.00 X 8.00 MTS) CON CIMENTACIÓN DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO TELESECUNDARIA NUM. 393 | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1250.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 312381 | 312381 | 312381 | 312381 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133583 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA SISTEMA TRADICIONAL( 6.00 X 8.00 MTS) CON CIMENTACIÓN DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO TELESECUNDARIA NUM. 979 | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1251.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 850704 | 850704 | 850704 | 847926 | 99.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133584 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO MAS 2 AULAS ADOSADAS TRADICIONALES 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO PREESCOLAR FRANCISCO JAVIER MINA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1243.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 956691 | 956691 | 956691 | 956691 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133585 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO TELESECUNDARIA NÚM.204 | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1245.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 313066 | 313066 | 313066 | 313066 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133586 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1260.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1233697 | 1233697 | 1233697 | 1182910 | 95.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133587 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS TRADICIONALES 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1242.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 530492 | 530492 | 530492 | 530492 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133588 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO PRIMARIA FRANCISCO VILLA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1055.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 143943 | 143943 | 143943 | 143943 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133589 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO PRIMARIA NARCISO MENDOZA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1056.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 59990 | 59990 | 59990 | 59990 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133590 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA JOSE ANTONIO TORRES | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1203.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 448016 | 448016 | 448016 | 426304 | 95.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133591 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA TELESECUNDARIA NÚM. 634 | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1277.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 191312 | 191312 | 191312 | 160303 | 83.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133592 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.11.KB03.1276.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 291964 | 291964 | 291964 | 279180 | 95.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133593 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA PRIMARIA LEONA VICARIO | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1275.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 280810 | 280810 | 280810 | 268025 | 95.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133594 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS INTEMPO CON PLANCHA DE CIMENTACIÓN DE BASE CONCRETO TELESECUNDARIA NÚM. 50 | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1278.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 406196 | 406196 | 406196 | 393341 | 96.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133595 |  |  |  | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA GENERAL DR. JOSE MARIA LUIS MORA | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1018.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 433468 | 433468 | 433468 | 433468 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133596 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA PREESCOLAR INDEPENDENCIA | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1129.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 684329 | 684329 | 684329 | 684329 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133597 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE ZAPATA CORRIDA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1240.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 561282 | 561282 | 561282 | 561282 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133599 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA SISTEMA TRADICIONAL( 6.00 X 8.00 MTS) CON CIMENTACIÓN DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1249.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 308994 | 308994 | 308994 | 308994 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133600 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA U2C DE 2.5 E.E. ADOSADA MAS 2 AULAS U2C DE 3 E.E. ADOSADA CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA MANUELA TABOADA | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1128.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1378081 | 1378081 | 1378081 | 1261630 | 91.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA HEROINAS DE MEXICO | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1031.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 364008 | 364008 | 364008 | 361366 | 99.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133601 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS AISLADAS 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1030.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1121768 | 1121768 | 1121768 | 1098428 | 97.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133400 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1019.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 403756 | 403756 | 403756 | 403756 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133401 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1142.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 308870 | 308870 | 308870 | 308870 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1131.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 91683 | 91683 | 91683 | 91683 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133403 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA NUEVA GENERACIÓN | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1040.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 370030 | 370030 | 370030 | 370030 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133404 |  |  |  | ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA ING. ANTONIO MADRAZO | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1042.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 298431 | 298431 | 298431 | 298431 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133405 |  |  |  | ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA TECNICA NUM. 12 | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1041.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 266394 | 266394 | 266394 | 266394 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133406 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO SECUNDARIA FRANCISCO VENEGAS | 12-CUERÁMARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1014.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 828848 | 828848 | 828848 | 781659 | 94.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133407 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE ZAPATA AISLADA TELESECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 1054 | 12-CUERÁMARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1208.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 972066 | 972066 | 972066 | 972066 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133408 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO PRIMARIA 11DPR3002V | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1181.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 338279 | 338279 | 338279 | 329500 | 97.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133409 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1268.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 409993 | 409993 | 409993 | 409993 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133410 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA PRIMARIA JAIME NUNO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1152.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1137156 | 1137156 | 1137156 | 1137156 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133411 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE ZAPATA AISLADA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE CON C.C.T. 11EPR0550E | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1253.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 497550 | 497550 | 497550 | 497550 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133412 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON SISTEMA TRADICIONAL DE MAMPOSTERIA PRIMARIA INSURGENTES | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1207.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1157107 | 1157107 | 1157107 | 1119783 | 96.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133413 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON SISTEMA TRADICIONAL DE MAMPOSTERIA PRIMARIA NORIAS DE BAJAN | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1206.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 413238 | 413238 | 413238 | 413197 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133414 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA VASCO DE QUIROGA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1154.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 739891 | 739891 | 739891 | 739891 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133415 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA SISTEMA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE ZAPATA DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA REVOLUCIÓN | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1204.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 318529 | 318529 | 318529 | 318294 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133416 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE ZAPATAS DE CONCRETO PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1205.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 318528 | 318528 | 318528 | 318293 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133417 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL( 6.00 X 8.00 MTS) CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN EL PREESCOLAR ELENA KEY CON C.C.T. 11EJN0226R EN CALLE BERNARDO OHHIGGINS S/N | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1254.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 315380 | 315380 | 315380 | 315380 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133418 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA PRIMARIA JAIME NUNO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1153.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 308322 | 308322 | 308322 | 308322 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133419 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA PREESCOLAR OHUAPAN | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1267.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 205524 | 205524 | 205524 | 205524 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133420 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA JAIME TORRES BODET | 16-HUANÍMARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1006.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1704625 | 1704625 | 1704625 | 1689122 | 99.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133421 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA DR. FRANCISCO FLORES ORNELAS | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1038.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 478247 | 478247 | 478247 | 467304 | 97.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133422 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA GENERAL NUM. 1 | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1037.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 537391 | 537391 | 537391 | 525170 | 97.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133426 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA TECNICA NUM.51 | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1039.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 495131 | 495131 | 495131 | 488099 | 98.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133427 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA TECNICA NUM.51 | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1039.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 495131 | 495131 | 495131 | 488099 | 98.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133428 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA 11EES0024E | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1146.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 807371 | 807371 | 807371 | 807371 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133423 |  |  |  | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA GENERAL NUM. 4 | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1092.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 300172 | 300172 | 300172 | 299950 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133424 |  |  |  | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA TECNICA NUM. 32 | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1106.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 292072 | 292072 | 292072 | 266604 | 91.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133425 |  |  |  | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA TECNICA NUM.46 | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1107.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 273808 | 273808 | 273808 | 271216 | 99.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133429 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL DE ZAPATA CORRIDA CON CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUNA DE LA INDEPENDENCIA, CON C.C.T.11EPR0816V EN HILACHA GERANIO NO. 370 EN LA COLONIA PURISIMA DEL JARDIN | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1256.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 175192 | 175192 | 175192 | 160351 | 91.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133430 |  |  |  | CONSTRUCCIÍN DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO TELESECUNDARIA NÚM. 326 | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1273.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 324657 | 324657 | 324657 | 324657 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133435 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE ZAPATA AISLADA PREESCOLAR CONVIVENCIA FAMILIAR | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1188.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SÉG | - | - | 863465 | 863465 | 863465 | 789155 | 91.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133436 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE ZAPATA AISLADA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1140.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 320285 | 320285 | 320285 | 320285 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133434 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO PRIMARIA JOSE M. MORELOS Y PAVON | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1091.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 997357 | 997357 | 997357 | 962396 | 96.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133437 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA AISLADA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1141.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 373444 | 373444 | 373444 | 373444 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133438 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO TELESECUNDARIA NÚM. 120 | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1272.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 482106 | 482106 | 482106 | 482106 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133439 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA TELESECUNDARIA NUM.118 | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1180.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 685477 | 685477 | 685477 | 685477 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133440 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO TRADICIONAL 6X8 TODO CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1274.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1016599 | 1016599 | 1016599 | 1016599 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133441 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1178.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 740872 | 740872 | 740872 | 740872 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133442 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO TELESECUNDARIA NUM.19 | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1179.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 665755 | 665755 | 665755 | 665755 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133443 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1139.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 559815 | 559815 | 559815 | 559815 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133444 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1147.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 554685 | 554685 | 554685 | 554685 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133446 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1176.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 198620 | 198620 | 198620 | 198620 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133447 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE ZAPATA AISLADA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1177.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 489000 | 489000 | 489000 | 489000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133449 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA NIÑOS HEROES | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1132.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 774019 | 774019 | 774019 | 760836 | 98.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133451 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA PRIMARIA FULGENCIO VARGAS | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1098.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 3922389 | 3922389 | 3922389 | 3922389 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1099.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 389064 | 389064 | 389064 | 389064 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA AISLADA TELESECUNDARIA NO. 1036 | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1134.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 786646 | 786646 | 786646 | 740731 | 94.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133450 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TELESECUNDARIA NO. 1036 | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1133.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 693633 | 693633 | 693633 | 683863 | 98.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133452 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA LIC. JOSÉ AGUILAR Y MAYA | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1020.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 433182 | 433182 | 433182 | 433182 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133453 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO TELESECUNDARIA NUM.899 | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1003.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 449621 | 449621 | 449621 | 449621 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133454 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN AULA, IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE ASTA DE BANDERA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1053.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1387199 | 1387199 | 1387199 | 1226166 | 88.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133455 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN AULA, IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE ASTA DE BANDERA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1130.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 789864 | 789864 | 789864 | 789864 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133456 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL ESCUELA SECUNDARIA GENERAL INSURGENTES | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1010.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 908998 | 908998 | 908998 | 851319 | 93.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133457 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL ESCUELA SECUNDARIA GENERAL INSURGENTES | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1010.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 908998 | 908998 | 908998 | 851319 | 93.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133462 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS SECUNDARIA FRANCISCO RAMIREZ MATA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1012.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 889568 | 889568 | 889568 | 864409 | 97.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133463 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS SECUNDARIA GENERAL HILARIO MEDINA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1013.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 799816 | 799816 | 799816 | 756382 | 94.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133458 |  |  |  | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL, SECUNDARIA GENERAL EMPERADOR CUAUHTEMOC | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1083.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 569705 | 569705 | 569705 | 565210 | 99.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133459 |  |  |  | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA MARGARITA PAZ PAREDES | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1084.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 597211 | 597211 | 597211 | 592847 | 99.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133460 |  |  |  | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA TECNICA NUM. 45 | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1065.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 310794 | 310794 | 310794 | 269529 | 86.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133461 |  |  |  | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA TECNICA NUM. 50 | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1066.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 366808 | 366808 | 366808 | 363196 | 99% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133464 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMENTRAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA PRIMARIA JAIME TORRES BODETCONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMENTRAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA PRIMARIA JAIME TORRES BODET | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1221.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 487045 | 487045 | 487045 | 481755 | 98.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133467 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE ZAPATA AISLADA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CON CCT 11DPR1188C | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1640.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 680286 | 680286 | 680286 | 680286 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133465 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1121.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 213666 | 213666 | 213666 | 213666 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133466 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1122.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1192309 | 1192309 | 1192309 | 1191013 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133468 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA AISLADA PREESCOLAR PATRIA Y LIBERTAD CON C.C.T. 11DJN4524S EN AVENIDA VEREDA DE CAMELINAS S/N, EN EL FRACCIONAMIENTO CAMELINAS | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1247.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 651270 | 651270 | 651270 | 651270 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133469 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA PRAXEDIS GUERRERO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1246.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SEG | - | - | 657700 | 657700 | 657700 | 657700 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133470 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SECUNDARIA. LIC. TIMOTEO LOZANO MARTINEZ | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1228.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 657828 | 657828 | 657828 | 197348 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133472 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA ROTOPLAS PREFABRICADA 5M3 MAS MICROPLANTA PRIMARIA MARIA GREEVER | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1271.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 159410 | 159410 | 159410 | 159410 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133473 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO PRIMARIA JAIME TORRES BODET | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1257.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 529339 | 529339 | 529339 | 529339 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133474 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO Y ASTA DE BANDERA CON CIMENTACIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS PATRIA Y LIBERTAD | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1209.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 559543 | 559543 | 559543 | 559543 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133475 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CCT 11DPR0966C | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1638.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1390629 | 1390629 | 1390629 | 1390629 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133478 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1222.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 728337 | 728337 | 728337 | 728337 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133479 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SECUNDARIA MOISES SAENZ | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1004.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 644916 | 644916 | 644916 | 644916 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133480 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 59 | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1005.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 717747 | 717747 | 717747 | 717747 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133481 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 CON LOSA DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1190.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 795390 | 795390 | 795390 | 795390 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133482 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA DR. D. RAFAEL GARCIA GONZALEZ | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1002.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 722831 | 722831 | 722831 | 722831 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133483 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA MOISES SAENZ | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1160.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1184393 | 1184393 | 1184393 | 1184393 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133484 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMANO SECUNDARIA GENERAL PEDRO MORENO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1155.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1179089 | 1179089 | 1179089 | 1179089 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SECUNDARIA TECNICA NUM.58 | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1108.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 644916 | 644916 | 644916 | 644916 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA TECNICA NUM. 43 | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1029.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1216862 | 1216862 | 1216862 | 1216862 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA TECNICA NUM. 53 | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1028.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1299188 | 1299188 | 1299188 | 1289312 | 99.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133485 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PREESCOLAR FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1110.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 298866 | 298866 | 298866 | 298866 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133486 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1089.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 656994 | 656994 | 656994 | 656994 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133487 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA PRIMARIA BENITO JUÁREZ | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1186.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 538734 | 538734 | 538734 | 538734 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133488 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1157.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 644916 | 644916 | 644916 | 644916 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133489 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA NEZAHUALPILLI | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1158.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 644916 | 644916 | 644916 | 644916 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133490 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TELESECUNDARIA NUM.801 | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1159.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 644916 | 644916 | 644916 | 644916 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133491 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE ZAPATA DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA TENOCHTITLÁN | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1210.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 309021 | 309021 | 309021 | 309021 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133492 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA TECNICA NUM.31 | 26-ROMITA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1202.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1493614 | 1493614 | 1493614 | 1490881 | 99.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133493 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA PETRA RIOS | 26-ROMITA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1201.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1433404 | 1433404 | 1433404 | 1413850 | 98.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133495 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE ZAPATA AISLADA TELESECUNDARIA NÚM. 345 | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1265.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 942134 | 942134 | 942134 | 889629 | 94.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133497 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1259.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 754882 | 754882 | 754882 | 754882 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133498 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TELESECUNDARIA NÚM. 345 | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1264.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 669904 | 669904 | 669904 | 669904 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133499 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MICROPLANTA PRIMARIA GENERAL CANDIDO NAVARRO | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1076.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 123455 | 123455 | 123455 | 123455 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133500 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MICROPLANTA PRIMARIA INDEPENDENCIA | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1078.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 82735 | 82735 | 82735 | 82735 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133501 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MICROPLANTA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1075.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 113352 | 113352 | 113352 | 113352 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133502 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MICROPLANTA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1077.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 82735 | 82735 | 82735 | 82735 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133504 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES MAS 1 PATIO CIVICO PRIMARIA MARTIRES DE CANANEA | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1258.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1080624 | 1080624 | 1080624 | 1080624 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133505 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 TARLLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS. SISTEMA RBS C. LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS. | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1048.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1205978 | 1205978 | 1205978 | 1189993 | 98.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1117.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 778061 | 778061 | 778061 | 760573 | 97.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA 5 DE MAYO | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1100.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 291607 | 291607 | 291607 | 291607 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133506 |  |  |  | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA TECNICA NUM. 17 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1080.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 405061 | 405061 | 405061 | 403136 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133507 |  |  |  | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA TECNICA NUM. 2 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1079.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 434843 | 434843 | 434843 | 434843 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133508 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA PREESCOLAR ALFARO SIQUEIROS | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1269.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 205524 | 205524 | 205524 | 205524 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1111.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 868250 | 868250 | 868250 | 854931 | 98.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133510 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA DR. VICENTE FRAUSTO ALZARAZ | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1183.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 817790 | 817790 | 817790 | 749084 | 91.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133511 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA PROFR.J.JESUS MAYAGOITIA JAIME | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1182.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 490970 | 490970 | 490970 | 434606 | 88.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133512 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA SECUNDARIA QUETZALCOATL | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1211.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 284642 | 284642 | 284642 | 284642 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133513 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA PLAN DE GUANAJUATO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1261.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 267350 | 267350 | 267350 | 222588 | 83.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133515 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1230.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 312173 | 312173 | 312173 | 312173 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133516 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO PREESCOLAR IGNACIO MONTES DE OCA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1231.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 312173 | 312173 | 312173 | 312173 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133518 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULAS ADOSADAS TRADICIONALES 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO TELESECUNDARIA NÚM. 1060 | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1279.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 565911 | 565911 | 565911 | 563220 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133519 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA FRANCISO I MADERO | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1232.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 812775 | 812775 | 812775 | 812775 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133520 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS AISLADAS TRACIONALES 6X8 MTS. CON LOSA DE CONCRETO ARMADO Y 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1052.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 918754 | 918754 | 918754 | 918754 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA TELESECUNDARIA NUM. 166 | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1112.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 673634 | 673634 | 673634 | 673634 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133517 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO ARMADO PREESCOLAR LAZARO CARDENAS | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1135.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 311265 | 311265 | 311265 | 311265 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133521 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA 6X8 MTS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA MAS PATIO CIVICO PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1138.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 633718 | 633718 | 633718 | 633718 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133522 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA 6X8 MTSMAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA MAS 1 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA IGNACIO ALLENDE | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1137.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1216950 | 1216950 | 1216950 | 1216950 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1136.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 833287 | 833287 | 833287 | 798065 | 95.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133524 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1118.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 903760 | 903760 | 903760 | 903760 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133525 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 34-SANTA CATARINA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1263.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 892501 | 892501 | 892501 | 892501 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133527 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA MAESTRO JUSTO SIERRA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1015.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 970225 | 970225 | 970225 | 943610 | 97.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133526 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA MAESTRO JUSTO SIERRA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1015.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 970225 | 970225 | 970225 | 943610 | 97.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133547 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1266.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 378853 | 378853 | 378853 | 378853 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133548 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA NIÑOS HEROES | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1001.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 480936 | 480936 | 480936 | 480936 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133549 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA EFRAIN HUERTA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1212.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 433600 | 433600 | 433600 | 433600 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133550 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1213.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 498593 | 498593 | 498593 | 424309 | 85.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133551 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y SUSTITUCION DE LOSA DE SISTEMA ELECTRICO EN AULA SECUNDARIA MAHATMA GANDHI | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1017.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1426835 | 1426835 | 1426835 | 1426835 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133552 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA ESPAÑA REPUBLICANA | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1143.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 308870 | 308870 | 308870 | 308870 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133553 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN D 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS. CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, PRIMARIA CUAUHTEMOC | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1047.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 737671 | 737671 | 737671 | 604070 | 81.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133554 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA DR. BENJAMIN SALTA Y S. | 42-VALLE DE SANTIAGO | COALANDA | RURAL | GG.11.KB03.1104.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 471291 | 471291 | 471291 | 471291 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133555 |  |  |  | ADECUACIÓN DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA QUETZALCOATL | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1102.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 384663 | 384663 | 384663 | 384663 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133556 |  |  |  | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA TECNICA NUM. 20 | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1103.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 295342 | 295342 | 295342 | 295342 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133557 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE ZAPATA AISLADA PRIMARIA VICENTE GUERREO | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1225.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 734550 | 734550 | 734550 | 623846 | 84.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133558 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE ZAPATA AISLADA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1226.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 916495 | 916495 | 916495 | 915952 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133559 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA MAS 3 AULAS ADOSADAS TRADICIONALES 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1227.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1344218 | 1344218 | 1344218 | 1344218 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133560 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA TELESECUNDARIA NUM. 190 | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1200.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 933618 | 933618 | 933618 | 933618 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133561 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1189.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 823489 | 823489 | 823489 | 823489 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133562 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA JUAN LUIS DE ALARCON | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1068.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 220151 | 220151 | 220151 | 220151 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133563 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1067.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 216154 | 216154 | 216154 | 216154 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
133564 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO ESPECIAL CAM CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 46-YURIRIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KB03.1145.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 574233 | 574233 | 574233 | 574233 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
|  | FASSA |  |  | 14: 2029489812; Ministrado 15: 2029489812; Programado 16: 2029489812; Ejercido 17: 2008161222; Ejercido 18=17/15: 98.9%; Generados 19: 2806519; Ejercidos 20: 1105968; Ejercidos 22: 6409477; Ejercidos 23: 6409477; Ejercidos 24=23/22: 100%
SERVICIOS PERSONALES
121806 |  |  |  | FASSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3104 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 1661524607 | 1661524607 | 1661524607 | 1645123267 | 99% | 2495392 | 1060353 | CONSULTA | 5415762 | 5415762 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
121881 |  |  |  | FASSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3104 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 367965205 | 367965205 | 367965205 | 363037955 | 98.7% | 311127 | 45615 | CONSULTA | 993715 | 993715 | 100%
|  | FAIS |  |  | 14: 1537169870; Ministrado 15: 1537169870; Programado 16: 1537169870; Ejercido 17: 1354171232; Ejercido 18=17/15: 88.1%; Generados 19: 14310157; Ejercidos 20: 2483288; Ejercidos 22: 89713952.19; Ejercidos 23: 84072443.19; Ejercidos 24=23/22: 93.7%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
93762 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE LAMINAS PARA TECHO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1.1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 7050333 | 7050333 | 7050333 | 7050333 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
121933 |  |  |  | FISE 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0001-2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SRIA DE DESARROLLO HUMANO Y DIF ESTATAL | - | - | 6628772 | 6628772 | 6628772 | 0 | 0% | 2515778 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
93687 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 146 | 146 | 100%
93702 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | - | - | 498692 | 498692 | 498692 | 498692 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 90 | 90 | 100%
93703 |  |  |  | (2) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0292 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | - | - | 498126 | 498126 | 498126 | 498126 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 89 | 89 | 100%
82584 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 81084 | 81084 | 81084 | 81084 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 464 | 459 | 98.9% | METAS: FACHADAS PINTADAS
93715 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 118 | 118 | 100%
93726 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMIAN DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 4-APASEO EL ALTO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0391 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAASEO EL ALTO | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 275 | 275 | 100%
78974 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 101355 | 101355 | 101355 | 101355 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 580 | 585 | 100.9% | METAS: FACHADAS PINTADAS
93743 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0401 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 491111 | 491111 | 491111 | 491111 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 128 | 128 | 100%
93758 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 750 LITROS PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 93.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 99775 | 99775 | 99775 | 99775 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 144 | 144 | 100%
93744 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE MATERIAL PARA APLANADOS DE MUROS EN VIVIENDA | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 362667 | 362667 | 362667 | 362667 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 379 | 379 | 100%
93745 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 550283 | 550283 | 550283 | 550283 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 112 | 112 | 100%
79280 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 608130 | 608130 | 608130 | 608130 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3483 | 3601 | 103.4% | METAS: FACHADAS PINTADAS
93746 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN (RURAL) | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0411 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 750001 | 750001 | 750001 | 750001 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 176 | 176 | 100%
93747 |  |  |  | (1) APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0412 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 218873 | 218873 | 218873 | 218873 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 227 | 227 | 100%
93748 |  |  |  | (2) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN (URBANO) | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 824017 | 824017 | 824017 | 824017 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 203 | 203 | 100%
93749 |  |  |  | (2) APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0413 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 290567 | 290567 | 290567 | 290567 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 284 | 284 | 100%
93750 |  |  |  | (2) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | - | - | 299420 | 299420 | 299420 | 299420 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24 | 24 | 100%
93751 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE MATERIAL PARA TECHO A BASE LÁMINA RECTANGULAR ACANALADA R72 ZINTRO CAL. 30 Y MONTÉN 4X6.00 MT CAL. 14 PINTADO | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0421 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 636000 | 636000 | 636000 | 636000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 383 | 383 | 100%
93688 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 275884 | 275884 | 275884 | 275884 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 62 | 62 | 100%
93755 |  |  |  | (1ADQUISICIÓN DE TINACOS CON ACCESORIOS DE 1,100 LTS | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 302.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 155597 | 155597 | 155597 | 155597 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 270 | 270 | 100%
93689 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA R-101 ZINTRO CAL. 26 Y MONTÉN 4 X 6.00 MT CAL. PINTADO | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0431 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 224779 | 224779 | 224779 | 224779 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
93690 |  |  |  | (1) APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 -10/10 EN VIVIENDA | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0432 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 375200 | 375200 | 375200 | 375200 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 198 | 198 | 100%
93691 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 12-CUERÁMARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERÁMARO | - | - | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 53 | 53 | 100%
93692 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE MAT. PARA TECHO A BASE DE LÁMINA TERMO-ACÚSTICA DE DOS CAPAS DE POLICLORURO DE VINILO Y UNA CAPA INTERMEDIA DE AGENTE AISLANTE COMPUESTA DE FIBRA DE CARBÓN, INCLUYE MONTÉN DE 4 CAL. 14 | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 276529 | 276529 | 276529 | 276529 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 75 | 75 | 100%
79509 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 154 | 166 | 107.8% | METAS: FACHADAS PINTADAS
93693 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA PINTRO CAL. 26 Y MONTÉN | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | - | - | 600658 | 600658 | 600658 | 600658 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 224 | 224 | 100%
79598 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 121626 | 121626 | 121626 | 121626 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 697 | 614 | 88.1% | METAS: FACHADAS PINTADAS
93694 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 249975 | 249975 | 249975 | 249975 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 48 | 48 | 100%
93760 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 32.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 249734 | 249734 | 249734 | 249734 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 41 | 41 | 100%
93695 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 16-HUANÍMARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 46 | 46 | 100%
93756 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 16-HUANÍMARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 252.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO | - | - | 99997 | 99997 | 99997 | 99997 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100%
80082 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 472923 | 472923 | 472923 | 472923 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2709 | 3583 | 132.3% | METAS: FACHADAS PINTADAS
93696 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN. | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 790813 | 790813 | 790813 | 790813 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 112 | 112 | 100%
93697 |  |  |  | (2) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 572822 | 572822 | 572822 | 572822 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 78 | 78 | 100%
93698 |  |  |  | (3) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 636366 | 636366 | 636366 | 636366 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 103 | 103 | 100%
93699 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LÁMINA GALVANIZADAD CAL. 26 PARA TECHO | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | - | - | 388931 | 388931 | 388931 | 388931 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 252 | 252 | 100%
80277 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 40542 | 40542 | 40542 | 40542 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 232 | 174 | 75% | METAS: FACHADAS PINTADAS
93700 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0321 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 648000 | 648000 | 648000 | 648000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 148 | 148 | 100%
93701 |  |  |  | (2) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 137 | 137 | 100%
93704 |  |  |  | (1)ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BSE DE VIGUETA PRETENSADA Y BOVEDILLA DE POLIESTRIRENO. | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN | - | - | 1999999 | 1999999 | 1999999 | 1999999 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 350 | 350 | 100%
93705 |  |  |  | (2) ADQUISICIÓN DE LOTE MATERIAL PARA TECHO A BASE VIGUETA PRETENSADA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO. | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 390 | 390 | 100%
93706 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LADRILLO, CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRÓN Y VARILLA | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 62 | 62 | 100%
93707 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÉNJAMO | - | - | 1105000 | 1105000 | 1105000 | 1105000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 282 | 282 | 100%
93708 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 24-PUEBLO NUEVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0271 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 28 | 28 | 100%
80333 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 121626 | 121626 | 121626 | 121626 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 697 | 720 | 103.3% | METAS: FACHADAS PINTADAS
93709 |  |  |  | (1) ADQ. DE LOTE DE MAT. P/TECHO DE CONCRETO LIGERO DE 18CM DE ESPESOR A BASE DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA, | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | - | - | 420189 | 420189 | 420189 | 420189 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 111 | 111 | 100%
93710 |  |  |  | (2) ADQ. DE LOTE DE MAT. P/TECHO DE CONCRETO LIGERO DE 18CM DE ESPESOR A BASE DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA, | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | - | - | 341338 | 341338 | 341338 | 341338 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 74 | 74 | 100%
93711 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE MAT. PARA TECHO DE CONCRETO LIGERO DE 18CM DE ESPESOR A BASE DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA, | 26-ROMITA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | - | - | 574031 | 574031 | 574031 | 574031 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 78 | 78 | 100%
80818 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 26-ROMITA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 81084 | 81084 | 81084 | 81084 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 464 | 379 | 81.7% | METAS: FACHADAS PINTADAS
80999 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 202710 | 202710 | 202710 | 202710 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1161 | 1294 | 111.5% | METAS: FACHADAS PINTADAS
93712 |  |  |  | (1) ADQ. DE LOTE DE MAT. P/TECHO CON LOSA PREFABRICADA DE 19 CM. A BASE DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 1511345 | 1511345 | 1511345 | 1511345 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 241 | 241 | 100%
93761 |  |  |  | (1) ADQ. DE LOTE DE MAT. P/TECHO CON LOSA PREFABRICADA DE 19 CM. A BASE DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 63.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 486158 | 486158 | 486158 | 486158 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 43 | 43 | 100%
93713 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0341 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 373000 | 373000 | 373000 | 373000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 84 | 84 | 100%
93714 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 209 | 209 | 100%
82369 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 101355 | 101355 | 101355 | 101355 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 580 | 537 | 92.6% | METAS: FACHADAS PINTADAS
93716 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LISTONCILLO, CEMENTO, ARENA Y MONTÉN | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 342 | 342 | 100%
81372 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 121626 | 121626 | 121626 | 121626 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 697 | 671 | 96.3% | METAS: FACHADAS PINTADAS
93717 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | - | - | 999874 | 999874 | 999874 | 999874 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 136 | 136 | 100%
82423 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 162168 | 162168 | 162168 | 162168 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 800 | 782 | 97.8% | METAS: FACHADAS PINTADAS
93718 |  |  |  | SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE | - | - | 440685 | 440685 | 440685 | 440685 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 70 | 70 | 100%
93719 |  |  |  | ADQ. DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA TERMO-ACÚSTICA COMPUESTA COMPUESTA DE DOS CAPAS DE POLIMERO Y UNA AISLANTE DE FIBRA DE CARBÓN CON MONTÉN | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 690645 | 690645 | 690645 | 690645 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 209 | 209 | 100%
93720 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES PARA TECHO | 34-SANTA CATARINA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | - | - | 277000 | 277000 | 277000 | 277000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 29 | 29 | 100%
93721 |  |  |  | (1) ADQ. DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P7 DE 2.44 MT. X 1 MT. DE ESPESOR DE 5MM. CON MONTÉN | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0441 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 237 | 237 | 100%
93722 |  |  |  | (2) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P7 DE 2.44 MT. X 1 MT. DE ESPESOR 5 MM. CON MONTÉN | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0442 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 272 | 272 | 100%
82706 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 304065 | 304065 | 304065 | 304065 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1741 | 1559 | 89.5% | METAS: FACHADAS PINTADAS
93723 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 989094 | 989094 | 989094 | 989094 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 192 | 192 | 100%
93724 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0361 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 47 | 47 | 100%
82753 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 39-TARIMORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 60813 | 60813 | 60813 | 60813 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 348 | 364 | 104.6% | METAS: FACHADAS PINTADAS
93725 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 39-TARIMORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0451 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | - | - | 277000 | 277000 | 277000 | 277000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 75 | 75 | 100%
82837 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 20271 | 20271 | 20271 | 20271 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 116 | 104 | 89.7% | METAS: FACHADAS PINTADAS
93727 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | - | - | 271586 | 271586 | 271586 | 271586 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 37 | 37 | 100%
93728 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0371 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | - | - | 387000 | 387000 | 387000 | 387000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 73 | 73 | 100%
93729 |  |  |  | (2) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 394 | 394 | 100%
83238 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 20271 | 20271 | 20271 | 20271 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 116 | 115 | 99.1% | METAS: FACHADAS PINTADAS
93730 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA TERMO-ACÚSTICA DE POLÍMERO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 525442 | 525442 | 525442 | 525442 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 199 | 199 | 100%
83474 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 44-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 40542 | 40542 | 40542 | 40542 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 232 | 272 | 117.2% | METAS: FACHADAS PINTADAS
93731 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DEPOLIESTIRENO CON MONTÉN | 44-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0461 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | - | - | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 36 | 36 | 100%
93732 |  |  |  | (2) ADQUISICIÓN DE LOTE E MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 44-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0462 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | - | - | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 39 | 39 | 100%
93733 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO | 45-XICHÚ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | - | - | 553000 | 553000 | 553000 | 553000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 132 | 132 | 100%
93759 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 LITROS C/U PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 45-XICHÚ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 162.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | - | - | 199847 | 199847 | 199847 | 199847 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 258 | 258 | 100%
93734 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 46-YURIRIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0381 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | - | - | 1479707 | 1479707 | 1479707 | 1479707 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 134 | 134 | 100%
83523 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PINTA TU ENTORNO | 46-YURIRIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 60849 | 60849 | 60849 | 60849 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 348 | 304 | 87.4% | METAS: FACHADAS PINTADAS
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
72989 |  |  |  | MI CASA DIFERENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K324 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 150881491 | 150881491 | 150881491 | 149405733 | 99% | 869234 | 0 | VIVIENDA | 6245 | 6245 | 100% | LA META PROGRAMADA ANUAL ES DE 6030 VIVIENDAS, SE IGUALA AL ALCANCE PARA PODER CAPTURAR.
88806 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE (PRIMERA ETAPA) | 1-ABASOLO | COFRADÍA DE GUERRA | RURAL | K848-106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 135093 | 135093 | 135093 | 135093 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 234.09 | 234.09 | 100% | LA META ES ML 234.09 DESCARGA 20 POZO DE VISITA 3
88793 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1-ABASOLO | ABASOLO (LAS CARRETAS ESTACIÓN ABASOLO) | RURAL | K848-105 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 293513 | 293513 | 293513 | 293513 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1658.74 | 1658.74 | 100%
88889 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL. LOS PINOS * | 2-ACÁMBARO | IRAMUCO | URBANO | K848-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | - | - | 111148 | 111148 | 111148 | 111148 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
88901 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO AMPLIACION SAN ISIDRO (SECCION PORFIRIO ROBLES) ** | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | K848-119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | - | - | 81685 | 81685 | 81685 | 81685 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.79 | 0.79 | 100%
88855 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ALLENDE Y PROLONGACION INSURGENTES * | 2-ACÁMBARO | PARÁCUARO | URBANO | K848-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | - | - | 229663 | 229663 | 229663 | 229466 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
88874 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE TLALOC ENTRE LAS CALLES CONTINUACION TLALOC Y CERRADA TLALOC, COL. RANCHO GRANDE* | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | K848-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | - | - | 107402 | 107402 | 107402 | 107402 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
88831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 2DA. ETAPA | 2-ACÁMBARO | LA CHICHARRONERA (CAMINO BLANCO) | RURAL | K848-17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | - | - | 563876 | 563876 | 563876 | 563876 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 47 | 47 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
92472 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL PUERTECITO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | DON FRANCISCO | RURAL | K848-82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 173256 | 173256 | 173256 | 173256 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
92511 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA REFORMA CALLE DEL POZO Y LOS ARBOLES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | ARTESANO (LA LUZ) | RURAL | K848-149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 293476 | 293476 | 293476 | 293476 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100%
92638 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DEL LLANO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PANTOJA | RURAL | K848-150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 104048 | 104048 | 104048 | 104048 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | LA META ES POSTE 6 KM. 0.182
92461 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES HNOS. ALDAMA Y DEL SOL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA CIENEGUITA | RURAL | K848-81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 381609 | 381609 | 381609 | 376563 | 98.7% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
92496 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES NUEVA ESPERANZA, MARIA JOSE, LA RONDA Y CALLE PRINCIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CAPILLA BLANCA | RURAL | K848-83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAPILLA BLANCA | - | - | 436595 | 436595 | 436595 | 431022 | 98.7% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100%
92663 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA CERRITO Y CERRITO DE LA LUZ | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | DOÑA JUANA | RURAL | K848-152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 637944 | 637944 | 637944 | 637944 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 35 | 35 | 100%
92647 |  |  |  | AMPLIACION RANCHO NUEVO DE BANDA (CALLES AVENIDA REFORMA, CLAVO, BUGAMBILIAS Y DURAZNO) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE BANDA) | RURAL | K848-151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 233412 | 233412 | 233412 | 233412 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100%
92424 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN JUAN | RURAL | K848-34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 130585 | 130585 | 130585 | 130585 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | LA META ES POSTE 18 KM. 1.264
92435 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MARTÍN | RURAL | K848-35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 24329 | 24329 | 24329 | 24329 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
92451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | RANCHO VIEJO | RURAL | K848-73 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 784256 | 784256 | 784256 | 784255 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 777.72 | 777.72 | 100%
88547 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 1845220 | 1845220 | 1845220 | 1845220 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 6 | 6 | 100%
88933 |  |  |  | CONSTRUCCIION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO (SEGUNDA ETAPA) | 4-APASEO EL ALTO | SANTA CRUZ DE GAMBOA | RURAL | K848-28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 1416398 | 1416398 | 1416398 | 1274573 | 90% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1230.6 | 1230.6 | 100%
95030 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO (2DA. ETAPA) | 4-APASEO EL ALTO | SAN ISIDRO DE GAMBOA | RURAL | KK40-170 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 1583715 | 1583715 | 1583715 | 1524223 | 96.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2265 | 2265 | 100%
88954 |  |  |  | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA TIPO R.A.F.A. (PRIMERA ETAPA) | 4-APASEO EL ALTO | EL REFUGIO DE GAMBOA (EL REFUGIO) | RURAL | K848-41 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 1115917 | 1115917 | 1115917 | 1107713 | 99.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2579.44 | 2579.44 | 100%
87214 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 128550 | 128550 | 128550 | 128550 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
89050 |  |  |  | 2DA. ETAPA RED DE DRENAJE SANITARIO | 5-APASEO EL GRANDE | EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN) | RURAL | K848-70 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1526 | 1526 | 100%
89244 |  |  |  | ADQUISISION DE LOTE DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 750 LITROS PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 6-ATARJEA | EL APARTADERO | RURAL | K848-113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 11968 | 11968 | 11968 | 11968 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 17 | 17 | 100%
89085 |  |  |  | ADQUISISION DE LOTE DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 750 LITROS PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 6-ATARJEA | EL BANCO | RURAL | K848-107 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 17599 | 17599 | 17599 | 17599 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 25 | 25 | 100%
89120 |  |  |  | ADQUISISION DE LOTE DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 750 LITROS PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 6-ATARJEA | EL CANTÓN | RURAL | K848-109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
89103 |  |  |  | ADQUISISION DE LOTE DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 750 LITROS PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 6-ATARJEA | EL CHARCO | RURAL | K848-108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 17599 | 17599 | 17599 | 17599 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 25 | 25 | 100%
89132 |  |  |  | ADQUISISION DE LOTE DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 750 LITROS PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 6-ATARJEA | EL TORO | RURAL | K848-110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 17599 | 17599 | 17599 | 17599 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 25 | 25 | 100%
89232 |  |  |  | ADQUISISION DE LOTE DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 750 LITROS PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 6-ATARJEA | LLANITOS (EL REPASADERO) | RURAL | K848-112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
89184 |  |  |  | ADQUISISION DE LOTE DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 750 LITROS PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 6-ATARJEA | LOS LLANITOS | RURAL | K848-111 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
87271 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 1745000 | 1745000 | 1745000 | 1745000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
89265 |  |  |  | AMPL. COL. DEL BOSQUE 2DA. ETAPA (CALLE FRABOYAN-TRAMO PINGUICA A RIO AMECA) | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | K848-190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 82724 | 82724 | 82724 | 82724 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
89316 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA RINCONADA DE SAN MIGUEL (CALLE RINCON DE LOS ALAMOS TRAMO DE CALLE RINCON DEL JARDIN A CARR.)* | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | K848-124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 81496 | 81496 | 81496 | 81496 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
89293 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | K848-199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 135272 | 135272 | 135272 | 135272 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100% | EL RECURSO FUE EJERCIDO EN LA LOCALIDAD LOS ESTABLOS.
89331 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | K848-227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
91795 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 8-MANUEL DOBLADO | EL CAPORAL | RURAL | K848-47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | - | - | 233831 | 233831 | 233831 | 233831 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | LA META ES POSTE 3 KM. 5.162
88108 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | - | - | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100%
93754 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | - | - | 414220 | 414220 | 414220 | 414220 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 54 | 54 | 100%
89427 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 9-COMONFORT | AGUA BLANCA | RURAL | K848-61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 118231 | 118231 | 118231 | 118231 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
89546 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 9-COMONFORT | EL LINDERO | RURAL | K848-63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 70273 | 70273 | 70273 | 70273 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.38 | 0.38 | 100% | LA META ES 0.384 KM
89492 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 9-COMONFORT | EL ORGANAL | RURAL | K848-62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 121241 | 121241 | 121241 | 121241 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
89357 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 9-COMONFORT | EL TAJO | RURAL | K848-58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 57087 | 57087 | 57087 | 57087 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
89402 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 9-COMONFORT | EL TRIÁNGULO (LA LOMA DE LA LAGUNA) | RURAL | K848-60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 72768 | 72768 | 72768 | 72768 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
89380 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 9-COMONFORT | OJO DE AGUA DEL POTRERO (OJO DE AGUA) | RURAL | K848-59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 86521 | 86521 | 86521 | 86521 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
89575 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 9-COMONFORT | POCITOS DE CORRALES (POCITOS) | RURAL | K848-64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 193606 | 193606 | 193606 | 193606 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
89588 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA * | 9-COMONFORT | EL CORALILLO | RURAL | K848-87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 306211 | 306211 | 306211 | 306211 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
89624 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE GIRASOLES | 9-COMONFORT | COLONIA SAN ISIDRO (LA TAPONA) | RURAL | K848-159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 58696 | 58696 | 58696 | 58696 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
89683 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE LAZARO CARDENAS | 9-COMONFORT | LANDÍN | RURAL | K848-160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 215379 | 215379 | 215379 | 215379 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
89742 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PIRAMAL | 9-COMONFORT | LANDÍN | RURAL | K848-162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 198899 | 198899 | 198899 | 198899 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
89728 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE RIO LAS NUECES | 9-COMONFORT | OJO DE AGUA DEL POTRERO (OJO DE AGUA) | RURAL | K848-161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 191149 | 191149 | 191149 | 191149 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
89607 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL ORGANAL | 9-COMONFORT | EL ORGANAL | RURAL | K848-158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 204215 | 204215 | 204215 | 204215 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
87510 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 989533 | 989533 | 989533 | 989533 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
89791 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA | 10-CORONEO | EL SAUZ DE CEBOLLETAS | RURAL | K848-88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 67175 | 67175 | 67175 | 67175 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.14 | 0.14 | 100% | LA META ES 0.142 KM
89855 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA ETAPA | 10-CORONEO | ACATLÁN | RURAL | K848-111 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 749930 | 749930 | 749930 | 748582 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 378.02 | 378.02 | 100%
87941 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 320959 | 320959 | 320959 | 320959 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 6 | 6 | 100%
89980 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA | 11-CORTAZAR | LA GAVIA | RURAL | K848-69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 15920 | 15920 | 15920 | 15920 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 3 | 3 | 100%
89970 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ** | 11-CORTAZAR | LA GAVIA | RURAL | K848-68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 120598 | 120598 | 120598 | 120598 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
95065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARO EN LA COMUNIDAD DE LA GAVIA (SEGUNDA ETAPA) | 11-CORTAZAR | LA GAVIA | RURAL | KK97 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 2552464 | 2552464 | 2552464 | 2361759 | 92.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1620.26 | 1620.26 | 100% | LA META ES ML. 1,620.26 DESCARGA 99
87970 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 396668 | 396668 | 396668 | 396668 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
90109 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 12-CUERÁMARO | BUENAVISTA (LA LECHUZA) | RURAL | K848-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | - | - | 329692 | 329692 | 329692 | 329692 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 36 | 36 | 100%
87988 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 12-CUERÁMARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | - | - | 1440454 | 1440454 | 1440454 | 1440454 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 8 | 8 | 100%
93763 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA TERMO-ACUSTICA DE 3 MM DE ESPESOR DE DOS CAPAS | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 97537 | 97537 | 97537 | 97537 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24 | 24 | 100%
90420 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C. MONTERREY Y C. JUVENTINO ROSAS | 13-DOCTOR MORA | RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (EL HURÓN) | RURAL | K848-63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 156018 | 156018 | 156018 | 155967 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
90404 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE ARRIBA | 13-DOCTOR MORA | PUERTO DE TROJES (LA TROJA) | RURAL | K848-62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 97152 | 97152 | 97152 | 97146 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
90433 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE BUGAMBILIA COMUNIDAD LA ALDEA | 13-DOCTOR MORA | LA ALDEA | RURAL | K848-77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 57370 | 57370 | 57370 | 57370 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
90158 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 13-DOCTOR MORA | ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL) | RURAL | K848-38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 169243 | 169243 | 169243 | 169243 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | LA META ES POSTE 6 KM.3.648
90290 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 13-DOCTOR MORA | LA ESTANCIA (EL CERRITO) | RURAL | K848-39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 92216 | 92216 | 92216 | 92216 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | LA META ES POSTE 18 KM.0.29
90332 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 13-DOCTOR MORA | OBRAJITOS DE ABAJO | RURAL | K848-40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 27420 | 27420 | 27420 | 27420 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
88013 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 1000834 | 1000834 | 1000834 | 1000834 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 28 | 28 | 100%
91095 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CAÑADA DE GONZÁLEZ | RURAL | K848-79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 310321 | 310321 | 310321 | 306358 | 98.7% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100%
91020 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN JOSÉ DE LA CRUZ | RURAL | K848-78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 62732 | 62732 | 62732 | 57372 | 91.5% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
91123 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SOLEDAD NUEVA | RURAL | K848-80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 515456 | 515456 | 515456 | 509054 | 98.8% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 26 | 100%
90943 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CERRO BLANCO | RURAL | K848-42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 35662 | 35662 | 35662 | 35662 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
90465 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EJIDO LOS CARRILLO (EJIDO LOS CARRILLO) | RURAL | K848-41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 77622 | 77622 | 77622 | 77622 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100%
91006 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LAS TROJES DEL RINCÓN | RURAL | K848-46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 68823 | 68823 | 68823 | 68823 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | LA META ES POSTE 3 KM.1.16
90964 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LOS JUÁREZ | RURAL | K848-43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 97631 | 97631 | 97631 | 97631 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | LA META ES POSTE 6 KM.0.068
90982 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | PALACIO DE ABAJO (PALACIO) | RURAL | K848-44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.89 | 0.89 | 100%
90995 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN SIMEÓN | RURAL | K848-45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 40568 | 40568 | 40568 | 40568 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | LA META ES POSTE 4 KM. 0.49
91145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN PABLO | RURAL | K848-117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 776112 | 776112 | 776112 | 772629 | 99.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
88041 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 1045197 | 1045197 | 1045197 | 1045197 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 6 | 6 | 100%
91364 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | CAÑADA DE LA VIRGEN | RURAL | K848-101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 370824 | 370824 | 370824 | 370824 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | LA META ES POSTE 5 KM. 2.79
91352 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (INCLUYE A LA ESC. PRIM. RURAL FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA) | 15-GUANAJUATO | CIENEGUITA DE SAN BARTOLO (CIENEGUITA) | RURAL | K848-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 226405 | 226405 | 226405 | 226405 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.15 | 2.15 | 100%
91282 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | EL CUERVITO (EL CUERVO) | RURAL | K848-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 503602 | 503602 | 503602 | 503602 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | LA META ES POSTE 9 KM.14.633
91298 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | EL LAUREL | RURAL | K848-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 65001 | 65001 | 65001 | 65001 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.73 | 0.73 | 100%
91323 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | EL TERRERO | RURAL | K848-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 288593 | 288593 | 288593 | 288593 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100% | LA META ES POSTE 20 KM.4.617
91334 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | LOMAS DE MESA CUATA | RURAL | K848-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 104132 | 104132 | 104132 | 104132 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | LA META ES POSTE 7 KM.1.66
91312 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | MESA CUATA | RURAL | K848-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 183347 | 183347 | 183347 | 183347 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100% | LA META ES POSTE 24 KM.0.79
88063 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 334695 | 334695 | 334695 | 334695 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
91373 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COL. SOLIDARIDAD | 16-HUANÍMARO | HUANÍMARO | URBANO | K848-76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
91394 |  |  |  | LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO E INTERCONEXION A RED EXISTENTE | 17-IRAPUATO | ADJUNTAS | RURAL | K848-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 703078 | 703078 | 703078 | 618142 | 87.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 993.11 | 993.11 | 100%
91521 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 19-JERÉCUARO | EL PUERTECITO | RURAL | K848-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 242003 | 242003 | 242003 | 242003 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | LA META ES POSTE 16 KM. 4.485
91536 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 19-JERÉCUARO | LA LOMA (LAS TRES ESQUINAS) | RURAL | K848-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 89128 | 89128 | 89128 | 89128 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100% | LA META ES POSTE 12 KM. 1.047
91510 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 19-JERÉCUARO | OJO DE AGUA DE LA ORDEÑA | RURAL | K848-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 141090 | 141090 | 141090 | 141090 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100% | LA META ES POSTE 25 KM.0.461
91629 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | EL CLARÍN | RURAL | K848-53 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 72165 | 72165 | 72165 | 64948 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
91726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | EL CUCURUCHO | RURAL | K848-60 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 168385 | 168385 | 168385 | 151546 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 13 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
91663 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | EL RODEO | RURAL | K848-55 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 252577 | 252577 | 252577 | 227320 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
91705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | ESTANZUELA DE ROMERO | RURAL | K848-58 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 252577 | 252577 | 252577 | 227320 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 22 | 22 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
91717 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | JIMÉNEZ (RANCHITO DE JIMÉNEZ) | RURAL | K848-59 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 300687 | 300687 | 300687 | 270618 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 22 | 22 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
91744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | LA CUEVA (LA CUEVA DE PURUAGUA) | RURAL | K848-61 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 84192 | 84192 | 84192 | 75773 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
91551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | LA FINCA | RURAL | K848-49 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 132302 | 132302 | 132302 | 119072 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 13 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
91594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | LA SALITRERA | RURAL | K848-51 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 144330 | 144330 | 144330 | 129897 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 13 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
91413 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | LAGUNILLA DE AGUSTINOS | RURAL | K848-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 168385 | 168385 | 168385 | 151546 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 13 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
91477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | OJO DE AGUA DE LA ORDEÑA | RURAL | K848-02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 108247 | 108247 | 108247 | 108247 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
91644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | PUERTA DEL SAUZ DE PURUAGUA | RURAL | K848-54 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 84192 | 84192 | 84192 | 84192 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
91606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | PURÍSIMA DE LA BARRANCA (RANCHO NUEVO) | RURAL | K848-52 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 180412 | 180412 | 180412 | 162371 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
91692 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | SAN ANTONIO CORRALES | RURAL | K848-57 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 144330 | 144330 | 144330 | 144330 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
91674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | SAN LUCAS | RURAL | K848-56 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 264605 | 264605 | 264605 | 238144 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
91580 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | ZOMAYO (LA TRONERA) | RURAL | K848-50 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 276632 | 276632 | 276632 | 248969 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 13 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
88091 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | - | - | 166985 | 166985 | 166985 | 166985 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
91766 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | K848-132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | - | - | 38901 | 38901 | 38901 | 38901 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
91787 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LOMAS DE MEDINA* | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | K848-135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | - | - | 455581 | 455581 | 455581 | 455581 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 47 | 47 | 100%
91777 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LOS CASTILLOS* | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | K848-134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | - | - | 23169 | 23169 | 23169 | 23169 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
88123 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEON | - | - | 384248 | 384248 | 384248 | 384248 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
93752 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0331 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN | - | - | 496660 | 496660 | 496660 | 496660 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 91 | 91 | 100%
88141 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | - | - | 867574 | 867574 | 867574 | 867574 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
94971 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 23-PÉNJAMO | LA CALLE | RURAL | KJ96 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | - | - | 2564794 | 2564794 | 2564794 | 1538851 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3859.33 | 3666 | 95% | LA META ES ML.3859.33 DESCARGA 900
91878 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 23-PÉNJAMO | EL GALLO | RURAL | K848-31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | - | - | 338653 | 338653 | 338653 | 338653 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | LA META ES POSTE 3 KM. 8.07
91847 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 23-PÉNJAMO | LA ACEITUNA | RURAL | K848-29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | - | - | 147722 | 147722 | 147722 | 147722 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | LA META ES POSTE 5 KM. 3.435
91909 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 23-PÉNJAMO | LAS PAREDES | RURAL | K848-32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | - | - | 108563 | 108563 | 108563 | 108563 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | LA MMETA ES POSTE 2 KM. 3.018
91833 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 23-PÉNJAMO | LAS TABLAS DE CORRALEJO | RURAL | K848-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | - | - | 190573 | 190573 | 190573 | 190573 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | LA META ES POSTE 13 KM. 3.155
91825 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 23-PÉNJAMO | PLAN DEL FRESNO | RURAL | K848-27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | - | - | 400291 | 400291 | 400291 | 400291 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | LA META ES POSTE 9 KM. 10.571
91857 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 23-PÉNJAMO | PRESITAS DE REGIL | RURAL | K848-30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | - | - | 406773 | 406773 | 406773 | 406773 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100% | LA META ES POSTE 21 KM. 9.972
91810 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 23-PÉNJAMO | TIERRAS NEGRAS | RURAL | K848-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | - | - | 327562 | 327562 | 327562 | 327562 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 29 | 100% | LA META ES POSTE 29 KM.5.889
95013 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO R.A.F.A. | 23-PÉNJAMO | LA CALLE | RURAL | KJ96 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | - | - | 1055559 | 1055559 | 1055559 | 950003 | 90% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
88306 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | - | - | 853177 | 853177 | 853177 | 853177 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
91983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 26-ROMITA | GRANJA LA CONCEPCIÓN | RURAL | K848-70 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | - | - | 524612 | 524612 | 524612 | 469985 | 89.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 804.68 | 804.68 | 100%
91939 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 26-ROMITA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | - | - | 377532 | 377532 | 377532 | 377532 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 23 | 23 | 100%
92019 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 27-SALAMANCA | POTRERILLOS | RURAL | K848-48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 554326 | 554326 | 554326 | 554326 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 34 | 34 | 100% | LA META ES POSTE 34 KM. 13.114
92000 |  |  |  | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. DEL BOSQUE | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | K848-14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 535849 | 535849 | 535849 | 488284 | 91.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 554.08 | 554.08 | 100%
95209 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | 28-SALVATIERRA | LA VIRGEN | RURAL | KL26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 1498438 | 1498438 | 1498438 | 1498438 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2776.58 | 2776.58 | 100%
92281 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE COLONIAS POBRES CAMINO LA ESPERANZA | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | K848-98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 78522 | 78522 | 78522 | 78522 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
92223 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE COLONIAS POBRES EN CALLE TABASCO COLONIA SAN ANDRES | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | K848-96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 39440 | 39440 | 39440 | 39440 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
92215 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE COLONIAS POBRES EN COLONIA 2000 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | K848-95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 112523 | 112523 | 112523 | 112523 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
92197 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE COLONIAS POBRES EN LA CALLE ENFRENTE DEL CETIS 89 COLONIA PROGRESO | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | K848-93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 30824 | 30824 | 30824 | 30824 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
92163 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE COLONIAS POBRES EN LA CALLE PRIV. TIERRA COLONIA SATELITE | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | K848-90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 62170 | 62170 | 62170 | 62170 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
92175 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE COLONIAS POBRES EN LA CALLE ROSALES ESQUINA CON SAUCES COL. MOLINO DE AVILA | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | K848-91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 64406 | 64406 | 64406 | 64406 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
92135 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE COLONIAS POBRES EN LA COLINIA ALVARO OBREGON | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | K848-89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 68352 | 68352 | 68352 | 68352 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
92287 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE COLONIAS POBRES EN LA COLONIA LA ANGOSTURA DE AV. FERROCARRIL | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | K848-99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 71752 | 71752 | 71752 | 71752 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | LA META ES POSTE 4 KM. 0.14
92230 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE COLONIAS POBRES EN LA COLONIA NUEVO HUATZINDEO | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | K848-97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 185134 | 185134 | 185134 | 185134 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
92190 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE COLONIAS POBRES EN LA SECCION 1 EN LA COLONIA SANTA ANITA | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | K848-92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 50080 | 50080 | 50080 | 50080 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
92204 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIAS POBRES EN LA CALLE LAS PRESITAS COL. BATANES | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | K848-94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 43527 | 43527 | 43527 | 43527 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
92061 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO | 28-SALVATIERRA | ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATÍO | RURAL | K848-74 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EQUIPAMIENTO
88394 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION | - | - | 1174538 | 1174538 | 1174538 | 1174538 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 11 | 11 | 100%
94932 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIETO PRIMARIO (1RA. ETAPA) | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | LA PRESITA DE LA LUZ (LA PRESITA) | RURAL | KJ93 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3696.96 | 3696.96 | 100%
94947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA | 30-SAN FELIPE | SAN JOSÉ DE LA VARILLA | RURAL | KJ94 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 2006486 | 2006486 | 2006486 | 1768615 | 88.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4516.14 | 4516.14 | 100%
88418 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 1140352 | 1140352 | 1140352 | 1140352 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 8 | 8 | 100%
88489 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 814401 | 814401 | 814401 | 814401 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 5 | 100%
92384 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA COM. EX HACIENDA LABOR DE GAMBOA** | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | LABOR DE GAMBOA | RURAL | K848-136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 18981 | 18981 | 18981 | 18981 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
92298 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (COLONIA BANDA DE ARRIBA CALLE PADRE CASAS) | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN LUIS DE LA PAZ | URBANO | K848-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 45212 | 45212 | 45212 | 45212 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
92377 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COM. LOS DOLORES DE SAN JUAN* | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | DOLORES SAN JUAN | RURAL | K848-121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 285904 | 285904 | 285904 | 285904 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
92331 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COM. MAGUEY BLANCO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | MAGUEY BLANCO | RURAL | K848-112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 83146 | 83146 | 83146 | 83146 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
92370 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COM. PURISIMA DE CERRO GRANDE* | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | PURÍSIMA DE CERRO GRANDE | RURAL | K848-120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 317605 | 317605 | 317605 | 317605 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
92349 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COM. SAN JOSE DE VISTA HERMOSA Y BERLIN* | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN JOSÉ DE VISTA HERMOSA | RURAL | K848-118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 636526 | 636526 | 636526 | 636526 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100%
92357 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COM. SAN NICOLAS DEL CARMEN (DIVERSAS CALLES)* | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN NICOLÁS DEL CARMEN | RURAL | K848-119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 380378 | 380378 | 380378 | 380378 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
92399 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COM. TOREADOR DE ARRIBA** | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | TOREADOR DE ARRIBA | RURAL | K848-137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 197451 | 197451 | 197451 | 197451 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
92314 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | EL QUIJAY | RURAL | K848-33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 523231 | 523231 | 523231 | 523231 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 110 | 110 | 100%
88518 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 737500 | 737500 | 737500 | 737500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 5 | 100%
92409 |  |  |  | RELOCALIZACION Y PROFUNDIZACION DE APROVECHAMIENTO HASTA 200 METROS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | MISIÓN DE CHICHIMECAS | URBANO | K848-153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 499682 | 499682 | 499682 | 489944 | 98.1% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100%
93593 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA A LA CASA DE SALUD Y PREESCOLAR | 34-SANTA CATARINA | EL NOGAL | RURAL | K848-115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | - | - | 68822 | 68822 | 68822 | 68822 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
93608 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE BUENAVISTA | 34-SANTA CATARINA | SANTA CRUZ (BARRIO DE LA SANTA CRUZ) | RURAL | K848-116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | - | - | 21442 | 21442 | 21442 | 21442 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
93510 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO | 34-SANTA CATARINA | PAREDES | RURAL | K848-114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | - | - | 193721 | 193721 | 193721 | 193721 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
88620 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 34-SANTA CATARINA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | - | - | 1189923 | 1189923 | 1189923 | 1189923 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 10 | 10 | 100%
95503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO (SEGUNDA ETAPA) | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | CERRITO DE GASCA | RURAL | KM18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1344007 | 89.6% | 0 | 0 | OTROS | 120 | 120 | 100% | METAS: DESCARGA
95518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO (SEGUNDA ETAPA) | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JARALILLO | RURAL | KM19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1494629 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 78 | 78 | 100% | METAS: DESCARGA
88636 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 707658 | 707658 | 707658 | 707658 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
93757 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO | 36-SANTIAGO MARAVATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 352.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 6 | 100%
93753 |  |  |  | (1) ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO | 36-SANTIAGO MARAVATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0351 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | - | - | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 13 | 13 | 100%
93655 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN MANGAS DE LA ESTANCIA SECCION AGUSTIN MENDOZA Y SECCION MARTINIANO OLMOS | 37-SILAO | LAS MANGAS | RURAL | K848-138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 97669 | 97669 | 97669 | 97669 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
93619 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLE SAN JOSE ORTEGA Y CALLE SIN NOMBRE | 37-SILAO | PLAYA AZUL | RURAL | K848-84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 128912 | 128912 | 128912 | 128912 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
93627 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE GIL LOPEZ | 37-SILAO | SAN FRANCISCO PUERTA CHICA | RURAL | K848-85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 64976 | 64976 | 64976 | 64976 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
93642 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN SAN RAMON DE GALLEGOS | 37-SILAO | SAN RAMÓN DE GALLEGOS | RURAL | K848-86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 292006 | 292006 | 292006 | 292006 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | LA META ES POSTE 18 KM. 0.211
88658 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 512064 | 512064 | 512064 | 512064 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
95250 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ANTIGUO CAMINO A PABILEROS | 37-SILAO | SILAO | URBANO | KM15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 2676318 | 2676318 | 2676318 | 2552593 | 95.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2870 | 2870 | 100% | LA META ES ML 2870 M2 1945.5 ML.856.9 LA OBRA SE EJECUTO EN LA COLONIA SOPEÑA
95544 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DE LAS CALLES:(ZONA PEATONAL) ALLENDE, M OCAMPO, DR. DOMENZAIN,ANTONIO FUNES Y PLAZA PRINCIPAL | 37-SILAO | SILAO | URBANO | KN32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
88677 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | - | - | 30442 | 30442 | 30442 | 30442 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
88692 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 39-TARIMORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | - | - | 333511 | 333511 | 333511 | 333511 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 5 | 100%
95092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (RAFA DE 500 HAB) | 40-TIERRA BLANCA | MONTE PRIETO | RURAL | KK98 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
88702 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | - | - | 1649999 | 1649999 | 1649999 | 1649999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 13 | 13 | 100%
88728 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | - | - | 71116 | 71116 | 71116 | 71116 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
93673 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | 43-VICTORIA | LAS HIGUERAS (CARRIZAL DE HIGUERAS) | RURAL | K848-110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 1218465 | 1218465 | 1218465 | 1218465 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1995.95 | 1995.95 | 100%
88747 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
93739 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FCO. VILLA ENTRE 5 DE MAYO Y ALLENDE, Y PRIV. VILLA | 44-VILLAGRÁN | MEXICANOS | URBANO | K848-71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | - | - | 137505 | 137505 | 137505 | 137505 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
93798 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV. LA HUERTA | 44-VILLAGRÁN | MEXICANOS | URBANO | K848-72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | - | - | 53294 | 53294 | 53294 | 53294 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
93891 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 LITROS C/U PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 45-XICHÚ | BELTRÁN | RURAL | K848-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 16267 | 16267 | 16267 | 16267 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 21 | 21 | 100%
93854 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 LITROS C/U PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 45-XICHÚ | EL CONTADERO | RURAL | K848-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 13168 | 13168 | 13168 | 13168 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 17 | 17 | 100%
93875 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 LITROS C/U PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 45-XICHÚ | EL REVOLCADERO | RURAL | K848-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 27111 | 27111 | 27111 | 27111 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 35 | 100%
93883 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 LITROS C/U PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 45-XICHÚ | LA HIGUERITA | RURAL | K848-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 17816 | 17816 | 17816 | 17816 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 23 | 23 | 100%
93900 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 LITROS C/U PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 45-XICHÚ | LLANO GRANDE | RURAL | K848-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 23238 | 23238 | 23238 | 23238 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 30 | 100%
93833 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 LITROS C/U PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 45-XICHÚ | MAZAMORRA | RURAL | K848-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 24787 | 24787 | 24787 | 24787 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 32 | 32 | 100%
93841 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 LITROS C/U PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 45-XICHÚ | MESA DE CHALOC | RURAL | K848-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 20914 | 20914 | 20914 | 20914 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 27 | 27 | 100%
93862 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 LITROS C/U PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTADOR DE AGUA | 45-XICHÚ | PUERTO DE TABLAS | RURAL | K848-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 16267 | 16267 | 16267 | 16267 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 21 | 21 | 100%
94019 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 45-XICHÚ | CERRITO DE OLVERA | RURAL | K848-140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 57149 | 57149 | 57149 | 57149 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
93969 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 45-XICHÚ | EL MILAGRO | RURAL | K848-139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 165365 | 165365 | 165365 | 165365 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.54 | 1.54 | 100%
93933 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 45-XICHÚ | MAZAMORRA | RURAL | K848-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 214153 | 214153 | 214153 | 214153 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 1.2 | 100%
94026 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL SALTO | 45-XICHÚ | POTRERILLOS (EL SALTO) | RURAL | K848-141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 232233 | 232233 | 232233 | 232233 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | LA META ES POSTE 2 KM. 0.78
93945 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 45-XICHÚ | LABORCILLA | RURAL | K848-36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 314942 | 314942 | 314942 | 314942 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100% | LA META ES POSTE 25 KM. 4.9
93951 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 45-XICHÚ | LOS PABLOS (LOS PABLOS DE ARRIBA) | RURAL | K848-37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 24295 | 24295 | 24295 | 24295 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.62 | 0.62 | 100%
94039 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA SAN JUAN | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | K848-142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
88763 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 46-YURIRIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K846-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | - | - | 67887 | 67887 | 67887 | 67887 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
95043 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COMUNIDAD DE ARAGON | 46-YURIRIA | ARAGÓN | RURAL | KK60 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1995773 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 385.66 | 385.66 | 100% | LA META ES ML 385.66 POZO DE VISITA 73 ML. 2175.5 DESCARGA 152 SISTEMA 1
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
72792 |  |  |  | APORTACION MPAL PARA EQUIPA ELECTRIFICACION Y LINEA DE CONDUCCION POZO PARA AGUA POTABLE | 17-IRAPUATO | EL CARMEN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 560955 | 560955 | 560955 | 560955 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | INCLUYE EL EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION
72793 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION Y LINEA DE CONDUCCION PARA POZO Y TANQUE | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 913987 | 913987 | 913987 | 913987 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | INCLY LA OBRA DE LINEA DE CONDUCCION
72794 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COM TARETAN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
190334 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO RED DE AGUA POTABLE EN CERRITO | 18-JARAL DEL PROGRESO | SAN JOSÉ DEL CERRITO DE CAMARGO | RURAL | 6141-25 EN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 249182 | 249182 | 249182 | 249182 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A EL PROYECTO DE LA OBRA
192651 |  |  |  | RED AGUA POTABLE COL LOS LLANOS | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | - | - | 92453 | 92453 | 92453 | 92453 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
176136 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EL CARRIZO | 19-JERÉCUARO | EL CARRIZO | RURAL | 042011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 599980 | 599980 | 599980 | 599980 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | RECURSO PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2011
176137 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION EL CLARIN Y ANEXAS | 19-JERÉCUARO | EL CLARÍN | RURAL | 032011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011
15689 |  |  |  | CONSTR. RED DE AGUA POTABLE EN LA COM. DE MARYGOMEZ | 27-SALAMANCA | MARÍA GÓMEZ (MARI GÓMEZ) | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1128238 | 1128238 | 1128238 | 769058 | 68.2% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.68 | 68% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011,CONSTR. RED DE AGUA POTABLE EN COM. MARYGOMEZ POR ING. FELIPE CERVANTES PEREZ, CONTRATO DGOP/PDIBC/004-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
16136 |  |  |  | CONSTR. RED DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION COM. EL GUARICHO | 27-SALAMANCA | EL GUARICHO | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1411339 | 94.1% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.94 | 94% | CTA. 6141 CONSTR. RED DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCIION EN COM. EL GUARICHO, CONTRATO DGOP/PDIBC/003-12 POR RENTA Y SERV. DE MAQ.DE SALAMANCA,S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
161587 |  |  |  | REUBICACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA DE AGUA POTABLE FRENTE AL POZO DEL CERESO | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | - | - | 207251 | 207251 | 207251 | 207251 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
181390 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | RINCÓN DE PARANGUEO | RURAL | 25172 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1013565 | 1013565 | 1013565 | 1013565 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
20568 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. LAS CARRETAS-ESTACION ABASOLO | 1-ABASOLO | ABASOLO (LAS CARRETAS ESTACIÓN ABASOLO) | RURAL | F1 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 344813 | 344813 | 344813 | 344813 | 100% | 8825 | 0 | SISTEMA | 100 | 100 | 100%
71463 |  |  |  | ADECUACION DE POZO Y REBOMBEO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | EL SALITRE | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 979601 | 979601 | 979601 | 979504 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
161588 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CALLE SOLEDAD, TRAMO CALLE CICLON-CALLE MORELOS (CABECERA MUNICIPAL) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | - | - | 41687 | 41687 | 41687 | 41687 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
161589 |  |  |  | DIAGNOSTICO, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEDICIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE , EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA DE GUADALUPE Y LAGUNA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | LAGUNA DE GUADALUPE | URBANO | MSF/DOPM/LP/012-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 6213869 | 6213869 | 6213869 | 4562203 | 73.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
40558 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS LINDEROS | 43-VICTORIA | LOS LINDEROS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 312100 | 312100 | 312100 | 312100 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
176138 |  |  |  | REHUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION TANQUE LOS LAURELES | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 052011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 876563 | 876563 | 876563 | 876563 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
15690 |  |  |  | REHAB. DE AGUA POTABLE EN COM. LOS HERNANDEZ | 27-SALAMANCA | LOS HERNÁNDEZ | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2946165 | 2946165 | 2946165 | 1473093 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.5 | 50% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, REHAB. AGUA POTABLE EN COM. LOS HERNANDEZ POR RENTA Y SERV. DE MAQ. DE SALAMANCA,S.A. DE C.V., CONTRATO DGOP/PDIBC/003-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
73396 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA HIDRAULICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | LA CABAÑA DEL REY | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 546882 | 546882 | 546882 | 546882 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
161590 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 556100 | 92.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 10 | 9 | 90%
114664 |  |  |  | REHABILITACIOND E POZOS Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BUENAVISTA Y SAN JUAN | 38-TARANDACUAO | BUENAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 0 | 0 | 0%
181391 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE 25 M3 EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE PANTOJA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE PANTOJA | RURAL | 25208 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67848 | 67848 | 67848 | 67848 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
DOTACIÓN DE AGUA
AMPLIACIÓN
170875 |  |  |  | (CAM SACAC) SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BIODIGESTORES 1A ETAPA EN LOS GALVANES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS GALVANES | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 0 | 0%
PLANTA POTABILIZADORA
CONSTRUCCIÓN
151127 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA R.A.F.A. | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -005110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL | - | - | 5355106 | 5355106 | 5355106 | 4238812 | 79.2% | 0 | 0 | PLANTA | 2 | 2 | 100% | PARA LAS LOCALIDADES DE LA ARCINA Y CAPELLANIA DE LOERA
161939 |  |  |  | PLANTA POTABILIZADORA PARA LLENADO DE GARRAFONES DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE GUADALUPE , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | LAGUNA DE GUADALUPE | URBANO | MSF/DOPM/AD/006-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 635400 | 66.9% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
161940 |  |  |  | PLANTA POTABILIZADORA PARA LLENADO DE GARRAFONES DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA DE GUADALUPE , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA) | RURAL | MSF/DOPM/AD/004-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 630080 | 70% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
151129 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA R.A.F.A. | 20-LEÓN | SAN JOSÉ DEL RESPLANDOR (EL CAPRICHO) | RURAL | RICONV -007110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
151128 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA R.A.F.A. | 20-LEÓN | LA SANDÍA (EL CRUCERO) | RURAL | RICONV -006110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL | - | - | 919296 | 919296 | 919296 | 919296 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
161591 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CLORACION PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 398869 | 99.7% | 0 | 0 | PLANTA | 25 | 25 | 100%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
122655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO DE LA NORITA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CALERAS DE OBRAJUELO | 5-APASEO EL GRANDE | CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA) | RURAL | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 1383343 | 1383343 | 1383343 | 1383343 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1383343 | 1383343 | 100% | ES EN LA COMUNIDAD DE LA NORITA Y CALEWRAS DE OBRAJUELO
72795 |  |  |  | EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y LINEA DE CONDUCCION. COM TARETAN | 17-IRAPUATO | TARETÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERALL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 475960 | 475960 | 475960 | 475960 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
72796 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA POZO Y LINEA DE CONDUCCION DISTRIBUCION TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE ELEVADO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 891787 | 891787 | 891787 | 891787 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
72797 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA Y LINEA DE CONDUCIION DISTRIB Y TOMAS PARA TANQUE ELEV | 17-IRAPUATO | POZO DE PARRAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 696820 | 696820 | 696820 | 696820 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
168569 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, SANTO TOMAS H. 88 | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | 88 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 39315 | 39315 | 39315 | 39315 | 100% | 0 | 0 | POZO | 39315.33 | 39315.33 | 100%
168570 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE (14) | 28-SALVATIERRA | SANTA ROSA TEJOCOTE (TEJOCOTE) | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 255656 | 255656 | 255656 | 255656 | 100% | 0 | 0 | POZO | 255656.17 | 255656.17 | 100%
161592 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO EN SAN PEDRO DE ALMOLOYA | 30-SAN FELIPE | SAN PEDRO DE ALMOLOYA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2046718 | 2046718 | 2046718 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
161593 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LAS COMUNIDADES DE RANCHO NUEVO DEL CARRIZO Y PUERTO ALTO , DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | RANCHO NUEVO DEL CARRIZO (RANCHO NUEVO) | RURAL | MSF/DOPM/LP/010-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1556885 | 47.2% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
171996 |  |  |  | CEAG PERFORACION DE POZO COM PURISIMA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | LA PURÍSIMA | RURAL | G010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1302369 | 1302369 | 1302369 | 1302369 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
181392 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMINUDAD COLONIA NUEVA DE GUANTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | COLONIA NUEVA DE GUANTES | RURAL | 25248 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1109803 | 1109803 | 1109803 | 1109803 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
181393 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SABINO DE SANTA ROSA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SABINO DE SANTA ROSA (EL SABINO) | RURAL | 25173 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1079441 | 1079441 | 1079441 | 1079441 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
181394 |  |  |  | PROGRAMA PDIBC | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2389715 | 2389715 | 2389715 | 2389715 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
122656 |  |  |  | RELOCALIZACION PARA PERFORACION DE POZO DE LA NORITA | 5-APASEO EL GRANDE | LA NORITA | RURAL | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 350000 | 350000 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIA PUSE POZO , ES UNA RELOCALIZACION
71598 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO O PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN ANTONIO | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 480061 | 480061 | 480061 | 480061 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
162137 |  |  |  | APLICACION Y REHABITACION DE RED DE DISTRIBUCION 1ERA ETAPA | 2-ACÁMBARO | SAN DIEGO DE ALCALÁ (HACIENDA DE SAN DIEGO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBAS PUBLICAS | - | - | 294382 | 294382 | 294382 | 266151 | 90.4% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
73667 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESITA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | LA PRESITA DE LA LUZ (LA PRESITA) | RURAL | MSD/R33/FI/2011-30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 313683 | 313683 | 313683 | 313683 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
181395 |  |  |  | LIMPIEZA Y REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COM DE SAN ISIDRO DE MOGOTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN ISIDRO DE MOGOTES | RURAL | 25336 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 129325 | 129325 | 129325 | 129325 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
181396 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE 40 M3 EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | LA ISLA | RURAL | 25326 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 83626 | 83626 | 83626 | 83626 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
181397 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA Y EQUIPAMIENTO ELECTOMECANICO EN LA COM DE RANCHO SECO DE GUANTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO SECO DE GUANTES | RURAL | 25095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 411617 | 411617 | 411617 | 411617 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
181398 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA Y EQUIPAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE EL ARMADILLO-LAGUNILLA DE MOGOTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAGUNILLA DE MOGOTES | RURAL | 25238 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 88920 | 88920 | 88920 | 88920 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
181399 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE QUIRICEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN FELIPE QUIRICEO | RURAL | 25091 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 104420 | 104420 | 104420 | 104420 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
142320 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE MICHINELAS | 7-CELAYA | MICHINELAS | RURAL | MCE-01-0012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 377445 | 377445 | 377445 | 377445 | 100% | 0 | 0 | POZO | 100 | 95 | 95%
142321 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN ARREGUIN DE ABAJO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MCE-01-0011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 276215 | 194708 | 194708 | 194708 | 100% | 0 | 0 | POZO | 100 | 100 | 100%
142322 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LAJA | 7-CELAYA | LA LAJA | RURAL | MCE-01-0013 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 717384 | 612827 | 612827 | 612827 | 100% | 0 | 0 | POZO | 100 | 89 | 89%
72798 |  |  |  | APORTACION A LA CEAG PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTR, ESTUDIO DE FACTIBILIBILIDAD, POZO LA SANABRIA Y SAN FCO DE LA CRUZ | 17-IRAPUATO | LA SANABRIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA EN GUANAJUATO CEAG | - | - | 1044771 | 1044771 | 1044771 | 1044771 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | ESTA CAPTURA CORRESPONDE A LA APORTACION TOTAL A LA CEAG PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES REFERIDAS EN LA PROPUESTA DE INVERSION
72799 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION DE POZO LINEA DE CONDUCCION DISTRIBUCION TOMAS DOM DE TANQUE ELEVADO | 17-IRAPUATO | POTRERO DE LA NORIA DE CAMARENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 737029 | 737029 | 737029 | 737029 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
72800 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRI DE POZO , LINEA DE CONDUCCION DE TANQUE | 17-IRAPUATO | EL ENCINO DEL COPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 557782 | 557782 | 557782 | 557782 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
72801 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION, DISTRIBUCION, TANQUE DE ALMACENA, RED DE DIST Y TOMAS DOM PARA POZO | 17-IRAPUATO | COMEDERITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600178 | 600178 | 600178 | 600178 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
168571 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL TORONJO (94) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 94 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 396826 | 396826 | 396826 | 396826 | 100% | 0 | 0 | POZO | 396825.9 | 396825.9 | 100%
168572 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO, ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO Y LA LAGUNILLA DEL CARMEN 64 | 28-SALVATIERRA | ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATÍO | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 241168 | 241168 | 241168 | 241168 | 100% | 0 | 0 | POZO | 241168.5 | 241168.5 | 100%
163297 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO | 30-SAN FELIPE | SAN PEDRO DE ALMOLOYA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 668597 | 668597 | 668597 | 668597 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
161594 |  |  |  | DIAGNÓSTICO, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEDICIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. (EQUIPAMIENTO), LAGUNA DE GUADALUPE Y PROVIDENCIA DE GUADALUPE | 30-SAN FELIPE | LAGUNA DE GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 735793 | 735793 | 735793 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
181400 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SABINO DE SANTA ROSA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SABINO DE SANTA ROSA (EL SABINO) | RURAL | 25274 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51866 | 51866 | 51866 | 51866 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
168208 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO PARA COSECHA DE AGUA PLUVIAL EN DON FRANCISCO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | DON FRANCISCO | RURAL | 064 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34500 | 34500 | 34500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 0 | 0%
168214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2A ETAPA PROGRAMA APAZU EN LOS RODRIGUEZ | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS RODRÍGUEZ | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1678496 | 1678496 | 1678496 | 1678496 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 0 | 0%
168210 |  |  |  | (VIVIENDA TERR. SUSTEN) CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO PARA COSECHA DE AGUA PLUVIAL EN SAN JUAN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN JUAN | RURAL | 061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 0 | 0%
168211 |  |  |  | (VIVIENDA TERR. SUSTEN) CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO PARA COSECHA DE AGUA PLUVIAL EN SAN MARQUITOS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MARQUITOS | RURAL | 059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0%
168212 |  |  |  | (VIVIENDA TERR.SUSTEN) CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO PARA COSECHA DE AGUA PLUVIAL EN SAN MIGUELITO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUELITO | RURAL | 060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0%
168213 |  |  |  | (VIVIENDA TERR.SUSTEN) CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO PARA COSECHA DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDA DE LOS REYES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 063 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 0 | 0%
168209 |  |  |  | (VIVIENDA TERR.SUSTENT)CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO PARA COSECHA DE AGUA PLUVIAL EN LOS TOVARES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS TOVARES | RURAL | 062 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 693000 | 693000 | 693000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 0 | 0%
72802 |  |  |  | APORTACION MPAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEAS DE CONDUCCION, LINEAS DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS. CEAG | 17-IRAPUATO | COMEDERO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 930620 | 930620 | 930620 | 930620 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | APORTACION A LA CEAG INCL GESTION SOCIAL
72803 |  |  |  | TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEAS DE CONDUCCION, LINEAS DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS. | 17-IRAPUATO | ADJUNTAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 659132 | 659132 | 659132 | 659132 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
72804 |  |  |  | TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEAS DE CONDUCCION, LINEAS DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS. | 17-IRAPUATO | SAN JUAN TEMASCATÍO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 440692 | 440692 | 440692 | 440692 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
151134 |  |  |  | CONSTRUC.LINEAS CONDUCCION,TANQUE ELEVADO Y RED DE AGUA POTABLE | 20-LEÓN | EL TERRERO | RURAL | RICONV-15110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1947612 | 1947612 | 1947612 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO SIENDO ESTA TOMAS
168573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION, EN EL COYOL 66 | 28-SALVATIERRA | EL COYOL | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 190006 | 190006 | 190006 | 190006 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 190005.89 | 190005.89 | 100%
168574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION, LA LUZ 67 | 28-SALVATIERRA | LA LUZ | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 352583 | 352583 | 352583 | 352583 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 352582.99 | 352582.99 | 100%
161941 |  |  |  | CONSTRUCION DE OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 713471 | 713471 | 713471 | 713471 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 45 | 45 | 100% | LOCALIDADES FATIMA, SAN JOSE DEL LLANO, SAN IGNACIO, MANZANALES, PROVIDENCIA DEL LLANO, LOS NOGALES, SAN ISIDRO OJO DE AGUA DE LA VACAS, LAS AVISPAS SUR, FUENTES, EL DURAZNO, SAN JOSE DEL MUERTO, LA LOBERA, LA BANDERA, LAS VACAS, (CERRITO DE LAS VACAS), EL BORREGO, SANTIAGUILLO, PIEDRAS NEGRAS, EL CIELO, LAS ALAZANAS NORTE, VERGEL DE LA SIERRA, RINCON DE ORTEGA, LA SOLEDAD, ESPIRITU SANTO, SALTO DEL AHOGADO, POCITOS, BARRANCA DE LOMA ALTA, EL DESIERTO, TEPOZAN 3, EL TERRERO, ESTANCITA DEL MAGUEY, SAN ANTONIO DEL MAGUEY, LA SAUCEDA (COLONIA BENITO JUAREZ), PUERTO DE LA CARRETA, ALTOS DE IBARRA, EL ORIENTE, EL MADROÑO, SAN JOSE DEL MUERTO, SANTA ELENA (ARROYO DEL AGUA), ROSA DE CASTILLA, FUENTES, TAMPICO, CAÑADA DE JARALILLO, TRES ENCINOS, SAN JOSE DEL TANQUE, EL SALTEADOR, LA PALMITA Y CANTERITAS
181401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD CON UNA ALTURA DE 10 M EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS) | RURAL | 25328 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 913899 | 913899 | 913899 | 913899 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
168215 |  |  |  | (TECHO DIGNO) ADQISION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROC Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA CAMPANA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA CAMPANA | RURAL | 066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70234 | 70234 | 70234 | 70234 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
168216 |  |  |  | (TECHO DIGNO) ADQUISICION DE LOTE DE MATERAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN FAJARDO DE BOCAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | FAJARDO DE BOCAS | RURAL | 067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79666 | 79666 | 79666 | 79666 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 11 | 11 | 100%
MANTENIMIENTO
20569 |  |  |  | REHABILITACION DE PINTURA A TANQUE DE ACERO EN LA COM. PIEDRAS NEGRAS | 1-ABASOLO | PIEDRAS NEGRAS | RURAL | F1 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 96956 | 96956 | 96956 | 96956 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 100 | 100 | 100%
20570 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE 25M3 EN LA COM. LA TRINIDAD | 1-ABASOLO | LA TRINIDAD | RURAL | F1 003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 235248 | 235248 | 235248 | 235248 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 100 | 100 | 100%
181402 |  |  |  | PROYECTO DE REPOSICION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA Y LA BARQUILLA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS) | RURAL | F111 102 2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
122657 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO EN LA NORITA | 5-APASEO EL GRANDE | LA NORITA | RURAL | 3 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 475000 | 475000 | 100%
172182 |  |  |  | CEAG ADEC. DE EQUIPO POZO DE LA ESPERANZA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | LA ESPERANZA | RURAL | G006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 156297 | 156297 | 156297 | 156297 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
TOMA DOMICILIARIA
AMPLIACIÓN
170757 |  |  |  | (CAM SACACOSECHAS) AMPL DE RED D DISTRIB DE AGUA P PARA SECCIONAMIENTO EN MORAL PUERTO DE SOSA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | MORAL DE PUERTO DE SOSA | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34169 | 34169 | 34169 | 0 | 0% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 1 | 0 | 0%
INSTALACIÓN
176139 |  |  |  | SUMINISTRO DE 100 MICROMEDIDORES EN PURUAGUA | 19-JERÉCUARO | PURUAGUA | URBANO | 082011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 104748 | 104748 | 104748 | 104748 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 100 | 100 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
162138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD | 2-ACÁMBARO | EL ESPAÑOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
170771 |  |  |  | (CAMIN SACAC) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | GUADALUPE DE TÁMBULA | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 0 | 0%
15691 |  |  |  | CONSTR. DE DRENAJE - ATARJEAS EN LA COL. LAS FUENTES | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4347548 | 4347548 | 4347548 | 2073457 | 47.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.47 | 47% | CUENTA 6141 DEL FONDO I DEL 2011, CONSTR. RED DRENAJE Y ATARJEAS EN LA COL. LAS FUENTES POR SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA,S.A. DE C.V. CONTRATO DGOP/PDIBC/005-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
71683 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO PRIMARIO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | LA PRESITA DE LA LUZ (LA PRESITA) | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 3308843 | 3308843 | 3308843 | 3284054 | 99.3% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
176140 |  |  |  | DESASOLVE DE RIO EN LA COMUNIDAD DEL FRESNO | 19-JERÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | 122011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 277596 | 277596 | 277596 | 277596 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
161596 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN SANEAMIENTO DEL ARROYO COCINERO (SEGUNDA ETAPA) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | - | - | 67621 | 67621 | 67621 | 67621 | 100% | 0 | 0 | GESTIÓN | 1 | 1 | 100%
161597 |  |  |  | SANEAMIENTO DEL ARROYO COCINERO (PRIMERA ETAPA) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | - | - | 63324 | 63324 | 63324 | 63324 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
161598 |  |  |  | SANEAMIENTO DEL ARROYO COCINERO (SEGUNDA ETAPA) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | - | - | 2415048 | 2415048 | 2415048 | 2415048 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
20571 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DERNAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA COL. HERMOSILLO | 1-ABASOLO | COLONIA HERMOSILLO | RURAL | F1 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 871892 | 871892 | 871892 | 871892 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 100 | 100%
20572 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL TEMPLO EN LA COL. TAMAZULA NUEVO | 1-ABASOLO | TAMAZULA | RURAL | F1 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 151285 | 151285 | 151285 | 147805 | 97.7% | 0 | 0 | RED | 100 | 97.7 | 97.7%
20573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COM. OJO DE AGUA DE HUANUMO | 1-ABASOLO | OJO DE AGUA DE HUANUMO (EL TORREÓN) | RURAL | F1 004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 189172 | 189172 | 189172 | 189172 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 100 | 100%
20574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y ELABORACION DE R.A.F.A. EN LA COM. LA TRINIDAD | 1-ABASOLO | LA TRINIDAD | RURAL | F1 007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1040978 | 1040978 | 1040978 | 1040978 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 100 | 100%
20575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y ELABORACION DE R.A.F.A. (PRIMERA ETAPA) EN LA COM. BOQUILLAS | 1-ABASOLO | BOQUILLAS | RURAL | F1 008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 903574 | 903574 | 903574 | 903574 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 100 | 100%
170917 |  |  |  | (CAM SACA) CONSTR DE DRENAJE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO 1A ETAPA PUERTO DE NIETO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PUERTO DE NIETO | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
168217 |  |  |  | CONSTRUCION DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) PROGRAMA PROSAPYS EN CORRALEJO DE ARRIBA (CORAJELO) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CORRALEJO DE ARRIBA (CORRALEJO) | RURAL | /N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1603491 | 1603491 | 1603491 | 962641 | 60% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
159839 |  |  |  | (PDIBC) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA EN RANCHO VIEJO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | RANCHO VIEJO | RURAL | 053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 784256 | 784256 | 784256 | 784256 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 772.7 | 772.7 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA META ES METROS CUADRADOS
122658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA (ADRENEL) EL PEÑON | 5-APASEO EL GRANDE | EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN) | RURAL | 4 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 623750 | 623750 | 623750 | 623750 | 100% | 0 | 0 | RED | 623750 | 623750 | 100%
122659 |  |  |  | CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS | 5-APASEO EL GRANDE | RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN) | RURAL | 5 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 513325 | 513325 | 513325 | 513325 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 513325 | 513325 | 100%
72805 |  |  |  | CONST PLANTA DE TRATAMIENTO Y COLECTOR | 17-IRAPUATO | SAN ROQUE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 921462 | 921462 | 921462 | 921462 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
72806 |  |  |  | CONVENIO CON JAPAMI PARA COST RED DE DRENAJE Y SECTORIZACION DE ZONA 7 | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | JAPAMI | - | - | 3612668 | 3612668 | 3612668 | 3612668 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
176141 |  |  |  | DRENAJE EN CALLE MARIANO GARCIA CELA EN EL FRESNO | 19-JERÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | 102011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 532765 | 532765 | 532765 | 532765 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
151125 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD LA RESERVA | 20-LEÓN | LA RESERVA | RURAL | RICONV -002110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL | - | - | 428092 | 428092 | 428092 | 428092 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 320 | 320 | 100%
151130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO | 20-LEÓN | LOS SAUCES | RURAL | RICONV -009110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3377092 | 3377092 | 3377092 | 2338214 | 69.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 0 | 0% | OBRA INICIADA
151131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 1RA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO | 20-LEÓN | ALFARO | RURAL | RICONV -010110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL | - | - | 855135 | 855135 | 855135 | 396693 | 46.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 480 | 480 | 100%
151132 |  |  |  | GESTIÓN SOCIAL RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 20-LEÓN | LOS NARANJOS | RURAL | RICONV-12110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL | - | - | 459547 | 459547 | 459547 | 439248 | 95.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4142 | 4142 | 100%
151124 |  |  |  | RED ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA DE ALCANTARILLADO EN SAN ANTONIO DE LOS TEPETATES | 20-LEÓN | SAN ANTONIO DE LOS TEPETATES (LOS TEPETATES) | RURAL | RICONV -001110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL | - | - | 568682 | 568682 | 568682 | 568682 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4469 | 4469 | 100%
151126 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL COL. FRUTALES DE LA HACIENDA II Y III | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -003110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1200707 | 1200707 | 1200707 | 968998 | 80.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5697 | 5523 | 96.9%
151070 |  |  |  | 2A ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA 10 DE MAYO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | CONVMEM2 - 001110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2850053 | 2850053 | 2850053 | 2850053 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
15692 |  |  |  | CONSTR. RED ATARJEAS 3RA. ETAPA COL AMPL. EL CERRITO I Y II | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3336051 | 3336051 | 3336051 | 1668025 | 50% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0.5 | 50% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. RED ATARJEAS 3RA. ETAPA COL. AMPL. EL CERRITO I Y 11 POR ING. SERGIO CEJA SALGADO, CONTRATO DGOP/PDIBC/002-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15693 |  |  |  | CONSTR. RED. DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL BOSQUE | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1049342 | 1049342 | 1049342 | 524671 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.5 | 50% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONTR. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. BOSQUE POR PEDRO CONEJO MANCERA, CONTRATO DGOP/PDIBC/001-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
168575 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE, LA VIRGEN 74 | 28-SALVATIERRA | LA VIRGEN | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1680306 | 1680306 | 1680306 | 1680306 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1680305.59 | 1680305.59 | 100%
168576 |  |  |  | SISTEMA DE DRENAJE (SANEAMIENTO), LA PALMA DE EMENGUARO 1 | 28-SALVATIERRA | LA PALMA DE EMÉNGUARO (LA PALMA) | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 716083 | 716083 | 716083 | 716083 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 716082.95 | 716082.95 | 100%
161599 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO (SUPERVISIÓN TÉCNICA Y NORMATIVA) (GESTIÓN SOCIAL) LA CANTERA SUR | 30-SAN FELIPE | CANTERA SUR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | - | - | 1268934 | 1268934 | 1268934 | 1268934 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3000 | 3000 | 100%
161600 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) FABRICA DE MELCHOR | 30-SAN FELIPE | FÁBRICA DE MELCHOR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1419626 | 1419626 | 1419626 | 1419626 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
161601 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) LAGUNA DE GUADALUPE | 30-SAN FELIPE | LAGUNA DE GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2099520 | 2099520 | 2099520 | 2099520 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
161602 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO EN LA COMUNIDAD FABRICA DE GUADALUPE | 30-SAN FELIPE | FÁBRICA DE GUADALUPE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1100162 | 1100162 | 1100162 | 1100162 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
161603 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO EN LA COMUNIDAD MASTRANTO SUR | 30-SAN FELIPE | EL MASTRANTO SUR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1020483 | 1020483 | 1020483 | 1020483 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
161604 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE GABRIELA BRIMER | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | - | - | 136899 | 136899 | 136899 | 136899 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
161605 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) SAN JOSÉ DE LA VARILLA | 30-SAN FELIPE | SAN JOSÉ DE LA VARILLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2043288 | 2043288 | 2043288 | 2043288 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4437 | 4437 | 100%
161606 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA HUERTA | 30-SAN FELIPE | LA HUERTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3222070 | 3222070 | 3222070 | 3222070 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4437 | 4437 | 100%
161607 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EL MONTECITO (PRIMERA ETAPA) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | - | - | 217735 | 217735 | 217735 | 217735 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
172176 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA BASICA COMUNITARIA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | G015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3005247 | 3005247 | 3005247 | 3005247 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SISTERNA DETRATAMIENTO PRIMARIO )SEGUNDA ETAPA) CERRITO DE GASCA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SISTERNA DETRATAMIENTO PRIMARIO ( SEGUNDA ETAPA) COM. JARALILLO
172200 |  |  |  | PROG HABITAT | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | G012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 280428 | 280428 | 280428 | 280428 | 100% | 0 | 0 | RED | 280428 | 280428 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. GUANAJUATO
169726 |  |  |  | APORTACION AL CONVENIO DE DRENAJES SEDESHU | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MS/6000-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1407022 | 1407022 | 1407022 | 1407022 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100%
AMPLIACIÓN
20576 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 1RO DE MAYO EN LA COM. EL NOVILLERO | 1-ABASOLO | EL NOVILLERO | RURAL | F1 010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20845 | 20845 | 20845 | 20845 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 100 | 100%
20577 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COM. COFRADIA DE GUERRA | 1-ABASOLO | COFRADÍA DE GUERRA | RURAL | F1 009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 181988 | 181988 | 181988 | 181988 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 100 | 100%
20578 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOURDES-AMPLIACION SAN JUAN II(2DA. ETAPA) | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 412002 | 412002 | 412002 | 403644 | 98% | 0 | 0 | RED | 100 | 98 | 98% | NO SE ENCONTRO NI LA COL-. LOURDES NI LA COL. SAN JUAN II
190335 |  |  |  | PDIBC VERTIENTE DRENAJE 2011 EN EL TECOLOTE | 18-JARAL DEL PROGRESO | EL TECOLOTE | RURAL | 6141-12 EN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65944 | 65944 | 65944 | 65944 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
151133 |  |  |  | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV-13110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 748757 | 748757 | 748757 | 748757 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1023 | 1023 | 100% | PARA LAS CALLES ISLA NATIVIDAD, ISLA CORONADO Y CALLE SIN NOMBRE Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES ISLA NATIVIDAD, ISLA CORONADO E ISLA DE TODOS LOS SANTOS DE LA COL. CIUDAD SATELITE Y CONSTRUCCION COLECTORES MARGINALES AL CANAL SAN BERNARDO
167394 |  |  |  | AMPL. RED DE DRENAJE CALLE FRESNOS, EL SABINO 121 | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | 121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 58590 | 58590 | 58590 | 58590 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 58590.43 | 58590.43 | 100%
139074 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE CUATRO CAMINOS, EL SABINO 119 | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | 119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 57368 | 57368 | 57368 | 57368 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 57368 | 57368 | 100%
74226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO 2A ETAPA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | LA PRESITA DE LA LUZ (LA PRESITA) | RURAL | MSD/R33/F1/2011-37 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 389052 | 389052 | 389052 | 291473 | 74.9% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.74 | 74% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA (1)
161608 |  |  |  | COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD FÁBRICA DE MELCHOR (SEGUNDA ETAPA) | 30-SAN FELIPE | FÁBRICA DE MELCHOR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 280 | 280 | 100%
175587 |  |  |  | FOLIO GLOBAL | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | VERGEL DE GUADALUPE | RURAL | FOLIO GLOBAL | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 85202358 | 85202358 | 85202358 | 54466641 | 63.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 61.2 | 61.2% | SE CAPTURO EN SOLO FOLIO GLOBAL
35871 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LOS LINDEROS | 43-VICTORIA | LOS LINDEROS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 1514490 | 1514490 | 1514490 | 1514490 | 100% | 0 | 0 | RED | 600 | 600 | 100%
35906 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS (CARRIZAL DE HIGUERAS) | 43-VICTORIA | LAS HIGUERAS (CARRIZAL DE HIGUERAS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 1258406 | 1258406 | 1258406 | 1258406 | 100% | 0 | 0 | RED | 600 | 600 | 100%
MEJORAMIENTO
190336 |  |  |  | APORTACION PARA OBRAS HIDRAULICAS SMAPAJ | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | C1500/0037-4155 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA APORTACION SE LE TRANSFIRIO AL SMAPAJ PARA UNA OBRA
168042 |  |  |  | DRENAJE COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD MAGUEY | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | EL MAGUEY | RURAL | E065 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 2250779 | 2250779 | 2250779 | 2197636 | 97.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.36 | 36%
168057 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD LA GLORIA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | LA GLORIA | RURAL | E109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 592100 | 592100 | 592100 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
114665 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE 1ERA ETAPA EN BUENAVISTA | 38-TARANDACUAO | BUENAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 694632 | 694632 | 694632 | 694632 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
20579 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA COM. ESTACION JOAQUIN | 1-ABASOLO | ESTACIÓN JOAQUÍN | RURAL | F1 012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1455251 | 1455251 | 1455251 | 1432894 | 98.5% | 0 | 0 | RED | 100 | 98.5 | 98.5%
176142 |  |  |  | REPOSICION DE TUBERIA Y ALCANTARILLADO EN CALLE JUAN SILVA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 092011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 776535 | 776535 | 776535 | 776535 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
161609 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA, TRAMO CALLE RIVA PALACIO-CALLEJÓN DEL ROCÍO | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | - | - | 270579 | 270579 | 270579 | 270579 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
170902 |  |  |  | (COAM SACA) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA EN CLAVELLINAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CLAVELLINAS (CLAVELLINAS COYOTES) | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
73492 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL RAFA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN JUAN PAN DE ARRIBA | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 483643 | 483643 | 483643 | 483354 | 99.9% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
151078 |  |  |  | LIMPIEZA, DESAZOLVE Y REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN ARROYOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -110110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 579598 | 579598 | 579598 | 579598 | 100% | 0 | 0 | LAGUNA | 6 | 6 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
LETRINAS
CONSTRUCCIÓN
176143 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA BIODIGESTORES | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 200 | 200 | 100% | RECURSOS PERTENECIENTES AL EJERCICIO 2011
176144 |  |  |  | SERVICIO SANITARIO CON BIODIGESTOER EN LA ESTANCIA | 19-JERÉCUARO | LA ESTANCIA (LA PRESA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 12040 | 12040 | 12040 | 12040 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 1 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
163083 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LAS LOCALIDADES DE EL COLORADO, EL ROBLE, SAN RAMÓN Y LAS PILAS DEL SUR , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | EL ROBLE | RURAL | MSF/DOPM/AD/014-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 801357 | 801357 | 801357 | 278569 | 34.8% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 21 | 21 | 100%
163118 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LAS LOCALIDADES DE ESTACIÓN VENTILLA Y VARAL DEL NORTE , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | ESTACIÓN VENTILLA | RURAL | MSF/DOPM/AD/019-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2157966 | 2157966 | 2157966 | 530689 | 24.6% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 22 | 22 | 100%
163061 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS, EL FRESNO, EL SOQUITAL, LAS VALLITAS Y OJO DE AGUA DE SOMBREROS (EL DERRAMADERO) Y LA DESEADA , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | PEÑUELAS | RURAL | MSF/DOPM/AD/013-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1019560 | 1019560 | 1019560 | 372610 | 36.5% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 30 | 30 | 100%
TANQUES SÉPTICOS
162139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2DA ETAPA | 2-ACÁMBARO | LA CHICHARRONERA (CAMINO BLANCO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 267653 | 267653 | 267653 | 57728 | 21.6% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.25 | 25%
161610 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL ESTAÑO , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | MESA DEL ROSARIO | RURAL | MSF/DOPM/AD/035-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 367232 | 367232 | 367232 | 367232 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 11 | 11 | 100%
MANTENIMIENTO
162140 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE RELLENO DE LA BARRANCA Y COLECTOR DE AGUA PLUVIAL | 2-ACÁMBARO | COLONIA SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 194306 | 194306 | 194306 | 193732 | 99.7% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.99 | 99%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
20580 |  |  |  | DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIOS(VARIOS TALLERES) | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 981637 | 981637 | 981637 | 981637 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
20581 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ALAMO EN LA COL. LOURDES | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 613133 | 613133 | 613133 | 613133 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL. LOURDES
20582 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BUENOS AIRES DE LA COM. OJO DE AGUA DE GALVAN | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 512708 | 512708 | 512708 | 512708 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COM. OJO DE AGUA DE GALVAN
20583 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO COM. PRESA DE URIBE | 1-ABASOLO | LA PRESA DE URIBE | RURAL | F1 099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 340000 | 340000 | 340000 | 15916 | 4.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 4.7 | 4.7%
20584 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. FRACISCO I. MADERO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 514950 | 514950 | 514950 | 514950 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL. FRANCISCO I. MADERO
20585 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESOA LA COM. SAN FRANCISCO DE HORTA | 1-ABASOLO | SAN FRANCISCO DE HORTA (EL ALACRÁN) | RURAL | F1 018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 375239 | 375239 | 375239 | 375239 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20586 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOM BRE (PRIMERA ETAPA) EN LA COM. LABOR DE PERALTA | 1-ABASOLO | LABOR DE PERALTA | RURAL | F1 029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1033742 | 1033742 | 1033742 | 1033742 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20587 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COM. RANCHO DE MORALES (1ERA ETAPA) | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1235715 | 1235715 | 1235715 | 1235715 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COM. RANCHO DE MORALES
20588 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ARROYO EN LA COL. LAS CABRILLAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1219910 | 1219910 | 1219910 | 1219910 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL. LAS CABRILLAS
20589 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL TEMPLO EN LA COM. SANTA CECILIA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1551130 | 1551130 | 1551130 | 1551130 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COM. SANTA CECILIA
20590 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GARDENIA EN LA COL. LOURDES | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 596930 | 596930 | 596930 | 596930 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL. LOURDES
20591 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GUAMICHIL EN LA COL. LOURDES | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 149197 | 149197 | 149197 | 149197 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL. LOURDES
20592 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES EN LA COM. LABOR DE PERALTA | 1-ABASOLO | LABOR DE PERALTA | RURAL | F1 034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 43393 | 43393 | 43393 | 43393 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20593 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COM. EL VARAL | 1-ABASOLO | EL VARAL | RURAL | F1 021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1137313 | 1137313 | 1137313 | 774302 | 68.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 68.1 | 68.1%
20594 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS EN LA COM. RANCHO NUEVO DE LA CRUZ | 1-ABASOLO | RANCHO NUEVO DE LA CRUZ | URBANO | F1 022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1489574 | 1489574 | 1489574 | 1489574 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20595 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PARALELA AL TEMPLO EN LA COM. EL TULE | 1-ABASOLO | EL TULE | RURAL | F1 023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 489382 | 489382 | 489382 | 489382 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20596 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PINOS EN LA COM. LA SALUD | 1-ABASOLO | LA SALUD | RURAL | F1 024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 939920 | 939920 | 939920 | 939920 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20597 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION MINA SUR EN LA COL. 28 DE OCTUBRE | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1630526 | 1630526 | 1630526 | 1630526 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL. 28 DE OCTUBRE
20598 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION RAYON EN LA COL. LAS MARGARITAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1163440 | 1163440 | 1163440 | 1132233 | 97.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL. LAS MARGARITAS
20599 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN BERNARDINO EN LA COM. TINAJA DE NEGRETE | 1-ABASOLO | LA TINAJA DE NEGRETE (LA TINAJA) | RURAL | F1 027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 606949 | 606949 | 606949 | 606949 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20600 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO DE LA GASOLINERA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 136578 | 136578 | 136578 | 123592 | 90.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 90.5 | 90.5%
20601 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE TIERRA BLANACA EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 662854 | 662854 | 662854 | 566134 | 85.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL. FRANCISCO I. MADERO
20602 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE XICHU EN LA COL. GUADALUPE | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 77195 | 77195 | 77195 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL. GUADALUPE
20603 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA COM. PIEDRAS NEGRAS | 1-ABASOLO | PIEDRAS NEGRAS | RURAL | F1 032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 875382 | 875382 | 875382 | 875382 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20604 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO (PRIMERA ETAPA) COM. SAN ISIDRO | 1-ABASOLO | SAN ISIDRO | RURAL | F1 098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 16879 | 16879 | 16879 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 0 | 0%
20605 |  |  |  | RECURSO POR ASIGNAR | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 72182 | 72182 | 72182 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 0 | 0%
162141 |  |  |  | APOYO CON MATERIALES Y TUBERIA PARA VARIAS COMUNIDADES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 54449 | 54449 | 54449 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
162142 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL Y TUBERIA PARA CALLE DE ACCESO | 2-ACÁMBARO | LA CARPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 51165 | 51165 | 51165 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
162143 |  |  |  | APOYO CON MATERIALES PARA TERMINACION ACCESO A LA COL. LOS LAURELES Y EJIDO ACAMBA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 24229 | 24229 | 24229 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
162144 |  |  |  | APOYO DE CEMENTO Y MATERIALES PARA CALLE AVENIDA DE CERRO DE AJUSCO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRA PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
162145 |  |  |  | APOYO DE MATERIALES PARA LA CALLE GALEANA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 12100 | 12100 | 12100 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
162146 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CALLE ALDAMA | 2-ACÁMBARO | IRAMUCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
162147 |  |  |  | ESPACIO RECREATIVO CAÑA BRAVA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 112205 | 112205 | 112205 | 111538 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.99 | 99%
162148 |  |  |  | ESPACIO RECREATIVO Y CULTUTAL EL VERGEL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 193729 | 193729 | 193729 | 190661 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.57 | 57%
162149 |  |  |  | PAVIMENTACION ARROYO EL CAHUARO 2DA.ETAPA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.45 | 45%
162150 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE GUADALUPE 1ERA ETAPA | 2-ACÁMBARO | LOS FRESNOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60643 | 60643 | 60643 | 60643 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
162151 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE GUERRERO | 2-ACÁMBARO | LAS CRUCES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349531 | 349531 | 349531 | 349531 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
162152 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 1ERA TRAMO DEL CBTIS A LA CIAS FFCC | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 433174 | 433174 | 433174 | 433174 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
162153 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE COLON ENTRE PROL. ABASOLO Y ALLENDE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 39451 | 39451 | 39451 | 39451 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
162154 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LEANDRO VALLE ENTRE NIÑO ARTILLERO Y 2DA. PRIV. DE LEONA VICARIO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 273838 | 273838 | 273838 | 273835 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
162155 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS | 2-ACÁMBARO | SAN JUAN JARIPEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 23520 | 23520 | 23520 | 23520 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
162156 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE OYAMEL ENTRE PROG. SOLEDAD Y LAZARO CARDENAS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 411858 | 411858 | 411858 | 411858 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.2 | 20%
162157 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SAN DIEGO ENTRE AVENIDA SN ANTONIO Y ARROLLO (ENTREO DE SALUD | 2-ACÁMBARO | COLONIA SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 38131 | 38131 | 38131 | 38131 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
162158 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SN AGUSTIN | 2-ACÁMBARO | CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49661 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.99 | 99%
162159 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PROG. GUERRERO Y CATALINA GOMEZ | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 299808 | 299808 | 299808 | 288111 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.96 | 96%
162160 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 DE JUAN LUIS DE ALARCON LADO IZQUIERDO | 2-ACÁMBARO | EL MAGUEY | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2576 | 2576 | 2576 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
162161 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 2DA. DE JUAN LUIS DE ALACON LADO DERECHO | 2-ACÁMBARO | COLONIA SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 36226 | 36226 | 36226 | 36226 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
162162 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 2DA. DE JUAN LUIS DE ALARCON LADO IZQUIERDO | 2-ACÁMBARO | COLONIA SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 39660 | 39660 | 39660 | 39660 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
162163 |  |  |  | VIALIDAD Y ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 230031 | 230031 | 230031 | 229774 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.99 | 99%
168257 |  |  |  | (ACC PEAT CAM RUR)CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN BIZNAGA DEL JARAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | BIZNAGA DE JARAL (LA BIZNAGA) | RURAL | 100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1108960 | 1108960 | 1108960 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
168218 |  |  |  | APORTACION DE MATERIALES OARA AUTOCONTRUCCION EN VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1045868 | 99.6% | 0 | 0 | METROS | 69 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA META ES PAQUETES
168219 |  |  |  | BANQ DE ADOCRETO Y GURN DE CONCRETO CALLE AFRODITA COL OLIMPO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 168460 | 168460 | 168460 | 144311 | 85.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 405 | 405 | 100%
168221 |  |  |  | BANQ. EN ADOCRTO Y GUARN DE CONCRTRO CALLE MICHOACAN COL ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 144500 | 144500 | 144500 | 116401 | 80.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 251.51 | 251.51 | 100%
168222 |  |  |  | CALLE GUADALUPE VICTORIA Y PLAZUELA DE SANTA CRUZ COL PROGRESO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
168316 |  |  |  | (CAM RUR) REHABILITACION CAIMO EN CALDERON | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CALDERÓN | RURAL | 098-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 66121 | 66121 | 66121 | 24335 | 36.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 492.65 | 492.65 | 100%
168333 |  |  |  | (CAM RUR)REHABILITACION Y AMPLIACION DE PAV DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMB EN T UBIACADA EN C PRINCIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PUERTO DE NIETO | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1539185 | 1539185 | 1539185 | 804308 | 52.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8700 | 8700 | 100%
170653 |  |  |  | (CAMINOS R) REHABILITACION Y AMPLIACION DE PAV P B ASENT Y EMB CON TEPETATE EN EL CAMINO EN LA COM DE BOCAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | BOCAS | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 743355 | 743355 | 743355 | 17469 | 2.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
168223 |  |  |  | CNSTRUCCION DE BANQ DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARN DE SIECC TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITA DE ARROYO DE CALLE MANUEL DOBLADO COL SAN LUIS REY | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COLONIA SAN LUIS REY | RURAL | 155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 136368 | 136368 | 136368 | 125053 | 91.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
168226 |  |  |  | CONSTR DE BANQ DE ADOC Y GUARN DE CONCRETO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO COL SAN LUIS REY | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COLONIA SAN LUIS REY | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 189963 | 189963 | 189963 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240.63 | 240.63 | 100%
168237 |  |  |  | CONSTRUCC DE BANQ DE ADOCRETO Y GUARN DE CONCRETO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COL SAN MARTIN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 308681 | 308681 | 308681 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 451.45 | 406.79 | 90.1%
168240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQ DE ADOC Y GUARN DE CONCRETO EN LA CALLE ALAMO COL LUIS DONALDO COLOSIO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 362800 | 362800 | 362800 | 201414 | 55.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 508.52 | 269.06 | 52.9%
168245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARN DE CONCRETO EN LA CALLE ANTONIO ZAVALA COL SANTA CECILIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SANTA CECILIA | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110419 | 110419 | 110419 | 110419 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 126.93 | 114.8 | 90.4%
170189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN RANCHO VIEJO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | RANCHO VIEJO | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 231547 | 231547 | 231547 | 231318 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
168311 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CUEVITAS EN CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA META ES OBRA
168314 |  |  |  | CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 6630 | 22.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
168227 |  |  |  | (CO-PART) CONSTR DE BANQUETAS DE AD COLOR ROSA DE 6 CM DE ESP Y G DE SECC TRAP DE C Y REHAB DE ARROYO DE CALLE GARDENIAS (SOLO UNA ACERA) COL LINDAVISTA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108923 | 108923 | 108923 | 69427 | 63.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 115.19 | 115.19 | 100%
170690 |  |  |  | (CO-PART) CONSTR DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA D 6 CM D ESP Y GUARN DE SCC TRAPEZOIDAL DE CONC EN CALLE SAN GABRIEL COL PROVIDENCIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ÑPUBLICAS | - | - | 69291 | 69291 | 69291 | 40089 | 57.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 84 | 0 | 0%
170729 |  |  |  | (CO-PART) CONSTR DE PAV DE AD. TIPO CLAVE, ASENTADO Y JUNTEADO CON ARENA EN LA PRIV DE GUILLERMO PRIETO COL SAN LUIS REY | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COLONIA SAN LUIS REY | RURAL | 144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLOICAS | - | - | 29050 | 29050 | 29050 | 24388 | 84% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
168242 |  |  |  | (CO-PART) CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE A. COLOR ROSA DE 6 CM DE ESP. Y GUARN DE SECC TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHAB DE ARR DE CALLE EN MIGUEL ALEMAN COL MEXIQUITO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23099 | 23099 | 23099 | 16574 | 71.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 75 | 100%
168256 |  |  |  | (CO-PART) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA Y EMBOQUILL CON TEPETATE EN CALLE CONSTITUYENTES EN TINAJA DE LOS RGUEZ | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 421727 | 421727 | 421727 | 144641 | 34.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
168220 |  |  |  | (CO-PART)BANQ. EN ADOCRETO Y GUARN DE CONCRETO CALLE PRIVADA DE SAN GABRIEL COL PROVIDENCIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65535 | 65535 | 65535 | 54777 | 83.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
168225 |  |  |  | (CO-PART)CONSTR DE BANQ DE ADOC COLOR ROSA DE 6 CM DE ESP Y GUAR DE SECC TRAPEZOIDAL DE CONCR S Y R D ARR CALLE GUANAJUATO COL ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 279744 | 279744 | 279744 | 209397 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 457.31 | 457.31 | 100%
168228 |  |  |  | (CO-PART)CONSTR DE BANQUETAS DE AD COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARN DE SECCION TRAPEZOIDAL DE ARROYO DE CALLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA COL MIGUEL HIDALGO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COLONIA MIGUEL HIDALGO | RURAL | 156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 270092 | 270092 | 270092 | 179940 | 66.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 556.67 | 556.67 | 100%
168239 |  |  |  | (CO-PART)CONSTRUCCION DE ADOCRETO TIPO CLAVE GUARNICIONES DE CONCRETO Y REHAB DE ARROYO DE CALLE EN CALLE PARAISO COL SANTA JULIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 276151 | 276151 | 276151 | 83056 | 30.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315 | 315 | 100%
168241 |  |  |  | (CO-PART)CONSTRUCCION DE BANQ DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARN DE SECC TRAPEZOIDAL DE CONCR SIMPLE Y REHAB DE ARROYO DE CALLE EN CALLE AVE PROVIDENCIA COL SANTA CRUZ DE LA PAZ | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 417419 | 417419 | 417419 | 239822 | 57.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 938.33 | 0 | 0%
168249 |  |  |  | (CO-PART)CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE AD COLOR ROSA DE 6 CM DE ESP Y GUARN DE SECC TRAPEZOIDAL DE ARROY DE CALLE EN LUCAS BALDERAS COL MEXIQUITO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 30830 | 30830 | 30830 | 28585 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 109 | 109 | 100%
168243 |  |  |  | (CO-PART)CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE AD. COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARN DE SECC TRAPEZOIDAL DE CONCR. SIMPLE Y REHAB DE ARROYO DE CALLE EN CALLE QUERETARO COL ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 164646 | 164646 | 164646 | 135618 | 82.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 282.7 | 282.7 | 100%
168244 |  |  |  | (CO-PART)CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE AD. COLOR ROSA DE 6 CMS DE ESPESOR Y GUARN DE SECCION TRAPEZ DE CONCR SIMP Y REHAB DE ARROYO DE CALLE E N CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE COL MEXIQUITO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123964 | 123964 | 123964 | 87351 | 70.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100%
168318 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS ZONAS MARGINADAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
168234 |  |  |  | (FAIM) CONSTR DE PAV DE PIEDRA B DE LA REGION ASENTADA Y EMB EN TEPEATETE DE 20 CMS DE ESPESOR EN CALLE SALTILLO EN SAN JOSE DE ALLENDE | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN JOSÉ DE ALLENDE | RURAL | 048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 304237 | 304237 | 304237 | 304237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1436 | 1352 | 94.2%
168236 |  |  |  | (FAIM) CONSTR OAV DE P B DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS DE ESPESOR EN CALLE PRINCIPAL EN MANANTIALES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | MANANTIALES | RURAL | 046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 338442 | 338442 | 338442 | 338442 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1565 | 1565 | 100%
168238 |  |  |  | (FAIM) CONSTRUCC PAVIMENTI DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMB CON TEPETATE DE 20 CMS DE ESPESOR EN CALLE PARAISO DORADO EN PANTOJA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PANTOJA | RURAL | 051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 183159 | 183159 | 183159 | 183159 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1137.58 | 1117.79 | 98.3%
168250 |  |  |  | (FAIM) CONSTRUCCION DE PAV DE P B DE LA REGION AS Y EMBOQ EN TEPETATE DE 20 CMS DE ESPESOR EN CALLE DE LA ESCUELA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA CIENEGUITA | RURAL | 047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 135518 | 135518 | 135518 | 135518 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 817.2 | 817.2 | 100%
168312 |  |  |  | (FAIM) CONSTRUCCION PAV DE PIEDRA BOLA DE LA REGION AS Y EMBOQ CON TEP DE 20 CM DE ESPESOR EN CALLE PRINCIPAL EN SAN FRANCISCO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN FRANCISCO | RURAL | 050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1138085 | 1138085 | 1138085 | 1138085 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5186 | 5186 | 100%
168313 |  |  |  | (FAIM) CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION Y EMB CON TEPETATE DE 20 CMS DE ESP EN LA CALLE 1RO DE MAYO EN ALONSO YANEZ | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | ALONSO YÁÑEZ | RURAL | 052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 372275 | 372275 | 372275 | 372275 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2154.38 | 2029.25 | 94.2%
168251 |  |  |  | (FAIM)CONSTRUCCION DE PAV DE PIEDRA B DE LA REGION AS. Y EMBOQUILLADA CON T DE 20CM DE ESP. EN CALLE JOSEFA ORTIZ EN SAN MARTIN DEL PAREDON (EL PAREDON) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MARTÍN DEL PAREDÓN (EL PAREDÓN) | RURAL | 049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 312946 | 312946 | 312946 | 312946 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1807 | 1361.21 | 75.3%
168334 |  |  |  | (FOPAM) TRABAJOS COMPLEMENTARIOSEN LA CALLE MERCURIO, COL OLIMPO DE ESTA CIUDAD | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48271 | 96.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 86.92 | 86.92 | 100%
168246 |  |  |  | (HAB) CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE AD. Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE BIZNAGA EN PALMITA DE LANDETA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 247191 | 247191 | 247191 | 247191 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 449.13 | 449 | 100%
168247 |  |  |  | (HAB) CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE AD Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE CARDON EN PALMITA DE LANDETA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS | - | - | 504620 | 504620 | 504620 | 504227 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1021.9 | 1021.9 | 100%
168248 |  |  |  | (HAB) CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE AD Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE MAGUEY EN PALMITA DE LANDETA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 327154 | 327154 | 327154 | 327154 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 799.32 | 799.32 | 100%
168252 |  |  |  | (HAB) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE AD EN CALLEJON DE SAN PEDRO A BARRIO DE LAS CUEVITAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 268412 | 268412 | 268412 | 268412 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 155 | 155 | 100%
168253 |  |  |  | (HAB) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN PRIVADA DE LAS BRISAS EN BARRIO DE LAS CUEVITAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 283088 | 283088 | 283088 | 282352 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 155 | 155 | 100%
168254 |  |  |  | (HAB) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE DE CUEVITAS EN BARRIO DE LAS CUEVITAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIR3ECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225700 | 225700 | 225700 | 203460 | 90.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 415 | 415 | 100%
168315 |  |  |  | (HAB) COSNTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA B AS CON MORTERO EN CALLE DE LAS FLORES EN COL SAN MARTIN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS | - | - | 1315721 | 1315721 | 1315721 | 1315721 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9915 | 9915 | 100%
168317 |  |  |  | (HAB) EQUIPAMIENTO CEDECOM, IGNACIO RAMIREZ | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
168319 |  |  |  | HAB VG CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARN DE CONCRETO EN CALLE MEZQUITE COL PALMITA DE LANDETA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270329 | 270329 | 270329 | 270329 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 309.86 | 309.86 | 100%
168320 |  |  |  | HAB VG CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE HERCULES COL OLIMPO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 509643 | 509643 | 509643 | 509643 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 915.69 | 915.69 | 100%
168321 |  |  |  | HAB VG CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE HORMIGUERO EN PALMITA DE LANDETA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS | - | - | 355441 | 355441 | 355441 | 353441 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 716.02 | 716 | 100%
168322 |  |  |  | HAB VG CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE ORION COL OLIMPO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 139431 | 139431 | 139431 | 135955 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250.37 | 250.37 | 100%
168323 |  |  |  | HAB VG CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE SANTA JULIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 192109 | 192109 | 192109 | 146109 | 76.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 470.89 | 470.89 | 100%
168324 |  |  |  | HAB VG CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE ZABILA EN PALMITA DE LANDETA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PALMITA DE LANDETA (LANDETA) | RURAL | 088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS | - | - | 132841 | 132841 | 132841 | 132841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 368.99 | 368.99 | 100%
168325 |  |  |  | HAB VG CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN SNTA MARTHA EN COL SAN RAFAEL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112173 | 112173 | 112173 | 107448 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 276.06 | 217.75 | 78.9%
168326 |  |  |  | HAB VG CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA EN MORTERO EN LA CALLE CLAVEL EN SAN MARTIN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MARTÍN | RURAL | 111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS | - | - | 277656 | 277656 | 277656 | 251238 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 544.97 | 544.97 | 100%
168327 |  |  |  | HAB VG CURSOS Y TALLERES EN PARQUES VARIAS COLIAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 282220 | 282220 | 282220 | 282220 | 100% | 0 | 0 | METROS | 25 | 25 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA META ES ACCION
168255 |  |  |  | (HAB)CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE DE GARAMBULLO EN PALMITA DE LANDETA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 569495 | 569495 | 569495 | 569495 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1014.58 | 1014.58 | 100%
168328 |  |  |  | HABITAT VG. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE FRANCISCO GARCIA RINCON | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 168469 | 168469 | 168469 | 163246 | 96.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 470 | 470 | 100%
168329 |  |  |  | OBRA DE URBANIZACION DEL ARROYO CACHINCHES, TRAMO PUENTE GUANAJUATO-PUENTE LA PURISIMA (LAS CUEVITAS) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
170150 |  |  |  | (PAV CALLES) CONSTR D PAV PB AHOG EN MORT CEMENTO-ARENA 1:3 DE 20 CMS DE ESPESOR GUARN Y BANQ DE CONCR EN CALLE ROSAS DE MAYO COL SAN LUIS REY | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COLONIA SAN LUIS REY | RURAL | 031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLCAS | - | - | 136586 | 136586 | 136586 | 136586 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 891.86 | 891.86 | 100%
168235 |  |  |  | (PAV CALLES) CONSTR D PAV TIPO CLAVE D 8 CM DE ESP EN ARROYO D CALLE Y DE 6 CM DE ESP EN BANQ A EN CAMA DE AR EN CALLE LAZARO CARDENAS COL SAN LUIS REY | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COLONIA SAN LUIS REY | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 333405 | 333405 | 333405 | 333405 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 511 | 250 | 48.9%
168230 |  |  |  | (PAV CALLES) CONSTR DE BANQUETAS DE ADOC Y GUARN DE CONCRETO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL SAN LUIS REY | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COLONIA SAN LUIS REY | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 837617 | 837617 | 837617 | 837617 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 994.55 | 955.36 | 96.1%
170174 |  |  |  | (PAV CALLES) CONSTR DE PAV D C HIDRAUL PREMEZ DE 15 CM D ESPESOR GUARN Y BANQ D CONCR EN CALLE CACTUS 2DA ETAPA TRAMO GATILLAL Y AVENIDA DEL BORDO COL PALMITA DE LANDETA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52766 | 52766 | 52766 | 52766 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
170097 |  |  |  | (PAV CALLES) CONSTR. DE PAV DE P.B. AHOGADA EN MORTERO-ARENA 1:3 DE 20 CMS DE ESPESOR, GUARN Y BANQ D CONCRETO EN CALLE ZEUS COL OLIMPO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 175896 | 175896 | 175896 | 175896 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1660 | 925 | 55.7%
170055 |  |  |  | (PAV CALLES) CONSTR DE PAVIMENTO DE 12 CM DE ESPESOR TIPO CLAVE DE 6 CM D ESPESOR EN CAMA DE ARENA DE 6 CM Y EMPAR. CON REGLA GUARN Y BANQ D C CALLE DIONISIO COL OLIMPO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS OPUBLICAS | - | - | 243936 | 243936 | 243936 | 243936 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1082 | 650 | 60.1%
168229 |  |  |  | (PAV CALLES)CONSTR DE BANQUETAS DE AD Y GUARN DE CONCRETO EN LA CALLE PELICANOS COL MONTES DE LORETO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | MONTES DE LORETO | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUN | - | - | 132464 | 132464 | 132464 | 132464 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 182.98 | 182.63 | 99.8%
168231 |  |  |  | (PAV CALLES)CONSTR DE PAV D C H DE 15 CM DE ESPESOR GUARN Y BANQ D CONC EN CALLE JOSE MARIA CORREA COL SANTA CECILIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1535979 | 1535979 | 1535979 | 1535979 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1655 | 1299.7 | 78.5%
168232 |  |  |  | (PAV CALLES)CONSTR DE PAV D PIED BOLA A EN MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 20 CM DE ESPESOR, GUAR Y BANQ DE C EN CALLE CANARIOS COL MONTES DE LORETO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | MONTES DE LORETO | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1506621 | 1506621 | 1506621 | 1506621 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1396 | 1109.46 | 79.5%
168233 |  |  |  | (PAV CALLES)CONSTR DE PAV DE CONC H DE 15 CM DE ESPESOR, GUARN D CONCRETO Y BANQ DE AD COLOR ROSA EN CALLE HUIZACHE DE AV DEL BORDO A CALLE GATILLAL COL PALMITA DE LANDETA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PALMITA DE LANDETA (LANDETA) | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 957501 | 957501 | 957501 | 957501 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1234 | 910.27 | 73.8%
168224 |  |  |  | (PAV DE CALLES) CONSTR DE BANQ DE A COLOR ROSA DE 6 CMS DE ESPESOR GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE C SIMPLE EN CALLE FELIPE ANGELES COL MIGUEL HIDALGO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COLONIA MIGUEL HIDALGO | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 213912 | 213912 | 213912 | 213912 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 308.89 | 292.88 | 94.8%
170930 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ADOCRETO TIPO CLAVE EN CALLE SAN PEDRO COL SAN RAFAEL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
168330 |  |  |  | PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS ZONAS MARGINADAS DDUOT | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
168331 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS MUNICIPALIZADOS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNIICPALES | - | - | 211359 | 211359 | 211359 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
168332 |  |  |  | RECURSO PENDIENTE DE ASIGNAR PROGRAMA MUNICIPAL DE CO-PARTICIPACION CIUDADANA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIFRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2179119 | 2179119 | 2179119 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
122660 |  |  |  | EMPLEO TEMPORAL | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 35 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 330786 | 330786 | 330786 | 330786 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 330786 | 330786 | 100% | CALLES EN VARIAS COMUNIDADES
122661 |  |  |  | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ALLENDE EN AMEXHE | 5-APASEO EL GRANDE | AMEXHE (AMECHE) | URBANO | 6 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 1518750 | 1518750 | 1518750 | 1475694 | 97.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1518750 | 1518750 | 100%
122662 |  |  |  | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PIPILA | 5-APASEO EL GRANDE | LA PALMA | RURAL | 7 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 375909 | 375909 | 375909 | 375909 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 375909 | 375909 | 100%
122663 |  |  |  | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORREGIDORA | 5-APASEO EL GRANDE | OBRAJUELO | URBANO | 8 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 1144000 | 1144000 | 1144000 | 1144000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1144000 | 1144000 | 100%
122664 |  |  |  | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIRAFLORES | 5-APASEO EL GRANDE | SAN PEDRO TENANGO | URBANO | 9 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 767180 | 767180 | 767180 | 767180 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 767180 | 767180 | 100%
122665 |  |  |  | PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE NIÑOS HEROES | 5-APASEO EL GRANDE | SAN JOSÉ VIBORILLAS | RURAL | 10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 227618 | 227618 | 227618 | 227618 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 227618 | 227618 | 100%
122666 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALZADA DOLORES | 5-APASEO EL GRANDE | SAN PEDRO TENANGO | URBANO | 11 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 62807 | 62807 | 62807 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 62807 | 0 | 0%
142323 |  |  |  | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ENCINO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1319701 | 1230653 | 1230653 | 1230653 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
142326 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CAOBA COL DEL BOSQUE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1366132 | 1234231 | 1234231 | 1234231 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 90 | 90%
142330 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE TÓRTOLA COL SANTA TERESA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MCE-01-0006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1074405 | 1074405 | 1074405 | 1074405 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
142324 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE EJIDO DE JOFRE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MCE-01-0008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1477003 | 1449431 | 1449431 | 1449431 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
142325 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CAMELINAS COL VIRGEN DEL REFUGIO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0020 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 831219 | 473988 | 473988 | 473988 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
142327 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LAZARO CARDENAS SUR | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1254163 | 1254163 | 1254163 | 1254163 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
142328 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE MANUEL OROZCO Y BERRA COL RESIDENCIAL TECNOLOGICO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5430319 | 5430319 | 5430319 | 5430319 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
142329 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE SANTA CECILIA (1RA. ETAPA) | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2708383 | 2412840 | 2412840 | 2412840 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 95 | 95%
90338 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EL CHIVO Y CONEXION CON AVENIDA LAZARO CARDENA, COL. LOMAS DEL PADRE. | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2011/0084-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1407085 | 1407085 | 1407085 | 1406433 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 758.3 | 690 | 91%
90339 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA | 15-GUANAJUATO | PUENTECILLAS | RURAL | 20012/000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 65544 | 65544 | 65544 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA DE VARIOS RECURSOS DE REMANENTES DEL RAMO 33.
90340 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CERRO DE LA CRUZ | 15-GUANAJUATO | YERBABUENA | URBANO | 2011/026-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 226.44 | 226.44 | 100%
90341 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CHAPUTLEPEC, COL. LOMAS DEL PADRE | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2011/011-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 3391609 | 3391609 | 3391609 | 3320102 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 523.4 | 475 | 90.8%
90342 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CHETUMAL EN LA SECCION COLINDANTE CON LA CALLE COLITA DEL ENCINO Y ARROYO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 65916 | 65916 | 65916 | 65916 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
90343 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE GARAMBULLO (ACCESO A TELMEX) COL. PEÑITAS | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 20111/060-B | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 727529 | 727529 | 727529 | 716611 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 226.44 | 226.44 | 100%
90344 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LA GLORIA | 15-GUANAJUATO | SAN ISIDRO | RURAL | 2011/024-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 117446 | 117446 | 117446 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
90345 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LAS FLORES Y SUS PRIVADAS | 15-GUANAJUATO | YERBABUENA | URBANO | 2011/072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 525817 | 525817 | 525817 | 506192 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
90346 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LOMAS DE SAN JAVIER, COL. LOMAS DEL PADRE | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2011/008-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1045933 | 1045933 | 1045933 | 982156 | 93.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 454.87 | 390 | 85.7%
90347 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES | 15-GUANAJUATO | PUENTECILLAS | RURAL | 2011/007-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 124679 | 124679 | 124679 | 107785 | 86.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
90348 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL TRAMO FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA EL NIGROMANTE | 15-GUANAJUATO | LA PALMA | RURAL | 2011/071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 46651 | 46651 | 46651 | 44582 | 95.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 306.72 | 265 | 86.4% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DE REMANENTES DE RAMO 33 POR $1,400,000.00
90349 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SAN ANTONIO | 15-GUANAJUATO | PUENTECILLAS | RURAL | 2011/023-B | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1471834 | 1471834 | 1471834 | 1323536 | 89.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
90350 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SAN ANTONIO ABAD, COL. LOMAS DEL PADRE | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2011/009-B | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 166599 | 166599 | 166599 | 166599 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 651.48 | 651.48 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES POR $2,000,000.00
90351 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA | 15-GUANAJUATO | LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE) | URBANO | 2011/005-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 161017 | 161017 | 161017 | 161017 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DE REMANENTES RAMO 33 POR $1,800,000.00
90352 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LADERA DEL PANTEON | 15-GUANAJUATO | YERBABUENA | URBANO | 2012/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 954359 | 954359 | 954359 | 720429 | 75.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
90353 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE OLIVOS | 15-GUANAJUATO | CUESTECITA DE SAN JUAN | RURAL | 2011/027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 493466 | 493466 | 493466 | 435101 | 88.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
90460 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SUBIDA AL JACALON | 15-GUANAJUATO | YERBABUENA | URBANO | 2011/012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 732427 | 732427 | 732427 | 415327 | 56.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
90354 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VIOLETA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011/006-B | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 6414477 | 6414477 | 6414477 | 6414477 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1842.35 | 1842.35 | 100%
90355 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL LA LUZ E.C. PARAISO-CERRO DEL CUBILETE | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011/062-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 3915691 | 3915691 | 3915691 | 3915691 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4782.66 | 4782.66 | 100%
90356 |  |  |  | URBANIZACION CALLEJON OAXACA (PRIMERA ETAPA) | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2011/066-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1166394 | 1166394 | 1166394 | 1166394 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES POR $1,166,394.00
91141 |  |  |  | URBANIZACION CALLEJON OAXACA (SEGUNDA ETAPA) | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/07-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | EN EL SIGUIENTE REPORTE SE INIDCARA LA META REAL.
91321 |  |  |  | URBANIZACION DEL CALLEJON GUERRERO (PRIMERA ETAPA) | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510.03 | 0 | 0% | ESTA OBRA TAMBIEN INCLUYE 110.75M3 DE MURO DE CONTENCION. ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS ESTATALES POR $1,200,000.00
91404 |  |  |  | URBANIZACION DEL CALLEJON MERIDA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 511.74 | 0 | 0% | EN ESTA OBRA TAMBIEN SE CONSIDERAN 435.98 M3 DE MURO DE CONTENCION. ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS ESTATALES POR $800,000.00
72807 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA URBANIZACION DE CALLES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4391851 | 4391851 | 4391851 | 4391851 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA META ES LA APORTACION AL PROGRAMA ESPECIAL
72808 |  |  |  | APORTACION PARA URBANIZACION DE CALLES CONVENIO CON SRIA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44717784 | 44717784 | 44717784 | 44717784 | 100% | 364085 | 364085 | METROS | 1 | 1 | 100%
72809 |  |  |  | PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA URBANIZACION DE CALLES Y CAMINOS RURALES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3088518 | 3088518 | 3088518 | 3088518 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA META ES LA ACCION
72810 |  |  |  | URBANIZACION CALLE ZACATENCO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1022288 | 1022288 | METROS | 1 | 1 | 100%
190337 |  |  |  | FAIM 2011 BANQUETAS EN CANAL DEL ARMADILLO | 18-JARAL DEL PROGRESO | EL ARMADILLO | RURAL | 6141-16 EN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 146002 | 146002 | 146002 | 146002 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
190338 |  |  |  | PAV CALLE GERANIO COL LAS FLORES | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141/8 EN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11714 | 11714 | 11714 | 11714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
190339 |  |  |  | PAV CALLE MOCTEZUMA EN POCITO SANTO | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-1 EN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 569134 | 569134 | 569134 | 569134 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
190340 |  |  |  | PAV DE ARROYO EN CALLE ALCATRAZ 2DA ETAPA | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-21 EN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 589287 | 589287 | 589287 | 589287 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
190341 |  |  |  | PAV DE ARROYO EN CALLE CELSO ACORTA COL EMILIANO ZAPATA | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-11 EN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 411167 | 411167 | 411167 | 411167 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
190342 |  |  |  | PAV DE ARROYO EN CALLE INGNACIO ALDAMA EN MOLINITO | 18-JARAL DEL PROGRESO | EL MOLINITO | RURAL | 6141-22 EN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48882 | 48882 | 48882 | 48882 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
190343 |  |  |  | PAVIMENTO DE ARROYO EN CALLE BERNARDO REYES | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-13 EN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 391980 | 391980 | 391980 | 391980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
190344 |  |  |  | PAVIMENTO DE ARROYO EN CALLE CAMINO VIEJO EN CAPITIRO | 18-JARAL DEL PROGRESO | SANTIAGO CAPITIRO | URBANO | 6141-23 EN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 77940 | 77940 | 77940 | 77940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
190345 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HID CALLE LA PRESA 1RA ETAPA | 18-JARAL DEL PROGRESO | SAN JOSÉ DE OJO ZARCO (OJO ZARCO) | RURAL | 6141-24 EN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 614370 | 614370 | 614370 | 614370 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
190346 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE ALCATRAZ 1RA ETAPA COL LAS FLORES | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-2 EN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28243 | 28243 | 28243 | 28243 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
190347 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARQUE LINEAL EL LABORIO | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-26 EN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133686 | 133686 | 133686 | 133686 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A SOLO EL PROYECTO DE UN PARQUE
190348 |  |  |  | RECALIBRACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN HOSPITAL COMUNITARIO | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-4EN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 663477 | 663477 | 663477 | 663477 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
190349 |  |  |  | REHABILITACION CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ | 18-JARAL DEL PROGRESO | VICTORIA DE CORTAZAR | URBANO | 6141-3 EN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80914 | 80914 | 80914 | 80914 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
190350 |  |  |  | -*1 PAVIMENTO EN CALLE PLACIDO RAZO 1ER ETAPA | 18-JARAL DEL PROGRESO | VICTORIA DE CORTAZAR | URBANO | 8531-1 EN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1032958 | 1032958 | 1032958 | 1032958 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
190351 |  |  |  | 3*1 AMPLIAC RED CALLE RIO LAJA COL DEL RIO EN CABECERA | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-6/EN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90925 | 90925 | 90925 | 90925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
190352 |  |  |  | 3*1 PAVIMENTO EN CALLE JUVENTUD EN PROVIDENCIA | 18-JARAL DEL PROGRESO | PROVIDENCIA | RURAL | 8531-2 EN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 770528 | 770528 | 770528 | 770528 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
176145 |  |  |  | AFFECTACIONES POR OBRAS REALZIADAS | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DOS AFECTACIONES LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011
176146 |  |  |  | APORTACION AL PRORGAMA DE DESARROLLO SOCIAL RURAL | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 15 | 15 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A OBRAS REALIZADAS LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011
176147 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO R23PR-006/2010 (8 CALLES) | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 5716910 | 5716910 | 5716910 | 5716910 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176148 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CALLE 2011 | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 5817458 | 5817458 | 5817458 | 5817458 | 100% | 0 | 0 | METROS | 11 | 11 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 11 CALLES RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176149 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3 X 1 | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3099998 | 3099998 | 3099998 | 3099998 | 100% | 0 | 0 | METROS | 5000 | 5000 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176150 |  |  |  | CALLE DE ACCESO A CEYTEG | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 172931 | 172931 | 172931 | 172931 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100% | RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011
176151 |  |  |  | CONST DE CALLE / CERRITOS DE SAN JUAN | 19-JERÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 185601 | 185601 | 185601 | 185601 | 100% | 0 | 0 | METROS | 7410 | 7410 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO AL FRESNO | 19-JERÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 157014 | 157014 | 157014 | 157014 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176153 |  |  |  | EMP EMB CALLE LA CAPILLA EN SAN ANTONIO DEL VARAL | 19-JERÉCUARO | SAN ANTONIO DEL VARAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 311023 | 311023 | 311023 | 311023 | 100% | 0 | 0 | METROS | 816 | 816 | 100% | RECURSOS CARRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176154 |  |  |  | EMP EMB CALLE LAZARO CARDENAS EN SAN ANTONIO DE LA PRESA | 19-JERÉCUARO | SAN ANTONIO DE LA PRESA (EL FRESNO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 439759 | 439759 | 439759 | 439759 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2450 | 2450 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176155 |  |  |  | EMP. EMB C/ MORTERO DE C. CEDROS 2DA. ETAPA ,LA SABANILLA | 19-JERÉCUARO | LA SABANILLA (SAN JOSÉ DE LA SABANILLA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1704 | 1704 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176156 |  |  |  | EMP. EMB. CALLE JUAN SILVA / CABECERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1327268 | 1327268 | 1327268 | 1327268 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2500 | 2500 | 100% | RCURSOS CORRESPONDIENTES AS EJERCICIO 2011
176157 |  |  |  | EMP EMB CALLE LEYES DE REFORMA EN CABECERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1200 | 1200 | 100% | RECURSOS CORESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176158 |  |  |  | EMP. EMB. CALLE MAZATLAN / CABESERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 635286 | 635286 | 635286 | 635286 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176159 |  |  |  | EMP. EMB. CALLE PINOS / CABECERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EMP EMB CALLE PINOS CABECERA | - | - | 299881 | 299881 | 299881 | 299881 | 100% | 0 | 0 | METROS | 455 | 455 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176160 |  |  |  | EMP. EMB. CALLE SAMPEDRO ,LA POZA / SAN PEDRO AGUSTINOS | 19-JERÉCUARO | SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS (SAN PEDRO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 725347 | 725347 | 725347 | 725347 | 100% | 0 | 0 | METROS | 800 | 800 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176161 |  |  |  | EMP EMB CALLE SAN PEDRO LA POSA | 19-JERÉCUARO | LA POZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 167129 | 167129 | 167129 | 167129 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3240 | 3240 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176162 |  |  |  | EMP. EMB C/MORTERO DE CALLE DE LA IGLESIA, LA SABANILLA | 19-JERÉCUARO | LA SABANILLA (SAN JOSÉ DE LA SABANILLA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1012 | 1012 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176163 |  |  |  | EMP. EMB C/MORTERODE C,MIGUEL HIDALGO 2DA. ETAPA, EL TEJEDOR | 19-JERÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 500 | 500 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176164 |  |  |  | EMP. EMB CON MORTERO V GUERRERO 2DA ET / SAN LUCAS | 19-JERÉCUARO | SAN LUCAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 407061 | 407061 | 407061 | 407061 | 100% | 0 | 0 | METROS | 842 | 842 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176165 |  |  |  | EMP. EMB. CON MORTERO CALLE BENITO JUAREZ 2DA ET / EL FRESNO | 19-JERÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 822400 | 822400 | 822400 | 822400 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1620 | 1620 | 100% | RECURSOSO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176166 |  |  |  | EMP. EMB CON MORTERO CALLE DEL PANTEON / LA BARRANCA | 19-JERÉCUARO | SAN FRANCISCO JAVIER DE LA BARRANCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349403 | 349403 | 349403 | 349403 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176167 |  |  |  | EMP. EMB CON MORTERO CALLE FCO VILLA 2DA ET / EL FRESNO | 19-JERÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 489833 | 489833 | 489833 | 489833 | 100% | 0 | 0 | METROS | 450 | 450 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176168 |  |  |  | EMP. EMB. CON MORTERO CALLE JUAN SILVA 2DA ETAPA/CABECERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1364673 | 1364673 | 1364673 | 1364673 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1780 | 1780 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176169 |  |  |  | EMP EMB CON MORTERO CALLE MESQUITES I / CABECERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 375943 | 375943 | 375943 | 375943 | 100% | 0 | 0 | METROS | 560 | 560 | 100% | RECURSOS CARRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176170 |  |  |  | EMP EMB. CON MORTERO CALLE PRINCIPAL / TEJOCOTE PURUAGUA | 19-JERÉCUARO | PURUAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 447112 | 447112 | 447112 | 447112 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1072 | 1072 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176171 |  |  |  | EMP. EMB. DE CALLE ANTONIO NARANJO, SAN LUCAS | 19-JERÉCUARO | SAN LUCAS | RURAL | 252011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500442 | 500442 | 500442 | 500442 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2151 | 2151 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176172 |  |  |  | EMP. EMB DE CALLE ANTONIO NARANJO,SAN LUCAS | 19-JERÉCUARO | SAN LUCAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500422 | 500422 | 500422 | 500422 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2151 | 2151 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176173 |  |  |  | EMP. EMB. DE CALLE INSURGENTES , PIEDRAS DE LUMBRE | 19-JERÉCUARO | PIEDRAS DE LUMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 435806 | 435806 | 435806 | 435806 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176259 |  |  |  | EMP. EMB DE CALLE PRINCIPAL, SAN IGNACIO MARTIR | 19-JERÉCUARO | SAN IGNACIO (SAN IGNACIO MÁRTIR) | RURAL | 192011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 923226 | 923226 | 923226 | 923226 | 100% | 0 | 0 | METROS | 300 | 300 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176260 |  |  |  | EMP. EMB. DE CALLE TEPOZAN | 19-JERÉCUARO | EL TEPOZÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 302251 | 302251 | 302251 | 302251 | 100% | 0 | 0 | METROS | 700 | 700 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176261 |  |  |  | EMP. EMB DE CALLE 20 DE NOV O 1RO DE MAYO , LA ESQUINA | 19-JERÉCUARO | LA ESQUINA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 813588 | 813588 | 813588 | 813588 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2100 | 2100 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176262 |  |  |  | EMP. EMB. DE LA CALLE CONSTRUCCION, EL HUIZACHE | 19-JERÉCUARO | EL HUIZACHE | RURAL | 222011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 343120 | 343120 | 343120 | 343120 | 100% | 0 | 0 | METROS | 864 | 864 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176263 |  |  |  | EMP. EMB. PRIV LEYES DE REFORMA / CABECERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 269369 | 269369 | 269369 | 269369 | 100% | 0 | 0 | METROS | 495 | 495 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176264 |  |  |  | EMP EMBCON MORTERO CALLE PRINCIPAL 2A ET / LA SALITRERA | 19-JERÉCUARO | LA SALITRERA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 664963 | 664963 | 664963 | 664963 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1562 | 1562 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176265 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE DE LA IGLESIA EN EL SALTO DE PEÑA | 19-JERÉCUARO | SALTO DE PEÑA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 27984 | 27984 | 27984 | 27984 | 100% | 0 | 0 | METROS | 420 | 420 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176266 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO EN SAN LORENZO | 19-JERÉCUARO | SAN LORENZO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 388055 | 388055 | 388055 | 388055 | 100% | 0 | 0 | METROS | 300 | 300 | 100% | RECURSOS CORREPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176267 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL EN SAN PABLO | 19-JERÉCUARO | SAN PABLO | RURAL | 132011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 679180 | 679180 | 679180 | 679180 | 100% | 0 | 0 | METROS | 550 | 550 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176268 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL 1ERA. EN SAN FELIPE | 19-JERÉCUARO | SAN FELIPE DE JESÚS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 397787 | 397787 | 397787 | 397787 | 100% | 0 | 0 | METROS | 280 | 280 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176269 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE 16 DE SEP. 2DA ETAPA EN EL TEPOZAN | 19-JERÉCUARO | EL TEPOZÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 900 | 900 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176270 |  |  |  | EMPEDRADO DE CONTINUACION DE CALLE EN SANTA ISABEL | 19-JERÉCUARO | SANTA ISABEL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 505401 | 505401 | 505401 | 505401 | 100% | 0 | 0 | METROS | 700 | 700 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176271 |  |  |  | EMP.EMB. CALLE JAVIER MINA / CABECERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1185531 | 1185531 | 1185531 | 1185531 | 100% | 0 | 0 | METROS | 767 | 767 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176272 |  |  |  | EMP.EMB. C/MORTERO DE C.GARCIA CELIS 2DA.ETAPA, FRESNO | 19-JERÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1500 | 1500 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176273 |  |  |  | EMP.EMB. CON MORTERO CALLE HACIA EL MANANTIAL / LA POZA | 19-JERÉCUARO | LA POZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 660 | 660 | 100% | RECURSOSO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176274 |  |  |  | ENP. EMB.C/MORTERO DEL ANDADOR HACIA MANANTIAL, PILAS DEL SAUZ | 19-JERÉCUARO | LAS PILAS DEL SAUZ DE PEÑA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 249999 | 249999 | 249999 | 249999 | 100% | 0 | 0 | METROS | 432 | 432 | 100% | RECURSOS CORESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176275 |  |  |  | ENPEDRADO EMB CALLE PRINCIPAL /CANDELAS | 19-JERÉCUARO | CANDELAS | RURAL | 212011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1350079 | 1350079 | 1350079 | 1350079 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1030 | 1030 | 100% | RECURSOSO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
151086 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JOSE DE JESUS LIRA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -112110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2259374 | 2259374 | 2259374 | 2259374 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 226 | 226 | 100%
151085 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE METIS TRAMO: BLVD. CLOTO A PAVIMENTO EXISTENTE COL. ERMITA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -103110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1193353 | 1193353 | 1193353 | 1193353 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 118 | 118 | 100%
151083 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CALAFIA TRAMO: DE LA BAYA A SARMIENTO COL. SAN JOSE EL ALTO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -092110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1168278 | 1168278 | 1168278 | 1168278 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 193 | 193 | 100%
151084 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MARTIN MUÑOZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -102110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 638017 | 638017 | 638017 | 638017 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 108 | 108 | 100%
151087 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MESAS DE LA VIRGEN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -120110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 756658 | 756658 | 756658 | 756658 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 97 | 97 | 100%
151165 |  |  |  | RECURSO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIN GENERAL DE OBRA PBLICA | - | - | 16221867 | 16221867 | 16221867 | 0 | 0% | 3769260 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDICIÓN AUN NO ESTA DEFINIDA, HSTA TENER LA OBRA EN CONTRATO, LA INFORMACIÓN SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
58662 |  |  |  | CALLE COBRE | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 16 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 540588 | 540588 | 540588 | 540588 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540588 | 540588 | 100%
58663 |  |  |  | CALLE MALINCHE | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 15 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 451839 | 451839 | 451839 | 451839 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 451839 | 451839 | 100%
58664 |  |  |  | OTRAS ACCIONES POR REALIZAR | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 18 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA OBRAS PUBLICA LIMPIA DIDESO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 150000 | 150000 | 100%
58665 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE COBRE | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 19 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1261395 | 1261395 | 1261395 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1261395 | 0 | 0%
15694 |  |  |  | CONSTR. CENTRO BARRIO STA. MARIA DE LA NATIVIDAD COL NATIVITAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2431043 | 2431043 | 2431043 | 1387127 | 57.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.57 | 57% | CTA. 6141 DEL FONDO 1 DE 2011, CONSTR. CENTRO BARRIO STA. MARIA DE LA NATIVIDAD COL NATIVITAS POR ING. ROLANDO ALCANTARA TORRES, CONTRATO DGOP/REP/01-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15695 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. ASF. AV. CONALEP COM. LOS CONEJOS URUETARO | 27-SALAMANCA | URUÉTARO | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2376927 | 2376927 | 2376927 | 862229 | 36.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.36 | 36% | CTA. 6141 DEL FONDO 1 DEL 2011, CONSTR. DE PAV. ASF. AV. CONALEP EN COM. LOS CONEJOS URUETARO POR PROM. INMOB. DE SALAMANCA,S.A. DE C.V., CONTRATO DGOP/FISM/047-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
15696 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. C. ABASOLO Y PRIV, ABASOLO EN COM. VALTIERRILLA | 27-SALAMANCA | VALTIERRILLA | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 995186 | 995186 | 995186 | 995186 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. EN C. ABASOLO Y PRIV. ABASOLO EN COM. DE VALTIERRILLA POR ING. JULIO NAVA MONDRAGON, CONTRATO DGOP/FISM/038-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15697 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. C. MELCHOR OCAMPO EN COM. LABOR DE VALTIERRA | 27-SALAMANCA | LABOR DE VALTIERRA | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2702963 | 2702963 | 2702963 | 2702963 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. C. MELCHOR OCAMPO COM. LABOR DE VALTIERRA POR ING. JULIO NAVA MONDRAGON, CONTRATO DGOP/FISM/028-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15698 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. AV. GUADALUPE COL. VILLARREAL | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1083134 | 1083134 | 1083134 | 1083134 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. HIDR.AV. GUADALUPE COL VILLARREAL POR PEDRO CONEJO MANCERA, CONTRATO DGOP/FISM/032-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15699 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. AV. UNIVERSIDAD EN COM SAN JUAN DE RAZOS | 27-SALAMANCA | SAN JUAN DE RAZOS | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | IRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 298940 | 298940 | 298940 | 287486 | 96.2% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.74 | 74% | CTA. 6141 DEL FONDO I DEL 2011, CONSTR. DE PAV. EN AV. UNIVERSIDAD EN COM. DE SAN JUAN DE RAZOS, CONTRATO DGOP/PPC/002-11 POR ELISA M. RODRIGUEZ DESCHAMPS; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
15700 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. AGOSTO EN COL. EL EDEN | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2405589 | 2405589 | 2405589 | 2301890 | 95.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.95 | 95% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. HIDR. C. AGOSTO EN COL. EL EDEN POR J. EUGENIO DEL. S. SILVA GARCIA, CONTRATO DGOP/FISM/023-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
15701 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. ANDADOR EL PIRUL COL VILLARREAL | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1123297 | 1123297 | 1123297 | 1123297 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. HIDR. C. ANDADOR EL PIRUL COL VILLARREAL POR ARQ. MA. TERESA MARTINEZ HEREDIA, CONTRATO DGOP/FISM/031-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15702 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. AV. DEL TRABAJO EN COM. SAN JOSE TEMASCATIO | 27-SALAMANCA | SAN JOSÉ TEMASCATIO | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3197887 | 3197887 | 3197887 | 3197887 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.98 | 98% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. HIDR. C. AV. DEL TRABAJO EN COM. SAN JOSE TEMASCATIO POR PROM. INMOB. SALAZAR MTZ.,S.A. DE C.V., CONTRATO DGOP/FISM/045-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15703 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. BARTOLOME DE LAS CASAS EN COM. LABOR DE VALTIERRA | 27-SALAMANCA | LABOR DE VALTIERRA | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 964828 | 964828 | 964828 | 741677 | 76.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.74 | 74% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. HIDR. C. BARTOLOME DE LAS CASAS EN COM LABOR DE VALTIERRA POR RENTA Y SERV. DE MAQ. DE SALAMANCA,S.A. DE C.V., CONTRATO DGOP/FISM/043-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15704 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. CIELO EN COL. LA GLORIA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2180513 | 2180513 | 2180513 | 1074910 | 49.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.49 | 49% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. HIDR. C. CIELO EN LA COL. LA GLORIA POR ING. JULIO NAVA MONDRAGON, CONTRATO DGOP/HABITAT/003-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15705 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. COMONFORT EN COL. VILLAS DEL VALLE | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3368479 | 3368479 | 3368479 | 3215323 | 95.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.95 | 95% | CTA. 6141 DEL FONDO I DEL 2011, CONSTR. DE PAV. C. COMONFORT EN COL. VILLAS DEL VALLE POR ARQ. JOSE REFUGIO ARREDONDO CASAS, CONTRATO DGOP/FISM/029-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15706 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. EMILIO PORTES GIL COL. SAN JUAN DE LA PRESA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 802050 | 802050 | 802050 | 802050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. HIDR. C. EMILIO PORTES GIL COL SAN JUAN DE LA PRESA POR ING. ROLANDO ALCANTARA TORRES, CONTRATO DGOP/FISM/006-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15707 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. IGNACIO RAMIREZ EN COL. B. JUAREZ | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2824259 | 2824259 | 2824259 | 1397889 | 49.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.49 | 49% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. HDIR. C. IGNACIO RAMIREZ COL. B. JUAREZ POR ELISA M. RODRIGUEZ DESCHAMPS, CONTRATO DGOP/HABITAT/001-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15708 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. MERCURIO EN COL. AMPL. EL EDEN | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1058602 | 1058602 | 1058602 | 1042756 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.98 | 98% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. HIDR. C. MERCURIO EN COL. AMPL. EL EDEN POR LAS AGUILAS CONSTRUYE,S.A. DE C.V., CONTRATO DGOP/FISM/003-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15709 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. MIXTECA COL ZACAMIXTLE | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 648539 | 648539 | 648539 | 567900 | 87.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.87 | 87% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. HIDR. C. MIXTECA EN COL. ZACAMIXTLE POR FARNOVUS CONSTR.,S.A DE C.V., CONTRATO DGOP/FISM/008-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15710 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C TALLERES COL. EL MOLINITO I | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2427588 | 2427588 | 2427588 | 2402232 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.99 | 99% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. HIDR. C. TALLERES COL EL MOLINITO I POR ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS, CONTRATO DGOP/FISM/010-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZDO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15711 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. TRUENO EN COL. 1910 | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1185860 | 1185860 | 1185860 | 625040 | 52.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.52 | 52% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. HIDR. C. TRUENO EN COL. 1910 POR ING. CARLOS MARIO CALDERON VELAZQUEZ, CONTRATO DGOP/HABITAT/002-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
15712 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. 5 DE MAYO EN COM. DE URUETARO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2088547 | 2088547 | 2088547 | 2061924 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.98 | 98% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. HIDR. C. 5 DE MAYO EN LA COM. DE URUETARO POR MAQ. Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V., CONTRATO DGOP/FISM/030-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
16184 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. EN C. LIRIOS COL. SAN JOSE | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 426690 | 426690 | 426690 | 382833 | 89.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.89 | 89% | CTA. 6141 DEL FONDO 1 DE 2011 CONSTR. DE PAV. HIDR. C. LIRIOS T:C.J.NUNO-C.AZAHARES COL SAN JOSE, CONTRATO DGOP/HABITAT/003-12 POR ELISA M. RODRIGUEZ DESCHAMPS, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
15713 |  |  |  | CONSTR. DE PAV.HIDR. C. PROL JUAREZ EN COL. SAN JUAN DE LA PRESA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 823025 | 823025 | 823025 | 809387 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.98 | 98% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. HIDR. EN C. PROL JUAREZ COL SAN JUAN DE LA PRESA POR ACARREOS Y PAV. DEL BAJIO,S.A. DE C. V. CONTRATO DGOP/FISM/005-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15714 |  |  |  | CONSTR. PAV. HIDR. C. DICIEMBRE EN COL. CONSTELACION | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1727446 | 1727446 | 1727446 | 1582535 | 91.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.91 | 91% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. HIDR. C. DICIEMBRE EN COL. CONSTELACION POR ING. MARTIN PAULINO SANDOVAL SALMERON CONTRATO DGOP/FISM/007-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15715 |  |  |  | CONSTR. PAV. HIDR. C. PRIV. EL EDEN COL. AMPL. EL EDEN | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1170443 | 1170443 | 1170443 | 1165783 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.99 | 99% | CTA. 6141 DE FDO. I 2011, CONSTR. DE PAV. HIDR. EN C. PRIV. EL EDEN COL. AMPL. EL EDEN POR ING. FELIPE CERRVANTES PEREZ, CONTRATO DGOP/FISM/004-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15716 |  |  |  | CONSTR. PAV. HIDR. C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN COM. VALTIERRA | 27-SALAMANCA | VALTIERRA | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5643299 | 5643299 | 5643299 | 4696587 | 83.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.83 | 83% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, CONSTR. DE PAV. HIDR. C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN COM. VALTIERRA POR RENTA Y SERV. DE MAQ. DE SALAMANCA,S.A. DE C.V., CONTRATO DGOP/FISM/039-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15717 |  |  |  | CONSTR. PAV. HIDR. C. VENUS COL. EL OLIMPO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2696891 | 2696891 | 2696891 | 2677729 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.99 | 99% | CTA. 6141 DEL FDO. I DE 2011, CONSTR. DE PAV. HIDR. C. VENUS EN COL. EL OLIMPO POR ELISA M. RODRIGUEZ DESCHAMPS, CONTRATO DGOP/FISM/009-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15718 |  |  |  | CUENTA 6141 OBRAS PENDIENTES DE CONTRATAR | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9111375 | 9111375 | 9111375 | 0 | 0% | 1922991 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, REMANENTE Y PRODUCTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE CONTRATAR; REPORTES FINANCIEROS SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15719 |  |  |  | CUENTA 6221 EDIFICACION NO HABITACIONAL | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200289 | 200289 | 200289 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | CTA. 6221 EDIFICACION NO HABITACIONAL DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
168577 |  |  |  | CALLE M. DOBLADO ENTRE ALLENDE Y OCAMPO, CENTRO HISTORICO CAB. MPAL. 48 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 145527 | 145527 | 145527 | 145527 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 145527.58 | 145527.58 | 100%
168578 |  |  |  | CALLE PROVIDENCIA (ACCESO 066 Y GERONTOLOGICO), FRACC. 2000 53 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 520469 | 520469 | 520469 | 520469 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520469.25 | 520469.25 | 100%
168579 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE HIDALGO ACCESO A LA PRIMARIA EN JANICHO (57) | 28-SALVATIERRA | JANICHO | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 288875 | 288875 | 288875 | 288875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288875.33 | 288875.33 | 100%
168580 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE JUAREZ 2DA. ETAPA, SAN ISIDRO 72 | 28-SALVATIERRA | SAN ISIDRO (EL COLORADO) | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 460257 | 460257 | 460257 | 460257 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 460257.25 | 460257.25 | 100%
168581 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA PRIV. FCO. I. MADERO EN SALVATIERRA (60) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1219336 | 1219336 | 1219336 | 1219336 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1219335.79 | 1219335.79 | 100%
168582 |  |  |  | OBRAS POR EJECUTAR | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 698373 | 698373 | 698373 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 698374 | 0 | 0%
168583 |  |  |  | PAV. CALLE ABRAHAM GONZALEZ, EL SABINO 42 | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 226411 | 226411 | 226411 | 226411 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 226410.87 | 226410.87 | 100%
168584 |  |  |  | PAV. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL CAPULIN 89 | 28-SALVATIERRA | EL CAPULÍN | RURAL | 89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 26290 | 26290 | 26290 | 26290 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26289.7 | 26289.7 | 100%
168585 |  |  |  | PAV. CALLE ALLENDE 1ERA. ETAPA, EN SAN MIGUEL EMENGUARO 92 | 28-SALVATIERRA | SAN MIGUEL EMÉNGUARO (EMÉNGUARO) | RURAL | 92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 68624 | 68624 | 68624 | 68624 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 68623.74 | 68623.74 | 100%
168586 |  |  |  | PAV. CALLE CAMELINAS (ENTRE NARANJOS Y GERANEOS), COL. DIVISION DEL NORTE 109 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 114807 | 114807 | 114807 | 114807 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 114807 | 114807 | 100%
168587 |  |  |  | PAV. CALLE CEDROS 1ERA. ETAPA, COL. LOMAS VERDES 44 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 274683 | 274683 | 274683 | 274683 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274682.98 | 274682.98 | 100%
168588 |  |  |  | PAV. CALLE CERRADA MADERO, MARAVATIO DEL ENCINAL 68 | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 171013 | 171013 | 171013 | 171013 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 171013.42 | 171013.42 | 100%
168589 |  |  |  | PAV. CALLE DE LA ESC. PRIMIMARIA A LA ENTRADA DE LA CALERA. 71 | 28-SALVATIERRA | LA CALERA | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 491818 | 491818 | 491818 | 491818 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 491817.9 | 491817.9 | 100%
168590 |  |  |  | PAV. CALLE EMILIANO ZAPATA, MARAVATIO DEL ENCINAL 51 | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 191031 | 191031 | 191031 | 191031 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 191031.5 | 191031.5 | 100%
168591 |  |  |  | PAV. CALLE FEDERICO ESCOBEDO, EL SABINO 85 | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 866363 | 866363 | 866363 | 866363 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 866363.05 | 866363.05 | 100%
168592 |  |  |  | PAV. CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA QUEMADA 90 | 28-SALVATIERRA | LA QUEMADA | RURAL | 90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 31656 | 31656 | 31656 | 31656 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31655.69 | 31655.69 | 100%
168593 |  |  |  | PAV. CALLE FRANCISCO I. MADERO, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS 112 | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | 112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 90453 | 90453 | 90453 | 90453 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90452.64 | 90452.64 | 100%
168594 |  |  |  | PAV. CALLE FRANCISCO ZARCO, BARRIO DE SANTO DOMINGO 113 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 27462 | 27462 | 27462 | 27462 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27462.07 | 27462.07 | 100%
168595 |  |  |  | PAV. CALLE GUILLERMO PRIETO, SANTO TOMAS H. 50 | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 157302 | 157302 | 157302 | 157302 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 157301.99 | 157301.99 | 100%
168596 |  |  |  | PAV. CALLE HERMANOS ALDAMA, SANTO TOMAS H. 52 | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 343663 | 343663 | 343663 | 343663 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 343662.7 | 343662.7 | 100%
168597 |  |  |  | PAV. CALLE HERMANOS ALDAMA, SANTO TOMAS HUATZINDEO 102 | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | 102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 48950 | 48950 | 48950 | 48950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48950 | 48950 | 100%
168598 |  |  |  | PAV. CALLE HIDALGO, RANCHO DE GUADALUPE 10 | 28-SALVATIERRA | GUADALUPE (RANCHO DE GUADALUPE) | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1200494 | 1200494 | 1200494 | 1200494 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200494.32 | 1200494.32 | 100%
168599 |  |  |  | PAV. CALLE HIDALGO, SAN JOSE DEL CARMEN 6 | 28-SALVATIERRA | SAN JOSÉ DEL CARMEN | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1326408 | 1326408 | 1326408 | 1326408 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1326407.8 | 1326407.8 | 100%
168600 |  |  |  | PAV. CALLE HIDALGO, URIREO 5 | 28-SALVATIERRA | URIREO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1061119 | 1061119 | 1061119 | 1061119 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1061119.48 | 1061119.48 | 100%
168601 |  |  |  | PAV. CALLE ITURBIDE, URIREO 99 | 28-SALVATIERRA | URIREO | URBANO | 99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 114684 | 114684 | 114684 | 114684 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 114684.17 | 114684.17 | 100%
168602 |  |  |  | PAV. CALLE JUAREZ, MARAVATIO DEL ENCINAL 97 | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | 97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 16984 | 16984 | 16984 | 16984 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16983.73 | 16983.73 | 100%
168603 |  |  |  | PAV. CALLE JUAREZ 3ERA. ETAPA, SAN PABLO PEJO 54 | 28-SALVATIERRA | SAN PABLO PEJO (SAN PABLO) | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 234273 | 234273 | 234273 | 234273 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 234272.72 | 234272.72 | 100%
168604 |  |  |  | PAV. CALLE LAZARO CARDENAS DE LA T.V. SECUNDARIA A LA ESC. PRIM. ESTANCIA DE SAN JOSE DEL CARMEN 69 | 28-SALVATIERRA | LA ESTANCIA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1122770 | 1122770 | 1122770 | 1122770 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1122770.35 | 1122770.35 | 100%
168605 |  |  |  | PAV. CALLE LIBERTAD Y EDUCACION, COL. 15 DE MAYO CAB. MPAL. 70 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 385491 | 385491 | 385491 | 385491 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 385491.32 | 385491.32 | 100%
168606 |  |  |  | PAV. CALLE LUIS MOYA, EL SABINO 43 | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 396953 | 396953 | 396953 | 396953 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 396953.54 | 396953.54 | 100%
168607 |  |  |  | PAV. CALLE MADERO 2DA. ETAPA, SANTO TOMAS H. 96 | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | 96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 28160 | 28160 | 28160 | 28160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28160.58 | 28160.58 | 100%
168608 |  |  |  | PAV. CALLE MARIANO MATAMOROS, MARAVATIO DEL ENCINAL 49 | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 279207 | 279207 | 279207 | 279207 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 279206.71 | 279206.71 | 100%
168616 |  |  |  | PAV. CALLE MELCHOR OCAMPO, LA LUZ 91 | 28-SALVATIERRA | LA LUZ | RURAL | 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 341136 | 341136 | 341136 | 341136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 341135.7 | 341135.7 | 100%
168617 |  |  |  | PAV. CALLE MORELOS, SANTO TOMAS H. 63 | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 155103 | 155103 | 155103 | 155103 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 155102.65 | 155102.65 | 100%
168618 |  |  |  | PAV. CALLE NIÑOS HEROES, EL SABINO 46 | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 266426 | 266426 | 266426 | 266426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 266426.28 | 266426.28 | 100%
168619 |  |  |  | PAV. CALLE PINO SUAREZ, SANTO TOMAS H. 62 | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 143072 | 143072 | 143072 | 143072 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 143071.64 | 143071.64 | 100%
168620 |  |  |  | PAV. CALLE SAN BUENAVENTURA 2DA. ETAPA, COL. BATANES 114 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 44872 | 44872 | 44872 | 44872 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 44872.33 | 44872.33 | 100%
168621 |  |  |  | PAV. CALLE SILAO, COL. GUANAJUATO 95 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 261499 | 261499 | 261499 | 261499 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 261499.06 | 261499.06 | 100%
168622 |  |  |  | PAV. CALLE 1° DE MAYO, MARAVATIO DEL ENCINAL 45 | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 273551 | 273551 | 273551 | 273551 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 273551.07 | 273551.07 | 100%
168623 |  |  |  | PAV. CALLE 12 DE OCTUBRE, MARAVATIO DEL ENCINAL 55 | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 205850 | 205850 | 205850 | 205850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 205849.76 | 205849.76 | 100%
168624 |  |  |  | PAV. CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, MARAVATIO DEL ENCINAL 56 | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 681723 | 681723 | 681723 | 681723 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 681723.26 | 681723.26 | 100%
168625 |  |  |  | PAV. CAMINO RAMAL A LA ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO 3ERA. ETAPA 93 | 28-SALVATIERRA | ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATÍO | RURAL | 93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 222632 | 222632 | 222632 | 222632 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 222632.55 | 222632.55 | 100%
139442 |  |  |  | PAV. CAMINO REAL DE SANTO TOMAS A SAN PEDRO DE LOS NARANJOS 120 | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 608130 | 608130 | 608130 | 608130 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608129.63 | 608129.63 | 100%
168626 |  |  |  | PAV. DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA PRESA DE SAN JUAN (61) | 28-SALVATIERRA | PRESA DE SAN JUAN (SAN JUAN DE LA PRESA) | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 434671 | 434671 | 434671 | 434671 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 434671.11 | 434671.11 | 100%
168627 |  |  |  | PAV.DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN PROVINCIA E IGNACIO ALLENDE SAN PEDRO N.(7) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1451452 | 1451452 | 1451452 | 1451452 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1451451.9 | 1451451.9 | 100% | PROGRAMA FIDER CALLE VICENTE GUERRERO EN PROVINCIA 487729.82 CALLE I. ALLENDE EN SAN PEDRO DE LOS NARANJOS 963, 722.08
168628 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE GENESIS COL. EL PARAISO (9) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 855266 | 855266 | 855266 | 855266 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 855266.15 | 855266.15 | 100%
168629 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MOCTEZUMA EN SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS (19) | 28-SALVATIERRA | SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 746984 | 746984 | 746984 | 746984 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 746983.51 | 746983.51 | 100%
168630 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA 2DA. E EN LA PRESA DE SAN JUAN 108 | 28-SALVATIERRA | PRESA DE SAN JUAN (SAN JUAN DE LA PRESA) | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 548250 | 548250 | 548250 | 548250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548250.1 | 548250.1 | 100%
168631 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JAVIER MINA EN SAN MIGUEL EMENGUARO (21) | 28-SALVATIERRA | SAN MIGUEL EMÉNGUARO (EMÉNGUARO) | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 645930 | 645930 | 645930 | 645930 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 645930.34 | 645930.34 | 100%
168632 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LEON EN EL CAPULIN (23) | 28-SALVATIERRA | EL CAPULÍN | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1105381 | 1105381 | 1105381 | 1105381 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1105380.66 | 1105380.66 | 100%
168633 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ACAMBARO COL. GUANAJUATO (84) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 749968 | 749968 | 749968 | 749968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 749967.98 | 749967.98 | 100%
168634 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN COL. RANCHO NUEVO (115) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 130949 | 130949 | 130949 | 130949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130940.18 | 130940.18 | 100%
168635 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPERANZA EN OJUELOS (106) | 28-SALVATIERRA | OJUELOS | RURAL | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 970000 | 970000 | 100%
168636 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FELIPE ANGELES EN LA COL LA ANGOSTURA (79) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 522688 | 522688 | 522688 | 522688 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 522688.1 | 522688.1 | 100%
168637 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC EN COL. MOLINO DE AVILA (82) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 273687 | 273687 | 273687 | 273687 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 273687.46 | 273687.46 | 100%
168638 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO EN LA PALMA DE LA LUZ (58) | 28-SALVATIERRA | LA PALMA DE LA LUZ | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 495595 | 495595 | 495595 | 495595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 495594.52 | 495594.52 | 100%
168639 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO 2DA. E. EN RANCHITO DE SAN JOSE DEL CARMEN 107 | 28-SALVATIERRA | EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN) | RURAL | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1640387 | 1640387 | 1640387 | 1640387 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1640386.87 | 1640386.87 | 100%
168640 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA EN LA PALMA DE LA LUZ | 28-SALVATIERRA | LA PALMA DE LA LUZ | RURAL | 103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 468196 | 468196 | 468196 | 468196 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 468196.18 | 468196.18 | 100%
168641 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES 2DA. E. EN SAN NICOLAS DE LOS A. (24) | 28-SALVATIERRA | SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 816013 | 816013 | 816013 | 816013 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 816013.35 | 816013.35 | 100%
168642 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA COL. MOLINO DE AVILA (81) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 493748 | 493748 | 493748 | 493748 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 493747.94 | 493747.94 | 100%
168643 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA EN SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS (59) | 28-SALVATIERRA | SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS | URBANO | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 814575 | 814575 | 814575 | 814575 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 814574.87 | 814574.87 | 100%
168644 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION MORELOS COL EL AGUAJE(22) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 982891 | 982891 | 982891 | 982891 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 982891.35 | 982891.35 | 100%
168645 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE TOPACIO EN LA COL LAZARO CARDENAS (83) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1140159 | 1140159 | 1140159 | 1140159 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1140159.37 | 1140159.37 | 100%
168646 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN PEDRO DE LOS NARANJOS(65) | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 864533 | 864533 | 864533 | 864533 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 864532.55 | 864532.55 | 100%
168647 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE YURIRA COL. GUANAJUATO (86) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1338113 | 1338113 | 1338113 | 1338113 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1338113.11 | 1338113.11 | 100%
168648 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL CAPULIN (20) | 28-SALVATIERRA | EL CAPULÍN | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 487857 | 487857 | 487857 | 487857 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 487857.3 | 487857.3 | 100%
168649 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN PUERTA DEL MONTE (15) | 28-SALVATIERRA | PUERTA DEL MONTE | RURAL | 105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 754578 | 754578 | 754578 | 754578 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 754578.44 | 754578.44 | 100%
168650 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA PRIVADA MIGUEL HIDALGO EN LA COL. MOLINO DE AVILA (80) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 644190 | 644190 | 644190 | 644190 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 644189.97 | 644189.97 | 100%
168651 |  |  |  | PAVIMENTACION 2DA. E. CALLE JUAREZ EN LAS CRUCES (8) | 28-SALVATIERRA | LAS CRUCES | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 681644 | 681644 | 681644 | 681644 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 681644.49 | 681644.49 | 100%
168652 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL OBRAS POR ADMINISTRACION, MPIO. DE SALVATIERRA 11 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 879679 | 879679 | 879679 | 879679 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 879678.44 | 879678.44 | 100%
168653 |  |  |  | REHAB. DE ADOCRETO CALLE NOGAL, COL. INFONAVIT, CAB. MPAL. | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 247754 | 247754 | 247754 | 247754 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 247754.5 | 247754.5 | 100%
168654 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO A BALLESTEROS 100 | 28-SALVATIERRA | OJO DE AGUA DE BALLESTEROS | RURAL | 100 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 176584 | 176584 | 176584 | 176584 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 176583.7 | 176583.7 | 100%
168655 |  |  |  | REMODELACION DE JARDIN PRINCIPAL 1ERA. ETAPA, MARAVATIO DEL ENCINAL 98 | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | 98 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 7292 | 7292 | 7292 | 7292 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7292.57 | 7292.57 | 100%
73293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARROYO GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | LA SAUCEDA | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1687932 | 1687932 | 1687932 | 1687932 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1746.3 | 1746.3 | 100%
72250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARROYO BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLCAS MUNICIPALES | - | - | 1994562 | 1994562 | 1994562 | 1982777 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1418.52 | 1418.52 | 100%
73624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARROYO GUARNICIONES BANQUETAS Y CONCRETOS | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1267407 | 1267407 | 1267407 | 1267406 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1824.5 | 1824.5 | 100%
71416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARROYO GUARNICIONES Y BANQUETAS A ABASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 593467 | 593467 | 593467 | 593467 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 220 | 100%
73796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO EN LA CALLE ACCESO NORTE AL HOSPITAL | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | MSD/R33/F1/2011-33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1346107 | 1346107 | 1346107 | 1346107 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 15 | 15 | 100%
72121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARROYO GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 865986 | 865986 | 865986 | 865986 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 817.32 | 817.32 | 100%
72310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARROYO GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1866299 | 1866299 | 1866299 | 1289180 | 69.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 609.4 | 609.4 | 100%
73572 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARROYO GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE HIDRAULICO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2559657 | 2559657 | 2559657 | 2559656 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1104.36 | 331.31 | 30%
72180 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARROYOS GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2081935 | 2081935 | 2081935 | 2081935 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 609.4 | 609.4 | 100%
73724 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CASTULA MIRANDA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | MSD/R33/FI/2011-31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1181378 | 1181378 | 1181378 | 1181378 | 100% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 218 | 218 | 100%
161611 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOMA BONITA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOPM/I3P/01-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 791790 | 791790 | 791790 | 791790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1703 | 1703 | 100%
161612 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN ENCARNACIÓN ORTÍZ EN LA COLONIA LA CONCHITA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOP /I3P/02-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1861914 | 1861914 | 1861914 | 1861914 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3662 | 3662 | 100%
161613 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE CALLE MONTE VERDE , EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOPM/LP/007-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2941869 | 2941869 | 2941869 | 2941869 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2303 | 2303 | 100%
161614 |  |  |  | URBANIZACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE FRAY TORIBIO DE BENAVENTE, COLONIA EL FRAILE, SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 4417856 | 4417856 | 4417856 | 1448910 | 32.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2274 | 500 | 22%
161615 |  |  |  | URBANIZACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE GÓMEZ FARIAS , EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOPM/LP/009-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1848782 | 1848782 | 1848782 | 1848782 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1550 | 1550 | 100%
161616 |  |  |  | URBANIZACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE M. FLORES , LOCALIDAD DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOPM/LS/02-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1234986 | 1234986 | 1234986 | 1234986 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 680 | 100%
161617 |  |  |  | URBANIZACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE PRIVADA DE CICLÓN Y VILLA DE SAN FELIPE , EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOPM/LP/008-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2177732 | 2177732 | 2177732 | 2177732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1905 | 1905 | 100%
161618 |  |  |  | URBANIZACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE PROLONGACIÓN ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN FELIPE, GTO. PRIMERA ETAPA | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3855020 | 3855020 | 3855020 | 1488321 | 38.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1914 | 600 | 31.3%
161619 |  |  |  | URBANIZACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LEONA VICARIO Y LUIS MOYA EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOP/I3P/05-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 190882 | 190882 | 190882 | 190882 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5812 | 5812 | 100%
161620 |  |  |  | URBANIZACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE 8 DE MAYO (CONSTRUCCIÓN DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO), EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOPM/AD/014-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1011732 | 1011732 | 1011732 | 1011732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 975 | 975 | 100%
161942 |  |  |  | URBANIZACION INTEGRAL DE LA CALLE SANTA FE, (TRAMO ESCUELA-LIBRAMIENTO), EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2499208 | 86.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2776 | 2776 | 100%
168043 |  |  |  | DISTRIBUCCION PARA OBRAS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E055 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 242248 | 242248 | 242248 | 0 | 0% | 523715 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
168058 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE NARCISO MENDOZA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 56967 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
168044 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE PROGRAMA DIGNIFICA TU CALLE (PIC) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 35937 | 35937 | 35937 | 35937 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
168045 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE PROGRAMA FOPEDEP | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 833366 | 833366 | 833366 | 833366 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2 | 1.96 | 98%
168046 |  |  |  | URBANIZACION DE LAS CALLES PROGRAMA DIGNIFICA TU CALLE | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 11242473 | 11242473 | 11242473 | 9831147 | 87.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6 | 4.2 | 70%
190111 |  |  |  | PAVIMENTACIO DE LA CALLE 1RO DE MAYO COM CUENDA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | SANTIAGO DE CUENDA | URBANO | G019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1963796 | 1963796 | 1963796 | 1748655 | 89% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA CALLE.
172195 |  |  |  | PROG HABITAT | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | G012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2295174 | 2295174 | 2295174 | 2295174 | 100% | 0 | 0 | METROS | 5 | 5 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 5 OBRAS:PAVIMENTACIÓN RIO TECOLUTLA COL. EL PUENTE II PAVIMENTACIÓN RIO BALSAS COL. EL PUENTE II PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MEXICO COL. 26 DE ABRILPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADERO ZONA CENTROPAVIMENTACION CALLE MORELOS ZONA CENTRO
171985 |  |  |  | PROG PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | G016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1595965 | 1595965 | 1595965 | 1595965 | 100% | 0 | 0 | METROS | 5 | 5 | 100% | SE RALIZARON 4 CALLES:MODERNIZACION DEL CENTRO HISTORICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE JARDIN Y CALLE MORELOS MODERNIZACION DEL CENTRO HISTORICO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE JARDIN PRINCIPAL Y CALLE ALLENDE. PAVIMENTACION CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE ACCESO AL CENTRO GERONTOLOGICO. PAVIMENTACION CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE ACCESO AL HOSPITAL COMUNITARIO. PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COM. ROMERILLO.
171974 |  |  |  | PROGRAMA FIDER 2011 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | G008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 587327 | 587327 | 587327 | 587327 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5 | 5 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 5 OBRAS:ASFALTADO DE LA CALLE 1 DE ENERO COM. LA TRINIDAD URBANIZACION EN CALLE PEDRO BUENAVISTA COM.CUADRILLA DE CENTENO. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PINO SUAREZ COM. SAN JOSE DE MANANTIALES. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA COM. SAN JOSE DE MANANTIALES.PAVIMENTACION CALLE MATAMOROS COM. SAN ANTONIO DE ROMERILLO.
172230 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT 2011 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | G012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 701709 | 701709 | 701709 | 701709 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA:CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL JUVENTINO ROSAS 1ERA. ETAPA.
169744 |  |  |  | APORTACION DE PROGRAMA FAIM 2011 | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MS/6000-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3942421 | 3942421 | 3942421 | 3942421 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 9500 | 9500 | 100%
169765 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE BENITO JUAREZ, | 37-SILAO | BAJÍO DE BONILLAS | URBANO | MS/6000-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2905 | 2905 | 100% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FOPEDEM
170134 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ANTIGUO CAMINO PABILEROS COL SOPEÑA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MS/6000-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1876202 | 1876202 | 1876202 | 1876202 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4694 | 4694 | 100% | SE REALIZO APORTACION A SEDESHU
170108 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MEMBRILLO, COL LA HUERTA | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/6000-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1199131 | 1199131 | 1199131 | 1199131 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1843 | 1843 | 100% | SE REALIZO APORTACION EN PROGRAMA SEDESHU
169874 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, COL TIERRA Y LIBERTAD | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/6000-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 301827 | 301827 | 301827 | 301827 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
169778 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SAN RAFAEL COL. VILLAS DE GUADALUPE | 37-SILAO | COLONIA VILLAS DE GUADALUPE | RURAL | MS/6000-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 875102 | 875102 | 875102 | 875102 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 926 | 926 | 100% | SE REALIZO APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA
170049 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SAUCE COL. EL OLIVO | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/6000-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 534746 | 534746 | 534746 | 534746 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
170149 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/6000-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6767137 | 6767137 | 6767137 | 6767137 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10000 | 10000 | 100% | FOLIO PARA REGISTRAR APORTACION DE RECURSOS PENDIENTES AL CONVENIO SEDESHU-GTO-PPC/037/2011. LAS METAS PUEDEN VARIAR
169756 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES, EN CONVENIO CON SEDESOL(HABITAT) | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MS/6000-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5000 | 5000 | 100% | APORTACION AL PROGRAMA FEDERAL HABITAT 2011
169932 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BRASIL EN COL. VIA II | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/6000-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1057317 | 1057317 | 1057317 | 1057317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 793 | 793 | 100%
169885 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ENCINO, COL. EL OLIVO | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/6000-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1054517 | 1054517 | 1054517 | 1054517 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
114666 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES RURALES (CMR) | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1099952 | 1099952 | 1099952 | 1099952 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 0 | 0 | 0%
114667 |  |  |  | PROGRAM REMANENTES FONDO 1 2011 | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2161519 | 2161519 | 2161519 | 1013842 | 46.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 0 | 0 | 0%
114668 |  |  |  | PROGRAMA TU CALLE DIFERENTE EN (EMILIANO ZAPATA EN SAN JOSE, HORTENCIA 2DA ETAPA Y PALMAS) | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 479935 | 479935 | 479935 | 479935 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 0 | 0 | 0%
181403 |  |  |  | CALEFATEO DE JUNTAS DE DILATACION DE BANQUETAS DE LAS CALLES MORELOS ENTRE GUERRERO Y HEROICO COLEGIO MILITAR COL LINDAVISTA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32161 | 32161 | 32161 | 32161 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1 | 1 | 100%
181404 |  |  |  | CONSTRUCCIN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN RANCHO SECO DE GUANTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO SECO DE GUANTES | RURAL | 25300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 380990 | 380990 | 380990 | 380990 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181405 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO BRAVO EN LA COMUNDAD DE SANTA BARBARA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA BÁRBARA | RURAL | F111 105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 331782 | 331782 | 331782 | 331782 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE BERNAL DIAZ DE LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | F111 17 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 144371 | 144371 | 144371 | 144371 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE INDUSTRIAL EN LA COMUNIDAD LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | F111 4 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 76370 | 76370 | 76370 | 76370 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181408 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA VICENTE GUERRERO E LA COMUNIDAD DE RANCHO SECO DE GUANTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO SECO DE GUANTES | RURAL | F111 14 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25718 | 25718 | 25718 | 25718 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR/BANQUETA A BASE DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA EN SANTA ANA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA ANA | RURAL | 25241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 189275 | 189275 | 189275 | 189275 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1 | 1 | 100%
181410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE AV DEL TRABAJO EN SAN FRANCISCO CHIHUINDO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN FRANCISCO CHIHUINDO | RURAL | 25231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1099739 | 1099739 | 1099739 | 1099739 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181411 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EL LA CALLE LA PAZ EN COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 247532 | 247532 | 247532 | 247532 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLLE CORREGIDORA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 25284 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 193122 | 193122 | 193122 | 193122 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181413 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON RODADO DE CONCRETO EN LA CALLE ARROYO EN LA COMUNIDAD DE GUARAPO | 42-VALLE DE SANTIAGO | GUARAPO | RURAL | F111 15 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 312763 | 312763 | 312763 | 312763 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON RODADO DE CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE OBREGON EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 416764 | 416764 | 416764 | 416764 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON RODADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO O PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) EN LA ISLA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LA ISLA | RURAL | 25096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 983316 | 983316 | 983316 | 983316 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON RODADO VEHICULAR DE CONCRETO EN LA CALLE REVOLUCION EN SAN IGNACIO DE SAN JOSE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO | RURAL | F111 119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 585791 | 585791 | 585791 | 585791 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181417 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE MEZA DE SAN AGUSTIN | 42-VALLE DE SANTIAGO | MESA DE SAN AGUSTÍN (SAN AGUSTÍN) | RURAL | 25226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81154 | 81154 | 81154 | 81154 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE LA CALLE MADERO DE LA COM DE BELLAVISTA DE SANTA MARIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | BELLA VISTA DE SANTA MARÍA (BELLA VISTA) | RURAL | 25234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29888 | 29888 | 29888 | 29888 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN A CALLE MORELOS EN SAN RAMON DE LOS PATIOS | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN RAMÓN DE LOS PATIOS | RURAL | 25262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS | - | - | 211950 | 211950 | 211950 | 211950 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN EL AREA DE JARDINERAS A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN GERVACIO MENDOZA | 42-VALLE DE SANTIAGO | GERVASIO MENDOZA | RURAL | 25179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 124141 | 124141 | 124141 | 124141 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN EL AREA DE JARDINERAS (2DA ETAPA) EN LA CALLE PRINCIPAL EN GERVACIO MENDOZA | 42-VALLE DE SANTIAGO | GERVASIO MENDOZA | RURAL | 25236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111679 | 111679 | 111679 | 111679 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN EL ARROYO GRANDE (1RA ETAPA) EN LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | 25121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 125621 | 125621 | 125621 | 125621 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN EL CALLEJON DEL ZAPOTE EN LAS LIEBRES | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS LIEBRES | RURAL | 25113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28170 | 28170 | 28170 | 28170 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181480 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COL VALLE DORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170279 | 170279 | 170279 | 170279 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LAS FLORES 16 DE SEPTIEMBRE Y SAN NICOLAS (2ª ETAPA) EN CERRO COLORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO COLORADO | RURAL | 25254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 608869 | 608869 | 608869 | 608869 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ALBINO ORTEGA EN LA COL SANTIAGO UCOC EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47155 | 47155 | 47155 | 47155 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ALDAMA EN COL LINDAVISTA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40353 | 40353 | 40353 | 40353 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ALVARO OBREGON BARRIO PIEDRAS AL SALITRE EN LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | 25222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 155779 | 155779 | 155779 | 155779 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181485 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ARROYO GRANDE (2ª ETAPA) EN LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | 25099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 163883 | 163883 | 163883 | 163883 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181486 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AZTECAS EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | F111 12 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 411261 | 411261 | 411261 | 411261 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN PEGUEROS | 42-VALLE DE SANTIAGO | PEGUEROS | RURAL | 25213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 284055 | 284055 | 284055 | 284055 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN POTRERILLO DE TORRES | 42-VALLE DE SANTIAGO | POTRERILLO DE TORRES | RURAL | 25290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87290 | 87290 | 87290 | 87290 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181489 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (1ª ETAPA) EN MESA DE SAN AGUSTIN | 42-VALLE DE SANTIAGO | MESA DE SAN AGUSTÍN (SAN AGUSTÍN) | RURAL | 25225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 173308 | 173308 | 173308 | 173308 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181490 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (2ª ETAPA) EN LOS MARTINEZ | 42-VALLE DE SANTIAGO | LOS MARTÍNEZ | RURAL | 25245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 282119 | 282119 | 282119 | 282119 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CANELA EN SALITRE DE AGUILARES | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL SALITRE DE AGUILARES (EL SALITRE) | RURAL | 25294 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 137738 | 137738 | 137738 | 137738 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CENTRAL DE LA COM DE CHICAMITO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CHICAMITO | RURAL | 25321 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 106596 | 106596 | 106596 | 106596 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181493 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CERRADA EN CERRO COLORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO COLORADO | RURAL | 25237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29706 | 29706 | 29706 | 29706 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CERRADA MADERO EN LA COM DE CERRO COLORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO COLORADO | RURAL | 25230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32414 | 32414 | 32414 | 32414 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CHIHUAHUA EN COL 20 DE NOVIEMBRE EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67415 | 67415 | 67415 | 67415 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE DE ACCESO A LA COM DE EL NACIMIENTO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL NACIMIENTO | RURAL | F111 117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 207304 | 207304 | 207304 | 207304 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE DEL SOL EN RANCHO SECO DE GUANTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO SECO DE GUANTES | RURAL | 25298 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36278 | 36278 | 36278 | 36278 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE DEMOCRACIA E LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO BLANCO | RURAL | F111 25 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 154306 | 154306 | 154306 | 154306 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE DIEGO RIVERA EN LA COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25337 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 129860 | 129860 | 129860 | 129860 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181500 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN QUIRICEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | QUIRICEO | RURAL | 25261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 342123 | 342123 | 342123 | 342123 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS) | RURAL | 25281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 173413 | 173413 | 173413 | 173413 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ERIZABAL EN LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | 25223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80557 | 80557 | 80557 | 80557 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE FELIPE ANGELES EN COL FRANCISCO VILLA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 173633 | 173633 | 173633 | 173633 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE FLORIDA EN EL MOTIVO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL MOTIVO (EL CARRIZAL) | RURAL | 25244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 73551 | 73551 | 73551 | 73551 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD RANCHO SECO | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO SECO DE GUANTES | RURAL | F111 10 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84827 | 84827 | 84827 | 84827 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1 | 1 | 100%
181509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN MESA DE SAN AGUSTIN | 42-VALLE DE SANTIAGO | MESA DE SAN AGUSTÍN (SAN AGUSTÍN) | RURAL | F111 118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127606 | 127606 | 127606 | 127606 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE GALEANA EN CUADRILLA DE ANDARACUA | 42-VALLE DE SANTIAGO | CUADRILLA DE ANDARACUA | RURAL | 25102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 388314 | 388314 | 388314 | 388314 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181511 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE GERVACIO MENDOZA EN MAGDALENA DE ARACEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | 25181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 286070 | 286070 | 286070 | 286070 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | F111 2 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 173464 | 173464 | 173464 | 173464 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE HIDALGO EN LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | 25224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62213 | 62213 | 62213 | 62213 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE HIDALGO EN SALITRE DE AGUILARES | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL SALITRE DE AGUILARES (EL SALITRE) | RURAL | 25305 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 101498 | 101498 | 101498 | 101498 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE HIDALGO O CALLE PRINCIPAL (2ª ETAPA) EN LA ISLA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LA ISLA | RURAL | 25184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 859663 | 859663 | 859663 | 859663 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA COM DE LAS CAÑAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS CAÑAS | RURAL | 25216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123473 | 123473 | 123473 | 123473 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181517 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE INSURGENTES EN LOS MARTINEZ | 42-VALLE DE SANTIAGO | LOS MARTÍNEZ | RURAL | F111 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80297 | 80297 | 80297 | 80297 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JAZMIN EN CHARCO DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CHARCO DE PARANGUEO | RURAL | 25093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65352 | 65352 | 65352 | 65352 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181519 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JOSE ALFREDO Y EPITACIO AGUILERA EN SAN IGNACIO DE SAN JOSE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO | RURAL | F111 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 279617 | 279617 | 279617 | 279617 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JUAREZ (2ª ETAPA) EN LOS MARTINEZ (AMPLIACION) | 42-VALLE DE SANTIAGO | LOS MARTÍNEZ | RURAL | 25267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67102 | 67102 | 67102 | 67102 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE LERMA EN SAN ISIDRO DE LA PALIZADA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN ISIDRO DE LA PALIZADA | RURAL | 25291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55174 | 55174 | 55174 | 55174 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE LOS PINOS EN SANTA BARBARA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 25280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87062 | 87062 | 87062 | 87062 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN RANCHO SECO DE GUANTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO SECO DE GUANTES | RURAL | 25104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 426228 | 426228 | 426228 | 426228 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA COLONIA VALLE DORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F111 24 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 269578 | 269578 | 269578 | 269578 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN RANCHO SECO DE GUANTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO SECO DE GUANTES | RURAL | 25299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 161184 | 161184 | 161184 | 161184 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181526 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO (2ª ETAPA) EN EL ARMADILLO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL ARMADILLO | RURAL | 25323 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 321960 | 321960 | 321960 | 321960 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181527 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MORELOS EN SAN NICOLAS PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS PARANGUEO | RURAL | 25221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 579391 | 579391 | 579391 | 579391 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO Y PRIVADA 1Y3 EN NORIA DE MOSQUEDA | 42-VALLE DE SANTIAGO | NORIA DE MOSQUEDA | RURAL | F111 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 282394 | 282394 | 282394 | 282394 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN CERRO COLORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO COLORADO | RURAL | 25240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 136498 | 136498 | 136498 | 136498 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN PUERTA DE SAN ROQUE | 42-VALLE DE SANTIAGO | PUERTA DE SAN ROQUE | RURAL | 25174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 164001 | 164001 | 164001 | 164001 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PINO EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | F111 3 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 73445 | 73445 | 73445 | 73445 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PINO SUARES EN SAN JERONIMO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JERÓNIMO DE ARACEO | RURAL | 25265 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 204391 | 204391 | 204391 | 204391 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181533 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PINO SUAREZ EN SAN VICENTE DE GARMA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN VICENTE DE GARMA (GARMA) | RURAL | 25098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COM REFUGIO DE SAN GUILLERMO | 42-VALLE DE SANTIAGO | REFUGIO DE SAN GUILLERMO (EL INFIERNILLO) | RURAL | 25272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 467474 | 467474 | 467474 | 467474 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA ALLENDE EN SAN NICOLAS PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS PARANGUEO | RURAL | 25214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60924 | 60924 | 60924 | 60924 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181536 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA DEL RIO EN DURANES DE ARRIBA | 42-VALLE DE SANTIAGO | DURANES DE ARRIBA | RURAL | 25307 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 53749 | 53749 | 53749 | 53749 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA DESIDERIO LUNA EN SALITRE DE AGUILARES | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL SALITRE DE AGUILARES (EL SALITRE) | RURAL | 25311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79028 | 79028 | 79028 | 79028 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA EN BELLAVISTA DE SANTA MARIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | BELLA VISTA DE SANTA MARÍA (BELLA VISTA) | RURAL | 25229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181593 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA EN EL PERICO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL PERICO | RURAL | 25206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60623 | 60623 | 60623 | 60623 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA G VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO BLANCO | RURAL | F111 26 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15290 | 15290 | 15290 | 15290 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181595 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA HIDALGO EN LA COL 20 DE NOVIEMBRE EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22185 | 22185 | 22185 | 22185 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181596 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA INDUSTRIAL EN LA COMUNIDAD LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | F111 5 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31938 | 31938 | 31938 | 31938 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA INSURGENTES EN BELLAVISTA DE SANTA MARIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | BELLA VISTA DE SANTA MARÍA (BELLA VISTA) | RURAL | 25228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21564 | 21564 | 21564 | 21564 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA J. CRUZ QUIROZ EN SAN JOSE DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE PROPIOS | RURAL | 25313 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34679 | 34679 | 34679 | 34679 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181599 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA LOS LAURELES EN SANTA BARBARA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 25278 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA MADERO EN BELLAVISTA DE SANTA MARIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | BELLA VISTA DE SANTA MARÍA (BELLA VISTA) | RURAL | 25233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14622 | 14622 | 14622 | 14622 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181601 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA SRA MAURA EN SAN NICOLAS PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS PARANGUEO | RURAL | 25212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31675 | 31675 | 31675 | 31675 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181602 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA VICENTE QUIROZ EN SAN JOSE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO | RURAL | 25308 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33050 | 33050 | 33050 | 33050 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA ZAPATA EN LAS RAICES | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS RAÍCES | RURAL | 25252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20888 | 20888 | 20888 | 20888 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181604 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA 22 DE MAYO EN SAN JOSE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO | RURAL | 25302 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 63147 | 63147 | 63147 | 63147 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA 5 DE MAYO EN CERRO BLANCO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO BLANCO | RURAL | 25203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 59374 | 59374 | 59374 | 59374 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CHARCO DE PANTOJA | 42-VALLE DE SANTIAGO | CHARCO DE PANTOJA | RURAL | 25092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 59921 | 59921 | 59921 | 59921 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PROLONGACION ARROYO CAMEMBARO EN LA COLONIA MORELOS | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F111 11 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230178 | 230178 | 230178 | 230178 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181608 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PROLONGACION DEL CERRITO EN DURANES DE ARRIBA | 42-VALLE DE SANTIAGO | DURANES DE ARRIBA | RURAL | 25306 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299617 | 299617 | 299617 | 299617 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE RAFAEL ARROYO (SEGUNDA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ LA GRANDE | RURAL | F111 6 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 439416 | 439416 | 439416 | 439416 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE RAFAEL ARROYO (1ª ETAPA) EN SAN JOSE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO | RURAL | 25283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450987 | 450987 | 450987 | 450987 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181611 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE REVOLUCION EN LA COM DE BOTIJA | 42-VALLE DE SANTIAGO | BOTIJA | RURAL | 25200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 218818 | 218818 | 218818 | 218818 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE REVOLUCION EN SAN MANUEL QUIRICEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN MANUEL QUIRICEO | RURAL | 25303 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 104660 | 104660 | 104660 | 104660 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181613 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COM DE EL MOTIVO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL MOTIVO (EL CARRIZAL) | RURAL | 25243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93062 | 93062 | 93062 | 93062 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181614 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN SAN ISIDRO DE LA PALIZADA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN ISIDRO DE LA PALIZADA | RURAL | F111 121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE SIN NOMBRE (ORIENTE) EN SAN ISIDRO DE LA PALIZADA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN ISIDRO DE LA PALIZADA | RURAL | F111 122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 73129 | 73129 | 73129 | 73129 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181616 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE SIN NOMBRE 3 EN LA COM DE SAN JOSE DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO | RURAL | 25309 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25090 | 25090 | 25090 | 25090 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE SONORA EN LA COM DE EL PERICO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL PERICO | RURAL | 25249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 43532 | 43532 | 43532 | 43532 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ (1RA ETAPA) EN RANCHITO DE PAREDONES | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHITO DE PAREDONES | RURAL | 25215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320621 | 320621 | 320621 | 320621 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ (2ª ETAPA) EN RANCHITO DE PAREDONES | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHITO DE PAREDONES | RURAL | 25239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 370206 | 370206 | 370206 | 370206 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA EN SAN JERONIMO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JERÓNIMO DE ARACEO | RURAL | 25170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81174 | 81174 | 81174 | 81174 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181621 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA (LADO SUR) EN SAN JERONIMO DE ARACEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JERÓNIMO DE ARACEO | RURAL | 25268 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 211309 | 211309 | 211309 | 211309 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181622 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 16 DE OCTUBRE EN SAN JOSE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO | RURAL | 25310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 53795 | 53795 | 53795 | 53795 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD SAN CRISTOBAL CHIHUINDO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN CRISTÓBAL | RURAL | F111 9 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130196 | 130196 | 130196 | 130196 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN SAN ISIDRO DE LA PALIZADA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN ISIDRO DE LA PALIZADA | RURAL | 25279 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 97629 | 97629 | 97629 | 97629 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE (2ª ETAPA) EN SAN CRISTOBAL CHIHUINDO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 25292 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118501 | 118501 | 118501 | 118501 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LAGUNILLA DE MALPAIS | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176072 | 176072 | 176072 | 176072 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN CERRO BLANCO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO BLANCO | RURAL | 25180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 241248 | 241248 | 241248 | 241248 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL MOTIVO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL MOTIVO (EL CARRIZAL) | RURAL | 25242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79433 | 79433 | 79433 | 79433 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181682 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COM DE CHICAMITO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CHICAMITO | RURAL | 25269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133392 | 133392 | 133392 | 133392 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181683 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COM DE EL PERICO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL PERICO | RURAL | 25178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42517 | 42517 | 42517 | 42517 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN RANCHO SECO DE GUANTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO SECO DE GUANTES | RURAL | 25342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 157056 | 157056 | 157056 | 157056 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN CRISTOBAL CHIHUINDO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 25325 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 188483 | 188483 | 188483 | 188483 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLEJON VICTORIA 1 EN LA COMUNIDAD CERRO BLANCO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO BLANCO | RURAL | F111 21 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26989 | 26989 | 26989 | 26989 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CLLE INDUSTRIAL BARRIO EL PITAHAYO EN LA COMUNIDAD LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | F111 16 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 284919 | 284919 | 284919 | 284919 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA RAMPA DE ACCESO A CENTRO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO BLANCO | RURAL | F111 22 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11287 | 11287 | 11287 | 11287 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181689 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LAS CALLES DEL CERRITO EN DURANES DE ARRIBA | 42-VALLE DE SANTIAGO | DURANES DE ARRIBA | RURAL | 25100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 418055 | 418055 | 418055 | 418055 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181690 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LAS CALLES JACARANDAS MIGUEL HIDALGO PRINCIPAL 2 Y ALLENDE EN CERRO COLORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO COLORADO | RURAL | 25253 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 775590 | 775590 | 775590 | 775590 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LAS CALLES PRIVADA LA GLORIETA C LOS PINOS C BARRIO POBRE AVENIDA CERRITO (CONTINUACION) EN DURANES DE ARRIBA | 42-VALLE DE SANTIAGO | DURANES DE ARRIBA | RURAL | 25114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 244202 | 244202 | 244202 | 244202 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181692 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO MANUEL GRANADOS Y AZUCENAS EN CERRO COLORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO COLORADO | RURAL | 25255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 411380 | 411380 | 411380 | 411380 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181693 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN VARIAS CALLES ACCESO, ISLANDIA, RUMANIA, HOLANDA Y ALEMANIA EN LA COLONIA SAN JOSE | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE PROPIOS | RURAL | F111 13 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 336150 | 336150 | 336150 | 336150 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO (REHABILITACION) EN VARIAS CALLES EN SAN JOAQUIN | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOAQUÍN | RURAL | 25235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15725 | 15725 | 15725 | 15725 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE AZTECAS EN CHICAMITO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CHICAMITO | RURAL | 25103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95831 | 95831 | 95831 | 95831 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CEDRO ENTRE MANUEL DOBLADO Y NARANJO COL LABRADORES EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 153204 | 153204 | 153204 | 153204 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 8 X 10 MT EN LA CALLE RAFAEL ARROYO DE LA COMUNIDAD SAN JOSE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ LA GRANDE | RURAL | F111 23 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219360 | 219360 | 219360 | 219360 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181698 |  |  |  | COSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA GERVACIO MENDOZA EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | F111 1 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 76780 | 76780 | 76780 | 76780 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181699 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCEPTO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO NETZAHUALCOYOTL JUAN DE LA BARRERA COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25318 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 953406 | 953406 | 953406 | 953406 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181700 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CEDRO TRAMO NICOLAS BRAVO NIÑOS HEROES COL LA LOMA (EL CHORRITO) EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25317 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1193845 | 1193845 | 1193845 | 1193845 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181701 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS TRAMO NETZAHUALCOYOTL JUAN DE LA BARRERA COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25319 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 963980 | 963980 | 963980 | 963980 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181702 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA IGLESIA EN LA COM DE CERRO COLODADO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO COLORADO | RURAL | 25259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 716723 | 716723 | 716723 | 716723 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181703 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALE BENITO GONZALEZ TRAMO OBREGON Y LUIS ORTEGA COL MIRAVALLE EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 149117 | 149117 | 149117 | 149117 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181704 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PEDRO LASCURAIN TRAMO ENTRE OBREGON Y CALLE FCO VILLA EN LA COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 665207 | 665207 | 665207 | 665207 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181705 |  |  |  | PAVIMENTACION CON SISTEMA DE DOBLE RIEGO EN LA CALLE PRIVADA DEL CARMEN COL SANTIAGO UCOC EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 247658 | 247658 | 247658 | 247658 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100%
181708 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ALDAMA ENTRE GUERRERO DURAZNO EN LA COL LINDAVISTA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 371653 | 371653 | 371653 | 371653 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181709 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COL SAN JUAN EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25330 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1149026 | 1149026 | 1149026 | 1149026 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181710 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JARDIN PRINCIPAL EN LA COM DE LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | 25247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1495106 | 1495106 | 1495106 | 1495106 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181711 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ EN LA COL FRANCISCO VILLA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25332 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 675812 | 675812 | 675812 | 675812 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181712 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LA HACIENDITA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR COL LA HACIENDITA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25338 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2371174 | 2371174 | 2371174 | 2371174 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181713 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL HIDALGO ENTRE CALLE VALENTIN VARELA Y BOLIVAR COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25314 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1374019 | 1374019 | 1374019 | 1374019 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181714 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MICHOACAN ENTRE PINO SUREZ Y CALLE QUERETARO COL LINDAVISTA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25339 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIONDE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1057034 | 1057034 | 1057034 | 1057034 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181715 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO EN LA COL SAN JUAN EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25331 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3924989 | 3924989 | 3924989 | 3924989 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181716 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ EN CALLE QUERETARO COL LINDAVISTA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25341 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1453609 | 1453609 | 1453609 | 1453609 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181717 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION MENA EN LA COL ATLANTIDA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 809376 | 809376 | 809376 | 809376 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181718 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y NETZAHUALCOYOTL COL FRANCISCO VILLA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25316 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400421 | 1400421 | 1400421 | 1400421 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181719 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ROSALIO HERNANDEZ ENTRE CALLE 4 DE MARZO Y RODOLFO FIERRO COL FRANCISCO VILLA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25315 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250677 | 1250677 | 1250677 | 1250677 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181720 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ COL LA LOMA DE VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 205795 | 205795 | 205795 | 205795 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181721 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ESQUINA LUIS ORTEGA COL MIRAVALLE EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270345 | 270345 | 270345 | 270345 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181722 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LUIS ORTEGA EN LA COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400729 | 400729 | 400729 | 400729 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181723 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA TRAMO CALLE PUEBLA A HEROICO COLEGIO MILITAR COL LINDAVISTA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 622131 | 622131 | 622131 | 622131 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181724 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN EN CHARCO DE PANTOJA | 42-VALLE DE SANTIAGO | CHARCO DE PANTOJA | RURAL | 25301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2225578 | 2225578 | 2225578 | 2225578 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181725 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CALZADA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COM DE LA MAGDALENA DE ARACEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | 25183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1333403 | 1333403 | 1333403 | 1333403 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181726 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A RANCHO NUEVO DE LA ISLA | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO NUEVO DE LA ISLA | RURAL | 25105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1615012 | 1615012 | 1615012 | 1615012 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181727 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DURANGO ENTRE PINO SUAREZ MADERO EN LA COL LINDAVISTA VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 267710 | 267710 | 267710 | 267710 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181728 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COL RANCHOS UNIDOS EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25296 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1413324 | 1413324 | 1413324 | 1413324 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181729 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GERTRUDIS VARGAS EN COL LINDAVISTA TRAMO FELIPE ANGELES BENITO GONZALEZ EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 564696 | 564696 | 564696 | 564696 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181730 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES EN LA COL RANCHOS UNIDOS EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25271 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1458204 | 1458204 | 1458204 | 1458204 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181731 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAZA MAGDALENA ENTRE LAS CALLES ALAMO HIDALGO EN MAGDALENA DE ARACEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | 25205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 814875 | 814875 | 814875 | 814875 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181732 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA TENOCHTITLAN COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 327895 | 327895 | 327895 | 327895 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181733 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE TAMAULIPAS ENTRE LA CALLE SAN LUIS ARROYO EN LA COL AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 289959 | 289959 | 289959 | 289959 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181734 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO DEL CAMINO EL SABINO A VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SABINO DE SANTA ROSA (EL SABINO) | RURAL | 25340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1422023 | 1422023 | 1422023 | 1422023 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181735 |  |  |  | PAVIMENTACION GUARNICIONES BANQUETAS EN LA CALLE AGUAMARINA EN LA COL FONHAPO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25297 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1131402 | 1131402 | 1131402 | 1131402 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181736 |  |  |  | PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA CALLE TURQUESA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25277 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 924253 | 924253 | 924253 | 924253 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181737 |  |  |  | PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN BRAVO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 934171 | 934171 | 934171 | 934171 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181740 |  |  |  | PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PINO ENTRONQUE CON CARRETERA VALLE JARAL DEL PROGRESO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1505516 | 1505516 | 1505516 | 1505516 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181741 |  |  |  | PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRIVADA FRANCISO VILLA COL RANCHOS UNIDOS EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 428095 | 428095 | 428095 | 428095 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181742 |  |  |  | PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD MANGO (AMPLIACION) ORIENTE DEL FRANCIONAMIENTO EL MALPAIS EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 776174 | 776174 | 776174 | 776174 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181743 |  |  |  | PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACION TAMAULIPAS EN LA COLONIA AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE EN VALLE | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F111 18 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 694154 | 694154 | 694154 | 694154 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
181744 |  |  |  | PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 14 DE SEPTIEMBRE EN LA COL MIRAVALLE EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 316118 | 316118 | 316118 | 316118 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181745 |  |  |  | PAVIMENTACION RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA CHARCA COL. LAGUNILLA DE MALPAIS EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1600079 | 1600079 | 1600079 | 1600079 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181746 |  |  |  | PAVIMETACION DE LA CALLE DURAZNO TRAMO CENTRAL Y VALENTIN VARELA COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 479964 | 479964 | 479964 | 479964 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181747 |  |  |  | PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES (TU CALLE 2011) | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10320412 | 10320412 | 10320412 | 10320412 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181748 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO EJECUTIVO DE DISTRIBUCION VIAL BICENTENARIO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 351074 | 351074 | 351074 | 351074 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181749 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE BRAZIL EN LA MAGDALENA | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | F111 208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 517121 | 517121 | 517121 | 517121 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
37824 |  |  |  | CIRCULADO DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDA DE LA SIMONA | 43-VICTORIA | LA SIMONA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 95 | 95 | 100%
40575 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO 3RA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 43-VICTORIA | VICTORIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 2577046 | 2577046 | 2577046 | 2577046 | 100% | 0 | 0 | METROS | 150 | 150 | 100%
35985 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD 05 MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 43-VICTORIA | VICTORIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 150 | 150 | 100%
40004 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE BICENTENARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE) | 43-VICTORIA | LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 120 | 120 | 100%
40696 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE REUNION COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS | 43-VICTORIA | PALMILLAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 60 | 60 | 100%
40723 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE MORENO | 43-VICTORIA | CAÑADA DE MORENO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 886997 | 886997 | 886997 | 886997 | 100% | 0 | 0 | METROS | 120 | 120 | 100%
40598 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL ACCESO ESC. SEC. 28 EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA | 43-VICTORIA | CIENEGUILLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
38862 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE CORRALILLOS | 43-VICTORIA | CORRALILLOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 150 | 150 | 100%
45098 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PANALES | 43-VICTORIA | PANALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 120 | 120 | 100%
40769 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL 4TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA | 43-VICTORIA | CIENEGUILLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RL MUNICIPIO | - | - | 1067718 | 1067718 | 1067718 | 1067718 | 100% | 0 | 0 | METROS | 200 | 200 | 100%
40185 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SALIDA A PANALES EN LA LOCALIDAD DE MISIÓN DE ARNEDO | 43-VICTORIA | AGUA FRÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 120 | 120 | 100%
35935 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SANTIAGO APOSTOL EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS DE SANTIAGO | 43-VICTORIA | MILPILLAS DE SANTIAGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MINICIPIO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 100 | 100 | 100%
40961 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE 2DA ETAPA A UN COSTADO DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA | 43-VICTORIA | CIENEGUILLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 120 | 120 | 100%
33588 |  |  |  | ONSTRUCCION DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS | 43-VICTORIA | PALMILLAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 150 | 150 | 100%
45114 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL PASO EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS DE SANTIAGO | 43-VICTORIA | MILPILLAS DE SANTIAGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNINIPIO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 120 | 120 | 100%
37087 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACIÓN MORELOS 1RA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 43-VICTORIA | VICTORIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 150 | 150 | 100%
AMPLIACIÓN
168335 |  |  |  | (HAB) CURSOS Y TALLERES EN EL CEDECOM IGNACIO RAMIREZ | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1072060 | 1072060 | 1072060 | 1066301 | 99.5% | 0 | 0 | METROS | 35 | 35 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA META ES ACCION
168336 |  |  |  | HAB VG AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3RA ETAPA EN FRACC LA LUZ | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIA META ES OBRA
142331 |  |  |  | FOLIO DE AJUSTE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-AJUSTE | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35310483 | 38641138 | 38641138 | 38641138 | 100% | 1726118 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | ESTE FOLIO ES DE AJUSTE PARA CUADRAR EL MONTO TOTAL DEL FONDO MINISTRADO POR ESO EN LOS CAMPOS DE MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ES MAYOR QUE EL TOTAL ANUAL Y LOS INTERESES SON LOS GENERADOS DEL PRIMERO DE ENERO 2011 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 Y LOS AVANCES FISICOS REPORTADOS TODOS ESTAN DADOS EN PROCENTAJE EN LOS FOLIOS CAPTURADOS DE ESTE FONDO
142332 |  |  |  | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. ELEDEODORO CASTILLO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4815 | 4415 | 4415 | 4415 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 90 | 90%
142333 |  |  |  | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. FRAMBOYAN | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0016 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1490674 | 1409220 | 1409220 | 1409220 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
142334 |  |  |  | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. ISIDRO FABELA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0017 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112339 | 53191 | 53191 | 53191 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
142335 |  |  |  | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. TULIPAN | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0019 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32863 | 32863 | 32863 | 32863 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 90 | 90%
142336 |  |  |  | PAVIMENTO CONRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. MEXICO JAPON | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2163932 | 1544694 | 1544694 | 1544694 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
142338 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, C. BENITO JUAREZ COMUNIDAD SAN JUAN DE LA VEGA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1478403 | 1478403 | 1478403 | 1478403 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 95 | 95%
142337 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE ALPUYECA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2429986 | 1836930 | 1836930 | 1836930 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 83 | 83%
142339 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LAGO HURON | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1837273 | 1837273 | 1837273 | 1837273 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
142340 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE PROLONGACION ARRAYANES | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3841120 | 2951120 | 2951120 | 2951120 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
168662 |  |  |  | REHAB.CALLE BATANES (AMPL. PARA FINIQUITAR OBRA), COL. BATANES 117 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 279917 | 279917 | 279917 | 279917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 279917.12 | 279917.12 | 100%
170090 |  |  |  | OBRAS DE REHABILITACION ECOPARQUE | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MS/6000-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1881739 | 1881739 | 1881739 | 1881739 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 47856 | 47856 | 100% | DE RIEGO DE SELLO EN MATERIAL 3A
181750 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE GARBANZO ENTRE BOULEVARD MANGO-CALLE MANDARIANA Y CALLE HIDALGO CALLE CIRUELA EN FRANCIONAMIENTO MALPAIS EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 360197 | 360197 | 360197 | 360197 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
168338 |  |  |  | (ACC PEAT CAM R)CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN PUERTO DE SOSA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PUERTO DE SOSA | RURAL | 105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 842160 | 842160 | 842160 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
168339 |  |  |  | (CA RUR) REHABILITACION CAMINO PRINCIPAL TRAMO CARRETERA A LOS RODRIGUEZ ENTRADA A LA COM SAN JOSE DE GRACIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN JOSÉ DE GRACIA (PALO DULCE) | RURAL | 098-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34177 | 34177 | 34177 | 21870 | 64% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 332.18 | 332.18 | 100%
168340 |  |  |  | (CAM RUR) REHABILITACION DE ARROYO DE C Y CONSTRUCC DE G. Y BANQUETAS EN CAMINO A SAN MIGUEL VIEJO, GTO. EN SAN MIGUEL VIEJO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL VIEJO | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1679014 | 56% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
168345 |  |  |  | (FOPAM) TRABAJOS COMPL EN LA CALLE ROSA D CASTILLA, COL SN MARTIN (ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE SIN NOMBRE) DE ESTA CIUDAD | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95278 | 95278 | 95278 | 95278 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 19 | 19 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA META ES SALIDA
168341 |  |  |  | HAB VG PROMOTORES COMUNITARIOS VARIAS COLONIAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 136410 | 90.9% | 0 | 0 | PERSONA | 14 | 14 | 100%
168337 |  |  |  | (PAV CALLES) CONSTRUCCION DE PAV DE PIEDRA B AHOG EN MORT CEMENTO-ARENA 1:3 DE 20 CMS DE E., GUARN Y BAN DE CON EN CALLE FAISANES COL MONTES DE LORETO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | MONTES DE LORETO | RURAL | 027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1110832 | 1110832 | 1110832 | 1110832 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 763.28 | 717.48 | 94%
168342 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN COLONIAS POPULARES: ARCOS DE SAN MIGUEL, IGNACIO RMZ, INSURGENTES, LA LUZ, JARDINES, BARRIO DEL VALLE DEL MAIZ DEL SECTOR 6,7 Y 8 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 075-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 899971 | 899971 | 899971 | 899971 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2838.8 | 2838.8 | 100%
168343 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN COLONIAS POPULARES: GUADALUPE, AURORA, SAN RICARDO, MEXIQUITO, SAN LUIS REY, GARAMBULLOS, INFONAVIT ALLENDE SECTOR 4 Y 5 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 075-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 843633 | 99.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3765 | 3765 | 100%
168344 |  |  |  | REHABILITACIONJ DE CALLES (BACHEO) EN COLONIAS POPULARES: GUADIANA, ALLENDE, LA LEJONA, SAN ANTONIO, LAS CUEVITAS, EL MALANQUIN, BELLAVISTA Y LOS FRAYLES SECTOR 9, 10,11 Y 12 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 075-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 893582 | 99.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3766 | 3635 | 96.5%
122667 |  |  |  | CARPETA ASFALTICA EN CAMINOS DE ACCESO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 16 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAASEO EL GRANDE GTO | - | - | 1946429 | 1946429 | 1946429 | 1946429 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1946429 | 1946429 | 100% | LA CARPETA SE HIZO EN LA CABECERA Y VARIAS COMUNIDADES POR LO CUAL SELECCIONE AL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE
122668 |  |  |  | REHABILITACION DE PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD LA PURISIMA | 5-APASEO EL GRANDE | LA PURÍSIMA | RURAL | 14 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 191993 | 191993 | 191993 | 191993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 191993 | 141992 | 74%
122669 |  |  |  | REHABILITACION DE PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD SAN JOSE AGUA AZUL | 5-APASEO EL GRANDE | SAN JOSÉ AGUA AZUL | URBANO | 12 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 412488 | 412488 | 412488 | 412488 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 412488 | 0 | 0%
90357 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLEJONES Y CALLES | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 451216 | 451216 | 451216 | 135285 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
190353 |  |  |  | FAIM 2011 REVESTIMIENTO CALLE TORRES PADRON DE SAN RAMON | 18-JARAL DEL PROGRESO | SAN RAMÓN | RURAL | 6141-15 EN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 238525 | 238525 | 238525 | 238525 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
176276 |  |  |  | REHABILITACION CALLE OCAMPO / CABECERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 486437 | 486437 | 486437 | 486437 | 100% | 0 | 0 | METROS | 894 | 894 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
151116 |  |  |  | PAV.BLVD.VICENTE VALTIERRA TRAMO JOSE MARIA MORELOS A CAMINO ALFARO, LEON | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -353110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2651090 | 88.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 460 | 100%
151146 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -316110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 867484 | 867484 | 867484 | 867328 | 100% | 0 | 0 | METROS | 203 | 203 | 100% | DE LA CALLE COSTAS DEL OCEANO GLACIAL ARTICO TRAMO: MALECON DEL RIO A TOPAR EN LA COLONIA SANTA MARIA DE CEMENTOS; PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO ALTO TRAMO: SIERRA GORDA A JEREZ DE CARTAGENA EN LA COLONIA CERRITO DE JEREZ
151144 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -299110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1058696 | 1058696 | 1058696 | 1058696 | 100% | 0 | 0 | METROS | 324 | 321 | 99.1% | DE LA CALLE BALCON DE LOS PARDILLOS BLVD. DE LOS RUISEÑORES A BALCON DE LOS CANGUROS EN LA COLONIA COLINAS DE LA HACIENDA Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARBON TRAMO: CALLE SEVILLA A CALLE SORIA EN LA COL. PILETAS
151137 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DEL CUBILETE TRAMO: CERRITO DE JEREZ A VOLCAN DE JORULLO COL. CERRITO DE JEREZ, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -243110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1584358 | 1584358 | 1584358 | 1584358 | 100% | 0 | 0 | METROS | 356 | 356 | 100%
151140 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDUJAR, TRAMO: CALLE BARCELONA - CALLE TERRAZA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -253110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 935946 | 935946 | 935946 | 935946 | 100% | 0 | 0 | METROS | 191 | 191 | 100%
151092 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO BARROSO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -154110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1222944 | 1222944 | 1222944 | 1222944 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 134 | 134 | 100%
151105 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO PEÑA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -188110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 538298 | 538298 | 538298 | 538298 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 111 | 111 | 100%
151142 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ARRAMBERRY TRAMO: LOS HERRERA A BANGLADESH | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -260110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1758485 | 1758485 | 1758485 | 1758485 | 100% | 0 | 0 | METROS | 460 | 460 | 100%
151114 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ATANACIO HERNANDEZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -217110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 3292724 | 3292724 | 3292724 | 3292724 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 544 | 544 | 100%
151150 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BIRMANIA TRAMO: KATMANDU A FRENTE A LOS NUMEROS 219 Y 220 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -356110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 651062 | 651062 | 651062 | 651062 | 100% | 0 | 0 | METROS | 164 | 160 | 97.6%
151108 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BUENAVENTURA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -203110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2506170 | 2506170 | 2506170 | 2506170 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 368 | 368 | 100%
151145 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CANAL DEL NORTE TRAMO: AMERICA DEL NORTE A AGUILILLA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -303110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1176422 | 1176422 | 1176422 | 1176422 | 100% | 0 | 0 | METROS | 239 | 239 | 100%
151102 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CARLOS ROBERTO PATRON | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -184110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1103079 | 1103079 | 1103079 | 1103079 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100%
151091 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DE PATAMBAM | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -153110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1299955 | 1299955 | 1299955 | 1299955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 158 | 158 | 100%
151148 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DEL CUBILETE TRAMO: CERRO DE LA BUFA A JEREZ DE CARTAGENA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -350110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 111504 | 111504 | 111504 | 111096 | 99.6% | 0 | 0 | METROS | 25 | 25 | 100%
151089 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DEL DIVISADERO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -151110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1153498 | 1153498 | 1153498 | 1153498 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 148 | 148 | 100%
151090 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DEL DIVISADERO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -152110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 874558 | 874558 | 874558 | 874558 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 113 | 113 | 100%
151088 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA HACIENDA TRAMO: DE TIMOTEO - DEL PARQUE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -122110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 624987 | 624987 | 624987 | 624987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 126 | 126 | 100%
151139 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTEBAN DE LARIS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -252110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 776670 | 776670 | 776670 | 776670 | 100% | 0 | 0 | METROS | 212 | 212 | 100%
151111 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO M. PACHECO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -206110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1976600 | 1976600 | 1976600 | 1976600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 345 | 345 | 100%
151107 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO UREÑO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -197110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1586211 | 1586211 | 1586211 | 1586211 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 301 | 301 | 100%
151109 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -204110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 3327293 | 3327293 | 3327293 | 3327293 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 409 | 409 | 100%
151100 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO CUEVAS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -182110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 581629 | 581629 | 581629 | 581629 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 113 | 113 | 100%
151151 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JARDINES DEL ROCIO TRAMO: SALTILLO A RODRIGO GUTIERREZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -357110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 750512 | 750512 | 750512 | 750512 | 100% | 0 | 0 | METROS | 192 | 192 | 100%
151110 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOAQUIN SOTO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -205110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1006753 | 1006753 | 1006753 | 1006753 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 216 | 216 | 100%
151104 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE GABRIEL LIÑAN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -187110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1066535 | 1066535 | 1066535 | 1066535 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 139 | 139 | 100%
151106 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE RAMON DE HOYOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -196110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 542010 | 542010 | 542010 | 542010 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101 | 101 | 100%
151101 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JULIO PEDRAZA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -183110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 501136 | 501136 | 501136 | 501136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 108 | 108 | 100%
151149 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MADRE GLORIA TRAMO: MADRE SELVA - MADRE MARINA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -351110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 241170 | 241170 | 241170 | 241170 | 100% | 0 | 0 | METROS | 140 | 140 | 100%
151098 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL M. PACHECO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -180110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1531655 | 1531655 | 1531655 | 1531655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 334 | 334 | 100%
151112 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL MOTA I. VELASCO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -212110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1133067 | 1133067 | 1133067 | 1133067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2214 | 214 | 9.7%
151099 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL OBREGON | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -181110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 955918 | 955918 | 955918 | 955918 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 191 | 191 | 100%
151113 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MOSTO TRAMO: DE CALLE DE LA CEPA A CALLE SARMIENTO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -216110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2191454 | 2191454 | 2191454 | 2191454 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315 | 315 | 100%
151143 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PATRONA DE LA MUSICA TRAMO: CAMINO A LOS CASTILOS A CISMA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -261110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1586130 | 1586130 | 1586130 | 1586130 | 100% | 0 | 0 | METROS | 402 | 402 | 100%
151138 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAN DE GUADALUPE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -251110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1701324 | 1701324 | 1701324 | 1701324 | 100% | 0 | 0 | METROS | 388 | 385 | 99.2%
151094 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PLATINO TRAMO: HERMENEGILDO BUSTOS A BLVD. MIGUEL HIDALGO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -164110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1836243 | 1836243 | 1836243 | 1836243 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 239 | 239 | 100%
151141 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA DEL BARRIAL TRAMO: PASEO DE LA PRESA A RIO DE LOS CASTILLOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -259110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 999995 | 999995 | 999995 | 999995 | 100% | 0 | 0 | METROS | 309 | 309 | 100%
151097 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE RUPERTO ROCHA TRAMO: CALLE OAULINO DURAN - FRANCISCO UREÑA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -178110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 423419 | 423419 | 423419 | 423419 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 81 | 81 | 100%
151103 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SERGIO CANO MELENDEZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -185110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1494742 | 1494742 | 1494742 | 1494742 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 233 | 233 | 100%
151136 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE TORITOS TRAMO: SABILA A CUENCA FLORIDA COL. VALLE HERMOSO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -242110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2253559 | 2253559 | 2253559 | 2253559 | 100% | 0 | 0 | METROS | 334 | 324 | 97%
151095 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE URANIO TRAMO: HERMENEGILDO BUSTOS A BLVD. MIGUEL HIDALGO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -165110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1939816 | 1939816 | 1939816 | 1914047 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 253 | 253 | 100%
151115 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE MESONERA TRAMO: JORDAN A RIO MAYO COL. VALLE DE JEREZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -218110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2418964 | 2418964 | 2418964 | 2418964 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 327 | 327 | 100%
151096 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ZANTE TRAMO: CALLE EOLO A CALLE ATENCA COL. ERMITA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -172110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1236798 | 1236798 | 1236798 | 1236798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 209 | 209 | 100%
151093 |  |  |  | PAVIMENTACION DE TRAMO CUERPO LATERAL NORTE DEL BLVD. LAS TORRES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -161110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 525155 | 525155 | 525155 | 525155 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 46 | 46 | 100%
151077 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DE LA CALLE COSTELACIONES (PROVINCIA DE SAN JUAN) | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -100110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1862949 | 1862949 | 1862949 | 1862949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4625 | 4625 | 100%
151074 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DE LA CALLE ESTAMBUL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -096110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1423697 | 1423697 | 1423697 | 1423697 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4069 | 4069 | 100%
151075 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DE LA CALLE MADRE TIERRA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -097110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2379178 | 2379178 | 2379178 | 2379178 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2361 | 2361 | 100%
151072 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DE LA CALLE RIO MAYO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -085110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1683395 | 1683395 | 1683395 | 1683395 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3842 | 3842 | 100%
151071 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. VASCO DE QUIROGA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -084110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1589030 | 1589030 | 1589030 | 1589030 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3950 | 3950 | 100%
151079 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DEL CUERPO SUR DEL BLVD. AEROPUERTO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -118110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 742261 | 742261 | 742261 | 742261 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 487 | 487 | 100%
151080 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS EN EL BLVD. TORRES LANDA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -134110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 8846151 | 8846151 | 8846151 | 8712071 | 98.5% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DEL 89%
151076 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -098110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2339435 | 2339435 | 2339435 | 2073046 | 88.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27694 | 27694 | 100%
151073 |  |  |  | REHABILITAION DE LOS PAVIMENTOS DEL ACCESO A COMANDANCIA ORIENTE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -086110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2140648 | 2140648 | 2140648 | 2140648 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2680 | 2680 | 100%
15720 |  |  |  | REHAB. PAV. A BASE DE CARPETA ASFALTICA BLVD. CLOHUTIER, SARDINAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1300290 | 1300290 | 1300290 | 1300290 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0% | CTA. 6141 DEL FONDO 1 DE 2011, REHAB. DE PAV. A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. CLOHUTIER - SARDINAS POR ING. FELIPE CERVANTES PEREZ, CONTRATO DGOP/FISM/041-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
168663 |  |  |  | MODERNIZACION CALLE HUATZINDEO, SALVATIERRA 12 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1904671 | 1904671 | 1904671 | 1904671 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1904671.42 | 1904671.42 | 100%
73023 |  |  |  | OBRAS AUN NO EJECUTADAS | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 369595 | 369595 | 369595 | 0 | 0% | 5068 | 0 | CIUDADANO | 37103 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
162164 |  |  |  | MANTENIMIENTO CAMINO AL CBTIS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
162165 |  |  |  | REPARACION DE CALLE JUAREZ | 2-ACÁMBARO | IRAMUCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13903 | 13903 | 13903 | 13903 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
162166 |  |  |  | REPARACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
162167 |  |  |  | REPARACION DE SALIDA A TARANDA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 64665 | 64665 | 64665 | 64665 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
168346 |  |  |  | (CO-PART)BANQ DE ADOCRETO TIPO CLAVE GUARN DE CONCRETO Y REHAB DE A EN CALLE CLAVEL, COL SAN MARTIN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57812 | 57812 | 57812 | 56839 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 115.23 | 115.23 | 100%
122670 |  |  |  | PAVIEMTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER | 5-APASEO EL GRANDE | SAN JOSÉ AGUA AZUL | URBANO | 12 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASO EL GRANDE GTO | - | - | 761224 | 761224 | 761224 | 724731 | 95.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 761224 | 724731 | 95.2%
122671 |  |  |  | REHABILITACION DE PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO TENANGO | 5-APASEO EL GRANDE | SAN PEDRO TENANGO | URBANO | 15 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 191992 | 191992 | 191992 | 191992 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 191992 | 141992 | 74%
90358 |  |  |  | BACHEO, REENCARPETACION, REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE CALLES Y CAMINOS (MAQUILACION Y COLOCACION DE 200 TON. DE ASFALTO AC-20 EN DIFERENTES TRAMOS DEL MPIO. | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2011/133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 2146943 | 2146943 | 2146943 | 643769 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 819.81 | 0 | 0%
90359 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES (APLICACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO) | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2011/131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 772500 | 772500 | 772500 | 772500 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 819.81 | 819.81 | 100%
90360 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES (APLICACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ) SEGUNDA ETAPA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2011/147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1585130 | 1585130 | 1585130 | 941248 | 59.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 780 | 370 | 47.4%
190354 |  |  |  | BACHE MUNICIPAL | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0037-1221,3981,2421 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2227024 | 2227024 | 2227024 | 1919235 | 86.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 365 | 316 | 86.6% | SE REFIERE AL BACHEO DE LAS CALLES Y ES TANTO URBANO COMO RURAL
192649 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS Y PRUEBAS D ELABORATORIO | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | - | - | 916284 | 916284 | 916284 | 916284 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
58666 |  |  |  | REMODELACION CENTRO HISTORICO | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 8 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2000000 | 2000000 | 100%
15721 |  |  |  | REHAB. DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD CLOUTHIER | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1062780 | 1062780 | 1062780 | 862638 | 81.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.81 | 81% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, REHAB. DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD CLOUTHIER POR RENTA Y SERV.DE MAQ. DE SALAMANCA,S.A. DE C.V., CONTRATO DGOP/FISM/042-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
168664 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL MANTENIMIENTO URBANO Y BACHEO, MPIO. DE SALVATIERRA 3 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1499999 | 1499999 | 1499999 | 1499999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1499999.48 | 1499999.48 | 100%
168665 |  |  |  | REHAB. CALLE BRAVO ENTRE I. RAMIREZ Y ALTAMIRANO (ADOQUIN) EN BARRIO DE SAN JUAN(75) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 657286 | 657286 | 657286 | 657286 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 657286.32 | 657286.32 | 100%
114669 |  |  |  | REAHBIKLITACION DE ASFALTO CARRETERA EL TOCUZ MARAVATIO | 38-TARANDACUAO | EL TOCUZ (SAN RAFAEL) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78882 | 78882 | 78882 | 78882 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 0 | 0 | 0%
181751 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE PROLONGACION EUFEMIO ARREDONDO TRAMO BLVR REVOLUCION (ACCESO VALLE DE SANTIAGO) CANAL LA NORIA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 173072 | 173072 | 173072 | 173072 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
181752 |  |  |  | REPARACION DE BACHEO EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA CABECERA MUNICIPAL | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 147222 | 147222 | 147222 | 147222 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
190355 |  |  |  | CALZADA JUAN DE DIOS PEZA | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-17 EN2011Y2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
58667 |  |  |  | ESCRITURAS DEL NORPONIENTE | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 13 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
73362 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO AL HOSPITAL COMUNITARIO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 113624 | 113624 | 113624 | 113624 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 71 | 71 | 100%
MEJORAMIENTO
72976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARRETERA A SAN DIEGO LA NORIA LA PRESITA LONGITUD 5.1 KM | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 4483885 | 4483885 | 4483885 | 4483885 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.1 | 5.1 | 100%
MANTENIMIENTO
20606 |  |  |  | ADQUISICION DE EMULSION Y CARPETA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 406448 | 406448 | 406448 | 406448 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
176277 |  |  |  | ANDADOR AL HOSPITAL COMUNITARIO | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 498636 | 498636 | 498636 | 498636 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176278 |  |  |  | CONST. BANQ. CUARN. ALC. JUAN SILVA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLUCAS | - | - | 231899 | 231899 | 231899 | 231899 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 800 | 800 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176279 |  |  |  | CONST BANQUETAS Y VADO 2DA ET EL BORDITO / CABECERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 979393 | 979393 | 979393 | 979393 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 809 | 809 | 100% | RECURSOA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
MANTENIMIENTO
20607 |  |  |  | EXTENDIDO, COMPACTADO Y NIVELADO DE CARPETA ASFALTICA EN LA COM. RINCON DE MTZ, ESTACION JOAQUIN, CARR.FED.90 Y CERRITO DE ACEVES | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1353590 | 1353590 | 1353590 | 1353590 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100%
20608 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COM. MOGOTES | 1-ABASOLO | MOGOTES | RURAL | F1 039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 4075077 | 4075077 | 4075077 | 4075077 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100%
20609 |  |  |  | REHABILITACION Y COMPLEMENTO A BASE DE PLATAFORMA PARA AULA(MOVIL) EN EL SABES DE LA COM. ZAPOTE DE PERALTA | 1-ABASOLO | ZAPOTE DE PERALTA | RURAL | F1 040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 17220 | 17220 | 17220 | 17220 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100%
RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN
176280 |  |  |  | RAMPAS CONCRETO CALLE HASTA TANQUE / EL CLARIN | 19-JERÉCUARO | EL CLARÍN | RURAL | 202011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 499635 | 499635 | 499635 | 499635 | 100% | 0 | 0 | METROS | 630 | 630 | 100% | RECURSOSO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
170077 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM), EN EL FRACC. LAS HUERTAS | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/SEDESHU-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO LA PORTACION MUNICIPAL.OBRA EN PROCESO
169734 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MS/6000-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2664089 | 2664089 | 2664089 | 2664089 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
52837 |  |  |  | CIRCULADO DE CENTRO DE REUNIÓN COMUNITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN | 43-VICTORIA | SAN AGUSTÍN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 60 | 60 | 100%
46027 |  |  |  | CIRCULADO DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDA DE XACALAZUCHITL | 43-VICTORIA | JACALASÚCHITL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | BARDAS | 1 | 1 | 100%
38788 |  |  |  | CIRCULADO DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO 4TA.ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS NARANJAS | 43-VICTORIA | LAS NARANJAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100%
37568 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y VESTIDORES BAJO GRADAS DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 43-VICTORIA | VICTORIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 1281535 | 1281535 | 1281535 | 1281535 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100%
52844 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REUNIÓN COMUNITARIO 1RA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO | 43-VICTORIA | EL CARRIZO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
52879 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REUNIÓN COMUNITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA | 43-VICTORIA | AGUA FRÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
49814 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DESCANSO EN PANTEÓN 1RA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO (ESPIRITU SANTO) | 43-VICTORIA | JACALASÚCHITL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
52831 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN CENTRO DE REUNIÓN COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS | 43-VICTORIA | DERRAMADEROS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
52688 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN CENTRO DE REUNIÓN COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE MILPILLAS DEL TEPETATE (EL TEPETATE) | 43-VICTORIA | MILPILLAS DEL TEPETATE (EL TEPETATE) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
52899 |  |  |  | FOLIO DE AJUSTE | 43-VICTORIA | VICTORIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ELMUNICIPIO | - | - | 342032 | 342032 | 342032 | 342032 | 100% | 2600 | 2600 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
72811 |  |  |  | APORTACION PARA LLEVAR A CABO ELECTRIFICACIONES RURALES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 2522214 | 2522214 | 2522214 | 2522214 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | CONVENIO FAIM , PDIBC Y COM VENADO DE SAN LORENZO
72812 |  |  |  | INSTALAR ALUMBRADO EN ACCESO EN LA COM. LO DE JUAREZ | 17-IRAPUATO | LO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 287240 | 287240 | 287240 | 287240 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 15 | 15 | 100%
168666 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUMBRADO, MPIO. DE SALVATIERRA 25 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 735882 | 735882 | 735882 | 735882 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 735881.8 | 735881.8 | 100%
172207 |  |  |  | PROG HABITAT 2011 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | G012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 79640 | 79640 | 79640 | 79640 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA:ELECTRIFICACIÓN AV. GUANAJUATO
AMPLIACIÓN
72813 |  |  |  | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PROG HABITAT | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 2000190 | 2000190 | 2000190 | 2000190 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100%
190356 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL VISTA HERMOSA EN CABECERA | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-7 EN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108204 | 108204 | 108204 | 108204 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100%
190357 |  |  |  | 3*1 BAJA TENSION ALUMBRADO PUBLICO Y MEDIA TENSION EN FCO ANTONIO TORRES | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-18 EN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 293530 | 293530 | 293530 | 293530 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100%
73503 |  |  |  | ACOMETIDA PARTICULAR PARA LA ALIMENTAR S. E. 10 KVA 2F | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 220208 | 220208 | 220208 | 220208 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
74364 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA AVENIDA NORTE | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | MSD/R33/F1/2011-38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRA PUBLICA | - | - | 209500 | 209500 | 209500 | 168540 | 80.4% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 4 | 80%
71532 |  |  |  | APOYO A COMUNIDADES RURALES | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 23 | 23 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMUNIDAD
171961 |  |  |  | PROGRAMA FIDER 2011 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | G008 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 658787 | 658787 | 658787 | 658787 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 6 | 6 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 6 AMPLIACIONES:AMPLIACION ELECTRICA CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. VALENCIA AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL BORDITO,AMPLIACION ELECTRICA CALLE PROL.NIÑOS HEROES COM. SANTIAGO DE CUENDA AMPLIACION ELECTRICA CALLE CRISTO REY COM. DULCES NOMBRES AMPLIACION ELECTRICA CALLE LAS GOLONDRINAS COM. DULCES NOMBRES AMPLIACION ELECTRICA CALLE PRINCIPAL LAS PILAS
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
20610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COM. EJIDO TLANALAPA | 1-ABASOLO | EJIDO DE TLANALAPA (COLONIA DE LA ESPERANZA) | RURAL | F1 042 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 81452 | 81452 | 81452 | 81452 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20611 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. LAS BRISAS | 1-ABASOLO | LA BRISA | RURAL | F1 044 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 102163 | 102163 | 102163 | 102163 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. MARFIL | 1-ABASOLO | MARFIL | RURAL | F1 045 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 62022 | 62022 | 62022 | 62022 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20613 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. SAN ANTONIO DE LA RINCONADA | 1-ABASOLO | SAN ANTONIO DE LA RINCONADA (LA MUGRE) | RURAL | F1 043 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 63088 | 63088 | 63088 | 63088 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20614 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED PARA ALUMBRADO EN LA COM. BERUMBO | 1-ABASOLO | BERUMBO | RURAL | F1 041 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 142049 | 142049 | 142049 | 142049 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
168347 |  |  |  | (PDIBC BAND BLANCA)CONSTRUCCION DE LIENA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JULIAN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN JUAN | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130585 | 130585 | 130585 | 130585 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
168348 |  |  |  | (PDIBC BAND BLANCA)CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTR DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN MARTIN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MARTÍN | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24329 | 24329 | 24329 | 24329 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
123491 |  |  |  | CABECERA MUNICIPAL, CANALIZACIÓN DE CABLEADO SUBTERRANEO (OBRA CIVIL), PRIMER ETAPA. | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 43 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 1698895 | 1698895 | 1698895 | 1698895 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 100 | 100%
90361 |  |  |  | CABLEADO SUBTERRANEO(OBRA ELECTRICA RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, CADENAMIENTO 2+120 AL 2+500) | 15-GUANAJUATO | SANGRE DE CRISTO | RURAL | 2011/065-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 279834 | 279834 | 279834 | 277448 | 99.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1122 | 950 | 84.7% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS ESTATALE POR $781,371.00
90362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINE Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | EL TERRERO | RURAL | 2011/145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 288593 | 288593 | 288593 | 269153 | 93.3% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100% | ADEMAS 4.617 KM. ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS ESTATALES POR $288,593.17 Y FEDERALES POR $1,154,372.67. SE REINTEGRARON RECURSOS POR EL COSTO MENOR EN LA OBRA.
90363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | EL CUERVITO (EL CUERVO) | RURAL | 2011/142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 503602 | 503602 | 503602 | 457835 | 90.9% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | ADEMAS 14.633 KM. ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS ESTATALES POR $503,602.33 Y FEDERALES POR $2,014,409.33. SE REINTEGRARON RECURSOS POR EL COSTO MENOR EN LA OBRA.
90364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | EL LAUREL | RURAL | 2011/143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 65001 | 65001 | 65001 | 59740 | 91.9% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS ESTATALES POR $85,001.16 Y FEDERALES POR 255,309.33. SE REINTEGRARON RECURSOS POR EL COSTO MENOR EN LA OBRA.
90365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | LOMAS DE MESA CUATA | RURAL | 2011/146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 101634 | 101634 | 101634 | 96741 | 95.2% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | ADEMAS DE 1.702 KM. ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS ESTATALES POR $104,133.50 Y FEDERALES POR $416,526.00. SE REINTEGRARON RECURSOS POR EL COSTO MENOR EN LA OBRA
90366 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | MESA CUATA | RURAL | 2011/144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 183346 | 183346 | 183346 | 156044 | 85.1% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100% | ADEMAS .79 KM. ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS ESTATALES POR $183,346.50 Y FEDERALES POR $733,386.00.SE REINTEGRARON RECURSOS POR EL COSTO MENOR EN LA OBRA.
90367 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | EL TEJABÁN | RURAL | 2012/022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 195100 | 195100 | 195100 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | EN EL SIGUIENTE REPORTE SE COMPLETARAN LAS METAS.
72814 |  |  |  | APORTACION PARA ELECTRIFICACIONES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 83739 | 83739 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
72815 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION. CONVENIO CFE | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 378415 | 378415 | 378415 | 378415 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
15722 |  |  |  | CONSTR. LINEA DE RED ELECTRICA EN COM. DE POTRERILLOS | 27-SALAMANCA | POTRERILLOS | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 554326 | 554326 | 554326 | 554326 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | CTA. 6141 DEL FONDO I DEL 2011, APORTACION MPAL. PARA CONSTR. DE LINEA DE RED ELECTRICA EN COM. DE POTRERILLOS POR C.F.E. CONVENIO DGOP/PDIBC-CFE/0027/2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15723 |  |  |  | CONSTR. LINEA ELECTRICA PRIMARIA DE ACCESO AL CONALEP | 27-SALAMANCA | URUÉTARO | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 324946 | 324946 | 324946 | 324946 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 0.75 | 75% | CTA. 6141 DEL FONDO I DEL 2011, CONSTR. DE LINEA ELECTRICA PRIMARIA DE ACCESO AL CONALEP POR JOSE ANTONIO RAMIREZ GARCIA CONTRATO DGOP/FISM/051-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
168667 |  |  |  | AMPL. RED DE ELECTRICIDAD CALLE ROSALES ESQ. C/SAUCITOS, COL. MOLINO DE AVILA 31 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 73138 | 73138 | 73138 | 73138 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 73138.34 | 73138.34 | 100%
168668 |  |  |  | AMPL. RED DE ELECTRIFICACION COLONIAS POBRES CALLE ABASOLO, JANICHO 27 | 28-SALVATIERRA | JANICHO | RURAL | 27 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 75756 | 75756 | 75756 | 75756 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 75756.12 | 75756.12 | 100%
168669 |  |  |  | AMPL. RED DE ELECTRIFICACION RURAL CALLE ROSAL, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS 30 | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 53197 | 53197 | 53197 | 53197 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 53196.84 | 53196.84 | 100%
168670 |  |  |  | ELECTRIFICACION ACCESO COMPLEJO CEDESS, SALVATIERRA 111 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 111 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 3000000 | 3000000 | 100%
168671 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE PRIV. JOAQUIN AMARO, SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS 29 | 28-SALVATIERRA | SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS | URBANO | 29 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 58536 | 58536 | 58536 | 58536 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 58536.09 | 58536.09 | 100%
168672 |  |  |  | ELECTRIFICACION VARIAS CALLES, EN ESTANCIA DE SAN JOSE DEL CARMEN 26 | 28-SALVATIERRA | LA ESTANCIA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN | RURAL | 26 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 194121 | 194121 | 194121 | 194121 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 194121.5 | 194121.5 | 100%
114670 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE LOS OLIVOS | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 71480 | 71480 | 71480 | 71480 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
114671 |  |  |  | MIGRANTES 3 X 1 | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 132282 | 132282 | 132282 | 132282 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0%
181753 |  |  |  | PROGRAMA FAIM | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1046747 | 1046747 | 1046747 | 1046747 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
181754 |  |  |  | RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE MA MORELOS POBLADO SANTA ROSA DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA ROSA (SANTA ROSA DE PARANGUEO) | RURAL | 25285 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 129292 | 129292 | 129292 | 129292 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
20615 |  |  |  | AMPLIACION DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL. LOS PINOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 046 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 43464 | 43464 | 43464 | 43464 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20616 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN CRUCERO PASTOR ORTIZ-EL VARAL | 1-ABASOLO | EL VARAL | RURAL | F1 048 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 17632 | 17632 | 17632 | 17632 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20617 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL. MORELOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 062 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAQL | - | - | 132888 | 132888 | 132888 | 117676 | 88.6% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 88.6 | 88.6% | NO SE ENCONTRO LA COL. MORELOS
20627 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL. SAN JUAN I | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 049 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 54702 | 54702 | 54702 | 43797 | 80.1% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 80.1 | 80.1% | NO SE ENCUENTRA LA COL. SAN JUAN I
20628 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL. SAUCILLO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 050 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 535985 | 535985 | 535985 | 239147 | 44.6% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 44.6 | 44.6% | NO SE ENCONTRO LA COL. SAUCILLO
20629 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. LA CARROZA | 1-ABASOLO | LA CARROZA | RURAL | F1 051 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 43547 | 43547 | 43547 | 43547 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20630 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. LA MORA | 1-ABASOLO | LA MORA (SAN CAYETANO) | RURAL | F1 052 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 90206 | 90206 | 90206 | 90206 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20631 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. LOMA DE LA ESPERANZA | 1-ABASOLO | LOMA DE LA ESPERANZA | RURAL | F1 064 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 87279 | 87279 | 87279 | 50233 | 57.6% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 57.6 | 57.6%
20632 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. PUERTA DE PALO DULCE | 1-ABASOLO | PUERTA DE PALO DULCE (LA PUERTA) | RURAL | F1 054 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 38879 | 38879 | 38879 | 38879 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20633 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. ROSA DE CAMACHO | 1-ABASOLO | LA ROSA DE CAMACHO | RURAL | F1 055 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 26167 | 26167 | 26167 | 26123 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 99.8 | 99.8%
20635 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. SAN ANTONIO DE HORTA | 1-ABASOLO | SAN ANTONIO | RURAL | F1 063 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 29391 | 29391 | 29391 | 29391 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20634 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. SAN ANTONIO DE HORTA | 1-ABASOLO | SAN ANTONIO | RURAL | F1 056 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 33468 | 33468 | 33468 | 29086 | 86.9% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 86.9 | 86.9%
20636 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. SAN BERNARDO PEÑA BLANCA | 1-ABASOLO | SAN BERNARDO PEÑA BLANCA (LA PEÑA) | RURAL | F1 065 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 59580 | 59580 | 59580 | 59580 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20637 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. SAN FRANCISCO DE HORTA | 1-ABASOLO | SAN FRANCISCO DE HORTA (EL ALACRÁN) | RURAL | F1 057 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 31561 | 31561 | 31561 | 31561 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20638 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. SAN FRANCISCO DE LOS REYES-1 | 1-ABASOLO | SAN FRANCISCO | RURAL | F1 059 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 126018 | 126018 | 126018 | 106587 | 84.6% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 84.6 | 84.6%
20639 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM, SAN FRANCISCO DE LOS REYES-2 | 1-ABASOLO | SAN FRANCISCO | RURAL | F1 058 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 49238 | 49238 | 49238 | 49238 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20640 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. SAN JOSE DE GOMEZ | 1-ABASOLO | SAN JOSÉ DE GÓMEZ | RURAL | F1 060 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25312 | 25312 | 25312 | 25312 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20641 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. SAN MIGUEL DE TIRADORES | 1-ABASOLO | SAN MIGUEL DE TIRADORES | RURAL | F1 061 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 41186 | 41186 | 41186 | 41186 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20642 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA COM. LAS CRUCES | 1-ABASOLO | LAS CRUCES | RURAL | F1 053 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 99354 | 99354 | 99354 | 75451 | 75.9% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 75.9 | 75.9%
20643 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GUANAJUATO Y AVENIDA DEL TRABAJO COM. RANCHO NUEVO DE LA CRUZ | 1-ABASOLO | RANCHO NUEVO DE LA CRUZ | URBANO | F1 047 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 88141 | 88141 | 88141 | 72435 | 82.2% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 82.2 | 82.2% | NO SE ENCONTRO LA COL. LOS PINOS
162168 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE AV. TOCUARO EN LA COL. LA LAJA | 2-ACÁMBARO | LA LAJA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 70929 | 70929 | 70929 | 14861 | 21% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.23 | 23%
162169 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE RIO | 2-ACÁMBARO | LAS CRUCES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 12041 | 12041 | 12041 | 12041 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
162170 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAZARO CARDENAS | 2-ACÁMBARO | CHAMÁCUARO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10925 | 10925 | 10925 | 10925 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
162171 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS PINOS | 2-ACÁMBARO | IRAMUCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 45795 | 45795 | 45795 | 10838 | 23.7% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
162172 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ANTONIO CARRILLO FLORES FRENTE AL CBTIS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 23426 | 23426 | 23426 | 5682 | 24.3% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
162173 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE TLALOC ENTRE LAS CALLES CONTINUACION Y C | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 75181 | 75181 | 75181 | 75181 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
162174 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA CALLE RIO LERMA CARRET. ACAMBARO-SALV. | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 21827 | 21827 | 21827 | 21827 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
162175 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SALIDA A LA CHICHARRONERA | 2-ACÁMBARO | GAYTÁN DEL REFUGIO (GAYTÁN) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10720 | 10720 | 10720 | 10720 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
162176 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELETRICA CALLE MATAMOROS ALLENDE, GPE VICTORIA Y | 2-ACÁMBARO | SAN MIGUEL DEL PUERTO (EL PUERTO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 57029 | 57029 | 57029 | 7120 | 12.5% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
162177 |  |  |  | AMPLIACION LINEA DE DISTRIBUCION EN LA COM. DE LAS TRANCAS CALLE LA TRONERA | 2-ACÁMBARO | LAS TRANCAS (LOS MILAGROS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 121846 | 121846 | 121846 | 28778 | 23.6% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.23 | 23%
162178 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRIFICA P/CALLE ALLEDE Y PROG. INSURGENTES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 22987 | 22987 | 22987 | 22987 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
168352 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DEL LLANO EN PANTOJA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PANTOJA | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105044 | 105044 | 105044 | 105044 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
168353 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES HNOS ALDAMA Y DEL SOL EN LA CIENEGUITA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA CIENEGUITA | RURAL | 055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 376563 | 376563 | 376563 | 376563 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
168354 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES NUEVA ESPARANZA, MARIA JOSE, LA RONDA Y CALLE PRINCIPAL EN CAPILLA BLANCA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CAPILLA BLANCA | RURAL | 065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 431022 | 431022 | 431022 | 431022 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100%
168350 |  |  |  | (PDIBC) AMPLIACION DE RED DE DIST ELECTR EN CALLES REAL, 1RA DEL TANQUE, SERVANDO LOPEZ Y PRIVADAS NO. 1MEXIQUITO, MORITA, LOS RAMIREZ Y DE LAS FLORES (VARIAS CALLES) EN PALMITA DE LANDETA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PALMITA DE LANDETA (LANDETA) | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 834533 | 834533 | 834533 | 834533 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 32 | 100%
168355 |  |  |  | (PDIBC) AMPLIACION DE RED DE DISTR ELEC EN CALLES PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA CERRITO Y CERRITO DE LA LUZ EN DOÑA JUANA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | DOÑA JUANA | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 644045 | 644045 | 644045 | 644045 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
168349 |  |  |  | (PDIBC) AMPLIACION DE RED DE DISTRIB ELECTRICA EN AVENIDA REFORMA, CALLE DEL POZO Y LOS ARBOLES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | ARTESANO (LA LUZ) | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICS | - | - | 296282 | 296282 | 296282 | 296282 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
168351 |  |  |  | (PDIBC) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL PUERTECITO EN DON FRANCISCO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | DON FRANCISCO | RURAL | 058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 201987 | 201987 | 201987 | 201987 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
168356 |  |  |  | (PDIBC) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRINCIPAL, CALLE REAL, PRIVADA BICNETENARIO Y AVENIDA CENTENARIO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PALMITA DE LANDETA (LANDETA) | RURAL | 057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 699400 | 699400 | 699400 | 699400 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 31 | 31 | 100%
168357 |  |  |  | (PDIBC) AMPLIACION LOS RODRIGUEZ (CALLE ALLENDE) EN LOS RODRIGUEZ | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS ADOBES | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52789 | 52789 | 52789 | 52789 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
168358 |  |  |  | (PDIBC) AMPLIACION LOS RODRIGUEZ (CALLE JULIAN RAMIREZ, LIBERTAD Y ALELIA) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS RODRÍGUEZ | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70614 | 70614 | 70614 | 70614 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
168359 |  |  |  | (PDIBC) AMPLIACION LOS RODRIGUEZ (CALLE LA PALMA) EN LOS RODRIGUEZ | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS RODRÍGUEZ | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBTRAS PUBLICAS | - | - | 111930 | 111930 | 111930 | 111930 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
168360 |  |  |  | (PDIBC) AMPLIACION RANCHO NUEVO DE BANDA (CALLES AVENIDA REFORMA, CLAVO, BUGAMBILIAS Y DURAZNO) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE BANDA) | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 241856 | 241856 | 241856 | 241856 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
122672 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE AV. EL MIRADOR | 5-APASEO EL GRANDE | EL CASTILLO | RURAL | 18 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 140312 | 140312 | 140312 | 140312 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 140312 | 140312 | 100%
122673 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRICACION EN CALLE AGUILA REAL | 5-APASEO EL GRANDE | OBRAJE DE IXTLA (EL OBRAJE) | RURAL | 19 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO E GRANDE | - | - | 87836 | 87836 | 87836 | 33123 | 37.7% | 0 | 0 | POSTE | 87836 | 87836 | 100%
122674 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRIVADA GUANAJUATO | 5-APASEO EL GRANDE | SAN JOSÉ AGUA AZUL | URBANO | 20 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 85511 | 85511 | 85511 | 85511 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 85511 | 85511 | 100%
122675 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE CONSTITUYENTE | 5-APASEO EL GRANDE | LA PURÍSIMA | RURAL | 21 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 104262 | 104262 | 104262 | 104262 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 104262 | 104262 | 100%
122676 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE DE YARDAS | 5-APASEO EL GRANDE | EL CASTILLO | RURAL | 22 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 124825 | 124825 | 124825 | 124825 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 124825 | 124825 | 100%
122677 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE TINAJITAS | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 23 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 262254 | 262254 | 262254 | 262254 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 262254 | 262254 | 100%
90368 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | CAÑADA DE LA VIRGEN | RURAL | 2011/037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 370824 | 370824 | 370824 | 370824 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS ESTATALES POR $370,824.00
90369 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | CUEVA DEL CEDRO | RURAL | 2011/149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJAUTO | - | - | 14192 | 14192 | 14192 | 14192 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS ESTATLAES POR $60,633.00 Y REMANENTES DE R33 POR $66,048.75
90370 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CALLE NUEVA LUZ (1ERA. ETAPA) | 15-GUANAJUATO | SAN JOSÉ DE CERVERA (CERVERA) | RURAL | 2011/141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 21420 | 21420 | 21420 | 10589 | 49.4% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DE GOB. DEL EDO. POR $80,628.90 Y REMANENTES DE R33 POR $36,267.50. SE REINTEGRARON RECURSOS POR EL COSTO MENOR EN LA OBRA.
15724 |  |  |  | CESSA AMPL. RED. ELECTRICA EN LOC. DE VALTIERRILLA | 27-SALAMANCA | VALTIERRILLA | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 90233 | 90233 | 90233 | 90233 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | CTA. 6141 FONDO I 2011; CESSA AMPL. RED ELECTRICA EN COM. VALTIERRILLA POR C.F.E., CONTRATO DOCTO OPZ/0215-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
168673 |  |  |  | AMPL. RED DE ELECTRICIDAD CALLE LAS PRESITAS, COL. BATANES 33 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 33 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 49429 | 49429 | 49429 | 49429 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 49428.89 | 49428.89 | 100%
168674 |  |  |  | AMPL. RED DE ELECTRICIDAD CALLES DE LA COL. ALVARO OBREGON 32 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 77620 | 77620 | 77620 | 77620 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 77619.89 | 77619.89 | 100%
168675 |  |  |  | AMPL. RED DE ELECTRIFICACION COLONIAS POBRES CALLE B. JUAREZ Y M. HIDALGO COL. NVA. HUATZINDEO 36 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 210236 | 210236 | 210236 | 210236 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 210236.57 | 210236.57 | 100%
168676 |  |  |  | AMPL. RED DE ELECTRIFICACION COLONIAS POBRES CALLE ENFRENTE DEL CETIS 89, COL. PROGRESO 37 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 35003 | 35003 | 35003 | 35003 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 35003.18 | 35003.18 | 100%
168677 |  |  |  | AMPL. RED DE ELECTRIFICACION COLONIAS POBRES CALLE PRIV. TIERRA, COL. SATELITE 39 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 39 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 70599.79 | 70599.79 | 100%
168678 |  |  |  | AMPL. RED DE ELECTRIFICACION COLONIAS POBRES CALLE SALVATIERRA 2000, FRACC. 2000 40 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 40 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 127779 | 127779 | 127779 | 127779 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 127779.39 | 127779.39 | 100%
168679 |  |  |  | AMPL. RED DE ELECTRIFICACION COLONIAS POBRES CALLE SECCION 1, COL. SANTA ANITA | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 56870 | 56870 | 56870 | 56870 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 56870.13 | 56870.13 | 100%
168680 |  |  |  | AMPL. RED DE ELECTRIFICACION COLONIAS POBRES CALLE TABASCO, FRACC. SAN ANDRES 41 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 41 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 44788 | 44788 | 44788 | 44788 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 44787.82 | 44787.82 | 100%
168681 |  |  |  | AMPL. RED DE ELECTRIFICACION COLONIAS POBRES CALLES DE COL. LA ANGOSTURA 35 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 81481 | 81481 | 81481 | 81481 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 81480.89 | 81480.89 | 100%
168682 |  |  |  | AMPL. RED DE ELECTRIFICACION COLONIAS POBRES CAMINO A LA ESPERANZA, COL. LA ESPERANZA 34 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 89168 | 89168 | 89168 | 89168 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 89168.32 | 89168.32 | 100%
168683 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION RURAL, RANCHITO DE SAN JOSE DEL C. 28 | 28-SALVATIERRA | EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN) | RURAL | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 53950 | 53950 | 53950 | 53950 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 53950.32 | 53950.32 | 100%
73750 |  |  |  | ACERCAMIENTO DE LINEA EN MEDIA TENSION PARA ALIMENTACION DEL MODULO 2 DEL MAO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
73096 |  |  |  | DESARROLLO SOCIAL RURAL | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 1502500 | 1502500 | 1502500 | 1502500 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 8 | 8 | 100%
161621 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 13.2 KV EN LA COMUNIDAD EL SAUZ (CALLE EL SAUZ E INDEPENDENCIA) , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | EL SAUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 260196 | 260196 | 260196 | 260196 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
161622 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 13.2 KV EN LA COMUNIDAD JARAL DE BERRIOS (CALLE FRÍAS Y LOS VAMPIROS) , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | JARAL DE BERRIOS | RURAL | MSF/DOPM/AD/026-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 296534 | 296534 | 296534 | 296534 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
161623 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 13.2 KV EN LA LOCALIDAD GUADALUPE (EX - HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO) , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO) | RURAL | MSF/DOPM/AD/020-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 380384 | 380384 | 380384 | 380384 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
161624 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 13.2 KV EN LA LOCALIDAD LOS CUARTOS , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | LOS CUARTOS | RURAL | MSF/DOPM/AD/016-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49501 | 49501 | 49501 | 49501 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
161625 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 13.2 KV EN LA LOCALIDAD PEÑA REDONDA , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | PEÑA REDONDA | RURAL | MSF/DOPM/AD/021-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 111551 | 111551 | 111551 | 111551 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
161626 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 13.2 KV EN LA LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE (GUADALUPE) , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | RANCHO DE GUADALUPE (GUADALUPE) | RURAL | MSF/DOPM/AD/022-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 124604 | 124604 | 124604 | 124604 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
161627 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 13.2 KV EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS) , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS) | RURAL | MSF/DOPM/AD/023-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 271658 | 271658 | 271658 | 271658 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100%
161628 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 13.2 KV EN LA LOCALIDAD SANTA FE , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | SANTA FE | RURAL | MSF/DOPM/AD/019-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 289691 | 289691 | 289691 | 289691 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100%
161629 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA 13.2 KV EN PRIVADA REVOLUCIÓN, SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 110676 | 110676 | 110676 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
161630 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA 13.2 KV LOMA ALTA LA BARRANCA | 30-SAN FELIPE | LOMA ALTA (BARRANCA DE LA LOMA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 71670 | 71670 | 71670 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
161631 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS BARCOS (LOS BARCOS) , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | SAN JOSÉ DE LOS BARCOS (LOS BARCOS) | RURAL | MSF/DOPM/AD/018-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 237890 | 237890 | 237890 | 237890 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100%
161632 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 13.2 KV EN LA LOCALIDAD EL ARO , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | EL ARO | RURAL | MSF/DOPM/AD/017-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 130082 | 130082 | 130082 | 130082 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
161633 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 13.2 KV EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SOMBREREROS (EL DERRAMADERO) , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | OJO DE AGUA DE SOMBREREROS (EL DERRAMADERO) | RURAL | MSF/DOPM/AD/025-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 89932 | 89932 | 89932 | 89932 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
168047 |  |  |  | ELECTRIFICACIONES FAIM-CMR | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E064 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1839928 | 1839928 | 1839928 | 1839928 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100%
181755 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COL NUEVA DE SAN JOSE DE PANTOJA EN CLALE DURAZNO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE PANTOJA | RURAL | 25149 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 228542 | 228542 | 228542 | 228542 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
181756 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VIRGEN DE GUADALUPE EN LA MAGDALENA DE ARACEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | 25286 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 195553 | 195553 | 195553 | 195553 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
181757 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE YUCATAN COL AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25194 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 243014 | 243014 | 243014 | 243014 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
181758 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM DE SAN ANTONIO DE MOGOTES CALLE GUADALUPE CRESPO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN ANTONIO DE MOGOTES | RURAL | 25333 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 216835 | 216835 | 216835 | 216835 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
ANFITEATRO
CONSTRUCCIÓN
176281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PANTEON EN EL FRESNO 2A ETAPA | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 290545 | 290545 | 290545 | 290545 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ANFITEATRO | 8000 | 8000 | 100% | RECORSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
168048 |  |  |  | ALJIBER PANTEON COMUNIDAD EL SAUZ DE ARMENTA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAUZ DE ARMENTA | RURAL | E076 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 3278 | 3278 | 3278 | 3270 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ANFITEATRO | 1 | 0 | 0%
171980 |  |  |  | PROGRAMA FIDER 2011 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | G008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 453886 | 453886 | 453886 | 453886 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ANFITEATRO | 2 | 2 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 2 AULAS DE USOS MULTIPLES:CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 6X12 M.COMUNIDAD CASA BLANCA. CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 6X12 M.COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE OTATES
AMPLIACIÓN
172169 |  |  |  | CEDAJ TERMINACION DE GIMNASIO | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | G017 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ANFITEATRO | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES LA TERMINACION DEL GIMNASIO DE LA UNIDAD DEPORTIOVA NORTE.
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
15725 |  |  |  | CUENTA 6121 EDIFICACION NO HABITACIONAL | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 158122 | 22.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.18 | 18% | CTA. 6121 EDIFICACION NO HABITACIONAL DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
170165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALBERGUE | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MS/6000-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1897497 | 1897497 | 1897497 | 1897497 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 800 | 800 | 100%
AMPLIACIÓN
74128 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCION EN EL MAO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | MSD/R33/F1/2011-36 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 62572 | 62572 | 62572 | 56569 | 90.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA (1)
74034 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LINEA DE MEDIDA TENSION DEL MAO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | MSD/R33/F1/2011-35 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRA PUBLICA | - | - | 67387 | 67387 | 67387 | 67387 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | ES UNA OBRA COMPLEMENTARIA (1)
MEJORAMIENTO
72816 |  |  |  | AMPLIACION SALA DE ESPERA CENTRO DE SALUD TORRES LANDA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 888351 | 888351 | 888351 | 888351 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
72817 |  |  |  | CERCADO CASA DE SALUD COM BUENOS AIRES | 17-IRAPUATO | BUENOS AIRES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 22212 | 22212 | 22212 | 22212 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
72818 |  |  |  | CONST DE AREA PARA INYECCIONES Y CURACIONES EN CENTRO DE SALUD COLON | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 919046 | 919046 | 919046 | 919046 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
72819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD COM SAN ANTONIO TEXAS | 17-IRAPUATO | SAN ANTONIO TEXAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 690069 | 690069 | 690069 | 690069 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
72820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OFICINA PARA REC HUMANOS EN CENTRO DE SALUD PURISIMA DEL JARDIN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 344920 | 344920 | 344920 | 344920 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
15726 |  |  |  | SUM. E INST. DE MATERIALES Y HERRAJES EN HOSPITAL | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 405579 | 405579 | 405579 | 405579 | 100% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 1 | 1 | 100% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, SUM. E INST. DE MATERIALES Y HERRAJES EN HOSPITAL POR POTENCIA Y ELECTROSISTEMAS DEL BAJIO,S.A. DE C.V., CONTRATO DGOP/FISM/025-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
90371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONSULTORIO DENTAL , CALLE TENERIA | 15-GUANAJUATO | MARFIL | URBANO | 2011/088 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 349648 | 349648 | 349648 | 347625 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
90372 |  |  |  | AMPLIACION DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE REHABILITACION 2DA. ETAPA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/019 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 250118 | 83.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
72821 |  |  |  | EQUIPO MEDICO Y DE CURACION , MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA FAMILIAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 202785 | 202785 | 202785 | 202785 | 100% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 1 | 1 | 100%
163333 |  |  |  | ADQUISICION DE AMBULANCIAS PARA PROTECCION CIVIL | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OFICIALIA MAYOR | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1298100 | 86.5% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 2 | 2 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
20644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO TIPO VIBA (BIBLIOTECA AMPLIADA TIPO UNIDEG) EN CABECERA MUNICIPAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 066 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 4378318 | 4378318 | 4378318 | 1437733 | 32.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 100 | 32.8 | 32.8%
122678 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA NO. 522 | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 27 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APSEO EL GRANDE GTO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99638 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100000 | 99638 | 99.6% | ES TELESECUNDARIA
72822 |  |  |  | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4198470 | 4198470 | 4198470 | 4198470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
176282 |  |  |  | CONST SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO GERONTOLOGICO EN PURUAGUA | 19-JERÉCUARO | PURUAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1031953 | 1031953 | 1031953 | 1031953 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA EL RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
176283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN EL FRESNO | 19-JERÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1200 | 1200 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176284 |  |  |  | CONSTRUCION DE AULA EN CECYTEG | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 650016 | 650016 | 650016 | 650016 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 64 | 64 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176285 |  |  |  | CONTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO EN CECYTEG | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 613697 | 613697 | 613697 | 613697 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN CENTRO DE COMPUTO EL RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
176286 |  |  |  | EDIFICIO DESTINADO AL DIF 7MA ETAPA / CABECERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 937863 | 937863 | 937863 | 937863 | 100% | 0 | 0 | M2, ALBERGUE | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 EDIFICIO
151123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA COMUNIDAD SANTA ROSA PLAN DE AYALA 2DA ETAPA | 20-LEÓN | PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) | URBANO | RICE -447110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA DESARROLLO RURAL | - | - | 430183 | 430183 | 430183 | 430183 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
15727 |  |  |  | CUENTA 6191 TRABAJOS DE ACABADOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 999998 | 999998 | 999998 | 999998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | CTA. 6221 EDIFICACION NO HABITACIONAL DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
168684 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICAEN EL PERIMETRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, CAB. MPAL. 101 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 230235 | 230235 | 230235 | 230235 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 230235.24 | 230235.24 | 100%
161943 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 1 (UNO) Y TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 1 (UNO) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO (ITESI) PLANTEL SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOPM/LP/011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2429123 | 2429123 | 2429123 | 2429123 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 800 | 800 | 100%
161944 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y ALMACENAMIENTO DE AGUAS TRATADAS EN ITESI, CABECERA MUNICIPAL | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 4 | 0 | 0%
168049 |  |  |  | 3 MODULOS SANITARIOS DEPORTIVA J. JESUS RGUEZ BARBA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 504684 | 504684 | 504684 | 167946 | 33.3% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 0.41 | 41%
180690 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 0 | 0%
172226 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT 2011 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | G012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1246287 | 1246287 | 1246287 | 1246287 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 CONST. DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA
33957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) EN CABECERA MUNICIPAL | 43-VICTORIA | VICTORIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 56346 | 56346 | 56346 | 56346 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 150 | 150 | 100%
AMPLIACIÓN
190358 |  |  |  | 3*1 AMPLIACION DE AULA EN CETIS 160 | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-8 EN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 229460 | 229460 | 229460 | 229460 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
151152 |  |  |  | AMPLIACION DEL CDC COL LA ERMITA 4A. ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO ERMITA | 20-LEÓN | LA ERMITA | URBANO | RIHE -358110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 748710 | 748710 | 748710 | 748710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES AMPLIACIÓN
151153 |  |  |  | AMPLIACION 4A. ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO VALLE DE SAN JOSE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHE -359110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 880355 | 880355 | 880355 | 880355 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AMPLIACIÓN
MEJORAMIENTO
72823 |  |  |  | REHABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 2363844 | 2363844 | 2363844 | 2363844 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100%
190359 |  |  |  | FAIM 2011 REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO DE VICTORIA | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-14 EN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 279492 | 279492 | 279492 | 279492 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
176287 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 262100 | 262100 | 262100 | 262100 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 27 | 27 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCIOCIO 2011
71375 |  |  |  | PROGRAMA A ESCUELAS DE CALIDAD | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 23 | 23 | 100%
MANTENIMIENTO
20645 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PAQUETE 2) | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 067 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 629699 | 629699 | 629699 | 629699 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, INODOROS | 100 | 100 | 100%
190360 |  |  |  | REHABILITACION GIMNASIO MUNICIPAL EN CABECERA | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6221-1 EN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIREECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30838 | 30838 | 30838 | 30838 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
20646 |  |  |  | PROGRAMA PEC | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 068 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 418657 | 418657 | 418657 | 418657 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 100 | 100 | 100%
172221 |  |  |  | PROG HABITAT | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | G012 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 384048 | 384048 | 384048 | 384048 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 181 | 181 | 100% | EQUIPAMIENTO 2DA. ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 176 BUTACAS, 4 CHANEL Y UN AMPLIFICADOR
114672 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 29491 | 29491 | 29491 | 29491 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 0 | 0 | 0%
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
161945 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DE SERVICIO SANITARIO RURAL EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO, EN LA LOCALIDAD EL FUERTE , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | FUERTE VIEJO (EL FUERTE) | RURAL | MSF/DOPM/AD/007-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 514015 | 514015 | 514015 | 514015 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 24 | 100%
161946 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO JOSÉ ALLENDE DE LA LOCALIDAD: POBLADO DE GUADALUPE | 30-SAN FELIPE | GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1317723 | 52.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2500 | 2500 | 100%
170910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN J.NIÑOS MELCHOSR OCAMPO | 37-SILAO | EL JITOMATAL | RURAL | MS/2012-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 282136 | 282136 | 282136 | 0 | 0% | 77864 | 0 | M2, SANITARIOS | 60 | 0 | 0%
182195 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR MESA DE SECCION DE 1X2 MTS ALTURA DE 0.80 MTS PARA PREESCOLAR JULIO VERDE EN EL JAHUIQUE | 42-VALLE DE SANTIAGO | JAG܉QUE (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE) | RURAL | 35070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6335 | 6335 | 6335 | 6335 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
35341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J. N. IGNACIO RAMIREZ EN LA COMUNIDAD DE MILPILLAS DE SANTIAGO | 43-VICTORIA | MILPILLAS DE SANTIAGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 60 | 60 | 100%
35210 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO J.N, JUAN LUIS DE ALARCON EN LA COMUNIDAD DE MESITA DEL TIGRE | 43-VICTORIA | MESITA DEL TIGRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 40536 | 40536 | 40536 | 40536 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 80 | 80 | 100%
35523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN J. N. PABLO NERUDA EN LA COMUNIDAD DE TAZAJILLO | 43-VICTORIA | TASAJILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 120 | 120 | 100%
34072 |  |  |  | CUBIERTA DE FORO EN J. N. JOSÉ DE LOS REYES MARTINEZ EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN | 43-VICTORIA | EL CARMEN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 60 | 60 | 100%
23445 |  |  |  | TERMINACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN J. N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE LOS LINDEROS | 43-VICTORIA | LOS LINDEROS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 128791 | 128791 | 128791 | 128791 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 80 | 80 | 100%
MEJORAMIENTO
181759 |  |  |  | SUMINISTRO DE CERCA DE MALLA CICLONICA Y PORTON DE 2 HOJAS PARA LA ESC PREESCOLAR JUAN ESCUTIA EN SAN RAFAEL DEL SAUZ | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN RAFAEL DE SAUZ | RURAL | 35004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9695 | 9695 | 9695 | 9695 | 100% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
181760 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR MESA DE SECCION DE 1X2 MTS ALTURA 0.80 MTS BANCAS DE SECCION DE 0.30X2.00 MTS PARA PREESCOLAR FCO I MADERO EN RANCHOS UNIDOS | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHOS UNIDOS | RURAL | 35092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
181761 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 2 DESAYUNADORES MESA DE SECCION DE 1X2 MTS ALTURA 0.80 MTS ANCAS DE SECCION DE 0.30X2.00 MTS ESC PREESCOLAR ERASMO CASTELLANOS EN SAN CRISTOBAL CHIHUINDO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 35089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
181762 |  |  |  | SUMINISTRO DE FIRME CONCRETO PARA EL AREA DE PATIO DE 52.29 M2 SUMINISTRO DE JUEGOS DE HERRERIA 1 COLUMPIO PARA ESC PREESCOLAR NIÑOS | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 35058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100%
181763 |  |  |  | SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES DE HERRERIA Y MADERA 1 COLUMPIO 1 SUBEBAJA 1 RESBALADILLA EN ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ EN LA PALIZADA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LA PALIZADA | RURAL | 35055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181764 |  |  |  | SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA PARA BARDA PERIMETRAL DE 26.20 ML EN ESCUELA DE PREESCOLAR LUIS DE LA PEÑA EN EL PERICO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL PERICO | RURAL | 35007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
181765 |  |  |  | SUMINISTRO DE MAMPOSTEO DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 40 DE BASE. 30 DE EMRRAZE PARA ESC PREESCOLAR 30 DE ABRIL EN EL ARMADILLO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL ARMADILLO | RURAL | 35084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3662 | 3662 | 3662 | 3662 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181766 |  |  |  | SUMINISTRO DE MURO DE 57.20 M2 CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 10X10 CM PARA PREESCOLAR JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EN LOMA TENDIDA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LOMA TENDIDA | RURAL | 35009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8326 | 8326 | 8326 | 8326 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181767 |  |  |  | SUMINISTRO DE MURO DE 57.20 M2 DE LONGITUD 26 ML ALTURA DE 2.20 MT ARMEX DE 10X10 CM EN ESC PREESCOLAR MARGARITA PAZ PAREDES EN SAN NICOLAS QUIRICEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS QUIRICEO | RURAL | 35052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7655 | 7655 | 7655 | 7655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181768 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE APROX 84.00 M2 2 DESAYUNADORES PARA AREA DE COMEDORES ESC PREESCOLAR ALVARO OBREGON | 42-VALLE DE SANTIAGO | DURANES DE ABAJO | RURAL | 35093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5847 | 5847 | 5847 | 5847 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181822 |  |  |  | SUMINISTRO DE PISO DE CONCRETO EN EL AREA DONDE COMEN LOS NIÑOS DE 48.675 M2 PARA ESC PREESCOLAR FRANCISCO GAVILONDO SOLER EN CUADRILLA DE ANDARACUA | 42-VALLE DE SANTIAGO | CUADRILLA DE ANDARACUA | RURAL | 35085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8215 | 8215 | 8215 | 8215 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181823 |  |  |  | SUMINISTRO DE VITROPISO PARA AREA DE AULA Y BAÑOS DE 40.42 M2 PARA ESC PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR EN COALANDA | 42-VALLE DE SANTIAGO | COALANDA | RURAL | 35068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181824 |  |  |  | SUMINISTRO DE 2 BANCAS METALICAS DE 1.20 MTS DE LARGO SUMINISTRO DE MUEBLES SANITARIOS PARA ESC PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN RANCHOS UNIDOS | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHOS UNIDOS | RURAL | 35006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
181825 |  |  |  | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA BAÑOS SANITARIOS EN PREESCOLAR FRANSISCO GAVILONDO SOLER EN COL LA LOMA DE VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 35023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
181826 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONCRETO PARA REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESC CON 64.00 M2 PARA PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGON EN BELLAVISTA | 42-VALLE DE SANTIAGO | BELLA VISTA DE SANTA MARÍA (BELLA VISTA) | RURAL | 35083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181827 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 4 DESAYUNADORES MESA DE SECCION DE 1X2 MTS ALTURA DE 0.80 MTS BANCAS DE SECCION DE 0.30 MTS ALTURA DE 0.50 MTS PARA ESC PRIM BENITO JUAREZ EN GERVACIO MENDOZA | 42-VALLE DE SANTIAGO | GERVASIO MENDOZA | RURAL | 35074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 5296 | 5296 | 5296 | 5296 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
181828 |  |  |  | SUMINISTRO DE GRANZON PARA RELLENO DE 12.6 M3 SUMINISTRO DE PINTURA DE 23.69 M2 SUMINISTRO DE PINTURA DE 68.79 M2 PARA ESC PREESCOLAR OCTAVIO PAZ | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 35010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181829 |  |  |  | SUMINISTRO DE IMPERMIABILIZANTE PARA AULA DE 54.00 M2 Y EXTERIOR DE 4 AULAS DE 720.00 M2 EN ESCUELA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA EN LA MAGDALENA | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | 35019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5573 | 5573 | 5573 | 5573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181830 |  |  |  | SUMINISTRO DE IMPERMIABILIZANTE PARA PREESCOLAR SALVADOR DIAZ MIRON EN SALITRE DE AGUILARES | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL SALITRE DE AGUILARES (EL SALITRE) | RURAL | 35005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8138 | 8138 | 8138 | 8138 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181831 |  |  |  | SUMINISTRO DE IMPERMIABILIZANTE PARA 2 AULAS DE 109.65 M2 PARA ESC PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE EN JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | 35050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
181832 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA ACRILICA PARA AULA DE 300.00 M2 EN PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN ALTO DE ALTAMIRA | 42-VALLE DE SANTIAGO | ALTO DE ALTAMIRA | RURAL | 35011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181833 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA ACRILICA PARA CUBRIR AREA DE 320.40 M2 EN PREESCOLAR EN COPALES | 42-VALLE DE SANTIAGO | COPALES | RURAL | 35008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4208 | 4208 | 4208 | 4208 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181834 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA ACRILICA PARA FACHADA PRINCIPAL EXTERIOR DE 117.55 M2 FACHADA INTERIOR DE 108.75 M2 ESCUELA PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 35015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181835 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES DE 291.03 M2 SUMINISTRO DE MONTERO EN MUROS DE 30.00 MS PARA ESC PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN LAS DELICIAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS DELICIAS | RURAL | 35051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181836 |  |  |  | SUMINISTRO DE REPELLADO Y AFINADO EN MUROS DE 60.00 M2 BANCAS METALICAS DE HERRERIA DE 1.20 MTS DE LARGO PARA ESC PREESCOLAR BENIRO JUAREZ EN PRESA DE SAN ANDRES | 42-VALLE DE SANTIAGO | PRESA DE SAN ANDRÉS | RURAL | 35012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9560 | 9560 | 9560 | 9560 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
122679 |  |  |  | AMPLIACION DE BAÑOS EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 26 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 180000 | 180000 | 100%
123346 |  |  |  | BAÑOS EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN LA VILLITA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 42 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GFRANDE GTO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 100 | 100%
122680 |  |  |  | CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRIAL EN PRIMARIA CONSTITUCIONDE 1857 | 5-APASEO EL GRANDE | LA PURÍSIMA | RURAL | 25 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 99079 | 99079 | 99079 | 98982 | 99.9% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 99079 | 98982 | 99.9%
90373 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESC. EMILIANO ZAPATA | 15-GUANAJUATO | MESA CUATA | RURAL | 201/081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 456713 | 456713 | 456713 | 456713 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
90374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESC. FRANCISCO BOCANEGRA | 15-GUANAJUATO | SAN BARTOLO | RURAL | 2011/128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 461420 | 461420 | 461420 | 461420 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
90375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESC. GABRIELA MISTRAL | 15-GUANAJUATO | CAPULÍN DE BUSTOS (EL CAPULÍN) | RURAL | 2011/082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 464327 | 464327 | 464327 | 464327 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
90376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESC. NARCISO MENDOZA | 15-GUANAJUATO | CUESTECITA DE SAN JUAN | RURAL | 2011/003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 461420 | 461420 | 461420 | 461420 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
90377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESC. NIÑOS HEROES | 15-GUANAJUATO | ARPEROS | RURAL | 2011/079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 461420 | 461420 | 461420 | 461420 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
90378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS A ESPACIOS DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SOSTENES ROCHA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2011/075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 158941 | 158941 | 158941 | 158941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES POR $525,000 Y DE REMANENTES DEL RAMO 33 POR $84,509.00
90379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 15-GUANAJUATO | PUENTECILLAS | RURAL | 2011/151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
90380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ALTAMIRANO (PRIMERA ETAPA) | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011/137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 720018 | 720018 | 720018 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0%
58668 |  |  |  | SALON EB EL SALTO | 21-MOROLEÓN | EL SALTO | RURAL | 9 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 52884 | 52884 | 52884 | 52884 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 52884 | 52884 | 100%
168685 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA (110) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 367901 | 367901 | 367901 | 367901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 367900.5 | 367900.5 | 100%
161947 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL EN ESC. PRIMARIA RURAL PRAXEDIS GUERRERO, EN LA LOCALIDAD SALTO DEL AHOGADO , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | SALTO DEL AHOGADO | RURAL | MSF/DOPM/AD/006-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 379394 | 379394 | 379394 | 379394 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 24 | 100%
171952 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | EMILIANO ZAPATA | RURAL | G015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 431396 | 43.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | CONST DE CANCHA
34042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA PRIMARIA M. ALTAMIRANO EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN | 43-VICTORIA | EL CARMEN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
34994 |  |  |  | CUBIERTA DE TEATRO AL AIRE LIBRE EN ESC. PRIMARIA LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLA | 43-VICTORIA | CIENEGUILLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
35410 |  |  |  | LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA Y CONSTRUCCION DE MICRO PLANTA BOSS EN ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE LOS REMEDIOS | 43-VICTORIA | LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | SE LIMPIO LA FOSA SEPTICA Y SE CONSTRUYO UNA MICRO PLANTA BOSS, POR ESO SOLO SE PONE 1
34299 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL Y BARANDALES EN ESC. PIMARIA ALVARO OBREGON EN LA COMUNIDAD DE CAÑADAD DE MORENO | 43-VICTORIA | CAÑADA DE MORENO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 95 | 95 | 100%
MEJORAMIENTO
20647 |  |  |  | REMODELACION DE LA CANHC A DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MPAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 069 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 138901 | 138901 | 138901 | 138901 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 100 | 100 | 100%
168761 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD EN VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | USAE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 677815 | 677815 | 677815 | 350000 | 51.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 31 | 31 | 100%
168762 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA BECAS Y DESPENSAS EN VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO | - | - | 2126000 | 2126000 | 2126000 | 1738920 | 81.8% | 0 | 0 | OBRA | 10630 | 10626 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA META ES DESPENSA
168763 |  |  |  | SK ESCUELA PUBLICA DIGNA EN VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS OPUBLICAS | - | - | 1276305 | 1276305 | 1276305 | 760777 | 59.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
90381 |  |  |  | ACCIONES VARIAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011/020-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 986708 | 98.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 9 | 9 | 100%
114673 |  |  |  | CERCADO PERIMETRAL | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
181837 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 470288 | 470288 | 470288 | 470288 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
181838 |  |  |  | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA BAÑOS SANITARIOS CONTIENE 4 W.C. 2 LAVADOS COMPLETOS 2 MINGITORIOS PARA ESC PRIMARIA VASCO DE QUIROGA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LA ISLA | RURAL | 35034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
181839 |  |  |  | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA BAÑOS SANITARIOS 8 W.C. COMPLETOS PARA ESC PRIMARIA BENITO JUAREZ EN SAN NICOLAS PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS PARANGUEO | RURAL | 35045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
181840 |  |  |  | SUMINISTRO DE BARDA PERIMETRAL DE 57.20 M2 LONGITUD DE 26.00 Y 2.20 MT ALTURA EN ESC PRIM MELCHOR OCAMPO EN MESA DE SAN AGUSTIN | 42-VALLE DE SANTIAGO | MESA DE SAN AGUSTÍN (SAN AGUSTÍN) | RURAL | 35067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7655 | 7655 | 7655 | 7655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
181841 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES DE SECCION DE 1X2 MTS ALTURA 0.80 MTS BANCAS DE SECCION DE 0.30 MTS PARA ESC PRIM VENUSTIANO CARRANZA EN HOYA DE ALVAREZ | 42-VALLE DE SANTIAGO | HOYA DE ÁLVAREZ | RURAL | 35076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
181842 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 2 DESAYUNADORES MESA DE SECCION DE 1X2 MTS ALTURA DE 0.80 MTS ESC PRIM FRANCISCO I MADERO EN PUERTO DE ARACEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | PUERTO DE ARACEO | RURAL | 35090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
181843 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 2 DESAYUNADORES MESA DE SECCION DE 1X2 MTS ALTURA 0.80 MTS BANCAS DE SECCION PARA ESC PRIM NICOLAS BRAVO EN RINCON DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | RINCÓN DE PARANGUEO | RURAL | 35088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
181844 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 3 DESAYUNADORES MESA DE SECCION DE 1X2 MTS ALTURA 0.80 MTS BANCAS DE SECCION DE 0.30 X 2.00 MTS PARA ESC PRIM NARCISO MENDOZA EN CAHUAGEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CAHUAGEO | RURAL | 35077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5386 | 5386 | 5386 | 5386 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
181845 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 3 DESAYUNADORES MESA DE SECCION DE 1X2 MTS ALTURA 0.80 MTS BANCAS DE SECCION DE 0.30X2.00 MTS ALTURA DE 0.50 MTS PARA PRIM J GUADALUPE RIVAS LEON EN GUANTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO DE GUANTES | RURAL | 35094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8542 | 8542 | 8542 | 8542 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
181846 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 4 DESAYUNADORES MESA DE SECCION DE 1X2 MTS ALTURA DE 0.80 MTS PARA ESC PRIM FRANCISCO I MADERO EN SAN JERONIMO DE ARACEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JERÓNIMO DE ARACEO | RURAL | 35072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5296 | 5296 | 5296 | 5296 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
181847 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 4 DESAYUNADORES MESA DE SECCION DE 1X2 MTS ALTURA 0.80 MTS BANCAS DE SECCION DE 0.30X2.00 MTS ESC PRIM VENUSTIANO CARRANZA EN PERGUEROS | 42-VALLE DE SANTIAGO | PEGUEROS | RURAL | 35071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
181848 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 4 DESAYUNADORES MESA DE SECCION DE 1X2 MTS AULA 0.80 MTS PARA ESC PRIM MELCHOR OCAMPO EN LAS LIEBRES | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS LIEBRES | RURAL | 35079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5296 | 5296 | 5296 | 5296 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
181849 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 5 DESAYUNADORES MESA DE SECCION DE 1X2 MTS ALTURA 0.80 MTS BANCAS DE SECCION DE 0.30 X 2.00 MTS PARA PRIM JUSTO SIERRA EN LOS MARTINEZ | 42-VALLE DE SANTIAGO | LOS MARTÍNEZ | RURAL | 35073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7449 | 7449 | 7449 | 7449 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
181850 |  |  |  | SUMINISTRO DE 3 REJAS METALICAS DE 0.95 X 2.10 MTS PARA LA ESC. VIVENTE GUERRERO EN BELLAVISTA | 42-VALLE DE SANTIAGO | BELLA VISTA DE SANTA MARÍA (BELLA VISTA) | RURAL | 35064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100%
181851 |  |  |  | SUMNISTRO PARA EL ACCESO A LA ESCUELA COLOCACION DE PORTON DE DOS HOJAS DE 6.00 MT OARA ESC. PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN COPALES | 42-VALLE DE SANTIAGO | COPALES | RURAL | 35065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
161948 |  |  |  | TRABAJOS DE ACABADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IMPERMEABILIZACION DE AULAS) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 494810 | 494810 | 494810 | 494810 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1909 | 1909 | 100% | TRABAJOS DE ACABADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS :IMPERMEABILIZACION DE 4 AULAS EN ESCUELA TV 154 EN LA LOC. DE SAN BARTOLO, IMPERMEABILIZACION DE 4 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN EN LA LOC. DOMINGO TEJOCOTE,IMPERMEABILIZACION DE 1 AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAHUTEMOC EN LA LOC. MANZANILLAS, IMPERMEABILIZACION DE 9 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO EN LA LOC. FÁBRICA DE MELCHOR, IMPERMEABILIZACION DE 3 AULAS (312.60 M2) EN TELE SECUNDARIA NÚMERO 660, LOCALIDAD ZAPOTE DE LA VENTILLA, IMPERMEABILIZACION DE 1 AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOC. CERRITO DE LAS VACAS, IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRAY TORIBIO DE BENAVENTE EN LA LOC. EL APOSENTO, IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA VELAZCO EN LA LOC. MASTRANTO DEL REFUGIO.
181904 |  |  |  | REHABILITACION DE PISO FIRME DE CONCRETO PARA AREA DE CANCHAS DE BASQUET-BOL DE 50 M2 EN ESC PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE CHARCO DE PANTOJA | 42-VALLE DE SANTIAGO | CHARCO DE PANTOJA | RURAL | 35014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181905 |  |  |  | SUMINISTRO DE FIRME CONCRETO DE 49.00 M2 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 6 REGISTROS SANITARIOS DE 60.00 X 40.00 CM PARA ESC PRIMARIA REVOLUCION | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO | RURAL | 35043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 6353 | 6353 | 6353 | 6353 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
181906 |  |  |  | SUMINISTRO DE FIRME DE CONCRETO OARA EL AREA DE PATIO DE 90.00 M2 PARA ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS) | RURAL | 35035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100%
181907 |  |  |  | SUMINISTRO DE FIRME DE CONCRETO PARA AREA DE 42.00 M2 EN ESC PRIM EMILIANO ZAPATA EN SABINO DE SANTA ROSA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SABINO DE SANTA ROSA (EL SABINO) | RURAL | 35053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181908 |  |  |  | SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZACION PARA 2 AULAS DE 171.00 M2 ESC PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE MANGA DE BUENAVISTA | 42-VALLE DE SANTIAGO | MANGA DE BUENAVISTA | RURAL | 35016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 6957 | 6957 | 6957 | 6957 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181909 |  |  |  | SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE MARCA VALMEX DE 148.00 M2 ESC PRIMARIA JUAN ESCUTIA DE PASO BLANCO | 42-VALLE DE SANTIAGO | PASO BLANCO | RURAL | 35017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181910 |  |  |  | SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE PARA AULAS DE 190.50 M2 EN ESC PRIMARIA JUVENTINO ROSAS EN RANCHO SECO DE GUANTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO SECO DE GUANTES | RURAL | 35021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7730 | 7730 | 7730 | 7730 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181911 |  |  |  | SUMINISTRO DE IMPERMIABILIZANTE AREA DE 137.70 PARA ESC PRIM NIÑOS HEROES EN SAN FELIPE QUIRICEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN FELIPE QUIRICEO | RURAL | 35061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 5411 | 5411 | 5411 | 5411 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181912 |  |  |  | SUMINISTRO DE IMPERMIABILIZANTE CARCA VALMEX PARA 6 AULAS DE 179.49 M2 PARA ESC PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS EN COL BENITO JUAREZ DE VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 35041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 6957 | 6957 | 6957 | 6957 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
181913 |  |  |  | SUMINISTRO DE IMPERMIABILIZANTE PARA AULAS DE 166.10 M2 PARA ESC PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE SAN ISIDRO MOGOTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN ISIDRO DE MOGOTES | RURAL | 35044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 6957 | 6957 | 6957 | 6957 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
181914 |  |  |  | SUMINISTRO DE IMPERMIABILIZANTE PARA UN AREA DE 192.15 M2 PARA PRIM GENERAL EMILIANO ZAPATA EN BUENAVISTA DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | BUENAVISTA DE PARANGUEO | RURAL | 35059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7730 | 7730 | 7730 | 7730 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181915 |  |  |  | SUMINISTRO DE IMPERMIABILIZANTE PARA 2 AULAS DE 180.45 M2 ESC PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CRUCITAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | CRUCITAS | RURAL | 35046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7343 | 7343 | 7343 | 7343 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
181916 |  |  |  | SUMINISTRO DE IMPERMIABILIZANTE PARA 72.00 M2 EN ESC PRIM EMILIANO ZAPATA EN SAN RAMON DE LOS PATIOS | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN RAMÓN DE LOS PATIOS | RURAL | 35054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3092 | 3092 | 3092 | 3092 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181917 |  |  |  | SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA DE 50.00 MT DE ALTURA INCLUYE 2 POSTES ESC PRIMARIA LIBERTAD EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 35022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 9295 | 9295 | 9295 | 9295 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181918 |  |  |  | SUMINISTRO DE MALLA SOBRE BARDEADO DE 45.00 ML A 2.00 MT DE ALTURA INCLUYE 2 POSTES ESQUINEROS 15 POSTES DE LINEA 45.00 ML PARA ESC PRIMARIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ABAJO) | RURAL | 35029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8595 | 8595 | 8595 | 8595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181919 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION DEL AREA DONDE COMEN LOS NIÑOS CON APROX 40.00 M2 Y UNA GUARNICION DE 0.15 X 0.20 A 16.00 ML | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 35078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3702 | 3702 | 3702 | 3702 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181920 |  |  |  | SUMINISTRO DE MURO DE TABIQUE DE 7X14X28 CM MONTERO ACARREO DE MATERIAL CASTILLO DE 15X15 CMS COLADA FC 150KG CM2 PARA ESC PRIMARIA CASA DEL PUEBLO EN SAN JERONIMO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JERÓNIMO DE ARACEO | RURAL | 35032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 4578 | 4578 | 4578 | 4578 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
181921 |  |  |  | SUMINISTRO DE MURO DE 40.00 M2 LONGITUD DEL MURO DE 66.00 ML Y ALTURA DE 0.60 MT Y ARMEX DE 10X10 CM PARA ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN CERRO PRIETO DEL CARMEN | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO PRIETO DEL CARMEN | RURAL | 35042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 5399 | 5399 | 5399 | 5399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
181922 |  |  |  | SUMINISTRO DE MURO DE 56.25 M2 MURO DE 45.00 ML ALTURA DE 1.25 MT ARMEX DE 10X10 CM PARA ESC PRIM GENERALEMILIANO ZAPATA DE ALTO DE ALTAMIRA | 42-VALLE DE SANTIAGO | ALTO DE ALTAMIRA | RURAL | 35060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7655 | 7655 | 7655 | 7655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
181923 |  |  |  | SUMINISTRO DE MURO DE 57.20 M2 MURO DE 26.00 ML ALTURA DE 2.20 MT ARMEX DE 10X10 PARA ESC PRIM REFORMA EDUCATIVA EN EL TAMBOR | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL TAMBOR | RURAL | 35063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7655 | 7655 | 7655 | 7655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
181924 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES AREA DE 590.12 M2 PARA ESC PRIM 20 DE NOVIEMBRE EN LA JAULILLA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LA JAULILLA | RURAL | 35069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7364 | 7364 | 7364 | 7364 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181925 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA ACRILICA PARA TRES AULAS DE 561.6 M2 PARA ESC PRIM NIÑOS HEROES DE CHICAMITO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CHICAMITO | RURAL | 35062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7364 | 7364 | 7364 | 7364 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
181926 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA PARA AULA DE 8X8 M APROXIMADAMENTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA PARA BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN DELICIAS DE ARACEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS DELICIAS | RURAL | 35095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
181927 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA PARA DIFERENTES AREAS INTERIOR Y EXTERIOR DE AULAS DE 228.00 M2 EN ESC PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 35020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181928 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA PARA EXTERIORES DE 304.00 M2 SUMINISTRO DE 2 TINACOS PARA BAÑOS DE 1100 LTS PARA ESC PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE RINCON DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | RINCÓN DE PARANGUEO | RURAL | 35039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7566 | 7566 | 7566 | 7566 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181929 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA PARA EXTERIORES DE 370.00 M2 PARA LA ESC PRIM ALFONSO EN URUETA EN CUATRO DE ALTAMIRA | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO CUATRO DE ALTAMIRA | RURAL | 35066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 6312 | 6312 | 6312 | 6312 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181930 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA PARA INTERIORES Y EXTERIORES AREA DE 590.12 M2 PARA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA EN SAN NICOLAS QUIRICEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS QUIRICEO | RURAL | 35049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7364 | 7364 | 7364 | 7364 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181931 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA DE 254.24 M2 SUMINISTRO DE IMPERMIABILIZANTE PARA AULAS DE 52.16 M2 EN ESC PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA EN HOYA DE ESTRADA | 42-VALLE DE SANTIAGO | HOYA DE ESTRADA | RURAL | 35047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 5573 | 5573 | 5573 | 5573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
181932 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA PARA EL INTERIOR Y EXTERIOR DE 70.80 M2 ESC PRIMARIA GABRIEL MISTRAL DE DURANES DE ARRIBA | 42-VALLE DE SANTIAGO | DURANES DE ARRIBA | RURAL | 35018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7875 | 7875 | 7875 | 7875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181933 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE 460.32 M2 SUMINISTRO DE IMPERMIABILIZANTE PARA AULAS DE 57.00 M2 PARA ESC PRIMARIA HEROES DE LA REFORMA EN SAN MANUEL QUIRICEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN MANUEL QUIRICEO | RURAL | 35048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7569 | 7569 | 7569 | 7569 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
181977 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE 887.60 PARA LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN EL BORREGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL BORREGO | RURAL | 35040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7875 | 7875 | 7875 | 7875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181978 |  |  |  | SUMINISTRO DE 31 ML TUBERIA PVC DE 6 MARCA REXOLITE PARA EL DRENAJE ESC.PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO EN DURANES DE ABAJO | 42-VALLE DE SANTIAGO | DURANES DE ABAJO | RURAL | 35075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7325 | 7325 | 7325 | 7325 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181979 |  |  |  | SUMINISTRO PARA FIRME DE CONCRETO DE 90.00 M2 PARA ESC PRIMARIA JUSTO SIERRA EN MOGOTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO | RURAL | 35038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
190361 |  |  |  | ESCUELA DIGNA | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4431 EN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 564354 | 564354 | 564354 | 564354 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 54 | 54 | 100% | SON APOYOS DE MEJORA PARA LAS ESCUELAS Y SON TANTO URBANO COMO RURAL
168686 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULA DE COMPUTO, EN EL SABINO 77 | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 49992 | 49992 | 100%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
161965 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA COMPUTO EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 157, COMUNIDAD LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | LAGUNA DE GUADALUPE | URBANO | MSF/DOPM/AD/011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 460505 | 460505 | 460505 | 460505 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
161966 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA NO. 512, LOCALIDAD SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOPM/AD/031-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 108837 | 108837 | 108837 | 108837 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 60 | 60 | 100%
161967 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO ALTERNO (TIPO) EN TELESECUNDARIA NO. 240, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS BARCOS , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO. | 30-SAN FELIPE | SAN JOSÉ DE LOS BARCOS (LOS BARCOS) | RURAL | MSF/DOPM/AD/005-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 497544 | 497544 | 497544 | 497544 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
MEJORAMIENTO
161968 |  |  |  | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (TELESECUNDARIAS VARIAS), PEC (PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD). | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION | - | - | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 61 | 61 | 100% | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (TELESECUNDARIAS VARIAS)CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN DE LLANOS, SAN JOSÉ DEL TANQUE, LA LABOR, EL ROSARIO, LA CIENEGUITA, EL APOSENTO, CERRITO DE LAS VACAS, LA QUEMADA, PALO COLORADO, SALTO DEL AHOGADO, SANTO DOMINGO, LA CEJA, LA LAGUNITA, SAN JOSÉ DE LA VARILLA, LOS DÍAZ, LA ESTANZUELA, ARANJUEZ, MAJADAS, PUERTO DE SANDOVAL, EL SAUCITO, EX ESTACIÓN JARAL, LAS AVISPAS, JARAL DE BERRIOS, OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL, SAN PEDRO DE LA PALMA, EL SAUZ, SANTA FE, EL ARO, LA CIENEGA, RANCHO SECO, LA DESEADILLA, CAÑADA DE CHAVEZ, LOS MARTÍNEZ, PEÑUELAS, SANTA RITA, EL JARALILLO, BARRANCA DE LOMA ALTA, TIERRAS PRIETAS, MAGUEY SUR, BUENAVISTA DEL CUBO, LA HUERTA, SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, ESTANCIA DEL CUBO, SAN BARTOLO DE BERRIOS, EL CARRETÓN, LEQUEITIO, SAN FRANCISCO, SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO, SANTA CATARINA, ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, FÁBRICA DE MELCHOR, LAGUNA DE GUADALUPE, SAN ANDRÉS DEL CUBO, CANTERA SUR, LA CEJA, EL COECILLO, ZAPOTE DE LA VENTILLA, ESTACIÓN CHIRIMOYA, ESTANCIA DEL CUBO, SAN ISIDRO DE CAPELLANIA.
181980 |  |  |  | SUMINISTRO DE BOMBA 1HP MARCA SIEMENS Y ACCESORIOS PARA BAÑOS ANITARIOS Y TRES MODULOS DE DESAYUNADORES PARA EL AREA DE NIÑOS ESC | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN VICENTE DE GARMA (GARMA) | RURAL | 35086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8198 | 8198 | 8198 | 8198 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100%
181981 |  |  |  | SUMINISTRO DE FIRME DE CONCRETO EN AREA DE ANDADORES DE 92.19 M2 EN ESC TELESECUNDARIA EN SAN NICOLAS PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS PARANGUEO | RURAL | 35025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100%
181982 |  |  |  | SUMINISTRO DE FIRME DE CONCRETO PARA EL AREA DE PATIO TRASERO CON APROXIMADAMENTE DE (70.00 M2)DE LONGITUD DE 9.00 X 7.78 MTS PARA ESC | 42-VALLE DE SANTIAGO | COPALES | RURAL | 35082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5657 | 5657 | 5657 | 5657 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100%
181983 |  |  |  | SUMINISTRO DE FIRME DE CONCRETO PARA ANDADOR DE 74.00 M2 ESC TELESECUNDARIA 532 DE SABINO DE SANTA ROSA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SABINO DE SANTA ROSA (EL SABINO) | RURAL | 35024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5849 | 5849 | 5849 | 5849 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100%
181984 |  |  |  | SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE EN EL AREA DE AULAS BAÑOS Y DIRECCION DE 120.00M2 ESC TELESECUNDARIA 696 | 42-VALLE DE SANTIAGO | PUERTA DE ANDARACUA | RURAL | 35028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5411 | 5411 | 5411 | 5411 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100%
181985 |  |  |  | SUMINISTRO DE MURO CON APROXIMADAMENTE (57.20 M2) CON LADRILLO ROJO PARA ESC SECUNDARIA TECNICA #36 DE CHARCO DE PANTOJA | 42-VALLE DE SANTIAGO | CHARCO DE PANTOJA | RURAL | 35080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7655 | 7655 | 7655 | 7655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
181986 |  |  |  | SUMINISTRO DE MURO CON APROXIMADAMENTE (57.20 M2) CON LADRILLO ROJP RECOJIDO DE LA REGION PARA ESC TELESECUNDARIA 188 EN SAN ANTONIO DE MOGOTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN ANTONIO DE MOGOTES | RURAL | 35091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7655 | 7655 | 7655 | 7655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
181987 |  |  |  | SUMINISTRO DE MURO DE 57.20 M2 LONGITUD DEL MURO DE 26.00 ML DE 2.20 MT CADENAS Y CASTILLOS DE 10X10 CM PARA ESC TELESECUNDARIA 257 DE CERRO PRIETO DEL CARMEN | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO PRIETO DEL CARMEN | RURAL | 35031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7655 | 7655 | 7655 | 7655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
181988 |  |  |  | SUMINISTRO DE MURO DE 57.20M2 MURO DE 26.00 ML ALTURA DE 2.20 MT ARMEX DE 10X10 CM PARA ESC TELESECUNDARIA 253 DE EL TAMBOR | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL TAMBOR | RURAL | 35057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7655 | 7655 | 7655 | 7655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
181989 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA PARA 230.28 M2 SUMINISTRO DE IMPERMIABILIZANTE PARA AULAS DE 92.38 M2 ESC SEC JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN EL ARMADILLO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL ARMADILLO | RURAL | 35037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7119 | 7119 | 7119 | 7119 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
181990 |  |  |  | SUMINISTRO DE TINACO PARA BAÑOS SANITARIOS CAPACIDAD 1100 LTS PARA ESC TELESECUNDARIA EN CHICAMITO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CHICAMITO | RURAL | 35026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
181991 |  |  |  | SUMINISTRO DE TRES PUERTAS DE PROTECCION DE 0.95X2.10MTS PARA ESC TELESECUNDARIA 975 COL FRANCISCO VILLA DE VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 35030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
181992 |  |  |  | SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE PARA 4 AULAS DE 130.96 M2 PARA ESC TELESECUNDARIA 182 DE PRESA DE SAN ANDRES | 42-VALLE DE SANTIAGO | PRESA DE SAN ANDRÉS | RURAL | 35027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
181993 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BARCA PERIMETRAL DE APROXIMADAMENTE 37.50 M2 PARA ESC TELESECUNDARIA 696 EN SANTA ANA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA ANA | RURAL | 35081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5868 | 5868 | 5868 | 5868 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
181994 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 41.40 M2 PARA TELESECUNDARIA 692 EN LA COMPAÑIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LA COMPAÑÍA | RURAL | 35087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11278 | 11278 | 11278 | 11278 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
181995 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA PARA INTERIOR Y EXTERIOR PARA 6 AULAS DE 840.00 M2 PARA ESC TELESECUNDARIA 365 EN LAS CAÑAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS CAÑAS | RURAL | 35036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
20648 |  |  |  | PROGRAMA PISO FIRME | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 747750 | 747750 | 747750 | 747750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
162179 |  |  |  | PISO FIRME | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 69904 | 69904 | 69904 | 56791 | 81.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.82 | 82%
72824 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PISO FIRME | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 1361503 | 1361503 | 1361503 | 1361503 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
176288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 751075 | 751075 | 751075 | 751075 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10000 | 10000 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
168687 |  |  |  | PROG. PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS SU. Y COL. DE PIZO FIRME (73) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 673993 | 673993 | 673993 | 673993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 673993.41 | 673993.41 | 100%
73478 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME EN DIFERENTES COMUNIDADES | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 370271 | 370271 | 370271 | 370271 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 376 | 376 | 100%
171929 |  |  |  | PROGRAMA PISO FIRME 2011 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | G011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1438927 | 1438927 | 1438927 | 1438927 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 564 | 564 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDICA SON 564 BENEFICIARIOS.
170061 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MS/6000-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12152 | 12152 | 100% | APORTACION AL PROGRAMA PARA 417 VIVIENDAS. TOTAL CONTRATO $2483608.93
181996 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZ | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1825149 | 1825149 | 1825149 | 1825149 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
23473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME ZONA CENTRO | 43-VICTORIA | VICTORIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 225151 | 225151 | 225151 | 225151 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
VIVIENDA
20649 |  |  |  | PROGRAMA EN MARCHA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
20650 |  |  |  | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1158260 | 1158260 | 1158260 | 1158260 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
20651 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA VIVIENDA 2DA. ETAPA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 547421 | 547421 | 547421 | 547421 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
20652 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE BONOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1624639 | 1624639 | 1624639 | 1624639 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
20653 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE CUARTOS Y BAÑOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1234102 | 1234102 | 1234102 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
20654 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3665595 | 3665595 | 3665595 | 3665595 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
20655 |  |  |  | PROGRAMA PAE | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 59940 | 59940 | 59940 | 59940 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
20656 |  |  |  | PROGRAMA PET | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 526673 | 526673 | 526673 | 526673 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
20657 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1323229 | 1323229 | 1323229 | 1323229 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
20658 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL AL PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL 2010 | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10301 | 10301 | 10301 | 10301 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
162180 |  |  |  | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 442512 | 442512 | 442512 | 416504 | 94.1% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0.94 | 94%
168764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN ZONAS MARGINADAS EN VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4248400 | 4248400 | 4248400 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
168765 |  |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS SEDESOL EN VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 947189 | 947189 | 947189 | 936376 | 98.9% | 0 | 0 | PIEZA | 600 | 456 | 76%
122681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA (MI CASA DIFERENTE) | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 30 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 875804 | 875804 | 875804 | 774196 | 88.4% | 0 | 0 | VIVIENDA | 875804 | 774196 | 88.4% | VARIAS COMUNIDADES
122682 |  |  |  | TERMINACION COSNTRUCCION DE VIVIENDA (MI CASA DIFERENTE) | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 32 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 45000 | 45000 | 100% | VARIAS COMUNIDADES
90382 |  |  |  | EDIFICACION DE 25 AMPLIACIONES DE VIVIENDA URBANA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 417804 | 417804 | 417804 | 417804 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 25 | 0 | 0%
90383 |  |  |  | EDIFICACION DE 52 AMPLIACIONES DE VIVIENDA RURAL | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2012/074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 825500 | 825500 | 825500 | 825500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 52 | 0 | 0%
90384 |  |  |  | EDIFICACION DE 62 AMPLIACIONES DE VIVIENDAS RURALES | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011/042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 62 | 0 | 0%
90385 |  |  |  | EDIFICACION DE 93 AMPLIACIONES DE VIVIENDA RURAL | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2012/075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 609681 | 609681 | 609681 | 609681 | 100% | 866694 | 866694 | VIVEROS | 93 | 0 | 0% | ESTA OBRS SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES POR $1,240,000.00 Y SE EJECUTARA EN EL EJERCICIO 2012.
90386 |  |  |  | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011/042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 300 | 300 | 100%
90447 |  |  |  | RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2012/076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 30321 | 30321 | 30321 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS ESTAN DISPONIBLES PARA ASIGNAR.
72825 |  |  |  | 1ERA ETAPA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL DESARROLLO EN COM URBANA SUSTENTABLE | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA IMUVII | - | - | 336906 | 336906 | 336906 | 336906 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
176289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MI CASA DIFERENTE | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1327750 | 1327750 | 1327750 | 1327750 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100% | RECURSOS CORRESPONIENTES AL EJERCICIO 2011
176290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LOMA BLANCA | 19-JERÉCUARO | LOMA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 141089 | 141089 | 141089 | 141089 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011
176291 |  |  |  | COSTRUCCION DE CASAS FONHAPO | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
15962 |  |  |  | CUENTA 6111 EDIFICACION HABITACIONAL | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10678105 | 10678105 | 10678105 | 10678105 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.9 | 90% | CTA 6111 EDIFICACION HABITACIONAL DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZDO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
168688 |  |  |  | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE (18) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 865008 | 865008 | 865008 | 865008 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 865007.93 | 865007.93 | 100%
161969 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SISTEMA MUNICIPAL DIF | - | - | 5019444 | 5019444 | 5019444 | 5019444 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 385 | 385 | 100%
168050 |  |  |  | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 5953651 | 5953651 | 5953651 | 5545338 | 93.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0.8 | 80%
114674 |  |  |  | MI CASA DIFERENTE | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 459012 | 459012 | 459012 | 459012 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 0 | 0 | 0%
181997 |  |  |  | MI CASA DIFERENTE/CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO FOLIO MCD/VDS/800/11 ENTRE EL DIF ESTATAL Y DIF MUNICIPAL | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 4003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3761342 | 3761342 | 3761342 | 3761342 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
162181 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 814942 | 814942 | 814942 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
162182 |  |  |  | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 593000 | 593000 | 593000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0%
168766 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE FIBROCEMENTO Y MATERAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN CHARCO DE SIERRA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CHARCO DE SIERRA | RURAL | 074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113981 | 113981 | 113981 | 113960 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100%
168767 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN GUADALUPE DE TAMBULA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | GUADALUPE DE TÁMBULA | RURAL | 068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79666 | 79666 | 79666 | 79666 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 12 | 12 | 100%
168773 |  |  |  | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE DIF (175 ACCIONES) EN VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 175 | 175 | 100%
168774 |  |  |  | PROGRAMA PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1100484 | 1100484 | 1100484 | 1100484 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 398 | 398 | 100%
168775 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL (IMUVI 103 ACCIONES) EN VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | - | - | 511005 | 511005 | 511005 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 0 | 0 | 0%
168776 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA AMPLIACION DE VIVIENDA Z URBANA (IMUVI 15 ACCIONES) VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUO MUNICIPAL DE VIVIENDA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100%
168777 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANA (IMUVI 41 ACCIONES) EN VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMUVI | - | - | 1688955 | 1688955 | 1688955 | 1606567 | 95.1% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41 | 39 | 95.1%
168778 |  |  |  | RED MOVIL COMUNIDAD DIFERENTE | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 481 | 270 | 56.1%
168779 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN ZONA CENTRO EN COLONIAS POPULARES SAN RAFAEL, OLIMPO, INDEPENDENCIA, ESTACION, TIRADO Y MIGUEL HIDALGO DEL SECTOR 2 Y 3 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 075-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 849334 | 849334 | 849334 | 849334 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3771 | 3771 | 100%
168770 |  |  |  | (TECHO D)ADQ D LOTE DE MAT PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIEST CON MONTEN EN EL LINDERO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | EL LINDERO | RURAL | 069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79666 | 79666 | 79666 | 79666 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 14 | 14 | 100%
168771 |  |  |  | (TECHO D)ADQ D LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE D LAMINA DE FIBROC. Y MATERIAL AISLANTE D POLIESTIRENO CON MONTEN EN SAN DAMIAN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN DAMIÁN | RURAL | 071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79682 | 79682 | 79682 | 79682 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100%
168772 |  |  |  | (TECHO D)ADQ DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE D LAMINA D FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE D POLIESTIRENO CON MONTEN EN SAN ISIDRI DE LA CAÑADA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN ISIDRO DE LA CAÑADA DE LA VIRGEN | RURAL | 072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79686 | 79686 | 79686 | 79686 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 12 | 12 | 100%
168768 |  |  |  | (TECHO DIG)ADQ DE LOTE DE MAT PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBR Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | MORAL DE PUERTO DE NIETO | RURAL | 070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 97205 | 97205 | 97205 | 97205 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 26 | 26 | 100%
168769 |  |  |  | (TECHO DIGNO)ADQ DE LOTE DE MAT PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBRO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN CHARCO AZUL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CHARCO AZUL | RURAL | 073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70234 | 70234 | 70234 | 70234 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 8 | 100%
122683 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA (FONHAPO) | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 29 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 650000 | 650000 | 100% | VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES
122684 |  |  |  | PISO FIRME | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 28 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 433177 | 433177 | 433177 | 421657 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 433177 | 421657 | 97.3%
72826 |  |  |  | PROGRAMA MI CASA Y MI COMUNIDAD DIFERENTE | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 3425239 | 3425239 | 3425239 | 3425239 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 2 | 2 | 100%
72827 |  |  |  | PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 3415967 | 3415967 | 3415967 | 3415967 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 2 | 2 | 100% | PROG FOGONES Y TECHO DIGNO
190362 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | C1400/4411 EN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 1491048 | 1491048 | 1491048 | 1491048 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 630 | 630 | 100% | SE REFIERE A TODOS LOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SON TANTO PARA URBANO COMO RURAL
73968 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | MSD/R33/F1/2011-34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 80 | 80 | 100% | EL MEJORAMIENTO CONSISTIO EN LAMINAS, EL CUAL SE BENEFICIO A 80 FAMILIAS.
73140 |  |  |  | MI CASA DIFERENTE | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 1499880 | 1499880 | 1499880 | 1499880 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 250 | 250 | 100% | EL TIPO DEL GASTO ES OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y EL RUBRO ES OTROS
73119 |  |  |  | TU CASA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 485300 | 485300 | 485300 | 485300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29 | 29 | 100%
73556 |  |  |  | 27 | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 12212 | 12212 | 12212 | 12212 | 100% | 0 | 0 | PUERTO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES PUERTA DE ACCESO
161970 |  |  |  | SUMINISTRO DE TECHO DIGNO | 30-SAN FELIPE | PUERTO DE LA CARRETA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1838285 | 1838285 | 1838285 | 1838285 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 810 | 810 | 100% | SUMINISTRO DE TECHO DIGNO PUERTO DE LA CARRETA, SAN JOSÉ DEL RAYO, FÁBRICA DE GUADALUPE, LA BALLEZA, PUERTO DE LA CARRETA (DOTACIÓN), LA SAUCEDA (COLONIA BENITO JUÁREZ), EL TERRERO, EL FALSO, LAS NEGRITAS, EL HUIZACHE, EJIDO HDZ, ALVAREZ, LOS CHILITOS, SAN JOSÉ DE LA LUZ, LOS CUARTOS, OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL, VARAL DEL NORTE, JARAL DE BERRIOS, EMILIANO ZAPATA, EL CARRETÓN, OJO DE AGUA DEL CARRIZO, RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), HUAPANAL DE LEQUEITIO, EL SAUZ (EL SAUCITO), PROVIDENCIA DE GUADALUPE, ESTACIÓN VENTILLA, SANTA ANITA, EL ZAPOTE, MANZANILLAS, LA PURISIMA DEL ORIENTE, LA QUEMADA, LA ESTANCIA DEL CUBO, LA CIENEGUITA, SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO, POTRERO DE LA CRUZ , LA ESTANZUELA,SAN JUAN DE LLANOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, PIEDRAS NEGRAS, EL SAUCILLO, EL DURAZNO, SAN RAMÓN, FUENTES, EL COECILLO Y PALO COLORADO, EL POTRERO DE LA CRUZ, PEÑA COLORADA, LA OBRA, TANQUE DE SAN IGNACIO, SAN ISIDRO DE CAPELLANIA, DOMINGO EL TEJOCOTE, HERRERIAS Y OJO DE AGUA DEL CARRIZO.
168056 |  |  |  | PROGRAMA PISO FIRME | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 32344 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
168051 |  |  |  | PROGRAMA TECHO DIGNO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 999874 | 999874 | 999874 | 999874 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
169613 |  |  |  | MI CASA DIFERENTE | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MS/6000-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 6884897 | 6884897 | 6884897 | 6884897 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 500 | 500 | 100%
169630 |  |  |  | PROGRAMA TECHO DIGNO | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MS/6000-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2353 | 2353 | 100%
181998 |  |  |  | PROGRAMA DE AMPLIACION DE VIVIENDA | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 620127 | 620127 | 620127 | 620127 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100%
23520 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOGONES ECOLOGICOS PREFABRICADOS TIPO ONIL EN LAS LOCALIDADES: MALINTO, LA ESTANCIA Y LA ESPERANZA | 43-VICTORIA | MALINTO (SAN JUAN MALINTO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 32232 | 32232 | 32232 | 32232 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 85 | 85 | 100%
CUARTOS DORMITORIO
CONSTRUCCIÓN
161971 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA MODALIDAD RA (RECAMARA ADICIONAL) | 30-SAN FELIPE | LOS ARRASTRES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1172491 | 1172491 | 1172491 | 1172491 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 50 | 50 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (LOS ARRASTRES (5), LA CIENEGUITA (3), LA LABOR (4), LA LAGUNITA (7), LEQUEITIO (5), MANZANALES (5), LA QUEMADA (6), SAN ISIDRO DE CAPELLANIA (SAN ISIDRO) (4), EL PUERTO DE ARDILLAS (4), LOS POCITOS (LOS LOBOS) (2) Y LOS DIAZ (5))
171990 |  |  |  | MI CASA DIFERENTE | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | G004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 2403013 | 2403013 | 2403013 | 2403013 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 185 | 185 | 100%
172128 |  |  |  | VIVIENDA TU CASA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | G013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2487698 | 2487698 | 2487698 | 2487698 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 129 | 129 | 100%
ESTUFAS ECOLÓGICAS
20659 |  |  |  | PROGRAMA FOGONES | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 215800 | 215800 | 215800 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0%
168689 |  |  |  | PROG. ZONAS PRIORITARIAS SUM. Y COLOCACION DE FOGONES ECOLOGICOS (76) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 89380 | 89380 | 89380 | 89380 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 89380.13 | 89380.13 | 100%
73463 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOGONES ECOLOGICOS EN DIFERENTES COMUNIDADES | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 132369 | 132369 | 132369 | 132369 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 187 | 187 | 100%
161972 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOGONES ECOLOGICOS) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 406910 | 406910 | 406910 | 406910 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 338 | 338 | 100% | FOGONES ECOLOGICOS, LAS PALMITAS (CUERNOS HUECOS), LOS ALTOS DE IBARRA, COECILLO, EL SAUZ, EL COLORADO, SAN JOSE DEL TANQUE, FABRICA DE MELCHOR, EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE (LA ESTANCION), SANTA ANITA, SAN PEDRO DE LA PALMA, SANTA FE, LA QUEMADA, LA LABOR, JESUS MARIA, CAPILLAS, LA CIENEGUITA, EL CUERVO (LLANO DEL CUERVO), FUERTE VIEJO, CUARTOS DE BRAVO Y SANTO DOMINGO DE GUZMAN (SANTO DOMINGO)
28592 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOGONES ECOLOGICO PREFABRICADOS TIPO ONIL EN LAS LOCALIDADES DE ALAMOS DE MARTINEZ, PUERTO DE DOMINGO Y RANCHO VIEJO | 43-VICTORIA | ÁLAMOS DE MARTÍNEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 75 | 75 | 100%
23500 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOGONES ECOLOGICOS PREFABRICADOS TIPO ONIL EN LAS LOCALIDADES DE: EL CARRIZO, MESA DE LA CANTERA, CERRITO COLORADO Y LA CANTERA | 43-VICTORIA | EL CARRIZO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 31008 | 31008 | 31008 | 31008 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 80 | 80 | 100%
28568 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOGONES ECOLOGICOS TIPO ONIL PREEEFABRICADOS EN LAS LOCALIDADES DE AHORCADOS Y MESITA DEL TIGRE | 43-VICTORIA | MESITA DEL TIGRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 32232 | 32232 | 32232 | 32232 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 80 | 80 | 100%
MUROS
MEJORAMIENTO
168780 |  |  |  | PROGRAMA PINTA TU ENTORNO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
TECHO DE CONCRETO
CONSTRUCCIÓN
20660 |  |  |  | PROGRAMA TECHO DIGNO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
20661 |  |  |  | PROGRAMAS TEJAS DE ASBESTO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 149842 | 149842 | 149842 | 149842 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
122685 |  |  |  | TECHO (MEVI) | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 31 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | - | - | 514306 | 514306 | 514306 | 514306 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 514306 | 514306 | 100% | TECHOS
90448 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BSE DE LAMINA DE FIBROCEMNTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20112/044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249997 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL 2012 Y SE COMPLEMENTA CON RECURSOS ESTATALES POR $250,000.00, EN EL SIGUIENTE REPORTE SE COMPLETARA LAS METAS TOTALES.
90449 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMNTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011/050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 2244 | 2244 | 2244 | 2244 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DE REMANENTES DE R33 Y ESTATALES POR $250,000.00
90450 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BSE DE LAMINA DE FIBROCEMTNTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIREON CON MONTEN | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011/043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249995 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTARA EN EL 2012. Y SE COMPLEMENTA CON RECURSOS ESTATALES POR $250,000.00, EN EL SIGUIENTE REPORTE SE INDICARA EL TOTAL DE LAS METAS.
176292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 543643 | 543643 | 543643 | 543643 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
168690 |  |  |  | TECHO DIGNO (2) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 373008 | 373008 | 373008 | 373008 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 373008.12 | 373008.12 | 100%
114675 |  |  |  | TECHO DIGNO | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 301717 | 301717 | 301717 | 301717 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 0 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
168781 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO RECURSO PARA COLOCACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 446159 | 446159 | 446159 | 308386 | 69.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
73276 |  |  |  | TECHO DIGNO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 974139 | 974139 | 974139 | 974139 | 100% | 0 | 0 | LOCALIDAD | 13 | 13 | 100%
181999 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO) | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2115307 | 2115307 | 2115307 | 2115307 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100%
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
20662 |  |  |  | PROGRAMA DE CAMINOS SACACOSECHAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
20663 |  |  |  | REVESTIMEINTO CON MATRIAL DE BANCO DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA 1 | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 739183 | 739183 | 739183 | 739183 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
20664 |  |  |  | REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA 2 | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 746105 | 746105 | 746105 | 373052 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 50 | 50%
58669 |  |  |  | CIMINO SACACISECHAS | 21-MOROLEÓN | LA ORDEÑA | RURAL | 6 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100000 | 100000 | 100%
168691 |  |  |  | CAMINO SACACOSECHAS REVEST. DE CALLES EN COMUNIDADES Y/O COLONIAS (15) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1675000 | 1675000 | 1675000 | 1675000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1675000 | 1675000 | 100%
168692 |  |  |  | ENTREGA DE APOYOS DE LOS CAMINOS SACACOSECHAS (16) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 125000 | 125000 | 100% | EN RUBRO DEL GASTO Y SECTOR SE TRATO DE PONER LO MAS APROPIADO PORQUE NO HAY CAMPO QUE COINCIDA
161973 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, EL PAYAN | 30-SAN FELIPE | ENTRADA AL PAYÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EL PAYAN | - | - | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
161974 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, EL SAUZ | 30-SAN FELIPE | EL SAUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | - | - | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
161975 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, LOS REYES. | 30-SAN FELIPE | LOS REYES | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
161976 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, SAN JOSE DEL MUERTO | 30-SAN FELIPE | SAN JOSÉ DEL MUERTO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
168052 |  |  |  | PROGRAMA CAMINO SACACOSECHAS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 10.7 | 53.5%
CAMINOS RURALES
20665 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 529713 | 529713 | 529713 | 529713 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
20666 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES ZONA SUR | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 416311 | 416311 | 416311 | 416311 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
162183 |  |  |  | ASFALTADO CAMINO DE ACCESO A LA GRANJA | 2-ACÁMBARO | LA GRANJA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 185930 | 185930 | 185930 | 273430 | 147.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
162184 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 334153 | 334153 | 334153 | 175753 | 52.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.53 | 53%
162185 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO A SAN JOSE DE LAS PILAS | 2-ACÁMBARO | SAN JOSÉ DE LAS PILAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 90167 | 90167 | 90167 | 86924 | 96.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.94 | 94%
168782 |  |  |  | (ACC PEATON EN CR)CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 888560 | 888560 | 888560 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
168783 |  |  |  | (ACC PEATON EN CR)CONSTRUCCION DEUN PUENTE PEATONAL EN BOCA DE LA CAÑADA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | BOCA DE LA CAÑADA | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1378080 | 1378080 | 1378080 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
168784 |  |  |  | CR PAVIMENTACION DE CAMINO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA CON TEPETATE EN LA TALEGA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA TALEGA | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 523580 | 523580 | 523580 | 312876 | 59.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2136.2 | 2136 | 100%
168785 |  |  |  | CR REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE JUAN XIDO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 795129 | 795129 | 795129 | 438892 | 55.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6660 | 6000 | 90.1% | LA UNIDAD DE MEDIDA META ES METROS CUADRADOS
168786 |  |  |  | RECURSO PENDIENTE DE ASIGNAR ACCESOS PEATONAES EN COMUNDADES RURALES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 507993 | 507993 | 507993 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
170669 |  |  |  | RECURSO PENDIENTE DE ASIGNAR ACCESOS PEATONALES EN COM RURALES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 783509 | 783509 | 783509 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
90451 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO AL CHORRO | 15-GUANAJUATO | EL CHORRO (LAS LAGUNITAS) | RURAL | 2011/013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.85 | 1.85 | 100%
72828 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL SAN JOSE DE LAS CRUCES - RIVERA DE GUADALUPE - GUADALUPE DE RIVERA - PURISIMA DE COVARRUBIAS, TRAMO: GUADALUPE DE RIVERA A PURISIMA DE COVARRUBIAS | 17-IRAPUATO | SAN JOSÉ DE CRUCES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6095783 | 6095783 | 6095783 | 6095783 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.9 | 8.9 | 100%
58670 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE AMOLES | 21-MOROLEÓN | AMOLES | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 383497 | 383497 | 383497 | 383497 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 383497 | 383497 | 100%
58671 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA SOLEDAD | 21-MOROLEÓN | LA SOLEDAD | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 742640 | 742640 | 742640 | 742640 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 742640 | 742640 | 100%
15963 |  |  |  | CUENTA 6151 CONSTR. DE VIAS DE COMUNICACION | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1496921 | 1496921 | 1496921 | 1496921 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | CTA. 6151 CONSTR. DE VIAS DE COMUNICACION DEL FONDO I DEL RAMO 33 DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
168693 |  |  |  | CAMINO REAL A SAN JOSE DEL CARMEN EN SALVATIERRA (104) | 28-SALVATIERRA | SAN JOSÉ DEL CARMEN | RURAL | 104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1043798 | 1043798 | 1043798 | 1043798 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1043798.39 | 1043798.39 | 100%
161977 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (CAMINOS DOBLE RIEGO DE SELLO) | 30-SAN FELIPE | PUERTO DE SANDOVAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1267355 | 1267355 | 1267355 | 14 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 0 | 0%
114676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO AL TOCUZ | 38-TARANDACUAO | EL TOCUZ (SAN RAFAEL) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
182000 |  |  |  | MODERNIZACION ACCESO SALIDA A MORELIA (PRIMERA ETAPA) EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F111 116 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5104723 | 5104723 | 5104723 | 5104723 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
37660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGADADO EN LA COMUINDAD DE MESA DE ORTIZ | 43-VICTORIA | MESA DE ORTIZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPO | - | - | 30403 | 30403 | 30403 | 30403 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
38829 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGADADO EN LA COMUINDAD DE XACALAZUCHITL | 43-VICTORIA | JACALASÚCHITL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 30403 | 30403 | 30403 | 30403 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
168787 |  |  |  | CR REHABILITACION, CONSERVAC EN CAMINOS RURALES DE LA RUTA DE LAS CAPILLAS: MONTECILLO DE NIETO-BANDA, SAN ISIDRO BANDITA- OAXACA CRRUZ DEL PALMAR- SAN ISIDRO CAPADERO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 098-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 999052 | 999052 | 999052 | 998789 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1800 | 1779.4 | 98.9%
168788 |  |  |  | CR REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN ESTANCIA DE CANAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | ESTANCIA DE CANAL | RURAL | 098-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 519027 | 519027 | 519027 | 169020 | 32.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2520 | 2520 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA META ES METROS CUADRADOS
168789 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MONTECILLO DE NIETO-LA CRUZ DEL PALMAR TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 10+220 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+300 AL KM 10+220 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1458974 | 1458974 | 1458974 | 1299027 | 89% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3580 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
168790 |  |  |  | RECURSO PENDIENTE DE ASIGNAR A CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECIIN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
162186 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO A CHUPICUARO EL SAUZ | 2-ACÁMBARO | CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
162203 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO PARACUARO LA MESA | 2-ACÁMBARO | PARÁCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
162204 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 590799 | 590799 | 590799 | 474928 | 80.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.77 | 77%
90452 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESO CAMINO DEL PARQUE DEL ORITO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2011/014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJAUTO | - | - | 753848 | 753848 | 753848 | 667180 | 88.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.9 | 2.9 | 100%
90453 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO ACCESO A CUESTECITAS | 15-GUANAJUATO | CUESTECITA DE SAN JUAN | RURAL | 2011/068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJAUTO | - | - | 59092 | 59092 | 59092 | 55099 | 93.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.38 | 0.38 | 100%
90454 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO ACCESO A SAN BARTOLO, CIENEGUITA Y CALERA | 15-GUANAJUATO | SAN BARTOLO | RURAL | 2011/017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 373927 | 373927 | 373927 | 373795 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.52 | 2.52 | 100%
90455 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO ARPEROS-SAN JOSE DE PINOS | 15-GUANAJUATO | ARPEROS | RURAL | 2011/016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 545166 | 545166 | 545166 | 544572 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.38 | 6.38 | 100%
90456 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO MINA SANTA ROSA-MINERAL DE LA FRAGUA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011/015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 866982 | 866982 | 866982 | 866982 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.58 | 1.58 | 100%
90457 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO SANGRE DE CRISTO-LOS LORENZOS | 15-GUANAJUATO | SANGRE DE CRISTO | RURAL | 2011/019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 675922 | 675922 | 675922 | 675922 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.51 | 2.51 | 100%
72829 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 227824 | 227824 | 227824 | 227824 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA META ES EL PROGRAMA
176293 |  |  |  | MANTENIMIENTO DF CAMINOS | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2991186 | 2991186 | 2991186 | 2991186 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25 | 25 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
15964 |  |  |  | REHAB. CARPETA ASFALTICA CAMINO COL. ALBINO GARCIA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 619579 | 619579 | 619579 | 557208 | 89.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.89 | 89% | CTA. 6141 DEL FONDO I DE 2011, REHAB. DE CARPETA ASFALTICA. CAMINO COL. ALBINO GARCIA POR RENTA Y SERV. DE MAQ. DE SALAMANCA, S.A. DE C.V., CONTRATO DGOP/FISM040-11; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
168694 |  |  |  | PROG. ENTREGA DE APOYOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EN BORDERIA (17) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100000 | 100000 | 100% | EN TIPO DEL GASTO SE TRATO DE METER LO MAS CERCANO
182001 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO A LA HOYA DE CINTORA DEL CADENAMIENTO 0+641.68 AL 1+280 | 42-VALLE DE SANTIAGO | HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA) | RURAL | 25175 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 751729 | 751729 | 751729 | 751729 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
182002 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COM DE RINCON DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | RINCÓN DE PARANGUEO | RURAL | 25327 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1206640 | 1206640 | 1206640 | 1206640 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
20667 |  |  |  | PROGRAMA DE BORDERIA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
20668 |  |  |  | PROGRAMA DE BORDERIA MUNICIPAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
MANTENIMIENTO
20669 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL BORDO DEL DREN UBICADO EN LA COM. HUITZATARITO Y ARROYO SECO | 1-ABASOLO | HUITZATARITO | RURAL | F1 037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 118449 | 118449 | 118449 | 118449 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
PUENTES VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
90975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRINCIPAL | 15-GUANAJUATO | LA PRESITA | RURAL | 2012/018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 179981 | 179981 | 179981 | 53886 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 0 | 0% | EN EL SIGUIENTE REPORTE SE INDICARA EL TOTAL DE LAS METAS.
182003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 5.00 MT DE FONDO POR 7.00 MT DE ANCHO EN LA CALLE MORELOS (SOBRE EL ARROYO) EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS PARANGUEO | RURAL | 25270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52040 | 52040 | 52040 | 52040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
91085 |  |  |  | MODERNIZACION DE PUENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 15-GUANAJUATO | SANTA TERESA | URBANO | 2012/095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 0 | 0% | EN EL SIGUIENTE REPORTE SE INDICARA LA META REAL.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN
20670 |  |  |  | PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1952285 | 1952285 | 1952285 | 1952285 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
20671 |  |  |  | PROGRAMA GARBANZO BLANCO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 091 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
20672 |  |  |  | PROGRAMA INSUMOS AGRICOLAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 092 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1547715 | 1547715 | 1547715 | 1547715 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
20673 |  |  |  | PROGRAMA PROMAC | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 093 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 938200 | 938200 | 938200 | 938200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
162205 |  |  |  | CONSTRUCCION O REHABILITACION DE BORDOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 104979 | 104979 | 104979 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, BORDO | 1 | 0 | 0%
162206 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE PUENTES Y VADOS EN CAMINOS SACACOSECA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 53397 | 53397 | 53397 | 41401 | 77.5% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.77 | 77%
162207 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 499201 | 499201 | 499201 | 431676 | 86.5% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.86 | 86%
162208 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTAS PARA LA UNIDAD DE RIEGO DE PEÑUELAS | 2-ACÁMBARO | LA MERCED | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 1 | 0 | 0%
168791 |  |  |  | BORDERIA EN VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 24 | 24 | 100%
176294 |  |  |  | PROGRAMA BORDERIA 2011 | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 8000 | 8000 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
58672 |  |  |  | BOEDERIAS | 21-MOROLEÓN | RANCHO NUEVO | RURAL | 5 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 190000 | 190000 | 100%
71556 |  |  |  | APOYO ALA INFRAESTRUCTURAEN BORDERIA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 22 | 22 | 100%
161978 |  |  |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PEQUEÑAS OBRAS DE BORDERIA DE CAPTACIÓN DE AGUA. | 30-SAN FELIPE | LOS ARRASTRES | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 1400 | 1400 | 100% | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PEQUEÑAS OBRAS DE BORDERIA DE CAPTACIÓN DE AGUA, RINCÓN DE ORTEGA, LAS PAILITAS, EL ANCÓN, CANTERA SUR, PEÑUELAS, NOPALES, EL FRESNO, TEPOZÁN DE SANTA RITA, EL SAÚZ, EL VARAL SUR, LA DESEADA, RANCHO SECO, PIEDRAS NEGRAS Y SANTA MARÍA DE GUADALUPE.
161979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MODERNIZACION DE SISTEMAS DE RIEGO (TERCERA ETAPA) JESUS MARÍA, CHIRIMOYA Y LOS REYES. | 30-SAN FELIPE | JESÚS MARÍA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 591571 | 69.6% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 3 | 2 | 66.7%
161980 |  |  |  | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO | 30-SAN FELIPE | EL CARRETÓN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3786306 | 3786306 | 3786306 | 3786306 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1000 | 1000 | 100% | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA E INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE AGOSTADERO (VARIAS LOCALIDADES), APOYO CON UN SUBSIDIO DEL 50% A PRODUCTORES CON SEMILLAS DE MAIZ, FRIJOL Y TRIGO (VARIAS LOCALIDADES), SEMILLAS VARIAS (MAIZ Y FRIJOL), APOYO PARA LA ADQUISICION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (EL CARRETÓN, SAN BARTOLO DE BERRIOS, JARAL DE BERRIOS, SAN FRANCISCO Y CABECERA MUNICIPAL), ESTACIONES METEOROLOGICAS SISTEMATIZADAS(LA ESPERANZA), PROGRAMA DE APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AVENA (VARIAS LOCALIDADES)
168053 |  |  |  | PROGRAMA BORDERIAS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 18 | 15.5 | 86.1%
114677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORRALES | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100%
182004 |  |  |  | PROGRAMA DE BORDERIAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
168792 |  |  |  | PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS EN VARIAS LOCALIDADES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONVENIO
168793 |  |  |  | PROGRAMA DE USOS SUSTENTABLES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA EN VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 012 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 151600 | 151600 | 151600 | 151600 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 15 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA META ES ESTUDIOS
168794 |  |  |  | PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS EN VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92798 | 92798 | 92798 | 88641 | 95.5% | 0 | 0 | HECTÁREA | 15 | 0 | 0%
122686 |  |  |  | BORDOS | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 34 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100000 | 100000 | 100% | VARIAS COMUNIDADES
72830 |  |  |  | APORTACION PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3 | 3 | 100% | LA META SON LOS PROGRAMAS: PROG DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO, INSUMOS AGRICOLAS Y DE APOYO A EMPRENDEDORES
176295 |  |  |  | AGROQUIMICOS Y SE MILL AS MEJORADAS | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1000 | 1000 | 100% | LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011
161981 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1671116 | 83.6% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 50 | 50%
171883 |  |  |  | PROG INSUMOS AGRICOLAS 2011 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | G007 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 153 | 153 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 153 BENEFICIARIOS.
CONSERVACIÓN
20674 |  |  |  | PROGRAMA ASPERSORAS DE MOTOR | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 090 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
20675 |  |  |  | PROGRAMA FITOSANITARIO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 094 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 54735 | 54735 | 54735 | 54735 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
20676 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y COMUNITARIO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 095 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2518099 | 2518099 | 2518099 | 2518099 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
190363 |  |  |  | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | C1700-4311 EN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
176296 |  |  |  | BRIGADAS DE COMBATE AL CHAPULIN | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1000 | 1000 | 100% | LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011
176297 |  |  |  | PROGRAMA INSUMOS 2011 | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1000 | 1000 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
58673 |  |  |  | EQUIPAMIENTO E INFRASTRUCTURA | 21-MOROLEÓN | OJO DE AGUA DE ENMEDIO | RURAL | 7 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 417500 | 417500 | 417500 | 385964 | 92.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 417500 | 385964 | 92.4%
161595 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MODERNIZACION DE SISTEMAS DE RIEGO (TERCERA ETAPA) | 30-SAN FELIPE | JESÚS MARÍA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 5457163 | 5457163 | 5457163 | 849335 | 15.6% | 0 | 0 | HECTÁREA | 30 | 15 | 50%
114678 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 211039 | 211039 | 211039 | 211039 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0%
NIVELACIÓN DE TIERRAS
58674 |  |  |  | ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS | 21-MOROLEÓN | LA ORDEÑA | RURAL | 17 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 148876 | 99.3% | 0 | 0 | HECTÁREA | 150000 | 148876 | 99.3%
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL
AMPLIACIÓN
169642 |  |  |  | APORTACION DE OPCIONES PRODUCTIVAS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MS/6000-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 299530 | 299530 | 299530 | 299530 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 4 | 100%
EQUIPAMIENTO
176298 |  |  |  | OPCIONES PRODUCTIVAS | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15881 | 15881 | 15881 | 15881 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
161982 |  |  |  | APOYOS DE CREDITOS A MICRO EMPRESAS (18 CREDITOS OPCIONES PRODUCTIVAS) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 186825 | 186825 | 186825 | 186825 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 18 | 18 | 100%
INFRAESTRUCTURA FORESTAL
CONSTRUCCIÓN
171878 |  |  |  | PROGRAMA BORDERIA 2011 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | G005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | VIVEROS | 7 | 7 | 100% | SE REALIZARON 7 BORDOS.
INFRAESTRUCTURA PECUARIA
122687 |  |  |  | PROPGRAMA DE APOYO A LAS INVERSIONES AL EQUIPAMEINTO E INFRAESTRUCTURA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 33 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | BODEGAS | 750000 | 750000 | 100% | SE DIO EN COMUNIDADES NO TODO ES BODEGAS
190364 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-27 EN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100% | 0 | 0 | BODEGAS | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE SOLO AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN RASTRO MUNICIPAL
168695 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL ( PECUARIA)78 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | BODEGAS | 500000 | 500000 | 100%
169714 |  |  |  | APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MS/6000-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROMOCION RURAL | - | - | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 100% | 0 | 0 | ESTABLO/APRISCO | 90 | 90 | 100%
114679 |  |  |  | PROGRAMA DE BORDERIA | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESÓN | 0 | 0 | 0%
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
122688 |  |  |  | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 37 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 52418 | 52418 | 52418 | 52418 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 52418 | 52418 | 100% | NO SE DONDE EN QUE RUBRO PONERLO
122689 |  |  |  | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 38 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 70400 | 70400 | 100% | NO SE EN QUE RUBRO PONERLOS
190365 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-28-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBICAS | - | - | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ES UN ESTUDIO DE SUELO
190366 |  |  |  | PROYECTO REHABILITACION ACCESO ORIENTE A JARAL DEL PROGRESO | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 6141-29 EN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 290486 | 290486 | 290486 | 290486 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
58675 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE TESORERIA | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 10 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMPROMISO | 1 | 0 | 0%
181070 |  |  |  | CO-INVERSIONES CON PROGRAMAS SOCIALES | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4195301 | 4195301 | 4195301 | 2341195 | 55.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 55.8 | 55.8%
179945 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE TESORERIA,OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 396187 | 396187 | 396187 | 46686 | 11.8% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 11.8 | 11.8%
181023 |  |  |  | OBRAS Y/O ACCIONES | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1968015 | 1968015 | 1968015 | 1345417 | 68.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 68.4 | 68.4%
180034 |  |  |  | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1654 | 1654 | 1654 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 0 | 0%
180486 |  |  |  | SK ESCUELA DIGNA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 296908 | 296908 | 296908 | 160728 | 54.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 54.1 | 54.1%
172259 |  |  |  | PENDIENTE DE EJERCER | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | G009 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1529843 | 1529843 | 1529843 | 0 | 0% | 491076 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
171765 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | G001 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 764 | 764 | 764 | 764 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 764 | 764 | 100%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
168795 |  |  |  | DIM DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OFICIALIA MAYOR | - | - | 1896653 | 1896653 | 1896653 | 1038095 | 54.7% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
122690 |  |  |  | HONORARIOS | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 42 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 45511 | 45511 | 45511 | 45511 | 100% | 48571 | 48571 | OTROS | 100 | 100 | 100% | LOS HONORARIOS NO LOS ENCONTRE. EN LAS METAS. TENGO UNA DUDA, TOLO LO QUE SUBI EN EL AVANCE FISICO DE TODO LO CAPTURADO DEL 2011 Y 2012 PUSE CANTIDADES PERO CREO QUE SOLO ERA INDICAR PORCIENTOS, QUE HAGO, ASI LOS DEJO??
122691 |  |  |  | INTERESES | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 43 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6000 | 6000 | OTROS | 0 | 0 | 0% | NO SUPEW EN QUE RUBRO Y DESTINO PONER LOS INTERESES
90458 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1463911 | 1463911 | 1463911 | 1306203 | 89.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LOS INTERESES CORRESPONDE A LOS GENERADOS EN EL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2012.
72831 |  |  |  | GASTOS IND DIRECCIONES DESARROLLO SOCIAL OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DES SOCIAL Y TESORERIA | - | - | 3095652 | 3095652 | 3095652 | 3095652 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
190367 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS AREAS INVOLUCRADAS | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | C1500-0042 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS CONTRALORIA MUNICIPAL Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 172495 | 172495 | 172495 | 172495 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
176452 |  |  |  | PROYECTOS EJECUTIVOS DE PUENTES PEATONALES SALIDA A CHALMMITA Y PURUAGUA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 46710 | 46710 | 46710 | 46710 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176453 |  |  |  | SUELDOS DE SUPERVISORES DE OBRAS | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1372067 | 1372067 | 1372067 | 1372067 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
151118 |  |  |  | PAV CALLE METIS DE BLVD. CLOTO A PAV EXISTENTE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP1 -103110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 12946 | 12946 | 12946 | 12946 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 47 | 47 | 100% | SUPERVISIÓN DE OBRA
151122 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ATANACIO HERNANDEZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP1 -217110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 187253 | 187253 | 187253 | 187253 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 133 | 133 | 100% | SUPERVISIÓN DE OBRA
151117 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE MESONERA TRAMO: JORDAN A RIO MAYO COL. VALLE DE JEREZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -218110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 149007 | 149007 | 149007 | 149007 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 123 | 123 | 100% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
151164 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE PERIODISTAS DE MEXICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -348110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 64796 | 64796 | 64796 | 64796 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
151154 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE MESOREA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -306110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 41914 | 41914 | 41914 | 41914 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
151147 |  |  |  | PROYECTO PAVIMENTACION AV. DA. DE LA MORADA (LADO PONIENTE) TRAMO: DE CRUCIFIXION A BLVD. TIMOTEO LOZANO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -349110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 54536 | 54536 | 54536 | 54536 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
151158 |  |  |  | PROYECTO PAVIMENTACION CALLE NOPAL DE MEDINA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -333110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 42355 | 42355 | 42355 | 42355 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
151159 |  |  |  | PROYECTO PAVIMENTACION CALLEPIRUL DE MEDINA DE CALLE SOLIDARIDAD A ARROYO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -334110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 36576 | 36576 | 36576 | 36576 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
151161 |  |  |  | PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE SAUZ DE MEDINA TRAMO DE SOLIDARIDAD A ARROYO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -340110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 54939 | 54939 | 54939 | 54939 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
151163 |  |  |  | PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE CECILIO ESTRADA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -342110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 40918 | 40918 | 40918 | 40918 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
151156 |  |  |  | PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA DE LAS PETUNIAS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -331110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 45141 | 45141 | 45141 | 45141 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
151160 |  |  |  | PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE OCALO DE MEDINA TRAMO DE SOLIDARIDAD A ARROYO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -339110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 50011 | 50011 | 50011 | 50011 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
151162 |  |  |  | PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE PERFECTO ARANDA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -341110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 36555 | 36555 | 36555 | 36555 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
151157 |  |  |  | PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE RAMON RAMIREZ MARTINEZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -332110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 24366 | 24366 | 24366 | 24366 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
151155 |  |  |  | PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JOSE DEL REFUGIO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -330110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 43549 | 43549 | 43549 | 43549 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
151081 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICCSUP -098110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 135038 | 135038 | 135038 | 135038 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 61 | 61 | 100% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
151082 |  |  |  | SUPERVISIÓN DE REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DEL CUERPO SUR DEL BLVD. AEROPUERTO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICCSUP -118110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 48247 | 48247 | 48247 | 48247 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 48 | 48 | 100% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
151069 |  |  |  | SUPERVISION PAV.CALLE METIS DE BLVD.CLOTO A PAV EXISTEN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | ADSUP -103110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 64622 | 64622 | 64622 | 64622 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 47 | 47 | 100% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
168696 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LAS OBRAS DEL FISM 4 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1777692 | 1777692 | 1777692 | 1777692 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1777691.76 | 1777691.76 | 100%
161983 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ( 3 % ) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | 002 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2605668 | 2605668 | 2605668 | 2598844 | 99.7% | 0 | 0 | EMPLEO | 23 | 23 | 100%
169226 |  |  |  | ASESORIA PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRAS FISM | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/1000-1202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 874906 | 874906 | 874906 | 874906 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 3 | 3 | 100%
182005 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2421860 | 2421860 | 2421860 | 2421860 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182006 |  |  |  | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JUNTO A PLAZOLETA DE LA HACIENDITA DE SAN NICOLAS PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS PARANGUEO | RURAL | 25250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128992 | 128992 | 128992 | 128992 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182008 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA PLAZA MAGDALENA EN LA MAGDALENA DE ARACEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | 25182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35973 | 35973 | 35973 | 35973 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182009 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALDAMA COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 223963 | 223963 | 223963 | 223963 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182010 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148894 | 148894 | 148894 | 148894 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182011 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VALENTIN VARELA COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123676 | 123676 | 123676 | 123676 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182012 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN SANTA BARBARA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 25117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51217 | 51217 | 51217 | 51217 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182013 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CALZADA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA MAGDALENA DE ARACOE | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | 25199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85840 | 85840 | 85840 | 85840 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182014 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CHIHUAHUA COL LINDAVISTA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 134083 | 134083 | 134083 | 134083 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182015 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A A COM DE SABINO DE SANTA ROSA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SABINO DE SANTA ROSA (EL SABINO) | RURAL | 25329 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75454 | 75454 | 75454 | 75454 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182016 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN SANTA BARBARA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 25209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87400 | 87400 | 87400 | 87400 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182017 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO ENTRE OAXACA Y VERACRUZ EN LA COL LINDAVISTA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98020 | 98020 | 98020 | 98020 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182018 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN SANTA BARBARA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 25160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60567 | 60567 | 60567 | 60567 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182019 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO ENTRE COLON Y LIBRAMIENTO ORIENTE EN LA COL CENTRO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48140 | 48140 | 48140 | 48140 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182020 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE UNIDAD COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67860 | 67860 | 67860 | 67860 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182021 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAPATA EN LA COM DE NORIA DE MOSQUEDA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182022 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 DE DE SEPTIEMBRE COL MIRAVALLE EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25561 | 25561 | 25561 | 25561 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
182023 |  |  |  | PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA CONCEPCION BELTRAN EN COL RANCHOS UNIDOS EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 25195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20416 | 20416 | 20416 | 20416 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
20684 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 096 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1932265 | 1932265 | 1932265 | 1932265 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
162209 |  |  |  | INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 446586 | 446586 | 446586 | 423397 | 94.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.92 | 92%
168796 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE DESARROLLO SOCIAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 644862 | 644862 | 644862 | 212858 | 33% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
168797 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS MJUNICIPALES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1896653 | 1896653 | 1896653 | 1458402 | 76.9% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
168798 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS | - | - | 303464 | 303464 | 303464 | 278400 | 91.7% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0 | 0%
176454 |  |  |  | APOYO ALBERGUE ACAMBARO | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 012011 | OTROS | PENSIONES | PENSIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE OPERACION Y GESTION FINANCIERA | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | APOYO OTORGADO AL ALBERGUE DE LA CIUDAD DE ACAMBARO RECURSO PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2011
58676 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
58677 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 12 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 0 | 0%
15965 |  |  |  | CUENTA 3611 DIFUSION ACTIV. GUB. | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199844 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.79 | 79% | CTA. 3611 DIFUSION ACTIV. GUBER. DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15966 |  |  |  | CUENTA 5211 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33012 | 33012 | 33012 | 32370 | 98.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.98 | 98% | CTA. 5211 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
71266 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 887706 | 887706 | 887706 | 731041 | 82.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 12 | 9.9 | 82.5%
169491 |  |  |  | ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/3000-306 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DECRETARIA PARTICULAR | - | - | 571282 | 571282 | 571282 | 571282 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 150 | 150 | 100%
114680 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
114681 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7999 | 7999 | 7999 | 7999 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 10 | 100%
114682 |  |  |  | INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION E OBRAS PUBLICAS | - | - | 153459 | 153459 | 153459 | 153459 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
SEGUIMIENTO DE OBRA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
122692 |  |  |  | AUTOMOVILES Y CEHICULOS | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 36 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 291119 | 291119 | 291119 | 291119 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 291119 | 291119 | 100% | NO SE EN QUE RUBRO PONERLO
64296 |  |  |  | FOLIO GENERAL(RECURSO PRESUPUESTADO PENDIENTE DE EJERCER) | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8-2-1-1001-602 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 475396 | 475396 | 475396 | 0 | 0% | 1183 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL MONTO DE ESTE RECURSO SE IRA DISMINUYENDO CONFORME SE VAYA EJERCIENDO EL RECURSO.
64297 |  |  |  | RECURSO REPORTADO AL 1ER TRIMESTRE 2012 | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8-2-1-1001-602 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 7460604 | 7460604 | 7460604 | 7333242 | 98.3% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 12 | 100% | AL 1ER TRIMESTRE FUE CAPTURADO EL FOLIO NO.77102 PARA INFORMAR EL RECURSO EJERCIDO.
15967 |  |  |  | CUENTA 5411 AUTOMOVILES Y CAMIONES | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150430 | 150430 | 150430 | 150430 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CTA. 5411 AUTOMOVILES Y CAMIONES DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
168054 |  |  |  | INDIRECTOS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E088 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 363372 | 363372 | 363372 | 2933 | 0.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | ADQ. EQUIPO DE OFICINA, COMPUTO, CAPACITACIONES, ETC.
171771 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | G002 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 493653 | 493653 | 493653 | 493653 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
162210 |  |  |  | INDIRECTOS DE TESORERIA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 83511 | 83511 | 83511 | 14974 | 17.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.01 | 1%
15968 |  |  |  | CUENTA 3321 SERV. DE DISEÑO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2535817 | 2535817 | 2535817 | 2512994 | 99.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.93 | 93% | CTA. 3321 SERV. DE DISEÑO DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZDO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
190368 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | C0500-0041 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 219481 | 219481 | 219481 | 219481 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
58678 |  |  |  | CONTRUCCION RASTRO TIF 1RA ETAPA | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 18 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 4950100 | 4950100 | 4950100 | 2135977 | 43.2% | 0 | 0 | OBRA | 4950100 | 2135977 | 43.2%
15969 |  |  |  | CUENTA 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CTA. 2111 MATERIALES Y SUMINISTROS DEL FONOD I DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
15970 |  |  |  | CUENTA 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54574 | 54574 | 54574 | 54574 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CTA. 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION DEL FONDO I DEL 2011; REPORTES PARCIALES ISN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
15971 |  |  |  | CUENTA 2141 MATERIALES Y UTILES TEC. INF. | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6602 | 6602 | 6602 | 6602 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CTA. 2141 MATERIALES Y UTILES TEC. INF. DEL FONDO I DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
15972 |  |  |  | CUENTA 2171 MATERIALES Y ÚTILES ENSEÑANZA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 940 | 940 | 940 | 849 | 90.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.9 | 90% | CTA. 2171 MATERIALES Y ÚTILES ENSEÑANZA DEL FONDO I DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZDO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
15973 |  |  |  | CUENTA 2461 MAT. ELECTRICO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CTA. 2461 MAT. ELECTRICO DEL FONDO I DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
15974 |  |  |  | CUENTA 2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS Y DIR GRAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | - | - | 13901 | 13901 | 13901 | 13901 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.75 | 75% | CTA. 2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DLE MES DE SEPT.-12.
15975 |  |  |  | CUENTA 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS Y DIR GRAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | - | - | 33872 | 33872 | 33872 | 29563 | 87.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.87 | 87% | CTA. 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15976 |  |  |  | CUENTA 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR GRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 13179 | 13179 | 13179 | 12737 | 96.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.96 | 96% | CTA. 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD DEL FONDO I DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15977 |  |  |  | CUENTA 2941 REF. EQ. DE COMPUTO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GRAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | - | - | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CTA. 2941 REF. EQ. DE COMPUTO DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15978 |  |  |  | CUENTA 3332 SERV. DE PROCESOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | - | - | 270780 | 270780 | 270780 | 219840 | 81.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.81 | 81% | CTA. 3332 SERV. DE PROCESOS DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZDO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15979 |  |  |  | CUENTA 3361 IMPRESIONES DOC. OFIC. | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS Y DIR GRAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | - | - | 55245 | 55245 | 55245 | 55244 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CTA. 3361 IMPRESIONES DOC. OFIC. DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15980 |  |  |  | CUENTA 4415 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1861345 | 1861345 | 1861345 | 1856350 | 99.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CTA. 4415 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15981 |  |  |  | CUENTA 5111 MUEBLES DE OFICINA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | - | - | 196071 | 196071 | 196071 | 178557 | 91.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.91 | 91% | CTA. 5111 MUEBLES DE OFICINA DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15982 |  |  |  | CUENTA 5151 COMPUTADORAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | - | - | 372997 | 372997 | 372997 | 368814 | 98.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.98 | 98% | CTA. 5151 COMPUTADORAS DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15983 |  |  |  | CUENTA 5191 OTROS MOBILIARIOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | - | - | 103680 | 103680 | 103680 | 98440 | 94.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.94 | 94% | CTA. 5191 OTROS MOBILIARIOS DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
15984 |  |  |  | CUENTA 5291 OTRO MOBILIARIO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | - | - | 5192 | 5192 | 5192 | 4476 | 86.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.86 | 86% | CTA. 5291 OTRO MOBILIARIO DEL FONDO I DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES SEPT.-12.
15985 |  |  |  | CUENTA 5651 EQ. DE COMUNICACION | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40876 | 40876 | 40876 | 40008 | 97.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.97 | 97% | CTA. 5651 EQ. DE COMUNICACION DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15986 |  |  |  | CUENTA 5671 HERRAMIENTAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70129 | 70129 | 70129 | 62883 | 89.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.89 | 89% | CTA. 5671 HERRAMIENTAS DEL FONDO I DE 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
15987 |  |  |  | CUENTA 5891 INFRAESTRUCTURA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20184 | 20184 | 20184 | 17904 | 88.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.88 | 88% | CTA. 5891 INFRAESTRUCTURA DEL FONDO I DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
90459 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJAUTO | - | - | 975944 | 975944 | 975944 | 969463 | 99.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
72832 |  |  |  | AUTOCUIDADO DE LA SALUD | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | - | - | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
176455 |  |  |  | DIFUSION E INFORMACION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL | - | - | 312031 | 312031 | 312031 | 312031 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
58679 |  |  |  | CURSOS HABITAT | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 461214 | 461214 | 461214 | 461214 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 461214 | 461214 | 100%
172217 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT 2011 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | G012 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1240792 | 1240792 | 1240792 | 1240792 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 17 | 17 | 100% | LAS ACCIONES SON:CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CANCER CERVICO-UTERINO Y MAMARIO ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIALMANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ENFERMEDADES VENEREAS CURSO DE AUTOESTIMATALLER SOBRE DETECCION Y PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CURSO SOBRE MEJORA DE SALUD EMOCIONAL (CURSO DE AUTOESTIMA DIRIGIDO A SEXOSERVIDORAS) CURSO DE BISUTERIA CURSO DE COMPUTACION CURSO DE INGLES CURSO DE PANADERIA CURSO DE SERIGRAFIA CURSO DE CARPINTERIA CURSO DE MANTENIMIENTO RESIDENCIAL EXPERENCIA Y VIALIDAD DE ADULTOS MAYORES CURSO DE TAE KWON DO 1ER CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA ENTRE JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS.
CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL
162211 |  |  |  | APOYO A LA GESTION | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1129859 | 1129859 | 1129859 | 153050 | 13.5% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0 | 0%
72833 |  |  |  | IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA TABULAR DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | - | - | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
72834 |  |  |  | PROPUESTA PARA EL DISEÑO DEL MANUAL DE SERVICIO CIVIL DE CARRERA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
72835 |  |  |  | REVISION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEG SOCIAL Y CARGA FISCAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | - | - | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
72836 |  |  |  | SISTEMA DE INFORMACION Y TRAMITES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | - | - | 308128 | 308128 | 308128 | 308128 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
58680 |  |  |  | CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1240195 | 1240195 | 1240195 | 1187997 | 95.8% | 0 | 0 | OBRA | 1240195 | 1187997 | 95.8%
73567 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 100% | 5068 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
58681 |  |  |  | GIPNACIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 14 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0 | 0%
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
122693 |  |  |  | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 41 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 93223 | 93223 | 93223 | 93223 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 93223 | 93223 | 100% | NO SUPE EN QUE RUBRO PONERLO
176456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MONUMENTO A LA CRUZ EN CABECERA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1541532 | 1541532 | 1541532 | 1541532 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 3600 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
168697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 3ERA. ETAPA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, SALVATIERRA 87 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 87 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 39789 | 39789 | 39789 | 39788 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 39788.75 | 39788.75 | 100% | EN TIPO DE GASTO SE ELIGIO EL MAS APEGADO AL NOMBRE DEL PROYECTO YA QUE NO EXISTE NINGUN TIPO QUE LE CORRESPONDA PARA ASIGNAR EL PROYECTO.
168698 |  |  |  | PRODIM 2011 (ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS) 116 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 116 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 725354 | 725354 | 725354 | 725354 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 725353.69 | 725353.69 | 100%
171872 |  |  |  | REHAB. DE OFICINA DE TRANSITO, PLANEACION Y CABILDOS | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | G003 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3 | 3 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 3 REHABILITACIONES DE OFICINAS.
169567 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/30003-303 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 165278 | 165278 | 165278 | 165278 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE
20685 |  |  |  | 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 097 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1288177 | 1288177 | 1288177 | 1136442 | 88.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 88.2 | 88.2%
122694 |  |  |  | COMPUTADORAS | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 40 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 108047 | 108047 | 108047 | 108047 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 108047 | 108047 | 100% | EN LAS METAS NO ENCONTRE DONDE PONERLAS
72837 |  |  |  | ADQ DE 3 COMPUTADORAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 44283 | 44283 | 44283 | 44283 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100%
176457 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA MAS 2011 | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 022011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA MEJORA EN ATENCION Y SERVICIO RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
176458 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2011 | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 738893 | 738893 | 738893 | 738893 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
161984 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | 001 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 717404 | 717404 | 717404 | 717404 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
169438 |  |  |  | SOFTWARE | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/5000-901 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
169549 |  |  |  | EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/5000-105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 101296 | 101296 | 101296 | 101296 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100%
ORGANIZACIONAL
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
122695 |  |  |  | CAPACITACIONES | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 39 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 60000 | 60000 | 100%
72838 |  |  |  | CAPACITACION PARA MANUALES DE ORGANIZACION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION | - | - | 91872 | 91872 | 91872 | 91872 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
151135 |  |  |  | CAPACITACION (PRODIM) | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIGIC -334110 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | - | - | 135036 | 135036 | 135036 | 135036 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 5 | 5 | 100%
15988 |  |  |  | CUENTA 3341 SERV. DE CAPACITACION | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | - | - | 364780 | 364780 | 364780 | 338768 | 92.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.9 | 90% | CTA. 3341 SERV. DE CAPACITACION DEL FONDO I DE 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES SEPT.-12.
171958 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL CAPACITACION | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | G018 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 2 | 2 | 100% | CAPACITACION PARA TESORERIA E INFORMATICA.
169462 |  |  |  | SERVICIOS DE CAPACITACION | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/3000-3100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RECURSOS HUMANOS | - | - | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 5 | 5 | 100%
TÉCNICAS
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNCIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
169579 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOCOMUNICACION | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/5000-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 7468 | 7468 | 7468 | 7468 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 1759585581; Ministrado 15: 1759585581; Programado 16: 1759585581; Ejercido 17: 1684456819; Ejercido 18=17/15: 95.7%; Generados 19: 9040200; Ejercidos 20: 2584016; Ejercidos 22: 482547370.83; Ejercidos 23: 424010457.7; Ejercidos 24=23/22: 87.9%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
171438 |  |  |  | CONSTRUCC DE CABLEADO SUBTERRANEO Y TRANSFORMADOR EN PRIV LORETO, TRANSF. EN LORETO ESQ. CALZ DE LA LUZ Y DESMANT. DE LINEA AEREA Y CONEXION DE RED SUBTERRANEA VARIAS CALLES DE LA 4A | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 405049 | 405049 | 405049 | 255441 | 63.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.79 | 79%
171439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CELDA NO. 2 DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE SMA (OBRA COMPLEMENTARIA) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PALO COLORADO | RURAL | 013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 576257 | 576257 | 576257 | 431231 | 74.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2522.86 | 2522.86 | 100%
171440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ 2SA ETAPA (TERCERA ASIG) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 726999 | 726999 | 726999 | 676882 | 93.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
171441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBCOMANDANCIA DE POLICIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
171442 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE BICENTENARIO EN LA RESERVA MUNICIPAL BORDO SAN CARLOS 1A ETAPA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 67563 | 67563 | 67563 | 67563 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 176 | 176 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA META ES METROS CUADRADOS
171443 |  |  |  | ELABORACION DE ANALISIS Y ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA COMPLEMENTAR LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE DE LA CASA DE LA UNION EUROPEA, QUE SE UBICA EN LA CALLE DE SAN FRANCICO ZONA CENTRO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
171444 |  |  |  | 1A ETAPA DE CONSTRUCCION DEL FORO SAN CARLOS (CONCHA ACUSTICA) DE SMA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 014-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1844340 | 1844340 | 1844340 | 2000000 | 108.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0.93 | 93%
134195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS COMEDORES | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | - | - | 398614 | 398614 | 398614 | 398614 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 398614 | 398614 | 100% | DOS COMEDORES EN TIERRA BLANCA Y OBRAJUELO
134196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA (MI CASA DIFERENTE) | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 26 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 800000 | 800000 | 100% | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, MI CASA DIFERENTE
142391 |  |  |  | CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO C. MANUEL ACUÑA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0016 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
142392 |  |  |  | PAVIMENTO DE ADOCRETO HIDRAHULICO, CALLE PRIVADA ROSA COL VALLE HERMOSO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0013 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 165759 | 165759 | 165759 | 165759 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
142406 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, AV EL SAUZ | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0020 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280359 | 280359 | 280359 | 280359 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
142407 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, C. AGUASCALIENTES | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0021 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 124224 | 124224 | 124224 | 124224 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
142400 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, C. PRESA ALVARO OBREGON | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0019 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46649 | 46649 | 46649 | 46649 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
142408 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, C. 6 DE NOVIEMBRE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0022 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67044 | 62186 | 62186 | 62186 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
142396 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CAMELIA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3601656 | 3598656 | 3598656 | 3598656 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
142401 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE MARÍA DE LA LUZ GARGALLO Y CALLE LUIS MARTÍNEZ | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1978972 | 1978972 | 1978972 | 1978972 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
142393 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MANUEL NAVARRETE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1221354 | 1221354 | 1221354 | 1221354 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
142395 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, AV. ALAMOS ( CUERPO SUR) | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1217109 | 1217109 | 1217109 | 1217109 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1000 | 100 | 10%
142394 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, AV. TORRES LANDA COM LA CRUZ | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1789170 | 1432906 | 1432906 | 1432906 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
142397 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE DURAZNO COL LINDA VISTA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1354100 | 1354100 | 1354100 | 1354100 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
142398 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FAISAN | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0017 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 175942 | 175942 | 175942 | 175942 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
142399 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE GUANAJUATO COL TRESGUERRAS | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2856804 | 2856804 | 2856804 | 2856804 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
142402 |  |  |  | RED DE DRENAJE, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO REDES ELÉCTRICAS, Y ASFALTADO EN CALZADA PRINCIPAL PANTEÓN MUNICIPAL SUR | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 413921 | 413921 | 413921 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 85 | 85%
142409 |  |  |  | REHABILITACION CARPETA ASFALTICA C. CEREZO COL PARAISO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0023 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550484 | 550372 | 550372 | 550372 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
142403 |  |  |  | 2DAS. ETAPAS DE BARDA DEPORTIVA JACARANDAS Y ROMERAL | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 201311 | 201311 | 201311 | 201311 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
77701 |  |  |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CARTOGRAFICA MUNICIPAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77702 |  |  |  | ADECUACION DELPROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL 60 CAMAS EN LA NUEVA ZONA HOSPITALARIA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SN-087-11-041 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1355405 | 1355405 | 1355405 | 1355344 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
77703 |  |  |  | ADECUACIONES DE PROYECTO ORIGINAL DE LA MONTADA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-U9-034-11-040 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
77704 |  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ETAPA A,B,C DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL VIVERO REVOLUCION (IMPLAN) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | IMPLAN | - | - | 59508 | 59508 | 59508 | 59508 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77705 |  |  |  | APORTACION PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ADRENEL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 435179 | 435179 | 435179 | 430321 | 98.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77706 |  |  |  | APORTACION PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA FAIM | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77707 |  |  |  | CAMPO DE BEISBOL (MOVIMIENTO DE TIERRAS) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-069-11-036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3517598 | 3517598 | 3517598 | 3517598 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
77708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL SALON DE USOS MULTIPLES. REDES DE AMOR | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
77709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GAVETAS DE ADULTO EN PANTEON DE ALDAMA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-001-11-027 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 288544 | 288544 | 288544 | 288544 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
77710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GAVETAS DE ADULTO Y DE INFANTE EN PANTEON MUNICIPAL DE IRAPUATO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-001-11-033 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1405747 | 1405747 | 1405747 | 1405747 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
77711 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CECOM | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-CK-009-11-050 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10999995 | 10999995 | 10999995 | 10999995 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.22 | 22%
77712 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CECOM BARDA PERIMETRAL PARA EL EDIFICIO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-127-11-048 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2995111 | 2995111 | 2995111 | 2995111 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
77713 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CECOM VIALIDAD DE ACCESO Y ELECTRIFICACION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SE-108-11-043 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2758694 | 2758694 | 2758694 | 2758694 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
77714 |  |  |  | CONSTRUCCION MIN HOGAR MI SOL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
77715 |  |  |  | DEUDA PUBLICA PAGOS PARCIALES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DEL 4TO CINTURON VIAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | - | - | 18192144 | 18192144 | 18192144 | 18192144 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
77716 |  |  |  | ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO VIVEROS REVOLUCION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DIR DE IMAGEN | - | - | 6297598 | 6297598 | 6297598 | 3614427 | 57.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | INCLY GASTOS DE IMAGEN
77717 |  |  |  | ESTRATEGIA PARA REGENERAR PRESA DEL CONEJO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | - | - | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 1 | 100%
77718 |  |  |  | ESTUDIO DEL SUBSUELO, CAPACIDAD DE CARGA, DISEÑO DE PAVIMENTOS Y ESTUDIO GEOFISICO PARA NUEVA ZONA HOSPITALARIA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SN-163-11-045 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 185091 | 185091 | 185091 | 185091 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
77719 |  |  |  | INFORMACION COMPLEMENTARIA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | - | - | 667029 | 667029 | 667029 | 0 | 0% | 66258 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | ESTE REGISTRO ES DE CARACTER INFORMATIVO PARA EL ESTADO, ACERCA DE LA MINISTRACIÓN QUE HA RECIBIDO EL MUNICIPIO AL PRESENTE TRIMESTRE, LOS INTERESES SON LOS GENERADOS A LA FECHA DEL REPORTE DEL TOTAL DEL PROGRAMA
77720 |  |  |  | MANIFESTACIONES, ESTUDIOS, PROYECTOS, PLANES Y VALIDACIONES AMBIENTALES DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INVERSION DEL HUMEDAL. IMPLAN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | - | - | 464841 | 464841 | 464841 | 464841 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77721 |  |  |  | OBRAS DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. PREP 2011 | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77722 |  |  |  | PLAN DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO, ETAPA FINAL. *IMPLAN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | - | - | 5533000 | 5533000 | 5533000 | 5533000 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 1 | 100%
77723 |  |  |  | PLAN DE NEGOCIOS DE VIVEROS REVOLUCION, ESTADIO IRAPUATO Y SUS ALREDEDORES. *IMPLAN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | - | - | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 1 | 100%
77724 |  |  |  | PLAN DE NEGOCIOS DEL MERCADO DE LA FRESA. *IMPLAN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 1 | 100%
77725 |  |  |  | PLANES PARCIALES DE PLANEACION URBANA PARA 5 LOCALIDADES MAYORES DE 2000 HABITANTES. IMPLAN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | - | - | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77726 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE SUBESTACION DE BOMBEROS EN ZONA INDUSTRIAL (CASTRO DEL RIO) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-100-11-020 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 525747 | 525747 | 525747 | 524949 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
77727 |  |  |  | PROYECTO CONCEPTUAL DEL ESTACIONAMIENTO Y CANCHA DEPORTIVA EN VIVERO REVOLUCION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-UB-022-11-018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 382564 | 382564 | 382564 | 382564 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
77728 |  |  |  | PROYECTO DE PARQUE LINEAL SOBRE EL RIO SILAO DEL PEI AL DIQUE DE SAN ANTONIO. *IMPLAN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 590000 | 98.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
77729 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE ACOMETIDA ELECTRICA Y RED DE VOZ Y DATOS PARA EL CENTRO PARALIMPICO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225056 | 225056 | 225056 | 225056 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
77730 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA VIALIDAD INTERIOR POLIGONO NUEVA ZONA HOSPITALARIA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SI-067-11-038 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 279872 | 279872 | 279872 | 279872 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
77731 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE URBANIZACION CALLE DIAZ ORDAZ TRAMO: AV. MADRILEÑA A CARRETERA 45 COL. MALVAS REVOLUCIÓN COMO OBRA DE CABECERA DE LA ZONA HOSPITALARIA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SE-165-11-032 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 197695 | 197695 | 197695 | 197695 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
77732 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO ZONA DE ASCENSO Y DESCENSO PUENTE CBTIS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95524 | 95524 | 95524 | 95524 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
77733 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL EJECUTIVO DE OBRAS E INSTALACIONES. PARQUE VIVEROS REVOLUCION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
77734 |  |  |  | SERVICIOS DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA Y RIESGO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 146160 | 146160 | EVALUACIÓN | 1 | 1 | 100%
77735 |  |  |  | SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD SISTEMA TORRE DE COMUNICACIONES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 69600 | 92.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.94 | 94%
77736 |  |  |  | URBANIZACION CALLE PASIONARIAS PROGRAMA PAV DE CALLES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4371390 | 4371390 | 4371390 | 4371390 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION AL PROGRAMA ESPECIAL
77737 |  |  |  | URBANIZACION DE ACCESO A CENTRO NACIONAL PARALIMPICO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SE-161-11-031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6995590 | 6995590 | 6995590 | 6760082 | 96.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
77738 |  |  |  | URBANIZACION DE ACCESO AL ZOOLOGICO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1842874 | 1842874 | 1842874 | 1774860 | 96.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
77739 |  |  |  | 1ERA ETAPA MANZANA B DE LOS VIVEROS REVOLUCION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SD-066-11-035 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1879947 | 1879947 | 1879947 | 1879947 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
77740 |  |  |  | 1ERA ETAPA PLAZA DEL ARTISTA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 691400 | 691400 | 691400 | 691400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
64303 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL 2DA ETAPA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-505-6104-001-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81332 | 81332 | 81332 | 81332 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
64304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN NUEVO AMANECER 4TA ETAPA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-505-6104-001-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 209537 | 209537 | 209537 | 209537 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REALIZADA A TRAVES DEL PROGRAMA MIGRANTES 3X1
64305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES | RURAL | 5-505-6103-003-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 138662 | 138662 | 138662 | 138662 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
64306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA FOSA DE TRATAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-505-6103-002-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 159989 | 159989 | 159989 | 159989 | 100% | 3587 | 3587 | OBRA | 1 | 1 | 100%
64307 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3RA ETAPA DEL CENTRO GERONTOLOGICO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-505-6104-001-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 3543 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
64308 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE MARIANO ARISTA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-505-6104-001-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 424377 | 424377 | 424377 | 424377 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
64309 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | POTRERILLOS (GUANAJAL) | RURAL | 5-505-6103-001-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 986712 | 986712 | 986712 | 933310 | 94.6% | 5015 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
64310 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | SAN JERÓNIMO | RURAL | 607-6131-01-02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219197 | 219197 | 219197 | 219197 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REALIZADA A TRAVES DEL PROGRAMA PDIBC
168062 |  |  |  | HABITAT (2011) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | E068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 870061 | 870061 | 870061 | 870061 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 8.25 | 82.5% | ACCIONES CULTURALES FORMATIVAS
177903 |  |  |  | MI CASA DIFERENTE | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 159051 | 159051 | 159051 | 0 | 0% | 0 | 0 | FAMILIA | 100 | 0 | 0%
177904 |  |  |  | OBRAS Y/O ACCIONES | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123508 | 123508 | 123508 | 123508 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
172568 |  |  |  | CEDAJ 2A ETAPA MODULO COMUDAJ | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | H017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES LA UNICAMENTE LA APORTACION MUNICIPAL.
172533 |  |  |  | PROGRAMA TU CALLE | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | H013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3422951 | 3422951 | 3422951 | 3422951 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 5 | 100% | LAS OBRAS SON LAS SIGUIENTES:MODERNIZACION DEL CENTRO HISTORICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE JARDIN Y CALLE MORELOS MODERNIZACION DEL CENTRO HISTORICO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE JARDIN PRINCIPAL Y CALLE ALLENDE. PAVIMENTACION CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE ACCESO AL CENTRO GERONTOLOGICO. PAVIMENTACION CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE ACCESO AL HOSPITAL COMUNITARIO. PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COM. ROMERILLO.
141482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA DE ACCESO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | 6121 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1187648 | 1187648 | 1187648 | 1187648 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100%
168119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE KIOSKO PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE MOGOTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN ANTONIO DE MOGOTES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 328398 | 328398 | 328398 | 328398 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
168120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE KIOSKO PARA LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS PARANGUEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 324674 | 324674 | 324674 | 324674 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
168121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE KIOSKO PARA LA COMUNIDAD DEE TINAJA DE GARCIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | TINAJA DE GARCÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 325569 | 325569 | 325569 | 325569 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
77741 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CEICO PURISIMA DEL JARDIN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 388570 | 388570 | 388570 | 388570 | 100% | 15603 | 15603 | PROGRAMA | 1 | 0.95 | 95%
77742 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CEICO 24 DE ABRIL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 446275 | 446275 | 446275 | 446310 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.95 | 95%
AMPLIACIÓN
142404 |  |  |  | CONTINUACION REMODELACION Y AMPLIACION EDIF BOMBEROS PIPILA Y CD INDUSTRIAL | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130217 | 120929 | 120929 | 120929 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 90 | 90%
142405 |  |  |  | FOLIO DE AJUSTE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-AJUSTE | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 175772857 | 178612831 | 178612831 | 178612831 | 100% | 1521743 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | ESTE FOLIO ES DE AJUSTE PARA CUADRAR EL MONTO TOTAL MINISTRADO A ESTE MUNICIPIO ES POR ESO QUE EN LOS CAMPOS DE MINISTRADO PROGRAMADO Y EJERCIDO SON MAYORES AL TOTAL ANUAL Y LOS INTERESES SON LOS GENERADOS DEL PRIMERO DE ENERO 2011 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 Y LOS AVANCES ESTAN DADOS EN PROCENTAJES
77743 |  |  |  | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA SUBCOMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL UBICADA EN LA CD INDUSTRIAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-009-11-034 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1159294 | 1159294 | 1159294 | 1159294 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
64311 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION EN CALLE AVES DEL PARAISO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | MONTE GRANDE | RURAL | 5-505-6103-003-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 73749 | 73749 | 73749 | 73749 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REALIZADA A TRAVES DEL PROGRAMA PDZP
64312 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION EN CALLE PRIVADA ALONDRA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | MONTE GRANDE | RURAL | 5-505-6103-003-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 139485 | 139485 | 139485 | 139485 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REALIZADA A TRAVES DEL PROGRAMA PDZP
64313 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION EN CALLE SAN MARCOS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | MONTE GRANDE | RURAL | 5-505-6103-003-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84670 | 84670 | 84670 | 84670 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REALIZADA ATRAVES DEL PROGRAMA PDZP
64314 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA ALIMENTAR CASAS HBITACION EN CALLE GARDENIA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | MONTE GRANDE | RURAL | 5-505-6103-003-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 192447 | 192447 | 192447 | 192447 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REALIZADA A TRAVES DEL PROGRAMA PDZP
64315 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOC. DE MONTEGRANDE | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | MONTE GRANDE | RURAL | 5-505-6103-003-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 116132 | 116132 | 116132 | 116132 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION MUNICIPAL PARA DESARROLLO DE OBRA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PDIBC
64316 |  |  |  | EXTENSION DE LINEA Y RED DE ALUMBRADO DE 15KVA EN BLVD. INDEPENDENCIA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-505-6103-003-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 172170 | 172170 | 172170 | 172170 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION MUNICIPAL PARA DESARROLLO DE OBRA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PDIBC
64317 |  |  |  | EXTENSION DE LINEA Y RED DE ALUMBRADO SUBESTACION DE 15DVA EN CALLE RELAMPAGO, COL. NUEVO AMANECER | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-505-6103-003-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133570 | 133570 | 133570 | 133570 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION MUNICIPAL PARA DESARROLLO DE OBRA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PDIBC
64318 |  |  |  | EXTENSION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBESTACION DE 25KVA EN CALLE LIMA, COLINAS DEL REAL | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-505-6103-003-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56339 | 56339 | 56339 | 56339 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REALIZADA A TRAVES DEL PROGRAMA PDIBC
64319 |  |  |  | EXTENSION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBESTACION DE 25KVA EN CALLE LIMON, COLINAS DEL REAL | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-505-6103-003-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44166 | 44166 | 44166 | 44166 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REALIZADA A TRAVES DEL PROGRAMA PDIBC
64320 |  |  |  | EXTENSION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBESTACION DE 25KVA EN CALLE PRIVADA ALAMEDA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-505-6103-003-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8495 | 8495 | 8495 | 8495 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REALIZADA A TRAVES DEL PROGRAMA PDIBC
82731 |  |  |  | COMPRA DE TERRENO PARA PANTEON | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | CATALÁN DEL REFUGIO (CATALANES) | RURAL | MSD/R33/F2/2011/7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 40000 | 20% | 0 | 0 | PREDIO | 2 | 1 | 50%
168055 |  |  |  | PROGRAMA MIGRANTES 3X1 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 34897 | ARTÍCULO | 1 | 1 | 100%
168063 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | E070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 569235 | 569235 | 569235 | 569235 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 5.9 | 98.3% | AMPLIACION DE DOS OBRAS PLAZA CON ACCIONES
168122 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE BUGAMBILIA COLONIA SANTIAGO UCOC | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 175659 | 175659 | 175659 | 175659 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
168123 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA JOSE RAMIREZ EN LA COLONIA MORELOS | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300612 | 300612 | 300612 | 300612 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 1 | 1 | 100%
168124 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIVUCION ELECTRICA EN LA CALLE MERIDA Y YUCATAN COLONIA AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270355 | 270355 | 270355 | 270355 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 1 | 1 | 100%
168125 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIVUCION ELECTRICA EN LA CALLE VALETIN VARELA COLONIA LA LOMA | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250327 | 250327 | 250327 | 250327 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
168126 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRUBUCION ELECTRICA EN LA CALLE POZO EN LA COMUNIDAD COLONIA NUEVA DE GUANTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | COLONIA NUEVA DE GUANTES | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 155168 | 155168 | 155168 | 155168 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 1 | 1 | 100%
168127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA EN CALLE PIPILA Y REHABILITACION DE CASETA COM. MOGOTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 47963 | 47963 | 47963 | 47963 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | ESTOS RECURSOS FUERON PARA COMPLEMENTAR LAS OBRAS QUE SE REALIZARON CON RECURSOS DEL SUBSEMUN FEDERAL Y ESTOS IMPORTE SON DE CONTRATOS DE AMPLIACION DE LAS OBRAS SEGUN CONTRATOS MVS/AD/2011-047CMM-1 POR 46,497.76 Y MVS/AD/2011-048CMM-1 POR 1,465.01
MODERNIZACIÓN
134197 |  |  |  | CABLEADO SUBTERRANEO EN CABECERA MUNICIPAL | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 25 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | - | - | 301105 | 301105 | 301105 | 301105 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | CABLEADO SUBTERRANEO EN EL PRIMER CUADRO LA CABECERA MUNICIPALEN
142413 |  |  |  | ILUMINACION 4 PUNTOS ACCESO ORIENTE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 318355 | 318355 | 318355 | 318355 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
142414 |  |  |  | INSTALACION DE POSTE Y SUBESTACION BACHILLERATO COL SAN JUANICO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
141483 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE OBREGON /COL. CENTRO | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | 6131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 723285 | 723285 | 723285 | 678583 | 93.8% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
134198 |  |  |  | LA NORITA, LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO,AMECHE, DESAVASTO DE AGUA POTABLE EN EL POZO. | 5-APASEO EL GRANDE | LA NORITA | RURAL | 24 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 275000 | 275000 | 100% | AMECHE, DESAVASTO DE AGUA POTABLE EN EL POZO.LA NORITA, LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO. NO ESTOY SEGURA SI EN EL AVANCE FISICO SE PONE LA CANTIDAD O UN PORCENTAJE
142415 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3773928 | 1758027 | 1758027 | 1758027 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 65 | 65%
142412 |  |  |  | REMODELACION SANITARIOS Y COLOCACION CAMARAS DE SEG. EN EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0026 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 418279 | 97693 | 97693 | 97693 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 85 | 85%
142410 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA CENTRO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NUEVA CELDA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0024 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84892 | 76402 | 76402 | 76402 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 68 | 68%
142411 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA OBRAS DE REHABILITACION CAMPOS DEPORTIVOS LUC | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0025 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36055 | 2163 | 2163 | 2163 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 5 | 5%
77744 |  |  |  | ACCIONES DE FOMENTO DE PRESERVACION DEL AREA NATURAL PROTEGIDA. IMPLAN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77745 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DE SAN CAYETANO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77746 |  |  |  | PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL RELLENO SANITARIO DE ACUERDO A LA NRMA 083 DE LA SEMARNAT 2003 (DELIMITACION DE TERRENO CN MALLA CICLON, ALAMBRAD EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO) | 17-IRAPUATO | LAS PEÑITAS | RURAL | FFM-S5-203-11-037 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1303525 | 1303525 | 1303525 | 1303525 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
77747 |  |  |  | RESTAURACION DEL TEMPLO FRANCISCANO DEL CONVENTO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1116047 | 1116047 | 1116047 | 1116047 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77748 |  |  |  | 1ERA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE GUERRERO FACHADAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION AL PROGRAMA
64321 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE CONCRETO LIGERO DE 18CM DE ESPESOR A BASE DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA, LOSA DE COMPRESION DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5-505-6104-002-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 421430 | 421430 | 421430 | 421430 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2766.25 | 2766.25 | 100% | CONVENIO SEDESHU-GTO-MEVI-001/2011 ANEXO 2
168064 |  |  |  | POZO EN LA COMUNIDAD SAUZ DE ARMENTA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E072 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 79187 | 79187 | 79187 | 79187 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
175588 |  |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES DE PROG. JAPASP | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 5324987 | 5324987 | 5324987 | 4900156 | 92% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5324987 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
77749 |  |  |  | MODIFICACION DE RUTA DE FIBRA OPTICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO 77 E INCORPORACION DE LOS EDIFICIOS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-071-11-011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 722226 | 722226 | 722226 | 555594 | 76.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
77750 |  |  |  | REFORZAMIENTO DE LA VINIMANTA DEL RIO GTO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-TH-090-11-039 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 244133 | 244133 | 244133 | 244133 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
175589 |  |  |  | GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2668000 | 2668000 | 2668000 | 2133581 | 80% | 0 | 0 | OTROS | 2668000 | 208932 | 7.8% | METAS: 100%
REHABILITACIÓN
171824 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTO INTERIOR PARA LA COLOCACION DE ACABADO FINAL PARA EL MODULO COMUDAJ | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
171445 |  |  |  | ACTUALIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL CENTRO HISTORICO Y EL SANTUARIO DE ATOTONILCO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 30 | 3000%
171446 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS Y STANDS DE COMERCIANTES DE ATOTONILCO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 266081 | 63.4% | 0 | 0 | APOYO | 314 | 314 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA META ES LAMINAS
171447 |  |  |  | ADQUISICION DE PLANTAS ARBOLES FRUTALES (RECLASIFICACION) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
171448 |  |  |  | APORTACION CONVENIO SEDECTUR EN CABECERA MPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
171449 |  |  |  | APORTACION MUNCIPAL PARA LA CERTIFICACION INTERNACIONAL DE COMUNIDAD SEGURA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
171450 |  |  |  | CABLEADO SUBTERRANEO 5A ETAPA EN EL CENTRO HISTORICO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140632 | 140632 | 140632 | 140632 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
171451 |  |  |  | CONVENIO CECYTEG | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 397853 | 397853 | 397853 | 397853 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
171452 |  |  |  | CURSOS Y TALLERES PARQUE IGNACIO ALLENDE COL INDEPENDENCIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 127012 | 127012 | 127012 | 127012 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 10 | 100%
171453 |  |  |  | CURSOS Y TALLERES PARQUE INSURGENTES, COL INSURGENTES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 101100 | 101100 | 101100 | 101100 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 10 | 100%
171454 |  |  |  | CURSOS Y TALLERES PARQUE PROVIDENCIA COL PROVIDENCIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOC IAL | - | - | 42987 | 42987 | 42987 | 42987 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 10 | 100%
171455 |  |  |  | CURSOS Y TALLERES PARQUE SANTA CECILIA, COL SANTA CECILIA (RESCATE DE ESP. PUBLICOS) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 101100 | 101100 | 101100 | 101100 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 10 | 100%
171456 |  |  |  | CURSOS Y TALLERES PLAZA KIOSCO, COL INFONAVIT ALLENDE | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 127800 | 127800 | 127800 | 127800 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 10 | 100%
171457 |  |  |  | DIGNIFICACION, RESCATE E INTERVENCION DE LA IMAGEN URBANA EN EL BARRIO DEL CHORRO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5750 | 5750 | 100%
171458 |  |  |  | DIGNIFICACION, RESCATE E INTERVENCION DE LA IMAGEN URBANA EN EL BARRIO DEL TECOLOTE | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5750 | 5750 | 100%
171459 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE MODULO COMUDAJ EN CABECERA MPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150324 | 150324 | 150324 | 150324 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
171460 |  |  |  | ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO PARA LA INTEGRACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL TEATRO ANGELA PERALTA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
171461 |  |  |  | ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO Y EXTRACCION DE CORAZONES DE MURO PARA LA INTEGRACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
171462 |  |  |  | ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LA INTEGRACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE ATENCION A VISITANTES DE CAÑADA DE LA VIRGEN 1RA ETAPA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
171754 |  |  |  | FABRICACION DE TRES CABINAS P PROTECCION DE PROYECT CASETA DE CONTROL ELECTRICO Y DATOS (TELEC) MECANISMO H DE ELEVACION DE CABINA CON PROY, RETIRO DE CONTYENEDORES ACTUALES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OFICIALIA MAYOR | - | - | 311340 | 311340 | 311340 | 247039 | 79.3% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 0 | 0%
171463 |  |  |  | INGENIERIAS PARA LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE BICENTENARIO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 34-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS | - | - | 40400 | 40400 | 40400 | 40400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
171464 |  |  |  | INTEGRACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL INMUEBLE DE LA CASA DE LA CULTURA QUE SE UBICA EN LA CALLE DE MESONES NO. 71 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
171465 |  |  |  | INVESTIGACION DE CONTENIDOS PARA EL MUSEO QUE OCUPARA LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA PRESIDENCIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 34-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100% | 0 | 0 | INVESTIGACIÓN | 1 | 1 | 100%
171466 |  |  |  | PARQUE IGNACIO ALLENDE 3RA ETAPA (RESCATE DE ESP. PUBLICOS) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1270125 | 1270125 | 1270125 | 1270125 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
171467 |  |  |  | PARQUE PROVIDENCIA 2A ETAPA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 429875 | 429875 | 429875 | 429875 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
171468 |  |  |  | PLAN DE MANEJO DE ATOTONILCO, CIUDAD PATRIMONIO MUNDIAL VILLA PROTECTORA DE SAN MIGUEL Y SANTUARIO DE ATOTONILCO EN ATOTONILCO, ZONA NUCLEO Y ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128571 | 128571 | 128571 | 128571 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 30 | 3000%
171469 |  |  |  | PLAN DE MANEJO DEL CENTRO HISTORICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, CIUDAD PATRIMONIO MUNDIAL, VILLA PROTECTORA DE SAN MIGUELY SANTUARIO DE ATOTONILCO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 321429 | 321429 | 321429 | 321429 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 30 | 3000%
171470 |  |  |  | PLAN DE TRANSPORTE QUE REGULA EL SERVICIO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE TRANSITO Y TRASNPORTE | - | - | 1211237 | 1211237 | 1211237 | 1211236 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 1 | 100%
171471 |  |  |  | PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS EN VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
171472 |  |  |  | PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS (RECLASIFICACION) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
171473 |  |  |  | PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
171474 |  |  |  | PROGRAMA DE SEMILLA MEJORADA (RECLASIFICACION) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 181494 | 181494 | 181494 | 181494 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
171475 |  |  |  | PROGRAMA GRANJAS FAMILIARES, ADQUISICION DE PAQUETES DE POLLOS (RECLASIFICACION) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0%
171476 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT CENTROS HISTORICOS (SEGUNDO CONVENIO 2011) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 708016 | 708016 | 708016 | 708015 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
171477 |  |  |  | PROGRAMA SABES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3778684 | 3778684 | 3778684 | 3778683 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
171478 |  |  |  | PROGRAMA SABES; CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO EMBLEMA M8-A (BIBLIOTECA AMPLIADA UNIDEG) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 384000 | 80% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
171479 |  |  |  | PROYECTO CONCEPTUAL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA AZTECA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 194600 | 194600 | 194600 | 194600 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
171480 |  |  |  | PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA LA GLORIETA DE LOS GUARDIANES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 34-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
171481 |  |  |  | PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE BICENTENARIO EN CABECERA MPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SN | - | - | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
171482 |  |  |  | PROYECTO DENOMINADO PROGRAMA , REVISION Y ADECUACION DE MICRO REGIONES DE SN MIGUEL DE A | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
171483 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR EN EL AREA DE LA COLONIA GUADALUPE SOBRE EL ARROYO LAS CACHINCHES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 34-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 464879 | 464879 | 464879 | 463700 | 99.7% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0 | 0%
171484 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN ZONA CENTRO DE LA CALLE HIDALGO Y ALDAMA HACIA EL PONIENTE DE LA CIUDAD SECTOR 1-B EN CABECERA MUNIICPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 759792 | 759792 | 759792 | 749078 | 98.6% | 0 | 0 | OBRA | 1560 | 1560 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA META ES METROS CUADRADOS
171485 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN ZONA CENTRO DE CALLE HIDALGO Y ALDAMA HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD SECTOR 1-A EN CABECERA MPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 919021 | 919021 | 919021 | 912525 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1441 | 1410 | 97.8% | LA UNIDAD DE MEDIDA META ES METROS CUADRADOS
171486 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO X ASIGNAR) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
171487 |  |  |  | RESTAURACION DE SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES RUTA CRUZ DEL PALMAR EN CRUZ DEL PALMAR | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
171526 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ACCESOS AL MALANQUIN Y MISION DE LA ESTACION, LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA ZAVALA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 014-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 859984 | 859984 | 859984 | 859984 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
171527 |  |  |  | TRANSICIONES EN CABLEADO SUBTERRANEO EN EL CENTRO HISTORICO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1787638 | 1787638 | 1787638 | 1787638 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
171528 |  |  |  | 1 VUELO DE FOTOGRAFIAS AEREAS ESTEREOSCOPIAS, EN TRES TRAMOS DE VIALIDADES QUE SE PRETENDEN INTERVENIR CON PROYECTOS PUNTUALES EN CABECERA MPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | 179800 | 179800 | 179800 | 179800 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
134199 |  |  |  | RHABILITACION DEL PUENTE DE VELAS Y PUENTE GALICIA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 5 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 920000 | 92% | 0 | 0 | PUENTE | 1000000 | 920000 | 92% | REHABILITACION PUENTE DE VELAS Y PUENTE GALICIA
142416 |  |  |  | REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE MANUEL LUGANDA TRAMO JOSE VASCONCELOS A LUIS HIERRO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40701 | 39197 | 39197 | 39197 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 65 | 65%
77764 |  |  |  | APORTACION A LAS OBRAS DE ADECUACION DE LOS ESPACIOS NOTARIALES DEL OBISPADO. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
77765 |  |  |  | PROYECTO CONCEPTUAL DEL ESTACIONAMIENTO Y CANCHA DEPORTIVA EN VIVERO REVOLUCION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-UB-022-11-018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 887126 | 887126 | 887126 | 887126 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
77766 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE GRILLITO CANTOR EN VIVEROS REVOLUCION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SE-022-11-017 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 272451 | 272451 | 272451 | 272451 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
77767 |  |  |  | REHABILITACION Y REMODELACION EN SU FASE HORIZONTAL DE LA AV. GUERRERO, TRAMO: TORRES LANDA AL ANDADOR FRANCISCO JAVIER MINA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SE-048-11-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35742251 | 35742251 | 35742251 | 35614783 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.97 | 97%
77768 |  |  |  | SERVICIOS DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN EN SU FASE HORIZONTAL DE LA AV. GUERRERO TRAMO: DEL BLVD. TORRES LANDA AL ANDADOR FRANCISCO JAVIER MINA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1143796 | 1143796 | 1143796 | 1143796 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.94 | 94%
77769 |  |  |  | 1ERA ETAPA DE ADECUACION DE ESPACIOS PARA REHABILITACION DE VIVEROS REVOLUCION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-5D-033-11-049 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
176995 |  |  |  | REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 143276 | 143276 | 143276 | 143276 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
64322 |  |  |  | BACHEO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-505-6104-001-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 670000 | 670000 | 670000 | 668684 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 523 | 200 | 38.2% | EL PROGRAMADO ANUAL INCLUYE 223 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO Y 300 DE CONCRETO ASFALTICO Y A LA FECHA SE LLEVA UN AVANCE DE 200 M2 EN CONCRETO HIDRAULICO Y 0 EN ASFALTICO.
82693 |  |  |  | AFECTACIONES DE OBRA PUBLICA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F2/2011-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 140805 | 70.4% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 11 | 8 | 72.7%
168078 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL TALLER MUNICIPAL | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
168065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 MODULOS SANITARIOS DEPORTIVA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 469733 | 469733 | 469733 | 469733 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
168128 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE MORELOS Y AZTECAS EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 215845 | 215845 | 215845 | 215845 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
168129 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO DEL CARMEN | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO PRIETO DEL CARMEN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 226577 | 226577 | 226577 | 226577 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
168130 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE GERVACIO MENDOZA | 42-VALLE DE SANTIAGO | GERVASIO MENDOZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 247025 | 247025 | 247025 | 247025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
168131 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE BOTIJA | 42-VALLE DE SANTIAGO | BOTIJA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 736851 | 736851 | 736851 | 736851 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
168132 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANABRIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANABRIA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 591534 | 591534 | 591534 | 591534 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
168133 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE (TRAMO SAN VICENTE DE GARMA AL ZAPOTE) | 42-VALLE DE SANTIAGO | ZAPOTE DE SAN VICENTE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 574015 | 574015 | 574015 | 574015 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
168134 |  |  |  | REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ENMARAÑADA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LA ENMARAÑADA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 289714 | 289714 | 289714 | 289714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
179377 |  |  |  | AMORTIZACION DE PRESTAMO E INTERESES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 5219999 | 5219999 | 5219999 | 5017194 | 96.1% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 2.0
179378 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1473269 | 1473269 | 1473269 | 1473269 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
179379 |  |  |  | SUELDO BASE AL PERSONAL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 14378182 | 14378182 | 14378182 | 14378182 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
134200 |  |  |  | ECOLOGIA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 21 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 377791 | 377791 | 377791 | 374022 | 99% | 0 | 0 | ACCIÓN | 377791 | 374022 | 99% | ECOLOGIA MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
77770 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CASETA PARA DELEGACIONES URBANAS Y RURALES. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 279394 | 279394 | 279394 | 279394 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77771 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SUBESTACION CIUDAD INDUSTRIAL: MOBILIARIO. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 198500 | 198500 | 198500 | 198500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77772 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DGSP ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO E INSTALACIÓN DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 173601 | 173601 | 173601 | 173601 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
77773 |  |  |  | ADQUISION DE EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMATICA UTM GESTOR UNIFICADO DE AMENAZAS. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFORMATICA | - | - | 578840 | 578840 | 578840 | 578840 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
77774 |  |  |  | CABLEADO PARA RED DE VOZ Y DATOS EN OFICNAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | - | - | 409577 | 409577 | 409577 | 409577 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77775 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE ACOMETIDA ELECTRICA Y RED DE VOZ Y DATOS PARA EL CENTRO PARALIMPICO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-U9-051-11-028 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 276278 | 276278 | 276278 | 276278 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
MAQUINARIA
77776 |  |  |  | ADQ DE RETROEXCAVADORA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
16590 |  |  |  | CUENTA 3551 MANTENIMIENTO VEHICULAR | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 17 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 2010719 | 2010719 | 2010719 | 2010719 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.96 | 96% | CUENTA 3551 MANTTO. VEHIC. DEL CAPITULO 3000 SERV. GRALES. DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16591 |  |  |  | CUENTA 4421 BECAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5213637 | 5213637 | 5213637 | 5213637 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99% | CUENTA 4421 BECAS DEL CAPITULO 4400 AYUDAS SOCIALES DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
OTROS
19897 |  |  |  | COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1882764 | 1882764 | 1882764 | 1882764 | 100% | 6915 | 0 | LITRO | 100 | 100 | 100%
19898 |  |  |  | COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII002 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1602264 | 1602264 | 1602264 | 1602264 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 100 | 100 | 100%
19899 |  |  |  | CONTINGENCIAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1332764 | 1332764 | 1332764 | 1332764 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
19900 |  |  |  | DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII004 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3096352 | 3096352 | 3096352 | 3096352 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 100 | 100%
19901 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII005 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6345043 | 6345043 | 6345043 | 6345043 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 100 | 100%
19902 |  |  |  | EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1035240 | 1035240 | 1035240 | 1035240 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 100 | 100%
19903 |  |  |  | MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1895164 | 1895164 | 1895164 | 1895164 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 100 | 100 | 100%
19904 |  |  |  | MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y EQUIPO SERVICIOS PUBLICOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII007 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3238814 | 3238814 | 3238814 | 3238814 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 100 | 100 | 100%
19905 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 16055962 | 16055962 | 16055962 | 16055962 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
179380 |  |  |  | APORTACIONES PARA SEGUROS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIAS | - | - | 249000 | 249000 | 249000 | 205179 | 82.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
179381 |  |  |  | PRIMA VACACION | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1201128 | 1201128 | 1201128 | 1201128 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
134201 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL. | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | - | - | 1369378 | 1369378 | 1369378 | 1320000 | 96.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1369378 | 1320000 | 96.4% | TERRENO PARA EL NUEVO MERCADO MUNICIPAL.NO ESTOY SEGURA QUE EN AVANCE FISICO SEA CIFRA O PORCENTAJE
134202 |  |  |  | FOGONES | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 6 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 200000 | 0 | 0% | FOGONES
77777 |  |  |  | ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CANI EN ASPECTOS DE EQUIPAMIENTO, PROMOCION Y EJECUCION DE ACCIONES DE PREVENCION DE LAS ZOONOSIS, ORGANIZACIÓN DE FERIAS DE SALUD CANINA. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLO SOCIAL | - | - | 93962 | 93962 | 93962 | 93962 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.94 | 94%
77778 |  |  |  | ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PLAN DEL CENTRO DE POBLACION Y PLANES PARCIALES. IMPLAN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77782 |  |  |  | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL MODULO COMUDAJ | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | COMUDAJ | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
77779 |  |  |  | ADQUISICION DE PIPA COM TAMAHULA | 17-IRAPUATO | TAMAHÚLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 753000 | 753000 | 753000 | 753000 | 100% | 0 | 0 | PIPAS | 1 | 1 | 100%
77780 |  |  |  | ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL PARA LA CONTRUCCION DE UNA UNIDAD HOSPITALARIA. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRAPUATO | - | - | 19068061 | 19068061 | 19068061 | 19068061 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77781 |  |  |  | ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL PARA DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77783 |  |  |  | APORTACION COMPLEMENTARIA PARA CONVENIO CON LA CAMARA NACIONAL DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77784 |  |  |  | APORTACION COMPLEMENTARIA PARA CONVENIO CON UNIVERSIDADES. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77785 |  |  |  | APORTACION COMPLEMENTARIA PARA CONVENIO CON UNIVERSIDADES, EXPOPYME | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77786 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EXPO BIO MEXICO EN CONCURRENCIA CON CIVESTAV. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 696257 | 696257 | 696257 | 696257 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77787 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA SUBSEMUN 2011 | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5370178 | 5370178 | 5370178 | 5370178 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77788 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77789 |  |  |  | APORTACION PARA CONVENIO CON EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
77790 |  |  |  | APOYO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EXPORTACION. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | COMERCIO EXTERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
77791 |  |  |  | APOYOS ECONOMICOS EDUCATIVOS JUNTOS EN MOVIMIENTO. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 5933900 | 5933900 | 5933900 | 5933900 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77792 |  |  |  | BECAS EDUCAFIN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77793 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LA ADQ DE 4 CARGO VAN PARA SEGURIDAD PUBLICA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000000 | 1000000 | LOTE | 1 | 1 | 100%
77794 |  |  |  | CONCESIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO MANUAL EN PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD CON 100 ELEMENTOS. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 6306921 | 6306921 | 6306921 | 6305217 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA META CORRESPONDE A LA PROGRAMACION PARA ESTE EJERCICIO
77795 |  |  |  | CONVENIO CON ENLACE COMUNITARIO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 500000 | 500000 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77796 |  |  |  | DESARROLLO DE PROYECTOS DE EMPRENDEDORES APORTACION COMPLEMENTARIA PARA CONVENIO CON UNIVERSIDADES. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
77797 |  |  |  | ESTUDIO JURIDICO PARA LA RECUPERACION DE LA CIUDAD INDUSTRIAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
77798 |  |  |  | FESTIVAL DEL JAZZ. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77799 |  |  |  | FORO EMPRESARIAL APORTACION COMPLEMENTARIA PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77800 |  |  |  | LOTE DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5161419 | 5161419 | 5161419 | 5161419 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
77801 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 894874 | 894874 | 894874 | 894874 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77802 |  |  |  | MATERIAL PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO DE IARAPUATO. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 149234 | 149234 | 149234 | 149234 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77803 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 133506 | 133506 | 133506 | 133506 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77804 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LAS COMINICACIONES TELEFONICAS. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | - | - | 448340 | 448340 | 448340 | 448340 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77805 |  |  |  | MOBILIARIO PARA SUBESTACION DE BOMBEROS DE CASTRO DEL RIO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 148931 | 148931 | 148931 | 148931 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
77806 |  |  |  | MODELO DE PLAN DE ACCIONES INFRAESTRUCTURA EN SALUD (P.A.I.S.) PARA UNIDADES MEDICAS MOVILES. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 168638 | 168638 | 168638 | 168638 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77807 |  |  |  | PAGO DE ARENDAMIENTO DEL TERRENO DONDE SE UBICA EL ACTUAL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. PEÑITAS | 17-IRAPUATO | LAS PEÑITAS | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1047377 | 1047377 | 1047377 | 1047377 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
77808 |  |  |  | POLIZA DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1288000 | 1288000 | 1288000 | 1288000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77809 |  |  |  | PRIMERA ETAPA: ESTUDIO DE RESCATE AMBIENTAL Y MITIGACION DE RIESGOS DE LOS RIOS GUANAJUATO Y SILAO, ARROYOS SANTA RITA Y ZARCO. *IMPLAN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
77810 |  |  |  | PROGRAMA DE 100 AREAS VERDES. (DISEÑO, MANTENIMIENTO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 974163 | 974163 | 974163 | 974163 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77811 |  |  |  | PROGRAMA EN MARCHA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 559104 | 559104 | 559104 | 559104 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77812 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 662070 | 662070 | 662070 | 662070 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
77813 |  |  |  | PROGRAMA MI PLAZA, PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Y DE NEGOCIOS. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1432000 | 1432000 | 1432000 | 1432000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77824 |  |  |  | PROGRAMA PARA INTEGRAL A LAS FAMILIAS QUE SON BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIALES (PISO FIRME, TECHO DIGNO, BAÑO DIGNO Y PAVIMENTACIONES). | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 166848 | 166848 | 166848 | 166848 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.93 | 93%
77825 |  |  |  | PROGRAMA PINTA TU ENTORNO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | COVEG | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77827 |  |  |  | PROGRAMAS SOCIALES E RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 593680 | 98.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77826 |  |  |  | PROGRAMAS SOCIALES E RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 2306988 | 2306988 | 2306988 | 2199552 | 95.3% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77828 |  |  |  | PROGRMA INTERDICIPLINARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO PARA LA SALUD ALIMENTARIA Y ACTIVACION FISICA, MEDIANTE LA ATENCION INTEGRAL AL PROBLEMA DEL SOBREPESO Y OBESIDAD, PRVENCION DE ADICCIONES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 235993 | 235993 | 235993 | 166478 | 70.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77829 |  |  |  | PROTECCION DE LA SALUD DE LA POBLACION, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE VACUNACION, PREVENCION Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 55391 | 55391 | 55391 | 55391 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77830 |  |  |  | PROYECTO, ESTUDIO Y DIFUSION DE LA CERTIFICACION DE CALEA. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 507290 | 507290 | 507290 | 507290 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77831 |  |  |  | SEGURO DE VIDA COLECTIVO CON COBERTURA DE $150,000.00 Y DOBLE INDEMNIZACION POR MUERTE ACCIDENTAL, PARA PERSONAL OPERATIVO DE LAS DEPENDENCIAS: SEGURIDAD PUBLICA, TRANPORTE, PROTECCION CIVIL, BOMBERO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 541818 | 541818 | 541818 | 541818 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77832 |  |  |  | SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA UNIDADES OPERATIVAS. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 520563 | 520563 | 520563 | 520563 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
77833 |  |  |  | SERVIDOR PARA SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 156617 | 156617 | 156617 | 156617 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
77834 |  |  |  | TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL GENERADOS EN EL MUNICIPIO. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 7706640 | 7706640 | 7706640 | 7706640 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
77835 |  |  |  | 100 PILAS PARA RADIOS TRONCALES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 162174 | 162174 | 162174 | 162174 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
159611 |  |  |  | TRÁNSITO/ VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRÁNSITO MUNICIPAL | - | - | 6042100 | 6042100 | 6042100 | 6042100 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | LOTE DE UNIDADES PARA TRANSITO MUNICIPAL
16592 |  |  |  | CUENTA 1321 PRIMA VACACIONAL DE REMUN. PERS. CARACTER PERMANENTE | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 1001479 | 1001479 | 1001479 | 1001479 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 1321 PRIMA VACACIONAL DE REMUN.PERS. CARACT. PERMANENTE FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16593 |  |  |  | CUENTA 1323 GRATIFICACION FIN DE AÑO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 3897587 | 3897587 | 3897587 | 3897587 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DE REMUN. PERS. CARACTER PERMANENTE FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16594 |  |  |  | CUENTA 1413 APORTACIONES AL IMSS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 9755857 | 9755857 | 9755857 | 9755857 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 1413 APORTACIONES AL IMSS DE REMUN. PERS. CARACT.PERMANENTE DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16595 |  |  |  | CUENTA 2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 17670 | 17670 | 17670 | 17670 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.98 | 98% | CUENTA 2221 PROD. ALIM. ANIMALES DEL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS DEL FONDO II DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16596 |  |  |  | CUENTA 2461 MATERIAL ELECTRICO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 3464318 | 3464318 | 3464318 | 3461814 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.96 | 96% | CUENTA 2461 MATERIAL ELECTRICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16597 |  |  |  | CUENTA 2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 75500 | 75500 | 75500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 2471 ESTRUCTURAS METALICAS DEL CAPITULO 2000 MAT. Y SUMINISTROS DEL FONDO II DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16598 |  |  |  | CUENTA 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 78432 | 78432 | 78432 | 78432 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99% | CUENTA 2531 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL CAPITULO 2000 DE MAT. Y SUMINISTROS DEL FONDO II DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16599 |  |  |  | CUENTA 2541 MAT. ACC. Y SUMINISTROS MEDICOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 11310 | 11310 | 11310 | 11310 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.95 | 95% | CUENTA 2541 MAT. ACC. Y SUM. MED. DEL CAPITULO 2000 MAT. Y SUMINISTROS DEL FONDO II DEL 2011; REPORTES PARCIALES IN HABER PAGADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16600 |  |  |  | CUENTA 2611 COMBUSTIBLES P/SEGURIDAD PUBLICA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 4287904 | 4287904 | 4287904 | 4287854 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.95 | 95% | CUENTA 2611 COMBUSTIBLE P/SEGURIDAD PUBLICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES SEPT.-12
16601 |  |  |  | CUENTA 2612 COMBUSTIBLE P/SEGURIDAD PUBLICA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 1629440 | 1629440 | 1629440 | 1629440 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.91 | 91% | CUENTA 2612 COMBUSTIBLES P/SEG. PUBLICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16602 |  |  |  | CUENTA 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 1600409 | 1600409 | 1600409 | 1600409 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16603 |  |  |  | CUENTA 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 09 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 7424 | 7424 | 7424 | 7424 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD DE CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16604 |  |  |  | CUENTA 2821 MAT. SEGURIDAD PUBLICA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 121000 | 121000 | 121000 | 106229 | 87.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 2821 MAT. SEG. PUBLICA DEL CAPITULO 2000 MAT. Y SUMINISTROS DEL FONDO II DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16605 |  |  |  | CUENTA 2941 REFACCIONES EQUIPO COMPUTO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 2941 REFACC. EQUIPO DE COMPUTO DEL CAPITULO 2000 MAT. Y SUMINISTROS DEL FONDO II DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.--12
16606 |  |  |  | CUENTA 2961 REFACC. Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 1811870 | 1811870 | 1811870 | 1810846 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.9 | 90% | CUENTA 2961 REFACC. Y EQUIPO DE TRANSPORTE CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16607 |  |  |  | CUENTA 3111 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 3111 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES DEL FONCO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16608 |  |  |  | CUENTA 3131 SERVICIO DE AGUA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES | - | - | 137667 | 137667 | 137667 | 137667 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 3131 SERVICIO DE AGUA DE CAPITULO 3000 SERVICIO BASICOS DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16609 |  |  |  | CUENTA 3252 ARREND. VEHIC. SERV. ADMON | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 16293397 | 16293397 | 16293397 | 16293397 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 3252 ARREND.VEHIC.SERV. ADMON. CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16610 |  |  |  | CUENTA 3261 ARREND. MAQ. Y EQUIPO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERV PUBLICOS MPALES | - | - | 4055895 | 4055895 | 4055895 | 4055895 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 3261 ARREND. MAQ. Y EQUIPO DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS BASICOS DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16611 |  |  |  | CUENTA 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 148480 | 148480 | 148480 | 148480 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16612 |  |  |  | CUENTA 3571 INSTALACION MAQUINARIA Y OTROS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 319000 | 319000 | 319000 | 298642 | 93.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.93 | 93% | CUENTA 3571 INST. MAQ. Y OTROS DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS BASICOS DEL FONDO II DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16613 |  |  |  | CUENTA 3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 413001 | 413001 | 413001 | 413001 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS DEL CAPITULO 3000 DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16614 |  |  |  | CUENTA 5111 MUEBLES DE OFICINA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 5111 MUEBLES DE OFICINA DEL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DEL FONDO II DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16615 |  |  |  | CUENTA 5151 COMPUTADORAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 181747 | 181747 | 181747 | 168840 | 92.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99% | CUENTA 5151 COMPUTADORAS DEL CAPITULO 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16616 |  |  |  | CUENTA 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON. | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 09 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | CUENTA 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON. DEL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DEL FONDO II DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16617 |  |  |  | CUENTA 5211 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99% | CUENTA 5211 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO DEL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES TANGIBLES E INTANGIBLES DEL FONDO II DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES SEPT.-12
16618 |  |  |  | CUENTA 5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 54825 | 54825 | 54825 | 54825 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL CAPITULO 5000 DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES TANGIBLES E INTANGIBLES DEL FONDO II DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16619 |  |  |  | CUENTA 5291 OTRO MOBILIARIO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 21 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 17097 | 17097 | 17097 | 17097 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.97 | 97% | CUENTA 5291 OTRO MOBILIARIO DE CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16620 |  |  |  | CUENTA 5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 23 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 2518138 | 2518138 | 2518138 | 2436385 | 96.8% | 142367 | 142367 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 5411 AUTOMOVILES Y CAMIONES CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16621 |  |  |  | CUENTA 5641 SIST. DE AIRE ACONDIC., CALEFACCION | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 5641 SIST.DE AIRE ACONDIC., CALEFACCION DEL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES TANGIBLES E INTANGIBLES DEL FONDO II DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16622 |  |  |  | CUENTA 5651 EQUIPO DE COMUNICACION | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 24 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.2 | 20% | CUENTA 5651 EQUIPO DE COMUNICACION DEL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16623 |  |  |  | CUENTA 5661 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 40590 | 40590 | 40590 | 40590 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 5661 ACCESORIOS DE ILUMINACION CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16624 |  |  |  | CUENTA 5671 HERRAMIENTAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 26 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 5671 HERRAMIENTAS CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGINGIBLES DEL FONDO II DEL 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16625 |  |  |  | CUENTA 5691 OTROS EQUIPOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 27 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 62292 | 62292 | 62292 | 62292 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 5691 OTROS EQUIPOS CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16626 |  |  |  | CUENTA 5911 SOFTWARE | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 5911 SOFTWARE DEL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES TANGIBLES E INTANGIBLES DEL FONDO II DEL 2011; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16627 |  |  |  | CUENTA 6271 INSTALACIONES | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3195678 | 3195678 | 3195678 | 3195678 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 6271 INSTALACIONES DE OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS DEL FONDO II DEL 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16628 |  |  |  | CUENTA 9111 AMORTIZACION DEUDA INTERNA INST. | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4695248 | 4695248 | 4695248 | 4695248 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 9111 AMORT.DEUDA INTERNA INST. DEL CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.--12
16629 |  |  |  | CUENTA 9211 INTERESES DEUDA INTERNA INST. | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2590186 | 2590186 | 2590186 | 2590186 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 9211 INTERESES DEUDA INTERNA INST. DE CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA DEL FONDO II DEL 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16630 |  |  |  | CUENTAB 5311 EQUIPO MEDICO DENTAL | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 22 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 173600 | 173600 | 173600 | 173600 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CUENTA 5311 EQUIPO MEDICO DENTAL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DEL FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
16631 |  |  |  | CUENTAS 1131 SUELDOS BASE DE REMUNERACIONES PERSONALES | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 35952322 | 35952322 | 35952322 | 35952322 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 1131 SUELDOS BASE DE REMUNERACIONES PERSONALES DE CARACTER PERMANENTE FONDO II 2011, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
175590 |  |  |  | APORTACION MPAL. PARA MEJORAMIENTO Y DESCENTRALIZACION AMBIENTAL FOAM | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 163038 | 163038 | 163038 | 155440 | 95.3% | 0 | 0 | OTROS | 16308 | 0 | 0% | METAS: 100%
175591 |  |  |  | PROGRAMAS DE FOEMNTO ECONOMICO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | FOMENTO ECONOMICO | - | - | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1777595 | 89.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1980000 | 0 | 0%
172551 |  |  |  | PROGRAMA TRAILER DE AYUDA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | H014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDICA ES UNO POR LA APORTACION DEL MUNICIPIO, SE APORTO MAS CANTIDAD PERO FUE CON OTRO RECURSO.Y LO QUE ENTREGARON FUERON COMPUTADORAS, UNA RETROEXCAVADORA, 2 AMBULANCIAS Y MATERIAL DE CURACION.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
179382 |  |  |  | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, Y ADITIVOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 253962 | 253962 | 253962 | 250917 | 98.8% | 0 | 0 | OTROS | 564 | 1 | 0.2% | METAS: 564.0
179383 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 82172 | 82172 | 82172 | 65172 | 79.3% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
179384 |  |  |  | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNCACIONES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 316046 | 316046 | 316046 | 316046 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
179385 |  |  |  | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 564 | 1 | 0.2% | METAS: 564.0
179386 |  |  |  | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2040 | 1 | 0% | METAS: 2040.0
179387 |  |  |  | OTROS CONVENIOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2918386 | 97.3% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
179388 |  |  |  | PARTICIPACION POR VIGILANCIA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 108450 | 108450 | 108450 | 108450 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
179389 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 323079 | 323079 | 323079 | 323079 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 564 | 1 | 0.2% | METAS: 564.0
179390 |  |  |  | PRODUCTOS METALICOS Y DE BAS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2040 | 1 | 0% | METAS: 2040.0
179391 |  |  |  | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6714 | 6714 | 6714 | 6714 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
179392 |  |  |  | REPARACION Y MTTO. DEL EQUIPO DE TRANSPORTE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 733935 | 733935 | 733935 | 633735 | 86.3% | 0 | 0 | OTROS | 2040 | 1 | 0% | METAS: 2040.0
179393 |  |  |  | SUELDO BASE AL PERSONA DE TRANSITO Y TTO. | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3728124 | 3728124 | 3728124 | 3728124 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2040 | 1 | 0% | METAS: 2040.0
171529 |  |  |  | SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 31952341 | 31952341 | 31952341 | 31949138 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
137064 |  |  |  | SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 36705290 | 36705290 | 36705290 | 36705290 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | ESTE RECURSO ES PARA EL PAGO QUINCENAL DE LOS SUELDOS DE POLICIAS Y ADMINISTRATIVOS ASI COMO DEL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, QUINQUENIOS, REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES, PAGO DE ISSEG, PAGO DE IMSS, AYUDA DE DESPENSAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO.
176996 |  |  |  | UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 293944 | 293944 | 293944 | 293944 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
159610 |  |  |  | NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIINOM - 010110 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | - | - | 338370058 | 338370058 | 338370058 | 338370058 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1905 | 1905 | 100%
159609 |  |  |  | SUELDOS BASE AL PERSONAL 2012 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIINOM -010120 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | - | - | 28620336 | 28620336 | 28620336 | 0 | 0% | 4430316 | 0 | PERSONA | 1905 | 1905 | 100% | SE CONTRATA CON REMANENTE DE ESTE EJERCICIO
159329 |  |  |  | SEGURIDAD PÚBLICA | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | SEGURIDAD PÚBLICA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 22916339 | 22916339 | 22916339 | 22605914 | 98.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 22916339 | 22605914 | 98.6%
159330 |  |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | SERVICIOS PÚBLICOS | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 15562250 | 15562250 | 15562250 | 15562250 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 15562250 | 15562250 | 100%
168066 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1640204 | 1640204 | 1640204 | 1640204 | 100% | 0 | 0 | BECARIO | 2616 | 2616 | 100% | 67 ESCUELAS BENEFICIARIAS
168067 |  |  |  | JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR (BECAS) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E057 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 2961100 | 2961100 | 2961100 | 2961100 | 100% | 392243 | 0 | BECARIO | 5135 | 5080 | 98.9%
168068 |  |  |  | PROGAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 2182931 | 2182931 | 2182931 | 2091416 | 95.8% | 0 | 0 | BECARIO | 67 | 67 | 100% | 67 ESCUELAS BENEFICIARIAS
168069 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E056 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 25637923 | 25637923 | 25637923 | 22329833 | 87.1% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.6 | 86.7% | METAS: SUELDOS
177905 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1570733 | 1570733 | 1570733 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 100 | 0 | 0%
168135 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3008521 | 3008521 | 3008521 | 3008521 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 425 | 425 | 100% | CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSEMUN FIRMADO EN FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011.
168136 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 2 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 30769734 | 30769734 | 30769734 | 30769734 | 100% | 360931 | 360931 | ACCIÓN | 365 | 365 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
179394 |  |  |  | ADQUISICION DE RESERVACIONES Y PAGO DE AFECTACIONES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 55528 | 55528 | 55528 | 55528 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 11.68 | 0.97 | 8.3% | METAS: 12.0
179395 |  |  |  | APOYO CON SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PARA LA COM. DE SAN FCO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 21564 | 21564 | 21564 | 21564 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
179396 |  |  |  | BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 1 | 11.1% | METAS: 9.0
179397 |  |  |  | CABLEADO INTERIOR DEL MERCADO HIDALGO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 173256 | 173256 | 173256 | 173256 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 12.0
179398 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, Y ADITIVOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 188533 | 188533 | 188533 | 137321 | 72.8% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
179399 |  |  |  | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS(RELLENO SANITARIO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 5705419 | 5705419 | 5705419 | 5705419 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
179400 |  |  |  | DEFICIENTE DE ALUMBRADO (ENERGIA ELECTRICA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5050138 | 5050138 | 5050138 | 5050138 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
179401 |  |  |  | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNCACIONES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 75146 | 75146 | 75146 | 50000 | 66.5% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
179402 |  |  |  | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNCACIONES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 39590 | 99% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
179403 |  |  |  | MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 512813 | 512813 | 512813 | 512813 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 11.68 | 0.97 | 8.3% | METAS: 12.0
179404 |  |  |  | OTROS EQUIPOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 81769 | 81769 | 81769 | 66769 | 81.7% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
179405 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 61550 | 61550 | 61550 | 61550 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
179406 |  |  |  | PROGRAMA DE CESAVEG | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
179407 |  |  |  | PROGRAMA DE INSUMOS AGRICOLAS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 89001 | 89001 | 89001 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
179408 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 443954 | 443954 | 443954 | 443954 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 47 | 1 | 2.1% | METAS: 47.0
179409 |  |  |  | REPARACION Y MTTO. DEL EQUIPO DE TRANSPORTE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 106580 | 106580 | 106580 | 93592 | 87.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
179410 |  |  |  | REPARACION Y MTTO. DEL EQUIPO DE TRANSPORTE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 238900 | 238900 | 238900 | 215140 | 90.1% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
179411 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 666108 | 666108 | 666108 | 665008 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 170 | 1 | 0.6% | METAS: 170.0
179412 |  |  |  | SUELDO BASE AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 718838 | 718838 | 718838 | 718838 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.36 | 0.03 | 8.3% | METAS: 12.0
179413 |  |  |  | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 281474 | 281474 | 281474 | 281474 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
179414 |  |  |  | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 34750 | 34750 | 34750 | 34750 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
171530 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DEL RASTRO MUNICIPAL TIF DE SMA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 34-B | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
171531 |  |  |  | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 10543798 | 10543798 | 10543798 | 10414622 | 98.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
134203 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 21 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | - | - | 2339230 | 2339230 | 2339230 | 2339230 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2339230 | 2339230 | 100% | ALUMBRADO
134204 |  |  |  | BECAS MUNICIPALES | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 3 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | - | - | 913000 | 913000 | 913000 | 913000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 882378 | 775259 | 87.9% | BECAS MUNICIPALES
134205 |  |  |  | DESARROLLO RURAL; MICROCUENCAS, DESASOLVE DE CANAL DE DESAGUE (EJIDO DE TENANGO EL NUEVO) GUADALUPE DEL MONTE; INSUMOS, CESAVEG Y PROGRAMAS ESPECIALES | 5-APASEO EL GRANDE | GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO) | RURAL | 22 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 1120444 | 1120444 | 1120444 | 1119843 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1120444 | 1119843 | 99.9% | DESARROLLO RURAL; MICROCUENCAS, DESASOLVE DE CANAL DE DESAGUE (EJIDO DE TENANGO EL NUEVO) GUADALUPE DEL MONTE; INSUMOS, CESAVEG Y PROGRAMAS ESPECIALES
134206 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 20 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | - | - | 5538987 | 5538987 | 5538987 | 5538987 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5538987 | 5538987 | 100% | DEUDA PUBLICA
134207 |  |  |  | PARQUES Y JARDINES | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | PARQUES Y JARDINES | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | - | - | 42293 | 42293 | 42293 | 24156 | 57.1% | 0 | 0 | PESOS | 42293 | 24156 | 57.1% | PARQUES Y JARDINES
134208 |  |  |  | PROTECCION CIVIL | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | PROTECCION CIVIL | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 249064 | 249064 | 249064 | 242129 | 97.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 249064 | 242129 | 97.2% | PROTECCION CIVIL
134209 |  |  |  | RASTRO | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | RASTRO | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | - | - | 17366 | 17366 | 17366 | 17366 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 17366 | 17366 | 100%
134210 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 15398882 | 15398882 | 15398882 | 15395010 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 15398882 | 15395010 | 100% | SEGURIDA PUBLICA
134211 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 5-APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | URBANO | 25 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO | - | - | 4614158 | 4614158 | 4614158 | 4574140 | 99.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4614158 | 4574140 | 99.1% | VARIOS PAGOS DENTRO DE SERVICIOS GENERALES COMO COMBUSTIBLES Y GASTOS DE LA DIRECCION
137065 |  |  |  | CONTINGENCIAS | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 10 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 187228 | 0 | ACCIDENTE | 12 | 12 | 100% | LOS INTERESES SON LOS GENERADOS EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2011 Y SE EJECUTARAN EN ESTE RUBRO EN EL 2012.
137066 |  |  |  | DEFICIENTE ALUMBRADO PUBLICO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 06 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 9862477 | 9862477 | 9862477 | 9862477 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
137067 |  |  |  | EQUPAMIENTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 7045993 | 7045993 | 7045993 | 7045993 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 12 | 100% | ESTE RECURSO ES PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA POLICIAS, ANIMALES,PAGO DE SEGURO DE VIDA, PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS, VESTUARIO Y UNIFORMES,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GASOLINA Y GAS, MEDICINAS, MATERIALES DE SEGURIDAD, CAPACITACION.
137068 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (BECAS EDUCATIVAS) | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 07 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 3058137 | 3058137 | 3058137 | 3058137 | 100% | 0 | 0 | BECA | 13020 | 13020 | 100% | SE ENTREGAN BECA Y DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS
137069 |  |  |  | GASOLINA Y DIESEL, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS MUNICIPALES | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 05 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 4024334 | 4024334 | 4024334 | 4024334 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | EL PROGRAMADO ANUAL ESTA BASADO EN 12 PAGOS MENSUALES
137070 |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 04 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 3398479 | 3398479 | 3398479 | 3398479 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO ES PARA LA COMPRA DEL MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. SE DESCONOCE EL PROGRAMADO ANUAL DELA UNIDAD DE MEDIDA
137071 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 6064357 | 6064357 | 6064357 | 6064357 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
137072 |  |  |  | PROGRAMA DE ASISTENCIA DIF MUNICIPAL | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 08 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1902104 | 1902104 | 1902104 | 1902104 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100%
137073 |  |  |  | PROVISIONES ECONOMICAS | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 09 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100%
137074 |  |  |  | PROVISIONES FONDO DE EQUIPAMIENTO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 06 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 317610 | 317610 | 317610 | 317610 | 100% | 13529 | 0 | LOTE | 12 | 12 | 100% | LOS INTERESES SON LOS GENERADOS DE ENERO A SEPT. 2012.
190487 |  |  |  | FORTALECIMIENTO EN SEGURIDAD PUBLICA FOLIO GENERAL | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2012-F211 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 15039733 | 15039733 | 15039733 | 13235994 | 88% | 0 | 0 | ACCIÓN | 365 | 323 | 88.5% | SE CAPTURO UN FOLIO GENERAL PARA TODO EN FONDO
176997 |  |  |  | COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2705977 | 2705977 | 2705977 | 2705977 | 100% | 0 | 0 | PADRE DE FAMILIA | 24 | 24 | 100%
176998 |  |  |  | PAGO DE DERECHO A ALUMBRADO PUBLICO | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 4175625 | 4175625 | 4175625 | 4175625 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 12 | 100%
159608 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIIDE - 092110 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 72151091 | 72151091 | 72151091 | 72151091 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
159534 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 089110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 767349 | 767349 | 767349 | 767349 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2518730 | 2518730 | 100%
159535 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 090110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 719710 | 719710 | 719710 | 719710 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2231080 | 2231080 | 100%
159536 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 091110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 732630 | 732630 | 732630 | 732630 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1799280 | 1799280 | 100%
159537 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 092110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 694812 | 694812 | 694812 | 694812 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1305730 | 1305730 | 100%
159558 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 115110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 738741 | 738741 | 738741 | 738741 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1233640 | 1233640 | 100%
159559 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 116110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 750156 | 750156 | 750156 | 750156 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 382040 | 382040 | 100%
159557 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 114110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 733188 | 733188 | 733188 | 733188 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2061380 | 2061380 | 100%
159556 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 113110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 727259 | 727259 | 727259 | 727259 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2604690 | 2604690 | 100%
159555 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 112110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 457621 | 457621 | 457621 | 457621 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 865600 | 865600 | 100%
159554 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 111110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 784493 | 784493 | 784493 | 784493 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2210320 | 2210320 | 100%
159552 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 108110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 519296 | 519296 | 519296 | 519296 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 857990 | 857990 | 100%
159553 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 109110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 715888 | 715888 | 715888 | 715888 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1941590 | 1941590 | 100%
159551 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 107110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 519296 | 519296 | 519296 | 519296 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 702020 | 702020 | 100%
159550 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 106110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 715888 | 715888 | 715888 | 715888 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2447650 | 2447650 | 100%
159549 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 105110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 678528 | 678528 | 678528 | 678528 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2324710 | 2324710 | 100%
159548 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 104110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 684603 | 684603 | 684603 | 684603 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1797940 | 1797940 | 100%
159547 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 102110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 681200 | 681200 | 681200 | 681200 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2038290 | 2038290 | 100%
159538 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 093110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 701484 | 701484 | 701484 | 701484 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2172030 | 2172030 | 100%
159539 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 094110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 767349 | 767349 | 767349 | 767349 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2407450 | 2407450 | 100%
159540 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 095110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 767349 | 767349 | 767349 | 767349 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1898430 | 1898430 | 100%
159541 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 096110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 708581 | 708581 | 708581 | 708581 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1876240 | 1876240 | 100%
159542 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 097110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 714160 | 714160 | 714160 | 714160 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2233870 | 2233870 | 100%
159543 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 098110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 715819 | 715819 | 715819 | 715819 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2139280 | 2139280 | 100%
159544 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 099110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 684633 | 684633 | 684633 | 684633 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2555640 | 2555640 | 100%
159545 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 100110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 733022 | 733022 | 733022 | 733022 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2146360 | 2146360 | 100%
159546 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 101110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 682949 | 682949 | 682949 | 682949 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2249840 | 2249840 | 100%
159565 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRBZN - 001110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 7394594 | 7394594 | 7394594 | 7394594 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 18144987 | 18144987 | 100%
159564 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB1 - 112110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 262654 | 262654 | 262654 | 262654 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 417360 | 417360 | 100%
159563 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 120110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 748337 | 748337 | 748337 | 748337 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1687750 | 1687750 | 100%
159560 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 117110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 750156 | 750156 | 750156 | 750156 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 473380 | 473380 | 100%
159561 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 118110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 728239 | 728239 | 728239 | 728239 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1365550 | 1365550 | 100%
159562 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 119110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 678538 | 678538 | 678538 | 678538 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1429550 | 1429550 | 100%
159429 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 004110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1089850 | 1089850 | 100%
159430 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 005110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 776905 | 776905 | 100%
159445 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 001110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 883896 | 883896 | 883896 | 883896 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2423240 | 2423240 | 100%
159431 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 006110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1562095 | 1562095 | 100%
159432 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 007110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1737931 | 1737931 | 100%
159433 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 008110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 651815 | 651815 | 100%
159434 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 009110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1326440 | 1326440 | 100%
159435 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 010110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 541104 | 541104 | 100%
159436 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 011110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1247643 | 1247643 | 100%
159437 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 012110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 285935 | 285935 | 100%
159438 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 013110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1055125 | 1055125 | 100%
159439 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 014110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 753704 | 753704 | 100%
159440 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 015110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 666863 | 666863 | 100%
159441 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 016110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1529848 | 1529848 | 100%
159442 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 017110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 583122 | 583122 | 100%
159443 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 018110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 510904 | 510904 | 100%
159444 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 019110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 488194 | 488194 | 100%
159426 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 001110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 389316 | 389316 | 100%
159427 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 002110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15555000 | 15555000 | 100%
159428 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRA - 003110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672695 | 672695 | 672695 | 672695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 918558 | 918558 | 100%
159446 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 002110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 783552 | 783552 | 783552 | 783552 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2202250 | 2202250 | 100%
159484 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 041110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 733022 | 733022 | 733022 | 733022 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2756870 | 2756870 | 100%
159448 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 004110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 715888 | 715888 | 715888 | 715888 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1779250 | 1779250 | 100%
159449 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 005110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 656773 | 656773 | 656773 | 656773 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2305320 | 2305320 | 100%
159450 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 006110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 672155 | 672155 | 672155 | 672155 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2759170 | 2759170 | 100%
159451 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 007110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 678528 | 678528 | 678528 | 678528 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2540800 | 2540800 | 100%
159452 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 008110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 733022 | 733022 | 733022 | 733022 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2419440 | 2419440 | 100%
159453 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 009110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 733022 | 733022 | 733022 | 733022 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2173680 | 2173680 | 100%
159454 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 010110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 720645 | 720645 | 720645 | 720645 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2380940 | 2380940 | 100%
159455 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 011110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 738741 | 738741 | 738741 | 738741 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2467520 | 2467520 | 100%
159456 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 012110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 656913 | 656913 | 656913 | 656913 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1819320 | 1819320 | 100%
159457 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 013110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 626627 | 626627 | 626627 | 626627 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 3567350 | 3567350 | 100%
159458 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 014110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 715888 | 715888 | 715888 | 715888 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2621800 | 2621800 | 100%
159459 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 015110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 681127 | 681127 | 681127 | 681127 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2369390 | 2369390 | 100%
159460 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 016110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 715888 | 715888 | 715888 | 715888 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2827760 | 2827760 | 100%
159461 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 017110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 678600 | 678600 | 678600 | 678600 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2278980 | 2278980 | 100%
159462 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 018110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 666603 | 666603 | 666603 | 666603 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2631960 | 2631960 | 100%
159463 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 019110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 715888 | 715888 | 715888 | 715888 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2764390 | 2764390 | 100%
159477 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 034110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 698754 | 698754 | 698754 | 698754 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2754510 | 2754510 | 100%
159478 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 035110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 698754 | 698754 | 698754 | 698754 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 3029920 | 3029920 | 100%
159479 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 036110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 664776 | 664776 | 664776 | 664776 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2783910 | 2783910 | 100%
159480 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 037110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 715888 | 715888 | 715888 | 715888 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2238130 | 2238130 | 100%
159481 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 038110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 715888 | 715888 | 715888 | 715888 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2754780 | 2754780 | 100%
159482 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 039110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 715888 | 715888 | 715888 | 715888 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2415030 | 2415030 | 100%
159464 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 020110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 733022 | 733022 | 733022 | 733022 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2567000 | 2567000 | 100%
159465 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 021110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 733022 | 733022 | 733022 | 733022 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2247380 | 2247380 | 100%
159466 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 022110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 733084 | 733084 | 733084 | 733084 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2531650 | 2531650 | 100%
159467 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 023110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 733022 | 733022 | 733022 | 733022 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2628760 | 2628760 | 100%
159468 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 024110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 733022 | 733022 | 733022 | 733022 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2642920 | 2642920 | 100%
159469 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 025110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 697380 | 697380 | 697380 | 697380 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2602950 | 2602950 | 100%
159470 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 026110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 678528 | 678528 | 678528 | 678528 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2296680 | 2296680 | 100%
159471 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 027110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 681200 | 681200 | 681200 | 681200 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2227810 | 2227810 | 100%
159472 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 028110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 715888 | 715888 | 715888 | 715888 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2730380 | 2730380 | 100%
159473 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 029110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 715888 | 715888 | 715888 | 715888 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2322570 | 2322570 | 100%
159474 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 032110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 664776 | 664776 | 664776 | 664776 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2325290 | 2325290 | 100%
159475 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 033110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 715888 | 715888 | 715888 | 715888 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2598310 | 2598310 | 100%
159483 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 040110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 682949 | 682949 | 682949 | 682949 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2643790 | 2643790 | 100%
159447 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 003110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 784493 | 784493 | 784493 | 784493 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2028990 | 2028990 | 100%
159485 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 042110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 733022 | 733022 | 733022 | 733022 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1837390 | 1837390 | 100%
159486 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 043110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 689852 | 689852 | 689852 | 689852 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2501750 | 2501750 | 100%
159487 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 044110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 733022 | 733022 | 733022 | 733022 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2176350 | 2176350 | 100%
159488 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 045110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 704228 | 704228 | 704228 | 704228 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2676070 | 2676070 | 100%
159489 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 046110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 733022 | 733022 | 733022 | 733022 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2543040 | 2543040 | 100%
159490 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 047110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 750156 | 750156 | 750156 | 750156 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2539860 | 2539860 | 100%
159491 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 048110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 688483 | 688483 | 688483 | 688483 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2391310 | 2391310 | 100%
159492 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 049110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 750156 | 750156 | 750156 | 750156 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2757840 | 2757840 | 100%
159493 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 050110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 691540 | 691540 | 691540 | 691540 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2501460 | 2501460 | 100%
159494 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 051110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 750156 | 750156 | 750156 | 750156 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2058170 | 2058170 | 100%
159495 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 052110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 750156 | 750156 | 750156 | 750156 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2870250 | 2870250 | 100%
159496 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 053110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 697332 | 697332 | 697332 | 697332 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2356080 | 2356080 | 100%
159504 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 061110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 715888 | 715888 | 715888 | 715888 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2297770 | 2297770 | 100%
159505 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 062110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 701946 | 701946 | 701946 | 701946 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2298000 | 2298000 | 100%
159506 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 063110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 715888 | 715888 | 715888 | 715888 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2500870 | 2500870 | 100%
159507 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 069110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 667261 | 667261 | 667261 | 667261 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2252630 | 2252630 | 100%
159508 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 070110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 681620 | 681620 | 681620 | 681620 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2191090 | 2191090 | 100%
159509 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 071110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 698754 | 698754 | 698754 | 698754 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2204850 | 2204850 | 100%
159510 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 072110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 698754 | 698754 | 698754 | 698754 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1896300 | 1896300 | 100%
159511 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 073110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 698754 | 698754 | 698754 | 698754 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2128390 | 2128390 | 100%
159512 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 074110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 626244 | 626244 | 626244 | 626244 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1590790 | 1590790 | 100%
159513 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 075110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 698754 | 698754 | 698754 | 698754 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2175390 | 2175390 | 100%
159514 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 076110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 678547 | 678547 | 678547 | 678547 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2571790 | 2571790 | 100%
159515 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 077110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 715888 | 715888 | 715888 | 715888 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2725910 | 2725910 | 100%
159497 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 054110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 750156 | 750156 | 750156 | 750156 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2418700 | 2418700 | 100%
159498 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 055110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 646990 | 646990 | 646990 | 646990 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1894620 | 1894620 | 100%
159499 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 056110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 694823 | 694823 | 694823 | 694823 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2422120 | 2422120 | 100%
159500 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 057110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 733022 | 733022 | 733022 | 733022 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2700400 | 2700400 | 100%
159501 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 058110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 701946 | 701946 | 701946 | 701946 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2338920 | 2338920 | 100%
159502 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 059110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 701946 | 701946 | 701946 | 701946 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2579720 | 2579720 | 100%
159503 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 060110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 688072 | 688072 | 688072 | 688072 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2184590 | 2184590 | 100%
159522 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 084110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 767341 | 767341 | 767341 | 767340 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2677770 | 2677770 | 100%
159519 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 081110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 750156 | 750156 | 750156 | 750156 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2569720 | 2569720 | 100%
159518 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 080110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 750156 | 750156 | 750156 | 750156 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2425210 | 2425210 | 100%
159517 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 079110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 733084 | 733084 | 733084 | 733084 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2149540 | 2149540 | 100%
159516 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 078110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 715888 | 715888 | 715888 | 715888 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2820110 | 2820110 | 100%
159526 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 088110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 729693 | 729693 | 729693 | 729693 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2612540 | 2612540 | 100%
159525 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 087110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 767349 | 767349 | 767349 | 767348 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2801800 | 2801800 | 100%
159524 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 086110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2493900 | 2493900 | 100%
159523 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 085110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 767340 | 767340 | 767340 | 767340 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2274130 | 2274130 | 100%
159520 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 082110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 750156 | 750156 | 750156 | 750156 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2063020 | 2063020 | 100%
159521 |  |  |  | RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | APRB - 083110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | - | - | 750156 | 750156 | 750156 | 750156 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2058430 | 2058430 | 100%
159612 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 1 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM - 001110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2377295 | 2377295 | 2377295 | 2377295 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 27 | 27 | 100%
159621 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 10 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM - 010110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2424038 | 2424038 | 2424038 | 2424038 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 31 | 31 | 100%
159622 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 11 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM - 011110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 3317278 | 3317278 | 3317278 | 3317278 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 30 | 30 | 100%
159623 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 12 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM - 012110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 3079515 | 3079515 | 3079515 | 3079514 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 31 | 31 | 100%
159624 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 13 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM - 013110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2289695 | 2289695 | 2289695 | 2289695 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 30 | 30 | 100%
159613 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 2 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM - 002110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2396047 | 2396047 | 2396047 | 2396047 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 31 | 31 | 100%
159614 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 3 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM - 003110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2254977 | 2254977 | 2254977 | 2254977 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 26 | 26 | 100%
159615 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 4 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM - 004110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2142616 | 2142616 | 2142616 | 2142616 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 22 | 22 | 100%
159616 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 5 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM - 005110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2369620 | 2369620 | 2369620 | 2369620 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 45 | 45 | 100%
159617 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 6 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM - 006110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2202742 | 2202742 | 2202742 | 2202742 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 31 | 31 | 100%
159618 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 7 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM - 007110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2399971 | 2399971 | 2399971 | 2399971 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 27 | 27 | 100%
159619 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 8 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM - 008110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2251392 | 2251392 | 2251392 | 2251392 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 26 | 26 | 100%
159620 |  |  |  | SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA 9 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | SPM - 009110 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | - | - | 2533311 | 2533311 | 2533311 | 2533311 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 24 | 24 | 100%
159566 |  |  |  | VEGETACION EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO: DE CALLE MEDIRA A CALLE 11 DE JUNIO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEE - 482110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1779916 | 1779916 | 1779916 | 1779916 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 770 | 770 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTACIÓN DE: JUNIPEROS, ROSAS, ENCINO , M3: HOJAS DE COMPOSTA Y TIERRA
159571 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 054110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 2405018 | 2405018 | 2405018 | 2405017 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
159572 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 055110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 696756 | 696756 | 696756 | 696756 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
159573 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 056110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 822771 | 822771 | 822771 | 822771 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
159574 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 057110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 815983 | 815983 | 815983 | 815983 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
159575 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 058110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 1452320 | 1452320 | 1452320 | 1447640 | 99.7% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
159576 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 059110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 1496834 | 1496834 | 1496834 | 1496834 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
159577 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 060110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 605495 | 605495 | 605495 | 605495 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
159578 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 061110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 510405 | 510405 | 510405 | 510405 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
159579 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 062110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 798318 | 798318 | 798318 | 798318 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
159580 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 063110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 640894 | 640894 | 640894 | 603790 | 94.2% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
159581 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 064110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 547031 | 547031 | 547031 | 547030 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
159582 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 065110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 859985 | 859985 | 859985 | 859985 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
159570 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 053110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 718719 | 718719 | 718719 | 718719 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
159569 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 052110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 1221889 | 1221889 | 1221889 | 1221889 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159568 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 049110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 784257 | 784257 | 784257 | 784257 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159567 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 048110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 1573722 | 1573722 | 1573722 | 1573722 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159587 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 068110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 857341 | 857341 | 857341 | 857341 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159586 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 067110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 700032 | 700032 | 700032 | 700032 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159589 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 070110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 2227935 | 2227935 | 2227935 | 2227935 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159590 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 455110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 450843 | 450843 | 450843 | 450843 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159591 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 456110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 226505 | 226505 | 226505 | 226505 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159592 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 457110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 506417 | 506417 | 506417 | 506417 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159593 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 458110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 435027 | 435027 | 435027 | 435027 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159594 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 459110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 204987 | 204987 | 204987 | 204987 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159595 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 460110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 479942 | 479942 | 479942 | 479942 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159596 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 461110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 267641 | 267641 | 267641 | 235825 | 88.1% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159597 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 462110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 250845 | 250845 | 250845 | 250845 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159588 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 069110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 824081 | 824081 | 824081 | 824081 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159583 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 066110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 409174 | 409174 | 409174 | 409174 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159600 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 465110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 458769 | 458769 | 458769 | 458769 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159601 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 466110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 446441 | 446441 | 446441 | 413881 | 92.7% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159602 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 467110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 185646 | 185646 | 185646 | 185646 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159603 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 468110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 303211 | 303211 | 303211 | 303211 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159598 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 463110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 283053 | 283053 | 283053 | 283053 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159605 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 470110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 234734 | 234734 | 234734 | 217186 | 92.5% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159606 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 471110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 209776 | 209776 | 209776 | 209776 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159607 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 472110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 224159 | 224159 | 224159 | 208452 | 93% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159599 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 464110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 235010 | 235010 | 235010 | 235010 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
159604 |  |  |  | ZONAS I Y II MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIIEG - 469110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | - | - | 218295 | 218295 | 218295 | 218295 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
58687 |  |  |  | ACCESO AL CECYTEC | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 1 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
58688 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA SEG. PUBLICA VIALIDAD LIMPIA | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 2 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEG PUBLICA VIALIDAD Y LIMPIA | - | - | 3837802 | 3837802 | 3837802 | 3837802 | 100% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 3837802 | 3837802 | 100%
58689 |  |  |  | DESAFECTACIONES DE LA CALLE AQUILES SERDAN | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 3 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
58690 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE BOLV. ESTEBAN GARCIA Y CALLE | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 4 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1136368 | 1136368 | 1136368 | 1136368 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1136368 | 1136368 | 100%
58691 |  |  |  | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 15 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 160000 | 160000 | 100%
58692 |  |  |  | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES COMPLEMENTARIOS NORPONIENTE) MIA | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 16 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 87000 | 87000 | 87000 | 26100 | 30% | 0 | 0 | ESTUDIO | 87000 | 26100 | 30%
58693 |  |  |  | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RAMAL LIBRAMIENTO NORPONIENTE | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 17 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 181360 | 181360 | 181360 | 181360 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 181360 | 181360 | 100%
58694 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE SEG. PUBLICA LIMPIA DIDESO VIALIDAD | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 5 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEG PUBLICA LIMPIA VIALIDAD DIDESO | - | - | 50958 | 50958 | 50958 | 50958 | 100% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 50958 | 50958 | 100%
58695 |  |  |  | HONORARIOS DEL NORPONIENTE | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 6 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
58696 |  |  |  | IMAGEN ZONA URBANA | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 7 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
58697 |  |  |  | MANTENIMIENTO UNIDAD DE LIMPIA | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 8 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | LIMPIA | - | - | 106139 | 106139 | 106139 | 106139 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 106139 | 106139 | 100%
58698 |  |  |  | MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y LIMPIA | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 9 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y LIMPIA | - | - | 3069244 | 3069244 | 3069244 | 3069244 | 100% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 3069244 | 3069244 | 100%
58699 |  |  |  | OTRAS ACCIONES POR REALIZAR | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 10 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEG PUBLICA VIALIDAD LIMPIA CERESO | - | - | 5145698 | 5145698 | 5145698 | 487271 | 9.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5145698 | 487271 | 9.5%
58700 |  |  |  | PAV. DEL BOLV. ESTEBAN GARCIA Y CALLE | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 11 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1849211 | 1849211 | 1849211 | 1757115 | 95% | 0 | 0 | OBRA | 1849211 | 1757115 | 95%
58701 |  |  |  | RED HIDRAULICA PARA ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN EL INTERIOR DEL MERCADO | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 12 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MERCADO HIDALGO | - | - | 300326 | 300326 | 300326 | 90098 | 30% | 0 | 0 | RED | 300326 | 90098 | 30%
58702 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DESAROLLO SOCIAL | - | - | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1900000 | 1900000 | 100%
58703 |  |  |  | SEGUROS DE VIDA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 19 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 184415 | 184415 | 184415 | 184415 | 100% | 0 | 0 | POLÍTICA | 184415 | 184415 | 100%
58704 |  |  |  | SEÑALAMIENTOS POR PARTE TRANSITO Y VIALIDAD | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 20 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | TRANSITO Y VIALIDAD | - | - | 44870 | 44870 | 44870 | 44870 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 44870 | 44870 | 100%
58705 |  |  |  | SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 14 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEG PUBLICA VIALIDAD EMERGENCIAS 066 Y CERESO | - | - | 3518808 | 3518808 | 3518808 | 3518808 | 100% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 3518808 | 3518808 | 100%
58706 |  |  |  | UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 18 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 552485 | 552485 | 552485 | 552485 | 100% | 0 | 0 | USUARIO | 552485 | 552485 | 100%
64323 |  |  |  | ACCIONES OBRAS PUBLICAS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-505-007-0000-0000 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1321141 | 1321141 | 1321141 | 1320784 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 3 | 100% | SE INCLUYE UN LOTE DE TRES PARTIDAS CONTABLES QUE SE INCLUYEN EN EL PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS DE LAS CUALES 3 HAN TENIDO EJERCIDO RECURSO EN EL TRIMESTRE.
64324 |  |  |  | ACCIONES SEGURIDAD PUBLICA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-505-004-0000-0000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 11533354 | 11533354 | 11533354 | 11355063 | 98.5% | 0 | 0 | LOTE | 17 | 17 | 100% | SE INCLUYE EN LOTE DE 17 PARTIDAS CONTABLES QUE SE INCLUYEN EN EL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LAS CUALES SOLO 17 HAN TENIDO EJERCIDO RECURSO EN EL TRIMESTRE.
64325 |  |  |  | ACCIONES SERVICIOS PUBLICOS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-505-004-0000-000 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 8234624 | 8234624 | 8234624 | 7960375 | 96.7% | 0 | 0 | LOTE | 11 | 11 | 100% | SE INCLUYE UN LOTE DE 11 PARTIDAS CONTABLES QUE SE INCLUYEN EN EL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LAS CUALES SOLO 11 HAN TENIDO EJERCIDO RECURSO EN EL TRIMESTRE.
64326 |  |  |  | ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO PARA PROYECTOS NUEVOS, TRAMITES Y DERECHOS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0511-6000-6303-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 530749 | 530749 | 530749 | 530749 | 100% | 12 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LOTE DE UNA PARTIDA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO PARA PROYECTOS NUEVOS, TRAMITES Y DERECHOS .
64327 |  |  |  | ESTUDIOS, PROYECTOS, TRAMITES Y DERECHOS VARIOS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-505-6303-001-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 306814 | 306814 | 306814 | 297509 | 97% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LOTE DE UNA PARTIDA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
64328 |  |  |  | FOLIO GENERAL(RECURSO PRESUPUESTADO PENDIENTE DE EJERCER) | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 6485370 | 0 | 0% | FOLIO GENERAL DE RECURSO PRESUPUESTADO AUN NO EJERCIDO, EL CUAL SE IRA DISMINUYENDO CONFORME SE VAYA EJERCIENDO EL RECURSO DEL FONDO
82675 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F2/2011-04 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF MUNICIPAL | - | - | 1394013 | 1394013 | 1394013 | 1394013 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 37103 | 37103 | 100%
82605 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/FII/2011-01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1507401 | 1507401 | 1507401 | 1225885 | 81.3% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1507401 | 1225885 | 81.3%
82713 |  |  |  | PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F2/2011-06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 1956500 | 1956500 | 1956500 | 1956499 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 872 | 872 | 100%
82623 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/FII/2011-02 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 9062196 | 9062196 | 9062196 | 8229148 | 90.8% | 3086 | 0 | CIUDADANO | 37103 | 34000 | 91.6%
82656 |  |  |  | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/FII/2011-03 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1857016 | 94.7% | 0 | 0 | CIUDADANO | 37103 | 35000 | 94.3%
159331 |  |  |  | BECAS | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | EDUCACIÓN | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EDUCACIÓN | - | - | 2577600 | 2577600 | 2577600 | 2577600 | 100% | 0 | 0 | BECA | 2577600 | 2577600 | 100%
159332 |  |  |  | OBRAS PÚBLICAS | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | OBRAS PÚBLICAS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 33717 | 33717 | 33717 | 33717 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 33717 | 33717 | 100%
159333 |  |  |  | PRESIDENCIA | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | PRESIDENCIA | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA | - | - | 4242418 | 4242418 | 4242418 | 4242418 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4242418 | 4242418 | 100%
159334 |  |  |  | TESORERÍA | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | TESORERÍA | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 23035 | 46.1% | 0 | 0 | SERVICIO | 50000 | 23035 | 46.1%
168080 |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA SERVICIO DE LIMPIA 2012 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E084 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 812173 | 812173 | 812173 | 812173 | 100% | 0 | 380471 | OTROS | 4 | 4 | 100% | INTERESES EJERCIDO 2012 COMPRA DE 4 CAMIONES
168070 |  |  |  | CONSTRUCCION GAVETAS, MODULOS, BAÑOS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | JESÚS DEL MONTE (EL TALAYOTE) | RURAL | E076 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 532725 | 532725 | 532725 | 496000 | 93.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2 | 1.59 | 79.5%
168071 |  |  |  | DEFICIENTE DE ALUMBRADO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E059 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 3808927 | 63.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.55 | 55% | METAS: DEFICIENTE DE ALUMBRADO
168079 |  |  |  | INSTALACION ELECTRIFICACION EN CASA DE LA CULTURA 2012 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E083 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 370717 | 370717 | 370717 | 369565 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
168072 |  |  |  | PAGO DE AFECTACIONES | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3895952 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 4.99 | 99.8% | PAGO AFECTACIONES POR VIALIDADES URBANAS
168073 |  |  |  | PROGRAMA APOYO A LA INVERSION INF. Y EQUIPAMIENTO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1408300 | 93.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | EQUIPO Y PROYECTOS
168074 |  |  |  | PROGRAMA DE INSUMOS AGRÍCOLAS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 953184 | 953184 | 953184 | 953184 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.95 | 95%
168075 |  |  |  | PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E080 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON YO D SOCIAL Y RURAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
168076 |  |  |  | PROGRAMA SESAVEG | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E081 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON YO D SOCIAL Y RURAL | - | - | 67809 | 67809 | 67809 | 17809 | 26.3% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.46 | 23% | CAMPAÑA FITOSANITARIA PARA CULTIVOS BASICOS CONTRA PLAGAS DE SUELO
168077 |  |  |  | SUBESTACION Y ELECTRIFICACION EN CASA DE LA CULTURA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E083 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 149970 | 149970 | 149970 | 149970 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
177906 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SEGURIDAD PUBLICA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 81510 | 81510 | 81510 | 0 | 0% | 0 | 0 | CIUDADANO | 100 | 0 | 0%
177907 |  |  |  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 100 | 0 | 0%
177908 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS SERVICIOS MUNICIPALES | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 133355 | 133355 | 133355 | 40623 | 30.5% | 0 | 0 | CIUDADANO | 100 | 30.5 | 30.5%
177909 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS DE OBRA PUBLICAS | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CIUDADANO | 100 | 0 | 0%
177910 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 74080 | 74080 | 74080 | 9623 | 13% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 100 | 13 | 13%
177911 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26567 | 26567 | 26567 | 14117 | 53.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 100 | 53.1 | 53.1%
177912 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS MUNICIPALES | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 181913 | 181913 | 181913 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 100 | 0 | 0%
177913 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL | - | - | 2416 | 2416 | 2416 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 0 | 0%
177914 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD PUBLICA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 15661 | 15661 | 15661 | 0 | 0% | 0 | 0 | CIUDADANO | 100 | 0 | 0%
175592 |  |  |  | AYUDAS DE GASTOS MEDICOS, HOSPITALARIOS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 189425 | 94.7% | 0 | 0 | OTROS | 200000 | 0 | 0% | METAS: 100%
175593 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DE PROTECCION CIVIL | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 3540040 | 3540040 | 3540040 | 3160693 | 89.3% | 0 | 0 | OTROS | 3540040 | 86196 | 2.4% | METAS: 100%
175594 |  |  |  | GASTOS OPERATIVOS DE LIMPIA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | LIMPIA | - | - | 3350021 | 3350021 | 3350021 | 3337192 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 3350021 | 279479 | 8.3% | METAS: 100%
175595 |  |  |  | GASTOS OPERATIVOS DE PARQUES Y JARDINES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PARQUES Y JARDINES | - | - | 1293000 | 1293000 | 1293000 | 1107862 | 85.7% | 0 | 0 | OTROS | 1293000 | 451893 | 34.9% | METAS: 100%
175596 |  |  |  | GASTOS OPERATIVOS DE RASTRO MUNICIPAL | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RASTRO MUNICIPAL | - | - | 1731500 | 1731500 | 1731500 | 1309629 | 75.6% | 0 | 0 | ZONA | 1731500 | 62867 | 3.6%
175597 |  |  |  | GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 13162523 | 13162523 | 13162523 | 1107674 | 8.4% | 0 | 0 | OTROS | 13162523 | 610206 | 4.6% | METAS: 100%
175598 |  |  |  | GASTOS OPERATIVOS DE SERVICIO MUNICIPALES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 775800 | 775800 | 775800 | 715057 | 92.2% | 0 | 0 | ZONA | 1455500 | 0 | 0%
175599 |  |  |  | GASTOS OPERATIVOS DE TRANSITO MUNICIPAL | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 4794439 | 4794439 | 4794439 | 1865524 | 38.9% | 0 | 0 | OTROS | 4794439 | 226562 | 4.7% | METAS: 100%
175600 |  |  |  | GLOBAL | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 7489521 | 7489521 | 7489521 | 3635064 | 48.5% | 0 | 0 | OTROS | 6809821 | 0 | 0% | METAS: 100%
175601 |  |  |  | VARIOS GASTOS OPERATIVOS DE LA TESORERIA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 298197 | 19.9% | 0 | 0 | OTROS | 1500000 | 18758 | 1.3% | METAS: 100%
172438 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | H006 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 3415881 | 3415881 | 3415881 | 3415881 | 100% | 0 | 0 | REGISTRO | 1025 | 1025 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 1025 MANTENIMIENTOS.
172527 |  |  |  | BECAS PRIMERO TU EDUCACION | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | H011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1521100 | 1521100 | 1521100 | 1521100 | 100% | 0 | 0 | BECA | 508 | 508 | 100%
172523 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | H010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 13 | 13 | 100%
172433 |  |  |  | LIMPIA PARQUES Y JARDINES | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | H005 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | LIMPIA PARQUES Y JARDINES | - | - | 1521149 | 1521149 | 1521149 | 1521149 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 350 | 350 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 350 PLANTAS SEMBRADAS.
172554 |  |  |  | PANTEONES | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | H015 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | PANTEONES | - | - | 3206 | 3206 | 3206 | 3206 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 378 | 378 | 100% | FUERON INHUMACIONES LOS SERVICIOS.
172451 |  |  |  | PROTECCION CIVIL | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | H009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 1224567 | 1224567 | 1224567 | 1224567 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1998 | 1998 | 100%
172441 |  |  |  | RASTRO MUNICIPAL | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | H007 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | RASTRO MUNICIPAL | - | - | 85025 | 85025 | 85025 | 85025 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 20000 | 18750 | 93.8%
172445 |  |  |  | RECLUSORIO MUNICIPAL | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | H008 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | RECLUSORIO MUINICIPAL | - | - | 894371 | 894371 | 894371 | 894371 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 980 | 980 | 100% | TAMBIEN SE PAGAN SERVICIOS PERSONALES.
172401 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | H002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 15590137 | 15590137 | 15590137 | 15429095 | 99% | 137949 | 0 | PATRULLAJE | 1020 | 1020 | 100%
172393 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | H001 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2742 | 2742 | 2742 | 2742 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2742 | 2742 | 100%
172425 |  |  |  | SERVICIOS MUNICIPALES | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | H004 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 173991 | 173991 | 173991 | 173991 | 100% | 0 | 0 | REUNIÓN | 24 | 24 | 100%
172563 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | H016 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | UNIDAD DEPORTIVA | - | - | 2557 | 2557 | 2557 | 2557 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 10 | 10 | 100% | SON 10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LA UNIDAD DEPORTIA.
172413 |  |  |  | VIALIDAD | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | H003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | VIALIDAD | - | - | 3057347 | 3057347 | 3057347 | 3057347 | 100% | 0 | 0 | OPERATIVO | 141 | 141 | 100% | TAMBIEN SE INCLUYEN LOS SERVICIOS PERSONALES.
114784 |  |  |  | AMORTIZACION DEUDA PUBLICA | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 706439 | 706439 | 706439 | 706439 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100%
114785 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 39 | 39 | 39 | 39 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
114786 |  |  |  | DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2329880 | 2329880 | 2329880 | 2329880 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
114787 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 641900 | 641900 | 641900 | 641900 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 3 | 3 | 100%
114788 |  |  |  | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 330975 | 330975 | 330975 | 330975 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 11 | 11 | 100%
114789 |  |  |  | PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 198500 | 198500 | 198500 | 198500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: ACCION
114790 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION REMANENTES F2 2011 | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 320977 | 320977 | 320977 | 147606 | 46% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 10 | 4 | 40% | RECURSO SOBRANTE EJERCICIO FISCAL 2011 EJERCIDO EN EL 2012
114791 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO TRANSPORTE Y PROTECCION CIVIL | - | - | 323000 | 323000 | 323000 | 171203 | 53% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 50 | 26 | 52%
141484 |  |  |  | DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | 3112 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA FEDERAL | MUNICIPIO DE URIANGATO | - | - | 2715884 | 2715884 | 2715884 | 2715884 | 100% | 103715 | 0 | PESOS | 2715884 | 2715884 | 100%
141485 |  |  |  | DEUDA PUBLICA MUNICIPAL | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | 9111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1562580 | 1562580 | 1562580 | 1562580 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1562580 | 1562580 | 100%
141486 |  |  |  | PROGRAMAS Y PROYECTOS | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | 6161-6121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2776630 | 2776630 | 2776630 | 2776630 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2776630 | 2776630 | 100%
141487 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y 066 | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | 1131-1323-1541 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y 066 | - | - | 16152410 | 16152410 | 16152410 | 16152410 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 16152410 | 16152410 | 100%
168137 |  |  |  | DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION E INTERESES DE PRESTAMO CON EL BANCO DEL BAJIO) | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2212152 | 2212152 | 2212152 | 2212152 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
168138 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA GASTOS DE OPERACION | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8276417 | 8276417 | 8276417 | 8276417 | 100% | 0 | 0 | PROCESO | 1 | 1 | 100%
168139 |  |  |  | SERVICIOS PUBLICOS (LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 11222250 | 11222250 | 11222250 | 11222250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 365 | 365 | 100%
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
176999 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | - | - | 1412622 | 1412622 | 1412622 | 1412622 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 18 | 18 | 100%
177000 |  |  |  | GASOLINA A UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | - | - | 2531518 | 2531518 | 2531518 | 2531518 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
177001 |  |  |  | MANTENIMINETO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JERECAURO GTO | - | - | 127681 | 127681 | 127681 | 127681 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 50 | 37 | 74%
177002 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | - | - | 736401 | 736401 | 736401 | 736401 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 30 | 30 | 100%
177003 |  |  |  | SEGUROS A ELEMENTOS Y UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | - | - | 145480 | 145480 | 145480 | 145480 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
177004 |  |  |  | SUELDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DEJERECUARO GTO | - | - | 9561591 | 9561591 | 9561591 | 9561591 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
|  | FAM |  |  | 14: 635706416; Ministrado 15: 635706416; Programado 16: 635706416; Ejercido 17: 529623605; Ejercido 18=17/15: 83.3%; Generados 19: 8449523; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 241476.46; Ejercidos 23: 305157.71; Ejercidos 24=23/22: 126.4%
ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
119073 |  |  |  | APOYOS ASISTENCIALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KA59 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9948530 | 99.5% | 0 | 0 | APOYO | 2500 | 44181 | 1767%
119074 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K622 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 38005534 | 38005534 | 38005534 | 33005534 | 86.8% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 18670 | 18970 | 101.6%
119075 |  |  |  | DESAYUNOS COMEDORES COMUNITARIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K623 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 53131385 | 53131385 | 53131385 | 53131385 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 92467 | 114968 | 124.3% | SE AGREGAN 9,208 BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON APOYO CON HARINA NIXTAMALIZADA.
119076 |  |  |  | DISTRIBUCIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K620 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 107668654 | 107668654 | 107668654 | 90598434 | 84.1% | 2113556 | 0 | BENEFICIARIO | 89546 | 89546 | 100%
119077 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LAS UNIDADES DE REHABILITACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KI16 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 6029639 | 6029639 | 6029639 | 4239566 | 70.3% | 0 | 0 | CENTRO | 36 | 36 | 100% | LA META PROGRAMADA ES DE 31 MUNICIPIOS BENEFICIADOS, SIN EMBARGO SE CAMBIA LA UNIDAD DE MEDIDA, DE MUNICIPIOS A CENTROS, DEBIDO A QUE SE BENEFICIARON 2 CENTROS DE UN MISMO MUNICIPIO.
119078 |  |  |  | MI CASA DIFERENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K610 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 48916057 | 48916057 | 48916057 | 48408491 | 99% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1630 | 2032 | 124.7%
119079 |  |  |  | PREVENCION, DETECCION Y ADAPTACION DE AUXILIARES AUDITIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K612 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2846713 | 99.9% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 814 | 1137 | 139.7%
119080 |  |  |  | UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO (UNIPRODES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K932 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 951083 | 95.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 51 | 51%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
182625 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.REND.FAM | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2316299 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0% | EL IMPORTE SE ORIGINA DE DOS CUENTAS CTA SFA $2,291,710.75 Y CTA INIFEG $ 24,588.40
182626 |  |  |  | SALDO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 523812 | 523812 | 523812 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
182627 |  |  |  | "C. DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CISTERNA" | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1114.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 807851 | 807851 | 807851 | 807851 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182628 |  |  |  | "C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO " | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1255.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 424522 | 424522 | 424522 | 424522 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182629 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1003.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 273169 | 273169 | 273169 | 273169 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182630 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1004.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 271743 | 271743 | 271743 | 271743 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182631 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1002.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 311970 | 311970 | 311970 | 311970 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182632 |  |  |  | MODULO DE 2 NIVELES RBS | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1254.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 4172156 | 4172156 | 4172156 | 4139533 | 99.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182764 |  |  |  | "C. DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA RBS, CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CISTERNA Y MICROPLANTA" | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1115.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 348033 | 348033 | 348033 | 348033 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182765 |  |  |  | "C. DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA RBS, CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CISTERNA Y MICROPLANTA" | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1116.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 381967 | 381967 | 381967 | 381967 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182766 |  |  |  | C. DE 1 S.S. BINARIO EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE CISTERNA Y MRICROPLANTA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1117.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 364238 | 364238 | 364238 | 364238 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182834 |  |  |  | "C. DE 1 S. S. RURAL EN SIST.TRAD. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE MICROPLANTA Y CISTERNA" | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1251.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 448654 | 448654 | 448654 | 448654 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182835 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1148.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 322502 | 322502 | 322502 | 322500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182836 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1149.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 521641 | 521641 | 521641 | 521629 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182837 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1276.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 299648 | 299648 | 299648 | 299648 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182838 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1039.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 288224 | 288224 | 288224 | 288224 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182839 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA" | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1147.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 751317 | 751317 | 751317 | 751317 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182840 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO, INCLUYE: CISTERNA Y MICROPLANTA" | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1267.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 262053 | 262053 | 262053 | 262053 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182845 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA INCLUYE MICROPLANTA" | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1146.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 211315 | 211315 | 211315 | 211315 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182918 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE PORTICO DE ACCESO" | 4-APASEO EL ALTO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1154.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 820971 | 820971 | 820971 | 820971 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182919 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA INCLUYE PORTICO DE ACCESO" | 4-APASEO EL ALTO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1155.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 965211 | 965211 | 965211 | 964464 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 99.92 | 99.9%
182920 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 4-APASEO EL ALTO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1098.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 290945 | 290945 | 290945 | 290945 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182962 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1163.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 284015 | 284015 | 284015 | 284015 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182963 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1294.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 154249 | 154249 | 154249 | 152477 | 98.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182964 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE PORTICO DE ACCESO AMBOS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1303.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 349697 | 349697 | 349697 | 174848 | 50% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 50 | 50%
182965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1132.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 251658 | 251658 | 251658 | 251658 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AIS. 6X8 SIST. TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1131.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 335433 | 335433 | 335433 | 335433 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1125.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 815540 | 815540 | 815540 | 815540 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1124.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1271133 | 1271133 | 1271133 | 1271133 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182969 |  |  |  | C. DE 1 AULA ADOSADA 6X8 + 1 DIRECCION AISLADA 6X8 + TERMINACION DE BARDA TODO CON C. DE CONCRETO ARMADO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1118.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 759606 | 759606 | 759606 | 759606 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182970 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1119.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 307505 | 307505 | 307505 | 307505 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182971 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS. + 1 DIR. AIS. 6X8 MTS. AMBAS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1103.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 655382 | 655382 | 655382 | 655382 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182972 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA 6X8 + 1 AULA ADOSADA 6X8 SIST. TRADICIONAL CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1120.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 705308 | 705308 | 705308 | 705308 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182973 |  |  |  | "C. DE 1 DIRECCION AIS.EN SIST.TRAD. (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1233.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 346788 | 346788 | 346788 | 346788 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182974 |  |  |  | C. DE 1 MOD. EN SISTEMA RBS: PLANTA BAJA: 1 SERVICIO SANIT ADOS PLANTA ALTA: 1 AULA AIS + 2 AULAS ADOS.+ 1 MOD. DE ESCALERA ADOS. CON CIMENT.DE LOSA DE C.ARMADO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1063.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 2720722 | 2720722 | 2720722 | 2720722 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182975 |  |  |  | "C. DE 1 S. S. AISLADO EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1232.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 653833 | 653833 | 653833 | 653833 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182976 |  |  |  | C.DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1102.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 268843 | 268843 | 268843 | 268843 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182994 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO" | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1006.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 333981 | 333981 | 333981 | 333981 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182987 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE PORTICO DE ACCESO TODO CON CIMENTACION DE ZAPATA AISLADA" | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1151.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 847823 | 847823 | 847823 | 830684 | 98% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182988 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA DE COLINDANCIA CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1250.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 259435 | 259435 | 259435 | 244930 | 94.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 94.41 | 94.4%
182989 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1164.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 259213 | 259213 | 259213 | 259213 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182990 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA INCLUYE PORTICO DE ACCESO CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO" | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1196.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 869083 | 869083 | 869083 | 869083 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182991 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE PORTICO DE ACCESO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1287.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 806573 | 806573 | 806573 | 806573 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182992 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO INCLUYE ASTA BANDERA" | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1285.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 884565 | 884565 | 884565 | 884565 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182993 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO INCLUYE ASTA BANDERA CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO" | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1150.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 456402 | 456402 | 456402 | 456402 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOS. TRAD. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1130.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 311262 | 311262 | 311262 | 311262 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AIS. TRADICIONAL 6X8 + 1 AULA ADOS. + 1 DIR. ADOS TODO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1129.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 938936 | 938936 | 938936 | 938936 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182997 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1166.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 318465 | 318465 | 318465 | 318465 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182998 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 DIRECCION AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO MAS PATIO CIVICO INCLUYE ASTA BANDERA CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO" | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1134.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 852218 | 852218 | 852218 | 852218 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182999 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 PATIO CIVICO INCLUYE ASTA BANDERA CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1128.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 654529 | 654529 | 654529 | 654529 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183000 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO" | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1234.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 325891 | 325891 | 325891 | 325891 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183001 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X8.00 MTS) TODO EN SISTEMA TRADICIONAL Y CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1158.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1207288 | 1207288 | 1207288 | 1207288 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183002 |  |  |  | C. DE 1 MOD EN SIST INTEMPO DE: 1 AULA AIS. + 1 SERVICIO SAN. CON DIR. ADOS TODO CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1074.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1296397 | 1296397 | 1296397 | 1296397 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183003 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE PORTICO DE ACCESO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1047.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1079533 | 1079533 | 1079533 | 868631 | 80.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 80.46 | 80.5%
183004 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1044.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 277192 | 277192 | 277192 | 277192 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183005 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1299.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 295814 | 295814 | 295814 | 203319 | 68.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183006 |  |  |  | C. DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1104.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 223364 | 223364 | 223364 | 215482 | 96.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 98 | 98%
183007 |  |  |  | C. DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1105.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 630946 | 630946 | 630946 | 600757 | 95.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 98 | 98%
183008 |  |  |  | C. DE 1 DIRECCION AISLADA 6X8 MTS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1110.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 329024 | 329024 | 329024 | 319803 | 97.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 98 | 98%
183009 |  |  |  | C. DE 1 S.S. RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1111.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 297411 | 297411 | 297411 | 286297 | 96.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 96.26 | 96.3%
183010 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA INCLUYE PORTICO DE ACCESO" | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1293.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 322171 | 322171 | 322171 | 322165 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183011 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL, CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1028.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 243026 | 243026 | 243026 | 243026 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183012 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1030.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 294922 | 294922 | 294922 | 88477 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
183013 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1029.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 294041 | 294041 | 294041 | 294041 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183014 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO" | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1305.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 250928 | 250928 | 250928 | 250928 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182633 |  |  |  | C. DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA AISLADA" | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1064.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1330617 | 1330617 | 1330617 | 1330048 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 99.96 | 100%
182634 |  |  |  | C. DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA AISLADA" | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1065.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 787545 | 787545 | 787545 | 781745 | 99.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 99.26 | 99.3%
182635 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1177.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 578726 | 578726 | 578726 | 576845 | 99.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 99.67 | 99.7%
182636 |  |  |  | "C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 12-CUERÁMARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1187.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 324717 | 324717 | 324717 | 324717 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182637 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 12-CUERÁMARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1298.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 259691 | 259691 | 259691 | 129845 | 50% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 50 | 50%
182638 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA AISLADA" | 12-CUERÁMARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1297.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 263159 | 263159 | 263159 | 131580 | 50% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 50 | 50%
182639 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA" | 12-CUERÁMARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1288.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 447006 | 447006 | 447006 | 447006 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182640 |  |  |  | C. DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE PORTICO DE ACESSO | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1109.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 506992 | 506992 | 506992 | 483211 | 95.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182641 |  |  |  | "C. DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA " | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1201.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 233152 | 233152 | 233152 | 233152 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182642 |  |  |  | "C. DE 2 AULAS AISLADAS (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1200.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 621784 | 621784 | 621784 | 620724 | 99.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182643 |  |  |  | "C.DE 1 AULA AIS. (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1221.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 346237 | 346237 | 346237 | 346237 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182644 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA DE 3.0 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C, EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1261.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 446782 | 446782 | 446782 | 446782 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182645 |  |  |  | " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO" | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1262.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 247820 | 247820 | 247820 | 247820 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182646 |  |  |  | C. DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1083.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1279485 | 1279485 | 1279485 | 1271765 | 99.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 99.4 | 99.4%
182647 |  |  |  | CONST. 1 MOD SIST RBS P.B: 1DIR AIS + 1 MOD ESCALERA AD. + 2 AULAS AD. ; PLANTA A 1 AULA AIS + 1 MOD ESCALERAS AD + 2 AULAS ADOS LOSA DE CONCRETO ARMADO CIST Y MICROP | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1286.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 3516143 | 3516143 | 3516143 | 3502257 | 99.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 99.61 | 99.6%
182648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL CON CIMENTACION DE ZAPATA AISLADA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1133.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 395534 | 395534 | 395534 | 395534 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182649 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL Y CERCADO PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1239.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 179560 | 179560 | 179560 | 179560 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182650 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL Y CERCADO PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1241.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 369523 | 369523 | 369523 | 369523 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182651 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL Y LATERAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1240.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 259676 | 259676 | 259676 | 259676 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182652 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL Y LATERAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1242.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 234247 | 234247 | 234247 | 234247 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182653 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1249.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 427788 | 427788 | 427788 | 346577 | 81% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 81.02 | 81%
182654 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 DIRECCION AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1259.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 357854 | 357854 | 357854 | 357619 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182655 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE SISTEMA PREFABRICADO INTEMPO: 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO", | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1059.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 752145 | 752145 | 752145 | 750827 | 99.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 99.82 | 99.8%
182656 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CISTERNA Y MICROPLANTA" | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1282.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 507367 | 507367 | 507367 | 507367 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182657 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, INCLUYE: CISTERNA Y MICROPLANTA" | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1263.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 247770 | 247770 | 247770 | 247770 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182658 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, INCLUYE: CISTERNA Y MICROPLANTA" | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1257.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 305568 | 305568 | 305568 | 305568 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182659 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO, INCLUYE: MICROPLANTA Y CISTERNA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1258.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 518589 | 518589 | 518589 | 518589 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182660 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA AISLADA" | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1248.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 694652 | 694652 | 694652 | 683328 | 98.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 98.37 | 98.4%
182661 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1283.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 301349 | 301349 | 301349 | 301349 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AIS. EN SISTEMA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DECONCRETO ARMADO | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1307.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 326496 | 326496 | 326496 | 242332 | 74.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 80 | 80%
182663 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AIS. EN SISTEMA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DECONCRETO ARMADO | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1306.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 369223 | 369223 | 369223 | 312734 | 84.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 90 | 90%
182664 |  |  |  | C. DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1077.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 88789 | 88789 | 88789 | 84877 | 95.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182716 |  |  |  | C. DE BARDA PERIMETRAL INLCUYE PORTICO DE ACCESO AMBOS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1094.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1070707 | 1070707 | 1070707 | 1049533 | 98% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182718 |  |  |  | C. DE CERCADO PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1078.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 249113 | 249113 | 249113 | 249113 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182717 |  |  |  | C. DE CERCADO PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1076.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 541527 | 541527 | 541527 | 519800 | 96% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 95.99 | 96%
182719 |  |  |  | "C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1138.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 325191 | 325191 | 325191 | 325191 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182720 |  |  |  | "C. DE 1 DIR. AIS. TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1229.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 339036 | 339036 | 339036 | 339036 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182721 |  |  |  | "C. DE 1 MOD. EN P. BAJA: 1 AULA AIS. + 1 MOD. DE ESCALERA ADOS. + 1 S. S. ADOS. EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO Y CISTERNA" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1145.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 2257969 | 2257969 | 2257969 | 2257969 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182722 |  |  |  | "C. DE 1 S. S.BINARIO EN SIST.TRAD. CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, INCLUYE: CISTERNA Y MICROPLANTA" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1235.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 282326 | 282326 | 282326 | 252531 | 89.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 89.45 | 89.5%
182725 |  |  |  | C. DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1072.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 248013 | 248013 | 248013 | 248013 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182723 |  |  |  | C. DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1069.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 250860 | 250860 | 250860 | 250860 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182724 |  |  |  | C. DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1073.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 248276 | 248276 | 248276 | 248276 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182726 |  |  |  | C. DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1070.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 452185 | 452185 | 452185 | 452185 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182727 |  |  |  | C. DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1071.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 466871 | 466871 | 466871 | 404255 | 86.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182728 |  |  |  | C. 1 MOD. SIST. RBS PLANTA BAJA 1 AULA AIS. MOD. ESCALERA + 1.S.S. ADOS. CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INC. CISTERNA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1127.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 2268420 | 2268420 | 2268420 | 2268420 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182729 |  |  |  | C. 2 MODULOS SIST. INTEMPO CADA MOD. INCLUYE 1 AULA 6X8 + 1 AULA ADOS. + 1 S.S. ADOS. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCL. CISTERNA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1121.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 2820182 | 2820182 | 2820182 | 2820182 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182730 |  |  |  | "C.DE 1 S. S. AIS. EN SIST. TRAD. (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CISTERNA" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1228.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 733382 | 733382 | 733382 | 733382 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182731 |  |  |  | "C.DE 1 S. S. BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: MICROPLANTA" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1230.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 227168 | 227168 | 227168 | 227168 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182762 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1291.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 717984 | 717984 | 717984 | 693323 | 96.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182732 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL INCLUYE PORTICO DE ACCESO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1191.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1014202 | 1014202 | 1014202 | 1014202 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182733 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1167.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 218381 | 218381 | 218381 | 196221 | 89.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182734 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1195.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 131395 | 131395 | 131395 | 131395 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182735 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1194.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 732221 | 732221 | 732221 | 725513 | 99.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182736 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1168.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 262574 | 262574 | 262574 | 218901 | 83.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 83.37 | 83.4%
182737 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1099.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 264703 | 264703 | 264703 | 264703 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182738 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1005.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 268353 | 268353 | 268353 | 268352 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182739 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1100.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 311943 | 311943 | 311943 | 311943 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182740 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 DIRECCION AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1292.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 732190 | 732190 | 732190 | 289048 | 39.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 39.48 | 39.5%
182741 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 BARDA CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1122.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 102242 | 102242 | 102242 | 97794 | 95.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182742 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1123.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 511951 | 511951 | 511951 | 500596 | 97.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182743 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 BARDA PERIMETRAL INCLUYE PORTICO DE ACCESOCON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1126.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 887193 | 887193 | 887193 | 887025 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 99.98 | 100%
182744 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 DIRECCION AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1162.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 364004 | 364004 | 364004 | 364004 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182746 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN SISTEMA TRADICIONAL DE: 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) AMBAS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1137.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 586341 | 586341 | 586341 | 586341 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182745 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN SISTEMA TRADICIONAL DE: 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) AMBAS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1136.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 616682 | 616682 | 616682 | 616682 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182747 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1304.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 683651 | 683651 | 683651 | 683651 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182748 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1170.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 334710 | 334710 | 334710 | 334710 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182749 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1185.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 403808 | 403808 | 403808 | 393105 | 97.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182750 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MICROPLANTA" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1161.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 427496 | 427496 | 427496 | 427496 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182751 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA INCLUYE CISTERNA" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1186.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 377661 | 377661 | 377661 | 268172 | 71% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 71.01 | 71%
182752 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1171.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 233954 | 233954 | 233954 | 233954 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182753 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1160.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 102443 | 102443 | 102443 | 88556 | 86.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 86.44 | 86.4%
182755 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1172.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 235149 | 235149 | 235149 | 235149 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182754 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1169.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 238175 | 238175 | 238175 | 238175 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182760 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1184.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 296366 | 296366 | 296366 | 285859 | 96.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182761 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA" | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1183.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 246926 | 246926 | 246926 | 236585 | 95.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 95.81 | 95.8%
182763 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1007.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 317324 | 317324 | 317324 | 317324 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182767 |  |  |  | C. DE 1 DIRECCION AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1075.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 346099 | 346099 | 346099 | 346099 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182768 |  |  |  | C. DE 1 MOD. EN SIST. RBS: PLANTA BAJA: 1 AULA AIS. + 1 AULA ADOS. + 1 MOD. DE ESCALERAS ADOS. TODO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1066.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1388584 | 1388584 | 1388584 | 1388584 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182769 |  |  |  | C. DE 1 MOD. DE: 1 S. S. AIS (6.00X8.00 MTS)+ 3 AULAS ADOS (6.00X8.00 MTS)+ 1 AULA ADOS (6.00X8.00 MTS) EN SIST TRAD. CIMENT DE CONCRETO ARMADO" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1296.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1676198 | 1676198 | 1676198 | 1582194 | 94.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 94.4 | 94.4%
182770 |  |  |  | "C. DE 1 MOD.DE SIST. INTEMPO DE: 1 AULA AIS. + 1 AULA ADOS. + 1 S.S. CON DIR. ADOS. CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO CISTERNA Y MICROPLANTA" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1173.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1832832 | 1832832 | 1832832 | 1832809 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182771 |  |  |  | "C. DE 1 S. S. AIS. (6.00X8.00 MTS) MAS 1 S. S. ADOS. (6.00X8.00 MTS) AMBOS EN SIST. TRAD. CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1205.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1276802 | 1276802 | 1276802 | 1276802 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182772 |  |  |  | "C.DE 1 S.S. AISLADO (6.00X8.00 MTS) EN SIST. TRAD. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE CISTERNA" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1231.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 687727 | 687727 | 687727 | 687727 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182780 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1300.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 344918 | 344918 | 344918 | 343776 | 99.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 99.7 | 99.7%
182781 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS), SISTEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1016.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 604907 | 604907 | 604907 | 604907 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182782 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1053.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 466748 | 466748 | 466748 | 466748 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182783 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS), SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1021.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 386784 | 386784 | 386784 | 386784 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182773 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO INCLUYE ASTA BANDERA CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1135.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 438773 | 438773 | 438773 | 438773 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182774 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA INCLUYE PORTICO DE ACCESO AMBOS CON CIMENTACION DE ZAPATA DE CONCRETO" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1174.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 363055 | 363055 | 363055 | 339136 | 93.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182775 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION MIXTA (ZAPATA AISLADA Y MAMPOSTERÍA)" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1289.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 2071082 | 2071082 | 2071082 | 2041713 | 98.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182776 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1301.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 625505 | 625505 | 625505 | 582804 | 93.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 95 | 95%
182777 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE PORTICO DE ACCESO" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1302.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 729814 | 729814 | 729814 | 689254 | 94.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 94.4 | 94.4%
182778 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1295.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 863407 | 863407 | 863407 | 709828 | 82.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 82.21 | 82.2%
182779 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1290.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 703966 | 703966 | 703966 | 703966 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOS. EN SISTEMA TRADICIONAL DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U2-C 6X8 EN PLANTA BAJA + 1 AULA ADOS. TRADICIONAL DE 2 E.E. EN PLANTA ALTA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1308.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 987719 | 987719 | 987719 | 987719 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182785 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1037.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 278491 | 278491 | 278491 | 163129 | 58.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 58.6 | 58.6%
182786 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1036.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 282643 | 282643 | 282643 | 282643 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182787 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TIPO U2-C DE 3.00 E.E. EN PLANTA ALTA SISTEMA TRADICIONAL" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1236.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 419673 | 419673 | 419673 | 419673 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182788 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1035.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 271948 | 271948 | 271948 | 271948 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182789 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) TODAS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1048.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1000809 | 1000809 | 1000809 | 1000809 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182790 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 AULA ADOSADA (6.00X 8.00) AMBAS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1017.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 572494 | 572494 | 572494 | 572212 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182791 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) AMBAS EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1049.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 680321 | 680321 | 680321 | 680321 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182792 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1024.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 362383 | 362383 | 362383 | 362383 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182793 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 DIRECCION AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1181.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 330218 | 330218 | 330218 | 330218 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182794 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 DIRECCION AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1182.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 329166 | 329166 | 329166 | 329166 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182795 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1157.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 566448 | 566448 | 566448 | 566448 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182796 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1020.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 532993 | 532993 | 532993 | 532993 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182797 |  |  |  | C. DE 1 AULA ADOS. DE 2.5 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C,EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1084.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 630430 | 630430 | 630430 | 630430 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182798 |  |  |  | "C. DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE: PORTICO DE ACCESO AMBOS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO + ESTACIONAMIENTO" | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1256.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1956529 | 1956529 | 1956529 | 586959 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
182799 |  |  |  | "C. DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO" | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1140.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 311308 | 311308 | 311308 | 311308 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182801 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, MÁS 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES" | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1156.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1761162 | 1761162 | 1761162 | 1761162 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182802 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO (6.00X8.00 MTS) AMBOS EN SISTEMA TRADICIONALCON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1188.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 858733 | 858733 | 858733 | 858733 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182803 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1034.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 344457 | 344457 | 344457 | 344457 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182804 |  |  |  | "C. DE 1 MOD. EN SIST. TRAD. DE: 1 AULA AIS. (6.00X8.00 MTS) * 1 AULA ADOS. (6.00X8.00 MTS)+ 1 S.S. BINARIO TODO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 26-ROMITA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1139.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 750300 | 750300 | 750300 | 750300 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182805 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 26-ROMITA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1043.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 268352 | 268352 | 268352 | 268352 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182806 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1079.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 402273 | 402273 | 402273 | 402273 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182807 |  |  |  | "C.DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE: PORTICO DE ACCESO AMBOS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1215.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 690079 | 690079 | 690079 | 602256 | 87.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 87.27 | 87.3%
182808 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA Y CERCADO CON MALLA CICLONICA" | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1192.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 724310 | 724310 | 724310 | 630377 | 87% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182809 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1208.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 962137 | 962137 | 962137 | 922591 | 95.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 95.89 | 95.9%
182810 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA INCLUYE PORTICO DE ACCESO" | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1060.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 230724 | 230724 | 230724 | 196704 | 85.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 85.26 | 85.3%
182813 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE PORTICO DE ACCESO CON CIMENTACION DE CONCRETO" | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1219.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 668987 | 668987 | 668987 | 668987 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182812 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE PORTICO DE ACCESO CON CIMENTACION DE CONCRETO" | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1197.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 559507 | 559507 | 559507 | 548721 | 98.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182811 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE PORTICO DE ACCESO CON CIMENTACION DE CONCRETO" | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1198.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 827799 | 827799 | 827799 | 827799 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182814 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE PORTICO DE ACCESO TODO CON CIMENTACION DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO", | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1144.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 849461 | 849461 | 849461 | 828640 | 97.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182815 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES" | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1207.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 716869 | 716869 | 716869 | 716869 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182816 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1220.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 377744 | 377744 | 377744 | 377744 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182817 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1179.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 404689 | 404689 | 404689 | 404689 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182818 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1178.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 349892 | 349892 | 349892 | 349892 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182819 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 DIRECCION AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1175.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 360596 | 360596 | 360596 | 360596 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182820 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 DIRECCION AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1159.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 344578 | 344578 | 344578 | 344578 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182821 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 DIRECCION AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1193.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 313921 | 313921 | 313921 | 313921 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182822 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN SISTEMA TRADICIONAL DE: 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) TODAS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1180.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 962784 | 962784 | 962784 | 962784 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182823 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1176.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 356531 | 356531 | 356531 | 356531 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182824 |  |  |  | C. DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA", | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1085.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1365599 | 1365599 | 1365599 | 1365599 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182825 |  |  |  | "C. DE1 AULA AIS. DE 3 E.E. (9.72 X 8.00 MTS.), EN ESTRUCTURA U-1C, CON VENTANA ALTA Y MURO DE CONCRETO" | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1237.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 624802 | 624802 | 624802 | 624802 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182826 |  |  |  | "C. DE 1 S. S. BINARIO EN SIST. TRAD. CON CIMENTACION DE CONCRETO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA" | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1210.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 232233 | 232233 | 232233 | 232233 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182827 |  |  |  | "C. DE 1 S. S. BINARIO EN SIST.TRAD. CON CIMENTACION DE CONCRETO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA" | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1209.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 232233 | 232233 | 232233 | 232233 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182828 |  |  |  | "C. DE 1 S. SANITARIO RURAL EN SIST. TRAD. CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA INCLUYE CISTERNA" | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1213.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 401575 | 401575 | 401575 | 401575 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182829 |  |  |  | "C. DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SIST. TRAD. CON CIMENTACION DE CONCRETO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA" | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1212.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 232233 | 232233 | 232233 | 232233 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182830 |  |  |  | "C.DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SIST. TRAD. CON CIMENTACION DE CONCRETO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA" | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1211.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 232233 | 232233 | 232233 | 232233 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182832 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1008.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 266589 | 266589 | 266589 | 266589 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182831 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1018.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 249318 | 249318 | 249318 | 249318 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182833 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1019.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 288107 | 288107 | 288107 | 288107 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182846 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1141.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 290689 | 290689 | 290689 | 290454 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182847 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1142.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 305287 | 305287 | 305287 | 305287 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182848 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1025.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 288228 | 288228 | 288228 | 287993 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 99.92 | 99.9%
182849 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, INCLUYE: CISTERNA Y MICROPLANTA" | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1264.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 258285 | 258285 | 258285 | 258285 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182850 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, INCLUYE: CISTERNA Y MICROPLANTA" | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1265.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 227912 | 227912 | 227912 | 227912 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182851 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, INCLUYE: CISTERNA Y MICROPLANTA" | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1266.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 257198 | 257198 | 257198 | 257198 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182852 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA" | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1260.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 269404 | 269404 | 269404 | 269404 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182853 |  |  |  | C. DE BARDA FRONTAL CON CIMENTACION DE ZAPATA AISLADA INCLUYE PORTICO DE ACCESO" | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1067.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 352108 | 352108 | 352108 | 352108 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182854 |  |  |  | C. DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE PORTICO DE ACESSO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1112.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 662196 | 662196 | 662196 | 661414 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 99.88 | 99.9%
182855 |  |  |  | "C. DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO" | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1143.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 325085 | 325085 | 325085 | 325085 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182856 |  |  |  | "C. DE 1 MOD. DE: 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 S. S. CON DIRECCION ADOS (6.00X8.00 MTS), TODOS CON CIMENTACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA" | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1050.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1552591 | 1552591 | 1552591 | 1552591 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182857 |  |  |  | C. 1 MOD. SIST. RBS DE 1 AULA AIS.6X8 + 1 AULA ADOS. 6X8 + 1.S.S. CON DIR. ADOS. 6X8 CON LOSA DE C. DE CONCRETO INCLUYE CISTERNA, PATIO CIVICO ASTA BANDERA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1113.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1789182 | 1789182 | 1789182 | 1789182 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182858 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1031.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 296003 | 296003 | 296003 | 296003 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182859 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1001.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 277146 | 277146 | 277146 | 277146 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182860 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1032.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 354614 | 354614 | 354614 | 354614 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182861 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1033.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 321219 | 321219 | 321219 | 321219 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182862 |  |  |  | "C. DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE PORTICO DE ACCESO" | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1054.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 641858 | 641858 | 641858 | 611284 | 95.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182863 |  |  |  | C. DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE PORTICO DE ACCESO | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1097.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1031410 | 1031410 | 1031410 | 1025684 | 99.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 99.44 | 99.4%
182864 |  |  |  | "C. DE 1 AULA ADOS. (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1224.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 288501 | 288501 | 288501 | 288501 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182865 |  |  |  | C. DE 1 AULA AIS. EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1096.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 318869 | 318869 | 318869 | 318869 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182866 |  |  |  | "C. DE 1 AULA AIS. (6.00X8.00 MTS) + 1 S. S. RURAL AMBOS EN SIST. TRAD. CON CIMEN. DE MAMPOSTERIA Y CISTERNA Y MICROPLANTA" | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1202.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 758988 | 758988 | 758988 | 758988 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182867 |  |  |  | "C. DE 1 AULA AIS. (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1222.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 296316 | 296316 | 296316 | 296316 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182868 |  |  |  | "C. DE 1 AULA AIS. (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1223.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 324616 | 324616 | 324616 | 324616 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182869 |  |  |  | C. DE 1 MOD. EN SIST. RBS: PLANTA BAJA: 1 AULA AIS. MAS 1 AULA ADOS.+ 1 MOD. DE ESCALERAS ADOS. CON C.DE CONCRETO ARMADO | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1062.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1321201 | 1321201 | 1321201 | 1321201 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182870 |  |  |  | C. DE 1 MOD. DE SIST. INTEMPO DE: 1 AULA AIS. + 1 AULA ADOS. + 1 S. S. DIR. ADOS. CON LOSA DE C. DE CONCRETO INCLUYE CISTERNA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1080.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1811096 | 1811096 | 1811096 | 1811096 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182871 |  |  |  | C. DE 1 MOD. EN P. BAJA 1 AULA AIS.+ 1 AULA ADOS.+ 1 MOD.DE ESCALERA ADOS. + 1 S.S. ADOS. EN SISTEMA RBS CON LOSA DE C. DE CONCRETO ARMADO | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1095.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 2059723 | 2059723 | 2059723 | 2059723 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182872 |  |  |  | "C. DE 1 S. S. AISLADO TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1218.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 599567 | 599567 | 599567 | 599567 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182873 |  |  |  | "C. DE 1 S. S. BINARIO TRAD.L CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE: CISTERNA Y MICROPLANTA" | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1217.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 232819 | 232819 | 232819 | 232819 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182874 |  |  |  | "C.DE 1 S.S.BINARIO EN SIST. TRAD. CON CIMENTACION DE CONCRETO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA" | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1203.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 235004 | 235004 | 235004 | 235004 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182875 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE MICROPLANTA Y CISTERNA CON CIMENTACION DE CONCRETO " | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1061.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 174153 | 174153 | 174153 | 174153 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182876 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE UNA AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO" | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1011.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 317353 | 317353 | 317353 | 317353 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182877 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1009.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 268352 | 268352 | 268352 | 268352 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182878 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1010.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 318227 | 318227 | 318227 | 318227 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182879 |  |  |  | C. DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE: PORTICO DE ACCESO, CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA", | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1052.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1121453 | 1121453 | 1121453 | 1027226 | 91.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 91.6 | 91.6%
182880 |  |  |  | C. DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE PORTICO DE ACESSO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1046.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1360845 | 1360845 | 1360845 | 1221917 | 89.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 89.79 | 89.8%
182881 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1225.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 338743 | 338743 | 338743 | 338743 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182882 |  |  |  | C. DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1014.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 264352 | 264352 | 264352 | 264352 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182883 |  |  |  | "C. DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1226.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 233315 | 233315 | 233315 | 233315 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182884 |  |  |  | "C. DE 1 AULA AIS. (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1204.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 290112 | 290112 | 290112 | 290112 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182889 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1058.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 313269 | 313269 | 313269 | 313269 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182890 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1013.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 309356 | 309356 | 309356 | 309356 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182891 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1023.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 352764 | 352764 | 352764 | 352764 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182892 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) AMBAS EN SISTEMA TRADICIONALCON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1012.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 608182 | 608182 | 608182 | 608182 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182893 |  |  |  | "C. DE 1 DIR. AIS. (6.00X8.00 MTS) EN SIST.TRAD. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO + CANCHA DE USOS MULTIPLES" | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1246.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1054522 | 1054522 | 1054522 | 1054522 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182894 |  |  |  | C. DE 1 MOD. EN SIST. RBS P. B.. UNA AULA AIS. MAS 2 A. ADOS. + 1 M. DE ESCALERAS ADOS. + 1 S. S. ADOS. EN P. A. 1 AULA AIS. +2 AULAS ADOS. + 1 MOD. ESCALERA ADOS. | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1045.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 4235930 | 4235930 | 4235930 | 4235930 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182895 |  |  |  | C. DE 1 MOD. EN SIST. RBS PLANTA BAJA 1 AULA AIS.+1 AULA AD+1MODULO DE ESCALERA+1 S.S. ADOSADO+EN PLANTA ALTA 1 AULA AIS+1 AULA AD+1 MODULO DE ESCALERA + 1 AULA AD CON C.DE CONCRETO ARMADO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1093.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 4443459 | 4443459 | 4443459 | 4443459 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182896 |  |  |  | C. DE 1 MOD. EN SIST.RBS: PLANTA BAJA: 1 AULA AIS. + 1 AULA ADOS.+ 1 MOD. DE ESCALERAS ADOS.+ 1 SERVICIO SANIT. ADOS.) TODOS CON C.DE LOSA DE C. ARMADO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1051.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 4143315 | 4143315 | 4143315 | 4143314 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182897 |  |  |  | "C.DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1227.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 304312 | 304312 | 304312 | 304312 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182898 |  |  |  | "C.DE 1 S. S. B. EN SIST. TRAD. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA" | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1247.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 297550 | 297550 | 297550 | 297550 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182902 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AMBOS EN SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CISTERNA Y MICROPLANTA" | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1278.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 941883 | 941883 | 941883 | 565130 | 60% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 60 | 60%
182903 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1279.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 373633 | 373633 | 373633 | 224180 | 60% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 60 | 60%
182899 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1277.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 318206 | 318206 | 318206 | 304781 | 95.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 95.78 | 95.8%
182900 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE PORTICO DE ACCESO, AMBOS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1244.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1066809 | 1066809 | 1066809 | 1052196 | 98.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 98.63 | 98.6%
182901 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1245.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 482395 | 482395 | 482395 | 482395 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182904 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO " | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1284.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 332183 | 332183 | 332183 | 332183 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182905 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO" | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1152.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 231309 | 231309 | 231309 | 159997 | 69.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 69.17 | 69.2%
182906 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 34-SANTA CATARINA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1056.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 333106 | 333106 | 333106 | 333106 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182907 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1068.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 411973 | 411973 | 411973 | 411973 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182908 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA AISLADA" | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1214.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 688384 | 688384 | 688384 | 686155 | 99.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 99.68 | 99.7%
182909 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1165.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 281721 | 281721 | 281721 | 279305 | 99.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 99.14 | 99.1%
182910 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1153.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 596257 | 596257 | 596257 | 395925 | 66.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 66.4 | 66.4%
182911 |  |  |  | C. DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1040.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 294269 | 294269 | 294269 | 294269 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182912 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1038.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 288224 | 288224 | 288224 | 288224 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182913 |  |  |  | "C. DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00 MTS) + 1 AULA ADOS. (6.00X8.00 MTS) AMBAS EN SIST. TRAD. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1189.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 663358 | 663358 | 663358 | 199007 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 30 | 30%
182914 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA INTEMPO CON CIMENTACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO" | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1041.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 376656 | 376656 | 376656 | 376656 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182915 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA RBS, CON CIMENTACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO" | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1022.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 395836 | 395836 | 395836 | 395836 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182916 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1190.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 290229 | 290229 | 290229 | 290229 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182917 |  |  |  | C. DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO" | 39-TARIMORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1086.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 465360 | 465360 | 465360 | 465360 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182921 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1057.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 305163 | 305163 | 305163 | 305163 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182922 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1042.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 293140 | 293140 | 293140 | 293140 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182923 |  |  |  | "C. DE 1 S. S. BINARIO EN SIST.TRAD. CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA" | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1252.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 237923 | 237923 | 237923 | 237923 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182924 |  |  |  | "C.DE 1 S. S. BINARIO TRAD. CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, INCLUYE: CISTERNA Y MICROPLANTA" | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1253.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 225770 | 225770 | 225770 | 225770 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182925 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1243.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 982775 | 982775 | 982775 | 879278 | 89.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 89.5 | 89.5%
182926 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA" | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1271.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 91748 | 91748 | 91748 | 35299 | 38.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 80 | 80%
182927 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA" | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1270.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 285823 | 285823 | 285823 | 138771 | 48.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 80 | 80%
182928 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, INCLUYE: MICROPLANTA" | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1268.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 179365 | 179365 | 179365 | 118868 | 66.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 80 | 80%
182937 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, INCLUYE: MICROPLANTA" | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1269.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 175626 | 175626 | 175626 | 117747 | 67% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 80 | 80%
182938 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, INCLUYE: MICROPLANTA" | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1272.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 176875 | 176875 | 176875 | 118121 | 66.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 80 | 80%
182939 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA INCLUYE MICROPLANTA" | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1273.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 178371 | 178371 | 178371 | 118570 | 66.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 80 | 80%
182940 |  |  |  | C. DE 1 S.S. BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1106.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 256721 | 256721 | 256721 | 256721 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182941 |  |  |  | "C.DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS), SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO" | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1216.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 393740 | 393740 | 393740 | 393740 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182942 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS. CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1107.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 502783 | 502783 | 502783 | 502783 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182943 |  |  |  | C. DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1101.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 399233 | 399233 | 399233 | 393568 | 98.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 98.58 | 98.6%
182944 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1081.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 435039 | 435039 | 435039 | 435039 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182945 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1015.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 367074 | 367074 | 367074 | 367074 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182946 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL, CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1027.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 316807 | 316807 | 316807 | 316807 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182947 |  |  |  | C.DE 1 MOD.EN SIST. TRADICIONAL DE: 1 AULA AIS. + 1 AULA ADOS. AMBAS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1082.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 770476 | 770476 | 770476 | 770476 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182948 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO INCLUYE CISTERNA" | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1199.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 379979 | 379979 | 379979 | 379979 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182949 |  |  |  | C. DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE PORTICO DE ACCESO CON C. DE CONCRETO ARMADO | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1089.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 644124 | 644124 | 644124 | 626719 | 97.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182950 |  |  |  | C. DE 1 S. S. BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON C.DE CONCRETO, INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1088.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 244978 | 244978 | 244978 | 244978 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182951 |  |  |  | C.DE 1 S. S. BINARIO EN SIST.TRADICIONAL CON C.DE MAMPOSTERIA INCLUYE: CISTERNA Y MICROPLANTA | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1087.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 246985 | 246985 | 246985 | 246985 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182952 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1274.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 309723 | 309723 | 309723 | 233435 | 75.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 80 | 80%
182953 |  |  |  | "CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, INCLUYE: MICROPLANTA" | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1275.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 232037 | 232037 | 232037 | 134670 | 58% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 80 | 80%
182954 |  |  |  | C. DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 44-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1026.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 309890 | 309890 | 309890 | 309890 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182955 |  |  |  | C. DE 1 MOD.EN SIST INTEMPO DE: 1 AULA AIS.+ 1 AULA ADOS.+ 1 SERVICIO SANIT. CON DIR. ADOS. TODOS CON C. DE LOSA DE CONCRETO ARMADO | 44-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1055.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1651149 | 1651149 | 1651149 | 1651149 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182956 |  |  |  | "C.DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO" | 44-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1238.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 367710 | 367710 | 367710 | 367710 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182957 |  |  |  | "C.DE 1 MOD.EN SIST. RBS P. B.: 1 AULA AIS. (6.00X8.00 MTS) + 1 AULA ADOS.(6.00X8.00 MTS) + 1 S. S. ADOS. (6.00X8.00 MTS) + 1 MOD. DE ESCALERA ADOS. + 1 AULA ADOS. | 44-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1206.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 2329897 | 2329897 | 2329897 | 2329897 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182958 |  |  |  | C.DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO | 44-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1090.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 255163 | 255163 | 255163 | 255163 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182959 |  |  |  | C. DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN SISTEMA TRADICIONAL CON C. DE CONCRETO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA | 45-XICHÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1091.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 245079 | 245079 | 245079 | 245079 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182960 |  |  |  | C. DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA | 45-XICHÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1092.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 447241 | 447241 | 447241 | 447241 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
182961 |  |  |  | C. DE 1 S.S. ALTERNO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA INCLUYE CISTERNA | 46-YURIRIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.1108.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 459136 | 459136 | 459136 | 459136 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
REHABILITACIÓN
183015 |  |  |  | SALDO DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 34296 | 34296 | 34296 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
183048 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. JUSTO SIERRA 11DPR1984Z | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1021.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1074119 | 1074119 | 1074119 | 1074116 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183049 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PROFR. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA 11DJN4097P | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1001.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 736426 | 736426 | 736426 | 735390 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 99.86 | 99.9%
183060 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. BENITO JUAREZ 11DPR0792C | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1031.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1538669 | 1538669 | 1538669 | 1538669 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183061 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. EMILIANO ZAPATA 11DPR1687Z | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1029.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1054570 | 1054570 | 1054570 | 1054569 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183062 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. EMILIANO ZAPATA 11DPR0869A | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1008.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 416708 | 416708 | 416708 | 416694 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183063 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO T.V. 558 11ETV0558W | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1042.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 636309 | 636309 | 636309 | 636308 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183064 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO T.V. 883 11ETV0883S | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1009.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 418435 | 418435 | 418435 | 418434 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183016 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS 11DES0083V | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1038.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1219986 | 1219986 | 1219986 | 1219986 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183017 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. EMILIANO ZAPATA 11DPR2483L | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1016.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 190921 | 190921 | 190921 | 188437 | 98.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 98.7 | 98.7%
183018 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. FRANCISCO I MADERO 11DPR1314C | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1015.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 186270 | 186270 | 186270 | 179207 | 96.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 96.21 | 96.2%
183019 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. JUAN ESCUTIA 11EPR0682W | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1017.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 153801 | 153801 | 153801 | 146484 | 95.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 95.24 | 95.2%
183020 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 11EPR0093H | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1045.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 463689 | 463689 | 463689 | 419188 | 90.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183021 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO T.V. 323 11ETV0318X | 16-HUANÍMARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1020.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 483393 | 483393 | 483393 | 466249 | 96.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183022 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO J.N. JEROME BRUNER 11DJN4459I | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1018.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 116651 | 116651 | 116651 | 95718 | 82.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183023 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. JOSE MARIA MORELOS 11DPR1519C | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1019.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 717936 | 717936 | 717936 | 621509 | 86.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183024 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO J.N. MARIA MONTESSORI 11EJN0248C | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1024.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 619190 | 619190 | 619190 | 617290 | 99.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 99.69 | 99.7%
183026 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CENTRO DE ATENCION M. LOUIS BRAILE 11DML0043J | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1040.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 978255 | 978255 | 978255 | 964409 | 98.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 98.58 | 98.6%
183031 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO J.N. DIEGO RIVERA 11DJN0334Z | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1032.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 489517 | 489517 | 489517 | 489513 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183032 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO J.N. ERASMO CASTELLANOS QUINTO 11EJN0399I | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1028.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 192420 | 192420 | 192420 | 188107 | 97.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 97.76 | 97.8%
183033 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO J.N. EYUPOL 11EJN0205E | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1027.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 456689 | 456689 | 456689 | 456689 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183034 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO NICOLAS RANGEL11EPR0213D | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1003.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1280031 | 1280031 | 1280031 | 1280031 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183035 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 11DPR0041C | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1035.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1730390 | 1730390 | 1730390 | 1724330 | 99.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183036 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. ROSARIO CASTELLANOS 11DPR0947O | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1036.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1132049 | 1132049 | 1132049 | 1126968 | 99.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183037 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. VICENTE RIVA PALACIO 11EPR0654Z | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1039.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 954296 | 954296 | 954296 | 954292 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183038 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. 24 DE FEBRERO 11EPR0012G | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1034.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1190401 | 1190401 | 1190401 | 1190401 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183039 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA RURAL NUM. 5 EL NIGROMANTE 11EPR0641W | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1002.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 960714 | 960714 | 960714 | 898824 | 93.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 93.56 | 93.6%
183040 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SECUNDARIA MARGARITA PAZA PAREDES 11DES0072P | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1037.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1948047 | 1948047 | 1948047 | 1948046 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183025 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO T.V. 15 11ETV0044Y | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1022.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1892439 | 1892439 | 1892439 | 1883586 | 99.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183041 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. JUSTO SIERRA 11DPR1632W | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1044.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1346951 | 1346951 | 1346951 | 1346631 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183042 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO J.N. DANIEL DELGADILLO 11DJN0580J | 24-PUEBLO NUEVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1043.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 707541 | 707541 | 707541 | 706730 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183043 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIM. LIC. BENITO JUAREZ | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1041.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1489313 | 1489313 | 1489313 | 1433436 | 96.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 96.25 | 96.3%
183044 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. MIGUEL HIDALGO 11DPR0651D | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1023.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1119694 | 1119694 | 1119694 | 1119694 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183045 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SECUNDARIA 18 DE MARZO 11EST0011T | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1026.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 769194 | 769194 | 769194 | 759059 | 98.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 98.68 | 98.7%
183046 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO NIÑOS HEROES 11EPR0273S | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1004.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1768510 | 1768510 | 1768510 | 1767641 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183047 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VANGUARDIA 11DPR0150J | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1005.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1490632 | 1490632 | 1490632 | 1418181 | 95.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183050 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. LA PAZ 11EPR0295D | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1007.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1505767 | 1505767 | 1505767 | 1505740 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183051 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. SUAVE PATRIA 11DPR3343S | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1013.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 383229 | 383229 | 383229 | 383229 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183052 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SECUNDARIA PORVENIR 11EES0036J | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1030.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1987759 | 1987759 | 1987759 | 1987759 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183053 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO J.N. IGNACIO JOSE ALLENDE 11DJN2530P | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1033.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 92184 | 92184 | 92184 | 92183 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183054 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SECUNDARIA TECNICA NUM. 10 LIC. BENITO JUAREZ 11DST0010V | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1006.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 2154524 | 2154524 | 2154524 | 2149527 | 99.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183055 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO J.N. BERTHA VON GLUMER 11DJN1105N | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1011.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 792795 | 792795 | 792795 | 747201 | 94.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183056 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO J.N. DARIO RUBIO 11DJN1046O | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1010.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 81272 | 81272 | 81272 | 79551 | 97.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183057 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. LEONA VICARIO 11DPR1395K | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1012.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 591091 | 591091 | 591091 | 589223 | 99.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183058 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. ALVARO OBREGON 11DPR0465I | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1025.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 310677 | 310677 | 310677 | 310677 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
183059 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PR. JOSE MARIA MORELOS 11DPR0473R | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.K585.1014.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 142254 | 142254 | 142254 | 140521 | 98.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 98.78 | 98.8%
EQUIPAMIENTO
183065 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.11.KB01.EQUIP. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
169628 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | RENDIMIENTOS FINAN. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | VARIAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1865325 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | RENDIMIENTOS FINANCIEROS REPORTADOS GENERADOS EN LAS CUENTAS DE LA SFYA DEL EDO. DE GUANAJUATO.
124253 |  |  |  | CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIO LT-2 UPG, CORTAZAR, GTO. | 11-CORTAZAR | JUAN ALONSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO | - | - | 24500000 | 24500000 | 24500000 | 11147237 | 45.5% | 0 | 0 | OTROS | 0.46 | 0.46 | 100% | METAS: 1.0
147667 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUANAJUATO. | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA | - | - | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9087318 | 95.7% | 9657 | 0 | OBRA | 1 | 0.65 | 65% | EL EJERCIDO CORRESPONDE AL 57% DE ANTICIPO DEL CONTRATO SOP/RE/LS/PU/ED/OB/ITES/2012-0092. SE CAMBIO EL NOMBRE DEL PROYECTO POR PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL (VERTICAL)Y ADECUACIONES AL PROYECTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUANAJUATO (ITESG), MUNICIPIO DE GUANAJUATO.
38501 |  |  |  | UG CAMPUS GUANAJUATO, CEDE MARFIL | 15-GUANAJUATO | MARFIL | URBANO | KG99.- UG CAMPUS GTO | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | - | - | 26504057 | 26504057 | 26504057 | 7121476 | 26.9% | 829357 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
38502 |  |  |  | CAMPUS IRAPUATO - SALAMANCA, SEDE IRAPUATO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | KA22.- UG IRAP- SAL | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | - | - | 22014171 | 22014171 | 22014171 | 16138066 | 73.3% | 688861 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
70443 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DEL ITL Y SEGUNDA ETAPA DE BARDEADO PERIMETRAL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4749568 | 95% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE RECIBIO EL 8 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO
116291 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN CAMPUS II | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN | - | - | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 9352987 | 81.3% | 316206 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 98 | 98% | EL RECURSO SE ESTA REPORTANDO POR DESTINO DEL GASTO, SEGUN OFICIO 500/2011/222
28546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE 7 ENTRE EJES | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | KG13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO | - | - | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 6102828 | 50.9% | 309575 | 0 | OBRA | 1 | 0.36 | 36%
EQUIPAMIENTO
75370 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LA EXTENSIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE EN APASEO EL ALTO | 4-APASEO EL ALTO | APASEO EL ALTO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SEG | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1468069 | 48.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
70863 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DEL ITL Y SEGUNDA ETAPA DE BARDEADO PERIMETRAL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | EN TRAMITE DE REFRENDO. EL PROYECTO FORMA PARTE DEL FAM 2011 POR 15 MILLONES (10 MILLONES DE EQUIPAMIENTO Y 5 DE CONSTRUCCION)
116540 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEÓN CAMPUS II | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1443241 | 96.2% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 96 | 96% | EL RECURSO SE ESTA REPORTANDO POR DESTINO DEL GASTO, SEGUN OFICIO 500/2011/222
136249 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PENJAMO | 23-PÉNJAMO | EL DERRAMADERO (LA CUCUNA) | RURAL | KH75 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PENJAMO | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
28566 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LABORATORIO DE 7 ENTRE EJES | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | KG13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
65092 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1990763 | 99.5% | 215 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100%
111008 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE PLASTICOS | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | VALENCIA | RURAL | KL15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1033705 | 51.7% | 472 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | NO SE HA CONCLUIDO AL 100% EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO
|  | FASP |  |  | 14: 260301586; Ministrado 15: 260301586; Programado 16: 260301586; Ejercido 17: 213639307; Ejercido 18=17/15: 82.1%; Generados 19: 9873848; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 35073; Ejercidos 23: 24016; Ejercidos 24=23/22: 68.5%
CATÁLOGO 2011
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBRA PÚBLICA
165556 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 10015000 | 10015000 | 10015000 | 10005632 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 6 | 6 | 100% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
165583 |  |  |  | MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 6164638 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 3 | 75% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
173680 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 7085699 | 7085699 | 7085699 | 7085699 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
164263 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 13493181 | 13493181 | 13493181 | 10792521 | 80% | 9873848 | 0 | PIEZA | 6235 | 4747 | 76.1% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE CAPACITACIÓN DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
164892 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 551876 | 551876 | 551876 | 427103 | 77.4% | 0 | 0 | PIEZA | 250 | 213 | 85.2% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
164835 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 1063691 | 1063691 | 1063691 | 45936 | 4.3% | 0 | 0 | PIEZA | 6030 | 1100 | 18.2% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
165481 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 28320134 | 28320134 | 28320134 | 22363181 | 79% | 0 | 0 | PIEZA | 3102 | 2878 | 92.8% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
165000 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICÍA JUDICIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 10982726 | 10982726 | 10982726 | 4540701 | 41.3% | 0 | 0 | PIEZA | 2337 | 1787 | 76.5% | PIEZAS 2037 1640 PAR 45 27 MILLAR 255 120 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
OBRA PÚBLICA
165618 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 1088491 | 1088491 | 1088491 | 1088491 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0 | 0% | ESTUDIO/PROYECTO 2 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
165841 |  |  |  | MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 27854609 | 27854609 | 27854609 | 24525774 | 88% | 0 | 0 | OBRA | 6 | 5 | 83.3% | ESTUDIOS Y/O PROYECTOS 3 3 OBRAS 3 2 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
165599 |  |  |  | MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | - | - | 918000 | 918000 | 918000 | 902870 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
INDICADORES DE MEDICIÓN
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
CUENTA CORRIENTE
166753 |  |  |  | EVALUACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 504588 | 56.1% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 2 | 100% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
166736 |  |  |  | SEGUIMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 449936 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
PLATAFORMA MÉXICO
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
166646 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA APOYO A LA RED ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 1102687 | 1102687 | 1102687 | 646787 | 58.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 171 | 170 | 99.4% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
166665 |  |  |  | OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 10210558 | 10210558 | 10210558 | 9120000 | 89.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 48 | 0 | 0% | SERVICIO 46 SERVICIO/EQUIPO 2 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
166613 |  |  |  | RADIOCOMUNICACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 32179913 | 32179913 | 32179913 | 26976255 | 83.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 629 | 148 | 23.5% | EQUIPO 137 54 ACCESORIOS 387 0 PIEZAS 98 90 TORRES 6 4 Y CASETAS 1 0 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
166587 |  |  |  | RED DE TRANSPORTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 12226412 | 12226412 | 12226412 | 6315844 | 51.7% | 0 | 0 | PIEZA | 103 | 11 | 10.7% | LICENCIAS 4 4 PIEZAS 66 0 EQUIPO 19 5 SISTEMA/EQUIPO 14 2 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
166568 |  |  |  | TELEFONÍA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 6343232 | 6343232 | 6343232 | 5931272 | 93.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 226 | 226 | 100% | SISTEMA 1 1 EQUIPO 225 225 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
166630 |  |  |  | VIDEOVIGILANCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 3999490 | 3999490 | 3999490 | 3999490 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 8 | 8 | 100% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
166691 |  |  |  | INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 16377088 | 16377088 | 16377088 | 13286158 | 81.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 254 | 231 | 90.9% | PROYECTO 5 0 LICENCIA 1 1 SISTEMA 1 0 EQUIPO 247 230 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
166724 |  |  |  | SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA POR VOZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 185600 | 92.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
166708 |  |  |  | SISTEMA BIOMÉTRICO DE IDENTIFICACIÓN DACTILAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 272000 | 272000 | 272000 | 252000 | 92.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
SISTEMA PENITENCIARIO
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
OBRA PÚBLICA
166512 |  |  |  | MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 17828750 | 17828750 | 17828750 | 16339583 | 91.6% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 2 | 50% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
164915 |  |  |  | MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | - | - | 4037500 | 4037500 | 4037500 | 3609499 | 89.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 4 | 80% | EQUIPO 4 4 OBRA 1 0 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE TUTELARES DE MENORES INFRACTORES (CENTROS DE READAPTACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL)
OBRA PÚBLICA
166531 |  |  |  | MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 19550000 | 19550000 | 19550000 | 15639290 | 80% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
166480 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE CERESOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 61200 | 61200 | 61200 | 41117 | 67.2% | 0 | 0 | PIEZA | 14 | 8 | 57.1% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
166449 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 8513600 | 8513600 | 8513600 | 7832757 | 92% | 0 | 0 | PIEZA | 93 | 88 | 94.6% | PIEZAS 91 86 MILLAR 2 2 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL
EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA
CUENTA CORRIENTE
166118 |  |  |  | EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN, READAPTACIÓN SOCIAL Y TUTELARES DE MENORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 1884 | 1884 | 100% | EXAMENES 1570 1570 PERSONAS 314 314 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
166073 |  |  |  | EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 2672999 | 2672999 | 2672999 | 936000 | 35% | 0 | 0 | EXAMEN | 2496 | 2400 | 96.2% | EXAMENES 2080 2000 PERSONAS 416 400 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
166001 |  |  |  | EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 2496 | 2400 | 96.2% | EXAMENES 2080 2000 PERSONAS 416 400 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
EVALUACIÓN, HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES
165954 |  |  |  | EVALUACIÓN DEL PERSONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 1285200 | 1285200 | 1285200 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 2142 | 0 | 0% | EXAMEN 1428 PERSONAS 714
FORMACIÓN ESPECIALIZADA
166372 |  |  |  | ACADEMIAS REGIONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 1736575 | 1736575 | 1736575 | 1725950 | 99.4% | 0 | 0 | PERSONA | 615 | 590 | 95.9% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
166401 |  |  |  | CENTRO DE ACTUALIZACIÓN LAGARTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 1075225 | 1075225 | 1075225 | 837250 | 77.9% | 0 | 0 | PERSONA | 370 | 325 | 87.8% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
166311 |  |  |  | CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ACTIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 2023200 | 2023200 | 2023200 | 1949591 | 96.4% | 0 | 0 | PERSONA | 861 | 743 | 86.3% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
166415 |  |  |  | FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y JUICIO ORAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 1390825 | 1390825 | 1390825 | 1358135 | 97.6% | 0 | 0 | PERSONA | 500 | 300 | 60% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
FORMACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIÓN DE POLICÍAS, MINISTERIOS PÚBLICOS, PERITOS Y CUSTODIOS
166238 |  |  |  | BECAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 10 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
166208 |  |  |  | CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIÓNL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 4260525 | 4260525 | 4260525 | 4041035 | 94.8% | 0 | 0 | PERSONA | 3860 | 3729 | 96.6% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
165884 |  |  |  | RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0% | CONVOCATORIA 1 0 LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS NO SE REPORTÓ EL AVANCE EN METAS
RENIVELACIÓN ACADÉMICA
166283 |  |  |  | INCREMENTO DEL NIVEL ESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 540000 | 540000 | 540000 | 497424 | 92.1% | 0 | 0 | PERSONA | 300 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PRORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS NO SE NOTIFICÓ AVANCE EN UNIDAD DE MEDIDA.
|  | FAFEF |  |  | 14: 1065066178; Ministrado 15: 1065066178; Programado 16: 1065066178; Ejercido 17: 1021326105; Ejercido 18=17/15: 95.9%; Generados 19: 32332588; Ejercidos 20: 68421; Ejercidos 22: 202; Ejercidos 23: 222.58; Ejercidos 24=23/22: 110.2%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
135928 |  |  |  | COLECTOR PLUVIAL ZARAGOZA, ACAMBARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 61.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SALDO DE PROYECTO
135930 |  |  |  | COLECTOR SANITARIO ALFARO ,LEON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 63.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SALDO DE PROYECTO
135931 |  |  |  | COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA 2, SALAMANCA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 64 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SALDO DE PROYECTO
135932 |  |  |  | COLECTORES MUNICPALES, JERECUARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 66.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SALDO DE PROYECTO
135926 |  |  |  | DISEÑO, CONST.EQUIP.PUESTA EN SERV.EST. Y OP. TRANS. DE PTAR METROPOLITANA SAN JERONIMO PARA LAS CIUDADES DE PURISIMA DE BUSTOS Y SAN FRANCISCO DEL RINCON /OB-204-0163-09 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 59.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5499995 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.97 | 97% | METAS: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
135942 |  |  |  | DRENAJE SAN ANTONIO DE LOS TEPETATES, LEON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 72.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SALDO DE PROYECTO
135941 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN SAN MIGUEL OCTOPAN , CELAYA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 71.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SALDO DE PROYECTO
135965 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO PALMA EMENGUARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 95.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SALDO DE PROYECTO
161420 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS Y AMINISTRACIÓN | - | - | 10697246 | 10697246 | 10697246 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EN TRÁMITE DE ASIGNACIÓN
161402 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | R-F-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28480779 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
166351 |  |  |  | PLANTA TRATAMIENTO GUANAJUATO SUR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 92.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 21007 | 21007 | 21007 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SALDO DE PROYECTO
135964 |  |  |  | PLANTA TRATAMIENTO SANTIAGO MARAVATIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 94.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SALDO DE PROYECTO
166343 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 76.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 428481 | 428481 | 428481 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SALDO DE PROYECTO
166344 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS EN EL MEDIO RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 79.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 16605 | 16605 | 16605 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SALDO DE PROYECTO
166348 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS URBANAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 84.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 51048 | 51048 | 51048 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SALDO DE PROYECTO
166335 |  |  |  | PROYECTO RIO VERDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 2766129 | 2766129 | 2766129 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SALDO DE PROYECTO
135943 |  |  |  | REDES DE AGUA POTABLE RODRIGUEZ, ALLENDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SALDO DE PROYECTO
162067 |  |  |  | REMANENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | - | - | 148665 | 148665 | 148665 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
135916 |  |  |  | ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN IRAMUCO /OB-202-0306-11 | 2-ACÁMBARO | IRAMUCO | URBANO | 49.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.51 | 51% | METAS: RED DE DRENAJE
166340 |  |  |  | COLECTOR PLUVIAL ZARAGOZA (PRIMERA ATAPA) EN CAB. MPAL. DE ACAMBARO, GTO./OB-204-0087-11 | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | 62.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 1409342 | 1409342 | 1409342 | 1409339 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: COLECTOR PLUVIAL
54739 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U-1C DE 12 EE DE 4CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U-1C DE 12 E.E. DE 4 AULAS CON 3.0, E/E CADA AULA, EN EL CBTIS NO. 147 DE ACÁMBARO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1046481 | 1046481 | 1046481 | 313944 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
58531 |  |  |  | CONSTRUCCION SALIDA A MORELIA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 145394 | 145394 | 145394 | 145394 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
166328 |  |  |  | COLECTOR VILLA DE LOS FRAILES-LA CAÑADA-PTAR (1ERA ETAPA) /OB-204-0088-11 EN CAB. MPAL. DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO. | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 1348892 | 1348892 | 1348892 | 1251717 | 92.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: COLECTOR SANITARIO
166329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (1ERA.ETAPA) EN LA LOC. CORRALEJO DE ARRIBA (CORRALEJO) /CODIGO OB-202-0032-11 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 1728186 | 1728186 | 1728186 | 1433655 | 83% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: RED DE DRENAJE
58534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR EN EL LIBRAMIENTO JOSE MANUEL ZAVALA ZAVALA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 42 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
166334 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LOS RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO./OB-202-0151-11 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS RODRÍGUEZ | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 1183752 | 1183752 | 1183752 | 1060162 | 89.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OBRA CIVIL
135960 |  |  |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PTAR. EN SANTUARIO DE ATOTONILCO CODIGO:SE-201-0321-11 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SANTUARIO DE ATOTONILCO (ATOTONILCO) | RURAL | 90.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTUDIOS FACTIBILIDAD
135891 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO Y FOSA TIPO RAFA (SEGUNDA ETAPA) SAN NICOLAS /CODIGO OB-202-0002-11 | 4-APASEO EL ALTO | SAN NICOLÁS | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 143865 | 143865 | 143865 | 143277 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: RED DE DRENAJE
166346 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO Y FOSA TIPO RAFA (SEGUNDA ETAPA) SAN VICENTE AMPL.100%CEAG /OB-202-003-11 | 4-APASEO EL ALTO | SAN VICENTE | RURAL | 81.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 272924 | 272924 | 272924 | 260872 | 95.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ALCANTARILLADO SANITARIO
166321 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO Y FOSA TIPO RAFA (SEGUNDA ETAPA) SAN VICENTE /CODIGO OB-202-003-11 | 4-APASEO EL ALTO | SAN VICENTE | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 505641 | 505641 | 505641 | 505229 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: RED DE DRENAJE
166345 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO Y FOSA TIPO RAFA (SEGUNDA ETAPA)SN.NICOLAS CONV.AMP.100%CEAG OB-202-002-11 | 4-APASEO EL ALTO | SAN NICOLÁS | RURAL | 80.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 379266 | 379266 | 379266 | 252165 | 66.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ALCANTARILLADO SANITARIO
135912 |  |  |  | DRENAJE SANITRIO (PRIMERA ETAPA) LA CUEVITA /OB-202-0021-11 | 4-APASEO EL ALTO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 889241 | 889241 | 889241 | 889241 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.95 | 95% | METAS: RED DE DRENAJE
135953 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO Y TRTAMIENTO PRIMARIO EN CAB.MPAL. CODIGO:OB-204-0213-11 | 6-ATARJEA | ATARJEA | URBANO | 83.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 1067781 | 1067781 | 1067781 | 1067781 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.73 | 73% | METAS: DRENAJE SANITARIO
161653 |  |  |  | COMPLEMENTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (ITC) CAMPUS II, MUNICIPIO DE CELAYA | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | - | - | 277395 | 277395 | 277395 | 277395 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
161467 |  |  |  | COMPLEMENTO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA ESTUDIANTIL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (ITC), CAMPUS II | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | - | - | 8124122 | 8124122 | 8124122 | 8124022 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
135893 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LOC. GASCA /CODIGO. OB-202-0053-11 | 7-CELAYA | GASCA | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 523812 | 523812 | 523812 | 523812 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: RED DE DRENAJE
166347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) LOC.GASCA AMPL.100% EDO-MPIO/OB-202-0053-11 | 7-CELAYA | GASCA | RURAL | 82.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 418505 | 418505 | 418505 | 266750 | 63.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ALCANTARILLADO SANITARIO
166332 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO (TERCERA ETAPA) SAN MIGUEL OCTOPAN DE CELAYA, GTO. /OB-202-0139-11 | 7-CELAYA | SAN MIGUEL OCTOPAN | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 3508187 | 3508187 | 3508187 | 3359454 | 95.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: RED DE DRENAJE
135923 |  |  |  | PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE CELAYA "FIDEICOMISO BANOBRAS S.N.C. FID.2163 /OB-204-0317-09 | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | 56.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
58535 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL TENERIA DEL SANTUARIO EN LA CARRETERA CELAYA - EMPALME ESCOBEDO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 44 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 587357 | 587357 | 587357 | 490368 | 83.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
166326 |  |  |  | COLECTOR SANITARIO PARA LA PTAR EN CAB.MPAL DE CD.MANUEL DOBLADO /OB-204-0290-10 | 8-MANUEL DOBLADO | CIUDAD MANUEL DOBLADO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 942016 | 942016 | 942016 | 531936 | 56.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.7 | 70% | METAS: COLECTOR SANITARIO
166322 |  |  |  | DISEÑO,CONST.EQUIP.PUESTA EN SERV.ESTAB.Y OPER. TRANS. DE PTAR MANUEL DOBLADO. OB-204-0287-10 | 8-MANUEL DOBLADO | CIUDAD MANUEL DOBLADO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 5831614 | 5831614 | 5831614 | 5822870 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PTAR MANUEL DOBLADO
135934 |  |  |  | LINEA DE DRENAJE Y REACTOR DE ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (RAFA) SEGUNDA ETAPA OB-202-0141-11 | 12-CUERÁMARO | CERRITO DE AGUA CALIENTE | RURAL | 68.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 597304 | 597304 | 597304 | 166985 | 28% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.58 | 58% | METAS: RED DE DRENAJE
135957 |  |  |  | SECTORIZACION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS (CUARTA ETAPA) CODIGO:OB-206-0233-11 | 12-CUERÁMARO | CUERÁMARO | URBANO | 87.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 699998 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.62 | 62% | METAS: SECTORIZACION
135896 |  |  |  | CONST.EQUIP.ARRANQ.ESTAB.Y OPER. TRANS. DE PTAR DOCTOR MORA OB-204-0247-10 | 13-DOCTOR MORA | DOCTOR MORA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 1972537 | 1972537 | 1972537 | 1508987 | 76.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.92 | 92% | METAS: PTAR DOCTOR MORA
135917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SIST, DE TRAT, PRIMAMRIO OB-202-0186-11 | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | 50.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.12 | 12% | METAS: RED DE DRENAJE
58529 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCERA ETAPA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | 43 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 817617 | 817617 | 817617 | 817617 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
135922 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CUARTA ETAPA EN CAB.MPAL CODIGO OB-204-0209-11 | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | 55.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 120598 | 120598 | 120598 | 120598 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: COLECTOR SANITARIO
135947 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO EN LOC. DE SANTA CATARINA. *OB-202-0317-11** | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SANTA CATARINA | RURAL | 77.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.57 | 57% | METAS: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIF. POZO
166350 |  |  |  | REALIZACION DE 3 SONDEOS ELECTROMAGNETICOS (TEM) EN LOC. CERRITO DE SANTA CECILIA. /SE-20 1-0324-11 | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | 91.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 29915 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: TEMS
135920 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ( TERCERA ETAPA: CALLE RIVERA DEL RIO) EN CAB.MPAL./OB-204-0292-10 | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | 53.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 928344 | 928344 | 928344 | 928344 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: TERMINACIÓN DE ACCIÓN
135948 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOC. SANTA CATARINA Y VILLA GUASAVE./OB-202-0318-11 | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SANTA CATARINA | RURAL | 78.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 1064945 | 1064945 | 1064945 | 1064938 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.85 | 85% | METAS: SISTEMA INTEGRAL AGUA
166352 |  |  |  | CONSTRUCCION COLECTOR ADICIONAL Y OBRAS COMP. P/PTAR GTO SUR /OB-204-0312-09 | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 93.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 274486 | 274486 | 274486 | 266226 | 97% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
135935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) /OB-202-0024-11 | 15-GUANAJUATO | ZANGARRO (ZANGARRO NUEVO) | RURAL | 69.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: RED DE DRENAJE
108802 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO ( 2DA ETAPA) | 15-GUANAJUATO | MARFIL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 130000000 | 130000000 | 130000000 | 129933169 | 99.9% | 3352609 | 0 | OBRA | 1 | 0.91 | 91% | OBRA 2DA ETAPA CONSITENTE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION. SE HACE NOTAR QUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2011 SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS O DEVENGADOS POR UN IMPORTE DE 2,482,041.00 SE REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO UN IMPORTE DE $ 1,412.43 PESOS POR RECURSO NO COMPROMETIDO AL 31 DICIEMBRE DE 2011 SEGUN RECIBO OFICIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO NUM. A5670093 DE FECHA 20 ENERO DE 2012. LOS INTERES GENERADOS DEL 1RO DE ENE2012 AL JUNIO30 DE 2012 ES POR UN IMPORTE DE 784,594.00 LOS CUALES AUN NO ESTAN COMPOROMETIDOS, TAMBIEN SE RECIBIO EN 2DO TRIM2012 UN INGRESO POR SANCION A UN CONTRATISTA POR LA CANTIDAD DE 77,493.90 PESOS LOS CUALES SE DEPOSITARON EN LA CUENTA EN LA QUE ADMINISTRA DICHO RECURSO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 3ER TRIM2012 SON POR UN IMPORTE DE 85,975.00 LOS CUALES NO ESTAN COMPROMETIDOS. ASI MISMO DENTRO DE ESTE PERIODO SE RECIBIO POR PARTE DE UN CONTRATISTA UN REINTEGRO DE 1,546,691.38 PESOS.
166338 |  |  |  | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE GUANAJUATO, SUR (CUARTA ASIGNACIÓN) | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 58.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 77563 | 77563 | 77563 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
166336 |  |  |  | REHABILITACION DEL COLECTOR ARROYO DEL ARCO-TRAMO CERVERA HASTA SU DESCARGA Y CALLE LUCAS ALAMAN. | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 52.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 848961 | 848961 | 848961 | 672750 | 79.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: COLECTOR SANITARIO
56451 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U-1C DE 4 AULAS DE 3 E.E. C/U EN EL CBTIS 65 | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1034177 | 1034177 | 1034177 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54771 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA DE 3 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C EN EL CBTA NO. 220 IRAPUATO | 17-IRAPUATO | SAN AGUSTÍN DE LOS TORDOS (SAN AGUSTÍN) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 301379 | 301379 | 301379 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
58530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN EL BOULEVARD MARIANO J. GARCIA KM. 14+155.3 | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 37671 | 37671 | 37671 | 37671 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
56263 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO SANITARIO DE 2 E.E. .(1 E.E. HOMBRE Y 1 E.E. MUJERES) EN EL CETIS 160 | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 316203 | 316203 | 316203 | 94861 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54688 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 5 E.E. DE (2.5 E.E. CADA AULA) EN EL CETIS 160 DE JARAL DEL PROGRESO | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 347451 | 347451 | 347451 | 104235 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
166341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTORES MUNICIPALES (2A ETAPA) EN CAB.MPAL. DE JERECUARO , GTO. /OB-204-0143-11. | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | 67.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 2221909 | 2221909 | 2221909 | 2221242 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: COLECTOR SANITARIO
161290 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL 3 NIVELES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEON CAMPUS II | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | - | - | 396920 | 396920 | 396920 | 396920 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
161204 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN FACHADA Y ACCESO PRINCIPAL, BARBA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR PARA EL TECNOLÓGICO DE LEÓN (ITL) CAMPUS II | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | - | - | 1663516 | 1663516 | 1663516 | 1662977 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
135918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. LOS NARANJOS OB-202-0312-11 | 20-LEÓN | LOS NARANJOS | RURAL | 51.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 459547 | 459547 | 459547 | 459547 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.84 | 84% | METAS: RED DE DRENAJE
166356 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RECTIFICACION DEL ALCANTARILLADO Y COLECTOR SANITARIO LOC.SAN JUDAS /OB-202-0330-11 | 20-LEÓN | SAN JUDAS | RURAL | 99.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 962722 | 962722 | 962722 | 810302 | 84.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: RED DE DRENAJE
166333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE ALCANTARILLADO EN SAN ANTONIO DE LOS TEPETATES OB-202-0107-11 | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 583704 | 583704 | 583704 | 544618 | 93.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: RED DE DRENAJE
135903 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO MARGINAL AL ARROYO ALFARO, ETAPA 5, DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS A BLVD. LA LUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL LEON CODIGO SISCA OB-204-0124-11 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 1970442 | 1970442 | 1970442 | 1970442 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.97 | 97% | METAS: COLECTOR SANITARIO
166355 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN SAN JUDAS | 20-LEÓN | SAN JUDAS | RURAL | 98.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 754272 | 754272 | 754272 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SALDO DE PROYECTO
58532 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LAS CALLES CIRCUNVALACION Y ZACATECAS | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 114134 | 114134 | 114134 | 114134 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58533 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO AL COLEGIO PATRIA EN EL EJIDO SAN RAFAEL DE VILLASEÑOR | 23-PÉNJAMO | PÉNJAMO | URBANO | 46 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 99841 | 99841 | 99841 | 94841 | 95% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
135910 |  |  |  | CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MEZQUITE GORDO /OB-202-0025-11 | 26-ROMITA | MEZQUITE GORDO | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 1185847 | 1185847 | 1185847 | 1185847 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: RED DE DRENAJE
166354 |  |  |  | CONTRUCCION DE DRENAJES SANITARIO EN MEZQUITE GORDO (CONV.AMPL.100%EDO-MPIO)/OB-202-0025-11 | 26-ROMITA | MEZQUITE GORDO | RURAL | 97.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 335733 | 335733 | 335733 | 117924 | 35.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: RED DE DRENAJE
166353 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO MEZQUITE GORDO | 26-ROMITA | MEZQUITE GORDO | RURAL | 96.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 64267 | 64267 | 64267 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SALDO DE PROYECTO
135955 |  |  |  | SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CUARTA ETAPA) CODIGO:OB-204-0031-11 | 26-ROMITA | ROMITA | URBANO | 85.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.5 | 50% | METAS: SECTORIZACION
135904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA 2 , CABECERA MUNICIPAL /OB-201-0160-11 | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 2523638 | 2523638 | 2523638 | 2523638 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: COLECTOR SANITARIO
135924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SALAMANCA, GUANAJUATO, | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 57.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
28594 |  |  |  | EDIFICIO PARA CENTRO DE INFORMACION Y CONSULTA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | KG13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO | - | - | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 4674603 | 55% | 139269 | 68421 | OBRA | 1 | 0.52 | 52%
54757 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA DE 3 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C, EN EL CBTA NO. 219 DE SALVATIERRA | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 324253 | 324253 | 324253 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
135909 |  |  |  | CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DE EMENGUARO (LA PALMA) /OB-202-0026-11 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 593456 | 593456 | 593456 | 593456 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.88 | 88% | METAS: RED DE DRENAJE
135944 |  |  |  | TERMINACION PTAR INCLUYE:CONSTR.COLECTOR Y EMISOR,PUESTA SERV, ESTAB,Y OPERAC.TRANSIT.EN CAB.MPAL. /OB-204-0174-11. | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 74.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1974926 | 98.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.7 | 70% | METAS: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
166342 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA MODIFICACION Y ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | 75.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 248901 | 248901 | 248901 | 246760 | 99.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
52676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN DIEGO DE LA UNION | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | K684 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 6022587 | 6022587 | 6022587 | 6020088 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
166331 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CANTERA SUR CODIGO OB-202-0027-11 | 30-SAN FELIPE | CANTERA SUR | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 970595 | 970595 | 970595 | 861917 | 88.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: RED DE DRENAJE
135956 |  |  |  | SUMINISTRO DE 1839 MICROMEDIDORES SECTOR 2 Y SECTOR 5 CODIGO ADQ-206-0235-11 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | 86.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MICROMEDIDORES
52682 |  |  |  | HOSPITAL GENERAL DE SAN JOSE ITURBIDE | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | K434 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 3030756 | 3030756 | 3030756 | 3030756 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
166327 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE COLECTORES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO CODIGO OB-204-0294-10 | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 4068037 | 4068037 | 4068037 | 4067858 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: COLECTOR SANITARIO
56253 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 3 E.E. EN EL CBTA NO.34, SAN LUIS DE LA PAZ | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN LUIS DE LA PAZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 262868 | 262868 | 262868 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
135894 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y RAFA EN EXHACIENDA SANTA ANA (SANTA ANA Y LOBOS) CODIGO OB-202-0122-10 | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 3801909 | 3801909 | 3801909 | 3801909 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: RED DE DRENAJE
166349 |  |  |  | REALIZACION DE 9 SONDEOS ELECT.DOMINIO DEL TIEMPO EN SAN JOSE DEL CHILAR Y EL CHAPIN SE-201-0333-11 | 34-SANTA CATARINA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 89.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 29924 | 33.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: TEMS
166323 |  |  |  | CONST.EQUIP.PUESTA EN SERV. ESTAB.Y OPER. TRANSIT. DE LA PTAR. CAB. MPAL. DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO/OB-204-0289-10 | 36-SANTIAGO MARAVATÍO | SANTIAGO MARAVATÍO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 4193032 | 4193032 | 4193032 | 4039703 | 96.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PTAR SANTIAGO MARAVATÍO
166324 |  |  |  | DISEÑO, CONSTRUCCCION, EQUIPAMIENTO PUESTA EN SERVICIO, ESTABILIZACION Y OPERACION TRANSITORIA PARA LA PTAR TARIMORO***OB-204-0288-10**** | 39-TARIMORO | TARIMORO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 7219546 | 7219546 | 7219546 | 7209391 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PTAR TARIMORO
135940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN FRACCION DE GPE. /OB-202-0142-11 | 40-TIERRA BLANCA | FRACCIÓN DE GUADALUPE | RURAL | 70.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 648909 | 648909 | 648909 | 266435 | 41.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: RED DE DRENAJE
166330 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD EL TEPETATE CODIGO.OB-202-0028-11 | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 309583 | 309583 | 309583 | 288378 | 93.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: RED DE DRENAJE
166337 |  |  |  | CRUCE D TUBERIA AV.MORELOS Y MURO CONTENCION DE PROTECCION AN AV.JUAREZ P/COLECTOR DE AGUAS RESIDUAL, EN URIANGATO, GTO. /OB-204-0161-11. | 41-URIANGATO | URIANGATO | URBANO | 54.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 699998 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: TERMINACIÓN DE ACCIÓN
166325 |  |  |  | CONST.EQUIP. PUESTA EN SERV. ESTAB. Y OPER. TRANS. DE LA PTAR. CAB. MPAL. DE VICTORIA GTO./ OB-204-0023-10 | 43-VICTORIA | VICTORIA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 4448096 | 4448096 | 4448096 | 4113932 | 92.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PTAR VICTORIA
166339 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOC. DE ALAMOS DE MARTINEZ . /OB-202-0190-11 | 43-VICTORIA | ÁLAMOS DE MARTÍNEZ | RURAL | 60.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 1541829 | 1541829 | 1541829 | 1541511 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
135958 |  |  |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA BASICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PTA CODIGO SE-201-0319-11 | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 88.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTUDIOS FACTIBILIDAD
135895 |  |  |  | TERMINACION DEL COLECTOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO /OB-204-0158-10 | 46-YURIRIA | YURIRIA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 200848 | 200848 | 200848 | 200848 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: TERMINACIÓN DE ACCIÓN
MODERNIZACIÓN
58536 |  |  |  | ESTRUCTURACION DE EXPEDIENTE INICIAL PARA EL PPS DE LA CONSERVACION Y MODERNIZACION CARRETERA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 39 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 2106600 | 2106600 | 2106600 | 2106600 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58537 |  |  |  | ESTUDIO DE MODELO DE ASIGNACION VEHICULAR PARA EL PPS DE CONSERVACION Y MODERNIZACION CARRETERA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 624656 | 624656 | 624656 | 624656 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: 1.0
58538 |  |  |  | MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA A CELAYA POR MERINO, 2DA ETAPA | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 86332 | 86332 | 86332 | 86332 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
MEJORAMIENTO
58539 |  |  |  | DETERMINACION DEL INDICE INTERNACIONAL DE RUGOSIDAD EN EL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS ADMINISTRADAS POR EL ESTADO DE GUANAJUATO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 449850 | 449850 | 449850 | 449850 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58540 |  |  |  | ESTUDIO PILOTO PARA EL INVENTARIO DE SEÑALAMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ADMINISTRADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 93038 | 93038 | 93038 | 93038 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58541 |  |  |  | MEDICION DE DEFLEXIONES CON VIGA BENKELMAN EN LA RED DE CARRETERAS DE GUANAJUATO A CADA 50 MTS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 190915 | 190915 | 190915 | 190915 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
56278 |  |  |  | INSTALACIÓN DE VITROPISO EN EL TALLER DE CONTABILIDAD EN EL CECATI NO. 5 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 5920 | 5920 | 5920 | 1776 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
56326 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE MICROPISO EN EL TALLER DE COMPUTADORAS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN EL TALLER DE REPOSTERÍA EN EL CECATI 146 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 15052 | 15052 | 15052 | 4515 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
58542 |  |  |  | PROGRAMAS AMBIENTALES DERIVADOS DE LA AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL FEDERAL DEL CAMINO PENJAMO - TIERRAS NEGRAS | 23-PÉNJAMO | PÉNJAMO | URBANO | 47 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 80896 | 80896 | 80896 | 80896 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: 1.0
58543 |  |  |  | PROGRAMAS AMBIENTALES DERIVADOS DE LA AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL FEDERAL DEL CAMINO XICHU - LA NORIA | 45-XICHÚ | NORIA DEL MALTRATO | RURAL | 45 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 463732 | 463732 | 463732 | 463732 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
MANTENIMIENTO
58544 |  |  |  | CONSERVACION DE TALUDES DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 2548767 | 2548767 | 2548767 | 2548767 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58545 |  |  |  | CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA JERECUARO - TARANDACUAO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 2987384 | 2987384 | 2987384 | 2987384 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58546 |  |  |  | CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA APASEO EL ALTO - JERECUARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 3506375 | 3506375 | 3506375 | 3506375 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
58547 |  |  |  | CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA CELAYA - SAN MIGUEL DE ALLENDE, TRAMO CELAYA - EMPALME ESCOBEDO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 5653009 | 5653009 | 5653009 | 5653009 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58548 |  |  |  | CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA LEON - SANTA ROSA- CD. MANUEL DOBLADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 3909051 | 3909051 | 3909051 | 3909051 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58549 |  |  |  | CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA SILAO - SAN FELIPE TRAMO (1+400 - 45+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 8290043 | 8290043 | 8290043 | 8290043 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58550 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO - SILAO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 2779086 | 2779086 | 2779086 | 2779086 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58551 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA SILAO - SAN FELIPE (TRAMO:1+400 -45+000) INCLUYE ENTRONQUE ARRASTRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 4957261 | 4957261 | 4957261 | 4957261 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
58552 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 2899529 | 2899529 | 2899529 | 2899529 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
58553 |  |  |  | LEVANTAMIENTO DE DAÑOS Y DETERIOROS CON EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ADMINISTRADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 983703 | 983703 | 983703 | 983703 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58554 |  |  |  | REHABILITACIÓN A NIVEL DE BASE HIDRAULICA DE LA CARRETERA CELAYA - SAN MIGUEL DE ALLENDE, TRAMO CELAYA-EMPALME ESCOBEDO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 16356 | 16356 | 16356 | 16356 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58555 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA ABASOLO 1 | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 10430617 | 10430617 | 10430617 | 10430617 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58556 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA ABASOLO 2 | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 9058664 | 9058664 | 9058664 | 9058664 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
56390 |  |  |  | IMPERMEABILIZANTE EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LABORATORIOS, BIBLIOTECA, AULA, SALA DE MAESTROS Y CENTRO DE CÓMPUTO EN CBTA 174 | 1-ABASOLO | RANCHO NUEVO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 99999 | 99999 | 99999 | 29999 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
58599 |  |  |  | AVALUOS DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | 33 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 25345 | 25345 | 25345 | 25345 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: 1.0
69317 |  |  |  | COMPLEMENTO DE PAGO DE AFECTACION DEL CAMINO DE INTERCOMUNICACION DE LA CARRETERA FEDERAL 51 PROLONGACION 2 DE ABRIL, EN CELAYA. | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | 44 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 7225 | 72.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58600 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA CELAYA 2 | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 6646816 | 6646816 | 6646816 | 6646816 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
58601 |  |  |  | CONSERVACION RUTNARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA CELAYA 1 | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 8471846 | 8471846 | 8471846 | 8471846 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
69318 |  |  |  | PAGOS DE INDEMNIZACIONES Y DE TERRENOS REMANENTES DE SUPERFICIES AFECTADAS DEL LIBRAMIENTO DE CELAYA | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | 45 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 7245968 | 7245968 | 7245968 | 7245968 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
56475 |  |  |  | CAMBIO DE TECHUMBRE EN EL CBTIS 60 | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 474086 | 474086 | 474086 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
58557 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA DOLORES HIDALGO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 11563145 | 11563145 | 11563145 | 11563145 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
56345 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN PREFABRICADA DEL EDIFICIO 2 EN EL CECATI NO. 60 | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 18678 | 18678 | 18678 | 5603 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
56370 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN PREFABRICADA DEL EDIFICIO 5 DEL CECATI NO. 60 | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 18678 | 18678 | 18678 | 5603 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
56358 |  |  |  | MPERMEABILIZACIÓN PREFABRICADA DEL EDIFICIO 5 DE CECATI NO. 60 | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 18678 | 18678 | 18678 | 5603 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
58558 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA GUANAJUATO | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 5944885 | 5944885 | 5944885 | 5944885 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58559 |  |  |  | CONSERVACION DE LA CICLOVIA EN LA CARRETERA LEON - LA MURALLA TRAMO LEON - SAN CRISTOBAL, INCLUYE SEÑALIZACION, EN LEON | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 4012200 | 4012200 | 4012200 | 4012200 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58560 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA LEON 1 | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 13202371 | 13202371 | 13202371 | 13202371 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58561 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA LEON 2 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | 23 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 11108136 | 11108136 | 11108136 | 11108136 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
56318 |  |  |  | INSTALACIÓN DE VITROPISO EN EL TALLER DE INGLÉS EN EL CECATI NO. 5 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 5920 | 5920 | 5920 | 1776 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
56286 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE AZULEJO EN MUROS DE SANITARIOS DE ALUMNOS, HOMBRE Y MUJERES EN EL CECATI 5 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 13363 | 13363 | 13363 | 4009 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
56305 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE VITROPISO EN EL TALLER DE MICROCOMPUTADORAS EN EL CECATI 146 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 10588 | 10588 | 10588 | 3176 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54627 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE VITROPISO EN SANITARIOS DE ALUMNOS HOMBRES Y MUJERES EN EL CECATI 5 DE LEÓN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 4869 | 4869 | 4869 | 1461 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE CIERRAN DECIMALES EN MONTO EJERCIDO
58562 |  |  |  | APORTACIONES POR CONCEPTO DE PEAJE DEL PUENTE PENJAMO - LA PIEDAD, CAPUFE | 23-PÉNJAMO | PÉNJAMO | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
56381 |  |  |  | IMPERMEABILIZANTE EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BAÑOS, LABORATORIOS, SALONES DE CÓMPUTO, BIBLIOTECA Y AULAS EN CBTA 105 | 23-PÉNJAMO | LA ESTRELLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 249999 | 249999 | 249999 | 74999 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
56403 |  |  |  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BAÑOS, LABORATORIOS, TALLERES Y POSTA PORCINA EN EL CBTA 105 | 23-PÉNJAMO | LA ESTRELLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 249878 | 249878 | 249878 | 74963 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
58563 |  |  |  | CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA LABOR DE VALTIERRA - PUEBLO NUEVO | 24-PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO | URBANO | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 3927230 | 3927230 | 3927230 | 3927230 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58564 |  |  |  | CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA ROMITA - EL SAUCILLO | 26-ROMITA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 4372904 | 4372904 | 4372904 | 4372889 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58565 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA SALVATIERRA 2 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 14800506 | 14800506 | 14800506 | 14800506 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58566 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA SALVATIERRA1 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 13998086 | 13998086 | 13998086 | 13998086 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58567 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA SAN LUIS DE LA PAZ | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 7596838 | 7596838 | 7596838 | 7596838 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
58568 |  |  |  | CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA CAÑADA DE MORENO - XICHU | 45-XICHÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 6842313 | 6842313 | 6842313 | 3822589 | 55.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.74 | 74% | METAS: 1.0
58598 |  |  |  | CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA PUQUICHAPIO - XOCONOXTLE- JUAN LUCAS, EN YURIRIA | 46-YURIRIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 4999882 | 4999882 | 4999882 | 4999882 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
REHABILITACIÓN
92029 |  |  |  | PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO | - | - | 2818589 | 2818589 | 2818589 | 2818589 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
58602 |  |  |  | TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA CARRETERA SILAO - SAN FELIPE TRAMO KM 0+000 AL 26+000, SEGUNDA ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 4456066 | 4456066 | 4456066 | 4456066 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
54671 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DEL TALLER DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA DE CECATI 5 DE LEÓN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 260999 | 260999 | 260999 | 78299 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
58603 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LA HERRADURA DE PENJAMO, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 43 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 14695218 | 14695218 | 14695218 | 14695218 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
179914 |  |  |  | SEG KH96 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KH96 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1181750 | 1181750 | 1181750 | 832305 | 70.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
179915 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EMS CONALEP (PESO A PESO) | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | KI55 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | CONALEP | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
OTROS
28646 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE INFORMACION Y CONSULTA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | KG13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
SANEAMIENTO FINANCIERO
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO
179916 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | . | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZS Y ADMINISTRACION | - | - | 532533092 | 532533092 | 532533092 | 532533092 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
PREESCOLAR
109437 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CON CCT 11DJN0397L | 12-CUERÁMARO | TUPÁTARO | RURAL | GG.11.KI97.1020.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 60464 | 60464 | 60464 | 60464 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CON CCT 11DJN0397L
109438 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CON CCT 11DJN0573Z | 12-CUERÁMARO | SAN GREGORIO | RURAL | GG.11.KI97.1004.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 64121 | 64121 | 64121 | 64121 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CON CCT 11DJN0573Z
109439 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE CON CCT 11DJN0862R | 12-CUERÁMARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KI97.1021.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 311968 | 311968 | 311968 | 311968 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE CON CCT 11DJN0862R
109440 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS DR. JOSE DE JESUS GONZALEZ CON CCT 11DJN0341J | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KI97.1029.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 161241 | 161241 | 161241 | 161241 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS DR. JOSE DE JESUS GONZALEZ CON CCT 11DJN0341J
109441 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ CON CCT 11DJN0722Z | 30-SAN FELIPE | EL ROSARIO (LA LIEBRE) | RURAL | GG.11.KI97.1007.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 57504 | 57504 | 57504 | 57504 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ CON CCT 11DJN0722Z
PRIMARIA
109445 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 58 CON CCT 11ETV0053F | 2-ACÁMBARO | EL MAGUEY | RURAL | GG.11.KI97.1015.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 118490 | 118490 | 118490 | 118490 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 58 CON CCT 11ETV0053F
109452 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CON CCT 11DJN2740U | 9-COMONFORT | RINCÓN DEL PURGATORIO | RURAL | GG.11.KI97.1012.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 25573 | 25573 | 25573 | 25573 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CON CCT 11DJN2740U
109442 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CCT 11DPR1671Y | 11-CORTAZAR | LA GAVIA | RURAL | GG.11.KI97.1024.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 223625 | 223625 | 223625 | 223625 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CCT 11DPR1671Y
109443 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LOS TRES COLORES CON CCT 11EPR0096E | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA) | RURAL | GG.11.KI97.1008.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 345696 | 345696 | 345696 | 345696 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LOS TRES COLORES CON CCT 11EPR0096E
109444 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA CON CCT 11DPR1228N | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN JOSÉ DE LA CAJA | RURAL | GG.11.KI97.1009.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 131824 | 131824 | 131824 | 131824 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA CON CCT 11DPR1228N
109446 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ART. NUM. 3 CONSTITUCIONAL CON CCT 11DPR3041X | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KI97.1011.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 440699 | 440699 | 440699 | 440699 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ART. NUM. 3 CONSTITUCIONAL CON CCT 11DPR3041X
109447 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CON CCT 11DPR3766Z | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KI97.1003.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 302311 | 302311 | 302311 | 302311 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CON CCT 11DPR3766Z
109448 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MA. CARMEN SERDAN CON CCT 11DPR3494Y | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KI97.1001.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 419244 | 419244 | 419244 | 419244 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MA. CARMEN SERDAN CON CCT 11DPR3494Y
109449 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLÁN CON CCT 11DPR0956W | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.11.KI97.1030.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 98623 | 98623 | 98623 | 98623 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLÁN CON CCT 11DPR0956W
109450 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CCT 11DPR1922M | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.11.KI97.1016.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 469484 | 469484 | 469484 | 469484 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CCT 11DPR1922M
109451 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDIDO NAVARRO CON CCT 11DPR3285S | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.11.KI97.1010.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 225083 | 225083 | 225083 | 225083 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDIDO NAVARRO CON CCT 11DPR3285S
MEDIA BÁSICA
109456 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 260 CON CCT 11ETV0024K | 2-ACÁMBARO | ANDOCUTÍN | RURAL | GG.11.KI97.1013.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 118127 | 118127 | 118127 | 118127 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 260 CON CCT 11ETV0024K
109457 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 63 CON CCT 11ETV0051H | 2-ACÁMBARO | CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO) | RURAL | GG.11.KI97.1014.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 120585 | 120585 | 120585 | 120585 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 63 CON CCT 11ETV0051H
109458 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.207 CON CCT 11ETV0199Z | 2-ACÁMBARO | ARROYO DE LA LUNA | RURAL | GG.11.KI97.1022.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 126282 | 126282 | 126282 | 126282 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.207 CON CCT 11ETV0199Z
109459 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.208. CON CCT 11ETV0200Z | 2-ACÁMBARO | LAS MALAYAS (LA PROVIDENCIA) | RURAL | GG.11.KI97.1023.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 118821 | 118821 | 118821 | 118821 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.208. CON CCT 11ETV0200Z
109460 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.209 CON CCT 11ETV0201Y | 2-ACÁMBARO | LAS JÍCAMAS (LA PURÍSIMA) | RURAL | GG.11.KI97.1018.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 167029 | 167029 | 167029 | 167029 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.209 CON CCT 11ETV0201Y
109461 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.258 CON CCT 11ETV0248S | 2-ACÁMBARO | LA ENCARNACIÓN | RURAL | GG.11.KI97.1019.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 161432 | 161432 | 161432 | 161432 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.258 CON CCT 11ETV0248S
109462 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.59 CON CCT 11ETV0055D | 2-ACÁMBARO | SANTIAGUILLO | RURAL | GG.11.KI97.1017.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 179129 | 179129 | 179129 | 179129 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.59 CON CCT 11ETV0055D
109463 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.60 CON CCT 11ETV0052G | 2-ACÁMBARO | LOS DESMONTES | RURAL | GG.11.KI97.1028.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 284924 | 284924 | 284924 | 284924 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.60 CON CCT 11ETV0052G
109464 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.62 CON CCT 11ETV0054E | 2-ACÁMBARO | OBRAJUELO | RURAL | GG.11.KI97.1025.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 115412 | 115412 | 115412 | 115412 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.62 CON CCT 11ETV0054E
109465 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.64 CON CCT 11ETV0056C | 2-ACÁMBARO | SOLÍS | RURAL | GG.11.KI97.1026.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 131228 | 131228 | 131228 | 131228 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.64 CON CCT 11ETV0056C
109454 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.85 CON CCT 11ETV0081B | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA CALIFORNIA | RURAL | GG.11.KI97.1027.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 353713 | 353713 | 353713 | 353713 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.85 CON CCT 11ETV0081B
109455 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 325 CON CCT 11ETV0319W | 16-HUANÍMARO | SAN CRISTÓBAL DE AYALA (SAN CRISTÓBAL) | RURAL | GG.11.KI97.1005.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 215205 | 215205 | 215205 | 215205 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 325 CON CCT 11ETV0319W
109466 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 879 CON CCT 11ETV0879F | 37-SILAO | SAN AGUSTÍN DE LAS FLORES (SAN AGUSTÍN) | RURAL | GG.11.KI97.1002.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 362913 | 362913 | 362913 | 362913 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 879 CON CCT 11ETV0879F
109467 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 935 CON CCT 11ETV0935H | 46-YURIRIA | EL BOSQUE | RURAL | GG.11.KI97.1006.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 90584 | 90584 | 90584 | 90584 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 935 CON CCT 11ETV0935H
MEDIA SUPERIOR
83444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO K627 SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA. PLANTELES VALLE DE SANTIAGO Y LEON II
110712 |  |  |  | EDIFICIO DE BIBLIOTECA CELAYA | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR | - | - | 1433814 | 1433814 | 1433814 | 1433814 | 100% | 5768 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
83490 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLANTEL COMONFORT II EN LA COMUNIDAD DE EMPALME ESCOBEDO, COMONFORT GUANAJUATO | 9-COMONFORT | COMONFORT | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5975200 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO KJ60 SE CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA
110706 |  |  |  | CONCLUSION BIBLIOTECA AMPLIADA TIPO UNIDEG (EDIFICIO M8-A) ADECUACION ESPACIOS EN PLANTEL Y OBRA COMPLEMENTARIA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1994506 | 99.7% | 19618 | 0 | OBRA | 1 | 80 | 8000%
110707 |  |  |  | PLANTEL EDUCATIVO SABES EDIFICIO MEDIO INCLUYE OBRA EXTERIOR | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2998837 | 100% | 18726 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
110709 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR | - | - | 181722 | 181722 | 181722 | 143336 | 78.9% | 3247 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SUBESTACIÓN ELECTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN
110708 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR | - | - | 215253 | 215253 | 215253 | 215253 | 100% | 4275 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: INSTALACION SUBESTACION ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE RED DE BAJA TENSION
83514 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR DE LA PRIMERA ETAPA DEL CECYTEG MOROLEON | 21-MOROLEÓN | MOROLEÓN | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 4865201 | 4865201 | 4865201 | 4686632 | 96.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
110710 |  |  |  | BIBLIOTECA AMPLIADA TIPO UNIDEG (EDIFICIO EMBLEMA) INCLUYE OBRA EXTERIOR | 27-SALAMANCA | LA ORDEÑA | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2319556 | 92.8% | 75512 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
110711 |  |  |  | CONCLUSION TTL2E | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR | - | - | 169210 | 169210 | 169210 | 169210 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: CONCLUSIÓN TTL2E
83541 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLANTEL SILAO | 37-SILAO | SILAO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO KJ62
SUPERIOR
38505 |  |  |  | CAMPUS LEON | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | KG24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | - | - | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 319057 | 3% | 232785 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
CONVENIOS 149 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 14: 60120000; Ministrado 15: 60120000; Programado 16: 60120000; Ejercido 17: 55389253; Ejercido 18=17/15: 92.1%; Generados 19: 153709; Ejercidos 20: 120240; Ejercidos 22: 12; Ejercidos 23: 9.2; Ejercidos 24=23/22: 76.7%
CONSTRUCCIÓN
91986 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 153709 | 120240 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL MONTOE EJERCIDO CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EL 1 AL MILLAR PARA EL OFS
91481 |  |  |  | 1RA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL FORO SAN CARLOS (CONCHA ACÚSTICA) DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | KL38 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11062165 | 92.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA CONCLUIDA EN SU PRIMERA ETAPA. SE SOLICITÓ EL REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO DE REASIGNACIÓN 2011
91632 |  |  |  | SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE CELAYA | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | KL40 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 500000 | 500000 | 500000 | 382835 | 76.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA CONCLUIDA. SE SOLICITÓ EL REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO DE REASIGNACIÓN 2011
91545 |  |  |  | 3A ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO TRES GUERRAS DE CELAYA | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | KL40 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4990000 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA CONCLUIDA EN SU PRIMERA ETAPA. SE SOLICITÓ EL REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO DE REASIGNACIÓN 2011
91756 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION A VISITANTES - PUEBLO MINERO DEL MISTERIO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | KF80 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
90988 |  |  |  | 1A ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE JUAREZ | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | KL37 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 7050000 | 7050000 | 7050000 | 5591765 | 79.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA CONCLUIDA. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A RECURSO ASIGNADO CONTRA RECURSO CONTRATADO. SE SOLICITÓ EL REINTEGRO DE LA DIFERENCIA A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
90838 |  |  |  | RUTA DEL PEATON TRAMO POLIFORUM CENTRO HISTORICO DE LEON | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KL41 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9779228 | 97.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTÁ CONCLUIDA. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A RECURSO ASIGNADO CONTRA RECURSO CONTRATADO. SE SOLICITÓ EL REINTEGRO DE LA DIFERENCIA A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
91784 |  |  |  | SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE LA RUTA HISTÓRICO - ARQUEOLÓGICA DEL BAJIO | 23-PÉNJAMO | PÉNJAMO | URBANO | KF82 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO SE EJERCIÓ EL RECURSO DEBIDO A PROBLEMÁTICAS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PENJAMO. SE SOLICITÓ EL REINTEGRO DEL RECURSO
91690 |  |  |  | 1A ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION A VISITANTES DE MINERAL DE POZOS, SAN LUIS DE LA PAZ | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN LUIS DE LA PAZ | URBANO | KF83 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
91519 |  |  |  | 1A ETAPA DE REHABILITACION DE LA PLAZA MELCHOR OCAMPO, MINERAL DE POZOS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN LUIS DE LA PAZ | URBANO | KL39 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA CONCLUIDA EN SU PRIMERA ETAPA. SE SOLICITÓ EL REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO DE REASIGNACIÓN 2011
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
91809 |  |  |  | CENTROS DE INTERPRETACION HISTORICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 762433 | 76.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA CORRESPONDE A RECURSO ASIGNADO CONTRA RECURSO CONTRATADO. SE SOLICITÓ EL REINTEGRO DE LA DIFERENCIA A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
91843 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y CERTIFICACION TURISTICA (PICCT) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 2070000 | 2070000 | 2070000 | 820827 | 39.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EN 2011 SE EJERCIO Y SE PAGO RECURSO POR $1,200,000.00 DE ACUERDO A R3, SIN EMBARGO SE REALIZO UN REINTEGRO A LA SFYA EL 20 DE FEBRERO DE 2012 DE $379,127.65 DEBIDO A UNA REDUCCIÓN EN EL ALCANCE DE LAS METAS, POR LO QUE FINALMENTE SOLO SE PAGARON Y EJERCIERON $820,872.35. SE SOLICITÓ EL REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 5536582326; Ministrado 15: 5499845086; Programado 16: 5494263620; Ejercido 17: 4345112311; Ejercido 18=17/15: 79%; Generados 19: 77825691; Ejercidos 20: 7710802; Ejercidos 22: 121199756.14; Ejercidos 23: 119461978.56; Ejercidos 24=23/22: 98.6%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
148988 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FÚTBOL SIETE CON PASTO SINTÉTICO DE 53 POR 33 METROS. INCLUYE CONTRA CANCHA Y GRADAS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 49422432 | 49422432 | 49422432 | 42728816 | 86.5% | 0 | 0 | OBRA | 20 | 20 | 100%
81796 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ACADÉMICO DEPARTAMENTAL DE 3 NIVELES CON OBRA EXTERIOR DEL INSTITUTO TEC DE LEON Y CONSTRUCCION DEL 1ER NIVEL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TEC DE ROQUE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 11183519 | 11183519 | 11183519 | 0 | 0% | 11422 | 0 | OBRA | 2 | 0 | 0% | SE SOLICITARÁ AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA CADA UNO DE LOS INSTITUTOS, UNA VEZ QUE ESTE TRÁMITE ESTÉ LISTO, SE REPORTARÁ POR CADA ACCIÓN.
56794 |  |  |  | FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 12285526 | 12285526 | 12285526 | 0 | 0% | 25723 | 0 | OBRA | 30 | 0 | 0%
119163 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO O ASFALTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 283305228 | 283305228 | 283305228 | 263100063 | 92.9% | 0 | 0 | OBRA | 152 | 152 | 100%
119269 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO O ASFALTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 284822729 | 284822729 | 284822729 | 250770350 | 88% | 0 | 0 | OBRA | 146 | 135 | 92.5%
119237 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KJ18-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUNANO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16694772 | 16694772 | 16694772 | 15700647 | 94% | 0 | 0 | OBRA | 17 | 17 | 100%
119289 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15177271 | 15177271 | 15177271 | 10162568 | 67% | 0 | 0 | OBRA | 9 | 7.6 | 84.4%
56869 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO DE LOS 352 MDP | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | RF11-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y FORUM CULTURAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2250683 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
160974 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO DE 400 MDP EJERCICIO 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | RF11-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSH IPLANEG CEDAF | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6078870 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
40177 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO SHCP 100 MDP | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SOP SEG Y SDSH | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 373287 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
37580 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BARRIO DE LAS CUEVITAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3793937 | 94.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
37584 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA MONTE BLANCO | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3791726 | 94.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
37585 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA VILLAS DEL BAJIO | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3989206 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
37586 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA VILLAS DEL ROMERAL | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3444796 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
42908 |  |  |  | CONSTRUCCION SEGUNDA CELDA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL CMIRS DE CELAYA (2011) | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KG70 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS PROVIENEN DEL AÑO 2011. CONSTRUCCION DE CELDA 2. PROYECTO CONCLUIDO
18487 |  |  |  | AVENIDA ANGEL LEÓN TORRES, SEGUNDA ETAPA. | 11-CORTAZAR | CORTAZAR | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.54 | 0.54 | 100%
18488 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCERA ETAPA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11527845 | 11527845 | 11527845 | 11527845 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
159834 |  |  |  | MODULO MULTIPLE (ARCHIVO, BIBLIOTECA Y SALA DE COMPUTO) PARA LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR OFICIAL DE GUANAJUATO | 15-GUANAJUATO | MARFIL | URBANO | KN60 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD ESTATAL | ESCUELA NORMAL SUPERIOR OFICIAL DE GUANAJUATO ENSOG | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 1249451 | 1249451 | 1249451 | 369000 | 29.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 100 | 40 | 40% | LA LICITACION DE OBRA RELAIZADA POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA SE RETRAZO, LO QUE HA PROVOCADO EL RETRAZO CON BASE AL PROGRAMA ANUAL
156106 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS EN LA BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD ESTATAL | BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 350000 | 350000 | 323716 | 101499 | 29% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.4 | 40%
149009 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTADIO DE BEISBOL. | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 577568 | 577568 | 577568 | 504186 | 87.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
114683 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE GERARDO MURILLO, TRAMO: CALLE DIEO RIVERA A CAMINO EL GUAYABO, COL. PURISIMA DEL JARDIN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | K848-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2412117 | 2412117 | 2412117 | 2230885 | 92.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
156456 |  |  |  | ADAPTACION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES DE LA CESEE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | KN63 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD ESTATAL | CESEE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 648000 | 648000 | 648000 | 648000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.95 | 95%
101338 |  |  |  | APORT. REC. A FID. CULTURAL POLIFORUM INFRAEST. TEATRO FÓRUM: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, CARPINTERÍA, INST ELÉCTRICAS, HIDROSANIT Y ESPECIALES, MEC TEATRAL Y MOBILIARIO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | FÓRUM CULTURAL GUANAJUATO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 100% | 4873235 | 4850257 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SEGUN OFICIO FCP/164/12 REMITIDO POR EL FIDEICOMISO CULTURAL POLIFORUM, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO REAL, SE ENCUENTRA AL 100%. LOS RENDIMIENTOS NO EJERCIDOS FUERON REINTEGRADOS A TESOFE EL PASADO 13 DE JUNIO DEL 2012
156226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PROTECION PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEON (ENOL) | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD ESTATAL | ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEON | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 1085466 | 1085466 | 1085466 | 548731 | 50.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.24 | 24%
42848 |  |  |  | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO RELLENO SANITARIO DE PENJAMO (2011) | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KG65 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS DEL 2011 CONSTRUCCION DE MACROCELDA 1 PROYECTO CONCLUIDO
114717 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO | 23-PÉNJAMO | GUANG܉TIRO | RURAL | K848-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2908626 | 2908626 | 2908626 | 2908626 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37577 |  |  |  | CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL COLONIA SAN SILVESTRE | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2158500 | 2158500 | 2158500 | 2158500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37578 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL 1ERA ETAPA | 26-ROMITA | ROMITA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2158500 | 2158500 | 2158500 | 2157953 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
55565 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PROVISIONAL PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL POLO INDUSTRIAL (INCLUYE PROYECTO EJECUTIVO) | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | COMERCIO EXTERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 276460 | 1.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REALIZADA Y COMPLETADA CON RECURSOS ESTATALES
37579 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO | 27-SALAMANCA | VALTIERRILLA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
55566 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSIÓN EN 115 KV. (INCLUYE PROYECTO EJECUTIVO) | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | COMERCIO EXTERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37540467 | 37540467 | 37540467 | 37540467 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25% | OBRA CONVENIDA CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RECURSOS LIBERADOS EN PROCESO INICIO DE CONSTRUCCION DE OBRA
115807 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE (ATARJEAS) COLONIA LAS FUENTES | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | K848- 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2521387 | 2521387 | 2521387 | 1891918 | 75% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
81145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA DE MAQUINARIA AGRICOLA (INCLUYE PROYECTO) | 27-SALAMANCA | GODOY | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE PLANEACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4345719 | 4345719 | 4345719 | 4042461 | 93% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA ES PROYECTO INTEGRAL, ES DECIR PROYECTO Y OBRA
81146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TRES NIVELS CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (INCLUYE PROYECTO) | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE PLANEACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14967983 | 14967983 | 14967983 | 11913545 | 79.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE UBICA REALMENTE EN LA COMUNIDAD DE MEXICANOS,QUE ES UNA COMUNIDAD TIPO RURAL, Y LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA ES PROYECTO INTEGRAL, ES DECIR PROYECTO Y OBRA
81147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA AEREA EN TRES FASES 13,200 KV PARA ALIMENTACION DE POZOS (INCLUYE PROYECTO) | 27-SALAMANCA | GODOY | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE PLANEACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3198332 | 3198332 | 3198332 | 3176847 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 7 | 7 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA ES PROYECTO INTEGRAL, ES DECIR PROYECTO Y OBRA
81148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE PERMANENCIA PARA OPERATIVOS DEL RANCHO (INCLUYE PROYECTO) | 27-SALAMANCA | GODOY | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE PLANEACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2202501 | 2202501 | 2202501 | 1975144 | 89.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA ES PROYECTO INTEGRAL, ES DECIR PROYECTO Y OBRA
81149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTACION DE AULAS DEL CONJUNTO EDUCATIVO (INCLUYE PROYECTO) | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE PLANEACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3231837 | 3231837 | 3231837 | 3210352 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE UBICA REALMENTE EN LA COMUNIDAD DE MEXICANOS,QUE ES UNA COMUNIDAD TIPO RURAL, Y LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA ES PROYECTO INTEGRAL, ES DECIR PROYECTO Y OBRA
81150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN MODULO DE PERMANENCIA (INCLUYE PROYECTO) | 27-SALAMANCA | GODOY | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE PLANEACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1296348 | 1296348 | 1296348 | 1274863 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA ES PROYECTO INTEGRAL, ES DECIR PROYECTO Y OBRA
81151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA AULAS DEL CONJUNTO EDUCATIVO (INCLUYE PROYECTO) | 27-SALAMANCA | GODOY | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE PLANEACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2696159 | 2696159 | 2696159 | 2674674 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA ES PROYECTO INTEGRAL, ES DECIR PROYECTO Y OBRA
55567 |  |  |  | ELABORACIÓN PROYECTOS EJECUTIVOS DE: 1.-DISTRIBUIDOR VIAL PARA ACCESO PRINCIPAL AL PARQUE AUTOMOTRIZ,2.-MEJORAMIENTO DE CANALES DE DRENAJE | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | COMERCIO EXTERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2059702 | 45.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 1 | 50%
81152 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA CENTRO EDUCATIVO. | 27-SALAMANCA | GODOY | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE PLANAECION DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8559739 | 8559739 | 8559739 | 8158477 | 95.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 13 | 13 | 100%
57612 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO DE LOS 500 MDP | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | RF11-4 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | COMPETIVIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3499165 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
55568 |  |  |  | RESERVA TERRITORIAL PARA CONSOLIDACION DEL SECTOR AUTOPARTES EN EL ESTADO | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | COMERCIO EXTERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE FIDEICOMISO FOINPRODE | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 440459533 | 440459533 | 440459533 | 437351866 | 99.3% | 901303 | 697557 | HECTÁREA | 320 | 320.25 | 100.1%
81976 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0% | 701 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INSTITUTOS TECNOLÓGICOS.
37581 |  |  |  | CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL COLONIA EL FRAILE | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2158500 | 2158500 | 2158500 | 2158500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
115771 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | EL MAGUEY | RURAL | K848-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2440684 | 97.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
18489 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PANAMÁ, PRIMERA ETAPA EN SAN FRANCISCO DEL RINCON | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.5 | 0.5 | 100%
37582 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA LOMA DE BUENAVISTA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5307242 | 5307242 | 5307242 | 5288570 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37583 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM FRACCIONAMIENTO LA HUERTA | 37-SILAO | SILAO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7421079 | 7421079 | 7421079 | 6190577 | 83.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
53603 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POLIFUNCIONAL EN UPIIG-IPN | 37-SILAO | EJIDO LA ESPERANZA (KM. 14) | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12214991 | 12214991 | 12214991 | 12214991 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20% | OBRA ESTUVO DETENIDA DEBIDO A QUE ERA NECESARIA LA INTERVENCIÓN DE TELMEX PARA MOVER LA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA.
114735 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DE LAS CALLES. ALLENDE, M OCAMPO, DR. DOMENZAIN, ANTONIO FUNES Y PLAZA PRINCIPAL | 37-SILAO | SILAO | URBANO | K848-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2996542 | 2996542 | 2996542 | 2996542 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
18490 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EN EL CENTRO CULTURAL OTOMI, EN VILLAGRAN | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9119550 | 9119550 | 9119550 | 9112081 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
42941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NUEVO RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE YURIRIA Y SANTIAGO MARAVTIO SEGUNDA ETAPA (2011) | 46-YURIRIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KG71 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DELE STADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4999908 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS PROVIENEN DEL AÑO 2011. CONSTRUCCION DE CELDA NO. 2. PROYECTO CONCLUIDO
MEJORAMIENTO
18491 |  |  |  | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PAVIMENTOS PARA DAR ATENCION A CAMINOS PAVIMENTADOS A CARGO DEL GBO. DEL EDO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2095119 | 2095119 | 2095119 | 2095119 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
156627 |  |  |  | AMPLIACION A LA RED DEL INTERNET EN LA BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD ESTATAL | BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 40490 | 40490 | 40490 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 40490 | 0 | 0% | AVANCE CON DIFICULTADES MENORES.
156603 |  |  |  | PROGRAMA PERMANENTE DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | ESCUELA NORMAL OFICIAL DE IRAPUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 561368 | 561368 | 561368 | 212538 | 37.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.1 | 0.03 | 30%
MANTENIMIENTO
112501 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PEFEN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 5091675 | 5091675 | 5091675 | 4966399 | 97.5% | 0 | 0 | MAESTRO | 5091675 | 4966399 | 97.5%
155971 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD ESTATAL | BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NOMAL DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 1120900 | 1120900 | 1117849 | 335355 | 29.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | LA OBRA INICIO DE MANERA EXTRAORDINARIA DEBIDO A UN CAMBIO DE NOMBRE EN LA ESPECIFICACIÓN INICIAL (SALÓN DE USOS MULTIPLES). A LA FECHA LA OBRA AVANZA SIN CONTRATIEMPO Y SE HA OTRGADO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE.
REHABILITACIÓN
81153 |  |  |  | REHABILITACION DE POZOS DE RIEGO AGRICOLA | 27-SALAMANCA | GODOY | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE PLANEACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5553738 | 5553738 | 5553738 | 5530655 | 99.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 7 | 100%
81154 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO | 27-SALAMANCA | GODOY | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE PLANEACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3947643 | 3947643 | 3947643 | 3651080 | 92.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
162348 |  |  |  | REMODELACION DE LA PARROQUIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SILAO-PARROQUIA SW SANTIAGO APOSTOL | 37-SILAO | SILAO | URBANO | CNCA/01758/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6239416 | 89.1% | 363 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90% | SE PAGÓ EL ANTICIPO, OBRA EN PROCESO. SE VALIDA LA INFORMACION PARA EFECTOS DE CUMPLIMIENTO DEL MUNICIPIO, EN VIRTUD DE QUE GOBIERNO DEL ESTADO NO CUENTA CON LOS ELEMENTOS PARA VERIFICAR LA INFORMACION YA QUE LOS RECURSOS LLEGARON DIRECTAMENTE A LA HACIENDA DEL MUNICIPIO.
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
110443 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS Y TALLERES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 568400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
57839 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KK72 EQUIP, DEFPUB | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ V00-COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 928344 | 928344 | 928344 | 836544 | 90.1% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 7 | 7 | 100%
122426 |  |  |  | KM06 FORTALECIMIENTO A UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM06 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 438604 | 438604 | 438604 | 316390 | 72.1% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 18 | 21 | 116.7% | PROPORCIONAR EQUIPAMIENTO A LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN. UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES MÉDICAS EQUIPADAS.
122427 |  |  |  | K606 ADQUISICION DE EQUIPO PARA ACTIVACION FISICA DE ADULTOS MAYORES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K606 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTAMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 540462 | 540462 | 540462 | 540000 | 99.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 26 | 26 | 100% | EQUIPAMIENTO QUE CONSTA DE CAMINADORAS PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO GERONTOLOGICO
110782 |  |  |  | PROGEN (CENTRAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PROGEN | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 152350 | 152350 | 152350 | 107996 | 70.9% | 0 | 0 | MAESTRO | 152350 | 107996 | 70.9%
112487 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PEFEN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 383500 | 383500 | 383500 | 293117 | 76.4% | 0 | 0 | MAESTRO | 383500 | 293117 | 76.4%
86340 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PETC 2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3890240 | 3890240 | 3890240 | 3890239 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 3890240 | 3890239 | 100%
85565 |  |  |  | PROGRAMA ORQUESTA SINFONICA INFANTIL Y JUVENIL 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ORQUES SINF 2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 194899 | 194899 | 194899 | 194899 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 194899 | 194899 | 100%
10660 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AREAS MEDULARES DE LA PGJ PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | KK81 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA GUANAJUATO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 8649445 | 8649445 | 8649445 | 6939530 | 80.2% | 46419 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | METAS CUMPLIDAS AL 100% SANCIÓN APLICADA A PROVEEDOR POR LA CANTIDAD DE $132,621.00, REINTEGRADA A LA TESOFE
109858 |  |  |  | KI18 G101 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011 | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | KI18 G101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 2413342 | 2413342 | 0 | 0 | 0% | 54273 | 0 | ACTIVIDAD | 100 | 0 | 0% | EL RECURSO APROBADO QUE PERMITE IDENTIFICAR TANTO AL GASTO DE OPERACIÓN COMO EL DE INVERSIÓN, SE AJUSTO CONFORME AL CONVENIO CELEBRADO IDENTIFICANDO CADA UNO DE LOS CAPÍTULOS DE GASTO CON MÁS PRECISIÓN
82221 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 2118786 | 2118786 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0% | APORTACION CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA CALIDAD DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS.- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO. SE PROCEDERÁ A SOLICITAR LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL MISMO.
36092 |  |  |  | K992 EQUIPAMIENTO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | K992 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCÓN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 131-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | 185692 | 185692 | 185692 | 185692 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 185692 | 185692 | 100% | RECURSO COMPROMETIDO; DEBIDO A QUE LA ADQUISICIÓN SE REALIZÓ EN LICITACIÓN PÚBLICA LA CUAL ESTA EN PROCESO.
OTROS
43589 |  |  |  | ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE EQUIPO PARA EL CONTROL DE LIRIO ACUATICO EN LA LAGUNA DE YURIRIA (SUBPROYECTO 2) (2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KL22-2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO 2011. RECURSO PROVIENE DEL AÑO 2011. LOTE DE EQUIPO PARA CONTROL DE LIRIO ACUATICO. RECURSO DEVENGADO 2011 $222,000, MISMO PAGADO EN 2012. PROYECTO CONCLUIDO.
43499 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE GUANAJUATO (2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KK76 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 715-DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2781401 | 92.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO 2011. LOS RECURSOS PROVIENEN DEL AÑO 2011. LOTE DE EQUIPO PARA MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE. RECURSO REINTEGRADO $218,598.69; RECURSO DEVENGADO 2011 $1,626,904, MISMO PAGADO EN 2012. PROYECTO CONCLUIDO.
43029 |  |  |  | MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS (SUBPROYECTO 2) (2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KG74-2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 604000 | 709000 | 709000 | 704265 | 99.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO 2011, RECURSOS PROVIENEN DEL AÑO 2011. LOTE DE EQUIPO DIVERSO. IMPORTE REINTEGRADO $4,734.70; RECURSO DEVENGADO 2011 $508,508 Y PAGADO EN 2012. PROYECTO CONCLUIDO
60186 |  |  |  | PROCURACION Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO TERCERA ETAPA (SUBPROYECTO 2) (2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KE87-2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 413-DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL E INTEGRACIÓN REGIONAL Y SECTORIAL | 5754434 | 5437638 | 5437638 | 5437638 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO 2011. RECURSO PROVIENE DEL AÑO 2011. PROYECTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PDIA). LOTE DE EQUIPO DIVERSO. RECURSO DEVENGADO $2,175,203
60211 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS INSTITUTO DE ECOLOGIA CONVENIO MARCO GEG-SEMARNAT ANEXO 31 RAMO 16 DEL DPEF 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IEG-PF | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22290 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | PROYECTO 2011. PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2011 Y DE ENERO A JUNIO DE 2012 POR LA TOTALIDAD DE LOS ANEXOS DEL CONVENIO MARCO SIGNADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA SEMARNAT PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO 31 RAMO 16 DEL DPEF 2011.
122428 |  |  |  | PROYECTO DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KM30 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 17488023 | 17488023 | 17488023 | 17329000 | 99.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 64 | 62 | 96.9% | VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA EL TRASPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
82160 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 187213 | 187213 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0% | APORTACION CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA CALIDAD DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS.- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA. SE PROCEDERÁ A SOLICITAR LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA EL INSTITUTO.
43315 |  |  |  | PARQUE ECOLOGICO DE LA EXPO BICENTENARIO (SUBPROYECTO 2) (2011) | 37-SILAO | EL CAPULÍN DE LA CUESTA (EL CAPULÍN) | RURAL | KG80-2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 712-DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS | 796238 | 796238 | 796238 | 730238 | 91.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.7 | 70% | PROYECTO 2011. RECURSOS PROVIENEN DEL AÑO 2011. LOTE DE EQUIPO DIVERSO. RECURSO DEVENGADO 2011 $493,238; RECURSO PAGADO EN 2012 $427,238; SE CANCELAN Y REINTEGRARON $66,000. PROYECTO CONCLUIDO.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
109379 |  |  |  | CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | E042, G101, G102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 27910283 | 27910283 | 27910283 | 27910283 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 100 | 100 | 100% | IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2012 $32,294,661.00 DE LOS CUALES $ 27,910,283.00 CORRESPONDEN A GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES Y $4,384,378.00 A OTROS GASTO DE OPERACIÓN. ESTA INCLUIDO UN IMPORTE AUTORIZADO POR $688,089.00 POR NUEVAS NECESIDADES EL CUAL FUE CARGADO A ÉSTE CONCEPTO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
43512 |  |  |  | ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE EQUIPO PARA EL CONTROL DE LIRIO ACUATICO EN LA LAGUNA DE YURIRIA (SUBPROYECTO 1) (2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KL22-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 1778000 | 1778000 | 1778000 | 1776190 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO 2011. RECURSO PROVIENE DEL AÑO 2011. JORNALES PARA EXTRACCION DE LIRIO ACUATICO POR MEDIOS MECANICOS. RECURSO REINTEGRADO $1,809.93. PROYECTO CONCLUIDO.
84830 |  |  |  | CARAVANAS DE LA SALUD 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CARAVANAS 14 UNID | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 8072339 | 8072339 | 8072339 | 7295448 | 90.4% | 109837 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 35000 | 14953 | 42.7% | 1.- EN EL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, SON LOS CORRESPONDIENTES A LOS GENERADOS EN LAS CUENTAS ESPECÍFICAS A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO A LA DEL ISAPEG.
84568 |  |  |  | COFEPRIS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | COFEPRIS 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 10238060 | 10238060 | 10238060 | 6389315 | 62.4% | 343015 | 0 | VERIFICACIÓN | 42026 | 42026 | 100% | 1.- EN EL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, NO SE INCLUYEN LOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012, GENERADOS EN LA CUENTA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. 2.-EL AVANCE FISICO ACUMULADO DEL PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2011. 3.-EN EL IMPORTE EN EL RUBRO DE INTERESES, NO SE INCLUYEN LOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012, GENERADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.4.-SE REINTEGRO A LA TESOFE UN MONTO DE $309,631.00 CORRESPONDIENTE AL INTERES GENERADO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE ISAPEG Y SFYA.
43377 |  |  |  | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PROGRANA DE EDUCACION Y COMUNICACION PARA LA SUSTENTABILIDAD EN CONDICIONES DE CAMBIO CLIMATICO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KK14 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 115-CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO 2011. RECURSOS PROVIENEN DEL AÑO 2011. PROYECTO CONCLUIDO.
84709 |  |  |  | ESCUELA Y SALUD, AFASPE 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ESC Y SALUD 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 430831 | 430831 | 430831 | 110516 | 25.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 550 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 2. FUE REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EL RECURSO NO DEVENGADO POR $320,315.22
43646 |  |  |  | ESTRATEGIA ESTATAL PARA EL USO Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DE GUANAJUATO (2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1409.0002 EEUCBIO | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO 2011. RECURSO PROVIENE DEL AÑO 2011. ESTUDIO SOBRE BIODIVERSIDAD. PROYECTO CONCLUIDO.
94955 |  |  |  | FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, CASOS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FPGC 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 117084432 | 117084432 | 117084432 | 2093161 | 1.8% | 1567479 | 0 | CASO | 0 | 0 | 0% | 1.- EN EL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, SON LOS CORRESPONDIENTES A LOS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECÍFICA A NOMBRE DEL ISAPEG, DICHO IMPORTE NO CONTEMPLA LOS GENERADOS EN LA CUENTA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. 1.1 SE ENCUENTRA AMPLIADO EN EL PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE $756,484.67 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 3410(RENDIMIENTOS FINANCIEROS) GENERADOS EN LA CUENTA DE SFYA. 2.- EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO MINISTRADO EN 2012 POR LA CNPSS SIENDO UN TOTAL ACUMULADO DE $117,084,431.91 DE LOS CUALES ESTÁ PENDIENTE AMPLIAR PRESUPUESTALMENTE EL RECIBO A6993959 POR $12,587.00 EMITIDO EL 25/09/2012. CABE MENCIONAR QUE SE ENCUENTRA AMPLIADO EN FONDO 3615 LA CANTIDAD DE $36,270,401.70 EN EL MODIFICADO PRESUPUESTAL 2012, CORRESPONDIENTE A VARIOS PADECIMIENTOS DEL FPGC CASOS 2011.
80904 |  |  |  | FOROSS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOROSS 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 11276398 | 11276398 | 11276398 | 11276398 | 100% | 15209 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 0 | 0 | 0% | 1. LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL ISAPEG, POR $13,368.17 FUERON REINTEGRAD0S A LA TESOFE, ASIMISMO LOS GENERADOS EN LA CUENTA DE LA SFYA POR $1841.00, SIENDO UN TOTAL DE $15,209.17 2.-CONVENIO TOTALMENTE CERRADO.
122429 |  |  |  | KH64 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROGRAMA RED MÓVIL GUANAJUATO COMUNIDAD DIFERENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KH64 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMAM PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 1081627 | 1081627 | 1081627 | 680000 | 62.9% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 100 | 100 | 100% | CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE 100 PROYECTOS PRODUCTIVOS SITUADOS.
122430 |  |  |  | KL55 PROYECTO DE VIDA DE MENORES ALBERGADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KL55 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELA FAMILIA | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 919683 | 73.6% | 0 | 0 | MENOR | 1500 | 655 | 43.7% | BRINDAR APOYO A LOS MENORES ALBERGADOS EN INSTITUCIONES PRIVADAS CON CONVENIO DIF ESTATAL.
42994 |  |  |  | MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS (SUBPROYECTO 1) (2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KG74-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 4396000 | 4191000 | 4191000 | 4127246 | 98.5% | 0 | 0 | ÁREA NATURAL PROTEGIDA | 10 | 10 | 100% | PROYECTO DEL 2011, RECURSOS PROVIENEN DEL AÑO 2011, ACCIONES DE RESTAURACION DE SUELOS Y COBERTURA VEGETAL, MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO Y FORTELECIMIENTO DE LA ANP. RECURSO REINTEGRADO $63,715.83; RECURSO DEVENGADO 2011: $1,758,344; PAGADO EN 2012 $1,758,306; SE REINTEGRARON $38.00
58041 |  |  |  | MODELO DE REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA DEFENSORÍA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KK78 MOD RE INST DP | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1390000 | 99.9% | 0 | 0 | MODELO | 1 | 1 | 100%
84620 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS, AFASPE 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DIAB MELLITUS 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 2508750 | 2508750 | 2508750 | 1413086 | 56.3% | 2720 | 2720 | OTROS | 0 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 2. FUE REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EL RECURSO NO DEVENGADO POR $1,095,663.42. 3. DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS AL 30 DE ABRIL DE 2012, NO EJERCIDOS AL 31 DE AGOSTO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA PARA EFECTOS DE REINTEGRO A LA TESOFE Y CONCLUIR CON LA COMPROBACIÓN TOTAL DEL RECURSO MINISTRADO. 3. SE CUBRIO DE LOS INTERESES EL IMPORTE DE $2,720.00 EN LA PARTIDA 5310.
88866 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGO CARDIOVASCULAR, AFASPE 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | R. CARDIOVA 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 3138000 | 3138000 | 3138000 | 2477164 | 78.9% | 0 | 0 | UNIDAD | 0 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 2. FUE REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EL RECURSO NO DEVENGADO POR $ 660,835.24.
90548 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES, AFASPE 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | URG, EPIDEMIOL 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 333337 | 16.7% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 2. FUE REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EL RECURSO NO DEVENGADO POR $ 1,667,515.83, NO OBSTANTE ESTA PENDIENTE REALIZAR LA DEDUCCIÓN LIQUIDA. 3. HABRÁ DE RECLASIFICARSE EL GASTO POR $ 853.29 DE LA PÓLIZA 51000642 PARTIDA 2110, TODA VEZ QUE NO CORRESPONDE A LA VIGENCIA DEL CONVENIO, DE MODO QUE EL EJERCIDO REAL DEL PROGRAMA ES $ 332,483.71.
84948 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS (AFASPE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | TUBERCULOSIS | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 160000 | 160000 | 160000 | 152160 | 95.1% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 4. SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA PARA EFECTOS DE REINTEGRO A LA TESOFE Y CONCLUIR CON LA COMPROBACIÓN TOTAL DEL RECURSO MINISTRADO.
84554 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE , AFASPE 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DENGUE AFASPE 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 14242693 | 81.4% | 0 | 0 | UNIDAD | 0 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 2. FUE REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EL RECURSO NO DEVENGADO POR 3,182,723.92 Y $74,582.76, DEL PRIMERO ESTÁ PENDIENTE LA DEDUCCIÓN LIQUIDA PTTAL, DEL 2DO. YA SE EFECTUÓ. 3. EN DOCUMENTOS 1000271 Y 1000272 EXISTEN DIF. IRRELEVANTES POR $.36
87105 |  |  |  | PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2011. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ADICCIONES 2011. | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ X00-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ADICCIONES | 5002254 | 5002254 | 5002254 | 4698015 | 93.9% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 8 | 8 | 100% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 2. SE SOLICITÓ AL ÓRGANO FEDERAL LA LINEA DE CAPTURA DE LOS RECURSOS NO DEVENGADOS POR $314,973.12. 3. MEDIANTE POLIZAS 51000126 Y 51000125 EXISTEN DIF. IRRELEVANTES POR UN TOTAL DE 4. 4. SE SOLICITÓ AMPLIACIÓN COMO REMANENTE POR $10,730.00, DE MODO, QUE EL EJERCIDO REAL SON $ 4,687,281.48.
60154 |  |  |  | PROCURACION Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO TERCERA ETAPA (SUBPROYECTO 1) (2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KE87-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 413-DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL E INTEGRACIÓN REGIONAL Y SECTORIAL | 3245566 | 2542718 | 2542718 | 2542718 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | PROYECTO 2011. RECURSOS PROVIENEN DEL AÑO 2011. PRPYECTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PDIA). ACCIONES DE CAPACITACION, CONTRATACION DE SERVICIOS. RECURSO DEVENGADO 2011 $30,100.00
110754 |  |  |  | PROGEN (CENTRAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PROGEN | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 643967 | 643967 | 643967 | 625208 | 97.1% | 0 | 0 | MAESTRO | 643967 | 625208 | 97.1%
83833 |  |  |  | PROGRAMA ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ARRANQUE PAREJO VIDA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000 | 0.1% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 2. FUE REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EL RECURSO NO DEVENGADO POR $999,000.00.
43635 |  |  |  | PROGRAMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA MEDIANTE COSECHAS DE AGUA Y MICROBORDERIAS EN ANPS DE ZONAS VULNERABLES (2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KL23 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 3000000 | 2940000 | 2940000 | 2720090 | 92.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO 2011. RECURSO PROVIENE DEL AÑO 2011. IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA. RECURSO REINTEGRADO $219,910.03; RECURSO DEVENGADO 2011 $626,250, MISMO PAGADO EN 2012. PROYECTO CONCLUIDO.
112447 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PEFEN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1793390 | 1793390 | 1793390 | 396619 | 22.1% | 144056 | 0 | MAESTRO | 1793390 | 396619 | 22.1%
84882 |  |  |  | PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PREV VIOLENCIA FAM | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 1356342 | 1356342 | 1356342 | 1280484 | 94.4% | 0 | 0 | MUJER | 0 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 2. FUE REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EL RECURSO NO DEVENGADO POR $96,325.82. 3. DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS AL 30 DE ABRIL DE 2012, NO EJERCIDOS AL 31 DE AGOSTO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA PARA EFECTOS DE REINTEGRO A LA TESOFE Y CONCLUIR CON LA COMPROBACIÓN TOTAL DEL RECURSO MINISTRADO. 4. SE RECTIFICÓ RECURSO APASIVADO NO PAGADO POR $ 31,049.22, MEDIANTE PÓLIZA 61000095, POR LO QUE EL EJERCIDO REAL DEL RECURSO MINISTRADO SON $ 1,249,434.
89280 |  |  |  | PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLECENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SALUD SEX Y REPR | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 2407813 | 2407813 | 2407813 | 2221213 | 92.3% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 2. FUE REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EL RECURSO NO DEVENGADO POR $186,600.16.
86338 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PETC 2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 29453835 | 29453835 | 29453835 | 29453835 | 100% | 720068 | 0 | ALUMNO | 29453835 | 29453835 | 100%
119896 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PEC 2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 71189391 | 71189391 | 71189391 | 71189391 | 100% | 2137038 | 2132268 | ALUMNO | 71189391 | 71189391 | 100%
87210 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL (AFASPE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | RED MORTALIDAD INF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ R00-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | 121400 | 121400 | 121400 | 48238 | 39.7% | 0 | 0 | NIÑO | 0 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 2. FUE REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EL RECURSO NO DEVENGADO POR $ 73,161.32, PENDIENTE REALIZAR DEDUCCIÓN LIQUIDA. 3.EXISTE DIFERENCIA IRREL. POR .07, POLIZA 51000150.
88656 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD (AFASPE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEGURIDAD VIAL | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ 315-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1132450 | 67.8% | 0 | 0 | PERSONA | 0 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 2. SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA PARA EFECTOS DE REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO DEVENGADOS A LA TESOFE. 3. EN POLIZA 51000124 TIENE UNA DIF. IRRELEVANTE POR $10.40. 4. SE GASTO DE INTERES CTA. ISAPEG $15,800.83 EN LA PARTIDA 5210. SE SOLICITÓ RECTIFICACIÓN DE PASIVO 21000816, TODA VEZ QUE NO FUE PAGADO POR $4,350.00; DE MODO QUE EL EJERCIDO REAL SON $1,112,289.52.
85524 |  |  |  | PROGRAMA ORQUESTA SINFONICA INFANTIL Y JUVENIL 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ORQUES SINF 2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1647945 | 1647945 | 1647945 | 1647945 | 100% | 35564 | 0 | ALUMNO | 1647945 | 1647945 | 100%
84810 |  |  |  | PROGRAMA PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION (AFASPE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAN FAM Y ANTIC | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 989010 | 989010 | 989010 | 813373 | 82.2% | 11824 | 11824 | MUJER | 0 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 2. FUE REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EL RECURSO NO DEVENGADO POR $ 141,492.79. 3. DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS AL 30 DE ABRIL DE 2012, NO EJERCIDOS AL 31 DE AGOSTO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA PARA EFECTOS DE REINTEGRO A LA TESOFE Y CONCLUIR CON LA COMPROBACIÓN TOTAL DEL RECURSO MINISTRADO. 4. SE CUBRIÓ DE LOS INTERESES GASTO POR $11,824.46 EN LA PARTIDA 5660, POR LO QUE EL EJERCIDO REAL DEL RECURSO MINISTRADO SON $ 801,548.57.
84366 |  |  |  | PROGRAMA PREVENCION, DETECCION Y ATENCION TEMPRANA DEL CANCER DE VERVIX | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PREV CANCER D CERVIX | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 2717998 | 2717998 | 2717998 | 2257114 | 83% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 2. FUE REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EL RECURSO NO DEVENGADO POR $423,775.26. 3. DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS AL 30 DE ABRIL DE 2012, NO EJERCIDOS AL 31 DE AGOSTO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA PARA EFECTOS DE REINTEGRO A LA TESOFE Y CONCLUIR CON LA COMPROBACIÓN TOTAL DEL RECURSO MINISTRADO. 4. SE RECTIFICÓ COMO REMANENTE $3,844.79 Y 626.40, SEGÚN PÓLIZAS 61000092 Y 61000104, RESPECTIVAMENTE; ASIMISMO, EXISTE UN ADIFERENCIA IRRELEVANTE POR $1.20 PÓLIZA 51000046, POR LO QUE EL EJERCIDO REAL SON $2,252,641.84.
84479 |  |  |  | PROGRAMA PREVENCION, DETENCION Y ATENCION TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA (AFASPE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PREV CANCER DE MAMA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 3743105 | 3743105 | 3743105 | 2363847 | 63.2% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 2. FUE REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EL RECURSO NO DEVENGADO POR $1,378,037.27. 3. DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS AL 30 DE ABRIL DE 2012, NO EJERCIDOS AL 31 DE AGOSTO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA PARA EFECTOS DE REINTEGRO A LA TESOFE Y CONCLUIR CON LA COMPROBACIÓN TOTAL DEL RECURSO MINISTRADO. 4. TIENE DIF. IRRELEVANTES POR .24, POLIZA 51000146, SE RECTIFICÓ COMO REMANENTE LA CANTIDAD DE $1.40, MEDIANTE POLIZA 61000093, LA CUAL SE ENCONTRABA APASIVADA, POR LO TANTO EL EJERCIDO REAL SON $ 2,363,846.18.
88767 |  |  |  | PROMOCIÓN DE LA SALUD: UNA NUEVA CULTURA POR LA SALUD, AFASPE 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NVA CULTURA 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 20103789 | 20103789 | 20103789 | 20103789 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 8 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO.
57949 |  |  |  | PROYECTO ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN 2011, IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA PENAL PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KK73 CAPACITACIÓN | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 3 | 100%
43701 |  |  |  | REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACION DE BOSQUES REDD (2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | REDD | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO 2011. LOS RECURSOS PROVIENEN DEL AÑO 2011. PROYECTO CONCELADO CON EL OFICIO IEE-DG/233/2011
89368 |  |  |  | SALUD MENTAL (AFASPE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SALUD MENTAL | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 504125 | 504125 | 504125 | 481625 | 95.5% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 2. FUE REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EL RECURSO NO DEVENGADO POR $ 22,499.81.
83240 |  |  |  | SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION , DEMANDA CASOS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SMNG DEMANDA 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 41334300 | 9366420 | 9366420 | 6495 | 0.1% | 315528 | 0 | UNIDAD | 0 | 0 | 0% | 1.- EN EL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, SE INCLUYEN LOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, GENERADOS EN LA CUENTA DE ISAPEG. 2.-EL CONVENIO ESTABLECE QUE EL EJECUTIVO FEDERAL TRANSFERIRÁ A LA ENTIDAD RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES HASTA POR LA CANTIDAD DE $ 41,334,300.00, SIN EMBARGO SOLO RADICÓ LA CANTIDAD INFORMADA EN EL TOTAL ANUAL POR LA CANTIDAD DE $6,495,300.00, PRESUPUESTALMENTE NOP OBSTANTE MEDIANTE RBO OFICIAL EMITIDO POR LA SAYF FOLIO A5670515, SE SOLICITO LA MINISTRACION DE RECURSOS MINISTRADOS DE $ 2,871,120.00 EN OCTUBRE , EL TOTAL MINISTRADO SERIA DE $ 9,366,420.00 3.- EL IMPORTE EJERCIDO ES EL MONTO PAGADO DICHO RECURSO CORRESPONDE AL CONVENIO DEL PROGRAMA DEL SMNG, DEMANDA 2011.
82907 |  |  |  | SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION, INTERVENCIONES CASOS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SMNG INTERV 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 85272774 | 85272774 | 85272774 | 6154710 | 7.2% | 1567479 | 0 | UNIDAD | 0 | 0 | 0% | 1.- EN EL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, INCLUYEN LOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, GENERADOS EN LA CUENTA DE ISAPEG. 2.-EL TOTAL ANUAL INFORMADO CORRESPONDE A LOS RECURSOS RADICADOS POR LA CNPSS, POR UN MONTO DE $85,272,773.71 MISMOS QUE SE ENCUENTRAN AMPLIADOS EN LOS FONDOS 3615 Y 3602. 3.EN EL FONDO 3615 SE ENCUENTRA AMPLIADO UN MONTO MODIFICADO DE 34,770,917.88 DE LOS CUALES $112,453.48 CORRESPONDE A LA PARTIDA 3410(RENDIMIENTOS FINANCIEROS) CUENTA SFYA. EL MONTO EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE ASCIENDE A $6,154,710.05 (COMPROMETIDO $5,954,243.25) Y (PAGADO DE $200,466.80) 4.- SE ENCUENTRAN EN EL FONDO 3602 UN IMPORTE DE $ 50,614,309.71, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS OFICIALES EMITIDOS EMITIDOS POR LA SFYA, NUMEROS A6249000 POR $ 23,324,816.37 Y A5671013 POR $ 27,289,493.34.
158491 |  |  |  | SETEC 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SETEC 2011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1123800 | 98.1% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 5 | 5 | 100% | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL 100%
89852 |  |  |  | SINAVE (COMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA) AFASPE 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | COMPONENTE VIG 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 4767903 | 4767903 | 4767903 | 2364045 | 49.6% | 0 | 0 | UNIDAD | 0 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 2. FUE REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EL RECURSO NO DEVENGADO POR $ 2,403,858.32.
138001 |  |  |  | SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | P500 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 3553403989 | 3553403989 | 3553403989 | 2766129804 | 77.8% | 52694910 | 16176 | CONSULTA | 6451738 | 6451738 | 100% | SE REGISTRARON INTERESES GENERADOS EN 2012
90154 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, AFASPE 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VIG. EPIDEM 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 5900000 | 5900000 | 5900000 | 814455 | 13.8% | 0 | 0 | UNIDAD | 0 | 0 | 0% | 1. EL INTERÉS GENERADO POR $2,229,994.56, EN LA CUENTA ESPECÍFICA DE AFASPE 2011, CORRESPONDE A TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN DICHO CONVENIO. 2. FUE REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EL RECURSO NO DEVENGADO POR $5,085,544.12.
10663 |  |  |  | SENSIBILIZACION SOCIAL PARA LA ENTRADA EN OPERACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | KK82 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA GUANAJUATO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 4418727 | 4418727 | 4418727 | 4397651 | 99.5% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 3 | 3 | 100% | METAS CUMPLIDAS AL 100%
10655 |  |  |  | TRANSICION AL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | KK80 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA GUANAJUATO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 1275588 | 1275588 | 1275588 | 1227280 | 96.2% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 8 | 8 | 100% | METAS CUMPLIDAS AL 100%
109380 |  |  |  | CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | E042, G101, G102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 4384378 | 4384378 | 4384378 | 4317487 | 98.5% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 100 | 100 | 100% | IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2012 $32,294,661.00 DE LOS CUALES $ 27,910,283.00 CORRESPONDEN A GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES Y $4,384,378.00 A OTROS GASTO DE OPERACIÓN.
109859 |  |  |  | KI18 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011 | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | KI18 G101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 832790 | 832790 | 0 | 162171 | 19.5% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 100 | 25 | 25% | EL RECURSO APROBADO QUE PERMITE IDENTIFICAR TANTO AL GASTO DE OPERACIÓN COMO EL DE INVERSIÓN, SE AJUSTO CONFORME AL CONVENIO CELEBRADO IDENTIFICANDO CADA UNO DE LOS CAPÍTULOS DE GASTO CON MÁS PRECISIÓN
43061 |  |  |  | ESTUDIO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL DE GUANAJUATO SEGUNDA ETAPA (2011) | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KG75 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 413-DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL E INTEGRACIÓN REGIONAL Y SECTORIAL | 650000 | 653884 | 653884 | 653884 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO 2011, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL AÑO 2011. PROYECTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PDIA). RECURSO DEVENGADO 2011 $405,884, MISMO PAGADO EN 2012. PROYECTO CONCLUIDO
77137 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO 2011 | 15-GUANAJUATO | AGUA BUENA | RURAL | 04 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 131-DELEGACIÓN EN GUANAJUATO | 675489 | 675489 | 675489 | 675489 | 100% | 22913 | 0 | UNIDAD | 2 | 2 | 100% | EL RECURSO HA SIDO EJERCIDO. LOS PRODUCTOS FINANCIEROS FUERON DEPOSITADOS A TESOFE. EL AVANCE FISICO SE REPORTA EN DOS UNIDADES, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO.
77350 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PÓLIZA DE SEGURO PECUARIO CATASTRÓFICO 2011 | 15-GUANAJUATO | AGUA BUENA | RURAL | 05 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 131-DELEGACIÓN EN GUANAJUATO | 71245 | 71245 | 71245 | 20356 | 28.6% | 317 | 0 | UNIDAD | 2 | 1 | 50% | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN EL PAGO PARA EL EJERCICIO TOTAL DE ESTOS RECURSOS.
10648 |  |  |  | PROYECTO ESTRATEGICO DE CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | KK79 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA GUANAJUATO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 1435000 | 1435000 | 1435000 | 1379859 | 96.2% | 0 | 0 | CURSO | 7 | 7 | 100% | METAS CUMPLIDAS AL 100%
43153 |  |  |  | ESTUDIO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL DE IRAPUATO SEGUNDA ETAPA (2011) | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KG76 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 413-DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL E INTEGRACIÓN REGIONAL Y SECTORIAL | 650000 | 639360 | 639360 | 639360 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO 2011. RECURSOS PROVIENEN DEL AÑO 2011. PROYECTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PDIA). RECURSO DEVENGADO 2011 $372,560 MISMO PAGADO EN 2012. PROYECTO CONCLUIDO.
43417 |  |  |  | PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN LEON 2007-2012 (2011) | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KK75 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 715-DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 475000 | 23.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 1 | 50% | PROYECTO 2011. RECURSOS PROVIENEN DEL AÑO 2011. LASACIONES SON ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS SIN COBERTURA VEGETAL (QUE NO FUE RERALIZADO) Y DIAGNOSTICO DE COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES (COVS). RECURSO REINTEGRADO $1,525,000.00; RECURSO DEVENGADO 2011 $385,100 MISMO PAGADO EN 2012. PROYECTO CONCLUIDO.
43241 |  |  |  | ESTUDIO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL DE SALAMANCA SEGUNDA ETAPA (2011) | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KG77 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 413-DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL E INTEGRACIÓN REGIONAL Y SECTORIAL | 747367 | 732807 | 732807 | 732807 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO 2011. RECURSOS PROVIENEN DEL AÑO 2011. PROYECTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PDIA). RECURSO DEVENGADO 2011 $430,047, MISMO PAGADO EN 2012. PROYECTO CONCLUIDO.
43279 |  |  |  | PARQUE ECOLOGICO DE LA EXPO BICENTENARIO (SUBPROYECTO 1) (2011) | 37-SILAO | EL CAPULÍN DE LA CUESTA (EL CAPULÍN) | RURAL | KG80-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 712-DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS | 2203762 | 2203762 | 2203762 | 1423550 | 64.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 7 | 100% | PROYECTO 2011. RECURSOS PROVIENEN DEL AÑO 2011. LAS ACCIONES COMPRENDEN CONSEVACION DE SUELO Y AGUA, MONITOREO DE FAUNA, MANTENIMIENTO EN GENERAL, PLANTACION, PRODUCCION DE PLANTA Y COMPOSTA, TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL, ACTIVIDADES RECREATIVAS. RECURSO REINTEGRADO $780,211.71, RECURSO DEVENGADO EN 2011 $537,161, MISMO PAGADO EN 2012. PROYECTO CONCLUIDO.
11-GUANAJUATO RECURSO 2010
SUBSIDIOS 23 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 354355810; Ministrado 15: 354355810; Programado 16: 354355810; Ejercido 17: 318245182; Ejercido 18=17/15: 89.8%; Generados 19: 10515602; Ejercidos 20: 135790; Ejercidos 22: 229467; Ejercidos 23: 229439.4; Ejercidos 24=23/22: 100%
DEPORTE
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
144839 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL URUGUAYO Y PISTA DE PATINETAS Y PATINES EN EL PARQUE ECOLÓGICO DE IRAPUATO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD | 12000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 10232165 | 10232165 | 10232165 | 10221933 | 99.9% | 222004 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE CAPTURAR EN GUANAJUATO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO.
144841 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INICIACIÓN ACUÁTICA (PRIMERA ETAPA) Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO CON SUPERFICIE SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO C.I.N. | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD | 773388 PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 52957143 | 52957143 | 52957143 | 52957143 | 100% | 135790 | 135790 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE CAPTURAR EN GUANAJUATO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO C.I.N.
144842 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARALÍMPICO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD | 7100 PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 98505868 | 98505868 | 98505868 | 98505868 | 100% | 262769 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE CAPTURAR EN GUANAJUATO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO.
144840 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO BICENTENARIO PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD | 409188 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 181353 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE CAPTURAR EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
93605 |  |  |  | COMUNIDADES SALUDABLES 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | COMUNID SALUDABLES | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | PROYECTOS GANADORES DR MORA LEON MOROLEON JUVENTINO ROSAS | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 2020990 | 2020990 | 2020990 | 2020710 | 100% | 192649 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | 1.- INTERES ISAPEG, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 2010 Y 2011.2.-EN EL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, NO SE INCLUYEN LOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012, GENERADOS EN LA CUENTA DE FINANZAS.3.- INTERES ISAPEG, CORRESPONDE AL COPNVENIO 2010Y 2011.
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
144341 |  |  |  | OPORTUNIDADES 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPORTUNID 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | FAMILIAS BENEFICIADAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 170040644 | 170040644 | 170040644 | 133975709 | 78.8% | 9518653 | 0 | FAMILIA | 229355 | 229355 | 100% | EN EL SIHP S REGISTRARON RECURSOS POR 6,090.01, DE INTERESES GENERADOS EN LA SFYA QUE SE REGISTRARON EN EL FONDO DE CAPITAL.
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD
89526 |  |  |  | SICALIDAD 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SICALIDAD 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | POBLACIÓN | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 599000 | 599000 | 599000 | 563819 | 94.1% | 2384 | 0 | OTROS | 100 | 72.4 | 72.4% | 1.- EN EL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, SON LOS CORRESPONDIENTES GENERADOS EN LAS CUENTAS ESPECIFICAS A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ASI COMO A LA DEL ISAPEG.
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 344820126; Ministrado 15: 344820126; Programado 16: 344820126; Ejercido 17: 284747047; Ejercido 18=17/15: 82.6%; Generados 19: 7505407; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 580.6; Ejercidos 23: 577.36; Ejercidos 24=23/22: 99.4%
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
152166 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 820554 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
151717 |  |  |  | BLVD. DELTA TRAMO DE BLVD. AEROPUERTO A BLVD. TIMOTEO LOZANO (NOVENA ETAPA) | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 44027683 | 89.9% | 1566800 | 0 | OBRA | 1 | 0.97 | 97%
151726 |  |  |  | ESTUDIOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DE LA ZM LEÓN 2010 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 9616904 | 64.1% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.32 | 32%
151706 |  |  |  | INTERSECCIÓN A DESNIVEL DEL BLVD. MORELOS CON EL BLVD. PADRE VERTIZ CAMPERO Y VICENTE VALTIERRA (PRIMERA ETAPA) | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 100% | 1008458 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
152086 |  |  |  | PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN 2010 | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25920126 | 25920126 | 25920126 | 14407783 | 55.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.57 | 57%
151653 |  |  |  | VIALIDAD DE ACCESO BOULEVARD DEL CARMEN PRIMERA ETAPA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | EL CARMEN | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 5412537 | 13.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.07 | 7%
151674 |  |  |  | BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), TERCERA ETAPA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29986574 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
151663 |  |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, TERCERA ASIGNACIÓN | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 100% | 72000 | 0 | OBRA | 1 | 0.96 | 96%
151685 |  |  |  | EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA) | 37-SILAO | SILAO | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 47812702 | 95.6% | 30981 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
152150 |  |  |  | SEDE AGENCIA METROPOLITANA | 37-SILAO | SILAO | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 10797095 | 90% | 4000000 | 0 | OBRA | 1 | 0.89 | 89%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
189610 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA (1ERA. ETAPA) COL. PEÑITAS | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | 0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1685769 | 88.7% | 6614 | 0 | METRO CUADRADO | 570.6 | 570.6 | 100% | LA OBRA SE TERMINO AL 100% EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. CON UN EJERCIDO DE $1,685,769.39 Y CON FECHA DEL 04 DE JUNIO DEL 2012 SE REINTEGRARON LOS RECURSOS NO EJERCIDOS POR $214,230.61 ASI COMO $6,614.19 DE INTERESES GENERADOS SE GESTIONA LA INFORMACION PARA EFECTOS DE CUMPLIMIENTO DEL MUNICIPIO. EL GOBIERNO NO TIENE ELEMENTOS PARA VERIFICAR LA INFORMACION EN VIRTUD QUE LOS RECURSOS FUERON MINISTRADOS DIRECTAMENTE A LA HACIENDA DEL MUNICIPIO.
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 97737932; Ministrado 15: 97737932; Programado 16: 97737932; Ejercido 17: 97673610; Ejercido 18=17/15: 99.9%; Generados 19: 357000; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 283900; Ejercidos 23: 213481; Ejercidos 24=23/22: 75.2%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
44842 |  |  |  | PROYECTO AULA ADISTANCIA Y STAND DE TIRO VIRTUAL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | HH - 192100 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | TODA LA CIUDADANIA 1522985 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 133246 | 133246 | 133246 | 133246 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EN EL CONCEPTO DE UNIDAD, SE TOMO EL CONCEPTO MAS APEGADO, YA QUE SE FIRMA CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. SE HIZO EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOSA LA TESOFE
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
44843 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PLANTILLA DE LA SECRETARIA 3602 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 47561503 | 47561503 | 47561503 | 47497181 | 99.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 281208 | 212000 | 75.4% | EN EL CONCEPTO DE UNIDAD, SE TOMO EL CONCEPTO MAS APEGADO, YA QUE SE FIRMA CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. SE HIZO EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOSA LA TESOFE
44844 |  |  |  | OPERACIÓN POLICIAL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PLANTILLA DE LA SECRETARIA 3602 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 14541358 | 14541358 | 14541358 | 14541358 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 203 | 26 | 12.8% | EN EL CONCEPTO DE UNIDAD, SE TOMO EL CONCEPTO MAS APEGADO, YA QUE SE FIRMA CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERA A EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN,NIVEL DE DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL MODULO POLICIAL Y RADIOCOMUNICACIONES. SE HIZO EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOSA LA TESOFE
44845 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PLANTILLA DE LA SECRETARIA 3602 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3234859 | 3234859 | 3234859 | 3234859 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 2487 | 1454 | 58.5% | LA UNIDAD, SE TOMO EL CONCEPTO MAS APEGADO, YA QUE SE FIRMA CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. SE HIZO EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOSA LA TESOFE
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
158080 |  |  |  | LEVANTAMIENTO GEOGRAFICO PARA LA UBICACIÓN, EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS HIDROMETEREOLOGICOS O GEOLOGICOS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LEVANTAMIENTO GEOG. | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDADPÚBLICA | POBLACIÓN ESTATAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ H00-CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES | 32266966 | 32266966 | 32266966 | 32266966 | 100% | 357000 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONLCUIDO Y PAGADO AL 100%
APORTACIONES FEDERALES 4080 REGISTROS
|  | FAEB |  |  | 14: 1144946555; Ministrado 15: 1144946557; Programado 16: 1144946557; Ejercido 17: 1131350575; Ejercido 18=17/15: 98.8%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1346; Ejercidos 23: 1054.02; Ejercidos 24=23/22: 78.3%
OBRA PÚBLICA
131913 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1005.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 499897 | 499897 | 499897 | 499897 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GABRIELA MISTRAL
131912 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1006.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1047013 | 1047013 | 1047013 | 1047013 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JEAN PIAGET
131911 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1363.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 891621 | 891621 | 891621 | 891621 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.2 | 20% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET
131910 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1364.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 494822 | 494822 | 494822 | 494822 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA LEONA VICARIO
131917 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1364.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 494822 | 494822 | 494822 | 494822 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA LEONA VICARIO
131916 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1006.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1047013 | 1047013 | 1047013 | 1047013 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JEAN PIAGET
131915 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1363.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 891621 | 891621 | 891621 | 891621 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.2 | 20% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET
131918 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1005.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 499897 | 499897 | 499897 | 499897 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GABRIELA MISTRAL
131914 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1363.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 891621 | 891621 | 891621 | 877268 | 98.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.2 | 20% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET
131919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO | 1-ABASOLO | LAS MASAS (LA LUZ MASAS) | RURAL | GG.10.KB03.1235.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 743795 | 743795 | 743795 | 743795 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
131920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1124.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 408920 | 408920 | 408920 | 408920 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COL. JUAREZ
131921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X8 MTS PARA ADOSAR Y 1 SERVICIO SANITARIO 6X8 MTS PARA ADOSAR EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO | 1-ABASOLO | ESTACIÓN JOAQUÍN | RURAL | GG.10.KB03.1067.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1115650 | 1115650 | 1115650 | 1115650 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
131923 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1-ABASOLO | BOQUILLAS | RURAL | GG.10.KB03.1540.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 315655 | 315655 | 315655 | 315655 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE UNA AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN T.V. SEC. N 312
131922 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1-ABASOLO | BOQUILLAS | RURAL | GG.10.KB03.1540.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 315655 | 315655 | 315655 | 315655 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE UNA AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN T.V. SEC. N 312
131925 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 07.01.1106.KB03.6102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 408920 | 408920 | 408920 | 408920 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO COL. JUAREZ
131924 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1124.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 408920 | 408920 | 408920 | 408920 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO COL. JUAREZ
131927 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1-ABASOLO | LA TRINIDAD | RURAL | GG.10.KB03.1369.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 557068 | 557068 | 557068 | 557068 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.7 | 70% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCULA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS
131926 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1-ABASOLO | LA TRINIDAD | RURAL | GG.10.KB03.1369.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 557068 | 557068 | 557068 | 557068 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.7 | 70% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCULA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS
131928 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1-ABASOLO | LAS MASAS (LA LUZ MASAS) | RURAL | 07.01.1106.KB03.6102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 743795 | 743795 | 743795 | 743795 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
131930 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1-ABASOLO | SAN JOAQUÍN | RURAL | GG.10.KB03.1067.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1115650 | 1115650 | 1115650 | 1115650 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X8 MTS PARA ADOSAR Y 1 SERVICIO SANITARIO 6X8 MTS PARA ADOSAR EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131929 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1-ABASOLO | SAN JOAQUÍN | RURAL | GG.10.KB03.1067.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1115650 | 1115650 | 1115650 | 1115650 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X8 MTS PARA ADOSAR Y 1 SERVICIO SANITARIO 6X8 MTS PARA ADOSAR EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131931 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1-ABASOLO | TAMAZULA | RURAL | GG.10.KB03.1539.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 584596 | 584596 | 584596 | 584596 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA AQUILES SERDAN
131932 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1-ABASOLO | TAMAZULA | RURAL | GG.10.KB03.1539.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 584596 | 584596 | 584596 | 584596 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA AQUILES SERDAN
131934 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1-ABASOLO | TROJES DE MARAÑÓN | RURAL | GG.10.KB03.1541.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 305376 | 305376 | 305376 | 305376 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE UNA AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN T.V. SEC. N 311
131933 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1-ABASOLO | TROJES DE MARAÑÓN | RURAL | GG.10.KB03.1541.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 305376 | 305376 | 305376 | 305376 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE UNA AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN T.V. SEC. N 311
132335 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1561.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1440842 | 1440842 | 1440842 | 1440842 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MAS 2 AULAS ADOSADAS Y 1 AULA AISLADA SISTEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA JUSTO SIERRA
132336 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1561.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1440842 | 1440842 | 1440842 | 1440842 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MAS 2 AULAS ADOSADAS Y 1 AULA AISLADA SISTEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA JUSTO SIERRA
132337 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1671.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 474592 | 474592 | 474592 | 474592 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA LICIAGA LOC. SAN JUAN
132344 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1432.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1093584 | 1093584 | 1093584 | 1093584 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ELIAS MACOTELA GARCIA
132345 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1594.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 261407 | 261407 | 261407 | 261407 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA CLUB DE LEONES 2
132346 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1023.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 644470 | 644470 | 644470 | 644470 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 S.S. AISLADO 6X8 MTS. CON LOSA DE CONCRETO, CIMENTACION DE CONCRETO Y MURO DE CONTENCION SISTEMA TRADICIONAL, PRIMARIA CLUB ROTARIO
132347 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1085.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1803777 | 1803777 | 1803777 | 1803777 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS Y 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132348 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1712.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 834036 | 834036 | 834036 | 832469 | 99.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON
132349 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1624.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1229291 | 1229291 | 1229291 | 1229291 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU
132350 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1024.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 272050 | 272050 | 272050 | 272050 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6X8 MTS. CON LOSA DE CONCRETO ARMADO Y CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL
132351 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1085.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1803777 | 1803777 | 1803777 | 1803777 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS Y 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132352 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1594.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 261407 | 261407 | 261407 | 261407 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA CLUB DE LEONES 2
132353 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1432.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1093584 | 1093584 | 1093584 | 1093584 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ELIAS MACOTELA GARCIA
132354 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1420.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1093042 | 1093042 | 1093042 | 1093042 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL GERMAN JIMENEZ
132355 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1023.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 644470 | 644470 | 644470 | 644470 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 S.S. AISLADO 6X8 MTS. CON LOSA DE CONCRETO, CIMENTACION DE CONCRETO Y MURO DE CONTENCION SISTEMA TRADICIONAL, PRIMARIA CLUB ROTARIO
132356 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1556.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1213953 | 1213953 | 1213953 | 1213953 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y BARDA PERIMETRAL EN SISTEMA TRADICIONAL EN SEC. GENERAL MIGUEL BERNAL JIMENEZ
132357 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1712.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 834036 | 834036 | 834036 | 832469 | 99.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON
132358 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1556.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1213953 | 1213953 | 1213953 | 1213953 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y BARDA PERIMETRAL EN SISTEMA TRADICIONAL EN SEC. GENERAL MIGUEL BERNAL JIMENEZ
132359 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1241.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 347837 | 347837 | 347837 | 347837 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
132343 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1556.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1213953 | 1213953 | 1213953 | 1213953 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y BARDA PERIMETRAL EN SISTEMA TRADICIONAL EN SEC. GENERAL MIGUEL BERNAL JIMENEZ
132341 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1024.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 272050 | 272050 | 272050 | 272050 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6X8 MTS. CON LOSA DE CONCRETO ARMADO Y CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL
132339 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1420.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1093042 | 1093042 | 1093042 | 1093042 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL GERMAN JIMENEZ
132340 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1241.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 347837 | 347837 | 347837 | 347837 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
132338 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1556.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1213953 | 1213953 | 1213953 | 1213953 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y BARDA PERIMETRAL EN SISTEMA TRADICIONAL EN SEC. GENERAL MIGUEL BERNAL JIMENEZ
132361 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | IRAMUCO | URBANO | GG.10.KB03.1437.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1093949 | 1093949 | 1093949 | 1093949 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA SECUNDARIA GUATIMURAC
132360 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | IRAMUCO | URBANO | GG.10.KB03.1437.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1093949 | 1093949 | 1093949 | 1093949 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA SECUNDARIA GUATIMURAC
132364 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | LA ORTIGA | RURAL | GG.10.KB03.1670.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 708068 | 708068 | 708068 | 708068 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS CARMEN BAEZ
132363 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | LA ORTIGA | RURAL | GG.10.KB03.1240.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 126666 | 126666 | 126666 | 126666 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132362 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | LA ORTIGA | RURAL | GG.10.KB03.1240.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 126666 | 126666 | 126666 | 126666 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132365 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | LAS MALAYAS (LA PROVIDENCIA) | RURAL | GG.10.KB03.1397.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 693055 | 693055 | 693055 | 693055 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO
132366 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | PARÁCUARO | URBANO | GG.10.KB03.1681.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 952785 | 952785 | 952785 | 952785 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.35 | 35% | REHABILITACION Y ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SECUNDARIA TECNICA NO.24
132367 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | PARÁCUARO | URBANO | GG.10.KB03.1681.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 952785 | 952785 | 952785 | 894435 | 93.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.35 | 35% | REHABILITACION Y ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SECUNDARIA TECNICA NO.24
132368 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | SAN FRANCISCO PARÁCUARO | RURAL | GG.10.KB03.1713.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1222785 | 1222785 | 1222785 | 1222785 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA BENITO JUAREZ
132369 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | SAN JUAN JARIPEO | RURAL | GG.10.KB03.1230.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 689063 | 689063 | 689063 | 689063 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132370 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ACÁMBARO | SAN JUAN JARIPEO | RURAL | GG.10.KB03.1230.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 689063 | 689063 | 689063 | 689063 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132823 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | ALCOCER | RURAL | GG.10.KB03.1065.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 391165 | 391165 | 391165 | 391165 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132824 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | ALCOCER | RURAL | GG.10.KB03.1065.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 391165 | 391165 | 391165 | 391165 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132826 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CERRITOS | RURAL | GG.10.KB03.1163.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 773237 | 773237 | 773237 | 773237 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS INTEMPO CON PLANCHA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO
132825 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CERRITOS | RURAL | GG.10.KB03.1163.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 773237 | 773237 | 773237 | 773237 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS INTEMPO CON PLANCHA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO
132830 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CHARCO DE SIERRA | RURAL | GG.10.KB03.1063.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 395672 | 395672 | 395672 | 395672 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132829 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CHARCO DE SIERRA | RURAL | GG.10.KB03.1035.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 278523 | 278523 | 278523 | 278523 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132828 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CHARCO DE SIERRA | RURAL | GG.10.KB03.1035.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 278523 | 278523 | 278523 | 278523 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132831 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CHARCO DE SIERRA | RURAL | GG.10.KB03.1194.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 398727 | 398727 | 398727 | 398727 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO, CON CIMENTACION A BASE DE CONCRETO
132832 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CHARCO DE SIERRA | RURAL | GG.10.KB03.1063.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 395672 | 395672 | 395672 | 395672 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132827 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CHARCO DE SIERRA | RURAL | GG.10.KB03.1194.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 398727 | 398727 | 398727 | 398727 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO, CON CIMENTACION A BASE DE CONCRETO
132834 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CLAVELLINAS (CLAVELLINAS COYOTES) | RURAL | GG.10.KB03.1144.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 248120 | 248120 | 248120 | 248120 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132833 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CLAVELLINAS (CLAVELLINAS COYOTES) | RURAL | GG.10.KB03.1144.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 248120 | 248120 | 248120 | 248120 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132836 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1094.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 391158 | 391158 | 391158 | 391158 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132835 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1094.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 391158 | 391158 | 391158 | 391158 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132844 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1170.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 549847 | 549847 | 549847 | 549847 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL, RBS, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132843 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1168.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 661195 | 661195 | 661195 | 661195 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL, RBS, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132842 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1079.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 702884 | 702884 | 702884 | 702884 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132841 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1733.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 385429 | 385429 | 385429 | 378743 | 98.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA FUEGO NUEVO
132840 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1733.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 385429 | 385429 | 385429 | 378743 | 98.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA FUEGO NUEVO
132839 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1735.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 342717 | 342717 | 342717 | 342717 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA TECNICA NO.42
132838 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1733.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 385429 | 385429 | 385429 | 385429 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA FUEGO NUEVO
132837 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1313.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 615636 | 615636 | 615636 | 615636 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO EN SECUNDARIA TECNICA NUM.42
132852 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1733.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 385429 | 385429 | 385429 | 378743 | 98.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA FUEGO NUEVO
132848 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1168.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 661195 | 661195 | 661195 | 661195 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL, RBS, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132847 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1170.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 549847 | 549847 | 549847 | 549847 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL, RBS, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132845 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1313.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 615636 | 615636 | 615636 | 615636 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO EN SECUNDARIA TECNICA NUM.42
132851 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1079.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 702884 | 702884 | 702884 | 702884 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132846 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1736.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 340546 | 340546 | 340546 | 340546 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA LIC. LEOBINO ZAVALA
132853 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | DON FRANCISCO | RURAL | GG.10.KB03.1155.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 275738 | 275738 | 275738 | 275738 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132854 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | DON FRANCISCO | RURAL | GG.10.KB03.1155.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 275738 | 275738 | 275738 | 275738 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132855 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | DON FRANCISCO | RURAL | GG.10.KB03.1156.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 241859 | 241859 | 241859 | 241859 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132856 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | DON FRANCISCO | RURAL | GG.10.KB03.1156.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 241859 | 241859 | 241859 | 241859 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132857 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | DOÑA JUANA | RURAL | GG.10.KB03.1162.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 401346 | 401346 | 401346 | 401346 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO
132858 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | DOÑA JUANA | RURAL | GG.10.KB03.1162.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 401346 | 401346 | 401346 | 401346 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO
132859 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | EL ÁGUILA | RURAL | GG.10.KB03.1216.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 314805 | 314805 | 314805 | 314805 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132860 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | EL ÁGUILA | RURAL | GG.10.KB03.1216.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 314805 | 314805 | 314805 | 314805 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132861 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | EL LINDERO | RURAL | GG.10.KB03.1193.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 379258 | 379258 | 379258 | 379258 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO, CON CIMENTACION A BASE DE CONCRETO
132862 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | EL LINDERO | RURAL | GG.10.KB03.1193.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 379258 | 379258 | 379258 | 379258 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO, CON CIMENTACION A BASE DE CONCRETO
132864 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | GUERRERO | RURAL | GG.10.KB03.1217.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 314805 | 314805 | 314805 | 314805 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO BINARIO EN RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132863 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | GUERRERO | RURAL | GG.10.KB03.1217.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 314805 | 314805 | 314805 | 314805 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO BINARIO EN RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132865 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA CUADRILLA | RURAL | GG.10.KB03.1160.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 793713 | 793713 | 793713 | 793713 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO RBS, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132866 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA CUADRILLA | RURAL | GG.10.KB03.1160.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 793713 | 793713 | 793713 | 793713 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO RBS, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132867 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA HUERTA | RURAL | GG.10.KB03.1078.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 338202 | 338202 | 338202 | 338202 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132868 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA HUERTA | RURAL | GG.10.KB03.1078.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 338202 | 338202 | 338202 | 338202 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132870 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA PALMA | RURAL | GG.10.KB03.1174.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 389743 | 389743 | 389743 | 389743 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO CON NIVELACION CON MURO DE CONTENCION DE PIEDRA PERIMETRAL, RELLENO INTERIOR CON TEPETATE Y PLANCHA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO
132869 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA PALMA | RURAL | GG.10.KB03.1174.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 389743 | 389743 | 389743 | 389743 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO CON NIVELACION CON MURO DE CONTENCION DE PIEDRA PERIMETRAL, RELLENO INTERIOR CON TEPETATE Y PLANCHA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO
132871 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA PALMILLA | RURAL | GG.10.KB03.1161.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 533442 | 533442 | 533442 | 533442 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN RBS, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132872 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA PALMILLA | RURAL | GG.10.KB03.1161.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 533442 | 533442 | 533442 | 533442 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN RBS, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132873 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LAGUNA ESCONDIDA (LA LAGUNA) | RURAL | GG.10.KB03.1143.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 250516 | 250516 | 250516 | 250516 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132874 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LAGUNA ESCONDIDA (LA LAGUNA) | RURAL | GG.10.KB03.1143.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 250516 | 250516 | 250516 | 250516 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132875 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LAS CAÑAS | RURAL | GG.10.KB03.1064.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 527790 | 527790 | 527790 | 527790 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132876 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LAS CAÑAS | RURAL | GG.10.KB03.1064.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 527790 | 527790 | 527790 | 527790 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132877 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOMA DE LA PURÍSIMA (LA LOMA) | RURAL | GG.10.KB03.1169.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 561782 | 561782 | 561782 | 561782 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL, RBS, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132878 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOMA DE LA PURÍSIMA (LA LOMA) | RURAL | GG.10.KB03.1169.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 561782 | 561782 | 561782 | 561782 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL, RBS, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132881 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS GALVANES | RURAL | GG.10.KB03.1175.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 414437 | 414437 | 414437 | 414437 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS, INTEMPO, CON NIVELACION CON MURO DE CONTENCION DE PIEDRA PERIMETRAL, RELLENO INTERIOR CON TEPETATE Y PLANCHA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO
132880 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS GALVANES | RURAL | GG.10.KB03.1208.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 105401 | 105401 | 105401 | 105401 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS (INTEMPO) CON LOSA DE CONCRETO
132879 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS GALVANES | RURAL | GG.10.KB03.1208.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 283819 | 283819 | 283819 | 283819 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS (INTEMPO) CON LOSA DE CONCRETO
132885 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS GALVANES | RURAL | GG.10.KB03.1208.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 105401 | 105401 | 105401 | 105401 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS (INTEMPO) CON LOSA DE CONCRETO
132887 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS GALVANES | RURAL | GG.10.KB03.1175.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 414437 | 414437 | 414437 | 414437 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS, INTEMPO, CON NIVELACION CON MURO DE CONTENCION DE PIEDRA PERIMETRAL, RELLENO INTERIOR CON TEPETATE Y PLANCHA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO
132886 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS GALVANES | RURAL | GG.10.KB03.1208.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 283819 | 283819 | 283819 | 283819 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS (INTEMPO) CON LOSA DE CONCRETO
132889 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS LÓPEZ | RURAL | GG.10.KB03.1210.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 386584 | 386584 | 386584 | 386584 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS (INTEMPO) CON LOSA DE CONCRETO
132888 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS LÓPEZ | RURAL | GG.10.KB03.1210.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 386584 | 386584 | 386584 | 386584 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS (INTEMPO) CON LOSA DE CONCRETO
132890 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS RODRÍGUEZ | URBANO | GG.10.KB03.1734.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 190449 | 190449 | 190449 | 190449 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA TECNICA NO.40
132892 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PALO COLORADO | RURAL | GG.10.KB03.1095.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 394099 | 394099 | 394099 | 394099 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132891 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PALO COLORADO | RURAL | GG.10.KB03.1095.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 394099 | 394099 | 394099 | 394099 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132893 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PEÑA BLANCA | RURAL | GG.10.KB03.1157.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 252543 | 252543 | 252543 | 252543 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132894 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PEÑA BLANCA | RURAL | GG.10.KB03.1157.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 252543 | 252543 | 252543 | 252543 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132895 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PEÑA BLANCA | RURAL | GG.10.KB03.1192.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 463330 | 463330 | 463330 | 463330 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO, CON CIMENTACION A BASE DE CONCRETO
132896 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PEÑA BLANCA | RURAL | GG.10.KB03.1192.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 463330 | 463330 | 463330 | 463330 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO, CON CIMENTACION A BASE DE CONCRETO
132897 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PUERTO DE NIETO | RURAL | GG.10.KB03.1688.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 517528 | 517528 | 517528 | 507030 | 98% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA EVA ZAMALO DE LOPEZ MATEOS
132898 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PUERTO DE NIETO | RURAL | GG.10.KB03.1688.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 517528 | 517528 | 517528 | 507030 | 98% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA EVA ZAMALO DE LOPEZ MATEOS
132899 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PUERTO DE NIETO | RURAL | GG.10.KB03.1688.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 517528 | 517528 | 517528 | 507030 | 98% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA EVA ZAMALO DE LOPEZ MATEOS
132900 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PUERTO DE NIETO | RURAL | GG.10.KB03.1688.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 517528 | 517528 | 517528 | 517528 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA EVA ZAMALO DE LOPEZ MATEOS
132901 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SANTUARIO DE ATOTONILCO (ATOTONILCO) | RURAL | GG.10.KB03.1209.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 388390 | 388390 | 388390 | 388390 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS (INTEMPO) CON LOSA DE CONCRETO
132902 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SANTUARIO DE ATOTONILCO (ATOTONILCO) | RURAL | GG.10.KB03.1209.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 388390 | 388390 | 388390 | 388390 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS (INTEMPO) CON LOSA DE CONCRETO
132903 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | TRES PALMAS | RURAL | GG.10.KB03.1176.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 374464 | 374464 | 374464 | 374463 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS, INTEMPO, CPN PLANCHA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO
132904 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | TRES PALMAS | RURAL | GG.10.KB03.1176.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 374464 | 374464 | 374464 | 374464 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS, INTEMPO, CPN PLANCHA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO
132905 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | VIVIENDA DE ABAJO | RURAL | GG.10.KB03.1181.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 789463 | 789463 | 789463 | 789463 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO EN RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132906 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | VIVIENDA DE ABAJO | RURAL | GG.10.KB03.1181.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 789463 | 789463 | 789463 | 789463 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO EN RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
133099 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 4-APASEO EL ALTO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1152.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 352080 | 352080 | 352080 | 352080 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO U1-C DE E.E. ADOSADA CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133100 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 4-APASEO EL ALTO | OJO DE AGUA DE ESPEJO (ESTANCIA DE ESPEJO) | RURAL | GG.10.KB03.1190.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 785446 | 785446 | 785446 | 785446 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
133101 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 4-APASEO EL ALTO | SAN JUAN DEL LLANITO | URBANO | GG.10.KB03.1189.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 397502 | 397502 | 397502 | 397502 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO, CON PLANCHA DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO
133102 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 4-APASEO EL ALTO | SANTA ISABEL | RURAL | GG.10.KB03.1191.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 479509 | 479509 | 479509 | 479509 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO, CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
133232 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1027.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 744708 | 744708 | 744708 | 744708 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
133233 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1108.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2302344 | 2302344 | 2302344 | 2302344 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULAS ADOSADAS MAS 1 SERVICIO SANITARIO 6X8 ADOSADO SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133234 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1667.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 456383 | 456383 | 456383 | 430138 | 94.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.82 | 82% | REHABILITACION Y ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL TELESECUNDARIA TECNICA NO.8
133235 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1002.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 4965376 | 4965376 | 4965376 | 4965376 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE MODULO MORELOS EN PLANTA BAJA 1 DIRECCIÓN AISLADA 6X8 MTRS MÁS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTROS MAS MODULO ESCALERA MAS 1 SERVICIO SANITARIO 6X8 MTROS Y EN PLANTA ALTA 1 AULA AISLADA 6X8 MTROS MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTROS MAS MODULO ESCALERA M
133236 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 5-APASEO EL GRANDE | EL JOCOQUE | URBANO | GG.10.KB03.1408.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 437773 | 437773 | 437773 | 437435 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.92 | 92% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA
133237 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1632.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 859534 | 859534 | 859534 | 742111 | 86.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA BENITO JUAREZ
133238 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 6-ATARJEA | EL TORO | RURAL | GG.10.KB03.1633.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 307135 | 307135 | 307135 | 295949 | 96.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.58 | 58% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO TELESECUNDARIA NO.810
133239 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 6-ATARJEA | LA TAPONA | RURAL | GG.10.KB03.1376.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 325340 | 325340 | 325340 | 312555 | 96.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.44 | 44% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 920
133240 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 6-ATARJEA | LA TAPONA | RURAL | GG.10.KB03.1376.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 325340 | 325340 | 325340 | 312554 | 96.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.44 | 44% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 920
133241 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 6-ATARJEA | LLANITOS (EL REPASADERO) | RURAL | GG.10.KB03.1631.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 739751 | 739751 | 739751 | 701653 | 94.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.52 | 52% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC
133242 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 6-ATARJEA | MANGAS CUATAS | RURAL | GG.10.KB03.1741.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 639619 | 639619 | 639619 | 542350 | 84.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE TALLER MULTIFUNCIONAL E IMPERMEABILIZACION DE AULAS SECUNDARIA PILARES DE LA EDUCACION
133243 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1118.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 825240 | 825240 | 825240 | 825240 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133249 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1563.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1085366 | 1085366 | 1085366 | 1085366 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.89 | 89% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADA 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA TECNICA NO.27
133250 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1662.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 712572 | 712572 | 712572 | 712572 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS LIC. ROSA GONZALEZ DE CARMONA
133251 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1562.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1028593 | 1028593 | 1028593 | 1028593 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.66 | 66% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADA 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA TECNICA NO.3
133252 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1373.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 826547 | 826547 | 826547 | 826547 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA J.JESUS GARMA
133253 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1533.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1278695 | 1278695 | 1278695 | 1250738 | 97.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL ADOSADO 8X16.20 ESTRCUTURA U-2C SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SECUNDARIA TECNICA NO.47
133254 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1019.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 818838 | 818838 | 818838 | 818838 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA ESTRUCTURAL U1-C DE 2.5 ENTRE EJES SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO, Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
133255 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1562.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1028593 | 1028593 | 1028593 | 1028593 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.66 | 66% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADA 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA TECNICA NO.3
133256 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1644.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1062486 | 1062486 | 1062486 | 1034942 | 97.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL EN SECUNDARIA GENERAL PROFESOR RAMON GARCIA GARABAY
133257 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1536.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 607179 | 607179 | 607179 | 607179 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.4 | 40% | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO
133247 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1646.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1123494 | 1123494 | 1123494 | 1115892 | 99.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.37
133248 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1661.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 680592 | 680592 | 680592 | 680560 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS DOROTEO ARANGO
133244 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1373.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 826547 | 826547 | 826547 | 826547 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA J.JESUS GARMA
133260 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1018.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 220250 | 220250 | 220250 | 220250 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
133259 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1371.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 538412 | 538412 | 538412 | 538412 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA
133261 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1136.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 820053 | 820053 | 820053 | 820053 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO UC-I DE 3 E.E. AISLADA CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
133246 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1536.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 607179 | 607179 | 607179 | 607179 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.4 | 40% | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO
133264 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1552.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1335382 | 1335382 | 1335382 | 1335382 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y BARDA PERIMETRAL CON SISTEMA TRADICIONAL EN PRIMARIA DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA
133265 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1318.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 5718552 | 5718552 | 5718552 | 5718552 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 MODULOS: MODULO 1 EDIF. DE 2 NIVELES PRIMER NIVEL 1 DIRECCION AISLADA MAS 1 DIRECCION ADOSADA, MAS 1 MODULO DE ESCALERA MAS 4 AULAS ADOSADAS; EN SEGUNDO NIVEL 1 AULA AISLADA MAS 1 MODULO DE ESCALERA MAS 4 AULAS ADOSADAS, MODULO 2: 1 AULA
133266 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1646.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1123494 | 1123494 | 1123494 | 1123494 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.37
133267 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1644.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1062486 | 1062486 | 1062486 | 1062486 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL EN SECUNDARIA GENERAL PROFESOR RAMON GARCIA GARABAY
133268 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1641.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 556668 | 556668 | 556668 | 556668 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.79 | 79% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA LIBRADO ACEVEDO ULLOA
133269 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1318.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 5718552 | 5718552 | 5718552 | 5718552 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 MODULOS: MODULO 1 EDIF. DE 2 NIVELES PRIMER NIVEL 1 DIRECCION AISLADA MAS 1 DIRECCION ADOSADA, MAS 1 MODULO DE ESCALERA MAS 4 AULAS ADOSADAS; EN SEGUNDO NIVEL 1 AULA AISLADA MAS 1 MODULO DE ESCALERA MAS 4 AULAS ADOSADAS, MODULO 2: 1 AULA
133274 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1533.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1278695 | 1278695 | 1278695 | 1250738 | 97.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL ADOSADO 8X16.20 ESTRCUTURA U-2C SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SECUNDARIA TECNICA NO.47
133275 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1533.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1278695 | 1278695 | 1278695 | 1278695 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL ADOSADO 8X16.20 ESTRCUTURA U-2C SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SECUNDARIA TECNICA NO.47
133276 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1136.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 820053 | 820053 | 820053 | 820053 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO UC-I DE 3 E.E. AISLADA CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
133270 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1533.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1278695 | 1278695 | 1278695 | 1250738 | 97.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL ADOSADO 8X16.20 ESTRCUTURA U-2C SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SECUNDARIA TECNICA NO.47
133271 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1552.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1335382 | 1335382 | 1335382 | 1335382 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y BARDA PERIMETRAL CON SISTEMA TRADICIONAL EN PRIMARIA DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA
133272 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1595.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 371559 | 371559 | 371559 | 371559 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6X8 SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO
133273 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1019.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 818838 | 818838 | 818838 | 818838 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA ESTRUCTURAL U1-C DE 2.5 ENTRE EJES SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO, Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
133263 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1595.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 371559 | 371559 | 371559 | 371559 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6X8 SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO
133262 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1641.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 556668 | 556668 | 556668 | 545270 | 98% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.79 | 79% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA LIBRADO ACEVEDO ULLOA
133258 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1563.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1085366 | 1085366 | 1085366 | 1085366 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.89 | 89% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADA 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA TECNICA NO.27
133279 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | EL TANQUE | RURAL | GG.10.KB03.1597.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 371559 | 371559 | 371559 | 371559 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO TELESECUNDARIA NO.75
133278 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | EL TANQUE | RURAL | GG.10.KB03.1597.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 371559 | 371559 | 371559 | 371559 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO TELESECUNDARIA NO.75
133280 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | JÁUREGUI | RURAL | GG.10.KB03.1660.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 541720 | 541720 | 541720 | 541720 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET
133282 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | LOS PINOS (GRANJA SARITA) | RURAL | GG.10.KB03.1007.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 499970 | 499970 | 499970 | 499970 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N 3 FEDERICO FROBEL
133281 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | LOS PINOS (GRANJA SARITA) | RURAL | GG.10.KB03.1007.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 499970 | 499970 | 499970 | 499970 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N 3 FEDERICO FROBEL
133285 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | RINCÓN DE TAMAYO | URBANO | GG.10.KB03.1645.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1059168 | 1059168 | 1059168 | 1038134 | 98% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO SECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL
133283 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | RINCÓN DE TAMAYO | URBANO | GG.10.KB03.1645.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1059168 | 1059168 | 1059168 | 1059168 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO SECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL
133284 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | RINCÓN DE TAMAYO | URBANO | GG.10.KB03.1645.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1059168 | 1059168 | 1059168 | 1038134 | 98% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO SECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL
133286 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | RINCÓN DE TAMAYO | URBANO | GG.10.KB03.1645.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1059168 | 1059168 | 1059168 | 1059168 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO SECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL
133288 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | ROQUE | URBANO | GG.10.KB03.1372.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 541805 | 541805 | 541805 | 541805 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEU
133287 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | ROQUE | URBANO | GG.10.KB03.1372.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 541805 | 541805 | 541805 | 541805 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEU
133289 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | RURAL | GG.10.KB03.1119.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 453015 | 453015 | 453015 | 453015 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133290 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | RURAL | GG.10.KB03.1119.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 453015 | 453015 | 453015 | 453015 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133291 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | SAN JUAN DE LA VEGA | URBANO | GG.10.KB03.1596.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 380776 | 380776 | 380776 | 380776 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO TELESECUNDARIA NO.31
133292 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | SAN JUAN DE LA VEGA | URBANO | GG.10.KB03.1596.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 380776 | 380776 | 380776 | 380776 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO TELESECUNDARIA NO.31
133297 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | SAN MIGUEL OCTOPAN | URBANO | GG.10.KB03.1640.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 576175 | 576175 | 576175 | 576175 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.84 | 84% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
133296 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | SAN MIGUEL OCTOPAN | URBANO | GG.10.KB03.1643.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 984957 | 984957 | 984957 | 964354 | 97.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL EN SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS
133295 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | SAN MIGUEL OCTOPAN | URBANO | GG.10.KB03.1643.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 984957 | 984957 | 984957 | 984957 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL EN SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS
133294 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | SAN MIGUEL OCTOPAN | URBANO | GG.10.KB03.1643.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 984957 | 984957 | 984957 | 964354 | 97.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL EN SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS
133293 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CELAYA | SAN MIGUEL OCTOPAN | URBANO | GG.10.KB03.1640.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 576175 | 576175 | 576175 | 535773 | 93% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.84 | 84% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
133298 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1427.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1038923 | 1038923 | 1038923 | 1022251 | 98.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 30
133300 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1616.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 634255 | 634255 | 634255 | 634255 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.57 | 57% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO MARTINEZ DE CASTRO
133301 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1427.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1038923 | 1038923 | 1038923 | 1038923 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 30
133302 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1399.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 613784 | 87.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL
133299 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1399.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL
133303 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1616.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 634255 | 634255 | 634255 | 634255 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.57 | 57% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO MARTINEZ DE CASTRO
133304 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1427.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1038923 | 1038923 | 1038923 | 1038923 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 30
133305 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 8-MANUEL DOBLADO | HUIZACHE DE SERRANOS | RURAL | GG.10.KB03.1401.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 568745 | 568745 | 568745 | 557096 | 98% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 561
133306 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 8-MANUEL DOBLADO | HUIZACHE DE SERRANOS | RURAL | GG.10.KB03.1401.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 568745 | 568745 | 568745 | 568745 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 561
133307 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 8-MANUEL DOBLADO | LAS ADJUNTAS | RURAL | GG.10.KB03.1617.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1004355 | 1004355 | 1004355 | 1004355 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.7 | 70% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZANTE, PINTURA E INTERVENCION EN BAÑOS PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON
133308 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 8-MANUEL DOBLADO | LAS ADJUNTAS | RURAL | GG.10.KB03.1617.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1004355 | 1004355 | 1004355 | 1004042 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.7 | 70% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZANTE, PINTURA E INTERVENCION EN BAÑOS PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON
133311 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1738.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1233509 | 1233509 | 1233509 | 1233509 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA LOC. LA PALMA
133312 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1738.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1233509 | 1233509 | 1233509 | 1202638 | 97.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA LOC. LA PALMA
133313 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1204.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1640443 | 1640443 | 1640443 | 1640443 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS MAS 2 AULAS AISLADAS TRADICIONALES 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO
133314 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1204.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1640443 | 1640443 | 1640443 | 1640443 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS MAS 2 AULAS AISLADAS TRADICIONALES 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO
133315 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1204.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1640443 | 1640443 | 1640443 | 1640443 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS MAS 2 AULAS AISLADAS TRADICIONALES 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO
133316 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | DELGADO DE ABAJO | RURAL | GG.10.KB03.1076.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 413987 | 413987 | 413987 | 413987 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
133318 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | DELGADO DE ABAJO | RURAL | GG.10.KB03.1076.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 413987 | 413987 | 413987 | 413987 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
133317 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | DELGADO DE ABAJO | RURAL | GG.10.KB03.1076.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 413987 | 413987 | 413987 | 413987 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
133320 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | EMPALME ESCOBEDO (ESCOBEDO) | URBANO | GG.10.KB03.1520.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 620135 | 620135 | 620135 | 620135 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.79 | 79% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA
133319 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | EMPALME ESCOBEDO (ESCOBEDO) | URBANO | GG.10.KB03.1520.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 620135 | 620135 | 620135 | 620135 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.79 | 79% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA
133321 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | EMPALME ESCOBEDO (ESCOBEDO) | URBANO | GG.10.KB03.1520.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 620135 | 620135 | 620135 | 620135 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.79 | 79% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA
133322 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | JALPILLA | RURAL | GG.10.KB03.1737.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 564858 | 564858 | 564858 | 564858 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DEL ALARCON
133323 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | JALPILLA | RURAL | GG.10.KB03.1737.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 564858 | 564858 | 564858 | 495915 | 87.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DEL ALARCON
133326 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | LAS TROJAS | RURAL | GG.10.KB03.1519.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 701201 | 701201 | 701201 | 701201 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA PRIMARIA CUATEMOC
133325 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | LAS TROJAS | RURAL | GG.10.KB03.1519.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 701201 | 701201 | 701201 | 701201 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA PRIMARIA CUATEMOC
133324 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | LAS TROJAS | RURAL | GG.10.KB03.1519.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 701201 | 701201 | 701201 | 701201 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA PRIMARIA CUATEMOC
133329 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | ORDUÑA DE ABAJO | RURAL | GG.10.KB03.1077.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 101689 | 101689 | 101689 | 101689 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
133328 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | ORDUÑA DE ABAJO | RURAL | GG.10.KB03.1077.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 289174 | 289174 | 289174 | 289174 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
133327 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | ORDUÑA DE ABAJO | RURAL | GG.10.KB03.1077.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 101689 | 101689 | 101689 | 101689 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
133330 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | ORDUÑA DE ABAJO | RURAL | GG.10.KB03.1077.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 289174 | 289174 | 289174 | 289174 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
133333 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | ORDUÑA DE ABAJO | RURAL | GG.10.KB03.1077.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 289174 | 289174 | 289174 | 289174 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
133332 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | ORDUÑA DE ABAJO | RURAL | GG.10.KB03.1077.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 289174 | 289174 | 289174 | 289174 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
133331 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | ORDUÑA DE ABAJO | RURAL | GG.10.KB03.1077.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 101689 | 101689 | 101689 | 101689 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
133336 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | RINCÓN DEL PURGATORIO | RURAL | GG.10.KB03.1521.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 201023 | 201023 | 201023 | 201023 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA OSWALDO OLVERA OLALDE
133334 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | RINCÓN DEL PURGATORIO | RURAL | GG.10.KB03.1521.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 201023 | 201023 | 201023 | 201023 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA OSWALDO OLVERA OLALDE
133335 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-COMONFORT | RINCÓN DEL PURGATORIO | RURAL | GG.10.KB03.1521.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 201023 | 201023 | 201023 | 201023 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA OSWALDO OLVERA OLALDE
131935 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 10-CORONEO | CEBOLLETAS | RURAL | GG.10.KB03.1692.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 723388 | 723388 | 723388 | 696704 | 96.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.57 | 57% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO TELESECUNDARIA NO.518
131936 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 10-CORONEO | CEBOLLETAS | RURAL | GG.10.KB03.1692.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 723388 | 723388 | 723388 | 723388 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.57 | 57% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO TELESECUNDARIA NO.518
131937 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 10-CORONEO | CERRO PRIETO CENTRO | RURAL | GG.10.KB03.1564.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 457668 | 457668 | 457668 | 457668 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.55 | 55% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON MICROPLANTA Y CISTERNA MAS CONSTRUCCION DE 16 CONTRAFUERTES EN BARBA PERIMETRAL PRIMARIA JAIME TORRES BODET
131938 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 10-CORONEO | CERRO PRIETO CENTRO | RURAL | GG.10.KB03.1564.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 457668 | 457668 | 457668 | 457668 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.55 | 55% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON MICROPLANTA Y CISTERNA MAS CONSTRUCCION DE 16 CONTRAFUERTES EN BARBA PERIMETRAL PRIMARIA JAIME TORRES BODET
131939 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11-CORTAZAR | ARREGUÍN DE ARRIBA | RURAL | GG.10.KB03.1116.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 593154 | 593154 | 593154 | 593154 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131940 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11-CORTAZAR | ARREGUÍN DE ARRIBA | RURAL | GG.10.KB03.1116.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 593154 | 593154 | 593154 | 593154 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131946 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11-CORTAZAR | CARACHEO | RURAL | GG.10.KB03.1257.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1940637 | 1940637 | 1940637 | 1940637 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULA ADOSADAS DE 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO 6X8 MTS CON SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131945 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11-CORTAZAR | CARACHEO | RURAL | GG.10.KB03.1367.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2975823 | 2975823 | 2975823 | 2975823 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS, SISTEMA RBS. MÓDULO A: 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 3 AULAS PARA ADOSAR 6X8 MTS., MÓDULO B: 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCIÓN AISLADA 6X8 MTS MAS 2 AULAS PARA ADOSAR 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO
131943 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11-CORTAZAR | CARACHEO | RURAL | GG.10.KB03.1367.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2975823 | 2975823 | 2975823 | 2975823 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS, SISTEMA RBS. MÓDULO A: 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 3 AULAS PARA ADOSAR 6X8 MTS., MÓDULO B: 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCIÓN AISLADA 6X8 MTS MAS 2 AULAS PARA ADOSAR 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO
131944 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11-CORTAZAR | CARACHEO | RURAL | GG.10.KB03.1257.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1940637 | 1940637 | 1940637 | 1940637 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULA ADOSADAS DE 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO 6X8 MTS CON SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131947 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1113.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 383586 | 383586 | 383586 | 383586 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS, EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131950 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1113.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 383586 | 383586 | 383586 | 383586 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS, EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131948 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1394.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 434689 | 434689 | 434689 | 429931 | 98.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA
131949 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1394.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 434689 | 434689 | 434689 | 429931 | 98.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA
131951 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11-CORTAZAR | COLONIA ALAMEDA SAN JOSÉ DE LOS AMOLES | RURAL | GG.10.KB03.1115.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 884833 | 884833 | 884833 | 884833 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131952 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11-CORTAZAR | COLONIA ALAMEDA SAN JOSÉ DE LOS AMOLES | RURAL | GG.10.KB03.1115.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 884833 | 884833 | 884833 | 884833 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131956 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11-CORTAZAR | TIERRA FRÍA | URBANO | GG.10.KB03.1565.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 333814 | 333814 | 333814 | 333814 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.53 | 53% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO.82
131955 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11-CORTAZAR | TIERRA FRÍA | URBANO | GG.10.KB03.1114.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 346556 | 346556 | 346556 | 346556 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS, EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131954 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11-CORTAZAR | TIERRA FRÍA | URBANO | GG.10.KB03.1565.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 333814 | 333814 | 333814 | 333814 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.53 | 53% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO.82
131953 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11-CORTAZAR | TIERRA FRÍA | URBANO | GG.10.KB03.1114.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 346556 | 346556 | 346556 | 346556 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS, EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131957 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 12-CUERÁMARO | PUERTA DE LA RESERVA | RURAL | GG.10.KB03.1126.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 461334 | 461334 | 461334 | 461334 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.93 | 93% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131958 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 12-CUERÁMARO | PUERTA DE LA RESERVA | RURAL | GG.10.KB03.1126.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 461334 | 461334 | 461334 | 461334 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.93 | 93% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131959 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 12-CUERÁMARO | TUPÁTARO | RURAL | GG.10.KB03.1728.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 728760 | 728760 | 728760 | 667027 | 91.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA
131960 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 12-CUERÁMARO | TUPÁTARO | RURAL | GG.10.KB03.1728.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 728760 | 728760 | 728760 | 667027 | 91.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA
131961 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 13-DOCTOR MORA | CERRO CHATO | RURAL | GG.10.KB03.1269.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 289829 | 289829 | 289829 | 289829 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
131962 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 13-DOCTOR MORA | CERRO CHATO | RURAL | GG.10.KB03.1269.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 289829 | 289829 | 289829 | 289829 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
131963 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1439.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DOCTOR MORA
131964 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1439.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DOCTOR MORA
131965 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 13-DOCTOR MORA | LA ESTANCIA (EL CERRITO) | RURAL | GG.10.KB03.1532.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 215904 | 215904 | 215904 | 215904 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA
131966 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 13-DOCTOR MORA | LA ESTANCIA (EL CERRITO) | RURAL | GG.10.KB03.1532.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 215904 | 215904 | 215904 | 215904 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA
131967 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 13-DOCTOR MORA | LOS AMOLES | RURAL | GG.10.KB03.1146.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 258895 | 258895 | 258895 | 258895 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
131968 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 13-DOCTOR MORA | LOS AMOLES | RURAL | GG.10.KB03.1146.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 258895 | 258895 | 258895 | 258895 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
131969 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 13-DOCTOR MORA | PEÑA RODADA | RURAL | GG.10.KB03.1042.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 336947 | 336947 | 336947 | 336947 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN TV SECUNDARIA 673
131970 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 13-DOCTOR MORA | PEÑA RODADA | RURAL | GG.10.KB03.1042.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 336947 | 336947 | 336947 | 336947 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN TV SECUNDARIA 673
131971 |  |  |  | ADECUACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA ESCUELA DEL CENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, GTO,. C.I.N | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1002.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 772780 | 772780 | 772780 | 772780 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 1 | 0.3 | 30% | RESTAURACION DE LA ESCUELA CENTENARIO EN DOLORES HIDALGO
131972 |  |  |  | ADECUACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA ESCUELA DEL CENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, GTO,. C.I.N | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1002.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 772780 | 772780 | 772780 | 772780 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 1 | 0.3 | 30% | RESTAURACION DE LA ESCUELA CENTENARIO EN DOLORES HIDALGO
131976 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | ADJUNTAS DEL MONTE | RURAL | GG.10.KB03.1232.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 880923 | 880923 | 880923 | 880923 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS Y 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
131973 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | ADJUNTAS DEL MONTE | RURAL | GG.10.KB03.1232.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 880923 | 880923 | 880923 | 880923 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS Y 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
131979 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1511.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
131980 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1438.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.87 | 87% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.4
131981 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1511.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
131982 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1184.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 731944 | 731944 | 731944 | 731944 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131983 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1166.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 196021 | 196021 | 196021 | 196021 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.43 | 43% | CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131984 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1589.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 768097 | 768097 | 768097 | 768097 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.74 | 74% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MAS 2 AULAS ADOSADAS SISTEMA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA JARDIN DE NIÑOS LA CORREGIDORA
131985 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1590.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 261399 | 261399 | 261399 | 261399 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.46 | 46% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA AQUILES SERDAN
131986 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1421.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1029751 | 1029751 | 1029751 | 1029751 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.16
131987 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1154.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 768896 | 768896 | 768896 | 768896 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO EN RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
131978 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1166.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 141322 | 141322 | 141322 | 141322 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131977 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1001.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 17238322 | 17238322 | 17238322 | 17238322 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | REUBICACIÓN DEL PLANTEL ESCOLAR A 12 GRUPOS, QUE INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE MODULO HIDALGO EN SISTEMA RBS MODULO MORELOS EN SISTEMA RBS, PLAZA DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PLAZA INSURGENTE, ACCESO PRINCIPAL Y PASILLO HACIA C. MÚLTIPLE, MURO Y REJACERO P
131988 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1166.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 196021 | 196021 | 196021 | 196021 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.43 | 43% | CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131989 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1590.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 261399 | 261399 | 261399 | 261399 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.46 | 46% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA AQUILES SERDAN
131990 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1438.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.87 | 87% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.4
131991 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1421.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1029751 | 1029751 | 1029751 | 1029751 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.16
131992 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1511.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
131993 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1511.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
131994 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1589.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 768097 | 768097 | 768097 | 768097 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.74 | 74% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MAS 2 AULAS ADOSADAS SISTEMA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA JARDIN DE NIÑOS LA CORREGIDORA
131995 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1184.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 731944 | 731944 | 731944 | 731944 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131998 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1154.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 768896 | 768896 | 768896 | 768896 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO EN RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
131997 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1001.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 17238322 | 17238322 | 17238322 | 17238322 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | REUBICACIÓN DEL PLANTEL ESCOLAR A 12 GRUPOS, QUE INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE MODULO HIDALGO EN SISTEMA RBS MODULO MORELOS EN SISTEMA RBS, PLAZA DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PLAZA INSURGENTE, ACCESO PRINCIPAL Y PASILLO HACIA C. MÚLTIPLE, MURO Y REJACERO P
131996 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1166.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 141322 | 141322 | 141322 | 141322 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132001 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL COLORADO | RURAL | GG.10.KB03.1059.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 276735 | 276735 | 276735 | 276735 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132000 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL COLORADO | RURAL | GG.10.KB03.1059.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 276735 | 276735 | 276735 | 276735 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
131999 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL COLORADO | RURAL | GG.10.KB03.1130.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 444231 | 444231 | 444231 | 444231 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132002 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL COLORADO | RURAL | GG.10.KB03.1130.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 444231 | 444231 | 444231 | 444231 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132004 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL GUSANO | RURAL | GG.10.KB03.1682.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1196768 | 1196768 | 1196768 | 1171387 | 97.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA 5 DE MAYO
132003 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL GUSANO | RURAL | GG.10.KB03.1112.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 643745 | 643745 | 643745 | 643745 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA, ADEMÁS DE CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA DE CONCRETO, CIMENTACIÓN DE CONCRETO, CISTERNA DE 5M3 Y MICROPLANTA BOSS
132005 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL GUSANO | RURAL | GG.10.KB03.1682.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1196768 | 1196768 | 1196768 | 1196768 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA 5 DE MAYO
132010 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL GUSANO | RURAL | GG.10.KB03.1682.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1196768 | 1196768 | 1196768 | 1171387 | 97.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA 5 DE MAYO
132006 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL GUSANO | RURAL | GG.10.KB03.1112.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 643745 | 643745 | 643745 | 643745 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA, ADEMÁS DE CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA DE CONCRETO, CIMENTACIÓN DE CONCRETO, CISTERNA DE 5M3 Y MICROPLANTA BOSS
132011 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL LLANITO | RURAL | GG.10.KB03.1058.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 787819 | 787819 | 787819 | 787819 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO DIRECCION ADOSADA 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO, CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO MAS 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132012 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL LLANITO | RURAL | GG.10.KB03.1058.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 787819 | 787819 | 787819 | 787819 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO DIRECCION ADOSADA 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO, CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO MAS 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132013 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL MASTRANTO | RURAL | GG.10.KB03.1310.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 160248 | 160248 | 160248 | 160248 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.87 | 87% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PREESCOLAR OCTAVIO PAZ
132014 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL MASTRANTO | RURAL | GG.10.KB03.1310.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 160248 | 160248 | 160248 | 160248 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.87 | 87% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PREESCOLAR OCTAVIO PAZ
132015 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL MASTRANTO | RURAL | GG.10.KB03.1279.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 218333 | 218333 | 218333 | 218333 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132016 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL MASTRANTO | RURAL | GG.10.KB03.1310.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 160248 | 160248 | 160248 | 160248 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.87 | 87% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PREESCOLAR OCTAVIO PAZ
132017 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL MASTRANTO | RURAL | GG.10.KB03.1279.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 218333 | 218333 | 218333 | 218333 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132018 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL MASTRANTO | RURAL | GG.10.KB03.1310.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 160248 | 160248 | 160248 | 160248 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.87 | 87% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PREESCOLAR OCTAVIO PAZ
132019 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL PRIETO | RURAL | GG.10.KB03.1312.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 205015 | 205015 | 205015 | 205015 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.89 | 89% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PREESCOLAR ANGELA PERALTA
132020 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL PRIETO | RURAL | GG.10.KB03.1312.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 205015 | 205015 | 205015 | 205015 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.89 | 89% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PREESCOLAR ANGELA PERALTA
132021 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL PRIETO | RURAL | GG.10.KB03.1312.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 205015 | 205015 | 205015 | 205015 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.89 | 89% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PREESCOLAR ANGELA PERALTA
132022 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL REFUGIO DE TRANCAS | RURAL | GG.10.KB03.1185.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 316152 | 316152 | 316152 | 316152 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132023 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL REFUGIO DE TRANCAS | RURAL | GG.10.KB03.1185.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 316152 | 316152 | 316152 | 316152 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132024 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL SAUCILLO (EL SAUCITO) | RURAL | GG.10.KB03.1684.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1155112 | 1155112 | 1155112 | 1125504 | 97.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL
132026 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL SAUCILLO (EL SAUCITO) | RURAL | GG.10.KB03.1684.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1155112 | 1155112 | 1155112 | 1125504 | 97.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL
132025 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL SAUCILLO (EL SAUCITO) | RURAL | GG.10.KB03.1684.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1155112 | 1155112 | 1155112 | 1155112 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL
132027 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA CALIFORNIA | RURAL | GG.10.KB03.1200.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 537157 | 537157 | 537157 | 537157 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL, RBS, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132028 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA CALIFORNIA | RURAL | GG.10.KB03.1200.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 537157 | 537157 | 537157 | 537157 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL, RBS, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132031 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA CANTERA | RURAL | GG.10.KB03.1218.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 275368 | 275368 | 275368 | 275368 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA CON SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132030 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA CANTERA | RURAL | GG.10.KB03.1218.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 275368 | 275368 | 275368 | 275368 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA CON SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132029 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA CANTERA | RURAL | GG.10.KB03.1328.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1059267 | 1059267 | 1059267 | 1059267 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.97 | 97% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA JOSE MA MORELOS
132032 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA CANTERA | RURAL | GG.10.KB03.1328.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1059267 | 1059267 | 1059267 | 1059267 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.97 | 97% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA JOSE MA MORELOS
132033 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA COLORADA | RURAL | GG.10.KB03.1365.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 611121 | 611121 | 611121 | 611121 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.86 | 86% | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCIÓN AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO. 996
132034 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA COLORADA | RURAL | GG.10.KB03.1365.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 611121 | 611121 | 611121 | 611121 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.86 | 86% | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCIÓN AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO. 996
132035 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA ERRE | RURAL | GG.10.KB03.1188.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 789463 | 789463 | 789463 | 789463 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO EN RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132036 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA ERRE | RURAL | GG.10.KB03.1188.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 789463 | 789463 | 789463 | 789463 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO EN RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132037 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA GRULLA DE ABAJO (LA GRULLA) | RURAL | GG.10.KB03.1254.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 247699 | 247699 | 247699 | 247699 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO AMRADO
132038 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA GRULLA DE ABAJO (LA GRULLA) | RURAL | GG.10.KB03.1254.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 247699 | 247699 | 247699 | 247699 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO AMRADO
132044 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA HACIENDITA | RURAL | GG.10.KB03.1588.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 143269 | 143269 | 143269 | 143269 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.46 | 46% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI
132039 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA HACIENDITA | RURAL | GG.10.KB03.1588.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 143269 | 143269 | 143269 | 143269 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.46 | 46% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI
132040 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA HACIENDITA | RURAL | GG.10.KB03.1088.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 442384 | 442384 | 442384 | 442384 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132043 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA HACIENDITA | RURAL | GG.10.KB03.1088.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 442384 | 442384 | 442384 | 442384 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132045 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA LUZ | RURAL | GG.10.KB03.1256.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 284361 | 284361 | 284361 | 284361 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132046 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA LUZ | RURAL | GG.10.KB03.1256.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 284361 | 284361 | 284361 | 284361 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132047 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA PIEDRA | RURAL | GG.10.KB03.1231.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 845967 | 845967 | 845967 | 845967 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS Y 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132048 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA PIEDRA | RURAL | GG.10.KB03.1231.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 845967 | 845967 | 845967 | 845967 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS Y 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132049 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA QUEMADITA | RURAL | GG.10.KB03.1052.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 286215 | 286215 | 286215 | 286215 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132050 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA QUEMADITA | RURAL | GG.10.KB03.1052.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 286215 | 286215 | 286215 | 286215 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132051 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LAS NEGRITAS | RURAL | GG.10.KB03.1321.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 381335 | 381335 | 381335 | 381335 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ
132052 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LAS NEGRITAS | RURAL | GG.10.KB03.1321.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 381335 | 381335 | 381335 | 381335 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ
132053 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LOS MONCADA | RURAL | GG.10.KB03.1320.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 206039 | 206039 | 206039 | 206039 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS
132054 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LOS MONCADA | RURAL | GG.10.KB03.1320.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 206039 | 206039 | 206039 | 206039 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS
132060 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LOS QUIOTES | RURAL | GG.10.KB03.1322.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 206413 | 206413 | 206413 | 206413 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN TELESECUNDARIA NUM. 952
132055 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LOS QUIOTES | RURAL | GG.10.KB03.1322.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 206413 | 206413 | 206413 | 206413 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN TELESECUNDARIA NUM. 952
132056 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LOS QUIOTES | RURAL | GG.10.KB03.1356.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 221237 | 221237 | 221237 | 221237 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL EN JARDIN DE NIÑOS ALFREDO ROBLES DOMINGUEZ
132057 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LOS QUIOTES | RURAL | GG.10.KB03.1283.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 209699 | 209699 | 209699 | 209699 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION SERVICIO SANIATARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132058 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LOS QUIOTES | RURAL | GG.10.KB03.1283.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 209699 | 209699 | 209699 | 209699 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION SERVICIO SANIATARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132059 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LOS QUIOTES | RURAL | GG.10.KB03.1356.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 221237 | 221237 | 221237 | 221237 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL EN JARDIN DE NIÑOS ALFREDO ROBLES DOMINGUEZ
132063 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | OJO DE AGUA DE CERVANTES | RURAL | GG.10.KB03.1311.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 160326 | 160326 | 160326 | 160326 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTANCION DE MAMPOSTERIA EN PREESCOLAR 16 DE SEPTIEMBRE
132062 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | OJO DE AGUA DE CERVANTES | RURAL | GG.10.KB03.1311.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 160326 | 160326 | 160326 | 160326 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTANCION DE MAMPOSTERIA EN PREESCOLAR 16 DE SEPTIEMBRE
132064 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | OJO DE AGUA DE CERVANTES | RURAL | GG.10.KB03.1311.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 160326 | 160326 | 160326 | 160326 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTANCION DE MAMPOSTERIA EN PREESCOLAR 16 DE SEPTIEMBRE
132061 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | OJO DE AGUA DE CERVANTES | RURAL | GG.10.KB03.1311.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 160326 | 160326 | 160326 | 160326 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTANCION DE MAMPOSTERIA EN PREESCOLAR 16 DE SEPTIEMBRE
132066 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | PEÑA PRIETA | RURAL | GG.10.KB03.1214.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1025237 | 1025237 | 1025237 | 1025237 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS Y 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132065 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | PEÑA PRIETA | RURAL | GG.10.KB03.1214.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1025237 | 1025237 | 1025237 | 1025237 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS Y 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132067 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | POZO NUEVO | RURAL | GG.10.KB03.1319.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 204779 | 204779 | 204779 | 204779 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENATACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA JUAN ESCUTIA
132068 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | POZO NUEVO | RURAL | GG.10.KB03.1319.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 204779 | 204779 | 204779 | 204779 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENATACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA JUAN ESCUTIA
132073 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO | RURAL | GG.10.KB03.1219.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 700644 | 700644 | 700644 | 700644 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 3 AULAS ADOSADAS CON SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132075 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO | RURAL | GG.10.KB03.1384.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 364223 | 364223 | 364223 | 364223 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.96 | 96% | CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN ADOSADA 3X5.66 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1044
132071 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO | RURAL | GG.10.KB03.1384.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 364223 | 364223 | 364223 | 364223 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.96 | 96% | CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN ADOSADA 3X5.66 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1044
132072 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO | RURAL | GG.10.KB03.1215.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1325350 | 1325350 | 1325350 | 1325350 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS 1 UN SERVICIO SANITARIO RURAL EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132069 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO | RURAL | GG.10.KB03.1215.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1325350 | 1325350 | 1325350 | 1325350 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS 1 UN SERVICIO SANITARIO RURAL EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132070 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO | RURAL | GG.10.KB03.1219.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 700644 | 700644 | 700644 | 700644 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 3 AULAS ADOSADAS CON SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132077 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RANCHO OVEJAS | RURAL | GG.10.KB03.1201.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 331555 | 331555 | 331555 | 331555 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO RBS, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132076 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RANCHO OVEJAS | RURAL | GG.10.KB03.1201.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 331555 | 331555 | 331555 | 331555 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO RBS, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132079 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN CRISTÓBAL | RURAL | GG.10.KB03.1683.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 631213 | 631213 | 631213 | 629289 | 99.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO
132080 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN CRISTÓBAL | RURAL | GG.10.KB03.1683.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 631213 | 631213 | 631213 | 631213 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO
132078 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN CRISTÓBAL | RURAL | GG.10.KB03.1683.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 631213 | 631213 | 631213 | 629289 | 99.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO
132081 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN JOSÉ DE LA PALMA | RURAL | GG.10.KB03.1282.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 762459 | 762459 | 762459 | 762459 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO
132082 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN JOSÉ DE LA PALMA | RURAL | GG.10.KB03.1705.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 648258 | 648258 | 648258 | 648258 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
132083 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN JOSÉ DE LA PALMA | RURAL | GG.10.KB03.1282.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 762459 | 762459 | 762459 | 762459 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO
132087 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS | RURAL | GG.10.KB03.1425.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1032488 | 1032488 | 1032488 | 1032488 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.49
132086 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS | RURAL | GG.10.KB03.1060.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 493377 | 493377 | 493377 | 493377 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO U-C DE 3 E.E. ADOSADA CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132085 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS | RURAL | GG.10.KB03.1060.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 493377 | 493377 | 493377 | 493377 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO U-C DE 3 E.E. ADOSADA CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132084 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS | RURAL | GG.10.KB03.1425.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1032488 | 1032488 | 1032488 | 1032488 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.49
132089 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN MARTÍN DE TERREROS (SAN MARTÍN) | RURAL | GG.10.KB03.1050.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 291384 | 291384 | 291384 | 291384 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132088 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN MARTÍN DE TERREROS (SAN MARTÍN) | RURAL | GG.10.KB03.1050.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 291384 | 291384 | 291384 | 291384 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132090 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN PEDRO DE LA SIERRA | RURAL | GG.10.KB03.1287.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 217555 | 217555 | 217555 | 217555 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132091 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN PEDRO DE LA SIERRA | RURAL | GG.10.KB03.1287.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 217555 | 217555 | 217555 | 217555 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132093 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SANTA CLARA | RURAL | GG.10.KB03.1276.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 399816 | 399816 | 399816 | 399816 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132092 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SANTA CLARA | RURAL | GG.10.KB03.1089.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 464746 | 464746 | 464746 | 464746 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132094 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SANTA CLARA | RURAL | GG.10.KB03.1089.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 464746 | 464746 | 464746 | 464746 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132095 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SANTA CLARA | RURAL | GG.10.KB03.1276.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 399816 | 399816 | 399816 | 399816 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132097 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SANTIAGUILLO | RURAL | GG.10.KB03.1183.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 328388 | 328388 | 328388 | 328388 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132096 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SANTIAGUILLO | RURAL | GG.10.KB03.1183.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 328388 | 328388 | 328388 | 328388 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132099 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SOLEDAD NUEVA | RURAL | GG.10.KB03.1053.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 258404 | 258404 | 258404 | 258404 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132098 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SOLEDAD NUEVA | RURAL | GG.10.KB03.1053.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 258404 | 258404 | 258404 | 258404 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132103 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | TANQUE COLORADO | RURAL | GG.10.KB03.1199.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 323592 | 323592 | 323592 | 323592 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO RBS, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132102 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | TANQUE COLORADO | RURAL | GG.10.KB03.1051.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 254421 | 254421 | 254421 | 254421 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132100 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | TANQUE COLORADO | RURAL | GG.10.KB03.1199.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 323592 | 323592 | 323592 | 323592 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO RBS, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132101 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | TANQUE COLORADO | RURAL | GG.10.KB03.1051.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 254421 | 254421 | 254421 | 254421 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132104 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | TEQUISQUIAPAN | RURAL | GG.10.KB03.1278.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 429403 | 429403 | 429403 | 429403 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132105 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | TEQUISQUIAPAN | RURAL | GG.10.KB03.1278.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 429403 | 429403 | 429403 | 429403 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132108 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | TERRERO DE TRANCAS | RURAL | GG.10.KB03.1284.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 209045 | 209045 | 209045 | 209045 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION SERVICIO SANIATARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132109 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | TERRERO DE TRANCAS | RURAL | GG.10.KB03.1284.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 209045 | 209045 | 209045 | 209045 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION SERVICIO SANIATARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132110 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | TERREROS DE LA SABANA (EL TERRERO) | RURAL | GG.10.KB03.1706.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 650769 | 650769 | 650769 | 650769 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA HEROES DE MEXICO
132112 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | TRANCAS | RURAL | GG.10.KB03.1277.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 392379 | 392379 | 392379 | 392379 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132111 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | TRANCAS | RURAL | GG.10.KB03.1277.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 392379 | 392379 | 392379 | 392379 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132113 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | XOCONOXTLITO DEL LLANITO (XOCONOXTLITO) | RURAL | GG.10.KB03.1355.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 213157 | 213157 | 213157 | 213157 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO
132114 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | XOCONOXTLITO DEL LLANITO (XOCONOXTLITO) | RURAL | GG.10.KB03.1355.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 213157 | 213157 | 213157 | 213157 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO
132116 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN LAS ESCUELAS DEL CENTERNARIO, EN DOLORES HIDALGO, GTO, C.I.N. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1005.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 4032321 | 4032321 | 4032321 | 4032302 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132115 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN LAS ESCUELAS DEL CENTERNARIO, EN DOLORES HIDALGO, GTO, C.I.N. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1005.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 4032321 | 4032321 | 4032321 | 4032302 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132118 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA BARDA PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS ESCUELAS DEL CENTENARIO, EN DOLORES HIDALGO, C.I.N., GTO. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1006.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2553518 | 2553518 | 2553518 | 2547129 | 99.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132120 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA BARDA PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS ESCUELAS DEL CENTENARIO, EN DOLORES HIDALGO, C.I.N., GTO. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1006.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2553518 | 2553518 | 2553518 | 2553518 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132119 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA BARDA PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS ESCUELAS DEL CENTENARIO, EN DOLORES HIDALGO, C.I.N., GTO. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1006.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2553518 | 2553518 | 2553518 | 2547129 | 99.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132117 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA BARDA PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS ESCUELAS DEL CENTENARIO, EN DOLORES HIDALGO, C.I.N., GTO. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1006.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2553518 | 2553518 | 2553518 | 2547129 | 99.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132125 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCUELAS DEL CENTENARIO, EN DOLORES HIDALGO, C.I.N., GTO. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1004.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 4754571 | 4754571 | 4754571 | 4754435 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132126 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCUELAS DEL CENTENARIO, EN DOLORES HIDALGO, C.I.N., GTO. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1004.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 4754571 | 4754571 | 4754571 | 4754435 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132129 |  |  |  | REHABILITACION Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE PATIOS, ANADADORES Y PLAZAS EN LAS ESCUELAS DEL CENTENARIO, EN DOLORES HIDALGO, C.I.B., GTO. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1007.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 4874014 | 4874014 | 4874014 | 4536312 | 93.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132130 |  |  |  | REHABILITACION Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE PATIOS, ANADADORES Y PLAZAS EN LAS ESCUELAS DEL CENTENARIO, EN DOLORES HIDALGO, C.I.B., GTO. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1007.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 4874014 | 4874014 | 4874014 | 4874014 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132128 |  |  |  | REHABILITACION Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE PATIOS, ANADADORES Y PLAZAS EN LAS ESCUELAS DEL CENTENARIO, EN DOLORES HIDALGO, C.I.B., GTO. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1007.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 4874014 | 4874014 | 4874014 | 4536312 | 93.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132127 |  |  |  | REHABILITACION Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE PATIOS, ANADADORES Y PLAZAS EN LAS ESCUELAS DEL CENTENARIO, EN DOLORES HIDALGO, C.I.B., GTO. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1007.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 4874014 | 4874014 | 4874014 | 4536312 | 93.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132121 |  |  |  | REHABILITACION Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESCUELAS DEL CENTENARIO, EN DOLORES HIDALGO, C.I.N., GTO. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1003.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 3083946 | 3083946 | 3083946 | 3076041 | 99.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132122 |  |  |  | REHABILITACION Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESCUELAS DEL CENTENARIO, EN DOLORES HIDALGO, C.I.N., GTO. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1003.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 3083946 | 3083946 | 3083946 | 3076041 | 99.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132123 |  |  |  | REHABILITACION Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESCUELAS DEL CENTENARIO, EN DOLORES HIDALGO, C.I.N., GTO. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1003.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 3083946 | 3083946 | 3083946 | 3083946 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132124 |  |  |  | REHABILITACION Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESCUELAS DEL CENTENARIO, EN DOLORES HIDALGO, C.I.N., GTO. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1003.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 3083946 | 3083946 | 3083946 | 3076041 | 99.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132132 |  |  |  | REHABILITACION Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DEL MODULO DE SANITARIOS EN LAS ESCUELAS DEL CENTENARIO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1001.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1701345 | 1701345 | 1701345 | 1701266 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132131 |  |  |  | REHABILITACION Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DEL MODULO DE SANITARIOS EN LAS ESCUELAS DEL CENTENARIO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KG64.1001.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1701345 | 1701345 | 1701345 | 1701266 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94% | RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA
132133 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | ARPEROS | RURAL | GG.10.KB03.1289.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 966116 | 966116 | 966116 | 966116 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO MAS 2 AULAS ADOSADAS TRADICIONALES 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
132134 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | ARPEROS | RURAL | GG.10.KB03.1289.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 966116 | 966116 | 966116 | 966116 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO MAS 2 AULAS ADOSADAS TRADICIONALES 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
132135 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1723.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 552530 | 552530 | 552530 | 504658 | 91.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA
132137 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1725.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 557823 | 557823 | 557823 | 334289 | 59.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SECUNDARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ
132136 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1448.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1140519 | 1140519 | 1140519 | 1140519 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO RAMIREZ
132138 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1559.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1422280 | 1422280 | 1422280 | 1416873 | 99.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESC. SECUNDARIA TECNICA N 34
132140 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1726.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 218200 | 218200 | 218200 | 194993 | 89.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS CENTRO EDUCACIONAL PILOTO
132141 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1559.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1422280 | 1422280 | 1422280 | 1416873 | 99.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESC. SECUNDARIA TECNICA N 34
132142 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1725.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 557823 | 557823 | 557823 | 334289 | 59.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SECUNDARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ
132143 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1724.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 461473 | 461473 | 461473 | 461473 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS SECUNDARIA QUANAXHUATO
132146 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1559.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1422280 | 1422280 | 1422280 | 1422280 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESC. SECUNDARIA TECNICA N 34
132145 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1723.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 552530 | 552530 | 552530 | 504658 | 91.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA
132144 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1725.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 557823 | 557823 | 557823 | 557823 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SECUNDARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ
132147 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1726.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 218200 | 218200 | 218200 | 218200 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS CENTRO EDUCACIONAL PILOTO
132150 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1724.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 461473 | 461473 | 461473 | 410116 | 88.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS SECUNDARIA QUANAXHUATO
132149 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1726.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 218200 | 218200 | 218200 | 194993 | 89.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS CENTRO EDUCACIONAL PILOTO
132153 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1725.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 557823 | 557823 | 557823 | 334289 | 59.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SECUNDARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ
132152 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1448.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1140519 | 1140519 | 1140519 | 1140519 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO RAMIREZ
132151 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1559.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1422280 | 1422280 | 1422280 | 1416873 | 99.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESC. SECUNDARIA TECNICA N 34
132148 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1723.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 552530 | 552530 | 552530 | 552530 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA
132157 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1548.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 932732 | 932732 | 932732 | 932732 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANTIARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA MA. CONCEPCION AMESQUITA
132156 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1548.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 932732 | 932732 | 932732 | 932732 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANTIARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA MA. CONCEPCION AMESQUITA
132154 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1548.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 932732 | 932732 | 932732 | 932732 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANTIARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA MA. CONCEPCION AMESQUITA
132155 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1548.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 932732 | 932732 | 932732 | 932732 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANTIARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA MA. CONCEPCION AMESQUITA
132158 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | CUESTECITA DE SAN JUAN | RURAL | GG.10.KB03.1266.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 361679 | 361679 | 361679 | 361679 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON
132159 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | CUESTECITA DE SAN JUAN | RURAL | GG.10.KB03.1266.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 361679 | 361679 | 361679 | 361679 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON
132160 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | CUESTECITA DE SAN JUAN | RURAL | GG.10.KB03.1266.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 361679 | 361679 | 361679 | 361679 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON
132161 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | CUESTECITA DE SAN JUAN | RURAL | GG.10.KB03.1266.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 361679 | 361679 | 361679 | 361679 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON
132163 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | GG.10.KB03.1288.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 289566 | 289566 | 289566 | 289566 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132162 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | GG.10.KB03.1288.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 289566 | 289566 | 289566 | 289566 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132169 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | HACIENDA GUADALUPE | RURAL | GG.10.KB03.1570.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 484655 | 484655 | 484655 | 484655 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO JARDIN DE NIÑOS MARIANO ABASOLO
132168 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | HACIENDA GUADALUPE | RURAL | GG.10.KB03.1571.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 694335 | 694335 | 694335 | 694335 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MAS 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA AMADO NERVO
132164 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | HACIENDA GUADALUPE | RURAL | GG.10.KB03.1571.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 694335 | 694335 | 694335 | 694335 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MAS 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA AMADO NERVO
132165 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | HACIENDA GUADALUPE | RURAL | GG.10.KB03.1571.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 694335 | 694335 | 694335 | 694335 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MAS 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA AMADO NERVO
132166 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | HACIENDA GUADALUPE | RURAL | GG.10.KB03.1570.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 484655 | 484655 | 484655 | 484655 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO JARDIN DE NIÑOS MARIANO ABASOLO
132167 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | HACIENDA GUADALUPE | RURAL | GG.10.KB03.1570.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 484655 | 484655 | 484655 | 484655 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO JARDIN DE NIÑOS MARIANO ABASOLO
132178 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | HACIENDA GUADALUPE | RURAL | GG.10.KB03.1571.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 694335 | 694335 | 694335 | 694335 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MAS 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA AMADO NERVO
132170 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | HACIENDA GUADALUPE | RURAL | GG.10.KB03.1570.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 484655 | 484655 | 484655 | 484655 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO JARDIN DE NIÑOS MARIANO ABASOLO
132180 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | LLANOS DE LA FRAGUA | RURAL | GG.10.KB03.1528.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 298342 | 298342 | 298342 | 298342 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO TELESECUNDARIA NO.871
132179 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | LLANOS DE LA FRAGUA | RURAL | GG.10.KB03.1528.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 298342 | 298342 | 298342 | 298342 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO TELESECUNDARIA NO.871
132184 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | LOMAS DE CERVERA | RURAL | GG.10.KB03.1599.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 660237 | 660237 | 660237 | 660237 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ
132181 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | LOMAS DE CERVERA | RURAL | GG.10.KB03.1599.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 660237 | 660237 | 660237 | 658052 | 99.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ
132183 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | LOMAS DE CERVERA | RURAL | GG.10.KB03.1599.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 660237 | 660237 | 660237 | 658052 | 99.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ
132182 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | LOMAS DE CERVERA | RURAL | GG.10.KB03.1599.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 660237 | 660237 | 660237 | 658052 | 99.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ
132186 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | LOS NICOLASES | RURAL | GG.10.KB03.1554.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1753564 | 1753564 | 1753564 | 1753564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS. MAS UNA AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS. MAS 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL MAS 1 BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA CATALINA DE ERZELL
132188 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | LOS NICOLASES | RURAL | GG.10.KB03.1554.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1753564 | 1753564 | 1753564 | 1753564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS. MAS UNA AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS. MAS 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL MAS 1 BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA CATALINA DE ERZELL
132185 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | LOS NICOLASES | RURAL | GG.10.KB03.1554.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1753564 | 1753564 | 1753564 | 1753564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS. MAS UNA AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS. MAS 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL MAS 1 BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA CATALINA DE ERZELL
132187 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | LOS NICOLASES | RURAL | GG.10.KB03.1554.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1753564 | 1753564 | 1753564 | 1753564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS. MAS UNA AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS. MAS 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL MAS 1 BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA CATALINA DE ERZELL
132190 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | PUENTECILLAS | RURAL | GG.10.KB03.1704.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1826419 | 1826419 | 1826419 | 1826419 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO TELESECUNDARIA NO.91
132189 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | PUENTECILLAS | RURAL | GG.10.KB03.1704.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1826419 | 1826419 | 1826419 | 1826419 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO TELESECUNDARIA NO.91
132191 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | ROSA DE CASTILLA | RURAL | GG.10.KB03.1572.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 327461 | 327461 | 327461 | 327461 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO RBS CON CIMENTACION DE CONCRETO JARDIN DE NIÑOS LIC. AGUISTIN LANUZA
132192 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | ROSA DE CASTILLA | RURAL | GG.10.KB03.1572.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 327461 | 327461 | 327461 | 327461 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO RBS CON CIMENTACION DE CONCRETO JARDIN DE NIÑOS LIC. AGUISTIN LANUZA
132193 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | ROSA DE CASTILLA | RURAL | GG.10.KB03.1572.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 327461 | 327461 | 327461 | 327461 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO RBS CON CIMENTACION DE CONCRETO JARDIN DE NIÑOS LIC. AGUISTIN LANUZA
132194 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | ROSA DE CASTILLA | RURAL | GG.10.KB03.1572.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 327461 | 327461 | 327461 | 327461 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO RBS CON CIMENTACION DE CONCRETO JARDIN DE NIÑOS LIC. AGUISTIN LANUZA
132195 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | SAN JOSÉ DE CERVERA (CERVERA) | RURAL | GG.10.KB03.1527.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 519998 | 519998 | 519998 | 519998 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO TELESECUNDARIA NO.865
132196 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | SAN JOSÉ DE CERVERA (CERVERA) | RURAL | GG.10.KB03.1527.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 519998 | 519998 | 519998 | 519998 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO TELESECUNDARIA NO.865
132199 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | SANTA TERESA | URBANO | GG.10.KB03.1573.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 646981 | 646981 | 646981 | 646981 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MAS 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA TELESECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAVEEDRA
132198 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | SANTA TERESA | URBANO | GG.10.KB03.1573.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 646981 | 646981 | 646981 | 646981 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MAS 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA TELESECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAVEEDRA
132200 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | SANTA TERESA | URBANO | GG.10.KB03.1573.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 646981 | 646981 | 646981 | 646981 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MAS 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA TELESECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAVEEDRA
132197 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUANAJUATO | SANTA TERESA | URBANO | GG.10.KB03.1573.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 646981 | 646981 | 646981 | 646981 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MAS 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA TELESECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAVEEDRA
132203 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y OBRA COMPLEMENTARIA SEGUNDA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB99.1004.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 544820 | 544820 | 544820 | 544820 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA DE RECUBICACIÓN DE ESCUELAS CON EDIFICIOS ATIPICOS
132204 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y OBRA COMPLEMENTARIA SEGUNDA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB99.1004.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 544820 | 544820 | 544820 | 544820 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA DE RECUBICACIÓN DE ESCUELAS CON EDIFICIOS ATIPICOS
132201 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y OBRA COMPLEMENTARIA SEGUNDA ETAPA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB99.1002.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1317536 | 1317536 | 1317536 | 1088695 | 82.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.82 | 82% | PROGRAMA DE RECUBICACIÓN DE ESCUELAS CON EDIFICIOS ATIPICOS
132202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y OBRA COMPLEMENTARIA SEGUNDA ETAPA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB99.1002.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1317536 | 1317536 | 1317536 | 1242692 | 94.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.82 | 82% | PROGRAMA DE RECUBICACIÓN DE ESCUELAS CON EDIFICIOS ATIPICOS
132205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 323.67 ML. DE BARDA PERIMETRAL | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB99.1001.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1075554 | 1075554 | 1075554 | 1075552 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA DE RECUBICACIÓN DE ESCUELAS CON EDIFICIOS ATIPICOS
132206 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 323.67 ML. DE BARDA PERIMETRAL | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB99.1001.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1075554 | 1075554 | 1075554 | 1075552 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA DE RECUBICACIÓN DE ESCUELAS CON EDIFICIOS ATIPICOS
132211 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | ADJUNTAS | RURAL | GG.10.KB03.1707.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 644070 | 644070 | 644070 | 644070 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.76 | 76% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SECUNDARIA TECNICA NO.14
132207 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | ADJUNTAS | RURAL | GG.10.KB03.1707.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 644070 | 644070 | 644070 | 621817 | 96.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.76 | 76% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SECUNDARIA TECNICA NO.14
132208 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | ADJUNTAS | RURAL | GG.10.KB03.1707.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 644070 | 644070 | 644070 | 621817 | 96.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.76 | 76% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SECUNDARIA TECNICA NO.14
132215 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | ALDAMA | URBANO | GG.10.KB03.1271.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 477635 | 477635 | 477635 | 477635 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 8X8 MTS CON SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132214 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | ALDAMA | URBANO | GG.10.KB03.1442.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1028480 | 1028480 | 1028480 | 1028480 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.67 | 67% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DOCTOR MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ
132212 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | ALDAMA | URBANO | GG.10.KB03.1442.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1028480 | 1028480 | 1028480 | 1028480 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.67 | 67% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DOCTOR MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ
132213 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | ALDAMA | URBANO | GG.10.KB03.1271.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 477635 | 477635 | 477635 | 477635 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 8X8 MTS CON SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132216 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1339.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 646153 | 646153 | 646153 | 646153 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO 6X8 MTS SISTEMA TRADCICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS PEDRO MORENO
132217 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1339.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 646153 | 646153 | 646153 | 646153 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO 6X8 MTS SISTEMA TRADCICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS PEDRO MORENO
132218 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1449.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1234520 | 1234520 | 1234520 | 1119320 | 90.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.66 | 66% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO.60
132219 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1440.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 306271 | 306271 | 306271 | 306271 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.57 | 57% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON
132220 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1436.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1023635 | 1023635 | 1023635 | 1023635 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.69 | 69% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.41
132221 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1449.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1234520 | 1234520 | 1234520 | 1119320 | 90.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.66 | 66% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO.60
132222 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1630.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 503381 | 503381 | 503381 | 499935 | 99.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.61 | 61% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES
132223 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1003.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 9372683 | 9372683 | 9372683 | 9372683 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO A DOS NIVELES, QUE INCLUYEN EN PLANTA BAJA UN SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTROS MAS 2 AULAS ADOSADAS 8X8 MTROS MAS MODULO DE ESCALERA MAS 3 AULAS ADOSADAS 8X8 MTROS, Y EN PLANTA ALTA 1 DIRECCIÓN 6X8 MAS 1 AULA DE USOS MULTIPLE
132231 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1685.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 813621 | 813621 | 813621 | 813619 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA ENEDINA RAMIREZ
132225 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1220.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 387000 | 387000 | 387000 | 387000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO
132226 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1040.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 819940 | 819940 | 819940 | 819940 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SIST RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO EN COL FLORESTA
132227 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1186.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 749375 | 749375 | 749375 | 749375 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS DIRECCION ADOSADA 6X8 MTS RBSCON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132228 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1673.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1255598 | 1255598 | 1255598 | 1255598 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.38 | 38% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA LIC JOSE AGUILAR IMAYA
132229 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1672.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 568436 | 568436 | 568436 | 568436 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.73 | 73% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS TOMAS ALBA EDISON
132230 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1615.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 478138 | 478138 | 478138 | 458853 | 96% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN PINTURA, MUROS Y PLAFONES, INTERVENCION EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INTERVENCION EN INSTALACIONES ELECTRICAS, JARDIN DE NIÑOS ENEDINA RAMIREZ
132224 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1265.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 290384 | 290384 | 290384 | 290384 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132232 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1711.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 707660 | 707660 | 707660 | 707660 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESCUELA MELCHOR OCAMPO
132233 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1605.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 755089 | 755089 | 755089 | 755089 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE CONCRETO PRIMARIA BICENTARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO
132234 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1629.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 776988 | 776988 | 776988 | 713383 | 91.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.44 | 44% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA LUIS CHAVEZ OROZCO
132235 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1440.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 715979 | 715979 | 715979 | 715979 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON
132236 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1440.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 715979 | 715979 | 715979 | 715979 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON
132244 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1621.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 563888 | 563888 | 563888 | 563888 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION INTERVENCION EN CANCELERIA Y HERRERIA RESTAURACION DE FISURAS MANTENIMIENTO EN SERVICIO SANITARIO INSTALACIONES HIDRAULIZAS INTERVENCION EN INSTALACION ELECTRICA JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL
132238 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1391.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 7635349 | 7635349 | 7635349 | 7635349 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCION DE MODULO EN DOS NIVELES PLANTA BAJA: TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN LA PLANTA BAJA MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 8X8 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERA EN PLANTA ALTA MAS 3 AULAS ADOSADAS 8X8 MTS EN SISTEMA RBS EN LA SECUNDARIA GENERAL NO. 5
132237 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1630.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 503381 | 503381 | 503381 | 499935 | 99.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.61 | 61% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES
132245 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1391.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 7635349 | 7635349 | 7635349 | 7635349 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCION DE MODULO EN DOS NIVELES PLANTA BAJA: TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN LA PLANTA BAJA MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 8X8 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERA EN PLANTA ALTA MAS 3 AULAS ADOSADAS 8X8 MTS EN SISTEMA RBS EN LA SECUNDARIA GENERAL NO. 5
132246 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1436.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1023635 | 1023635 | 1023635 | 1023635 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.69 | 69% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.41
132247 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1440.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 306271 | 306271 | 306271 | 306271 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.57 | 57% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON
132241 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1629.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 776988 | 776988 | 776988 | 713383 | 91.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.44 | 44% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA LUIS CHAVEZ OROZCO
132240 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1605.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 755089 | 755089 | 755089 | 755089 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE CONCRETO PRIMARIA BICENTARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO
132239 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1711.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 707660 | 707660 | 707660 | 707660 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESCUELA MELCHOR OCAMPO
132266 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1673.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1255598 | 1255598 | 1255598 | 1255598 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.38 | 38% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA LIC JOSE AGUILAR IMAYA
132261 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1615.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 478138 | 478138 | 478138 | 478138 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN PINTURA, MUROS Y PLAFONES, INTERVENCION EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INTERVENCION EN INSTALACIONES ELECTRICAS, JARDIN DE NIÑOS ENEDINA RAMIREZ
132260 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1685.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 813621 | 813621 | 813621 | 813621 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA ENEDINA RAMIREZ
132259 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1711.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 707660 | 707660 | 707660 | 707660 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESCUELA MELCHOR OCAMPO
132258 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1003.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 9372683 | 9372683 | 9372683 | 9372683 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO A DOS NIVELES, QUE INCLUYEN EN PLANTA BAJA UN SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTROS MAS 2 AULAS ADOSADAS 8X8 MTROS MAS MODULO DE ESCALERA MAS 3 AULAS ADOSADAS 8X8 MTROS, Y EN PLANTA ALTA 1 DIRECCIÓN 6X8 MAS 1 AULA DE USOS MULTIPLE
132257 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1265.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 290384 | 290384 | 290384 | 290384 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132256 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1220.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 387000 | 387000 | 387000 | 387000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO
132255 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1040.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 819940 | 819940 | 819940 | 819940 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SIST RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO EN COL FLORESTA
132254 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1186.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 749375 | 749375 | 749375 | 749375 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS DIRECCION ADOSADA 6X8 MTS RBSCON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132253 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1610.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 789653 | 789653 | 789653 | 789653 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.64 | 64% | REHABILITACION DEL PLANTEL MOCUZARI
132252 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1673.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1255598 | 1255598 | 1255598 | 1255598 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.38 | 38% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA LIC JOSE AGUILAR IMAYA
132251 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1672.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 568436 | 568436 | 568436 | 568436 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.73 | 73% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS TOMAS ALBA EDISON
132250 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1615.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 478138 | 478138 | 478138 | 458853 | 96% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN PINTURA, MUROS Y PLAFONES, INTERVENCION EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INTERVENCION EN INSTALACIONES ELECTRICAS, JARDIN DE NIÑOS ENEDINA RAMIREZ
132249 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1685.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 813621 | 813621 | 813621 | 813619 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA ENEDINA RAMIREZ
132262 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1672.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 568436 | 568436 | 568436 | 568436 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.73 | 73% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS TOMAS ALBA EDISON
132263 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1449.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1234520 | 1234520 | 1234520 | 1234520 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.66 | 66% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO.60
132264 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1629.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 776988 | 776988 | 776988 | 776988 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.44 | 44% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA LUIS CHAVEZ OROZCO
132265 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1630.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 503381 | 503381 | 503381 | 503381 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.61 | 61% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES
132248 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1449.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1234520 | 1234520 | 1234520 | 1119320 | 90.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.66 | 66% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO.60
132267 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COMEDERO GRANDE | RURAL | GG.10.KB03.1243.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 296745 | 296745 | 296745 | 296745 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132268 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | COMEDERO GRANDE | RURAL | GG.10.KB03.1243.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 296745 | 296745 | 296745 | 296745 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132269 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | EL LLANITO | RURAL | GG.10.KB03.1195.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 741968 | 741968 | 741968 | 741968 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA EN RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132270 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | EL LLANITO | RURAL | GG.10.KB03.1195.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 741968 | 741968 | 741968 | 741968 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA EN RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132271 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | EL VENADO DE YOSTIRO (EL VENADO) | RURAL | GG.10.KB03.1196.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 383421 | 383421 | 383421 | 383421 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEPO CON LOSA DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO
132272 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | EL VENADO DE YOSTIRO (EL VENADO) | RURAL | GG.10.KB03.1196.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 383421 | 383421 | 383421 | 383421 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEPO CON LOSA DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO
132273 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | GUADALUPE DE RIVERA | RURAL | GG.10.KB03.1244.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 322109 | 322109 | 322109 | 322109 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132274 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | GUADALUPE DE RIVERA | RURAL | GG.10.KB03.1244.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 322109 | 322109 | 322109 | 322109 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132278 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | RANCHO GRANDE | RURAL | GG.10.KB03.1555.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1038190 | 1038190 | 1038190 | 856301 | 82.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO DE 8X 16.20 ESTRUCTURA U-1C, SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SEC. TECNICA N 14
132279 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | RANCHO GRANDE | RURAL | GG.10.KB03.1628.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 574810 | 574810 | 574810 | 554694 | 96.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.54 | 54% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA
132277 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | RANCHO GRANDE | RURAL | GG.10.KB03.1555.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1038190 | 1038190 | 1038190 | 856301 | 82.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO DE 8X 16.20 ESTRUCTURA U-1C, SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SEC. TECNICA N 14
132280 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | RANCHO GRANDE | RURAL | GG.10.KB03.1628.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 574810 | 574810 | 574810 | 554694 | 96.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.54 | 54% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA
132283 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | RANCHO GRANDE | RURAL | GG.10.KB03.1555.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1038190 | 1038190 | 1038190 | 1038190 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO DE 8X 16.20 ESTRUCTURA U-1C, SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SEC. TECNICA N 14
132281 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | RANCHO GRANDE | RURAL | GG.10.KB03.1555.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1038190 | 1038190 | 1038190 | 856301 | 82.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO DE 8X 16.20 ESTRUCTURA U-1C, SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SEC. TECNICA N 14
132282 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | RANCHO GRANDE | RURAL | GG.10.KB03.1628.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 574810 | 574810 | 574810 | 574810 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.54 | 54% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA
132284 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | ROSARIO DE COVARRUBIAS | RURAL | GG.10.KB03.1222.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 390459 | 390459 | 390459 | 390459 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO CON LOSA DE CIMEMTACION A BASE DE CONCRETO
132285 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | ROSARIO DE COVARRUBIAS | RURAL | GG.10.KB03.1222.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 390459 | 390459 | 390459 | 390459 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO CON LOSA DE CIMEMTACION A BASE DE CONCRETO
132288 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | SAN JOSÉ | RURAL | GG.10.KB03.1620.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 483462 | 483462 | 483462 | 483462 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION PINTURA INTERVENCION ELECTRICA REPARACION DE GREITAS Y AJUSTES EN CANCELERIA JARDIN DE NIÑOS CARMEN CALDERON CORDOVA
132286 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | SAN JOSÉ | RURAL | GG.10.KB03.1614.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 677126 | 677126 | 677126 | 622229 | 91.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.83 | 83% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO INTERVENCION EN PATIO ANDADORES Y BARBA PERIMETRAL EN PRIMARIA VASCO DE QUIROGA
132287 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | SAN JOSÉ | RURAL | GG.10.KB03.1614.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 677126 | 677126 | 677126 | 677126 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.83 | 83% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO INTERVENCION EN PATIO ANDADORES Y BARBA PERIMETRAL EN PRIMARIA VASCO DE QUIROGA
132289 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | SAN JOSÉ | RURAL | GG.10.KB03.1614.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 677126 | 677126 | 677126 | 622229 | 91.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.83 | 83% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO INTERVENCION EN PATIO ANDADORES Y BARBA PERIMETRAL EN PRIMARIA VASCO DE QUIROGA
132290 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | SAN MIGUEL DE VILLALOBOS | RURAL | GG.10.KB03.1242.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 296465 | 296465 | 296465 | 296465 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
132291 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | SAN MIGUEL DE VILLALOBOS | RURAL | GG.10.KB03.1242.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 296465 | 296465 | 296465 | 296465 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
132292 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | SANTA ELENA | RURAL | GG.10.KB03.1221.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 415934 | 415934 | 415934 | 415934 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO CON LOSA DE CIMEMTACION A BASE DE CONCRETO
132293 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | SANTA ELENA | RURAL | GG.10.KB03.1221.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 415934 | 415934 | 415934 | 415934 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO CON LOSA DE CIMEMTACION A BASE DE CONCRETO
132294 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | SERRANO | RURAL | GG.10.KB03.1581.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 276075 | 276075 | 276075 | 276075 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO TELSECUNDARIA NO.111
132295 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | SERRANO | RURAL | GG.10.KB03.1581.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 276075 | 276075 | 276075 | 276075 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO TELSECUNDARIA NO.111
132296 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | VALENCIANITA | RURAL | GG.10.KB03.1187.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1098052 | 1098052 | 1098052 | 1098052 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X8 MTS PARA ADOSAR Y 1 SERVICIO SANITARIO 6X8 MTS PARA ADOSAR EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132297 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | VALENCIANITA | RURAL | GG.10.KB03.1187.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1098052 | 1098052 | 1098052 | 1098052 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X8 MTS PARA ADOSAR Y 1 SERVICIO SANITARIO 6X8 MTS PARA ADOSAR EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132299 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | VISTA HERMOSA | RURAL | GG.10.KB03.1197.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2132568 | 2132568 | 2132568 | 2132568 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULAS ADOSADAS MAS UN SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO Y TORRE PARA 2 TINACOS 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132298 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 17-IRAPUATO | VISTA HERMOSA | RURAL | GG.10.KB03.1197.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2132568 | 2132568 | 2132568 | 2132568 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULAS ADOSADAS MAS UN SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO Y TORRE PARA 2 TINACOS 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132301 |  |  |  | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1686.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2135187 | 2135187 | 2135187 | 2135187 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 60
132300 |  |  |  | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1686.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2135187 | 2135187 | 2135187 | 2135187 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 60
132302 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1062.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 677380 | 677380 | 677380 | 677380 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS CON JAULA PARA TV SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132303 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1062.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 677380 | 677380 | 677380 | 677380 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS CON JAULA PARA TV SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132304 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1642.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2016176 | 2016176 | 2016176 | 2016176 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO
132305 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1642.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2016176 | 2016176 | 2016176 | 2009394 | 99.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO
132306 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1398.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1220218 | 1220218 | 1220218 | 1220218 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.93 | 93% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO: PINTURA EN MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 35
132307 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18-JARAL DEL PROGRESO | SAN JOSÉ DE OJO ZARCO (OJO ZARCO) | RURAL | GG.10.KB03.1229.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 787274 | 787274 | 787274 | 787274 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132311 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18-JARAL DEL PROGRESO | SAN JOSÉ DE OJO ZARCO (OJO ZARCO) | RURAL | GG.10.KB03.1229.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 787274 | 787274 | 787274 | 787274 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132312 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18-JARAL DEL PROGRESO | VICTORIA DE CORTAZAR | URBANO | GG.10.KB03.1125.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 397837 | 397837 | 397837 | 397837 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132315 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18-JARAL DEL PROGRESO | VICTORIA DE CORTAZAR | URBANO | GG.10.KB03.1228.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 389049 | 389049 | 389049 | 389049 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLDADA 6X8 MTS CON SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
132314 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18-JARAL DEL PROGRESO | VICTORIA DE CORTAZAR | URBANO | GG.10.KB03.1125.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 397837 | 397837 | 397837 | 397837 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132313 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18-JARAL DEL PROGRESO | VICTORIA DE CORTAZAR | URBANO | GG.10.KB03.1228.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 389049 | 389049 | 389049 | 389049 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLDADA 6X8 MTS CON SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
132317 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18-JARAL DEL PROGRESO | ZEMPOALA | RURAL | GG.10.KB03.1377.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 561215 | 561215 | 561215 | 547645 | 97.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO. 439
132316 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18-JARAL DEL PROGRESO | ZEMPOALA | RURAL | GG.10.KB03.1377.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 561215 | 561215 | 561215 | 547645 | 97.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO. 439
132318 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18-JARAL DEL PROGRESO | ZEMPOALA | RURAL | GG.10.KB03.1377.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 561215 | 561215 | 561215 | 561215 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO. 439
132319 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18-JARAL DEL PROGRESO | ZEMPOALA | RURAL | GG.10.KB03.1377.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 561215 | 561215 | 561215 | 547645 | 97.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO. 439
132320 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 19-JERÉCUARO | CANDELAS | RURAL | GG.10.KB03.1676.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 558949 | 558949 | 558949 | 558949 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.79 | 79% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO TELESECUNDARIA NO.577
132321 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 19-JERÉCUARO | CHILARILLO | RURAL | GG.10.KB03.1535.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 201200 | 201200 | 201200 | 201200 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.82 | 82% | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN EL TV. SEC. N 958
132322 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 19-JERÉCUARO | CHILARILLO | RURAL | GG.10.KB03.1535.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 201200 | 201200 | 201200 | 201200 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.82 | 82% | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN EL TV. SEC. N 958
132323 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 19-JERÉCUARO | EL TERRERO | RURAL | GG.10.KB03.1534.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 404776 | 404776 | 404776 | 404776 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.72 | 72% | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN TELESECUNDARIA N 900
132324 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 19-JERÉCUARO | EL TERRERO | RURAL | GG.10.KB03.1534.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 404776 | 404776 | 404776 | 404776 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.72 | 72% | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN TELESECUNDARIA N 900
132326 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 19-JERÉCUARO | ESTANZUELA DE ROMERO | RURAL | GG.10.KB03.1675.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 873246 | 873246 | 873246 | 873246 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.45 | 45% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SECUNDARIA TECNICA NO. 22
132325 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 19-JERÉCUARO | ESTANZUELA DE ROMERO | RURAL | GG.10.KB03.1512.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1158927 | 1158927 | 1158927 | 1158927 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.85 | 85% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA TECNICA NO.22
132327 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 19-JERÉCUARO | ESTANZUELA DE ROMERO | RURAL | GG.10.KB03.1512.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1158927 | 1158927 | 1158927 | 1158927 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.85 | 85% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA TECNICA NO.22
132328 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 19-JERÉCUARO | LA MESA DEL TEPOZÁN (LOS SÁNCHEZ) | RURAL | GG.10.KB03.1153.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 250149 | 250149 | 250149 | 250149 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA DOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132329 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 19-JERÉCUARO | LA MESA DEL TEPOZÁN (LOS SÁNCHEZ) | RURAL | GG.10.KB03.1153.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 250149 | 250149 | 250149 | 250149 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA DOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132330 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 19-JERÉCUARO | PURÍSIMA DEL ZAPOTE | RURAL | GG.10.KB03.1080.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 402414 | 402414 | 402414 | 402414 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132331 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 19-JERÉCUARO | PURÍSIMA DEL ZAPOTE | RURAL | GG.10.KB03.1080.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 402414 | 402414 | 402414 | 402414 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132332 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 19-JERÉCUARO | SAN LUCAS | RURAL | GG.10.KB03.1598.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1350533 | 1350533 | 1350533 | 1350533 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.65 | 65% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL 8X16 SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE CONCRETO SECUNDARIA OFICIAL DE SAN LUCAS
132333 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 19-JERÉCUARO | SAN LUCAS | RURAL | GG.10.KB03.1677.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 910356 | 910356 | 910356 | 910354 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.63 | 63% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SECUNDARIA OFICIAL SAN LUCAS
132334 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 19-JERÉCUARO | SAN LUCAS | RURAL | GG.10.KB03.1598.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1350533 | 1350533 | 1350533 | 1350533 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.65 | 65% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL 8X16 SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE CONCRETO SECUNDARIA OFICIAL DE SAN LUCAS
132372 |  |  |  | GG.10.KB99.1003.0001 | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB99.1003.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA DE RECUBICACIÓN DE ESCUELAS CON EDIFICIOS ATIPICOS
132371 |  |  |  | GG.10.KB99.1003.0001 | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB99.1003.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA DE RECUBICACIÓN DE ESCUELAS CON EDIFICIOS ATIPICOS
132373 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | BARRETOS | RURAL | GG.10.KB03.1522.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 748360 | 748360 | 748360 | 723664 | 96.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.51 | 51% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA BENITO JUAREZ
132377 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | BARRETOS | RURAL | GG.10.KB03.1522.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 748360 | 748360 | 748360 | 723664 | 96.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.51 | 51% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA BENITO JUAREZ
132378 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | BARRETOS | RURAL | GG.10.KB03.1522.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 748360 | 748360 | 748360 | 723664 | 96.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.51 | 51% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA BENITO JUAREZ
132379 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | BARRETOS | RURAL | GG.10.KB03.1522.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 748360 | 748360 | 748360 | 748360 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.51 | 51% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA BENITO JUAREZ
132380 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1093.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 675236 | 675236 | 675236 | 675236 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132381 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1093.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 675236 | 675236 | 675236 | 675236 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132382 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1084.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1819592 | 1819592 | 1819592 | 1819592 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO PARA ADOSAR 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CONCRETO ARMADO CON CISTERNA Y MICROPLANTA
132383 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1084.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1819592 | 1819592 | 1819592 | 1819592 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO PARA ADOSAR 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CONCRETO ARMADO CON CISTERNA Y MICROPLANTA
132404 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1435.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1024664 | 1024664 | 1024664 | 1024664 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.58
132405 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1505.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 136858 | 136858 | 136858 | 136036 | 99.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD
132406 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1506.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 437874 | 437874 | 437874 | 435730 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN LA ESCUELA PRIMARIA
132407 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1510.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 345792 | 345792 | 345792 | 345792 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO. 122
132409 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1508.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1261187 | 1261187 | 1261187 | 1261187 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.52 | 52% | CONSTRUCCCION DE 1 AULA AISLADA, 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO MAS 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA PROFESOR JAVIER ROSALES DURON
132410 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1509.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 177717 | 177717 | 177717 | 177717 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL A BASE DE REJA DE ACERO EN TELESECUNDARIA NO.9
132411 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1083.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1512188 | 1512188 | 1512188 | 1512188 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS EN PLANTA BAJA CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO Y LOSA PARTICULAR
132412 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1015.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 539022 | 539022 | 539022 | 539022 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO 6X8 ADOSADO EN SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL 11DJN1052Z EN CALLE AGUA NUEVA S/N , COL. VALLE DE SAN BERNARDO
132413 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1523.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 727629 | 727629 | 727629 | 644455 | 88.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.52 | 52% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD
132414 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1100.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2587909 | 2587909 | 2587909 | 2587909 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132415 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1729.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 261760 | 261760 | 261760 | 261760 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL
132416 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1743.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 262451 | 262451 | 262451 | 260946 | 99.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA GENERAL DIEGO RIVERA
132386 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1069.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1415097 | 1415097 | 1415097 | 1415097 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132387 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1202.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1660212 | 1660212 | 1660212 | 1660212 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132388 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1110.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 303414 | 303414 | 303414 | 303414 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO COL LIBERTAD
132389 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1150.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1456874 | 1456874 | 1456874 | 1456874 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132417 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1745.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 364436 | 364436 | 364436 | 364365 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA GENERAL HERMANOS FLORES MAGÓN
132384 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1326.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 581199 | 581199 | 581199 | 581199 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA NO. 529
132385 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1612.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 676234 | 676234 | 676234 | 676234 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA
132390 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1122.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1178891 | 1178891 | 1178891 | 1178891 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132391 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1625.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1335397 | 1335397 | 1335397 | 1334884 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.4 | 40% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL EN SECUNDARIA TECNICA NO.1
132392 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1627.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 710109 | 710109 | 710109 | 702239 | 98.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.68 | 68% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS JUAN AMUS COMENIO
132393 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1637.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1229689 | 1229689 | 1229689 | 1229689 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS DIENA LAURA RIOJAS DE COLOSIO
132394 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1566.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 628500 | 628500 | 628500 | 628500 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.62 | 62% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ
132395 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1567.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 763021 | 763021 | 763021 | 763021 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA TELESECUNDARIA NO.10
132396 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1393.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 806265 | 806265 | 806265 | 806265 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVO AMANECER
132397 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1611.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 533667 | 533667 | 533667 | 533667 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO ESCUELA JARDIN DE NIÑOS SILVINA LARA PARTIDA
132398 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1613.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 767706 | 767706 | 767706 | 767706 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.798
132399 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1013.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 270891 | 270891 | 270891 | 270891 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL, CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN TELESECUNDARIA NO. 466 11ETV0483W CALLE MARCEL NO. 509 COLONIA LA SOLEDAD DE LA JOYA
132400 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1338.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 316847 | 316847 | 316847 | 316847 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO ESCALERA EN RBS EN PLANTA ALTA EN PRIMARIA JUVENTINO ROSAS
132401 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1392.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 12024747 | 12024747 | 12024747 | 12024747 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO 1 DE 2 NIVELES: PLANTA BAJA 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 16X8 MTS MAS MODULO DE ESCALERA PLANTA BAJA MAS 3 AULAS ADOSADAS 8X8 PLANTA ALTA 1 AULA AISLADA 8X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 8X8 MTS MAS MODULO DE ESCALERA EN PLANTA ALTA MAS 3 AULAS ADOSADAS 8X8 MTS EN SISTEMA RBS MODULO 2: 1 SERVICIO SANITARIO PARA ADOSAR 6X8 MTS SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE CONCREO ARMADO MAS 1 PÓRTICO DE ACCESO , BARBA PERIMETRAL CON MURO DE RBS Y REJA DE ACERO, PATIO CIVICO, CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARIO AGUIRRE CASAS
132402 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1417.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1225156 | 1225156 | 1225156 | 1225156 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.13
132403 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1434.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.55
132430 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1516.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 409354 | 409354 | 409354 | 409354 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA JARDIN DE NIÑOS MANUEL DOBLADO
132431 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1177.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 783515 | 783515 | 783515 | 783515 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS + 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN RBS CON PLANTA ALTA
132428 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1141.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1621905 | 1621905 | 1621905 | 1621905 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS + 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS + 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS E RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132427 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1033.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 576712 | 576712 | 576712 | 576712 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS. EN SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132426 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1012.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 539189 | 539189 | 539189 | 539189 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION 11DPRS38590 EN ANEMONA DEL JEREZ S/N COLONIA JARDINES DEL JEREZ
132425 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1072.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 970204 | 970204 | 970204 | 970204 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.97 | 97% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132424 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1518.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1046200 | 1046200 | 1046200 | 1046200 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS PAVON
132423 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1251.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1246806 | 1246806 | 1246806 | 1246806 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
132429 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1109.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 328053 | 328053 | 328053 | 328053 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS
132432 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1744.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 441844 | 441844 | 441844 | 362801 | 82.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.37 | 37% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA JESUS REYES HEROLES
132442 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1101.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 747535 | 747535 | 747535 | 747535 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN PLANTA BAJA EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO Y LOSA RETICULAR
132420 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1638.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 300877 | 300877 | 300877 | 300877 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.93 | 93% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA
132419 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1025.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 577552 | 577552 | 577552 | 577552 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132418 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1044.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 497672 | 497672 | 497672 | 497672 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132422 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1746.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 407026 | 407026 | 407026 | 404944 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA GENERAL NO.6
132421 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1639.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 493445 | 493445 | 493445 | 493445 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS IGNACIO GARCIA TELLEZ
132439 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1043.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 234175 | 234175 | 234175 | 234175 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA ADOSADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO ARMADO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO.
132438 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1368.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1640073 | 1640073 | 1640073 | 1640073 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS AISLADAS Y 4 ADOSADAS (2 MODULO), 6X8 MTS SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO (MODULO 1) 1 AULA AISLADA MAS 3 ADOSADAS (MODULO 2) 1 AULA AISLADA MAS 1 ADOSADA EN TELESECUNDARIA NO.1 ALVARO GÁLVEZ Y FUENTES
132437 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1415.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 662139 | 662139 | 662139 | 662139 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.14
132436 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1415.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 647307 | 647307 | 647307 | 647307 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.14
132435 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1419.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1011991 | 1011991 | 1011991 | 971798 | 96% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 18 PROF. GUADALUPE PEDRAZA PIÑA
132434 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1445.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.56
132433 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1068.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1448459 | 1448459 | 1448459 | 1448459 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO PARA ADOSAR 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132443 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1507.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 184108 | 184108 | 184108 | 182548 | 99.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.4
132444 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1504.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 382145 | 382145 | 382145 | 380416 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL
132468 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1530.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 199645 | 199645 | 199645 | 199645 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL SISTEMA TRADICIONAL EN SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL
132469 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1424.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1032444 | 1032444 | 1032444 | 1032444 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIC. TIMOTEO LOZANO MARTINEZ
132470 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1505.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 136858 | 136858 | 136858 | 136858 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD
132471 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1506.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 437874 | 437874 | 437874 | 437874 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN LA ESCUELA PRIMARIA
132467 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1517.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 67359 | 67359 | 67359 | 67359 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO
132447 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1026.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 260170 | 260170 | 260170 | 260170 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132446 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1138.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 245352 | 245352 | 245352 | 245352 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
132445 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1447.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL
132478 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1446.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.59
132477 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1743.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 262451 | 262451 | 262451 | 262451 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA GENERAL DIEGO RIVERA
132466 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1092.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1023163 | 1023163 | 1023163 | 1023163 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132465 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1140.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1468971 | 1468971 | 1468971 | 1468971 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS + 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS + 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS E RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132464 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1626.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 633945 | 633945 | 633945 | 598805 | 94.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.76 | 76% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON
132463 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1382.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 656801 | 656801 | 656801 | 656801 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.67 | 67% | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY
132462 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1379.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 729049 | 729049 | 729049 | 729049 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98% | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 58
132461 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1099.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 758344 | 758344 | 758344 | 758344 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS BS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132460 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1224.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 764736 | 764736 | 764736 | 764736 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO COL. BALCONES DE LA JOYA
132459 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1139.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 278816 | 278816 | 278816 | 278816 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132458 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1103.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 431373 | 431373 | 431373 | 431373 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132457 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1514.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 826619 | 826619 | 826619 | 826619 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.57 | 57% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE
132472 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1523.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 727629 | 727629 | 727629 | 727629 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.52 | 52% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD
132455 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1446.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 975832 | 95.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.59
132454 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1022.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 580274 | 580274 | 580274 | 580274 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS. CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132453 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1016.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 7645469 | 7645469 | 7645469 | 7645469 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIION DE 1 MODULO A DOS NIVELES QUE INCLUYE EN PLANTA BAJA 1 S.S. AIS. 6X8 MTS. MAS 2 AULAS AD 8X8 MAS MODULO ESCALERA MAS 3 AULAS AD 8X8 Y EN PLANTA ALTA 1 DIR. 6X8 MAS 1 AULA 8X8 MAS 1 AULA ADOSADA 8X8 MAS MOD. ESCALERA MAS 3 AULAS AD. 8X8 EN SI
132452 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1591.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1059649 | 1059649 | 1059649 | 1059649 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.72 | 72% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA TELESECUNDARIA NO.753
132451 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1418.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1062988 | 1062988 | 1062988 | 1022251 | 96.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CONLOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ
132450 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1550.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 644916 | 644916 | 644916 | 644916 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SEC. GENERAL
132449 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1551.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1074928 | 1074928 | 1074928 | 1074928 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y ASTA BANDERA EN SEC. GENERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ
132448 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1557.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 660876 | 660876 | 660876 | 660876 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SEC. GENERAL
132456 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1513.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 470621 | 470621 | 470621 | 141186 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA JARDIN DE NIÑOS MIGUEL BERNAL JIMENEZ
132479 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1513.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 470621 | 470621 | 470621 | 470621 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA JARDIN DE NIÑOS MIGUEL BERNAL JIMENEZ
132480 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1514.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 826619 | 826619 | 826619 | 826619 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.57 | 57% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE
132481 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1626.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 633945 | 633945 | 633945 | 633945 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.76 | 76% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON
132482 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1517.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 67359 | 67359 | 67359 | 67359 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO
132483 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1530.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 199645 | 199645 | 199645 | 199645 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL SISTEMA TRADICIONAL EN SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL
132484 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1515.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 597149 | 597149 | 597149 | 597149 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA PRIMARIA SOSTENES LIRA
132485 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1579.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 7128327 | 7128327 | 7128327 | 7128327 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 NIVELES PLATA BAJA 1 TALLER ULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 8X8 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA BAJA CON MURO CABECERO EN PLANTA ALTA UN AULA AISLADA 8X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 8X8 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA ALTA CON MURO CABECERO EN SISTEMA RBS SECUNDARIA GENERAL
132486 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1627.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 710109 | 710109 | 710109 | 710109 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.68 | 68% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS JUAN AMUS COMENIO
132487 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1746.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 407026 | 407026 | 407026 | 407026 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA GENERAL NO.6
132488 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1518.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1046200 | 1046200 | 1046200 | 1046200 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS PAVON
132489 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1516.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 409354 | 409354 | 409354 | 409354 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA JARDIN DE NIÑOS MANUEL DOBLADO
132490 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1744.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 441844 | 441844 | 441844 | 441844 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.37 | 37% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA JESUS REYES HEROLES
132491 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1445.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.56
132492 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1419.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1011991 | 1011991 | 1011991 | 1011991 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 18 PROF. GUADALUPE PEDRAZA PIÑA
132493 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1507.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 184108 | 184108 | 184108 | 184108 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.4
132494 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1504.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 382145 | 382145 | 382145 | 382145 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL
132495 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1418.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1062988 | 1062988 | 1062988 | 1062988 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CONLOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ
132496 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1159.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1786945 | 1786945 | 1786945 | 1786945 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS + 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS + 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132497 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1182.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1407362 | 1407362 | 1407362 | 1407362 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISALDA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE MAMPOSTERIA
132498 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1103.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 431373 | 431373 | 431373 | 431373 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132499 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1139.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 278816 | 278816 | 278816 | 278816 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132500 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1224.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 764736 | 764736 | 764736 | 764736 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO COL. BALCONES DE LA JOYA
132509 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1530.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 199645 | 199645 | 199645 | 199645 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL SISTEMA TRADICIONAL EN SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL
132534 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1012.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 539189 | 539189 | 539189 | 539189 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION 11DPRS38590 EN ANEMONA DEL JEREZ S/N COLONIA JARDINES DEL JEREZ
132511 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1515.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 597149 | 597149 | 597149 | 597149 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA PRIMARIA SOSTENES LIRA
132512 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1579.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 7128327 | 7128327 | 7128327 | 7128263 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 NIVELES PLATA BAJA 1 TALLER ULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 8X8 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA BAJA CON MURO CABECERO EN PLANTA ALTA UN AULA AISLADA 8X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 8X8 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA ALTA CON MURO CABECERO EN SISTEMA RBS SECUNDARIA GENERAL
132513 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1509.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 177717 | 177717 | 177717 | 177717 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL A BASE DE REJA DE ACERO EN TELESECUNDARIA NO.9
132514 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1083.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1512188 | 1512188 | 1512188 | 1512188 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS EN PLANTA BAJA CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO Y LOSA PARTICULAR
132515 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1015.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 539022 | 539022 | 539022 | 539022 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO 6X8 ADOSADO EN SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL 11DJN1052Z EN CALLE AGUA NUEVA S/N , COL. VALLE DE SAN BERNARDO
132535 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1033.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 576712 | 576712 | 576712 | 576712 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS. EN SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132536 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1141.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1621905 | 1621905 | 1621905 | 1621905 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS + 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS + 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS E RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132537 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1109.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 328053 | 328053 | 328053 | 328053 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS
132538 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1516.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 409354 | 409354 | 409354 | 324891 | 79.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA JARDIN DE NIÑOS MANUEL DOBLADO
132539 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1177.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 783515 | 783515 | 783515 | 783515 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS + 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN RBS CON PLANTA ALTA
132541 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1744.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 441844 | 441844 | 441844 | 362801 | 82.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.37 | 37% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA JESUS REYES HEROLES
132510 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1142.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2640410 | 2640410 | 2640410 | 2640410 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS + 3 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS + 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS E RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132533 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1072.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 970204 | 970204 | 970204 | 970204 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.97 | 97% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132532 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1518.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1046200 | 1046200 | 1046200 | 1046200 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS PAVON
132531 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1251.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1246806 | 1246806 | 1246806 | 1246806 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
132530 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1746.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 407026 | 407026 | 407026 | 404944 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA GENERAL NO.6
132529 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1515.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 597149 | 597149 | 597149 | 597149 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA PRIMARIA SOSTENES LIRA
132501 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1099.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 758344 | 758344 | 758344 | 758344 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS BS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132502 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1379.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 729049 | 729049 | 729049 | 729049 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98% | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 58
132503 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1382.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 656801 | 656801 | 656801 | 656801 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.67 | 67% | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY
132504 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1626.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 633945 | 633945 | 633945 | 598805 | 94.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.76 | 76% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON
132505 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1140.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1468971 | 1468971 | 1468971 | 1468971 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS + 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS + 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS E RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132506 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1092.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1023163 | 1023163 | 1023163 | 1023163 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132507 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1517.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 67359 | 67359 | 67359 | 67359 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO
132516 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1523.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 727629 | 727629 | 727629 | 644455 | 88.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.52 | 52% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD
132517 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1100.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2587909 | 2587909 | 2587909 | 2587909 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132518 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1044.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 497672 | 497672 | 497672 | 497672 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132519 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1025.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 577552 | 577552 | 577552 | 577552 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132520 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1424.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1032444 | 1032444 | 1032444 | 1032444 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIC. TIMOTEO LOZANO MARTINEZ
132521 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1505.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 136858 | 136858 | 136858 | 136036 | 99.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD
132522 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1506.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 437874 | 437874 | 437874 | 435730 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN LA ESCUELA PRIMARIA
132523 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1523.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 727629 | 727629 | 727629 | 644455 | 88.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.52 | 52% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD
132524 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1446.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.59
132525 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1513.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 470621 | 470621 | 470621 | 141186 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA JARDIN DE NIÑOS MIGUEL BERNAL JIMENEZ
132526 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1514.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 826619 | 826619 | 826619 | 826619 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.57 | 57% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE
132527 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1517.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 67359 | 67359 | 67359 | 67359 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO
132528 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1530.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 199645 | 199645 | 199645 | 199645 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL SISTEMA TRADICIONAL EN SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL
132548 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1101.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 747535 | 747535 | 747535 | 747535 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN PLANTA BAJA EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO Y LOSA RETICULAR
132547 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1043.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 234175 | 234175 | 234175 | 234175 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA ADOSADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO ARMADO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO.
132546 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1368.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1640073 | 1640073 | 1640073 | 1640073 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS AISLADAS Y 4 ADOSADAS (2 MODULO), 6X8 MTS SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO (MODULO 1) 1 AULA AISLADA MAS 3 ADOSADAS (MODULO 2) 1 AULA AISLADA MAS 1 ADOSADA EN TELESECUNDARIA NO.1 ALVARO GÁLVEZ Y FUENTES
132545 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1415.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 647307 | 647307 | 647307 | 647307 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.14
132544 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1419.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1011991 | 1011991 | 1011991 | 971798 | 96% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 18 PROF. GUADALUPE PEDRAZA PIÑA
132542 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1068.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1448459 | 1448459 | 1448459 | 1448459 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO PARA ADOSAR 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132543 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1445.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.56
132554 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1557.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 660876 | 660876 | 660876 | 660876 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SEC. GENERAL
132555 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1551.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1074928 | 1074928 | 1074928 | 1074928 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y ASTA BANDERA EN SEC. GENERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ
132556 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1550.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 644916 | 644916 | 644916 | 644916 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SEC. GENERAL
132557 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1418.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1062988 | 1062988 | 1062988 | 1022251 | 96.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CONLOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ
132558 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1591.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1059649 | 1059649 | 1059649 | 1059649 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.72 | 72% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA TELESECUNDARIA NO.753
132559 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1016.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 7645469 | 7645469 | 7645469 | 7645469 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIION DE 1 MODULO A DOS NIVELES QUE INCLUYE EN PLANTA BAJA 1 S.S. AIS. 6X8 MTS. MAS 2 AULAS AD 8X8 MAS MODULO ESCALERA MAS 3 AULAS AD 8X8 Y EN PLANTA ALTA 1 DIR. 6X8 MAS 1 AULA 8X8 MAS 1 AULA ADOSADA 8X8 MAS MOD. ESCALERA MAS 3 AULAS AD. 8X8 EN SI
132560 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1022.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 580274 | 580274 | 580274 | 580274 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS. CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132561 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1446.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.59
132562 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1513.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 470621 | 470621 | 470621 | 141186 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA JARDIN DE NIÑOS MIGUEL BERNAL JIMENEZ
132563 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1514.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 826619 | 826619 | 826619 | 826619 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.57 | 57% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE
132564 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1326.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 581199 | 581199 | 581199 | 581199 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA NO. 529
132565 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1069.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1415097 | 1415097 | 1415097 | 1415097 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132566 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1202.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1660212 | 1660212 | 1660212 | 1660212 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132567 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1110.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 303414 | 303414 | 303414 | 303414 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO COL LIBERTAD
132568 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1150.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1456874 | 1456874 | 1456874 | 1456874 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132569 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1122.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1178891 | 1178891 | 1178891 | 1178891 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132570 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1159.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1786945 | 1786945 | 1786945 | 1786945 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS + 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS + 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132571 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1182.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1407362 | 1407362 | 1407362 | 1407362 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISALDA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE MAMPOSTERIA
132572 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1579.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 7128327 | 7128327 | 7128327 | 6899635 | 96.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 NIVELES PLATA BAJA 1 TALLER ULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 8X8 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA BAJA CON MURO CABECERO EN PLANTA ALTA UN AULA AISLADA 8X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 8X8 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA ALTA CON MURO CABECERO EN SISTEMA RBS SECUNDARIA GENERAL
132573 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1518.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1046200 | 1046200 | 1046200 | 1046200 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS PAVON
132574 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1516.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 409354 | 409354 | 409354 | 324891 | 79.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA JARDIN DE NIÑOS MANUEL DOBLADO
132551 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1447.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL
132552 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1138.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 245352 | 245352 | 245352 | 245352 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
132553 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1026.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 260170 | 260170 | 260170 | 260170 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132550 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1504.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 382145 | 382145 | 382145 | 380416 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL
132589 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1417.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1225156 | 1225156 | 1225156 | 1225156 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.13
132590 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1434.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.55
132591 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1435.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1024664 | 1024664 | 1024664 | 1024664 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.58
132592 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1505.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 136858 | 136858 | 136858 | 136036 | 99.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD
132593 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1506.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 437874 | 437874 | 437874 | 435730 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN LA ESCUELA PRIMARIA
132594 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1510.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 345792 | 345792 | 345792 | 345792 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO. 122
132595 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1508.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1261187 | 1261187 | 1261187 | 1261187 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.52 | 52% | CONSTRUCCCION DE 1 AULA AISLADA, 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO MAS 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA PROFESOR JAVIER ROSALES DURON
132575 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1445.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.56
132576 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1419.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1011991 | 1011991 | 1011991 | 971798 | 96% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 18 PROF. GUADALUPE PEDRAZA PIÑA
132577 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1507.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 184108 | 184108 | 184108 | 182548 | 99.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.4
132578 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1504.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 382145 | 382145 | 382145 | 380416 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL
132579 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1418.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1062988 | 1062988 | 1062988 | 1022251 | 96.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CONLOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ
132580 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1142.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2640410 | 2640410 | 2640410 | 2640410 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS + 3 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS + 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS E RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132615 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1142.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2640410 | 2640410 | 2640410 | 2640410 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS + 3 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS + 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS E RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132616 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1515.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 597149 | 597149 | 597149 | 597149 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA PRIMARIA SOSTENES LIRA
132617 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1579.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 7128327 | 7128327 | 7128327 | 6899635 | 96.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 NIVELES PLATA BAJA 1 TALLER ULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 8X8 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA BAJA CON MURO CABECERO EN PLANTA ALTA UN AULA AISLADA 8X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 8X8 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA ALTA CON MURO CABECERO EN SISTEMA RBS SECUNDARIA GENERAL
132618 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1627.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 710109 | 710109 | 710109 | 702239 | 98.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.68 | 68% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS JUAN AMUS COMENIO
132619 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1566.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 628500 | 628500 | 628500 | 628500 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.62 | 62% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ
132620 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1567.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 763021 | 763021 | 763021 | 763021 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA TELESECUNDARIA NO.10
132621 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1013.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 270891 | 270891 | 270891 | 270891 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL, CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN TELESECUNDARIA NO. 466 11ETV0483W CALLE MARCEL NO. 509 COLONIA LA SOLEDAD DE LA JOYA
132622 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1338.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 316847 | 316847 | 316847 | 316847 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO ESCALERA EN RBS EN PLANTA ALTA EN PRIMARIA JUVENTINO ROSAS
132623 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1392.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 12024747 | 12024747 | 12024747 | 12024747 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO 1 DE 2 NIVELES: PLANTA BAJA 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 16X8 MTS MAS MODULO DE ESCALERA PLANTA BAJA MAS 3 AULAS ADOSADAS 8X8 PLANTA ALTA 1 AULA AISLADA 8X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 8X8 MTS MAS MODULO DE ESCALERA EN PLANTA ALTA MAS 3 AULAS ADOSADAS 8X8 MTS EN SISTEMA RBS MODULO 2: 1 SERVICIO SANITARIO PARA ADOSAR 6X8 MTS SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE CONCREO ARMADO MAS 1 PÓRTICO DE ACCESO , BARBA PERIMETRAL CON MURO DE RBS Y REJA DE ACERO, PATIO CIVICO, CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARIO AGUIRRE CASAS
132624 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1417.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1225156 | 1225156 | 1225156 | 1225156 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.13
132607 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1579.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 7128327 | 7128327 | 7128327 | 6899635 | 96.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 NIVELES PLATA BAJA 1 TALLER ULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 8X8 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA BAJA CON MURO CABECERO EN PLANTA ALTA UN AULA AISLADA 8X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 8X8 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA ALTA CON MURO CABECERO EN SISTEMA RBS SECUNDARIA GENERAL
132608 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1518.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1046200 | 1046200 | 1046200 | 1046200 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS PAVON
132609 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1516.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 409354 | 409354 | 409354 | 324891 | 79.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA JARDIN DE NIÑOS MANUEL DOBLADO
132610 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1445.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.56
132611 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1419.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1011991 | 1011991 | 1011991 | 971798 | 96% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 18 PROF. GUADALUPE PEDRAZA PIÑA
132613 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1504.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 382145 | 382145 | 382145 | 380416 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL
132614 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1418.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1062988 | 1062988 | 1062988 | 1022251 | 96.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CONLOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ
132581 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1515.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 597149 | 597149 | 597149 | 597149 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA PRIMARIA SOSTENES LIRA
132582 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1579.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 7128327 | 7128327 | 7128327 | 6899635 | 96.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 NIVELES PLATA BAJA 1 TALLER ULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 8X8 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA BAJA CON MURO CABECERO EN PLANTA ALTA UN AULA AISLADA 8X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 8X8 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA ALTA CON MURO CABECERO EN SISTEMA RBS SECUNDARIA GENERAL
132583 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1627.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 710109 | 710109 | 710109 | 702239 | 98.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.68 | 68% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS JUAN AMUS COMENIO
132584 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1566.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 628500 | 628500 | 628500 | 628500 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.62 | 62% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ
132585 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1567.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 763021 | 763021 | 763021 | 763021 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA TELESECUNDARIA NO.10
132586 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1013.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 270891 | 270891 | 270891 | 270891 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL, CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN TELESECUNDARIA NO. 466 11ETV0483W CALLE MARCEL NO. 509 COLONIA LA SOLEDAD DE LA JOYA
132587 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1338.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 316847 | 316847 | 316847 | 316847 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO ESCALERA EN RBS EN PLANTA ALTA EN PRIMARIA JUVENTINO ROSAS
132588 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1392.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 12024747 | 12024747 | 12024747 | 12024747 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO 1 DE 2 NIVELES: PLANTA BAJA 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 16X8 MTS MAS MODULO DE ESCALERA PLANTA BAJA MAS 3 AULAS ADOSADAS 8X8 PLANTA ALTA 1 AULA AISLADA 8X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 8X8 MTS MAS MODULO DE ESCALERA EN PLANTA ALTA MAS 3 AULAS ADOSADAS 8X8 MTS EN SISTEMA RBS MODULO 2: 1 SERVICIO SANITARIO PARA ADOSAR 6X8 MTS SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE CONCREO ARMADO MAS 1 PÓRTICO DE ACCESO , BARBA PERIMETRAL CON MURO DE RBS Y REJA DE ACERO, PATIO CIVICO, CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARIO AGUIRRE CASAS
132627 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1505.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 136858 | 136858 | 136858 | 136036 | 99.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD
132630 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1508.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1261187 | 1261187 | 1261187 | 1261187 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.52 | 52% | CONSTRUCCCION DE 1 AULA AISLADA, 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO MAS 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA PROFESOR JAVIER ROSALES DURON
132628 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1506.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 437874 | 437874 | 437874 | 435730 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN LA ESCUELA PRIMARIA
132626 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1435.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1024664 | 1024664 | 1024664 | 1024664 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.58
132625 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1434.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.55
132612 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1507.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 184108 | 184108 | 184108 | 182548 | 99.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.4
132629 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1510.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 345792 | 345792 | 345792 | 345792 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO. 122
132549 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1507.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 184108 | 184108 | 184108 | 182548 | 99.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.4
132597 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COLONIA LATINOAMERICANA | RURAL | GG.10.KB03.1134.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 336908 | 336908 | 336908 | 336908 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132596 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COLONIA LATINOAMERICANA | RURAL | GG.10.KB03.1134.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 336908 | 336908 | 336908 | 336908 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132631 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COLONIA LATINOAMERICANA | RURAL | GG.10.KB03.1134.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 336908 | 336908 | 336908 | 336908 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132632 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COLONIA LATINOAMERICANA | RURAL | GG.10.KB03.1134.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 336908 | 336908 | 336908 | 336908 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132598 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | DUARTE | URBANO | GG.10.KB03.1327.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 580224 | 580224 | 580224 | 580224 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA TELESECUNDARIA NO. 122
132599 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | DUARTE | URBANO | GG.10.KB03.1327.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 580224 | 580224 | 580224 | 580224 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA TELESECUNDARIA NO. 122
132634 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | DUARTE | URBANO | GG.10.KB03.1327.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 580224 | 580224 | 580224 | 580224 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA TELESECUNDARIA NO. 122
132633 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | DUARTE | URBANO | GG.10.KB03.1327.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 580224 | 580224 | 580224 | 580224 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA TELESECUNDARIA NO. 122
132600 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | HACIENDA DE ARRIBA SAN JOSÉ DE LA CONCEPCIÓN | RURAL | GG.10.KB03.1250.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 675921 | 675921 | 675921 | 675921 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CONCRETO ARMADO
132601 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | HACIENDA DE ARRIBA SAN JOSÉ DE LA CONCEPCIÓN | RURAL | GG.10.KB03.1250.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 675921 | 675921 | 675921 | 675921 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CONCRETO ARMADO
132635 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | HACIENDA DE ARRIBA SAN JOSÉ DE LA CONCEPCIÓN | RURAL | GG.10.KB03.1250.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 675921 | 675921 | 675921 | 675921 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CONCRETO ARMADO
132636 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | HACIENDA DE ARRIBA SAN JOSÉ DE LA CONCEPCIÓN | RURAL | GG.10.KB03.1250.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 675921 | 675921 | 675921 | 675921 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CONCRETO ARMADO
132602 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | LA ARCINA | RURAL | GG.10.KB03.1223.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 720241 | 720241 | 720241 | 720241 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132637 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | LA ARCINA | RURAL | GG.10.KB03.1223.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 720241 | 720241 | 720241 | 720241 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132638 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | LA ARCINA | RURAL | GG.10.KB03.1223.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 720241 | 720241 | 720241 | 720241 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132639 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | LA NORIA | RURAL | GG.10.KB03.1034.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 725906 | 725906 | 725906 | 725906 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE VIGUETA Y BOBEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132640 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | LA NORIA | RURAL | GG.10.KB03.1034.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 725906 | 725906 | 725906 | 725906 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE VIGUETA Y BOBEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132641 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | LA PATIÑA | RURAL | GG.10.KB03.1730.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1013929 | 1013929 | 1013929 | 1013929 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.63 | 63% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA FRANCISCO I MADERO
132642 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | LOS SAUCES | RURAL | GG.10.KB03.1381.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 747765 | 747765 | 747765 | 747765 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.65 | 65% | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MANUEL GONZÁLEZ MILLAN
132643 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | LOS SAUCES | RURAL | GG.10.KB03.1102.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 503289 | 503289 | 503289 | 503289 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132644 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | LOS SAUCES | RURAL | GG.10.KB03.1102.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 503289 | 503289 | 503289 | 503289 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132645 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | LOS SAUCES | RURAL | GG.10.KB03.1381.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 747765 | 747765 | 747765 | 747765 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.65 | 65% | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MANUEL GONZÁLEZ MILLAN
132647 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | NUEVO LINDERO | RURAL | GG.10.KB03.1135.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 336908 | 336908 | 336908 | 336908 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132646 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | NUEVO LINDERO | RURAL | GG.10.KB03.1135.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 336908 | 336908 | 336908 | 336908 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132649 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | PRESA DE SARDENETA | RURAL | GG.10.KB03.1383.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 488195 | 488195 | 488195 | 488195 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.63 | 63% | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA JUAN JOSE MARTINEZ EL PIPILA
132648 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | PRESA DE SARDENETA | RURAL | GG.10.KB03.1383.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 488195 | 488195 | 488195 | 488195 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.63 | 63% | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA JUAN JOSE MARTINEZ EL PIPILA
132651 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | RINCÓN GRANDE | RURAL | GG.10.KB03.1123.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1152407 | 1152407 | 1152407 | 1152407 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS Y 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132650 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | RINCÓN GRANDE | RURAL | GG.10.KB03.1123.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1152407 | 1152407 | 1152407 | 1152407 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS Y 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132652 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | SAN ANTONIO | RURAL | GG.10.KB03.1061.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1802645 | 1802645 | 1802645 | 1802645 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA 6X8 MTS MAS UN AULA ADOSADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132653 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | SAN ANTONIO | RURAL | GG.10.KB03.1061.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1802645 | 1802645 | 1802645 | 1802645 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA 6X8 MTS MAS UN AULA ADOSADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132654 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS | RURAL | GG.10.KB03.1014.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 564265 | 564265 | 564265 | 564265 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA JUAREZ DE LA ROSA 11DJN4347E
132655 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS | RURAL | GG.10.KB03.1014.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 564265 | 564265 | 564265 | 564265 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA JUAREZ DE LA ROSA 11DJN4347E
132656 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | SAN JOSÉ DEL CONSUELO (LA ENVIDIA) | RURAL | GG.10.KB03.1133.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1772006 | 1772006 | 1772006 | 1772006 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO U2-C AISLADA + 1 AULA TIPO U2-C ADOSADA Y SERVICIO SANITARIO TIPO U2-C ADOSADO, CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132657 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | SAN JOSÉ DEL CONSUELO (LA ENVIDIA) | RURAL | GG.10.KB03.1133.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1772006 | 1772006 | 1772006 | 1772006 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO U2-C AISLADA + 1 AULA TIPO U2-C ADOSADA Y SERVICIO SANITARIO TIPO U2-C ADOSADO, CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132658 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | SAN JUAN DE ABAJO | RURAL | GG.10.KB03.1091.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1164418 | 1164418 | 1164418 | 1164418 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS Y 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132659 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | SAN JUAN DE ABAJO | RURAL | GG.10.KB03.1091.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1164418 | 1164418 | 1164418 | 1164418 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS Y 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132660 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | SAN JUDAS | RURAL | GG.10.KB03.1545.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 294875 | 294875 | 294875 | 294875 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVON
132661 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | SAN JUDAS | RURAL | GG.10.KB03.1545.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 294875 | 294875 | 294875 | 294875 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVON
132671 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1716.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 333247 | 333247 | 333247 | 99974 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN SECUNDARIA J JESUS LOPEZ LOPEZ
132672 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1029.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 254489 | 254489 | 254489 | 254489 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132673 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1715.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 617737 | 617737 | 617737 | 617737 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.72 | 72% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN SECUNDARIA TECNICA NO.26
132674 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1716.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 333247 | 333247 | 333247 | 333247 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN SECUNDARIA J JESUS LOPEZ LOPEZ
132662 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1029.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 254489 | 254489 | 254489 | 254489 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132668 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1715.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 617737 | 617737 | 617737 | 584100 | 94.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.72 | 72% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN SECUNDARIA TECNICA NO.26
132664 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1714.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 489877 | 489877 | 489877 | 446497 | 91.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL EN SECUNDARIA DEFENSORES DE MOROLEON
132665 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1715.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 617737 | 617737 | 617737 | 584100 | 94.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.72 | 72% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN SECUNDARIA TECNICA NO.26
132666 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1714.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 489877 | 489877 | 489877 | 489877 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL EN SECUNDARIA DEFENSORES DE MOROLEON
132667 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1714.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 489877 | 489877 | 489877 | 446497 | 91.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL EN SECUNDARIA DEFENSORES DE MOROLEON
132663 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1716.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 333247 | 333247 | 333247 | 99974 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN SECUNDARIA J JESUS LOPEZ LOPEZ
132675 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1129.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 611027 | 611027 | 611027 | 611027 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA, ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA DE CONCRETO CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA, CISTERNA 5M3 Y MICROPLANTA BOSS
132676 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1129.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 611027 | 611027 | 611027 | 611027 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA, ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA DE CONCRETO CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA, CISTERNA 5M3 Y MICROPLANTA BOSS
132679 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1622.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 750439 | 750439 | 750439 | 750439 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.74 | 74% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA
132680 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1336.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 272103 | 272103 | 272103 | 119213 | 43.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE
132681 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1334.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 139155 | 139155 | 139155 | 139155 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA
132682 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1622.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 750439 | 750439 | 750439 | 739502 | 98.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.74 | 74% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA
132683 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1431.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.44
132684 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1336.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 272103 | 272103 | 272103 | 119213 | 43.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE
132685 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1334.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 139155 | 139155 | 139155 | 64805 | 46.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA
132678 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1622.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 750439 | 750439 | 750439 | 739502 | 98.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.74 | 74% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA
132677 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1334.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 139155 | 139155 | 139155 | 64805 | 46.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA
132686 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1336.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 272103 | 272103 | 272103 | 119213 | 43.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE
132687 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1431.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.44
132689 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | LAS TROJES | RURAL | GG.10.KB03.1335.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 153583 | 153583 | 153583 | 69133 | 45% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL PREESCOLAR IGANACIO ZARAGOZA
132688 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | LAS TROJES | RURAL | GG.10.KB03.1335.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 153583 | 153583 | 153583 | 69132 | 45% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL PREESCOLAR IGANACIO ZARAGOZA
132690 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | LAS TROJES | RURAL | GG.10.KB03.1335.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 153583 | 153583 | 153583 | 90721 | 59.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL PREESCOLAR IGANACIO ZARAGOZA
132692 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 629671.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 638792 | 638792 | 638792 | 627671 | 98.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO EN ESCUELA BENITO JUAREZ
132691 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | SANTA BÁRBARA | RURAL | GG.10.KB03.1618.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 638792 | 638792 | 638792 | 638792 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO EN ESCUELA BENITO JUAREZ
132693 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | SANTA BÁRBARA | RURAL | GG.10.KB03.1618.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 638792 | 638792 | 638792 | 627671 | 98.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO EN ESCUELA BENITO JUAREZ
132694 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | SANTA REGINA | RURAL | GG.10.KB03.1337.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 333779 | 333779 | 333779 | 270917 | 81.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
132695 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | SANTA REGINA | RURAL | GG.10.KB03.1609.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 957049 | 957049 | 957049 | 957049 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
132696 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | SANTA REGINA | RURAL | GG.10.KB03.1609.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 957049 | 957049 | 957049 | 947797 | 99% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
132697 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | SANTA REGINA | RURAL | GG.10.KB03.1337.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 333779 | 333779 | 333779 | 137716 | 41.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
132698 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-OCAMPO | SANTA REGINA | RURAL | GG.10.KB03.1337.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 333779 | 333779 | 333779 | 137716 | 41.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
132700 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | BARAJAS VIEJO | RURAL | GG.10.KB03.1308.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 283637 | 283637 | 283637 | 283637 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132699 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | BARAJAS VIEJO | RURAL | GG.10.KB03.1308.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 283637 | 283637 | 283637 | 283637 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132701 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1057.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1047725 | 1047725 | 1047725 | 1047725 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS Y 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION PARA ADOSAR 6X8 MTS, SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO0
132703 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1057.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1047725 | 1047725 | 1047725 | 1026568 | 98% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS Y 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION PARA ADOSAR 6X8 MTS, SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO0
132715 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1272.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 494628 | 494628 | 494628 | 494628 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 8X8 MTS CON SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132704 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1272.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 494628 | 494628 | 494628 | 494628 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 8X8 MTS CON SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132705 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1309.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 311102 | 311102 | 311102 | 311102 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132706 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1258.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 495863 | 495863 | 495863 | 470571 | 94.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132707 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1575.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1038190 | 1038190 | 1038190 | 1038190 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.38 | 38% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16.20 ENESTRCUTURA U-1C SISTEMA TRADICIONAL SECUNDARIA GENERAL ANTONIO GOMEZ RORIGUEZ
132708 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1248.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 547804 | 547804 | 547804 | 547804 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132709 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1020.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 503458 | 503458 | 503458 | 503458 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132710 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1575.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1038190 | 1038190 | 1038190 | 1038190 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.38 | 38% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16.20 ENESTRCUTURA U-1C SISTEMA TRADICIONAL SECUNDARIA GENERAL ANTONIO GOMEZ RORIGUEZ
132711 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1248.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 547804 | 547804 | 547804 | 547804 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132712 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1020.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 503458 | 503458 | 503458 | 503458 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132713 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1258.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 495863 | 495863 | 495863 | 495863 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132714 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1258.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 495863 | 495863 | 495863 | 470571 | 94.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132716 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1309.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 311102 | 311102 | 311102 | 311102 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132717 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1258.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 495863 | 495863 | 495863 | 470571 | 94.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132723 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | EL CAPADERO | RURAL | GG.10.KB03.1249.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 288865 | 288865 | 288865 | 288865 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLDADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
132722 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | EL CAPADERO | RURAL | GG.10.KB03.1249.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 288865 | 288865 | 288865 | 288865 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLDADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
132724 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | EL VOLANTÍN | RURAL | GG.10.KB03.1259.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 288567 | 288567 | 288567 | 274997 | 95.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132729 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | EL VOLANTÍN | RURAL | GG.10.KB03.1259.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 288567 | 288567 | 288567 | 274997 | 95.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132725 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | EL VOLANTÍN | RURAL | GG.10.KB03.1553.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 281658 | 281658 | 281658 | 281658 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS. CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON
132726 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | EL VOLANTÍN | RURAL | GG.10.KB03.1259.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 288567 | 288567 | 288567 | 274997 | 95.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132728 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | EL VOLANTÍN | RURAL | GG.10.KB03.1553.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 281658 | 281658 | 281658 | 281658 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS. CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON
132727 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | EL VOLANTÍN | RURAL | GG.10.KB03.1259.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 288567 | 288567 | 288567 | 288567 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132730 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | ESTACIÓN PÉNJAMO | URBANO | GG.10.KB03.1582.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 298342 | 298342 | 298342 | 298342 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO TELESECUNDARIA NO.442
132731 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | ESTACIÓN PÉNJAMO | URBANO | GG.10.KB03.1582.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 298342 | 298342 | 298342 | 298342 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO TELESECUNDARIA NO.442
132733 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | FICHAS DE LEÓN | RURAL | GG.10.KB03.1260.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 535589 | 535589 | 535589 | 522019 | 97.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
132734 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | FICHAS DE LEÓN | RURAL | GG.10.KB03.1260.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 535589 | 535589 | 535589 | 522019 | 97.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
132732 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | FICHAS DE LEÓN | RURAL | GG.10.KB03.1260.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 535589 | 535589 | 535589 | 522019 | 97.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
132736 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | HACIENDA DEL CARMEN | RURAL | GG.10.KB03.1307.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 284264 | 284264 | 284264 | 284264 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132735 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | HACIENDA DEL CARMEN | RURAL | GG.10.KB03.1307.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 284264 | 284264 | 284264 | 284264 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132738 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | LA MADEJA | RURAL | GG.10.KB03.1213.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 404314 | 404314 | 404314 | 202157 | 50% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS (INTEMPO) CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132737 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | LA MADEJA | RURAL | GG.10.KB03.1213.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 404314 | 404314 | 404314 | 202157 | 50% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS (INTEMPO) CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO
132740 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | LAGUNA LARGA DE CORTÉS | URBANO | GG.10.KB03.1584.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1082037 | 1082037 | 1082037 | 1082037 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO DE 8X16.20 ESTRUCTURA 1-1C SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE C ONCRETO ARMADO SECUNDARIA TECNICA NO.29
132739 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | LAGUNA LARGA DE CORTÉS | URBANO | GG.10.KB03.1584.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1082037 | 1082037 | 1082037 | 1082037 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO DE 8X16.20 ESTRUCTURA 1-1C SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE C ONCRETO ARMADO SECUNDARIA TECNICA NO.29
132742 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | LAGUNA LARGA DE CORTÉS | URBANO | GG.10.KB03.1584.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1082037 | 1082037 | 1082037 | 1082037 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO DE 8X16.20 ESTRUCTURA 1-1C SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE C ONCRETO ARMADO SECUNDARIA TECNICA NO.29
132741 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | LAGUNA LARGA DE CORTÉS | URBANO | GG.10.KB03.1584.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1082037 | 1082037 | 1082037 | 1082037 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO DE 8X16.20 ESTRUCTURA 1-1C SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE C ONCRETO ARMADO SECUNDARIA TECNICA NO.29
132744 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | MAGALLANES | RURAL | GG.10.KB03.1212.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 414939 | 414939 | 414939 | 207470 | 50% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS (INTEMPO) CON LOSA DE CONCRETO
132743 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | MAGALLANES | RURAL | GG.10.KB03.1212.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 414939 | 414939 | 414939 | 207470 | 50% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS (INTEMPO) CON LOSA DE CONCRETO
132746 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | ORDEÑITA DE BARAJAS (ORDEÑA DE BARAJAS) | RURAL | GG.10.KB03.1370.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 989249 | 989249 | 989249 | 989249 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98% | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN TELESECUNDARIA NO.139
132745 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | ORDEÑITA DE BARAJAS (ORDEÑA DE BARAJAS) | RURAL | GG.10.KB03.1370.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 989249 | 989249 | 989249 | 989249 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98% | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN TELESECUNDARIA NO.139
132747 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | PURÍSIMA DE RAMÍREZ (LOS ORIONES) | RURAL | GG.10.KB03.1252.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 824730 | 824730 | 824730 | 824730 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS AISLADAS TRADICIONALES 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
132748 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | PURÍSIMA DE RAMÍREZ (LOS ORIONES) | RURAL | GG.10.KB03.1252.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 824730 | 824730 | 824730 | 824730 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS AISLADAS TRADICIONALES 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
132749 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | QUESERA DE CORTÉS | RURAL | GG.10.KB03.1237.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2301293 | 2301293 | 2301293 | 2301293 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE TRES AULAS AISLADAS MAS TRES AULAS ADOSADAS 6X8 MTS CON SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132750 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | QUESERA DE CORTÉS | RURAL | GG.10.KB03.1237.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2301293 | 2301293 | 2301293 | 2301293 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE TRES AULAS AISLADAS MAS TRES AULAS ADOSADAS 6X8 MTS CON SISTEMA INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132752 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | SAN JUANITO DE ECHEVERRÍA (SAN JUANITO) | RURAL | GG.10.KB03.1211.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 705985 | 705985 | 705985 | 352993 | 50% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132751 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | SAN JUANITO DE ECHEVERRÍA (SAN JUANITO) | RURAL | GG.10.KB03.1211.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 705985 | 705985 | 705985 | 352993 | 50% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132757 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | SANTA ANA PACUECO | URBANO | GG.10.KB03.1583.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1420258 | 1420258 | 1420258 | 1420258 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.39 | 39% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO DE 8X16.20 ESTRUCTURA 1-1C SISTEMA TRADICIONAL MAS 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARI GENERAL MOISES SAENZ GARZA
132758 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | SANTA ANA PACUECO | URBANO | GG.10.KB03.1021.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 291093 | 291093 | 291093 | 291093 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132756 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | SANTA ANA PACUECO | URBANO | GG.10.KB03.1583.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1420258 | 1420258 | 1420258 | 1420258 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.39 | 39% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO DE 8X16.20 ESTRUCTURA 1-1C SISTEMA TRADICIONAL MAS 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARI GENERAL MOISES SAENZ GARZA
132755 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 23-PÉNJAMO | SANTA ANA PACUECO | URBANO | GG.10.KB03.1021.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 291093 | 291093 | 291093 | 291093 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132760 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 24-PUEBLO NUEVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1345.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 960548 | 960548 | 960548 | 960548 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS TRADICIONAL, CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADOEN SECUNDARIA IGNACIO M.ALTAMIRANO
132759 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 24-PUEBLO NUEVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1345.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 960548 | 960548 | 960548 | 960548 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS TRADICIONAL, CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADOEN SECUNDARIA IGNACIO M.ALTAMIRANO
132761 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | CAÑADA DE SOTO | RURAL | GG.10.KB03.1739.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 695286 | 695286 | 695286 | 695286 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES
132765 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1500.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1085229 | 1085229 | 1085229 | 1085229 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DIEGO RIVERA
132764 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1501.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1070491 | 1070491 | 1070491 | 1070491 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA MARIANO MATAMOROS
132762 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1501.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1070491 | 1070491 | 1070491 | 1070491 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA MARIANO MATAMOROS
132763 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1500.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1085229 | 1085229 | 1085229 | 1085229 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DIEGO RIVERA
132766 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1718.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 821658 | 821658 | 821658 | 821658 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.45 | 45% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA SINDICATO TEXTIL REVOLUCION
132767 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | CUPAREO | URBANO | GG.10.KB03.1699.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 417249 | 417249 | 417249 | 365904 | 87.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA GENERAL JUANA DE ASBAJE
132768 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | CUPAREO | URBANO | GG.10.KB03.1699.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 417249 | 417249 | 417249 | 365904 | 87.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA GENERAL JUANA DE ASBAJE
132769 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | CUPAREO | URBANO | GG.10.KB03.1699.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 417249 | 417249 | 417249 | 417249 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA GENERAL JUANA DE ASBAJE
132770 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | LAS CAÑAS | RURAL | GG.10.KB03.1048.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 317358 | 317358 | 317358 | 317358 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO, SISTEMA PREFABRICADO RBS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CONCRETO ARMADO CON CISTERNA Y MICROPLANTA
132771 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | LAS CAÑAS | RURAL | GG.10.KB03.1048.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 317358 | 317358 | 317358 | 317358 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO, SISTEMA PREFABRICADO RBS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CONCRETO ARMADO CON CISTERNA Y MICROPLANTA
132774 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | GG.10.KB03.1698.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 358418 | 358418 | 358418 | 312056 | 87.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA GENERAL JESUS ROMERO FLORES
132772 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | GG.10.KB03.1698.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 358418 | 358418 | 358418 | 356574 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA GENERAL JESUS ROMERO FLORES
132773 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | GG.10.KB03.1698.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 358418 | 358418 | 358418 | 358418 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA GENERAL JESUS ROMERO FLORES
132776 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | PUERTA DEL MONTE | RURAL | GG.10.KB03.1047.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1511810 | 1511810 | 1511810 | 1511810 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS , MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132775 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | PUERTA DEL MONTE | RURAL | GG.10.KB03.1047.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1511810 | 1511810 | 1511810 | 1511809 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS , MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132777 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN FELIPE DE JESÚS (SAN FELIPE) | RURAL | GG.10.KB03.1414.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1026063 | 1026063 | 1026063 | 1026063 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVO MILENIO
132779 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN FELIPE DE JESÚS (SAN FELIPE) | RURAL | GG.10.KB03.1414.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1026063 | 1026063 | 1026063 | 982451 | 95.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVO MILENIO
132780 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN FELIPE DE JESÚS (SAN FELIPE) | RURAL | GG.10.KB03.1414.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1026063 | 1026063 | 1026063 | 982451 | 95.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVO MILENIO
132778 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN FELIPE DE JESÚS (SAN FELIPE) | RURAL | GG.10.KB03.1414.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1026063 | 1026063 | 1026063 | 982451 | 95.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVO MILENIO
132782 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN MIGUEL EMÉNGUARO (EMÉNGUARO) | RURAL | GG.10.KB03.1700.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 421163 | 421163 | 421163 | 379643 | 90.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL REMON LOPEZ VELARDE
132781 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN MIGUEL EMÉNGUARO (EMÉNGUARO) | RURAL | GG.10.KB03.1700.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 421163 | 421163 | 421163 | 379643 | 90.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL REMON LOPEZ VELARDE
132783 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN MIGUEL EMÉNGUARO (EMÉNGUARO) | RURAL | GG.10.KB03.1700.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 421163 | 421163 | 421163 | 421163 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL REMON LOPEZ VELARDE
132788 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS | URBANO | GG.10.KB03.1388.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 467109 | 467109 | 467109 | 467109 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCIÓN DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE LA FACHADA PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA
132785 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS | URBANO | GG.10.KB03.1388.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 467109 | 467109 | 467109 | 412830 | 88.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCIÓN DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE LA FACHADA PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA
132787 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS | URBANO | GG.10.KB03.1388.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 467109 | 467109 | 467109 | 412830 | 88.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCIÓN DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE LA FACHADA PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA
132784 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS | URBANO | GG.10.KB03.1388.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 467109 | 467109 | 467109 | 412829 | 88.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCIÓN DE BARBA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE LA FACHADA PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA
132792 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | GG.10.KB03.1049.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 744650 | 744650 | 744650 | 744650 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132789 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | GG.10.KB03.1538.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1038190 | 1038190 | 1038190 | 1038190 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X 16.20 MTS. EN ESTRUCTURA U-1C SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SEC. TECNICA N 57
132795 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | GG.10.KB03.1538.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1038190 | 1038190 | 1038190 | 1038190 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X 16.20 MTS. EN ESTRUCTURA U-1C SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SEC. TECNICA N 57
132796 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | GG.10.KB03.1593.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 410058 | 410058 | 410058 | 410058 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA
132793 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | GG.10.KB03.1049.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 744650 | 744650 | 744650 | 744650 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132791 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | GG.10.KB03.1538.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1038190 | 1038190 | 1038190 | 1038190 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X 16.20 MTS. EN ESTRUCTURA U-1C SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SEC. TECNICA N 57
132794 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | GG.10.KB03.1538.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1038190 | 1038190 | 1038190 | 1038190 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X 16.20 MTS. EN ESTRUCTURA U-1C SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SEC. TECNICA N 57
132790 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | GG.10.KB03.1593.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 410058 | 410058 | 410058 | 410058 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA
132799 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | URIREO | URBANO | GG.10.KB03.1658.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 939573 | 939573 | 939573 | 939573 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA NIÑOS HEROS
132797 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | URIREO | URBANO | GG.10.KB03.1658.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 939573 | 939573 | 939573 | 939573 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA NIÑOS HEROS
132798 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 28-SALVATIERRA | URIREO | URBANO | GG.10.KB03.1658.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 939573 | 939573 | 939573 | 939537 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA NIÑOS HEROS
132800 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1070.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 260807 | 260807 | 260807 | 260807 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132805 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1634.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 625144 | 625144 | 625144 | 625144 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.51 | 51% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL EN SECUNDARIA ARQ. CARLOS OBREGON SANTACILIA
132804 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1203.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1015788 | 1015788 | 1015788 | 1015788 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 ULA PARA ADOSAR 6X8 MTS EN PLANTA BAJA MAS 1 AULA PARA ADOSAR 6XX8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO Y LOSA RETICULAR
132803 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1634.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 625144 | 625144 | 625144 | 625144 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.51 | 51% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL EN SECUNDARIA ARQ. CARLOS OBREGON SANTACILIA
132802 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1203.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1015788 | 1015788 | 1015788 | 1015788 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 ULA PARA ADOSAR 6X8 MTS EN PLANTA BAJA MAS 1 AULA PARA ADOSAR 6XX8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO Y LOSA RETICULAR
132801 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1070.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 260807 | 260807 | 260807 | 260807 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132807 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | EX-HACIENDA DE JESÚS | RURAL | GG.10.KB03.1647.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 450619 | 450619 | 450619 | 430241 | 95.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESCUELA TELESECUNDARIA NO.471
132806 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | EX-HACIENDA DE JESÚS | RURAL | GG.10.KB03.1647.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 450619 | 450619 | 450619 | 450619 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESCUELA TELESECUNDARIA NO.471
132808 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | EX-HACIENDA DE JESÚS | RURAL | GG.10.KB03.1647.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 450619 | 450619 | 450619 | 430241 | 95.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESCUELA TELESECUNDARIA NO.471
132809 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | EX-HACIENDA DE JESÚS | RURAL | GG.10.KB03.1647.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 450619 | 450619 | 450619 | 430241 | 95.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESCUELA TELESECUNDARIA NO.471
132810 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | EX-HACIENDA NORIA DE ALDAY (LA NORIA) | RURAL | GG.10.KB03.1648.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 659688 | 659688 | 659688 | 659688 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
132811 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | EX-HACIENDA NORIA DE ALDAY (LA NORIA) | RURAL | GG.10.KB03.1648.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 659688 | 659688 | 659688 | 649761 | 98.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
132812 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | EX-HACIENDA NORIA DE ALDAY (LA NORIA) | RURAL | GG.10.KB03.1648.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 659688 | 659688 | 659688 | 649761 | 98.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
132813 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | EX-HACIENDA NORIA DE ALDAY (LA NORIA) | RURAL | GG.10.KB03.1648.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 659688 | 659688 | 659688 | 649761 | 98.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
132815 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | LA CABAÑA DEL REY | RURAL | GG.10.KB03.1111.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 379107 | 379107 | 379107 | 379107 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA DE CONCRETO, CIMENTACION DE MAMPOSTERIA CISTERNA DE 5M3
132814 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | LA CABAÑA DEL REY | RURAL | GG.10.KB03.1111.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 379107 | 379107 | 379107 | 379107 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA DE CONCRETO, CIMENTACION DE MAMPOSTERIA CISTERNA DE 5M3
132817 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | MULATOS | RURAL | GG.10.KB03.1071.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 268639 | 268639 | 268639 | 268639 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132816 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | MULATOS | RURAL | GG.10.KB03.1071.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 268639 | 268639 | 268639 | 268639 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132819 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | PEÑUELAS | RURAL | GG.10.KB03.1096.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 398966 | 398966 | 398966 | 398966 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132818 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | PEÑUELAS | RURAL | GG.10.KB03.1096.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 398966 | 398966 | 398966 | 398966 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132820 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | PURÍSIMA DEL MONTE | RURAL | GG.10.KB03.1649.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 315480 | 315480 | 315480 | 315480 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA
132821 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | RANCHO DE OVEJAS | RURAL | GG.10.KB03.1747.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 508832 | 508832 | 508832 | 508832 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.69 | 69% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER SANCHEZ
132822 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN JOSÉ DEL CHARCO | RURAL | GG.10.KB03.1748.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 549424 | 549424 | 549424 | 549424 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.67 | 67% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA NIÑOS HEROES
132907 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ (EL CERRITO) | RURAL | GG.10.KB03.1655.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 523184 | 523184 | 523184 | 414713 | 79.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS ALFREDO BERNARDO NOBEL
132908 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ (EL CERRITO) | RURAL | GG.10.KB03.1655.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 523184 | 523184 | 523184 | 523184 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS ALFREDO BERNARDO NOBEL
132909 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1362.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 392434 | 392434 | 392434 | 341787 | 87.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA PRAXEDIA GUERRERO
132913 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1304.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 206990 | 206990 | 206990 | 206990 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO (M2) CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL
132912 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1300.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 202228 | 202228 | 202228 | 202228 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO
132910 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1362.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 392434 | 392434 | 392434 | 341787 | 87.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA PRAXEDIA GUERRERO
132911 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1304.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 206990 | 206990 | 206990 | 206990 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO (M2) CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL
132918 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1362.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 392434 | 392434 | 392434 | 392434 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA PRAXEDIA GUERRERO
132915 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1362.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 392434 | 392434 | 392434 | 341787 | 87.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA PRAXEDIA GUERRERO
132914 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1300.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 202228 | 202228 | 202228 | 202228 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO
132923 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1305.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 922349 | 922349 | 922349 | 922349 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO U2C DE 3 EE ADOSADA CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
132922 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1301.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 207017 | 207017 | 207017 | 207017 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA SISTEMA TRADICIONAL
132921 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1558.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 644941 | 644941 | 644941 | 644941 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.87 | 87% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SEC. GENERAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
132920 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1305.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 922349 | 922349 | 922349 | 922349 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO U2C DE 3 EE ADOSADA CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
132919 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1426.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1028388 | 1028388 | 1028388 | 1028388 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA PRAXEDIS GUERRERO
132926 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1604.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 330148 | 330148 | 330148 | 330148 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 SISTEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA CLUB ROTARIO
132927 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1426.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1028388 | 1028388 | 1028388 | 1028388 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA PRAXEDIS GUERRERO
132924 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1604.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 330148 | 330148 | 330148 | 330148 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA ADOSAR 6X8 SISTEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA CLUB ROTARIO
132925 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1301.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 207017 | 207017 | 207017 | 207017 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA SISTEMA TRADICIONAL
132928 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1558.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 644941 | 644941 | 644941 | 644941 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.87 | 87% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SEC. GENERAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
132929 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1423.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1068224 | 1068224 | 1068224 | 1068224 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA BICENTARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
132930 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1423.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1068224 | 1068224 | 1068224 | 1068224 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA BICENTARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
132932 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | DESEADILLA | RURAL | GG.10.KB03.1303.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 223848 | 223848 | 223848 | 223848 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA SISTEMA TRADICIONAL
132931 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | DESEADILLA | RURAL | GG.10.KB03.1303.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 223848 | 223848 | 223848 | 223848 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA SISTEMA TRADICIONAL
132934 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | EL ANCÓN | RURAL | GG.10.KB03.1347.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 382696 | 382696 | 382696 | 382696 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
132933 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | EL ANCÓN | RURAL | GG.10.KB03.1347.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 382696 | 382696 | 382696 | 382696 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
132935 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | EL ARO | RURAL | GG.10.KB03.1342.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 206424 | 206424 | 206424 | 206424 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
132936 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | EL ARO | RURAL | GG.10.KB03.1342.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 206424 | 206424 | 206424 | 206424 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
132938 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | EL JARALILLO | RURAL | GG.10.KB03.1037.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 388013 | 388013 | 388013 | 388013 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA DE CONCRETO, CIMENTACION DE CONCRETO, CISTERNA DE 5M3 Y MICROPLANTA BOSS
132937 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | EL JARALILLO | RURAL | GG.10.KB03.1037.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 388013 | 388013 | 388013 | 388013 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA DE CONCRETO, CIMENTACION DE CONCRETO, CISTERNA DE 5M3 Y MICROPLANTA BOSS
132940 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | EL TEJOCOTE (EL DOMINGO) | RURAL | GG.10.KB03.1603.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 728275 | 728275 | 728275 | 728275 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 Y AULA ADOSADA 6X8 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO PRIMARIA CRISTOBAL COLON
132939 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | EL TEJOCOTE (EL DOMINGO) | RURAL | GG.10.KB03.1603.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 728275 | 728275 | 728275 | 728275 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 Y AULA ADOSADA 6X8 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO PRIMARIA CRISTOBAL COLON
132941 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | ESTANCIA DEL CUBITO (EL CUBITO) | RURAL | GG.10.KB03.1580.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 340239 | 340239 | 340239 | 340239 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.55 | 55% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO JARDIN DE NIÑOS JOSE JOAQUIN FERNANDEZ LIZARDI
132942 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | ESTANCIA DEL CUBITO (EL CUBITO) | RURAL | GG.10.KB03.1580.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 340239 | 340239 | 340239 | 340239 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.55 | 55% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO JARDIN DE NIÑOS JOSE JOAQUIN FERNANDEZ LIZARDI
132944 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | JARAL DE BERRIOS | RURAL | GG.10.KB03.1422.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1037257 | 1037257 | 1037257 | 1037257 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.66 | 66% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.18
132943 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | JARAL DE BERRIOS | RURAL | GG.10.KB03.1422.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1037257 | 1037257 | 1037257 | 1037257 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.66 | 66% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.18
132945 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | LA ANGOSTURA | RURAL | GG.10.KB03.1329.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 214865 | 214865 | 214865 | 214865 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONCTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA J ENCARNACION ORTIZ
132946 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | LA ANGOSTURA | RURAL | GG.10.KB03.1329.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 214865 | 214865 | 214865 | 214865 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONCTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA J ENCARNACION ORTIZ
132947 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | LA PALMA | RURAL | GG.10.KB03.1255.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 494141 | 494141 | 494141 | 494141 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132948 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | LA PALMA | RURAL | GG.10.KB03.1255.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 494141 | 494141 | 494141 | 494141 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132951 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | LA TAPONA | RURAL | GG.10.KB03.1292.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 202261 | 202261 | 202261 | 202261 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA SISTEMA TRADICIONAL
132952 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | LA TAPONA | RURAL | GG.10.KB03.1292.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 202261 | 202261 | 202261 | 202261 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA SISTEMA TRADICIONAL
132953 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | LAGUNA DE GUADALUPE | URBANO | GG.10.KB03.1036.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 476405 | 476405 | 476405 | 476405 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO, CIMENTACION Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132954 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | LAGUNA DE GUADALUPE | URBANO | GG.10.KB03.1036.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 476405 | 476405 | 476405 | 476405 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO, CIMENTACION Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
132955 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | LAS PALOMAS DEL CUBO | RURAL | GG.10.KB03.1302.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 206253 | 206253 | 206253 | 206253 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO (M2) CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL
132956 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | LAS PALOMAS DEL CUBO | RURAL | GG.10.KB03.1302.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 206253 | 206253 | 206253 | 206253 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO (M2) CON CIMENTACION DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL
132957 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | LOS CUARTOS | RURAL | GG.10.KB03.1180.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 259961 | 259961 | 259961 | 259961 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132958 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | LOS CUARTOS | RURAL | GG.10.KB03.1180.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 259961 | 259961 | 259961 | 259961 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132959 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | MANZANILLAS | RURAL | GG.10.KB03.1294.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 203951 | 203951 | 203951 | 203951 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA SISTEMA TRADICIONAL
132960 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | MANZANILLAS | RURAL | GG.10.KB03.1294.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 203951 | 203951 | 203951 | 203951 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA SISTEMA TRADICIONAL
132961 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | MARÍA AUXILIADORA | RURAL | GG.10.KB03.1333.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SEG | - | - | 204797 | 204797 | 204797 | 204797 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA PROFESORA PANTALEONA LOPEZ
132962 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | MARÍA AUXILIADORA | RURAL | GG.10.KB03.1333.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SEG | - | - | 204797 | 204797 | 204797 | 204797 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA PROFESORA PANTALEONA LOPEZ
132963 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | MASTRANTO DEL REFUGIO | RURAL | GG.10.KB03.1343.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 202939 | 202939 | 202939 | 202939 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA SISTEMA TRADICIONAL EN TELESECUNDARIA NO. 394
132964 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | MASTRANTO DEL REFUGIO | RURAL | GG.10.KB03.1343.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 202939 | 202939 | 202939 | 202939 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA SISTEMA TRADICIONAL EN TELESECUNDARIA NO. 394
132965 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | MIGUEL HIDALGO (CUERITOS) | RURAL | GG.10.KB03.1090.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 451346 | 451346 | 451346 | 451346 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132966 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | MIGUEL HIDALGO (CUERITOS) | RURAL | GG.10.KB03.1090.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 451346 | 451346 | 451346 | 451346 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132967 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | OJO DE AGUA DEL CARRIZO | RURAL | GG.10.KB03.1602.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 233516 | 233516 | 233516 | 233516 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO HINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO PRIMARIA FRANCISCO I MADERO
132968 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | OJO DE AGUA DEL CARRIZO | RURAL | GG.10.KB03.1602.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 233516 | 233516 | 233516 | 233516 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO HINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO PRIMARIA FRANCISCO I MADERO
132969 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE | RURAL | GG.10.KB03.1290.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 379132 | 379132 | 379132 | 379132 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL
132970 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE | RURAL | GG.10.KB03.1290.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 379132 | 379132 | 379132 | 379132 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO SISTEMA TRADICIONAL
132971 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | RANCHO NUEVO DEL CARRIZO (RANCHO NUEVO) | RURAL | GG.10.KB03.1331.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 210385 | 210385 | 210385 | 210384 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA NIÑOS HEROES
132972 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | RANCHO NUEVO DEL CARRIZO (RANCHO NUEVO) | RURAL | GG.10.KB03.1178.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 255743 | 255743 | 255743 | 255743 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132973 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | RANCHO NUEVO DEL CARRIZO (RANCHO NUEVO) | RURAL | GG.10.KB03.1331.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 210385 | 210385 | 210385 | 210384 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA NIÑOS HEROES
132974 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | RANCHO NUEVO DEL CARRIZO (RANCHO NUEVO) | RURAL | GG.10.KB03.1178.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 255743 | 255743 | 255743 | 255743 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132975 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | RANCHO NUEVO DEL SALTO (RANCHO NUEVO) | RURAL | GG.10.KB03.1656.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 813278 | 813278 | 813278 | 803283 | 98.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS
132976 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | RANCHO NUEVO DEL SALTO (RANCHO NUEVO) | RURAL | GG.10.KB03.1656.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 813278 | 813278 | 813278 | 803283 | 98.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS
132977 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30-SAN FELIPE | RANCHO NUEVO DEL SALTO (RANCHO NUEVO) | RURAL | GG.10.KB03.1656.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 813278 | 813278 | 813278 | 813278 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS
132979 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | VISTA HERMOSA (EL TUZITO) | RURAL | GG.10.KB03.1164.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 373322 | 373322 | 373322 | 373322 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132978 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | VISTA HERMOSA (EL TUZITO) | RURAL | GG.10.KB03.1164.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 373322 | 373322 | 373322 | 373322 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
132980 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1502.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA LOMA DE BUENA VISTA
132981 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1502.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA LOMA DE BUENA VISTA
132987 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1576.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 831205 | 831205 | 831205 | 831205 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.75 | 75% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS AISLADAS TRADICIONALES 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER
132984 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1576.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 831205 | 831205 | 831205 | 831205 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.75 | 75% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS AISLADAS TRADICIONALES 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER
132985 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1358.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 893725 | 893725 | 893725 | 893725 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA LIC. JUAN JOSE TORRES LANDA
132986 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1358.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 893725 | 893725 | 893725 | 893725 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA LIC. JUAN JOSE TORRES LANDA
132989 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | EL CAPULÍN | URBANO | GG.10.KB03.1357.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 750282 | 750282 | 750282 | 750282 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVIICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAK 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
132988 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | EL CAPULÍN | URBANO | GG.10.KB03.1357.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 750282 | 750282 | 750282 | 750282 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVIICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAK 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
132990 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | EL ZAPOTE | RURAL | GG.10.KB03.1403.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 758581 | 758581 | 758581 | 758581 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA
132991 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA ESCONDIDA | RURAL | GG.10.KB03.1120.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 633350 | 633350 | 633350 | 633350 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132992 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA ESCONDIDA | RURAL | GG.10.KB03.1120.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 633350 | 633350 | 633350 | 633350 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
132993 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA ESTANCIA DEL CAPULÍN (LA ESTANCIA) | RURAL | GG.10.KB03.1145.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 254115 | 254115 | 254115 | 254115 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CONCRETO ARMADO
132994 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA ESTANCIA DEL CAPULÍN (LA ESTANCIA) | RURAL | GG.10.KB03.1145.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 254115 | 254115 | 254115 | 254115 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CONCRETO ARMADO
132996 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA FRAGUA | RURAL | GG.10.KB03.1359.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 400777 | 400777 | 400777 | 400777 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN TELESECUNDARIA NO. 534
132995 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA FRAGUA | RURAL | GG.10.KB03.1359.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 400777 | 400777 | 400777 | 400777 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN TELESECUNDARIA NO. 534
133000 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA HUERTA | RURAL | GG.10.KB03.1267.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 217775 | 217775 | 217775 | 217775 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132999 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA HUERTA | RURAL | GG.10.KB03.1267.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 33043 | 33043 | 33043 | 33043 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132998 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA HUERTA | RURAL | GG.10.KB03.1267.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 33043 | 33043 | 33043 | 33043 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
132997 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA HUERTA | RURAL | GG.10.KB03.1267.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 217775 | 217775 | 217775 | 217775 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
133002 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | MIRANDA | RURAL | GG.10.KB03.1121.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 403494 | 403494 | 403494 | 403494 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO TIPO M-2 CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
133001 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | MIRANDA | RURAL | GG.10.KB03.1121.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 65378 | 65378 | 65378 | 65378 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO TIPO M-2 CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
133004 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | MIRANDA | RURAL | GG.10.KB03.1121.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 403494 | 403494 | 403494 | 403494 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO TIPO M-2 CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
133003 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | MIRANDA | RURAL | GG.10.KB03.1121.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 65378 | 65378 | 65378 | 65378 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO TIPO M-2 CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
133005 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | OJO DE AGUA DEL REFUGIO | RURAL | GG.10.KB03.1404.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 761050 | 761050 | 761050 | 761050 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZANTE, INTERVENCIO ELECTRIZA Y REESTRUCTURACIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 166
133006 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | PUERTO DE CARROZA | RURAL | GG.10.KB03.1531.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 354006 | 354006 | 354006 | 354006 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CIMENTACION DE MAMPOSTERIA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI
133007 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | PUERTO DE CARROZA | RURAL | GG.10.KB03.1531.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 354006 | 354006 | 354006 | 354006 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CIMENTACION DE MAMPOSTERIA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI
133009 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN DIEGO DE LAS TRASQUILAS | RURAL | GG.10.KB03.1390.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 671454 | 671454 | 671454 | 671454 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
133008 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN DIEGO DE LAS TRASQUILAS | RURAL | GG.10.KB03.1147.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 255008 | 255008 | 255008 | 255008 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CONCRETO ARMADO
133010 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN DIEGO DE LAS TRASQUILAS | RURAL | GG.10.KB03.1147.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 255008 | 255008 | 255008 | 255008 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CONCRETO ARMADO
133012 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SANTA ANITA | RURAL | GG.10.KB03.1543.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 650108 | 650108 | 650108 | 650108 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE UNA AULA AISLADA 6X8 MTS. MAS 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN T.V. N 167
133011 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SANTA ANITA | RURAL | GG.10.KB03.1543.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 650108 | 650108 | 650108 | 650108 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE UNA AULA AISLADA 6X8 MTS. MAS 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN T.V. N 167
133014 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | TULILLO DE ARRIBA | RURAL | GG.10.KB03.1270.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 656630 | 656630 | 656630 | 656630 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
133013 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | TULILLO DE ARRIBA | RURAL | GG.10.KB03.1270.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 656630 | 656630 | 656630 | 656630 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
133019 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1081.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 381612 | 381612 | 381612 | 381612 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133018 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1081.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 381612 | 381612 | 381612 | 381612 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133016 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1206.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 360916 | 360916 | 360916 | 360916 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
133017 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1206.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 360916 | 360916 | 360916 | 360916 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
133024 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1503.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022250 | 1022250 | 1022250 | 1022250 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA VANGUARDIA
133025 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1297.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 344742 | 344742 | 344742 | 344742 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
133023 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1082.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 381612 | 381612 | 381612 | 381612 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133022 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1158.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1237673 | 1237673 | 1237673 | 1237673 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO + 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
133021 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1689.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 698597 | 698597 | 698597 | 698523 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA MOCTEZUMA
133020 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1636.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 668417 | 668417 | 668417 | 668417 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.49 | 49% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL EN SECUNDARIA TECNICA NO.25
133026 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1549.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 664149 | 664149 | 664149 | 664149 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SEC. VANGUARDIA
133030 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1549.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 664149 | 664149 | 664149 | 664149 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SEC. VANGUARDIA
133029 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1636.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 668417 | 668417 | 668417 | 668417 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.49 | 49% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL EN SECUNDARIA TECNICA NO.25
133028 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1158.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1237673 | 1237673 | 1237673 | 1237673 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO + 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
133027 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1687.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 880925 | 880925 | 880925 | 880904 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PRIMARIA LEONA VICARIO
133032 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1082.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 381612 | 381612 | 381612 | 381612 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133033 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1503.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022250 | 1022250 | 1022250 | 1022250 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER DE INFORMATICA AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA VANGUARDIA
133031 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1297.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 344742 | 344742 | 344742 | 344742 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
133035 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | DOLORES SAN JUAN | RURAL | GG.10.KB03.1087.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 575414 | 575415 | 575415 | 575415 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133034 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | DOLORES SAN JUAN | RURAL | GG.10.KB03.1087.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 575414 | 575415 | 575415 | 575415 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133037 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | EL DERRAMADERO (DERRAMADERO DE SÁNCHEZ) | RURAL | GG.10.KB03.1352.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 264469 | 264469 | 264469 | 264469 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS
133036 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | EL DERRAMADERO (DERRAMADERO DE SÁNCHEZ) | RURAL | GG.10.KB03.1352.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 264469 | 264469 | 264469 | 264469 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS
133039 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | CHICHIMEQUILLAS | RURAL | GG.10.KB03.1031.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2905335 | 2905335 | 2905335 | 2905335 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO EN PLANTA BAJA 1 S.S. 6X8 MTS. + 1 DIRECCION ADOSADA 6X8 + MODULO ESCALERAS + 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS. SISTEMA RBS
133038 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | CHICHIMEQUILLAS | RURAL | GG.10.KB03.1031.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2905335 | 2905335 | 2905335 | 2905335 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO EN PLANTA BAJA 1 S.S. 6X8 MTS. + 1 DIRECCION ADOSADA 6X8 + MODULO ESCALERAS + 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS. SISTEMA RBS
133042 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1017.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2080741 | 2080741 | 2080741 | 2080741 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. MAS 3 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS. Y CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO EN SISTEMA RB3
133041 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1017.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 2080741 | 2080741 | 2080741 | 2080741 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. MAS 3 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS. Y CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO EN SISTEMA RB3
133040 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1173.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 371559 | 371559 | 371559 | 371559 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISALDA 6X8 MTS INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133043 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1173.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 371559 | 371559 | 371559 | 371559 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISALDA 6X8 MTS INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133057 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1389.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1047321 | 1047321 | 1047321 | 1040017 | 99.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERCERA Y CUARTA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, INTERVENCION EN RESTRUCTURACION, DEMOLICION DE LOSA, HERRERIA Y CANCELERIA, PISOS Y AZULEJOS EN ESCUELA PRIMARIA MA, GUADALUOE ARAIZA GODINEZ
133054 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1742.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1097916 | 1097916 | 1097916 | 1097916 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.7 | 70% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE
133053 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1389.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1047321 | 1047321 | 1047321 | 1047321 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERCERA Y CUARTA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, INTERVENCION EN RESTRUCTURACION, DEMOLICION DE LOSA, HERRERIA Y CANCELERIA, PISOS Y AZULEJOS EN ESCUELA PRIMARIA MA, GUADALUOE ARAIZA GODINEZ
133052 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1225.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1898126 | 1898126 | 1898126 | 1898126 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRACIONAL MAS 3 AULAS ADOSADAS TRADICIONALES 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO
133059 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1386.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1096519 | 1096519 | 1096519 | 1095442 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, INTERVENCIÓN EN REESTRUCTURACIÓN, DEMOLICIÓN DE LOSA, HERRERIA, CANCELERIA, PISOS Y AZULEJOS, EN ESCUELA PRIMARIA MA GUADALUPE ARAIZA GODINEZ
133058 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1742.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1097916 | 1097916 | 1097916 | 1093710 | 99.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.7 | 70% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE
133055 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1386.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1096519 | 1096519 | 1096519 | 1096519 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, INTERVENCIÓN EN REESTRUCTURACIÓN, DEMOLICIÓN DE LOSA, HERRERIA, CANCELERIA, PISOS Y AZULEJOS, EN ESCUELA PRIMARIA MA GUADALUPE ARAIZA GODINEZ
133056 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1225.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1898126 | 1898126 | 1898126 | 1882986 | 99.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRACIONAL MAS 3 AULAS ADOSADAS TRADICIONALES 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO
133051 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1280.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 585378 | 585378 | 585378 | 571808 | 97.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
133050 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1386.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1096519 | 1096519 | 1096519 | 1091558 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, INTERVENCIÓN EN REESTRUCTURACIÓN, DEMOLICIÓN DE LOSA, HERRERIA, CANCELERIA, PISOS Y AZULEJOS, EN ESCUELA PRIMARIA MA GUADALUPE ARAIZA GODINEZ
133049 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1529.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1063218 | 1063218 | 1063218 | 1063218 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA TECNICA NO.11
133046 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1389.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1047321 | 1047321 | 1047321 | 1047317 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | TERCERA Y CUARTA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, INTERVENCION EN RESTRUCTURACION, DEMOLICION DE LOSA, HERRERIA Y CANCELERIA, PISOS Y AZULEJOS EN ESCUELA PRIMARIA MA, GUADALUOE ARAIZA GODINEZ
133045 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1407.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 4246575 | 4246575 | 4246575 | 4158327 | 97.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO EN 2 NIVELES PLANTA BAJA: 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA BAJA MAS 1 SERVICIO SANITARIO DE 8X8 MTS EN PLANTA ALTA 1 AULA AISLADA 8X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 8X8 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA ALTA MAS 1 AULA ADOSADA 8X8 MTS EN SISTEMA RBS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA
133044 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1073.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1602681 | 1602681 | 1602681 | 1602681 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
133064 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1225.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1898126 | 1898126 | 1898126 | 1882986 | 99.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRACIONAL MAS 3 AULAS ADOSADAS TRADICIONALES 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO
133062 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1280.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 585378 | 585378 | 585378 | 571808 | 97.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
133061 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1529.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1063218 | 1063218 | 1063218 | 1063218 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA TECNICA NO.11
133060 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1407.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 4246575 | 4246575 | 4246575 | 4158327 | 97.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO EN 2 NIVELES PLANTA BAJA: 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA BAJA MAS 1 SERVICIO SANITARIO DE 8X8 MTS EN PLANTA ALTA 1 AULA AISLADA 8X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 8X8 MTS MAS 1 MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA ALTA MAS 1 AULA ADOSADA 8X8 MTS EN SISTEMA RBS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA
133063 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1073.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1602681 | 1602681 | 1602681 | 1602681 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
133066 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | EL REFUGIO DE LOS SAUCES | RURAL | GG.10.KB03.1273.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 666006 | 666006 | 666006 | 666006 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO 6X8 MTS (INTEMPO) CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
133065 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | EL REFUGIO DE LOS SAUCES | RURAL | GG.10.KB03.1273.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 666006 | 666006 | 666006 | 666006 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO 6X8 MTS (INTEMPO) CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
133070 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | LA YERBABUENA (CAÑADA DE AMEZQUITA) | RURAL | GG.10.KB03.1172.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 371559 | 371559 | 371559 | 371559 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISALDA 6X8 MTS INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133069 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | LA YERBABUENA (CAÑADA DE AMEZQUITA) | RURAL | GG.10.KB03.1172.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 371559 | 371559 | 371559 | 371559 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISALDA 6X8 MTS INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133068 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | LA YERBABUENA (CAÑADA DE AMEZQUITA) | RURAL | GG.10.KB03.1544.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 386352 | 386352 | 386352 | 386352 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
133067 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | LA YERBABUENA (CAÑADA DE AMEZQUITA) | RURAL | GG.10.KB03.1544.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 386352 | 386352 | 386352 | 386352 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
133071 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | LOS RODRÍGUEZ | URBANO | GG.10.KB03.1547.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 278683 | 278683 | 278683 | 278683 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS. CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN T.V. SEC. N 173
133072 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | LOS RODRÍGUEZ | URBANO | GG.10.KB03.1547.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 278683 | 278683 | 278683 | 278683 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS. CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN T.V. SEC. N 173
133074 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | LOZA DE BARRERA | RURAL | GG.10.KB03.1525.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 233619 | 233619 | 233619 | 233619 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.93 | 93% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE CONCRETO JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS
133073 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | LOZA DE BARRERA | RURAL | GG.10.KB03.1525.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 233619 | 233619 | 233619 | 233619 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.93 | 93% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO SISTEMA RBS CON CIMENTACION DE CONCRETO JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS
133076 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | NORIA DE SOPEÑA (RUFINO GÓMEZ) | RURAL | GG.10.KB03.1004.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 9453580 | 9453580 | 9453580 | 9453580 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO A DOS NIVELES, QUE INCLUYE UNA PLANTA BAJA SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTROS MAS DOS AULAS ADOSADAS 8X8 MTROS MAS MODULO DE ESCALERAS, MAS 3 AULAS ADOSADAS 8X8 MTROS Y UNA PLANTA ALTA 1 DIRECCIÓN 6X8 MTROS MAS 1 AULA DE USOS MÚ
133075 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | NORIA DE SOPEÑA (RUFINO GÓMEZ) | RURAL | GG.10.KB03.1004.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 9453580 | 9453580 | 9453580 | 9453580 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO A DOS NIVELES, QUE INCLUYE UNA PLANTA BAJA SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTROS MAS DOS AULAS ADOSADAS 8X8 MTROS MAS MODULO DE ESCALERAS, MAS 3 AULAS ADOSADAS 8X8 MTROS Y UNA PLANTA ALTA 1 DIRECCIÓN 6X8 MTROS MAS 1 AULA DE USOS MÚ
133077 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | SAN ANDRÉS DE LA BARAÑA | RURAL | GG.10.KB03.1171.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 670019 | 670019 | 670019 | 670019 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION 6X8 MTSAISLADO EN SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133078 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | SAN ANDRÉS DE LA BARAÑA | RURAL | GG.10.KB03.1171.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 670019 | 670019 | 670019 | 670019 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION 6X8 MTSAISLADO EN SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133079 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | SAN DIEGO EL GRANDE (SAN DIEGO) | RURAL | GG.10.KB03.1546.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 295607 | 295607 | 295607 | 295607 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS.TRADICIONAL CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
133082 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | SAN DIEGO EL GRANDE (SAN DIEGO) | RURAL | GG.10.KB03.1387.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 938038 | 938038 | 938038 | 885161 | 94.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94% | PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PINTURA, IMPERMEABILIZACION E INTERVENCION ELECTRICA EN LA TELESECUNDARIA NUM. 245
133085 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | SAN DIEGO EL GRANDE (SAN DIEGO) | RURAL | GG.10.KB03.1387.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 938038 | 938038 | 938038 | 938038 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94% | PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PINTURA, IMPERMEABILIZACION E INTERVENCION ELECTRICA EN LA TELESECUNDARIA NUM. 245
133084 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | SAN DIEGO EL GRANDE (SAN DIEGO) | RURAL | GG.10.KB03.1387.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 938038 | 938038 | 938038 | 938015 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94% | PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PINTURA, IMPERMEABILIZACION E INTERVENCION ELECTRICA EN LA TELESECUNDARIA NUM. 245
133083 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | SAN DIEGO EL GRANDE (SAN DIEGO) | RURAL | GG.10.KB03.1546.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 295607 | 295607 | 295607 | 295607 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS.TRADICIONAL CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
133087 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | SAN FRANCISCO PUERTA GRANDE | RURAL | GG.10.KB03.1385.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 858279 | 858279 | 858279 | 858279 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.92 | 92% | PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, INTERVENCIÓN ESTRUCUTURAL EN PISOS , AZULEJOS, PINTURA EN MUROS, EN HERRERIA Y CANCELERIA, EN S. SANITARIO CAMBIO DE MUEBLES, INTERVENCIÓN EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 754
133088 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | SAN FRANCISCO PUERTA GRANDE | RURAL | GG.10.KB03.1385.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 858279 | 858279 | 858279 | 797609 | 92.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.92 | 92% | PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, INTERVENCIÓN ESTRUCUTURAL EN PISOS , AZULEJOS, PINTURA EN MUROS, EN HERRERIA Y CANCELERIA, EN S. SANITARIO CAMBIO DE MUEBLES, INTERVENCIÓN EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 754
133086 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | SAN FRANCISCO PUERTA GRANDE | RURAL | GG.10.KB03.1385.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 858279 | 858279 | 858279 | 797609 | 92.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.92 | 92% | PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, INTERVENCIÓN ESTRUCUTURAL EN PISOS , AZULEJOS, PINTURA EN MUROS, EN HERRERIA Y CANCELERIA, EN S. SANITARIO CAMBIO DE MUEBLES, INTERVENCIÓN EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 754
133090 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | SAN RAMÓN DE GALLEGOS | RURAL | GG.10.KB03.1264.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 251619 | 251619 | 251619 | 251619 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO AMRADO
133089 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SILAO | SAN RAMÓN DE GALLEGOS | RURAL | GG.10.KB03.1264.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 251619 | 251619 | 251619 | 251619 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO AMRADO
133091 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 39-TARIMORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1659.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 665628 | 665628 | 665628 | 665628 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO TELESECUNDARIA NO.932
133092 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 39-TARIMORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1659.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 665628 | 665628 | 665628 | 665628 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO TELESECUNDARIA NO.932
133093 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 39-TARIMORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1657.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1525092 | 1525092 | 1525092 | 1524288 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA
133094 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 39-TARIMORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1657.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1525092 | 1525092 | 1525092 | 1525092 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA
133096 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 39-TARIMORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1657.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1525092 | 1525092 | 1525092 | 1524288 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA
133095 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 39-TARIMORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1659.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 665628 | 665628 | 665628 | 665626 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO TELESECUNDARIA NO.932
133097 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 39-TARIMORO | LA NORIA DE GALLEGOS | RURAL | GG.10.KB03.1568.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 901165 | 901165 | 901165 | 901165 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.38 | 38% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857
133098 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 39-TARIMORO | LA NORIA DE GALLEGOS | RURAL | GG.10.KB03.1568.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 901165 | 901165 | 901165 | 901165 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.38 | 38% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857
133103 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 40-TIERRA BLANCA | CERRO BLANCO | RURAL | GG.10.KB03.1295.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 385662 | 385662 | 385662 | 385662 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO
133104 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 40-TIERRA BLANCA | CERRO BLANCO | RURAL | GG.10.KB03.1295.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 385662 | 385662 | 385662 | 385662 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO
133106 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1524.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1086581 | 1086581 | 1086581 | 1086581 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA GENERAL SIGLO 21
133105 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1524.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1086581 | 1086581 | 1086581 | 1086581 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA GENERAL SIGLO 21
133107 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 40-TIERRA BLANCA | EL VARAL | RURAL | GG.10.KB03.1413.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 686059 | 686059 | 686059 | 685799 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA
133108 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 40-TIERRA BLANCA | LA TINAJA | RURAL | GG.10.KB03.1041.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 381874 | 381874 | 381874 | 381874 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6X8 SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA PADRE HIDALGO
133109 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 40-TIERRA BLANCA | LA TINAJA | RURAL | GG.10.KB03.1041.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 381874 | 381874 | 381874 | 381874 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6X8 SISTEMA PREFABRICADO RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA PADRE HIDALGO
133110 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 40-TIERRA BLANCA | MONTE PRIETO | RURAL | GG.10.KB03.1296.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 390777 | 390777 | 390777 | 117233 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
133111 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 40-TIERRA BLANCA | MONTE PRIETO | RURAL | GG.10.KB03.1296.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 390777 | 390777 | 390777 | 117233 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
133122 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1691.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 331093 | 331093 | 331093 | 331093 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.57 | 57% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA
133123 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1651.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 481047 | 481047 | 481047 | 481047 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.56 | 56% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET
133113 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1009.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 394590 | 394590 | 394590 | 394590 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS. SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO Y MURO DE MAMPOSTERIA, EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 11DP3074O EN LEONA VICARIO NO. 49 COLONIA AGRICOLA CABECERA MUNICIPAL DE URIANGATO, GTO.,
133114 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1651.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 481047 | 481047 | 481047 | 473867 | 98.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.56 | 56% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET
133115 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1691.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 331093 | 331093 | 331093 | 315731 | 95.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.57 | 57% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA
133121 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1009.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 394590 | 394590 | 394590 | 394590 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS. SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO Y MURO DE MAMPOSTERIA, EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 11DP3074O EN LEONA VICARIO NO. 49 COLONIA AGRICOLA CABECERA MUNICIPAL DE URIANGATO, GTO.,
133117 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1663.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 216495 | 216495 | 216495 | 216468 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DEL EDIFICIO B Y OBRAS EXTERIORES EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO
133118 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1652.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 293324 | 293324 | 293324 | 293324 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.78 | 78% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA HERERIA
133112 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1542.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1152020 | 1152020 | 1152020 | 1152020 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.68 | 68% | CONSTRUCCION DE TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO DE 8X 16.20 ESTRUCTURA U-1C, SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SEC. GENERAL DEFENSORES DE URIANGATO
133119 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1429.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1073634 | 1073634 | 1073634 | 1073634 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS
133120 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1542.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1152020 | 1152020 | 1152020 | 1152020 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.68 | 68% | CONSTRUCCION DE TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO DE 8X 16.20 ESTRUCTURA U-1C, SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SEC. GENERAL DEFENSORES DE URIANGATO
133116 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1429.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1073634 | 1073634 | 1073634 | 1073634 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS
133124 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | BUENAVISTA DE PARANGUEO | RURAL | GG.10.KB03.1316.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 402145 | 402145 | 402145 | 402145 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANTARIO RURAL SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
133125 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | BUENAVISTA DE PARANGUEO | RURAL | GG.10.KB03.1316.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 402145 | 402145 | 402145 | 402145 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANTARIO RURAL SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
133126 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO PRIETO DEL CARMEN | RURAL | GG.10.KB03.1317.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 357018 | 357018 | 357018 | 357018 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
133127 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO PRIETO DEL CARMEN | RURAL | GG.10.KB03.1317.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 357018 | 357018 | 357018 | 357018 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
133128 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | CHANGUEO | RURAL | GG.10.KB03.1104.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 392208 | 392208 | 392208 | 392208 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133129 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | CHANGUEO | RURAL | GG.10.KB03.1104.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 392208 | 392208 | 392208 | 392208 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133131 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1106.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 379712 | 379712 | 379712 | 379712 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133130 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1106.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 379712 | 379712 | 379712 | 379712 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133136 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1075.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 386297 | 386297 | 386297 | 386297 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SITEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
133137 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1010.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 329071 | 329071 | 329071 | 329071 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS. SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO. EN PRIMARIA LA CORREGIDORA 11DPR2538Y COMUNIDAD LAGUNILLA DE MALPAIS MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
133132 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1075.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 386297 | 386297 | 386297 | 386297 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SITEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
133133 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1098.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 774808 | 774808 | 774808 | 774808 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS AISLADAS 6X8 MTS E BS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
133134 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1098.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 774808 | 774808 | 774808 | 774808 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS AISLADAS 6X8 MTS E BS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
133135 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1010.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 329071 | 329071 | 329071 | 329071 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS. SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO. EN PRIMARIA LA CORREGIDORA 11DPR2538Y COMUNIDAD LAGUNILLA DE MALPAIS MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
133139 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | CRUCITAS | RURAL | GG.10.KB03.1350.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 221310 | 221310 | 221310 | 221310 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO
133138 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | CRUCITAS | RURAL | GG.10.KB03.1350.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 221310 | 221310 | 221310 | 221310 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO
133140 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL PERICO | RURAL | GG.10.KB03.1325.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 387052 | 387052 | 387052 | 387052 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ
133141 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL PERICO | RURAL | GG.10.KB03.1325.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 387052 | 387052 | 387052 | 387052 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ
133143 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL TAMBOR | RURAL | GG.10.KB03.1341.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 223949 | 223949 | 223949 | 223949 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA JARDIN DE NILOS JESUS TERAN PEREDO
133142 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL TAMBOR | RURAL | GG.10.KB03.1341.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 223949 | 223949 | 223949 | 223949 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA JARDIN DE NILOS JESUS TERAN PEREDO
133151 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAGUNILLA DE MOGOTES | RURAL | GG.10.KB03.1097.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 381861 | 381861 | 381861 | 381861 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133148 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAGUNILLA DE MOGOTES | RURAL | GG.10.KB03.1097.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 381861 | 381861 | 381861 | 381861 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133150 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAGUNILLA DE MOGOTES | RURAL | GG.10.KB03.1349.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 216969 | 216969 | 216969 | 216969 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA
133149 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAGUNILLA DE MOGOTES | RURAL | GG.10.KB03.1349.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 216969 | 216969 | 216969 | 216969 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA
133153 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | NORIA DE MOSQUEDA | RURAL | GG.10.KB03.1226.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 559711 | 559711 | 559711 | 559711 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AUAL AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
133154 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | NORIA DE MOSQUEDA | RURAL | GG.10.KB03.1674.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 894853 | 894853 | 894853 | 894545 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.84 | 84% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO TELESECUNDARIA NO.185
133152 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | NORIA DE MOSQUEDA | RURAL | GG.10.KB03.1226.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 559711 | 559711 | 559711 | 559711 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AUAL AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
133155 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | PLAZA VIEJA | RURAL | GG.10.KB03.1324.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 106289 | 106289 | 106289 | 106289 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN PREESCOLAR JOSE MARIA LUIS MORA
133156 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | PLAZA VIEJA | RURAL | GG.10.KB03.1324.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 106289 | 106289 | 106289 | 106289 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN PREESCOLAR JOSE MARIA LUIS MORA
133157 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | POZO DE PARANGUEO | RURAL | GG.10.KB03.1351.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 205524 | 205524 | 205524 | 205524 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ
133158 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | POZO DE PARANGUEO | RURAL | GG.10.KB03.1314.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 447510 | 447510 | 447510 | 447510 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA 5 DE MAYO
133159 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | POZO DE PARANGUEO | RURAL | GG.10.KB03.1351.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 205524 | 205524 | 205524 | 205524 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ
133160 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | POZO DE PARANGUEO | RURAL | GG.10.KB03.1314.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 447510 | 447510 | 447510 | 447510 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA 5 DE MAYO
133162 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | RINCÓN DE ALONSO SÁNCHEZ | RURAL | GG.10.KB03.1315.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 295623 | 295623 | 295623 | 295623 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
133161 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | RINCÓN DE ALONSO SÁNCHEZ | RURAL | GG.10.KB03.1315.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 295623 | 295623 | 295623 | 295623 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
133166 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS) | RURAL | GG.10.KB03.1323.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 105754 | 105754 | 105754 | 105754 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO EN PREESCOLAR MANUEL ROBLES PEZUELA
133163 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS) | RURAL | GG.10.KB03.1105.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 379712 | 379712 | 379712 | 379712 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133164 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS) | RURAL | GG.10.KB03.1105.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 379712 | 379712 | 379712 | 379712 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133165 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS) | RURAL | GG.10.KB03.1323.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 105754 | 105754 | 105754 | 105754 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO EN PREESCOLAR MANUEL ROBLES PEZUELA
133167 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS PARANGUEO | RURAL | GG.10.KB03.1074.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 384553 | 384553 | 384553 | 384553 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SITEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
133168 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS PARANGUEO | RURAL | GG.10.KB03.1074.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 384553 | 384553 | 384553 | 384553 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SITEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO
133170 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN VICENTE DE GARMA (GARMA) | RURAL | GG.10.KB03.1650.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 662081 | 662081 | 662081 | 662081 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO TELESECUNDARIA NO.183
133169 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN VICENTE DE GARMA (GARMA) | RURAL | GG.10.KB03.1650.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 662081 | 662081 | 662081 | 662081 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO TELESECUNDARIA NO.183
133172 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN VICENTE DE GARMA (GARMA) | RURAL | GG.10.KB03.1348.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 217553 | 217553 | 217553 | 217553 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS GENERAL LAZARO CARDENAS
133171 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN VICENTE DE GARMA (GARMA) | RURAL | GG.10.KB03.1348.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 217553 | 217553 | 217553 | 217553 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS GENERAL LAZARO CARDENAS
133173 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA ANA | RURAL | GG.10.KB03.1028.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 282359 | 282359 | 282359 | 282359 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
133174 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA ANA | RURAL | GG.10.KB03.1028.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 282359 | 282359 | 282359 | 282359 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO
133175 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA ROSA (SANTA ROSA DE PARANGUEO) | RURAL | GG.10.KB03.1107.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 384862 | 384862 | 384862 | 384862 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133176 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA ROSA (SANTA ROSA DE PARANGUEO) | RURAL | GG.10.KB03.1107.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 384862 | 384862 | 384862 | 384862 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133180 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | ZAPOTILLO DE MOGOTES | RURAL | GG.10.KB03.1340.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 395724 | 395724 | 395724 | 395724 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN JARDIN DE NILOS OVIDIO DECROLY
133181 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | ZAPOTILLO DE MOGOTES | RURAL | GG.10.KB03.1340.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 395724 | 395724 | 395724 | 395724 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN JARDIN DE NILOS OVIDIO DECROLY
133177 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | ZAPOTILLO DE MOGOTES | RURAL | GG.10.KB03.1046.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 220250 | 220250 | 220250 | 220250 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133178 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 42-VALLE DE SANTIAGO | ZAPOTILLO DE MOGOTES | RURAL | GG.10.KB03.1046.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 220250 | 220250 | 220250 | 220250 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133182 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1293.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 737852 | 737852 | 737852 | 737852 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
133183 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1293.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 737852 | 737852 | 737852 | 737852 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
133184 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1731.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 380822 | 380822 | 380822 | 380822 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA OFICIAL VICTORIA
133186 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 44-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1032.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 762442 | 762442 | 762442 | 762442 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 S.S. AISLADO 6X8 MTS. + 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO Y LOSA DE CONCRETO ARMADO
133185 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 44-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1032.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 762442 | 762442 | 762442 | 762442 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 S.S. AISLADO 6X8 MTS. + 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS. SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO Y LOSA DE CONCRETO ARMADO
133187 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 44-VILLAGRÁN | SARABIA | URBANO | GG.10.KB03.1444.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
133195 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 44-VILLAGRÁN | SARABIA | URBANO | GG.10.KB03.1433.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1249499 | 1249499 | 1249499 | 1249499 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN BAUTISTA MORALES
133194 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 44-VILLAGRÁN | SARABIA | URBANO | GG.10.KB03.1444.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
133193 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 44-VILLAGRÁN | SARABIA | URBANO | GG.10.KB03.1444.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
133192 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 44-VILLAGRÁN | SARABIA | URBANO | GG.10.KB03.1433.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1249499 | 1249499 | 1249499 | 1249499 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN BAUTISTA MORALES
133188 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 44-VILLAGRÁN | SARABIA | URBANO | GG.10.KB03.1444.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
133189 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 44-VILLAGRÁN | SARABIA | URBANO | GG.10.KB03.1433.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1249499 | 1249499 | 1249499 | 1249499 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN BAUTISTA MORALES
133190 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 44-VILLAGRÁN | SARABIA | URBANO | GG.10.KB03.1433.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1249499 | 1249499 | 1249499 | 1249499 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN BAUTISTA MORALES
133191 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 44-VILLAGRÁN | SARABIA | URBANO | GG.10.KB03.1433.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1249499 | 1249499 | 1249499 | 1249499 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN BAUTISTA MORALES
133196 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | GG.10.KB03.1443.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CONSTITUCION DE 1917
133198 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | GG.10.KB03.1443.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CONSTITUCION DE 1917
133197 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | GG.10.KB03.1702.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 554171 | 554171 | 554171 | 554171 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA
133199 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | GG.10.KB03.1702.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 554171 | 554171 | 554171 | 554171 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA
133200 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | GG.10.KB03.1443.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 1022251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CONSTITUCION DE 1917
133202 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 45-XICHÚ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1275.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 511222 | 511222 | 511222 | 511222 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133201 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 45-XICHÚ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1275.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 511222 | 511222 | 511222 | 511222 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133203 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 45-XICHÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1732.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 416292 | 416292 | 416292 | 416292 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | ADECUACION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL SECUNDARIA BENITO JUAREZ
133204 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 45-XICHÚ | EL GUAMÚCHIL | RURAL | GG.10.KB03.1411.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 698207 | 698207 | 698207 | 698185 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, VIDRIOS, APLANADOS EN PLAFONES, RENIVELACIÓN, INTERVENCION SANIATARIA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ
133205 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 45-XICHÚ | EL REVOLCADERO | RURAL | GG.10.KB03.1375.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 488106 | 488106 | 488106 | 475971 | 97.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.38 | 38% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO
133206 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 45-XICHÚ | EL REVOLCADERO | RURAL | GG.10.KB03.1375.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 488106 | 488106 | 488106 | 475971 | 97.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.38 | 38% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO
133207 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 45-XICHÚ | EL REVOLCADERO | RURAL | GG.10.KB03.1375.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 488106 | 488106 | 488106 | 488106 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.38 | 38% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO
133208 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 45-XICHÚ | EL REVOLCADERO | RURAL | GG.10.KB03.1375.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 488106 | 488106 | 488106 | 475971 | 97.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.38 | 38% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO
133209 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 45-XICHÚ | LLANETES (EL CAPULÍN) | RURAL | GG.10.KB03.1412.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 715059 | 715059 | 715059 | 715058 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, INTERVENCIÓN DE LETRINAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON
133210 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | CERANO (SAN JUAN CERANO) | URBANO | GG.10.KB03.1560.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 989821 | 989821 | 989821 | 959152 | 96.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA TECNICA NO.21
133215 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | CERANO (SAN JUAN CERANO) | URBANO | GG.10.KB03.1560.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 989821 | 989821 | 989821 | 959152 | 96.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA TECNICA NO.21
133214 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | CERANO (SAN JUAN CERANO) | URBANO | GG.10.KB03.1560.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 989821 | 989821 | 989821 | 989821 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 1 TALLER MULTIFUNCIONAL AISLADO 8X16 MTS SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SECUNDARIA TECNICA NO.21
133216 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | CERÉCUARO | RURAL | GG.10.KB03.1030.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 380414 | 380414 | 380414 | 380414 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, CISTERNA DE 5M3 Y MICROPLANTA
133217 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | CERÉCUARO | RURAL | GG.10.KB03.1030.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 380414 | 380414 | 380414 | 380414 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, CISTERNA DE 5M3 Y MICROPLANTA
133219 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1246.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 590563 | 590563 | 590563 | 590563 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
133218 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB03.1246.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 590563 | 590563 | 590563 | 590563 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
133220 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1045.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 245018 | 245018 | 245018 | 245018 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
133221 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1045.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 245018 | 245018 | 245018 | 245018 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
133225 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | EL MORAL | RURAL | GG.10.KB03.1245.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 316235 | 316235 | 316235 | 316235 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
133224 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | EL MORAL | RURAL | GG.10.KB03.1402.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 758725 | 758725 | 758725 | 758725 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133222 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | EL MORAL | RURAL | GG.10.KB03.1402.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 758725 | 758725 | 758725 | 758725 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133223 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | EL MORAL | RURAL | GG.10.KB03.1245.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 316235 | 316235 | 316235 | 316235 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA
133226 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | LOMA DE ZEMPOALA | RURAL | GG.10.KB03.1665.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 835458 | 835458 | 835458 | 835458 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO TELESECUNDARIA NO.302
133227 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | LOMA DE ZEMPOALA | RURAL | GG.10.KB03.1665.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 835458 | 835458 | 835458 | 793374 | 95% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO TELESECUNDARIA NO.302
133228 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | OJOS DE AGUA DE CERANO | RURAL | GG.10.KB03.1247.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 633177 | 633177 | 633177 | 633177 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
133229 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | OJOS DE AGUA DE CERANO | RURAL | GG.10.KB03.1247.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 633177 | 633177 | 633177 | 633177 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO
133231 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | SAN MIGUEL EL ALTO (SAN MIGUELITO) | RURAL | GG.10.KB03.1207.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 330444 | 330444 | 330444 | 330444 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS Y 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TIPO M-2 CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
133230 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 46-YURIRIA | SAN MIGUEL EL ALTO (SAN MIGUELITO) | RURAL | GG.10.KB03.1207.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 330444 | 330444 | 330444 | 330444 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS Y 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TIPO M-2 CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO
EQUIPAMIENTO
133337 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1600.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 550942 | 550942 | 550942 | 543222 | 98.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.85 | 85% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USUS MULTIPLES SECUNDARIA PEDRO MORENO
133338 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1600.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 550942 | 550942 | 550942 | 550942 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.85 | 85% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USUS MULTIPLES SECUNDARIA PEDRO MORENO
133339 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB03.1600.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEG | - | - | 550942 | 550942 | 550942 | 543222 | 98.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.85 | 85% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USUS MULTIPLES SECUNDARIA PEDRO MORENO
|  | FASSA |  |  | 14: 1855099386; Ministrado 15: 1855099386; Programado 16: 1855099386; Ejercido 17: 1845468087; Ejercido 18=17/15: 99.5%; Generados 19: 870860; Ejercidos 20: 844217; Ejercidos 22: 6409477; Ejercidos 23: 6409477; Ejercidos 24=23/22: 100%
SERVICIOS PERSONALES
121157 |  |  |  | FASSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2103 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 1567546144 | 1567546144 | 1567546144 | 1567546144 | 100% | 844217 | 844217 | CONSULTA | 5415762 | 5415762 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
121231 |  |  |  | FASSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2103 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 287553242 | 287553242 | 287553242 | 277921943 | 96.7% | 26643 | 0 | CONSULTA | 993715 | 993715 | 100%
|  | FAIS |  |  | 14: 1256312911; Ministrado 15: 1256312911; Programado 16: 1256312911; Ejercido 17: 1194951469; Ejercido 18=17/15: 95.1%; Generados 19: 19449622; Ejercidos 20: 3939049; Ejercidos 22: 53721113.5; Ejercidos 23: 53313538.49; Ejercidos 24=23/22: 99.2%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
59875 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 584720 | 83.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
88407 |  |  |  | REMANTES FISE 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SRIA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 5657437 | 5657437 | 5657437 | 0 | 0% | 3246685 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
59876 |  |  |  | APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 135 | 135 | 100%
59902 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 799978 | 799978 | 799978 | 799978 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 145 | 145 | 100%
59915 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 227 | 227 | 100%
59927 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 4-APASEO EL ALTO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 46.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 248 | 248 | 100%
59937 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 44.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 156 | 156 | 100%
59938 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 61.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 998835 | 998835 | 998835 | 998835 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 183 | 183 | 100%
59939 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 413326 | 413326 | 413326 | 413326 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 77 | 77 | 100%
59940 |  |  |  | APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 43.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1390831 | 1390831 | 1390831 | 1390831 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 727 | 727 | 100%
59941 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 151380 | 151380 | 151380 | 151380 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100%
59942 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 174 | 174 | 100%
59878 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLANADO DE MEZCLA EN MURO, ACABADO ESPONJA A BASE DE MORTERO (CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:1:6 DE 2 A 3 CM DE ESPESOR | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 174299 | 174299 | 174299 | 174299 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 64 | 64 | 100%
59877 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLANADO DE MEZCLA EN MURO, ACABADO ESPONJA A BASE DE MORTERO (CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:1:6 DE 2 A 3 CM DE ESPESOR | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 131301 | 131301 | 131301 | 131301 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 54 | 54 | 100%
59880 |  |  |  | ADQUISICION DE TINACO CON ACCESORIOS | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 24605 | 24605 | 24605 | 24605 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24 | 24 | 100%
59879 |  |  |  | ADQUISICION DE TINACO CON ACCESORIOS | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 13 | 13 | 100%
59882 |  |  |  | APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 94206 | 94206 | 94206 | 94206 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100%
59881 |  |  |  | APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 54261 | 54261 | 54261 | 54261 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 15 | 100%
59883 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 192185 | 192185 | 192185 | 192185 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 35 | 35 | 100%
59884 |  |  |  | APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 448506 | 448506 | 448506 | 448506 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 267 | 267 | 100%
59885 |  |  |  | APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 55.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 159309 | 159309 | 159309 | 159309 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 80 | 80 | 100%
59886 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 12-CUERÁMARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 599971 | 599971 | 599971 | 599971 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 82 | 82 | 100%
59887 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 59.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 488312 | 488312 | 488312 | 488312 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 83 | 83 | 100%
59943 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS. | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 48.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 724857 | 724857 | 724857 | 724857 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 75 | 75 | 100%
59888 |  |  |  | APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 37.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 473564 | 473564 | 473564 | 473564 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 277 | 277 | 100%
59890 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 156306 | 156306 | 156306 | 156306 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 27 | 27 | 100%
59889 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 54.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 82457 | 82457 | 82457 | 82457 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 11 | 11 | 100%
59891 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 70.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 205504 | 205504 | 205504 | 205504 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 32 | 32 | 100%
59893 |  |  |  | APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 19.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 51390 | 51390 | 51390 | 51390 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 46 | 46 | 100%
59892 |  |  |  | APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 124552 | 124552 | 124552 | 124552 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
59894 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 16-HUANÍMARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 69.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 38 | 38 | 100%
59895 |  |  |  | APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA | 16-HUANÍMARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 42 | 42 | 100%
59896 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE BAÑOS DIGNOS | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 511.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 343016 | 343016 | 343016 | 343016 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 41 | 41 | 100%
59897 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE BAÑOS DIGNOS | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 513.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 302276 | 302276 | 302276 | 302276 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 37 | 37 | 100%
59898 |  |  |  | SUMINISTRO DE BAÑOS DIGNOS | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 512.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 239208 | 239208 | 239208 | 239208 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 14 | 14 | 100%
59899 |  |  |  | SUMINISTRO DE BAÑOS DIGNOS | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 514.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 191386 | 191386 | 191386 | 191386 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 11 | 11 | 100%
59900 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA APLANADO DE MUROS EN VIVIENDA | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 398111 | 398111 | 398111 | 398111 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 260 | 260 | 100%
59901 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 999005 | 999005 | 999005 | 999005 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 206 | 206 | 100%
59905 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 236205 | 236205 | 236205 | 236205 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 38 | 38 | 100%
59904 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 78.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 196850 | 196850 | 196850 | 196850 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 102 | 102 | 100%
59903 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 103676 | 103676 | 103676 | 103676 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 15 | 100%
59906 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 439423 | 439423 | 439423 | 439423 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 74 | 74 | 100%
59907 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 24-PUEBLO NUEVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 540347 | 540347 | 540347 | 540347 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 54 | 54 | 100%
59909 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE CONCRETO LIGERO DE 18 CM DE ESPESOR A BASE DE SEMIVIGUET | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 66.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 344271 | 344271 | 344271 | 344271 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 54 | 54 | 100%
59908 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE CONCRETO LIGERO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE SEMIVIGUETA DE CIMBRALOSA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 35 | 35 | 100%
59910 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DIGNO A BASE DE CONCRETO LIGERO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE SEMIVIGUETA DE CIMBRALOSA DE 5 CM DE ESPESOR, ANCHURA DE 35 CM CAPA DE COMPRESION DE 10 CM... | 26-ROMITA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 549998 | 549998 | 549998 | 549998 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 71 | 71 | 100% | ..VARILLAS DIAM. 1/4 ALTA RESISTENCIA A CADA 60 CM. ARMADO PERIMETRAL EN ESCUADRA DE 30 CMS DE LONG. DIAM. 3/16 Y VARILLA DIAM. 1/4 ALTA RESISTENCIA O A BASE DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA DE 18 CM DE ESPESOR, CON CAPA DE COMPRESION DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON F C=250 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10/10
59911 |  |  |  | APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 36.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 499903 | 499903 | 499903 | 499903 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 375 | 375 | 100%
59913 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 77.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 543442 | 543442 | 543442 | 543442 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 50 | 50 | 100%
59912 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 148 | 148 | 100%
59914 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 159 | 159 | 100%
59916 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 598115 | 598115 | 598115 | 598115 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 74 | 74 | 100%
59917 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 796526 | 796526 | 796526 | 796526 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 110 | 110 | 100%
59918 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 57.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 376 | 376 | 100%
59919 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 34-SANTA CATARINA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 498737 | 498737 | 498737 | 498737 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 55 | 55 | 100%
59920 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 256 | 256 | 100%
59921 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 36-SANTIAGO MARAVATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 16 | 16 | 100%
59923 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1273434 | 1273434 | 1273434 | 1273434 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 247 | 247 | 100%
59922 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 522513 | 522513 | 522513 | 522513 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 104 | 104 | 100%
59925 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 219795 | 219795 | 219795 | 219795 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 21 | 21 | 100%
59924 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 199997 | 199997 | 199997 | 199997 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 35 | 35 | 100%
59926 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 39-TARIMORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 45.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 80 | 80 | 100%
59928 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 487077 | 487077 | 487077 | 487077 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 61 | 61 | 100%
59929 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 34 | 34 | 100%
59930 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 803474 | 803474 | 803474 | 803474 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 193 | 193 | 100%
59931 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 58.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 998741 | 998741 | 998741 | 998741 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 102 | 102 | 100%
59932 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 44-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 43 | 43 | 100%
59933 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 45-XICHÚ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 63.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 997181 | 997181 | 997181 | 997181 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 98 | 98 | 100%
59934 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 46-YURIRIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 413306 | 413306 | 413306 | 413306 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 57 | 57 | 100%
59935 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 46-YURIRIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 629780 | 629780 | 629780 | 629780 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 128 | 128 | 100%
59936 |  |  |  | APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA | 46-YURIRIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 144118 | 144118 | 144118 | 144118 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 115 | 115 | 100%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
78932 |  |  |  | DESAYUNOS COMEDORES-COMUNITARIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K156 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 13660707 | 13660707 | 13660707 | 13293917 | 97.3% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 11421 | 11421 | 100%
78933 |  |  |  | MI CASA DIFERENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K324 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | - | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69438988 | 99.2% | 322696 | 0 | VIVIENDA | 2705 | 2705 | 100%
65786 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 6 | 6 | 100%
65787 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 288 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 164025 | 164025 | 164025 | 164025 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO SE EJERCERA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA.
94525 |  |  |  | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO | 1-ABASOLO | SAN FRANCISCO DE HORTA (EL ALACRÁN) | RURAL | 360 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 1583118 | 1583118 | 1583118 | 1583118 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2602.4 | 2602.4 | 100%
65770 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-ACÁMBARO | AGUA CALIENTE | RURAL | 034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | - | - | 249394 | 249394 | 249394 | 249394 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | METAS: POSTE 15 KM. 0.295
65771 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-ACÁMBARO | SAN ANTONIO | RURAL | 035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | - | - | 60945 | 60945 | 60945 | 60945 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: POSTE 3 KM 0.179
65772 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-ACÁMBARO | SAN DIEGO DE ALCALÁ (HACIENDA DE SAN DIEGO) | RURAL | 036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | - | - | 245425 | 245425 | 245425 | 245425 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | METAS: POSTE 17 KM. 0.215
65773 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-ACÁMBARO | SAN FRANCISCO DE LA PIEDAD (LA CODORNIZ) | RURAL | 037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | - | - | 154433 | 154433 | 154433 | 154433 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | METAS: POSTE 9 KM. 0.186
65774 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-ACÁMBARO | SAN MATEO TÓCUARO (TÓCUARO) | RURAL | 038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | - | - | 335523 | 335523 | 335523 | 335523 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100% | METAS: POSTE 19 KM. 0.548
65775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 2-ACÁMBARO | LA CHICHARRONERA (CAMINO BLANCO) | RURAL | 009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | - | - | 353688 | 353688 | 353688 | 353688 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 29 | 29 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
65776 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 2-ACÁMBARO | LA ORTIGA | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | - | - | 306993 | 306993 | 306993 | 306993 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 25 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
65777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 2-ACÁMBARO | LAS PARTIDAS | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | - | - | 392475 | 392475 | 392475 | 392475 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 32 | 32 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
65778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 2-ACÁMBARO | SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | - | - | 343629 | 343629 | 343629 | 343629 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 28 | 28 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
65779 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 2-ACÁMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | - | - | 1230600 | 1230600 | 1230600 | 1230600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12521.1 | 12521.1 | 100%
66567 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA SAKKARAA COL. INDEPENDENCIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | RANCHO VIEJO | RURAL | 063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE | - | - | 473030 | 473030 | 473030 | 473030 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
66568 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MORELOS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | RANCHO VIEJO | RURAL | 064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE | - | - | 55124 | 55124 | 55124 | 55124 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
66569 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIVADA SIMON LOPEZ, LAZARO CARDENAS, PRIVADA LAZARO CARDENAS, SIMON LOPEZ ORIENTE, SAN ISIDRO, JALISCO Y AV. LA CUADRILLA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA CUADRILLA | RURAL | 066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE | - | - | 552648 | 552648 | 552648 | 552648 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 27 | 100%
66570 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES AGRARISMO, CASAHUATE Y LOS OVIEDO. | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA CAMPANA | RURAL | 067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE | - | - | 522702 | 522702 | 522702 | 522702 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 27 | 100%
66571 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES NIÑOS HEROES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | EL SALTO | RURAL | 062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE | - | - | 72332 | 72332 | 72332 | 72332 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
66572 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA DE LA PALMA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | RANCHO VIEJO | RURAL | 065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE | - | - | 82739 | 82739 | 82739 | 82739 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
66573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | RANCHO VIEJO | RURAL | 345 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 2731560 | 2731560 | 2731560 | 2731560 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
66574 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 8 | 8 | 100%
65791 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA REVOLUCION | 4-APASEO EL ALTO | SAN ISIDRO DE GAMBOA | RURAL | 270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 106752 | 106752 | 106752 | 106752 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
65792 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CARLOS RIOS | 4-APASEO EL ALTO | LA LUISIADA | RURAL | 268 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 86363 | 86363 | 86363 | 86363 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
65793 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA | 4-APASEO EL ALTO | LA CUEVITA | RURAL | 267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 56475 | 56475 | 56475 | 56475 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
65794 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE JIMENEZ | 4-APASEO EL ALTO | LA CUEVITA | RURAL | 265 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 43467 | 43467 | 43467 | 43467 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | LA META ES POSTE 3 KILOMETRO 0.101
65795 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE TIERRAS COMUNES | 4-APASEO EL ALTO | LA CUEVITA | RURAL | 266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
65796 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 5 DE MAYO | 4-APASEO EL ALTO | LA CUEVITA | RURAL | 264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 75247 | 75247 | 75247 | 75247 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | LA META ES POSTE 7 KILOMETROS 0.171
65797 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES REVOLUCION Y 16 DE SEPTIEMBRE | 4-APASEO EL ALTO | EL REFUGIO DE GAMBOA (EL REFUGIO) | RURAL | 269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 114078 | 114078 | 114078 | 114078 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
65798 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRESNOS | 4-APASEO EL ALTO | LA LUISIADA | RURAL | 319 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 56557 | 56557 | 56557 | 56557 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
65799 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 4-APASEO EL ALTO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 5 | 100%
65825 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE SAN JAVIER | 5-APASEO EL GRANDE | OBRAJUELO | URBANO | 352 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 142651 | 142651 | 142651 | 142651 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
65826 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE 13 DE ABRIL | 5-APASEO EL GRANDE | LA NORITA | RURAL | 348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 105741 | 105741 | 105741 | 94587 | 89.5% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
65827 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE 24 DE FEBRERO | 5-APASEO EL GRANDE | SAN JOSÉ VIBORILLAS | RURAL | 262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEAPASEO EL GRANDE | - | - | 103102 | 103102 | 103102 | 103102 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
65828 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLES AV. OBRAJUELO Y AV. FERROCARRIL | 5-APASEO EL GRANDE | CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA) | RURAL | 263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 206979 | 206979 | 206979 | 206979 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
65829 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLES EMILIANO ZAPATA Y ALLENDE | 5-APASEO EL GRANDE | CALERAS DE AMEXHE | RURAL | 261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 130632 | 130632 | 130632 | 130632 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
65830 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLES SAUCILLO, HUERTO ENCANTADO E HIDALGO | 5-APASEO EL GRANDE | OJO DE AGUA DE IXTLA (OJO DE AGUA) | RURAL | 351 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 141104 | 141104 | 141104 | 141104 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
65831 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE EJIDAL EL TUNAL (LOS OLIVOS) | 5-APASEO EL GRANDE | EL TUNAL (LOS OLIVOS) | RURAL | 256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 53993 | 53993 | 53993 | 53993 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
65832 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE FRESNO | 5-APASEO EL GRANDE | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 116263 | 116263 | 116263 | 116263 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
65833 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE GUANAJUATO | 5-APASEO EL GRANDE | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 128766 | 128766 | 128766 | 128766 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
65834 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAZARO CARDENAS | 5-APASEO EL GRANDE | IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA) | RURAL | 260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 83116 | 83116 | 83116 | 83116 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
65835 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN FRANCISCO DEL ASIS | 5-APASEO EL GRANDE | EL TUNAL (LOS OLIVOS) | RURAL | 271 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 94087 | 94087 | 94087 | 94087 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
65836 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SANTIAGO | 5-APASEO EL GRANDE | IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA) | RURAL | 259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 87864 | 87864 | 87864 | 87864 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
65837 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CAMINO VIEJO A APASEO | 5-APASEO EL GRANDE | IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA) | RURAL | 272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 113039 | 113039 | 113039 | 113039 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
65838 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 5-APASEO EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | - | - | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 7 | 7 | 100%
65843 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 6-ATARJEA | SAN JUAN DE DIOS | RURAL | 176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 127336 | 127336 | 127336 | 127336 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
65844 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 6-ATARJEA | EL CARRICILLO | RURAL | 175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 233579 | 233579 | 233579 | 233579 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
65845 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 6-ATARJEA | LA TAPONA | RURAL | 177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 267853 | 267853 | 267853 | 267853 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
65846 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 6-ATARJEA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | - | - | 849994 | 849994 | 849994 | 849994 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: OBRAS
65853 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 7-CELAYA | GASCA | RURAL | 157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 47897 | 47897 | 47897 | 47897 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
65854 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 7-CELAYA | MICHINELAS | RURAL | 161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 193515 | 193515 | 193515 | 193515 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100%
65855 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 7-CELAYA | SAN NICOLÁS ESQUIROS | RURAL | 166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 236748 | 236748 | 236748 | 236748 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100%
65856 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AMPLIACION COL. SANTA RITA (NORTE) | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | 356 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 226018 | 226018 | 226018 | 226018 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100%
65857 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE TAMAYO (CALLES ANTIOCO MAGUEYAL Y PRIV. JUAN PABLO II) | 7-CELAYA | RINCÓN DE TAMAYO | URBANO | 163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 61205 | 61205 | 61205 | 61205 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
65858 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CONCEPCIÓN (PRIV. EMETERIA VALENTINA) | 7-CELAYA | LA CONCEPCIÓN | RURAL | 159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 74339 | 74339 | 74339 | 74339 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
65859 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROQUE (COLONIA VILLA DE ROQUE CALLE VILLA LONGIN) | 7-CELAYA | ROQUE | URBANO | 164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 175110 | 175110 | 175110 | 175110 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
65860 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN ELIAS (CALLE VICENTE GUERRERO) | 7-CELAYA | SAN ELÍAS | RURAL | 165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 78117 | 78117 | 78117 | 78117 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
65861 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA TERESA (CALLES ANASTACIO BUSTAMANTE, GUANAJUATO, JUAN PABLO II Y ALAMO) | 7-CELAYA | SANTA TERESA | RURAL | 168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 212244 | 212244 | 212244 | 212244 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
65862 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TENERÍA DEL SANTUARIO (CALLE AGUSTÍN MELGAR, COL. 19 DE ABRIL) | 7-CELAYA | TENERÍA DEL SANTUARIO | URBANO | 171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 63261 | 63261 | 63261 | 63261 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
65863 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MICHINELAS (CALLE BENITO JUÁREZ) | 7-CELAYA | MICHINELAS | RURAL | 162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 73188 | 73188 | 73188 | 73188 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
65864 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. SECCIÓN DE SANTA RITA (CALLE GOLONDRINA Y CALLE PALOMAS) | 7-CELAYA | SANTA RITA | RURAL | 167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 172229 | 172229 | 172229 | 172229 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
65865 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA ESTRADA (CALLE MELCHOR OCAMPO) | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | 156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 72698 | 72698 | 72698 | 72698 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
65866 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA ESTRADA (CALLE 2DA. PRIV. DE SANTA BARBARA) | 7-CELAYA | CELAYA | URBANO | 155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 181006 | 181006 | 181006 | 181006 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
65867 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CONCEPCIÓN (CALLE FRANCISCO I. MADERO) | 7-CELAYA | LA CONCEPCIÓN | RURAL | 158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 68541 | 68541 | 68541 | 68541 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
65868 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS GALVANES (CALLE BENITO JUÁREZ) | 7-CELAYA | LOS GALVANES | RURAL | 160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 138169 | 138169 | 138169 | 138169 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
65869 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TENERÍA DEL SANTUARIO (CALLE IGNACIO ZARAGOZA) | 7-CELAYA | TENERÍA DEL SANTUARIO | URBANO | 170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 61875 | 61875 | 61875 | 61875 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
68249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 7-CELAYA | LOS GALVANES | RURAL | 377 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 2326973 | 2326973 | 2326973 | 2326973 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4944.7 | 4944.7 | 100% | LOS CAMBIOS EN LOS MONTOS DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBEN AL AJUSTE DEL SALDO DE LA OBRA EJECUTADA, ESTO DE ACUERDO A LOS DATOS INFORMADOS EN EL CIERRE DE LA OBRA.
65870 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100%
65871 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE | 7-CELAYA | SAN CAYETANO | RURAL | 235 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 836835 | 836835 | 836835 | 836835 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1089 | 1089 | 100% | LA REDUCCIÓN EN EL MONTO DE EJERCIDO SE DEBE A UN REINTEGRO REALIZADO POR EL MPIO.
65872 |  |  |  | REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (2DA. ETAPA) CALLES : BAJA CALIFORNIA, JUVENTINO ROSAS Y PIPILA, EN LA LOC. DE SAN MIGUEL OCTOPAN | 7-CELAYA | SAN MIGUEL OCTOPAN | URBANO | 334 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | - | - | 711428 | 711428 | 711428 | 711428 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1024.28 | 1024.28 | 100%
68132 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA) | 8-MANUEL DOBLADO | SANTA MARÍA DE BOLAÑOS | RURAL | 384 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | - | - | 855772 | 855772 | 855772 | 855772 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1483.2 | 1483.2 | 100% | LA META ES ML 1483.20, DESCARGA 11.00, FOSA SEPTICA 1.00
68144 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA) | 8-MANUEL DOBLADO | TANCO | RURAL | 385 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUE DOBLADO | - | - | 790495 | 790495 | 790495 | 790495 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 936.46 | 936.46 | 100% | ML 936.46, DESCARGA 36.00, FOSA SEPTICA 1.00
66297 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 8-MANUEL DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
66298 |  |  |  | REHABILITACION DRENAJE EN CALZADA DEL TEPOZAN 4TA. ETAPA | 8-MANUEL DOBLADO | CALZADA DEL TEPOZÁN (EL TEPOZÁN) | RURAL | 010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | - | - | 753678 | 753678 | 753678 | 753678 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1242 | 1242 | 100%
65875 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 9-COMONFORT | DELGADO DE ARRIBA | RURAL | 142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 118507 | 118507 | 118507 | 118507 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
65876 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 9-COMONFORT | LA CANTERA | RURAL | 141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 230453 | 230453 | 230453 | 230453 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
65877 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 9-COMONFORT | LANDÍN | RURAL | 143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 145417 | 145417 | 145417 | 145417 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
65878 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 9-COMONFORT | SAN PABLO | RURAL | 144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 313113 | 313113 | 313113 | 313113 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
65879 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
65892 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA | 10-CORONEO | EL ESPINAZO (LOMA BONITA) | RURAL | 077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 159463 | 159463 | 159463 | 159463 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
65893 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA | 10-CORONEO | EL SAUZ DE CEBOLLETAS | RURAL | 081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 257211 | 257211 | 257211 | 257211 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
65894 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA | 10-CORONEO | LA HUERTA | RURAL | 082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 49573 | 49573 | 49573 | 49573 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
65895 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA | 10-CORONEO | LA PURÍSIMA | RURAL | 079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 215318 | 215318 | 215318 | 215318 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
65896 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA | 10-CORONEO | SANTA CRUZ | RURAL | 080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 57960 | 57960 | 57960 | 57960 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
65897 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN Y LA TORTUGA | 10-CORONEO | ACATLÁN | RURAL | 078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 215585 | 215585 | 215585 | 215585 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
65898 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | - | - | 858840 | 858840 | 858840 | 858840 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 19 | 19 | 100% | METAS: OBRAS
65916 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE ABASOLO | 11-CORTAZAR | BELLAVISTA | RURAL | 102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 60108 | 60108 | 60108 | 60108 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
65917 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE ANTONIO OJEDA CARACHEO | 11-CORTAZAR | LOMA LINDA (SAN JOSÉ DE PARRA) | RURAL | 100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 79928 | 79928 | 79928 | 79928 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
65918 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD CAÑADA DE CARACHEO | 11-CORTAZAR | CAÑADA DE CARACHEO | URBANO | 097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 66107 | 66107 | 66107 | 66107 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
65919 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE JIMENEZ DE LA COMUNIDAD CAÑADA DE CARACHEO | 11-CORTAZAR | CAÑADA DE CARACHEO | URBANO | 098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 67746 | 67746 | 67746 | 67746 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
65920 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE PRIVADA CAMPO DEPORTIVO | 11-CORTAZAR | COLONIA DE FUENTES (LAS COLONIAS) | RURAL | 101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 52351 | 52351 | 52351 | 52351 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
65921 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD CAÑADA DE CARACHEO | 11-CORTAZAR | CAÑADA DE CARACHEO | URBANO | 096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 79025 | 79025 | 79025 | 79025 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
65922 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CAMINO A LA BUFA DE LA LOC. LA GAVIA | 11-CORTAZAR | LA GAVIA | RURAL | 099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 94063 | 94063 | 94063 | 94063 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
65923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALZADA LOS PINOS (2DA. ETAPA) | 11-CORTAZAR | CORTAZAR | URBANO | 357 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 79070 | 79070 | 79070 | 79070 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1365 | 1365 | 100%
65924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIAMRIO (3ER ETAPA) UBICACIÓN EN TRAMOS DE LAS CALLES : 2 DE ABRIL (46-44), Y (23-46), 30 DE ABRIL (27-25), 20 DE NOVIEMBRE Y 15 DE SEPTIEMBRE | 11-CORTAZAR | SAN NICOLÁS DE MANANTIALES | RURAL | 112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 595615 | 595615 | 595615 | 595615 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 817.49 | 817.49 | 100%
65925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA) | 11-CORTAZAR | LA GAVIA | RURAL | 113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 1983731 | 1983731 | 1983731 | 1983731 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
65926 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 6 | 6 | 100%
65986 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE VERACRUZ DEL FRACCIONAMIENTO CUERAMARO | 12-CUERÁMARO | CUERÁMARO | URBANO | 220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | - | - | 174748 | 174748 | 174748 | 174748 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
65987 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE ZAPATA | 12-CUERÁMARO | CUERÁMARO | URBANO | 219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | - | - | 124330 | 124330 | 124330 | 124330 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
65988 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SAN GABRIEL, COL. SAN RAMON | 12-CUERÁMARO | CUERÁMARO | URBANO | 358 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | - | - | 103706 | 103706 | 103706 | 103706 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
65989 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 12-CUERÁMARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | - | - | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 5 | 100%
65990 |  |  |  | LINEA DE DESCARGA Y TRATAMIENTO PRIMARIO (RAFA) | 12-CUERÁMARO | TUPÁTARO | RURAL | 218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | - | - | 521652 | 521652 | 521652 | 521652 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
65993 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 13-DOCTOR MORA | VAGUI | RURAL | 199 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 696380 | 696380 | 696380 | 696380 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1573.31 | 1573.31 | 100%
65994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO | 13-DOCTOR MORA | EJIDO VAGUI | RURAL | 275 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 298852 | 298852 | 298852 | 298852 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: TANQUE DE ALMACENAMIENTO
65995 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 13-DOCTOR MORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | - | - | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100%
66002 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ELECTRIFICACION | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | ADJUNTAS DEL RÍO (LAS ADJUNTAS) | RURAL | 203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 413795 | 413795 | 413795 | 376295 | 90.9% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
66003 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ELECTRIFICACION | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL GATO | RURAL | 205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 141480 | 141480 | 141480 | 141480 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
66004 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ELECTRIFICACION | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL MASTRANTO | RURAL | 209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 76598 | 76598 | 76598 | 68897 | 89.9% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
66005 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ELECTRIFICACION | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL MEZQUITAL | RURAL | 208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 245661 | 245661 | 245661 | 245661 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
66006 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ELECTRIFICACION | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA PALMILLA | RURAL | 206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 202724 | 202724 | 202724 | 181123 | 89.3% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
66007 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ELECTRIFICACION | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LOS SERNA | RURAL | 204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 221181 | 221181 | 221181 | 197550 | 89.3% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
66008 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ELECTRIFICACION | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO | RURAL | 207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 450293 | 450293 | 450293 | 450293 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100%
66009 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ELECTRIFICACION EN LOC. GRANJA LA LUZ | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | 210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 114381 | 114381 | 114381 | 114381 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
66010 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | - | - | 630229 | 630229 | 630229 | 630229 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 7 | 7 | 100%
66046 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA . | 15-GUANAJUATO | LA CONCEPCIÓN | RURAL | 326 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 130246 | 130246 | 130246 | 130246 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.79 | 0.79 | 100%
66047 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2DA. ETAPA) . | 15-GUANAJUATO | MELLADITO | RURAL | 325 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 116862 | 116862 | 116862 | 116862 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.61 | 0.61 | 100%
66048 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 15-GUANAJUATO | OJO DE AGUA DE MEDINA | RURAL | 140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 414509 | 414509 | 414509 | 414509 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
66049 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 15-GUANAJUATO | SANTO DOMINGO | RURAL | 139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 432352 | 432352 | 432352 | 432352 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.33 | 3.33 | 100%
66050 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 899974 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
66105 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE JUNIO | 16-HUANÍMARO | LA LOBERA (EL RIÑÓN) | RURAL | 276 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 341 | 341 | 100%
66106 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL AHOGADO | 16-HUANÍMARO | OJOS DE AGUA | RURAL | 240 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | - | - | 57767 | 57767 | 57767 | 57767 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 344 | 344 | 100%
66107 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL GALLO | 16-HUANÍMARO | OJOS DE AGUA | RURAL | 240 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | - | - | 24585 | 24585 | 24585 | 24585 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 113.65 | 113.65 | 100%
66108 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL ARROYO | 16-HUANÍMARO | OJOS DE AGUA | RURAL | 279 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | - | - | 201228 | 201228 | 201228 | 201228 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 243.49 | 243.49 | 100%
66109 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL GALLO | 16-HUANÍMARO | OJOS DE AGUA | RURAL | 280 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | - | - | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 102.18 | 102.18 | 100%
66110 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUNTO A LA PRESA | 16-HUANÍMARO | OJOS DE AGUA | RURAL | 281 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | - | - | 60396 | 60396 | 60396 | 60396 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70.09 | 70.09 | 100%
66111 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGISTERIO | 16-HUANÍMARO | LOS OTATES | RURAL | 277 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | - | - | 330492 | 330492 | 330492 | 330492 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 470 | 470 | 100%
66112 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS | 16-HUANÍMARO | LOS OTATES | RURAL | 278 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | - | - | 76001 | 76001 | 76001 | 76001 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 97 | 97 | 100%
66113 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE DEL AHOGADO | 16-HUANÍMARO | OJOS DE AGUA | RURAL | 241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | - | - | 108210 | 108210 | 108210 | 108210 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
66114 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE DEL ARROYO | 16-HUANÍMARO | OJOS DE AGUA | RURAL | 242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | - | - | 53544 | 53544 | 53544 | 53544 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
66115 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA JARDINES DE CALIFORNIA | 16-HUANÍMARO | OJOS DE AGUA | RURAL | 243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | - | - | 90084 | 90084 | 90084 | 90084 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
66116 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 16-HUANÍMARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | - | - | 820618 | 820618 | 820618 | 820618 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 5 | 100% | LA REDUCCIÓN EN EL MONTO DE LO EJERCIDO SE DEBE A UN REINTEGRO REALIZADO POR EL MPIO.
66121 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 17-IRAPUATO | COLONIA MORELOS DE GUADALUPE DE RIVERA | RURAL | 104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 182066 | 182066 | 182066 | 182066 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
66122 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 17-IRAPUATO | GUADALUPE VILLA CÁRDENAS | RURAL | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 81106 | 81106 | 81106 | 81106 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
66123 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 17-IRAPUATO | LA TRINIDAD DE TEMASCATÍO | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 1033233 | 1033233 | 1033233 | 1033233 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 68 | 68 | 100%
66124 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 17-IRAPUATO | SAN NICOLÁS TEMASCATÍO | RURAL | 105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 313665 | 313665 | 313665 | 313665 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100%
66125 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 17-IRAPUATO | SAN JOSÉ DE MARAÑÓN (LA MOCHA) | RURAL | 103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 161400 | 161400 | 161400 | 161400 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
66126 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 17-IRAPUATO | SAN VICENTE | RURAL | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 278326 | 278326 | 278326 | 278326 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
66127 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA . | 17-IRAPUATO | ADJUNTAS | RURAL | 327 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 136061 | 136061 | 136061 | 136061 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
66128 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE | 17-IRAPUATO | ADJUNTAS | RURAL | 273 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 364762 | 364762 | 364762 | 364762 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EQUIPAMIENTO
66129 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO EN EL CARMEN Y LA ZAHURDA | 17-IRAPUATO | EL CARMEN | RURAL | 274 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 1042201 | 1042201 | 1042201 | 1042201 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
66130 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE | 17-IRAPUATO | COMEDERO GRANDE | RURAL | 148 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 295327 | 295327 | 295327 | 295327 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EQUIPAMIENTO
66131 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE | 17-IRAPUATO | SAN JUAN TEMASCATÍO | RURAL | 149 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 159262 | 159262 | 159262 | 159262 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EQUIPAMIENTO
66132 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 10 | 10 | 100%
66133 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE | 17-IRAPUATO | COMEDERITO | RURAL | 147 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 1292461 | 1292461 | 1292461 | 1292461 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
66134 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE | 17-IRAPUATO | EL ENCINO DEL COPAL | RURAL | 145 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 1055770 | 1055770 | 1055770 | 1055770 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
66135 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE | 17-IRAPUATO | SAN NICOLÁS TEMASCATÍO | RURAL | 289 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 912629 | 912629 | 912629 | 872021 | 95.6% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
66136 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE | 17-IRAPUATO | TARETÁN | RURAL | 146 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | - | - | 688610 | 688610 | 688610 | 688610 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
66201 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 18-JARAL DEL PROGRESO | EL MOLINITO | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | - | - | 311771 | 311771 | 311771 | 311771 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 18-JARAL DEL PROGRESO | SANTIAGO CAPITIRO | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | - | - | 414975 | 414975 | 414975 | 414975 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66203 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 18-JARAL DEL PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | - | - | 898332 | 898332 | 898332 | 898332 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | METAS: OBRAS
66204 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN LA COL. EMILIANO ZAPATA | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 286 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | - | - | 130093 | 130093 | 130093 | 130093 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
66205 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN LA COL. 10 DE ABRIL | 18-JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | URBANO | 287 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | - | - | 130093 | 130093 | 130093 | 130093 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
66260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | ARROYO HONDO DEL FRESNO (ARROYO HONDO) | RURAL | 022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 182065 | 182065 | 182065 | 182065 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | BENÍTEZ | RURAL | 021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 182857 | 182857 | 182857 | 182857 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66262 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | CANDELAS | RURAL | 014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 182857 | 182857 | 182857 | 182857 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | EL CLARÍN | RURAL | 024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 182857 | 182857 | 182857 | 182857 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66264 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | EL HUIZACHE | RURAL | 013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 182857 | 182857 | 182857 | 182857 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | EL RODEO | RURAL | 029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 171429 | 171429 | 171429 | 171429 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66266 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | EL TEPOZÁN | RURAL | 018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 171429 | 171429 | 171429 | 171429 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66267 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | ESTANZUELA DE ROMERO | RURAL | 027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 170835 | 170835 | 170835 | 170835 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | JIMÉNEZ (RANCHITO DE JIMÉNEZ) | RURAL | 017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 171414 | 171414 | 171414 | 171414 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | LA CUEVA (LA CUEVA DE PURUAGUA) | RURAL | 019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 182857 | 182857 | 182857 | 182857 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66270 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | LA ESTANCIA (LA PRESA) | RURAL | 020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 182265 | 182265 | 182265 | 182265 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | OJO DE AGUA DE LA ORDEÑA | RURAL | 028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 171414 | 171414 | 171414 | 171414 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | PUERTA DEL SAUZ DE PURUAGUA | RURAL | 026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 171429 | 171429 | 171429 | 171429 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | PURÍSIMA DE LA BARRANCA (RANCHO NUEVO) | RURAL | 023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 182265 | 182265 | 182265 | 182265 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66274 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | SAN ANTONIO CORRALES | RURAL | 025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 182857 | 182857 | 182857 | 182857 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | SAN IGNACIO (SAN IGNACIO MÁRTIR) | RURAL | 015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 182857 | 182857 | 182857 | 182857 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | SAN LUCAS | RURAL | 030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 171429 | 171429 | 171429 | 171429 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66277 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR | 19-JERÉCUARO | SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS (SAN PEDRO) | RURAL | 016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 171428 | 171428 | 171428 | 171428 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66278 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 13 | 100% | METAS: OBRAS
66300 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 21-MOROLEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2162.92 | 2162.92 | 100%
66305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (QUINTA ETAPA) | 22-OCAMPO | LA TINAJA | RURAL | 069 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | - | - | 946831 | 946831 | 946831 | 946831 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 978.22 | 978.22 | 100%
66306 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 22-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | - | - | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1721.67 | 1721.67 | 100%
66317 |  |  |  | ADECUACION DE EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE | 23-PÉNJAMO | EL VOLANTÍN | RURAL | 179 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | - | - | 331644 | 331644 | 331644 | 331644 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EQUIPAMIENTO
68209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOC. PURISIMA DE ALTAMIRA | 23-PÉNJAMO | PURÍSIMA DE ALTAMIRA | RURAL | 386 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | - | - | 766709 | 766709 | 766709 | 766709 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1829.65 | 1829.65 | 100%
66318 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE | 23-PÉNJAMO | LA CALERITA | RURAL | 180 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | - | - | 290142 | 290142 | 290142 | 290142 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EQUIPAMIENTO
66319 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 23-PÉNJAMO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÉNJAMO | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 33 | 33 | 100% | METAS: OBRAS
66320 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION , TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION | 23-PÉNJAMO | LA CALERITA | RURAL | 181 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | - | - | 1485833 | 1485833 | 1485833 | 1485833 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5606.59 | 5606.59 | 100%
66321 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION , TANQUE Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION | 23-PÉNJAMO | EL VOLANTÍN | RURAL | 182 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | - | - | 877335 | 877335 | 877335 | 877335 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2843.64 | 2843.64 | 100%
66322 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO | 23-PÉNJAMO | LA CALLE | RURAL | 178 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | - | - | 220030 | 220030 | 220030 | 220030 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EQUIPAMIENTO
66325 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA | 24-PUEBLO NUEVO | DOS RÍOS DE SAN ANTONIO (DOS RÍOS) | RURAL | 117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | - | - | 220842 | 220842 | 220842 | 220842 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 511.22 | 511.22 | 100%
66326 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOROTEO ARANGO | 24-PUEBLO NUEVO | VILLA DE GUADALUPE | RURAL | 118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | - | - | 194093 | 194093 | 194093 | 194093 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 618.76 | 618.76 | 100%
66327 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ROSAS | 24-PUEBLO NUEVO | YOSTIRO (YOSTIRO DE SAN ANTONIO) | RURAL | 114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | - | - | 200813 | 200813 | 200813 | 200813 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 462.73 | 462.73 | 100%
66328 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA REFUGIO Y CALLE LOS CHICHOS | 24-PUEBLO NUEVO | YOSTIRO (YOSTIRO DE SAN ANTONIO) | RURAL | 115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | - | - | 93622 | 93622 | 93622 | 93622 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 325.07 | 325.07 | 100%
66329 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. DE EL PALOMAR | 24-PUEBLO NUEVO | COLONIA EL PALOMAR | RURAL | 116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | - | - | 70595 | 70595 | 70595 | 70595 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175.09 | 175.09 | 100%
66330 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 24-PUEBLO NUEVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | - | - | 1012697 | 1012697 | 1012697 | 1012696 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
66334 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL PLAN | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | SAN NICOLÁS DEL PALENQUE (EL PALENQUE) | RURAL | 254 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 124789 | 124789 | 124789 | 124453 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 117.51 | 117.51 | 100%
66335 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PENCA SECA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | POTRERILLOS (GUANAJAL) | RURAL | 284 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 47619 | 47619 | 47619 | 46073 | 96.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 119.31 | 119.31 | 100%
66336 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PERLITA | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | SAN NICOLÁS DEL PALENQUE (EL PALENQUE) | RURAL | 252 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 144962 | 144962 | 144962 | 144594 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 144.17 | 144.17 | 100%
66337 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLEJON DELGADO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | SAN NICOLÁS DEL PALENQUE (EL PALENQUE) | RURAL | 253 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 116203 | 116203 | 116203 | 115896 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 107.4 | 107.4 | 100%
66338 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PRIVADA RUMBO A PEDRITO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | POTRERILLOS (GUANAJAL) | RURAL | 255 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 55417 | 55417 | 55417 | 53233 | 96.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 151.88 | 151.88 | 100%
66339 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 359 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100%
66346 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA LOMA BONITA | 26-ROMITA | COLONIA LOMA BONITA | RURAL | 085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | - | - | 207506 | 207506 | 207506 | 207506 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
66347 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE MEZQUITE GORDO | 26-ROMITA | MEZQUITE GORDO | RURAL | 087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | - | - | 358807 | 358807 | 358807 | 358807 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100%
66348 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE COLONIA VILLAS DEL REFUGIO EN LA COMUNIDAD DE LAS LIEBRES 2DA. ETAPA | 26-ROMITA | LAS LIEBRES | RURAL | 086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | - | - | 325294 | 325294 | 325294 | 325294 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
66349 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 26-ROMITA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | - | - | 799492 | 799492 | 799492 | 799492 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 11 | 11 | 100%
66350 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES | 26-ROMITA | LAS LIEBRES | RURAL | 084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | - | - | 483512 | 483512 | 483512 | 483512 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 843.1 | 843.1 | 100%
66351 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA VILLAS DEL REFUGIO | 26-ROMITA | LAS LIEBRES | RURAL | 083 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | - | - | 618437 | 618437 | 618437 | 618437 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1151 | 1151 | 100%
68342 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO | 26-ROMITA | SANTA ROSA DE RIVAS | RURAL | 387 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 973377 | 97.3% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
66383 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 27-SALAMANCA | PUERTO DE VALLE | RURAL | 250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 85378 | 85378 | 85378 | 85378 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
66384 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EL CENTENARIO | 27-SALAMANCA | CÁRDENAS | URBANO | 246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 64562 | 64562 | 64562 | 64562 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
66385 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SECC. 1) | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 71503 | 71503 | 71503 | 71503 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | EL RECURSO SERÁ EJERCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE CERRO GORDO.
66386 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SECC. 2) | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 248 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 8548 | 8548 | 8548 | 8548 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
66387 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SECC. 3) | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 108326 | 108326 | 108326 | 108326 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
66388 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CALLE HIGUERA) . | 27-SALAMANCA | SAN MARTÍN | RURAL | 234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 96861 | 96861 | 96861 | 96861 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
66389 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COL. MARGARITAS . | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 522257 | 522257 | 522257 | 522257 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 41 | 41 | 100%
66390 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (PROL. HIDALGO, LÁZARO CÁRDENAS, PRIV. 1 LÁZARO CÁRDENAS C. PRIV. 2 LÁZARO CÁRNENAS) . | 27-SALAMANCA | EL PITAHAYO | RURAL | 233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 224762 | 224762 | 224762 | 224762 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
66391 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA . | 27-SALAMANCA | SAN FELIPE DE JESÚS | RURAL | 227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 72878 | 72878 | 72878 | 72878 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
66392 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA . | 27-SALAMANCA | ZAPOTE DE PALOMAS | RURAL | 232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 327928 | 327928 | 327928 | 327928 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
66393 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (SECCIÓN COLONIA ESMERALDA) . | 27-SALAMANCA | COLONIA MORELOS (EL CHIQUIADOR) | RURAL | 230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 208566 | 208566 | 208566 | 208566 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
66394 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 27-SALAMANCA | EL ESTANCO | RURAL | 245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 107792 | 107792 | 107792 | 107792 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
66395 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 27-SALAMANCA | LOS HERNÁNDEZ | RURAL | 247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 221808 | 221808 | 221808 | 221808 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
66396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN COL. FRANCISCO VILLA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 283 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 781602 | 781602 | 781602 | 781602 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1138.69 | 1138.69 | 100%
66397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS 2DA. ETAPA, EN COL. AMPLIACION EL CERRITO I Y II | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 1459832 | 1459832 | 1459832 | 1459832 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1912.75 | 1912.75 | 100%
66398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD LOMITA DE LA ORDEÑA | 27-SALAMANCA | LA ORDEÑA | RURAL | 349 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 656570 | 656570 | 656570 | 602229 | 91.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 369.61 | 369.61 | 100%
66399 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 27-SALAMANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
66400 |  |  |  | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS AMERICAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 347 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 445760 | 445760 | 445760 | 445760 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 643.71 | 643.71 | 100%
66401 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CALLE LOS PINOS) . | 27-SALAMANCA | SAN VICENTE DE FLORES | RURAL | 228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 103327 | 103327 | 103327 | 103327 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
66402 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CALLE 12 DE DICIEMBRE) . | 27-SALAMANCA | SAN VICENTE DE FLORES | RURAL | 231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 171058 | 171058 | 171058 | 171058 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
66403 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (SECCIÓN UNIDAD DEPORTIVA) . | 27-SALAMANCA | COLONIA MORELOS (EL CHIQUIADOR) | RURAL | 229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | - | - | 140185 | 140185 | 140185 | 140185 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
66410 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 28-SALVATIERRA | LA HUERTA | RURAL | 074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 66580 | 66580 | 66580 | 66580 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | METAS: POSTE 4 KM. 0.414
66411 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE ABASOLO | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 39951 | 39951 | 39951 | 39951 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
66412 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE CANAL HIDALGO | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | 306 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 71382 | 71382 | 71382 | 71382 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
66413 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE | 28-SALVATIERRA | SAN JOSÉ DEL CARMEN | RURAL | 312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 45684 | 45684 | 45684 | 45684 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
66414 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE FEDERICO ESCOBEDO | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | 304 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 157463 | 157463 | 157463 | 157463 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
66415 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE GONZÁLEZ ORTEGA | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | 315 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 68995 | 68995 | 68995 | 68995 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
66416 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE HIDALGO | 28-SALVATIERRA | LA LAGUNILLA DEL CARMEN | RURAL | 309 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 119577 | 119577 | 119577 | 119577 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
66417 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE JARAL DEL PROGRESO | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | 317 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 76948 | 76948 | 76948 | 76948 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
66419 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | 308 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 86733 | 86733 | 86733 | 86733 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
66418 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE LAS FLORES COL. LAS FLORES | 28-SALVATIERRA | URIREO | URBANO | 316 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 56937 | 56937 | 56937 | 56937 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
66420 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE MARIANO MATAMOROS | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | 307 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 63634 | 63634 | 63634 | 63634 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
66421 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE PRESILIANO OCHOA | 28-SALVATIERRA | SAN ISIDRO (EL COLORADO) | RURAL | 318 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 62067 | 62067 | 62067 | 62067 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
66422 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE PRIVADA DE ALCAZAR COL. LÁZARO CÁRDENAS (EL TECOLOTE) | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | 302 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
66423 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS | 28-SALVATIERRA | SAN ANTONIO EMÉNGUARO | RURAL | 301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 65532 | 65532 | 65532 | 65532 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
66424 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE PROL. LOS PINOS COL LOMAS VERDES | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 314 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 48525 | 48525 | 48525 | 48525 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
66425 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE SALVATIERRA 200 EN FRACC. SALVATIERRA 2000 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 27469 | 27469 | 27469 | 27469 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
66426 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE SAN ANDRÉS FRACC. SALVATIERRA 2000 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 296 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 68846 | 68846 | 68846 | 68846 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
66427 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS | 28-SALVATIERRA | CUPAREO | URBANO | 303 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 68755 | 68755 | 68755 | 68755 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
66428 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE TABASCO FRACC. SAN ANDRÉS | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 298 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 48359 | 48359 | 48359 | 48359 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
66429 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE UNIVERSO COL. SATELITE | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 29482 | 29482 | 29482 | 29482 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
66430 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE 10 DE MAYO COL. CHULAVISTA | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | 305 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 71121 | 71121 | 71121 | 71121 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
66431 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE 2 DE FEBRERO FRACC. SALVATIERRA 2000 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 295 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 44294 | 44294 | 44294 | 44294 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
66432 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CAMINO EL SABINAL - LAS PRESITAS | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 297 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 205769 | 205769 | 205769 | 205769 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100%
66433 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COLONIA BONAMPAK | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 313 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 168355 | 168355 | 168355 | 168355 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
66434 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COLONIA LOMAS | 28-SALVATIERRA | SAN JOSÉ DEL CARMEN | RURAL | 310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 86923 | 86923 | 86923 | 86923 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
66435 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 28-SALVATIERRA | ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATÍO | RURAL | 073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 71235 | 71235 | 71235 | 71235 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | METAS: POSTE 4 KM. 0.414
66436 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 28-SALVATIERRA | JANICHO | RURAL | 075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 98264 | 98264 | 98264 | 98264 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | METAS: POSTE 6 KM. 0.136
66437 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 28-SALVATIERRA | LA VIRGEN | RURAL | 076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 188087 | 188087 | 188087 | 188087 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | METAS: POSTE 13 KM. 0.438
66438 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 28-SALVATIERRA | LAS CANOAS | RURAL | 070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 109954 | 109954 | 109954 | 109954 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | METAS: POSTE 15 KM. 0.348
66439 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 28-SALVATIERRA | LAS CRUCES | RURAL | 071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 118092 | 118092 | 118092 | 118092 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | METAS: POSTE 6 KM. 0.31
66440 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 28-SALVATIERRA | SAN MIGUEL EMÉNGUARO (EMÉNGUARO) | RURAL | 072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 281842 | 281842 | 281842 | 281842 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100% | METAS: POSTE 20 KM. 0.174
66441 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500.44 | 2500.44 | 100%
66447 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | EX-HACIENDA LA JAULA | RURAL | 333 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION | - | - | 3449885 | 3449885 | 3449885 | 3449885 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8574.49 | 8574.49 | 100%
68068 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS DIGNOS | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | BARRANCA DE CANO (LA BARRANCA) | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION | - | - | 713678 | 713678 | 713678 | 713678 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
66448 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS DIGNOS | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | ROSA DE CASTILLA | RURAL | 012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION | - | - | 832022 | 832022 | 832022 | 832022 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 35 | 35 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66454 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA EN MEDIA TENSION 13.2 KV *.. | 30-SAN FELIPE | PUENTE LA PIEDRA | RURAL | 321 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 63860 | 63860 | 63860 | 63860 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
66455 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA EN MEDIA TENSION 13.2 KV *.. | 30-SAN FELIPE | SAN BARTOLO DE BERRIOS | URBANO | 320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 274133 | 274133 | 274133 | 274133 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100%
66456 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA EN MEDIA TENSION 13.2 KV CON ALUMBRADO PUBLICO * | 30-SAN FELIPE | LEQUEITIO | RURAL | 213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 247630 | 247630 | 247630 | 247630 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
66457 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA EN MEDIA TENSION 13.2 KV CON ALUMBRADO PUBLICO * | 30-SAN FELIPE | SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS) | RURAL | 212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 305776 | 305776 | 305776 | 305776 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
66458 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION 13.2 KV ** | 30-SAN FELIPE | HUAPANAL DE LEQUEITIO (HUAPANAL LA ALDEA) | RURAL | 323 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 92733 | 92733 | 92733 | 92733 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
66459 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION 13.2 KV ** | 30-SAN FELIPE | EL ZAPOTE | RURAL | 324 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 569866 | 569866 | 569866 | 569866 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 27 | 100%
66460 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION 13.2 KV EN LA COLONIA AZTECA (CALLES TIZOC, PROLONGACION DEL CHORRO, CANTARRANAS Y PRIVADA CUITLAHUAC) ** | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | 322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 154522 | 154522 | 154522 | 154522 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
66461 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA | 30-SAN FELIPE | LA HUERTA | RURAL | 335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 1597123 | 1597123 | 1597123 | 1597123 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2383.99 | 2383.99 | 100%
66462 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 30-SAN FELIPE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | METAS: OBRAS
66467 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CALLE GUANAJUATO Y PRIV. TORRES SILVA) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SILVA | RURAL | 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | - | - | 82699 | 82699 | 82699 | 82699 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
66468 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CALLE PASCUAL ACEVES) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | EL MAGUEY | RURAL | 111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | - | - | 27383 | 27383 | 27383 | 27383 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
66469 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN PABLO II) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | EL NACIMIENTO | RURAL | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | - | - | 344178 | 344178 | 344178 | 344178 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100%
66470 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 11 | 11 | 100%
66471 |  |  |  | PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD EL SAUZ DE ARMENTA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAUZ DE ARMENTA | RURAL | 332 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 524619 | 524619 | 524619 | 524619 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | LA REDUCCIÓN EN EL MONTO DE LO EJERCIDO SE DEBE A UN REINTEGRO REALIZADO POR EL MPIO.
66485 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | EL CAPULÍN | URBANO | 222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 59833 | 59833 | 59833 | 59833 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
66486 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SANTA ANITA | RURAL | 224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 270957 | 270957 | 270957 | 270957 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100%
66487 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | TULILLO DE ARRIBA | RURAL | 225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 354788 | 354788 | 354788 | 354788 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100%
66489 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | CRUZ DE LA MAZA | RURAL | 223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 144002 | 144002 | 144002 | 144002 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
66490 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LAS ADJUNTAS | RURAL | 221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 336145 | 336145 | 336145 | 336145 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100%
66478 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE *. | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | RANCHO NUEVO | RURAL | 339 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 18035 | 18035 | 18035 | 18035 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 227 | 227 | 100%
66479 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES CAMINO A RINCON DE SANTA ANITA, PORFIRIO DIAZ, ALVARO OBREGON Y GOMEZ FARIAS *.. | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SANTA ANITA | RURAL | 342 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 82636 | 82636 | 82636 | 82636 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 677.18 | 677.18 | 100%
66480 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | TULILLO DE ABAJO | RURAL | 346 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 104604 | 104604 | 104604 | 104604 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1138.78 | 1138.78 | 100%
66481 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN DIEGO DE LAS TRASQUILAS | RURAL | 343 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 473686 | 473686 | 473686 | 473686 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2831.74 | 2831.74 | 100%
66482 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE * | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | CRUZ DE LA MAZA | RURAL | 201 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 191936 | 191936 | 191936 | 191936 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1948.14 | 1948.14 | 100%
66483 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE * | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | PUEBLO NUEVO | RURAL | 200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 106939 | 106939 | 106939 | 106939 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 633 | 633 | 100%
66484 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA *.. | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | EL ZAPOTE | RURAL | 341 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 72532 | 72532 | 72532 | 72532 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 753.07 | 753.07 | 100%
66488 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y RAFA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA ESCONDIDA | RURAL | 336 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 300404 | 300404 | 300404 | 271046 | 90.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 328 | 328 | 100%
66491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CON BIODIGESTOR | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | EL SAUCITO | RURAL | 337 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 156554 | 156554 | 156554 | 156554 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 11 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
66492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CON BIODIGESTOR | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | EL ZORRILLO | RURAL | 338 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 114980 | 114980 | 114980 | 114980 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
66493 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE *. | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | RANCHO NUEVO | RURAL | 340 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 58908 | 58908 | 58908 | 58908 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 228.73 | 228.73 | 100%
66494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y RAFA * | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA CANTERA | RURAL | 202 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 446399 | 446399 | 446399 | 446399 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1020.92 | 1020.92 | 100%
66495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | LA YERBABUENA | RURAL | 344 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 221949 | 221949 | 221949 | 221949 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: TANQUE DE ALMACENAMIENTO
66496 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 6 | 6 | 100%
66558 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: OBRAS
66576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS | 34-SANTA CATARINA | LAS LIMITAS | RURAL | 237 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | - | - | 521888 | 521888 | 521888 | 521888 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 17 | 17 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
66577 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS | 34-SANTA CATARINA | PAREDES | RURAL | 198 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | - | - | 462814 | 462814 | 462814 | 462813 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
66578 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 34-SANTA CATARINA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | - | - | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2418.38 | 2418.38 | 100%
68095 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE CORREGIDORA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | SAN JOSÉ DE LAS PILAS | RURAL | 091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 446240 | 446240 | 446240 | 446240 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 26 | 100% | LOS CAMBIOS REALIZADOS EN LOS MONTOS DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBEN AL AJUSTE DEL SALDO DE LA OBRA EJECUTADA, ESTO DE ACUERDO A LOS DATOS INFORMADOS EN EL CIERRE DE LA OBRA.
66582 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | EL NARANJILLO | RURAL | 089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 60953 | 60953 | 60953 | 57124 | 93.7% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
66583 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE NUEVO MILENIO | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | POZOS | RURAL | 355 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 76813 | 76813 | 76813 | 76813 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
66584 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE PRIV. MATAMOROS Y CASAS VIEJAS | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | EL MURCIÉLAGO | RURAL | 090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 184058 | 184058 | 184058 | 184058 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
68314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO (1RA. ETAPA) | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JARALILLO | RURAL | 428 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 1662900 | 1662900 | 1662900 | 1639549 | 98.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA META ES SISTEMA 1, ML. 2379.10, DESCARGA 119
66585 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | EL MURCIÉLAGO | RURAL | 092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 1035329 | 1035329 | 1035329 | 1035329 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3126.69 | 3126.69 | 100%
66586 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 672854 | 672854 | 672854 | 672854 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 6 | 6 | 100%
94490 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 36-SANTIAGO MARAVATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
66587 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | 37-SILAO | MENORES | RURAL | 217 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 294093 | 294093 | 294093 | 294093 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 225.2 | 225.2 | 100%
66588 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (TERCERA ETAPA) | 37-SILAO | MEDRANOS | RURAL | 244 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 504501 | 504501 | 504501 | 504501 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1092.88 | 1092.88 | 100%
66589 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 49 | 49 | 100%
66590 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | - | - | 1648369 | 1648369 | 1648369 | 1648369 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 10 | 10 | 100%
66596 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUO | - | - | 1179807 | 1179807 | 1179807 | 1179807 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | METAS: OBRAS
66597 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 38-TARANDACUAO | BUENAVISTA | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2869.7 | 2869.7 | 100%
66599 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELCTRICA EN CALLE POPOCATEPETL | 39-TARIMORO | TARIMORO | URBANO | 331 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | - | - | 254292 | 254292 | 254292 | 254292 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
66600 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE ALLENDE Y RPIVADAS EN PROVIDENCIA DE LA NORIA | 39-TARIMORO | NORIA DE SAN ISIDRO (PROVIDENCIA DE LA NORIA) | RURAL | 172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | - | - | 299699 | 299699 | 299699 | 299699 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
66601 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE AVENIDA PRESA DEL CUBO | 39-TARIMORO | TARIMORO | URBANO | 174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | - | - | 320525 | 320525 | 320525 | 320525 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
66602 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PINO SUAREZ | 39-TARIMORO | TARIMORO | URBANO | 173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | - | - | 125454 | 125454 | 125454 | 125454 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
66606 |  |  |  | ADECUACION DE EQUIPO DE POZO EN COMUNIDADES GUADALUPE Y LAS ADJUNTAS | 40-TIERRA BLANCA | LAS ADJUNTAS | RURAL | 068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | - | - | 187099 | 187099 | 187099 | 187099 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EQUIPAMIENTO
66607 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 40-TIERRA BLANCA | EL PROGRESO | RURAL | 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | - | - | 126681 | 126681 | 126681 | 126681 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
66608 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 40-TIERRA BLANCA | MILPA BLANCA | RURAL | 350 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | - | - | 206046 | 206046 | 206046 | 206046 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
66609 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA | 40-TIERRA BLANCA | VILLA UNIÓN | RURAL | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | - | - | 217332 | 217332 | 217332 | 217332 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
66610 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 40-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3826.9 | 3826.9 | 100%
66615 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AVENIDA DEL PRADO | 41-URIANGATO | LA PRESA (PRESA DE HUAHUEMBA) | RURAL | 185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | - | - | 61657 | 61657 | 61657 | 61657 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
66616 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | 41-URIANGATO | EL DERRAMADERO | RURAL | 184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | - | - | 263069 | 263069 | 263069 | 263069 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100%
66617 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE | 41-URIANGATO | HUAHUEMBA | RURAL | 186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | - | - | 117829 | 117829 | 117829 | 117829 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
66618 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 41-URIANGATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | - | - | 598183 | 598183 | 598183 | 598183 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | METAS: OBRAS
66619 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS DIGNOS | 41-URIANGATO | EL COMAL | RURAL | 093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66620 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS DIGNOS | 41-URIANGATO | LAGUNILLA DEL ENCINAL | RURAL | 094 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66621 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS DIGNOS | 41-URIANGATO | LOS RODRÍGUEZ | RURAL | 095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
66626 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS CAÑAS | RURAL | 328 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | - | - | 91774 | 91774 | 91774 | 91774 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 157.69 | 157.69 | 100%
66627 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NIÑOS HEROES | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS CAÑAS | RURAL | 329 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | - | - | 273141 | 273141 | 273141 | 273141 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450.97 | 450.97 | 100%
66629 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO | RURAL | 330 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | - | - | 177579 | 177579 | 177579 | 177579 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 303.11 | 303.11 | 100%
66624 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS EN CALLE MORELOS | 42-VALLE DE SANTIAGO | GERVASIO MENDOZA | RURAL | 040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | - | - | 581322 | 581322 | 581322 | 581322 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1365.35 | 1365.35 | 100%
66625 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LOS MARTÍNEZ | RURAL | 039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | - | - | 89770 | 89770 | 89770 | 89770 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 163.62 | 163.62 | 100%
66628 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS D. COLOSIO | 42-VALLE DE SANTIAGO | LOMA TENDIDA | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | - | - | 234583 | 234583 | 234583 | 234583 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 422.65 | 422.65 | 100%
66630 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 42-VALLE DE SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | METAS: OBRAS
66631 |  |  |  | RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOAQUÍN | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | - | - | 153955 | 153955 | 153955 | 153955 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 253.8 | 253.8 | 100%
66640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO | 43-VICTORIA | CAÑADA DE MORENO | RURAL | 290 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 743981 | 743981 | 743981 | 743981 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 25 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
66641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO | 43-VICTORIA | DERRAMADEROS | RURAL | 291 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 524695 | 524695 | 524695 | 524695 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 18 | 18 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
66642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO | 43-VICTORIA | EL CARMEN | RURAL | 292 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 645223 | 645223 | 645223 | 645223 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 21 | 21 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
66643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO | 43-VICTORIA | MESA DE LA CANTERA | RURAL | 293 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 952369 | 952369 | 952369 | 952369 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 31 | 31 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
66644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO 1RA. ETAPA | 43-VICTORIA | MISIÓN DE ARNEDO | RURAL | 294 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 100501 | 100501 | 100501 | 100501 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 11 | 100% | METAS: FOSA SEPTICA
66645 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 43-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | - | - | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | METAS: OBRAS
68222 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN PRIV. ALLENDE, CALLE GUADALUPE, SAN ISIDRO, SAN MARTIN, DE COL. GUADALUPE | 44-VILLAGRÁN | COLONIA 18 DE MARZO | RURAL | 434 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | - | - | 138707 | 138707 | 138707 | 138707 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100% | LOS CAMBIOS REALIZADOS EN LOS MONTOS DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBEN AL AJUSTE DEL SALDO DE LA OBRA EJECUTADA, ESTO DE ACUERDO A LOS DATOS INFORMADOS EN EL CIERRE DE LA OBRA.
66647 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 44-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | - | - | 568500 | 568500 | 568500 | 568500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 16 | 16 | 100%
66648 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO | 44-VILLAGRÁN | SANTA ROSA | RURAL | 150 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | - | - | 42196 | 42196 | 42196 | 42196 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
66649 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO | 44-VILLAGRÁN | SARABIA | URBANO | 151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | - | - | 62248 | 62248 | 62248 | 62248 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
66650 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO | 44-VILLAGRÁN | SUCHITLÁN | RURAL | 152 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | - | - | 45556 | 45556 | 45556 | 45556 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
66651 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA LOC. COL. 18 DE MARZO | 44-VILLAGRÁN | COLONIA 18 DE MARZO | RURAL | 216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | - | - | 74841 | 74841 | 74841 | 74841 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
66652 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV. MORELOS DE LA LOC. MEXICANOS | 44-VILLAGRÁN | MEXICANOS | URBANO | 214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | - | - | 45463 | 45463 | 45463 | 45463 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
66654 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 45-XICHÚ | SAN MIGUEL DE LAS CASITAS (CASITAS) | RURAL | 187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 209691 | 209691 | 209691 | 209691 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
66655 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMINO A BELTRÁN | 45-XICHÚ | PUERTO DE TABLAS | RURAL | 193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 195053 | 195053 | 195053 | 195053 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
66656 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 45-XICHÚ | EL REVOLCADERO | RURAL | 188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 96585 | 96585 | 96585 | 96585 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
66657 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 45-XICHÚ | ORGANITOS | RURAL | 195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 19047 | 19047 | 19047 | 19047 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SUBESTACION
66658 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 45-XICHÚ | PALOMAS | RURAL | 196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 17685 | 17685 | 17685 | 17685 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SUBESTACION
66659 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 45-XICHÚ | PITAHAYITOS (EL PITAHAYITO) | RURAL | 189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 28485 | 28485 | 28485 | 28485 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.12 | 0.12 | 100%
66660 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS (ABAJO) | 45-XICHÚ | XICHÚ | URBANO | 190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 319091 | 319091 | 319091 | 319091 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
66661 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS (CENTRO) | 45-XICHÚ | XICHÚ | URBANO | 197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | - | - | 17685 | 17685 | 17685 | 17685 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SUBESTACION
66662 |  |  |  | REHABILIATCION Y AMPLIACION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE | 45-XICHÚ | SAN MIGUEL DE LAS CASITAS (CASITAS) | RURAL | 238 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE | - | - | 759599 | 759599 | 759599 | 759599 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 12 | 12 | 100%
66666 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL | 46-YURIRIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | - | - | 858934 | 858934 | 858934 | 858934 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2260.11 | 2260.11 | 100%
66667 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROYECTO ELECTROMECANICO | 46-YURIRIA | PARANGARICO | RURAL | 031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | - | - | 163503 | 163503 | 163503 | 163503 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EQUIPAMIENTO
66668 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS HUMEDOS | 46-YURIRIA | LAS MESAS | RURAL | 033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | - | - | 333708 | 333708 | 333708 | 333708 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 29 | 29 | 100% | METAS: FOSA SÉPTICA
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
150014 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE. (JAPAMI) COL. VILLAREAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO JAPAMI | - | - | 1447476 | 1447476 | 1447476 | 1447476 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
150015 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TEMAZCATIO, COMUNIDAD DE COMEDERO GRANDE Y COMUNIDAD DE LAS ADJUNTAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SC-137-10-038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 903751 | 903751 | 903751 | 903751 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
144533 |  |  |  | EJECUCION PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA POPULAR | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -004110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | INMUVI | - | - | 13161854 | 13161854 | 13161854 | 12707918 | 96.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 27082 | 27082 | 100% | DE LOS FRACC: MAR SOL I, SANTA MAGDALENA, VILLAS DEL CAMPO I, EL PEDREGAL,HACIENDAS DE IBARRILLA II, PRADERA DEL SOL, PIEDRA AZUL II Y TAJO DE LA PRESA
144548 |  |  |  | PROG. MUNICIPAL APOYO VIVIENDA POPULAR FOPROVI | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV- 014110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | INMUVI | - | - | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6907502 | 98.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3 | 3 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 3 OBRAS, 4 PROYECTOS Y PAGO DE DERECHOS. COL. PIEDRA AZUL II, RIBERA DE SAN BERNARDO Y VALLE DE LOS MILAGROS
144547 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL VIVIENDA POPULAR IMUVI | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -009100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | IMUVI | - | - | 15432930 | 15432930 | 15432930 | 15432930 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25116 | 25116 | 100% | LA NOPALERA, SAN JUAN BOSCO III SECC., CERRITO DE LA JOYA, HUERTAS DE MEDINA II, HUERTAS DE MEDINA I, PEDREGAL, PRADERAS DEL SOL (PINITOS), LOMA DE CONTRERAS
156916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE ANALCO | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 25913 | 25913 | 25913 | 25913 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
156917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLES PROL. ENC. ORTIZ, JESUS MARIA, SAN FELIPE, SOLEDAD SUR, LA PALMA | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 481064 | 481064 | 481064 | 481064 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
156918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 30-SAN FELIPE | EL FALSO | RURAL | MSF/DOPM/I3P/01-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 281163 | 281163 | 281163 | 281163 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
156919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE, CALLES CAMPESINO, ARBOLEDAS, Y LOMA BONITA (1ERA ETAPA) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 169596 | 169596 | 169596 | 169596 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
156920 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MUNICIPAL | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | - | - | 2090028 | 2090028 | 2090028 | 2090028 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 5 | 5 | 100%
104197 |  |  |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE AGUA POTABLE | - | - | 648660 | 648660 | 648660 | 648660 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 0 | 0 | 0%
159750 |  |  |  | APORTACION A PROGRAMA PDIBC/CM 2010 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 722230 | 722230 | 722230 | 722230 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
159751 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA PDIBC 2009 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 72587 | 72587 | 72587 | 72587 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
159752 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PRODDER (SUB COLECTOR SANTOS DEGOLLADO) | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1056293 | 1056293 | 1056293 | 1056293 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
159753 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL ACCESO AL HOSPITAL EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 309632 | 309632 | 309632 | 309632 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
159754 |  |  |  | OBRA EMISOR SANITARIO DE AGUA POTABLE Y PLUVIAL PARA EL HOSPITAL GENERAL EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 764393 | 764393 | 764393 | 764393 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
159755 |  |  |  | OBRA INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION TANQUE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PUTABLE EN BELLAVISTA DE SANTA MARIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | BELLA VISTA DE SANTA MARÍA (BELLA VISTA) | RURAL | F110 199 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2786844 | 2786844 | 2786844 | 2786844 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
159756 |  |  |  | OBRAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES CONVENIO CEAG/VALLE DE SANTIAGO/2011-102-103 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6547087 | 6547087 | 6547087 | 6547087 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
150016 |  |  |  | 2DA ETAPA DE LINEA DE AGUA EN PROVIDENCIA DE PEREZ (EL GUANTON) | 17-IRAPUATO | PROVIDENCIA DE PÉREZ (EL GUANTÓN) | RURAL | ISM-SC-046-10-047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 166524 | 166524 | 166524 | 166524 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
156921 |  |  |  | PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE EXTRACCION (PRODDER) | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 546146 | 546146 | 546146 | 546146 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 5 | 5 | 100%
159757 |  |  |  | APORTACION A PROGRAMA PDIBC 2010 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2936216 | 2936216 | 2936216 | 2936216 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
159758 |  |  |  | PROYECTO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARROYO EN LA BARQUILLA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LA BARQUILLA | RURAL | 2100 094 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13340 | 13340 | 13340 | 13340 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
144549 |  |  |  | SUSTITUCION DE LA LINEA DE DRENAJE COLONIA 10 DE MAYO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONVMEM -005100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2223201 | 63.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10362 | 10362 | 100%
159759 |  |  |  | ADQUISICION DE MOTOR US DE 60HP 3 FASES 440 VOLT 1800 RPM CUERPO DE TAZONES EN LA COMPAÑIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LA COMPAÑÍA | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118610 | 118610 | 118610 | 118610 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
159760 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 128 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 104618 | 104618 | 104618 | 104618 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
DOTACIÓN DE AGUA
AMPLIACIÓN
154646 |  |  |  | ADECUACIONES A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE MORAL PUERTO DE SOSA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | MORAL DE PUERTO DE SOSA | RURAL | 06-4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 0 | 0 | 0% | NO SE REPORTA AVANCE FISICO.
154647 |  |  |  | PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN KINDER DE LA COMUNIDAD DE CORRAL DE PIEDRAS DE ABAJO CORRAL DE PIEDRAS DE ABAJO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CORRAL DE PIEDRAS DE ABAJO | RURAL | 28-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20844 | 20844 | 20844 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
20245 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COM. SANTA CECILIA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1105211 | 1105211 | 1105211 | 1105211 | 100% | 18511 | 0 | POZO | 100 | 100 | 100% | EN LA COM. NO SE ENCONTEO SANTA CECILIA
150017 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE PDIBC-0104/2010 EN COM SAN NICOLAS TEMASCATIO | 17-IRAPUATO | SAN NICOLÁS TEMASCATÍO | RURAL | PDIBC-0104/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 872021 | 872021 | 872021 | 872021 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
150018 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE PDIBC-077/2010 EL CARMEN Y LA ZAHURDA | 17-IRAPUATO | EL CARMEN | RURAL | PDIBC-077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1042201 | 1042201 | 1042201 | 1042201 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
150019 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION DE LA COM. POTRERO DE LA NORIA; | 17-IRAPUATO | POTRERO DE LA NORIA DE CAMARENA | RURAL | ISM-SC-030-10-018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93482 | 93482 | 93482 | 93482 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
169327 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE SANTO TOMAS HUATZINDEO 4 | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1339391 | 1339391 | 1339391 | 1339391 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1339391.49 | 1339391.49 | 100%
169328 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, ESTANCIA DEL CARMEN DE MVTIO. 5 | 28-SALVATIERRA | ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATÍO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1611123 | 1611123 | 1611123 | 1611123 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1611123.42 | 1611123.42 | 100%
169329 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, SANTA ROSA TEJOCOTE-EL PIRUL 82 | 28-SALVATIERRA | SANTA ROSA TEJOCOTE (TEJOCOTE) | RURAL | 82 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1650000 | 1650000 | 100%
167995 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO EL JUNCO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | EL JUNCO | RURAL | E073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 280754 | 280754 | 280754 | 155875 | 55.5% | 0 | 77913 | POZO | 1 | 0.55 | 55%
167997 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO EL MOGOTE | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | EL MOGOTE | RURAL | E090 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 427722 | 427722 | 427722 | 238010 | 55.6% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.55 | 55%
167996 |  |  |  | PERFORACION DE POZO EL JUNCO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | EL JUNCO | RURAL | 4-69-01-613-034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1900768 | 1900768 | 1900768 | 1900768 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
167998 |  |  |  | PERFORACION DE POZO EN EL SAUZ DE ARMENTA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAUZ DE ARMENTA | RURAL | 4-69-01-612-033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1334696 | 1334696 | 1334696 | 1210716 | 90.7% | 476684 | 0 | POZO | 1 | 0.9 | 90%
167999 |  |  |  | PERFORACION DE POZO SAN ROQUE DE TORRES | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN ROQUE DE TORRES | RURAL | 4-69-01-613-035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1109271 | 1109271 | 1109271 | 1109271 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
159761 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COM DE SALITRE DE AGUILARES | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL SALITRE DE AGUILARES (EL SALITRE) | RURAL | F110 015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 397457 | 397457 | 397457 | 397457 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
159762 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COM DE SAN JOSE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE PROPIOS | RURAL | F110 160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 725229 | 725229 | 725229 | 725229 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
59723 |  |  |  | PRUEBA DE POZO PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN ANTONIO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 100% | 0 | 0 | PRUEBA | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
20246 |  |  |  | REPOSICION DE POZO COLAPSADO EN LA COL. TAMAZULA | 1-ABASOLO | TAMAZULA | RURAL | F1 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 564224 | 564224 | 564224 | 564224 | 100% | 0 | 0 | POZO | 100 | 100 | 100%
EQUIPAMIENTO
150020 |  |  |  | PROY. EJEC. DE EQUIP. Y ELECTR. DE POZO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION. COM POZO DE PARRAS | 17-IRAPUATO | POZO DE PARRAS | RURAL | ISM-SC-030-10-018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 103618 | 103618 | 103618 | 103618 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
150021 |  |  |  | PROY. EJEC. DE EQUIP. Y ELECTR. DE POZO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION. COM VISTA ALEGRE | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-SC-030-10-018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85940 | 85940 | 85940 | 85940 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
159763 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COM DE BELLAVISTA DE SANTA MARIA Y EL NACIMIENTO | 42-VALLE DE SANTIAGO | BELLA VISTA DE SANTA MARÍA (BELLA VISTA) | RURAL | F110 007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 988636 | 988636 | 988636 | 988636 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
159764 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO LINEA DE CONDUCCION TANQUE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM DE EL NACIMIENTO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL NACIMIENTO | RURAL | F110 016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 134090 | 134090 | 134090 | 134090 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
159765 |  |  |  | PROYECTO EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LINEA DE CONDUCCION TANQUE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SALITRE DE AGUILARES | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL SALITRE DE AGUILARES (EL SALITRE) | RURAL | F110 237 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119512 | 119512 | 119512 | 119512 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
156922 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 30-SAN FELIPE | LAGUNA DE GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 575901 | 575901 | 575901 | 575901 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
156923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA (TANQUE ELEVADO) LOS CHILITOS | 30-SAN FELIPE | LOS CHILITOS (HUERTA LOS CHILITOS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 225975 | 225975 | 225975 | 225975 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
156924 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE TANQUES ELEVADOS (PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR) | 30-SAN FELIPE | EL TEPOZÁN | RURAL | MSF/DOPM/AD/027-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2553640 | 2553640 | 2553640 | 2553640 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 28 | 28 | 100%
EQUIPAMIENTO
155081 |  |  |  | APORTACION PARA CONCLUIR OBRAS DEL CONVENIO FIDEM 2011 | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MS/2012-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 3 | 0 | 0%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
MEJORAMIENTO
88424 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANTA ROSA DE LIMA | 44-VILLAGRÁN | SANTA ROSA | RURAL | 070-002 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 46554 | 46554 | 46554 | 46554 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
88425 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SARABIA | 44-VILLAGRÁN | SARABIA | URBANO | 070-001 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 66605 | 66605 | 66605 | 66605 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
88426 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SUCHITLAN | 44-VILLAGRÁN | SUCHITLÁN | RURAL | 070-003 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49913 | 49913 | 49913 | 49913 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
20247 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOURDES -AMPLIACION SAN JUAN II(PRIMERA ETAPA) | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 281554 | 281554 | 281554 | 281554 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 100 | 100%
20248 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO COM. SAN FRANCISCO DE HORTA | 1-ABASOLO | SAN FRANCISCO DE HORTA (EL ALACRÁN) | RURAL | F1 069 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3133989 | 3133989 | 3133989 | 3133989 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 100 | 100%
20249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO EN LA COM. HUITZATARITO | 1-ABASOLO | HUITZATARITO | RURAL | F1 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3281017 | 3281017 | 3281017 | 3281017 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 100 | 100%
20250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y TRATAMIENTO PRIMARIO EN LA COM. SAN ANTONIO DE PERALTA | 1-ABASOLO | SAN ANTONIO DE PERALTA | RURAL | F1 003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 325874 | 325874 | 325874 | 325874 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 100 | 100%
150022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COM SERRANO PROSSAPYS CEAG | 17-IRAPUATO | SERRANO | RURAL | PROSSAPYS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA EN GUANAJUATO CEAG | - | - | 946806 | 946806 | 946806 | 946806 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150023 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO. (JAPAMI) COL. VILLAREAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAMI | - | - | 3432054 | 3432054 | 3432054 | 3432054 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
150024 |  |  |  | PROGRAMA BAÑOS DIGNOS EN VARIAS COMUNIDADES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 1696707 | 1696707 | 1696707 | 1696707 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150025 |  |  |  | 2DA ETAPA DE DRENAJE EN MOLINO DE SANTA ANA | 17-IRAPUATO | MOLINO DE SANTA ANA | RURAL | ISM-SD-040-10-044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 491824 | 491824 | 491824 | 491824 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
144535 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -002100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1328642 | 1328642 | 1328642 | 1328642 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1732 | 1732 | 100%
144540 |  |  |  | RED DE ALCANTARILLADO COMUNIDAD PLAYAS DE SOTELO | 20-LEÓN | SOTELO | RURAL | RICONV -007100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DESARROLLO RURAL | - | - | 1672724 | 1672724 | 1672724 | 1672724 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
144536 |  |  |  | RED DIST AGUA POTABLE CABECERA MUNI CIPAL COL. CAMINO A SAN JUAN 1RA SECCIÓN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -003100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2872631 | 2872631 | 2872631 | 2872631 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6930 | 6930 | 100%
109012 |  |  |  | CONSTR. ATARJEAS 2DA. ETAPA COL. AMPL. EL CERRITO I Y II | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1486827 | 1486827 | 1486827 | 1486827 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CUENTA 909 ALCANTARILLADO-2010 CONSTR. DE ATARJEAS 2DA. ETAPA COL. AMPL. EL CERRITO I Y II CONTRATO DGOP/PDIBC/001-10 POR ELISA M. RODRIGUEZ DESCHAMPS; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
59853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN JUAN PAN DE ARRIBA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1395528 | 1395528 | 1395528 | 1395528 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
59509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | EX-HACIENDA LA JAULA | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7100030 | 7100030 | 7100030 | 7100030 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
156925 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (RAFA) PARA TRATAMIENTO PRIMARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD FÁBRICA DE MELCHOR , SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | FÁBRICA DE MELCHOR | RURAL | MSF/DOPM/LPF/01-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1884107 | 1884107 | 1884107 | 1884107 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
156928 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 127 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO (R.A.F.A.) EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS) , SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS) | RURAL | MSF/DOPM/LPF/02-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1714116 | 1714116 | 1714116 | 1714116 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6755 | 6755 | 100%
156930 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD LA HUERTA , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | LA HUERTA | RURAL | LS/CRDS1E/003-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2463997 | 2463997 | 2463997 | 2463997 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | CONTRATO NO.MSF/DOPM/LS/CRDS1E/003-2010
156931 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | LAGUNA DE GUADALUPE | URBANO | MSF/DOPM/LPF/03-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3565331 | 3565331 | 3565331 | 3565331 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7574 | 7574 | 100%
156926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALE ANALCO | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 91198 | 91198 | 91198 | 91198 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
156927 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLES CAMPESINO, ARBOLEDAS, LOMA BONITA, PROL. ENC. ORTIZ, SOLEDAD SUR, SAN FELIPE, JESUS MARIA Y LA PALMA. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1743487 | 1743487 | 1743487 | 1743487 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
156929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON 76 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TRATAMIENTO PRIMARIO (R.A.F.A.) | 30-SAN FELIPE | TROJES DE AGUIRRE | RURAL | MSF/DOPM/I3P/03-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2401305 | 2401305 | 2401305 | 2401305 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
154030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COL. SOLIDARIDAD | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/2012-1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1382003 | 1382003 | 1382003 | 0 | 0% | 117997 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
142150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COL. LORENZO MOZQUEDA | 37-SILAO | SILAO | URBANO | R3382010-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 23931 | 23931 | RED | 1 | 1 | 100%
142186 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 3A.ETAPA | 37-SILAO | COECILLO | URBANO | MS/0015-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1987067 | 1987067 | 1987067 | 1987067 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
142223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 3A.ETAPA | 37-SILAO | MEDRANOS | RURAL | MS/015-02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 507720 | 507720 | 507720 | 507720 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
159766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ZARAGOZA EN LA JAULILLA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LA JAULILLA | RURAL | F110 014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 323012 | 323012 | 323012 | 323012 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
159767 |  |  |  | PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COM DE LOS PATIOS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LOS PATIOS | RURAL | F110 233 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24512 | 24512 | 24512 | 24512 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
159768 |  |  |  | PROYECTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL LAS FLORES EN LA COM DE LOMA TENDIDA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LOMA TENDIDA | RURAL | 2100 113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81735 | 81735 | 81735 | 81735 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
159769 |  |  |  | PROYECTO RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COM DE SAN JOAQUIN | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOAQUÍN | RURAL | 2100 093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41802 | 41802 | 41802 | 41802 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
160161 |  |  |  | REACTOR ANHAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE EN EL JAHUIQUE | 42-VALLE DE SANTIAGO | JAG܉QUE (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE) | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349410 | 349410 | 349410 | 349410 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
70373 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA LA PRESITA DE LA LUZ | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | LA PRESITA DE LA LUZ (LA PRESITA) | RURAL | MSD/R33/F1/2010-36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 319366 | 319366 | 319366 | 258547 | 81% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7265.57 | 5900 | 81.2%
68692 |  |  |  | RED DE DRENAJE COLONIA LINDA VISTA 2A ETAPA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | MSD/R33/F1/2010-32 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1247000 | 1247000 | 1247000 | 536342 | 43% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1097.54 | 440 | 40.1%
159770 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COM DE GERVACIO MENDOZA | 42-VALLE DE SANTIAGO | GERVASIO MENDOZA | RURAL | F110 178 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLIAS | - | - | 153821 | 153821 | 153821 | 153821 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
159771 |  |  |  | PROYECTO AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE AGUA POTABLE EN CALLE AV DEL AGUA Y ALTAVISTA EN CERRO PRIETO DEL CARMEN | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO PRIETO DEL CARMEN | RURAL | 2100 095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
159772 |  |  |  | PROYECTO AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COM DE PUERTA DE ANDARACUA | 42-VALLE DE SANTIAGO | PUERTA DE ANDARACUA | RURAL | F110 234 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 76130 | 76130 | 76130 | 76130 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
159773 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSION EN LA LOMA TENDIDA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LOMA TENDIDA | RURAL | 2100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65124 | 65124 | 65124 | 65124 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
159774 |  |  |  | PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL COLECTOR Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA COM DE EL TAMBOR | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL TAMBOR | RURAL | 2100 161 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150511 | 150511 | 150511 | 150511 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
154648 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FAJARDO DE TAMBULA FAJARDO DE TAMBULA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | FAJARDO DE TÁMBULA | RURAL | 28-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 146378 | 146378 | 146378 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
142493 |  |  |  | REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA EN CALLE CHIRIMOYO COL. DEL BOSQUE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 272456 | 272456 | 272456 | 272456 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
142494 |  |  |  | REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COM. DE ROQUE | 7-CELAYA | ROQUE | URBANO | MCE-02-0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 573776 | 573776 | 573776 | 573776 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 99 | 99%
MANTENIMIENTO
142495 |  |  |  | REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA EN CALLE DIEGO RIVERA, COM. OJO SECO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MCE-01-0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 107463 | 107463 | 107463 | 107463 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 100 | 100%
159775 |  |  |  | PROYECTO DE LINEA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA LA CALLE PIPILA EN POZO DE AROSTEGUI Y CALLE PRINCIPAL EN EL PERICO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL PERICO | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84749 | 84749 | 84749 | 84749 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
159776 |  |  |  | PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL COLECTOR DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO PARA LA COM DE LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | 2100 162 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150511 | 150511 | 150511 | 150511 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
159777 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS COMUNIDADES | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 127 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70472 | 70472 | 70472 | 70472 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
88427 |  |  |  | REHABILITACION DE COLECTORES, 2DA ETAPA, EN CALLE MORELOS ENTRE CUAUHTEMOC Y 16 DE SEP | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | P053-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 73395 | 73395 | 73395 | 73395 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 980 | 980 | 100%
88428 |  |  |  | REHABITACION DE RED DE DRENAJE EN AMBOS MARGENES DEL ARROYO NEUTLA, SARABI | 44-VILLAGRÁN | SARABIA | URBANO | 080-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1032519 | 1032519 | 1032519 | 1032519 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
156932 |  |  |  | SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO | 30-SAN FELIPE | LAGUNA DE GUADALUPE | URBANO | MSF/DOPM/I3P/02-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 939973 | 939973 | 939973 | 939973 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
59728 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE CLORACION DE EL R.A.F.A. | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | LA SAUCEDA | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 18932 | 18932 | 18932 | 18932 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
59537 |  |  |  | SUMINSTRO DE PLANTA SOLAR Y PROTECCIONA R.A.F.A. | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | LA SAUCEDA | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 129995 | 129995 | 129995 | 129995 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
171368 |  |  |  | PROYECTIO DE MICRO PLANTA DE AGUAS RESICUALES | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | E002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 257079 | 257079 | 257079 | 257079 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | UNICAMENTO SE ESTA PAGANDO EL PROYECTO.
MANTENIMIENTO
144492 |  |  |  | LIMPIEZA, DESAZOLVE Y REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -081110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1507712 | 1507712 | 1507712 | 1507712 | 100% | 0 | 0 | LAGUNA | 6 | 6 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO Y METALICOS EN LOS ARROYOS: CAÑADA DE ALFARO. EL EJIDO, EL HUESO, SAN BERNARDO, CANAL TIMOTEO LOZANO Y CANAL DELTA LEON
144496 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS ARROYOS : EL EJIDO,SARDANETA,GRANIZO,BLANCO Y LA LANGOSTA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -138100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | - | - | 813980 | 813980 | 813980 | 813980 | 100% | 0 | 0 | LAGUNA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 LOTE DE 4 DESASOLVES
144534 |  |  |  | RECTIFICACIÓN DE ARROYO CANAL SAN BERNARDO 2DA ETAPA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -001100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1749467 | 1749467 | 1749467 | 1749467 | 100% | 0 | 0 | LAGUNA | 460 | 460 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES
144508 |  |  |  | REFORZAMIENTO DE LOS TALUDES ARROYO LA TINAJ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -410100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 781702 | 781702 | 781702 | 781702 | 100% | 0 | 0 | LAGUNA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 LOTE
LETRINAS
CONSTRUCCIÓN
59709 |  |  |  | PROGRAMA BAÑO DIGNO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 508055 | 508055 | 508055 | 508055 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 22 | 22 | 100%
TANQUES SÉPTICOS
144539 |  |  |  | TANQUE ELEVADO DE 100 M3 Y 15 MTS DE ALTURA COMUNIDAD LA ARCINA | 20-LEÓN | LA ARCINA | RURAL | RICONV -006100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 409181 | 409181 | 409181 | 409181 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
59845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA DEL HOSPITAL COMUNITARIO A LA RED GENERAL | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 177284 | 177284 | 177284 | 176773 | 99.7% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES RED
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
20251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTAO EN LA CALLE PINOS EN LA COL. LOS PIRULES | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1127259 | 1127259 | 1127259 | 1127259 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL. LOS PIRULES
20252 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SOLIDARIDAD | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 581290 | 581290 | 581290 | 581290 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20253 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON EN TRAMO 1-4 EN ABASOLO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 438181 | 438181 | 438181 | 438181 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20254 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DALIUA EN LA COL. LAS MARGARITAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 666090 | 666090 | 666090 | 666090 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL-. LAS MARGARITAS
20255 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL TEMPLO EN LA COM. LAS CRUCES | 1-ABASOLO | LAS CRUCES | RURAL | F1 015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1155415 | 1155415 | 1155415 | 1155415 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20256 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO EN ABASOLO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 493311 | 493311 | 493311 | 493311 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20257 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GARDENIA EN LA COL. LAS MARGARITAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 346611 | 346611 | 346611 | 346611 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL. LAS MARGARITAS
20258 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO 1-2 EN ABASOLO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 208749 | 208749 | 208749 | 208749 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20259 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS REYES CON CARPETA EN LA COL. EL SAUCILLO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 257931 | 257931 | 257931 | 257931 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCON TRO LA COL. SAUCILLO
20260 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL ACUÑA EN LA COL. MORELOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1125331 | 1125331 | 1125331 | 1125331 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL. MORELOS
20261 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS EN LA COM. CHAMACUA | 1-ABASOLO | CHAMACUA | RURAL | F1 021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 426137 | 426137 | 426137 | 426137 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20262 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO Y CEDRO EN LA COM. ESTACION JOAQUIN | 1-ABASOLO | ESTACIÓN JOAQUÍN | RURAL | F1 022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 427962 | 427962 | 427962 | 427962 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20263 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DE LA COL. LOMAS DEL SOL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 316864 | 316864 | 316864 | 316864 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL. LOMAS DEL SOL
20264 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A LA COM. TINAJA DE NEGRETE | 1-ABASOLO | LA TINAJA DE NEGRETE (LA TINAJA) | RURAL | F1 014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 970723 | 970723 | 970723 | 970723 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20265 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COM. SAN JOSE DE GONZALEZ | 1-ABASOLO | SAN JOSÉ DE GONZÁLEZ (LOS GONZÁLEZ) | RURAL | F1 024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 844684 | 844684 | 844684 | 844684 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20266 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPE ALBERTO EN ABASOLO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 917665 | 917665 | 917665 | 917665 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20267 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPE ALFONSO EN LA COL. LOS PRINCIPES | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 814835 | 814835 | 814835 | 814835 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL. LOS PRINCIPES
20268 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPE FELIPE EN ABASOLO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 719995 | 719995 | 719995 | 719995 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20269 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PURISIMA DEL ALAMO EN LA COM. LAS MASAS | 1-ABASOLO | LAS MASAS (LA LUZ MASAS) | RURAL | F1 028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 676093 | 676093 | 676093 | 676093 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20270 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO GRIJALVA EN LA COL. LOMAS DEL SOL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 310913 | 310913 | 310913 | 310913 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL. LOMAS DEL SOL
20271 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBLES EN ABASOLO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 424892 | 424892 | 424892 | 424892 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20272 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COM. EL TULE | 1-ABASOLO | EL TULE | RURAL | F1 031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1202920 | 1202920 | 1202920 | 1202920 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20273 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COM. CHAMACUA | 1-ABASOLO | CHAMACUA | RURAL | F1 012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 852352 | 852352 | 852352 | 852352 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
20274 |  |  |  | PAVIMENTACION EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COL. LOMAS DEL SOL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 352023 | 352023 | 352023 | 352023 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL. LOMAS DEL SOL
154649 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA TALEGA | RURAL | 32-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5868425 | 5868425 | 5868425 | 5868425 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPAMIENTO
154650 |  |  |  | APORTACION DE MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCION VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 005-2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 299787 | 299787 | 299787 | 299787 | 100% | 0 | 0 | SEMÁFORO | 68 | 68 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE
154651 |  |  |  | APOYO AL EMPRENDEDOR VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 018-1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 50490 | 50490 | 50490 | 50490 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 2 | 2 | 100% | UNDIAD DE MEDIDA: LOTE
154652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CELDA NO. 2 DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL PALO COLORADO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PALO COLORADO | RURAL | 030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1412500 | 1412500 | 1412500 | 1412500 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
154653 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN VARIAS CALLES DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO. VARIAS CALLES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 28-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70180 | 70180 | 70180 | 70180 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
154654 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN VARIAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL (PAREDON, SAN FCO. CIENEGUITA, LANDETA, MANANTIALES, ALONSO YAÑEZ, LA VIVIENDA, BIZNAGA DE CERRO, JALPA, FAJARDO DE BOCAS Y | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 28-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 1 | 1 | 100% | UNDIAD DE MEDIDA: PROYECTO
154655 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA 3 CALLES DIVERSAS, (CALLE PRINCIPAL EN LAS CAÑAS, CALLE DEL RIO EN PUERTO DE SOSA Y CALLE PRINCIPAL CORRAL DE PIEDRAS DE ABAJO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA | RURAL | 28-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29393 | 29393 | 29393 | 29393 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: RPYECTO
154656 |  |  |  | HABITAT VERTIENTE GENERAL CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7262668 | 7262668 | 7262668 | 7262668 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 13 | 13 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS Y ACCIONES 7 OBRAS Y 6 ACCIONES. ESTE RECURCO ESTA CONVENIDO EN LA FEDERACION Y DERIVADI DE ESTE SE LOGRAN LAS ACCIONES.
154657 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMUNITARIA EN LA VERTIENTE CMR VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 8 | 8 | 100% | UNIDAD DE MEDIAD: OBRA ESTA CONVENIDO CON EL ESTADO Y MEDIANTE EL CONVENIO SE LOGRAN ESTAS METAS.
154658 |  |  |  | PROYECTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL BARRIO DE LAS CUEVITAS CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 027-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200010 | 1200010 | 1200010 | 1200010 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
154659 |  |  |  | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL EN CORRAL DE PIEDRAS DE ABAJO CORRAL DE PIEDRAS DE ABAJO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CORRAL DE PIEDRAS DE ABAJO | RURAL | 28-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37119 | 37119 | 37119 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
154660 |  |  |  | PROYECTO DE MODERNIZACION CAMINO JALPA-LA PALMITA LIMITE ESTADO DE QUERETARO JALPA-LA PALMITA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | JALPA | RURAL | 28-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRASPUBLICAS | - | - | 453260 | 453260 | 453260 | 401991 | 88.7% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
154661 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO TIPO PARA EL MODULO DE ATENCION A TURISTAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA RUTA DE LAS CAPILLAS CRUZ DEL PALMAR | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 28-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
154662 |  |  |  | RASTRO MUNICIPAL TIF (CONSTRUCCION DE SALAS DE CORTE Y DESHUESE PARA BOVINOS Y PORCINOS) LA TALEGA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA TALEGA | RURAL | 32-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2700509 | 2700509 | 2700509 | 2700509 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNDIAD DE MEDIDA: RASTRO
154663 |  |  |  | RASTRO MUNICIPAL TIPO TIF (CONSTRUCCION Y TERMINACION DE OBRA EN AREA ADMINISTRATIVA; CONSTRUCCION DE COLUMNAS PARA RIELERIA, ADECUACION DE BANDA CURVA Y MULTYPANEL EN SALAS DE CORTE Y | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA TALEGA | RURAL | 32-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14627339 | 14627339 | 14627339 | 14627339 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
154664 |  |  |  | RASTRO 3RA. ETAPA CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA TALEGA | RURAL | 32-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 484608 | 484608 | 484608 | 484608 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: RASTRO EL MUNICIPIO APORTO ESTA CANTIDAD PARA CONVENIR CON LA FEDERACION Y LOGRAR PARTE DE LA CONSTRUCCION DEL RASTRO.
154665 |  |  |  | REALIZACION DE ESTUDIO GEOTECNICO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE MATERIAL Y CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL PARQUE IGNACIO ALLENDE, COL INDEPENDENCIA CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 28-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23415 | 23415 | 23415 | 23415 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
155139 |  |  |  | REGISTRO DE INTERESES DEL FIII 2010 GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2494352 | 0 | RAMPA | 1 | 0 | 0%
154666 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN COLONIAS POPULARES: ARCOS DE SAN MIGUEL, IGNACIO RAMIREZ, INSURGENTES, LA LUZ, JARDINES, BARRIO DE L VALLE DEL MAIZ SECTOR 6,7 Y 8 CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 034-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 796186 | 796186 | 796186 | 777578 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2398 | 2398 | 100%
154667 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN COLONIAS POPULARES: GUADALUPE, AURORA, SAN RICARDO Y MEXIQUITO, OBRAJE, SAN LUIS REY Y GARAMBULLOS SECTOR 4 Y 5 CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 034-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 699835 | 699835 | 699835 | 699835 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4041 | 4041 | 100%
154668 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN COLONIAS POPULARES: GUADIANA, ALLENDE, LA LEJONA, SAN ANTONIO, LAS CUEVITAS, EL MALANQUIN Y BELLA VISTA Y LOS FRAILES SECTOR 9,10,11 Y 12 CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 034-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 818608 | 818608 | 818608 | 818608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2515 | 2515 | 100%
154669 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN COLONIAS POPULARES: SAN RAFAEL OLIMPO E INDEPENDENCIA, ESTACION, TIRADO Y MIGUEL HIDALGO SECTOR 2 Y 3 CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 034-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 699034 | 699034 | 699034 | 699034 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2049 | 2049 | 100%
154670 |  |  |  | TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL LA TALEFA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA TALEGA | RURAL | 32-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS | - | - | 7644712 | 7644712 | 7644712 | 5907315 | 77.3% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
154671 |  |  |  | TERMINACION DE OBRA CIVIL DE RASTRO MUNICIPAL LA TLEGA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA TALEGA | RURAL | 32-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3822887 | 3822887 | 3822887 | 1902392 | 49.8% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0%
154672 |  |  |  | URBANIZACION DE ANDADORES Y JARDINERIA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN ZONAS MARGINADAS CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2578490 | 2578490 | 2578490 | 2578490 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIO
154673 |  |  |  | URBANIZACION MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQ. EL GOBIERNO TE DA LA MANO VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 06-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 892473 | 892473 | 892473 | 892473 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PAGO
154674 |  |  |  | URBANIZACIONES EL GOBIERNO TE LA MANO, VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 005-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 319368 | 319368 | 319368 | 319368 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 627 | 627 | 100%
142504 |  |  |  | APORTACION FIDER PROGRAMA FAIM 2011 | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
142502 |  |  |  | CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. NIÑOS HEROES COM. ROQUE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 390349 | 110524 | 110524 | 110524 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
142505 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0013 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 126037 | 37811 | 37811 | 37811 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
142499 |  |  |  | MODIFICACION CRUCE MEXICO JAPON | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 238133 | 238133 | 238133 | 238133 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
142496 |  |  |  | PROYECTO Y CONTINUACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS C. PUEBLA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-06 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 565824 | 214355 | 214355 | 214355 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
142500 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO SAN JOSE - JUAN MARTIN - TAMAYO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 607336 | 433560 | 433560 | 433560 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
142501 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO LATERAL SUR COM JUAN MARTIN | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69579 | 69579 | 69579 | 69579 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
142503 |  |  |  | REHABILITACION RED DRENAJE C. PLAN DE JUEJOTSINGO COL LAZARO CARDENAS | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202831 | 17765 | 17765 | 17765 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
72842 |  |  |  | ASFALTADO DE CAMINO | 15-GUANAJUATO | SAN JOSÉ DE CERVERA (CERVERA) | RURAL | 2010/056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 3411418 | 3411418 | 3411418 | 3411418 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4840 | 4840 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS ESTATALES POR UN IMPORTE DE $3,468,800.00
72843 |  |  |  | EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO CALLE MARIANO ABASOLO, COL. INDEPENDENCIA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/030-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 289744 | 289744 | 289744 | 289744 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 474.91 | 474.91 | 100% | TAMBIEN SE HARAN 69.9 ML.
72844 |  |  |  | PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO CARRETERA TEJABAN ENTRONQUE CARR. JUVENTINO ROSAS (2DA. ETAPA) | 15-GUANAJUATO | EL TEJABÁN | RURAL | 2010/017-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1249398 | 1249398 | 1249398 | 1249398 | 100% | 0 | 0 | METROS | 620 | 620 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON OTROS FONDOS MUNICIPALES POR $151,998.00
72845 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ALAMO, COL. PEÑITAS | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 516343 | 516343 | 516343 | 516343 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DE REMANENETES DEL RAMO 33 DE OTROS EJERCICIOS
72846 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA | 15-GUANAJUATO | LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE) | URBANO | 2011/005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1549926 | 1549926 | 1549926 | 1549926 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1288.43 | 1288.43 | 100% | ADEMAS 1256.75M2 DE PIEDRA BOLA
72847 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA) | 15-GUANAJUATO | PUENTECILLAS | RURAL | 2012/000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 243026 | 243026 | 243026 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON VARIOS REMANENTES DEL RAMO 33,
72848 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES | 15-GUANAJUATO | PUENTECILLAS | RURAL | 2011/007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1395907 | 1395907 | 1395907 | 1209884 | 86.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 588.27 | 588.27 | 100% | ADEMAS DE 265.67 M2 DE PIEDRA BOLA
72849 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA) COL. LOMAS DEL PADRE | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/033-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1791851 | 1791851 | 1791851 | 1791851 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1762.18 | 1762.18 | 100%
72850 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO (SEGUNDA ETAPA) COL. PEÑITAS | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/029-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 217128 | 217128 | 217128 | 217128 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
72851 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA | 15-GUANAJUATO | YERBABUENA | URBANO | 2010/027-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1314518 | 1314518 | 1314518 | 1314518 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 921.79 | 921.79 | 100% | TAMBIEN SE HARAN 586.59ML.
150026 |  |  |  | APORTACION PARA LA OBRA JARDIN VECINAL BICENTENARIO HABITAT10 | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1918586 | 1918586 | 1918586 | 1918586 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
150027 |  |  |  | CONST.PARQUE 18 DE AGOSTO REP10 CONVENIDO CON EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 875066 | 875066 | 875066 | 875066 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
150028 |  |  |  | PARQUE UNIDAD HABITACIONAL BERNARDO COBOS REP10 CONVENIDO CON EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 644565 | 644565 | 644565 | 644565 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
150029 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE CONSTITUCION TRAMO: BENITO JUAREZ A RÍO GUANAJUATO COL. LAZARO CARDENAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35155846 | 35155846 | 35155846 | 35155846 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2100 | 2100 | 100%
144497 |  |  |  | CONFORMACION CALLE SECTOR 10 DE MAYO Y LIBERTAD | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -465100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 661807 | 661807 | 661807 | 661807 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
144500 |  |  |  | CONFORMACION CALLES NO PAVIMENTADAS EN EL SECTOR LAS JOYAS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -468100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 821268 | 821268 | 821268 | 821268 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
144499 |  |  |  | CONFORMACION CALLES SECTOR ECHEVESTE, CAST | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -467100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 816400 | 816400 | 816400 | 816400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
144501 |  |  |  | CONFORMACION CALLES SECTOR MEDINA NO PAVIMEN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -469100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 745603 | 745603 | 745603 | 745603 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
144498 |  |  |  | CONFORMACION CALLES SECTOR POTRERO PARAISO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -466100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 742745 | 742745 | 742745 | 742745 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
144567 |  |  |  | PAV. CALLE CABO DEL NORTE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHE -357100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 729841 | 729841 | 729841 | 729841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 226 | 0 | 0%
144550 |  |  |  | PAV.CALLE REAL DEL CASTILLO DE BLVD HIDALGO A | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -539110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1525997 | 1525997 | 1525997 | 1525997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285 | 0 | 0%
144552 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE PABELLON | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -359100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1027042 | 1027042 | 1027042 | 1027042 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 234 | 0 | 0%
144558 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CANOR Y CALLE JUDIA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -406100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2306374 | 2306374 | 2306374 | 2306374 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 287 | 0 | 0%
144551 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CASCADA DE REGLA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -331100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1907579 | 1907579 | 1907579 | 1907579 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 472 | 0 | 0%
144562 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CASTELLALBO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHE -335100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 260274 | 260274 | 260274 | 260274 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 58 | 0 | 0%
144554 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CERRO DE LA CAMPANASDE LA CALLE VALLE DE SANTIAGO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -391100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2350464 | 2350464 | 2350464 | 2350464 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 0 | 0%
144555 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DEL CAMARON | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -397100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1022670 | 1022670 | 1022670 | 1022670 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 267 | 0 | 0%
144564 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DEL POBLADO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHE -354100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 626988 | 626988 | 626988 | 626988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 157 | 0 | 0%
144557 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DEL RANCHO Y CALLE JEREZ DE ESCALIA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -400100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 722942 | 722942 | 722942 | 722942 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 206 | 0 | 0%
144553 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JEREZ DE LA LUZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -390100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1703340 | 1703340 | 1703340 | 1703340 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 527 | 0 | 0%
144561 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MADRE SIERRA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHE -334100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 250779 | 250779 | 250779 | 250779 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 78 | 0 | 0%
144504 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE METIS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -074110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 31409 | 31409 | 31409 | 31409 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 0 | 0%
144556 |  |  |  | PAVIMENTACION CIRCUITO EN SANTA MARIA DE CEMENTOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHD -399100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 660896 | 660896 | 660896 | 660896 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 157 | 0 | 0%
144579 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MANUEL SOMERA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -306100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 38932 | 38932 | 38932 | 38932 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
144568 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE EDEN Y CALLE MADRE ROSARIO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHE -398100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 937575 | 937575 | 937575 | 937575 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 372 | 0 | 0%
144565 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 26 DE AGOSTO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHE -355100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2608446 | 2608446 | 2608446 | 2608446 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 553 | 0 | 0%
144566 |  |  |  | PAVIMENTACION VALLE ARIZPE Y VALLE DE SAN JUAN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHE -356100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1101830 | 1101830 | 1101830 | 1101830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 277 | 0 | 0%
144563 |  |  |  | 3ER ETAPA PAV. AV. AGRICULTORES TRAMO: DE CALLE CERRO DEL CUBILETE A CERRO AZUL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHE -336100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 259631 | 259631 | 259631 | 259631 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 57 | 57 | 100%
116740 |  |  |  | AMPL. DE VIALIDADES GLORIETA BLVD. MORELOS CON BLVD. FAJA DE ORO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1855000 | 1855000 | 1855000 | 1855000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CUENTA 914 VIALIDADES URBANAS 2010 AMPL. DE VIALIDADES GLORIETA BLVD. MORELOS CON BLVD FAJA DE ORO CONTRATO DGOP/FISM/023-10 POR ING. FELIPE CERVANTES PEREZ; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
121295 |  |  |  | APORTAC. MPAL. RED ELECTR. EN BLVD BICENTENARIO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 2084001 | 2084001 | 2084001 | 2084001 | 100% | 27914 | 27914 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | APORTAC. MPAL. RED ELECTR. EN BLVD BICENTENARIO CONTRATO SDD-P-008/2010 DE RECURSOS DEL FONDO I DEL 2010 REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
109377 |  |  |  | CONSTR. CENTRO BARRIO SAN JUAN DE LA PRESA EN BARRIO DE SAN JUAN | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 901225 | 901225 | 901225 | 901225 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | CTA. 601-910 CONSTR. CENTRO BARRIO SAN JUAN DE LA PRESA EN BARRIO SAN JUAN DE LA PRESA POR ING. ROLANDO ALCANTARA TORRES CONTRATO DGOP/REP/004-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
109472 |  |  |  | CONSTR. CENTRO BARRIO STA. MARIA 1ERA. ETAPA COL. NATIVITAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1499999 | 1499999 | 1499999 | 1499999 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | CUENTA 910 URBANIZACION-2010 CONSTR. CENTRO BARRIO STA. MARIA 1RA. ETAPA COL. NATIVITAS CONTRATO DGOP/REP/001-10 POR CONSTR. Y EDIF. CELAYA,S.A DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
117073 |  |  |  | CONSTR. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO LERMA LADO SUR T: C.AMADO NERVO-C.SAN JOAQUIN | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50578 | 50578 | 50578 | 50578 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | CONSTR. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO LERMA LADO SUR TRAMO: C.AMADO NERVO-C.SAN JOAQUIN CONTRATO DGOP/FISM/004-10-1 POR ALVARO ROCHA GONZALEZ; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
109541 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR, C. HEROICO COLEGIO MILITAR TRAMO:AV.FAJA DE ORO-AV. L.VICARIO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2749758 | 2749758 | 2749758 | 2749758 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. HEROICO COLEGIO MILITAR TRAMO AV. FAJA DE ORO- AV. LEONA VICARIO CONTRATO DGOP/FISM/012-2010 POR MAQ. Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
109638 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. OCTUBRE T: C.DOMINGO-C.LUNES COL. EL EDEN | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1975910 | 1975910 | 1975910 | 1975910 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA.601-914 CONSTR. PAV. HIDR. C. OCTUBRE T: DOMINGO-LUNES COL. EL EDEN POR ING. JULIO NAVA MONDRAGON CONTRATO DGOP/FISM/051-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
109699 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. PASEO DE LAS ROSAS T: AZARES - I. RMZ. COL SAN JOSE | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1395302 | 1395302 | 1395302 | 1395302 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA.601-910 CONSTR.DE PAV.HIDR.C. PASEO DE LAS ROSAS T:AZARES-I.RMZ. COL. SAN JOSE POR ING. JULIO NAVA MONDRAGÓN CONTRATO DGOP/HABITAT/004-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
114737 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. PRINCIPAL T:CAD 0+00 AL CAD 0+264.40 COM. SANTIAGUILLO DE GARCIA | 27-SALAMANCA | SANTIAGUILLO DE GARCÍA | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1695178 | 1695178 | 1695178 | 1695178 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA.601-910 CONSTR.DE PAV. HIDR. C. PRINCIPAL T:CAD 0+00 AL CAD 0+254.40 COM. SANTIAGUILLO DE GARCIA POR CONSTR. Y EDIF. CELAYA,S.A. DE C.V. CONTRATO DGOP/FISM/054-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
110560 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. SAN GERMAN T: BAUTISTA-MERCURIAL COL. RINC. EL BELEM | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 963148 | 963148 | 963148 | 963148 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA-601-910 CONSTR. DE PAV. HIDR. C. SAN GERMAN TRAMO: BAUTISTA-MERCURIAL COL. RINC. EL BELEM POR RENTA Y SERV. DE MAQ. DE SALAMANCA,S.A.DE C.V., CONTRATO DGOP/FISM/039-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
109830 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. SANTA ANA T: QUERUBINES - LA GLORIA COL. LA GLORIA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 268770 | 268770 | 268770 | 268770 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | CTA.601-910 CONSTR. DE PAV. HIDR. C. SANTA ANA T:QUERUBINES-LA GLORIA COL. LA GLORIA POR MAQ. Y ASOC. DE SALAMANCA,S.A. DE C.V. CONTRATO DGOP/HABITAT/005-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
110271 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. C. SOTO Y GAMMA T: C.MORELOS - C.ALDAMA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 524949 | 524949 | 524949 | 524949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA.601-914 CONSTR. DE PAV. HIDR. C. SOTO Y GAMMA T:C.MORELOS-C.ALDAMA POR PEDRO CONEJO MANCERA CONTRATO DGOP/FISM/053-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
110384 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR. CALLE ROBLE T: BLVD.PARAISO-C.CEDRO COL. 1910 | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 737532 | 737532 | 737532 | 737532 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CUENTA 601-910 CONSTR.PAV.HIDR. C. ROBLE T:BLVD.PARAISO-C.CEDRO COL. 1910 CONTRATO DGOP/HABITAT/003-10 POR CONSTR. ALLIEN,S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
110448 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDRAULICO C. BENITO JUAREZ TRAMO: LIMON-RIO BRAVO COM. DE CARDENAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1392115 | 1392115 | 1392115 | 1392115 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CUENTA URBANIZACION-2010 CONSTR. DE PAV.HIDRAULICO C. BENITO JUAREZ TRAMO:C.LIMON-RIO BRAVO CONGR. DE CARDENAS CONTRATO DGOP/FISM/007-10 POR ING. FELIPE CERVANTES PEREZ; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
110596 |  |  |  | CONSTR. DE PAV. HIDR.C. SAN JUDAS TADEO T:RINC.DE LOS SANTOS-RINC.DE LOS REYES COL INFONAVIT II | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 251977 | 251977 | 251977 | 251977 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA.601-914 CONSTR. DE PAV. HIDR. C. SAN JUDAS TADEO T:RINC.DE LOS SANTOS-RINC.DE LOS REYES COL. INFONAVIT II POR ING. FELIPE CERVANTES PEREZ CONTRATO DGOP/FISM/040-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
110645 |  |  |  | CONSTR. PAV. ASF. C. CIRCUITO INT. 2DA. ETAPA T: CAD 0+470 AL 0+775 COM. LA CAPILLA | 27-SALAMANCA | LA CAPILLA | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1283148 | 1283148 | 1283148 | 1283148 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA.601-910 CONSTR.DE PAV.ASF. C.CIRCUITO INTERIOR 2DA. ETAPA T:CAD 0+470 AL 0+775 COM. LA CAPILLA POR PROM.INMOBILIARIA SALAZAR MTZ. CONTRATO DGOP/FISM/049-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
110683 |  |  |  | CONSTR. PAV. ASF. C. INSURGENTES T: ABASOLO- 0+400 COM. EL CAJON | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1028990 | 1028990 | 1028990 | 1028990 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CUENTA 910 URBANIZACION-2010 CONSTR. DE PAV. ASF. C. INSURGENTES TRAMO:ABASOLO-0+400 COM. EL CAJON CONTRATO DGOP/FISM/011-10 POR CONSTR. VANHER,S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
113879 |  |  |  | CONSTR. PAV. HIDR. BLVD. LA GLORIA T: CAD 0+635 AL 0+771.35 COL. LA GLORIA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 125904 | 125904 | 125904 | 125904 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA.601-910 CONSTR. DE PAV. HIDR. BLVD. LA GLORIA T:CAD 0+635 AL 0+771.35 COL. LA GLORIA POR MAQ. Y ASOC.DE SALAMANCA,S.A. DE C.V. CONTRATO DGOP/HABITAT/002-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
113926 |  |  |  | CONSTR. PAV. HIDR. C. E. ZAPATA T: E. CARRANZA-CAM. ACCESO CENTRO DE SALUD. COL. L. CARDENAS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2788473 | 2788473 | 2788473 | 2788473 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA.601-914 CONSTR. DE PAV. HIDR. C. E.ZAPATA T:E.CARRANZA-CAMINO ACCESO CENTRO DE SALUD COL. LAZARO CARDENAS POR PEDRO CONEJO MANCERA CONTRATO DGOP/FISM/047-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
113952 |  |  |  | CONSTR. PAV. HIDR. C. HIDALGO T: CANAL DE CORIA-C. D.ARANGO COM. EL COECILLO | 27-SALAMANCA | EL COECILLO | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1954849 | 1954849 | 1954849 | 1954849 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA. 601-910 CONSTR.DE PAV. HIDR. C.HIDALGO T:CANAL DE CORIA-C.D.ARANGO COM. EL COECILLO POR JORGE ISAAC DORANTES KADOCHE CONTRATO DGOP/FISM/055-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
113980 |  |  |  | CONSTR. PAV. HIDR. C. JUAN PABLO II T:SAN GERMAN-C.SAN JOAQUIN COL. RINC. EL BELEM | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1813394 | 1813394 | 1813394 | 1813394 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA-601-914 CONSTR.PAV.HIDR.C. JUAN PABLO II T:SAN GERMAN-SAN JOAQUIN COL.RINC.EL BELEM POR MAQ. Y ASOCIADOS DE SALAMANCA,S.A. DE C.V. CONTRATO DGOP/FISM/041-10: REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
114012 |  |  |  | CONSTR. PAV. HIDR. C. MARZO T:COM. NTE.-C. MIERCOLES COL. CONSTELACION | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1577151 | 1577151 | 1577151 | 1577151 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA.601-914 CONSTR. DE PAV. HIDR. C. MARZO T:COM. NTE-C.MIERCOLES COL. CONSTELACION POR ING. SERGIO CEJA SALGADO CONTRATO DGOP/FISM/048-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
114047 |  |  |  | CONSTR. PAV. HIDR. C. PLAZA DE LA PAZ T:CAD 0+000 AL 0+149.12 COM.VALTIERRA | 27-SALAMANCA | VALTIERRA | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 540160 | 540160 | 540160 | 540160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA.601-910 CONSTR. DE PAV. HIDR. C. PLAZA DE LA PAZ T:CAD 0 000 AL 0+149.12 COM DE VALTIERRA POR ING. FELIPE CERVANTES PEREZ CONTRATO DGOP/MIGRANTES 3X1/002-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
82379 |  |  |  | CONSTR. PAV. HIDR. C. PRIMER AYTTO. PLURIPARTIDISTA T: BLVD. MORELOS - R. DARIO CUERPO NORTE | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4370068 | 4370068 | 4370068 | 4370068 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CONSTR. DE PAV. HIDR. C.1ER. AYTTO PLURIPARTIDISTA T: BLVD. MORELOS - RUBEN DARIO CUERPO PONIENTE CONTRATO DGOP/FISM/001-12 POR ING. FELIPE CERVANTES PEREZ; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
114082 |  |  |  | CONSTR. PAV. HIDR. C. PRIMER AYTTO. PLURIPARTIDISTA T.INSURGENTES-MORELOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7668908 | 7668908 | 7668908 | 7668908 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CONSTR. DE PAV. HIDR. C.1ER. AYTTO PLURIPARTIDISTA T:INSURGENTES-MORELOS CONTRATO DGOP/FISM/057-10 POR ING. FELIPE CERVANTES PEREZ; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
114355 |  |  |  | CONSTR. PAV. HIDR. C. SANTA ROSA T:C.SAN JUDAS TADEO-C.SAN AGUSTIN COL.SAN JAVIER | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1394385 | 1394385 | 1394385 | 1394385 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA.601-914 CONSTR.PAV. HIDR. C. SANTA ROSA T:SAN JUDAS TADEO-SAN AGUSTIN COL SAN JAVIER POR ING. VIRGILIO GONZALEZ REYNOSO CONTRATO DGOP/FISM/044-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEP.-12
114485 |  |  |  | CONSTR. PAV. HIDR. C. SOLIDARIDAD T: 20 DE JUNIO-COM.OTE. COL. INFONAVIT I | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1631334 | 1631334 | 1631334 | 1631334 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CUENTA 910 URBANIZACION 2010 CONSTR. DE PAV. HIDR. C. SOLIDARIDAD T: 20 DE JUNIO-COM. OTE. COL. INFONAVIT I CONTRATO DGOP/FISM/030-10 POR ING. FELIPE CERVANTES PEREZ; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
114400 |  |  |  | CONSTR. PAV. HIDR. C. SOLIDARIDAD T: COM. OTE.-CAD 0+140 COL. INFONAVIT I | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2032028 | 2032028 | 2032028 | 2032028 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA.601-910 CONSTR. DE PAV.HIDR.C.SOLIDARIDAD T:COM.OTE.-CAD 0+140 COL. INFONAVIT I POR ING. J.ARTURO E. SILVA GARCIA CONTRATO DGOP/FISM/056-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES SEPT.--12.
115778 |  |  |  | CONSTR.DE PAV. ASFALTICO C. LAZARO CARDENAS T: CAD 0+00 AL CAD 0+233.8 COM LOS LOBOS | 27-SALAMANCA | LOS LOBOS | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 693705 | 693705 | 693705 | 693705 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA.601-910 CONSTR.DE PAV. ASFALTICO C. LAZARO CARDENAS TRAMO:CAD 0+000 AL 0+233.33 COM. LOS LOBOS POR CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL BAJIO,S.A. DE C.V. CONTRATO DGOP/FISM/045-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
114820 |  |  |  | CONSTR.DE PAV. HIDR. C. SAN JUAN DIEGO T:C.SAN GERMAN-C. SAN JOAQUIN COL. RINC. EL BELEM | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1916240 | 1916240 | 1916240 | 1916240 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CTA.601-914 CONSTR. PAV. HIDR. C. SAN JUAN DIEGO T:SAN GERMAN-SAN JOAQUIN COL.RINC. EL BELEM POR CONSTR. RAMIREZ PALMA,S.A. DE C.V. CONTRATO DGOP/FISM/042-10; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
120663 |  |  |  | CTA. 6141 CONSTR. PAV. AV. CONALEP EN COM. LOS CONEJOS DE URUETARO | 27-SALAMANCA | URUÉTARO | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1471321 | 1471321 | 1471321 | 1471321 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CUENTA 6141 DE REMANENTE CONSTR. DE PAV. AV. CONALEP EN COM LOS CONEJOS DE URUETARO CONTRATO DGOP/FISM/047-11 POR PROM. INMOBILIARIA DE SALAMANCA,S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER EFECTUADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
120818 |  |  |  | CTA. 6141 CONSTR. PAV. C. LAZARO CARDENAS EN COM LOS LOBOS | 27-SALAMANCA | LOS LOBOS | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 689477 | 689477 | 689477 | 689477 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CUENTA 6141 REMANENTE CONSTR. DE PAV. C. LAZARO CARDENAS EN COM. LOS LOBOS CONTRATO DGOP/FISM/046-11 POR ING. FELIPE CERVANTES PEREZ, REPORTES PARCIALES SIN HABER EFECTUADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
116104 |  |  |  | REMODELACION DE PLAZA DE LA PAZ EN COM. DE VALTIERRA | 27-SALAMANCA | VALTIERRA | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 961462 | 961462 | 961462 | 961462 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | CUENTA 910 URB.-2010 REMODELACION DE PLAZA DE LA PAZ EN COM. DE VALTIERRA CONTRATO DGOP/MIGRANTES 3X1/001-10 POR ARQ. REFUGIO ARREDONDO CASAS; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
169330 |  |  |  | ASFALTACION DE CAMINO RAMAL A LA ESTANCIA DEL CARMEN 3ERA. ETAPA, LA EST. DEL CARMEN DE M. 80 | 28-SALVATIERRA | ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATÍO | RURAL | 80 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1294144 | 1294144 | 1294144 | 1294144 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1294143.62 | 1294143.62 | 100%
169331 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO A BALLESTEROS, OJO DE AGUA DE BALLESTEROS 72 | 28-SALVATIERRA | OJO DE AGUA DE BALLESTEROS | RURAL | 72 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1247731 | 1247731 | 1247731 | 1247731 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1247731.15 | 1247731.15 | 100%
169332 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO LA ESPERANZA-SAN FELIPE, 74 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 74 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1331522 | 1331522 | 1331522 | 1331522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1331521.88 | 1331521.88 | 100%
169333 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINOLAS CANOAS-LAS CRUCES, LAS CANOAS LAS CRUCES 73 | 28-SALVATIERRA | LAS CANOAS | RURAL | 73 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1410075 | 1410075 | 1410075 | 1410075 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1410074.67 | 1410074.67 | 100%
169334 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE CUAUHTEMOC, LA QUEMADA 83 | 28-SALVATIERRA | LA QUEMADA | RURAL | 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 18930 | 18930 | 18930 | 18930 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 18930.18 | 18930.18 | 100%
169335 |  |  |  | FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIDER), MPIO. DE SALVATIERRA 52 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 747232 | 747232 | 747232 | 747232 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 747232.58 | 747232.58 | 100%
169336 |  |  |  | OBRAS POR EJECUTAR 2010 (88) | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 395470 | 395470 | 395470 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 395470.33 | 0 | 0%
169337 |  |  |  | PAV. ACCESO A JARDIN DE NIÑOS, LA ESTANCIA DE SAN JOSE DEL CARMEN. 64 | 28-SALVATIERRA | LA ESTANCIA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 474249 | 474249 | 474249 | 474249 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 474249.13 | 474249.13 | 100%
169338 |  |  |  | PAV. CALLE ABASOLO, SAN MIGUEL EMENGUARO 38 | 28-SALVATIERRA | SAN MIGUEL EMÉNGUARO (EMÉNGUARO) | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 636325 | 636325 | 636325 | 636325 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 636325.44 | 636325.44 | 100%
169339 |  |  |  | PAV. CALLE ACACIAS, LA ESPERANZA 67 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 525222 | 525222 | 525222 | 525222 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 525222.14 | 525222.14 | 100%
169340 |  |  |  | PAV. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL CAPULIN 59 | 28-SALVATIERRA | EL CAPULÍN | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 349067 | 349067 | 349067 | 349067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 349067 | 349067 | 100%
169341 |  |  |  | PAV. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN NICOLAS DE LOS A. 40 | 28-SALVATIERRA | SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 908181 | 908181 | 908181 | 908181 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 908181.11 | 908181.11 | 100%
169342 |  |  |  | PAV. CALLE ALTAMIRANO, PUERTA DEL MONTE 58 | 28-SALVATIERRA | PUERTA DEL MONTE | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1857897 | 1857897 | 1857897 | 1857897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1857897.34 | 1857897.34 | 100%
169343 |  |  |  | PAV. CALLE AQUILES SERDAN, EL SABINO 70 | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 154984 | 154984 | 154984 | 154984 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 154984.3 | 154984.3 | 100%
169344 |  |  |  | PAV. CALLE AQUILES SERDAN, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS 63 | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1270378 | 1270378 | 1270378 | 1270378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1270377.78 | 1270377.78 | 100%
169345 |  |  |  | PAV. CALLE BENITO JUAREZ, LAS CRUCES 57 | 28-SALVATIERRA | LAS CRUCES | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 927608 | 927608 | 927608 | 927608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 927607.83 | 927607.83 | 100%
169346 |  |  |  | PAV, CALLE EJIDO URIREO CAMINO A BALLESTEROS, COL. SANTA ANITA 87 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
138896 |  |  |  | PAV. CALLE EJIDO URIREO CAMINO A BALLESTEROS, COL. SANTA ANITA CAB. MPAL. | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 2713785 | 2713785 | 2713785 | 2713785 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2713784.65 | 2713784.65 | 100%
169347 |  |  |  | PAV. CALLE EMILIANO ZAPATA 2DA. ETAPA, LA VIRGEN 37 | 28-SALVATIERRA | LA VIRGEN | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 876093 | 876093 | 876093 | 876093 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 876093.47 | 876093.47 | 100%
169348 |  |  |  | PAV. CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA QUEMADA 62 | 28-SALVATIERRA | LA QUEMADA | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 2134996 | 2134996 | 2134996 | 2134996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2134996.16 | 2134996.16 | 100%
169349 |  |  |  | PAV. CALLE FRANCISCO VILLA, URIREO 45 | 28-SALVATIERRA | URIREO | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 353675 | 353675 | 353675 | 353675 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 353675.21 | 353675.21 | 100%
169350 |  |  |  | PAV. CALLE HIDALGO, EL RANCHITO DE SAN JOSE DEL CARMEN 65 | 28-SALVATIERRA | EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN) | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 573999 | 573999 | 573999 | 573999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 573999.44 | 573999.44 | 100%
169351 |  |  |  | PAV. CALLE IGNACIO ZARAGOZA, MARAVATIO DEL ENCINAL 60 | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 608287 | 608287 | 608287 | 608287 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608287.03 | 608287.03 | 100%
169352 |  |  |  | PAV. CALLE INSURGENTES, SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS 39 | 28-SALVATIERRA | SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1704485 | 1704485 | 1704485 | 1704485 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1704484.51 | 1704484.51 | 100%
169353 |  |  |  | PAV. CALLE ITURBIDE 2DA. ETAPA, URIREO 69 | 28-SALVATIERRA | URIREO | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 453771 | 453771 | 453771 | 453771 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 453770.91 | 453770.91 | 100%
169354 |  |  |  | PAV. CALLE LAZARO CARDENAS, EL SABINO 44 | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 597973 | 597973 | 597973 | 597973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 597972.69 | 597972.69 | 100%
169355 |  |  |  | PAV. CALLE MADERO 2DA. ETAPA, SANTO TOMAS H. 68 | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 58135 | 58135 | 58135 | 58135 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 58135.2 | 58135.2 | 100%
169356 |  |  |  | PAV. CALLE RIO LERMA, EL POTRERO 41 | 28-SALVATIERRA | EL POTRERO | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 293671 | 293671 | 293671 | 293671 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 293670.7 | 293670.7 | 100%
169357 |  |  |  | PAV. CALLE SILAO 2DA. ETAPA, COL. GUANAJUATO, CAB. MPAL. 75 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 785974 | 785974 | 785974 | 785974 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 785973.64 | 785973.64 | 100%
169358 |  |  |  | PAV. CALLE VICENTE GUERRERO, SANTO TOMAS H. 43 | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 130142 | 130142 | 130142 | 130142 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130141.61 | 130141.61 | 100%
169359 |  |  |  | PAV.CALLE MELCHOR OCAMPO, LA LUZ 61 | 28-SALVATIERRA | LA LUZ | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 975088 | 975088 | 975088 | 975088 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 975088.48 | 975088.48 | 100%
169360 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (B), EL CAPULIN 85 | 28-SALVATIERRA | EL CAPULÍN | RURAL | 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 814490 | 814490 | 814490 | 814490 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 814489.64 | 814489.64 | 100%
169361 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE GERANEOS 2DA. ETAPA COL. DIVISION DEL NORTE CAB. MPAL. 56 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1350822 | 1350822 | 1350822 | 1350822 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1350822.51 | 1350822.51 | 100%
169362 |  |  |  | PROGRAMA EMPEDRADOS, MPIO. DE SALVATIERRA 76 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 965773 | 965773 | 965773 | 965773 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 965772.87 | 965772.87 | 100%
169363 |  |  |  | PROVISION PROGRAMA 3X1, MPIO. DE SALVATIERRA 86 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 2021459 | 2021459 | 2021459 | 2021459 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2021459.11 | 2021459.11 | 100%
169364 |  |  |  | REHAB. DE ADOCRETO CALLE BATANES, COL. BATANES 66 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 267305 | 267305 | 267305 | 267305 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 267304.9 | 267304.9 | 100%
69945 |  |  |  | REHABILITACION ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALDAMA (MINA-INDEPENDENCIA) | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | MSD/R33/F1/2010-34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1198684 | 1198684 | 1198684 | 359605 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 697.84 | 210 | 30.1%
156933 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN ANTONIO , COLONIA EL FRAILE, CABECERA MUNIC | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | LP/UICSA/002-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1697524 | 1697524 | 1697524 | 1697524 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2250 | 2250 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN ANTONIO , COLONIA EL FRAILE, CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO. CONTRATO NO.MSF/DOPM/LP/UICSA/002-2011
156934 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA DE CONGRESO | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOPM/AD/004-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 771282 | 771282 | 771282 | 771282 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA DE CONGRESO, CABECERA MUNICIPAL , SAN FELIPE, GTO.
168000 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT 2011 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E068 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 2862864 | 2862864 | 2862864 | 2862864 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7 | 7 | 100% | SIETE OBRAS Y ACCIONES
168017 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT 2012 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E068 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 423130 | 423130 | 423130 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | OBRAS RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO TRES MARIAS
168001 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE ABRIL DE LA COL. PMA. CONCEPCION (HABITAT) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | 4-69-01-651-038-063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 47432 | 47432 | 47432 | 47432 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.24 | 74.24 | 100%
168002 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE DURAZNO DE LA COL. PMA. CONCEPCION (HABITAT) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | 4-69-01-651-038-059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 537994 | 537994 | 537994 | 537994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 798.09 | 798.09 | 100%
168003 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE MARZO DE LA COL. PMA. CONCEPCION (HABITAT) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | 4-69-01-651-038-064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 79507 | 79507 | 79507 | 79507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 111.84 | 111.84 | 100%
168004 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE PERONES DE LA COL. PMA. CONCEPCION (HABITAT) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | 4-69-01-651-038-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 548727 | 548727 | 548727 | 548727 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 719.55 | 719.55 | 100%
168005 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO DE LA COL. PMA. CONCEPCION (HABITAT) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | 4-69-01-651-038-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 2617932 | 2617932 | 2617932 | 2540008 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3030.43 | 3030.43 | 100%
171424 |  |  |  | APORTACION PROG 3 X 1 2010 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3351346 | 3351346 | 3351346 | 3351346 | 100% | 0 | 0 | METROS | 8 | 8 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 8 ORAS:PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE INSURGENTES NORTE, COM. RINCÓN DE CENTENO PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COM. FRANCO-TAVERA PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE RÍO MAYO COL. EL PUENTE II PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COM. FRANCO-TAVERA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD, COM. SAN ANTONIO DE MORALES PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COM. FRANCO-TAVERA EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA
171427 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT 2010 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | E010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1646149 | 1646149 | 1646149 | 1646149 | 100% | 0 | 0 | METROS | 12 | 12 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 12 (ACCIONES Y OBRSA):CAMIONES PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE, COL. GALEANA PAVIMENTACIÓN CALLE RÍO TURBIO, COL. EL PUENTE II PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA LOS SAUCES, COL. ÁRBOLEDAS PAVIMENTACIÓN CALLE JESÚS ARELLANO, COL. LA CRUCITA PAVIMENTACIÓN CALLE BUGAMBILIAS, COL. LA CRUCITA CAMPAÑA DE PREVENCION DE CANCER MAMARIO II URBANIZACIÓN CALLE DE ACCESO AL HOSPITAL COMUNITARIO PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO GERONTOLOGICO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGAPITO MENDOZA
151980 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE LA ALBORADA CARRETERA SANTA ANA | 37-SILAO | SANTA ANITA | RURAL | MS/2012-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2015299 | 98.3% | 0 | 0 | METROS | 270000 | 270000 | 100%
142359 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES, PROGRAMA HABITAT | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/0055-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3326061 | 3326061 | 3326061 | 3326061 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3000 | 3000 | 100% | RECURSO APORTADO PARA CONVENIO POR OBRAS CONVENIDAS CON SEDESOL
142984 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BUGAMBILIAS 3A.ETAPA COL. SOPEÑA | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/0060-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2237267 | 2237267 | 2237267 | 2237267 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
143130 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO | 37-SILAO | LA ALDEA | URBANO | MS/060-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1210000 | 1210000 | 1210000 | 1210000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 550 | 550 | 100%
151912 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO SERRANO | 37-SILAO | LA ALDEA | URBANO | MS/2012-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 805529 | 805529 | 805529 | 762064 | 94.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 447 | 447 | 100%
143208 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE GARCIA CASTRO | 37-SILAO | COECILLO | URBANO | MS/0060-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 832155 | 832155 | 832155 | 832155 | 100% | 111447 | 111447 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 400 | 400 | 100%
142953 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN GABRIEL | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/0060-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1260457 | 1260457 | 1260457 | 1260457 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 850 | 850 | 100%
142311 |  |  |  | 2A.ETAPA REHABILITACION DEL BLVD. RAUL BAILLERES | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/0035-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2376856 | 2376856 | 2376856 | 2376856 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100% | COMPLEMENTAR APORTACION PARA LA OBRA CONVENIDA CON S.O.P
104198 |  |  |  | CONVENIO CON LA CEDAJ APORTACION MUNICIPAL | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
104199 |  |  |  | EDIFICIOS PUBLICOS | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 462153 | 462153 | 462153 | 462153 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
104200 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES RURALES | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 465110 | 465110 | 465110 | 465110 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 0 | 0 | 0%
104201 |  |  |  | REMANENTES FONDO 1 2010 | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 413076 | 413076 | 413076 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 0 | 0 | 0%
159778 |  |  |  | APORTACION A PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159859 |  |  |  | APORTACION A PROGRAMA MIGRANTE 3X1 2010 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6300056 | 6300056 | 6300056 | 6300056 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159860 |  |  |  | APORTACION A PROGRAMA TU CALLE 2009 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3064501 | 3064501 | 3064501 | 3064501 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ÉMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE NAYARIT COL 20 DE NOVIEMBRE EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 129208 | 129208 | 129208 | 129208 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LAS CALLES 5 DE MAYO EN SAN RAMON DE LOS PATIOS | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN RAMÓN DE LOS PATIOS | RURAL | F110 139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 277642 | 277642 | 277642 | 277642 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE FRESNOS NUEVA GENERACION EN LA COM DE LA ENMARAÑADA | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 577376 | 577376 | 577376 | 577376 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159863 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON RODADO DE CONCRETO HIDRAULICO (1ª ETAPA) EN LA CALLE GUADALUPE RIVAS EN SAN CRISTOVAL CHICHUINDO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN CRISTÓBAL | RURAL | F110 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180670 | 180670 | 180670 | 180670 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159864 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON RODADO DE CONCRETO HIDRAULICO (2ª ETAPA) EN LA CALLE GUADALUPE RIVAS EN SAN CRISTOBAL | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN CRISTÓBAL | RURAL | F110 116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57112 | 57112 | 57112 | 57112 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE VISTA HERMOSA EN TINAJA DE GARCIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | TINAJA DE GARCÍA | RURAL | F110 080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 278420 | 278420 | 278420 | 278420 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159866 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | F110 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 233810 | 233810 | 233810 | 233810 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159867 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ALDAMA EN LAS CAÑAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS CAÑAS | RURAL | F110 204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 329511 | 329511 | 329511 | 329511 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ALDAMA EN SAN NICOLAS PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS PARANGUEO | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 331667 | 331667 | 331667 | 331667 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159869 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ALLENDE EN LA COM DE QUIRICEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | QUIRICEO | RURAL | F110 144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36440 | 36440 | 36440 | 36440 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159870 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ARROYO EN LA BARQUILLA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LA BARQUILLA | RURAL | F110 149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 224951 | 224951 | 224951 | 224951 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN QUIRICEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | QUIRICEO | RURAL | F110 189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130189 | 130189 | 130189 | 130189 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159872 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (PARTE 2) EN MESA DE SAN AGUSTIN | 42-VALLE DE SANTIAGO | MESA DE SAN AGUSTÍN (SAN AGUSTÍN) | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 231617 | 231617 | 231617 | 231617 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CARRANZA FRANCISCO VILLA Y GALEANA EN COPALES | 42-VALLE DE SANTIAGO | COPALES | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 206613 | 206613 | 206613 | 206613 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159874 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE COYOTE EN LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | F110 096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34050 | 34050 | 34050 | 34050 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CUAHUTEMOC EN LA COM DE PEGUEROS | 42-VALLE DE SANTIAGO | PEGUEROS | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 211054 | 211054 | 211054 | 211054 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159876 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA EN SANTA ANA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA ANA | RURAL | F110 092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92740 | 92740 | 92740 | 92740 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE DE ACCESO A SABINO COPUDO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SABINO COPUDO | RURAL | F110 146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 479000 | 479000 | 479000 | 479000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159878 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE EL MIRADOR EN RINCON DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | RINCÓN DE PARANGUEO | RURAL | F110 208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 143512 | 143512 | 143512 | 143512 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN CERRO COLORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO COLORADO | RURAL | F110 098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118884 | 118884 | 118884 | 118884 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159880 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE EXPLANADA DE LA PLAZOLETA PRINCIPAL EN SAUZ DE PURISIMA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAUZ DE PURÍSIMA | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 322320 | 322320 | 322320 | 322320 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159881 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE EXPLANADA DEL TEMPLO EN CHICAMITO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CHICAMITO | RURAL | F110 214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123382 | 123382 | 123382 | 123382 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE EXPLANADA Y CALLE SAN JOSE EN DURANES DE ARRIBA | 42-VALLE DE SANTIAGO | DURANES DE ARRIBA | RURAL | F110 184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85470 | 85470 | 85470 | 85470 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159883 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE GALEANA EN CERRO BLANCO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO BLANCO | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 252247 | 252247 | 252247 | 252247 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE GERVACIO MENDOZA EN GERVACIO MENDOZA | 42-VALLE DE SANTIAGO | GERVASIO MENDOZA | RURAL | F110 211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36940 | 36940 | 36940 | 36940 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE GUANAJUATO EN EL MOTIVO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL MOTIVO (EL CARRIZAL) | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99857 | 99857 | 99857 | 99857 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE GUANAJUATO EN SAN JERONIMO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JERÓNIMO DE ARACEO | RURAL | F110 191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60043 | 60043 | 60043 | 60043 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE GUERRERO EN LAS CAÑAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS CAÑAS | RURAL | F110 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 96672 | 96672 | 96672 | 96672 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159888 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE HIDALGO EN SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS) | RURAL | F110 076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 114480 | 114480 | 114480 | 114480 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COM DE EL PERICO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL PERICO | RURAL | F110 206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 143884 | 143884 | 143884 | 143884 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159893 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JAVIER MINA EN MAGDALENA DE ARACEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | F110 192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85251 | 85251 | 85251 | 85251 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159894 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JUAREZ EN DURANES DE ENMEDIO | 42-VALLE DE SANTIAGO | DURANES DE ENMEDIO | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 437236 | 437236 | 437236 | 437236 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JUAREZ EN SANTIAGO APOSTOL | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTIAGO APÓSTOL | RURAL | F110 141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 321994 | 321994 | 321994 | 321994 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159896 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JUAREZ EN TINAJA DE GARCIA | 42-VALLE DE SANTIAGO | TINAJA DE GARCÍA | RURAL | F110 124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 243379 | 243379 | 243379 | 243379 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159897 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JUAREZ 1RA ETAPA EN ZAPOTILLO DE MOGOTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | ZAPOTILLO DE MOGOTES | RURAL | F110 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90705 | 90705 | 90705 | 90705 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159898 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE LA CORREGIDORA EN LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | F110 209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 154322 | 154322 | 154322 | 154322 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN GERVASIO MENDOZA | 42-VALLE DE SANTIAGO | GERVASIO MENDOZA | RURAL | F110 210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90241 | 90241 | 90241 | 90241 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159900 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN MESA DE SAN AGUSTIN | 42-VALLE DE SANTIAGO | MESA DE SAN AGUSTÍN (SAN AGUSTÍN) | RURAL | F110 147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 248976 | 248976 | 248976 | 248976 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159901 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS (2ª ETPA ) EN SALITRE DE AGUILARES | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL SALITRE DE AGUILARES (EL SALITRE) | RURAL | F110 198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46976 | 46976 | 46976 | 46976 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE DEL ARBOL Y PRIV MIGUEL HIDALGO EN PANTOJA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN ANTONIO DE PANTOJA | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 129691 | 129691 | 129691 | 129691 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN CHARCO DE PANTOJA | 42-VALLE DE SANTIAGO | CHARCO DE PANTOJA | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28823 | 28823 | 28823 | 28823 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN CUADRILLA DE ANDARACUA | 42-VALLE DE SANTIAGO | CUADRILLA DE ANDARACUA | RURAL | F110 213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 222424 | 222424 | 222424 | 222424 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159905 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL ARMADILLO | 42-VALLE DE SANTIAGO | EL ARMADILLO | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 235259 | 235259 | 235259 | 235259 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159906 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN SANTA BARBARA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA BÁRBARA | RURAL | F110 090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 58023 | 58023 | 58023 | 58023 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MORELOS EN GERVACIO MENDOZA | 42-VALLE DE SANTIAGO | GERVASIO MENDOZA | RURAL | F110 205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 397427 | 397427 | 397427 | 397427 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MORELOS Y PRIV ERIZABAL EN LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | F110 088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95140 | 95140 | 95140 | 95140 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159909 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE NARANJO EN MAGDALENA DE ARACEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41013 | 41013 | 41013 | 41013 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN COL LA LOMA DE VALLE | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 169581 | 169581 | 169581 | 169581 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COM DE CERRO COLORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO COLORADO | RURAL | F110 082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 151923 | 151923 | 151923 | 151923 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159913 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN MESA DE SAN AGUSTIN | 42-VALLE DE SANTIAGO | MESA DE SAN AGUSTÍN (SAN AGUSTÍN) | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 178463 | 178463 | 178463 | 178463 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PINOS EN DURANES DE ARRIBA | 42-VALLE DE SANTIAGO | DURANES DE ARRIBA | RURAL | F110 143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113270 | 113270 | 113270 | 113270 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PORVENIR EN ZAPOTILLO DE MOGOTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | ZAPOTILLO DE MOGOTES | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 394979 | 394979 | 394979 | 394979 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRESITA EN LA COL LABRADORES EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 117872 | 117872 | 117872 | 117872 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRICVADA FELIPE ANGELES EN CERRO COLORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO COLORADO | RURAL | F110 081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 39170 | 39170 | 39170 | 39170 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COM DE GUADALUPE DE SAN GUILLERMO | 42-VALLE DE SANTIAGO | GUADALUPE DE SAN GUILLERMO | RURAL | F110 142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 454878 | 454878 | 454878 | 454878 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA EN CERRO COLORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO COLORADO | RURAL | F110 083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33760 | 33760 | 33760 | 33760 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA EN LOMA TENDIDA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LOMA TENDIDA | RURAL | F110 200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34280 | 34280 | 34280 | 34280 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA JACARANDAS EN DURADES DE ARRIBA | 42-VALLE DE SANTIAGO | DURANES DE ARRIBA | RURAL | F110 185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23940 | 23940 | 23940 | 23940 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA MORELOS EN RANCHO SECO | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO SECO DE GUANTES | RURAL | F110 197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18163 | 18163 | 18163 | 18163 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA VICENTE GUERRERO EN CERRO COLORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO COLORADO | RURAL | F110 097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 64717 | 64717 | 64717 | 64717 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN RANCHO SECO | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO SECO DE GUANTES | RURAL | F110 196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57155 | 57155 | 57155 | 57155 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 57155 | 57155 | 100%
159927 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA 18 DE ABRIL EN SAN CRISTOBAL CHIHUINDO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN FRANCISCO CHIHUINDO | RURAL | F110 112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29440 | 29440 | 29440 | 29440 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADFA FRANCISCO VILLA EN CERRO COLORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO COLORADO | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105346 | 105346 | 105346 | 105346 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE REAL ( LOTE 1,2,3,4,5,6,7 EN CERRO COLORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO COLORADO | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 253282 | 253282 | 253282 | 253282 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE SANTA FE EN LA MAGDALENA | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148134 | 148134 | 148134 | 148134 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE SHARON AMITI EN LA BARQUILLA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LA BARQUILLA | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 77535 | 77535 | 77535 | 77535 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN SAN NICOLAS QUIRICEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS QUIRICEO | RURAL | F110 125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE TENOCHTITLAN EN LA COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 233549 | 233549 | 233549 | 233549 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE VICTORIA 2DA ETAPOA EN NORIA DE MOSQUEDA | 42-VALLE DE SANTIAGO | NORIA DE MOSQUEDA | RURAL | F110 089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199608 | 199608 | 199608 | 199608 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ZAPATA EN LA COM DE LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | F110 180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 88316 | 88316 | 88316 | 88316 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ZAPATA EN LAS RAICES | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS RAÍCES | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 231568 | 231568 | 231568 | 231568 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ZAPATA EN SABINO DE SANTA ROSA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SABINO DE SANTA ROSA (EL SABINO) | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 233261 | 233261 | 233261 | 233261 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ZAPATA EN SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS) | RURAL | F110 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210472 | 210472 | 210472 | 210472 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA (AMPLIACION) EN LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 136774 | 136774 | 136774 | 136774 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA EN LOMA TENDIDA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LOMA TENDIDA | RURAL | F110 078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170960 | 170960 | 170960 | 170960 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA EN LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | F110 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 157875 | 157875 | 157875 | 157875 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA EN LOS MARTINEZ | 42-VALLE DE SANTIAGO | LOS MARTÍNEZ | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93044 | 93044 | 93044 | 93044 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA EN SAN NICOLAS PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS PARANGUEO | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 138634 | 138634 | 138634 | 138634 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA (2DA ETAPA) EN LOMA TENDIDA | 42-VALLE DE SANTIAGO | LOMA TENDIDA | RURAL | F110 078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 39480 | 39480 | 39480 | 39480 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CERRO COLORADO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRO COLORADO | RURAL | F110 145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 154812 | 154812 | 154812 | 154812 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 5 DE MAYO ( COSTADOS DE CALLE ) EN LA COM DE SAN RAMON DE LOS PATIOS | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN RAMÓN DE LOS PATIOS | RURAL | F110 126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159948 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA GLORIETA SALIDA A MORELIA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 175819 | 175819 | 175819 | 175819 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LAS CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS COL RANCHOS UNIDOS EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44682 | 44682 | 44682 | 44682 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LAS CALLES CARRANZA ,FRANCISCO I MADERO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BENITO JUAREZ EN BOTIJA | 42-VALLE DE SANTIAGO | BOTIJA | RURAL | F110 148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 572947 | 572947 | 572947 | 572947 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO OLIVA Y CALLEJONES EL ROSAL BENITO JUAREZ EN LA COM DE LAS LIEBRES | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS LIEBRES | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 630784 | 630784 | 630784 | 630784 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLEJON EN SAN DIEGO QUIRICEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN DIEGO QUIRICEO | RURAL | F110 181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 302497 | 302497 | 302497 | 302497 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO Y 6 BANQUETAS EN LA ESCUELA RURAL FEDERAL BENITO JUAREZ EN SAN NICOLAS PARANGUE | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN NICOLÁS PARANGUEO | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 445952 | 445952 | 445952 | 445952 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQULLADO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN MALPAIS EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69226 | 69226 | 69226 | 69226 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EMBOQUILLADOS EN CALLE MATAMOROS BARRIO SAN JUANITO EN LAS JICAMAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS JÍCAMAS | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145009 | 145009 | 145009 | 145009 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EMBOQUILLADOS EN LA CALLE PROLONGACION CARRANZA EN SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS) | RURAL | F110 075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 97880 | 97880 | 97880 | 97880 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS ENBOQUILLADOS EN LA CALLE PRIVADA CARRANZA EN LAS CAÑAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS CAÑAS | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30352 | 30352 | 30352 | 30352 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE PROLONGACION PLAN DE AYALA EN LA COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46562 | 46562 | 46562 | 46562 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 1 | 1 | 100%
159960 |  |  |  | CONSTRUCCION EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CARRANZA EN LAS CAÑAS 700 ML | 42-VALLE DE SANTIAGO | LAS CAÑAS | RURAL | F110 047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 327808 | 327808 | 327808 | 327808 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159961 |  |  |  | FINIQUITO DE LA OBRA EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE LA CALLE PRINCIPAL 1ª ETAPA EN RINCON DE PARANGUEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | RINCÓN DE PARANGUEO | RURAL | F110 228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
159962 |  |  |  | MODERNIZACION ACCESO SALIDA A MORELIA (PRIMER ETAPA) EN VALLE DE SANTIAGO, GTO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 457530 | 457530 | 457530 | 457530 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159963 |  |  |  | OBRA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y COMUNIDADES DE LA CIUDAD DE VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69580 | 69580 | 69580 | 69580 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1 | 1 | 100%
159964 |  |  |  | OBRA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COL LA HACIENDITA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 951679 | 951679 | 951679 | 951679 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159965 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO GONZALEZ TRAMO MARGARITA MAZA DE JUAREZ A LUCAS FLORES COL LIINDAVISTA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 977543 | 977543 | 977543 | 977543 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100%
159966 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE MA MAGAÑA TRAMO LUCAS FLORES A 14 DE SEPTIEMBRE COL MIRAVALLE EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 397086 | 397086 | 397086 | 397086 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100%
159967 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 961456 | 961456 | 961456 | 961456 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159968 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ARROYO DE LA CALLE MENA TRAMO COLON LIBRAMIENTO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 227888 | 227888 | 227888 | 227888 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159969 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ENTRE OCAMPO ENTRE COLON Y LIBRAMIENTO ORIENTE EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 565967 | 565967 | 565967 | 565967 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159970 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS TRAMO CALLE VICTORIA A CALLE JUAREZ EN NORIA DE MOSQUEDA | 42-VALLE DE SANTIAGO | NORIA DE MOSQUEDA | RURAL | F110 179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 315273 | 315273 | 315273 | 315273 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159971 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA 7 DE AGOSTO EN COL EL SOCORRO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 401326 | 401326 | 401326 | 401326 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159972 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON COL LINDAVISTA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 969314 | 969314 | 969314 | 969314 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159973 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION INSURGENTES COL RANCHOS UNIDOS EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 540870 | 540870 | 540870 | 540870 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159974 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE MARZO COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 555104 | 555104 | 555104 | 555104 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159975 |  |  |  | PAVIMENTACION DRENAJE Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NUEVO LEON EN LA COL AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3788627 | 3788627 | 3788627 | 3788627 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159976 |  |  |  | PAVIMENTACION RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE POTRERO ENTRE IRAPUATO Y LA CARRETERA ANTIGUA A JARAL | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3428988 | 3428988 | 3428988 | 3428988 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159977 |  |  |  | PROYECTO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COM DE SANTA BARBARA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 2100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 172260 | 172260 | 172260 | 172260 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159978 |  |  |  | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE ACCESO A A COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE LA ISLA | 42-VALLE DE SANTIAGO | RANCHO NUEVO DE LA ISLA | RURAL | F110 207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148828 | 148828 | 148828 | 148828 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159979 |  |  |  | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN ESCUTIA EN SANTA BARBARA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 2100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICS | - | - | 168780 | 168780 | 168780 | 168780 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159980 |  |  |  | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO EN SANTA BARBARA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 2100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 172260 | 172260 | 172260 | 172260 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159981 |  |  |  | PROYECTO DE PAVIMENTACION RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO CALLE BONIFACIO BALTAZAR ENTRE CUAUHTEMOC EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41667 | 41667 | 41667 | 41667 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159982 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL MERCADO DE ROPA CALZADO Y AREAS EXTERIORES EN VALLE DE SANTIAGO PROYECTO DEL MERCADO LINDAVISTA, MERCADO HIDALGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 480951 | 480951 | 480951 | 480951 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
159983 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS EN SANTA BARBARA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 2100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 82570 | 82570 | 82570 | 82570 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
159984 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO GRANDE DEL POBLADO DE SANTA BARBARA | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 2100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 64786 | 64786 | 64786 | 64786 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
159986 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE TENOCHTITLAN EN LA COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128225 | 128225 | 128225 | 128225 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
159987 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN NORIA DE MOSQUEDA | 42-VALLE DE SANTIAGO | NORIA DE MOSQUEDA | RURAL | 2100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67850 | 67850 | 67850 | 67850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
159988 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HIDALGO EN NORIA DE MOSQUEDA | 42-VALLE DE SANTIAGO | NORIA DE MOSQUEDA | RURAL | 2100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128500 | 128500 | 128500 | 128500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
159989 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVO LEON TRAMO BLVD NIÑOS HEROES Y CALLE MELON COL AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 2100 091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 151720 | 151720 | 151720 | 151720 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1 | 1 | 100%
159990 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO PAVIMENTACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO CALLE POTRERO Y LA CARRETERA ANTIGUA A JARAL VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98709 | 98709 | 98709 | 98709 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159991 |  |  |  | PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO Y MADERO CON EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN GUARAPO | 42-VALLE DE SANTIAGO | GUARAPO | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128225 | 128225 | 128225 | 128225 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100%
159992 |  |  |  | PROYECTO PAVIMENTACION RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA CHARCA EN LAGUNILLA DE MALPAIS EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119970 | 119970 | 119970 | 119970 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159993 |  |  |  | PROYECTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CENTRO DE POBLACION | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 88609 | 88609 | 88609 | 88609 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
159994 |  |  |  | PROYECTO 8 EXPEDIENTES TECNICOS CON JUSTIFICACION SIMPLES EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 338371 | 338371 | 338371 | 338371 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159995 |  |  |  | TRINCHERA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA LA PROTECCION DE TUBERIA DE DUCTOS PEMEX EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 576054 | 576054 | 576054 | 576054 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
88429 |  |  |  | AMPLIACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS COL. 18 DE MARZO | 44-VILLAGRÁN | COLONIA 18 DE MARZO | RURAL | 015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 18588 | 18588 | 18588 | 18588 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 89.9 | 89.9 | 100%
88430 |  |  |  | CONST. ARROYO CALLE A BASE DE DCONCRETO HID. EN CALLE RITA JARAMILLO COL. REVOLUCION | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 010-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 416211 | 416211 | 416211 | 416211 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2149.83 | 2149.83 | 100%
88431 |  |  |  | CONST. ARROYO DE CALLE A BASE DE CONCRETO HID. EN CALLE PIPILA | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 010-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 184978 | 184978 | 184978 | 184978 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2010.39 | 2010.39 | 100%
88432 |  |  |  | CONST. ARROYO DE CALLE GUARN. Y BANQ. A BASE DE CONCRETO HID. CALLE HGO. COL. RETIRO | 44-VILLAGRÁN | EL RETIRO | RURAL | 010-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 153660 | 153660 | 153660 | 153660 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1323.41 | 1323.41 | 100%
88433 |  |  |  | CONST ARROYO DE CALLE GUARN. Y BANQ. A BASE DE CONCRETO HID. EN CALLE MONTERREY COL. RETIRO | 44-VILLAGRÁN | EL RETIRO | RURAL | 010002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 90467 | 90467 | 90467 | 90467 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 754.37 | 754.37 | 100%
88434 |  |  |  | CONST. DE PAV. A BASE DE CONCRETO HID. Y GUARN. Y BANQ. EN CALLE MANUEL DOBLADO | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 010-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | 0BRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 319447 | 319447 | 319447 | 319447 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1161.79 | 1161.79 | 100%
88435 |  |  |  | CONST. GUARN. Y BANQ. EN BLVD. LAZARO CARDENAS MEXICANOS | 44-VILLAGRÁN | MEXICANOS | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 48376 | 48376 | 48376 | 48376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 199.3 | 199.3 | 100%
88436 |  |  |  | CONST. GUARN. Y BANQ. EN CALLE BAUTISTA SAN PEDRO TOLENTINO | 44-VILLAGRÁN | SAN PEDRO TOLENTINO | RURAL | 014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 96330 | 96330 | 96330 | 96330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137.6 | 137.6 | 100%
88437 |  |  |  | CONST. GUARN. Y BANQ. EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN SAN SALVADOR TORRECILLAS | 44-VILLAGRÁN | SAN SALVADOR TORRECILLAS | RURAL | 016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 52875 | 52875 | 52875 | 52875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 348.81 | 348.81 | 100%
88438 |  |  |  | CONST. GUARNICIONES Y BANQ. EN CALLE BENITO JUAREZ COL. 18 DE MARZO | 44-VILLAGRÁN | COLONIA 18 DE MARZO | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 44625 | 44625 | 44625 | 44625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190.05 | 190.05 | 100%
88439 |  |  |  | CONST. GUARNICIONES Y BANQ. EN CALLE PRV. FCO. SARABIA, SARABIA | 44-VILLAGRÁN | SARABIA | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 171.41 | 171.41 | 100%
88440 |  |  |  | CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN CORTES LA PURISIMA | 44-VILLAGRÁN | LA PURÍSIMA | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 172.8 | 172.8 | 100%
88441 |  |  |  | CONST. PAV. A BASE DE CONCRETO HID. CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 5 | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 010-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 94374 | 94374 | 94374 | 94374 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 511.36 | 511.36 | 100%
88442 |  |  |  | CONSTRUC. DE ARROYO DE CALLE A BASE DE CONCRETO HID. CALLE VICENTE GUERRERO | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 010-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 83642 | 83642 | 83642 | 83642 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 848.93 | 848.93 | 100%
88443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PARA INVERNADEROS DEL CENTRO GERNTOLOGICO | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 040-002 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 78782 | 78782 | 78782 | 78782 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
88444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, TERCERA ETAPA | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 050-003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 247.99 | 247.99 | 100%
88445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO COMUNITARIO DE CERRITO DE YERBAS | 44-VILLAGRÁN | CERRITO DE LAS YERBAS | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 172.8 | 172.8 | 100%
88446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO COMUNITARIO DE EL CHINACO | 44-VILLAGRÁN | EL CHINACO (EL PUJIDO) | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 138.84 | 138.84 | 100%
88447 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DEL TIANGUIS | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 060-001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SOLO SE CONSIDERO PARA FINES DE QUE EL SISTEMA LO ACEPTE, YA QUE ESTA EJECUCION FUE A CARGO DE GONIERNO DEL ESTADO Y NO CONTAMOS CON INFORMACION NI PLANOS PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE LA EJECUCION
88448 |  |  |  | MODULO DE SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE Y PAVIMENTO DE CALLE LAZARO CARDENAS | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 020-006 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 185888 | 185888 | 185888 | 185888 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16.25 | 16.25 | 100% | SE REPORTARON DOS OBRAS EN ESTE SOLO FOLIO
88449 |  |  |  | PAV. A BASE DE CONCRETO HID. EN CALLE GRECIA | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 010-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 244334 | 244334 | 244334 | 244334 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1041.08 | 1041.08 | 100%
88450 |  |  |  | PAV. ARROYO CONST. DE GUARNICIONES Y BANQ. CALLE RITA JARAMILLO | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 010-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | 0BRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 90680 | 90680 | 90680 | 90680 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2149.83 | 2149.83 | 100% | SE PAGO EN DOS EJERCICIOS, LA META ES LA MISMA, ESTA CANTIDAD ES DE REMANENTE
88451 |  |  |  | PAV. ARROYO DE CALLE EMILIANO ZAPATA | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 010-021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 94147 | 94147 | 94147 | 94147 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 527.25 | 527.25 | 100%
88452 |  |  |  | PAV. ARROYO EN CALLE CRISANTEMO | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 010-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 216865 | 216865 | 216865 | 216865 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1379.36 | 1379.36 | 100%
88453 |  |  |  | PAV. ARROYO GUARN. Y BANQ. CALLE ALAMOS | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 010-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 182184 | 182184 | 182184 | 182184 | 100% | 3547 | 3547 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1619.2 | 1619.2 | 100%
88454 |  |  |  | PAV. ARROYO GUARN. Y BANQ. EN CALLE MANUEL ALTAMIRANO | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 010-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 94588 | 94588 | 94588 | 94588 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 483.15 | 483.15 | 100%
88455 |  |  |  | PAV. ARROYO GUARN. Y BANQ. EN CALLE MANUEL DOBLADO | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 010-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 122825 | 122825 | 122825 | 122825 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1055.49 | 1055.49 | 100%
88456 |  |  |  | PAV. DE ARROYO GUARN. Y BANQ. CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 010-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299764 | 299764 | 299764 | 299764 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3182.61 | 3182.61 | 100%
88457 |  |  |  | PAVIMENTACION ARROYO Y CONST. GUARN. Y BANQ. CALLE FELIPE ANGELES SARABIA | 44-VILLAGRÁN | SARABIA | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 125889 | 125889 | 125889 | 125889 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 195.06 | 195.06 | 100%
88458 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ARROYO EN PRIVADA HIDALGO | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 010-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 31447 | 31447 | 31447 | 31447 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1337.63 | 1337.63 | 100%
88459 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE MINA | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | P054-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 280414 | 280414 | 280414 | 280414 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2812.8 | 2812.8 | 100%
AMPLIACIÓN
142497 |  |  |  | FOLIO DE AJUSTE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-AJUSTE | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52755068 | 53838095 | 53838095 | 53838095 | 100% | 3018390 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | ESTE FOLIO ES DE AJUSTE PARA CUADRAR ELMONTO TOTAL MINISTRADO POR ESTA RAZON LOS CAMPOS DE MINISTRADO PROGRAMADO Y EJERCIDO SON MAYORES AL TOTAL ANUAL, Y LOS INTERESES SON LOS GENERADOS DEL 1RO DE ENERO 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, Y LOS AVANCES ESTAN DADOS EN PROCENTAJES
150030 |  |  |  | INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA EL ESTADO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 281549 | 281549 | 281549 | 0 | 0% | 1556288 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
144507 |  |  |  | TRABAJOS COMP.CALLE RENACIMIENTO DE C. SAN J | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -263100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 85765 | 85765 | 85765 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4136 | 0 | 0%
88460 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO DEL PARRAL | 44-VILLAGRÁN | EL PARRAL | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 108 | 108 | 100%
88461 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO EN SAN PEDRO TOLENTINO | 44-VILLAGRÁN | SAN PEDRO TOLENTINO | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230 | 230 | 100%
MEJORAMIENTO
154675 |  |  |  | DISEÑO DE PAVIMENTO DE CALLES EN DIVERSAS COMUNIDADES Y DISEÑO DE PAVIMENTO AV. 1 DE MAYO (MECANICA DE SUELO) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 28-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41296 | 41296 | 41296 | 41296 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
154676 |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL POLIGONO 11082 DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 027-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
154677 |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL POLIGONO 11083 DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 027-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
154678 |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL POLIGONO 11084 DE SAN MIGUEL DE ALLENDE,. GTO. CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 027-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 1 | 100%
154679 |  |  |  | PROYECTO DE MODERNIZACION DE CALLE NIÑOS HEROES EN EL TRAMO ENTRE CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN UNA LONGITUD DE 230M Y QUE CORRESPONDE A VIALIDAD DE DOS CARRILES POR UN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 28-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 64035 | 64035 | 64035 | 47451 | 74.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
154680 |  |  |  | PROYECTO DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA CONFORMAR LA OFERTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS EN LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CAÑADA DE LA VIRGEN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 027-3 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 177600 | 177600 | 177600 | 177600 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
187967 |  |  |  | EMPLEO TEMPORAL | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 591-409-001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | DIRECCIÓN RURAL | - | - | 316151 | 316151 | 316151 | 316151 | 100% | 0 | 0 | EMPLEO TEMPORAL | 100 | 100 | 100%
72756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CIUDAD DEL NIÑO EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA EL ENCINO (PRIMERA ETAPA) | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1213187 | 1213187 | 1213187 | 1132613 | 93.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES POR $1,196,947.00; SE REINTEGRARON RECURSOS POR VOLUMENES NO EJECUTADOS
72757 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PLAZA LOS NICOLASES (SEGUNDA ETAPA) | 15-GUANAJUATO | LA ALDANA | RURAL | 2010/041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 39951 | 39951 | 39951 | 39951 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DE OTROS FONDOS MUNICIPALES
72758 |  |  |  | PAVIMENTOS, ILUMINACION Y MOBILIARIO URBANO EN LA ZONA FRONTAL DEL MERCADO HIDALGO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA OCN RECURSOS ESTATALES POR $340,000.00
72759 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS VERDES | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2009/001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 256739 | 256739 | 256739 | 243359 | 94.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES POR $130,000.00
72760 |  |  |  | PROYECTO DE LA PAVIMENTACION CALLE VIOLETA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/092-D | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 122783 | 122783 | 122783 | 122783 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
72761 |  |  |  | PROYECTO DE PAV. DE C. SAN ANTONIO Y C. NIÑOS HEROES EN PUEBNTECILLAS Y C. GUADALUPE VICTORIA EN LA SAUCEDA (STA FE DE GUADALUPE) | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EP-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 208832 | 208832 | 208832 | 208832 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
72762 |  |  |  | PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE LA GLORIA | 15-GUANAJUATO | SAN ISIDRO | RURAL | EP-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 83291 | 83291 | 83291 | 83291 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
72763 |  |  |  | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE AVENIDA LOMAS DE SAN ANTONIO, C. LOMAS DE CHAPULTEPEC, C. LOMAS DE SAN JAVIER 1ERA. ET. C. SAN ANTONIO ABAD | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | EP-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 553898 | 553898 | 553898 | 553898 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
72764 |  |  |  | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CIPRES | 15-GUANAJUATO | SAN ISIDRO | RURAL | EP-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 150672 | 150672 | 150672 | 150672 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
72765 |  |  |  | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE OLIVOS | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | EP-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 52149 | 52149 | 52149 | 52149 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
72766 |  |  |  | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES ENTRADA ALOMA DEL TANQUE, SUBIDA DEL JACALON, LADERA DEL PANTEON | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/092-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 380826 | 380826 | 380826 | 380826 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
72767 |  |  |  | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, NUEVO HORIZONTE Y JUAN ALDAMA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | EP-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 199788 | 199788 | 199788 | 199788 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
72768 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE CIRCUITO AVENIDA TROJES DE MARFIL, EN CERVERA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | EP-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 139055 | 139055 | 139055 | 139055 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
72769 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES SAN CAYETANO, SAN JUDAS, CHIHUAHUA Y OAXACA Y DE LOS CALLEJONES CHIHUAHUA Y JUAN | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | EP-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 578869 | 578869 | 578869 | 578869 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
72770 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORRES LANDA (PRIMERA ETAPA) | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/092-C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 149631 | 149631 | 149631 | 149631 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
72771 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE RENOVACION DE LA ZONA PONIENTE DE LA DEPORTIVA YERBABUENA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/092-B | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 214657 | 214657 | 214657 | 214657 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
72772 |  |  |  | RECUPERACION DE LA PORTADA Y PERGOLADO DEL JARDIN REFORMA DE GUANJUATO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
72773 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO ANTIGUO A MARFIL | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/116-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 126377 | 126377 | 126377 | 126377 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
72774 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA CAÑADA DE CERVERA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 543203 | 543203 | 543203 | 543203 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
72775 |  |  |  | REHABILITACION EN FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO, ESQUINA JUAREZ-PARDO NO.272 Y ALAMEDA S/N | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 177062 | 177062 | 177062 | 177062 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
72776 |  |  |  | 5TA. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE GUANJAUTO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10297351 | 98.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
144584 |  |  |  | RECURSO EN PROCESO DE CONTRATACION | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1663531 | 1663531 | 1663531 | 0 | 0% | 4432079 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE REGISTRO SE PRESENTA CON FINES INFORMATIVOS Y PARA CRITERIOS DE TRANSPARENCIA
144502 |  |  |  | REH. DE LOS PAVIMENTOS BLVD. MIGUEL DE CERVA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -488100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 701127 | 701127 | 701127 | 701127 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
144495 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DE LA CALLE CERRO DEL GIGANTE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -095110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1341491 | 1341491 | 1341491 | 1341491 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3481 | 3481 | 100% | TRAMO: DE BLVD. OMEGA A DELTA; REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS EN EL CUERPO ORIENTE DEL BLVD. PASEO DE JEREZ TRAMO: DE BLVD. TIMOTEO LOZANO A RIO MAYO; Y MODIFICACION DE RADIOS EN BANQUETAS DEL PUENTE VEHICULAR EN CALLE REBOCEROS EN LA COL. HACIENDA ECHEVESTE
144494 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DE LA CALLE DE LOS PIRULES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -094110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1349203 | 1349203 | 1349203 | 1349203 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54890 | 54890 | 100% | TRAMO: DE BLVD. HILARIO MEDINA A BLVD. VASCO DE QUIROGA LEON
144493 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. VICENTE VALTIERRA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -083110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2370996 | 2370996 | 2370996 | 2370996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8763 | 8763 | 100% | TRAMO: DE BLVD. FRANCISCO VILLA A BLVD. VASCO DE QUIROGA LEON
144503 |  |  |  | REH.DE PAVIMENTOS MARIANO ESCOBEDO DE LAS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICC -527100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 6720110 | 6720110 | 6720110 | 6720110 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
59451 |  |  |  | OBRAS AUN NO EJERCIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 803652 | 803652 | 803652 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
59495 |  |  |  | OTRAS OBRAS DE URBANIZACION | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1012760 | 1012760 | 1012760 | 960781 | 94.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 15 | 14 | 93.3% | EL RUBRO DEL GASTO ES OTROS
59591 |  |  |  | REHABILITACION DEL MERACADO 1RA ETAPA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 907518 | 907518 | 907518 | 907518 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO ES OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL
59485 |  |  |  | REMODELACION DE CANCHAS D BASQUET BOL ANEXA AL DIF | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 55239 | 55239 | 55239 | 55239 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
156935 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD BICENTENARIO (AVENIDA COLON), PRIMERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOP/LP/003-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100%
156936 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD BICENTENARIO (AVENIDA COLON), SEGUNDA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE, GTO | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 13687611 | 13687611 | 13687611 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
165575 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE Y GUARNICIONES Y BANQUETAS | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | EL PINITO | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500623 | 500623 | 500623 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
159996 |  |  |  | OBRA REHABILITACION DE CALLE ABASOLO DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA BOULEVAR REVOLUCION EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 775108 | 775108 | 775108 | 775108 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159997 |  |  |  | OBRA REHABILITACION DE CALLE ACCESO A LA COL FONHAPO DEL TRAMO DURANGO A CALLE BRILLANTE EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 362313 | 362313 | 362313 | 362313 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159998 |  |  |  | OBRA REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A COL FONHAPO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180057 | 180057 | 180057 | 180057 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
159999 |  |  |  | OBRA REHABILITACION DE CALLE PINO SUAREZ DE HEROICO COLEGIO MILITAR A CALLE GUERRERO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 638552 | 638552 | 638552 | 638552 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
160000 |  |  |  | OBRA REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION SANTOS DEGOLLADO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 569943 | 569943 | 569943 | 569943 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
160001 |  |  |  | OBRA REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO DESDE LA CALLE JUAN SILVETI HASTA LA CALLE ABASOLO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 339285 | 339285 | 339285 | 339285 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
160002 |  |  |  | OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO PONIENTE ESQUINA COLON EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 216124 | 216124 | 216124 | 216124 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
160003 |  |  |  | OBRA REHABILITACION DE LOSAS EN SANTA CATARINA MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SANTA CATARINA | RURAL | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 1 | 1 | 100%
160004 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COL LA HACIENDITA | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 2100 101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 58219 | 58219 | 58219 | 58219 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
160005 |  |  |  | REHABILITACION DE BADO EN LA CALLE CIPRES EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 290088 | 290088 | 290088 | 290088 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
160006 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE JUAREZ TRAMO CALLE CARRANZA LIBRAMIENTO ORIENTE EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99820 | 99820 | 99820 | 99820 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
144505 |  |  |  | LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE COSTALERA PARA T ALUD EN E | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -205100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 726590 | 726590 | 726590 | 726590 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 LOTE
144506 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS C.CALAKMUL DE CANTO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICD -242100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 112028 | 112028 | 112028 | 112028 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 LOTE
169365 |  |  |  | BACHEO Y MANTENIMIENTO RURAL (ACCESO A COMUNIDADES (MVTIO. DEL E.,SANTO TOMAS,URIREO,RCHITO., POTRERO,CUPAREO, SAN PEDRO, LA PROVINCIA). 79 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 836768 | 836768 | 836768 | 836768 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 836767.96 | 836767.96 | 100%
169366 |  |  |  | BACHEO Y MANTENIMIENTO URBANO, CAB. MPAL. (ZONA CENTRO, COL. LA FONHAPO,BLVRD SALV.-CELAYA, SALVT.-YURIRIA) 42 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1003695 | 1003695 | 1003695 | 1003695 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1003695.27 | 1003695.27 | 100%
59735 |  |  |  | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 8 | 8 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y EL RUBRO DEL GASTO ES OTRAS OBRAS DE URBANIZACION
165576 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE Y GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1083992 | 1083992 | 1083992 | 511271 | 47.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 47.2 | 47.2%
160007 |  |  |  | REHABILITACION DE BOULEVAR MANGO ACCESO COL MALPAIS A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 539543 | 539543 | 539543 | 539543 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100%
160008 |  |  |  | REHABILITACION DE BOULEVARD REVOLUCION TRAMO MANUEL DOBLADO A JARRON AZUL EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1629700 | 1629700 | 1629700 | 1629700 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
160009 |  |  |  | REHABILITACION DE BOULEVARD SALIDA A HUANIMARO TRAMO PINO SUREZ A MONUMENTO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1192326 | 1192326 | 1192326 | 1192326 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
150031 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE SOBRE RIO TEMASCATIO EN LA COM. LOMA DE FLORES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | DGDU/RM/UB/001-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MPIO DE SALAMANCA | - | - | 327606 | 327606 | 327606 | 327606 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
116500 |  |  |  | CONVENIO DGTPM/005/2008 CONSTR. DE PASO VEHICULAR EN LA C. PASAJERO KM. A-333+600 | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | APORTACION MPAL. CONVENIO DGTPM/005/2008 CONSTR. DE PASO INFERIOR VEHICULAR EN LA CALLE PASAJERO KM. A-333+600; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
59847 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO AL HOSPITAL | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2986886 | 2986886 | 2986886 | 2986886 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2987 | 2987 | 100%
142476 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/0040-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2329658 | 2329658 | 2329658 | 2329658 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1200 | 1200 | 100%
MEJORAMIENTO
20275 |  |  |  | BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 516232 | 516232 | 516232 | 516232 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
20276 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100%
20277 |  |  |  | VARIOS TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT(BORDADO DE LISTON, PINTURA EN TELA, PRIMERO AUXILIOS, CONICA, CORTE Y CONFECCION, INGLES Y REPOSTERIA) | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 168763 | 168763 | 168763 | 168763 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100%
72852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRINCIPAL | 15-GUANAJUATO | LA PRESITA | RURAL | 2010/ | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 570018 | 570018 | 570018 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
59596 |  |  |  | TERMINACION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL RELLENO SANITARIO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | PUERTA DE CADENAS (EJIDO DE CATALÁN) | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 92138 | 92138 | 92138 | 92138 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
142498 |  |  |  | ALUMBRADO ACCESO ORIENTE DE CELAYA | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 954976 | 950311 | 950311 | 950311 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 100 | 100%
150032 |  |  |  | COLOCAR ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO DE LA COM. SAN ANTONIO EL CHICO | 17-IRAPUATO | SAN ANTONIO DE CHICO | RURAL | ISM-ED-052-10-027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 181097 | 181097 | 181097 | 181097 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 14 | 14 | 100%
104202 |  |  |  | ELECTRIFICACION RURAL MIGRANTES 3 X 1 | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 207887 | 207887 | 207887 | 207887 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0%
104203 |  |  |  | ELECTRIFICACION URBANA MIGRANTES 3 X 1 | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 76964 | 76964 | 76964 | 76964 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0%
160010 |  |  |  | RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PINO SUAREZ EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 103811 | 103811 | 103811 | 103811 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
160011 |  |  |  | RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE HEROICO COLEGIO MILITAR A CALLE GUERRERO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 231 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67174 | 67174 | 67174 | 67174 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
150033 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PDIBC-CFE-036/2010 COM. SAN VICENTE | 17-IRAPUATO | SAN VICENTE | RURAL | PDIBC-CFE-036/2010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD FEDERAL | CFE | - | - | 2912664 | 2912664 | 2912664 | 2912664 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1.11 | 1.11 | 100%
150034 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA CALLE ANDADOR JARDIN DE LOS PRINCIPES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | CFE ER-GTO-04/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | CFE | - | - | 1317787 | 1317787 | 1317787 | 1317787 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 34 | 34 | 100%
150035 |  |  |  | PROGRAMA 100 AREAS VERDES (ALUMBRADO) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1379849 | 1379849 | 1379849 | 1379849 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 35 | 35 | 100%
59855 |  |  |  | OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3930000 | 3930000 | 3930000 | 3930000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 24 | 24 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
156937 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV EN LA LOCALIDAD EL CARRETÓN , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | EL CARRETÓN | RURAL | MSF/DOPM/AD/012-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 679707 | 679707 | 679707 | 679707 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
156938 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV EN LAS LOCALIDADES LA CEJA Y SAN JOSÉ DEL LLANO , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | LA CEJA | RURAL | MSF/DOPM/AD/013-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 565872 | 565872 | 565872 | 565872 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
171417 |  |  |  | APORTACION PROG FIDER 2010 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E008 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 8 | 8 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 8 OBRAS.AMPLIACION ELECTRICA EN LA AVENIDA LAS FLORES COM. CASAS BLANCAS. AMPLIACION ELECTRICA EN CALLE IGNACIO RAYON COL FELIPE ANGELES COM. SANTIAGO DE CUENDA. AMPLIACION ELECTRICA EN CALLE JUANA GASCA Y ZARAGOZA. AMPLIACION ELECTRICA EN CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC COM. SAN ANTONIO DE ROMERILLO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CALIFORNIA COM. RANCHO VIEJO. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FRANCISCO VILLA COM. SAN JUAN DE LA CRUZ. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DEL BICENTENARIO COMUNIDAD SAN JOSE DE MANANTIALES. REHABILITACION DE LA PLAZUELA COM. POZOS.
171396 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA COMUNITARIA 2010 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E005 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 3115809 | 3115809 | 3115809 | 3115809 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 7 | 7 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 7 OBRAS LAS QUE SE REALIZARON.AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE PRIV.MATAMOROS Y CASAS VIEJAS COMU.MURCIELAGO. AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE PEDREGAL COMUNIDAD CERRITO GASCA. AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE CORREGIDORA COMUNIDAD SAN JOSE DE LAS PILAS. AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA COMUNIDAD NARANJILLO. AMPLIACION ELECTRICA CALLE NUEVO MILENIO CALLE NUEVO VALENCIA COM. POZOS CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL MURCIELAGO. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO ( 1 ETAPA)JARALILLO
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
OBRA COMPLEMENTARIA
109140 |  |  |  | CONSTR. LINEA ELECTRICA CON SUBESTACION A 225 KVA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO EN ECOPARQUE | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 749522 | 749522 | 749522 | 749522 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | CONSTR. LINEA ELECTR. SUBESTACION A 225 KVA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO EN ECOPARQUE CONTRATO DGOP/FISM/009-10 POR MARGARITA DELGADO ZUÑIGA; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12.
59841 |  |  |  | ACERCAMIENTO DE LINEA ELECTRICA PARA ALIMENTAR SUBESTACION DE 500KVA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 864863 | 864863 | 864863 | 864863 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
20278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CALLE DEL TEMPLO EN LA COL. VICENTE GUERRERO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 036 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 73170 | 73170 | 73170 | 73170 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE ENTRADA DE RANCHO NUEVO DE LA CRUZ A LA JOYA | 1-ABASOLO | RANCHO NUEVO DE LA CRUZ | URBANO | F1 037 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 114930 | 114930 | 114930 | 114930 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20280 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COL. LOURDES | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 038 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 64315 | 64315 | 64315 | 64315 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100% | NO SE ENCONTRO LA COL. LOURDES
20281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COM. LA MINA | 1-ABASOLO | LA MINA | RURAL | F1 039 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 121342 | 121342 | 121342 | 121342 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COM. OJO DE AGUA DEL ZAPOTE | 1-ABASOLO | OJO DE AGUA DEL ZAPOTE | RURAL | F1 040 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 68441 | 68441 | 68441 | 68441 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION ENTRADA A CUERAMARO A REFUGIO DE RIOS | 1-ABASOLO | REFUGIO DE RÍOS | RURAL | F1 041 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23614 | 23614 | 23614 | 23614 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN LA COL. EXTENSION JOYA DE CALVILLO | 1-ABASOLO | LA JOYA DE CALVILLO | RURAL | F1 042 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 249181 | 249181 | 249181 | 249181 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN LA COL. MORELOS ENTRE SAN ISIDRO-LA PEÑA | 1-ABASOLO | SAN ISIDRO | RURAL | F1 043 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 256889 | 256889 | 256889 | 256889 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN LA COM. BOQUILLAS | 1-ABASOLO | BOQUILLAS | RURAL | F1 044 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 203677 | 203677 | 203677 | 203677 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
20287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN LA COM. HUITZATARITO | 1-ABASOLO | HUITZATARITO | RURAL | F1 045 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 203137 | 203137 | 203137 | 203137 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100%
187968 |  |  |  | RED ELECTRICA BODO NORTE | 10-CORONEO | BODO NORTE | RURAL | 591-405-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 92903 | 92903 | 92903 | 92903 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
187969 |  |  |  | RED ELECTRICA CRUZ DEL PASTOR | 10-CORONEO | CRUZ DEL PASTOR | RURAL | 591-405-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 23909 | 23909 | 23909 | 23909 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
187970 |  |  |  | RED ELECTRICA EL CALVARIO | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 591-405-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 18630 | 18630 | 18630 | 18630 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
187971 |  |  |  | RED ELECTRICA PIEDRA LARGA | 10-CORONEO | PIEDRA LARGA | RURAL | 591-405-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 94562 | 94562 | 94562 | 94562 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
72853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | OJO DE AGUA DE MEDINA | RURAL | 2010/040-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 414509 | 414509 | 414509 | 414509 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
72854 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE COLONIA LAS BATEAS EN LAS MANZANAZ 26,27,28,29 Y 30 | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 168327 | 168327 | 168327 | 168327 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
72855 |  |  |  | INTRODUCCION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | SANTO DOMINGO | RURAL | 2010/039-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 432352 | 432352 | 432352 | 432352 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS ESTATALES POR $430,517.00
144538 |  |  |  | EJECUCION DIVERSAS OBRAS INFRAESTRU CTURA ELECTRIFICACIÓN COMUNITARIA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -005100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 5137574 | 5137574 | 5137574 | 5137574 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 246 | 246 | 100% | ELECTRIFICACIÓN COMUNITARIA: AMP. SAN JUAN DE ABAJO
144537 |  |  |  | EJECUCION DIVERSAS OBRAS INFRAESTRUCTURA ELECTRIFICACIÓN COMUNITARIA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -004100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 615691 | 615691 | 615691 | 615691 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 139 | 139 | 100% | ELECTRIFICACIÓN COMUNITARIA: LOS GAVILANES, EL BORDO, COL. SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS, COL. FRUTALES DE LA HACIENDA 1RA SECC., LA ARCINA, MEDINA, EL PENITENTE, SAN JUDAS, COL. SAN JOSE DE LOS MONTES Y COL. MARIA DOLORES
144541 |  |  |  | REALIZAR DUARNTE 2010 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN COMUNITARIA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICONV -008100 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | IMUVI | - | - | 14567070 | 14567070 | 14567070 | 14567070 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 514 | 514 | 100% | ELECTRIFICACIÓN COMUNITARIA: HUERTAS DE MEDINA I Y II, MAR SOL I Y II, SANTA MAGDALENA, SAN JUAN BOSCO III, VILLAS DEL CAMPO I, TAJO DE LA PRESA, EL PEDREGAL, PINITOS, HACIENDAS DE IBARRILLA II, RIVERA DE SAN BERNARDO, A,MP. PUERTA HORIZONTE, PIEDRA AZUL II, LOMAS DE CONTRERAS Y VALLE DE LOS MILAGROS.
118898 |  |  |  | APORTACION MPAL. CONVENIO ER-GTO-008/2010 ELECTRIFICACION EN COL. LAS FUENTES | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 37798 | 37798 | 37798 | 37798 | 100% | 50061 | 50061 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | CTA-601-911 APORTACION MPAL. CONVENIO ER-GTO-08/2010 ELECTRIFICACION EN COL. LAS FUENTES A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
119113 |  |  |  | APORTACION MPAL. CONVENIO SEDEHU-GTO-PDIBC-CFE-033/2010, PARA ELECTRIFICACION | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 2991045 | 2991045 | 2991045 | 2991045 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | CUENTA 911 ELECTRIFICACION 2010 APORTACION MPAL. CONVENIO SEDEHU-GTO-PDIBC-CFE-033/2010 A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
169496 |  |  |  | CREACION DE AREA NUEVA DE 15 KVA CALLE DIVISION DEL NORTE, SAN JOSE DEL CARMEN 19 | 28-SALVATIERRA | SAN JOSÉ DEL CARMEN | RURAL | 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 49985 | 49985 | 49985 | 49985 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 49985 | 49985 | 100%
169497 |  |  |  | CREACION DE AREA NUEVA DE 15 KVA CALLE LAZARO CARDENAS, SAN PEDRO DE LOS N. 18 | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | 18 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 100695 | 100695 | 100695 | 100695 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100695 | 100695 | 100%
169498 |  |  |  | CREACION DE 3 AREAS NUEVAS DE 10 KVA CAMINO AL SABINAL, CAB, MPAL. 20 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 20 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 224004 | 224004 | 224004 | 224004 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 224004 | 224004 | 100%
169499 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE JARAL DEL PROGRESO, EL SABINO 24 | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | 24 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 93520 | 93520 | 93520 | 93520 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 93520.5 | 93520.5 | 100%
169500 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE CANAL HIDALGO, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS 16 | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 82435 | 82435 | 82435 | 82435 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 82435 | 82435 | 100%
169501 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE FEDERICO ESCOBEDO, MARAVATIO DEL ENCINAL 31 | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 187858 | 187858 | 187858 | 187858 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 187858.5 | 187858.5 | 100%
169502 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE PRICILIANO OCHOA, SAN ISIDRO (EL COLORADO) 27 | 28-SALVATIERRA | SAN ISIDRO (EL COLORADO) | RURAL | 27 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 71430 | 71430 | 71430 | 71430 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 71430 | 71430 | 100%
169503 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE PRIV. DE ALZAR COL. LAZARO CARDENAS (EL TECOLOTE) CAB. MPAL. 34 | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 64175 | 64175 | 64175 | 64175 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 64175 | 64175 | 100%
169504 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE PRIV. MARIANO MATAMOROS, EL SABINO 23 | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | 23 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 76114 | 76114 | 76114 | 76114 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 76114 | 76114 | 100%
169505 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE PROL. JARDIN DE NIÑOS, CUPAREO 46 | 28-SALVATIERRA | CUPAREO | URBANO | 46 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 64484 | 64484 | 64484 | 64484 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 64483.75 | 64483.75 | 100%
169506 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE SALVATIERRA 2000 FRACC. SALVATIERRA 2000, CAB. MPAL. 26 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 26 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 27469 | 27469 | 27469 | 27469 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 27469 | 27469 | 100%
169507 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE SAN ANDRES FRACC. SALVATIERRA 2000 17 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 17 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 81769 | 81769 | 81769 | 81769 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 81769 | 81769 | 100%
169508 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE SEGUNDA PRIV. DE LAZARO CARDENAS, CUPAREO 35 | 28-SALVATIERRA | CUPAREO | URBANO | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 68755 | 68755 | 68755 | 68755 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 68755 | 68755 | 100%
169509 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE UNIVERSO, COL. SATELITE CAB. MPAL. 32 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 35014 | 35014 | 35014 | 35014 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 35014 | 35014 | 100%
169510 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE 10 DE MAYO, COL. CHULAVISTA, SAN PEDRO DE LOS N. 28 | 28-SALVATIERRA | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | URBANO | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 107574 | 107574 | 107574 | 107574 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 107574 | 107574 | 100%
169511 |  |  |  | ELECTRIFICACION COL. BONAMPAK, CAB. MPAL. 33 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 33 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 197966 | 197966 | 197966 | 197966 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 197966.5 | 197966.5 | 100%
169512 |  |  |  | ELECTRIFICACION COLONIA LOMAS, SAN JOSE DEL CARMEN 29 | 28-SALVATIERRA | SAN JOSÉ DEL CARMEN | RURAL | 29 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 86923 | 86923 | 86923 | 86923 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 86923 | 86923 | 100%
169513 |  |  |  | ELECTRIFICCION CALLE TABASCO, FRACC. SAN ANDRES CAB. MPAL. 25 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 56737 | 56737 | 56737 | 56737 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 56737 | 56737 | 100%
156939 |  |  |  | ADRENEL-CMR ELECTRIFICACIONES) | 30-SAN FELIPE | LAGUNA DE GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1453915 | 1453915 | 1453915 | 1453915 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 50 | 50 | 100%
88462 |  |  |  | ELECT. Y ALUM. EN PRIV. ALLENDE CALLE GPE. SAN ISIDRO SAN MARTIN DE COL. GPE. 18 DE MARZO | 44-VILLAGRÁN | COLONIA 18 DE MARZO | RURAL | 018 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 140795 | 140795 | 140795 | 140795 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
88463 |  |  |  | ELECT. Y ALUMBRADO DE CALLE ESTRELLA ENTRE PRIIV. DE PEÑA Y AGUSTIN MELGAR CAB. MPAL. | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 007 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 56103 | 56103 | 56103 | 56103 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
88464 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN CALLE LA CENTRAL CABECERA MUNICIPAL | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 006 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 57710 | 57710 | 57710 | 57710 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
88465 |  |  |  | RED DE DIST. ELECT. EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COL. 18 DE MARZO | 44-VILLAGRÁN | COLONIA 18 DE MARZO | RURAL | 017 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 76465 | 76465 | 76465 | 76465 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
88466 |  |  |  | RED DE DIST. ELECT. EN CALLE VICENTE G. COL. 18 DE MARZO | 44-VILLAGRÁN | COLONIA 18 DE MARZO | RURAL | 005 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 63818 | 63818 | 63818 | 63818 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
88467 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIV. MORELOS MEXICANOS | 44-VILLAGRÁN | MEXICANOS | URBANO | 019 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 45463 | 45463 | 45463 | 45463 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
88468 |  |  |  | RED DIST. ELECT. EN CALLE MIGUEL ANGEL COL. RENACIMIENTO CABECERA MUNICIPAL | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 070 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 59079 | 59079 | 59079 | 59079 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
88469 |  |  |  | RED DIST. ELECT. EN CALLE SR JUANA INES, CALLE PALMA, LA VENTA SAN ANTONIO SAN J. SAN M. Y SAN J COL. SAN JOSE | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 014 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 210166 | 210166 | 210166 | 210166 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 27 | 100%
88470 |  |  |  | RED DIST. ELECT. EN COLONIA METROPOLITANA 1RA. ETAPA CALLE METROPOLIS | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 010-009 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 61422 | 61422 | 61422 | 61422 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
88471 |  |  |  | RED DIST. ELECT. EN PRIV. FCO. VILLA MEXICANOS | 44-VILLAGRÁN | MEXICANOS | URBANO | 022 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 46671 | 46671 | 46671 | 46671 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
88472 |  |  |  | RED DIST. ELECT. EN PRIV. 16 DE SEPT. MEXICANOS | 44-VILLAGRÁN | MEXICANOS | URBANO | 015 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 59560 | 59560 | 59560 | 59560 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100%
88473 |  |  |  | RED DIST. ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. SAN FELIPE JIMENEZ RIVERA DEL RIO CAB. MPAL | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 021 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 230556 | 230556 | 230556 | 230556 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100%
AMPLIACIÓN
187972 |  |  |  | AMPL. RED ELEC. LA HUERTA | 10-CORONEO | LA HUERTA | RURAL | 591-405-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
187973 |  |  |  | AMPL. RED ELECT. LOMA BONITA | 10-CORONEO | EL ESPINAZO (LOMA BONITA) | RURAL | 591-405-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 49066 | 49066 | 49066 | 49066 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
187974 |  |  |  | AMPLI. RED ELEC. ACATLAN | 10-CORONEO | ACATLÁN | RURAL | 591-405-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
187975 |  |  |  | AMPLI. RED ELECT. LA PURISIMA | 10-CORONEO | LA PURÍSIMA | RURAL | 591-405-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AMPLI. RED ELECT. LA PURISIMA | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
187976 |  |  |  | AMPLI. RED ELECT. SAUZ DE CEBOLLETAS | 10-CORONEO | EL SAUZ DE CEBOLLETAS | RURAL | 591-405-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
187977 |  |  |  | AMPLI. RED ELECT. STA CRUZ | 10-CORONEO | SANTA CRUZ | RURAL | 591-405-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
72856 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | TACUBAYA | RURAL | 2010/113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 189186 | 189186 | 189186 | 189186 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
72857 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA | 15-GUANAJUATO | MESA CUATA | RURAL | 2010/114-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUAO | - | - | 45918 | 45918 | 45918 | 45918 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
169514 |  |  |  | AMP. DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LAS CRUCES 7 | 28-SALVATIERRA | LAS CRUCES | RURAL | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 122308 | 122308 | 122308 | 122308 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 122308 | 122308 | 100%
169515 |  |  |  | AMPL. ELECTRIFICACION CALLE GONZALEZ ORTEGA, SANTO TOMAS HUATZINDEO 13 | 28-SALVATIERRA | SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS) | RURAL | 13 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 89836 | 89836 | 89836 | 89836 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 89836 | 89836 | 100%
169516 |  |  |  | AMPL. ELECTRIFICACION CALLE 2 DE FEBRERO FRACC. SALVATIERRA, CAB. MPAL. 14 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 61309 | 61309 | 61309 | 61309 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 61309 | 61309 | 100%
169517 |  |  |  | AMPL. RED DE ELECTRIFICACION CALLE HIDALGO, LA LAGUNILLA DEL CARMEN 30 | 28-SALVATIERRA | LA LAGUNILLA DEL CARMEN | RURAL | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 126270 | 126270 | 126270 | 126270 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 126270 | 126270 | 100%
169518 |  |  |  | AMPL. RED DE ELECTRIFICACION CALLE LOS PINOS, COL. LOMAS VERDES CAB. MPAL. 36 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 48525 | 48525 | 48525 | 48525 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 48525.5 | 48525.5 | 100%
169519 |  |  |  | AMPL. RED ELECTRICA CALLE LAS FLORES, COL. LAS FLORES URIREO 15 | 28-SALVATIERRA | URIREO | URBANO | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 75442 | 75442 | 75442 | 75442 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 75442.5 | 75442.5 | 100%
169520 |  |  |  | AMPL. RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, JANICHO 11 | 28-SALVATIERRA | JANICHO | RURAL | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 100237 | 100237 | 100237 | 100237 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100237 | 100237 | 100%
169521 |  |  |  | AMPL. RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LA EST. DEL CARMEN DE MVTIO. 9 | 28-SALVATIERRA | ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATÍO | RURAL | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 105470 | 105470 | 105470 | 105470 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 105470.5 | 105470.5 | 100%
169522 |  |  |  | AMPL. RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LA HUERTA 10 | 28-SALVATIERRA | LA HUERTA | RURAL | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 69616 | 69616 | 69616 | 69616 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 69616.5 | 69616.5 | 100%
169523 |  |  |  | AMPL. RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LA VIRGEN 12 | 28-SALVATIERRA | LA VIRGEN | RURAL | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 232372 | 232372 | 232372 | 232372 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 232372.5 | 232372.5 | 100%
169524 |  |  |  | AMPL. RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SAN MIGUEL EMENGUARO 8 | 28-SALVATIERRA | SAN MIGUEL EMÉNGUARO (EMÉNGUARO) | RURAL | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 316250 | 316250 | 316250 | 316250 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 316250.5 | 316250.5 | 100%
169525 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO, SAN ANTONIO EMENGUARO 22 | 28-SALVATIERRA | SAN ANTONIO EMÉNGUARO | RURAL | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 42186 | 42186 | 42186 | 42186 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 42178.22 | 42178.22 | 100%
169526 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION CALLE PRIV. LAZARO CADENAS SAN ANTONIO E, 21 | 28-SALVATIERRA | SAN ANTONIO EMÉNGUARO | RURAL | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 65532 | 65532 | 65532 | 65532 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 65532 | 65532 | 100%
169527 |  |  |  | AMPLIACION RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LAS CANOAS 6 | 28-SALVATIERRA | LAS CANOAS | RURAL | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 125800 | 125800 | 125800 | 125800 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 125800 | 125800 | 100%
156940 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV CON ALUMBRADO PÚBLICO | 30-SAN FELIPE | LEQUEITIO | RURAL | MSF/DOPM/AD/019-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 247630 | 247630 | 247630 | 247630 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
156941 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV CON ALUMBRADO PÚBLICO | 30-SAN FELIPE | SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS) | RURAL | MSF/DOPM/AD/018-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 383472 | 383472 | 383472 | 383472 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100%
156942 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV EN LA LOCALIDAD DE PUENTE LA PIEDRA , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | PUENTE LA PIEDRA | RURAL | MSF/DOPM/AD/035-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 74588 | 74588 | 74588 | 74588 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
156943 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO DE BERRIOS , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | SAN BARTOLO DE BERRIOS | URBANO | MSF/DOPM/AD/034-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 296489 | 296489 | 296489 | 296489 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100%
156944 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV EN LA LOCALIDAD EL PAYAN , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | ENTRADA AL PAYÁN | RURAL | MSF/DOPM/AD/009-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 706116 | 706116 | 706116 | 706116 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
156945 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN 13.2 KV EN LA LOCALIDAD DE HUAPANAL DE LEQUEITIO (HUAPANAL LA ALDEA) , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | HUAPANAL DE LEQUEITIO (HUAPANAL LA ALDEA) | RURAL | MSF/DOPM/AD/037-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 92733 | 92733 | 92733 | 92733 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
156946 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 13.2 KV EN LA COLONIA AZTECA (CALLES TIZOC, PROLONGACIÓN DEL CHORRO, CANTARRANAS Y PRIVADA CUITLAHUAC, CABECERA MUNICIPAL , SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOPM/AD/036-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 154521 | 154521 | 154521 | 154521 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
156947 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 13.2 KV EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | EL ZAPOTE | RURAL | MSF/DOPM/AD/038-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 205365 | 205365 | 205365 | 205365 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100%
168006 |  |  |  | AMP. DE RED DE ELECTRIFICACION (VARIAS COMUNIDADES) CMR | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4-69-01-612-030 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 3030598 | 3030598 | 3030598 | 3030598 | 100% | 0 | 105776 | POSTE | 11 | 11 | 100%
168007 |  |  |  | AMP. DE RED DE ELECTRIFICACIONES (VARIAS COMUNIDADES) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4-69-01-612-031 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 470607 | 470607 | 470607 | 470607 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
175519 |  |  |  | FOLIO GLOBAL | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | SAN ANTONIO DE LAS TEJAS | RURAL | FOLIO GLOBAL | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 75750022 | 75750022 | 75750022 | 59297679 | 78.3% | 0 | 0 | COLONIA | 76.6 | 76.6 | 100% | SE CAPTURO UN SOLO FOLIO GLOBAL, EL CUAL SERA MODIFICADO EN CUANTO QUEDE ESTABLE EL FORMATO UNICO.
142390 |  |  |  | APORTACION A CONVENIO FIDER | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MS/0025-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 834407 | 834407 | 834407 | 834407 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 5 | 5 | 100%
142561 |  |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MS/003-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 204335 | 204335 | 204335 | 204335 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 3 | 3 | 100%
160012 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PROLONGACION DEL ROSAL EN LA COL LAGUNILLA DE MALPAIS EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 236 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11866 | 11866 | 11866 | 11866 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
160013 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA CON DERIVACION DE TOMA DE ENERGIA PARA ACOMETIDA HOSPITAL GENERAL EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 820030 | 820030 | 820030 | 820030 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
160014 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE MEDIA TENSION 3F 13.2 KV COL NUEVA AREA DE DISTRIBUCION 25 KVA Y 30 KVA 13200 EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 199 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1455972 | 1455972 | 1455972 | 1455972 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
160015 |  |  |  | ESTENSION DE LINEA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN CARRETERA A GERVACIO MENDOZA LA MAGDALENA | 42-VALLE DE SANTIAGO | GERVASIO MENDOZA | RURAL | F110 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 241357 | 241357 | 241357 | 241357 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
154681 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMUNITARIA ADRENEL VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: OBRA EL MUNICIPIO PARTICIPA MEDIANTE CONVENIO CON SEDESHU Y LOGRAN ESTAS OBRAS EN CONJUNTO
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
ANFITEATRO
AMPLIACIÓN
171492 |  |  |  | CEDAJ | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | E012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 4879708 | 4879708 | 4879708 | 4879708 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ANFITEATRO | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA APORTACION MUNICIPAL PARA LA TERMINACION DEL MODULO COMUDAJ
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
119329 |  |  |  | CONSTR. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL GTO. 1ERA. ETAPA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68181 | 68181 | 68181 | 68181 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | CONSTR. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL GTO. 1ERA. ETAPA POR ARQ. FCO. JAVIER SANCHEZ BELMAN DE CTA. 510-601-918-00 DEL 2010; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
119227 |  |  |  | CONSTR. CLINICA DE SALUD RURAL EN COM LOMA DE SAN ANTONIO | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 342385 | 342385 | 342385 | 342385 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | CONSTR. DE CLINICA DE SALUD RURAL EN COM LOMA DE SAN ANTONIO CONTRATO DGOP/FISM/001-11 POR ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS: REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
AMPLIACIÓN
143597 |  |  |  | TERCERA CELDA DEL RELLENO SANITARIO | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/6106-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 445208 | 445208 | 445208 | 445208 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 350 | 350 | 100%
MANTENIMIENTO
59835 |  |  |  | ACERCAMIENTO DE LINEA TELEFONICA A EDIFICIO DE HOSPITAL COMUNITARIO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
150036 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA REHAB. DE UNIDAD MEDICA MOVIL HABITAT 10 | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 170497 | 170497 | 170497 | 170497 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
150037 |  |  |  | REHABILITACION DE CASAS DE SALUD RURALES EN 5 COM (BUENOS AIRES, SANTA BARBARA, GABINO CHAVEZ, SERRANO) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-EG-077-10-037 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESAROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 758742 | 758742 | 758742 | 758742 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
150038 |  |  |  | ADQUISICION Y ADAPTACION A CHASIS DE UNIDAD MEDICA (CONSULTORIO MEDICO GENERAL, DENTISTA Y FARMACIA) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 962773 | 962773 | 962773 | 962773 | 100% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 1 | 1 | 100%
160020 |  |  |  | APORTACION A PROGRAMA ISAPEG | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
20288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL ITESI EN CABECERA MUNICIPAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 430724 | 430724 | 430724 | 430724 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 100 | 100%
142506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA VIRTUAL EN UNIDEG | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-01-0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 100 | 100%
72858 |  |  |  | COSNTRUCCION (AMPLIACION) DE EDIFICIO TIPO BIBLIOTECA (TERCERA ETAPA) | 15-GUANAJUATO | PUENTECILLAS | RURAL | 2010/012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 240608 | 240608 | 240608 | 240608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 1 | 100%
150039 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES COL. CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN REP10 CONVENIDO CON EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 315359 | 315359 | 315359 | 315359 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
150040 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7516095 | 7516095 | 7516095 | 7516095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
144559 |  |  |  | TERCERA ETAPA CENTRO COMUNITARIO EN COL ERMITA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHE -229100 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 614534 | 614534 | 614534 | 614534 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD ES UN CENTRO COMUNITARIO. SE INSERTO EN EL TIPO DE GASTO DERIVADO QUE ESTOS CENTROS APOYAN CON CAPACITACION PARA PYMES DE LAS COMUNIDADES.
144560 |  |  |  | 3ER ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COL. VALLE DE SAN JOSE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHE -316100 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 659810 | 659810 | 659810 | 659810 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD ES UN CENTRO COMUNITARIO. SE INSERTO EN EL TIPO DE GASTO DERIVADO QUE ESTOS CENTROS APOYAN CON CAPACITACION PARA PYMES DE LAS COMUNIDADES
169528 |  |  |  | CERCADO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA, MARAVATIO DEL ENCINAL 86 | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | 86 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 129914 | 129914 | 129914 | 129914 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 129914.19 | 129914.19 | 100%
169529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA (HABILITADA EN BACHILLERATO), MARAVATIO DEL ENCINAL. 84 | 28-SALVATIERRA | MARAVATÍO DEL ENCINAL | URBANO | 84 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 34291 | 34291 | 34291 | 34291 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 34290.86 | 34290.86 | 100%
59514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 2DA ETAPA EN TELESECUNDARIA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN JUAN PAN DE ARRIBA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 367235 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA BARDAS
156948 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA LUZ , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | LA SAUCEDA DE LA LUZ | RURAL | MSF/DOPM/AD/052-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 228541 | 228541 | 228541 | 228541 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
156949 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO DEL AHOGADO , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | SALTO DEL AHOGADO | RURAL | MSF/DOPM/AD/053-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 211584 | 211584 | 211584 | 211584 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
156950 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN LA LOCALIDAD DE TEPOZÁN Y ANEXOS , EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | TEPOZÁN | RURAL | MSF/DOPM/AD/051-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 151535 | 151535 | 151535 | 151535 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
156951 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN LA LOCALIDAD EL CARRETÓN , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | EL CARRETÓN | RURAL | MSF/DOPM/AD/050-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 226619 | 226619 | 226619 | 226619 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
156952 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA DE 2.50 MTS. DE ALTURA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO (ITESI), EN CABECERA MUNICIPAL , SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOPM/AD/008-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 504692 | 504692 | 504692 | 504692 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1200 | 1200 | 100%
156953 |  |  |  | MODULO TIPO VIBA TALLER LABORATORIO TTL-2E (TALLER DE CAPACITACIÓN DE CARPINTERÍA Y LAB. DE APRENDIZAJE); EN LA LOCALIDAD FÁBRICA DE MELCHOR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | FÁBRICA DE MELCHOR | RURAL | MSF/DOPM/AD/054-2015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 510296 | 510296 | 510296 | 510296 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100%
156954 |  |  |  | MODULO TIPO VIBA TALLER LABORATORIO TTL-2E (TALLER DE CAPACITACIÓN DE PANADERÍA Y LAB. DE APRENDIZAJE); EN LA LOCALIDAD LAGUNA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | LAGUNA DE GUADALUPE | URBANO | MSF/DOPM/AD/041-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 539131 | 539131 | 539131 | 539131 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100%
156955 |  |  |  | 1RA. ETAPA EDIFICIO EMBLEMA M8-A (BIBLIOTECA AMPLIADA TIPO UNIDEG) EN CENTRO UNIDEG, CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | LP/M8-A1E/001-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2840308 | 2840308 | 2840308 | 2840308 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 128 | 128 | 100% | CONTRATO NO.MSF/DOPM/LP/M8-A1E/001-2011
168008 |  |  |  | ESCUELA DIGNA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4-69-01-607 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 45 | 45 | 100%
151960 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CAM DIF SILAO | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ms/2012-07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, ALBERGUE | 1000 | 1000 | 100% | APORTACION
143473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN UNUDAD DEPORTIVA | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/065-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 492852 | 492852 | 492852 | 492852 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 300 | 300 | 100%
155029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL PROFESIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MSI/2012-06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 150 | 150 | 100% | SE REALIZO APORTACION PARA CONCLUIR LA OBRA CONVENIDA CON LA CONADE
154975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN PARQUE EUCALIPTOS | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MSI/2012-05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2370000 | 2370000 | 2370000 | 2370000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 5000 | 5000 | 100% | SE REALIZO UNA APORTACIÓN PARA CONCLUIR LA OBRA CONVENIDA CON LA CONADE
160021 |  |  |  | APORTACION A PROGRAMA CEDAJ 2010 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1269149 | 1269149 | 1269149 | 1269149 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
160022 |  |  |  | APORTACION A PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1837399 | 1837399 | 1837399 | 1837399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
160023 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO EN UNIDAD DEPORTIVA Y ESTUDIO DE MECANICA DE SULEO PARA CONSTR MODULO EN LA UNIDAD DEP CAMPO 4 EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 218 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18030 | 18030 | 18030 | 18030 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
160024 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ACERO EN CANCHAS DE BASQUET BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 202 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 169939 | 169939 | 169939 | 169939 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
143407 |  |  |  | AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO 3A.ETAPA | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/0065-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81047 | 81047 | 81047 | 81047 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
88494 |  |  |  | AMPLIACION DE MURO PERIMETRAL DEL BACHILLERATO EN SAN SALVADOR T ORRECILLAS | 44-VILLAGRÁN | SAN SALVADOR TORRECILLAS | RURAL | 010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 45 | 45 | 100%
MEJORAMIENTO
20289 |  |  |  | BECAS CONTIGO VAMOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
187978 |  |  |  | ESCUELA DIGNA (REHABILITCIÓN) | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-407-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 533678 | 533678 | 533678 | 533678 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
187979 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BASICA | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 591-405-407 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 859950 | 859950 | 859950 | 859950 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
59531 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 41 | 41 | 100%
59501 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA DIGNA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 366000 | 366000 | 366000 | 314004 | 85.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 35 | 30 | 85.7%
165577 |  |  |  | SK. ESCUELA DIGNA | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 118561 | 118561 | 118561 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 0 | 0%
104204 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1051809 | 1051809 | 1051809 | 1051809 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
119406 |  |  |  | ESCUELA DIGNA 2010 | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | CUENTA 5-10-601-903-00 ESCUELA DIGNA 2010, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
171435 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | E011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 887700 | 887700 | 887700 | 887700 | 100% | 107087 | 107087 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 70 | 70 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 70 ESCUELAS BENEFICIADAS.
EQUIPAMIENTO
59554 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 3140000 | 3140000 | 3140000 | 3140000 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 872 | 871 | 99.9%
168009 |  |  |  | BECAS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4-68-01-605 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1020240 | 1020240 | 1020240 | 1018680 | 99.8% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 2616 | 2616 | 100%
168010 |  |  |  | DESPENSAS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4-69-01-606 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 470880 | 470880 | 470880 | 469057 | 99.6% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 2616 | 2616 | 100%
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
156956 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO ALTERNO (TIPO) EN J.N. 24 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SANTA CATARINA | RURAL | MSF/DOPM/AD/010-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 442918 | 442918 | 442918 | 442918 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 24 | 100%
156957 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL (TIPO) EN J.N. FRANCISCO LEÓN DE LA BARRA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS BARCOS | 30-SAN FELIPE | SAN JOSÉ DE LOS BARCOS (LOS BARCOS) | RURAL | MSF/DOPM/AD/007-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 472703 | 472703 | 472703 | 472703 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 24 | 100%
156958 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL (TIPO) EN J.N. JESÚS TERAN EN LA LOCALIDAD EL HUIZACHE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | EL HUIZACHE | RURAL | MSF/DOPM/AD/011-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 542636 | 542636 | 542636 | 542636 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 24 | 100%
88495 |  |  |  | CONST. MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SEBASTIAN LERDO DE TEJADA SUCHITLAN | 44-VILLAGRÁN | SUCHITLÁN | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 45 | 45 | 100%
PRIMARIA
20290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL EN LA ESC.PRIM. RAFAEL MAGDALENO CHACON EN LA COM. SAN NICOLAS DE AYALA | 1-ABASOLO | SAN NICOLÁS DE GALLARDO | RURAL | F1 049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 57757 | 57757 | 57757 | 57757 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 100 | 100%
72859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIOS ANEXOS A CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SOSTENES ROCHA | 15-GUANAJUATO | MARFIL | URBANO | 2010/088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 284642 | 284642 | 284642 | 284642 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
169530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREA DE RECREO EN ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS, EL SABINO 71 | 28-SALVATIERRA | EL SABINO | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 195146 | 195146 | 195146 | 195146 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 195145.64 | 195145.64 | 100%
70160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA CASTULA MIRANDA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | MSD/R33/F1/2010/-35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 77076 | 77076 | 77076 | 77076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 318 | 318 | 100%
156959 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO ALTERNO EN ESCUELA PRIM. DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA EN LA LOCALIDAD CANTERA SUR, CLAVE: 11DPR0896Y , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOPM/AD/040-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 157332 | 157332 | 157332 | 157332 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 24 | 100%
156960 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO ALTERNO (TIPO) EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO | 30-SAN FELIPE | SAN FRANCISCO | RURAL | MSF/DOPM/AD/009-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 557415 | 557415 | 557415 | 557415 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 24 | 100%
MEJORAMIENTO
72777 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 3011697 | 3011697 | 3011697 | 3011697 | 100% | 0 | 0 | BECA | 1085 | 1085 | 100%
119572 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA 2010 | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4182540 | 4182540 | 4182540 | 4182540 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 5-10-601-903-00 ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA 2010; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
169531 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA MIPO, DE SALVATIERRA 2 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 2169375 | 2169375 | 2169375 | 2169375 | 100% | 0 | 0 | BECA | 2169375 | 2169375 | 100%
169532 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (ADEUDO 2009) 55 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 723125 | 723125 | 723125 | 723125 | 100% | 0 | 0 | BECA | 723125 | 723125 | 100%
169533 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA DIGNA MPIO. DE SALVATIERRA 1 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1357640 | 1357640 | 1357640 | 1357640 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1357640 | 1357640 | 100%
143528 |  |  |  | APOYO ALUMNOS DE EDUCACION BASICA (BECAS) | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MS/0075-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 1965648 | 1965648 | 1965648 | 1965648 | 100% | 0 | 0 | BECA | 859 | 859 | 100%
151870 |  |  |  | APOYO PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MS/0070-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1482443 | 1482443 | 1482443 | 1482443 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 50 | 50 | 100%
160025 |  |  |  | APORTACION A PROGRAMA BECAS POR UN NUEVO RUMBO EN LA EDUCACION DE VALLE DE SANTIGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | - | - | 1538800 | 1538800 | 1538800 | 1538800 | 100% | 0 | 0 | BECA | 1 | 1 | 100%
160026 |  |  |  | PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE OPORTUNIDADES | - | - | 2568892 | 2568892 | 2568892 | 2568892 | 100% | 0 | 0 | BECA | 1 | 1 | 100%
88496 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 120-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 916751 | 916751 | 916751 | 916751 | 100% | 0 | 0 | BECARIO | 509 | 509 | 100%
MANTENIMIENTO
20291 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC.PRIM. VICENTE GUERRERO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 99512 | 99512 | 99512 | 99512 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 100 | 100%
154682 |  |  |  | ESCUELA DIGNA PUBLICA VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 218636 | 218636 | 218636 | 218636 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1267 | 1267 | 100%
72860 |  |  |  | ESCUELA DIGNA | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 983096 | 983096 | 983096 | 983096 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 37 | 37 | 100% | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 37 PLANTELES EDUCATIVOS
EQUIPAMIENTO
20292 |  |  |  | PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD(PEC) | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 100 | 100 | 100%
154683 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2119600 | 2119600 | 2119600 | 2119600 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 10630 | 10598 | 99.7% | UNIDAD DE MEDIDA: BECA
160027 |  |  |  | APORTACION A PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2010 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | - | - | 520400 | 520400 | 520400 | 520400 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
156961 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTO 6.00 X 8.00 EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.2 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | MSF/DOPM/AD/008-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 324628 | 324628 | 324628 | 324628 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
156962 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO CON MALLA CICLÓNICA EN TELESECUNDARIA NO.1063 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCADO CON MALLA CICLÓNICA EN TELESECUNDARIA NO.1064 EN LA LOCALIDAD CUARTOS DE | 30-SAN FELIPE | SAN FRANCISCO | RURAL | MSF/DOPM/AD/003-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 614350 | 614350 | 614350 | 614350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO CON MALLA CICLÓNICA EN TELESECUNDARIA NO.1063 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCADO CON MALLA CICLÓNICA EN TELESECUNDARIA NO.1064 EN LA LOCALIDAD CUARTOS DE BRAVO , SAN FELIPE, GTO.
88497 |  |  |  | CONSTRUC. DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA SANTA ROSA DE LIMA | 44-VILLAGRÁN | SANTA ROSA | RURAL | 013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 45 | 45 | 100%
88498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA LOS ANGELES | 44-VILLAGRÁN | LOS ÁNGELES | RURAL | 012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 45 | 45 | 100%
AMPLIACIÓN
69227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA 2A ETAPA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | LA PRESITA DE LA LUZ (LA PRESITA) | RURAL | MSD/R33/F1/2010-33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 211276 | 211276 | 211276 | 205541 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 96.96 | 80 | 82.5% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON MTS LINEALES, YA QUE ES CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.
MEJORAMIENTO
156963 |  |  |  | ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2911950 | 2911950 | 2911950 | 2911950 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 30 | 30 | 100%
156964 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 30-SAN FELIPE | SAN FRANCISCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION | - | - | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 73 | 73 | 100%
MANTENIMIENTO
20293 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA SEC.FED. NICOLAS BRAVO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 90490 | 90490 | 90490 | 90490 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 100 | 100%
156965 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE 10 AULAS (859.00 M2) EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.18 EN LA LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE 3 AULAS (257.00 M2) EN TELESECUNDARIA NO.160 EN LA LOCALIDAD | 30-SAN FELIPE | JARAL DE BERRIOS | RURAL | MSF/DOPM/AD/002-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 430922 | 430922 | 430922 | 430922 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 480 | 480 | 100% | IMPERMEABILIZACIÓN DE 10 AULAS (859.00 M2) EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.18 EN LA LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE 3 AULAS (257.00 M2) EN TELESECUNDARIA NO.160 EN LA LOCALIDAD FABRICA DE MELCHOR, IMPERMEABILIZACIÓN DE 3 AULAS (172,25 M2) EN JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE EN CABECERA MUNICIPAL , SAN FELIPE, GTO.
157015 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE 3 AULAS (137 M2) EN LA TELESECUNDARIA NO.454 EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LLANOS, SAN FELIPE, GTO. | 30-SAN FELIPE | SAN JUAN DE LLANOS | RURAL | MSF/DOPM/AD/001-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 45020 | 45020 | 45020 | 45020 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 144 | 144 | 100%
EQUIPAMIENTO
169534 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS INTERACTIVAS EN ESC. SEC. TEC. NO. 52, SAN MIGUEL E. 78 | 28-SALVATIERRA | SAN MIGUEL EMÉNGUARO (EMÉNGUARO) | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 40533 | 40533 | 40533 | 40533 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 40532.94 | 40532.94 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
20311 |  |  |  | PROGRAMA PISO FIRME | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
20294 |  |  |  | PROGRAMA PISO FIRME | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
154684 |  |  |  | PROGRAMA PISO FIRME VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 08-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES.
72861 |  |  |  | APLICACION DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC150 KG/CM2 DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10 EN VIVIENDA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010/119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 20896 | 20896 | 20896 | 20896 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1184.71 | 1184.71 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECUROS ESTATALES Y DE OTROS EJERCICIOS DEL RAMO 33
72862 |  |  |  | APLICACION DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC150KG/M2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 EN VIVIENDA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010/118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 146662 | 146662 | 146662 | 146662 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2460 | 2460 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES POR $197,174.00 Y OTROS FONDOS MUNICIPALES POR $219,045.00
150041 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, EN APOYO A SOLICITUDES DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 2679514 | 2679514 | 2679514 | 2679514 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
160028 |  |  |  | APORTACION A PROGRAMA PDZ 2010 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15580 | 15580 | 15580 | 15580 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
168011 |  |  |  | PROGRAMA PISO FIRME | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4-69-01-617-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 299780 | 299780 | 299780 | 299777 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN
20312 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA DIFERENTE | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 100 | 100 | 100%
20313 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA FONHAPO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
20314 |  |  |  | PROGRAMA VIVIENDA RURAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
154685 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL IMUVI VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA EL MUNICIPIO SOLO TRASPASA EL RECURSO | - | - | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 158 | 100 | 63.3% | EL MUNICIPIO APORTA ESTE MONTO AL CONVENIO PARA LA EJECUCION DE ESTAS VIVIENDAS
154686 |  |  |  | INSTALACION DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO DE 38 MM DE ESPESOR CON MONTEN PINTADO CAL. 14 DE 4 X 6M | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 013-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 645960 | 645960 | 645960 | 645960 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7112 | 7112 | 100%
154687 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO SEDESHU), EN VARIAS COMUNIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO SEDESHU EN VARIAS COMUNIDADES | - | - | 610979 | 610979 | 610979 | 610979 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 363 | 363 | 100% | EL MUNICIPIO PARTICIPO MEDIANTE CONVENIO PARA LOGRAR ESTAS ACCIONES.
154688 |  |  |  | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE (100 VIVIENDAS) DIF VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL SE LE TRASPASA EL RECURSO | - | - | 1707000 | 1707000 | 1707000 | 1707000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 400 | 400 | 100% | ESTAS 400 VIVIENDAS SE HACEN CON RECURSOS CONVENIDOS, EL MUNICIPIO SOLO PUESO ESTE MONTO.
154689 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA FONHAPO VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL EL MPIO TRANSFIERE ESTE RECURSO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
154690 |  |  |  | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO DE 38MM DE ESPESOR CON MONTEN PINTADO CAL. DE 14 DE 4 X 6M. | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 013-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 72320 | 72320 | 72320 | 72320 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2370 | 2370 | 100%
154691 |  |  |  | VIVIENDA RURAL VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 012-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA EL MPIO TRASPASA RECURSO CONVENIDO | - | - | 726228 | 726228 | 726228 | 726228 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 131 | 58 | 44.3% | EL MUNICIPIO APORTA ESTE RECURSO CONVENIDO PARA LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS
187980 |  |  |  | SUM. DE BAÑOS DIGNOS | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-403-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 422231 | 422231 | 422231 | 422231 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, INODOROS | 100 | 100 | 100%
187981 |  |  |  | VIV. DIGNA MI CASA DIFER. (DIF) | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-408-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 100% | 22230 | 22230 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100%
187982 |  |  |  | VIVIENDA DIGNA (VIV POPULAR) | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-408-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 569048 | 569048 | 569048 | 569048 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100%
187983 |  |  |  | VIVIENDA DIGNA VIVIENDA POPULAR (DIF) | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 593-004-000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100%
72778 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTE | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010/128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 264136 | 264136 | 264136 | 264136 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1320.67 | 1320.67 | 100%
72779 |  |  |  | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011/049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 30905 | 30905 | 30905 | 30905 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
72780 |  |  |  | EDIFICACION DE 118 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010/120-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1583055 | 1583055 | 1583055 | 1583055 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 118 | 118 | 100% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES POR $3,375,000.00 Y OTROS FONDOS MUNICIPALES
72781 |  |  |  | EDIFICACION DE 30 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 756577 | 756577 | VIVIENDA | 30 | 0 | 0%
72782 |  |  |  | EDIFICAION DE 31UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010/121-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 363195 | 363195 | 363195 | 363195 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 31 | 31 | 100%
72783 |  |  |  | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE 2010 | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 423536 | 423536 | 423536 | 423536 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 60 | 60 | 100% | ESTE PROGRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DE OTROS EJERCICIOS DEL RAMO 33
72784 |  |  |  | PROGRAMA RED MOVIL GUANAJUATO COMUNIDAD DIFERENTE (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 816563 | 816563 | 816563 | 816563 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 60 | 60 | 100%
150042 |  |  |  | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 1614405 | 1614405 | 1614405 | 1614405 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 40 | 100%
157016 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD EL ANCÓN , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | EL ANCÓN | RURAL | MSF/DOPM/AD/048-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 253044 | 253044 | 253044 | 253044 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 14 | 14 | 100%
157017 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD MAJADAS DE HUAPIMI (MAJADAS) , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | MAJADAS DE HUAPIMÍ (MAJADAS) | RURAL | MSF/DOPM/AD/043-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 208829 | 208829 | 208829 | 208829 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100%
157018 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD RANCHO SECO , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | RANCHO SECO | RURAL | I3P/CBDRS/08-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 346620 | 346620 | 346620 | 346620 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100% | CONTRATO NO. MSF/DOPM/I3P/CBDRS/08-2010
158075 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA DEL JAGUEY (EL JAGUEY) , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | SANTA ELENA DEL JAG܅Y (EL JAG܅Y) | RURAL | MSF/DOPM/AD/044-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 26661 | 26661 | 26661 | 26661 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
157019 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD SANTA RITA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO. | 30-SAN FELIPE | SANTA RITA | RURAL | MSF/DOPM/AD/042-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 157332 | 157332 | 157332 | 157332 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 11 | 11 | 100%
157020 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD TEPOZÁN , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | TEPOZÁN | RURAL | MSF/DOPM/AD/046-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 129068 | 129068 | 129068 | 129068 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 10 | 100%
157021 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD TIERRAS PRIETAS , MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO | 30-SAN FELIPE | TIERRAS PRIETAS | RURAL | MSF/DOPM/AD/045-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 107073 | 107073 | 107073 | 107073 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 7 | 100%
157022 |  |  |  | FOGONES ECOLOGICOS | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 351746 | 351746 | 351746 | 351746 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 439 | 439 | 100%
157023 |  |  |  | UNIDAD BASICA DE VIVIENDA | 30-SAN FELIPE | LAS ADELITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 452807 | 452807 | 452807 | 452807 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100%
168012 |  |  |  | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4-69-01-630 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1645242 | 1645242 | 1645242 | 1645242 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100%
160029 |  |  |  | COLOCACION DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99431 | 99431 | 99431 | 99431 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100%
88499 |  |  |  | MI CASA DIFERENTE | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 040-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 846640 | 846640 | 846640 | 846640 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 20 | 20 | 100%
88500 |  |  |  | TECHO DIGNO | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 040-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 41 | 41 | 100%
MEJORAMIENTO
187984 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR CERRO COLORADO | 10-CORONEO | CERRO COLORADO | RURAL | 591-405-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
187985 |  |  |  | ATENCIÓN A COMUNIDADES RURALES (FAIM) | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-410-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 100 | 100 | 100%
187986 |  |  |  | REHAB. EDIFICIO CENTRO SERVICIOS IMPERM. | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 591-404-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 151941 | 151941 | 151941 | 151941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 1 | 1 | 100%
187987 |  |  |  | REHAB. EDIFICIOS PÚBLICOS | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 591-404-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 41742 | 41742 | 41742 | 41742 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
187988 |  |  |  | REHAB. GUARDERIA (CADI) IMPERM | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 591-404- 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 98909 | 98909 | 98909 | 98909 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 1 | 100%
187990 |  |  |  | REHABILITACIÓN EDIFICIO PÚBLICO (GERONTOLOGICO) | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 591-404-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 136621 | 136621 | 136621 | 136621 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
187991 |  |  |  | TRANSF. P/MERCADO MPAL. | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 591-404-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | TRÁMITE | 1 | 1 | 100%
72785 |  |  |  | PROGRAMA RED MOVIL GUANAJUATO COMUNIDAD DIFERENTE (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011/043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
119710 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 2010 | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIF MPAL | - | - | 4365772 | 4365772 | 4365772 | 4365772 | 100% | 964960 | 964960 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 5-10-601-906-00 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2010; REPORTES PARCIALES SIN HABER EFECTUADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
169535 |  |  |  | PROGRAMA TECHO DIGNO MPIO. DE SALVATIERRA 3 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 494261 | 494261 | 494261 | 494261 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 494261.23 | 494261.23 | 100% | EN RUBRO DEL GASTO SE ELIGIÓ VIVIENDA POR QUE NO EXISTE UN NOMBRE ESPECIFICO PARA TECHO DIGNO.
59743 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESRROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 780 | 780 | 100%
157024 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO TU CASA, AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL | 30-SAN FELIPE | SAN JOSÉ DE LA VARILLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1427852 | 1427852 | 1427852 | 1427852 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 80 | 80 | 100%
157025 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) | 30-SAN FELIPE | SAN FRANCISCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 830780 | 830780 | 830780 | 830780 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 72 | 72 | 100%
157026 |  |  |  | TALLERES HABITAT | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO | - | - | 383770 | 383770 | 383770 | 383770 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 15 | 15 | 100%
157027 |  |  |  | TECHO DIGNO | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 351746 | 351746 | 351746 | 351746 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 342 | 342 | 100%
168013 |  |  |  | PROGRAMA TECHO DIGNO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4-69-01-617-037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 398745 | 398745 | 398745 | 398745 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
171404 |  |  |  | MI CASA DIFERENTE | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIF DE JUVENTINO ROSAS | - | - | 1292874 | 1292874 | 1292874 | 1292874 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 50 | 50 | 100%
171522 |  |  |  | PROG PISO FIRME | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 231660 | 231660 | 231660 | 231660 | 100% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 40 | 40 | 100%
171408 |  |  |  | PROG VIVIENDA TU CASA 2010 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 714352 | 714352 | 714352 | 714352 | 100% | 0 | 0 | SUBSIDIO | 34 | 34 | 100%
144135 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MS/0085-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 6249389 | 6249389 | 6249389 | 6249389 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 300 | 300 | 100%
160030 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 026 2010 (PISO Y TECHO) | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100%
160031 |  |  |  | COLOCACION DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN VARIAS COMUNIDADES EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 231289 | 231289 | 231289 | 231289 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100%
160032 |  |  |  | COLOCACION DE TECHO A BASE DE LAMINADE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LAGUNILLA DE MALPAIS | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100%
88501 |  |  |  | PISO FIRME | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 040-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 99982 | 99982 | 99982 | 99982 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 85 | 85 | 100%
88502 |  |  |  | TU CASA | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 040-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 830474 | 830474 | 830474 | 830474 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 63 | 63 | 100%
TECHO DE CONCRETO
CONSTRUCCIÓN
59598 |  |  |  | PROGRAMA TECHO DIGNO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 574954 | 574954 | 574954 | 574954 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 100 | 100 | 100%
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
20315 |  |  |  | PROGRAMA DE CAMINOS SACACOSECHAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
169539 |  |  |  | PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS, MPIO. DE SALVATIERRA 47 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 47 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1925246 | 1925246 | 1925246 | 1925246 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1925246.55 | 1925246.55 | 100%
157028 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS SACA - COSECHAS | 30-SAN FELIPE | LA SAUCEDA DE LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100%
CAMINOS RURALES
20316 |  |  |  | CAMINOS RURALES | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2905025 | 2905025 | 2905025 | 2905025 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
154692 |  |  |  | EMPEDRADO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL FRAYLE EL FRAYLE | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | EL FRAILE | RURAL | 036-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 71656 | 71656 | 71656 | 71656 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 738 | 738 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
154693 |  |  |  | EMPEDRADO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA VIVIENDA LA VIVIENDA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA VIVIENDA DE ARRIBA | RURAL | 036-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 221 | 221 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: METOS CUADRADOS
154694 |  |  |  | PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DEL SALTO EL SALTO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | EL SALTO | RURAL | 28-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55556 | 55556 | 55556 | 47711 | 85.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO
154695 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE EN JUAN GONZALEZ JUAN GONZALEZ | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | JUAN GONZÁLEZ | RURAL | 28-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 253559 | 253559 | 253559 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
154706 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO TIPO C DE 5.0 KM DE SAN MIGUEL PAREDON A SAN CRISTOBAL SAN MIGUEL PAREDON A SAN CRISTOBAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MARTÍN DEL PAREDÓN (EL PAREDÓN) | RURAL | 28-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 239390 | 239390 | 239390 | 236605 | 98.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE ,EDIDA: PROYECTO
154707 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO TIPO C DE 7.0 KM DE CORREAL DE PIEDRAS DE ARRIBA A CLAVELLINAS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA-CLAVELLINAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA | RURAL | 28-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 318039 | 318039 | 318039 | 318039 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
154708 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN CRISTOBAL A LA MOJONERA SAN CRISTOBAL-LA MOJONERA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 036-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1448499 | 1448499 | 1448499 | 1448499 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10500 | 10500 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
154709 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE JALPA A CHARCO DE SIERRA CHARCO DE SIERRA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CHARCO DE SIERRA | RURAL | 036-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196344 | 196344 | 196344 | 196344 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 80 | 80 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
154710 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO DE CARRETERA A LA CIENEGUITA CARRETERA A CRUZ DEL PALMAR (PUENTE VADO) LA CIENEGUITA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA CIENEGUITA | RURAL | 036-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 659999 | 659999 | 659999 | 659999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1035 | 1035 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: METROX CUADRADOS
187992 |  |  |  | REHABILITACION DE ( ACCESO NORTE) COMPLEMENTACION DE PROYECTO | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 8-2-2-0-0-1-8-6144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1578304 | 1578304 | 1578304 | 1578304 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
150043 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: VENADO DE YOSTIRO, RANCHO NUEVO DE YOSTIRO, CAPILLA DE YOSTIRO, CAPULIN, TINAJA DE BERNALES A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL BRETE | 17-IRAPUATO | RANCHO NUEVO DE YOSTIRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7275010 | 7275010 | 7275010 | 7275010 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
150044 |  |  |  | URBANIZACION DE CAMINO RURAL: ALDAMA-CAÑADA DE LA MUERTE-ENCINO DEL COPAL- 1ERA ETAPA CAD 0+000 AL 1+100 | 17-IRAPUATO | ALDAMA | URBANO | ISM-UB-069-10-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4796559 | 4796559 | 4796559 | 4796559 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.1 | 1.1 | 100%
150045 |  |  |  | 4TA ETAPA DE URBANIZACION DE CAMINO RURAL LIBRAMIENTO NORTE- CARRIZAL GRANDE - PEÑUELAS-LA MORADA- LO DE SIERRA- VALENCIANITA- EL COPAL - TRAMO: LA MORADA - LO DE SIERRA | 17-IRAPUATO | EL CARRIZAL GRANDE | URBANO | ISM-UB-048-10-029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4384085 | 4384085 | 4384085 | 4384085 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10.21 | 10.21 | 100%
154169 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JUAN DE LOS DURAN | 37-SILAO | SAN JUAN DE LOS DURÁN | RURAL | MSI/2012-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 707611 | 707611 | 707611 | 81065 | 11.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
104205 |  |  |  | CONSTRUCCION CAMINO AL TOCUZ | 38-TARANDACUAO | EL TOCUZ (SAN RAFAEL) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 134930 | 134930 | 134930 | 134930 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
160033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A LA ISLA A EL PITAHAYO 2ª ETAPA TRAMO TERAN EL PITAHAYO | 42-VALLE DE SANTIAGO | LA ISLA | RURAL | F110 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3585406 | 3585406 | 3585406 | 3585406 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
160034 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO A SAN FELIPE QUIRICEO A SAN DIEGO QUIRICEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN FELIPE QUIRICEO | RURAL | F110 061 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 116725 | 116725 | 116725 | 116725 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
160035 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO DEL ENTRONQUE CARRETERA VALLE MORELIA LAGUNILLA DE MOGOTES | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 2100 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13225 | 13225 | 13225 | 13225 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
160036 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL TIANGUIS EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 168 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 222372 | 222372 | 222372 | 222372 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
160037 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL CONALEP LIBRAMIENTO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 227 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190359 | 190359 | 190359 | 190359 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
160038 |  |  |  | PROYECTO ENTRONQUE A NIVEL DE CAMINO LAGUNILLA DE MOGOTES CON LA CARRETERA FEDERAL VALLE MORELIA Y PROYECTO DE TRINCHERA PARA PROTECCION DE DUCTOS PEMEX | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | 2100 221 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 290616 | 290616 | 290616 | 290616 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
160039 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE CAMINO A TERAN PITAHAYO | 42-VALLE DE SANTIAGO | TERÁN | RURAL | 2100 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 185556 | 185556 | 185556 | 185556 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
160040 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN FRANCISCO JAVIER A RINCON DE ALONSO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN FRANCISCO JAVIER (RANCHO GRANDE) | RURAL | F110 167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 473318 | 473318 | 473318 | 473318 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
88503 |  |  |  | BACHEO DE CAMINO SALIDA A JUVENTINO ROSAS | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | P054-006 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | BACHEO DE CAMINO SALIDA A JUVENTINO ROSAS | - | - | 40830 | 40830 | 40830 | 40830 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
88504 |  |  |  | CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO EN CAMINO REAL DE LA TELESEC. EL CARACOL | 44-VILLAGRÁN | EL CARACOL | RURAL | 001 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 93725 | 93725 | 93725 | 93725 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
88505 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SALIDA A SUCHITLAN | 44-VILLAGRÁN | SUCHITLÁN | RURAL | P054-002 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 201225 | 201225 | 201225 | 201225 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 1.3 | 100%
88506 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SANTA ROSA-PUENTE BLANCO | 44-VILLAGRÁN | SANTA ROSA | RURAL | P054-001 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 153821 | 153821 | 153821 | 153821 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
88507 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO TORRECILLAS LOS ANGELES | 44-VILLAGRÁN | LOS ÁNGELES | RURAL | P054-005 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 17012 | 17012 | 17012 | 17012 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.05 | 0.05 | 100%
88508 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO TORRECILLAS-SANTA ROSA | 44-VILLAGRÁN | SANTA ROSA | RURAL | P054-004 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 12476 | 12476 | 12476 | 12476 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.05 | 0.05 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
187993 |  |  |  | PAVIM. CALLE ELISEO | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 591-404-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 685582 | 685582 | 685582 | 685582 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
187994 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8-2-2-0-0-1-8-4418 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 0 | 0%
72863 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESO CAMINO AL CHORRO | 15-GUANAJUATO | EL CHORRO (LAS LAGUNITAS) | RURAL | 2011/013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 226856 | 226856 | 226856 | 225198 | 99.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.85 | 1.85 | 100%
MANTENIMIENTO
154711 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO ASFALTADO FAJARDO DE BOCAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | FAJARDO DE BOCAS | RURAL | 036-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 756889 | 756889 | 756889 | 756889 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 18150 | 18150 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES
120964 |  |  |  | CONSERV. DE CAMINO VECINAL TRAMO: ENTRONQUE CARR. SALAMANCA-CELAYA COM. DE GODOY | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 151665 | 151665 | 151665 | 151665 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | CUENTA 912 CAMINOS RURALES 2010 CONSERV. DE CAMINO VECINAL TRAMO: ENTRONQUE CARR. SALAMANCA-CELAYA EN COM. DE GODOY CONTRATO DGOP/FISM/021-10 POR ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
165578 |  |  |  | PROGRAMA DE CAMINOS | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1115914 | 1115914 | 1115914 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 0 | 0%
154099 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO LUCERO DE RAMALES | 37-SILAO | LUCERO DE RAMALES | RURAL | MS/2012-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 351186 | 351186 | 351186 | 351186 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
160041 |  |  |  | CONSEVACION DE CAMINO SAN FELIPE QUIRICEO E.C. SAN NICOLAS QUIRICEO A SAN MANAUEL DEL KM 0+000 AL KM 1+658.54 | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN FELIPE QUIRICEO | RURAL | F110 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 746351 | 746351 | 746351 | 746351 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
160042 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO ACCESO A LA COM DE CERRITOS A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | CERRITOS | RURAL | F110 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1667460 | 1667460 | 1667460 | 1667460 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
160043 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COM DE SAN CRISTOBAL CHIHUINDO | 42-VALLE DE SANTIAGO | SAN CRISTÓBAL | RURAL | F110 203 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 401201 | 401201 | 401201 | 401201 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
20317 |  |  |  | PROGRAMA DE BORDERIA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
PARADEROS
169540 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE BORDERIA, MPIO. DE SALVATIERRA 48 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 48 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PARADERO | 100000 | 100000 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
160044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL CONALEP EN LIBRAMIENTO EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2414978 | 2414978 | 2414978 | 2414978 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
160045 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA METALICA EN EL ENTRONQUE EN LA CALLE ARTEAGA LIBRAMIENTO ORIENTE EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 307763 | 307763 | 307763 | 307763 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
160046 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL EN LA MAGDALENA DE ARACEO | 42-VALLE DE SANTIAGO | MAGDALENA DE ARACEO | URBANO | F110 230 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 116472 | 116472 | 116472 | 116472 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
PUENTES VEHICULARES
160047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 182 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219295 | 219295 | 219295 | 219295 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
20318 |  |  |  | PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
20319 |  |  |  | PROGRAMA INSUMOS AGRICOLAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
20320 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPALIZADO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 199388 | 199388 | 199388 | 199388 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
20321 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPALIZADO REASIGNADO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2639571 | 2639571 | 2639571 | 2639571 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
20322 |  |  |  | PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
20323 |  |  |  | PROGRAMA PROMAC | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
169541 |  |  |  | PROGRAMA SANIDAD VEGETAL, MPIO. DE SALVATIERRA 51 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 51 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 388402 | 388402 | 388402 | 388402 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 388402 | 388402 | 100%
59577 |  |  |  | CAMINOS SACACOSECHAS | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 12.5 | 12.5 | 100%
59547 |  |  |  | PROGRAMA DE BORDERIA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 21 | 21 | 100%
157029 |  |  |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE BORDERIA PARA USO PECUARIO | 30-SAN FELIPE | EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 300 | 300 | 100%
157030 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MODERNIZACION DE SISTEMAS DE RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LA PRESA DE CHIRIMOYA Y EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LA PRESA DE JESUS MARIA) | 30-SAN FELIPE | JESÚS MARÍA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2261600 | 2261600 | 2261600 | 2261600 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 5000 | 5000 | 100%
157031 |  |  |  | PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 2545685 | 2545685 | 2545685 | 2545685 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 500 | 500 | 100%
157032 |  |  |  | SUBSIDIO DEL 50% PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PARA ABREVADERO (120 BENEFICIARIOS) VARIAS LOCALIDADES, PROGRAMA MUNICIPALIZADO DE OBRAS DE BORDERIA | 30-SAN FELIPE | RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 12000 | 12000 | 100%
AMPLIACIÓN
187995 |  |  |  | APOYO DE INSUMOS AGRRICOLAS | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-410-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
150046 |  |  |  | PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS Y SOPORTE | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 2911266 | 2911266 | 2911266 | 2911266 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
169542 |  |  |  | PROGRAMA APOYO A LA ADQ. DE ACTIVOS PRODUCTIVOS, MPIO. DE SALVATIERRA 50 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 50 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1320000 | 1320000 | 100%
157033 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE UN PAQUETE TECNOLOGICO, APOYO CON FINANCIAMIENTO SIN INTERES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE TEMPORAL PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS. | 30-SAN FELIPE | CANTERA SUR | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 489608 | 489608 | 489608 | 489608 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 800 | 800 | 100%
157034 |  |  |  | CAMPAÑA PARA EL CONTROL DE MALEZAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CULTIVOS BASICOS | 30-SAN FELIPE | ARANJUEZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 275586 | 275586 | 275586 | 275586 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
157035 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPALIZADO DE APOYO A LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS, APOYO PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS. | 30-SAN FELIPE | BUENAVISTA DEL CUBO (BUENAVISTA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 200 | 200 | 100%
171594 |  |  |  | PROGRAMA INSUMOS AGRICOLAS | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E019 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 500 | 500 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 500 BENEFICIARIOS
CONSERVACIÓN
20324 |  |  |  | PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS Y PROGRAMA SOPORTE | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2039106 | 2039106 | 2039106 | 2039106 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
20325 |  |  |  | PROGRAMA DE CAMPAÑAS FITOSANIATARIAS DEL CESAVEG | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 37520 | 37520 | 37520 | 37520 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
20326 |  |  |  | PROGRAMA GARBANZO BLANCO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
154712 |  |  |  | PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMAS ESPECIALES | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 12 | 120% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
154713 |  |  |  | PROGRAMA SOPORTE VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 020 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 12 | 12 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: CAPACITACION
187996 |  |  |  | ALIANZA PARA EL CAMPO | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-410-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
169543 |  |  |  | PROGRAMA APOYO A LA ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS (PAQUETE) MPIO. DE SALVATIERRA 49 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 49 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 450000 | 450000 | 100%
59571 |  |  |  | PROGRAMA DE INSUMOS AGRICOLAS | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 75 | 75 | 100%
59566 |  |  |  | PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 596 | 596 | 100%
157036 |  |  |  | PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA E INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE AGOSTADERO. | 30-SAN FELIPE | CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ (EL CERRITO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1500 | 1500 | 100%
171386 |  |  |  | PROG INSUMOS AGRICOLAS 2010 | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E004 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 239 | 239 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 239 BENEFICIARIOS.
142525 |  |  |  | APORTACION A PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MS/0045-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROMOCION RURAL | - | - | 961323 | 961323 | 961323 | 961323 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1200 | 1200 | 100%
104206 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 813192 | 813192 | 813192 | 813192 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0%
104207 |  |  |  | DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 142350 | 142350 | 142350 | 142350 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0%
160048 |  |  |  | APORTACION A PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
160049 |  |  |  | APORTACION A PROGRAMA INSUMOS AGRICOLAS 2010 | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1691264 | 1691264 | 1691264 | 1691264 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
160050 |  |  |  | PROGRAMA MOCHILAS FUMIGADORAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | F110 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL | - | - | 496000 | 496000 | 496000 | 496000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL
CONSTRUCCIÓN
154714 |  |  |  | ACCIONES DE COMERCIALIZACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA RUTA DE CAPILLAS DE INDIOS SAN ISIDRO DE BANDITA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN ISIDRO DE BANDITA | RURAL | 037-22 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
154715 |  |  |  | CAPACITACION EN COCINA PROFESIONAL VARIAS COMUNIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 037-29 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
154716 |  |  |  | CAPACITACION EN ESTILISTA FRANCISCO VILLA, SAN LUIS REY, MONTES DE LORETO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 037-11 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154717 |  |  |  | CAPACITACION PRODUCTIVA EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE LOS RECURSOS NATURALES EL AGUILA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | EL ÁGUILA | RURAL | 037-19 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 75% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154718 |  |  |  | CAPACITACION PRODUCTIVA EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS RECURSOS NATURALES EL AGUILA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | EL ÁGUILA | RURAL | 037-1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154719 |  |  |  | PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA VARIAS COMUNIDADES RURALES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 0181 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 4 | 4 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIO
88509 |  |  |  | CONST. DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO PARA EL EJIDO LAA VENTA CABECERA MPAL. | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 010-010 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
154966 |  |  |  | CAPACITACION DE CARPINTERIA VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 037-56 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 26680 | 26680 | 26680 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
154884 |  |  |  | CAPACITACION DE TECNOLOGIAS ALIMENTARIAS DE GRANOS Y SEMILLAS EN EL AGUILA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | EL ÁGUILA | RURAL | 037-53 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
154929 |  |  |  | CAPACITACION EN PLOMERIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 037-55 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | CAPACITACION EN PLOMERIA VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES | - | - | 19720 | 19720 | 19720 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
155122 |  |  |  | CAPACITACION PROFESIONAL DE CORTE Y CONFECCION, SAN CRISTOBAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 037-60 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 29992 | 29992 | 29992 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
154990 |  |  |  | CAPACITACION PROFESIONAL EN ALTA COSTURA, LA MEDINA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA MEDINA | RURAL | 037-57 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
154909 |  |  |  | CURSO DE ELECTRICIDAD RESIDENCIAL II, VARIAS COLONIAS Y COMUNDIADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 037-54 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 23200 | 23200 | 23200 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
154720 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA DE TALLER DE CARPINTERIA CORRALEJO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CORRALEJO DE ARRIBA (CORRALEJO) | RURAL | 037-28 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | UNDIAD DE MEDIDA: PROYECTO
154721 |  |  |  | ESTUDIO DE CREACION DE OFERTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS TURISTICOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS COMUNIDADES RURALES UBICADAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL CORREDOR TURISTICO LA HUERTA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA HUERTA | RURAL | 037-15 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 173826 | 173826 | 173826 | 173826 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIO
155013 |  |  |  | IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO TALLER DE COSTURA EN SAN CRISTOBAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 037-58 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 78530 | 78530 | 78530 | 52353 | 66.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
155086 |  |  |  | INSTALACION ELECTRICA DEL TALLER DE COSTURA EN SAN CRISTOBAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 037-59 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
154722 |  |  |  | MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO PRODUCTIVO DE PAPELERIA CLAVELLINAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CLAVELLINAS (CLAVELLINAS COYOTES) | RURAL | 037-26 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 24999 | 24999 | 24999 | 24999 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
59561 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 126 | 126 | 100%
168014 |  |  |  | ACTIVOS PRODUCTIVOS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4-69-01-619 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 100 | 100 | 100% | 100 PROYECTOS DE VARIOS ACTIVOS
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL
CONSTRUCCIÓN
154723 |  |  |  | CAPACITACION AVANZADA A COSTURERAS EJIDO DE TIRADO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 037-6 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMETNO ECONOMICO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154724 |  |  |  | CAPACITACION AVANZADA A COSTURERAS CRUZ DEL PALMAR | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 037-7 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMETNO ECONOMICO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 39637 | 99.1% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154725 |  |  |  | CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION VARIAS COLONIAS MARGINADAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 037-24 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154726 |  |  |  | CAPACITACION DE MECANICA AUTOMOTRIZ VARIAS COMUNIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 037-30 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
154727 |  |  |  | CAPACITACION DE SERVICIOS DE BELLEZA (SEMINARIO DE APLICACIÓN DE UÑAS) VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES MARGINADAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 037-52 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION FOMENTO ECONOMICO | - | - | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
154728 |  |  |  | CAPACITACION EN CARPINTERIA VARIAS COMUNIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 037-18 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154729 |  |  |  | CAPACITACION EN CORTE Y CONFECCION AVANZADA VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES MARGINADAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 037-51 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 51620 | 51620 | 51620 | 34400 | 66.6% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
154730 |  |  |  | CAPACITACION EN COSTURA AVANZADA Y BORDADOS CON MAQUINA LA MEDINA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA MEDINA | RURAL | 037-32 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154731 |  |  |  | CAPACITACION EN COSTURA DE BLANCOS EDREDONES, FUNDAS, MANTELERIA, CORTINAS PARA LA COMUNIDAD LA PETACA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 037-21 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 26274 | 26274 | 26274 | 26274 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154732 |  |  |  | CAPACITACION EN PANADERIA GENERAL Y ARTESANAL VARIAS COLONIAS MARGINADAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 037-36 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154733 |  |  |  | CAPACITACION EN PANADERIA Y REPOSTERIA VARIAS COMUNIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 037-17 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154734 |  |  |  | CAPACITACION EN REPOSTERIA PALMITA DE LANDETA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PALMITA DE LANDETA (LANDETA) | RURAL | 037-9 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154735 |  |  |  | CAPACITACION EN REPOSTERIA PROFESIONAL VARIAS COLONIAS MARGINADAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 037-42 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | CAPACITACION
154736 |  |  |  | CAPACITACION EN SERVICIO DE BELLEZA EN PERMACOLOGIA, COLORIMETRIA II Y ALACIADOS VARIAS COMUNIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 037-35 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154737 |  |  |  | CAPACITACION EN SERVICIOS DE BELLEZA (COLORIMETRIA Y COSMETOLOGIA) VARIAS COMUNIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 037-25 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154738 |  |  |  | CAPACITACION EN SERVICIOS DE BELLEZA (ESCULTURA Y ESCULPIDO CAPILAR) VARIAS COMUNIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 037-16 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTOE CONOMICO | - | - | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154739 |  |  |  | CAPACITACION EN SERVICIOS DE BELLEZA (MANICURE, PEDICURE, DEPILACION Y TRATAMIENTO CAPILAR VARIAS COLONIAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 037-44 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154740 |  |  |  | CAPACITACION EN TALLER PARA PERSONAL DE PRIMER CONTACTO PARA PROYECTO CAPILLA DE INDIOS SAN ISIDRO DE BANDITA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN ISIDRO DE BANDITA | RURAL | 037-20 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
154741 |  |  |  | CURSO CREATIVIDAD Y DISEÑO DE TENDENCIAS ACTUALES DE LA ARTESANIA VARIAS COLONIAS MARGINADAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 037-38 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPAITACION
154742 |  |  |  | CURSO DE ELECTRICIDAD II VARIAS COLONIAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 037-43 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 11600 | 77.3% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAQPACITACION
154743 |  |  |  | CURSO DE ELECTRICIDAD VARIAS COLONIAS MARGINADAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 037-23 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 11600 | 38.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154744 |  |  |  | CURSO-TALLER CREATIVIDAD Y DISEÑO DE TENDENCIAS ACTUALES DE LA ARTESANIA PARA EL SECTOR DE LA CESTERIA LA HUERTA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA HUERTA | RURAL | 037-46 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 180960 | 180960 | 180960 | 180959 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154745 |  |  |  | ESTUDIO DE MERCADO ARTESANAL SANMIGUELENSE VARIAS COMUNIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 037-50 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 179104 | 179104 | 179104 | 179104 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | PROYECTOS
154746 |  |  |  | ESTUDIO DE MERCADO DE ALIMENTOS ORGANICO PARA TOSMA (TIANGUIS ORGANICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE) VARIAS COMUNIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 037-41 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 118900 | 118900 | 118900 | 118900 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | ESTUDIO
154747 |  |  |  | IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DENOMINADOS TALLERES DE COSTURA LA MEDINA Y LA PETACA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA MEDINA | RURAL | 037-40 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
154748 |  |  |  | INSTALACION ELECTRICA DEL PROYECTO DE PANADERIA LA CAMPANA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA CAMPANA | RURAL | 037-37 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONONICO | - | - | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | PROYECTO
154749 |  |  |  | INSTALACION ELECTRICA DEL PROYECTO DE TALLER DE COSTURA LA MEDINA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA MEDINA | RURAL | 037-39 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 25837 | 25837 | 25837 | 25837 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
154750 |  |  |  | PLAN DE ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION ORGANICA EN SAN MIGUEL DE ALLEDE TIERRA BLANCA, PEÑON DE LOS BAÑOS, SAN JOSE DE GRACIA, CRUZ DEL PALMAR, BANDA, SAN MIGUEL VIEJO, EL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 037.48 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO ECONOMICO | - | - | 413296 | 413296 | 413296 | 413296 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154751 |  |  |  | PROYECTO ELABORACION PRODUCTOS LACTEOS CORRAL DE PIEDRAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CLAVELLINAS (CLAVELLINAS COYOTES) | RURAL | 037-5 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 22650 | 56.6% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
154752 |  |  |  | PROYECTO TURISTICO LAS CAÑADAS VERSION SIMPLIFICADA BOCA DE LA CAÑADA, LA HUERTA, XOTOLAR | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | BOCA DE LA CAÑADA | RURAL | 037-49 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 655737 | 655737 | 655737 | 648237 | 98.9% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
154753 |  |  |  | TALLER DE ARTESANIA EN CESTERIA LA HUERTA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA HUERTA | RURAL | 037-47 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 68530 | 68530 | 68530 | 68512 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
169544 |  |  |  | PROGRAMA SOPORTE 2010, MPIO. DE SALVATIERRA 81 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 81 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 281430 | 281430 | 281430 | 281430 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 281430 | 281430 | 100%
AMPLIACIÓN
154754 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS MUNICIPALIZADOS VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 6938 | 6938 | 6938 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
59527 |  |  |  | PROGRAMAS OPCIONES PRODUCTIVAS | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 160531 | 160531 | 160531 | 160531 | 100% | 10580 | 0 | TALLER | 6 | 6 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO Y EL DESTINO DEL GASTO ES OTROS, AL IGUAL QUE L RUBRO DEL GASTO OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RURAL
EQUIPAMIENTO
154755 |  |  |  | ACCESORIOS PARA PROYECTOS DE COSTURERAS (PLANCHAS INDUSTRIALES, BURROS P/PLANCHAR, MESAS DE TRABAJO, SILLAS INDUSTRIALES Y CORTADORAS VARIAS CLOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 037-13 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 33714 | 42.1% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 3 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
154758 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA DE TALLER DE COSTURA LA MEDINA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA MEDINA | RURAL | 037-27 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 48328 | 48328 | 48328 | 48328 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
154759 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PROYECTO PRODUCTIVO DE HERRERIA SAN JOSE DE VIBORILLAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN JOSÉ DE VIBORILLAS | RURAL | 037-14 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 23791 | 23791 | 23791 | 23791 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
154760 |  |  |  | 10 MAQUINAS DE COSER CRUZ DEL PALMAR Y EJIDO DE TIRADO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 037-12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 144272 | 96.2% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | CAPACITACION
157037 |  |  |  | APOYOS DE CREDITOS A MICRO EMPRESAS | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | - | 555726 | 555726 | 555726 | 555726 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 6 | 100%
INFRAESTRUCTURA FORESTAL
MANTENIMIENTO
154761 |  |  |  | PROGRAMA DE SEMILLA PARA APOYO FAMILIAR VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | VIVEROS | 3243 | 3243 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: BULTOS.
EQUIPAMIENTO
154762 |  |  |  | PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 016 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100% | 0 | 0 | VIVEROS | 5 | 5 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
INFRAESTRUCTURA PECUARIA
CONSTRUCCIÓN
154763 |  |  |  | NORDERIA VARIAS COMUNDIADES RURALES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | BODEGAS | 21 | 21 | 100% | EL MUNICIPIO PARTICIPA EN CONVENIO CON LA SDA APORTANDO ESTOS RECURSOS, EN CONJUNTO SE LOGRAN ESTOS BORDOS
187997 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE BORDOS (FIBORDE) | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-410-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESÓN | 100 | 100 | 100%
MANTENIMIENTO
154764 |  |  |  | GRANJAS FAMILIARES VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 364491 | 364491 | 364491 | 364491 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 1292 | 1292 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE
142253 |  |  |  | ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010 | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MS/2010-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROMOCION RURAL | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | ESTABLO/APRISCO | 90 | 90 | 100% | APOYOS A PERSONAS DEL MEDIO RURAL PARA SUS CORRALES DE ANIMALES Y OTROS APOYOS PARA EL TRABAJO EN EL CAMPO (AGRICOLA)
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
187998 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 91-411-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | VARIAS | - | - | 24548 | 24548 | 24548 | 24548 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100%
59542 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 785886 | 785886 | 785886 | 748925 | 95.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 5 | 4 | 80%
165579 |  |  |  | INDIRECTOS | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 165959 | 165959 | 165959 | 9438 | 5.7% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 5.7 | 5.7%
165580 |  |  |  | SERVICIOS FINANCIROS Y BANCARIAS | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 3107 | 3107 | 3107 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 0 | 0%
151841 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/0090-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1255192 | 89.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 3 | 100%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
20327 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 067 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1718712 | 1718712 | 1718712 | 1718712 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
144569 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO CALLE CLUB LIBERAL TRAMO DE MINA DEL CAPOTE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -295100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 45632 | 45632 | 45632 | 45632 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
144577 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE ANDUJAR | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -304100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 29280 | 29280 | 29280 | 29280 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | TRAMO: BARCELONA A CALLE TERRAZA EN LA COLONIA PILETAS II
144572 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE ASAMBLEA DE QUERETARO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -298100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 69602 | 69602 | 69602 | 69602 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | TRAMO DE CALLE ATOTONILCO A ARTICULO 27 EN LA COLONIA LIBERTAD
144573 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE CALZADA DE LOS SANTOS (DE LOS PROFETAS) | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -299100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 38411 | 38411 | 38411 | 38411 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | TRAMO; SLTILLO (GRAL. FCO. VILLA) A CALLE CAÑADA DE LOS MARTIRES COL. MARAVILLA II
144580 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE CANAL DEL NORTE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -307100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 42110 | 42110 | 42110 | 42110 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | TRAMO: AMERICA DEL NORTE A AGUILILLA COL. LA NORTEÑA
144583 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE CONGRESO CONSTITUYENTE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -317100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 76219 | 76219 | 76219 | 76219 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | TRAMO DE CALLE ATOTONILCO A ARTICULO 27 EN LA COL LIBERTAD
144571 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE CORREGIDORA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -297100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 45248 | 45248 | 45248 | 45248 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | TRAMO; DE CALLE TIMOTEO LOZANO A LAS TORRES EN LA COLONIA LIBERTAD
144574 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE JARDINES DEL ROCIO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -301100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 38607 | 38607 | 38607 | 38607 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | TRAMO: SALTILLO (GRAL. FCO. VILLA) A CALLE RODRIGO GUTIERREZ COL JARDINES DE MARAVILLAS
144576 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -303100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 44410 | 44410 | 44410 | 44410 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | TRAMO: DE CALLE MINA DEL CAPOTE A ARTICULO 27 EN LA COLONIA LIBERTAD
144570 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE PLAN DE GUADALUPE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -296100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 45453 | 45453 | 45453 | 45453 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | TRAMO; DE CALLE TIMOTEO LOZANO A TOPAR EN LA COLONIA LIBERTAD
144578 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE TOLEDO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -305100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 31381 | 31381 | 31381 | 31381 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | TRAMO BARCELONA A CALLE CATALUÑA EN LA COLONIA PILETAS II
144581 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE TORITOS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -308100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 47786 | 47786 | 47786 | 47786 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | TRAMO; DE SABILA A CUENCA FLORIDA COL. VALLE HERMOSO
144582 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO COL. NUEVO LEON | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -309100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 49221 | 49221 | 49221 | 49221 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
144575 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SODIO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RIHH -302100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 30899 | 30899 | 30899 | 30899 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | TRAMO: NIQUEL A NITROGENO EN SAN JOSE DEL CONSUELO
161994 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MS/2012-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 931010 | 931010 | 931010 | 208216 | 22.4% | 0 | 0 | CONTRATO | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO
151890 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL DE COLECTOR DE AGUA PARA LA COL. ESTRELLA | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/6303-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 427421 | 71.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | EN PROCESO
160051 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS AREAS INVOLUCRADAS RAMO 33 FONDO 1 2010 TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS | 42-VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | IND | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2311591 | 2311591 | 2311591 | 2311591 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
187999 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 591-404-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA | - | - | 1069961 | 1069961 | 1069961 | 1069961 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
72786 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/105 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1307994 | 1307994 | 1307994 | 1269886 | 97.1% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
150047 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS POR HONORARIOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES QUE INTERVIENEN EN EL MANEJO DEL RAMO 33 | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO OBRAS PÚBLICAS E INVERSIONES PÚBLICAS | - | - | 1359805 | 1359805 | 1359805 | 1359805 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
144531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 4A. ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO ERMITA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICESUP -358110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 97035 | 97035 | 97035 | 97035 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 74 | 74 | 100% | SE CONTRATO PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
144532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 4A. ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO VALLE DE SAN JOSE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICESUP -359110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 120809 | 120809 | 120809 | 120809 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 74 | 74 | 100% | SE CONTRATO PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
144522 |  |  |  | PAV. CALLE DEL POBLADO DE LA MORADA A VILLAS | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -354100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 81508 | 81508 | 81508 | 81508 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 72 | 74 | 102.8% | SE CONTRATO PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
144526 |  |  |  | PAV. CALLE PABELLON DE LA MORADA A CALLE DE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -359100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 127764 | 127764 | 127764 | 127764 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 74 | 74 | 100% | SE CONTRATO PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
144530 |  |  |  | PAV.C CANOR DE RIO DE LOS CASTILLOS A CISNA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -406100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 133297 | 133297 | 133297 | 133297 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 56 | 74 | 132.1% | SE CONTRATO PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
144527 |  |  |  | PAV.C DEL EDEN COL.LAGLORIA Y MADRE ROSARI | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -398100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 118885 | 118885 | 118885 | 118885 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 58 | 74 | 127.6% | SE CONTRATO PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
144529 |  |  |  | PAV.C. DEL RANCHO V.DE LEON Y JEREZ DE ESCAL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -400100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 93404 | 93404 | 93404 | 93404 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 58 | 74 | 127.6% | SE CONTRATO PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
144525 |  |  |  | PAV.CALLE CABO NORTE DE AGUILILLA A AMERICA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -357100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 102184 | 102184 | 102184 | 102184 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 72 | 74 | 102.8% | SE CONTRATO PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
144518 |  |  |  | PAV.CALLE CASCADA DE REGLA DE JEREZ DE LA LUZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -331100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 188469 | 188469 | 188469 | 188469 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 74 | 74 | 100% | SE CONTRATO PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
144519 |  |  |  | PAV.CALLE MADRE SIERRA DE MADRE LU CIA A MA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -334100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 32601 | 32601 | 32601 | 32601 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 58 | 74 | 127.6% | SE CONTRATO PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
144524 |  |  |  | PAV.CALLE VALLE ARIZPE TRAMO: VALLE DE CASTELLALBO A VALLE SAN JUAN COL. CAMPESTRE DE JEREZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -356100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 137288 | 137288 | 137288 | 137288 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 72 | 74 | 102.8% | SE CONTRATO PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
144520 |  |  |  | PAV.CALLE VALLE CASTELLALBO TRAMO: DE LA CALLE VALLE DE ARIZPE DE SANTIAGO, COL. CAMPESTRE DE JEREZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -335100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 33836 | 33836 | 33836 | 33836 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 58 | 74 | 127.6% | SE CONTRATO PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
144528 |  |  |  | PAV.CIRCUITO STA.MA. DE CEMENTOS COSTAS D | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -399100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 85917 | 85917 | 85917 | 85917 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 58 | 74 | 127.6% | SE CONTRATO PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
144513 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -316110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 118044 | 118044 | 118044 | 109977 | 93.2% | 0 | 0 | DÍA | 95 | 95 | 100% | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA, EN CALLE COSTAS DEL OCEANO GLACIAL ARTICO Y CALLE CERRO ALTO
144511 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BALCON DE LOS PARDILLOS Y CALLE CARBON | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -299110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 143218 | 143218 | 143218 | 132549 | 92.6% | 0 | 0 | DÍA | 116 | 114 | 98.3% | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
144510 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ARRAMBERRY | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -260110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 204746 | 204746 | 204746 | 188509 | 92.1% | 0 | 0 | DÍA | 116 | 116 | 100% | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
144516 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BIRMANIA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -356110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 99698 | 99698 | 99698 | 83987 | 84.2% | 0 | 0 | DÍA | 81 | 79 | 97.5% | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
144512 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CANAL DEL NORTE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -303110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 162318 | 162318 | 162318 | 146087 | 90% | 0 | 0 | DÍA | 116 | 116 | 100% | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
144514 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DEL CUBILETE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -350110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 17309 | 17309 | 17309 | 13438 | 77.6% | 0 | 0 | DÍA | 68 | 68 | 100% | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
144517 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JARDINES DEL ROCIO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -357110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 97004 | 97004 | 97004 | 97004 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 74 | 74 | 100% | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
144515 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MADRE GLORIA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -351110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 30738 | 30738 | 30738 | 27664 | 90% | 0 | 0 | DÍA | 47 | 47 | 100% | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
144509 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA DEL BARRIAL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -259110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 125999 | 125999 | 125999 | 125999 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 116 | 116 | 100% | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
144523 |  |  |  | 2DA.ETAPA CALLE 26 DE AGOSTO COL.MORELOS Y CALLE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -355100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 251995 | 251995 | 251995 | 251995 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 74 | 74 | 100% | SE CONTRATO PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
144521 |  |  |  | 3ER ETAPA PÁV. CALLE AGRICULTOR TRAMO: DE CERRO DEL CUBILETE A CERRO AZUL | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | RICDSUP -336100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | - | - | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 58 | 74 | 127.6% | SE CONTRATO PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA
121071 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS DE 2010 | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2279388 | 93% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 5-10-601-904-00 INDIRECTOS OBRAS PUBLICAS 2010 REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
118376 |  |  |  | PROY. EJEC. PAV. 1ª AYTTO. CONSTITUCION PLURIPARTIDISTA | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 530504 | 530504 | 530504 | 530504 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROY.EJEC.PAV. 1 AYTTO. CONSTITUCIONAL PLURIPARTIDISTA CONTRATO DGDU/GS/SE/019-10 POR COORD. DE ING. DE PROYECTOS,S.C.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZDO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
118576 |  |  |  | PROY. EJECUTIVO PUENTE DREN VIBORILLAS CAMINO SANTA RITA-MEXICANOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICA | - | - | 171850 | 171850 | 171850 | 171850 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROY.EJECUTIVO PUENTE DREN VIBORILLAS CAMINO SANTA RITA-MEXICANOS CONTRATO DGDU/GS/PUENTEDRENVIBORILLAS/101-09 POR GEOMETRIC CONSTR.,S.A.DE C.V. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
118714 |  |  |  | VARIOS PROYECTOS EJECUTIVOS | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 146194 | 146194 | 146194 | 146194 | 100% | 1151452 | 1151452 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 5-10-601-915-00 VARIOS PROYECTOS EJECUTIVOS 2010 REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES SEPT.-12
169545 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 3.0% CABECERA MPAL. 53 | 28-SALVATIERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 53 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 1275317 | 1275317 | 1275317 | 1275317 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1275316.78 | 1275316.78 | 100%
169546 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO (DRENAJE EN EL ARROYO GUANAJUATO), EN URIREO 77 | 28-SALVATIERRA | URIREO | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | - | - | 299863 | 299863 | 299863 | 299863 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 299863.41 | 299863.41 | 100%
157038 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2904871 | 2904871 | 2904871 | 2904871 | 100% | 0 | 0 | EMPLEO | 23 | 23 | 100%
171515 |  |  |  | APORTACION COMUNIDADES SALUDABLES | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | SANTIAGO DE CUENDA | URBANO | E015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 167191 | 167191 | 167191 | 167191 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO DE PREVENCION DE MUERTE MATERNA.
171525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL RASTRO MPAL. | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | E017 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 4501710 | 4501710 | 4501710 | 4501710 | 100% | 481769 | 481769 | OBRA | 1 | 1 | 100%
171590 |  |  |  | RESTAURACION DEL TEMPLO | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | E018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
154765 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 505417 | 505417 | 505417 | 501806 | 99.3% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
SEGUIMIENTO DE OBRA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
154766 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS | - | - | 202167 | 202167 | 202167 | 177197 | 87.6% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
154767 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1819500 | 1819500 | 1819500 | 1812123 | 99.6% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
188000 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8-2-2-0-0-1-8-3511 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 123833 | 123833 | 123833 | 123833 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 100 | 100 | 100%
168015 |  |  |  | INDIRECTOS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | 4-69-01-602 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 539922 | 539922 | 539922 | 207410 | 38.4% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.38 | 38% | ADQ. DE EQUIPO DE OFICINA. COMPUTO, CAPACITACIONES, ETC
171507 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | E014 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 395344 | 395344 | 395344 | 395344 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 395344 | 395344 | 100%
104208 |  |  |  | APOYO A LA GESTION DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
104209 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 116454 | 116454 | 116454 | 116454 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
140002 |  |  |  | INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1375010 | 1375010 | 1375010 | 96000 | 7% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 0 | 0% | UNICAMENTE SE ESTA REPORTANDO LAS OBRAS QUE NO FUERON EJECUTADAS AL 100
140003 |  |  |  | INDIRECTOS DE TESORERIA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 22665 | 22665 | 22665 | 0 | 0% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 1 | 0 | 0%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
140004 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 65017 | 65017 | 65017 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0 | 0%
171282 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | E001 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 542 | 542 | 542 | 542 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 542 | 542 | 100%
PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
188001 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-410-003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | - | - | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 100 | 100%
72787 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010/095-103 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 258390 | 258390 | 258390 | 258390 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
72788 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 2010/104 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 871995 | 871995 | 871995 | 871995 | 100% | 54385 | 54385 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
171612 |  |  |  | PROYECTI DE SISTEMA DE RIEGO | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | E020 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL
151816 |  |  |  | APOYO A LA GESTION | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/0090-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1358407 | 1358407 | 1358407 | 1358407 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 4 | 4 | 100%
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
59828 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 654905 | 654905 | 654905 | 580068 | 88.6% | 0 | 0 | INSTITUCIÓN | 1 | 0.8 | 80%
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
169547 |  |  |  | GASTOS INSTITUCIONALES 2.0% CAB. MPAL. 54 | 28-SALVATIERRA | SALVATIERRA | URBANO | 54 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVATTIERRA | - | - | 393489 | 393489 | 393489 | 393489 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 393489.58 | 393489.91 | 100%
171497 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | E013 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 472872 | 472872 | 472872 | 472872 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3 | 3 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REALIZARON 3: REHAB DE OFICINA DE TESORERIA, REHAB DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y COMPRA DE COMPUTADORA E IIMPRESORA.
143753 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL | 37-SILAO | SILAO | URBANO | MS/0090-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICA Y TESORERIA | - | - | 790607 | 790607 | 790607 | 790607 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE
20328 |  |  |  | 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | F1 068 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1143808 | 1143808 | 1143808 | 1143808 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 100 | 100%
154768 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA INFORMATICA | - | - | 1684722 | 1684722 | 1684722 | 1637310 | 97.2% | 0 | 0 | LOTE | 10 | 10 | 100%
150048 |  |  |  | ELABORACION DE PROPUESTA DE NUEVO TABULADOR SALARIAL QUE INCLUYA COMPOSICION SALARIAL Y PRESTACIONES AL SALARIO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | - | - | 1853816 | 1853816 | 1853816 | 1853816 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
157039 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUIONAL | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1721713 | 1721713 | 1721713 | 1721713 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 50 | 50 | 100%
168016 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | 4-69-01-604 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 449935 | 449935 | 449935 | 146738 | 32.6% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.32 | 32% | ADQ. MOBILIARIO, CAPACITACION, PROMOSION, DIFUSION, ETC.
ORGANIZACIONAL
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
188002 |  |  |  | CURSO | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 591-412-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | POSGRADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | VARIAS | - | - | 49344 | 49344 | 49344 | 49344 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 10 | 10 | 100%
121446 |  |  |  | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 27-SALAMANCA | SALAMANCA | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1541002 | 96.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CUENTA 5-10-601-907-00 PROGR.DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MPAL. 2010; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPT.-12
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 796596862; Ministrado 15: 796596862; Programado 16: 796596862; Ejercido 17: 791494127; Ejercido 18=17/15: 99.4%; Generados 19: 4828073; Ejercidos 20: 2183937; Ejercidos 22: 81905920.72; Ejercidos 23: 46853880.68; Ejercidos 24=23/22: 57.2%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
160227 |  |  |  | HABITAT VERTIENTE CENTROS HISTORICOS (SEGUNDO CONVENIO 2011) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
160228 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT CENTROS HISTORICOS 2012 SEGUNDO CONVENIO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 584160 | 584160 | 584160 | 584160 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
150073 |  |  |  | ACTUALIZACION NORMATIVA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, PARA FORTALECER LA PLANEACION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION IMPLAN | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
150074 |  |  |  | ADECUACION DEL PROYECTO Y CONSTRUCCION DE LA SUBCOMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL EN LA CD INDUSTRIAL 1ERA ETAPA | 17-IRAPUATO | CIUDAD INDUSTRIAL IRAPUATO | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1831293 | 1831293 | 1831293 | 1831293 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA SUBSEMUN
150075 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRAPUATO | - | - | 38697350 | 38697350 | 38697350 | 38697350 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
150076 |  |  |  | AFECTACIONES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1443506 | 1443506 | 1443506 | 1443506 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
150077 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL PUENTE BAJO LA AUTOPISTA MÉXICO.-GUADALAJARA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150078 |  |  |  | CONCLUSION DE CANCHA DE FRONTON Y CONS DE CANCHAS DE SQUASH Y SERVICIOS (2DA ETAPA) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 729740 | 729740 | 729740 | 729740 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150079 |  |  |  | CONSTR. DE ESCALERA Y DORMITORIOS EN EL SEGUNDO PISO DEL MODULO DE LA SALA DE TERAPIAS Y SALON USOS MULTIPLES.PATRONATO PRO HOGAR DEL NIÑO DE IRAPUATO, A.C. (VILLA INFANTIL). | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 194070 | 194070 | 194070 | 194070 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150080 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DELEGACIÓN EN LA COM. SAN AGUSTIN | 17-IRAPUATO | SAN AGUSTÍN DE LOS TORDOS (SAN AGUSTÍN) | RURAL | FFM-EG-100-10-028 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 386708 | 386708 | 386708 | 386708 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CASA RETO DEL GRUPO RETO DE IRAPUATO, A.C.. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-135-10-026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 559392 | 559392 | 559392 | 559392 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACION FEMENIL, RANCHO COLON. CASA ASISTENCIAL PARA LA MUJER DE TODO CORAZON. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 641000 | 641000 | 641000 | 641000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150083 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA 3X1 COM LA SOLEDAD | 17-IRAPUATO | LA SOLEDAD | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1858759 | 1858759 | 1858759 | 1858759 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150084 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL BVD MARIANO J. GARCIA ENTRE CALLE FERNANDO AMILPA Y ROSENDO SALAZAR EN COL. 1O DE MAYO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 275318 | 275318 | 275318 | 275318 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL CBTIS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2184659 | 2184659 | 2184659 | 2184659 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
150086 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 110 GAVETAS DE ADULTO EN PANTEON DE ALDAMA. | 17-IRAPUATO | ALDAMA | URBANO | FFM-EG-001-10-008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 379624 | 379624 | 379624 | 379624 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 250 GAVETAS DE ADULTO Y 180 GAVETAS DE INFANTE EN PANTEON MUNICIPAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-001-10-009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1212046 | 1212046 | 1212046 | 1212046 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150088 |  |  |  | CONTRUCCION DE PUENTE PEATONAL RANCHO GRANDE | 17-IRAPUATO | RANCHO GRANDE | RURAL | FFM-SI-041-10-029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2239351 | 2239351 | 2239351 | 2239351 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
150089 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIS DE IMPACTO Y COSTO BENEFICIO DE PROYECTOS QUE SE INSCRIBIERON ANTE LA SHCP, PROYECTOS EJECUTIVOS DE CAMINOS RURALES, HOSPITAL Y DEPORTIVA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION IMPLAN | - | - | 2590720 | 2590720 | 2590720 | 2590720 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
150090 |  |  |  | ENTUBAMIENTO DE CANAL DE AGUAS EN LA SALIDA A PUEBLO NUEVO, TRAMO: AV. GUANAJUATO A CARR DE CUOTA MEXICO-GUADALAJARA (4TA ETAPA). | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO | - | - | 4207312 | 4207312 | 4207312 | 4207312 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150091 |  |  |  | ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD Y DESARROLLO DE UN CORREDOR DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | DGDE-PP-003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | - | - | 1492490 | 1492490 | 1492490 | 1492490 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
150092 |  |  |  | INFORMACION COMPLEMENTARIA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | - | - | 1455307 | 1455307 | 1455307 | 0 | 0% | 423356 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | ESTE REGISTRO ES DE CARACTER INFORMATIVO PARA EL ESTADO, ACERCA DE LA MINISTRACIÓN QUE HA RECIBIDO EL MUNICIPIO AL PRESENTE TRIMESTRE
150093 |  |  |  | PLAN DE NEGOCIOS PARA EL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
150094 |  |  |  | PLAN DE TURISMO Y DE NEGOCIOS DEL CENTRO HISTORICO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 1477521 | 1477521 | 1477521 | 1477521 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 1 | 100%
150095 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE COMUNICACIONES (CECOM). | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1473200 | 1473200 | 1473200 | 1473200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CONVENIDO CON EL PROGRAMA SUBSEMUN
150096 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, UBICADA EN EL RASTRO MUNICIPAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-064-10-011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 499691 | 499691 | 499691 | 499691 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
150097 |  |  |  | PROYECTOS DE GLORIETAS Y NODOS VIALES NECESARIAS PARA INTEGRAR LAS RADIALES AL 4TO. CINTURON VIAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION IMPLAN | - | - | 1801200 | 1801200 | 1801200 | 1801200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
150098 |  |  |  | PUENTE EN MARIANO J. GARCIA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COCURRENCIA EN FORMA TRIPARTITA. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | - | - | 12820690 | 12820690 | 12820690 | 12820690 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150099 |  |  |  | PUENTE EN MARIANO J. GARCIA INFRAESTRUCTURA DE PARTE BAJA (CONSTRUCCION DE PARQUE) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SI-397-10-006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1203294 | 1203294 | 1203294 | 1203294 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150100 |  |  |  | PUENTE EN MARIANO J. GARCIA INFRAESTRUCTURA DE PARTE BAJA (CONSTRUCCION DE PLAZA) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SI-397-10-006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1362882 | 1362882 | 1362882 | 1362882 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150101 |  |  |  | PUENTE MARIANO J. GARCIA INFRAESTRUCTURA EN LA PARTE BAJA (PAVIMENTACION Y ELECTRIFICACION) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-SI-068-10-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2322715 | 2322715 | 2322715 | 2322715 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150102 |  |  |  | REMODELACION DE LAS OFICINAS DE OFICIALES CALIFICADORES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-068-10-020 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 533548 | 533548 | 533548 | 533548 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150103 |  |  |  | SERVICIOS DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA Y RIESGO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 235480 | 235480 | EVALUACIÓN | 1 | 1 | 100% | NECESARIA PARA OBTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DEL MUNICIPIO Y ACCEDER A CREDITO
150104 |  |  |  | 2DA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL CENTRO ANTIRRABICO REGIONAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 333592 | 333592 | 333592 | 333592 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150105 |  |  |  | 3ERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES EN LA FUNDACIÓN REDES DE AMOR | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-079-10-027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 342292 | 342292 | 342292 | 342292 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150106 |  |  |  | 4TA. ETAPA DEL MODULO COMUDAJ. (CEDAJ) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | DGECD-ED-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5053511 | 5053511 | 5053511 | 5053511 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONVENIDA CON LA CEDAJ
64283 |  |  |  | SUBSIDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTRILLADO Y SANEAMIENTO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5-506-011-400-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA | - | - | 3610000 | 3610000 | 3610000 | 3610000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 1 | 50% | ESTE SUBSIDIO DE $610,000 SE EMPLEO PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO EN SANTA EDUVIGES.
52248 |  |  |  | AFECTACIONES POR OBRA PUBLICA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | EJIDO EL BARRENO (EL GATO) | RURAL | MSD/R33/F2/2010-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 80626 | 80626 | 80626 | 80626 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
52226 |  |  |  | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F2/2010-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 1624950 | 1624950 | 1624950 | 1624950 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 50 | 50 | 100%
168020 |  |  |  | EQUIPAMIENTO POZO EN LA COM. JUNCO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | EL JUNCO | RURAL | E073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 373167 | 93.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.93 | 93%
168021 |  |  |  | EQUIPAMIENTO POZO EN LA COM. MOGOTE | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAUZ DE ARMENTA | RURAL | E090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 662482 | 662482 | 662482 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
168022 |  |  |  | HABITAT (2010) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4-69-02-651 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 889326 | 889326 | 889326 | 889326 | 100% | 522510 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | 2 URBANIZACION Y ACCIONES CULTURALES FORMATIVAS
168023 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PLAZA EN EL ANILLO DE HIERRO 2DA. ETAPA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | 4-69-02-670 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 361874 | 361874 | 361874 | 361874 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
168040 |  |  |  | REHABILITACION TECHOS MERCADOS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 219550 | 219550 | 219550 | 0 | 0% | 0 | 81016 | OBRA | 1 | 0 | 0%
165765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 100 | 100 | 100%
163827 |  |  |  | APORTACION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6000-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 931120 | 931120 | 931120 | 931120 | 100% | 24617 | 24617 | OFICINA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN A LA OBRA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SILAO
163806 |  |  |  | APORTACION PARA LA OBRA PARQUE EUCALIPTOS 3A.ETAPASEGUN CONVENIOIEE/ FOAM/04/2011 | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6000-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 692000 | 692000 | 692000 | 692000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
160229 |  |  |  | PROYECTO DENOMINADO PROGRAMA REVISION Y ADECUACION DE MICROREGIONES DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 005-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.93 | 93%
143949 |  |  |  | FOLIO DE AJUSTE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-AJUSTE | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 164662074 | 165008999 | 165008999 | 165008999 | 100% | 2104707 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100% | ESTE FOLIO ES DE AJUSTE PARA CUADRAR EL MONTO TOTAL MINISTRADO, POR ESTE MOTIVO LOS RUBROS DE MINISTRADO PROGRAMADO Y EJERCIDO SON MAYORES AL DEL TOTAL ANUAL, Y LOS INTERESES SON LOS GENERADO DEL PRIMERO DE ENERO 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, Y LAS CIFRAS DE LOS AVANCES SON EN PORCENTAJES
AMPLIACIÓN
168024 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4-69-02-652 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 2216084 | 2216084 | 2216084 | 2216084 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100% | AMPLIACION DE CINCO OBRAS PLAZA, PARQUES Y UNA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA CON ACCIONES
168025 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | E070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1917211 | 1917211 | 1917211 | 1917211 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | AMPLIACION DE DOS OBRAS PLAZA, PARQUE
MODERNIZACIÓN
188072 |  |  |  | SEÑALAMIENTOS DE VIALIDAD | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-455-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 19601 | 19601 | 19601 | 19601 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 100 | 84.88 | 84.9%
MEJORAMIENTO
160230 |  |  |  | ELABORACION DE TRBAJOS COMP PARA LA INTEGRACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LARESTAURACION DEL EDIFICIO DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005-8 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 154860 | 154860 | 154860 | 154860 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
160231 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INTEGRACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE ATENCION A VISITANTES DE CAÑADA DE LA VIRGEN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CAÑADA DE LA VIRGEN | RURAL | 005-6 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE DESARROLLO URBANO | - | - | 92219 | 92219 | 92219 | 92219 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO PERTENECE U9
160232 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INTEGRACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 005-7 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO | - | - | 105700 | 105700 | 105700 | 105700 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
143950 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3269639 | 3179938 | 3179938 | 3179938 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
143951 |  |  |  | LINEA DE DISTRIBUCION Y DOS SUBESTACIONES ELECTRICAS PARA LAS OFICINAS DEL IMIPE | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66358 | 36407 | 36407 | 36407 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
143954 |  |  |  | REMODELACION SANITARIOS E INSTALACION DE CAMARAS DE SEG EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 248898 | 92413 | 92413 | 92413 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 85 | 85%
143953 |  |  |  | REPOSICION BARDA, TEJABAN CON ESTRUCTURA METALICA COL SANTIAGO DE LA CRUZ | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98401 | 98265 | 98265 | 98265 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
150107 |  |  |  | PROGRAMA DE DISEÑO, HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS EN AREAS DE DONACION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1043421 | 1043421 | 1043421 | 1043421 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
150108 |  |  |  | PROTECCION PERIMETRAL DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOSE PEREZ CHOWEL DE LA COL. BENITO JUAREZ Y BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DEL FRACC. LAS BRISAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ISM-EG-142-10-024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 421118 | 421118 | 421118 | 421118 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
64284 |  |  |  | O.C. P/V CONEX C. EL CARMEN C/ BLVD. DEL VALLE P. DEL R., GTO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-506-004-004-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67726 | 67726 | 67726 | 67726 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO SE EMPLEO PARA PAGAR VOLUMENES EXCEDENTES DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL BLVD. DEL VALLE QUE FUERON PARA ALUMBRADO PUBLICO.
MANTENIMIENTO
64285 |  |  |  | C. RPA D.D. Y MTTO. ED. RASTRO MUNICIPAL, PMA DEL R., GTO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-506-004-008-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 257344 | 257344 | 257344 | 257344 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO SE DESTINO PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESCARGA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE RASTRO MUNICIPAL.
REHABILITACIÓN
160233 |  |  |  | ELABORACION DE ANALISIS Y ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA COMPLEMENTAR LA INTEGRACION DEL PROYECTO EJECTUTIVO DEL CENTRO DE ATENCION A VISITANTES DE CAÑADA DE LA VIRGEN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CAÑADA DE LA VIRGEN | RURAL | 005-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 24464 | 24464 | 24464 | 24464 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | ESTE ANALISIS PERTENECE A U9.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
160234 |  |  |  | ELABORACION DE ANALISIS Y ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA COMPLEMENTAR LA INTEGRACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLAZA DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL, ESTACION DEL FERROCARRIL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 5-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12956 | 12956 | 12956 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
160235 |  |  |  | ELABORACION DE ANALISIS Y ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA COMPLEMENTAR LA INTEGRACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO PERTENECE AL RUBRO U9.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
160236 |  |  |  | ELABORACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
160237 |  |  |  | ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE ARROYO CACHINCHES MODALIDAD PARTICULAR, SECTOR HIDRAULICO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE DEL OBRAJE Y LIBRAM. JOSE MANUEL ZAVALA Z | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 101707 | 101707 | 101707 | 101707 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE ESTUDIO PERETENE AL RUBRO DE U9.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
160238 |  |  |  | ESTUDIO DE POTENCIALIDADES E INTEGRACION DE OFERTA TURISTICA CAPILLAS VIRREINALES RUTA CRUZ DEL PALMAR | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 005-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | ESTA ACCION PERTENECE AL RUBRO DE U9.-ESTUDIOS Y PROYECTOS
160239 |  |  |  | HABITAT VERTIENTE CENTROS HISTORICOS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2747315 | 2747315 | 2747315 | 2747315 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
160240 |  |  |  | IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DENOMINADO TALLERES DE COSTURA EN LAS COMUNIDADES DE CLAVELLINAS | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CLAVELLINAS (CLAVELLINAS COYOTES) | RURAL | 005-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 54080 | 54080 | 54080 | 54080 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 6 | 100% | ESTE PROYECTO PERTENECE AL RUBRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
160241 |  |  |  | IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DENOMINADOS TALLERES DE COSTURA EN LAS COMUNIDADES DE CRUZ DEL PALMAR Y MORAL DE PUERTO DE NIETO EN CRUZ DEL PALMAR, MORAL DE PUERTO DE NIETO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 005-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 108160 | 108160 | 108160 | 108160 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
160242 |  |  |  | IMPLEMENTACION DE 2 PROYECTOS PRODUCTIVOS DENOMINADOS PRODUCCION DE AUTOCONSUMO DE ALIMENTOS ORGANICOS EN ZONAS RURALES MARGINADAS (NO INCLUYE CAPACITACION PRODUCTIVA), VARIAS LOCALIDADES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE DOS | RURAL | 5-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 100050 | 100050 | 100050 | 76645 | 76.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
160243 |  |  |  | IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO MODULO DE ATENCION AL TURISTA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE BANDITA, SAN ISIDRO DE BANDITA. | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN ISIDRO DE BANDITA | RURAL | 5-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85857 | 85857 | 85857 | 85857 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
160244 |  |  |  | INGENIERIAS PARA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE BICENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 5-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
160245 |  |  |  | PLAN DE ACCIONES OPERATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL POLIGONO 11081 DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 005-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 230840 | 230840 | 230840 | 230840 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 1 | 100%
160246 |  |  |  | PROYECT. DE INVESTIGACION HISTORICA DE 6 CAPILLAS DE LA RUTA DE CAPILLAS VIRREINALES CRUZ DEL PALMAR Y ELABORACION DEL GUION D LA RUTA (MONTECILLO DE NIETO 2 CAPILLAS) SAN ISIDRO DE BANDI | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO PERTENECE AL RUBRO DE U9.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
160247 |  |  |  | PROYECTO CONCEPTUAL PARA LA SOLUCION DE UN ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO Y DISEÑO PARA UN MERCADO EN EL BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS, CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 5-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
160248 |  |  |  | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SUBCOMANDANCIA DE POLICIA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 160290.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160290 | 160290 | 160290 | 160290 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
160249 |  |  |  | PROYECTO DE CREACION DE OFERTA DE SERVICIOS Y RPODUCTOS EN LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA ARQ. CAÑANA DE LA VIRGEN | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CAÑADA DE LA VIRGEN | RURAL | 005-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO PERTENE A U9.- ESTUDUIOS Y PROYECTOS
160250 |  |  |  | PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LA OFERTA TURISTICA CAPILLAS VIRREINALES RUTA CRUZ DEL PALMAR EN CRUZ DEL PALMAR | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 005-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTA PROYECTO PERTENECE AL RUBRO DE U9.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
160251 |  |  |  | PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR EN EL AREA DE LA COLONIA GUADALUPE SOBRE EL ARROYO LAS CACHINCHES, CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 5-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
160252 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE URBANIZACION MUNICIPAL EN LOS MARGENES DEL ARROYO CACHINCHES DE ESTA CIUDAD | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 005-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 857537 | 857537 | 857537 | 857537 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTA ACCION PERTENECE A U9.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
160253 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL CABLEADO SUBTERRANEO 4TA. ETAPA AV. LA LUZ, CALLE VOLANTEROS, CALLE ORGANOS, CALLE HERNANDEZ MACIAS Y PRIVADA HERNANDEZ MACIAS, CABECERA MUNICIPAL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 5-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 36000 | 80% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
160254 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN ZONA CENTRO: CALLE HIDALGO Y ALDAMA HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD SECTOR 1-A | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 004-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 982957 | 982957 | 982957 | 982957 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 637 | 637 | 100%
160255 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN ZONA CENTRO: CALLE HIDALGO Y ALDAMA HACIA EL PONIENTE DE LA CIUDAD SECTOR 1-B | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 004-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1012674 | 1012674 | 1012674 | 1012674 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100%
160256 |  |  |  | REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS: REHABILITACION DEL BOULEVARD DE LA CONSPIRACION | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 003-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1299914 | 1299914 | 1299914 | 1299914 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 16193 | 16193 | 100% | ESTA OBRA PERTENECE AL RUBRO DE SI.- VIALIDADES URBANAS
160257 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INTEGRACION DEL PROYEC. EJECUTIVO DEL TEATRO ANGELA PERALTA (ANALISIS ESTRUCTURAL, CATALOGO DE CONCEPTOS) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA PERTENECE AL RUBRO DE U9.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
160258 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INTEGRACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLAZA DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 142506 | 142506 | 142506 | 142506 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA PERTENECE AL RUBRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
143952 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZAS Y ANDADORES COL GIRASOLES | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-02-0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 347894 | 277242 | 277242 | 277242 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 89 | 89%
143955 |  |  |  | REHABILITACION REDES DE DRENAJE COL DEL BOSQUE C. CHIRIMOYO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MCE-85-0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 177569 | 177569 | 177569 | 177569 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
188073 |  |  |  | REHABILTACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-455-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICPALES | - | - | 13998 | 13998 | 13998 | 13998 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 99.11 | 99.1%
150109 |  |  |  | CASA DE LA CULTURA CHINACOS, REHABILITACION INTEGRAL 1RA ETAPA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-UE-072-10-024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 474231 | 474231 | 474231 | 474231 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150110 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS PORTALES DEL CENTRO HISTORICO 1ERA ETAPA CONVENIO CON SEDETUR | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150111 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE FRACC. TABACHINES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-5D-089-10-12 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 779989 | 779989 | 779989 | 779989 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150112 |  |  |  | REHABILITACION DE PISOS DE AREAS COMUNES DEL INTERIOR Y EXTERIOR Y REHABILITACION DE LA RED SANITARIA DEL MERCADO SOSTENES ROCHA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-049-10-033 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 519954 | 519954 | 519954 | 519954 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150113 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CASETA DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 233895 | 233895 | 233895 | 233895 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150114 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CASETA DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL EN LA CD DEPORTIVA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89797 | 89797 | 89797 | 89797 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150115 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CASETA DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL EN SAN JUAN DE RETANA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 129209 | 129209 | 129209 | 129209 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150116 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CASETA DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL EN UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 259998 | 259998 | 259998 | 259998 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150117 |  |  |  | REMODELACION DE DELEGACIÓN EN LA COM. DE LAGUNA LARGA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-EG-062-10-031 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 403929 | 403929 | 403929 | 403929 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150118 |  |  |  | RESTAURACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | FFM-UE-105-10-016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 438801 | 438801 | 438801 | 438801 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150119 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA SUR REHABILITACION DE BAÑOS Y VESTIDORES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87774 | 87774 | 87774 | 87774 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
64286 |  |  |  | BACHEO | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-506-6104-001-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3575 | 3575 | 3575 | 3575 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 13 | 13%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
177097 |  |  |  | ADQ. DE UNA GRUA PARA ALUMBRADO PUBLICO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 999020 | 999020 | 999020 | 999020 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 2.0
177098 |  |  |  | ADQ LAMPARAS Y MATERIAL ELECTRICO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 578388 | 578388 | 578388 | 578388 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
177099 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 469361 | 469361 | 469361 | 469361 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
188074 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTALACION CAMARAS | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 592-452-007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 35869 | 35869 | 35869 | 35869 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 83.42 | 83.4%
165766 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5407 | 5407 | 5407 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 0 | 0%
163618 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO PARA PERRERA MUNICIPAL | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 200-301-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 168168 | 168168 | 168168 | 168168 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
MAQUINARIA
150120 |  |  |  | ADQUISICION DE 1 CALERA NECESARIA PARA EL RASTRO MPAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
OTROS
19880 |  |  |  | COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2795390 | 2795390 | 2795390 | 2795390 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 100 | 0 | 0%
19881 |  |  |  | COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII008 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3164788 | 3164788 | 3164788 | 3164788 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 100 | 0 | 0%
19882 |  |  |  | CONTINGENCIAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0%
19883 |  |  |  | DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII005 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2145559 | 2145559 | 2145559 | 2145559 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 0 | 0%
19884 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII004 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 688555 | 688555 | 688555 | 688555 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 0 | 0%
19885 |  |  |  | EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 538579 | 538579 | 538579 | 538579 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 0 | 0%
19886 |  |  |  | MANTEMINIENTO, MAQUINARIA Y EQUIPO SERVICIOS PUBLICOS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII007 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5647849 | 5647849 | 5647849 | 5647849 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 100 | 0 | 0%
19887 |  |  |  | MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3267427 | 3267427 | 3267427 | 3267427 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 100 | 0 | 0%
19888 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | FII001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 12057211 | 12057211 | 12057211 | 12057211 | 100% | 9211 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0%
177100 |  |  |  | ADQUISICION DE CABALLOS,ALIMENTOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
160259 |  |  |  | ELABORACION DE ANALISIS Y ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA COMPLEMENTAR LA INTEGRACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL, ESTACION DEL FERROCARRIL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 5-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38085 | 38085 | 38085 | 38085 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
160297 |  |  |  | INTERESES GENERADO DEL FORTAMUN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 459784 | 369464 | OBRA | 1 | 0 | 0%
188075 |  |  |  | CALLES, PARQUES Y J Y SU EQUIPO | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 592-455-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 88213 | 88213 | 88213 | 88213 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 95 | 95%
188076 |  |  |  | UNIFORMES DE TRABAJO | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-454-005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 96471 | 96471 | 96471 | 96471 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 97.94 | 97.9%
150121 |  |  |  | ADQ. DE 8 CONTENEDORES A CIELO ABIERTO CALIBRE NO. 10 DE 8.5 M3. DE CAPACIDAD. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 160080 | 160080 | 160080 | 160080 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 4 | 4 | 100%
150122 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA DIR DE SALUD MUNICIPAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 92993 | 92993 | 92993 | 92993 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150124 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | DGG-004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 1105090 | 1105090 | 1105090 | 1105090 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150125 |  |  |  | ADQUISICION DE 4 COCHES SEDAN CONCURRENCIA PROGRAMA SUBSEMUN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15600 | 15600 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
150126 |  |  |  | AMBULANCIA TIPO II | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 599697 | 599697 | 599697 | 599697 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
150127 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DEL CONVENIO HABITAT | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 109513 | 109513 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
150128 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SOCIALES PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50776 | 50776 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
150129 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA SUBSEMUN 2010 | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | DGG-010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 6789694 | 6789694 | 6789694 | 6789694 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | APORTACION MUNICIPAL DEL AL PROGRAMA SUBSEMUN
150130 |  |  |  | APORTACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON Y SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 719570 | 719570 | 719570 | 719570 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
150131 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO POR GPS EN EL DEPTO DE LIMPIA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | DGSP-DL-002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 154628 | 154628 | 154628 | 154628 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
150132 |  |  |  | ARRENDAMIENTO POR EL USO DEL RELLENO SANITARIO | 17-IRAPUATO | LAS PEÑITAS | RURAL | DGSP-RS-002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1003234 | 1003234 | 1003234 | 1003234 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
150133 |  |  |  | BARRIDO MANUAL (90 ELEMENTOS) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 2772050 | 2772050 | 2772050 | 2772050 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
150134 |  |  |  | CAMPAÑA DE SALUD MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS DENTALES Y PARA CENTRO DE ATENCION CANINA (CANI) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 105656 | 105656 | 105656 | 105656 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150135 |  |  |  | COMPLEMENTO DE PAGO POR LA ADQ DE 4 CARGO VAN PARA SEGURIDAD PUBLICA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 660000 | 660000 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
150136 |  |  |  | CONEXIÓN DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE INFONAVIT SOLIDARIDAD A SISTEMA DE MONITOREO DE SEG PUBLICA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 46440 | 46440 | 46440 | 46440 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
150137 |  |  |  | CONVENIDO CON EL ITESI PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROGRAMA EMPRENDEDORES EN IRAPUATO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
150138 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CIVI. CENTRO INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD VISUAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 372940 | 372940 | 372940 | 372940 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
150139 |  |  |  | EQUIPO COMPLEMENTARIO: CARROS DE TINA DE ACERO INOXIDABLE, EXTRACTORES DE AIRE, INSENSIBILIZADORES ELECTRICOS, GRUAS PARA ANDENES Y PROCESOS, SISTEMA DE REFRIGERACION, ETC | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 410861 | 410861 | 410861 | 410861 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
150140 |  |  |  | EQUIPO DE DESAZOLVE AQUATECH. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
150141 |  |  |  | ESTUDIO INTEGRAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
150142 |  |  |  | EXAMANES DE EVLUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A LOS ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | DGG-009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 925227 | 925227 | 925227 | 925227 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
150143 |  |  |  | INVERSION PARA MATERIAL Y ESTRUCTURA PROMOCIONAL EN DIFERENTES EVENTOS Y FOROS DE DIFUSION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 179558 | 179558 | 179558 | 179558 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150144 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA DE LOS EQUIPOS DE VIGILANCIA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 638000 | 638000 | 638000 | 638000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
150145 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 1065808 | 1065808 | 1065808 | 1065808 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150146 |  |  |  | PROGRAMA BECAS JUNTOS EN MOVIMIENTO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 1477850 | 1477850 | 1477850 | 1477850 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | 0.0
150147 |  |  |  | PROGRAMA DE CERTIFICACION DE OFICIOS Y CAPACITACION CONVENIDO CON EL INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
150148 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA DIGNA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | DGECD-PE-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 914075 | 914075 | 914075 | 914075 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
150149 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | DGECD-PE-004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 857838 | 857838 | 857838 | 857838 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
150150 |  |  |  | PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | DGECD-PE-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION | - | - | 4010498 | 4010498 | 4010498 | 4010498 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
150151 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE EXPO MIPYME GUANAJUATO 2010 | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
150152 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES QUE SE OFRECERAN A COLONIAS DE LOS POLIGONOS (ZONAS MARGINADAS) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE CULTURA | - | - | 343211 | 343211 | 343211 | 343211 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
150153 |  |  |  | PROYECTO Y APLICACIÓN DE TREN SILENCIOSA. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 291740 | 291740 | 291740 | 291740 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
150154 |  |  |  | PROYECTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS ELABORAR UN DIAGNOSTICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A 2 COMPROMISOS DE LA PRESENTE ADMON, FOMENTAR LA CREACION DE UNA CAJA SOLIDARIA Y FOMENTAR SERV FINANCIEROS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 1 | 100%
150155 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS : ACCIONES DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 563028 | 563028 | 563028 | 563028 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
150156 |  |  |  | RESERVA TERRITORIAL PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | - | - | 34204187 | 34204187 | 34204187 | 34204187 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
150157 |  |  |  | SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | DGG-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 89008 | 89008 | 89008 | 89008 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
150158 |  |  |  | SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | DGG-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 1182005 | 1182005 | 1182005 | 1182005 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
150159 |  |  |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | COMUDAJ | - | - | 481400 | 481400 | 481400 | 481400 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
150160 |  |  |  | SISTEMA DE TRAFICO Y MOVILIDAD VIAL, 1RA. ETAPA. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 1042840 | 1042840 | 1042840 | 1042840 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
150161 |  |  |  | TALLERES, CURSOS Y CAMPAÑAS HÁBITAT (PARA INCREMENTAR LAS HABILIDADES DE LOS BENEFICARIOS DEL POLÍGONO 11050, 11044, 11046 Y 30911001 | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 911970 | 911970 | 911970 | 911970 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150162 |  |  |  | TRATAMIENTO Y DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL RELLENO SANITARIO) | 17-IRAPUATO | LAS PEÑITAS | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 7048014 | 7048014 | 7048014 | 7048014 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100% | CONSISTE EN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
150163 |  |  |  | 1 CAMIONETA PICK UP | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 219820 | 219820 | 219820 | 219820 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
150164 |  |  |  | 1 CAMIONETA RANGER | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 191841 | 191841 | 191841 | 191841 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
150165 |  |  |  | 1 DISTANCIOMETRO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 8339 | 8339 | 8339 | 8339 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
150166 |  |  |  | 1 EQUIPO DE OBSTACULOS PARA ENTRENAMIENTO DE PERROS, CON PUENTE COLGATE, OBSTACULOS PARA SALTAR Y TUNEL. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 31158 | 31158 | 31158 | 31158 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
150167 |  |  |  | 1 KIT UNIVERSAL PARA REPARACION DE FUGAS DE MATERIALES PELIGROSOS O NOCIVOS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 14036 | 14036 | 14036 | 14036 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
150168 |  |  |  | 1 MICROBUS (URVAN) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 370120 | 370120 | 370120 | 370120 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
150169 |  |  |  | 1 PIPA CON BOMBA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
150170 |  |  |  | 1 RADIO MOVIL MOTOROLA PRO 7100 CON SU ANTENA Y PORTA MICROFONO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
150171 |  |  |  | 1 TORRE DE ILUMINACION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 235248 | 235248 | 235248 | 235248 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
150172 |  |  |  | 1 TORRETA VECTOR | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 15051 | 15051 | 15051 | 15051 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
150173 |  |  |  | 1 UNIDAD DE USOS MULTIPLES 4X4 QUE INCLUYA ROTULO DE IDENTIFICACION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 310500 | 310500 | 310500 | 310500 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
150176 |  |  |  | 10 BICICLETAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 10 | 10 | 100%
150177 |  |  |  | 10 BOTAS ALTAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150178 |  |  |  | 10 FAJAS CON TIRANTES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 696 | 696 | 696 | 696 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150179 |  |  |  | 10 PARES BOTAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150180 |  |  |  | 10 PARES DE GUANTES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 231 | 231 | 231 | 231 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150181 |  |  |  | 10 PILAS PARA RADIO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150182 |  |  |  | 10 RADIOS PORTATILES KENWOOD | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 33037 | 33037 | 33037 | 33037 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150183 |  |  |  | 10 TRAJES IMPERMEABLES DE PVC LAMINADO CON CINTA REFLEJANTE | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150184 |  |  |  | 15 TRAJES PASTEURIZADOS PARA CICLISTA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 21375 | 21375 | 21375 | 21375 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150185 |  |  |  | 2 PILAS PARA RADIO P 1225 | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150186 |  |  |  | 20 CASCOS PARA CICLISTAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 23560 | 23560 | 23560 | 23560 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150187 |  |  |  | 20 CINTAS DELIMITADORAS CON LEYENDA PELIGRO PRECAUCION | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 2649 | 2649 | 2649 | 2649 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150188 |  |  |  | 20 CINTAS DELIMITADORAS CON LEYENDA PROHIBIDO EL PASO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 2649 | 2649 | 2649 | 2649 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150189 |  |  |  | 20 COLLARES DE CASTIGO ALEMAN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 3434 | 3434 | 3434 | 3434 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150190 |  |  |  | 20 PARES DE BOTAS TIPO JARDINERO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150191 |  |  |  | 20 PARES DE CODERAS PARA MOTOCICLISTA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150192 |  |  |  | 20 PARES DE ESPINILLERAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150193 |  |  |  | 20 PARES DE GUANTES DE ASBESTO | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR PROTECCION CIVIL | - | - | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150194 |  |  |  | 20 PARES DE GUANTES ESPINILLERAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 23193 | 23193 | 23193 | 23193 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150195 |  |  |  | 20 PARES DE GUANTES LABORALES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 673 | 673 | 673 | 673 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150196 |  |  |  | 20 PARES DE GUANTES PARA CICLISTA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 13555 | 13555 | 13555 | 13555 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150197 |  |  |  | 20 PERCHERAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150198 |  |  |  | 20 PILAS PARA LAMPARAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150199 |  |  |  | 20 SIRENA PARA MOTOCICLETAS MANUAL Y AUTOMATICO CON MICROFONO. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 109040 | 109040 | 109040 | 109040 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150200 |  |  |  | 20 TORRETAS DE ESTROBO CON MASTIL TELESCOPICO DE 530 A 930 MM Y 20 JUEGOS DE ESTROBOS. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 58580 | 58580 | 58580 | 58580 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150201 |  |  |  | 25 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y BOTONES DE ALARMA CIUDADANA. | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
150202 |  |  |  | 25 CASCOS PARA MOTOCICLISTA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150203 |  |  |  | 25 HOCES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 812 | 812 | 812 | 812 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150204 |  |  |  | 25 MACHETES | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150205 |  |  |  | 25 PARES DE GUANTES PARA MOTOCICLISTAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150206 |  |  |  | 3 LAMPARAS SPOTLIGHT | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 3136 | 3136 | 3136 | 3136 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150207 |  |  |  | 30 CARDAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150208 |  |  |  | 4 MOTOSIERRAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150209 |  |  |  | 4 PILAS RADIO LTS 2000 | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150210 |  |  |  | 5 CABALLOS DE RAZA DISTINTA A LA CRIOLLA DE ALZADA DE 1.60 A 1.70 MTS. (5) | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150211 |  |  |  | 50 GUANTES TIPO INDUSTRIAL | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150212 |  |  |  | 6 CAMIONETAS CONCURRENCIA PROGRAMA SUBSEMUN | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 307201 | 307201 | 307201 | 307201 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150213 |  |  |  | 6 JAULAS TRANSPORTADORAS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 12478 | 12478 | 12478 | 12478 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 6 | 6 | 100%
150214 |  |  |  | 8 TRAJES DE APICULTOR | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PROTECCION CIVIL | - | - | 7280 | 7280 | 7280 | 7280 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
175521 |  |  |  | DAP | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 900000 | 0 | 0% | METAS: DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
177101 |  |  |  | GRATIFICACION ANUAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1093329 | 1093329 | 1093329 | 1093329 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2040 | 1 | 0% | METAS: 2040.0
177102 |  |  |  | GRATIFICACION ANUAL DE TRANSITO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 295548 | 295548 | 295548 | 295548 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
177103 |  |  |  | PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL PERSONAL DE ORITECCUIB CIVIL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 51125 | 51125 | 51125 | 51125 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
177104 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA PROTECCION CIVIL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 69685 | 69685 | 69685 | 69685 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
177105 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE BASE SEGURIDAD PUBLICA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12789616 | 12789616 | 12789616 | 12789616 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2040 | 1 | 0% | METAS: 2040.0
177106 |  |  |  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8718 | 8718 | 8718 | 8718 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
177107 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE BASE DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 551565 | 551565 | 551565 | 551565 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 1 | 0.9% | METAS: 108.0
177108 |  |  |  | PASO DE NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 858346 | 858346 | 858346 | 858346 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2040 | 1 | 0% | METAS: 2040.0
177109 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 57089 | 57089 | 57089 | 57089 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 564 | 1 | 0.2% | METAS: 564.0
177110 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 211772 | 211772 | 211772 | 211772 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2040 | 1 | 0% | METAS: 2040.0
177111 |  |  |  | SUELDOS BASE TRANSITO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 3090006 | 3090006 | 3090006 | 3090006 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 564 | 1 | 0.2% | METAS: 564.0
177112 |  |  |  | SUELDOS DE CONFIANZA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 534494 | 534494 | 534494 | 534494 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 564 | 1 | 0.2% | METAS: 564.0
160260 |  |  |  | OBLIGACIONNES FINANCIERAS (DEUDA PUBLICA) | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 11390711 | 11390711 | 11390711 | 11390711 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO CORRESPONDE A LA DEDUDA PUBLICA
160261 |  |  |  | SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 34786325 | 34786325 | 34786325 | 34786325 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
188077 |  |  |  | PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 592-452-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 291900 | 291900 | 291900 | 291900 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
188078 |  |  |  | PAGO OPERADORAS CAMARAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 592-452-014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 138925 | 138925 | 138925 | 138925 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 56 | 56%
188079 |  |  |  | PAGO OPERATIVO ESPECIALES Y VIATICOS | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-452-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 113682 | 113682 | 113682 | 113682 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 25.6 | 25.6%
188080 |  |  |  | PAGOS DE SEGURO PERSONAL DE SEGURIDAD | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-452-014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 34610 | 34610 | 34610 | 34610 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 100 | 100%
150936 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | - | - | 34765259 | 34765259 | 34765259 | 34765259 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | ESTE CONCEPTO ES PARA EL PAGO DE SALARIOS, PAGO DE TIEMPO EXTRA,AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, AYUDA DE DESPENSA, QUINQUENIOS, APORTACIOENES AL ISSEG, APORTACIONES AL IMSS,IMPUESTO SOBRE NOMINA, INDEMNIZACIONES POR SEPARACIONES Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.
159315 |  |  |  | SEGURIDAD PÚBLICA | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | SEGURIDAD PÚBLICA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 24248048 | 24248048 | 24248048 | 24209176 | 99.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24248048 | 24209176 | 99.8%
168039 |  |  |  | ESCUELA DIGNA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 376041 | 376041 | 376041 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0% | 48 ESCUELAS BENEFICIARIAS
168026 |  |  |  | JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR (BECAS) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4-69-02-690 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1195800 | 1195800 | 1195800 | 1195800 | 100% | 0 | 0 | BECARIO | 3000 | 3000 | 100%
168027 |  |  |  | PROGAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4-69-02-621 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 860750 | 860750 | 860750 | 860750 | 100% | 0 | 0 | BECARIO | 67 | 67 | 100% | 67 ESCUELAS BENEFICIARIAS
168028 |  |  |  | PROGAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2012 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | BECARIO | 74 | 74 | 100% | 74 ESCUELAS BENEFICIARIAS
168029 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | 4-69-02-616 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 22221351 | 22221351 | 22221351 | 22221351 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | METAS: SUELDOS
165767 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 441748 | 441748 | 441748 | 13228 | 3% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 3 | 3%
163613 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA SUBSEMUN | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 200-301-05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100% | 3 PAGOS EN EL AÑO COMO ESTIMULO A LOS POLICIAS, DE DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN CONVENIO
163647 |  |  |  | GASTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 200-302-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 25406244 | 25406244 | 25406244 | 25406244 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100% | SE PAGA AL PERSONAL DE TODA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ASÍ COMO TODOS LOS GASTOS GENERADOS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES.
163713 |  |  |  | GASTOS DEL DEPTO. DE LICENCIAS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 200-306-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPTO DE LICENCIAS | - | - | 323372 | 323372 | 323372 | 323372 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100%
163719 |  |  |  | GASTOS DEL DEPTO DE PROTECCION CIVIL | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 200-307-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPTO DE PROTECCION CIVIL | - | - | 930467 | 930467 | 930467 | 930467 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 10 | 100%
104262 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION REMANENTES F 2 2010 | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 73513 | 73513 | 73513 | 0 | 0% | 1225 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
88163 |  |  |  | REMUNERACIONES DE POLICIAS, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 100 020,030 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | POLICIA PREVENTIVA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL | - | - | 10648729 | 10648729 | 10648729 | 10648729 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 365 | 350 | 95.9%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
177113 |  |  |  | ADECUACION PARA ESPACIO DE ARCHIVO TESORERIA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 19903 | 19903 | 19903 | 19900 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
177114 |  |  |  | AMORTIZACION DE PRESTAMO E INTERESES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4532270 | 4532270 | 4532270 | 4296437 | 94.8% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
177115 |  |  |  | CAPACITACION, VIATICOS Y HOSPEDAJE A CAPACITADORES | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 191135 | 191135 | 191135 | 191135 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.36 | 0.03 | 8.3% | METAS: 12.0
177116 |  |  |  | COMBUSITBLE | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1043828 | 1043828 | 1043828 | 1043828 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
177117 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 124129 | 124129 | 124129 | 124129 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
177118 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE VIALIDAD | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 225683 | 225683 | 225683 | 225683 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
177119 |  |  |  | COMPRA DE REACTIVOS ANTIDOPING | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 29909 | 29909 | 29909 | 29909 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
177120 |  |  |  | DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 3290978 | 3290978 | 3290978 | 3290978 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
177121 |  |  |  | EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 177876 | 177876 | 177876 | 177876 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
177122 |  |  |  | EXAMENES VARIOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1.0
177124 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION REFACCIONES Y MTTO. ,ROTUROS Y SEGUROS Y ACCESORIOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1025897 | 1025897 | 1025897 | 922146 | 89.9% | 0 | 0 | OTROS | 11.68 | 0.97 | 8.3% | METAS: 12.0
177123 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION REFACCIONES Y MTTO. ,ROTUROS Y SEGUROS Y ACCESORIOS | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 177404 | 177404 | 177404 | 177404 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 11.68 | 0.97 | 8.3% | METAS: 12.0
177125 |  |  |  | GASTOS PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO PROTECCION CIVIL | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | - | - | 82218 | 82218 | 82218 | 82218 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 12.0
177126 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEM RADIO COMUNICACIÓN | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 835726 | 835726 | 835726 | 835726 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
177127 |  |  |  | PROGRAMA DE SUBSEMUN | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2519303 | 2519303 | 2519303 | 2519303 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
177128 |  |  |  | RELLENO SANITARIO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 4949999 | 4949999 | 4949999 | 4949999 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | METAS: 12.0
177129 |  |  |  | SEGUROS DE VIDA | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 249008 | 249008 | 249008 | 249008 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 170 | 1 | 0.6% | METAS: 170.0
177130 |  |  |  | UNIFORMES DE PROTECCION | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12092 | 12092 | 12092 | 12092 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 1 | 11.1% | METAS: 9.0
177131 |  |  |  | UNIFORMES DE TRANSITO | 2-ACÁMBARO | ACÁMBARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | - | - | 126308 | 126308 | 126308 | 126308 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 47 | 1 | 2.1% | METAS: 47.0
188081 |  |  |  | ADQ. DE EQUIPO RASTRO Y HER. | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 592-455-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 100% | 3419 | 3419 | EQUIPO | 100 | 99.68 | 99.7% | INTERESES GENERADOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
188082 |  |  |  | ADQ. MTTO T REP. EQUIPO DE RADIO | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 592-452-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 34302 | 34302 | 34302 | 34302 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 55 | 55%
188083 |  |  |  | ANALIS. QUIMI MICROB DE AGUA RASTRO | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 592-455-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 14713 | 14713 | 14713 | 14713 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 100 | 48.32 | 48.3%
188084 |  |  |  | APORTACIÓN A CASA DE LA CULTURA | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 592-455-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CASA DE LA CULTURA | - | - | 541613 | 541613 | 541613 | 541613 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 12 | 8 | 66.7%
188085 |  |  |  | APORTACIÓN A UNIVERSIDAD EDO UVEG | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 592-455-010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | REGIDORES | - | - | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 8 | 66.7%
188086 |  |  |  | APOYO AL PROG CASSA (SEEVYT) | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 592-455-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | REGIDORES | - | - | 126409 | 126409 | 126409 | 126409 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 8 | 66.7%
188087 |  |  |  | ASEGURANZA DE PATRULLAS | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-452-006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 200005 | 200005 | 200005 | 200005 | 100% | 0 | 0 | ASEGURADO | 100 | 94.34 | 94.3%
188088 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-452-003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 474000 | 474000 | 474000 | 474000 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 100 | 67 | 67%
188089 |  |  |  | CONTROL DE PLAGAS Y RASTRO | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 592-455-005 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 20981 | 20981 | 20981 | 20981 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 29.97 | 30%
188090 |  |  |  | DEFICIENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-455-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 1272391 | 1272391 | 1272391 | 1272391 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 100 | 100%
188091 |  |  |  | DESINFECTANTES DE AREAS DE SACRIFICIO RASTRO | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 592-455-008 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 5840 | 5840 | 5840 | 5840 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 50 | 50%
188092 |  |  |  | EXAMEN ANTIDOPING, PSIC Y REAC. | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 592-452-011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 8897 | 8897 | 8897 | 8897 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 100 | 100 | 100%
188093 |  |  |  | MAT Y HERRAM P/MTTO DE EQ RAST | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 592-455-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 9992 | 9992 | 9992 | 9992 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 99.92 | 99.9%
188094 |  |  |  | MTTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-455-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 288379 | 288379 | 288379 | 288379 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 100 | 71 | 71%
188095 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS CNA | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 592-455-014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 100 | 100%
188096 |  |  |  | PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS OPERADORAS CAMARAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10-CORONEO | CORONEO | URBANO | 8-2-2-0-0-1-8-1212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 97742 | 97742 | 97742 | 97742 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 26 | 26%
188097 |  |  |  | PROMOCIÓN Y DIFUCIÓN TURISTICA | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-456-001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 25747 | 25747 | 25747 | 25747 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 100 | 72.2 | 72.2%
188098 |  |  |  | REFACCIONES Y MTTO. DE PATRULLAS | 10-CORONEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-452-004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 129091 | 129091 | 129091 | 129091 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 73 | 73%
150937 |  |  |  | CONTINGENCIAS | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | - | - | 198128 | 198128 | 198128 | 198128 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE CONCEPTO ES PARA EL PAGO DE CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES.
150938 |  |  |  | DEFICIENTE ALUMBRADO PUBLICO D.A.P. | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 06 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | - | - | 6652787 | 6652787 | 6652787 | 6652787 | 100% | 84510 | 84510 | PAGO | 12 | 12 | 100%
150939 |  |  |  | DEUDA PUBLICA, AMORTIZACION DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | - | - | 8338510 | 8338510 | 8338510 | 8338510 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
150940 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | - | - | 4991836 | 4991836 | 4991836 | 4991836 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 12 | 100% | ESTE PROYECTO ES PARA EL PAGO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: ALIMENTACION DE PERSONAS, ALIMENTACION DE ANIMALES (PERROS),ANALISIS ANTIDOPING, GASOLINA, UNIFORMES, MATERIALES DE SEGURIDAD, CAPACITACION,PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, SERVICIOS DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES, AYUDA DIVERSAS PARA SERVICIOS DE EDUCACION. EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.
150941 |  |  |  | INVERSIONES EN SERVICIOS MUNICIPALES | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 010 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | - | - | 1727088 | 1727088 | 1727088 | 1727088 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ADQUISICION DE GASOLINA, GAS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
150942 |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 04 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | - | - | 3106676 | 3106676 | 3106676 | 3106676 | 100% | 1642 | 1642 | LOTE | 12 | 12 | 100% | ESTE CONCEPTO ES PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO REQUERIDO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD.
150943 |  |  |  | PROGRAMA DE ASISTENCIA D.I.F. MUNICIPAL | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | - | - | 1902106 | 1902106 | 1902106 | 1902106 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE CONCEPTO SE ENTRAGA AL DIF MENSUALMENTE PARA PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL.
150944 |  |  |  | PROVISIONES ECONOMICAS | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 08 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | - | - | 7308 | 7308 | 7308 | 7308 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | INTERESES GENERADOS EN 2011.
150945 |  |  |  | PROVISIONES FONDO DE EQUIPAMIENTO | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | 05 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | - | - | 586419 | 586419 | 586419 | 586419 | 100% | 90408 | 90408 | LOTE | 12 | 12 | 100% | ESTE CONCEPTO ES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.
64287 |  |  |  | AFECTACIONES BOULEVARD DEL VALLE | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-506-004-011-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION JURIDICA Y DESARROLLO URBANO | - | - | 415500 | 415500 | 415500 | 415500 | 100% | 0 | 0 | PREDIO | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTE FOLIO FUE UTILIZADO PARA EL PAGO DE LA AFECTACION EN EL PREDIO DEL SEÑOR ALEJO MENDOZA VALADEZ POR LA TRAZA DEL BLVD. DEL VALLE EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, POR LO QUE EN ALGUNOS CAMPOS COMO TIPO DE GASTO, DESTINO DE GASTO,GRUPO SECTORIAL, SECTOR O SUBSECTOR NO REFLAJAN CORRECTAMENTE LA NATURALEZA DEL EJERCICIO DE ESTE RECURSO POR LO QUE SE TRATO DE ELEGIR LAS OPCIONES QUE MAS SE ACERCARAN A LA NATURALEZA DEL MISMO.
64288 |  |  |  | ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO PARA PROYECTOS NUEVOS, TRAMITES Y DERECHOS | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-506-6303-001-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 100% | 82 | 82 | LOTE | 1 | 1 | 100%
64289 |  |  |  | FOLIO GENERAL (RECURSO PRESUPUESTADO PENDIENTE DE EJERCER) | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 1 | 0 | 0% | FOLIO GENERAL DE RECURSO PRESUPUESTADO AUN NO EJERCIDO, EL CUAL SE IRA DISMINUYENDO CONFORME SE VAYA EJERCIENDO EL RECURSO DEL FONDO. POR ERROR SE OMITIÓ REPORTAR EN DICIEMBRE LA CANTIDAD DE 89289 QUE CORRESPONDE A ESTUDIOS Y PROYECTOS.
64290 |  |  |  | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-506-010-000-000 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1542955 | 1542955 | 1542955 | 1542955 | 100% | 2398 | 0 | LOTE | 4 | 2 | 50% | SE INCLUYE UN LOTE DE 4 PARTIDAS CONTABLES QUE SE INCLUYEN EN EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MPALES. DE LAS CUALES SOLO 2 HAN TENIDO TENIDO EJERCICIO DE RECURSO EN EL TRIMESTRE. LAS ALGUNOS RUBROS COMO TIPO DE RECURSO, SECTOR, ETC. NO SE AJUSTAN AL 100% DEL RECURSO A REPORTAR, SIN EMBARGO SON LOS QUE SE AJUSTAN UN TANTO MAS AL TIPO DE RECURSO A REPORTAR.
64291 |  |  |  | RASTRO MUNICIPAL | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-506-009-000-000 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | - | - | 317942 | 317942 | 317942 | 317942 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 1 | 50% | ESTE RUBRO CONTIENE UN LOTE DE 2 PARTIDAS CONTABLES(SERVICIOS DE LIM, HIGIENE Y FUMIGACION Y MAQUINARIA Y EQUIPO) DE LAS CUALES SOLO UNA HA TENIDO MOVIMIENTOS CONTABLES, RELACIONADOS CON LOS GASTOS QUE HA TENIDO LA DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL.
64292 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-506-007-000-000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 8514077 | 8514077 | 8514077 | 8514077 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 13 | 8 | 61.5% | SE INCLUYE UN LOTE DE 13 PARTIDAS CONTABLES DE PRESUPUESTO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL., DE LAS CUALES SOLO 8 HAN TENIDO EJERCICIO DE RECURSO EN EL PERIODO.
64293 |  |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 25-PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS | URBANO | 5-506-008-000-000 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 7932348 | 7932348 | 7932348 | 7932348 | 100% | 6680 | 0 | LOTE | 16 | 15 | 93.8% | SE INCLUYE UN LOTE DE 16 PARTIDAS CONTABLES CON PRESUPUESTO PARA LA DIRECCION DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LAS CUALES 15 HAN REPORTADO EJERCICIO DE RECURSO EN EL TRIMESTRE.
52277 |  |  |  | APOYO ALIMENTARIO ADULTOS MAYORES | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F2/2010/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 157200 | 157200 | 157200 | 157200 | 100% | 0 | 0 | ADULTO MAYOR | 700 | 700 | 100%
52278 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F2/2010/13 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 215698 | 215698 | 215698 | 215698 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 950 | 950 | 100%
52252 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F2/2010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1309447 | 1309447 | 1309447 | 1309447 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1482241 | 1482241 | 100%
52289 |  |  |  | GUARDERIA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MSD/R33/F2/2010/16 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 445880 | 445880 | 445880 | 445880 | 100% | 0 | 0 | NIÑO | 900 | 900 | 100%
52293 |  |  |  | INTERESES GENERADOS 2010 | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F2/2010-17 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4110 | 0 | CIUDADANO | 37103 | 0 | 0%
52259 |  |  |  | MANTENIMIENTO A REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F2/2010-06 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 34401 | 34401 | 100%
52264 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MSD/R33/F2/2010-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 39165 | 39165 | 39165 | 39165 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 3 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EDIFICIO.
52256 |  |  |  | MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F2/2010-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 244278 | 244278 | 244278 | 244278 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 34401 | 34401 | 100%
52267 |  |  |  | PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/FR2/2010-08 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 455400 | 455400 | 455400 | 455400 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 34401 | 34401 | 100%
52221 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F2/2010/18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 659501 | 659501 | 659501 | 659500 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 872 | 872 | 100%
52270 |  |  |  | PROGRAMA FONHAPO | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F2/2010/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 39 | 39 | 100%
52282 |  |  |  | PROGRAMA RED MOVIL | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MSD/R33/F2/2010/14 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 34401 | 34401 | 100%
52240 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F2/2010-01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 6871517 | 6871517 | 6871517 | 6871517 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 34401 | 34401 | 100%
52233 |  |  |  | SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F2/2010-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 1149929 | 1149929 | 1149929 | 1130040 | 98.3% | 0 | 0 | CIUDADANO | 34401 | 34000 | 98.8%
52274 |  |  |  | TRABAJO SOCIAL | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F2/2010/11 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 62277 | 62277 | 62277 | 62277 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 34401 | 34401 | 100%
52284 |  |  |  | UNIDAD DE REHABILITACION | 29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/R33/F2/2010/15 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 123256 | 123256 | 123256 | 123256 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
159316 |  |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | SERVICIOS PÚBLICOS | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 14665178 | 14665178 | 14665178 | 14665178 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 14665178 | 14665178 | 100%
159318 |  |  |  | TESORERÍA | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | TESORERÍA | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 12620 | 63.1% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 20000 | 12620 | 63.1%
159317 |  |  |  | TESORERÍA | 30-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | TESORERÍA | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA | - | - | 7011 | 7011 | 7011 | 7011 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 7011 | 7011 | 100%
168030 |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA SERVICIO DE LIMPIA 2011 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E084 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 373689 | 373689 | 373689 | 373689 | 100% | 0 | 439365 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INTERESES EJERCIDOS
168038 |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA SERVICIO DE LIMPIA 2012 | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | E084 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1200799 | 1200799 | 1200799 | 1200799 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INTERESES EJERCIDO 2012 COMPRA DE 4 CAMIONES
168031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES Y GUARNICIONES EN EL PANTEON SAN FRANCISCO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | 4-69-02-631-050 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 117579 | 117579 | 117579 | 117152 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
168032 |  |  |  | DEFICIENTE DE ALUMBRADO | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | 4-69-02-688 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 5073055 | 5073055 | 5073055 | 5073055 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: DEFICIENTE DE ALUMBRADO
168033 |  |  |  | PAGO DE AFECTACIONES | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | URBANO | 4-69-02-686 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1718276 | 1718276 | 1718276 | 1718276 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PAGO AFECTACIONES POR VIALIDADES URBANAS
168034 |  |  |  | PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4-69-02-650-052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100%
168035 |  |  |  | PROGRAMA DE INSUMOS AGRÍCOLAS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4-69-02-650-051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
168036 |  |  |  | PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4-69-02-633 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON YO D SOCIAL Y RURAL | - | - | 6242 | 6242 | 6242 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
168037 |  |  |  | PROGRAMA SESAVEG | 31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4-69-02-684 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON YO D SOCIAL Y RURAL | - | - | 52947 | 52947 | 52947 | 52947 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | CAMPAÑA FITOSANITARIA PARA CULTIVOS BASICOS CONTRA PLAGAS DE SUELO
165768 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 99869 | 99869 | 99869 | 99869 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 100 | 100 | 100%
165769 |  |  |  | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 0 | 0%
165770 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 97501 | 97501 | 97501 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 0 | 0%
165771 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS | 32-SAN JOSÉ ITURBIDE | SAN JOSÉ ITURBIDE | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 47935 | 47935 | 47935 | 47638 | 99.4% | 0 | 0 | INSTALACIÓN | 100 | 99.4 | 99.4%
175522 |  |  |  | ADQ. DE CASCOS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 45 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 3395 | 56.6% | 0 | 0 | PIEZA | 6000 | 0 | 0% | ADQ. DE CASCOS PARA PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL
175523 |  |  |  | ADQ. DETRANSICONOS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 46 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 14987 | 99.9% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 15000 | 0 | 0% | ADQ. DE TRANSICONOS PARA TRANSITO MUNICIPAL
175524 |  |  |  | ADQ. EQUIPO DE SEGURIDAD | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 44 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 40413 | 80.8% | 0 | 0 | UNIDAD | 50000 | 40413 | 80.8% | ADQ. DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRANSITO MUNICIPAL
175525 |  |  |  | ADQ. EQUIPO PARAMEDICO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 57 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 36000 | 0 | 0% | ADQ. EQUIPO PARAMEDICO PARA PROTECCION CIVIL
175526 |  |  |  | ADQ. Y MTTO. DE RADIOCOMUNICACION | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 55 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 112592 | 93.8% | 0 | 0 | PIEZA | 120000 | 48868 | 40.7% | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION DE PROTECCION CIVIL
175527 |  |  |  | AGUINALDOS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 52 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 140076 | 140076 | 140076 | 139524 | 99.6% | 0 | 0 | PERSONA | 140076 | 0 | 0% | AGUINALDOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL
175528 |  |  |  | AGUINALDOS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 651462 | 651462 | 651462 | 645687 | 99.1% | 0 | 0 | PERSONA | 651462 | 10613 | 1.6% | AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
175529 |  |  |  | AGUINALDOS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 236918 | 236918 | 236918 | 216028 | 91.2% | 0 | 0 | PERSONA | 236918 | 0 | 0% | AGUINALDOS PARA PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL
175530 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 60 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 150000 | 30003 | 20% | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCION CIVIL
175532 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1411000 | 1411000 | 1411000 | 1405992 | 99.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 950000 | 325550 | 34.3% | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
175533 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 150000 | 34206 | 22.8% | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS
175534 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 39 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1493631 | 1493631 | 1493631 | 1493631 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 1343631 | 293289 | 21.8% | COMBUSTIBLES Y LURICANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA
175535 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 65891 | 99.8% | 0 | 0 | LITRO | 150000 | 13702 | 9.1% | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA RASTRO MUNICIPAL
175536 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2199998 | 2199998 | 2199998 | 2199998 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 1800000 | 458954 | 25.5% | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
175531 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 50 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 790000 | 157303 | 19.9% | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO MUNICIPAL
175537 |  |  |  | CONST. SITIO DE DISPOSIC. FINAL | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1600000 | 0 | 0% | CONST. SITIO DE DISPOSIC. FINAL
175538 |  |  |  | CONTROL DE RESIDUOS TOXICOS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 44544 | 89.1% | 0 | 0 | OTROS | 50000 | 22272 | 44.5% | CONTROL DE RESIDUOS TOXICOS
175539 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1093459 | 1093459 | 1093459 | 1093459 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2373459 | 291466 | 12.3% | PROGRAMACIONANUAL DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010
175540 |  |  |  | DIF MUNICIPAL | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 65 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 169392 | 99.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 170000 | 0 | 0% | DIF MUNICIPAL
175541 |  |  |  | ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 28350 | 28350 | 28350 | 26164 | 92.3% | 0 | 0 | PIEZA | 28350 | 0 | 0% | ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS
175542 |  |  |  | EQ. PARA SEGURIDAD PBLICA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 197587 | 98.8% | 0 | 0 | UNIDAD | 200000 | 57227 | 28.6% | EQ. PARA SEGURIDDAD PUBLICA
175543 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE RASTRO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 350000 | 0 | 0% | EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL
175544 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UNIDADES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 28401 | 28401 | 28401 | 28401 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 15000 | 7381 | 49.2% | EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
175545 |  |  |  | EXAMEN ANTIDOPING | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 32 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 50000 | 0 | 0% | EXAMEN ANTIDOPING PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
175546 |  |  |  | EXPO AGROPECUARIA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 315000 | 52500 | 16.7% | EXPO AGROPECUARIA
175547 |  |  |  | EXTINTORES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 54 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 50000 | 0 | 0% | EXTINTORES PROTECCION CIVIL
175548 |  |  |  | FOMENTO AL TURISMO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | MUNICIPIO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199920 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 250000 | 41667 | 16.7% | FOMENTO AL TURISMO
175549 |  |  |  | FONDO DE CONTINGENCIAS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 58 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 221111 | 98.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 125000 | 123600 | 98.9% | FONDO DE CONTINGENCIAS PROTECCION CIVIL
175550 |  |  |  | GAS NATURAL | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | GAS NATURAL | - | - | 87000 | 87000 | 87000 | 86479 | 99.4% | 0 | 0 | LITRO | 100000 | 0 | 0% | GAS NATURAL DE RASTRO MUNICIPAL
175551 |  |  |  | HERRAMIENTAS PARA PERSONAL | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 42 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 34434 | 98.4% | 0 | 0 | PIEZA | 35000 | 1401 | 4% | HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE TRANSSITO MUNICIPAL
175552 |  |  |  | IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS P/SACRIFICIO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 84318 | 73.3% | 0 | 0 | PIEZA | 115000 | 12600 | 11% | IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS P/SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL
175553 |  |  |  | MATERIALES P/RASTRO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100000 | 0 | 0% | MATERIALES PARA RASTRO MUNICIPAL
175554 |  |  |  | MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 948674 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1000000 | 131421 | 13.1% | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
175555 |  |  |  | MTTO. DE MAQUINARIA PESADA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 896554 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 700000 | 57334.07 | 8.2% | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
175556 |  |  |  | MTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 240000 | 0 | 0% | MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE RASTRO MUNICIPAL
175557 |  |  |  | MTTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 36 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 10000 | 928 | 9.3% | MTTO. Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA
175558 |  |  |  | OBRAS Y MATERIALES P/PREVENCION | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 59 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 97893 | 78.3% | 0 | 0 | OBRA | 125000 | 0 | 0% | OBRAS Y MATERIALES PARA PREVENCION PROTECCION CIVIL
175559 |  |  |  | OPER.TRANS.ESTAB.DE PLANTA POTABLE | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 64 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1635169 | 1635169 | 1635169 | 1635169 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1735169 | 0 | 0% | OPER.TRANS.ESTAB. DE PLANTA POTABLE AGUA POTABLE
175560 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 61 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 168878 | 48.3% | 0 | 0 | OBRA | 350000 | 0 | 0% | PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION AGUA POTABLE
175561 |  |  |  | POLIZA DE SEGUROS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 606293 | 96.2% | 0 | 0 | PERSONA | 630000 | 4408 | 0.7% | POLIZA DE SEGURO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
175562 |  |  |  | PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 48600 | 81% | 0 | 0 | PERSONA | 60000 | 0 | 0% | PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
175563 |  |  |  | PROGRAMA DEL DELITO VI. VO. | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 38 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 54875 | 91.5% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 60000 | 6264 | 10.4% | PROGRAMA DEL DELITO VI. VO. DE SEGURIDAD PUBLICA
175564 |  |  |  | REHAB. Y MTTO. DE AREAS VERDES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 729960 | 729960 | 729960 | 724362 | 99.2% | 0 | 0 | ESPACIO | 729960 | 32748 | 4.5% | REHAB. Y MTTO. DE AREAS VERDES
175565 |  |  |  | REHAB. Y MTTO. RELLENO SANITARIO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 694250 | 694250 | 694250 | 694250 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 446250 | 478391 | 107.2% | REHAB. Y MTTO. DE RELLENO SANITARIO
175567 |  |  |  | REP. Y MTTO. DE VEHICULOS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 95000 | 95% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 150000 | 2260 | 1.5% | REPARACION Y MANTENMIMIENTO DE VEHICULOS DE RASTRO MUNICIPAL
175566 |  |  |  | REP. Y MTTO. DE VEHICULOS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 58029 | 58% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 200000 | 487 | 0.2% | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
175568 |  |  |  | REP. Y MTTO. DE VEHICULOS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 37 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 572101 | 95.4% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1000000 | 85967 | 8.6% | REP Y MTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
175569 |  |  |  | REP Y MTTO. DE VEHICULOS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 830000 | 830000 | 830000 | 810510 | 97.7% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1100000 | 62353 | 5.7% | REP. Y MTTO. DE VEHICULOS
175570 |  |  |  | REPARACION Y MTTO. DE VEHICULOS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 56 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 89038 | 80.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 90000 | 18079 | 20.1% | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL
175571 |  |  |  | REPARACION Y MTTO. DE VEHICULOS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 47 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 199512 | 66.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 150000 | 26917 | 17.9% | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSITO MUNICIPAL
175572 |  |  |  | SEGUROS DE VIDA P/SEGURIDAD | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 175744 | 97.6% | 0 | 0 | PERSONA | 180000 | 1310 | 0.7% | SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
175573 |  |  |  | SEÑALAMIENTOS | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 49 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 88112 | 67.8% | 0 | 0 | PIEZA | 80000 | 27281 | 34.1% | SEÑALAMIENTOS TRANSITO MUNICIPAL
175574 |  |  |  | SERV. DE ENERGIA ELECTRICA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 179478 | 94.5% | 0 | 0 | OTROS | 190000 | 30939 | 16.3% | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RASTRO MUNICIPAL
175575 |  |  |  | SUBSIDIO P/OPERACION PARA PTR | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 63 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1215034 | 86.8% | 0 | 0 | OBRA | 1400000 | 0 | 0% | SUBSIDIO P/ OPERACION PARA PTR AGUA POTABLE
175576 |  |  |  | SUBSIDIO P/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 62.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1800000 | 0 | 0% | SUBSIDIO P/ PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGUA POTABLE
175577 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DE TRANSITO | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 3061744 | 3061744 | 3061744 | 2828894 | 92.4% | 0 | 0 | PERSONA | 3061744 | 607589 | 19.8% | SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL
175578 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL PROTECCION CIVIL | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 51 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1792973 | 1792973 | 1792973 | 1719937 | 95.9% | 0 | 0 | PERSONA | 1792974 | 355956 | 19.9% | SUELDOSY SALARIOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL
175579 |  |  |  | SUELSO Y SALARIOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 8338718 | 8338718 | 8338718 | 8247251 | 98.9% | 0 | 0 | PERSONA | 8338718 | 1674132 | 20.1% | SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
175580 |  |  |  | UN IFORMES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 43 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 147503 | 92.2% | 0 | 0 | PIEZA | 160000 | 20442 | 12.8% | UNIFORMES PARA TRANSITO MUNICIPAL
175581 |  |  |  | UNIFORMES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 53 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 106000 | 106000 | 106000 | 96817 | 91.3% | 0 | 0 | PIEZA | 106000 | 1984 | 1.9% | UNIFORMES PROTECCION CIVIL
175584 |  |  |  | UNIFORMES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 69300 | 69300 | 69300 | 6930 | 10% | 0 | 0 | UNIDAD | 69300 | 0 | 0% | UNIFORMES
175583 |  |  |  | UNIFORMES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 300000 | 0 | 0% | UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA
175582 |  |  |  | UNIFORMES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 19 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 85000 | 0 | 0% | UNIFORMES DE RASTRO MUNICIPAL
175585 |  |  |  | UNIFORMES | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 69000 | 0 | 0% | UNIFORMES PARA SERVICIOS MUNICIPALES
163629 |  |  |  | APORTACION A PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 200-301-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 3 | 3 | 100%
163406 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 200-301-04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 50 | 50 | 100%
163352 |  |  |  | BARRIDO Y RECOLECCION DE BASURA | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 200-301-02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 9665046 | 9665046 | 9665046 | 9665046 | 100% | 0 | 0 | CONTRATO | 2 | 2 | 100%
163707 |  |  |  | GASTOS DE DEPTO. DE TRANSPORTE | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 200-304-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPTO DE TRANSPORTE | - | - | 261508 | 261508 | 261508 | 261508 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100%
163336 |  |  |  | GASTOS DE SEGUROS MULTIPLES ,PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 200-301-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 861774 | 861774 | 861774 | 861774 | 100% | 0 | 0 | ASEGURADO | 500 | 500 | 100%
163702 |  |  |  | GASTOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 200-304-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO | - | - | 4164591 | 4164591 | 4164591 | 4164591 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100%
163699 |  |  |  | GASTOS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 200-303-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RECLUSORIO MUNICIPAL | - | - | 144391 | 144391 | 144391 | 144391 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100%
163796 |  |  |  | GASTOS GENERADOS EN ALUMBRADO PÚBLICO | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 200-310-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 2450254 | 2450254 | 2450254 | 2450254 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 30 | 30 | 100%
163754 |  |  |  | GASTOS GENERADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 200-309-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPTO RASTRO MUNICIPAL | - | - | 289503 | 289503 | 289503 | 289503 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100%
163739 |  |  |  | GASTOS GENERALES EN EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 200-308-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 7192 | 7192 | 7192 | 7192 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
163640 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA CAPITAL E INTERESES | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 200-301-09 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6020523 | 6020523 | 6020523 | 6020523 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 1 | 100%
163370 |  |  |  | SUBSIDIO AL DIF ASISTENCIA SOCIAL | 37-SILAO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 200-301-03 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF MUNICIPAL | - | - | 3590696 | 3590696 | 3590696 | 3590696 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
104263 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 235 | 235 | 235 | 235 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
104264 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1292545 | 1292545 | 1292545 | 1292545 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
104265 |  |  |  | PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 272900 | 272900 | 272900 | 272900 | 100% | 0 | 0 | BECARIO | 0 | 0 | 0%
104266 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 0 | 0 | 0%
104267 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO TRANSPORTE Y PROTECCION CIVIL | - | - | 448354 | 448354 | 448354 | 448354 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
104268 |  |  |  | TECHO DIGNO | 38-TARANDACUAO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 219994 | 219994 | 219994 | 219994 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100%
88164 |  |  |  | AFECTACIONES | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 400005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 293333 | 293333 | 293333 | 293333 | 100% | 5933 | 5933 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100%
88165 |  |  |  | CONTINGENCIAS Y DESASTRES | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 400002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 34381 | 34381 | 34381 | 34381 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100%
88166 |  |  |  | DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 400004 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 96423 | 96423 | 96423 | 96423 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 90 | 90 | 100% | LOS 90 DIAS SE REFIEREN A UN TRIMESTRE
88167 |  |  |  | DEUDA PUBLICA, CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 300020 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1616545 | 1616545 | 1616545 | 1616545 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 1 | 100%
88168 |  |  |  | DEUDA PUBLICA DE INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 300010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1592216 | 1592216 | 1592216 | 1592216 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 1 | 100%
88169 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 200000 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 2752560 | 2752560 | 2752560 | 2752560 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 365 | 350 | 95.9%
88170 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION SEGURIDAD PUBLICA | 44-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 100040 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | POLICIA PREVENTIVA | - | - | 3128276 | 3128276 | 3128276 | 3128276 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 365 | 350 | 95.9%
OBLIGACIONES FINANCIERAS
175586 |  |  |  | GENERAL | 33-SAN LUIS DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 66 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO FOLIO GENERAL | - | - | 3941640 | 3941640 | 3941640 | 3941640 | 100% | 12112 | 12112 | ACCIÓN | 1338040 | 557527 | 41.7% | FOLIO GLOBAL PARA CUBRIR EL TOTAL DEL TECHO FINANCIERO.
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
104269 |  |  |  | CENTRO HISTORICO 3ERA ETAPA | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 582465 | 582465 | 582465 | 582465 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
104270 |  |  |  | DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO | 38-TARANDACUAO | TARANDACUAO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1242997 | 1242997 | 1242997 | 1242997 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
|  | FAM |  |  | 14: 345848863; Ministrado 15: 345848863; Programado 16: 345848863; Ejercido 17: 276257031; Ejercido 18=17/15: 79.9%; Generados 19: 9830648; Ejercidos 20: 1114514; Ejercidos 22: 43015.38; Ejercidos 23: 4364.35; Ejercidos 24=23/22: 10.1%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
107929 |  |  |  | SALDS DEL PROYECTO KB01 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10.GG.KB01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1112424 | 1112424 | 1112424 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 0 | 0 | 0%
107930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN | 1-ABASOLO | TAMAZULA | RURAL | GG.10.KB01.1360.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 261406 | 261406 | 261406 | 261407 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1305.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 642594 | 642594 | 642594 | 642594 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NUM.54 | 1-ABASOLO | RINCÓN DE MARTÍNEZ | RURAL | GG.10.KB01.1100.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 103597 | 103597 | 103597 | 103597 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1307.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 215967 | 215967 | 215967 | 215967 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 769 | 1-ABASOLO | PUERTO DE LA CRUZ | RURAL | GG.10.KB01.1186.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 206302 | 206302 | 206302 | 206302 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTEIRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1308.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 115491 | 115491 | 115491 | 115491 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION 6X8 MTS ADOSADO, SISTEMA RBS CON LOSA DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA PRIMARIA DEMOCRACIA | 1-ABASOLO | EL GALLITO (EL PITAHAYO) | RURAL | GG.10.KB01.1287.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 762945 | 762945 | 762945 | 762945 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1306.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 339764 | 339764 | 339764 | 339765 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 2-ACÁMBARO | LA ORTIGA | RURAL | GG.10.KB01.1002.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 414852 | 414852 | 414852 | 414852 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108526 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | CAPADERO (SAN ISIDRO CAPADERO) | RURAL | GG.10.KB01.1006.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 267552 | 267552 | 267552 | 267552 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
108527 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | PANTOJA | RURAL | GG.10.KB01.1007.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 269984 | 269984 | 269984 | 269984 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
108528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | RANCHO VIEJO | RURAL | GG.10.KB01.1005.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 298603 | 298603 | 298603 | 298603 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
108529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA NUEVA SENDA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | GG.10.KB01.1333.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 305988 | 305988 | 305988 | 305988 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA PRIMARIA EL NIGROMANTE | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1339.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 294875 | 294875 | 294875 | 294875 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
108531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO. 1005 | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1340.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 298342 | 298342 | 298342 | 298342 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
108532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA AXAYACATL | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN RAFAEL | RURAL | GG.10.KB01.1154.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 294875 | 294875 | 294875 | 294875 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108533 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA CRUZ DEL PALMAR | RURAL | GG.10.KB01.1008.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 298467 | 298467 | 298467 | 297889 | 99.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO PRIMARIA FELIPE ANGELES | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | AGUA SALADA | RURAL | GG.10.KB01.1155.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 500400 | 500400 | 500400 | 500400 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO PRIMARIA CUAUHTEMOC | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOMA DE COCINAS (SAN ANDRÉS) | RURAL | GG.10.KB01.1141.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 390766 | 390766 | 390766 | 390766 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108536 |  |  |  | CONSTRUCCION E 1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA FRAY JUAN DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | 3-SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | GG.10.KB01.1337.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 391925 | 391925 | 391925 | 391925 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108788 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 4-APASEO EL ALTO | SAN FELIPE CALICHAR (SAN FELIPE) | RURAL | GG.10.KB01.1080.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 294526 | 294526 | 294526 | 294526 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
108789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PREESCOLAR AGUSTIN YAÑEZ | 4-APASEO EL ALTO | SAN BARTOLOMÉ DE AGUA CALIENTE (SAN BARTOLO) | URBANO | GG.10.KB01.1142.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 303700 | 303700 | 303700 | 303700 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108790 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 4-APASEO EL ALTO | EL TALAYOTE | RURAL | GG.10.KB01.1143.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 479547 | 479547 | 479547 | 479547 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 5-APASEO EL GRANDE | RANCHO VIEJO | RURAL | GG.10.KB01.1026.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 707396 | 707396 | 707396 | 707396 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
108927 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA | 5-APASEO EL GRANDE | SAN IGNACIO | RURAL | GG.10.KB01.1214.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 459293 | 459293 | 459293 | 459293 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO. 810 | 6-ATARJEA | EL TORO | RURAL | GG.10.KB01.1398.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 387704 | 387704 | 387704 | 387704 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 0 | 0 | 0%
108929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA MARIANO JIMENEZ | 6-ATARJEA | LA TAPONA | RURAL | GG.10.KB01.1097.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 310440 | 310440 | 310440 | 310440 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA SISTEMA TRADICIONAL EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA | 6-ATARJEA | EL MEZQUITAL | RURAL | GG.10.KB01.1346.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 202068 | 202068 | 202068 | 202068 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO. 712 | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1300.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 298342 | 298342 | 298342 | 298342 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO | 7-CELAYA | RINCÓN DE TAMAYO | URBANO | GG.10.KB01.1083.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 297827 | 297827 | 297827 | 297827 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS AISLADAS TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA PRMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 7-CELAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1299.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 589750 | 589750 | 589750 | 589750 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ARROYO LUNA | 8-MANUEL DOBLADO | PUERTA DE LLAVE | RURAL | GG.10.KB01.1315.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 100485 | 100485 | 100485 | 30146 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA REDENCION AGRARIA | 8-MANUEL DOBLADO | LA LADERA | RURAL | GG.10.KB01.1316.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 427119 | 427119 | 427119 | 427119 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA AISLADADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA CUAUHTÉMOC | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1215.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 299848 | 299848 | 299848 | 299848 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA 18 DE MARZO | 9-COMONFORT | LA LAGUNA | RURAL | GG.10.KB01.1216.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 300057 | 300057 | 300057 | 300057 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA JUSTO SIERRA | 9-COMONFORT | SAN ISIDRO (LA LOMA) | RURAL | GG.10.KB01.1217.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 282499 | 282499 | 282499 | 282499 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS TRADICINAL MAS 1 SERVICIO SANITARO ALTERNO TRADICONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAS | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1309.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 713779 | 713779 | 713779 | 713779 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS LIC.MANUEL GUAL VIDAL | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1282.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 160325 | 160325 | 160325 | 160325 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1342.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 205524 | 205524 | 205524 | 205524 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
108942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA HEROINAS DE MEXICO | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1311.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 154877 | 154877 | 154877 | 154877 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETOEN TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1310.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 209290 | 209290 | 209290 | 209290 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAPOSTERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA OSWALDO ALVERA OLALDE | 9-COMONFORT | RINCÓN DEL PURGATORIO | RURAL | GG.10.KB01.1177.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 350471 | 350471 | 350471 | 350471 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON MICROPLANTA Y CISTERNA CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ | 9-COMONFORT | POCITOS DE CORRALES (POCITOS) | RURAL | GG.10.KB01.1176.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 419303 | 419303 | 419303 | 419303 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1283.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 397581 | 397581 | 397581 | 397582 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FRAY TORIBIO DE BENAVENTE | 9-COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1341.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 154877 | 154877 | 154877 | 154877 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
108948 |  |  |  | CONTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO | 9-COMONFORT | LA PRESA (RANCHO DE LA PRESA DE LOS OLALDES) | RURAL | GG.10.KB01.1178.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 339613 | 339613 | 339613 | 339613 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1082.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 294875 | 294875 | 294875 | 294875 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES CERRITO COLORADO
107939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON SISTEMA TRADICIONAL | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1025.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 295714 | 295714 | 295714 | 295714 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
107940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON SISTEMA TRADICIONAL | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1028.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 309365 | 309365 | 309365 | 309365 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
107941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON SISTEMA TRADICIONAL | 11-CORTAZAR | TIERRA FRÍA | URBANO | GG.10.KB01.1027.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 297890 | 297890 | 297890 | 297890 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
107942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO. 82 | 11-CORTAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1350.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1088717 | 1088717 | 1088717 | 1088717 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
107943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 13-DOCTOR MORA | LOMA DE BUENAVISTA | RURAL | GG.10.KB01.1146.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 92851 | 92851 | 92851 | 92851 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA TELESECUNDARIA NO. 983 | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | PALMITAS | RURAL | GG.10.KB01.1184.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 270656 | 270656 | 270656 | 270656 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN FRANCISCO DE LA ERRE (SAN FRANCISCO) | RURAL | GG.10.KB01.1105.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 264383 | 264383 | 264383 | 264383 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1258.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 261406 | 261406 | 261406 | 261407 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO. 1097 | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | GG.10.KB01.1183.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1058372 | 1058372 | 1058372 | 1058372 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107948 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SOLEDAD NUEVA | RURAL | GG.10.KB01.1071.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 302587 | 302587 | 302587 | 302587 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | GG.10.KB01.1182.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 333349 | 333349 | 333349 | 333349 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN JOSÉ DE LA CAJA | RURAL | GG.10.KB01.1089.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 284727 | 284727 | 284727 | 284727 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PREESCOLAR OCTAVIO BONILLA MANZANO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1387.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 314385 | 314385 | 314385 | 314385 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES PRESA DEL GALLINERO
107952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1126.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 684185 | 684185 | 684185 | 684185 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES PUERTA DE SAN FRANCISCO
107953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL. | URBANO | GG.10.KB01.1123.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 294875 | 294875 | 294875 | 294875 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107954 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO PRIMARIA FRANCISCO VILLA | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EJIDO DE CIENEGUILLA | RURAL | GG.10.KB01.1127.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 294875 | 294875 | 294875 | 294875 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RANCHO VIEJO | RURAL | GG.10.KB01.1077.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 386527 | 386527 | 386527 | 386527 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN PRIMARIA BENITO JUAREZ | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1257.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 307983 | 307983 | 307983 | 307983 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS TRADICIONAL MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA JAIME NUNO | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL GATO | RURAL | GG.10.KB01.1090.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 445282 | 445282 | 445282 | 445282 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL E. ABED | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1191.001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 331175 | 331175 | 331175 | 331175 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES ESTACION DE FERROCARRILES
107959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SISTEMA TRADICIONAL PIRMARIA JAIME TORRES BODET | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LAS ESCOBAS | RURAL | GG.10.KB01.1119.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 205524 | 205524 | 205524 | 205524 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SISTEMA TRADICIONAL PREESCOLAR GUSTVO ADOLFO BECQUER | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS | RURAL | GG.10.KB01.1118.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 153205 | 153205 | 153205 | 153205 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA SISTEMA TRADICIONAL PREESCOLAR H. WALLON | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | MOJONERAS | RURAL | GG.10.KB01.1355.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 197660 | 197660 | 197660 | 197660 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MATAMOROS | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN PABLO | RURAL | GG.10.KB01.1169.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 506083 | 506083 | 506083 | 506083 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA) | RURAL | GG.10.KB01.1188.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 398512 | 398512 | 398512 | 398512 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO. 953 | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | OJO DE AGUA DE CERVANTES | RURAL | GG.10.KB01.1344.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 389311 | 389311 | 389311 | 389311 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO.567 | 14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL CAPULÍN | RURAL | GG.10.KB01.1279.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 389311 | 389311 | 389311 | 389311 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO | 15-GUANAJUATO | CAÑADA DE BUSTOS | RURAL | GG.10.KB01.1238.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 261407 | 261407 | 261407 | 261407 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 3 AULAS ADOSADAS SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA AURELIO ESQUIVEL | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1302.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1108970 | 1108970 | 1108970 | 1108970 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
107968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | GG.10.KB01.1015.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 295685 | 295685 | 295685 | 295685 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108018 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ELENA TORRES CUÉLLAR | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | GG.10.KB01.1239.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 294875 | 294875 | 294875 | 294875 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 15-GUANAJUATO | SAN JOSÉ DE LA LUZ | RURAL | GG.10.KB01.1190.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 619700 | 619700 | 619700 | 619700 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1280.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 384461 | 384461 | 384461 | 384461 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108021 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1327.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 229348 | 229348 | 229348 | 229348 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATO CANO | 15-GUANAJUATO | CAJONES | RURAL | GG.10.KB01.1368.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 300451 | 300451 | 300451 | 300451 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1275.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 241369 | 241369 | 241369 | 241369 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN ARCE PARDAVE | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1363.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 222101 | 222101 | 222101 | 222101 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108025 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ | 15-GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | GG.10.KB01.1240.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 197660 | 197660 | 197660 | 197660 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE NORIEGA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1367.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 154409 | 154409 | 154409 | 154409 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES ESTANCIA DE COMANJILLA
108027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA SISTEMA TRADICIONAL EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1274.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 329387 | 329387 | 329387 | 329387 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108028 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA SISTEMA TRADICIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 89 | 15-GUANAJUATO | LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE) | URBANO | GG.10.KB01.1366.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 317946 | 317946 | 317946 | 317946 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA SECUNDARIA TELESECUNDARIA NUM.1019 | 15-GUANAJUATO | MESA CUATA | RURAL | GG.10.KB01.1130.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 396181 | 396181 | 396181 | 396181 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA NUM.871 | 15-GUANAJUATO | LLANOS DE LA FRAGUA | RURAL | GG.10.KB01.1132.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 215781 | 215781 | 215781 | 215781 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108031 |  |  |  | CONSTRUCCION 1 AULA AISLADA 6X8 MTS TRADICIONAL MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.322 | 15-GUANAJUATO | CAMPUZANO | RURAL | GG.10.KB01.1365.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 574837 | 574837 | 574837 | 574837 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108032 |  |  |  | CONTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA | 15-GUANAJUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1281.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 294875 | 294875 | 294875 | 294875 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN TELESECUNDARIA NO. 781 | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1351.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 359274 | 359274 | 359274 | 359274 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA JUSTO SIERRA | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | GG.10.KB01.1248.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 604380 | 604380 | 604380 | 604380 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SECUNDARIA TECNICA 14 | 17-IRAPUATO | RANCHO GRANDE | RURAL | GG.10.KB01.1250.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 670046 | 670046 | 670046 | 670046 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA NO. 107 | 17-IRAPUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1364.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 684030 | 684030 | 684030 | 684030 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108037 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO PRIMARIA MTRO. DAVID ALFARO SIQUERIROS | 17-IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | GG.10.KB01.1220.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 665022 | 665022 | 665022 | 665022 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO EN PREESCOLAR LAURO AGUIRRE | 17-IRAPUATO | SANTA BÁRBARA | RURAL | GG.10.KB01.1101.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 152324 | 152324 | 152324 | 152324 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA SISTEMA TRADICIONAL EN PRIMARIA BENITO JUAREZ | 17-IRAPUATO | CAÑADA DE LA MUERTE | RURAL | GG.10.KB01.1249.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 386823 | 386823 | 386823 | 386823 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN JARDIN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR | 17-IRAPUATO | SAN JAVIER | RURAL | GG.10.KB01.1219.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 395500 | 395500 | 395500 | 395500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA MAS 2 AULAS ADOSADAS SISTEMA TRADICIONAL 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESENCUNDARIA NO.437 | 18-JARAL DEL PROGRESO | HACIENDA DE LA BOLSA (LA BOLSA) | RURAL | GG.10.KB01.1211.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1170288 | 1170288 | 1170288 | 1170288 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ | 18-JARAL DEL PROGRESO | SAN JOSÉ DEL CERRITO DE CAMARGO | RURAL | GG.10.KB01.1210.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 294875 | 294875 | 294875 | 294875 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108043 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO | 18-JARAL DEL PROGRESO | LAS ISLAS | RURAL | GG.10.KB01.1018.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 307363 | 307363 | 307363 | 307363 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADA CON SISTEMA TRADICIONAL | 19-JERÉCUARO | JERÉCUARO | URBANO | GG.10.KB01.1004.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 295714 | 295714 | 295714 | 295714 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA JOSE GUADALUPE POSADA | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1329.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 228737 | 228737 | 228737 | 184525 | 80.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA VICENTE GUERRERO | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1328.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 155322 | 155322 | 155322 | 138621 | 89.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL TRADICIONAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 19-JERÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1330.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 458738 | 458738 | 458738 | 221624 | 48.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108049 |  |  |  | CONST DE 1 AULA AIS 6X8MTS + 2 AULAS ADOS 6X8MTS + 1 SERV SANITARIO CON DIREC ADOS SISTEMA TRADICIONAL 6X8MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESC JARDIN DE NIÑOS MARIANO SILVA Y ACEVES | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1325.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1348834 | 1348834 | 1348834 | 1348834 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108050 |  |  |  | CONST 2 MOD EN SIS RBS, MOD A 1 SERV SANITARIO AIS 6X8MTS + 4 AULAS ADOS 6X8MTS MOD B, 1 AULA AIS 6X8MTS + 2 AULAS ADOS 6X8MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESC PRIMARIA COL. VILLAS DE NUESTR | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1338.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 3032007 | 3032007 | 3032007 | 3032007 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108051 |  |  |  | CONST 2 MOD EN SIST INTEMPO, MOD 1: SERV SANITARIO CON DIRECC AISLADO 6X8 + 3 AULAS ADOS 6X8MTS; MODULO 2: 1 AULA AISLADA 6X8 MTS + 2 AULAS ADOS 6X8MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1343.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 2886613 | 2886613 | 2886613 | 2886613 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100% | REINTEGRO DE RECURSOS POR 7,509.42 OFICIO DGPYSIP/11334/11 RECIBO OFICIAL A5016159 2011.
108052 |  |  |  | CONST 2 MOD SIST RBS, MODULO A:1 SERV SANITARIO 6X8MTS + 1 DIREC ADOS 6X8MTS + 2 AULAS ADOS 6X8MTS; MOD B: 1 AULA AIS 6X8MTS + 3 AULAS ADOS 6X8MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESEC | 20-LEÓN | LOS ARCOS | RURAL | GG.10.KB01.1348.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 3263952 | 3263952 | 3263952 | 3263953 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
108053 |  |  |  | CONSTR DE 2 MOD EN SIST RBS, MOD A: 1 SERV SAN 6X8MTS + 3 AULAS ADOS 6X8MTS, MODULO B: 1 AULA AIS 6X8MTS MAS 2 AULAS ADOS 6X8MTS LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESC PR TORRES LEON | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1380.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 2785867 | 2785867 | 2785867 | 2785867 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108054 |  |  |  | CONSTRUC 1 AULA AIS 6X8MTS + 2 AULAS ADOS 6X8MTS (1 MODULO) Y 1 SERV SANI AIS VON DIREC 6X8MTS, Y 1AULA ADOS 6X8MTS (MODULO II) SIS TRAD CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN JN DE NIÑOS FRACC. CAME | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GG.10.KB01.1301.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1571149 | 1571149 | 1571149 | 1571149 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
108249 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS TRADICIONAL MAS 3 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCIÓN AISLADO TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1167.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 1689769 | 1689769 | 1689769 | 1689769 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1035.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 281677 | 281677 | 281677 | 281677 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1036.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 296469 | 296469 | 296469 | 296469 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1040.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 364276 | 364276 | 364276 | 364276 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
108221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1032.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 556452 | 556452 | 556452 | 556452 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICINAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LEV MESENOVICH VIGOTSKY | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1377.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 294875 | 294875 | 294875 | 294875 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA PAULO FREIRE | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1369.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 302098 | 302098 | 302098 | 302098 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1021.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 304511 | 304511 | 304511 | 304512 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO RAMIREZ | 20-LEÓN | LA SANDÍA (EL CRUCERO) | RURAL | GG.10.KB01.1381.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 351795 | 351795 | 351795 | 351795 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA | 20-LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GG.10.KB01.1378.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 294875 | 294875 | 294875 | 294875 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0% | LOCALIDAD LEON
108227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA MARIANA RODRIGUEZ DE LAZARIN | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1148.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 302451 | 302451 | 302451 | 302451 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 20-LEÓN | LA LABORCITA | RURAL | GG.10.KB01.1024.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 353062 | 353062 | 353062 | 353062 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108230 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1022.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 338628 | 338628 | 338628 | 338628 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1023.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 312687 | 312687 | 312687 | 312687 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | DUARTE | URBANO | GG.10.KB01.1020.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 311009 | 311009 | 311009 | 311009 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108232 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1041.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 304655 | 304655 | 304655 | 304655 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100%
108233 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA TRADICIONAL 6X8 MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1034.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 302646 | 302646 | 302646 | 302646 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS CIMENTACION DE CONCRETO ARMADA SISTEMA TRADICIONAL PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1149.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 304383 | 304383 | 304383 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SISTEMA TRADICIONAL PRIMARIA HERMANOS ALDAMA | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1152.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 303825 | 303825 | 303825 | 303825 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108236 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO SISTEMA TRADIONAL PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1150.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 309667 | 309667 | 309667 | 309667 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%
108237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS INTEMPO CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO | 20-LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | URBANO | GG.10.KB01.1030.0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | - | - | 371535 | 371535 | 371535 | 371535 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0%