160454 |  |  |  | REHABILITACION DEL TECHADO DEL LOCAL ANEXO A LA CLINICA | 537-SILACAYOÁPAM | SANTIAGO PATLANALÁ | RURAL | FISM-MSO-537-15-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SILACAYOAPAM | - | - | 37335 | 37335 | 37335 | 37335 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 80 | 80 | 100%
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
57117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | CUAPINOL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | - | - | 664000 | 664000 | 664000 | 664000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 100 | 100 | 100%
57588 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | EL AGUACATE | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | - | - | 344475 | 344475 | 344475 | 344475 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 100 | 100 | 100%
56637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | EL RECUERDO | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | - | - | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 100 | 100 | 100%
57515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | LA GLORIA | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | - | - | 586000 | 586000 | 586000 | 586000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 100 | 100 | 100%
57428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | LA PRIMAVERA | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | - | - | 586000 | 586000 | 586000 | 586000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 100 | 100 | 100%
57778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | SANTA CRUZ DE LAS FLORES | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | - | - | 412435 | 412435 | 412435 | 412435 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 100 | 100 | 100%
106199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | PRIMAVERA MORELOS | RURAL | FISM/377/04/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 160 | 160 | 100%
AMPLIACIÓN
106748 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL IMSS NO.417 | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | INDEPENDENCIA | RURAL | FISM/377/10/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1144.8 | 1144.8 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
71339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN CEO NO.38, COLONIA SAN PEDRO LOS PINOS | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | URBANO | FISM-039-074/2011-C | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | - | - | 263833 | 263833 | 263833 | 263833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 74.88 | 100%
77446 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM. (COBERTURA MUNICIPAL) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/197/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1487493 | 1487493 | 1487493 | 684450 | 46% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 327.72 | 304.77 | 93% | ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON CONACULTA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA PAICE (PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS) CON NÚMERO DE OBRA PAICE/001/2011, POR UN IMPORTE DE $1,024,000.00.
57661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | LA PAZ OBISPO | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | - | - | 649690 | 649690 | 649690 | 649690 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 100 | 100%
57824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | LOMA BONITA LOXICHA | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | - | - | 861813 | 861813 | 861813 | 861813 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 100 | 100%
PREESCOLAR
71482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑOS NIÑOS DE MI PATRIA AGENCIA SANTA TERESA | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | SANTA TERESA | RURAL | FISM-039-071/2011-C | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | - | - | 399165 | 312109 | 312109 | 312109 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 63.6 | 63.6 | 100%
71428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO AGENCIA EL CARMEN | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HACIENDA DEL CARMEN | RURAL | FISM-039-072/2011-C | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | - | - | 229618 | 229618 | 229618 | 229618 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 55.44 | 55.44 | 100%
71386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, COLONIA DEL MAESTRO | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | COLONIA DEL MAESTRO | RURAL | FISM-039-070/2011-C | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | - | - | 247695 | 247695 | 247695 | 247695 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 55.44 | 55.44 | 100%
150586 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC.PREESCOLAR ANEXO MARIA MONTEZORI | 40-HUAUTEPEC | AGUA DE BORREGO | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | BRAHECSA SA DE CV | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 700000 | 700000 | CANCHA | 700000 | 700000 | 100%
111168 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ESPERANZA ALFARO OLIVERA, CLAVE 20DJN847G, CALLE CUITLAHUAC ESQ. ALEJANDRINAS, COL. LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/176/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 243600 | 243600 | 243600 | 194790 | 80% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | LA META REAL ES 1 AULA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBRAS.
148918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LUDOTECA EN EL JARDIN DE NIÑOS HANS CRISTIAN ANDERSEN | 192-SAN JUAN CHILATECA | SAN JUAN CHILATECA | URBANO | 001/FISM/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL OCOTLAN | - | - | 75145 | 75145 | 75145 | 75145 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.5 | 27.5 | 100%
140041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6X8 ADOSADA EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO JUANA C. ROMERO, EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO. | 350-SAN SEBASTIÁN TUTLA | EL ROSARIO | URBANO | FISM/SST/350/05/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | - | - | 257713 | 257713 | 257713 | 257713 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 74.88 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6X8 ADOSADA EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO JUANA C. ROMERO, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA.
139830 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ CASTILLEJA UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO | 350-SAN SEBASTIÁN TUTLA | EL ROSARIO | URBANO | FISM/SST/350/03/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | - | - | 292224 | 292224 | 292224 | 292224 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 175 | 175 | 100% | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ CASTILLEJAS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA.
111380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO MARCONI 1A ETAPA | 360-SANTA ANA ZEGACHE | SAN JERÓNIMO ZEGACHE | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 944401 | 94.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 492 | 492 | 100% | POR PROBLEMAS DE TIPO SOCIAL ESTA OBRA AUN SIGUE EN PROCESO.
149520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ELJARDIN DE NIÑOS RODOLFO MORALES DE LA COLONIA LLANO VERDE | 375-SANTA CRUZ AMILPAS | SANTA CRUZ AMILPAS | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 0.03 | 0.03 | 100% | CON ESTE ULTIMO REGISTRO SE CIERRA EL EJERCICIO 2011. INCLUYE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON F-3 DEL EJERCICIO 2012.
44977 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. FRANCISCO GAVILONDO SOLER EN LA U.H. FRACCIONAMIENTO CIUDAD YAGUL EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F3/INV/02/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 473985 | 473985 | 473985 | 473985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 67 | 67 | 100% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
45002 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F3/INV/03/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 256780 | 256780 | 256780 | 256780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 32 | 32 | 100% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
AMPLIACIÓN
71205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS LA PRIMAVERA, COLONIA CUAUHTEMOC | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | URBANO | FISM-039-069/2011- C | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | - | - | 244344 | 244344 | 244344 | 244344 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 54.51 | 54.51 | 100%
MANTENIMIENTO
111169 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA DEL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA LABASTIDA , UBICADO EN LA CALLE HIDALGO NO 212, BARRIO JALATLACO, CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/210/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 66893 | 66893 | 66893 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 450 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES LA CABECERA MUNICIPAL.
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
71272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, AGENCIA RANCHO DOLORES | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | DOLORES | RURAL | FISM-039-073/2011-C | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | - | - | 505288 | 505288 | 505288 | 505288 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 55.44 | 55.44 | 100%
150623 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. | 40-HUAUTEPEC | LLANO AGUACATAL | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ARQ JULIO CESAR CASTELLANOS | - | - | 618793 | 618793 | 618793 | 618793 | 100% | 618793 | 618793 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 618793 | 618793 | 100%
150533 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. ALMA MAZATECA | 40-HUAUTEPEC | AGUA PAJARITO | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CANTRUCCIONES ALMA MAZATECA ALTA SA DE CV | - | - | 817500 | 817500 | 817500 | 817500 | 100% | 817500 | 817500 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 817500 | 817500 | 100%
150678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA ENLA ESC. PRIM. | 40-HUAUTEPEC | AGUA EVANGELISTA | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ING JOSE ALFREDO CABRERA AMADOR | - | - | 631000 | 631000 | 631000 | 631000 | 100% | 631000 | 631000 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 631000 | 631000 | 100%
94524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUSTO SIERRA | 51-MAGDALENA TEITIPAC | MAGDALENA TEITIPAC | URBANO | SIN NUMERO | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONIORABLE H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC | - | - | 873231 | 873231 | 0 | 873231 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 208 | 208 | 100%
13903 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR CLAVE 20DPR2868X, BARRIO LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/110/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 51890 | 51890 | 51890 | 49023 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 57.3 | 57.3 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA FINIQUITADA.
13904 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 20DPR0320V, AV. HIDALGO S/N. FRACC. LAS PALMAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/072/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3060 | 3060 | 3060 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 50.23 | 50.23 | 100% | OBRA FINIQUITADA. LAS METAS SE REFIEREN A METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
13905 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MURO Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CALLE LÁZARO CÁRDENAS S/N. COL. EJIDO GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/103/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 456464 | 456464 | 456464 | 337935 | 74% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 62.29 | 62.29 | 100% | ADEMAS SE EJECUTARON 45.00 M3. DE MURO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINIQUITADA.
58505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | LA CONCHUDA | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | - | - | 1281996 | 1281996 | 1281996 | 1281996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 100 | 100%
57223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | JUQUILITA | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 100 | 100%
56573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | RÍO GRANADA | RURAL | 08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 100 | 100%
156158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM | EL VIZAJE | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES KIOLS SA DE CV | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 800000 | 800000 | METROS CUADRADOS | 800000 | 800000 | 100%
156078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCOLAR | 234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES KIOLS SA DE CV | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 1500000 | 1500000 | METROS CUADRADOS | 1500000 | 1500000 | 100%
156149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCOLAR | 234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM | SAN MARTÍN | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES SIMA SA DE CV | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 800000 | 800000 | METROS CUADRADOS | 800000 | 800000 | 100%
150494 |  |  |  | TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 277-VILLA SOLA DE VEGA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/277/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYHUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE V EGA | - | - | 1270680 | 1270680 | 1270680 | 1270680 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
105798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | UNIÓN DE GALEANA | RURAL | FISM/377/29/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 235 | 235 | 100% | ESTA OBRA SE INICIO APARTIR DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SE CONCLUYE EN EL MES DE MAYO DEL 2012
106091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMTRAL EN LA ESC. PRIMARIA PROGRESO RURAL CLAVE 20DPR1066Z 1A ETAPA | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | SANTA CRUZ ITUNDUJIA | URBANO | FISM/377/03/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960 | 960 | 100%
45017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO DE LA U.H. DOCE DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F3/INV/05/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 419490 | 419490 | 419490 | 419490 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
AMPLIACIÓN
57391 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | TIERRA BLANCA SAN VICENTE | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | - | - | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 100 | 100%
MANTENIMIENTO
77447 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA CARLOS A. CARRILLO, COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/195/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 150356 | 150356 | 150356 | 99538 | 66.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 839.22 | 839.22 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL
111170 |  |  |  | IMPERMEABILIZANTE DE ESC. PRIM. ANTEQUERA , UBICADA EN EL FRACC. INFONAVIT ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/206/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 57408 | 57408 | 57408 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 517 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
111171 |  |  |  | IMPERMEABILIZANTE EN AULAS DE LA ESC. PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 20DPR3142G UBICADA EN NUDO MIXTECO NO 201, FRACC. LOMAS DE SANTA ROSA, PARTE BAJA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/202/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 85511 | 85511 | 85511 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 576 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
111172 |  |  |  | IMPERMEABILIZANTE EN AULAS DE LA ESC. PRIMARIA JUAN ESCUTIA UBICADA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS NO 138 ESQ. VICENTE GUERRERO, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/201/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 43961 | 43961 | 43961 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 303 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
121062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1538Y | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | LA ESPERANZA | RURAL | 184 OP FAISM 124/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | - | - | 355965 | 355965 | 355965 | 351915 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | 1 AULA, 30 ALUMNOS; RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. DOCUMENTACION PENDIENTE
121012 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1618J | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 184 OP FAISM 110/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | - | - | 356519 | 356519 | 356519 | 351644 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | AULA 1, 30 ALUMNOS; RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.DOCUMENTACION PENDIENTE.
148962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA | 192-SAN JUAN CHILATECA | SAN JUAN CHILATECA | URBANO | 002/FISM/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA OCOTLAN | - | - | 43760 | 43760 | 43760 | 43760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
156038 |  |  |  | CONSTRUCION DE 5 AULAS, DIRECCION Y SANITARIOS | 234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM | SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ING RAUL JIMENEZ MORENO | - | - | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 100% | 1750000 | 1750000 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1750000 | 1750000 | 100%
131528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA (PRIMERA ETAPA) | 329-SAN PEDRO TEOZACOALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSP/329/FISM/9/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO | - | - | 399516 | 130325 | 130325 | 130325 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.35 | 35%
AMPLIACIÓN
142362 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. N 159 CON CLAVE 20DST0176K (CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIOS) | 103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA | - | - | 1103444 | 1103444 | 1103444 | 1103444 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 108.16 | 108.16 | 100% | OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2012 CON RECURSO DEL 2011.
MANTENIMIENTO
141750 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESC. SEC. GRAL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL BARRIO DE LA SOLEDAD | 10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD | EL AJAL | RURAL | MBS/29/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD | - | - | 169317 | 169317 | 169317 | 169317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 54 | 54 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN
111173 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO 02 DONAJI, UBICADO EN ÁLVARO OBREGÓN S/N, CASCO DE LA AGENCIA DONAJI. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/212/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 304463 | 304463 | 304463 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 58 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A 23.00 M2. DE CONSTRUCCIÓN Y 58.00 M2. DE OBRA EXTERIOR. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ.
58362 |  |  |  | PROGRAMA DE VIVIENDA | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | SAN AGUSTÍN LOXICHA | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | - | - | 1044671 | 1044671 | 1044671 | 1044671 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
154957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SAN JUAN COMALTEPEC | 189-SAN JUAN COMALTEPEC | SAN JUAN COMALTEPEC | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1067289 | 1067289 | 0 | 1067289 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1067289 | 1067289 | 100% | ESTA OBRA SE PRIORIZO Y EJECUTO CON RECURSO 2011 EL PRIMER Y UNICO PAGO SE REALIZO CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2011 POR EL MONTO DE $1,067,288.88 ESTE MONTO SOLO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL, MOTIVO QUE FUE MEZCLA DE RECURSO CON LA DEPENDENCIA SEDESOL. SE REGISTRA CON ESTA FECHA MOTIVO QUE NO SE CONTO CON LA INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA.
MEJORAMIENTO
111174 |  |  |  | ADECUACIÓN AL CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/198/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 371408 | 371408 | 371408 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 62.08 | 0 | 0%
77448 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CASA DE ASISTENCIA SOCIAL ASILO DE ANCIANOS , UBICADO EN LA AGENCIA DE SANTA ROSA. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/199/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2356329 | 2356329 | 2356329 | 706438 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3229 | 3002.97 | 93% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
111175 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS, UBICADO EN LA AGENCIA DE CANDIANI. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/203/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 230851 | 230851 | 230851 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 234.05 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
111176 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS MONTE ALBÁN. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/204/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 156400 | 156400 | 156400 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 337 | 0 | 0%
111177 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS MONTOYA. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/205/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 48812 | 48812 | 48812 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 124.2 | 0 | 0%
32877 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS RICARDO FLORES MAGÓN. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/209/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 79743 | 79743 | 79743 | 68359 | 85.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 154.7 | 154.7 | 100%
111178 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 20 DE NOVIEMBRE. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/208/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 625345 | 625345 | 625345 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
CISTERNA
CONSTRUCCIÓN
111179 |  |  |  | CISTERNA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA LA CASA DE DÍA, SANTA ROSA PANZACOLA. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/200/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 43283 | 43283 | 43283 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
120968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | RANCHO NUEVO JONOTAL | RURAL | 184 OP FAISM 076/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | - | - | 516589 | 516589 | 516589 | 516589 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4468.98 | 4468.98 | 100% | 450 BENEFICIARIOS, M2 4468.98 TERRAPLENES, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
151854 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO DE ARROYO GUICHILA - LAGUNA SECA EN LA LOCALIDAD DEL COMUN SECCION CUARTA | 277-VILLA SOLA DE VEGA | EL COMÚN | RURAL | FISM/MVS/23/20011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLA DE VEGA | - | - | 223582 | 223582 | 223582 | 223582 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.7 | 4.7 | 100% | OBRA TERMINADA
150417 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO TRAMO LAS PEÑAS EL PORTILLO AB RE(7KM) EN LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO | 277-VILLA SOLA DE VEGA | RANCHO VIEJO | RURAL | FISM/277/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | - | - | 590034 | 590034 | 590034 | 590034 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
107676 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL ITURBIDE-AGUA DEL PLATANAR DEL KM. 0+00 AL KM. 8+290 | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | ITURBIDE | RURAL | FISM/377/25/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 1019925 | 1019925 | 1019925 | 1019925 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
105554 |  |  |  | APERTURA DEL CAMINO RURAL EL ANONAL-PIE DE KLA PEÑA DEL KM 0+000 AL KM 6+000 2DA.ETAPA | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | PIE DE LA PEÑA | RURAL | FISM/377/20/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 479462 | 479462 | 479462 | 479462 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100% | ESTA OBRA SE INICIA APARTIR DEL 14 DE NOV. Y SE CONCLUYÓ EL DIA 17 DE MARZO DEL 2012
45033 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO A AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TANIVÉ | RURAL | MTM/F3/INV/06/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 1130171 | 1130171 | 1130171 | 1130171 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0.3 | 100% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
AMPLIACIÓN
155187 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC KM 33+000 (LLANO GRANDE-SAN MIGUEL CAJONOS) - SANTO DOMINGO XAGACIA TRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 28+500 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+500 | 522-SANTO DOMINGO XAGACÍA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SDX/ATE/PIBAI/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA | - | - | 346521 | 346521 | 0 | 346521 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100% | OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL 80%-16%-4% RESPECTIVAMENTE ORIGINALMENTE AUTORIZADA POR UN MONTO DE $ 12,500,000.00; MODIFICADO MEDIANTE CONVENIO NUMERO CM-02/SDX/ATE/PIBAI/081/2011/C01 QUEDANDO EN UN MONTO DE $ 8,663,026.45
MANTENIMIENTO
58403 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO LA SOLEDAD-BUENA VISTA-TIERRA BLANCA-SAN JOSE LA UNION | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | SAN JOSÉ DE LA UNIÓN | RURAL | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | - | - | 6025974 | 6025974 | 6025974 | 6025974 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
58430 |  |  |  | CONSERVACION Y MEJORA DE CAMINOS RURALES | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | SAN AGUSTÍN LOXICHA | URBANO | 26 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | - | - | 5097121 | 5097121 | 5097121 | 5097121 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
134590 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS Y ACCESO DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ANDUA | 215-SAN JUAN SAYULTEPEC | SAN ANDRÉS ANDÚA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
148202 |  |  |  | AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 3KM DE LA AGENCIA SANTO DOMINGO TLACHITONGO | 339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | SANTO DOMINGO TLACHITONGO | RURAL | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | SIN NADA QUE COMENTAR.
106622 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | LA PROVIDENCIA | RURAL | FISM/377/07/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.85 | 0.85 | 100%
106659 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | SEGUNDA MANZANA | RURAL | FISM/377/08/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.13 | 4.13 | 100%
106947 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO BUENAVISTA-ITURBIDE DEL KM. 24+107 AL KM 34+150 | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | ITURBIDE | RURAL | FISM/377/15/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 224185 | 224185 | 224185 | 224185 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10.04 | 10.04 | 100%
106701 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION MORELOS-SAN JOSE HIDALGO DEL KM. 11+200 AL KM. 23+750 | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | SAN JOSÉ HIDALGO | RURAL | FISM/377/09/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 319625 | 319625 | 319625 | 319625 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.55 | 12.55 | 100%
106837 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO GUERRERO-NUEVO ALLENDE DEL KM.4+250 AL KM. 47+400 | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | NUEVO ALLENDE | RURAL | FISM/377/13/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 587897 | 587897 | 587897 | 587897 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 33.15 | 33.15 | 100%
105579 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MORELOS-ZARAGOZA DEL KM. 15+100 AL KM. 85+350 | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | ZARAGOZA | RURAL | FISM/377/21/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 668164 | 668164 | 668164 | 668164 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 40.25 | 40.25 | 100% | ESTA OBRA SE COMIENZA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SE CONCLUYE EN EL MES DE MAYO DEL 2012
107814 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA-EL ANONAL | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | EL ANONAL | RURAL | FISM/377/26/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
106042 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA-GUERRERO DEL KM. 0+00 AL KM. 14+250 | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | SANTA CRUZ ITUNDUJIA | URBANO | FISM/377/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 208157 | 208157 | 208157 | 208157 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14.25 | 14.25 | 100%
106475 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA-MORELOS DEL KM. 0+00 AL KM. 15+100 | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | MORELOS | RURAL | FISM/377/05/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15.1 | 15.1 | 100%
135279 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS Y ACCESO A LA POBLACION, EN LA LOCALIDAD DE STA.MA.NATIVITAS | 422-SANTA MARÍA NATIVITAS | SANTA MARÍA NATIVITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 9741 | 9741 | 9741 | 9741 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.2 | 100%
155119 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS DE LA AGENCIA DE XACAÑI | 523-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN | XACAÑI | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN | - | - | 1479776 | 1479776 | 94000 | 92237 | 6.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.5 | 4.5 | 100% | OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2011
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
169496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA | 189-SAN JUAN COMALTEPEC | LACHIXOVA | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 506000 | 506000 | 0 | 250000 | 49.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 506000 | 250000 | 49.4% | ESTA OBRA SE EJECUTA Y SE PAGA EN ESTE AÑO CON RECURSO 2011, MOTIVO LA AUTORIDAD DE LA AGENCIA NO DEFINIA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.
164997 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE GAVIONES EN EL KM 0+500 SOBRE EL CAMINO SANTA MARIA QUIEGOLANI - SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN | 428-SANTA MARÍA QUIEGOLANI | SANTA MARÍA QUIEGOLANI | URBANO | 428 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI | - | - | 2286171 | 2286171 | 2286171 | 2286171 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 759 | 759 | 100%
PUENTES VEHICULARES
124960 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO LOS REYES | 555-TRINIDAD ZAACHILA | SANTA MARÍA ROALÓ | RURAL | 06 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA | - | - | 450486 | 450486 | 450486 | 450486 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 10 | 10 | 100%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
56971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | PIEDRA VIRGEN | RURAL | 12 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | - | - | 1845000 | 1845000 | 1845000 | 1845000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100%
INFRAESTRUCTURA APÍCOLA
EQUIPAMIENTO
108651 |  |  |  | APICOLA | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | ZARAGOZA | RURAL | FISM/PP08/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 111366 | 111366 | 111366 | 111366 | 100% | 0 | 0 | COLMENAS | 30 | 30 | 100%
108613 |  |  |  | APICULTURA | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | ZARAGOZA | RURAL | FISM/PP07/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 111366 | 111366 | 111366 | 111366 | 100% | 0 | 0 | COLMENAS | 30 | 30 | 100%
105936 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GRANJA APICOLA | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | SANTA CRUZ ITUNDUJIA | URBANO | FISM/PP06/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 111366 | 111366 | 111366 | 111366 | 100% | 0 | 0 | COLMENAS | 80 | 80 | 100% | ESTE PROYECTO SE ELABORO EN EL MES DE ENERO DEL 2012
INFRAESTRUCTURA PECUARIA
CONSTRUCCIÓN
108140 |  |  |  | GRANJA PISCICOLA | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | CHAMIZAL (BUENA VISTA) | RURAL | FISM/PP01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 186570 | 186570 | 186570 | 186570 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 1 | 1 | 100%
108345 |  |  |  | GRANJA PISCICOLA | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | HIDALGO | RURAL | FISM/PP03/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 151372 | 151372 | 151372 | 151372 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 1 | 1 | 100%
108386 |  |  |  | GRANJA PISCICOLA | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | INDEPENDENCIA | RURAL | FISM/PP02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 186570 | 186570 | 186570 | 186570 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 1 | 1 | 100%
108461 |  |  |  | GRANJA PISCICOLA | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | ITURBIDE | RURAL | FISM/PP04/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 101560 | 101560 | 101560 | 101560 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 1 | 1 | 100%
108512 |  |  |  | GRANJA PISCICOLA | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | NUEVO ALLENDE | RURAL | FISM/PP05/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 171371 | 171371 | 171371 | 171371 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 1 | 1 | 100%
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
148360 |  |  |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO DEL PUENTE (YUCUMESA) SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | ANTEPROYECTO | 1 | 1 | 100% | SIN NADA QUE COMENTAR.
138846 |  |  |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL POZO NO.3 CAMINO DEL TORO | 350-SAN SEBASTIÁN TUTLA | SAN SEBASTIÁN TUTLA | URBANO | FISM/350/001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | - | - | 103262 | 103262 | 103262 | 103262 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL POZO NO.3 CAMINO DEL TORO, PARA COMPROBAR LA UTILIZACION DE AGUA PARA USO HUMANO EN EL CASCO DE LA POBLACION DE SAN SEBASTIAN TUTLA.
141344 |  |  |  | ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA UBICACION DE POZO DE AGUA POTABLE | 350-SAN SEBASTIÁN TUTLA | SAN SEBASTIÁN TUTLA | URBANO | FISM/SST/350/1A/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | - | - | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA DETERMINACION Y UBICACION DE UN POZO DE AGUA POTABLE NUEVO PARA ABASTECER A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA
158937 |  |  |  | 3% DE GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO) | 371-SANTA CATARINA TICUÁ | SANTA CATARINA TICUÁ | URBANO | 03 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 48407 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | RECURSO Y GASTO 2011, CORRESPONDE AL 4 TRIMESTRE 2011.
44936 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESEN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX. | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F3/GAS/02/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 100% | 0 | 0 | ANTEPROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
44905 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJEC. P/ REH/SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F3/GAS/01/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 670480 | 670480 | 670480 | 670480 | 100% | 0 | 0 | ANTEPROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
58614 |  |  |  | SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y SUPERVISION DE OBRAS | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | SAN AGUSTÍN LOXICHA | URBANO | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 100 | 100 | 100%
149567 |  |  |  | 3% DE GASTOS INDIRECTOS 03 | 131-SAN DIONISIO OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MSD/131/FISM/04/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA | - | - | 205387 | 205387 | 205387 | 136925 | 66.7% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 2 | 66.7%
169288 |  |  |  | SUPERVICION DE OBRAS Y EXPEDIENTES TECNICOS | 189-SAN JUAN COMALTEPEC | SAN JUAN COMALTEPEC | URBANO | 0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 152971 | 152971 | 0 | 152971 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 152971 | 152971 | 100% | ESTE PAGO CORRESPONDE A LA ASESORIA 2011 Y RECURSO 2011 SE REGISTRA CON ESTA FECHA MOTIVO QUE NO FUE POSIBLE REGISTRARLO A PRINCIPIOS DE ESTE AÑO QUE FUE CUANDO SE TERMINO DE PAGARLE AL ASESOR.
147943 |  |  |  | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS | 350-SAN SEBASTIÁN TUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/SST/350/2A/2012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA OAXACA | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 6 | 6 | 100% | ELABORACION DE EXPEDIENTES TENCICOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA.
149462 |  |  |  | PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA | 375-SANTA CRUZ AMILPAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | - | - | 75305 | 75305 | 75305 | 75305 | 100% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 8 | 8 | 100%
138123 |  |  |  | 3% GASTOS INDIRECTOS (PAGO DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS) | 553-TLALIXTAC DE CABRERA | TLALIXTAC DE CABRERA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA | - | - | 167633 | 167633 | 167633 | 167633 | 100% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 12 | 12 | 100% | PROYECTO EJECUTADO AL 100%
125167 |  |  |  | 3% DE GASTOS INDIRECTOS DE LAS OBRAS DEL FONDO III | 555-TRINIDAD ZAACHILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA | - | - | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 100% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 1 | 1 | 100%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
77449 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO Y APOYO TÉCNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2011, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/023/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 537096 | 537096 | 537096 | 529485 | 98.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
77450 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO Y APOYO TÉCNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2011, DERIVADO DEL CRÉDITO BANOBRAS, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/215/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1458720 | 1458720 | 1458720 | 1400006 | 96% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.86 | 86%
166951 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS | 269-SAN MIGUEL EL GRANDE | SAN MIGUEL EL GRANDE | URBANO | 004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL EL GRANDE | - | - | 125831 | 125831 | 125831 | 125831 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 1 | 100% | ELABORACION DE PROYECTOS
148756 |  |  |  | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | 339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | URBANO | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | - | - | 87 | 87 | 87 | 87 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 87 | 87 | 100% | SIN NADA QUE COMENTAR.
148608 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | URBANO | 12 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | - | - | 51824 | 51824 | 51824 | 51824 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | SIN NADA QUE COMENTAR.
105984 |  |  |  | 3 % DE GASTOS INDIRECTOS | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/377/01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | - | - | 616474 | 616474 | 616474 | 616474 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 11 | 100%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
166964 |  |  |  | GESTION Y ADMINISTRACION | 269-SAN MIGUEL EL GRANDE | SAN MIGUEL EL GRANDE | URBANO | 005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL EL GRANDE | - | - | 83887 | 83887 | 83887 | 83887 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 1 | 100% | GESTION Y ADMINISTRACION
CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL
13906 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CAPACITACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO), COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/064/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR DE GOBIERNO DIGITAL E INFORMÁTICA | - | - | 35282 | 35282 | 35282 | 34427 | 97.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA.
111180 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, DERIVADO DEL CRÉDITO BANOBRAS, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/222/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCIÓN DE INFORMATICA FINANCIERA Y FISCAL | - | - | 972480 | 972480 | 972480 | 684334 | 70.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70%
149101 |  |  |  | GESTION Y ADMINISTRACION | 339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | URBANO | 16 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | - | - | 54352 | 54352 | 54352 | 54352 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 1 | 100% | SIN NADA QUE COMENTAR.
148633 |  |  |  | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | URBANO | 13 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | - | - | 52352 | 52352 | 52352 | 52352 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | SIN NADA QUE COMENTAR.
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE
149476 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 375-SANTA CRUZ AMILPAS | SANTA CRUZ AMILPAS | URBANO | 07 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | - | - | 50202 | 50202 | 50202 | 50202 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 10 | 100%
ORGANIZACIONAL
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
149088 |  |  |  | CAPACITACION DE LOS PAQUETES MUNICIPALES, ADMINISTRACION MUNICIPAL Y CONTROL DE INVENTARIOS | 339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | URBANO | 15 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | - | - | 58791 | 58791 | 58791 | 58791 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100% | SIN NADA QUE COMENTAR.
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 21098349; Ministrado 15: 21083682; Programado 16: 21083682; Ejercido 17: 18448173; Ejercido 18=17/15: 87.5%; Generados 19: 1928; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 3287722.79; Ejercidos 23: 3279712.79; Ejercidos 24=23/22: 99.8%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
94750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL | 51-MAGDALENA TEITIPAC | MAGDALENA TEITIPAC | URBANO | SIN NUMERO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC | - | - | 548041 | 548041 | 548041 | 548041 | 100% | 1928 | 0 | METROS CUADRADOS | 410 | 410 | 100%
96869 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA | 359-SANTA ANA YARENI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MSAY/FISM/M359/01/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI | - | - | 426840 | 426840 | 426840 | 426840 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL 2011, CORRESPONDIENTENTES DEL RAMO 33 DEL FONDO II, FONDO IV Y FAFEF, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: RAMO 33 2011 FONDO III: $ 976,282.50; FONDO IV: $ 426,839.83 Y FAFEF 2011 $ 1,500,000.00, LA OBRA ESTA CULMINADA AL 100% EN EL PRESENTE EJERCICIO, YA QUE LAS ULTIMAS APORTACIONES DEL FAFEF, FUERON SUMINISTRADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO 2012. ESTA OBRA FUE HECHA POR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. MSAY/FISM/M359/001/2011.
45514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES SEPAROS EN ELÑ PALACIO MUNICIPAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F4/OBRA/01/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | - | - | 194961 | 194961 | 194961 | 194961 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-IV DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011. POR ERROR DE CAPTURA SE REPORTO COMO OBRA DEL RECURSO DEL CICLO 2012 EN EL PRIMER ANTERIOR.
85359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CABAÑA TIPO DUPLEX SEGUNDA ETAPA | 560-VILLA DÍAZ ORDAZ | EL CARRIZAL | RURAL | FORTAMUN/OBRA/01/11 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ | - | - | 871479 | 871479 | 871479 | 871479 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 871479 | 871479 | 100%
MEJORAMIENTO
18676 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VOLQUETES, CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE LEVANTA CARGA TRASERA PARA VACIADO DE VOLQUETE CON RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/118/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD | - | - | 309 | 309 | 309 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 95 | 95 | 100% | METAS: CONTENEDORES
18677 |  |  |  | EQUIPAMIENTO URBANO DEL JARDÍN SÓCRATES EN EL CENTRO HISTÓRICO | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/120/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | - | - | 442029 | 442029 | 442029 | 442029 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 324 | 324 | 100%
18678 |  |  |  | MOBILIARIO URBANO PARA VENTA DE NIEVES Y DULCES REGIONALES EN EL JARDÍN SÓCRATES EN EL CENTRO HISTÓRICO | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/119/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | - | - | 677556 | 677556 | 677556 | 677556 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 9 | 9 | 100%
MANTENIMIENTO
18679 |  |  |  | PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/115/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD | - | - | 1466414 | 1466414 | 1466414 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
85151 |  |  |  | CONSERVACION DEL ACCESO PRINCIPAL A SAN ANDRES HUAYAPAM DEL KM 0+000.00 AL KM 2+000.00 | 91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | - | - | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
85262 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 2A PRIVADA DE EL PEDREGAL | 91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | - | - | 349072 | 349072 | 349072 | 349072 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1424 | 1424 | 100%
REHABILITACIÓN
85204 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL INFONAVIT GUELAGUETZA | 91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | - | - | 518970 | 518970 | 518970 | 518970 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
72407 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA PRINCIPAL TRAMO ENTRONQUE-SANTA ANA | 356-SANTA ANA DEL VALLE | SANTA ANA DEL VALLE | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 205292 | 205292 | 205292 | 205292 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18798.5 | 18798.5 | 100% | EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE $ 757,800.32 DE LOS CUALES $ 552,508.32 APORTA EL FONDO III 2012 Y $ 205,292.00 APORTA EL FONDO IV 2011.
85373 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CUBIERTA DE LA TELESECUNDARIA DE DIAZ ORDAZ | 560-VILLA DÍAZ ORDAZ | VILLA DÍAZ ORDAZ | URBANO | FORTAMUN/003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ | - | - | 595375 | 595375 | 595375 | 595375 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 595375 | 595375 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
85389 |  |  |  | COMPRA DE CAMIONETA PARA PATRULLA | 91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | URBANO | 005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | TIENE UN COSTO DE 190,000.00 SE COMPRA CON MEZCLA DEL RAMO 28
85353 |  |  |  | COMPRA DE RADIOS (EQUIPO DE COMUNICACION) | 91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | URBANO | 005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | - | - | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 4 | 4 | 100%
71571 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB 14 TM, ROJO BRILLANTE BC, 4 CILINDROS TIPO PICK UP 2012 | 382-SANTA CRUZ TACAHUA | SANTA CRUZ TACAHUA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA | - | - | 240800 | 240800 | 240800 | 240800 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
71604 |  |  |  | EQUIPO DE RADIO COMUNICACION | 382-SANTA CRUZ TACAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA | - | - | 47300 | 47300 | 47300 | 47300 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
45495 |  |  |  | ADQUISICION DE DOS MOTOS PARA EL CUERPO POLICIACO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F4/INV/02/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 64772 | 64772 | 64772 | 64772 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-IV DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
45481 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA EL CURPO POLICIACO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F4/INV/01/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 124340 | 124340 | 124340 | 124340 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 30 | 30 | 100% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-IV DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
OTROS
85302 |  |  |  | TERRENO PARA APERTURA DE UNA CALLE | 91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
18680 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA, PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/010/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL | - | - | 65500 | 65500 | 65500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $42,100.00 SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO: TM/DPP/011/2012 DEL 31 DE AGOSTO DE 2012, PROVENIENTES DE LAS OBRAS FIV/005/2011 POR $2,146.47, OBRA FIV/009/2012 POR $500.00, OBRA FIV/006/2012 POR $9,887.69, OBRA FIV/007/2012 POR $17,312.97 OBRA FIV/008/2012 POR $12,252.87
18681 |  |  |  | PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/009/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL | - | - | 1499500 | 1499500 | 1499500 | 1499500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $500.00, SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO: TM/DPP/011/2012 DEL 31 DE AGOSTO DE 2012 PARA DARLE COBERTURA PRESUPUESTAL A LA OBRA FIV/010/2011.
45256 |  |  |  | HABERES A POLICIAS | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F4/GC/01/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 3850000 | 3835333 | 3835333 | 3835333 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 100 | 100% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-IV DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
18682 |  |  |  | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL DEL CRÉDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE $24,972,657.64, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/007/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $51,145.17 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012, ASÍ COMO UNA DISMINUCIÓN DE $ 17,312.97 PARA DAR COBERTURA A LA OBRA FIV/010/2011 OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO: TM/DPP/011/2012 DEL 31 DE AGOSTO DE 2012 . OBRA FINIQUITADA
18683 |  |  |  | AUTOESTIMA, NUTRICIÓN Y DEPORTE COMUNITARIO, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/034/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 3 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $3,462.81 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18684 |  |  |  | AUTOESTIMA, NUTRICIÓN Y DEPORTE COMUNITARIO, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/035/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 3 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $4,370.47 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18685 |  |  |  | CAMPAÑA DE BASTONES, ANDADERAS Y MULETAS, CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/025/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $2,519.08 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18686 |  |  |  | CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DEL CONSUMO DEL ALCOHOL, TABACO Y FÁRMACOS DURANTE EL EMBARAZO, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/012/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $274.18 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18687 |  |  |  | CAMPAÑA DE DONACIÓN DE LENTES, CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/016/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $2,271.10 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18688 |  |  |  | CAMPAÑA DE ESCUELA PARA PADRES, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/052/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $17.92 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18689 |  |  |  | CAMPAÑA DE LENTES PARA ADULTOS, CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/019/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $768.94 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18690 |  |  |  | CAMPAÑA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/013/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $907.30 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18691 |  |  |  | CAMPAÑA DE ORTESIS, CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/022/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $14.30 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18692 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS CON UN MIMO, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/044/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $1,783.46 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18694 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/047/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $2,500.63 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18695 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/051/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $1,802.05 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18693 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CANCER CERVICOUTERINO, CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/018/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $6,547.00 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18696 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/011/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $9.23 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18697 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE HIPERTENSIÓN Y DIABETES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/050/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $811.05 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18698 |  |  |  | CAMPAÑA DE PRÓTESIS, CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/024/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $175.77 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18699 |  |  |  | CAMPAÑA DE SILLA DE RUEDAS, CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/021/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $127.68 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18700 |  |  |  | CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, COL. PINTORES (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/087/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $271.48 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18701 |  |  |  | CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, COL. PINTORES (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO), AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/088/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $776.94 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18702 |  |  |  | CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, COL. PINTORES (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/089/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $57.82 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18703 |  |  |  | CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5 LOMAS DE SAN JACINTO (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/096/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $6,795.30 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18704 |  |  |  | CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5 LOMAS DE SAN JACINTO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/097/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $201.20 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18705 |  |  |  | CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5 LOMAS DE SAN JACINTO (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/098/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $75.26 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18706 |  |  |  | CANCHA MULTIDEPORTIVA MONTOYA LOS ÁLAMOS (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO), AGENCIA MONTOYA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/082/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $519.12 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18707 |  |  |  | CANCHA MULTIDEPORTIVA VISTA HERMOSA (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/075/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $400.63 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18708 |  |  |  | CANCHA MULTIDEPORTIVA VISTA HERMOSA (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $51.26 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18709 |  |  |  | CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERÓN, INFONAVIT 1RO. DE MAYO (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/093/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $2,254.00 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18710 |  |  |  | CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERÓN, INFONAVIT 1RO. DE MAYO (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/095/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $58.89 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18711 |  |  |  | CURSO DE BAILE, AGENCIA MONTOYA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/030/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $4,375.00 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18712 |  |  |  | CURSO DE BAILE, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/027/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $26,251.78 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18713 |  |  |  | CURSO DE CERÁMICA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/049/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $2,501.75 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18714 |  |  |  | CURSO DE COCINA, AGENCIA CANDIANI | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/108/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $1,355.47 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18715 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACIÓN, AGENCIA CANDIANI | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/039/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $84.39 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18716 |  |  |  | CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN, AGENCIA CANDIANI | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/040/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $65.80 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18717 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, AGENCIA CANDIANI | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/038/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $58.42 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18718 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/112/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $502.35 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18719 |  |  |  | CURSO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS NIÑOS (LUDOTECA), CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/023/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $10,682.50 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18720 |  |  |  | CURSO DE ELABORACIÓN DE PIÑATAS, CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/113/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $8,372.52 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18721 |  |  |  | CURSO DE ELECTRICIDAD, AGENCIA CANDIANI | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/041/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $12.55 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18722 |  |  |  | CURSO DE FISIOTERAPIA Y BAILE, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/111/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $482.80 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18723 |  |  |  | CURSO DE LENGUAJE PARA SORDOS, CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/109/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $567.62 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18724 |  |  |  | CURSO DE MANUALIDADES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/045/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $21.37 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18725 |  |  |  | CURSO DE MASOTERAPIA, CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/042/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $515.95 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18760 |  |  |  | CURSO DE MULTIMEDIA Y AUDIOVISUAL, AGENCIA CANDIANI | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/067/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $45.54 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18761 |  |  |  | CURSO DE RECICLADO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/046/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $123.16 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18762 |  |  |  | CURSO DE TAE KWON DO, AGENCIA MONTOYA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/032/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $7.92 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18763 |  |  |  | CURSO DE TAE KWON DO, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/028/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $3.46 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18764 |  |  |  | CURSO EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, AGENCIA CANDIANI | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/043/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $3,267.00 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18765 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/026/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $83.92 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18766 |  |  |  | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (CURSO DE TAEKWONDO), AGENCIA CANDIANI | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/110/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $14,392.57 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18767 |  |  |  | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN SILLA DE RUEDAS, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/020/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $1,762.05 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18768 |  |  |  | ESTÍMULO A ADULTOS MAYORES, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/054/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 15 | 15 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $2.14 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18769 |  |  |  | ESTÍMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, COBERTURA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/014/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 18 | 18 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $0.83, EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. LA META SE REFIERE A 18 ESTÍMULOS. OBRA FINIQUITADA
18770 |  |  |  | ESTÍMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/033/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 20 | 20 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $0.96 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18771 |  |  |  | MÓDULO DE INFORMACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, AGENCIA CANDIANI | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/029/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $15.80 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18772 |  |  |  | MULTIDICIPLINARIA MONTOYA LOS ÁLAMOS (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA MONTOYA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/083/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $85.06 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18773 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE DE TODAS LAS UNIDADES VEHICULARES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/005/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TTO MUNICIPAL | - | - | 304937 | 304937 | 304937 | 304937 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $2,146.47, SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO: TM/DPP/011/2012 DEL 31 DE AGOSTO DE 2012 PARA DARLE COBERTURA PRESUPUESTAL A LA OBRA NÚMERO FIV/010/2011 OBRA FINIQUITADA
18774 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DEL CRÉDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE $24,972,657.64, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/008/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $12,252.87, SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO: TM/DPP/011/2012 DEL 31 DE AGOSTO DE 2012 PARA DARLE COBERTURA PRESUPUESTAL A LA OBRA NÚMERO FIV/010/2011 OBRA FINIQUITADA
18775 |  |  |  | PARQUE CENTRAL TRINIDAD DE VIGUERA, CALLE LIBERTAD ESQ. INDEPENDENCIA (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/099/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $2,588.51 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 EL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18776 |  |  |  | PARQUE CENTRAL TRINIDAD DE VIGUERA, CALLE LIBERTAD ESQ. INDEPENDENCIA (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/100/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $2,096.44 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18777 |  |  |  | PARQUE CENTRAL TRINIDAD DE VIGUERA, CALLE LIBERTAD ESQ. INDEPENDENCIA (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/101/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $2,823.87 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18778 |  |  |  | PARQUE LINEAL RICARDO FLORES MAGÓN, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/084/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $855.95 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18779 |  |  |  | PARQUE LINEAL RICARDO FLORES MAGÓN, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO), CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/085/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $277.36 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18780 |  |  |  | PARQUE LINEAL RICARDO FLORES MAGÓN, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/086/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $39.40 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18781 |  |  |  | PARQUE LOS RÍOS, FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/090/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $1,600.91 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18782 |  |  |  | PARQUE LOS RÍOS, FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/092/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $419.77 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18783 |  |  |  | PARQUE LOS RÍOS, FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS (PRREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO), CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/091/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $556.67 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18784 |  |  |  | PLAZOLETA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/105/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $4,643.94 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18785 |  |  |  | PLAZOLETA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO), AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/106/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $385.07 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18786 |  |  |  | PLAZOLETA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/107/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $54.72 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18787 |  |  |  | QUINTAS LAS ÁGUILAS (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA CANDIANI | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/069/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $803.11 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18788 |  |  |  | QUINTAS LAS ÁGUILAS (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO), AGENCIA CANDIANI | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/070/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $2,607.00 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18789 |  |  |  | QUINTAS LAS ÁGUILAS (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA CANDIANI | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/071/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $80.19 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18790 |  |  |  | TALLER DE AUTOESTIMA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/048/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $3,503.00 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18791 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/017/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $25.77 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18792 |  |  |  | TALLER DE TEATRO MUSICAL, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/053/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $6,181.88 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18793 |  |  |  | TEATRO JUVENIL, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/036/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 5 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $389.11 EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. OBRA FINIQUITADA
18794 |  |  |  | TUTORÍAS, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/037/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 7 | 7 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $2,178.39, EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. LAS METAS SE REFIEREN A 7 TUTORÍAS. OBRA FINIQUITADA
18795 |  |  |  | TUTORÍAS (ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE), CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/015/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 50 | 50 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $2,330.64, EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. LAS METAS SE REFIEREN A 50 TUTORÍAS. OBRA FINIQUITADA
18796 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/072/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $1,026.69, EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. LAS METAS SE REFIEREN A 50 TUTORÍAS. OBRA FINIQUITADA
18797 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/073/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $615.12, EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. LAS METAS SE REFIEREN A 50 TUTORÍAS. OBRA FINIQUITADA
18798 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/074/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $57.72, EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. LAS METAS SE REFIEREN A 50 TUTORÍAS. OBRA FINIQUITADA
18799 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HÉROES (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/078/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $319.50, EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. LAS METAS SE REFIEREN A 50 TUTORÍAS. OBRA FINIQUITADA
18800 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HÉROES (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/079/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $1,185.53, EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. LAS METAS SE REFIEREN A 50 TUTORÍAS. OBRA FINIQUITADA
18801 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HÉROES (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/080/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $78.56, EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. LAS METAS SE REFIEREN A 50 TUTORÍAS. OBRA FINIQUITADA
18802 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA SAN ISIDRO, CALLE SAN ISIDRO, COL. SAN ISIDRO (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA PUEBLO NUEVO | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/102/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $2,699.95, EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. LAS METAS SE REFIEREN A 50 TUTORÍAS. OBRA FINIQUITADA
18803 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA SAN ISIDRO, CALLE SAN ISIDRO, COL. SAN ISIDRO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO), AGENCIA PUEBLO NUEVO | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/103/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $10,171.87, EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. LAS METAS SE REFIEREN A 50 TUTORÍAS. OBRA FINIQUITADA
18804 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA SAN ISIDRO, CALLE SAN ISIDRO (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA PUEBLO NUEVO | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/104/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $4,350.84, EN BASE AL OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO TM/DPP/008-BIS/2012 DEL 12 DE JULIO DE 2012 Y ACUERDO NUMERO TM/DPP/002/2012. LAS METAS SE REFIEREN A 50 TUTORÍAS. OBRA FINIQUITADA
18805 |  |  |  | 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA, COBERTURA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV/006/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO | - | - | 2512676 | 2512676 | 2512676 | 1409390 | 56.1% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100% | ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $9,887.69, SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO: TM/DPP/011/2012 DEL 31 DE AGOSTO DE 2012 PARA DARLE COBERTURA PRESUPUESTAL A LA OBRA FIV/010/2011. OBRA FINIQUITADA
85681 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | URBANO | 009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 4 | 100%
85585 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | URBANO | 008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | - | - | 128377 | 128377 | 128377 | 128377 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 128825 | 128825 | 100%
85916 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | URBANO | 013 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | - | - | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 10 | 100%
85725 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | URBANO | 010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | - | - | 139028 | 139028 | 139028 | 139028 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 35 | 35 | 100%
85868 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGA | 91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | URBANO | 012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | - | - | 28536 | 28536 | 28536 | 28536 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100%
85750 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION | 91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | URBANO | 011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | - | - | 5488 | 5488 | 5488 | 5488 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 5 | 5 | 100%
85894 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA | 91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | URBANO | 014 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | - | - | 48768 | 48768 | 48768 | 48768 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
85454 |  |  |  | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | - | - | 239045 | 239045 | 239045 | 239045 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 270 | 270 | 100%
76588 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 382-SANTA CRUZ TACAHUA | SANTA CRUZ TACAHUA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA | - | - | 188694 | 188694 | 188694 | 188694 | 100% | 0 | 0 | CONTRATO | 1 | 1 | 100%
76643 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 382-SANTA CRUZ TACAHUA | SANTA CRUZ TACAHUA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA | - | - | 45421 | 45421 | 45421 | 45421 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
45398 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F4/GC/06/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 1408343 | 1408343 | 1408343 | 1408343 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1408343 | 1408343 | 100% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-IV DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
45336 |  |  |  | ASISTENCIA MEDICA AL CUERPO POLICIACO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F4/GC/03/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 65101 | 65101 | 65101 | 65101 | 100% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 360 | 350 | 97.2% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-IV DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
45348 |  |  |  | CAPACITACION AL CUERPO POLICIACO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F4/GC/05/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 130516 | 130516 | 130516 | 130516 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 3 | 3 | 100% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-IV DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
45277 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA POLICIAS PARA POLICIAS | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F4/GC/02/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 358462 | 358462 | 358462 | 358462 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 162 | 162 | 100% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-IV DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
45297 |  |  |  | GASOLINA PARA PATULLA Y MOTOPATRULLA | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F4/GC/04/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 866900 | 866900 | 866900 | 866900 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 105000 | 97000 | 92.4% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-IV DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
45450 |  |  |  | GASTOS DE MANTENIMIENTO A ISNTALACIONES DE SEGURIDAD | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F4/GC/09/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 23235 | 23235 | 23235 | 23235 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 23235 | 23235 | 100% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-IV DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
45462 |  |  |  | GASTOS DIVERSOS EN SEGURIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F4/GC/10/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 34230 | 34230 | 34230 | 34230 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 25 | 100% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-IV DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
45427 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F4/GC/08/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 218987 | 218987 | 218987 | 218987 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 300 | 300 | 100% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-IV DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
45416 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MOTOPATRULLAS | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | MTM/F4/GC/07/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX | - | - | 209067 | 209067 | 209067 | 209067 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 90 | 90 | 100% | SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-IV DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
138475 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ | 553-TLALIXTAC DE CABRERA | TLALIXTAC DE CABRERA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA | - | - | 814391 | 814391 | 814391 | 814391 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 867 | 867 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%
138663 |  |  |  | TECHADO DE PLAZOLETA, SANTA CATALINA DE SENA | 553-TLALIXTAC DE CABRERA | TLALIXTAC DE CABRERA | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA | - | - | 402056 | 402056 | 402056 | 402056 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 319.16 | 319.16 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%
85305 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL | 560-VILLA DÍAZ ORDAZ | VILLA DÍAZ ORDAZ | URBANO | FORTAMUN/04/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ | - | - | 12293 | 12293 | 12293 | 12293 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 12293 | 12293 | 100%
85321 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 560-VILLA DÍAZ ORDAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FOTAMUN/05/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ | - | - | 27635 | 27635 | 27635 | 27635 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 27635.13 | 27635.13 | 100%
85339 |  |  |  | PAGO DE IMPUESTOS DE AGUAS NACIONALES | 560-VILLA DÍAZ ORDAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FORTAMUN/07/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ | - | - | 42367 | 42367 | 42367 | 42367 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 42367 | 42367 | 100%
85286 |  |  |  | VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA TOPILES | 560-VILLA DÍAZ ORDAZ | VILLA DÍAZ ORDAZ | URBANO | FORTAMUN/02/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ | - | - | 49300 | 49300 | 49300 | 49300 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 49300 | 49300 | 100%
|  | FAM |  |  | 14: 230743709; Ministrado 15: 165779683; Programado 16: 230743709; Ejercido 17: 153283049; Ejercido 18=17/15: 92.5%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 890; Ejercidos 23: 698.11; Ejercidos 24=23/22: 78.4%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
109362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO | 5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC | CHIVIXHUYO | RURAL | FAM/0360/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 771288 | 453616 | 771288 | 321416 | 70.9% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.24 | 12% | OBRA EN PROCESO
109283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. 21 DE MARZO | 5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC | CHIVIXHUYO | RURAL | FAM/0351/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 312266 | 195404 | 312266 | 152785 | 78.2% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.3 | 15% | OBRA EN PROCESO
109345 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. 21 DE MARZO | 5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC | CHIVIXHUYO | RURAL | FAM/0355/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 11116 | 12704 | 11116 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
136311 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 111 | 5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC | CHIVELA | RURAL | FAM/0530/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1146552 | 322526 | 1146552 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.1 | 10% | OBRA EN PROCESO
136566 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | 6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | URBANO | FAM/00543/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 301662 | 89893 | 301662 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | OBRA EN PROCESO
136747 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | 6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | URBANO | FAM/0572/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 12664 | 17273 | 12664 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA FINIQUITADA
93653 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, ASUNCION NOCHIXTLAN | 6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | URBANO | FAM/0115/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28083 | 28083 | 28083 | 28083 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
117933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO | 12-CANDELARIA LOXICHA | LOS HORCONES | RURAL | FAM/0476/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 800415 | 390989 | 800415 | 251089 | 64.2% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.55 | 27.5% | OBRA EN PROCESO
117958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE (BARRA LA ESPERANZA) | 12-CANDELARIA LOXICHA | CANDELARIA LOXICHA | URBANO | FAM/0475/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 786202 | 388848 | 786202 | 248879 | 64% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.32 | 16% | OBRA EN PROCESO
53015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "QUETZALCOATL" CLAVE 20DCC2388J (LOC. SAN ANTONIO) | 16-COICOYÁN DE LAS FLORES | COICOYÁN DE LAS FLORES | URBANO | FAM/0109/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 277825 | 0 | 277825 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95%
93797 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA, COICOYAN DE LAS FLORES | 16-COICOYÁN DE LAS FLORES | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | FAM/0053/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 262912 | 232090 | 262912 | 232090 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
93809 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA, COICOYAN DE LAS FLORES | 16-COICOYÁN DE LAS FLORES | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | FAM/0063/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 103101 | 95299 | 103101 | 95299 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
134920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.I. RAA-HSSTAA | 20-CONSTANCIA DEL ROSARIO | SANTA CRUZ RÍO VENADO | RURAL | FAM/0119/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1101125 | 317685 | 1101125 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 5 | 83.3% | OBRA EN PROCESO
101979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCELA SECUNDARIA GENERAL PAULINO MARTINEZ DELIA, CONSTANCIA DEL ROSARIO | 20-CONSTANCIA DEL ROSARIO | SANTA CRUZ RÍO VENADO | RURAL | FAM/0120/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 87461 | 71407 | 87461 | 71407 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
135015 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.I. RAA-HSSTAA | 20-CONSTANCIA DEL ROSARIO | SANTA CRUZ RÍO VENADO | RURAL | FAM/0126/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 69170 | 37962 | 69170 | 37962 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
101989 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PAULINO MARTINEZ DELIA, CONSTANCIA DEL ROSARIO | 20-CONSTANCIA DEL ROSARIO | SANTA CRUZ RÍO VENADO | RURAL | FAM/0127/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
138539 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO AMANECER | 23-CUILÁPAM DE GUERRERO | CUILÁPAM DE GUERRERO | URBANO | FAM/0601/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 862843 | 589859 | 862843 | 541833 | 91.9% | 0 | 0 | AULA | 3 | 1.56 | 52% | OBRA EN PROCESO
138556 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO AMANECER | 23-CUILÁPAM DE GUERRERO | CUILÁPAM DE GUERRERO | URBANO | FAM/0608/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 51819 | 37992 | 51819 | 37992 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
118710 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 26-CHALCATONGO DE HIDALGO | ALLENDE | RURAL | FAM/0447/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 288410 | 71923 | 288410 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.12 | 12% | OBRA EN PROCESO
118679 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR | 26-CHALCATONGO DE HIDALGO | ALDAMA | RURAL | FAM/0448/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 173097 | 0 | 173097 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.03 | 3% | OBRA EN PROCESO
118573 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN JNR CARMEN RAMOS DEL RÍO | 26-CHALCATONGO DE HIDALGO | ALDAMA | RURAL | FAM/0425/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 135142 | 34663 | 135142 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.03 | 3% | OBRA EN PROCESO
134240 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL SABINO CRESPO | 28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | URBANO | FAM/0443/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCTAVA | - | - | 380563 | 113930 | 380563 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.05 | 5% | OBRA EN PROCESO
118630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALDAMA | 29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN | SAN JOSÉ BUENAVISTA | RURAL | FAM/0256/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 712482 | 604946 | 712482 | 604946 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
118669 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALDAMA | 29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN | SAN JOSÉ BUENAVISTA | RURAL | FAM/0268/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 51819 | 45498 | 51819 | 45498 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
94062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS, TRES ANEXOS Y DEMOLICION DE EDIFICIO EXISTENTE EN JNI PROGRESO MIXE | 31-TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO | TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO | URBANO | FAM/0051/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 818648 | 670110 | 818648 | 670110 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
94078 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN JNI PROGRESO MIXE | 31-TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO | TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO | URBANO | FAM/0073/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 69170 | 59963 | 69170 | 59963 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
135044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL VALERIO TRUJANO | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | URBANO | FAM/0307/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 930955 | 798575 | 930955 | 798575 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | OBRA FINIQUITADA
136765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA TRABAJORES DEL CAMPO | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | URBANO | FAM/0547/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 739847 | 393241 | 739847 | 284702 | 72.4% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.5 | 25% | OBRA EN PROCESO
137014 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | SAUCITLÁN DE MORELOS | RURAL | FAM/0554/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 848481 | 792864 | 848481 | 792864 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 2.24 | 56% | OBRA EN PROCESO
136909 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TELESFORO MENDOZA GUERRERO | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | URBANO | FAM/0550/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 806462 | 641203 | 806462 | 570378 | 89% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.6 | 80% | OBRA EN PROCESO
135255 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL VALERIO TRUJANO | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | URBANO | FAM/0308/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 69092 | 60663 | 69092 | 60663 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
137033 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | URBANO | FAM/0577/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA | - | - | 71619 | 52941 | 71619 | 52941 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
136973 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TELESFORO MENDOZA GUERRERO | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | URBANO | FAM/0573/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 184570 | 154855 | 184570 | 154855 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.84 | 84% | OBRA EN PROCESO
104609 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMES FARIAS | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | URBANO | FAM/0203/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 220104 | 220104 | 220104 | 220104 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
137279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 42-IXTLÁN DE JUÁREZ | SAN MIGUEL TILTEPEC | RURAL | FAM/0553/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 753442 | 226033 | 753442 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0.4 | 13.3% | OBRA EN PROCESO
138265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. FERNANDO MONTES E OCA | 42-IXTLÁN DE JUÁREZ | SANTO DOMINGO CACALOTEPEC | RURAL | FAM/0599/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 284318 | 85295 | 284318 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.15 | 15% | OBRA EN PROCESO
137298 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA | 42-IXTLÁN DE JUÁREZ | SAN MIGUEL TILTEPEC | RURAL | FAM/0576/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 47746 | 35294 | 47746 | 35294 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
138294 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. FERNANDO MONTES DE OCA | 42-IXTLÁN DE JUÁREZ | SANTO DOMINGO CACALOTEPEC | RURAL | FAM/0606/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 4190 | 12704 | 4190 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
118162 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | SANTA MARÍA DEL MAR | RURAL | FAM/0449/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 599618 | 492116 | 599618 | 446044 | 90.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.07 | 7% | OBRA EN PROCESO
118470 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO A. FLORES | 45-MAGDALENA APASCO | MAGDALENA APASCO | URBANO | FAM/0241/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 196532 | 167179 | 196532 | 167179 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
101559 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA | 48-MAGDALENA MIXTEPEC | SANTA CATALINA MIXTEPEC | RURAL | FAM/0075/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 71619 | 60251 | 71619 | 60251 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94% | OBRA EN PROCESO
101549 |  |  |  | TERMINACION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 48-MAGDALENA MIXTEPEC | SANTA CATALINA MIXTEPEC | RURAL | FAM/0070/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 226452 | 221113 | 226452 | 221113 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | OBRA FINIQUITADA
109027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA | 50-MAGDALENA PEÑASCO | PUEBLO VIEJO | RURAL | FAM/0246/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 776290 | 621729 | 776290 | 621729 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
93592 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS | 50-MAGDALENA PEÑASCO | MAGDALENA PEÑASCO | URBANO | FAM/0049/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 569932 | 433102 | 569932 | 433102 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO
136324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 104 | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | DONAJÍ | RURAL | FAM/0555/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 719975 | 417232 | 719975 | 287485 | 68.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.18 | 18% | OBRA EN PROCESO
117592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, DOS ANEXOS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 227 | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | SAN JUAN DEL RÍO | RURAL | FAM/0407/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2658959 | 2087634 | 2658959 | 1861285 | 89.2% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 4.25 | 53.1% | OBRA EN PROCESO
117521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS , TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA SIETE DE NOVIEMBRE | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | URBANO | FAM/0405/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2840297 | 2212551 | 2840297 | 2150762 | 97.2% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 8.85 | 98.3% | OBRA EN PROCESO
138139 |  |  |  | CONSTRUCCION E DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE BENITO JUAREZ | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | NUEVO UBERO | RURAL | FAM/0590/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 827960 | 569959 | 827960 | 487373 | 85.5% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.1 | 5% | OBRA EN PROCESO
117726 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 227 | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | SAN JUAN DEL RÍO | RURAL | FAM/0410/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 437088 | 386342 | 437088 | 386342 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.95 | 95% | OBRA EN PROCESO
117566 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA SIETE DE NOVIEMBRE | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | URBANO | FAM/0408/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 142921 | 110624 | 142921 | 110624 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
136352 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 104 | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | DONAJÍ | RURAL | FAM/0578/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 350723 | 323022 | 350723 | 323022 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
136160 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. GUADALUPE D. DE PADILLA ( COL. PUEBLO NUEVO ) | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | URBANO | FAM/0589/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 180993 | 180111 | 180993 | 179732 | 99.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
120772 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA HISTORIA DE JUÁREZ | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | EL CHINO | RURAL | FAM/0478/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 384194 | 355780 | 384194 | 349822 | 98.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
134220 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | EL ZOMPANTLE | RURAL | FAM/0482/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 475894 | 241240 | 475894 | 166410 | 69% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.07 | 7% | OBRA EN PROCESO
137330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GULLERMO ROJAS MIJANGOS | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | FAM/0544/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 793947 | 351274 | 793947 | 187019 | 53.2% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.22 | 11% | OBRA EN PROCESO
138403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN JNU GUILLERMO ROJAS MIJANGOS (BARRIO ARRIBA) | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | FAM/0533/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1300517 | 784199 | 1300517 | 625045 | 79.7% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0.79 | 13.2% | OBRA EN PROCESO
138420 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MENGOLÍ DE MORELOS | RURAL | FAM/0598/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 117078 | 104346 | 117078 | 104346 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
137366 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LACHINDOO) | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | FAM/0540/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 325868 | 198911 | 325868 | 152192 | 76.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.24 | 24% | OBRA EN PROCESO
137315 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. GUILLERMO ROJAS MIJANGOS (BARRIO DE ARRIBA) | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | FAM/0560/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 69170 | 37962 | 69170 | 37962 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
137434 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LACHINDOO) | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | FAM/0566/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 12664 | 17273 | 12664 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
135384 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA HISTORIA DE JUAREZ | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | EL CHINO | RURAL | FAM/0503/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFARESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 12664 | 17273 | 12664 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
135403 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | EL ZOMPANTLE | RURAL | FAM/0510/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 103101 | 82883 | 103101 | 82883 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.92 | 92% | OBRA EN PROCESO
137342 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA ROBLES | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | EL ZOMPANTLE | RURAL | FAM/0525/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 262211 | 64358 | 262211 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.04 | 4% | OBRA EN PROCESO
137351 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MENGOLÍ DE MORELOS | RURAL | FAM/0524/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 468366 | 376052 | 468366 | 344430 | 91.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
137494 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MENGOLÍ DE MORELOS | RURAL | FAM/0527/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 298131 | 236982 | 298131 | 210775 | 88.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80% | OBRA EN PROCESO
137207 |  |  |  | CONSTRUCCION E UN AULA EN J.N.R. BENITO JUAREZ | 60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA | MIXISTLÁN DE LA REFORMA | URBANO | FAM/0538/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 300625 | 242875 | 300625 | 242875 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
137268 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. BENITO JUAREZ | 60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA | MIXISTLÁN DE LA REFORMA | URBANO | FAM/0564/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 4190 | 12704 | 4190 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.33 | 33% | OBRA EN PROCESO
137470 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC | 61-MONJAS | MONJAS | URBANO | FAM/0523/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 816774 | 194237 | 816774 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.05 | 5% | OBRA EN PROCESO
94336 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS | 61-MONJAS | SANTA MARÍA VELATÓ | RURAL | FAM/0065/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 322753 | 211077 | 322753 | 211077 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
116515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, DOS TALLERES Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 192 (COL. SAN ISIDRO,PUEBLO NUEVO) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAM/0382/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 5917129 | 5329008 | 5917129 | 5313041 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 6.6 | 66% | OBRA EN PROCESO
105403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAM/0202/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA | - | - | 1026920 | 1014371 | 1026920 | 1014371 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
101418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (PUEBLO NUEVO PARTE ALTA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAM/0113/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 383492 | 268379 | 383492 | 268379 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
102581 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EDUCACION (COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAM/0173/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 116325 | 116325 | 116325 | 116325 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
102029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. GUADALUPE VICTORIA (COL. SOLIDARIDAD STA. ROSA), OAXACA DE JUAREZ | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAM/0117/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 114092 | 114092 | 114092 | 114092 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
116107 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (COL. MONTEALBAN) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAM/0371/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2522348 | 1661315 | 2522348 | 1661315 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
117485 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS, DOS TALLERES Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 192 (COL SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAM/0388/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 664641 | 610134 | 664641 | 610134 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
101438 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (PUEBLO NUEVO) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAM/0022/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 30332 | 34546 | 30332 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
102600 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EDUCACION (COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAM/0176/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
102047 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UNA ULA EN J.N.U. GUADALUPE VICTORIA (COL. SOLIDARIDAD STA. ROSA), OAXACA DE JUÁREZ | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAM/0124/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 20166 | 17616 | 20166 | 17616 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
137547 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO J. MUGICA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAM/0520/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 239513 | 239513 | 239513 | 239513 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
134292 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GUELAGUETZA (COL. 7 REGIONES) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAM/0441/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 61413 | 59868 | 61413 | 59868 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.66 | 66% | OBRA EN PROCESO
134245 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE (SAN JOSE LA NORIA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAM/0442/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 551268 | 482108 | 551268 | 461176 | 95.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.52 | 52% | OBRA EN PROCESO
101166 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. ROSARIO MAZA (SAN FELIPE DEL AGUA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAM/0039/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 256818 | 77045 | 256818 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
102551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.I. TAA DOCOO RUMI | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | SAN MIGUEL COPALA | RURAL | FAM/0131/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 793342 | 720001 | 793342 | 720001 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3.72 | 93% | OBRA EN PROCESO
102562 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. TAA DOCOO RUMI | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | SAN MIGUEL COPALA | RURAL | FAM/0139/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 43762 | 37730 | 43762 | 37730 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
117142 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA CRUZ | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | PUTLA VILLA DE GUERRERO | URBANO | FAM/0271/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 373958 | 309974 | 373958 | 309974 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
120788 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VIDA NUEVA | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | ZIMATLÁN | RURAL | FAM/0430/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 599616 | 561350 | 599616 | 544951 | 97.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.12 | 12% | OBRA EN PROCESO
134842 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 98 | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | SAN PEDRO SINIYUVI | RURAL | FAM/0301/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 715186 | 557495 | 715186 | 502849 | 90.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.08 | 8% | OBRA EN PROCESO
102793 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 201, REYES ETLA | 77-REYES ETLA | REYES ETLA | URBANO | FAM/0174/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 145076 | 145076 | 145076 | 145076 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
102804 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 201, REYES ETLA | 77-REYES ETLA | REYES ETLA | URBANO | FAM/0177/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 18873 | 16553 | 18873 | 16553 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
101582 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA | 78-ROJAS DE CUAUHTÉMOC | ROJAS DE CUAUHTÉMOC | URBANO | FAM/0025/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 103101 | 91706 | 103101 | 91706 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
101569 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA | 78-ROJAS DE CUAUHTÉMOC | ROJAS DE CUAUHTÉMOC | URBANO | FAM/0044/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 41652 | 3145 | 41652 | 3145 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
104497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. WILFRIDO C. CRUZ | 79-SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | URBANO | FAM/0204/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3612498 | 3563662 | 3612498 | 3563662 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 14 | 100% | OBRA FINIQUITADA
104510 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. WILFRIDO C. CRUZ | 79-SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | URBANO | FAM/0208/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 190003 | 166824 | 190003 | 166824 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
93506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | LA CONCHUDA | RURAL | FAM/0069/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 328286 | 255282 | 328286 | 255282 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
93532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | LA SIRENA | RURAL | FAM/0102/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 359994 | 283736 | 359994 | 283736 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
119934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | SANTA CRUZ LOXICHA | RURAL | FAM/0284/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 716346 | 197794 | 716346 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0.86 | 28.7% | OBRA EN PROCESO
93521 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | LA CONCHUDA | RURAL | FAM/0107/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 26199 | 28848 | 26199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A PROGRAMAR.
93545 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | LA SIRENA | RURAL | FAM/0106/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 26199 | 28848 | 26199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
134404 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | SANTA CRUZ LOXICHA | RURAL | FAM/0298/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 26199 | 28848 | 26199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
134299 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO | 87-SAN AGUSTÍN YATARENI | SAN AGUSTÍN YATARENI | URBANO | FAM/0440/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 857542 | 193496 | 857542 | 149043 | 77% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.87 | 87% | OBRA EN PROCESO
102006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. ROSARIO CASTELLANOS, SAN ANDRES CABECERA NUEVA | 88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA | SANTA ANA PROGRESO | RURAL | FAM/0118/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 171913 | 160433 | 171913 | 160433 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
102019 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UNA ULA EN J.N.I. ROSARIO CASTELLANOS, SAN ANDRES CABECERA NUEVA | 88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA | SANTA ANA PROGRESO | RURAL | FAM/0125/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 11116 | 12704 | 11116 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
118735 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES | 89-SAN ANDRÉS DINICUITI | SANTIAGO DEL RÍO | RURAL | FAM/0474/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 191107 | 176392 | 191107 | 174372 | 98.9% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.71 | 85.5% | OBRA EN PROCESO
135091 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES | 89-SAN ANDRÉS DINICUITI | SANTIAGO DEL RÍO | RURAL | FAM/0501/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 12664 | 17273 | 12664 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.73 | 73% | OBRA EN PROCESO
135881 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ | 90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC | RANCHO VIEJO | RURAL | FAM/0361/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1291254 | 1188925 | 1291254 | 1188925 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
117237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO | 95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN | LA CIÉNEGA | RURAL | FAM/0280/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 494884 | 361605 | 494884 | 361605 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
117419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN | LA CIÉNEGA | RURAL | FAM/0225/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1079023 | 869811 | 1079023 | 869811 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3.84 | 96% | OBRA EN PROCESO
117264 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO | 95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN | LA CIÉNEGA | RURAL | FAM/0292/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 24946 | 22008 | 24946 | 22008 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
117444 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN | LA CIÉNEGA | RURAL | FAM/0237/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 52721 | 46282 | 52721 | 46282 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.95 | 95% | OBRA EN PROCESO
118942 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERALES HERMANOS FLORES MAGON | 96-SAN ANDRÉS SINAXTLA | SAN ANDRÉS SINAXTLA | URBANO | FAM/0452/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 805803 | 709259 | 805803 | 699824 | 98.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.52 | 52% | OBRA EN PROCESO
53018 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 20DTD1094V | 98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM | COLONIA CONSTITUCIÓN | RURAL | FAM/0110/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 309004 | 0 | 309004 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95%
116527 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 159 | 103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | URBANO | FAM/0381/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 596304 | 568855 | 596304 | 560578 | 98.5% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.94 | 97% | OBRA EN PROCESO
108818 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO | 105-SAN ANTONINO MONTE VERDE | SAN JOSÉ MONTEVERDE | RURAL | FAM/0248/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 479241 | 456190 | 479241 | 456190 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.55 | 85% | OBRA EN PROCESO
108909 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO | 105-SAN ANTONINO MONTE VERDE | SAN JOSÉ MONTEVERDE | RURAL | FAM/0261/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 31058 | 26614 | 31058 | 26614 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
120033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 113-SAN BALTAZAR LOXICHA | SANTA MARTHA LOXICHA | RURAL | FAM/0283/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 668383 | 614800 | 668383 | 614800 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
134424 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 113-SAN BALTAZAR LOXICHA | SANTA MARTHA LOXICHA | RURAL | FAM/0299/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 26199 | 28848 | 26199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
137574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CONSTANCIA Y PROGRESO | 115-SAN BARTOLO COYOTEPEC | SAN BARTOLO COYOTEPEC | URBANO | FAM/0539/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1275371 | 815543 | 1275371 | 815543 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95% | OBRA EN PROCESO
137597 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CONSTANCIA Y PROGRESO | 115-SAN BARTOLO COYOTEPEC | SAN BARTOLO COYOTEPEC | URBANO | FAM/0565/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 12664 | 17273 | 12664 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
136145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. 20 DE NOVIEMBRE | 124-SAN BLAS ATEMPA | PUENTE MADERA | RURAL | FAM/0537/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 281356 | 281275 | 281356 | 281275 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
136188 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. 20 DE NOVIEMBRE | 124-SAN BLAS ATEMPA | PUENTE MADERA | RURAL | FAM/0563/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 4190 | 12704 | 4190 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
136372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. IGNACIO COMONFORT | 127-SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC | CABEZA DEL RÍO | RURAL | FAM/0536/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 153188 | 41446 | 153188 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.11 | 11% | OBRA EN PROCESO
136396 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. BENITO JUAREZ | 127-SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC | TIERRA BLANCA | RURAL | FAM/0518/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 87170 | 24321 | 87170 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.11 | 11% | OBRA EN PROCESO
136368 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. CUITLAHUAC | 127-SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC | SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC | URBANO | FAM/0517/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 131882 | 39565 | 131882 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.12 | 12% | OBRA EN PROCESO
101485 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ | 131-SAN DIONISIO OCOTEPEC | SAN BALTAZAR GUELAVILA | URBANO | FAM/0064/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 133365 | 48514 | 133365 | 48514 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
105442 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA | 134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ | SANTO TOMÁS | RURAL | FAM/0200/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 224690 | 219671 | 224690 | 219671 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
117455 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA | 135-SAN FELIPE TEJALÁPAM | JALAPA DEL VALLE | RURAL | FAM/400/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 23873 | 19167 | 23873 | 19167 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
134350 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 135-SAN FELIPE TEJALÁPAM | LA UNIÓN | RURAL | FAM/0439/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 256303 | 256303 | 256303 | 256303 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
94298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. CARLOS DARWIN | 137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ | SAN SEBASTIÁN YUTANINO | RURAL | FAM/0088/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 874432 | 799668 | 874432 | 799668 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
100244 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA | 137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ | SAN FRANCISCO CAHUACUÁ | URBANO | FAM/0020/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 130036 | 119278 | 130036 | 119278 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR.
94317 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.R. CARLOS DARWIN | 137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ | SAN SEBASTIÁN YUTANINO | RURAL | FAM/0092/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 31058 | 26614 | 31058 | 26614 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
100250 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA | 137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ | SAN FRANCISCO CAHUACUÁ | URBANO | FAM/0026/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 23873 | 20084 | 23873 | 20084 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94% | OBRA EN PROCESO
94357 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MICAELA LEON DE LA VEGA | 137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ | SAN SEBASTIÁN YUTANINO | RURAL | FAM/0042/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 303335 | 293535 | 303335 | 293535 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
118462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA | 141-SAN FRANCISCO DEL MAR | SANTA RITA (SANTA RITA DEL MAR) | RURAL | FAM/0485/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 493063 | 392770 | 493063 | 363828 | 92.6% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.16 | 58% | OBRA EN PROCESO
135016 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA | 141-SAN FRANCISCO DEL MAR | SANTA RITA (SANTA RITA DEL MAR) | RURAL | FAM/0509/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 47746 | 35294 | 47746 | 35294 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.89 | 89% | OBRA EN PROCESO
136260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA | 143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN | LAS PALMAS | RURAL | FAM/0551/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1288207 | 836193 | 1288207 | 644898 | 77.1% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.28 | 76% | OBRA EN PROCESO
118111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA UALA EN JNR ADOLFO LOPEZ MATEOS | 143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN | VEINTE DE NOVIEMBRE (EL MORRO) | RURAL | FAM/0469/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 259091 | 192528 | 259091 | 173096 | 89.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
136301 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN | LAS PALMAS | RURAL | FAM/0574/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 25685 | 28848 | 25685 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
134990 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNR ADOLFO LOPEZ MATEOS | 143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN | VEINTE DE NOVIEMBRE (EL MORRO) | RURAL | FAM/0498/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 4190 | 12704 | 4190 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.33 | 33% | OBRA EN PROCESO
118332 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN | VEINTE DE NOVIEMBRE (EL MORRO) | RURAL | FAM/0435/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFARESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 492231 | 329268 | 492231 | 259427 | 78.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.47 | 47% | OBRA EN PROCESO
118217 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JACOBO HERRERA SALAZAR | 143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN | CHAHUITES LAS CONCHAS | RURAL | FAM/0436/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 269785 | 257095 | 269785 | 257095 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.76 | 76% | OBRA EN PROCESO
117496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 146-SAN FRANCISCO LOGUECHE | EL COSTOCHE | RURAL | FAM/0224/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 732275 | 639495 | 732275 | 639495 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.7 | 90% | OBRA EN PROCESO
116454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. 24 DE FEBRERO | 146-SAN FRANCISCO LOGUECHE | EL COSTOCHE | RURAL | FAM/0217/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 248777 | 204263 | 248777 | 204263 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
117522 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 146-SAN FRANCISCO LOGUECHE | EL COSTOCHE | RURAL | FAM/0236/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 26199 | 28848 | 26199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
116518 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. 24 DE FEBRERO | 146-SAN FRANCISCO LOGUECHE | EL COSTOCHE | RURAL | FAM/0229/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 11116 | 12704 | 11116 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
114859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. 27 DE SEPTIEMBRE | 149-SAN FRANCISCO SOLA | SAN FRANCISCO SOLA | URBANO | FAM/0321/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 359300 | 262891 | 359300 | 262891 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
114865 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. 27 DE SEPTIEMBRE | 149-SAN FRANCISCO SOLA | SAN FRANCISCO SOLA | URBANO | FAM/0326/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 11116 | 12704 | 11116 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
135970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 153-SAN GABRIEL MIXTEPEC | SAN GABRIEL MIXTEPEC | URBANO | FAM/0542/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1575014 | 1575010 | 1575014 | 1575010 | 100% | 0 | 0 | AULA | 7 | 7 | 100% | OBRA FINIQUITADA
135982 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 153-SAN GABRIEL MIXTEPEC | SAN GABRIEL MIXTEPEC | URBANO | FAM/0568/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 120911 | 88648 | 120911 | 88648 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.73 | 73% | OBRA EN PROCESO
94361 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 158-SAN JACINTO TLACOTEPEC | SAN JACINTO TLACOTEPEC | URBANO | FAM/0041/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 358027 | 358027 | 358027 | 358027 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
114879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 159-SAN JERÓNIMO COATLÁN | LAS PALMAS | RURAL | FAM/0322/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 297839 | 89352 | 297839 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30% | OBRA EN PROCESO
114890 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 159-SAN JERÓNIMO COATLÁN | LAS PALMAS | RURAL | FAM/0327/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
100399 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA | 159-SAN JERÓNIMO COATLÁN | SAN JERÓNIMO COATLÁN | URBANO | FAM/0078/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 480800 | 208706 | 480800 | 208706 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
102836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 171-SAN JOSÉ TENANGO | PUERTO BUENAVISTA | RURAL | FAM/0170/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 684902 | 597202 | 684902 | 597202 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
102944 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 171-SAN JOSÉ TENANGO | PUERTO BUENAVISTA | RURAL | FAM/0166/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 51819 | 45498 | 51819 | 45498 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
116207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 173-SAN JUAN ATEPEC | SAN JUAN ATEPEC | URBANO | FAM/0279/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 940515 | 828766 | 940515 | 828766 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 3.93 | 98.3% | OBRA EN PROCESO
116278 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 173-SAN JUAN ATEPEC | SAN JUAN ATEPEC | URBANO | FAM/0293/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 69092 | 60663 | 69092 | 60663 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
135808 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 11 | 177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | URBANO | FAM/0556/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 824975 | 371052 | 824975 | 195701 | 52.7% | 0 | 0 | AULA | 3 | 1.11 | 37% | OBRA EN PROCESO
135823 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.11 | 177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | URBANO | FAM/0579/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 51819 | 37992 | 51819 | 37992 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
102958 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO ARISTA | 182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | LA SOLEDAD | RURAL | FAM/0153/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 6358 | 0 | 6358 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
104729 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOCE AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | URBANO | FAM/0207/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3074995 | 2766008 | 3074995 | 2766008 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 12.35 | 95% | OBRA EN PROCESO
103103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS (OJO DE AGUA) | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA | RURAL | FAM/0158/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 608424 | 515333 | 608424 | 515333 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
104620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LA PIRAGUA) | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | URBANO | FAM/0205/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3911315 | 2977959 | 3911315 | 2977959 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 14 | 100% | OBRA FINIQUITADA
103191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | EL DESENGAÑO | RURAL | FAM/0157/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 142154 | 106900 | 142154 | 106900 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
94020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N0. 204 | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | URBANO | FAM/0096/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 908927 | 743781 | 908927 | 743781 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
105331 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOCE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | URBANO | FAM/0211/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 226476 | 198638 | 226476 | 198638 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
104654 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LA PIRAGUA) | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | URBANO | FAM/0210/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 207603 | 182085 | 207603 | 182085 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
103252 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | EL DESENGAÑO | RURAL | FAM/0164/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
93837 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA TOCHTEPEC (FRACC. EL SANTUARIO), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | URBANO | FAM/0083/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUÉÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
94028 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N0. 204 | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | URBANO | FAM/0097/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 167297 | 146833 | 167297 | 146833 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
138006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD | 188-SAN JUAN COLORADO | SAN JUAN COLORADO | URBANO | FAM/0604/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1799529 | 846502 | 1799529 | 522346 | 61.7% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0.72 | 12% | OBRA EN PROCESO
137855 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD | 188-SAN JUAN COLORADO | SAN JUAN COLORADO | URBANO | FAM/0611/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 69092 | 50656 | 69092 | 50656 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
114838 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 189-SAN JUAN COMALTEPEC | SAN JUAN LEALAO | RURAL | FAM/0281/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1016946 | 928009 | 1016946 | 928009 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3.7 | 92.5% | OBRA EN PROCESO
93881 |  |  |  | CONSTRUCCON DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGANCIO M. ALTAMIRANO | 189-SAN JUAN COMALTEPEC | SAN JUAN LEALAO | RURAL | FAM/0116/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 338361 | 242821 | 338361 | 242821 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.93 | 93% | OBRA EN PROCESO
93904 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO | 189-SAN JUAN COMALTEPEC | SAN JUAN LEALAO | RURAL | FAM/0105/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMACION.
115878 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 189-SAN JUAN COMALTEPEC | SAN JUAN LEALAO | RURAL | FAM/0296/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 52721 | 46282 | 52721 | 46282 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
103264 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE LANCASTER | 189-SAN JUAN COMALTEPEC | SAN JUAN COMALTEPEC | URBANO | FAM/0155/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 307003 | 304176 | 307003 | 304176 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
94109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | ARROYO ENCINO | RURAL | FAM/0071/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 739430 | 600393 | 739430 | 600393 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
94124 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | ARROYO ENCINO | RURAL | FAM/0076/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 76594 | 62773 | 76594 | 62773 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.95 | 95% | OBRA EN PROCESO
119800 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA FRANCISCO I MADERO | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | SANTA MARÍA MATAMOROS | RURAL | FAM/0431/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 584079 | 135609 | 584079 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.08 | 8% | OBRA EN PROCESO
138155 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. CARMEN RAMOS DEL RIO | 191-SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL | SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL | URBANO | FAM/0591/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 79713 | 76638 | 79713 | 76638 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
105680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA D JUAREZ | 198-SAN JUAN GUICHICOVI | SAN JUAN VIEJO | RURAL | FAM/0221/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 660238 | 556401 | 660238 | 556401 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
105897 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 198-SAN JUAN GUICHICOVI | SAN JUAN VIEJO | RURAL | FAM/0233/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 30332 | 34546 | 30332 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
103406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 205-SAN JUAN LALANA | SAN JUAN EVANGELISTA | RURAL | FAM/0133/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 864349 | 701020 | 864349 | 701020 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | OBRA EN PROCESO
103304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 205-SAN JUAN LALANA | ASUNCIÓN LACOVA | RURAL | FAM/0156/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1329929 | 398979 | 1329929 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | OBRA EN PROCESO
103312 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 205-SAN JUAN LALANA | ASUNCIÓN LACOVA | RURAL | FFAM/0163/2001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 30332 | 34546 | 30332 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
114513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 81 | 208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 - | SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08- | URBANO | FAM/0285/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1607908 | 1462832 | 1607908 | 1462832 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
114557 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 81 | 208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 - | SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08- | URBANO | FAM/0300/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 350723 | 339256 | 350723 | 339256 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
118747 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | 208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 - | INDEPENDENCIA | RURAL | FAM/0434/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 447660 | 134019 | 447660 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.06 | 6% | OBRA EN PROCESO
117985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 213-SAN JUAN QUIAHIJE | SAN JUAN QUIAHIJE | URBANO | FAM/0480/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1071482 | 822621 | 1071482 | 730032 | 88.7% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.6 | 80% | OBRA EN PROCESO
138381 |  |  |  | REPACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDRIA TECNICA NO. 134 | 214-SAN JUAN QUIOTEPEC | SAN JUAN QUIOTEPEC | URBANO | FAM/0596/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 290377 | 283967 | 290377 | 281219 | 99% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.45 | 45% | OBRA EN PROCESO
138337 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL MENDEZ | 214-SAN JUAN QUIOTEPEC | SAN JUAN QUIOTEPEC | URBANO | FAM/0595/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1240876 | 681970 | 1240876 | 499853 | 73.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.6 | 60% | OBRA EN PROCESO
138313 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION | 214-SAN JUAN QUIOTEPEC | SAN JUAN QUIOTEPEC | URBANO | FAM/0593/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 472677 | 183891 | 472677 | 60126 | 32.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.35 | 35% | OBRA EN PROCESO
104048 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMIOC | 216-SAN JUAN TABAÁ | SAN JUAN TABAÁ | URBANO | FAM/0154/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 448282 | 387382 | 448282 | 387382 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
115787 |  |  |  | COSNTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. MIGUEL F. MARTINEZ | 219-SAN JUAN TEITIPAC | SAN JUAN TEITIPAC | URBANO | FAM/0393/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 282190 | 273338 | 282190 | 273338 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
117122 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. MIGUEL F. MARTINEZ | 219-SAN JUAN TEITIPAC | SAN JUAN TEITIPAC | URBANO | FAM/0398/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 11116 | 12704 | 11116 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
116186 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS | 219-SAN JUAN TEITIPAC | SAN JUAN TEITIPAC | URBANO | FAM/0390/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 638175 | 638175 | 638175 | 638175 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
94044 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS | 223-SAN JUAN YATZONA | SAN JUAN YATZONA | URBANO | FAM/0016/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 658926 | 646089 | 658926 | 646089 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
118767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO | 224-SAN JUAN YUCUITA | SAN MATEO COYOTEPEC | RURAL | FAM/0473/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 314899 | 267937 | 314899 | 267937 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.91 | 45.5% | OBRA EN PROCESO
135129 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO | 224-SAN JUAN YUCUITA | SAN MATEO COYOTEPEC | RURAL | FAM/0500/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 12664 | 17273 | 12664 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.73 | 73% | OBRA EN PROCESO
119840 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EDITH ARRIAGA VIRUEL | 225-SAN LORENZO | SANTA MARÍA YOSOCANI | RURAL | FAM/0258/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 710271 | 626314 | 710271 | 626314 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.76 | 88% | OBRA EN PROCESO
94247 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. TOMAS ALVA EDISON | 229-SAN LORENZO TEXMELÚCAN | RÍO NUBE | RURAL | FAM/0098/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIV A | - | - | 424820 | 319676 | 424820 | 319676 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A CANCELAR POR PLANEACION
100467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 229-SAN LORENZO TEXMELÚCAN | EL CARRIZAL | RURAL | FAM/0019/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 654859 | 576322 | 654859 | 576322 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
94201 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN JNU FRANCISCO GONZALES BOCA NEGRA | 229-SAN LORENZO TEXMELÚCAN | EL ARADOR | RURAL | FAM/0099/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 530235 | 363683 | 530235 | 363683 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A CANCELAR POR PLANEACION
94257 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. TOMAS ALVA EDISON | 229-SAN LORENZO TEXMELÚCAN | RÍO NUBE | RURAL | FAM/0054/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 31058 | 26614 | 31058 | 26614 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
100739 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 229-SAN LORENZO TEXMELÚCAN | EL CARRIZAL | RURAL | FAM/0062/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 26199 | 28848 | 26199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO
94215 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. FRANCISCO GONZALES BOCA NEGRA | 229-SAN LORENZO TEXMELÚCAN | EL ARADOR | RURAL | FAM/0103/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 43762 | 37730 | 43762 | 37730 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
104066 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN | 229-SAN LORENZO TEXMELÚCAN | SAN LORENZO TEXMELÚCAN | URBANO | FAM/0168/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 413394 | 245670 | 413394 | 245670 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
103768 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 232-SAN LUCAS OJITLÁN | VISTA HERMOSA | RURAL | FAM/0137/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 619597 | 619597 | 619597 | 619597 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
103679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 232-SAN LUCAS OJITLÁN | YUCATÁN | RURAL | FAM/0138/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 617547 | 599610 | 617547 | 599610 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
103794 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 232-SAN LUCAS OJITLÁN | VISTA HERMOSA | RURAL | FAM/0146/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 26199 | 28848 | 26199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
103701 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 232-SAN LUCAS OJITLÁN | YUCATÁN | RURAL | FAM/0147/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 26199 | 28848 | 26199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
117700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 235-SAN LUIS AMATLÁN | SITIO DEL PALMAR | RURAL | FAM/0223/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 992364 | 834088 | 992364 | 834088 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | OBRA FINIQUITADA
117749 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA | 235-SAN LUIS AMATLÁN | SITIO DEL PALMAR | RURAL | FAM/0235/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 131949 | 117904 | 131949 | 117904 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.96 | 96% | OBRA EN PROCESO
120802 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS | 235-SAN LUIS AMATLÁN | SITIO DEL PALMAR | RURAL | FAM/0444/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 241244 | 204229 | 241244 | 195170 | 95.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.12 | 12% | OBRA EN PROCESO
120748 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN JNR AMADO NERVO | 235-SAN LUIS AMATLÁN | SITIO DEL PALMAR | RURAL | FAM/0421/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 39481 | 10767 | 39481 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.02 | 2% | OBRA EN PROCESO
120735 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN JNR PROFA. PATROCINIO ZARAGOZA MEJÍA | 235-SAN LUIS AMATLÁN | SAN ESTEBAN AMATLÁN | RURAL | FAM/0422/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 67776 | 19097 | 67776 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.05 | 5% | OBRA EN PROCESO
93610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS | 242-SAN MARTÍN PERAS | SAN MARTÍN PERAS | URBANO | FAM/0090/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 211723 | 211723 | 211723 | 211723 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
134578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ | 242-SAN MARTÍN PERAS | SAN MARTÍN PERAS | URBANO | FAM/0303/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 715440 | 661621 | 715440 | 661621 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.45 | 45% | OBRA EN PROCESO
93623 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS | 242-SAN MARTÍN PERAS | SAN MARTÍN PERAS | URBANO | FAM/0093/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 30332 | 34546 | 30332 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
109358 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ | 242-SAN MARTÍN PERAS | SAN MARTÍN PERAS | URBANO | FAM/0294/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 350723 | 339256 | 350723 | 339256 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.97 | 97% | OBRA EN PROCESO
101515 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES PORTILLO | 243-SAN MARTÍN TILCAJETE | SAN MARTÍN TILCAJETE | URBANO | FAM/0040/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 33532 | 31740 | 33532 | 31740 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
105547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N,I. EVOLUCION | 248-SAN MATEO DEL MAR | HUAZANTLÁN DEL RÍO | RURAL | FAM/0218/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 252333 | 206406 | 252333 | 206406 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO
105569 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. EVOLUCION | 248-SAN MATEO DEL MAR | HUAZANTLÁN DEL RÍO | RURAL | FAM/0230/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 20166 | 17616 | 20166 | 17616 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
118424 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EDUARDO MATA | 248-SAN MATEO DEL MAR | SAN MATEO DEL MAR | URBANO | FAM/0450/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 351088 | 342620 | 351088 | 338990 | 98.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.12 | 12% | OBRA EN PROCESO
114799 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | 257-SAN MELCHOR BETAZA | SAN MELCHOR BETAZA | URBANO | FAM/0323/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1140462 | 1047217 | 1140462 | 1047217 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 1 | 20% | OBRA EN PROCESO
120212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 257-SAN MELCHOR BETAZA | SANTO TOMÁS LACHITÁ | RURAL | FAM/0484/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 582387 | 158308 | 582387 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
135178 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA | 257-SAN MELCHOR BETAZA | SANTO TOMÁS LACHITÁ | RURAL | FAM/0506/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 47746 | 35294 | 47746 | 35294 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.97 | 97% | OBRA EN PROCESO
114841 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | 257-SAN MELCHOR BETAZA | SAN MELCHOR BETAZA | URBANO | FAM/0328/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 73829 | 64294 | 73829 | 64294 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
138211 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. HERMANOS FLORES MAGON | 260-SAN MIGUEL ALOÁPAM | SAN MIGUEL ALOÁPAM | URBANO | FAM/0592/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 128909 | 92594 | 128909 | 85310 | 92.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.4 | 40% | OBRA EN PROCESO
120433 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA | 267-SAN MIGUEL DEL RÍO | SAN MIGUEL DEL RÍO | URBANO | FAM/0488/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 381939 | 227178 | 381939 | 185230 | 81.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | OBRA EN PROCESO
135215 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA | 267-SAN MIGUEL DEL RÍO | SAN MIGUEL DEL RÍO | URBANO | FAM/0508/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFARESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 23873 | 20084 | 23873 | 20084 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94% | OBRA EN PROCESO
115879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. ADALBERTO MEDINA CANSECO | 268-SAN MIGUEL EJUTLA | SAN MIGUEL EJUTLA | URBANO | FAM/0403/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 611455 | 600681 | 611455 | 600681 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
117252 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. ADALBERTO MEDINA CANSECO | 268-SAN MIGUEL EJUTLA | SAN MIGUEL EJUTLA | URBANO | FAM/0402/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 25408 | 22233 | 25408 | 22233 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
53022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "EVARISTO CRUZ MENDOZA" CLAVE PS372135CT20DPS0184W | 269-SAN MIGUEL EL GRANDE | VILLA DE GUADALUPE VICTORIA | RURAL | FAM/0111/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 309004 | 0 | 309004 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0%
135997 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO | 272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA | SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA | URBANO | FAM/0521/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1717566 | 888567 | 1717566 | 595141 | 67% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.22 | 22% | OBRA EN PROCESO
94386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO | 277-VILLA SOLA DE VEGA | RANCHO VIEJO | RURAL | FAM/0089/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 566315 | 343278 | 566315 | 343278 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
94372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO | 277-VILLA SOLA DE VEGA | YOGORENTE | RURAL | FAM/0052/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 427626 | 299559 | 427626 | 299559 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
100769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 277-VILLA SOLA DE VEGA | EL CARRIZAL | RURAL | FAM/0052/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 672784 | 648654 | 672784 | 648654 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
104186 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 277-VILLA SOLA DE VEGA | POTRERO | RURAL | FAM/0135/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 740615 | 537347 | 740615 | 537347 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
115533 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 277-VILLA SOLA DE VEGA | SAN CRISTÓBAL | RURAL | FAM/0324/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 712708 | 672312 | 712708 | 672312 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.1 | 70% | OBRA EN PROCESO
100791 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 277-VILLA SOLA DE VEGA | EL CARRIZAL | RURAL | FAM/0061/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 26199 | 28848 | 26199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
104196 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 277-VILLA SOLA DE VEGA | POTRERO | RURAL | FAM/0144/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 26199 | 28848 | 26199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
115607 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 277-VILLA SOLA DE VEGA | SAN CRISTÓBAL | RURAL | FAM/0329/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 26199 | 28848 | 26199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
94401 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 277-VILLA SOLA DE VEGA | SAN JUAN BAUTISTA | RURAL | FAM/0086/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 423498 | 395124 | 423498 | 395124 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
117745 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 46 | 277-VILLA SOLA DE VEGA | VILLA SOLA DE VEGA | URBANO | FAM/0404/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1345687 | 687875 | 1345687 | 426853 | 62.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.62 | 62% | OBRA EN PROCESO
104013 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA | 278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC | EL CAPULÍN (LA NUEVA POCHOTA) | RURAL | FAM/0136/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 233948 | 200542 | 233948 | 200542 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
104027 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA | 278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC | EL CAPULÍN (LA NUEVA POCHOTA) | RURAL | FAM/0145/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 23873 | 20084 | 23873 | 20084 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.92 | 92% | OBRA EN PROCESO
118796 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MINERVA | 281-SAN MIGUEL TECOMATLÁN | SAN MIGUEL TECOMATLÁN | URBANO | FAM/0446/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 178420 | 44995 | 178420 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.09 | 9% | OBRA EN PROCESO
134355 |  |  |  | COSNTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 294-SAN PABLO HUITZO | SAN PABLO HUITZO | URBANO | FAM/0472/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 335951 | 188597 | 335951 | 145839 | 77.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | OBRA EN PROCESO .
135569 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 294-SAN PABLO HUITZO | SAN PABLO HUITZO | URBANO | FAM/0471/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 12664 | 17273 | 12664 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
134415 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 76 | 294-SAN PABLO HUITZO | SAN PABLO HUITZO | URBANO | FAM/0457/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CIONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 336698 | 226386 | 336698 | 211438 | 93.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.68 | 68% | OBRA EN PROCESO .
102318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA, SAN PABLO TIJALTEPEC | 297-SAN PABLO TIJALTEPEC | BUENA VISTA LA PAZ | RURAL | FAM/0151/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 545937 | 442388 | 545937 | 400536 | 90.5% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 1.69 | 56.3% | OBRA EN PROCESO
109387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 297-SAN PABLO TIJALTEPEC | EL PORVENIR | RURAL | FAM/0282/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 689569 | 607573 | 689569 | 607573 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
102528 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA, SAN PABLO TIJALTEPEC | 297-SAN PABLO TIJALTEPEC | BUENA VISTA LA PAZ | RURAL | FAM/0148/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 47746 | 40168 | 47746 | 40168 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
114491 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 297-SAN PABLO TIJALTEPEC | EL PORVENIR | RURAL | FAM/0297/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 26199 | 28848 | 26199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
134235 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JNI NIÑOS HEROES | 298-SAN PABLO VILLA DE MITLA | SANTA MARÍA ALBARRADAS | RURAL | FAM/0463/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 273367 | 241557 | 273367 | 241557 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
135497 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI NIÑOS HEROES | 298-SAN PABLO VILLA DE MITLA | SANTA MARÍA ALBARRADAS | RURAL | FAM/0493/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 4190 | 12704 | 4190 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
102769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS | 310-SAN PEDRO IXTLAHUACA | RANCHO DE LOS AUDELO | RURAL | FAM/0172/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 469245 | 382931 | 469245 | 382931 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
117287 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO | 310-SAN PEDRO IXTLAHUACA | SAN PEDRO IXTLAHUACA | URBANO | FAM/0337/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 51819 | 45498 | 51819 | 45498 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
102785 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, SAN PEDRO IXTLAHUACA | 310-SAN PEDRO IXTLAHUACA | RANCHO DE LOS AUDELO | RURAL | FAM/0175/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 39283 | 33962 | 39283 | 33962 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
102977 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 312-SAN PEDRO JICAYÁN | LOS MARCELO (COLONIA LOS MARCELO) | RURAL | FAM/0160/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 444374 | 426647 | 444374 | 426647 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
119345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON ( BARRIO GRADNE) | 312-SAN PEDRO JICAYÁN | SAN PEDRO JICAYÁN | URBANO | FAM/0253/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1390701 | 1347762 | 1390701 | 1347762 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | OBRA FINIQUITADA
103004 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 312-SAN PEDRO JICAYÁN | LOS MARCELO (COLONIA LOS MARCELO) | RURAL | FAM/0165/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 30332 | 34546 | 30332 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
134248 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON ( BARRIO GRANDE) | 312-SAN PEDRO JICAYÁN | SAN PEDRO JICAYÁN | URBANO | FAM/0266/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 51819 | 45498 | 51819 | 45498 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
118029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | EL SALITRE | RURAL | FAM/0486/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 729151 | 355906 | 729151 | 223051 | 62.7% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0.24 | 8% | OBRA EN PROCESO
138085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO CARRILLO ALARCON ( FRACC. LA PAROTA) | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | PUERTO ESCONDIDO | URBANO | FAM/0603/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 244908 | 145312 | 244908 | 116772 | 80.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.2 | 20% | OBRA EN PROCESO
135051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ( SECTOR REFORMA) | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | PUERTO ESCONDIDO | URBANO | FAM/0602/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 277470 | 138813 | 277470 | 99368 | 71.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.12 | 12% | OBRA EN PROCESO
134923 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | EL SALITRE | RURAL | FAM/0507/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 47746 | 35294 | 47746 | 35294 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.3 | 30% | OBRA EN PROCESO
135762 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ( SECTOR REFORMA) | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | PUERTO ESCONDIDO | URBANO | FAM/0609/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 12664 | 17273 | 12664 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.73 | 73% | OBRA EN PROCESO
138101 |  |  |  | EQUIPAMIENTO E UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO CARRILLO ALARCON ( FRACC. LA PAROTA) | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | PUERTO ESCONDIDO | URBANO | FAM/0610/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 12664 | 17273 | 12664 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
93479 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | PUERTO ESCONDIDO | URBANO | FAM/0043/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 312904 | 310313 | 312904 | 310313 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REPROGRAMACION.
117909 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN JNR GRAL IGNACIO ZARAGOZA | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | LA REFORMA | RURAL | FAM/0420/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 188183 | 136063 | 188183 | 116028 | 85.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.65 | 65% | OBRA EN PROCESO
118091 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | LA REFORMA | RURAL | FAM/0455/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 168752 | 50626 | 168752 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.1 | 10% | OBRA EN PROCESO
94091 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC | 323-SAN PEDRO OCOTEPEC | SAN PEDRO OCOTEPEC | URBANO | FAM/0095/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 446082 | 382234 | 446082 | 382234 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
136043 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA (ARROYO MACALLA) | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | URBANO | FAM/0548/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1438498 | 1054049 | 1438498 | 889286 | 84.4% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0.64 | 16% | OBRA EN PROCESO
136057 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA (ARROYO MACALLA) | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | URBANO | FAM/0571/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 25328 | 34546 | 25328 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.73 | 73% | OBRA EN PROCESO
136013 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | FAM/0594/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 954325 | 820460 | 954325 | 811245 | 98.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80% | OBRA EN PROCESO
135844 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. FRANCISCO I. MADERO | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | CHEPILME | RURAL | FAM/0516/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 232071 | 199836 | 232071 | 199836 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
118725 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 326-SAN PEDRO SOCHIÁPAM | SAN JUAN ZAUTLA | RURAL | FAM/0255/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 529371 | 430676 | 529371 | 430676 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.62 | 81% | OBRA EN PROCESO
93307 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.I. GENERAL VICENTE GUERRERO | 326-SAN PEDRO SOCHIÁPAM | SAN JUAN ZAPOTITLÁN | RURAL | FAM/0067/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXACAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 898261 | 816435 | 898261 | 816435 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A CANCELAR POR PLANEACION
93349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO | 326-SAN PEDRO SOCHIÁPAM | SANTIAGO QUETZALAPA | RURAL | FAM/0077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 182159 | 179302 | 182159 | 179302 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REPROGRAMACION.
118745 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 326-SAN PEDRO SOCHIÁPAM | SAN JUAN ZAUTLA | RURAL | FAM/0267/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 30332 | 34546 | 30332 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
93337 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.I. GENERAL VICENTE GUERRERO | 326-SAN PEDRO SOCHIÁPAM | SAN JUAN ZAPOTITLÁN | RURAL | FAM/0072/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 69170 | 59963 | 69170 | 59963 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
93358 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M., ALTAMIRANO | 326-SAN PEDRO SOCHIÁPAM | SANTIAGO QUETZALAPA | RURAL | FAM/0074/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO, SALDO A REPROGRAMAR
119405 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | URBANO | FAM/0278/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 535567 | 491710 | 535567 | 491710 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR POR PLANEACION
119433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO ZARATE | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | SAN JOSÉ DEL PROGRESO | URBANO | FAM/0277/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 533804 | 490640 | 533804 | 490640 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR POR PLANEACION
136171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.12 | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA | URBANO | FAM/0557/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 736655 | 425099 | 736655 | 340311 | 80.1% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0.36 | 12% | OBRA EN PROCESO
135858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. CUITLAHUAC | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | LA PASTORÍA | RURAL | FAM/0534/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 297512 | 154591 | 297512 | 110661 | 71.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.35 | 35% | OBRA EN PROCESO
134290 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | URBANO | FAM/0291/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 30332 | 34546 | 30332 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
134295 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO ZARATE | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | SAN JOSÉ DEL PROGRESO | URBANO | FAM/0290/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 30332 | 34546 | 30332 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
136110 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 12 | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | PIEDRA GRANDE | RURAL | FAM/0580/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 51819 | 37992 | 51819 | 37992 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.73 | 73% | OBRA ENE PROCESO
135884 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. CUITLAHUAC | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | LA PASTORÍA | RURAL | FAM/0561/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 4190 | 12704 | 4190 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
116066 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. DANIEL MARTINEZ | 337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | URBANO | FAM/0274/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257506 | 257506 | 257506 | 257506 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
116114 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. DANIEL MARTINEZ | 337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | URBANO | FAM/0287/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 11116 | 12704 | 11116 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
118967 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENARO VASQUEZ | 340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | URBANO | FAM/0451/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 398609 | 247845 | 398609 | 208665 | 84.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.92 | 92% | OBRA EN PROCESO
118639 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN JNR CONCEPCION GONZALEZ NARANJO | 340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | URBANO | FAM/0424/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 87654 | 70273 | 87654 | 65047 | 92.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80% | OBRA EN PROCESO
116437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA | 342-SAN RAYMUNDO JALPAN | SAN RAYMUNDO JALPAN | URBANO | FAM/0334/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 265602 | 265602 | 265602 | 265602 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
134366 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA | 343-SAN SEBASTIÁN ABASOLO | SAN SEBASTIÁN ABASOLO | URBANO | FAM/0427/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFARESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 443567 | 259292 | 443567 | 180317 | 69.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.12 | 12% | OBRA EN PROCESO
118431 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. CARMEN SERDAN | 343-SAN SEBASTIÁN ABASOLO | SAN SEBASTIÁN ABASOLO | URBANO | FAM/0240/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 293593 | 277499 | 293593 | 277499 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
137054 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA | 346-SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA | SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA | URBANO | FAM/0529/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 366958 | 303516 | 366958 | 291846 | 96.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.37 | 37% | OBRA EN PROCESO
53023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1278B | 348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA | SAN MARCOS XINICUESTA | RURAL | FAM/0112/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 650924 | 0 | 650924 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | METAS: ANEXO
93449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EL PROGRESO | 354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA | SANTA ANA ATEIXTLAHUACA | URBANO | FAM/0081/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 648572 | 474180 | 648572 | 474180 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A CANCELAR POR PLANEACION
93460 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EL PROGRESO | 354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA | SANTA ANA ATEIXTLAHUACA | URBANO | FAM/0084/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO SALDO A REPROGRAMAR
116546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 230 | 356-SANTA ANA DEL VALLE | SANTA ANA DEL VALLE | URBANO | FAM/0373/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 661429 | 596337 | 661429 | 596337 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | OBRA EN PROCESO
117501 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 230 | 356-SANTA ANA DEL VALLE | SANTA ANA DEL VALLE | URBANO | FAM/0377/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 350723 | 335529 | 350723 | 335529 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.96 | 96% | OBRA EN PROCESO
118005 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 364-SANTA CATARINA JUQUILA | SAN JOSÉ IXTÁPAM | RURAL | FAM/0479/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 701269 | 674823 | 701269 | 674823 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.77 | 77% | OBRA EN PROCESO
117874 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNI GUILLERMO PRIETO | 364-SANTA CATARINA JUQUILA | SAN FRANCISCO IXPANTEPEC | RURAL | FAM/0467/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 269084 | 269084 | 269084 | 269084 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
136054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA | 364-SANTA CATARINA JUQUILA | SAN JOSÉ IXTÁPAM | RURAL | FAM/0343/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 342311 | 316710 | 342311 | 316710 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
134508 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 364-SANTA CATARINA JUQUILA | SAN JOSÉ IXTÁPAM | RURAL | FAM/0504/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 12664 | 17273 | 12664 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.15 | 15% | OBRA EN PROCESO
134436 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI GUILLERMO PRIETO | 364-SANTA CATARINA JUQUILA | SAN FRANCISCO IXPANTEPEC | RURAL | FAM/0497/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 4190 | 12704 | 4190 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.33 | 33% | OBRA EN PROCESO
136105 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA | 364-SANTA CATARINA JUQUILA | SAN JOSÉ IXTÁPAM | RURAL | FAM/0348/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 23873 | 20084 | 23873 | 20084 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
117794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS | 366-SANTA CATARINA LOXICHA | SANTA CATARINA LOXICHA | URBANO | FAM/0413/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3891799 | 3354979 | 3891799 | 3304504 | 98.5% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 9.62 | 87.5% | OBRA EN PROCESO
117818 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DIEZ AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS | 366-SANTA CATARINA LOXICHA | SANTA CATARINA LOXICHA | URBANO | FAM/0414/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 188730 | 140080 | 188730 | 140080 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.74 | 74% | OBRA EN PROCESO
118525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN JNI MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 371-SANTA CATARINA TICUÁ | SANTA CATARINA TICUÁ | URBANO | FAM/0466/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 418795 | 109843 | 418795 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.13 | 13% | OBRA EN PROCESO
135034 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 371-SANTA CATARINA TICUÁ | SANTA CATARINA TICUÁ | URBANO | FAM/0496/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 4190 | 12704 | 4190 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.33 | 33% | OBRA EN PROCESO
118814 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ | LAGUNILLA DE CÁRDENAS | RURAL | FAM/0445/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 282008 | 280734 | 282008 | 280734 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
100991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 78 | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | SANTA CRUZ ITUNDUJIA | URBANO | FAM/0082/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 63596 | 63596 | 63596 | 63596 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
101055 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 78 | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | SANTA CRUZ ITUNDUJIA | URBANO | FAM/0085/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 30332 | 34546 | 30332 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
94412 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IDEAL | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | GUERRERO | RURAL | FAM/0050A/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257888 | 257888 | 257888 | 257888 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
115715 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA, TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. FLORENCIA NIGHTINGALE | 378-SANTA CRUZ MIXTEPEC | TRAPICHE SANTA CRUZ | RURAL | FAM/0332/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 969905 | 958676 | 969905 | 958676 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | OBRA FINIQUITADA
117085 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. FLORENCIA NIGHTINGALE | 378-SANTA CRUZ MIXTEPEC | TRAPICHE SANTA CRUZ | RURAL | FAM/0336/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 51224 | 44230 | 51224 | 44230 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
136798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE | 379-SANTA CRUZ NUNDACO | OJO DE AGUA | RURAL | FAM/0541/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1344766 | 341849 | 1344766 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0.7 | 17.5% | OBRA EN PROCESO
136780 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE | 379-SANTA CRUZ NUNDACO | OJO DE AGUA | RURAL | FAM/0567/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 69092 | 50656 | 69092 | 50656 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
120618 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JNI LEONA VICARIO FÉRNANDEZ | 386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | EL LIMONCILLO | RURAL | FAM/0464/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 304096 | 210755 | 304096 | 188973 | 89.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.25 | 25% | OBRA EN PROCESO
120482 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JNI LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | 386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | QUINICUENA | RURAL | FAM/0465/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 268767 | 211491 | 268767 | 191271 | 90.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.35 | 35% | OBRA EN PROCESO
100038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ | 386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | RANCHO VIEJO | RURAL | FAM/0114/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 235194 | 229799 | 235194 | 229799 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
117994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | COFRADÍA DOS | RURAL | FAM/0222/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 766570 | 678170 | 766570 | 678170 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
100809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | LA PAZ | RURAL | FAM/0051/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 514018 | 482267 | 514018 | 482267 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
94421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO ( EL LOMONCILLO II) | 386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | URBANO | FAM/0046/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 609622 | 544855 | 609622 | 544855 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | OBRA FINIQUITADA
100184 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ | 386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | RANCHO VIEJO | RURAL | FAM/0024/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 30332 | 34546 | 30332 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR.
118076 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | COFRADÍA DOS | RURAL | FAM/0234/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 26199 | 28848 | 26199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO
100821 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | LA PAZ | RURAL | FAM/0060/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 26199 | 28848 | 26199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
135351 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | QUINICUENA | RURAL | FAM/0495/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 4190 | 12704 | 4190 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
135365 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI LEONA VICARIO FERNÁNDEZ | 386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | EL LIMONCILLO | RURAL | FAM/0494/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 4190 | 12704 | 4190 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
94480 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO | 386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | URBANO | FAM/0055/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 56556 | 49128 | 56556 | 49128 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
105515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO | SANTA LUCÍA DEL CAMINO | URBANO | FAM/0206/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3096550 | 2995202 | 3096550 | 2995202 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | OBR FINIQUITADA
105530 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO | SANTA LUCÍA DEL CAMINO | URBANO | FAM/0209/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 195770 | 168455 | 195770 | 168455 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
120812 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 392-SANTA LUCÍA MONTEVERDE | EL PROGRESO YUCUBEY | RURAL | FAM/0481/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 386013 | 386013 | 386013 | 386013 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
104076 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA REDENCION DEL INDIO | 392-SANTA LUCÍA MONTEVERDE | SANTA MARÍA OCOTLÁN | RURAL | FAM/0130/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 815435 | 815435 | 815435 | 815435 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
120626 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN JNI EL INDIO MEXICANO | 392-SANTA LUCÍA MONTEVERDE | SAN SEBASTIÁN NOPALERA | RURAL | FAM/0417/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 237276 | 221158 | 237276 | 221158 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
118537 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN JNI 21 DE MARZO | 395-SANTA MARÍA APAZCO | TIERRA COLORADA | RURAL | FAM/0419/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 104052 | 31215 | 104052 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
118491 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN JNU EL SOL EN LA MONTAÑA | 395-SANTA MARÍA APAZCO | SANTA MARÍA APAZCO | URBANO | FAM/0416/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVO | - | - | 91411 | 25571 | 91411 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.04 | 4% | OBRA EN PROCESO
134425 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 105 | 398-AYOQUEZCO DE ALDAMA | AYOQUEZCO DE ALDAMA | URBANO | FAM/0489/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 920263 | 248210 | 920263 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.05 | 5% | OBRA EN PROCESO
134372 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO | 398-AYOQUEZCO DE ALDAMA | AYOQUEZCO DE ALDAMA | URBANO | FAM/0438/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 802425 | 456525 | 802425 | 340152 | 74.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.22 | 22% | OBRA EN PROCESO
134381 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT (COL. ODISEA) | 399-SANTA MARÍA ATZOMPA | SANTA MARÍA ATZOMPA | URBANO | FAM/0470/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 191085 | 191085 | 191085 | 191085 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
137506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. VICENTE RIVA PALACIOS (COL. FORESTAL) | 399-SANTA MARÍA ATZOMPA | SANTA MARÍA ATZOMPA | URBANO | FAM/0532/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2099297 | 1915732 | 2099297 | 1837060 | 95.9% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 2.8 | 40% | OBRA EN PROCESO
137538 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. VICENTE RIVA PALACIOS (COL. FORESTAL) | 399-SANTA MARÍA ATZOMPA | SANTA MARÍA ATZOMPA | URBANO | FAM/0559/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 111722 | 53325 | 111722 | 53325 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
135667 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT ( COL. ODISEA ) | 399-SANTA MARÍA ATZOMPA | SANTA MARÍA ATZOMPA | URBANO | FAM/0499/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 39283 | 34640 | 39283 | 34640 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
103063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA | 401-SANTA MARÍA COLOTEPEC | JUAN DIEGO | RURAL | FAM/0159/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 801708 | 314248 | 801708 | 167400 | 53.3% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.85 | 42.5% | OBRA EN PROCESO
93490 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS | 401-SANTA MARÍA COLOTEPEC | VENTANILLA | RURAL | FAM/0048/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 72202 | 21629 | 72202 | 21629 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
135833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. RICARDO CASTRO | 401-SANTA MARÍA COLOTEPEC | VALDEFLORES | RURAL | FAM/0340/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 337576 | 183329 | 337576 | 131699 | 71.8% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.78 | 39% | OBRA EN PROCESO
93497 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS | 401-SANTA MARÍA COLOTEPEC | VENTANILLA | RURAL | FAM/0056/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
135850 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. RICARDO CASTRO | 401-SANTA MARÍA COLOTEPEC | VALDEFLORES | RURAL | FAM/0346/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 11116 | 12704 | 11116 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
135532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. GABRIELA MISTRAL | 406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA | PASO COCUYO | RURAL | FAM/0369/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 333765 | 287451 | 333765 | 267602 | 93.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | OBRA EN PROCESO
135726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA | 406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA | RÍO SAPO | RURAL | FAM/0353/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 371952 | 309971 | 371952 | 283407 | 91.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.76 | 76% | OBRA EN PROCESO
135668 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO | 406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA | LOMA ALTA | RURAL | FAM/0372/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1135283 | 998102 | 1135283 | 939310 | 94.1% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 1.04 | 34.7% | OBRA EN PROCESO
135686 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO | 406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA | LOMA ALTA | RURAL | FAM/0376/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
135555 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. GABRIELA MISTRAL | 406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA | PASO COCUYO | RURAL | FAM/0374/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 11116 | 12704 | 11116 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
135744 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA | 406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA | RÍO SAPO | RURAL | FAM/0358/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 23873 | 20084 | 23873 | 20084 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
108454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 407-SANTA MARÍA CHIMALAPA | LA ESPERANZA | RURAL | FAM/0227/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2790232 | 940688 | 2790232 | 486551 | 51.7% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 2.1 | 35% | OBRA EN PROCESO
105940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA, TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 407-SANTA MARÍA CHIMALAPA | LA ESPERANZA | RURAL | FAM/0220/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2021006 | 1380045 | 2021006 | 1141610 | 82.7% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 1.6 | 40% | OBRA EN PROCESO
105651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. JUAN ESCUTIA | 407-SANTA MARÍA CHIMALAPA | LA ESPERANZA | RURAL | FAM/0249/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 512441 | 368501 | 512441 | 325999 | 88.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | OBRA EN PROCESO
108603 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 407-SANTA MARÍA CHIMALAPA | LA ESPERANZA | RURAL | FAM/0239/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 179695 | 158072 | 179695 | 158072 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
105664 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA | 407-SANTA MARÍA CHIMALAPA | LA ESPERANZA | RURAL | FAM/0262/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 11116 | 12704 | 11116 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
105948 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 407-SANTA MARÍA CHIMALAPA | LA ESPERANZA | RURAL | FAM/0232/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 56556 | 49128 | 56556 | 49128 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
109087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.217 | 413-SANTA MARÍA HUATULCO | BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO | RURAL | FAM/0383/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1826604 | 1117644 | 1826604 | 1107807 | 99.1% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.55 | 55% | OBRA EN PROCESO
109132 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217 | 413-SANTA MARÍA HUATULCO | BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO | RURAL | FAM/0389/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 167297 | 146833 | 167297 | 146833 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
119081 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN JNR LAURO D. GARCÍA | 419-SANTA MARÍA JALTIANGUIS | SANTA MARÍA JALTIANGUIS | URBANO | FAM/0468/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 66743 | 62204 | 66743 | 62204 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
104217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA | 420-SANTA MARÍA LACHIXÍO | SANTA MARÍA LACHIXÍO | URBANO | FAM/0134/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 253253 | 199900 | 253253 | 199900 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
104481 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA | 420-SANTA MARÍA LACHIXÍO | SANTA MARÍA LACHIXÍO | URBANO | FAM/0167/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 103101 | 91706 | 103101 | 91706 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.96 | 96% | OBRA EN PROCESO
138591 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA YUTE KUNEE | 426-SANTA MARÍA PEÑOLES | RÍO DE MANZANITA | RURAL | FAM/0600/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 423543 | 223749 | 423543 | 163387 | 73% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.68 | 68% | OBRA EN PROCESO
137780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS | 426-SANTA MARÍA PEÑOLES | LLANO VERDE | RURAL | FAM/0546/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 312394 | 197402 | 312394 | 156564 | 79.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.59 | 59% | OBRA EN PROCESO
134238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNI JUAN ESCUTIA | 426-SANTA MARÍA PEÑOLES | CAÑADA DE ESPINA | RURAL | FAM/0459/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 265975 | 165191 | 265975 | 128330 | 77.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.51 | 51% | OBRA EN PROCESO
138573 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS | 426-SANTA MARÍA PEÑOLES | LLANO VERDE | RURAL | FAM/0570/25011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 12664 | 17273 | 12664 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
137823 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA YUTE KUÑEE | 426-SANTA MARÍA PEÑOLES | RÍO DE MANZANITA | RURAL | FAM/0607/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 12664 | 17273 | 12664 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.73 | 73% | OBRA EN PROCESO
135549 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI JUAN ESCUTIA | 426-SANTA MARÍA PEÑOLES | CAÑADA DE ESPINA | RURAL | FAM/0492/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 4190 | 12704 | 4190 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
134390 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 426-SANTA MARÍA PEÑOLES | SAN PEDRO CHOLULA | RURAL | FAM/0437/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 205885 | 53417 | 205885 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.35 | 35% | OBRA EN PROCESO
113979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 427-SANTA MARÍA PETAPA | SANTA MARÍA PETAPA | URBANO | FAM/0363/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1321080 | 1035444 | 1321080 | 1035444 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 2.28 | 57% | OBRA EN PROCESO
109150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. NIÑOS HEROES (COL. SAN BARTOLO) | 427-SANTA MARÍA PETAPA | SANTA MARÍA PETAPA | URBANO | FAM/0359/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 355124 | 307743 | 355124 | 307743 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | OBRA EN PROCESO
113983 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 427-SANTA MARÍA PETAPA | SANTA MARÍA PETAPA | URBANO | FAM/0367/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 69092 | 60663 | 69092 | 60663 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
109162 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. NIÑOS HEROES (COL. SAN BARTOLO) | 427-SANTA MARÍA PETAPA | SANTA MARÍA PETAPA | URBANO | FAM/0365/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 11116 | 12704 | 11116 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
119143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE GRANADITAS | 434-SANTA MARÍA TEOPOXCO | VILLA NUEVA | RURAL | FAM/0254/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1621205 | 605005 | 1621205 | 275545 | 45.5% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.2 | 60% | OBRA EN PROCESO
93644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO SANTA MARIA YOSOYUA | 445-SANTA MARÍA YOSOYÚA | SANTA MARÍA YOSOYÚA | URBANO | FAM/0047/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 411179 | 239111 | 411179 | 239111 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
120829 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 448-SANTA MARÍA ZANIZA | SANTA MARÍA ZANIZA | URBANO | FAM/0429/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 344448 | 99452 | 344448 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.02 | 2% | OBRA EN PROCESO
134221 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA | 448-SANTA MARÍA ZANIZA | SANTA MARÍA ZANIZA | URBANO | FAM/0453/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 364646 | 109394 | 364646 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.05 | 5% | OBRA EN PROCESO
116199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO | 449-SANTA MARÍA ZOQUITLÁN | EL POTRERO | RURAL | FAM/0394/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 572635 | 488377 | 572635 | 488377 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
117294 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO | 449-SANTA MARÍA ZOQUITLÁN | EL POTRERO | RURAL | FAM/0399/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 30332 | 34546 | 30332 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
117775 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 449-SANTA MARÍA ZOQUITLÁN | CAÑADA GUICHÁ | RURAL | FAM/0409/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 12664 | 17273 | 12664 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.73 | 73% | OBRA EN PROCESO
120672 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN JNI MI PATRIA | 450-SANTIAGO AMOLTEPEC | RÍO CIRUELO | RURAL | FAM/0461/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 166305 | 166274 | 166305 | 166274 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
120652 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN JNI VICENTE GUERRERO | 450-SANTIAGO AMOLTEPEC | LA SOLEDAD | RURAL | FAM/0460/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 166305 | 49892 | 166305 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.01 | 1% | OBRA EN PROCESO
120643 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN JNI 5 DE MAYO | 450-SANTIAGO AMOLTEPEC | COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA) | RURAL | FAM/0462/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 160753 | 48226 | 160753 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.06 | 6% | OBRA EN PROCESO
117300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 450-SANTIAGO AMOLTEPEC | SAN JOSÉ DE LAS FLORES (EL ARMADILLO) | RURAL | FAM/0244/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 883440 | 781218 | 883440 | 781218 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
117330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 450-SANTIAGO AMOLTEPEC | LA COFRADÍA | RURAL | FAM/0219/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 381588 | 309242 | 381588 | 309242 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71% | OBRA EN PROCESO
116563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. LIBERTAD | 450-SANTIAGO AMOLTEPEC | LLANO NUEVO | RURAL | FAM/0247/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 301675 | 238840 | 301675 | 238840 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
116991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. RAZA DE BRONCE | 450-SANTIAGO AMOLTEPEC | LA MESILLA | RURAL | FAM/0216/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 336764 | 262828 | 336764 | 232682 | 88.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.96 | 96% | OBRA EN PROCESO
134595 |  |  |  | COSNTRUCCIOND E UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO | 450-SANTIAGO AMOLTEPEC | COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA) | RURAL | FAM/0302/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 911703 | 273511 | 911703 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO A CANCELAR
117355 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 450-SANTIAGO AMOLTEPEC | LA COFRADÍA | RURAL | FAM/0231/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
134657 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO | 450-SANTIAGO AMOLTEPEC | COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA) | RURAL | FAM/0304/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
116633 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. LIBERTAD | 450-SANTIAGO AMOLTEPEC | LLANO NUEVO | RURAL | FAM/0260/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 11116 | 12704 | 11116 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
117086 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. RAZA DE BRONCE | 450-SANTIAGO AMOLTEPEC | LA MESILLA | RURAL | FAM/0228/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 11116 | 12704 | 11116 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
120838 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGÓN | 450-SANTIAGO AMOLTEPEC | RÍO CIRUELO | RURAL | FAM/0428/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 245330 | 234106 | 245330 | 234106 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
114753 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 460-SANTIAGO CHOÁPAM | SAN JUAN TEOTALCINGO | RURAL | FAM/0251/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 378057 | 332274 | 378057 | 332274 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
114798 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 460-SANTIAGO CHOÁPAM | SAN JUAN TEOTALCINGO | RURAL | FAM/0264/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
114600 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALA | 460-SANTIAGO CHOÁPAM | LA ERMITA O MANINALTEPEC | RURAL | FAM/0242/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 69504 | 69504 | 69504 | 69504 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
135774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.U. HERMANOS GARCES LABASTIDA | 467-SANTIAGO JAMILTEPEC | SANTIAGO JAMILTEPEC | URBANO | FAM/0339/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 747545 | 678434 | 747545 | 678434 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.73 | 91% | OBRA EN PROCESO
135803 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. HERMANOS GARCES LABASTIDA | 467-SANTIAGO JAMILTEPEC | SANTIAGO JAMILTEPEC | URBANO | FAM/0345/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 38112 | 33349 | 38112 | 33349 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
103611 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS | 468-SANTIAGO JOCOTEPEC | SAN MIGUEL LACHIXOLA | RURAL | FAM/0161/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1051291 | 836151 | 1051291 | 836151 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
93859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, SANTIAGO JOCOTEPEC | 468-SANTIAGO JOCOTEPEC | SAN PEDRO TEPINAPA | RURAL | FAM/0100/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 811817 | 464487 | 811817 | 464487 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
93931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 468-SANTIAGO JOCOTEPEC | ARROYO BOBO | RURAL | FAM/0091/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 381131 | 256367 | 381131 | 256367 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
103665 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS | 468-SANTIAGO JOCOTEPEC | SAN MIGUEL LACHIXOLA | RURAL | FAM/0142/02011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
93963 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 468-SANTIAGO JOCOTEPEC | SAN PEDRO TEPINAPA | RURAL | FAM/0104/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
93946 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UNA AULA EN TELESECUNDARIA | 468-SANTIAGO JOCOTEPEC | ARROYO BOBO | RURAL | FAM/0094/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 23873 | 20084 | 23873 | 20084 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
109119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | CONCEPCIÓN CARRIZAL | RURAL | FAM/0245/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 809179 | 690031 | 809179 | 690031 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
102169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRE AULAS, UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RODOLFO FIERRO, SANTIAGO JUXTLAHUACA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | EL RASTROJO | RURAL | FAM/0149/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1850875 | 1814997 | 1850875 | 1814997 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | OBRA FINIQUITADA
101916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | RÍO METATES | RURAL | FAM/0122/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 456419 | 456419 | 456419 | 456419 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | OBRA FINIQUITADA
102126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. ALMA INDIGENA (LLANO DEL NOPAL), SANTIAGO JUXTLAHUACA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | URBANO | FAM/0132/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 332972 | 307473 | 332972 | 307473 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.82 | 91% | OBRA EN PROCESO
134886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | CRUZ CHIQUITA | RURAL | FAM/0123/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 321347 | 91414 | 321347 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.04 | 2% | OBRA EN PROCESO
101956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES AEXOS EN TELESECUNDARIA, SANTIAGO JUXTLAHUACA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | CERRO DEL PÁJARO | RURAL | FAM/0150/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1029158 | 1008217 | 1029158 | 1008217 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | OBRA FINIQUITADA
102196 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RODOLFO FIERRO, SANTIAGO JUXTLAHUACA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | EL RASTROJO | RURAL | FAM/0143/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 219116 | 192330 | 219116 | 192330 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
102136 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. ALMA INDIGENA (LLANO DEL NOPAL), SANTIAGO JUXTLAHUACA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | URBANO | FAM/0140/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 11116 | 12704 | 11116 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
134901 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | CRUZ CHIQUITA | RURAL | FAM/0128/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 23873 | 17647 | 23873 | 17647 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
101926 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA, SANTIAGO JUXTLAHUACA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | RÍO METATES | RURAL | FAM/0121/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 155822 | 144987 | 155822 | 144987 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.93 | 93% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
101968 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | CERRO DEL PÁJARO | RURAL | FAM/0129/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 131949 | 117904 | 131949 | 117904 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
109155 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTA MARÍA YUCUNICOCO | RURAL | FAM/0243/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 623581 | 510195 | 623581 | 510195 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
101591 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO: 160, SANTIAGO MATATLAN | 475-SANTIAGO MATATLÁN | SAN PABLO GUILÁ | URBANO | FAM/0021/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 499819 | 389707 | 499819 | 389707 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
101698 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEDOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 160, SANTIAGO MATATLAN | 475-SANTIAGO MATATLÁN | SAN PABLO GUILÁ | URBANO | FAM/0027/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 37746 | 33106 | 37746 | 33106 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
135985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE | 485-SANTIAGO TAPEXTLA | LA CULEBRA | RURAL | FAM/0364/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 295527 | 294872 | 295527 | 294872 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
136127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA | 485-SANTIAGO TAPEXTLA | LA CULEBRA | RURAL | FAM/0344/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 349072 | 296330 | 349072 | 296330 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
136006 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE | 485-SANTIAGO TAPEXTLA | LA CULEBRA | RURAL | FAM/0368/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
136140 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA | 485-SANTIAGO TAPEXTLA | LA CULEBRA | RURAL | FAM/0349/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 23873 | 20084 | 23873 | 20084 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
118845 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ | 486-VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN | CHOCANI | RURAL | FAM/0433/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFARESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 193594 | 173745 | 193594 | 165238 | 95.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80% | OBRA EN PROCESO
136887 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES | 486-VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN | YUYUSA (O YUYUZA) | RURAL | FAM/0526/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 230773 | 190838 | 230773 | 190838 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.82 | 82% | OBRA EN PROCESO
137077 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA | 486-VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN | VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN | URBANO | FAM/0528/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 122755 | 110118 | 122755 | 110118 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.87 | 87% | OBRA EN PROCESO
100837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 491-SANTIAGO TEXTITLÁN | RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC | RURAL | FAM/0050/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 470621 | 450347 | 470621 | 450347 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
100050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 491-SANTIAGO TEXTITLÁN | BUENAVISTA | RURAL | FAM/0018/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 179819 | 151536 | 179819 | 151536 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
100892 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 491-SANTIAGO TEXTITLÁN | RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC | RURAL | FAM/0059/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 26199 | 28848 | 26199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
100119 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 491-SANTIAGO TEXTITLÁN | BUENAVISTA | RURAL | FAM/0023/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
136539 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.I. LAZARO CARDENAS DEL RIO | 492-SANTIAGO TILANTONGO | GENERAL VICENTE GUERRERO | RURAL | FAM/0535/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 530813 | 146452 | 530813 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0.15 | 5% | OBRA EN PROCESO
136554 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. LAZARO CARDENAS DEL RIO | 492-SANTIAGO TILANTONGO | GENERAL VICENTE GUERRERO | RURAL | FAM/0562/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 25408 | 8380 | 25408 | 8380 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
118284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.I. JUAN DE LA BARRERA | 494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | TIERRA CALIENTE | RURAL | FAM/0273/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 466648 | 349554 | 466648 | 349554 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.9 | 95% | OBRA EN PROCESO
118374 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. JUAN DE LA BARRERA | 494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | TIERRA CALIENTE | RURAL | FAM/0286/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 25408 | 22233 | 25408 | 22233 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITA SALDO A REPROGRAMAR
104157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 495-SANTIAGO XANICA | SANTA MARÍA COIXTEPEC | RURAL | FAM/0162/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1149281 | 930623 | 1149281 | 930623 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.81 | 93.7% | OBRA EN PROCESO
104178 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 495-SANTIAGO XANICA | SANTA MARÍA COIXTEPEC | RURAL | FAM/0141/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
137127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 498-SANTIAGO YAVEO | DOLORES HIDALGO | RURAL | FAM/0545/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 871908 | 701755 | 871908 | 701755 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.15 | 57.5% | OBRA EN PROCESO
119016 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 498-SANTIAGO YAVEO | SAN JUAN JALTEPEC | RURAL | FAM/0432/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 195438 | 188311 | 195438 | 188311 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.12 | 12% | OBRA EN PROCESO
118989 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN JNI EMILIANO ZAPATA | 498-SANTIAGO YAVEO | SAN JUAN JALTEPEC | RURAL | FAM/0418/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR D EINFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 195996 | 195996 | 195996 | 195996 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.12 | 12% | OBRA EN PROCESO
119029 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA | 498-SANTIAGO YAVEO | SAN JUAN JALTEPEC | RURAL | FAM/0454/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 72702 | 72702 | 72702 | 72702 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.08 | 8% | OBRA EN PROCESO
93827 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNIC NO 96 | 499-SANTIAGO YOLOMÉCATL | SANTIAGO YOLOMÉCATL | URBANO | FAM/0045/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 167983 | 167983 | 167983 | 167983 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
114656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.I. AGUSTIN DE ITURBIDE ARAMBURU | 504-NUEVO ZOQUIÁPAM | NUEVO ZOQUIÁPAM | URBANO | FAM/0350/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 529111 | 506112 | 529111 | 506112 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
120456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 504-NUEVO ZOQUIÁPAM | NUEVO ZOQUIÁPAM | URBANO | FAM//0483/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 941027 | 269586 | 941027 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 1.8 | 60% | OBRA EN PROCESO
114724 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. AGUSTIN DE ITURBIDE ARAMBURU | 504-NUEVO ZOQUIÁPAM | NUEVO ZOQUIÁPAM | URBANO | FAM/0354/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 25408 | 22233 | 25408 | 22233 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
135317 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 504-NUEVO ZOQUIÁPAM | NUEVO ZOQUIÁPAM | URBANO | FAM/0505/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFARESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 25685 | 28848 | 25685 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.91 | 91% | OBRA EN PROCESO
136161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA | 509-SANTO DOMINGO DE MORELOS | SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS | RURAL | FAM/0342/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 527538 | 257127 | 527538 | 159785 | 62.1% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.56 | 56% | OBRA EN PROCESO
109015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA | 509-SANTO DOMINGO DE MORELOS | YERBA SANTA | RURAL | FAM/0341/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 527538 | 243386 | 527538 | 140009 | 57.5% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.27 | 27% | OBRA EN PROCESO
108965 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA | 509-SANTO DOMINGO DE MORELOS | SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS | RURAL | FAM/0347/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 103101 | 91706 | 103101 | 91706 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
109029 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA | 509-SANTO DOMINGO DE MORELOS | YERBA SANTA | RURAL | FAM/0387/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 103101 | 91706 | 103101 | 91706 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
118661 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN JNR RICARDO FLORES MAGON | 510-SANTO DOMINGO IXCATLÁN | SANTO DOMINGO IXCATLÁN | URBANO | FAM/0423/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 223708 | 67112 | 223708 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.08 | 8% | OBRA EN PROCESO
118977 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA | 510-SANTO DOMINGO IXCATLÁN | SANTO DOMINGO IXCATLÁN | URBANO | FAM/0456/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 217041 | 59848 | 217041 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.05 | 5% | OBRA EN PROCESO
114110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA | 513-SANTO DOMINGO PETAPA | SAN ISIDRO PLATANILLO | RURAL | FAM/0401/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 574932 | 532106 | 574932 | 532106 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
114006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 513-SANTO DOMINGO PETAPA | SANTA CRUZ CHAHUITEPEC | RURAL | FAM/0362/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 340455 | 309429 | 340455 | 309429 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
136221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS | 513-SANTO DOMINGO PETAPA | SANTO DOMINGO PETAPA | URBANO | FAM/0531/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 761452 | 387491 | 761452 | 255638 | 66% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.15 | 15% | OBRA EN PROCESO
114164 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA | 513-SANTO DOMINGO PETAPA | SAN ISIDRO PLATANILLO | RURAL | FAM/0357/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 30332 | 34546 | 30332 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
114013 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 513-SANTO DOMINGO PETAPA | SANTA CRUZ CHAHUITEPEC | RURAL | FAM/0366/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
136240 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS (SECCION TERCERA) | 513-SANTO DOMINGO PETAPA | SANTO DOMINGO PETAPA | URBANO | FAM/0558/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 4190 | 12704 | 4190 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
118400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA DON MIGUEL HIDALGO | 515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | COLONIA SAN LUIS | RURAL | FAM/0511/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 436007 | 333085 | 436007 | 333085 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.66 | 66% | OBRA EN PROCESO
136207 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. JOSE MARTI (VILLAS DEL SOL) | 515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | URBANO | FAM/0515/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 67804 | 65961 | 67804 | 65961 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
116389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | LLANO LAGUNA | RURAL | FAM/0226/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 644504 | 644504 | 644504 | 644504 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
116413 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | LLANO LAGUNA | RURAL | FAM/0238/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 28848 | 26199 | 28848 | 26199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO
135286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 526-SANTOS REYES NOPALA | SAN JOSÉ ATOTONILCO | RURAL | FAM/0315/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 739220 | 494764 | 739220 | 399967 | 80.8% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 2.17 | 54.3% | OBRA EN PROCESO
119475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA | 526-SANTOS REYES NOPALA | SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC | RURAL | FAM/0276/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 361726 | 247850 | 361726 | 247850 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR POR PLANEACION
119715 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 526-SANTOS REYES NOPALA | SAN JOSÉ ATOTONILCO | RURAL | FAM/0275/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 961908 | 793186 | 961908 | 793186 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR POR PLANEACION
135273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 526-SANTOS REYES NOPALA | EL ZACATAL | RURAL | FAM/0314/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 354443 | 221802 | 354443 | 174041 | 78.5% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.76 | 38% | OBRA EN PROCESO
119647 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 526-SANTOS REYES NOPALA | CAÑADA LAS FLORES | RURAL | FAM/0250/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 355759 | 241311 | 355759 | 241311 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR POR PLANEACION
119876 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS | 526-SANTOS REYES NOPALA | SANTOS REYES NOPALA | URBANO | FAM/0257/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 626427 | 626427 | 626427 | 626427 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
134242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER YUN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 526-SANTOS REYES NOPALA | LA MATRACA | RURAL | FAM/0259/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 514309 | 319555 | 514309 | 319555 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
135462 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA | 526-SANTOS REYES NOPALA | SAN JOSÉ ATOTONILCO | RURAL | FAM/0318/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 71619 | 52941 | 71619 | 52941 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
134368 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 526-SANTOS REYES NOPALA | SAN JOSÉ ATOTONILCO | RURAL | FAM/0288/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
135483 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 526-SANTOS REYES NOPALA | EL ZACATAL | RURAL | FAM/0317/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 12664 | 17273 | 12664 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
134356 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 526-SANTOS REYES NOPALA | CAÑADA LAS FLORES | RURAL | FAM/0263/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
134305 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA | 526-SANTOS REYES NOPALA | SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC | RURAL | FAM/0289/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
134498 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO - TALLER EN TELESECUNDARIA | 526-SANTOS REYES NOPALA | LA MATRACA | RURAL | FAM/0270/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 103101 | 91706 | 103101 | 91706 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
134391 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS | 526-SANTOS REYES NOPALA | SANTOS REYES NOPALA | URBANO | FAM/0269/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 167297 | 146833 | 167297 | 146833 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
117851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 527-SANTOS REYES PÁPALO | SANTOS REYES PÁPALO | URBANO | FAM/0487/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 765957 | 272976 | 765957 | 73645 | 27% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.35 | 17.5% | OBRA EN PROCESO
101243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.I. RICARDO FLORES MAGON | 534-SAN VICENTE COATLÁN | SAN VICENTE COATLÁN | URBANO | FAM/0017/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 408567 | 243930 | 408567 | 243930 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.98 | 99% | OBRA EN PROCESO
137795 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA COSIJOEZA | 534-SAN VICENTE COATLÁN | SAN VICENTE COATLÁN | URBANO | FAM/0522/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 407430 | 337199 | 407430 | 316396 | 93.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.7 | 70% | OBRA EN PROCESO
118166 |  |  |  | ADAPTACION DE UN LABORATORIO-TALLER EN UN AULA EXISTENTE Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA | 535-SAN VICENTE LACHIXÍO | EJIDO EL RINCÓN | RURAL | FAM/0272/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 213851 | 213851 | 213851 | 213851 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
118235 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA | 535-SAN VICENTE LACHIXÍO | EJIDO EL RINCÓN | RURAL | FAM/0295/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 103101 | 91706 | 103101 | 91706 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.93 | 93% | OBRA EN PROCESO
93669 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALERIO TRUJANO, VILLA DE TAMAZULAPAM | 540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | URBANO | FAM/0049/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 347585 | 347585 | 347585 | 347585 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
93682 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALERIO TRUJANO, VILLA DE TAMAZULAPAM | 540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | URBANO | FAM/0058/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 167297 | 146833 | 167297 | 146833 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
119791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO | 543-TATALTEPEC DE VALDÉS | SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA | RURAL | FAM/0252/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 266475 | 230494 | 266475 | 230494 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR POR PLANEACION
136116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 543-TATALTEPEC DE VALDÉS | SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA | RURAL | FAM/0552/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 962912 | 590958 | 962912 | 469560 | 79.5% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0.32 | 8% | OBRAEN PROCESO
134375 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO | 543-TATALTEPEC DE VALDÉS | SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA | RURAL | FAM/0265/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
136128 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 543-TATALTEPEC DE VALDÉS | SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA | RURAL | FAM/0575/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 131949 | 108567 | 131949 | 108567 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
116274 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO (FRACC. CIUDAD YAGUL) | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | FAM/0352/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 786709 | 758704 | 786709 | 758704 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.85 | 95% | OBRA EN PROCESO
116564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.U. FRACISCO GABILONDO SOLER (FRACC. CIUDAD YAGUL) | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | FAM/0331/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 670709 | 659891 | 670709 | 659891 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.19 | 73% | OBRA EN PROCESO
117305 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO (FRACC. CIUDAD YAGUL) | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | FAM/0356/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 51819 | 45498 | 51819 | 45498 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
116973 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. FRANCISCO GABILONDO SOLER (FRACC. CIUDAD YAGUL) | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | FAM/0335/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 38112 | 33349 | 38112 | 33349 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
138454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. PROF. BENJAMIN URROLA CARRERA | 553-TLALIXTAC DE CABRERA | TLALIXTAC DE CABRERA | URBANO | FAM/0597/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1920525 | 1456450 | 1920525 | 1369828 | 94.1% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 2.02 | 22.4% | OBRA EN PROCESO
138472 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. PROF. BENJAMIN GURROLA CARRERA | 553-TLALIXTAC DE CABRERA | TLALIXTAC DE CABRERA | URBANO | FAM/0605/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 107282 | 50532 | 107282 | 50532 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
114763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. RICARDO FLORES MAGON | 554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS | SANTIAGO AMATEPEC | RURAL | FAM/0320/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 354750 | 303784 | 354750 | 303784 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
114778 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. RICARDO FLORES MAGON | 554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS | SANTIAGO AMATEPEC | RURAL | FAM/0325/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 11116 | 12704 | 11116 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
135772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI | 558-VALERIO TRUJANO | TOMELLÍN | RURAL | FAM/0549/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 929220 | 469482 | 929220 | 345989 | 73.7% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.12 | 56% | OBRA EN PROCESO
135782 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI | 558-VALERIO TRUJANO | TOMELLÍN | RURAL | FAM/0569/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 25328 | 34546 | 25328 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
114617 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. MARIANO MATAMOROS | 564-YUTANDUCHI DE GUERRERO | YUTANDUCHI DE GUERRERO | URBANO | FAM/0330/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 165531 | 95778 | 165531 | 65884 | 68.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.87 | 87% | OBRA EN PROCESO
134397 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (LOMAS DE LA CUESTA) | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | FAM/0477/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 485539 | 339980 | 485539 | 277598 | 81.7% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.02 | 51% | OBRA EN PROCESO
116387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AMADOR PEREZ TORRES | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | FAM/0380/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 457829 | 405157 | 457829 | 405157 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
116407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERIBERTO CASTILLO | 565-VILLA DE ZAACHILA | VICENTE GUERRERO | URBANO | FAM/0379/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 483247 | 472562 | 483247 | 472562 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
116354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS (FRACC.REAL DEL VALLE) | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | FAM/0378/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 676229 | 670372 | 676229 | 670372 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
115949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.R. LEONA VICARIO | 565-VILLA DE ZAACHILA | VICENTE GUERRERO | URBANO | FAM/0370/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 655224 | 547033 | 655224 | 547033 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.73 | 91% | OBRA EN PROCESO
115740 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. FRANCISCO GABILONDO SOLER ( UND. HAB. ZAPOTECA) | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | FAM/0392/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 281032 | 207577 | 281032 | 207577 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.72 | 72% | OBRA EN PROCESO
115763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARTI ( FRACC. REAL DEL VALLE) | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | FAM/0391/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 281032 | 238449 | 281032 | 238449 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
138434 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA CANO | 565-VILLA DE ZAACHILA | VICENTE GUERRERO | URBANO | FAM/0512/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 273821 | 234573 | 273821 | 234573 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.53 | 53% | OBRA EN PROCESO
135702 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS ( LOMAS DE LA CUESTA) | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | FAM/0502/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 25328 | 34546 | 25328 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
117331 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AMADOR PEREZ TORRES | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | FAM/0386/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 28499 | 34546 | 28499 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
117345 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERIBERTO CASTILLO | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | FAM/0385/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 28499 | 34546 | 28499 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
117319 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS (FRACC. REAL DEL VALLE) | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | FAM/0384/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 51819 | 45498 | 51819 | 45498 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
117271 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.R. LEONA VICARIO | 565-VILLA DE ZAACHILA | VICENTE GUERRERO | URBANO | FAM/0375/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 38112 | 33349 | 38112 | 33349 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
117098 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. FRANCISCO GABILONDO SOLER (UNID. HAB. ZAPOTECA) | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | FAM/0397/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 11116 | 12704 | 11116 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
117108 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARTI (FRACC. REAL DEL VALLE) | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | FAM/0396/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 11116 | 12704 | 11116 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
135475 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ROSAURA ZAPATA CANO | 565-VILLA DE ZAACHILA | VICENTE GUERRERO | URBANO | FAM/0491/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12704 | 4190 | 12704 | 4190 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN PROCESO
137809 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 565-VILLA DE ZAACHILA | SAN PEDRO LA REFORMA | RURAL | FAM/0519/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 311889 | 73174 | 311889 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.68 | 68% | OBRA EN PROCESO
120904 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 566-SAN MATEO YUCUTINDÓ | SAN MATEO YUCUTINDÓ | RURAL | FAM/0426/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 182686 | 178427 | 182686 | 178427 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
101900 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 14, ZIMATLAN DE ALVAREZ | 570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | ZIMATLÁN | RURAL | FAM/0066/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 119058 | 62095 | 119058 | 62095 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
78496 |  |  |  | TERMINACION DE UN EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC (2A. ETAPA) | 14-CIUDAD IXTEPEC | CIUDAD IXTEPEC | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | - | - | 892167 | 892167 | 892167 | 892167 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
97737 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UTM | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | - | - | 327904 | 327904 | 327904 | 327904 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
106103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES ANEXOS AL CENTRO DE IDIOMAS, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 2A. ETAPA | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | BBEE0111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | - | - | 680759 | 572747 | 680759 | 572747 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.84 | 84%
106801 |  |  |  | -CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE NUTRICION DE LA DES DE SALUD. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ/EN LA LOCALIDAD MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | BBEE0111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | - | - | 2364347 | 2364347 | 2364347 | 2364347 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE MODIFICARON LOS IMPORTES DEBIDO A LA EXISTENCIA DE UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL (TRASPASO)OFICIO: SF/SECP/DECP/UICEP/DIP/T/28413/2012
106968 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE NUTRICION DE SALUD (2A. ETAPA) | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | BBEE0111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | - | - | 535652 | 426573 | 535652 | 426573 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.79 | 79% | SE MODIFICARON LOS IMPORTES DEL PRESENTE REPORTE (3ER TRIMESTRE) EN RELACION AL REPORTE ANTERIOR (2O TRIMESTRE) DEBIDO A LA EXISTENCIA DE UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL (TRASASO) OFICIO: SF/SECP/DECP/UICEP/DIP/T/28413/2012
173385 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS QUÍMICAS 1RA ETAPA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAM/0349/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS QUÍMICAS 1RA ETAPA | - | - | 9223101 | 0 | 9223101 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
28871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA DE DOS NIVELES. EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEX (DISTR. 22) EN LA LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO. 002 | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | PUERTO ESCONDIDO | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL MAR | - | - | 1550000 | 1269586 | 1550000 | 1269586 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.82 | 82%
|  | FASP |  |  | 14: 140505293; Ministrado 15: 62405040; Programado 16: 140505293; Ejercido 17: 62405040; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 100905; Ejercidos 23: 48824; Ejercidos 24=23/22: 48.4%
CATÁLOGO 2011
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
132041 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES CONTRA LA DELINCUENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 99475937 | 49917426 | 99475937 | 49917426 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 80539 | 38244 | 47.5% | LAS METAS PLASMADAS EN EL RUBRO ANTERIOR SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE FORMA: PIEZAS PROGRAMADAS 68677, ALCANZADAS 30291; MILLAR PROGRAMADAS 198 ALCANZADAS 198; PAR PROGRAMADAS 11386, ALCANZADAS 7754; METAS QUE REQUIEREN DE ESPECIFICARSE PROGRAMADAS 271, ALCANZADAS 0; OBRA PROGRAMADAS 7, ALCANZADAS 0. PARA ESTE EJE SE SOLICITARON $4,100,743.72 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CUALES SE EJERCIERON, $1,405,039.40.
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CONTROL DE CONFIANZA
133380 |  |  |  | OMBATE A LA CORRUPCIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 1722 | 0 | 1722 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 9 | 14 | 155.6% | LAS METAS ACUMULADAS SUPERARON LAS PROGRANMADAS, LO QUE SE TRADUCE EN MAYOR NUMERO DE ELEMENTOS CAPACITADOS.
PLATAFORMA MÉXICO
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
133366 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 27372537 | 9172396 | 27372537 | 9172396 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 803 | 589 | 73.3% | LAS METAS DESCRITAS EN EL RUBRO ANTERIOR SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE FORMA: TARJETA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2; EQUIPO PROGRAMADAS 505 ALCANZADAS 353; POLIZA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 3; CASETA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0; TORRE PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0; ACCESORIO PROGRAMADOS 151 ALCANZADOS 82; SERVICIO PROGRAMADAS 24 ALCANZADAS 15; SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADOS 2 ALCANZADAS 2; SISTEMA PROGRAMADOS 10 ALCANZADOS 1; LICENCIA PROGRAMADOS 6 ALCANZADOS 0; PERSONA PROGRAMADOS 67 ALCANZADOS 116; EQUIPO/SERVICIO PROGRAMADOS 14 ALCANZADOS 14; LOTE PROGRAMADOS 3 ALCANZADOS 1; CURSO/PERSONA PROGRAMADAS 10 ALCANZADAS 0; RENTA PROGRAMADAS 1 ALCANZADOS 0. PARA ESTE EJE SE SOLICITARON $522,654.36 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CUALES NO SE HA EJERCIDO NADA A LA FECHA.
SISTEMA PENITENCIARIO
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
133015 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 7734692 | 2572120 | 7734692 | 2572120 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12644 | 6005 | 47.5% | LAS METAS PLASMADAS EN EL RANGO ANTERIOR SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE FORMA: PIEZA PROGRAMADAS 12193 ALCANZADAS 5836; PAR PROGRAMADAS 450 ALCANZADAS 169; OBRA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0.
DESARROLLO INSTITUCIONAL
EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA
132603 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 5920405 | 743098 | 5920405 | 743098 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6910 | 3972 | 57.5% | LAS METAS PLASMADAS EN EL RUBRO ANTERIOR SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE FORMA: SE PROGRAMARON 8806 EXAMENES PARA 5377 PERSONAS DE LAS CUALES SE APLICARON 8536 EXAMENES PARA 3268 PERSONAS. PERSONAS PROGRAMADAS 1533, ALCANZADAS 704.
|  | FAETA |  |  | 14: 4530778; Ministrado 15: 4530778; Programado 16: 4530778; Ejercido 17: 4530778; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 250; Ejercidos 23: 250; Ejercidos 24=23/22: 100%
EDUCACIÓN DE ADULTOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
109144 |  |  |  | FAETA CAPITAL EDUCANDO ATENDIDO, ALFABETIZADO Y EDUCANDO QUE CONCLUYE NIVEL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 646508 | 646508 | 646508 | 646508 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 50 | 50 | 100% | REASIGNACION DE SALDOS DEL EJERCICIO 2011, QUE SE FUERON EJERCIDOS EN EL EJERCICIO 2012
109553 |  |  |  | FAETA PRODUCTOS FINANCIEROS 2011 IEEA, CREAR CIRCULOS DE ESTUDIO PARA ATENDER EN ALFABETIZACION , PRIMARIA Y SECUNDARIA A LA POBLACION JOVEN Y ADULTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 50 | 50 | 100%
109644 |  |  |  | FAETA PRODUCTOS FINANCIEROS 2011 002 SEFIN, CREAR CIRCULOS DE ESTUDIO PARA ATENDER EN ALFABETIZACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA A LA POBLACION JOVEN Y ADULTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 69085 | 69085 | 69085 | 69085 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 50 | 50 | 100%
110966 |  |  |  | R 33 RECUPERACION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2011 CREAR CIRCULOS PARA ATENDER EN ALFABAETIZACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA A LA POBLACION JOVEN Y ADULTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 84054 | 84054 | 84054 | 84054 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 50 | 50 | 100%
111087 |  |  |  | REASIGNACION DE RECURSOS FAETA 2011 POR POR AUDITORIA NO. 523, CREAR CIRCULOS DE ESTUDIO PARA ATENDER EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA A LA POBLACION JOVEN Y ADULTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 3722707 | 3722707 | 3722707 | 3722707 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 50 | 50 | 100%
|  | FAFEF |  |  | 14: 391803964; Ministrado 15: 239901333; Programado 16: 304215088; Ejercido 17: 222670619; Ejercido 18=17/15: 92.8%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 871636.72; Ejercidos 23: 478709.33; Ejercidos 24=23/22: 54.9%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
133611 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. KM. 5+500 (ASUNCIÓN CACALOTEPEC-TLAXCALTEPEC)- AGUATLÁN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 4+876.86 SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 2+000 AL KM.3+500 | 3-ASUNCIÓN CACALOTEPEC | AGUATLÁN | RURAL | FAFEF/0363/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC | - | - | 879200 | 815782 | 815782 | 815782 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.3 | 0.2 | 66.7%
108376 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC | CHIVELA | RURAL | FAFEF/0809/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | - | - | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
108360 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO | 5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC | LA CUEVA | RURAL | FAFEF/0810/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | - | - | 873127 | 261928 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
118085 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HIDALGO | 14-CIUDAD IXTEPEC | CIUDAD IXTEPEC | URBANO | FAFEF/0928/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC | - | - | 2507233 | 752170 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 247.3 | 0 | 0%
118026 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DOBLE CARRIL SAN PEDRO SOBRE ARROYO NIZALUBA | 14-CIUDAD IXTEPEC | CIUDAD IXTEPEC | URBANO | FAFEF/0927/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPC | - | - | 2133134 | 1249698 | 1249698 | 1249698 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 16.5 | 10 | 60.6%
108495 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y ADOQUINADO DE ANDADOR | 14-CIUDAD IXTEPEC | CIUDAD IXTEPEC | URBANO | FAFEF/0692/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC | - | - | 2730358 | 2729771 | 1471698 | 1471698 | 53.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6374.67 | 4000 | 62.7%
133839 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO EL ROSARIO). | 23-CUILÁPAM DE GUERRERO | BARRIO EL ROSARIO | RURAL | FAFEF/0828/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | - | - | 1012233 | 303670 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
133832 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN SEBASTIAN). | 23-CUILÁPAM DE GUERRERO | CUILÁPAM DE GUERRERO | URBANO | FAFEF/0911/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAMDE GUERRERO | - | - | 92334 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
106871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGE NARCISO MENDOZA | 29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN | PEÑA COLORADA | RURAL | FAFEF/1213/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON | - | - | 1283883 | 1050817 | 1050817 | 1050817 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 517.5 | 400 | 77.3%
133622 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALBERGUE | 31-TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO | TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO | URBANO | FAFEF/1223/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | - | - | 468303 | 468303 | 468303 | 468303 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1025 | 1025 | 100%
120021 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 34-GUADALUPE DE RAMÍREZ | GUADALUPE DE RAMÍREZ | URBANO | FAFEF/0832/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMIREZ | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
22053 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | LA ERMITA (COLONIA ANTORCHA POPULAR) | RURAL | FAFEF/0868/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 1898348 | 884607 | 1898348 | 884607 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.6 | 60%
31904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SUBSEDE | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | JUCHITÁN | RURAL | FAFEF/1153/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2366148 | 2280000 | 2366148 | 2280000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 6 | 4.92 | 82% | OBRA EN PROCESO
32451 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SUBSEDE | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | JUCHITÁN | RURAL | FAFEF/1157/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 209970 | 138873 | 209970 | 138873 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.14 | 14% | OBRA EN PROCESO
133854 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS E HIDALGO. | 48-MAGDALENA MIXTEPEC | MAGDALENA MIXTEPEC | URBANO | FAFEF/0853/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC | - | - | 1008629 | 1004975 | 1004975 | 1004975 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1352.07 | 1000.07 | 74%
118894 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN | MAGDALENA TEQUISISTLÁN | URBANO | FAFEF/0718/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | - | - | 778673 | 778673 | 778673 | 778673 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
131057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (1ª. ETAPA) | 55-MARISCALA DE JUÁREZ | MARISCALA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0943/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ | - | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0 | 0%
107106 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) | 56-MÁRTIRES DE TACUBAYA | EL NARANJO | RURAL | FAFEF/1192/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARTIRES DE TACUBAYA | - | - | 1023000 | 1023000 | 1023000 | 1023000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
53134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | LA PILA | RURAL | FAFEF/0567/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 305570 | 301066 | 305570 | 301066 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CANCHA 1
53044 |  |  |  | COLOCACION DE POSTES PARA PROTECCION DE ACCESO AL ZOCALO Y ALAMEDA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0010/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 444 | 0 | 444 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
31641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LUDOTECA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0877/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1381731 | 558965 | 1381731 | 506412 | 90.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | OBRA EN PROCESO
53013 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AUDITORIO GUELAGUETZA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0002/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 113909 | 0 | 113909 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
31696 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LUDOTECA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0917/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 43540 | 29798 | 43540 | 29798 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.69 | 69% | OBRA EN PROCESO
53107 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE MADERA EN LAS OFICINAS DE LA GUBERNATURA EN EL PALACIO DE GOBIERNO. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0359/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1338500 | 1289656 | 1338500 | 1289656 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
53108 |  |  |  | ILUMINACION DE LETRERO EN EL CERRO DEL FORTIN | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0395/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 167443 | 0 | 167443 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 0 | 0% | 12.00 LUMINARIAS
53106 |  |  |  | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA GUBERNATURA EN EL PALACIO DE GOBIERNO. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0358/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 638 | 0 | 638 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 11 | 11 | 100%
53110 |  |  |  | INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA EL AUDITORIO GUELAGUETZA. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0396/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 447829 | 418003 | 447829 | 418003 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
94353 |  |  |  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE RUIDO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA EN EL AUDITORIO GUELAGUETZA. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0394/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 251626 | 248380 | 251626 | 248380 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
53113 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ACABADOS DE MADERA EN LAS OFICINAS DE LA GUBERNATURA EN EL PALACIO DE GOBIERNO. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0357/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1317419 | 1236041 | 1317419 | 1236041 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
53051 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190, TRAMO DEL KM 0+000 (GLORIETA MONUMENTO A LA MADRE) AL KM 2+400 (COL. DEL MAESTRO). | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0009/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 3080 | 0 | 3080 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.4 | 2.4 | 100%
53047 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190, TRAMO DEL KM 2+400 (COL. DEL MAESTRO) AL KM 7+000 (HACIENDA BLANCA). | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0014/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 2077 | 0 | 2077 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.6 | 4.6 | 100%
53008 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (PINTURA Y LIMPIEZA DE ACCESOS A LA CIUDAD) 1A. ETAPA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0013/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 184000 | 0 | 0%
53017 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (PINTURA Y LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO) 3A. ETAPA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0017/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 99814 | 98996 | 99814 | 98996 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120578.23 | 120578.23 | 100%
53109 |  |  |  | REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DE LOS ACCESOS AL AUDITORIO GUELAGUETZA. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0403/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 870442 | 0 | 870442 | 306288 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 95 | 38 | 40% | 95.00 LUMINARIAS
22055 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A ETAPA (SAN JACINTO OCOTLAN) | 68-OCOTLÁN DE MORELOS | OCOTLÁN DE MORELOS | URBANO | FAFEF/0698/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 1340871 | 1263895 | 1340871 | 1230906 | 97.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
53172 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | SAN MIGUEL REYES | RURAL | FAFEF/0960/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1625446 | 2360 | 1625446 | 2360 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
53174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (BARRIO GUADALUPE YUTEE) | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | PUTLA VILLA DE GUERRERO | URBANO | FAFEF/0961/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1428699 | 1013 | 1428699 | 1013 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
22056 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | NUEVO TENOCHTITLÁN | RURAL | FAFEF/0022/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 738071 | 221421 | 738071 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.8 | 80%
133916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA) | 77-REYES ETLA | REYES ETLA | URBANO | FAFEF/1221/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA | - | - | 990695 | 495347 | 495347 | 495347 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
133861 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS 1A. ETAPA | 77-REYES ETLA | REYES ETLA | URBANO | FAFEF/0717/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2584.8 | 2584.8 | 100%
133882 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS 1A. ETAPA | 77-REYES ETLA | REYES ETLA | URBANO | FAFEF/0717/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2584.8 | 2584.8 | 100%
119155 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 79-SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | URBANO | FAFEF/0915/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | - | - | 1374516 | 1374516 | 1374516 | 1374516 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2005.5 | 2005.5 | 100%
119137 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 79-SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | URBANO | FAFEF/0883/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | - | - | 1300000 | 390020 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2369.6 | 0 | 0%
131066 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 81-SAN AGUSTÍN ATENANGO | SAN AGUSTÍN ATENANGO | URBANO | FAFEF/0833/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO | - | - | 1146810 | 736449 | 560561 | 560561 | 76.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
107195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y CAJA COLECTORA PARA AGUA POTABLE | 82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO | SAN AGUSTÍN CHAYUCO | URBANO | FAFEF/0807/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO | - | - | 2836387 | 1826658 | 1393918 | 1393918 | 76.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
31470 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN COBAO NO. 33 | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | SAN AGUSTÍN LOXICHA | URBANO | FAFEF/0028/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 20162 | 16553 | 20162 | 16553 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
136327 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNIÓN Y PROGRESO | 102-SAN ANDRÉS ZAUTLA | SAN ISIDRO | RURAL | FAFEF/0968/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA | - | - | 570843 | 171253 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2100 | 0 | 0%
53117 |  |  |  | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. | 111-SAN ANTONIO TEPETLAPA | SAN PEDRO TULIXTLAHUACA | RURAL | FAFEF/0576/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1498563 | 1331043 | 1498562 | 1331043 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | 1 CANCHA
31308 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN COBAO NO. 61 | 115-SAN BARTOLO COYOTEPEC | SAN BARTOLO COYOTEPEC | URBANO | FAFEF/0047/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 210165 | 210165 | 210165 | 210165 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | OBRA FINIQUITADA
56966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (2A. ETAPA) | 115-SAN BARTOLO COYOTEPEC | REYES MANTECÓN | URBANO | FAFEF/0683/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 10117903 | 0 | 10117903 | 7115924 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 44 | 0 | 0% | METAS: CANCHAS
31413 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN COBAO NO. 61 | 115-SAN BARTOLO COYOTEPEC | SAN BARTOLO COYOTEPEC | URBANO | FAFEF/0048/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 80648 | 64508 | 80648 | 64508 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53112 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL. | 115-SAN BARTOLO COYOTEPEC | REYES MANTECÓN | URBANO | FAFEF/0407/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 923140 | 622004 | 923140 | 622004 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
53111 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL. | 115-SAN BARTOLO COYOTEPEC | REYES MANTECÓN | URBANO | FAFEF/0400/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 631501 | 631132 | 631501 | 631132 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | 1.00 MERCADOS
53025 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTADORES | 115-SAN BARTOLO COYOTEPEC | REYES MANTECÓN | URBANO | FAFEF/0399/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 734373 | 406047 | 734373 | 406047 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 810 | 810 | 100%
136348 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA. | 123-SAN BERNARDO MIXTEPEC | SAN BERNARDO MIXTEPEC | URBANO | FAFEF/0916/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC | - | - | 1000000 | 999121 | 999121 | 999121 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1392 | 1000 | 71.8%
133805 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN EL IEBO (SEGUNDA PLANTA) | 126-SAN CRISTÓBAL AMATLÁN | SAN CRISTÓBAL AMATLÁN | URBANO | FAFEF/1220/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN | - | - | 735461 | 678873 | 678873 | 678873 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
136496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 132-SAN DIONISIO OCOTLÁN | SAN DIONISIO OCOTLÁN | URBANO | FAFEF/0970/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN | - | - | 1421928 | 1217467 | 1129854 | 1129854 | 92.8% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.6 | 60%
22050 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | INDEPENDENCIA | RURAL | FAFEF/0019/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 847057 | 254117 | 847057 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.6 | 60%
22051 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | URBANO | FAFEF/0030/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 1789499 | 1436932 | 1789499 | 1285832 | 89.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.95 | 95%
136520 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD | 135-SAN FELIPE TEJALÁPAM | TIERRA COLORADA | RURAL | FAFEF/0896/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | - | - | 263541 | 263541 | 263541 | 263541 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
131073 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO GUADALUPE CHINDUA | 140-SAN FRANCISCO CHINDÚA | SAN FRANCISCO CHINDÚA | URBANO | FAFEF/0945/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHINDUA | - | - | 782743 | 782706 | 782706 | 782706 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3180.15 | 1000 | 31.4%
131083 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) | 144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO | SAN ISIDRO JALTEPETONGO | RURAL | FAFEF/1160/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO JALTEPETONGO | - | - | 1500000 | 982837 | 982837 | 982837 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7312.6 | 0 | 0%
53450 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 159-SAN JERÓNIMO COATLÁN | EL PROGRESO | RURAL | FAFEF/1206/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 330553 | 400 | 330553 | 400 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 637.84 | 0 | 0%
53449 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 159-SAN JERÓNIMO COATLÁN | SOLEDAD PIEDRA LARGA | RURAL | FAFEF/1205/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 330553 | 1700 | 330553 | 1700 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 637.84 | 0 | 0%
133534 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 166-SAN JOSÉ CHILTEPEC | EJIDO EL FORTÍN | RURAL | FAFEF/1219/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC | - | - | 1190427 | 357128 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
137799 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CAMINO REAL, LUCERO Y 5 DE MAYO | 174-ÁNIMAS TRUJANO | ÁNIMAS TRUJANO | URBANO | FAFEF/1216/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ANIMAS TRUJANO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4296.7 | 4296.7 | 100%
53182 |  |  |  | TERMINACIÓN DE CENTRO DE CAPACITACION ARTISTICA Y CULTURAL CCAC. | 177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | URBANO | FAFEF/0956/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1172102 | 650556 | 1172102 | 650556 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
53119 |  |  |  | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. | 185-SAN JUAN CACAHUATEPEC | LA CULEBRA | RURAL | FAFEF/0574/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1498006 | 707460 | 1498005 | 707460 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.42 | 42% | 1 CANCHA
31476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 9 | 192-SAN JUAN CHILATECA | SAN JUAN CHILATECA | URBANO | FAFEF/0589/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 298667 | 292242 | 298667 | 292242 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
31532 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 9 | 192-SAN JUAN CHILATECA | SAN JUAN CHILATECA | URBANO | FAFEF/0590/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 29162 | 21319 | 29162 | 21319 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94% | OBRA EN PROCESO
53148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL EN CASA DE SALUD | 198-SAN JUAN GUICHICOVI | ARROYO LIMÓN | RURAL | FAFEF/0570/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 345188 | 240910 | 345188 | 240910 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
133700 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E C (LAS MARAVILLAS TALEA DE CASTRO) SAN JUAN JUQUILA VIJANOS TANETZE DE ZARAGOZA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+313.83 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM 4+50 | 201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS | SAN JUAN JUQUILA VIJANOS | URBANO | FAFEF/0365/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS | - | - | 1164034 | 547693 | 547693 | 547693 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.38 | 0.12 | 31.6%
53448 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 202-SAN JUAN LACHAO | EL COROZAL | RURAL | FAFEF/1204/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 330553 | 2094 | 330553 | 2094 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 637.84 | 0 | 0%
53447 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN MIGUEL LOMA) | 208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 - | SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08- | URBANO | FAFEF/1203/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 330553 | 326329 | 330553 | 326329 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 637.84 | 0 | 0%
53446 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN MIGUEL LADO) | 208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 - | SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08- | URBANO | FAFEF/1202/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 330553 | 326329 | 330553 | 326329 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 637.84 | 0 | 0%
137819 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA | 226-SAN LORENZO ALBARRADAS | SAN LORENZO ALBARRADAS | URBANO | FAFEF/1222/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | - | - | 1389296 | 1182753 | 1182753 | 1102278 | 93.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70%
137842 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL LA ESPINERA) | 227-SAN LORENZO CACAOTEPEC | SANTIAGO ETLA | URBANO | FAFEF/0691/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACOTEPEC | - | - | 1466150 | 1316025 | 1316025 | 1316025 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.78 | 78%
53093 |  |  |  | TERMINACION DE MUSEO COMUNITARIO | 247-CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ | CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ | URBANO | FAFEF/0008/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 8039 | 0 | 8039 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | 1.00 MUSEOS
131105 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) | 250-SAN MATEO ETLATONGO | SAN MATEO ETLATONGO | URBANO | FAFEF/0835/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO | - | - | 388978 | 116714 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
53178 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 254-SAN MATEO RÍO HONDO | SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC | RURAL | FAFEF/0876/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 508621 | 317497 | 508621 | 317497 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 545.43 | 81.81 | 15%
133724 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (1A. ETAPA) | 267-SAN MIGUEL DEL RÍO | SAN MIGUEL DEL RÍO | URBANO | FAFEF/0713/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO | - | - | 1310508 | 1059058 | 951294 | 951294 | 89.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2090.8 | 1000 | 47.8%
53101 |  |  |  | REHABILITACION DE COCINA COMEDOR COMUNITARIO | 297-SAN PABLO TIJALTEPEC | EL PORVENIR | RURAL | FAFEF/0011/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 118385 | 118385 | 118385 | 118385 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
133735 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA | 299-SAN PABLO YAGANIZA | SAN PABLO YAGANIZA | URBANO | FAFEF/0931/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
53118 |  |  |  | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. | 300-SAN PEDRO AMUZGOS | LA GUADALUPE | RURAL | FAFEF/0575/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1491890 | 726562 | 1491890 | 726562 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.03 | 3% | CANCHA 1
119242 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 307-SAN PEDRO HUAMELULA | SAN PEDRO HUAMELULA | URBANO | FAFEF/0949/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA | - | - | 6752792 | 2247217 | 2247217 | 324662 | 14.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
133540 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EMBARCADERO PRIMERA ETAPA | 309-SAN PEDRO IXCATLÁN | SAN PEDRO IXCATLÁN | URBANO | FAFEF/0693/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN | - | - | 2611631 | 1935076 | 1935076 | 1645124 | 85% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
53133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL | 312-SAN PEDRO JICAYÁN | SAN JOSÉ YUTATUYAA | RURAL | FAFEF/0569/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1282477 | 765801 | 1282477 | 765801 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.34 | 34%
53130 |  |  |  | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA BASQUETBOL MUNICIPAL | 312-SAN PEDRO JICAYÁN | SANTIAGO JICAYÁN | RURAL | FAFEF/0418/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1507431 | 670278 | 1507431 | 670278 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | 1 CANCHA
53105 |  |  |  | AMPLIACION DEL MERCADO "BENITO JUAREZ" | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | PUERTO ESCONDIDO | URBANO | FAFEF/0360/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 2737896 | 0 | 2737896 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
119407 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 327-SAN PEDRO TAPANATEPEC | PESQUERÍA RANCHO SALINAS | RURAL | FAFEF/0720/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC | - | - | 899063 | 899063 | 899063 | 899063 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 35 | 35 | 100%
119313 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. | 327-SAN PEDRO TAPANATEPEC | SAN PEDRO TAPANATEPEC | URBANO | FAFEF/0879/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC | - | - | 548548 | 548548 | 548548 | 548548 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
119279 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 327-SAN PEDRO TAPANATEPEC | SAN PEDRO TAPANATEPEC | URBANO | FAFEF/0879/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC | - | - | 1082037 | 1082037 | 1082037 | 1082037 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
131120 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | 332-SAN PEDRO TOPILTEPEC | SANTA MARÍA TILTEPEC | RURAL | FAFEF/1232/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC | - | - | 847257 | 253686 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 0 | 0%
53129 |  |  |  | CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIMARIA URBANA PROGRESISTA CLAVE: 20DPR0989V | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | URBANO | FAFEF/0415/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1509848 | 424444 | 1509848 | 424444 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | 1.00 CANCHAS
22052 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA | SAN MARCOS XINICUESTA | RURAL | FAFEF/0029/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 1100890 | 330266 | 1100890 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.6 | 60%
133742 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA | 359-SANTA ANA YARENI | SANTA ANA YARENI | URBANO | FAFEF/0966/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
131140 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (1A ETAPA) | 372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ | SANTA CATARINA YOSONOTÚ | URBANO | FAFEF/1214/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATRINA YOSONOTU | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2317.08 | 2317.08 | 100%
31964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SEDE | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | FAFEF/1154/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2130802 | 1930375 | 2130802 | 1930375 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
53555 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONRETO HIDRAULICO (COL. PANORAMICA) | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | FAFEF/1146/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | - | - | 320179 | 314173 | 320179 | 314173 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 733.5 | 720 | 98.2%
31907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SUBSEDE | 397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | SAN DIEGO | RURAL | FAFEF/1155/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1364074 | 909360 | 1364074 | 909360 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.4 | 80% | OBRA EN PROCESO
32559 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SUBSEDE | 397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | SAN DIEGO | RURAL | FAFEF/1158/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 104985 | 69436 | 104985 | 69436 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.1 | 10% | OBRA EN PROCESO
138168 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES: CAMINO NACIONAL E INDEPENDENCIA. | 399-SANTA MARÍA ATZOMPA | SANTA MARÍA ATZOMPA | URBANO | FAFEF/0870/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA | - | - | 1540232 | 1538500 | 1538500 | 1538500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2660 | 1260 | 47.4%
107658 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A. ETAPA (PARAJE EL AZULILLO) | 413-SANTA MARÍA HUATULCO | SANTA MARÍA HUATULCO | URBANO | FAFEF/0972/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO | - | - | 1980153 | 592005 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
108016 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN | SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN | URBANO | FAFEF/0704/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SATA MARIA HUAZOLOTITLAN | - | - | 1200000 | 649987 | 649987 | 649987 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.5 | 50%
133824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE GAVIONES EN EL KM 0+500, SOBRE EL CAMINO SANTA MARIA QUIEGOLANI-SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN. | 428-SANTA MARÍA QUIEGOLANI | SANTA MARÍA QUIEGOLANI | URBANO | FAFEF/0921/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI | - | - | 1731809 | 1731809 | 1731809 | 1731809 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 759 | 759 | 100%
53103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS ALBERGUES SANTA CECILIA Y CECAM | 437-SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC | SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC | URBANO | FAFEF/0390/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 543070 | 0 | 543070 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
138281 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RÍO SECO | 449-SANTA MARÍA ZOQUITLÁN | RÍO SECO | RURAL | FAFEF/0805/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | - | - | 227840 | 227840 | 227840 | 227840 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 582.79 | 582.79 | 100%
119506 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 453-SANTIAGO ASTATA | BARRA DE LA CRUZ | RURAL | FAFEF/0950/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA | - | - | 135450 | 135450 | 135450 | 135450 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3600 | 3600 | 100%
119487 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 453-SANTIAGO ASTATA | SANTIAGO ASTATA | URBANO | FAFEF/0926/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA | - | - | 531623 | 439423 | 439423 | 439423 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5000 | 0 | 0%
132042 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 1RA. ETAPA | 455-SANTIAGO AYUQUILILLA | SANTIAGO AYUQUILILLA | URBANO | FAFEF/1237/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA | - | - | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1308.13 | 0 | 0%
133762 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 458-SANTIAGO COMALTEPEC | SOLEDAD TECTITLÁN | RURAL | FAFEF/0046/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC | - | - | 22429 | 21869 | 21869 | 21869 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.9 | 90%
132176 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA MORELOS | 464-SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS | SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS | URBANO | FAFEF/0975/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUTLAN PLUMAS | - | - | 500000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1622.4 | 0 | 0%
53453 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 468-SANTIAGO JOCOTEPEC | LUIS ECHEVERRÍA | RURAL | FAFEF/1209/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 637.84 | 0 | 0%
53454 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 468-SANTIAGO JOCOTEPEC | RÍO CHIQUITO | RURAL | FAFEF/1193/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 330553 | 326926 | 330553 | 326926 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 637.84 | 0 | 0%
53452 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 468-SANTIAGO JOCOTEPEC | SAN PEDRO TEPINAPA | RURAL | FAFEF/1208/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 330553 | 329177 | 330553 | 329177 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 637.84 | 0 | 0%
53451 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 468-SANTIAGO JOCOTEPEC | SANTIAGO JOCOTEPEC | RURAL | FAFEF/1207/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 330553 | 4709 | 330553 | 4709 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 637.84 | 0 | 0%
119529 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZAPOTAL | 472-SANTIAGO LAOLLAGA | SANTIAGO LAOLLAGA | URBANO | FAFEF/0869/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA | - | - | 197136 | 197136 | 26400 | 26400 | 13.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO CUADRADO | 952 | 100 | 10.5%
108207 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 474-SANTIAGO LLANO GRANDE | RANCHO NUEVO | RURAL | FAFEF/1217/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE | - | - | 1000000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
138301 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DP1300N | 475-SANTIAGO MATATLÁN | SAN PABLO GUILÁ | URBANO | FAFEF/0697/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN | - | - | 316977 | 316977 | 316977 | 316977 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
132243 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ARGENTINA , BRASIL Y ROMERIA | 476-SANTIAGO MILTEPEC | SANTIAGO MILTEPEC | URBANO | FAFEF/0578/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC | - | - | 4703295 | 783916 | 783916 | 783916 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7521.45 | 0 | 0%
132310 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 480-SANTIAGO NUNDICHE | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | FAFEF/0801/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE | - | - | 438506 | 377115 | 350805 | 350805 | 93% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
53122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | CRUZ DEL ITACUÁN | RURAL | FAFEF/0417/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1276660 | 496201 | 1276660 | 496201 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.32 | 32% | 1 CANCHA
31802 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SUBSEDE | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | URBANO | FAFEF/1156/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1105871 | 1105871 | 1105871 | 1105871 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
53165 |  |  |  | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | PASO DE LA GARROCHA | RURAL | FAFEF/0872/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1514978 | 3256 | 1514978 | 3256 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CANCHA 1
32084 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SUBSEDE | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | URBANO | FAFEF/1159/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 104985 | 69436 | 104985 | 69436 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.15 | 15% | OBRA EN PROCESO
132375 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE | 493-SANTIAGO TILLO | SANTIAGO TILLO | URBANO | FAFEF/0977/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO | - | - | 700010 | 700010 | 700010 | 700010 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 38 | 38 | 100% | METAS: SANITARIO
132476 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | 499-SANTIAGO YOLOMÉCATL | SANTIAGO YOLOMÉCATL | URBANO | FAFEF/0803/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL | - | - | 333111 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
133765 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE. | 504-NUEVO ZOQUIÁPAM | NUEVO ZOQUIÁPAM | URBANO | FAFEF/0716/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM | - | - | 1409104 | 422731 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 11974.02 | 0 | 0%
133770 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO (LLANURA DE PALO HUECO) | 504-NUEVO ZOQUIÁPAM | NUEVO ZOQUIÁPAM | URBANO | FAFEF/0839/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM | - | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7713.95 | 0 | 0%
138327 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS | SANTO DOMINGO ALBARRADAS | URBANO | FAFEF/0923/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS | - | - | 1924136 | 1924136 | 1924136 | 1924136 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
119667 |  |  |  | INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA | 515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | LAS LÁMINAS | RURAL | FAFEF/0933/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TAHUANTEPEC | - | - | 922200 | 461100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÓDULO | 30 | 0 | 0%
138371 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | URBANO | FAFEF/0935/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | - | - | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5416.58 | 0 | 0%
53132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL | 526-SANTOS REYES NOPALA | SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC | RURAL | FAFEF/0568/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1288660 | 1104405 | 1288660 | 1104405 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
22054 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC | EMILIANO ZAPATA | RURAL | FAFEF/0020/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 396739 | 119021 | 396739 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
133783 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA AGUA POTABLE | 541-TANETZE DE ZARAGOZA | TANETZE DE ZARAGOZA | URBANO | FAFEF/0826/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA | - | - | 1594254 | 478276 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6014.02 | 0 | 0%
133349 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | 549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA | TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA | URBANO | FAFEF/0688/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA | - | - | 51134 | 15340 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1859.67 | 0 | 0%
119703 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 557-UNIÓN HIDALGO | UNIÓN HIDALGO | URBANO | FAFEF/0983/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO | - | - | 10000004 | 7417168 | 7417168 | 6310239 | 85.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
138547 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO EN SAN PEDRO EL ALTO (1ª ETAPA) | 570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | SAN PEDRO EL ALTO | RURAL | FAFEF/0934/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO | - | - | 1499820 | 1498707 | 1498707 | 1498707 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.9 | 90%
RECONSTRUCCIÓN
118936 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A EL EJIDO REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 14+000 | 75-REFORMA DE PINEDA | REFORMA DE PINEDA | URBANO | FAFEF/0577/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA | - | - | 1112756 | 1112556 | 1112556 | 1112556 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 14 | 14 | 100%
119067 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA REPRESA DEL KM 0+000 AL KM 4+500. | 75-REFORMA DE PINEDA | REFORMA DE PINEDA | URBANO | FAFEF/0899/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA | - | - | 360098 | 359922 | 359922 | 359922 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.5 | 4 | 88.9%
119023 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA UNIDAD BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 4+600. | 75-REFORMA DE PINEDA | REFORMA DE PINEDA | URBANO | FAFEF/0898/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA | - | - | 368006 | 367700 | 367700 | 367700 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.6 | 2 | 43.5%
119102 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A PASO DEL DIABLO DEL KM 0+000 AL KM 9+600. | 75-REFORMA DE PINEDA | REFORMA DE PINEDA | URBANO | FAFEF/0900/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA | - | - | 764104 | 763752 | 763752 | 763752 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.6 | 9 | 93.8%
133748 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (OAXACA-IXTLÁN) - SANTA CATARINA LACHATAO, DEL KM 0+000 AL KM. 16+000 | 365-SANTA CATARINA LACHATAO | SANTA CATARINA LACHATAO | URBANO | FAFEF/0700/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO | - | - | 3095459 | 3095459 | 3095459 | 3095459 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
119553 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTO DOMINGO INGENIO-CINCO PALMAS DEL KM 0+000 AL KM 7+000 | 505-SANTO DOMINGO INGENIO | SANTO DOMINGO INGENIO | URBANO | FAFEF/0904/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO | - | - | 353146 | 105962 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 0 | 0%
133382 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO E.C. KM 19+240 (TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA- SANTOS REYES TEPEJILLO)- SAN VALENTÍN GÓMEZ DEL KM 0+000 AL KM 9+023.50 | 549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA | SAN VALENTÍN GÓMEZ | RURAL | FAFEF/0404/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA | - | - | 6123 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.02 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
53463 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | URBANO | FAFEF/1224/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 6937228 | 2008683 | 6937228 | 2008683 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13215 | 0 | 0%
108445 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC | EL MORRITO | RURAL | FAFEF/0982/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | - | - | 1671348 | 1389954 | 1389954 | 1269357 | 91.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
53150 |  |  |  | ALUMBRADO Y CERCADO PERIMETRAL DEL ALBERGUE PARA MIGRANTES "HERMANOS EN EL CAMINO" (2A. ETAPA) | 14-CIUDAD IXTEPEC | CIUDAD IXTEPEC | URBANO | FAFEF/0591/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1532576 | 1158920 | 1532576 | 1158920 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
53310 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. HOSPITAL GENERAL | 14-CIUDAD IXTEPEC | CIUDAD IXTEPEC | URBANO | FAFEF/0851/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 200127 | 195380 | 200127 | 195380 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.3 | 0.24 | 80% | MODULOS SOLARES
53123 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. LOS MAESTROS | 14-CIUDAD IXTEPEC | CIUDAD IXTEPEC | URBANO | FAFEF/0850/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 234306 | 229870 | 234306 | 229870 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.38 | 0.3 | 78.9%
53116 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. CAMARGO | 14-CIUDAD IXTEPEC | CIUDAD IXTEPEC | URBANO | FAFEF/0849/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 531436 | 525410 | 531436 | 525410 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.86 | 0.82 | 95.3%
53440 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 19-CONCEPCIÓN PÁPALO | SAN LORENZO PÁPALO | RURAL | FAFEF/1200/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 693545 | 536378 | 693545 | 536378 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 0 | 0%
118800 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 25-CHAHUITES | CHAHUITES | URBANO | FAFEF/1218/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES | - | - | 320503 | 320503 | 320503 | 320503 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1350.3 | 1350.3 | 100%
119721 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO TOTOCANO) | 26-CHALCATONGO DE HIDALGO | CHALCATONGO DE HIDALGO | URBANO | FAFEF/0947/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | - | - | 1500000 | 450009 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 62 | 0 | 0%
133849 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA) | RURAL | FAFEF/0806/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HEROICACIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | - | - | 783606 | 235082 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 0 | 0%
133843 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE (RIO CHIQUITO-SANTA ROSA) | 28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC | RURAL | FAFEF/0946/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | - | - | 1628872 | 488661 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 55 | 0 | 0%
120048 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CLAVEL (FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR) | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | URBANO | FAFEF/0800/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AHEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | - | - | 1886444 | 565933 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
53385 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ | RANCHO DE CURA | RURAL | FAFEF/1137/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 149600 | 149600 | 149600 | 149600 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.18 | 0.18 | 100% | METAS: KILOMETRO
53554 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ | RANCHO DE CURA | RURAL | FAFEF/0450/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 152179 | 0 | 152179 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0.18 | 0 | 0% | METAS: KILOMETROS
53369 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 42-IXTLÁN DE JUÁREZ | LA PALMA | RURAL | FAFEF/1129/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 354070 | 347897 | 354070 | 347897 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 808.8 | 80.88 | 10%
120067 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 46-MAGDALENA JALTEPEC | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | FAFEF/0907/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAGDELENA JALTEPEC | - | - | 468478 | 468478 | 468478 | 468478 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 27 | 100%
53156 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL GUAYABAL | 48-MAGDALENA MIXTEPEC | SANTA CATALINA MIXTEPEC | RURAL | FAFEF/0588/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 102345 | 95191 | 102345 | 95191 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.2 | 0.2 | 100%
53330 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "PORFIRIO DIAZ" | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | URBANO | FAFEF/1135/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8046 | 0 | 0%
53359 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | PALO GRANDE | RURAL | FAFEF/1124/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 462907 | 445315 | 462907 | 445315 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1047.8 | 733.46 | 70%
53438 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | SAN JOSÉ LLANO GRANDE | RURAL | FAFEF/1198/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 568693 | 425486 | 568693 | 425486 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1050 | 0 | 0%
53177 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | FAFEF/0955/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 508621 | 430878 | 508621 | 430878 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 684.48 | 0 | 0%
53364 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 66-SANTIAGO NILTEPEC | EL ZOPILOTE (TEOTEPEC) | RURAL | FAFEF/1128/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 420153 | 1652 | 420153 | 1652 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 944 | 0 | 0%
53183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AUDITORIO GUELAGUETZA (2A. ETAPA). | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/1166/11 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 2352524 | 2309898 | 2352524 | 2309898 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
53011 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (DE LA CALLE MORELOS A LA CALZADA NIÑOS HEROES) 2A. ETAPA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0015/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 5518264 | 195774 | 5518264 | 195774 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.98 | 0.03 | 3.1%
53184 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL ACCESO A LA CIUDAD DE OAXACA TRAMO: MERCADO LAS FLORES - EL TULE | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/1165/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1377926 | 1376574 | 1377926 | 1376574 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
53186 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL ACCESO A LA CIUDAD DE OAXACA TRAMO: PERIFERICO-CRUCERO LA "Y" | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/1164/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1039905 | 1023272 | 1039905 | 1023272 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
53185 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL ACCESO A LA CIUDAD DE OAXACA TRAMO: VIGUERA - MONUMENTO A LA MADRE | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/1163/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 738615 | 725860 | 738615 | 725860 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
53007 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (PINTURA Y LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO) 1A. ETAPA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0016/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 55847 | 31250 | 55847 | 31250 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 189520 | 189520 | 100%
53016 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (PINTURA Y LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO) 2A. ETAPA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/0012/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 801 | 0 | 801 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120578.23 | 120578.23 | 100%
53356 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BUENOS AIRES, SAN JUAN CHAPULTEPEC (BARRIO DEL COQUITO) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/1168/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1465091 | 1463900 | 1465091 | 1463900 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1937.51 | 0 | 0%
53355 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINOPIA (SAN MARTIN MEXICAPAM) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/1181/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1696562 | 1694580 | 1696562 | 1694580 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2520 | 0 | 0%
53353 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 27, COL. EJIDAL (SAN MARTIN MEXICAPAM) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/1180/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1223525 | 0 | 1223525 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1891.8 | 0 | 0%
53345 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ | 67-OAXACA DE JUÁREZ | VIGUERA | URBANO | FAFEF/1173/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1005101 | 1004220 | 1005101 | 1004220 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1357.7 | 0 | 0%
53349 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO ANTIGUO A SAN LUIS BELTRAN | 67-OAXACA DE JUÁREZ | CAMINO A SAN LUIS BELTRÁN | RURAL | FAFEF/1183/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 2683906 | 2682320 | 2683906 | 2682320 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3830.5 | 0 | 0%
53187 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES | 67-OAXACA DE JUÁREZ | VIGUERA | URBANO | FAFEF/1178/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 2749739 | 2747642 | 2749739 | 2747642 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4085.36 | 0 | 0%
53189 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PERLA (COL. LA JOYA, PUEBLO NUEVO) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/1176/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 2152788 | 0 | 2152788 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3422.69 | 0 | 0%
53354 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIV. DE TOTONTEPEC, PRIV. DE LOMA BONITA Y PRIV. DE PINOTEPA. (COL. SIETE REGIONES) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/1169/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 847008 | 846580 | 847008 | 846580 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1352.45 | 0 | 0%
53347 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE ITURBIDE (BARRIO LAS SALINAS, SAN FELIPE DEL AGUA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/1184/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1236044 | 1234490 | 1236044 | 1234490 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1692.24 | 0 | 0%
53190 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLA ALTA (AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/1175/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1238832 | 1237320 | 1238832 | 1237320 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2016.3 | 0 | 0%
53352 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 10 DE ABRIL, COL. EJIDAL (SAN MARTIN MEXICAPAM) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/1179/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1284191 | 1280576 | 1284191 | 1280576 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1914.3 | 0 | 0%
53188 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE (COL. PATRIA NUEVA, PUEBLO NUEVO) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/1177/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1555085 | 1553888 | 1555085 | 1553888 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2374.82 | 0 | 0%
133857 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 68-OCOTLÁN DE MORELOS | SAN PEDRO GUEGOREXE | RURAL | FAFEF/0901/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 0 | 0%
53441 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 68-OCOTLÁN DE MORELOS | OCOTLÁN DE MORELOS | URBANO | FAFEF/1201/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1215502 | 0 | 1215502 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2158 | 0 | 0%
53167 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (HIDALGO SINIYUVI). | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | SAN PEDRO SINIYUVI | RURAL | FAFEF/0959/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1009749 | 245019 | 1009749 | 245019 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.93 | 0.65 | 69.9% | METAS: KILOMETRO
53382 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA) | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | SAN JUAN TEPONAXTLA | RURAL | FAFEF/1138/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 327653 | 322100 | 327653 | 322100 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.4 | 0 | 0% | METAS: KILOMETRO
53166 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | SANTIAGO AMATE COLORADO | RURAL | FAFEF/0957/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1171168 | 330306 | 1171168 | 330306 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 137 | 0.62 | 0.5% | METAS: KILOMETRO
53169 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | ZARAGOZA SINIYUVI | RURAL | FAFEF/0958/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1773254 | 498236 | 1773254 | 498236 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1.99 | 1.39 | 69.8% | METAS: KILOMETRO
53335 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | LA MURALLA | RURAL | FAFEF/0711/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1646461 | 586259 | 1646461 | 586259 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.44 | 1.71 | 70.1%
133920 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TRES PARAJES EL ABONADO, EL CERRITO Y TABLON | 83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | URBANO | FAFEF/0984/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | - | - | 2499952 | 740441 | 740441 | 740441 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
53371 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | URBANO | FAFEF/1143/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 505972 | 496817 | 505972 | 496817 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1161 | 0 | 0%
133927 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | URBANO | FAFEF/0829/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | - | - | 1198650 | 359594 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | REGISTRO | 15 | 0 | 0%
136251 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 101-SAN ANDRÉS ZABACHE | SAN ANDRÉS ZABACHE | URBANO | FAFEF/0897/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE | - | - | 516175 | 516175 | 516175 | 516175 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
136271 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | 102-SAN ANDRÉS ZAUTLA | SAN ANDRÉS ZAUTLA | URBANO | FAFEF/0967/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2466.34 | 2466.34 | 100%
136312 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ALDAMA, BENITO JUÁREZ Y LOS RIELITOS | 102-SAN ANDRÉS ZAUTLA | SAN ANDRÉS ZAUTLA | URBANO | FAFEF/0799/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA | - | - | 346813 | 346813 | 346813 | 346813 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2466.34 | 2466.34 | 100%
53379 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A SECCION, CALLE LOS PINOS | 107-SAN ANTONIO DE LA CAL | SAN ANTONIO DE LA CAL | URBANO | FAFEF/1141/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 317175 | 311800 | 317175 | 311800 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.26 | 0.26 | 100% | METAS: KILOMETRO
53365 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 124-SAN BLAS ATEMPA | TIERRA BLANCA | RURAL | FAFEF/1134/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 420153 | 1200 | 420153 | 1200 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 944 | 0 | 0%
136484 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 131-SAN DIONISIO OCOTEPEC | SAN BALTAZAR GUELAVILA | URBANO | FAFEF/0942/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | - | - | 738419 | 635876 | 591928 | 591928 | 93.1% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 19 | 86.4%
53553 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIV. MARTINEZ | 135-SAN FELIPE TEJALÁPAM | SAN FELIPE TEJALÁPAM | URBANO | FAFEF/0010/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 103758 | 102000 | 103758 | 102000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.08 | 0.08 | 100% | METAS: KILOMETRO
53375 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 138-SAN FRANCISCO CAJONOS | SAN FRANCISCO CAJONOS | URBANO | FAFEF/1122/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 313723 | 303785 | 313723 | 303785 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 720 | 0 | 0%
53124 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 142-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN | SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN | URBANO | FAFEF/0565/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 509603 | 0 | 509603 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 884 | 0 | 0%
53180 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN | CERRO GRANDE | RURAL | FAFEF/0874/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1622.31 | 0 | 0%
53363 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN | LAS PALMAS | RURAL | FAFEF/1127/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 420153 | 414251 | 420153 | 414251 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 944 | 0 | 0%
53366 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COLONIA CUARTA SECCION) | 143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN | SAN FRANCISCO IXHUATÁN | URBANO | FAFEF/1133/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 420153 | 3236 | 420153 | 3236 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 944 | 0 | 0%
53181 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONRETO HIDRAULICO | 143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN | SAN FRANCISCO IXHUATÁN | URBANO | FAFEF/0873/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1622.32 | 0 | 0%
136555 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA) | 150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | URBANO | FAFEF/0840/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | - | - | 970143 | 970143 | 970143 | 970143 | 100% | 0 | 0 | REGISTRO | 3 | 3 | 100%
137420 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIV. DE ABASOLO | 150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | URBANO | FAFEF/0885/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | - | - | 143659 | 43097 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 0 | 0%
53439 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN | YOJUELA | RURAL | FAFEF/1199/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 668526 | 208629 | 668526 | 208629 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 984 | 0 | 0%
53351 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAZMINES Y 3A. PRIV. DE JAZMINES, COL JARDINES DE LA PRIMAVERA | 157-SAN JACINTO AMILPAS | SAN JACINTO AMILPAS | URBANO | FAFEF/1171/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1314173 | 1312980 | 1314173 | 1312980 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1783.25 | 0 | 0%
53348 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO SANTIAGO | 157-SAN JACINTO AMILPAS | SAN JACINTO AMILPAS | URBANO | FAFEF/1170/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 969856 | 967580 | 969856 | 967580 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1552 | 0 | 0%
131091 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA | SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA | URBANO | FAFEF/0802/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | - | - | 239454 | 239454 | 239454 | 239454 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
53433 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 161-SAN JERÓNIMO SOSOLA | SAN JERÓNIMO SOSOLA | URBANO | FAFEF/1149/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1.63 | 0 | 0%
56967 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 161-SAN JERÓNIMO SOSOLA | SAN JOSÉ SOSOLA | RURAL | FAFEF/0449/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 720475 | 0 | 720475 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 158 | 0 | 0%
53437 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 163-SAN JERÓNIMO TECÓATL | SAN JERÓNIMO TECÓATL | URBANO | FAFEF/1197/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 345110 | 251667 | 345110 | 251667 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 0 | 0%
53120 |  |  |  | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 65, CLAVE 20DST0061J. | 185-SAN JUAN CACAHUATEPEC | SAN JUAN CACAHUATEPEC | URBANO | FAFEF/0573/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1511878 | 719631 | 1511878 | 719631 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.44 | 44% | 1.00 CANCHAS
53361 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (LA SOLEDAD) | 188-SAN JUAN COLORADO | SAN JUAN COLORADO | URBANO | FAFEF/1126/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 506939 | 501125 | 506939 | 501125 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1153.6 | 0 | 0%
133695 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1A. ETAPA | 196-SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | URBANO | FAFEF/0689/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | - | - | 1681075 | 620154 | 620154 | 620154 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 34 | 20 | 58.8%
53149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA | 198-SAN JUAN GUICHICOVI | ESTACIÓN SARABIA | RURAL | FAFEF/0416/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1160486 | 644912 | 1160486 | 644912 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 885.02 | 0 | 0%
53311 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. | 198-SAN JUAN GUICHICOVI | COLONIA ISTMEÑA (SECCIÓN EL ZAPOTE) | RURAL | FAFEF/0587/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 434005 | 328713 | 434005 | 328713 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 0 | 0%
53147 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. | 198-SAN JUAN GUICHICOVI | RAMOS MILLÁN | RURAL | FAFEF/0585/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 897347 | 694451 | 897347 | 694451 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1590 | 0 | 0%
53391 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 206-SAN JUAN DE LOS CUÉS | SAN ANTONIO NOPALERA | RURAL | FAFEF/1196/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 453520 | 348349 | 453520 | 348349 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 640 | 0 | 0%
53125 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL. | 234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM | LOS FRAILES | RURAL | FAFEF/0564/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 509603 | 436148 | 509603 | 436148 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 884 | 0 | 0%
53331 |  |  |  | INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA PARAJES: LACHIHUIZA Y CEREZAL. | 236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | URBANO | FAFEF/0710/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 507083 | 503426 | 507083 | 503426 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | METAS: KILOMETRO
133712 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. | 246-SAN MATEO CAJONOS | SAN MATEO CAJONOS | URBANO | FAFEF/0886/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS | - | - | 470000 | 141000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 0 | 0%
133720 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO - SAN MIGUEL ALOÁPAM DEL KM 0+000 AL KM 33+287, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+500 AL KM 4+000 | 260-SAN MIGUEL ALOÁPAM | SAN MIGUEL ALOÁPAM | URBANO | FAFEF/0364/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOPAM | - | - | 1698216 | 798057 | 798057 | 798057 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.46 | 0.15 | 32.6%
53376 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 262-SAN MIGUEL AMATLÁN | CUAJIMOLOYAS | RURAL | FAFEF/1123/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 315964 | 310821 | 315964 | 310821 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 725 | 725 | 100%
53163 |  |  |  | INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA PARAJES: LA GUACAMAYA Y AGUA FRIA. | 273-SAN MIGUEL PERAS | SAN MIGUEL PERAS | URBANO | FAFEF/0709/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 281713 | 273896 | 281713 | 273896 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | MODULOS SOLARES
57002 |  |  |  | MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 293-SAN PABLO ETLA | BARRIO MORELOS | RURAL | FAFEF/0014/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 6497 | 0 | 6497 | 6387 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 211 | 0 | 0% | METAS: POSTES
53115 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ANDADOR NIZZAY Y CALLE LANTIZCO | 294-SAN PABLO HUITZO | SAN PABLO HUITZO | URBANO | FAFEF/0410/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 575370 | 389112 | 575370 | 389112 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.38 | 0.36 | 94.7%
53374 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 299-SAN PABLO YAGANIZA | SAN PABLO YAGANIZA | URBANO | FAFEF/1121/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 313723 | 310599 | 313723 | 310599 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 720 | 0 | 0%
22057 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 326-SAN PEDRO SOCHIÁPAM | SAN JUAN ZAPOTITLÁN | RURAL | FAFEF/0018/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 1303809 | 391142 | 1303809 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.9 | 90%
53390 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 326-SAN PEDRO SOCHIÁPAM | SAN JUAN ZAUTLA | RURAL | FAFEF/1195/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 511715 | 394882 | 511715 | 394882 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 750 | 0 | 0%
53131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" CLAVE: 20DPR2150F | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | BARRIO DE LA CRUZ | RURAL | FAFEF/0419/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1283595 | 1102035 | 1283595 | 1102035 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | 1.00 CANCHAS
53360 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | EL VENADO | RURAL | FAFEF/1125/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 456767 | 452598 | 456767 | 452598 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1056 | 0 | 0%
53372 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. PEÑA CHICA) | 338-VILLA DE ETLA | VILLA DE ETLA | URBANO | FAFEF/1144/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 709277 | 0 | 709277 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1620 | 0 | 0%
53153 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COLONIA MOCTEZUMA). | 338-VILLA DE ETLA | SANTO DOMINGO BARRIO ALTO | RURAL | FAFEF/0413/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 812512 | 799998 | 812512 | 799998 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1446.25 | 1446.25 | 100%
131129 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA. | 339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | URBANO | FAFEF/0976/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | - | - | 2000000 | 600030 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5000 | 0 | 0%
137929 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 342-SAN RAYMUNDO JALPAN | SAN RAYMUNDO JALPAN | URBANO | FAFEF/0954/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN | - | - | 1272153 | 1003122 | 1003122 | 887823 | 88.5% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 0 | 0%
53164 |  |  |  | INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA | 347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO | RÍO MOLINO | RURAL | FAFEF/0707/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 115542 | 113573 | 115542 | 113573 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | MODULOS SOLARES
53334 |  |  |  | INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA | 347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO | SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO | URBANO | FAFEF/0706/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 346626 | 340719 | 346626 | 340719 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | MODULOS SOLARES
53332 |  |  |  | INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA. | 347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO | RÍO SAN JOSÉ | RURAL | FAFEF/0708/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 225370 | 221546 | 225370 | 221546 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | MODULOS SOLARES
53383 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA | SAN MARCOS XINICUESTA | RURAL | FAFEF/1136/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1929198 | 1912369 | 1929198 | 1912369 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3.84 | 3.84 | 100% | METAS: KILOMETRO
138041 |  |  |  | AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO | 356-SANTA ANA DEL VALLE | SANTA ANA DEL VALLE | URBANO | FAFEF/0922/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE | - | - | 2100000 | 1825159 | 1707370 | 1707370 | 93.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3901 | 1000 | 25.6%
53126 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL. | 374-SANTA CRUZ ACATEPEC | SANTA CRUZ ACATEPEC | URBANO | FAFEF/0563/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 509603 | 436692 | 509603 | 436692 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 884 | 0 | 0%
138104 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 375-SANTA CRUZ AMILPAS | SANTA CRUZ AMILPAS | URBANO | FAFEF/0678/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | - | - | 712611 | 203783 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
53121 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | FAFEF/0408/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 679585 | 610849 | 679585 | 610849 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.58 | 0.52 | 89.7%
53380 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. PRIMAVERA) | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | FAFEF/1140/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 707996 | 695996 | 707996 | 695996 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.72 | 0 | 0% | METAS: KILOMETRO
53346 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LAS AGUILAS | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | FAFEF/1172/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 2134837 | 2133010 | 2134837 | 2133010 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2991.28 | 0 | 0%
53357 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MURGUIA (ESQUIPULAS) | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | FAFEF/1167/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1227133 | 1226390 | 1227133 | 1226390 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2038.08 | 0 | 0%
53373 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. REFORMA AGRARIA) | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | FAFEF/1145/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 320179 | 0 | 320179 | 314173 | 0% | 0 | 0 | METROS | 158 | 0 | 0%
53358 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALHELIES (COL. LAS FLORES) | 390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO | SANTA LUCÍA DEL CAMINO | URBANO | FAFEF/1185/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 555810 | 555320 | 555810 | 555320 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 907.83 | 0 | 0%
53344 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE ANTEQUERA | 390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO | SAN FRANCISCO TUTLA | URBANO | FAFEF/1174/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1167260 | 1165890 | 1167260 | 1165890 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1554.36 | 0 | 0%
138130 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 398-AYOQUEZCO DE ALDAMA | AYOQUEZCO DE ALDAMA | URBANO | FAFEF/0831/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | - | - | 691736 | 691736 | 691736 | 691736 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100%
53384 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 399-SANTA MARÍA ATZOMPA | SAN JERÓNIMO YAHUICHE | RURAL | FAFEF/1139/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 234721 | 230743 | 234721 | 230743 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.13 | 0.13 | 100% | METAS: KILOMETRO
138146 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 399-SANTA MARÍA ATZOMPA | SANTA MARÍA ATZOMPA | URBANO | FAFEF/0846/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA | - | - | 2994789 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
53135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. AMPLIACION PROGRESO (PARTE BAJA) | 399-SANTA MARÍA ATZOMPA | SANTA MARÍA ATZOMPA | URBANO | FAFEF/0562/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 482961 | 481655 | 482961 | 481655 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 599.84 | 203.95 | 34%
53350 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MOCTEZUMA, COL. SAMARITANA | 399-SANTA MARÍA ATZOMPA | SANTA MARÍA ATZOMPA | URBANO | FAFEF/1182/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 2094424 | 2090582 | 2094424 | 2090582 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3013.2 | 0 | 0%
53136 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 399-SANTA MARÍA ATZOMPA | COLONIA ODISEA | RURAL | FAFEF/0409/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1007415 | 1004591 | 1007415 | 1004591 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1517.2 | 0 | 0%
53168 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. AMPLIACION PROGRESO). | 399-SANTA MARÍA ATZOMPA | SANTA MARÍA ATZOMPA | URBANO | FAFEF/0936/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 356035 | 0 | 356035 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 578.59 | 0 | 0%
53154 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COLONIA GUELAGUETZA). | 399-SANTA MARÍA ATZOMPA | SANTA MARÍA ATZOMPA | URBANO | FAFEF/0412/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 761434 | 715801 | 761434 | 715801 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1165.5 | 0 | 0%
107872 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 413-SANTA MARÍA HUATULCO | EL ARENOSO | RURAL | FAFEF/0889/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO | - | - | 357079 | 229984 | 175515 | 175515 | 76.3% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 5 | 50%
107597 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 413-SANTA MARÍA HUATULCO | SANTA MARÍA HUATULCO | URBANO | FAFEF/0890/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO | - | - | 744279 | 223283 | 223283 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 0 | 0%
107740 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 413-SANTA MARÍA HUATULCO | BAJOS DE COYULA | RURAL | FAFEF/0962/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO | - | - | 1500000 | 1320040 | 1320040 | 1320040 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 84 | 70 | 83.3%
107807 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 413-SANTA MARÍA HUATULCO | EL PARAJITO | RURAL | FAFEF/0963/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO | - | - | 186369 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
108139 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN | PASO DEL JIOTE | RURAL | FAFEF/0905/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | - | - | 357399 | 107219 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 0 | 0%
133820 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 415-SANTA MARÍA IPALAPA | ZOCOTEACA DE LEÓN | RURAL | FAFEF/1215/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA | - | - | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 0 | 0%
53137 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. | 418-SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | URBANO | FAFEF/0586/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1403379 | 1221266 | 1403379 | 1221266 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2773.76 | 0 | 0%
53333 |  |  |  | INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA PARAJE: LOMA PRIETA. | 424-SANTA MARÍA OZOLOTEPEC | SAN GREGORIO OZOLOTEPEC | RURAL | FAFEF/0848/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 169027 | 166159 | 169027 | 166159 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
133753 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 458-SANTIAGO COMALTEPEC | SANTIAGO COMALTEPEC | URBANO | FAFEF/0391/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC | - | - | 117064 | 117064 | 117064 | 117064 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100%
133758 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACUILTIANGUIS- SANTIAGO COMALTEPEC- SAN PEDRO YOLOX- SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, | 458-SANTIAGO COMALTEPEC | SANTIAGO COMALTEPEC | URBANO | FAFEF/0356-A/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC | - | - | 1304004 | 481208 | 481208 | 481208 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.3 | 0.1 | 33.3%
53432 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 459-SANTIAGO CHAZUMBA | ACAQUIZÁPAM | RURAL | FAFEF/1148/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 505998 | 500691 | 505998 | 500691 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1.15 | 0 | 0%
132139 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ESPERANZA EL ESPINAL) 1ª ETAPA | 462-SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN | EL ESPINAL | RURAL | FAFEF/0699/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | - | - | 1989515 | 596854 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 0 | 0%
53552 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA HIBRIDA (PROL. DE HIDALGO) | 483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO | SANTIAGO SUCHILQUITONGO | URBANO | FAFEF/0008/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 139118 | 136761 | 139118 | 136761 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.18 | 0.18 | 100% | METAS: KILOMETRO
53127 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL. | 490-SANTIAGO TEXCALCINGO | TEPANTITLÁN | RURAL | FAFEF/0572/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 509603 | 433465 | 509603 | 433465 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 884 | 0 | 0%
53176 |  |  |  | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1091Y | 507-SANTO DOMINGO ARMENTA | CALLEJÓN DE RÓMULO | RURAL | FAFEF/0937/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1514978 | 640841 | 1514978 | 640841 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.01 | 1% | 1.00 CANCHAS
119583 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN | SANTO DOMINGO CHIHUITÁN | URBANO | FAFEF/0719/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN | - | - | 1431883 | 998887 | 998887 | 813317 | 81.4% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 0 | 0%
119636 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 513-SANTO DOMINGO PETAPA | SANTO DOMINGO PETAPA | URBANO | FAFEF/0705/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA | - | - | 261243 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 45 | 0 | 0%
53362 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 526-SANTOS REYES NOPALA | CERRO DE AIRE | RURAL | FAFEF/1132/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 456767 | 450049 | 456767 | 450049 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1056 | 0 | 0%
133211 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 528-SANTOS REYES TEPEJILLO | SANTOS REYES TEPEJILLO | URBANO | FAFEF/0834/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES TEPEJILLO | - | - | 1309828 | 1048795 | 0 | 936924 | 89.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3309.59 | 0 | 0%
53367 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 537-SILACAYOÁPAM | SILACAYOÁPAM | URBANO | FAFEF/1131/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 355096 | 352906 | 355096 | 352906 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 0 | 0%
53368 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLLES CON CONCRETO HIDRAULICO (LA PROVIDENCIA). | 537-SILACAYOÁPAM | SILACAYOÁPAM | URBANO | FAFEF/1130/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 355096 | 352523 | 355096 | 352523 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100%
57001 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | YODONDUCO | RURAL | FAFEF/0009/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 315243 | 0 | 315243 | 309900 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 137 | 0 | 0% | METAS: KILOMETROS
133787 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 544-TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ | ARROYO GUACAMAYA | RURAL | FAFEF/0895/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ | - | - | 425234 | 425234 | 425234 | 425234 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
53128 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA HIDALGO. | 545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | URBANO | FAFEF/0571/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 509603 | 436748 | 509603 | 436748 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 884 | 0 | 0%
138412 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 546-TEOTITLÁN DEL VALLE | TEOTITLÁN DEL VALLE | URBANO | FAFEF/0843/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE | - | - | 763103 | 532102 | 532102 | 532102 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.4 | 40%
133355 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA | SAN ANDRÉS YUTATÍO | RURAL | FAFEF/0701/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA | - | - | 999998 | 299999 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
133373 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1 ETAPA | 549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA | SAN JUAN DIQUIYÚ | RURAL | FAFEF/0965/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA | - | - | 1903220 | 570966 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 0 | 0%
53114 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (FRACC. LOS IDEALISTAS) | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | FAFEF/0411/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 486718 | 1395 | 486718 | 1395 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.25 | 0.21 | 84%
133545 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (COL. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN) | 559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | URBANO | FAFEF/0837/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BSAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | - | - | 246454 | 73936 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0%
133606 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (POSECION MONTE NEGRO) | 559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | MONTE NEGRO | RURAL | FAFEF/0919/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | - | - | 144374 | 144374 | 144374 | 144374 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
133580 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | LA NUEVA ESPERANZA | RURAL | FAFEF/0929/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | - | - | 766016 | 229804 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0%
53370 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | RANCHO OJOTE | RURAL | FAFEF/1142/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 354070 | 285445 | 354070 | 285445 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 808.8 | 80.88 | 10%
53012 |  |  |  | AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA OLIMPO (1A ETAPA). | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | FAFEF/0676/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 2741549 | 1818399 | 2741549 | 1818399 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.86 | 1.77 | 95.2%
138457 |  |  |  | AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. DEL BOSQUE) | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | FAFEF/1212/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | - | - | 2455302 | 1735116 | 1735116 | 1432488 | 82.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 750 | 500 | 66.7%
53155 |  |  |  | AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. JARDINES DEL SUR) (1A. ETAPA) | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | FAFEF/0675/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 509250 | 440158 | 509250 | 440158 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0.48 | 0 | 0% | MODULOS SOLARES
138476 |  |  |  | AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR CORREGIDORA | 565-VILLA DE ZAACHILA | VICENTE GUERRERO | URBANO | FAFEF/1211/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | - | - | 877035 | 748468 | 698266 | 698266 | 93.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 266 | 100 | 37.6%
53152 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LA FRANJA (CALLE PROGRESO) | 565-VILLA DE ZAACHILA | VICENTE GUERRERO | URBANO | FAFEF/0566/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 892823 | 497128 | 892823 | 497128 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.54 | 0.33 | 61.1%
53151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA) | 565-VILLA DE ZAACHILA | VICENTE GUERRERO | URBANO | FAFEF/0414/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 762635 | 672212 | 762635 | 672212 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.64 | 0.45 | 70.3%
56965 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 565-VILLA DE ZAACHILA | VICENTE GUERRERO | URBANO | FAFEF/1147/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 303250 | 0 | 303250 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 158 | 0 | 0%
MODERNIZACIÓN
106895 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E C (SAN PEDRO OCOPETATILLO-SAN LORENZO CUANECUILTITLA)-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 4+120.98 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000 | 142-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN | SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN | URBANO | FAFEF/0361-A/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN | - | - | 1112272 | 688157 | 688157 | 688157 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.4 | 0.2 | 50%
107434 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC- A SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+000 AL KM 3+000 | 185-SAN JUAN CACAHUATEPEC | SAN FRANCISCO SAYULTEPEC | RURAL | FAFEF/0925/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC | - | - | 1198062 | 876414 | 876414 | 876414 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.3 | 0.1 | 33.3%
106957 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E C (SAN JERÓNIMO TECOATL SAN PEDRO OCOPETATILLO) SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+294.60 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+700 AL KM 3+294.60 | 228-SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA | SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA | URBANO | FAFEF/0360-A/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUANECULTITLA | - | - | 1366818 | 1366817 | 1366817 | 1366817 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.32 | 0.32 | 100%
133813 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO KM. 79+100 E.C. (OAXACA- SOLA DE VEGA)- SAN LORENZO TEXMELUCAN- SAN JACINTO TLACOTEPEC- SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 112+000, | 229-SAN LORENZO TEXMELÚCAN | SAN LORENZO TEXMELÚCAN | URBANO | FAFEF/0368/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | - | - | 5398250 | 3576574 | 3576574 | 3349096 | 93.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 0 | 0%
131150 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO; E.C. (TAMAZULAPAM-CHILAPA DE DÍAZ)- SANTO DOMINGO NUNDO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+200 | 405-VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ | SANTO DOMINGO NUNDÓ | RURAL | FAFEF/0397/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ | - | - | 1500000 | 453535 | 343001 | 343001 | 75.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.31 | 0 | 0%
119430 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM 163+100 (AUTOPISTA OAXACA TEHUANTEPEC) SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+500 | 440-SANTA MARÍA TOTOLAPILLA | SANTA MARÍA TOTOLAPILLA | URBANO | FAFEF/0362/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA | - | - | 1146982 | 111119 | 111119 | 111119 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2500 | 1000 | 40%
108284 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 180 EC (PINOTEPA NACIONAL-SALINA CRUZ)SANTO DOMINGO DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 7+000 AL KM 9+000 | 509-SANTO DOMINGO DE MORELOS | SANTO DOMINGO DE MORELOS | URBANO | FAFEF/0367/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | - | - | 1084905 | 629733 | 629733 | 629733 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.2 | 0.1 | 50%
133775 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 33+000 (LLANO GRANDE-SAN MIGUEL CAJONOS)- SANTO DOMINGO XAGACIA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 28+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500. | 522-SANTO DOMINGO XAGACÍA | SANTO DOMINGO XAGACÍA | URBANO | FAFEF/0366/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA | - | - | 2000000 | 1386084 | 1386084 | 1386084 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.4 | 0.13 | 32.5%
MEJORAMIENTO
22087 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | BARRIO DOLORES | RURAL | FAFEF/0861/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 100000 | 98200 | 100000 | 98200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
22063 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | SANTA CRUZ MONJAS | RURAL | FAFEF/0860/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 100000 | 98720 | 100000 | 98720 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
22064 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | 61-MONJAS | LOS POCITOS MONJAS | RURAL | FAFEF/0862/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 100000 | 98680 | 100000 | 98680 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
22065 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | SAN MIGUEL REYES | RURAL | FAFEF/0867/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 600000 | 575250 | 600000 | 575250 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
22066 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | LA LAGUNA GUADALUPE | RURAL | FAFEF/0859/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 100000 | 98320 | 100000 | 98320 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
22067 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | SAN MIGUEL REYES | RURAL | FAFEF/864/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
133716 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LÁZARO CÁRDENAS, UNIÓN Y EMILIANO ZAPATA | 247-CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ | CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ | URBANO | FAFEF/0702/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ | - | - | 466797 | 466797 | 220457 | 220457 | 47.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2140.41 | 1000 | 46.7%
22058 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 310-SAN PEDRO IXTLAHUACA | LAS RAZAS | RURAL | FAFEF/0866/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
22059 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COL. CLARA CORDOVA) | 310-SAN PEDRO IXTLAHUACA | SAN PEDRO IXTLAHUACA | URBANO | FAFEF/0865/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
22060 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 310-SAN PEDRO IXTLAHUACA | JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ GARCÍA | RURAL | FAFEF/0863/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
22061 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | 515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | LA NORIA | URBANO | FAFEF/0804/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 416273 | 401800 | 416273 | 401800 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
22062 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | 549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA | SAN MARTÍN DEL RÍO | RURAL | FAFEF/0857/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 303060 | 132223 | 303060 | 132223 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.5 | 50%
MANTENIMIENTO
175166 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA JUNTA - ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | LA JUNTA | RURAL | 00RY | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 60200 | 30100 | 60200 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0%
175167 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALMA CUATA - ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | OJO DE AGUA O PALMA CUATA | RURAL | 00RW | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 72240 | 72240 | 72240 | 72240 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 6 | 100%
175237 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO VERDE - LA UNION LIBERTAD DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500 | 6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | LA UNIÓN LIBERTAD IXTALTEPEC | RURAL | 01CN | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 780000 | 233175 | 780000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.5 | 0 | 0%
175244 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PAGIMA - ASUNCION TLACOLULITA | 8-ASUNCIÓN TLACOLULITA | ASUNCIÓN TLACOLULITA | URBANO | 00SJ | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 96320 | 96320 | 96320 | 96320 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
175151 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN NICOLAS VICHINGA - NIZALIMON | 10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD | SAN NICOLÁS BICHINGA | RURAL | 01A2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 60200 | 60200 | 60200 | 60200 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
175171 |  |  |  | CONSERVACION CAMINO RURAL TRAMO CERRO ALTO - CARRETERA A COSOLAPA | 21-COSOLAPA | CERRO ALTO | RURAL | 00RZ | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 168560 | 168560 | 168560 | 168560 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 14 | 14 | 100%
175172 |  |  |  | CONSERVACION CAMINO RURAL TRAMO MONTE OBSCURO - COSOLAPA | 21-COSOLAPA | MONTE OBSCURO | RURAL | 00S2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 24080 | 24080 | 24080 | 24080 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
175173 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA A COSOLAPA - ALMOLONGA | 21-COSOLAPA | ALMOLONGA | RURAL | 01BC | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100%
175174 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL REFUGIO VIEJO SANTA ISABEL - COSOLAPA | 21-COSOLAPA | EL REFUGIO VIEJO | RURAL | 00S4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 96320 | 48160 | 96320 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 0 | 0%
175175 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALMASOLA - CARRETERA A COSOLAPA | 21-COSOLAPA | PALMA SOLA | RURAL | 00S1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 24080 | 24080 | 24080 | 24080 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
175180 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUILAPAM - CALLE DE LAS NIEVES | 23-CUILÁPAM DE GUERRERO | CUILÁPAM DE GUERRERO | URBANO | 01CA | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36120 | 18060 | 36120 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
175205 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO LA PALMA - CARRETERA LOMA BONITA | 44-LOMA BONITA | ARROYO LA PALMA | RURAL | 01KW | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 108360 | 108360 | 108360 | 108360 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 9 | 100%
175207 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO CENTRO AL PARAJE OJO DE AGUA | 45-MAGDALENA APASCO | MAGDALENA APASCO | URBANO | 00TY | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 60200 | 30100 | 60200 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0%
175208 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DEL PANTEON - BARRIO LACHE | 45-MAGDALENA APASCO | SAN SEBASTIÁN XOCHIMILCO | RURAL | 01BD | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
175209 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PUENTE AL RIO A TOYAC | 45-MAGDALENA APASCO | SAN SEBASTIÁN XOCHIMILCO | RURAL | 00TT | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
175210 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LIBERTAD XOCHIMILCO - EL ENCINO | 45-MAGDALENA APASCO | LA LIBERTAD XOCHIMILCO (SEGUNDA SECCIÓN) | RURAL | 00YG | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 84280 | 84280 | 84280 | 84280 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 7 | 100%
175211 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL PEÑON AL ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL | 45-MAGDALENA APASCO | SANTA MARTHA ETLA | RURAL | 00TR | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 60200 | 60200 | 60200 | 60200 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
175222 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PAGIMA - MAGDALENA TEQUISISTLAN | 52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN | LA PÁJIMA | RURAL | 00P8 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 96320 | 96320 | 96320 | 96320 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
175223 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL ECATEPEC - ASUNCION TLACOLULITA | 52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN | SAN MIGUEL ECATEPEC | RURAL | 00P7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 96320 | 96320 | 96320 | 96320 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
175228 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MARISCALA DE JUAREZ - SAN JUAN CIENEGUILLA | 55-MARISCALA DE JUÁREZ | MARISCALA DE JUÁREZ | URBANO | 01JN | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 48160 | 24080 | 48160 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
175229 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL FRAILE - LA HUERTILLA | 55-MARISCALA DE JUÁREZ | SANTA CRUZ EL FRAILE | RURAL | 01JK | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 48160 | 24080 | 48160 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
175238 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NEJAPA - CAMINO DE LA POZA | 64-NEJAPA DE MADERO | NEJAPA DE MADERO | URBANO | 01KZ | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 22400 | 0 | 22400 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.86 | 0 | 0%
175239 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PRAXEDIS DE GRO - OCOTLAN DE MORELOS | 68-OCOTLÁN DE MORELOS | PRAXEDIS DE GUERRERO | RURAL | 00SN | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
175240 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA PAVIMENTADA A ATOYAQUILLO, DESVIACION AL CENTRO DE AGUA DULCE | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | AGUA DULCE | RURAL | 01FE | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 24080 | 24080 | 24080 | 24080 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
175241 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PUTLA - PINOTEPA NACIONAL) MALPICA - EL CAMPANARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | MALPICA | RURAL | 026H | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 493717 | 138160 | 493717 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
175242 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO SINIYUVI - SUSPIROS DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | SAN PEDRO SINIYUVI | RURAL | 026J | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 573491 | 138160 | 573491 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
175243 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KINDER A LA PRIMARIA REYES ETLA | 77-REYES ETLA | SAN LÁZARO ETLA | RURAL | 00SR | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
175245 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA - SAN MATEO LIBRES | 81-SAN AGUSTÍN ATENANGO | SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA | RURAL | 01JT | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 60200 | 30100 | 60200 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0%
175152 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CASA BLANCA - SAN ANTONIO NANAHUATIPAM | 109-SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM | SAN GABRIEL CASA BLANCA | RURAL | 01G3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36120 | 18060 | 36120 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
175153 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CASA BLANCA - SANTA ROSA | 109-SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM | SAN GABRIEL CASA BLANCA | RURAL | 01G4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 48160 | 24080 | 48160 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
175154 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC - SAN LUCAS CAMOTLAN) - SANTIAGO QUIAVICUZAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 18+500 AL KM. 22+768 | 125-SAN CARLOS YAUTEPEC | SANTIAGO QUIAVICUZAS | RURAL | 0092 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 1735440 | 498080 | 1735440 | 31303 | 6.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.85 | 0.02 | 2.4%
175155 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC - SAN LUCAS CAMOTLAN) - SANTIAGO QUIAVICUZAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 18+500 AL KM. 22+768 | 125-SAN CARLOS YAUTEPEC | SANTIAGO QUIAVICUZAS | RURAL | 0092 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 2846175 | 1067315 | 2846175 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.85 | 0 | 0%
175156 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL TOMPANTLE - INDEPENDENCIA | 132-SAN DIONISIO OCOTLÁN | SAN DIONISIO OCOTLÁN | URBANO | 01BR | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
175157 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE LA CARRETERA FEDERAL A SALIDA A SAN JUAN COYULA | 177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | SANTIAGO QUIOTEPEC | RURAL | 019S | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 120400 | 120400 | 120400 | 120400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100%
175158 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO TUTEPETONGO-CARRETERA A CUICATLAN. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN/EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TUTEPETONGO. | 177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | SAN FRANCISCO TUTEPETONGO | RURAL | 00NE | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 192640 | 192640 | 192640 | 192640 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 16 | 16 | 100%
175159 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COYULA-QUIOTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COYULA. | 177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | SAN JUAN COYULA | RURAL | 00NG | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 158928 | 158928 | 158928 | 158928 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.2 | 13.2 | 100%
175160 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO QUIOTEPEC-CARRETERA TEOTITLAN CUICATLAN. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO QUITEPEC | 177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | SANTIAGO QUIOTEPEC | RURAL | 00ND | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
175161 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. FEDERAL - LA CARLOTA | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | LA CARLOTA | RURAL | 01DR | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 72240 | 0 | 72240 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 0 | 0%
107319 |  |  |  | CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN CACAHUATEPEC-SAN ANTONIO OCOTLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 | 185-SAN JUAN CACAHUATEPEC | SAN ANTONIO OCOTLÁN | RURAL | FAFEF/0361/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC | - | - | 1000007 | 1000007 | 1000007 | 1000007 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 600 | 600 | 100%
175162 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL TESORO - DESV. EL PARAISO | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | EL TESORO | RURAL | 01EJ | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 132440 | 0 | 132440 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11 | 0 | 0%
175163 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NUEVA RAZA - RANCHO PALOMARES, RAMAL PELO DULCE | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | LA NUEVA RAZA | RURAL | 01EP | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 58755 | 0 | 58755 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.88 | 0 | 0%
175164 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COTZOCON - EL PARAISO, RAMAL EL PORVENIR | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | EL PARAÍSO | RURAL | 01EM | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 53818 | 0 | 53818 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.47 | 0 | 0%
175165 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PARAJE AL CAMINO LA PEÑA | 193-SAN JUAN DEL ESTADO | SAN JUAN DEL ESTADO | URBANO | 00TX | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
175168 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. CARRETERA FEDERAL - TORTUGUERO | 207-SAN JUAN MAZATLÁN | EL TORTUGUERO | RURAL | 01DZ | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 46233 | 0 | 46233 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.84 | 0 | 0%
175169 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. EL PORVENIR - SANTA ROSA | 207-SAN JUAN MAZATLÁN | SAN JUAN MAZATLÁN | URBANO | 01E3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 114259 | 0 | 114259 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.49 | 0 | 0%
175170 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. FEDERAL - SAN JUAN DEL RIO | 207-SAN JUAN MAZATLÁN | SAN JUAN MAZATLÁN | URBANO | 01E2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 157964 | 78982 | 157964 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.12 | 0 | 0%
175176 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROAGUIA - PARAJE AGUA COLORADA | 226-SAN LORENZO ALBARRADAS | ROAGUÍA | RURAL | 01BE | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 72240 | 36120 | 72240 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 0 | 0%
175177 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO CENTENARIO - CAMINO ATZOMPA | 227-SAN LORENZO CACAOTEPEC | SAN LORENZO CACAOTEPEC | URBANO | 00SP | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
175178 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE HIDALGO - PRESA SAN FELIPE | 227-SAN LORENZO CACAOTEPEC | GUADALUPE HIDALGO | RURAL | 01BH | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36120 | 18060 | 36120 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
175179 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA GUALLABALERA ENTRONQUE GUADALUPE HIDALGO | 227-SAN LORENZO CACAOTEPEC | SAN LORENZO CACAOTEPEC | URBANO | 01BK | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 48160 | 24080 | 48160 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
175181 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ASUNCION NOCHIXTLAN - SAN MIGUEL CHICAHUA - SANTIAGO APOALA, TRAMO DEL KM. 25+000 AL KM. 0+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 25+000 AL KM. 21+300 | 264-SAN MIGUEL CHICAHUA | SAN MIGUEL CHICAHUA | URBANO | 009E | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 1918850 | 575630 | 1918850 | 458174 | 79.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.74 | 0.18 | 24.3%
175182 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TULANCINGO-SUCHIXTLAHUACA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL TULANCINGO/ EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TULANCINGO. | 287-SAN MIGUEL TULANCINGO | SAN MIGUEL TULANCINGO | URBANO | 00R3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 96320 | 0 | 96320 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 0 | 0%
175183 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO CUATRO VENADOS - SAN PEDRO IXTLAHUACA | 292-SAN PABLO CUATRO VENADOS | SAN PABLO CUATRO VENADOS | URBANO | 01CB | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
175184 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO SAN VICENTE GUERRERO AL ENTRONQUE CARRETERA INTERNACIONAL | 294-SAN PABLO HUITZO | SAN PABLO HUITZO | URBANO | 00TS | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36120 | 18060 | 36120 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
175185 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUITZO - CAMINO AGUA BLANCA | 294-SAN PABLO HUITZO | SAN PABLO HUITZO | URBANO | 01CG | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
175186 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUITZO - CAMINO CHICALOTE | 294-SAN PABLO HUITZO | SAN PABLO HUITZO | URBANO | 01CE | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36120 | 18060 | 36120 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
175187 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUITZO - CAMINO OJO DE AGUA | 294-SAN PABLO HUITZO | SAN PABLO HUITZO | URBANO | 01CF | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 60200 | 60200 | 60200 | 60200 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
175188 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO XAAGA - SAN ISIDRO ROAGUIA | 298-SAN PABLO VILLA DE MITLA | XAAGÁ | RURAL | 01CC | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 156520 | 156520 | 156520 | 156520 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13 | 13 | 100%
175189 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. LOMA BONITA - RANCHO LOS IBAÑEZ (COL. LOMA BONITA) | 310-SAN PEDRO IXTLAHUACA | SAN PEDRO IXTLAHUACA | URBANO | 00SM | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36120 | 18060 | 36120 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
175190 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN - SAN CARLOS YAUTEPEC) - SAN ILDELFONSO AMATLAN - SAN CRISTOBAL AMATLAN - SAN JUAN MIXTEPEC - SAN PEDRO MIXTEPEC | 319-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 26 - | SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 26- | URBANO | 0099 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 1398223 | 922677 | 1398223 | 922677 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.5 | 0.33 | 66%
175191 |  |  |  | QUETZALAPA - SAN JUAN ZAPOTITLAN DEL KM. 0+000 AL KM 13+000 | 326-SAN PEDRO SOCHIÁPAM | SAN JUAN ZAPOTITLÁN | RURAL | 01PG | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 1000000 | 650514 | 1000000 | 513591 | 79% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.51 | 51%
175192 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL CAPULIN - SANTA CARMEN - RIO RATON DEL KM 0+000 AL KM 3+000 | 348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA | RÍO RATÓN | RURAL | 0087 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 445000 | 0 | 445000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
175193 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULR LA VISTA S/CAMINO LA VISTA NUNDACA E.C.(TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES UBICADO EN EL KM 0+090 | 348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA | SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA | URBANO | 0088 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
175194 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MARTIN DURAZNOS- CAÑADA DEL LOBO- GUADALUPE NUNDACA DEL KM 0+000 AL KM 11+000 | 348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA | SAN MARTÍN DURAZNOS | RURAL | 0089 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 1070000 | 0 | 1070000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
175195 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL VALLE - CAMINO A LA PRESA | 356-SANTA ANA DEL VALLE | SANTA ANA DEL VALLE | URBANO | 01G5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
175196 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL VALLE - DIAZ ORDAZ | 356-SANTA ANA DEL VALLE | SANTA ANA DEL VALLE | URBANO | 00SK | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 60200 | 30100 | 60200 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0%
175197 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BRECHO EL BAJIO - RANCHO LOS ANGELES | 368-SANTA CATARINA MINAS | SANTA CATARINA MINAS | URBANO | 01CH | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 84280 | 84280 | 84280 | 84280 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 7 | 100%
175198 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO REAL - PARAJE LA PRESA | 368-SANTA CATARINA MINAS | SANTA CATARINA MINAS | URBANO | 01BF | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36120 | 18060 | 36120 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
175199 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/CAMINO EL VERGEL - SAN ISIDRO VISTA HERMOSA | 379-SANTA CRUZ NUNDACO | SAN ISIDRO VISTA HERMOSA | RURAL | 026F | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 533430 | 0 | 533430 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
175200 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL VERGEL - VISTA HERMOSA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+620 | 379-SANTA CRUZ NUNDACO | SAN ISIDRO VISTA HERMOSA | RURAL | 026G | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 892869 | 0 | 892869 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
175202 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE LA PRADERA - SAN PEDRO ATOYAC | 381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA | SAN JOSÉ DE LA PRADERA | RURAL | 0261 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 48160 | 0 | 48160 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
175203 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE EL QUEQUESTLE - RIO POTRERO | 401-SANTA MARÍA COLOTEPEC | SAN JOSÉ EL QUEQUESTLE | RURAL | 00P3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36120 | 18060 | 36120 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
175204 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ZAPOTITLAN - ASUNCION TLACOLULITA | 410-SANTA MARÍA ECATEPEC | SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN | RURAL | 01MD | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 60200 | 60200 | 60200 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0%
175206 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA LA CONSTRUCCION DEL PARAJE EL JABALI - CABALLO RUCIO DEL KM 0+000 AL KM 2+500 | 446-SANTA MARÍA YUCUHITI | LA SOLEDAD CABALLO RUCIO | RURAL | 008A | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
175212 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO CHAZUMBA - SALITRILLO) LA TRINIDAD HUAXTEPEC, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800, SUBTRAMO AMORDENIZACION DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800 | 459-SANTIAGO CHAZUMBA | TRINIDAD HUAXTEPEC | RURAL | 026M | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.52 | 0.52 | 100%
175213 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO CONSTITUCION AL PARAJE RIO SECO | 483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO | SANTIAGO SUCHILQUITONGO | URBANO | 00YM | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 72240 | 36120 | 72240 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 0 | 0%
175214 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANUDO - DEPOSITO DE BASURA | 483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO | SANTA CRUZ LACHIXOLANA | RURAL | 01BT | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 60200 | 30100 | 60200 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0%
175215 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO SUCHILQUITONGO - SANTA CRUZ LACHIXOLANA | 483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO | SANTIAGO SUCHILQUITONGO | URBANO | 01PF | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 48160 | 48160 | 48160 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
175216 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SUCHILQUITONGO - PUENTE DE ARENA | 483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO | SANTIAGO SUCHILQUITONGO | URBANO | 01BP | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 96320 | 96320 | 96320 | 96320 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
175217 |  |  |  | CONSERVACION DE CMAINO RURAL TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL CAMINO LIBERTAD | 483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO | SANTO DOMINGO TLALTINANGO | RURAL | 00TP | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
175218 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGENCIA TIERRA BLANCA-CARRETERA CRISTOBAL COLON. EN EL MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNION/ EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA. | 486-VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN | TIERRA BLANCA | RURAL | 00R4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 24080 | 24080 | 24080 | 24080 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
175219 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA-CAPULIN. EN EL MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNION/ EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA. | 486-VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN | SANTA CATARINA | RURAL | 00R5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 60200 | 60200 | 60200 | 60200 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
175220 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - EL CAMPANARIO | 513-SANTO DOMINGO PETAPA | EL CAMPANARIO | RURAL | 00P6 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 270900 | 135450 | 270900 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 22.5 | 0 | 0%
175221 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RINCON MORENO - CAMINO VIEJO A ENTRONQUE DE SUPER CARRETERA | 515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | RINCÓN MORENO | RURAL | 00P9 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 72240 | 72240 | 72240 | 72240 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 6 | 100%
175224 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NATIVIDAD - SAN JUAN REYES | 520-SANTO DOMINGO TONALÁ | NATIVIDAD | RURAL | 01HE | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 48160 | 24080 | 48160 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
175225 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YETLA DE JUAREZ - SAN SEBASTIAN DEL MONTE | 520-SANTO DOMINGO TONALÁ | YETLA DE JUÁREZ | RURAL | 01HD | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36120 | 18060 | 36120 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
175226 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YETLA DE JUAREZ - EC. FEDERAL SAN JORGE | 520-SANTO DOMINGO TONALÁ | YETLA DE JUÁREZ | RURAL | 01JX | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 48160 | 24080 | 48160 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
175227 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN ZOQUIAPAM - EC. FEDERAL SAN LUIS MORELOS | 537-SILACAYOÁPAM | SAN SEBASTIÁN ZOQUIÁPAM | RURAL | 01JF | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36120 | 18060 | 36120 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
175230 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRADA DE TRINIDAD DE ZAACHILA - ROALO | 555-TRINIDAD ZAACHILA | TRINIDAD ZAACHILA | URBANO | 01CD | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36120 | 18060 | 36120 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
175231 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROALO - CARRETERA A ZIMATLAN | 555-TRINIDAD ZAACHILA | SANTA MARÍA ROALÓ | RURAL | 00TZ | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 12040 | 12040 | 12040 | 12040 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
175232 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - ZIMATLAN) - SANTA MARIA ROALO - LA GUADALUPE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+350.75 Y RAMAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+449.24 (PRIMERA ETAPA) | 555-TRINIDAD ZAACHILA | SANTA MARÍA ROALÓ | RURAL | 01GT | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 5000000 | 4716390 | 5000000 | 4671790 | 99.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 3.55 | 93.4%
175233 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALERIO TRUJANO - DESVIACION A PUENTE GRANDE | 558-VALERIO TRUJANO | VALERIO TRUJANO | URBANO | 019T | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 72240 | 36120 | 72240 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 0 | 0%
175234 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN - RANCHO OJOCHE - CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 12+767, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+500=4+700 AL KM. 7+200 | 559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | RANCHO OJOTE | RURAL | 00N7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 2571815 | 994881 | 2571815 | 439980 | 44.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.5 | 0.09 | 18%
175235 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION CARRETERA SAN MIGUEL PERAS - SAN LUCAS TLANICHICO | 565-VILLA DE ZAACHILA | SAN LUCAS TLANICHICO | RURAL | 00SS | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
175236 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO - AV. PADRO MORENO | 565-VILLA DE ZAACHILA | VICENTE GUERRERO | URBANO | 01BN | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 24080 | 24080 | 24080 | 24080 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
REHABILITACIÓN
108466 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD | EL BARRIO DE LA SOLEDAD | URBANO | FAFEF/0940/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL BARRION DE LA SOLEDAD | - | - | 1600000 | 1321331 | 1201901 | 1201901 | 91% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50%
118760 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 25-CHAHUITES | CHAHUITES | URBANO | FAFEF/0871/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES | - | - | 826582 | 247974 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1282.36 | 0 | 0%
118866 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. COLON ENTRE HIDALGO Y ALLENDE | 30-EL ESPINAL | EL ESPINAL | URBANO | FAFEF/0894/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL | - | - | 349898 | 349898 | 349898 | 349898 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 347.6 | 347.6 | 100%
118836 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MATAMOROS ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA | 30-EL ESPINAL | EL ESPINAL | URBANO | FAFEF/0893/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNMTAMIENTO EL ESPINAL | - | - | 249459 | 249459 | 249459 | 249459 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 254 | 254 | 100%
133656 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 42-IXTLÁN DE JUÁREZ | IXTLÁN DE JUÁREZ | URBANO | FAFEF/1187/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | - | - | 3574540 | 1070866 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
120134 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN | SANTA MAGDALENA JICOTLÁN | URBANO | /FAFEF/0974/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN | - | - | 422190 | 286363 | 286363 | 286363 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2040 | 1000 | 49%
133793 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 122-SAN BARTOLO YAUTEPEC | SAN BARTOLO YAUTEPEC | URBANO | FAFEF/0690/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC | - | - | 938415 | 805977 | 805977 | 805977 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.4 | 40%
119224 |  |  |  | REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL | 124-SAN BLAS ATEMPA | SAN BLAS ATEMPA | URBANO | FAFEF/0808/2011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | - | - | 129222 | 38766 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
137495 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | OJO DE AGUA | RURAL | FAFEF/0811/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | - | - | 261654 | 139157 | 139157 | 139157 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
131098 |  |  |  | REHABILITACION DE DE LA RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC | GUADALUPE CUAUTEPEC | RURAL | FAFEF/1235/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC | - | - | 301172 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 635 | 0 | 0%
133728 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) | 280-VILLA TALEA DE CASTRO | VILLA TALEA DE CASTRO | URBANO | FAFEF/0903/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
131112 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 283-SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | URBANO | FAFEF/0944/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | - | - | 1626458 | 1200360 | 1017747 | 1017747 | 84.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50%
138058 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 368-SANTA CATARINA MINAS | SANTA CATARINA MINAS | URBANO | FAFEF/0694/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS | - | - | 273218 | 273218 | 273218 | 273218 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
133309 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 537-SILACAYOÁPAM | SILACAYOÁPAM | URBANO | FAFEF/0721/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM | - | - | 2921596 | 2041879 | 2041879 | 1664858 | 81.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10260.04 | 0 | 0%
138389 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 539-SOLEDAD ETLA | SOLEDAD ETLA | URBANO | FAFEF/0969/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
138433 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 29 | 546-TEOTITLÁN DEL VALLE | TEOTITLÁN DEL VALLE | URBANO | FAFEF/0912/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETOTLAN DEL VALLE | - | - | 1234601 | 1061962 | 1061962 | 987974 | 93% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
133342 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) | 547-TEOTONGO | TEOTONGO | URBANO | FAFEF/1191/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEOTONGO | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
96056 |  |  |  | SUMINISTRO DE REFUGIO TEMPORAL CON ESTRUCTURAS NEUMATICAS DE DESPLIEGUE INMEDIATO PARA DAMNIFICADOS EN POBLACIONES EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL ESTADO DE OAXACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFEF/0356/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | - | - | 5606560 | 5603928 | 5606560 | 5603928 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: 5 REFUGIOS
96187 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUGIO TEMPORAL PARA DAMNIFICADOS EN POBLACIONES EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL ESTADO DE OAXACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFEF/0913/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | - | - | 8293403 | 8293403 | 8293403 | 8293403 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | METAS: 18 REFUGIOS
OTROS
133388 |  |  |  | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | 44-LOMA BONITA | SAN BENITO ENCINAL | RURAL | FAFEF/0979/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA | - | - | 779663 | 586682 | 503975 | 503975 | 85.9% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.4 | 40%
133385 |  |  |  | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA OAXACA | 44-LOMA BONITA | LOMA BONITA | URBANO | FAFEF/1189/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA | - | - | 852393 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
OBRA PÚBLICA
PRIMARIA
133740 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 303-SAN PEDRO CAJONOS | SAN PEDRO CAJONOS | URBANO | FAFEF/0354/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS | - | - | 382186 | 382000 | 382000 | 382000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA
ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN, LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VÍA Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA
95803 |  |  |  | APORTACION ESTATAL PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA ESTATAL DE VIVIENDA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFEF/0405/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | - | - | 9880 | 0 | 9880 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
CONVENIOS 221 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 14: 924863; Ministrado 15: 442685; Programado 16: 924863; Ejercido 17: 442685; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 422; Ejercidos 23: 202.02; Ejercidos 24=23/22: 47.9%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
60163 |  |  |  | REMANENTES | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | BDGB0811 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 924863 | 442685 | 924863 | 442685 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 422 | 202.02 | 47.9%
|  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 14: 58637; Ministrado 15: 0; Programado 16: 58637; Ejercido 17: 0; Ejercido 18=17/15: 0%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23: 0.98; Ejercidos 24=23/22: 98%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
67918 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROYECTOS SOCIALES DE TURISMO DE NATURALEZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | DETUR/0005/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | - | 21-TURISMO ¦ W3N-FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO | 58637 | 0 | 58637 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.98 | 98%
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 115029971; Ministrado 15: 62448162; Programado 16: 114193725; Ejercido 17: 59547382; Ejercido 18=17/15: 95.4%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 2199868.82; Ejercidos 23: 2124320.67; Ejercidos 24=23/22: 96.6%
CONSTRUCCIÓN
36529 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 107 | 2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | TETELA | URBANO | RA11/0028/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 52340 | 51975 | 52340 | 51975 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36607 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 110 | 2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | LA TABAQUERA | RURAL | RA11/0024/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 240550 | 237735 | 240550 | 237735 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36437 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 48 | 2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | ARROYO DE PITA | RURAL | RA11/0109/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 241110 | 238329 | 241110 | 238329 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36445 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 55 | 2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | TEMBLADERA DEL CASTILLO | RURAL | RA11/0105/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 284340 | 281214 | 284340 | 281214 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36513 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 56 | 2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | CERRO MOJARRA | RURAL | RA11/0104/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 234290 | 233392 | 234290 | 233392 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35782 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 187 | 5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | RA11/0013/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 144650 | 142972 | 144650 | 142972 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39742 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE COMPUTO Y LABORATORIO MULTIPLE PARA CECYTE NO. 19 | 12-CANDELARIA LOXICHA | CANDELARIA LOXICHA | URBANO | RA11/0017/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 730118 | 0 | 730118 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMA SBN
39612 |  |  |  | ADQUISICION DE DIECISEIS EQUIPOS DE COMPUTO PARA IEBO NO. 112 | 13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN | CIÉNEGA DE ZIMATLÁN | URBANO | RA11/0007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 296937 | 0 | 296937 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO PROGRAMA SBN
39608 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y UN AULA DE USOS MULTIPLES EN IEBO NO. 112 | 13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN | CIÉNEGA DE ZIMATLÁN | URBANO | RA11/0002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1169163 | 0 | 1169163 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO PROGRAMA SBN
37695 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO.112 | 13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN | CIÉNEGA DE ZIMATLÁN | URBANO | RA11/0059/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 43350 | 43241 | 43350 | 43241 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36622 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 01 | 21-COSOLAPA | COSOLAPA | URBANO | RA11/0022/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 147490 | 146897 | 147490 | 146897 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35424 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO,ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 140 | 24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | URBANO | RA11/0035/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 246250 | 244653 | 246250 | 244653 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39699 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUALO PARA BIC. NO. 3 | 29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN | ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN | URBANO | RA11/0019/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 186067 | 0 | 186067 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMA SBN
39723 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, DE COMPUTO Y DE IDIOMAS, EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA BIC NO. 1 | 35-GUELATAO DE JUÁREZ | GUELATAO DE JUÁREZ | URBANO | RA11/0018/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 420410 | 0 | 420410 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMA SBN
37470 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 168 | 37-MESONES HIDALGO | MESONES HIDALGO | URBANO | RA11/0069/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 109250 | 108453 | 109250 | 108453 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37409 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 158 | 38-VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO | URBANO | RA11/0080/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 17590 | 16167 | 17590 | 16167 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39623 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN PREPARATORIA NO. 3 | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | URBANO | RA11/0003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 841619 | 0 | 841619 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO PROGRAMA SBN
39627 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN PREPARATORIA NO. 3 | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | URBANO | RA11/0008/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 19634 | 0 | 19634 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION PROGRAMA SBN
35438 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 261 | 40-HUAUTEPEC | HUAUTEPEC | URBANO | RA11/0034/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 309850 | 307946 | 309850 | 307946 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36821 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 04 | 44-LOMA BONITA | SAN BENITO ENCINAL | RURAL | RA11/0019/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 61150 | 58902 | 61150 | 58902 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36880 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 93 | 44-LOMA BONITA | LA SOLEDAD | RURAL | RA11/0018/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 167740 | 165341 | 167740 | 165341 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35795 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 145 | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | TIERRA NUEVA | RURAL | RA11/0008/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 160290 | 158990 | 160290 | 158990 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35786 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 77 | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | LOS ÁNGELES | RURAL | RA11/0011/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 104080 | 102122 | 104080 | 102122 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35792 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 81 | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | PALOMARES | URBANO | RA11/0010/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 309110 | 307167 | 309110 | 307167 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37484 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 203 | 64-NEJAPA DE MADERO | NEJAPA DE MADERO | URBANO | RA11/0067/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 105750 | 105267 | 105750 | 105267 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39674 |  |  |  | EQUIPAMIENTO COMPLETO DE VEINTICINCO AULAS, INCLUYE CAÑON PROYECTOR, TALLER DE COMPUTO, TREINTA Y CINCO EQUIPOS, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO COMPLETO PARA COBAO NO. 1 | 67-OAXACA DE JUÁREZ | PUEBLO NUEVO PARTE ALTA | RURAL | RA11/0011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1688072 | 0 | 1688072 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION PROGRAMA SBN
35564 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 161 | 71-PLUMA HIDALGO | PLUMA HIDALGO | URBANO | RA11/0021/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 306220 | 302199 | 306220 | 302199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37492 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 14 | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | CONCEPCIÓN DEL PROGRESO | RURAL | RA11/0131/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 120800 | 119734 | 120800 | 119734 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37497 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 38 | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA | RURAL | RA11/0115/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 162680 | 161522 | 162680 | 161522 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37502 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 51 | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | SAN MIGUEL REYES | RURAL | RA11/0107/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 123980 | 121351 | 123980 | 121351 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37509 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 52 | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | ASUNCIÓN ATOYAQUILLO | RURAL | RA11/0106/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 161250 | 160085 | 161250 | 160085 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37515 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXCA NO. 115 | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | SAN JUAN LAGUNAS | RURAL | RA11/0066/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 133560 | 131892 | 133560 | 131892 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37521 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 97 | 76-LA REFORMA | LA REFORMA | URBANO | RA11/0065/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 242420 | 239463 | 242420 | 239463 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35569 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 57 | 82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO | SAN AGUSTÍN CHAYUCO | URBANO | RA11/0103/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 168620 | 168003 | 168620 | 168003 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35574 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 207 | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | SAN AGUSTÍN LOXICHA | URBANO | RA11/0027/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 19710 | 17871 | 19710 | 17871 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37528 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 191 | 95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN | SAN ANDRÉS PAXTLÁN | URBANO | RA11/0063/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 45800 | 44625 | 45800 | 44625 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37698 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO.24 | 108-SAN ANTONIO HUITEPEC | INFIERNILLO | RURAL | RA11/0057/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 46080 | 45151 | 46080 | 45151 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39812 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS, UN LABORATORIO MULTIPLE Y BIBLIOTECA VIRTUAL PARA CECYTE EMSAD NO. 26 | 112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM | SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM | URBANO | RA11/0014/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 790000 | 0 | 790000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMA SBN
35580 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 34 | 117-SAN BARTOLOMÉ LOXICHA | SAN BARTOLOMÉ LOXICHA | URBANO | RA11/0140/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 37520 | 36552 | 37520 | 36552 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37535 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 205 | 122-SAN BARTOLO YAUTEPEC | SAN BARTOLO YAUTEPEC | URBANO | RA11/0061/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 133780 | 132078 | 133780 | 132078 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37704 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 25 | 123-SAN BERNARDO MIXTEPEC | SAN BERNARDO MIXTEPEC | URBANO | RA11/0124/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 81080 | 79064 | 81080 | 79064 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37539 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 35 | 125-SAN CARLOS YAUTEPEC | SAN CARLOS YAUTEPEC | URBANO | RA11/0118/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 104650 | 102341 | 104650 | 102341 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37551 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 132 | 126-SAN CRISTÓBAL AMATLÁN | SAN CRISTÓBAL AMATLÁN | URBANO | RA11/0079/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 83580 | 81091 | 83580 | 81091 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37707 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 160 | 131-SAN DIONISIO OCOTEPEC | SAN BALTAZAR GUELAVILA | URBANO | RA11/0055/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 47430 | 46379 | 47430 | 46379 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37717 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 225 | 135-SAN FELIPE TEJALÁPAM | SAN FELIPE TEJALÁPAM | URBANO | RA11/0054/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 54650 | 54362 | 54650 | 54362 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36886 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 21 | 136-SAN FELIPE USILA | SAN FELIPE USILA | URBANO | RA11/0126/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 35490 | 34571 | 35490 | 34571 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37603 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 130 | 137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ | SAN FRANCISCO CAHUACUÁ | URBANO | RA11/0078/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 199970 | 197823 | 199970 | 197823 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35451 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 249 | 139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA | SAN FRANCISCO CHAPULAPA | URBANO | RA11/0033/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 274330 | 273269 | 274330 | 273269 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35800 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 15 (PUEBLO VIEJO) | 141-SAN FRANCISCO DEL MAR | SAN FRANCISCO DEL MAR | URBANO | RA11/0130/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 157640 | 155250 | 157640 | 155250 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37607 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 45 | 148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | URBANO | RA11/0112/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 157180 | 155111 | 157180 | 155111 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37614 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 180 | 158-SAN JACINTO TLACOTEPEC | SAN JACINTO TLACOTEPEC | URBANO | RA11/0076/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 56000 | 55229 | 56000 | 55229 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36894 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 181 | 166-SAN JOSÉ CHILTEPEC | PUEBLO VIEJO | RURAL | RA11/0036/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 157870 | 155547 | 157870 | 155547 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36952 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 195 | 169-SAN JOSÉ INDEPENDENCIA | CERRO CLARÍN | RURAL | RA11/0030/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 139140 | 137924 | 139140 | 137924 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39267 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO.18 | 171-SAN JOSÉ TENANGO | SAN JOSÉ TENANGO | URBANO | RA11/0128/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 44090 | 43120 | 44090 | 43120 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36026 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 126 | 172-SAN JUAN ACHIUTLA | SAN JUAN ACHIUTLA | URBANO | RA11/0091/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 172940 | 172021 | 172940 | 172021 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37724 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 241 | 175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA | SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA | URBANO | RA11/0053/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 27410 | 25877 | 27410 | 25877 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35476 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 176 | 177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | SAN JOSÉ DEL CHILAR | RURAL | RA11/0031/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 182610 | 181178 | 182610 | 181178 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35504 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 175 | 182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | URBANO | RA11/0029/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 67200 | 66257 | 67200 | 66257 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37002 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 136 | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN FELIPE DE LA PEÑA | RURAL | RA11/0009/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 180610 | 179798 | 180610 | 179798 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36961 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 27 | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | BETHANIA | RURAL | RA11/0014/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 19040 | 17238 | 19040 | 17238 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36974 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 58 | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | PAPALOAPAN | RURAL | RA11/0012/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 234840 | 233060 | 234840 | 233060 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37007 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO.218 | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | PASO CANOA | RURAL | RA11/0007/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 169500 | 168940 | 169500 | 168940 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37416 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 44 | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | SAN JUAN COTZOCÓN | URBANO | RA11/0113/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 114740 | 112420 | 114740 | 112420 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37773 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 09 | 192-SAN JUAN CHILATECA | SAN JUAN CHILATECA | URBANO | RA11/0032/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 14510 | 13664 | 14510 | 13664 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35804 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 196 | 198-SAN JUAN GUICHICOVI | PASO REAL DE SARABIA | RURAL | RA11/0006/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 203380 | 202033 | 203380 | 202033 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35585 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO.155 | 202-SAN JUAN LACHAO | SAN JUAN LACHAO | URBANO | RA11/0020/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 136820 | 136265 | 136820 | 136265 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37014 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 46 | 205-SAN JUAN LALANA | SAN JOSÉ RÍO MANZO | RURAL | RA11/0111/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 101430 | 99746 | 101430 | 99746 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37121 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 47 | 205-SAN JUAN LALANA | SAN JUAN LALANA | URBANO | RA11/0110/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 214840 | 213352 | 214840 | 213352 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37431 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 183 | 207-SAN JUAN MAZATLÁN | CONSTITUCIÓN MEXICANA | RURAL | RA11/0077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 53000 | 52896 | 53000 | 52896 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37423 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 50 | 207-SAN JUAN MAZATLÁN | SAN JUAN MAZATLÁN | URBANO | RA11/0108/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 77540 | 76311 | 77540 | 76311 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39228 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 119 | 219-SAN JUAN TEITIPAC | SAN JUAN TEITIPAC | URBANO | RA11/0052/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 98080 | 96782 | 98080 | 96782 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35518 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 91 | 234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM | SAN LUCAS ZOQUIÁPAM | URBANO | RA11/0037/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 221640 | 218235 | 221640 | 218235 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39601 |  |  |  | ADQUISICION DE DIECIOCHO EQUIPOS DE COMPUTO PARA IEBO NO. 40 | 248-SAN MATEO DEL MAR | SAN MATEO DEL MAR | URBANO | RA11/0006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 331938 | 0 | 331938 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO PROGRAMA SBN
39541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ULAS, BARDA PERIMETRAL Y REPARACIONES GENERALES EN IEBO NO 40 | 248-SAN MATEO DEL MAR | SAN MATEO DEL MAR | URBANO | RA11/0001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1132062 | 0 | 1132062 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO PROGRAMA SBN
35809 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 40 | 248-SAN MATEO DEL MAR | SAN MATEO DEL MAR | URBANO | RA11/0114/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 64580 | 64020 | 64580 | 64020 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39646 |  |  |  | ADQUISICION DE 15 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL IEBO NO. 101 | 249-SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN | SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN | URBANO | RA11/0005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 228495 | 0 | 228495 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION PROGRAMA SBN
39641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN IEBO NO. 101 | 249-SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN | SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN | URBANO | RA11/0004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1233075 | 0 | 1233075 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION PROGRAMA SBN
35528 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 101 | 249-SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN | SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN | URBANO | RA11/0026/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 65080 | 64015 | 65080 | 64015 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35814 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 72 | 265-SAN MIGUEL CHIMALAPA | VISTA HERMOSA | RURAL | RA11/0047/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 148510 | 148202 | 148510 | 148202 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35587 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 235 | 266-SAN MIGUEL DEL PUERTO | BARRA COPALITA | RURAL | RA11/0017/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 279850 | 277314 | 279850 | 277314 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36034 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 240 | 270-SAN MIGUEL HUAUTLA | SAN MIGUEL HUAUTLA | URBANO | RA11/0090/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 41370 | 40960 | 41370 | 40960 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35591 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 63 | 272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA | SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA | URBANO | RA11/0100/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 100340 | 98454 | 100340 | 98454 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37621 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 92 | 277-VILLA SOLA DE VEGA | VILLA SOLA DE VEGA | URBANO | RA11/0075/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 112770 | 111129 | 112770 | 111129 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37157 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 13 | 278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC | LAS MARGARITAS | RURAL | RA11/0132/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 63010 | 62606 | 63010 | 62606 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37190 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 210 | 278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC | PLAYA LECUONA (MIGUEL HIDALGO) | RURAL | RA11/0094/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 27050 | 25506 | 27050 | 25506 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37172 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 217 | 278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC | ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICALI) | RURAL | RA11/0005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 228020 | 225828 | 228020 | 225828 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37204 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 247 | 278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC | CERRO TEPEXCUINTLE | RURAL | RA11/0092/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 227250 | 225620 | 227250 | 225620 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37166 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 75 | 278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC | NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA) | RURAL | RA11/0045/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 170040 | 169283 | 170040 | 169283 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37630 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 99 | 279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | URBANO | RA11/0073/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 62020 | 59840 | 62020 | 59840 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
128483 |  |  |  | PROGRAMA EDUCATIVO TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIOS EN GASTRONOMIA | 295-SAN PABLO HUIXTEPEC | SAN PABLO HUIXTEPEC | URBANO | 4449001BCGS1111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 1894356 | 0 | 1894356 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0% | CORRESPONDE A LOS RECURSOS COMO APORTACION FEDERAL PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA AMPLIACION Y DIVERSIFICACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE EDUCACION SUPERIOR (FADOEES), AUTORIZADOS EN 2011 PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE GASTRONOMIA PARA LA UNIVERSIDAD DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECIFICO SIGNADO POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL PARA ESTE PROYECTO. ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS PARA SU EJERCICIO EN ESTE AÑO 2012, POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE LA CONTRAPARTE ESTATAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
35839 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 10 | 307-SAN PEDRO HUAMELULA | SAN PEDRO HUAMELULA | URBANO | RA11/0134/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 194790 | 193616 | 194790 | 193616 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37212 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 36 | 309-SAN PEDRO IXCATLÁN | SAN PEDRO IXCATLÁN | URBANO | RA11/0117/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 317360 | 313738 | 317360 | 313738 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39231 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 03 | 310-SAN PEDRO IXTLAHUACA | SAN PEDRO IXTLAHUACA | URBANO | RA11/0139/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 55320 | 54555 | 55320 | 54555 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35598 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 76 | 314-SAN PEDRO JUCHATENGO | SAN PEDRO JUCHATENGO | URBANO | RA11/0044/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 99980 | 98984 | 99980 | 98984 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL RELLENO SANITARIO TIPO B | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22- | URBANO | SEMARNAT/0008/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DTRO 22 | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL | 1880747 | 1880747 | 1880747 | 1880747 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37448 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 221 | 323-SAN PEDRO OCOTEPEC | SAN PEDRO OCOTEPEC | URBANO | RA11/0074/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 186470 | 184695 | 186470 | 184695 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39234 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 118 | 325-SAN PEDRO QUIATONI | SAN PEDRO QUIATONI | URBANO | RA11/0051/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 100750 | 99578 | 100750 | 99578 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39238 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 164 | 325-SAN PEDRO QUIATONI | SOLEDAD SALINAS | URBANO | RA11/0050/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 225270 | 223733 | 225270 | 223733 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36039 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 53 | 329-SAN PEDRO TEOZACOALCO | SAN PEDRO TEOZACOALCO | URBANO | RA11/0088/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 44500 | 44284 | 44500 | 44284 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35538 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 142 | 330-SAN PEDRO TEUTILA | SAN PEDRO TEUTILA | URBANO | RA11/0025/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 168730 | 168161 | 168730 | 168161 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39762 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE COMPUTO Y LABORATORIO MULTIPLE PARA CECYTE NO. 5 | 338-VILLA DE ETLA | VILLA DE ETLA | URBANO | RA11/0016/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 490000 | 0 | 490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMA SBN
37633 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 170 | 347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO | CIENEGUILLA | RURAL | RA11/0071/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 198790 | 196360 | 198790 | 196360 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37636 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 194 | 347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO | SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO | URBANO | RA11/0070/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 60270 | 58203 | 60270 | 58203 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39825 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS, UN LABORATORIO MULTIPLE Y BIBLIOTECA VIRTUAL PARA CECYTE EMSAD NO. 48 | 360-SANTA ANA ZEGACHE | SANTA ANA ZEGACHE | URBANO | RA11/0013/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 591882 | 0 | 591882 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION DEL PROGRAMA SBN
35602 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 87 | 366-SANTA CATARINA LOXICHA | SANTA CATARINA LOXICHA | URBANO | RA11/0040/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 78120 | 77139 | 78120 | 77139 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37642 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO.12 | 377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA | SANTA CRUZ ITUNDUJIA | URBANO | RA11/0133/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 158740 | 156187 | 158740 | 156187 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36045 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 98 | 382-SANTA CRUZ TACAHUA | SANTA CRUZ TACAHUA | URBANO | RA11/0086/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 237590 | 235949 | 237590 | 235949 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37650 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 28 | 386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | URBANO | RA11/0122/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 200840 | 200177 | 200840 | 200177 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39242 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 16 | 387-SANTA GERTRUDIS | SANTA GERTRUDIS | URBANO | RA11/0129/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 103500 | 101219 | 103500 | 101219 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36094 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 123 | 395-SANTA MARÍA APAZCO | SANTA MARÍA APAZCO | URBANO | RA11/0085/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 17400 | 15957 | 17400 | 15957 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39272 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO.174 | 396-SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | LLANO DE AGUA | RURAL | RA11/0023/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 203400 | 201653 | 203400 | 201653 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39247 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 120 | 398-AYOQUEZCO DE ALDAMA | AYOQUEZCO DE ALDAMA | URBANO | RA11/0096/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 112710 | 111077 | 112710 | 111077 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35541 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 126 | 406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA | SANTA MARÍA CHILCHOTLA | URBANO | RA11/0123/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 44730 | 43976 | 44730 | 43976 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35559 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 89 | 406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA | RÍO SAPO | RURAL | RA11/0038/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 145990 | 143536 | 145990 | 143536 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39668 |  |  |  | EQUIPAMIENTO COMPLETO DE VEINTITRES AULAS INCLUYE CAÑON PROYECTOR, TALLER DE COMPUTO VEINTINUEVE EQUIPOS, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO COMPLETO PARA COBAO NO. 4 | 409-SANTA MARÍA DEL TULE | SANTA MARÍA DEL TULE | URBANO | RA11/0010/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1603941 | 0 | 1603941 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION PROGRAMA SBN
35847 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 106 | 412-SANTA MARÍA GUIENAGATI | SANTA MARÍA GUIENAGATI | URBANO | RA11/0004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 22210 | 22188 | 22210 | 22188 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37654 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 134 | 415-SANTA MARÍA IPALAPA | SANTA MARÍA IPALAPA | URBANO | RA11/0068/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 236260 | 234761 | 236260 | 234761 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37229 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 137 | 417-SANTA MARÍA JACATEPEC | SANTA MARÍA JACATEPEC | URBANO | RA11/0089/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 140900 | 140033 | 140900 | 140033 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37222 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 62 | 417-SANTA MARÍA JACATEPEC | NUEVO MÁLZAGA | RURAL | RA11/0101/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 191930 | 191194 | 191930 | 191194 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35851 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 102 | 421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA | SANTA MARÍA MIXTEQUILLA | URBANO | RA11/0003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 206920 | 204840 | 206920 | 204840 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35728 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 60 | 439-SANTA MARÍA TONAMECA | SAN FRANCISCO COZOALTEPEC | RURAL | RA11/0102/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 185110 | 183022 | 185110 | 183022 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35953 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 86 | 441-SANTA MARÍA XADANI | SANTA MARÍA XADANI | URBANO | RA11/0041/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 166860 | 164962 | 166860 | 164962 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36262 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 85 | 445-SANTA MARÍA YOSOYÚA | SANTA MARÍA YOSOYÚA | URBANO | RA11/0042/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 113650 | 111816 | 113650 | 111816 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36268 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 08 | 446-SANTA MARÍA YUCUHITI | SANTA MARÍA YUCUHITI | URBANO | RA11/0135/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 84380 | 83910 | 84380 | 83910 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39253 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 23 | 449-SANTA MARÍA ZOQUITLÁN | SANTA MARÍA ZOQUITLÁN | URBANO | RA11/0125/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 106600 | 105953 | 106600 | 105953 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37659 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 71 | 450-SANTIAGO AMOLTEPEC | SANTIAGO AMOLTEPEC | URBANO | RA11/0048/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 170730 | 170035 | 170730 | 170035 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37237 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 139 | 468-SANTIAGO JOCOTEPEC | MONTE NEGRO | URBANO | RA11/0087/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 214260 | 212968 | 214260 | 212968 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39658 |  |  |  | ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA BACHILLERATO GENERAL EMILIANO ZAPATA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | URBANO | RA11/0009/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 28682 | 0 | 28682 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION PROGRAMA SBN
36285 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 227 | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SAN PEDRO CHAYUCO | RURAL | RA11/0083/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 96350 | 96137 | 96350 | 96137 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36278 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 74 | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTA MARÍA YUCUNICOCO | RURAL | RA11/0046/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 177770 | 175820 | 177770 | 175820 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35979 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 29 | 470-SANTIAGO LACHIGUIRI | GUIGOVELAGA | RURAL | RA11/0121/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 156520 | 154115 | 156520 | 154115 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35988 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO. 31 | 470-SANTIAGO LACHIGUIRI | SAN MIGUEL | RURAL | RA11/0119/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 188970 | 186486 | 188970 | 186486 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35995 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO. 70 | 470-SANTIAGO LACHIGUIRI | SANTIAGO LACHIGUIRI | URBANO | RA11/0049/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 192620 | 191308 | 192620 | 191308 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37668 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 179 | 477-SANTIAGO MINAS | SANTIAGO MINAS | URBANO | RA11/0064/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 175470 | 173615 | 175470 | 173615 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39651 |  |  |  | EQUIPAMIENTO COMPLETO DE DIECIOCHO AULAS INCLUYE CAÑON PROYECTOR, TALLER DE COMPUTO VEINTIOCHO EQUIPOS,LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO COMPLETO PARA COBAO NO. 3 | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | URBANO | RA11/0012/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1384202 | 0 | 1384202 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION PROGRAMA SBN
35740 |  |  |  | EQUIPOS INFOMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 05 | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | EL CARRIZO | RURAL | RA11/0138/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 185450 | 183812 | 185450 | 183810 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36343 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 37 | 484-SANTIAGO TAMAZOLA | SANTIAGO TAMAZOLA | URBANO | RA11/0116/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 186110 | 184287 | 186110 | 184287 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37673 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 111 | 491-SANTIAGO TEXTITLÁN | SANTIAGO TEXTITLÁN | URBANO | RA11/0062/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 16630 | 15177 | 16630 | 15177 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36350 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 20 | 492-SANTIAGO TILANTONGO | SANTIAGO TILANTONGO | URBANO | RA11/0127/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 176980 | 174976 | 176980 | 174976 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39257 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 116 | 494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | TIERRA CALIENTE | RURAL | RA11/0058/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 120800 | 119314 | 120800 | 119314 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37246 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 199 | 498-SANTIAGO YAVEO | SANTIAGO YAVEO | URBANO | RA11/0084/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 206900 | 204840 | 206900 | 204840 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37456 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 68 | 502-SANTIAGO ZACATEPEC | SANTIAGO ZACATEPEC | URBANO | RA11/0097/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 219760 | 217013 | 219760 | 217013 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37466 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 114 | 504-NUEVO ZOQUIÁPAM | NUEVO ZOQUIÁPAM | URBANO | RA11/0072/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 6800 | 5378 | 6800 | 5378 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35746 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 104 | 509-SANTO DOMINGO DE MORELOS | SANTO DOMINGO DE MORELOS | URBANO | RA11/0016/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 281690 | 279225 | 281690 | 279225 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36002 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 146 | 513-SANTO DOMINGO PETAPA | SANTO DOMINGO PETAPA | URBANO | RA11/0002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 166520 | 164554 | 166520 | 164554 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36007 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 43 | 515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | MORRO DE MAZATÁN | RURAL | RA11/0095/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 183270 | 181865 | 183270 | 181865 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37677 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 07 | 516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO | SANTO DOMINGO TEOJOMULCO | URBANO | RA11/0136/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 181040 | 180258 | 181040 | 180258 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36018 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 143 | 525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC | YERBA SANTA | RURAL | RA11/0093/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 192050 | 190727 | 192050 | 190727 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35770 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 06 | 526-SANTOS REYES NOPALA | SANTOS REYES NOPALA | URBANO | RA11/0137/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 134520 | 132607 | 134520 | 132607 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36359 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 88 | 532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC | SANTO TOMÁS OCOTEPEC | URBANO | RA11/0039/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 62820 | 62396 | 62820 | 62396 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
35779 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 156 | 543-TATALTEPEC DE VALDÉS | TATALTEPEC DE VALDÉS | URBANO | RA11/0015/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 125160 | 122879 | 125160 | 122879 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36369 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 215 | 548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS | TEPELMEME VILLA DE MORELOS | URBANO | RA11/0081/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 246060 | 244286 | 246060 | 244286 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39790 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO MULTIPLE, UN TALLER DE ELECTRICA Y TALLER DE DISEÑO PARA CECYTE NO. 1 | 553-TLALIXTAC DE CABRERA | TLALIXTAC DE CABRERA | URBANO | RA11/0015/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1090000 | 0 | 1090000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMA SBN
37406 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 223 | 559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | ARROYO DE BANCO | RURAL | RA11/0082/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 234070 | 233195 | 234070 | 233195 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37385 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 65 | 559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | CERRO ARMADILLO GRANDE | RURAL | RA11/0099/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 174120 | 172973 | 174120 | 172973 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37397 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS,MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 66 | 559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | PASO NUEVO LA HAMACA | RURAL | RA11/0098/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 122200 | 121027 | 122200 | 121027 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39261 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 30 | 561-YAXE | YAXE | URBANO | RA11/0120/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 174358 | 172986 | 174358 | 172986 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
36378 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 82 | 564-YUTANDUCHI DE GUERRERO | YUTANDUCHI DE GUERRERO | URBANO | RA11/0043/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 91540 | 90214 | 91540 | 90214 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
37687 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 105 | 566-SAN MATEO YUCUTINDÓ | SAN MATEO YUCUTINDÓ | RURAL | RA11/0060/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 109030 | 107770 | 109030 | 107770 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
39265 |  |  |  | EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 17 | 570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | SAN PEDRO EL ALTO | RURAL | RA11/0056/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 16630 | 15177 | 16630 | 15177 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
RECONSTRUCCIÓN
35413 |  |  |  | REFORESTACION DE TRASPATIO | 251-SAN MATEO NEJÁPAM | SAN MATEO NEJÁPAM | URBANO | SEMASRNAT/001/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 700-SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL | 34400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
41429 |  |  |  | PLAN LUZ OAXACA. CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SECTUR/001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE EN CANTIDAD DE $106,122.46 FUÉ REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012
116682 |  |  |  | PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PRIMER CUADRO. CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FONCA/016/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5016977 | 1672326 | 5016977 | 1672326 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
116683 |  |  |  | PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL MONTE DE PIEDAD. CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FONCA/012/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 840797 | 280265 | 840797 | 280265 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
116684 |  |  |  | PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FONCA/010/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 132972 | 0 | 132972 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | EL PATRONATO PRO-DEFENSA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL ESTADO DE OAXACA, A.C. SE INCONFORMARON POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ESTE PROYECTO, PROCEDIENDO A LA CLAUSURA SIMBÓLICA DE LOS TRABAJOS YA QUE NO PERMITIERON EL ACCESO A DICHO INMUEBLE; POR LO ANTERIOR SE PROCEDIÓ AL RETIRO DE LOS EQUIPOS Y PERSONAL DE LA OBRA QUEDANDO CON UN AVANCE FÍSICO DE 0%
116685 |  |  |  | PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL TEMPLO DE LA SOLEDAD. CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FONCA/015/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1387765 | 462588 | 1387765 | 462588 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
116686 |  |  |  | PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL TEMPLO DE PRECIOSA SANGRE DE CRISTO. CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FONCA/013/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 433377 | 144459 | 433377 | 144459 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
116687 |  |  |  | PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL TEMPLO DE SAN JOSÉ Y BELLAS ARTES. CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FONCA/014/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1229262 | 409754 | 1229262 | 409754 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
116688 |  |  |  | PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL PÚBLICA DEL ESTADO. CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FONCA/009/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 479997 | 159999 | 479997 | 159999 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
116689 |  |  |  | PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA LA FACULTAD DE DERECHO. CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FONCA/011/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 719040 | 239680 | 719040 | 239680 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
116690 |  |  |  | PROYECTO ILUMINACIÓN PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO ARQUITECTÓNICO. CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FONCA/017/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 10759813 | 3630928 | 10759813 | 3630928 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
28167 |  |  |  | CONVENIO DE COLABORACION CONAFOR NO.01-CNF/CGCR/GE/OAX/PROD/TROPICAL/RAPIDO CRECIMIENTO/CICLO/2011/COBERTURA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RTCONAFOR/0002/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUACULTURA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ RHQ-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL | 962000 | 924183 | 962000 | 924183 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 528000 | 506880 | 96% | LOS BENEFICIARIOS DEL PRESENTE PROYECTO SON 1000 PRODUCTORES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION SF/SPPP/DDIP/RTCONAFOR/0002/2011 DE FECHA 9 DE JUNIO DEL 2011
28424 |  |  |  | CONVENIO DE COLABORACION DE ADQUISICION DE PLANTA NO. 1-CNF-CGCR-GE-OAX-PROD-CICLO-TF-2010/2011/COBERTURA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RTCONAFOR/0004/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUACULTURA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ RHQ-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL | 626828 | 587958 | 626828 | 587958 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 300984 | 282022 | 93.7% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA, SON 2148 PRODUCTORES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPPP/DPIP/RTCONAFOR/0004/2011
28460 |  |  |  | FINIQUITO DEL CONVENIO DE COLABORACION DE ADQUISICION DE PLANTA NO. 1-CNF-CGCR-GE-OAX-PROD-CICLO-TF-2010/2011. COBERTURA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RTCONAFOR/0006/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUACULTURA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ RHQ-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL | 1591334 | 1530296 | 1591334 | 1530296 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 784736 | 754131 | 96.1% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA, SON 913 PRODUCTORES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPPP/DPIP/RTCONAFOR/0006/2011 CON FECHA DE AUTORIZACION 1RO DE DICIEMBRE DEL 2011
36041 |  |  |  | FINIQUITO DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA EL REEMBOLSE Y MANTENIMIENTO NO. 01/GE-OAXACA-TF-TROP/RC-2010/2011. COBERTURA ESTATAL. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RTCONAFOR/0005/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUACULTURA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ RHQ-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL | 526225 | 523944 | 526225 | 523944 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 571299 | 568442 | 99.5% | LOS BENEFICIARIOS DEL PRESENTE PROYECTO SON 734 PRODUCTORES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION SF/SPPP/DPIP/RTCONAFOR/0005/2011 DE FECHA 1RO DE DICIEMBRE DEL 2011
106470 |  |  |  | GASTOS INDIREC. PARA LA SUPERV. DE LA OBRA CONST. DEL CENTRO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTERMPAL. (MONJAS-STA. CATARINA CUIXTLA-AGENCIA SN. JOSE LLANO GRANDE, MIAHUA.) OAXACA, PEF 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SEMARNAT/0019/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
105720 |  |  |  | GATOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA CONST. DEL CENTRO INEGRAL DE MANEJO DE RES.SOL. INTERM.(STGO. YOLOMECALT-SAN MARTIN HUAMELULPAM-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO) OAX., PEF 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SEMARENAT/0018/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
40804 |  |  |  | REFORESTACION DE TRASPATIOS FUNDACION FRENTE POR EL DESARROLLO DE HUAJUAPAN A.C. | 4-ASUNCIÓN CUYOTEPEJI | ASUNCIÓN CUYOTEPEJI | URBANO | SEMARNAT/0017/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL | 2400000 | 2349000 | 2349000 | 2349000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
40812 |  |  |  | REFORESTACION DE TRASPATIOS | 27-CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ | CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ | URBANO | SEMARNAT/0016/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL | 2500000 | 2445998 | 2445998 | 2445998 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
40824 |  |  |  | REFORESTACION DE TRASPATIOS FUNDSCION UNIDOS SOMOS MAS MEXICO A.C. | 65-IXPANTEPEC NIEVES | IXPANTEPEC NIEVES | URBANO | SEMARNAT/0018/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL | 2400000 | 2349000 | 2349000 | 2349000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
116691 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJÓN ALARIFES, BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FONCA/005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 451166 | 0 | 451166 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 497.29 | 497.29 | 100% | LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA, PENDIENTE MINISTRACION POR PARTE DE LA FEDERACION.
116692 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJÓN ALDAMA, BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FONCA/006/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 470131 | 0 | 470131 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 597.93 | 597.93 | 100% | LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA, PENDIENTE MINISTRACION POR PARTE DE LA FEDERACION.
116693 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJÓN BOCA DEL MONTE, BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FONCA/004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 269655 | 0 | 269655 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 794.11 | 794.11 | 100% | LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA, PENDIENTE MINISTRACION POR PARTE DE LA FEDERACION.
116694 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJÓN FÉLIX DÍAZ, BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FONCA/007/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 395762 | 0 | 395762 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 413.32 | 413.32 | 100% | LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA, PENDIENTE MINISTRACION POR PARTE DE LA FEDERACION.
116695 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJÓN MORELOS, BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FONCA/008/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 476104 | 0 | 476104 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 621.16 | 621.16 | 100% | LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA, PENDIENTE MINISTRACION POR PARTE DE LA FEDERACION.
116696 |  |  |  | MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE RUFINO TAMAYO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FONCA/002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 7041546 | 3252836 | 7041546 | 899612 | 27.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2244.54 | 336.68 | 15% | DEL IMPORTE MINISTRADO PARA ESTA OBRA SE TRASPASA LA CANTIDAD DE $173,704.16 PARA DAR COBERTURA A LA OBRA FONCA/001/2011, POR LO CUAL EL IMPORTE MINISTRADO PARA ESTA OBRA DE FONCA/002/2011 ES POR LA CANTIDAD DE $3,252,836.29
116697 |  |  |  | MEJORAMIENTO VISUAL DE LA CALLE RUFINO TAMAYO Y JOSÉ LÓPEZ ALAVÉS, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FONCA/003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1599809 | 204038 | 1599809 | 166484 | 81.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1933.47 | 1933.47 | 100%
116698 |  |  |  | MEJORAMIENTO VISUAL DEL ACUEDUCTO DEL BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FONCA/001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 187562 | 173704 | 187562 | 173704 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1672 | 1672 | 100% | DEL IMPORTE MINISTRADO DE LA OBRA FONCA/002/2011 SE TRASPASA LA CANTIDAD DE $173,704.16 PARA DAR COBERTURA A ESTA OBRA, POR LO CUAL EL IMPORTE MINISTRADO PARA ESTA OBRA FONCA/001/2011 ES POR LA CANTIDAD DE $173,704.16
46196 |  |  |  | REFORESTACION DE TRASPATIOS OCOTLAN DE MORELOS | 68-OCOTLÁN DE MORELOS | OCOTLÁN DE MORELOS | URBANO | SEMARNAT/0013/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 700-SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL | 3000000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
46228 |  |  |  | REFORESTACION DE TRASPATIOS | 177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | URBANO | SEMARTNAT/0014/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL | 2500000 | 2445998 | 2445998 | 2445998 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
46252 |  |  |  | REFORESTACION DE TRASPATIOS SAN MIGUEL DEL RIO | 267-SAN MIGUEL DEL RÍO | SAN MIGUEL DEL RÍO | URBANO | SEMARNAT/0015/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 700-SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL | 2000000 | 1964000 | 1964000 | 1964000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
105516 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARAB LA SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SITIO DE DIPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS STGO. SUCHILQUITONGO, OAXACA PEF 2011 | 483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SEMARNAT/0017/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
46322 |  |  |  | ESTUDIOSY ANALISIS PREVIOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO TIPO B DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 79-SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | URBANO | SEMARNAT/009/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 700-SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL | 1001700 | 505858 | 505858 | 505858 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
64817 |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO TIPO B | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22- | URBANO | SEMARNAT/0020/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DTRO 22 | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL | 9739659 | 0 | 9739659 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
OTROS
14036 |  |  |  | PROYECTO PARA LA ATENCION A INDIGENAS DESPLAZADOS (GRUPO ASUNCION CACALOTEPEC, MIXE, OAXACA) | 298-SAN PABLO VILLA DE MITLA | SAN PABLO VILLA DE MITLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 3 | 3 | 100%
14030 |  |  |  | PROYECTO PARA LA ATENCION A INDIGENAS DESPLAZADOS (GRUPO SAN MIGUEL) | 375-SANTA CRUZ AMILPAS | SANTA CRUZ AMILPAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 4 | 4 | 100%
14043 |  |  |  | PROYECTO PARA LA ATENCION A INDIGENAS DESPLAZADOS (GRUPO MORELOS, MIXE, OAXACA) | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 14 | 14 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
28004 |  |  |  | REFRENDO 2011 (HOMOLOGACION DE SALARIOS 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 423B05001411BDGD0111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1601691 | 1601691 | 1601691 | 1601691 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LA HOMOLOGACION DE SALARIOS 2011
124380 |  |  |  | REFRENDOS FEDERALES. 1.- SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO | 545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | URBANO | 44100103001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 133431 | 124087 | 133431 | 124087 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 200 | 149 | 74.5%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
87877 |  |  |  | ADEFAS CSEIIO 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 114-COORDINACIÓN GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN | 739532 | 739532 | 739532 | 739532 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 3797 | 3797 | 100% | LA MATRICULA VARIA DE ACUERDO A INICIO Y TERMINO DE SEMESTRE, PENDIENTE REPORTAR MATRICULA ALGUNOS PLANTELES.
111221 |  |  |  | ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA IEEA 001 CREAR CIRCULOS DE ESTUDIO PARA ATENDER EN ALFABETIZACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA A LA POBLACION JOVEN Y ADULTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 100 | 100 | 100%
38512 |  |  |  | DESARROLLO DE TECHUMBRES PARA VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS EN LA CUENCA DEL PAPALOAPAN | 44-LOMA BONITA | SAN ANTONIO | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 156960 | 54202 | 156960 | 54202 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.34 | 34%
38503 |  |  |  | DISEÑO Y FABRICACION DE MATERIALES ALTERNATIVOS A BASE DE CAUCHO RECICLADO , COMO ELEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA | 44-LOMA BONITA | SAN ANTONIO | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 159555 | 108427 | 159555 | 108427 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.68 | 68%
40724 |  |  |  | EFECTO DEL RETARDO EN EL CONTROL DE UN ROBOT MOVIL BASANDO LA NAVEGACION EN REDES BAYESIANAS IMPLEMENTADAS EN UNIDADES DE PROCESAMIENTO GRAFICO | 44-LOMA BONITA | SAN ANTONIO | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 233790 | 185672 | 233790 | 185672 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.4 | 40%
119026 |  |  |  | FORMACION,CREACION, INVESTIGACION, PRODUCCION Y DIFUSION DE LAS ARTES Y LA CULTURA | 84-SAN AGUSTÍN ETLA | SAN AGUSTÍN ETLA | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6070000 | 2745807 | 6070000 | 2745807 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 385 | 380 | 98.7%
40137 |  |  |  | CALIDAD EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE ASI COMO FOMENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ | RURAL | 013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 174979 | 174979 | 174979 | 174979 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 986 | 986 | 100%
40819 |  |  |  | DESARROLLO DE CATALIZADORES SOPORTADOS PARA LA PRODUCCION DE COMBUSTIBLES DE ULTRABAJO AZUFRE (2DA ETAPA) | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 245000 | 118729 | 245000 | 118729 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.48 | 48%
38606 |  |  |  | DESARROLLO DE OPTIMIZACION DE NUEVOS NANOMATERIALES ALMACENADORES DE HIDROGENO | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 676916 | 362417 | 676916 | 362417 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.54 | 54%
38534 |  |  |  | DIOSGENINA COMO PRECURSOS DE SAPONINAS CON ACTIVIDAD ANTICANCERIGENA Y ESTRUCTURAS ANALOGAS | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 40000 | 7889 | 40000 | 7889 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.2 | 20%
38598 |  |  |  | EFECTO DE LA INHIBICION DEL NPRRB EN LA PRODUCCION DEL PHB Y DE LA PROTEINA CRY | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 80615 | 47247 | 80615 | 47247 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80%
40647 |  |  |  | MI PRIMERA EMPRESA:EMPREDER JUGANDO | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
38618 |  |  |  | NANOPARTICULAS DE TIO2 SOPORTADOS EN NANOCOMPOSITOS DE HULE NATURAL/ORGANO ARCILLA Y SU USO COMO FOTOCATALIZADORES HETEROGENEOS | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 89044 | 19170 | 89044 | 19170 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.19 | 19%
38518 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE CIETIFICOS Y TECNOLOGOS | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 55878 | 55878 | 55878 | 55878 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
40780 |  |  |  | SINTESIS DE COMPUESTOS BIS-ESTEROIDALES CON PROBABLE ACTIVIDAD BIOLOGICA | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 100000 | 95598 | 100000 | 95598 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90%
29858 |  |  |  | ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL ARRECIFAL CORALINO DEL PARQUE NACIONAL HUATULCO. (LINEA ESTRATEGICA: PROTECCION; TEMA: MITIGACION DE LA VULNERABILIDAD). 013 | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL MAR | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 86207 | 67527 | 86207 | 67527 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.78 | 78%
28896 |  |  |  | EVALUACION DEL USO Y NIVELES AMBIENTALES DE PLAGUICIDAS EN EL AREA DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA, OAXACA, MEXICO. 001 | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL MAR | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 78864 | 26790 | 78864 | 26790 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.34 | 34%
29680 |  |  |  | INVENTARIO DE CORALES PETREOS, ANELIDOS, CRUSTACEOS DECAPODOS, MOLUSCOS, EQUINODERMOS Y PECES OSEOS DE LOS ARRECIFES CORALINOS DE GUERRERO Y OAXACA. 009 | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL MAR | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 61895 | 22797 | 61895 | 22797 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.37 | 37%
30062 |  |  |  | MONITOREO DEL CARACOL PURPURA (PLICOPURPURA PANSA) EN EL PARQUE NACIONAL HUATULCO. 004 | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL MAR | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 37931 | 17654 | 37931 | 17654 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.47 | 47%
124957 |  |  |  | REFRENDO 2011 | 339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | URBANO | REFRENDO 2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 94414 | 94414 | 94414 | 94414 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 383 | 383 | 100% | CABE ACLARAR QUE EL IMPORTE QUE SE REPORTA ES EL REMANENTE QUE QUEDO DEL EJERCICIO 2011 YA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS NO NOS AUTORIZO LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO EN EL MES DE DICIEMBRE, POR TAL MOTIVO SE REALIZARON LAS GESTIONES PERTINENTES PARA HACER USO DE DICHO RECURSO EN ESTE EJERCICIO
20-OAXACA RECURSO 2010
SUBSIDIOS 278 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 76332677; Ministrado 15: 5884532; Programado 16: 76332677; Ejercido 17: 5884532; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 268; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 250418; Ejercidos 23: 249797.62; Ejercidos 24=23/22: 99.8%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
104752 |  |  |  | PROMEP 2010 | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | BDGH0410 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | MESTROS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 855031 | 118201 | 855031 | 118201 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 20 | 2.77 | 13.9%
OTROS
139937 |  |  |  | 3.- REFRENDOS FEDERALES 3.- PROGRAMA DE MEJORAMIENTODEL PROFESORADO | 545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | URBANO | 44100103003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | PROFESORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 281268 | 0 | 281268 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
38655 |  |  |  | PROMEP 2010 | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | PROFESORES Y ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 975993 | 553035 | 975993 | 553035 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 945 | 350 | 37%
29039 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP 2010). 006 | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL MAR | ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 2690731 | 2282294 | 2690731 | 2282294 | 100% | 0 | 0 | AGENTE EDUCATIVO | 1 | 0.85 | 85%
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
163945 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA EJERCICIO 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BCGE0110 - 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA | 426765 | 0 | 426765 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
164241 |  |  |  | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BCGN0210 - 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA | 302495 | 31192 | 302495 | 31192 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
163902 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BCGE0210 - 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA | 760 | 0 | 760 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
163836 |  |  |  | PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BCGE0110 - 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA | 131023 | 0 | 131023 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
81004 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES/COBERTURA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 169324/2/28327 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 5466791 | 2170602 | 5466791 | 2170602 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
80909 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EJECUCION DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES/COBERTURA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 167719/26722 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 41780 | 27306 | 41780 | 27306 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0%
76582 |  |  |  | OPORTUNIDADES PRODUCTOS FIANCIEROS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 5789866 | 0 | 5789866 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0%
44073 |  |  |  | PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 48078702 | 0 | 48078702 | 0 | 0% | 0 | 0 | FAMILIA | 235500 | 235500 | 100%
CARAVANAS DE LA SALUD
120133 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS DE CARAVANAS DE LA SALUD GASTOS DE OPERACION 54 UNIDADES MOVILES | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 20292 | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 146 | 0 | 146 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 54 | 54 | 100%
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN
58616 |  |  |  | SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION /INTERVENCIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL SEGURO POPULR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 4448318 | 697378 | 4448318 | 697378 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0%
76630 |  |  |  | SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION /INTERVENCIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL SEGURO POPULR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 6838126 | 0 | 6838126 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0%
76000 |  |  |  | SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION / CAPITA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 4882 | 4524 | 4882 | 4524 | 100% | 268 | 0 | BENEFICIARIO | 13890 | 13890 | 100%
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 137975762; Ministrado 15: 102382072; Programado 16: 137975762; Ejercido 17: 102382072; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 106569.26; Ejercidos 23: 106587.73; Ejercidos 24=23/22: 100%
FONDOS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
12242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLAN | 6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | URBANO | FONREGION/0147/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5003 | 0 | 5003 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLAN | 6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | URBANO | FONREGION/0148/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLAN | 6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | URBANO | 0141-A/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6001 | 0 | 6001 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12233 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CASA DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO (2A. ETAPA) | 26-CHALCATONGO DE HIDALGO | CHALCATONGO DE HIDALGO | URBANO | FONREGION/0167/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12241 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO (3A. ETAPA) | 26-CHALCATONGO DE HIDALGO | CHALCATONGO DE HIDALGO | URBANO | FONREGION/0166/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5001 | 0 | 5001 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12236 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE VOZ Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO | 26-CHALCATONGO DE HIDALGO | CHALCATONGO DE HIDALGO | URBANO | FONREGION/0165/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12234 |  |  |  | TERMINACION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO | 26-CHALCATONGO DE HIDALGO | CHALCATONGO DE HIDALGO | URBANO | FONREGION/0168/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55 | 0 | 55 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12232 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A. ETAPA) | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | FONREGION/0179/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS Y PLANTA DE EMERGENCIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN. | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | FONREGION/0172/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12244 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA RED DE VOZ Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | FONREGION/0177/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12230 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A. ETAPA) | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | FONREGION/0171/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PERIFERICO DE JUCHITAN KM. 3+700, UBICADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | FONREGION/0304/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 85869 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 26598 | 0 | 26598 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 16.5 | 16.5 | 100%
12296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | FONREGION/0178/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A. ETAPA) | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | FONREGION/0175/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 271.05 | 271.05 | 100%
12239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A.ETAPA) | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | FONREGION/0173/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3001 | 0 | 3001 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A. ETAPA) | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | FONREGION/0181/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1501 | 0 | 1501 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIALIDADES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A. ETAPA) | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | FONREGION/0174/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 760 | 0 | 760 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 561.83 | 561.83 | 100%
12340 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE JUCHITAN DEL KM 11+930 AL KM 13+360 (2A. ETAPA) | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | FONREGION/0246/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 85869 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 63894 | 0 | 63894 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.43 | 1.43 | 100%
12339 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 2+350 AL 3+370 (2A. ETAPA). | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | FONREGION/0299/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 85869 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 116949 | 0 | 116949 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12245 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | FONREGION/0176/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900 | 0 | 900 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y TERMINACION DEL DEPARTAMENTO Y CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA | 44-LOMA BONITA | LOMA BONITA | URBANO | FONREGION/0163/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1506 | 0 | 1506 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (DE LA CALLE MORELOS A LA CALZADA NIÑOS HEROES) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0248/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 251846 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 110862 | 0 | 110862 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
12214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ (DE LA CALLE EDUARDO MATA A LA CALLE BURGOA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0068/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 435 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.24 | 1.24 | 100%
12346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE DE FIALLO (DE LA CALLE DE LA NORIA A LA CALLE EDUARDO MATA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0249/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 251846 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 207613 | 0 | 207613 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.88 | 0.88 | 100%
12215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GARCIA VIGIL (DE LA CALLE JESUS CARRANZA A LA CALLE QUETZALCOATL) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0065/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 485 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.06 | 0.06 | 100%
12223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE RAYON (DE LA CALLE BUSTAMANTE A LA CALLE XICOTENCATL) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0067/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 50 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.28 | 0.28 | 100%
12224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE XICOTENCATL(DE LA CALLE LA NORIA A LA CALLE HIDALGO) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0066/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 525 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35327 | 0 | 35327 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.43 | 0.43 | 100%
173938 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLOGICO CUARTA ETAPA /OAXACA DE JUAREZ | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 55604 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 251846 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 84 | 0 | 84 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 11.29 | 0 | 0%
173939 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLOGICO QUINTA ETAPA /OAXACA DE JUAREZ | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 55605 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 251846 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 91 | 0 | 91 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 11.1 | 0 | 0%
173940 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLOGICO TERCERA ETAPA /OAXACA DE JUAREZ | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 55603 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAD DE OAXACA | 251846 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80 | 0 | 80 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 10.85 | 0 | 0%
12537 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MIGUEL CABRERA DE LA CALLE ALDAMA A LA CALLE ZARAGOZA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 500000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 227909 | 0 | 227909 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1885.14 | 1885.14 | 100%
12359 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA VELARIA DEL AUDITORIO GUELAGUETZA. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0378/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1699 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14102310 | 0 | 14102310 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN (3A. ETAPA) | 68-OCOTLÁN DE MORELOS | OCOTLÁN DE MORELOS | URBANO | FONREGION/0153/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12342 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 8 DE NOVIEMBRE. | 79-SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | URBANO | FONREGION/0245/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 873 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4247 | 0 | 4247 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 460 | 460 | 100%
12357 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA Y - ZIMATLAN (OBRAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE) | 115-SAN BARTOLO COYOTEPEC | REYES MANTECÓN | URBANO | FONREGION/0353/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 5000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 97544 | 0 | 97544 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
12351 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | EL PORVENIR | RURAL | FONREGION/0352/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1811 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5894.17 | 5894.17 | 100%
12353 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EDUARDO VASCONCELOS | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | EL PORVENIR | RURAL | FONREGION/0350/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1811 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1086.14 | 1086.14 | 100%
12354 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | EL PORVENIR | RURAL | FONREGION/0349/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1811 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1233.85 | 1233.85 | 100%
12356 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE (CENTRO DE ACOPIO) | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | EL PORVENIR | RURAL | FONREGION/0347/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1811 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1191.13 | 1191.13 | 100%
12352 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD DIAZ ORDAZ | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | EL PORVENIR | RURAL | FONREGION/0351/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1811 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6063.82 | 6063.82 | 100%
12355 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ROTONDA DEL PARQUE | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | EL PORVENIR | RURAL | FONREGION/0348/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1811 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3412.33 | 3412.33 | 100%
12457 |  |  |  | ADAPTACION DE INMUEBLE PARA CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE (3A. ETAPA) | 258-SAN MIGUEL ACHIUTLA | SAN MIGUEL ACHIUTLA | URBANO | 0031-A/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 393 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5002 | 0 | 5002 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
173935 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO EL REGADILLO MIXTEPEC - EL SALITRE MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+100 /EL SALITRE /SAN PEDRO MIXTEPEC (DISTR. 22) | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | EL SALITRE | RURAL | 56355 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 277 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 131053 | 0 | 131053 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.1 | 0 | 0%
12347 |  |  |  | REPAVIMENTACION PARCIAL DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN EL FRACC. BACOCHO (2A. ETAPA) | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | PUERTO ESCONDIDO | URBANO | FONREGION/0272/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 18484 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 153463 | 0 | 153463 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 18620 | 18620 | 100%
12217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA (3A. ETAPA) | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | URBANO | FONREGION/0132/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | URBANO | FONREGION/0129/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5001 | 0 | 5001 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | URBANO | FONREGION/0130/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30764 | 0 | 30764 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | URBANO | FONREGION/0133/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3179 | 0 | 3179 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL". | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | URBANO | FONREGION/0117/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL. | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | URBANO | FONREGION/0111/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6018 | 0 | 6018 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12259 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | URBANO | FONREGION/0109/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL. | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | URBANO | FONREGION/0116/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9600 | 0 | 9600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL (2A. ETAPA) | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | URBANO | FONREGION/0107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | URBANO | FONREGION/0115/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5001 | 0 | 5001 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | URBANO | FONREGION/0112/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5002 | 0 | 5002 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
12263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE FISICA EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | URBANO | FONREGION/0118/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
12262 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL (1A. ETAPA) | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | URBANO | FONREGION/0108/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1203377 | 0 | 1203377 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12255 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y BARDA FRONTAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | URBANO | FONREGION/0113/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5002 | 0 | 5002 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL (2A. ETAPA) | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | URBANO | FONREGION/0114/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 124060 | 0 | 124060 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
173936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAACHILA-LA Y TRAMO DEL KM 4+000 AL KM 5+000. EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA/EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | 56167 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 11610 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28 | 0 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.4 | 0 | 0%
173937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA Y-ZIMATLAN DEL KM 3+700 AL KM 4+200. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ | 570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | ZIMATLÁN | RURAL | 56219 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 9498 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 58 | 0 | 58 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.5 | 0 | 0%
12350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM. 11+300 DE LA CARRETERA OAXACA - ZIMATLAN FRENTE A LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO. (2A. ETAPA). | 570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | URBANO | FONREGION/0317/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7444 | 0 | 7444 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
173942 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CIRCUITO EN LA CIENEGA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (PRIMERA ETAPA) /CIENEGA DE ZIMATLAN | 13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN | CIÉNEGA DE ZIMATLÁN | URBANO | 55197 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2934 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 91 | 0 | 91 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
173943 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CIRCUITO EN LA CIENEGA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (SEGUNDA ETAPA) /CIENEGA DE ZIMATLAN | 13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN | CIÉNEGA DE ZIMATLÁN | URBANO | 55198 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2934 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 197 | 0 | 197 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
173947 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO - PLUMA HIDALGO - COPALITA DEL KM 0+000 AL KM 22+000 (TRAMOS PARCIALES) /PLUMA HIDALGO | 71-PLUMA HIDALGO | PLUMA HIDALGO | URBANO | 55192 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 492 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37 | 0 | 37 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 18.5 | 0 | 0%
173941 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAN DE JUAREZ - ZOOGOCHO, DEL KM 55+000 AL KM 52+000 /SAN BARTOLOME ZOOGOCHO | 120-SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO | SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO | URBANO | 55195 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 638 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50 | 0 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
173944 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUCHITAN-SANTA MARIA XADANI TRAMO DEL KM 5+568 AL KM 6+568. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA XADANI/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA XADANI | 441-SANTA MARÍA XADANI | SANTA MARÍA XADANI | URBANO | 56249 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 5591 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36 | 0 | 36 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
173945 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA DEL KM 0+000 AL KM 76+000 Y DEL KM 80+000.AL KM 83+600 TRAMOS PARACIALES EN EL MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUAC | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | URBANO | 56250 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 7881 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2207 | 0 | 2207 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 79.6 | 0 | 0%
173946 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ | 570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | ZIMATLÁN | RURAL | 56243 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 9498 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 117 | 0 | 117 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.3 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
12256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | URBANO | FONREGION/0110/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
173948 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-LA Y-EJUTLA DE CRESPO-PUERTO ESCONDIDO, TERMINACION DEL KM 14+500 AL KM 16+800 /PUERTO ESCONDIDO /SAN PEDRO MIXTEPEC (DISTR. 22) | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | PUERTO ESCONDIDO | URBANO | 56256 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 18484 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.4 | 0 | 0%
173949 |  |  |  | MOD. Y AMP. DEL CAMINO TAMAZULAPAM-TEPELMEME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 38+000, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 19+4000 AL KM 20+280. EN EL MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS/EN LA LOCALIDA | 548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS | TEPELMEME VILLA DE MORELOS | URBANO | 56181 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 702 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 83410 | 0 | 83410 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.88 | 0 | 0%
173950 |  |  |  | MOD. Y AMP. DEL CAMINO TAMAZULAPAM-TEPELMEME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 38+000, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 20+280 AL KM 21+500. EN EL MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS/EN LA LOCALIDA | 548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS | TEPELMEME VILLA DE MORELOS | URBANO | 56182 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 702 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 135553 | 0 | 135553 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.22 | 0 | 0%
173951 |  |  |  | MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 1+300 AL KM 2+080. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ | 570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | ZIMATLÁN | RURAL | 56242 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 9498 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4142 | 0 | 4142 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.78 | 0 | 0%
173952 |  |  |  | MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 2+080 AL KM 2+880. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ | 570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | ZIMATLÁN | RURAL | 56241 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 9498 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4381 | 0 | 4381 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.8 | 0 | 0%
173953 |  |  |  | MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 2+880 AL KM 3+640. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ | 570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | ZIMATLÁN | RURAL | 56240 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 9498 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 964 | 0 | 964 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.76 | 0 | 0%
173954 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA Y-ZIMATLAN TRAMO: DEL KM 4+200 AL KM 4+500. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ | 570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | ZIMATLÁN | RURAL | 56165 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 9498 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 83 | 0 | 83 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 30 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
12333 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE CARBONERA A LA CALLE XOCHITL) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0240/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 500000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1087.82 | 1087.82 | 100%
12335 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE VEGA A LA CALLE LUCERO) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0239/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 500000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1152.66 | 1152.66 | 100%
12334 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE XOCHITL A LA CALLE VEGA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0237/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 500000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1269.6 | 1269.6 | 100%
12332 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE LA NORIA A LA CALLE CARBONERA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0242/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 500000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1556.97 | 1556.97 | 100%
12336 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE LUCERO A LA CALLE EDUARDO MATA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0238/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 500000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1322.41 | 1322.41 | 100%
12203 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ARMENTA Y LOPEZ DE LA CALLE EDUARDO MATA A LA CALLE VEGA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0049/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 256030 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2692 | 0 | 2692 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2450.93 | 2450.93 | 100%
12204 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ARMENTA Y LOPEZ, DE LA CALLE VEGA A LA CALLE BURGOA). | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0048/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 250000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2215.04 | 2215.04 | 100%
12213 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PRIMO VERDAD DE LA CALLE PINO SUAREZ A LA CALZADA DE LA REPUBLICA). | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0050/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 250000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11321 | 0 | 11321 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1308.16 | 1308.16 | 100%
12225 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE XICOTENCATL DE LA CALLE GUERRERO A LA CALLE DE INDEPENDENCIA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0043/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 256030 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2422.55 | 2422.55 | 100%
12269 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (PRIVADA DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO). | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0041/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 256000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10091 | 0 | 10091 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 251.53 | 251.53 | 100%
173956 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE PLUMA HIDALGO S/C HUATULCO-PLUMA HIDALGO-COPALITA (ADECUACIONES AL PROYECTO) /PLUMA HIDALGO | 71-PLUMA HIDALGO | PLUMA HIDALGO | URBANO | 55564 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 492 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 167560 | 0 | 167560 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
173955 |  |  |  | ELABORACION ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CAMBIO DE USO DE SUELO Y EVALUACION DE DAÑOS DEL CAMINO E.C. (POCHUTLA-SALINA CRUZ)-PARAJE LAS GARZAS DEL KM 0+000 AL KM 1+000 /SAN MIGUEL DEL PUERTO | 266-SAN MIGUEL DEL PUERTO | SAN MIGUEL DEL PUERTO | URBANO | 55562 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 721 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
12324 |  |  |  | REPAVIMENTACION PARCIAL DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN EL FRACC. BACOCHO (1A. ETAPA) | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | PUERTO ESCONDIDO | URBANO | FONREGION/0243/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 18484 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 86192 | 0 | 86192 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10282 | 10787.4 | 104.9%
12323 |  |  |  | REPAVIMENTACION Y BACHEO DEL CAMINO : E.C. KM. 82 (PINOTEPA - PUERTO ESCONDIDO) - ZAPOTALITO DEL KM. 0+000 AL KM 3+500 | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | EL ZAPOTALITO | RURAL | FONREGION/0270/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 85763 | 0 | 85763 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.5 | 3.5 | 100%
REHABILITACIÓN
12326 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALZADA DE LA REPUBLICA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0312/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 100000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12181 | 0 | 12181 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13200 | 13200 | 100%
12349 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | FONREGION/0315/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1441 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20453 | 0 | 20453 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.4 | 40%
12344 |  |  |  | REHABILITACION DEL MERCADO ZONAL MANUEL J. CLOUTHIER | 79-SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | URBANO | FONREGION/0306/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 72218 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29287 | 0 | 29287 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12280 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL ANDADOR PEREZ GASGA (3A. ETAPA) | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | PUERTO ESCONDIDO | URBANO | FONREGION/0142/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 18484 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 940 | 0 | 940 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | METAS: LUMINARIAS
12279 |  |  |  | REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA ) 3A. ETAPA. | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | PUERTO ESCONDIDO | URBANO | FONREGION/0170/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 100 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5463 | 0 | 5463 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.48 | 0.48 | 100%
12210 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA PUERTO ANGEL - MAZUNTE - SAN ANTONIO (TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+680) | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | FONREGION/0185/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 660 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3046 | 0 | 3046 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.68 | 6.68 | 100%
12297 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA PUERTO ANGEL - MAZUNTE - SAN ANTONIO (TRAMO: DEL KM. 6+680 AL KM. 11+450) | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | FONREGION/0186/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 660 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8851 | 0 | 8851 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.77 | 4.77 | 100%
12321 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA ZICATELA (2A. ETAPA) | 401-SANTA MARÍA COLOTEPEC | PUNTA DE ZICATELA | RURAL | FONREGION/0199/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 50000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 90 | 90 | 100% | METAS: LUMINARIAS
12322 |  |  |  | REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PLAYA ZICATELA (RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA) 2A. ETAPA | 401-SANTA MARÍA COLOTEPEC | PUNTA DE ZICATELA | RURAL | FONREGION/0201/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 50000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8460 | 0 | 8460 | 0 | 0% | 0 | 0 | REGISTRO | 56 | 56 | 100%
12222 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA. | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | URBANO | FONREGION/0141/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12343 |  |  |  | REHABILITACION DEL MERCADO DE TEHUANTEPEC | 515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | URBANO | FONREGION/0307/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 37078 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 68387 | 0 | 68387 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
12358 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ | HUAUTLA DE JIMÉNEZ | URBANO | FONREGION/0360/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 11525 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
PROGRAMAS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
12274 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA NUEVA ESPERANZA | 10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD | EL BARRIO DE LA SOLEDAD | URBANO | RG23/0150-A/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 120 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.39 | 0.39 | 100%
12341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELLENO SANITARIO EN BASURERO DE JUCHITAN (3A ETAPA) | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | RG23/0199/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 85869 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 84746 | 0 | 84746 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12337 |  |  |  | TERMINACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE JUCHITAN | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | RG23/0205/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 85869 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 174576 | 0 | 174576 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12294 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BAUTISTA | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | TIERRA NUEVA | RURAL | RG23/0135-A/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE506 PERSONAS | 506 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 984 | 984 | 100%
12293 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | RG23/0149-A/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 30 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 675 | 675 | 100%
12527 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO COL. MONTE ALBAN (PARTE BAJA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | SPPP/RG23/0069/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1512791 | 1404110 | 1512791 | 1404110 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 515 | 515 | 100%
12541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE RENACIMIENTO (SAN MARTIN MEXICAPAN) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1230 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2736387 | 2736387 | 2736387 | 2736387 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 0.2 | 20%
12520 |  |  |  | REHABILITACION DE LA OBRA DE CAPTACION Y CONSTRUCCION DE TANQUE SEDIMENTADOR EN LA PLANTA POTABILIZADORA "SAN FELIPE DEL AGUA" | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0052/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4432389 | 4378931 | 4432389 | 4378931 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12364 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "CUAUHTEMOC" | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0045/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 709948 | 709948 | 709948 | 709948 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
12522 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | SPPP/RG23/0062/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1382184 | 1298346 | 1382184 | 1298346 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 8 | 1 | 12.5%
12515 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL FORTIN. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0054/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 5800 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7897837 | 7854427 | 7897837 | 7854427 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12513 |  |  |  | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CANDIANI III | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0024/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1465075 | 1465075 | 1465075 | 1465075 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12503 |  |  |  | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EMILIANO ZAPATA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0033/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 598952 | 598952 | 598952 | 598952 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12511 |  |  |  | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE GLORIETA BIS | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0025/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1568651 | 1568651 | 1568651 | 1568651 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12504 |  |  |  | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS PALMAS BIS | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0032/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 994079 | 824635 | 994079 | 824635 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12362 |  |  |  | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "PUEBLO NUEVO BIS" | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0035/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 840070 | 840070 | 840070 | 840070 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
12512 |  |  |  | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE TRUJANO BIS | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0022/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 416401 | 416401 | 416401 | 416401 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12528 |  |  |  | SECCIONAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | SPPP/RG23/0070/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 334835 | 317680 | 334835 | 317680 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SISTEMA DE AGUA POTABLE
12291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACION LIBERTAD CLAVE 20SBC20371 | 70-PINOTEPA DE DON LUIS | PINOTEPA DE DON LUIS | URBANO | RG23/0138-A/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 200 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 53539 | 0 | 53539 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
12519 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (OBRA DE CAPTACION). | 84-SAN AGUSTÍN ETLA | SAN AGUSTÍN ETLA | URBANO | RG23/0056/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5037724 | 5033576 | 5037724 | 5033576 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12277 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO. | 95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN | SAN ANDRÉS PAXTLÁN | URBANO | RG23/0141-A/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1159 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100%
12505 |  |  |  | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 15 AEROPUERTO BIS | 107-SAN ANTONIO DE LA CAL | SAN ANTONIO DE LA CAL | URBANO | RG23/0031/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 193499 | 193499 | 193499 | 193499 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12506 |  |  |  | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 16 AEROPUERTO | 107-SAN ANTONIO DE LA CAL | SAN ANTONIO DE LA CAL | URBANO | RG23/0029/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1107808 | 1107808 | 1107808 | 1107808 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12540 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 4 "LA TORRE" | 157-SAN JACINTO AMILPAS | SAN JACINTO AMILPAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 900 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2736387 | 2736387 | 2736387 | 2736387 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
12502 |  |  |  | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 11 GRANADA BIS | 157-SAN JACINTO AMILPAS | SAN JACINTO AMILPAS | URBANO | RG23/0034/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1373902 | 1373902 | 1373902 | 1373902 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12518 |  |  |  | REPOSICION DE POZO PROFUNDO NO. 4 PARA AGUA POTABLE | 174-ÁNIMAS TRUJANO | ÁNIMAS TRUJANO | URBANO | RG23/0057/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2066380 | 2066380 | 2066380 | 2066380 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL | 207-SAN JUAN MAZATLÁN | MONTE ÁGUILA | RURAL | RG23/0242-A/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 615 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 168 | 168 | 100%
173844 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YUTA 1 S/C SAN JUAN YUTA E.C. (SANTA MARIA PEÑOLES-SANTA MARIA ESTETLA) TERCERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLA/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YUTA | 217-SAN JUAN TAMAZOLA | SAN JUAN YUTA | RURAL | 54963 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 117 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 562480 | 0 | 562480 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 40 | 0 | 0%
12289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA PROFR. LIZANDRO CALDERON CLAVE 20DPR1949A (COL. DE LAS FLORES) | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA | URBANO | RG23/0137-A/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 35 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: TECHOS
12290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR1779X (NUEVO CENTRO DE POBLACION LA CONSENTIDA) | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | BENITO JUÁREZ | RURAL | RG23/0136-A/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 38 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: TECHOS
12285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS | LA ESTANCIA RÍO ANONA | RURAL | RG23/0142-A/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 219 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
12542 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (BOSQUE EL TEQUIO) | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1100 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4812646 | 4812646 | 4812646 | 4812646 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1920 | 1920 | 100%
12538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 3 ACUEDUCTO | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2736387 | 2736387 | 2736387 | 2736387 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
12539 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 4 ACUEDUCTO | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1050 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2736387 | 2736387 | 2736387 | 2736387 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
12514 |  |  |  | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ACUEDUCTO 7 | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | RG23/0013/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 155140 | 155140 | 155140 | 155140 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12508 |  |  |  | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AUXILIAR 1 BIS | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | RG23/0028/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1032952 | 1032952 | 1032952 | 1032952 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12509 |  |  |  | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 14 PILOTO BIS | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | RG23/0026/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 761527 | 761527 | 761527 | 761527 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12507 |  |  |  | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 19 AEROPUERTO | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | RG23/0030/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1362311 | 1362311 | 1362311 | 1362311 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12510 |  |  |  | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 6 ACUEDUCTO BIS | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | RG23/0027/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 750899 | 750899 | 750899 | 750899 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. GUELAGUETZA | 399-SANTA MARÍA ATZOMPA | SANTA MARÍA ATZOMPA | URBANO | RG23/0121-A/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 80 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.34 | 0.34 | 100%
12327 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO DE LA COLONIA AGUASCALIENTES PONIENTE | 418-SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | URBANO | RG23/0243-A/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 7862 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 615.68 | 615.68 | 100%
12287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | LOS POCITOS | RURAL | RG23/0145-A/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 390 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: TECHOS
12286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 20DPR1338A | 485-SANTIAGO TAPEXTLA | LLANO GRANDE | RURAL | RG23/0139-A/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 100 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: TECHOS
12288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 526-SANTOS REYES NOPALA | SANTIAGO CUIXTLA | RURAL | RG23/0144-A/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1242 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: TECHOS
173845 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/CARRETERA REYES MANTECON-LA TRINIDAD ZAACHILA (SEGUNDA ETAPA)/TRINIDAD ZAACHILA | 555-TRINIDAD ZAACHILA | TRINIDAD ZAACHILA | URBANO | 56247 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2809 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 174 | 0 | 174 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 48 | 0 | 0%
173846 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/CARRETERA REYES MANTECON-LA TRINIDAD ZAACHILA (TERCERA ETAPA)/TRINIDAD ZAACHILA | 555-TRINIDAD ZAACHILA | TRINIDAD ZAACHILA | URBANO | 56248 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 930 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 48 | 0 | 0%
12361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CELDA AUXILIAR DOS, SANEAMIENTO Y CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO. | 565-VILLA DE ZAACHILA | VICENTE GUERRERO | URBANO | RG23/0060/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 300000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16009219 | 10403435 | 16009219 | 10403435 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
RECONSTRUCCIÓN
173851 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHAPULTEPEC-PANTEON TIERRA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500. EN EL MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO/EN LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC | 26-CHALCATONGO DE HIDALGO | CHAPULTEPEC | RURAL | 54889 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 758 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 134 | 0 | 134 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.5 | 0 | 0%
173847 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO CEBOLLA-A LA PILA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMI/EN LA LOCALIDAD SABINILLO | 210-SAN JUAN ÑUMÍ | SABINILLO | RURAL | 54893 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 647 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 60 | 0 | 60 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 0 | 0%
173848 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO PEÑA COLORADA-RANCHO JOSE-RANCHO MACARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMI/EN LA LOCALIDAD PEÑA COLORADA | 210-SAN JUAN ÑUMÍ | PEÑA COLORADA | RURAL | 54895 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 586 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 357 | 0 | 357 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
173849 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO RIO CENTRO-VISTA HERMOSA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMI/EN LA LOCALIDAD RIO CENTRO ÑUMI | 210-SAN JUAN ÑUMÍ | SAN JOSÉ ÑUMÍ | RURAL | 54891.0 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 557 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 123 | 0 | 123 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
173850 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE-LLANO DE LA CANOA DEL KM 0+000 AL KM 9+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLA/EN LA LOCALIDAD LLANO DE LA CANOA | 217-SAN JUAN TAMAZOLA | LLANO DE LA CANOA | RURAL | 54964 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 751 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 0 | 0%
173852 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO BANCO DE ARENA-SANTO DOMINGO YODOHINO DEL KM. 0+000 AL KM.1+500. EN EL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN NICANANDUTA/EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | 346-SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA | SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA | URBANO | 54888 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 1489 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 142 | 0 | 142 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
12218 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN JUAN BOSCO | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | RG23/0158-A/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 110 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.38 | 0.38 | 100%
12221 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DOLORES | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | RG23/0175-A/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 105 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.07 | 1.07 | 100%
12219 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE GUELATAO, COLONIA LA SOLEDAD | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | RG23/0159-A/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 85 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.33 | 0.33 | 100%
12220 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. EL LLANO Y FRACCIONAMIENTO LA GLORIA | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | RG23/0174-A/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 135 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.42 | 0.42 | 100%
12498 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUAREZ BIS | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0050/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 747869 | 747869 | 747869 | 747869 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO | 467-SANTIAGO JAMILTEPEC | CHARCO NDUAYOO | RURAL | RG23/0143-A/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 834 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 53537 | 0 | 53537 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
173853 |  |  |  | CONSERVACION DE LA CARRETERA CUICATLAN -CONCEPCION PAPALO, TRAMO DEL KM 13+000 AL KM 14+200. EN EL MUNICIPIO CONCEPCION PAPALO/EN LA LOCALIDAD CONCEPCION PAPALO | 19-CONCEPCIÓN PÁPALO | CONCEPCIÓN PÁPALO | URBANO | 56293 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 700 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 158 | 0 | 158 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.2 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
173854 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION CAÑADA (TEOTITLAN). COBERTURA REGIONAL CAÑADA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56292 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 201937 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
173855 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION COSTA (CERRO DEL VIDRIO). COBERTURA REGIONAL COSTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56294 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 484529 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4952 | 0 | 4952 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
173856 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION COSTA (PINOTEPA NACIONAL). COBERTURA REGIONAL COSTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56295 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 878132 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 223 | 0 | 223 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
173857 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION COSTA (PUERTO ESCONDIDO). COBERTURA REGIONAL COSTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56327 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 479529 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
173858 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE VALLES CENTRALES. COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56313 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 878132 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
173859 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION PAPALOAPAM. COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56301 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 434278 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
173860 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION SIERRA NORTE (IXTLAN). COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56304 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 170861 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 51 | 0 | 51 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
173861 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION SIERRA NORTE (VILLA ALTA). COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56305 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 170861 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
12535 |  |  |  | REPOSICION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OAXACA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0012/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1075 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 205608 | 205608 | 205608 | 205608 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100%
173864 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO SOBRE EL RIO ATOYAC EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS DEL KM 0+000 AL KM 2+000. EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS/EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | 83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | URBANO | 54968 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 4668 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 164 | 0 | 164 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
173862 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO SAN BALTAZAR LAGUNAS-SANTIAGO LACHIVIA DEL KM 0+000 AL KM 33+000. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LACHIVIA | 125-SAN CARLOS YAUTEPEC | SANTIAGO LACHIVÍA | RURAL | 54965 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 384 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1109 | 0 | 1109 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 33 | 0 | 0%
173863 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO SANTA MARIA PEÑOLES-SAN JUAN AYLLU DEL KM 0+000 AL KM 7+000. EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLES/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA PEÑOLES | 426-SANTA MARÍA PEÑOLES | SANTA MARÍA PEÑOLES | URBANO | 54966 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 301 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 207 | 0 | 207 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
12295 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | SAN PEDRO EVANGELISTA | RURAL | RG23/0134-A/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 694 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1440 | 1440 | 100%
12530 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT 1O. DE MAYO | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | SPPP/RG23/0067/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3502328 | 3212419 | 3502328 | 3212419 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4116 | 4116 | 100%
12529 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ELENA. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | SPPP/RG23/0074/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1598763 | 1424879 | 1598763 | 1424879 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 625 | 625 | 100%
12526 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EL FORTIN I | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | SPPP/RG23/0068/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4738680 | 4566258 | 4738680 | 4566258 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PLANTA POTABILIZADORA
12523 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | SPPP/RG23/0063/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1158369 | 979205 | 1158369 | 979205 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 459.38 | 459.38 | 100%
12525 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE LOPEZ ALAVEZ | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | SPPP/RG23/0066/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 345436 | 327761 | 345436 | 327761 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 402 | 402 | 100%
12521 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ART. 123. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | SPPP/RG23/0064/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2792586 | 2594592 | 2792586 | 2594592 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1999.2 | 1999.2 | 100%
12533 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE (SANTA ROSA I.V.O.) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 845 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2011977 | 2011977 | 2011977 | 2011977 | 100% | 0 | 0 | METROS | 838 | 838 | 100%
12368 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS BIS | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0036/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 613517 | 611045 | 613517 | 611045 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12500 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CENTRAL DE ABASTOS | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0047/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24037 | 24037 | 24037 | 24037 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12365 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE FERROCARRIL BIS | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0044/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 709585 | 709585 | 709585 | 709585 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12369 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBAN | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0043/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 611158 | 611158 | 611158 | 611158 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12501 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBAN BIS | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0048/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 260623 | 260623 | 260623 | 260623 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12499 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE PARQUE DEL AMOR | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0049/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 613517 | 600232 | 613517 | 600232 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12363 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SANTA ROSA PANZACOLA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0046/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 710377 | 709896 | 710377 | 709896 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12366 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SAUCES | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0042/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 699562 | 699561 | 699562 | 699561 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12367 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SAUCES BIS | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0039/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 22627 | 22627 | 22627 | 22627 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12494 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 17 ACUEDUCTO BIS | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0038/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 631113 | 631113 | 631113 | 631113 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12516 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA SAN FELIPE. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0055/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 5800 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4471440 | 4275464 | 4471440 | 4275464 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
136905 |  |  |  | RESTAURACION DE EDIFICIOS Y MONUMENTOS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA (TEMPLO DE SAN AGUSTIN, 3A ETAPA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | SPPP/DPP/RG23/762010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | 263357 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3183163 | 3183163 | 3183163 | 3183163 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE CANCELACION DE RECURSOS NUMERO DPIP/REF/C/003/2012
12517 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA SAN ANTONIO. | 107-SAN ANTONIO DE LA CAL | SAN ANTONIO DE LA CAL | URBANO | RG23/0053/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 5800 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9000000 | 8923322 | 9000000 | 8923322 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12534 |  |  |  | REHABILITACION DE ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ACUEDUCTO 7 | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | RG23/0013/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 925 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400195 | 400195 | 400195 | 400195 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12496 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 3 ACUEDUCTO | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | RG23/0037/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 367904 | 367904 | 367904 | 367904 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12497 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 4 ACUEDUCTO | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | RG23/0051/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 349443 | 349443 | 349443 | 349443 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12493 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 20 AEROPUERTO | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | RG23/0041/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1132971 | 1132959 | 1132971 | 1132959 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
12495 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 21 AEROPUERTO | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | RG23/0035/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 77636 | 77636 | 77636 | 77636 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
12524 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT. | 390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO | SANTA LUCÍA DEL CAMINO | URBANO | SPPP/RG23/0065/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1060868 | 1044692 | 1060868 | 1044692 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 562 | 562 | 100%
FONDO DE APOYO A MIGRANTES
MEJORAMIENTO
94142 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | 37-MESONES HIDALGO | MESONES HIDALGO | URBANO | RTFOAM/0002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 592 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15 | 0 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | SALDO POR UNA ECONOMIA DE $ 14.80
94061 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOGONES ALTOS | 37-MESONES HIDALGO | MESONES HIDALGO | URBANO | RTFOAM/0004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 596 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5719 | 0 | 5719 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
93914 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHUMBRE | 88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA | SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA | URBANO | RTFOAM/001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 592 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15 | 0 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | SALDO POR UNA ECONOMIA DE $ 14.80
93829 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOGONES ALTOS | 88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA | SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA | URBANO | RTFOAM/0003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 592 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2819 | 0 | 2819 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
CONSTRUCCIÓN
12231 |  |  |  | ALUMBRADO Y CERCADO PERIMETRAL DEL ALBERGUE PARA MIGRANTES "HERMANOS EN EL CAMINO" (1A. ETAPA) | 14-CIUDAD IXTEPEC | CIUDAD IXTEPEC | URBANO | FIEF/0060/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 26599 | 0 | 26599 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | FIEF/0078/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 85869 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7664229 | 0 | 7664229 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 597 | 537.3 | 90% | METAS: METAS: 597.00 LUMINARIAS
12330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELLENO SANITARIO EN BASURERO DE JUCHITAN (2A. ETAPA) | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | FIEF/0077/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 85869 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 166743 | 0 | 166743 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO LA Y - CIUDAD JUDICIAL | 115-SAN BARTOLO COYOTEPEC | REYES MANTECÓN | URBANO | FIEF/0087/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 5000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3082 | 0 | 3082 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 130 | 130 | 100% | METAS: METAS: 130.00 LUMINARIAS
12228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN JOAQUIN | 115-SAN BARTOLO COYOTEPEC | REYES MANTECÓN | URBANO | FIEF/0055/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1450 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 419818 | 0 | 419818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2807.87 | 2807.87 | 100%
12227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL | 115-SAN BARTOLO COYOTEPEC | REYES MANTECÓN | URBANO | FIEF/0076/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1450 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3604 | 0 | 3604 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MERCADO
12282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTICA EN EL PARAJE EL VISIGUI | 115-SAN BARTOLO COYOTEPEC | REYES MANTECÓN | URBANO | FIEF/0073/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1495 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.14 | 2.14 | 100%
12299 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MISIONEROS Y LIBERTADORES. | 115-SAN BARTOLO COYOTEPEC | REYES MANTECÓN | URBANO | FIEF/0057/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1450 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11486 | 0 | 11486 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 4300 | 4300 | 100%
12331 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 364-SANTA CATARINA JUQUILA | SANTA MARÍA YOLOTEPEC | RURAL | FIEF/0081/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1404 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1265 | 1265 | 100%
12298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL CUARTEL GENERAL DE POLICIA. | 403-SANTA MARÍA COYOTEPEC | SANTA MARÍA COYOTEPEC | URBANO | FIEF/0059/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2500 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 812995 | 0 | 812995 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
78455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/SANTA MARIA LACHIXIO | 420-SANTA MARÍA LACHIXÍO | SANTA MARÍA LACHIXÍO | URBANO | 56002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 98305 | 0 | 98305 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 107435107; Ministrado 15: 50815238; Programado 16: 107435107; Ejercido 17: 50749712; Ejercido 18=17/15: 99.9%; Generados 19: 54; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1528; Ejercidos 23: 1435.29; Ejercidos 24=23/22: 93.9%
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
105658 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS PIFI 2010 | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | BDGG0910 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 15430 | 15430 | 15430 | 15430 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1298 | 1298 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
29010 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. (PIFI 2010). 005 | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL MAR | ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 421282 | 421210 | 421282 | 421210 | 100% | 0 | 0 | AGENTE EDUCATIVO | 1 | 1 | 100%
139293 |  |  |  | REFRENDOS FEDERALES.-4.- RENDIMIENTOS PIFI 2010 | 545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | URBANO | 44100103004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | PROFESORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 916 | 0 | 916 | 0 | 0% | 0 | 0 | LIBRO | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
133926 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN LA PREPARATORIA 2 | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 7003-001-03-010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAJEZ DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 4250 | 0 | 4250 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
133797 |  |  |  | CONTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN LA PREPARATORIA NO. 5 | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-03-006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAJEZ DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 723 | 0 | 723 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
RECONSTRUCCIÓN
133821 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA PREPARATORIA NO. 2 | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-03-008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAJEZ DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 5008 | 0 | 5008 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
133848 |  |  |  | REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-03-009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAJEZ DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 2306 | 0 | 2306 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: ANEXOS
133987 |  |  |  | REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA PREPARATORIA NO. 2 | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-03-013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAJEZ DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1175 | 0 | 1175 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
133761 |  |  |  | REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA PREPARATORIA NO. 2 | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-03-005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAJEZ DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 5677 | 0 | 5677 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: ANEXOS
MANTENIMIENTO
134015 |  |  |  | MANTENIMIENTO A AULAS,SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA PREPARATORIA NO. 4 | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-03-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAJEZ DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 146 | 0 | 146 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
126460 |  |  |  | MTTO. A AULAS, SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA PREPARATORIA 4, MPO. DE TEHUANTEPEC | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-03-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 146 | 0 | 146 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
134006 |  |  |  | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA CAFETERÍA ESCOLAR DEL BACHILLERATO ESPECIALIZADO EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN B.E.C.A. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-03-016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAJEZ DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
133996 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS EN EL BACHILLERATO ESPECIALIZADO EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN B.E.C.A. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-03-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAJEZ DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 317 | 0 | 317 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
133745 |  |  |  | REMODELACION DE PLAZA CENTRAL, JARDINERAS, ILUMINACION DE CANCHA, SALON DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN LA PREPARATORIA NO. 3 MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-03-004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAJEZ DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 5709 | 0 | 5709 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
133980 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA PREPARATORIA NO. 5 | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-03-012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAJEZ DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 21 | 0 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
133725 |  |  |  | AQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA PREPARATORIA NO. 3 MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-03-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAJEZ DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1284 | 0 | 1284 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
133967 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO Y CENTRO DE COMPUTO DEL B.E.C.A. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-03-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAJEZ DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 31161 | 0 | 31161 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
126447 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO Y CENTRO DE COMPUTO PARA LA PREPARATORIA 4 EN EL MPO. DE TEHUANTEPEC | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-03-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 61815 | 0 | 61815 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
29971 |  |  |  | REFRENDO DE ASIGNACION DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN EL EJERCICIO 2010. 017 | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEEL MAR | ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 408950 | 408950 | 408950 | 408950 | 100% | 0 | 0 | AGENTE EDUCATIVO | 1 | 1 | 100%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
REHABILITACIÓN
41024 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUBSEMUN/004/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COMISARÍA GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL | 85 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 65526 | 65526 | 65526 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.91 | 91%
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
EQUIPAMIENTO
OTROS
78528 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD /COBERTURA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 55235 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 2715 | 0 | 2715 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.8 | 80%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
78495 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD / COBERTURA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 410516 | 0 | 410516 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0%
37057 |  |  |  | GASTOS CATASTROFICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 50664948 | 20597870 | 50664948 | 20597870 | 100% | 54 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0%
76127 |  |  |  | SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINACIEROS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 3197893 | 8700 | 3197893 | 8700 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0%
77397 |  |  |  | SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 375521 | 47638 | 375521 | 47638 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0%
44054 |  |  |  | SEGURO POPULAR 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1099064 | 0 | 1099064 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0%
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
85516 |  |  |  | CONCLISION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1247 | 0 | 1247 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99%
85518 |  |  |  | CONCLUCION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD QUINTA ETAPA | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | SAN AGUSTÍN LOXICHA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 4571 | 0 | 4571 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.99 | 99% | METAS: CENTRO DE SALUD
85512 |  |  |  | CONCLUSION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 232-SAN LUCAS OJITLÁN | SAN LUCAS OJITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 4521 | 0 | 4521 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: CENTRO DE SALUD
85513 |  |  |  | CONCLUCION DL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD QUINTA ETAPA | 277-VILLA SOLA DE VEGA | VILLA SOLA DE VEGA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OFICIALÍA MAYOR) | 7473 | 0 | 7473 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: CENTRO DE SALUD
85514 |  |  |  | CONCLUCION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD QUINTA ETAPA | 307-SAN PEDRO HUAMELULA | SAN PEDRO HUAMELULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 2108 | 0 | 2108 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.99 | 99% | METAS: CENTRO DE SALUD
85515 |  |  |  | CONCLUSION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE RIO GRANDE | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 3718 | 0 | 3718 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.99 | 99% | METAS: CENTRO DE SALUD
85517 |  |  |  | CONCLUCION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD CUARTA ETAPA | 545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 6708 | 0 | 6708 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.99 | 99% | METAS: CENTRO DE SALUD
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
85520 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 9998 | 7441 | 9998 | 7441 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90%
85519 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1152045 | 1075769 | 1152045 | 1075769 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.93 | 93%
PROGRAMAS SALUD
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
111891 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE LA TEBERCULOSIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 96329 | 96329 | 96329 | 96329 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | AFASPE 2010
111901 |  |  |  | PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 21479 | 21479 | 21479 | 21479 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | AFASPE 2010
111949 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AFASPE 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA | 1147484 | 1147484 | 1147484 | 1147484 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | AFASPE 2010
FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
RECONSTRUCCIÓN
23934 |  |  |  | DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DE INUNDACION FLUVIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010. EN 20 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FONDEN.OAX.1997/069/ | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 20 MUNICIPIOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19124692 | 9818963 | 19124692 | 9818963 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6.1 | 50.8%
23935 |  |  |  | DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS SEVERAS LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2010 EN 75 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FONDEN.OAX.1997/1237 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 75 MUNICIPIOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9348383 | 5096350 | 9348383 | 5096350 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 63 | 35 | 55.6%
23936 |  |  |  | DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS SEVERAS LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EN 26 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FONDEN.OAX.1997/0037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 26 MUNICIPIOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10836720 | 6018778 | 10836720 | 6018778 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 29 | 16 | 55.2%
23937 |  |  |  | DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS SEVERAS LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010. EN 34 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FONDEN.OAX.1997/042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 34 MUNICIPIOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3835114 | 2317871 | 3835114 | 2317871 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 36 | 21.6 | 60%
23938 |  |  |  | DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DEL FENOMENO MOVIMIENTO DE LADERA INICIADOS APARTIR DEL 20 DE AGOSTO DE 2010 Y QUE PERSISTE HASTA EL MOMENTO EN 08 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FONDEN.OAX.1997/067 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 08 MUNICIPIOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 567702 | 167477 | 567702 | 167477 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 1.5 | 30%
23939 |  |  |  | DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DEL FENOMENO MOVIMIENTO DE LADERAS INICIADOS APARTIR DEL 20 DE AGOSTO DE 2010 Y QUE PERSISTE HASTA EL MOMENTO EN 51 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FONDEN.OAX.1997/064 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 51 MUNICIPIOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1585754 | 808261 | 1585754 | 808261 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6.1 | 50.8%
23940 |  |  |  | DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DEL FENOMENO MOVIMIENTO DE LADERAS INICIADOS APARTIR DEL 20 DE AGOSTO DE 2010 Y QUE PERSISTE HASTA EL MOMENTO EN 63 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FONDEN.OAX.1997/065 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 63 MUNICIPIOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2896557 | 2673712 | 2896557 | 2673712 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 41 | 37.5 | 91.5%
APORTACIONES FEDERALES 116 REGISTROS
|  | FAEB |  |  | 14: 23826; Ministrado 15: 23826; Programado 16: 23826; Ejercido 17: 23826; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23: 1; Ejercidos 24=23/22: 100%
SERVICIOS PERSONALES
163675 |  |  |  | BBAB0110 - FAEB PRODUCTOS FINANCIEROS - COORDINACION GENERAL DE EDUCACION BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BBAB0110 - 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | - | - | 23826 | 23826 | 23826 | 23826 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
|  | FASSA |  |  | 14: 4763468; Ministrado 15: 4763468; Programado 16: 4763468; Ejercido 17: 4763468; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23: 0; Ejercidos 24=23/22: 0%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
159664 |  |  |  | REFORZAR ACCIONES DE SALUD EN EL ESTADO CON LOS RECURSOS DE CHEQUES CANCELADOS FASSA 2010 | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | - | - | 4763468 | 4763468 | 4763468 | 4763468 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
|  | FAIS |  |  | 14: 8472950; Ministrado 15: 4140941; Programado 16: 8472950; Ejercido 17: 594430; Ejercido 18=17/15: 14.4%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 6212.44; Ejercidos 23: 4782.89; Ejercidos 24=23/22: 77%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
20477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (UNIDAD DE PROGRESO) | 26-CHALCATONGO DE HIDALGO | SANTA CATARINA YUXÍA | RURAL | FISE/0137/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 200706 | 0 | 200706 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0%
20484 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ( 2A ETAPA) | 105-SAN ANTONINO MONTE VERDE | GUADALUPE DE LAS FLORES | RURAL | FISE/138/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 570000 | 418526 | 570000 | 418526 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
20490 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 210-SAN JUAN ÑUMÍ | SAN JOSÉ ÑUMÍ | RURAL | FISE/0136/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 589325 | 0 | 589325 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
174044 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL)-LAS MESAS DEL KM 1+000 AL KM 2+300. EN EL MUNICIPIO MESONES HIDALGO/EN LA LOCALIDAD CONCEPCION LAS MESAS | 37-MESONES HIDALGO | CONCEPCIÓN LAS MESAS | RURAL | 53547 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 183243 | 0 | 183243 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13 | 0 | 0%
174048 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO SABINILLO - BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 2+900 /BUENVISTA /SAN JUAN ÑUMI | 64-NEJAPA DE MADERO | EL CAMARÓN | RURAL | 52692 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 46 | 0 | 46 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.9 | 0 | 0%
12275 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO EL CARMEN) | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | ASUNCIÓN ATOYAQUILLO | RURAL | FISE/0647/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 32125 | 0 | 32125 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
174049 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL)-SAN ISIDRO ZAFRA. EN EL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO/EN LA LOCALIDAD ZAFRA | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | ZAFRA | RURAL | 55802 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 457 | 0 | 457 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
174050 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL)-SAN ISIDRO ZAFRA. EN EL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO/EN LA LOCALIDAD ZAFRA | 73-PUTLA VILLA DE GUERRERO | ZAFRA | RURAL | 55801 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 1635804 | 0 | 1635804 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 675 | 0 | 0%
174028 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE MONTEVERDE-SAN JOSE MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTEVERDE/EN LA LOCALIDAD GUADALUPE MONTEVERDE | 105-SAN ANTONINO MONTE VERDE | GUADALUPE MONTEVERDE | RURAL | 53000 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 835 | 0 | 835 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
174029 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN) SANTIAGO QUIAVICUZAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+768 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 13+000 AL KM 15+500 (TERRACERIA) /SANTIAGO QUIA | 125-SAN CARLOS YAUTEPEC | SANTIAGO QUIAVICUZAS | RURAL | 55178 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 407918 | 0 | 407918 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
174030 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TONALA - SAN JORGE NUCHITA DEL KM 5+000 AL KM 9+000 /SAN JORGE NUCHITA | 164-SAN JORGE NUCHITA | SAN JORGE NUCHITA | URBANO | 53705 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 94307 | 0 | 94307 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
174031 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM 11+350 AL KM 15+150 (SEGUNDA ETAPA). EN EL MUNICIPIO SAN JUAN CACAHAUATEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CACAHUATEPEC | 185-SAN JUAN CACAHUATEPEC | SAN JUAN CACAHUATEPEC | URBANO | 53707 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 206051 | 0 | 206051 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.84 | 0 | 0%
174032 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM11+350 AL KM15+150 (PRIMERA ETAPA). EN EL MUNICIPIO SAN JUAN CACAHUATEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CACAHUATEPEC | 185-SAN JUAN CACAHUATEPEC | SAN JUAN CACAHUATEPEC | URBANO | 53543 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 199917 | 0 | 199917 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 0 | 0%
174033 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO CORRAL - LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 5+200 /LLANO GRANDE /SAN JUAN MIXTEPEC (DISTR. 08) | 208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 - | LLANO GRANDE | RURAL | 55225 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 526 | 0 | 526 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.2 | 0 | 0%
174034 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETOÑO - LA PRESA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 /SAN PEDRO RETOÑO /SAN JUAN MIXTEPEC (DISTR. 08) | 208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 - | SAN PEDRO RETOÑO | RURAL | 55223 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 283 | 0 | 283 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
174035 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO YUCUMAI - CUCANU DEL KM 0+000 AL KM 2+000 /SAN ISIDRO YUCUMAY /SAN JUAN MIXTEPEC (DISTR. 08) | 208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 - | OJO DE AGUA ARENAL | RURAL | 55224 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 320 | 0 | 320 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
174036 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO BUENAVISTA - LA PAZ YOSOÑAMA DEL KM 0+000 AL KM 3+600 /LA PAZ YOSOÑAMA /SAN JUAN ÑUMI | 210-SAN JUAN ÑUMÍ | LA PAZ YOSOÑAMA | RURAL | 52696 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 40 | 0 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.6 | 0 | 0%
174037 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA - LLANO CEBOLLA DEL KM 0+000 AL KM 6+200 /EL LLANO /SAN JUAN ÑUMI | 210-SAN JUAN ÑUMÍ | EL LLANO | RURAL | 52697 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 39 | 0 | 39 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.2 | 0 | 0%
174038 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA - SABINILLO DEL KM 0+000 AL KM 3+600 /SABINILLO /SAN JUAN ÑUMI | 210-SAN JUAN ÑUMÍ | SABINILLO | RURAL | 52699 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 40 | 0 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.6 | 0 | 0%
174039 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 /VISTAHERMOSA /SAN JUAN ÑUMI | 210-SAN JUAN ÑUMÍ | VISTAHERMOSA | RURAL | 52698 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 22 | 0 | 22 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
174040 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO SABINILLO - SANTO DOMINGO YOSOÑAMA DEL KM 0+000 AL KM 4+800 /SANTO DOMINGO YOSOÑAMA /SAN JUAN ÑUMI | 210-SAN JUAN ÑUMÍ | SANTO DOMINGO YOSOÑAMA | RURAL | 52695 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.8 | 0 | 0%
174041 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO YOSOÑAMA - SAN ISIDRO YOSOÑAMA - SAN JOSE - SANTA ROSA - SAN ANTONIO NDUAXICO - SAN JUAN ÑUMI DEL KM 0+000 AL KM 18+000 /SAN JUAN ÑUMI | 210-SAN JUAN ÑUMÍ | SAN JUAN ÑUMÍ | URBANO | 52693 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 40 | 0 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 18 | 0 | 0%
174042 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - SAN PEDRO YOSOÑAMA DEL KM 0+000 AL KM 15+000 /SAN PEDRO YOSOÑAMA /SAN JUAN ÑUMI | 210-SAN JUAN ÑUMÍ | SAN PEDRO YOSOÑAMA | RURAL | 52694 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 36 | 0 | 36 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 0 | 0%
174043 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC DEL KM2+500 AL KM10+000. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO | 319-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 26 - | SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 26- | URBANO | 53704 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 88 | 0 | 88 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.5 | 0 | 0%
12276 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES | 360-SANTA ANA ZEGACHE | SANTA ANA ZEGACHE | URBANO | FISE/0843/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 198004 | 0 | 198004 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.39 | 0.37 | 94.9%
174045 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA - SANTA CATARINA YOSONOTU DEL KM 0+000 AL KM 11+700 /SANTA CATARINA YOSONOTU | 372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ | SANTA CATARINA YOSONOTÚ | URBANO | 52700 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 35 | 0 | 35 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11.7 | 0 | 0%
12267 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 426-SANTA MARÍA PEÑOLES | MORELOS UNO TEPANTEPEC | RURAL | FISE/0842/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 23646 | 0 | 23646 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.31 | 3.31 | 100%
12265 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL MAMEY) | 426-SANTA MARÍA PEÑOLES | SAN MATEO TEPANTEPEC | RURAL | FISE/0840/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 402780 | 0 | 402780 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.38 | 4.16 | 95%
12271 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SAN ISIDRO BUENAVISTA). | 426-SANTA MARÍA PEÑOLES | SAN MATEO TEPANTEPEC | RURAL | FISE/0841/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.49 | 0.49 | 100%
12264 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL HUALAMPAMO. | 453-SANTIAGO ASTATA | SANTIAGO ASTATA | URBANO | FISE/0844/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.38 | 1.38 | 100%
174046 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAJUAPAN - JUXTLAHUACA DEL KM 76+000 AL KM 80+00 TRAMOS PARCIALES /SANTIAGO JUXTLAHUACA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | URBANO | 53709 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 46 | 0 | 46 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
174047 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN-TEPELMEME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM0+000 AL KM38+000, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 18+000 AL KM 19+400. EN EL MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS/EN | 548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS | TEPELMEME VILLA DE MORELOS | URBANO | 53544 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 3851 | 0 | 3851 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.4 | 0 | 0%
12226 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. RENACIMIENTO (4A. ETAPA) | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | FISE/0432/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.68 | 1.68 | 100%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
13567 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA DE LA COLONIA JARDÍN, SECTOR 3, AGENCIA DONAJÍ | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/118/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA | - | - | 339804 | 339804 | 339804 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ
13568 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, SECTOR 2 OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/238/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA | - | - | 401855 | 401855 | 401855 | 175904 | 43.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4486.2 | 4486.2 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINIQUITADA LAS METAS EJECUTADAS SE REFIEREN A 4,486.20 ML. DE PVC Y 290.40 ML. DE FOGO.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
AMPLIACIÓN
13569 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A. PRIVADA DE REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/081/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA | - | - | 29042 | 29042 | 29042 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 159.8 | 159.8 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
MANTENIMIENTO
13570 |  |  |  | MANTENIMIENTO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/162/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA | - | - | 2090000 | 2090000 | 2090000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.5 | 50% | LAS METAS SE REFIEREN AL MANTENIMIENTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
13571 |  |  |  | ECONOMÍAS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2010. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/240/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | - | - | 860519 | 860519 | 860519 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | OBRA EN LA CUAL PERMANECEN LAS ECONOMIAS DISPONIBLES PARA SU UTILIZACION.
13572 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ZAFIRO, COL. LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/016/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA | - | - | 1153 | 1153 | 1153 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 503.67 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
MEJORAMIENTO
13573 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE CEMPOALTÉPETL ESQ. CERRO NEGRO, COL. LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/059/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA | - | - | 42 | 42 | 42 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 129.6 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
|  | FAM |  |  | 14: 42815548; Ministrado 15: 22904609; Programado 16: 42815548; Ejercido 17: 18053879; Ejercido 18=17/15: 78.8%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 100; Ejercidos 23: 54.17; Ejercidos 24=23/22: 54.2%
CONSTRUCCIÓN
39967 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA | 23-CUILÁPAM DE GUERRERO | TIRACOZ | RURAL | FAM/0583/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 479792 | 110659 | 479792 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30% | OBRA EN PROCESO
40038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 40-HUAUTEPEC | AGUA COLORADA | RURAL | FAM/0192/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 310122 | 263662 | 310122 | 263662 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
40092 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 40-HUAUTEPEC | AGUA COLORADA | RURAL | FAM/0199/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
39997 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | FAM/0581/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 36991 | 36991 | 36991 | 36991 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
40115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | LA SIRENA | RURAL | FAM/0034/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 710034 | 621463 | 710034 | 621463 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
40096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | LLANO MAMEY | RURAL | FAM/0035/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 577208 | 577208 | 577208 | 577208 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
40100 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | LLANO MAMEY | RURAL | FAM/0038/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
40107 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | SAN VICENTE YOGODOY | RURAL | FAM/0030/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 593930 | 566921 | 593930 | 566921 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
40121 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | TOVALÁ COPALITA | RURAL | FAM/0029/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 350678 | 32418 | 350678 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
40128 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | SAN AGUSTÍN LOXICHA | URBANO | FAM/0031/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 633296 | 490187 | 633296 | 490187 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
39949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 86-SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC | SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC | URBANO | FAM/0191/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1531046 | 1418364 | 1531046 | 1418364 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
39954 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PIMARIA BENITO JUAREZ | 86-SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC | SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC | URBANO | FAM/0196/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 69092 | 58831 | 69092 | 58831 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
40017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA | 125-SAN CARLOS YAUTEPEC | SANTIAGO QUIAVICUZAS | RURAL | FAM/0586/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFARESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 575266 | 172580 | 575266 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0.06 | 2% | OBRA EN PROCESO
40032 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA | 125-SAN CARLOS YAUTEPEC | SANTIAGO QUIAVICUZAS | RURAL | FAM/0588/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 47746 | 35918 | 47746 | 35918 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.34 | 34% | OBRA EN PROCESO
12283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO(ARROYO RUBI) | 135-SAN FELIPE TEJALÁPAM | SAN FELIPE TEJALÁPAM | URBANO | FAM/0310/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 179 | 0 | 179 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ANEXO
40008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA ING. VICTOR BRAVO AHUJA | 137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ | LLANO DE AGUA | RURAL | FAM/0585/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1613691 | 1464283 | 1613691 | 1464283 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 2.4 | 40% | OBRA EN PROCESO
40023 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ING. VICTOR BRAVO AHUJA | 137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ | LLANO DE AGUA | RURAL | FAM/0587/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 69092 | 58474 | 69092 | 58474 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.66 | 66% | OBRA EN PROCESO
40229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | SANTA MARÍA PUXMETACÁN | RURAL | FAM/0004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1047193 | 527529 | 1047193 | 327365 | 62.1% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.04 | 2% | OBRA EN PROCESO
40239 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO - TALLER EN TELESECUNDARIA | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | SANTA MARÍA PUXMETACÁN | RURAL | FAM/0006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 153861 | 0 | 153861 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
39990 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA | 260-SAN MIGUEL ALOÁPAM | SAN MIGUEL ALOÁPAM | URBANO | FAM/0582/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 194113 | 143468 | 194113 | 132531 | 92.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.4 | 40% | OBRA EN PROCESO
40133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA AÑO JUAREZ 1972 | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | SAN MIGUEL FIGUEROA | RURAL | FAM/0188/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 351698 | 331885 | 351698 | 331885 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
40135 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA AÑO JUAREZ 1972 | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | SAN MIGUEL FIGUEROA | RURAL | FAM/0193/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
40251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS (COL. LA SOLEDAD) | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | FAM/0002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 344801 | 254389 | 344801 | 241581 | 95% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.15 | 15% | OBRA EN PROCESO
40255 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS (COL. LA SOLEDAD) | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | FAM/0005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 39417 | 0 | 39417 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
40242 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC (ESQUIPULAS) | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | FAM/0001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 303976 | 203051 | 303976 | 165799 | 81.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.15 | 15% | OBRA EN PROCESO
39963 |  |  |  | TERMINACION DE UN ANEXO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS | 413-SANTA MARÍA HUATULCO | SANTA MARÍA HUATULCO | URBANO | FAM/0309/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 126631 | 126631 | 126631 | 126631 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
40181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 450-SANTIAGO AMOLTEPEC | PIEDRA DEL TAMBOR | RURAL | FAM/0032/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 785373 | 489201 | 785373 | 489201 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
40187 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 450-SANTIAGO AMOLTEPEC | PIEDRA DEL TAMBOR | RURAL | FAM/0036/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 30332 | 34546 | 30332 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
40158 |  |  |  | COPNSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 468-SANTIAGO JOCOTEPEC | SAN ANTONIO LAS PALMAS | RURAL | FAM/0189/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 213353 | 64006 | 213353 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.79 | 79% | OBRA EN PROCESO
40162 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, SANTIAGO JOCOTEPEC | 468-SANTIAGO JOCOTEPEC | SAN ANTONIO LAS PALMAS | RURAL | FAM/0194/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
40150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA (COL. AMERICA) | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | URBANO | FAM/0190/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1357748 | 1263642 | 1357748 | 1263642 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
12284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 20DCC19032 | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | PASO DE ÁGUILA COPALA | RURAL | FAM/0311/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 179 | 0 | 179 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
40154 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | URBANO | FAM/0195/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 51819 | 47330 | 51819 | 47330 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
40143 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO | RURAL | FAM/0028/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 106656 | 91968 | 106656 | 85968 | 93.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
40169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO | 495-SANTIAGO XANICA | SAN FELIPE LACHILLÓ | RURAL | FAM/0198/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 565185 | 519281 | 565185 | 519281 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
40175 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO | 495-SANTIAGO XANICA | SAN FELIPE LACHILLÓ | RURAL | FAM/0197/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 30332 | 34546 | 30332 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
39970 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 4 | 537-SILACAYOÁPAM | SILACAYOÁPAM | URBANO | FAM/0584/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCTAIVA | - | - | 4425894 | 1827574 | 4425894 | 984168 | 53.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.12 | 12% | OBRA EN PROCESO
40206 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VALDES | 543-TATALTEPEC DE VALDÉS | TATALTEPEC DE VALDÉS | URBANO | FAM/0003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 850000 | 242768 | 850000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
126338 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXT. CU | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-06-004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | - | - | 1232938 | 1067126 | 1232938 | 1067126 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
126270 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS, CORREDOR Y ESCALERAS EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXT. TEHUANTEPEC | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-06-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | - | - | 344847 | 298469 | 344847 | 298469 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
126259 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SEGUNDO MODULO DE CAFETERIA, ANDADOR Y REMODELACION DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE IDIOMAS EXT. CU | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-06-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | - | - | 136599 | 131291 | 136599 | 131291 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
126371 |  |  |  | PORTICO DE ACCESO PERGOLADO, IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS DE AULAS, ADECUACIONES DE CUBICULOS DE MAESTROS Y SALON DE USOS MULTIPLES DE ENFERMERIA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-06-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | - | - | 946920 | 721188 | 946920 | 721188 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.76 | 76%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
40313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE POCHUTLA | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | URBANO | FAM/0612/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 19933975 | 8524525 | 19933975 | 5406793 | 63.4% | 0 | 0 | OTROS | 34 | 7 | 20.6% | OBRA EN PROCESO
40316 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE POCHUTLA | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | URBANO | FAM/0613/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1566025 | 0 | 1566025 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
|  | FASP |  |  | 14: 26867198; Ministrado 15: 19177851; Programado 16: 26867198; Ejercido 17: 19177851; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 76908; Ejercidos 23: 94184; Ejercidos 24=23/22: 122.5%
CATÁLOGO 2010
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
131769 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES CONTRA LA DELINCUENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 25956423 | 18870985 | 25956423 | 18870985 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 72966 | 89250 | 122.3% | LAS METAS PLASMADAS EN EL RANGO ANTERIOR SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE FORMA: SE PROGRAMARON 14740 EXAMENES PARA 6070 PERSONAS, DE LAS CUALES SE APLICARON 15642 EXAMENES PARA 6776 PERSONAS. PIEZAS PROGRAMADAS 57475, ALCANZADAS 73452; PAR PROGRAMADAS 9344, ALCANZADAS 8945; MILLAR PROGRAMADAS 76 ALCANZADAS 76; OBRA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1. EN PARA ESTE EJE SE SOLICITARON $1,669,009.11 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CUALES SE EJERCIERON $1,284,258.04. LAS METAS ACUMULADAS SUPERARON LAS METAS PROGRAMADAS.
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
131805 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 6610 | 0 | 6610 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 12 | 120% | LAS METAS ACUMULADAS SUPERARON LAS PROGRAMADAS LO QUE SE TRADUCE EN MAYORES ELEMENTOS CCAPACITADOS.
PLATAFORMA MÉXICO
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
131827 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 830834 | 306866 | 830834 | 306866 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1761 | 1982 | 112.5% | LAS METAS PLASMADAS EN EL RANGO ANTERIOR SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE FORMA: SISTEMA PROGRAMADAS 125 ALCANZADAS 125; EQUIPO PROGRAMADAS 673 ALCANZADAS 714; SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 48; PIEZA PROGRAMADAS 500 ALCANZADAS 700; ACCESORIO PROGRAMADAS 250 ALCANZADAS 164; LOTE PROGRAMADAS 106 ALCANZADAS 106; PERSONAS PROGRAMADAS 76 ALCANZADAS 93; RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 16; PÓLIZA PROGRANADAS 4 ALCANZADAS 4; TRASLADO PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 12. PARA ESTE EJE SE SOLICITARON $$1,520,000.00 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CUALES SE EJERCIERON $27,133.96. LAS METAS ACUMULADAS SUPERARON LAS PROGRAMADAS.
SISTEMA PENITENCIARIO
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
OBRA PÚBLICA
131794 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 18404 | 0 | 18404 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 13 | 100% | LAS METAS PLASMADAS EN EL RANGO ANTERIOR SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE FORMA: OBRA PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 11; EQUIPO PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2. EN ESTE EJE SE SOLICITARON $2000,000.00 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CUALES NO SE HA EJERCIDO MONTO ALGUNO A LA FECHA.
DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIÓN
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
131782 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 54927 | 0 | 54927 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 2158 | 2927 | 135.6% | LAS METAS ACUMULADAS SUPERARON NLAS METAS PROGRAMADAS. LO QUE SE TRADUCE EN MAYOR NUMERO DE CAPACITADOS.
|  | FAETA |  |  | 14: 785; Ministrado 15: 785; Programado 16: 785; Ejercido 17: 785; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 50; Ejercidos 23: 50; Ejercidos 24=23/22: 100%
EDUCACIÓN DE ADULTOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
110875 |  |  |  | FAETA PRODUCTOS FINANCIEROS IEEA 2010 CREAR CIRCULOS DE ESTUDIO PARA ATENDER EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA A LA POBLACION JOVENY ADULTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 785 | 785 | 785 | 785 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 50 | 50 | 100%
|  | FAFEF |  |  | 14: 2068310; Ministrado 15: 823169; Programado 16: 2068310; Ejercido 17: 823169; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 20968.34; Ejercidos 23: 20922.34; Ejercidos 24=23/22: 99.8%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
12200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE BEISBOL (2A. ETAPA) | 5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC | MENA | RURAL | FAFEF/0301/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 10636 | 0 | 10636 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12536 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y PINTURA DE LAS NAVES DEL MERCADO MUNICIPAL | 6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | URBANO | FAFEF/1227/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 593495 | 438939 | 593495 | 438939 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12532 |  |  |  | INSTALACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. LOS MAESTROS | 14-CIUDAD IXTEPEC | CIUDAD IXTEPEC | URBANO | FAFEF/1225/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 34129 | 24631 | 34129 | 24631 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 22 | 22 | 100% | METAS: LUMINARIAS
12531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS LA PAZ CLAVE 20PJN0055B | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | URBANO | FAFEF/1226/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 360151 | 359599 | 360151 | 359599 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: TECHOS
12208 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (2O. NIVEL, AREA DE COCINAS). | 41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ | HUAUTLA DE JIMÉNEZ | URBANO | FAFEF/0277/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (3ER. NIVEL). | 41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ | HUAUTLA DE JIMÉNEZ | URBANO | FAFEF/0278/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
174017 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO AZUL S/CAMINO RIO AZUL, COLONIA CUAUHTEMOC, MATIAS ROMERO CUARTA ETAPA. EN EL MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO/EN LA LOCALIDAD COLONIA CUAUHTEMOC | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 52706 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 387728 | 0 | 387728 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 40 | 0 | 0%
174018 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TAMARINDO S/CAMINO OSTUTA - REFORMA DE PINEDA /REFORMA DE PINEDA | 75-REFORMA DE PINEDA | REFORMA DE PINEDA | URBANO | 53920 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
12205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL. | 115-SAN BARTOLO COYOTEPEC | REYES MANTECÓN | URBANO | FAFEF/0154/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 125831 | 0 | 125831 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS | 176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO OTLA | RURAL | FAFEF/0395/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12266 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA EN CABAÑAS ECOTURISTICAS | 176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | URBANO | FAFEF/0396/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS. | 258-SAN MIGUEL ACHIUTLA | SAN MIGUEL ACHIUTLA | URBANO | FAFEF/0394/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12206 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (1A. ETAPA). | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | FAFEF/0157/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12237 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA | URBANO | FAFEF/0323/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7400 | 7400 | 100%
12211 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 3 DEL CENTRO CULTURAL HUATULCO (2A ETAPA) | 413-SANTA MARÍA HUATULCO | SANTA MARÍA HUATULCO | URBANO | FAFEF/0184/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 11897 | 0 | 11897 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12360 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AGUASCALIENTES PONIENTE. | 418-SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | URBANO | FAFEF/0035/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 380 | 0 | 380 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2718 | 2718 | 100%
12273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS | 446-SANTA MARÍA YUCUHITI | SANTA MARÍA YUCUHITI | URBANO | FAFEF/0392/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12270 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS | 520-SANTO DOMINGO TONALÁ | SANTO DOMINGO TONALÁ | URBANO | FAFEF/0393/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS | 523-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN | SANTO DOMINGO YANHUITLÁN | URBANO | FAFEF/0398/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
174016 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ESTERO S/CAMINO JUCHITAN - UNION HIDALGO /UNION HIDALGO | 557-UNIÓN HIDALGO | UNIÓN HIDALGO | URBANO | 53918 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 206 | 0 | 206 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
12278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO) | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | FAFEF/0543/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 109937 | 0 | 109937 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10764.54 | 10764.54 | 100%
AMPLIACIÓN
12197 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | LOMAS DEL SANTO | RURAL | FAFEF/0060/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 24418 | 0 | 24418 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.31 | 0.31 | 100%
12198 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LAGUNA HUETO (1A. ETAPA) | 305-SAN PEDRO COMITANCILLO | SAN PEDRO COMITANCILLO | URBANO | FAFEF/0104/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 9493 | 0 | 9493 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.49 | 3.49 | 100%
MEJORAMIENTO
20500 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAFEF/0047/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 4 | 0 | 0%
CONVENIOS 48 REGISTROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 2767504; Ministrado 15: 862517; Programado 16: 2767504; Ejercido 17: 862517; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 853; Ejercidos 23: 6378.21; Ejercidos 24=23/22: 747.7%
CONSTRUCCIÓN
33487 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 75 | 2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | URBANO | SPPP/RA11/0046/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 252 | 0 | 252 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A CANCELAR
33821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN CETIS NO. 102 | 6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | URBANO | SPPP/RA11/0020/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 129593 | 0 | 129593 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A CANCELAR
33827 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 168 | 14-CIUDAD IXTEPEC | IXTEPEC | RURAL | SPPP/RA11/0048/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 107 | 0 | 107 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
34030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 91 | 14-CIUDAD IXTEPEC | IXTEPEC | RURAL | SPPP/RA11/0031/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
34064 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CBTIS NO. 91 | 14-CIUDAD IXTEPEC | IXTEPEC | RURAL | SPPP/RA11/0070/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 61 | 0 | 61 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
34081 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 205 | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | JUCHITÁN | RURAL | SPPP/RA11/0069/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 164 | 0 | 164 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CBTA NO. 92 | 52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN | MAGDALENA TEQUISISTLÁN | URBANO | SPPP/RA11/0056/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 13783 | 0 | 13783 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A CANCELAR
33985 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 31 | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | URBANO | SPPP/RA11/0060/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 438 | 0 | 438 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33808 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 183 | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | SPPP/RA11/0072/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 596 | 0 | 596 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
12201 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESTACION REPETIDORA DEL CANAL ONCE EN EL CERRO DEL FORTIN (1A. ETAPA). | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RA11/0015/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14960 | 0 | 14960 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
33680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTIS NO. 25 | 79-SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | URBANO | SPPP/RA11/0027/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 43997 | 0 | 43997 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
34171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CECATI NO. 67 | 79-SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | URBANO | SPPP/RA11/0024/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 3449 | 0 | 3449 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33741 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTIS NO. 25 | 79-SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | URBANO | SPPP/RA11/0050/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 337 | 0 | 337 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
34179 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CECATI NO. 67 | 79-SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | URBANO | SPPP/RA11/0047/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 987 | 0 | 987 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CBTIS NO. 263 | 83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | URBANO | SPPP/RA11/0054/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 6981 | 0 | 6981 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
34297 |  |  |  | ADQUISISCION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CECATI NO. 68 (COL. LA EXPERIMENTAL) | 107-SAN ANTONIO DE LA CAL | SAN ANTONIO DE LA CAL | URBANO | SPPP/RA11/0051/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 188 | 0 | 188 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
34286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN CECATI NO. 68 ( COL. LA EXPERIMENTAL) | 107-SAN ANTONIO DE LA CAL | SAN ANTONIO DE LA CAL | URBANO | SPPP/RA11/0051/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 15246 | 0 | 15246 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33663 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y MOBILIARIO DIVERSO PARA CBTF NO.3 | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ | RURAL | SPPP/RA11/0066/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 228 | 0 | 228 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33754 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 183 | 185-SAN JUAN CACAHUATEPEC | SAN JUAN CACAHUATEPEC | URBANO | SPPP/RA11/0050/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 155 | 0 | 155 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33621 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN TALLER EN CBTA NO. 251 | 207-SAN JUAN MAZATLÁN | GENERAL FELIPE ÁNGELES | RURAL | SPPP/RA11/0068/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 730 | 0 | 730 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33652 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE COMPUTO EN CBTA NO. 253 | 208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 - | SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08- | URBANO | SPPP/RA11/00145/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 85 | 0 | 85 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33580 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 109 | 247-CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ | CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ | URBANO | SPPP/RA11/0071/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 310 | 0 | 310 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33534 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 77 | 269-SAN MIGUEL EL GRANDE | SAN MIGUEL EL GRANDE | URBANO | SPPP/RA11/0044/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 287 | 0 | 287 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33409 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTA NO. 9 | 305-SAN PEDRO COMITANCILLO | SAN PEDRO COMITANCILLO | URBANO | SPPP/RA11/0077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2304 | 0 | 2304 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO Y SUBESTACION EN CBTA NO. 252 | 307-SAN PEDRO HUAMELULA | EL COYUL | RURAL | SPPP/RA11/0033/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33639 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN LABORATORIO Y EQUIPO EN CBTA NO. 252 | 307-SAN PEDRO HUAMELULA | EL COYUL | RURAL | SPPP/RA11/0075/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 63 | 0 | 63 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
34105 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN CBTIS NO. 240 | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | PUERTO ESCONDIDO | URBANO | SPPP/RA11/0035/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33887 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 259 | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | SPPP/RA11/0076/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 84 | 0 | 84 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33502 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 76 | 431-SANTA MARÍA TECOMAVACA | SANTA MARÍA TECOMAVACA | URBANO | SPPP/RA11/0053/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 278 | 0 | 278 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33891 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 264 | 439-SANTA MARÍA TONAMECA | SANTA MARÍA TONAMECA | URBANO | SPPP/RA11/0078/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 9 | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33587 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 131 | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | URBANO | SPPP/RA11/0042/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 286 | 0 | 286 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33440 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTA NO. 51 | 523-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN | SANTO DOMINGO YANHUITLÁN | URBANO | SPP/RA11/0041/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 997 | 0 | 997 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33605 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 158 | 525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC | SANTO DOMINGO ZANATEPEC | URBANO | SPPP/RA11/0074/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 401 | 0 | 401 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33978 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA UN LABORATORIO EN CETIS NO. 103 | 540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | URBANO | SPPP/RA11/0043/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 340 | 0 | 340 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
33968 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN CETIS NO. 103 | 540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | URBANO | SPPP/RA11/0058/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 100 | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
34162 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CETIS NO. 123 | 545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | URBANO | SPPP/DPP/RA11/052/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 703 | 0 | 703 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINQIUITADA, SALDO A CANCELAR
34405 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RED HIDRAULICA Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL EN CETIS NO. 124 | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | RA11/0001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE CANCELACION
33549 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTA NO. 78 | 565-VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | URBANO | SPPP/RA11/0073/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 838 | 0 | 838 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
34092 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTIS NO. 248 | 570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | ZIMATLÁN | RURAL | SPPP/RA11/0079/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 256 | 0 | 256 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
MEJORAMIENTO
12202 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HUMBOLDT DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO A LA AV. JUAREZ) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | DETUR/0009/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 102840 | 0 | 102840 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 1706.77 | 0%
12325 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE XICOTENCAL DE LA CALLE LA NORIA A LA CALLE GUERRERO) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | DETUR/0006/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 205680 | 0 | 205680 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 3821.17 | 0%
EQUIPAMIENTO
OTROS
33430 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 37 | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | URBANO | SPPP/RA11/0080/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 300 | 0 | 300 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
105342 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS SEDESOL 2010 | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | BCGC0811 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA | 6765 | 6765 | 6765 | 6765 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 422 | 422 | 100%
38525 |  |  |  | DESARROLLO DE CATALIZADORES SOPORTADOS PARA LA PRODUCCION DE COMBUSTIBLES DE ULTRA BAJO AZUFRE | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 38436 | 20595 | 38436 | 20595 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.96 | 96%
29998 |  |  |  | CARACTERIZACION DE LA FAUNA Y CALIDAD DEL AGUA DEL SISTEMA DE HUMEDALES Y DEL SISTEMA LAGUNAR ESTUARINO Y ZONA COSTERA DE LA REGION BAJA DEL RIO VERDE, OAXACA. 021 | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL MAR | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 523814 | 29526 | 523814 | 29526 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.06 | 6%
28966 |  |  |  | FINIQUITO. INVENTARIO DE CORALES PETREOS, CRUSTACEOS DECAPODOS, MOLUSCOS, EQUINODERMOS Y PECES OSEOS DE LOS ARRECIFES CORALINOS DE GUERRERO Y OAXACA. 004 | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL MAR | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 15837 | 15837 | 15837 | 15837 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
30118 |  |  |  | FINIQUITO. PECES BATOIDEOS DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DEL GOLFO DE TEHUANTEPEC. 005 | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL MAR | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 49000 | 12155 | 49000 | 12155 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.25 | 25%
130042 |  |  |  | REFRENDO 2010 | 339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 777639 | 777639 | 777639 | 777639 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 383 | 383 | 100% | CABE ACLARAR QUE DE LO AUTORIZADO PRESUPUESTALMENTE POR LA DGEST EN EL 2010 NOS ASIGNO UN EXCENDENTE DEL CUAL SE SOLICITO AUTORIZACION PARA HACER USO DE ESE RECURSO, UNA VEZ AUTORIZADO SE REALIZARON LAS GESTIONES PERTINENTES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SOLO SE NOS AUTORIZO UN IMPORTE DE $777,639.12 QUEDANDO PENDIENTE UN IMPORTE DE $475,703.00 EL CUAL NO SE NOS AUTORIZO DEBIDO A QUE LO ESTABAMOS REQUIRIENDO PARA UN VIVERO PARA REALIZAR PRACTICAS DE ALUMNOS SIN EMBARGO FINANZAS ARGUMENTO QUE ES CONSTRUCCION Y QUE SE TENDRIA QUE GESTIONAR EN EL AREA DE PLANEACION (IOCIFED) SIN EMBARGO ESTA DEPENDENCIA SE NOS INSTRUYO QUE ELLOS NO REALIZAN ESE TIPO DE ADQUISICIONES.
20-OAXACA RECURSO 2009
SUBSIDIOS 193 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 4381683; Ministrado 15: 914476; Programado 16: 4381683; Ejercido 17: 714576; Ejercido 18=17/15: 78.1%; Generados 19: 16; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 867; Ejercidos 23: 183.43; Ejercidos 24=23/22: 21.2%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
139835 |  |  |  | 3 .- REFRENDOS FEDERALES .-3PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PROFESORADO | 545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | URBANO | 44100103003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | PROFESORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 22798 | 0 | 22798 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
38670 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DEL PROFESORADO 2009 | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ | RURAL | 012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | PROFESORES Y ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 613072 | 292644 | 613072 | 292644 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 860 | 182 | 21.2%
PROGRAMA FONDO DE INVERSIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON EVALUACIÓN DE LA ANUIES (FIUPEA)
29930 |  |  |  | CONSOLIDACION 2009. 015 | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL MAR | ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 362049 | 362049 | 362049 | 362049 | 100% | 0 | 0 | AGENTE EDUCATIVO | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
164220 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BCGN0209 - 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA | 29145 | 0 | 29145 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
164305 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS TELESECUNDARIAS 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BCGN0309 - 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA | 1189197 | 0 | 1189197 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
163853 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BCGE0209 - 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA | 1279950 | 0 | 1279950 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
85387 |  |  |  | ELIMINACION DE LA MUERTE MATERNA | 468-SANTIAGO JOCOTEPEC | SANTIAGO JOCOTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 199900 | 199900 | 199900 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
76521 |  |  |  | OPORTUNIDADES PRODUCTOS FIANCIEROS 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 35536 | 0 | 35536 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0%
77470 |  |  |  | OPORTUNIDADES PRODUCTOS FINANCIEROS 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 64571 | 0 | 64571 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0%
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN
58640 |  |  |  | SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2009/ INTERVENCIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN DE PROTECCION | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 447124 | 0 | 447124 | 0 | 0% | 16 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0%
FORTALECIMIENTO A NIVEL SECTORIAL DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN
29748 |  |  |  | ENTENDIENDO LOS PROCESOS QUE GARANTIZAN LA PERPETUIDAD DE LOS SISTEMAS ARRECIFALES REPRODUCCION, RECLUTAMIENTO, SUPERVIVENCIA Y CONECTIVIDAD DE CORALES ARRECIFALES EN LA COSTA DE OAXACA. 011 | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL MAR | ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 138341 | 59883 | 138341 | 59883 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.43 | 43%
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 7812461; Ministrado 15: 1243825; Programado 16: 7812461; Ejercido 17: 0; Ejercido 18=17/15: 0%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 36952.15; Ejercidos 23: 36825.45; Ejercidos 24=23/22: 99.7%
FONDOS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
12091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO | 26-CHALCATONGO DE HIDALGO | CHALCATONGO DE HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1573 | 0 | 1573 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12090 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM 3+370 AL 4+800 | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 85869 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2861 | 0 | 2861 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.43 | 1.43 | 100%
12089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE DE REFORMA (DE LA CALLE BERRIOZABAL A LA CALLE JACOBO DALEVUELTA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 25603 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7305 | 0 | 7305 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO (DE LA CALLE DE GUERRERO A LA CALLE DE EDUARDO MATA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 256030 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16796 | 0 | 16796 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN | 68-OCOTLÁN DE MORELOS | OCOTLÁN DE MORELOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2227 | 0 | 2227 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
68838 |  |  |  | PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EG/UIECP/378/2010 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD ESTATAL | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25395 | 25395 | 25395 | 0 | 0% | 0 | 0 | INSPECCIÓN | 13 | 12 | 92.3%
36015 |  |  |  | PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | UICEP/4548/2010 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | ESTADO DE OAXACA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 132075 | 132075 | 132075 | 0 | 0% | 0 | 0 | INSPECCIÓN | 1 | 0 | 0%
PROGRAMAS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
12119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. | 10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD | ALMOLOYA BAJO (ESTACIÓN ALMOLOYA) | RURAL | RG23/0185/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 180 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMIONERA | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | RG23/0561/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 85869 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 241451 | 0 | 241451 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMIONERA (2A. ETAPA) | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | RG23/0647/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 85869 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 184615 | 0 | 184615 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12102 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN BORDO DEL RIO LOS PERROS. | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | RG23/0544/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE85869 PERSONAS | 85869 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 284 | 0 | 284 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12123 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO (CARRETERA PANAMERICANA - PERIFERICO DE JUCHITAN). | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | RG23/0655/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 85869 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 188942 | 0 | 188942 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12101 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 8+530 AL KM 9+730. | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | RG23/0531/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 85869 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16064 | 0 | 16064 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 1.2 | 100%
12122 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 0+000 AL KM 2+350 (2A. ETAPA) | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | RG23/0632/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 85869 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 83293 | 0 | 83293 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.35 | 2.35 | 100%
12124 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 14+380 AL KM 15+400 (2A. ETAPA) | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | RG23/0631/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 85869 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 68886 | 0 | 68886 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.02 | 1.02 | 100%
12100 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 9+730 AL KM 10+930. | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | RG23/0530/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 85869 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2413501 | 0 | 2413501 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 1.2 | 100%
12127 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LOS PERROS II NORTE, UBICADO EN EL PERIFERICO SOBRE RIO LOS PERROS. | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | RG23/0528/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 85869 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 105412 | 0 | 105412 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 83.5 | 0 | 0%
12116 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR FEDERAL JUCHITAN | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | RG23/0188/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 180 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13542 | 0 | 13542 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GARCIA VIGIL (DE LA CALLE COSIJOPI A LA CALLE DE XOLOTL) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0628/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 251846 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 22033 | 0 | 22033 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.24 | 0.24 | 100%
12114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MATAMOROS (DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE GARCIA VIGIL) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0583/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 256030 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 172786 | 0 | 172786 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12098 |  |  |  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0470/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 4950 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4700 | 0 | 4700 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12115 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE BURGOA DE LA CALLE BUSTAMANTE A LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ). | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0582/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 250000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1093.44 | 1093.44 | 100%
12125 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 7 REGIONES | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0663/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 3550 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 501 | 0 | 501 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2849.7 | 2849.7 | 100%
12106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL. | 291-SAN PABLO COATLÁN | SAN FRANCISCO COATLÁN | RURAL | RG23/0542/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1381 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12105 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (3A. ETAPA). | 344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN | SAN SEBASTIÁN COATLÁN | URBANO | RG23/0537/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2731 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES | 439-SANTA MARÍA TONAMECA | MAZUNTE | RURAL | RG23/0573/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 660 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12002 | 0 | 12002 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3517.6 | 3517.6 | 100%
12111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS | 439-SANTA MARÍA TONAMECA | MAZUNTE | RURAL | RG23/0574/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 660 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14809 | 0 | 14809 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2480.3 | 2480.3 | 100%
12113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA. | 439-SANTA MARÍA TONAMECA | MAZUNTE | RURAL | RG23/0564/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 660 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19139 | 0 | 19139 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12110 |  |  |  | REMODELACION DE ACCESOS A LA PLAYA | 439-SANTA MARÍA TONAMECA | MAZUNTE | RURAL | RG23/0565/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 660 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1165931 | 0 | 1165931 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1666.87 | 1666.87 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
12108 |  |  |  | REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | RG23/0556/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 49305 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3280 | 0 | 3280 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12107 |  |  |  | ADECUACION DE AREAS DE ESPARCIMIENTO EN EL FRACC. SANTA ELENA | 385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | URBANO | RG23/0554/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 500 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3521 | 0 | 3521 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
173842 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 179+000 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC)-SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACALTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 44+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+000 AL K | 410-SANTA MARÍA ECATEPEC | SANTA MARÍA ECATEPEC | URBANO | 54763 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 479 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 891159 | 0 | 891159 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 0 | 0%
173843 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 179+000 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC)-SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACALTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 44+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL K | 410-SANTA MARÍA ECATEPEC | SAN JUAN ACALTEPEC | RURAL | 54764 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 202 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 787591 | 0 | 787591 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 28 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
12099 |  |  |  | INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA) | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | RG23/0454/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 4950 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
12097 |  |  |  | REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL | 26-CHALCATONGO DE HIDALGO | CHALCATONGO DE HIDALGO | URBANO | RG23/0450/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 500 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17572 | 0 | 17572 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3600 | 3600 | 100%
12118 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS Y AUDITORIO Y CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA ESCUELA PRIMARAIA DANIEL C. PINEDA, | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | RG23/0187/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 180 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12117 |  |  |  | REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL C. PINEDA | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | RG23/0187/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 180 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10278 | 0 | 10278 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12103 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA). | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | RG23/0545/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 64642 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 77846 | 0 | 77846 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 12621.56 | 12621.56 | 100%
12104 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA). | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | URBANO | RG23/0546/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 64642 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17633 | 0 | 17633 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8955.54 | 8955.54 | 100%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
68806 |  |  |  | PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUBG/UIECP/365/2010 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD ESTATAL | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 931607 | 931607 | 931607 | 0 | 0% | 0 | 0 | INSPECCIÓN | 12 | 1 | 8.3%
36046 |  |  |  | PAGOD E 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | UICEP/4550/2010 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | ESTADO DE OAXACA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 154748 | 154748 | 154748 | 0 | 0% | 0 | 0 | INSPECCIÓN | 1 | 0 | 0%
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 155541014; Ministrado 15: 47267605; Programado 16: 155541014; Ejercido 17: 14146609; Ejercido 18=17/15: 29.9%; Generados 19: 4146; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 560; Ejercidos 23: 494.56; Ejercidos 24=23/22: 88.3%
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
78571 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (AMBULANCIAS). COBERTURA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 52800 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 244502 | 0 | 244502 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
76091 |  |  |  | SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 35513 | 0 | 35513 | 0 | 0% | 4146 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0%
77493 |  |  |  | SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 65555 | 0 | 65555 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
117343 |  |  |  | GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 1200000 | 1004000 | 1200000 | 1004000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.84 | 84%
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
161887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS | 77-REYES ETLA | REYES ETLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 16073966 | 4257244 | 16073966 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.26 | 26% | METAS: HOSPITAL
FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL (FPP)
85808 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVIIOS AMPLIADOS | 2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | VICENTE CAMALOTE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 9106531 | 1749983 | 9106531 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.19 | 19%
85849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 8-ASUNCIÓN TLACOLULITA | ASUNCIÓN TLACOLULITA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 31944 | 0 | 31944 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.86 | 86%
85803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 14-CIUDAD IXTEPEC | CHEGUIGO JUÁREZ QUINTA SECCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 31944 | 0 | 31944 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.87 | 87%
85810 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 21-COSOLAPA | ESTACIÓN REFUGIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 58319 | 0 | 58319 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0 | 0%
85812 |  |  |  | AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD | 26-CHALCATONGO DE HIDALGO | CHALCATONGO DE HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 7304791 | 1979154 | 7304791 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: HOSPITAL
85813 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN | CAMOTE ESPAÑOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 393162 | 112051 | 393162 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.28 | 28%
85817 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | DOLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 165024 | 32039 | 165024 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.72 | 72%
85818 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | EL MOLINO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 101520 | 12987 | 101520 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.12 | 12%
85819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | SANTIAGO CHILIXTLAHUACA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 58228 | 0 | 58228 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.5 | 50%
85823 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | CHICAPA DE CASTRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 231030 | 52006 | 231030 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.21 | 21%
85845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 85368 | 85368 | 85368 | 85368 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
85846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA | SANTA MARÍA MIXISTLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1136124 | 323795 | 1136124 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.28 | 28%
85847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 88323 | 14604 | 88323 | 14604 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.16 | 16%
85848 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL | 79-SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 187009 | 46519 | 187009 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.25 | 25%
85850 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | SANTA CRUZ LOXICHA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 77065 | 23119 | 77065 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.3 | 30%
85851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 39127 | 0 | 39127 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.79 | 79%
85804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 12844308 | 3483511 | 12844308 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.27 | 27%
85805 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 157-SAN JACINTO AMILPAS | SAN JACINTO AMILPAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 4029412 | 2939763 | 4029412 | 2789059 | 94.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.24 | 24%
85806 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | BENEMÉRITO JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 33149 | 0 | 33149 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.74 | 74%
85807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | EL PORVENIR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 4584885 | 1826832 | 4584885 | 853673 | 46.7% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.39 | 39%
85809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 204-SAN JUAN LAJARCIA | SAN JUAN LAJARCIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1136124 | 323795 | 1136124 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.28 | 28%
85811 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICOS AMPLIADOS | 248-SAN MATEO DEL MAR | SAN MATEO DEL MAR | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 3471861 | 805654 | 3471861 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.52 | 52%
85814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICOS AMPLIADOS | 299-SAN PABLO YAGANIZA | SAN PABLO YAGANIZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 10900286 | 2819631 | 10900286 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0 | 0%
85815 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | PUERTO ESCONDIDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACIONA BIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 300564 | 0 | 300564 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.87 | 87%
85816 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN | SAN SEBASTIÁN COATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 10813956 | 3021161 | 10813956 | 1187985 | 39.3% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.27 | 27%
85820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO | SANTA LUCÍA DEL CAMINO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11858633 | 3162611 | 11858633 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0 | 0%
85821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | LLANO DE GUADALUPE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 393162 | 112051 | 393162 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.28 | 28%
85822 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD FRACC. EL RETIRO | 409-SANTA MARÍA DEL TULE | SANTA MARÍA DEL TULE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 339066 | 79233 | 339066 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0 | 0%
85824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 431-SANTA MARÍA TECOMAVACA | SANTA MARÍA TECOMAVACA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 638889 | 182083 | 638889 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.28 | 28%
85825 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 439-SANTA MARÍA TONAMECA | MAZUNTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 57377 | 0 | 57377 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.88 | 88%
85826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 439-SANTA MARÍA TONAMECA | SANTA ELENA EL TULE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 354133 | 354133 | 354133 | 354133 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
85827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 452-SANTIAGO APÓSTOL | SANTIAGO APÓSTOL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 465595 | 127020 | 465595 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.43 | 43%
85828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICOS AMPLIADOS | 453-SANTIAGO ASTATA | SANTIAGO ASTATA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 7863248 | 2239762 | 7863248 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.28 | 28%
85829 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 459-SANTIAGO CHAZUMBA | SANTIAGO CHAZUMBA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 6623850 | 1982688 | 6623850 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.29 | 29%
85830 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 468-SANTIAGO JOCOTEPEC | SANTIAGO JOCOTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 245435 | 63685 | 245435 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.6 | 60%
85831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | TIERRA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 344969 | 86022 | 344969 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.24 | 24%
85832 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 474-SANTIAGO LLANO GRANDE | SANTIAGO LLANO GRANDE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11332770 | 3175189 | 11332770 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.28 | 28%
85833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 486-VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN | VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 638889 | 182083 | 638889 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.28 | 28%
85834 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 496-SANTIAGO XIACUÍ | SANTIAGO XIACUÍ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 241845 | 72554 | 241845 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.3 | 30%
85835 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 499-SANTIAGO YOLOMÉCATL | SANTIAGO YOLOMÉCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 638889 | 182083 | 638889 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.28 | 28%
85836 |  |  |  | AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD A HOSPITAL GENERAL | 515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 10619462 | 6867135 | 10619462 | 6867135 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.64 | 64% | METAS: HOSPITAL
85837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | COLONIA JORDÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 57676 | 0 | 57676 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.72 | 72%
85838 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC | YERBA SANTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 817766 | 420379 | 817766 | 274789 | 65.4% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.51 | 51%
85839 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA | SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 31944 | 0 | 31944 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0 | 0%
85840 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 10576520 | 2749244 | 10576520 | 631601 | 23% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.26 | 26%
85841 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 552-TLACOTEPEC PLUMAS | TLACOTEPEC PLUMAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 638889 | 182083 | 638889 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.28 | 28%
85842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 558-VALERIO TRUJANO | VALERIO TRUJANO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 56868 | 0 | 56868 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.87 | 87%
85843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (SANTA FE Y LA MAR) | 559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 109949 | 15489 | 109949 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.76 | 76%
85844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 566-SAN MATEO YUCUTINDÓ | ZAPOTITLÁN DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 147277 | 34600 | 147277 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.82 | 82%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
86128 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | VICENTE CAMALOTE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 9764 | 0 | 9764 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.39 | 39%
86189 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC | ASUNCIÓN IXTALTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11240 | 0 | 11240 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.45 | 45%
86214 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 8-ASUNCIÓN TLACOLULITA | ASUNCIÓN TLACOLULITA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11320 | 0 | 11320 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.45 | 45%
86119 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 12-CANDELARIA LOXICHA | CANDELARIA LOXICHA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1169 | 0 | 1169 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.84 | 84%
86121 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 14-CIUDAD IXTEPEC | CHEGUIGO JUÁREZ QUINTA SECCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
86130 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 21-COSOLAPA | ESTACIÓN REFUGIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86134 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD | 26-CHALCATONGO DE HIDALGO | CHALCATONGO DE HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 305833 | 0 | 305833 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.01 | 1%
86137 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN | CAMOTE ESPAÑOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 4473 | 0 | 4473 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.67 | 67%
86148 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 36-GUEVEA DE HUMBOLDT | GUEVEA DE HUMBOLDT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 6521 | 0 | 6521 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.79 | 79%
86149 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | DOLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86150 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | EL MOLINO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86151 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | SANTIAGO CHILIXTLAHUACA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DED SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86158 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11240 | 0 | 11240 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.45 | 45%
86159 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | CHICAPA DE CASTRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86164 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD | 44-LOMA BONITA | LOMA BONITA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 32942 | 0 | 32942 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.95 | 95%
86165 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 45-MAGDALENA APASCO | MAGDALENA APASCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86204 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11240 | 0 | 11240 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.45 | 45%
86207 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA | SANTA MARÍA MIXISTLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86208 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD | 64-NEJAPA DE MADERO | NEJAPA DE MADERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 39228 | 0 | 39228 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.06 | 6%
86209 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 12952 | 0 | 12952 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.65 | 65%
86210 |  |  |  | EQUIPAMIOENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA COLONIA VOLCANES | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 10664 | 0 | 10664 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.37 | 37%
86211 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 68-OCOTLÁN DE MORELOS | PRAXEDIS DE GUERRERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.93 | 93%
86212 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 77-REYES ETLA | SAN LÁZARO ETLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11876 | 0 | 11876 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.45 | 45%
86213 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL | 79-SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86215 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | SAN AGUSTÍN LOXICHA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 10291 | 0 | 10291 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.47 | 47%
86216 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | SAN ANDRÉS HUAYÁPAM | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 7726 | 0 | 7726 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.96 | 96%
86120 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ | SANTO TOMÁS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86122 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICOS AMPLIADOS | 150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11253 | 0 | 11253 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.44 | 44%
86123 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICOS AMPLIADOS | 157-SAN JACINTO AMILPAS | SAN JACINTO AMILPAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 114987 | 0 | 114987 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.97 | 97%
86124 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 171-SAN JOSÉ TENANGO | SAN JOSÉ TENANGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 410771 | 0 | 410771 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.01 | 1%
86125 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | SAN MIGUEL ETLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 18627 | 0 | 18627 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.44 | 44%
86126 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | BENEMÉRITO JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.93 | 93%
86127 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | EL PORVENIR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 16980 | 0 | 16980 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.27 | 27%
86129 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 204-SAN JUAN LAJARCIA | SAN JUAN LAJARCIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACIONN ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.93 | 93%
86131 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SALUD | 232-SAN LUCAS OJITLÁN | MACÍN GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86132 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL (CEMETRAN) | 247-CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ | CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 55291 | 0 | 55291 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.93 | 93%
86133 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 248-SAN MATEO DEL MAR | SAN MATEO DEL MAR | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 239090 | 0 | 239090 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.02 | 2%
86135 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 277-VILLA SOLA DE VEGA | EL CARRIZAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86136 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD | 277-VILLA SOLA DE VEGA | VILLA SOLA DE VEGA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 39228 | 0 | 39228 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.06 | 6%
86138 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO D SALUD CON SERVICOS AMPPLIADOS | 299-SAN PABLO YAGANIZA | SAN PABLO YAGANIZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 166481 | 0 | 166481 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
86139 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 307-SAN PEDRO HUAMELULA | RÍO SECO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACIONA ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86140 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD | 307-SAN PEDRO HUAMELULA | SAN PEDRO HUAMELULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 39228 | 0 | 39228 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.06 | 6%
86141 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - | BAJOS DE CHILA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11240 | 0 | 11240 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
86142 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 21126 | 0 | 21126 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.53 | 53%
86143 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | SAN JOSÉ CHACALAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86144 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 416429 | 0 | 416429 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.02 | 2%
86145 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SEREVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 6316 | 0 | 6316 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.99 | 99%
86146 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1002781 | 0 | 1002781 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.01 | 1%
86147 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN | SAN SEBASTIÁN COATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLCION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 14754 | 0 | 14754 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.32 | 32%
86152 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO | SANTA LUCÍA DEL CAMINO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 9673 | 0 | 9673 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.99 | 99%
86153 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | LLANO DE GUADALUPE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 4473 | 0 | 4473 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.67 | 67%
86154 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD | 406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA | SANTA MARÍA CHILCHOTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 37752 | 0 | 37752 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.06 | 6%
86155 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FRACC, EL RETIRO | 409-SANTA MARÍA DEL TULE | SANTA MARÍA DEL TULE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 12402 | 0 | 12402 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.66 | 66%
86156 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 413-SANTA MARÍA HUATULCO | CRUCECITA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 366242 | 0 | 366242 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.45 | 45%
86157 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD | 413-SANTA MARÍA HUATULCO | SANTA MARÍA HUATULCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 19995 | 0 | 19995 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.12 | 12%
86160 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 431-SANTA MARÍA TECOMAVACA | SANTA MARÍA TECOMAVACA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11240 | 0 | 11240 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.45 | 45%
86161 |  |  |  | EQUIOPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 439-SANTA MARÍA TONAMECA | SAN FRANCISCO COZOALTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 17478 | 0 | 17478 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.91 | 91%
86162 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 439-SANTA MARÍA TONAMECA | MAZUNTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 9272 | 0 | 9272 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.95 | 95%
86163 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 439-SANTA MARÍA TONAMECA | SANTA ELENA EL TULE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86166 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 452-SANTIAGO APÓSTOL | SANTIAGO APÓSTOL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11537 | 0 | 11537 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
86167 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 453-SANTIAGO ASTATA | SANTIAGO ASTATA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11302 | 0 | 11302 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.35 | 35%
86168 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 459-SANTIAGO CHAZUMBA | SANTIAGO CHAZUMBA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 39083 | 0 | 39083 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.18 | 18%
86181 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 468-SANTIAGO JOCOTEPEC | SANTIAGO JOCOTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11240 | 0 | 11240 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.45 | 45%
86182 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | TIERRA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86183 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1459 | 0 | 1459 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.99 | 99%
86184 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 474-SANTIAGO LLANO GRANDE | SANTIAGO LLANO GRANDE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 65749 | 0 | 65749 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.08 | 8%
86185 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO | SANTIAGO SUCHILQUITONGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICOS DE SALUD DE OAXACA | POBACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11655 | 0 | 11655 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.93 | 93%
86187 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 496-SANTIAGO XIACUÍ | SANTIAGO XIACUÍ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SAÑUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11240 | 0 | 11240 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.45 | 45%
86188 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SLUD | 499-SANTIAGO YOLOMÉCATL | SANTIAGO YOLOMÉCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11240 | 0 | 11240 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.45 | 45%
86190 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | COLONIA JORDÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86191 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | RINCÓN MORENO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 5454 | 0 | 5454 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.97 | 97%
86192 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 655789 | 0 | 655789 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.01 | 1%
86193 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL GENERAL | 515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 457154 | 0 | 457154 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.61 | 61%
86194 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC | YERBA SANTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86195 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD | 526-SANTOS REYES NOPALA | SANTOS REYES NOPALA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 38092 | 0 | 38092 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.06 | 6%
86196 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA | SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11240 | 0 | 11240 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.45 | 45%
86197 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11448 | 0 | 11448 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.35 | 35%
86198 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 552-TLACOTEPEC PLUMAS | TLACOTEPEC PLUMAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11240 | 0 | 11240 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.45 | 45%
86199 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 553-TLALIXTAC DE CABRERA | TLALIXTAC DE CABRERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 136118 | 0 | 136118 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.25 | 25%
86200 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 558-VALERIO TRUJANO | VALERIO TRUJANO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86201 |  |  |  | EQUIPAMIEMTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD | 559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 67163 | 0 | 67163 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.92 | 92%
86202 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD SANA FE Y LA MAR | 559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11466 | 0 | 11466 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94%
86203 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 566-SAN MATEO YUCUTINDÓ | ZAPOTITLÁN DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 11240 | 0 | 11240 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.45 | 45%
86205 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | SAN NICOLÁS QUIALANA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 12640 | 0 | 12640 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.93 | 93%
86206 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVCIOS AMPLIADOS | 570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 9642 | 0 | 9642 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.39 | 39%
PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRÍCULA
104988 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS MATRICULA 2009 | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | BCGJ0209 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 84262 | 84262 | 84262 | 84262 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 422 | 422 | 100%
PROGRAMAS SALUD
111880 |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 97030 | 0 | 97030 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.96 | 96% | AFASPE 2009
APORTACIONES FEDERALES 29 REGISTROS
|  | FAEB |  |  | 14: 16658; Ministrado 15: 16658; Programado 16: 16658; Ejercido 17: 16658; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23: 0; Ejercidos 24=23/22: 0%
SERVICIOS PERSONALES
163646 |  |  |  | FAEB PRODUCTOS FINANCIEROS - COORDINACION GENERAL DE EDUCACION BASICA Y NORMAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BBAB0109 - 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | - | - | 16658 | 16658 | 16658 | 16658 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
|  | FASSA |  |  | 14: 163228; Ministrado 15: 0; Programado 16: 163228; Ejercido 17: 0; Ejercido 18=17/15: 0%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23: 0.95; Ejercidos 24=23/22: 95%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
95850 |  |  |  | PROTECCION DE RIESGO SANITARIOS Y FOTALECIMIENTO DE LA RED | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD 2009 | - | - | 163228 | 0 | 163228 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.95 | 95% | COFEPRIS 2009
|  | FAIS |  |  | 14: 2555098; Ministrado 15: 526891; Programado 16: 2555098; Ejercido 17: 278350; Ejercido 18=17/15: 52.8%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 384.55; Ejercidos 23: 85.55; Ejercidos 24=23/22: 22.2%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
12086 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA) | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | LA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 269734 | 266632 | 269734 | 266632 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100%
174024 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANDRES YAA E.C. (DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA)- E.C.(TOTONTEPEC-YACOCHI) DEL KM 0+000 AL KM 18+000. EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES YAA/EN | 100-SAN ANDRÉS YAÁ | SAN ANDRÉS YAÁ | URBANO | 47954 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 29427 | 0 | 29427 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
12093 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 210-SAN JUAN ÑUMÍ | RÍO CENTRO ÑUMÍ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 138917 | 0 | 138917 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100%
12095 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 210-SAN JUAN ÑUMÍ | SAN ISIDRO ÑUMÍ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 244081 | 0 | 244081 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.4 | 1.4 | 100%
12094 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 210-SAN JUAN ÑUMÍ | SAN JUAN ÑUMÍ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 71143 | 0 | 71143 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.81 | 1.81 | 100%
12096 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 408-SANTA MARÍA DEL ROSARIO | SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 175718 | 0 | 175718 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.98 | 3.98 | 100%
174025 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA-PORTILLO CULEBRON (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 2+000 AL KM 2+800. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ZANIZA | 448-SANTA MARÍA ZANIZA | SANTA MARÍA ZANIZA | URBANO | 49939 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 806171 | 238766 | 806171 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.8 | 0 | 0%
174026 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO COPALA S/CAMINO COPALA - CIENEGUILLA /SANTIAGO JUXTLAHUACA | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | CIENEGUILLA | RURAL | 47757 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 640320 | 0 | 640320 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 20 | 0 | 0%
12087 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 560-VILLA DÍAZ ORDAZ | SAN MIGUEL DEL VALLE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 163740 | 11718 | 163740 | 11718 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100%
12121 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE REVOLUCION | 565-VILLA DE ZAACHILA | VICENTE GUERRERO | URBANO | FISE/0893/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 6072 | 0 | 6072 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.36 | 0.36 | 100%
FISM
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
13797 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ , BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/103/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA | - | - | 9775 | 9775 | 9775 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 277.2 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC
|  | FAM |  |  | 14: 4343689; Ministrado 15: 3455374; Programado 16: 4343689; Ejercido 17: 2639717; Ejercido 18=17/15: 76.4%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 45; Ejercidos 23: 40.05; Ejercidos 24=23/22: 89%
39518 |  |  |  | TERMINACION DE UN AULA EN J.N.U. MARIA MONTESSORI | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | JUCHITÁN | RURAL | FAM/0311/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 25590 | 0 | 25590 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITDAD SALDO A REPROGRAMAR
39522 |  |  |  | TERMINACION DE UN AULA EN J.N.U. ANDRES HENESTROSA MORALES ( COL. 19 DE MARZO ) | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | JUCHITÁN | RURAL | FAM/0312/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 5820 | 0 | 5820 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
39516 |  |  |  | TERMINACION DE UN AULA EN J.N.U. STIDXA BINNI ZAA | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | JUCHITÁN | RURAL | FAM/0310/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1686 | 0 | 1686 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
39499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ | AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA) | RURAL | FAM/0183/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 527819 | 442705 | 527819 | 442705 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
39484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ GARZA | 134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ | SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ | URBANO | FAM/0184/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1370407 | 1291999 | 1370407 | 1291999 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | OBRA FINIQUITADA
39500 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ | AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA) | RURAL | FAM/0201/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 34546 | 30332 | 34546 | 30332 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
39491 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ GARZA | 134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ | SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ | URBANO | FAM/0186/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 51819 | 45498 | 51819 | 45498 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
39494 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 232-SAN LUCAS OJITLÁN | EL NANCHE | RURAL | FAM/0182/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 50074 | 49166 | 50074 | 49166 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
39505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO | 386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | LA CONCHITA | RURAL | FAM/0185/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 319304 | 288973 | 319304 | 286035 | 99% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.75 | 75% | OBRA EN PROCESO
39510 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO | 386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | LA CONCHITA | RURAL | FAM/0187/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 17273 | 15166 | 17273 | 15166 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
134119 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANFITEATRO EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-05-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAJEZ DE OAXACA | - | - | 63408 | 0 | 63408 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
134104 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE APTITUDES MÉDICAS (CECAM) DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-05-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAJEZ DE OAXACA | - | - | 591187 | 478816 | 591187 | 478816 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
134057 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA EN FACHADAS Y PATIOS INTERIORES DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 5 DE MAYO | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-06-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAJEZ DE OAXACA | - | - | 3089 | 0 | 3089 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
39440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE VALLES CENTRALES | 295-SAN PABLO HUIXTEPEC | SAN PABLO HUIXTEPEC | URBANO | FAM/0546/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1281667 | 812719 | 1281667 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 27 | 25.3 | 93.7% | OBRA RESCINDIDA, SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION VIA FINANZAS
|  | FASP |  |  | 14: 487108; Ministrado 15: 0; Programado 16: 487108; Ejercido 17: 0; Ejercido 18=17/15: 0%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 5751; Ejercidos 23: 3642; Ejercidos 24=23/22: 63.3%
CATÁLOGO 2009
PLATAFORMA MÉXICO
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
128312 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 487108 | 0 | 487108 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5751 | 3642 | 63.3% | LAS METAS INDICADAS EN EL RANGO ANTERIOR SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE FORMA: EQUIPO PROGRAMADAS 884 ALCANZADAS 933; TARJETA/LICENCIA PROGRAMADAS 105 ALCANZADAS 105; SISTEMA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3; SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 9; LOTE PROGRAMADAS 56 ALCANZADAS 48; SERVICIO PROGRAMADAS 96 ALCANZADAS 15; ACCESORIOS PROGRAMADAS 4531 ALCANZADAS 2406; LICENCIA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1; PERSONA PROGRAMADAS 50 ALCANZADAS 108; RENTA PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 10; POLIZA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 4. EN EL PRESENTE EJE SE SOLICITARON $50,000.00 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CUALES SE EJERCIERON $0.00 QUEDANDO EL MONTO TOTAL PENDIENTE POR EJERCER.
|  | FAFEF |  |  | 14: 791118; Ministrado 15: 0; Programado 16: 791118; Ejercido 17: 0; Ejercido 18=17/15: 0%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 2; Ejercidos 23: 0; Ejercidos 24=23/22: 0%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
174013 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR (GUADALUPE MIRAMAR). EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHITI/EN LA LOCALIDAD MIRAMAR (GUADALUPE MIRAMAR) | 446-SANTA MARÍA YUCUHITI | MIRAMAR | RURAL | 49136 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 791118 | 0 | 791118 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 2 | 0 | 0%
CONVENIOS 2 REGISTROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 34683; Ministrado 15: 31540; Programado 16: 34683; Ejercido 17: 31540; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 423; Ejercidos 23: 422.87; Ejercidos 24=23/22: 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
105190 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS SEDESOL 2009 | 59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | URBANO | BCGC0709 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA | 11108 | 11108 | 11108 | 11108 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 422 | 422 | 100%
30008 |  |  |  | EVALUACION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, MEMORIA HISTORICA Y VIDA COTIDIANA DE LOS PESCADORES DE SANTA MARIA HUATULCO. 022 | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL MAR | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 23575 | 20432 | 23575 | 20432 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.87 | 87%
20-OAXACA RECURSO 2008
SUBSIDIOS 36 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 1278787; Ministrado 15: 120000; Programado 16: 1278787; Ejercido 17: 120000; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 14; Ejercidos 23: 12; Ejercidos 24=23/22: 85.7%
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES
GASTO CORRIENTE
85361 |  |  |  | FONDO NACIONAL DE COMUNIDADES SALUDABLES | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 13 | 11 | 84.6% | CICLO DEL RECURSO 2007
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
76488 |  |  |  | OPORTUNIDADES PRODUCTO FINANCIEROS 2008 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO OPORTUNIDADES | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 684344 | 0 | 684344 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0%
77621 |  |  |  | OPORTUNIDADES PRODUCTOS FINANCIEROS 2008 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO OPORTUNIDADES | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 74443 | 0 | 74443 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICRORREGIONES)
97667 |  |  |  | ESTUDIO EJECUTIVO SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA | 529-SANTOS REYES YUCUNÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | HABITANTES DE SANTOS REYES YUCUNA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 6355666; Ministrado 15: 4223927; Programado 16: 6355666; Ejercido 17: 2737387; Ejercido 18=17/15: 64.8%; Generados 19: 1180; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 114.8; Ejercidos 23: 2; Ejercidos 24=23/22: 1.7%
FIES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
12068 |  |  |  | AMPLIACION Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL (4A. ETAPA). | 553-TLALIXTAC DE CABRERA | TLALIXTAC DE CABRERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | 6777 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33229 | 0 | 33229 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
PROGRAMAS REGIONALES
173833 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+500,SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 12+500 AL KM. 16+000,ARROYO BLANCO/SAN JUAN PETLAPA | 212-SAN JUAN PETLAPA | SAN JUAN PETLAPA | URBANO | 43330 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 280 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 115590 | 26862 | 115590 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 21.5 | 0 | 0%
85315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS | 277-VILLA SOLA DE VEGA | VILLA SOLA DE VEGA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1265712 | 379714 | 1265712 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | RG-23
173834 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOTEPEC - RANCHO POLVO - UNION Y PROGRESO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+300, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 5+540 AL KM. 7+300 /EL POLVO (FCO. I. MADERO) /AP.EST. | 323-SAN PEDRO OCOTEPEC | EL POLVO | RURAL | 41543 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 67 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 155093 | 92585 | 155093 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.3 | 0 | 0%
85316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS | 334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 420372 | 126112 | 420372 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | RG-23
12069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EL ROSARIO | 390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO | SANTA LUCÍA DEL CAMINO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2736387 | 2736387 | 2736387 | 2736387 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
85317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS | 413-SANTA MARÍA HUATULCO | SANTA MARÍA HUATULCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 249857 | 74957 | 249857 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | RG-23
85318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS | 526-SANTOS REYES NOPALA | SANTOS REYES NOPALA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 95724 | 0 | 95724 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | RG-23
85319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS | 545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36526 | 0 | 36526 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | RG-23
MODERNIZACIÓN
173836 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+500 AL KM. 25+000 /COICOYAN DE LAS FLORES | 16-COICOYÁN DE LAS FLORES | COICOYÁN DE LAS FLORES | URBANO | 43321 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 1366 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 402875 | 0 | 402875 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 43 | 0 | 0%
173835 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000,SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000/SAN DIONISIO DEL MAR | 130-SAN DIONISIO DEL MAR | SAN DIONISIO DEL MAR | URBANO | 42409 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 3112 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20076 | 0 | 20076 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
173837 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUEVO ZOQUIAPAM, TRAMO. DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300 /AP.EST. | 504-NUEVO ZOQUIÁPAM | NUEVO ZOQUIÁPAM | URBANO | 41537 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 419 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38664 | 2000 | 38664 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 16 | 0 | 0%
173838 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUEVO ZOQUIAPAM,TRAMO.DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000,SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300/NUEVO ZOQUIAPAM | 504-NUEVO ZOQUIÁPAM | NUEVO ZOQUIÁPAM | URBANO | 41929 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 1419 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 275837 | 275586 | 275837 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 16 | 0 | 0%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
35978 |  |  |  | PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | UICEP/4694/2010 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | ESTADO DE OAXACA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 509724 | 509724 | 509724 | 1000 | 0.2% | 1180 | 0 | INSPECCIÓN | 1 | 0 | 0%
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 16484234; Ministrado 15: 4677113; Programado 16: 16484234; Ejercido 17: 3329024; Ejercido 18=17/15: 71.2%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 229; Ejercidos 23: 155.94; Ejercidos 24=23/22: 68.1%
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
78718 |  |  |  | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 12 NUCLEOS BASICOS EN LA COLONIA VOLCANES/OAXACA DE JUAREZ. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 44874 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 381471 | 0 | 381471 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
79013 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CUARTA ETAPA)/SAN AGUSTIN LOXICHA. | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | SAN AGUSTÍN LOXICHA | URBANO | 44885 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 19658 | 0 | 19658 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
78893 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA) SANTIAGO ASTATA | 453-SANTIAGO ASTATA | SANTIAGO ASTATA | URBANO | 44871 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 854705 | 0 | 854705 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
79165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/SANTOS REYES NOPALA. | 526-SANTOS REYES NOPALA | SANTOS REYES NOPALA | URBANO | 44882 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 21914 | 21914 | 21914 | 21914 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
78762 |  |  |  | AMPLIACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DE HOSPITAL DE 12 A 20 CAMAS (PRIMERA ETAPA)/CHALCATONGO DE HIDALGO. | 26-CHALCATONGO DE HIDALGO | CHALCATONGO DE HIDALGO | URBANO | 44869 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIO DE SALUD DE OAXACA | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 966279 | 0 | 966279 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
78953 |  |  |  | AMPLIACION DE HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS/JUCHITAN DE ZARAGOZA. | 43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA | JUCHITÁN | RURAL | 44862 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 202918 | 202918 | 202918 | 202918 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
78850 |  |  |  | REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/SANTIAGO JUXTLAHUACA. | 469-SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | URBANO | 44865 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIO DE SALUD DE OAXACA | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 183106 | 0 | 183106 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
76015 |  |  |  | SEGURO POPULAR PRODUCTOS FIANCIENROS 2008 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL SEGURO POPUALAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 7066049 | 0 | 7066049 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 1 | 1 | 100%
77588 |  |  |  | SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2008 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | AFILIADOS AL SEGURO POPULAR | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 35039 | 0 | 35039 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
120846 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS | 85-SAN AGUSTÍN LOXICHA | SAN AGUSTÍN LOXICHA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 378316 | 328395 | 378316 | 328395 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.87 | 87% | METAS: HOSPITAL
120978 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICOS AMPLIADOS | 420-SANTA MARÍA LACHIXÍO | SANTA MARÍA LACHIXÍO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 266277 | 235999 | 266277 | 235999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.88 | 88%
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
85437 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DUABETES MELLITUS SORID | 31-TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO | TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 6312 | 1894 | 6312 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.04 | 4%
85438 |  |  |  | CONSTRUICCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA | 545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 139548 | 41865 | 139548 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: HOSPITAL
FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL (FPP)
95964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO | 322-SAN PEDRO OCOPETATILLO | SAN PEDRO OCOPETATILLO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 86652 | 25995 | 86652 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.3 | 30%
95965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO | 386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | SANTA MARÍA TLAPANALQUIAHUITL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 72679 | 21804 | 72679 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.3 | 30%
95966 |  |  |  | CNSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO | 433-SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC | CAÑADA DE GUADALUPE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 132140 | 39642 | 132140 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.29 | 29%
REHABILITACIÓN
162027 |  |  |  | FONDO DE PREVENSION PRESUPUESTAL FPP (PRONACOMA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 5090479 | 3733717 | 5090479 | 2516828 | 67.4% | 0 | 0 | CENTRO | 214 | 145 | 67.8% | PRONACOMA
162061 |  |  |  | FONDO DE PREVENSION PRESUPUESTAL FPP (PRONACOMA) | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 580692 | 22970 | 580692 | 22970 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.96 | 96% | PRONACOMA
APORTACIONES FEDERALES 15 REGISTROS
|  | FAEB |  |  | 14: 1696; Ministrado 15: 1696; Programado 16: 1696; Ejercido 17: 1696; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23: 1; Ejercidos 24=23/22: 100%
SERVICIOS PERSONALES
163605 |  |  |  | BBAB0108 FAEB PRODUCTOS FINANCIEROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BBAB0108 - 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | - | - | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
|  | FASSA |  |  | 14: 472608; Ministrado 15: 0; Programado 16: 472608; Ejercido 17: 0; Ejercido 18=17/15: 0%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23: 0; Ejercidos 24=23/22: 0%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
120368 |  |  |  | EQUIPAMIEMTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENSION Y CONTROL DEL SIDA (COESIDA) | 115-SAN BARTOLO COYOTEPEC | SAN BARTOLO COYOTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | - | - | 472608 | 0 | 472608 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
|  | FAIS |  |  | 14: 177695; Ministrado 15: 21709; Programado 16: 177695; Ejercido 17: 0; Ejercido 18=17/15: 0%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 98; Ejercidos 23: 38.4; Ejercidos 24=23/22: 39.2%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
174021 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO TOMAS - SAN PEDRO EL PALMAR DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 | 139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA | SANTO TOMÁS | RURAL | 42994 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 7199 | 2160 | 7199 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
174022 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/CAMINO DE ACCESO A BUENOS AIRES EL APOMPO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC/EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES EL APOM | 184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | BUENOS AIRES EL APOMPO | RURAL | 52042 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | - | - | 150947 | 0 | 150947 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
FISM
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
13803 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CALLE AV. NETZAHUALCOYOTL (TRAMO PROLONGACIÓN DE NETZAHUALCOYOTL A MALINCHE), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM 1A ETAPA. | 67-OAXACA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII/113/2008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA | - | - | 19549 | 19549 | 19549 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 38.4 | 40% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
|  | FAM |  |  | 14: 1528025; Ministrado 15: 420191; Programado 16: 1528025; Ejercido 17: 0; Ejercido 18=17/15: 0%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 7; Ejercidos 23: 2; Ejercidos 24=23/22: 28.6%
12066 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA | 190-SAN JUAN COTZOCÓN | MARÍA LOMBARDO DE CASO | URBANO | FAM/0424/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRRITORIAL SUSTENTABLE | - | - | 13734 | 0 | 13734 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ANEXO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
126147 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIO SANITARIOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA EXT. TEHUANTEPEC | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-04-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | - | - | 3622 | 0 | 3622 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
125047 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL ALA SUR DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA CU | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 70300104005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | - | - | 45992 | 2471 | 45992 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
125130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA, TRES AULAS Y AUDITORIO PARA LA FACULTAD DE IDIOMAS EXT. CU | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-04-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | - | - | 1445223 | 417720 | 1445223 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
126138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CORREDOR Y CAFETERÍA EN LA FACULTAD DE IDIOMAS TEHUANTEPEC | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-04-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BETIO JUÁREZ DE OAXACA | - | - | 10620 | 0 | 10620 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
125101 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS DE LA UABJO | 67-OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | URBANO | 703-001-04-004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | - | - | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
|  | FAFEF |  |  | 14: 324238; Ministrado 15: 238211; Programado 16: 324238; Ejercido 17: 39848; Ejercido 18=17/15: 16.7%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 312; Ejercidos 23: 312; Ejercidos 24=23/22: 100%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
32738 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN COBAO | 115-SAN BARTOLO COYOTEPEC | SAN BARTOLO COYOTEPEC | URBANO | FAFEF/0469/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 132 | 0 | 132 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR
32730 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA | 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | URBANO | FAFEF/0020/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 198363 | 198363 | 198363 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO, SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION.
AMPLIACIÓN
12065 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE PROGRESO | 399-SANTA MARÍA ATZOMPA | SANTA MARÍA ATZOMPA | URBANO | FAFEF/0538/08 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | - | - | 85895 | 0 | 85895 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
12067 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. LOS IDEALISTAS | 551-TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | - | - | 39848 | 39848 | 39848 | 39848 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 304 | 304 | 100%
CONVENIOS 2 REGISTROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 1134049; Ministrado 15: 755801; Programado 16: 1134049; Ejercido 17: 624621; Ejercido 18=17/15: 82.6%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 3; Ejercidos 23: 1.4; Ejercidos 24=23/22: 46.7%
CONSTRUCCIÓN
33357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTIS NO. 02 | 397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | URBANO | RA11/0141/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 669064 | 338885 | 669064 | 207705 | 61.3% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.5 | 25% | OBRA EN PROCESO
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
28920 |  |  |  | ANALISIS DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS EFECTOS DE LA PESCA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE ESTABLECER UNA ZONA DE REFUGIO DE TUNIDOS FRENTE A LA COSTA DE OAXACA. 002 | 324-SAN PEDRO POCHUTLA | PUERTO ÁNGEL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL MAR | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 464985 | 416916 | 464985 | 416916 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90%